## S(Week)
Progress
DD : 01-Apr-2026 (159th Weeks)
2026-04-01
S/N | Phase | Budget | Weight Factor | Up to Last Week (~03/25) |  |  | This Week (~03/26~04/01) |  |  | Accumulate (~04/01)
|  |  |  | Plan | Act | Gap | Plan | Act | Gap | Plan | Act | Gap
1 | Construction | 50102810 | 50% | 99.5% | 34.88% | -64.61% | 0.006678% | 0.4136% | 0.4069% | 99.5% | 35.3% | -64.2%

## L3
DD : 01-Apr-2026 (159th Weeks) |  |  | 50102810 | 49853159 | 17684944.9938 |  | Total Plan | 99.5% |  | Total Actual |  | 35.3% | [5 empty] | Gap | -64.2%
WBS Level | Activity ID | Activity Name | Budgeted Units | Plan Units | Actual Units |  | Start | Finish | Duration | Actual Start |  | Actual Finish |  | Quantities |  |  |  |  | GAP | Activity Status | Weekly Progress | [5 empty] | Dep | Local Staff | Korean Staff | time axis 2023-07-02 to 2026-06-07
[6 empty] | %(A) | [7 empty] | Actual Quantities |  | Design Quantities |  | %(B) | (B-A) |  | Previous week Total | unit | This Week | unit | Actual Total | unit
0 | Construction of a 1000MW CCGT Power Plant in the Turkistan Region, Main Site_New Site |  | 50102810 |  |  |  | 2023-06-12 | 2026-06-08 | 937 | [26 empty] | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 11898 | 34759 | 29273 | 13406 | 7629 | 9226 | 13606 | 13606 | 13541 | 13139 | 12099 | 6570 | 2728 | [5 empty] | 1104 | 1073 | 817 | 543 | 266 | 42 | [10 empty] | 70 | 551 | 3058 | 17583 | 82476 | 88153 | 96368 | 153489 | 235381 | 294696 | 434172 | 472392 | 378701 | 286904 | 263291 | 208839 | 219254 | 239920 | 309852 | 298282 | 359332 | 615241 | 764704 | 795831 | 766045 | 742097 | 847236 | 1030887 | 875032 | 743328 | 780703 | 790027 | 544088 | 403905 | 452610 | 669855 | 945990 | 1034870 | 867829 | 812973 | 861984 | 804109 | 547989 | 609346 | 505644 | 454729 | 565519 | 426537 | 332504 | 411789 | 433324 | 826816 | 1071411 | 814336 | 721060 | 578530 | 606317 | 515061 | 513031 | 608194 | 981210 | 1016836 | 988354 | 1083102 | 925063 | 929038 | 1009933 | 791577 | 711563 | 632454 | 593631 | 597826 | 763890 | 771921 | 782271 | 676671 | 930283 | 673632 | 785599 | 384719 | 417420 | 349677 | 277631 | 191653 | 192659 | 163731 | 187392 | 177892 | 86261 | 72886 | 62614 | 52069 | 29886 | 90549 | 81632 | 52387 | 97548 | 46710 | 10720 | 3346 | 298 | 2808 | 8671 | 6672 | 10849 | 34581 | 12095 | 14258 | 14258 | 2163
1 | Plant General |  | 177344 |  |  |  | 2023-06-12 | 2023-12-06 | 152 | [21 empty] | 2023-09-10: 11431; 2023-09-17: 34292; 2023-09-24: 28806; 2023-10-01: 12940; 2023-10-08: 7162; 2023-10-15: 8760; 2023-10-22: 13139; 2023-10-29: 13139; 2023-11-05: 13139; 2023-11-12: 13139; 2023-11-19: 12099; 2023-11-26: 6570; 2023-12-03: 2728
2 | General Civil Works |  | 177344 |  |  |  | 2023-06-12 | 2023-12-06 | 152 | [21 empty] | 2023-09-10: 11431; 2023-09-17: 34292; 2023-09-24: 28806; 2023-10-01: 12940; 2023-10-08: 7162; 2023-10-15: 8760; 2023-10-22: 13139; 2023-10-29: 13139; 2023-11-05: 13139; 2023-11-12: 13139; 2023-11-19: 12099; 2023-11-26: 6570; 2023-12-03: 2728
3 | Site Preparation |  | 177344 |  |  |  | 2023-09-15 | 2023-12-06 | 70 | [21 empty] | 2023-09-10: 11431; 2023-09-17: 34292; 2023-09-24: 28806; 2023-10-01: 12940; 2023-10-08: 7162; 2023-10-15: 8760; 2023-10-22: 13139; 2023-10-29: 13139; 2023-11-05: 13139; 2023-11-12: 13139; 2023-11-19: 12099; 2023-11-26: 6570; 2023-12-03: 2728
4 | Construction Management |  | 88672 |  |  |  | 2023-09-15 | 2023-12-06 | 70 | [21 empty] | 2023-09-10: 7117; 2023-09-17: 21352; 2023-09-24: 15866; 2023-10-15: 2190; 2023-10-22: 6570; 2023-10-29: 6570; 2023-11-05: 6570; 2023-11-12: 6570; 2023-11-19: 6570; 2023-11-26: 6570; 2023-12-03: 2728
5 | Civil & Architecture Team |  | 88672 |  |  |  | 2023-09-15 | 2023-12-06 | 70 | [21 empty] | 2023-09-10: 7117; 2023-09-17: 21352; 2023-09-24: 15866; 2023-10-15: 2190; 2023-10-22: 6570; 2023-10-29: 6570; 2023-11-05: 6570; 2023-11-12: 6570; 2023-11-19: 6570; 2023-11-26: 6570; 2023-12-03: 2728
9 | 0CF6010W10A7 | Construction Permit & Mobilization | 44336 | 44335 | 44335 | 100% | 2023-09-15 | 2023-09-29 | 12 |  | A |  | A | 100 | % | 100 | % | 100% | 0% | Completed | 100 | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2023-09-10: 7117; 2023-09-17: 21352; 2023-09-24: 15866
9 | 0CF6010W10A13 | Temp. Facilities(Office & Camp, Fence Concrete Batch Plant & Others) | 44336 | 44338 | 0 |  | 2023-10-20 | 2023-12-06 | 40 |  | A |  | A |  | % | 100 | % | 0% | 0% | Completed |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2023-10-15: 2190; 2023-10-22: 6570; 2023-10-29: 6570; 2023-11-05: 6570; 2023-11-12: 6570; 2023-11-19: 6570; 2023-11-26: 6570; 2023-12-03: 2728
4 | Survey & Soil Investigation |  | 44336 |  |  |  | 2023-09-15 | 2023-10-09 | 21 | [21 empty] | 2023-09-10: 4313; 2023-09-17: 12940; 2023-09-24: 12940; 2023-10-01: 12940; 2023-10-08: 1204
5 | Construction Management |  | 44336 |  |  |  | 2023-09-15 | 2023-10-09 | 21 | [21 empty] | 2023-09-10: 4313; 2023-09-17: 12940; 2023-09-24: 12940; 2023-10-01: 12940; 2023-10-08: 1204
6 | Civil & Architecture Team |  | 44336 |  |  |  | 2023-09-15 | 2023-10-09 | 21 | [21 empty] | 2023-09-10: 4313; 2023-09-17: 12940; 2023-09-24: 12940; 2023-10-01: 12940; 2023-10-08: 1204
9 | 0CF6010W10A8 | Soil investigation | 44336 | 44337 | 44337 |  | 2023-09-15 | 2023-10-09 | 21 |  | A |  | A | 100 | % | 100 | % | 100% |  | Completed | 100 | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2023-09-10: 4313; 2023-09-17: 12940; 2023-09-24: 12940; 2023-10-01: 12940; 2023-10-08: 1204
4 | Soil Improvement |  | 44336 |  |  |  | 2023-10-09 | 2023-11-25 | 40 | [21 empty] | 2023-10-08: 5958; 2023-10-15: 6570; 2023-10-22: 6570; 2023-10-29: 6570; 2023-11-05: 6570; 2023-11-12: 6570; 2023-11-19: 5529
5 | Construction Management |  | 44336 |  |  |  | 2023-10-09 | 2023-11-25 | 40 | [21 empty] | 2023-10-08: 5958; 2023-10-15: 6570; 2023-10-22: 6570; 2023-10-29: 6570; 2023-11-05: 6570; 2023-11-12: 6570; 2023-11-19: 5529
6 | Civil & Architecture Team |  | 44336 |  |  |  | 2023-10-09 | 2023-11-25 | 40 | [21 empty] | 2023-10-08: 5958; 2023-10-15: 6570; 2023-10-22: 6570; 2023-10-29: 6570; 2023-11-05: 6570; 2023-11-12: 6570; 2023-11-19: 5529
9 | 0CF6010W10A18 | Soil Improvement | 44336 | 44337 | 44337 |  | 2023-10-09 | 2023-11-25 | 40 |  | A |  | A | 100 | % | 100 | % | 100% |  | Completed | 100 | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2023-10-08: 5958; 2023-10-15: 6570; 2023-10-22: 6570; 2023-10-29: 6570; 2023-11-05: 6570; 2023-11-12: 6570; 2023-11-19: 5529
3 | Owner Scope |  | 0 |  |  |  | 2023-06-12 | 2023-08-26 | 66
4 | Construction Management |  | 0 |  |  |  | 2023-06-12 | 2023-08-26 | 66
5 | Civil & Architecture Team |  | 0 |  |  |  | 2023-06-12 | 2023-08-26 | 66
9 | 0CF6010W10A14 | Site Access Road & Stie Leveling (By Owner) | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-12 | 2023-08-26 | 66 | [8 empty] | 0% |  | Not started
9 | 0CF6010W10A15 | Construction Power & Water (By Owner) | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-12 | 2023-08-26 | 66 | [8 empty] | 0% |  | Not started
9 | 0CF6010W10A16 | Telecom/communication line (By Owner) | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-12 | 2023-08-26 | 66 | [8 empty] | 0% |  | Not started
1 | Power Plant Block #1 |  | 21662709 |  |  |  | 2024-04-18 | 2026-03-19 | 601 | [68 empty] | 5794 | 58230 | 71936 | 87339 | 133917 | 174978 | 221648 | 284944 | 285336 | 262295 | 209827 | 157651 | 115700 | 101065 | 94822 | 103605 | 155632 | 206172 | 300265 | 390965 | 437752 | 392954 | 355962 | 335742 | 276068 | 191723 | 151390 | 109927 | 157884 | 125771 | 87249 | 85283 | 93075 | 78260 | 84588 | 92458 | 133199 | 244761 | 352707 | 230794 | 333606 | 301749 | 231017 | 252945 | 184614 | 224397 | 259238 | 259022 | 576177 | 920792 | 580260 | 429804 | 393367 | 468550 | 397101 | 398144 | 377142 | 529188 | 697174 | 721492 | 739642 | 555997 | 561291 | 636557 | 388290 | 293631 | 281546 | 208739 | 148429 | 263908 | 217003 | 186453 | 179552 | 200195 | 175068 | 141881 | 113429 | 109761 | 38933 | 32345 | 11966 | 12416 | 8977 | 9358 | 16317 | 13376 | 7420 | 4623 | 1726 | 106 | 64195 | 30955 | 12832 | 12832 | 7508
2 | Power Block #1 |  | 17435761 |  |  |  | 2024-06-01 | 2026-03-19 | 563 | [21 empty] | 2024-05-26: 5794; 2024-06-02: 58230; 2024-06-09: 71627; 2024-06-16: 85514; 2024-06-23: 132299; 2024-06-30: 173593; 2024-07-07: 220453; 2024-07-14: 283984; 2024-07-21: 284622; 2024-07-28: 261754; 2024-08-04: 209557; 2024-08-11: 157552; 2024-08-18: 115700; 2024-08-25: 101065; 2024-09-01: 94822; 2024-09-08: 102379; 2024-09-15: 148994; 2024-09-22: 187919; 2024-09-29: 264405; 2024-10-06: 343441; 2024-10-13: 392131; 2024-10-20: 342666; 2024-10-27: 291566; 2024-11-03: 261842; 2024-11-10: 212257; 2024-11-17: 151516; 2024-11-24: 127618; 2024-12-01: 92688; 2024-12-08: 140602; 2024-12-15: 113185; 2024-12-22: 79968; 2024-12-29: 71851; 2025-01-05: 68545; 2025-01-12: 54475; 2025-01-19: 47354; 2025-01-26: 45645; 2025-02-02: 62809; 2025-02-09: 174644; 2025-02-16: 298553; 2025-02-23: 189217; 2025-03-02: 264374; 2025-03-09: 200308; 2025-03-16: 186109; 2025-03-23: 219172; 2025-03-30: 159753; 2025-04-06: 186577; 2025-04-13: 196911; 2025-04-20: 179488; 2025-04-27: 436677; 2025-05-04: 759942; 2025-05-11: 467124; 2025-05-18: 327081; 2025-05-25: 312006; 2025-06-01: 398758; 2025-06-08: 359188; 2025-06-15: 366171; 2025-06-22: 319610; 2025-06-29: 390612; 2025-07-06: 564964; 2025-07-13: 537044; 2025-07-20: 646063; 2025-07-27: 470354; 2025-08-03: 474527; 2025-08-10: 532931; 2025-08-17: 330851; 2025-08-24: 236423; 2025-08-31: 213683; 2025-09-07: 78863; 2025-09-14: 118377; 2025-09-21: 197792; 2025-09-28: 138927; 2025-10-05: 130611; 2025-10-12: 113065; 2025-10-19: 122377; 2025-10-26: 99687; 2025-11-02: 81378; 2025-11-09: 43194; 2025-11-16: 6726; 2025-11-23: 2198; 2025-11-30: 252; 2026-02-22: 9602; 2026-03-01: 12832; 2026-03-08: 12832; 2026-03-15: 7508
3 | Main BLDG Complex (1.1) |  | 3289373 |  |  |  | 2024-06-01 | 2025-06-12 | 323 | [21 empty] | 2024-05-26: 3986; 2024-06-02: 47379; 2024-06-09: 47379; 2024-06-16: 47379; 2024-06-23: 47379; 2024-06-30: 47379; 2024-07-07: 47379; 2024-07-14: 47379; 2024-07-21: 35068; 2024-07-28: 23914; 2024-08-04: 23914; 2024-08-11: 23914; 2024-08-18: 23914; 2024-08-25: 23914; 2024-09-01: 23914; 2024-09-08: 23914; 2024-09-15: 23914; 2024-09-22: 1960; 2024-11-03: 14096; 2024-11-10: 21144; 2024-11-17: 21144; 2024-11-24: 21144; 2024-12-01: 21144; 2024-12-08: 68044; 2024-12-15: 68120; 2024-12-22: 60766; 2024-12-29: 57814; 2025-01-05: 52618; 2025-01-12: 47421; 2025-01-19: 42948; 2025-01-26: 38654; 2025-02-02: 32802; 2025-02-09: 113516; 2025-02-16: 166395; 2025-02-23: 54028; 2025-03-02: 84605; 2025-03-09: 82760; 2025-03-16: 80173; 2025-03-23: 75219; 2025-03-30: 73327; 2025-04-06: 71387; 2025-04-13: 68179; 2025-04-20: 64301; 2025-04-27: 311896; 2025-05-04: 486575; 2025-05-11: 237189; 2025-05-18: 118002; 2025-05-25: 40820; 2025-06-01: 26241; 2025-06-08: 2923
4 | Construction Management |  | 3289373 |  |  |  | 2024-06-01 | 2025-06-12 | 323 | [21 empty] | 2024-05-26: 3986; 2024-06-02: 47379; 2024-06-09: 47379; 2024-06-16: 47379; 2024-06-23: 47379; 2024-06-30: 47379; 2024-07-07: 47379; 2024-07-14: 47379; 2024-07-21: 35068; 2024-07-28: 23914; 2024-08-04: 23914; 2024-08-11: 23914; 2024-08-18: 23914; 2024-08-25: 23914; 2024-09-01: 23914; 2024-09-08: 23914; 2024-09-15: 23914; 2024-09-22: 1960; 2024-11-03: 14096; 2024-11-10: 21144; 2024-11-17: 21144; 2024-11-24: 21144; 2024-12-01: 21144; 2024-12-08: 68044; 2024-12-15: 68120; 2024-12-22: 60766; 2024-12-29: 57814; 2025-01-05: 52618; 2025-01-12: 47421; 2025-01-19: 42948; 2025-01-26: 38654; 2025-02-02: 32802; 2025-02-09: 113516; 2025-02-16: 166395; 2025-02-23: 54028; 2025-03-02: 84605; 2025-03-09: 82760; 2025-03-16: 80173; 2025-03-23: 75219; 2025-03-30: 73327; 2025-04-06: 71387; 2025-04-13: 68179; 2025-04-20: 64301; 2025-04-27: 311896; 2025-05-04: 486575; 2025-05-11: 237189; 2025-05-18: 118002; 2025-05-25: 40820; 2025-06-01: 26241; 2025-06-08: 2923
5 | Civil & Architecture Team |  | 2099996 |  |  |  | 2024-06-01 | 2025-06-12 | 323 | [21 empty] | 2024-05-26: 3986; 2024-06-02: 47379; 2024-06-09: 47379; 2024-06-16: 47379; 2024-06-23: 47379; 2024-06-30: 47379; 2024-07-07: 47379; 2024-07-14: 47379; 2024-07-21: 35068; 2024-07-28: 23914; 2024-08-04: 23914; 2024-08-11: 23914; 2024-08-18: 23914; 2024-08-25: 23914; 2024-09-01: 23914; 2024-09-08: 23914; 2024-09-15: 23914; 2024-09-22: 1960; 2024-11-03: 14096; 2024-11-10: 21144; 2024-11-17: 21144; 2024-11-24: 21144; 2024-12-01: 21144; 2024-12-08: 68044; 2024-12-15: 68120; 2024-12-22: 60766; 2024-12-29: 57814; 2025-01-05: 52618; 2025-01-12: 47421; 2025-01-19: 42948; 2025-01-26: 38654; 2025-02-02: 32802; 2025-02-09: 36200; 2025-02-16: 42369; 2025-02-23: 54028; 2025-03-02: 84605; 2025-03-09: 82760; 2025-03-16: 80173; 2025-03-23: 75219; 2025-03-30: 73327; 2025-04-06: 71387; 2025-04-13: 68179; 2025-04-20: 64301; 2025-04-27: 51578; 2025-05-04: 42776; 2025-05-11: 40788; 2025-05-18: 37916; 2025-05-25: 33390; 2025-06-01: 26241; 2025-06-08: 2923
9 | 1CF2010W16A03 | (Main BLDG Complex) FDN Work | 388573 | 388570 | 388570 |  | 2024-06-01 | 2024-09-23 | 97 | [8 empty] | 100% |  | Not started | [10 empty] | 2024-05-26: 3986; 2024-06-02: 23914; 2024-06-09: 23914; 2024-06-16: 23914; 2024-06-23: 23914; 2024-06-30: 23914; 2024-07-07: 23914; 2024-07-14: 23914; 2024-07-21: 23914; 2024-07-28: 23914; 2024-08-04: 23914; 2024-08-11: 23914; 2024-08-18: 23914; 2024-08-25: 23914; 2024-09-01: 23914; 2024-09-08: 23914; 2024-09-15: 23914; 2024-09-22: 1960
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 1783568.22 | Ton | 1783568.22 | Ton | 100% |  |  | 1783568.22 | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 16994.8 | M3 | 27903 | M3 | 14834.54 | M3 | 14834.54 | M3 | 100% |  |  | 14834.54 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
9 | 1PF2010W20A04P | (Main BLDG Complex) Preparation of Shop Drawing, P.O & Procurement - Structure Work(S/S) | 175406 | 175409 | 0 |  | 2024-06-03 | 2024-07-24 | 45 | [5 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  | Not started |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-06-02: 23465; 2024-06-09: 23465; 2024-06-16: 23465; 2024-06-23: 23465; 2024-06-30: 23465; 2024-07-07: 23465; 2024-07-14: 23465; 2024-07-21: 11154
9 | 1PF2010W20A05T | (Main BLDG Complex) Transportation - Structure Work(S/S 1st delivery) | 99883 | 99883 | 0 |  | 2024-11-06 | 2024-12-09 | 28 | [5 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  | Not started |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-11-03: 14096; 2024-11-10: 21144; 2024-11-17: 21144; 2024-11-24: 21144; 2024-12-01: 21144; 2024-12-08: 1211
9 | 1CF2010W20A06 | (Main BLDG Complex) Structure Work(S/S) | 678480 | 678477 | 183234.843 |  | 2024-12-09 | 2025-06-06 | 154 |  | A |  |  | 2813 | Ton | 10415.9 | Ton | 27.01% |  | In Progress | 2813 | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-12-08: 24841; 2024-12-15: 26350; 2024-12-22: 26350; 2024-12-29: 26350; 2025-01-05: 26350; 2025-01-12: 26350; 2025-01-19: 26350; 2025-01-26: 26350; 2025-02-02: 26350; 2025-02-09: 26350; 2025-02-16: 26350; 2025-02-23: 26350; 2025-03-02: 26350; 2025-03-09: 26350; 2025-03-16: 26350; 2025-03-23: 26350; 2025-03-30: 26350; 2025-04-06: 26350; 2025-04-13: 26350; 2025-04-20: 26350; 2025-04-27: 26350; 2025-05-04: 26350; 2025-05-11: 26350; 2025-05-18: 26350; 2025-05-25: 26350; 2025-06-01: 21236
|  | Zone 1 | [11 empty] | 1227 | Ton | 1499.6 | Ton | 81.82% |  |  | 1227 | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Zone 2 | [12 empty] | Ton | 744 | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Zone 3 | [12 empty] | Ton | 2417.3 | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Zone 4 | [12 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Zone 5 | [7 empty] | 2026-02-20 | A |  |  | 186 | Ton | 2596.7 | Ton | 7.163% |  |  | 186 | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Zone 7 | [12 empty] | Ton | 744 | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Zone 8 | [12 empty] | Ton | 2414.3 | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
9 | 1CF2010W20A27 | (Main BLDG Complex) Structure Work (for GTG #11) Zone 6 | 235092 | 235092 | 219477.7274 |  | 2024-12-09 | 2025-02-13 | 57 |  | A |  |  | 1400 | Ton | 1499.6 | Ton | 93.36% |  | In Progress | 1400 | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-12-08: 41992; 2024-12-15: 41770; 2024-12-22: 34416; 2024-12-29: 31464; 2025-01-05: 26267; 2025-01-12: 21071; 2025-01-19: 16598; 2025-01-26: 12304; 2025-02-02: 6452; 2025-02-09: 2758
9 | 1CF2010W20A07 | (Main BLDG Complex) Cladding Work | 172969 | 172972 | 0 |  | 2025-02-13 | 2025-04-30 | 65 | [5 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  | Not started |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-02-09: 7092; 2025-02-16: 16019; 2025-02-23: 16019; 2025-03-02: 16019; 2025-03-09: 16019; 2025-03-16: 16019; 2025-03-23: 16019; 2025-03-30: 16019; 2025-04-06: 16019; 2025-04-13: 16019; 2025-04-20: 16019; 2025-04-27: 5690
9 | 1CF2010W20A08 | (Main BLDG Complex) Roof Work | 349593 | 349593 | 0 |  | 2025-02-28 | 2025-06-12 | 89 | [5 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  | Not started |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-02-23: 11659; 2025-03-02: 42236; 2025-03-09: 40391; 2025-03-16: 37804; 2025-03-23: 32850; 2025-03-30: 30958; 2025-04-06: 29018; 2025-04-13: 25810; 2025-04-20: 21932; 2025-04-27: 19538; 2025-05-04: 16425; 2025-05-11: 14438; 2025-05-18: 11566; 2025-05-25: 7040; 2025-06-01: 5005; 2025-06-08: 2923
5 | Mech Team |  | 939377 |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-05-21 | 84 | [21 empty] | 2025-02-09: 77316; 2025-02-16: 124026; 2025-04-27: 240254; 2025-05-04: 340115; 2025-05-11: 116195; 2025-05-18: 41470
9 | 0CF2010W42A07 | (Crane) Crane Erection for Main Building | 201342 | 201342 | 0 |  | 2025-02-13 | 2025-02-22 | 8 | [5 empty] | Nos |  | Nos | 0% |  | Not started |  | Nos |  | Nos |  | Nos |  |  |  |  | 2025-02-09: 77316; 2025-02-16: 124026
9 | 1CF2010W38A09 | (Main BLDG Complex) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 117903 | 117902 | 0 |  | 2025-04-29 | 2025-05-15 | 15 | [5 empty] | % |  | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-04-27: 60540; 2025-05-04: 46367; 2025-05-11: 10995
9 | 1CF2010W36A10 | (Main BLDG Complex) Equipment Installation | 217449 | 217449 | 0 |  | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 8 | [5 empty] | % |  | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-04-27: 149169; 2025-05-04: 68280
9 | 1CF2010W36A11 | (Main BLDG Complex) Duct Work (Incl. Duct & Insulation) | 370469 | 370470 | 0 |  | 2025-05-03 | 2025-05-20 | 14 | [5 empty] | % |  | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-04-27: 30545; 2025-05-04: 225468; 2025-05-11: 105200; 2025-05-18: 9257
9 | 1CF2010W36A12 | (Main BLDG Complex) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 32214 | 32214 | 0 |  | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 1 | [5 empty] | % |  | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-18: 32214
5 | Elec. & I&C Team |  | 250000 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 25 | [21 empty] | 2025-04-27: 20064; 2025-05-04: 103684; 2025-05-11: 80206; 2025-05-18: 38615; 2025-05-25: 7430
9 | 1CF2010W74A11 | (Main BLDG Complex) Installation & Test - Elec | 125000 | 125000 | 0 |  | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 25 | [5 empty] | % |  | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  | 장명현수석 |  | 2025-04-27: 10032; 2025-05-04: 51842; 2025-05-11: 40103; 2025-05-18: 19308; 2025-05-25: 3715
9 | 1CF2010W90A12 | (Main BLDG Complex) Installation & Test - I&C | 125000 | 125000 | 0 |  | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 25 | [5 empty] | % |  | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  | 우재상수석 |  | 2025-04-27: 10032; 2025-05-04: 51842; 2025-05-11: 40103; 2025-05-18: 19308; 2025-05-25: 3715
3 | Gas Turbine & Generator |  | 8206221 |  |  |  | 2024-06-01 | 2025-10-04 | 420 | [21 empty] | 2024-05-26: 1808; 2024-06-02: 10851; 2024-06-09: 24248; 2024-06-16: 38135; 2024-06-23: 84920; 2024-06-30: 126214; 2024-07-07: 173075; 2024-07-14: 236605; 2024-07-21: 249553; 2024-07-28: 237840; 2024-08-04: 185643; 2024-08-11: 132088; 2024-08-18: 84823; 2024-08-25: 55360; 2024-09-01: 31896; 2024-09-08: 38763; 2024-09-15: 71006; 2024-09-22: 121237; 2024-09-29: 194099; 2024-10-06: 266403; 2024-10-13: 322876; 2024-10-20: 268850; 2024-10-27: 192654; 2024-11-03: 118575; 2024-11-10: 64371; 2024-11-17: 44883; 2024-11-24: 41452; 2024-12-01: 12752; 2024-12-08: 1171; 2025-03-16: 2065; 2025-03-23: 9452; 2025-03-30: 29404; 2025-04-06: 24534; 2025-04-13: 18238; 2025-04-20: 13101; 2025-04-27: 26054; 2025-05-04: 171919; 2025-05-11: 126718; 2025-05-18: 57912; 2025-05-25: 177944; 2025-06-01: 276936; 2025-06-08: 150005; 2025-06-15: 112506; 2025-06-22: 93469; 2025-06-29: 325000; 2025-07-06: 438789; 2025-07-13: 438596; 2025-07-20: 332620; 2025-07-27: 332161; 2025-08-03: 381394; 2025-08-10: 465407; 2025-08-17: 282635; 2025-08-24: 210411; 2025-08-31: 136168; 2025-09-07: 48176; 2025-09-14: 29673; 2025-09-21: 55811; 2025-09-28: 6971
4 | GTG #11 |  | 4090238 |  |  |  | 2024-06-01 | 2025-08-29 | 390 | [21 empty] | 2024-05-26: 1808; 2024-06-02: 10851; 2024-06-09: 24248; 2024-06-16: 38135; 2024-06-23: 84920; 2024-06-30: 126214; 2024-07-07: 173075; 2024-07-14: 236605; 2024-07-21: 249553; 2024-07-28: 237840; 2024-08-04: 185643; 2024-08-11: 132088; 2024-08-18: 84823; 2024-08-25: 53064; 2024-09-01: 23442; 2024-09-08: 13297; 2024-09-15: 5190; 2024-09-22: 155; 2024-11-10: 2617; 2024-11-17: 19552; 2024-11-24: 34256; 2024-12-01: 12654; 2024-12-08: 1171; 2025-03-30: 6775; 2025-04-06: 1224; 2025-04-13: 7765; 2025-04-20: 10866; 2025-04-27: 1685; 2025-05-04: 15266; 2025-05-11: 30234; 2025-05-18: 31719; 2025-05-25: 177944; 2025-06-01: 276936; 2025-06-08: 150005; 2025-06-15: 112506; 2025-06-22: 93469; 2025-06-29: 225237; 2025-07-06: 338711; 2025-07-13: 324367; 2025-07-20: 228634; 2025-07-27: 151642; 2025-08-03: 43343; 2025-08-10: 89485; 2025-08-17: 10332; 2025-08-24: 10894
5 | GTG #11 Main body |  | 3362035 |  |  |  | 2024-06-01 | 2025-08-14 | 377 | [21 empty] | 2024-05-26: 1808; 2024-06-02: 10851; 2024-06-09: 24248; 2024-06-16: 38135; 2024-06-23: 84920; 2024-06-30: 126214; 2024-07-07: 173075; 2024-07-14: 236605; 2024-07-21: 249553; 2024-07-28: 237840; 2024-08-04: 185643; 2024-08-11: 132088; 2024-08-18: 84823; 2024-08-25: 53064; 2024-09-01: 23442; 2024-09-08: 13297; 2024-09-15: 5190; 2024-09-22: 155; 2025-05-25: 59743; 2025-06-01: 89615; 2025-06-08: 89615; 2025-06-15: 89615; 2025-06-22: 89615; 2025-06-29: 172037; 2025-07-06: 338711; 2025-07-13: 301347; 2025-07-20: 218193; 2025-07-27: 140716; 2025-08-03: 19009; 2025-08-10: 72868
6 | Construction Management |  | 3362035 |  |  |  | 2024-06-01 | 2025-08-14 | 377 | [21 empty] | 2024-05-26: 1808; 2024-06-02: 10851; 2024-06-09: 24248; 2024-06-16: 38135; 2024-06-23: 84920; 2024-06-30: 126214; 2024-07-07: 173075; 2024-07-14: 236605; 2024-07-21: 249553; 2024-07-28: 237840; 2024-08-04: 185643; 2024-08-11: 132088; 2024-08-18: 84823; 2024-08-25: 53064; 2024-09-01: 23442; 2024-09-08: 13297; 2024-09-15: 5190; 2024-09-22: 155; 2025-05-25: 59743; 2025-06-01: 89615; 2025-06-08: 89615; 2025-06-15: 89615; 2025-06-22: 89615; 2025-06-29: 172037; 2025-07-06: 338711; 2025-07-13: 301347; 2025-07-20: 218193; 2025-07-27: 140716; 2025-08-03: 19009; 2025-08-10: 72868
| Civil & Architecture Team |  | 1680950 | 1680951 |  |  | 2024-06-01 | 2024-09-23 | 97 | [21 empty] | 2024-05-26: 1808; 2024-06-02: 10851; 2024-06-09: 24248; 2024-06-16: 38135; 2024-06-23: 84920; 2024-06-30: 126214; 2024-07-07: 173075; 2024-07-14: 236605; 2024-07-21: 249553; 2024-07-28: 237840; 2024-08-04: 185643; 2024-08-11: 132088; 2024-08-18: 84823; 2024-08-25: 53064; 2024-09-01: 23442; 2024-09-08: 13297; 2024-09-15: 5190; 2024-09-22: 155
9 | 1CF1213W16A07 | (GEN #11) FDN Work | 840475 | 840475 | 840475 |  | 2024-06-01 | 2024-09-23 | 97 | 2024-09-13 | A | [6 empty] | 100% |  | In Progress | [10 empty] | 2024-05-26: 865; 2024-06-02: 5190; 2024-06-09: 10866; 2024-06-16: 15568; 2024-06-23: 39630; 2024-06-30: 52691; 2024-07-07: 77838; 2024-07-14: 106403; 2024-07-21: 119351; 2024-07-28: 119350; 2024-08-04: 100725; 2024-08-11: 77838; 2024-08-18: 47722; 2024-08-25: 36079; 2024-09-01: 15568; 2024-09-08: 9446; 2024-09-15: 5190; 2024-09-22: 155
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-06-06 | A | 2024-06-22 | A |  | M3 |  | M3 | 100% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-08-16 | A | 2024-11-14 | A |  | Ton |  | Ton | 100% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-09-13 | A |  |  | 315.31 | M3 | 315.31 | M3 | 100% |  |  | 315.31 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
9 | 1CF1213W16A02 | (GT #11) FDN Work | 840475 | 840474 | 840474 |  | 2024-06-01 | 2024-09-13 | 89 | 2024-09-13 | A | 2024-10-31 | A |  |  |  |  | 100% |  | Completed | [10 empty] | 2024-05-26: 943; 2024-06-02: 5661; 2024-06-09: 13382; 2024-06-16: 22567; 2024-06-23: 45290; 2024-06-30: 73523; 2024-07-07: 95236; 2024-07-14: 130202; 2024-07-21: 130202; 2024-07-28: 118489; 2024-08-04: 84918; 2024-08-11: 54249; 2024-08-18: 37102; 2024-08-25: 16984; 2024-09-01: 7875; 2024-09-08: 3851
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-06-06 | A | 2024-06-22 | A |  | M3 |  | M3 | 100% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-08-16 | A | 2024-11-14 | A |  | Ton |  | Ton | 100% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-09-13 | A | 2024-10-31 | A | 330.6337 | M3 | 330.6337 | M3 | 100% |  |  | 330.6337 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 1681085 | 1681084 |  |  | 2025-05-28 | 2025-08-14 | 68 | [21 empty] | 2025-05-25: 59743; 2025-06-01: 89615; 2025-06-08: 89615; 2025-06-15: 89615; 2025-06-22: 89615; 2025-06-29: 172037; 2025-07-06: 338711; 2025-07-13: 301347; 2025-07-20: 218193; 2025-07-27: 140716; 2025-08-03: 19009; 2025-08-10: 72868
9 | 1CF1213W42A05 | (GT #11) Installation(On FDN~Final Alignment) | 874619 | 874617 | 655962.75 |  | 2025-05-28 | 2025-08-04 | 59 | 2025-11-12 | A |  |  | 75 | % | 100 | % | 75% |  | In Progress | 70 | % | 5 | % | 75 | % |  |  |  |  | 2025-05-25: 59743; 2025-06-01: 89615; 2025-06-08: 89615; 2025-06-15: 89615; 2025-06-22: 89615; 2025-06-29: 89615; 2025-07-06: 89615; 2025-07-13: 89615; 2025-07-20: 89615; 2025-07-27: 89615; 2025-08-03: 8339
9 | 1CF1213W42A10 | (GEN #11) Installation | 732635 | 732634 | 549475.5 |  | 2025-06-30 | 2025-08-05 | 32 | 2025-11-19 | A |  |  | 75 | % | 100 | % | 75% |  | In Progress | 75 | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-29: 82421; 2025-07-06: 249096; 2025-07-13: 211732; 2025-07-20: 128577; 2025-07-27: 51101; 2025-08-03: 9707
9 | 1CF1213W52A11 | (GTG #11) Insulation | 73831 | 73831 | 0 |  | 2025-08-09 | 2025-08-14 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-08-03: 963; 2025-08-10: 72868
5 | GTG #11 Electrical System |  | 328685 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-08-22 | 75 | [21 empty] | 2025-05-25: 97343; 2025-06-01: 168621; 2025-06-08: 15766; 2025-07-27: 2279; 2025-08-03: 24334; 2025-08-10: 16616; 2025-08-17: 3726
6 | Construction Management |  | 328685 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-08-22 | 75 | [21 empty] | 2025-05-25: 97343; 2025-06-01: 168621; 2025-06-08: 15766; 2025-07-27: 2279; 2025-08-03: 24334; 2025-08-10: 16616; 2025-08-17: 3726
| Elec. & I&C Team |  | 328685 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-08-22 | 75 | [21 empty] | 2025-05-25: 97343; 2025-06-01: 168621; 2025-06-08: 15766; 2025-07-27: 2279; 2025-08-03: 24334; 2025-08-10: 16616; 2025-08-17: 3726
9 | 1CF1255W70A03 | (GTG#11 Electrical) Installation- PCC | 46955 | 46956 | 46956 |  | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 12 | 2025-11-18 | A | 2025-11-19 |  | 100 | % | 100 | % | 100% |  | In Progress | 100 | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-25: 16224; 2025-06-01: 28104; 2025-06-08: 2628
9 | 1CF1255W70A04 | (GTG#11 Electrical) Installation- MCC | 46955 | 46956 | 0 |  | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-25: 16224; 2025-06-01: 28104; 2025-06-08: 2628
9 | 1CF1255W70A05 | (GTG#11 Electrical) Installation- Protection Sys. | 46955 | 46956 | 0 |  | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-25: 16224; 2025-06-01: 28104; 2025-06-08: 2628
9 | 1CF1255W70A07 | (GTG#11 Electrical) Installation- SEE&SFC Sys. | 46955 | 46956 | 0 |  | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-25: 16224; 2025-06-01: 28104; 2025-06-08: 2628
9 | 1CF1255W70A08 | (GTG#11 Electrical) Installation- DC&UPS Sys. | 46955 | 46956 | 0 |  | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-25: 16224; 2025-06-01: 28104; 2025-06-08: 2628
9 | 1CF1255W74A09 | (GTG#11 Electrical) Cable work | 46955 | 46956 | 0 |  | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-25: 16224; 2025-06-01: 28104; 2025-06-08: 2628
9 | 1CF1255W86A06 | (GTG#11 Electrical) Installation- GT control Sys. | 46955 | 46955 | 0 |  | 2025-07-31 | 2025-08-22 | 19 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-27: 2279; 2025-08-03: 24334; 2025-08-10: 16616; 2025-08-17: 3726
5 | GTG #11 Starting System(Turning Device) |  | 53200 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2 | [21 empty] | 2025-06-29: 53200
6 | Construction Management |  | 53200 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2 | [21 empty] | 2025-06-29: 53200
| Mech Team |  | 53200 | 53200 |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2 | [8 empty] | 0% | [12 empty] | 2025-06-29: 53200
9 | 1CF1265W42A03 | (Turning Gear) Installation | 53200 | 53200 | 0 |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-29: 53200
5 | GTG #11 Air Intake System |  | 53200 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 41 | [21 empty] | 2025-07-13: 16612; 2025-07-20: 10441; 2025-07-27: 8647; 2025-08-17: 6606; 2025-08-24: 10894
6 | Construction Management |  | 53200 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 41 | [21 empty] | 2025-07-13: 16612; 2025-07-20: 10441; 2025-07-27: 8647; 2025-08-17: 6606; 2025-08-24: 10894
| Civil & Architecture Team |  | 0 |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 36
9 | 1CF1230W16A1 | (Air Intake) FDN Work_Steel Sturucture | 0 | 0 | 0 |  | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 36 |  | A |  | A | 100 | % | 100 | % | 100% |  | Completed | 100 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
| Mech Team |  | 53200 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 41 | [21 empty] | 2025-07-13: 16612; 2025-07-20: 10441; 2025-07-27: 8647; 2025-08-17: 6606; 2025-08-24: 10894
9 | 1CF1230W20A04 | (Air Intake) Installation_Steel Sturucture(incl. Temp. Protection floor) | 18200 | 18200 | 0 |  | 2025-07-14 | 2025-07-23 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-13: 16612; 2025-07-20: 1588
9 | 1CF1230W64A10 | (Air Intake) Installation_Filter House & Module | 17500 | 17500 | 0 |  | 2025-07-23 | 2025-07-31 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-20: 8853; 2025-07-27: 8647
9 | 1CF1230W64A07 | (Air Intake) Installation_Inlet Duct | 17500 | 17500 | 2625 |  | 2025-08-21 | 2025-08-29 | 8 | 2025-11-25 | A |  |  | 15 | % | 100 | % | 15% |  | In Progress | 15 | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-08-17: 6606; 2025-08-24: 10894
5 | GTG #11 Air and Flue Gas System |  | 53198 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-06-19 | 20 | [21 empty] | 2025-05-25: 7763; 2025-06-01: 11644; 2025-06-08: 19722; 2025-06-15: 14070
6 | Construction Management |  | 53198 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-06-19 | 20 | [21 empty] | 2025-05-25: 7763; 2025-06-01: 11644; 2025-06-08: 19722; 2025-06-15: 14070
| Mech Team |  | 53198 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-06-19 | 20 | [21 empty] | 2025-05-25: 7763; 2025-06-01: 11644; 2025-06-08: 19722; 2025-06-15: 14070
9 | 1CF1230W64A19 | (Air & Flue Gas System) Installation_Expansion Joint & Exhaust Duct | 15113 | 15113 | 0 |  | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-25: 7763; 2025-06-01: 7350
9 | 1CF1230W64A13 | (Air & Flue Gas System) Installation_Duct Work | 7859 | 7859 | 0 |  | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-01: 4293; 2025-06-08: 3566
9 | 1CF1230W64A14 | (Air & Flue Gas System) Installation_Elec. | 15113 | 15113 | 0 |  | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-08: 8078; 2025-06-15: 7035
9 | 1CF1230W64A15 | (Air & Flue Gas System) Installation_I&C. | 15113 | 15113 | 0 |  | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-08: 8078; 2025-06-15: 7035
5 | GTG #11 Exhaust Diffuser |  | 6409 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 3 | [21 empty] | 2025-07-13: 6409
6 | Construction Management |  | 6409 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 3 | [21 empty] | 2025-07-13: 6409
| Mech Team |  | 6409 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 3 | [21 empty] | 2025-07-13: 6409
9 | 1CF1265W64A04 | (Exhaust Diffuser) Installation_Exhaust Diffuser | 6409 | 6409 | 0 |  | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-13: 6409
5 | GTG #11 Lube Oil and Seal Oil System |  | 96879 |  |  |  | 2024-11-12 | 2025-04-25 | 142 | [21 empty] | 2024-11-10: 2617; 2024-11-17: 19552; 2024-11-24: 34256; 2024-12-01: 12654; 2024-12-08: 1171; 2025-03-30: 6775; 2025-04-06: 1224; 2025-04-13: 7765; 2025-04-20: 10866
6 | Construction Management |  | 96879 |  |  |  | 2024-11-12 | 2025-04-25 | 142 | [21 empty] | 2024-11-10: 2617; 2024-11-17: 19552; 2024-11-24: 34256; 2024-12-01: 12654; 2024-12-08: 1171; 2025-03-30: 6775; 2025-04-06: 1224; 2025-04-13: 7765; 2025-04-20: 10866
| Civil & Architecture Team |  | 70250 |  |  |  | 2024-11-12 | 2024-12-12 | 26 | [21 empty] | 2024-11-10: 2617; 2024-11-17: 19552; 2024-11-24: 34256; 2024-12-01: 12654; 2024-12-08: 1171
9 | 1CF1250W16A01 | (Lube Oil & Seal Oil System) FDN Work_Lube Oil System Module | 70250 | 70250 | 0 |  | 2024-11-12 | 2024-12-12 | 26 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-11-10: 2617; 2024-11-17: 19552; 2024-11-24: 34256; 2024-12-01: 12654; 2024-12-08: 1171
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 26629 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 23 | [21 empty] | 2025-03-30: 6775; 2025-04-06: 1224; 2025-04-13: 7765; 2025-04-20: 10866
9 | 1CF1250W42A04 | (Lube Oil & Seal Oil System) Installation_Lube Oil System Module | 6558 | 6558 | 4262.7 |  | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 3 | 2025-11-26 | A |  |  | 65 | % | 100 | % | 65% |  | In Progress | 65 | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-03-30: 6558
9 | 1CF1250W58A13 | (Lube Oil & Seal Oil System) Piping work | 1852 | 1853 | 0 |  | 2025-04-02 | 2025-04-16 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-03-30: 217; 2025-04-06: 1224; 2025-04-13: 412
9 | 1CF1250W62A16 | (Lube Oil & Seal Oil System) Lube Oil Flushing | 18219 | 18219 | 0 |  | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-04-13: 7353; 2025-04-20: 10866
5 | GTG #11 GTG Piping Work (Include Hydro Test) |  | 48592 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-06-26 | 25 | [21 empty] | 2025-05-25: 3959; 2025-06-01: 7056; 2025-06-08: 24902; 2025-06-15: 8821; 2025-06-22: 3854
6 | Construction Management |  | 48592 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-06-26 | 25 | [21 empty] | 2025-05-25: 3959; 2025-06-01: 7056; 2025-06-08: 24902; 2025-06-15: 8821; 2025-06-22: 3854
| Mech Team |  | 48592 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-06-26 | 25 | [21 empty] | 2025-05-25: 3959; 2025-06-01: 7056; 2025-06-08: 24902; 2025-06-15: 8821; 2025-06-22: 3854
9 | 1CF1265W42A04.3 | (GTG Piping Work) Cooling & Sealing Air Pipe | 4025 | 4025 | 0 |  | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-05-25: 3959; 2025-06-01: 66
9 | 1CF1265W58A25 | (GTG Piping Work) Fuel Gas Pipe | 3450 | 3450 | 0 |  | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-06-01: 3450
9 | 1CF1265W58A16 | (GTG Piping Work) False Start Drain Pipe | 3738 | 3738 | 0 |  | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-06-01: 1354; 2025-06-08: 2384
9 | 1CF1265W58A17 | (GTG Piping Work) Compressor Water Wash | 3738 | 3738 | 0 |  | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-06-01: 1354; 2025-06-08: 2384
9 | 1CF1265W42A14 | (GTG Piping Work) Air Extraction | 3450 | 3450 | 0 |  | 2025-06-07 | 2025-06-11 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-06-01: 832; 2025-06-08: 2618
9 | 1CF1265W58A20 | (GTG Piping Work) Fire Protection BRG | 3738 | 3738 | 0 |  | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-06-08: 3712; 2025-06-15: 26
9 | 1CF1265W58A21 | (GTG Piping Work) Enclosure Fire Protection | 3738 | 3738 | 0 |  | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-06-08: 3712; 2025-06-15: 26
9 | 1CF1265W58A22 | (GTG Piping Work) Interconnect Pipe Gas Fuel | 3738 | 3738 | 0 |  | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-06-08: 3712; 2025-06-15: 26
9 | 1CF1265W58A05.3 | (GTG Piping Work) Cooling Air Pipe | 3738 | 3738 | 0 |  | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-06-08: 3190; 2025-06-15: 548
9 | 1CF1265W58A15 | (GTG Piping Work) Cooling Water Pipe | 3738 | 3738 | 0 |  | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-06-08: 3190; 2025-06-15: 548
9 | 1CF1265W58A18 | (GTG Piping Work) Exhaust Drain Pipe | 3450 | 3450 | 0 |  | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-06-15: 3450
9 | 1CF1265W58A19 | (GTG Piping Work) Inlet Plenum Drain Pipe | 3450 | 3450 | 0 |  | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-06-15: 3450
9 | 1CF1265W58A24 | (GTG Piping Work) Inlet Heating | 4601 | 4601 | 0 |  | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 5 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-06-15: 747; 2025-06-22: 3854
5 | GTG #11 GTG Electrical and Instrument Work |  | 88040 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-29 | 23 | [21 empty] | 2025-04-27: 1685; 2025-05-04: 15266; 2025-05-11: 30234; 2025-05-18: 31719; 2025-05-25: 9136
6 | Construction Management |  | 88040 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-29 | 23 | [21 empty] | 2025-04-27: 1685; 2025-05-04: 15266; 2025-05-11: 30234; 2025-05-18: 31719; 2025-05-25: 9136
| Elec. & I&C Team |  | 88040 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-29 | 23 | [21 empty] | 2025-04-27: 1685; 2025-05-04: 15266; 2025-05-11: 30234; 2025-05-18: 31719; 2025-05-25: 9136
9 | 1CF1265W58A26 | E & I Work | 88040 | 88040 | 10564.8 |  | 2025-05-01 | 2025-05-29 | 23 | 2025-10-16 | A |  |  | 12 | % | 100 | % | 12% |  | In Progress | 11 | % | 1 | % | 12 | % |  |  |  |  | 2025-04-27: 1685; 2025-05-04: 15266; 2025-05-11: 30234; 2025-05-18: 31719; 2025-05-25: 9136
4 | GTG #12 |  | 4115983 |  |  |  | 2024-08-30 | 2025-10-04 | 343 | [21 empty] | 2024-08-25: 2297; 2024-09-01: 8454; 2024-09-08: 25466; 2024-09-15: 65816; 2024-09-22: 121082; 2024-09-29: 194099; 2024-10-06: 266403; 2024-10-13: 322876; 2024-10-20: 268850; 2024-10-27: 192654; 2024-11-03: 118575; 2024-11-10: 61754; 2024-11-17: 25331; 2024-11-24: 7196; 2024-12-01: 97; 2025-03-16: 2065; 2025-03-23: 9452; 2025-03-30: 22629; 2025-04-06: 23310; 2025-04-13: 10474; 2025-04-20: 2235; 2025-04-27: 24369; 2025-05-04: 156653; 2025-05-11: 96484; 2025-05-18: 26194; 2025-06-29: 99763; 2025-07-06: 100078; 2025-07-13: 114229; 2025-07-20: 103986; 2025-07-27: 180519; 2025-08-03: 338051; 2025-08-10: 375922; 2025-08-17: 272303; 2025-08-24: 199517; 2025-08-31: 136168; 2025-09-07: 48176; 2025-09-14: 29673; 2025-09-21: 55811; 2025-09-28: 6971
5 | GTG #12 Main body |  | 3362034 |  |  |  | 2024-08-30 | 2025-09-27 | 338 | [21 empty] | 2024-08-25: 2297; 2024-09-01: 8454; 2024-09-08: 25466; 2024-09-15: 65816; 2024-09-22: 121082; 2024-09-29: 194099; 2024-10-06: 266403; 2024-10-13: 322876; 2024-10-20: 268850; 2024-10-27: 192654; 2024-11-03: 118575; 2024-11-10: 61754; 2024-11-17: 25331; 2024-11-24: 7196; 2024-12-01: 97; 2025-06-29: 88119; 2025-07-06: 88119; 2025-07-13: 88119; 2025-07-20: 88119; 2025-07-27: 131917; 2025-08-03: 299484; 2025-08-10: 353841; 2025-08-17: 244932; 2025-08-24: 168676; 2025-08-31: 90800; 2025-09-21: 38955
6 | Construction Management |  | 3362034 |  |  |  | 2024-08-30 | 2025-09-27 | 338 | [21 empty] | 2024-08-25: 2297; 2024-09-01: 8454; 2024-09-08: 25466; 2024-09-15: 65816; 2024-09-22: 121082; 2024-09-29: 194099; 2024-10-06: 266403; 2024-10-13: 322876; 2024-10-20: 268850; 2024-10-27: 192654; 2024-11-03: 118575; 2024-11-10: 61754; 2024-11-17: 25331; 2024-11-24: 7196; 2024-12-01: 97; 2025-06-29: 88119; 2025-07-06: 88119; 2025-07-13: 88119; 2025-07-20: 88119; 2025-07-27: 131917; 2025-08-03: 299484; 2025-08-10: 353841; 2025-08-17: 244932; 2025-08-24: 168676; 2025-08-31: 90800; 2025-09-21: 38955
| Civil & Architecture Team |  | 1680950 |  |  |  | 2024-08-30 | 2024-12-02 | 80 | [21 empty] | 2024-08-25: 2297; 2024-09-01: 8454; 2024-09-08: 25466; 2024-09-15: 65816; 2024-09-22: 121082; 2024-09-29: 194099; 2024-10-06: 266403; 2024-10-13: 322876; 2024-10-20: 268850; 2024-10-27: 192654; 2024-11-03: 118575; 2024-11-10: 61754; 2024-11-17: 25331; 2024-11-24: 7196; 2024-12-01: 97
9 | 1CF1213W16A8 | (GT #12) FDN Work | 840475 | 840477 | 762642.715 |  | 2024-08-30 | 2024-11-23 | 73 | 2024-09-20 | A | [6 empty] | 90.74% |  | In Progress | [10 empty] | 2024-08-25: 2297; 2024-09-01: 8454; 2024-09-08: 20669; 2024-09-15: 51445; 2024-09-22: 87600; 2024-09-29: 128343; 2024-10-06: 158459; 2024-10-13: 157694; 2024-10-20: 103349; 2024-10-27: 65062; 2024-11-03: 35347; 2024-11-10: 15792; 2024-11-17: 5966
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-06-06 | A | 2024-06-22 | A |  | M3 |  | M3 | 100% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-09-05 | A | 2024-11-26 | A |  | Ton |  | Ton | 100% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-09-20 | A |  |  | 256.91 | M3 | 315.31 | M3 | 81.48% |  |  | 256.91 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
9 | 1CF1213W16A7 | (GEN #12) FDN Work | 840475 | 840475 | 840475 |  | 2024-09-11 | 2024-12-02 | 70 | 2024-09-20 | A | 2024-11-20 | A |  |  |  |  | 100% |  | Completed | [10 empty] | 2024-09-08: 4797; 2024-09-15: 14372; 2024-09-22: 33483; 2024-09-29: 65756; 2024-10-06: 107944; 2024-10-13: 165182; 2024-10-20: 165502; 2024-10-27: 127592; 2024-11-03: 83227; 2024-11-10: 45962; 2024-11-17: 19365; 2024-11-24: 7196; 2024-12-01: 97
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-06-06 | A | 2024-06-22 | A |  | M3 |  | M3 | 100% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-09-05 | A | 2024-11-26 | A |  | Ton |  | Ton | 100% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-09-20 | A | 2024-11-20 | A | 330.6337 | M3 | 330.6337 | M3 | 100% |  |  | 330.6337 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 1681084 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-09-27 | 78 | [21 empty] | 2025-06-29: 88119; 2025-07-06: 88119; 2025-07-13: 88119; 2025-07-20: 88119; 2025-07-27: 131917; 2025-08-03: 299484; 2025-08-10: 353841; 2025-08-17: 244932; 2025-08-24: 168676; 2025-08-31: 90800; 2025-09-21: 38955
9 | 1CF1213W42A12 | (GT #12) Installation(On FDN~Final Alignment) | 860020 | 860017 | 602011.9 |  | 2025-06-30 | 2025-09-05 | 59 | 2025-11-28 | A |  |  | 70 | % | 100 | % | 70% |  | In Progress | 70 | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-29: 88119; 2025-07-06: 88119; 2025-07-13: 88119; 2025-07-20: 88119; 2025-07-27: 88119; 2025-08-03: 88119; 2025-08-10: 88119; 2025-08-17: 88119; 2025-08-24: 88119; 2025-08-31: 66946
9 | 1CF1213W42A11 | (GEN #12) Installation | 782109 | 782109 | 586581.75 |  | 2025-07-30 | 2025-09-04 | 32 | 2025-12-03 | A |  |  | 75 | % | 100 | % | 75% |  | In Progress | 75 | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-27: 43798; 2025-08-03: 211365; 2025-08-10: 265722; 2025-08-17: 156813; 2025-08-24: 80557; 2025-08-31: 23854
9 | 1CF1213W52A12 | (GTG #12) Insulation | 38955 | 38955 | 0 |  | 2025-09-23 | 2025-09-27 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-09-21: 38955
5 | GTG #12 Electrical System |  | 339801 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-09-24 | 125 | [21 empty] | 2025-04-27: 21443; 2025-05-04: 147889; 2025-05-11: 95732; 2025-05-18: 26194; 2025-08-24: 128; 2025-08-31: 15206; 2025-09-07: 22662; 2025-09-14: 9432; 2025-09-21: 1115
6 | Construction Management |  | 339801 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-09-24 | 125 | [21 empty] | 2025-04-27: 21443; 2025-05-04: 147889; 2025-05-11: 95732; 2025-05-18: 26194; 2025-08-24: 128; 2025-08-31: 15206; 2025-09-07: 22662; 2025-09-14: 9432; 2025-09-21: 1115
| Elec. & I&C Team |  | 339801 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-09-24 | 125 | [21 empty] | 2025-04-27: 21443; 2025-05-04: 147889; 2025-05-11: 95732; 2025-05-18: 26194; 2025-08-24: 128; 2025-08-31: 15206; 2025-09-07: 22662; 2025-09-14: 9432; 2025-09-21: 1115
9 | 1CF1255W70A8 | (GTG#12 Electrical) Installation- PCC | 48543 | 48543 | 48543 |  | 2025-05-01 | 2025-05-24 | 20 | 2025-12-01 | A | 2025-12-02 |  | 100 | % | 100 | % | 100% |  | In Progress | 100 | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-04-27: 3574; 2025-05-04: 24648; 2025-05-11: 15955; 2025-05-18: 4366
9 | 1CF1255W70A9 | (GTG#12 Electrical) Installation- MCC | 48543 | 48543 | 0 |  | 2025-05-01 | 2025-05-24 | 20 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-04-27: 3574; 2025-05-04: 24648; 2025-05-11: 15955; 2025-05-18: 4366
9 | 1CF1255W70A10 | (GTG#12 Electrical) Installation- Protection Sys. | 48543 | 48543 | 0 |  | 2025-05-01 | 2025-05-24 | 20 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-04-27: 3574; 2025-05-04: 24648; 2025-05-11: 15955; 2025-05-18: 4366
9 | 1CF1255W70A11 | (GTG#12 Electrical) Installation- SEE&SFC Sys. | 48543 | 48543 | 0 |  | 2025-05-01 | 2025-05-24 | 20 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-04-27: 3574; 2025-05-04: 24648; 2025-05-11: 15955; 2025-05-18: 4366
9 | 1CF1255W70A12 | (GTG#12 Electrical) Installation- DC&UPS Sys. | 48543 | 48543 | 0 |  | 2025-05-01 | 2025-05-24 | 20 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-04-27: 3574; 2025-05-04: 24648; 2025-05-11: 15955; 2025-05-18: 4366
9 | 1CF1255W74A9 | (GTG#12 Electrical) Cable work | 48543 | 48543 | 0 |  | 2025-05-01 | 2025-05-24 | 20 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-04-27: 3574; 2025-05-04: 24648; 2025-05-11: 15955; 2025-05-18: 4366
9 | 1CF1255W86A6 | (GTG#12 Electrical) Installation- GT control Sys. | 48543 | 48543 | 0 |  | 2025-08-30 | 2025-09-24 | 20 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-08-24: 128; 2025-08-31: 15206; 2025-09-07: 22662; 2025-09-14: 9432; 2025-09-21: 1115
5 | GTG #12 Starting System(Turning Device) |  | 53200 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-08-09 | 10 | [21 empty] | 2025-07-27: 28093; 2025-08-03: 25107
6 | Construction Management |  | 53200 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-08-09 | 10 | [21 empty] | 2025-07-27: 28093; 2025-08-03: 25107
| Mech Team |  | 53200 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-08-09 | 10 | [21 empty] | 2025-07-27: 28093; 2025-08-03: 25107
9 | 1CF1265W42A15 | (Turning Gear) Installation | 53200 | 53200 | 0 |  | 2025-07-30 | 2025-08-09 | 10 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-07-27: 28093; 2025-08-03: 25107
5 | GTG #12 Air Intake System |  | 53199 |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-10-03 | 172 | [21 empty] | 2025-07-20: 1553; 2025-07-27: 11039; 2025-08-03: 5000; 2025-08-10: 5012; 2025-08-17: 6553; 2025-08-24: 6309; 2025-09-07: 162; 2025-09-14: 6553; 2025-09-21: 6553; 2025-09-28: 4465
6 | Construction Management |  | 53199 |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-10-03 | 172 | [21 empty] | 2025-07-20: 1553; 2025-07-27: 11039; 2025-08-03: 5000; 2025-08-10: 5012; 2025-08-17: 6553; 2025-08-24: 6309; 2025-09-07: 162; 2025-09-14: 6553; 2025-09-21: 6553; 2025-09-28: 4465
| Civil & Architecture Team |  | 0 |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 36
9 | 1CF1230W16A1 | (Air Intake) FDN Work_Steel Sturucture | 0 | 0 | 0 |  | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 36 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
| Mech Team |  | 53199 |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-10-03 | 61 | [21 empty] | 2025-07-20: 1553; 2025-07-27: 11039; 2025-08-03: 5000; 2025-08-10: 5012; 2025-08-17: 6553; 2025-08-24: 6309; 2025-09-07: 162; 2025-09-14: 6553; 2025-09-21: 6553; 2025-09-28: 4465
9 | 1CF1230W20A4 | (Air Intake) Installation_Steel Sturucture(incl. Temp. Protection floor) | 18074 | 18074 | 0 |  | 2025-07-24 | 2025-08-12 | 17 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-07-20: 1553; 2025-07-27: 11039; 2025-08-03: 5000; 2025-08-10: 482
9 | 1CF1230W64A12 | (Air Intake) Installation_Filter House & Module | 17392 | 17392 | 0 |  | 2025-08-12 | 2025-08-30 | 16 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-10: 4530; 2025-08-17: 6553; 2025-08-24: 6309
9 | 1CF1230W64A11 | (Air Intake) Installation_Inlet Duct | 17733 | 17733 | 3546.6 |  | 2025-09-13 | 2025-10-03 | 16 | 2025-12-05 | A |  |  | 20 | % | 100 | % | 20% |  | In Progress | 20 | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Sungchan Cho |  | 2025-09-07: 162; 2025-09-14: 6553; 2025-09-21: 6553; 2025-09-28: 4465
5 | GTG #12 Air and Flue Gas System |  | 53198 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 20 | [21 empty] | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 11959; 2025-07-13: 23288; 2025-07-20: 6307
6 | Construction Management |  | 53198 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 20 | [21 empty] | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 11959; 2025-07-13: 23288; 2025-07-20: 6307
| Mech Team |  | 53198 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 20 | [21 empty] | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 11959; 2025-07-13: 23288; 2025-07-20: 6307
9 | 1CF1230W64A20 | (Air & Flue Gas System) Installation_Expansion Joint & Exhaust Duct | 15113 | 15113 | 0 |  | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 3469
9 | 1CF1230W64A16 | (Air & Flue Gas System) Installation_ Duct Work | 7859 | 7859 | 0 |  | 2025-07-08 | 2025-07-12 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-07-06: 7859
9 | 1CF1230W64A17 | (Air & Flue Gas System) Installation_Elec. | 15113 | 15113 | 0 |  | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-06: 315; 2025-07-13: 11644; 2025-07-20: 3154
9 | 1CF1230W64A18 | (Air & Flue Gas System) Installation_I&C. | 15113 | 15113 | 0 |  | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-06: 315; 2025-07-13: 11644; 2025-07-20: 3154
5 | GTG #12 Exhaust Diffuser |  | 4880 |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 3 | [21 empty] | 2025-08-10: 3134; 2025-08-17: 1746
6 | Construction Management |  | 4880 |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 3 | [21 empty] | 2025-08-10: 3134; 2025-08-17: 1746
| Mech Team |  | 4880 |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 3 | [21 empty] | 2025-08-10: 3134; 2025-08-17: 1746
9 | 1CF1265W64A5 | (Exhaust Diffuser) Installation_Exhaust Diffuser | 4880 | 4880 | 0 |  | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-10: 3134; 2025-08-17: 1746
5 | GTG #12 Lube Oil and Seal Oil System |  | 123448 |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-08-26 | 139 | [21 empty] | 2025-03-16: 2065; 2025-03-23: 9452; 2025-03-30: 22629; 2025-04-06: 23310; 2025-04-13: 10474; 2025-04-20: 2235; 2025-04-27: 2926; 2025-05-04: 8764; 2025-05-11: 751; 2025-07-13: 2822; 2025-07-20: 8007; 2025-07-27: 9470; 2025-08-03: 5980; 2025-08-10: 6658; 2025-08-17: 6658; 2025-08-24: 1246
6 | Construction Management |  | 123448 |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-08-26 | 139 | [21 empty] | 2025-03-16: 2065; 2025-03-23: 9452; 2025-03-30: 22629; 2025-04-06: 23310; 2025-04-13: 10474; 2025-04-20: 2235; 2025-04-27: 2926; 2025-05-04: 8764; 2025-05-11: 751; 2025-07-13: 2822; 2025-07-20: 8007; 2025-07-27: 9470; 2025-08-03: 5980; 2025-08-10: 6658; 2025-08-17: 6658; 2025-08-24: 1246
| Civil & Architecture Team |  | 70250 |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 36 | [21 empty] | 2025-03-16: 2065; 2025-03-23: 9452; 2025-03-30: 22629; 2025-04-06: 23310; 2025-04-13: 10474; 2025-04-20: 2235; 2025-04-27: 85
9 | 1CF1250W16A1 | (Lube Oil & Seal Oil System) FDN Work_Lube Oil System Module | 70250 | 70250 | 0 |  | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 36 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-03-16: 2065; 2025-03-23: 9452; 2025-03-30: 22629; 2025-04-06: 23310; 2025-04-13: 10474; 2025-04-20: 2235; 2025-04-27: 85
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 53198 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-08-26 | 100 | [21 empty] | 2025-04-27: 2841; 2025-05-04: 8764; 2025-05-11: 751; 2025-07-13: 2822; 2025-07-20: 8007; 2025-07-27: 9470; 2025-08-03: 5980; 2025-08-10: 6658; 2025-08-17: 6658; 2025-08-24: 1246
9 | 1CF1250W42A4 | (Lube Oil & Seal Oil System) Installation_Lube Oil System Module | 12356 | 12356 | 8649.2 |  | 2025-05-01 | 2025-05-14 | 11 | 2025-12-05 | A |  |  | 70 | % | 100 | % | 70% |  | In Progress | 70 | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-04-27: 2841; 2025-05-04: 8764; 2025-05-11: 751
9 | 1CF1250W58A14 | (Lube Oil & Seal Oil System) Piping work | 22652 | 22652 | 0 |  | 2025-07-14 | 2025-08-06 | 20 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-07-13: 2822; 2025-07-20: 8007; 2025-07-27: 9470; 2025-08-03: 2353
9 | 1CF1250W62A17 | (Lube Oil & Seal Oil System) Lube Oil Flushing | 18190 | 18189 | 0 |  | 2025-08-06 | 2025-08-26 | 16 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-03: 3627; 2025-08-10: 6658; 2025-08-17: 6658; 2025-08-24: 1246
5 | GTG #12 GTG Piping Work (Include Hydro Test) |  | 49301 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-10-04 | 53 | [21 empty] | 2025-08-03: 2479; 2025-08-10: 3959; 2025-08-17: 2331; 2025-08-24: 5541; 2025-08-31: 7017; 2025-09-07: 8131; 2025-09-14: 8149; 2025-09-21: 9187; 2025-09-28: 2507
6 | Construction Management |  | 49301 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-10-04 | 53 | [21 empty] | 2025-08-03: 2479; 2025-08-10: 3959; 2025-08-17: 2331; 2025-08-24: 5541; 2025-08-31: 7017; 2025-09-07: 8131; 2025-09-14: 8149; 2025-09-21: 9187; 2025-09-28: 2507
| Mech Team |  | 49301 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-10-04 | 53 | [21 empty] | 2025-08-03: 2479; 2025-08-10: 3959; 2025-08-17: 2331; 2025-08-24: 5541; 2025-08-31: 7017; 2025-09-07: 8131; 2025-09-14: 8149; 2025-09-21: 9187; 2025-09-28: 2507
9 | 1CF1265W42A04.4 | (GTG Piping Work) Cooling & Sealing Air Pipe | 3994 | 3994 | 0 |  | 2025-08-04 | 2025-08-18 | 13 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-03: 2479; 2025-08-10: 1464; 2025-08-17: 51
9 | 1CF1265W42A16 | (GTG Piping Work) Air Extraction | 3605 | 3605 | 0 |  | 2025-08-11 | 2025-08-23 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-10: 2495; 2025-08-17: 1110
9 | 1CF1265W58A37 | (GTG Piping Work) Fuel Gas Pipe | 3605 | 3605 | 0 |  | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-17: 1110; 2025-08-24: 2422; 2025-08-31: 73
9 | 1CF1265W58A05.4 | (GTG Piping Work) Cooling Air Pipe | 3800 | 3801 | 0 |  | 2025-08-23 | 2025-09-06 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-17: 30; 2025-08-24: 1555; 2025-08-31: 2216
9 | 1CF1265W58A27 | (GTG Piping Work) Cooling Water Pipe | 3800 | 3800 | 0 |  | 2025-08-23 | 2025-09-06 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-17: 30; 2025-08-24: 1564; 2025-08-31: 2206
9 | 1CF1265W58A28 | (GTG Piping Work) False Start Drain Pipe | 3800 | 3799 | 0 |  | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-31: 1240; 2025-09-07: 2454; 2025-09-14: 105
9 | 1CF1265W58A29 | (GTG Piping Work) Compressor Water Wash | 3800 | 3799 | 0 |  | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-31: 1240; 2025-09-07: 2454; 2025-09-14: 105
9 | 1CF1265W58A30 | (GTG Piping Work) Exhaust Drain Pipe | 3800 | 3800 | 0 |  | 2025-09-06 | 2025-09-19 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-31: 22; 2025-09-07: 1718; 2025-09-14: 2060
9 | 1CF1265W58A31 | (GTG Piping Work) Inlet Plenum Drain Pipe | 3800 | 3799 | 0 |  | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-31: 20; 2025-09-07: 1504; 2025-09-14: 2275
9 | 1CF1265W58A32 | (GTG Piping Work) Fire Protection BRG No.2 | 3800 | 3800 | 0 |  | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-09-14: 1180; 2025-09-21: 2482; 2025-09-28: 138
9 | 1CF1265W58A33 | (GTG Piping Work) Enclosure Fire Protection | 3800 | 3800 | 0 |  | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-09-14: 1180; 2025-09-21: 2482; 2025-09-28: 138
9 | 1CF1265W58A34 | (GTG Piping Work) Interconnect Pipe Gas Fuel | 3800 | 3800 | 0 |  | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-09-14: 1180; 2025-09-21: 2482; 2025-09-28: 138
9 | 1CF1265W58A36 | (GTG Piping Work) Inlet Heating | 3897 | 3897 | 0 |  | 2025-09-20 | 2025-10-04 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-09-14: 63; 2025-09-21: 1741; 2025-09-28: 2093
5 | GTG #12 GTG Electrical and Instrument Work |  | 76922 |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-09-18 | 32 | [21 empty] | 2025-08-10: 3319; 2025-08-17: 10083; 2025-08-24: 17615; 2025-08-31: 23145; 2025-09-07: 17222; 2025-09-14: 5538
6 | Construction Management |  | 76922 |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-09-18 | 32 | [21 empty] | 2025-08-10: 3319; 2025-08-17: 10083; 2025-08-24: 17615; 2025-08-31: 23145; 2025-09-07: 17222; 2025-09-14: 5538
| Elec. & I&C Team |  | 76922 |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-09-18 | 32 | [21 empty] | 2025-08-10: 3319; 2025-08-17: 10083; 2025-08-24: 17615; 2025-08-31: 23145; 2025-09-07: 17222; 2025-09-14: 5538
9 | 1CF1265W58A38 | E & I Work | 76922 | 76922 | 8461.42 |  | 2025-08-12 | 2025-09-18 | 32 | 2025-10-18 | A |  |  | 11 | % | 100 | % | 11% |  | In Progress | 10 | % | 1 | % | 11 | % |  |  |  |  | 2025-08-10: 3319; 2025-08-17: 10083; 2025-08-24: 17615; 2025-08-31: 23145; 2025-09-07: 17222; 2025-09-14: 5538
3 | HRSG |  | 2158733 |  |  |  | 2024-08-13 | 2025-12-05 | 411 | [21 empty] | 2024-08-11: 1551; 2024-08-18: 6962; 2024-08-25: 20145; 2024-09-01: 29402; 2024-09-08: 31794; 2024-09-15: 47452; 2024-09-22: 59683; 2024-09-29: 63690; 2024-10-06: 65983; 2024-10-13: 45563; 2024-10-20: 29805; 2024-10-27: 29721; 2024-11-03: 45910; 2024-11-10: 53750; 2024-11-17: 36505; 2024-11-24: 29635; 2024-12-01: 32141; 2024-12-08: 24149; 2024-12-15: 15892; 2024-12-22: 10110; 2024-12-29: 7243; 2025-01-05: 8946; 2025-01-12: 711; 2025-03-02: 1891; 2025-03-09: 4865; 2025-03-16: 18434; 2025-03-23: 28429; 2025-03-30: 30703; 2025-04-06: 48278; 2025-04-13: 59420; 2025-04-20: 47665; 2025-04-27: 42999; 2025-05-04: 44308; 2025-05-11: 44834; 2025-05-18: 106620; 2025-05-25: 59615; 2025-06-01: 53770; 2025-06-08: 136515; 2025-06-15: 49878; 2025-06-22: 44027; 2025-06-29: 49878; 2025-07-06: 109880; 2025-07-13: 67995; 2025-07-20: 100924; 2025-07-27: 59143; 2025-08-03: 35782; 2025-08-10: 24019; 2025-08-17: 15024; 2025-08-24: 6503; 2025-08-31: 6187; 2025-09-07: 5537; 2025-09-14: 23025; 2025-09-21: 30405; 2025-09-28: 28747; 2025-10-05: 36960; 2025-10-12: 17875; 2025-10-19: 6976; 2025-10-26: 2224; 2025-11-02: 3882; 2025-11-09: 2541; 2025-11-16: 3781; 2025-11-23: 2198; 2025-11-30: 252
4 | HRSG #11 |  | 978392 |  |  |  | 2024-08-13 | 2025-11-19 | 398 | [21 empty] | 2024-08-11: 1188; 2024-08-18: 5786; 2024-08-25: 17162; 2024-09-01: 23483; 2024-09-08: 22214; 2024-09-15: 33867; 2024-09-22: 42782; 2024-09-29: 41522; 2024-10-06: 40884; 2024-10-13: 30598; 2024-10-20: 19328; 2024-10-27: 10059; 2024-11-03: 4310; 2024-11-10: 8750; 2024-11-17: 7537; 2024-11-24: 11127; 2024-12-01: 21774; 2024-12-08: 19065; 2024-12-15: 13925; 2024-12-22: 9459; 2024-12-29: 7225; 2025-01-05: 8946; 2025-01-12: 711; 2025-03-02: 1891; 2025-03-09: 4865; 2025-03-16: 18434; 2025-03-23: 24937; 2025-03-30: 20185; 2025-04-06: 24697; 2025-04-13: 21167; 2025-04-20: 19037; 2025-04-27: 16449; 2025-05-04: 15058; 2025-05-11: 18757; 2025-05-18: 83005; 2025-05-25: 40837; 2025-06-01: 2245; 2025-06-08: 6279; 2025-06-15: 8412; 2025-06-22: 9564; 2025-06-29: 14834; 2025-07-06: 74210; 2025-07-13: 23818; 2025-07-20: 16644; 2025-07-27: 11263; 2025-08-03: 6859; 2025-08-10: 5104; 2025-08-17: 5382; 2025-08-24: 2612; 2025-08-31: 1782; 2025-09-07: 2808; 2025-09-14: 20174; 2025-09-21: 28618; 2025-09-28: 14867; 2025-10-05: 4679; 2025-10-19: 157; 2025-10-26: 1640; 2025-11-02: 3827; 2025-11-09: 1476; 2025-11-16: 116
5 | Steel Structure & Casing |  | 126446 |  |  |  | 2024-08-13 | 2025-05-21 | 242 | [21 empty] | 2024-08-11: 1188; 2024-08-18: 5624; 2024-08-25: 16561; 2024-09-01: 21062; 2024-09-08: 11074; 2024-09-15: 3124; 2024-09-22: 375; 2025-03-02: 1891; 2025-03-09: 4865; 2025-03-16: 8520; 2025-03-23: 7196; 2025-03-30: 4653; 2025-04-06: 13046; 2025-04-13: 9517; 2025-04-20: 7387; 2025-04-27: 4799; 2025-05-04: 3408; 2025-05-11: 1699; 2025-05-18: 458
6 | Construction Management |  | 126446 |  |  |  | 2024-08-13 | 2025-05-21 | 242 | [21 empty] | 2024-08-11: 1188; 2024-08-18: 5624; 2024-08-25: 16561; 2024-09-01: 21062; 2024-09-08: 11074; 2024-09-15: 3124; 2024-09-22: 375; 2025-03-02: 1891; 2025-03-09: 4865; 2025-03-16: 8520; 2025-03-23: 7196; 2025-03-30: 4653; 2025-04-06: 13046; 2025-04-13: 9517; 2025-04-20: 7387; 2025-04-27: 4799; 2025-05-04: 3408; 2025-05-11: 1699; 2025-05-18: 458
| Civil & Architecture Team |  | 59008 |  |  |  | 2024-08-13 | 2024-09-25 | 37 | [21 empty] | 2024-08-11: 1188; 2024-08-18: 5624; 2024-08-25: 16561; 2024-09-01: 21062; 2024-09-08: 11074; 2024-09-15: 3124; 2024-09-22: 375
9 | 1CF1615W16A3 | (HRSG #11 S/Structure & Casing) FDN Work | 59008 | 59008 | 58771.5615 |  | 2024-08-13 | 2024-09-25 | 37 | 2024-09-24 | A | [6 empty] | 99.6% |  | In Progress | [10 empty] | 2024-08-11: 1188; 2024-08-18: 5624; 2024-08-25: 16561; 2024-09-01: 21062; 2024-09-08: 11074; 2024-09-15: 3124; 2024-09-22: 375
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 99 | % | 100 | % | 99% |  |  | 99 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-09-24 |  |  |  | 181.46 | M3 | 181.4625 | M3 | 100% |  |  | 181.46 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 67438 | 67439 |  |  | 2025-03-03 | 2025-05-21 | 69 | [8 empty] | 0% | [12 empty] | 2025-03-02: 1891; 2025-03-09: 4865; 2025-03-16: 8520; 2025-03-23: 7196; 2025-03-30: 4653; 2025-04-06: 13046; 2025-04-13: 9517; 2025-04-20: 7387; 2025-04-27: 4799; 2025-05-04: 3408; 2025-05-11: 1699; 2025-05-18: 458
9 | 1CF1610W20A05 | (HRSG #11 S/Structure & Casing) S/Structure Installation | 33719 | 33719 | 11127.27 |  | 2025-03-03 | 2025-04-26 | 48 | 2026-03-28 | A |  |  | 33 | % | 100 | % | 33% |  | In Progress |  | Ton | 33 | Ton | 33 | Ton |  |  |  |  | 2025-03-02: 1891; 2025-03-09: 4865; 2025-03-16: 8520; 2025-03-23: 7196; 2025-03-30: 4653; 2025-04-06: 3804; 2025-04-13: 1768; 2025-04-20: 1022
9 | 1CF1610W20A06 | (HRSG #11 S/Structure & Casing) Casing Installation | 33719 | 33719 | 25289.25 |  | 2025-04-07 | 2025-05-21 | 39 | 2026-02-07 | A |  |  | 75 | % | 100 | % | 75% |  | In Progress | 26 | Ton | 49 | Ton | 75 | Ton |  |  |  |  | 2025-04-06: 9242; 2025-04-13: 7749; 2025-04-20: 6364; 2025-04-27: 4799; 2025-05-04: 3408; 2025-05-11: 1699; 2025-05-18: 458
5 | Duct |  | 126444 |  |  |  | 2024-09-10 | 2025-06-30 | 252 | [21 empty] | 2024-09-08: 642; 2024-09-15: 2964; 2024-09-22: 7889; 2024-09-29: 14392; 2024-10-06: 16759; 2024-10-13: 10240; 2024-10-20: 4537; 2024-10-27: 1392; 2024-11-03: 193; 2025-03-16: 2578; 2025-03-23: 5155; 2025-03-30: 5155; 2025-04-06: 5155; 2025-04-13: 5155; 2025-04-20: 5155; 2025-04-27: 5155; 2025-05-04: 5155; 2025-05-11: 10563; 2025-05-18: 3760; 2025-06-08: 3576; 2025-06-15: 5155; 2025-06-22: 5154; 2025-06-29: 565
6 | Construction Management |  | 126444 |  |  |  | 2024-09-10 | 2025-06-30 | 252 | [21 empty] | 2024-09-08: 642; 2024-09-15: 2964; 2024-09-22: 7889; 2024-09-29: 14392; 2024-10-06: 16759; 2024-10-13: 10240; 2024-10-20: 4537; 2024-10-27: 1392; 2024-11-03: 193; 2025-03-16: 2578; 2025-03-23: 5155; 2025-03-30: 5155; 2025-04-06: 5155; 2025-04-13: 5155; 2025-04-20: 5155; 2025-04-27: 5155; 2025-05-04: 5155; 2025-05-11: 10563; 2025-05-18: 3760; 2025-06-08: 3576; 2025-06-15: 5155; 2025-06-22: 5154; 2025-06-29: 565
| Civil & Architecture Team |  | 59008 |  |  |  | 2024-09-10 | 2024-11-05 | 49 | [21 empty] | 2024-09-08: 642; 2024-09-15: 2964; 2024-09-22: 7889; 2024-09-29: 14392; 2024-10-06: 16759; 2024-10-13: 10240; 2024-10-20: 4537; 2024-10-27: 1392; 2024-11-03: 193
9 | 1CF1615W16A03 | (HRSG #11 Duct) FDN Work | 59008 | 59008 | 59007.6366 |  | 2024-09-10 | 2024-11-05 | 49 | [8 empty] | 100% |  | Not started | [10 empty] | 2024-09-08: 642; 2024-09-15: 2964; 2024-09-22: 7889; 2024-09-29: 14392; 2024-10-06: 16759; 2024-10-13: 10240; 2024-10-20: 4537; 2024-10-27: 1392; 2024-11-03: 193
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 202.97 | M3 | 202.9725 | M3 | 100% |  |  | 202.97 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 67436 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-06-30 | 88 | [21 empty] | 2025-03-16: 2578; 2025-03-23: 5155; 2025-03-30: 5155; 2025-04-06: 5155; 2025-04-13: 5155; 2025-04-20: 5155; 2025-04-27: 5155; 2025-05-04: 5155; 2025-05-11: 10563; 2025-05-18: 3760; 2025-06-08: 3576; 2025-06-15: 5155; 2025-06-22: 5154; 2025-06-29: 565
9 | 1CF1615W64A08 | (HRSG #11 Duct) Duct Installation | 39606 | 39606 | 13862.1 |  | 2025-03-20 | 2025-05-13 | 46 | 2026-03-10 | A |  |  | 35 | % | 100 | % | 35% |  | In Progress | 26 | % | 9 | % | 35 | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-03-16: 2578; 2025-03-23: 5155; 2025-03-30: 5155; 2025-04-06: 5155; 2025-04-13: 5155; 2025-04-20: 5155; 2025-04-27: 5155; 2025-05-04: 5155; 2025-05-11: 943
9 | 1CF1615W64A16 | (HRSG #11 EXP Joint & Bellows) Installation | 6690 | 6690 | 0 |  | 2025-05-13 | 2025-05-21 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-05-11: 5409; 2025-05-18: 1281
9 | 1CF1615W64A12 | (HRSG #11 Damper) Installation | 6690 | 6690 | 0 |  | 2025-05-13 | 2025-05-21 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-05-11: 4211; 2025-05-18: 2479
9 | 1CF1615W64A28 | (HRSG #11 Divert Damper) Installation | 6690 | 6690 | 4014 |  | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 8 | 2026-03-12 | A |  |  | 60 | % | 100 | % | 60% |  | In Progress | 54 | % | 6 | % | 60 | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-06-08: 3576; 2025-06-15: 3114
9 | 1CF1615W64A30 | (HRSG #11 Divert Damper) Installation_Control Unit | 2676 | 2676 | 0 |  | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-06-15: 2041; 2025-06-22: 635
9 | 1CF1615W64A31 | (HRSG #11 Divert Damper) Installation_Control Unit Fushing | 4014 | 4014 | 0 |  | 2025-06-23 | 2025-06-28 | 5 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-06-22: 4014
9 | 1CF1615W64A32 | (HRSG #11 Divert Damper) Function Test | 1070 | 1070 | 0 |  | 2025-06-28 | 2025-06-30 | 1 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-06-22: 505; 2025-06-29: 565
5 | Module |  | 14078 |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 38 | [21 empty] | 2025-05-18: 1251; 2025-05-25: 2223; 2025-06-01: 2223; 2025-06-08: 2223; 2025-06-15: 2223; 2025-06-22: 2223; 2025-06-29: 1713
6 | Construction Management |  | 14078 |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 38 | [21 empty] | 2025-05-18: 1251; 2025-05-25: 2223; 2025-06-01: 2223; 2025-06-08: 2223; 2025-06-15: 2223; 2025-06-22: 2223; 2025-06-29: 1713
| Mech Team |  | 14078 |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 38 | [21 empty] | 2025-05-18: 1251; 2025-05-25: 2223; 2025-06-01: 2223; 2025-06-08: 2223; 2025-06-15: 2223; 2025-06-22: 2223; 2025-06-29: 1713
9 | 1CF1610W42A04 | (HRSG #11 Module) Installation | 14078 | 14079 | 0 |  | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 38 | [5 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  | Not started |  | Ton |  | Ton |  | Ton |  |  |  |  | 2025-05-18: 1251; 2025-05-25: 2223; 2025-06-01: 2223; 2025-06-08: 2223; 2025-06-15: 2223; 2025-06-22: 2223; 2025-06-29: 1713
5 | Drum |  | 112016 |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 7 | [21 empty] | 2025-05-18: 73402; 2025-05-25: 38614
6 | Construction Management |  | 112016 |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 7 | [21 empty] | 2025-05-18: 73402; 2025-05-25: 38614
| Mech Team |  | 112016 |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 7 | [21 empty] | 2025-05-18: 73402; 2025-05-25: 38614
9 | 1CF1645W42A05 | (HRSG #11 Drum) Installation | 112016 | 112016 | 0 |  | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 7 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-05-18: 73402; 2025-05-25: 38614
5 | Bypass Stack |  | 126445 |  |  |  | 2024-09-04 | 2025-01-14 | 114 | [21 empty] | 2024-09-01: 965; 2024-09-08: 6372; 2024-09-15: 20078; 2024-09-22: 21532; 2024-09-29: 8552; 2024-10-06: 1510; 2024-11-10: 7205; 2024-11-17: 7225; 2024-11-24: 7225; 2024-12-01: 7225; 2024-12-08: 7225; 2024-12-15: 7225; 2024-12-22: 7225; 2024-12-29: 7225; 2025-01-05: 8946; 2025-01-12: 711
6 | Construction Management |  | 126445 |  |  |  | 2024-09-04 | 2025-01-14 | 114 | [21 empty] | 2024-09-01: 965; 2024-09-08: 6372; 2024-09-15: 20078; 2024-09-22: 21532; 2024-09-29: 8552; 2024-10-06: 1510; 2024-11-10: 7205; 2024-11-17: 7225; 2024-11-24: 7225; 2024-12-01: 7225; 2024-12-08: 7225; 2024-12-15: 7225; 2024-12-22: 7225; 2024-12-29: 7225; 2025-01-05: 8946; 2025-01-12: 711
| Civil & Architecture Team |  | 59008 |  |  |  | 2024-09-04 | 2024-10-12 | 33 | [21 empty] | 2024-09-01: 965; 2024-09-08: 6372; 2024-09-15: 20078; 2024-09-22: 21532; 2024-09-29: 8552; 2024-10-06: 1510
9 | 1CF1625W16A6 | (HRSG #11 Bypass Stack) FDN Work | 59008 | 59009 | 59009 |  | 2024-09-04 | 2024-10-12 | 33 | [8 empty] | 100% |  | Not started | [10 empty] | 2024-09-01: 965; 2024-09-08: 6372; 2024-09-15: 20078; 2024-09-22: 21532; 2024-09-29: 8552; 2024-10-06: 1510
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 404.82 | M3 | 404.82 | M3 | 100% |  |  | 404.82 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 67437 |  |  |  | 2024-11-11 | 2025-01-14 | 56 | [21 empty] | 2024-11-10: 7205; 2024-11-17: 7225; 2024-11-24: 7225; 2024-12-01: 7225; 2024-12-08: 7225; 2024-12-15: 7225; 2024-12-22: 7225; 2024-12-29: 7225; 2025-01-05: 8946; 2025-01-12: 711
9 | 1CF1625W42A08.3 | (HRSG #11 Bypass Stack) Installation | 58136 | 58136 | 0 |  | 2024-11-11 | 2025-01-06 | 48 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-11-10: 7205; 2024-11-17: 7225; 2024-11-24: 7225; 2024-12-01: 7225; 2024-12-08: 7225; 2024-12-15: 7225; 2024-12-22: 7225; 2024-12-29: 7225; 2025-01-05: 356
9 | 1CF1625W42A12.2 | (HRSG #11 Bypass Stack Silencer) Installation | 9301 | 9301 | 0 |  | 2025-01-06 | 2025-01-14 | 7 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-01-05: 8590; 2025-01-12: 711
5 | Main Stack |  | 126445 |  |  |  | 2024-09-10 | 2025-05-22 | 219 | [21 empty] | 2024-09-08: 474; 2024-09-15: 1472; 2024-09-22: 3856; 2024-09-29: 7405; 2024-10-06: 11618; 2024-10-13: 13072; 2024-10-20: 10327; 2024-10-27: 6275; 2024-11-03: 3049; 2024-11-10: 1149; 2024-11-17: 312; 2025-03-16: 7337; 2025-03-23: 10498; 2025-03-30: 6495; 2025-04-06: 6495; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 4134
6 | Construction Management |  | 126445 |  |  |  | 2024-09-10 | 2025-05-22 | 219 | [21 empty] | 2024-09-08: 474; 2024-09-15: 1472; 2024-09-22: 3856; 2024-09-29: 7405; 2024-10-06: 11618; 2024-10-13: 13072; 2024-10-20: 10327; 2024-10-27: 6275; 2024-11-03: 3049; 2024-11-10: 1149; 2024-11-17: 312; 2025-03-16: 7337; 2025-03-23: 10498; 2025-03-30: 6495; 2025-04-06: 6495; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 4134
| Civil & Architecture Team |  | 59008 |  |  |  | 2024-09-10 | 2024-11-21 | 62 | [21 empty] | 2024-09-08: 474; 2024-09-15: 1472; 2024-09-22: 3856; 2024-09-29: 7405; 2024-10-06: 11618; 2024-10-13: 13072; 2024-10-20: 10327; 2024-10-27: 6275; 2024-11-03: 3049; 2024-11-10: 1149; 2024-11-17: 312
9 | 1CF1625W16A04 | (HRSG #11 Main Stack) FDN Work | 59008 | 59009 | 59009 |  | 2024-09-10 | 2024-11-21 | 62 | [8 empty] | 100% |  | Not started | [10 empty] | 2024-09-08: 474; 2024-09-15: 1472; 2024-09-22: 3856; 2024-09-29: 7405; 2024-10-06: 11618; 2024-10-13: 13072; 2024-10-20: 10327; 2024-10-27: 6275; 2024-11-03: 3049; 2024-11-10: 1149; 2024-11-17: 312
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 428.133 | M3 | 428.133 | M3 | 100% |  |  | 428.133 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 67437 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-05-22 | 55 | [21 empty] | 2025-03-16: 7337; 2025-03-23: 10498; 2025-03-30: 6495; 2025-04-06: 6495; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 4134
9 | 1CF1625W42A08.0 | (HRSG #11 Main Stack) Installation | 59345 | 59342 | 2967.1 |  | 2025-03-20 | 2025-05-22 | 55 | 2026-03-12 | A |  |  | 5 | % | 100 | % | 5% |  | In Progress |  |  | 5 |  | 5 |  | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-03-16: 3248; 2025-03-23: 6495; 2025-03-30: 6495; 2025-04-06: 6495; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 4134
9 | 1CF1625W42A12.0 | (HRSG #11 Main Stack Silencer) Installation | 8092 | 8092 | 0 |  | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 7 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [6 empty] | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-03-16: 4089; 2025-03-23: 4003
5 | Piping Work |  | 67433 |  |  |  | 2025-06-07 | 2025-11-19 | 141 | [21 empty] | 2025-06-01: 22; 2025-06-08: 481; 2025-06-15: 1034; 2025-06-22: 2187; 2025-06-29: 5236; 2025-07-06: 6379; 2025-07-13: 7359; 2025-07-20: 7270; 2025-07-27: 6654; 2025-08-03: 5787; 2025-08-10: 5104; 2025-08-17: 5382; 2025-08-24: 2612; 2025-08-31: 1782; 2025-09-07: 1807; 2025-09-14: 1121; 2025-10-19: 157; 2025-10-26: 1640; 2025-11-02: 3827; 2025-11-09: 1476; 2025-11-16: 116
6 | Construction Management |  | 67433 |  |  |  | 2025-06-07 | 2025-11-19 | 141 | [21 empty] | 2025-06-01: 22; 2025-06-08: 481; 2025-06-15: 1034; 2025-06-22: 2187; 2025-06-29: 5236; 2025-07-06: 6379; 2025-07-13: 7359; 2025-07-20: 7270; 2025-07-27: 6654; 2025-08-03: 5787; 2025-08-10: 5104; 2025-08-17: 5382; 2025-08-24: 2612; 2025-08-31: 1782; 2025-09-07: 1807; 2025-09-14: 1121; 2025-10-19: 157; 2025-10-26: 1640; 2025-11-02: 3827; 2025-11-09: 1476; 2025-11-16: 116
| Mech Team |  | 67433 |  |  |  | 2025-06-07 | 2025-11-19 | 141 | [21 empty] | 2025-06-01: 22; 2025-06-08: 481; 2025-06-15: 1034; 2025-06-22: 2187; 2025-06-29: 5236; 2025-07-06: 6379; 2025-07-13: 7359; 2025-07-20: 7270; 2025-07-27: 6654; 2025-08-03: 5787; 2025-08-10: 5104; 2025-08-17: 5382; 2025-08-24: 2612; 2025-08-31: 1782; 2025-09-07: 1807; 2025-09-14: 1121; 2025-10-19: 157; 2025-10-26: 1640; 2025-11-02: 3827; 2025-11-09: 1476; 2025-11-16: 116
9 | 1CF1640W58A05 | (HRSG #11 Piping Work) HP/IP/LP Steam System | 14801 | 14801 | 0 |  | 2025-06-07 | 2025-08-05 | 50 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-06-01: 22; 2025-06-08: 481; 2025-06-15: 1034; 2025-06-22: 1553; 2025-06-29: 2178; 2025-07-06: 2669; 2025-07-13: 2896; 2025-07-20: 2197; 2025-07-27: 1468; 2025-08-03: 303
9 | 1CF1640W62A06 | (HRSG #11 Piping Work) Feed Water System | 18501 | 18501 | 0 |  | 2025-06-27 | 2025-08-20 | 46 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-06-22: 553; 2025-06-29: 2408; 2025-07-06: 2408; 2025-07-13: 2408; 2025-07-20: 2408; 2025-07-27: 2408; 2025-08-03: 2408; 2025-08-10: 2408; 2025-08-17: 1092
9 | 1CF1640W58A6 | (HRSG #11 Piping Work) Condensate Preheater System | 12118 | 12117 | 0 |  | 2025-06-27 | 2025-08-14 | 41 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-06-22: 82; 2025-06-29: 650; 2025-07-06: 1302; 2025-07-13: 2054; 2025-07-20: 2665; 2025-07-27: 2778; 2025-08-03: 1874; 2025-08-10: 712
9 | 1CF1640W58A5 | (HRSG #11 Piping Work) HP/LP System System Hydro Test | 1202 | 1202 | 0 |  | 2025-08-05 | 2025-08-09 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-08-03: 1202
9 | 1CF1640W62A7 | (HRSG #11 Piping Work) Blowdown System | 2405 | 2405 | 0 |  | 2025-08-12 | 2025-08-21 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-08-10: 1326; 2025-08-17: 1079
9 | 1CF1640W58A7 | (HRSG #11 Piping Work) CPHS Hydro Test | 1387 | 1387 | 0 |  | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 5 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-08-10: 658; 2025-08-17: 729
9 | 1CF1640W62A6 | (HRSG #11 Piping Work) FWS Hydro Test | 1387 | 1387 | 0 |  | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 5 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-08-17: 1007; 2025-08-24: 380
9 | 1CF1640W62A8 | (HRSG #11 Piping Work) BDS Hydro Test | 1202 | 1202 | 0 |  | 2025-08-21 | 2025-08-26 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-08-17: 752; 2025-08-24: 450
9 | 1CF1640W62A9 | (HRSG #11 Piping Work) Misc Piping (with Vent and Drain) | 4810 | 4810 | 0 |  | 2025-08-21 | 2025-09-09 | 16 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-08-17: 723; 2025-08-24: 1782; 2025-08-31: 1782; 2025-09-07: 523
9 | 1CF1640W60A07 | (HRSG #11 Piping Work) Acid Cleaning | 2405 | 2405 | 0 |  | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-09-07: 1284; 2025-09-14: 1121
9 | 1CF1650W52A04 | (HRSG #11 Insulation) Installation | 7215 | 7216 | 0 |  | 2025-10-22 | 2025-11-19 | 24 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-10-19: 157; 2025-10-26: 1640; 2025-11-02: 3827; 2025-11-09: 1476; 2025-11-16: 116
5 | CEMS |  | 64977 |  |  |  | 2024-08-23 | 2025-04-02 | 191 | [21 empty] | 2024-08-18: 162; 2024-08-25: 601; 2024-09-01: 1457; 2024-09-08: 3652; 2024-09-15: 6229; 2024-09-22: 9130; 2024-09-29: 11172; 2024-10-06: 10998; 2024-10-13: 7286; 2024-10-20: 4464; 2024-10-27: 2392; 2024-11-03: 1068; 2024-11-10: 396; 2025-03-23: 2088; 2025-03-30: 3881
6 | Construction Management |  | 64977 |  |  |  | 2024-08-23 | 2025-04-02 | 191 | [21 empty] | 2024-08-18: 162; 2024-08-25: 601; 2024-09-01: 1457; 2024-09-08: 3652; 2024-09-15: 6229; 2024-09-22: 9130; 2024-09-29: 11172; 2024-10-06: 10998; 2024-10-13: 7286; 2024-10-20: 4464; 2024-10-27: 2392; 2024-11-03: 1068; 2024-11-10: 396; 2025-03-23: 2088; 2025-03-30: 3881
| Civil & Architecture Team |  | 59008 |  |  |  | 2024-08-23 | 2024-11-15 | 73 | [21 empty] | 2024-08-18: 162; 2024-08-25: 601; 2024-09-01: 1457; 2024-09-08: 3652; 2024-09-15: 6229; 2024-09-22: 9130; 2024-09-29: 11172; 2024-10-06: 10998; 2024-10-13: 7286; 2024-10-20: 4464; 2024-10-27: 2392; 2024-11-03: 1068; 2024-11-10: 396
9 | 1CF1660W16A02 | (CEMS) FDN Work | 59008 | 59007 | 0 |  | 2024-08-23 | 2024-11-15 | 73 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-08-18: 162; 2024-08-25: 601; 2024-09-01: 1457; 2024-09-08: 3652; 2024-09-15: 6229; 2024-09-22: 9130; 2024-09-29: 11172; 2024-10-06: 10998; 2024-10-13: 7286; 2024-10-20: 4464; 2024-10-27: 2392; 2024-11-03: 1068; 2024-11-10: 396
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Elec. & I&C Team |  | 5969 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 4 | [21 empty] | 2025-03-23: 2088; 2025-03-30: 3881
9 | 1CF1660W86A06 | (CEMS) Installation(incl. Elec, I&C) | 5969 | 5969 | 0 |  | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-03-23: 2088; 2025-03-30: 3881
5 | Auxiliary System |  | 214108 |  |  |  | 2024-11-26 | 2025-10-11 | 275 | [21 empty] | 2024-11-24: 3902; 2024-12-01: 14549; 2024-12-08: 11840; 2024-12-15: 6700; 2024-12-22: 2234; 2025-06-29: 7320; 2025-07-06: 67831; 2025-07-13: 16459; 2025-07-20: 9374; 2025-07-27: 4608; 2025-08-03: 1072; 2025-09-07: 1001; 2025-09-14: 19052; 2025-09-21: 28618; 2025-09-28: 14867; 2025-10-05: 4679
6 | Construction Management |  | 214108 |  |  |  | 2024-11-26 | 2025-10-11 | 275 | [21 empty] | 2024-11-24: 3902; 2024-12-01: 14549; 2024-12-08: 11840; 2024-12-15: 6700; 2024-12-22: 2234; 2025-06-29: 7320; 2025-07-06: 67831; 2025-07-13: 16459; 2025-07-20: 9374; 2025-07-27: 4608; 2025-08-03: 1072; 2025-09-07: 1001; 2025-09-14: 19052; 2025-09-21: 28618; 2025-09-28: 14867; 2025-10-05: 4679
| Mech Team |  | 67438 |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-14 | 8 | [21 empty] | 2025-06-29: 6867; 2025-07-06: 59849; 2025-07-13: 722
9 | 1CF1665W42A04 | (HRSG #11 MECH Vendor Equip) Installation | 67438 | 67438 | 0 |  | 2025-07-04 | 2025-07-14 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-06-29: 6867; 2025-07-06: 59849; 2025-07-13: 722
| Elec. & I&C Team |  | 146670 |  |  |  | 2024-11-26 | 2025-10-11 | 275 | [21 empty] | 2024-11-24: 3902; 2024-12-01: 14549; 2024-12-08: 11840; 2024-12-15: 6700; 2024-12-22: 2234; 2025-06-29: 452; 2025-07-06: 7982; 2025-07-13: 15737; 2025-07-20: 9374; 2025-07-27: 4608; 2025-08-03: 1072; 2025-09-07: 1001; 2025-09-14: 19052; 2025-09-21: 28618; 2025-09-28: 14867; 2025-10-05: 4679
9 | 1CF1660W70A08 | (HRSG #11 ELEC Vendor Equip) Installation | 39226 | 39225 | 0 |  | 2024-11-26 | 2024-12-28 | 29 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-11-24: 3902; 2024-12-01: 14549; 2024-12-08: 11840; 2024-12-15: 6700; 2024-12-22: 2234
9 | 1CF1660W86A13 | (HRSG #11 I&C Vendor Equip) Installation | 39226 | 39225 | 0 |  | 2025-07-04 | 2025-08-07 | 29 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-29: 452; 2025-07-06: 7982; 2025-07-13: 15737; 2025-07-20: 9374; 2025-07-27: 4608; 2025-08-03: 1072
9 | 1CF1655W74A09 | (HRSG #11) Installation & Test - Elec. | 34109 | 34109 | 0 |  | 2025-09-12 | 2025-10-11 | 25 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-09-07: 501; 2025-09-14: 9526; 2025-09-21: 14309; 2025-09-28: 7434; 2025-10-05: 2339
9 | 1CF1660W90A14 | (HRSG #11) Installation & Test - I&C | 34109 | 34109 | 0 |  | 2025-09-12 | 2025-10-11 | 25 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-09-07: 501; 2025-09-14: 9526; 2025-09-21: 14309; 2025-09-28: 7434; 2025-10-05: 2339
4 | HRSG #12 |  | 1180341 |  |  |  | 2024-08-14 | 2025-12-05 | 410 | [21 empty] | 2024-08-11: 363; 2024-08-18: 1177; 2024-08-25: 2982; 2024-09-01: 5919; 2024-09-08: 9580; 2024-09-15: 13584; 2024-09-22: 16901; 2024-09-29: 22168; 2024-10-06: 25099; 2024-10-13: 14965; 2024-10-20: 10477; 2024-10-27: 19662; 2024-11-03: 41601; 2024-11-10: 45001; 2024-11-17: 28968; 2024-11-24: 18507; 2024-12-01: 10367; 2024-12-08: 5084; 2024-12-15: 1967; 2024-12-22: 651; 2024-12-29: 18; 2025-03-23: 3492; 2025-03-30: 10518; 2025-04-06: 23581; 2025-04-13: 38253; 2025-04-20: 28628; 2025-04-27: 26550; 2025-05-04: 29249; 2025-05-11: 26077; 2025-05-18: 23615; 2025-05-25: 18778; 2025-06-01: 51525; 2025-06-08: 130236; 2025-06-15: 41467; 2025-06-22: 34463; 2025-06-29: 35044; 2025-07-06: 35670; 2025-07-13: 44177; 2025-07-20: 84280; 2025-07-27: 47880; 2025-08-03: 28923; 2025-08-10: 18915; 2025-08-17: 9642; 2025-08-24: 3891; 2025-08-31: 4405; 2025-09-07: 2730; 2025-09-14: 2851; 2025-09-21: 1787; 2025-09-28: 13880; 2025-10-05: 32281; 2025-10-12: 17875; 2025-10-19: 6820; 2025-10-26: 584; 2025-11-02: 55; 2025-11-09: 1065; 2025-11-16: 3665; 2025-11-23: 2198; 2025-11-30: 252
5 | Steel Structure & Casing |  | 126446 |  |  |  | 2024-09-17 | 2025-06-06 | 225 | [21 empty] | 2024-09-15: 1075; 2024-09-22: 5075; 2024-09-29: 14283; 2024-10-06: 20748; 2024-10-13: 12583; 2024-10-20: 4508; 2024-10-27: 735; 2025-03-23: 915; 2025-03-30: 5363; 2025-04-06: 10761; 2025-04-13: 7942; 2025-04-20: 5232; 2025-04-27: 8404; 2025-05-04: 11103; 2025-05-11: 7931; 2025-05-18: 5470; 2025-05-25: 3308; 2025-06-01: 1010
6 | Construction Management |  | 126446 |  |  |  | 2024-09-17 | 2025-06-06 | 225 | [21 empty] | 2024-09-15: 1075; 2024-09-22: 5075; 2024-09-29: 14283; 2024-10-06: 20748; 2024-10-13: 12583; 2024-10-20: 4508; 2024-10-27: 735; 2025-03-23: 915; 2025-03-30: 5363; 2025-04-06: 10761; 2025-04-13: 7942; 2025-04-20: 5232; 2025-04-27: 8404; 2025-05-04: 11103; 2025-05-11: 7931; 2025-05-18: 5470; 2025-05-25: 3308; 2025-06-01: 1010
| Civil & Architecture Team |  | 59008 |  |  |  | 2024-09-17 | 2024-11-01 | 39 | [21 empty] | 2024-09-15: 1075; 2024-09-22: 5075; 2024-09-29: 14283; 2024-10-06: 20748; 2024-10-13: 12583; 2024-10-20: 4508; 2024-10-27: 735
9 | 1CF1615W16A5 | (HRSG #12 S/Structure & Casing) FDN Work | 59008 | 59007 | 56665.7427 |  | 2024-09-17 | 2024-11-01 | 39 | 2024-09-24 | A | [6 empty] | 96.03% |  | In Progress | [10 empty] | 2024-09-15: 1075; 2024-09-22: 5075; 2024-09-29: 14283; 2024-10-06: 20748; 2024-10-13: 12583; 2024-10-20: 4508; 2024-10-27: 735
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-09-24 | A |  |  | 167.0625 | M3 | 181.4625 | M3 | 92.06% |  |  | 167.0625 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 67438 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 61 | [21 empty] | 2025-03-23: 915; 2025-03-30: 5363; 2025-04-06: 10761; 2025-04-13: 7942; 2025-04-20: 5232; 2025-04-27: 8404; 2025-05-04: 11103; 2025-05-11: 7931; 2025-05-18: 5470; 2025-05-25: 3308; 2025-06-01: 1010
9 | 1CF1610W20A6 | (HRSG #12 S/Structure & Casing) S/Structure Installation | 33719 | 33720 | 5058 |  | 2025-03-27 | 2025-05-09 | 37 | 2026-03-11 | A |  |  | 15 | % | 100 | % | 15% |  | In Progress | 8 | % | 7 | % | 15 | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-03-23: 915; 2025-03-30: 5363; 2025-04-06: 10761; 2025-04-13: 7942; 2025-04-20: 5232; 2025-04-27: 2558; 2025-05-04: 949
9 | 1CF1610W20A7 | (HRSG #12 S/Structure & Casing) Casing Installation | 33719 | 33720 | 22929.6 |  | 2025-05-01 | 2025-06-06 | 31 | 2026-02-09 | A |  |  | 68 | % | 100 | % | 68% |  | In Progress | 65 | % | 3 | % | 68 | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-04-27: 5846; 2025-05-04: 10155; 2025-05-11: 7931; 2025-05-18: 5470; 2025-05-25: 3308; 2025-06-01: 1010
5 | Duct |  | 126444 |  |  |  | 2024-10-15 | 2025-08-01 | 250 | [21 empty] | 2024-10-13: 714; 2024-10-20: 3319; 2024-10-27: 8700; 2024-11-03: 15723; 2024-11-10: 16452; 2024-11-17: 9338; 2024-11-24: 3774; 2024-12-01: 987; 2025-03-23: 2578; 2025-03-30: 5155; 2025-04-06: 6585; 2025-04-13: 10415; 2025-04-20: 5155; 2025-04-27: 5155; 2025-05-04: 5155; 2025-05-11: 5155; 2025-05-18: 5155; 2025-05-25: 2479; 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5154; 2025-07-20: 5155; 2025-07-27: 4001
6 | Construction Management |  | 126444 |  |  |  | 2024-10-15 | 2025-08-01 | 250 | [21 empty] | 2024-10-13: 714; 2024-10-20: 3319; 2024-10-27: 8700; 2024-11-03: 15723; 2024-11-10: 16452; 2024-11-17: 9338; 2024-11-24: 3774; 2024-12-01: 987; 2025-03-23: 2578; 2025-03-30: 5155; 2025-04-06: 6585; 2025-04-13: 10415; 2025-04-20: 5155; 2025-04-27: 5155; 2025-05-04: 5155; 2025-05-11: 5155; 2025-05-18: 5155; 2025-05-25: 2479; 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5154; 2025-07-20: 5155; 2025-07-27: 4001
| Civil & Architecture Team |  | 59008 |  |  |  | 2024-10-15 | 2024-12-07 | 47 | [21 empty] | 2024-10-13: 714; 2024-10-20: 3319; 2024-10-27: 8700; 2024-11-03: 15723; 2024-11-10: 16452; 2024-11-17: 9338; 2024-11-24: 3774; 2024-12-01: 987
9 | 1CF1615W16A4 | (HRSG #12 Duct) FDN Work | 59008 | 59007 | 57908.1001 |  | 2024-10-15 | 2024-12-07 | 47 | [8 empty] | 98.14% |  | Not started | [10 empty] | 2024-10-13: 714; 2024-10-20: 3319; 2024-10-27: 8700; 2024-11-03: 15723; 2024-11-10: 16452; 2024-11-17: 9338; 2024-11-24: 3774; 2024-12-01: 987
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 195.4125 | M3 | 202.9725 | M3 | 96.28% |  |  | 195.4125 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 67436 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-08-01 | 110 | [21 empty] | 2025-03-23: 2578; 2025-03-30: 5155; 2025-04-06: 6585; 2025-04-13: 10415; 2025-04-20: 5155; 2025-04-27: 5155; 2025-05-04: 5155; 2025-05-11: 5155; 2025-05-18: 5155; 2025-05-25: 2479; 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5154; 2025-07-20: 5155; 2025-07-27: 4001
9 | 1CF1615W64A18 | (HRSG #12 Duct) Duct Installation | 39606 | 39606 | 9901.5 |  | 2025-03-27 | 2025-05-20 | 46 | 2026-03-02 | A |  |  | 25 | % | 100 | % | 25% |  | In Progress | 23 | % | 2 | % | 25 | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-03-23: 2578; 2025-03-30: 5155; 2025-04-06: 5155; 2025-04-13: 5155; 2025-04-20: 5155; 2025-04-27: 5155; 2025-05-04: 5155; 2025-05-11: 5155; 2025-05-18: 943
9 | 1CF1615W64A17 | (HRSG #12 EXP Joint & Bellows) Installation | 6690 | 6690 | 0 |  | 2025-04-11 | 2025-04-19 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-04-06: 1430; 2025-04-13: 5260
9 | 1CF1615W64A19 | (HRSG #12 Damper) Installation | 6690 | 6690 | 0 |  | 2025-05-20 | 2025-05-28 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-05-18: 4211; 2025-05-25: 2479
9 | 1CF1615W64A34 | (HRSG #12 Divert Damper) Installation | 6690 | 6690 | 2341.5 |  | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 8 | 2026-03-12 | A |  |  | 35 | % | 100 | % | 35% |  | In Progress | 9 | % | 26 | % | 35 | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5154; 2025-07-20: 1396
9 | 1CF1615W64A36 | (HRSG #12 Divert Damper) Installation_Control Unit | 2676 | 2676 | 0 |  | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-07-20: 2676
9 | 1CF1615W64A37 | (HRSG #12 Divert Damper) Installation_Control Unit Fushing | 4014 | 4014 | 0 |  | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 5 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-07-20: 1083; 2025-07-27: 2931
9 | 1CF1615W64A38 | (HRSG #12 Divert Damper) Function Test | 1070 | 1070 | 0 |  | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 1 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-07-27: 1070
5 | Module |  | 216030 |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-07-21 | 38 | [21 empty] | 2025-06-01: 10529; 2025-06-08: 34110; 2025-06-15: 34110; 2025-06-22: 34110; 2025-06-29: 34110; 2025-07-06: 34110; 2025-07-13: 34110; 2025-07-20: 841
6 | Construction Management |  | 216030 |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-07-21 | 38 | [21 empty] | 2025-06-01: 10529; 2025-06-08: 34110; 2025-06-15: 34110; 2025-06-22: 34110; 2025-06-29: 34110; 2025-07-06: 34110; 2025-07-13: 34110; 2025-07-20: 841
| Mech Team |  | 216030 |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-07-21 | 38 | [21 empty] | 2025-06-01: 10529; 2025-06-08: 34110; 2025-06-15: 34110; 2025-06-22: 34110; 2025-06-29: 34110; 2025-07-06: 34110; 2025-07-13: 34110; 2025-07-20: 841
9 | 1CF1610W42A4 | (HRSG #12 Module) Installation | 216030 | 216030 | 0 |  | 2025-06-06 | 2025-07-21 | 38 | [5 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  | Not started |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-06-01: 10529; 2025-06-08: 34110; 2025-06-15: 34110; 2025-06-22: 34110; 2025-06-29: 34110; 2025-07-06: 34110; 2025-07-13: 34110; 2025-07-20: 841
5 | Drum |  | 112016 |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 7 | [21 empty] | 2025-06-01: 26995; 2025-06-08: 85021
6 | Construction Management |  | 112016 |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 7 | [21 empty] | 2025-06-01: 26995; 2025-06-08: 85021
| Mech Team |  | 112016 |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 7 | [21 empty] | 2025-06-01: 26995; 2025-06-08: 85021
9 | 1CF1645W42A5 | (HRSG #12 Drum) Installation | 112016 | 112016 | 0 |  | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 7 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-06-01: 26995; 2025-06-08: 85021
5 | Bypass Stack |  | 126445 |  |  |  | 2024-10-22 | 2025-06-23 | 209 | [21 empty] | 2024-10-20: 1501; 2024-10-27: 8516; 2024-11-03: 21508; 2024-11-10: 20102; 2024-11-17: 6408; 2024-11-24: 973; 2025-04-06: 2165; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 6495; 2025-05-25: 6495; 2025-06-01: 6495; 2025-06-08: 5888; 2025-06-15: 7357; 2025-06-22: 64
6 | Construction Management |  | 126445 |  |  |  | 2024-10-22 | 2025-06-23 | 209 | [21 empty] | 2024-10-20: 1501; 2024-10-27: 8516; 2024-11-03: 21508; 2024-11-10: 20102; 2024-11-17: 6408; 2024-11-24: 973; 2025-04-06: 2165; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 6495; 2025-05-25: 6495; 2025-06-01: 6495; 2025-06-08: 5888; 2025-06-15: 7357; 2025-06-22: 64
| Civil & Architecture Team |  | 59008 |  |  |  | 2024-10-22 | 2024-11-29 | 33 | [21 empty] | 2024-10-20: 1501; 2024-10-27: 8516; 2024-11-03: 21508; 2024-11-10: 20102; 2024-11-17: 6408; 2024-11-24: 973
9 | 1CF1625W16A7 | (HRSG #12 Bypass Stack) FDN Work | 59008 | 59008 | 57435.9401 |  | 2024-10-22 | 2024-11-29 | 33 | [8 empty] | 97.34% |  | Not started | [10 empty] | 2024-10-20: 1501; 2024-10-27: 8516; 2024-11-03: 21508; 2024-11-10: 20102; 2024-11-17: 6408; 2024-11-24: 973
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 383.25 | M3 | 404.82 | M3 | 94.67% |  |  | 383.25 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 67437 |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-06-23 | 62 | [21 empty] | 2025-04-06: 2165; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 6495; 2025-05-25: 6495; 2025-06-01: 6495; 2025-06-08: 5888; 2025-06-15: 7357; 2025-06-22: 64
9 | 1CF1625W42A08.4 | (HRSG #12 Bypass Stack) Installation | 59345 | 59342 | 0 |  | 2025-04-11 | 2025-06-13 | 55 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-04-06: 2165; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 6495; 2025-05-25: 6495; 2025-06-01: 6495; 2025-06-08: 5217
9 | 1CF1625W42A12.3 | (HRSG #12 Bypass Stack Silencer) Installation | 8092 | 8093 | 0 |  | 2025-06-13 | 2025-06-23 | 7 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-08: 672; 2025-06-15: 7357; 2025-06-22: 64
5 | Main Stack |  | 126445 |  |  |  | 2024-10-22 | 2025-06-13 | 202 | [21 empty] | 2024-10-20: 499; 2024-10-27: 1612; 2024-11-03: 4369; 2024-11-10: 8447; 2024-11-17: 13223; 2024-11-24: 13760; 2024-12-01: 9379; 2024-12-08: 5084; 2024-12-15: 1967; 2024-12-22: 651; 2024-12-29: 18; 2025-04-06: 4071; 2025-04-13: 12682; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 6495; 2025-05-25: 6495; 2025-06-01: 6495; 2025-06-08: 5217
6 | Construction Management |  | 126445 |  |  |  | 2024-10-22 | 2025-06-13 | 202 | [21 empty] | 2024-10-20: 499; 2024-10-27: 1612; 2024-11-03: 4369; 2024-11-10: 8447; 2024-11-17: 13223; 2024-11-24: 13760; 2024-12-01: 9379; 2024-12-08: 5084; 2024-12-15: 1967; 2024-12-22: 651; 2024-12-29: 18; 2025-04-06: 4071; 2025-04-13: 12682; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 6495; 2025-05-25: 6495; 2025-06-01: 6495; 2025-06-08: 5217
| Civil & Architecture Team |  | 59008 |  |  |  | 2024-10-22 | 2024-12-30 | 59 | [21 empty] | 2024-10-20: 499; 2024-10-27: 1612; 2024-11-03: 4369; 2024-11-10: 8447; 2024-11-17: 13223; 2024-11-24: 13760; 2024-12-01: 9379; 2024-12-08: 5084; 2024-12-15: 1967; 2024-12-22: 651; 2024-12-29: 18
9 | 1CF1625W16A4 | (HRSG #12 Main Stack) FDN Work | 59008 | 59009 | 47303.3272 |  | 2024-10-22 | 2024-12-30 | 59 | [8 empty] | 80.16% |  | Not started | [10 empty] | 2024-10-20: 499; 2024-10-27: 1612; 2024-11-03: 4369; 2024-11-10: 8447; 2024-11-17: 13223; 2024-11-24: 13760; 2024-12-01: 9379; 2024-12-08: 5084; 2024-12-15: 1967; 2024-12-22: 651; 2024-12-29: 18
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | %
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 95 | % | 100 | % | 95% |  |  | 95 | % |  | % |  | %
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 275.4 | M3 | 428.133 | M3 | 64.33% |  |  | 275.4 | M3 |  | M3 |  | M3
| Mech Team |  | 67437 |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-06-13 | 55 | [21 empty] | 2025-04-06: 4071; 2025-04-13: 12682; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 6495; 2025-05-25: 6495; 2025-06-01: 6495; 2025-06-08: 5217
9 | 1CF1625W42A08.1 | (HRSG #12 Main Stack) Installation | 59345 | 59342 | 2967.1 |  | 2025-04-11 | 2025-06-13 | 55 |  |  |  |  | 5 | % | 100 | % | 5% |  | Not started |  | % | 5 | % | 5 | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-04-06: 2165; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 6495; 2025-05-25: 6495; 2025-06-01: 6495; 2025-06-08: 5217
9 | 1CF1625W42A12.1 | (HRSG #12 Main Stack Silencer) Installation | 8092 | 8092 | 0 |  | 2025-04-11 | 2025-04-19 | 7 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-04-06: 1905; 2025-04-13: 6187
5 | Piping Work |  | 67430 |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-12-05 | 141 | [21 empty] | 2025-06-22: 289; 2025-06-29: 934; 2025-07-06: 1421; 2025-07-13: 4913; 2025-07-20: 6091; 2025-07-27: 7295; 2025-08-03: 7345; 2025-08-10: 6914; 2025-08-17: 6107; 2025-08-24: 3891; 2025-08-31: 4405; 2025-09-07: 2730; 2025-09-14: 2851; 2025-09-21: 1787; 2025-09-28: 1787; 2025-10-05: 1435; 2025-11-02: 55; 2025-11-09: 1065; 2025-11-16: 3665; 2025-11-23: 2198; 2025-11-30: 252
6 | Construction Management |  | 67430 |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-12-05 | 141 | [21 empty] | 2025-06-22: 289; 2025-06-29: 934; 2025-07-06: 1421; 2025-07-13: 4913; 2025-07-20: 6091; 2025-07-27: 7295; 2025-08-03: 7345; 2025-08-10: 6914; 2025-08-17: 6107; 2025-08-24: 3891; 2025-08-31: 4405; 2025-09-07: 2730; 2025-09-14: 2851; 2025-09-21: 1787; 2025-09-28: 1787; 2025-10-05: 1435; 2025-11-02: 55; 2025-11-09: 1065; 2025-11-16: 3665; 2025-11-23: 2198; 2025-11-30: 252
| Mech Team |  | 67430 |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-12-05 | 141 | [21 empty] | 2025-06-22: 289; 2025-06-29: 934; 2025-07-06: 1421; 2025-07-13: 4913; 2025-07-20: 6091; 2025-07-27: 7295; 2025-08-03: 7345; 2025-08-10: 6914; 2025-08-17: 6107; 2025-08-24: 3891; 2025-08-31: 4405; 2025-09-07: 2730; 2025-09-14: 2851; 2025-09-21: 1787; 2025-09-28: 1787; 2025-10-05: 1435; 2025-11-02: 55; 2025-11-09: 1065; 2025-11-16: 3665; 2025-11-23: 2198; 2025-11-30: 252
9 | 1CF1640W58A8 | (HRSG #12 Piping Work) HP/IP/LP Steam System | 14841 | 14840 | 0 |  | 2025-06-24 | 2025-08-20 | 50 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-06-22: 289; 2025-06-29: 934; 2025-07-06: 1421; 2025-07-13: 2047; 2025-07-20: 2557; 2025-07-27: 2975; 2025-08-03: 2387; 2025-08-10: 1608; 2025-08-17: 622
9 | 1CF1640W62A10 | (HRSG #12 Piping Work) Feed Water System | 18552 | 18554 | 0 |  | 2025-07-14 | 2025-09-05 | 46 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-07-13: 2355; 2025-07-20: 2415; 2025-07-27: 2415; 2025-08-03: 2415; 2025-08-10: 2415; 2025-08-17: 2415; 2025-08-24: 2415; 2025-08-31: 1709
9 | 1CF1640W58A10 | (HRSG #12 Piping Work) Condensate Preheater System | 12151 | 12151 | 0 |  | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 41 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-07-13: 510; 2025-07-20: 1119; 2025-07-27: 1906; 2025-08-03: 2543; 2025-08-10: 2892; 2025-08-17: 2112; 2025-08-24: 1069
9 | 1CF1640W58A9 | (HRSG #12 Piping Work) HP/LP System System Hydro Test | 1205 | 1205 | 0 |  | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-08-17: 958; 2025-08-24: 247
9 | 1CF1640W58A11 | (HRSG #12 Piping Work) CPHS Hydro Test | 1298 | 1298 | 0 |  | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-08-24: 160; 2025-08-31: 1138
9 | 1CF1640W62A12 | (HRSG #12 Piping Work) Blowdown System | 2411 | 2411 | 0 |  | 2025-09-03 | 2025-09-12 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-08-31: 1037; 2025-09-07: 1374
9 | 1CF1640W62A11 | (HRSG #12 Piping Work) FWS Hydro Test | 1298 | 1298 | 0 |  | 2025-09-05 | 2025-09-10 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-08-31: 522; 2025-09-07: 776
9 | 1CF1640W62A14 | (HRSG #12 Piping Work) Misc Piping (with Vent and Drain) | 4823 | 4824 | 0 |  | 2025-09-12 | 2025-10-01 | 16 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-09-07: 439; 2025-09-14: 1787; 2025-09-21: 1787; 2025-09-28: 811
9 | 1CF1640W62A13 | (HRSG #12 Piping Work) BDS Hydro Test | 1205 | 1205 | 0 |  | 2025-09-13 | 2025-09-18 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-09-07: 141; 2025-09-14: 1064
9 | 1CF1640W60A7 | (HRSG #12 Piping Work) Acid Cleaning | 2411 | 2411 | 0 |  | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-09-28: 976; 2025-10-05: 1435
9 | 1CF1650W52A4 | (HRSG #12 Insulation) Installation | 7235 | 7235 | 0 |  | 2025-11-07 | 2025-12-05 | 24 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-11-02: 55; 2025-11-09: 1065; 2025-11-16: 3665; 2025-11-23: 2198; 2025-11-30: 252
5 | CEMS |  | 64977 |  |  |  | 2024-08-14 | 2025-04-24 | 218 | [21 empty] | 2024-08-11: 363; 2024-08-18: 1177; 2024-08-25: 2982; 2024-09-01: 5919; 2024-09-08: 9580; 2024-09-15: 12509; 2024-09-22: 11826; 2024-09-29: 7884; 2024-10-06: 4351; 2024-10-13: 1667; 2024-10-20: 650; 2024-10-27: 100; 2025-04-13: 719; 2025-04-20: 5250
6 | Construction Management |  | 64977 |  |  |  | 2024-08-14 | 2025-04-24 | 218 | [21 empty] | 2024-08-11: 363; 2024-08-18: 1177; 2024-08-25: 2982; 2024-09-01: 5919; 2024-09-08: 9580; 2024-09-15: 12509; 2024-09-22: 11826; 2024-09-29: 7884; 2024-10-06: 4351; 2024-10-13: 1667; 2024-10-20: 650; 2024-10-27: 100; 2025-04-13: 719; 2025-04-20: 5250
| Civil & Architecture Team |  | 59008 |  |  |  | 2024-08-14 | 2024-10-29 | 65 | [21 empty] | 2024-08-11: 363; 2024-08-18: 1177; 2024-08-25: 2982; 2024-09-01: 5919; 2024-09-08: 9580; 2024-09-15: 12509; 2024-09-22: 11826; 2024-09-29: 7884; 2024-10-06: 4351; 2024-10-13: 1667; 2024-10-20: 650; 2024-10-27: 100
9 | 1CF1660W16A2 | (CEMS) FDN Work | 59008 | 59008 | 0 |  | 2024-08-14 | 2024-10-29 | 65 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-08-11: 363; 2024-08-18: 1177; 2024-08-25: 2982; 2024-09-01: 5919; 2024-09-08: 9580; 2024-09-15: 12509; 2024-09-22: 11826; 2024-09-29: 7884; 2024-10-06: 4351; 2024-10-13: 1667; 2024-10-20: 650; 2024-10-27: 100
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Elec. & I&C Team |  | 5969 |  |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-24 | 4 | [21 empty] | 2025-04-13: 719; 2025-04-20: 5250
9 | 1CF1660W86A14 | (CEMS) Installation(incl. Elec, I&C) | 5969 | 5969 | 0 |  | 2025-04-19 | 2025-04-24 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-04-13: 719; 2025-04-20: 5250
5 | Auxiliary System |  | 214108 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-10-28 | 85 | [21 empty] | 2025-07-20: 72193; 2025-07-27: 36583; 2025-08-03: 21578; 2025-08-10: 12000; 2025-08-17: 3535; 2025-09-28: 12093; 2025-10-05: 30846; 2025-10-12: 17875; 2025-10-19: 6820; 2025-10-26: 584
6 | Construction Management |  | 214108 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-10-28 | 85 | [21 empty] | 2025-07-20: 72193; 2025-07-27: 36583; 2025-08-03: 21578; 2025-08-10: 12000; 2025-08-17: 3535; 2025-09-28: 12093; 2025-10-05: 30846; 2025-10-12: 17875; 2025-10-19: 6820; 2025-10-26: 584
| Mech Team |  | 67438 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-29 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % |  |  |  |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-20: 61890; 2025-07-27: 5548
9 | 1CF1665W42A4 | (HRSG #12 MECH Vendor Equip) Installation | 67438 | 67438 | 0 |  | 2025-07-21 | 2025-07-29 | 8 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [6 empty] | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-07-20: 61890; 2025-07-27: 5548
| Elec. & I&C Team |  | 146670 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-10-28 | 85 | [5 empty] | % | 100 | % |  |  |  |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-20: 10303; 2025-07-27: 31036; 2025-08-03: 21578; 2025-08-10: 12000; 2025-08-17: 3535; 2025-09-28: 12093; 2025-10-05: 30846; 2025-10-12: 17875; 2025-10-19: 6820; 2025-10-26: 584
9 | 1CF1660W70A8 | (HRSG #12 ELEC Vendor Equip) Installation | 39226 | 39226 | 0 |  | 2025-07-21 | 2025-08-22 | 29 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-20: 5151; 2025-07-27: 15518; 2025-08-03: 10789; 2025-08-10: 6000; 2025-08-17: 1768
9 | 1CF1660W86A15 | (HRSG #12 I&C Vendor Equip) Installation | 39226 | 39226 | 0 |  | 2025-07-21 | 2025-08-22 | 29 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-20: 5151; 2025-07-27: 15518; 2025-08-03: 10789; 2025-08-10: 6000; 2025-08-17: 1768
9 | 1CF1655W74A9 | (HRSG #12) Installation & Test - Elec. | 34109 | 34110 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 25 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-09-28: 6047; 2025-10-05: 15423; 2025-10-12: 8938; 2025-10-19: 3410; 2025-10-26: 292
9 | 1CF1660W90A15 | (HRSG #12) Installation & Test - I&C | 34109 | 34110 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 25 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-09-28: 6047; 2025-10-05: 15423; 2025-10-12: 8938; 2025-10-19: 3410; 2025-10-26: 292
3 | Steam Turbine & Generator #10 |  | 2194407 |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-11-18 | 354 | [21 empty] | 2024-09-29: 3017; 2024-10-06: 9076; 2024-10-13: 23054; 2024-10-20: 44011; 2024-10-27: 69191; 2024-11-03: 83261; 2024-11-10: 72992; 2024-11-17: 47337; 2024-11-24: 25777; 2024-12-01: 18743; 2024-12-08: 40616; 2024-12-15: 24134; 2024-12-22: 5493; 2024-12-29: 4815; 2025-01-05: 6343; 2025-01-12: 6343; 2025-01-19: 4405; 2025-01-26: 2856; 2025-02-02: 1588; 2025-02-09: 698; 2025-02-16: 32464; 2025-02-23: 36253; 2025-03-02: 36253; 2025-03-09: 29814; 2025-03-16: 18127; 2025-03-23: 18127; 2025-03-30: 18126; 2025-04-06: 18125; 2025-04-13: 25913; 2025-04-20: 27954; 2025-04-27: 27954; 2025-05-04: 27954; 2025-05-11: 35130; 2025-05-18: 26357; 2025-05-25: 7022; 2025-06-01: 16735; 2025-06-08: 45411; 2025-06-15: 25819; 2025-06-22: 9985; 2025-06-29: 9707; 2025-07-06: 12917; 2025-07-13: 27976; 2025-07-20: 48522; 2025-07-27: 76741; 2025-08-03: 56046; 2025-08-10: 42121; 2025-08-17: 28761; 2025-08-24: 16735; 2025-08-31: 69746; 2025-09-07: 24593; 2025-09-14: 65680; 2025-09-21: 111576; 2025-09-28: 103209; 2025-10-05: 93651; 2025-10-12: 95190; 2025-10-19: 115401; 2025-10-26: 97464; 2025-11-02: 77496; 2025-11-09: 40653; 2025-11-16: 2945
4 | LEB for STG #10 |  | 638452 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-08-21 | 159 | [21 empty] | 2025-02-16: 32193; 2025-02-23: 36253; 2025-03-02: 36253; 2025-03-09: 29814; 2025-03-16: 18127; 2025-03-23: 18127; 2025-03-30: 18126; 2025-04-06: 18125; 2025-04-13: 25913; 2025-04-20: 27954; 2025-04-27: 27954; 2025-05-04: 27954; 2025-05-11: 35130; 2025-05-18: 26357; 2025-05-25: 7022; 2025-06-01: 16735; 2025-06-08: 45411; 2025-06-15: 25819; 2025-06-22: 9985; 2025-06-29: 9707; 2025-07-06: 6655; 2025-07-13: 6180; 2025-07-20: 15482; 2025-07-27: 53786; 2025-08-03: 40042; 2025-08-10: 17460; 2025-08-17: 5886
5 | Construction Management |  | 638452 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-08-21 | 159 | [21 empty] | 2025-02-16: 32193; 2025-02-23: 36253; 2025-03-02: 36253; 2025-03-09: 29814; 2025-03-16: 18127; 2025-03-23: 18127; 2025-03-30: 18126; 2025-04-06: 18125; 2025-04-13: 25913; 2025-04-20: 27954; 2025-04-27: 27954; 2025-05-04: 27954; 2025-05-11: 35130; 2025-05-18: 26357; 2025-05-25: 7022; 2025-06-01: 16735; 2025-06-08: 45411; 2025-06-15: 25819; 2025-06-22: 9985; 2025-06-29: 9707; 2025-07-06: 6655; 2025-07-13: 6180; 2025-07-20: 15482; 2025-07-27: 53786; 2025-08-03: 40042; 2025-08-10: 17460; 2025-08-17: 5886
6 | Civil & Architecture Team |  | 439441 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-06-26 | 112 | [21 empty] | 2025-02-16: 32193; 2025-02-23: 36253; 2025-03-02: 36253; 2025-03-09: 29814; 2025-03-16: 18127; 2025-03-23: 18127; 2025-03-30: 18126; 2025-04-06: 18125; 2025-04-13: 25913; 2025-04-20: 27954; 2025-04-27: 27954; 2025-05-04: 27954; 2025-05-11: 21000; 2025-05-18: 7121; 2025-05-25: 426; 2025-06-01: 16735; 2025-06-08: 45411; 2025-06-15: 25819; 2025-06-22: 6134
9 | 1PF2010W20A04P2 | (LER for STG #10) Manufacture - Structure Work(S/S) | 122329 | 122331 | 0 |  | 2025-02-17 | 2025-04-04 | 40 | [5 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  | Not started |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-02-16: 17088; 2025-02-23: 18127; 2025-03-02: 18127; 2025-03-09: 18127; 2025-03-16: 18127; 2025-03-23: 18127; 2025-03-30: 14608
9 | 1CF2010W16A4 | (LER for STG #10) FDN Work | 63046 | 63045 | 63045 |  | 2025-02-18 | 2025-03-13 | 21 | [8 empty] | 100% |  | Not started | [10 empty] | 2025-02-16: 15105; 2025-02-23: 18126; 2025-03-02: 18126; 2025-03-09: 11688
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 888 | M3 | 888 | M3 | 100% |  |  | 888 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
9 | 1PF2010W20A05T2 | (LER for STG #10) Transportation - Structure Work(S/S) | 25406 | 25406 | 0 |  | 2025-04-04 | 2025-04-15 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-03-30: 3518; 2025-04-06: 18125; 2025-04-13: 3763
9 | 1CF2010W20A12 | (LER for STG #10) Structure Work(S/S) | 120447 | 120445 | 0 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 26 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-04-13: 22150; 2025-04-20: 27954; 2025-04-27: 27954; 2025-05-04: 27954; 2025-05-11: 14433
9 | 1CF2010W20A26 | (LER for STG #10) Finishing Work | 14114 | 14114 | 0 |  | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 10 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-11: 6567; 2025-05-18: 7121; 2025-05-25: 426
9 | 1CF2010W20A13 | (LER for STG #10) Roof Work | 94099 | 94099 | 0 |  | 2025-06-06 | 2025-06-26 | 18 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-01: 16735; 2025-06-08: 45411; 2025-06-15: 25819; 2025-06-22: 6134
6 | Mech Team |  | 80477 |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-08-21 | 84 | [21 empty] | 2025-05-11: 14130; 2025-05-18: 19236; 2025-05-25: 6596; 2025-06-22: 3851; 2025-06-29: 9707; 2025-07-06: 6655; 2025-07-13: 6180; 2025-07-20: 7523; 2025-07-27: 2959; 2025-08-03: 166; 2025-08-17: 3474
9 | 1CF2010W36A17 | (LER for STG #10) Duct Work (Incl. Duct & Insulation) | 39962 | 39962 | 0 |  | 2025-05-15 | 2025-05-31 | 14 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-11: 14130; 2025-05-18: 19236; 2025-05-25: 6596
9 | 1CF2010W36A16 | (LER for STG #10) Equipment Installation | 24324 | 24323 | 0 |  | 2025-06-27 | 2025-07-23 | 23 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-22: 3851; 2025-06-29: 9707; 2025-07-06: 6655; 2025-07-13: 3475; 2025-07-20: 635
9 | 1CF2010W38A10 | (LER for STG #10) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 12717 | 12716 | 0 |  | 2025-07-18 | 2025-08-04 | 15 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-13: 2704; 2025-07-20: 6887; 2025-07-27: 2959; 2025-08-03: 166
9 | 1CF2010W36A18 | (LER for STG #10) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 3474 | 3474 | 0 |  | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 1 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-08-17: 3474
6 | Elec. & I&C Team |  | 118534 |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-08-20 | 23 | [21 empty] | 2025-07-20: 7959; 2025-07-27: 50827; 2025-08-03: 39876; 2025-08-10: 17460; 2025-08-17: 2412
9 | 1CF2010W74A13 | (LER for STG #10) Installation & Test - Elec | 59267 | 59266 | 0 |  | 2025-07-23 | 2025-08-20 | 23 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-20: 3979; 2025-07-27: 25413; 2025-08-03: 19938; 2025-08-10: 8730; 2025-08-17: 1206
9 | 1CF2010W90A14 | (LER for STG #10) Installation & Test - I&C | 59267 | 59266 | 0 |  | 2025-07-23 | 2025-08-20 | 23 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-20: 3979; 2025-07-27: 25413; 2025-08-03: 19938; 2025-08-10: 8730; 2025-08-17: 1206
4 | Steam Turbine |  | 621104 |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-11-08 | 347 | [21 empty] | 2024-09-29: 3017; 2024-10-06: 9076; 2024-10-13: 23054; 2024-10-20: 44011; 2024-10-27: 69191; 2024-11-03: 83261; 2024-11-10: 72992; 2024-11-17: 47337; 2024-11-24: 25429; 2024-12-01: 10027; 2024-12-08: 3492; 2025-08-10: 16815; 2025-08-17: 19580; 2025-08-24: 16735; 2025-08-31: 16773; 2025-09-07: 16779; 2025-09-14: 16779; 2025-09-21: 25290; 2025-09-28: 18692; 2025-10-05: 16779; 2025-10-12: 16779; 2025-10-19: 16779; 2025-10-26: 16779; 2025-11-02: 15655
5 | Construction Management |  | 621104 |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-11-08 | 347 | [21 empty] | 2024-09-29: 3017; 2024-10-06: 9076; 2024-10-13: 23054; 2024-10-20: 44011; 2024-10-27: 69191; 2024-11-03: 83261; 2024-11-10: 72992; 2024-11-17: 47337; 2024-11-24: 25429; 2024-12-01: 10027; 2024-12-08: 3492; 2025-08-10: 16815; 2025-08-17: 19580; 2025-08-24: 16735; 2025-08-31: 16773; 2025-09-07: 16779; 2025-09-14: 16779; 2025-09-21: 25290; 2025-09-28: 18692; 2025-10-05: 16779; 2025-10-12: 16779; 2025-10-19: 16779; 2025-10-26: 16779; 2025-11-02: 15655
6 | Civil & Architecture Team |  | 390889 |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 65 | [21 empty] | 2024-09-29: 3017; 2024-10-06: 9076; 2024-10-13: 23054; 2024-10-20: 44011; 2024-10-27: 69191; 2024-11-03: 83261; 2024-11-10: 72992; 2024-11-17: 47337; 2024-11-24: 25429; 2024-12-01: 10027; 2024-12-08: 3492
9 | 1CF2020W16A07 | (ST #10) FDN & Pedestal Work | 390889 | 390887 | 390887 |  | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 65 | [8 empty] | 100% |  | Not started | [10 empty] | 2024-09-29: 3017; 2024-10-06: 9076; 2024-10-13: 23054; 2024-10-20: 44011; 2024-10-27: 69191; 2024-11-03: 83261; 2024-11-10: 72992; 2024-11-17: 47337; 2024-11-24: 25429; 2024-12-01: 10027; 2024-12-08: 3492
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 888 | M3 | 888 | M3 | 100% |  |  | 888 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
6 | Mech Team |  | 230215 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-11-08 | 75 | [21 empty] | 2025-08-10: 16815; 2025-08-17: 19580; 2025-08-24: 16735; 2025-08-31: 16773; 2025-09-07: 16779; 2025-09-14: 16779; 2025-09-21: 25290; 2025-09-28: 18692; 2025-10-05: 16779; 2025-10-12: 16779; 2025-10-19: 16779; 2025-10-26: 16779; 2025-11-02: 15655
9 | 1CF2020W42A12 | (ST #10) Foundation Parts | 44306 | 44306 | 0 |  | 2025-08-14 | 2025-09-01 | 16 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-10: 8367; 2025-08-17: 16735; 2025-08-24: 16735; 2025-08-31: 2469
9 | 1CF2020W42A15 | (ST #10) Turning Gear Installation | 11293 | 11293 | 0 |  | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-10: 8448; 2025-08-17: 2845
9 | 1CF2020W42A13 | (ST #10) Turbine Module Installation | 164192 | 164190 | 0 |  | 2025-09-01 | 2025-11-08 | 59 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-31: 14303; 2025-09-07: 16779; 2025-09-14: 16779; 2025-09-21: 16779; 2025-09-28: 16779; 2025-10-05: 16779; 2025-10-12: 16779; 2025-10-19: 16779; 2025-10-26: 16779; 2025-11-02: 15655
9 | 1CF2020W42A14 | (ST #10) Turbine Valve Installation | 10424 | 10424 | 0 |  | 2025-09-24 | 2025-09-29 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-09-21: 8511; 2025-09-28: 1913
4 | ST Generator |  | 111199 |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 40 | [21 empty] | 2025-07-06: 6262; 2025-07-13: 21797; 2025-07-20: 33040; 2025-07-27: 22955; 2025-08-03: 16004; 2025-08-10: 7845; 2025-08-17: 3296
5 | Construction Management |  | 111199 |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 40 | [21 empty] | 2025-07-06: 6262; 2025-07-13: 21797; 2025-07-20: 33040; 2025-07-27: 22955; 2025-08-03: 16004; 2025-08-10: 7845; 2025-08-17: 3296
6 | Mech Team |  | 111199 |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 40 | [21 empty] | 2025-07-06: 6262; 2025-07-13: 21797; 2025-07-20: 33040; 2025-07-27: 22955; 2025-08-03: 16004; 2025-08-10: 7845; 2025-08-17: 3296
9 | 1CF2040W42A04 | (STG #10) Generator Installation | 111199 | 111199 | 0 |  | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 40 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-07-06: 6262; 2025-07-13: 21797; 2025-07-20: 33040; 2025-07-27: 22955; 2025-08-03: 16004; 2025-08-10: 7845; 2025-08-17: 3296
4 | STG Auxiliary Equipment |  | 109947 |  |  |  | 2024-11-30 | 2025-09-25 | 257 | [21 empty] | 2024-11-24: 46; 2024-12-01: 276; 2024-12-08: 801; 2024-12-15: 1844; 2024-12-22: 3215; 2024-12-29: 4815; 2025-01-05: 6343; 2025-01-12: 6343; 2025-01-19: 4405; 2025-01-26: 2856; 2025-02-02: 1588; 2025-02-09: 698; 2025-02-16: 271; 2025-08-31: 52974; 2025-09-07: 4362; 2025-09-14: 11729; 2025-09-21: 7382
5 | Construction Management |  | 109947 |  |  |  | 2024-11-30 | 2025-09-25 | 257 | [21 empty] | 2024-11-24: 46; 2024-12-01: 276; 2024-12-08: 801; 2024-12-15: 1844; 2024-12-22: 3215; 2024-12-29: 4815; 2025-01-05: 6343; 2025-01-12: 6343; 2025-01-19: 4405; 2025-01-26: 2856; 2025-02-02: 1588; 2025-02-09: 698; 2025-02-16: 271; 2025-08-31: 52974; 2025-09-07: 4362; 2025-09-14: 11729; 2025-09-21: 7382
6 | Civil & Architecture Team |  | 33499 |  |  |  | 2024-11-30 | 2025-02-22 | 73 | [21 empty] | 2024-11-24: 46; 2024-12-01: 276; 2024-12-08: 801; 2024-12-15: 1844; 2024-12-22: 3215; 2024-12-29: 4815; 2025-01-05: 6343; 2025-01-12: 6343; 2025-01-19: 4405; 2025-01-26: 2856; 2025-02-02: 1588; 2025-02-09: 698; 2025-02-16: 271
9 | 1CF2070W16A02 | (STG #10 Aux. Equip) FDN Work | 33499 | 33501 | 0 |  | 2024-11-30 | 2025-02-22 | 73 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-11-24: 46; 2024-12-01: 276; 2024-12-08: 801; 2024-12-15: 1844; 2024-12-22: 3215; 2024-12-29: 4815; 2025-01-05: 6343; 2025-01-12: 6343; 2025-01-19: 4405; 2025-01-26: 2856; 2025-02-02: 1588; 2025-02-09: 698; 2025-02-16: 271
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
6 | Mech Team |  | 76448 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-25 | 21 | [21 empty] | 2025-08-31: 52974; 2025-09-07: 4362; 2025-09-14: 11729; 2025-09-21: 7382
9 | 1CF2070W42A06 | (STG #10 Aux. Equip) Lube Oil System | 19112 | 19112 | 0 |  | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 7 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-08-31: 17658; 2025-09-07: 1454
9 | 1CF2070W42A6 | (STG #10 Aux. Equip) HPU System | 19112 | 19112 | 0 |  | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 7 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-08-31: 17658; 2025-09-07: 1454
9 | 1CF2070W42A9 | (STG #10 Aux. Equip) Seal Oil System | 19112 | 19112 | 0 |  | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 7 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-08-31: 17658; 2025-09-07: 1454
9 | 1CF2070W42A7 | (STG #10 Aux. Equip) Gland Steam System (Include Flash Tank) | 19112 | 19111 | 0 |  | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 7 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-09-14: 11729; 2025-09-21: 7382
4 | Piping & Etc. |  | 608455 |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-11-14 | 57 | [21 empty] | 2025-09-07: 3452; 2025-09-14: 37171; 2025-09-21: 78903; 2025-09-28: 84517; 2025-10-05: 76872; 2025-10-12: 78411; 2025-10-19: 98622; 2025-10-26: 80685; 2025-11-02: 45903; 2025-11-09: 23920
5 | Construction Management |  | 608455 |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-11-14 | 57 | [21 empty] | 2025-09-07: 3452; 2025-09-14: 37171; 2025-09-21: 78903; 2025-09-28: 84517; 2025-10-05: 76872; 2025-10-12: 78411; 2025-10-19: 98622; 2025-10-26: 80685; 2025-11-02: 45903; 2025-11-09: 23920
6 | Mech Team |  | 504737 |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-11-14 | 57 | [21 empty] | 2025-09-07: 3452; 2025-09-14: 11151; 2025-09-21: 29276; 2025-09-28: 61402; 2025-10-05: 71916; 2025-10-12: 78411; 2025-10-19: 98622; 2025-10-26: 80685; 2025-11-02: 45903; 2025-11-09: 23920
9 | 1CF2035W58A01 | (ST #10 Piping Work) Lube Oil L/B Pipe | 90349 | 90348 | 0 |  | 2025-09-09 | 2025-10-16 | 32 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Wonkee Lee |  | 2025-09-07: 3452; 2025-09-14: 11151; 2025-09-21: 19754; 2025-09-28: 26765; 2025-10-05: 20850; 2025-10-12: 8376
9 | 1CF2035W62A02 | (ST #10 Piping Work) Seal Oil Pipe | 90349 | 90351 | 0 |  | 2025-09-25 | 2025-11-01 | 32 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Wonkee Lee |  | 2025-09-21: 6746; 2025-09-28: 16735; 2025-10-05: 16735; 2025-10-12: 16735; 2025-10-19: 16735; 2025-10-26: 16665
9 | 1CF2035W58A1 | (ST #10 Piping Work) Steam L/B Pipe | 187648 | 187648 | 0 |  | 2025-09-25 | 2025-11-03 | 33 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Wonkee Lee |  | 2025-09-21: 2776; 2025-09-28: 17902; 2025-10-05: 34331; 2025-10-12: 50335; 2025-10-19: 51868; 2025-10-26: 29290; 2025-11-02: 1146
9 | 1CF2035W58A2 | (ST #10 Piping Work) Oil & Steam S/B Pipe | 33012 | 33012 | 0 |  | 2025-10-16 | 2025-10-30 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Wonkee Lee |  | 2025-10-12: 1834; 2025-10-19: 19713; 2025-10-26: 11465
9 | 1CF2035W58A3 | (ST #10 Piping Work) HPU Pipe | 68630 | 68630 | 0 |  | 2025-10-16 | 2025-11-14 | 25 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Wonkee Lee |  | 2025-10-12: 1131; 2025-10-19: 10307; 2025-10-26: 21253; 2025-11-02: 25310; 2025-11-09: 10629
9 | 1CF2035W58A5 | (ST #10 Piping Work) Insulation | 34749 | 34749 | 0 |  | 2025-10-30 | 2025-11-14 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Wonkee Lee |  | 2025-10-26: 2011; 2025-11-02: 19447; 2025-11-09: 13291
6 | Elec. & I&C Team |  | 103718 |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-10-09 | 22 | [21 empty] | 2025-09-14: 26020; 2025-09-21: 49627; 2025-09-28: 23115; 2025-10-05: 4956
9 | 1CF2060W74A03 | (ST #10) Installation & Test - Elec. | 51859 | 51859 | 0 |  | 2025-09-15 | 2025-10-09 | 22 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-09-14: 13010; 2025-09-21: 24813; 2025-09-28: 11558; 2025-10-05: 2478
9 | 1CF2065W90A04 | (ST #10) Installation & Test - I&C | 51859 | 51859 | 0 |  | 2025-09-15 | 2025-10-09 | 22 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-09-14: 13010; 2025-09-21: 24813; 2025-09-28: 11558; 2025-10-05: 2478
4 | Lube Oil System Flushing |  | 105250 |  |  |  | 2024-11-30 | 2025-11-18 | 302 | [21 empty] | 2024-11-24: 302; 2024-12-01: 8440; 2024-12-08: 36323; 2024-12-15: 22290; 2024-12-22: 2278; 2025-11-02: 15939; 2025-11-09: 16733; 2025-11-16: 2945
5 | Construction Management |  | 105250 |  |  |  | 2024-11-30 | 2025-11-18 | 302 | [21 empty] | 2024-11-24: 302; 2024-12-01: 8440; 2024-12-08: 36323; 2024-12-15: 22290; 2024-12-22: 2278; 2025-11-02: 15939; 2025-11-09: 16733; 2025-11-16: 2945
6 | Civil & Architecture Team |  | 69633 |  |  |  | 2024-11-30 | 2024-12-27 | 23 | [21 empty] | 2024-11-24: 302; 2024-12-01: 8440; 2024-12-08: 36323; 2024-12-15: 22290; 2024-12-22: 2278
9 | 1CF2030W16A02 | (Lube Oil Sys.) FDN Work | 69633 | 69633 | 0 |  | 2024-11-30 | 2024-12-27 | 23 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-11-24: 302; 2024-12-01: 8440; 2024-12-08: 36323; 2024-12-15: 22290; 2024-12-22: 2278
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
6 | Mech Team |  | 35617 |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-18 | 13 | [21 empty] | 2025-11-02: 15939; 2025-11-09: 16733; 2025-11-16: 2945
9 | 1CF2030W62A08 | (Lube Oil Sys.) Lube oil flushing | 24324 | 24324 | 0 |  | 2025-11-03 | 2025-11-13 | 9 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-11-02: 15939; 2025-11-09: 8385
9 | 1CF2030W58A09 | (Lube Oil Sys.) Remove Temp. Pipe | 11293 | 11293 | 0 |  | 2025-11-13 | 2025-11-18 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-11-09: 8348; 2025-11-16: 2945
3 | Electrical System |  | 1544253 |  |  |  | 2024-08-31 | 2025-09-13 | 325 | [21 empty] | 2024-08-25: 1647; 2024-09-01: 9610; 2024-09-08: 7908; 2024-09-15: 6623; 2024-09-22: 5039; 2024-09-29: 3599; 2024-10-06: 1978; 2024-10-13: 639; 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 9610; 2024-12-01: 7908; 2024-12-08: 6623; 2024-12-15: 5039; 2024-12-22: 3599; 2024-12-29: 1978; 2025-01-05: 639; 2025-01-26: 4135; 2025-02-02: 28419; 2025-02-09: 60429; 2025-02-16: 99694; 2025-02-23: 98937; 2025-03-02: 141626; 2025-03-09: 82868; 2025-03-16: 67310; 2025-03-23: 87946; 2025-03-30: 8193; 2025-04-06: 24252; 2025-04-13: 25160; 2025-04-20: 26466; 2025-04-27: 27773; 2025-05-04: 29186; 2025-05-11: 23254; 2025-05-18: 18189; 2025-05-25: 26605; 2025-06-01: 25076; 2025-06-08: 24335; 2025-06-15: 177968; 2025-06-22: 172129; 2025-06-29: 6027; 2025-07-06: 3377; 2025-07-13: 2476; 2025-07-20: 163997; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 1304; 2025-08-10: 1384; 2025-08-17: 4431; 2025-08-24: 2774; 2025-08-31: 1581; 2025-09-07: 557
4 | Electrical System for STG |  | 462752 |  |  |  | 2024-11-23 | 2025-09-13 | 253 | [21 empty] | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 9610; 2024-12-01: 7908; 2024-12-08: 6623; 2024-12-15: 5039; 2024-12-22: 3599; 2024-12-29: 1978; 2025-01-05: 639; 2025-01-26: 245; 2025-02-02: 2945; 2025-02-09: 21380; 2025-02-16: 38006; 2025-02-23: 31961; 2025-03-02: 96229; 2025-03-09: 54489; 2025-03-16: 45805; 2025-03-23: 79067; 2025-03-30: 4063; 2025-05-11: 153; 2025-05-18: 1931; 2025-05-25: 4478; 2025-06-01: 7677; 2025-06-08: 6858; 2025-06-15: 4684; 2025-06-22: 3803; 2025-06-29: 2268; 2025-07-06: 1218; 2025-07-13: 1266; 2025-07-20: 2845; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 1304; 2025-08-10: 1384; 2025-08-17: 4431; 2025-08-24: 2774; 2025-08-31: 1581; 2025-09-07: 557
5 | STG Unit Step-up Transformer |  | 174581 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-07-17 | 143 | [21 empty] | 2025-01-26: 245; 2025-02-02: 2945; 2025-02-09: 12343; 2025-02-16: 28016; 2025-02-23: 31677; 2025-03-02: 16737; 2025-03-09: 4956; 2025-03-16: 4220; 2025-03-23: 35807; 2025-03-30: 4063; 2025-05-11: 153; 2025-05-18: 1931; 2025-05-25: 4478; 2025-06-01: 7677; 2025-06-08: 6858; 2025-06-15: 4684; 2025-06-22: 3803; 2025-06-29: 2268; 2025-07-06: 1218; 2025-07-13: 503
6 | Construction Management |  | 174581 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-07-17 | 143 | [21 empty] | 2025-01-26: 245; 2025-02-02: 2945; 2025-02-09: 12343; 2025-02-16: 28016; 2025-02-23: 31677; 2025-03-02: 16737; 2025-03-09: 4956; 2025-03-16: 4220; 2025-03-23: 35807; 2025-03-30: 4063; 2025-05-11: 153; 2025-05-18: 1931; 2025-05-25: 4478; 2025-06-01: 7677; 2025-06-08: 6858; 2025-06-15: 4684; 2025-06-22: 3803; 2025-06-29: 2268; 2025-07-06: 1218; 2025-07-13: 503
| Civil & Architecture Team |  | 141008 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-04-03 | 52 | [21 empty] | 2025-01-26: 245; 2025-02-02: 2945; 2025-02-09: 12343; 2025-02-16: 28016; 2025-02-23: 31677; 2025-03-02: 16737; 2025-03-09: 4956; 2025-03-16: 4220; 2025-03-23: 35807; 2025-03-30: 4063
9 | 1CF6500W16A03 | (STG GSUT) FDN Work | 97621 | 97622 | 0 |  | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-01-26: 245; 2025-02-02: 2945; 2025-02-09: 12343; 2025-02-16: 28016; 2025-02-23: 31677; 2025-03-02: 16737; 2025-03-09: 4956; 2025-03-16: 703
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
9 | 1CF6500W16A05 | (STG GSUT) Firewall Work | 43387 | 43387 | 0 |  | 2025-03-19 | 2025-04-03 | 12 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-03-16: 3517; 2025-03-23: 35807; 2025-03-30: 4063
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Elec. & I&C Team |  | 33573 |  |  |  | 2025-05-17 | 2025-07-17 | 53 | [21 empty] | 2025-05-11: 153; 2025-05-18: 1931; 2025-05-25: 4478; 2025-06-01: 7677; 2025-06-08: 6858; 2025-06-15: 4684; 2025-06-22: 3803; 2025-06-29: 2268; 2025-07-06: 1218; 2025-07-13: 503
9 | 1CF6500W70A09 | (STG GSUT) Installation - Main TR | 33573 | 33573 | 0 |  | 2025-05-17 | 2025-07-17 | 53 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-05-11: 153; 2025-05-18: 1931; 2025-05-25: 4478; 2025-06-01: 7677; 2025-06-08: 6858; 2025-06-15: 4684; 2025-06-22: 3803; 2025-06-29: 2268; 2025-07-06: 1218; 2025-07-13: 503
5 | Generator Circuit Breaker (GCB) |  | 28441 |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-09-13 | 183 | [21 empty] | 2025-02-09: 9037; 2025-02-16: 9989; 2025-02-23: 284; 2025-08-10: 891; 2025-08-17: 3328; 2025-08-24: 2774; 2025-08-31: 1581; 2025-09-07: 557
6 | Construction Management |  | 28441 |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-09-13 | 183 | [21 empty] | 2025-02-09: 9037; 2025-02-16: 9989; 2025-02-23: 284; 2025-08-10: 891; 2025-08-17: 3328; 2025-08-24: 2774; 2025-08-31: 1581; 2025-09-07: 557
| Civil & Architecture Team |  | 19311 |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-24 | 9 | [21 empty] | 2025-02-09: 9037; 2025-02-16: 9989; 2025-02-23: 284
9 | 1CF6500W16A13 | (ST GCB) FDN Work | 19311 | 19310 | 0 |  | 2025-02-13 | 2025-02-24 | 9 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-02-09: 9037; 2025-02-16: 9989; 2025-02-23: 284
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Elec. & I&C Team |  | 9130 |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-09-13 | 29 | [21 empty] | 2025-08-10: 891; 2025-08-17: 3328; 2025-08-24: 2774; 2025-08-31: 1581; 2025-09-07: 557
9 | 1CF6500W86A09 | (ST GCB) Installation | 9130 | 9131 | 0 |  | 2025-08-12 | 2025-09-13 | 29 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-08-10: 891; 2025-08-17: 3328; 2025-08-24: 2774; 2025-08-31: 1581; 2025-09-07: 557
5 | Isolated Phase Busduct (IPB) |  | 45860 |  |  |  | 2024-11-23 | 2025-08-21 | 233 | [21 empty] | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 9610; 2024-12-01: 7908; 2024-12-08: 6623; 2024-12-15: 5039; 2024-12-22: 3599; 2024-12-29: 1978; 2025-01-05: 639; 2025-07-13: 763; 2025-07-20: 2845; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 1304; 2025-08-10: 493; 2025-08-17: 1103
6 | Construction Management |  | 45860 |  |  |  | 2024-11-23 | 2025-08-21 | 233 | [21 empty] | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 9610; 2024-12-01: 7908; 2024-12-08: 6623; 2024-12-15: 5039; 2024-12-22: 3599; 2024-12-29: 1978; 2025-01-05: 639; 2025-07-13: 763; 2025-07-20: 2845; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 1304; 2025-08-10: 493; 2025-08-17: 1103
| Civil & Architecture Team |  | 37042 |  |  |  | 2024-11-23 | 2025-01-09 | 40 | [21 empty] | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 9610; 2024-12-01: 7908; 2024-12-08: 6623; 2024-12-15: 5039; 2024-12-22: 3599; 2024-12-29: 1978; 2025-01-05: 639
9 | 1CF6500W16A11 | (IPB) FDN Work | 37042 | 37043 | 0 |  | 2024-11-23 | 2025-01-09 | 40 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 9610; 2024-12-01: 7908; 2024-12-08: 6623; 2024-12-15: 5039; 2024-12-22: 3599; 2024-12-29: 1978; 2025-01-05: 639
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Elec. & I&C Team |  | 8818 |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-08-21 | 33 | [21 empty] | 2025-07-13: 763; 2025-07-20: 2845; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 1304; 2025-08-10: 493; 2025-08-17: 1103
9 | 1CF6500W74A04 | (IPB) Installation form TR to GCB(incl. Support) | 7654 | 7653 | 0 |  | 2025-07-15 | 2025-08-16 | 29 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-13: 763; 2025-07-20: 2845; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 1304; 2025-08-10: 433
9 | 1CF6500W62A05 | (IPB) Insulation Test & Hi potential Test | 582 | 582 | 0 |  | 2025-08-16 | 2025-08-19 | 2 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-08-10: 61; 2025-08-17: 521
9 | 1CF6500W74A06 | (IPB) IPB connection with TR & GCB | 582 | 582 | 0 |  | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 2 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-08-17: 582
5 | Excitation Panel Room (EPR) |  | 213870 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 19 | [21 empty] | 2025-03-02: 79491; 2025-03-09: 49533; 2025-03-16: 41585; 2025-03-23: 43260
6 | Construction Management |  | 213870 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 19 | [21 empty] | 2025-03-02: 79491; 2025-03-09: 49533; 2025-03-16: 41585; 2025-03-23: 43260
| Mech Team |  | 213870 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 19 | [21 empty] | 2025-03-02: 79491; 2025-03-09: 49533; 2025-03-16: 41585; 2025-03-23: 43260
9 | 1CF6500W74A18 | (EPR_HVAC) Equipment Installation | 42774 | 42774 | 0 |  | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-03-02: 39746; 2025-03-09: 3028
9 | 1CF6500W74A19 | (EPR_HVAC) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 42774 | 42774 | 0 |  | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-03-02: 39746; 2025-03-09: 3028
9 | 1CF6500W74A20 | (EPR_HVAC) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 42774 | 42774 | 0 |  | 2025-03-11 | 2025-03-24 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-03-09: 21738; 2025-03-16: 20793; 2025-03-23: 243
9 | 1CF6500W74A21 | (EPR_HVAC) Elec./I&C (Cable Work) | 42774 | 42774 | 0 |  | 2025-03-11 | 2025-03-24 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-03-09: 21738; 2025-03-16: 20793; 2025-03-23: 243
9 | 1CF6500W74A22 | (EPR_HVAC) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 42774 | 42774 | 0 |  | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 1 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-03-23: 42774
4 | Electrical System for GTG |  | 1081501 |  |  |  | 2024-08-31 | 2025-07-25 | 282 | [21 empty] | 2024-08-25: 1647; 2024-09-01: 9610; 2024-09-08: 7908; 2024-09-15: 6623; 2024-09-22: 5039; 2024-09-29: 3599; 2024-10-06: 1978; 2024-10-13: 639; 2025-01-26: 3890; 2025-02-02: 25474; 2025-02-09: 39049; 2025-02-16: 61689; 2025-02-23: 66976; 2025-03-02: 45397; 2025-03-09: 28379; 2025-03-16: 21505; 2025-03-23: 8879; 2025-03-30: 4130; 2025-04-06: 24252; 2025-04-13: 25160; 2025-04-20: 26466; 2025-04-27: 27773; 2025-05-04: 29186; 2025-05-11: 23100; 2025-05-18: 16259; 2025-05-25: 22127; 2025-06-01: 17399; 2025-06-08: 17476; 2025-06-15: 173284; 2025-06-22: 168326; 2025-06-29: 3759; 2025-07-06: 2159; 2025-07-13: 1210; 2025-07-20: 161152
5 | GTG Unit Step-up Transformer |  | 335733 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-07-25 | 150 | [21 empty] | 2025-01-26: 354; 2025-02-02: 4253; 2025-02-09: 17828; 2025-02-16: 40468; 2025-02-23: 45755; 2025-03-02: 24176; 2025-03-09: 7159; 2025-03-16: 1015; 2025-05-11: 304; 2025-05-18: 2250; 2025-05-25: 5137; 2025-06-01: 7685; 2025-06-08: 6532; 2025-06-15: 4391; 2025-06-22: 3662; 2025-06-29: 2080; 2025-07-06: 1146; 2025-07-13: 386; 2025-07-20: 161152
6 | Construction Management |  | 335733 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-07-25 | 150 | [21 empty] | 2025-01-26: 354; 2025-02-02: 4253; 2025-02-09: 17828; 2025-02-16: 40468; 2025-02-23: 45755; 2025-03-02: 24176; 2025-03-09: 7159; 2025-03-16: 1015; 2025-05-11: 304; 2025-05-18: 2250; 2025-05-25: 5137; 2025-06-01: 7685; 2025-06-08: 6532; 2025-06-15: 4391; 2025-06-22: 3662; 2025-06-29: 2080; 2025-07-06: 1146; 2025-07-13: 386; 2025-07-20: 161152
| Civil & Architecture Team |  | 141008 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | [21 empty] | 2025-01-26: 354; 2025-02-02: 4253; 2025-02-09: 17828; 2025-02-16: 40468; 2025-02-23: 45755; 2025-03-02: 24176; 2025-03-09: 7159; 2025-03-16: 1015
9 | 1CF6500W16A02 | (GTG TR) FDN & Firewall Work | 141008 | 141008 | 74734.24 |  | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | [8 empty] | 53% |  | Not started | [10 empty] | 2025-01-26: 354; 2025-02-02: 4253; 2025-02-09: 17828; 2025-02-16: 40468; 2025-02-23: 45755; 2025-03-02: 24176; 2025-03-09: 7159; 2025-03-16: 1015
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 45 | % | 100 | % | 45% |  |  | 45 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 50 | % | 100 | % | 50% |  |  | 50 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 161152 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 4 | [21 empty] | 2025-07-20: 161152
9 | 1CF6500W38A07 | (GTG TR) F/F Install & test | 161152 | 161152 | 0 |  | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-20: 161152
| Elec. & I&C Team |  | 33573 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-07-16 | 53 | [21 empty] | 2025-05-11: 304; 2025-05-18: 2250; 2025-05-25: 5137; 2025-06-01: 7685; 2025-06-08: 6532; 2025-06-15: 4391; 2025-06-22: 3662; 2025-06-29: 2080; 2025-07-06: 1146; 2025-07-13: 386
9 | 1CF6500W70A06 | (GTG TR) Installation | 33573 | 33573 | 16786.5 |  | 2025-05-16 | 2025-07-16 | 53 |  |  |  |  | 50 | % | 100 | % | 50% |  | Not started | 50 | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-11: 304; 2025-05-18: 2250; 2025-05-25: 5137; 2025-06-01: 7685; 2025-06-08: 6532; 2025-06-15: 4391; 2025-06-22: 3662; 2025-06-29: 2080; 2025-07-06: 1146; 2025-07-13: 386
5 | Unit Auxiliary Transformer (6.1-6.4) |  | 335733 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-06-20 | 120 | [21 empty] | 2025-01-26: 3537; 2025-02-02: 21221; 2025-02-09: 21221; 2025-02-16: 21221; 2025-02-23: 21221; 2025-03-02: 21221; 2025-03-09: 21221; 2025-03-16: 10146; 2025-04-13: 908; 2025-04-20: 2214; 2025-04-27: 3521; 2025-05-04: 4934; 2025-05-11: 6307; 2025-05-18: 7613; 2025-05-25: 8076; 2025-06-15: 161152
6 | Construction Management |  | 335733 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-06-20 | 120 | [21 empty] | 2025-01-26: 3537; 2025-02-02: 21221; 2025-02-09: 21221; 2025-02-16: 21221; 2025-02-23: 21221; 2025-03-02: 21221; 2025-03-09: 21221; 2025-03-16: 10146; 2025-04-13: 908; 2025-04-20: 2214; 2025-04-27: 3521; 2025-05-04: 4934; 2025-05-11: 6307; 2025-05-18: 7613; 2025-05-25: 8076; 2025-06-15: 161152
| Civil & Architecture Team |  | 141008 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | [21 empty] | 2025-01-26: 3537; 2025-02-02: 21221; 2025-02-09: 21221; 2025-02-16: 21221; 2025-02-23: 21221; 2025-03-02: 21221; 2025-03-09: 21221; 2025-03-16: 10146
9 | 1CF6500W16A02.1 | (GTG UAT) FDN Work & Firewall Work | 141008 | 141009 | 0 |  | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-01-26: 3537; 2025-02-02: 21221; 2025-02-09: 21221; 2025-02-16: 21221; 2025-02-23: 21221; 2025-03-02: 21221; 2025-03-09: 21221; 2025-03-16: 10146
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 161152 |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 4 | [21 empty] | 2025-06-15: 161152
9 | 1CF6500W38A07.1 | (GTG UAT) F/F Install & test | 161152 | 161152 | 0 |  | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-15: 161152
| Elec. & I&C Team |  | 33573 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-05-31 | 40 | [21 empty] | 2025-04-13: 908; 2025-04-20: 2214; 2025-04-27: 3521; 2025-05-04: 4934; 2025-05-11: 6307; 2025-05-18: 7613; 2025-05-25: 8076
9 | 1CF6500W70A06.1 | (GTG UAT) Installation | 33573 | 33573 | 0 |  | 2025-04-15 | 2025-05-31 | 40 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-04-13: 908; 2025-04-20: 2214; 2025-04-27: 3521; 2025-05-04: 4934; 2025-05-11: 6307; 2025-05-18: 7613; 2025-05-25: 8076
5 | Back Up Transformer (34) |  | 335733 |  |  |  | 2025-04-05 | 2025-06-27 | 72 | [21 empty] | 2025-03-30: 4042; 2025-04-06: 24252; 2025-04-13: 24252; 2025-04-20: 24252; 2025-04-27: 24252; 2025-05-04: 24252; 2025-05-11: 16195; 2025-05-18: 2803; 2025-05-25: 5387; 2025-06-01: 8198; 2025-06-08: 10745; 2025-06-15: 5950; 2025-06-22: 161152
6 | Construction Management |  | 335733 |  |  |  | 2025-04-05 | 2025-06-27 | 72 | [21 empty] | 2025-03-30: 4042; 2025-04-06: 24252; 2025-04-13: 24252; 2025-04-20: 24252; 2025-04-27: 24252; 2025-05-04: 24252; 2025-05-11: 16195; 2025-05-18: 2803; 2025-05-25: 5387; 2025-06-01: 8198; 2025-06-08: 10745; 2025-06-15: 5950; 2025-06-22: 161152
| Civil & Architecture Team |  | 141008 |  |  |  | 2025-04-05 | 2025-05-15 | 35 | [21 empty] | 2025-03-30: 4042; 2025-04-06: 24252; 2025-04-13: 24252; 2025-04-20: 24252; 2025-04-27: 24252; 2025-05-04: 24252; 2025-05-11: 15705
9 | 1CF6500W16A02.2 | (Back Up Transformer) FDN Work & Firewall Work | 141008 | 141007 | 79806.4269 |  | 2025-04-05 | 2025-05-15 | 35 | [8 empty] | 56.6% |  | Not started | [10 empty] | 2025-03-30: 4042; 2025-04-06: 24252; 2025-04-13: 24252; 2025-04-20: 24252; 2025-04-27: 24252; 2025-05-04: 24252; 2025-05-11: 15705
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 20 | % | 20 | % | 100% |  |  | 20 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 22 | M3 | 166.73 | M3 | 13.19% |  |  | 22 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 161152 |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 4 | [21 empty] | 2025-06-22: 161152
9 | 1CF6500W38A07.2 | (Back Up Transformer) F/F Install & test | 161152 | 161152 | 0 |  | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-22: 161152
| Elec. & I&C Team |  | 33573 |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-06-18 | 29 | [21 empty] | 2025-05-11: 490; 2025-05-18: 2803; 2025-05-25: 5387; 2025-06-01: 8198; 2025-06-08: 10745; 2025-06-15: 5950
9 | 1CF6500W70A06.2 | (Back Up Transformer) Installation | 33573 | 33573 | 0 |  | 2025-05-15 | 2025-06-18 | 29 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-11: 490; 2025-05-18: 2803; 2025-05-25: 5387; 2025-06-01: 8198; 2025-06-08: 10745; 2025-06-15: 5950
5 | Generator Circuit Breaker (GCB) |  | 28441 |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-06-11 | 71 | [21 empty] | 2025-03-16: 10344; 2025-03-23: 8879; 2025-03-30: 88; 2025-05-11: 294; 2025-05-18: 3593; 2025-05-25: 3527; 2025-06-01: 1516; 2025-06-08: 200
6 | Construction Management |  | 28441 |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-06-11 | 71 | [21 empty] | 2025-03-16: 10344; 2025-03-23: 8879; 2025-03-30: 88; 2025-05-11: 294; 2025-05-18: 3593; 2025-05-25: 3527; 2025-06-01: 1516; 2025-06-08: 200
| Civil & Architecture Team |  | 19311 |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 9 | [21 empty] | 2025-03-16: 10344; 2025-03-23: 8879; 2025-03-30: 88
9 | 1CF6500W16A14 | (GT GCB) FDN Work | 19311 | 19311 | 0 |  | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 9 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-03-16: 10344; 2025-03-23: 8879; 2025-03-30: 88
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Elec. & I&C Team |  | 9130 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-06-11 | 22 | [21 empty] | 2025-05-11: 294; 2025-05-18: 3593; 2025-05-25: 3527; 2025-06-01: 1516; 2025-06-08: 200
9 | 1CF6500W86A04 | (GT GCB) Installation | 9130 | 9130 | 0 |  | 2025-05-16 | 2025-06-11 | 22 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-11: 294; 2025-05-18: 3593; 2025-05-25: 3527; 2025-06-01: 1516; 2025-06-08: 200
5 | Isolated Phase Busduct (IPB) |  | 45861 |  |  |  | 2024-08-31 | 2025-07-16 | 273 | [21 empty] | 2024-08-25: 1647; 2024-09-01: 9610; 2024-09-08: 7908; 2024-09-15: 6623; 2024-09-22: 5039; 2024-09-29: 3599; 2024-10-06: 1978; 2024-10-13: 639; 2025-06-15: 1791; 2025-06-22: 3512; 2025-06-29: 1679; 2025-07-06: 1014; 2025-07-13: 824
6 | Construction Management |  | 45861 |  |  |  | 2024-08-31 | 2025-07-16 | 273 | [21 empty] | 2024-08-25: 1647; 2024-09-01: 9610; 2024-09-08: 7908; 2024-09-15: 6623; 2024-09-22: 5039; 2024-09-29: 3599; 2024-10-06: 1978; 2024-10-13: 639; 2025-06-15: 1791; 2025-06-22: 3512; 2025-06-29: 1679; 2025-07-06: 1014; 2025-07-13: 824
| Civil & Architecture Team |  | 37042 |  |  |  | 2024-08-31 | 2024-10-17 | 40 | [21 empty] | 2024-08-25: 1647; 2024-09-01: 9610; 2024-09-08: 7908; 2024-09-15: 6623; 2024-09-22: 5039; 2024-09-29: 3599; 2024-10-06: 1978; 2024-10-13: 639
9 | 1CF6500W16A12 | (IPB) FDN Work | 37042 | 37043 | 0 |  | 2024-08-31 | 2024-10-17 | 40 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-08-25: 1647; 2024-09-01: 9610; 2024-09-08: 7908; 2024-09-15: 6623; 2024-09-22: 5039; 2024-09-29: 3599; 2024-10-06: 1978; 2024-10-13: 639
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Elec. & I&C Team |  | 8819 |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 26 | [21 empty] | 2025-06-15: 1791; 2025-06-22: 3512; 2025-06-29: 1679; 2025-07-06: 1014; 2025-07-13: 824
9 | 1CF6500W74A16 | (IPB) Installation form TR to GCB(incl. Support) | 7367 | 7368 | 0 |  | 2025-06-16 | 2025-07-11 | 22 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-15: 1791; 2025-06-22: 3512; 2025-06-29: 1679; 2025-07-06: 386
9 | 1CF6500W62A5 | (IPB) Insulation Test & Hi potential Test | 726 | 726 | 0 |  | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-06: 628; 2025-07-13: 98
9 | 1CF6500W74A17 | (IPB) IPB connection with TR & GCB | 726 | 726 | 0 |  | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 2 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-13: 726
3 | Block #1 Commisssioning |  | 42774 |  |  |  | 2026-02-24 | 2026-03-19 | 20 | [21 empty] | 2026-02-22: 9602; 2026-03-01: 12832; 2026-03-08: 12832; 2026-03-15: 7508
4 | Construction Management |  | 42774 |  |  |  | 2026-02-24 | 2026-03-19 | 20 | [21 empty] | 2026-02-22: 9602; 2026-03-01: 12832; 2026-03-08: 12832; 2026-03-15: 7508
5 | Mech Team |  | 42774 |  |  |  | 2026-02-24 | 2026-03-19 | 20 | [21 empty] | 2026-02-22: 9602; 2026-03-01: 12832; 2026-03-08: 12832; 2026-03-15: 7508
9 | 1CF9035W62A02 | (Comm'g) Temporary Piping Restoration | 42774 | 42774 | 0 |  | 2026-02-24 | 2026-03-19 | 20 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2026-02-22: 9602; 2026-03-01: 12832; 2026-03-08: 12832; 2026-03-15: 7508
2 | BOP (Block #1) |  | 4226948 |  |  |  | 2024-04-18 | 2026-02-24 | 581 | [21 empty] | 2024-06-09: 309; 2024-06-16: 1826; 2024-06-23: 1618; 2024-06-30: 1385; 2024-07-07: 1195; 2024-07-14: 960; 2024-07-21: 714; 2024-07-28: 541; 2024-08-04: 269; 2024-08-11: 98; 2024-09-08: 1226; 2024-09-15: 6638; 2024-09-22: 18253; 2024-09-29: 35859; 2024-10-06: 47524; 2024-10-13: 45621; 2024-10-20: 50288; 2024-10-27: 64395; 2024-11-03: 73901; 2024-11-10: 63811; 2024-11-17: 40206; 2024-11-24: 23772; 2024-12-01: 17239; 2024-12-08: 17283; 2024-12-15: 12586; 2024-12-22: 7281; 2024-12-29: 13433; 2025-01-05: 24530; 2025-01-12: 23785; 2025-01-19: 37235; 2025-01-26: 46813; 2025-02-02: 70390; 2025-02-09: 70118; 2025-02-16: 54154; 2025-02-23: 41577; 2025-03-02: 69232; 2025-03-09: 101442; 2025-03-16: 44908; 2025-03-23: 33773; 2025-03-30: 24861; 2025-04-06: 37820; 2025-04-13: 62327; 2025-04-20: 79534; 2025-04-27: 139501; 2025-05-04: 160850; 2025-05-11: 113135; 2025-05-18: 102723; 2025-05-25: 81361; 2025-06-01: 69792; 2025-06-08: 37912; 2025-06-15: 31972; 2025-06-22: 57533; 2025-06-29: 138576; 2025-07-06: 132210; 2025-07-13: 184449; 2025-07-20: 93579; 2025-07-27: 85644; 2025-08-03: 86764; 2025-08-10: 103626; 2025-08-17: 57439; 2025-08-24: 57208; 2025-08-31: 67864; 2025-09-07: 129875; 2025-09-14: 30051; 2025-09-21: 66116; 2025-09-28: 78075; 2025-10-05: 55842; 2025-10-12: 66487; 2025-10-19: 77817; 2025-10-26: 75381; 2025-11-02: 60502; 2025-11-09: 70236; 2025-11-16: 103035; 2025-11-23: 36735; 2025-11-30: 32093; 2025-12-07: 11966; 2025-12-14: 12416; 2025-12-21: 8977; 2025-12-28: 9358; 2026-01-04: 16317; 2026-01-11: 13376; 2026-01-18: 7420; 2026-01-25: 4623; 2026-02-01: 1726; 2026-02-08: 106; 2026-02-15: 64195; 2026-02-22: 21353
3 | LEB for Block #1 (1.2) |  | 466583 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-06-03 | 131 | [21 empty] | 2024-12-29: 4355; 2025-01-05: 8363; 2025-01-12: 8363; 2025-01-19: 8363; 2025-01-26: 8363; 2025-02-02: 8929; 2025-02-09: 10949; 2025-02-16: 10949; 2025-02-23: 10949; 2025-03-02: 24389; 2025-03-09: 70629; 2025-03-16: 31419; 2025-03-23: 31771; 2025-03-30: 14748; 2025-04-06: 4992; 2025-04-13: 16308; 2025-04-20: 27251; 2025-04-27: 65402; 2025-05-04: 40359; 2025-05-11: 21592; 2025-05-18: 21195; 2025-05-25: 6443; 2025-06-01: 10504
4 | Construction Management |  | 466583 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-06-03 | 131 | [21 empty] | 2024-12-29: 4355; 2025-01-05: 8363; 2025-01-12: 8363; 2025-01-19: 8363; 2025-01-26: 8363; 2025-02-02: 8929; 2025-02-09: 10949; 2025-02-16: 10949; 2025-02-23: 10949; 2025-03-02: 24389; 2025-03-09: 70629; 2025-03-16: 31419; 2025-03-23: 31771; 2025-03-30: 14748; 2025-04-06: 4992; 2025-04-13: 16308; 2025-04-20: 27251; 2025-04-27: 65402; 2025-05-04: 40359; 2025-05-11: 21592; 2025-05-18: 21195; 2025-05-25: 6443; 2025-06-01: 10504
5 | Civil & Architecture Team |  | 221680 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-05-24 | 123 | [21 empty] | 2024-12-29: 4355; 2025-01-05: 8363; 2025-01-12: 8363; 2025-01-19: 8363; 2025-01-26: 8363; 2025-02-02: 8929; 2025-02-09: 10949; 2025-02-16: 10949; 2025-02-23: 10949; 2025-03-02: 9090; 2025-03-23: 29588; 2025-03-30: 14748; 2025-04-06: 4992; 2025-04-13: 16308; 2025-04-20: 27251; 2025-04-27: 24087; 2025-05-04: 8677; 2025-05-11: 5309; 2025-05-18: 2048
9 | 1CF2010W16A5 | (LEB for Block #1) FDN Work | 44336 | 44337 | 17354.6965 |  | 2025-01-01 | 2025-02-07 | 32 | 2024-11-21 | A | [6 empty] | 39.14% |  | In Progress | [10 empty] | 2024-12-29: 4355; 2025-01-05: 8363; 2025-01-12: 8363; 2025-01-19: 8363; 2025-01-26: 8363; 2025-02-02: 6530
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-11-21 | A | 2024-12-13 | A | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2025-01-04 | A |  |  | 35 | % | 100 | % | 35% |  |  | 35 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2025-01-28 | A |  |  | 2700 | M3 | 8915.19 | M3 | 30.29% |  |  | 2700 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
9 | 1CF2010W20A28 | (LEB for Block #1) Con'c Work | 44336 | 44336 | 0 |  | 2025-02-07 | 2025-03-07 | 24 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim |  | 2025-02-02: 2399; 2025-02-09: 10949; 2025-02-16: 10949; 2025-02-23: 10949; 2025-03-02: 9090
9 | 1CF5500W20A31 | (LEB for Block #1) Finishing Work | 44336 | 44336 | 0 |  | 2025-03-25 | 2025-04-05 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-03-23: 29588; 2025-03-30: 14748
9 | 1CF2010W20A30 | (LEB for Block #1) Steel Structure Work | 44336 | 44338 | 0 |  | 2025-04-10 | 2025-05-05 | 21 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-04-06: 4992; 2025-04-13: 12940; 2025-04-20: 12940; 2025-04-27: 12940; 2025-05-04: 526
9 | 1CF2010W20A29 | (LEB for Block #1) Roof Work | 44336 | 44337 | 0 |  | 2025-04-18 | 2025-05-24 | 31 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-04-13: 3368; 2025-04-20: 14312; 2025-04-27: 11148; 2025-05-04: 8152; 2025-05-11: 5309; 2025-05-18: 2048
5 | Mech Team |  | 202679 |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-06-03 | 75 | [21 empty] | 2025-03-02: 15299; 2025-03-09: 70629; 2025-03-16: 31419; 2025-03-23: 2183; 2025-04-27: 41315; 2025-05-04: 31442; 2025-06-01: 10393
9 | 1CF2010W36A33 | (LEB for Block #1) Duct Work (Incl. Duct & Insulation) | 119529 | 119530 | 0 |  | 2025-03-07 | 2025-03-25 | 14 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-03-02: 15299; 2025-03-09: 70629; 2025-03-16: 31419; 2025-03-23: 2183
9 | 1CF5500W36A33 | (LEB for Block #1) Equipment Installation | 72757 | 72757 | 0 |  | 2025-04-30 | 2025-05-10 | 9 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-04-27: 41315; 2025-05-04: 31442
9 | 1CF2010W36A34 | (LEB for Block #1) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 10393 | 10393 | 0 |  | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 1 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-01: 10393
5 | Elec. & I&C Team |  | 42224 |  |  |  | 2025-05-10 | 2025-06-02 | 19 | [21 empty] | 2025-05-04: 240; 2025-05-11: 16283; 2025-05-18: 19147; 2025-05-25: 6443; 2025-06-01: 111
9 | 1CF5500W74A18 | (LEB for Block #1) Installation & Test - Elec | 21112 | 21113 | 0 |  | 2025-05-10 | 2025-06-02 | 19 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-04: 120; 2025-05-11: 8141; 2025-05-18: 9574; 2025-05-25: 3222; 2025-06-01: 56
9 | 1CF5500W90A19 | (LEB for Block #1) Installation & Test - I&C | 21112 | 21113 | 0 |  | 2025-05-10 | 2025-06-02 | 19 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-04: 120; 2025-05-11: 8141; 2025-05-18: 9574; 2025-05-25: 3222; 2025-06-01: 56
3 | BOP Pipe (Block #1) |  | 1407000 |  |  |  | 2024-10-09 | 2026-01-12 | 395 | [21 empty] | 2024-10-06: 4806; 2024-10-13: 7209; 2024-10-20: 7209; 2024-10-27: 7209; 2024-11-03: 7209; 2024-11-10: 3034; 2024-12-29: 147; 2025-01-05: 2633; 2025-01-12: 11640; 2025-01-19: 19687; 2025-01-26: 9507; 2025-02-02: 1668; 2025-02-09: 2816; 2025-02-16: 7802; 2025-02-23: 5894; 2025-03-02: 11447; 2025-03-09: 10779; 2025-03-16: 4936; 2025-03-23: 1138; 2025-03-30: 8428; 2025-04-06: 23318; 2025-04-13: 38141; 2025-04-20: 50114; 2025-04-27: 58416; 2025-05-04: 59237; 2025-05-11: 51783; 2025-05-18: 50281; 2025-05-25: 40556; 2025-06-01: 27518; 2025-06-08: 23499; 2025-06-15: 21416; 2025-06-22: 17368; 2025-06-29: 112040; 2025-07-06: 60272; 2025-07-13: 72228; 2025-07-20: 70340; 2025-07-27: 67541; 2025-08-03: 61308; 2025-08-10: 73193; 2025-08-17: 30316; 2025-08-24: 34211; 2025-08-31: 9865; 2025-09-07: 8412; 2025-09-14: 1902; 2025-09-21: 7050; 2025-09-28: 11934; 2025-10-05: 17552; 2025-10-12: 24708; 2025-10-19: 35834; 2025-10-26: 28855; 2025-11-02: 24538; 2025-11-09: 20892; 2025-11-16: 13959; 2025-11-23: 6661; 2025-11-30: 9152; 2026-01-04: 5933; 2026-01-11: 1458
4 | Pipe Rack (50) |  | 207018 |  |  |  | 2024-10-09 | 2025-08-22 | 272 | [21 empty] | 2024-10-06: 4806; 2024-10-13: 7209; 2024-10-20: 7209; 2024-10-27: 7209; 2024-11-03: 7209; 2024-11-10: 3034; 2024-12-29: 147; 2025-01-05: 2633; 2025-01-12: 11640; 2025-01-19: 19687; 2025-01-26: 9507; 2025-02-02: 1668; 2025-02-09: 2816; 2025-02-16: 7802; 2025-02-23: 5894; 2025-03-02: 11447; 2025-03-09: 10779; 2025-03-16: 4936; 2025-03-23: 1138; 2025-03-30: 920; 2025-04-06: 6685; 2025-04-13: 10793; 2025-04-20: 5013; 2025-04-27: 5842; 2025-05-04: 8700; 2025-05-11: 8227; 2025-05-18: 7396; 2025-05-25: 6957; 2025-06-01: 6637; 2025-06-08: 6397; 2025-06-15: 1763; 2025-06-22: 1089; 2025-06-29: 860; 2025-07-06: 773; 2025-07-13: 749; 2025-07-20: 524; 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 256; 2025-08-10: 202; 2025-08-17: 116
5 | Pipe Rack |  | 207018 |  |  |  | 2024-10-09 | 2025-08-22 | 272 | [21 empty] | 2024-10-06: 4806; 2024-10-13: 7209; 2024-10-20: 7209; 2024-10-27: 7209; 2024-11-03: 7209; 2024-11-10: 3034; 2024-12-29: 147; 2025-01-05: 2633; 2025-01-12: 11640; 2025-01-19: 19687; 2025-01-26: 9507; 2025-02-02: 1668; 2025-02-09: 2816; 2025-02-16: 7802; 2025-02-23: 5894; 2025-03-02: 11447; 2025-03-09: 10779; 2025-03-16: 4936; 2025-03-23: 1138; 2025-03-30: 920; 2025-04-06: 6685; 2025-04-13: 10793; 2025-04-20: 5013; 2025-04-27: 5842; 2025-05-04: 8700; 2025-05-11: 8227; 2025-05-18: 7396; 2025-05-25: 6957; 2025-06-01: 6637; 2025-06-08: 6397; 2025-06-15: 1763; 2025-06-22: 1089; 2025-06-29: 860; 2025-07-06: 773; 2025-07-13: 749; 2025-07-20: 524; 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 256; 2025-08-10: 202; 2025-08-17: 116
6 | Construction Management |  | 207018 |  |  |  | 2024-10-09 | 2025-08-22 | 272 | [21 empty] | 2024-10-06: 4806; 2024-10-13: 7209; 2024-10-20: 7209; 2024-10-27: 7209; 2024-11-03: 7209; 2024-11-10: 3034; 2024-12-29: 147; 2025-01-05: 2633; 2025-01-12: 11640; 2025-01-19: 19687; 2025-01-26: 9507; 2025-02-02: 1668; 2025-02-09: 2816; 2025-02-16: 7802; 2025-02-23: 5894; 2025-03-02: 11447; 2025-03-09: 10779; 2025-03-16: 4936; 2025-03-23: 1138; 2025-03-30: 920; 2025-04-06: 6685; 2025-04-13: 10793; 2025-04-20: 5013; 2025-04-27: 5842; 2025-05-04: 8700; 2025-05-11: 8227; 2025-05-18: 7396; 2025-05-25: 6957; 2025-06-01: 6637; 2025-06-08: 6397; 2025-06-15: 1763; 2025-06-22: 1089; 2025-06-29: 860; 2025-07-06: 773; 2025-07-13: 749; 2025-07-20: 524; 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 256; 2025-08-10: 202; 2025-08-17: 116
| Civil & Architecture Team |  | 207018 |  |  |  | 2024-10-09 | 2025-08-22 | 272 | [17 empty] | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2024-10-06: 4806; 2024-10-13: 7209; 2024-10-20: 7209; 2024-10-27: 7209; 2024-11-03: 7209; 2024-11-10: 3034; 2024-12-29: 147; 2025-01-05: 2633; 2025-01-12: 11640; 2025-01-19: 19687; 2025-01-26: 9507; 2025-02-02: 1668; 2025-02-09: 2816; 2025-02-16: 7802; 2025-02-23: 5894; 2025-03-02: 11447; 2025-03-09: 10779; 2025-03-16: 4936; 2025-03-23: 1138; 2025-03-30: 920; 2025-04-06: 6685; 2025-04-13: 10793; 2025-04-20: 5013; 2025-04-27: 5842; 2025-05-04: 8700; 2025-05-11: 8227; 2025-05-18: 7396; 2025-05-25: 6957; 2025-06-01: 6637; 2025-06-08: 6397; 2025-06-15: 1763; 2025-06-22: 1089; 2025-06-29: 860; 2025-07-06: 773; 2025-07-13: 749; 2025-07-20: 524; 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 256; 2025-08-10: 202; 2025-08-17: 116
9 | 1PF5550W46A09T | (Pipe Rack) Trasnportation | 36678 | 36676 | 0 |  | 2024-10-09 | 2024-11-13 | 31 |  | A |  |  |  | % | 100 | % | 0% |  | In Progress |  | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2024-10-06: 4806; 2024-10-13: 7209; 2024-10-20: 7209; 2024-10-27: 7209; 2024-11-03: 7209; 2024-11-10: 3034
9 | 1CF5550W16A4 | (Pipe Rack) FDN Work (SP-1) | 25847 | 25846 | 18815.888 |  | 2025-01-04 | 2025-02-10 | 31 |  | A | [6 empty] | 72.8% |  | In Progress | [6 empty] | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2024-12-29: 83; 2025-01-05: 1462; 2025-01-12: 6466; 2025-01-19: 11244; 2025-01-26: 5578; 2025-02-02: 1001; 2025-02-09: 12
|  | Excavation |  | 0.1 | [6 empty] | A |  |  | 90 | % | 100 | % | 90% |  |  | 90 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [6 empty] | A |  |  | 72 | % | 100 | % | 72% |  |  | 72 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [6 empty] | A |  |  | 70 | % | 100 | % | 70% |  |  | 70 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
9 | 1CF5550W16A5 | (Pipe Rack) FDN Work (SP-3) | 19446 | 19446 | 0 |  | 2025-01-04 | 2025-02-08 | 31 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [6 empty] | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2024-12-29: 64; 2025-01-05: 1170; 2025-01-12: 5174; 2025-01-19: 8442; 2025-01-26: 3929; 2025-02-02: 667
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
9 | 1CF5550W46A7 | (Pipe Rack) Structure Work (SP-3) | 19200 | 19200 | 0 |  | 2025-02-10 | 2025-03-14 | 28 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2025-02-09: 2804; 2025-02-16: 7802; 2025-02-23: 5159; 2025-03-02: 2741; 2025-03-09: 694
9 | 1CF5550W46A6 | (Pipe Rack) Structure Work (SP-1) | 25600 | 25601 | 0 |  | 2025-02-28 | 2025-03-27 | 24 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2025-02-23: 735; 2025-03-02: 8707; 2025-03-09: 10085; 2025-03-16: 4936; 2025-03-23: 1138
9 | 1CF5550W16A04 | (Pipe Rack) FDN Work (Main) | 19939 | 19940 | 0 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 25 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [6 empty] | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2025-03-30: 789; 2025-04-06: 6278; 2025-04-13: 9729; 2025-04-20: 2971; 2025-04-27: 173
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
9 | 1CF5550W16A6 | (Pipe Rack) FDN Work (SP-4) | 16492 | 16491 | 0 |  | 2025-04-01 | 2025-06-12 | 63 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [6 empty] | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2025-03-30: 132; 2025-04-06: 408; 2025-04-13: 1064; 2025-04-20: 2042; 2025-04-27: 3205; 2025-05-04: 3635; 2025-05-11: 2911; 2025-05-18: 1785; 2025-05-25: 880; 2025-06-01: 334; 2025-06-08: 95
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
9 | 1CF5550W46A06 | (Pipe Rack) Structure Work (Main) | 31262 | 31264 | 0 |  | 2025-05-01 | 2025-06-16 | 40 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2025-04-27: 2371; 2025-05-04: 4742; 2025-05-11: 4742; 2025-05-18: 4742; 2025-05-25: 4742; 2025-06-01: 4742; 2025-06-08: 4742; 2025-06-15: 441
9 | 1CF5550W46A8 | (Pipe Rack) Structure Work (SP-4) | 12554 | 12556 | 0 |  | 2025-05-01 | 2025-08-22 | 97 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2025-04-27: 93; 2025-05-04: 324; 2025-05-11: 574; 2025-05-18: 869; 2025-05-25: 1335; 2025-06-01: 1561; 2025-06-08: 1561; 2025-06-15: 1322; 2025-06-22: 1089; 2025-06-29: 860; 2025-07-06: 773; 2025-07-13: 749; 2025-07-20: 524; 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 256; 2025-08-10: 202; 2025-08-17: 116
4 | BOP Piping for Block Common |  | 1199982 |  |  |  | 2025-03-31 | 2026-01-12 | 247 | [21 empty] | 2025-03-30: 7508; 2025-04-06: 16632; 2025-04-13: 27348; 2025-04-20: 45101; 2025-04-27: 52574; 2025-05-04: 50536; 2025-05-11: 43557; 2025-05-18: 42884; 2025-05-25: 33599; 2025-06-01: 20881; 2025-06-08: 17102; 2025-06-15: 19653; 2025-06-22: 16279; 2025-06-29: 111180; 2025-07-06: 59500; 2025-07-13: 71479; 2025-07-20: 69816; 2025-07-27: 67193; 2025-08-03: 61052; 2025-08-10: 72992; 2025-08-17: 30200; 2025-08-24: 34211; 2025-08-31: 9865; 2025-09-07: 8412; 2025-09-14: 1902; 2025-09-21: 7050; 2025-09-28: 11934; 2025-10-05: 17552; 2025-10-12: 24708; 2025-10-19: 35834; 2025-10-26: 28855; 2025-11-02: 24538; 2025-11-09: 20892; 2025-11-16: 13959; 2025-11-23: 6661; 2025-11-30: 9152; 2026-01-04: 5933; 2026-01-11: 1458
5 | Raw Water Piping Work |  | 74414 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-05-23 | 47 | [21 empty] | 2025-03-30: 2798; 2025-04-06: 5954; 2025-04-13: 10058; 2025-04-20: 13456; 2025-04-27: 15428; 2025-05-04: 11445; 2025-05-11: 6901; 2025-05-18: 8373
6 | Construction Management |  | 74414 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-05-23 | 47 | [21 empty] | 2025-03-30: 2798; 2025-04-06: 5954; 2025-04-13: 10058; 2025-04-20: 13456; 2025-04-27: 15428; 2025-05-04: 11445; 2025-05-11: 6901; 2025-05-18: 8373
| Mech Team |  | 74414 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-05-23 | 47 | [21 empty] | 2025-03-30: 2798; 2025-04-06: 5954; 2025-04-13: 10058; 2025-04-20: 13456; 2025-04-27: 15428; 2025-05-04: 11445; 2025-05-11: 6901; 2025-05-18: 8373
9 | 1CF3520W58A01 | (RWS) Piping Work | 65544 | 65544 | 0 |  | 2025-03-31 | 2025-05-17 | 41 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-03-30: 2798; 2025-04-06: 5954; 2025-04-13: 10058; 2025-04-20: 13456; 2025-04-27: 15428; 2025-05-04: 11445; 2025-05-11: 6405
9 | 1CF3520W58A4 | (RWS) Hydro Test | 4435 | 4435 | 0 |  | 2025-05-17 | 2025-05-21 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-05-11: 497; 2025-05-18: 3938
9 | 1CF3520W58A5 | (RWS) Line Flushing | 4435 | 4435 | 0 |  | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-05-18: 4435
5 | Service Water Supply System |  | 78356 |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-08-28 | 49 | [21 empty] | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 5221; 2025-07-13: 8340; 2025-07-20: 12477; 2025-07-27: 15234; 2025-08-03: 13221; 2025-08-10: 8204; 2025-08-17: 9104; 2025-08-24: 5289
6 | Construction Management |  | 78356 |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-08-28 | 49 | [21 empty] | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 5221; 2025-07-13: 8340; 2025-07-20: 12477; 2025-07-27: 15234; 2025-08-03: 13221; 2025-08-10: 8204; 2025-08-17: 9104; 2025-08-24: 5289
| Mech Team |  | 78356 |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-08-28 | 49 | [21 empty] | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 5221; 2025-07-13: 8340; 2025-07-20: 12477; 2025-07-27: 15234; 2025-08-03: 13221; 2025-08-10: 8204; 2025-08-17: 9104; 2025-08-24: 5289
9 | 1CF3035W58A01 | (SWS) Piping Work | 65544 | 65544 | 0 |  | 2025-07-02 | 2025-08-19 | 41 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 5221; 2025-07-13: 8340; 2025-07-20: 12477; 2025-07-27: 15234; 2025-08-03: 13221; 2025-08-10: 8204; 2025-08-17: 1581
9 | 1CF3035W62A02 | (SWS) Hydro Test | 6406 | 6406 | 0 |  | 2025-08-19 | 2025-08-23 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-17: 6406
9 | 1CF3035W62A2 | (SWS) Line Flushing | 6406 | 6406 | 0 |  | 2025-08-23 | 2025-08-28 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-17: 1117; 2025-08-24: 5289
5 | Demineralized Water Supply System |  | 86734 |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-08-19 | 55 | [21 empty] | 2025-06-15: 2117; 2025-06-22: 5458; 2025-06-29: 8366; 2025-07-06: 11978; 2025-07-13: 14824; 2025-07-20: 14733; 2025-07-27: 10517; 2025-08-03: 7316; 2025-08-10: 9671; 2025-08-17: 1755
6 | Construction Management |  | 86734 |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-08-19 | 55 | [21 empty] | 2025-06-15: 2117; 2025-06-22: 5458; 2025-06-29: 8366; 2025-07-06: 11978; 2025-07-13: 14824; 2025-07-20: 14733; 2025-07-27: 10517; 2025-08-03: 7316; 2025-08-10: 9671; 2025-08-17: 1755
| Mech Team |  | 86734 |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-08-19 | 55 | [21 empty] | 2025-06-15: 2117; 2025-06-22: 5458; 2025-06-29: 8366; 2025-07-06: 11978; 2025-07-13: 14824; 2025-07-20: 14733; 2025-07-27: 10517; 2025-08-03: 7316; 2025-08-10: 9671; 2025-08-17: 1755
9 | 1CF3010W58A01 | (DWS) Piping Work | 73429 | 73430 | 0 |  | 2025-06-16 | 2025-08-08 | 46 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-06-15: 2117; 2025-06-22: 5458; 2025-06-29: 8366; 2025-07-06: 11978; 2025-07-13: 14824; 2025-07-20: 14733; 2025-07-27: 10517; 2025-08-03: 5437
9 | 1CF3010W62A02 | (DWS) Hydro Test | 6899 | 6899 | 0 |  | 2025-08-08 | 2025-08-14 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-03: 1879; 2025-08-10: 5020
9 | 1CF3010W62A2 | (DWS) Line Flushing | 6406 | 6406 | 0 |  | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-10: 4651; 2025-08-17: 1755
5 | Potable Water System |  | 86241 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-06-02 | 54 | [21 empty] | 2025-03-30: 2544; 2025-04-06: 5607; 2025-04-13: 8580; 2025-04-20: 12325; 2025-04-27: 14921; 2025-05-04: 14470; 2025-05-11: 10098; 2025-05-18: 7424; 2025-05-25: 9584; 2025-06-01: 689
6 | Construction Management |  | 86241 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-06-02 | 54 | [21 empty] | 2025-03-30: 2544; 2025-04-06: 5607; 2025-04-13: 8580; 2025-04-20: 12325; 2025-04-27: 14921; 2025-05-04: 14470; 2025-05-11: 10098; 2025-05-18: 7424; 2025-05-25: 9584; 2025-06-01: 689
| Mech Team |  | 86241 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-06-02 | 54 | [21 empty] | 2025-03-30: 2544; 2025-04-06: 5607; 2025-04-13: 8580; 2025-04-20: 12325; 2025-04-27: 14921; 2025-05-04: 14470; 2025-05-11: 10098; 2025-05-18: 7424; 2025-05-25: 9584; 2025-06-01: 689
9 | 1CF3035W58A01.1 | (PWS) Piping Work | 73429 | 73430 | 0 |  | 2025-03-31 | 2025-05-23 | 46 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-03-30: 2544; 2025-04-06: 5607; 2025-04-13: 8580; 2025-04-20: 12325; 2025-04-27: 14921; 2025-05-04: 14470; 2025-05-11: 10098; 2025-05-18: 4885
9 | 1CF3035W62A02.3 | (PWS) Hydro Test | 6406 | 6406 | 0 |  | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-05-18: 2539; 2025-05-25: 3867
9 | 1CF3035W62A02.4 | (PWS) Line Flushing | 6406 | 6406 | 0 |  | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-05-25: 5717; 2025-06-01: 689
5 | CCW System |  | 53223 |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-09-01 | 33 | [21 empty] | 2025-07-20: 1043; 2025-07-27: 6100; 2025-08-03: 11601; 2025-08-10: 14909; 2025-08-17: 9556; 2025-08-24: 9247; 2025-08-31: 768
6 | Construction Management |  | 53223 |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-09-01 | 33 | [21 empty] | 2025-07-20: 1043; 2025-07-27: 6100; 2025-08-03: 11601; 2025-08-10: 14909; 2025-08-17: 9556; 2025-08-24: 9247; 2025-08-31: 768
| Mech Team |  | 53223 |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-09-01 | 33 | [21 empty] | 2025-07-20: 1043; 2025-07-27: 6100; 2025-08-03: 11601; 2025-08-10: 14909; 2025-08-17: 9556; 2025-08-24: 9247; 2025-08-31: 768
9 | 1CF3010W58A1 | (CCWS) Piping Work | 44353 | 44353 | 0 |  | 2025-07-24 | 2025-08-26 | 28 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-07-20: 1043; 2025-07-27: 6100; 2025-08-03: 11601; 2025-08-10: 14909; 2025-08-17: 9556; 2025-08-24: 1144
9 | 1CF3010W62A3 | (CCWS) Hydro Test | 6406 | 6406 | 0 |  | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-24: 6406
9 | 1CF3010W62A4 | (CCWS) Line Flushing | 2464 | 2464 | 0 |  | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-24: 1696; 2025-08-31: 768
5 | Compressed Air System (BOP) |  | 207962 |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-09-12 | 76 | [21 empty] | 2025-06-15: 4174; 2025-06-22: 10821; 2025-06-29: 16542; 2025-07-06: 23550; 2025-07-13: 29371; 2025-07-20: 29678; 2025-07-27: 21436; 2025-08-03: 13494; 2025-08-10: 28735; 2025-08-17: 2301; 2025-08-24: 10372; 2025-08-31: 9077; 2025-09-07: 8412
6 | Construction Management |  | 207962 |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-09-12 | 76 | [21 empty] | 2025-06-15: 4174; 2025-06-22: 10821; 2025-06-29: 16542; 2025-07-06: 23550; 2025-07-13: 29371; 2025-07-20: 29678; 2025-07-27: 21436; 2025-08-03: 13494; 2025-08-10: 28735; 2025-08-17: 2301; 2025-08-24: 10372; 2025-08-31: 9077; 2025-09-07: 8412
| Mech Team |  | 207962 |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-09-12 | 76 | [21 empty] | 2025-06-15: 4174; 2025-06-22: 10821; 2025-06-29: 16542; 2025-07-06: 23550; 2025-07-13: 29371; 2025-07-20: 29678; 2025-07-27: 21436; 2025-08-03: 13494; 2025-08-10: 28735; 2025-08-17: 2301; 2025-08-24: 10372; 2025-08-31: 9077; 2025-09-07: 8412
9 | 1CF3510W58A01 | (Instrument Air) Piping Work | 73921 | 73921 | 0 |  | 2025-06-16 | 2025-08-09 | 47 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-06-15: 2087; 2025-06-22: 5410; 2025-06-29: 8271; 2025-07-06: 11775; 2025-07-13: 14686; 2025-07-20: 14839; 2025-07-27: 10718; 2025-08-03: 6135
9 | 1CF3510W58A5 | (Service Air) Piping Work | 73921 | 73921 | 0 |  | 2025-06-16 | 2025-08-09 | 47 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-06-15: 2087; 2025-06-22: 5410; 2025-06-29: 8271; 2025-07-06: 11775; 2025-07-13: 14686; 2025-07-20: 14839; 2025-07-27: 10718; 2025-08-03: 6135
9 | 1CF3510W58A1 | (Instrument Air) Air Leak Test (for GT) | 4928 | 4928 | 0 |  | 2025-08-09 | 2025-08-13 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-03: 496; 2025-08-10: 4432
9 | 1CF3510W58A3 | (Instrument Air) Air Leak Test (for ST) | 13305 | 13304 | 0 |  | 2025-08-09 | 2025-08-19 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-03: 232; 2025-08-10: 11000; 2025-08-17: 2072
9 | 1CF3510W58A6 | (Service Air) Air Leak Test (for GT) | 4928 | 4928 | 0 |  | 2025-08-09 | 2025-08-13 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-03: 496; 2025-08-10: 4432
9 | 1CF3510W58A2 | (Instrument Air) Air Blow-out (for GT) | 4435 | 4435 | 0 |  | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-10: 4435
9 | 1CF3510W58A7 | (Service Air) Air Blow-out (for GT) | 4435 | 4435 | 0 |  | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-10: 4435
9 | 1CF3510W58A4 | (Instrument Air) Air Blow-out (for ST) | 14784 | 14784 | 0 |  | 2025-08-23 | 2025-09-03 | 9 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-17: 228; 2025-08-24: 10372; 2025-08-31: 4184
9 | 1CF3510W58A8 | (Service Air) Air Leak Test (for ST) | 8377 | 8377 | 0 |  | 2025-09-03 | 2025-09-09 | 5 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-31: 4893; 2025-09-07: 3484
9 | 1CF3510W58A9 | (Service Air) Air Blow-out (for ST) | 4928 | 4928 | 0 |  | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-09-07: 4928
5 | N2 Gas Sysetem (BOP) |  | 82299 |  |  |  | 2025-09-20 | 2025-11-19 | 52 | [21 empty] | 2025-09-14: 316; 2025-09-21: 3018; 2025-09-28: 5923; 2025-10-05: 9262; 2025-10-12: 12909; 2025-10-19: 15237; 2025-10-26: 13996; 2025-11-02: 8990; 2025-11-09: 8075; 2025-11-16: 4572
6 | Construction Management |  | 82299 |  |  |  | 2025-09-20 | 2025-11-19 | 52 | [21 empty] | 2025-09-14: 316; 2025-09-21: 3018; 2025-09-28: 5923; 2025-10-05: 9262; 2025-10-12: 12909; 2025-10-19: 15237; 2025-10-26: 13996; 2025-11-02: 8990; 2025-11-09: 8075; 2025-11-16: 4572
| Mech Team |  | 82299 |  |  |  | 2025-09-20 | 2025-11-19 | 52 | [21 empty] | 2025-09-14: 316; 2025-09-21: 3018; 2025-09-28: 5923; 2025-10-05: 9262; 2025-10-12: 12909; 2025-10-19: 15237; 2025-10-26: 13996; 2025-11-02: 8990; 2025-11-09: 8075; 2025-11-16: 4572
9 | 1CF3010W58A01.1 | (N2 Gas) Piping Work | 73429 | 73428 | 0 |  | 2025-09-20 | 2025-11-13 | 46 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-09-14: 316; 2025-09-21: 3018; 2025-09-28: 5923; 2025-10-05: 9262; 2025-10-12: 12909; 2025-10-19: 15237; 2025-10-26: 13996; 2025-11-02: 8990; 2025-11-09: 3777
9 | 1CF3010W62A02.3 | (N2 Gas) Air Leak Test | 4928 | 4928 | 0 |  | 2025-11-13 | 2025-11-17 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-11-09: 4298; 2025-11-16: 630
9 | 1CF3010W62A02.4 | (N2 Gas) Air Blow Out | 3942 | 3942 | 0 |  | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 2 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-11-16: 3942
5 | Chemical Dosing System (BOP) |  | 90676 |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-10-24 | 98 | [21 empty] | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 4669; 2025-07-13: 7631; 2025-07-20: 11124; 2025-07-27: 13907; 2025-08-03: 15420; 2025-08-10: 11473; 2025-08-17: 7485; 2025-08-24: 9304; 2025-08-31: 21; 2025-10-12: 904; 2025-10-19: 7473
6 | Construction Management |  | 90676 |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-10-24 | 98 | [21 empty] | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 4669; 2025-07-13: 7631; 2025-07-20: 11124; 2025-07-27: 13907; 2025-08-03: 15420; 2025-08-10: 11473; 2025-08-17: 7485; 2025-08-24: 9304; 2025-08-31: 21; 2025-10-12: 904; 2025-10-19: 7473
| Mech Team |  | 90676 |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-10-24 | 98 | [21 empty] | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 4669; 2025-07-13: 7631; 2025-07-20: 11124; 2025-07-27: 13907; 2025-08-03: 15420; 2025-08-10: 11473; 2025-08-17: 7485; 2025-08-24: 9304; 2025-08-31: 21; 2025-10-12: 904; 2025-10-19: 7473
9 | 1CF3010W58A01.2 | (CDS) Piping Work | 73429 | 73430 | 0 |  | 2025-07-02 | 2025-08-25 | 46 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 4669; 2025-07-13: 7631; 2025-07-20: 11124; 2025-07-27: 13907; 2025-08-03: 15420; 2025-08-10: 11473; 2025-08-17: 7485; 2025-08-24: 455
9 | 1CF3010W62A02.7 | (CDS) Hydro Test (for ST) | 4435 | 4435 | 0 |  | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-24: 4435
9 | 1CF3010W62A02.8 | (CDS) Flushing (for ST) | 4435 | 4435 | 0 |  | 2025-08-28 | 2025-09-01 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-24: 4414; 2025-08-31: 21
9 | 1CF3010W62A02.5 | (CDS) Hydro Test (for GT) | 3942 | 3942 | 0 |  | 2025-10-18 | 2025-10-21 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-10-12: 904; 2025-10-19: 3038
9 | 1CF3010W62A02.6 | (CDS) Flushing (for GT) | 4435 | 4435 | 0 |  | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-10-19: 4435
5 | Sampling System (BOP) |  | 119751 |  |  |  | 2025-09-16 | 2026-01-12 | 102 | [21 empty] | 2025-09-14: 1586; 2025-09-21: 4032; 2025-09-28: 6011; 2025-10-05: 8290; 2025-10-12: 10895; 2025-10-19: 13123; 2025-10-26: 14860; 2025-11-02: 15547; 2025-11-09: 12817; 2025-11-16: 9387; 2025-11-23: 6661; 2025-11-30: 9152; 2026-01-04: 5933; 2026-01-11: 1458
6 | Construction Management |  | 119751 |  |  |  | 2025-09-16 | 2026-01-12 | 102 | [21 empty] | 2025-09-14: 1586; 2025-09-21: 4032; 2025-09-28: 6011; 2025-10-05: 8290; 2025-10-12: 10895; 2025-10-19: 13123; 2025-10-26: 14860; 2025-11-02: 15547; 2025-11-09: 12817; 2025-11-16: 9387; 2025-11-23: 6661; 2025-11-30: 9152; 2026-01-04: 5933; 2026-01-11: 1458
| Mech Team |  | 119751 |  |  |  | 2025-09-16 | 2026-01-12 | 102 | [21 empty] | 2025-09-14: 1586; 2025-09-21: 4032; 2025-09-28: 6011; 2025-10-05: 8290; 2025-10-12: 10895; 2025-10-19: 13123; 2025-10-26: 14860; 2025-11-02: 15547; 2025-11-09: 12817; 2025-11-16: 9387; 2025-11-23: 6661; 2025-11-30: 9152; 2026-01-04: 5933; 2026-01-11: 1458
9 | 1CF3010W58A01.3 | (SS) Piping Work | 103490 | 103491 | 0 |  | 2025-09-16 | 2025-12-01 | 65 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-09-14: 1586; 2025-09-21: 4032; 2025-09-28: 6011; 2025-10-05: 8290; 2025-10-12: 10895; 2025-10-19: 13123; 2025-10-26: 14860; 2025-11-02: 15547; 2025-11-09: 12817; 2025-11-16: 9387; 2025-11-23: 6661; 2025-11-30: 282
9 | 1CF3010W62A02.11 | (SS) Hydro Test (for ST) | 4435 | 4435 | 0 |  | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-11-30: 4435
9 | 1CF3010W62A02.12 | (SS) Flushing (for ST) | 4435 | 4435 | 0 |  | 2025-12-04 | 2025-12-06 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-11-30: 4435
9 |  | (SS) Hydro Test (for GT) | 3942 | 3942 | 0 |  | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2026-01-04: 3942
9 | 1CF3010W62A02.10 | (SS) Flushing (for GT) | 3449 | 3449 | 0 |  | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2026-01-04: 1991; 2026-01-11: 1458
5 | Waste Water Treatment System (BOP) |  | 109896 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 19 | [21 empty] | 2025-06-29: 83740; 2025-07-06: 14082; 2025-07-13: 11313; 2025-07-20: 761
6 | Construction Management |  | 109896 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 19 | [21 empty] | 2025-06-29: 83740; 2025-07-06: 14082; 2025-07-13: 11313; 2025-07-20: 761
| Mech Team |  | 109896 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 19 | [21 empty] | 2025-06-29: 83740; 2025-07-06: 14082; 2025-07-13: 11313; 2025-07-20: 761
9 | 1CF4035W58A01 | (WWTS) Piping Work | 75893 | 75893 | 0 |  | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-06-29: 75893
9 | 1CF4035W58A1 | (WWTS) Temporary Pond | 29568 | 29568 | 0 |  | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 19 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-06-29: 4763; 2025-07-06: 12731; 2025-07-13: 11313; 2025-07-20: 761
9 | 1CF4035W62A02 | (WWTS) Hydro Test | 4435 | 4435 | 0 |  | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-06-29: 3084; 2025-07-06: 1351
5 | Sewage Water System |  | 67515 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 69 | [21 empty] | 2025-03-30: 1141; 2025-04-06: 2671; 2025-04-13: 3752; 2025-04-20: 5162; 2025-04-27: 6692; 2025-05-04: 7954; 2025-05-11: 8974; 2025-05-18: 9253; 2025-05-25: 7635; 2025-06-01: 5622; 2025-06-08: 3994; 2025-06-15: 4664
6 | Construction Management |  | 67515 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 69 | [21 empty] | 2025-03-30: 1141; 2025-04-06: 2671; 2025-04-13: 3752; 2025-04-20: 5162; 2025-04-27: 6692; 2025-05-04: 7954; 2025-05-11: 8974; 2025-05-18: 9253; 2025-05-25: 7635; 2025-06-01: 5622; 2025-06-08: 3994; 2025-06-15: 4664
| Mech Team |  | 67515 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 69 | [21 empty] | 2025-03-30: 1141; 2025-04-06: 2671; 2025-04-13: 3752; 2025-04-20: 5162; 2025-04-27: 6692; 2025-05-04: 7954; 2025-05-11: 8974; 2025-05-18: 9253; 2025-05-25: 7635; 2025-06-01: 5622; 2025-06-08: 3994; 2025-06-15: 4664
9 | 1CF4035W58A01.1 | (SW) Piping Work | 63080 | 63079 | 0 |  | 2025-03-31 | 2025-06-16 | 66 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-03-30: 1141; 2025-04-06: 2671; 2025-04-13: 3752; 2025-04-20: 5162; 2025-04-27: 6692; 2025-05-04: 7954; 2025-05-11: 8974; 2025-05-18: 9253; 2025-05-25: 7635; 2025-06-01: 5622; 2025-06-08: 3994; 2025-06-15: 229
9 | 1CF4035W62A02.1 | (SW) Hydro Test | 4435 | 4435 | 0 |  | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-06-15: 4435
5 | U/G Line |  | 142915 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-06-21 | 71 | [21 empty] | 2025-03-30: 1025; 2025-04-06: 2400; 2025-04-13: 4958; 2025-04-20: 14158; 2025-04-27: 15533; 2025-05-04: 16667; 2025-05-11: 17583; 2025-05-18: 17834; 2025-05-25: 16380; 2025-06-01: 14571; 2025-06-08: 13108; 2025-06-15: 8698
6 | Construction Management |  | 142915 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-06-21 | 71 | [21 empty] | 2025-03-30: 1025; 2025-04-06: 2400; 2025-04-13: 4958; 2025-04-20: 14158; 2025-04-27: 15533; 2025-05-04: 16667; 2025-05-11: 17583; 2025-05-18: 17834; 2025-05-25: 16380; 2025-06-01: 14571; 2025-06-08: 13108; 2025-06-15: 8698
| Mech Team |  | 142915 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-06-21 | 71 | [21 empty] | 2025-03-30: 1025; 2025-04-06: 2400; 2025-04-13: 4958; 2025-04-20: 14158; 2025-04-27: 15533; 2025-05-04: 16667; 2025-05-11: 17583; 2025-05-18: 17834; 2025-05-25: 16380; 2025-06-01: 14571; 2025-06-08: 13108; 2025-06-15: 8698
9 | 1CF4035W22A01 | Other U/G Pipe | 56673 | 56674 | 0 |  | 2025-03-31 | 2025-06-16 | 66 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-03-30: 1025; 2025-04-06: 2400; 2025-04-13: 3371; 2025-04-20: 4638; 2025-04-27: 6013; 2025-05-04: 7146; 2025-05-11: 8063; 2025-05-18: 8314; 2025-05-25: 6859; 2025-06-01: 5051; 2025-06-08: 3588; 2025-06-15: 206
9 | 1CF4035W22A02 | (Fire Fighting System) Piping Work(Ring Main remain) | 86242 | 86239 | 0 |  | 2025-04-19 | 2025-06-21 | 54 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-04-13: 1587; 2025-04-20: 9520; 2025-04-27: 9520; 2025-05-04: 9520; 2025-05-11: 9520; 2025-05-18: 9520; 2025-05-25: 9520; 2025-06-01: 9520; 2025-06-08: 9520; 2025-06-15: 8492
3 | Temporary Cooling Tower |  | 0 |  |  |  | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 13
4 | Construction Management |  | 0 |  |  |  | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 13
5 | Mech Team |  | 0 |  |  |  | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 13
9 | 1CF3030W42A04 | (Temp. Cooling Tower) Installation | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-18 | 2024-04-27 | 9 | [5 empty] | % | 100 | % |  |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Not Applied
9 | 1CF3030W58A05 | (Temp. Cooling Tower) Temp. pipe install | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-27 | 2024-05-02 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Not Applied
3 | Fin Fan Cooler for CCW (7.1) |  | 268118 |  |  |  | 2024-09-10 | 2025-03-22 | 166 | [21 empty] | 2024-09-08: 1226; 2024-09-15: 6638; 2024-09-22: 18253; 2024-09-29: 33495; 2024-10-06: 35547; 2024-10-13: 20049; 2024-10-20: 7971; 2024-10-27: 1944; 2025-01-19: 1056; 2025-01-26: 10221; 2025-02-02: 25106; 2025-02-09: 35552; 2025-02-16: 27466; 2025-02-23: 18600; 2025-03-02: 14505; 2025-03-09: 6873; 2025-03-16: 3616
4 | Construction Management |  | 268118 |  |  |  | 2024-09-10 | 2025-03-22 | 166 | [21 empty] | 2024-09-08: 1226; 2024-09-15: 6638; 2024-09-22: 18253; 2024-09-29: 33495; 2024-10-06: 35547; 2024-10-13: 20049; 2024-10-20: 7971; 2024-10-27: 1944; 2025-01-19: 1056; 2025-01-26: 10221; 2025-02-02: 25106; 2025-02-09: 35552; 2025-02-16: 27466; 2025-02-23: 18600; 2025-03-02: 14505; 2025-03-09: 6873; 2025-03-16: 3616
5 | Civil & Architecture Team |  | 125122 |  |  |  | 2024-09-10 | 2024-11-02 | 46 | [21 empty] | 2024-09-08: 1226; 2024-09-15: 6638; 2024-09-22: 18253; 2024-09-29: 33495; 2024-10-06: 35547; 2024-10-13: 20049; 2024-10-20: 7971; 2024-10-27: 1944
9 | 1CF3030W16A11 | (Fin Fan Cooler for CCW) FDN Work | 125122 | 125123 | 105481.8237 |  | 2024-09-10 | 2024-11-02 | 46 |  | A | [6 empty] | 84.3% |  | In Progress | [10 empty] | 2024-09-08: 1226; 2024-09-15: 6638; 2024-09-22: 18253; 2024-09-29: 33495; 2024-10-06: 35547; 2024-10-13: 20049; 2024-10-20: 7971; 2024-10-27: 1944
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-09-30 | A | 2024-10-02 | A | 1627.7 | M3 | 1627.7 | M3 | 100% |  |  | 1627.7 | M3 |  | M3 |  | M3
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 11.7248 | Ton | 12.7359 | Ton | 92.06% |  |  | 11.7248 | Ton |  | Ton |  | Ton
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 76.8 | M3 | 102.46 | M3 | 74.96% |  |  | 76.8 | M3 |  | M3 |  | M3
5 | Mech Team |  | 142996 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-03-22 | 49 | [21 empty] | 2025-01-19: 1056; 2025-01-26: 10221; 2025-02-02: 25106; 2025-02-09: 35552; 2025-02-16: 27466; 2025-02-23: 18600; 2025-03-02: 14505; 2025-03-09: 6873; 2025-03-16: 3616
9 | 1CF3030W42A16 | (Fin Fan Cooler for CCW) Installation | 142996 |  | 0 |  | 2025-01-24 | 2025-03-22 | 49 | 2026-02-14 | A |  |  | 63 | % | 100 | % |  |  | In Progress |  | % | 63 | % | 63 | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-01-19: 1056; 2025-01-26: 10221; 2025-02-02: 25106; 2025-02-09: 35552; 2025-02-16: 27466; 2025-02-23: 18600; 2025-03-02: 14505; 2025-03-09: 6873; 2025-03-16: 3616
3 | Main Process System |  | 1641838 |  |  |  | 2024-10-01 | 2026-02-24 | 439 | [21 empty] | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 7171; 2024-10-13: 18362; 2024-10-20: 35108; 2024-10-27: 55242; 2024-11-03: 66691; 2024-11-10: 60642; 2024-11-17: 39055; 2024-11-24: 21583; 2024-12-01: 13558; 2024-12-08: 11594; 2024-12-15: 7984; 2024-12-22: 4488; 2024-12-29: 7182; 2025-01-05: 11976; 2025-01-12: 1712; 2025-01-19: 4687; 2025-01-26: 12190; 2025-02-02: 25250; 2025-02-09: 17867; 2025-02-16: 6099; 2025-02-23: 6045; 2025-03-02: 18890; 2025-03-09: 13161; 2025-03-16: 4937; 2025-03-23: 865; 2025-03-30: 562; 2025-04-06: 6458; 2025-04-13: 6471; 2025-04-20: 568; 2025-04-27: 9697; 2025-05-04: 32840; 2025-05-11: 10398; 2025-05-18: 2814; 2025-05-25: 7427; 2025-06-01: 12160; 2025-06-08: 7907; 2025-06-15: 5220; 2025-06-22: 3383; 2025-06-29: 8339; 2025-07-06: 8443; 2025-07-13: 12819; 2025-07-20: 14276; 2025-07-27: 18103; 2025-08-03: 25456; 2025-08-10: 30433; 2025-08-17: 27123; 2025-08-24: 22997; 2025-08-31: 57999; 2025-09-07: 121463; 2025-09-14: 28149; 2025-09-21: 59065; 2025-09-28: 66142; 2025-10-05: 38291; 2025-10-12: 41780; 2025-10-19: 41984; 2025-10-26: 46525; 2025-11-02: 35964; 2025-11-09: 49344; 2025-11-16: 89076; 2025-11-23: 30074; 2025-11-30: 22940; 2025-12-07: 11966; 2025-12-14: 12416; 2025-12-21: 8977; 2025-12-28: 9358; 2026-01-04: 10384; 2026-01-11: 11918; 2026-01-18: 7420; 2026-01-25: 4623; 2026-02-01: 1726; 2026-02-08: 106; 2026-02-15: 64195; 2026-02-22: 21353
4 | Condensate System |  | 798300 |  |  |  | 2024-10-01 | 2026-02-09 | 426 | [21 empty] | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 7171; 2024-10-13: 18362; 2024-10-20: 35108; 2024-10-27: 55242; 2024-11-03: 66691; 2024-11-10: 60621; 2024-11-17: 38679; 2024-11-24: 19920; 2024-12-01: 10758; 2024-12-08: 10247; 2024-12-15: 7713; 2024-12-22: 3235; 2024-12-29: 5928; 2025-01-05: 10722; 2025-04-27: 133; 2025-05-04: 1323; 2025-05-11: 2714; 2025-05-18: 2796; 2025-05-25: 7427; 2025-06-01: 12160; 2025-06-08: 7907; 2025-06-15: 5220; 2025-06-22: 3383; 2025-06-29: 8004; 2025-07-06: 656; 2025-07-13: 951; 2025-07-20: 1528; 2025-07-27: 4601; 2025-08-03: 11290; 2025-08-10: 12707; 2025-08-17: 7873; 2025-08-24: 5806; 2025-08-31: 7152; 2025-09-07: 13580; 2025-09-14: 8838; 2025-09-21: 5758; 2025-09-28: 7976; 2025-10-05: 17721; 2025-10-12: 24583; 2025-10-19: 28043; 2025-10-26: 38379; 2025-11-02: 29698; 2025-11-09: 27671; 2025-11-16: 35020; 2025-11-23: 29318; 2025-11-30: 18404; 2025-12-07: 11018; 2025-12-14: 11064; 2025-12-21: 2579; 2025-12-28: 1558; 2026-01-04: 5498; 2026-01-11: 11322; 2026-01-18: 7420; 2026-01-25: 4623; 2026-02-01: 1726; 2026-02-08: 106
5 | Condensate Extraction Pump Building/ ACC LER (16) |  | 45857 |  |  |  | 2024-11-01 | 2025-11-20 | 330 | [21 empty] | 2024-10-27: 78; 2024-11-03: 1444; 2024-11-10: 4835; 2024-11-17: 2946; 2024-11-24: 391; 2024-12-01: 577; 2024-12-08: 2362; 2024-12-15: 4098; 2024-12-22: 2080; 2024-12-29: 429; 2025-01-05: 21; 2025-04-27: 133; 2025-05-04: 1323; 2025-05-11: 2714; 2025-05-18: 1765; 2025-05-25: 1093; 2025-06-01: 406; 2025-06-08: 18; 2025-07-06: 226; 2025-07-13: 951; 2025-07-20: 1528; 2025-07-27: 2294; 2025-08-03: 2716; 2025-08-10: 2075; 2025-08-17: 1339; 2025-08-24: 1669; 2025-08-31: 1669; 2025-09-07: 92; 2025-10-05: 175; 2025-10-12: 841; 2025-10-19: 1451; 2025-10-26: 1009; 2025-11-02: 688; 2025-11-09: 313; 2025-11-16: 109
6 | Construction Management |  | 45857 |  |  |  | 2024-11-01 | 2025-11-20 | 330 | [21 empty] | 2024-10-27: 78; 2024-11-03: 1444; 2024-11-10: 4835; 2024-11-17: 2946; 2024-11-24: 391; 2024-12-01: 577; 2024-12-08: 2362; 2024-12-15: 4098; 2024-12-22: 2080; 2024-12-29: 429; 2025-01-05: 21; 2025-04-27: 133; 2025-05-04: 1323; 2025-05-11: 2714; 2025-05-18: 1765; 2025-05-25: 1093; 2025-06-01: 406; 2025-06-08: 18; 2025-07-06: 226; 2025-07-13: 951; 2025-07-20: 1528; 2025-07-27: 2294; 2025-08-03: 2716; 2025-08-10: 2075; 2025-08-17: 1339; 2025-08-24: 1669; 2025-08-31: 1669; 2025-09-07: 92; 2025-10-05: 175; 2025-10-12: 841; 2025-10-19: 1451; 2025-10-26: 1009; 2025-11-02: 688; 2025-11-09: 313; 2025-11-16: 109
| Civil & Architecture Team |  | 19260 |  |  |  | 2024-11-01 | 2025-01-06 | 57 | [21 empty] | 2024-10-27: 78; 2024-11-03: 1444; 2024-11-10: 4835; 2024-11-17: 2946; 2024-11-24: 391; 2024-12-01: 577; 2024-12-08: 2362; 2024-12-15: 4098; 2024-12-22: 2080; 2024-12-29: 429; 2025-01-05: 21
9 | 1CF3020W16A02 | (CEP) FDN Work | 2758 | 2758 | 763.3058 |  | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 25 | [8 empty] | 27.68% |  | Not started | [10 empty] | 2024-10-27: 22; 2024-11-03: 412; 2024-11-10: 1382; 2024-11-17: 842; 2024-11-24: 100
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2025-12-04 |  |  | A | 650 | M3 | 1174.3 | M3 | 55.35% |  |  | 650 | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
9 | 1CF3020W16A19 | (CEP) Building FDN Work | 6895 | 6895 | 0 |  | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 25 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-10-27: 56; 2024-11-03: 1031; 2024-11-10: 3454; 2024-11-17: 2105; 2024-11-24: 249
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
9 | 1CF3020W16A20 | (CEP) Building Work (S/S) | 9607 | 9609 | 0 |  | 2024-11-29 | 2025-01-06 | 32 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-11-24: 42; 2024-12-01: 577; 2024-12-08: 2362; 2024-12-15: 4098; 2024-12-22: 2080; 2024-12-29: 429; 2025-01-05: 21
| Mech Team |  | 22011 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-09-08 | 110 | [21 empty] | 2025-04-27: 133; 2025-05-04: 1323; 2025-05-11: 2714; 2025-05-18: 1765; 2025-05-25: 1093; 2025-06-01: 406; 2025-06-08: 18; 2025-07-06: 226; 2025-07-13: 951; 2025-07-20: 1528; 2025-07-27: 2294; 2025-08-03: 2716; 2025-08-10: 2075; 2025-08-17: 1339; 2025-08-24: 1669; 2025-08-31: 1669; 2025-09-07: 92
9 | 1CF3020W42A06 | (CEP) Installation | 7453 | 7452 | 0 |  | 2025-05-02 | 2025-06-09 | 32 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-04-27: 133; 2025-05-04: 1323; 2025-05-11: 2714; 2025-05-18: 1765; 2025-05-25: 1093; 2025-06-01: 406; 2025-06-08: 18
9 | 1CF3020W58A23 | (COND System) Piping Work | 11006 | 11006 | 0 |  | 2025-07-09 | 2025-08-23 | 40 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-07-06: 226; 2025-07-13: 951; 2025-07-20: 1528; 2025-07-27: 2294; 2025-08-03: 2716; 2025-08-10: 2075; 2025-08-17: 1216
9 | 1CF3020W58A24 | (COND System) Hydro Test | 1126 | 1126 | 0 |  | 2025-08-23 | 2025-08-28 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-17: 123; 2025-08-24: 1003
9 | 1CF3020W74A25 | (COND System) Chemical Cleaning | 2426 | 2426 | 0 |  | 2025-08-28 | 2025-09-08 | 9 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-24: 665; 2025-08-31: 1669; 2025-09-07: 92
| Elec. & I&C Team |  | 4586 |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-11-20 | 38 | [21 empty] | 2025-10-05: 175; 2025-10-12: 841; 2025-10-19: 1451; 2025-10-26: 1009; 2025-11-02: 688; 2025-11-09: 313; 2025-11-16: 109
9 | 1CF3020W74A24 | (COND System) Installation & Test - Elec. | 2293 | 2293 | 0 |  | 2025-10-08 | 2025-11-20 | 38 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-10-05: 87; 2025-10-12: 421; 2025-10-19: 726; 2025-10-26: 505; 2025-11-02: 344; 2025-11-09: 156; 2025-11-16: 54
9 | 1CF3020W90A25 | (COND System) Installation & Test - I&C | 2293 | 2293 | 0 |  | 2025-10-08 | 2025-11-20 | 38 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-10-05: 87; 2025-10-12: 421; 2025-10-19: 726; 2025-10-26: 505; 2025-11-02: 344; 2025-11-09: 156; 2025-11-16: 54
5 | Air Cooled Condenser |  | 722316 |  |  |  | 2024-10-01 | 2026-02-09 | 426 | [21 empty] | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 7171; 2024-10-13: 18362; 2024-10-20: 35108; 2024-10-27: 55164; 2024-11-03: 65248; 2024-11-10: 55786; 2024-11-17: 35653; 2024-11-24: 18751; 2024-12-01: 7327; 2024-12-08: 2442; 2025-05-18: 1031; 2025-05-25: 6334; 2025-06-01: 11753; 2025-06-08: 7889; 2025-06-15: 5220; 2025-06-22: 3383; 2025-06-29: 8004; 2025-07-06: 430; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 8575; 2025-08-10: 10632; 2025-08-17: 6534; 2025-08-24: 4137; 2025-08-31: 5482; 2025-09-07: 13488; 2025-09-14: 8838; 2025-09-21: 5758; 2025-09-28: 7976; 2025-10-05: 17546; 2025-10-12: 23742; 2025-10-19: 26592; 2025-10-26: 37370; 2025-11-02: 29010; 2025-11-09: 27358; 2025-11-16: 34911; 2025-11-23: 29318; 2025-11-30: 18404; 2025-12-07: 11018; 2025-12-14: 11064; 2025-12-21: 2579; 2025-12-28: 1558; 2026-01-04: 5498; 2026-01-11: 11322; 2026-01-18: 7420; 2026-01-25: 4623; 2026-02-01: 1726; 2026-02-08: 106
6 | ACC Installation |  | 672321 |  |  |  | 2024-10-01 | 2026-02-09 | 426 | [21 empty] | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 7171; 2024-10-13: 18362; 2024-10-20: 35108; 2024-10-27: 55164; 2024-11-03: 65248; 2024-11-10: 55786; 2024-11-17: 35653; 2024-11-24: 18751; 2024-12-01: 7327; 2024-12-08: 2442; 2025-05-18: 1031; 2025-05-25: 6334; 2025-06-01: 11753; 2025-06-08: 7889; 2025-06-15: 5220; 2025-06-22: 3383; 2025-06-29: 8004; 2025-07-06: 430; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 8575; 2025-08-10: 10632; 2025-08-17: 6534; 2025-08-24: 4137; 2025-08-31: 5482; 2025-09-07: 5855; 2025-09-14: 5758; 2025-09-21: 5758; 2025-09-28: 7976; 2025-10-05: 13692; 2025-10-12: 16737; 2025-10-19: 24142; 2025-10-26: 28537; 2025-11-02: 19490; 2025-11-09: 21985; 2025-11-16: 32883; 2025-11-23: 29101; 2025-11-30: 18404; 2025-12-07: 11018; 2025-12-14: 11064; 2025-12-21: 2579; 2025-12-28: 1558; 2026-01-04: 5498; 2026-01-11: 11322; 2026-01-18: 7420; 2026-01-25: 4623; 2026-02-01: 1726; 2026-02-08: 106
| Construction Management |  | 672321 |  |  |  | 2024-10-01 | 2026-02-09 | 426 | [21 empty] | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 7171; 2024-10-13: 18362; 2024-10-20: 35108; 2024-10-27: 55164; 2024-11-03: 65248; 2024-11-10: 55786; 2024-11-17: 35653; 2024-11-24: 18751; 2024-12-01: 7327; 2024-12-08: 2442; 2025-05-18: 1031; 2025-05-25: 6334; 2025-06-01: 11753; 2025-06-08: 7889; 2025-06-15: 5220; 2025-06-22: 3383; 2025-06-29: 8004; 2025-07-06: 430; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 8575; 2025-08-10: 10632; 2025-08-17: 6534; 2025-08-24: 4137; 2025-08-31: 5482; 2025-09-07: 5855; 2025-09-14: 5758; 2025-09-21: 5758; 2025-09-28: 7976; 2025-10-05: 13692; 2025-10-12: 16737; 2025-10-19: 24142; 2025-10-26: 28537; 2025-11-02: 19490; 2025-11-09: 21985; 2025-11-16: 32883; 2025-11-23: 29101; 2025-11-30: 18404; 2025-12-07: 11018; 2025-12-14: 11064; 2025-12-21: 2579; 2025-12-28: 1558; 2026-01-04: 5498; 2026-01-11: 11322; 2026-01-18: 7420; 2026-01-25: 4623; 2026-02-01: 1726; 2026-02-08: 106
| Civil & Architecture Team |  | 303376 |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 64 | [21 empty] | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 7171; 2024-10-13: 18362; 2024-10-20: 35108; 2024-10-27: 55164; 2024-11-03: 65248; 2024-11-10: 55786; 2024-11-17: 35653; 2024-11-24: 18751; 2024-12-01: 7327; 2024-12-08: 2442
9 | 1CF3020W16A18 | (ACC) FDN Work | 303376 | 303376 | 302270.5814 |  | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 64 | 2024-10-08 | A | [6 empty] | 99.64% |  | In Progress | [10 empty] | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 7171; 2024-10-13: 18362; 2024-10-20: 35108; 2024-10-27: 55164; 2024-11-03: 65248; 2024-11-10: 55786; 2024-11-17: 35653; 2024-11-24: 18751; 2024-12-01: 7327; 2024-12-08: 2442
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-07-22 | A | 2024-10-31 | A | 19810 | M3 | 19810 | M3 | 100% |  |  | 19810 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-09-20 | A |  |  | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-10-08 |  |  |  | 3678 | M3 | 3705 | M3 | 99.27% |  |  | 3678 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 296713 |  |  |  | 2025-05-22 | 2026-02-09 | 226 | [21 empty] | 2025-05-18: 1031; 2025-05-25: 6334; 2025-06-01: 11753; 2025-06-08: 7889; 2025-06-15: 5220; 2025-06-22: 3383; 2025-06-29: 8004; 2025-07-06: 430; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 8575; 2025-08-10: 10632; 2025-08-17: 6534; 2025-08-24: 4137; 2025-08-31: 5482; 2025-09-07: 5855; 2025-09-14: 5758; 2025-09-21: 5758; 2025-09-28: 7976; 2025-10-05: 13692; 2025-10-12: 12791; 2025-10-19: 7272; 2025-10-26: 5133; 2025-11-02: 4941; 2025-11-09: 12564; 2025-11-16: 29193; 2025-11-23: 28748; 2025-11-30: 18404; 2025-12-07: 11018; 2025-12-14: 11064; 2025-12-21: 2579; 2025-12-28: 1558; 2026-01-04: 5498; 2026-01-11: 11322; 2026-01-18: 7420; 2026-01-25: 4623; 2026-02-01: 1726; 2026-02-08: 106
9 | 1CF3020W42A25 | (ACC) Under Steel Structure | 34820 | 34818 | 34469.82 |  | 2025-05-22 | 2025-07-02 | 35 | 2026-01-13 | A |  |  | 99 | % | 100 | % | 99% |  | In Progress | 99 | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-05-18: 1031; 2025-05-25: 6334; 2025-06-01: 11753; 2025-06-08: 7889; 2025-06-15: 5220; 2025-06-22: 2131; 2025-06-29: 460
9 | 1CF3020W42A26 | (ACC) Fan Deck | 9225 | 9225 | 7380 |  | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 10 | 2026-02-22 | A |  |  | 80 | % | 100 | % | 80% |  | In Progress | 80 | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-06-22: 1252; 2025-06-29: 7543; 2025-07-06: 430
9 | 1CF3020W42A27 | (ACC) Upper Steel Structure & Condensate Manifold | 33927 | 33927 | 0 |  | 2025-07-29 | 2025-09-08 | 36 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 8575; 2025-08-10: 10632; 2025-08-17: 6534; 2025-08-24: 4137; 2025-08-31: 1644; 2025-09-07: 97
9 | 1CF3020W42A28 | (ACC) Tube Bundle | 34225 | 34226 | 0 |  | 2025-09-03 | 2025-10-14 | 36 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-08-31: 3839; 2025-09-07: 5758; 2025-09-14: 5758; 2025-09-21: 5758; 2025-09-28: 5758; 2025-10-05: 5758; 2025-10-12: 1597
9 | 1CF3020W42A29 | (ACC) Steam Manifold | 36606 | 36605 | 0 |  | 2025-09-30 | 2025-11-13 | 38 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-09-28: 2218; 2025-10-05: 7934; 2025-10-12: 11194; 2025-10-19: 7272; 2025-10-26: 5133; 2025-11-02: 2177; 2025-11-09: 677
9 | 1CF3020W42A30 | (ACC) Manifold-Tube Bundle Alignment & Welding | 36903 | 36902 | 0 |  | 2025-11-05 | 2025-12-19 | 38 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-11-02: 1477; 2025-11-09: 6646; 2025-11-16: 11474; 2025-11-23: 8114; 2025-11-30: 5509; 2025-12-07: 2655; 2025-12-14: 1027
9 | 1CF3020W42A32 | (ACC) Main Duct & Piping | 48510 | 48511 | 0 |  | 2025-11-05 | 2026-01-02 | 51 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-11-02: 1286; 2025-11-09: 4660; 2025-11-16: 10235; 2025-11-23: 11179; 2025-11-30: 8160; 2025-12-07: 5751; 2025-12-14: 4191; 2025-12-21: 2045; 2025-12-28: 1004
9 | 1CF3020W42A33 | (ACC) Wind Wall | 23511 | 23512 | 0 |  | 2025-11-14 | 2025-12-12 | 24 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-11-09: 581; 2025-11-16: 7484; 2025-11-23: 9456; 2025-11-30: 4736; 2025-12-07: 1255
9 | 1CF3020W42A23 | (ACC) Air Leak Test | 7737 | 7737 | 0 |  | 2025-12-12 | 2025-12-22 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-12-07: 1358; 2025-12-14: 5845; 2025-12-21: 534
9 | 1CF3020W42A31 | (ACC) Cleaning System Installation | 31249 | 31249 | 0 |  | 2026-01-02 | 2026-02-09 | 33 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-12-28: 554; 2026-01-04: 5498; 2026-01-11: 11322; 2026-01-18: 7420; 2026-01-25: 4623; 2026-02-01: 1726; 2026-02-08: 106
| Elec. & I&C Team |  | 72232 |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 35 | [5 empty] | % | 100 | % |  |  |  |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-10-12: 3945; 2025-10-19: 16871; 2025-10-26: 23404; 2025-11-02: 14549; 2025-11-09: 9421; 2025-11-16: 3690; 2025-11-23: 353
9 | 1CF3020W74A26 | (ACC) Installation & Test - Elec. | 36116 | 36116 | 0 |  | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 35 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-10-12: 1973; 2025-10-19: 8435; 2025-10-26: 11702; 2025-11-02: 7274; 2025-11-09: 4710; 2025-11-16: 1845; 2025-11-23: 177
9 | 1CF3020W90A26 | (ACC) Installation & Test - I&C | 36116 | 36116 | 0 |  | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 35 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-10-12: 1973; 2025-10-19: 8435; 2025-10-26: 11702; 2025-11-02: 7274; 2025-11-09: 4710; 2025-11-16: 1845; 2025-11-23: 177
6 | Condensate System |  | 49995 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-11-25 | 67 | [21 empty] | 2025-09-07: 7633; 2025-09-14: 3080; 2025-10-05: 3854; 2025-10-12: 7005; 2025-10-19: 2450; 2025-10-26: 8833; 2025-11-02: 9521; 2025-11-09: 5373; 2025-11-16: 2029; 2025-11-23: 217
| Construction Management |  | 49995 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-11-25 | 67 | [21 empty] | 2025-09-07: 7633; 2025-09-14: 3080; 2025-10-05: 3854; 2025-10-12: 7005; 2025-10-19: 2450; 2025-10-26: 8833; 2025-11-02: 9521; 2025-11-09: 5373; 2025-11-16: 2029; 2025-11-23: 217
| Mech Team |  | 49995 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-11-25 | 67 | [21 empty] | 2025-09-07: 7633; 2025-09-14: 3080; 2025-10-05: 3854; 2025-10-12: 7005; 2025-10-19: 2450; 2025-10-26: 8833; 2025-11-02: 9521; 2025-11-09: 5373; 2025-11-16: 2029; 2025-11-23: 217
9 | 1CF3020W42A24 | (ACC) Condensate Collection Tank structure | 10713 | 10713 | 5356.5 |  | 2025-09-08 | 2025-09-20 | 11 | 2026-03-15 | A |  |  | 50 | % | 100 | % | 50% |  | In Progress | 50 | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-09-07: 7633; 2025-09-14: 3080
9 | 1CF3020W42A22 | (ACC) Condensate Collection Tank | 3868 | 3868 | 0 |  | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-10-05: 3854; 2025-10-12: 14
9 | 1CF3020W42A34 | (ACC) Auxiliaries(Ejector..) | 7737 | 7737 | 0 |  | 2025-10-13 | 2025-10-22 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-10-12: 6992; 2025-10-19: 745
9 | 1CF3020W42A35 | (ACC) Condensate Piping & Pump | 27677 | 27677 | 0 |  | 2025-10-22 | 2025-11-25 | 29 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-10-19: 1704; 2025-10-26: 8833; 2025-11-02: 9521; 2025-11-09: 5373; 2025-11-16: 2029; 2025-11-23: 217
5 | Condensate Plate Type Heat Exchanger |  | 30127 |  |  |  | 2024-11-22 | 2025-01-11 | 44 | [21 empty] | 2024-11-17: 80; 2024-11-24: 779; 2024-12-01: 2854; 2024-12-08: 5443; 2024-12-15: 3616; 2024-12-22: 1155; 2024-12-29: 5500; 2025-01-05: 10702
6 | Construction Management |  | 30127 |  |  |  | 2024-11-22 | 2025-01-11 | 44 | [21 empty] | 2024-11-17: 80; 2024-11-24: 779; 2024-12-01: 2854; 2024-12-08: 5443; 2024-12-15: 3616; 2024-12-22: 1155; 2024-12-29: 5500; 2025-01-05: 10702
| Civil & Architecture Team |  | 14059 |  |  |  | 2024-11-22 | 2025-01-02 | 35 | [21 empty] | 2024-11-17: 80; 2024-11-24: 779; 2024-12-01: 2854; 2024-12-08: 5443; 2024-12-15: 3616; 2024-12-22: 1155; 2024-12-29: 133
9 | 1CF3030W16A20 | (Cond. H/EX) FDN Work | 14059 | 14060 | 0 |  | 2024-11-22 | 2025-01-02 | 35 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-11-17: 80; 2024-11-24: 779; 2024-12-01: 2854; 2024-12-08: 5443; 2024-12-15: 3616; 2024-12-22: 1155; 2024-12-29: 133
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3
| Mech Team |  | 16068 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-11 | 8 | [21 empty] | 2024-12-29: 5366; 2025-01-05: 10702
9 | 1CF3030W42A25 | (Cond. H/EX) Installation | 16068 | 16068 | 0 |  | 2025-01-02 | 2025-01-11 | 8 | [10 empty] | Not started | [6 empty] | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2024-12-29: 5366; 2025-01-05: 10702
4 | Feed Water System |  | 171212 |  |  |  | 2024-11-16 | 2026-01-13 | 362 | [21 empty] | 2024-11-10: 21; 2024-11-17: 376; 2024-11-24: 1663; 2024-12-01: 2800; 2024-12-08: 1347; 2024-12-15: 271; 2024-12-22: 1254; 2024-12-29: 1254; 2025-01-05: 1254; 2025-01-12: 1712; 2025-01-19: 4687; 2025-01-26: 12190; 2025-02-02: 25250; 2025-02-09: 17867; 2025-02-16: 5980; 2025-02-23: 1507; 2025-03-02: 4472; 2025-03-09: 8796; 2025-03-16: 4831; 2025-03-23: 865; 2025-07-06: 2979; 2025-07-13: 4469; 2025-07-20: 4469; 2025-07-27: 4469; 2025-08-03: 4469; 2025-08-10: 5745; 2025-08-17: 8664; 2025-08-24: 5931; 2025-08-31: 2613; 2025-09-07: 1307; 2025-09-14: 428; 2025-11-23: 756; 2025-11-30: 4536; 2025-12-07: 948; 2025-12-14: 1352; 2025-12-21: 6398; 2025-12-28: 7800; 2026-01-04: 4886; 2026-01-11: 596
5 | Construction Management |  | 141086 |  |  |  | 2025-01-16 | 2026-01-13 | 310 | [21 empty] | 2025-01-12: 458; 2025-01-19: 3433; 2025-01-26: 10936; 2025-02-02: 20461; 2025-02-09: 16524; 2025-02-16: 5980; 2025-02-23: 1507; 2025-03-02: 4472; 2025-03-09: 4499; 2025-07-06: 2979; 2025-07-13: 4469; 2025-07-20: 4469; 2025-07-27: 4469; 2025-08-03: 4469; 2025-08-10: 5745; 2025-08-17: 8664; 2025-08-24: 5931; 2025-08-31: 2613; 2025-09-07: 1307; 2025-09-14: 428; 2025-11-23: 756; 2025-11-30: 4536; 2025-12-07: 948; 2025-12-14: 1352; 2025-12-21: 6398; 2025-12-28: 7800; 2026-01-04: 4886; 2026-01-11: 596
6 | Civil & Architecture Team |  | 59258 |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-03-01 | 39 | [21 empty] | 2025-01-12: 458; 2025-01-19: 3433; 2025-01-26: 10936; 2025-02-02: 20461; 2025-02-09: 16524; 2025-02-16: 5980; 2025-02-23: 1464
9 | 1CF3015W16A04 | (FWP) FDN Work | 59258 | 59256 | 0 |  | 2025-01-16 | 2025-03-01 | 39 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-01-12: 458; 2025-01-19: 3433; 2025-01-26: 10936; 2025-02-02: 20461; 2025-02-09: 16524; 2025-02-16: 5980; 2025-02-23: 1464
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
6 | Mech Team |  | 67720 |  |  |  | 2025-03-01 | 2026-01-13 | 271 | [21 empty] | 2025-02-23: 43; 2025-03-02: 4472; 2025-03-09: 4499; 2025-07-06: 2979; 2025-07-13: 4469; 2025-07-20: 4469; 2025-07-27: 4469; 2025-08-03: 4469; 2025-08-10: 4469; 2025-08-17: 4469; 2025-08-24: 1642; 2025-11-23: 756; 2025-11-30: 4536; 2025-12-07: 948; 2025-12-14: 1352; 2025-12-21: 6398; 2025-12-28: 7800; 2026-01-04: 4886; 2026-01-11: 596
9 | 1CF3015W42A08 | (FWP) Installation | 9014 | 9014 | 0 |  | 2025-03-01 | 2025-03-15 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-02-23: 43; 2025-03-02: 4472; 2025-03-09: 4499
9 | 1CF3015W58A16 | (FW PIPING) Piping Work | 31434 | 31435 | 0 |  | 2025-07-09 | 2025-08-27 | 42 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-07-06: 2979; 2025-07-13: 4469; 2025-07-20: 4469; 2025-07-27: 4469; 2025-08-03: 4469; 2025-08-10: 4469; 2025-08-17: 4469; 2025-08-24: 1642
9 | 1CF3015W62A17 | (FW PIPING) Hydro Test | 6240 | 6240 | 0 |  | 2025-11-29 | 2025-12-09 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-11-23: 756; 2025-11-30: 4536; 2025-12-07: 948
9 | 1CF3015W58A17 | (FW PIPING) Insulation | 18028 | 18029 | 0 |  | 2025-12-16 | 2026-01-13 | 24 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-12-14: 1352; 2025-12-21: 4280; 2025-12-28: 6915; 2026-01-04: 4886; 2026-01-11: 596
9 | 1CF3015W62A18 | (FWS) Chemical Cleaning | 3004 | 3004 | 0 |  | 2025-12-25 | 2025-12-30 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-12-21: 2118; 2025-12-28: 886
6 | Elec. & I&C Team |  | 14108 |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-09-19 | 34 | [21 empty] | 2025-08-10: 1276; 2025-08-17: 4195; 2025-08-24: 4289; 2025-08-31: 2613; 2025-09-07: 1307; 2025-09-14: 428
9 | 1CF3015W74A18 | (FWS) Installation & Test - Elec. | 7054 | 7054 | 0 |  | 2025-08-11 | 2025-09-19 | 34 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-08-10: 638; 2025-08-17: 2098; 2025-08-24: 2145; 2025-08-31: 1306; 2025-09-07: 653; 2025-09-14: 214
9 | 1CF3015W90A19 | (FWS) Installation & Test - I&C | 7054 | 7054 | 0 |  | 2025-08-11 | 2025-09-19 | 34 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-08-10: 638; 2025-08-17: 2098; 2025-08-24: 2145; 2025-08-31: 1306; 2025-09-07: 653; 2025-09-14: 214
5 | Deaerator & Storage Tank |  | 30126 |  |  |  | 2024-11-16 | 2025-03-28 | 113 | [21 empty] | 2024-11-10: 21; 2024-11-17: 376; 2024-11-24: 1663; 2024-12-01: 2800; 2024-12-08: 1347; 2024-12-15: 271; 2024-12-22: 1254; 2024-12-29: 1254; 2025-01-05: 1254; 2025-01-12: 1254; 2025-01-19: 1254; 2025-01-26: 1254; 2025-02-02: 4789; 2025-02-09: 1343; 2025-03-09: 4297; 2025-03-16: 4831; 2025-03-23: 865
6 | Construction Management |  | 30126 |  |  |  | 2024-11-16 | 2025-03-28 | 113 | [21 empty] | 2024-11-10: 21; 2024-11-17: 376; 2024-11-24: 1663; 2024-12-01: 2800; 2024-12-08: 1347; 2024-12-15: 271; 2024-12-22: 1254; 2024-12-29: 1254; 2025-01-05: 1254; 2025-01-12: 1254; 2025-01-19: 1254; 2025-01-26: 1254; 2025-02-02: 4789; 2025-02-09: 1343; 2025-03-09: 4297; 2025-03-16: 4831; 2025-03-23: 865
| Civil & Architecture Team |  | 14059 |  |  |  | 2024-11-16 | 2025-02-03 | 67 | [21 empty] | 2024-11-10: 21; 2024-11-17: 376; 2024-11-24: 1663; 2024-12-01: 2800; 2024-12-08: 1347; 2024-12-15: 271; 2024-12-22: 1254; 2024-12-29: 1254; 2025-01-05: 1254; 2025-01-12: 1254; 2025-01-19: 1254; 2025-01-26: 1254; 2025-02-02: 58
9 | 1CF3015W16A11 | (Deaerator Structure) FDN Work | 6444 | 6444 | 0 |  | 2024-11-16 | 2024-12-21 | 31 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-11-10: 21; 2024-11-17: 376; 2024-11-24: 1663; 2024-12-01: 2800; 2024-12-08: 1347; 2024-12-15: 237
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
9 | 1CF3015W32A12 | (Deaerator Structure) Structure Work | 7615 | 7616 | 0 |  | 2024-12-21 | 2025-02-03 | 36 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-12-15: 34; 2024-12-22: 1254; 2024-12-29: 1254; 2025-01-05: 1254; 2025-01-12: 1254; 2025-01-19: 1254; 2025-01-26: 1254; 2025-02-02: 58
| Mech Team |  | 16067 |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-03-28 | 46 | [21 empty] | 2025-02-02: 4731; 2025-02-09: 1343; 2025-03-09: 4297; 2025-03-16: 4831; 2025-03-23: 865
9 | 1CF3015W42A8 | (Deaerator & Storage Tank) Installation | 6074 | 6074 | 0 |  | 2025-02-03 | 2025-02-13 | 10 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-02-02: 4731; 2025-02-09: 1343
9 | 1CF3015W42A9 | (Deaerator & Storage Tank) Insulation | 9993 | 9993 | 0 |  | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 16 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-03-09: 4297; 2025-03-16: 4831; 2025-03-23: 865
4 | Main Steam System |  | 427740 |  |  |  | 2025-05-02 | 2026-02-24 | 256 | [21 empty] | 2025-04-27: 9156; 2025-05-04: 27467; 2025-05-11: 6151; 2025-07-06: 3674; 2025-07-13: 5512; 2025-07-20: 5512; 2025-07-27: 5512; 2025-08-03: 5512; 2025-08-10: 5512; 2025-08-17: 5512; 2025-08-24: 5512; 2025-08-31: 36886; 2025-09-07: 91955; 2025-09-14: 6273; 2025-09-21: 6924; 2025-09-28: 12146; 2025-10-05: 13190; 2025-10-12: 13190; 2025-10-19: 13190; 2025-10-26: 8146; 2025-11-02: 6266; 2025-11-09: 6663; 2025-11-16: 42334; 2026-02-15: 64195; 2026-02-22: 21353
5 | Construction Management |  | 427740 |  |  |  | 2025-05-02 | 2026-02-24 | 256 | [21 empty] | 2025-04-27: 9156; 2025-05-04: 27467; 2025-05-11: 6151; 2025-07-06: 3674; 2025-07-13: 5512; 2025-07-20: 5512; 2025-07-27: 5512; 2025-08-03: 5512; 2025-08-10: 5512; 2025-08-17: 5512; 2025-08-24: 5512; 2025-08-31: 36886; 2025-09-07: 91955; 2025-09-14: 6273; 2025-09-21: 6924; 2025-09-28: 12146; 2025-10-05: 13190; 2025-10-12: 13190; 2025-10-19: 13190; 2025-10-26: 8146; 2025-11-02: 6266; 2025-11-09: 6663; 2025-11-16: 42334; 2026-02-15: 64195; 2026-02-22: 21353
6 | Mech Team |  | 342192 |  |  |  | 2025-05-02 | 2026-02-24 | 256 | [21 empty] | 2025-04-27: 9156; 2025-05-04: 27467; 2025-05-11: 6151; 2025-07-06: 3674; 2025-07-13: 5512; 2025-07-20: 5512; 2025-07-27: 5512; 2025-08-03: 5512; 2025-08-10: 5512; 2025-08-17: 5512; 2025-08-24: 5512; 2025-08-31: 36886; 2025-09-07: 6407; 2025-09-14: 6273; 2025-09-21: 6924; 2025-09-28: 12146; 2025-10-05: 13190; 2025-10-12: 13190; 2025-10-19: 13190; 2025-10-26: 8146; 2025-11-02: 6266; 2025-11-09: 6663; 2025-11-16: 42334; 2026-02-15: 64195; 2026-02-22: 21353
9 | 1CF2510W62A16 | (Atmospherical Flash Tank) Installation | 42774 | 42774 | 0 |  | 2025-05-02 | 2025-05-13 | 9 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-04-27: 9156; 2025-05-04: 27467; 2025-05-11: 6151
9 | 1CF2510W58A10 | (Main Steam PIPING) HP/LP Steam Piping | 42774 | 42777 | 0 |  | 2025-07-09 | 2025-09-01 | 47 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-07-06: 3674; 2025-07-13: 5512; 2025-07-20: 5512; 2025-07-27: 5512; 2025-08-03: 5512; 2025-08-10: 5512; 2025-08-17: 5512; 2025-08-24: 5512; 2025-08-31: 519
9 | 1CF2510W42A06 | (Main Steam PIPING) HP/LP Steam Piping Hydro Test | 42774 | 42774 | 0 |  | 2025-09-01 | 2025-09-10 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-31: 36367; 2025-09-07: 6407
9 | 1CF2510W62A13 | (Main Steam PIPING) Insulation | 42774 | 42773 | 0 |  | 2025-09-15 | 2025-10-28 | 37 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-09-14: 6273; 2025-09-21: 6924; 2025-09-28: 6924; 2025-10-05: 6924; 2025-10-12: 6924; 2025-10-19: 6924; 2025-10-26: 1880
9 | 1CF2510W62A11 | (Main Steam PIPING) Aux. Steam System | 42774 | 42774 | 0 |  | 2025-09-30 | 2025-11-15 | 41 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-09-28: 5222; 2025-10-05: 6266; 2025-10-12: 6266; 2025-10-19: 6266; 2025-10-26: 6266; 2025-11-02: 6266; 2025-11-09: 6222
9 | 1CF2510W62A12 | (Main Steam PIPING) Aux. Steam System Hydro Test | 42774 | 42774 | 0 |  | 2025-11-15 | 2025-11-21 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-11-09: 440; 2025-11-16: 42334
9 | 1CF2510W62A14 | (Main Steam PIPING) Steam Blow-Out | 42774 | 42774 | 0 |  | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2026-02-15: 42774
9 | 1CF2510W62A15 | (Main Steam PIPING) Steam Blow-Out (Main for HRSG) | 42774 | 42774 | 0 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2026-02-15: 21421; 2026-02-22: 21353
6 | Elec. & I&C Team |  | 85548 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 3 | [21 empty] | 2025-09-07: 85548
9 | 1CF2510W74A12 | (Main Steam System) Installation & Test - Elec. | 42774 | 42774 | 0 |  | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-09-07: 42774
9 | 1CF2510W90A13 | (Main Steam System) Installation & Test - I&C | 42774 | 42774 | 0 |  | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-09-07: 42774
4 | Bypass System |  | 155054 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-11-21 | 78 | [21 empty] | 2025-08-17: 432; 2025-08-24: 4093; 2025-08-31: 8619; 2025-09-07: 12910; 2025-09-14: 12057; 2025-09-21: 44807; 2025-09-28: 43116; 2025-10-05: 2289; 2025-11-09: 15010; 2025-11-16: 11722
5 | Construction Management |  | 155054 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-11-21 | 78 | [21 empty] | 2025-08-17: 432; 2025-08-24: 4093; 2025-08-31: 8619; 2025-09-07: 12910; 2025-09-14: 12057; 2025-09-21: 44807; 2025-09-28: 43116; 2025-10-05: 2289; 2025-11-09: 15010; 2025-11-16: 11722
6 | Mech Team |  | 128322 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-10-08 | 40 | [21 empty] | 2025-08-17: 432; 2025-08-24: 4093; 2025-08-31: 8619; 2025-09-07: 12910; 2025-09-14: 12057; 2025-09-21: 44807; 2025-09-28: 43116; 2025-10-05: 2289
9 | 1CF2510W58A07.1 | (Bypass System) Piping Work | 42774 | 42775 | 0 |  | 2025-08-22 | 2025-09-26 | 30 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-17: 432; 2025-08-24: 4093; 2025-08-31: 8619; 2025-09-07: 12910; 2025-09-14: 11719; 2025-09-21: 5002
9 | 1CF2510W42A06.1 | (Bypass Valve) Installation | 42774 | 42774 | 0 |  | 2025-09-20 | 2025-10-08 | 15 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-09-14: 338; 2025-09-21: 22841; 2025-09-28: 17306; 2025-10-05: 2289
9 | 1CF2510W62A08.1 | (Bypass System) Hydro Test | 42774 | 42774 | 0 |  | 2025-09-26 | 2025-10-01 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-09-21: 16964; 2025-09-28: 25810
6 | Elec. & I&C Team |  | 26732 |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-21 | 8 | [21 empty] | 2025-11-09: 15010; 2025-11-16: 11722
9 | 1CF2510W90A10.1 | (Bypass System) Installation & Test - I&C | 13366 | 13366 | 0 |  | 2025-11-12 | 2025-11-21 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-11-09: 7505; 2025-11-16: 5861
9 | 1CF2510W74A09.1 | (Bypass System) Installation & Test - Elec. | 13366 | 13366 | 0 |  | 2025-11-12 | 2025-11-21 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-11-09: 7505; 2025-11-16: 5861
4 | Chemical Dosing System |  | 56059 |  |  |  | 2025-02-22 | 2025-08-28 | 161 | [21 empty] | 2025-02-16: 118; 2025-02-23: 4538; 2025-03-02: 14418; 2025-03-09: 4365; 2025-03-16: 106; 2025-04-27: 408; 2025-05-04: 4049; 2025-05-11: 1532; 2025-05-18: 18; 2025-06-29: 335; 2025-07-06: 1133; 2025-07-13: 1887; 2025-07-20: 2768; 2025-07-27: 3521; 2025-08-03: 4186; 2025-08-10: 6469; 2025-08-17: 4643; 2025-08-24: 1564
5 | Construction Management |  | 56059 |  |  |  | 2025-02-22 | 2025-08-28 | 161 | [21 empty] | 2025-02-16: 118; 2025-02-23: 4538; 2025-03-02: 14418; 2025-03-09: 4365; 2025-03-16: 106; 2025-04-27: 408; 2025-05-04: 4049; 2025-05-11: 1532; 2025-05-18: 18; 2025-06-29: 335; 2025-07-06: 1133; 2025-07-13: 1887; 2025-07-20: 2768; 2025-07-27: 3521; 2025-08-03: 4186; 2025-08-10: 6469; 2025-08-17: 4643; 2025-08-24: 1564
6 | Civil & Architecture Team |  | 23545 |  |  |  | 2025-02-22 | 2025-03-17 | 20 | [21 empty] | 2025-02-16: 118; 2025-02-23: 4538; 2025-03-02: 14418; 2025-03-09: 4365; 2025-03-16: 106
9 | 1CF3045W16A08 | (Chemical Dosing System) FDN Work | 23545 | 23545 | 0 |  | 2025-02-22 | 2025-03-17 | 20 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-02-16: 118; 2025-02-23: 4538; 2025-03-02: 14418; 2025-03-09: 4365; 2025-03-16: 106
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
6 | Mech Team |  | 26908 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-08-28 | 102 | [21 empty] | 2025-04-27: 408; 2025-05-04: 4049; 2025-05-11: 1532; 2025-05-18: 18; 2025-06-29: 335; 2025-07-06: 1133; 2025-07-13: 1887; 2025-07-20: 2768; 2025-07-27: 3521; 2025-08-03: 4108; 2025-08-10: 3624; 2025-08-17: 2377; 2025-08-24: 1147
9 | 1CF3045W42A05 | (Chemical Dosing Equip) Installation | 6008 | 6007 | 0 |  | 2025-05-02 | 2025-05-19 | 14 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-04-27: 408; 2025-05-04: 4049; 2025-05-11: 1532; 2025-05-18: 18
9 | 1CF3045W58A16 | (Chemical Dosing System) Piping Work | 20900 | 20900 | 0 |  | 2025-07-02 | 2025-08-28 | 50 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-06-29: 335; 2025-07-06: 1133; 2025-07-13: 1887; 2025-07-20: 2768; 2025-07-27: 3521; 2025-08-03: 4108; 2025-08-10: 3624; 2025-08-17: 2377; 2025-08-24: 1147
6 | Elec. & I&C Team |  | 5606 |  |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-28 | 17 | [21 empty] | 2025-08-03: 78; 2025-08-10: 2846; 2025-08-17: 2266; 2025-08-24: 417
9 | 1CF3045W74A17 | (Chemical Dosing System) Installation & Test - Elec. | 2803 | 2803 | 0 |  | 2025-08-09 | 2025-08-28 | 17 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-08-03: 39; 2025-08-10: 1423; 2025-08-17: 1133; 2025-08-24: 208
9 | 1CF3045W90A18 | (Chemical Dosing System) Installation & Test - I&C | 2803 | 2803 | 0 |  | 2025-08-09 | 2025-08-28 | 17 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-08-03: 39; 2025-08-10: 1423; 2025-08-17: 1133; 2025-08-24: 208
4 | SWAS |  | 33473 |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-10-24 | 177 | [21 empty] | 2025-03-30: 562; 2025-04-06: 6458; 2025-04-13: 6471; 2025-04-20: 568; 2025-08-24: 92; 2025-08-31: 2730; 2025-09-07: 1712; 2025-09-14: 553; 2025-09-21: 1576; 2025-09-28: 2905; 2025-10-05: 5090; 2025-10-12: 4006; 2025-10-19: 750
5 | Construction Management |  | 33473 |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-10-24 | 177 | [21 empty] | 2025-03-30: 562; 2025-04-06: 6458; 2025-04-13: 6471; 2025-04-20: 568; 2025-08-24: 92; 2025-08-31: 2730; 2025-09-07: 1712; 2025-09-14: 553; 2025-09-21: 1576; 2025-09-28: 2905; 2025-10-05: 5090; 2025-10-12: 4006; 2025-10-19: 750
6 | Civil & Architecture Team |  | 14059 |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-25 | 20 | [21 empty] | 2025-03-30: 562; 2025-04-06: 6458; 2025-04-13: 6471; 2025-04-20: 568
9 | 1CF3040W16A03 | (SWAS) FDN Work | 14059 | 14059 | 0 |  | 2025-04-02 | 2025-04-25 | 20 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-03-30: 562; 2025-04-06: 6458; 2025-04-13: 6471; 2025-04-20: 568
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
6 | Mech Team |  | 16068 |  |  |  | 2025-08-30 | 2025-10-21 | 44 | [21 empty] | 2025-08-24: 92; 2025-08-31: 2730; 2025-09-07: 1712; 2025-09-14: 553; 2025-09-21: 1576; 2025-09-28: 2905; 2025-10-05: 3700; 2025-10-12: 2421; 2025-10-19: 380
9 | 1CF3040W42A07 | (SWAS) Installation | 4726 | 4727 | 0 |  | 2025-08-30 | 2025-09-17 | 15 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-08-24: 92; 2025-08-31: 2730; 2025-09-07: 1712; 2025-09-14: 193
9 | 1CF3040W58A08 | (SWAS) Piping Work | 11342 | 11343 | 0 |  | 2025-09-17 | 2025-10-21 | 29 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-09-14: 361; 2025-09-21: 1576; 2025-09-28: 2905; 2025-10-05: 3700; 2025-10-12: 2421; 2025-10-19: 380
6 | Elec. & I&C Team |  | 3346 |  |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 17 | [21 empty] | 2025-10-05: 1391; 2025-10-12: 1585; 2025-10-19: 371
9 | 1CF3040W74A09 | (SWAS) Installation & Test - Elec. | 1673 | 1672 | 0 |  | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 17 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-10-05: 695; 2025-10-12: 792; 2025-10-19: 185
9 | 1CF3040W90A10 | (SWAS) Installation & Test - I&C | 1673 | 1672 | 0 |  | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 17 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-10-05: 695; 2025-10-12: 792; 2025-10-19: 185
3 | Electrical System |  | 425805 |  |  |  | 2024-06-15 | 2025-07-23 | 345 | [21 empty] | 2024-06-09: 309; 2024-06-16: 1826; 2024-06-23: 1618; 2024-06-30: 1385; 2024-07-07: 1195; 2024-07-14: 960; 2024-07-21: 714; 2024-07-28: 541; 2024-08-04: 269; 2024-08-11: 98; 2024-11-10: 135; 2024-11-17: 1151; 2024-11-24: 2188; 2024-12-01: 3681; 2024-12-08: 5689; 2024-12-15: 4601; 2024-12-22: 2793; 2024-12-29: 1748; 2025-01-05: 1558; 2025-01-12: 2071; 2025-01-19: 3443; 2025-01-26: 6533; 2025-02-02: 9436; 2025-02-09: 2933; 2025-02-16: 1839; 2025-02-23: 89; 2025-03-30: 1123; 2025-04-06: 3054; 2025-04-13: 1407; 2025-04-20: 1600; 2025-04-27: 5750; 2025-05-04: 27057; 2025-05-11: 26706; 2025-05-18: 24418; 2025-05-25: 21677; 2025-06-01: 15529; 2025-06-08: 6506; 2025-06-15: 5337; 2025-06-22: 36782; 2025-06-29: 18197; 2025-07-06: 63495; 2025-07-13: 99401; 2025-07-20: 8962
4 | MV Switchgears With Auxiliaries |  | 19740 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-06-03 | 34 | [21 empty] | 2025-04-20: 608; 2025-04-27: 3846; 2025-05-04: 6789; 2025-05-11: 4390; 2025-05-18: 2845; 2025-05-25: 1118; 2025-06-01: 145
5 | Construction Management |  | 19740 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-06-03 | 34 | [21 empty] | 2025-04-20: 608; 2025-04-27: 3846; 2025-05-04: 6789; 2025-05-11: 4390; 2025-05-18: 2845; 2025-05-25: 1118; 2025-06-01: 145
6 | Elec. & I&C Team |  | 19740 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-06-03 | 34 | [21 empty] | 2025-04-20: 608; 2025-04-27: 3846; 2025-05-04: 6789; 2025-05-11: 4390; 2025-05-18: 2845; 2025-05-25: 1118; 2025-06-01: 145
9 | 1CF6500W70A04.2 | (MV SWGR) Installation | 19740 | 19741 | 0 |  | 2025-04-24 | 2025-06-03 | 34 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-04-20: 608; 2025-04-27: 3846; 2025-05-04: 6789; 2025-05-11: 4390; 2025-05-18: 2845; 2025-05-25: 1118; 2025-06-01: 145
4 | LV Switchgears & MCC With Auxiliaries |  | 45399 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-06-10 | 34 | [21 empty] | 2025-04-27: 1480; 2025-05-04: 9097; 2025-05-11: 15570; 2025-05-18: 9971; 2025-05-25: 6459; 2025-06-01: 2521; 2025-06-08: 301
5 | Construction Management |  | 45399 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-06-10 | 34 | [21 empty] | 2025-04-27: 1480; 2025-05-04: 9097; 2025-05-11: 15570; 2025-05-18: 9971; 2025-05-25: 6459; 2025-06-01: 2521; 2025-06-08: 301
6 | Elec. & I&C Team |  | 45399 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-06-10 | 34 | [21 empty] | 2025-04-27: 1480; 2025-05-04: 9097; 2025-05-11: 15570; 2025-05-18: 9971; 2025-05-25: 6459; 2025-06-01: 2521; 2025-06-08: 301
9 | 1CF6500W70A04.3 | (LV SWGR) Installation | 45399 | 45399 | 0 |  | 2025-04-30 | 2025-06-10 | 34 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-04-27: 1480; 2025-05-04: 9097; 2025-05-11: 15570; 2025-05-18: 9971; 2025-05-25: 6459; 2025-06-01: 2521; 2025-06-08: 301
4 | DC & UPS System |  | 7228 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-06-07 | 19 | [21 empty] | 2025-05-11: 291; 2025-05-18: 3559; 2025-05-25: 2666; 2025-06-01: 713
5 | Construction Management |  | 7228 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-06-07 | 19 | [21 empty] | 2025-05-11: 291; 2025-05-18: 3559; 2025-05-25: 2666; 2025-06-01: 713
6 | Elec. & I&C Team |  | 7228 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-06-07 | 19 | [21 empty] | 2025-05-11: 291; 2025-05-18: 3559; 2025-05-25: 2666; 2025-06-01: 713
9 | 1CF6500W70A04.4 | (DC & UPS) Installation(incl. DB) | 7228 | 7229 | 0 |  | 2025-05-16 | 2025-06-07 | 19 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-11: 291; 2025-05-18: 3559; 2025-05-25: 2666; 2025-06-01: 713
4 | Raceway System (Cable Tray & Conduit) |  | 21955 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-27 | 19 | [21 empty] | 2025-05-04: 11172; 2025-05-11: 6277; 2025-05-18: 3717; 2025-05-25: 789
5 | Construction Management |  | 21955 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-27 | 19 | [21 empty] | 2025-05-04: 11172; 2025-05-11: 6277; 2025-05-18: 3717; 2025-05-25: 789
6 | Elec. & I&C Team |  | 21955 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-27 | 19 | [21 empty] | 2025-05-04: 11172; 2025-05-11: 6277; 2025-05-18: 3717; 2025-05-25: 789
9 | 1CF6040W74A04 | (Raceway) Installation for Admin-GTG LEB | 5007 | 5007 | 0 |  | 2025-05-05 | 2025-05-14 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-04: 3727; 2025-05-11: 1280
9 | 1CF6040W74A05 | (Raceway) Installation for Admin-AIS BLDG | 5007 | 5007 | 0 |  | 2025-05-05 | 2025-05-14 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-04: 3727; 2025-05-11: 1280
9 | 1CF6040W74A06 | (Raceway) Installation for GTG LEB-AIS BLDG | 11941 | 11940 | 0 |  | 2025-05-05 | 2025-05-27 | 19 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-04: 3717; 2025-05-11: 3717; 2025-05-18: 3717; 2025-05-25: 789
4 | Power & Electrical Control Cables |  | 223726 |  |  |  | 2025-06-21 | 2025-07-23 | 27 | [21 empty] | 2025-06-15: 3975; 2025-06-22: 35339; 2025-06-29: 14544; 2025-07-06: 61818; 2025-07-13: 99087; 2025-07-20: 8962
5 | Construction Management |  | 223726 |  |  |  | 2025-06-21 | 2025-07-23 | 27 | [21 empty] | 2025-06-15: 3975; 2025-06-22: 35339; 2025-06-29: 14544; 2025-07-06: 61818; 2025-07-13: 99087; 2025-07-20: 8962
6 | Elec. & I&C Team |  | 223726 |  |  |  | 2025-06-21 | 2025-07-23 | 27 | [21 empty] | 2025-06-15: 3975; 2025-06-22: 35339; 2025-06-29: 14544; 2025-07-06: 61818; 2025-07-13: 99087; 2025-07-20: 8962
9 | 1CF6040W74A04.1 | (Electrical Cable) Cable Pulling for Admin-GTG LEB | 37991 | 37991 | 0 |  | 2025-06-21 | 2025-06-27 | 6 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-15: 3975; 2025-06-22: 34016
9 | 1CF6040W74A05.1 | (Electrical Cable) Cable Pulling for Admin-AIS BLDG | 16885 | 16885 | 0 |  | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 9 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-22: 1324; 2025-06-29: 14544; 2025-07-06: 1017
9 | 1CF6040W74A06.1 | (Electrical Cable) Cable Pulling for GTG LEB-AIS BLDG | 84425 | 84425 | 0 |  | 2025-07-08 | 2025-07-23 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-06: 30400; 2025-07-13: 49544; 2025-07-20: 4481
9 | 1CF6040W74A06.2 | (Electrical Cable) Cable Pulling for BOP Area | 84425 | 84425 | 0 |  | 2025-07-08 | 2025-07-23 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-06: 30400; 2025-07-13: 49544; 2025-07-20: 4481
4 | Electrical Duct Bank (EDB) |  | 44336 |  |  |  | 2024-11-16 | 2025-02-24 | 85 | [21 empty] | 2024-11-10: 135; 2024-11-17: 1151; 2024-11-24: 2188; 2024-12-01: 3681; 2024-12-08: 5689; 2024-12-15: 4601; 2024-12-22: 2793; 2024-12-29: 1748; 2025-01-05: 1558; 2025-01-12: 2071; 2025-01-19: 3443; 2025-01-26: 5515; 2025-02-02: 4950; 2025-02-09: 2883; 2025-02-16: 1839; 2025-02-23: 89
5 | Construction Management |  | 44336 |  |  |  | 2024-11-16 | 2025-02-24 | 85 | [21 empty] | 2024-11-10: 135; 2024-11-17: 1151; 2024-11-24: 2188; 2024-12-01: 3681; 2024-12-08: 5689; 2024-12-15: 4601; 2024-12-22: 2793; 2024-12-29: 1748; 2025-01-05: 1558; 2025-01-12: 2071; 2025-01-19: 3443; 2025-01-26: 5515; 2025-02-02: 4950; 2025-02-09: 2883; 2025-02-16: 1839; 2025-02-23: 89
6 | Civil & Architecture Team |  | 44336 |  |  |  | 2024-11-16 | 2025-02-24 | 85 | [21 empty] | 2024-11-10: 135; 2024-11-17: 1151; 2024-11-24: 2188; 2024-12-01: 3681; 2024-12-08: 5689; 2024-12-15: 4601; 2024-12-22: 2793; 2024-12-29: 1748; 2025-01-05: 1558; 2025-01-12: 2071; 2025-01-19: 3443; 2025-01-26: 5515; 2025-02-02: 4950; 2025-02-09: 2883; 2025-02-16: 1839; 2025-02-23: 89
9 | 1CF6040W16A4 | (EDB & Manhole) Concrete Work | 44336 | 44334 | 0 |  | 2024-11-16 | 2025-02-24 | 85 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-11-10: 135; 2024-11-17: 1151; 2024-11-24: 2188; 2024-12-01: 3681; 2024-12-08: 5689; 2024-12-15: 4601; 2024-12-22: 2793; 2024-12-29: 1748; 2025-01-05: 1558; 2025-01-12: 2071; 2025-01-19: 3443; 2025-01-26: 5515; 2025-02-02: 4950; 2025-02-09: 2883; 2025-02-16: 1839; 2025-02-23: 89
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
4 | Electrical Protection Panel |  | 5554 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-31 | 8 | [21 empty] | 2025-05-18: 2327; 2025-05-25: 3227
5 | Construction Management |  | 5554 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-31 | 8 | [21 empty] | 2025-05-18: 2327; 2025-05-25: 3227
6 | Elec. & I&C Team |  | 5554 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-31 | 8 | [21 empty] | 2025-05-18: 2327; 2025-05-25: 3227
9 | 1CF6500W70A04.6 | (Electrical Protection Panel) Installation | 5554 | 5554 | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-31 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-18: 2327; 2025-05-25: 3227
4 | Lighting System |  | 0 |  |  |  | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 20
5 | Construction Management |  | 0 |  |  |  | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 20
6 | Elec. & I&C Team |  | 0 |  |  |  | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 20
9 | 1CF6040W70A04 | (Lighting Equip) Installation | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 20 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | %
4 | Communication System |  | 6999 |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-29 | 24 | [21 empty] | 2025-03-30: 1123; 2025-04-06: 3054; 2025-04-13: 1407; 2025-04-20: 993; 2025-04-27: 423
5 | Construction Management |  | 6999 |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-29 | 24 | [21 empty] | 2025-03-30: 1123; 2025-04-06: 3054; 2025-04-13: 1407; 2025-04-20: 993; 2025-04-27: 423
6 | Elec. & I&C Team |  | 6999 |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-29 | 24 | [21 empty] | 2025-03-30: 1123; 2025-04-06: 3054; 2025-04-13: 1407; 2025-04-20: 993; 2025-04-27: 423
9 | 1CF6040W70A4 | (Communication) Installation | 5848 | 5849 | 0 |  | 2025-04-01 | 2025-04-24 | 20 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-03-30: 1123; 2025-04-06: 3054; 2025-04-13: 1407; 2025-04-20: 265
9 | 1CF6040W70A6 | (Communication) Signal Check & Test | 1151 | 1151 | 0 |  | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-04-20: 728; 2025-04-27: 423
4 | Security (CCTV) System |  | 36398 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-07-17 | 53 | [21 empty] | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 1999; 2025-05-25: 7419; 2025-06-01: 12150; 2025-06-08: 6204; 2025-06-15: 1361; 2025-06-22: 1442; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314
5 | Construction Management |  | 36398 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-07-17 | 53 | [21 empty] | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 1999; 2025-05-25: 7419; 2025-06-01: 12150; 2025-06-08: 6204; 2025-06-15: 1361; 2025-06-22: 1442; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314
6 | Civil & Architecture Team |  | 29399 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-06-23 | 33 | [21 empty] | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 1999; 2025-05-25: 7419; 2025-06-01: 12150; 2025-06-08: 6204; 2025-06-15: 1361; 2025-06-22: 87
9 | 1CF6040W16A3 | (CCTV Equip.) FDN Work | 29399 | 29398 | 0 |  | 2025-05-16 | 2025-06-23 | 33 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 1999; 2025-05-25: 7419; 2025-06-01: 12150; 2025-06-08: 6204; 2025-06-15: 1361; 2025-06-22: 87
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
6 | Elec. & I&C Team |  | 6999 |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 20 | [21 empty] | 2025-06-22: 1355; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314
9 | 1CF6040W70A5 | (CCTV Equip.) Installation | 6999 | 6999 | 0 |  | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 20 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-22: 1355; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314
4 | Earthing & Lightning Materials |  | 8916 |  |  |  | 2024-06-15 | 2024-08-14 | 52 | [21 empty] | 2024-06-09: 309; 2024-06-16: 1826; 2024-06-23: 1618; 2024-06-30: 1385; 2024-07-07: 1195; 2024-07-14: 960; 2024-07-21: 714; 2024-07-28: 541; 2024-08-04: 269; 2024-08-11: 98
5 | Construction Management |  | 8916 |  |  |  | 2024-06-15 | 2024-08-14 | 52 | [21 empty] | 2024-06-09: 309; 2024-06-16: 1826; 2024-06-23: 1618; 2024-06-30: 1385; 2024-07-07: 1195; 2024-07-14: 960; 2024-07-21: 714; 2024-07-28: 541; 2024-08-04: 269; 2024-08-11: 98
6 | Elec. & I&C Team |  | 8916 |  |  |  | 2024-06-15 | 2024-08-14 | 52 | [21 empty] | 2024-06-09: 309; 2024-06-16: 1826; 2024-06-23: 1618; 2024-06-30: 1385; 2024-07-07: 1195; 2024-07-14: 960; 2024-07-21: 714; 2024-07-28: 541; 2024-08-04: 269; 2024-08-11: 98
9 | 1CF6040W80A04 | (Earthing & Lightning Material) Installation | 8916 | 8915 | 0 |  | 2024-06-15 | 2024-08-14 | 52 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-06-09: 309; 2024-06-16: 1826; 2024-06-23: 1618; 2024-06-30: 1385; 2024-07-07: 1195; 2024-07-14: 960; 2024-07-21: 714; 2024-07-28: 541; 2024-08-04: 269; 2024-08-11: 98
4 | Power Metering System |  | 5554 |  |  |  | 2025-01-31 | 2025-02-10 | 8 | [21 empty] | 2025-01-26: 1019; 2025-02-02: 4486; 2025-02-09: 49
5 | Construction Management |  | 5554 |  |  |  | 2025-01-31 | 2025-02-10 | 8 | [21 empty] | 2025-01-26: 1019; 2025-02-02: 4486; 2025-02-09: 49
6 | Elec. & I&C Team |  | 5554 |  |  |  | 2025-01-31 | 2025-02-10 | 8 | [21 empty] | 2025-01-26: 1019; 2025-02-02: 4486; 2025-02-09: 49
9 | 1CF6500W70A04.7 | (Power Metering Equip) Installation | 5554 | 5554 | 0 |  | 2025-01-31 | 2025-02-10 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-01-26: 1019; 2025-02-02: 4486; 2025-02-09: 49
3 | Instrument & Control Systems |  | 17604 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 30 | [21 empty] | 2025-04-27: 235; 2025-05-04: 1358; 2025-05-11: 2656; 2025-05-18: 4016; 2025-05-25: 5257; 2025-06-01: 4081
4 | DCS |  | 17604 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 30 | [21 empty] | 2025-04-27: 235; 2025-05-04: 1358; 2025-05-11: 2656; 2025-05-18: 4016; 2025-05-25: 5257; 2025-06-01: 4081
5 | Construction Management |  | 17604 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 30 | [21 empty] | 2025-04-27: 235; 2025-05-04: 1358; 2025-05-11: 2656; 2025-05-18: 4016; 2025-05-25: 5257; 2025-06-01: 4081
6 | Elec. & I&C Team |  | 17604 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 30 | [21 empty] | 2025-04-27: 235; 2025-05-04: 1358; 2025-05-11: 2656; 2025-05-18: 4016; 2025-05-25: 5257; 2025-06-01: 4081
9 | 1CF7000W86A04 | (DCS) Installation | 17604 | 17603 | 0 |  | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 30 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-04-27: 235; 2025-05-04: 1358; 2025-05-11: 2656; 2025-05-18: 4016; 2025-05-25: 5257; 2025-06-01: 4081
1 | Power Plant Block #2 |  | 17662511 |  |  |  | 2024-08-24 | 2026-06-08 | 560 | [80 empty] | 322 | 1898 | 1663 | 1431 | 1620 | 13144 | 27308 | 78623 | 120300 | 217361 | 266513 | 228839 | 206633 | 185621 | 173459 | 153300 | 113555 | 69859 | 126826 | 208088 | 379943 | 625815 | 644843 | 505687 | 439001 | 305182 | 154565 | 146829 | 186086 | 163888 | 110515 | 70016 | 68427 | 39793 | 39909 | 54872 | 57103 | 52643 | 66366 | 130233 | 94765 | 103733 | 79271 | 91574 | 137469 | 352013 | 261877 | 197237 | 310672 | 353124 | 363582 | 369002 | 401579 | 416823 | 350016 | 384478 | 447758 | 497125 | 553302 | 595766 | 497119 | 730089 | 498564 | 643534 | 259898 | 283797 | 277425 | 225459 | 167194 | 168541 | 143052 | 169322 | 161575 | 72886 | 65466 | 57991 | 50343 | 29780 | 26354 | 50678 | 39555 | 84715 | 39202 | 10720 | 3346 | 298 | 2808 | 8671 | 6672 | 10849 | 34581 | 12095 | 14258 | 14258 | 2163
2 | Power Block #2 |  | 13614735 |  |  |  | 2024-09-19 | 2026-06-08 | 538 | [21 empty] | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 1791; 2024-09-29: 12711; 2024-10-06: 66040; 2024-10-13: 100486; 2024-10-20: 198833; 2024-10-27: 257212; 2024-11-03: 225833; 2024-11-10: 205336; 2024-11-17: 184490; 2024-11-24: 172225; 2024-12-01: 147806; 2024-12-08: 100065; 2024-12-15: 67309; 2024-12-22: 126826; 2024-12-29: 205582; 2025-01-05: 359314; 2025-01-12: 559230; 2025-01-19: 571039; 2025-01-26: 475812; 2025-02-02: 428598; 2025-02-09: 286669; 2025-02-16: 111565; 2025-02-23: 60483; 2025-03-02: 35460; 2025-03-09: 24528; 2025-03-16: 23494; 2025-03-23: 23494; 2025-03-30: 39591; 2025-04-06: 25862; 2025-04-13: 18906; 2025-04-20: 25280; 2025-04-27: 30089; 2025-05-04: 28201; 2025-05-11: 15554; 2025-05-18: 16381; 2025-05-25: 13762; 2025-06-01: 48001; 2025-06-08: 58304; 2025-06-15: 74032; 2025-06-22: 126819; 2025-06-29: 341059; 2025-07-06: 249685; 2025-07-13: 175772; 2025-07-20: 278232; 2025-07-27: 317528; 2025-08-03: 333167; 2025-08-10: 336666; 2025-08-17: 367620; 2025-08-24: 380226; 2025-08-31: 313678; 2025-09-07: 327448; 2025-09-14: 374923; 2025-09-21: 398367; 2025-09-28: 448590; 2025-10-05: 488895; 2025-10-12: 397777; 2025-10-19: 639662; 2025-10-26: 417965; 2025-11-02: 561731; 2025-11-09: 142498; 2025-11-16: 164886; 2025-11-23: 115585; 2025-11-30: 82070; 2025-12-07: 83569; 2025-12-14: 83463; 2025-12-21: 61013; 2025-12-28: 63334; 2026-01-04: 20435; 2026-01-11: 2952; 2026-01-18: 1341; 2026-01-25: 15509; 2026-02-01: 18212; 2026-02-08: 6446; 2026-02-15: 3053; 2026-02-22: 4205; 2026-03-01: 970; 2026-03-08: 41; 2026-05-17: 12095; 2026-05-24: 14258; 2026-05-31: 14258; 2026-06-07: 2163
3 | Gas Turbine & Generator |  | 7933788 |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-11-29 | 365 | [21 empty] | 2024-09-29: 6487; 2024-10-06: 19516; 2024-10-13: 49570; 2024-10-20: 94632; 2024-10-27: 148772; 2024-11-03: 179024; 2024-11-10: 156945; 2024-11-17: 101783; 2024-11-24: 54677; 2024-12-01: 21560; 2024-12-08: 7509; 2024-12-15: 3882; 2024-12-22: 25898; 2024-12-29: 114848; 2025-01-05: 283836; 2025-01-12: 453385; 2025-01-19: 468676; 2025-01-26: 410630; 2025-02-02: 390467; 2025-02-09: 271674; 2025-02-16: 82922; 2025-02-23: 15206; 2025-04-13: 835; 2025-04-20: 9581; 2025-04-27: 29784; 2025-05-04: 24092; 2025-05-11: 5654; 2025-05-18: 305; 2025-06-01: 32602; 2025-06-08: 21356; 2025-06-15: 23288; 2025-06-22: 81333; 2025-06-29: 288604; 2025-07-06: 191259; 2025-07-13: 114154; 2025-07-20: 191685; 2025-07-27: 230361; 2025-08-03: 231000; 2025-08-10: 210906; 2025-08-17: 215385; 2025-08-24: 214648; 2025-08-31: 132908; 2025-09-07: 145088; 2025-09-14: 146107; 2025-09-21: 213537; 2025-09-28: 262475; 2025-10-05: 297271; 2025-10-12: 283330; 2025-10-19: 410277; 2025-10-26: 221418; 2025-11-02: 160280; 2025-11-09: 45238; 2025-11-16: 91858; 2025-11-23: 45266
4 | GTG #21 |  | 3816278 |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-11-07 | 345 | [21 empty] | 2024-09-29: 6487; 2024-10-06: 19516; 2024-10-13: 49570; 2024-10-20: 94632; 2024-10-27: 148772; 2024-11-03: 179024; 2024-11-10: 156945; 2024-11-17: 101783; 2024-11-24: 54677; 2024-12-01: 21560; 2024-12-08: 7509; 2024-12-15: 3882; 2024-12-22: 25898; 2024-12-29: 100523; 2025-01-05: 216357; 2025-01-12: 267535; 2025-01-19: 151711; 2025-01-26: 60536; 2025-02-02: 14033; 2025-04-13: 835; 2025-04-20: 9581; 2025-04-27: 29784; 2025-05-04: 24092; 2025-05-11: 5654; 2025-05-18: 305; 2025-06-01: 32602; 2025-06-08: 21356; 2025-06-15: 23288; 2025-06-22: 81333; 2025-06-29: 90031; 2025-07-06: 90031; 2025-07-13: 90031; 2025-07-20: 90031; 2025-07-27: 97658; 2025-08-03: 103989; 2025-08-10: 102332; 2025-08-17: 105602; 2025-08-24: 109788; 2025-08-31: 25342; 2025-09-07: 24470; 2025-09-14: 32774; 2025-09-21: 107402; 2025-09-28: 247780; 2025-10-05: 278242; 2025-10-12: 153615; 2025-10-19: 83647; 2025-10-26: 34069; 2025-11-02: 39662
5 | GTG #21 Main body |  | 3362035 |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-11-07 | 345 | [21 empty] | 2024-09-29: 6487; 2024-10-06: 19516; 2024-10-13: 49570; 2024-10-20: 94632; 2024-10-27: 148772; 2024-11-03: 179024; 2024-11-10: 156945; 2024-11-17: 101783; 2024-11-24: 54677; 2024-12-01: 21560; 2024-12-08: 7509; 2024-12-15: 3882; 2024-12-22: 25898; 2024-12-29: 100523; 2025-01-05: 216357; 2025-01-12: 267535; 2025-01-19: 151711; 2025-01-26: 60536; 2025-02-02: 14033; 2025-06-22: 75026; 2025-06-29: 90031; 2025-07-06: 90031; 2025-07-13: 90031; 2025-07-20: 90031; 2025-07-27: 90031; 2025-08-03: 90031; 2025-08-10: 90031; 2025-08-17: 90031; 2025-08-24: 83404; 2025-09-21: 69918; 2025-09-28: 211026; 2025-10-05: 227043; 2025-10-12: 137039; 2025-10-19: 83647; 2025-10-26: 34069; 2025-11-02: 39662
6 | Construction Management |  | 3362035 |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-11-07 | 345 | [21 empty] | 2024-09-29: 6487; 2024-10-06: 19516; 2024-10-13: 49570; 2024-10-20: 94632; 2024-10-27: 148772; 2024-11-03: 179024; 2024-11-10: 156945; 2024-11-17: 101783; 2024-11-24: 54677; 2024-12-01: 21560; 2024-12-08: 7509; 2024-12-15: 3882; 2024-12-22: 25898; 2024-12-29: 100523; 2025-01-05: 216357; 2025-01-12: 267535; 2025-01-19: 151711; 2025-01-26: 60536; 2025-02-02: 14033; 2025-06-22: 75026; 2025-06-29: 90031; 2025-07-06: 90031; 2025-07-13: 90031; 2025-07-20: 90031; 2025-07-27: 90031; 2025-08-03: 90031; 2025-08-10: 90031; 2025-08-17: 90031; 2025-08-24: 83404; 2025-09-21: 69918; 2025-09-28: 211026; 2025-10-05: 227043; 2025-10-12: 137039; 2025-10-19: 83647; 2025-10-26: 34069; 2025-11-02: 39662
| Civil & Architecture Team |  | 1680950 |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-02-08 | 112 | [21 empty] | 2024-09-29: 6487; 2024-10-06: 19516; 2024-10-13: 49570; 2024-10-20: 94632; 2024-10-27: 148772; 2024-11-03: 179024; 2024-11-10: 156945; 2024-11-17: 101783; 2024-11-24: 54677; 2024-12-01: 21560; 2024-12-08: 7509; 2024-12-15: 3882; 2024-12-22: 25898; 2024-12-29: 100523; 2025-01-05: 216357; 2025-01-12: 267535; 2025-01-19: 151711; 2025-01-26: 60536; 2025-02-02: 14033
9 | 2CF1213W16A10 | (GT #21) FDN Work | 840475 | 840475 | 840475 |  | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 65 | 2024-09-26 | A | 2024-11-28 | A |  |  |  |  | 100% |  | Completed | [10 empty] | 2024-09-29: 6487; 2024-10-06: 19516; 2024-10-13: 49570; 2024-10-20: 94632; 2024-10-27: 148772; 2024-11-03: 179024; 2024-11-10: 156945; 2024-11-17: 101783; 2024-11-24: 54677; 2024-12-01: 21560; 2024-12-08: 7509
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-06-06 | A | 2024-06-22 | A | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-09-04 | A | 2024-11-17 | A | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-09-26 | A | 2024-11-28 | A | 330.63 | M3 | 330.63 | M3 | 100% |  |  | 330.63 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
9 | 2CF1213W16A9 | (GEN #21) FDN Work | 840475 | 840475 | 762640.9002 |  | 2024-12-20 | 2025-02-08 | 43 | 2024-09-26 | A | [6 empty] | 90.74% |  | In Progress | [10 empty] | 2024-12-15: 3882; 2024-12-22: 25898; 2024-12-29: 100523; 2025-01-05: 216357; 2025-01-12: 267535; 2025-01-19: 151711; 2025-01-26: 60536; 2025-02-02: 14033
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-06-06 | A | 2024-06-22 | A | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-09-04 | A | 2024-11-17 | A | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-09-26 | A |  |  | 256.91 | M3 | 315.31 | M3 | 81.48% |  |  | 256.91 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 1681085 |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-11-07 | 117 | [21 empty] | 2025-06-22: 75026; 2025-06-29: 90031; 2025-07-06: 90031; 2025-07-13: 90031; 2025-07-20: 90031; 2025-07-27: 90031; 2025-08-03: 90031; 2025-08-10: 90031; 2025-08-17: 90031; 2025-08-24: 83404; 2025-09-21: 69918; 2025-09-28: 211026; 2025-10-05: 227043; 2025-10-12: 137039; 2025-10-19: 83647; 2025-10-26: 34069; 2025-11-02: 39662
9 | 2CF1213W42A14 | (GT #21) Installation(On FDN~Final Alignment) | 878680 | 878678 | 527206.8 |  | 2025-06-24 | 2025-08-30 | 59 | 2025-12-29 | A |  |  | 60 | % | 100 | % | 60% |  | In Progress | 60 | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-22: 75026; 2025-06-29: 90031; 2025-07-06: 90031; 2025-07-13: 90031; 2025-07-20: 90031; 2025-07-27: 90031; 2025-08-03: 90031; 2025-08-10: 90031; 2025-08-17: 90031; 2025-08-24: 83404
9 | 2CF1213W42A13 | (GEN #21) Installation | 762743 | 762742 | 572056.5 |  | 2025-09-22 | 2025-11-01 | 36 | 2026-01-09 | A |  |  | 75 | % | 100 | % | 75% |  | In Progress | 75 | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-09-21: 69918; 2025-09-28: 211026; 2025-10-05: 227043; 2025-10-12: 137039; 2025-10-19: 83647; 2025-10-26: 34069
9 | 2CF1213W52A13 | (GTG #21) Insulation | 39662 | 39662 | 0 |  | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-11-02: 39662
5 | GTG #21 Electrical System |  | 20999 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-09-17 | 93 | [21 empty] | 2025-06-01: 12182; 2025-06-08: 5817; 2025-08-31: 588; 2025-09-07: 2172; 2025-09-14: 240
6 | Construction Management |  | 20999 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-09-17 | 93 | [21 empty] | 2025-06-01: 12182; 2025-06-08: 5817; 2025-08-31: 588; 2025-09-07: 2172; 2025-09-14: 240
| Elec. & I&C Team |  | 20999 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-09-17 | 93 | [21 empty] | 2025-06-01: 12182; 2025-06-08: 5817; 2025-08-31: 588; 2025-09-07: 2172; 2025-09-14: 240
9 | 2CF1255W70A13 | (GTG#21 Electrical) Installation- PCC | 3000 | 3000 | 3000 |  | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 12 | 2026-01-06 | A | 2026-01-07 |  | 100 | % | 100 | % | 100% |  | In Progress | 100 | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-01: 2030; 2025-06-08: 970
9 | 2CF1255W70A14 | (GTG#21 Electrical) Installation- MCC | 3000 | 3000 | 0 |  | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-01: 2030; 2025-06-08: 970
9 | 2CF1255W70A15 | (GTG#21 Electrical) Installation- Protection Sys. | 3000 | 3000 | 0 |  | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-01: 2030; 2025-06-08: 970
9 | 2CF1255W70A16 | (GTG#21 Electrical) Installation- SEE&SFC Sys. | 3000 | 3000 | 0 |  | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-01: 2030; 2025-06-08: 970
9 | 2CF1255W70A17 | (GTG#21 Electrical) Installation- DC&UPS Sys. | 3000 | 3000 | 0 |  | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-01: 2030; 2025-06-08: 970
9 | 2CF1255W74A10 | (GTG#21 Electrical) Cable work | 3000 | 3000 | 0 |  | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-01: 2030; 2025-06-08: 970
9 | 2CF1255W86A7 | (GTG#21 Electrical) Installation- GT control Sys. | 3000 | 3000 | 0 |  | 2025-09-04 | 2025-09-17 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-08-31: 588; 2025-09-07: 2172; 2025-09-14: 240
5 | GTG #21 Starting System(Turning Device) |  | 53200 |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 10 | [21 empty] | 2025-10-05: 36624; 2025-10-12: 16576
6 | Construction Management |  | 53200 |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 10 | [21 empty] | 2025-10-05: 36624; 2025-10-12: 16576
| Mech Team |  | 53200 |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 10 | [21 empty] | 2025-10-05: 36624; 2025-10-12: 16576
9 | 2CF1265W42A17 | (Turning Gear) Installation | 53200 | 53200 | 0 |  | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 10 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-10-05: 36624; 2025-10-12: 16576
5 | GTG #21 Air Intake System |  | 53198 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-09-16 | 130 | [21 empty] | 2025-07-27: 5686; 2025-08-03: 9630; 2025-08-10: 3417; 2025-08-17: 6611; 2025-08-24: 9701; 2025-08-31: 10007; 2025-09-07: 6612; 2025-09-14: 1534
6 | Construction Management |  | 53198 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-09-16 | 130 | [21 empty] | 2025-07-27: 5686; 2025-08-03: 9630; 2025-08-10: 3417; 2025-08-17: 6611; 2025-08-24: 9701; 2025-08-31: 10007; 2025-09-07: 6612; 2025-09-14: 1534
| Civil & Architecture Team |  | 0 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-05-20 | 28
9 | 2CF1230W16A2 | (Air Intake) FDN Work_Steel Sturucture | 0 | 0 | 0 |  | 2025-04-17 | 2025-05-20 | 28 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 53198 | 53198 |  |  | 2025-07-29 | 2025-09-16 | 42 | [21 empty] | 2025-07-27: 5686; 2025-08-03: 9630; 2025-08-10: 3417; 2025-08-17: 6611; 2025-08-24: 9701; 2025-08-31: 10007; 2025-09-07: 6612; 2025-09-14: 1534
9 | 2CF1230W20A5 | (Air Intake) Installation_Steel Sturucture(incl. Temp. Protection floor) | 17847 | 17847 | 0 |  | 2025-07-29 | 2025-08-16 | 16 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-07-27: 5686; 2025-08-03: 9630; 2025-08-10: 2531
9 | 2CF1230W64A14 | (Air Intake) Installation_Filter House & Module | 17504 | 17503 | 0 |  | 2025-08-16 | 2025-09-04 | 16 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-10: 886; 2025-08-17: 6611; 2025-08-24: 6611; 2025-08-31: 3395
9 | 2CF1230W64A13 | (Air Intake) Installation_Inlet Duct | 17847 | 17848 | 1784.8 |  | 2025-08-28 | 2025-09-16 | 16 | 2026-01-10 | A |  |  | 10 | % | 100 | % | 10% |  | In Progress | 10 | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-24: 3090; 2025-08-31: 6612; 2025-09-07: 6612; 2025-09-14: 1534
5 | GTG #21 Air and Flue Gas System |  | 53198 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-24 | 20 | [21 empty] | 2025-06-01: 11644; 2025-06-08: 11959; 2025-06-15: 23288; 2025-06-22: 6307
6 | Construction Management |  | 53198 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-24 | 20 | [21 empty] | 2025-06-01: 11644; 2025-06-08: 11959; 2025-06-15: 23288; 2025-06-22: 6307
| Mech Team |  | 53198 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-24 | 20 | [21 empty] | 2025-06-01: 11644; 2025-06-08: 11959; 2025-06-15: 23288; 2025-06-22: 6307
9 | 1CF1230W64A21 | (Air & Flue Gas System) Installation_Expansion Joint & Exhaust Duct | 15113 | 15113 | 0 |  | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Sungchan Cho |  | 2025-06-01: 11644; 2025-06-08: 3469
9 | 2CF1230W64A19 | (Air & Flue Gas System) Installation_ Duct Work | 7859 | 7859 | 0 |  | 2025-06-10 | 2025-06-14 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Sungchan Cho |  | 2025-06-08: 7859
9 | 2CF1230W64A20 | (Air & Flue Gas System) Installation_Elec. | 15113 | 15113 | 0 |  | 2025-06-14 | 2025-06-24 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-08: 315; 2025-06-15: 11644; 2025-06-22: 3154
9 | 2CF1230W64A21 | (Air & Flue Gas System) Installation_I&C. | 15113 | 15113 | 0 |  | 2025-06-14 | 2025-06-24 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-08: 315; 2025-06-15: 11644; 2025-06-22: 3154
5 | GTG #21 Exhaust Diffuser |  | 6409 |  |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-13 | 3 | [21 empty] | 2025-08-03: 2058; 2025-08-10: 4351
6 | Construction Management |  | 6409 |  |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-13 | 3 | [21 empty] | 2025-08-03: 2058; 2025-08-10: 4351
| Mech Team |  | 6409 |  |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-13 | 3 | [21 empty] | 2025-08-03: 2058; 2025-08-10: 4351
9 | 2CF1265W64A7 | (Exhaust Diffuser) Installation_Exhaust Diffuser | 6409 | 6409 | 0 |  | 2025-08-09 | 2025-08-13 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-08-03: 2058; 2025-08-10: 4351
5 | GTG #21 Lube Oil and Seal Oil System |  | 123448 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-09-26 | 139 | [21 empty] | 2025-04-13: 835; 2025-04-20: 9581; 2025-04-27: 29784; 2025-05-04: 24092; 2025-05-11: 5654; 2025-05-18: 305; 2025-06-01: 8776; 2025-06-08: 3580; 2025-08-10: 856; 2025-08-17: 5389; 2025-08-24: 9997; 2025-08-31: 6663; 2025-09-07: 6611; 2025-09-14: 6611; 2025-09-21: 4715
6 | Construction Management |  | 123448 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-09-26 | 139 | [21 empty] | 2025-04-13: 835; 2025-04-20: 9581; 2025-04-27: 29784; 2025-05-04: 24092; 2025-05-11: 5654; 2025-05-18: 305; 2025-06-01: 8776; 2025-06-08: 3580; 2025-08-10: 856; 2025-08-17: 5389; 2025-08-24: 9997; 2025-08-31: 6663; 2025-09-07: 6611; 2025-09-14: 6611; 2025-09-21: 4715
| Civil & Architecture Team |  | 70250 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-05-20 | 28 | [21 empty] | 2025-04-13: 835; 2025-04-20: 9581; 2025-04-27: 29784; 2025-05-04: 24092; 2025-05-11: 5654; 2025-05-18: 305
9 | 2CF1250W16A2 | (Lube Oil & Seal Oil System) FDN Work_Lube Oil System Module | 70250 | 70251 | 0 |  | 2025-04-17 | 2025-05-20 | 28 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-04-13: 835; 2025-04-20: 9581; 2025-04-27: 29784; 2025-05-04: 24092; 2025-05-11: 5654; 2025-05-18: 305
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 53198 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-09-26 | 100 | [21 empty] | 2025-06-01: 8776; 2025-06-08: 3580; 2025-08-10: 856; 2025-08-17: 5389; 2025-08-24: 9997; 2025-08-31: 6663; 2025-09-07: 6611; 2025-09-14: 6611; 2025-09-21: 4715
9 | 2CF1250W42A5 | (Lube Oil & Seal Oil System) Installation_Lube Oil System Module | 12356 | 12356 | 0 |  | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-06-01: 8776; 2025-06-08: 3580
9 | 2CF1250W58A15 | (Lube Oil & Seal Oil System) Piping work | 22652 | 22652 | 0 |  | 2025-08-14 | 2025-09-06 | 21 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-10: 856; 2025-08-17: 5389; 2025-08-24: 9997; 2025-08-31: 6410
9 | 2CF1250W62A18 | (Lube Oil & Seal Oil System) Lube Oil Flushing | 18190 | 18190 | 0 |  | 2025-09-06 | 2025-09-26 | 17 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-31: 253; 2025-09-07: 6611; 2025-09-14: 6611; 2025-09-21: 4715
5 | GTG #21 GTG Piping Work (Include Hydro Test) |  | 49301 |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-10-03 | 57 | [21 empty] | 2025-07-27: 1941; 2025-08-03: 2270; 2025-08-10: 3677; 2025-08-17: 3571; 2025-08-24: 6686; 2025-08-31: 8084; 2025-09-07: 7683; 2025-09-14: 10564; 2025-09-21: 3329; 2025-09-28: 1496
6 | Construction Management |  | 49301 |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-10-03 | 57 | [21 empty] | 2025-07-27: 1941; 2025-08-03: 2270; 2025-08-10: 3677; 2025-08-17: 3571; 2025-08-24: 6686; 2025-08-31: 8084; 2025-09-07: 7683; 2025-09-14: 10564; 2025-09-21: 3329; 2025-09-28: 1496
| Mech Team |  | 49301 |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-10-03 | 57 | [21 empty] | 2025-07-27: 1941; 2025-08-03: 2270; 2025-08-10: 3677; 2025-08-17: 3571; 2025-08-24: 6686; 2025-08-31: 8084; 2025-09-07: 7683; 2025-09-14: 10564; 2025-09-21: 3329; 2025-09-28: 1496
9 | 2CF1265W42A04.5 | (GTG Piping Work) Cooling & Sealing Air Pipe | 3994 | 3994 | 0 |  | 2025-07-29 | 2025-08-12 | 13 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-07-27: 1941; 2025-08-03: 1915; 2025-08-10: 138
9 | 2CF1265W42A18 | (GTG Piping Work) Air Extraction | 3605 | 3604 | 0 |  | 2025-08-08 | 2025-08-21 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-03: 355; 2025-08-10: 2792; 2025-08-17: 457
9 | 2CF1265W58A49 | (GTG Piping Work) Fuel Gas Pipe | 3605 | 3605 | 0 |  | 2025-08-12 | 2025-08-26 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-10: 746; 2025-08-17: 2562; 2025-08-24: 297
9 | 2CF1265W58A05.5 | (GTG Piping Work) Cooling Air Pipe | 3800 | 3800 | 0 |  | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-17: 276; 2025-08-24: 2331; 2025-08-31: 1193
9 | 2CF1265W58A39 | (GTG Piping Work) Cooling Water Pipe | 3800 | 3800 | 0 |  | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-17: 276; 2025-08-24: 2331; 2025-08-31: 1193
9 | 2CF1265W58A40 | (GTG Piping Work) False Start Drain Pipe | 3800 | 3801 | 0 |  | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-24: 864; 2025-08-31: 2599; 2025-09-07: 338
9 | 2CF1265W58A41 | (GTG Piping Work) Compressor Water Wash | 3800 | 3801 | 0 |  | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-24: 864; 2025-08-31: 2599; 2025-09-07: 338
9 | 2CF1265W58A42 | (GTG Piping Work) Exhaust Drain Pipe | 3800 | 3800 | 0 |  | 2025-09-04 | 2025-09-18 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-31: 250; 2025-09-07: 2278; 2025-09-14: 1272
9 | 2CF1265W58A43 | (GTG Piping Work) Inlet Plenum Drain Pipe | 3800 | 3800 | 0 |  | 2025-09-04 | 2025-09-18 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-31: 250; 2025-09-07: 2278; 2025-09-14: 1272
9 | 2CF1265W58A44 | (GTG Piping Work) Fire Protection BRG | 3800 | 3800 | 0 |  | 2025-09-09 | 2025-09-23 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-09-07: 817; 2025-09-14: 2599; 2025-09-21: 384
9 | 2CF1265W58A45 | (GTG Piping Work) Enclosure Fire Protection | 3800 | 3800 | 0 |  | 2025-09-09 | 2025-09-23 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-09-07: 817; 2025-09-14: 2599; 2025-09-21: 384
9 | 2CF1265W58A46 | (GTG Piping Work) Interconnect Pipe Gas Fuel | 3800 | 3800 | 0 |  | 2025-09-09 | 2025-09-23 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-09-07: 817; 2025-09-14: 2599; 2025-09-21: 384
9 | 2CF1265W58A48 | (GTG Piping Work) Inlet Heating | 3897 | 3897 | 0 |  | 2025-09-18 | 2025-10-03 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-09-14: 224; 2025-09-21: 2177; 2025-09-28: 1496
5 | GTG #21 GTG Electrical and Instrument Work |  | 94490 |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 24 | [21 empty] | 2025-09-07: 1393; 2025-09-14: 13825; 2025-09-21: 29440; 2025-09-28: 35258; 2025-10-05: 14574
6 | Construction Management |  | 94490 |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 24 | [21 empty] | 2025-09-07: 1393; 2025-09-14: 13825; 2025-09-21: 29440; 2025-09-28: 35258; 2025-10-05: 14574
| Elec. & I&C Team |  | 94490 |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 24 | [21 empty] | 2025-09-07: 1393; 2025-09-14: 13825; 2025-09-21: 29440; 2025-09-28: 35258; 2025-10-05: 14574
9 | 2CF1265W58A50 | E & I Work | 94490 | 94490 | 3779.6 |  | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 24 | 2026-03-19 | A |  |  | 4 | % | 100 | % | 4% |  | In Progress | 3 | % | 1 | % | 4 | % |  |  |  |  | 2025-09-07: 1393; 2025-09-14: 13825; 2025-09-21: 29440; 2025-09-28: 35258; 2025-10-05: 14574
4 | GTG #22 |  | 4117510 |  |  |  | 2024-12-31 | 2025-11-29 | 287 | [21 empty] | 2024-12-29: 14326; 2025-01-05: 67480; 2025-01-12: 185851; 2025-01-19: 316965; 2025-01-26: 350093; 2025-02-02: 376434; 2025-02-09: 271674; 2025-02-16: 82922; 2025-02-23: 15206; 2025-06-29: 198573; 2025-07-06: 101228; 2025-07-13: 24123; 2025-07-20: 101654; 2025-07-27: 132703; 2025-08-03: 127011; 2025-08-10: 108573; 2025-08-17: 109783; 2025-08-24: 104860; 2025-08-31: 107567; 2025-09-07: 120617; 2025-09-14: 113333; 2025-09-21: 106135; 2025-09-28: 14695; 2025-10-05: 19029; 2025-10-12: 129715; 2025-10-19: 326630; 2025-10-26: 187349; 2025-11-02: 120618; 2025-11-09: 45238; 2025-11-16: 91858; 2025-11-23: 45266
5 | GTG #22 Main body |  | 3362035 |  |  |  | 2024-12-31 | 2025-11-22 | 280 | [21 empty] | 2024-12-29: 14326; 2025-01-05: 67480; 2025-01-12: 185851; 2025-01-19: 316965; 2025-01-26: 350093; 2025-02-02: 376434; 2025-02-09: 271674; 2025-02-16: 82922; 2025-02-23: 15206; 2025-07-20: 85766; 2025-07-27: 102919; 2025-08-03: 102919; 2025-08-10: 102919; 2025-08-17: 102919; 2025-08-24: 102919; 2025-08-31: 102919; 2025-09-07: 102919; 2025-09-14: 102919; 2025-09-21: 95343; 2025-10-05: 4735; 2025-10-12: 91930; 2025-10-19: 227813; 2025-10-26: 163343; 2025-11-02: 100926; 2025-11-09: 38587; 2025-11-16: 49285
6 | Construction Management |  | 3362035 |  |  |  | 2024-12-31 | 2025-11-22 | 280 | [21 empty] | 2024-12-29: 14326; 2025-01-05: 67480; 2025-01-12: 185851; 2025-01-19: 316965; 2025-01-26: 350093; 2025-02-02: 376434; 2025-02-09: 271674; 2025-02-16: 82922; 2025-02-23: 15206; 2025-07-20: 85766; 2025-07-27: 102919; 2025-08-03: 102919; 2025-08-10: 102919; 2025-08-17: 102919; 2025-08-24: 102919; 2025-08-31: 102919; 2025-09-07: 102919; 2025-09-14: 102919; 2025-09-21: 95343; 2025-10-05: 4735; 2025-10-12: 91930; 2025-10-19: 227813; 2025-10-26: 163343; 2025-11-02: 100926; 2025-11-09: 38587; 2025-11-16: 49285
| Civil & Architecture Team |  | 1680950 |  |  |  | 2024-12-31 | 2025-02-28 | 52 | [21 empty] | 2024-12-29: 14326; 2025-01-05: 67480; 2025-01-12: 185851; 2025-01-19: 316965; 2025-01-26: 350093; 2025-02-02: 376434; 2025-02-09: 271674; 2025-02-16: 82922; 2025-02-23: 15206
9 | 2CF1213W16A12 | (GT #22) FDN Work | 840475 | 840476 | 840476 |  | 2024-12-31 | 2025-02-15 | 40 | 2024-09-18 | A | 2024-11-09 | A |  |  |  |  | 100% |  | Completed | [10 empty] | 2024-12-29: 14326; 2025-01-05: 67480; 2025-01-12: 183484; 2025-01-19: 286430; 2025-01-26: 198786; 2025-02-02: 72583; 2025-02-09: 17387
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-06-06 | A | 2024-06-22 | A | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-08-08 | A | 2024-11-18 | A | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-09-18 | A | 2024-11-09 | A | 330.63 | M3 | 330.63 | M3 | 100% |  |  | 330.63 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
9 | 2CF1213W16A11 | (GEN #22) FDN Work | 840475 | 840475 | 762640.9002 |  | 2025-01-18 | 2025-02-28 | 36 | 2024-08-08 | A | [6 empty] | 90.74% |  | In Progress | [10 empty] | 2025-01-12: 2367; 2025-01-19: 30535; 2025-01-26: 151307; 2025-02-02: 303851; 2025-02-09: 254287; 2025-02-16: 82922; 2025-02-23: 15206
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-06-06 | A | 2024-06-22 | A | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-08-08 | A | 2024-11-18 | A | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-09-18 | A |  |  | 256.91 | M3 | 315.31 | M3 | 81.48% |  |  | 256.91 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 1681085 |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-11-22 | 106 | [21 empty] | 2025-07-20: 85766; 2025-07-27: 102919; 2025-08-03: 102919; 2025-08-10: 102919; 2025-08-17: 102919; 2025-08-24: 102919; 2025-08-31: 102919; 2025-09-07: 102919; 2025-09-14: 102919; 2025-09-21: 95343; 2025-10-05: 4735; 2025-10-12: 91930; 2025-10-19: 227813; 2025-10-26: 163343; 2025-11-02: 100926; 2025-11-09: 38587; 2025-11-16: 49285
9 | 2CF1213W42A16 | (GT #22) Installation(On FDN~Final Alignment) | 1004466 | 1004461 | 602676.6 |  | 2025-07-22 | 2025-09-27 | 59 | 2026-01-20 | A |  |  | 60 | % | 100 | % | 60% |  | In Progress | 55 | % | 5 | % | 60 | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-07-20: 85766; 2025-07-27: 102919; 2025-08-03: 102919; 2025-08-10: 102919; 2025-08-17: 102919; 2025-08-24: 102919; 2025-08-31: 102919; 2025-09-07: 102919; 2025-09-14: 102919; 2025-09-21: 95343
9 | 2CF1213W42A15 | (GEN #22) Installation | 631279 | 631279 | 473459.25 |  | 2025-10-11 | 2025-11-17 | 32 | 2026-01-26 | A |  |  | 75 | % | 100 | % | 75% |  | In Progress | 75 | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-10-05: 4735; 2025-10-12: 91930; 2025-10-19: 227813; 2025-10-26: 163343; 2025-11-02: 100926; 2025-11-09: 38587; 2025-11-16: 3945
9 | 2CF1213W52A14 | (GTG #22) Insulation | 45340 | 45340 | 0 |  | 2025-11-18 | 2025-11-22 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-11-16: 45340
5 | GTG #22 Electrical System |  | 322231 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-10-27 | 103 | [21 empty] | 2025-06-29: 186929; 2025-07-06: 89269; 2025-10-12: 24525; 2025-10-19: 20754; 2025-10-26: 754
6 | Construction Management |  | 322231 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-10-27 | 103 | [21 empty] | 2025-06-29: 186929; 2025-07-06: 89269; 2025-10-12: 24525; 2025-10-19: 20754; 2025-10-26: 754
| Elec. & I&C Team |  | 322231 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-10-27 | 103 | [21 empty] | 2025-06-29: 186929; 2025-07-06: 89269; 2025-10-12: 24525; 2025-10-19: 20754; 2025-10-26: 754
9 | 2CF1255W70A18 | (GTG#22 Electrical) Installation- PCC | 46033 | 46033 | 46033 |  | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 12 | 2026-01-26 | A | 2026-01-27 |  | 100 | % | 100 | % | 100% |  | In Progress | 100 | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-29: 31155; 2025-07-06: 14878
9 | 2CF1255W70A19 | (GTG#22 Electrical) Installation- MCC | 46033 | 46033 | 0 |  | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-29: 31155; 2025-07-06: 14878
9 | 2CF1255W70A20 | (GTG#22 Electrical) Installation- Protection Sys. | 46033 | 46033 | 0 |  | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-29: 31155; 2025-07-06: 14878
9 | 2CF1255W70A21 | (GTG#22 Electrical) Installation- SEE&SFC Sys. | 46033 | 46033 | 0 |  | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-29: 31155; 2025-07-06: 14878
9 | 2CF1255W70A22 | (GTG#22 Electrical) Installation- DC&UPS Sys. | 46033 | 46033 | 0 |  | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-29: 31155; 2025-07-06: 14878
9 | 2CF1255W74A11 | (GTG#22 Electrical) Cable work | 46033 | 46033 | 0 |  | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-29: 31155; 2025-07-06: 14878
9 | 2CF1255W86A8 | (GTG#22 Electrical) Installation- GT control Sys. | 46033 | 46033 | 0 |  | 2025-10-14 | 2025-10-27 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-10-12: 24525; 2025-10-19: 20754; 2025-10-26: 754
5 | GTG #22 Starting System(Turning Device) |  | 53200 |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2 | [21 empty] | 2025-10-19: 53200
6 | Construction Management |  | 53200 |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2 | [21 empty] | 2025-10-19: 53200
| Mech Team |  | 53200 |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2 | [21 empty] | 2025-10-19: 53200
9 | 2CF1265W42A19 | (Turning Gear) Installation | 53200 | 53200 | 0 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-10-19: 53200
5 | GTG #22 Air Intake System |  | 53198 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-11-08 | 98 | [21 empty] | 2025-08-31: 319; 2025-09-07: 9670; 2025-09-14: 6842; 2025-09-21: 4106; 2025-09-28: 6611; 2025-10-05: 6611; 2025-10-12: 1191; 2025-10-19: 5294; 2025-10-26: 6612; 2025-11-02: 5941
6 | Construction Management |  | 53198 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-11-08 | 98 | [21 empty] | 2025-08-31: 319; 2025-09-07: 9670; 2025-09-14: 6842; 2025-09-21: 4106; 2025-09-28: 6611; 2025-10-05: 6611; 2025-10-12: 1191; 2025-10-19: 5294; 2025-10-26: 6612; 2025-11-02: 5941
| Civil & Architecture Team |  | 0 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-08-19 | 28
9 | 2CF1230W16A3 | (Air Intake) FDN Work_Steel Sturucture | 0 | 0 | 0 |  | 2025-07-17 | 2025-08-19 | 28 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
| Mech Team |  | 53198 | 53197 |  |  | 2025-09-06 | 2025-11-08 | 54 | [8 empty] | 0% | [12 empty] | 2025-08-31: 319; 2025-09-07: 9670; 2025-09-14: 6842; 2025-09-21: 4106; 2025-09-28: 6611; 2025-10-05: 6611; 2025-10-12: 1191; 2025-10-19: 5294; 2025-10-26: 6612; 2025-11-02: 5941
9 | 2CF1230W20A6 | (Air Intake) Installation_Steel Sturucture(incl. Temp. Protection floor) | 17847 | 17847 | 0 |  | 2025-09-06 | 2025-09-25 | 16 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-31: 319; 2025-09-07: 9670; 2025-09-14: 6842; 2025-09-21: 1016
9 | 2CF1230W64A16 | (Air Intake) Installation_Filter House & Module | 17504 | 17503 | 0 |  | 2025-09-25 | 2025-10-14 | 16 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-09-21: 3090; 2025-09-28: 6611; 2025-10-05: 6611; 2025-10-12: 1191
9 | 2CF1230W64A15 | (Air Intake) Installation_Inlet Duct | 17847 | 17847 | 1784.7 |  | 2025-10-21 | 2025-11-08 | 16 | 2026-01-27 | A |  |  | 10 | % | 100 | % | 10% |  | In Progress | 10 | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-10-19: 5294; 2025-10-26: 6612; 2025-11-02: 5941
5 | GTG #22 Air and Flue Gas System |  | 53198 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 20 | [21 empty] | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 11959; 2025-07-13: 23288; 2025-07-20: 6307
6 | Construction Management |  | 53198 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 20 | [21 empty] | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 11959; 2025-07-13: 23288; 2025-07-20: 6307
| Mech Team |  | 53198 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 20 | [21 empty] | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 11959; 2025-07-13: 23288; 2025-07-20: 6307
9 | 1CF1230W64A22 | (Air & Flue Gas System) Installation_Expansion Joint & Exhaust Duct | 15113 | 15113 | 0 |  | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 3469
9 | 2CF1230W64A22 | (Air & Flue Gas System) Installation_ Duct Work | 7859 | 7859 | 0 |  | 2025-07-08 | 2025-07-12 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-07-06: 7859
9 | 2CF1230W64A23 | (Air & Flue Gas System) Installation_Elec. | 15113 | 15113 | 0 |  | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-06: 315; 2025-07-13: 11644; 2025-07-20: 3154
9 | 2CF1230W64A24 | (Air & Flue Gas System) Installation_I&C. | 15113 | 15113 | 0 |  | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-06: 315; 2025-07-13: 11644; 2025-07-20: 3154
5 | GTG #22 Exhaust Diffuser |  | 6409 |  |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-10 | 3 | [21 empty] | 2025-08-31: 2058; 2025-09-07: 4351
6 | Construction Management |  | 6409 |  |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-10 | 3 | [21 empty] | 2025-08-31: 2058; 2025-09-07: 4351
| Mech Team |  | 6409 |  |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-10 | 3 | [21 empty] | 2025-08-31: 2058; 2025-09-07: 4351
9 | 2CF1265W64A9 | (Exhaust Diffuser) Installation_Exhaust Diffuser | 6409 | 6409 | 0 |  | 2025-09-06 | 2025-09-10 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-31: 2058; 2025-09-07: 4351
5 | GTG #22 Lube Oil and Seal Oil System |  | 123448 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-11-08 | 99 | [21 empty] | 2025-07-13: 835; 2025-07-20: 9581; 2025-07-27: 29784; 2025-08-03: 24092; 2025-08-10: 5654; 2025-08-17: 6863; 2025-10-12: 1504; 2025-10-19: 16241; 2025-10-26: 15144; 2025-11-02: 13751
6 | Construction Management |  | 123448 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-11-08 | 99 | [21 empty] | 2025-07-13: 835; 2025-07-20: 9581; 2025-07-27: 29784; 2025-08-03: 24092; 2025-08-10: 5654; 2025-08-17: 6863; 2025-10-12: 1504; 2025-10-19: 16241; 2025-10-26: 15144; 2025-11-02: 13751
| Civil & Architecture Team |  | 70250 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-08-19 | 28 | [21 empty] | 2025-07-13: 835; 2025-07-20: 9581; 2025-07-27: 29784; 2025-08-03: 24092; 2025-08-10: 5654; 2025-08-17: 305
9 | 2CF1250W16A3 | (Lube Oil & Seal Oil System) FDN Work_Lube Oil System Module | 70250 | 70251 | 0 |  | 2025-07-17 | 2025-08-19 | 28 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-07-13: 835; 2025-07-20: 9581; 2025-07-27: 29784; 2025-08-03: 24092; 2025-08-10: 5654; 2025-08-17: 305
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 53198 |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-11-08 | 71 | [21 empty] | 2025-08-17: 6558; 2025-10-12: 1504; 2025-10-19: 16241; 2025-10-26: 15144; 2025-11-02: 13751
9 | 2CF1250W42A6 | (Lube Oil & Seal Oil System) Installation_Lube Oil System Module | 6558 | 6558 | 3934.8 |  | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 3 |  |  |  |  | 60 | % | 100 | % | 60% |  | Not started | 60 | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-17: 6558
9 | 2CF1250W58A16 | (Lube Oil & Seal Oil System) Piping work | 28421 | 28421 | 0 |  | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-10-12: 1504; 2025-10-19: 16241; 2025-10-26: 10676
9 | 2CF1250W62A19 | (Lube Oil & Seal Oil System) Lube Oil Flushing | 18219 | 18219 | 0 |  | 2025-10-31 | 2025-11-08 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-10-26: 4468; 2025-11-02: 13751
5 | GTG #22 GTG Piping Work (Include Hydro Test) |  | 49301 |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-10-31 | 57 | [21 empty] | 2025-08-24: 1941; 2025-08-31: 2270; 2025-09-07: 3677; 2025-09-14: 3571; 2025-09-21: 6686; 2025-09-28: 8084; 2025-10-05: 7683; 2025-10-12: 10564; 2025-10-19: 3329; 2025-10-26: 1496
6 | Construction Management |  | 49301 |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-10-31 | 57 | [21 empty] | 2025-08-24: 1941; 2025-08-31: 2270; 2025-09-07: 3677; 2025-09-14: 3571; 2025-09-21: 6686; 2025-09-28: 8084; 2025-10-05: 7683; 2025-10-12: 10564; 2025-10-19: 3329; 2025-10-26: 1496
| Mech Team |  | 49301 |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-10-31 | 57 | [21 empty] | 2025-08-24: 1941; 2025-08-31: 2270; 2025-09-07: 3677; 2025-09-14: 3571; 2025-09-21: 6686; 2025-09-28: 8084; 2025-10-05: 7683; 2025-10-12: 10564; 2025-10-19: 3329; 2025-10-26: 1496
9 | 2CF1265W42A04.6 | (GTG Piping Work) Cooling & Sealing Air Pipe | 3994 | 3994 | 0 |  | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 13 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-24: 1941; 2025-08-31: 1915; 2025-09-07: 138
9 | 2CF1265W42A20 | (GTG Piping Work) Air Extraction | 3605 | 3604 | 0 |  | 2025-09-05 | 2025-09-18 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-08-31: 355; 2025-09-07: 2792; 2025-09-14: 457
9 | 2CF1265W58A61 | (GTG Piping Work) Fuel Gas Pipe | 3605 | 3605 | 0 |  | 2025-09-09 | 2025-09-23 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-09-07: 746; 2025-09-14: 2562; 2025-09-21: 297
9 | 2CF1265W58A05.6 | (GTG Piping Work) Cooling Air Pipe | 3800 | 3800 | 0 |  | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-09-14: 276; 2025-09-21: 2331; 2025-09-28: 1193
9 | 2CF1265W58A51 | (GTG Piping Work) Cooling Water Pipe | 3800 | 3800 | 0 |  | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-09-14: 276; 2025-09-21: 2331; 2025-09-28: 1193
9 | 2CF1265W58A52 | (GTG Piping Work) False Start Drain Pipe | 3800 | 3801 | 0 |  | 2025-09-23 | 2025-10-07 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-09-21: 864; 2025-09-28: 2599; 2025-10-05: 338
9 | 2CF1265W58A53 | (GTG Piping Work) Compressor Water Wash | 3800 | 3801 | 0 |  | 2025-09-23 | 2025-10-07 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-09-21: 864; 2025-09-28: 2599; 2025-10-05: 338
9 | 2CF1265W58A54 | (GTG Piping Work) Exhaust Drain Pipe | 3800 | 3800 | 0 |  | 2025-10-02 | 2025-10-16 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-09-28: 250; 2025-10-05: 2278; 2025-10-12: 1272
9 | 2CF1265W58A55 | (GTG Piping Work) Inlet Plenum Drain Pipe | 3800 | 3800 | 0 |  | 2025-10-02 | 2025-10-16 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-09-28: 250; 2025-10-05: 2278; 2025-10-12: 1272
9 | 2CF1265W58A56 | (GTG Piping Work) Fire Protection BRG No.2 | 3800 | 3800 | 0 |  | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-10-05: 817; 2025-10-12: 2599; 2025-10-19: 384
9 | 2CF1265W58A57 | (GTG Piping Work) Enclosure Fire Protection | 3800 | 3800 | 0 |  | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-10-05: 817; 2025-10-12: 2599; 2025-10-19: 384
9 | 2CF1265W58A58 | (GTG Piping Work) Interconnect Pipe Gas Fuel | 3800 | 3800 | 0 |  | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-10-05: 817; 2025-10-12: 2599; 2025-10-19: 384
9 | 2CF1265W58A60 | (GTG Piping Work) Inlet Heating | 3897 | 3897 | 0 |  | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-10-12: 224; 2025-10-19: 2177; 2025-10-26: 1496
5 | GTG #22 GTG Electrical and Instrument Work |  | 94490 |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-29 | 15 | [21 empty] | 2025-11-09: 6651; 2025-11-16: 42573; 2025-11-23: 45266
6 | Construction Management |  | 94490 |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-29 | 15 | [21 empty] | 2025-11-09: 6651; 2025-11-16: 42573; 2025-11-23: 45266
| Elec. & I&C Team |  | 94490 |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-29 | 15 | [21 empty] | 2025-11-09: 6651; 2025-11-16: 42573; 2025-11-23: 45266
9 | 2CF1265W58A62 | E & I Work | 94490 | 94490 | 2834.7 |  | 2025-11-12 | 2025-11-29 | 15 | 2026-03-19 |  |  |  | 3 | % | 100 | % | 3% |  | Not started | 2 | % | 1 | % | 3 | % |  |  |  |  | 2025-11-09: 6651; 2025-11-16: 42573; 2025-11-23: 45266
3 | HRSG |  | 2360686 |  |  |  | 2024-09-19 | 2026-03-10 | 460 | [21 empty] | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 1791; 2024-09-29: 6224; 2024-10-06: 14564; 2024-10-13: 25603; 2024-10-20: 34606; 2024-10-27: 27636; 2024-11-03: 16360; 2024-11-10: 23102; 2024-11-17: 46332; 2024-11-24: 75983; 2024-12-01: 87738; 2024-12-08: 64846; 2024-12-15: 31989; 2024-12-22: 13130; 2024-12-29: 16938; 2025-01-05: 26579; 2025-01-12: 41326; 2025-01-19: 38216; 2025-01-26: 22446; 2025-02-02: 12042; 2025-02-09: 7724; 2025-02-16: 6495; 2025-02-23: 6495; 2025-03-02: 7944; 2025-03-09: 1035; 2025-04-27: 306; 2025-05-04: 4109; 2025-05-11: 9900; 2025-05-18: 16075; 2025-05-25: 13762; 2025-06-01: 15399; 2025-06-08: 32826; 2025-06-15: 38378; 2025-06-22: 33121; 2025-06-29: 39812; 2025-07-06: 42711; 2025-07-13: 43398; 2025-07-20: 66829; 2025-07-27: 66805; 2025-08-03: 67046; 2025-08-10: 66899; 2025-08-17: 78304; 2025-08-24: 97774; 2025-08-31: 121003; 2025-09-07: 81467; 2025-09-14: 145580; 2025-09-21: 101716; 2025-09-28: 53323; 2025-10-05: 81826; 2025-10-12: 34804; 2025-10-19: 135608; 2025-10-26: 19106; 2025-11-02: 9844; 2025-11-09: 15194; 2025-11-16: 9787; 2025-11-23: 4417; 2025-11-30: 25909; 2025-12-07: 55696; 2025-12-14: 38538; 2025-12-21: 17844; 2025-12-28: 7121; 2026-01-04: 2059; 2026-01-11: 205; 2026-02-08: 396; 2026-02-15: 3053; 2026-02-22: 4205; 2026-03-01: 970; 2026-03-08: 41
4 | HRSG #21 |  | 1180345 |  |  |  | 2024-09-19 | 2026-01-15 | 415 | [21 empty] | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 1791; 2024-09-29: 6224; 2024-10-06: 14564; 2024-10-13: 25603; 2024-10-20: 34231; 2024-10-27: 25815; 2024-11-03: 9361; 2024-11-10: 6421; 2024-11-17: 15224; 2024-11-24: 31627; 2024-12-01: 47700; 2024-12-08: 43610; 2024-12-15: 22795; 2024-12-22: 7812; 2024-12-29: 8126; 2025-01-05: 6755; 2025-01-12: 6495; 2025-01-19: 6495; 2025-01-26: 6495; 2025-02-02: 6495; 2025-02-09: 6495; 2025-02-16: 6495; 2025-02-23: 6495; 2025-03-02: 7944; 2025-03-09: 1035; 2025-04-27: 306; 2025-05-04: 2260; 2025-05-11: 5159; 2025-05-18: 7718; 2025-05-25: 6560; 2025-06-01: 7658; 2025-06-08: 13034; 2025-06-15: 14571; 2025-06-22: 16598; 2025-06-29: 29296; 2025-07-06: 27415; 2025-07-13: 23582; 2025-07-20: 48522; 2025-07-27: 45989; 2025-08-03: 45937; 2025-08-10: 45937; 2025-08-17: 48805; 2025-08-24: 51674; 2025-08-31: 74903; 2025-09-07: 35367; 2025-09-14: 99673; 2025-09-21: 48171; 2025-09-28: 8441; 2025-10-05: 6986; 2025-10-12: 10314; 2025-10-19: 9746; 2025-10-26: 2140; 2025-11-02: 2160; 2025-11-09: 1871; 2025-11-23: 1342; 2025-11-30: 20134; 2025-12-07: 28185; 2025-12-14: 14505; 2025-12-21: 6028; 2025-12-28: 4617; 2026-01-04: 2059; 2026-01-11: 205
5 | Steel Structure & Casing |  | 126446 |  |  |  | 2024-11-05 | 2025-07-19 | 220 | [21 empty] | 2024-11-03: 714; 2024-11-10: 3319; 2024-11-17: 8700; 2024-11-24: 15723; 2024-12-01: 16452; 2024-12-08: 9338; 2024-12-15: 3774; 2024-12-22: 987; 2025-04-27: 306; 2025-05-04: 2260; 2025-05-11: 5159; 2025-05-18: 7718; 2025-05-25: 6560; 2025-06-01: 7658; 2025-06-08: 12894; 2025-06-15: 9416; 2025-06-22: 7040; 2025-06-29: 4614; 2025-07-06: 2695; 2025-07-13: 1118
6 | Construction Management |  | 126446 |  |  |  | 2024-11-05 | 2025-07-19 | 220 | [21 empty] | 2024-11-03: 714; 2024-11-10: 3319; 2024-11-17: 8700; 2024-11-24: 15723; 2024-12-01: 16452; 2024-12-08: 9338; 2024-12-15: 3774; 2024-12-22: 987; 2025-04-27: 306; 2025-05-04: 2260; 2025-05-11: 5159; 2025-05-18: 7718; 2025-05-25: 6560; 2025-06-01: 7658; 2025-06-08: 12894; 2025-06-15: 9416; 2025-06-22: 7040; 2025-06-29: 4614; 2025-07-06: 2695; 2025-07-13: 1118
| Civil & Architecture Team |  | 59008 |  |  |  | 2024-11-05 | 2024-12-28 | 47 | [21 empty] | 2024-11-03: 714; 2024-11-10: 3319; 2024-11-17: 8700; 2024-11-24: 15723; 2024-12-01: 16452; 2024-12-08: 9338; 2024-12-15: 3774; 2024-12-22: 987
9 | 2CF1615W16A7 | (HRSG #21 S/Structure & Casing) FDN Work | 59008 | 59007 | 56665.7427 |  | 2024-11-05 | 2024-12-28 | 47 | 2024-10-03 | A | [6 empty] | 96.03% |  | In Progress | [10 empty] | 2024-11-03: 714; 2024-11-10: 3319; 2024-11-17: 8700; 2024-11-24: 15723; 2024-12-01: 16452; 2024-12-08: 9338; 2024-12-15: 3774; 2024-12-22: 987
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-10-03 |  |  |  | 167.0625 | M3 | 181.4625 | M3 | 92.06% |  |  | 167.0625 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 67438 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-07-19 | 67 | [21 empty] | 2025-04-27: 306; 2025-05-04: 2260; 2025-05-11: 5159; 2025-05-18: 7718; 2025-05-25: 6560; 2025-06-01: 7658; 2025-06-08: 12894; 2025-06-15: 9416; 2025-06-22: 7040; 2025-06-29: 4614; 2025-07-06: 2695; 2025-07-13: 1118
9 | 2CF1610W20A8 | (HRSG #21 S/Structure & Casing) S/Structure Installation | 33719 | 33719 | 0 |  | 2025-05-02 | 2025-07-02 | 53 | [5 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  | Not started |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-04-27: 306; 2025-05-04: 2260; 2025-05-11: 5159; 2025-05-18: 7718; 2025-05-25: 6560; 2025-06-01: 4410; 2025-06-08: 3678; 2025-06-15: 2090; 2025-06-22: 1151; 2025-06-29: 387
9 | 2CF1610W20A9 | (HRSG #21 S/Structure & Casing) Casing Installation | 33719 | 33720 | 0 |  | 2025-06-06 | 2025-07-19 | 37 | [5 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  | Not started |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-06-01: 3248; 2025-06-08: 9216; 2025-06-15: 7327; 2025-06-22: 5889; 2025-06-29: 4227; 2025-07-06: 2695; 2025-07-13: 1118
5 | Duct |  | 126444 |  |  |  | 2024-11-19 | 2025-08-29 | 244 | [21 empty] | 2024-11-17: 1188; 2024-11-24: 5624; 2024-12-01: 16561; 2024-12-08: 21062; 2024-12-15: 11074; 2024-12-22: 3124; 2024-12-29: 375; 2025-06-08: 140; 2025-06-15: 5154; 2025-06-22: 6879; 2025-06-29: 9174; 2025-07-06: 5173; 2025-07-13: 5173; 2025-07-20: 5173; 2025-07-27: 5173; 2025-08-03: 5173; 2025-08-10: 5173; 2025-08-17: 7729; 2025-08-24: 7325
6 | Construction Management |  | 126444 |  |  |  | 2024-11-19 | 2025-08-29 | 244 | [21 empty] | 2024-11-17: 1188; 2024-11-24: 5624; 2024-12-01: 16561; 2024-12-08: 21062; 2024-12-15: 11074; 2024-12-22: 3124; 2024-12-29: 375; 2025-06-08: 140; 2025-06-15: 5154; 2025-06-22: 6879; 2025-06-29: 9174; 2025-07-06: 5173; 2025-07-13: 5173; 2025-07-20: 5173; 2025-07-27: 5173; 2025-08-03: 5173; 2025-08-10: 5173; 2025-08-17: 7729; 2025-08-24: 7325
| Civil & Architecture Team |  | 59008 |  |  |  | 2024-11-19 | 2025-01-01 | 37 | [21 empty] | 2024-11-17: 1188; 2024-11-24: 5624; 2024-12-01: 16561; 2024-12-08: 21062; 2024-12-15: 11074; 2024-12-22: 3124; 2024-12-29: 375
9 | 2CF1615W16A6 | (HRSG #21 Duct) FDN Work | 59008 | 59008 | 57909.0815 |  | 2024-11-19 | 2025-01-01 | 37 | [8 empty] | 98.14% |  | Not started | [10 empty] | 2024-11-17: 1188; 2024-11-24: 5624; 2024-12-01: 16561; 2024-12-08: 21062; 2024-12-15: 11074; 2024-12-22: 3124; 2024-12-29: 375
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 195.4125 | M3 | 202.9725 | M3 | 96.28% |  |  | 195.4125 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 67436 |  |  |  | 2025-06-14 | 2025-08-29 | 65 | [21 empty] | 2025-06-08: 140; 2025-06-15: 5154; 2025-06-22: 6879; 2025-06-29: 9174; 2025-07-06: 5173; 2025-07-13: 5173; 2025-07-20: 5173; 2025-07-27: 5173; 2025-08-03: 5173; 2025-08-10: 5173; 2025-08-17: 7729; 2025-08-24: 7325
9 | 2CF1615W64A40 | (HRSG #21 Divert Damper) Installation | 6690 | 6690 | 0 |  | 2025-06-14 | 2025-06-24 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-06-08: 140; 2025-06-15: 5154; 2025-06-22: 1396
9 | 2CF1615W64A42 | (HRSG #21 Divert Damper) Installation_Control Unit | 2676 | 2676 | 0 |  | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-06-22: 2676
9 | 2CF1615W64A21 | (HRSG #21 Duct) Duct Installation | 39606 | 39609 | 0 |  | 2025-06-27 | 2025-08-19 | 46 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-06-22: 1724; 2025-06-29: 5173; 2025-07-06: 5173; 2025-07-13: 5173; 2025-07-20: 5173; 2025-07-27: 5173; 2025-08-03: 5173; 2025-08-10: 5173; 2025-08-17: 1674
9 | 2CF1615W64A43 | (HRSG #21 Divert Damper) Installation_Control Unit Fushing | 4014 | 4014 | 0 |  | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 5 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-06-22: 1083; 2025-06-29: 2931
9 | 2CF1615W64A44 | (HRSG #21 Divert Damper) Function Test | 1070 | 1070 | 0 |  | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 1 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-06-29: 1070
9 | 2CF1615W64A20 | (HRSG #21 EXP Joint & Bellows) Installation | 6690 | 6690 | 0 |  | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-08-17: 3374; 2025-08-24: 3316
9 | 2CF1615W64A22 | (HRSG #21 Damper) Installation | 6690 | 6690 | 0 |  | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-08-17: 2681; 2025-08-24: 4009
5 | Module |  | 216030 |  |  |  | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 38 | [21 empty] | 2025-07-13: 3556; 2025-07-20: 34251; 2025-07-27: 34251; 2025-08-03: 34251; 2025-08-10: 34251; 2025-08-17: 34251; 2025-08-24: 34251; 2025-08-31: 6969
6 | Construction Management |  | 216030 |  |  |  | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 38 | [21 empty] | 2025-07-13: 3556; 2025-07-20: 34251; 2025-07-27: 34251; 2025-08-03: 34251; 2025-08-10: 34251; 2025-08-17: 34251; 2025-08-24: 34251; 2025-08-31: 6969
| Mech Team |  | 216030 |  |  |  | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 38 | [21 empty] | 2025-07-13: 3556; 2025-07-20: 34251; 2025-07-27: 34251; 2025-08-03: 34251; 2025-08-10: 34251; 2025-08-17: 34251; 2025-08-24: 34251; 2025-08-31: 6969
9 | 2CF1610W42A5 | (HRSG #21 Module) Installation | 216030 | 216031 | 0 |  | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 38 | [5 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  | Not started |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-07-13: 3556; 2025-07-20: 34251; 2025-07-27: 34251; 2025-08-03: 34251; 2025-08-10: 34251; 2025-08-17: 34251; 2025-08-24: 34251; 2025-08-31: 6969
5 | Drum |  | 112016 |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 7 | [21 empty] | 2025-09-14: 79092; 2025-09-21: 32924
6 | Construction Management |  | 112016 |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 7 | [21 empty] | 2025-09-14: 79092; 2025-09-21: 32924
| Mech Team |  | 112016 |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 7 | [21 empty] | 2025-09-14: 79092; 2025-09-21: 32924
9 | 2CF1645W42A6 | (HRSG #21 Drum) Installation | 112016 | 112016 | 0 |  | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 7 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-09-14: 79092; 2025-09-21: 32924
5 | Bypass Stack |  | 126445 |  |  |  | 2024-10-08 | 2025-03-12 | 133 | [21 empty] | 2024-10-06: 1501; 2024-10-13: 8516; 2024-10-20: 21508; 2024-10-27: 20102; 2024-11-03: 6408; 2024-11-10: 973; 2024-12-29: 6495; 2025-01-05: 6495; 2025-01-12: 6495; 2025-01-19: 6495; 2025-01-26: 6495; 2025-02-02: 6495; 2025-02-09: 6495; 2025-02-16: 6495; 2025-02-23: 6495; 2025-03-02: 7944; 2025-03-09: 1035
6 | Construction Management |  | 126445 |  |  |  | 2024-10-08 | 2025-03-12 | 133 | [21 empty] | 2024-10-06: 1501; 2024-10-13: 8516; 2024-10-20: 21508; 2024-10-27: 20102; 2024-11-03: 6408; 2024-11-10: 973; 2024-12-29: 6495; 2025-01-05: 6495; 2025-01-12: 6495; 2025-01-19: 6495; 2025-01-26: 6495; 2025-02-02: 6495; 2025-02-09: 6495; 2025-02-16: 6495; 2025-02-23: 6495; 2025-03-02: 7944; 2025-03-09: 1035
| Civil & Architecture Team |  | 59008 |  |  |  | 2024-10-08 | 2024-11-15 | 33 | [21 empty] | 2024-10-06: 1501; 2024-10-13: 8516; 2024-10-20: 21508; 2024-10-27: 20102; 2024-11-03: 6408; 2024-11-10: 973
9 | 2CF1625W16A8 | (HRSG #21 Bypass Stack) FDN Work | 59008 | 59008 | 57435.9401 |  | 2024-10-08 | 2024-11-15 | 33 | [8 empty] | 97.34% |  | Not started | [10 empty] | 2024-10-06: 1501; 2024-10-13: 8516; 2024-10-20: 21508; 2024-10-27: 20102; 2024-11-03: 6408; 2024-11-10: 973
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 383.25 | M3 | 404.82 | M3 | 94.67% |  |  | 383.25 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 67437 |  |  |  | 2024-12-30 | 2025-03-12 | 62 | [21 empty] | 2024-12-29: 6495; 2025-01-05: 6495; 2025-01-12: 6495; 2025-01-19: 6495; 2025-01-26: 6495; 2025-02-02: 6495; 2025-02-09: 6495; 2025-02-16: 6495; 2025-02-23: 6495; 2025-03-02: 7944; 2025-03-09: 1035
9 | 2CF1625W42A08.5 | (HRSG #21 Bypass Stack) Installation | 59345 | 59341 | 0 |  | 2024-12-30 | 2025-03-03 | 55 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2024-12-29: 6495; 2025-01-05: 6495; 2025-01-12: 6495; 2025-01-19: 6495; 2025-01-26: 6495; 2025-02-02: 6495; 2025-02-09: 6495; 2025-02-16: 6495; 2025-02-23: 6495; 2025-03-02: 886
9 | 2CF1625W42A12.4 | (HRSG #21 Bypass Stack Silencer) Installation | 8092 | 8092 | 0 |  | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 7 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-03-02: 7057; 2025-03-09: 1035
5 | Main Stack |  | 126445 |  |  |  | 2024-11-05 | 2025-10-20 | 299 | [21 empty] | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 1800; 2024-11-17: 5336; 2024-11-24: 10280; 2024-12-01: 14688; 2024-12-08: 13210; 2024-12-15: 7947; 2024-12-22: 3700; 2024-12-29: 1255; 2025-01-05: 260; 2025-06-29: 2171; 2025-07-06: 6514; 2025-07-13: 6514; 2025-07-20: 6514; 2025-07-27: 6514; 2025-08-03: 6514; 2025-08-10: 6514; 2025-08-17: 6514; 2025-08-24: 6514; 2025-08-31: 5401; 2025-10-05: 539; 2025-10-12: 7215; 2025-10-19: 2
6 | Construction Management |  | 126445 |  |  |  | 2024-11-05 | 2025-10-20 | 299 | [21 empty] | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 1800; 2024-11-17: 5336; 2024-11-24: 10280; 2024-12-01: 14688; 2024-12-08: 13210; 2024-12-15: 7947; 2024-12-22: 3700; 2024-12-29: 1255; 2025-01-05: 260; 2025-06-29: 2171; 2025-07-06: 6514; 2025-07-13: 6514; 2025-07-20: 6514; 2025-07-27: 6514; 2025-08-03: 6514; 2025-08-10: 6514; 2025-08-17: 6514; 2025-08-24: 6514; 2025-08-31: 5401; 2025-10-05: 539; 2025-10-12: 7215; 2025-10-19: 2
| Civil & Architecture Team |  | 59008 |  |  |  | 2024-11-05 | 2025-01-08 | 55 | [21 empty] | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 1800; 2024-11-17: 5336; 2024-11-24: 10280; 2024-12-01: 14688; 2024-12-08: 13210; 2024-12-15: 7947; 2024-12-22: 3700; 2024-12-29: 1255; 2025-01-05: 260
9 | 2CF1625W16A5 | (HRSG #21 Main Stack) FDN Work | 59008 | 59008 | 51354.6197 |  | 2024-11-05 | 2025-01-08 | 55 | [8 empty] | 87.03% |  | Not started | [10 empty] | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 1800; 2024-11-17: 5336; 2024-11-24: 10280; 2024-12-01: 14688; 2024-12-08: 13210; 2024-12-15: 7947; 2024-12-22: 3700; 2024-12-29: 1255; 2025-01-05: 260
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 95 | % | 100 | % | 95% |  |  | 95 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 334.2 | M3 | 428.133 | M3 | 78.06% |  |  | 334.2 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 67437 |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-10-20 | 92 | [21 empty] | 2025-06-29: 2171; 2025-07-06: 6514; 2025-07-13: 6514; 2025-07-20: 6514; 2025-07-27: 6514; 2025-08-03: 6514; 2025-08-10: 6514; 2025-08-17: 6514; 2025-08-24: 6514; 2025-08-31: 5401; 2025-10-05: 539; 2025-10-12: 7215; 2025-10-19: 2
9 | 2CF1625W42A08.2 | (HRSG #21 Main Stack) Installation | 59682 | 59684 | 0 |  | 2025-07-04 | 2025-09-05 | 55 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-06-29: 2171; 2025-07-06: 6514; 2025-07-13: 6514; 2025-07-20: 6514; 2025-07-27: 6514; 2025-08-03: 6514; 2025-08-10: 6514; 2025-08-17: 6514; 2025-08-24: 6514; 2025-08-31: 5401
9 | 2CF1625W42A12.2 | (HRSG #21 Main Stack Silencer) Installation | 7755 | 7756 | 0 |  | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 7 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-10-05: 539; 2025-10-12: 7215; 2025-10-19: 2
5 | Piping Work |  | 67434 |  |  |  | 2025-08-23 | 2026-01-15 | 124 | [21 empty] | 2025-08-17: 311; 2025-08-24: 3585; 2025-08-31: 5185; 2025-09-07: 7089; 2025-09-14: 8644; 2025-09-21: 8594; 2025-09-28: 6311; 2025-10-05: 6448; 2025-10-12: 3100; 2025-10-19: 3331; 2025-10-26: 2140; 2025-11-02: 2160; 2025-11-09: 1871; 2025-12-14: 109; 2025-12-21: 1674; 2025-12-28: 4617; 2026-01-04: 2059; 2026-01-11: 205
6 | Construction Management |  | 67434 |  |  |  | 2025-08-23 | 2026-01-15 | 124 | [21 empty] | 2025-08-17: 311; 2025-08-24: 3585; 2025-08-31: 5185; 2025-09-07: 7089; 2025-09-14: 8644; 2025-09-21: 8594; 2025-09-28: 6311; 2025-10-05: 6448; 2025-10-12: 3100; 2025-10-19: 3331; 2025-10-26: 2140; 2025-11-02: 2160; 2025-11-09: 1871; 2025-12-14: 109; 2025-12-21: 1674; 2025-12-28: 4617; 2026-01-04: 2059; 2026-01-11: 205
| Mech Team |  | 67434 |  |  |  | 2025-08-23 | 2026-01-15 | 124 | [21 empty] | 2025-08-17: 311; 2025-08-24: 3585; 2025-08-31: 5185; 2025-09-07: 7089; 2025-09-14: 8644; 2025-09-21: 8594; 2025-09-28: 6311; 2025-10-05: 6448; 2025-10-12: 3100; 2025-10-19: 3331; 2025-10-26: 2140; 2025-11-02: 2160; 2025-11-09: 1871; 2025-12-14: 109; 2025-12-21: 1674; 2025-12-28: 4617; 2026-01-04: 2059; 2026-01-11: 205
9 | 2CF1640W62A15 | (HRSG #21 Piping Work) Feed Water System | 13332 | 13331 | 0 |  | 2025-08-23 | 2025-10-06 | 37 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-08-17: 222; 2025-08-24: 2140; 2025-08-31: 2140; 2025-09-07: 2140; 2025-09-14: 2140; 2025-09-21: 2140; 2025-09-28: 2140; 2025-10-05: 269
9 | 2CF1640W58A12 | (HRSG #21 Piping Work) HP/LP Steam System | 13332 | 13331 | 0 |  | 2025-08-23 | 2025-10-06 | 37 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-08-17: 44; 2025-08-24: 737; 2025-08-31: 1588; 2025-09-07: 2533; 2025-09-14: 3362; 2025-09-21: 3058; 2025-09-28: 1821; 2025-10-05: 188
9 | 2CF1640W58A14 | (HRSG #21 Piping Work) Condensate Preheater System | 14443 | 14445 | 0 |  | 2025-08-23 | 2025-10-09 | 40 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-08-17: 45; 2025-08-24: 708; 2025-08-31: 1457; 2025-09-07: 2416; 2025-09-14: 3142; 2025-09-21: 3396; 2025-09-28: 2350; 2025-10-05: 931
9 | 2CF1640W58A13 | (HRSG #21 Piping Work) HP/IP/LP System System Hydro Test | 1444 | 1444 | 0 |  | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-10-05: 1444
9 | 2CF1640W62A16 | (HRSG #21 Piping Work) FWS Hydro Test | 1666 | 1666 | 0 |  | 2025-10-06 | 2025-10-11 | 5 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-10-05: 1666
9 | 2CF1640W62A17 | (HRSG #21 Piping Work) Blowdown System | 2888 | 2888 | 0 |  | 2025-10-08 | 2025-10-17 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-10-05: 1317; 2025-10-12: 1571
9 | 2CF1640W58A15 | (HRSG #21 Piping Work) CPHS Hydro Test | 1666 | 1666 | 0 |  | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 5 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-10-05: 633; 2025-10-12: 1033
9 | 2CF1640W62A18 | (HRSG #21 Piping Work) BDS Hydro Test | 1444 | 1444 | 0 |  | 2025-10-18 | 2025-10-23 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-10-12: 253; 2025-10-19: 1191
9 | 2CF1640W62A19 | (HRSG #21 Piping Work) Misc Piping (with Vent and Drain) | 5666 | 5666 | 0 |  | 2025-10-18 | 2025-11-06 | 16 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-10-12: 243; 2025-10-19: 2140; 2025-10-26: 2140; 2025-11-02: 1143
9 | 2CF1640W60A8 | (HRSG #21 Piping Work) Acid Cleaning | 2888 | 2888 | 0 |  | 2025-11-06 | 2025-11-15 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-11-02: 1017; 2025-11-09: 1871
9 | 2CF1650W52A5 | (HRSG #21 Insulation) Installation | 8665 | 8664 | 0 |  | 2025-12-18 | 2026-01-15 | 24 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-12-14: 109; 2025-12-21: 1674; 2025-12-28: 4617; 2026-01-04: 2059; 2026-01-11: 205
5 | CEMS |  | 65421 |  |  |  | 2024-09-19 | 2025-10-24 | 344 | [21 empty] | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 1791; 2024-09-29: 6224; 2024-10-06: 13063; 2024-10-13: 17087; 2024-10-20: 12723; 2024-10-27: 5713; 2024-11-03: 1706; 2024-11-10: 329; 2025-10-19: 6413
6 | Construction Management |  | 65421 |  |  |  | 2024-09-19 | 2025-10-24 | 344 | [21 empty] | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 1791; 2024-09-29: 6224; 2024-10-06: 13063; 2024-10-13: 17087; 2024-10-20: 12723; 2024-10-27: 5713; 2024-11-03: 1706; 2024-11-10: 329; 2025-10-19: 6413
| Civil & Architecture Team |  | 59008 |  |  |  | 2024-09-19 | 2024-11-13 | 48 | [21 empty] | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 1791; 2024-09-29: 6224; 2024-10-06: 13063; 2024-10-13: 17087; 2024-10-20: 12723; 2024-10-27: 5713; 2024-11-03: 1706; 2024-11-10: 329
9 | 2CF1660W16A3 | (CEMS) FDN Work | 59008 | 59008 | 0 |  | 2024-09-19 | 2024-11-13 | 48 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 1791; 2024-09-29: 6224; 2024-10-06: 13063; 2024-10-13: 17087; 2024-10-20: 12723; 2024-10-27: 5713; 2024-11-03: 1706; 2024-11-10: 329
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Elec. & I&C Team |  | 6413 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 5 | [21 empty] | 2025-10-19: 6413
9 | 2CF1660W86A16 | (CEMS) Installation(incl. Elec, I&C) | 6413 | 6413 | 0 |  | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 5 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-10-19: 6413
5 | Auxiliary System |  | 213664 |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-12-27 | 159 | [21 empty] | 2025-06-22: 2679; 2025-06-29: 13337; 2025-07-06: 13034; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 2584; 2025-07-27: 52; 2025-08-31: 57348; 2025-09-07: 28278; 2025-09-14: 11937; 2025-09-21: 6653; 2025-09-28: 2130; 2025-11-23: 1342; 2025-11-30: 20134; 2025-12-07: 28185; 2025-12-14: 14395; 2025-12-21: 4354
6 | Construction Management |  | 213664 |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-12-27 | 159 | [21 empty] | 2025-06-22: 2679; 2025-06-29: 13337; 2025-07-06: 13034; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 2584; 2025-07-27: 52; 2025-08-31: 57348; 2025-09-07: 28278; 2025-09-14: 11937; 2025-09-21: 6653; 2025-09-28: 2130; 2025-11-23: 1342; 2025-11-30: 20134; 2025-12-07: 28185; 2025-12-14: 14395; 2025-12-21: 4354
| Mech Team |  | 67438 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-10 | 8 | [21 empty] | 2025-08-31: 53670; 2025-09-07: 13768
9 | 2CF1665W42A5 | (HRSG #21 MECH Vendor Equip) Installation | 67438 | 67438 | 0 |  | 2025-09-02 | 2025-09-10 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-08-31: 53670; 2025-09-07: 13768
| Elec. & I&C Team |  | 146226 |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-12-27 | 159 | [21 empty] | 2025-06-22: 2679; 2025-06-29: 13337; 2025-07-06: 13034; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 2584; 2025-07-27: 52; 2025-08-31: 3679; 2025-09-07: 14509; 2025-09-14: 11937; 2025-09-21: 6653; 2025-09-28: 2130; 2025-11-23: 1342; 2025-11-30: 20134; 2025-12-07: 28185; 2025-12-14: 14395; 2025-12-21: 4354
9 | 2CF1660W86A17 | (HRSG #21 I&C Vendor Equip) Installation | 38908 | 38908 | 0 |  | 2025-06-25 | 2025-07-28 | 28 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-22: 2679; 2025-06-29: 13337; 2025-07-06: 13034; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 2584; 2025-07-27: 52
9 | 2CF1660W70A9 | (HRSG #21 ELEC Vendor Equip) Installation | 38908 | 38908 | 0 |  | 2025-09-02 | 2025-10-04 | 28 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-08-31: 3679; 2025-09-07: 14509; 2025-09-14: 11937; 2025-09-21: 6653; 2025-09-28: 2130
9 | 2CF1655W74A10 | (HRSG #21) Installation & Test - Elec. | 34205 | 34206 | 0 |  | 2025-11-28 | 2025-12-27 | 25 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-11-23: 671; 2025-11-30: 10067; 2025-12-07: 14093; 2025-12-14: 7198; 2025-12-21: 2177
9 | 2CF1660W90A16 | (HRSG #21) Installation & Test - I&C | 34205 | 34206 | 0 |  | 2025-11-28 | 2025-12-27 | 25 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-11-23: 671; 2025-11-30: 10067; 2025-12-07: 14093; 2025-12-14: 7198; 2025-12-21: 2177
4 | HRSG #22 |  | 1180341 |  |  |  | 2024-10-24 | 2026-03-10 | 430 | [21 empty] | 2024-10-20: 375; 2024-10-27: 1821; 2024-11-03: 7000; 2024-11-10: 16681; 2024-11-17: 31109; 2024-11-24: 44356; 2024-12-01: 40038; 2024-12-08: 21236; 2024-12-15: 9194; 2024-12-22: 5318; 2024-12-29: 8812; 2025-01-05: 19824; 2025-01-12: 34831; 2025-01-19: 31721; 2025-01-26: 15951; 2025-02-02: 5547; 2025-02-09: 1229; 2025-05-04: 1849; 2025-05-11: 4741; 2025-05-18: 8357; 2025-05-25: 7202; 2025-06-01: 7741; 2025-06-08: 19792; 2025-06-15: 23808; 2025-06-22: 16523; 2025-06-29: 10516; 2025-07-06: 15296; 2025-07-13: 19816; 2025-07-20: 18307; 2025-07-27: 20817; 2025-08-03: 21109; 2025-08-10: 20962; 2025-08-17: 29499; 2025-08-24: 46100; 2025-08-31: 46100; 2025-09-07: 46100; 2025-09-14: 45907; 2025-09-21: 53545; 2025-09-28: 44882; 2025-10-05: 74840; 2025-10-12: 24489; 2025-10-19: 125862; 2025-10-26: 16966; 2025-11-02: 7684; 2025-11-09: 13323; 2025-11-16: 9787; 2025-11-23: 3075; 2025-11-30: 5775; 2025-12-07: 27511; 2025-12-14: 24033; 2025-12-21: 11816; 2025-12-28: 2505; 2026-02-08: 396; 2026-02-15: 3053; 2026-02-22: 4205; 2026-03-01: 970; 2026-03-08: 41
5 | Steel Structure & Casing |  | 126446 |  |  |  | 2024-11-05 | 2025-08-20 | 248 | [21 empty] | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 1800; 2024-11-17: 5336; 2024-11-24: 10280; 2024-12-01: 14688; 2024-12-08: 13210; 2024-12-15: 7947; 2024-12-22: 3700; 2024-12-29: 1255; 2025-01-05: 260; 2025-05-04: 1849; 2025-05-11: 4741; 2025-05-18: 8357; 2025-05-25: 7202; 2025-06-01: 4705; 2025-06-08: 3833; 2025-06-15: 1896; 2025-06-22: 1054; 2025-06-29: 82; 2025-07-06: 7880; 2025-07-13: 8146; 2025-07-20: 6637; 2025-07-27: 5111; 2025-08-03: 3514; 2025-08-10: 1899; 2025-08-17: 532
6 | Construction Management |  | 126446 |  |  |  | 2024-11-05 | 2025-08-20 | 248 | [21 empty] | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 1800; 2024-11-17: 5336; 2024-11-24: 10280; 2024-12-01: 14688; 2024-12-08: 13210; 2024-12-15: 7947; 2024-12-22: 3700; 2024-12-29: 1255; 2025-01-05: 260; 2025-05-04: 1849; 2025-05-11: 4741; 2025-05-18: 8357; 2025-05-25: 7202; 2025-06-01: 4705; 2025-06-08: 3833; 2025-06-15: 1896; 2025-06-22: 1054; 2025-06-29: 82; 2025-07-06: 7880; 2025-07-13: 8146; 2025-07-20: 6637; 2025-07-27: 5111; 2025-08-03: 3514; 2025-08-10: 1899; 2025-08-17: 532
| Civil & Architecture Team |  | 59008 |  |  |  | 2024-11-05 | 2025-01-08 | 55 | [21 empty] | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 1800; 2024-11-17: 5336; 2024-11-24: 10280; 2024-12-01: 14688; 2024-12-08: 13210; 2024-12-15: 7947; 2024-12-22: 3700; 2024-12-29: 1255; 2025-01-05: 260
9 | 2CF1615W16A9 | (HRSG #22 S/Structure & Casing) FDN Work | 59008 | 59008 | 56430.671 |  | 2024-11-05 | 2025-01-08 | 55 | 2024-09-04 | A | [6 empty] | 95.63% |  | In Progress | [10 empty] | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 1800; 2024-11-17: 5336; 2024-11-24: 10280; 2024-12-01: 14688; 2024-12-08: 13210; 2024-12-15: 7947; 2024-12-22: 3700; 2024-12-29: 1255; 2025-01-05: 260
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 99 | % | 100 | % | 99% |  |  | 99 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-09-04 |  |  |  | 167.0625 | M3 | 181.4625 | M3 | 92.06% |  |  | 167.0625 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 67438 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-08-20 | 93 | [21 empty] | 2025-05-04: 1849; 2025-05-11: 4741; 2025-05-18: 8357; 2025-05-25: 7202; 2025-06-01: 4705; 2025-06-08: 3833; 2025-06-15: 1896; 2025-06-22: 1054; 2025-06-29: 82; 2025-07-06: 7880; 2025-07-13: 8146; 2025-07-20: 6637; 2025-07-27: 5111; 2025-08-03: 3514; 2025-08-10: 1899; 2025-08-17: 532
9 | 2CF1610W20A10 | (HRSG #22 S/Structure & Casing) S/Structure Installation | 33719 | 33719 | 0 |  | 2025-05-05 | 2025-06-30 | 49 | [5 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  | Not started |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-05-04: 1849; 2025-05-11: 4741; 2025-05-18: 8357; 2025-05-25: 7202; 2025-06-01: 4705; 2025-06-08: 3833; 2025-06-15: 1896; 2025-06-22: 1054; 2025-06-29: 82
9 | 2CF1610W20A11 | (HRSG #22 S/Structure & Casing) Casing Installation | 33719 | 33719 | 0 |  | 2025-07-08 | 2025-08-20 | 38 | [5 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  | Not started |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-07-06: 7880; 2025-07-13: 8146; 2025-07-20: 6637; 2025-07-27: 5111; 2025-08-03: 3514; 2025-08-10: 1899; 2025-08-17: 532
5 | Duct |  | 126441 |  |  |  | 2024-12-24 | 2025-09-29 | 239 | [21 empty] | 2024-12-22: 708; 2024-12-29: 3288; 2025-01-05: 8630; 2025-01-12: 15608; 2025-01-19: 16491; 2025-01-26: 9403; 2025-02-02: 3840; 2025-02-09: 1039; 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5174; 2025-07-20: 5174; 2025-07-27: 9210; 2025-08-03: 5193; 2025-08-10: 5193; 2025-08-17: 5193; 2025-08-24: 5193; 2025-08-31: 5193; 2025-09-07: 5193; 2025-09-14: 5000; 2025-09-21: 11140; 2025-09-28: 435
6 | Construction Management |  | 126441 |  |  |  | 2024-12-24 | 2025-09-29 | 239 | [21 empty] | 2024-12-22: 708; 2024-12-29: 3288; 2025-01-05: 8630; 2025-01-12: 15608; 2025-01-19: 16491; 2025-01-26: 9403; 2025-02-02: 3840; 2025-02-09: 1039; 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5174; 2025-07-20: 5174; 2025-07-27: 9210; 2025-08-03: 5193; 2025-08-10: 5193; 2025-08-17: 5193; 2025-08-24: 5193; 2025-08-31: 5193; 2025-09-07: 5193; 2025-09-14: 5000; 2025-09-21: 11140; 2025-09-28: 435
| Civil & Architecture Team |  | 59008 |  |  |  | 2024-12-24 | 2025-02-15 | 47 | [21 empty] | 2024-12-22: 708; 2024-12-29: 3288; 2025-01-05: 8630; 2025-01-12: 15608; 2025-01-19: 16491; 2025-01-26: 9403; 2025-02-02: 3840; 2025-02-09: 1039
9 | 2CF1615W16A8 | (HRSG #22 Duct) FDN Work | 59008 | 59007 | 57908.1001 |  | 2024-12-24 | 2025-02-15 | 47 | [8 empty] | 98.14% |  | Not started | [10 empty] | 2024-12-22: 708; 2024-12-29: 3288; 2025-01-05: 8630; 2025-01-12: 15608; 2025-01-19: 16491; 2025-01-26: 9403; 2025-02-02: 3840; 2025-02-09: 1039
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 195.4125 | M3 | 202.9725 | M3 | 96.28% |  |  | 195.4125 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 67433 |  |  |  | 2025-07-12 | 2025-09-29 | 67 | [21 empty] | 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5174; 2025-07-20: 5174; 2025-07-27: 9210; 2025-08-03: 5193; 2025-08-10: 5193; 2025-08-17: 5193; 2025-08-24: 5193; 2025-08-31: 5193; 2025-09-07: 5193; 2025-09-14: 5000; 2025-09-21: 11140; 2025-09-28: 435
9 | 2CF1615W64A46 | (HRSG #22 Divert Damper) Installation | 6716 | 6715 | 0 |  | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5174; 2025-07-20: 1401
9 | 2CF1615W64A48 | (HRSG #22 Divert Damper) Installation_Control Unit | 2686 | 2686 | 0 |  | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-07-20: 2686
9 | 2CF1615W64A49 | (HRSG #22 Divert Damper) Installation_Control Unit Fushing | 4030 | 4030 | 0 |  | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 5 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-07-20: 1087; 2025-07-27: 2943
9 | 2CF1615W64A24 | (HRSG #22 Duct) Duct Installation | 39495 | 39494 | 0 |  | 2025-07-28 | 2025-09-18 | 46 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-07-27: 5193; 2025-08-03: 5193; 2025-08-10: 5193; 2025-08-17: 5193; 2025-08-24: 5193; 2025-08-31: 5193; 2025-09-07: 5193; 2025-09-14: 3143
9 | 2CF1615W64A50 | (HRSG #22 Divert Damper) Function Test | 1074 | 1074 | 0 |  | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 1 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-07-27: 1074
9 | 2CF1615W64A23 | (HRSG #22 EXP Joint & Bellows) Installation | 6716 | 6717 | 0 |  | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-09-14: 677; 2025-09-21: 5966; 2025-09-28: 74
9 | 2CF1615W64A25 | (HRSG #22 Damper) Installation | 6716 | 6715 | 0 |  | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-09-14: 1180; 2025-09-21: 5174; 2025-09-28: 361
5 | Module |  | 216030 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-10-03 | 38 | [21 empty] | 2025-08-17: 17196; 2025-08-24: 34393; 2025-08-31: 34393; 2025-09-07: 34393; 2025-09-14: 34393; 2025-09-21: 34393; 2025-09-28: 26869
6 | Construction Management |  | 216030 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-10-03 | 38 | [21 empty] | 2025-08-17: 17196; 2025-08-24: 34393; 2025-08-31: 34393; 2025-09-07: 34393; 2025-09-14: 34393; 2025-09-21: 34393; 2025-09-28: 26869
| Mech Team |  | 216030 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-10-03 | 38 | [21 empty] | 2025-08-17: 17196; 2025-08-24: 34393; 2025-08-31: 34393; 2025-09-07: 34393; 2025-09-14: 34393; 2025-09-21: 34393; 2025-09-28: 26869
9 | 2CF1610W42A6 | (HRSG #22 Module) Installation | 216030 | 216030 | 0 |  | 2025-08-21 | 2025-10-03 | 38 | [5 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  | Not started |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-08-17: 17196; 2025-08-24: 34393; 2025-08-31: 34393; 2025-09-07: 34393; 2025-09-14: 34393; 2025-09-21: 34393; 2025-09-28: 26869
5 | Drum |  | 112016 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 7 | [21 empty] | 2025-10-19: 107406; 2025-10-26: 4610
6 | Construction Management |  | 112016 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 7 | [21 empty] | 2025-10-19: 107406; 2025-10-26: 4610
| Mech Team |  | 112016 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 7 | [21 empty] | 2025-10-19: 107406; 2025-10-26: 4610
9 | 2CF1645W42A7 | (HRSG #22 Drum) Installation | 112016 | 112016 | 0 |  | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 7 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-10-19: 107406; 2025-10-26: 4610
5 | Bypass Stack |  | 126445 |  |  |  | 2024-11-12 | 2025-08-18 | 239 | [21 empty] | 2024-11-10: 1501; 2024-11-17: 8516; 2024-11-24: 21508; 2024-12-01: 20102; 2024-12-08: 6408; 2024-12-15: 973; 2025-06-01: 2165; 2025-06-08: 6495; 2025-06-15: 6495; 2025-06-22: 6495; 2025-06-29: 6495; 2025-07-06: 6495; 2025-07-13: 6495; 2025-07-20: 6495; 2025-07-27: 6495; 2025-08-03: 5888; 2025-08-10: 7357; 2025-08-17: 64
6 | Construction Management |  | 126445 |  |  |  | 2024-11-12 | 2025-08-18 | 239 | [21 empty] | 2024-11-10: 1501; 2024-11-17: 8516; 2024-11-24: 21508; 2024-12-01: 20102; 2024-12-08: 6408; 2024-12-15: 973; 2025-06-01: 2165; 2025-06-08: 6495; 2025-06-15: 6495; 2025-06-22: 6495; 2025-06-29: 6495; 2025-07-06: 6495; 2025-07-13: 6495; 2025-07-20: 6495; 2025-07-27: 6495; 2025-08-03: 5888; 2025-08-10: 7357; 2025-08-17: 64
| Civil & Architecture Team |  | 59008 |  |  |  | 2024-11-12 | 2024-12-20 | 33 | [21 empty] | 2024-11-10: 1501; 2024-11-17: 8516; 2024-11-24: 21508; 2024-12-01: 20102; 2024-12-08: 6408; 2024-12-15: 973
9 | 2CF1625W16A9 | (HRSG #22 Bypass Stack) FDN Work | 59008 | 59008 | 57435.9401 |  | 2024-11-12 | 2024-12-20 | 33 | [8 empty] | 97.34% |  | Not started | [10 empty] | 2024-11-10: 1501; 2024-11-17: 8516; 2024-11-24: 21508; 2024-12-01: 20102; 2024-12-08: 6408; 2024-12-15: 973
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 383.25 | M3 | 404.82 | M3 | 94.67% |  |  | 383.25 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 67437 |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-08-18 | 62 | [21 empty] | 2025-06-01: 2165; 2025-06-08: 6495; 2025-06-15: 6495; 2025-06-22: 6495; 2025-06-29: 6495; 2025-07-06: 6495; 2025-07-13: 6495; 2025-07-20: 6495; 2025-07-27: 6495; 2025-08-03: 5888; 2025-08-10: 7357; 2025-08-17: 64
9 | 2CF1625W42A08.6 | (HRSG #22 Bypass Stack) Installation | 59345 | 59342 | 0 |  | 2025-06-06 | 2025-08-08 | 55 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-06-01: 2165; 2025-06-08: 6495; 2025-06-15: 6495; 2025-06-22: 6495; 2025-06-29: 6495; 2025-07-06: 6495; 2025-07-13: 6495; 2025-07-20: 6495; 2025-07-27: 6495; 2025-08-03: 5217
9 | 2CF1625W42A12.5 | (HRSG #22 Bypass Stack Silencer) Installation | 8092 | 8093 | 0 |  | 2025-08-08 | 2025-08-18 | 7 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-08-03: 672; 2025-08-10: 7357; 2025-08-17: 64
5 | Main Stack |  | 126445 |  |  |  | 2024-12-24 | 2025-11-19 | 283 | [21 empty] | 2024-12-22: 909; 2024-12-29: 4268; 2025-01-05: 10934; 2025-01-12: 19223; 2025-01-19: 15230; 2025-01-26: 6548; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 190; 2025-08-03: 6514; 2025-08-10: 6514; 2025-08-17: 6514; 2025-08-24: 6514; 2025-08-31: 6514; 2025-09-07: 6514; 2025-09-14: 6514; 2025-09-21: 6514; 2025-09-28: 6514; 2025-10-05: 721; 2025-11-09: 6977; 2025-11-16: 1115
6 | Construction Management |  | 126445 |  |  |  | 2024-12-24 | 2025-11-19 | 283 | [21 empty] | 2024-12-22: 909; 2024-12-29: 4268; 2025-01-05: 10934; 2025-01-12: 19223; 2025-01-19: 15230; 2025-01-26: 6548; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 190; 2025-08-03: 6514; 2025-08-10: 6514; 2025-08-17: 6514; 2025-08-24: 6514; 2025-08-31: 6514; 2025-09-07: 6514; 2025-09-14: 6514; 2025-09-21: 6514; 2025-09-28: 6514; 2025-10-05: 721; 2025-11-09: 6977; 2025-11-16: 1115
| Civil & Architecture Team |  | 59008 |  |  |  | 2024-12-24 | 2025-02-11 | 42 | [21 empty] | 2024-12-22: 909; 2024-12-29: 4268; 2025-01-05: 10934; 2025-01-12: 19223; 2025-01-19: 15230; 2025-01-26: 6548; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 190
9 | 2CF1625W16A6 | (HRSG #22 Main Stack) FDN Work | 59008 | 59009 | 52535.67 |  | 2024-12-24 | 2025-02-11 | 42 | [8 empty] | 89.03% |  | Not started | [10 empty] | 2024-12-22: 909; 2024-12-29: 4268; 2025-01-05: 10934; 2025-01-12: 19223; 2025-01-19: 15230; 2025-01-26: 6548; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 190
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 100% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 100% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 334.2 | M3 | 428.133 | M3 | 78.06% |  |  | 334.2 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 67437 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-11-19 | 92 | [21 empty] | 2025-08-03: 6514; 2025-08-10: 6514; 2025-08-17: 6514; 2025-08-24: 6514; 2025-08-31: 6514; 2025-09-07: 6514; 2025-09-14: 6514; 2025-09-21: 6514; 2025-09-28: 6514; 2025-10-05: 721; 2025-11-09: 6977; 2025-11-16: 1115
9 | 2CF1625W42A08.3 | (HRSG #22 Main Stack) Installation | 59345 | 59347 | 0 |  | 2025-08-04 | 2025-10-06 | 55 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-08-03: 6514; 2025-08-10: 6514; 2025-08-17: 6514; 2025-08-24: 6514; 2025-08-31: 6514; 2025-09-07: 6514; 2025-09-14: 6514; 2025-09-21: 6514; 2025-09-28: 6514; 2025-10-05: 721
9 | 2CF1625W42A12.3 | (HRSG #22 Main Stack Silencer) Installation | 8092 | 8092 | 0 |  | 2025-11-11 | 2025-11-19 | 7 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-11-09: 6977; 2025-11-16: 1115
5 | Piping Work |  | 67434 |  |  |  | 2025-09-25 | 2026-03-10 | 142 | [21 empty] | 2025-09-21: 1498; 2025-09-28: 4262; 2025-10-05: 5852; 2025-10-12: 7795; 2025-10-19: 8990; 2025-10-26: 7748; 2025-11-02: 6637; 2025-11-09: 6346; 2025-11-16: 3604; 2025-11-23: 2140; 2025-11-30: 2140; 2025-12-07: 1756; 2026-02-08: 396; 2026-02-15: 3053; 2026-02-22: 4205; 2026-03-01: 970; 2026-03-08: 41
6 | Construction Management |  | 67434 |  |  |  | 2025-09-25 | 2026-03-10 | 142 | [21 empty] | 2025-09-21: 1498; 2025-09-28: 4262; 2025-10-05: 5852; 2025-10-12: 7795; 2025-10-19: 8990; 2025-10-26: 7748; 2025-11-02: 6637; 2025-11-09: 6346; 2025-11-16: 3604; 2025-11-23: 2140; 2025-11-30: 2140; 2025-12-07: 1756; 2026-02-08: 396; 2026-02-15: 3053; 2026-02-22: 4205; 2026-03-01: 970; 2026-03-08: 41
| Mech Team |  | 67434 |  |  |  | 2025-09-25 | 2026-03-10 | 142 | [21 empty] | 2025-09-21: 1498; 2025-09-28: 4262; 2025-10-05: 5852; 2025-10-12: 7795; 2025-10-19: 8990; 2025-10-26: 7748; 2025-11-02: 6637; 2025-11-09: 6346; 2025-11-16: 3604; 2025-11-23: 2140; 2025-11-30: 2140; 2025-12-07: 1756; 2026-02-08: 396; 2026-02-15: 3053; 2026-02-22: 4205; 2026-03-01: 970; 2026-03-08: 41
9 | 2CF1640W62A20 | (HRSG #22 Piping Work) Feed Water System | 13332 | 13331 | 0 |  | 2025-09-25 | 2025-11-07 | 37 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-09-21: 1070; 2025-09-28: 2140; 2025-10-05: 2140; 2025-10-12: 2140; 2025-10-19: 2140; 2025-10-26: 2140; 2025-11-02: 1561
9 | 2CF1640W58A16 | (HRSG #22 Piping Work) HP/LP Steam System | 13332 | 13332 | 0 |  | 2025-09-25 | 2025-11-07 | 37 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-09-21: 214; 2025-09-28: 1100; 2025-10-05: 1909; 2025-10-12: 2947; 2025-10-19: 3447; 2025-10-26: 2554; 2025-11-02: 1161
9 | 2CF1640W58A18 | (HRSG #22 Piping Work) Condensate Preheater System | 14443 | 14441 | 0 |  | 2025-09-25 | 2025-11-11 | 40 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-09-21: 214; 2025-09-28: 1022; 2025-10-05: 1803; 2025-10-12: 2708; 2025-10-19: 3403; 2025-10-26: 3053; 2025-11-02: 1866; 2025-11-09: 372
9 | 2CF1640W62A22 | (HRSG #22 Piping Work) Blowdown System | 2888 | 2888 | 0 |  | 2025-11-06 | 2025-11-14 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-11-02: 1091; 2025-11-09: 1797
9 | 2CF1640W58A17 | (HRSG #22 Piping Work) HP/LP System System Hydro Test | 1444 | 1444 | 0 |  | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-11-02: 378; 2025-11-09: 1066
9 | 2CF1640W62A21 | (HRSG #22 Piping Work) FWS Hydro Test | 1666 | 1666 | 0 |  | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 5 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-11-02: 579; 2025-11-09: 1087
9 | 2CF1640W58A19 | (HRSG #22 Piping Work) CPHS Hydro Test | 1666 | 1666 | 0 |  | 2025-11-11 | 2025-11-17 | 5 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-11-09: 1625; 2025-11-16: 41
9 | 2CF1640W62A24 | (HRSG #22 Piping Work) Misc Piping (with Vent and Drain) | 5666 | 5665 | 0 |  | 2025-11-14 | 2025-12-03 | 16 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-11-09: 377; 2025-11-16: 2140; 2025-11-23: 2140; 2025-11-30: 1008
9 | 2CF1640W62A23 | (HRSG #22 Piping Work) BDS Hydro Test | 1444 | 1444 | 0 |  | 2025-11-15 | 2025-11-20 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-11-09: 21; 2025-11-16: 1423
9 | 2CF1640W60A9 | (HRSG #22 Piping Work) Acid Cleaning | 2888 | 2888 | 0 |  | 2025-12-03 | 2025-12-12 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2025-11-30: 1132; 2025-12-07: 1756
9 | 2CF1650W52A6 | (HRSG #22 Insulation) Installation | 8665 | 8665 | 0 |  | 2026-02-10 | 2026-03-10 | 24 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Wonkee Lee |  | 2026-02-08: 396; 2026-02-15: 3053; 2026-02-22: 4205; 2026-03-01: 970; 2026-03-08: 41
5 | CEMS |  | 65010 |  |  |  | 2024-10-24 | 2025-11-24 | 340 | [21 empty] | 2024-10-20: 375; 2024-10-27: 1821; 2024-11-03: 6467; 2024-11-10: 13380; 2024-11-17: 17257; 2024-11-24: 12568; 2024-12-01: 5248; 2024-12-08: 1618; 2024-12-15: 274; 2025-11-16: 5067; 2025-11-23: 935
6 | Construction Management |  | 65010 |  |  |  | 2024-10-24 | 2025-11-24 | 340 | [21 empty] | 2024-10-20: 375; 2024-10-27: 1821; 2024-11-03: 6467; 2024-11-10: 13380; 2024-11-17: 17257; 2024-11-24: 12568; 2024-12-01: 5248; 2024-12-08: 1618; 2024-12-15: 274; 2025-11-16: 5067; 2025-11-23: 935
| Civil & Architecture Team |  | 59008 |  |  |  | 2024-10-24 | 2024-12-18 | 47 | [21 empty] | 2024-10-20: 375; 2024-10-27: 1821; 2024-11-03: 6467; 2024-11-10: 13380; 2024-11-17: 17257; 2024-11-24: 12568; 2024-12-01: 5248; 2024-12-08: 1618; 2024-12-15: 274
9 | 2CF1660W16A4 | (CEMS) FDN Work | 59008 | 59008 | 0 |  | 2024-10-24 | 2024-12-18 | 47 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-10-20: 375; 2024-10-27: 1821; 2024-11-03: 6467; 2024-11-10: 13380; 2024-11-17: 17257; 2024-11-24: 12568; 2024-12-01: 5248; 2024-12-08: 1618; 2024-12-15: 274
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Elec. & I&C Team |  | 6002 |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 4 | [21 empty] | 2025-11-16: 5067; 2025-11-23: 935
9 | 2CF1660W86A18 | (CEMS) Installation(incl. Elec, I&C) | 6002 | 6002 | 0 |  | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-11-16: 5067; 2025-11-23: 935
5 | Auxiliary System |  | 214074 |  |  |  | 2025-06-06 | 2026-01-01 | 180 | [21 empty] | 2025-06-01: 871; 2025-06-08: 9464; 2025-06-15: 15416; 2025-06-22: 8974; 2025-06-29: 3939; 2025-07-06: 781; 2025-09-28: 6802; 2025-10-05: 68266; 2025-10-12: 16694; 2025-10-19: 9466; 2025-10-26: 4608; 2025-11-02: 1047; 2025-11-30: 3635; 2025-12-07: 25754; 2025-12-14: 24033; 2025-12-21: 11816; 2025-12-28: 2505
6 | Construction Management |  | 214074 |  |  |  | 2025-06-06 | 2026-01-01 | 180 | [21 empty] | 2025-06-01: 871; 2025-06-08: 9464; 2025-06-15: 15416; 2025-06-22: 8974; 2025-06-29: 3939; 2025-07-06: 781; 2025-09-28: 6802; 2025-10-05: 68266; 2025-10-12: 16694; 2025-10-19: 9466; 2025-10-26: 4608; 2025-11-02: 1047; 2025-11-30: 3635; 2025-12-07: 25754; 2025-12-14: 24033; 2025-12-21: 11816; 2025-12-28: 2505
| Mech Team |  | 67438 |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-13 | 8 | [21 empty] | 2025-09-28: 6366; 2025-10-05: 60289; 2025-10-12: 783
9 | 2CF1665W42A6 | (HRSG #22 MECH Vendor Equip) Installation | 67438 | 67438 | 0 |  | 2025-10-03 | 2025-10-13 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Doohyun Han |  | 2025-09-28: 6366; 2025-10-05: 60289; 2025-10-12: 783
| Elec. & I&C Team |  | 146636 |  |  |  | 2025-06-06 | 2026-01-01 | 180 | [21 empty] | 2025-06-01: 871; 2025-06-08: 9464; 2025-06-15: 15416; 2025-06-22: 8974; 2025-06-29: 3939; 2025-07-06: 781; 2025-09-28: 436; 2025-10-05: 7977; 2025-10-12: 15911; 2025-10-19: 9466; 2025-10-26: 4608; 2025-11-02: 1047; 2025-11-30: 3635; 2025-12-07: 25754; 2025-12-14: 24033; 2025-12-21: 11816; 2025-12-28: 2505
9 | 2CF1660W86A19 | (HRSG #22 I&C Vendor Equip) Installation | 39446 | 39445 | 0 |  | 2025-06-06 | 2025-07-09 | 29 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-01: 871; 2025-06-08: 9464; 2025-06-15: 15416; 2025-06-22: 8974; 2025-06-29: 3939; 2025-07-06: 781
9 | 2CF1660W70A10 | (HRSG #22 ELEC Vendor Equip) Installation | 39446 | 39445 | 0 |  | 2025-10-03 | 2025-11-06 | 29 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-09-28: 436; 2025-10-05: 7977; 2025-10-12: 15911; 2025-10-19: 9466; 2025-10-26: 4608; 2025-11-02: 1047
9 | 2CF1655W74A11 | (HRSG #22) Installation & Test - Elec. | 33872 | 33872 | 0 |  | 2025-12-04 | 2026-01-01 | 25 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-11-30: 1818; 2025-12-07: 12877; 2025-12-14: 12017; 2025-12-21: 5908; 2025-12-28: 1252
9 | 2CF1660W90A17 | (HRSG #22) Installation & Test - I&C | 33872 | 33872 | 0 |  | 2025-12-04 | 2026-01-01 | 25 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-11-30: 1818; 2025-12-07: 12877; 2025-12-14: 12017; 2025-12-21: 5908; 2025-12-28: 1252
3 | Steam Turbine & Generator #20 |  | 2106011 |  |  |  | 2024-10-17 | 2026-02-10 | 413 | [21 empty] | 2024-10-13: 904; 2024-10-20: 2838; 2024-10-27: 6058; 2024-11-03: 14457; 2024-11-10: 25283; 2024-11-17: 36374; 2024-11-24: 41565; 2024-12-01: 38508; 2024-12-08: 27711; 2024-12-15: 31438; 2024-12-22: 80018; 2024-12-29: 47566; 2025-01-05: 5653; 2025-02-16: 22148; 2025-02-23: 23494; 2025-03-02: 23494; 2025-03-09: 23494; 2025-03-16: 23494; 2025-03-23: 23494; 2025-03-30: 23494; 2025-04-06: 22648; 2025-04-13: 18071; 2025-04-20: 15699; 2025-06-08: 4122; 2025-06-15: 12365; 2025-06-22: 12365; 2025-06-29: 12365; 2025-07-06: 12365; 2025-07-13: 14658; 2025-07-20: 18072; 2025-07-27: 18072; 2025-08-03: 18072; 2025-08-10: 18072; 2025-08-17: 25326; 2025-08-24: 49010; 2025-08-31: 51151; 2025-09-07: 59621; 2025-09-14: 73137; 2025-09-21: 70233; 2025-09-28: 113674; 2025-10-05: 95975; 2025-10-12: 67740; 2025-10-19: 83047; 2025-10-26: 125740; 2025-11-02: 112608; 2025-11-09: 78483; 2025-11-16: 60755; 2025-11-23: 64505; 2025-11-30: 54825; 2025-12-07: 24553; 2025-12-14: 37622; 2025-12-21: 35365; 2025-12-28: 50677; 2026-01-04: 14334; 2026-01-25: 14938; 2026-02-01: 18212; 2026-02-08: 6050
4 | LEB for STG #20 |  | 712441 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-11-07 | 226 | [21 empty] | 2025-02-16: 22148; 2025-02-23: 23494; 2025-03-02: 23494; 2025-03-09: 23494; 2025-03-16: 23494; 2025-03-23: 23494; 2025-03-30: 23494; 2025-04-06: 22648; 2025-04-13: 18071; 2025-04-20: 15699; 2025-06-08: 4122; 2025-06-15: 12365; 2025-06-22: 12365; 2025-06-29: 12365; 2025-07-06: 12365; 2025-07-13: 14658; 2025-07-20: 18072; 2025-07-27: 18072; 2025-08-03: 18072; 2025-08-10: 18072; 2025-08-17: 25326; 2025-08-24: 49010; 2025-08-31: 51151; 2025-09-07: 53614; 2025-09-14: 46140; 2025-09-21: 52344; 2025-09-28: 33078; 2025-10-05: 17263; 2025-10-12: 5691; 2025-10-19: 9268; 2025-10-26: 4881; 2025-11-02: 4618
5 | Construction Management |  | 712441 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-11-07 | 226 | [21 empty] | 2025-02-16: 22148; 2025-02-23: 23494; 2025-03-02: 23494; 2025-03-09: 23494; 2025-03-16: 23494; 2025-03-23: 23494; 2025-03-30: 23494; 2025-04-06: 22648; 2025-04-13: 18071; 2025-04-20: 15699; 2025-06-08: 4122; 2025-06-15: 12365; 2025-06-22: 12365; 2025-06-29: 12365; 2025-07-06: 12365; 2025-07-13: 14658; 2025-07-20: 18072; 2025-07-27: 18072; 2025-08-03: 18072; 2025-08-10: 18072; 2025-08-17: 25326; 2025-08-24: 49010; 2025-08-31: 51151; 2025-09-07: 53614; 2025-09-14: 46140; 2025-09-21: 52344; 2025-09-28: 33078; 2025-10-05: 17263; 2025-10-12: 5691; 2025-10-19: 9268; 2025-10-26: 4881; 2025-11-02: 4618
6 | Civil & Architecture Team |  | 488778 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-10-22 | 212 | [21 empty] | 2025-02-16: 22148; 2025-02-23: 23494; 2025-03-02: 23494; 2025-03-09: 23494; 2025-03-16: 23494; 2025-03-23: 23494; 2025-03-30: 23494; 2025-04-06: 22648; 2025-04-13: 18071; 2025-04-20: 15699; 2025-06-08: 4122; 2025-06-15: 12365; 2025-06-22: 12365; 2025-06-29: 12365; 2025-07-06: 12365; 2025-07-13: 14658; 2025-07-20: 18072; 2025-07-27: 18072; 2025-08-03: 18072; 2025-08-10: 18072; 2025-08-17: 15204; 2025-09-07: 28839; 2025-09-14: 27192; 2025-09-21: 22087; 2025-09-28: 16648; 2025-10-05: 11738; 2025-10-12: 5641; 2025-10-19: 1372
9 | 2PF2010W20A04P3 | (LER for STG #20) Manufacture- Structure Work(S/S) including Shop drawing | 182940 | 182943 | 0 |  | 2025-02-17 | 2025-04-12 | 47 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-02-16: 22148; 2025-02-23: 23494; 2025-03-02: 23494; 2025-03-09: 23494; 2025-03-16: 23494; 2025-03-23: 23494; 2025-03-30: 23494; 2025-04-06: 19831
9 | 2PF2010W20A05T3 | (LER for STG #20) Transportation - Structure Work(S/S) | 36588 | 36587 | 0 |  | 2025-04-12 | 2025-04-26 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-04-06: 2817; 2025-04-13: 18071; 2025-04-20: 15699
9 | 2CF2010W16A5 | (LER for STG #20) FDN Work | 60980 | 60980 | 60705.3153 |  | 2025-06-13 | 2025-07-17 | 30 | [8 empty] | 99.55% |  | Not started | [10 empty] | 2025-06-08: 4122; 2025-06-15: 12365; 2025-06-22: 12365; 2025-06-29: 12365; 2025-07-06: 12365; 2025-07-13: 7398
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 880 | M3 | 888 | M3 | 99.1% |  |  | 880 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
9 | 2CF2010W20A15 | (LER for STG #20) Structure Work(S/S) | 94753 | 94752 | 0 |  | 2025-07-17 | 2025-08-23 | 31 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-07-13: 7260; 2025-07-20: 18072; 2025-07-27: 18072; 2025-08-03: 18072; 2025-08-10: 18072; 2025-08-17: 15204
9 | 2CF2010W20A16 | (LER for STG #20) Roof Work | 113517 | 113517 | 0 |  | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 38 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-09-07: 28839; 2025-09-14: 27192; 2025-09-21: 22087; 2025-09-28: 16648; 2025-10-05: 11738; 2025-10-12: 5641; 2025-10-19: 1372
6 | Mech Team |  | 105129 |  |  |  | 2025-08-23 | 2025-11-07 | 66 | [21 empty] | 2025-08-17: 10121; 2025-08-24: 46851; 2025-08-31: 28386; 2025-09-07: 2375; 2025-10-19: 7896; 2025-10-26: 4881; 2025-11-02: 4618
9 | 2CF2010W36A20 | (LER for STG #20) Duct Work (Incl. Duct & Insulation) | 47600 | 47600 | 0 |  | 2025-08-23 | 2025-09-10 | 16 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-08-17: 5148; 2025-08-24: 26392; 2025-08-31: 13928; 2025-09-07: 2132
9 | 2CF2010W36A37 | (LER for STG #20) Finishing Work | 14000 | 14000 | 0 |  | 2025-08-23 | 2025-08-28 | 5 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-08-17: 4973; 2025-08-24: 9027
9 | 2CF2010W36A19 | (LER for STG #20) Equipment Installation | 26133 | 26132 | 0 |  | 2025-08-28 | 2025-09-08 | 9 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-08-24: 11432; 2025-08-31: 14457; 2025-09-07: 243
9 | 2CF2010W38A11 | (LER for STG #20) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 13663 | 13662 | 0 |  | 2025-10-20 | 2025-11-06 | 15 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-10-19: 7896; 2025-10-26: 4881; 2025-11-02: 885
9 | 2CF2010W36A21 | (LER for STG #20) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 3733 | 3733 | 0 |  | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 1 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-11-02: 3733
6 | Elec. & I&C Team |  | 118534 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-10-13 | 38 | [21 empty] | 2025-08-24: 2160; 2025-08-31: 22765; 2025-09-07: 22399; 2025-09-14: 18948; 2025-09-21: 30257; 2025-09-28: 16430; 2025-10-05: 5524; 2025-10-12: 50
9 | 2CF2010W74A14 | (LER for STG #20) Installation & Test - Elec | 59267 | 59267 | 0 |  | 2025-08-28 | 2025-09-24 | 23 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-08-24: 2160; 2025-08-31: 22765; 2025-09-07: 22399; 2025-09-14: 10220; 2025-09-21: 1723
9 | 2CF2010W90A15 | (LER for STG #20) Installation & Test - I&C | 59267 | 59266 | 0 |  | 2025-09-16 | 2025-10-13 | 23 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-09-14: 8728; 2025-09-21: 28534; 2025-09-28: 16430; 2025-10-05: 5524; 2025-10-12: 50
4 | Steam Turbine |  | 466864 |  |  |  | 2024-10-17 | 2025-12-09 | 359 | [21 empty] | 2024-10-13: 904; 2024-10-20: 2838; 2024-10-27: 6058; 2024-11-03: 14457; 2024-11-10: 25283; 2024-11-17: 36374; 2024-11-24: 41565; 2024-12-01: 38508; 2024-12-08: 27108; 2024-12-15: 14499; 2024-12-22: 7392; 2024-12-29: 3371; 2025-01-05: 1170; 2025-09-07: 6007; 2025-09-14: 26997; 2025-09-21: 17889; 2025-09-28: 17926; 2025-10-05: 17956; 2025-10-12: 17956; 2025-10-19: 21913; 2025-10-26: 25198; 2025-11-02: 17956; 2025-11-09: 17956; 2025-11-16: 17956; 2025-11-23: 17956; 2025-11-30: 17956; 2025-12-07: 5717
5 | Construction Management |  | 466864 |  |  |  | 2024-10-17 | 2025-12-09 | 359 | [21 empty] | 2024-10-13: 904; 2024-10-20: 2838; 2024-10-27: 6058; 2024-11-03: 14457; 2024-11-10: 25283; 2024-11-17: 36374; 2024-11-24: 41565; 2024-12-01: 38508; 2024-12-08: 27108; 2024-12-15: 14499; 2024-12-22: 7392; 2024-12-29: 3371; 2025-01-05: 1170; 2025-09-07: 6007; 2025-09-14: 26997; 2025-09-21: 17889; 2025-09-28: 17926; 2025-10-05: 17956; 2025-10-12: 17956; 2025-10-19: 21913; 2025-10-26: 25198; 2025-11-02: 17956; 2025-11-09: 17956; 2025-11-16: 17956; 2025-11-23: 17956; 2025-11-30: 17956; 2025-12-07: 5717
6 | Civil & Architecture Team |  | 219528 |  |  |  | 2024-10-17 | 2025-01-09 | 73 | [21 empty] | 2024-10-13: 904; 2024-10-20: 2838; 2024-10-27: 6058; 2024-11-03: 14457; 2024-11-10: 25283; 2024-11-17: 36374; 2024-11-24: 41565; 2024-12-01: 38508; 2024-12-08: 27108; 2024-12-15: 14499; 2024-12-22: 7392; 2024-12-29: 3371; 2025-01-05: 1170
9 | 2CF2020W16A9 | (ST #20) FDN & Pedestal Work | 219528 | 219527 | 0 |  | 2024-10-17 | 2025-01-09 | 73 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-10-13: 904; 2024-10-20: 2838; 2024-10-27: 6058; 2024-11-03: 14457; 2024-11-10: 25283; 2024-11-17: 36374; 2024-11-24: 41565; 2024-12-01: 38508; 2024-12-08: 27108; 2024-12-15: 14499; 2024-12-22: 7392; 2024-12-29: 3371; 2025-01-05: 1170
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
6 | Mech Team |  | 247336 |  |  |  | 2025-09-13 | 2025-12-09 | 75 | [21 empty] | 2025-09-07: 6007; 2025-09-14: 26997; 2025-09-21: 17889; 2025-09-28: 17926; 2025-10-05: 17956; 2025-10-12: 17956; 2025-10-19: 21913; 2025-10-26: 25198; 2025-11-02: 17956; 2025-11-09: 17956; 2025-11-16: 17956; 2025-11-23: 17956; 2025-11-30: 17956; 2025-12-07: 5717
9 | 2CF2020W42A16 | (ST #20) Foundation Parts | 46667 | 46667 | 0 |  | 2025-09-13 | 2025-10-01 | 16 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-09-07: 2982; 2025-09-14: 17889; 2025-09-21: 17889; 2025-09-28: 7907
9 | 2CF2020W42A19 | (ST #20) Turning Gear Installation | 12133 | 12133 | 0 |  | 2025-09-13 | 2025-09-18 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-09-07: 3025; 2025-09-14: 9108
9 | 2CF2020W42A17 | (ST #20) Turbine Module Installation | 177336 | 177340 | 0 |  | 2025-10-01 | 2025-12-09 | 59 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-09-28: 10019; 2025-10-05: 17956; 2025-10-12: 17956; 2025-10-19: 17956; 2025-10-26: 17956; 2025-11-02: 17956; 2025-11-09: 17956; 2025-11-16: 17956; 2025-11-23: 17956; 2025-11-30: 17956; 2025-12-07: 5717
9 | 2CF2020W42A18 | (ST #20) Turbine Valve Installation | 11200 | 11200 | 0 |  | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-10-19: 3958; 2025-10-26: 7242
4 | ST Generator |  | 120402 |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-11-14 | 40 | [21 empty] | 2025-09-28: 9022; 2025-10-05: 27174; 2025-10-12: 34903; 2025-10-19: 22650; 2025-10-26: 16618; 2025-11-02: 7247; 2025-11-09: 2790
5 | Construction Management |  | 120402 |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-11-14 | 40 | [21 empty] | 2025-09-28: 9022; 2025-10-05: 27174; 2025-10-12: 34903; 2025-10-19: 22650; 2025-10-26: 16618; 2025-11-02: 7247; 2025-11-09: 2790
6 | Mech Team |  | 120402 |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-11-14 | 40 | [21 empty] | 2025-09-28: 9022; 2025-10-05: 27174; 2025-10-12: 34903; 2025-10-19: 22650; 2025-10-26: 16618; 2025-11-02: 7247; 2025-11-09: 2790
9 | 2CF2040W42A4 | (STG #20) Generator Installation | 120402 | 120404 | 0 |  | 2025-09-29 | 2025-11-14 | 40 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-09-28: 9022; 2025-10-05: 27174; 2025-10-12: 34903; 2025-10-19: 22650; 2025-10-26: 16618; 2025-11-02: 7247; 2025-11-09: 2790
4 | STG Auxiliary Equipment |  | 155291 |  |  |  | 2024-12-14 | 2025-10-09 | 257 | [21 empty] | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8470; 2024-12-22: 36313; 2024-12-29: 22097; 2025-01-05: 2241; 2025-09-28: 53647; 2025-10-05: 32221
5 | Construction Management |  | 155291 |  |  |  | 2024-12-14 | 2025-10-09 | 257 | [21 empty] | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8470; 2024-12-22: 36313; 2024-12-29: 22097; 2025-01-05: 2241; 2025-09-28: 53647; 2025-10-05: 32221
6 | Civil & Architecture Team |  | 69423 |  |  |  | 2024-12-14 | 2025-01-10 | 23 | [21 empty] | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8470; 2024-12-22: 36313; 2024-12-29: 22097; 2025-01-05: 2241
9 | 2CF2070W16A2 | (STG #20 Aux. Equip) FDN Work | 69423 | 69423 | 0 |  | 2024-12-14 | 2025-01-10 | 23 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8470; 2024-12-22: 36313; 2024-12-29: 22097; 2025-01-05: 2241
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
6 | Mech Team |  | 85868 |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 7 | [21 empty] | 2025-09-28: 53647; 2025-10-05: 32221
9 | 2CF2070W42A10 | (STG #20 Aux. Equip) Lube Oil System | 21467 | 21467 | 0 |  | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 7 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-09-28: 13412; 2025-10-05: 8055
9 | 2CF2070W42A11 | (STG #20 Aux. Equip) HPU System | 21467 | 21467 | 0 |  | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 7 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-09-28: 13412; 2025-10-05: 8055
9 | 2CF2070W42A12 | (STG #20 Aux. Equip) Gland Steam System (Include Flash Tank) | 21467 | 21467 | 0 |  | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 7 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-09-28: 13412; 2025-10-05: 8055
9 | 2CF2070W42A13 | (STG #20 Aux. Equip) Seal Oil System | 21467 | 21467 | 0 |  | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 7 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2025-09-28: 13412; 2025-10-05: 8055
4 | Piping & Etc. |  | 542390 |  |  |  | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 78 | [21 empty] | 2025-10-05: 1362; 2025-10-12: 9191; 2025-10-19: 29216; 2025-10-26: 79043; 2025-11-02: 82787; 2025-11-09: 57738; 2025-11-16: 42800; 2025-11-23: 46549; 2025-11-30: 36869; 2025-12-07: 18836; 2025-12-14: 37622; 2025-12-21: 35365; 2025-12-28: 50677; 2026-01-04: 14334
5 | Construction Management |  | 542390 |  |  |  | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 78 | [21 empty] | 2025-10-05: 1362; 2025-10-12: 9191; 2025-10-19: 29216; 2025-10-26: 79043; 2025-11-02: 82787; 2025-11-09: 57738; 2025-11-16: 42800; 2025-11-23: 46549; 2025-11-30: 36869; 2025-12-07: 18836; 2025-12-14: 37622; 2025-12-21: 35365; 2025-12-28: 50677; 2026-01-04: 14334
6 | Mech Team |  | 438672 |  |  |  | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 78 | [21 empty] | 2025-10-05: 1362; 2025-10-12: 9191; 2025-10-19: 17830; 2025-10-26: 27274; 2025-11-02: 51692; 2025-11-09: 48270; 2025-11-16: 42800; 2025-11-23: 46549; 2025-11-30: 36869; 2025-12-07: 18836; 2025-12-14: 37622; 2025-12-21: 35365; 2025-12-28: 50677; 2026-01-04: 14334
9 | 2CF2035W58A7 | (ST #20 Piping Work) Steam L/B Pipe | 98001 | 98001 | 0 |  | 2025-10-09 | 2025-11-17 | 33 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Wonkee Lee |  | 2025-10-05: 1362; 2025-10-12: 9191; 2025-10-19: 17830; 2025-10-26: 26327; 2025-11-02: 27300; 2025-11-09: 15385; 2025-11-16: 606
9 | 2CF2035W58A6 | (ST #20 Piping Work) Lube Oil L/B Pipe | 97068 | 97067 | 0 |  | 2025-11-01 | 2025-12-10 | 32 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Wonkee Lee |  | 2025-10-26: 158; 2025-11-02: 6347; 2025-11-09: 14841; 2025-11-16: 24150; 2025-11-23: 28505; 2025-11-30: 18825; 2025-12-07: 4241
9 | 2CF2035W62A2 | (ST #20 Piping Work) Seal Oil Pipe | 97068 | 97068 | 0 |  | 2025-11-01 | 2025-12-10 | 32 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Wonkee Lee |  | 2025-10-26: 789; 2025-11-02: 18044; 2025-11-09: 18044; 2025-11-16: 18044; 2025-11-23: 18044; 2025-11-30: 18044; 2025-12-07: 6059
9 | 2CF2035W58A8 | (ST #20 Piping Work) Oil & Steam S/B Pipe | 35467 | 35467 | 0 |  | 2025-12-10 | 2025-12-23 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Wonkee Lee |  | 2025-12-07: 6268; 2025-12-14: 24719; 2025-12-21: 4480
9 | 2CF2035W58A9 | (ST #20 Piping Work) HPU Pipe | 73734 | 73734 | 0 |  | 2025-12-11 | 2026-01-08 | 25 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Wonkee Lee |  | 2025-12-07: 2268; 2025-12-14: 12903; 2025-12-21: 24423; 2025-12-28: 25603; 2026-01-04: 8537
9 | 2CF2035W58A10 | (ST #20 Piping Work) Insulation | 37334 | 37334 | 0 |  | 2025-12-23 | 2026-01-07 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Wonkee Lee |  | 2025-12-21: 6463; 2025-12-28: 25074; 2026-01-04: 5797
6 | Elec. & I&C Team |  | 103718 |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-11-15 | 22 | [21 empty] | 2025-10-19: 11386; 2025-10-26: 51769; 2025-11-02: 31096; 2025-11-09: 9468
9 | 2CF2060W74A3 | (ST #20) Installation & Test - Elec. | 51859 | 51860 | 0 |  | 2025-10-22 | 2025-11-15 | 22 | [10 empty] | Not started | [10 empty] | 2025-10-19: 5693; 2025-10-26: 25885; 2025-11-02: 15548; 2025-11-09: 4734
9 | 2CF2065W90A4 | (ST #20) Installation & Test - I&C | 51859 | 51860 | 0 |  | 2025-10-22 | 2025-11-15 | 22 | [10 empty] | Not started | [10 empty] | 2025-10-19: 5693; 2025-10-26: 25885; 2025-11-02: 15548; 2025-11-09: 4734
4 | Lube Oil System Flushing |  | 108623 |  |  |  | 2024-12-14 | 2026-02-10 | 363 | [21 empty] | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8470; 2024-12-22: 36313; 2024-12-29: 22097; 2025-01-05: 2241; 2026-01-25: 14938; 2026-02-01: 18212; 2026-02-08: 6050
5 | Construction Management |  | 108623 |  |  |  | 2024-12-14 | 2026-02-10 | 363 | [21 empty] | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8470; 2024-12-22: 36313; 2024-12-29: 22097; 2025-01-05: 2241; 2026-01-25: 14938; 2026-02-01: 18212; 2026-02-08: 6050
6 | Civil & Architecture Team |  | 69423 |  |  |  | 2024-12-14 | 2025-01-10 | 23 | [21 empty] | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8470; 2024-12-22: 36313; 2024-12-29: 22097; 2025-01-05: 2241
9 | 2CF2030W16A2 | (Lube Oil Sys.) FDN Work | 69423 | 69423 | 0 |  | 2024-12-14 | 2025-01-10 | 23 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8470; 2024-12-22: 36313; 2024-12-29: 22097; 2025-01-05: 2241
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
6 | Mech Team |  | 39200 |  |  |  | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 13 | [21 empty] | 2026-01-25: 14938; 2026-02-01: 18212; 2026-02-08: 6050
9 | 2CF2030W62A8 | (Lube Oil Sys.) Lube oil flushing | 27067 | 27067 | 0 |  | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 9 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2026-01-25: 14938; 2026-02-01: 12129
9 | 2CF2030W58A9 | (Lube Oil Sys.) Remove Temp. Pipe | 12133 | 12133 | 0 |  | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2026-02-01: 6083; 2026-02-08: 6050
3 | Electrical System |  | 1171476 |  |  |  | 2024-10-08 | 2026-01-29 | 411 | [21 empty] | 2024-10-06: 31960; 2024-10-13: 24409; 2024-10-20: 66757; 2024-10-27: 74746; 2024-11-03: 15991; 2024-11-10: 6; 2024-12-22: 7781; 2024-12-29: 26230; 2025-01-05: 43245; 2025-01-12: 64518; 2025-01-19: 64147; 2025-01-26: 42736; 2025-02-02: 26089; 2025-02-09: 7270; 2025-02-23: 15289; 2025-03-02: 4022; 2025-03-30: 16097; 2025-04-06: 3214; 2025-06-29: 278; 2025-07-06: 3349; 2025-07-13: 3562; 2025-07-20: 1646; 2025-07-27: 2289; 2025-08-03: 17048; 2025-08-10: 40789; 2025-08-17: 48605; 2025-08-24: 18793; 2025-08-31: 8616; 2025-09-07: 41273; 2025-09-14: 10099; 2025-09-21: 12881; 2025-09-28: 19118; 2025-10-05: 13824; 2025-10-12: 11903; 2025-10-19: 10729; 2025-10-26: 51701; 2025-11-02: 278999; 2025-11-09: 3583; 2025-11-16: 2486; 2025-11-23: 1397; 2025-11-30: 1336; 2025-12-07: 3319; 2025-12-14: 7303; 2025-12-21: 7803; 2025-12-28: 5536; 2026-01-04: 4042; 2026-01-11: 2747; 2026-01-18: 1341; 2026-01-25: 571
4 | Electrical System for STG |  | 462751 |  |  |  | 2024-10-08 | 2026-01-29 | 411 | [21 empty] | 2024-10-06: 31960; 2024-10-13: 24409; 2024-10-20: 66757; 2024-10-27: 74746; 2024-11-03: 15991; 2024-11-10: 6; 2025-02-23: 15289; 2025-03-02: 4022; 2025-07-27: 1995; 2025-08-03: 17048; 2025-08-10: 40789; 2025-08-17: 48605; 2025-08-24: 18793; 2025-08-31: 7875; 2025-09-07: 37785; 2025-09-14: 5393; 2025-09-21: 1983; 2025-09-28: 2904; 2025-10-05: 1670; 2025-10-12: 732; 2025-10-19: 720; 2025-11-02: 1815; 2025-11-09: 3583; 2025-11-16: 2486; 2025-11-23: 1397; 2025-11-30: 1336; 2025-12-07: 3319; 2025-12-14: 7303; 2025-12-21: 7803; 2025-12-28: 5536; 2026-01-04: 4042; 2026-01-11: 2747; 2026-01-18: 1341; 2026-01-25: 571
5 | STG Unit Step-up Transformer |  | 174581 |  |  |  | 2025-08-02 | 2026-01-29 | 155 | [21 empty] | 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 7438; 2025-08-10: 32881; 2025-08-17: 41983; 2025-08-24: 13754; 2025-08-31: 4275; 2025-09-07: 35807; 2025-09-14: 4522; 2025-11-30: 911; 2025-12-07: 3319; 2025-12-14: 7303; 2025-12-21: 7803; 2025-12-28: 5536; 2026-01-04: 4042; 2026-01-11: 2747; 2026-01-18: 1341; 2026-01-25: 571
6 | Construction Management |  | 174581 |  |  |  | 2025-08-02 | 2026-01-29 | 155 | [21 empty] | 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 7438; 2025-08-10: 32881; 2025-08-17: 41983; 2025-08-24: 13754; 2025-08-31: 4275; 2025-09-07: 35807; 2025-09-14: 4522; 2025-11-30: 911; 2025-12-07: 3319; 2025-12-14: 7303; 2025-12-21: 7803; 2025-12-28: 5536; 2026-01-04: 4042; 2026-01-11: 2747; 2026-01-18: 1341; 2026-01-25: 571
| Civil & Architecture Team |  | 141008 |  |  |  | 2025-08-02 | 2025-09-18 | 40 | [21 empty] | 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 7438; 2025-08-10: 32881; 2025-08-17: 41983; 2025-08-24: 13754; 2025-08-31: 4275; 2025-09-07: 35807; 2025-09-14: 4522
9 | 2CF6500W16A11 | (STG GSUT) FDN Work | 97621 | 97621 | 0 |  | 2025-08-02 | 2025-09-04 | 28 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 7438; 2025-08-10: 32881; 2025-08-17: 41983; 2025-08-24: 13754; 2025-08-31: 1217
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
9 | 2CF6500W16A12 | (STG GSUT) Firewall Work | 43387 | 43388 | 0 |  | 2025-09-04 | 2025-09-18 | 12 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-08-31: 3059; 2025-09-07: 35807; 2025-09-14: 4522
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Elec. & I&C Team |  | 33573 |  |  |  | 2025-12-03 | 2026-01-29 | 50 | [21 empty] | 2025-11-30: 911; 2025-12-07: 3319; 2025-12-14: 7303; 2025-12-21: 7803; 2025-12-28: 5536; 2026-01-04: 4042; 2026-01-11: 2747; 2026-01-18: 1341; 2026-01-25: 571
9 | 2CF6500W70A15 | (STG GSUT) Installation - Main TR | 33573 | 33573 | 0 |  | 2025-12-03 | 2026-01-29 | 50 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-11-30: 911; 2025-12-07: 3319; 2025-12-14: 7303; 2025-12-21: 7803; 2025-12-28: 5536; 2026-01-04: 4042; 2026-01-11: 2747; 2026-01-18: 1341; 2026-01-25: 571
5 | Generator Circuit Breaker (GCB) |  | 28441 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-12-05 | 244 | [21 empty] | 2025-02-23: 15289; 2025-03-02: 4022; 2025-11-02: 1239; 2025-11-09: 3583; 2025-11-16: 2486; 2025-11-23: 1397; 2025-11-30: 425
6 | Construction Management |  | 28441 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-12-05 | 244 | [21 empty] | 2025-02-23: 15289; 2025-03-02: 4022; 2025-11-02: 1239; 2025-11-09: 3583; 2025-11-16: 2486; 2025-11-23: 1397; 2025-11-30: 425
| Civil & Architecture Team |  | 19311 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-03-07 | 9 | [21 empty] | 2025-02-23: 15289; 2025-03-02: 4022
9 | 2CF6500W16A15 | (ST GCB) FDN Work | 19311 | 19311 | 0 |  | 2025-02-24 | 2025-03-07 | 9 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-02-23: 15289; 2025-03-02: 4022
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Elec. & I&C Team |  | 9130 |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-12-05 | 29 | [21 empty] | 2025-11-02: 1239; 2025-11-09: 3583; 2025-11-16: 2486; 2025-11-23: 1397; 2025-11-30: 425
9 | 2CF6500W86A10 | (ST GCB) Installation | 9130 | 9130 | 0 |  | 2025-11-03 | 2025-12-05 | 29 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-11-02: 1239; 2025-11-09: 3583; 2025-11-16: 2486; 2025-11-23: 1397; 2025-11-30: 425
5 | Isolated Phase Busduct (IPB) |  | 45859 |  |  |  | 2025-08-02 | 2025-11-06 | 83 | [21 empty] | 2025-07-27: 1647; 2025-08-03: 9610; 2025-08-10: 7908; 2025-08-17: 6623; 2025-08-24: 5039; 2025-08-31: 3599; 2025-09-07: 1978; 2025-09-14: 872; 2025-09-21: 1983; 2025-09-28: 2904; 2025-10-05: 1670; 2025-10-12: 732; 2025-10-19: 720; 2025-11-02: 576
6 | Construction Management |  | 45859 |  |  |  | 2025-08-02 | 2025-11-06 | 83 | [21 empty] | 2025-07-27: 1647; 2025-08-03: 9610; 2025-08-10: 7908; 2025-08-17: 6623; 2025-08-24: 5039; 2025-08-31: 3599; 2025-09-07: 1978; 2025-09-14: 872; 2025-09-21: 1983; 2025-09-28: 2904; 2025-10-05: 1670; 2025-10-12: 732; 2025-10-19: 720; 2025-11-02: 576
| Civil & Architecture Team |  | 37042 |  |  |  | 2025-08-02 | 2025-09-18 | 40 | [21 empty] | 2025-07-27: 1647; 2025-08-03: 9610; 2025-08-10: 7908; 2025-08-17: 6623; 2025-08-24: 5039; 2025-08-31: 3599; 2025-09-07: 1978; 2025-09-14: 639
9 | 2CF6500W16A13 | (IPB) FDN Work | 37042 | 37043 | 0 |  | 2025-08-02 | 2025-09-18 | 40 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-07-27: 1647; 2025-08-03: 9610; 2025-08-10: 7908; 2025-08-17: 6623; 2025-08-24: 5039; 2025-08-31: 3599; 2025-09-07: 1978; 2025-09-14: 639
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Elec. & I&C Team |  | 8817 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 42 | [21 empty] | 2025-09-14: 233; 2025-09-21: 1983; 2025-09-28: 2904; 2025-10-05: 1670; 2025-10-12: 732; 2025-10-19: 720; 2025-11-02: 576
9 | 2CF6500W74A23 | (IPB) Installation form TR to GCB(incl. Support) | 7665 | 7666 | 0 |  | 2025-09-18 | 2025-10-22 | 29 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-09-14: 233; 2025-09-21: 1983; 2025-09-28: 2904; 2025-10-05: 1670; 2025-10-12: 732; 2025-10-19: 144
9 | 2CF6500W62A6 | (IPB) Insulation Test & Hi potential Test | 576 | 576 | 0 |  | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-10-19: 576
9 | 2CF6500W74A24 | (IPB) IPB connection with TR & GCB | 576 | 576 | 0 |  | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-11-02: 576
5 | Excitation Panel Room (EPR) |  | 213870 |  |  |  | 2024-10-08 | 2024-11-11 | 29 | [21 empty] | 2024-10-06: 31960; 2024-10-13: 24409; 2024-10-20: 66757; 2024-10-27: 74746; 2024-11-03: 15991; 2024-11-10: 6
6 | Construction Management |  | 213870 |  |  |  | 2024-10-08 | 2024-11-11 | 29 | [21 empty] | 2024-10-06: 31960; 2024-10-13: 24409; 2024-10-20: 66757; 2024-10-27: 74746; 2024-11-03: 15991; 2024-11-10: 6
| Mech Team |  | 213870 |  |  |  | 2024-10-08 | 2024-11-11 | 29 | [21 empty] | 2024-10-06: 31960; 2024-10-13: 24409; 2024-10-20: 66757; 2024-10-27: 74746; 2024-11-03: 15991; 2024-11-10: 6
9 | 2CF6500W74A27 | (EPR_HVAC) Equipment Installation | 42774 | 42774 | 0 |  | 2024-10-08 | 2024-10-17 | 9 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-10-06: 31960; 2024-10-13: 10814
9 | 2CF6500W74A28 | (EPR_HVAC) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 42774 | 42774 | 0 |  | 2024-10-17 | 2024-10-28 | 9 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-10-13: 8555; 2024-10-20: 33589; 2024-10-27: 630
9 | 2CF6500W74A30 | (EPR_HVAC) Elec./I&C (Cable Work) | 42774 | 42774 | 0 |  | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-10-13: 5041; 2024-10-20: 33168; 2024-10-27: 4565
9 | 2CF6500W74A29 | (EPR_HVAC) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 42774 | 42774 | 0 |  | 2024-10-28 | 2024-11-11 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-10-27: 26777; 2024-11-03: 15991; 2024-11-10: 6
9 | 2CF6500W74A31 | (EPR_HVAC) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 42774 | 42774 | 0 |  | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 1 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-10-27: 42774
4 | Electrical System for GTG |  | 708725 |  |  |  | 2024-12-27 | 2025-11-08 | 271 | [21 empty] | 2024-12-22: 7781; 2024-12-29: 26230; 2025-01-05: 43245; 2025-01-12: 64518; 2025-01-19: 64147; 2025-01-26: 42736; 2025-02-02: 26089; 2025-02-09: 7270; 2025-03-30: 16097; 2025-04-06: 3214; 2025-06-29: 278; 2025-07-06: 3349; 2025-07-13: 3562; 2025-07-20: 1646; 2025-07-27: 294; 2025-08-31: 741; 2025-09-07: 3488; 2025-09-14: 4706; 2025-09-21: 10898; 2025-09-28: 16215; 2025-10-05: 12154; 2025-10-12: 11171; 2025-10-19: 10009; 2025-10-26: 51701; 2025-11-02: 277184
5 | GTG Unit Step-up Transformer |  | 335733 |  |  |  | 2024-12-27 | 2025-11-06 | 269 | [21 empty] | 2024-12-22: 707; 2024-12-29: 5009; 2025-01-05: 22024; 2025-01-12: 43298; 2025-01-19: 42926; 2025-01-26: 21515; 2025-02-02: 4868; 2025-02-09: 661; 2025-09-14: 1656; 2025-09-21: 7808; 2025-09-28: 11126; 2025-10-05: 6879; 2025-10-12: 4338; 2025-10-19: 1684; 2025-10-26: 45202; 2025-11-02: 116032
6 | Construction Management |  | 335733 |  |  |  | 2024-12-27 | 2025-11-06 | 269 | [21 empty] | 2024-12-22: 707; 2024-12-29: 5009; 2025-01-05: 22024; 2025-01-12: 43298; 2025-01-19: 42926; 2025-01-26: 21515; 2025-02-02: 4868; 2025-02-09: 661; 2025-09-14: 1656; 2025-09-21: 7808; 2025-09-28: 11126; 2025-10-05: 6879; 2025-10-12: 4338; 2025-10-19: 1684; 2025-10-26: 45202; 2025-11-02: 116032
| Civil & Architecture Team |  | 141008 |  |  |  | 2024-12-27 | 2025-02-11 | 40 | [21 empty] | 2024-12-22: 707; 2024-12-29: 5009; 2025-01-05: 22024; 2025-01-12: 43298; 2025-01-19: 42926; 2025-01-26: 21515; 2025-02-02: 4868; 2025-02-09: 661
9 | 2CF6500W16A14 | (GTG TR) FDN & Firewall Work | 141008 | 141008 | 95885.44 |  | 2024-12-27 | 2025-02-11 | 40 | [8 empty] | 68% |  | Not started | [10 empty] | 2024-12-22: 707; 2024-12-29: 5009; 2025-01-05: 22024; 2025-01-12: 43298; 2025-01-19: 42926; 2025-01-26: 21515; 2025-02-02: 4868; 2025-02-09: 661
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 70 | % | 100 | % | 70% |  |  | 70 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 60 | % | 100 | % | 60% |  |  | 60 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 161152 |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 4 | [21 empty] | 2025-10-26: 45120; 2025-11-02: 116032
9 | 2CF6500W38A16 | (GTG TR) F/F Install & test | 161152 | 161152 | 0 |  | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-10-26: 45120; 2025-11-02: 116032
| Elec. & I&C Team |  | 33573 |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-10-27 | 34 | [21 empty] | 2025-09-14: 1656; 2025-09-21: 7808; 2025-09-28: 11126; 2025-10-05: 6879; 2025-10-12: 4338; 2025-10-19: 1684; 2025-10-26: 82
9 | 2CF6500W70A17 | (GTG TR) Installation | 33573 | 33573 | 0 |  | 2025-09-17 | 2025-10-27 | 34 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-09-14: 1656; 2025-09-21: 7808; 2025-09-28: 11126; 2025-10-05: 6879; 2025-10-12: 4338; 2025-10-19: 1684; 2025-10-26: 82
5 | Unit Auxiliary Transformer |  | 335733 |  |  |  | 2024-12-27 | 2025-11-08 | 271 | [21 empty] | 2024-12-22: 7074; 2024-12-29: 21221; 2025-01-05: 21221; 2025-01-12: 21221; 2025-01-19: 21221; 2025-01-26: 21221; 2025-02-02: 21221; 2025-02-09: 6609; 2025-09-14: 721; 2025-09-21: 2213; 2025-09-28: 3706; 2025-10-05: 5275; 2025-10-12: 6833; 2025-10-19: 8325; 2025-10-26: 6500; 2025-11-02: 161152
6 | Construction Management |  | 335733 |  |  |  | 2024-12-27 | 2025-11-08 | 271 | [21 empty] | 2024-12-22: 7074; 2024-12-29: 21221; 2025-01-05: 21221; 2025-01-12: 21221; 2025-01-19: 21221; 2025-01-26: 21221; 2025-02-02: 21221; 2025-02-09: 6609; 2025-09-14: 721; 2025-09-21: 2213; 2025-09-28: 3706; 2025-10-05: 5275; 2025-10-12: 6833; 2025-10-19: 8325; 2025-10-26: 6500; 2025-11-02: 161152
| Civil & Architecture Team |  | 141008 |  |  |  | 2024-12-27 | 2025-02-11 | 40 | [21 empty] | 2024-12-22: 7074; 2024-12-29: 21221; 2025-01-05: 21221; 2025-01-12: 21221; 2025-01-19: 21221; 2025-01-26: 21221; 2025-02-02: 21221; 2025-02-09: 6609
9 | 2CF6500W16A02.3 | (GTG UAT) FDN Work & Firewall Work | 141008 | 141009 | 0 |  | 2024-12-27 | 2025-02-11 | 40 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-12-22: 7074; 2024-12-29: 21221; 2025-01-05: 21221; 2025-01-12: 21221; 2025-01-19: 21221; 2025-01-26: 21221; 2025-02-02: 21221; 2025-02-09: 6609
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 161152 |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-08 | 4 | [21 empty] | 2025-11-02: 161152
9 | 2CF6500W38A07.3 | (GTG UAT) F/F Install & test | 161152 | 161152 | 0 |  | 2025-11-04 | 2025-11-08 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-11-02: 161152
| Elec. & I&C Team |  | 33573 |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-10-31 | 38 | [21 empty] | 2025-09-14: 721; 2025-09-21: 2213; 2025-09-28: 3706; 2025-10-05: 5275; 2025-10-12: 6833; 2025-10-19: 8325; 2025-10-26: 6500
9 | 2CF6500W70A06.3 | (GTG UAT) Installation | 33573 | 33573 | 0 |  | 2025-09-17 | 2025-10-31 | 38 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-09-14: 721; 2025-09-21: 2213; 2025-09-28: 3706; 2025-10-05: 5275; 2025-10-12: 6833; 2025-10-19: 8325; 2025-10-26: 6500
5 | Generator Circuit Breaker (GCB) |  | 28441 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-07-31 | 105 | [21 empty] | 2025-03-30: 16097; 2025-04-06: 3214; 2025-06-29: 278; 2025-07-06: 3349; 2025-07-13: 3562; 2025-07-20: 1646; 2025-07-27: 294
6 | Construction Management |  | 28441 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-07-31 | 105 | [21 empty] | 2025-03-30: 16097; 2025-04-06: 3214; 2025-06-29: 278; 2025-07-06: 3349; 2025-07-13: 3562; 2025-07-20: 1646; 2025-07-27: 294
| Civil & Architecture Team |  | 19311 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-10 | 9 | [21 empty] | 2025-03-30: 16097; 2025-04-06: 3214
9 | 2CF6500W16A16 | (GT GCB) FDN Work | 19311 | 19311 | 0 |  | 2025-03-31 | 2025-04-10 | 9 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-03-30: 16097; 2025-04-06: 3214
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Elec. & I&C Team |  | 9130 |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-31 | 23 | [21 empty] | 2025-06-29: 278; 2025-07-06: 3349; 2025-07-13: 3562; 2025-07-20: 1646; 2025-07-27: 294
9 | 2CF6500W86A9 | (GT GCB) Installation | 9130 | 9129 | 0 |  | 2025-07-04 | 2025-07-31 | 23 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-29: 278; 2025-07-06: 3349; 2025-07-13: 3562; 2025-07-20: 1646; 2025-07-27: 294
5 | Isolated Phase Busduct (IPB) |  | 8818 |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-10-04 | 27 | [21 empty] | 2025-08-31: 741; 2025-09-07: 3488; 2025-09-14: 2329; 2025-09-21: 877; 2025-09-28: 1383
6 | Construction Management |  | 8818 |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-10-04 | 27 | [21 empty] | 2025-08-31: 741; 2025-09-07: 3488; 2025-09-14: 2329; 2025-09-21: 877; 2025-09-28: 1383
| Elec. & I&C Team |  | 8818 |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-10-04 | 27 | [21 empty] | 2025-08-31: 741; 2025-09-07: 3488; 2025-09-14: 2329; 2025-09-21: 877; 2025-09-28: 1383
9 | 2CF6500W74A25 | (IPB) Installation form TR to GCB(incl. Support) | 7501 | 7501 | 0 |  | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 23 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-08-31: 741; 2025-09-07: 3488; 2025-09-14: 2329; 2025-09-21: 877; 2025-09-28: 66
9 | 2CF6500W62A7 | (IPB) Insulation Test & Hi potential Test | 709 | 709 | 0 |  | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-09-28: 709
9 | 2CF6500W74A26 | (IPB) IPB connection with TR & GCB | 608 | 608 | 0 |  | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-09-28: 608
3 | Block #2 Commisssioning |  | 42774 |  |  |  | 2026-05-18 | 2026-06-08 | 18 | [21 empty] | 2026-05-17: 12095; 2026-05-24: 14258; 2026-05-31: 14258; 2026-06-07: 2163
4 | Construction Management |  | 42774 |  |  |  | 2026-05-18 | 2026-06-08 | 18 | [21 empty] | 2026-05-17: 12095; 2026-05-24: 14258; 2026-05-31: 14258; 2026-06-07: 2163
5 | Mech Team |  | 42774 |  |  |  | 2026-05-18 | 2026-06-08 | 18 | [21 empty] | 2026-05-17: 12095; 2026-05-24: 14258; 2026-05-31: 14258; 2026-06-07: 2163
9 | 2CF9035W62A3 | (Comm'g) Temporary Piping Restoration | 42774 | 0 | 0 |  | 2026-05-18 | 2026-06-08 | 18 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Serzhan | Doohyun Han |  | 2026-05-17: 12095; 2026-05-24: 14258; 2026-05-31: 14258; 2026-06-07: 2163
2 | BOP (Block #2) |  | 4047776 |  |  |  | 2024-08-24 | 2026-05-14 | 538 | [21 empty] | 2024-08-18: 322; 2024-08-25: 1898; 2024-09-01: 1663; 2024-09-08: 1431; 2024-09-15: 1249; 2024-09-22: 11353; 2024-09-29: 14597; 2024-10-06: 12584; 2024-10-13: 19814; 2024-10-20: 18528; 2024-10-27: 9301; 2024-11-03: 3006; 2024-11-10: 1296; 2024-11-17: 1131; 2024-11-24: 1234; 2024-12-01: 5494; 2024-12-08: 13489; 2024-12-15: 2550; 2024-12-29: 2506; 2025-01-05: 20629; 2025-01-12: 66585; 2025-01-19: 73804; 2025-01-26: 29876; 2025-02-02: 10403; 2025-02-09: 18513; 2025-02-16: 43000; 2025-02-23: 86346; 2025-03-02: 150626; 2025-03-09: 139360; 2025-03-16: 87021; 2025-03-23: 46523; 2025-03-30: 28836; 2025-04-06: 13931; 2025-04-13: 21003; 2025-04-20: 29592; 2025-04-27: 27014; 2025-05-04: 24442; 2025-05-11: 50812; 2025-05-18: 113852; 2025-05-25: 81003; 2025-06-01: 55732; 2025-06-08: 20967; 2025-06-15: 17543; 2025-06-22: 10650; 2025-06-29: 10953; 2025-07-06: 12193; 2025-07-13: 21466; 2025-07-20: 32440; 2025-07-27: 35596; 2025-08-03: 30416; 2025-08-10: 32336; 2025-08-17: 33959; 2025-08-24: 36597; 2025-08-31: 36338; 2025-09-07: 57031; 2025-09-14: 72836; 2025-09-21: 98757; 2025-09-28: 104712; 2025-10-05: 106871; 2025-10-12: 99341; 2025-10-19: 90427; 2025-10-26: 80599; 2025-11-02: 81803; 2025-11-09: 117401; 2025-11-16: 118910; 2025-11-23: 161840; 2025-11-30: 143389; 2025-12-07: 83625; 2025-12-14: 85078; 2025-12-21: 82039; 2025-12-28: 105988; 2026-01-04: 141139; 2026-01-11: 69934; 2026-01-18: 64125; 2026-01-25: 42482; 2026-02-01: 32131; 2026-02-08: 23334; 2026-02-15: 23301; 2026-02-22: 46473; 2026-03-01: 38585; 2026-03-08: 84674; 2026-03-15: 39202; 2026-03-22: 10720; 2026-03-29: 3346; 2026-04-05: 298; 2026-04-12: 2808; 2026-04-19: 8671; 2026-04-26: 6672; 2026-05-03: 10849; 2026-05-10: 34581
3 | LEB for Block #2 (1.3) |  | 392889 |  |  |  | 2025-03-01 | 2025-09-24 | 178 | [21 empty] | 2025-02-23: 1103; 2025-03-02: 6620; 2025-03-09: 6620; 2025-03-16: 6620; 2025-03-23: 6620; 2025-03-30: 6620; 2025-04-06: 6620; 2025-04-13: 8403; 2025-04-20: 10415; 2025-04-27: 10415; 2025-05-04: 10415; 2025-05-11: 35678; 2025-05-18: 88331; 2025-05-25: 26353; 2025-06-01: 1558; 2025-06-15: 832; 2025-06-22: 6099; 2025-06-29: 6099; 2025-07-06: 6099; 2025-07-13: 13929; 2025-07-20: 21909; 2025-07-27: 10969; 2025-08-03: 9681; 2025-08-10: 16636; 2025-08-17: 20723; 2025-08-24: 17101; 2025-08-31: 11637; 2025-09-07: 8047; 2025-09-14: 3534; 2025-09-21: 7199
4 | Construction Management |  | 392889 |  |  |  | 2025-03-01 | 2025-09-24 | 178 | [21 empty] | 2025-02-23: 1103; 2025-03-02: 6620; 2025-03-09: 6620; 2025-03-16: 6620; 2025-03-23: 6620; 2025-03-30: 6620; 2025-04-06: 6620; 2025-04-13: 8403; 2025-04-20: 10415; 2025-04-27: 10415; 2025-05-04: 10415; 2025-05-11: 35678; 2025-05-18: 88331; 2025-05-25: 26353; 2025-06-01: 1558; 2025-06-15: 832; 2025-06-22: 6099; 2025-06-29: 6099; 2025-07-06: 6099; 2025-07-13: 13929; 2025-07-20: 21909; 2025-07-27: 10969; 2025-08-03: 9681; 2025-08-10: 16636; 2025-08-17: 20723; 2025-08-24: 17101; 2025-08-31: 11637; 2025-09-07: 8047; 2025-09-14: 3534; 2025-09-21: 7199
5 | Civil & Architecture Team |  | 200458 |  |  |  | 2025-03-01 | 2025-09-23 | 177 | [21 empty] | 2025-02-23: 1103; 2025-03-02: 6620; 2025-03-09: 6620; 2025-03-16: 6620; 2025-03-23: 6620; 2025-03-30: 6620; 2025-04-06: 6620; 2025-04-13: 8403; 2025-04-20: 10415; 2025-04-27: 10415; 2025-05-04: 10415; 2025-05-11: 8198; 2025-06-15: 832; 2025-06-22: 6099; 2025-06-29: 6099; 2025-07-06: 6099; 2025-07-13: 13929; 2025-07-20: 21909; 2025-07-27: 10969; 2025-08-03: 8395; 2025-08-10: 10564; 2025-08-17: 8653; 2025-08-24: 7093; 2025-08-31: 5198; 2025-09-07: 3867; 2025-09-14: 1681; 2025-09-21: 397
9 | 2CF5500W16A10 | (LEB for Block #2) FDN Work | 44336 | 44333 | 20539.6824 |  | 2025-03-01 | 2025-04-17 | 40 | 2024-11-21 | A | [6 empty] | 46.33% |  | In Progress | [10 empty] | 2025-02-23: 1103; 2025-03-02: 6620; 2025-03-09: 6620; 2025-03-16: 6620; 2025-03-23: 6620; 2025-03-30: 6620; 2025-04-06: 6620; 2025-04-13: 3510
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-11-21 | A |  |  | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-11-22 | A |  |  | 53 | % | 100 | % | 53% |  |  | 53 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-12-02 | A |  |  | 2458.29 | M3 | 8125.33 | M3 | 30.25% |  |  | 2458.29 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
9 | 2CF5500W20A32 |  | 44336 | 44336 | 0 |  | 2025-04-17 | 2025-05-16 | 26 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-04-13: 4893; 2025-04-20: 10415; 2025-04-27: 10415; 2025-05-04: 10415; 2025-05-11: 8198
9 | 2CF5500W20A36 | (LEB for Block #2) Steel Structure Work | 23114 | 23113 | 0 |  | 2025-06-21 | 2025-07-17 | 23 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-06-15: 832; 2025-06-22: 6099; 2025-06-29: 6099; 2025-07-06: 6099; 2025-07-13: 3984
9 | 2CF5500W20A34 | (LEB for Block #2) Roof Work | 44336 | 44336 | 0 |  | 2025-07-17 | 2025-08-06 | 17 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-07-13: 9946; 2025-07-20: 21909; 2025-07-27: 10969; 2025-08-03: 1512
9 | 2CF5500W20A35 | (LEB for Block #2) Finishing Work | 44336 | 44336 | 0 |  | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 41 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-08-03: 6883; 2025-08-10: 10564; 2025-08-17: 8653; 2025-08-24: 7093; 2025-08-31: 5198; 2025-09-07: 3867; 2025-09-14: 1681; 2025-09-21: 397
5 | Mech Team |  | 150207 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-09-24 | 112 | [21 empty] | 2025-05-11: 27480; 2025-05-18: 88331; 2025-05-25: 26353; 2025-06-01: 1558; 2025-09-21: 6485
9 | 2CF5500W38A16 | (LEB for Block #2) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 23736 | 23736 | 0 |  | 2025-05-16 | 2025-06-03 | 15 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-11: 3708; 2025-05-18: 13476; 2025-05-25: 6088; 2025-06-01: 464
9 | 2CF5500W36A36 | (LEB for Block #2) Equipment Installation | 45400 | 45400 | 0 |  | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 9 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-11: 11805; 2025-05-18: 31843; 2025-05-25: 1752
9 | 2CF5500W36A37 | (LEB for Block #2) Duct Work (Incl. Duct & Insulation) | 74586 | 74586 | 0 |  | 2025-05-16 | 2025-06-03 | 14 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-11: 11967; 2025-05-18: 43013; 2025-05-25: 18513; 2025-06-01: 1093
9 | 2CF5500W36A38 | (LEB for Block #2) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 6485 | 6485 | 0 |  | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 1 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-09-21: 6485
5 | Elec. & I&C Team |  | 42224 |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 41 | [21 empty] | 2025-08-03: 1286; 2025-08-10: 6072; 2025-08-17: 12070; 2025-08-24: 10008; 2025-08-31: 6440; 2025-09-07: 4180; 2025-09-14: 1852; 2025-09-21: 317
9 | 2CF5500W74A19 | (LEB for Block #2) Installation & Test - Elec | 21112 | 21112 | 0 |  | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 41 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-08-03: 643; 2025-08-10: 3036; 2025-08-17: 6035; 2025-08-24: 5004; 2025-08-31: 3220; 2025-09-07: 2090; 2025-09-14: 926; 2025-09-21: 158
9 | 2CF5500W90A20 | (LEB for Block #2) Installation & Test - I&C | 21112 | 21112 | 0 |  | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 41 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-08-03: 643; 2025-08-10: 3036; 2025-08-17: 6035; 2025-08-24: 5004; 2025-08-31: 3220; 2025-09-07: 2090; 2025-09-14: 926; 2025-09-21: 158
3 | BOP Pipe (Block #2) |  | 1368847 |  |  |  | 2024-09-23 | 2026-01-26 | 420 | [21 empty] | 2024-09-22: 9605; 2024-09-29: 9605; 2024-10-06: 237; 2024-12-29: 212; 2025-01-05: 4175; 2025-01-12: 18985; 2025-01-19: 24604; 2025-01-26: 11396; 2025-02-02: 2715; 2025-02-09: 6567; 2025-02-16: 14444; 2025-02-23: 8538; 2025-03-02: 10460; 2025-03-09: 7457; 2025-03-16: 3080; 2025-03-23: 355; 2025-03-30: 699; 2025-04-06: 4850; 2025-04-13: 11218; 2025-04-20: 13144; 2025-04-27: 10592; 2025-05-04: 11109; 2025-05-11: 11109; 2025-05-18: 11109; 2025-05-25: 11109; 2025-06-01: 11109; 2025-06-08: 11109; 2025-06-15: 11109; 2025-06-22: 2545; 2025-06-29: 1201; 2025-07-06: 4416; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 10531; 2025-07-27: 13149; 2025-08-03: 14685; 2025-08-10: 10964; 2025-08-17: 7167; 2025-08-24: 8807; 2025-08-31: 17159; 2025-09-07: 36044; 2025-09-14: 56855; 2025-09-21: 79593; 2025-09-28: 95715; 2025-10-05: 96609; 2025-10-12: 81473; 2025-10-19: 72370; 2025-10-26: 60218; 2025-11-02: 46597; 2025-11-09: 50171; 2025-11-16: 56529; 2025-11-23: 38941; 2025-11-30: 44670; 2025-12-07: 45800; 2025-12-14: 47317; 2025-12-21: 36300; 2025-12-28: 31449; 2026-01-04: 15314; 2026-01-11: 14819; 2026-01-18: 13453; 2026-01-25: 65
4 | Pipe Rack (50) |  | 168864 |  |  |  | 2024-09-23 | 2025-06-25 | 236 | [21 empty] | 2024-09-22: 9605; 2024-09-29: 9605; 2024-10-06: 237; 2024-12-29: 212; 2025-01-05: 4175; 2025-01-12: 18985; 2025-01-19: 24604; 2025-01-26: 11396; 2025-02-02: 2715; 2025-02-09: 6567; 2025-02-16: 14444; 2025-02-23: 8538; 2025-03-02: 10460; 2025-03-09: 7457; 2025-03-16: 3080; 2025-03-23: 355; 2025-03-30: 699; 2025-04-06: 4850; 2025-04-13: 9717; 2025-04-20: 4138; 2025-04-27: 1587; 2025-05-04: 2104; 2025-05-11: 2104; 2025-05-18: 2104; 2025-05-25: 2104; 2025-06-01: 2104; 2025-06-08: 2104; 2025-06-15: 2104; 2025-06-22: 713
5 | Pipe Rack |  | 168864 |  |  |  | 2024-09-23 | 2025-06-25 | 236 | [21 empty] | 2024-09-22: 9605; 2024-09-29: 9605; 2024-10-06: 237; 2024-12-29: 212; 2025-01-05: 4175; 2025-01-12: 18985; 2025-01-19: 24604; 2025-01-26: 11396; 2025-02-02: 2715; 2025-02-09: 6567; 2025-02-16: 14444; 2025-02-23: 8538; 2025-03-02: 10460; 2025-03-09: 7457; 2025-03-16: 3080; 2025-03-23: 355; 2025-03-30: 699; 2025-04-06: 4850; 2025-04-13: 9717; 2025-04-20: 4138; 2025-04-27: 1587; 2025-05-04: 2104; 2025-05-11: 2104; 2025-05-18: 2104; 2025-05-25: 2104; 2025-06-01: 2104; 2025-06-08: 2104; 2025-06-15: 2104; 2025-06-22: 713
6 | Construction Management |  | 168864 |  |  |  | 2024-09-23 | 2025-06-25 | 236 | [21 empty] | 2024-09-22: 9605; 2024-09-29: 9605; 2024-10-06: 237; 2024-12-29: 212; 2025-01-05: 4175; 2025-01-12: 18985; 2025-01-19: 24604; 2025-01-26: 11396; 2025-02-02: 2715; 2025-02-09: 6567; 2025-02-16: 14444; 2025-02-23: 8538; 2025-03-02: 10460; 2025-03-09: 7457; 2025-03-16: 3080; 2025-03-23: 355; 2025-03-30: 699; 2025-04-06: 4850; 2025-04-13: 9717; 2025-04-20: 4138; 2025-04-27: 1587; 2025-05-04: 2104; 2025-05-11: 2104; 2025-05-18: 2104; 2025-05-25: 2104; 2025-06-01: 2104; 2025-06-08: 2104; 2025-06-15: 2104; 2025-06-22: 713
| Civil & Architecture Team |  | 168864 |  |  |  | 2024-09-23 | 2025-06-25 | 236 | [21 empty] | 2024-09-22: 9605; 2024-09-29: 9605; 2024-10-06: 237; 2024-12-29: 212; 2025-01-05: 4175; 2025-01-12: 18985; 2025-01-19: 24604; 2025-01-26: 11396; 2025-02-02: 2715; 2025-02-09: 6567; 2025-02-16: 14444; 2025-02-23: 8538; 2025-03-02: 10460; 2025-03-09: 7457; 2025-03-16: 3080; 2025-03-23: 355; 2025-03-30: 699; 2025-04-06: 4850; 2025-04-13: 9717; 2025-04-20: 4138; 2025-04-27: 1587; 2025-05-04: 2104; 2025-05-11: 2104; 2025-05-18: 2104; 2025-05-25: 2104; 2025-06-01: 2104; 2025-06-08: 2104; 2025-06-15: 2104; 2025-06-22: 713
9 | 2PF5550W46A09T3 | (Pipe Rack) Trasnportation | 19446 | 19447 | 0 |  | 2024-09-23 | 2024-10-07 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-09-22: 9605; 2024-09-29: 9605; 2024-10-06: 237
9 | 2CF5550W16A8 | (Pipe Rack) FDN Work (SP-1) | 25847 | 25847 | 10080.33 |  | 2025-01-04 | 2025-02-14 | 35 | [8 empty] | 39% |  | Not started | [10 empty] | 2024-12-29: 73; 2025-01-05: 945; 2025-01-12: 4709; 2025-01-19: 9422; 2025-01-26: 7744; 2025-02-02: 2516; 2025-02-09: 438
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 90 | % | 100 | % | 90% |  |  | 90 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 50 | % | 100 | % | 50% |  |  | 50 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 20 | % | 100 | % | 20% |  |  | 20 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
9 | 2CF5550W16A9 | (Pipe Rack) FDN Work (SP-3) | 36678 | 36679 | 0 |  | 2025-01-04 | 2025-02-04 | 26 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-12-29: 139; 2025-01-05: 3230; 2025-01-12: 14276; 2025-01-19: 15182; 2025-01-26: 3653; 2025-02-02: 199
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
9 | 2CF5550W46A11 | (Pipe Rack) Structure Work (SP-3) | 31262 | 31263 | 0 |  | 2025-02-10 | 2025-03-10 | 24 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-02-09: 6129; 2025-02-16: 14444; 2025-02-23: 7907; 2025-03-02: 2717; 2025-03-09: 66
9 | 2CF5550W46A10 | (Pipe Rack) Structure Work (SP-1) | 19200 | 19200 | 0 |  | 2025-02-28 | 2025-03-25 | 22 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-02-23: 631; 2025-03-02: 7743; 2025-03-09: 7391; 2025-03-16: 3080; 2025-03-23: 355
9 | 2CF5550W16A7 | (Pipe Rack) FDN Work (SP-4) | 19939 | 19939 | 0 |  | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 27 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [6 empty] | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-03-30: 699; 2025-04-06: 4850; 2025-04-13: 9717; 2025-04-20: 4138; 2025-04-27: 535
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
9 | 2CF5550W46A9 | (Pipe Rack) Structure Work (SP-4) | 16492 | 16493 | 0 |  | 2025-05-01 | 2025-06-25 | 47 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-04-27: 1052; 2025-05-04: 2104; 2025-05-11: 2104; 2025-05-18: 2104; 2025-05-25: 2104; 2025-06-01: 2104; 2025-06-08: 2104; 2025-06-15: 2104; 2025-06-22: 713
4 | BOP Piping for Block Common |  | 1199983 |  |  |  | 2025-04-19 | 2026-01-26 | 241 | [21 empty] | 2025-04-13: 1501; 2025-04-20: 9005; 2025-04-27: 9005; 2025-05-04: 9005; 2025-05-11: 9005; 2025-05-18: 9005; 2025-05-25: 9005; 2025-06-01: 9005; 2025-06-08: 9005; 2025-06-15: 9005; 2025-06-22: 1832; 2025-06-29: 1201; 2025-07-06: 4416; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 10531; 2025-07-27: 13149; 2025-08-03: 14685; 2025-08-10: 10964; 2025-08-17: 7167; 2025-08-24: 8807; 2025-08-31: 17159; 2025-09-07: 36044; 2025-09-14: 56855; 2025-09-21: 79593; 2025-09-28: 95715; 2025-10-05: 96609; 2025-10-12: 81473; 2025-10-19: 72370; 2025-10-26: 60218; 2025-11-02: 46597; 2025-11-09: 50171; 2025-11-16: 56529; 2025-11-23: 38941; 2025-11-30: 44670; 2025-12-07: 45800; 2025-12-14: 47317; 2025-12-21: 36300; 2025-12-28: 31449; 2026-01-04: 15314; 2026-01-11: 14819; 2026-01-18: 13453; 2026-01-25: 65
5 | Raw Water Piping Work |  | 69928 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-25 | 47 | [21 empty] | 2025-08-31: 1896; 2025-09-07: 5322; 2025-09-14: 8630; 2025-09-21: 12406; 2025-09-28: 14669; 2025-10-05: 11310; 2025-10-12: 7186; 2025-10-19: 8510
6 | Construction Management |  | 69928 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-25 | 47 | [21 empty] | 2025-08-31: 1896; 2025-09-07: 5322; 2025-09-14: 8630; 2025-09-21: 12406; 2025-09-28: 14669; 2025-10-05: 11310; 2025-10-12: 7186; 2025-10-19: 8510
| Mech Team |  | 69928 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-25 | 47 | [21 empty] | 2025-08-31: 1896; 2025-09-07: 5322; 2025-09-14: 8630; 2025-09-21: 12406; 2025-09-28: 14669; 2025-10-05: 11310; 2025-10-12: 7186; 2025-10-19: 8510
9 | 2CF3520W58A6 | (RWS) Piping Work | 61538 | 61539 | 0 |  | 2025-09-02 | 2025-10-20 | 41 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-31: 1896; 2025-09-07: 5322; 2025-09-14: 8630; 2025-09-21: 12406; 2025-09-28: 14669; 2025-10-05: 11310; 2025-10-12: 7186; 2025-10-19: 120
9 | 2CF3520W58A9 | (RWS) Hydro Test | 4195 | 4195 | 0 |  | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-10-19: 4195
9 | 2CF3520W58A10 | (RWS) Line Flushing | 4195 | 4195 | 0 |  | 2025-10-22 | 2025-10-25 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-10-19: 4195
5 | Service Water Supply System |  | 109555 |  |  |  | 2025-11-01 | 2026-01-26 | 73 | [21 empty] | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2030; 2025-11-09: 4503; 2025-11-16: 6286; 2025-11-23: 8784; 2025-11-30: 11264; 2025-12-07: 13053; 2025-12-14: 14706; 2025-12-21: 13628; 2025-12-28: 10675; 2026-01-04: 7772; 2026-01-11: 7280; 2026-01-18: 9210; 2026-01-25: 65
6 | Construction Management |  | 109555 |  |  |  | 2025-11-01 | 2026-01-26 | 73 | [21 empty] | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2030; 2025-11-09: 4503; 2025-11-16: 6286; 2025-11-23: 8784; 2025-11-30: 11264; 2025-12-07: 13053; 2025-12-14: 14706; 2025-12-21: 13628; 2025-12-28: 10675; 2026-01-04: 7772; 2026-01-11: 7280; 2026-01-18: 9210; 2026-01-25: 65
| Mech Team |  | 109555 |  |  |  | 2025-11-01 | 2026-01-26 | 73 | [21 empty] | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2030; 2025-11-09: 4503; 2025-11-16: 6286; 2025-11-23: 8784; 2025-11-30: 11264; 2025-12-07: 13053; 2025-12-14: 14706; 2025-12-21: 13628; 2025-12-28: 10675; 2026-01-04: 7772; 2026-01-11: 7280; 2026-01-18: 9210; 2026-01-25: 65
9 | 2CF3035W58A1 | (SWS) Piping Work | 96969 | 96968 | 0 |  | 2025-11-01 | 2026-01-15 | 65 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2030; 2025-11-09: 4503; 2025-11-16: 6286; 2025-11-23: 8784; 2025-11-30: 11264; 2025-12-07: 13053; 2025-12-14: 14706; 2025-12-21: 13628; 2025-12-28: 10675; 2026-01-04: 7772; 2026-01-11: 3968
9 | 2CF3035W62A3 | (SWS) Hydro Test | 6526 | 6526 | 0 |  | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2026-01-11: 3311; 2026-01-18: 3215
9 | 2CF3035W62A4 | (SWS) Line Flushing | 6060 | 6060 | 0 |  | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2026-01-18: 5995; 2026-01-25: 65
5 | Demineralized Water Supply System |  | 82050 |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-03 | 55 | [21 empty] | 2025-06-29: 1201; 2025-07-06: 4416; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 10531; 2025-07-27: 13149; 2025-08-03: 14685; 2025-08-10: 10964; 2025-08-17: 7167; 2025-08-24: 8807; 2025-08-31: 3907
6 | Construction Management |  | 82050 |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-03 | 55 | [21 empty] | 2025-06-29: 1201; 2025-07-06: 4416; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 10531; 2025-07-27: 13149; 2025-08-03: 14685; 2025-08-10: 10964; 2025-08-17: 7167; 2025-08-24: 8807; 2025-08-31: 3907
| Mech Team |  | 82050 |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-09-03 | 55 | [21 empty] | 2025-06-29: 1201; 2025-07-06: 4416; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 10531; 2025-07-27: 13149; 2025-08-03: 14685; 2025-08-10: 10964; 2025-08-17: 7167; 2025-08-24: 8807; 2025-08-31: 3907
9 | 2CF3010W58A2 | (DWS) Piping Work | 69930 | 69929 | 0 |  | 2025-07-02 | 2025-08-25 | 47 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-06-29: 1201; 2025-07-06: 4416; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 10531; 2025-07-27: 13149; 2025-08-03: 14685; 2025-08-10: 10964; 2025-08-17: 7167; 2025-08-24: 594
9 | 2CF3010W62A5 | (DWS) Hydro Test | 6060 | 6060 | 0 |  | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-24: 6060
9 | 2CF3010W62A6 | (DWS) Line Flushing | 6060 | 6060 | 0 |  | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-24: 2153; 2025-08-31: 3907
5 | Potable Water System |  | 145453 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-12-24 | 97 | [21 empty] | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 2738; 2025-09-14: 4492; 2025-09-21: 6047; 2025-09-28: 7316; 2025-10-05: 8984; 2025-10-12: 11402; 2025-10-19: 12422; 2025-10-26: 13477; 2025-11-02: 15145; 2025-11-09: 14074; 2025-11-16: 12578; 2025-11-23: 9125; 2025-11-30: 7699; 2025-12-07: 6289; 2025-12-14: 9046; 2025-12-21: 3120
6 | Construction Management |  | 145453 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-12-24 | 97 | [21 empty] | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 2738; 2025-09-14: 4492; 2025-09-21: 6047; 2025-09-28: 7316; 2025-10-05: 8984; 2025-10-12: 11402; 2025-10-19: 12422; 2025-10-26: 13477; 2025-11-02: 15145; 2025-11-09: 14074; 2025-11-16: 12578; 2025-11-23: 9125; 2025-11-30: 7699; 2025-12-07: 6289; 2025-12-14: 9046; 2025-12-21: 3120
| Mech Team |  | 145453 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-12-24 | 97 | [21 empty] | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 2738; 2025-09-14: 4492; 2025-09-21: 6047; 2025-09-28: 7316; 2025-10-05: 8984; 2025-10-12: 11402; 2025-10-19: 12422; 2025-10-26: 13477; 2025-11-02: 15145; 2025-11-09: 14074; 2025-11-16: 12578; 2025-11-23: 9125; 2025-11-30: 7699; 2025-12-07: 6289; 2025-12-14: 9046; 2025-12-21: 3120
9 | 2CF3035W58A01.2 | (PWS) Piping Work | 133333 | 133331 | 0 |  | 2025-09-02 | 2025-12-15 | 89 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 2738; 2025-09-14: 4492; 2025-09-21: 6047; 2025-09-28: 7316; 2025-10-05: 8984; 2025-10-12: 11402; 2025-10-19: 12422; 2025-10-26: 13477; 2025-11-02: 15145; 2025-11-09: 14074; 2025-11-16: 12578; 2025-11-23: 9125; 2025-11-30: 7699; 2025-12-07: 6289; 2025-12-14: 46
9 | 2CF3035W62A02.7 | (PWS) Hydro Test (for COD) | 6060 | 6060 | 0 |  | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-12-14: 6060
9 | 2CF3035W62A02.8 | (PWS) Line Flushing (for COD) | 6060 | 6060 | 0 |  | 2025-12-19 | 2025-12-24 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-12-14: 2940; 2025-12-21: 3120
5 | CCW System |  | 83448 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-11-05 | 56 | [21 empty] | 2025-08-31: 1494; 2025-09-07: 4718; 2025-09-14: 7091; 2025-09-21: 10201; 2025-09-28: 12757; 2025-10-05: 14830; 2025-10-12: 12402; 2025-10-19: 8296; 2025-10-26: 7402; 2025-11-02: 4260
6 | Construction Management |  | 83448 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-11-05 | 56 | [21 empty] | 2025-08-31: 1494; 2025-09-07: 4718; 2025-09-14: 7091; 2025-09-21: 10201; 2025-09-28: 12757; 2025-10-05: 14830; 2025-10-12: 12402; 2025-10-19: 8296; 2025-10-26: 7402; 2025-11-02: 4260
| Mech Team |  | 83448 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-11-05 | 56 | [21 empty] | 2025-08-31: 1494; 2025-09-07: 4718; 2025-09-14: 7091; 2025-09-21: 10201; 2025-09-28: 12757; 2025-10-05: 14830; 2025-10-12: 12402; 2025-10-19: 8296; 2025-10-26: 7402; 2025-11-02: 4260
9 | 2CF3010W58A3 | (CCWS) Piping Work | 75524 | 75526 | 0 |  | 2025-09-02 | 2025-10-30 | 51 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-31: 1494; 2025-09-07: 4718; 2025-09-14: 7091; 2025-09-21: 10201; 2025-09-28: 12757; 2025-10-05: 14830; 2025-10-12: 12402; 2025-10-19: 8296; 2025-10-26: 3737
9 | 2CF3010W62A7 | (CCWS) Hydro Test | 6060 | 6060 | 0 |  | 2025-10-30 | 2025-11-04 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-10-26: 3664; 2025-11-02: 2396
9 | 2CF3010W62A8 | (CCWS) Line Flushing | 1864 | 1864 | 0 |  | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 1 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-11-02: 1864
5 | Compressed Air System (BOP) |  | 178553 |  |  |  | 2025-09-02 | 2026-01-03 | 107 | [21 empty] | 2025-08-31: 1644; 2025-09-07: 4986; 2025-09-14: 7626; 2025-09-21: 10917; 2025-09-28: 13653; 2025-10-05: 14236; 2025-10-12: 10404; 2025-10-19: 6548; 2025-10-26: 9859; 2025-11-02: 5403; 2025-11-09: 14486; 2025-11-16: 13665; 2025-11-23: 12165; 2025-11-30: 14359; 2025-12-07: 13338; 2025-12-14: 8779; 2025-12-21: 6111; 2025-12-28: 10374
6 | Construction Management |  | 178553 |  |  |  | 2025-09-02 | 2026-01-03 | 107 | [21 empty] | 2025-08-31: 1644; 2025-09-07: 4986; 2025-09-14: 7626; 2025-09-21: 10917; 2025-09-28: 13653; 2025-10-05: 14236; 2025-10-12: 10404; 2025-10-19: 6548; 2025-10-26: 9859; 2025-11-02: 5403; 2025-11-09: 14486; 2025-11-16: 13665; 2025-11-23: 12165; 2025-11-30: 14359; 2025-12-07: 13338; 2025-12-14: 8779; 2025-12-21: 6111; 2025-12-28: 10374
| Mech Team |  | 178553 |  |  |  | 2025-09-02 | 2026-01-03 | 107 | [21 empty] | 2025-08-31: 1644; 2025-09-07: 4986; 2025-09-14: 7626; 2025-09-21: 10917; 2025-09-28: 13653; 2025-10-05: 14236; 2025-10-12: 10404; 2025-10-19: 6548; 2025-10-26: 9859; 2025-11-02: 5403; 2025-11-09: 14486; 2025-11-16: 13665; 2025-11-23: 12165; 2025-11-30: 14359; 2025-12-07: 13338; 2025-12-14: 8779; 2025-12-21: 6111; 2025-12-28: 10374
9 | 2CF3510W58A10 | (Instrument Air) Piping Work | 69930 | 69931 | 0 |  | 2025-09-02 | 2025-10-25 | 47 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-31: 1644; 2025-09-07: 4986; 2025-09-14: 7626; 2025-09-21: 10917; 2025-09-28: 13653; 2025-10-05: 14236; 2025-10-12: 10404; 2025-10-19: 6465
9 | 2CF3510W58A13 | (Instrument Air) Air Leak Test | 12121 | 12122 | 0 |  | 2025-10-25 | 2025-11-04 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-10-19: 84; 2025-10-26: 9560; 2025-11-02: 2478
9 | 2CF3510W58A15 | (Service Air) Piping Work | 69930 | 69929 | 0 |  | 2025-11-01 | 2025-12-25 | 47 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2841; 2025-11-09: 5585; 2025-11-16: 8664; 2025-11-23: 12165; 2025-11-30: 14359; 2025-12-07: 13338; 2025-12-14: 8779; 2025-12-21: 3899
9 | 2CF3510W58A14 | (Instrument Air) Air Blow-out | 13986 | 13986 | 0 |  | 2025-11-08 | 2025-11-20 | 9 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-11-02: 84; 2025-11-09: 8901; 2025-11-16: 5001
9 | 2CF3510W58A18 | (Service Air) Air Leak Test | 8391 | 8391 | 0 |  | 2025-12-25 | 2026-01-01 | 5 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-12-21: 2212; 2025-12-28: 6179
9 | 2CF3510W58A19 | (Service Air) Air Blow-out | 4195 | 4195 | 0 |  | 2026-01-01 | 2026-01-03 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-12-28: 4195
5 | N2 Gas System (BOP) |  | 105826 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-11-22 | 71 | [21 empty] | 2025-08-31: 1498; 2025-09-07: 3816; 2025-09-14: 5687; 2025-09-21: 7855; 2025-09-28: 10323; 2025-10-05: 12422; 2025-10-12: 14067; 2025-10-19: 14620; 2025-10-26: 12009; 2025-11-02: 8785; 2025-11-09: 6290; 2025-11-16: 8452
6 | Construction Management |  | 105826 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-11-22 | 71 | [21 empty] | 2025-08-31: 1498; 2025-09-07: 3816; 2025-09-14: 5687; 2025-09-21: 7855; 2025-09-28: 10323; 2025-10-05: 12422; 2025-10-12: 14067; 2025-10-19: 14620; 2025-10-26: 12009; 2025-11-02: 8785; 2025-11-09: 6290; 2025-11-16: 8452
| Mech Team |  | 105826 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-11-22 | 71 | [21 empty] | 2025-08-31: 1498; 2025-09-07: 3816; 2025-09-14: 5687; 2025-09-21: 7855; 2025-09-28: 10323; 2025-10-05: 12422; 2025-10-12: 14067; 2025-10-19: 14620; 2025-10-26: 12009; 2025-11-02: 8785; 2025-11-09: 6290; 2025-11-16: 8452
9 | 2CF3010W58A01.4 | (N2 Gas) Piping Work | 97435 | 97433 | 0 |  | 2025-09-02 | 2025-11-17 | 65 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-31: 1498; 2025-09-07: 3816; 2025-09-14: 5687; 2025-09-21: 7855; 2025-09-28: 10323; 2025-10-05: 12422; 2025-10-12: 14067; 2025-10-19: 14620; 2025-10-26: 12009; 2025-11-02: 8785; 2025-11-09: 6290; 2025-11-16: 61
9 | 2CF3010W62A02.15 | (N2 Gas) Air Leak Test | 3729 | 3729 | 0 |  | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 2 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-11-16: 3729
9 | 2CF3010W62A02.16 | (N2 Gas) Air Blow Out | 4662 | 4662 | 0 |  | 2025-11-19 | 2025-11-22 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-11-16: 4662
5 | Chemical Dosing System (BOP) |  | 104427 |  |  |  | 2025-11-01 | 2026-01-21 | 70 | [21 empty] | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2052; 2025-11-09: 4530; 2025-11-16: 6279; 2025-11-23: 8847; 2025-11-30: 11348; 2025-12-07: 13119; 2025-12-14: 14786; 2025-12-21: 13440; 2025-12-28: 10401; 2026-01-04: 7542; 2026-01-11: 7539; 2026-01-18: 4243
6 | Construction Management |  | 104427 |  |  |  | 2025-11-01 | 2026-01-21 | 70 | [21 empty] | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2052; 2025-11-09: 4530; 2025-11-16: 6279; 2025-11-23: 8847; 2025-11-30: 11348; 2025-12-07: 13119; 2025-12-14: 14786; 2025-12-21: 13440; 2025-12-28: 10401; 2026-01-04: 7542; 2026-01-11: 7539; 2026-01-18: 4243
| Mech Team |  | 104427 |  |  |  | 2025-11-01 | 2026-01-21 | 70 | [21 empty] | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2052; 2025-11-09: 4530; 2025-11-16: 6279; 2025-11-23: 8847; 2025-11-30: 11348; 2025-12-07: 13119; 2025-12-14: 14786; 2025-12-21: 13440; 2025-12-28: 10401; 2026-01-04: 7542; 2026-01-11: 7539; 2026-01-18: 4243
9 | 2CF3010W58A01.5 | (CDS) Piping Work | 96037 | 96035 | 0 |  | 2025-11-01 | 2026-01-15 | 64 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2052; 2025-11-09: 4530; 2025-11-16: 6279; 2025-11-23: 8847; 2025-11-30: 11348; 2025-12-07: 13119; 2025-12-14: 14786; 2025-12-21: 13440; 2025-12-28: 10401; 2026-01-04: 7542; 2026-01-11: 3392
9 | 2CF3010W62A02.19 | (CDS) Hydro Test | 4195 | 4195 | 0 |  | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2026-01-11: 4147; 2026-01-18: 48
9 | 2CF3010W62A02.20 | (CDS) Flushing | 4195 | 4195 | 0 |  | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2026-01-18: 4195
5 | Sampling System (BOP) |  | 106759 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-11-24 | 71 | [21 empty] | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 3798; 2025-09-14: 5663; 2025-09-21: 7803; 2025-09-28: 10254; 2025-10-05: 12362; 2025-10-12: 13996; 2025-10-19: 14722; 2025-10-26: 12170; 2025-11-02: 8921; 2025-11-09: 6287; 2025-11-16: 9269; 2025-11-23: 18
6 | Construction Management |  | 106759 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-11-24 | 71 | [21 empty] | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 3798; 2025-09-14: 5663; 2025-09-21: 7803; 2025-09-28: 10254; 2025-10-05: 12362; 2025-10-12: 13996; 2025-10-19: 14722; 2025-10-26: 12170; 2025-11-02: 8921; 2025-11-09: 6287; 2025-11-16: 9269; 2025-11-23: 18
| Mech Team |  | 106759 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-11-24 | 71 | [21 empty] | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 3798; 2025-09-14: 5663; 2025-09-21: 7803; 2025-09-28: 10254; 2025-10-05: 12362; 2025-10-12: 13996; 2025-10-19: 14722; 2025-10-26: 12170; 2025-11-02: 8921; 2025-11-09: 6287; 2025-11-16: 9269; 2025-11-23: 18
9 | 2CF3010W58A01.6 | (SS) Piping Work | 97902 | 97903 | 0 |  | 2025-09-02 | 2025-11-17 | 65 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 3798; 2025-09-14: 5663; 2025-09-21: 7803; 2025-09-28: 10254; 2025-10-05: 12362; 2025-10-12: 13996; 2025-10-19: 14722; 2025-10-26: 12170; 2025-11-02: 8921; 2025-11-09: 6287; 2025-11-16: 430
9 | 2CF3010W62A02.23 | (SS) Hydro Test | 4195 | 4195 | 0 |  | 2025-11-17 | 2025-11-20 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-11-16: 4195
9 | 2CF3010W62A02.24 | (SS) Flushing | 4662 | 4662 | 0 |  | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-11-16: 4644; 2025-11-23: 18
5 | Waste Water Treatment System (BOP) |  | 75523 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-30 | 50 | [21 empty] | 2025-08-31: 1591; 2025-09-07: 4917; 2025-09-14: 7469; 2025-09-21: 10708; 2025-09-28: 13265; 2025-10-05: 14627; 2025-10-12: 10991; 2025-10-19: 7251; 2025-10-26: 4703
6 | Construction Management |  | 75523 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-30 | 50 | [21 empty] | 2025-08-31: 1591; 2025-09-07: 4917; 2025-09-14: 7469; 2025-09-21: 10708; 2025-09-28: 13265; 2025-10-05: 14627; 2025-10-12: 10991; 2025-10-19: 7251; 2025-10-26: 4703
| Mech Team |  | 75523 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-30 | 50 | [21 empty] | 2025-08-31: 1591; 2025-09-07: 4917; 2025-09-14: 7469; 2025-09-21: 10708; 2025-09-28: 13265; 2025-10-05: 14627; 2025-10-12: 10991; 2025-10-19: 7251; 2025-10-26: 4703
9 | 2CF4035W58A1 | (WWTS) Piping Work | 71794 | 71793 | 0 |  | 2025-09-02 | 2025-10-27 | 48 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-08-31: 1591; 2025-09-07: 4917; 2025-09-14: 7469; 2025-09-21: 10708; 2025-09-28: 13265; 2025-10-05: 14627; 2025-10-12: 10991; 2025-10-19: 7251; 2025-10-26: 974
9 | 2CF4035W62A2 | (WWTS) Hydro Test | 3729 | 3729 | 0 |  | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 2 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-10-26: 3729
5 | U/G Line |  | 138461 |  |  |  | 2025-04-19 | 2025-10-13 | 152 | [21 empty] | 2025-04-13: 1501; 2025-04-20: 9005; 2025-04-27: 9005; 2025-05-04: 9005; 2025-05-11: 9005; 2025-05-18: 9005; 2025-05-25: 9005; 2025-06-01: 9005; 2025-06-08: 9005; 2025-06-15: 9005; 2025-06-22: 1832; 2025-08-31: 2136; 2025-09-07: 5748; 2025-09-14: 10196; 2025-09-21: 13658; 2025-09-28: 13479; 2025-10-05: 7837; 2025-10-12: 1026
6 | Construction Management |  | 138461 |  |  |  | 2025-04-19 | 2025-10-13 | 152 | [21 empty] | 2025-04-13: 1501; 2025-04-20: 9005; 2025-04-27: 9005; 2025-05-04: 9005; 2025-05-11: 9005; 2025-05-18: 9005; 2025-05-25: 9005; 2025-06-01: 9005; 2025-06-08: 9005; 2025-06-15: 9005; 2025-06-22: 1832; 2025-08-31: 2136; 2025-09-07: 5748; 2025-09-14: 10196; 2025-09-21: 13658; 2025-09-28: 13479; 2025-10-05: 7837; 2025-10-12: 1026
| Mech Team |  | 138461 |  |  |  | 2025-04-19 | 2025-10-13 | 152 | [21 empty] | 2025-04-13: 1501; 2025-04-20: 9005; 2025-04-27: 9005; 2025-05-04: 9005; 2025-05-11: 9005; 2025-05-18: 9005; 2025-05-25: 9005; 2025-06-01: 9005; 2025-06-08: 9005; 2025-06-15: 9005; 2025-06-22: 1832; 2025-08-31: 2136; 2025-09-07: 5748; 2025-09-14: 10196; 2025-09-21: 13658; 2025-09-28: 13479; 2025-10-05: 7837; 2025-10-12: 1026
9 | 2CF4035W22A3 | (Fire Fighting System) Piping Work(Ring Main remain) | 84382 | 84378 | 0 |  | 2025-04-19 | 2025-06-24 | 56 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-04-13: 1501; 2025-04-20: 9005; 2025-04-27: 9005; 2025-05-04: 9005; 2025-05-11: 9005; 2025-05-18: 9005; 2025-05-25: 9005; 2025-06-01: 9005; 2025-06-08: 9005; 2025-06-15: 9005; 2025-06-22: 1832
9 | 2CF4035W22A2 | Other U/G Pipe | 54079 | 54080 | 0 |  | 2025-09-02 | 2025-10-13 | 36 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-08-31: 2136; 2025-09-07: 5748; 2025-09-14: 10196; 2025-09-21: 13658; 2025-09-28: 13479; 2025-10-05: 7837; 2025-10-12: 1026
3 | Fin Fan Cooler for CCW (7.2) |  | 268118 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-04-02 | 78 | [21 empty] | 2024-12-29: 2294; 2025-01-05: 16371; 2025-01-12: 47095; 2025-01-19: 44625; 2025-01-26: 13278; 2025-02-02: 1460; 2025-02-16: 1025; 2025-02-23: 18794; 2025-03-02: 48714; 2025-03-09: 38205; 2025-03-16: 24023; 2025-03-23: 9905; 2025-03-30: 2328
4 | Construction Management |  | 268118 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-04-02 | 78 | [21 empty] | 2024-12-29: 2294; 2025-01-05: 16371; 2025-01-12: 47095; 2025-01-19: 44625; 2025-01-26: 13278; 2025-02-02: 1460; 2025-02-16: 1025; 2025-02-23: 18794; 2025-03-02: 48714; 2025-03-09: 38205; 2025-03-16: 24023; 2025-03-23: 9905; 2025-03-30: 2328
5 | Civil & Architecture Team |  | 125122 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-02-06 | 31 | [21 empty] | 2024-12-29: 2294; 2025-01-05: 16371; 2025-01-12: 47095; 2025-01-19: 44625; 2025-01-26: 13278; 2025-02-02: 1460
9 | 2CF3030W16A23 | (Fin Fan Cooler for CCW) FDN Work | 125122 | 125123 | 125123 |  | 2025-01-01 | 2025-02-06 | 31 | 2024-12-26 | A | [6 empty] | 100% |  | In Progress | [6 empty] | Civil | Zhandos | Jungmin Kim |  | 2024-12-29: 2294; 2025-01-05: 16371; 2025-01-12: 47095; 2025-01-19: 44625; 2025-01-26: 13278; 2025-02-02: 1460
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-12-26 | A |  |  | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2025-01-16 | A |  |  | 12.7359 | Ton | 12.7359 | Ton | 100% |  |  | 12.7359 | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 102.46 | M3 | 102.46 | M3 | 100% |  |  | 102.46 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
5 | Mech Team |  | 142996 |  |  |  | 2025-02-22 | 2025-04-02 | 33 | [21 empty] | 2025-02-16: 1025; 2025-02-23: 18794; 2025-03-02: 48714; 2025-03-09: 38205; 2025-03-16: 24023; 2025-03-23: 9905; 2025-03-30: 2328
9 | 2CF3030W42A27 | (Fin Fan Cooler for CCW) Installation | 142996 | 142994 | 108675.44 |  | 2025-02-22 | 2025-04-02 | 33 | 2026-03-06 | A |  |  | 76 | % | 100 | % | 76% |  | In Progress | 76 | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-02-16: 1025; 2025-02-23: 18794; 2025-03-02: 48714; 2025-03-09: 38205; 2025-03-16: 24023; 2025-03-23: 9905; 2025-03-30: 2328
3 | Main Process System |  | 1565597 |  |  |  | 2024-09-20 | 2026-05-14 | 515 | [21 empty] | 2024-09-15: 38; 2024-09-22: 822; 2024-09-29: 4279; 2024-10-06: 11872; 2024-10-13: 19566; 2024-10-20: 18500; 2024-10-27: 9301; 2024-11-03: 3006; 2024-11-10: 1296; 2024-11-17: 1131; 2024-11-24: 1234; 2024-12-01: 5494; 2024-12-08: 13489; 2024-12-15: 2550; 2025-02-02: 589; 2025-02-09: 5782; 2025-02-16: 19287; 2025-02-23: 45667; 2025-03-02: 79029; 2025-03-09: 84496; 2025-03-16: 50355; 2025-03-23: 28569; 2025-03-30: 18229; 2025-04-06: 1501; 2025-04-13: 268; 2025-04-20: 4497; 2025-04-27: 4048; 2025-05-11: 117; 2025-05-18: 9197; 2025-05-25: 33718; 2025-06-01: 29148; 2025-06-08: 2308; 2025-06-15: 3349; 2025-06-22: 563; 2025-08-10: 918; 2025-08-17: 5457; 2025-08-24: 10690; 2025-08-31: 7542; 2025-09-07: 8522; 2025-09-14: 11311; 2025-09-21: 11966; 2025-09-28: 8745; 2025-10-05: 6382; 2025-10-12: 10578; 2025-10-19: 13469; 2025-10-26: 9185; 2025-11-02: 17203; 2025-11-09: 20311; 2025-11-16: 20449; 2025-11-23: 25905; 2025-11-30: 31667; 2025-12-07: 34288; 2025-12-14: 37761; 2025-12-21: 45740; 2025-12-28: 74539; 2026-01-04: 125825; 2026-01-11: 55115; 2026-01-18: 50672; 2026-01-25: 42417; 2026-02-01: 32131; 2026-02-08: 23334; 2026-02-15: 23301; 2026-02-22: 46473; 2026-03-01: 38585; 2026-03-08: 84674; 2026-03-15: 39202; 2026-03-22: 10720; 2026-03-29: 3346; 2026-04-05: 298; 2026-04-12: 2808; 2026-04-19: 8671; 2026-04-26: 6672; 2026-05-03: 10849; 2026-05-10: 34581
4 | Feed Water System |  | 171214 |  |  |  | 2024-09-20 | 2026-05-08 | 510 | [21 empty] | 2024-09-15: 38; 2024-09-22: 822; 2024-09-29: 4279; 2024-10-06: 11872; 2024-10-13: 19566; 2024-10-20: 18500; 2024-10-27: 9301; 2024-11-03: 3006; 2024-11-10: 1296; 2024-11-17: 1131; 2024-11-24: 1131; 2024-12-01: 1131; 2024-12-08: 1131; 2024-12-15: 113; 2025-04-13: 268; 2025-04-20: 4497; 2025-04-27: 4048; 2025-05-18: 4849; 2025-05-25: 1152; 2025-09-07: 3268; 2025-09-14: 5437; 2025-09-21: 1362; 2025-10-26: 745; 2025-11-02: 4468; 2025-11-09: 4468; 2025-11-16: 4468; 2025-11-23: 4468; 2025-11-30: 4727; 2025-12-07: 6825; 2025-12-14: 9147; 2025-12-21: 3385; 2025-12-28: 2173; 2026-01-04: 869; 2026-01-11: 140; 2026-03-22: 3037; 2026-03-29: 2993; 2026-04-05: 298; 2026-04-12: 2808; 2026-04-19: 8671; 2026-04-26: 6672; 2026-05-03: 2656
5 | Construction Management |  | 141088 |  |  |  | 2024-09-27 | 2026-05-08 | 504 | [21 empty] | 2024-09-22: 303; 2024-09-29: 2288; 2024-10-06: 9689; 2024-10-13: 18936; 2024-10-20: 17832; 2024-10-27: 8170; 2024-11-03: 1874; 2024-11-10: 165; 2025-04-13: 268; 2025-04-20: 4497; 2025-04-27: 4048; 2025-10-26: 745; 2025-11-02: 4468; 2025-11-09: 4468; 2025-11-16: 4468; 2025-11-23: 4468; 2025-11-30: 4727; 2025-12-07: 6825; 2025-12-14: 9147; 2025-12-21: 3385; 2025-12-28: 2173; 2026-01-04: 869; 2026-01-11: 140; 2026-03-22: 3037; 2026-03-29: 2993; 2026-04-05: 298; 2026-04-12: 2808; 2026-04-19: 8671; 2026-04-26: 6672; 2026-05-03: 2656
6 | Civil & Architecture Team |  | 59258 |  |  |  | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 39 | [21 empty] | 2024-09-22: 303; 2024-09-29: 2288; 2024-10-06: 9689; 2024-10-13: 18936; 2024-10-20: 17832; 2024-10-27: 8170; 2024-11-03: 1874; 2024-11-10: 165
9 | 2CF3015W16A13 | (FWP) FDN Work | 59258 | 59257 | 0 |  | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 39 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-09-22: 303; 2024-09-29: 2288; 2024-10-06: 9689; 2024-10-13: 18936; 2024-10-20: 17832; 2024-10-27: 8170; 2024-11-03: 1874; 2024-11-10: 165
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
6 | Mech Team |  | 67722 |  |  |  | 2025-04-19 | 2026-05-08 | 329 | [21 empty] | 2025-04-13: 268; 2025-04-20: 4497; 2025-04-27: 4048; 2025-10-26: 745; 2025-11-02: 4468; 2025-11-09: 4468; 2025-11-16: 4468; 2025-11-23: 4468; 2025-11-30: 4468; 2025-12-07: 4468; 2025-12-14: 4224; 2026-03-22: 3037; 2026-03-29: 2993; 2026-04-05: 298; 2026-04-12: 2808; 2026-04-19: 8671; 2026-04-26: 6672; 2026-05-03: 2656
9 | 2CF3015W42A10 | (FWP) Installation | 8813 | 8813 | 0 |  | 2025-04-19 | 2025-05-02 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-04-13: 268; 2025-04-20: 4497; 2025-04-27: 4048
9 | 2CF3015W58A18 | (FW PIPING) Piping Work | 31774 | 31777 | 0 |  | 2025-11-01 | 2025-12-20 | 43 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-10-26: 745; 2025-11-02: 4468; 2025-11-09: 4468; 2025-11-16: 4468; 2025-11-23: 4468; 2025-11-30: 4468; 2025-12-07: 4468; 2025-12-14: 4224
9 | 2CF3015W62A19 | (FW PIPING) Hydro Test | 6030 | 6030 | 0 |  | 2026-03-25 | 2026-04-02 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2026-03-22: 3037; 2026-03-29: 2993
9 | 2CF3015W58A19 | (FW PIPING) Insulation | 18090 | 0 | 0 |  | 2026-04-10 | 2026-05-08 | 24 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2026-04-05: 298; 2026-04-12: 2764; 2026-04-19: 5700; 2026-04-26: 6672; 2026-05-03: 2656
9 | 2CF3015W62A20 | (FWS) Chemical Cleaning | 3015 | 0 | 0 |  | 2026-04-18 | 2026-04-23 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2026-04-12: 43; 2026-04-19: 2972
6 | Elec. & I&C Team |  | 14108 |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-01-13 | 34 | [21 empty] | 2025-11-30: 260; 2025-12-07: 2358; 2025-12-14: 4923; 2025-12-21: 3385; 2025-12-28: 2173; 2026-01-04: 869; 2026-01-11: 140
9 | 2CF3015W74A19 | (FWS) Installation & Test - Elec. | 7054 | 7055 | 0 |  | 2025-12-04 | 2026-01-13 | 34 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-11-30: 130; 2025-12-07: 1179; 2025-12-14: 2461; 2025-12-21: 1693; 2025-12-28: 1087; 2026-01-04: 435; 2026-01-11: 70
9 | 2CF3015W90A20 | (FWS) Installation & Test - I&C | 7054 | 7055 | 0 |  | 2025-12-04 | 2026-01-13 | 34 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-11-30: 130; 2025-12-07: 1179; 2025-12-14: 2461; 2025-12-21: 1693; 2025-12-28: 1087; 2026-01-04: 435; 2026-01-11: 70
5 | Deaerator & Storage Tank |  | 30126 |  |  |  | 2024-09-20 | 2025-09-27 | 319 | [21 empty] | 2024-09-15: 38; 2024-09-22: 518; 2024-09-29: 1991; 2024-10-06: 2183; 2024-10-13: 630; 2024-10-20: 667; 2024-10-27: 1131; 2024-11-03: 1131; 2024-11-10: 1131; 2024-11-17: 1131; 2024-11-24: 1131; 2024-12-01: 1131; 2024-12-08: 1131; 2024-12-15: 113; 2025-05-18: 4849; 2025-05-25: 1152; 2025-09-07: 3268; 2025-09-14: 5437; 2025-09-21: 1362
6 | Construction Management |  | 30126 |  |  |  | 2024-09-20 | 2025-09-27 | 319 | [21 empty] | 2024-09-15: 38; 2024-09-22: 518; 2024-09-29: 1991; 2024-10-06: 2183; 2024-10-13: 630; 2024-10-20: 667; 2024-10-27: 1131; 2024-11-03: 1131; 2024-11-10: 1131; 2024-11-17: 1131; 2024-11-24: 1131; 2024-12-01: 1131; 2024-12-08: 1131; 2024-12-15: 113; 2025-05-18: 4849; 2025-05-25: 1152; 2025-09-07: 3268; 2025-09-14: 5437; 2025-09-21: 1362
| Civil & Architecture Team |  | 14059 |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-12-16 | 75 | [21 empty] | 2024-09-15: 38; 2024-09-22: 518; 2024-09-29: 1991; 2024-10-06: 2183; 2024-10-13: 630; 2024-10-20: 667; 2024-10-27: 1131; 2024-11-03: 1131; 2024-11-10: 1131; 2024-11-17: 1131; 2024-11-24: 1131; 2024-12-01: 1131; 2024-12-08: 1131; 2024-12-15: 113
9 | 2CF3015W16A12 | (Deaerator Structure) FDN Work | 5412 | 5411 | 0 |  | 2024-09-20 | 2024-10-23 | 29 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-09-15: 38; 2024-09-22: 518; 2024-09-29: 1991; 2024-10-06: 2183; 2024-10-13: 630; 2024-10-20: 51
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
9 | 2CF3015W32A13 | (Deaerator Structure) Structure Work | 8647 | 8646 | 0 |  | 2024-10-23 | 2024-12-16 | 46 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-10-20: 616; 2024-10-27: 1131; 2024-11-03: 1131; 2024-11-10: 1131; 2024-11-17: 1131; 2024-11-24: 1131; 2024-12-01: 1131; 2024-12-08: 1131; 2024-12-15: 113
| Mech Team |  | 16067 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-09-27 | 113 | [21 empty] | 2025-05-18: 4849; 2025-05-25: 1152; 2025-09-07: 3268; 2025-09-14: 5437; 2025-09-21: 1362
9 | 2CF3015W42A11 | (Deaerator & Storage Tank) Installation | 6001 | 6001 | 0 |  | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 10 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-05-18: 4849; 2025-05-25: 1152
9 | 2CF3015W42A12 | (Deaerator & Storage Tank) Insulation | 10066 | 10067 | 0 |  | 2025-09-09 | 2025-09-27 | 16 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-09-07: 3268; 2025-09-14: 5437; 2025-09-21: 1362
4 | Condensate System |  | 798303 |  |  |  | 2024-11-30 | 2026-03-30 | 415 | [21 empty] | 2024-11-24: 103; 2024-12-01: 4363; 2024-12-08: 12358; 2024-12-15: 2437; 2025-02-02: 589; 2025-02-09: 5782; 2025-02-16: 19287; 2025-02-23: 45667; 2025-03-02: 79029; 2025-03-09: 84496; 2025-03-16: 50355; 2025-03-23: 28569; 2025-03-30: 18229; 2025-04-06: 1501; 2025-08-10: 918; 2025-08-17: 5457; 2025-08-24: 10690; 2025-08-31: 7542; 2025-09-07: 5255; 2025-09-14: 5874; 2025-09-21: 10604; 2025-09-28: 8745; 2025-10-05: 6382; 2025-10-12: 10578; 2025-10-19: 13469; 2025-10-26: 7442; 2025-11-02: 6499; 2025-11-09: 8861; 2025-11-16: 8257; 2025-11-23: 12845; 2025-11-30: 17652; 2025-12-07: 17153; 2025-12-14: 16719; 2025-12-21: 23866; 2025-12-28: 37189; 2026-01-04: 39600; 2026-01-11: 45717; 2026-01-18: 38908; 2026-01-25: 24417; 2026-02-01: 11725; 2026-02-08: 7444; 2026-02-15: 6607; 2026-02-22: 5893; 2026-03-01: 10594; 2026-03-08: 6832; 2026-03-15: 4202; 2026-03-22: 1560; 2026-03-29: 43
5 | Condensate Extraction Pump |  | 45858 |  |  |  | 2024-11-30 | 2026-02-02 | 368 | [21 empty] | 2024-11-24: 103; 2024-12-01: 4363; 2024-12-08: 12358; 2024-12-15: 2437; 2025-10-12: 2201; 2025-10-19: 1780; 2025-10-26: 127; 2025-11-02: 715; 2025-11-09: 1460; 2025-11-16: 2348; 2025-11-23: 3059; 2025-11-30: 3188; 2025-12-07: 2119; 2025-12-14: 1785; 2025-12-21: 2525; 2025-12-28: 2457; 2026-01-04: 1297; 2026-01-11: 791; 2026-01-18: 511; 2026-01-25: 212; 2026-02-01: 21
6 | Construction Management |  | 45858 |  |  |  | 2024-11-30 | 2026-02-02 | 368 | [21 empty] | 2024-11-24: 103; 2024-12-01: 4363; 2024-12-08: 12358; 2024-12-15: 2437; 2025-10-12: 2201; 2025-10-19: 1780; 2025-10-26: 127; 2025-11-02: 715; 2025-11-09: 1460; 2025-11-16: 2348; 2025-11-23: 3059; 2025-11-30: 3188; 2025-12-07: 2119; 2025-12-14: 1785; 2025-12-21: 2525; 2025-12-28: 2457; 2026-01-04: 1297; 2026-01-11: 791; 2026-01-18: 511; 2026-01-25: 212; 2026-02-01: 21
| Civil & Architecture Team |  | 19261 |  |  |  | 2024-11-30 | 2024-12-21 | 19 | [21 empty] | 2024-11-24: 103; 2024-12-01: 4363; 2024-12-08: 12358; 2024-12-15: 2437
9 | 2CF3020W16A19 | (CEP) FDN Work | 19261 | 19261 | 0 |  | 2024-11-30 | 2024-12-21 | 19 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-11-24: 103; 2024-12-01: 4363; 2024-12-08: 12358; 2024-12-15: 2437
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 22011 |  |  |  | 2025-10-14 | 2026-01-01 | 68 | [21 empty] | 2025-10-12: 2201; 2025-10-19: 1780; 2025-10-26: 127; 2025-11-02: 715; 2025-11-09: 1460; 2025-11-16: 2348; 2025-11-23: 3059; 2025-11-30: 3188; 2025-12-07: 2119; 2025-12-14: 1761; 2025-12-21: 2063; 2025-12-28: 1190
9 | 2CF3020W42A36 | (CEP) Installation | 4040 | 4040 | 0 |  | 2025-10-14 | 2025-10-27 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-10-12: 2201; 2025-10-19: 1780; 2025-10-26: 59
9 | 2CF3020W58A25 | (COND System) Piping Work | 13718 | 13717 | 0 |  | 2025-11-01 | 2025-12-18 | 40 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-10-26: 68; 2025-11-02: 715; 2025-11-09: 1460; 2025-11-16: 2348; 2025-11-23: 3059; 2025-11-30: 3188; 2025-12-07: 2119; 2025-12-14: 760
9 | 2CF3020W58A26 | (COND System) Hydro Test | 1382 | 1382 | 0 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-12-14: 1000; 2025-12-21: 382
9 | 2CF3020W74A28 | (COND System) Chemical Cleaning | 2871 | 2871 | 0 |  | 2025-12-23 | 2026-01-01 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-12-21: 1681; 2025-12-28: 1190
| Elec. & I&C Team |  | 4586 |  |  |  | 2025-12-20 | 2026-02-02 | 38 | [5 empty] | % | 100 | % |  |  |  |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-12-14: 24; 2025-12-21: 462; 2025-12-28: 1267; 2026-01-04: 1297; 2026-01-11: 791; 2026-01-18: 511; 2026-01-25: 212; 2026-02-01: 21
9 | 2CF3020W74A27 | (COND System) Installation & Test - Elec. | 2293 | 2293 | 0 |  | 2025-12-20 | 2026-02-02 | 38 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-12-14: 12; 2025-12-21: 231; 2025-12-28: 634; 2026-01-04: 649; 2026-01-11: 395; 2026-01-18: 256; 2026-01-25: 106; 2026-02-01: 10
9 | 2CF3020W90A27 | (COND System) Installation & Test - I&C | 2293 | 2293 | 0 |  | 2025-12-20 | 2026-02-02 | 38 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-12-14: 12; 2025-12-21: 231; 2025-12-28: 634; 2026-01-04: 649; 2026-01-11: 395; 2026-01-18: 256; 2026-01-25: 106; 2026-02-01: 10
5 | Air Cooled Condenser |  | 722318 |  |  |  | 2025-02-08 | 2026-03-30 | 355 | [21 empty] | 2025-02-02: 589; 2025-02-09: 5703; 2025-02-16: 18508; 2025-02-23: 42812; 2025-03-02: 73586; 2025-03-09: 80881; 2025-03-16: 49200; 2025-03-23: 23069; 2025-03-30: 7527; 2025-04-06: 1501; 2025-08-10: 918; 2025-08-17: 5457; 2025-08-24: 10690; 2025-08-31: 7542; 2025-09-07: 5255; 2025-09-14: 5874; 2025-09-21: 10604; 2025-09-28: 8745; 2025-10-05: 6382; 2025-10-12: 8376; 2025-10-19: 11690; 2025-10-26: 7315; 2025-11-02: 5784; 2025-11-09: 7401; 2025-11-16: 5909; 2025-11-23: 9786; 2025-11-30: 14464; 2025-12-07: 15033; 2025-12-14: 14934; 2025-12-21: 21341; 2025-12-28: 34732; 2026-01-04: 38303; 2026-01-11: 44926; 2026-01-18: 38397; 2026-01-25: 24205; 2026-02-01: 11704; 2026-02-08: 7444; 2026-02-15: 6607; 2026-02-22: 5893; 2026-03-01: 10594; 2026-03-08: 6832; 2026-03-15: 4202; 2026-03-22: 1560; 2026-03-29: 43
6 | Construction Management |  | 382564 |  |  |  | 2025-02-08 | 2026-02-20 | 324 | [21 empty] | 2025-02-02: 589; 2025-02-09: 5703; 2025-02-16: 18508; 2025-02-23: 42812; 2025-03-02: 73586; 2025-03-09: 80881; 2025-03-16: 49200; 2025-03-23: 23069; 2025-03-30: 7527; 2025-04-06: 1501; 2025-12-14: 655; 2025-12-21: 9186; 2025-12-28: 23167; 2026-01-04: 19370; 2026-01-11: 12028; 2026-01-18: 5869; 2026-01-25: 1956; 2026-02-08: 2613; 2026-02-15: 4343
| Civil & Architecture Team |  | 303376 |  |  |  | 2025-02-08 | 2025-04-09 | 52 | [21 empty] | 2025-02-02: 589; 2025-02-09: 5703; 2025-02-16: 18508; 2025-02-23: 42812; 2025-03-02: 73586; 2025-03-09: 80881; 2025-03-16: 49200; 2025-03-23: 23069; 2025-03-30: 7527; 2025-04-06: 1501
9 | 2CF3020W16A20 | (ACC) FDN Work | 303376 | 303376 | 303376 |  | 2025-02-08 | 2025-04-09 | 52 | 2024-08-06 | A | [6 empty] | 100% |  | In Progress | [10 empty] | 2025-02-02: 589; 2025-02-09: 5703; 2025-02-16: 18508; 2025-02-23: 42812; 2025-03-02: 73586; 2025-03-09: 80881; 2025-03-16: 49200; 2025-03-23: 23069; 2025-03-30: 7527; 2025-04-06: 1501
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-08-06 | A | 2024-11-09 |  | 4128 | M3 | 4128 | M3 | 100% |  |  | 4128 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-09-16 | A |  |  | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-10-08 | A |  |  | 3705 | M3 | 3705 | M3 | 100% |  |  | 3705 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 6956 |  |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-20 | 8 | [21 empty] | 2026-02-08: 2613; 2026-02-15: 4343
9 | 2CF3020W42A38 | (ACC) Air Leak Test | 6956 | 6956 | 0 |  | 2026-02-12 | 2026-02-20 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2026-02-08: 2613; 2026-02-15: 4343
| Elec. & I&C Team |  | 72232 |  |  |  | 2025-12-19 | 2026-01-30 | 35 | [21 empty] | 2025-12-14: 655; 2025-12-21: 9186; 2025-12-28: 23167; 2026-01-04: 19370; 2026-01-11: 12028; 2026-01-18: 5869; 2026-01-25: 1956
9 | 2CF3020W74A29 | (ACC) Installation & Test - Elec. | 36116 | 36116 | 0 |  | 2025-12-19 | 2026-01-30 | 35 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-12-14: 327; 2025-12-21: 4593; 2025-12-28: 11584; 2026-01-04: 9685; 2026-01-11: 6014; 2026-01-18: 2935; 2026-01-25: 978
9 | 2CF3020W90A28 | (ACC) Installation & Test - I&C | 36116 | 36116 | 0 |  | 2025-12-19 | 2026-01-30 | 35 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-12-14: 327; 2025-12-21: 4593; 2025-12-28: 11584; 2026-01-04: 9685; 2026-01-11: 6014; 2026-01-18: 2935; 2026-01-25: 978
6 | ACC Installation |  | 293564 |  |  |  | 2025-08-14 | 2026-03-30 | 195 | [21 empty] | 2025-08-10: 918; 2025-08-17: 5457; 2025-08-24: 10690; 2025-08-31: 7542; 2025-09-07: 5255; 2025-09-14: 5874; 2025-09-21: 10604; 2025-09-28: 8745; 2025-10-05: 6382; 2025-10-12: 8376; 2025-10-19: 11690; 2025-10-26: 7315; 2025-11-02: 5784; 2025-11-09: 7401; 2025-11-16: 5909; 2025-11-23: 5599; 2025-11-30: 8880; 2025-12-07: 14788; 2025-12-14: 13758; 2025-12-21: 5862; 2025-12-28: 7560; 2026-01-04: 14082; 2026-01-11: 22529; 2026-01-18: 26306; 2026-01-25: 19096; 2026-02-01: 10942; 2026-02-08: 4832; 2026-02-15: 2264; 2026-02-22: 5893; 2026-03-01: 10594; 2026-03-08: 6832; 2026-03-15: 4202; 2026-03-22: 1560; 2026-03-29: 43
| Construction Management |  | 293564 |  |  |  | 2025-08-14 | 2026-03-30 | 195 | [21 empty] | 2025-08-10: 918; 2025-08-17: 5457; 2025-08-24: 10690; 2025-08-31: 7542; 2025-09-07: 5255; 2025-09-14: 5874; 2025-09-21: 10604; 2025-09-28: 8745; 2025-10-05: 6382; 2025-10-12: 8376; 2025-10-19: 11690; 2025-10-26: 7315; 2025-11-02: 5784; 2025-11-09: 7401; 2025-11-16: 5909; 2025-11-23: 5599; 2025-11-30: 8880; 2025-12-07: 14788; 2025-12-14: 13758; 2025-12-21: 5862; 2025-12-28: 7560; 2026-01-04: 14082; 2026-01-11: 22529; 2026-01-18: 26306; 2026-01-25: 19096; 2026-02-01: 10942; 2026-02-08: 4832; 2026-02-15: 2264; 2026-02-22: 5893; 2026-03-01: 10594; 2026-03-08: 6832; 2026-03-15: 4202; 2026-03-22: 1560; 2026-03-29: 43
| Mech Team |  | 293564 |  |  |  | 2025-08-14 | 2026-03-30 | 195 | [21 empty] | 2025-08-10: 918; 2025-08-17: 5457; 2025-08-24: 10690; 2025-08-31: 7542; 2025-09-07: 5255; 2025-09-14: 5874; 2025-09-21: 10604; 2025-09-28: 8745; 2025-10-05: 6382; 2025-10-12: 8376; 2025-10-19: 11690; 2025-10-26: 7315; 2025-11-02: 5784; 2025-11-09: 7401; 2025-11-16: 5909; 2025-11-23: 5599; 2025-11-30: 8880; 2025-12-07: 14788; 2025-12-14: 13758; 2025-12-21: 5862; 2025-12-28: 7560; 2026-01-04: 14082; 2026-01-11: 22529; 2026-01-18: 26306; 2026-01-25: 19096; 2026-02-01: 10942; 2026-02-08: 4832; 2026-02-15: 2264; 2026-02-22: 5893; 2026-03-01: 10594; 2026-03-08: 6832; 2026-03-15: 4202; 2026-03-22: 1560; 2026-03-29: 43
9 | 2CF3020W42A40 | (ACC) Under Steel Structure | 32556 | 32555 | 17905.25 |  | 2025-08-14 | 2025-09-25 | 36 | 2026-02-25 | A |  |  | 55 | % | 100 | % | 55% |  | In Progress | 40 | % | 15 | % | 55 | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-08-10: 918; 2025-08-17: 5457; 2025-08-24: 10690; 2025-08-31: 7542; 2025-09-07: 5040; 2025-09-14: 2214; 2025-09-21: 694
9 | 2CF3020W42A41 | (ACC) Fan Deck | 31722 | 31721 | 0 |  | 2025-09-13 | 2025-10-24 | 36 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-09-07: 214; 2025-09-14: 3660; 2025-09-21: 9910; 2025-09-28: 8745; 2025-10-05: 5452; 2025-10-12: 2754; 2025-10-19: 986
9 | 2CF3020W42A42 | (ACC) Upper Steel Structure & Condensate Manifold | 32000 | 32001 | 0 |  | 2025-10-09 | 2025-11-19 | 36 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-10-05: 930; 2025-10-12: 5622; 2025-10-19: 10703; 2025-10-26: 7315; 2025-11-02: 4887; 2025-11-09: 2018; 2025-11-16: 526
9 | 2CF3020W42A43 | (ACC) Tube Bundle | 32000 | 31997 | 0 |  | 2025-11-08 | 2025-12-19 | 36 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-11-02: 897; 2025-11-09: 5383; 2025-11-16: 5383; 2025-11-23: 5383; 2025-11-30: 5383; 2025-12-07: 5383; 2025-12-14: 4185
9 | 2CF3020W42A44 | (ACC) Steam Manifold | 34226 | 34225 | 0 |  | 2025-11-29 | 2026-01-13 | 38 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-11-23: 215; 2025-11-30: 3497; 2025-12-07: 9404; 2025-12-14: 9573; 2025-12-21: 5862; 2025-12-28: 3860; 2026-01-04: 1607; 2026-01-11: 207
9 | 2CF3020W42A45 | (ACC) Manifold-Tube Bundle Alignment & Welding | 34504 | 34504 | 0 |  | 2025-12-30 | 2026-02-12 | 39 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-12-28: 2049; 2026-01-04: 7278; 2026-01-11: 10467; 2026-01-18: 6930; 2026-01-25: 4931; 2026-02-01: 2111; 2026-02-08: 738
9 | 2CF3020W42A47 | (ACC) Main Duct & Piping | 45356 | 45356 | 0 |  | 2025-12-30 | 2026-02-26 | 51 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-12-28: 1651; 2026-01-04: 5198; 2026-01-11: 10090; 2026-01-18: 10167; 2026-01-25: 7000; 2026-02-01: 5377; 2026-02-08: 3425; 2026-02-15: 1742; 2026-02-22: 706
9 | 2CF3020W42A48 | (ACC) Wind Wall | 22261 | 22261 | 0 |  | 2026-01-14 | 2026-02-12 | 25 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2026-01-11: 1764; 2026-01-18: 9210; 2026-01-25: 7165; 2026-02-01: 3454; 2026-02-08: 668
9 | 2CF3020W42A46 | (ACC) Cleaning System Installation | 28939 | 28939 | 0 |  | 2026-02-20 | 2026-03-30 | 32 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2026-02-15: 521; 2026-02-22: 5187; 2026-03-01: 10594; 2026-03-08: 6832; 2026-03-15: 4202; 2026-03-22: 1560; 2026-03-29: 43
6 | Condensate System |  | 46190 |  |  |  | 2025-11-26 | 2026-02-05 | 62 | [21 empty] | 2025-11-23: 4188; 2025-11-30: 5584; 2025-12-07: 246; 2025-12-14: 521; 2025-12-21: 6292; 2025-12-28: 4005; 2026-01-04: 4850; 2026-01-11: 10369; 2026-01-18: 6221; 2026-01-25: 3152; 2026-02-01: 762
| Construction Management |  | 46190 |  |  |  | 2025-11-26 | 2026-02-05 | 62 | [21 empty] | 2025-11-23: 4188; 2025-11-30: 5584; 2025-12-07: 246; 2025-12-14: 521; 2025-12-21: 6292; 2025-12-28: 4005; 2026-01-04: 4850; 2026-01-11: 10369; 2026-01-18: 6221; 2026-01-25: 3152; 2026-02-01: 762
| Mech Team |  | 46190 |  |  |  | 2025-11-26 | 2026-02-05 | 62 | [21 empty] | 2025-11-23: 4188; 2025-11-30: 5584; 2025-12-07: 246; 2025-12-14: 521; 2025-12-21: 6292; 2025-12-28: 4005; 2026-01-04: 4850; 2026-01-11: 10369; 2026-01-18: 6221; 2026-01-25: 3152; 2026-02-01: 762
9 | 2CF3020W42A39 | (ACC) Condensate Collection Tank structure | 10017 | 10018 | 0 |  | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-11-23: 4188; 2025-11-30: 5584; 2025-12-07: 246
9 | 2CF3020W42A37 | (ACC) Condensate Collection Tank | 3339 | 3339 | 0 |  | 2025-12-20 | 2025-12-24 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-12-14: 521; 2025-12-21: 2818
9 | 2CF3020W42A49 | (ACC) Auxiliaries(Ejector..) | 7234 | 7234 | 0 |  | 2025-12-24 | 2026-01-02 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-12-21: 3475; 2025-12-28: 3759
9 | 2CF3020W42A50 | (ACC) Condensate Piping & Pump | 25600 | 25600 | 0 |  | 2026-01-02 | 2026-02-05 | 29 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-12-28: 246; 2026-01-04: 4850; 2026-01-11: 10369; 2026-01-18: 6221; 2026-01-25: 3152; 2026-02-01: 762
5 | Condensate Plate Type Heat Exchanger |  | 30127 |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-04-05 | 44 | [21 empty] | 2025-02-09: 80; 2025-02-16: 779; 2025-02-23: 2854; 2025-03-02: 5443; 2025-03-09: 3616; 2025-03-16: 1155; 2025-03-23: 5500; 2025-03-30: 10702
6 | Construction Management |  | 30127 |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-04-05 | 44 | [21 empty] | 2025-02-09: 80; 2025-02-16: 779; 2025-02-23: 2854; 2025-03-02: 5443; 2025-03-09: 3616; 2025-03-16: 1155; 2025-03-23: 5500; 2025-03-30: 10702
| Civil & Architecture Team |  | 14059 |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-03-27 | 35 | [21 empty] | 2025-02-09: 80; 2025-02-16: 779; 2025-02-23: 2854; 2025-03-02: 5443; 2025-03-09: 3616; 2025-03-16: 1155; 2025-03-23: 133
9 | 2CF3030W16A25 | (Cond. H/EX) FDN Work | 14059 | 14060 | 0 |  | 2025-02-14 | 2025-03-27 | 35 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-02-09: 80; 2025-02-16: 779; 2025-02-23: 2854; 2025-03-02: 5443; 2025-03-09: 3616; 2025-03-16: 1155; 2025-03-23: 133
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
| Mech Team |  | 16068 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-04-05 | 8 | [21 empty] | 2025-03-23: 5366; 2025-03-30: 10702
9 | 2CF3030W42A30 | (Cond. H/EX) Installation | 16068 | 16068 | 0 |  | 2025-03-27 | 2025-04-05 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Ulas | Sungchan Cho |  | 2025-03-23: 5366; 2025-03-30: 10702
4 | Main Steam System |  | 384966 |  |  |  | 2025-05-28 | 2026-05-14 | 301 | [21 empty] | 2025-05-25: 18311; 2025-06-01: 24463; 2025-10-26: 916; 2025-11-02: 5493; 2025-11-09: 5493; 2025-11-16: 5493; 2025-11-23: 5493; 2025-11-30: 5493; 2025-12-07: 5493; 2025-12-14: 5493; 2025-12-21: 15157; 2025-12-28: 34732; 2026-01-04: 85356; 2026-01-11: 9258; 2026-01-18: 11347; 2026-01-25: 15524; 2026-02-01: 15524; 2026-02-08: 8490; 2026-02-15: 6266; 2026-02-22: 6266; 2026-03-01: 6266; 2026-03-08: 36503; 2026-03-15: 9360; 2026-05-03: 8193; 2026-05-10: 34581
5 | Construction Management |  | 384966 |  |  |  | 2025-05-28 | 2026-05-14 | 301 | [21 empty] | 2025-05-25: 18311; 2025-06-01: 24463; 2025-10-26: 916; 2025-11-02: 5493; 2025-11-09: 5493; 2025-11-16: 5493; 2025-11-23: 5493; 2025-11-30: 5493; 2025-12-07: 5493; 2025-12-14: 5493; 2025-12-21: 15157; 2025-12-28: 34732; 2026-01-04: 85356; 2026-01-11: 9258; 2026-01-18: 11347; 2026-01-25: 15524; 2026-02-01: 15524; 2026-02-08: 8490; 2026-02-15: 6266; 2026-02-22: 6266; 2026-03-01: 6266; 2026-03-08: 36503; 2026-03-15: 9360; 2026-05-03: 8193; 2026-05-10: 34581
6 | Mech Team |  | 299418 |  |  |  | 2025-05-28 | 2026-05-14 | 301 | [21 empty] | 2025-05-25: 18311; 2025-06-01: 24463; 2025-10-26: 916; 2025-11-02: 5493; 2025-11-09: 5493; 2025-11-16: 5493; 2025-11-23: 5493; 2025-11-30: 5493; 2025-12-07: 5493; 2025-12-14: 5493; 2025-12-21: 15157; 2025-12-28: 31023; 2026-01-04: 3517; 2026-01-11: 9258; 2026-01-18: 11347; 2026-01-25: 15524; 2026-02-01: 15524; 2026-02-08: 8490; 2026-02-15: 6266; 2026-02-22: 6266; 2026-03-01: 6266; 2026-03-08: 36503; 2026-03-15: 9360; 2026-05-03: 8193; 2026-05-10: 34581
9 | 2CF2510W62A50 | (Atmospherical Flash Tank) Installation | 42774 | 42774 | 0 |  | 2025-05-28 | 2025-06-07 | 9 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-25: 18311; 2025-06-01: 24463
9 | 2CF2510W58A11 | (Main Steam PIPING) HP/IP/LP Steam Piping | 42774 | 42774 | 0 |  | 2025-11-01 | 2025-12-25 | 47 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-10-26: 916; 2025-11-02: 5493; 2025-11-09: 5493; 2025-11-16: 5493; 2025-11-23: 5493; 2025-11-30: 5493; 2025-12-07: 5493; 2025-12-14: 5493; 2025-12-21: 3407
9 | 2CF2510W42A6 | (Main Steam PIPING) HP/IP/LP Steam Piping Hydro Test | 42774 | 42774 | 0 |  | 2025-12-25 | 2026-01-03 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-12-21: 11751; 2025-12-28: 31023
9 | 2CF2510W62A18 | (Main Steam PIPING) Insulation | 42774 | 42774 | 0 |  | 2026-01-08 | 2026-02-10 | 28 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2026-01-04: 3517; 2026-01-11: 9258; 2026-01-18: 9258; 2026-01-25: 9258; 2026-02-01: 9258; 2026-02-08: 2225
9 | 2CF2510W62A16 | (Main Steam PIPING) Aux. Steam System | 42774 | 42774 | 0 |  | 2026-01-23 | 2026-03-11 | 41 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2026-01-18: 2089; 2026-01-25: 6266; 2026-02-01: 6266; 2026-02-08: 6266; 2026-02-15: 6266; 2026-02-22: 6266; 2026-03-01: 6266; 2026-03-08: 3089
9 | 2CF2510W62A17 | (Main Steam PIPING) Aux. Steam System Hydro Test | 42774 | 42774 | 0 |  | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2026-03-08: 33414; 2026-03-15: 9360
9 | 2CF2510W62A20 | (Main Steam PIPING) Steam Blow-Out (Main for HRSG) | 42774 | 0 | 0 |  | 2026-05-09 | 2026-05-14 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2026-05-03: 8193; 2026-05-10: 34581
6 | Elec. & I&C Team |  | 85548 |  |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-07 | 3 | [21 empty] | 2025-12-28: 3709; 2026-01-04: 81839
9 | 2CF2510W74A13 | (Main Steam System) Installation & Test - Elec. | 42774 | 42773 | 0 |  | 2026-01-03 | 2026-01-07 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-12-28: 1854; 2026-01-04: 40919
9 | 2CF2510W90A14 | (Main Steam System) Installation & Test - I&C | 42774 | 42773 | 0 |  | 2026-01-03 | 2026-01-07 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-12-28: 1854; 2026-01-04: 40919
4 | Bypass System |  | 155054 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-03-30 | 57 | [21 empty] | 2026-01-18: 418; 2026-01-25: 2476; 2026-02-01: 4883; 2026-02-08: 7399; 2026-02-15: 10428; 2026-02-22: 34314; 2026-03-01: 21725; 2026-03-08: 41340; 2026-03-15: 25640; 2026-03-22: 6122; 2026-03-29: 310
5 | Construction Management |  | 155054 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-03-30 | 57 | [21 empty] | 2026-01-18: 418; 2026-01-25: 2476; 2026-02-01: 4883; 2026-02-08: 7399; 2026-02-15: 10428; 2026-02-22: 34314; 2026-03-01: 21725; 2026-03-08: 41340; 2026-03-15: 25640; 2026-03-22: 6122; 2026-03-29: 310
6 | Mech Team |  | 128322 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-03-16 | 45 | [21 empty] | 2026-01-18: 418; 2026-01-25: 2476; 2026-02-01: 4883; 2026-02-08: 7399; 2026-02-15: 10428; 2026-02-22: 34314; 2026-03-01: 21725; 2026-03-08: 37319; 2026-03-15: 9360
9 | 2CF2510W58A07.2 | (Bypass System) Piping Work | 42774 | 42775 | 0 |  | 2026-01-23 | 2026-03-11 | 41 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2026-01-18: 418; 2026-01-25: 2476; 2026-02-01: 4883; 2026-02-08: 7399; 2026-02-15: 9597; 2026-02-22: 9609; 2026-03-01: 6230; 2026-03-08: 2163
9 | 2CF2510W42A06.2 | (Bypass Valve) Installation | 42774 | 42774 | 0 |  | 2026-02-21 | 2026-03-11 | 15 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2026-02-15: 831; 2026-02-22: 24705; 2026-03-01: 15495; 2026-03-08: 1743
9 | 2CF2510W62A08.2 | (Bypass System) Hydro Test | 42774 | 42774 | 0 |  | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2026-03-08: 33414; 2026-03-15: 9360
6 | Elec. & I&C Team |  | 26732 |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-30 | 17 | [21 empty] | 2026-03-08: 4021; 2026-03-15: 16279; 2026-03-22: 6122; 2026-03-29: 310
9 | 2CF2510W90A10.2 | (Bypass System) Installation & Test - I&C | 13366 | 13366 | 0 |  | 2026-03-11 | 2026-03-30 | 17 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2026-03-08: 2010; 2026-03-15: 8140; 2026-03-22: 3061; 2026-03-29: 155
9 | 2CF2510W74A09.2 | (Bypass System) Installation & Test - Elec. | 13366 | 13366 | 0 |  | 2026-03-11 | 2026-03-30 | 17 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2026-03-08: 2010; 2026-03-15: 8140; 2026-03-22: 3061; 2026-03-29: 155
4 | Chemical Dosing System |  | 56060 |  |  |  | 2025-05-17 | 2025-12-30 | 194 | [21 empty] | 2025-05-11: 117; 2025-05-18: 4349; 2025-05-25: 14254; 2025-06-01: 4685; 2025-06-08: 2308; 2025-06-15: 3349; 2025-06-22: 563; 2025-10-26: 83; 2025-11-02: 744; 2025-11-09: 1489; 2025-11-16: 2231; 2025-11-23: 3099; 2025-11-30: 3795; 2025-12-07: 4817; 2025-12-14: 6401; 2025-12-21: 3331; 2025-12-28: 445
5 | Construction Management |  | 56060 |  |  |  | 2025-05-17 | 2025-12-30 | 194 | [21 empty] | 2025-05-11: 117; 2025-05-18: 4349; 2025-05-25: 14254; 2025-06-01: 4685; 2025-06-08: 2308; 2025-06-15: 3349; 2025-06-22: 563; 2025-10-26: 83; 2025-11-02: 744; 2025-11-09: 1489; 2025-11-16: 2231; 2025-11-23: 3099; 2025-11-30: 3795; 2025-12-07: 4817; 2025-12-14: 6401; 2025-12-21: 3331; 2025-12-28: 445
6 | Civil & Architecture Team |  | 23545 |  |  |  | 2025-05-17 | 2025-06-10 | 20 | [21 empty] | 2025-05-11: 117; 2025-05-18: 4349; 2025-05-25: 14254; 2025-06-01: 4685; 2025-06-08: 141
9 | 2CF3045W16A8 | (Chemical Dosing System) FDN Work | 23545 | 23546 | 0 |  | 2025-05-17 | 2025-06-10 | 20 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-05-11: 117; 2025-05-18: 4349; 2025-05-25: 14254; 2025-06-01: 4685; 2025-06-08: 141
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
6 | Mech Team |  | 26909 |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 174 | [21 empty] | 2025-06-08: 2167; 2025-06-15: 3349; 2025-06-22: 563; 2025-10-26: 83; 2025-11-02: 744; 2025-11-09: 1489; 2025-11-16: 2231; 2025-11-23: 3099; 2025-11-30: 3795; 2025-12-07: 4001; 2025-12-14: 3016; 2025-12-21: 2016; 2025-12-28: 356
9 | 2CF3045W42A5 | (Chemical Dosing Equip) Installation | 6080 | 6079 | 0 |  | 2025-06-10 | 2025-06-26 | 15 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-06-08: 2167; 2025-06-15: 3349; 2025-06-22: 563
9 | 2CF3045W58A17 | (Chemical Dosing System) Piping Work | 20829 | 20830 | 0 |  | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 50 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-10-26: 83; 2025-11-02: 744; 2025-11-09: 1489; 2025-11-16: 2231; 2025-11-23: 3099; 2025-11-30: 3795; 2025-12-07: 4001; 2025-12-14: 3016; 2025-12-21: 2016; 2025-12-28: 356
6 | Elec. & I&C Team |  | 5606 |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-30 | 17 | [21 empty] | 2025-12-07: 816; 2025-12-14: 3386; 2025-12-21: 1315; 2025-12-28: 89
9 | 2CF3045W74A18 | (Chemical Dosing System) Installation & Test - Elec. | 2803 | 2804 | 0 |  | 2025-12-10 | 2025-12-30 | 17 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-12-07: 408; 2025-12-14: 1693; 2025-12-21: 658; 2025-12-28: 45
9 | 2CF3045W90A19 | (Chemical Dosing System) Installation & Test - I&C | 2803 | 2804 | 0 |  | 2025-12-10 | 2025-12-30 | 17 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-12-07: 408; 2025-12-14: 1693; 2025-12-21: 658; 2025-12-28: 45
3 | Electrical System |  | 434721 |  |  |  | 2024-08-24 | 2025-12-12 | 408 | [21 empty] | 2024-08-18: 322; 2024-08-25: 1898; 2024-09-01: 1663; 2024-09-08: 1431; 2024-09-15: 1211; 2024-09-22: 927; 2024-09-29: 714; 2024-10-06: 475; 2024-10-13: 247; 2024-10-20: 29; 2025-01-05: 83; 2025-01-12: 505; 2025-01-19: 4575; 2025-01-26: 4499; 2025-02-02: 3593; 2025-02-09: 2891; 2025-02-16: 3683; 2025-02-23: 6340; 2025-03-02: 4687; 2025-03-09: 2581; 2025-03-16: 2942; 2025-03-23: 1073; 2025-03-30: 960; 2025-04-06: 960; 2025-04-13: 1115; 2025-04-20: 1536; 2025-04-27: 1959; 2025-05-04: 2918; 2025-05-11: 3908; 2025-05-18: 5214; 2025-05-25: 9822; 2025-06-01: 13917; 2025-06-08: 7550; 2025-06-15: 2252; 2025-06-22: 1442; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314; 2025-07-27: 11477; 2025-08-03: 6049; 2025-08-10: 3818; 2025-08-17: 611; 2025-09-07: 4418; 2025-09-14: 1136; 2025-09-28: 252; 2025-10-05: 3880; 2025-10-12: 7291; 2025-10-19: 4588; 2025-10-26: 11196; 2025-11-02: 18003; 2025-11-09: 46919; 2025-11-16: 41932; 2025-11-23: 96995; 2025-11-30: 67052; 2025-12-07: 3538
4 | MV Switchgears With Auxiliaries |  | 19740 |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-12-02 | 37 | [21 empty] | 2025-10-19: 1273; 2025-10-26: 4653; 2025-11-02: 6126; 2025-11-09: 3848; 2025-11-16: 2595; 2025-11-23: 1060; 2025-11-30: 184
5 | Construction Management |  | 19740 |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-12-02 | 37 | [21 empty] | 2025-10-19: 1273; 2025-10-26: 4653; 2025-11-02: 6126; 2025-11-09: 3848; 2025-11-16: 2595; 2025-11-23: 1060; 2025-11-30: 184
6 | Elec. & I&C Team |  | 19740 |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-12-02 | 37 | [21 empty] | 2025-10-19: 1273; 2025-10-26: 4653; 2025-11-02: 6126; 2025-11-09: 3848; 2025-11-16: 2595; 2025-11-23: 1060; 2025-11-30: 184
9 | 2CF6500W70A04.10 | (MV SWGR) Installation | 19740 | 19739 | 0 |  | 2025-10-21 | 2025-12-02 | 37 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-10-19: 1273; 2025-10-26: 4653; 2025-11-02: 6126; 2025-11-09: 3848; 2025-11-16: 2595; 2025-11-23: 1060; 2025-11-30: 184
4 | LV Switchgears & MCC With Auxiliaries |  | 45399 |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-12-12 | 46 | [21 empty] | 2025-10-19: 2017; 2025-10-26: 6483; 2025-11-02: 11877; 2025-11-09: 10139; 2025-11-16: 6512; 2025-11-23: 5019; 2025-11-30: 2309; 2025-12-07: 1044
5 | Construction Management |  | 45399 |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-12-12 | 46 | [21 empty] | 2025-10-19: 2017; 2025-10-26: 6483; 2025-11-02: 11877; 2025-11-09: 10139; 2025-11-16: 6512; 2025-11-23: 5019; 2025-11-30: 2309; 2025-12-07: 1044
6 | Elec. & I&C Team |  | 45399 |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-12-12 | 46 | [21 empty] | 2025-10-19: 2017; 2025-10-26: 6483; 2025-11-02: 11877; 2025-11-09: 10139; 2025-11-16: 6512; 2025-11-23: 5019; 2025-11-30: 2309; 2025-12-07: 1044
9 | 2CF6500W70A04.11 | (LV SWGR) Installation | 45399 | 45400 | 0 |  | 2025-10-21 | 2025-12-12 | 46 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-10-19: 2017; 2025-10-26: 6483; 2025-11-02: 11877; 2025-11-09: 10139; 2025-11-16: 6512; 2025-11-23: 5019; 2025-11-30: 2309; 2025-12-07: 1044
4 | DC & UPS System |  | 7228 |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-27 | 21 | [21 empty] | 2025-09-28: 252; 2025-10-05: 3140; 2025-10-12: 2750; 2025-10-19: 1025; 2025-10-26: 60
5 | Construction Management |  | 7228 |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-27 | 21 | [21 empty] | 2025-09-28: 252; 2025-10-05: 3140; 2025-10-12: 2750; 2025-10-19: 1025; 2025-10-26: 60
6 | Elec. & I&C Team |  | 7228 |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-27 | 21 | [21 empty] | 2025-09-28: 252; 2025-10-05: 3140; 2025-10-12: 2750; 2025-10-19: 1025; 2025-10-26: 60
9 | 2CF6500W70A04.12 | (DC & UPS) Installation(incl. DB) | 7228 | 7227 | 0 |  | 2025-10-03 | 2025-10-27 | 21 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-09-28: 252; 2025-10-05: 3140; 2025-10-12: 2750; 2025-10-19: 1025; 2025-10-26: 60
4 | Raceway System (Cable Tray & Conduit) |  | 21956 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-08-18 | 19 | [21 empty] | 2025-07-27: 11477; 2025-08-03: 6049; 2025-08-10: 3818; 2025-08-17: 611
5 | Construction Management |  | 21956 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-08-18 | 19 | [21 empty] | 2025-07-27: 11477; 2025-08-03: 6049; 2025-08-10: 3818; 2025-08-17: 611
6 | Elec. & I&C Team |  | 21956 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-08-18 | 19 | [21 empty] | 2025-07-27: 11477; 2025-08-03: 6049; 2025-08-10: 3818; 2025-08-17: 611
9 | 2CF6040W74A6 | (Raceway) Installation for CCB-GTG LEB | 4945 | 4945 | 0 |  | 2025-07-28 | 2025-08-05 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-27: 3829; 2025-08-03: 1116
9 | 2CF6040W74A7 | (Raceway) Installation for CCB-AIS BLDG | 4945 | 4945 | 0 |  | 2025-07-28 | 2025-08-05 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-27: 3829; 2025-08-03: 1116
9 | 2CF6040W74A8 | (Raceway) Installation for GTG LEB-AIS BLDG | 12066 | 12065 | 0 |  | 2025-07-28 | 2025-08-18 | 19 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-27: 3818; 2025-08-03: 3818; 2025-08-10: 3818; 2025-08-17: 611
4 | Power & Electrical Control Cables |  | 223725 |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-12-08 | 23 | [21 empty] | 2025-11-09: 32932; 2025-11-16: 32825; 2025-11-23: 90915; 2025-11-30: 64559; 2025-12-07: 2494
5 | Construction Management |  | 223725 |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-12-08 | 23 | [21 empty] | 2025-11-09: 32932; 2025-11-16: 32825; 2025-11-23: 90915; 2025-11-30: 64559; 2025-12-07: 2494
6 | Elec. & I&C Team |  | 223725 |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-12-08 | 23 | [21 empty] | 2025-11-09: 32932; 2025-11-16: 32825; 2025-11-23: 90915; 2025-11-30: 64559; 2025-12-07: 2494
9 | 2CF6040W74A04.2 | (Electrical & I&C Cable) Cable Pulling for CCB-GTG LEB | 43175 | 43175 | 0 |  | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 7 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-11-09: 32932; 2025-11-16: 10243
9 | 2CF6040W74A05.2 | (Electrical & I&C Cable) Cable Pulling for CCB-AIS BLDG | 23550 | 23550 | 0 |  | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-11-16: 22582; 2025-11-23: 968
9 | 2CF6040W74A06.3 | (Electrical & I&C Cable) Cable Pulling for GTG LEB-AIS BLDG | 78500 | 78500 | 0 |  | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-11-23: 44974; 2025-11-30: 32279; 2025-12-07: 1247
9 | 2CF6040W74A06.4 | (Electrical & I&C Cable) Cable Pulling for BOP Area | 78500 | 78500 | 0 |  | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-11-23: 44974; 2025-11-30: 32279; 2025-12-07: 1247
4 | Electrical Duct Bank (EDB) |  | 44336 |  |  |  | 2025-01-11 | 2025-06-21 | 139 | [21 empty] | 2025-01-05: 83; 2025-01-12: 505; 2025-01-19: 960; 2025-01-26: 1388; 2025-02-02: 1810; 2025-02-09: 2484; 2025-02-16: 3295; 2025-02-23: 3649; 2025-03-02: 2838; 2025-03-09: 1958; 2025-03-16: 1495; 2025-03-23: 1073; 2025-03-30: 960; 2025-04-06: 960; 2025-04-13: 1115; 2025-04-20: 1536; 2025-04-27: 1959; 2025-05-04: 2918; 2025-05-11: 3730; 2025-05-18: 3215; 2025-05-25: 2403; 2025-06-01: 1768; 2025-06-08: 1346; 2025-06-15: 891
5 | Construction Management |  | 44336 |  |  |  | 2025-01-11 | 2025-06-21 | 139 | [21 empty] | 2025-01-05: 83; 2025-01-12: 505; 2025-01-19: 960; 2025-01-26: 1388; 2025-02-02: 1810; 2025-02-09: 2484; 2025-02-16: 3295; 2025-02-23: 3649; 2025-03-02: 2838; 2025-03-09: 1958; 2025-03-16: 1495; 2025-03-23: 1073; 2025-03-30: 960; 2025-04-06: 960; 2025-04-13: 1115; 2025-04-20: 1536; 2025-04-27: 1959; 2025-05-04: 2918; 2025-05-11: 3730; 2025-05-18: 3215; 2025-05-25: 2403; 2025-06-01: 1768; 2025-06-08: 1346; 2025-06-15: 891
6 | Civil & Architecture Team |  | 44336 |  |  |  | 2025-01-11 | 2025-06-21 | 139 | [21 empty] | 2025-01-05: 83; 2025-01-12: 505; 2025-01-19: 960; 2025-01-26: 1388; 2025-02-02: 1810; 2025-02-09: 2484; 2025-02-16: 3295; 2025-02-23: 3649; 2025-03-02: 2838; 2025-03-09: 1958; 2025-03-16: 1495; 2025-03-23: 1073; 2025-03-30: 960; 2025-04-06: 960; 2025-04-13: 1115; 2025-04-20: 1536; 2025-04-27: 1959; 2025-05-04: 2918; 2025-05-11: 3730; 2025-05-18: 3215; 2025-05-25: 2403; 2025-06-01: 1768; 2025-06-08: 1346; 2025-06-15: 891
9 | 2CF6040W16A6 | (EDB & Manhole) Concrete Work | 44336 | 44339 | 0 |  | 2025-01-11 | 2025-06-21 | 139 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-01-05: 83; 2025-01-12: 505; 2025-01-19: 960; 2025-01-26: 1388; 2025-02-02: 1810; 2025-02-09: 2484; 2025-02-16: 3295; 2025-02-23: 3649; 2025-03-02: 2838; 2025-03-09: 1958; 2025-03-16: 1495; 2025-03-23: 1073; 2025-03-30: 960; 2025-04-06: 960; 2025-04-13: 1115; 2025-04-20: 1536; 2025-04-27: 1959; 2025-05-04: 2918; 2025-05-11: 3730; 2025-05-18: 3215; 2025-05-25: 2403; 2025-06-01: 1768; 2025-06-08: 1346; 2025-06-15: 891
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
4 | Electrical Protection Panel |  | 5554 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 10 | [21 empty] | 2025-09-07: 4418; 2025-09-14: 1136
5 | Construction Management |  | 5554 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 10 | [21 empty] | 2025-09-07: 4418; 2025-09-14: 1136
6 | Elec. & I&C Team |  | 5554 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 10 | [21 empty] | 2025-09-07: 4418; 2025-09-14: 1136
9 | 2CF6500W70A04.13 | (Electrical Protection Panel) Installation | 5554 | 5554 | 0 |  | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 10 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-09-07: 4418; 2025-09-14: 1136
4 | Lighting System |  | 8916 |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-02-13 | 21 | [21 empty] | 2025-01-19: 3615; 2025-01-26: 3111; 2025-02-02: 1783; 2025-02-09: 407
5 | Construction Management |  | 8916 |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-02-13 | 21 | [21 empty] | 2025-01-19: 3615; 2025-01-26: 3111; 2025-02-02: 1783; 2025-02-09: 407
6 | Elec. & I&C Team |  | 8916 |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-02-13 | 21 | [21 empty] | 2025-01-19: 3615; 2025-01-26: 3111; 2025-02-02: 1783; 2025-02-09: 407
9 | 2CF6040W70A7 | (Lighting Equip) Installation | 8916 | 8916 | 0 |  | 2025-01-21 | 2025-02-13 | 21 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-01-19: 3615; 2025-01-26: 3111; 2025-02-02: 1783; 2025-02-09: 407
4 | Communication System |  | 6999 |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-03-22 | 27 | [21 empty] | 2025-02-16: 388; 2025-02-23: 2691; 2025-03-02: 1850; 2025-03-09: 623; 2025-03-16: 1448
5 | Construction Management |  | 6999 |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-03-22 | 27 | [21 empty] | 2025-02-16: 388; 2025-02-23: 2691; 2025-03-02: 1850; 2025-03-09: 623; 2025-03-16: 1448
6 | Elec. & I&C Team |  | 6999 |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-03-22 | 27 | [21 empty] | 2025-02-16: 388; 2025-02-23: 2691; 2025-03-02: 1850; 2025-03-09: 623; 2025-03-16: 1448
9 | 2CF6040W70A8 | (Communication) Installation | 5517 | 5518 | 0 |  | 2025-02-20 | 2025-03-15 | 21 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-02-16: 388; 2025-02-23: 2691; 2025-03-02: 1850; 2025-03-09: 589
9 | 2CF6040W70A10 | (Communication) Signal Check & Test | 1482 | 1482 | 0 |  | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 6 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-03-09: 34; 2025-03-16: 1448
4 | Security (CCTV) System |  | 36398 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-07-17 | 53 | [21 empty] | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 1999; 2025-05-25: 7419; 2025-06-01: 12150; 2025-06-08: 6204; 2025-06-15: 1361; 2025-06-22: 1442; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314
5 | Construction Management |  | 36398 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-07-17 | 53 | [21 empty] | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 1999; 2025-05-25: 7419; 2025-06-01: 12150; 2025-06-08: 6204; 2025-06-15: 1361; 2025-06-22: 1442; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314
6 | Civil & Architecture Team |  | 29399 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-06-23 | 33 | [21 empty] | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 1999; 2025-05-25: 7419; 2025-06-01: 12150; 2025-06-08: 6204; 2025-06-15: 1361; 2025-06-22: 87
9 | 2CF6040W16A5 | (CCTV Equip.) FDN Work | 29399 | 29398 | 0 |  | 2025-05-16 | 2025-06-23 | 33 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 1999; 2025-05-25: 7419; 2025-06-01: 12150; 2025-06-08: 6204; 2025-06-15: 1361; 2025-06-22: 87
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
6 | Elec. & I&C Team |  | 6999 |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 20 | [21 empty] | 2025-06-22: 1355; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314
9 | 2CF6040W70A9 | (CCTV Equip.) Installation | 6999 | 6999 | 0 |  | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 20 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-22: 1355; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314
4 | Earthing & Lightning Materials |  | 8916 |  |  |  | 2024-08-24 | 2024-10-21 | 50 | [21 empty] | 2024-08-18: 322; 2024-08-25: 1898; 2024-09-01: 1663; 2024-09-08: 1431; 2024-09-15: 1211; 2024-09-22: 927; 2024-09-29: 714; 2024-10-06: 475; 2024-10-13: 247; 2024-10-20: 29
5 | Construction Management |  | 8916 |  |  |  | 2024-08-24 | 2024-10-21 | 50 | [21 empty] | 2024-08-18: 322; 2024-08-25: 1898; 2024-09-01: 1663; 2024-09-08: 1431; 2024-09-15: 1211; 2024-09-22: 927; 2024-09-29: 714; 2024-10-06: 475; 2024-10-13: 247; 2024-10-20: 29
6 | Elec. & I&C Team |  | 8916 |  |  |  | 2024-08-24 | 2024-10-21 | 50 | [21 empty] | 2024-08-18: 322; 2024-08-25: 1898; 2024-09-01: 1663; 2024-09-08: 1431; 2024-09-15: 1211; 2024-09-22: 927; 2024-09-29: 714; 2024-10-06: 475; 2024-10-13: 247; 2024-10-20: 29
9 | 2CF6040W80A4 | (Earthing & Lightning Material) Installation | 8916 | 8917 | 0 |  | 2024-08-24 | 2024-10-21 | 50 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-08-18: 322; 2024-08-25: 1898; 2024-09-01: 1663; 2024-09-08: 1431; 2024-09-15: 1211; 2024-09-22: 927; 2024-09-29: 714; 2024-10-06: 475; 2024-10-13: 247; 2024-10-20: 29
4 | Power Metering System |  | 5554 |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 10 | [21 empty] | 2025-10-05: 740; 2025-10-12: 4541; 2025-10-19: 273
5 | Construction Management |  | 5554 |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 10 | [21 empty] | 2025-10-05: 740; 2025-10-12: 4541; 2025-10-19: 273
6 | Elec. & I&C Team |  | 5554 |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 10 | [21 empty] | 2025-10-05: 740; 2025-10-12: 4541; 2025-10-19: 273
9 | 2CF6500W70A04.8 | (Power Metering Equip) Installation | 5554 | 5554 | 0 |  | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 10 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-10-05: 740; 2025-10-12: 4541; 2025-10-19: 273
3 | Instrument & Control Systems |  | 17604 |  |  |  | 2025-01-28 | 2025-03-04 | 30 | [21 empty] | 2025-01-26: 702; 2025-02-02: 2047; 2025-02-09: 3274; 2025-02-16: 4562; 2025-02-23: 5904; 2025-03-02: 1116
4 | DCS |  | 17604 |  |  |  | 2025-01-28 | 2025-03-04 | 30 | [21 empty] | 2025-01-26: 702; 2025-02-02: 2047; 2025-02-09: 3274; 2025-02-16: 4562; 2025-02-23: 5904; 2025-03-02: 1116
5 | Construction Management |  | 17604 |  |  |  | 2025-01-28 | 2025-03-04 | 30 | [21 empty] | 2025-01-26: 702; 2025-02-02: 2047; 2025-02-09: 3274; 2025-02-16: 4562; 2025-02-23: 5904; 2025-03-02: 1116
6 | Elec. & I&C Team |  | 17604 |  |  |  | 2025-01-28 | 2025-03-04 | 30 | [21 empty] | 2025-01-26: 702; 2025-02-02: 2047; 2025-02-09: 3274; 2025-02-16: 4562; 2025-02-23: 5904; 2025-03-02: 1116
9 | 2CF7000W86A4 | (DCS) Installation | 17604 | 17605 | 0 |  | 2025-01-28 | 2025-03-04 | 30 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-01-26: 702; 2025-02-02: 2047; 2025-02-09: 3274; 2025-02-16: 4562; 2025-02-23: 5904; 2025-03-02: 1116
1 | BOP Yard & BLDG (Common) |  | 8714656 |  |  |  | 2023-08-07 | 2026-01-03 | 755 | [26 empty] | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 402 | [9 empty] | 1104 | 1073 | 817 | 543 | 266 | 42 | [10 empty] | 70 | 551 | 3058 | 11788 | 24246 | 16217 | 9028 | 19573 | 60403 | 73034 | 148833 | 185314 | 115266 | 76954 | 105641 | 92817 | 116108 | 139976 | 198203 | 128428 | 120522 | 260403 | 267882 | 218301 | 139788 | 107616 | 275082 | 528783 | 469922 | 394059 | 456736 | 370339 | 208966 | 120967 | 122255 | 144919 | 143764 | 149128 | 104787 | 125740 | 248549 | 271667 | 161134 | 87643 | 38785 | 112510 | 126838 | 99915 | 37143 | 20741 | 29757 | 102770 | 95954 | 167710 | 161024 | 90397 | 34034 | 28552 | 16341 | 89909 | 99340 | 57786 | 69625 | 32788 | 15942 | 4164 | 4374 | 1707 | 1108 | 892 | 415 | 1639 | 2857 | 1616 | 52 |  |  |  | 185 | 11392 | 23863 | 33319 | 19827 | 12492 | 11702 | 11702 | 8711
2 | Pipe Sleeper |  | 87110 |  |  |  | 2024-08-21 | 2024-11-08 | 69 | [21 empty] | 2024-08-18: 6001; 2024-08-25: 9002; 2024-09-01: 9002; 2024-09-08: 9002; 2024-09-15: 9002; 2024-09-22: 2329; 2024-10-06: 8968; 2024-10-13: 8968; 2024-10-20: 8968; 2024-10-27: 8968; 2024-11-03: 6901
3 | Pipe Sleeper |  | 87110 |  |  |  | 2024-08-21 | 2024-11-08 | 69 | [21 empty] | 2024-08-18: 6001; 2024-08-25: 9002; 2024-09-01: 9002; 2024-09-08: 9002; 2024-09-15: 9002; 2024-09-22: 2329; 2024-10-06: 8968; 2024-10-13: 8968; 2024-10-20: 8968; 2024-10-27: 8968; 2024-11-03: 6901
4 | Construction Management |  | 87110 |  |  |  | 2024-08-21 | 2024-11-08 | 69 | [21 empty] | 2024-08-18: 6001; 2024-08-25: 9002; 2024-09-01: 9002; 2024-09-08: 9002; 2024-09-15: 9002; 2024-09-22: 2329; 2024-10-06: 8968; 2024-10-13: 8968; 2024-10-20: 8968; 2024-10-27: 8968; 2024-11-03: 6901
5 | Civil & Architecture Team |  | 44336 |  |  |  | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 30 | [21 empty] | 2024-08-18: 6001; 2024-08-25: 9002; 2024-09-01: 9002; 2024-09-08: 9002; 2024-09-15: 9002; 2024-09-22: 2329
9 | 0CF5550W16A5 | (Pipe Sleeper) FDN Work | 44336 | 44338 | 0 |  | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 30 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-08-18: 6001; 2024-08-25: 9002; 2024-09-01: 9002; 2024-09-08: 9002; 2024-09-15: 9002; 2024-09-22: 2329
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
5 | Mech Team |  | 42774 |  |  |  | 2024-10-07 | 2024-11-08 | 29 | [21 empty] | 2024-10-06: 8968; 2024-10-13: 8968; 2024-10-20: 8968; 2024-10-27: 8968; 2024-11-03: 6901
9 | 0CF5550W46A6 | (Pipe Sleeper) Structure Work | 42774 | 42773 | 0 |  | 2024-10-07 | 2024-11-08 | 29 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-10-06: 8968; 2024-10-13: 8968; 2024-10-20: 8968; 2024-10-27: 8968; 2024-11-03: 6901
2 | Fuel Gas Supply System (3) |  | 424454 |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-08-16 | 274 | [21 empty] | 2024-09-29: 361; 2024-10-06: 1697; 2024-10-13: 4529; 2024-10-20: 7345; 2024-10-27: 5419; 2024-11-03: 1994; 2024-11-10: 533; 2024-11-17: 6; 2024-12-29: 290; 2025-01-05: 8391; 2025-01-12: 35119; 2025-01-19: 20133; 2025-01-26: 11563; 2025-02-02: 19568; 2025-02-09: 14646; 2025-02-16: 41979; 2025-02-23: 36253; 2025-03-02: 21473; 2025-03-09: 2939; 2025-03-16: 417; 2025-03-30: 14872; 2025-04-06: 10736; 2025-04-27: 12487; 2025-05-04: 7749; 2025-05-11: 7724; 2025-05-18: 5389; 2025-05-25: 5527; 2025-06-01: 4265; 2025-06-08: 2596; 2025-06-15: 3793; 2025-06-22: 2725; 2025-06-29: 3287; 2025-07-06: 13042; 2025-07-13: 45382; 2025-07-20: 32780; 2025-07-27: 12451; 2025-08-03: 2669; 2025-08-10: 2329
3 | Construction Management |  | 29199 |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-08-16 | 53 | [21 empty] | 2025-06-15: 755; 2025-06-22: 1946; 2025-06-29: 2984; 2025-07-06: 4278; 2025-07-13: 5285; 2025-07-20: 5231; 2025-07-27: 3722; 2025-08-03: 2669; 2025-08-10: 2329
4 | Mech Team |  | 29199 |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-08-16 | 53 | [21 empty] | 2025-06-15: 755; 2025-06-22: 1946; 2025-06-29: 2984; 2025-07-06: 4278; 2025-07-13: 5285; 2025-07-20: 5231; 2025-07-27: 3722; 2025-08-03: 2669; 2025-08-10: 2329
9 | 0CF3520W58A3 | (FGSS) Piping Work | 26072 | 26072 | 0 |  | 2025-06-16 | 2025-08-08 | 46 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-06-15: 755; 2025-06-22: 1946; 2025-06-29: 2984; 2025-07-06: 4278; 2025-07-13: 5285; 2025-07-20: 5231; 2025-07-27: 3722; 2025-08-03: 1871
9 | 0CF3520W86A3 | (FGSS) Air Leak Test | 1489 | 1489 | 0 |  | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-08-03: 798; 2025-08-10: 691
9 | 0CF3520W86A4 | (FGSS) Line Flushing (Air Blow-out) | 1638 | 1638 | 0 |  | 2025-08-12 | 2025-08-16 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-08-10: 1638
3 | Fuel Gas Chromatograph |  | 62947 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-06-27 | 126 | [21 empty] | 2025-01-26: 145; 2025-02-02: 1746; 2025-02-09: 7318; 2025-02-16: 16612; 2025-02-23: 18782; 2025-03-02: 9924; 2025-03-09: 2939; 2025-03-16: 417; 2025-05-11: 72; 2025-05-18: 695; 2025-05-25: 1585; 2025-06-01: 1303; 2025-06-08: 826; 2025-06-15: 423; 2025-06-22: 161
4 | Construction Management |  | 62947 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-06-27 | 126 | [21 empty] | 2025-01-26: 145; 2025-02-02: 1746; 2025-02-09: 7318; 2025-02-16: 16612; 2025-02-23: 18782; 2025-03-02: 9924; 2025-03-09: 2939; 2025-03-16: 417; 2025-05-11: 72; 2025-05-18: 695; 2025-05-25: 1585; 2025-06-01: 1303; 2025-06-08: 826; 2025-06-15: 423; 2025-06-22: 161
5 | Civil & Architecture Team |  | 57882 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | [21 empty] | 2025-01-26: 145; 2025-02-02: 1746; 2025-02-09: 7318; 2025-02-16: 16612; 2025-02-23: 18782; 2025-03-02: 9924; 2025-03-09: 2939; 2025-03-16: 417
9 | 0CF3520W16A02.6 | (Fuel Gas Chromatograph) FDN Work | 57882 | 57883 | 41317.0485 |  | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | [8 empty] | 71.38% |  | Not started | [10 empty] | 2025-01-26: 145; 2025-02-02: 1746; 2025-02-09: 7318; 2025-02-16: 16612; 2025-02-23: 18782; 2025-03-02: 9924; 2025-03-09: 2939; 2025-03-16: 417
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 70 | % | 100 | % | 70% |  |  | 70 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 474 | M3 | 710 | M3 | 66.76% |  |  | 474 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
5 | Mech Team |  | 5065 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-06-27 | 37 | [21 empty] | 2025-05-11: 72; 2025-05-18: 695; 2025-05-25: 1585; 2025-06-01: 1303; 2025-06-08: 826; 2025-06-15: 423; 2025-06-22: 161
9 | 0CF3520W42A06.3 | (Fuel Gas Chromatograph) Fuel Gas Chromatograph | 5065 | 5065 | 0 |  | 2025-05-16 | 2025-06-27 | 37 | [5 empty] | % | 100 | % |  |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-05-11: 72; 2025-05-18: 695; 2025-05-25: 1585; 2025-06-01: 1303; 2025-06-08: 826; 2025-06-15: 423; 2025-06-22: 161
3 | Gas Pressure Reducing System |  | 61306 |  |  |  | 2025-01-04 | 2025-06-06 | 131 | [21 empty] | 2024-12-29: 167; 2025-01-05: 4850; 2025-01-12: 20297; 2025-01-19: 11636; 2025-01-26: 4471; 2025-02-02: 6190; 2025-02-09: 2673; 2025-02-16: 6423; 2025-02-23: 1173; 2025-05-25: 1836; 2025-06-01: 1590
4 | Construction Management |  | 61306 |  |  |  | 2025-01-04 | 2025-06-06 | 131 | [17 empty] | Deleted |  |  |  | 2024-12-29: 167; 2025-01-05: 4850; 2025-01-12: 20297; 2025-01-19: 11636; 2025-01-26: 4471; 2025-02-02: 6190; 2025-02-09: 2673; 2025-02-16: 6423; 2025-02-23: 1173; 2025-05-25: 1836; 2025-06-01: 1590
5 | Civil & Architecture Team |  | 57880 |  |  |  | 2025-01-04 | 2025-02-27 | 46 | [21 empty] | 2024-12-29: 167; 2025-01-05: 4850; 2025-01-12: 20297; 2025-01-19: 11636; 2025-01-26: 4471; 2025-02-02: 6190; 2025-02-09: 2673; 2025-02-16: 6423; 2025-02-23: 1173
9 | 0CF3520W16A31 | (GPRS) FDN Work | 19033 | 19033 | 0 |  | 2025-01-04 | 2025-01-30 | 23 | [10 empty] | Not started | [10 empty] | 2024-12-29: 84; 2025-01-05: 2425; 2025-01-12: 10148; 2025-01-19: 5818; 2025-01-26: 558
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | % | 100 | % | 0% |  |  |  | % |  | % |  | %
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | % | 100 | % | 0% |  |  |  | % |  | % |  | %
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | % | 100 | % | 0% |  |  |  | % |  | % |  | %
9 | 0CF3520W16A32 | (GPRS) FDN Work for GT | 19033 | 19033 | 0 |  | 2025-01-04 | 2025-01-30 | 23 | [10 empty] | Not started | [10 empty] | 2024-12-29: 84; 2025-01-05: 2425; 2025-01-12: 10148; 2025-01-19: 5818; 2025-01-26: 558
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | % | 100 | % | 0% |  |  |  | % |  | % |  | %
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | % | 100 | % | 0% |  |  |  | % |  | % |  | %
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | % | 100 | % | 0% |  |  |  | % |  | % |  | %
9 | 0CF3520W32A33 | (GPRS) Structure Work | 11732 | 11733 | 0 |  | 2025-01-30 | 2025-02-15 | 14 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-01-26: 3355; 2025-02-02: 6190; 2025-02-09: 2188
9 | 0CF3520W24A34 | (GPRS) Shelter Finish | 8082 | 8082 | 0 |  | 2025-02-15 | 2025-02-27 | 10 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-02-09: 486; 2025-02-16: 6423; 2025-02-23: 1173
5 | Mech Team |  | 3426 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 7 | [21 empty] | 2025-05-25: 1836; 2025-06-01: 1590
9 | 0CF3520W42A24 | (GPRS) Gas Pressure Reducing Station | 3426 | 3426 | 0 |  | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 7 | [10 empty] | Not started | [10 empty] | 2025-05-25: 1836; 2025-06-01: 1590
3 | GT Fuel Gas Start up Heater |  | 61008 |  |  |  | 2025-01-04 | 2025-02-28 | 47 | [21 empty] | 2024-12-29: 122; 2025-01-05: 3542; 2025-01-12: 14822; 2025-01-19: 8497; 2025-01-26: 6947; 2025-02-02: 11632; 2025-02-09: 4654; 2025-02-16: 7830; 2025-02-23: 2962
4 | Construction Management |  | 61008 |  |  |  | 2025-01-04 | 2025-02-28 | 47 | [21 empty] | 2024-12-29: 122; 2025-01-05: 3542; 2025-01-12: 14822; 2025-01-19: 8497; 2025-01-26: 6947; 2025-02-02: 11632; 2025-02-09: 4654; 2025-02-16: 7830; 2025-02-23: 2962
5 | Civil & Architecture Team |  | 57880 |  |  |  | 2025-01-04 | 2025-02-28 | 47 | [21 empty] | 2024-12-29: 122; 2025-01-05: 3542; 2025-01-12: 14822; 2025-01-19: 8497; 2025-01-26: 5715; 2025-02-02: 9735; 2025-02-09: 4654; 2025-02-16: 7830; 2025-02-23: 2962
9 | 0CF3520W16A020 | (GT Fuel Gas Start up Heater) FDN Work | 27798 | 27798 | 0 |  | 2025-01-04 | 2025-01-30 | 23 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-12-29: 122; 2025-01-05: 3542; 2025-01-12: 14822; 2025-01-19: 8497; 2025-01-26: 815
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
9 | 0CF3520W32A04.3 | (GT Fuel Gas Start up Heater) Structure Work | 19801 | 19800 | 0 |  | 2025-01-30 | 2025-02-18 | 16 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-01-26: 4900; 2025-02-02: 9735; 2025-02-09: 4654; 2025-02-16: 511
9 | 0CF3520W24A05.3 | (GT Fuel Gas Start up Heater) Shelter Finish | 10281 | 10281 | 0 |  | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-02-16: 7319; 2025-02-23: 2962
5 | Mech Team |  | 3128 |  |  |  | 2025-01-30 | 2025-02-07 | 7 | [21 empty] | 2025-01-26: 1231; 2025-02-02: 1897
9 | 0CF3520W42A25 | (GT Fuel Gas Start up Heater) GT Fuel Gas Start up Heater | 3128 | 3128 | 0 |  | 2025-01-30 | 2025-02-07 | 7 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-01-26: 1231; 2025-02-02: 1897
3 | Gas Station (31) |  | 61009 |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-26 | 75 | [21 empty] | 2025-03-30: 14872; 2025-04-06: 10736; 2025-04-27: 12487; 2025-05-04: 7749; 2025-05-11: 7468; 2025-05-18: 3951; 2025-05-25: 618; 2025-06-08: 890; 2025-06-15: 1930; 2025-06-22: 308
4 | Construction Management |  | 61009 |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-26 | 75 | [21 empty] | 2025-03-30: 14872; 2025-04-06: 10736; 2025-04-27: 12487; 2025-05-04: 7749; 2025-05-11: 7468; 2025-05-18: 3951; 2025-05-25: 618; 2025-06-08: 890; 2025-06-15: 1930; 2025-06-22: 308
5 | Civil & Architecture Team |  | 57881 |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-05-28 | 50 | [21 empty] | 2025-03-30: 14872; 2025-04-06: 10736; 2025-04-27: 12487; 2025-05-04: 7749; 2025-05-11: 7468; 2025-05-18: 3951; 2025-05-25: 618
9 | 0CF3520W16A33 | (Gas Station) FDN Work | 25608 | 25608 | 1941.3972 |  | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 9 |  | A | [6 empty] | 7.581% |  | In Progress | [6 empty] | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-03-30: 14872; 2025-04-06: 10736
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 0 | M3 | 0 | M3 | 0% |  | Not started |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Rebar work |  | 0.4 | [6 empty] | A |  |  | 0.15 | Ton | 0.79143 | Ton | 18.95% |  | In Progress |  | Ton | 0.15 | Ton | 0.15 | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 | 14.18 | M3 | 0% |  | Not started |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
9 | 0CF3520W32A04.4 | (Gas Station) Structure Work (S/S) | 18241 | 18241 | 0 |  | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 9 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-04-27: 12487; 2025-05-04: 5754
9 | 0CF3520W24A05.4 | (Gas Station) Structure Finish | 14032 | 14032 | 0 |  | 2025-05-09 | 2025-05-28 | 16 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-05-04: 1995; 2025-05-11: 7468; 2025-05-18: 3951; 2025-05-25: 618
5 | Mech Team |  | 3128 |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 14 | [21 empty] | 2025-06-08: 890; 2025-06-15: 1930; 2025-06-22: 308
9 | 0CF3520W42A26 | (Gas Station) Installation | 3128 | 3128 | 0 |  | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 14 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-06-08: 890; 2025-06-15: 1930; 2025-06-22: 308
3 | Lube Oil Pump Station (35) |  | 148985 |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-08-02 | 262 | [21 empty] | 2024-09-29: 361; 2024-10-06: 1697; 2024-10-13: 4529; 2024-10-20: 7345; 2024-10-27: 5419; 2024-11-03: 1994; 2024-11-10: 533; 2024-11-17: 6; 2025-02-16: 11114; 2025-02-23: 13336; 2025-03-02: 11549; 2025-05-11: 184; 2025-05-18: 743; 2025-05-25: 1488; 2025-06-01: 1372; 2025-06-08: 880; 2025-06-15: 684; 2025-06-22: 311; 2025-06-29: 303; 2025-07-06: 8764; 2025-07-13: 40097; 2025-07-20: 27549; 2025-07-27: 8729
4 | Construction Management |  | 148985 |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-08-02 | 262 | [21 empty] | 2024-09-29: 361; 2024-10-06: 1697; 2024-10-13: 4529; 2024-10-20: 7345; 2024-10-27: 5419; 2024-11-03: 1994; 2024-11-10: 533; 2024-11-17: 6; 2025-02-16: 11114; 2025-02-23: 13336; 2025-03-02: 11549; 2025-05-11: 184; 2025-05-18: 743; 2025-05-25: 1488; 2025-06-01: 1372; 2025-06-08: 880; 2025-06-15: 684; 2025-06-22: 311; 2025-06-29: 303; 2025-07-06: 8764; 2025-07-13: 40097; 2025-07-20: 27549; 2025-07-27: 8729
5 | Civil & Architecture Team |  | 57881 |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-03-08 | 136 | [21 empty] | 2024-09-29: 361; 2024-10-06: 1697; 2024-10-13: 4529; 2024-10-20: 7345; 2024-10-27: 5419; 2024-11-03: 1994; 2024-11-10: 533; 2024-11-17: 6; 2025-02-16: 11114; 2025-02-23: 13336; 2025-03-02: 11549
9 | 0CF3010W16A33 | (Lube Oil Pump Station) FDN Work | 21882 | 21884 | 21884 |  | 2024-10-01 | 2024-11-18 | 41 | [8 empty] | 100% |  | Not started | [6 empty] | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-09-29: 361; 2024-10-06: 1697; 2024-10-13: 4529; 2024-10-20: 7345; 2024-10-27: 5419; 2024-11-03: 1994; 2024-11-10: 533; 2024-11-17: 6
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
9 | 0CF3010W32A10 | (Lube Oil Pump Station) Structure Work | 35999 | 35999 | 0 |  | 2025-02-18 | 2025-03-08 | 16 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-02-16: 11114; 2025-02-23: 13336; 2025-03-02: 11549
5 | Mech Team |  | 22198 |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-08-02 | 69 | [21 empty] | 2025-05-11: 184; 2025-05-18: 743; 2025-05-25: 1488; 2025-06-01: 1372; 2025-06-08: 880; 2025-06-15: 684; 2025-06-22: 311; 2025-06-29: 303; 2025-07-06: 2073; 2025-07-13: 4847; 2025-07-20: 6254; 2025-07-27: 3059
9 | 0CF3010W42A21 | (Lube Oil Pump Station) Installation | 5810 | 5810 | 0 |  | 2025-05-14 | 2025-07-04 | 45 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-05-11: 184; 2025-05-18: 743; 2025-05-25: 1488; 2025-06-01: 1372; 2025-06-08: 880; 2025-06-15: 684; 2025-06-22: 311; 2025-06-29: 148
9 | 0CF3010W58A14 | (Lube Oil Pump Station) Piping Work | 16388 | 16388 | 0 |  | 2025-07-04 | 2025-08-02 | 24 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-06-29: 155; 2025-07-06: 2073; 2025-07-13: 4847; 2025-07-20: 6254; 2025-07-27: 3059
5 | Elec. & I&C Team |  | 68906 |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-08-02 | 21 | [21 empty] | 2025-07-06: 6691; 2025-07-13: 35250; 2025-07-20: 21295; 2025-07-27: 5670
9 | 0CF3010W74A93 | (Lube Oil Pump Station) Installation & Test - Elec. | 34453 | 34453 | 0 |  | 2025-07-09 | 2025-08-02 | 21 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-06: 3345; 2025-07-13: 17625; 2025-07-20: 10648; 2025-07-27: 2835
9 | 0CF3010W90A23 | (Lube Oil Pump Station) Installation & Test - I&C | 34453 | 34453 | 0 |  | 2025-07-09 | 2025-08-02 | 21 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-06: 3345; 2025-07-13: 17625; 2025-07-20: 10648; 2025-07-27: 2835
2 | Distribution Point (19) |  | 595821 |  |  |  | 2024-08-01 | 2025-01-20 | 148 | [21 empty] | 2024-07-28: 14523; 2024-08-04: 29047; 2024-08-11: 50152; 2024-08-18: 21880; 2024-08-25: 7694; 2024-09-01: 7694; 2024-09-08: 2017; 2024-09-29: 48747; 2024-10-06: 48752; 2024-10-13: 38814; 2024-10-20: 34016; 2024-10-27: 18485; 2024-11-03: 47871; 2024-11-10: 35728; 2024-11-17: 30158; 2024-11-24: 26029; 2024-12-01: 20728; 2024-12-08: 15232; 2024-12-15: 11029; 2024-12-22: 5533; 2024-12-29: 24157; 2025-01-05: 47162; 2025-01-12: 10206; 2025-01-19: 165
3 | Construction Management |  | 595821 |  |  |  | 2024-08-01 | 2025-01-20 | 148 | [21 empty] | 2024-07-28: 14523; 2024-08-04: 29047; 2024-08-11: 50152; 2024-08-18: 21880; 2024-08-25: 7694; 2024-09-01: 7694; 2024-09-08: 2017; 2024-09-29: 48747; 2024-10-06: 48752; 2024-10-13: 38814; 2024-10-20: 34016; 2024-10-27: 18485; 2024-11-03: 47871; 2024-11-10: 35728; 2024-11-17: 30158; 2024-11-24: 26029; 2024-12-01: 20728; 2024-12-08: 15232; 2024-12-15: 11029; 2024-12-22: 5533; 2024-12-29: 24157; 2025-01-05: 47162; 2025-01-12: 10206; 2025-01-19: 165
4 | Civil & Architecture Team |  | 266016 |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-10-19 | 69 | [21 empty] | 2024-07-28: 14523; 2024-08-04: 29047; 2024-08-11: 50152; 2024-08-18: 21880; 2024-08-25: 7694; 2024-09-01: 7694; 2024-09-08: 2017; 2024-09-29: 48747; 2024-10-06: 48752; 2024-10-13: 35509
9 | 0CF2010W16A7 | (Distribution Point) FDN Work | 44336 | 44334 | 37894.2813 |  | 2024-08-01 | 2024-09-10 | 35 | 2025-04-04 | A | [6 empty] | 85.47% |  | In Progress | [6 empty] | Civil | Zhandos | Jungmin Kim |  | 2024-07-28: 3847; 2024-08-04: 7694; 2024-08-11: 7694; 2024-08-18: 7694; 2024-08-25: 7694; 2024-09-01: 7694; 2024-09-08: 2017
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2025-04-04 | A | 2025-04-07 | A | 100 | M3 | 100 | M3 | 100% |  |  | 100 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2025-04-17 | A |  |  | 8500 | Ton | 9180 | Ton | 92.59% |  |  | 8500 | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2025-04-22 | A |  |  | 123 | M3 | 160 | M3 | 76.88% |  |  | 123 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
9 | 0PF2010W20A04P5 | (Distribution Point) P.O & Manufacture - Structure Work(S/S) including Shop drawing | 44336 | 44335 | 0 |  | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim |  | 2024-07-28: 10676; 2024-08-04: 21352; 2024-08-11: 12307
9 | 0PF2010W20A05T5 | (Distribution Point) Transportation - Structure Work(S/S) | 44336 | 44336 | 0 |  | 2024-08-15 | 2024-08-20 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim |  | 2024-08-11: 30150; 2024-08-18: 14186
9 | 0CF2010W20A20 | (Distribution Point) Cladding Work | 44336 | 44336 | 0 |  | 2024-10-01 | 2024-10-19 | 17 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim |  | 2024-09-29: 13428; 2024-10-06: 16114; 2024-10-13: 14794
9 | 0CF2010W20A21 | (Distribution Point) Structure Work(S/S) | 44336 | 44336 | 0 |  | 2024-10-01 | 2024-10-19 | 17 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim |  | 2024-09-29: 13428; 2024-10-06: 16114; 2024-10-13: 14794
9 | 0CF2010W20A22 | (Distribution Point) Roof Work | 44336 | 44336 | 0 |  | 2024-10-01 | 2024-10-19 | 17 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim |  | 2024-09-29: 21890; 2024-10-06: 16524; 2024-10-13: 5922
4 | Mech Team |  | 266469 |  |  |  | 2024-10-19 | 2025-01-20 | 79 | [21 empty] | 2024-10-13: 3305; 2024-10-20: 34016; 2024-10-27: 18485; 2024-11-03: 47871; 2024-11-10: 35728; 2024-11-17: 30158; 2024-11-24: 26029; 2024-12-01: 20728; 2024-12-08: 15232; 2024-12-15: 11029; 2024-12-22: 5533; 2024-12-29: 5462; 2025-01-05: 8973; 2025-01-12: 3754; 2025-01-19: 165
9 | 0CF2010W36A26 | (Distribution Point) Duct Work (Incl. Duct & Insulation) | 59179 | 59180 | 0 |  | 2024-10-19 | 2024-11-07 | 16 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2024-10-13: 3305; 2024-10-20: 34016; 2024-10-27: 18485; 2024-11-03: 3374
9 | 0CF2010W36A25 | (Distribution Point) Equipment Installation | 185662 | 185662 | 0 |  | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 50 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Not Applicable |  |  |  | 2024-11-03: 39857; 2024-11-10: 35728; 2024-11-17: 30158; 2024-11-24: 26029; 2024-12-01: 20728; 2024-12-08: 15232; 2024-12-15: 11029; 2024-12-22: 5533; 2024-12-29: 1368
9 | 0CF2010W36A27 | (Distribution Point) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 4641 | 4641 | 0 |  | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 1 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2024-11-03: 4641
9 | 0CF2010W38A13 | (Distribution Point) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 16987 | 16986 | 0 |  | 2025-01-03 | 2025-01-20 | 15 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2024-12-29: 4094; 2025-01-05: 8973; 2025-01-12: 3754; 2025-01-19: 165
4 | Elec. & I&C Team |  | 63336 |  |  |  | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 14 | [21 empty] | 2024-12-29: 18695; 2025-01-05: 38189; 2025-01-12: 6452
9 | 0CF2010W74A16 | (Distribution Point) Installation & Test - Elec | 31668 | 31669 | 0 |  | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 14 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-12-29: 9348; 2025-01-05: 19095; 2025-01-12: 3226
9 | 0CF2010W90A17 | (Distribution Point) Installation & Test - I&C | 31668 | 31669 | 0 |  | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 14 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-12-29: 9348; 2025-01-05: 19095; 2025-01-12: 3226
2 | Water Treatment System (10) |  | 2141705 |  |  |  | 2024-06-28 | 2025-07-19 | 332 | [21 empty] | 2024-06-23: 330; 2024-06-30: 2005; 2024-07-07: 6398; 2024-07-14: 14378; 2024-07-21: 22761; 2024-07-28: 19499; 2024-08-04: 10744; 2024-08-11: 15174; 2024-08-18: 17569; 2024-08-25: 16613; 2024-09-01: 16613; 2024-09-08: 16613; 2024-09-15: 16613; 2024-09-22: 16613; 2024-09-29: 16613; 2024-10-06: 16613; 2024-10-13: 16613; 2024-10-20: 16613; 2024-10-27: 16613; 2024-11-03: 60941; 2024-11-10: 174369; 2024-11-17: 78291; 2024-11-24: 57045; 2024-12-01: 143533; 2024-12-08: 174713; 2024-12-15: 81550; 2024-12-22: 29532; 2024-12-29: 28496; 2025-01-05: 39344; 2025-01-12: 58570; 2025-01-19: 34789; 2025-01-26: 18282; 2025-02-02: 16723; 2025-02-09: 30235; 2025-02-16: 55808; 2025-02-23: 39118; 2025-03-02: 19763; 2025-03-09: 1474; 2025-03-16: 82047; 2025-03-23: 82482; 2025-03-30: 1211; 2025-04-27: 50490; 2025-05-04: 33822; 2025-05-11: 101167; 2025-05-18: 108159; 2025-05-25: 36365; 2025-06-01: 5840; 2025-06-08: 4133; 2025-06-15: 2069; 2025-06-22: 82368; 2025-06-29: 74409; 2025-07-06: 40997; 2025-07-13: 18578
3 | Water Treatment Building Complex |  | 1091936 |  |  |  | 2024-06-28 | 2025-07-19 | 332 | [21 empty] | 2024-06-23: 330; 2024-06-30: 2005; 2024-07-07: 6398; 2024-07-14: 14378; 2024-07-21: 22761; 2024-07-28: 19499; 2024-08-04: 10744; 2024-08-11: 15174; 2024-08-18: 17569; 2024-08-25: 16613; 2024-09-01: 16613; 2024-09-08: 16613; 2024-09-15: 16613; 2024-09-22: 16613; 2024-09-29: 16613; 2024-10-06: 16613; 2024-10-13: 16613; 2024-10-20: 16613; 2024-10-27: 16613; 2024-11-03: 60941; 2024-11-10: 174369; 2024-11-17: 77308; 2024-11-24: 37099; 2024-12-01: 55357; 2024-12-08: 51941; 2024-12-15: 34875; 2024-12-22: 20816; 2024-12-29: 11595; 2025-01-05: 4780; 2025-01-12: 2761; 2025-04-27: 12860; 2025-05-04: 14025; 2025-05-11: 11665; 2025-05-18: 10110; 2025-05-25: 8047; 2025-06-01: 5840; 2025-06-08: 4133; 2025-06-15: 2069; 2025-06-22: 82368; 2025-06-29: 74409; 2025-07-06: 40997; 2025-07-13: 18578
4 | Construction Management |  | 1091936 |  |  |  | 2024-06-28 | 2025-07-19 | 332 | [21 empty] | 2024-06-23: 330; 2024-06-30: 2005; 2024-07-07: 6398; 2024-07-14: 14378; 2024-07-21: 22761; 2024-07-28: 19499; 2024-08-04: 10744; 2024-08-11: 15174; 2024-08-18: 17569; 2024-08-25: 16613; 2024-09-01: 16613; 2024-09-08: 16613; 2024-09-15: 16613; 2024-09-22: 16613; 2024-09-29: 16613; 2024-10-06: 16613; 2024-10-13: 16613; 2024-10-20: 16613; 2024-10-27: 16613; 2024-11-03: 60941; 2024-11-10: 174369; 2024-11-17: 77308; 2024-11-24: 37099; 2024-12-01: 55357; 2024-12-08: 51941; 2024-12-15: 34875; 2024-12-22: 20816; 2024-12-29: 11595; 2025-01-05: 4780; 2025-01-12: 2761; 2025-04-27: 12860; 2025-05-04: 14025; 2025-05-11: 11665; 2025-05-18: 10110; 2025-05-25: 8047; 2025-06-01: 5840; 2025-06-08: 4133; 2025-06-15: 2069; 2025-06-22: 82368; 2025-06-29: 74409; 2025-07-06: 40997; 2025-07-13: 18578
5 | Civil & Architecture Team |  | 458613 |  |  |  | 2024-06-28 | 2025-01-17 | 175 | [21 empty] | 2024-06-23: 330; 2024-06-30: 2005; 2024-07-07: 6398; 2024-07-14: 14378; 2024-07-21: 22761; 2024-07-28: 19499; 2024-08-04: 10744; 2024-08-11: 15174; 2024-08-18: 17569; 2024-08-25: 16613; 2024-09-01: 16613; 2024-09-08: 16613; 2024-09-15: 16613; 2024-09-22: 16613; 2024-09-29: 16613; 2024-10-06: 16613; 2024-10-13: 16613; 2024-10-20: 16613; 2024-10-27: 16613; 2024-11-03: 19522; 2024-11-10: 30274; 2024-11-17: 27882; 2024-11-24: 23475; 2024-12-01: 21437; 2024-12-08: 18041; 2024-12-15: 14644; 2024-12-22: 11579; 2024-12-29: 9226; 2025-01-05: 4780; 2025-01-12: 2761
9 | 0CF3010W16A4 | (Water Treatment BLDG Complex) FDN Work | 81170 | 81170 | 81125.0355 |  | 2024-06-28 | 2024-08-24 | 49 | 2023-11-10 | A | [6 empty] | 99.94% |  | In Progress | [6 empty] | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-06-23: 330; 2024-06-30: 2005; 2024-07-07: 6398; 2024-07-14: 14378; 2024-07-21: 22761; 2024-07-28: 19499; 2024-08-04: 10744; 2024-08-11: 4099; 2024-08-18: 956
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2023-11-10 | A | 2024-01-23 |  | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-05-01 | A | 2024-09-11 |  | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-05-27 |  |  |  | 4508 | M3 | 4513 | M3 | 99.89% |  |  | 4508 | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
9 | 0CF3010W32A6 | (Water Treatment BLDG Complex) Structure Work | 206985 | 206983 | 205189.7658 |  | 2024-08-14 | 2024-11-08 | 75 | 2024-09-10 | A |  |  | 825 | ton | 832.21 | ton | 99.13% |  | In Progress | 825 | ton |  | ton |  | ton |  |  |  |  | 2024-08-11: 11076; 2024-08-18: 16613; 2024-08-25: 16613; 2024-09-01: 16613; 2024-09-08: 16613; 2024-09-15: 16613; 2024-09-22: 16613; 2024-09-29: 16613; 2024-10-06: 16613; 2024-10-13: 16613; 2024-10-20: 16613; 2024-10-27: 16613; 2024-11-03: 13164
9 | 0CF3010W24A12 | (Water Treatment BLDG Complex) Building Finish | 170458 | 170458 | 0 |  | 2024-11-08 | 2025-01-17 | 60 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-11-03: 6359; 2024-11-10: 30274; 2024-11-17: 27882; 2024-11-24: 23475; 2024-12-01: 21437; 2024-12-08: 18041; 2024-12-15: 14644; 2024-12-22: 11579; 2024-12-29: 9226; 2025-01-05: 4780; 2025-01-12: 2761
5 | Mech Team |  | 524129 |  |  |  | 2024-11-08 | 2025-07-19 | 217 | [21 empty] | 2024-11-03: 41419; 2024-11-10: 144095; 2024-11-17: 49425; 2024-11-24: 4087; 2025-04-27: 12860; 2025-05-04: 14025; 2025-05-11: 11665; 2025-05-18: 10110; 2025-05-25: 8047; 2025-06-01: 5840; 2025-06-08: 4133; 2025-06-15: 2069; 2025-06-22: 82368; 2025-06-29: 74409; 2025-07-06: 40997; 2025-07-13: 18578
9 | 0CF3010W38A7 | (Water Treatment BLDG Complex) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 141112 | 141111 | 0 |  | 2024-11-08 | 2024-11-26 | 15 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2024-11-03: 20787; 2024-11-10: 78496; 2024-11-17: 37741; 2024-11-24: 4087
9 | 0CF3010W36A17 | (Water Treatment BLDG Complex) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 97914 | 97913 | 0 |  | 2024-11-08 | 2024-11-21 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2024-11-03: 20631; 2024-11-10: 65598; 2024-11-17: 11684
9 | 0CF3010W36A16 | (Water Treatment BLDG Complex) Equipment Installation | 69116 | 69115 | 0 |  | 2025-04-29 | 2025-06-24 | 48 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-04-27: 12860; 2025-05-04: 14025; 2025-05-11: 11665; 2025-05-18: 10110; 2025-05-25: 8047; 2025-06-01: 5840; 2025-06-08: 4133; 2025-06-15: 2069; 2025-06-22: 366
9 | 0CF3010W36A18 | (Water Treatment BLDG Complex) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 103674 | 103674 | 0 |  | 2025-06-24 | 2025-07-19 | 22 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-06-22: 38682; 2025-06-29: 36052; 2025-07-06: 21695; 2025-07-13: 7245
9 | 0CF3010W36A19 | (Water Treatment BLDG Complex) Elec./I&C (Cable Work) | 103674 | 103673 | 0 |  | 2025-06-24 | 2025-07-16 | 19 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-22: 43320; 2025-06-29: 38357; 2025-07-06: 19302; 2025-07-13: 2694
9 | 0CF3010W36A20 | (Water Treatment BLDG Complex) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 8639 | 8639 | 0 |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 1 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-07-13: 8639
5 | Elec. & I&C Team |  | 109194 |  |  |  | 2024-11-25 | 2025-01-02 | 32 | [21 empty] | 2024-11-24: 9537; 2024-12-01: 33921; 2024-12-08: 33901; 2024-12-15: 20230; 2024-12-22: 9237; 2024-12-29: 2369
9 | 0CF3010W74A90 | (Water Treatment BLDG Complex) Installation & Test - Elec | 54597 | 54596 | 0 |  | 2024-11-25 | 2025-01-02 | 32 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-11-24: 4768; 2024-12-01: 16960; 2024-12-08: 16950; 2024-12-15: 10115; 2024-12-22: 4619; 2024-12-29: 1184
9 | 0CF3010W90A20 | (Water Treatment BLDG Complex) Installation & Test - I&C | 54597 | 54596 | 0 |  | 2024-11-25 | 2025-01-02 | 32 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-11-24: 4768; 2024-12-01: 16960; 2024-12-08: 16950; 2024-12-15: 10115; 2024-12-22: 4619; 2024-12-29: 1184
3 | Pre-treatment System |  | 397453 |  |  |  | 2025-03-15 | 2025-05-29 | 64 | [21 empty] | 2025-03-09: 1191; 2025-03-16: 82047; 2025-03-23: 82482; 2025-03-30: 1211; 2025-04-27: 37630; 2025-05-04: 19797; 2025-05-11: 46728; 2025-05-18: 98049; 2025-05-25: 28317
4 | Construction Management |  | 397453 |  |  |  | 2025-03-15 | 2025-05-29 | 64 | [21 empty] | 2025-03-09: 1191; 2025-03-16: 82047; 2025-03-23: 82482; 2025-03-30: 1211; 2025-04-27: 37630; 2025-05-04: 19797; 2025-05-11: 46728; 2025-05-18: 98049; 2025-05-25: 28317
5 | Civil & Architecture Team |  | 166931 |  |  |  | 2025-03-15 | 2025-04-01 | 14 | [21 empty] | 2025-03-09: 1191; 2025-03-16: 82047; 2025-03-23: 82482; 2025-03-30: 1211
9 | 0CF3010W16A30 | (PTS) FDN Work | 166931 | 166931 | 0 |  | 2025-03-15 | 2025-04-01 | 14 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-03-09: 1191; 2025-03-16: 82047; 2025-03-23: 82482; 2025-03-30: 1211
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3
5 | Mech Team |  | 190778 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-05-29 | 26 | [21 empty] | 2025-04-27: 37630; 2025-05-04: 19797; 2025-05-11: 36044; 2025-05-18: 72671; 2025-05-25: 24636
9 | 0CF3010W42A10 | (PTS) Installation | 55499 | 55499 | 0 |  | 2025-04-29 | 2025-05-09 | 10 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-04-27: 37630; 2025-05-04: 17869
9 | 0CF3010W58A10 | (PTS) Piping Work | 135279 | 135279 | 0 |  | 2025-05-09 | 2025-05-29 | 17 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-05-04: 1928; 2025-05-11: 36044; 2025-05-18: 72671; 2025-05-25: 24636
5 | Elec. & I&C Team |  | 39744 |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 13 | [21 empty] | 2025-05-11: 10684; 2025-05-18: 25378; 2025-05-25: 3681
9 | 0CF3010W74A10 | (PTS) Installation & Test - Elec. | 19872 | 19872 | 0 |  | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 13 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-11: 5342; 2025-05-18: 12689; 2025-05-25: 1841
9 | 0CF3010W90A12 | (PTS) Installation & Test - I&C | 19872 | 19872 | 0 |  | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 13 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-11: 5342; 2025-05-18: 12689; 2025-05-25: 1841
3 | Demi. Water Storage Tank (15.4) |  | 609542 |  |  |  | 2024-11-23 | 2025-03-10 | 91 | [21 empty] | 2024-11-17: 983; 2024-11-24: 19946; 2024-12-01: 88176; 2024-12-08: 122771; 2024-12-15: 46675; 2024-12-22: 8716; 2024-12-29: 16901; 2025-01-05: 34564; 2025-01-12: 55809; 2025-01-19: 34789; 2025-01-26: 18282; 2025-02-02: 16723; 2025-02-09: 30235; 2025-02-16: 55808; 2025-02-23: 39118; 2025-03-02: 19763; 2025-03-09: 283
4 | Construction Management |  | 609542 |  |  |  | 2024-11-23 | 2025-03-10 | 91 | [21 empty] | 2024-11-17: 983; 2024-11-24: 19946; 2024-12-01: 88176; 2024-12-08: 122771; 2024-12-15: 46675; 2024-12-22: 8716; 2024-12-29: 16901; 2025-01-05: 34564; 2025-01-12: 55809; 2025-01-19: 34789; 2025-01-26: 18282; 2025-02-02: 16723; 2025-02-09: 30235; 2025-02-16: 55808; 2025-02-23: 39118; 2025-03-02: 19763; 2025-03-09: 283
5 | Civil & Architecture Team |  | 284453 |  |  |  | 2024-11-23 | 2024-12-26 | 29 | [21 empty] | 2024-11-17: 983; 2024-11-24: 19946; 2024-12-01: 88176; 2024-12-08: 122771; 2024-12-15: 46675; 2024-12-22: 5901
9 | 0CF3010W16A15 | (Demi. WTR Tank) FDN Work | 284453 | 284452 | 28445.2 |  | 2024-11-23 | 2024-12-26 | 29 | [8 empty] | 10% |  | Not started | [6 empty] | Civil | Zhandos | Jungmin Kim |  | 2024-11-17: 983; 2024-11-24: 19946; 2024-12-01: 88176; 2024-12-08: 122771; 2024-12-15: 46675; 2024-12-22: 5901
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | M3 | 100 | M3 | 100% |  |  | 100 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
5 | Mech Team |  | 325089 |  |  |  | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 62 | [21 empty] | 2024-12-22: 2815; 2024-12-29: 16901; 2025-01-05: 34564; 2025-01-12: 55809; 2025-01-19: 34789; 2025-01-26: 18282; 2025-02-02: 16723; 2025-02-09: 30235; 2025-02-16: 55808; 2025-02-23: 39118; 2025-03-02: 19763; 2025-03-09: 283
9 | 0CF3010W42A8 | (Demi. WTR Tank) Installation(incl. Painting & Test) | 325089 | 325090 | 0 |  | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 62 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2024-12-22: 2815; 2024-12-29: 16901; 2025-01-05: 34564; 2025-01-12: 55809; 2025-01-19: 34789; 2025-01-26: 18282; 2025-02-02: 16723; 2025-02-09: 30235; 2025-02-16: 55808; 2025-02-23: 39118; 2025-03-02: 19763; 2025-03-09: 283
3 | Chemical Laboratory Equipment |  | 42774 |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 1 | [21 empty] | 2025-05-11: 42774
4 | Construction Management |  | 42774 |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 1 | [21 empty] | 2025-05-11: 42774
5 | Mech Team |  | 42774 |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 1 | [21 empty] | 2025-05-11: 42774
9 | 0CF3040W42A06 | (Chemical Lab) Installation | 42774 | 42774 | 0 |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 1 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-05-11: 42774
2 | CCW Pump / HE Building for Block 1 (8.1) |  | 46170 |  |  |  | 2024-08-31 | 2025-05-23 | 228 | [21 empty] | 2024-08-25: 21; 2024-09-01: 439; 2024-09-08: 1940; 2024-09-15: 2552; 2024-09-22: 884; 2024-09-29: 91; 2024-11-03: 19; 2024-11-10: 292; 2024-11-17: 1302; 2024-11-24: 2542; 2024-12-01: 1485; 2024-12-08: 383; 2024-12-15: 32; 2025-02-16: 368; 2025-02-23: 2995; 2025-03-02: 243; 2025-03-09: 1372; 2025-03-16: 2313; 2025-03-23: 679; 2025-03-30: 16107; 2025-04-06: 979; 2025-04-13: 1583; 2025-04-20: 683; 2025-04-27: 747; 2025-05-04: 3904; 2025-05-11: 1229; 2025-05-18: 990
3 | Construction Management |  | 33472 |  |  |  | 2024-11-09 | 2025-04-30 | 147 | [21 empty] | 2024-11-03: 19; 2024-11-10: 292; 2024-11-17: 1302; 2024-11-24: 2542; 2024-12-01: 1485; 2024-12-08: 383; 2024-12-15: 32; 2025-02-16: 368; 2025-02-23: 2995; 2025-03-02: 243; 2025-03-09: 1372; 2025-03-16: 2313; 2025-03-23: 679; 2025-03-30: 16107; 2025-04-06: 979; 2025-04-13: 1583; 2025-04-20: 683; 2025-04-27: 98
4 | Civil & Architecture Team |  | 14058 |  |  |  | 2024-11-09 | 2025-04-01 | 123 | [21 empty] | 2024-11-03: 19; 2024-11-10: 292; 2024-11-17: 1302; 2024-11-24: 2542; 2024-12-01: 1485; 2024-12-08: 383; 2024-12-15: 32; 2025-02-16: 368; 2025-02-23: 2995; 2025-03-02: 243; 2025-03-09: 1372; 2025-03-16: 2313; 2025-03-23: 679; 2025-03-30: 35
9 | 1CF3030W16A18 | (CCW Pump / HE Building) FDN Work | 6053 | 6055 | 6055 |  | 2024-11-09 | 2024-12-17 | 33 | 2024-07-22 | A | [6 empty] | 100% |  | In Progress | [6 empty] | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-11-03: 19; 2024-11-10: 292; 2024-11-17: 1302; 2024-11-24: 2542; 2024-12-01: 1485; 2024-12-08: 383; 2024-12-15: 32
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-07-22 | A | 2024-07-24 | A | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-09-06 | A |  |  | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-09-11 | A |  |  | 93.9 | M3 | 93.9 | M3 | 100% |  |  | 93.9 | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
9 | 1CF3030W16A22 | (CCW Pump / HE Building) Structure Work | 3449 | 3449 | 3396.0572 |  | 2025-02-20 | 2025-03-04 | 11 |  |  |  |  | 30.79 | Ton | 31.27 | Ton | 98.46% |  | Not started | 30.79 | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-02-16: 368; 2025-02-23: 2995; 2025-03-02: 86
9 | 1CF3030W16A21 | (CCW Pump / HE Building) Finishing | 4556 | 4556 | 0 |  | 2025-03-04 | 2025-04-01 | 24 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-03-02: 157; 2025-03-09: 1372; 2025-03-16: 2313; 2025-03-23: 679; 2025-03-30: 35
4 | Mech Team |  | 16068 |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 4 | [21 empty] | 2025-03-30: 16068
9 | 1CF3030W42A23 | (CCW Pump / HE Building) Installation | 16068 | 16068 | 4820.4 |  | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 4 | 2026-03-27 | A |  |  | 30 | % | 100 | % | 30% |  | In Progress |  | % | 30 | % | 30 | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-03-30: 16068
4 | Elec. & I&C Team |  | 3346 |  |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-30 | 21 | [21 empty] | 2025-03-30: 4; 2025-04-06: 979; 2025-04-13: 1583; 2025-04-20: 683; 2025-04-27: 98
9 | 1CF3030W74A08 | (CCW Pump / HE Building) Installation & Test - Elec. | 1673 | 1672 | 0 |  | 2025-04-05 | 2025-04-30 | 21 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-03-30: 2; 2025-04-06: 489; 2025-04-13: 791; 2025-04-20: 341; 2025-04-27: 49
9 | 1CF3030W90A09 | (CCW Pump / HE Building) Installation & Test - I&C | 1673 | 1672 | 0 |  | 2025-04-05 | 2025-04-30 | 21 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-03-30: 2; 2025-04-06: 489; 2025-04-13: 791; 2025-04-20: 341; 2025-04-27: 49
3 | CCW Head Tank & Pump |  | 12698 |  |  |  | 2024-08-31 | 2025-05-23 | 228 | [21 empty] | 2024-08-25: 21; 2024-09-01: 439; 2024-09-08: 1940; 2024-09-15: 2552; 2024-09-22: 884; 2024-09-29: 91; 2025-04-27: 649; 2025-05-04: 3904; 2025-05-11: 1229; 2025-05-18: 990
4 | Construction Management |  | 12698 |  |  |  | 2024-08-31 | 2025-05-23 | 228 | [21 empty] | 2024-08-25: 21; 2024-09-01: 439; 2024-09-08: 1940; 2024-09-15: 2552; 2024-09-22: 884; 2024-09-29: 91; 2025-04-27: 649; 2025-05-04: 3904; 2025-05-11: 1229; 2025-05-18: 990
5 | Civil & Architecture Team |  | 5926 |  |  |  | 2024-08-31 | 2024-10-03 | 28 | [21 empty] | 2024-08-25: 21; 2024-09-01: 439; 2024-09-08: 1940; 2024-09-15: 2552; 2024-09-22: 884; 2024-09-29: 91
9 | 1CF3030W16A02 | (CCW Head Tank & Pump) FDN Work | 5926 | 5927 | 0 |  | 2024-08-31 | 2024-10-03 | 28 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-08-25: 21; 2024-09-01: 439; 2024-09-08: 1940; 2024-09-15: 2552; 2024-09-22: 884; 2024-09-29: 91
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3
5 | Mech Team |  | 6772 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-23 | 19 | [21 empty] | 2025-04-27: 649; 2025-05-04: 3904; 2025-05-11: 1229; 2025-05-18: 990
9 | 1CF3030W68A06 | (CCW Pump) Installation | 3386 | 3387 | 0 |  | 2025-05-02 | 2025-05-23 | 19 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-04-27: 147; 2025-05-04: 1385; 2025-05-11: 865; 2025-05-18: 990
9 | 1CF3030W68A6 | (CCW Head Tank) Installation | 1693 | 1693 | 0 |  | 2025-05-02 | 2025-05-13 | 9 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-04-27: 251; 2025-05-04: 1260; 2025-05-11: 182
9 | 1CF3030W68A7 | (CCW Chemical Additive Tank) Installation | 1693 | 1693 | 0 |  | 2025-05-02 | 2025-05-13 | 9 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-04-27: 251; 2025-05-04: 1260; 2025-05-11: 182
2 | CCW Pump / HE Building for Block 2 (8.2) |  | 46170 |  |  |  | 2024-10-26 | 2025-07-18 | 228 | [21 empty] | 2024-10-20: 42; 2024-10-27: 868; 2024-11-03: 3837; 2024-11-10: 5163; 2024-11-17: 1859; 2024-11-24: 280; 2024-12-01: 1661; 2024-12-08: 1650; 2024-12-15: 217; 2024-12-22: 1617; 2024-12-29: 2339; 2025-01-05: 451; 2025-04-27: 975; 2025-05-04: 718; 2025-05-11: 16109; 2025-05-18: 1341; 2025-05-25: 1427; 2025-06-01: 514; 2025-06-08: 23; 2025-06-22: 398; 2025-06-29: 2644; 2025-07-06: 1047; 2025-07-13: 990
3 | Construction Management |  | 33472 |  |  |  | 2024-10-26 | 2025-06-09 | 194 | [21 empty] | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 429; 2024-11-03: 1897; 2024-11-10: 2611; 2024-11-17: 975; 2024-11-24: 189; 2024-12-01: 1661; 2024-12-08: 1650; 2024-12-15: 217; 2024-12-22: 1617; 2024-12-29: 2339; 2025-01-05: 451; 2025-05-11: 16109; 2025-05-18: 1341; 2025-05-25: 1427; 2025-06-01: 514; 2025-06-08: 23
4 | Civil & Architecture Team |  | 14058 |  |  |  | 2024-10-26 | 2025-01-11 | 67 | [21 empty] | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 429; 2024-11-03: 1897; 2024-11-10: 2611; 2024-11-17: 975; 2024-11-24: 189; 2024-12-01: 1661; 2024-12-08: 1650; 2024-12-15: 217; 2024-12-22: 1617; 2024-12-29: 2339; 2025-01-05: 451
9 | 2CF3030W16A24 | (CCW Pump / HE Building) FDN Work | 6053 | 6052 | 6052 |  | 2024-10-26 | 2024-11-28 | 29 | 2024-11-19 | A | [6 empty] | 100% |  | In Progress | [6 empty] | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 429; 2024-11-03: 1897; 2024-11-10: 2611; 2024-11-17: 975; 2024-11-24: 119
| 2CF3030W16A25 | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-08-09 | A | 2024-08-09 | A | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
| 2CF3030W16A26 | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-11-19 | A |  |  | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
| 2CF3030W16A27 | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-11-23 | A |  |  | 93.9 | M3 | 93.9 | M3 | 100% |  |  | 93.9 | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
9 | 2CF3030W16A26 | (CCW Pump / HE Building) Structure Work | 3449 | 3449 | 3396.0572 |  | 2024-11-28 | 2024-12-18 | 16 | 2025-05-14 | A |  |  | 30.79 | Ton | 31.27 | Ton | 98.46% |  | In Progress | 30.79 | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-11-24: 70; 2024-12-01: 1661; 2024-12-08: 1650; 2024-12-15: 68
9 | 2CF3030W16A40 | (CCW Pump / HE Building) Finishing | 4556 | 4556 | 0 |  | 2024-12-18 | 2025-01-11 | 22 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-12-15: 149; 2024-12-22: 1617; 2024-12-29: 2339; 2025-01-05: 451
4 | Mech Team |  | 16068 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-17 | 4 | [21 empty] | 2025-05-11: 16068
9 | 2CF3030W42A26 | (CCW Pump / HE Building) Installation | 16068 | 16068 | 0 |  | 2025-05-13 | 2025-05-17 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-05-11: 16068
4 | Elec. & I&C Team |  | 3346 |  |  |  | 2025-05-17 | 2025-06-09 | 20 | [21 empty] | 2025-05-11: 41; 2025-05-18: 1341; 2025-05-25: 1427; 2025-06-01: 514; 2025-06-08: 23
9 | 2CF3030W74A8 | (CCW Pump / HE Building) Installation & Test - Elec. | 1673 | 1673 | 0 |  | 2025-05-17 | 2025-06-09 | 20 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-11: 20; 2025-05-18: 671; 2025-05-25: 714; 2025-06-01: 257; 2025-06-08: 11
9 | 2CF3030W90A9 | (CCW Pump / HE Building) Installation & Test - I&C | 1673 | 1673 | 0 |  | 2025-05-17 | 2025-06-09 | 20 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-11: 20; 2025-05-18: 671; 2025-05-25: 714; 2025-06-01: 257; 2025-06-08: 11
3 | CCW Head Tank & Pump |  | 12698 |  |  |  | 2024-10-26 | 2025-07-18 | 228 | [21 empty] | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 439; 2024-11-03: 1940; 2024-11-10: 2552; 2024-11-17: 884; 2024-11-24: 91; 2025-04-27: 975; 2025-05-04: 718; 2025-06-22: 398; 2025-06-29: 2644; 2025-07-06: 1047; 2025-07-13: 990
4 | Construction Management |  | 12698 |  |  |  | 2024-10-26 | 2025-07-18 | 228 | [21 empty] | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 439; 2024-11-03: 1940; 2024-11-10: 2552; 2024-11-17: 884; 2024-11-24: 91; 2025-04-27: 975; 2025-05-04: 718; 2025-06-22: 398; 2025-06-29: 2644; 2025-07-06: 1047; 2025-07-13: 990
5 | Civil & Architecture Team |  | 5926 |  |  |  | 2024-10-26 | 2024-11-28 | 28 | [21 empty] | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 439; 2024-11-03: 1940; 2024-11-10: 2552; 2024-11-17: 884; 2024-11-24: 91
9 | 2CF3030W16A41 | (CCW Head Tank & Pump) FDN Work | 5926 | 5927 | 0 |  | 2024-10-26 | 2024-11-28 | 28 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 439; 2024-11-03: 1940; 2024-11-10: 2552; 2024-11-17: 884; 2024-11-24: 91
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3
5 | Mech Team |  | 6772 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-07-18 | 71 | [21 empty] | 2025-04-27: 975; 2025-05-04: 718; 2025-06-22: 398; 2025-06-29: 2644; 2025-07-06: 1047; 2025-07-13: 990
9 | 2CF3030W68A10 | (CCW Chemical Additive Tank) Installation | 1693 | 1693 | 0 |  | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 9 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-04-27: 975; 2025-05-04: 718
9 | 2CF3030W68A8 | (CCW Pump) Installation | 3386 | 3387 | 0 |  | 2025-06-27 | 2025-07-18 | 19 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-06-22: 147; 2025-06-29: 1385; 2025-07-06: 865; 2025-07-13: 990
9 | 2CF3030W68A9 | (CCW Head Tank) Installation | 1693 | 1693 | 0 |  | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 9 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-06-22: 251; 2025-06-29: 1260; 2025-07-06: 182
2 | Raw Water & Fire Water Pump House (12.1) |  | 33473 |  |  |  | 2024-08-01 | 2025-04-12 | 219 | [21 empty] | 2024-07-28: 114; 2024-08-04: 1395; 2024-08-11: 3547; 2024-08-18: 1493; 2024-08-25: 138; 2024-09-29: 1376; 2024-10-06: 1651; 2024-10-13: 1651; 2024-10-20: 1651; 2024-10-27: 1042; 2024-11-24: 2083; 2024-12-01: 3392; 2024-12-08: 274; 2025-03-30: 4995; 2025-04-06: 8670
3 | Construction Management |  | 33473 |  |  |  | 2024-08-01 | 2025-04-12 | 219 | [21 empty] | 2024-07-28: 114; 2024-08-04: 1395; 2024-08-11: 3547; 2024-08-18: 1493; 2024-08-25: 138; 2024-09-29: 1376; 2024-10-06: 1651; 2024-10-13: 1651; 2024-10-20: 1651; 2024-10-27: 1042; 2024-11-24: 2083; 2024-12-01: 3392; 2024-12-08: 274; 2025-03-30: 4995; 2025-04-06: 8670
4 | Civil & Architecture Team |  | 14059 |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 79 | [21 empty] | 2024-07-28: 114; 2024-08-04: 1395; 2024-08-11: 3547; 2024-08-18: 1493; 2024-08-25: 138; 2024-09-29: 1376; 2024-10-06: 1651; 2024-10-13: 1651; 2024-10-20: 1651; 2024-10-27: 1042
9 | 0CF3010W16A28 | (Raw Water & Fire Water Pump House) FDN Work | 6687 | 6687 | 6687 |  | 2024-08-01 | 2024-08-29 | 24 |  | A | [6 empty] | 100% |  | In Progress | [6 empty] | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-07-28: 114; 2024-08-04: 1395; 2024-08-11: 3547; 2024-08-18: 1493; 2024-08-25: 138
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-07-02 | A | 2024-07-05 | A | 1095 | M3 | 1095 | M3 | 100% |  |  | 1095 | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-10-21 | A | 2024-12-05 | A | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-11-12 |  |  |  | 119.6 | M3 | 119.6 | M3 | 100% |  |  | 119.6 | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
9 | 0CF3010W32A7 | (Raw Water & Fire Water Pump House) Structure Work | 7372 | 7371 | 6763.6196 |  | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 27 |  | A |  |  | 32.327 | Ton | 35.23 | Ton | 91.76% |  | In Progress | 32.327 | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-09-29: 1376; 2024-10-06: 1651; 2024-10-13: 1651; 2024-10-20: 1651; 2024-10-27: 1042
4 | Mech Team |  | 16068 |  |  |  | 2024-11-27 | 2025-04-12 | 118 | [21 empty] | 2024-11-24: 2083; 2024-12-01: 3392; 2024-12-08: 274; 2025-03-30: 3926; 2025-04-06: 6393
9 | 0CF3010W42A11 | (Raw Water & Fire Water Pump House) Installation | 5749 | 5749 | 0 |  | 2024-11-27 | 2024-12-11 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2024-11-24: 2083; 2024-12-01: 3392; 2024-12-08: 274
9 | 0CF3010W58A11 | (Raw Water & Fire Water Pump House) Piping Work | 10319 | 10319 | 0 |  | 2025-03-31 | 2025-04-12 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-03-30: 3926; 2025-04-06: 6393
4 | Elec. & I&C Team |  | 3346 |  |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 8 | [21 empty] | 2025-03-30: 1070; 2025-04-06: 2276
9 | 0CF3010W74A11 | (Raw Water & Fire Water Pump House) Installation & Test - Elec. | 1673 | 1673 | 0 |  | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-03-30: 535; 2025-04-06: 1138
9 | 0CF3010W90A13 | (Raw Water & Fire Water Pump House) Installation & Test - I&C | 1673 | 1673 | 0 |  | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-03-30: 535; 2025-04-06: 1138
2 | Water Distribution Pump Station (15.1) |  | 33472 |  |  |  | 2024-08-31 | 2025-05-09 | 215 | [21 empty] | 2024-08-25: 18; 2024-09-01: 373; 2024-09-08: 1648; 2024-09-15: 2294; 2024-09-22: 872; 2024-09-29: 491; 2024-10-06: 1105; 2024-10-13: 1105; 2024-10-20: 1105; 2024-10-27: 1105; 2024-11-03: 1105; 2024-11-10: 1105; 2024-11-17: 1105; 2024-11-24: 1235; 2024-12-01: 3118; 2024-12-08: 484; 2025-03-30: 688; 2025-04-06: 1588; 2025-04-13: 3138; 2025-04-20: 5112; 2025-04-27: 3419; 2025-05-04: 1264
3 | Construction Management |  | 33472 |  |  |  | 2024-08-31 | 2025-05-09 | 215 | [21 empty] | 2024-08-25: 18; 2024-09-01: 373; 2024-09-08: 1648; 2024-09-15: 2294; 2024-09-22: 872; 2024-09-29: 491; 2024-10-06: 1105; 2024-10-13: 1105; 2024-10-20: 1105; 2024-10-27: 1105; 2024-11-03: 1105; 2024-11-10: 1105; 2024-11-17: 1105; 2024-11-24: 1235; 2024-12-01: 3118; 2024-12-08: 484; 2025-03-30: 688; 2025-04-06: 1588; 2025-04-13: 3138; 2025-04-20: 5112; 2025-04-27: 3419; 2025-05-04: 1264
4 | Civil & Architecture Team |  | 14059 |  |  |  | 2024-08-31 | 2024-11-28 | 76 | [21 empty] | 2024-08-25: 18; 2024-09-01: 373; 2024-09-08: 1648; 2024-09-15: 2294; 2024-09-22: 872; 2024-09-29: 491; 2024-10-06: 1105; 2024-10-13: 1105; 2024-10-20: 1105; 2024-10-27: 1105; 2024-11-03: 1105; 2024-11-10: 1105; 2024-11-17: 1105; 2024-11-24: 631
9 | 0CF3010W16A31 | (Water Distribution Pump Station) FDN Work | 5315 | 5315 | 5315 |  | 2024-08-31 | 2024-10-03 | 29 |  | A | [6 empty] | 100% |  | In Progress | [6 empty] | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-08-25: 18; 2024-09-01: 373; 2024-09-08: 1648; 2024-09-15: 2294; 2024-09-22: 872; 2024-09-29: 110
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2023-11-10 | A | 31-Nov-23 | A | 740 | M3 | 740 | M3 | 100% |  |  | 740 | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-02-20 | A | 2024-02-29 | A | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-03-04 | A |  |  | 111.7 | M3 | 111.7 | M3 | 100% |  |  | 111.7 | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
9 | 0CF3010W32A8 | (Water Distribution Pump Station) Structure Work | 8744 | 8747 | 8514.1637 |  | 2024-10-03 | 2024-11-28 | 48 |  | A |  |  | 49 | Ton | 50.34 | Ton | 97.34% |  | In Progress | 49 | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-09-29: 381; 2024-10-06: 1105; 2024-10-13: 1105; 2024-10-20: 1105; 2024-10-27: 1105; 2024-11-03: 1105; 2024-11-10: 1105; 2024-11-17: 1105; 2024-11-24: 631
4 | Mech Team |  | 16067 |  |  |  | 2024-11-28 | 2025-05-09 | 139 | [21 empty] | 2024-11-24: 603; 2024-12-01: 3118; 2024-12-08: 484; 2025-03-30: 688; 2025-04-06: 1588; 2025-04-13: 2607; 2025-04-20: 3363; 2025-04-27: 2544; 2025-05-04: 1072
9 | 0CF3010W42A19 | (Water Distribution Pump Station) Installation | 4205 | 4205 | 0 |  | 2024-11-28 | 2024-12-12 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2024-11-24: 603; 2024-12-01: 3118; 2024-12-08: 484
9 | 0CF3010W58A12 | (Water Distribution Pump Station) Piping Work | 11862 | 11862 | 0 |  | 2025-03-31 | 2025-05-09 | 34 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-03-30: 688; 2025-04-06: 1588; 2025-04-13: 2607; 2025-04-20: 3363; 2025-04-27: 2544; 2025-05-04: 1072
4 | Elec. & I&C Team |  | 3346 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 21 | [21 empty] | 2025-04-13: 531; 2025-04-20: 1749; 2025-04-27: 875; 2025-05-04: 192
9 | 0CF3010W74A91 | (Water Distribution Pump Station) Installation & Test - Elec. | 1673 | 1672 | 0 |  | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 21 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-04-13: 265; 2025-04-20: 874; 2025-04-27: 437; 2025-05-04: 96
9 | 0CF3010W90A21 | (Water Distribution Pump Station) Installation & Test - I&C | 1673 | 1672 | 0 |  | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 21 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-04-13: 265; 2025-04-20: 874; 2025-04-27: 437; 2025-05-04: 96
2 | Potable Water Supply Pump Station (13.4) |  | 211124 |  |  |  | 2024-11-05 | 2025-04-05 | 131 | [21 empty] | 2024-11-03: 42598; 2024-11-10: 17907; 2024-11-17: 20336; 2024-11-24: 24242; 2024-12-01: 46585; 2024-12-08: 9389; 2025-03-16: 1106; 2025-03-23: 14781; 2025-03-30: 34179
3 | Construction Management |  | 211124 |  |  |  | 2024-11-05 | 2025-04-05 | 131 | [21 empty] | 2024-11-03: 42598; 2024-11-10: 17907; 2024-11-17: 20336; 2024-11-24: 24242; 2024-12-01: 46585; 2024-12-08: 9389; 2025-03-16: 1106; 2025-03-23: 14781; 2025-03-30: 34179
4 | Civil & Architecture Team |  | 88672 |  |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 19 | [21 empty] | 2024-11-03: 42598; 2024-11-10: 17907; 2024-11-17: 20336; 2024-11-24: 7831
9 | 0CF3010W16A32 | (Potable Water Supply Pump Station) FDN Work | 44336 | 44336 | 44336 |  | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 6 |  | A | [6 empty] | 100% |  | In Progress | [6 empty] | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-11-03: 42598; 2024-11-10: 1738
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-08-20 | A | 2024-08-23 | A | 883 | M3 | 883 | M3 | 100% |  |  | 883 | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-10-16 | A |  |  | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-10-24 |  |  |  | 89.6 | M3 | 89.6 | M3 | 100% |  |  | 89.6 | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
9 | 0CF3010W32A9 | (Potable Water Supply Pump Station) Structure Work | 44336 | 44337 | 28869.7908 |  | 2024-11-12 | 2024-11-27 | 13 | 2025-05-22 | A |  |  | 16.5 | Ton | 25.34 | Ton | 65.11% |  | In Progress | 16.5 | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-11-10: 16170; 2024-11-17: 20336; 2024-11-24: 7831
4 | Mech Team |  | 101340 |  |  |  | 2024-11-27 | 2025-04-05 | 111 | [21 empty] | 2024-11-24: 16412; 2024-12-01: 46585; 2024-12-08: 9389; 2025-03-30: 28954
9 | 0CF3010W42A20 | (Potable Water Supply Pump Station) Installation | 72386 | 72386 | 0 |  | 2024-11-27 | 2024-12-13 | 14 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2024-11-24: 16412; 2024-12-01: 46585; 2024-12-08: 9389
9 | 0CF3010W58A13 | (Potable Water Supply Pump Station) Piping Work | 28954 | 28954 | 0 |  | 2025-03-31 | 2025-04-05 | 6 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-03-30: 28954
4 | Elec. & I&C Team |  | 21112 |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-04-05 | 13 | [21 empty] | 2025-03-16: 1106; 2025-03-23: 14781; 2025-03-30: 5225
9 | 0CF3010W74A92 | (Potable Water Supply Pump Station) Installation & Test - Elec. | 10556 | 10556 | 0 |  | 2025-03-21 | 2025-04-05 | 13 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-03-16: 553; 2025-03-23: 7390; 2025-03-30: 2613
9 | 0CF3010W90A22 | (Potable Water Supply Pump Station) Installation & Test - I&C | 10556 | 10556 | 0 |  | 2025-03-21 | 2025-04-05 | 13 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-03-16: 553; 2025-03-23: 7390; 2025-03-30: 2613
2 | Potable Water Storage Tank (13.2) |  | 30127 |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-11-15 | 60 | [21 empty] | 2024-09-01: 178; 2024-09-08: 4760; 2024-09-15: 8129; 2024-09-22: 992; 2024-10-20: 2878; 2024-10-27: 8215; 2024-11-03: 4060; 2024-11-10: 915
3 | Construction Management |  | 30127 |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-11-15 | 60 | [21 empty] | 2024-09-01: 178; 2024-09-08: 4760; 2024-09-15: 8129; 2024-09-22: 992; 2024-10-20: 2878; 2024-10-27: 8215; 2024-11-03: 4060; 2024-11-10: 915
4 | Civil & Architecture Team |  | 14059 |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-27 | 18 | [21 empty] | 2024-09-01: 178; 2024-09-08: 4760; 2024-09-15: 8129; 2024-09-22: 992
9 | 0CF3035W16A15 | (PWT) FDN Work | 14059 | 14059 | 14059 |  | 2024-09-06 | 2024-09-27 | 18 | 2024-08-23 | A | 2024-11-20 | A |  |  |  |  | 100% |  | Completed | [6 empty] | Civil | Zhandos | Jungmin Kim |  | 2024-09-01: 178; 2024-09-08: 4760; 2024-09-15: 8129; 2024-09-22: 992
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-08-23 | A | 2024-08-23 | A | 39 | M3 | 39 | M3 | 100% |  | Completed | 39 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-11-01 | A | 2024-11-03 | A | 1538 | Ton | 1538 | Ton | 100% |  | Completed | 1538 | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-11-20 | A | 2024-11-20 | A | 21.2 | M3 | 21.2 | M3 | 100% |  | Completed | 21.2 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
4 | Mech Team |  | 16068 |  |  |  | 2024-10-22 | 2024-11-15 | 21 | [21 empty] | 2024-10-20: 2878; 2024-10-27: 8215; 2024-11-03: 4060; 2024-11-10: 915
9 | 0CF3035W68A16 | (PWT) Installation(incl. painting & Test) | 16068 | 16068 | 13336.44 |  | 2024-10-22 | 2024-11-15 | 21 |  | A |  |  | 83 | % | 100 | % | 83% |  | In Progress | 83 | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-10-20: 2878; 2024-10-27: 8215; 2024-11-03: 4060; 2024-11-10: 915
2 | Compressed Air Station (27) |  | 316684 |  |  |  | 2024-11-16 | 2025-04-04 | 119 | [21 empty] | 2024-11-10: 185; 2024-11-17: 4848; 2024-11-24: 21422; 2024-12-01: 15831; 2024-12-08: 2050; 2025-01-26: 21898; 2025-02-02: 21898; 2025-02-09: 89247; 2025-02-16: 56723; 2025-02-23: 32402; 2025-03-02: 19939; 2025-03-09: 15329; 2025-03-16: 9247; 2025-03-23: 4575; 2025-03-30: 1090
3 | Construction Management |  | 316684 |  |  |  | 2024-11-16 | 2025-04-04 | 119 | [21 empty] | 2024-11-10: 185; 2024-11-17: 4848; 2024-11-24: 21422; 2024-12-01: 15831; 2024-12-08: 2050; 2025-01-26: 21898; 2025-02-02: 21898; 2025-02-09: 89247; 2025-02-16: 56723; 2025-02-23: 32402; 2025-03-02: 19939; 2025-03-09: 15329; 2025-03-16: 9247; 2025-03-23: 4575; 2025-03-30: 1090
4 | Civil & Architecture Team |  | 133008 |  |  |  | 2024-11-16 | 2025-03-28 | 114 | [21 empty] | 2024-11-10: 185; 2024-11-17: 4848; 2024-11-24: 21422; 2024-12-01: 15831; 2024-12-08: 2050; 2025-01-26: 21898; 2025-02-02: 21898; 2025-02-09: 11876; 2025-02-16: 9935; 2025-02-23: 8210; 2025-03-02: 6437; 2025-03-09: 4531; 2025-03-16: 2806; 2025-03-23: 1081
9 | 0CF5534W16A4 | (Compressed Air Station) FDN Work | 44336 | 44336 | 19201.0337 |  | 2024-11-16 | 2024-12-13 | 24 | [8 empty] | 43.31% |  | Not started | [6 empty] | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-11-10: 185; 2024-11-17: 4848; 2024-11-24: 21422; 2024-12-01: 15831; 2024-12-08: 2050
|  | Excavation |  | 0.1 | [6 empty] | A |  |  | 1.2 | M3 | 306.5 | M3 | 0.3915% |  | In Progress |  | M3 | 1.2 | M3 | 1.2 | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Rebar work |  | 0.4 | [6 empty] | A |  |  | 3.4777 | Ton | 7.06 | Ton | 49.26% |  | In Progress |  | Ton | 3.4777 | Ton | 3.4777 | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [6 empty] | A |  |  | 52.4 | M3 | 111.18 | M3 | 47.13% |  | In Progress |  | M3 | 52.4 | M3 | 52.4 | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
9 | 0CF5534W32A6 | (Compressed Air Station) Structure Work (S/S) | 44336 | 44336 | 0 |  | 2025-01-27 | 2025-02-10 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-01-26: 21898; 2025-02-02: 21898; 2025-02-09: 540
9 | 0CF5534W24A12 | (Compressed Air Station) Building Finish | 44336 | 44336 | 0 |  | 2025-02-10 | 2025-03-28 | 40 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-02-09: 11336; 2025-02-16: 9935; 2025-02-23: 8210; 2025-03-02: 6437; 2025-03-09: 4531; 2025-03-16: 2806; 2025-03-23: 1081
4 | Mech Team |  | 152008 |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-03-06 | 21 | [21 empty] | 2025-02-09: 77370; 2025-02-16: 46788; 2025-02-23: 22558; 2025-03-02: 5292
9 | 0CF5534W38A7 | (Compressed Air Station) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 50359 | 50360 | 0 |  | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 17 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-02-09: 28026; 2025-02-16: 17133; 2025-02-23: 5201
9 | 0CF5534W36A16 | (Compressed Air Station) Equipment Installation | 27044 | 27044 | 0 |  | 2025-02-10 | 2025-02-20 | 9 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-02-09: 23297; 2025-02-16: 3747
9 | 0CF5534W36A17 | (Compressed Air Station) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 37303 | 37303 | 0 |  | 2025-02-10 | 2025-02-24 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-02-09: 26047; 2025-02-16: 10914; 2025-02-23: 342
9 | 0CF5534W36A19 | (Compressed Air Station) Elec./I&C (Cable Work) | 33572 | 33573 | 0 |  | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-02-16: 14995; 2025-02-23: 17016; 2025-03-02: 1562
9 | 0CF5534W36A20 | (Compressed Air Station) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 3730 | 3730 | 0 |  | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 1 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-03-02: 3730
4 | Elec. & I&C Team |  | 31668 |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-04-04 | 32 | [21 empty] | 2025-02-23: 1634; 2025-03-02: 8210; 2025-03-09: 10798; 2025-03-16: 6441; 2025-03-23: 3494; 2025-03-30: 1090
9 | 0CF5534W74A9 | (Compressed Air Station) Installation & Test - Elec | 15834 | 15834 | 0 |  | 2025-02-26 | 2025-04-04 | 32 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-02-23: 817; 2025-03-02: 4105; 2025-03-09: 5399; 2025-03-16: 3221; 2025-03-23: 1747; 2025-03-30: 545
9 | 0CF5534W90A10 | (Compressed Air Station) Installation & Test - I&C | 15834 | 15834 | 0 |  | 2025-02-26 | 2025-04-04 | 32 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-02-23: 817; 2025-03-02: 4105; 2025-03-09: 5399; 2025-03-16: 3221; 2025-03-23: 1747; 2025-03-30: 545
2 | Hot Water Supply Building (32) |  | 23445 |  |  |  | 2024-11-23 | 2025-11-07 | 300 | [21 empty] | 2024-11-17: 9; 2024-11-24: 364; 2024-12-01: 1091; 2024-12-08: 276; 2024-12-15: 3; 2025-01-05: 612; 2025-01-12: 1223; 2025-01-19: 1223; 2025-01-26: 1223; 2025-02-02: 4026; 2025-02-09: 2430; 2025-02-16: 964; 2025-02-23: 1076; 2025-03-02: 1247; 2025-03-09: 810; 2025-03-16: 513; 2025-03-23: 208; 2025-03-30: 26; 2025-09-14: 1411; 2025-09-21: 2857; 2025-09-28: 1616; 2025-10-05: 52; 2025-11-02: 185
3 | Construction Management |  | 23445 |  |  |  | 2024-11-23 | 2025-11-07 | 300 | [21 empty] | 2024-11-17: 9; 2024-11-24: 364; 2024-12-01: 1091; 2024-12-08: 276; 2024-12-15: 3; 2025-01-05: 612; 2025-01-12: 1223; 2025-01-19: 1223; 2025-01-26: 1223; 2025-02-02: 4026; 2025-02-09: 2430; 2025-02-16: 964; 2025-02-23: 1076; 2025-03-02: 1247; 2025-03-09: 810; 2025-03-16: 513; 2025-03-23: 208; 2025-03-30: 26; 2025-09-14: 1411; 2025-09-21: 2857; 2025-09-28: 1616; 2025-10-05: 52; 2025-11-02: 185
4 | Civil & Architecture Team |  | 9848 |  |  |  | 2024-11-23 | 2025-04-01 | 111 | [21 empty] | 2024-11-17: 9; 2024-11-24: 364; 2024-12-01: 1091; 2024-12-08: 276; 2024-12-15: 3; 2025-01-05: 612; 2025-01-12: 1223; 2025-01-19: 1223; 2025-01-26: 1223; 2025-02-02: 862; 2025-02-09: 732; 2025-02-16: 610; 2025-02-23: 529; 2025-03-02: 423; 2025-03-09: 309; 2025-03-16: 223; 2025-03-23: 111; 2025-03-30: 26
9 | 0CF5534W16A03 | (Hot Water Supply BLDG) FDN Work | 1743 | 1743 | 1455.405 |  | 2024-11-23 | 2024-12-16 | 19 | [8 empty] | 83.5% |  | Not started | [6 empty] | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-11-17: 9; 2024-11-24: 364; 2024-12-01: 1091; 2024-12-08: 276; 2024-12-15: 3
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-09-25 | A | 2025-01-27 | A | 100 | % | 100 | % | 100% |  | Completed | 100 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Rebar work |  | 0.4 | [8 empty] | A | 90 | % | 100 | % | 90% |  | Not started | 90 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [8 empty] | A | 75 | % | 100 | % | 75% |  | Not started | 75 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
9 | 0CF5534W32A05 | (Hot Water Supply BLDG) Structure Work (S/S) | 4445 | 4445 | 0 |  | 2025-01-09 | 2025-02-03 | 22 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-01-05: 612; 2025-01-12: 1223; 2025-01-19: 1223; 2025-01-26: 1223; 2025-02-02: 164
9 | 0CF5534W24A10 | (Hot Water Supply BLDG) Building Finish | 3660 | 3661 | 0 |  | 2025-02-03 | 2025-04-01 | 49 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-02-02: 698; 2025-02-09: 732; 2025-02-16: 610; 2025-02-23: 529; 2025-03-02: 423; 2025-03-09: 309; 2025-03-16: 223; 2025-03-23: 111; 2025-03-30: 26
4 | Mech Team |  | 11253 |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-07 | 238 | [21 empty] | 2025-02-02: 3164; 2025-02-09: 1699; 2025-02-16: 269; 2025-09-14: 1411; 2025-09-21: 2857; 2025-09-28: 1616; 2025-10-05: 52; 2025-11-02: 185
9 | 0CF5534W38A06 | (Hot Water Supply BLDG) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 3030 | 3030 | 0 |  | 2025-02-03 | 2025-02-21 | 15 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-02-02: 1647; 2025-02-09: 1114; 2025-02-16: 269
9 | 0CF5534W36A7 | (Hot Water Supply BLDG) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2102 | 2102 | 0 |  | 2025-02-03 | 2025-02-15 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-02-02: 1517; 2025-02-09: 585
9 | 0CF5534W36A07 | (Hot Water Supply BLDG) Equipment Installation | 1484 | 1484 | 0 |  | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 7 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-09-14: 1411; 2025-09-21: 73
9 | 0CF5534W36A8 | (Hot Water Supply BLDG) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2226 | 2226 | 0 |  | 2025-09-23 | 2025-10-06 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-09-21: 1392; 2025-09-28: 808; 2025-10-05: 26
9 | 0CF5534W36A9 | (Hot Water Supply BLDG) Elec./I&C (Cable Work) | 2226 | 2226 | 0 |  | 2025-09-23 | 2025-10-06 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-09-21: 1392; 2025-09-28: 808; 2025-10-05: 26
9 | 0CF5534W36A10 | (Hot Water Supply BLDG) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 185 | 185 | 0 |  | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 1 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-11-02: 185
4 | Elec. & I&C Team |  | 2344 |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-03-29 | 32 | [21 empty] | 2025-02-16: 85; 2025-02-23: 547; 2025-03-02: 824; 2025-03-09: 501; 2025-03-16: 290; 2025-03-23: 97
9 | 0CF5534W74A08 | (Hot Water Supply BLDG) Installation & Test - Elec | 1172 | 1172 | 0 |  | 2025-02-19 | 2025-03-29 | 32 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-02-16: 43; 2025-02-23: 274; 2025-03-02: 412; 2025-03-09: 250; 2025-03-16: 145; 2025-03-23: 48
9 | 0CF5534W90A09 | (Hot Water Supply BLDG) Installation & Test - I&C | 1172 | 1172 | 0 |  | 2025-02-19 | 2025-03-29 | 32 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-02-16: 43; 2025-02-23: 274; 2025-03-02: 412; 2025-03-09: 250; 2025-03-16: 145; 2025-03-23: 48
2 | Chemical Waste Water Treatment Facilities (48) |  | 900454 |  |  |  | 2024-07-06 | 2026-01-03 | 468 | [21 empty] | 2024-06-30: 983; 2024-07-07: 19946; 2024-07-14: 88176; 2024-07-21: 122771; 2024-07-28: 46675; 2024-08-04: 8716; 2024-08-11: 16901; 2024-08-18: 34564; 2024-08-25: 55809; 2024-09-01: 34789; 2024-09-08: 18282; 2024-09-15: 16723; 2024-09-22: 30235; 2024-09-29: 55808; 2024-10-06: 39118; 2024-10-13: 19827; 2024-10-20: 513; 2024-10-27: 574; 2024-11-03: 1199; 2024-11-10: 2016; 2024-11-17: 2938; 2024-11-24: 2938; 2024-12-01: 2022; 2024-12-08: 1204; 2024-12-15: 578; 2024-12-22: 231; 2024-12-29: 65; 2025-01-26: 4313; 2025-02-02: 25879; 2025-02-09: 15409; 2025-02-16: 22791; 2025-02-23: 19507; 2025-03-02: 772; 2025-04-20: 71; 2025-04-27: 859; 2025-05-04: 2287; 2025-05-11: 1053; 2025-05-18: 2629; 2025-05-25: 7247; 2025-06-01: 8798; 2025-06-08: 9418; 2025-06-15: 1277; 2025-06-22: 2026; 2025-06-29: 16161; 2025-07-13: 3338; 2025-07-20: 8; 2025-11-09: 11392; 2025-11-16: 23863; 2025-11-23: 33319; 2025-11-30: 19827; 2025-12-07: 12492; 2025-12-14: 11702; 2025-12-21: 11702; 2025-12-28: 8711
3 | Construction Management |  | 35760 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-07-21 | 75 | [21 empty] | 2025-04-20: 71; 2025-04-27: 859; 2025-05-04: 2287; 2025-05-11: 1053; 2025-05-18: 2629; 2025-05-25: 7247; 2025-06-01: 1468; 2025-06-08: 725; 2025-06-15: 8; 2025-06-29: 16067; 2025-07-13: 3338; 2025-07-20: 8
4 | Civil & Architecture Team |  | 16347 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-06-16 | 46 | [21 empty] | 2025-04-20: 71; 2025-04-27: 859; 2025-05-04: 2287; 2025-05-11: 1053; 2025-05-18: 2629; 2025-05-25: 7247; 2025-06-01: 1468; 2025-06-08: 725; 2025-06-15: 8
9 | 0CF4035W16A03.1 | (WWTS) Civil Work(incl. FDN) | 4389 | 4389 | 4389 |  | 2025-04-24 | 2025-05-22 | 25 | 2024-04-12 | A | [6 empty] | 100% |  | In Progress | [6 empty] | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-04-20: 71; 2025-04-27: 859; 2025-05-04: 2287; 2025-05-11: 1053; 2025-05-18: 119
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-04-12 | A | 2024-09-24 | A | 4230 | M3 | 4230 | M3 | 100% |  |  | 4230 | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-10-01 | A |  |  | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-10-12 | A |  |  | 292.6 | M3 | 292.6 | M3 | 100% |  |  | 292.6 | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
9 | 0CF4035W16A03.3 | (WWTS) Drainage System | 9670 | 9670 | 0 |  | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 5 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [6 empty] | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-05-18: 2509; 2025-05-25: 7161
9 | 0CF4035W16A03.5 | (WWTS) Steel Structure Work | 2288 | 2287 | 2288 |  | 2025-05-29 | 2025-06-16 | 16 |  | A |  |  | 273 | Ton | 273 | Ton | 100% |  | In Progress | 273 | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2025-05-25: 86; 2025-06-01: 1468; 2025-06-08: 725; 2025-06-15: 8
4 | Mech Team |  | 16067 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 4 | [21 empty] | 2025-06-29: 16067
9 | 0CF4035W58A08.1 | (WWTS) Piping Work | 9881 | 9881 | 0 |  | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-06-29: 9881
9 | 0CF4035W42A07.1 | (WWTS) Installation(PKG Type, not central) | 6186 | 6186 | 0 |  | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-06-29: 6186
4 | Elec. & I&C Team |  | 3346 |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 4 | [21 empty] | 2025-07-13: 3338; 2025-07-20: 8
9 | 0CF4035W74A09.1 | (WWTS) Installation & Test - Elec. | 1673 | 1673 | 0 |  | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-13: 1669; 2025-07-20: 4
9 | 0CF4035W90A10.1 | (WWTS) Installation & Test - I&C | 1673 | 1673 | 0 |  | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-13: 1669; 2025-07-20: 4
3 | Zero Liquid Discharge (ZLD) (11) |  | 33472 |  |  |  | 2024-10-17 | 2025-07-01 | 220 | [21 empty] | 2024-10-13: 64; 2024-10-20: 230; 2024-10-27: 574; 2024-11-03: 1199; 2024-11-10: 2016; 2024-11-17: 2938; 2024-11-24: 2938; 2024-12-01: 2022; 2024-12-08: 1204; 2024-12-15: 578; 2024-12-22: 231; 2024-12-29: 65; 2025-06-01: 7331; 2025-06-08: 8693; 2025-06-15: 1269; 2025-06-22: 2026; 2025-06-29: 94
4 | Construction Management |  | 33472 |  |  |  | 2024-10-17 | 2025-07-01 | 220 | [21 empty] | 2024-10-13: 64; 2024-10-20: 230; 2024-10-27: 574; 2024-11-03: 1199; 2024-11-10: 2016; 2024-11-17: 2938; 2024-11-24: 2938; 2024-12-01: 2022; 2024-12-08: 1204; 2024-12-15: 578; 2024-12-22: 231; 2024-12-29: 65; 2025-06-01: 7331; 2025-06-08: 8693; 2025-06-15: 1269; 2025-06-22: 2026; 2025-06-29: 94
5 | Civil & Architecture Team |  | 14059 |  |  |  | 2024-10-17 | 2025-01-02 | 66 | [21 empty] | 2024-10-13: 64; 2024-10-20: 230; 2024-10-27: 574; 2024-11-03: 1199; 2024-11-10: 2016; 2024-11-17: 2938; 2024-11-24: 2938; 2024-12-01: 2022; 2024-12-08: 1204; 2024-12-15: 578; 2024-12-22: 231; 2024-12-29: 65
9 | 0CF4036W16A03.4 | (ZLD) Civil Work(incl. FDN) | 14059 | 14059 | 14059 |  | 2024-10-17 | 2025-01-02 | 66 | [8 empty] | 100% |  | Not started | [6 empty] | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-10-13: 64; 2024-10-20: 230; 2024-10-27: 574; 2024-11-03: 1199; 2024-11-10: 2016; 2024-11-17: 2938; 2024-11-24: 2938; 2024-12-01: 2022; 2024-12-08: 1204; 2024-12-15: 578; 2024-12-22: 231; 2024-12-29: 65
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
5 | Mech Team |  | 16067 |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 11 | [21 empty] | 2025-06-01: 7331; 2025-06-08: 8693; 2025-06-15: 43
9 | 0CF4036W58A08.2 | (ZLD) Piping Work | 8594 | 8594 | 0 |  | 2025-06-03 | 2025-06-14 | 10 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-06-01: 3028; 2025-06-08: 5566
9 | 0CF4036W42A07.2 | (ZLD) Installation | 7473 | 7473 | 0 |  | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-01: 4303; 2025-06-08: 3127; 2025-06-15: 43
5 | Elec. & I&C Team |  | 3346 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 11 | [21 empty] | 2025-06-15: 1226; 2025-06-22: 2026; 2025-06-29: 94
9 | 0CF4036W74A09.2 | (ZLD) Installation & Test - Elec. | 1673 | 1673 | 0 |  | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-15: 613; 2025-06-22: 1013; 2025-06-29: 47
9 | 0CF4036W90A10.2 | (ZLD) Installation & Test - I&C | 1673 | 1673 | 0 |  | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-15: 613; 2025-06-22: 1013; 2025-06-29: 47
3 | Emergency Evaporation Pond (51) |  | 133008 |  |  |  | 2025-11-11 | 2026-01-03 | 46 | [21 empty] | 2025-11-09: 11392; 2025-11-16: 23863; 2025-11-23: 33319; 2025-11-30: 19827; 2025-12-07: 12492; 2025-12-14: 11702; 2025-12-21: 11702; 2025-12-28: 8711
4 | Construction Management |  | 133008 |  |  |  | 2025-11-11 | 2026-01-03 | 46 | [21 empty] | 2025-11-09: 11392; 2025-11-16: 23863; 2025-11-23: 33319; 2025-11-30: 19827; 2025-12-07: 12492; 2025-12-14: 11702; 2025-12-21: 11702; 2025-12-28: 8711
5 | Civil & Architecture Team |  | 133008 |  |  |  | 2025-11-11 | 2026-01-03 | 46 | [21 empty] | 2025-11-09: 11392; 2025-11-16: 23863; 2025-11-23: 33319; 2025-11-30: 19827; 2025-12-07: 12492; 2025-12-14: 11702; 2025-12-21: 11702; 2025-12-28: 8711
9 | 0CF4035W16A03.2 | (Emergency Evaporation Pond) Excavation Work | 44336 | 44336 | 0 |  | 2025-11-11 | 2026-01-01 | 45 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2025-11-09: 4942; 2025-11-16: 5931; 2025-11-23: 5931; 2025-11-30: 5931; 2025-12-07: 5931; 2025-12-14: 5931; 2025-12-21: 5931; 2025-12-28: 3808
9 | 0CF4035W32A05 | (Emergency Evaporation Pond) FDN & Structure Work | 44336 | 44337 | 0 |  | 2025-11-11 | 2025-12-11 | 26 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [6 empty] | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2025-11-09: 1641; 2025-11-16: 12161; 2025-11-23: 21618; 2025-11-30: 8126; 2025-12-07: 791
|  | Rebar work |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
9 | 0CF4035W24A10 | (Emergency Evaporation Pond) Balance Work | 44336 | 44338 | 0 |  | 2025-11-11 | 2026-01-03 | 46 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2025-11-09: 4809; 2025-11-16: 5771; 2025-11-23: 5771; 2025-11-30: 5771; 2025-12-07: 5771; 2025-12-14: 5771; 2025-12-21: 5771; 2025-12-28: 4903
3 | Sewage Pump Station (47.3) |  | 88672 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-03-05 | 27 | [21 empty] | 2025-01-26: 4313; 2025-02-02: 25879; 2025-02-09: 15409; 2025-02-16: 22791; 2025-02-23: 19507; 2025-03-02: 772
4 | Construction Management |  | 88672 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-03-05 | 27 | [21 empty] | 2025-01-26: 4313; 2025-02-02: 25879; 2025-02-09: 15409; 2025-02-16: 22791; 2025-02-23: 19507; 2025-03-02: 772
5 | Civil & Architecture Team |  | 88672 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-03-05 | 27 | [21 empty] | 2025-01-26: 4313; 2025-02-02: 25879; 2025-02-09: 15409; 2025-02-16: 22791; 2025-02-23: 19507; 2025-03-02: 772
9 | 0CF4035W16A03.4 | (Sewage Pump Station) Excavation Work | 44336 | 44336 | 0 |  | 2025-02-01 | 2025-02-13 | 10 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2025-01-26: 4313; 2025-02-02: 25879; 2025-02-09: 14144
9 | 0CF4035W32A5 | (Sewage Pump Station) FDN & Structure Work | 44336 | 44335 | 0 |  | 2025-02-13 | 2025-03-05 | 17 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [6 empty] | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2025-02-09: 1265; 2025-02-16: 22791; 2025-02-23: 19507; 2025-03-02: 772
|  | Rebar work |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
3 | Treated Waste Water Tank (46) |  | 609542 |  |  |  | 2024-07-06 | 2024-10-21 | 91 | [21 empty] | 2024-06-30: 983; 2024-07-07: 19946; 2024-07-14: 88176; 2024-07-21: 122771; 2024-07-28: 46675; 2024-08-04: 8716; 2024-08-11: 16901; 2024-08-18: 34564; 2024-08-25: 55809; 2024-09-01: 34789; 2024-09-08: 18282; 2024-09-15: 16723; 2024-09-22: 30235; 2024-09-29: 55808; 2024-10-06: 39118; 2024-10-13: 19763; 2024-10-20: 283
4 | Construction Management |  | 609542 |  |  |  | 2024-07-06 | 2024-10-21 | 91 | [21 empty] | 2024-06-30: 983; 2024-07-07: 19946; 2024-07-14: 88176; 2024-07-21: 122771; 2024-07-28: 46675; 2024-08-04: 8716; 2024-08-11: 16901; 2024-08-18: 34564; 2024-08-25: 55809; 2024-09-01: 34789; 2024-09-08: 18282; 2024-09-15: 16723; 2024-09-22: 30235; 2024-09-29: 55808; 2024-10-06: 39118; 2024-10-13: 19763; 2024-10-20: 283
5 | Civil & Architecture Team |  | 284453 |  |  |  | 2024-07-06 | 2024-08-08 | 29 | [21 empty] | 2024-06-30: 983; 2024-07-07: 19946; 2024-07-14: 88176; 2024-07-21: 122771; 2024-07-28: 46675; 2024-08-04: 5901
9 | 0CF3010W16A34 | (Treated Waste Water Tank) FDN Work | 284453 | 284452 | 276988.1749 |  | 2024-07-06 | 2024-08-08 | 29 | 2024-03-28 | A | [6 empty] | 97.38% |  | In Progress | [6 empty] | Civil | Zhandos | Jungmin Kim |  | 2024-06-30: 983; 2024-07-07: 19946; 2024-07-14: 88176; 2024-07-21: 122771; 2024-07-28: 46675; 2024-08-04: 5901
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-03-28 | A | 2024-04-30 | A | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-07-10 | A |  |  | 97 | % | 100 | % | 97% |  |  | 97 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-07-23 | A |  |  | 3350 | M3 | 3448.2 | M3 | 97.15% |  |  | 3350 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
5 | Mech Team |  | 325089 |  |  |  | 2024-08-08 | 2024-10-21 | 62 | [21 empty] | 2024-08-04: 2815; 2024-08-11: 16901; 2024-08-18: 34564; 2024-08-25: 55809; 2024-09-01: 34789; 2024-09-08: 18282; 2024-09-15: 16723; 2024-09-22: 30235; 2024-09-29: 55808; 2024-10-06: 39118; 2024-10-13: 19763; 2024-10-20: 283
9 | 0CF3010W42A22 | (Treated Waste Water Tank) Installation(incl. Painting & Test) | 325089 | 325090 | 0 |  | 2024-08-08 | 2024-10-21 | 62 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2024-08-04: 2815; 2024-08-11: 16901; 2024-08-18: 34564; 2024-08-25: 55809; 2024-09-01: 34789; 2024-09-08: 18282; 2024-09-15: 16723; 2024-09-22: 30235; 2024-09-29: 55808; 2024-10-06: 39118; 2024-10-13: 19763; 2024-10-20: 283
2 | Production and Rain Water Tank (47.1) |  | 133008 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-06-18 | 46 | [21 empty] | 2025-04-20: 4237; 2025-04-27: 16949; 2025-05-04: 31543; 2025-05-11: 27417; 2025-05-18: 14843; 2025-05-25: 11755; 2025-06-01: 11702; 2025-06-08: 11702; 2025-06-15: 2860
3 | Construction Management |  | 133008 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-06-18 | 46 | [21 empty] | 2025-04-20: 4237; 2025-04-27: 16949; 2025-05-04: 31543; 2025-05-11: 27417; 2025-05-18: 14843; 2025-05-25: 11755; 2025-06-01: 11702; 2025-06-08: 11702; 2025-06-15: 2860
4 | Civil & Architecture Team |  | 133008 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-06-18 | 46 | [21 empty] | 2025-04-20: 4237; 2025-04-27: 16949; 2025-05-04: 31543; 2025-05-11: 27417; 2025-05-18: 14843; 2025-05-25: 11755; 2025-06-01: 11702; 2025-06-08: 11702; 2025-06-15: 2860
9 | 0CF4035W16A03.12 | (Production and Rain Water Tank) Excavation Work | 44336 | 44336 | 44336 |  | 2025-04-25 | 2025-06-16 | 45 | 2024-04-19 | A | 2024-05-17 | A | 4160 | M3 | 4160 | M3 | 100% |  | Completed | 4160 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim |  | 2025-04-20: 1977; 2025-04-27: 5931; 2025-05-04: 5931; 2025-05-11: 5931; 2025-05-18: 5931; 2025-05-25: 5931; 2025-06-01: 5931; 2025-06-08: 5931; 2025-06-15: 842
9 | 0CF4035W32A7 | (Production and Rain Water Tank) FDN & Structure Work | 44336 | 44337 | 44336 |  | 2025-04-25 | 2025-05-26 | 26 | [8 empty] | 100% |  | Not started | [6 empty] | Civil | Zhandos | Jungmin Kim |  | 2025-04-20: 337; 2025-04-27: 5247; 2025-05-04: 19841; 2025-05-11: 15716; 2025-05-18: 3142; 2025-05-25: 54
|  | Rebar work |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-07-16 | A |  |  | 100 | % | 100 | % | 100% |  | In Progress | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-09-21 | A |  |  | 100 | % | 100 | % | 100% |  | In Progress | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
9 | 0CF4035W24A11 | (Production and Rain Water Tank) Balance Work | 44336 | 44339 | 0 |  | 2025-04-25 | 2025-06-18 | 46 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-04-20: 1924; 2025-04-27: 5771; 2025-05-04: 5771; 2025-05-11: 5771; 2025-05-18: 5771; 2025-05-25: 5771; 2025-06-01: 5771; 2025-06-08: 5771; 2025-06-15: 2018
2 | Turbine Lubricant Oil(LO) Pump Station (36) |  | 114762 |  |  |  | 2024-08-27 | 2025-08-05 | 294 | [21 empty] | 2024-08-25: 21566; 2024-09-01: 22960; 2024-09-08: 11754; 2024-09-15: 29070; 2024-09-22: 3322; 2024-09-29: 74; 2024-10-06: 346; 2024-10-13: 933; 2024-10-20: 1484; 2024-10-27: 1063; 2024-11-03: 390; 2024-11-10: 100; 2025-02-16: 691; 2025-02-23: 1952; 2025-03-02: 854; 2025-03-09: 1019; 2025-03-16: 1010; 2025-03-23: 826; 2025-03-30: 608; 2025-04-06: 509; 2025-04-13: 449; 2025-04-20: 255; 2025-04-27: 168; 2025-05-04: 118; 2025-05-11: 15; 2025-06-08: 127; 2025-06-15: 958; 2025-06-22: 1922; 2025-06-29: 2838; 2025-07-06: 2699; 2025-07-13: 1337; 2025-07-27: 3035; 2025-08-03: 311
3 | Construction Management |  | 26090 |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-08-05 | 264 | [21 empty] | 2024-09-29: 74; 2024-10-06: 346; 2024-10-13: 933; 2024-10-20: 1484; 2024-10-27: 1063; 2024-11-03: 390; 2024-11-10: 100; 2025-02-16: 691; 2025-02-23: 1952; 2025-03-02: 854; 2025-03-09: 1019; 2025-03-16: 1010; 2025-03-23: 826; 2025-03-30: 608; 2025-04-06: 509; 2025-04-13: 449; 2025-04-20: 255; 2025-04-27: 168; 2025-05-04: 118; 2025-05-11: 15; 2025-06-08: 127; 2025-06-15: 958; 2025-06-22: 1922; 2025-06-29: 2838; 2025-07-06: 2699; 2025-07-13: 1337; 2025-07-27: 3035; 2025-08-03: 311
4 | Civil & Architecture Team |  | 6677 |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-03-07 | 135 | [21 empty] | 2024-09-29: 74; 2024-10-06: 346; 2024-10-13: 933; 2024-10-20: 1484; 2024-10-27: 1063; 2024-11-03: 390; 2024-11-10: 100; 2025-02-16: 516; 2025-02-23: 1572; 2025-03-02: 200
9 | 0CF4035W16A03.6 | (Turbine Lubricant Oil Pump Station) Civil Work(incl. FDN) | 4389 | 4390 | 614.6 |  | 2024-10-01 | 2024-11-16 | 41 | [8 empty] | 14% |  | Not started | [6 empty] | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2024-09-29: 74; 2024-10-06: 346; 2024-10-13: 933; 2024-10-20: 1484; 2024-10-27: 1063; 2024-11-03: 390; 2024-11-10: 100
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 10 | % | 100 | % | 10% |  |  | 10 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 0 | M3 | 59.48 | M3 | 0% |  |  | 0 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
9 | 0CF4035W16A03.10 | (Turbine Lubricant Oil Pump Station) Steel Structure Work | 2288 | 2288 | 624 |  | 2025-02-17 | 2025-03-07 | 16 |  |  |  |  | 7.5 | Ton | 27.5 | Ton | 27.27% |  | Not started | 7.5 | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2025-02-16: 516; 2025-02-23: 1572; 2025-03-02: 200
4 | Mech Team |  | 16067 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-07-19 | 131 | [21 empty] | 2025-02-16: 174; 2025-02-23: 380; 2025-03-02: 654; 2025-03-09: 1019; 2025-03-16: 1010; 2025-03-23: 826; 2025-03-30: 608; 2025-04-06: 509; 2025-04-13: 449; 2025-04-20: 255; 2025-04-27: 168; 2025-05-04: 118; 2025-05-11: 15; 2025-06-08: 127; 2025-06-15: 958; 2025-06-22: 1922; 2025-06-29: 2838; 2025-07-06: 2699; 2025-07-13: 1337
9 | 0CF4035W42A07.2 | (Turbine Lubricant Oil Pump Station) Installation | 6186 | 6185 | 0 |  | 2025-02-17 | 2025-05-12 | 73 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-02-16: 174; 2025-02-23: 380; 2025-03-02: 654; 2025-03-09: 1019; 2025-03-16: 1010; 2025-03-23: 826; 2025-03-30: 608; 2025-04-06: 509; 2025-04-13: 449; 2025-04-20: 255; 2025-04-27: 168; 2025-05-04: 118; 2025-05-11: 15
9 | 0CF4035W58A08.2 | (Turbine Lubricant Oil Pump Station) Piping Work | 9881 | 9881 | 0 |  | 2025-06-13 | 2025-07-19 | 31 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-06-08: 127; 2025-06-15: 958; 2025-06-22: 1922; 2025-06-29: 2838; 2025-07-06: 2699; 2025-07-13: 1337
4 | Elec. & I&C Team |  | 3346 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-08-05 | 4 | [21 empty] | 2025-07-27: 3035; 2025-08-03: 311
9 | 0CF4035W74A09.2 | (Turbine Lubricant Oil Pump Station) Installation & Test - Elec. | 1673 | 1673 | 0 |  | 2025-07-30 | 2025-08-05 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-27: 1517; 2025-08-03: 156
9 | 0CF4035W90A10.2 | (Turbine Lubricant Oil Pump Station) Installation & Test - I&C | 1673 | 1673 | 0 |  | 2025-07-30 | 2025-08-05 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-27: 1517; 2025-08-03: 156
3 | Turbine Oil Drainage Reservoir (35.1) |  | 88672 |  |  |  | 2024-08-27 | 2024-09-27 | 27 | [21 empty] | 2024-08-25: 21566; 2024-09-01: 22960; 2024-09-08: 11754; 2024-09-15: 29070; 2024-09-22: 3322
4 | Construction Management |  | 88672 |  |  |  | 2024-08-27 | 2024-09-27 | 27 | [21 empty] | 2024-08-25: 21566; 2024-09-01: 22960; 2024-09-08: 11754; 2024-09-15: 29070; 2024-09-22: 3322
5 | Civil & Architecture Team |  | 88672 |  |  |  | 2024-08-27 | 2024-09-27 | 27 | [21 empty] | 2024-08-25: 21566; 2024-09-01: 22960; 2024-09-08: 11754; 2024-09-15: 29070; 2024-09-22: 3322
9 | 0CF4035W16A03.11 | (Turbine Oil Drainage Reservoir) Excavation Work | 44336 | 44336 | 0 |  | 2024-08-27 | 2024-09-07 | 10 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2024-08-25: 21566; 2024-09-01: 22770
9 | 0CF4035W32A6 | (Turbine Oil Drainage Reservoir) FDN & Structure Work | 44336 | 44336 | 0 |  | 2024-09-07 | 2024-09-27 | 17 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-09-01: 190; 2024-09-08: 11754; 2024-09-15: 29070; 2024-09-22: 3322
|  | Rebar work |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
2 | Aux. Boiler (18) |  | 291173 |  |  |  | 2024-09-20 | 2025-04-11 | 174 | [21 empty] | 2024-09-15: 1939; 2024-09-22: 12977; 2024-09-29: 25491; 2024-10-06: 37841; 2024-10-13: 44634; 2024-10-20: 5003; 2024-10-27: 5657; 2024-11-03: 6314; 2024-11-10: 5270; 2024-11-17: 4957; 2024-11-24: 19642; 2024-12-01: 19551; 2024-12-08: 40; 2024-12-15: 2880; 2024-12-22: 5622; 2024-12-29: 3960; 2025-01-05: 7884; 2025-01-12: 7630; 2025-01-19: 7133; 2025-01-26: 8339; 2025-02-02: 14086; 2025-02-09: 10813; 2025-02-16: 11967; 2025-02-23: 3324; 2025-03-02: 3461; 2025-03-09: 2410; 2025-03-16: 3861; 2025-03-23: 3535; 2025-03-30: 3463; 2025-04-06: 1487
3 | Construction Management |  | 187911 |  |  |  | 2024-09-20 | 2025-04-11 | 174 | [21 empty] | 2024-09-15: 1939; 2024-09-22: 12977; 2024-09-29: 25491; 2024-10-06: 37841; 2024-10-13: 44575; 2024-10-20: 4014; 2024-10-27: 3410; 2024-11-03: 2864; 2024-11-10: 2272; 2024-11-17: 1671; 2024-11-24: 1126; 2024-12-01: 540; 2024-12-08: 40; 2024-12-29: 342; 2025-01-05: 2321; 2025-01-12: 4790; 2025-01-19: 6110; 2025-01-26: 6218; 2025-02-02: 5744; 2025-02-09: 3673; 2025-02-16: 3675; 2025-02-23: 763; 2025-03-02: 759; 2025-03-09: 2410; 2025-03-16: 3861; 2025-03-23: 3535; 2025-03-30: 3463; 2025-04-06: 1487
4 | Civil & Architecture Team |  | 122296 |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-10-19 | 25 | [21 empty] | 2024-09-15: 1939; 2024-09-22: 12977; 2024-09-29: 25491; 2024-10-06: 37841; 2024-10-13: 44048
9 | 0CF4010W16A15 | (Aux. Boiler) FDN Work | 61148 | 61148 | 0 |  | 2024-09-20 | 2024-10-19 | 25 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [6 empty] | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-09-15: 969; 2024-09-22: 6488; 2024-09-29: 12746; 2024-10-06: 18921; 2024-10-13: 22024
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
9 | 0CF4010W16A16 | (Aux. Boiler Room) FDN Work | 61148 | 61148 | 0 |  | 2024-09-20 | 2024-10-19 | 25 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [6 empty] | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-09-15: 969; 2024-09-22: 6488; 2024-09-29: 12746; 2024-10-06: 18921; 2024-10-13: 22024
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
4 | Mech Team |  | 65615 |  |  |  | 2024-10-19 | 2025-04-11 | 149 | [21 empty] | 2024-10-13: 528; 2024-10-20: 4014; 2024-10-27: 3410; 2024-11-03: 2864; 2024-11-10: 2272; 2024-11-17: 1671; 2024-11-24: 1126; 2024-12-01: 540; 2024-12-08: 40; 2024-12-29: 342; 2025-01-05: 2321; 2025-01-12: 4790; 2025-01-19: 6110; 2025-01-26: 6218; 2025-02-02: 5744; 2025-02-09: 3673; 2025-02-16: 3675; 2025-02-23: 763; 2025-03-02: 759; 2025-03-09: 2410; 2025-03-16: 3861; 2025-03-23: 3535; 2025-03-30: 3463; 2025-04-06: 1487
9 | 0CF4010W42A08 | (Aux. Boiler) Boiler Pressure Part | 16464 | 16465 | 0 |  | 2024-10-19 | 2024-12-09 | 43 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2024-10-13: 528; 2024-10-20: 4014; 2024-10-27: 3410; 2024-11-03: 2864; 2024-11-10: 2272; 2024-11-17: 1671; 2024-11-24: 1126; 2024-12-01: 540; 2024-12-08: 40
9 | 0CF4010W58A12 | (Aux. Boiler) Boiler Non-Pressure Part | 6159 | 6159 | 0 |  | 2025-01-02 | 2025-01-21 | 16 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2024-12-29: 342; 2025-01-05: 2321; 2025-01-12: 3117; 2025-01-19: 379
9 | 0CF4010W58A13 | (Aux. Boiler) Steel Structure work for BLR Proper | 4619 | 4618 | 0 |  | 2025-01-17 | 2025-01-31 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-01-12: 760; 2025-01-19: 2281; 2025-01-26: 1577
9 | 0CF4010W58A15 | (Aux. Boiler) Steel Structure & Tank | 8172 | 8170 | 0 |  | 2025-01-17 | 2025-02-11 | 21 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-01-12: 760; 2025-01-19: 2281; 2025-01-26: 2281; 2025-02-02: 2281; 2025-02-09: 567
9 | 0CF4010W58A18 | (Aux. Boiler) Stack | 11607 | 11607 | 0 |  | 2025-01-17 | 2025-02-21 | 30 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-01-12: 152; 2025-01-19: 1167; 2025-01-26: 2360; 2025-02-02: 3462; 2025-02-09: 3106; 2025-02-16: 1360
9 | 0CF4010W58A14 | (Aux. Boiler) Economizer(Boiler External) | 3079 | 3079 | 0 |  | 2025-02-17 | 2025-02-26 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-02-16: 2316; 2025-02-23: 763
9 | 0CF4010W58A16 | (Aux. Boiler) Air Duct | 8172 | 8172 | 0 |  | 2025-03-04 | 2025-03-28 | 21 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-03-02: 759; 2025-03-09: 2410; 2025-03-16: 3511; 2025-03-23: 1492
9 | 0CF4010W58A17 | (Aux. Boiler) Gas Duct | 7343 | 7343 | 0 |  | 2025-03-20 | 2025-04-11 | 19 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-03-16: 350; 2025-03-23: 2043; 2025-03-30: 3463; 2025-04-06: 1487
3 | Aux. Boiler Piping Work (Include Hydro Test) |  | 36006 |  |  |  | 2024-12-17 | 2025-02-27 | 62 | [21 empty] | 2024-12-15: 2880; 2024-12-22: 5622; 2024-12-29: 3618; 2025-01-05: 5564; 2025-01-12: 2688; 2025-01-26: 152; 2025-02-02: 5254; 2025-02-09: 3480; 2025-02-16: 5606; 2025-02-23: 1141
4 | Construction Management |  | 36006 |  |  |  | 2024-12-17 | 2025-02-27 | 62 | [21 empty] | 2024-12-15: 2880; 2024-12-22: 5622; 2024-12-29: 3618; 2025-01-05: 5564; 2025-01-12: 2688; 2025-01-26: 152; 2025-02-02: 5254; 2025-02-09: 3480; 2025-02-16: 5606; 2025-02-23: 1141
5 | Mech Team |  | 36006 |  |  |  | 2024-12-17 | 2025-02-27 | 62 | [21 empty] | 2024-12-15: 2880; 2024-12-22: 5622; 2024-12-29: 3618; 2025-01-05: 5564; 2025-01-12: 2688; 2025-01-26: 152; 2025-02-02: 5254; 2025-02-09: 3480; 2025-02-16: 5606; 2025-02-23: 1141
9 | 0CF4010W42A8 | (Aux. Piping Work) Condensate & Feed Water Pipie | 10186 | 10186 | 0 |  | 2024-12-17 | 2025-01-17 | 27 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2024-12-15: 1066; 2024-12-22: 3340; 2024-12-29: 1337; 2025-01-05: 3282; 2025-01-12: 1161
9 | 0CF4010W42A9 | (Aux. Piping Work) Steam Pipe (HP/LP) | 10186 | 10187 | 0 |  | 2024-12-17 | 2025-01-17 | 27 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2024-12-15: 1814; 2024-12-22: 2282; 2024-12-29: 2282; 2025-01-05: 2282; 2025-01-12: 1527
9 | 0CF4010W42A10 | (Aux. Piping Work) Misc Pipe (Include Vent & Drain) | 7106 | 7105 | 0 |  | 2025-02-01 | 2025-02-22 | 19 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-01-26: 76; 2025-02-02: 2713; 2025-02-09: 1588; 2025-02-16: 2728
9 | 0CF4010W42A11 | (Aux. Piping Work) Insulation | 8528 | 8528 | 0 |  | 2025-02-01 | 2025-02-27 | 22 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | kydyrkozha | Wonkee Lee |  | 2025-01-26: 76; 2025-02-02: 2541; 2025-02-09: 1892; 2025-02-16: 2878; 2025-02-23: 1141
3 | Aux. Boiler Equipment Installation |  | 67256 |  |  |  | 2024-10-19 | 2025-03-08 | 121 | [21 empty] | 2024-10-13: 59; 2024-10-20: 989; 2024-10-27: 2247; 2024-11-03: 3450; 2024-11-10: 2997; 2024-11-17: 3286; 2024-11-24: 18517; 2024-12-01: 19011; 2025-01-12: 152; 2025-01-19: 1024; 2025-01-26: 1968; 2025-02-02: 3088; 2025-02-09: 3660; 2025-02-16: 2685; 2025-02-23: 1420; 2025-03-02: 2703
4 | Construction Management |  | 67256 |  |  |  | 2024-10-19 | 2025-03-08 | 121 | [21 empty] | 2024-10-13: 59; 2024-10-20: 989; 2024-10-27: 2247; 2024-11-03: 3450; 2024-11-10: 2997; 2024-11-17: 3286; 2024-11-24: 18517; 2024-12-01: 19011; 2025-01-12: 152; 2025-01-19: 1024; 2025-01-26: 1968; 2025-02-02: 3088; 2025-02-09: 3660; 2025-02-16: 2685; 2025-02-23: 1420; 2025-03-02: 2703
5 | Mech Team |  | 38138 |  |  |  | 2024-10-19 | 2025-03-08 | 121 | [21 empty] | 2024-10-13: 59; 2024-10-20: 989; 2024-10-27: 2247; 2024-11-03: 3450; 2024-11-10: 2997; 2024-11-17: 1638; 2024-11-24: 4962; 2024-12-01: 5095; 2025-01-12: 152; 2025-01-19: 1024; 2025-01-26: 1968; 2025-02-02: 3088; 2025-02-09: 3660; 2025-02-16: 2685; 2025-02-23: 1420; 2025-03-02: 2703
9 | 0CF4010W58A19 | (Aux. Equipment Installation) F.D. Fan | 10778 | 10777 | 0 |  | 2024-10-19 | 2024-11-21 | 28 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2024-10-13: 59; 2024-10-20: 989; 2024-10-27: 2247; 2024-11-03: 3450; 2024-11-10: 2997; 2024-11-17: 1035
9 | 0CF4010W58A21 | (Aux. Equipment Installation) Chemical Dosing System | 5330 | 5330 | 0 |  | 2024-11-21 | 2024-12-07 | 14 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2024-11-17: 302; 2024-11-24: 2481; 2024-12-01: 2547
9 | 0CF4010W58A22 | (Aux. Equipment Installation) Sampling System | 5330 | 5330 | 0 |  | 2024-11-21 | 2024-12-07 | 14 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2024-11-17: 302; 2024-11-24: 2481; 2024-12-01: 2547
9 | 0CF4010W58A20 | (Aux. Equipment Installation) Feed Water Pump | 13621 | 13621 | 0 |  | 2025-01-17 | 2025-02-27 | 36 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-01-12: 152; 2025-01-19: 1024; 2025-01-26: 1968; 2025-02-02: 3088; 2025-02-09: 3660; 2025-02-16: 2685; 2025-02-23: 1044
9 | 0CF4010W58A23 | (Aux. Equipment Installation) Fuel Skid Installation | 3079 | 3079 | 0 |  | 2025-02-27 | 2025-03-08 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-02-23: 376; 2025-03-02: 2703
5 | Elec. & I&C Team |  | 29118 |  |  |  | 2024-11-21 | 2024-12-07 | 14 | [21 empty] | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 13554; 2024-12-01: 13916
9 | 0CF4010W58A25 | (Aux. Equipment Installation) Elec. / I&C Work | 29118 | 29117 | 0 |  | 2024-11-21 | 2024-12-07 | 14 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 13554; 2024-12-01: 13916
2 | Industrial & Storm Water Treatment Facilities (47.2) |  | 197351 |  |  |  | 2024-07-02 | 2025-03-04 | 211 | [21 empty] | 2024-06-30: 260; 2024-07-07: 1230; 2024-07-14: 3490; 2024-07-21: 4983; 2024-07-28: 2913; 2024-08-04: 1038; 2024-08-11: 145; 2024-09-15: 1436; 2024-09-22: 38055; 2024-09-29: 13889; 2024-10-06: 11235; 2024-10-13: 10903; 2024-10-20: 11061; 2024-10-27: 9156; 2024-11-03: 6318; 2024-11-10: 2512; 2024-11-17: 1728; 2024-11-24: 1939; 2024-12-01: 9728; 2024-12-08: 7081; 2024-12-15: 1386; 2024-12-22: 2477; 2024-12-29: 5967; 2025-01-05: 6071; 2025-01-12: 6936; 2025-01-19: 9010; 2025-01-26: 7975; 2025-02-02: 6282; 2025-02-09: 5008; 2025-02-16: 3727; 2025-02-23: 2695; 2025-03-02: 714
3 | Construction Management |  | 33473 |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-09 | 59 | [21 empty] | 2024-09-29: 6129; 2024-10-06: 8224; 2024-10-13: 4299; 2024-10-20: 4299; 2024-10-27: 4299; 2024-11-03: 2878; 2024-11-24: 1237; 2024-12-01: 2108; 2024-12-08: 1
4 | Civil & Architecture Team |  | 14059 |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 11 | [21 empty] | 2024-09-29: 6129; 2024-10-06: 7930
9 | 0CF3035W16A04.0 | (ISWT) FDN Work | 14059 | 14059 | 13988.705 |  | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 11 | 2025-01-05 | A | [6 empty] | 99.5% |  | In Progress | [6 empty] | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2024-09-29: 6129; 2024-10-06: 7930
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2025-01-06 | A | 2025-01-10 | A | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2025-01-10 | A | 2025-01-15 | A | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2025-01-15 | A |  |  | 99 | % | 100 | % | 99% |  |  | 99 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
4 | Mech Team |  | 16068 |  |  |  | 2024-10-12 | 2024-11-08 | 22 | [21 empty] | 2024-10-06: 294; 2024-10-13: 4299; 2024-10-20: 4299; 2024-10-27: 4299; 2024-11-03: 2878
9 | 0CF3035W42A08.0 | (ISWT) Installation | 16068 | 16069 | 0 |  | 2024-10-12 | 2024-11-08 | 22 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2024-10-06: 294; 2024-10-13: 4299; 2024-10-20: 4299; 2024-10-27: 4299; 2024-11-03: 2878
4 | Elec. & I&C Team |  | 3346 |  |  |  | 2024-11-27 | 2024-12-09 | 9 | [21 empty] | 2024-11-24: 1237; 2024-12-01: 2108; 2024-12-08: 1
9 | 0CF3035W74A09.0 | (ISWT) Installation & Test - Elec. | 1673 | 1673 | 0 |  | 2024-11-27 | 2024-12-09 | 9 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-11-24: 618; 2024-12-01: 1054; 2024-12-08: 1
9 | 0CF3035W90A10.0 | (ISWT) Installation & Test - I&C | 1673 | 1673 | 0 |  | 2024-11-27 | 2024-12-09 | 9 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-11-24: 618; 2024-12-01: 1054; 2024-12-08: 1
3 | Raw & Fire Water Storage Tank (12.2) |  | 30127 |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-12-02 | 132 | [21 empty] | 2024-06-30: 260; 2024-07-07: 1230; 2024-07-14: 3490; 2024-07-21: 4983; 2024-07-28: 2913; 2024-08-04: 1038; 2024-08-11: 145; 2024-10-20: 3321; 2024-10-27: 4310; 2024-11-03: 3441; 2024-11-10: 2512; 2024-11-17: 1728; 2024-11-24: 703; 2024-12-01: 53
4 | Construction Management |  | 30127 |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-12-02 | 132 | [21 empty] | 2024-06-30: 260; 2024-07-07: 1230; 2024-07-14: 3490; 2024-07-21: 4983; 2024-07-28: 2913; 2024-08-04: 1038; 2024-08-11: 145; 2024-10-20: 3321; 2024-10-27: 4310; 2024-11-03: 3441; 2024-11-10: 2512; 2024-11-17: 1728; 2024-11-24: 703; 2024-12-01: 53
5 | Civil & Architecture Team |  | 14059 |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-08-15 | 39 | [21 empty] | 2024-06-30: 260; 2024-07-07: 1230; 2024-07-14: 3490; 2024-07-21: 4983; 2024-07-28: 2913; 2024-08-04: 1038; 2024-08-11: 145
9 | 0CF3035W16A16 | (Raw & Fire Water Storage Tank) FDN Work | 14059 | 14059 | 14059 |  | 2024-07-02 | 2024-08-15 | 39 | 2024-08-12 | A | [6 empty] | 100% |  | In Progress | [6 empty] | Civil | Zhandos | Jungmin Kim |  | 2024-06-30: 260; 2024-07-07: 1230; 2024-07-14: 3490; 2024-07-21: 4983; 2024-07-28: 2913; 2024-08-04: 1038; 2024-08-11: 145
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-08-12 | A | 2024-08-19 | A | 532.4 | M3 | 532.4 | M3 | 100% |  |  | 532.4 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-09-12 | A | 2024-11-17 | A | 54.2 | Ton | 54.2 | Ton | 100% |  |  | 54.2 | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-11-12 | A |  |  | 590 | M3 | 590 | M3 | 100% |  |  | 590 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
5 | Mech Team |  | 16068 |  |  |  | 2024-10-23 | 2024-12-02 | 35 | [21 empty] | 2024-10-20: 3321; 2024-10-27: 4310; 2024-11-03: 3441; 2024-11-10: 2512; 2024-11-17: 1728; 2024-11-24: 703; 2024-12-01: 53
9 | 0CF3035W42A9 | (Raw & Fire Water Storage Tank) Installation(incl. Painting & Test) | 16068 | 16068 | 8355.36 |  | 2024-10-23 | 2024-12-02 | 35 |  |  |  |  | 52 | % | 100 | % | 52% |  | Not started | 47 | % | 5 | % | 52 | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2024-10-20: 3321; 2024-10-27: 4310; 2024-11-03: 3441; 2024-11-10: 2512; 2024-11-17: 1728; 2024-11-24: 703; 2024-12-01: 53
3 | Service Water Storage Tank (15.2) |  | 30127 |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-02-04 | 108 | [21 empty] | 2024-09-29: 456; 2024-10-06: 3011; 2024-10-13: 6604; 2024-10-20: 3442; 2024-10-27: 547; 2024-12-22: 1394; 2024-12-29: 4005; 2025-01-05: 2391; 2025-01-12: 1466; 2025-01-19: 3824; 2025-01-26: 2693; 2025-02-02: 296
4 | Construction Management |  | 30127 |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-02-04 | 108 | [21 empty] | 2024-09-29: 456; 2024-10-06: 3011; 2024-10-13: 6604; 2024-10-20: 3442; 2024-10-27: 547; 2024-12-22: 1394; 2024-12-29: 4005; 2025-01-05: 2391; 2025-01-12: 1466; 2025-01-19: 3824; 2025-01-26: 2693; 2025-02-02: 296
5 | Civil & Architecture Team |  | 14059 |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-11-02 | 29 | [21 empty] | 2024-09-29: 456; 2024-10-06: 3011; 2024-10-13: 6604; 2024-10-20: 3442; 2024-10-27: 547
9 | 0CF3035W16A19 | (SWT) FDN Work | 14059 | 14060 | 0 |  | 2024-10-01 | 2024-11-02 | 29 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [6 empty] | Civil | Zhandos | Jungmin Kim |  | 2024-09-29: 456; 2024-10-06: 3011; 2024-10-13: 6604; 2024-10-20: 3442; 2024-10-27: 547
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
5 | Mech Team |  | 16068 |  |  |  | 2024-12-23 | 2025-02-04 | 37 | [21 empty] | 2024-12-22: 1394; 2024-12-29: 4005; 2025-01-05: 2391; 2025-01-12: 1466; 2025-01-19: 3824; 2025-01-26: 2693; 2025-02-02: 296
9 | 0CF3035W42A10 | (SWT) Tank Installation | 16068 | 16069 | 12855.2 |  | 2024-12-23 | 2025-02-04 | 37 |  | A |  |  | 80 | % | 100 | % | 80% |  | In Progress | 80 | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2024-12-22: 1394; 2024-12-29: 4005; 2025-01-05: 2391; 2025-01-12: 1466; 2025-01-19: 3824; 2025-01-26: 2693; 2025-02-02: 296
3 | Sewage Waste Water Treatment Facilities (45.2) |  | 103624 |  |  |  | 2024-09-20 | 2025-03-04 | 142 | [21 empty] | 2024-09-15: 1436; 2024-09-22: 38055; 2024-09-29: 7304; 2024-12-01: 7567; 2024-12-08: 7080; 2024-12-15: 1386; 2024-12-22: 1083; 2024-12-29: 1962; 2025-01-05: 3680; 2025-01-12: 5471; 2025-01-19: 5186; 2025-01-26: 5283; 2025-02-02: 5986; 2025-02-09: 5008; 2025-02-16: 3727; 2025-02-23: 2695; 2025-03-02: 714
4 | Construction Management |  | 103624 |  |  |  | 2024-09-20 | 2025-03-04 | 142 | [21 empty] | 2024-09-15: 1436; 2024-09-22: 38055; 2024-09-29: 7304; 2024-12-01: 7567; 2024-12-08: 7080; 2024-12-15: 1386; 2024-12-22: 1083; 2024-12-29: 1962; 2025-01-05: 3680; 2025-01-12: 5471; 2025-01-19: 5186; 2025-01-26: 5283; 2025-02-02: 5986; 2025-02-09: 5008; 2025-02-16: 3727; 2025-02-23: 2695; 2025-03-02: 714
5 | Civil & Architecture Team |  | 46796 |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-10-03 | 12 | [21 empty] | 2024-09-15: 1436; 2024-09-22: 38055; 2024-09-29: 7304
9 | 0CF3040W16A3 | (SWWT Facilities) FDN Work | 46796 | 46795 | 37525.4984 |  | 2024-09-20 | 2024-10-03 | 12 | 2024-12-10 | A | [6 empty] | 80.19% |  | In Progress | [6 empty] | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2024-09-15: 1436; 2024-09-22: 38055; 2024-09-29: 7304
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-12-10 | A | 2024-12-10 | A | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 3.201 | Ton | 4.0986 | Ton | 78.1% |  |  | 3.201 | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 35.96 | M3 | 46.16 | M3 | 77.9% |  |  | 35.96 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
5 | Mech Team |  | 53482 |  |  |  | 2024-12-02 | 2025-03-04 | 80 | [21 empty] | 2024-12-01: 7567; 2024-12-08: 7080; 2024-12-15: 1386; 2024-12-22: 1083; 2024-12-29: 1962; 2025-01-05: 2692; 2025-01-12: 3672; 2025-01-19: 4628; 2025-01-26: 5283; 2025-02-02: 5986; 2025-02-09: 5008; 2025-02-16: 3727; 2025-02-23: 2695; 2025-03-02: 714
9 | 0CF3040W42A7 | (SWWT Facilities) Installation | 15730 | 15730 | 11797.5 |  | 2024-12-02 | 2024-12-19 | 15 |  |  |  |  | 75 | % | 100 | % | 75% |  | Not started | 75 | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2024-12-01: 7567; 2024-12-08: 7080; 2024-12-15: 1083
9 | 0CF3040W58A8 | (SWWT Facilities) Piping Work | 37752 | 37753 | 0 |  | 2024-12-19 | 2025-03-04 | 64 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2024-12-15: 303; 2024-12-22: 1083; 2024-12-29: 1962; 2025-01-05: 2692; 2025-01-12: 3672; 2025-01-19: 4628; 2025-01-26: 5283; 2025-02-02: 5986; 2025-02-09: 5008; 2025-02-16: 3727; 2025-02-23: 2695; 2025-03-02: 714
5 | Elec. & I&C Team |  | 3346 |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-25 | 17 | [21 empty] | 2025-01-05: 989; 2025-01-12: 1799; 2025-01-19: 559
9 | 0CF3040W74A9 | (SWWT Facilities) Installation & Test - Elec. | 1673 | 1672 | 0 |  | 2025-01-07 | 2025-01-25 | 17 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-01-05: 494; 2025-01-12: 899; 2025-01-19: 279
9 | 0CF3040W90A11 | (SWWT Facilities) Installation & Test - I&C | 1673 | 1672 | 0 |  | 2025-01-07 | 2025-01-25 | 17 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-01-05: 494; 2025-01-12: 899; 2025-01-19: 279
2 | Diesel Oil Pump Station & Storage Tank |  | 197424 |  |  |  | 2023-08-07 | 2025-04-29 | 542 | [21 empty] | 2023-08-06: 467; 2023-08-13: 467; 2023-08-20: 467; 2023-08-27: 467; 2023-09-03: 467; 2023-09-10: 467; 2023-09-17: 467; 2023-09-24: 467; 2023-10-01: 467; 2023-10-08: 467; 2023-10-15: 467; 2023-10-22: 467; 2023-10-29: 467; 2023-11-05: 402; 2024-05-19: 132; 2024-05-26: 563; 2024-06-02: 1365; 2024-06-09: 3163; 2024-06-16: 5846; 2024-06-23: 8613; 2024-06-30: 9094; 2024-07-07: 7187; 2024-07-14: 4688; 2024-07-21: 2891; 2024-07-28: 1940; 2024-08-04: 1273; 2024-08-11: 416; 2024-08-18: 92; 2024-08-25: 5; 2024-10-13: 78; 2024-10-20: 467; 2024-10-27: 467; 2024-11-03: 467; 2024-11-10: 509; 2024-11-17: 2364; 2024-11-24: 2984; 2024-12-01: 2162; 2024-12-08: 1670; 2024-12-15: 2076; 2024-12-22: 1721; 2024-12-29: 735; 2025-01-05: 89; 2025-02-02: 4897; 2025-02-09: 54455; 2025-02-16: 50303; 2025-02-23: 5383; 2025-03-02: 2399; 2025-03-09: 1758; 2025-03-16: 1395; 2025-03-23: 813; 2025-03-30: 2984; 2025-04-06: 1910; 2025-04-13: 1147; 2025-04-20: 412; 2025-04-27: 39
3 | Diesel Oil Pump Station (21) |  | 24811 |  |  |  | 2023-08-07 | 2025-04-29 | 542 | [21 empty] | 2023-08-06: 467; 2023-08-13: 467; 2023-08-20: 467; 2023-08-27: 467; 2023-09-03: 467; 2023-09-10: 467; 2023-09-17: 467; 2023-09-24: 467; 2023-10-01: 467; 2023-10-08: 467; 2023-10-15: 467; 2023-10-22: 467; 2023-10-29: 467; 2023-11-05: 402; 2024-07-07: 8; 2024-07-14: 97; 2024-07-21: 445; 2024-07-28: 945; 2024-08-04: 925; 2024-08-11: 416; 2024-08-18: 92; 2024-08-25: 5; 2024-10-13: 78; 2024-10-20: 467; 2024-10-27: 467; 2024-11-03: 467; 2024-11-10: 467; 2024-11-17: 2020; 2024-11-24: 2184; 2024-12-01: 1644; 2024-12-08: 1424; 2024-12-15: 1620; 2024-12-22: 890; 2024-12-29: 353; 2025-01-05: 67; 2025-03-30: 1300; 2025-04-06: 971; 2025-04-13: 639; 2025-04-20: 310; 2025-04-27: 39
4 | Construction Management |  | 24811 |  |  |  | 2023-08-07 | 2025-04-29 | 542 | [21 empty] | 2023-08-06: 467; 2023-08-13: 467; 2023-08-20: 467; 2023-08-27: 467; 2023-09-03: 467; 2023-09-10: 467; 2023-09-17: 467; 2023-09-24: 467; 2023-10-01: 467; 2023-10-08: 467; 2023-10-15: 467; 2023-10-22: 467; 2023-10-29: 467; 2023-11-05: 402; 2024-07-07: 8; 2024-07-14: 97; 2024-07-21: 445; 2024-07-28: 945; 2024-08-04: 925; 2024-08-11: 416; 2024-08-18: 92; 2024-08-25: 5; 2024-10-13: 78; 2024-10-20: 467; 2024-10-27: 467; 2024-11-03: 467; 2024-11-10: 467; 2024-11-17: 2020; 2024-11-24: 2184; 2024-12-01: 1644; 2024-12-08: 1424; 2024-12-15: 1620; 2024-12-22: 890; 2024-12-29: 353; 2025-01-05: 67; 2025-03-30: 1300; 2025-04-06: 971; 2025-04-13: 639; 2025-04-20: 310; 2025-04-27: 39
5 | Civil & Architecture Team |  | 14058 |  |  |  | 2023-08-07 | 2024-12-27 | 437 | [21 empty] | 2023-08-06: 467; 2023-08-13: 467; 2023-08-20: 467; 2023-08-27: 467; 2023-09-03: 467; 2023-09-10: 467; 2023-09-17: 467; 2023-09-24: 467; 2023-10-01: 467; 2023-10-08: 467; 2023-10-15: 467; 2023-10-22: 467; 2023-10-29: 467; 2023-11-05: 402; 2024-07-07: 8; 2024-07-14: 97; 2024-07-21: 445; 2024-07-28: 945; 2024-08-04: 925; 2024-08-11: 416; 2024-08-18: 92; 2024-08-25: 5; 2024-10-13: 78; 2024-10-20: 467; 2024-10-27: 467; 2024-11-03: 467; 2024-11-10: 467; 2024-11-17: 670; 2024-11-24: 727; 2024-12-01: 571; 2024-12-08: 400; 2024-12-15: 252; 2024-12-22: 87
9 | 0PF5534W46A08P1 | (DO Pump Station) Preparation of Shop Drawing, P.O & Manufacture - Structure Work(S/S) | 6472 | 6473 | 0 |  | 2023-08-07 | 2023-11-11 | 83 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2023-08-06: 467; 2023-08-13: 467; 2023-08-20: 467; 2023-08-27: 467; 2023-09-03: 467; 2023-09-10: 467; 2023-09-17: 467; 2023-09-24: 467; 2023-10-01: 467; 2023-10-08: 467; 2023-10-15: 467; 2023-10-22: 467; 2023-10-29: 467; 2023-11-05: 402
9 | 0CF5534W16A3 | (DO Pump Station) FDN Work | 2933 | 2933 | 2933 |  | 2024-07-13 | 2024-08-26 | 38 | 2024-07-09 | A | [6 empty] | 100% |  | In Progress | [6 empty] | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-07-07: 8; 2024-07-14: 97; 2024-07-21: 445; 2024-07-28: 945; 2024-08-04: 925; 2024-08-11: 416; 2024-08-18: 92; 2024-08-25: 5
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-07-09 | A | 2024-07-10 | A | 1768 | M3 | 1768 | M3 | 100% |  |  | 1768 | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-10-18 | A |  |  | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-10-24 | A |  |  | 190.5 | M3 | 190.5 | M3 | 100% |  |  | 190.5 | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
9 | 0CF5534W32A5 | (DO Pump Station) Structure Work (RC) | 2157 | 2158 | 0 |  | 2024-10-19 | 2024-11-20 | 28 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-10-13: 78; 2024-10-20: 467; 2024-10-27: 467; 2024-11-03: 467; 2024-11-10: 467; 2024-11-17: 212
9 | 0CF5534W24A11 | (DO Pump Station) Building Finish | 2496 | 2496 | 0 |  | 2024-11-20 | 2024-12-27 | 32 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-11-17: 459; 2024-11-24: 727; 2024-12-01: 571; 2024-12-08: 400; 2024-12-15: 252; 2024-12-22: 87
5 | Mech Team |  | 7407 |  |  |  | 2024-11-20 | 2025-04-29 | 137 | [21 empty] | 2024-11-17: 1349; 2024-11-24: 1457; 2024-12-01: 1035; 2024-12-08: 306; 2025-03-30: 1300; 2025-04-06: 971; 2025-04-13: 639; 2025-04-20: 310; 2025-04-27: 39
9 | 0CF5534W38A6 | (DO Pump Station) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 1375 | 1375 | 0 |  | 2024-11-20 | 2024-12-10 | 17 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2024-11-17: 474; 2024-11-24: 600; 2024-12-01: 278; 2024-12-08: 23
9 | 0CF5534W36A11 | (DO Pump Station) Equipment Installation | 738 | 738 | 0 |  | 2024-11-20 | 2024-11-30 | 9 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2024-11-17: 428; 2024-11-24: 310
9 | 0CF5534W36A12 | (DO Pump Station) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 1018 | 1018 | 0 |  | 2024-11-20 | 2024-12-05 | 12 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2024-11-17: 448; 2024-11-24: 487; 2024-12-01: 83
9 | 0CF5534W36A14 | (DO Pump Station) Elec./I&C (Cable Work) | 916 | 916 | 0 |  | 2024-11-30 | 2024-12-13 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-11-24: 60; 2024-12-01: 674; 2024-12-08: 182
9 | 0CF5534W36A15 | (DO Pump Station) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 101 | 101 | 0 |  | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 1 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2024-12-08: 101
9 | 0CF5534W36A13 | (DO Pump Station) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 3259 | 3259 | 0 |  | 2025-03-31 | 2025-04-29 | 26 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-03-30: 1300; 2025-04-06: 971; 2025-04-13: 639; 2025-04-20: 310; 2025-04-27: 39
5 | Elec. & I&C Team |  | 3346 |  |  |  | 2024-12-06 | 2025-01-08 | 28 | [21 empty] | 2024-12-01: 37; 2024-12-08: 717; 2024-12-15: 1369; 2024-12-22: 803; 2024-12-29: 353; 2025-01-05: 67
9 | 0CF5534W74A8 | (DO Pump Station) Installation & Test - Elec | 1673 | 1673 | 0 |  | 2024-12-06 | 2025-01-08 | 28 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-12-01: 19; 2024-12-08: 359; 2024-12-15: 684; 2024-12-22: 401; 2024-12-29: 177; 2025-01-05: 33
9 | 0CF5534W90A9 | (DO Pump Station) Installation & Test - I&C | 1673 | 1673 | 0 |  | 2024-12-06 | 2025-01-08 | 28 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-12-01: 19; 2024-12-08: 359; 2024-12-15: 684; 2024-12-22: 401; 2024-12-29: 177; 2025-01-05: 33
3 | Diesel Oil Storage Tank (20.1) |  | 47977 |  |  |  | 2024-05-24 | 2025-01-06 | 195 | [21 empty] | 2024-05-19: 132; 2024-05-26: 563; 2024-06-02: 1365; 2024-06-09: 3163; 2024-06-16: 5846; 2024-06-23: 8613; 2024-06-30: 9094; 2024-07-07: 7179; 2024-07-14: 4591; 2024-07-21: 2446; 2024-07-28: 995; 2024-08-04: 348; 2024-11-10: 43; 2024-11-17: 344; 2024-11-24: 799; 2024-12-01: 519; 2024-12-08: 246; 2024-12-15: 456; 2024-12-22: 831; 2024-12-29: 381; 2025-01-05: 22
4 | Construction Management |  | 47977 |  |  |  | 2024-05-24 | 2025-01-06 | 195 | [21 empty] | 2024-05-19: 132; 2024-05-26: 563; 2024-06-02: 1365; 2024-06-09: 3163; 2024-06-16: 5846; 2024-06-23: 8613; 2024-06-30: 9094; 2024-07-07: 7179; 2024-07-14: 4591; 2024-07-21: 2446; 2024-07-28: 995; 2024-08-04: 348; 2024-11-10: 43; 2024-11-17: 344; 2024-11-24: 799; 2024-12-01: 519; 2024-12-08: 246; 2024-12-15: 456; 2024-12-22: 831; 2024-12-29: 381; 2025-01-05: 22
5 | Civil & Architecture Team |  | 44336 |  |  |  | 2024-05-24 | 2024-08-10 | 67 | [21 empty] | 2024-05-19: 132; 2024-05-26: 563; 2024-06-02: 1365; 2024-06-09: 3163; 2024-06-16: 5846; 2024-06-23: 8613; 2024-06-30: 9094; 2024-07-07: 7179; 2024-07-14: 4591; 2024-07-21: 2446; 2024-07-28: 995; 2024-08-04: 348
9 | 0CF3010W16A27 | (DO Storage Tank) FDN Work | 44336 | 44335 | 44335 |  | 2024-05-24 | 2024-08-10 | 67 | 2024-05-04 | A | 2024-11-19 | A |  |  |  |  | 100% |  | Completed | [6 empty] | Civil | Kuanysh | Jungmin |  | 2024-05-19: 132; 2024-05-26: 563; 2024-06-02: 1365; 2024-06-09: 3163; 2024-06-16: 5846; 2024-06-23: 8613; 2024-06-30: 9094; 2024-07-07: 7179; 2024-07-14: 4591; 2024-07-21: 2446; 2024-07-28: 995; 2024-08-04: 348
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-05-04 | A | 2024-06-04 | A | 11594 | M3 | 11594 | M3 | 100% |  |  | 11594 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-08-02 | A | 2024-11-15 | A | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-09-13 | A | 2024-11-19 | A | 3357.5 | M3 | 3357.5 | M3 | 100% |  |  | 3357.5 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin
5 | Mech Team |  | 3641 |  |  |  | 2024-11-15 | 2025-01-06 | 45 | [21 empty] | 2024-11-10: 43; 2024-11-17: 344; 2024-11-24: 799; 2024-12-01: 519; 2024-12-08: 246; 2024-12-15: 456; 2024-12-22: 831; 2024-12-29: 381; 2025-01-05: 22
9 | 0CF3010W42A18 | (DO Storage Tank) Installation(incl. Painting & Test) | 3641 | 3641 | 0 |  | 2024-11-15 | 2025-01-06 | 45 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2024-11-10: 43; 2024-11-17: 344; 2024-11-24: 799; 2024-12-01: 519; 2024-12-08: 246; 2024-12-15: 456; 2024-12-22: 831; 2024-12-29: 381; 2025-01-05: 22
3 | Diesel Oil Unloading Area (22.1) |  | 49352 |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-04-24 | 67 | [21 empty] | 2025-02-02: 1910; 2025-02-09: 21238; 2025-02-16: 19619; 2025-02-23: 2187; 2025-03-02: 1067; 2025-03-09: 385; 2025-03-16: 43; 2025-03-30: 1354; 2025-04-06: 939; 2025-04-13: 508; 2025-04-20: 102
4 | Construction Management |  | 49352 |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-04-24 | 67 | [21 empty] | 2025-02-02: 1910; 2025-02-09: 21238; 2025-02-16: 19619; 2025-02-23: 2187; 2025-03-02: 1067; 2025-03-09: 385; 2025-03-16: 43; 2025-03-30: 1354; 2025-04-06: 939; 2025-04-13: 508; 2025-04-20: 102
5 | Civil & Architecture Team |  | 44336 |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | [21 empty] | 2025-02-02: 1910; 2025-02-09: 21238; 2025-02-16: 19619; 2025-02-23: 1569
9 | 0CF5534W16A5 | (DO Unloading Area) FDN Work | 44336 | 44336 | 22168 |  | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | [8 empty] | 50% |  | Not started | [6 empty] | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2025-02-02: 1910; 2025-02-09: 21238; 2025-02-16: 19619; 2025-02-23: 1569
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
5 | Mech Team |  | 5016 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-04-24 | 48 | [21 empty] | 2025-02-23: 618; 2025-03-02: 1067; 2025-03-09: 385; 2025-03-16: 43; 2025-03-30: 1354; 2025-04-06: 939; 2025-04-13: 508; 2025-04-20: 102
9 | 0CF5534W38A8 | (DO Unloading Area) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 1375 | 1375 | 0 |  | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 17 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-02-23: 347; 2025-03-02: 660; 2025-03-09: 325; 2025-03-16: 43
9 | 0CF5534W36A21 | (DO Unloading Area) Equipment Installation | 738 | 738 | 0 |  | 2025-02-27 | 2025-03-12 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-02-23: 271; 2025-03-02: 407; 2025-03-09: 60
9 | 0CF5534W36A23 | (DO Unloading Area) Piping Work | 2903 | 2903 | 0 |  | 2025-03-31 | 2025-04-24 | 21 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-03-30: 1354; 2025-04-06: 939; 2025-04-13: 508; 2025-04-20: 102
3 | Fuel Oil False Start Storage Tank Pit (23.6) |  | 25727 |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-04-07 | 52 | [21 empty] | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 1140; 2025-03-02: 555; 2025-03-09: 600; 2025-03-16: 615; 2025-03-23: 369; 2025-03-30: 152; 2025-04-06: 0
4 | Construction Management |  | 25727 |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-04-07 | 52 | [21 empty] | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 1140; 2025-03-02: 555; 2025-03-09: 600; 2025-03-16: 615; 2025-03-23: 369; 2025-03-30: 152; 2025-04-06: 0
5 | Civil & Architecture Team |  | 23114 |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | [21 empty] | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 818
9 | 0CF5534W16A7 | (Fuel Oil False Start Storage Tank Pit) FDN Work | 23114 | 23114 | 0 |  | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [6 empty] | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 818
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
5 | Mech Team |  | 2613 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-04-07 | 32 | [21 empty] | 2025-02-23: 322; 2025-03-02: 555; 2025-03-09: 600; 2025-03-16: 615; 2025-03-23: 369; 2025-03-30: 152; 2025-04-06: 0
9 | 0CF5534W38A10 | (Fuel Oil False Start Storage Tank Pit) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 716 | 716 | 0 |  | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 17 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-02-23: 181; 2025-03-02: 344; 2025-03-09: 169; 2025-03-16: 22
9 | 0CF5534W36A26 | (Fuel Oil False Start Storage Tank Pit) Equipment Installation | 384 | 384 | 0 |  | 2025-02-27 | 2025-03-12 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-02-23: 141; 2025-03-02: 212; 2025-03-09: 31
9 | 0CF5534W36A27 | (Fuel Oil False Start Storage Tank Pit) Piping Work | 1513 | 1513 | 0 |  | 2025-03-12 | 2025-04-07 | 21 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-03-09: 399; 2025-03-16: 593; 2025-03-23: 369; 2025-03-30: 152; 2025-04-06: 0
3 | Diesel Fuel Drainage Reservoir (23.7) |  | 25727 |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-04-07 | 52 | [21 empty] | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 1140; 2025-03-02: 555; 2025-03-09: 600; 2025-03-16: 615; 2025-03-23: 369; 2025-03-30: 152; 2025-04-06: 0
4 | Construction Management |  | 25727 |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-04-07 | 52 | [21 empty] | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 1140; 2025-03-02: 555; 2025-03-09: 600; 2025-03-16: 615; 2025-03-23: 369; 2025-03-30: 152; 2025-04-06: 0
5 | Civil & Architecture Team |  | 23114 |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | [21 empty] | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 818
9 | 0CF5534W16A6 | (Diesel Fuel Drainage Reservoir) FDN Work | 23114 | 23114 | 23114 |  | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | 2024-09-30 | A | [6 empty] | 100% |  | In Progress | [6 empty] | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 818
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-09-30 | A | 2024-10-15 | A | 925 | M3 | 925 | M3 | 100% |  |  | 925 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-11-09 | A | 2024-11-29 | A | 4.2 | Ton | 4.2 | Ton | 100% |  |  | 4.2 | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [6 empty] | A |  |  | 66 | M3 | 66 | M3 | 100% |  |  | 66 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
5 | Mech Team |  | 2613 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-04-07 | 32 | [21 empty] | 2025-02-23: 322; 2025-03-02: 555; 2025-03-09: 600; 2025-03-16: 615; 2025-03-23: 369; 2025-03-30: 152; 2025-04-06: 0
9 | 0CF5534W38A9 | (Diesel Fuel Drainage Reservoir) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 716 | 716 | 0 |  | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 17 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-02-23: 181; 2025-03-02: 344; 2025-03-09: 169; 2025-03-16: 22
9 | 0CF5534W36A24 | (Diesel Fuel Drainage Reservoir) Equipment Installation | 384 | 384 | 0 |  | 2025-02-27 | 2025-03-12 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-02-23: 141; 2025-03-02: 212; 2025-03-09: 31
9 | 0CF5534W36A25 | (Diesel Fuel Drainage Reservoir) Piping Work | 1513 | 1513 | 0 |  | 2025-03-12 | 2025-04-07 | 21 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-03-09: 399; 2025-03-16: 593; 2025-03-23: 369; 2025-03-30: 152; 2025-04-06: 0
3 | Oil Storage Dyke (33.1-33.6) |  | 23830 |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-04-04 | 51 | [21 empty] | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 916; 2025-03-02: 221; 2025-03-09: 173; 2025-03-16: 122; 2025-03-23: 76; 2025-03-30: 26
4 | Construction Management |  | 23830 |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-04-04 | 51 | [21 empty] | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 916; 2025-03-02: 221; 2025-03-09: 173; 2025-03-16: 122; 2025-03-23: 76; 2025-03-30: 26
5 | Civil & Architecture Team |  | 23114 |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | [21 empty] | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 818
9 | 0CF5534W16A8 | (Oil Storage Dyke) FDN Work | 23114 | 23114 | 8731.4716 |  | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | [8 empty] | 37.78% |  | Not started | [6 empty] | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 818
|  | Excavation |  | 0.1 | [6 empty] | A |  |  | 100 | % | 100 | % | 100% |  | In Progress | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [6 empty] | A |  |  | 4.1766 | Ton | 11.63 | Ton | 35.91% |  | In Progress |  | Ton | 4.1766 | Ton | 4.1766 | Ton | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [6 empty] | A |  |  | 54.96 | M3 | 204.91 | M3 | 26.82% |  | In Progress |  | M3 | 54.96 | M3 | 54.96 | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
5 | Mech Team |  | 716 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-04-04 | 31 | [21 empty] | 2025-02-23: 98; 2025-03-02: 221; 2025-03-09: 173; 2025-03-16: 122; 2025-03-23: 76; 2025-03-30: 26
9 | 0CF5534W38A11 | (Oil Storage Dyke) Structure Work | 716 | 716 | 0 |  | 2025-02-27 | 2025-04-04 | 31 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-02-23: 98; 2025-03-02: 221; 2025-03-09: 173; 2025-03-16: 122; 2025-03-23: 76; 2025-03-30: 26
2 | HVAC & Fire Fighting System |  | 2011696 |  |  |  | 2024-06-29 | 2025-01-25 | 180 | [21 empty] | 2024-06-23: 7721; 2024-06-30: 44939; 2024-07-07: 35995; 2024-07-14: 29956; 2024-07-21: 21114; 2024-07-28: 14940; 2024-08-04: 6399; 2024-08-11: 590; 2024-09-29: 82929; 2024-10-06: 82378; 2024-10-13: 65206; 2024-10-20: 44722; 2024-10-27: 26627; 2024-11-03: 84580; 2024-11-10: 273990; 2024-11-17: 312129; 2024-11-24: 223944; 2024-12-01: 178598; 2024-12-08: 148803; 2024-12-15: 101596; 2024-12-22: 67760; 2024-12-29: 51087; 2025-01-05: 30628; 2025-01-12: 17893; 2025-01-19: 57173
3 | Fire Fighting System |  | 2011696 |  |  |  | 2024-06-29 | 2025-01-25 | 180 | [21 empty] | 2024-06-23: 7721; 2024-06-30: 44939; 2024-07-07: 35995; 2024-07-14: 29956; 2024-07-21: 21114; 2024-07-28: 14940; 2024-08-04: 6399; 2024-08-11: 590; 2024-09-29: 82929; 2024-10-06: 82378; 2024-10-13: 65206; 2024-10-20: 44722; 2024-10-27: 26627; 2024-11-03: 84580; 2024-11-10: 273990; 2024-11-17: 312129; 2024-11-24: 223944; 2024-12-01: 178598; 2024-12-08: 148803; 2024-12-15: 101596; 2024-12-22: 67760; 2024-12-29: 51087; 2025-01-05: 30628; 2025-01-12: 17893; 2025-01-19: 57173
4 | Construction Management |  | 822941 |  |  |  | 2024-11-15 | 2025-01-25 | 61 | [21 empty] | 2024-11-10: 48562; 2024-11-17: 142577; 2024-11-24: 127038; 2024-12-01: 109383; 2024-12-08: 96541; 2024-12-15: 79533; 2024-12-22: 62527; 2024-12-29: 51087; 2025-01-05: 30628; 2025-01-12: 17893; 2025-01-19: 57173
5 | Mech Team |  | 822941 |  |  |  | 2024-11-15 | 2025-01-25 | 61 | [21 empty] | 2024-11-10: 48562; 2024-11-17: 142577; 2024-11-24: 127038; 2024-12-01: 109383; 2024-12-08: 96541; 2024-12-15: 79533; 2024-12-22: 62527; 2024-12-29: 51087; 2025-01-05: 30628; 2025-01-12: 17893; 2025-01-19: 57173
9 | 0CF4500W38A11 | (Fire Fighting System) Piping Work(Ring Main) | 768359 | 768360 | 0 |  | 2024-11-15 | 2025-01-20 | 57 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2024-11-10: 48562; 2024-11-17: 142577; 2024-11-24: 127038; 2024-12-01: 109383; 2024-12-08: 96541; 2024-12-15: 79533; 2024-12-22: 62527; 2024-12-29: 51087; 2025-01-05: 30628; 2025-01-12: 17893; 2025-01-19: 2591
9 | 0CF4500W62A12 | (Fire Fighting System) Hydro Test | 54582 | 54582 | 0 |  | 2025-01-20 | 2025-01-25 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-01-19: 54582
4 | Fire Station (42) |  | 1188755 |  |  |  | 2024-06-29 | 2024-12-24 | 153 | [21 empty] | 2024-06-23: 7721; 2024-06-30: 44939; 2024-07-07: 35995; 2024-07-14: 29956; 2024-07-21: 21114; 2024-07-28: 14940; 2024-08-04: 6399; 2024-08-11: 590; 2024-09-29: 82929; 2024-10-06: 82378; 2024-10-13: 65206; 2024-10-20: 44722; 2024-10-27: 26627; 2024-11-03: 84580; 2024-11-10: 225428; 2024-11-17: 169551; 2024-11-24: 96907; 2024-12-01: 69215; 2024-12-08: 52262; 2024-12-15: 22063; 2024-12-22: 5233
5 | Construction Management |  | 1188755 |  |  |  | 2024-06-29 | 2024-12-24 | 153 | [21 empty] | 2024-06-23: 7721; 2024-06-30: 44939; 2024-07-07: 35995; 2024-07-14: 29956; 2024-07-21: 21114; 2024-07-28: 14940; 2024-08-04: 6399; 2024-08-11: 590; 2024-09-29: 82929; 2024-10-06: 82378; 2024-10-13: 65206; 2024-10-20: 44722; 2024-10-27: 26627; 2024-11-03: 84580; 2024-11-10: 225428; 2024-11-17: 169551; 2024-11-24: 96907; 2024-12-01: 69215; 2024-12-08: 52262; 2024-12-15: 22063; 2024-12-22: 5233
6 | Civil & Architecture Team |  | 1025007 |  |  |  | 2024-06-29 | 2024-12-24 | 153 | [21 empty] | 2024-06-23: 7721; 2024-06-30: 44939; 2024-07-07: 35995; 2024-07-14: 29956; 2024-07-21: 21114; 2024-07-28: 14940; 2024-08-04: 6399; 2024-08-11: 590; 2024-09-29: 82929; 2024-10-06: 82378; 2024-10-13: 65206; 2024-10-20: 44722; 2024-10-27: 26627; 2024-11-03: 57758; 2024-11-10: 144287; 2024-11-17: 113767; 2024-11-24: 96907; 2024-12-01: 69215; 2024-12-08: 52262; 2024-12-15: 22063; 2024-12-22: 5233
9 | 0CF4500W32A6 | (Fire Station) FDN Work | 161654 | 161654 | 161654 |  | 2024-06-29 | 2024-08-12 | 38 | 2024-07-12 | A | [6 empty] | 100% |  | In Progress | [6 empty] | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-06-23: 7721; 2024-06-30: 44939; 2024-07-07: 35995; 2024-07-14: 29956; 2024-07-21: 21114; 2024-07-28: 14940; 2024-08-04: 6399; 2024-08-11: 590
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-07-12 | A | 2024-08-06 | A | 1950 | M3 | 1950 | M3 | 100% |  |  | 1950 | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-08-23 | A |  |  | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-09-05 | A |  |  | 581.6 | M3 | 581.6 | M3 | 100% |  |  | 581.6 | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
9 | 0CF4500W32A5 | (Fire Station) Structure Work (S/S) | 310077 | 310078 | 307631.2196 |  | 2024-10-01 | 2024-11-08 | 33 |  | A |  |  | 146.6 | Ton | 147.766 | Ton | 99.21% |  | In Progress | 146.6 | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-09-29: 82929; 2024-10-06: 82378; 2024-10-13: 65206; 2024-10-20: 44722; 2024-10-27: 26627; 2024-11-03: 8216
9 | 0CF4500W24A12 | (Fire Station) Building Finish | 553276 | 553276 | 0 |  | 2024-11-08 | 2024-12-24 | 40 |  |  |  |  | 0 | % | 100 | % | 0% |  | Not started | 0 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-11-03: 49542; 2024-11-10: 144287; 2024-11-17: 113767; 2024-11-24: 96907; 2024-12-01: 69215; 2024-12-08: 52262; 2024-12-15: 22063; 2024-12-22: 5233
6 | Mech Team |  | 163748 |  |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 12 | [21 empty] | 2024-11-03: 26822; 2024-11-10: 81141; 2024-11-17: 55785
9 | 0CF4500W38A12 | (Fire Station) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 163748 | 163748 | 0 |  | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 12 | [10 empty] | Not started | [6 empty] | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2024-11-03: 26822; 2024-11-10: 81141; 2024-11-17: 55785
2 | Workshop & Storage Radiation Shelter (24) |  | 101923 |  |  |  | 2024-07-17 | 2025-06-23 | 293 | [21 empty] | 2024-07-14: 4860; 2024-07-21: 7596; 2024-07-28: 8421; 2024-08-04: 2926; 2024-08-11: 2447; 2024-08-18: 1358; 2024-08-25: 519; 2024-09-01: 106; 2024-10-27: 759; 2024-11-03: 3700; 2024-11-10: 2732; 2024-11-17: 1266; 2024-11-24: 2087; 2024-12-01: 3010; 2024-12-08: 2791; 2024-12-15: 2591; 2024-12-22: 1962; 2024-12-29: 1376; 2025-01-05: 1088; 2025-01-12: 1980; 2025-01-19: 2150; 2025-01-26: 1728; 2025-02-02: 1333; 2025-02-09: 1132; 2025-02-16: 907; 2025-02-23: 699; 2025-03-02: 5839; 2025-03-09: 4698; 2025-03-16: 3414; 2025-03-23: 2532; 2025-03-30: 3562; 2025-04-06: 3247; 2025-04-13: 2660; 2025-04-20: 1958; 2025-04-27: 1863; 2025-05-04: 2037; 2025-05-11: 2768; 2025-05-18: 2254; 2025-05-25: 1596; 2025-06-01: 1083; 2025-06-08: 553; 2025-06-15: 301; 2025-06-22: 35
3 | Construction Management |  | 101923 |  |  |  | 2024-07-17 | 2025-06-23 | 293 | [21 empty] | 2024-07-14: 4860; 2024-07-21: 7596; 2024-07-28: 8421; 2024-08-04: 2926; 2024-08-11: 2447; 2024-08-18: 1358; 2024-08-25: 519; 2024-09-01: 106; 2024-10-27: 759; 2024-11-03: 3700; 2024-11-10: 2732; 2024-11-17: 1266; 2024-11-24: 2087; 2024-12-01: 3010; 2024-12-08: 2791; 2024-12-15: 2591; 2024-12-22: 1962; 2024-12-29: 1376; 2025-01-05: 1088; 2025-01-12: 1980; 2025-01-19: 2150; 2025-01-26: 1728; 2025-02-02: 1333; 2025-02-09: 1132; 2025-02-16: 907; 2025-02-23: 699; 2025-03-02: 5839; 2025-03-09: 4698; 2025-03-16: 3414; 2025-03-23: 2532; 2025-03-30: 3562; 2025-04-06: 3247; 2025-04-13: 2660; 2025-04-20: 1958; 2025-04-27: 1863; 2025-05-04: 2037; 2025-05-11: 2768; 2025-05-18: 2254; 2025-05-25: 1596; 2025-06-01: 1083; 2025-06-08: 553; 2025-06-15: 301; 2025-06-22: 35
4 | Civil & Architecture Team |  | 42808 |  |  |  | 2024-07-17 | 2024-12-20 | 135 | [21 empty] | 2024-07-14: 4860; 2024-07-21: 7596; 2024-07-28: 8421; 2024-08-04: 2926; 2024-08-11: 2447; 2024-08-18: 1358; 2024-08-25: 519; 2024-09-01: 106; 2024-10-27: 759; 2024-11-03: 3700; 2024-11-10: 2732; 2024-11-17: 1266; 2024-11-24: 1983; 2024-12-01: 2355; 2024-12-08: 1387; 2024-12-15: 394
9 | 0CF5560W16A03 | (Workshop & Ware House Building) FDN Work | 8488 | 8489 | 8489 |  | 2024-07-17 | 2024-09-06 | 45 | 2024-10-18 | A | [6 empty] | 100% |  | In Progress | [6 empty] | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-07-14: 76; 2024-07-21: 420; 2024-07-28: 1245; 2024-08-04: 2318; 2024-08-11: 2447; 2024-08-18: 1358; 2024-08-25: 519; 2024-09-01: 106
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-05-06 | A | 2024-06-17 | A | 6945 | M3 | 6945 | M3 | 100% |  |  | 6945 | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-10-15 | A |  |  | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-10-18 | A |  |  | 600 | M3 | 600 | M3 | 100% |  |  | 600 | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
9 | 0PF5534W46A08P2 | (Workshop & Ware House Building) Preparation of Shop Drawing, P.O & Procurement - Structure Work(S/S) | 19744 | 19744 | 0 |  | 2024-07-17 | 2024-08-05 | 17 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-07-14: 4784; 2024-07-21: 7176; 2024-07-28: 7176; 2024-08-04: 608
9 | 0CF5560W32A16 | (Workshop & Ware House Building) Structure Work(S/S) | 8672 | 8672 | 8672 |  | 2024-10-30 | 2024-11-27 | 25 | 2025-06-20 | A |  |  | 87.48 | Ton | 87.48 | Ton | 100% |  | In Progress | 87.48 | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-10-27: 759; 2024-11-03: 3700; 2024-11-10: 2732; 2024-11-17: 1266; 2024-11-24: 215
9 | 0CF5560W24A10 | (Workshop & Ware House Building) Building Finish | 5904 | 5904 | 0 |  | 2024-11-27 | 2024-12-20 | 20 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-11-24: 1768; 2024-12-01: 2355; 2024-12-08: 1387; 2024-12-15: 394
4 | Mech Team |  | 48923 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-06-23 | 137 | [21 empty] | 2025-01-12: 1217; 2025-01-19: 1751; 2025-01-26: 1483; 2025-02-02: 1333; 2025-02-09: 1132; 2025-02-16: 907; 2025-02-23: 699; 2025-03-02: 5839; 2025-03-09: 4698; 2025-03-16: 3414; 2025-03-23: 2532; 2025-03-30: 3562; 2025-04-06: 3247; 2025-04-13: 2660; 2025-04-20: 1958; 2025-04-27: 1863; 2025-05-04: 2037; 2025-05-11: 2768; 2025-05-18: 2254; 2025-05-25: 1596; 2025-06-01: 1083; 2025-06-08: 553; 2025-06-15: 301; 2025-06-22: 35
9 | 0CF5560W38A06 | (Workshop & Ware House Building) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 9501 | 9503 | 0 |  | 2025-01-15 | 2025-03-21 | 56 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-01-12: 1217; 2025-01-19: 1751; 2025-01-26: 1483; 2025-02-02: 1333; 2025-02-09: 1132; 2025-02-16: 907; 2025-02-23: 699; 2025-03-02: 557; 2025-03-09: 281; 2025-03-16: 143
9 | 0CF5560W36A07 | (Workshop & Ware House Building_HVAC) Equipment Installation | 3254 | 3253 | 0 |  | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 19 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-03-02: 1650; 2025-03-09: 1078; 2025-03-16: 486; 2025-03-23: 39
9 | 0CF5560W36A7 | (Workshop & Ware House Building_HVAC) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 9239 | 9238 | 0 |  | 2025-03-03 | 2025-05-05 | 55 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-03-02: 1816; 2025-03-09: 1670; 2025-03-16: 1393; 2025-03-23: 1246; 2025-03-30: 1025; 2025-04-06: 804; 2025-04-13: 647; 2025-04-20: 392; 2025-04-27: 223; 2025-05-04: 22
9 | 0CF5560W36A8 | (Workshop & Ware House Building_HVAC) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 9239 | 9238 | 0 |  | 2025-03-03 | 2025-05-05 | 55 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-03-02: 1816; 2025-03-09: 1670; 2025-03-16: 1393; 2025-03-23: 1246; 2025-03-30: 1025; 2025-04-06: 804; 2025-04-13: 647; 2025-04-20: 392; 2025-04-27: 223; 2025-05-04: 22
9 | 0CF5560W36A9 | (Workshop & Ware House Building_HVAC) Elec./I&C (Cable Work) | 7927 | 7927 | 0 |  | 2025-04-01 | 2025-05-26 | 47 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-03-30: 1512; 2025-04-06: 1639; 2025-04-13: 1367; 2025-04-20: 1173; 2025-04-27: 901; 2025-05-04: 673; 2025-05-11: 436; 2025-05-18: 225; 2025-05-25: 1
9 | 0CF5560W42A24 | (Workshop Equipment) Installation | 9501 | 9501 | 0 |  | 2025-04-28 | 2025-06-23 | 49 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-04-27: 515; 2025-05-04: 1319; 2025-05-11: 2332; 2025-05-18: 2030; 2025-05-25: 1333; 2025-06-01: 1083; 2025-06-08: 553; 2025-06-15: 301; 2025-06-22: 35
9 | 0CF5560W36A10 | (Workshop & Ware House Building_HVAC) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 262 | 262 | 0 |  | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 1 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-05-25: 262
4 | Elec. & I&C Team |  | 10192 |  |  |  | 2024-11-28 | 2025-02-01 | 56 | [21 empty] | 2024-11-24: 104; 2024-12-01: 655; 2024-12-08: 1403; 2024-12-15: 2197; 2024-12-22: 1962; 2024-12-29: 1376; 2025-01-05: 1088; 2025-01-12: 763; 2025-01-19: 398; 2025-01-26: 246
9 | 0CF5560W74A08 | (Workshop & Ware House Building) Installation & Test - Elec | 5096 | 5097 | 0 |  | 2024-11-28 | 2025-02-01 | 56 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-11-24: 52; 2024-12-01: 327; 2024-12-08: 702; 2024-12-15: 1099; 2024-12-22: 981; 2024-12-29: 688; 2025-01-05: 544; 2025-01-12: 382; 2025-01-19: 199; 2025-01-26: 123
9 | 0CF5560W90A09 | (Workshop & Ware House Building) Installation & Test - I&C | 5096 | 5097 | 0 |  | 2024-11-28 | 2025-02-01 | 56 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-11-24: 52; 2024-12-01: 327; 2024-12-08: 702; 2024-12-15: 1099; 2024-12-22: 981; 2024-12-29: 688; 2025-01-05: 544; 2025-01-12: 382; 2025-01-19: 199; 2025-01-26: 123
2 | Administrative and Household Building (25) |  | 33469 |  |  |  | 2024-06-08 | 2025-03-28 | 252 | [21 empty] | 2024-06-02: 10; 2024-06-09: 89; 2024-06-16: 278; 2024-06-23: 651; 2024-06-30: 1132; 2024-07-07: 1363; 2024-07-14: 1038; 2024-07-21: 569; 2024-07-28: 220; 2024-08-04: 64; 2024-09-29: 871; 2024-10-06: 858; 2024-10-13: 669; 2024-10-20: 454; 2024-10-27: 255; 2024-11-03: 1289; 2024-11-10: 3480; 2024-11-17: 3766; 2024-11-24: 2546; 2024-12-01: 1608; 2024-12-08: 1723; 2024-12-15: 2451; 2024-12-22: 1937; 2024-12-29: 1207; 2025-01-05: 623; 2025-01-12: 173; 2025-02-16: 829; 2025-02-23: 569; 2025-03-02: 1202; 2025-03-09: 840; 2025-03-16: 474; 2025-03-23: 229
3 | Construction Management |  | 33469 |  |  |  | 2024-06-08 | 2025-03-28 | 252 | [21 empty] | 2024-06-02: 10; 2024-06-09: 89; 2024-06-16: 278; 2024-06-23: 651; 2024-06-30: 1132; 2024-07-07: 1363; 2024-07-14: 1038; 2024-07-21: 569; 2024-07-28: 220; 2024-08-04: 64; 2024-09-29: 871; 2024-10-06: 858; 2024-10-13: 669; 2024-10-20: 454; 2024-10-27: 255; 2024-11-03: 1289; 2024-11-10: 3480; 2024-11-17: 3766; 2024-11-24: 2546; 2024-12-01: 1608; 2024-12-08: 1723; 2024-12-15: 2451; 2024-12-22: 1937; 2024-12-29: 1207; 2025-01-05: 623; 2025-01-12: 173; 2025-02-16: 829; 2025-02-23: 569; 2025-03-02: 1202; 2025-03-09: 840; 2025-03-16: 474; 2025-03-23: 229
4 | Civil & Architecture Team |  | 14057 |  |  |  | 2024-06-08 | 2025-01-17 | 192 | [21 empty] | 2024-06-02: 10; 2024-06-09: 89; 2024-06-16: 278; 2024-06-23: 651; 2024-06-30: 1132; 2024-07-07: 1363; 2024-07-14: 1038; 2024-07-21: 569; 2024-07-28: 220; 2024-08-04: 64; 2024-09-29: 871; 2024-10-06: 858; 2024-10-13: 669; 2024-10-20: 454; 2024-10-27: 255; 2024-11-03: 163; 2024-11-10: 701; 2024-11-17: 1138; 2024-11-24: 697; 2024-12-01: 415; 2024-12-08: 526; 2024-12-15: 683; 2024-12-22: 534; 2024-12-29: 373; 2025-01-05: 230; 2025-01-12: 76
9 | 0CF5560W16A3 | (Administration BLDG) FDN Work | 5414 | 5414 | 3878.1762 |  | 2024-06-08 | 2024-08-10 | 55 | 2023-10-01 | A | [6 empty] | 71.63% |  | In Progress | [6 empty] | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-06-02: 10; 2024-06-09: 89; 2024-06-16: 278; 2024-06-23: 651; 2024-06-30: 1132; 2024-07-07: 1363; 2024-07-14: 1038; 2024-07-21: 569; 2024-07-28: 220; 2024-08-04: 64
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2023-10-01 | A | 2024-01-23 | A | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-01-19 | A |  |  | 72 | % | 100 | % | 72% |  |  | 72 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-02-14 | A |  |  | 8450 | M3 | 12868.4 | M3 | 65.66% |  |  | 8450 | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
9 | 0CF5560W32A17 | (Administration BLDG) Structure Work(R.C) | 3168 | 3168 | 0 |  | 2024-10-01 | 2024-11-07 | 32 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-09-29: 871; 2024-10-06: 858; 2024-10-13: 669; 2024-10-20: 454; 2024-10-27: 255; 2024-11-03: 61
9 | 0CF5560W32A18 | (Administration BLDG) Structure Work(Steel) | 3199 | 3200 | 0 |  | 2024-11-07 | 2024-12-14 | 32 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-11-03: 103; 2024-11-10: 701; 2024-11-17: 1138; 2024-11-24: 697; 2024-12-01: 415; 2024-12-08: 146
9 | 0CF5560W24A11 | (Administration BLDG) Building Finish | 2276 | 2276 | 0 |  | 2024-12-12 | 2025-01-17 | 31 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-12-08: 380; 2024-12-15: 683; 2024-12-22: 534; 2024-12-29: 373; 2025-01-05: 230; 2025-01-12: 76
4 | Mech Team |  | 16065 |  |  |  | 2024-11-07 | 2025-03-28 | 122 | [21 empty] | 2024-11-03: 1093; 2024-11-10: 2432; 2024-11-17: 1913; 2024-11-24: 1387; 2024-12-01: 910; 2024-12-08: 1013; 2024-12-15: 1180; 2024-12-22: 914; 2024-12-29: 621; 2025-01-05: 363; 2025-01-12: 97; 2025-02-16: 829; 2025-02-23: 569; 2025-03-02: 1202; 2025-03-09: 840; 2025-03-16: 474; 2025-03-23: 229
9 | 0CF5560W36A14 | (Administration BLDG) Elec./I&C (Cable Work) | 4065 | 4064 | 0 |  | 2024-11-07 | 2024-12-14 | 32 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-11-03: 659; 2024-11-10: 1192; 2024-11-17: 940; 2024-11-24: 672; 2024-12-01: 436; 2024-12-08: 165
9 | 0CF5560W38A6 | (Administration BLDG) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 4026 | 4026 | 0 |  | 2024-11-08 | 2024-12-16 | 32 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2024-11-03: 433; 2024-11-10: 1240; 2024-11-17: 973; 2024-11-24: 714; 2024-12-01: 474; 2024-12-08: 188; 2024-12-15: 4
9 | 0CF5560W36A12 | (Administration BLDG) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 3831 | 3830 | 0 |  | 2024-12-12 | 2025-01-16 | 31 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2024-12-08: 659; 2024-12-15: 1176; 2024-12-22: 914; 2024-12-29: 621; 2025-01-05: 363; 2025-01-12: 97
9 | 0CF5560W42A26 | (Administration Equipment) Installation | 1172 | 1172 | 0 |  | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 9 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Not Applicable |  |  |  | 2025-02-16: 829; 2025-02-23: 343
9 | 0CF5560W36A13 | (Administration BLDG) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2854 | 2854 | 0 |  | 2025-03-01 | 2025-03-27 | 23 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Not Applicable |  |  |  | 2025-02-23: 226; 2025-03-02: 1202; 2025-03-09: 840; 2025-03-16: 474; 2025-03-23: 112
9 | 0CF5560W36A15 | (Administration BLDG) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 117 | 117 | 0 |  | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 1 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-03-23: 117
4 | Elec. & I&C Team |  | 3347 |  |  |  | 2024-11-08 | 2025-01-08 | 52 | [21 empty] | 2024-11-03: 33; 2024-11-10: 347; 2024-11-17: 716; 2024-11-24: 462; 2024-12-01: 283; 2024-12-08: 185; 2024-12-15: 589; 2024-12-22: 489; 2024-12-29: 214; 2025-01-05: 29
9 | 0CF5560W74A8 | (Administration BLDG) Installation & Test - Elec | 1948 | 1948 | 0 |  | 2024-11-08 | 2024-12-16 | 32 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-11-03: 33; 2024-11-10: 347; 2024-11-17: 716; 2024-11-24: 462; 2024-12-01: 283; 2024-12-08: 105; 2024-12-15: 2
9 | 0CF5560W90A9 | (Administration BLDG) Installation & Test - I&C | 1399 | 1399 | 0 |  | 2024-12-12 | 2025-01-08 | 23 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-12-08: 80; 2024-12-15: 587; 2024-12-22: 489; 2024-12-29: 214; 2025-01-05: 29
2 | Gate House (26.1) |  | 33469 |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-11-28 | 155 | [21 empty] | 2024-05-26: 22; 2024-06-02: 1182; 2024-06-09: 2157; 2024-06-16: 137; 2024-07-07: 64; 2024-07-14: 545; 2024-07-21: 1299; 2024-07-28: 1573; 2024-08-04: 1117; 2024-08-11: 806; 2024-08-18: 486; 2024-08-25: 242; 2024-09-01: 2770; 2024-09-08: 4312; 2024-09-15: 3693; 2024-09-22: 3047; 2024-09-29: 2545; 2024-10-06: 2351; 2024-10-13: 1884; 2024-10-20: 1448; 2024-10-27: 865; 2024-11-03: 548; 2024-11-10: 200; 2024-11-17: 91; 2024-11-24: 85
3 | Construction Management |  | 33469 |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-11-28 | 155 | [21 empty] | 2024-05-26: 22; 2024-06-02: 1182; 2024-06-09: 2157; 2024-06-16: 137; 2024-07-07: 64; 2024-07-14: 545; 2024-07-21: 1299; 2024-07-28: 1573; 2024-08-04: 1117; 2024-08-11: 806; 2024-08-18: 486; 2024-08-25: 242; 2024-09-01: 2770; 2024-09-08: 4312; 2024-09-15: 3693; 2024-09-22: 3047; 2024-09-29: 2545; 2024-10-06: 2351; 2024-10-13: 1884; 2024-10-20: 1448; 2024-10-27: 865; 2024-11-03: 548; 2024-11-10: 200; 2024-11-17: 91; 2024-11-24: 85
4 | Civil & Architecture Team |  | 14059 |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-09-27 | 101 | [21 empty] | 2024-05-26: 22; 2024-06-02: 1182; 2024-06-09: 2157; 2024-06-16: 137; 2024-07-07: 64; 2024-07-14: 545; 2024-07-21: 1299; 2024-07-28: 1573; 2024-08-04: 1117; 2024-08-11: 806; 2024-08-18: 486; 2024-08-25: 242; 2024-09-01: 1532; 2024-09-08: 1663; 2024-09-15: 976; 2024-09-22: 257
9 | 0CF5560W16A4 | (Gate House) FDN Work | 3498 | 3498 | 3498 |  | 2024-06-01 | 2024-06-20 | 16 | 2024-03-24 | A | [6 empty] | 100% |  | In Progress | [6 empty] | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-05-26: 22; 2024-06-02: 1182; 2024-06-09: 2157; 2024-06-16: 137
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-03-24 | A | 2024-03-24 | A |  | M3 |  | M3 | 100% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-05-11 | A |  |  |  | Ton |  | Ton | 100% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-05-20 | A |  |  | 34.5 | M3 | 34.5 | M3 | 100% |  |  | 34.5 | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
9 | 0CF5560W32A20 | (Gate House) Structure Work(Steel) | 6189 | 6188 | 0 |  | 2024-07-12 | 2024-09-04 | 46 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-07-07: 64; 2024-07-14: 545; 2024-07-21: 1299; 2024-07-28: 1573; 2024-08-04: 1117; 2024-08-11: 806; 2024-08-18: 486; 2024-08-25: 242; 2024-09-01: 56
9 | 0CF5560W24A12 | (Gate House) Building Finish | 4372 | 4372 | 0 |  | 2024-09-04 | 2024-09-27 | 20 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-09-01: 1476; 2024-09-08: 1663; 2024-09-15: 976; 2024-09-22: 257
4 | Mech Team |  | 16064 |  |  |  | 2024-09-05 | 2024-11-28 | 73 | [21 empty] | 2024-09-01: 1194; 2024-09-08: 2414; 2024-09-15: 2227; 2024-09-22: 2070; 2024-09-29: 1917; 2024-10-06: 1914; 2024-10-13: 1527; 2024-10-20: 1210; 2024-10-27: 740; 2024-11-03: 474; 2024-11-10: 200; 2024-11-17: 91; 2024-11-24: 85
9 | 0CF5560W38A7 | (Gate House) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 3127 | 3127 | 0 |  | 2024-09-05 | 2024-11-09 | 56 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-09-01: 290; 2024-09-08: 581; 2024-09-15: 506; 2024-09-22: 444; 2024-09-29: 384; 2024-10-06: 314; 2024-10-13: 243; 2024-10-20: 203; 2024-10-27: 102; 2024-11-03: 60
9 | 0CF5560W36A16 | (Gate House) Equipment Installation | 1071 | 1071 | 0 |  | 2024-09-05 | 2024-09-27 | 19 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-09-01: 285; 2024-09-08: 452; 2024-09-15: 263; 2024-09-22: 71
9 | 0CF5560W42A28 | (Gate House) Installation | 3127 | 3127 | 0 |  | 2024-09-05 | 2024-11-09 | 56 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-09-01: 40; 2024-09-08: 220; 2024-09-15: 457; 2024-09-22: 673; 2024-09-29: 587; 2024-10-06: 409; 2024-10-13: 333; 2024-10-20: 222; 2024-10-27: 117; 2024-11-03: 69
9 | 0CF5560W36A17 | (Gate House) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 3040 | 3039 | 0 |  | 2024-09-05 | 2024-11-07 | 55 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-09-01: 290; 2024-09-08: 580; 2024-09-15: 500; 2024-09-22: 441; 2024-09-29: 377; 2024-10-06: 305; 2024-10-13: 230; 2024-10-20: 182; 2024-10-27: 91; 2024-11-03: 43
9 | 0CF5560W36A18 | (Gate House) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 3040 | 3039 | 0 |  | 2024-09-05 | 2024-11-07 | 55 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-09-01: 290; 2024-09-08: 580; 2024-09-15: 500; 2024-09-22: 441; 2024-09-29: 377; 2024-10-06: 305; 2024-10-13: 230; 2024-10-20: 182; 2024-10-27: 91; 2024-11-03: 43
9 | 0CF5560W36A19 | (Gate House) Elec./I&C (Cable Work) | 2608 | 2609 | 0 |  | 2024-10-04 | 2024-11-28 | 47 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-09-29: 190; 2024-10-06: 582; 2024-10-13: 491; 2024-10-20: 422; 2024-10-27: 340; 2024-11-03: 259; 2024-11-10: 200; 2024-11-17: 91; 2024-11-24: 34
9 | 0CF5560W36A20 | (Gate House) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 51 | 51 | 0 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 1 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-11-24: 51
4 | Elec. & I&C Team |  | 3346 |  |  |  | 2024-09-05 | 2024-11-09 | 56 | [21 empty] | 2024-09-01: 43; 2024-09-08: 235; 2024-09-15: 490; 2024-09-22: 720; 2024-09-29: 628; 2024-10-06: 437; 2024-10-13: 356; 2024-10-20: 238; 2024-10-27: 125; 2024-11-03: 74
9 | 0CF5560W74A9 | (Gate House) Installation & Test - Elec | 1673 | 1674 | 0 |  | 2024-09-05 | 2024-11-09 | 56 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-09-01: 21; 2024-09-08: 118; 2024-09-15: 245; 2024-09-22: 360; 2024-09-29: 314; 2024-10-06: 219; 2024-10-13: 178; 2024-10-20: 119; 2024-10-27: 63; 2024-11-03: 37
9 | 0CF5560W90A10 | (Gate House) Installation & Test - I&C | 1673 | 1674 | 0 |  | 2024-09-05 | 2024-11-09 | 56 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-09-01: 21; 2024-09-08: 118; 2024-09-15: 245; 2024-09-22: 360; 2024-09-29: 314; 2024-10-06: 219; 2024-10-13: 178; 2024-10-20: 119; 2024-10-27: 63; 2024-11-03: 37
2 | N2 Gas System |  | 33972 |  |  |  | 2024-01-16 | 2025-09-20 | 527 | [21 empty] | 2024-01-14: 1104; 2024-01-21: 1073; 2024-01-28: 817; 2024-02-04: 543; 2024-02-11: 266; 2024-02-18: 42; 2024-06-09: 12; 2024-06-16: 306; 2024-06-23: 1351; 2024-06-30: 1209; 2024-07-07: 239; 2024-07-14: 1251; 2024-07-21: 1021; 2024-07-28: 772; 2024-08-04: 511; 2024-08-11: 234; 2024-08-18: 28; 2024-09-08: 413; 2024-09-15: 1310; 2024-09-22: 1175; 2024-09-29: 1007; 2024-10-06: 895; 2024-10-13: 741; 2024-10-20: 587; 2024-10-27: 476; 2024-11-03: 306; 2024-11-10: 173; 2024-11-17: 44; 2025-01-12: 456; 2025-01-19: 1183; 2025-01-26: 2045; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 1108; 2025-02-16: 892; 2025-02-23: 415; 2025-03-02: 228; 2025-07-27: 456; 2025-08-03: 1183; 2025-08-10: 2045; 2025-08-17: 1707; 2025-08-24: 1108; 2025-08-31: 892; 2025-09-07: 415; 2025-09-14: 228
3 | Construction Management |  | 11879 |  |  |  | 2024-01-16 | 2025-09-20 | 527 | [21 empty] | 2024-01-14: 1104; 2024-01-21: 1073; 2024-01-28: 817; 2024-02-04: 543; 2024-02-11: 266; 2024-02-18: 42; 2025-07-27: 456; 2025-08-03: 1183; 2025-08-10: 2045; 2025-08-17: 1707; 2025-08-24: 1108; 2025-08-31: 892; 2025-09-07: 415; 2025-09-14: 228
4 | Civil & Architecture Team |  | 3845 |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-02-20 | 31 | [21 empty] | 2024-01-14: 1104; 2024-01-21: 1073; 2024-01-28: 817; 2024-02-04: 543; 2024-02-11: 266; 2024-02-18: 42
9 | 0CF3515W32A09 | (N2 Gas System) System Work | 3845 | 3845 | 0 |  | 2024-01-16 | 2024-02-20 | 31 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-01-14: 1104; 2024-01-21: 1073; 2024-01-28: 817; 2024-02-04: 543; 2024-02-11: 266; 2024-02-18: 42
4 | Mech Team |  | 8034 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-09-20 | 48 | [21 empty] | 2025-07-27: 456; 2025-08-03: 1183; 2025-08-10: 2045; 2025-08-17: 1707; 2025-08-24: 1108; 2025-08-31: 892; 2025-09-07: 415; 2025-09-14: 228
9 | 0CF3515W42A05 | (N2 Gas System) Installation & Test | 8034 | 8034 | 0 |  | 2025-07-28 | 2025-09-20 | 48 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-07-27: 456; 2025-08-03: 1183; 2025-08-10: 2045; 2025-08-17: 1707; 2025-08-24: 1108; 2025-08-31: 892; 2025-09-07: 415; 2025-09-14: 228
3 | N2 Storage Buliding (28) |  | 22093 |  |  |  | 2024-06-15 | 2025-03-08 | 229 | [21 empty] | 2024-06-09: 12; 2024-06-16: 306; 2024-06-23: 1351; 2024-06-30: 1209; 2024-07-07: 239; 2024-07-14: 1251; 2024-07-21: 1021; 2024-07-28: 772; 2024-08-04: 511; 2024-08-11: 234; 2024-08-18: 28; 2024-09-08: 413; 2024-09-15: 1310; 2024-09-22: 1175; 2024-09-29: 1007; 2024-10-06: 895; 2024-10-13: 741; 2024-10-20: 587; 2024-10-27: 476; 2024-11-03: 306; 2024-11-10: 173; 2024-11-17: 44; 2025-01-12: 456; 2025-01-19: 1183; 2025-01-26: 2045; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 1108; 2025-02-16: 892; 2025-02-23: 415; 2025-03-02: 228
4 | Construction Management |  | 22093 |  |  |  | 2024-06-15 | 2025-03-08 | 229 | [21 empty] | 2024-06-09: 12; 2024-06-16: 306; 2024-06-23: 1351; 2024-06-30: 1209; 2024-07-07: 239; 2024-07-14: 1251; 2024-07-21: 1021; 2024-07-28: 772; 2024-08-04: 511; 2024-08-11: 234; 2024-08-18: 28; 2024-09-08: 413; 2024-09-15: 1310; 2024-09-22: 1175; 2024-09-29: 1007; 2024-10-06: 895; 2024-10-13: 741; 2024-10-20: 587; 2024-10-27: 476; 2024-11-03: 306; 2024-11-10: 173; 2024-11-17: 44; 2025-01-12: 456; 2025-01-19: 1183; 2025-01-26: 2045; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 1108; 2025-02-16: 892; 2025-02-23: 415; 2025-03-02: 228
5 | Civil & Architecture Team |  | 14059 |  |  |  | 2024-06-15 | 2024-11-19 | 135 | [21 empty] | 2024-06-09: 12; 2024-06-16: 306; 2024-06-23: 1351; 2024-06-30: 1209; 2024-07-07: 239; 2024-07-14: 1251; 2024-07-21: 1021; 2024-07-28: 772; 2024-08-04: 511; 2024-08-11: 234; 2024-08-18: 28; 2024-09-08: 413; 2024-09-15: 1310; 2024-09-22: 1175; 2024-09-29: 1007; 2024-10-06: 895; 2024-10-13: 741; 2024-10-20: 587; 2024-10-27: 476; 2024-11-03: 306; 2024-11-10: 173; 2024-11-17: 44
9 | 0CF3515W16A8 | (N2 Storage BLDG) FDN Work | 3120 | 3120 | 3075.0912 |  | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 25 | [8 empty] | 98.56% |  | Not started | [6 empty] | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-06-09: 12; 2024-06-16: 306; 2024-06-23: 1351; 2024-06-30: 1209; 2024-07-07: 239; 2024-07-14: 3
|  | Excavation |  | 0.1 | [6 empty] | A |  |  | 16.4 | M3 | 16.4 | M3 | 100% |  | In Progress |  | M3 | 16.4 | M3 | 16.4 | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Rebar work |  | 0.4 | [6 empty] | A |  |  | 1.1991 | Ton | 1.2109 | Ton | 99.02% |  | In Progress |  | Ton | 1.1991 | Ton | 1.1991 | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [6 empty] | A |  |  | 10.73 | M3 | 10.96 | M3 | 97.9% |  | In Progress |  | M3 | 10.73 | M3 | 10.73 | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
9 | 0CF3515W32A12 | (N2 Storage BLDG) Structure Work | 3813 | 3814 | 0 |  | 2024-07-15 | 2024-08-20 | 31 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-07-14: 1248; 2024-07-21: 1021; 2024-07-28: 772; 2024-08-04: 511; 2024-08-11: 234; 2024-08-18: 28
9 | 0CF3515W32A13 | (N2 Storage BLDG) Building Finish | 7126 | 7127 | 0 |  | 2024-09-13 | 2024-11-19 | 58 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-09-08: 413; 2024-09-15: 1310; 2024-09-22: 1175; 2024-09-29: 1007; 2024-10-06: 895; 2024-10-13: 741; 2024-10-20: 587; 2024-10-27: 476; 2024-11-03: 306; 2024-11-10: 173; 2024-11-17: 44
5 | Mech Team |  | 8034 |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-03-08 | 48 | [21 empty] | 2025-01-12: 456; 2025-01-19: 1183; 2025-01-26: 2045; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 1108; 2025-02-16: 892; 2025-02-23: 415; 2025-03-02: 228
9 | 0CF3515W42A7 | (N2 Storage BLDG) Installation & Test | 8034 | 8034 | 0 |  | 2025-01-13 | 2025-03-08 | 48 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-01-12: 456; 2025-01-19: 1183; 2025-01-26: 2045; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 1108; 2025-02-16: 892; 2025-02-23: 415; 2025-03-02: 228
2 | Parking Area |  | 33468 |  |  |  | 2024-05-08 | 2025-04-24 | 301 | [21 empty] | 2024-05-05: 70; 2024-05-12: 551; 2024-05-19: 1414; 2024-05-26: 957; 2024-06-02: 201; 2024-06-09: 1084; 2024-06-16: 1082; 2024-06-23: 907; 2024-06-30: 781; 2024-07-07: 610; 2024-07-14: 452; 2024-07-21: 309; 2024-07-28: 157; 2024-08-04: 354; 2024-08-11: 1206; 2024-08-18: 949; 2024-08-25: 536; 2024-09-01: 280; 2024-09-08: 3350; 2024-09-15: 3078; 2024-09-22: 2538; 2024-09-29: 2014; 2024-10-06: 2032; 2024-10-13: 1748; 2024-10-20: 1432; 2024-10-27: 1001; 2024-11-03: 646; 2024-11-10: 316; 2024-11-17: 151; 2024-11-24: 76; 2024-12-01: 56; 2025-02-16: 98; 2025-02-23: 278; 2025-03-02: 576; 2025-03-09: 666; 2025-03-16: 522; 2025-03-23: 362; 2025-03-30: 312; 2025-04-06: 174; 2025-04-13: 100; 2025-04-20: 39
3 | Construction Management |  | 33468 |  |  |  | 2024-05-08 | 2025-04-24 | 301 | [21 empty] | 2024-05-05: 70; 2024-05-12: 551; 2024-05-19: 1414; 2024-05-26: 957; 2024-06-02: 201; 2024-06-09: 1084; 2024-06-16: 1082; 2024-06-23: 907; 2024-06-30: 781; 2024-07-07: 610; 2024-07-14: 452; 2024-07-21: 309; 2024-07-28: 157; 2024-08-04: 354; 2024-08-11: 1206; 2024-08-18: 949; 2024-08-25: 536; 2024-09-01: 280; 2024-09-08: 3350; 2024-09-15: 3078; 2024-09-22: 2538; 2024-09-29: 2014; 2024-10-06: 2032; 2024-10-13: 1748; 2024-10-20: 1432; 2024-10-27: 1001; 2024-11-03: 646; 2024-11-10: 316; 2024-11-17: 151; 2024-11-24: 76; 2024-12-01: 56; 2025-02-16: 98; 2025-02-23: 278; 2025-03-02: 576; 2025-03-09: 666; 2025-03-16: 522; 2025-03-23: 362; 2025-03-30: 312; 2025-04-06: 174; 2025-04-13: 100; 2025-04-20: 39
4 | Civil & Architecture Team |  | 14058 |  |  |  | 2024-05-08 | 2024-10-01 | 126 | [21 empty] | 2024-05-05: 70; 2024-05-12: 551; 2024-05-19: 1414; 2024-05-26: 957; 2024-06-02: 201; 2024-06-09: 1084; 2024-06-16: 1082; 2024-06-23: 907; 2024-06-30: 781; 2024-07-07: 610; 2024-07-14: 452; 2024-07-21: 309; 2024-07-28: 157; 2024-08-04: 354; 2024-08-11: 1206; 2024-08-18: 949; 2024-08-25: 536; 2024-09-01: 280; 2024-09-08: 1068; 2024-09-15: 710; 2024-09-22: 339; 2024-09-29: 38
9 | 0CF5560W16A5 | (Parking Area) FDN Work | 3201 | 3200 | 0 |  | 2024-05-08 | 2024-06-10 | 29 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2024-05-05: 70; 2024-05-12: 551; 2024-05-19: 1414; 2024-05-26: 957; 2024-06-02: 201; 2024-06-09: 7
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3
9 | 0CF5560W32A21 | (Parking Area) Structure Work(R.C) | 5394 | 5394 | 0 |  | 2024-06-10 | 2024-08-05 | 48 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-06-09: 1077; 2024-06-16: 1082; 2024-06-23: 907; 2024-06-30: 781; 2024-07-07: 610; 2024-07-14: 452; 2024-07-21: 309; 2024-07-28: 157; 2024-08-04: 19
9 | 0CF5560W32A22 | (Parking Area) Structure Work(Steel) | 3201 | 3200 | 0 |  | 2024-08-05 | 2024-09-07 | 29 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-08-04: 335; 2024-08-11: 1206; 2024-08-18: 949; 2024-08-25: 536; 2024-09-01: 174
9 | 0CF5560W24A13 | (Parking Area) Building Finish | 2262 | 2261 | 0 |  | 2024-09-07 | 2024-10-01 | 20 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-09-01: 106; 2024-09-08: 1068; 2024-09-15: 710; 2024-09-22: 339; 2024-09-29: 38
4 | Mech Team |  | 16064 |  |  |  | 2024-09-09 | 2025-04-24 | 195 | [21 empty] | 2024-09-08: 2161; 2024-09-15: 2047; 2024-09-22: 1558; 2024-09-29: 1271; 2024-10-06: 1489; 2024-10-13: 1369; 2024-10-20: 1105; 2024-10-27: 827; 2024-11-03: 544; 2024-11-10: 283; 2024-11-17: 151; 2024-11-24: 76; 2024-12-01: 56; 2025-02-16: 98; 2025-02-23: 278; 2025-03-02: 576; 2025-03-09: 666; 2025-03-16: 522; 2025-03-23: 362; 2025-03-30: 312; 2025-04-06: 174; 2025-04-13: 100; 2025-04-20: 39
9 | 0CF5560W38A8 | (Parking Area) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 3127 | 3127 | 0 |  | 2024-09-09 | 2024-11-13 | 56 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Not Applicable |  |  |  | 2024-09-08: 552; 2024-09-15: 562; 2024-09-22: 463; 2024-09-29: 422; 2024-10-06: 351; 2024-10-13: 281; 2024-10-20: 222; 2024-10-27: 159; 2024-11-03: 84; 2024-11-10: 31
9 | 0CF5560W36A21 | (Parking Area) Equipment Installation | 1071 | 1070 | 0 |  | 2024-09-09 | 2024-10-01 | 19 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-09-08: 505; 2024-09-15: 371; 2024-09-22: 175; 2024-09-29: 19
9 | 0CF5560W36A22 | (Parking Area) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 3040 | 3040 | 0 |  | 2024-09-09 | 2024-11-12 | 55 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-09-08: 552; 2024-09-15: 557; 2024-09-22: 460; 2024-09-29: 415; 2024-10-06: 343; 2024-10-13: 270; 2024-10-20: 215; 2024-10-27: 138; 2024-11-03: 76; 2024-11-10: 14
9 | 0CF5560W36A23 | (Parking Area) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 3040 | 3040 | 0 |  | 2024-09-09 | 2024-11-12 | 55 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-09-08: 552; 2024-09-15: 557; 2024-09-22: 460; 2024-09-29: 415; 2024-10-06: 343; 2024-10-13: 270; 2024-10-20: 215; 2024-10-27: 138; 2024-11-03: 76; 2024-11-10: 14
9 | 0CF5560W36A24 | (Parking Area) Elec./I&C (Cable Work) | 2608 | 2607 | 0 |  | 2024-10-08 | 2024-12-02 | 47 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-10-06: 452; 2024-10-13: 548; 2024-10-20: 453; 2024-10-27: 391; 2024-11-03: 307; 2024-11-10: 224; 2024-11-17: 151; 2024-11-24: 76; 2024-12-01: 5
9 | 0CF5560W36A25 | (Parking Area) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 51 | 51 | 0 |  | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 1 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-12-01: 51
9 | 0CF5560W42A30 | (Parking Area Equipment) Installation | 3127 | 3127 | 0 |  | 2025-02-18 | 2025-04-24 | 56 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-02-16: 98; 2025-02-23: 278; 2025-03-02: 576; 2025-03-09: 666; 2025-03-16: 522; 2025-03-23: 362; 2025-03-30: 312; 2025-04-06: 174; 2025-04-13: 100; 2025-04-20: 39
4 | Elec. & I&C Team |  | 3346 |  |  |  | 2024-09-09 | 2024-11-13 | 56 | [21 empty] | 2024-09-08: 121; 2024-09-15: 321; 2024-09-22: 641; 2024-09-29: 705; 2024-10-06: 543; 2024-10-13: 379; 2024-10-20: 327; 2024-10-27: 175; 2024-11-03: 102; 2024-11-10: 33
9 | 0CF5560W74A10 | (Parking Area) Installation & Test - Elec | 1673 | 1671 | 0 |  | 2024-09-09 | 2024-11-13 | 56 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-09-08: 60; 2024-09-15: 160; 2024-09-22: 320; 2024-09-29: 352; 2024-10-06: 272; 2024-10-13: 189; 2024-10-20: 163; 2024-10-27: 87; 2024-11-03: 51; 2024-11-10: 17
9 | 0CF5560W90A11 | (Parking Area) Installation & Test - I&C | 1673 | 1671 | 0 |  | 2024-09-09 | 2024-11-13 | 56 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-09-08: 60; 2024-09-15: 160; 2024-09-22: 320; 2024-09-29: 352; 2024-10-06: 272; 2024-10-13: 189; 2024-10-20: 163; 2024-10-27: 87; 2024-11-03: 51; 2024-11-10: 17
2 | Main Entrance (30) |  | 316685 |  |  |  | 2024-05-21 | 2024-10-12 | 124 | [21 empty] | 2024-05-19: 1512; 2024-05-26: 10246; 2024-06-02: 21488; 2024-06-09: 9711; 2024-06-16: 1378; 2024-07-28: 3518; 2024-08-04: 13371; 2024-08-11: 14024; 2024-08-18: 8396; 2024-08-25: 3944; 2024-09-01: 44773; 2024-09-08: 124112; 2024-09-15: 32591; 2024-09-22: 7484; 2024-09-29: 8095; 2024-10-06: 12042
3 | Construction Management |  | 316685 |  |  |  | 2024-05-21 | 2024-10-12 | 124 | [21 empty] | 2024-05-19: 1512; 2024-05-26: 10246; 2024-06-02: 21488; 2024-06-09: 9711; 2024-06-16: 1378; 2024-07-28: 3518; 2024-08-04: 13371; 2024-08-11: 14024; 2024-08-18: 8396; 2024-08-25: 3944; 2024-09-01: 44773; 2024-09-08: 124112; 2024-09-15: 32591; 2024-09-22: 7484; 2024-09-29: 8095; 2024-10-06: 12042
4 | Civil & Architecture Team |  | 133008 |  |  |  | 2024-05-21 | 2024-10-12 | 124 | [21 empty] | 2024-05-19: 1512; 2024-05-26: 10246; 2024-06-02: 21488; 2024-06-09: 9711; 2024-06-16: 1378; 2024-07-28: 3518; 2024-08-04: 13371; 2024-08-11: 14024; 2024-08-18: 8396; 2024-08-25: 3944; 2024-09-01: 7566; 2024-09-08: 13272; 2024-09-15: 10430; 2024-09-22: 7484; 2024-09-29: 4841; 2024-10-06: 1827
9 | 0CF5560W16A6 | (Main Entrance) FDN Work | 44336 | 44335 | 44335 |  | 2024-05-21 | 2024-06-21 | 28 | 2023-12-25 | A | 2024-12-09 | A |  |  |  |  | 100% |  | Completed | [6 empty] | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-05-19: 1512; 2024-05-26: 10246; 2024-06-02: 21488; 2024-06-09: 9711; 2024-06-16: 1378
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2023-12-25 | A | 2023-12-25 | A |  | M3 |  | M3 | 100% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2023-12-03 | A | 2024-12-09 | A |  | Ton |  | Ton | 100% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-01-14 | A | 2024-12-09 | A | 673.4 | M3 | 673.4 | M3 | 100% |  |  | 673.4 | M3 |  | M3 |  | M3 | Arch | Muratbek | Dongyob Lee
9 | 0CF5560W32A24 | (Main Entrance) Structure Work | 44336 | 44336 | 44336 |  | 2024-07-30 | 2024-09-05 | 32 |  |  |  |  | 100 | % | 100 | % | 100% |  | Not started | 100 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-07-28: 3518; 2024-08-04: 13371; 2024-08-11: 14024; 2024-08-18: 8396; 2024-08-25: 3944; 2024-09-01: 1083
9 | 0CF5560W24A14 | (Main Entrance) Building Finish | 44336 | 44337 | 42120.15 |  | 2024-09-05 | 2024-10-12 | 32 |  |  |  |  | 95 | % | 100 | % | 95% |  | Not started | 95 | % |  | % |  | % | Arch | Muratbek | Dongyob Lee |  | 2024-09-01: 6483; 2024-09-08: 13272; 2024-09-15: 10430; 2024-09-22: 7484; 2024-09-29: 4841; 2024-10-06: 1827
4 | Mech Team |  | 152009 |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-10-10 | 29 | [21 empty] | 2024-09-01: 35006; 2024-09-08: 85966; 2024-09-15: 17568; 2024-09-29: 3254; 2024-10-06: 10215
9 | 0CF5560W38A9 | (Main Entrance) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 34635 | 34634 | 0 |  | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2024-09-01: 8751; 2024-09-08: 21491; 2024-09-15: 4392
9 | 0CF5560W36A26 | (Main Entrance) Equipment Installation | 34635 | 34634 | 0 |  | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Not Applicalbe |  |  |  | 2024-09-01: 8751; 2024-09-08: 21491; 2024-09-15: 4392
9 | 0CF5560W36A27 | (Main Entrance) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 34635 | 34634 | 0 |  | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2024-09-01: 8751; 2024-09-08: 21491; 2024-09-15: 4392
9 | 0CF5560W36A28 | (Main Entrance) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 34635 | 34634 | 0 |  | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Not Applicalbe |  |  |  | 2024-09-01: 8751; 2024-09-08: 21491; 2024-09-15: 4392
9 | 0CF5560W36A29 | (Main Entrance) Elec./I&C (Cable Work) | 10583 | 10583 | 0 |  | 2024-10-05 | 2024-10-09 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-09-29: 3254; 2024-10-06: 7329
9 | 0CF5560W36A30 | (Main Entrance) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2886 | 2886 | 0 |  | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 1 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2024-10-06: 2886
4 | Elec. & I&C Team |  | 31668 |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | [21 empty] | 2024-09-01: 2201; 2024-09-08: 24875; 2024-09-15: 4592
9 | 0CF5560W74A11 | (Main Entrance) Installation & Test - Elec | 15834 | 15833 | 9499.8 |  | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | 2024-10-05 |  |  |  | 60 | % | 100 | % | 60% |  | Not started | 60 | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-09-01: 1100; 2024-09-08: 12437; 2024-09-15: 2296
9 | 0CF5560W90A12 | (Main Entrance) Installation & Test - I&C | 15834 | 15833 | 9499.8 |  | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | 2024-10-05 |  |  |  | 60 | % | 100 | % | 60% |  | Not started | 60 | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-09-01: 1100; 2024-09-08: 12437; 2024-09-15: 2296
2 | Industrial & Stormwater Treatment Facility |  | 221680 |  |  |  | 2024-11-14 | 2025-05-19 | 160 | [21 empty] | 2024-11-10: 1288; 2024-11-17: 2576; 2024-11-24: 2576; 2024-12-01: 2576; 2024-12-08: 2576; 2024-12-15: 2576; 2024-12-22: 2576; 2024-12-29: 2576; 2025-01-05: 2576; 2025-01-12: 3577; 2025-01-19: 16167; 2025-01-26: 27337; 2025-02-02: 7530; 2025-02-09: 16055; 2025-02-16: 13693; 2025-02-23: 11414; 2025-03-02: 8705; 2025-03-09: 5471; 2025-03-16: 6190; 2025-03-23: 15817; 2025-03-30: 15817; 2025-04-06: 7672; 2025-04-13: 8388; 2025-04-20: 8760; 2025-04-27: 8760; 2025-05-04: 8760; 2025-05-11: 8760; 2025-05-18: 909
3 | Construction Management |  | 221680 |  |  |  | 2024-11-14 | 2025-05-19 | 160 | [21 empty] | 2024-11-10: 1288; 2024-11-17: 2576; 2024-11-24: 2576; 2024-12-01: 2576; 2024-12-08: 2576; 2024-12-15: 2576; 2024-12-22: 2576; 2024-12-29: 2576; 2025-01-05: 2576; 2025-01-12: 3577; 2025-01-19: 16167; 2025-01-26: 27337; 2025-02-02: 7530; 2025-02-09: 16055; 2025-02-16: 13693; 2025-02-23: 11414; 2025-03-02: 8705; 2025-03-09: 5471; 2025-03-16: 6190; 2025-03-23: 15817; 2025-03-30: 15817; 2025-04-06: 7672; 2025-04-13: 8388; 2025-04-20: 8760; 2025-04-27: 8760; 2025-05-04: 8760; 2025-05-11: 8760; 2025-05-18: 909
4 | Civil & Architecture Team |  | 221680 |  |  |  | 2024-11-14 | 2025-05-19 | 160 | [21 empty] | 2024-11-10: 1288; 2024-11-17: 2576; 2024-11-24: 2576; 2024-12-01: 2576; 2024-12-08: 2576; 2024-12-15: 2576; 2024-12-22: 2576; 2024-12-29: 2576; 2025-01-05: 2576; 2025-01-12: 3577; 2025-01-19: 16167; 2025-01-26: 27337; 2025-02-02: 7530; 2025-02-09: 16055; 2025-02-16: 13693; 2025-02-23: 11414; 2025-03-02: 8705; 2025-03-09: 5471; 2025-03-16: 6190; 2025-03-23: 15817; 2025-03-30: 15817; 2025-04-06: 7672; 2025-04-13: 8388; 2025-04-20: 8760; 2025-04-27: 8760; 2025-05-04: 8760; 2025-05-11: 8760; 2025-05-18: 909
9 | 0CF3025W12A18 | (Industrial & Stormwater Treatment Facility Drainage System | 44336 | 44331 | 0 |  | 2024-11-14 | 2025-03-14 | 103 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-11-10: 1288; 2024-11-17: 2576; 2024-11-24: 2576; 2024-12-01: 2576; 2024-12-08: 2576; 2024-12-15: 2576; 2024-12-22: 2576; 2024-12-29: 2576; 2025-01-05: 2576; 2025-01-12: 2576; 2025-01-19: 2576; 2025-01-26: 2576; 2025-02-02: 2576; 2025-02-09: 2576; 2025-02-16: 2576; 2025-02-23: 2576; 2025-03-02: 2576; 2025-03-09: 1827
9 | 0CF3025W16A16 | (Industrial & Stormwater Treatment Facility) FDN Work | 44336 | 44337 | 0 |  | 2025-01-16 | 2025-02-10 | 21 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-01-12: 1001; 2025-01-19: 13591; 2025-01-26: 24761; 2025-02-02: 4954; 2025-02-09: 30
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3
9 | 0CF3025W16A17 | (Industrial & Stormwater Treatment Facility) Structure Work(Wall & Top Slab) | 44336 | 44336 | 0 |  | 2025-02-10 | 2025-03-21 | 34 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-02-09: 13449; 2025-02-16: 11116; 2025-02-23: 8838; 2025-03-02: 6129; 2025-03-09: 3644; 2025-03-16: 1160
9 | 0CF3025W12A17 | (Industrial & Stormwater Treatment Facility) Backfilling | 44336 | 44337 | 0 |  | 2025-03-21 | 2025-04-09 | 17 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-03-16: 5031; 2025-03-23: 15817; 2025-03-30: 15817; 2025-04-06: 7672
9 | 0CF3025W12A19 | Land Scape | 44336 | 44337 | 0 |  | 2025-04-14 | 2025-05-19 | 30 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-04-13: 8388; 2025-04-20: 8760; 2025-04-27: 8760; 2025-05-04: 8760; 2025-05-11: 8760; 2025-05-18: 909
2 | Emergency Lube Oil Pit (23.1-23.5) |  | 104367 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-06-23 | 122 | [21 empty] | 2025-01-26: 83; 2025-02-02: 1812; 2025-02-09: 8011; 2025-02-16: 9927; 2025-02-23: 3053; 2025-03-02: 227; 2025-04-06: 171; 2025-04-13: 3276; 2025-04-20: 8233; 2025-04-27: 6015; 2025-05-04: 3752; 2025-05-11: 1468; 2025-05-18: 24509; 2025-05-25: 26479; 2025-06-01: 1832; 2025-06-15: 5083; 2025-06-22: 434
3 | Construction Management |  | 104367 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-06-23 | 122 | [21 empty] | 2025-01-26: 83; 2025-02-02: 1812; 2025-02-09: 8011; 2025-02-16: 9927; 2025-02-23: 3053; 2025-03-02: 227; 2025-04-06: 171; 2025-04-13: 3276; 2025-04-20: 8233; 2025-04-27: 6015; 2025-05-04: 3752; 2025-05-11: 1468; 2025-05-18: 24509; 2025-05-25: 26479; 2025-06-01: 1832; 2025-06-15: 5083; 2025-06-22: 434
4 | Civil & Architecture Team |  | 46228 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-05-20 | 92 | [21 empty] | 2025-01-26: 83; 2025-02-02: 1812; 2025-02-09: 8011; 2025-02-16: 9927; 2025-02-23: 3053; 2025-03-02: 227; 2025-04-06: 171; 2025-04-13: 3276; 2025-04-20: 8233; 2025-04-27: 6015; 2025-05-04: 3752; 2025-05-11: 1468; 2025-05-18: 199
9 | 0CF5560W16A7 | (Emergency Lube Oil Pit) FDN Work | 23114 | 23113 | 12712.15 |  | 2025-02-01 | 2025-03-05 | 28 |  | A | [6 empty] | 55% |  | In Progress | [6 empty] | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2025-01-26: 83; 2025-02-02: 1812; 2025-02-09: 8011; 2025-02-16: 9927; 2025-02-23: 3053; 2025-03-02: 227
|  | Excavation |  | 0.1 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [9 empty] | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-12-04 |  |  |  | 10 | % | 100 | % | 10% |  |  | 10 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
9 | 0CF5560W32A25 | (Emergency Lube Oil Pit) Structure Work | 23114 | 23114 | 0 |  | 2025-04-12 | 2025-05-20 | 32 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [10 empty] | 2025-04-06: 171; 2025-04-13: 3276; 2025-04-20: 8233; 2025-04-27: 6015; 2025-05-04: 3752; 2025-05-11: 1468; 2025-05-18: 199
4 | Mech Team |  | 41629 |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-06-23 | 28 | [21 empty] | 2025-05-18: 18657; 2025-05-25: 16231; 2025-06-01: 1224; 2025-06-15: 5083; 2025-06-22: 434
9 | 0CF5560W36A31 | (Emergency Lube Oil Pit) Equipment Installation | 18056 | 18057 | 0 |  | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-05-18: 9329; 2025-05-25: 8116; 2025-06-01: 612
9 | 0CF5560W36A33 | (Emergency Lube Oil Pit) Piping Work | 18056 | 18057 | 0 |  | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-05-18: 9329; 2025-05-25: 8116; 2025-06-01: 612
9 | 0CF5560W36A34 | (Emergency Lube Oil Pit) Elec./I&C (Cable Work) | 5517 | 5517 | 0 |  | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 3 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-06-15: 5083; 2025-06-22: 434
4 | Elec. & I&C Team |  | 16510 |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 11 | [21 empty] | 2025-05-18: 5653; 2025-05-25: 10248; 2025-06-01: 609
9 | 0CF5560W74A12 | (Emergency Lube Oil Pit) Installation & Test - Elec | 8255 | 8255 | 0 |  | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-18: 2827; 2025-05-25: 5124; 2025-06-01: 304
9 | 0CF5560W90A13 | (Emergency Lube Oil Pit) Installation & Test - I&C | 8255 | 8255 | 0 |  | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 11 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-05-18: 2827; 2025-05-25: 5124; 2025-06-01: 304
1 | Electrical Equipment |  | 1885590 |  |  |  | 2024-07-13 | 2025-07-02 | 304 | [21 empty] | 2024-07-07: 15; 2024-07-14: 394; 2024-07-21: 1742; 2024-07-28: 1141; 2024-08-04: 123; 2024-08-25: 183; 2024-09-01: 3459; 2024-09-08: 6613; 2024-09-15: 12602; 2024-09-22: 19494; 2024-09-29: 27265; 2024-10-06: 27234; 2024-10-13: 19477; 2024-10-20: 15942; 2024-10-27: 12006; 2024-11-03: 7572; 2024-11-10: 19403; 2024-11-17: 27766; 2024-11-24: 24420; 2024-12-01: 60739; 2024-12-08: 148249; 2024-12-15: 139492; 2024-12-22: 68862; 2024-12-29: 36984; 2025-01-05: 51919; 2025-01-12: 98151; 2025-01-19: 156311; 2025-01-26: 164896; 2025-02-02: 115034; 2025-02-09: 63492; 2025-02-16: 25171; 2025-02-23: 9232; 2025-03-02: 2012; 2025-03-09: 1222; 2025-03-16: 688; 2025-03-23: 115719; 2025-03-30: 73582; 2025-04-06: 31170; 2025-04-13: 91901; 2025-04-20: 89673; 2025-04-27: 90766; 2025-05-04: 2022; 2025-06-08: 10137; 2025-06-15: 6973; 2025-06-22: 3674; 2025-06-29: 670
2 | Operational Control Point (38) |  | 30123 |  |  |  | 2024-11-20 | 2025-04-01 | 113 | [21 empty] | 2024-11-17: 63; 2024-11-24: 454; 2024-12-01: 1297; 2024-12-08: 1207; 2024-12-15: 357; 2024-12-22: 678; 2024-12-29: 1221; 2025-01-05: 983; 2025-01-12: 749; 2025-01-19: 512; 2025-01-26: 273; 2025-02-02: 3985; 2025-02-09: 6159; 2025-02-16: 4700; 2025-02-23: 2896; 2025-03-02: 2012; 2025-03-09: 1222; 2025-03-16: 688; 2025-03-23: 564; 2025-03-30: 101
3 | Construction Management |  | 30123 |  |  |  | 2024-11-20 | 2025-04-01 | 113 | [21 empty] | 2024-11-17: 63; 2024-11-24: 454; 2024-12-01: 1297; 2024-12-08: 1207; 2024-12-15: 357; 2024-12-22: 678; 2024-12-29: 1221; 2025-01-05: 983; 2025-01-12: 749; 2025-01-19: 512; 2025-01-26: 273; 2025-02-02: 3985; 2025-02-09: 6159; 2025-02-16: 4700; 2025-02-23: 2896; 2025-03-02: 2012; 2025-03-09: 1222; 2025-03-16: 688; 2025-03-23: 564; 2025-03-30: 101
4 | Civil & Architecture Team |  | 14058 |  |  |  | 2024-11-20 | 2025-03-13 | 98 | [21 empty] | 2024-11-17: 63; 2024-11-24: 454; 2024-12-01: 1297; 2024-12-08: 1207; 2024-12-15: 357; 2024-12-22: 678; 2024-12-29: 1221; 2025-01-05: 983; 2025-01-12: 749; 2025-01-19: 512; 2025-01-26: 273; 2025-02-02: 1259; 2025-02-09: 1843; 2025-02-16: 1437; 2025-02-23: 978; 2025-03-02: 580; 2025-03-09: 165
9 | 0CF5510W16A3 | (Operational Control Point) FDN Work | 3415 | 3413 | 3413 |  | 2024-11-20 | 2024-12-26 | 31 | 2024-05-10 | A | [6 empty] | 100% |  | In Progress | [6 empty] | Civil | Zhandos | Jungmin Kim |  | 2024-11-17: 63; 2024-11-24: 454; 2024-12-01: 1297; 2024-12-08: 1207; 2024-12-15: 357; 2024-12-22: 35
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-05-10 | A | 2024-05-14 | A | 100 | M3 | 100 | M3 | 100% |  |  | 100 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-11-19 | A | 2025-01-13 | A | 1.9028 | Ton | 1.9028 | Ton | 100% |  |  | 1.9028 | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-12-27 | A |  |  | 71.14 | M3 | 71.14 | M3 | 100% |  |  | 71.14 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim | объем бетона меньше чем в проекте
9 | 0CF5510W32A4 | (Operational Control Point) Structure Work | 4448 | 4448 | 4423.8229 |  | 2024-12-26 | 2025-02-05 | 36 |  | A |  |  | 273 | Ton | 274.492 | Ton | 99.46% |  | In Progress | 273 | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim | масса металла больше чем в проекте | 2024-12-22: 643; 2024-12-29: 1221; 2025-01-05: 983; 2025-01-12: 749; 2025-01-19: 512; 2025-01-26: 273; 2025-02-02: 67
9 | 0CF5510W24A13 | (Operational Control Point) Building Finish for Plant | 6195 | 6196 | 0 |  | 2025-02-05 | 2025-03-13 | 31 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim |  | 2025-02-02: 1193; 2025-02-09: 1843; 2025-02-16: 1437; 2025-02-23: 978; 2025-03-02: 580; 2025-03-09: 165
4 | Mech Team |  | 16065 |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-04-01 | 47 | [21 empty] | 2025-02-02: 2726; 2025-02-09: 4316; 2025-02-16: 3263; 2025-02-23: 1919; 2025-03-02: 1431; 2025-03-09: 1057; 2025-03-16: 688; 2025-03-23: 564; 2025-03-30: 101
9 | 0CF5510W38A6 | (Operational Control Point) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 6010 | 6009 | 0 |  | 2025-02-05 | 2025-04-01 | 47 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Wonkee Lee |  | 2025-02-02: 774; 2025-02-09: 1329; 2025-02-16: 1063; 2025-02-23: 935; 2025-03-02: 747; 2025-03-09: 550; 2025-03-16: 387; 2025-03-23: 189; 2025-03-30: 35
9 | 0CF5510W36A10 | (Operational Control Point) Equipment Installation | 2043 | 2044 | 0 |  | 2025-02-05 | 2025-02-24 | 16 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Not Applicalbe |  |  |  | 2025-02-02: 747; 2025-02-09: 910; 2025-02-16: 374; 2025-02-23: 13
9 | 0CF5510W36A11 | (Operational Control Point) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2043 | 2044 | 0 |  | 2025-02-05 | 2025-02-24 | 16 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-02-02: 431; 2025-02-09: 774; 2025-02-16: 774; 2025-02-23: 65
9 | 0CF5510W36A12 | (Operational Control Point) Cabling Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 5649 | 5650 | 0 |  | 2025-02-05 | 2025-03-28 | 44 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2025-02-02: 774; 2025-02-09: 1304; 2025-02-16: 1053; 2025-02-23: 906; 2025-03-02: 685; 2025-03-09: 507; 2025-03-16: 301; 2025-03-23: 120
9 | 0CF5510W36A13 | (Operational Control Point) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 320 | 320 | 0 |  | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Mech | Alibek | Sungchan Cho |  | 2025-03-23: 254; 2025-03-30: 66
2 | 220kV AIS (including EHV Cable) (43) |  | 782128 |  |  |  | 2024-11-26 | 2025-05-02 | 136 | [21 empty] | 2024-11-24: 5231; 2024-12-01: 31875; 2024-12-08: 75347; 2024-12-15: 56742; 2024-12-22: 17689; 2024-12-29: 9953; 2025-01-05: 24271; 2025-01-12: 48701; 2025-01-19: 77899; 2025-01-26: 82312; 2025-02-02: 55524; 2025-02-09: 28666; 2025-02-16: 10235; 2025-02-23: 3168; 2025-03-23: 57672; 2025-03-30: 37019; 2025-04-06: 15956; 2025-04-13: 43063; 2025-04-20: 62206; 2025-04-27: 38599
3 | Construction Management |  | 782128 |  |  |  | 2024-11-26 | 2025-05-02 | 136 | [21 empty] | 2024-11-24: 5231; 2024-12-01: 31875; 2024-12-08: 75347; 2024-12-15: 56742; 2024-12-22: 17689; 2024-12-29: 9953; 2025-01-05: 24271; 2025-01-12: 48701; 2025-01-19: 77899; 2025-01-26: 82312; 2025-02-02: 55524; 2025-02-09: 28666; 2025-02-16: 10235; 2025-02-23: 3168; 2025-03-23: 57672; 2025-03-30: 37019; 2025-04-06: 15956; 2025-04-13: 43063; 2025-04-20: 62206; 2025-04-27: 38599
4 | Civil & Architecture Team |  | 782128 |  |  |  | 2024-11-26 | 2025-05-02 | 136 | [21 empty] | 2024-11-24: 5231; 2024-12-01: 31875; 2024-12-08: 75347; 2024-12-15: 56742; 2024-12-22: 17689; 2024-12-29: 9953; 2025-01-05: 24271; 2025-01-12: 48701; 2025-01-19: 77899; 2025-01-26: 82312; 2025-02-02: 55524; 2025-02-09: 28666; 2025-02-16: 10235; 2025-02-23: 3168; 2025-03-23: 57672; 2025-03-30: 37019; 2025-04-06: 15956; 2025-04-13: 43063; 2025-04-20: 62206; 2025-04-27: 38599
9 | 0CF5510W16A4 | (220kV AIS) FDN Work for Tower | 185779 | 185779 | 185642.4376 |  | 2024-11-26 | 2025-01-01 | 31 | 2024-08-19 | A | [6 empty] | 99.93% |  | In Progress | [6 empty] | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2024-11-24: 5231; 2024-12-01: 31875; 2024-12-08: 75347; 2024-12-15: 56742; 2024-12-22: 15303; 2024-12-29: 1281
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-08-19 | A | 2024-10-19 | A | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-10-01 | A |  |  | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-10-04 | A |  |  | 3769.55 | M3 | 3775.1 | M3 | 99.85% |  |  | 3769.55 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
9 | 0CF5510W16A5 | (220kV AIS) FDN Work Equipment and Trench Work | 341834 | 341834 | 0 |  | 2024-12-25 | 2025-03-01 | 57 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [6 empty] | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2024-12-22: 2386; 2024-12-29: 8672; 2025-01-05: 24271; 2025-01-12: 48701; 2025-01-19: 77899; 2025-01-26: 82312; 2025-02-02: 55524; 2025-02-09: 28666; 2025-02-16: 10235; 2025-02-23: 3168
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [9 empty] | 0 | M3 | 418.205 | M3 | 0% |  |  | 0 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
9 | 0CF5510W32A5 | (220kV AIS) Structure Work | 111467 | 111467 | 111467 |  | 2025-03-24 | 2025-04-14 | 19 | 2026-02-07 | A |  |  | 100 | % | 100 | % | 100% |  | In Progress | 93.2 | % | 6.8 | % | 100 | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2025-03-23: 57672; 2025-03-30: 37019; 2025-04-06: 15956; 2025-04-13: 820
9 | 0CF5510W32A6 | (220kV AIS) Tightening Work | 50160 | 50160 | 50160 |  | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 8 | 2026-02-07 | A |  |  | 100 | % | 100 | % | 100% |  | In Progress | 93.2 | % | 6.8 | % | 100 | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2025-04-13: 42243; 2025-04-20: 7917
9 | 0CF5510W32A7 | (220kV AIS) Equipment/Isolator | 46444 | 46444 | 0 |  | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2025-04-20: 27145; 2025-04-27: 19299
9 | 0CF5510W32A41 | (220kV AIS) Stringing | 46444 | 46444 | 0 |  | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2025-04-20: 27145; 2025-04-27: 19299
2 | 500kV AIS (44) |  | 813711 |  |  |  | 2024-11-26 | 2025-05-06 | 138 | [21 empty] | 2024-11-24: 4302; 2024-12-01: 20320; 2024-12-08: 57651; 2024-12-15: 82310; 2024-12-22: 50495; 2024-12-29: 25810; 2025-01-05: 26665; 2025-01-12: 48701; 2025-01-19: 77899; 2025-01-26: 82312; 2025-02-02: 55524; 2025-02-09: 28666; 2025-02-16: 10235; 2025-02-23: 3168; 2025-03-23: 57483; 2025-03-30: 36462; 2025-04-06: 15214; 2025-04-13: 48838; 2025-04-20: 27467; 2025-04-27: 52167; 2025-05-04: 2022
3 | Construction Management |  | 813711 |  |  |  | 2024-11-26 | 2025-05-06 | 138 | [21 empty] | 2024-11-24: 4302; 2024-12-01: 20320; 2024-12-08: 57651; 2024-12-15: 82310; 2024-12-22: 50495; 2024-12-29: 25810; 2025-01-05: 26665; 2025-01-12: 48701; 2025-01-19: 77899; 2025-01-26: 82312; 2025-02-02: 55524; 2025-02-09: 28666; 2025-02-16: 10235; 2025-02-23: 3168; 2025-03-23: 57483; 2025-03-30: 36462; 2025-04-06: 15214; 2025-04-13: 48838; 2025-04-20: 27467; 2025-04-27: 52167; 2025-05-04: 2022
4 | Civil & Architecture Team |  | 813711 |  |  |  | 2024-11-26 | 2025-05-06 | 138 | [21 empty] | 2024-11-24: 4302; 2024-12-01: 20320; 2024-12-08: 57651; 2024-12-15: 82310; 2024-12-22: 50495; 2024-12-29: 25810; 2025-01-05: 26665; 2025-01-12: 48701; 2025-01-19: 77899; 2025-01-26: 82312; 2025-02-02: 55524; 2025-02-09: 28666; 2025-02-16: 10235; 2025-02-23: 3168; 2025-03-23: 57483; 2025-03-30: 36462; 2025-04-06: 15214; 2025-04-13: 48838; 2025-04-20: 27467; 2025-04-27: 52167; 2025-05-04: 2022
9 | 0CF5510W16A31 | (500kV AIS) FDN Work for Tower | 232224 | 232225 | 232201.1614 |  | 2024-11-26 | 2025-01-09 | 39 | 2024-07-30 | A | [6 empty] | 99.99% |  | In Progress | [6 empty] | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2024-11-24: 4302; 2024-12-01: 20320; 2024-12-08: 57651; 2024-12-15: 82310; 2024-12-22: 48109; 2024-12-29: 17139; 2025-01-05: 2394
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-07-30 | A | 2024-10-18 | A | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-09-27 | A |  |  | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-09-30 | A |  |  | 3165.35 | M3 | 3166 | M3 | 99.98% |  |  | 3165.35 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
9 | 0CF5510W16A32 | (500kV AIS) FDN Work Equipment and Trench Work | 341834 | 341834 | 0 |  | 2024-12-25 | 2025-03-01 | 57 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [6 empty] | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2024-12-22: 2386; 2024-12-29: 8672; 2025-01-05: 24271; 2025-01-12: 48701; 2025-01-19: 77899; 2025-01-26: 82312; 2025-02-02: 55524; 2025-02-09: 28666; 2025-02-16: 10235; 2025-02-23: 3168
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
9 | 0CF5510W32A42 | (500kV AIS) Structure Work | 109609 | 109609 | 30690.52 |  | 2025-03-24 | 2025-04-14 | 18 | 2026-02-25 | A |  |  | 28 | % | 100 | % | 28% |  | In Progress | 28 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2025-03-23: 57483; 2025-03-30: 36462; 2025-04-06: 15214; 2025-04-13: 450
9 | 0CF5510W32A43 | (500kV AIS) Tightening Work | 65022 | 65022 | 18206.16 |  | 2025-04-14 | 2025-04-26 | 11 | 2026-02-25 | A |  |  | 28 | % | 100 | % | 28% |  | In Progress | 28 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2025-04-13: 48389; 2025-04-20: 16633
9 | 0CF5510W32A44 | (500kV AIS) Equipment/Isolator | 31582 | 31582 | 0 |  | 2025-04-26 | 2025-05-06 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2025-04-20: 5262; 2025-04-27: 25338; 2025-05-04: 982
9 | 0CF5510W32A45 | (500kV AIS) Stringing | 33440 | 33441 | 0 |  | 2025-04-26 | 2025-05-06 | 8 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2025-04-20: 5572; 2025-04-27: 26829; 2025-05-04: 1040
2 | BlackStart Diesel Generator (9) |  | 140019 |  |  |  | 2024-08-31 | 2025-07-02 | 262 | [21 empty] | 2024-08-25: 183; 2024-09-01: 1289; 2024-09-08: 3333; 2024-09-15: 8784; 2024-09-22: 15912; 2024-09-29: 23915; 2024-10-06: 25255; 2024-10-13: 19212; 2024-10-20: 11797; 2024-10-27: 5884; 2024-11-03: 2309; 2024-11-10: 693; 2025-06-08: 10137; 2025-06-15: 6973; 2025-06-22: 3674; 2025-06-29: 670
3 | Construction Management |  | 140019 |  |  |  | 2024-08-31 | 2025-07-02 | 262 | [21 empty] | 2024-08-25: 183; 2024-09-01: 1289; 2024-09-08: 3333; 2024-09-15: 8784; 2024-09-22: 15912; 2024-09-29: 23915; 2024-10-06: 25255; 2024-10-13: 19212; 2024-10-20: 11797; 2024-10-27: 5884; 2024-11-03: 2309; 2024-11-10: 693; 2025-06-08: 10137; 2025-06-15: 6973; 2025-06-22: 3674; 2025-06-29: 670
4 | Civil & Architecture Team |  | 140019 |  |  |  | 2024-08-31 | 2025-07-02 | 262 | [21 empty] | 2024-08-25: 183; 2024-09-01: 1289; 2024-09-08: 3333; 2024-09-15: 8784; 2024-09-22: 15912; 2024-09-29: 23915; 2024-10-06: 25255; 2024-10-13: 19212; 2024-10-20: 11797; 2024-10-27: 5884; 2024-11-03: 2309; 2024-11-10: 693; 2025-06-08: 10137; 2025-06-15: 6973; 2025-06-22: 3674; 2025-06-29: 670
9 | 0CF5510W16A33 | (BSEDG) FDN Work | 118565 | 118566 | 114190.2861 |  | 2024-08-31 | 2024-11-14 | 65 | 2024-08-26 | A | [6 empty] | 96.31% |  | In Progress | [6 empty] | Civil | Zhandos | Jungmin Kim |  | 2024-08-25: 183; 2024-09-01: 1289; 2024-09-08: 3333; 2024-09-15: 8784; 2024-09-22: 15912; 2024-09-29: 23915; 2024-10-06: 25255; 2024-10-13: 19212; 2024-10-20: 11797; 2024-10-27: 5884; 2024-11-03: 2309; 2024-11-10: 693
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-08-26 | A |  |  | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-09-30 | A |  |  | 96 | % | 100 | % | 96% |  |  | 96 | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-11-07 | A |  |  | 321.76 | M3 | 335.8 | M3 | 95.82% |  |  | 321.76 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
9 | 0CF5510W32A46 | (BSDG) Equipment installation | 21454 | 21454 | 12872.4 |  | 2025-06-09 | 2025-07-02 | 21 | 2026-03-21 | A |  |  | 60 | % | 100 | % | 60% |  | In Progress |  | % | 60 | % | 60 | % |  |  |  |  | 2025-06-08: 10137; 2025-06-15: 6973; 2025-06-22: 3674; 2025-06-29: 670
2 | 500 MVA Auto Transfomer (39) |  | 89486 |  |  |  | 2024-09-03 | 2024-12-12 | 87 | [21 empty] | 2024-09-01: 2170; 2024-09-08: 2604; 2024-09-15: 2604; 2024-09-22: 2604; 2024-09-29: 2604; 2024-10-06: 1473; 2024-11-03: 586; 2024-11-10: 15856; 2024-11-17: 25714; 2024-11-24: 13227; 2024-12-01: 6571; 2024-12-08: 13473
3 | Construction Management |  | 89486 |  |  |  | 2024-09-03 | 2024-12-12 | 87 | [21 empty] | 2024-09-01: 2170; 2024-09-08: 2604; 2024-09-15: 2604; 2024-09-22: 2604; 2024-09-29: 2604; 2024-10-06: 1473; 2024-11-03: 586; 2024-11-10: 15856; 2024-11-17: 25714; 2024-11-24: 13227; 2024-12-01: 6571; 2024-12-08: 13473
4 | Civil & Architecture Team |  | 14059 |  |  |  | 2024-09-03 | 2024-10-10 | 32 | [21 empty] | 2024-09-01: 2170; 2024-09-08: 2604; 2024-09-15: 2604; 2024-09-22: 2604; 2024-09-29: 2604; 2024-10-06: 1473
9 | 0CF6500W16A02.3 | (500MVA Auto TR) FDN Work | 14059 | 14059 | 11578.9241 |  | 2024-09-03 | 2024-10-10 | 32 | 2024-07-31 | A | [6 empty] | 82.36% |  | In Progress | [6 empty] | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim |  | 2024-09-01: 2170; 2024-09-08: 2604; 2024-09-15: 2604; 2024-09-22: 2604; 2024-09-29: 2604; 2024-10-06: 1473
|  | Excavation |  | 0.1 | [5 empty] | 2024-07-31 | A | 2024-08-01 | A | 100 | % | 100 | % | 100% |  |  | 100 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [5 empty] | 2024-09-20 | A |  |  | 80 | % | 100 | % | 80% |  |  | 80 | % |  | % |  | % | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [5 empty] | 2024-10-22 | A |  |  | 705 | M3 | 873.4 | M3 | 80.72% |  |  | 705 | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Kuanysh | Jungmin Kim
4 | Mech Team |  | 16068 |  |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-12 | 4 | [21 empty] | 2024-12-01: 2595; 2024-12-08: 13473
9 | 0CF6500W38A07.3 | (500MVA Auto TR) F/F Install & test | 16068 | 16068 | 0 |  | 2024-12-07 | 2024-12-12 | 4 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-12-01: 2595; 2024-12-08: 13473
4 | Elec. & I&C Team |  | 59359 |  |  |  | 2024-11-09 | 2024-12-07 | 24 | [21 empty] | 2024-11-03: 586; 2024-11-10: 15856; 2024-11-17: 25714; 2024-11-24: 13227; 2024-12-01: 3976
9 | 0CF6500W70A06.3 | (500MVA Auto TR) Installation | 59359 | 59359 | 29679.5 |  | 2024-11-09 | 2024-12-07 | 24 | 2026-02-12 | A |  |  | 50 | % | 100 | % | 50% |  | In Progress | 50 | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-11-03: 586; 2024-11-10: 15856; 2024-11-17: 25714; 2024-11-24: 13227; 2024-12-01: 3976
2 | Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV (37) |  | 30123 |  |  |  | 2024-07-13 | 2024-12-17 | 134 | [21 empty] | 2024-07-07: 15; 2024-07-14: 394; 2024-07-21: 1742; 2024-07-28: 1141; 2024-08-04: 123; 2024-09-08: 676; 2024-09-15: 1213; 2024-09-22: 978; 2024-09-29: 745; 2024-10-06: 507; 2024-10-13: 265; 2024-10-20: 4146; 2024-10-27: 6123; 2024-11-03: 4677; 2024-11-10: 2854; 2024-11-17: 1989; 2024-11-24: 1205; 2024-12-01: 676; 2024-12-08: 571; 2024-12-15: 82
3 | Construction Management |  | 30123 |  |  |  | 2024-07-13 | 2024-12-17 | 134 | [21 empty] | 2024-07-07: 15; 2024-07-14: 394; 2024-07-21: 1742; 2024-07-28: 1141; 2024-08-04: 123; 2024-09-08: 676; 2024-09-15: 1213; 2024-09-22: 978; 2024-09-29: 745; 2024-10-06: 507; 2024-10-13: 265; 2024-10-20: 4146; 2024-10-27: 6123; 2024-11-03: 4677; 2024-11-10: 2854; 2024-11-17: 1989; 2024-11-24: 1205; 2024-12-01: 676; 2024-12-08: 571; 2024-12-15: 82
4 | Civil & Architecture Team |  | 14058 |  |  |  | 2024-07-13 | 2024-11-28 | 119 | [21 empty] | 2024-07-07: 15; 2024-07-14: 394; 2024-07-21: 1742; 2024-07-28: 1141; 2024-08-04: 123; 2024-09-08: 676; 2024-09-15: 1213; 2024-09-22: 978; 2024-09-29: 745; 2024-10-06: 507; 2024-10-13: 265; 2024-10-20: 1305; 2024-10-27: 1831; 2024-11-03: 1431; 2024-11-10: 966; 2024-11-17: 569; 2024-11-24: 156
9 | 0CF5510W16A34 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) FDN Work | 3415 | 3415 | 0 |  | 2024-07-13 | 2024-08-09 | 23 | [8 empty] | 0% |  | Not started | [6 empty] | Civil | Zhandos | Jungmin Kim |  | 2024-07-07: 15; 2024-07-14: 394; 2024-07-21: 1742; 2024-07-28: 1141; 2024-08-04: 123
|  | Excavation |  | 0.1 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Rebar work |  | 0.4 | [10 empty] | Ton |  | Ton | 0% |  |  |  | Ton |  | Ton |  | Ton | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
|  | Form & Pouring |  | 0.5 | [10 empty] | M3 |  | M3 | 0% |  |  |  | M3 |  | M3 |  | M3 | Civil | Zhandos | Jungmin Kim
9 | 0CF5510W32A47 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) Structure Work | 4448 | 4447 | 0 |  | 2024-09-12 | 2024-10-23 | 36 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim |  | 2024-09-08: 676; 2024-09-15: 1213; 2024-09-22: 978; 2024-09-29: 745; 2024-10-06: 507; 2024-10-13: 265; 2024-10-20: 63
9 | 0CF5510W24A14 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) Building Finish for Plant | 6195 | 6196 | 0 |  | 2024-10-23 | 2024-11-28 | 31 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % | Civil | Zhandos | Jungmin Kim |  | 2024-10-20: 1243; 2024-10-27: 1831; 2024-11-03: 1431; 2024-11-10: 966; 2024-11-17: 569; 2024-11-24: 156
4 | Mech Team |  | 16065 |  |  |  | 2024-10-23 | 2024-12-17 | 47 | [21 empty] | 2024-10-20: 2840; 2024-10-27: 4292; 2024-11-03: 3246; 2024-11-10: 1888; 2024-11-17: 1420; 2024-11-24: 1049; 2024-12-01: 676; 2024-12-08: 571; 2024-12-15: 82
9 | 0CF5510W38A7 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 6010 | 6010 | 0 |  | 2024-10-23 | 2024-12-17 | 47 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-10-20: 808; 2024-10-27: 1322; 2024-11-03: 1062; 2024-11-10: 931; 2024-11-17: 743; 2024-11-24: 544; 2024-12-01: 381; 2024-12-08: 187; 2024-12-15: 32
9 | 0CF5510W36A14 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) Equipment Installation | 2043 | 2042 | 0 |  | 2024-10-23 | 2024-11-11 | 16 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-10-20: 773; 2024-10-27: 900; 2024-11-03: 360; 2024-11-10: 9
9 | 0CF5510W36A15 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2043 | 2044 | 0 |  | 2024-10-23 | 2024-11-11 | 16 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-10-20: 450; 2024-10-27: 774; 2024-11-03: 774; 2024-11-10: 46
9 | 0CF5510W36A16 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) Cabling Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 5649 | 5648 | 0 |  | 2024-10-23 | 2024-12-13 | 44 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-10-20: 808; 2024-10-27: 1296; 2024-11-03: 1051; 2024-11-10: 902; 2024-11-17: 677; 2024-11-24: 505; 2024-12-01: 295; 2024-12-08: 114
9 | 0CF5510W36A17 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 320 | 320 | 0 |  | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2 | [5 empty] | % | 100 | % | 0% |  | Not started |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  | 2024-12-08: 269; 2024-12-15: 51
Note on P45: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: 1369,684

## Sheet2
Activity ID | Activity Name | Start | Finish | Duration | Budgeted Nonlabor Units | Spreadsheet Field | time axis 2023-06-11 to 2026-06-07
Construction of a 1000MW CCGT Power Plant in the Turkistan Region, Main Site_New Site |  | 2023-06-12 | 2026-06-08 | 937 | 50102810 | Budgeted Nonlabor Units | [8 empty] | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 11898 | 34759 | 29273 | 13406 | 7629 | 9226 | 13606 | 13606 | 13541 | 13139 | 12099 | 6570 | 2728 | [5 empty] | 1104 | 1073 | 817 | 543 | 266 | 42 | [10 empty] | 70 | 551 | 3058 | 17583 | 82476 | 88153 | 96368 | 153489 | 235381 | 294696 | 434172 | 472392 | 378701 | 286904 | 263291 | 208839 | 219254 | 239920 | 309852 | 298282 | 359332 | 615241 | 764704 | 795831 | 766045 | 742097 | 847236 | 1030887 | 875032 | 743328 | 780703 | 790027 | 544088 | 403905 | 452610 | 669855 | 945990 | 1034870 | 867829 | 812973 | 861984 | 804109 | 547989 | 609346 | 505644 | 454729 | 565519 | 426537 | 332504 | 411789 | 433324 | 826816 | 1071411 | 814336 | 721060 | 578530 | 606317 | 515061 | 513031 | 608194 | 981210 | 1016836 | 988354 | 1083102 | 925063 | 929038 | 1009933 | 791577 | 711563 | 632454 | 593631 | 597826 | 763890 | 771921 | 782271 | 676671 | 930283 | 673632 | 785599 | 384719 | 417420 | 349677 | 277631 | 191653 | 192659 | 163731 | 187392 | 177892 | 86261 | 72886 | 62614 | 52069 | 29886 | 90549 | 81632 | 52387 | 97548 | 46710 | 10720 | 3346 | 298 | 2808 | 8671 | 6672 | 10849 | 34581 | 12095 | 14258 | 14258 | 2163
Construction of a 1000MW CCGT Power Plant in the Turkistan Region, Main Site_New Site |  | 2023-06-12 | 2026-06-08 | 937 | 50102810 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [8 empty] | 467 | 934 | 1401 | 1868 | 2335 | 14232 | 48991 | 78264 | 91670 | 99300 | 108526 | 122132 | 135739 | 149280 | 162419 | 174518 | 181088 | 183816 | 183816 | 183816 | 183816 | 183816 | 183816 | 184920 | 185993 | 186810 | 187353 | 187619 | 187661 | 187661 | 187661 | 187661 | 187661 | 187661 | 187661 | 187661 | 187661 | 187661 | 187661 | 187731 | 188283 | 191341 | 208923 | 291400 | 379553 | 475920 | 629410 | 864790 | 1159486 | 1593658 | 2066051 | 2444752 | 2731656 | 2994947 | 3203786 | 3423040 | 3662960 | 3972812 | 4271094 | 4630426 | 5245667 | 6010371 | 6806202 | 7572247 | 8314344 | 9161580 | 10192466 | 11067498 | 11810826 | 12591529 | 13381557 | 13925644 | 14329549 | 14782158 | 15452014 | 16398004 | 17432874 | 18300703 | 19113676 | 19975659 | 20779769 | 21327758 | 21937105 | 22442749 | 22897478 | 23462996 | 23889534 | 24222037 | 24633827 | 25067151 | 25893967 | 26965378 | 27779714 | 28500774 | 29079304 | 29685621 | 30200682 | 30713713 | 31321908 | 32303118 | 33319955 | 34308309 | 35391410 | 36316473 | 37245511 | 38255444 | 39047021 | 39758584 | 40391038 | 40984669 | 41582495 | 42346384 | 43118305 | 43900577 | 44577248 | 45507531 | 46181163 | 46966762 | 47351482 | 47768902 | 48118579 | 48396210 | 48587863 | 48780522 | 48944252 | 49131644 | 49309536 | 49395797 | 49468683 | 49531297 | 49583366 | 49613252 | 49703801 | 49785434 | 49837820 | 49935368 | 49982078 | 49992798 | 49996143 | 49996441 | 49999249 | 50007920 | 50014592 | 50025441 | 50060022 | 50072117 | 50086375 | 50100633 | 50102796
Plant General |  | 2023-06-12 | 2023-12-06 | 152 | 177344 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-09-10: 11431; 2023-09-17: 34292; 2023-09-24: 28806; 2023-10-01: 12940; 2023-10-08: 7162; 2023-10-15: 8760; 2023-10-22: 13139; 2023-10-29: 13139; 2023-11-05: 13139; 2023-11-12: 13139; 2023-11-19: 12099; 2023-11-26: 6570; 2023-12-03: 2728
Plant General |  | 2023-06-12 | 2023-12-06 | 152 | 177344 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [13 empty] | 11431 | 45723 | 74528 | 87468 | 94630 | 103390 | 116529 | 129668 | 142808 | 155947 | 168046 | 174616 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344
General Civil Works |  | 2023-06-12 | 2023-12-06 | 152 | 177344 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-09-10: 11431; 2023-09-17: 34292; 2023-09-24: 28806; 2023-10-01: 12940; 2023-10-08: 7162; 2023-10-15: 8760; 2023-10-22: 13139; 2023-10-29: 13139; 2023-11-05: 13139; 2023-11-12: 13139; 2023-11-19: 12099; 2023-11-26: 6570; 2023-12-03: 2728
General Civil Works |  | 2023-06-12 | 2023-12-06 | 152 | 177344 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [13 empty] | 11431 | 45723 | 74528 | 87468 | 94630 | 103390 | 116529 | 129668 | 142808 | 155947 | 168046 | 174616 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344
Site Preparation |  | 2023-09-15 | 2023-12-06 | 70 | 177344 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-09-10: 11431; 2023-09-17: 34292; 2023-09-24: 28806; 2023-10-01: 12940; 2023-10-08: 7162; 2023-10-15: 8760; 2023-10-22: 13139; 2023-10-29: 13139; 2023-11-05: 13139; 2023-11-12: 13139; 2023-11-19: 12099; 2023-11-26: 6570; 2023-12-03: 2728
Site Preparation |  | 2023-09-15 | 2023-12-06 | 70 | 177344 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [13 empty] | 11431 | 45723 | 74528 | 87468 | 94630 | 103390 | 116529 | 129668 | 142808 | 155947 | 168046 | 174616 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344 | 177344
Construction Management |  | 2023-09-15 | 2023-12-06 | 70 | 88672 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-09-10: 7117; 2023-09-17: 21352; 2023-09-24: 15866; 2023-10-15: 2190; 2023-10-22: 6570; 2023-10-29: 6570; 2023-11-05: 6570; 2023-11-12: 6570; 2023-11-19: 6570; 2023-11-26: 6570; 2023-12-03: 2728
Construction Management |  | 2023-09-15 | 2023-12-06 | 70 | 88672 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [13 empty] | 7117 | 28470 | 44336 | 44336 | 44336 | 46526 | 53096 | 59665 | 66235 | 72804 | 79374 | 85944 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672
Civil & Architecture Team |  | 2023-09-15 | 2023-12-06 | 70 | 88672 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-09-10: 7117; 2023-09-17: 21352; 2023-09-24: 15866; 2023-10-15: 2190; 2023-10-22: 6570; 2023-10-29: 6570; 2023-11-05: 6570; 2023-11-12: 6570; 2023-11-19: 6570; 2023-11-26: 6570; 2023-12-03: 2728
Civil & Architecture Team |  | 2023-09-15 | 2023-12-06 | 70 | 88672 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [13 empty] | 7117 | 28470 | 44336 | 44336 | 44336 | 46526 | 53096 | 59665 | 66235 | 72804 | 79374 | 85944 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672 | 88672
0CF6010W10A7 | Construction Permit & Mobilization | 2023-09-15 | 2023-09-29 | 12 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-09-10: 7117; 2023-09-17: 21352; 2023-09-24: 15866
0CF6010W10A7 | Construction Permit & Mobilization | 2023-09-15 | 2023-09-29 | 12 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [13 empty] | 7117 | 28470 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336
0CF6010W10A13 | Temp. Facilities(Office & Camp, Fence Concrete Batch Plant & Others) | 2023-10-20 | 2023-12-06 | 40 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-10-15: 2190; 2023-10-22: 6570; 2023-10-29: 6570; 2023-11-05: 6570; 2023-11-12: 6570; 2023-11-19: 6570; 2023-11-26: 6570; 2023-12-03: 2728
0CF6010W10A13 | Temp. Facilities(Office & Camp, Fence Concrete Batch Plant & Others) | 2023-10-20 | 2023-12-06 | 40 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [18 empty] | 2190 | 8760 | 15329 | 21899 | 28468 | 35038 | 41608 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336
Survey & Soil Investigation |  | 2023-09-15 | 2023-10-09 | 21 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-09-10: 4313; 2023-09-17: 12940; 2023-09-24: 12940; 2023-10-01: 12940; 2023-10-08: 1204
Survey & Soil Investigation |  | 2023-09-15 | 2023-10-09 | 21 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [13 empty] | 4313 | 17253 | 30192 | 43132 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336
Construction Management |  | 2023-09-15 | 2023-10-09 | 21 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-09-10: 4313; 2023-09-17: 12940; 2023-09-24: 12940; 2023-10-01: 12940; 2023-10-08: 1204
Construction Management |  | 2023-09-15 | 2023-10-09 | 21 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [13 empty] | 4313 | 17253 | 30192 | 43132 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336
Civil & Architecture Team |  | 2023-09-15 | 2023-10-09 | 21 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-09-10: 4313; 2023-09-17: 12940; 2023-09-24: 12940; 2023-10-01: 12940; 2023-10-08: 1204
Civil & Architecture Team |  | 2023-09-15 | 2023-10-09 | 21 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [13 empty] | 4313 | 17253 | 30192 | 43132 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336
0CF6010W10A8 | Soil investigation | 2023-09-15 | 2023-10-09 | 21 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-09-10: 4313; 2023-09-17: 12940; 2023-09-24: 12940; 2023-10-01: 12940; 2023-10-08: 1204
0CF6010W10A8 | Soil investigation | 2023-09-15 | 2023-10-09 | 21 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [13 empty] | 4313 | 17253 | 30192 | 43132 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336
Soil Improvement |  | 2023-10-09 | 2023-11-25 | 40 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-10-08: 5958; 2023-10-15: 6570; 2023-10-22: 6570; 2023-10-29: 6570; 2023-11-05: 6570; 2023-11-12: 6570; 2023-11-19: 5529
Soil Improvement |  | 2023-10-09 | 2023-11-25 | 40 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [17 empty] | 5958 | 12528 | 19098 | 25667 | 32237 | 38807 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336
Construction Management |  | 2023-10-09 | 2023-11-25 | 40 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-10-08: 5958; 2023-10-15: 6570; 2023-10-22: 6570; 2023-10-29: 6570; 2023-11-05: 6570; 2023-11-12: 6570; 2023-11-19: 5529
Construction Management |  | 2023-10-09 | 2023-11-25 | 40 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [17 empty] | 5958 | 12528 | 19098 | 25667 | 32237 | 38807 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336
Civil & Architecture Team |  | 2023-10-09 | 2023-11-25 | 40 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-10-08: 5958; 2023-10-15: 6570; 2023-10-22: 6570; 2023-10-29: 6570; 2023-11-05: 6570; 2023-11-12: 6570; 2023-11-19: 5529
Civil & Architecture Team |  | 2023-10-09 | 2023-11-25 | 40 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [17 empty] | 5958 | 12528 | 19098 | 25667 | 32237 | 38807 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336
0CF6010W10A18 | Soil Improvement | 2023-10-09 | 2023-11-25 | 40 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-10-08: 5958; 2023-10-15: 6570; 2023-10-22: 6570; 2023-10-29: 6570; 2023-11-05: 6570; 2023-11-12: 6570; 2023-11-19: 5529
0CF6010W10A18 | Soil Improvement | 2023-10-09 | 2023-11-25 | 40 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [17 empty] | 5958 | 12528 | 19098 | 25667 | 32237 | 38807 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336
Owner Scope |  | 2023-06-12 | 2023-08-26 | 66 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
Owner Scope |  | 2023-06-12 | 2023-08-26 | 66 | 0 | Cum Budgeted Nonlabor Units
Construction Management |  | 2023-06-12 | 2023-08-26 | 66 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
Construction Management |  | 2023-06-12 | 2023-08-26 | 66 | 0 | Cum Budgeted Nonlabor Units
Civil & Architecture Team |  | 2023-06-12 | 2023-08-26 | 66 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
Civil & Architecture Team |  | 2023-06-12 | 2023-08-26 | 66 | 0 | Cum Budgeted Nonlabor Units
0CF6010W10A14 | Site Access Road & Stie Leveling (By Owner) | 2023-06-12 | 2023-08-26 | 66 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
0CF6010W10A14 | Site Access Road & Stie Leveling (By Owner) | 2023-06-12 | 2023-08-26 | 66 | 0 | Cum Budgeted Nonlabor Units
0CF6010W10A15 | Construction Power & Water (By Owner) | 2023-06-12 | 2023-08-26 | 66 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
0CF6010W10A15 | Construction Power & Water (By Owner) | 2023-06-12 | 2023-08-26 | 66 | 0 | Cum Budgeted Nonlabor Units
0CF6010W10A16 | Telecom/communication line (By Owner) | 2023-06-12 | 2023-08-26 | 66 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
0CF6010W10A16 | Telecom/communication line (By Owner) | 2023-06-12 | 2023-08-26 | 66 | 0 | Cum Budgeted Nonlabor Units
Power Plant Block #1 |  | 2024-04-18 | 2026-03-19 | 601 | 21662709 | Budgeted Nonlabor Units | [50 empty] | 5794 | 58230 | 71936 | 87339 | 133917 | 174978 | 221648 | 284944 | 285336 | 262295 | 209827 | 157651 | 115700 | 101065 | 94822 | 103605 | 155632 | 206172 | 300265 | 390965 | 437752 | 392954 | 355962 | 335742 | 276068 | 191723 | 151390 | 109927 | 157884 | 125771 | 87249 | 85283 | 93075 | 78260 | 84588 | 92458 | 133199 | 244761 | 352707 | 230794 | 333606 | 301749 | 231017 | 252945 | 184614 | 224397 | 259238 | 259022 | 576177 | 920792 | 580260 | 429804 | 393367 | 468550 | 397101 | 398144 | 377142 | 529188 | 697174 | 721492 | 739642 | 555997 | 561291 | 636557 | 388290 | 293631 | 281546 | 208739 | 148429 | 263908 | 217003 | 186453 | 179552 | 200195 | 175068 | 141881 | 113429 | 109761 | 38933 | 32345 | 11966 | 12416 | 8977 | 9358 | 16317 | 13376 | 7420 | 4623 | 1726 | 106 | 64195 | 30955 | 12832 | 12832 | 7508
Power Plant Block #1 |  | 2024-04-18 | 2026-03-19 | 601 | 21662709 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [50 empty] | 5794 | 64024 | 135960 | 223299 | 357216 | 532194 | 753842 | 1038787 | 1324122 | 1586417 | 1796244 | 1953894 | 2069594 | 2170660 | 2265482 | 2369087 | 2524718 | 2730891 | 3031155 | 3422120 | 3859872 | 4252826 | 4608788 | 4944531 | 5220599 | 5412322 | 5563712 | 5673639 | 5831523 | 5957294 | 6044543 | 6129826 | 6222901 | 6301161 | 6385749 | 6478207 | 6611407 | 6856168 | 7208875 | 7439670 | 7773275 | 8075025 | 8306042 | 8558987 | 8743601 | 8967998 | 9227236 | 9486257 | 10062434 | 10983226 | 11563486 | 11993290 | 12386657 | 12855207 | 13252308 | 13650451 | 14027594 | 14556781 | 15253955 | 15975447 | 16715089 | 17271086 | 17832377 | 18468935 | 18857225 | 19150856 | 19432402 | 19641141 | 19789569 | 20053477 | 20270480 | 20456933 | 20636486 | 20836680 | 21011748 | 21153629 | 21267058 | 21376819 | 21415751 | 21448096 | 21460062 | 21472478 | 21481455 | 21490814 | 21507131 | 21520506 | 21527927 | 21532550 | 21534276 | 21534381 | 21598577 | 21629531 | 21642363 | 21655196 | 21662703 | 21662703 | 21662703 | 21662703 | 21662703 | 21662703 | 21662703 | 21662703 | 21662703 | 21662703 | 21662703 | 21662703 | 21662703
Power Block #1 |  | 2024-06-01 | 2026-03-19 | 563 | 17435761 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 5794; 2024-06-02: 58230; 2024-06-09: 71627; 2024-06-16: 85514; 2024-06-23: 132299; 2024-06-30: 173593; 2024-07-07: 220453; 2024-07-14: 283984; 2024-07-21: 284622; 2024-07-28: 261754; 2024-08-04: 209557; 2024-08-11: 157552; 2024-08-18: 115700; 2024-08-25: 101065; 2024-09-01: 94822; 2024-09-08: 102379; 2024-09-15: 148994; 2024-09-22: 187919; 2024-09-29: 264405; 2024-10-06: 343441; 2024-10-13: 392131; 2024-10-20: 342666; 2024-10-27: 291566; 2024-11-03: 261842; 2024-11-10: 212257; 2024-11-17: 151516; 2024-11-24: 127618; 2024-12-01: 92688; 2024-12-08: 140602; 2024-12-15: 113185; 2024-12-22: 79968; 2024-12-29: 71851; 2025-01-05: 68545; 2025-01-12: 54475; 2025-01-19: 47354; 2025-01-26: 45645; 2025-02-02: 62809; 2025-02-09: 174644; 2025-02-16: 298553; 2025-02-23: 189217; 2025-03-02: 264374; 2025-03-09: 200308; 2025-03-16: 186109; 2025-03-23: 219172; 2025-03-30: 159753; 2025-04-06: 186577; 2025-04-13: 196911; 2025-04-20: 179488; 2025-04-27: 436677; 2025-05-04: 759942; 2025-05-11: 467124; 2025-05-18: 327081; 2025-05-25: 312006; 2025-06-01: 398758; 2025-06-08: 359188; 2025-06-15: 366171; 2025-06-22: 319610; 2025-06-29: 390612; 2025-07-06: 564964; 2025-07-13: 537044; 2025-07-20: 646063; 2025-07-27: 470354; 2025-08-03: 474527; 2025-08-10: 532931; 2025-08-17: 330851; 2025-08-24: 236423; 2025-08-31: 213683; 2025-09-07: 78863; 2025-09-14: 118377; 2025-09-21: 197792; 2025-09-28: 138927; 2025-10-05: 130611; 2025-10-12: 113065; 2025-10-19: 122377; 2025-10-26: 99687; 2025-11-02: 81378; 2025-11-09: 43194; 2025-11-16: 6726; 2025-11-23: 2198; 2025-11-30: 252; 2026-02-22: 9602; 2026-03-01: 12832; 2026-03-08: 12832; 2026-03-15: 7508
Power Block #1 |  | 2024-06-01 | 2026-03-19 | 563 | 17435761 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [50 empty] | 5794 | 64024 | 135651 | 221164 | 353463 | 527056 | 747509 | 1031493 | 1316115 | 1577869 | 1787426 | 1944978 | 2060678 | 2161744 | 2256566 | 2358945 | 2507939 | 2695858 | 2960263 | 3303704 | 3695836 | 4038502 | 4330068 | 4591910 | 4804167 | 4955683 | 5083301 | 5175989 | 5316591 | 5429775 | 5509743 | 5581594 | 5650139 | 5704613 | 5751967 | 5797612 | 5860421 | 6035065 | 6333618 | 6522835 | 6787209 | 6987517 | 7173626 | 7392798 | 7552551 | 7739127 | 7936038 | 8115526 | 8552203 | 9312144 | 9779269 | 10106349 | 10418356 | 10817113 | 11176302 | 11542473 | 11862083 | 12252695 | 12817658 | 13354702 | 14000765 | 14471119 | 14945646 | 15478577 | 15809428 | 16045851 | 16259534 | 16338397 | 16456774 | 16654566 | 16793494 | 16924105 | 17037170 | 17159548 | 17259235 | 17340613 | 17383807 | 17390533 | 17392731 | 17392983 | 17392983 | 17392983 | 17392983 | 17392983 | 17392983 | 17392983 | 17392983 | 17392983 | 17392983 | 17392983 | 17392983 | 17402585 | 17415417 | 17428249 | 17435757 | 17435757 | 17435757 | 17435757 | 17435757 | 17435757 | 17435757 | 17435757 | 17435757 | 17435757 | 17435757 | 17435757 | 17435757
Main BLDG Complex (1.1) |  | 2024-06-01 | 2025-06-12 | 323 | 3289373 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 3986; 2024-06-02: 47379; 2024-06-09: 47379; 2024-06-16: 47379; 2024-06-23: 47379; 2024-06-30: 47379; 2024-07-07: 47379; 2024-07-14: 47379; 2024-07-21: 35068; 2024-07-28: 23914; 2024-08-04: 23914; 2024-08-11: 23914; 2024-08-18: 23914; 2024-08-25: 23914; 2024-09-01: 23914; 2024-09-08: 23914; 2024-09-15: 23914; 2024-09-22: 1960; 2024-11-03: 14096; 2024-11-10: 21144; 2024-11-17: 21144; 2024-11-24: 21144; 2024-12-01: 21144; 2024-12-08: 68044; 2024-12-15: 68120; 2024-12-22: 60766; 2024-12-29: 57814; 2025-01-05: 52618; 2025-01-12: 47421; 2025-01-19: 42948; 2025-01-26: 38654; 2025-02-02: 32802; 2025-02-09: 113516; 2025-02-16: 166395; 2025-02-23: 54028; 2025-03-02: 84605; 2025-03-09: 82760; 2025-03-16: 80173; 2025-03-23: 75219; 2025-03-30: 73327; 2025-04-06: 71387; 2025-04-13: 68179; 2025-04-20: 64301; 2025-04-27: 311896; 2025-05-04: 486575; 2025-05-11: 237189; 2025-05-18: 118002; 2025-05-25: 40820; 2025-06-01: 26241; 2025-06-08: 2923
Main BLDG Complex (1.1) |  | 2024-06-01 | 2025-06-12 | 323 | 3289373 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [50 empty] | 3986 | 51365 | 98743 | 146122 | 193501 | 240880 | 288259 | 335638 | 370706 | 394620 | 418534 | 442448 | 466363 | 490277 | 514191 | 538105 | 562019 | 563979 | 563979 | 563979 | 563979 | 563979 | 563979 | 578075 | 599219 | 620363 | 641507 | 662651 | 730694 | 798815 | 859580 | 917395 | 970012 | 1017433 | 1060382 | 1099035 | 1131838 | 1245354 | 1411749 | 1465776 | 1550381 | 1633141 | 1713314 | 1788532 | 1861859 | 1933247 | 2001426 | 2065727 | 2377623 | 2864198 | 3101387 | 3219389 | 3260208 | 3286449 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372
Construction Management |  | 2024-06-01 | 2025-06-12 | 323 | 3289373 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 3986; 2024-06-02: 47379; 2024-06-09: 47379; 2024-06-16: 47379; 2024-06-23: 47379; 2024-06-30: 47379; 2024-07-07: 47379; 2024-07-14: 47379; 2024-07-21: 35068; 2024-07-28: 23914; 2024-08-04: 23914; 2024-08-11: 23914; 2024-08-18: 23914; 2024-08-25: 23914; 2024-09-01: 23914; 2024-09-08: 23914; 2024-09-15: 23914; 2024-09-22: 1960; 2024-11-03: 14096; 2024-11-10: 21144; 2024-11-17: 21144; 2024-11-24: 21144; 2024-12-01: 21144; 2024-12-08: 68044; 2024-12-15: 68120; 2024-12-22: 60766; 2024-12-29: 57814; 2025-01-05: 52618; 2025-01-12: 47421; 2025-01-19: 42948; 2025-01-26: 38654; 2025-02-02: 32802; 2025-02-09: 113516; 2025-02-16: 166395; 2025-02-23: 54028; 2025-03-02: 84605; 2025-03-09: 82760; 2025-03-16: 80173; 2025-03-23: 75219; 2025-03-30: 73327; 2025-04-06: 71387; 2025-04-13: 68179; 2025-04-20: 64301; 2025-04-27: 311896; 2025-05-04: 486575; 2025-05-11: 237189; 2025-05-18: 118002; 2025-05-25: 40820; 2025-06-01: 26241; 2025-06-08: 2923
Construction Management |  | 2024-06-01 | 2025-06-12 | 323 | 3289373 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [50 empty] | 3986 | 51365 | 98743 | 146122 | 193501 | 240880 | 288259 | 335638 | 370706 | 394620 | 418534 | 442448 | 466363 | 490277 | 514191 | 538105 | 562019 | 563979 | 563979 | 563979 | 563979 | 563979 | 563979 | 578075 | 599219 | 620363 | 641507 | 662651 | 730694 | 798815 | 859580 | 917395 | 970012 | 1017433 | 1060382 | 1099035 | 1131838 | 1245354 | 1411749 | 1465776 | 1550381 | 1633141 | 1713314 | 1788532 | 1861859 | 1933247 | 2001426 | 2065727 | 2377623 | 2864198 | 3101387 | 3219389 | 3260208 | 3286449 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372 | 3289372
Civil & Architecture Team |  | 2024-06-01 | 2025-06-12 | 323 | 2099996 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 3986; 2024-06-02: 47379; 2024-06-09: 47379; 2024-06-16: 47379; 2024-06-23: 47379; 2024-06-30: 47379; 2024-07-07: 47379; 2024-07-14: 47379; 2024-07-21: 35068; 2024-07-28: 23914; 2024-08-04: 23914; 2024-08-11: 23914; 2024-08-18: 23914; 2024-08-25: 23914; 2024-09-01: 23914; 2024-09-08: 23914; 2024-09-15: 23914; 2024-09-22: 1960; 2024-11-03: 14096; 2024-11-10: 21144; 2024-11-17: 21144; 2024-11-24: 21144; 2024-12-01: 21144; 2024-12-08: 68044; 2024-12-15: 68120; 2024-12-22: 60766; 2024-12-29: 57814; 2025-01-05: 52618; 2025-01-12: 47421; 2025-01-19: 42948; 2025-01-26: 38654; 2025-02-02: 32802; 2025-02-09: 36200; 2025-02-16: 42369; 2025-02-23: 54028; 2025-03-02: 84605; 2025-03-09: 82760; 2025-03-16: 80173; 2025-03-23: 75219; 2025-03-30: 73327; 2025-04-06: 71387; 2025-04-13: 68179; 2025-04-20: 64301; 2025-04-27: 51578; 2025-05-04: 42776; 2025-05-11: 40788; 2025-05-18: 37916; 2025-05-25: 33390; 2025-06-01: 26241; 2025-06-08: 2923
Civil & Architecture Team |  | 2024-06-01 | 2025-06-12 | 323 | 2099996 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [50 empty] | 3986 | 51365 | 98743 | 146122 | 193501 | 240880 | 288259 | 335638 | 370706 | 394620 | 418534 | 442448 | 466363 | 490277 | 514191 | 538105 | 562019 | 563979 | 563979 | 563979 | 563979 | 563979 | 563979 | 578075 | 599219 | 620363 | 641507 | 662651 | 730694 | 798815 | 859580 | 917395 | 970012 | 1017433 | 1060382 | 1099035 | 1131838 | 1168038 | 1210407 | 1264434 | 1349039 | 1431799 | 1511972 | 1587190 | 1660517 | 1731905 | 1800084 | 1864385 | 1915962 | 1958738 | 1999526 | 2037443 | 2070832 | 2097073 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996 | 2099996
1CF2010W16A03 | (Main BLDG Complex) FDN Work | 2024-06-01 | 2024-09-23 | 97 | 388573 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 3986; 2024-06-02: 23914; 2024-06-09: 23914; 2024-06-16: 23914; 2024-06-23: 23914; 2024-06-30: 23914; 2024-07-07: 23914; 2024-07-14: 23914; 2024-07-21: 23914; 2024-07-28: 23914; 2024-08-04: 23914; 2024-08-11: 23914; 2024-08-18: 23914; 2024-08-25: 23914; 2024-09-01: 23914; 2024-09-08: 23914; 2024-09-15: 23914; 2024-09-22: 1960
1CF2010W16A03 | (Main BLDG Complex) FDN Work | 2024-06-01 | 2024-09-23 | 97 | 388573 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [50 empty] | 3986 | 27900 | 51814 | 75728 | 99643 | 123557 | 147471 | 171385 | 195300 | 219214 | 243128 | 267042 | 290957 | 314871 | 338785 | 362699 | 386613 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573 | 388573
1PF2010W20A04P | (Main BLDG Complex) Preparation of Shop Drawing, P.O & Procurement - Structure Work(S/S) | 2024-06-03 | 2024-07-24 | 45 | 175406 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-02: 23465; 2024-06-09: 23465; 2024-06-16: 23465; 2024-06-23: 23465; 2024-06-30: 23465; 2024-07-07: 23465; 2024-07-14: 23465; 2024-07-21: 11154
1PF2010W20A04P | (Main BLDG Complex) Preparation of Shop Drawing, P.O & Procurement - Structure Work(S/S) | 2024-06-03 | 2024-07-24 | 45 | 175406 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [51 empty] | 23465 | 46929 | 70394 | 93858 | 117323 | 140788 | 164252 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406 | 175406
1PF2010W20A05T | (Main BLDG Complex) Transportation - Structure Work(S/S 1st delivery) | 2024-11-06 | 2024-12-09 | 28 | 99883 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 14096; 2024-11-10: 21144; 2024-11-17: 21144; 2024-11-24: 21144; 2024-12-01: 21144; 2024-12-08: 1211
1PF2010W20A05T | (Main BLDG Complex) Transportation - Structure Work(S/S 1st delivery) | 2024-11-06 | 2024-12-09 | 28 | 99883 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 14096; 2024-11-10: 35240; 2024-11-17: 56384; 2024-11-24: 77528; 2024-12-01: 98672; 2024-12-08: 99883; 2024-12-15: 99883; 2024-12-22: 99883; 2024-12-29: 99883; 2025-01-05: 99883; 2025-01-12: 99883; 2025-01-19: 99883; 2025-01-26: 99883; 2025-02-02: 99883; 2025-02-09: 99883; 2025-02-16: 99883; 2025-02-23: 99883; 2025-03-02: 99883; 2025-03-09: 99883; 2025-03-16: 99883; 2025-03-23: 99883; 2025-03-30: 99883; 2025-04-06: 99883; 2025-04-13: 99883; 2025-04-20: 99883; 2025-04-27: 99883; 2025-05-04: 99883; 2025-05-11: 99883; 2025-05-18: 99883; 2025-05-25: 99883; 2025-06-01: 99883; 2025-06-08: 99883; 2025-06-15: 99883; 2025-06-22: 99883; 2025-06-29: 99883; 2025-07-06: 99883; 2025-07-13: 99883; 2025-07-20: 99883; 2025-07-27: 99883; 2025-08-03: 99883; 2025-08-10: 99883; 2025-08-17: 99883; 2025-08-24: 99883; 2025-08-31: 99883; 2025-09-07: 99883; 2025-09-14: 99883; 2025-09-21: 99883; 2025-09-28: 99883; 2025-10-05: 99883; 2025-10-12: 99883; 2025-10-19: 99883; 2025-10-26: 99883; 2025-11-02: 99883; 2025-11-09: 99883; 2025-11-16: 99883; 2025-11-23: 99883; 2025-11-30: 99883; 2025-12-07: 99883; 2025-12-14: 99883; 2025-12-21: 99883; 2025-12-28: 99883; 2026-01-04: 99883; 2026-01-11: 99883; 2026-01-18: 99883; 2026-01-25: 99883; 2026-02-01: 99883; 2026-02-08: 99883; 2026-02-15: 99883; 2026-02-22: 99883; 2026-03-01: 99883; 2026-03-08: 99883; 2026-03-15: 99883; 2026-03-22: 99883; 2026-03-29: 99883; 2026-04-05: 99883; 2026-04-12: 99883; 2026-04-19: 99883; 2026-04-26: 99883; 2026-05-03: 99883; 2026-05-10: 99883; 2026-05-17: 99883; 2026-05-24: 99883; 2026-05-31: 99883; 2026-06-07: 99883
1CF2010W20A06 | (Main BLDG Complex) Structure Work(S/S) | 2024-12-09 | 2025-06-06 | 154 | 678480 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 24841; 2024-12-15: 26350; 2024-12-22: 26350; 2024-12-29: 26350; 2025-01-05: 26350; 2025-01-12: 26350; 2025-01-19: 26350; 2025-01-26: 26350; 2025-02-02: 26350; 2025-02-09: 26350; 2025-02-16: 26350; 2025-02-23: 26350; 2025-03-02: 26350; 2025-03-09: 26350; 2025-03-16: 26350; 2025-03-23: 26350; 2025-03-30: 26350; 2025-04-06: 26350; 2025-04-13: 26350; 2025-04-20: 26350; 2025-04-27: 26350; 2025-05-04: 26350; 2025-05-11: 26350; 2025-05-18: 26350; 2025-05-25: 26350; 2025-06-01: 21236
1CF2010W20A06 | (Main BLDG Complex) Structure Work(S/S) | 2024-12-09 | 2025-06-06 | 154 | 678480 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 24841; 2024-12-15: 51191; 2024-12-22: 77541; 2024-12-29: 103891; 2025-01-05: 130241; 2025-01-12: 156591; 2025-01-19: 182942; 2025-01-26: 209292; 2025-02-02: 235642; 2025-02-09: 261992; 2025-02-16: 288342; 2025-02-23: 314692; 2025-03-02: 341043; 2025-03-09: 367393; 2025-03-16: 393743; 2025-03-23: 420093; 2025-03-30: 446443; 2025-04-06: 472793; 2025-04-13: 499144; 2025-04-20: 525494; 2025-04-27: 551844; 2025-05-04: 578194; 2025-05-11: 604544; 2025-05-18: 630894; 2025-05-25: 657244; 2025-06-01: 678480; 2025-06-08: 678480; 2025-06-15: 678480; 2025-06-22: 678480; 2025-06-29: 678480; 2025-07-06: 678480; 2025-07-13: 678480; 2025-07-20: 678480; 2025-07-27: 678480; 2025-08-03: 678480; 2025-08-10: 678480; 2025-08-17: 678480; 2025-08-24: 678480; 2025-08-31: 678480; 2025-09-07: 678480; 2025-09-14: 678480; 2025-09-21: 678480; 2025-09-28: 678480; 2025-10-05: 678480; 2025-10-12: 678480; 2025-10-19: 678480; 2025-10-26: 678480; 2025-11-02: 678480; 2025-11-09: 678480; 2025-11-16: 678480; 2025-11-23: 678480; 2025-11-30: 678480; 2025-12-07: 678480; 2025-12-14: 678480; 2025-12-21: 678480; 2025-12-28: 678480; 2026-01-04: 678480; 2026-01-11: 678480; 2026-01-18: 678480; 2026-01-25: 678480; 2026-02-01: 678480; 2026-02-08: 678480; 2026-02-15: 678480; 2026-02-22: 678480; 2026-03-01: 678480; 2026-03-08: 678480; 2026-03-15: 678480; 2026-03-22: 678480; 2026-03-29: 678480; 2026-04-05: 678480; 2026-04-12: 678480; 2026-04-19: 678480; 2026-04-26: 678480; 2026-05-03: 678480; 2026-05-10: 678480; 2026-05-17: 678480; 2026-05-24: 678480; 2026-05-31: 678480; 2026-06-07: 678480
1CF2010W20A27 | (Main BLDG Complex) Structure Work (for GTG #11) | 2024-12-09 | 2025-02-13 | 57 | 235092 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 41992; 2024-12-15: 41770; 2024-12-22: 34416; 2024-12-29: 31464; 2025-01-05: 26267; 2025-01-12: 21071; 2025-01-19: 16598; 2025-01-26: 12304; 2025-02-02: 6452; 2025-02-09: 2758
1CF2010W20A27 | (Main BLDG Complex) Structure Work (for GTG #11) | 2024-12-09 | 2025-02-13 | 57 | 235092 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 41992; 2024-12-15: 83762; 2024-12-22: 118178; 2024-12-29: 149642; 2025-01-05: 175909; 2025-01-12: 196980; 2025-01-19: 213578; 2025-01-26: 225882; 2025-02-02: 232334; 2025-02-09: 235092; 2025-02-16: 235092; 2025-02-23: 235092; 2025-03-02: 235092; 2025-03-09: 235092; 2025-03-16: 235092; 2025-03-23: 235092; 2025-03-30: 235092; 2025-04-06: 235092; 2025-04-13: 235092; 2025-04-20: 235092; 2025-04-27: 235092; 2025-05-04: 235092; 2025-05-11: 235092; 2025-05-18: 235092; 2025-05-25: 235092; 2025-06-01: 235092; 2025-06-08: 235092; 2025-06-15: 235092; 2025-06-22: 235092; 2025-06-29: 235092; 2025-07-06: 235092; 2025-07-13: 235092; 2025-07-20: 235092; 2025-07-27: 235092; 2025-08-03: 235092; 2025-08-10: 235092; 2025-08-17: 235092; 2025-08-24: 235092; 2025-08-31: 235092; 2025-09-07: 235092; 2025-09-14: 235092; 2025-09-21: 235092; 2025-09-28: 235092; 2025-10-05: 235092; 2025-10-12: 235092; 2025-10-19: 235092; 2025-10-26: 235092; 2025-11-02: 235092; 2025-11-09: 235092; 2025-11-16: 235092; 2025-11-23: 235092; 2025-11-30: 235092; 2025-12-07: 235092; 2025-12-14: 235092; 2025-12-21: 235092; 2025-12-28: 235092; 2026-01-04: 235092; 2026-01-11: 235092; 2026-01-18: 235092; 2026-01-25: 235092; 2026-02-01: 235092; 2026-02-08: 235092; 2026-02-15: 235092; 2026-02-22: 235092; 2026-03-01: 235092; 2026-03-08: 235092; 2026-03-15: 235092; 2026-03-22: 235092; 2026-03-29: 235092; 2026-04-05: 235092; 2026-04-12: 235092; 2026-04-19: 235092; 2026-04-26: 235092; 2026-05-03: 235092; 2026-05-10: 235092; 2026-05-17: 235092; 2026-05-24: 235092; 2026-05-31: 235092; 2026-06-07: 235092
1CF2010W20A07 | (Main BLDG Complex) Cladding Work | 2025-02-13 | 2025-04-30 | 65 | 172969 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 7092; 2025-02-16: 16019; 2025-02-23: 16019; 2025-03-02: 16019; 2025-03-09: 16019; 2025-03-16: 16019; 2025-03-23: 16019; 2025-03-30: 16019; 2025-04-06: 16019; 2025-04-13: 16019; 2025-04-20: 16019; 2025-04-27: 5690
1CF2010W20A07 | (Main BLDG Complex) Cladding Work | 2025-02-13 | 2025-04-30 | 65 | 172969 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 7092; 2025-02-16: 23110; 2025-02-23: 39129; 2025-03-02: 55148; 2025-03-09: 71167; 2025-03-16: 87185; 2025-03-23: 103204; 2025-03-30: 119223; 2025-04-06: 135242; 2025-04-13: 151260; 2025-04-20: 167279; 2025-04-27: 172969; 2025-05-04: 172969; 2025-05-11: 172969; 2025-05-18: 172969; 2025-05-25: 172969; 2025-06-01: 172969; 2025-06-08: 172969; 2025-06-15: 172969; 2025-06-22: 172969; 2025-06-29: 172969; 2025-07-06: 172969; 2025-07-13: 172969; 2025-07-20: 172969; 2025-07-27: 172969; 2025-08-03: 172969; 2025-08-10: 172969; 2025-08-17: 172969; 2025-08-24: 172969; 2025-08-31: 172969; 2025-09-07: 172969; 2025-09-14: 172969; 2025-09-21: 172969; 2025-09-28: 172969; 2025-10-05: 172969; 2025-10-12: 172969; 2025-10-19: 172969; 2025-10-26: 172969; 2025-11-02: 172969; 2025-11-09: 172969; 2025-11-16: 172969; 2025-11-23: 172969; 2025-11-30: 172969; 2025-12-07: 172969; 2025-12-14: 172969; 2025-12-21: 172969; 2025-12-28: 172969; 2026-01-04: 172969; 2026-01-11: 172969; 2026-01-18: 172969; 2026-01-25: 172969; 2026-02-01: 172969; 2026-02-08: 172969; 2026-02-15: 172969; 2026-02-22: 172969; 2026-03-01: 172969; 2026-03-08: 172969; 2026-03-15: 172969; 2026-03-22: 172969; 2026-03-29: 172969; 2026-04-05: 172969; 2026-04-12: 172969; 2026-04-19: 172969; 2026-04-26: 172969; 2026-05-03: 172969; 2026-05-10: 172969; 2026-05-17: 172969; 2026-05-24: 172969; 2026-05-31: 172969; 2026-06-07: 172969
1CF2010W20A08 | (Main BLDG Complex) Roof Work | 2025-02-28 | 2025-06-12 | 89 | 349593 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 11659; 2025-03-02: 42236; 2025-03-09: 40391; 2025-03-16: 37804; 2025-03-23: 32850; 2025-03-30: 30958; 2025-04-06: 29018; 2025-04-13: 25810; 2025-04-20: 21932; 2025-04-27: 19538; 2025-05-04: 16425; 2025-05-11: 14438; 2025-05-18: 11566; 2025-05-25: 7040; 2025-06-01: 5005; 2025-06-08: 2923
1CF2010W20A08 | (Main BLDG Complex) Roof Work | 2025-02-28 | 2025-06-12 | 89 | 349593 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 11659; 2025-03-02: 53894; 2025-03-09: 94285; 2025-03-16: 132089; 2025-03-23: 164939; 2025-03-30: 195897; 2025-04-06: 224916; 2025-04-13: 250726; 2025-04-20: 272658; 2025-04-27: 292196; 2025-05-04: 308621; 2025-05-11: 323059; 2025-05-18: 334625; 2025-05-25: 341665; 2025-06-01: 346670; 2025-06-08: 349593; 2025-06-15: 349593; 2025-06-22: 349593; 2025-06-29: 349593; 2025-07-06: 349593; 2025-07-13: 349593; 2025-07-20: 349593; 2025-07-27: 349593; 2025-08-03: 349593; 2025-08-10: 349593; 2025-08-17: 349593; 2025-08-24: 349593; 2025-08-31: 349593; 2025-09-07: 349593; 2025-09-14: 349593; 2025-09-21: 349593; 2025-09-28: 349593; 2025-10-05: 349593; 2025-10-12: 349593; 2025-10-19: 349593; 2025-10-26: 349593; 2025-11-02: 349593; 2025-11-09: 349593; 2025-11-16: 349593; 2025-11-23: 349593; 2025-11-30: 349593; 2025-12-07: 349593; 2025-12-14: 349593; 2025-12-21: 349593; 2025-12-28: 349593; 2026-01-04: 349593; 2026-01-11: 349593; 2026-01-18: 349593; 2026-01-25: 349593; 2026-02-01: 349593; 2026-02-08: 349593; 2026-02-15: 349593; 2026-02-22: 349593; 2026-03-01: 349593; 2026-03-08: 349593; 2026-03-15: 349593; 2026-03-22: 349593; 2026-03-29: 349593; 2026-04-05: 349593; 2026-04-12: 349593; 2026-04-19: 349593; 2026-04-26: 349593; 2026-05-03: 349593; 2026-05-10: 349593; 2026-05-17: 349593; 2026-05-24: 349593; 2026-05-31: 349593; 2026-06-07: 349593
Mech Team |  | 2025-02-13 | 2025-05-21 | 84 | 939377 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 77316; 2025-02-16: 124026; 2025-04-27: 240254; 2025-05-04: 340115; 2025-05-11: 116195; 2025-05-18: 41470
Mech Team |  | 2025-02-13 | 2025-05-21 | 84 | 939377 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 77316; 2025-02-16: 201342; 2025-02-23: 201342; 2025-03-02: 201342; 2025-03-09: 201342; 2025-03-16: 201342; 2025-03-23: 201342; 2025-03-30: 201342; 2025-04-06: 201342; 2025-04-13: 201342; 2025-04-20: 201342; 2025-04-27: 441596; 2025-05-04: 781711; 2025-05-11: 897906; 2025-05-18: 939376; 2025-05-25: 939376; 2025-06-01: 939376; 2025-06-08: 939376; 2025-06-15: 939376; 2025-06-22: 939376; 2025-06-29: 939376; 2025-07-06: 939376; 2025-07-13: 939376; 2025-07-20: 939376; 2025-07-27: 939376; 2025-08-03: 939376; 2025-08-10: 939376; 2025-08-17: 939376; 2025-08-24: 939376; 2025-08-31: 939376; 2025-09-07: 939376; 2025-09-14: 939376; 2025-09-21: 939376; 2025-09-28: 939376; 2025-10-05: 939376; 2025-10-12: 939376; 2025-10-19: 939376; 2025-10-26: 939376; 2025-11-02: 939376; 2025-11-09: 939376; 2025-11-16: 939376; 2025-11-23: 939376; 2025-11-30: 939376; 2025-12-07: 939376; 2025-12-14: 939376; 2025-12-21: 939376; 2025-12-28: 939376; 2026-01-04: 939376; 2026-01-11: 939376; 2026-01-18: 939376; 2026-01-25: 939376; 2026-02-01: 939376; 2026-02-08: 939376; 2026-02-15: 939376; 2026-02-22: 939376; 2026-03-01: 939376; 2026-03-08: 939376; 2026-03-15: 939376; 2026-03-22: 939376; 2026-03-29: 939376; 2026-04-05: 939376; 2026-04-12: 939376; 2026-04-19: 939376; 2026-04-26: 939376; 2026-05-03: 939376; 2026-05-10: 939376; 2026-05-17: 939376; 2026-05-24: 939376; 2026-05-31: 939376; 2026-06-07: 939376
0CF2010W42A07 | (Crane) Crane Erection for Main Building | 2025-02-13 | 2025-02-22 | 8 | 201342 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 77316; 2025-02-16: 124026
0CF2010W42A07 | (Crane) Crane Erection for Main Building | 2025-02-13 | 2025-02-22 | 8 | 201342 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 77316; 2025-02-16: 201342; 2025-02-23: 201342; 2025-03-02: 201342; 2025-03-09: 201342; 2025-03-16: 201342; 2025-03-23: 201342; 2025-03-30: 201342; 2025-04-06: 201342; 2025-04-13: 201342; 2025-04-20: 201342; 2025-04-27: 201342; 2025-05-04: 201342; 2025-05-11: 201342; 2025-05-18: 201342; 2025-05-25: 201342; 2025-06-01: 201342; 2025-06-08: 201342; 2025-06-15: 201342; 2025-06-22: 201342; 2025-06-29: 201342; 2025-07-06: 201342; 2025-07-13: 201342; 2025-07-20: 201342; 2025-07-27: 201342; 2025-08-03: 201342; 2025-08-10: 201342; 2025-08-17: 201342; 2025-08-24: 201342; 2025-08-31: 201342; 2025-09-07: 201342; 2025-09-14: 201342; 2025-09-21: 201342; 2025-09-28: 201342; 2025-10-05: 201342; 2025-10-12: 201342; 2025-10-19: 201342; 2025-10-26: 201342; 2025-11-02: 201342; 2025-11-09: 201342; 2025-11-16: 201342; 2025-11-23: 201342; 2025-11-30: 201342; 2025-12-07: 201342; 2025-12-14: 201342; 2025-12-21: 201342; 2025-12-28: 201342; 2026-01-04: 201342; 2026-01-11: 201342; 2026-01-18: 201342; 2026-01-25: 201342; 2026-02-01: 201342; 2026-02-08: 201342; 2026-02-15: 201342; 2026-02-22: 201342; 2026-03-01: 201342; 2026-03-08: 201342; 2026-03-15: 201342; 2026-03-22: 201342; 2026-03-29: 201342; 2026-04-05: 201342; 2026-04-12: 201342; 2026-04-19: 201342; 2026-04-26: 201342; 2026-05-03: 201342; 2026-05-10: 201342; 2026-05-17: 201342; 2026-05-24: 201342; 2026-05-31: 201342; 2026-06-07: 201342
1CF2010W38A09 | (Main BLDG Complex) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-04-29 | 2025-05-15 | 15 | 117903 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 60540; 2025-05-04: 46367; 2025-05-11: 10995
1CF2010W38A09 | (Main BLDG Complex) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-04-29 | 2025-05-15 | 15 | 117903 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 60540; 2025-05-04: 106907; 2025-05-11: 117902; 2025-05-18: 117902; 2025-05-25: 117902; 2025-06-01: 117902; 2025-06-08: 117902; 2025-06-15: 117902; 2025-06-22: 117902; 2025-06-29: 117902; 2025-07-06: 117902; 2025-07-13: 117902; 2025-07-20: 117902; 2025-07-27: 117902; 2025-08-03: 117902; 2025-08-10: 117902; 2025-08-17: 117902; 2025-08-24: 117902; 2025-08-31: 117902; 2025-09-07: 117902; 2025-09-14: 117902; 2025-09-21: 117902; 2025-09-28: 117902; 2025-10-05: 117902; 2025-10-12: 117902; 2025-10-19: 117902; 2025-10-26: 117902; 2025-11-02: 117902; 2025-11-09: 117902; 2025-11-16: 117902; 2025-11-23: 117902; 2025-11-30: 117902; 2025-12-07: 117902; 2025-12-14: 117902; 2025-12-21: 117902; 2025-12-28: 117902; 2026-01-04: 117902; 2026-01-11: 117902; 2026-01-18: 117902; 2026-01-25: 117902; 2026-02-01: 117902; 2026-02-08: 117902; 2026-02-15: 117902; 2026-02-22: 117902; 2026-03-01: 117902; 2026-03-08: 117902; 2026-03-15: 117902; 2026-03-22: 117902; 2026-03-29: 117902; 2026-04-05: 117902; 2026-04-12: 117902; 2026-04-19: 117902; 2026-04-26: 117902; 2026-05-03: 117902; 2026-05-10: 117902; 2026-05-17: 117902; 2026-05-24: 117902; 2026-05-31: 117902; 2026-06-07: 117902
1CF2010W36A10 | (Main BLDG Complex) Equipment Installation | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 8 | 217449 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 149169; 2025-05-04: 68280
1CF2010W36A10 | (Main BLDG Complex) Equipment Installation | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 8 | 217449 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 149169; 2025-05-04: 217449; 2025-05-11: 217449; 2025-05-18: 217449; 2025-05-25: 217449; 2025-06-01: 217449; 2025-06-08: 217449; 2025-06-15: 217449; 2025-06-22: 217449; 2025-06-29: 217449; 2025-07-06: 217449; 2025-07-13: 217449; 2025-07-20: 217449; 2025-07-27: 217449; 2025-08-03: 217449; 2025-08-10: 217449; 2025-08-17: 217449; 2025-08-24: 217449; 2025-08-31: 217449; 2025-09-07: 217449; 2025-09-14: 217449; 2025-09-21: 217449; 2025-09-28: 217449; 2025-10-05: 217449; 2025-10-12: 217449; 2025-10-19: 217449; 2025-10-26: 217449; 2025-11-02: 217449; 2025-11-09: 217449; 2025-11-16: 217449; 2025-11-23: 217449; 2025-11-30: 217449; 2025-12-07: 217449; 2025-12-14: 217449; 2025-12-21: 217449; 2025-12-28: 217449; 2026-01-04: 217449; 2026-01-11: 217449; 2026-01-18: 217449; 2026-01-25: 217449; 2026-02-01: 217449; 2026-02-08: 217449; 2026-02-15: 217449; 2026-02-22: 217449; 2026-03-01: 217449; 2026-03-08: 217449; 2026-03-15: 217449; 2026-03-22: 217449; 2026-03-29: 217449; 2026-04-05: 217449; 2026-04-12: 217449; 2026-04-19: 217449; 2026-04-26: 217449; 2026-05-03: 217449; 2026-05-10: 217449; 2026-05-17: 217449; 2026-05-24: 217449; 2026-05-31: 217449; 2026-06-07: 217449
1CF2010W36A11 | (Main BLDG Complex) Duct Work (Incl. Duct & Insulation) | 2025-05-03 | 2025-05-20 | 14 | 370469 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 30545; 2025-05-04: 225468; 2025-05-11: 105200; 2025-05-18: 9257
1CF2010W36A11 | (Main BLDG Complex) Duct Work (Incl. Duct & Insulation) | 2025-05-03 | 2025-05-20 | 14 | 370469 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 30545; 2025-05-04: 256013; 2025-05-11: 361212; 2025-05-18: 370469; 2025-05-25: 370469; 2025-06-01: 370469; 2025-06-08: 370469; 2025-06-15: 370469; 2025-06-22: 370469; 2025-06-29: 370469; 2025-07-06: 370469; 2025-07-13: 370469; 2025-07-20: 370469; 2025-07-27: 370469; 2025-08-03: 370469; 2025-08-10: 370469; 2025-08-17: 370469; 2025-08-24: 370469; 2025-08-31: 370469; 2025-09-07: 370469; 2025-09-14: 370469; 2025-09-21: 370469; 2025-09-28: 370469; 2025-10-05: 370469; 2025-10-12: 370469; 2025-10-19: 370469; 2025-10-26: 370469; 2025-11-02: 370469; 2025-11-09: 370469; 2025-11-16: 370469; 2025-11-23: 370469; 2025-11-30: 370469; 2025-12-07: 370469; 2025-12-14: 370469; 2025-12-21: 370469; 2025-12-28: 370469; 2026-01-04: 370469; 2026-01-11: 370469; 2026-01-18: 370469; 2026-01-25: 370469; 2026-02-01: 370469; 2026-02-08: 370469; 2026-02-15: 370469; 2026-02-22: 370469; 2026-03-01: 370469; 2026-03-08: 370469; 2026-03-15: 370469; 2026-03-22: 370469; 2026-03-29: 370469; 2026-04-05: 370469; 2026-04-12: 370469; 2026-04-19: 370469; 2026-04-26: 370469; 2026-05-03: 370469; 2026-05-10: 370469; 2026-05-17: 370469; 2026-05-24: 370469; 2026-05-31: 370469; 2026-06-07: 370469
1CF2010W36A12 | (Main BLDG Complex) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 1 | 32214 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 32214
1CF2010W36A12 | (Main BLDG Complex) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 1 | 32214 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 32214; 2025-05-25: 32214; 2025-06-01: 32214; 2025-06-08: 32214; 2025-06-15: 32214; 2025-06-22: 32214; 2025-06-29: 32214; 2025-07-06: 32214; 2025-07-13: 32214; 2025-07-20: 32214; 2025-07-27: 32214; 2025-08-03: 32214; 2025-08-10: 32214; 2025-08-17: 32214; 2025-08-24: 32214; 2025-08-31: 32214; 2025-09-07: 32214; 2025-09-14: 32214; 2025-09-21: 32214; 2025-09-28: 32214; 2025-10-05: 32214; 2025-10-12: 32214; 2025-10-19: 32214; 2025-10-26: 32214; 2025-11-02: 32214; 2025-11-09: 32214; 2025-11-16: 32214; 2025-11-23: 32214; 2025-11-30: 32214; 2025-12-07: 32214; 2025-12-14: 32214; 2025-12-21: 32214; 2025-12-28: 32214; 2026-01-04: 32214; 2026-01-11: 32214; 2026-01-18: 32214; 2026-01-25: 32214; 2026-02-01: 32214; 2026-02-08: 32214; 2026-02-15: 32214; 2026-02-22: 32214; 2026-03-01: 32214; 2026-03-08: 32214; 2026-03-15: 32214; 2026-03-22: 32214; 2026-03-29: 32214; 2026-04-05: 32214; 2026-04-12: 32214; 2026-04-19: 32214; 2026-04-26: 32214; 2026-05-03: 32214; 2026-05-10: 32214; 2026-05-17: 32214; 2026-05-24: 32214; 2026-05-31: 32214; 2026-06-07: 32214
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 25 | 250000 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 20064; 2025-05-04: 103684; 2025-05-11: 80206; 2025-05-18: 38615; 2025-05-25: 7430
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 25 | 250000 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 20064; 2025-05-04: 123749; 2025-05-11: 203955; 2025-05-18: 242570; 2025-05-25: 250000; 2025-06-01: 250000; 2025-06-08: 250000; 2025-06-15: 250000; 2025-06-22: 250000; 2025-06-29: 250000; 2025-07-06: 250000; 2025-07-13: 250000; 2025-07-20: 250000; 2025-07-27: 250000; 2025-08-03: 250000; 2025-08-10: 250000; 2025-08-17: 250000; 2025-08-24: 250000; 2025-08-31: 250000; 2025-09-07: 250000; 2025-09-14: 250000; 2025-09-21: 250000; 2025-09-28: 250000; 2025-10-05: 250000; 2025-10-12: 250000; 2025-10-19: 250000; 2025-10-26: 250000; 2025-11-02: 250000; 2025-11-09: 250000; 2025-11-16: 250000; 2025-11-23: 250000; 2025-11-30: 250000; 2025-12-07: 250000; 2025-12-14: 250000; 2025-12-21: 250000; 2025-12-28: 250000; 2026-01-04: 250000; 2026-01-11: 250000; 2026-01-18: 250000; 2026-01-25: 250000; 2026-02-01: 250000; 2026-02-08: 250000; 2026-02-15: 250000; 2026-02-22: 250000; 2026-03-01: 250000; 2026-03-08: 250000; 2026-03-15: 250000; 2026-03-22: 250000; 2026-03-29: 250000; 2026-04-05: 250000; 2026-04-12: 250000; 2026-04-19: 250000; 2026-04-26: 250000; 2026-05-03: 250000; 2026-05-10: 250000; 2026-05-17: 250000; 2026-05-24: 250000; 2026-05-31: 250000; 2026-06-07: 250000
1CF2010W74A11 | (Main BLDG Complex) Installation & Test - Elec | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 25 | 125000 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 10032; 2025-05-04: 51842; 2025-05-11: 40103; 2025-05-18: 19308; 2025-05-25: 3715
1CF2010W74A11 | (Main BLDG Complex) Installation & Test - Elec | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 25 | 125000 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 10032; 2025-05-04: 61874; 2025-05-11: 101977; 2025-05-18: 121285; 2025-05-25: 125000; 2025-06-01: 125000; 2025-06-08: 125000; 2025-06-15: 125000; 2025-06-22: 125000; 2025-06-29: 125000; 2025-07-06: 125000; 2025-07-13: 125000; 2025-07-20: 125000; 2025-07-27: 125000; 2025-08-03: 125000; 2025-08-10: 125000; 2025-08-17: 125000; 2025-08-24: 125000; 2025-08-31: 125000; 2025-09-07: 125000; 2025-09-14: 125000; 2025-09-21: 125000; 2025-09-28: 125000; 2025-10-05: 125000; 2025-10-12: 125000; 2025-10-19: 125000; 2025-10-26: 125000; 2025-11-02: 125000; 2025-11-09: 125000; 2025-11-16: 125000; 2025-11-23: 125000; 2025-11-30: 125000; 2025-12-07: 125000; 2025-12-14: 125000; 2025-12-21: 125000; 2025-12-28: 125000; 2026-01-04: 125000; 2026-01-11: 125000; 2026-01-18: 125000; 2026-01-25: 125000; 2026-02-01: 125000; 2026-02-08: 125000; 2026-02-15: 125000; 2026-02-22: 125000; 2026-03-01: 125000; 2026-03-08: 125000; 2026-03-15: 125000; 2026-03-22: 125000; 2026-03-29: 125000; 2026-04-05: 125000; 2026-04-12: 125000; 2026-04-19: 125000; 2026-04-26: 125000; 2026-05-03: 125000; 2026-05-10: 125000; 2026-05-17: 125000; 2026-05-24: 125000; 2026-05-31: 125000; 2026-06-07: 125000
1CF2010W90A12 | (Main BLDG Complex) Installation & Test - I&C | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 25 | 125000 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 10032; 2025-05-04: 51842; 2025-05-11: 40103; 2025-05-18: 19308; 2025-05-25: 3715
1CF2010W90A12 | (Main BLDG Complex) Installation & Test - I&C | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 25 | 125000 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 10032; 2025-05-04: 61874; 2025-05-11: 101977; 2025-05-18: 121285; 2025-05-25: 125000; 2025-06-01: 125000; 2025-06-08: 125000; 2025-06-15: 125000; 2025-06-22: 125000; 2025-06-29: 125000; 2025-07-06: 125000; 2025-07-13: 125000; 2025-07-20: 125000; 2025-07-27: 125000; 2025-08-03: 125000; 2025-08-10: 125000; 2025-08-17: 125000; 2025-08-24: 125000; 2025-08-31: 125000; 2025-09-07: 125000; 2025-09-14: 125000; 2025-09-21: 125000; 2025-09-28: 125000; 2025-10-05: 125000; 2025-10-12: 125000; 2025-10-19: 125000; 2025-10-26: 125000; 2025-11-02: 125000; 2025-11-09: 125000; 2025-11-16: 125000; 2025-11-23: 125000; 2025-11-30: 125000; 2025-12-07: 125000; 2025-12-14: 125000; 2025-12-21: 125000; 2025-12-28: 125000; 2026-01-04: 125000; 2026-01-11: 125000; 2026-01-18: 125000; 2026-01-25: 125000; 2026-02-01: 125000; 2026-02-08: 125000; 2026-02-15: 125000; 2026-02-22: 125000; 2026-03-01: 125000; 2026-03-08: 125000; 2026-03-15: 125000; 2026-03-22: 125000; 2026-03-29: 125000; 2026-04-05: 125000; 2026-04-12: 125000; 2026-04-19: 125000; 2026-04-26: 125000; 2026-05-03: 125000; 2026-05-10: 125000; 2026-05-17: 125000; 2026-05-24: 125000; 2026-05-31: 125000; 2026-06-07: 125000
Gas Turbine & Generator |  | 2024-06-01 | 2025-10-04 | 420 | 8206221 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 1808; 2024-06-02: 10851; 2024-06-09: 24248; 2024-06-16: 38135; 2024-06-23: 84920; 2024-06-30: 126214; 2024-07-07: 173075; 2024-07-14: 236605; 2024-07-21: 249553; 2024-07-28: 237840; 2024-08-04: 185643; 2024-08-11: 132088; 2024-08-18: 84823; 2024-08-25: 55360; 2024-09-01: 31896; 2024-09-08: 38763; 2024-09-15: 71006; 2024-09-22: 121237; 2024-09-29: 194099; 2024-10-06: 266403; 2024-10-13: 322876; 2024-10-20: 268850; 2024-10-27: 192654; 2024-11-03: 118575; 2024-11-10: 64371; 2024-11-17: 44883; 2024-11-24: 41452; 2024-12-01: 12752; 2024-12-08: 1171; 2025-03-16: 2065; 2025-03-23: 9452; 2025-03-30: 29404; 2025-04-06: 24534; 2025-04-13: 18238; 2025-04-20: 13101; 2025-04-27: 26054; 2025-05-04: 171919; 2025-05-11: 126718; 2025-05-18: 57912; 2025-05-25: 177944; 2025-06-01: 276936; 2025-06-08: 150005; 2025-06-15: 112506; 2025-06-22: 93469; 2025-06-29: 325000; 2025-07-06: 438789; 2025-07-13: 438596; 2025-07-20: 332620; 2025-07-27: 332161; 2025-08-03: 381394; 2025-08-10: 465407; 2025-08-17: 282635; 2025-08-24: 210411; 2025-08-31: 136168; 2025-09-07: 48176; 2025-09-14: 29673; 2025-09-21: 55811; 2025-09-28: 6971
Gas Turbine & Generator |  | 2024-06-01 | 2025-10-04 | 420 | 8206221 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [50 empty] | 1808 | 12659 | 36907 | 75042 | 159962 | 286176 | 459251 | 695856 | 945409 | 1183249 | 1368892 | 1500980 | 1585803 | 1641163 | 1673059 | 1711822 | 1782828 | 1904065 | 2098164 | 2364567 | 2687443 | 2956293 | 3148947 | 3267522 | 3331892 | 3376775 | 3418228 | 3430979 | 3432150 | 3432150 | 3432150 | 3432150 | 3432150 | 3432150 | 3432150 | 3432150 | 3432150 | 3432150 | 3432150 | 3432150 | 3432150 | 3432150 | 3434215 | 3443667 | 3473071 | 3497605 | 3515843 | 3528944 | 3554998 | 3726917 | 3853635 | 3911547 | 4089491 | 4366427 | 4516432 | 4628938 | 4722407 | 5047406 | 5486195 | 5924792 | 6257412 | 6589573 | 6970967 | 7436374 | 7719009 | 7929420 | 8065588 | 8113764 | 8143437 | 8199248 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219 | 8206219
GTG #11 |  | 2024-06-01 | 2025-08-29 | 390 | 4090238 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 1808; 2024-06-02: 10851; 2024-06-09: 24248; 2024-06-16: 38135; 2024-06-23: 84920; 2024-06-30: 126214; 2024-07-07: 173075; 2024-07-14: 236605; 2024-07-21: 249553; 2024-07-28: 237840; 2024-08-04: 185643; 2024-08-11: 132088; 2024-08-18: 84823; 2024-08-25: 53064; 2024-09-01: 23442; 2024-09-08: 13297; 2024-09-15: 5190; 2024-09-22: 155; 2024-11-10: 2617; 2024-11-17: 19552; 2024-11-24: 34256; 2024-12-01: 12654; 2024-12-08: 1171; 2025-03-30: 6775; 2025-04-06: 1224; 2025-04-13: 7765; 2025-04-20: 10866; 2025-04-27: 1685; 2025-05-04: 15266; 2025-05-11: 30234; 2025-05-18: 31719; 2025-05-25: 177944; 2025-06-01: 276936; 2025-06-08: 150005; 2025-06-15: 112506; 2025-06-22: 93469; 2025-06-29: 225237; 2025-07-06: 338711; 2025-07-13: 324367; 2025-07-20: 228634; 2025-07-27: 151642; 2025-08-03: 43343; 2025-08-10: 89485; 2025-08-17: 10332; 2025-08-24: 10894
GTG #11 |  | 2024-06-01 | 2025-08-29 | 390 | 4090238 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [50 empty] | 1808 | 12659 | 36907 | 75042 | 159962 | 286176 | 459251 | 695856 | 945409 | 1183249 | 1368892 | 1500980 | 1585803 | 1638866 | 1662309 | 1675605 | 1680795 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1683567 | 1703119 | 1737375 | 1750029 | 1751200 | 1751200 | 1751200 | 1751200 | 1751200 | 1751200 | 1751200 | 1751200 | 1751200 | 1751200 | 1751200 | 1751200 | 1751200 | 1751200 | 1751200 | 1751200 | 1757975 | 1759199 | 1766963 | 1777829 | 1779514 | 1794780 | 1825014 | 1856733 | 2034677 | 2311613 | 2461618 | 2574124 | 2667593 | 2892829 | 3231540 | 3555907 | 3784541 | 3936183 | 3979526 | 4069011 | 4079343 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237 | 4090237
GTG #11 Main body |  | 2024-06-01 | 2025-08-14 | 377 | 3362035 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 1808; 2024-06-02: 10851; 2024-06-09: 24248; 2024-06-16: 38135; 2024-06-23: 84920; 2024-06-30: 126214; 2024-07-07: 173075; 2024-07-14: 236605; 2024-07-21: 249553; 2024-07-28: 237840; 2024-08-04: 185643; 2024-08-11: 132088; 2024-08-18: 84823; 2024-08-25: 53064; 2024-09-01: 23442; 2024-09-08: 13297; 2024-09-15: 5190; 2024-09-22: 155; 2025-05-25: 59743; 2025-06-01: 89615; 2025-06-08: 89615; 2025-06-15: 89615; 2025-06-22: 89615; 2025-06-29: 172037; 2025-07-06: 338711; 2025-07-13: 301347; 2025-07-20: 218193; 2025-07-27: 140716; 2025-08-03: 19009; 2025-08-10: 72868
GTG #11 Main body |  | 2024-06-01 | 2025-08-14 | 377 | 3362035 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [50 empty] | 1808 | 12659 | 36907 | 75042 | 159962 | 286176 | 459251 | 695856 | 945409 | 1183249 | 1368892 | 1500980 | 1585803 | 1638866 | 1662309 | 1675605 | 1680795 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1740693 | 1830308 | 1919924 | 2009539 | 2099154 | 2271190 | 2609901 | 2911248 | 3129440 | 3270157 | 3289166 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034
Construction Management |  | 2024-06-01 | 2025-08-14 | 377 | 3362035 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 1808; 2024-06-02: 10851; 2024-06-09: 24248; 2024-06-16: 38135; 2024-06-23: 84920; 2024-06-30: 126214; 2024-07-07: 173075; 2024-07-14: 236605; 2024-07-21: 249553; 2024-07-28: 237840; 2024-08-04: 185643; 2024-08-11: 132088; 2024-08-18: 84823; 2024-08-25: 53064; 2024-09-01: 23442; 2024-09-08: 13297; 2024-09-15: 5190; 2024-09-22: 155; 2025-05-25: 59743; 2025-06-01: 89615; 2025-06-08: 89615; 2025-06-15: 89615; 2025-06-22: 89615; 2025-06-29: 172037; 2025-07-06: 338711; 2025-07-13: 301347; 2025-07-20: 218193; 2025-07-27: 140716; 2025-08-03: 19009; 2025-08-10: 72868
Construction Management |  | 2024-06-01 | 2025-08-14 | 377 | 3362035 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [50 empty] | 1808 | 12659 | 36907 | 75042 | 159962 | 286176 | 459251 | 695856 | 945409 | 1183249 | 1368892 | 1500980 | 1585803 | 1638866 | 1662309 | 1675605 | 1680795 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1740693 | 1830308 | 1919924 | 2009539 | 2099154 | 2271190 | 2609901 | 2911248 | 3129440 | 3270157 | 3289166 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034 | 3362034
Civil & Architecture Team |  | 2024-06-01 | 2024-09-23 | 97 | 1680950 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 1808; 2024-06-02: 10851; 2024-06-09: 24248; 2024-06-16: 38135; 2024-06-23: 84920; 2024-06-30: 126214; 2024-07-07: 173075; 2024-07-14: 236605; 2024-07-21: 249553; 2024-07-28: 237840; 2024-08-04: 185643; 2024-08-11: 132088; 2024-08-18: 84823; 2024-08-25: 53064; 2024-09-01: 23442; 2024-09-08: 13297; 2024-09-15: 5190; 2024-09-22: 155
Civil & Architecture Team |  | 2024-06-01 | 2024-09-23 | 97 | 1680950 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [50 empty] | 1808 | 12659 | 36907 | 75042 | 159962 | 286176 | 459251 | 695856 | 945409 | 1183249 | 1368892 | 1500980 | 1585803 | 1638866 | 1662309 | 1675605 | 1680795 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950 | 1680950
1CF1213W16A07 | (GEN #11) FDN Work | 2024-06-01 | 2024-09-23 | 97 | 840475 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 865; 2024-06-02: 5190; 2024-06-09: 10866; 2024-06-16: 15568; 2024-06-23: 39630; 2024-06-30: 52691; 2024-07-07: 77838; 2024-07-14: 106403; 2024-07-21: 119351; 2024-07-28: 119350; 2024-08-04: 100725; 2024-08-11: 77838; 2024-08-18: 47722; 2024-08-25: 36079; 2024-09-01: 15568; 2024-09-08: 9446; 2024-09-15: 5190; 2024-09-22: 155
1CF1213W16A07 | (GEN #11) FDN Work | 2024-06-01 | 2024-09-23 | 97 | 840475 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [50 empty] | 865 | 6055 | 16921 | 32488 | 72118 | 124809 | 202647 | 309050 | 428402 | 547752 | 648477 | 726316 | 774037 | 810117 | 825684 | 835130 | 840320 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475
1CF1213W16A02 | (GT #11) FDN Work | 2024-06-01 | 2024-09-13 | 89 | 840475 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 943; 2024-06-02: 5661; 2024-06-09: 13382; 2024-06-16: 22567; 2024-06-23: 45290; 2024-06-30: 73523; 2024-07-07: 95236; 2024-07-14: 130202; 2024-07-21: 130202; 2024-07-28: 118489; 2024-08-04: 84918; 2024-08-11: 54249; 2024-08-18: 37102; 2024-08-25: 16984; 2024-09-01: 7875; 2024-09-08: 3851
1CF1213W16A02 | (GT #11) FDN Work | 2024-06-01 | 2024-09-13 | 89 | 840475 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [50 empty] | 943 | 6605 | 19987 | 42554 | 87844 | 161367 | 256603 | 386805 | 517007 | 635497 | 720415 | 774664 | 811766 | 828750 | 836624 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475 | 840475
Mech Team |  | 2025-05-28 | 2025-08-14 | 68 | 1681085 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 59743; 2025-06-01: 89615; 2025-06-08: 89615; 2025-06-15: 89615; 2025-06-22: 89615; 2025-06-29: 172037; 2025-07-06: 338711; 2025-07-13: 301347; 2025-07-20: 218193; 2025-07-27: 140716; 2025-08-03: 19009; 2025-08-10: 72868
Mech Team |  | 2025-05-28 | 2025-08-14 | 68 | 1681085 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 59743; 2025-06-01: 149358; 2025-06-08: 238974; 2025-06-15: 328589; 2025-06-22: 418204; 2025-06-29: 590240; 2025-07-06: 928951; 2025-07-13: 1230298; 2025-07-20: 1448490; 2025-07-27: 1589207; 2025-08-03: 1608216; 2025-08-10: 1681084; 2025-08-17: 1681084; 2025-08-24: 1681084; 2025-08-31: 1681084; 2025-09-07: 1681084; 2025-09-14: 1681084; 2025-09-21: 1681084; 2025-09-28: 1681084; 2025-10-05: 1681084; 2025-10-12: 1681084; 2025-10-19: 1681084; 2025-10-26: 1681084; 2025-11-02: 1681084; 2025-11-09: 1681084; 2025-11-16: 1681084; 2025-11-23: 1681084; 2025-11-30: 1681084; 2025-12-07: 1681084; 2025-12-14: 1681084; 2025-12-21: 1681084; 2025-12-28: 1681084; 2026-01-04: 1681084; 2026-01-11: 1681084; 2026-01-18: 1681084; 2026-01-25: 1681084; 2026-02-01: 1681084; 2026-02-08: 1681084; 2026-02-15: 1681084; 2026-02-22: 1681084; 2026-03-01: 1681084; 2026-03-08: 1681084; 2026-03-15: 1681084; 2026-03-22: 1681084; 2026-03-29: 1681084; 2026-04-05: 1681084; 2026-04-12: 1681084; 2026-04-19: 1681084; 2026-04-26: 1681084; 2026-05-03: 1681084; 2026-05-10: 1681084; 2026-05-17: 1681084; 2026-05-24: 1681084; 2026-05-31: 1681084; 2026-06-07: 1681084
1CF1213W42A05 | (GT #11) Installation(On FDN~Final Alignment) | 2025-05-28 | 2025-08-04 | 59 | 874619 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 59743; 2025-06-01: 89615; 2025-06-08: 89615; 2025-06-15: 89615; 2025-06-22: 89615; 2025-06-29: 89615; 2025-07-06: 89615; 2025-07-13: 89615; 2025-07-20: 89615; 2025-07-27: 89615; 2025-08-03: 8339
1CF1213W42A05 | (GT #11) Installation(On FDN~Final Alignment) | 2025-05-28 | 2025-08-04 | 59 | 874619 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 59743; 2025-06-01: 149358; 2025-06-08: 238974; 2025-06-15: 328589; 2025-06-22: 418204; 2025-06-29: 507819; 2025-07-06: 597434; 2025-07-13: 687049; 2025-07-20: 776664; 2025-07-27: 866279; 2025-08-03: 874618; 2025-08-10: 874618; 2025-08-17: 874618; 2025-08-24: 874618; 2025-08-31: 874618; 2025-09-07: 874618; 2025-09-14: 874618; 2025-09-21: 874618; 2025-09-28: 874618; 2025-10-05: 874618; 2025-10-12: 874618; 2025-10-19: 874618; 2025-10-26: 874618; 2025-11-02: 874618; 2025-11-09: 874618; 2025-11-16: 874618; 2025-11-23: 874618; 2025-11-30: 874618; 2025-12-07: 874618; 2025-12-14: 874618; 2025-12-21: 874618; 2025-12-28: 874618; 2026-01-04: 874618; 2026-01-11: 874618; 2026-01-18: 874618; 2026-01-25: 874618; 2026-02-01: 874618; 2026-02-08: 874618; 2026-02-15: 874618; 2026-02-22: 874618; 2026-03-01: 874618; 2026-03-08: 874618; 2026-03-15: 874618; 2026-03-22: 874618; 2026-03-29: 874618; 2026-04-05: 874618; 2026-04-12: 874618; 2026-04-19: 874618; 2026-04-26: 874618; 2026-05-03: 874618; 2026-05-10: 874618; 2026-05-17: 874618; 2026-05-24: 874618; 2026-05-31: 874618; 2026-06-07: 874618
1CF1213W42A10 | (GEN #11) Installation | 2025-06-30 | 2025-08-05 | 32 | 732635 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 82421; 2025-07-06: 249096; 2025-07-13: 211732; 2025-07-20: 128577; 2025-07-27: 51101; 2025-08-03: 9707
1CF1213W42A10 | (GEN #11) Installation | 2025-06-30 | 2025-08-05 | 32 | 732635 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 82421; 2025-07-06: 331517; 2025-07-13: 543249; 2025-07-20: 671826; 2025-07-27: 722928; 2025-08-03: 732635; 2025-08-10: 732635; 2025-08-17: 732635; 2025-08-24: 732635; 2025-08-31: 732635; 2025-09-07: 732635; 2025-09-14: 732635; 2025-09-21: 732635; 2025-09-28: 732635; 2025-10-05: 732635; 2025-10-12: 732635; 2025-10-19: 732635; 2025-10-26: 732635; 2025-11-02: 732635; 2025-11-09: 732635; 2025-11-16: 732635; 2025-11-23: 732635; 2025-11-30: 732635; 2025-12-07: 732635; 2025-12-14: 732635; 2025-12-21: 732635; 2025-12-28: 732635; 2026-01-04: 732635; 2026-01-11: 732635; 2026-01-18: 732635; 2026-01-25: 732635; 2026-02-01: 732635; 2026-02-08: 732635; 2026-02-15: 732635; 2026-02-22: 732635; 2026-03-01: 732635; 2026-03-08: 732635; 2026-03-15: 732635; 2026-03-22: 732635; 2026-03-29: 732635; 2026-04-05: 732635; 2026-04-12: 732635; 2026-04-19: 732635; 2026-04-26: 732635; 2026-05-03: 732635; 2026-05-10: 732635; 2026-05-17: 732635; 2026-05-24: 732635; 2026-05-31: 732635; 2026-06-07: 732635
1CF1213W52A11 | (GTG #11) Insulation | 2025-08-09 | 2025-08-14 | 4 | 73831 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 963; 2025-08-10: 72868
1CF1213W52A11 | (GTG #11) Insulation | 2025-08-09 | 2025-08-14 | 4 | 73831 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 963; 2025-08-10: 73831; 2025-08-17: 73831; 2025-08-24: 73831; 2025-08-31: 73831; 2025-09-07: 73831; 2025-09-14: 73831; 2025-09-21: 73831; 2025-09-28: 73831; 2025-10-05: 73831; 2025-10-12: 73831; 2025-10-19: 73831; 2025-10-26: 73831; 2025-11-02: 73831; 2025-11-09: 73831; 2025-11-16: 73831; 2025-11-23: 73831; 2025-11-30: 73831; 2025-12-07: 73831; 2025-12-14: 73831; 2025-12-21: 73831; 2025-12-28: 73831; 2026-01-04: 73831; 2026-01-11: 73831; 2026-01-18: 73831; 2026-01-25: 73831; 2026-02-01: 73831; 2026-02-08: 73831; 2026-02-15: 73831; 2026-02-22: 73831; 2026-03-01: 73831; 2026-03-08: 73831; 2026-03-15: 73831; 2026-03-22: 73831; 2026-03-29: 73831; 2026-04-05: 73831; 2026-04-12: 73831; 2026-04-19: 73831; 2026-04-26: 73831; 2026-05-03: 73831; 2026-05-10: 73831; 2026-05-17: 73831; 2026-05-24: 73831; 2026-05-31: 73831; 2026-06-07: 73831
GTG #11 Electrical System |  | 2025-05-28 | 2025-08-22 | 75 | 328685 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 97343; 2025-06-01: 168621; 2025-06-08: 15766; 2025-07-27: 2279; 2025-08-03: 24334; 2025-08-10: 16616; 2025-08-17: 3726
GTG #11 Electrical System |  | 2025-05-28 | 2025-08-22 | 75 | 328685 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 97343; 2025-06-01: 265964; 2025-06-08: 281730; 2025-06-15: 281730; 2025-06-22: 281730; 2025-06-29: 281730; 2025-07-06: 281730; 2025-07-13: 281730; 2025-07-20: 281730; 2025-07-27: 284008; 2025-08-03: 308342; 2025-08-10: 324958; 2025-08-17: 328685; 2025-08-24: 328685; 2025-08-31: 328685; 2025-09-07: 328685; 2025-09-14: 328685; 2025-09-21: 328685; 2025-09-28: 328685; 2025-10-05: 328685; 2025-10-12: 328685; 2025-10-19: 328685; 2025-10-26: 328685; 2025-11-02: 328685; 2025-11-09: 328685; 2025-11-16: 328685; 2025-11-23: 328685; 2025-11-30: 328685; 2025-12-07: 328685; 2025-12-14: 328685; 2025-12-21: 328685; 2025-12-28: 328685; 2026-01-04: 328685; 2026-01-11: 328685; 2026-01-18: 328685; 2026-01-25: 328685; 2026-02-01: 328685; 2026-02-08: 328685; 2026-02-15: 328685; 2026-02-22: 328685; 2026-03-01: 328685; 2026-03-08: 328685; 2026-03-15: 328685; 2026-03-22: 328685; 2026-03-29: 328685; 2026-04-05: 328685; 2026-04-12: 328685; 2026-04-19: 328685; 2026-04-26: 328685; 2026-05-03: 328685; 2026-05-10: 328685; 2026-05-17: 328685; 2026-05-24: 328685; 2026-05-31: 328685; 2026-06-07: 328685
Construction Management |  | 2025-05-28 | 2025-08-22 | 75 | 328685 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 97343; 2025-06-01: 168621; 2025-06-08: 15766; 2025-07-27: 2279; 2025-08-03: 24334; 2025-08-10: 16616; 2025-08-17: 3726
Construction Management |  | 2025-05-28 | 2025-08-22 | 75 | 328685 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 97343; 2025-06-01: 265964; 2025-06-08: 281730; 2025-06-15: 281730; 2025-06-22: 281730; 2025-06-29: 281730; 2025-07-06: 281730; 2025-07-13: 281730; 2025-07-20: 281730; 2025-07-27: 284008; 2025-08-03: 308342; 2025-08-10: 324958; 2025-08-17: 328685; 2025-08-24: 328685; 2025-08-31: 328685; 2025-09-07: 328685; 2025-09-14: 328685; 2025-09-21: 328685; 2025-09-28: 328685; 2025-10-05: 328685; 2025-10-12: 328685; 2025-10-19: 328685; 2025-10-26: 328685; 2025-11-02: 328685; 2025-11-09: 328685; 2025-11-16: 328685; 2025-11-23: 328685; 2025-11-30: 328685; 2025-12-07: 328685; 2025-12-14: 328685; 2025-12-21: 328685; 2025-12-28: 328685; 2026-01-04: 328685; 2026-01-11: 328685; 2026-01-18: 328685; 2026-01-25: 328685; 2026-02-01: 328685; 2026-02-08: 328685; 2026-02-15: 328685; 2026-02-22: 328685; 2026-03-01: 328685; 2026-03-08: 328685; 2026-03-15: 328685; 2026-03-22: 328685; 2026-03-29: 328685; 2026-04-05: 328685; 2026-04-12: 328685; 2026-04-19: 328685; 2026-04-26: 328685; 2026-05-03: 328685; 2026-05-10: 328685; 2026-05-17: 328685; 2026-05-24: 328685; 2026-05-31: 328685; 2026-06-07: 328685
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-28 | 2025-08-22 | 75 | 328685 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 97343; 2025-06-01: 168621; 2025-06-08: 15766; 2025-07-27: 2279; 2025-08-03: 24334; 2025-08-10: 16616; 2025-08-17: 3726
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-28 | 2025-08-22 | 75 | 328685 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 97343; 2025-06-01: 265964; 2025-06-08: 281730; 2025-06-15: 281730; 2025-06-22: 281730; 2025-06-29: 281730; 2025-07-06: 281730; 2025-07-13: 281730; 2025-07-20: 281730; 2025-07-27: 284008; 2025-08-03: 308342; 2025-08-10: 324958; 2025-08-17: 328685; 2025-08-24: 328685; 2025-08-31: 328685; 2025-09-07: 328685; 2025-09-14: 328685; 2025-09-21: 328685; 2025-09-28: 328685; 2025-10-05: 328685; 2025-10-12: 328685; 2025-10-19: 328685; 2025-10-26: 328685; 2025-11-02: 328685; 2025-11-09: 328685; 2025-11-16: 328685; 2025-11-23: 328685; 2025-11-30: 328685; 2025-12-07: 328685; 2025-12-14: 328685; 2025-12-21: 328685; 2025-12-28: 328685; 2026-01-04: 328685; 2026-01-11: 328685; 2026-01-18: 328685; 2026-01-25: 328685; 2026-02-01: 328685; 2026-02-08: 328685; 2026-02-15: 328685; 2026-02-22: 328685; 2026-03-01: 328685; 2026-03-08: 328685; 2026-03-15: 328685; 2026-03-22: 328685; 2026-03-29: 328685; 2026-04-05: 328685; 2026-04-12: 328685; 2026-04-19: 328685; 2026-04-26: 328685; 2026-05-03: 328685; 2026-05-10: 328685; 2026-05-17: 328685; 2026-05-24: 328685; 2026-05-31: 328685; 2026-06-07: 328685
1CF1255W70A03 | (GTG#11 Electrical) Installation- PCC | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 12 | 46955 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 16224; 2025-06-01: 28104; 2025-06-08: 2628
1CF1255W70A03 | (GTG#11 Electrical) Installation- PCC | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 12 | 46955 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 16224; 2025-06-01: 44327; 2025-06-08: 46955; 2025-06-15: 46955; 2025-06-22: 46955; 2025-06-29: 46955; 2025-07-06: 46955; 2025-07-13: 46955; 2025-07-20: 46955; 2025-07-27: 46955; 2025-08-03: 46955; 2025-08-10: 46955; 2025-08-17: 46955; 2025-08-24: 46955; 2025-08-31: 46955; 2025-09-07: 46955; 2025-09-14: 46955; 2025-09-21: 46955; 2025-09-28: 46955; 2025-10-05: 46955; 2025-10-12: 46955; 2025-10-19: 46955; 2025-10-26: 46955; 2025-11-02: 46955; 2025-11-09: 46955; 2025-11-16: 46955; 2025-11-23: 46955; 2025-11-30: 46955; 2025-12-07: 46955; 2025-12-14: 46955; 2025-12-21: 46955; 2025-12-28: 46955; 2026-01-04: 46955; 2026-01-11: 46955; 2026-01-18: 46955; 2026-01-25: 46955; 2026-02-01: 46955; 2026-02-08: 46955; 2026-02-15: 46955; 2026-02-22: 46955; 2026-03-01: 46955; 2026-03-08: 46955; 2026-03-15: 46955; 2026-03-22: 46955; 2026-03-29: 46955; 2026-04-05: 46955; 2026-04-12: 46955; 2026-04-19: 46955; 2026-04-26: 46955; 2026-05-03: 46955; 2026-05-10: 46955; 2026-05-17: 46955; 2026-05-24: 46955; 2026-05-31: 46955; 2026-06-07: 46955
1CF1255W70A04 | (GTG#11 Electrical) Installation- MCC | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 12 | 46955 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 16224; 2025-06-01: 28104; 2025-06-08: 2628
1CF1255W70A04 | (GTG#11 Electrical) Installation- MCC | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 12 | 46955 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 16224; 2025-06-01: 44327; 2025-06-08: 46955; 2025-06-15: 46955; 2025-06-22: 46955; 2025-06-29: 46955; 2025-07-06: 46955; 2025-07-13: 46955; 2025-07-20: 46955; 2025-07-27: 46955; 2025-08-03: 46955; 2025-08-10: 46955; 2025-08-17: 46955; 2025-08-24: 46955; 2025-08-31: 46955; 2025-09-07: 46955; 2025-09-14: 46955; 2025-09-21: 46955; 2025-09-28: 46955; 2025-10-05: 46955; 2025-10-12: 46955; 2025-10-19: 46955; 2025-10-26: 46955; 2025-11-02: 46955; 2025-11-09: 46955; 2025-11-16: 46955; 2025-11-23: 46955; 2025-11-30: 46955; 2025-12-07: 46955; 2025-12-14: 46955; 2025-12-21: 46955; 2025-12-28: 46955; 2026-01-04: 46955; 2026-01-11: 46955; 2026-01-18: 46955; 2026-01-25: 46955; 2026-02-01: 46955; 2026-02-08: 46955; 2026-02-15: 46955; 2026-02-22: 46955; 2026-03-01: 46955; 2026-03-08: 46955; 2026-03-15: 46955; 2026-03-22: 46955; 2026-03-29: 46955; 2026-04-05: 46955; 2026-04-12: 46955; 2026-04-19: 46955; 2026-04-26: 46955; 2026-05-03: 46955; 2026-05-10: 46955; 2026-05-17: 46955; 2026-05-24: 46955; 2026-05-31: 46955; 2026-06-07: 46955
1CF1255W70A05 | (GTG#11 Electrical) Installation- Protection Sys. | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 12 | 46955 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 16224; 2025-06-01: 28104; 2025-06-08: 2628
1CF1255W70A05 | (GTG#11 Electrical) Installation- Protection Sys. | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 12 | 46955 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 16224; 2025-06-01: 44327; 2025-06-08: 46955; 2025-06-15: 46955; 2025-06-22: 46955; 2025-06-29: 46955; 2025-07-06: 46955; 2025-07-13: 46955; 2025-07-20: 46955; 2025-07-27: 46955; 2025-08-03: 46955; 2025-08-10: 46955; 2025-08-17: 46955; 2025-08-24: 46955; 2025-08-31: 46955; 2025-09-07: 46955; 2025-09-14: 46955; 2025-09-21: 46955; 2025-09-28: 46955; 2025-10-05: 46955; 2025-10-12: 46955; 2025-10-19: 46955; 2025-10-26: 46955; 2025-11-02: 46955; 2025-11-09: 46955; 2025-11-16: 46955; 2025-11-23: 46955; 2025-11-30: 46955; 2025-12-07: 46955; 2025-12-14: 46955; 2025-12-21: 46955; 2025-12-28: 46955; 2026-01-04: 46955; 2026-01-11: 46955; 2026-01-18: 46955; 2026-01-25: 46955; 2026-02-01: 46955; 2026-02-08: 46955; 2026-02-15: 46955; 2026-02-22: 46955; 2026-03-01: 46955; 2026-03-08: 46955; 2026-03-15: 46955; 2026-03-22: 46955; 2026-03-29: 46955; 2026-04-05: 46955; 2026-04-12: 46955; 2026-04-19: 46955; 2026-04-26: 46955; 2026-05-03: 46955; 2026-05-10: 46955; 2026-05-17: 46955; 2026-05-24: 46955; 2026-05-31: 46955; 2026-06-07: 46955
1CF1255W70A07 | (GTG#11 Electrical) Installation- SEE&SFC Sys. | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 12 | 46955 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 16224; 2025-06-01: 28104; 2025-06-08: 2628
1CF1255W70A07 | (GTG#11 Electrical) Installation- SEE&SFC Sys. | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 12 | 46955 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 16224; 2025-06-01: 44327; 2025-06-08: 46955; 2025-06-15: 46955; 2025-06-22: 46955; 2025-06-29: 46955; 2025-07-06: 46955; 2025-07-13: 46955; 2025-07-20: 46955; 2025-07-27: 46955; 2025-08-03: 46955; 2025-08-10: 46955; 2025-08-17: 46955; 2025-08-24: 46955; 2025-08-31: 46955; 2025-09-07: 46955; 2025-09-14: 46955; 2025-09-21: 46955; 2025-09-28: 46955; 2025-10-05: 46955; 2025-10-12: 46955; 2025-10-19: 46955; 2025-10-26: 46955; 2025-11-02: 46955; 2025-11-09: 46955; 2025-11-16: 46955; 2025-11-23: 46955; 2025-11-30: 46955; 2025-12-07: 46955; 2025-12-14: 46955; 2025-12-21: 46955; 2025-12-28: 46955; 2026-01-04: 46955; 2026-01-11: 46955; 2026-01-18: 46955; 2026-01-25: 46955; 2026-02-01: 46955; 2026-02-08: 46955; 2026-02-15: 46955; 2026-02-22: 46955; 2026-03-01: 46955; 2026-03-08: 46955; 2026-03-15: 46955; 2026-03-22: 46955; 2026-03-29: 46955; 2026-04-05: 46955; 2026-04-12: 46955; 2026-04-19: 46955; 2026-04-26: 46955; 2026-05-03: 46955; 2026-05-10: 46955; 2026-05-17: 46955; 2026-05-24: 46955; 2026-05-31: 46955; 2026-06-07: 46955
1CF1255W70A08 | (GTG#11 Electrical) Installation- DC&UPS Sys. | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 12 | 46955 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 16224; 2025-06-01: 28104; 2025-06-08: 2628
1CF1255W70A08 | (GTG#11 Electrical) Installation- DC&UPS Sys. | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 12 | 46955 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 16224; 2025-06-01: 44327; 2025-06-08: 46955; 2025-06-15: 46955; 2025-06-22: 46955; 2025-06-29: 46955; 2025-07-06: 46955; 2025-07-13: 46955; 2025-07-20: 46955; 2025-07-27: 46955; 2025-08-03: 46955; 2025-08-10: 46955; 2025-08-17: 46955; 2025-08-24: 46955; 2025-08-31: 46955; 2025-09-07: 46955; 2025-09-14: 46955; 2025-09-21: 46955; 2025-09-28: 46955; 2025-10-05: 46955; 2025-10-12: 46955; 2025-10-19: 46955; 2025-10-26: 46955; 2025-11-02: 46955; 2025-11-09: 46955; 2025-11-16: 46955; 2025-11-23: 46955; 2025-11-30: 46955; 2025-12-07: 46955; 2025-12-14: 46955; 2025-12-21: 46955; 2025-12-28: 46955; 2026-01-04: 46955; 2026-01-11: 46955; 2026-01-18: 46955; 2026-01-25: 46955; 2026-02-01: 46955; 2026-02-08: 46955; 2026-02-15: 46955; 2026-02-22: 46955; 2026-03-01: 46955; 2026-03-08: 46955; 2026-03-15: 46955; 2026-03-22: 46955; 2026-03-29: 46955; 2026-04-05: 46955; 2026-04-12: 46955; 2026-04-19: 46955; 2026-04-26: 46955; 2026-05-03: 46955; 2026-05-10: 46955; 2026-05-17: 46955; 2026-05-24: 46955; 2026-05-31: 46955; 2026-06-07: 46955
1CF1255W74A09 | (GTG#11 Electrical) Cable work | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 12 | 46955 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 16224; 2025-06-01: 28104; 2025-06-08: 2628
1CF1255W74A09 | (GTG#11 Electrical) Cable work | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 12 | 46955 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 16224; 2025-06-01: 44327; 2025-06-08: 46955; 2025-06-15: 46955; 2025-06-22: 46955; 2025-06-29: 46955; 2025-07-06: 46955; 2025-07-13: 46955; 2025-07-20: 46955; 2025-07-27: 46955; 2025-08-03: 46955; 2025-08-10: 46955; 2025-08-17: 46955; 2025-08-24: 46955; 2025-08-31: 46955; 2025-09-07: 46955; 2025-09-14: 46955; 2025-09-21: 46955; 2025-09-28: 46955; 2025-10-05: 46955; 2025-10-12: 46955; 2025-10-19: 46955; 2025-10-26: 46955; 2025-11-02: 46955; 2025-11-09: 46955; 2025-11-16: 46955; 2025-11-23: 46955; 2025-11-30: 46955; 2025-12-07: 46955; 2025-12-14: 46955; 2025-12-21: 46955; 2025-12-28: 46955; 2026-01-04: 46955; 2026-01-11: 46955; 2026-01-18: 46955; 2026-01-25: 46955; 2026-02-01: 46955; 2026-02-08: 46955; 2026-02-15: 46955; 2026-02-22: 46955; 2026-03-01: 46955; 2026-03-08: 46955; 2026-03-15: 46955; 2026-03-22: 46955; 2026-03-29: 46955; 2026-04-05: 46955; 2026-04-12: 46955; 2026-04-19: 46955; 2026-04-26: 46955; 2026-05-03: 46955; 2026-05-10: 46955; 2026-05-17: 46955; 2026-05-24: 46955; 2026-05-31: 46955; 2026-06-07: 46955
1CF1255W86A06 | (GTG#11 Electrical) Installation- GT control Sys. | 2025-07-31 | 2025-08-22 | 19 | 46955 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 2279; 2025-08-03: 24334; 2025-08-10: 16616; 2025-08-17: 3726
1CF1255W86A06 | (GTG#11 Electrical) Installation- GT control Sys. | 2025-07-31 | 2025-08-22 | 19 | 46955 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 2279; 2025-08-03: 26612; 2025-08-10: 43229; 2025-08-17: 46955; 2025-08-24: 46955; 2025-08-31: 46955; 2025-09-07: 46955; 2025-09-14: 46955; 2025-09-21: 46955; 2025-09-28: 46955; 2025-10-05: 46955; 2025-10-12: 46955; 2025-10-19: 46955; 2025-10-26: 46955; 2025-11-02: 46955; 2025-11-09: 46955; 2025-11-16: 46955; 2025-11-23: 46955; 2025-11-30: 46955; 2025-12-07: 46955; 2025-12-14: 46955; 2025-12-21: 46955; 2025-12-28: 46955; 2026-01-04: 46955; 2026-01-11: 46955; 2026-01-18: 46955; 2026-01-25: 46955; 2026-02-01: 46955; 2026-02-08: 46955; 2026-02-15: 46955; 2026-02-22: 46955; 2026-03-01: 46955; 2026-03-08: 46955; 2026-03-15: 46955; 2026-03-22: 46955; 2026-03-29: 46955; 2026-04-05: 46955; 2026-04-12: 46955; 2026-04-19: 46955; 2026-04-26: 46955; 2026-05-03: 46955; 2026-05-10: 46955; 2026-05-17: 46955; 2026-05-24: 46955; 2026-05-31: 46955; 2026-06-07: 46955
GTG #11 Starting System(Turning Device) |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 53200
GTG #11 Starting System(Turning Device) |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2 | 53200 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 53200; 2025-07-06: 53200; 2025-07-13: 53200; 2025-07-20: 53200; 2025-07-27: 53200; 2025-08-03: 53200; 2025-08-10: 53200; 2025-08-17: 53200; 2025-08-24: 53200; 2025-08-31: 53200; 2025-09-07: 53200; 2025-09-14: 53200; 2025-09-21: 53200; 2025-09-28: 53200; 2025-10-05: 53200; 2025-10-12: 53200; 2025-10-19: 53200; 2025-10-26: 53200; 2025-11-02: 53200; 2025-11-09: 53200; 2025-11-16: 53200; 2025-11-23: 53200; 2025-11-30: 53200; 2025-12-07: 53200; 2025-12-14: 53200; 2025-12-21: 53200; 2025-12-28: 53200; 2026-01-04: 53200; 2026-01-11: 53200; 2026-01-18: 53200; 2026-01-25: 53200; 2026-02-01: 53200; 2026-02-08: 53200; 2026-02-15: 53200; 2026-02-22: 53200; 2026-03-01: 53200; 2026-03-08: 53200; 2026-03-15: 53200; 2026-03-22: 53200; 2026-03-29: 53200; 2026-04-05: 53200; 2026-04-12: 53200; 2026-04-19: 53200; 2026-04-26: 53200; 2026-05-03: 53200; 2026-05-10: 53200; 2026-05-17: 53200; 2026-05-24: 53200; 2026-05-31: 53200; 2026-06-07: 53200
Construction Management |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 53200
Construction Management |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2 | 53200 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 53200; 2025-07-06: 53200; 2025-07-13: 53200; 2025-07-20: 53200; 2025-07-27: 53200; 2025-08-03: 53200; 2025-08-10: 53200; 2025-08-17: 53200; 2025-08-24: 53200; 2025-08-31: 53200; 2025-09-07: 53200; 2025-09-14: 53200; 2025-09-21: 53200; 2025-09-28: 53200; 2025-10-05: 53200; 2025-10-12: 53200; 2025-10-19: 53200; 2025-10-26: 53200; 2025-11-02: 53200; 2025-11-09: 53200; 2025-11-16: 53200; 2025-11-23: 53200; 2025-11-30: 53200; 2025-12-07: 53200; 2025-12-14: 53200; 2025-12-21: 53200; 2025-12-28: 53200; 2026-01-04: 53200; 2026-01-11: 53200; 2026-01-18: 53200; 2026-01-25: 53200; 2026-02-01: 53200; 2026-02-08: 53200; 2026-02-15: 53200; 2026-02-22: 53200; 2026-03-01: 53200; 2026-03-08: 53200; 2026-03-15: 53200; 2026-03-22: 53200; 2026-03-29: 53200; 2026-04-05: 53200; 2026-04-12: 53200; 2026-04-19: 53200; 2026-04-26: 53200; 2026-05-03: 53200; 2026-05-10: 53200; 2026-05-17: 53200; 2026-05-24: 53200; 2026-05-31: 53200; 2026-06-07: 53200
Mech Team |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 53200
Mech Team |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2 | 53200 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 53200; 2025-07-06: 53200; 2025-07-13: 53200; 2025-07-20: 53200; 2025-07-27: 53200; 2025-08-03: 53200; 2025-08-10: 53200; 2025-08-17: 53200; 2025-08-24: 53200; 2025-08-31: 53200; 2025-09-07: 53200; 2025-09-14: 53200; 2025-09-21: 53200; 2025-09-28: 53200; 2025-10-05: 53200; 2025-10-12: 53200; 2025-10-19: 53200; 2025-10-26: 53200; 2025-11-02: 53200; 2025-11-09: 53200; 2025-11-16: 53200; 2025-11-23: 53200; 2025-11-30: 53200; 2025-12-07: 53200; 2025-12-14: 53200; 2025-12-21: 53200; 2025-12-28: 53200; 2026-01-04: 53200; 2026-01-11: 53200; 2026-01-18: 53200; 2026-01-25: 53200; 2026-02-01: 53200; 2026-02-08: 53200; 2026-02-15: 53200; 2026-02-22: 53200; 2026-03-01: 53200; 2026-03-08: 53200; 2026-03-15: 53200; 2026-03-22: 53200; 2026-03-29: 53200; 2026-04-05: 53200; 2026-04-12: 53200; 2026-04-19: 53200; 2026-04-26: 53200; 2026-05-03: 53200; 2026-05-10: 53200; 2026-05-17: 53200; 2026-05-24: 53200; 2026-05-31: 53200; 2026-06-07: 53200
1CF1265W42A03 | (Turning Gear) Installation | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 53200
1CF1265W42A03 | (Turning Gear) Installation | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2 | 53200 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 53200; 2025-07-06: 53200; 2025-07-13: 53200; 2025-07-20: 53200; 2025-07-27: 53200; 2025-08-03: 53200; 2025-08-10: 53200; 2025-08-17: 53200; 2025-08-24: 53200; 2025-08-31: 53200; 2025-09-07: 53200; 2025-09-14: 53200; 2025-09-21: 53200; 2025-09-28: 53200; 2025-10-05: 53200; 2025-10-12: 53200; 2025-10-19: 53200; 2025-10-26: 53200; 2025-11-02: 53200; 2025-11-09: 53200; 2025-11-16: 53200; 2025-11-23: 53200; 2025-11-30: 53200; 2025-12-07: 53200; 2025-12-14: 53200; 2025-12-21: 53200; 2025-12-28: 53200; 2026-01-04: 53200; 2026-01-11: 53200; 2026-01-18: 53200; 2026-01-25: 53200; 2026-02-01: 53200; 2026-02-08: 53200; 2026-02-15: 53200; 2026-02-22: 53200; 2026-03-01: 53200; 2026-03-08: 53200; 2026-03-15: 53200; 2026-03-22: 53200; 2026-03-29: 53200; 2026-04-05: 53200; 2026-04-12: 53200; 2026-04-19: 53200; 2026-04-26: 53200; 2026-05-03: 53200; 2026-05-10: 53200; 2026-05-17: 53200; 2026-05-24: 53200; 2026-05-31: 53200; 2026-06-07: 53200
GTG #11 Air Intake System |  | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 41 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 16612; 2025-07-20: 10441; 2025-07-27: 8647; 2025-08-17: 6606; 2025-08-24: 10894
GTG #11 Air Intake System |  | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 41 | 53200 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 16612; 2025-07-20: 27053; 2025-07-27: 35700; 2025-08-03: 35700; 2025-08-10: 35700; 2025-08-17: 42306; 2025-08-24: 53200; 2025-08-31: 53200; 2025-09-07: 53200; 2025-09-14: 53200; 2025-09-21: 53200; 2025-09-28: 53200; 2025-10-05: 53200; 2025-10-12: 53200; 2025-10-19: 53200; 2025-10-26: 53200; 2025-11-02: 53200; 2025-11-09: 53200; 2025-11-16: 53200; 2025-11-23: 53200; 2025-11-30: 53200; 2025-12-07: 53200; 2025-12-14: 53200; 2025-12-21: 53200; 2025-12-28: 53200; 2026-01-04: 53200; 2026-01-11: 53200; 2026-01-18: 53200; 2026-01-25: 53200; 2026-02-01: 53200; 2026-02-08: 53200; 2026-02-15: 53200; 2026-02-22: 53200; 2026-03-01: 53200; 2026-03-08: 53200; 2026-03-15: 53200; 2026-03-22: 53200; 2026-03-29: 53200; 2026-04-05: 53200; 2026-04-12: 53200; 2026-04-19: 53200; 2026-04-26: 53200; 2026-05-03: 53200; 2026-05-10: 53200; 2026-05-17: 53200; 2026-05-24: 53200; 2026-05-31: 53200; 2026-06-07: 53200
Construction Management |  | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 41 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 16612; 2025-07-20: 10441; 2025-07-27: 8647; 2025-08-17: 6606; 2025-08-24: 10894
Construction Management |  | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 41 | 53200 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 16612; 2025-07-20: 27053; 2025-07-27: 35700; 2025-08-03: 35700; 2025-08-10: 35700; 2025-08-17: 42306; 2025-08-24: 53200; 2025-08-31: 53200; 2025-09-07: 53200; 2025-09-14: 53200; 2025-09-21: 53200; 2025-09-28: 53200; 2025-10-05: 53200; 2025-10-12: 53200; 2025-10-19: 53200; 2025-10-26: 53200; 2025-11-02: 53200; 2025-11-09: 53200; 2025-11-16: 53200; 2025-11-23: 53200; 2025-11-30: 53200; 2025-12-07: 53200; 2025-12-14: 53200; 2025-12-21: 53200; 2025-12-28: 53200; 2026-01-04: 53200; 2026-01-11: 53200; 2026-01-18: 53200; 2026-01-25: 53200; 2026-02-01: 53200; 2026-02-08: 53200; 2026-02-15: 53200; 2026-02-22: 53200; 2026-03-01: 53200; 2026-03-08: 53200; 2026-03-15: 53200; 2026-03-22: 53200; 2026-03-29: 53200; 2026-04-05: 53200; 2026-04-12: 53200; 2026-04-19: 53200; 2026-04-26: 53200; 2026-05-03: 53200; 2026-05-10: 53200; 2026-05-17: 53200; 2026-05-24: 53200; 2026-05-31: 53200; 2026-06-07: 53200
Mech Team |  | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 41 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 16612; 2025-07-20: 10441; 2025-07-27: 8647; 2025-08-17: 6606; 2025-08-24: 10894
Mech Team |  | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 41 | 53200 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 16612; 2025-07-20: 27053; 2025-07-27: 35700; 2025-08-03: 35700; 2025-08-10: 35700; 2025-08-17: 42306; 2025-08-24: 53200; 2025-08-31: 53200; 2025-09-07: 53200; 2025-09-14: 53200; 2025-09-21: 53200; 2025-09-28: 53200; 2025-10-05: 53200; 2025-10-12: 53200; 2025-10-19: 53200; 2025-10-26: 53200; 2025-11-02: 53200; 2025-11-09: 53200; 2025-11-16: 53200; 2025-11-23: 53200; 2025-11-30: 53200; 2025-12-07: 53200; 2025-12-14: 53200; 2025-12-21: 53200; 2025-12-28: 53200; 2026-01-04: 53200; 2026-01-11: 53200; 2026-01-18: 53200; 2026-01-25: 53200; 2026-02-01: 53200; 2026-02-08: 53200; 2026-02-15: 53200; 2026-02-22: 53200; 2026-03-01: 53200; 2026-03-08: 53200; 2026-03-15: 53200; 2026-03-22: 53200; 2026-03-29: 53200; 2026-04-05: 53200; 2026-04-12: 53200; 2026-04-19: 53200; 2026-04-26: 53200; 2026-05-03: 53200; 2026-05-10: 53200; 2026-05-17: 53200; 2026-05-24: 53200; 2026-05-31: 53200; 2026-06-07: 53200
1CF1230W20A04 | (Air Intake) Installation_Steel Sturucture(incl. Temp. Protection floor) | 2025-07-14 | 2025-07-23 | 8 | 18200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 16612; 2025-07-20: 1588
1CF1230W20A04 | (Air Intake) Installation_Steel Sturucture(incl. Temp. Protection floor) | 2025-07-14 | 2025-07-23 | 8 | 18200 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 16612; 2025-07-20: 18200; 2025-07-27: 18200; 2025-08-03: 18200; 2025-08-10: 18200; 2025-08-17: 18200; 2025-08-24: 18200; 2025-08-31: 18200; 2025-09-07: 18200; 2025-09-14: 18200; 2025-09-21: 18200; 2025-09-28: 18200; 2025-10-05: 18200; 2025-10-12: 18200; 2025-10-19: 18200; 2025-10-26: 18200; 2025-11-02: 18200; 2025-11-09: 18200; 2025-11-16: 18200; 2025-11-23: 18200; 2025-11-30: 18200; 2025-12-07: 18200; 2025-12-14: 18200; 2025-12-21: 18200; 2025-12-28: 18200; 2026-01-04: 18200; 2026-01-11: 18200; 2026-01-18: 18200; 2026-01-25: 18200; 2026-02-01: 18200; 2026-02-08: 18200; 2026-02-15: 18200; 2026-02-22: 18200; 2026-03-01: 18200; 2026-03-08: 18200; 2026-03-15: 18200; 2026-03-22: 18200; 2026-03-29: 18200; 2026-04-05: 18200; 2026-04-12: 18200; 2026-04-19: 18200; 2026-04-26: 18200; 2026-05-03: 18200; 2026-05-10: 18200; 2026-05-17: 18200; 2026-05-24: 18200; 2026-05-31: 18200; 2026-06-07: 18200
1CF1230W64A10 | (Air Intake) Installation_Filter House & Module | 2025-07-23 | 2025-07-31 | 8 | 17500 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 8853; 2025-07-27: 8647
1CF1230W64A10 | (Air Intake) Installation_Filter House & Module | 2025-07-23 | 2025-07-31 | 8 | 17500 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 8853; 2025-07-27: 17500; 2025-08-03: 17500; 2025-08-10: 17500; 2025-08-17: 17500; 2025-08-24: 17500; 2025-08-31: 17500; 2025-09-07: 17500; 2025-09-14: 17500; 2025-09-21: 17500; 2025-09-28: 17500; 2025-10-05: 17500; 2025-10-12: 17500; 2025-10-19: 17500; 2025-10-26: 17500; 2025-11-02: 17500; 2025-11-09: 17500; 2025-11-16: 17500; 2025-11-23: 17500; 2025-11-30: 17500; 2025-12-07: 17500; 2025-12-14: 17500; 2025-12-21: 17500; 2025-12-28: 17500; 2026-01-04: 17500; 2026-01-11: 17500; 2026-01-18: 17500; 2026-01-25: 17500; 2026-02-01: 17500; 2026-02-08: 17500; 2026-02-15: 17500; 2026-02-22: 17500; 2026-03-01: 17500; 2026-03-08: 17500; 2026-03-15: 17500; 2026-03-22: 17500; 2026-03-29: 17500; 2026-04-05: 17500; 2026-04-12: 17500; 2026-04-19: 17500; 2026-04-26: 17500; 2026-05-03: 17500; 2026-05-10: 17500; 2026-05-17: 17500; 2026-05-24: 17500; 2026-05-31: 17500; 2026-06-07: 17500
1CF1230W64A07 | (Air Intake) Installation_Inlet Duct | 2025-08-21 | 2025-08-29 | 8 | 17500 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 6606; 2025-08-24: 10894
1CF1230W64A07 | (Air Intake) Installation_Inlet Duct | 2025-08-21 | 2025-08-29 | 8 | 17500 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 6606; 2025-08-24: 17500; 2025-08-31: 17500; 2025-09-07: 17500; 2025-09-14: 17500; 2025-09-21: 17500; 2025-09-28: 17500; 2025-10-05: 17500; 2025-10-12: 17500; 2025-10-19: 17500; 2025-10-26: 17500; 2025-11-02: 17500; 2025-11-09: 17500; 2025-11-16: 17500; 2025-11-23: 17500; 2025-11-30: 17500; 2025-12-07: 17500; 2025-12-14: 17500; 2025-12-21: 17500; 2025-12-28: 17500; 2026-01-04: 17500; 2026-01-11: 17500; 2026-01-18: 17500; 2026-01-25: 17500; 2026-02-01: 17500; 2026-02-08: 17500; 2026-02-15: 17500; 2026-02-22: 17500; 2026-03-01: 17500; 2026-03-08: 17500; 2026-03-15: 17500; 2026-03-22: 17500; 2026-03-29: 17500; 2026-04-05: 17500; 2026-04-12: 17500; 2026-04-19: 17500; 2026-04-26: 17500; 2026-05-03: 17500; 2026-05-10: 17500; 2026-05-17: 17500; 2026-05-24: 17500; 2026-05-31: 17500; 2026-06-07: 17500
GTG #11 Air and Flue Gas System |  | 2025-05-28 | 2025-06-19 | 20 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 7763; 2025-06-01: 11644; 2025-06-08: 19722; 2025-06-15: 14070
GTG #11 Air and Flue Gas System |  | 2025-05-28 | 2025-06-19 | 20 | 53198 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 7763; 2025-06-01: 19406; 2025-06-08: 39128; 2025-06-15: 53198; 2025-06-22: 53198; 2025-06-29: 53198; 2025-07-06: 53198; 2025-07-13: 53198; 2025-07-20: 53198; 2025-07-27: 53198; 2025-08-03: 53198; 2025-08-10: 53198; 2025-08-17: 53198; 2025-08-24: 53198; 2025-08-31: 53198; 2025-09-07: 53198; 2025-09-14: 53198; 2025-09-21: 53198; 2025-09-28: 53198; 2025-10-05: 53198; 2025-10-12: 53198; 2025-10-19: 53198; 2025-10-26: 53198; 2025-11-02: 53198; 2025-11-09: 53198; 2025-11-16: 53198; 2025-11-23: 53198; 2025-11-30: 53198; 2025-12-07: 53198; 2025-12-14: 53198; 2025-12-21: 53198; 2025-12-28: 53198; 2026-01-04: 53198; 2026-01-11: 53198; 2026-01-18: 53198; 2026-01-25: 53198; 2026-02-01: 53198; 2026-02-08: 53198; 2026-02-15: 53198; 2026-02-22: 53198; 2026-03-01: 53198; 2026-03-08: 53198; 2026-03-15: 53198; 2026-03-22: 53198; 2026-03-29: 53198; 2026-04-05: 53198; 2026-04-12: 53198; 2026-04-19: 53198; 2026-04-26: 53198; 2026-05-03: 53198; 2026-05-10: 53198; 2026-05-17: 53198; 2026-05-24: 53198; 2026-05-31: 53198; 2026-06-07: 53198
Construction Management |  | 2025-05-28 | 2025-06-19 | 20 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 7763; 2025-06-01: 11644; 2025-06-08: 19722; 2025-06-15: 14070
Construction Management |  | 2025-05-28 | 2025-06-19 | 20 | 53198 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 7763; 2025-06-01: 19406; 2025-06-08: 39128; 2025-06-15: 53198; 2025-06-22: 53198; 2025-06-29: 53198; 2025-07-06: 53198; 2025-07-13: 53198; 2025-07-20: 53198; 2025-07-27: 53198; 2025-08-03: 53198; 2025-08-10: 53198; 2025-08-17: 53198; 2025-08-24: 53198; 2025-08-31: 53198; 2025-09-07: 53198; 2025-09-14: 53198; 2025-09-21: 53198; 2025-09-28: 53198; 2025-10-05: 53198; 2025-10-12: 53198; 2025-10-19: 53198; 2025-10-26: 53198; 2025-11-02: 53198; 2025-11-09: 53198; 2025-11-16: 53198; 2025-11-23: 53198; 2025-11-30: 53198; 2025-12-07: 53198; 2025-12-14: 53198; 2025-12-21: 53198; 2025-12-28: 53198; 2026-01-04: 53198; 2026-01-11: 53198; 2026-01-18: 53198; 2026-01-25: 53198; 2026-02-01: 53198; 2026-02-08: 53198; 2026-02-15: 53198; 2026-02-22: 53198; 2026-03-01: 53198; 2026-03-08: 53198; 2026-03-15: 53198; 2026-03-22: 53198; 2026-03-29: 53198; 2026-04-05: 53198; 2026-04-12: 53198; 2026-04-19: 53198; 2026-04-26: 53198; 2026-05-03: 53198; 2026-05-10: 53198; 2026-05-17: 53198; 2026-05-24: 53198; 2026-05-31: 53198; 2026-06-07: 53198
Mech Team |  | 2025-05-28 | 2025-06-19 | 20 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 7763; 2025-06-01: 11644; 2025-06-08: 19722; 2025-06-15: 14070
Mech Team |  | 2025-05-28 | 2025-06-19 | 20 | 53198 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 7763; 2025-06-01: 19406; 2025-06-08: 39128; 2025-06-15: 53198; 2025-06-22: 53198; 2025-06-29: 53198; 2025-07-06: 53198; 2025-07-13: 53198; 2025-07-20: 53198; 2025-07-27: 53198; 2025-08-03: 53198; 2025-08-10: 53198; 2025-08-17: 53198; 2025-08-24: 53198; 2025-08-31: 53198; 2025-09-07: 53198; 2025-09-14: 53198; 2025-09-21: 53198; 2025-09-28: 53198; 2025-10-05: 53198; 2025-10-12: 53198; 2025-10-19: 53198; 2025-10-26: 53198; 2025-11-02: 53198; 2025-11-09: 53198; 2025-11-16: 53198; 2025-11-23: 53198; 2025-11-30: 53198; 2025-12-07: 53198; 2025-12-14: 53198; 2025-12-21: 53198; 2025-12-28: 53198; 2026-01-04: 53198; 2026-01-11: 53198; 2026-01-18: 53198; 2026-01-25: 53198; 2026-02-01: 53198; 2026-02-08: 53198; 2026-02-15: 53198; 2026-02-22: 53198; 2026-03-01: 53198; 2026-03-08: 53198; 2026-03-15: 53198; 2026-03-22: 53198; 2026-03-29: 53198; 2026-04-05: 53198; 2026-04-12: 53198; 2026-04-19: 53198; 2026-04-26: 53198; 2026-05-03: 53198; 2026-05-10: 53198; 2026-05-17: 53198; 2026-05-24: 53198; 2026-05-31: 53198; 2026-06-07: 53198
1CF1230W64A19 | (Air & Flue Gas System) Installation_Expansion Joint & Exhaust Duct | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 8 | 15113 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 7763; 2025-06-01: 7350
1CF1230W64A19 | (Air & Flue Gas System) Installation_Expansion Joint & Exhaust Duct | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 8 | 15113 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 7763; 2025-06-01: 15113; 2025-06-08: 15113; 2025-06-15: 15113; 2025-06-22: 15113; 2025-06-29: 15113; 2025-07-06: 15113; 2025-07-13: 15113; 2025-07-20: 15113; 2025-07-27: 15113; 2025-08-03: 15113; 2025-08-10: 15113; 2025-08-17: 15113; 2025-08-24: 15113; 2025-08-31: 15113; 2025-09-07: 15113; 2025-09-14: 15113; 2025-09-21: 15113; 2025-09-28: 15113; 2025-10-05: 15113; 2025-10-12: 15113; 2025-10-19: 15113; 2025-10-26: 15113; 2025-11-02: 15113; 2025-11-09: 15113; 2025-11-16: 15113; 2025-11-23: 15113; 2025-11-30: 15113; 2025-12-07: 15113; 2025-12-14: 15113; 2025-12-21: 15113; 2025-12-28: 15113; 2026-01-04: 15113; 2026-01-11: 15113; 2026-01-18: 15113; 2026-01-25: 15113; 2026-02-01: 15113; 2026-02-08: 15113; 2026-02-15: 15113; 2026-02-22: 15113; 2026-03-01: 15113; 2026-03-08: 15113; 2026-03-15: 15113; 2026-03-22: 15113; 2026-03-29: 15113; 2026-04-05: 15113; 2026-04-12: 15113; 2026-04-19: 15113; 2026-04-26: 15113; 2026-05-03: 15113; 2026-05-10: 15113; 2026-05-17: 15113; 2026-05-24: 15113; 2026-05-31: 15113; 2026-06-07: 15113
1CF1230W64A13 | (Air & Flue Gas System) Installation_Duct Work | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 4 | 7859 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 4293; 2025-06-08: 3566
1CF1230W64A13 | (Air & Flue Gas System) Installation_Duct Work | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 4 | 7859 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 4293; 2025-06-08: 7859; 2025-06-15: 7859; 2025-06-22: 7859; 2025-06-29: 7859; 2025-07-06: 7859; 2025-07-13: 7859; 2025-07-20: 7859; 2025-07-27: 7859; 2025-08-03: 7859; 2025-08-10: 7859; 2025-08-17: 7859; 2025-08-24: 7859; 2025-08-31: 7859; 2025-09-07: 7859; 2025-09-14: 7859; 2025-09-21: 7859; 2025-09-28: 7859; 2025-10-05: 7859; 2025-10-12: 7859; 2025-10-19: 7859; 2025-10-26: 7859; 2025-11-02: 7859; 2025-11-09: 7859; 2025-11-16: 7859; 2025-11-23: 7859; 2025-11-30: 7859; 2025-12-07: 7859; 2025-12-14: 7859; 2025-12-21: 7859; 2025-12-28: 7859; 2026-01-04: 7859; 2026-01-11: 7859; 2026-01-18: 7859; 2026-01-25: 7859; 2026-02-01: 7859; 2026-02-08: 7859; 2026-02-15: 7859; 2026-02-22: 7859; 2026-03-01: 7859; 2026-03-08: 7859; 2026-03-15: 7859; 2026-03-22: 7859; 2026-03-29: 7859; 2026-04-05: 7859; 2026-04-12: 7859; 2026-04-19: 7859; 2026-04-26: 7859; 2026-05-03: 7859; 2026-05-10: 7859; 2026-05-17: 7859; 2026-05-24: 7859; 2026-05-31: 7859; 2026-06-07: 7859
1CF1230W64A14 | (Air & Flue Gas System) Installation_Elec. | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 8 | 15113 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 8078; 2025-06-15: 7035
1CF1230W64A14 | (Air & Flue Gas System) Installation_Elec. | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 8 | 15113 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 8078; 2025-06-15: 15113; 2025-06-22: 15113; 2025-06-29: 15113; 2025-07-06: 15113; 2025-07-13: 15113; 2025-07-20: 15113; 2025-07-27: 15113; 2025-08-03: 15113; 2025-08-10: 15113; 2025-08-17: 15113; 2025-08-24: 15113; 2025-08-31: 15113; 2025-09-07: 15113; 2025-09-14: 15113; 2025-09-21: 15113; 2025-09-28: 15113; 2025-10-05: 15113; 2025-10-12: 15113; 2025-10-19: 15113; 2025-10-26: 15113; 2025-11-02: 15113; 2025-11-09: 15113; 2025-11-16: 15113; 2025-11-23: 15113; 2025-11-30: 15113; 2025-12-07: 15113; 2025-12-14: 15113; 2025-12-21: 15113; 2025-12-28: 15113; 2026-01-04: 15113; 2026-01-11: 15113; 2026-01-18: 15113; 2026-01-25: 15113; 2026-02-01: 15113; 2026-02-08: 15113; 2026-02-15: 15113; 2026-02-22: 15113; 2026-03-01: 15113; 2026-03-08: 15113; 2026-03-15: 15113; 2026-03-22: 15113; 2026-03-29: 15113; 2026-04-05: 15113; 2026-04-12: 15113; 2026-04-19: 15113; 2026-04-26: 15113; 2026-05-03: 15113; 2026-05-10: 15113; 2026-05-17: 15113; 2026-05-24: 15113; 2026-05-31: 15113; 2026-06-07: 15113
1CF1230W64A15 | (Air & Flue Gas System) Installation_I&C. | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 8 | 15113 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 8078; 2025-06-15: 7035
1CF1230W64A15 | (Air & Flue Gas System) Installation_I&C. | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 8 | 15113 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 8078; 2025-06-15: 15113; 2025-06-22: 15113; 2025-06-29: 15113; 2025-07-06: 15113; 2025-07-13: 15113; 2025-07-20: 15113; 2025-07-27: 15113; 2025-08-03: 15113; 2025-08-10: 15113; 2025-08-17: 15113; 2025-08-24: 15113; 2025-08-31: 15113; 2025-09-07: 15113; 2025-09-14: 15113; 2025-09-21: 15113; 2025-09-28: 15113; 2025-10-05: 15113; 2025-10-12: 15113; 2025-10-19: 15113; 2025-10-26: 15113; 2025-11-02: 15113; 2025-11-09: 15113; 2025-11-16: 15113; 2025-11-23: 15113; 2025-11-30: 15113; 2025-12-07: 15113; 2025-12-14: 15113; 2025-12-21: 15113; 2025-12-28: 15113; 2026-01-04: 15113; 2026-01-11: 15113; 2026-01-18: 15113; 2026-01-25: 15113; 2026-02-01: 15113; 2026-02-08: 15113; 2026-02-15: 15113; 2026-02-22: 15113; 2026-03-01: 15113; 2026-03-08: 15113; 2026-03-15: 15113; 2026-03-22: 15113; 2026-03-29: 15113; 2026-04-05: 15113; 2026-04-12: 15113; 2026-04-19: 15113; 2026-04-26: 15113; 2026-05-03: 15113; 2026-05-10: 15113; 2026-05-17: 15113; 2026-05-24: 15113; 2026-05-31: 15113; 2026-06-07: 15113
GTG #11 Exhaust Diffuser |  | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 3 | 6409 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 6409
GTG #11 Exhaust Diffuser |  | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 3 | 6409 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 6409; 2025-07-20: 6409; 2025-07-27: 6409; 2025-08-03: 6409; 2025-08-10: 6409; 2025-08-17: 6409; 2025-08-24: 6409; 2025-08-31: 6409; 2025-09-07: 6409; 2025-09-14: 6409; 2025-09-21: 6409; 2025-09-28: 6409; 2025-10-05: 6409; 2025-10-12: 6409; 2025-10-19: 6409; 2025-10-26: 6409; 2025-11-02: 6409; 2025-11-09: 6409; 2025-11-16: 6409; 2025-11-23: 6409; 2025-11-30: 6409; 2025-12-07: 6409; 2025-12-14: 6409; 2025-12-21: 6409; 2025-12-28: 6409; 2026-01-04: 6409; 2026-01-11: 6409; 2026-01-18: 6409; 2026-01-25: 6409; 2026-02-01: 6409; 2026-02-08: 6409; 2026-02-15: 6409; 2026-02-22: 6409; 2026-03-01: 6409; 2026-03-08: 6409; 2026-03-15: 6409; 2026-03-22: 6409; 2026-03-29: 6409; 2026-04-05: 6409; 2026-04-12: 6409; 2026-04-19: 6409; 2026-04-26: 6409; 2026-05-03: 6409; 2026-05-10: 6409; 2026-05-17: 6409; 2026-05-24: 6409; 2026-05-31: 6409; 2026-06-07: 6409
Construction Management |  | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 3 | 6409 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 6409
Construction Management |  | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 3 | 6409 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 6409; 2025-07-20: 6409; 2025-07-27: 6409; 2025-08-03: 6409; 2025-08-10: 6409; 2025-08-17: 6409; 2025-08-24: 6409; 2025-08-31: 6409; 2025-09-07: 6409; 2025-09-14: 6409; 2025-09-21: 6409; 2025-09-28: 6409; 2025-10-05: 6409; 2025-10-12: 6409; 2025-10-19: 6409; 2025-10-26: 6409; 2025-11-02: 6409; 2025-11-09: 6409; 2025-11-16: 6409; 2025-11-23: 6409; 2025-11-30: 6409; 2025-12-07: 6409; 2025-12-14: 6409; 2025-12-21: 6409; 2025-12-28: 6409; 2026-01-04: 6409; 2026-01-11: 6409; 2026-01-18: 6409; 2026-01-25: 6409; 2026-02-01: 6409; 2026-02-08: 6409; 2026-02-15: 6409; 2026-02-22: 6409; 2026-03-01: 6409; 2026-03-08: 6409; 2026-03-15: 6409; 2026-03-22: 6409; 2026-03-29: 6409; 2026-04-05: 6409; 2026-04-12: 6409; 2026-04-19: 6409; 2026-04-26: 6409; 2026-05-03: 6409; 2026-05-10: 6409; 2026-05-17: 6409; 2026-05-24: 6409; 2026-05-31: 6409; 2026-06-07: 6409
Mech Team |  | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 3 | 6409 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 6409
Mech Team |  | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 3 | 6409 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 6409; 2025-07-20: 6409; 2025-07-27: 6409; 2025-08-03: 6409; 2025-08-10: 6409; 2025-08-17: 6409; 2025-08-24: 6409; 2025-08-31: 6409; 2025-09-07: 6409; 2025-09-14: 6409; 2025-09-21: 6409; 2025-09-28: 6409; 2025-10-05: 6409; 2025-10-12: 6409; 2025-10-19: 6409; 2025-10-26: 6409; 2025-11-02: 6409; 2025-11-09: 6409; 2025-11-16: 6409; 2025-11-23: 6409; 2025-11-30: 6409; 2025-12-07: 6409; 2025-12-14: 6409; 2025-12-21: 6409; 2025-12-28: 6409; 2026-01-04: 6409; 2026-01-11: 6409; 2026-01-18: 6409; 2026-01-25: 6409; 2026-02-01: 6409; 2026-02-08: 6409; 2026-02-15: 6409; 2026-02-22: 6409; 2026-03-01: 6409; 2026-03-08: 6409; 2026-03-15: 6409; 2026-03-22: 6409; 2026-03-29: 6409; 2026-04-05: 6409; 2026-04-12: 6409; 2026-04-19: 6409; 2026-04-26: 6409; 2026-05-03: 6409; 2026-05-10: 6409; 2026-05-17: 6409; 2026-05-24: 6409; 2026-05-31: 6409; 2026-06-07: 6409
1CF1265W64A04 | (Exhaust Diffuser) Installation_Exhaust Diffuser | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 3 | 6409 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 6409
1CF1265W64A04 | (Exhaust Diffuser) Installation_Exhaust Diffuser | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 3 | 6409 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 6409; 2025-07-20: 6409; 2025-07-27: 6409; 2025-08-03: 6409; 2025-08-10: 6409; 2025-08-17: 6409; 2025-08-24: 6409; 2025-08-31: 6409; 2025-09-07: 6409; 2025-09-14: 6409; 2025-09-21: 6409; 2025-09-28: 6409; 2025-10-05: 6409; 2025-10-12: 6409; 2025-10-19: 6409; 2025-10-26: 6409; 2025-11-02: 6409; 2025-11-09: 6409; 2025-11-16: 6409; 2025-11-23: 6409; 2025-11-30: 6409; 2025-12-07: 6409; 2025-12-14: 6409; 2025-12-21: 6409; 2025-12-28: 6409; 2026-01-04: 6409; 2026-01-11: 6409; 2026-01-18: 6409; 2026-01-25: 6409; 2026-02-01: 6409; 2026-02-08: 6409; 2026-02-15: 6409; 2026-02-22: 6409; 2026-03-01: 6409; 2026-03-08: 6409; 2026-03-15: 6409; 2026-03-22: 6409; 2026-03-29: 6409; 2026-04-05: 6409; 2026-04-12: 6409; 2026-04-19: 6409; 2026-04-26: 6409; 2026-05-03: 6409; 2026-05-10: 6409; 2026-05-17: 6409; 2026-05-24: 6409; 2026-05-31: 6409; 2026-06-07: 6409
GTG #11 Lube Oil and Seal Oil System |  | 2024-11-12 | 2025-04-25 | 142 | 96879 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 2617; 2024-11-17: 19552; 2024-11-24: 34256; 2024-12-01: 12654; 2024-12-08: 1171; 2025-03-30: 6775; 2025-04-06: 1224; 2025-04-13: 7765; 2025-04-20: 10866
GTG #11 Lube Oil and Seal Oil System |  | 2024-11-12 | 2025-04-25 | 142 | 96879 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 2617; 2024-11-17: 22169; 2024-11-24: 56425; 2024-12-01: 69079; 2024-12-08: 70250; 2024-12-15: 70250; 2024-12-22: 70250; 2024-12-29: 70250; 2025-01-05: 70250; 2025-01-12: 70250; 2025-01-19: 70250; 2025-01-26: 70250; 2025-02-02: 70250; 2025-02-09: 70250; 2025-02-16: 70250; 2025-02-23: 70250; 2025-03-02: 70250; 2025-03-09: 70250; 2025-03-16: 70250; 2025-03-23: 70250; 2025-03-30: 77025; 2025-04-06: 78249; 2025-04-13: 86013; 2025-04-20: 96879; 2025-04-27: 96879; 2025-05-04: 96879; 2025-05-11: 96879; 2025-05-18: 96879; 2025-05-25: 96879; 2025-06-01: 96879; 2025-06-08: 96879; 2025-06-15: 96879; 2025-06-22: 96879; 2025-06-29: 96879; 2025-07-06: 96879; 2025-07-13: 96879; 2025-07-20: 96879; 2025-07-27: 96879; 2025-08-03: 96879; 2025-08-10: 96879; 2025-08-17: 96879; 2025-08-24: 96879; 2025-08-31: 96879; 2025-09-07: 96879; 2025-09-14: 96879; 2025-09-21: 96879; 2025-09-28: 96879; 2025-10-05: 96879; 2025-10-12: 96879; 2025-10-19: 96879; 2025-10-26: 96879; 2025-11-02: 96879; 2025-11-09: 96879; 2025-11-16: 96879; 2025-11-23: 96879; 2025-11-30: 96879; 2025-12-07: 96879; 2025-12-14: 96879; 2025-12-21: 96879; 2025-12-28: 96879; 2026-01-04: 96879; 2026-01-11: 96879; 2026-01-18: 96879; 2026-01-25: 96879; 2026-02-01: 96879; 2026-02-08: 96879; 2026-02-15: 96879; 2026-02-22: 96879; 2026-03-01: 96879; 2026-03-08: 96879; 2026-03-15: 96879; 2026-03-22: 96879; 2026-03-29: 96879; 2026-04-05: 96879; 2026-04-12: 96879; 2026-04-19: 96879; 2026-04-26: 96879; 2026-05-03: 96879; 2026-05-10: 96879; 2026-05-17: 96879; 2026-05-24: 96879; 2026-05-31: 96879; 2026-06-07: 96879
Construction Management |  | 2024-11-12 | 2025-04-25 | 142 | 96879 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 2617; 2024-11-17: 19552; 2024-11-24: 34256; 2024-12-01: 12654; 2024-12-08: 1171; 2025-03-30: 6775; 2025-04-06: 1224; 2025-04-13: 7765; 2025-04-20: 10866
Construction Management |  | 2024-11-12 | 2025-04-25 | 142 | 96879 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 2617; 2024-11-17: 22169; 2024-11-24: 56425; 2024-12-01: 69079; 2024-12-08: 70250; 2024-12-15: 70250; 2024-12-22: 70250; 2024-12-29: 70250; 2025-01-05: 70250; 2025-01-12: 70250; 2025-01-19: 70250; 2025-01-26: 70250; 2025-02-02: 70250; 2025-02-09: 70250; 2025-02-16: 70250; 2025-02-23: 70250; 2025-03-02: 70250; 2025-03-09: 70250; 2025-03-16: 70250; 2025-03-23: 70250; 2025-03-30: 77025; 2025-04-06: 78249; 2025-04-13: 86013; 2025-04-20: 96879; 2025-04-27: 96879; 2025-05-04: 96879; 2025-05-11: 96879; 2025-05-18: 96879; 2025-05-25: 96879; 2025-06-01: 96879; 2025-06-08: 96879; 2025-06-15: 96879; 2025-06-22: 96879; 2025-06-29: 96879; 2025-07-06: 96879; 2025-07-13: 96879; 2025-07-20: 96879; 2025-07-27: 96879; 2025-08-03: 96879; 2025-08-10: 96879; 2025-08-17: 96879; 2025-08-24: 96879; 2025-08-31: 96879; 2025-09-07: 96879; 2025-09-14: 96879; 2025-09-21: 96879; 2025-09-28: 96879; 2025-10-05: 96879; 2025-10-12: 96879; 2025-10-19: 96879; 2025-10-26: 96879; 2025-11-02: 96879; 2025-11-09: 96879; 2025-11-16: 96879; 2025-11-23: 96879; 2025-11-30: 96879; 2025-12-07: 96879; 2025-12-14: 96879; 2025-12-21: 96879; 2025-12-28: 96879; 2026-01-04: 96879; 2026-01-11: 96879; 2026-01-18: 96879; 2026-01-25: 96879; 2026-02-01: 96879; 2026-02-08: 96879; 2026-02-15: 96879; 2026-02-22: 96879; 2026-03-01: 96879; 2026-03-08: 96879; 2026-03-15: 96879; 2026-03-22: 96879; 2026-03-29: 96879; 2026-04-05: 96879; 2026-04-12: 96879; 2026-04-19: 96879; 2026-04-26: 96879; 2026-05-03: 96879; 2026-05-10: 96879; 2026-05-17: 96879; 2026-05-24: 96879; 2026-05-31: 96879; 2026-06-07: 96879
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-12 | 2024-12-12 | 26 | 70250 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 2617; 2024-11-17: 19552; 2024-11-24: 34256; 2024-12-01: 12654; 2024-12-08: 1171
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-12 | 2024-12-12 | 26 | 70250 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 2617; 2024-11-17: 22169; 2024-11-24: 56425; 2024-12-01: 69079; 2024-12-08: 70250; 2024-12-15: 70250; 2024-12-22: 70250; 2024-12-29: 70250; 2025-01-05: 70250; 2025-01-12: 70250; 2025-01-19: 70250; 2025-01-26: 70250; 2025-02-02: 70250; 2025-02-09: 70250; 2025-02-16: 70250; 2025-02-23: 70250; 2025-03-02: 70250; 2025-03-09: 70250; 2025-03-16: 70250; 2025-03-23: 70250; 2025-03-30: 70250; 2025-04-06: 70250; 2025-04-13: 70250; 2025-04-20: 70250; 2025-04-27: 70250; 2025-05-04: 70250; 2025-05-11: 70250; 2025-05-18: 70250; 2025-05-25: 70250; 2025-06-01: 70250; 2025-06-08: 70250; 2025-06-15: 70250; 2025-06-22: 70250; 2025-06-29: 70250; 2025-07-06: 70250; 2025-07-13: 70250; 2025-07-20: 70250; 2025-07-27: 70250; 2025-08-03: 70250; 2025-08-10: 70250; 2025-08-17: 70250; 2025-08-24: 70250; 2025-08-31: 70250; 2025-09-07: 70250; 2025-09-14: 70250; 2025-09-21: 70250; 2025-09-28: 70250; 2025-10-05: 70250; 2025-10-12: 70250; 2025-10-19: 70250; 2025-10-26: 70250; 2025-11-02: 70250; 2025-11-09: 70250; 2025-11-16: 70250; 2025-11-23: 70250; 2025-11-30: 70250; 2025-12-07: 70250; 2025-12-14: 70250; 2025-12-21: 70250; 2025-12-28: 70250; 2026-01-04: 70250; 2026-01-11: 70250; 2026-01-18: 70250; 2026-01-25: 70250; 2026-02-01: 70250; 2026-02-08: 70250; 2026-02-15: 70250; 2026-02-22: 70250; 2026-03-01: 70250; 2026-03-08: 70250; 2026-03-15: 70250; 2026-03-22: 70250; 2026-03-29: 70250; 2026-04-05: 70250; 2026-04-12: 70250; 2026-04-19: 70250; 2026-04-26: 70250; 2026-05-03: 70250; 2026-05-10: 70250; 2026-05-17: 70250; 2026-05-24: 70250; 2026-05-31: 70250; 2026-06-07: 70250
1CF1250W16A01 | (Lube Oil & Seal Oil System) FDN Work_Lube Oil System Module | 2024-11-12 | 2024-12-12 | 26 | 70250 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 2617; 2024-11-17: 19552; 2024-11-24: 34256; 2024-12-01: 12654; 2024-12-08: 1171
1CF1250W16A01 | (Lube Oil & Seal Oil System) FDN Work_Lube Oil System Module | 2024-11-12 | 2024-12-12 | 26 | 70250 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 2617; 2024-11-17: 22169; 2024-11-24: 56425; 2024-12-01: 69079; 2024-12-08: 70250; 2024-12-15: 70250; 2024-12-22: 70250; 2024-12-29: 70250; 2025-01-05: 70250; 2025-01-12: 70250; 2025-01-19: 70250; 2025-01-26: 70250; 2025-02-02: 70250; 2025-02-09: 70250; 2025-02-16: 70250; 2025-02-23: 70250; 2025-03-02: 70250; 2025-03-09: 70250; 2025-03-16: 70250; 2025-03-23: 70250; 2025-03-30: 70250; 2025-04-06: 70250; 2025-04-13: 70250; 2025-04-20: 70250; 2025-04-27: 70250; 2025-05-04: 70250; 2025-05-11: 70250; 2025-05-18: 70250; 2025-05-25: 70250; 2025-06-01: 70250; 2025-06-08: 70250; 2025-06-15: 70250; 2025-06-22: 70250; 2025-06-29: 70250; 2025-07-06: 70250; 2025-07-13: 70250; 2025-07-20: 70250; 2025-07-27: 70250; 2025-08-03: 70250; 2025-08-10: 70250; 2025-08-17: 70250; 2025-08-24: 70250; 2025-08-31: 70250; 2025-09-07: 70250; 2025-09-14: 70250; 2025-09-21: 70250; 2025-09-28: 70250; 2025-10-05: 70250; 2025-10-12: 70250; 2025-10-19: 70250; 2025-10-26: 70250; 2025-11-02: 70250; 2025-11-09: 70250; 2025-11-16: 70250; 2025-11-23: 70250; 2025-11-30: 70250; 2025-12-07: 70250; 2025-12-14: 70250; 2025-12-21: 70250; 2025-12-28: 70250; 2026-01-04: 70250; 2026-01-11: 70250; 2026-01-18: 70250; 2026-01-25: 70250; 2026-02-01: 70250; 2026-02-08: 70250; 2026-02-15: 70250; 2026-02-22: 70250; 2026-03-01: 70250; 2026-03-08: 70250; 2026-03-15: 70250; 2026-03-22: 70250; 2026-03-29: 70250; 2026-04-05: 70250; 2026-04-12: 70250; 2026-04-19: 70250; 2026-04-26: 70250; 2026-05-03: 70250; 2026-05-10: 70250; 2026-05-17: 70250; 2026-05-24: 70250; 2026-05-31: 70250; 2026-06-07: 70250
Mech Team |  | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 23 | 26629 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 6775; 2025-04-06: 1224; 2025-04-13: 7765; 2025-04-20: 10866
Mech Team |  | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 23 | 26629 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 6775; 2025-04-06: 7999; 2025-04-13: 15763; 2025-04-20: 26629; 2025-04-27: 26629; 2025-05-04: 26629; 2025-05-11: 26629; 2025-05-18: 26629; 2025-05-25: 26629; 2025-06-01: 26629; 2025-06-08: 26629; 2025-06-15: 26629; 2025-06-22: 26629; 2025-06-29: 26629; 2025-07-06: 26629; 2025-07-13: 26629; 2025-07-20: 26629; 2025-07-27: 26629; 2025-08-03: 26629; 2025-08-10: 26629; 2025-08-17: 26629; 2025-08-24: 26629; 2025-08-31: 26629; 2025-09-07: 26629; 2025-09-14: 26629; 2025-09-21: 26629; 2025-09-28: 26629; 2025-10-05: 26629; 2025-10-12: 26629; 2025-10-19: 26629; 2025-10-26: 26629; 2025-11-02: 26629; 2025-11-09: 26629; 2025-11-16: 26629; 2025-11-23: 26629; 2025-11-30: 26629; 2025-12-07: 26629; 2025-12-14: 26629; 2025-12-21: 26629; 2025-12-28: 26629; 2026-01-04: 26629; 2026-01-11: 26629; 2026-01-18: 26629; 2026-01-25: 26629; 2026-02-01: 26629; 2026-02-08: 26629; 2026-02-15: 26629; 2026-02-22: 26629; 2026-03-01: 26629; 2026-03-08: 26629; 2026-03-15: 26629; 2026-03-22: 26629; 2026-03-29: 26629; 2026-04-05: 26629; 2026-04-12: 26629; 2026-04-19: 26629; 2026-04-26: 26629; 2026-05-03: 26629; 2026-05-10: 26629; 2026-05-17: 26629; 2026-05-24: 26629; 2026-05-31: 26629; 2026-06-07: 26629
1CF1250W42A04 | (Lube Oil & Seal Oil System) Installation_Lube Oil System Module | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 3 | 6558 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 6558
1CF1250W42A04 | (Lube Oil & Seal Oil System) Installation_Lube Oil System Module | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 3 | 6558 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 6558; 2025-04-06: 6558; 2025-04-13: 6558; 2025-04-20: 6558; 2025-04-27: 6558; 2025-05-04: 6558; 2025-05-11: 6558; 2025-05-18: 6558; 2025-05-25: 6558; 2025-06-01: 6558; 2025-06-08: 6558; 2025-06-15: 6558; 2025-06-22: 6558; 2025-06-29: 6558; 2025-07-06: 6558; 2025-07-13: 6558; 2025-07-20: 6558; 2025-07-27: 6558; 2025-08-03: 6558; 2025-08-10: 6558; 2025-08-17: 6558; 2025-08-24: 6558; 2025-08-31: 6558; 2025-09-07: 6558; 2025-09-14: 6558; 2025-09-21: 6558; 2025-09-28: 6558; 2025-10-05: 6558; 2025-10-12: 6558; 2025-10-19: 6558; 2025-10-26: 6558; 2025-11-02: 6558; 2025-11-09: 6558; 2025-11-16: 6558; 2025-11-23: 6558; 2025-11-30: 6558; 2025-12-07: 6558; 2025-12-14: 6558; 2025-12-21: 6558; 2025-12-28: 6558; 2026-01-04: 6558; 2026-01-11: 6558; 2026-01-18: 6558; 2026-01-25: 6558; 2026-02-01: 6558; 2026-02-08: 6558; 2026-02-15: 6558; 2026-02-22: 6558; 2026-03-01: 6558; 2026-03-08: 6558; 2026-03-15: 6558; 2026-03-22: 6558; 2026-03-29: 6558; 2026-04-05: 6558; 2026-04-12: 6558; 2026-04-19: 6558; 2026-04-26: 6558; 2026-05-03: 6558; 2026-05-10: 6558; 2026-05-17: 6558; 2026-05-24: 6558; 2026-05-31: 6558; 2026-06-07: 6558
1CF1250W58A13 | (Lube Oil & Seal Oil System) Piping work | 2025-04-02 | 2025-04-16 | 12 | 1852 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 217; 2025-04-06: 1224; 2025-04-13: 412
1CF1250W58A13 | (Lube Oil & Seal Oil System) Piping work | 2025-04-02 | 2025-04-16 | 12 | 1852 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 217; 2025-04-06: 1441; 2025-04-13: 1852; 2025-04-20: 1852; 2025-04-27: 1852; 2025-05-04: 1852; 2025-05-11: 1852; 2025-05-18: 1852; 2025-05-25: 1852; 2025-06-01: 1852; 2025-06-08: 1852; 2025-06-15: 1852; 2025-06-22: 1852; 2025-06-29: 1852; 2025-07-06: 1852; 2025-07-13: 1852; 2025-07-20: 1852; 2025-07-27: 1852; 2025-08-03: 1852; 2025-08-10: 1852; 2025-08-17: 1852; 2025-08-24: 1852; 2025-08-31: 1852; 2025-09-07: 1852; 2025-09-14: 1852; 2025-09-21: 1852; 2025-09-28: 1852; 2025-10-05: 1852; 2025-10-12: 1852; 2025-10-19: 1852; 2025-10-26: 1852; 2025-11-02: 1852; 2025-11-09: 1852; 2025-11-16: 1852; 2025-11-23: 1852; 2025-11-30: 1852; 2025-12-07: 1852; 2025-12-14: 1852; 2025-12-21: 1852; 2025-12-28: 1852; 2026-01-04: 1852; 2026-01-11: 1852; 2026-01-18: 1852; 2026-01-25: 1852; 2026-02-01: 1852; 2026-02-08: 1852; 2026-02-15: 1852; 2026-02-22: 1852; 2026-03-01: 1852; 2026-03-08: 1852; 2026-03-15: 1852; 2026-03-22: 1852; 2026-03-29: 1852; 2026-04-05: 1852; 2026-04-12: 1852; 2026-04-19: 1852; 2026-04-26: 1852; 2026-05-03: 1852; 2026-05-10: 1852; 2026-05-17: 1852; 2026-05-24: 1852; 2026-05-31: 1852; 2026-06-07: 1852
1CF1250W62A16 | (Lube Oil & Seal Oil System) Lube Oil Flushing | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 8 | 18219 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 7353; 2025-04-20: 10866
1CF1250W62A16 | (Lube Oil & Seal Oil System) Lube Oil Flushing | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 8 | 18219 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 7353; 2025-04-20: 18219; 2025-04-27: 18219; 2025-05-04: 18219; 2025-05-11: 18219; 2025-05-18: 18219; 2025-05-25: 18219; 2025-06-01: 18219; 2025-06-08: 18219; 2025-06-15: 18219; 2025-06-22: 18219; 2025-06-29: 18219; 2025-07-06: 18219; 2025-07-13: 18219; 2025-07-20: 18219; 2025-07-27: 18219; 2025-08-03: 18219; 2025-08-10: 18219; 2025-08-17: 18219; 2025-08-24: 18219; 2025-08-31: 18219; 2025-09-07: 18219; 2025-09-14: 18219; 2025-09-21: 18219; 2025-09-28: 18219; 2025-10-05: 18219; 2025-10-12: 18219; 2025-10-19: 18219; 2025-10-26: 18219; 2025-11-02: 18219; 2025-11-09: 18219; 2025-11-16: 18219; 2025-11-23: 18219; 2025-11-30: 18219; 2025-12-07: 18219; 2025-12-14: 18219; 2025-12-21: 18219; 2025-12-28: 18219; 2026-01-04: 18219; 2026-01-11: 18219; 2026-01-18: 18219; 2026-01-25: 18219; 2026-02-01: 18219; 2026-02-08: 18219; 2026-02-15: 18219; 2026-02-22: 18219; 2026-03-01: 18219; 2026-03-08: 18219; 2026-03-15: 18219; 2026-03-22: 18219; 2026-03-29: 18219; 2026-04-05: 18219; 2026-04-12: 18219; 2026-04-19: 18219; 2026-04-26: 18219; 2026-05-03: 18219; 2026-05-10: 18219; 2026-05-17: 18219; 2026-05-24: 18219; 2026-05-31: 18219; 2026-06-07: 18219
GTG #11 GTG Piping Work (Include Hydro Test) |  | 2025-05-28 | 2025-06-26 | 25 | 48592 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 3959; 2025-06-01: 7056; 2025-06-08: 24902; 2025-06-15: 8821; 2025-06-22: 3854
GTG #11 GTG Piping Work (Include Hydro Test) |  | 2025-05-28 | 2025-06-26 | 25 | 48592 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 3959; 2025-06-01: 11015; 2025-06-08: 35918; 2025-06-15: 44738; 2025-06-22: 48592; 2025-06-29: 48592; 2025-07-06: 48592; 2025-07-13: 48592; 2025-07-20: 48592; 2025-07-27: 48592; 2025-08-03: 48592; 2025-08-10: 48592; 2025-08-17: 48592; 2025-08-24: 48592; 2025-08-31: 48592; 2025-09-07: 48592; 2025-09-14: 48592; 2025-09-21: 48592; 2025-09-28: 48592; 2025-10-05: 48592; 2025-10-12: 48592; 2025-10-19: 48592; 2025-10-26: 48592; 2025-11-02: 48592; 2025-11-09: 48592; 2025-11-16: 48592; 2025-11-23: 48592; 2025-11-30: 48592; 2025-12-07: 48592; 2025-12-14: 48592; 2025-12-21: 48592; 2025-12-28: 48592; 2026-01-04: 48592; 2026-01-11: 48592; 2026-01-18: 48592; 2026-01-25: 48592; 2026-02-01: 48592; 2026-02-08: 48592; 2026-02-15: 48592; 2026-02-22: 48592; 2026-03-01: 48592; 2026-03-08: 48592; 2026-03-15: 48592; 2026-03-22: 48592; 2026-03-29: 48592; 2026-04-05: 48592; 2026-04-12: 48592; 2026-04-19: 48592; 2026-04-26: 48592; 2026-05-03: 48592; 2026-05-10: 48592; 2026-05-17: 48592; 2026-05-24: 48592; 2026-05-31: 48592; 2026-06-07: 48592
Construction Management |  | 2025-05-28 | 2025-06-26 | 25 | 48592 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 3959; 2025-06-01: 7056; 2025-06-08: 24902; 2025-06-15: 8821; 2025-06-22: 3854
Construction Management |  | 2025-05-28 | 2025-06-26 | 25 | 48592 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 3959; 2025-06-01: 11015; 2025-06-08: 35918; 2025-06-15: 44738; 2025-06-22: 48592; 2025-06-29: 48592; 2025-07-06: 48592; 2025-07-13: 48592; 2025-07-20: 48592; 2025-07-27: 48592; 2025-08-03: 48592; 2025-08-10: 48592; 2025-08-17: 48592; 2025-08-24: 48592; 2025-08-31: 48592; 2025-09-07: 48592; 2025-09-14: 48592; 2025-09-21: 48592; 2025-09-28: 48592; 2025-10-05: 48592; 2025-10-12: 48592; 2025-10-19: 48592; 2025-10-26: 48592; 2025-11-02: 48592; 2025-11-09: 48592; 2025-11-16: 48592; 2025-11-23: 48592; 2025-11-30: 48592; 2025-12-07: 48592; 2025-12-14: 48592; 2025-12-21: 48592; 2025-12-28: 48592; 2026-01-04: 48592; 2026-01-11: 48592; 2026-01-18: 48592; 2026-01-25: 48592; 2026-02-01: 48592; 2026-02-08: 48592; 2026-02-15: 48592; 2026-02-22: 48592; 2026-03-01: 48592; 2026-03-08: 48592; 2026-03-15: 48592; 2026-03-22: 48592; 2026-03-29: 48592; 2026-04-05: 48592; 2026-04-12: 48592; 2026-04-19: 48592; 2026-04-26: 48592; 2026-05-03: 48592; 2026-05-10: 48592; 2026-05-17: 48592; 2026-05-24: 48592; 2026-05-31: 48592; 2026-06-07: 48592
Mech Team |  | 2025-05-28 | 2025-06-26 | 25 | 48592 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 3959; 2025-06-01: 7056; 2025-06-08: 24902; 2025-06-15: 8821; 2025-06-22: 3854
Mech Team |  | 2025-05-28 | 2025-06-26 | 25 | 48592 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 3959; 2025-06-01: 11015; 2025-06-08: 35918; 2025-06-15: 44738; 2025-06-22: 48592; 2025-06-29: 48592; 2025-07-06: 48592; 2025-07-13: 48592; 2025-07-20: 48592; 2025-07-27: 48592; 2025-08-03: 48592; 2025-08-10: 48592; 2025-08-17: 48592; 2025-08-24: 48592; 2025-08-31: 48592; 2025-09-07: 48592; 2025-09-14: 48592; 2025-09-21: 48592; 2025-09-28: 48592; 2025-10-05: 48592; 2025-10-12: 48592; 2025-10-19: 48592; 2025-10-26: 48592; 2025-11-02: 48592; 2025-11-09: 48592; 2025-11-16: 48592; 2025-11-23: 48592; 2025-11-30: 48592; 2025-12-07: 48592; 2025-12-14: 48592; 2025-12-21: 48592; 2025-12-28: 48592; 2026-01-04: 48592; 2026-01-11: 48592; 2026-01-18: 48592; 2026-01-25: 48592; 2026-02-01: 48592; 2026-02-08: 48592; 2026-02-15: 48592; 2026-02-22: 48592; 2026-03-01: 48592; 2026-03-08: 48592; 2026-03-15: 48592; 2026-03-22: 48592; 2026-03-29: 48592; 2026-04-05: 48592; 2026-04-12: 48592; 2026-04-19: 48592; 2026-04-26: 48592; 2026-05-03: 48592; 2026-05-10: 48592; 2026-05-17: 48592; 2026-05-24: 48592; 2026-05-31: 48592; 2026-06-07: 48592
1CF1265W42A04.3 | (GTG Piping Work) Cooling & Sealing Air Pipe | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 4 | 4025 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 3959; 2025-06-01: 66
1CF1265W42A04.3 | (GTG Piping Work) Cooling & Sealing Air Pipe | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 4 | 4025 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 3959; 2025-06-01: 4025; 2025-06-08: 4025; 2025-06-15: 4025; 2025-06-22: 4025; 2025-06-29: 4025; 2025-07-06: 4025; 2025-07-13: 4025; 2025-07-20: 4025; 2025-07-27: 4025; 2025-08-03: 4025; 2025-08-10: 4025; 2025-08-17: 4025; 2025-08-24: 4025; 2025-08-31: 4025; 2025-09-07: 4025; 2025-09-14: 4025; 2025-09-21: 4025; 2025-09-28: 4025; 2025-10-05: 4025; 2025-10-12: 4025; 2025-10-19: 4025; 2025-10-26: 4025; 2025-11-02: 4025; 2025-11-09: 4025; 2025-11-16: 4025; 2025-11-23: 4025; 2025-11-30: 4025; 2025-12-07: 4025; 2025-12-14: 4025; 2025-12-21: 4025; 2025-12-28: 4025; 2026-01-04: 4025; 2026-01-11: 4025; 2026-01-18: 4025; 2026-01-25: 4025; 2026-02-01: 4025; 2026-02-08: 4025; 2026-02-15: 4025; 2026-02-22: 4025; 2026-03-01: 4025; 2026-03-08: 4025; 2026-03-15: 4025; 2026-03-22: 4025; 2026-03-29: 4025; 2026-04-05: 4025; 2026-04-12: 4025; 2026-04-19: 4025; 2026-04-26: 4025; 2026-05-03: 4025; 2026-05-10: 4025; 2026-05-17: 4025; 2026-05-24: 4025; 2026-05-31: 4025; 2026-06-07: 4025
1CF1265W58A25 | (GTG Piping Work) Fuel Gas Pipe | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 4 | 3450 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 3450
1CF1265W58A25 | (GTG Piping Work) Fuel Gas Pipe | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 4 | 3450 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 3450; 2025-06-08: 3450; 2025-06-15: 3450; 2025-06-22: 3450; 2025-06-29: 3450; 2025-07-06: 3450; 2025-07-13: 3450; 2025-07-20: 3450; 2025-07-27: 3450; 2025-08-03: 3450; 2025-08-10: 3450; 2025-08-17: 3450; 2025-08-24: 3450; 2025-08-31: 3450; 2025-09-07: 3450; 2025-09-14: 3450; 2025-09-21: 3450; 2025-09-28: 3450; 2025-10-05: 3450; 2025-10-12: 3450; 2025-10-19: 3450; 2025-10-26: 3450; 2025-11-02: 3450; 2025-11-09: 3450; 2025-11-16: 3450; 2025-11-23: 3450; 2025-11-30: 3450; 2025-12-07: 3450; 2025-12-14: 3450; 2025-12-21: 3450; 2025-12-28: 3450; 2026-01-04: 3450; 2026-01-11: 3450; 2026-01-18: 3450; 2026-01-25: 3450; 2026-02-01: 3450; 2026-02-08: 3450; 2026-02-15: 3450; 2026-02-22: 3450; 2026-03-01: 3450; 2026-03-08: 3450; 2026-03-15: 3450; 2026-03-22: 3450; 2026-03-29: 3450; 2026-04-05: 3450; 2026-04-12: 3450; 2026-04-19: 3450; 2026-04-26: 3450; 2026-05-03: 3450; 2026-05-10: 3450; 2026-05-17: 3450; 2026-05-24: 3450; 2026-05-31: 3450; 2026-06-07: 3450
1CF1265W58A16 | (GTG Piping Work) False Start Drain Pipe | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 4 | 3738 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 1354; 2025-06-08: 2384
1CF1265W58A16 | (GTG Piping Work) False Start Drain Pipe | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 4 | 3738 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 1354; 2025-06-08: 3738; 2025-06-15: 3738; 2025-06-22: 3738; 2025-06-29: 3738; 2025-07-06: 3738; 2025-07-13: 3738; 2025-07-20: 3738; 2025-07-27: 3738; 2025-08-03: 3738; 2025-08-10: 3738; 2025-08-17: 3738; 2025-08-24: 3738; 2025-08-31: 3738; 2025-09-07: 3738; 2025-09-14: 3738; 2025-09-21: 3738; 2025-09-28: 3738; 2025-10-05: 3738; 2025-10-12: 3738; 2025-10-19: 3738; 2025-10-26: 3738; 2025-11-02: 3738; 2025-11-09: 3738; 2025-11-16: 3738; 2025-11-23: 3738; 2025-11-30: 3738; 2025-12-07: 3738; 2025-12-14: 3738; 2025-12-21: 3738; 2025-12-28: 3738; 2026-01-04: 3738; 2026-01-11: 3738; 2026-01-18: 3738; 2026-01-25: 3738; 2026-02-01: 3738; 2026-02-08: 3738; 2026-02-15: 3738; 2026-02-22: 3738; 2026-03-01: 3738; 2026-03-08: 3738; 2026-03-15: 3738; 2026-03-22: 3738; 2026-03-29: 3738; 2026-04-05: 3738; 2026-04-12: 3738; 2026-04-19: 3738; 2026-04-26: 3738; 2026-05-03: 3738; 2026-05-10: 3738; 2026-05-17: 3738; 2026-05-24: 3738; 2026-05-31: 3738; 2026-06-07: 3738
1CF1265W58A17 | (GTG Piping Work) Compressor Water Wash | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 4 | 3738 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 1354; 2025-06-08: 2384
1CF1265W58A17 | (GTG Piping Work) Compressor Water Wash | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 4 | 3738 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 1354; 2025-06-08: 3738; 2025-06-15: 3738; 2025-06-22: 3738; 2025-06-29: 3738; 2025-07-06: 3738; 2025-07-13: 3738; 2025-07-20: 3738; 2025-07-27: 3738; 2025-08-03: 3738; 2025-08-10: 3738; 2025-08-17: 3738; 2025-08-24: 3738; 2025-08-31: 3738; 2025-09-07: 3738; 2025-09-14: 3738; 2025-09-21: 3738; 2025-09-28: 3738; 2025-10-05: 3738; 2025-10-12: 3738; 2025-10-19: 3738; 2025-10-26: 3738; 2025-11-02: 3738; 2025-11-09: 3738; 2025-11-16: 3738; 2025-11-23: 3738; 2025-11-30: 3738; 2025-12-07: 3738; 2025-12-14: 3738; 2025-12-21: 3738; 2025-12-28: 3738; 2026-01-04: 3738; 2026-01-11: 3738; 2026-01-18: 3738; 2026-01-25: 3738; 2026-02-01: 3738; 2026-02-08: 3738; 2026-02-15: 3738; 2026-02-22: 3738; 2026-03-01: 3738; 2026-03-08: 3738; 2026-03-15: 3738; 2026-03-22: 3738; 2026-03-29: 3738; 2026-04-05: 3738; 2026-04-12: 3738; 2026-04-19: 3738; 2026-04-26: 3738; 2026-05-03: 3738; 2026-05-10: 3738; 2026-05-17: 3738; 2026-05-24: 3738; 2026-05-31: 3738; 2026-06-07: 3738
1CF1265W42A14 | (GTG Piping Work) Air Extraction | 2025-06-07 | 2025-06-11 | 4 | 3450 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 832; 2025-06-08: 2618
1CF1265W42A14 | (GTG Piping Work) Air Extraction | 2025-06-07 | 2025-06-11 | 4 | 3450 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 832; 2025-06-08: 3450; 2025-06-15: 3450; 2025-06-22: 3450; 2025-06-29: 3450; 2025-07-06: 3450; 2025-07-13: 3450; 2025-07-20: 3450; 2025-07-27: 3450; 2025-08-03: 3450; 2025-08-10: 3450; 2025-08-17: 3450; 2025-08-24: 3450; 2025-08-31: 3450; 2025-09-07: 3450; 2025-09-14: 3450; 2025-09-21: 3450; 2025-09-28: 3450; 2025-10-05: 3450; 2025-10-12: 3450; 2025-10-19: 3450; 2025-10-26: 3450; 2025-11-02: 3450; 2025-11-09: 3450; 2025-11-16: 3450; 2025-11-23: 3450; 2025-11-30: 3450; 2025-12-07: 3450; 2025-12-14: 3450; 2025-12-21: 3450; 2025-12-28: 3450; 2026-01-04: 3450; 2026-01-11: 3450; 2026-01-18: 3450; 2026-01-25: 3450; 2026-02-01: 3450; 2026-02-08: 3450; 2026-02-15: 3450; 2026-02-22: 3450; 2026-03-01: 3450; 2026-03-08: 3450; 2026-03-15: 3450; 2026-03-22: 3450; 2026-03-29: 3450; 2026-04-05: 3450; 2026-04-12: 3450; 2026-04-19: 3450; 2026-04-26: 3450; 2026-05-03: 3450; 2026-05-10: 3450; 2026-05-17: 3450; 2026-05-24: 3450; 2026-05-31: 3450; 2026-06-07: 3450
1CF1265W58A20 | (GTG Piping Work) Fire Protection BRG | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 4 | 3738 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 3712; 2025-06-15: 26
1CF1265W58A20 | (GTG Piping Work) Fire Protection BRG | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 4 | 3738 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 3712; 2025-06-15: 3738; 2025-06-22: 3738; 2025-06-29: 3738; 2025-07-06: 3738; 2025-07-13: 3738; 2025-07-20: 3738; 2025-07-27: 3738; 2025-08-03: 3738; 2025-08-10: 3738; 2025-08-17: 3738; 2025-08-24: 3738; 2025-08-31: 3738; 2025-09-07: 3738; 2025-09-14: 3738; 2025-09-21: 3738; 2025-09-28: 3738; 2025-10-05: 3738; 2025-10-12: 3738; 2025-10-19: 3738; 2025-10-26: 3738; 2025-11-02: 3738; 2025-11-09: 3738; 2025-11-16: 3738; 2025-11-23: 3738; 2025-11-30: 3738; 2025-12-07: 3738; 2025-12-14: 3738; 2025-12-21: 3738; 2025-12-28: 3738; 2026-01-04: 3738; 2026-01-11: 3738; 2026-01-18: 3738; 2026-01-25: 3738; 2026-02-01: 3738; 2026-02-08: 3738; 2026-02-15: 3738; 2026-02-22: 3738; 2026-03-01: 3738; 2026-03-08: 3738; 2026-03-15: 3738; 2026-03-22: 3738; 2026-03-29: 3738; 2026-04-05: 3738; 2026-04-12: 3738; 2026-04-19: 3738; 2026-04-26: 3738; 2026-05-03: 3738; 2026-05-10: 3738; 2026-05-17: 3738; 2026-05-24: 3738; 2026-05-31: 3738; 2026-06-07: 3738
1CF1265W58A21 | (GTG Piping Work) Enclosure Fire Protection | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 4 | 3738 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 3712; 2025-06-15: 26
1CF1265W58A21 | (GTG Piping Work) Enclosure Fire Protection | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 4 | 3738 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 3712; 2025-06-15: 3738; 2025-06-22: 3738; 2025-06-29: 3738; 2025-07-06: 3738; 2025-07-13: 3738; 2025-07-20: 3738; 2025-07-27: 3738; 2025-08-03: 3738; 2025-08-10: 3738; 2025-08-17: 3738; 2025-08-24: 3738; 2025-08-31: 3738; 2025-09-07: 3738; 2025-09-14: 3738; 2025-09-21: 3738; 2025-09-28: 3738; 2025-10-05: 3738; 2025-10-12: 3738; 2025-10-19: 3738; 2025-10-26: 3738; 2025-11-02: 3738; 2025-11-09: 3738; 2025-11-16: 3738; 2025-11-23: 3738; 2025-11-30: 3738; 2025-12-07: 3738; 2025-12-14: 3738; 2025-12-21: 3738; 2025-12-28: 3738; 2026-01-04: 3738; 2026-01-11: 3738; 2026-01-18: 3738; 2026-01-25: 3738; 2026-02-01: 3738; 2026-02-08: 3738; 2026-02-15: 3738; 2026-02-22: 3738; 2026-03-01: 3738; 2026-03-08: 3738; 2026-03-15: 3738; 2026-03-22: 3738; 2026-03-29: 3738; 2026-04-05: 3738; 2026-04-12: 3738; 2026-04-19: 3738; 2026-04-26: 3738; 2026-05-03: 3738; 2026-05-10: 3738; 2026-05-17: 3738; 2026-05-24: 3738; 2026-05-31: 3738; 2026-06-07: 3738
1CF1265W58A22 | (GTG Piping Work) Interconnect Pipe Gas Fuel | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 4 | 3738 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 3712; 2025-06-15: 26
1CF1265W58A22 | (GTG Piping Work) Interconnect Pipe Gas Fuel | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 4 | 3738 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 3712; 2025-06-15: 3738; 2025-06-22: 3738; 2025-06-29: 3738; 2025-07-06: 3738; 2025-07-13: 3738; 2025-07-20: 3738; 2025-07-27: 3738; 2025-08-03: 3738; 2025-08-10: 3738; 2025-08-17: 3738; 2025-08-24: 3738; 2025-08-31: 3738; 2025-09-07: 3738; 2025-09-14: 3738; 2025-09-21: 3738; 2025-09-28: 3738; 2025-10-05: 3738; 2025-10-12: 3738; 2025-10-19: 3738; 2025-10-26: 3738; 2025-11-02: 3738; 2025-11-09: 3738; 2025-11-16: 3738; 2025-11-23: 3738; 2025-11-30: 3738; 2025-12-07: 3738; 2025-12-14: 3738; 2025-12-21: 3738; 2025-12-28: 3738; 2026-01-04: 3738; 2026-01-11: 3738; 2026-01-18: 3738; 2026-01-25: 3738; 2026-02-01: 3738; 2026-02-08: 3738; 2026-02-15: 3738; 2026-02-22: 3738; 2026-03-01: 3738; 2026-03-08: 3738; 2026-03-15: 3738; 2026-03-22: 3738; 2026-03-29: 3738; 2026-04-05: 3738; 2026-04-12: 3738; 2026-04-19: 3738; 2026-04-26: 3738; 2026-05-03: 3738; 2026-05-10: 3738; 2026-05-17: 3738; 2026-05-24: 3738; 2026-05-31: 3738; 2026-06-07: 3738
1CF1265W58A05.3 | (GTG Piping Work) Cooling Air Pipe | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 4 | 3738 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 3190; 2025-06-15: 548
1CF1265W58A05.3 | (GTG Piping Work) Cooling Air Pipe | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 4 | 3738 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 3190; 2025-06-15: 3738; 2025-06-22: 3738; 2025-06-29: 3738; 2025-07-06: 3738; 2025-07-13: 3738; 2025-07-20: 3738; 2025-07-27: 3738; 2025-08-03: 3738; 2025-08-10: 3738; 2025-08-17: 3738; 2025-08-24: 3738; 2025-08-31: 3738; 2025-09-07: 3738; 2025-09-14: 3738; 2025-09-21: 3738; 2025-09-28: 3738; 2025-10-05: 3738; 2025-10-12: 3738; 2025-10-19: 3738; 2025-10-26: 3738; 2025-11-02: 3738; 2025-11-09: 3738; 2025-11-16: 3738; 2025-11-23: 3738; 2025-11-30: 3738; 2025-12-07: 3738; 2025-12-14: 3738; 2025-12-21: 3738; 2025-12-28: 3738; 2026-01-04: 3738; 2026-01-11: 3738; 2026-01-18: 3738; 2026-01-25: 3738; 2026-02-01: 3738; 2026-02-08: 3738; 2026-02-15: 3738; 2026-02-22: 3738; 2026-03-01: 3738; 2026-03-08: 3738; 2026-03-15: 3738; 2026-03-22: 3738; 2026-03-29: 3738; 2026-04-05: 3738; 2026-04-12: 3738; 2026-04-19: 3738; 2026-04-26: 3738; 2026-05-03: 3738; 2026-05-10: 3738; 2026-05-17: 3738; 2026-05-24: 3738; 2026-05-31: 3738; 2026-06-07: 3738
1CF1265W58A15 | (GTG Piping Work) Cooling Water Pipe | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 4 | 3738 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 3190; 2025-06-15: 548
1CF1265W58A15 | (GTG Piping Work) Cooling Water Pipe | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 4 | 3738 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 3190; 2025-06-15: 3738; 2025-06-22: 3738; 2025-06-29: 3738; 2025-07-06: 3738; 2025-07-13: 3738; 2025-07-20: 3738; 2025-07-27: 3738; 2025-08-03: 3738; 2025-08-10: 3738; 2025-08-17: 3738; 2025-08-24: 3738; 2025-08-31: 3738; 2025-09-07: 3738; 2025-09-14: 3738; 2025-09-21: 3738; 2025-09-28: 3738; 2025-10-05: 3738; 2025-10-12: 3738; 2025-10-19: 3738; 2025-10-26: 3738; 2025-11-02: 3738; 2025-11-09: 3738; 2025-11-16: 3738; 2025-11-23: 3738; 2025-11-30: 3738; 2025-12-07: 3738; 2025-12-14: 3738; 2025-12-21: 3738; 2025-12-28: 3738; 2026-01-04: 3738; 2026-01-11: 3738; 2026-01-18: 3738; 2026-01-25: 3738; 2026-02-01: 3738; 2026-02-08: 3738; 2026-02-15: 3738; 2026-02-22: 3738; 2026-03-01: 3738; 2026-03-08: 3738; 2026-03-15: 3738; 2026-03-22: 3738; 2026-03-29: 3738; 2026-04-05: 3738; 2026-04-12: 3738; 2026-04-19: 3738; 2026-04-26: 3738; 2026-05-03: 3738; 2026-05-10: 3738; 2026-05-17: 3738; 2026-05-24: 3738; 2026-05-31: 3738; 2026-06-07: 3738
1CF1265W58A18 | (GTG Piping Work) Exhaust Drain Pipe | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 4 | 3450 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 3450
1CF1265W58A18 | (GTG Piping Work) Exhaust Drain Pipe | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 4 | 3450 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 3450; 2025-06-22: 3450; 2025-06-29: 3450; 2025-07-06: 3450; 2025-07-13: 3450; 2025-07-20: 3450; 2025-07-27: 3450; 2025-08-03: 3450; 2025-08-10: 3450; 2025-08-17: 3450; 2025-08-24: 3450; 2025-08-31: 3450; 2025-09-07: 3450; 2025-09-14: 3450; 2025-09-21: 3450; 2025-09-28: 3450; 2025-10-05: 3450; 2025-10-12: 3450; 2025-10-19: 3450; 2025-10-26: 3450; 2025-11-02: 3450; 2025-11-09: 3450; 2025-11-16: 3450; 2025-11-23: 3450; 2025-11-30: 3450; 2025-12-07: 3450; 2025-12-14: 3450; 2025-12-21: 3450; 2025-12-28: 3450; 2026-01-04: 3450; 2026-01-11: 3450; 2026-01-18: 3450; 2026-01-25: 3450; 2026-02-01: 3450; 2026-02-08: 3450; 2026-02-15: 3450; 2026-02-22: 3450; 2026-03-01: 3450; 2026-03-08: 3450; 2026-03-15: 3450; 2026-03-22: 3450; 2026-03-29: 3450; 2026-04-05: 3450; 2026-04-12: 3450; 2026-04-19: 3450; 2026-04-26: 3450; 2026-05-03: 3450; 2026-05-10: 3450; 2026-05-17: 3450; 2026-05-24: 3450; 2026-05-31: 3450; 2026-06-07: 3450
1CF1265W58A19 | (GTG Piping Work) Inlet Plenum Drain Pipe | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 4 | 3450 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 3450
1CF1265W58A19 | (GTG Piping Work) Inlet Plenum Drain Pipe | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 4 | 3450 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 3450; 2025-06-22: 3450; 2025-06-29: 3450; 2025-07-06: 3450; 2025-07-13: 3450; 2025-07-20: 3450; 2025-07-27: 3450; 2025-08-03: 3450; 2025-08-10: 3450; 2025-08-17: 3450; 2025-08-24: 3450; 2025-08-31: 3450; 2025-09-07: 3450; 2025-09-14: 3450; 2025-09-21: 3450; 2025-09-28: 3450; 2025-10-05: 3450; 2025-10-12: 3450; 2025-10-19: 3450; 2025-10-26: 3450; 2025-11-02: 3450; 2025-11-09: 3450; 2025-11-16: 3450; 2025-11-23: 3450; 2025-11-30: 3450; 2025-12-07: 3450; 2025-12-14: 3450; 2025-12-21: 3450; 2025-12-28: 3450; 2026-01-04: 3450; 2026-01-11: 3450; 2026-01-18: 3450; 2026-01-25: 3450; 2026-02-01: 3450; 2026-02-08: 3450; 2026-02-15: 3450; 2026-02-22: 3450; 2026-03-01: 3450; 2026-03-08: 3450; 2026-03-15: 3450; 2026-03-22: 3450; 2026-03-29: 3450; 2026-04-05: 3450; 2026-04-12: 3450; 2026-04-19: 3450; 2026-04-26: 3450; 2026-05-03: 3450; 2026-05-10: 3450; 2026-05-17: 3450; 2026-05-24: 3450; 2026-05-31: 3450; 2026-06-07: 3450
1CF1265W58A24 | (GTG Piping Work) Inlet Heating | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 5 | 4601 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 747; 2025-06-22: 3854
1CF1265W58A24 | (GTG Piping Work) Inlet Heating | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 5 | 4601 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 747; 2025-06-22: 4601; 2025-06-29: 4601; 2025-07-06: 4601; 2025-07-13: 4601; 2025-07-20: 4601; 2025-07-27: 4601; 2025-08-03: 4601; 2025-08-10: 4601; 2025-08-17: 4601; 2025-08-24: 4601; 2025-08-31: 4601; 2025-09-07: 4601; 2025-09-14: 4601; 2025-09-21: 4601; 2025-09-28: 4601; 2025-10-05: 4601; 2025-10-12: 4601; 2025-10-19: 4601; 2025-10-26: 4601; 2025-11-02: 4601; 2025-11-09: 4601; 2025-11-16: 4601; 2025-11-23: 4601; 2025-11-30: 4601; 2025-12-07: 4601; 2025-12-14: 4601; 2025-12-21: 4601; 2025-12-28: 4601; 2026-01-04: 4601; 2026-01-11: 4601; 2026-01-18: 4601; 2026-01-25: 4601; 2026-02-01: 4601; 2026-02-08: 4601; 2026-02-15: 4601; 2026-02-22: 4601; 2026-03-01: 4601; 2026-03-08: 4601; 2026-03-15: 4601; 2026-03-22: 4601; 2026-03-29: 4601; 2026-04-05: 4601; 2026-04-12: 4601; 2026-04-19: 4601; 2026-04-26: 4601; 2026-05-03: 4601; 2026-05-10: 4601; 2026-05-17: 4601; 2026-05-24: 4601; 2026-05-31: 4601; 2026-06-07: 4601
GTG #11 GTG Electrical and Instrument Work |  | 2025-05-01 | 2025-05-29 | 23 | 88040 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1685; 2025-05-04: 15266; 2025-05-11: 30234; 2025-05-18: 31719; 2025-05-25: 9136
GTG #11 GTG Electrical and Instrument Work |  | 2025-05-01 | 2025-05-29 | 23 | 88040 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1685; 2025-05-04: 16951; 2025-05-11: 47185; 2025-05-18: 78904; 2025-05-25: 88040; 2025-06-01: 88040; 2025-06-08: 88040; 2025-06-15: 88040; 2025-06-22: 88040; 2025-06-29: 88040; 2025-07-06: 88040; 2025-07-13: 88040; 2025-07-20: 88040; 2025-07-27: 88040; 2025-08-03: 88040; 2025-08-10: 88040; 2025-08-17: 88040; 2025-08-24: 88040; 2025-08-31: 88040; 2025-09-07: 88040; 2025-09-14: 88040; 2025-09-21: 88040; 2025-09-28: 88040; 2025-10-05: 88040; 2025-10-12: 88040; 2025-10-19: 88040; 2025-10-26: 88040; 2025-11-02: 88040; 2025-11-09: 88040; 2025-11-16: 88040; 2025-11-23: 88040; 2025-11-30: 88040; 2025-12-07: 88040; 2025-12-14: 88040; 2025-12-21: 88040; 2025-12-28: 88040; 2026-01-04: 88040; 2026-01-11: 88040; 2026-01-18: 88040; 2026-01-25: 88040; 2026-02-01: 88040; 2026-02-08: 88040; 2026-02-15: 88040; 2026-02-22: 88040; 2026-03-01: 88040; 2026-03-08: 88040; 2026-03-15: 88040; 2026-03-22: 88040; 2026-03-29: 88040; 2026-04-05: 88040; 2026-04-12: 88040; 2026-04-19: 88040; 2026-04-26: 88040; 2026-05-03: 88040; 2026-05-10: 88040; 2026-05-17: 88040; 2026-05-24: 88040; 2026-05-31: 88040; 2026-06-07: 88040
Construction Management |  | 2025-05-01 | 2025-05-29 | 23 | 88040 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1685; 2025-05-04: 15266; 2025-05-11: 30234; 2025-05-18: 31719; 2025-05-25: 9136
Construction Management |  | 2025-05-01 | 2025-05-29 | 23 | 88040 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1685; 2025-05-04: 16951; 2025-05-11: 47185; 2025-05-18: 78904; 2025-05-25: 88040; 2025-06-01: 88040; 2025-06-08: 88040; 2025-06-15: 88040; 2025-06-22: 88040; 2025-06-29: 88040; 2025-07-06: 88040; 2025-07-13: 88040; 2025-07-20: 88040; 2025-07-27: 88040; 2025-08-03: 88040; 2025-08-10: 88040; 2025-08-17: 88040; 2025-08-24: 88040; 2025-08-31: 88040; 2025-09-07: 88040; 2025-09-14: 88040; 2025-09-21: 88040; 2025-09-28: 88040; 2025-10-05: 88040; 2025-10-12: 88040; 2025-10-19: 88040; 2025-10-26: 88040; 2025-11-02: 88040; 2025-11-09: 88040; 2025-11-16: 88040; 2025-11-23: 88040; 2025-11-30: 88040; 2025-12-07: 88040; 2025-12-14: 88040; 2025-12-21: 88040; 2025-12-28: 88040; 2026-01-04: 88040; 2026-01-11: 88040; 2026-01-18: 88040; 2026-01-25: 88040; 2026-02-01: 88040; 2026-02-08: 88040; 2026-02-15: 88040; 2026-02-22: 88040; 2026-03-01: 88040; 2026-03-08: 88040; 2026-03-15: 88040; 2026-03-22: 88040; 2026-03-29: 88040; 2026-04-05: 88040; 2026-04-12: 88040; 2026-04-19: 88040; 2026-04-26: 88040; 2026-05-03: 88040; 2026-05-10: 88040; 2026-05-17: 88040; 2026-05-24: 88040; 2026-05-31: 88040; 2026-06-07: 88040
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-01 | 2025-05-29 | 23 | 88040 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1685; 2025-05-04: 15266; 2025-05-11: 30234; 2025-05-18: 31719; 2025-05-25: 9136
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-01 | 2025-05-29 | 23 | 88040 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1685; 2025-05-04: 16951; 2025-05-11: 47185; 2025-05-18: 78904; 2025-05-25: 88040; 2025-06-01: 88040; 2025-06-08: 88040; 2025-06-15: 88040; 2025-06-22: 88040; 2025-06-29: 88040; 2025-07-06: 88040; 2025-07-13: 88040; 2025-07-20: 88040; 2025-07-27: 88040; 2025-08-03: 88040; 2025-08-10: 88040; 2025-08-17: 88040; 2025-08-24: 88040; 2025-08-31: 88040; 2025-09-07: 88040; 2025-09-14: 88040; 2025-09-21: 88040; 2025-09-28: 88040; 2025-10-05: 88040; 2025-10-12: 88040; 2025-10-19: 88040; 2025-10-26: 88040; 2025-11-02: 88040; 2025-11-09: 88040; 2025-11-16: 88040; 2025-11-23: 88040; 2025-11-30: 88040; 2025-12-07: 88040; 2025-12-14: 88040; 2025-12-21: 88040; 2025-12-28: 88040; 2026-01-04: 88040; 2026-01-11: 88040; 2026-01-18: 88040; 2026-01-25: 88040; 2026-02-01: 88040; 2026-02-08: 88040; 2026-02-15: 88040; 2026-02-22: 88040; 2026-03-01: 88040; 2026-03-08: 88040; 2026-03-15: 88040; 2026-03-22: 88040; 2026-03-29: 88040; 2026-04-05: 88040; 2026-04-12: 88040; 2026-04-19: 88040; 2026-04-26: 88040; 2026-05-03: 88040; 2026-05-10: 88040; 2026-05-17: 88040; 2026-05-24: 88040; 2026-05-31: 88040; 2026-06-07: 88040
1CF1265W58A26 | E & I Work | 2025-05-01 | 2025-05-29 | 23 | 88040 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1685; 2025-05-04: 15266; 2025-05-11: 30234; 2025-05-18: 31719; 2025-05-25: 9136
1CF1265W58A26 | E & I Work | 2025-05-01 | 2025-05-29 | 23 | 88040 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1685; 2025-05-04: 16951; 2025-05-11: 47185; 2025-05-18: 78904; 2025-05-25: 88040; 2025-06-01: 88040; 2025-06-08: 88040; 2025-06-15: 88040; 2025-06-22: 88040; 2025-06-29: 88040; 2025-07-06: 88040; 2025-07-13: 88040; 2025-07-20: 88040; 2025-07-27: 88040; 2025-08-03: 88040; 2025-08-10: 88040; 2025-08-17: 88040; 2025-08-24: 88040; 2025-08-31: 88040; 2025-09-07: 88040; 2025-09-14: 88040; 2025-09-21: 88040; 2025-09-28: 88040; 2025-10-05: 88040; 2025-10-12: 88040; 2025-10-19: 88040; 2025-10-26: 88040; 2025-11-02: 88040; 2025-11-09: 88040; 2025-11-16: 88040; 2025-11-23: 88040; 2025-11-30: 88040; 2025-12-07: 88040; 2025-12-14: 88040; 2025-12-21: 88040; 2025-12-28: 88040; 2026-01-04: 88040; 2026-01-11: 88040; 2026-01-18: 88040; 2026-01-25: 88040; 2026-02-01: 88040; 2026-02-08: 88040; 2026-02-15: 88040; 2026-02-22: 88040; 2026-03-01: 88040; 2026-03-08: 88040; 2026-03-15: 88040; 2026-03-22: 88040; 2026-03-29: 88040; 2026-04-05: 88040; 2026-04-12: 88040; 2026-04-19: 88040; 2026-04-26: 88040; 2026-05-03: 88040; 2026-05-10: 88040; 2026-05-17: 88040; 2026-05-24: 88040; 2026-05-31: 88040; 2026-06-07: 88040
GTG #12 |  | 2024-08-30 | 2025-10-04 | 343 | 4115983 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 2297; 2024-09-01: 8454; 2024-09-08: 25466; 2024-09-15: 65816; 2024-09-22: 121082; 2024-09-29: 194099; 2024-10-06: 266403; 2024-10-13: 322876; 2024-10-20: 268850; 2024-10-27: 192654; 2024-11-03: 118575; 2024-11-10: 61754; 2024-11-17: 25331; 2024-11-24: 7196; 2024-12-01: 97; 2025-03-16: 2065; 2025-03-23: 9452; 2025-03-30: 22629; 2025-04-06: 23310; 2025-04-13: 10474; 2025-04-20: 2235; 2025-04-27: 24369; 2025-05-04: 156653; 2025-05-11: 96484; 2025-05-18: 26194; 2025-06-29: 99763; 2025-07-06: 100078; 2025-07-13: 114229; 2025-07-20: 103986; 2025-07-27: 180519; 2025-08-03: 338051; 2025-08-10: 375922; 2025-08-17: 272303; 2025-08-24: 199517; 2025-08-31: 136168; 2025-09-07: 48176; 2025-09-14: 29673; 2025-09-21: 55811; 2025-09-28: 6971
GTG #12 |  | 2024-08-30 | 2025-10-04 | 343 | 4115983 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 2297; 2024-09-01: 10750; 2024-09-08: 36216; 2024-09-15: 102033; 2024-09-22: 223115; 2024-09-29: 417214; 2024-10-06: 683617; 2024-10-13: 1006493; 2024-10-20: 1275343; 2024-10-27: 1467997; 2024-11-03: 1586572; 2024-11-10: 1648326; 2024-11-17: 1673656; 2024-11-24: 1680853; 2024-12-01: 1680950; 2024-12-08: 1680950; 2024-12-15: 1680950; 2024-12-22: 1680950; 2024-12-29: 1680950; 2025-01-05: 1680950; 2025-01-12: 1680950; 2025-01-19: 1680950; 2025-01-26: 1680950; 2025-02-02: 1680950; 2025-02-09: 1680950; 2025-02-16: 1680950; 2025-02-23: 1680950; 2025-03-02: 1680950; 2025-03-09: 1680950; 2025-03-16: 1683015; 2025-03-23: 1692467; 2025-03-30: 1715096; 2025-04-06: 1738406; 2025-04-13: 1748880; 2025-04-20: 1751115; 2025-04-27: 1775484; 2025-05-04: 1932137; 2025-05-11: 2028620; 2025-05-18: 2054814; 2025-05-25: 2054814; 2025-06-01: 2054814; 2025-06-08: 2054814; 2025-06-15: 2054814; 2025-06-22: 2054814; 2025-06-29: 2154577; 2025-07-06: 2254655; 2025-07-13: 2368884; 2025-07-20: 2472870; 2025-07-27: 2653390; 2025-08-03: 2991441; 2025-08-10: 3367363; 2025-08-17: 3639666; 2025-08-24: 3839183; 2025-08-31: 3975351; 2025-09-07: 4023527; 2025-09-14: 4053200; 2025-09-21: 4109011; 2025-09-28: 4115982; 2025-10-05: 4115982; 2025-10-12: 4115982; 2025-10-19: 4115982; 2025-10-26: 4115982; 2025-11-02: 4115982; 2025-11-09: 4115982; 2025-11-16: 4115982; 2025-11-23: 4115982; 2025-11-30: 4115982; 2025-12-07: 4115982; 2025-12-14: 4115982; 2025-12-21: 4115982; 2025-12-28: 4115982; 2026-01-04: 4115982; 2026-01-11: 4115982; 2026-01-18: 4115982; 2026-01-25: 4115982; 2026-02-01: 4115982; 2026-02-08: 4115982; 2026-02-15: 4115982; 2026-02-22: 4115982; 2026-03-01: 4115982; 2026-03-08: 4115982; 2026-03-15: 4115982; 2026-03-22: 4115982; 2026-03-29: 4115982; 2026-04-05: 4115982; 2026-04-12: 4115982; 2026-04-19: 4115982; 2026-04-26: 4115982; 2026-05-03: 4115982; 2026-05-10: 4115982; 2026-05-17: 4115982; 2026-05-24: 4115982; 2026-05-31: 4115982; 2026-06-07: 4115982
GTG #12 Main body |  | 2024-08-30 | 2025-09-27 | 338 | 3362034 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 2297; 2024-09-01: 8454; 2024-09-08: 25466; 2024-09-15: 65816; 2024-09-22: 121082; 2024-09-29: 194099; 2024-10-06: 266403; 2024-10-13: 322876; 2024-10-20: 268850; 2024-10-27: 192654; 2024-11-03: 118575; 2024-11-10: 61754; 2024-11-17: 25331; 2024-11-24: 7196; 2024-12-01: 97; 2025-06-29: 88119; 2025-07-06: 88119; 2025-07-13: 88119; 2025-07-20: 88119; 2025-07-27: 131917; 2025-08-03: 299484; 2025-08-10: 353841; 2025-08-17: 244932; 2025-08-24: 168676; 2025-08-31: 90800; 2025-09-21: 38955
GTG #12 Main body |  | 2024-08-30 | 2025-09-27 | 338 | 3362034 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 2297; 2024-09-01: 10750; 2024-09-08: 36216; 2024-09-15: 102033; 2024-09-22: 223115; 2024-09-29: 417214; 2024-10-06: 683617; 2024-10-13: 1006493; 2024-10-20: 1275343; 2024-10-27: 1467997; 2024-11-03: 1586572; 2024-11-10: 1648326; 2024-11-17: 1673656; 2024-11-24: 1680853; 2024-12-01: 1680950; 2024-12-08: 1680950; 2024-12-15: 1680950; 2024-12-22: 1680950; 2024-12-29: 1680950; 2025-01-05: 1680950; 2025-01-12: 1680950; 2025-01-19: 1680950; 2025-01-26: 1680950; 2025-02-02: 1680950; 2025-02-09: 1680950; 2025-02-16: 1680950; 2025-02-23: 1680950; 2025-03-02: 1680950; 2025-03-09: 1680950; 2025-03-16: 1680950; 2025-03-23: 1680950; 2025-03-30: 1680950; 2025-04-06: 1680950; 2025-04-13: 1680950; 2025-04-20: 1680950; 2025-04-27: 1680950; 2025-05-04: 1680950; 2025-05-11: 1680950; 2025-05-18: 1680950; 2025-05-25: 1680950; 2025-06-01: 1680950; 2025-06-08: 1680950; 2025-06-15: 1680950; 2025-06-22: 1680950; 2025-06-29: 1769069; 2025-07-06: 1857188; 2025-07-13: 1945308; 2025-07-20: 2033427; 2025-07-27: 2165344; 2025-08-03: 2464829; 2025-08-10: 2818669; 2025-08-17: 3063601; 2025-08-24: 3232278; 2025-08-31: 3323078; 2025-09-07: 3323078; 2025-09-14: 3323078; 2025-09-21: 3362033; 2025-09-28: 3362033; 2025-10-05: 3362033; 2025-10-12: 3362033; 2025-10-19: 3362033; 2025-10-26: 3362033; 2025-11-02: 3362033; 2025-11-09: 3362033; 2025-11-16: 3362033; 2025-11-23: 3362033; 2025-11-30: 3362033; 2025-12-07: 3362033; 2025-12-14: 3362033; 2025-12-21: 3362033; 2025-12-28: 3362033; 2026-01-04: 3362033; 2026-01-11: 3362033; 2026-01-18: 3362033; 2026-01-25: 3362033; 2026-02-01: 3362033; 2026-02-08: 3362033; 2026-02-15: 3362033; 2026-02-22: 3362033; 2026-03-01: 3362033; 2026-03-08: 3362033; 2026-03-15: 3362033; 2026-03-22: 3362033; 2026-03-29: 3362033; 2026-04-05: 3362033; 2026-04-12: 3362033; 2026-04-19: 3362033; 2026-04-26: 3362033; 2026-05-03: 3362033; 2026-05-10: 3362033; 2026-05-17: 3362033; 2026-05-24: 3362033; 2026-05-31: 3362033; 2026-06-07: 3362033
Construction Management |  | 2024-08-30 | 2025-09-27 | 338 | 3362034 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 2297; 2024-09-01: 8454; 2024-09-08: 25466; 2024-09-15: 65816; 2024-09-22: 121082; 2024-09-29: 194099; 2024-10-06: 266403; 2024-10-13: 322876; 2024-10-20: 268850; 2024-10-27: 192654; 2024-11-03: 118575; 2024-11-10: 61754; 2024-11-17: 25331; 2024-11-24: 7196; 2024-12-01: 97; 2025-06-29: 88119; 2025-07-06: 88119; 2025-07-13: 88119; 2025-07-20: 88119; 2025-07-27: 131917; 2025-08-03: 299484; 2025-08-10: 353841; 2025-08-17: 244932; 2025-08-24: 168676; 2025-08-31: 90800; 2025-09-21: 38955
Construction Management |  | 2024-08-30 | 2025-09-27 | 338 | 3362034 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 2297; 2024-09-01: 10750; 2024-09-08: 36216; 2024-09-15: 102033; 2024-09-22: 223115; 2024-09-29: 417214; 2024-10-06: 683617; 2024-10-13: 1006493; 2024-10-20: 1275343; 2024-10-27: 1467997; 2024-11-03: 1586572; 2024-11-10: 1648326; 2024-11-17: 1673656; 2024-11-24: 1680853; 2024-12-01: 1680950; 2024-12-08: 1680950; 2024-12-15: 1680950; 2024-12-22: 1680950; 2024-12-29: 1680950; 2025-01-05: 1680950; 2025-01-12: 1680950; 2025-01-19: 1680950; 2025-01-26: 1680950; 2025-02-02: 1680950; 2025-02-09: 1680950; 2025-02-16: 1680950; 2025-02-23: 1680950; 2025-03-02: 1680950; 2025-03-09: 1680950; 2025-03-16: 1680950; 2025-03-23: 1680950; 2025-03-30: 1680950; 2025-04-06: 1680950; 2025-04-13: 1680950; 2025-04-20: 1680950; 2025-04-27: 1680950; 2025-05-04: 1680950; 2025-05-11: 1680950; 2025-05-18: 1680950; 2025-05-25: 1680950; 2025-06-01: 1680950; 2025-06-08: 1680950; 2025-06-15: 1680950; 2025-06-22: 1680950; 2025-06-29: 1769069; 2025-07-06: 1857188; 2025-07-13: 1945308; 2025-07-20: 2033427; 2025-07-27: 2165344; 2025-08-03: 2464829; 2025-08-10: 2818669; 2025-08-17: 3063601; 2025-08-24: 3232278; 2025-08-31: 3323078; 2025-09-07: 3323078; 2025-09-14: 3323078; 2025-09-21: 3362033; 2025-09-28: 3362033; 2025-10-05: 3362033; 2025-10-12: 3362033; 2025-10-19: 3362033; 2025-10-26: 3362033; 2025-11-02: 3362033; 2025-11-09: 3362033; 2025-11-16: 3362033; 2025-11-23: 3362033; 2025-11-30: 3362033; 2025-12-07: 3362033; 2025-12-14: 3362033; 2025-12-21: 3362033; 2025-12-28: 3362033; 2026-01-04: 3362033; 2026-01-11: 3362033; 2026-01-18: 3362033; 2026-01-25: 3362033; 2026-02-01: 3362033; 2026-02-08: 3362033; 2026-02-15: 3362033; 2026-02-22: 3362033; 2026-03-01: 3362033; 2026-03-08: 3362033; 2026-03-15: 3362033; 2026-03-22: 3362033; 2026-03-29: 3362033; 2026-04-05: 3362033; 2026-04-12: 3362033; 2026-04-19: 3362033; 2026-04-26: 3362033; 2026-05-03: 3362033; 2026-05-10: 3362033; 2026-05-17: 3362033; 2026-05-24: 3362033; 2026-05-31: 3362033; 2026-06-07: 3362033
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-30 | 2024-12-02 | 80 | 1680950 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 2297; 2024-09-01: 8454; 2024-09-08: 25466; 2024-09-15: 65816; 2024-09-22: 121082; 2024-09-29: 194099; 2024-10-06: 266403; 2024-10-13: 322876; 2024-10-20: 268850; 2024-10-27: 192654; 2024-11-03: 118575; 2024-11-10: 61754; 2024-11-17: 25331; 2024-11-24: 7196; 2024-12-01: 97
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-30 | 2024-12-02 | 80 | 1680950 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 2297; 2024-09-01: 10750; 2024-09-08: 36216; 2024-09-15: 102033; 2024-09-22: 223115; 2024-09-29: 417214; 2024-10-06: 683617; 2024-10-13: 1006493; 2024-10-20: 1275343; 2024-10-27: 1467997; 2024-11-03: 1586572; 2024-11-10: 1648326; 2024-11-17: 1673656; 2024-11-24: 1680853; 2024-12-01: 1680950; 2024-12-08: 1680950; 2024-12-15: 1680950; 2024-12-22: 1680950; 2024-12-29: 1680950; 2025-01-05: 1680950; 2025-01-12: 1680950; 2025-01-19: 1680950; 2025-01-26: 1680950; 2025-02-02: 1680950; 2025-02-09: 1680950; 2025-02-16: 1680950; 2025-02-23: 1680950; 2025-03-02: 1680950; 2025-03-09: 1680950; 2025-03-16: 1680950; 2025-03-23: 1680950; 2025-03-30: 1680950; 2025-04-06: 1680950; 2025-04-13: 1680950; 2025-04-20: 1680950; 2025-04-27: 1680950; 2025-05-04: 1680950; 2025-05-11: 1680950; 2025-05-18: 1680950; 2025-05-25: 1680950; 2025-06-01: 1680950; 2025-06-08: 1680950; 2025-06-15: 1680950; 2025-06-22: 1680950; 2025-06-29: 1680950; 2025-07-06: 1680950; 2025-07-13: 1680950; 2025-07-20: 1680950; 2025-07-27: 1680950; 2025-08-03: 1680950; 2025-08-10: 1680950; 2025-08-17: 1680950; 2025-08-24: 1680950; 2025-08-31: 1680950; 2025-09-07: 1680950; 2025-09-14: 1680950; 2025-09-21: 1680950; 2025-09-28: 1680950; 2025-10-05: 1680950; 2025-10-12: 1680950; 2025-10-19: 1680950; 2025-10-26: 1680950; 2025-11-02: 1680950; 2025-11-09: 1680950; 2025-11-16: 1680950; 2025-11-23: 1680950; 2025-11-30: 1680950; 2025-12-07: 1680950; 2025-12-14: 1680950; 2025-12-21: 1680950; 2025-12-28: 1680950; 2026-01-04: 1680950; 2026-01-11: 1680950; 2026-01-18: 1680950; 2026-01-25: 1680950; 2026-02-01: 1680950; 2026-02-08: 1680950; 2026-02-15: 1680950; 2026-02-22: 1680950; 2026-03-01: 1680950; 2026-03-08: 1680950; 2026-03-15: 1680950; 2026-03-22: 1680950; 2026-03-29: 1680950; 2026-04-05: 1680950; 2026-04-12: 1680950; 2026-04-19: 1680950; 2026-04-26: 1680950; 2026-05-03: 1680950; 2026-05-10: 1680950; 2026-05-17: 1680950; 2026-05-24: 1680950; 2026-05-31: 1680950; 2026-06-07: 1680950
1CF1213W16A8 | (GT #12) FDN Work | 2024-08-30 | 2024-11-23 | 73 | 840475 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 2297; 2024-09-01: 8454; 2024-09-08: 20669; 2024-09-15: 51445; 2024-09-22: 87600; 2024-09-29: 128343; 2024-10-06: 158459; 2024-10-13: 157694; 2024-10-20: 103349; 2024-10-27: 65062; 2024-11-03: 35347; 2024-11-10: 15792; 2024-11-17: 5966
1CF1213W16A8 | (GT #12) FDN Work | 2024-08-30 | 2024-11-23 | 73 | 840475 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 2297; 2024-09-01: 10750; 2024-09-08: 31419; 2024-09-15: 82864; 2024-09-22: 170463; 2024-09-29: 298807; 2024-10-06: 457266; 2024-10-13: 614960; 2024-10-20: 718308; 2024-10-27: 783370; 2024-11-03: 818717; 2024-11-10: 834509; 2024-11-17: 840475; 2024-11-24: 840475; 2024-12-01: 840475; 2024-12-08: 840475; 2024-12-15: 840475; 2024-12-22: 840475; 2024-12-29: 840475; 2025-01-05: 840475; 2025-01-12: 840475; 2025-01-19: 840475; 2025-01-26: 840475; 2025-02-02: 840475; 2025-02-09: 840475; 2025-02-16: 840475; 2025-02-23: 840475; 2025-03-02: 840475; 2025-03-09: 840475; 2025-03-16: 840475; 2025-03-23: 840475; 2025-03-30: 840475; 2025-04-06: 840475; 2025-04-13: 840475; 2025-04-20: 840475; 2025-04-27: 840475; 2025-05-04: 840475; 2025-05-11: 840475; 2025-05-18: 840475; 2025-05-25: 840475; 2025-06-01: 840475; 2025-06-08: 840475; 2025-06-15: 840475; 2025-06-22: 840475; 2025-06-29: 840475; 2025-07-06: 840475; 2025-07-13: 840475; 2025-07-20: 840475; 2025-07-27: 840475; 2025-08-03: 840475; 2025-08-10: 840475; 2025-08-17: 840475; 2025-08-24: 840475; 2025-08-31: 840475; 2025-09-07: 840475; 2025-09-14: 840475; 2025-09-21: 840475; 2025-09-28: 840475; 2025-10-05: 840475; 2025-10-12: 840475; 2025-10-19: 840475; 2025-10-26: 840475; 2025-11-02: 840475; 2025-11-09: 840475; 2025-11-16: 840475; 2025-11-23: 840475; 2025-11-30: 840475; 2025-12-07: 840475; 2025-12-14: 840475; 2025-12-21: 840475; 2025-12-28: 840475; 2026-01-04: 840475; 2026-01-11: 840475; 2026-01-18: 840475; 2026-01-25: 840475; 2026-02-01: 840475; 2026-02-08: 840475; 2026-02-15: 840475; 2026-02-22: 840475; 2026-03-01: 840475; 2026-03-08: 840475; 2026-03-15: 840475; 2026-03-22: 840475; 2026-03-29: 840475; 2026-04-05: 840475; 2026-04-12: 840475; 2026-04-19: 840475; 2026-04-26: 840475; 2026-05-03: 840475; 2026-05-10: 840475; 2026-05-17: 840475; 2026-05-24: 840475; 2026-05-31: 840475; 2026-06-07: 840475
1CF1213W16A7 | (GEN #12) FDN Work | 2024-09-11 | 2024-12-02 | 70 | 840475 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 4797; 2024-09-15: 14372; 2024-09-22: 33483; 2024-09-29: 65756; 2024-10-06: 107944; 2024-10-13: 165182; 2024-10-20: 165502; 2024-10-27: 127592; 2024-11-03: 83227; 2024-11-10: 45962; 2024-11-17: 19365; 2024-11-24: 7196; 2024-12-01: 97
1CF1213W16A7 | (GEN #12) FDN Work | 2024-09-11 | 2024-12-02 | 70 | 840475 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 4797; 2024-09-15: 19169; 2024-09-22: 52652; 2024-09-29: 118408; 2024-10-06: 226352; 2024-10-13: 391533; 2024-10-20: 557035; 2024-10-27: 684627; 2024-11-03: 767854; 2024-11-10: 813817; 2024-11-17: 833181; 2024-11-24: 840378; 2024-12-01: 840475; 2024-12-08: 840475; 2024-12-15: 840475; 2024-12-22: 840475; 2024-12-29: 840475; 2025-01-05: 840475; 2025-01-12: 840475; 2025-01-19: 840475; 2025-01-26: 840475; 2025-02-02: 840475; 2025-02-09: 840475; 2025-02-16: 840475; 2025-02-23: 840475; 2025-03-02: 840475; 2025-03-09: 840475; 2025-03-16: 840475; 2025-03-23: 840475; 2025-03-30: 840475; 2025-04-06: 840475; 2025-04-13: 840475; 2025-04-20: 840475; 2025-04-27: 840475; 2025-05-04: 840475; 2025-05-11: 840475; 2025-05-18: 840475; 2025-05-25: 840475; 2025-06-01: 840475; 2025-06-08: 840475; 2025-06-15: 840475; 2025-06-22: 840475; 2025-06-29: 840475; 2025-07-06: 840475; 2025-07-13: 840475; 2025-07-20: 840475; 2025-07-27: 840475; 2025-08-03: 840475; 2025-08-10: 840475; 2025-08-17: 840475; 2025-08-24: 840475; 2025-08-31: 840475; 2025-09-07: 840475; 2025-09-14: 840475; 2025-09-21: 840475; 2025-09-28: 840475; 2025-10-05: 840475; 2025-10-12: 840475; 2025-10-19: 840475; 2025-10-26: 840475; 2025-11-02: 840475; 2025-11-09: 840475; 2025-11-16: 840475; 2025-11-23: 840475; 2025-11-30: 840475; 2025-12-07: 840475; 2025-12-14: 840475; 2025-12-21: 840475; 2025-12-28: 840475; 2026-01-04: 840475; 2026-01-11: 840475; 2026-01-18: 840475; 2026-01-25: 840475; 2026-02-01: 840475; 2026-02-08: 840475; 2026-02-15: 840475; 2026-02-22: 840475; 2026-03-01: 840475; 2026-03-08: 840475; 2026-03-15: 840475; 2026-03-22: 840475; 2026-03-29: 840475; 2026-04-05: 840475; 2026-04-12: 840475; 2026-04-19: 840475; 2026-04-26: 840475; 2026-05-03: 840475; 2026-05-10: 840475; 2026-05-17: 840475; 2026-05-24: 840475; 2026-05-31: 840475; 2026-06-07: 840475
Mech Team |  | 2025-06-30 | 2025-09-27 | 78 | 1681084 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 88119; 2025-07-06: 88119; 2025-07-13: 88119; 2025-07-20: 88119; 2025-07-27: 131917; 2025-08-03: 299484; 2025-08-10: 353841; 2025-08-17: 244932; 2025-08-24: 168676; 2025-08-31: 90800; 2025-09-21: 38955
Mech Team |  | 2025-06-30 | 2025-09-27 | 78 | 1681084 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 88119; 2025-07-06: 176238; 2025-07-13: 264358; 2025-07-20: 352477; 2025-07-27: 484394; 2025-08-03: 783879; 2025-08-10: 1137719; 2025-08-17: 1382651; 2025-08-24: 1551328; 2025-08-31: 1642128; 2025-09-07: 1642128; 2025-09-14: 1642128; 2025-09-21: 1681083; 2025-09-28: 1681083; 2025-10-05: 1681083; 2025-10-12: 1681083; 2025-10-19: 1681083; 2025-10-26: 1681083; 2025-11-02: 1681083; 2025-11-09: 1681083; 2025-11-16: 1681083; 2025-11-23: 1681083; 2025-11-30: 1681083; 2025-12-07: 1681083; 2025-12-14: 1681083; 2025-12-21: 1681083; 2025-12-28: 1681083; 2026-01-04: 1681083; 2026-01-11: 1681083; 2026-01-18: 1681083; 2026-01-25: 1681083; 2026-02-01: 1681083; 2026-02-08: 1681083; 2026-02-15: 1681083; 2026-02-22: 1681083; 2026-03-01: 1681083; 2026-03-08: 1681083; 2026-03-15: 1681083; 2026-03-22: 1681083; 2026-03-29: 1681083; 2026-04-05: 1681083; 2026-04-12: 1681083; 2026-04-19: 1681083; 2026-04-26: 1681083; 2026-05-03: 1681083; 2026-05-10: 1681083; 2026-05-17: 1681083; 2026-05-24: 1681083; 2026-05-31: 1681083; 2026-06-07: 1681083
1CF1213W42A12 | (GT #12) Installation(On FDN~Final Alignment) | 2025-06-30 | 2025-09-05 | 59 | 860020 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 88119; 2025-07-06: 88119; 2025-07-13: 88119; 2025-07-20: 88119; 2025-07-27: 88119; 2025-08-03: 88119; 2025-08-10: 88119; 2025-08-17: 88119; 2025-08-24: 88119; 2025-08-31: 66946
1CF1213W42A12 | (GT #12) Installation(On FDN~Final Alignment) | 2025-06-30 | 2025-09-05 | 59 | 860020 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 88119; 2025-07-06: 176238; 2025-07-13: 264358; 2025-07-20: 352477; 2025-07-27: 440596; 2025-08-03: 528715; 2025-08-10: 616835; 2025-08-17: 704954; 2025-08-24: 793073; 2025-08-31: 860019; 2025-09-07: 860019; 2025-09-14: 860019; 2025-09-21: 860019; 2025-09-28: 860019; 2025-10-05: 860019; 2025-10-12: 860019; 2025-10-19: 860019; 2025-10-26: 860019; 2025-11-02: 860019; 2025-11-09: 860019; 2025-11-16: 860019; 2025-11-23: 860019; 2025-11-30: 860019; 2025-12-07: 860019; 2025-12-14: 860019; 2025-12-21: 860019; 2025-12-28: 860019; 2026-01-04: 860019; 2026-01-11: 860019; 2026-01-18: 860019; 2026-01-25: 860019; 2026-02-01: 860019; 2026-02-08: 860019; 2026-02-15: 860019; 2026-02-22: 860019; 2026-03-01: 860019; 2026-03-08: 860019; 2026-03-15: 860019; 2026-03-22: 860019; 2026-03-29: 860019; 2026-04-05: 860019; 2026-04-12: 860019; 2026-04-19: 860019; 2026-04-26: 860019; 2026-05-03: 860019; 2026-05-10: 860019; 2026-05-17: 860019; 2026-05-24: 860019; 2026-05-31: 860019; 2026-06-07: 860019
1CF1213W42A11 | (GEN #12) Installation | 2025-07-30 | 2025-09-04 | 32 | 782109 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 43798; 2025-08-03: 211365; 2025-08-10: 265722; 2025-08-17: 156813; 2025-08-24: 80557; 2025-08-31: 23854
1CF1213W42A11 | (GEN #12) Installation | 2025-07-30 | 2025-09-04 | 32 | 782109 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 43798; 2025-08-03: 255163; 2025-08-10: 520885; 2025-08-17: 677697; 2025-08-24: 758255; 2025-08-31: 782109; 2025-09-07: 782109; 2025-09-14: 782109; 2025-09-21: 782109; 2025-09-28: 782109; 2025-10-05: 782109; 2025-10-12: 782109; 2025-10-19: 782109; 2025-10-26: 782109; 2025-11-02: 782109; 2025-11-09: 782109; 2025-11-16: 782109; 2025-11-23: 782109; 2025-11-30: 782109; 2025-12-07: 782109; 2025-12-14: 782109; 2025-12-21: 782109; 2025-12-28: 782109; 2026-01-04: 782109; 2026-01-11: 782109; 2026-01-18: 782109; 2026-01-25: 782109; 2026-02-01: 782109; 2026-02-08: 782109; 2026-02-15: 782109; 2026-02-22: 782109; 2026-03-01: 782109; 2026-03-08: 782109; 2026-03-15: 782109; 2026-03-22: 782109; 2026-03-29: 782109; 2026-04-05: 782109; 2026-04-12: 782109; 2026-04-19: 782109; 2026-04-26: 782109; 2026-05-03: 782109; 2026-05-10: 782109; 2026-05-17: 782109; 2026-05-24: 782109; 2026-05-31: 782109; 2026-06-07: 782109
1CF1213W52A12 | (GTG #12) Insulation | 2025-09-23 | 2025-09-27 | 4 | 38955 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 38955
1CF1213W52A12 | (GTG #12) Insulation | 2025-09-23 | 2025-09-27 | 4 | 38955 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 38955; 2025-09-28: 38955; 2025-10-05: 38955; 2025-10-12: 38955; 2025-10-19: 38955; 2025-10-26: 38955; 2025-11-02: 38955; 2025-11-09: 38955; 2025-11-16: 38955; 2025-11-23: 38955; 2025-11-30: 38955; 2025-12-07: 38955; 2025-12-14: 38955; 2025-12-21: 38955; 2025-12-28: 38955; 2026-01-04: 38955; 2026-01-11: 38955; 2026-01-18: 38955; 2026-01-25: 38955; 2026-02-01: 38955; 2026-02-08: 38955; 2026-02-15: 38955; 2026-02-22: 38955; 2026-03-01: 38955; 2026-03-08: 38955; 2026-03-15: 38955; 2026-03-22: 38955; 2026-03-29: 38955; 2026-04-05: 38955; 2026-04-12: 38955; 2026-04-19: 38955; 2026-04-26: 38955; 2026-05-03: 38955; 2026-05-10: 38955; 2026-05-17: 38955; 2026-05-24: 38955; 2026-05-31: 38955; 2026-06-07: 38955
GTG #12 Electrical System |  | 2025-05-01 | 2025-09-24 | 125 | 339801 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 21443; 2025-05-04: 147889; 2025-05-11: 95732; 2025-05-18: 26194; 2025-08-24: 128; 2025-08-31: 15206; 2025-09-07: 22662; 2025-09-14: 9432; 2025-09-21: 1115
GTG #12 Electrical System |  | 2025-05-01 | 2025-09-24 | 125 | 339801 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 21443; 2025-05-04: 169332; 2025-05-11: 265064; 2025-05-18: 291258; 2025-05-25: 291258; 2025-06-01: 291258; 2025-06-08: 291258; 2025-06-15: 291258; 2025-06-22: 291258; 2025-06-29: 291258; 2025-07-06: 291258; 2025-07-13: 291258; 2025-07-20: 291258; 2025-07-27: 291258; 2025-08-03: 291258; 2025-08-10: 291258; 2025-08-17: 291258; 2025-08-24: 291386; 2025-08-31: 306592; 2025-09-07: 329254; 2025-09-14: 338685; 2025-09-21: 339801; 2025-09-28: 339801; 2025-10-05: 339801; 2025-10-12: 339801; 2025-10-19: 339801; 2025-10-26: 339801; 2025-11-02: 339801; 2025-11-09: 339801; 2025-11-16: 339801; 2025-11-23: 339801; 2025-11-30: 339801; 2025-12-07: 339801; 2025-12-14: 339801; 2025-12-21: 339801; 2025-12-28: 339801; 2026-01-04: 339801; 2026-01-11: 339801; 2026-01-18: 339801; 2026-01-25: 339801; 2026-02-01: 339801; 2026-02-08: 339801; 2026-02-15: 339801; 2026-02-22: 339801; 2026-03-01: 339801; 2026-03-08: 339801; 2026-03-15: 339801; 2026-03-22: 339801; 2026-03-29: 339801; 2026-04-05: 339801; 2026-04-12: 339801; 2026-04-19: 339801; 2026-04-26: 339801; 2026-05-03: 339801; 2026-05-10: 339801; 2026-05-17: 339801; 2026-05-24: 339801; 2026-05-31: 339801; 2026-06-07: 339801
Construction Management |  | 2025-05-01 | 2025-09-24 | 125 | 339801 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 21443; 2025-05-04: 147889; 2025-05-11: 95732; 2025-05-18: 26194; 2025-08-24: 128; 2025-08-31: 15206; 2025-09-07: 22662; 2025-09-14: 9432; 2025-09-21: 1115
Construction Management |  | 2025-05-01 | 2025-09-24 | 125 | 339801 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 21443; 2025-05-04: 169332; 2025-05-11: 265064; 2025-05-18: 291258; 2025-05-25: 291258; 2025-06-01: 291258; 2025-06-08: 291258; 2025-06-15: 291258; 2025-06-22: 291258; 2025-06-29: 291258; 2025-07-06: 291258; 2025-07-13: 291258; 2025-07-20: 291258; 2025-07-27: 291258; 2025-08-03: 291258; 2025-08-10: 291258; 2025-08-17: 291258; 2025-08-24: 291386; 2025-08-31: 306592; 2025-09-07: 329254; 2025-09-14: 338685; 2025-09-21: 339801; 2025-09-28: 339801; 2025-10-05: 339801; 2025-10-12: 339801; 2025-10-19: 339801; 2025-10-26: 339801; 2025-11-02: 339801; 2025-11-09: 339801; 2025-11-16: 339801; 2025-11-23: 339801; 2025-11-30: 339801; 2025-12-07: 339801; 2025-12-14: 339801; 2025-12-21: 339801; 2025-12-28: 339801; 2026-01-04: 339801; 2026-01-11: 339801; 2026-01-18: 339801; 2026-01-25: 339801; 2026-02-01: 339801; 2026-02-08: 339801; 2026-02-15: 339801; 2026-02-22: 339801; 2026-03-01: 339801; 2026-03-08: 339801; 2026-03-15: 339801; 2026-03-22: 339801; 2026-03-29: 339801; 2026-04-05: 339801; 2026-04-12: 339801; 2026-04-19: 339801; 2026-04-26: 339801; 2026-05-03: 339801; 2026-05-10: 339801; 2026-05-17: 339801; 2026-05-24: 339801; 2026-05-31: 339801; 2026-06-07: 339801
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-01 | 2025-09-24 | 125 | 339801 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 21443; 2025-05-04: 147889; 2025-05-11: 95732; 2025-05-18: 26194; 2025-08-24: 128; 2025-08-31: 15206; 2025-09-07: 22662; 2025-09-14: 9432; 2025-09-21: 1115
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-01 | 2025-09-24 | 125 | 339801 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 21443; 2025-05-04: 169332; 2025-05-11: 265064; 2025-05-18: 291258; 2025-05-25: 291258; 2025-06-01: 291258; 2025-06-08: 291258; 2025-06-15: 291258; 2025-06-22: 291258; 2025-06-29: 291258; 2025-07-06: 291258; 2025-07-13: 291258; 2025-07-20: 291258; 2025-07-27: 291258; 2025-08-03: 291258; 2025-08-10: 291258; 2025-08-17: 291258; 2025-08-24: 291386; 2025-08-31: 306592; 2025-09-07: 329254; 2025-09-14: 338685; 2025-09-21: 339801; 2025-09-28: 339801; 2025-10-05: 339801; 2025-10-12: 339801; 2025-10-19: 339801; 2025-10-26: 339801; 2025-11-02: 339801; 2025-11-09: 339801; 2025-11-16: 339801; 2025-11-23: 339801; 2025-11-30: 339801; 2025-12-07: 339801; 2025-12-14: 339801; 2025-12-21: 339801; 2025-12-28: 339801; 2026-01-04: 339801; 2026-01-11: 339801; 2026-01-18: 339801; 2026-01-25: 339801; 2026-02-01: 339801; 2026-02-08: 339801; 2026-02-15: 339801; 2026-02-22: 339801; 2026-03-01: 339801; 2026-03-08: 339801; 2026-03-15: 339801; 2026-03-22: 339801; 2026-03-29: 339801; 2026-04-05: 339801; 2026-04-12: 339801; 2026-04-19: 339801; 2026-04-26: 339801; 2026-05-03: 339801; 2026-05-10: 339801; 2026-05-17: 339801; 2026-05-24: 339801; 2026-05-31: 339801; 2026-06-07: 339801
1CF1255W70A8 | (GTG#12 Electrical) Installation- PCC | 2025-05-01 | 2025-05-24 | 20 | 48543 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 3574; 2025-05-04: 24648; 2025-05-11: 15955; 2025-05-18: 4366
1CF1255W70A8 | (GTG#12 Electrical) Installation- PCC | 2025-05-01 | 2025-05-24 | 20 | 48543 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 3574; 2025-05-04: 28222; 2025-05-11: 44177; 2025-05-18: 48543; 2025-05-25: 48543; 2025-06-01: 48543; 2025-06-08: 48543; 2025-06-15: 48543; 2025-06-22: 48543; 2025-06-29: 48543; 2025-07-06: 48543; 2025-07-13: 48543; 2025-07-20: 48543; 2025-07-27: 48543; 2025-08-03: 48543; 2025-08-10: 48543; 2025-08-17: 48543; 2025-08-24: 48543; 2025-08-31: 48543; 2025-09-07: 48543; 2025-09-14: 48543; 2025-09-21: 48543; 2025-09-28: 48543; 2025-10-05: 48543; 2025-10-12: 48543; 2025-10-19: 48543; 2025-10-26: 48543; 2025-11-02: 48543; 2025-11-09: 48543; 2025-11-16: 48543; 2025-11-23: 48543; 2025-11-30: 48543; 2025-12-07: 48543; 2025-12-14: 48543; 2025-12-21: 48543; 2025-12-28: 48543; 2026-01-04: 48543; 2026-01-11: 48543; 2026-01-18: 48543; 2026-01-25: 48543; 2026-02-01: 48543; 2026-02-08: 48543; 2026-02-15: 48543; 2026-02-22: 48543; 2026-03-01: 48543; 2026-03-08: 48543; 2026-03-15: 48543; 2026-03-22: 48543; 2026-03-29: 48543; 2026-04-05: 48543; 2026-04-12: 48543; 2026-04-19: 48543; 2026-04-26: 48543; 2026-05-03: 48543; 2026-05-10: 48543; 2026-05-17: 48543; 2026-05-24: 48543; 2026-05-31: 48543; 2026-06-07: 48543
1CF1255W70A9 | (GTG#12 Electrical) Installation- MCC | 2025-05-01 | 2025-05-24 | 20 | 48543 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 3574; 2025-05-04: 24648; 2025-05-11: 15955; 2025-05-18: 4366
1CF1255W70A9 | (GTG#12 Electrical) Installation- MCC | 2025-05-01 | 2025-05-24 | 20 | 48543 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 3574; 2025-05-04: 28222; 2025-05-11: 44177; 2025-05-18: 48543; 2025-05-25: 48543; 2025-06-01: 48543; 2025-06-08: 48543; 2025-06-15: 48543; 2025-06-22: 48543; 2025-06-29: 48543; 2025-07-06: 48543; 2025-07-13: 48543; 2025-07-20: 48543; 2025-07-27: 48543; 2025-08-03: 48543; 2025-08-10: 48543; 2025-08-17: 48543; 2025-08-24: 48543; 2025-08-31: 48543; 2025-09-07: 48543; 2025-09-14: 48543; 2025-09-21: 48543; 2025-09-28: 48543; 2025-10-05: 48543; 2025-10-12: 48543; 2025-10-19: 48543; 2025-10-26: 48543; 2025-11-02: 48543; 2025-11-09: 48543; 2025-11-16: 48543; 2025-11-23: 48543; 2025-11-30: 48543; 2025-12-07: 48543; 2025-12-14: 48543; 2025-12-21: 48543; 2025-12-28: 48543; 2026-01-04: 48543; 2026-01-11: 48543; 2026-01-18: 48543; 2026-01-25: 48543; 2026-02-01: 48543; 2026-02-08: 48543; 2026-02-15: 48543; 2026-02-22: 48543; 2026-03-01: 48543; 2026-03-08: 48543; 2026-03-15: 48543; 2026-03-22: 48543; 2026-03-29: 48543; 2026-04-05: 48543; 2026-04-12: 48543; 2026-04-19: 48543; 2026-04-26: 48543; 2026-05-03: 48543; 2026-05-10: 48543; 2026-05-17: 48543; 2026-05-24: 48543; 2026-05-31: 48543; 2026-06-07: 48543
1CF1255W70A10 | (GTG#12 Electrical) Installation- Protection Sys. | 2025-05-01 | 2025-05-24 | 20 | 48543 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 3574; 2025-05-04: 24648; 2025-05-11: 15955; 2025-05-18: 4366
1CF1255W70A10 | (GTG#12 Electrical) Installation- Protection Sys. | 2025-05-01 | 2025-05-24 | 20 | 48543 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 3574; 2025-05-04: 28222; 2025-05-11: 44177; 2025-05-18: 48543; 2025-05-25: 48543; 2025-06-01: 48543; 2025-06-08: 48543; 2025-06-15: 48543; 2025-06-22: 48543; 2025-06-29: 48543; 2025-07-06: 48543; 2025-07-13: 48543; 2025-07-20: 48543; 2025-07-27: 48543; 2025-08-03: 48543; 2025-08-10: 48543; 2025-08-17: 48543; 2025-08-24: 48543; 2025-08-31: 48543; 2025-09-07: 48543; 2025-09-14: 48543; 2025-09-21: 48543; 2025-09-28: 48543; 2025-10-05: 48543; 2025-10-12: 48543; 2025-10-19: 48543; 2025-10-26: 48543; 2025-11-02: 48543; 2025-11-09: 48543; 2025-11-16: 48543; 2025-11-23: 48543; 2025-11-30: 48543; 2025-12-07: 48543; 2025-12-14: 48543; 2025-12-21: 48543; 2025-12-28: 48543; 2026-01-04: 48543; 2026-01-11: 48543; 2026-01-18: 48543; 2026-01-25: 48543; 2026-02-01: 48543; 2026-02-08: 48543; 2026-02-15: 48543; 2026-02-22: 48543; 2026-03-01: 48543; 2026-03-08: 48543; 2026-03-15: 48543; 2026-03-22: 48543; 2026-03-29: 48543; 2026-04-05: 48543; 2026-04-12: 48543; 2026-04-19: 48543; 2026-04-26: 48543; 2026-05-03: 48543; 2026-05-10: 48543; 2026-05-17: 48543; 2026-05-24: 48543; 2026-05-31: 48543; 2026-06-07: 48543
1CF1255W70A11 | (GTG#12 Electrical) Installation- SEE&SFC Sys. | 2025-05-01 | 2025-05-24 | 20 | 48543 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 3574; 2025-05-04: 24648; 2025-05-11: 15955; 2025-05-18: 4366
1CF1255W70A11 | (GTG#12 Electrical) Installation- SEE&SFC Sys. | 2025-05-01 | 2025-05-24 | 20 | 48543 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 3574; 2025-05-04: 28222; 2025-05-11: 44177; 2025-05-18: 48543; 2025-05-25: 48543; 2025-06-01: 48543; 2025-06-08: 48543; 2025-06-15: 48543; 2025-06-22: 48543; 2025-06-29: 48543; 2025-07-06: 48543; 2025-07-13: 48543; 2025-07-20: 48543; 2025-07-27: 48543; 2025-08-03: 48543; 2025-08-10: 48543; 2025-08-17: 48543; 2025-08-24: 48543; 2025-08-31: 48543; 2025-09-07: 48543; 2025-09-14: 48543; 2025-09-21: 48543; 2025-09-28: 48543; 2025-10-05: 48543; 2025-10-12: 48543; 2025-10-19: 48543; 2025-10-26: 48543; 2025-11-02: 48543; 2025-11-09: 48543; 2025-11-16: 48543; 2025-11-23: 48543; 2025-11-30: 48543; 2025-12-07: 48543; 2025-12-14: 48543; 2025-12-21: 48543; 2025-12-28: 48543; 2026-01-04: 48543; 2026-01-11: 48543; 2026-01-18: 48543; 2026-01-25: 48543; 2026-02-01: 48543; 2026-02-08: 48543; 2026-02-15: 48543; 2026-02-22: 48543; 2026-03-01: 48543; 2026-03-08: 48543; 2026-03-15: 48543; 2026-03-22: 48543; 2026-03-29: 48543; 2026-04-05: 48543; 2026-04-12: 48543; 2026-04-19: 48543; 2026-04-26: 48543; 2026-05-03: 48543; 2026-05-10: 48543; 2026-05-17: 48543; 2026-05-24: 48543; 2026-05-31: 48543; 2026-06-07: 48543
1CF1255W70A12 | (GTG#12 Electrical) Installation- DC&UPS Sys. | 2025-05-01 | 2025-05-24 | 20 | 48543 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 3574; 2025-05-04: 24648; 2025-05-11: 15955; 2025-05-18: 4366
1CF1255W70A12 | (GTG#12 Electrical) Installation- DC&UPS Sys. | 2025-05-01 | 2025-05-24 | 20 | 48543 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 3574; 2025-05-04: 28222; 2025-05-11: 44177; 2025-05-18: 48543; 2025-05-25: 48543; 2025-06-01: 48543; 2025-06-08: 48543; 2025-06-15: 48543; 2025-06-22: 48543; 2025-06-29: 48543; 2025-07-06: 48543; 2025-07-13: 48543; 2025-07-20: 48543; 2025-07-27: 48543; 2025-08-03: 48543; 2025-08-10: 48543; 2025-08-17: 48543; 2025-08-24: 48543; 2025-08-31: 48543; 2025-09-07: 48543; 2025-09-14: 48543; 2025-09-21: 48543; 2025-09-28: 48543; 2025-10-05: 48543; 2025-10-12: 48543; 2025-10-19: 48543; 2025-10-26: 48543; 2025-11-02: 48543; 2025-11-09: 48543; 2025-11-16: 48543; 2025-11-23: 48543; 2025-11-30: 48543; 2025-12-07: 48543; 2025-12-14: 48543; 2025-12-21: 48543; 2025-12-28: 48543; 2026-01-04: 48543; 2026-01-11: 48543; 2026-01-18: 48543; 2026-01-25: 48543; 2026-02-01: 48543; 2026-02-08: 48543; 2026-02-15: 48543; 2026-02-22: 48543; 2026-03-01: 48543; 2026-03-08: 48543; 2026-03-15: 48543; 2026-03-22: 48543; 2026-03-29: 48543; 2026-04-05: 48543; 2026-04-12: 48543; 2026-04-19: 48543; 2026-04-26: 48543; 2026-05-03: 48543; 2026-05-10: 48543; 2026-05-17: 48543; 2026-05-24: 48543; 2026-05-31: 48543; 2026-06-07: 48543
1CF1255W74A9 | (GTG#12 Electrical) Cable work | 2025-05-01 | 2025-05-24 | 20 | 48543 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 3574; 2025-05-04: 24648; 2025-05-11: 15955; 2025-05-18: 4366
1CF1255W74A9 | (GTG#12 Electrical) Cable work | 2025-05-01 | 2025-05-24 | 20 | 48543 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 3574; 2025-05-04: 28222; 2025-05-11: 44177; 2025-05-18: 48543; 2025-05-25: 48543; 2025-06-01: 48543; 2025-06-08: 48543; 2025-06-15: 48543; 2025-06-22: 48543; 2025-06-29: 48543; 2025-07-06: 48543; 2025-07-13: 48543; 2025-07-20: 48543; 2025-07-27: 48543; 2025-08-03: 48543; 2025-08-10: 48543; 2025-08-17: 48543; 2025-08-24: 48543; 2025-08-31: 48543; 2025-09-07: 48543; 2025-09-14: 48543; 2025-09-21: 48543; 2025-09-28: 48543; 2025-10-05: 48543; 2025-10-12: 48543; 2025-10-19: 48543; 2025-10-26: 48543; 2025-11-02: 48543; 2025-11-09: 48543; 2025-11-16: 48543; 2025-11-23: 48543; 2025-11-30: 48543; 2025-12-07: 48543; 2025-12-14: 48543; 2025-12-21: 48543; 2025-12-28: 48543; 2026-01-04: 48543; 2026-01-11: 48543; 2026-01-18: 48543; 2026-01-25: 48543; 2026-02-01: 48543; 2026-02-08: 48543; 2026-02-15: 48543; 2026-02-22: 48543; 2026-03-01: 48543; 2026-03-08: 48543; 2026-03-15: 48543; 2026-03-22: 48543; 2026-03-29: 48543; 2026-04-05: 48543; 2026-04-12: 48543; 2026-04-19: 48543; 2026-04-26: 48543; 2026-05-03: 48543; 2026-05-10: 48543; 2026-05-17: 48543; 2026-05-24: 48543; 2026-05-31: 48543; 2026-06-07: 48543
1CF1255W86A6 | (GTG#12 Electrical) Installation- GT control Sys. | 2025-08-30 | 2025-09-24 | 20 | 48543 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 128; 2025-08-31: 15206; 2025-09-07: 22662; 2025-09-14: 9432; 2025-09-21: 1115
1CF1255W86A6 | (GTG#12 Electrical) Installation- GT control Sys. | 2025-08-30 | 2025-09-24 | 20 | 48543 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 128; 2025-08-31: 15334; 2025-09-07: 37996; 2025-09-14: 47427; 2025-09-21: 48543; 2025-09-28: 48543; 2025-10-05: 48543; 2025-10-12: 48543; 2025-10-19: 48543; 2025-10-26: 48543; 2025-11-02: 48543; 2025-11-09: 48543; 2025-11-16: 48543; 2025-11-23: 48543; 2025-11-30: 48543; 2025-12-07: 48543; 2025-12-14: 48543; 2025-12-21: 48543; 2025-12-28: 48543; 2026-01-04: 48543; 2026-01-11: 48543; 2026-01-18: 48543; 2026-01-25: 48543; 2026-02-01: 48543; 2026-02-08: 48543; 2026-02-15: 48543; 2026-02-22: 48543; 2026-03-01: 48543; 2026-03-08: 48543; 2026-03-15: 48543; 2026-03-22: 48543; 2026-03-29: 48543; 2026-04-05: 48543; 2026-04-12: 48543; 2026-04-19: 48543; 2026-04-26: 48543; 2026-05-03: 48543; 2026-05-10: 48543; 2026-05-17: 48543; 2026-05-24: 48543; 2026-05-31: 48543; 2026-06-07: 48543
GTG #12 Starting System(Turning Device) |  | 2025-07-30 | 2025-08-09 | 10 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 28093; 2025-08-03: 25107
GTG #12 Starting System(Turning Device) |  | 2025-07-30 | 2025-08-09 | 10 | 53200 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 28093; 2025-08-03: 53200; 2025-08-10: 53200; 2025-08-17: 53200; 2025-08-24: 53200; 2025-08-31: 53200; 2025-09-07: 53200; 2025-09-14: 53200; 2025-09-21: 53200; 2025-09-28: 53200; 2025-10-05: 53200; 2025-10-12: 53200; 2025-10-19: 53200; 2025-10-26: 53200; 2025-11-02: 53200; 2025-11-09: 53200; 2025-11-16: 53200; 2025-11-23: 53200; 2025-11-30: 53200; 2025-12-07: 53200; 2025-12-14: 53200; 2025-12-21: 53200; 2025-12-28: 53200; 2026-01-04: 53200; 2026-01-11: 53200; 2026-01-18: 53200; 2026-01-25: 53200; 2026-02-01: 53200; 2026-02-08: 53200; 2026-02-15: 53200; 2026-02-22: 53200; 2026-03-01: 53200; 2026-03-08: 53200; 2026-03-15: 53200; 2026-03-22: 53200; 2026-03-29: 53200; 2026-04-05: 53200; 2026-04-12: 53200; 2026-04-19: 53200; 2026-04-26: 53200; 2026-05-03: 53200; 2026-05-10: 53200; 2026-05-17: 53200; 2026-05-24: 53200; 2026-05-31: 53200; 2026-06-07: 53200
Construction Management |  | 2025-07-30 | 2025-08-09 | 10 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 28093; 2025-08-03: 25107
Construction Management |  | 2025-07-30 | 2025-08-09 | 10 | 53200 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 28093; 2025-08-03: 53200; 2025-08-10: 53200; 2025-08-17: 53200; 2025-08-24: 53200; 2025-08-31: 53200; 2025-09-07: 53200; 2025-09-14: 53200; 2025-09-21: 53200; 2025-09-28: 53200; 2025-10-05: 53200; 2025-10-12: 53200; 2025-10-19: 53200; 2025-10-26: 53200; 2025-11-02: 53200; 2025-11-09: 53200; 2025-11-16: 53200; 2025-11-23: 53200; 2025-11-30: 53200; 2025-12-07: 53200; 2025-12-14: 53200; 2025-12-21: 53200; 2025-12-28: 53200; 2026-01-04: 53200; 2026-01-11: 53200; 2026-01-18: 53200; 2026-01-25: 53200; 2026-02-01: 53200; 2026-02-08: 53200; 2026-02-15: 53200; 2026-02-22: 53200; 2026-03-01: 53200; 2026-03-08: 53200; 2026-03-15: 53200; 2026-03-22: 53200; 2026-03-29: 53200; 2026-04-05: 53200; 2026-04-12: 53200; 2026-04-19: 53200; 2026-04-26: 53200; 2026-05-03: 53200; 2026-05-10: 53200; 2026-05-17: 53200; 2026-05-24: 53200; 2026-05-31: 53200; 2026-06-07: 53200
Mech Team |  | 2025-07-30 | 2025-08-09 | 10 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 28093; 2025-08-03: 25107
Mech Team |  | 2025-07-30 | 2025-08-09 | 10 | 53200 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 28093; 2025-08-03: 53200; 2025-08-10: 53200; 2025-08-17: 53200; 2025-08-24: 53200; 2025-08-31: 53200; 2025-09-07: 53200; 2025-09-14: 53200; 2025-09-21: 53200; 2025-09-28: 53200; 2025-10-05: 53200; 2025-10-12: 53200; 2025-10-19: 53200; 2025-10-26: 53200; 2025-11-02: 53200; 2025-11-09: 53200; 2025-11-16: 53200; 2025-11-23: 53200; 2025-11-30: 53200; 2025-12-07: 53200; 2025-12-14: 53200; 2025-12-21: 53200; 2025-12-28: 53200; 2026-01-04: 53200; 2026-01-11: 53200; 2026-01-18: 53200; 2026-01-25: 53200; 2026-02-01: 53200; 2026-02-08: 53200; 2026-02-15: 53200; 2026-02-22: 53200; 2026-03-01: 53200; 2026-03-08: 53200; 2026-03-15: 53200; 2026-03-22: 53200; 2026-03-29: 53200; 2026-04-05: 53200; 2026-04-12: 53200; 2026-04-19: 53200; 2026-04-26: 53200; 2026-05-03: 53200; 2026-05-10: 53200; 2026-05-17: 53200; 2026-05-24: 53200; 2026-05-31: 53200; 2026-06-07: 53200
1CF1265W42A15 | (Turning Gear) Installation | 2025-07-30 | 2025-08-09 | 10 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 28093; 2025-08-03: 25107
1CF1265W42A15 | (Turning Gear) Installation | 2025-07-30 | 2025-08-09 | 10 | 53200 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 28093; 2025-08-03: 53200; 2025-08-10: 53200; 2025-08-17: 53200; 2025-08-24: 53200; 2025-08-31: 53200; 2025-09-07: 53200; 2025-09-14: 53200; 2025-09-21: 53200; 2025-09-28: 53200; 2025-10-05: 53200; 2025-10-12: 53200; 2025-10-19: 53200; 2025-10-26: 53200; 2025-11-02: 53200; 2025-11-09: 53200; 2025-11-16: 53200; 2025-11-23: 53200; 2025-11-30: 53200; 2025-12-07: 53200; 2025-12-14: 53200; 2025-12-21: 53200; 2025-12-28: 53200; 2026-01-04: 53200; 2026-01-11: 53200; 2026-01-18: 53200; 2026-01-25: 53200; 2026-02-01: 53200; 2026-02-08: 53200; 2026-02-15: 53200; 2026-02-22: 53200; 2026-03-01: 53200; 2026-03-08: 53200; 2026-03-15: 53200; 2026-03-22: 53200; 2026-03-29: 53200; 2026-04-05: 53200; 2026-04-12: 53200; 2026-04-19: 53200; 2026-04-26: 53200; 2026-05-03: 53200; 2026-05-10: 53200; 2026-05-17: 53200; 2026-05-24: 53200; 2026-05-31: 53200; 2026-06-07: 53200
GTG #12 Air Intake System |  | 2025-03-17 | 2025-10-03 | 172 | 53199 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1553; 2025-07-27: 11039; 2025-08-03: 5000; 2025-08-10: 5012; 2025-08-17: 6553; 2025-08-24: 6309; 2025-09-07: 162; 2025-09-14: 6553; 2025-09-21: 6553; 2025-09-28: 4465
GTG #12 Air Intake System |  | 2025-03-17 | 2025-10-03 | 172 | 53199 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1553; 2025-07-27: 12592; 2025-08-03: 17592; 2025-08-10: 22604; 2025-08-17: 29157; 2025-08-24: 35466; 2025-08-31: 35466; 2025-09-07: 35628; 2025-09-14: 42181; 2025-09-21: 48734; 2025-09-28: 53199; 2025-10-05: 53199; 2025-10-12: 53199; 2025-10-19: 53199; 2025-10-26: 53199; 2025-11-02: 53199; 2025-11-09: 53199; 2025-11-16: 53199; 2025-11-23: 53199; 2025-11-30: 53199; 2025-12-07: 53199; 2025-12-14: 53199; 2025-12-21: 53199; 2025-12-28: 53199; 2026-01-04: 53199; 2026-01-11: 53199; 2026-01-18: 53199; 2026-01-25: 53199; 2026-02-01: 53199; 2026-02-08: 53199; 2026-02-15: 53199; 2026-02-22: 53199; 2026-03-01: 53199; 2026-03-08: 53199; 2026-03-15: 53199; 2026-03-22: 53199; 2026-03-29: 53199; 2026-04-05: 53199; 2026-04-12: 53199; 2026-04-19: 53199; 2026-04-26: 53199; 2026-05-03: 53199; 2026-05-10: 53199; 2026-05-17: 53199; 2026-05-24: 53199; 2026-05-31: 53199; 2026-06-07: 53199
Construction Management |  | 2025-03-17 | 2025-10-03 | 172 | 53199 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1553; 2025-07-27: 11039; 2025-08-03: 5000; 2025-08-10: 5012; 2025-08-17: 6553; 2025-08-24: 6309; 2025-09-07: 162; 2025-09-14: 6553; 2025-09-21: 6553; 2025-09-28: 4465
Construction Management |  | 2025-03-17 | 2025-10-03 | 172 | 53199 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1553; 2025-07-27: 12592; 2025-08-03: 17592; 2025-08-10: 22604; 2025-08-17: 29157; 2025-08-24: 35466; 2025-08-31: 35466; 2025-09-07: 35628; 2025-09-14: 42181; 2025-09-21: 48734; 2025-09-28: 53199; 2025-10-05: 53199; 2025-10-12: 53199; 2025-10-19: 53199; 2025-10-26: 53199; 2025-11-02: 53199; 2025-11-09: 53199; 2025-11-16: 53199; 2025-11-23: 53199; 2025-11-30: 53199; 2025-12-07: 53199; 2025-12-14: 53199; 2025-12-21: 53199; 2025-12-28: 53199; 2026-01-04: 53199; 2026-01-11: 53199; 2026-01-18: 53199; 2026-01-25: 53199; 2026-02-01: 53199; 2026-02-08: 53199; 2026-02-15: 53199; 2026-02-22: 53199; 2026-03-01: 53199; 2026-03-08: 53199; 2026-03-15: 53199; 2026-03-22: 53199; 2026-03-29: 53199; 2026-04-05: 53199; 2026-04-12: 53199; 2026-04-19: 53199; 2026-04-26: 53199; 2026-05-03: 53199; 2026-05-10: 53199; 2026-05-17: 53199; 2026-05-24: 53199; 2026-05-31: 53199; 2026-06-07: 53199
Civil & Architecture Team |  | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 36 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
Civil & Architecture Team |  | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 36 | 0 | Cum Budgeted Nonlabor Units
1CF1230W16A1 | (Air Intake) FDN Work_Steel Sturucture | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 36 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
1CF1230W16A1 | (Air Intake) FDN Work_Steel Sturucture | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 36 | 0 | Cum Budgeted Nonlabor Units
Mech Team |  | 2025-07-24 | 2025-10-03 | 61 | 53199 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1553; 2025-07-27: 11039; 2025-08-03: 5000; 2025-08-10: 5012; 2025-08-17: 6553; 2025-08-24: 6309; 2025-09-07: 162; 2025-09-14: 6553; 2025-09-21: 6553; 2025-09-28: 4465
Mech Team |  | 2025-07-24 | 2025-10-03 | 61 | 53199 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1553; 2025-07-27: 12592; 2025-08-03: 17592; 2025-08-10: 22604; 2025-08-17: 29157; 2025-08-24: 35466; 2025-08-31: 35466; 2025-09-07: 35628; 2025-09-14: 42181; 2025-09-21: 48734; 2025-09-28: 53199; 2025-10-05: 53199; 2025-10-12: 53199; 2025-10-19: 53199; 2025-10-26: 53199; 2025-11-02: 53199; 2025-11-09: 53199; 2025-11-16: 53199; 2025-11-23: 53199; 2025-11-30: 53199; 2025-12-07: 53199; 2025-12-14: 53199; 2025-12-21: 53199; 2025-12-28: 53199; 2026-01-04: 53199; 2026-01-11: 53199; 2026-01-18: 53199; 2026-01-25: 53199; 2026-02-01: 53199; 2026-02-08: 53199; 2026-02-15: 53199; 2026-02-22: 53199; 2026-03-01: 53199; 2026-03-08: 53199; 2026-03-15: 53199; 2026-03-22: 53199; 2026-03-29: 53199; 2026-04-05: 53199; 2026-04-12: 53199; 2026-04-19: 53199; 2026-04-26: 53199; 2026-05-03: 53199; 2026-05-10: 53199; 2026-05-17: 53199; 2026-05-24: 53199; 2026-05-31: 53199; 2026-06-07: 53199
1CF1230W20A4 | (Air Intake) Installation_Steel Sturucture(incl. Temp. Protection floor) | 2025-07-24 | 2025-08-12 | 17 | 18074 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1553; 2025-07-27: 11039; 2025-08-03: 5000; 2025-08-10: 482
1CF1230W20A4 | (Air Intake) Installation_Steel Sturucture(incl. Temp. Protection floor) | 2025-07-24 | 2025-08-12 | 17 | 18074 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1553; 2025-07-27: 12592; 2025-08-03: 17592; 2025-08-10: 18074; 2025-08-17: 18074; 2025-08-24: 18074; 2025-08-31: 18074; 2025-09-07: 18074; 2025-09-14: 18074; 2025-09-21: 18074; 2025-09-28: 18074; 2025-10-05: 18074; 2025-10-12: 18074; 2025-10-19: 18074; 2025-10-26: 18074; 2025-11-02: 18074; 2025-11-09: 18074; 2025-11-16: 18074; 2025-11-23: 18074; 2025-11-30: 18074; 2025-12-07: 18074; 2025-12-14: 18074; 2025-12-21: 18074; 2025-12-28: 18074; 2026-01-04: 18074; 2026-01-11: 18074; 2026-01-18: 18074; 2026-01-25: 18074; 2026-02-01: 18074; 2026-02-08: 18074; 2026-02-15: 18074; 2026-02-22: 18074; 2026-03-01: 18074; 2026-03-08: 18074; 2026-03-15: 18074; 2026-03-22: 18074; 2026-03-29: 18074; 2026-04-05: 18074; 2026-04-12: 18074; 2026-04-19: 18074; 2026-04-26: 18074; 2026-05-03: 18074; 2026-05-10: 18074; 2026-05-17: 18074; 2026-05-24: 18074; 2026-05-31: 18074; 2026-06-07: 18074
1CF1230W64A12 | (Air Intake) Installation_Filter House & Module | 2025-08-12 | 2025-08-30 | 16 | 17392 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 4530; 2025-08-17: 6553; 2025-08-24: 6309
1CF1230W64A12 | (Air Intake) Installation_Filter House & Module | 2025-08-12 | 2025-08-30 | 16 | 17392 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 4530; 2025-08-17: 11083; 2025-08-24: 17392; 2025-08-31: 17392; 2025-09-07: 17392; 2025-09-14: 17392; 2025-09-21: 17392; 2025-09-28: 17392; 2025-10-05: 17392; 2025-10-12: 17392; 2025-10-19: 17392; 2025-10-26: 17392; 2025-11-02: 17392; 2025-11-09: 17392; 2025-11-16: 17392; 2025-11-23: 17392; 2025-11-30: 17392; 2025-12-07: 17392; 2025-12-14: 17392; 2025-12-21: 17392; 2025-12-28: 17392; 2026-01-04: 17392; 2026-01-11: 17392; 2026-01-18: 17392; 2026-01-25: 17392; 2026-02-01: 17392; 2026-02-08: 17392; 2026-02-15: 17392; 2026-02-22: 17392; 2026-03-01: 17392; 2026-03-08: 17392; 2026-03-15: 17392; 2026-03-22: 17392; 2026-03-29: 17392; 2026-04-05: 17392; 2026-04-12: 17392; 2026-04-19: 17392; 2026-04-26: 17392; 2026-05-03: 17392; 2026-05-10: 17392; 2026-05-17: 17392; 2026-05-24: 17392; 2026-05-31: 17392; 2026-06-07: 17392
1CF1230W64A11 | (Air Intake) Installation_Inlet Duct | 2025-09-13 | 2025-10-03 | 16 | 17733 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 162; 2025-09-14: 6553; 2025-09-21: 6553; 2025-09-28: 4465
1CF1230W64A11 | (Air Intake) Installation_Inlet Duct | 2025-09-13 | 2025-10-03 | 16 | 17733 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 162; 2025-09-14: 6715; 2025-09-21: 13268; 2025-09-28: 17733; 2025-10-05: 17733; 2025-10-12: 17733; 2025-10-19: 17733; 2025-10-26: 17733; 2025-11-02: 17733; 2025-11-09: 17733; 2025-11-16: 17733; 2025-11-23: 17733; 2025-11-30: 17733; 2025-12-07: 17733; 2025-12-14: 17733; 2025-12-21: 17733; 2025-12-28: 17733; 2026-01-04: 17733; 2026-01-11: 17733; 2026-01-18: 17733; 2026-01-25: 17733; 2026-02-01: 17733; 2026-02-08: 17733; 2026-02-15: 17733; 2026-02-22: 17733; 2026-03-01: 17733; 2026-03-08: 17733; 2026-03-15: 17733; 2026-03-22: 17733; 2026-03-29: 17733; 2026-04-05: 17733; 2026-04-12: 17733; 2026-04-19: 17733; 2026-04-26: 17733; 2026-05-03: 17733; 2026-05-10: 17733; 2026-05-17: 17733; 2026-05-24: 17733; 2026-05-31: 17733; 2026-06-07: 17733
GTG #12 Air and Flue Gas System |  | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 20 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 11959; 2025-07-13: 23288; 2025-07-20: 6307
GTG #12 Air and Flue Gas System |  | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 20 | 53198 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 23603; 2025-07-13: 46891; 2025-07-20: 53198; 2025-07-27: 53198; 2025-08-03: 53198; 2025-08-10: 53198; 2025-08-17: 53198; 2025-08-24: 53198; 2025-08-31: 53198; 2025-09-07: 53198; 2025-09-14: 53198; 2025-09-21: 53198; 2025-09-28: 53198; 2025-10-05: 53198; 2025-10-12: 53198; 2025-10-19: 53198; 2025-10-26: 53198; 2025-11-02: 53198; 2025-11-09: 53198; 2025-11-16: 53198; 2025-11-23: 53198; 2025-11-30: 53198; 2025-12-07: 53198; 2025-12-14: 53198; 2025-12-21: 53198; 2025-12-28: 53198; 2026-01-04: 53198; 2026-01-11: 53198; 2026-01-18: 53198; 2026-01-25: 53198; 2026-02-01: 53198; 2026-02-08: 53198; 2026-02-15: 53198; 2026-02-22: 53198; 2026-03-01: 53198; 2026-03-08: 53198; 2026-03-15: 53198; 2026-03-22: 53198; 2026-03-29: 53198; 2026-04-05: 53198; 2026-04-12: 53198; 2026-04-19: 53198; 2026-04-26: 53198; 2026-05-03: 53198; 2026-05-10: 53198; 2026-05-17: 53198; 2026-05-24: 53198; 2026-05-31: 53198; 2026-06-07: 53198
Construction Management |  | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 20 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 11959; 2025-07-13: 23288; 2025-07-20: 6307
Construction Management |  | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 20 | 53198 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 23603; 2025-07-13: 46891; 2025-07-20: 53198; 2025-07-27: 53198; 2025-08-03: 53198; 2025-08-10: 53198; 2025-08-17: 53198; 2025-08-24: 53198; 2025-08-31: 53198; 2025-09-07: 53198; 2025-09-14: 53198; 2025-09-21: 53198; 2025-09-28: 53198; 2025-10-05: 53198; 2025-10-12: 53198; 2025-10-19: 53198; 2025-10-26: 53198; 2025-11-02: 53198; 2025-11-09: 53198; 2025-11-16: 53198; 2025-11-23: 53198; 2025-11-30: 53198; 2025-12-07: 53198; 2025-12-14: 53198; 2025-12-21: 53198; 2025-12-28: 53198; 2026-01-04: 53198; 2026-01-11: 53198; 2026-01-18: 53198; 2026-01-25: 53198; 2026-02-01: 53198; 2026-02-08: 53198; 2026-02-15: 53198; 2026-02-22: 53198; 2026-03-01: 53198; 2026-03-08: 53198; 2026-03-15: 53198; 2026-03-22: 53198; 2026-03-29: 53198; 2026-04-05: 53198; 2026-04-12: 53198; 2026-04-19: 53198; 2026-04-26: 53198; 2026-05-03: 53198; 2026-05-10: 53198; 2026-05-17: 53198; 2026-05-24: 53198; 2026-05-31: 53198; 2026-06-07: 53198
Mech Team |  | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 20 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 11959; 2025-07-13: 23288; 2025-07-20: 6307
Mech Team |  | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 20 | 53198 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 23603; 2025-07-13: 46891; 2025-07-20: 53198; 2025-07-27: 53198; 2025-08-03: 53198; 2025-08-10: 53198; 2025-08-17: 53198; 2025-08-24: 53198; 2025-08-31: 53198; 2025-09-07: 53198; 2025-09-14: 53198; 2025-09-21: 53198; 2025-09-28: 53198; 2025-10-05: 53198; 2025-10-12: 53198; 2025-10-19: 53198; 2025-10-26: 53198; 2025-11-02: 53198; 2025-11-09: 53198; 2025-11-16: 53198; 2025-11-23: 53198; 2025-11-30: 53198; 2025-12-07: 53198; 2025-12-14: 53198; 2025-12-21: 53198; 2025-12-28: 53198; 2026-01-04: 53198; 2026-01-11: 53198; 2026-01-18: 53198; 2026-01-25: 53198; 2026-02-01: 53198; 2026-02-08: 53198; 2026-02-15: 53198; 2026-02-22: 53198; 2026-03-01: 53198; 2026-03-08: 53198; 2026-03-15: 53198; 2026-03-22: 53198; 2026-03-29: 53198; 2026-04-05: 53198; 2026-04-12: 53198; 2026-04-19: 53198; 2026-04-26: 53198; 2026-05-03: 53198; 2026-05-10: 53198; 2026-05-17: 53198; 2026-05-24: 53198; 2026-05-31: 53198; 2026-06-07: 53198
1CF1230W64A20 | (Air & Flue Gas System) Installation_Expansion Joint & Exhaust Duct | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 8 | 15113 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 3469
1CF1230W64A20 | (Air & Flue Gas System) Installation_Expansion Joint & Exhaust Duct | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 8 | 15113 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 15113; 2025-07-13: 15113; 2025-07-20: 15113; 2025-07-27: 15113; 2025-08-03: 15113; 2025-08-10: 15113; 2025-08-17: 15113; 2025-08-24: 15113; 2025-08-31: 15113; 2025-09-07: 15113; 2025-09-14: 15113; 2025-09-21: 15113; 2025-09-28: 15113; 2025-10-05: 15113; 2025-10-12: 15113; 2025-10-19: 15113; 2025-10-26: 15113; 2025-11-02: 15113; 2025-11-09: 15113; 2025-11-16: 15113; 2025-11-23: 15113; 2025-11-30: 15113; 2025-12-07: 15113; 2025-12-14: 15113; 2025-12-21: 15113; 2025-12-28: 15113; 2026-01-04: 15113; 2026-01-11: 15113; 2026-01-18: 15113; 2026-01-25: 15113; 2026-02-01: 15113; 2026-02-08: 15113; 2026-02-15: 15113; 2026-02-22: 15113; 2026-03-01: 15113; 2026-03-08: 15113; 2026-03-15: 15113; 2026-03-22: 15113; 2026-03-29: 15113; 2026-04-05: 15113; 2026-04-12: 15113; 2026-04-19: 15113; 2026-04-26: 15113; 2026-05-03: 15113; 2026-05-10: 15113; 2026-05-17: 15113; 2026-05-24: 15113; 2026-05-31: 15113; 2026-06-07: 15113
1CF1230W64A16 | (Air & Flue Gas System) Installation_ Duct Work | 2025-07-08 | 2025-07-12 | 4 | 7859 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 7859
1CF1230W64A16 | (Air & Flue Gas System) Installation_ Duct Work | 2025-07-08 | 2025-07-12 | 4 | 7859 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 7859; 2025-07-13: 7859; 2025-07-20: 7859; 2025-07-27: 7859; 2025-08-03: 7859; 2025-08-10: 7859; 2025-08-17: 7859; 2025-08-24: 7859; 2025-08-31: 7859; 2025-09-07: 7859; 2025-09-14: 7859; 2025-09-21: 7859; 2025-09-28: 7859; 2025-10-05: 7859; 2025-10-12: 7859; 2025-10-19: 7859; 2025-10-26: 7859; 2025-11-02: 7859; 2025-11-09: 7859; 2025-11-16: 7859; 2025-11-23: 7859; 2025-11-30: 7859; 2025-12-07: 7859; 2025-12-14: 7859; 2025-12-21: 7859; 2025-12-28: 7859; 2026-01-04: 7859; 2026-01-11: 7859; 2026-01-18: 7859; 2026-01-25: 7859; 2026-02-01: 7859; 2026-02-08: 7859; 2026-02-15: 7859; 2026-02-22: 7859; 2026-03-01: 7859; 2026-03-08: 7859; 2026-03-15: 7859; 2026-03-22: 7859; 2026-03-29: 7859; 2026-04-05: 7859; 2026-04-12: 7859; 2026-04-19: 7859; 2026-04-26: 7859; 2026-05-03: 7859; 2026-05-10: 7859; 2026-05-17: 7859; 2026-05-24: 7859; 2026-05-31: 7859; 2026-06-07: 7859
1CF1230W64A17 | (Air & Flue Gas System) Installation_Elec. | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 8 | 15113 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 315; 2025-07-13: 11644; 2025-07-20: 3154
1CF1230W64A17 | (Air & Flue Gas System) Installation_Elec. | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 8 | 15113 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 315; 2025-07-13: 11959; 2025-07-20: 15113; 2025-07-27: 15113; 2025-08-03: 15113; 2025-08-10: 15113; 2025-08-17: 15113; 2025-08-24: 15113; 2025-08-31: 15113; 2025-09-07: 15113; 2025-09-14: 15113; 2025-09-21: 15113; 2025-09-28: 15113; 2025-10-05: 15113; 2025-10-12: 15113; 2025-10-19: 15113; 2025-10-26: 15113; 2025-11-02: 15113; 2025-11-09: 15113; 2025-11-16: 15113; 2025-11-23: 15113; 2025-11-30: 15113; 2025-12-07: 15113; 2025-12-14: 15113; 2025-12-21: 15113; 2025-12-28: 15113; 2026-01-04: 15113; 2026-01-11: 15113; 2026-01-18: 15113; 2026-01-25: 15113; 2026-02-01: 15113; 2026-02-08: 15113; 2026-02-15: 15113; 2026-02-22: 15113; 2026-03-01: 15113; 2026-03-08: 15113; 2026-03-15: 15113; 2026-03-22: 15113; 2026-03-29: 15113; 2026-04-05: 15113; 2026-04-12: 15113; 2026-04-19: 15113; 2026-04-26: 15113; 2026-05-03: 15113; 2026-05-10: 15113; 2026-05-17: 15113; 2026-05-24: 15113; 2026-05-31: 15113; 2026-06-07: 15113
1CF1230W64A18 | (Air & Flue Gas System) Installation_I&C. | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 8 | 15113 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 315; 2025-07-13: 11644; 2025-07-20: 3154
1CF1230W64A18 | (Air & Flue Gas System) Installation_I&C. | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 8 | 15113 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 315; 2025-07-13: 11959; 2025-07-20: 15113; 2025-07-27: 15113; 2025-08-03: 15113; 2025-08-10: 15113; 2025-08-17: 15113; 2025-08-24: 15113; 2025-08-31: 15113; 2025-09-07: 15113; 2025-09-14: 15113; 2025-09-21: 15113; 2025-09-28: 15113; 2025-10-05: 15113; 2025-10-12: 15113; 2025-10-19: 15113; 2025-10-26: 15113; 2025-11-02: 15113; 2025-11-09: 15113; 2025-11-16: 15113; 2025-11-23: 15113; 2025-11-30: 15113; 2025-12-07: 15113; 2025-12-14: 15113; 2025-12-21: 15113; 2025-12-28: 15113; 2026-01-04: 15113; 2026-01-11: 15113; 2026-01-18: 15113; 2026-01-25: 15113; 2026-02-01: 15113; 2026-02-08: 15113; 2026-02-15: 15113; 2026-02-22: 15113; 2026-03-01: 15113; 2026-03-08: 15113; 2026-03-15: 15113; 2026-03-22: 15113; 2026-03-29: 15113; 2026-04-05: 15113; 2026-04-12: 15113; 2026-04-19: 15113; 2026-04-26: 15113; 2026-05-03: 15113; 2026-05-10: 15113; 2026-05-17: 15113; 2026-05-24: 15113; 2026-05-31: 15113; 2026-06-07: 15113
GTG #12 Exhaust Diffuser |  | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 3 | 4880 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 3134; 2025-08-17: 1746
GTG #12 Exhaust Diffuser |  | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 3 | 4880 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 3134; 2025-08-17: 4880; 2025-08-24: 4880; 2025-08-31: 4880; 2025-09-07: 4880; 2025-09-14: 4880; 2025-09-21: 4880; 2025-09-28: 4880; 2025-10-05: 4880; 2025-10-12: 4880; 2025-10-19: 4880; 2025-10-26: 4880; 2025-11-02: 4880; 2025-11-09: 4880; 2025-11-16: 4880; 2025-11-23: 4880; 2025-11-30: 4880; 2025-12-07: 4880; 2025-12-14: 4880; 2025-12-21: 4880; 2025-12-28: 4880; 2026-01-04: 4880; 2026-01-11: 4880; 2026-01-18: 4880; 2026-01-25: 4880; 2026-02-01: 4880; 2026-02-08: 4880; 2026-02-15: 4880; 2026-02-22: 4880; 2026-03-01: 4880; 2026-03-08: 4880; 2026-03-15: 4880; 2026-03-22: 4880; 2026-03-29: 4880; 2026-04-05: 4880; 2026-04-12: 4880; 2026-04-19: 4880; 2026-04-26: 4880; 2026-05-03: 4880; 2026-05-10: 4880; 2026-05-17: 4880; 2026-05-24: 4880; 2026-05-31: 4880; 2026-06-07: 4880
Construction Management |  | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 3 | 4880 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 3134; 2025-08-17: 1746
Construction Management |  | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 3 | 4880 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 3134; 2025-08-17: 4880; 2025-08-24: 4880; 2025-08-31: 4880; 2025-09-07: 4880; 2025-09-14: 4880; 2025-09-21: 4880; 2025-09-28: 4880; 2025-10-05: 4880; 2025-10-12: 4880; 2025-10-19: 4880; 2025-10-26: 4880; 2025-11-02: 4880; 2025-11-09: 4880; 2025-11-16: 4880; 2025-11-23: 4880; 2025-11-30: 4880; 2025-12-07: 4880; 2025-12-14: 4880; 2025-12-21: 4880; 2025-12-28: 4880; 2026-01-04: 4880; 2026-01-11: 4880; 2026-01-18: 4880; 2026-01-25: 4880; 2026-02-01: 4880; 2026-02-08: 4880; 2026-02-15: 4880; 2026-02-22: 4880; 2026-03-01: 4880; 2026-03-08: 4880; 2026-03-15: 4880; 2026-03-22: 4880; 2026-03-29: 4880; 2026-04-05: 4880; 2026-04-12: 4880; 2026-04-19: 4880; 2026-04-26: 4880; 2026-05-03: 4880; 2026-05-10: 4880; 2026-05-17: 4880; 2026-05-24: 4880; 2026-05-31: 4880; 2026-06-07: 4880
Mech Team |  | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 3 | 4880 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 3134; 2025-08-17: 1746
Mech Team |  | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 3 | 4880 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 3134; 2025-08-17: 4880; 2025-08-24: 4880; 2025-08-31: 4880; 2025-09-07: 4880; 2025-09-14: 4880; 2025-09-21: 4880; 2025-09-28: 4880; 2025-10-05: 4880; 2025-10-12: 4880; 2025-10-19: 4880; 2025-10-26: 4880; 2025-11-02: 4880; 2025-11-09: 4880; 2025-11-16: 4880; 2025-11-23: 4880; 2025-11-30: 4880; 2025-12-07: 4880; 2025-12-14: 4880; 2025-12-21: 4880; 2025-12-28: 4880; 2026-01-04: 4880; 2026-01-11: 4880; 2026-01-18: 4880; 2026-01-25: 4880; 2026-02-01: 4880; 2026-02-08: 4880; 2026-02-15: 4880; 2026-02-22: 4880; 2026-03-01: 4880; 2026-03-08: 4880; 2026-03-15: 4880; 2026-03-22: 4880; 2026-03-29: 4880; 2026-04-05: 4880; 2026-04-12: 4880; 2026-04-19: 4880; 2026-04-26: 4880; 2026-05-03: 4880; 2026-05-10: 4880; 2026-05-17: 4880; 2026-05-24: 4880; 2026-05-31: 4880; 2026-06-07: 4880
1CF1265W64A5 | (Exhaust Diffuser) Installation_Exhaust Diffuser | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 3 | 4880 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 3134; 2025-08-17: 1746
1CF1265W64A5 | (Exhaust Diffuser) Installation_Exhaust Diffuser | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 3 | 4880 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 3134; 2025-08-17: 4880; 2025-08-24: 4880; 2025-08-31: 4880; 2025-09-07: 4880; 2025-09-14: 4880; 2025-09-21: 4880; 2025-09-28: 4880; 2025-10-05: 4880; 2025-10-12: 4880; 2025-10-19: 4880; 2025-10-26: 4880; 2025-11-02: 4880; 2025-11-09: 4880; 2025-11-16: 4880; 2025-11-23: 4880; 2025-11-30: 4880; 2025-12-07: 4880; 2025-12-14: 4880; 2025-12-21: 4880; 2025-12-28: 4880; 2026-01-04: 4880; 2026-01-11: 4880; 2026-01-18: 4880; 2026-01-25: 4880; 2026-02-01: 4880; 2026-02-08: 4880; 2026-02-15: 4880; 2026-02-22: 4880; 2026-03-01: 4880; 2026-03-08: 4880; 2026-03-15: 4880; 2026-03-22: 4880; 2026-03-29: 4880; 2026-04-05: 4880; 2026-04-12: 4880; 2026-04-19: 4880; 2026-04-26: 4880; 2026-05-03: 4880; 2026-05-10: 4880; 2026-05-17: 4880; 2026-05-24: 4880; 2026-05-31: 4880; 2026-06-07: 4880
GTG #12 Lube Oil and Seal Oil System |  | 2025-03-17 | 2025-08-26 | 139 | 123448 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 2065; 2025-03-23: 9452; 2025-03-30: 22629; 2025-04-06: 23310; 2025-04-13: 10474; 2025-04-20: 2235; 2025-04-27: 2926; 2025-05-04: 8764; 2025-05-11: 751; 2025-07-13: 2822; 2025-07-20: 8007; 2025-07-27: 9470; 2025-08-03: 5980; 2025-08-10: 6658; 2025-08-17: 6658; 2025-08-24: 1246
GTG #12 Lube Oil and Seal Oil System |  | 2025-03-17 | 2025-08-26 | 139 | 123448 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 2065; 2025-03-23: 11517; 2025-03-30: 34146; 2025-04-06: 57456; 2025-04-13: 67930; 2025-04-20: 70165; 2025-04-27: 73091; 2025-05-04: 81855; 2025-05-11: 82606; 2025-05-18: 82606; 2025-05-25: 82606; 2025-06-01: 82606; 2025-06-08: 82606; 2025-06-15: 82606; 2025-06-22: 82606; 2025-06-29: 82606; 2025-07-06: 82606; 2025-07-13: 85428; 2025-07-20: 93435; 2025-07-27: 102905; 2025-08-03: 108885; 2025-08-10: 115544; 2025-08-17: 122202; 2025-08-24: 123448; 2025-08-31: 123448; 2025-09-07: 123448; 2025-09-14: 123448; 2025-09-21: 123448; 2025-09-28: 123448; 2025-10-05: 123448; 2025-10-12: 123448; 2025-10-19: 123448; 2025-10-26: 123448; 2025-11-02: 123448; 2025-11-09: 123448; 2025-11-16: 123448; 2025-11-23: 123448; 2025-11-30: 123448; 2025-12-07: 123448; 2025-12-14: 123448; 2025-12-21: 123448; 2025-12-28: 123448; 2026-01-04: 123448; 2026-01-11: 123448; 2026-01-18: 123448; 2026-01-25: 123448; 2026-02-01: 123448; 2026-02-08: 123448; 2026-02-15: 123448; 2026-02-22: 123448; 2026-03-01: 123448; 2026-03-08: 123448; 2026-03-15: 123448; 2026-03-22: 123448; 2026-03-29: 123448; 2026-04-05: 123448; 2026-04-12: 123448; 2026-04-19: 123448; 2026-04-26: 123448; 2026-05-03: 123448; 2026-05-10: 123448; 2026-05-17: 123448; 2026-05-24: 123448; 2026-05-31: 123448; 2026-06-07: 123448
Construction Management |  | 2025-03-17 | 2025-08-26 | 139 | 123448 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 2065; 2025-03-23: 9452; 2025-03-30: 22629; 2025-04-06: 23310; 2025-04-13: 10474; 2025-04-20: 2235; 2025-04-27: 2926; 2025-05-04: 8764; 2025-05-11: 751; 2025-07-13: 2822; 2025-07-20: 8007; 2025-07-27: 9470; 2025-08-03: 5980; 2025-08-10: 6658; 2025-08-17: 6658; 2025-08-24: 1246
Construction Management |  | 2025-03-17 | 2025-08-26 | 139 | 123448 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 2065; 2025-03-23: 11517; 2025-03-30: 34146; 2025-04-06: 57456; 2025-04-13: 67930; 2025-04-20: 70165; 2025-04-27: 73091; 2025-05-04: 81855; 2025-05-11: 82606; 2025-05-18: 82606; 2025-05-25: 82606; 2025-06-01: 82606; 2025-06-08: 82606; 2025-06-15: 82606; 2025-06-22: 82606; 2025-06-29: 82606; 2025-07-06: 82606; 2025-07-13: 85428; 2025-07-20: 93435; 2025-07-27: 102905; 2025-08-03: 108885; 2025-08-10: 115544; 2025-08-17: 122202; 2025-08-24: 123448; 2025-08-31: 123448; 2025-09-07: 123448; 2025-09-14: 123448; 2025-09-21: 123448; 2025-09-28: 123448; 2025-10-05: 123448; 2025-10-12: 123448; 2025-10-19: 123448; 2025-10-26: 123448; 2025-11-02: 123448; 2025-11-09: 123448; 2025-11-16: 123448; 2025-11-23: 123448; 2025-11-30: 123448; 2025-12-07: 123448; 2025-12-14: 123448; 2025-12-21: 123448; 2025-12-28: 123448; 2026-01-04: 123448; 2026-01-11: 123448; 2026-01-18: 123448; 2026-01-25: 123448; 2026-02-01: 123448; 2026-02-08: 123448; 2026-02-15: 123448; 2026-02-22: 123448; 2026-03-01: 123448; 2026-03-08: 123448; 2026-03-15: 123448; 2026-03-22: 123448; 2026-03-29: 123448; 2026-04-05: 123448; 2026-04-12: 123448; 2026-04-19: 123448; 2026-04-26: 123448; 2026-05-03: 123448; 2026-05-10: 123448; 2026-05-17: 123448; 2026-05-24: 123448; 2026-05-31: 123448; 2026-06-07: 123448
Civil & Architecture Team |  | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 36 | 70250 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 2065; 2025-03-23: 9452; 2025-03-30: 22629; 2025-04-06: 23310; 2025-04-13: 10474; 2025-04-20: 2235; 2025-04-27: 85
Civil & Architecture Team |  | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 36 | 70250 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 2065; 2025-03-23: 11517; 2025-03-30: 34146; 2025-04-06: 57456; 2025-04-13: 67930; 2025-04-20: 70165; 2025-04-27: 70250; 2025-05-04: 70250; 2025-05-11: 70250; 2025-05-18: 70250; 2025-05-25: 70250; 2025-06-01: 70250; 2025-06-08: 70250; 2025-06-15: 70250; 2025-06-22: 70250; 2025-06-29: 70250; 2025-07-06: 70250; 2025-07-13: 70250; 2025-07-20: 70250; 2025-07-27: 70250; 2025-08-03: 70250; 2025-08-10: 70250; 2025-08-17: 70250; 2025-08-24: 70250; 2025-08-31: 70250; 2025-09-07: 70250; 2025-09-14: 70250; 2025-09-21: 70250; 2025-09-28: 70250; 2025-10-05: 70250; 2025-10-12: 70250; 2025-10-19: 70250; 2025-10-26: 70250; 2025-11-02: 70250; 2025-11-09: 70250; 2025-11-16: 70250; 2025-11-23: 70250; 2025-11-30: 70250; 2025-12-07: 70250; 2025-12-14: 70250; 2025-12-21: 70250; 2025-12-28: 70250; 2026-01-04: 70250; 2026-01-11: 70250; 2026-01-18: 70250; 2026-01-25: 70250; 2026-02-01: 70250; 2026-02-08: 70250; 2026-02-15: 70250; 2026-02-22: 70250; 2026-03-01: 70250; 2026-03-08: 70250; 2026-03-15: 70250; 2026-03-22: 70250; 2026-03-29: 70250; 2026-04-05: 70250; 2026-04-12: 70250; 2026-04-19: 70250; 2026-04-26: 70250; 2026-05-03: 70250; 2026-05-10: 70250; 2026-05-17: 70250; 2026-05-24: 70250; 2026-05-31: 70250; 2026-06-07: 70250
1CF1250W16A1 | (Lube Oil & Seal Oil System) FDN Work_Lube Oil System Module | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 36 | 70250 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 2065; 2025-03-23: 9452; 2025-03-30: 22629; 2025-04-06: 23310; 2025-04-13: 10474; 2025-04-20: 2235; 2025-04-27: 85
1CF1250W16A1 | (Lube Oil & Seal Oil System) FDN Work_Lube Oil System Module | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 36 | 70250 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 2065; 2025-03-23: 11517; 2025-03-30: 34146; 2025-04-06: 57456; 2025-04-13: 67930; 2025-04-20: 70165; 2025-04-27: 70250; 2025-05-04: 70250; 2025-05-11: 70250; 2025-05-18: 70250; 2025-05-25: 70250; 2025-06-01: 70250; 2025-06-08: 70250; 2025-06-15: 70250; 2025-06-22: 70250; 2025-06-29: 70250; 2025-07-06: 70250; 2025-07-13: 70250; 2025-07-20: 70250; 2025-07-27: 70250; 2025-08-03: 70250; 2025-08-10: 70250; 2025-08-17: 70250; 2025-08-24: 70250; 2025-08-31: 70250; 2025-09-07: 70250; 2025-09-14: 70250; 2025-09-21: 70250; 2025-09-28: 70250; 2025-10-05: 70250; 2025-10-12: 70250; 2025-10-19: 70250; 2025-10-26: 70250; 2025-11-02: 70250; 2025-11-09: 70250; 2025-11-16: 70250; 2025-11-23: 70250; 2025-11-30: 70250; 2025-12-07: 70250; 2025-12-14: 70250; 2025-12-21: 70250; 2025-12-28: 70250; 2026-01-04: 70250; 2026-01-11: 70250; 2026-01-18: 70250; 2026-01-25: 70250; 2026-02-01: 70250; 2026-02-08: 70250; 2026-02-15: 70250; 2026-02-22: 70250; 2026-03-01: 70250; 2026-03-08: 70250; 2026-03-15: 70250; 2026-03-22: 70250; 2026-03-29: 70250; 2026-04-05: 70250; 2026-04-12: 70250; 2026-04-19: 70250; 2026-04-26: 70250; 2026-05-03: 70250; 2026-05-10: 70250; 2026-05-17: 70250; 2026-05-24: 70250; 2026-05-31: 70250; 2026-06-07: 70250
Mech Team |  | 2025-05-01 | 2025-08-26 | 100 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 2841; 2025-05-04: 8764; 2025-05-11: 751; 2025-07-13: 2822; 2025-07-20: 8007; 2025-07-27: 9470; 2025-08-03: 5980; 2025-08-10: 6658; 2025-08-17: 6658; 2025-08-24: 1246
Mech Team |  | 2025-05-01 | 2025-08-26 | 100 | 53198 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 2841; 2025-05-04: 11605; 2025-05-11: 12356; 2025-05-18: 12356; 2025-05-25: 12356; 2025-06-01: 12356; 2025-06-08: 12356; 2025-06-15: 12356; 2025-06-22: 12356; 2025-06-29: 12356; 2025-07-06: 12356; 2025-07-13: 15178; 2025-07-20: 23185; 2025-07-27: 32655; 2025-08-03: 38635; 2025-08-10: 45294; 2025-08-17: 51952; 2025-08-24: 53198; 2025-08-31: 53198; 2025-09-07: 53198; 2025-09-14: 53198; 2025-09-21: 53198; 2025-09-28: 53198; 2025-10-05: 53198; 2025-10-12: 53198; 2025-10-19: 53198; 2025-10-26: 53198; 2025-11-02: 53198; 2025-11-09: 53198; 2025-11-16: 53198; 2025-11-23: 53198; 2025-11-30: 53198; 2025-12-07: 53198; 2025-12-14: 53198; 2025-12-21: 53198; 2025-12-28: 53198; 2026-01-04: 53198; 2026-01-11: 53198; 2026-01-18: 53198; 2026-01-25: 53198; 2026-02-01: 53198; 2026-02-08: 53198; 2026-02-15: 53198; 2026-02-22: 53198; 2026-03-01: 53198; 2026-03-08: 53198; 2026-03-15: 53198; 2026-03-22: 53198; 2026-03-29: 53198; 2026-04-05: 53198; 2026-04-12: 53198; 2026-04-19: 53198; 2026-04-26: 53198; 2026-05-03: 53198; 2026-05-10: 53198; 2026-05-17: 53198; 2026-05-24: 53198; 2026-05-31: 53198; 2026-06-07: 53198
1CF1250W42A4 | (Lube Oil & Seal Oil System) Installation_Lube Oil System Module | 2025-05-01 | 2025-05-14 | 11 | 12356 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 2841; 2025-05-04: 8764; 2025-05-11: 751
1CF1250W42A4 | (Lube Oil & Seal Oil System) Installation_Lube Oil System Module | 2025-05-01 | 2025-05-14 | 11 | 12356 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 2841; 2025-05-04: 11605; 2025-05-11: 12356; 2025-05-18: 12356; 2025-05-25: 12356; 2025-06-01: 12356; 2025-06-08: 12356; 2025-06-15: 12356; 2025-06-22: 12356; 2025-06-29: 12356; 2025-07-06: 12356; 2025-07-13: 12356; 2025-07-20: 12356; 2025-07-27: 12356; 2025-08-03: 12356; 2025-08-10: 12356; 2025-08-17: 12356; 2025-08-24: 12356; 2025-08-31: 12356; 2025-09-07: 12356; 2025-09-14: 12356; 2025-09-21: 12356; 2025-09-28: 12356; 2025-10-05: 12356; 2025-10-12: 12356; 2025-10-19: 12356; 2025-10-26: 12356; 2025-11-02: 12356; 2025-11-09: 12356; 2025-11-16: 12356; 2025-11-23: 12356; 2025-11-30: 12356; 2025-12-07: 12356; 2025-12-14: 12356; 2025-12-21: 12356; 2025-12-28: 12356; 2026-01-04: 12356; 2026-01-11: 12356; 2026-01-18: 12356; 2026-01-25: 12356; 2026-02-01: 12356; 2026-02-08: 12356; 2026-02-15: 12356; 2026-02-22: 12356; 2026-03-01: 12356; 2026-03-08: 12356; 2026-03-15: 12356; 2026-03-22: 12356; 2026-03-29: 12356; 2026-04-05: 12356; 2026-04-12: 12356; 2026-04-19: 12356; 2026-04-26: 12356; 2026-05-03: 12356; 2026-05-10: 12356; 2026-05-17: 12356; 2026-05-24: 12356; 2026-05-31: 12356; 2026-06-07: 12356
1CF1250W58A14 | (Lube Oil & Seal Oil System) Piping work | 2025-07-14 | 2025-08-06 | 20 | 22652 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 2822; 2025-07-20: 8007; 2025-07-27: 9470; 2025-08-03: 2353
1CF1250W58A14 | (Lube Oil & Seal Oil System) Piping work | 2025-07-14 | 2025-08-06 | 20 | 22652 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 2822; 2025-07-20: 10829; 2025-07-27: 20299; 2025-08-03: 22652; 2025-08-10: 22652; 2025-08-17: 22652; 2025-08-24: 22652; 2025-08-31: 22652; 2025-09-07: 22652; 2025-09-14: 22652; 2025-09-21: 22652; 2025-09-28: 22652; 2025-10-05: 22652; 2025-10-12: 22652; 2025-10-19: 22652; 2025-10-26: 22652; 2025-11-02: 22652; 2025-11-09: 22652; 2025-11-16: 22652; 2025-11-23: 22652; 2025-11-30: 22652; 2025-12-07: 22652; 2025-12-14: 22652; 2025-12-21: 22652; 2025-12-28: 22652; 2026-01-04: 22652; 2026-01-11: 22652; 2026-01-18: 22652; 2026-01-25: 22652; 2026-02-01: 22652; 2026-02-08: 22652; 2026-02-15: 22652; 2026-02-22: 22652; 2026-03-01: 22652; 2026-03-08: 22652; 2026-03-15: 22652; 2026-03-22: 22652; 2026-03-29: 22652; 2026-04-05: 22652; 2026-04-12: 22652; 2026-04-19: 22652; 2026-04-26: 22652; 2026-05-03: 22652; 2026-05-10: 22652; 2026-05-17: 22652; 2026-05-24: 22652; 2026-05-31: 22652; 2026-06-07: 22652
1CF1250W62A17 | (Lube Oil & Seal Oil System) Lube Oil Flushing | 2025-08-06 | 2025-08-26 | 16 | 18190 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 3627; 2025-08-10: 6658; 2025-08-17: 6658; 2025-08-24: 1246
1CF1250W62A17 | (Lube Oil & Seal Oil System) Lube Oil Flushing | 2025-08-06 | 2025-08-26 | 16 | 18190 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 3627; 2025-08-10: 10286; 2025-08-17: 16944; 2025-08-24: 18190; 2025-08-31: 18190; 2025-09-07: 18190; 2025-09-14: 18190; 2025-09-21: 18190; 2025-09-28: 18190; 2025-10-05: 18190; 2025-10-12: 18190; 2025-10-19: 18190; 2025-10-26: 18190; 2025-11-02: 18190; 2025-11-09: 18190; 2025-11-16: 18190; 2025-11-23: 18190; 2025-11-30: 18190; 2025-12-07: 18190; 2025-12-14: 18190; 2025-12-21: 18190; 2025-12-28: 18190; 2026-01-04: 18190; 2026-01-11: 18190; 2026-01-18: 18190; 2026-01-25: 18190; 2026-02-01: 18190; 2026-02-08: 18190; 2026-02-15: 18190; 2026-02-22: 18190; 2026-03-01: 18190; 2026-03-08: 18190; 2026-03-15: 18190; 2026-03-22: 18190; 2026-03-29: 18190; 2026-04-05: 18190; 2026-04-12: 18190; 2026-04-19: 18190; 2026-04-26: 18190; 2026-05-03: 18190; 2026-05-10: 18190; 2026-05-17: 18190; 2026-05-24: 18190; 2026-05-31: 18190; 2026-06-07: 18190
GTG #12 GTG Piping Work (Include Hydro Test) |  | 2025-08-04 | 2025-10-04 | 53 | 49301 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 2479; 2025-08-10: 3959; 2025-08-17: 2331; 2025-08-24: 5541; 2025-08-31: 7017; 2025-09-07: 8131; 2025-09-14: 8149; 2025-09-21: 9187; 2025-09-28: 2507
GTG #12 GTG Piping Work (Include Hydro Test) |  | 2025-08-04 | 2025-10-04 | 53 | 49301 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 2479; 2025-08-10: 6438; 2025-08-17: 8768; 2025-08-24: 14310; 2025-08-31: 21327; 2025-09-07: 29458; 2025-09-14: 37607; 2025-09-21: 46794; 2025-09-28: 49301; 2025-10-05: 49301; 2025-10-12: 49301; 2025-10-19: 49301; 2025-10-26: 49301; 2025-11-02: 49301; 2025-11-09: 49301; 2025-11-16: 49301; 2025-11-23: 49301; 2025-11-30: 49301; 2025-12-07: 49301; 2025-12-14: 49301; 2025-12-21: 49301; 2025-12-28: 49301; 2026-01-04: 49301; 2026-01-11: 49301; 2026-01-18: 49301; 2026-01-25: 49301; 2026-02-01: 49301; 2026-02-08: 49301; 2026-02-15: 49301; 2026-02-22: 49301; 2026-03-01: 49301; 2026-03-08: 49301; 2026-03-15: 49301; 2026-03-22: 49301; 2026-03-29: 49301; 2026-04-05: 49301; 2026-04-12: 49301; 2026-04-19: 49301; 2026-04-26: 49301; 2026-05-03: 49301; 2026-05-10: 49301; 2026-05-17: 49301; 2026-05-24: 49301; 2026-05-31: 49301; 2026-06-07: 49301
Construction Management |  | 2025-08-04 | 2025-10-04 | 53 | 49301 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 2479; 2025-08-10: 3959; 2025-08-17: 2331; 2025-08-24: 5541; 2025-08-31: 7017; 2025-09-07: 8131; 2025-09-14: 8149; 2025-09-21: 9187; 2025-09-28: 2507
Construction Management |  | 2025-08-04 | 2025-10-04 | 53 | 49301 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 2479; 2025-08-10: 6438; 2025-08-17: 8768; 2025-08-24: 14310; 2025-08-31: 21327; 2025-09-07: 29458; 2025-09-14: 37607; 2025-09-21: 46794; 2025-09-28: 49301; 2025-10-05: 49301; 2025-10-12: 49301; 2025-10-19: 49301; 2025-10-26: 49301; 2025-11-02: 49301; 2025-11-09: 49301; 2025-11-16: 49301; 2025-11-23: 49301; 2025-11-30: 49301; 2025-12-07: 49301; 2025-12-14: 49301; 2025-12-21: 49301; 2025-12-28: 49301; 2026-01-04: 49301; 2026-01-11: 49301; 2026-01-18: 49301; 2026-01-25: 49301; 2026-02-01: 49301; 2026-02-08: 49301; 2026-02-15: 49301; 2026-02-22: 49301; 2026-03-01: 49301; 2026-03-08: 49301; 2026-03-15: 49301; 2026-03-22: 49301; 2026-03-29: 49301; 2026-04-05: 49301; 2026-04-12: 49301; 2026-04-19: 49301; 2026-04-26: 49301; 2026-05-03: 49301; 2026-05-10: 49301; 2026-05-17: 49301; 2026-05-24: 49301; 2026-05-31: 49301; 2026-06-07: 49301
Mech Team |  | 2025-08-04 | 2025-10-04 | 53 | 49301 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 2479; 2025-08-10: 3959; 2025-08-17: 2331; 2025-08-24: 5541; 2025-08-31: 7017; 2025-09-07: 8131; 2025-09-14: 8149; 2025-09-21: 9187; 2025-09-28: 2507
Mech Team |  | 2025-08-04 | 2025-10-04 | 53 | 49301 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 2479; 2025-08-10: 6438; 2025-08-17: 8768; 2025-08-24: 14310; 2025-08-31: 21327; 2025-09-07: 29458; 2025-09-14: 37607; 2025-09-21: 46794; 2025-09-28: 49301; 2025-10-05: 49301; 2025-10-12: 49301; 2025-10-19: 49301; 2025-10-26: 49301; 2025-11-02: 49301; 2025-11-09: 49301; 2025-11-16: 49301; 2025-11-23: 49301; 2025-11-30: 49301; 2025-12-07: 49301; 2025-12-14: 49301; 2025-12-21: 49301; 2025-12-28: 49301; 2026-01-04: 49301; 2026-01-11: 49301; 2026-01-18: 49301; 2026-01-25: 49301; 2026-02-01: 49301; 2026-02-08: 49301; 2026-02-15: 49301; 2026-02-22: 49301; 2026-03-01: 49301; 2026-03-08: 49301; 2026-03-15: 49301; 2026-03-22: 49301; 2026-03-29: 49301; 2026-04-05: 49301; 2026-04-12: 49301; 2026-04-19: 49301; 2026-04-26: 49301; 2026-05-03: 49301; 2026-05-10: 49301; 2026-05-17: 49301; 2026-05-24: 49301; 2026-05-31: 49301; 2026-06-07: 49301
1CF1265W42A04.4 | (GTG Piping Work) Cooling & Sealing Air Pipe | 2025-08-04 | 2025-08-18 | 13 | 3994 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 2479; 2025-08-10: 1464; 2025-08-17: 51
1CF1265W42A04.4 | (GTG Piping Work) Cooling & Sealing Air Pipe | 2025-08-04 | 2025-08-18 | 13 | 3994 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 2479; 2025-08-10: 3943; 2025-08-17: 3994; 2025-08-24: 3994; 2025-08-31: 3994; 2025-09-07: 3994; 2025-09-14: 3994; 2025-09-21: 3994; 2025-09-28: 3994; 2025-10-05: 3994; 2025-10-12: 3994; 2025-10-19: 3994; 2025-10-26: 3994; 2025-11-02: 3994; 2025-11-09: 3994; 2025-11-16: 3994; 2025-11-23: 3994; 2025-11-30: 3994; 2025-12-07: 3994; 2025-12-14: 3994; 2025-12-21: 3994; 2025-12-28: 3994; 2026-01-04: 3994; 2026-01-11: 3994; 2026-01-18: 3994; 2026-01-25: 3994; 2026-02-01: 3994; 2026-02-08: 3994; 2026-02-15: 3994; 2026-02-22: 3994; 2026-03-01: 3994; 2026-03-08: 3994; 2026-03-15: 3994; 2026-03-22: 3994; 2026-03-29: 3994; 2026-04-05: 3994; 2026-04-12: 3994; 2026-04-19: 3994; 2026-04-26: 3994; 2026-05-03: 3994; 2026-05-10: 3994; 2026-05-17: 3994; 2026-05-24: 3994; 2026-05-31: 3994; 2026-06-07: 3994
1CF1265W42A16 | (GTG Piping Work) Air Extraction | 2025-08-11 | 2025-08-23 | 12 | 3605 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 2495; 2025-08-17: 1110
1CF1265W42A16 | (GTG Piping Work) Air Extraction | 2025-08-11 | 2025-08-23 | 12 | 3605 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 2495; 2025-08-17: 3605; 2025-08-24: 3605; 2025-08-31: 3605; 2025-09-07: 3605; 2025-09-14: 3605; 2025-09-21: 3605; 2025-09-28: 3605; 2025-10-05: 3605; 2025-10-12: 3605; 2025-10-19: 3605; 2025-10-26: 3605; 2025-11-02: 3605; 2025-11-09: 3605; 2025-11-16: 3605; 2025-11-23: 3605; 2025-11-30: 3605; 2025-12-07: 3605; 2025-12-14: 3605; 2025-12-21: 3605; 2025-12-28: 3605; 2026-01-04: 3605; 2026-01-11: 3605; 2026-01-18: 3605; 2026-01-25: 3605; 2026-02-01: 3605; 2026-02-08: 3605; 2026-02-15: 3605; 2026-02-22: 3605; 2026-03-01: 3605; 2026-03-08: 3605; 2026-03-15: 3605; 2026-03-22: 3605; 2026-03-29: 3605; 2026-04-05: 3605; 2026-04-12: 3605; 2026-04-19: 3605; 2026-04-26: 3605; 2026-05-03: 3605; 2026-05-10: 3605; 2026-05-17: 3605; 2026-05-24: 3605; 2026-05-31: 3605; 2026-06-07: 3605
1CF1265W58A37 | (GTG Piping Work) Fuel Gas Pipe | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 12 | 3605 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 1110; 2025-08-24: 2422; 2025-08-31: 73
1CF1265W58A37 | (GTG Piping Work) Fuel Gas Pipe | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 12 | 3605 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 1110; 2025-08-24: 3532; 2025-08-31: 3605; 2025-09-07: 3605; 2025-09-14: 3605; 2025-09-21: 3605; 2025-09-28: 3605; 2025-10-05: 3605; 2025-10-12: 3605; 2025-10-19: 3605; 2025-10-26: 3605; 2025-11-02: 3605; 2025-11-09: 3605; 2025-11-16: 3605; 2025-11-23: 3605; 2025-11-30: 3605; 2025-12-07: 3605; 2025-12-14: 3605; 2025-12-21: 3605; 2025-12-28: 3605; 2026-01-04: 3605; 2026-01-11: 3605; 2026-01-18: 3605; 2026-01-25: 3605; 2026-02-01: 3605; 2026-02-08: 3605; 2026-02-15: 3605; 2026-02-22: 3605; 2026-03-01: 3605; 2026-03-08: 3605; 2026-03-15: 3605; 2026-03-22: 3605; 2026-03-29: 3605; 2026-04-05: 3605; 2026-04-12: 3605; 2026-04-19: 3605; 2026-04-26: 3605; 2026-05-03: 3605; 2026-05-10: 3605; 2026-05-17: 3605; 2026-05-24: 3605; 2026-05-31: 3605; 2026-06-07: 3605
1CF1265W58A05.4 | (GTG Piping Work) Cooling Air Pipe | 2025-08-23 | 2025-09-06 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 30; 2025-08-24: 1555; 2025-08-31: 2216
1CF1265W58A05.4 | (GTG Piping Work) Cooling Air Pipe | 2025-08-23 | 2025-09-06 | 12 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 30; 2025-08-24: 1584; 2025-08-31: 3800; 2025-09-07: 3800; 2025-09-14: 3800; 2025-09-21: 3800; 2025-09-28: 3800; 2025-10-05: 3800; 2025-10-12: 3800; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
1CF1265W58A27 | (GTG Piping Work) Cooling Water Pipe | 2025-08-23 | 2025-09-06 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 30; 2025-08-24: 1564; 2025-08-31: 2206
1CF1265W58A27 | (GTG Piping Work) Cooling Water Pipe | 2025-08-23 | 2025-09-06 | 12 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 30; 2025-08-24: 1594; 2025-08-31: 3800; 2025-09-07: 3800; 2025-09-14: 3800; 2025-09-21: 3800; 2025-09-28: 3800; 2025-10-05: 3800; 2025-10-12: 3800; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
1CF1265W58A28 | (GTG Piping Work) False Start Drain Pipe | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1240; 2025-09-07: 2454; 2025-09-14: 105
1CF1265W58A28 | (GTG Piping Work) False Start Drain Pipe | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 12 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1240; 2025-09-07: 3695; 2025-09-14: 3800; 2025-09-21: 3800; 2025-09-28: 3800; 2025-10-05: 3800; 2025-10-12: 3800; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
1CF1265W58A29 | (GTG Piping Work) Compressor Water Wash | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1240; 2025-09-07: 2454; 2025-09-14: 105
1CF1265W58A29 | (GTG Piping Work) Compressor Water Wash | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 12 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1240; 2025-09-07: 3695; 2025-09-14: 3800; 2025-09-21: 3800; 2025-09-28: 3800; 2025-10-05: 3800; 2025-10-12: 3800; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
1CF1265W58A30 | (GTG Piping Work) Exhaust Drain Pipe | 2025-09-06 | 2025-09-19 | 11 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 22; 2025-09-07: 1718; 2025-09-14: 2060
1CF1265W58A30 | (GTG Piping Work) Exhaust Drain Pipe | 2025-09-06 | 2025-09-19 | 11 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 22; 2025-09-07: 1740; 2025-09-14: 3800; 2025-09-21: 3800; 2025-09-28: 3800; 2025-10-05: 3800; 2025-10-12: 3800; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
1CF1265W58A31 | (GTG Piping Work) Inlet Plenum Drain Pipe | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 20; 2025-09-07: 1504; 2025-09-14: 2275
1CF1265W58A31 | (GTG Piping Work) Inlet Plenum Drain Pipe | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 12 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 20; 2025-09-07: 1525; 2025-09-14: 3800; 2025-09-21: 3800; 2025-09-28: 3800; 2025-10-05: 3800; 2025-10-12: 3800; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
1CF1265W58A32 | (GTG Piping Work) Fire Protection BRG No.2 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1180; 2025-09-21: 2482; 2025-09-28: 138
1CF1265W58A32 | (GTG Piping Work) Fire Protection BRG No.2 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 12 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1180; 2025-09-21: 3662; 2025-09-28: 3800; 2025-10-05: 3800; 2025-10-12: 3800; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
1CF1265W58A33 | (GTG Piping Work) Enclosure Fire Protection | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1180; 2025-09-21: 2482; 2025-09-28: 138
1CF1265W58A33 | (GTG Piping Work) Enclosure Fire Protection | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 12 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1180; 2025-09-21: 3662; 2025-09-28: 3800; 2025-10-05: 3800; 2025-10-12: 3800; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
1CF1265W58A34 | (GTG Piping Work) Interconnect Pipe Gas Fuel | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1180; 2025-09-21: 2482; 2025-09-28: 138
1CF1265W58A34 | (GTG Piping Work) Interconnect Pipe Gas Fuel | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 12 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1180; 2025-09-21: 3662; 2025-09-28: 3800; 2025-10-05: 3800; 2025-10-12: 3800; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
1CF1265W58A36 | (GTG Piping Work) Inlet Heating | 2025-09-20 | 2025-10-04 | 12 | 3897 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 63; 2025-09-21: 1741; 2025-09-28: 2093
1CF1265W58A36 | (GTG Piping Work) Inlet Heating | 2025-09-20 | 2025-10-04 | 12 | 3897 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 63; 2025-09-21: 1804; 2025-09-28: 3897; 2025-10-05: 3897; 2025-10-12: 3897; 2025-10-19: 3897; 2025-10-26: 3897; 2025-11-02: 3897; 2025-11-09: 3897; 2025-11-16: 3897; 2025-11-23: 3897; 2025-11-30: 3897; 2025-12-07: 3897; 2025-12-14: 3897; 2025-12-21: 3897; 2025-12-28: 3897; 2026-01-04: 3897; 2026-01-11: 3897; 2026-01-18: 3897; 2026-01-25: 3897; 2026-02-01: 3897; 2026-02-08: 3897; 2026-02-15: 3897; 2026-02-22: 3897; 2026-03-01: 3897; 2026-03-08: 3897; 2026-03-15: 3897; 2026-03-22: 3897; 2026-03-29: 3897; 2026-04-05: 3897; 2026-04-12: 3897; 2026-04-19: 3897; 2026-04-26: 3897; 2026-05-03: 3897; 2026-05-10: 3897; 2026-05-17: 3897; 2026-05-24: 3897; 2026-05-31: 3897; 2026-06-07: 3897
GTG #12 GTG Electrical and Instrument Work |  | 2025-08-12 | 2025-09-18 | 32 | 76922 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 3319; 2025-08-17: 10083; 2025-08-24: 17615; 2025-08-31: 23145; 2025-09-07: 17222; 2025-09-14: 5538
GTG #12 GTG Electrical and Instrument Work |  | 2025-08-12 | 2025-09-18 | 32 | 76922 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 3319; 2025-08-17: 13402; 2025-08-24: 31017; 2025-08-31: 54162; 2025-09-07: 71384; 2025-09-14: 76922; 2025-09-21: 76922; 2025-09-28: 76922; 2025-10-05: 76922; 2025-10-12: 76922; 2025-10-19: 76922; 2025-10-26: 76922; 2025-11-02: 76922; 2025-11-09: 76922; 2025-11-16: 76922; 2025-11-23: 76922; 2025-11-30: 76922; 2025-12-07: 76922; 2025-12-14: 76922; 2025-12-21: 76922; 2025-12-28: 76922; 2026-01-04: 76922; 2026-01-11: 76922; 2026-01-18: 76922; 2026-01-25: 76922; 2026-02-01: 76922; 2026-02-08: 76922; 2026-02-15: 76922; 2026-02-22: 76922; 2026-03-01: 76922; 2026-03-08: 76922; 2026-03-15: 76922; 2026-03-22: 76922; 2026-03-29: 76922; 2026-04-05: 76922; 2026-04-12: 76922; 2026-04-19: 76922; 2026-04-26: 76922; 2026-05-03: 76922; 2026-05-10: 76922; 2026-05-17: 76922; 2026-05-24: 76922; 2026-05-31: 76922; 2026-06-07: 76922
Construction Management |  | 2025-08-12 | 2025-09-18 | 32 | 76922 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 3319; 2025-08-17: 10083; 2025-08-24: 17615; 2025-08-31: 23145; 2025-09-07: 17222; 2025-09-14: 5538
Construction Management |  | 2025-08-12 | 2025-09-18 | 32 | 76922 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 3319; 2025-08-17: 13402; 2025-08-24: 31017; 2025-08-31: 54162; 2025-09-07: 71384; 2025-09-14: 76922; 2025-09-21: 76922; 2025-09-28: 76922; 2025-10-05: 76922; 2025-10-12: 76922; 2025-10-19: 76922; 2025-10-26: 76922; 2025-11-02: 76922; 2025-11-09: 76922; 2025-11-16: 76922; 2025-11-23: 76922; 2025-11-30: 76922; 2025-12-07: 76922; 2025-12-14: 76922; 2025-12-21: 76922; 2025-12-28: 76922; 2026-01-04: 76922; 2026-01-11: 76922; 2026-01-18: 76922; 2026-01-25: 76922; 2026-02-01: 76922; 2026-02-08: 76922; 2026-02-15: 76922; 2026-02-22: 76922; 2026-03-01: 76922; 2026-03-08: 76922; 2026-03-15: 76922; 2026-03-22: 76922; 2026-03-29: 76922; 2026-04-05: 76922; 2026-04-12: 76922; 2026-04-19: 76922; 2026-04-26: 76922; 2026-05-03: 76922; 2026-05-10: 76922; 2026-05-17: 76922; 2026-05-24: 76922; 2026-05-31: 76922; 2026-06-07: 76922
Elec. & I&C Team |  | 2025-08-12 | 2025-09-18 | 32 | 76922 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 3319; 2025-08-17: 10083; 2025-08-24: 17615; 2025-08-31: 23145; 2025-09-07: 17222; 2025-09-14: 5538
Elec. & I&C Team |  | 2025-08-12 | 2025-09-18 | 32 | 76922 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 3319; 2025-08-17: 13402; 2025-08-24: 31017; 2025-08-31: 54162; 2025-09-07: 71384; 2025-09-14: 76922; 2025-09-21: 76922; 2025-09-28: 76922; 2025-10-05: 76922; 2025-10-12: 76922; 2025-10-19: 76922; 2025-10-26: 76922; 2025-11-02: 76922; 2025-11-09: 76922; 2025-11-16: 76922; 2025-11-23: 76922; 2025-11-30: 76922; 2025-12-07: 76922; 2025-12-14: 76922; 2025-12-21: 76922; 2025-12-28: 76922; 2026-01-04: 76922; 2026-01-11: 76922; 2026-01-18: 76922; 2026-01-25: 76922; 2026-02-01: 76922; 2026-02-08: 76922; 2026-02-15: 76922; 2026-02-22: 76922; 2026-03-01: 76922; 2026-03-08: 76922; 2026-03-15: 76922; 2026-03-22: 76922; 2026-03-29: 76922; 2026-04-05: 76922; 2026-04-12: 76922; 2026-04-19: 76922; 2026-04-26: 76922; 2026-05-03: 76922; 2026-05-10: 76922; 2026-05-17: 76922; 2026-05-24: 76922; 2026-05-31: 76922; 2026-06-07: 76922
1CF1265W58A38 | E & I Work | 2025-08-12 | 2025-09-18 | 32 | 76922 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 3319; 2025-08-17: 10083; 2025-08-24: 17615; 2025-08-31: 23145; 2025-09-07: 17222; 2025-09-14: 5538
1CF1265W58A38 | E & I Work | 2025-08-12 | 2025-09-18 | 32 | 76922 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 3319; 2025-08-17: 13402; 2025-08-24: 31017; 2025-08-31: 54162; 2025-09-07: 71384; 2025-09-14: 76922; 2025-09-21: 76922; 2025-09-28: 76922; 2025-10-05: 76922; 2025-10-12: 76922; 2025-10-19: 76922; 2025-10-26: 76922; 2025-11-02: 76922; 2025-11-09: 76922; 2025-11-16: 76922; 2025-11-23: 76922; 2025-11-30: 76922; 2025-12-07: 76922; 2025-12-14: 76922; 2025-12-21: 76922; 2025-12-28: 76922; 2026-01-04: 76922; 2026-01-11: 76922; 2026-01-18: 76922; 2026-01-25: 76922; 2026-02-01: 76922; 2026-02-08: 76922; 2026-02-15: 76922; 2026-02-22: 76922; 2026-03-01: 76922; 2026-03-08: 76922; 2026-03-15: 76922; 2026-03-22: 76922; 2026-03-29: 76922; 2026-04-05: 76922; 2026-04-12: 76922; 2026-04-19: 76922; 2026-04-26: 76922; 2026-05-03: 76922; 2026-05-10: 76922; 2026-05-17: 76922; 2026-05-24: 76922; 2026-05-31: 76922; 2026-06-07: 76922
HRSG |  | 2024-08-13 | 2025-12-05 | 411 | 2158733 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-11: 1551; 2024-08-18: 6962; 2024-08-25: 20145; 2024-09-01: 29402; 2024-09-08: 31794; 2024-09-15: 47452; 2024-09-22: 59683; 2024-09-29: 63690; 2024-10-06: 65983; 2024-10-13: 45563; 2024-10-20: 29805; 2024-10-27: 29721; 2024-11-03: 45910; 2024-11-10: 53750; 2024-11-17: 36505; 2024-11-24: 29635; 2024-12-01: 32141; 2024-12-08: 24149; 2024-12-15: 15892; 2024-12-22: 10110; 2024-12-29: 7243; 2025-01-05: 8946; 2025-01-12: 711; 2025-03-02: 1891; 2025-03-09: 4865; 2025-03-16: 18434; 2025-03-23: 28429; 2025-03-30: 30703; 2025-04-06: 48278; 2025-04-13: 59420; 2025-04-20: 47665; 2025-04-27: 42999; 2025-05-04: 44308; 2025-05-11: 44834; 2025-05-18: 106620; 2025-05-25: 59615; 2025-06-01: 53770; 2025-06-08: 136515; 2025-06-15: 49878; 2025-06-22: 44027; 2025-06-29: 49878; 2025-07-06: 109880; 2025-07-13: 67995; 2025-07-20: 100924; 2025-07-27: 59143; 2025-08-03: 35782; 2025-08-10: 24019; 2025-08-17: 15024; 2025-08-24: 6503; 2025-08-31: 6187; 2025-09-07: 5537; 2025-09-14: 23025; 2025-09-21: 30405; 2025-09-28: 28747; 2025-10-05: 36960; 2025-10-12: 17875; 2025-10-19: 6976; 2025-10-26: 2224; 2025-11-02: 3882; 2025-11-09: 2541; 2025-11-16: 3781; 2025-11-23: 2198; 2025-11-30: 252
HRSG |  | 2024-08-13 | 2025-12-05 | 411 | 2158733 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [61 empty] | 1551 | 8513 | 28657 | 58059 | 89853 | 137305 | 196988 | 260678 | 326661 | 372224 | 402029 | 431750 | 477660 | 531411 | 567916 | 597551 | 629692 | 653841 | 669733 | 679843 | 687086 | 696032 | 696743 | 696743 | 696743 | 696743 | 696743 | 696743 | 696743 | 698634 | 703499 | 721933 | 750362 | 781065 | 829344 | 888764 | 936428 | 979428 | 1023735 | 1068569 | 1175189 | 1234804 | 1288574 | 1425089 | 1474967 | 1518994 | 1568872 | 1678752 | 1746747 | 1847671 | 1906814 | 1942596 | 1966615 | 1981639 | 1988142 | 1994330 | 1999867 | 2022892 | 2053297 | 2082044 | 2119004 | 2136879 | 2143855 | 2146079 | 2149961 | 2152502 | 2156282 | 2158480 | 2158733 | 2158733 | 2158733 | 2158733 | 2158733 | 2158733 | 2158733 | 2158733 | 2158733 | 2158733 | 2158733 | 2158733 | 2158733 | 2158733 | 2158733 | 2158733 | 2158733 | 2158733 | 2158733 | 2158733 | 2158733 | 2158733 | 2158733 | 2158733 | 2158733 | 2158733 | 2158733 | 2158733
HRSG #11 |  | 2024-08-13 | 2025-11-19 | 398 | 978392 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-11: 1188; 2024-08-18: 5786; 2024-08-25: 17162; 2024-09-01: 23483; 2024-09-08: 22214; 2024-09-15: 33867; 2024-09-22: 42782; 2024-09-29: 41522; 2024-10-06: 40884; 2024-10-13: 30598; 2024-10-20: 19328; 2024-10-27: 10059; 2024-11-03: 4310; 2024-11-10: 8750; 2024-11-17: 7537; 2024-11-24: 11127; 2024-12-01: 21774; 2024-12-08: 19065; 2024-12-15: 13925; 2024-12-22: 9459; 2024-12-29: 7225; 2025-01-05: 8946; 2025-01-12: 711; 2025-03-02: 1891; 2025-03-09: 4865; 2025-03-16: 18434; 2025-03-23: 24937; 2025-03-30: 20185; 2025-04-06: 24697; 2025-04-13: 21167; 2025-04-20: 19037; 2025-04-27: 16449; 2025-05-04: 15058; 2025-05-11: 18757; 2025-05-18: 83005; 2025-05-25: 40837; 2025-06-01: 2245; 2025-06-08: 6279; 2025-06-15: 8412; 2025-06-22: 9564; 2025-06-29: 14834; 2025-07-06: 74210; 2025-07-13: 23818; 2025-07-20: 16644; 2025-07-27: 11263; 2025-08-03: 6859; 2025-08-10: 5104; 2025-08-17: 5382; 2025-08-24: 2612; 2025-08-31: 1782; 2025-09-07: 2808; 2025-09-14: 20174; 2025-09-21: 28618; 2025-09-28: 14867; 2025-10-05: 4679; 2025-10-19: 157; 2025-10-26: 1640; 2025-11-02: 3827; 2025-11-09: 1476; 2025-11-16: 116
HRSG #11 |  | 2024-08-13 | 2025-11-19 | 398 | 978392 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [61 empty] | 1188 | 6974 | 24136 | 47619 | 69833 | 103701 | 146482 | 188004 | 228889 | 259487 | 278814 | 288873 | 293183 | 301933 | 309470 | 320597 | 342372 | 361437 | 375362 | 384821 | 392046 | 400992 | 401703 | 401703 | 401703 | 401703 | 401703 | 401703 | 401703 | 403594 | 408459 | 426893 | 451830 | 472015 | 496712 | 517879 | 536916 | 553365 | 568424 | 587181 | 670186 | 711023 | 713268 | 719547 | 727959 | 737523 | 752357 | 826567 | 850384 | 867028 | 878291 | 885150 | 890254 | 895637 | 898249 | 900031 | 902839 | 923013 | 951631 | 966498 | 971177 | 971177 | 971333 | 972973 | 976800 | 978276 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392 | 978392
Steel Structure & Casing |  | 2024-08-13 | 2025-05-21 | 242 | 126446 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-11: 1188; 2024-08-18: 5624; 2024-08-25: 16561; 2024-09-01: 21062; 2024-09-08: 11074; 2024-09-15: 3124; 2024-09-22: 375; 2025-03-02: 1891; 2025-03-09: 4865; 2025-03-16: 8520; 2025-03-23: 7196; 2025-03-30: 4653; 2025-04-06: 13046; 2025-04-13: 9517; 2025-04-20: 7387; 2025-04-27: 4799; 2025-05-04: 3408; 2025-05-11: 1699; 2025-05-18: 458
Steel Structure & Casing |  | 2024-08-13 | 2025-05-21 | 242 | 126446 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [61 empty] | 1188 | 6812 | 23373 | 44434 | 55509 | 58633 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 60899 | 65764 | 74284 | 81480 | 86133 | 99179 | 108696 | 116082 | 120881 | 124289 | 125988 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446
Construction Management |  | 2024-08-13 | 2025-05-21 | 242 | 126446 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-11: 1188; 2024-08-18: 5624; 2024-08-25: 16561; 2024-09-01: 21062; 2024-09-08: 11074; 2024-09-15: 3124; 2024-09-22: 375; 2025-03-02: 1891; 2025-03-09: 4865; 2025-03-16: 8520; 2025-03-23: 7196; 2025-03-30: 4653; 2025-04-06: 13046; 2025-04-13: 9517; 2025-04-20: 7387; 2025-04-27: 4799; 2025-05-04: 3408; 2025-05-11: 1699; 2025-05-18: 458
Construction Management |  | 2024-08-13 | 2025-05-21 | 242 | 126446 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [61 empty] | 1188 | 6812 | 23373 | 44434 | 55509 | 58633 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 60899 | 65764 | 74284 | 81480 | 86133 | 99179 | 108696 | 116082 | 120881 | 124289 | 125988 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446 | 126446
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-13 | 2024-09-25 | 37 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-11: 1188; 2024-08-18: 5624; 2024-08-25: 16561; 2024-09-01: 21062; 2024-09-08: 11074; 2024-09-15: 3124; 2024-09-22: 375
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-13 | 2024-09-25 | 37 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [61 empty] | 1188 | 6812 | 23373 | 44434 | 55509 | 58633 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008
1CF1615W16A3 | (HRSG #11 S/Structure & Casing) FDN Work | 2024-08-13 | 2024-09-25 | 37 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-11: 1188; 2024-08-18: 5624; 2024-08-25: 16561; 2024-09-01: 21062; 2024-09-08: 11074; 2024-09-15: 3124; 2024-09-22: 375
1CF1615W16A3 | (HRSG #11 S/Structure & Casing) FDN Work | 2024-08-13 | 2024-09-25 | 37 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [61 empty] | 1188 | 6812 | 23373 | 44434 | 55509 | 58633 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008
Mech Team |  | 2025-03-03 | 2025-05-21 | 69 | 67438 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 1891; 2025-03-09: 4865; 2025-03-16: 8520; 2025-03-23: 7196; 2025-03-30: 4653; 2025-04-06: 13046; 2025-04-13: 9517; 2025-04-20: 7387; 2025-04-27: 4799; 2025-05-04: 3408; 2025-05-11: 1699; 2025-05-18: 458
Mech Team |  | 2025-03-03 | 2025-05-21 | 69 | 67438 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 1891; 2025-03-09: 6756; 2025-03-16: 15276; 2025-03-23: 22472; 2025-03-30: 27125; 2025-04-06: 40171; 2025-04-13: 49688; 2025-04-20: 57074; 2025-04-27: 61873; 2025-05-04: 65282; 2025-05-11: 66980; 2025-05-18: 67438; 2025-05-25: 67438; 2025-06-01: 67438; 2025-06-08: 67438; 2025-06-15: 67438; 2025-06-22: 67438; 2025-06-29: 67438; 2025-07-06: 67438; 2025-07-13: 67438; 2025-07-20: 67438; 2025-07-27: 67438; 2025-08-03: 67438; 2025-08-10: 67438; 2025-08-17: 67438; 2025-08-24: 67438; 2025-08-31: 67438; 2025-09-07: 67438; 2025-09-14: 67438; 2025-09-21: 67438; 2025-09-28: 67438; 2025-10-05: 67438; 2025-10-12: 67438; 2025-10-19: 67438; 2025-10-26: 67438; 2025-11-02: 67438; 2025-11-09: 67438; 2025-11-16: 67438; 2025-11-23: 67438; 2025-11-30: 67438; 2025-12-07: 67438; 2025-12-14: 67438; 2025-12-21: 67438; 2025-12-28: 67438; 2026-01-04: 67438; 2026-01-11: 67438; 2026-01-18: 67438; 2026-01-25: 67438; 2026-02-01: 67438; 2026-02-08: 67438; 2026-02-15: 67438; 2026-02-22: 67438; 2026-03-01: 67438; 2026-03-08: 67438; 2026-03-15: 67438; 2026-03-22: 67438; 2026-03-29: 67438; 2026-04-05: 67438; 2026-04-12: 67438; 2026-04-19: 67438; 2026-04-26: 67438; 2026-05-03: 67438; 2026-05-10: 67438; 2026-05-17: 67438; 2026-05-24: 67438; 2026-05-31: 67438; 2026-06-07: 67438
1CF1610W20A05 | (HRSG #11 S/Structure & Casing) S/Structure Installation | 2025-03-03 | 2025-04-26 | 48 | 33719 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 1891; 2025-03-09: 4865; 2025-03-16: 8520; 2025-03-23: 7196; 2025-03-30: 4653; 2025-04-06: 3804; 2025-04-13: 1768; 2025-04-20: 1022
1CF1610W20A05 | (HRSG #11 S/Structure & Casing) S/Structure Installation | 2025-03-03 | 2025-04-26 | 48 | 33719 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 1891; 2025-03-09: 6756; 2025-03-16: 15276; 2025-03-23: 22472; 2025-03-30: 27125; 2025-04-06: 30929; 2025-04-13: 32697; 2025-04-20: 33719; 2025-04-27: 33719; 2025-05-04: 33719; 2025-05-11: 33719; 2025-05-18: 33719; 2025-05-25: 33719; 2025-06-01: 33719; 2025-06-08: 33719; 2025-06-15: 33719; 2025-06-22: 33719; 2025-06-29: 33719; 2025-07-06: 33719; 2025-07-13: 33719; 2025-07-20: 33719; 2025-07-27: 33719; 2025-08-03: 33719; 2025-08-10: 33719; 2025-08-17: 33719; 2025-08-24: 33719; 2025-08-31: 33719; 2025-09-07: 33719; 2025-09-14: 33719; 2025-09-21: 33719; 2025-09-28: 33719; 2025-10-05: 33719; 2025-10-12: 33719; 2025-10-19: 33719; 2025-10-26: 33719; 2025-11-02: 33719; 2025-11-09: 33719; 2025-11-16: 33719; 2025-11-23: 33719; 2025-11-30: 33719; 2025-12-07: 33719; 2025-12-14: 33719; 2025-12-21: 33719; 2025-12-28: 33719; 2026-01-04: 33719; 2026-01-11: 33719; 2026-01-18: 33719; 2026-01-25: 33719; 2026-02-01: 33719; 2026-02-08: 33719; 2026-02-15: 33719; 2026-02-22: 33719; 2026-03-01: 33719; 2026-03-08: 33719; 2026-03-15: 33719; 2026-03-22: 33719; 2026-03-29: 33719; 2026-04-05: 33719; 2026-04-12: 33719; 2026-04-19: 33719; 2026-04-26: 33719; 2026-05-03: 33719; 2026-05-10: 33719; 2026-05-17: 33719; 2026-05-24: 33719; 2026-05-31: 33719; 2026-06-07: 33719
1CF1610W20A06 | (HRSG #11 S/Structure & Casing) Casing Installation | 2025-04-07 | 2025-05-21 | 39 | 33719 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 9242; 2025-04-13: 7749; 2025-04-20: 6364; 2025-04-27: 4799; 2025-05-04: 3408; 2025-05-11: 1699; 2025-05-18: 458
1CF1610W20A06 | (HRSG #11 S/Structure & Casing) Casing Installation | 2025-04-07 | 2025-05-21 | 39 | 33719 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 9242; 2025-04-13: 16991; 2025-04-20: 23355; 2025-04-27: 28154; 2025-05-04: 31563; 2025-05-11: 33261; 2025-05-18: 33719; 2025-05-25: 33719; 2025-06-01: 33719; 2025-06-08: 33719; 2025-06-15: 33719; 2025-06-22: 33719; 2025-06-29: 33719; 2025-07-06: 33719; 2025-07-13: 33719; 2025-07-20: 33719; 2025-07-27: 33719; 2025-08-03: 33719; 2025-08-10: 33719; 2025-08-17: 33719; 2025-08-24: 33719; 2025-08-31: 33719; 2025-09-07: 33719; 2025-09-14: 33719; 2025-09-21: 33719; 2025-09-28: 33719; 2025-10-05: 33719; 2025-10-12: 33719; 2025-10-19: 33719; 2025-10-26: 33719; 2025-11-02: 33719; 2025-11-09: 33719; 2025-11-16: 33719; 2025-11-23: 33719; 2025-11-30: 33719; 2025-12-07: 33719; 2025-12-14: 33719; 2025-12-21: 33719; 2025-12-28: 33719; 2026-01-04: 33719; 2026-01-11: 33719; 2026-01-18: 33719; 2026-01-25: 33719; 2026-02-01: 33719; 2026-02-08: 33719; 2026-02-15: 33719; 2026-02-22: 33719; 2026-03-01: 33719; 2026-03-08: 33719; 2026-03-15: 33719; 2026-03-22: 33719; 2026-03-29: 33719; 2026-04-05: 33719; 2026-04-12: 33719; 2026-04-19: 33719; 2026-04-26: 33719; 2026-05-03: 33719; 2026-05-10: 33719; 2026-05-17: 33719; 2026-05-24: 33719; 2026-05-31: 33719; 2026-06-07: 33719
Duct |  | 2024-09-10 | 2025-06-30 | 252 | 126444 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 642; 2024-09-15: 2964; 2024-09-22: 7889; 2024-09-29: 14392; 2024-10-06: 16759; 2024-10-13: 10240; 2024-10-20: 4537; 2024-10-27: 1392; 2024-11-03: 193; 2025-03-16: 2578; 2025-03-23: 5155; 2025-03-30: 5155; 2025-04-06: 5155; 2025-04-13: 5155; 2025-04-20: 5155; 2025-04-27: 5155; 2025-05-04: 5155; 2025-05-11: 10563; 2025-05-18: 3760; 2025-06-08: 3576; 2025-06-15: 5155; 2025-06-22: 5154; 2025-06-29: 565
Duct |  | 2024-09-10 | 2025-06-30 | 252 | 126444 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 642; 2024-09-15: 3606; 2024-09-22: 11495; 2024-09-29: 25887; 2024-10-06: 42646; 2024-10-13: 52886; 2024-10-20: 57423; 2024-10-27: 58815; 2024-11-03: 59008; 2024-11-10: 59008; 2024-11-17: 59008; 2024-11-24: 59008; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 61586; 2025-03-23: 66741; 2025-03-30: 71896; 2025-04-06: 77051; 2025-04-13: 82206; 2025-04-20: 87361; 2025-04-27: 92516; 2025-05-04: 97671; 2025-05-11: 108234; 2025-05-18: 111994; 2025-05-25: 111994; 2025-06-01: 111994; 2025-06-08: 115570; 2025-06-15: 120725; 2025-06-22: 125879; 2025-06-29: 126444; 2025-07-06: 126444; 2025-07-13: 126444; 2025-07-20: 126444; 2025-07-27: 126444; 2025-08-03: 126444; 2025-08-10: 126444; 2025-08-17: 126444; 2025-08-24: 126444; 2025-08-31: 126444; 2025-09-07: 126444; 2025-09-14: 126444; 2025-09-21: 126444; 2025-09-28: 126444; 2025-10-05: 126444; 2025-10-12: 126444; 2025-10-19: 126444; 2025-10-26: 126444; 2025-11-02: 126444; 2025-11-09: 126444; 2025-11-16: 126444; 2025-11-23: 126444; 2025-11-30: 126444; 2025-12-07: 126444; 2025-12-14: 126444; 2025-12-21: 126444; 2025-12-28: 126444; 2026-01-04: 126444; 2026-01-11: 126444; 2026-01-18: 126444; 2026-01-25: 126444; 2026-02-01: 126444; 2026-02-08: 126444; 2026-02-15: 126444; 2026-02-22: 126444; 2026-03-01: 126444; 2026-03-08: 126444; 2026-03-15: 126444; 2026-03-22: 126444; 2026-03-29: 126444; 2026-04-05: 126444; 2026-04-12: 126444; 2026-04-19: 126444; 2026-04-26: 126444; 2026-05-03: 126444; 2026-05-10: 126444; 2026-05-17: 126444; 2026-05-24: 126444; 2026-05-31: 126444; 2026-06-07: 126444
Construction Management |  | 2024-09-10 | 2025-06-30 | 252 | 126444 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 642; 2024-09-15: 2964; 2024-09-22: 7889; 2024-09-29: 14392; 2024-10-06: 16759; 2024-10-13: 10240; 2024-10-20: 4537; 2024-10-27: 1392; 2024-11-03: 193; 2025-03-16: 2578; 2025-03-23: 5155; 2025-03-30: 5155; 2025-04-06: 5155; 2025-04-13: 5155; 2025-04-20: 5155; 2025-04-27: 5155; 2025-05-04: 5155; 2025-05-11: 10563; 2025-05-18: 3760; 2025-06-08: 3576; 2025-06-15: 5155; 2025-06-22: 5154; 2025-06-29: 565
Construction Management |  | 2024-09-10 | 2025-06-30 | 252 | 126444 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 642; 2024-09-15: 3606; 2024-09-22: 11495; 2024-09-29: 25887; 2024-10-06: 42646; 2024-10-13: 52886; 2024-10-20: 57423; 2024-10-27: 58815; 2024-11-03: 59008; 2024-11-10: 59008; 2024-11-17: 59008; 2024-11-24: 59008; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 61586; 2025-03-23: 66741; 2025-03-30: 71896; 2025-04-06: 77051; 2025-04-13: 82206; 2025-04-20: 87361; 2025-04-27: 92516; 2025-05-04: 97671; 2025-05-11: 108234; 2025-05-18: 111994; 2025-05-25: 111994; 2025-06-01: 111994; 2025-06-08: 115570; 2025-06-15: 120725; 2025-06-22: 125879; 2025-06-29: 126444; 2025-07-06: 126444; 2025-07-13: 126444; 2025-07-20: 126444; 2025-07-27: 126444; 2025-08-03: 126444; 2025-08-10: 126444; 2025-08-17: 126444; 2025-08-24: 126444; 2025-08-31: 126444; 2025-09-07: 126444; 2025-09-14: 126444; 2025-09-21: 126444; 2025-09-28: 126444; 2025-10-05: 126444; 2025-10-12: 126444; 2025-10-19: 126444; 2025-10-26: 126444; 2025-11-02: 126444; 2025-11-09: 126444; 2025-11-16: 126444; 2025-11-23: 126444; 2025-11-30: 126444; 2025-12-07: 126444; 2025-12-14: 126444; 2025-12-21: 126444; 2025-12-28: 126444; 2026-01-04: 126444; 2026-01-11: 126444; 2026-01-18: 126444; 2026-01-25: 126444; 2026-02-01: 126444; 2026-02-08: 126444; 2026-02-15: 126444; 2026-02-22: 126444; 2026-03-01: 126444; 2026-03-08: 126444; 2026-03-15: 126444; 2026-03-22: 126444; 2026-03-29: 126444; 2026-04-05: 126444; 2026-04-12: 126444; 2026-04-19: 126444; 2026-04-26: 126444; 2026-05-03: 126444; 2026-05-10: 126444; 2026-05-17: 126444; 2026-05-24: 126444; 2026-05-31: 126444; 2026-06-07: 126444
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-10 | 2024-11-05 | 49 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 642; 2024-09-15: 2964; 2024-09-22: 7889; 2024-09-29: 14392; 2024-10-06: 16759; 2024-10-13: 10240; 2024-10-20: 4537; 2024-10-27: 1392; 2024-11-03: 193
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-10 | 2024-11-05 | 49 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 642; 2024-09-15: 3606; 2024-09-22: 11495; 2024-09-29: 25887; 2024-10-06: 42646; 2024-10-13: 52886; 2024-10-20: 57423; 2024-10-27: 58815; 2024-11-03: 59008; 2024-11-10: 59008; 2024-11-17: 59008; 2024-11-24: 59008; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
1CF1615W16A03 | (HRSG #11 Duct) FDN Work | 2024-09-10 | 2024-11-05 | 49 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 642; 2024-09-15: 2964; 2024-09-22: 7889; 2024-09-29: 14392; 2024-10-06: 16759; 2024-10-13: 10240; 2024-10-20: 4537; 2024-10-27: 1392; 2024-11-03: 193
1CF1615W16A03 | (HRSG #11 Duct) FDN Work | 2024-09-10 | 2024-11-05 | 49 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 642; 2024-09-15: 3606; 2024-09-22: 11495; 2024-09-29: 25887; 2024-10-06: 42646; 2024-10-13: 52886; 2024-10-20: 57423; 2024-10-27: 58815; 2024-11-03: 59008; 2024-11-10: 59008; 2024-11-17: 59008; 2024-11-24: 59008; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
Mech Team |  | 2025-03-20 | 2025-06-30 | 88 | 67436 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 2578; 2025-03-23: 5155; 2025-03-30: 5155; 2025-04-06: 5155; 2025-04-13: 5155; 2025-04-20: 5155; 2025-04-27: 5155; 2025-05-04: 5155; 2025-05-11: 10563; 2025-05-18: 3760; 2025-06-08: 3576; 2025-06-15: 5155; 2025-06-22: 5154; 2025-06-29: 565
Mech Team |  | 2025-03-20 | 2025-06-30 | 88 | 67436 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 2578; 2025-03-23: 7733; 2025-03-30: 12888; 2025-04-06: 18043; 2025-04-13: 23198; 2025-04-20: 28353; 2025-04-27: 33508; 2025-05-04: 38663; 2025-05-11: 49226; 2025-05-18: 52986; 2025-05-25: 52986; 2025-06-01: 52986; 2025-06-08: 56562; 2025-06-15: 61717; 2025-06-22: 66871; 2025-06-29: 67436; 2025-07-06: 67436; 2025-07-13: 67436; 2025-07-20: 67436; 2025-07-27: 67436; 2025-08-03: 67436; 2025-08-10: 67436; 2025-08-17: 67436; 2025-08-24: 67436; 2025-08-31: 67436; 2025-09-07: 67436; 2025-09-14: 67436; 2025-09-21: 67436; 2025-09-28: 67436; 2025-10-05: 67436; 2025-10-12: 67436; 2025-10-19: 67436; 2025-10-26: 67436; 2025-11-02: 67436; 2025-11-09: 67436; 2025-11-16: 67436; 2025-11-23: 67436; 2025-11-30: 67436; 2025-12-07: 67436; 2025-12-14: 67436; 2025-12-21: 67436; 2025-12-28: 67436; 2026-01-04: 67436; 2026-01-11: 67436; 2026-01-18: 67436; 2026-01-25: 67436; 2026-02-01: 67436; 2026-02-08: 67436; 2026-02-15: 67436; 2026-02-22: 67436; 2026-03-01: 67436; 2026-03-08: 67436; 2026-03-15: 67436; 2026-03-22: 67436; 2026-03-29: 67436; 2026-04-05: 67436; 2026-04-12: 67436; 2026-04-19: 67436; 2026-04-26: 67436; 2026-05-03: 67436; 2026-05-10: 67436; 2026-05-17: 67436; 2026-05-24: 67436; 2026-05-31: 67436; 2026-06-07: 67436
1CF1615W64A08 | (HRSG #11 Duct) Duct Installation | 2025-03-20 | 2025-05-13 | 46 | 39606 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 2578; 2025-03-23: 5155; 2025-03-30: 5155; 2025-04-06: 5155; 2025-04-13: 5155; 2025-04-20: 5155; 2025-04-27: 5155; 2025-05-04: 5155; 2025-05-11: 943
1CF1615W64A08 | (HRSG #11 Duct) Duct Installation | 2025-03-20 | 2025-05-13 | 46 | 39606 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 2578; 2025-03-23: 7733; 2025-03-30: 12888; 2025-04-06: 18043; 2025-04-13: 23198; 2025-04-20: 28353; 2025-04-27: 33508; 2025-05-04: 38663; 2025-05-11: 39606; 2025-05-18: 39606; 2025-05-25: 39606; 2025-06-01: 39606; 2025-06-08: 39606; 2025-06-15: 39606; 2025-06-22: 39606; 2025-06-29: 39606; 2025-07-06: 39606; 2025-07-13: 39606; 2025-07-20: 39606; 2025-07-27: 39606; 2025-08-03: 39606; 2025-08-10: 39606; 2025-08-17: 39606; 2025-08-24: 39606; 2025-08-31: 39606; 2025-09-07: 39606; 2025-09-14: 39606; 2025-09-21: 39606; 2025-09-28: 39606; 2025-10-05: 39606; 2025-10-12: 39606; 2025-10-19: 39606; 2025-10-26: 39606; 2025-11-02: 39606; 2025-11-09: 39606; 2025-11-16: 39606; 2025-11-23: 39606; 2025-11-30: 39606; 2025-12-07: 39606; 2025-12-14: 39606; 2025-12-21: 39606; 2025-12-28: 39606; 2026-01-04: 39606; 2026-01-11: 39606; 2026-01-18: 39606; 2026-01-25: 39606; 2026-02-01: 39606; 2026-02-08: 39606; 2026-02-15: 39606; 2026-02-22: 39606; 2026-03-01: 39606; 2026-03-08: 39606; 2026-03-15: 39606; 2026-03-22: 39606; 2026-03-29: 39606; 2026-04-05: 39606; 2026-04-12: 39606; 2026-04-19: 39606; 2026-04-26: 39606; 2026-05-03: 39606; 2026-05-10: 39606; 2026-05-17: 39606; 2026-05-24: 39606; 2026-05-31: 39606; 2026-06-07: 39606
1CF1615W64A16 | (HRSG #11 EXP Joint & Bellows) Installation | 2025-05-13 | 2025-05-21 | 8 | 6690 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 5409; 2025-05-18: 1281
1CF1615W64A16 | (HRSG #11 EXP Joint & Bellows) Installation | 2025-05-13 | 2025-05-21 | 8 | 6690 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 5409; 2025-05-18: 6690; 2025-05-25: 6690; 2025-06-01: 6690; 2025-06-08: 6690; 2025-06-15: 6690; 2025-06-22: 6690; 2025-06-29: 6690; 2025-07-06: 6690; 2025-07-13: 6690; 2025-07-20: 6690; 2025-07-27: 6690; 2025-08-03: 6690; 2025-08-10: 6690; 2025-08-17: 6690; 2025-08-24: 6690; 2025-08-31: 6690; 2025-09-07: 6690; 2025-09-14: 6690; 2025-09-21: 6690; 2025-09-28: 6690; 2025-10-05: 6690; 2025-10-12: 6690; 2025-10-19: 6690; 2025-10-26: 6690; 2025-11-02: 6690; 2025-11-09: 6690; 2025-11-16: 6690; 2025-11-23: 6690; 2025-11-30: 6690; 2025-12-07: 6690; 2025-12-14: 6690; 2025-12-21: 6690; 2025-12-28: 6690; 2026-01-04: 6690; 2026-01-11: 6690; 2026-01-18: 6690; 2026-01-25: 6690; 2026-02-01: 6690; 2026-02-08: 6690; 2026-02-15: 6690; 2026-02-22: 6690; 2026-03-01: 6690; 2026-03-08: 6690; 2026-03-15: 6690; 2026-03-22: 6690; 2026-03-29: 6690; 2026-04-05: 6690; 2026-04-12: 6690; 2026-04-19: 6690; 2026-04-26: 6690; 2026-05-03: 6690; 2026-05-10: 6690; 2026-05-17: 6690; 2026-05-24: 6690; 2026-05-31: 6690; 2026-06-07: 6690
1CF1615W64A12 | (HRSG #11 Damper) Installation | 2025-05-13 | 2025-05-21 | 8 | 6690 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 4211; 2025-05-18: 2479
1CF1615W64A12 | (HRSG #11 Damper) Installation | 2025-05-13 | 2025-05-21 | 8 | 6690 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 4211; 2025-05-18: 6690; 2025-05-25: 6690; 2025-06-01: 6690; 2025-06-08: 6690; 2025-06-15: 6690; 2025-06-22: 6690; 2025-06-29: 6690; 2025-07-06: 6690; 2025-07-13: 6690; 2025-07-20: 6690; 2025-07-27: 6690; 2025-08-03: 6690; 2025-08-10: 6690; 2025-08-17: 6690; 2025-08-24: 6690; 2025-08-31: 6690; 2025-09-07: 6690; 2025-09-14: 6690; 2025-09-21: 6690; 2025-09-28: 6690; 2025-10-05: 6690; 2025-10-12: 6690; 2025-10-19: 6690; 2025-10-26: 6690; 2025-11-02: 6690; 2025-11-09: 6690; 2025-11-16: 6690; 2025-11-23: 6690; 2025-11-30: 6690; 2025-12-07: 6690; 2025-12-14: 6690; 2025-12-21: 6690; 2025-12-28: 6690; 2026-01-04: 6690; 2026-01-11: 6690; 2026-01-18: 6690; 2026-01-25: 6690; 2026-02-01: 6690; 2026-02-08: 6690; 2026-02-15: 6690; 2026-02-22: 6690; 2026-03-01: 6690; 2026-03-08: 6690; 2026-03-15: 6690; 2026-03-22: 6690; 2026-03-29: 6690; 2026-04-05: 6690; 2026-04-12: 6690; 2026-04-19: 6690; 2026-04-26: 6690; 2026-05-03: 6690; 2026-05-10: 6690; 2026-05-17: 6690; 2026-05-24: 6690; 2026-05-31: 6690; 2026-06-07: 6690
1CF1615W64A28 | (HRSG #11 Divert Damper) Installation | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 8 | 6690 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 3576; 2025-06-15: 3114
1CF1615W64A28 | (HRSG #11 Divert Damper) Installation | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 8 | 6690 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 3576; 2025-06-15: 6690; 2025-06-22: 6690; 2025-06-29: 6690; 2025-07-06: 6690; 2025-07-13: 6690; 2025-07-20: 6690; 2025-07-27: 6690; 2025-08-03: 6690; 2025-08-10: 6690; 2025-08-17: 6690; 2025-08-24: 6690; 2025-08-31: 6690; 2025-09-07: 6690; 2025-09-14: 6690; 2025-09-21: 6690; 2025-09-28: 6690; 2025-10-05: 6690; 2025-10-12: 6690; 2025-10-19: 6690; 2025-10-26: 6690; 2025-11-02: 6690; 2025-11-09: 6690; 2025-11-16: 6690; 2025-11-23: 6690; 2025-11-30: 6690; 2025-12-07: 6690; 2025-12-14: 6690; 2025-12-21: 6690; 2025-12-28: 6690; 2026-01-04: 6690; 2026-01-11: 6690; 2026-01-18: 6690; 2026-01-25: 6690; 2026-02-01: 6690; 2026-02-08: 6690; 2026-02-15: 6690; 2026-02-22: 6690; 2026-03-01: 6690; 2026-03-08: 6690; 2026-03-15: 6690; 2026-03-22: 6690; 2026-03-29: 6690; 2026-04-05: 6690; 2026-04-12: 6690; 2026-04-19: 6690; 2026-04-26: 6690; 2026-05-03: 6690; 2026-05-10: 6690; 2026-05-17: 6690; 2026-05-24: 6690; 2026-05-31: 6690; 2026-06-07: 6690
1CF1615W64A30 | (HRSG #11 Divert Damper) Installation_Control Unit | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 3 | 2676 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 2041; 2025-06-22: 635
1CF1615W64A30 | (HRSG #11 Divert Damper) Installation_Control Unit | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 3 | 2676 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 2041; 2025-06-22: 2676; 2025-06-29: 2676; 2025-07-06: 2676; 2025-07-13: 2676; 2025-07-20: 2676; 2025-07-27: 2676; 2025-08-03: 2676; 2025-08-10: 2676; 2025-08-17: 2676; 2025-08-24: 2676; 2025-08-31: 2676; 2025-09-07: 2676; 2025-09-14: 2676; 2025-09-21: 2676; 2025-09-28: 2676; 2025-10-05: 2676; 2025-10-12: 2676; 2025-10-19: 2676; 2025-10-26: 2676; 2025-11-02: 2676; 2025-11-09: 2676; 2025-11-16: 2676; 2025-11-23: 2676; 2025-11-30: 2676; 2025-12-07: 2676; 2025-12-14: 2676; 2025-12-21: 2676; 2025-12-28: 2676; 2026-01-04: 2676; 2026-01-11: 2676; 2026-01-18: 2676; 2026-01-25: 2676; 2026-02-01: 2676; 2026-02-08: 2676; 2026-02-15: 2676; 2026-02-22: 2676; 2026-03-01: 2676; 2026-03-08: 2676; 2026-03-15: 2676; 2026-03-22: 2676; 2026-03-29: 2676; 2026-04-05: 2676; 2026-04-12: 2676; 2026-04-19: 2676; 2026-04-26: 2676; 2026-05-03: 2676; 2026-05-10: 2676; 2026-05-17: 2676; 2026-05-24: 2676; 2026-05-31: 2676; 2026-06-07: 2676
1CF1615W64A31 | (HRSG #11 Divert Damper) Installation_Control Unit Fushing | 2025-06-23 | 2025-06-28 | 5 | 4014 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 4014
1CF1615W64A31 | (HRSG #11 Divert Damper) Installation_Control Unit Fushing | 2025-06-23 | 2025-06-28 | 5 | 4014 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 4014; 2025-06-29: 4014; 2025-07-06: 4014; 2025-07-13: 4014; 2025-07-20: 4014; 2025-07-27: 4014; 2025-08-03: 4014; 2025-08-10: 4014; 2025-08-17: 4014; 2025-08-24: 4014; 2025-08-31: 4014; 2025-09-07: 4014; 2025-09-14: 4014; 2025-09-21: 4014; 2025-09-28: 4014; 2025-10-05: 4014; 2025-10-12: 4014; 2025-10-19: 4014; 2025-10-26: 4014; 2025-11-02: 4014; 2025-11-09: 4014; 2025-11-16: 4014; 2025-11-23: 4014; 2025-11-30: 4014; 2025-12-07: 4014; 2025-12-14: 4014; 2025-12-21: 4014; 2025-12-28: 4014; 2026-01-04: 4014; 2026-01-11: 4014; 2026-01-18: 4014; 2026-01-25: 4014; 2026-02-01: 4014; 2026-02-08: 4014; 2026-02-15: 4014; 2026-02-22: 4014; 2026-03-01: 4014; 2026-03-08: 4014; 2026-03-15: 4014; 2026-03-22: 4014; 2026-03-29: 4014; 2026-04-05: 4014; 2026-04-12: 4014; 2026-04-19: 4014; 2026-04-26: 4014; 2026-05-03: 4014; 2026-05-10: 4014; 2026-05-17: 4014; 2026-05-24: 4014; 2026-05-31: 4014; 2026-06-07: 4014
1CF1615W64A32 | (HRSG #11 Divert Damper) Function Test | 2025-06-28 | 2025-06-30 | 1 | 1070 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 505; 2025-06-29: 565
1CF1615W64A32 | (HRSG #11 Divert Damper) Function Test | 2025-06-28 | 2025-06-30 | 1 | 1070 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 505; 2025-06-29: 1070; 2025-07-06: 1070; 2025-07-13: 1070; 2025-07-20: 1070; 2025-07-27: 1070; 2025-08-03: 1070; 2025-08-10: 1070; 2025-08-17: 1070; 2025-08-24: 1070; 2025-08-31: 1070; 2025-09-07: 1070; 2025-09-14: 1070; 2025-09-21: 1070; 2025-09-28: 1070; 2025-10-05: 1070; 2025-10-12: 1070; 2025-10-19: 1070; 2025-10-26: 1070; 2025-11-02: 1070; 2025-11-09: 1070; 2025-11-16: 1070; 2025-11-23: 1070; 2025-11-30: 1070; 2025-12-07: 1070; 2025-12-14: 1070; 2025-12-21: 1070; 2025-12-28: 1070; 2026-01-04: 1070; 2026-01-11: 1070; 2026-01-18: 1070; 2026-01-25: 1070; 2026-02-01: 1070; 2026-02-08: 1070; 2026-02-15: 1070; 2026-02-22: 1070; 2026-03-01: 1070; 2026-03-08: 1070; 2026-03-15: 1070; 2026-03-22: 1070; 2026-03-29: 1070; 2026-04-05: 1070; 2026-04-12: 1070; 2026-04-19: 1070; 2026-04-26: 1070; 2026-05-03: 1070; 2026-05-10: 1070; 2026-05-17: 1070; 2026-05-24: 1070; 2026-05-31: 1070; 2026-06-07: 1070
Module |  | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 38 | 14078 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 1251; 2025-05-25: 2223; 2025-06-01: 2223; 2025-06-08: 2223; 2025-06-15: 2223; 2025-06-22: 2223; 2025-06-29: 1713
Module |  | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 38 | 14078 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 1251; 2025-05-25: 3474; 2025-06-01: 5697; 2025-06-08: 7920; 2025-06-15: 10143; 2025-06-22: 12365; 2025-06-29: 14078; 2025-07-06: 14078; 2025-07-13: 14078; 2025-07-20: 14078; 2025-07-27: 14078; 2025-08-03: 14078; 2025-08-10: 14078; 2025-08-17: 14078; 2025-08-24: 14078; 2025-08-31: 14078; 2025-09-07: 14078; 2025-09-14: 14078; 2025-09-21: 14078; 2025-09-28: 14078; 2025-10-05: 14078; 2025-10-12: 14078; 2025-10-19: 14078; 2025-10-26: 14078; 2025-11-02: 14078; 2025-11-09: 14078; 2025-11-16: 14078; 2025-11-23: 14078; 2025-11-30: 14078; 2025-12-07: 14078; 2025-12-14: 14078; 2025-12-21: 14078; 2025-12-28: 14078; 2026-01-04: 14078; 2026-01-11: 14078; 2026-01-18: 14078; 2026-01-25: 14078; 2026-02-01: 14078; 2026-02-08: 14078; 2026-02-15: 14078; 2026-02-22: 14078; 2026-03-01: 14078; 2026-03-08: 14078; 2026-03-15: 14078; 2026-03-22: 14078; 2026-03-29: 14078; 2026-04-05: 14078; 2026-04-12: 14078; 2026-04-19: 14078; 2026-04-26: 14078; 2026-05-03: 14078; 2026-05-10: 14078; 2026-05-17: 14078; 2026-05-24: 14078; 2026-05-31: 14078; 2026-06-07: 14078
Construction Management |  | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 38 | 14078 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 1251; 2025-05-25: 2223; 2025-06-01: 2223; 2025-06-08: 2223; 2025-06-15: 2223; 2025-06-22: 2223; 2025-06-29: 1713
Construction Management |  | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 38 | 14078 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 1251; 2025-05-25: 3474; 2025-06-01: 5697; 2025-06-08: 7920; 2025-06-15: 10143; 2025-06-22: 12365; 2025-06-29: 14078; 2025-07-06: 14078; 2025-07-13: 14078; 2025-07-20: 14078; 2025-07-27: 14078; 2025-08-03: 14078; 2025-08-10: 14078; 2025-08-17: 14078; 2025-08-24: 14078; 2025-08-31: 14078; 2025-09-07: 14078; 2025-09-14: 14078; 2025-09-21: 14078; 2025-09-28: 14078; 2025-10-05: 14078; 2025-10-12: 14078; 2025-10-19: 14078; 2025-10-26: 14078; 2025-11-02: 14078; 2025-11-09: 14078; 2025-11-16: 14078; 2025-11-23: 14078; 2025-11-30: 14078; 2025-12-07: 14078; 2025-12-14: 14078; 2025-12-21: 14078; 2025-12-28: 14078; 2026-01-04: 14078; 2026-01-11: 14078; 2026-01-18: 14078; 2026-01-25: 14078; 2026-02-01: 14078; 2026-02-08: 14078; 2026-02-15: 14078; 2026-02-22: 14078; 2026-03-01: 14078; 2026-03-08: 14078; 2026-03-15: 14078; 2026-03-22: 14078; 2026-03-29: 14078; 2026-04-05: 14078; 2026-04-12: 14078; 2026-04-19: 14078; 2026-04-26: 14078; 2026-05-03: 14078; 2026-05-10: 14078; 2026-05-17: 14078; 2026-05-24: 14078; 2026-05-31: 14078; 2026-06-07: 14078
Mech Team |  | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 38 | 14078 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 1251; 2025-05-25: 2223; 2025-06-01: 2223; 2025-06-08: 2223; 2025-06-15: 2223; 2025-06-22: 2223; 2025-06-29: 1713
Mech Team |  | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 38 | 14078 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 1251; 2025-05-25: 3474; 2025-06-01: 5697; 2025-06-08: 7920; 2025-06-15: 10143; 2025-06-22: 12365; 2025-06-29: 14078; 2025-07-06: 14078; 2025-07-13: 14078; 2025-07-20: 14078; 2025-07-27: 14078; 2025-08-03: 14078; 2025-08-10: 14078; 2025-08-17: 14078; 2025-08-24: 14078; 2025-08-31: 14078; 2025-09-07: 14078; 2025-09-14: 14078; 2025-09-21: 14078; 2025-09-28: 14078; 2025-10-05: 14078; 2025-10-12: 14078; 2025-10-19: 14078; 2025-10-26: 14078; 2025-11-02: 14078; 2025-11-09: 14078; 2025-11-16: 14078; 2025-11-23: 14078; 2025-11-30: 14078; 2025-12-07: 14078; 2025-12-14: 14078; 2025-12-21: 14078; 2025-12-28: 14078; 2026-01-04: 14078; 2026-01-11: 14078; 2026-01-18: 14078; 2026-01-25: 14078; 2026-02-01: 14078; 2026-02-08: 14078; 2026-02-15: 14078; 2026-02-22: 14078; 2026-03-01: 14078; 2026-03-08: 14078; 2026-03-15: 14078; 2026-03-22: 14078; 2026-03-29: 14078; 2026-04-05: 14078; 2026-04-12: 14078; 2026-04-19: 14078; 2026-04-26: 14078; 2026-05-03: 14078; 2026-05-10: 14078; 2026-05-17: 14078; 2026-05-24: 14078; 2026-05-31: 14078; 2026-06-07: 14078
1CF1610W42A04 | (HRSG #11 Module) Installation | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 38 | 14078 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 1251; 2025-05-25: 2223; 2025-06-01: 2223; 2025-06-08: 2223; 2025-06-15: 2223; 2025-06-22: 2223; 2025-06-29: 1713
1CF1610W42A04 | (HRSG #11 Module) Installation | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 38 | 14078 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 1251; 2025-05-25: 3474; 2025-06-01: 5697; 2025-06-08: 7920; 2025-06-15: 10143; 2025-06-22: 12365; 2025-06-29: 14078; 2025-07-06: 14078; 2025-07-13: 14078; 2025-07-20: 14078; 2025-07-27: 14078; 2025-08-03: 14078; 2025-08-10: 14078; 2025-08-17: 14078; 2025-08-24: 14078; 2025-08-31: 14078; 2025-09-07: 14078; 2025-09-14: 14078; 2025-09-21: 14078; 2025-09-28: 14078; 2025-10-05: 14078; 2025-10-12: 14078; 2025-10-19: 14078; 2025-10-26: 14078; 2025-11-02: 14078; 2025-11-09: 14078; 2025-11-16: 14078; 2025-11-23: 14078; 2025-11-30: 14078; 2025-12-07: 14078; 2025-12-14: 14078; 2025-12-21: 14078; 2025-12-28: 14078; 2026-01-04: 14078; 2026-01-11: 14078; 2026-01-18: 14078; 2026-01-25: 14078; 2026-02-01: 14078; 2026-02-08: 14078; 2026-02-15: 14078; 2026-02-22: 14078; 2026-03-01: 14078; 2026-03-08: 14078; 2026-03-15: 14078; 2026-03-22: 14078; 2026-03-29: 14078; 2026-04-05: 14078; 2026-04-12: 14078; 2026-04-19: 14078; 2026-04-26: 14078; 2026-05-03: 14078; 2026-05-10: 14078; 2026-05-17: 14078; 2026-05-24: 14078; 2026-05-31: 14078; 2026-06-07: 14078
Drum |  | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 73402; 2025-05-25: 38614
Drum |  | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 7 | 112016 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 73402; 2025-05-25: 112016; 2025-06-01: 112016; 2025-06-08: 112016; 2025-06-15: 112016; 2025-06-22: 112016; 2025-06-29: 112016; 2025-07-06: 112016; 2025-07-13: 112016; 2025-07-20: 112016; 2025-07-27: 112016; 2025-08-03: 112016; 2025-08-10: 112016; 2025-08-17: 112016; 2025-08-24: 112016; 2025-08-31: 112016; 2025-09-07: 112016; 2025-09-14: 112016; 2025-09-21: 112016; 2025-09-28: 112016; 2025-10-05: 112016; 2025-10-12: 112016; 2025-10-19: 112016; 2025-10-26: 112016; 2025-11-02: 112016; 2025-11-09: 112016; 2025-11-16: 112016; 2025-11-23: 112016; 2025-11-30: 112016; 2025-12-07: 112016; 2025-12-14: 112016; 2025-12-21: 112016; 2025-12-28: 112016; 2026-01-04: 112016; 2026-01-11: 112016; 2026-01-18: 112016; 2026-01-25: 112016; 2026-02-01: 112016; 2026-02-08: 112016; 2026-02-15: 112016; 2026-02-22: 112016; 2026-03-01: 112016; 2026-03-08: 112016; 2026-03-15: 112016; 2026-03-22: 112016; 2026-03-29: 112016; 2026-04-05: 112016; 2026-04-12: 112016; 2026-04-19: 112016; 2026-04-26: 112016; 2026-05-03: 112016; 2026-05-10: 112016; 2026-05-17: 112016; 2026-05-24: 112016; 2026-05-31: 112016; 2026-06-07: 112016
Construction Management |  | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 73402; 2025-05-25: 38614
Construction Management |  | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 7 | 112016 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 73402; 2025-05-25: 112016; 2025-06-01: 112016; 2025-06-08: 112016; 2025-06-15: 112016; 2025-06-22: 112016; 2025-06-29: 112016; 2025-07-06: 112016; 2025-07-13: 112016; 2025-07-20: 112016; 2025-07-27: 112016; 2025-08-03: 112016; 2025-08-10: 112016; 2025-08-17: 112016; 2025-08-24: 112016; 2025-08-31: 112016; 2025-09-07: 112016; 2025-09-14: 112016; 2025-09-21: 112016; 2025-09-28: 112016; 2025-10-05: 112016; 2025-10-12: 112016; 2025-10-19: 112016; 2025-10-26: 112016; 2025-11-02: 112016; 2025-11-09: 112016; 2025-11-16: 112016; 2025-11-23: 112016; 2025-11-30: 112016; 2025-12-07: 112016; 2025-12-14: 112016; 2025-12-21: 112016; 2025-12-28: 112016; 2026-01-04: 112016; 2026-01-11: 112016; 2026-01-18: 112016; 2026-01-25: 112016; 2026-02-01: 112016; 2026-02-08: 112016; 2026-02-15: 112016; 2026-02-22: 112016; 2026-03-01: 112016; 2026-03-08: 112016; 2026-03-15: 112016; 2026-03-22: 112016; 2026-03-29: 112016; 2026-04-05: 112016; 2026-04-12: 112016; 2026-04-19: 112016; 2026-04-26: 112016; 2026-05-03: 112016; 2026-05-10: 112016; 2026-05-17: 112016; 2026-05-24: 112016; 2026-05-31: 112016; 2026-06-07: 112016
Mech Team |  | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 73402; 2025-05-25: 38614
Mech Team |  | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 7 | 112016 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 73402; 2025-05-25: 112016; 2025-06-01: 112016; 2025-06-08: 112016; 2025-06-15: 112016; 2025-06-22: 112016; 2025-06-29: 112016; 2025-07-06: 112016; 2025-07-13: 112016; 2025-07-20: 112016; 2025-07-27: 112016; 2025-08-03: 112016; 2025-08-10: 112016; 2025-08-17: 112016; 2025-08-24: 112016; 2025-08-31: 112016; 2025-09-07: 112016; 2025-09-14: 112016; 2025-09-21: 112016; 2025-09-28: 112016; 2025-10-05: 112016; 2025-10-12: 112016; 2025-10-19: 112016; 2025-10-26: 112016; 2025-11-02: 112016; 2025-11-09: 112016; 2025-11-16: 112016; 2025-11-23: 112016; 2025-11-30: 112016; 2025-12-07: 112016; 2025-12-14: 112016; 2025-12-21: 112016; 2025-12-28: 112016; 2026-01-04: 112016; 2026-01-11: 112016; 2026-01-18: 112016; 2026-01-25: 112016; 2026-02-01: 112016; 2026-02-08: 112016; 2026-02-15: 112016; 2026-02-22: 112016; 2026-03-01: 112016; 2026-03-08: 112016; 2026-03-15: 112016; 2026-03-22: 112016; 2026-03-29: 112016; 2026-04-05: 112016; 2026-04-12: 112016; 2026-04-19: 112016; 2026-04-26: 112016; 2026-05-03: 112016; 2026-05-10: 112016; 2026-05-17: 112016; 2026-05-24: 112016; 2026-05-31: 112016; 2026-06-07: 112016
1CF1645W42A05 | (HRSG #11 Drum) Installation | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 73402; 2025-05-25: 38614
1CF1645W42A05 | (HRSG #11 Drum) Installation | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 7 | 112016 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 73402; 2025-05-25: 112016; 2025-06-01: 112016; 2025-06-08: 112016; 2025-06-15: 112016; 2025-06-22: 112016; 2025-06-29: 112016; 2025-07-06: 112016; 2025-07-13: 112016; 2025-07-20: 112016; 2025-07-27: 112016; 2025-08-03: 112016; 2025-08-10: 112016; 2025-08-17: 112016; 2025-08-24: 112016; 2025-08-31: 112016; 2025-09-07: 112016; 2025-09-14: 112016; 2025-09-21: 112016; 2025-09-28: 112016; 2025-10-05: 112016; 2025-10-12: 112016; 2025-10-19: 112016; 2025-10-26: 112016; 2025-11-02: 112016; 2025-11-09: 112016; 2025-11-16: 112016; 2025-11-23: 112016; 2025-11-30: 112016; 2025-12-07: 112016; 2025-12-14: 112016; 2025-12-21: 112016; 2025-12-28: 112016; 2026-01-04: 112016; 2026-01-11: 112016; 2026-01-18: 112016; 2026-01-25: 112016; 2026-02-01: 112016; 2026-02-08: 112016; 2026-02-15: 112016; 2026-02-22: 112016; 2026-03-01: 112016; 2026-03-08: 112016; 2026-03-15: 112016; 2026-03-22: 112016; 2026-03-29: 112016; 2026-04-05: 112016; 2026-04-12: 112016; 2026-04-19: 112016; 2026-04-26: 112016; 2026-05-03: 112016; 2026-05-10: 112016; 2026-05-17: 112016; 2026-05-24: 112016; 2026-05-31: 112016; 2026-06-07: 112016
Bypass Stack |  | 2024-09-04 | 2025-01-14 | 114 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 965; 2024-09-08: 6372; 2024-09-15: 20078; 2024-09-22: 21532; 2024-09-29: 8552; 2024-10-06: 1510; 2024-11-10: 7205; 2024-11-17: 7225; 2024-11-24: 7225; 2024-12-01: 7225; 2024-12-08: 7225; 2024-12-15: 7225; 2024-12-22: 7225; 2024-12-29: 7225; 2025-01-05: 8946; 2025-01-12: 711
Bypass Stack |  | 2024-09-04 | 2025-01-14 | 114 | 126445 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 965; 2024-09-08: 7337; 2024-09-15: 27415; 2024-09-22: 48947; 2024-09-29: 57498; 2024-10-06: 59008; 2024-10-13: 59008; 2024-10-20: 59008; 2024-10-27: 59008; 2024-11-03: 59008; 2024-11-10: 66213; 2024-11-17: 73438; 2024-11-24: 80663; 2024-12-01: 87888; 2024-12-08: 95113; 2024-12-15: 102338; 2024-12-22: 109563; 2024-12-29: 116788; 2025-01-05: 125734; 2025-01-12: 126445; 2025-01-19: 126445; 2025-01-26: 126445; 2025-02-02: 126445; 2025-02-09: 126445; 2025-02-16: 126445; 2025-02-23: 126445; 2025-03-02: 126445; 2025-03-09: 126445; 2025-03-16: 126445; 2025-03-23: 126445; 2025-03-30: 126445; 2025-04-06: 126445; 2025-04-13: 126445; 2025-04-20: 126445; 2025-04-27: 126445; 2025-05-04: 126445; 2025-05-11: 126445; 2025-05-18: 126445; 2025-05-25: 126445; 2025-06-01: 126445; 2025-06-08: 126445; 2025-06-15: 126445; 2025-06-22: 126445; 2025-06-29: 126445; 2025-07-06: 126445; 2025-07-13: 126445; 2025-07-20: 126445; 2025-07-27: 126445; 2025-08-03: 126445; 2025-08-10: 126445; 2025-08-17: 126445; 2025-08-24: 126445; 2025-08-31: 126445; 2025-09-07: 126445; 2025-09-14: 126445; 2025-09-21: 126445; 2025-09-28: 126445; 2025-10-05: 126445; 2025-10-12: 126445; 2025-10-19: 126445; 2025-10-26: 126445; 2025-11-02: 126445; 2025-11-09: 126445; 2025-11-16: 126445; 2025-11-23: 126445; 2025-11-30: 126445; 2025-12-07: 126445; 2025-12-14: 126445; 2025-12-21: 126445; 2025-12-28: 126445; 2026-01-04: 126445; 2026-01-11: 126445; 2026-01-18: 126445; 2026-01-25: 126445; 2026-02-01: 126445; 2026-02-08: 126445; 2026-02-15: 126445; 2026-02-22: 126445; 2026-03-01: 126445; 2026-03-08: 126445; 2026-03-15: 126445; 2026-03-22: 126445; 2026-03-29: 126445; 2026-04-05: 126445; 2026-04-12: 126445; 2026-04-19: 126445; 2026-04-26: 126445; 2026-05-03: 126445; 2026-05-10: 126445; 2026-05-17: 126445; 2026-05-24: 126445; 2026-05-31: 126445; 2026-06-07: 126445
Construction Management |  | 2024-09-04 | 2025-01-14 | 114 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 965; 2024-09-08: 6372; 2024-09-15: 20078; 2024-09-22: 21532; 2024-09-29: 8552; 2024-10-06: 1510; 2024-11-10: 7205; 2024-11-17: 7225; 2024-11-24: 7225; 2024-12-01: 7225; 2024-12-08: 7225; 2024-12-15: 7225; 2024-12-22: 7225; 2024-12-29: 7225; 2025-01-05: 8946; 2025-01-12: 711
Construction Management |  | 2024-09-04 | 2025-01-14 | 114 | 126445 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 965; 2024-09-08: 7337; 2024-09-15: 27415; 2024-09-22: 48947; 2024-09-29: 57498; 2024-10-06: 59008; 2024-10-13: 59008; 2024-10-20: 59008; 2024-10-27: 59008; 2024-11-03: 59008; 2024-11-10: 66213; 2024-11-17: 73438; 2024-11-24: 80663; 2024-12-01: 87888; 2024-12-08: 95113; 2024-12-15: 102338; 2024-12-22: 109563; 2024-12-29: 116788; 2025-01-05: 125734; 2025-01-12: 126445; 2025-01-19: 126445; 2025-01-26: 126445; 2025-02-02: 126445; 2025-02-09: 126445; 2025-02-16: 126445; 2025-02-23: 126445; 2025-03-02: 126445; 2025-03-09: 126445; 2025-03-16: 126445; 2025-03-23: 126445; 2025-03-30: 126445; 2025-04-06: 126445; 2025-04-13: 126445; 2025-04-20: 126445; 2025-04-27: 126445; 2025-05-04: 126445; 2025-05-11: 126445; 2025-05-18: 126445; 2025-05-25: 126445; 2025-06-01: 126445; 2025-06-08: 126445; 2025-06-15: 126445; 2025-06-22: 126445; 2025-06-29: 126445; 2025-07-06: 126445; 2025-07-13: 126445; 2025-07-20: 126445; 2025-07-27: 126445; 2025-08-03: 126445; 2025-08-10: 126445; 2025-08-17: 126445; 2025-08-24: 126445; 2025-08-31: 126445; 2025-09-07: 126445; 2025-09-14: 126445; 2025-09-21: 126445; 2025-09-28: 126445; 2025-10-05: 126445; 2025-10-12: 126445; 2025-10-19: 126445; 2025-10-26: 126445; 2025-11-02: 126445; 2025-11-09: 126445; 2025-11-16: 126445; 2025-11-23: 126445; 2025-11-30: 126445; 2025-12-07: 126445; 2025-12-14: 126445; 2025-12-21: 126445; 2025-12-28: 126445; 2026-01-04: 126445; 2026-01-11: 126445; 2026-01-18: 126445; 2026-01-25: 126445; 2026-02-01: 126445; 2026-02-08: 126445; 2026-02-15: 126445; 2026-02-22: 126445; 2026-03-01: 126445; 2026-03-08: 126445; 2026-03-15: 126445; 2026-03-22: 126445; 2026-03-29: 126445; 2026-04-05: 126445; 2026-04-12: 126445; 2026-04-19: 126445; 2026-04-26: 126445; 2026-05-03: 126445; 2026-05-10: 126445; 2026-05-17: 126445; 2026-05-24: 126445; 2026-05-31: 126445; 2026-06-07: 126445
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-04 | 2024-10-12 | 33 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 965; 2024-09-08: 6372; 2024-09-15: 20078; 2024-09-22: 21532; 2024-09-29: 8552; 2024-10-06: 1510
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-04 | 2024-10-12 | 33 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 965; 2024-09-08: 7337; 2024-09-15: 27415; 2024-09-22: 48947; 2024-09-29: 57498; 2024-10-06: 59008; 2024-10-13: 59008; 2024-10-20: 59008; 2024-10-27: 59008; 2024-11-03: 59008; 2024-11-10: 59008; 2024-11-17: 59008; 2024-11-24: 59008; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
1CF1625W16A6 | (HRSG #11 Bypass Stack) FDN Work | 2024-09-04 | 2024-10-12 | 33 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 965; 2024-09-08: 6372; 2024-09-15: 20078; 2024-09-22: 21532; 2024-09-29: 8552; 2024-10-06: 1510
1CF1625W16A6 | (HRSG #11 Bypass Stack) FDN Work | 2024-09-04 | 2024-10-12 | 33 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 965; 2024-09-08: 7337; 2024-09-15: 27415; 2024-09-22: 48947; 2024-09-29: 57498; 2024-10-06: 59008; 2024-10-13: 59008; 2024-10-20: 59008; 2024-10-27: 59008; 2024-11-03: 59008; 2024-11-10: 59008; 2024-11-17: 59008; 2024-11-24: 59008; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
Mech Team |  | 2024-11-11 | 2025-01-14 | 56 | 67437 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 7205; 2024-11-17: 7225; 2024-11-24: 7225; 2024-12-01: 7225; 2024-12-08: 7225; 2024-12-15: 7225; 2024-12-22: 7225; 2024-12-29: 7225; 2025-01-05: 8946; 2025-01-12: 711
Mech Team |  | 2024-11-11 | 2025-01-14 | 56 | 67437 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 7205; 2024-11-17: 14430; 2024-11-24: 21655; 2024-12-01: 28880; 2024-12-08: 36105; 2024-12-15: 43330; 2024-12-22: 50555; 2024-12-29: 57780; 2025-01-05: 66726; 2025-01-12: 67437; 2025-01-19: 67437; 2025-01-26: 67437; 2025-02-02: 67437; 2025-02-09: 67437; 2025-02-16: 67437; 2025-02-23: 67437; 2025-03-02: 67437; 2025-03-09: 67437; 2025-03-16: 67437; 2025-03-23: 67437; 2025-03-30: 67437; 2025-04-06: 67437; 2025-04-13: 67437; 2025-04-20: 67437; 2025-04-27: 67437; 2025-05-04: 67437; 2025-05-11: 67437; 2025-05-18: 67437; 2025-05-25: 67437; 2025-06-01: 67437; 2025-06-08: 67437; 2025-06-15: 67437; 2025-06-22: 67437; 2025-06-29: 67437; 2025-07-06: 67437; 2025-07-13: 67437; 2025-07-20: 67437; 2025-07-27: 67437; 2025-08-03: 67437; 2025-08-10: 67437; 2025-08-17: 67437; 2025-08-24: 67437; 2025-08-31: 67437; 2025-09-07: 67437; 2025-09-14: 67437; 2025-09-21: 67437; 2025-09-28: 67437; 2025-10-05: 67437; 2025-10-12: 67437; 2025-10-19: 67437; 2025-10-26: 67437; 2025-11-02: 67437; 2025-11-09: 67437; 2025-11-16: 67437; 2025-11-23: 67437; 2025-11-30: 67437; 2025-12-07: 67437; 2025-12-14: 67437; 2025-12-21: 67437; 2025-12-28: 67437; 2026-01-04: 67437; 2026-01-11: 67437; 2026-01-18: 67437; 2026-01-25: 67437; 2026-02-01: 67437; 2026-02-08: 67437; 2026-02-15: 67437; 2026-02-22: 67437; 2026-03-01: 67437; 2026-03-08: 67437; 2026-03-15: 67437; 2026-03-22: 67437; 2026-03-29: 67437; 2026-04-05: 67437; 2026-04-12: 67437; 2026-04-19: 67437; 2026-04-26: 67437; 2026-05-03: 67437; 2026-05-10: 67437; 2026-05-17: 67437; 2026-05-24: 67437; 2026-05-31: 67437; 2026-06-07: 67437
1CF1625W42A08.3 | (HRSG #11 Bypass Stack) Installation | 2024-11-11 | 2025-01-06 | 48 | 58136 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 7205; 2024-11-17: 7225; 2024-11-24: 7225; 2024-12-01: 7225; 2024-12-08: 7225; 2024-12-15: 7225; 2024-12-22: 7225; 2024-12-29: 7225; 2025-01-05: 356
1CF1625W42A08.3 | (HRSG #11 Bypass Stack) Installation | 2024-11-11 | 2025-01-06 | 48 | 58136 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 7205; 2024-11-17: 14430; 2024-11-24: 21655; 2024-12-01: 28880; 2024-12-08: 36105; 2024-12-15: 43330; 2024-12-22: 50555; 2024-12-29: 57780; 2025-01-05: 58136; 2025-01-12: 58136; 2025-01-19: 58136; 2025-01-26: 58136; 2025-02-02: 58136; 2025-02-09: 58136; 2025-02-16: 58136; 2025-02-23: 58136; 2025-03-02: 58136; 2025-03-09: 58136; 2025-03-16: 58136; 2025-03-23: 58136; 2025-03-30: 58136; 2025-04-06: 58136; 2025-04-13: 58136; 2025-04-20: 58136; 2025-04-27: 58136; 2025-05-04: 58136; 2025-05-11: 58136; 2025-05-18: 58136; 2025-05-25: 58136; 2025-06-01: 58136; 2025-06-08: 58136; 2025-06-15: 58136; 2025-06-22: 58136; 2025-06-29: 58136; 2025-07-06: 58136; 2025-07-13: 58136; 2025-07-20: 58136; 2025-07-27: 58136; 2025-08-03: 58136; 2025-08-10: 58136; 2025-08-17: 58136; 2025-08-24: 58136; 2025-08-31: 58136; 2025-09-07: 58136; 2025-09-14: 58136; 2025-09-21: 58136; 2025-09-28: 58136; 2025-10-05: 58136; 2025-10-12: 58136; 2025-10-19: 58136; 2025-10-26: 58136; 2025-11-02: 58136; 2025-11-09: 58136; 2025-11-16: 58136; 2025-11-23: 58136; 2025-11-30: 58136; 2025-12-07: 58136; 2025-12-14: 58136; 2025-12-21: 58136; 2025-12-28: 58136; 2026-01-04: 58136; 2026-01-11: 58136; 2026-01-18: 58136; 2026-01-25: 58136; 2026-02-01: 58136; 2026-02-08: 58136; 2026-02-15: 58136; 2026-02-22: 58136; 2026-03-01: 58136; 2026-03-08: 58136; 2026-03-15: 58136; 2026-03-22: 58136; 2026-03-29: 58136; 2026-04-05: 58136; 2026-04-12: 58136; 2026-04-19: 58136; 2026-04-26: 58136; 2026-05-03: 58136; 2026-05-10: 58136; 2026-05-17: 58136; 2026-05-24: 58136; 2026-05-31: 58136; 2026-06-07: 58136
1CF1625W42A12.2 | (HRSG #11 Bypass Stack Silencer) Installation | 2025-01-06 | 2025-01-14 | 7 | 9301 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 8590; 2025-01-12: 711
1CF1625W42A12.2 | (HRSG #11 Bypass Stack Silencer) Installation | 2025-01-06 | 2025-01-14 | 7 | 9301 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 8590; 2025-01-12: 9301; 2025-01-19: 9301; 2025-01-26: 9301; 2025-02-02: 9301; 2025-02-09: 9301; 2025-02-16: 9301; 2025-02-23: 9301; 2025-03-02: 9301; 2025-03-09: 9301; 2025-03-16: 9301; 2025-03-23: 9301; 2025-03-30: 9301; 2025-04-06: 9301; 2025-04-13: 9301; 2025-04-20: 9301; 2025-04-27: 9301; 2025-05-04: 9301; 2025-05-11: 9301; 2025-05-18: 9301; 2025-05-25: 9301; 2025-06-01: 9301; 2025-06-08: 9301; 2025-06-15: 9301; 2025-06-22: 9301; 2025-06-29: 9301; 2025-07-06: 9301; 2025-07-13: 9301; 2025-07-20: 9301; 2025-07-27: 9301; 2025-08-03: 9301; 2025-08-10: 9301; 2025-08-17: 9301; 2025-08-24: 9301; 2025-08-31: 9301; 2025-09-07: 9301; 2025-09-14: 9301; 2025-09-21: 9301; 2025-09-28: 9301; 2025-10-05: 9301; 2025-10-12: 9301; 2025-10-19: 9301; 2025-10-26: 9301; 2025-11-02: 9301; 2025-11-09: 9301; 2025-11-16: 9301; 2025-11-23: 9301; 2025-11-30: 9301; 2025-12-07: 9301; 2025-12-14: 9301; 2025-12-21: 9301; 2025-12-28: 9301; 2026-01-04: 9301; 2026-01-11: 9301; 2026-01-18: 9301; 2026-01-25: 9301; 2026-02-01: 9301; 2026-02-08: 9301; 2026-02-15: 9301; 2026-02-22: 9301; 2026-03-01: 9301; 2026-03-08: 9301; 2026-03-15: 9301; 2026-03-22: 9301; 2026-03-29: 9301; 2026-04-05: 9301; 2026-04-12: 9301; 2026-04-19: 9301; 2026-04-26: 9301; 2026-05-03: 9301; 2026-05-10: 9301; 2026-05-17: 9301; 2026-05-24: 9301; 2026-05-31: 9301; 2026-06-07: 9301
Main Stack |  | 2024-09-10 | 2025-05-22 | 219 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 474; 2024-09-15: 1472; 2024-09-22: 3856; 2024-09-29: 7405; 2024-10-06: 11618; 2024-10-13: 13072; 2024-10-20: 10327; 2024-10-27: 6275; 2024-11-03: 3049; 2024-11-10: 1149; 2024-11-17: 312; 2025-03-16: 7337; 2025-03-23: 10498; 2025-03-30: 6495; 2025-04-06: 6495; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 4134
Main Stack |  | 2024-09-10 | 2025-05-22 | 219 | 126445 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 474; 2024-09-15: 1946; 2024-09-22: 5802; 2024-09-29: 13207; 2024-10-06: 24824; 2024-10-13: 37896; 2024-10-20: 48223; 2024-10-27: 54498; 2024-11-03: 57547; 2024-11-10: 58696; 2024-11-17: 59008; 2024-11-24: 59008; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 66345; 2025-03-23: 76843; 2025-03-30: 83339; 2025-04-06: 89834; 2025-04-13: 96329; 2025-04-20: 102825; 2025-04-27: 109320; 2025-05-04: 115816; 2025-05-11: 122311; 2025-05-18: 126445; 2025-05-25: 126445; 2025-06-01: 126445; 2025-06-08: 126445; 2025-06-15: 126445; 2025-06-22: 126445; 2025-06-29: 126445; 2025-07-06: 126445; 2025-07-13: 126445; 2025-07-20: 126445; 2025-07-27: 126445; 2025-08-03: 126445; 2025-08-10: 126445; 2025-08-17: 126445; 2025-08-24: 126445; 2025-08-31: 126445; 2025-09-07: 126445; 2025-09-14: 126445; 2025-09-21: 126445; 2025-09-28: 126445; 2025-10-05: 126445; 2025-10-12: 126445; 2025-10-19: 126445; 2025-10-26: 126445; 2025-11-02: 126445; 2025-11-09: 126445; 2025-11-16: 126445; 2025-11-23: 126445; 2025-11-30: 126445; 2025-12-07: 126445; 2025-12-14: 126445; 2025-12-21: 126445; 2025-12-28: 126445; 2026-01-04: 126445; 2026-01-11: 126445; 2026-01-18: 126445; 2026-01-25: 126445; 2026-02-01: 126445; 2026-02-08: 126445; 2026-02-15: 126445; 2026-02-22: 126445; 2026-03-01: 126445; 2026-03-08: 126445; 2026-03-15: 126445; 2026-03-22: 126445; 2026-03-29: 126445; 2026-04-05: 126445; 2026-04-12: 126445; 2026-04-19: 126445; 2026-04-26: 126445; 2026-05-03: 126445; 2026-05-10: 126445; 2026-05-17: 126445; 2026-05-24: 126445; 2026-05-31: 126445; 2026-06-07: 126445
Construction Management |  | 2024-09-10 | 2025-05-22 | 219 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 474; 2024-09-15: 1472; 2024-09-22: 3856; 2024-09-29: 7405; 2024-10-06: 11618; 2024-10-13: 13072; 2024-10-20: 10327; 2024-10-27: 6275; 2024-11-03: 3049; 2024-11-10: 1149; 2024-11-17: 312; 2025-03-16: 7337; 2025-03-23: 10498; 2025-03-30: 6495; 2025-04-06: 6495; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 4134
Construction Management |  | 2024-09-10 | 2025-05-22 | 219 | 126445 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 474; 2024-09-15: 1946; 2024-09-22: 5802; 2024-09-29: 13207; 2024-10-06: 24824; 2024-10-13: 37896; 2024-10-20: 48223; 2024-10-27: 54498; 2024-11-03: 57547; 2024-11-10: 58696; 2024-11-17: 59008; 2024-11-24: 59008; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 66345; 2025-03-23: 76843; 2025-03-30: 83339; 2025-04-06: 89834; 2025-04-13: 96329; 2025-04-20: 102825; 2025-04-27: 109320; 2025-05-04: 115816; 2025-05-11: 122311; 2025-05-18: 126445; 2025-05-25: 126445; 2025-06-01: 126445; 2025-06-08: 126445; 2025-06-15: 126445; 2025-06-22: 126445; 2025-06-29: 126445; 2025-07-06: 126445; 2025-07-13: 126445; 2025-07-20: 126445; 2025-07-27: 126445; 2025-08-03: 126445; 2025-08-10: 126445; 2025-08-17: 126445; 2025-08-24: 126445; 2025-08-31: 126445; 2025-09-07: 126445; 2025-09-14: 126445; 2025-09-21: 126445; 2025-09-28: 126445; 2025-10-05: 126445; 2025-10-12: 126445; 2025-10-19: 126445; 2025-10-26: 126445; 2025-11-02: 126445; 2025-11-09: 126445; 2025-11-16: 126445; 2025-11-23: 126445; 2025-11-30: 126445; 2025-12-07: 126445; 2025-12-14: 126445; 2025-12-21: 126445; 2025-12-28: 126445; 2026-01-04: 126445; 2026-01-11: 126445; 2026-01-18: 126445; 2026-01-25: 126445; 2026-02-01: 126445; 2026-02-08: 126445; 2026-02-15: 126445; 2026-02-22: 126445; 2026-03-01: 126445; 2026-03-08: 126445; 2026-03-15: 126445; 2026-03-22: 126445; 2026-03-29: 126445; 2026-04-05: 126445; 2026-04-12: 126445; 2026-04-19: 126445; 2026-04-26: 126445; 2026-05-03: 126445; 2026-05-10: 126445; 2026-05-17: 126445; 2026-05-24: 126445; 2026-05-31: 126445; 2026-06-07: 126445
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-10 | 2024-11-21 | 62 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 474; 2024-09-15: 1472; 2024-09-22: 3856; 2024-09-29: 7405; 2024-10-06: 11618; 2024-10-13: 13072; 2024-10-20: 10327; 2024-10-27: 6275; 2024-11-03: 3049; 2024-11-10: 1149; 2024-11-17: 312
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-10 | 2024-11-21 | 62 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 474; 2024-09-15: 1946; 2024-09-22: 5802; 2024-09-29: 13207; 2024-10-06: 24824; 2024-10-13: 37896; 2024-10-20: 48223; 2024-10-27: 54498; 2024-11-03: 57547; 2024-11-10: 58696; 2024-11-17: 59008; 2024-11-24: 59008; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
1CF1625W16A04 | (HRSG #11 Main Stack) FDN Work | 2024-09-10 | 2024-11-21 | 62 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 474; 2024-09-15: 1472; 2024-09-22: 3856; 2024-09-29: 7405; 2024-10-06: 11618; 2024-10-13: 13072; 2024-10-20: 10327; 2024-10-27: 6275; 2024-11-03: 3049; 2024-11-10: 1149; 2024-11-17: 312
1CF1625W16A04 | (HRSG #11 Main Stack) FDN Work | 2024-09-10 | 2024-11-21 | 62 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 474; 2024-09-15: 1946; 2024-09-22: 5802; 2024-09-29: 13207; 2024-10-06: 24824; 2024-10-13: 37896; 2024-10-20: 48223; 2024-10-27: 54498; 2024-11-03: 57547; 2024-11-10: 58696; 2024-11-17: 59008; 2024-11-24: 59008; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
Mech Team |  | 2025-03-20 | 2025-05-22 | 55 | 67437 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 7337; 2025-03-23: 10498; 2025-03-30: 6495; 2025-04-06: 6495; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 4134
Mech Team |  | 2025-03-20 | 2025-05-22 | 55 | 67437 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 7337; 2025-03-23: 17835; 2025-03-30: 24331; 2025-04-06: 30826; 2025-04-13: 37321; 2025-04-20: 43817; 2025-04-27: 50312; 2025-05-04: 56808; 2025-05-11: 63303; 2025-05-18: 67437; 2025-05-25: 67437; 2025-06-01: 67437; 2025-06-08: 67437; 2025-06-15: 67437; 2025-06-22: 67437; 2025-06-29: 67437; 2025-07-06: 67437; 2025-07-13: 67437; 2025-07-20: 67437; 2025-07-27: 67437; 2025-08-03: 67437; 2025-08-10: 67437; 2025-08-17: 67437; 2025-08-24: 67437; 2025-08-31: 67437; 2025-09-07: 67437; 2025-09-14: 67437; 2025-09-21: 67437; 2025-09-28: 67437; 2025-10-05: 67437; 2025-10-12: 67437; 2025-10-19: 67437; 2025-10-26: 67437; 2025-11-02: 67437; 2025-11-09: 67437; 2025-11-16: 67437; 2025-11-23: 67437; 2025-11-30: 67437; 2025-12-07: 67437; 2025-12-14: 67437; 2025-12-21: 67437; 2025-12-28: 67437; 2026-01-04: 67437; 2026-01-11: 67437; 2026-01-18: 67437; 2026-01-25: 67437; 2026-02-01: 67437; 2026-02-08: 67437; 2026-02-15: 67437; 2026-02-22: 67437; 2026-03-01: 67437; 2026-03-08: 67437; 2026-03-15: 67437; 2026-03-22: 67437; 2026-03-29: 67437; 2026-04-05: 67437; 2026-04-12: 67437; 2026-04-19: 67437; 2026-04-26: 67437; 2026-05-03: 67437; 2026-05-10: 67437; 2026-05-17: 67437; 2026-05-24: 67437; 2026-05-31: 67437; 2026-06-07: 67437
1CF1625W42A08.0 | (HRSG #11 Main Stack) Installation | 2025-03-20 | 2025-05-22 | 55 | 59345 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 3248; 2025-03-23: 6495; 2025-03-30: 6495; 2025-04-06: 6495; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 4134
1CF1625W42A08.0 | (HRSG #11 Main Stack) Installation | 2025-03-20 | 2025-05-22 | 55 | 59345 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 3248; 2025-03-23: 9743; 2025-03-30: 16239; 2025-04-06: 22734; 2025-04-13: 29229; 2025-04-20: 35725; 2025-04-27: 42220; 2025-05-04: 48716; 2025-05-11: 55211; 2025-05-18: 59345; 2025-05-25: 59345; 2025-06-01: 59345; 2025-06-08: 59345; 2025-06-15: 59345; 2025-06-22: 59345; 2025-06-29: 59345; 2025-07-06: 59345; 2025-07-13: 59345; 2025-07-20: 59345; 2025-07-27: 59345; 2025-08-03: 59345; 2025-08-10: 59345; 2025-08-17: 59345; 2025-08-24: 59345; 2025-08-31: 59345; 2025-09-07: 59345; 2025-09-14: 59345; 2025-09-21: 59345; 2025-09-28: 59345; 2025-10-05: 59345; 2025-10-12: 59345; 2025-10-19: 59345; 2025-10-26: 59345; 2025-11-02: 59345; 2025-11-09: 59345; 2025-11-16: 59345; 2025-11-23: 59345; 2025-11-30: 59345; 2025-12-07: 59345; 2025-12-14: 59345; 2025-12-21: 59345; 2025-12-28: 59345; 2026-01-04: 59345; 2026-01-11: 59345; 2026-01-18: 59345; 2026-01-25: 59345; 2026-02-01: 59345; 2026-02-08: 59345; 2026-02-15: 59345; 2026-02-22: 59345; 2026-03-01: 59345; 2026-03-08: 59345; 2026-03-15: 59345; 2026-03-22: 59345; 2026-03-29: 59345; 2026-04-05: 59345; 2026-04-12: 59345; 2026-04-19: 59345; 2026-04-26: 59345; 2026-05-03: 59345; 2026-05-10: 59345; 2026-05-17: 59345; 2026-05-24: 59345; 2026-05-31: 59345; 2026-06-07: 59345
1CF1625W42A12.0 | (HRSG #11 Main Stack Silencer) Installation | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 7 | 8092 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 4089; 2025-03-23: 4003
1CF1625W42A12.0 | (HRSG #11 Main Stack Silencer) Installation | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 7 | 8092 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 4089; 2025-03-23: 8092; 2025-03-30: 8092; 2025-04-06: 8092; 2025-04-13: 8092; 2025-04-20: 8092; 2025-04-27: 8092; 2025-05-04: 8092; 2025-05-11: 8092; 2025-05-18: 8092; 2025-05-25: 8092; 2025-06-01: 8092; 2025-06-08: 8092; 2025-06-15: 8092; 2025-06-22: 8092; 2025-06-29: 8092; 2025-07-06: 8092; 2025-07-13: 8092; 2025-07-20: 8092; 2025-07-27: 8092; 2025-08-03: 8092; 2025-08-10: 8092; 2025-08-17: 8092; 2025-08-24: 8092; 2025-08-31: 8092; 2025-09-07: 8092; 2025-09-14: 8092; 2025-09-21: 8092; 2025-09-28: 8092; 2025-10-05: 8092; 2025-10-12: 8092; 2025-10-19: 8092; 2025-10-26: 8092; 2025-11-02: 8092; 2025-11-09: 8092; 2025-11-16: 8092; 2025-11-23: 8092; 2025-11-30: 8092; 2025-12-07: 8092; 2025-12-14: 8092; 2025-12-21: 8092; 2025-12-28: 8092; 2026-01-04: 8092; 2026-01-11: 8092; 2026-01-18: 8092; 2026-01-25: 8092; 2026-02-01: 8092; 2026-02-08: 8092; 2026-02-15: 8092; 2026-02-22: 8092; 2026-03-01: 8092; 2026-03-08: 8092; 2026-03-15: 8092; 2026-03-22: 8092; 2026-03-29: 8092; 2026-04-05: 8092; 2026-04-12: 8092; 2026-04-19: 8092; 2026-04-26: 8092; 2026-05-03: 8092; 2026-05-10: 8092; 2026-05-17: 8092; 2026-05-24: 8092; 2026-05-31: 8092; 2026-06-07: 8092
Piping Work |  | 2025-06-07 | 2025-11-19 | 141 | 67433 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 22; 2025-06-08: 481; 2025-06-15: 1034; 2025-06-22: 2187; 2025-06-29: 5236; 2025-07-06: 6379; 2025-07-13: 7359; 2025-07-20: 7270; 2025-07-27: 6654; 2025-08-03: 5787; 2025-08-10: 5104; 2025-08-17: 5382; 2025-08-24: 2612; 2025-08-31: 1782; 2025-09-07: 1807; 2025-09-14: 1121; 2025-10-19: 157; 2025-10-26: 1640; 2025-11-02: 3827; 2025-11-09: 1476; 2025-11-16: 116
Piping Work |  | 2025-06-07 | 2025-11-19 | 141 | 67433 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 22; 2025-06-08: 503; 2025-06-15: 1537; 2025-06-22: 3724; 2025-06-29: 8960; 2025-07-06: 15339; 2025-07-13: 22698; 2025-07-20: 29968; 2025-07-27: 36622; 2025-08-03: 42410; 2025-08-10: 47514; 2025-08-17: 52896; 2025-08-24: 55508; 2025-08-31: 57290; 2025-09-07: 59097; 2025-09-14: 60218; 2025-09-21: 60218; 2025-09-28: 60218; 2025-10-05: 60218; 2025-10-12: 60218; 2025-10-19: 60375; 2025-10-26: 62014; 2025-11-02: 65841; 2025-11-09: 67317; 2025-11-16: 67433; 2025-11-23: 67433; 2025-11-30: 67433; 2025-12-07: 67433; 2025-12-14: 67433; 2025-12-21: 67433; 2025-12-28: 67433; 2026-01-04: 67433; 2026-01-11: 67433; 2026-01-18: 67433; 2026-01-25: 67433; 2026-02-01: 67433; 2026-02-08: 67433; 2026-02-15: 67433; 2026-02-22: 67433; 2026-03-01: 67433; 2026-03-08: 67433; 2026-03-15: 67433; 2026-03-22: 67433; 2026-03-29: 67433; 2026-04-05: 67433; 2026-04-12: 67433; 2026-04-19: 67433; 2026-04-26: 67433; 2026-05-03: 67433; 2026-05-10: 67433; 2026-05-17: 67433; 2026-05-24: 67433; 2026-05-31: 67433; 2026-06-07: 67433
Construction Management |  | 2025-06-07 | 2025-11-19 | 141 | 67433 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 22; 2025-06-08: 481; 2025-06-15: 1034; 2025-06-22: 2187; 2025-06-29: 5236; 2025-07-06: 6379; 2025-07-13: 7359; 2025-07-20: 7270; 2025-07-27: 6654; 2025-08-03: 5787; 2025-08-10: 5104; 2025-08-17: 5382; 2025-08-24: 2612; 2025-08-31: 1782; 2025-09-07: 1807; 2025-09-14: 1121; 2025-10-19: 157; 2025-10-26: 1640; 2025-11-02: 3827; 2025-11-09: 1476; 2025-11-16: 116
Construction Management |  | 2025-06-07 | 2025-11-19 | 141 | 67433 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 22; 2025-06-08: 503; 2025-06-15: 1537; 2025-06-22: 3724; 2025-06-29: 8960; 2025-07-06: 15339; 2025-07-13: 22698; 2025-07-20: 29968; 2025-07-27: 36622; 2025-08-03: 42410; 2025-08-10: 47514; 2025-08-17: 52896; 2025-08-24: 55508; 2025-08-31: 57290; 2025-09-07: 59097; 2025-09-14: 60218; 2025-09-21: 60218; 2025-09-28: 60218; 2025-10-05: 60218; 2025-10-12: 60218; 2025-10-19: 60375; 2025-10-26: 62014; 2025-11-02: 65841; 2025-11-09: 67317; 2025-11-16: 67433; 2025-11-23: 67433; 2025-11-30: 67433; 2025-12-07: 67433; 2025-12-14: 67433; 2025-12-21: 67433; 2025-12-28: 67433; 2026-01-04: 67433; 2026-01-11: 67433; 2026-01-18: 67433; 2026-01-25: 67433; 2026-02-01: 67433; 2026-02-08: 67433; 2026-02-15: 67433; 2026-02-22: 67433; 2026-03-01: 67433; 2026-03-08: 67433; 2026-03-15: 67433; 2026-03-22: 67433; 2026-03-29: 67433; 2026-04-05: 67433; 2026-04-12: 67433; 2026-04-19: 67433; 2026-04-26: 67433; 2026-05-03: 67433; 2026-05-10: 67433; 2026-05-17: 67433; 2026-05-24: 67433; 2026-05-31: 67433; 2026-06-07: 67433
Mech Team |  | 2025-06-07 | 2025-11-19 | 141 | 67433 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 22; 2025-06-08: 481; 2025-06-15: 1034; 2025-06-22: 2187; 2025-06-29: 5236; 2025-07-06: 6379; 2025-07-13: 7359; 2025-07-20: 7270; 2025-07-27: 6654; 2025-08-03: 5787; 2025-08-10: 5104; 2025-08-17: 5382; 2025-08-24: 2612; 2025-08-31: 1782; 2025-09-07: 1807; 2025-09-14: 1121; 2025-10-19: 157; 2025-10-26: 1640; 2025-11-02: 3827; 2025-11-09: 1476; 2025-11-16: 116
Mech Team |  | 2025-06-07 | 2025-11-19 | 141 | 67433 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 22; 2025-06-08: 503; 2025-06-15: 1537; 2025-06-22: 3724; 2025-06-29: 8960; 2025-07-06: 15339; 2025-07-13: 22698; 2025-07-20: 29968; 2025-07-27: 36622; 2025-08-03: 42410; 2025-08-10: 47514; 2025-08-17: 52896; 2025-08-24: 55508; 2025-08-31: 57290; 2025-09-07: 59097; 2025-09-14: 60218; 2025-09-21: 60218; 2025-09-28: 60218; 2025-10-05: 60218; 2025-10-12: 60218; 2025-10-19: 60375; 2025-10-26: 62014; 2025-11-02: 65841; 2025-11-09: 67317; 2025-11-16: 67433; 2025-11-23: 67433; 2025-11-30: 67433; 2025-12-07: 67433; 2025-12-14: 67433; 2025-12-21: 67433; 2025-12-28: 67433; 2026-01-04: 67433; 2026-01-11: 67433; 2026-01-18: 67433; 2026-01-25: 67433; 2026-02-01: 67433; 2026-02-08: 67433; 2026-02-15: 67433; 2026-02-22: 67433; 2026-03-01: 67433; 2026-03-08: 67433; 2026-03-15: 67433; 2026-03-22: 67433; 2026-03-29: 67433; 2026-04-05: 67433; 2026-04-12: 67433; 2026-04-19: 67433; 2026-04-26: 67433; 2026-05-03: 67433; 2026-05-10: 67433; 2026-05-17: 67433; 2026-05-24: 67433; 2026-05-31: 67433; 2026-06-07: 67433
1CF1640W58A05 | (HRSG #11 Piping Work) HP/IP/LP Steam System | 2025-06-07 | 2025-08-05 | 50 | 14801 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 22; 2025-06-08: 481; 2025-06-15: 1034; 2025-06-22: 1553; 2025-06-29: 2178; 2025-07-06: 2669; 2025-07-13: 2896; 2025-07-20: 2197; 2025-07-27: 1468; 2025-08-03: 303
1CF1640W58A05 | (HRSG #11 Piping Work) HP/IP/LP Steam System | 2025-06-07 | 2025-08-05 | 50 | 14801 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 22; 2025-06-08: 503; 2025-06-15: 1537; 2025-06-22: 3090; 2025-06-29: 5268; 2025-07-06: 7937; 2025-07-13: 10833; 2025-07-20: 13030; 2025-07-27: 14498; 2025-08-03: 14801; 2025-08-10: 14801; 2025-08-17: 14801; 2025-08-24: 14801; 2025-08-31: 14801; 2025-09-07: 14801; 2025-09-14: 14801; 2025-09-21: 14801; 2025-09-28: 14801; 2025-10-05: 14801; 2025-10-12: 14801; 2025-10-19: 14801; 2025-10-26: 14801; 2025-11-02: 14801; 2025-11-09: 14801; 2025-11-16: 14801; 2025-11-23: 14801; 2025-11-30: 14801; 2025-12-07: 14801; 2025-12-14: 14801; 2025-12-21: 14801; 2025-12-28: 14801; 2026-01-04: 14801; 2026-01-11: 14801; 2026-01-18: 14801; 2026-01-25: 14801; 2026-02-01: 14801; 2026-02-08: 14801; 2026-02-15: 14801; 2026-02-22: 14801; 2026-03-01: 14801; 2026-03-08: 14801; 2026-03-15: 14801; 2026-03-22: 14801; 2026-03-29: 14801; 2026-04-05: 14801; 2026-04-12: 14801; 2026-04-19: 14801; 2026-04-26: 14801; 2026-05-03: 14801; 2026-05-10: 14801; 2026-05-17: 14801; 2026-05-24: 14801; 2026-05-31: 14801; 2026-06-07: 14801
1CF1640W62A06 | (HRSG #11 Piping Work) Feed Water System | 2025-06-27 | 2025-08-20 | 46 | 18501 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 553; 2025-06-29: 2408; 2025-07-06: 2408; 2025-07-13: 2408; 2025-07-20: 2408; 2025-07-27: 2408; 2025-08-03: 2408; 2025-08-10: 2408; 2025-08-17: 1092
1CF1640W62A06 | (HRSG #11 Piping Work) Feed Water System | 2025-06-27 | 2025-08-20 | 46 | 18501 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 553; 2025-06-29: 2961; 2025-07-06: 5369; 2025-07-13: 7777; 2025-07-20: 10185; 2025-07-27: 12593; 2025-08-03: 15001; 2025-08-10: 17409; 2025-08-17: 18501; 2025-08-24: 18501; 2025-08-31: 18501; 2025-09-07: 18501; 2025-09-14: 18501; 2025-09-21: 18501; 2025-09-28: 18501; 2025-10-05: 18501; 2025-10-12: 18501; 2025-10-19: 18501; 2025-10-26: 18501; 2025-11-02: 18501; 2025-11-09: 18501; 2025-11-16: 18501; 2025-11-23: 18501; 2025-11-30: 18501; 2025-12-07: 18501; 2025-12-14: 18501; 2025-12-21: 18501; 2025-12-28: 18501; 2026-01-04: 18501; 2026-01-11: 18501; 2026-01-18: 18501; 2026-01-25: 18501; 2026-02-01: 18501; 2026-02-08: 18501; 2026-02-15: 18501; 2026-02-22: 18501; 2026-03-01: 18501; 2026-03-08: 18501; 2026-03-15: 18501; 2026-03-22: 18501; 2026-03-29: 18501; 2026-04-05: 18501; 2026-04-12: 18501; 2026-04-19: 18501; 2026-04-26: 18501; 2026-05-03: 18501; 2026-05-10: 18501; 2026-05-17: 18501; 2026-05-24: 18501; 2026-05-31: 18501; 2026-06-07: 18501
1CF1640W58A6 | (HRSG #11 Piping Work) Condensate Preheater System | 2025-06-27 | 2025-08-14 | 41 | 12118 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 82; 2025-06-29: 650; 2025-07-06: 1302; 2025-07-13: 2054; 2025-07-20: 2665; 2025-07-27: 2778; 2025-08-03: 1874; 2025-08-10: 712
1CF1640W58A6 | (HRSG #11 Piping Work) Condensate Preheater System | 2025-06-27 | 2025-08-14 | 41 | 12118 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 82; 2025-06-29: 732; 2025-07-06: 2034; 2025-07-13: 4088; 2025-07-20: 6753; 2025-07-27: 9531; 2025-08-03: 11406; 2025-08-10: 12118; 2025-08-17: 12118; 2025-08-24: 12118; 2025-08-31: 12118; 2025-09-07: 12118; 2025-09-14: 12118; 2025-09-21: 12118; 2025-09-28: 12118; 2025-10-05: 12118; 2025-10-12: 12118; 2025-10-19: 12118; 2025-10-26: 12118; 2025-11-02: 12118; 2025-11-09: 12118; 2025-11-16: 12118; 2025-11-23: 12118; 2025-11-30: 12118; 2025-12-07: 12118; 2025-12-14: 12118; 2025-12-21: 12118; 2025-12-28: 12118; 2026-01-04: 12118; 2026-01-11: 12118; 2026-01-18: 12118; 2026-01-25: 12118; 2026-02-01: 12118; 2026-02-08: 12118; 2026-02-15: 12118; 2026-02-22: 12118; 2026-03-01: 12118; 2026-03-08: 12118; 2026-03-15: 12118; 2026-03-22: 12118; 2026-03-29: 12118; 2026-04-05: 12118; 2026-04-12: 12118; 2026-04-19: 12118; 2026-04-26: 12118; 2026-05-03: 12118; 2026-05-10: 12118; 2026-05-17: 12118; 2026-05-24: 12118; 2026-05-31: 12118; 2026-06-07: 12118
1CF1640W58A5 | (HRSG #11 Piping Work) HP/LP System System Hydro Test | 2025-08-05 | 2025-08-09 | 4 | 1202 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 1202
1CF1640W58A5 | (HRSG #11 Piping Work) HP/LP System System Hydro Test | 2025-08-05 | 2025-08-09 | 4 | 1202 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 1202; 2025-08-10: 1202; 2025-08-17: 1202; 2025-08-24: 1202; 2025-08-31: 1202; 2025-09-07: 1202; 2025-09-14: 1202; 2025-09-21: 1202; 2025-09-28: 1202; 2025-10-05: 1202; 2025-10-12: 1202; 2025-10-19: 1202; 2025-10-26: 1202; 2025-11-02: 1202; 2025-11-09: 1202; 2025-11-16: 1202; 2025-11-23: 1202; 2025-11-30: 1202; 2025-12-07: 1202; 2025-12-14: 1202; 2025-12-21: 1202; 2025-12-28: 1202; 2026-01-04: 1202; 2026-01-11: 1202; 2026-01-18: 1202; 2026-01-25: 1202; 2026-02-01: 1202; 2026-02-08: 1202; 2026-02-15: 1202; 2026-02-22: 1202; 2026-03-01: 1202; 2026-03-08: 1202; 2026-03-15: 1202; 2026-03-22: 1202; 2026-03-29: 1202; 2026-04-05: 1202; 2026-04-12: 1202; 2026-04-19: 1202; 2026-04-26: 1202; 2026-05-03: 1202; 2026-05-10: 1202; 2026-05-17: 1202; 2026-05-24: 1202; 2026-05-31: 1202; 2026-06-07: 1202
1CF1640W62A7 | (HRSG #11 Piping Work) Blowdown System | 2025-08-12 | 2025-08-21 | 8 | 2405 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 1326; 2025-08-17: 1079
1CF1640W62A7 | (HRSG #11 Piping Work) Blowdown System | 2025-08-12 | 2025-08-21 | 8 | 2405 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 1326; 2025-08-17: 2405; 2025-08-24: 2405; 2025-08-31: 2405; 2025-09-07: 2405; 2025-09-14: 2405; 2025-09-21: 2405; 2025-09-28: 2405; 2025-10-05: 2405; 2025-10-12: 2405; 2025-10-19: 2405; 2025-10-26: 2405; 2025-11-02: 2405; 2025-11-09: 2405; 2025-11-16: 2405; 2025-11-23: 2405; 2025-11-30: 2405; 2025-12-07: 2405; 2025-12-14: 2405; 2025-12-21: 2405; 2025-12-28: 2405; 2026-01-04: 2405; 2026-01-11: 2405; 2026-01-18: 2405; 2026-01-25: 2405; 2026-02-01: 2405; 2026-02-08: 2405; 2026-02-15: 2405; 2026-02-22: 2405; 2026-03-01: 2405; 2026-03-08: 2405; 2026-03-15: 2405; 2026-03-22: 2405; 2026-03-29: 2405; 2026-04-05: 2405; 2026-04-12: 2405; 2026-04-19: 2405; 2026-04-26: 2405; 2026-05-03: 2405; 2026-05-10: 2405; 2026-05-17: 2405; 2026-05-24: 2405; 2026-05-31: 2405; 2026-06-07: 2405
1CF1640W58A7 | (HRSG #11 Piping Work) CPHS Hydro Test | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 5 | 1387 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 658; 2025-08-17: 729
1CF1640W58A7 | (HRSG #11 Piping Work) CPHS Hydro Test | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 5 | 1387 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 658; 2025-08-17: 1387; 2025-08-24: 1387; 2025-08-31: 1387; 2025-09-07: 1387; 2025-09-14: 1387; 2025-09-21: 1387; 2025-09-28: 1387; 2025-10-05: 1387; 2025-10-12: 1387; 2025-10-19: 1387; 2025-10-26: 1387; 2025-11-02: 1387; 2025-11-09: 1387; 2025-11-16: 1387; 2025-11-23: 1387; 2025-11-30: 1387; 2025-12-07: 1387; 2025-12-14: 1387; 2025-12-21: 1387; 2025-12-28: 1387; 2026-01-04: 1387; 2026-01-11: 1387; 2026-01-18: 1387; 2026-01-25: 1387; 2026-02-01: 1387; 2026-02-08: 1387; 2026-02-15: 1387; 2026-02-22: 1387; 2026-03-01: 1387; 2026-03-08: 1387; 2026-03-15: 1387; 2026-03-22: 1387; 2026-03-29: 1387; 2026-04-05: 1387; 2026-04-12: 1387; 2026-04-19: 1387; 2026-04-26: 1387; 2026-05-03: 1387; 2026-05-10: 1387; 2026-05-17: 1387; 2026-05-24: 1387; 2026-05-31: 1387; 2026-06-07: 1387
1CF1640W62A6 | (HRSG #11 Piping Work) FWS Hydro Test | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 5 | 1387 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 1007; 2025-08-24: 380
1CF1640W62A6 | (HRSG #11 Piping Work) FWS Hydro Test | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 5 | 1387 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 1007; 2025-08-24: 1387; 2025-08-31: 1387; 2025-09-07: 1387; 2025-09-14: 1387; 2025-09-21: 1387; 2025-09-28: 1387; 2025-10-05: 1387; 2025-10-12: 1387; 2025-10-19: 1387; 2025-10-26: 1387; 2025-11-02: 1387; 2025-11-09: 1387; 2025-11-16: 1387; 2025-11-23: 1387; 2025-11-30: 1387; 2025-12-07: 1387; 2025-12-14: 1387; 2025-12-21: 1387; 2025-12-28: 1387; 2026-01-04: 1387; 2026-01-11: 1387; 2026-01-18: 1387; 2026-01-25: 1387; 2026-02-01: 1387; 2026-02-08: 1387; 2026-02-15: 1387; 2026-02-22: 1387; 2026-03-01: 1387; 2026-03-08: 1387; 2026-03-15: 1387; 2026-03-22: 1387; 2026-03-29: 1387; 2026-04-05: 1387; 2026-04-12: 1387; 2026-04-19: 1387; 2026-04-26: 1387; 2026-05-03: 1387; 2026-05-10: 1387; 2026-05-17: 1387; 2026-05-24: 1387; 2026-05-31: 1387; 2026-06-07: 1387
1CF1640W62A8 | (HRSG #11 Piping Work) BDS Hydro Test | 2025-08-21 | 2025-08-26 | 4 | 1202 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 752; 2025-08-24: 450
1CF1640W62A8 | (HRSG #11 Piping Work) BDS Hydro Test | 2025-08-21 | 2025-08-26 | 4 | 1202 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 752; 2025-08-24: 1202; 2025-08-31: 1202; 2025-09-07: 1202; 2025-09-14: 1202; 2025-09-21: 1202; 2025-09-28: 1202; 2025-10-05: 1202; 2025-10-12: 1202; 2025-10-19: 1202; 2025-10-26: 1202; 2025-11-02: 1202; 2025-11-09: 1202; 2025-11-16: 1202; 2025-11-23: 1202; 2025-11-30: 1202; 2025-12-07: 1202; 2025-12-14: 1202; 2025-12-21: 1202; 2025-12-28: 1202; 2026-01-04: 1202; 2026-01-11: 1202; 2026-01-18: 1202; 2026-01-25: 1202; 2026-02-01: 1202; 2026-02-08: 1202; 2026-02-15: 1202; 2026-02-22: 1202; 2026-03-01: 1202; 2026-03-08: 1202; 2026-03-15: 1202; 2026-03-22: 1202; 2026-03-29: 1202; 2026-04-05: 1202; 2026-04-12: 1202; 2026-04-19: 1202; 2026-04-26: 1202; 2026-05-03: 1202; 2026-05-10: 1202; 2026-05-17: 1202; 2026-05-24: 1202; 2026-05-31: 1202; 2026-06-07: 1202
1CF1640W62A9 | (HRSG #11 Piping Work) Misc Piping (with Vent and Drain) | 2025-08-21 | 2025-09-09 | 16 | 4810 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 723; 2025-08-24: 1782; 2025-08-31: 1782; 2025-09-07: 523
1CF1640W62A9 | (HRSG #11 Piping Work) Misc Piping (with Vent and Drain) | 2025-08-21 | 2025-09-09 | 16 | 4810 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 723; 2025-08-24: 2505; 2025-08-31: 4287; 2025-09-07: 4810; 2025-09-14: 4810; 2025-09-21: 4810; 2025-09-28: 4810; 2025-10-05: 4810; 2025-10-12: 4810; 2025-10-19: 4810; 2025-10-26: 4810; 2025-11-02: 4810; 2025-11-09: 4810; 2025-11-16: 4810; 2025-11-23: 4810; 2025-11-30: 4810; 2025-12-07: 4810; 2025-12-14: 4810; 2025-12-21: 4810; 2025-12-28: 4810; 2026-01-04: 4810; 2026-01-11: 4810; 2026-01-18: 4810; 2026-01-25: 4810; 2026-02-01: 4810; 2026-02-08: 4810; 2026-02-15: 4810; 2026-02-22: 4810; 2026-03-01: 4810; 2026-03-08: 4810; 2026-03-15: 4810; 2026-03-22: 4810; 2026-03-29: 4810; 2026-04-05: 4810; 2026-04-12: 4810; 2026-04-19: 4810; 2026-04-26: 4810; 2026-05-03: 4810; 2026-05-10: 4810; 2026-05-17: 4810; 2026-05-24: 4810; 2026-05-31: 4810; 2026-06-07: 4810
1CF1640W60A07 | (HRSG #11 Piping Work) Acid Cleaning | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 8 | 2405 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 1284; 2025-09-14: 1121
1CF1640W60A07 | (HRSG #11 Piping Work) Acid Cleaning | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 8 | 2405 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 1284; 2025-09-14: 2405; 2025-09-21: 2405; 2025-09-28: 2405; 2025-10-05: 2405; 2025-10-12: 2405; 2025-10-19: 2405; 2025-10-26: 2405; 2025-11-02: 2405; 2025-11-09: 2405; 2025-11-16: 2405; 2025-11-23: 2405; 2025-11-30: 2405; 2025-12-07: 2405; 2025-12-14: 2405; 2025-12-21: 2405; 2025-12-28: 2405; 2026-01-04: 2405; 2026-01-11: 2405; 2026-01-18: 2405; 2026-01-25: 2405; 2026-02-01: 2405; 2026-02-08: 2405; 2026-02-15: 2405; 2026-02-22: 2405; 2026-03-01: 2405; 2026-03-08: 2405; 2026-03-15: 2405; 2026-03-22: 2405; 2026-03-29: 2405; 2026-04-05: 2405; 2026-04-12: 2405; 2026-04-19: 2405; 2026-04-26: 2405; 2026-05-03: 2405; 2026-05-10: 2405; 2026-05-17: 2405; 2026-05-24: 2405; 2026-05-31: 2405; 2026-06-07: 2405
1CF1650W52A04 | (HRSG #11 Insulation) Installation | 2025-10-22 | 2025-11-19 | 24 | 7215 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 157; 2025-10-26: 1640; 2025-11-02: 3827; 2025-11-09: 1476; 2025-11-16: 116
1CF1650W52A04 | (HRSG #11 Insulation) Installation | 2025-10-22 | 2025-11-19 | 24 | 7215 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 157; 2025-10-26: 1796; 2025-11-02: 5623; 2025-11-09: 7099; 2025-11-16: 7215; 2025-11-23: 7215; 2025-11-30: 7215; 2025-12-07: 7215; 2025-12-14: 7215; 2025-12-21: 7215; 2025-12-28: 7215; 2026-01-04: 7215; 2026-01-11: 7215; 2026-01-18: 7215; 2026-01-25: 7215; 2026-02-01: 7215; 2026-02-08: 7215; 2026-02-15: 7215; 2026-02-22: 7215; 2026-03-01: 7215; 2026-03-08: 7215; 2026-03-15: 7215; 2026-03-22: 7215; 2026-03-29: 7215; 2026-04-05: 7215; 2026-04-12: 7215; 2026-04-19: 7215; 2026-04-26: 7215; 2026-05-03: 7215; 2026-05-10: 7215; 2026-05-17: 7215; 2026-05-24: 7215; 2026-05-31: 7215; 2026-06-07: 7215
CEMS |  | 2024-08-23 | 2025-04-02 | 191 | 64977 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 162; 2024-08-25: 601; 2024-09-01: 1457; 2024-09-08: 3652; 2024-09-15: 6229; 2024-09-22: 9130; 2024-09-29: 11172; 2024-10-06: 10998; 2024-10-13: 7286; 2024-10-20: 4464; 2024-10-27: 2392; 2024-11-03: 1068; 2024-11-10: 396; 2025-03-23: 2088; 2025-03-30: 3881
CEMS |  | 2024-08-23 | 2025-04-02 | 191 | 64977 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [62 empty] | 162 | 763 | 2220 | 5873 | 12102 | 21231 | 32404 | 43402 | 50689 | 55153 | 57544 | 58612 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 61096 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977
Construction Management |  | 2024-08-23 | 2025-04-02 | 191 | 64977 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 162; 2024-08-25: 601; 2024-09-01: 1457; 2024-09-08: 3652; 2024-09-15: 6229; 2024-09-22: 9130; 2024-09-29: 11172; 2024-10-06: 10998; 2024-10-13: 7286; 2024-10-20: 4464; 2024-10-27: 2392; 2024-11-03: 1068; 2024-11-10: 396; 2025-03-23: 2088; 2025-03-30: 3881
Construction Management |  | 2024-08-23 | 2025-04-02 | 191 | 64977 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [62 empty] | 162 | 763 | 2220 | 5873 | 12102 | 21231 | 32404 | 43402 | 50689 | 55153 | 57544 | 58612 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 61096 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-23 | 2024-11-15 | 73 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 162; 2024-08-25: 601; 2024-09-01: 1457; 2024-09-08: 3652; 2024-09-15: 6229; 2024-09-22: 9130; 2024-09-29: 11172; 2024-10-06: 10998; 2024-10-13: 7286; 2024-10-20: 4464; 2024-10-27: 2392; 2024-11-03: 1068; 2024-11-10: 396
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-23 | 2024-11-15 | 73 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [62 empty] | 162 | 763 | 2220 | 5873 | 12102 | 21231 | 32404 | 43402 | 50689 | 55153 | 57544 | 58612 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008
1CF1660W16A02 | (CEMS) FDN Work | 2024-08-23 | 2024-11-15 | 73 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 162; 2024-08-25: 601; 2024-09-01: 1457; 2024-09-08: 3652; 2024-09-15: 6229; 2024-09-22: 9130; 2024-09-29: 11172; 2024-10-06: 10998; 2024-10-13: 7286; 2024-10-20: 4464; 2024-10-27: 2392; 2024-11-03: 1068; 2024-11-10: 396
1CF1660W16A02 | (CEMS) FDN Work | 2024-08-23 | 2024-11-15 | 73 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [62 empty] | 162 | 763 | 2220 | 5873 | 12102 | 21231 | 32404 | 43402 | 50689 | 55153 | 57544 | 58612 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008
Elec. & I&C Team |  | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 4 | 5969 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 2088; 2025-03-30: 3881
Elec. & I&C Team |  | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 4 | 5969 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 2088; 2025-03-30: 5969; 2025-04-06: 5969; 2025-04-13: 5969; 2025-04-20: 5969; 2025-04-27: 5969; 2025-05-04: 5969; 2025-05-11: 5969; 2025-05-18: 5969; 2025-05-25: 5969; 2025-06-01: 5969; 2025-06-08: 5969; 2025-06-15: 5969; 2025-06-22: 5969; 2025-06-29: 5969; 2025-07-06: 5969; 2025-07-13: 5969; 2025-07-20: 5969; 2025-07-27: 5969; 2025-08-03: 5969; 2025-08-10: 5969; 2025-08-17: 5969; 2025-08-24: 5969; 2025-08-31: 5969; 2025-09-07: 5969; 2025-09-14: 5969; 2025-09-21: 5969; 2025-09-28: 5969; 2025-10-05: 5969; 2025-10-12: 5969; 2025-10-19: 5969; 2025-10-26: 5969; 2025-11-02: 5969; 2025-11-09: 5969; 2025-11-16: 5969; 2025-11-23: 5969; 2025-11-30: 5969; 2025-12-07: 5969; 2025-12-14: 5969; 2025-12-21: 5969; 2025-12-28: 5969; 2026-01-04: 5969; 2026-01-11: 5969; 2026-01-18: 5969; 2026-01-25: 5969; 2026-02-01: 5969; 2026-02-08: 5969; 2026-02-15: 5969; 2026-02-22: 5969; 2026-03-01: 5969; 2026-03-08: 5969; 2026-03-15: 5969; 2026-03-22: 5969; 2026-03-29: 5969; 2026-04-05: 5969; 2026-04-12: 5969; 2026-04-19: 5969; 2026-04-26: 5969; 2026-05-03: 5969; 2026-05-10: 5969; 2026-05-17: 5969; 2026-05-24: 5969; 2026-05-31: 5969; 2026-06-07: 5969
1CF1660W86A06 | (CEMS) Installation(incl. Elec, I&C) | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 4 | 5969 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 2088; 2025-03-30: 3881
1CF1660W86A06 | (CEMS) Installation(incl. Elec, I&C) | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 4 | 5969 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 2088; 2025-03-30: 5969; 2025-04-06: 5969; 2025-04-13: 5969; 2025-04-20: 5969; 2025-04-27: 5969; 2025-05-04: 5969; 2025-05-11: 5969; 2025-05-18: 5969; 2025-05-25: 5969; 2025-06-01: 5969; 2025-06-08: 5969; 2025-06-15: 5969; 2025-06-22: 5969; 2025-06-29: 5969; 2025-07-06: 5969; 2025-07-13: 5969; 2025-07-20: 5969; 2025-07-27: 5969; 2025-08-03: 5969; 2025-08-10: 5969; 2025-08-17: 5969; 2025-08-24: 5969; 2025-08-31: 5969; 2025-09-07: 5969; 2025-09-14: 5969; 2025-09-21: 5969; 2025-09-28: 5969; 2025-10-05: 5969; 2025-10-12: 5969; 2025-10-19: 5969; 2025-10-26: 5969; 2025-11-02: 5969; 2025-11-09: 5969; 2025-11-16: 5969; 2025-11-23: 5969; 2025-11-30: 5969; 2025-12-07: 5969; 2025-12-14: 5969; 2025-12-21: 5969; 2025-12-28: 5969; 2026-01-04: 5969; 2026-01-11: 5969; 2026-01-18: 5969; 2026-01-25: 5969; 2026-02-01: 5969; 2026-02-08: 5969; 2026-02-15: 5969; 2026-02-22: 5969; 2026-03-01: 5969; 2026-03-08: 5969; 2026-03-15: 5969; 2026-03-22: 5969; 2026-03-29: 5969; 2026-04-05: 5969; 2026-04-12: 5969; 2026-04-19: 5969; 2026-04-26: 5969; 2026-05-03: 5969; 2026-05-10: 5969; 2026-05-17: 5969; 2026-05-24: 5969; 2026-05-31: 5969; 2026-06-07: 5969
Auxiliary System |  | 2024-11-26 | 2025-10-11 | 275 | 214108 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 3902; 2024-12-01: 14549; 2024-12-08: 11840; 2024-12-15: 6700; 2024-12-22: 2234; 2025-06-29: 7320; 2025-07-06: 67831; 2025-07-13: 16459; 2025-07-20: 9374; 2025-07-27: 4608; 2025-08-03: 1072; 2025-09-07: 1001; 2025-09-14: 19052; 2025-09-21: 28618; 2025-09-28: 14867; 2025-10-05: 4679
Auxiliary System |  | 2024-11-26 | 2025-10-11 | 275 | 214108 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 3902; 2024-12-01: 18452; 2024-12-08: 30292; 2024-12-15: 36992; 2024-12-22: 39226; 2024-12-29: 39226; 2025-01-05: 39226; 2025-01-12: 39226; 2025-01-19: 39226; 2025-01-26: 39226; 2025-02-02: 39226; 2025-02-09: 39226; 2025-02-16: 39226; 2025-02-23: 39226; 2025-03-02: 39226; 2025-03-09: 39226; 2025-03-16: 39226; 2025-03-23: 39226; 2025-03-30: 39226; 2025-04-06: 39226; 2025-04-13: 39226; 2025-04-20: 39226; 2025-04-27: 39226; 2025-05-04: 39226; 2025-05-11: 39226; 2025-05-18: 39226; 2025-05-25: 39226; 2025-06-01: 39226; 2025-06-08: 39226; 2025-06-15: 39226; 2025-06-22: 39226; 2025-06-29: 46546; 2025-07-06: 114376; 2025-07-13: 130836; 2025-07-20: 140210; 2025-07-27: 144818; 2025-08-03: 145890; 2025-08-10: 145890; 2025-08-17: 145890; 2025-08-24: 145890; 2025-08-31: 145890; 2025-09-07: 146891; 2025-09-14: 165944; 2025-09-21: 194562; 2025-09-28: 209429; 2025-10-05: 214108; 2025-10-12: 214108; 2025-10-19: 214108; 2025-10-26: 214108; 2025-11-02: 214108; 2025-11-09: 214108; 2025-11-16: 214108; 2025-11-23: 214108; 2025-11-30: 214108; 2025-12-07: 214108; 2025-12-14: 214108; 2025-12-21: 214108; 2025-12-28: 214108; 2026-01-04: 214108; 2026-01-11: 214108; 2026-01-18: 214108; 2026-01-25: 214108; 2026-02-01: 214108; 2026-02-08: 214108; 2026-02-15: 214108; 2026-02-22: 214108; 2026-03-01: 214108; 2026-03-08: 214108; 2026-03-15: 214108; 2026-03-22: 214108; 2026-03-29: 214108; 2026-04-05: 214108; 2026-04-12: 214108; 2026-04-19: 214108; 2026-04-26: 214108; 2026-05-03: 214108; 2026-05-10: 214108; 2026-05-17: 214108; 2026-05-24: 214108; 2026-05-31: 214108; 2026-06-07: 214108
Construction Management |  | 2024-11-26 | 2025-10-11 | 275 | 214108 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 3902; 2024-12-01: 14549; 2024-12-08: 11840; 2024-12-15: 6700; 2024-12-22: 2234; 2025-06-29: 7320; 2025-07-06: 67831; 2025-07-13: 16459; 2025-07-20: 9374; 2025-07-27: 4608; 2025-08-03: 1072; 2025-09-07: 1001; 2025-09-14: 19052; 2025-09-21: 28618; 2025-09-28: 14867; 2025-10-05: 4679
Construction Management |  | 2024-11-26 | 2025-10-11 | 275 | 214108 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 3902; 2024-12-01: 18452; 2024-12-08: 30292; 2024-12-15: 36992; 2024-12-22: 39226; 2024-12-29: 39226; 2025-01-05: 39226; 2025-01-12: 39226; 2025-01-19: 39226; 2025-01-26: 39226; 2025-02-02: 39226; 2025-02-09: 39226; 2025-02-16: 39226; 2025-02-23: 39226; 2025-03-02: 39226; 2025-03-09: 39226; 2025-03-16: 39226; 2025-03-23: 39226; 2025-03-30: 39226; 2025-04-06: 39226; 2025-04-13: 39226; 2025-04-20: 39226; 2025-04-27: 39226; 2025-05-04: 39226; 2025-05-11: 39226; 2025-05-18: 39226; 2025-05-25: 39226; 2025-06-01: 39226; 2025-06-08: 39226; 2025-06-15: 39226; 2025-06-22: 39226; 2025-06-29: 46546; 2025-07-06: 114376; 2025-07-13: 130836; 2025-07-20: 140210; 2025-07-27: 144818; 2025-08-03: 145890; 2025-08-10: 145890; 2025-08-17: 145890; 2025-08-24: 145890; 2025-08-31: 145890; 2025-09-07: 146891; 2025-09-14: 165944; 2025-09-21: 194562; 2025-09-28: 209429; 2025-10-05: 214108; 2025-10-12: 214108; 2025-10-19: 214108; 2025-10-26: 214108; 2025-11-02: 214108; 2025-11-09: 214108; 2025-11-16: 214108; 2025-11-23: 214108; 2025-11-30: 214108; 2025-12-07: 214108; 2025-12-14: 214108; 2025-12-21: 214108; 2025-12-28: 214108; 2026-01-04: 214108; 2026-01-11: 214108; 2026-01-18: 214108; 2026-01-25: 214108; 2026-02-01: 214108; 2026-02-08: 214108; 2026-02-15: 214108; 2026-02-22: 214108; 2026-03-01: 214108; 2026-03-08: 214108; 2026-03-15: 214108; 2026-03-22: 214108; 2026-03-29: 214108; 2026-04-05: 214108; 2026-04-12: 214108; 2026-04-19: 214108; 2026-04-26: 214108; 2026-05-03: 214108; 2026-05-10: 214108; 2026-05-17: 214108; 2026-05-24: 214108; 2026-05-31: 214108; 2026-06-07: 214108
Mech Team |  | 2025-07-04 | 2025-07-14 | 8 | 67438 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 6867; 2025-07-06: 59849; 2025-07-13: 722
Mech Team |  | 2025-07-04 | 2025-07-14 | 8 | 67438 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 6867; 2025-07-06: 66716; 2025-07-13: 67438; 2025-07-20: 67438; 2025-07-27: 67438; 2025-08-03: 67438; 2025-08-10: 67438; 2025-08-17: 67438; 2025-08-24: 67438; 2025-08-31: 67438; 2025-09-07: 67438; 2025-09-14: 67438; 2025-09-21: 67438; 2025-09-28: 67438; 2025-10-05: 67438; 2025-10-12: 67438; 2025-10-19: 67438; 2025-10-26: 67438; 2025-11-02: 67438; 2025-11-09: 67438; 2025-11-16: 67438; 2025-11-23: 67438; 2025-11-30: 67438; 2025-12-07: 67438; 2025-12-14: 67438; 2025-12-21: 67438; 2025-12-28: 67438; 2026-01-04: 67438; 2026-01-11: 67438; 2026-01-18: 67438; 2026-01-25: 67438; 2026-02-01: 67438; 2026-02-08: 67438; 2026-02-15: 67438; 2026-02-22: 67438; 2026-03-01: 67438; 2026-03-08: 67438; 2026-03-15: 67438; 2026-03-22: 67438; 2026-03-29: 67438; 2026-04-05: 67438; 2026-04-12: 67438; 2026-04-19: 67438; 2026-04-26: 67438; 2026-05-03: 67438; 2026-05-10: 67438; 2026-05-17: 67438; 2026-05-24: 67438; 2026-05-31: 67438; 2026-06-07: 67438
1CF1665W42A04 | (HRSG #11 MECH Vendor Equip) Installation | 2025-07-04 | 2025-07-14 | 8 | 67438 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 6867; 2025-07-06: 59849; 2025-07-13: 722
1CF1665W42A04 | (HRSG #11 MECH Vendor Equip) Installation | 2025-07-04 | 2025-07-14 | 8 | 67438 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 6867; 2025-07-06: 66716; 2025-07-13: 67438; 2025-07-20: 67438; 2025-07-27: 67438; 2025-08-03: 67438; 2025-08-10: 67438; 2025-08-17: 67438; 2025-08-24: 67438; 2025-08-31: 67438; 2025-09-07: 67438; 2025-09-14: 67438; 2025-09-21: 67438; 2025-09-28: 67438; 2025-10-05: 67438; 2025-10-12: 67438; 2025-10-19: 67438; 2025-10-26: 67438; 2025-11-02: 67438; 2025-11-09: 67438; 2025-11-16: 67438; 2025-11-23: 67438; 2025-11-30: 67438; 2025-12-07: 67438; 2025-12-14: 67438; 2025-12-21: 67438; 2025-12-28: 67438; 2026-01-04: 67438; 2026-01-11: 67438; 2026-01-18: 67438; 2026-01-25: 67438; 2026-02-01: 67438; 2026-02-08: 67438; 2026-02-15: 67438; 2026-02-22: 67438; 2026-03-01: 67438; 2026-03-08: 67438; 2026-03-15: 67438; 2026-03-22: 67438; 2026-03-29: 67438; 2026-04-05: 67438; 2026-04-12: 67438; 2026-04-19: 67438; 2026-04-26: 67438; 2026-05-03: 67438; 2026-05-10: 67438; 2026-05-17: 67438; 2026-05-24: 67438; 2026-05-31: 67438; 2026-06-07: 67438
Elec. & I&C Team |  | 2024-11-26 | 2025-10-11 | 275 | 146670 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 3902; 2024-12-01: 14549; 2024-12-08: 11840; 2024-12-15: 6700; 2024-12-22: 2234; 2025-06-29: 452; 2025-07-06: 7982; 2025-07-13: 15737; 2025-07-20: 9374; 2025-07-27: 4608; 2025-08-03: 1072; 2025-09-07: 1001; 2025-09-14: 19052; 2025-09-21: 28618; 2025-09-28: 14867; 2025-10-05: 4679
Elec. & I&C Team |  | 2024-11-26 | 2025-10-11 | 275 | 146670 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 3902; 2024-12-01: 18452; 2024-12-08: 30292; 2024-12-15: 36992; 2024-12-22: 39226; 2024-12-29: 39226; 2025-01-05: 39226; 2025-01-12: 39226; 2025-01-19: 39226; 2025-01-26: 39226; 2025-02-02: 39226; 2025-02-09: 39226; 2025-02-16: 39226; 2025-02-23: 39226; 2025-03-02: 39226; 2025-03-09: 39226; 2025-03-16: 39226; 2025-03-23: 39226; 2025-03-30: 39226; 2025-04-06: 39226; 2025-04-13: 39226; 2025-04-20: 39226; 2025-04-27: 39226; 2025-05-04: 39226; 2025-05-11: 39226; 2025-05-18: 39226; 2025-05-25: 39226; 2025-06-01: 39226; 2025-06-08: 39226; 2025-06-15: 39226; 2025-06-22: 39226; 2025-06-29: 39678; 2025-07-06: 47660; 2025-07-13: 63398; 2025-07-20: 72772; 2025-07-27: 77380; 2025-08-03: 78452; 2025-08-10: 78452; 2025-08-17: 78452; 2025-08-24: 78452; 2025-08-31: 78452; 2025-09-07: 79453; 2025-09-14: 98506; 2025-09-21: 127124; 2025-09-28: 141991; 2025-10-05: 146670; 2025-10-12: 146670; 2025-10-19: 146670; 2025-10-26: 146670; 2025-11-02: 146670; 2025-11-09: 146670; 2025-11-16: 146670; 2025-11-23: 146670; 2025-11-30: 146670; 2025-12-07: 146670; 2025-12-14: 146670; 2025-12-21: 146670; 2025-12-28: 146670; 2026-01-04: 146670; 2026-01-11: 146670; 2026-01-18: 146670; 2026-01-25: 146670; 2026-02-01: 146670; 2026-02-08: 146670; 2026-02-15: 146670; 2026-02-22: 146670; 2026-03-01: 146670; 2026-03-08: 146670; 2026-03-15: 146670; 2026-03-22: 146670; 2026-03-29: 146670; 2026-04-05: 146670; 2026-04-12: 146670; 2026-04-19: 146670; 2026-04-26: 146670; 2026-05-03: 146670; 2026-05-10: 146670; 2026-05-17: 146670; 2026-05-24: 146670; 2026-05-31: 146670; 2026-06-07: 146670
1CF1660W70A08 | (HRSG #11 ELEC Vendor Equip) Installation | 2024-11-26 | 2024-12-28 | 29 | 39226 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 3902; 2024-12-01: 14549; 2024-12-08: 11840; 2024-12-15: 6700; 2024-12-22: 2234
1CF1660W70A08 | (HRSG #11 ELEC Vendor Equip) Installation | 2024-11-26 | 2024-12-28 | 29 | 39226 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 3902; 2024-12-01: 18452; 2024-12-08: 30292; 2024-12-15: 36992; 2024-12-22: 39226; 2024-12-29: 39226; 2025-01-05: 39226; 2025-01-12: 39226; 2025-01-19: 39226; 2025-01-26: 39226; 2025-02-02: 39226; 2025-02-09: 39226; 2025-02-16: 39226; 2025-02-23: 39226; 2025-03-02: 39226; 2025-03-09: 39226; 2025-03-16: 39226; 2025-03-23: 39226; 2025-03-30: 39226; 2025-04-06: 39226; 2025-04-13: 39226; 2025-04-20: 39226; 2025-04-27: 39226; 2025-05-04: 39226; 2025-05-11: 39226; 2025-05-18: 39226; 2025-05-25: 39226; 2025-06-01: 39226; 2025-06-08: 39226; 2025-06-15: 39226; 2025-06-22: 39226; 2025-06-29: 39226; 2025-07-06: 39226; 2025-07-13: 39226; 2025-07-20: 39226; 2025-07-27: 39226; 2025-08-03: 39226; 2025-08-10: 39226; 2025-08-17: 39226; 2025-08-24: 39226; 2025-08-31: 39226; 2025-09-07: 39226; 2025-09-14: 39226; 2025-09-21: 39226; 2025-09-28: 39226; 2025-10-05: 39226; 2025-10-12: 39226; 2025-10-19: 39226; 2025-10-26: 39226; 2025-11-02: 39226; 2025-11-09: 39226; 2025-11-16: 39226; 2025-11-23: 39226; 2025-11-30: 39226; 2025-12-07: 39226; 2025-12-14: 39226; 2025-12-21: 39226; 2025-12-28: 39226; 2026-01-04: 39226; 2026-01-11: 39226; 2026-01-18: 39226; 2026-01-25: 39226; 2026-02-01: 39226; 2026-02-08: 39226; 2026-02-15: 39226; 2026-02-22: 39226; 2026-03-01: 39226; 2026-03-08: 39226; 2026-03-15: 39226; 2026-03-22: 39226; 2026-03-29: 39226; 2026-04-05: 39226; 2026-04-12: 39226; 2026-04-19: 39226; 2026-04-26: 39226; 2026-05-03: 39226; 2026-05-10: 39226; 2026-05-17: 39226; 2026-05-24: 39226; 2026-05-31: 39226; 2026-06-07: 39226
1CF1660W86A13 | (HRSG #11 I&C Vendor Equip) Installation | 2025-07-04 | 2025-08-07 | 29 | 39226 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 452; 2025-07-06: 7982; 2025-07-13: 15737; 2025-07-20: 9374; 2025-07-27: 4608; 2025-08-03: 1072
1CF1660W86A13 | (HRSG #11 I&C Vendor Equip) Installation | 2025-07-04 | 2025-08-07 | 29 | 39226 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 452; 2025-07-06: 8434; 2025-07-13: 24172; 2025-07-20: 33546; 2025-07-27: 38154; 2025-08-03: 39226; 2025-08-10: 39226; 2025-08-17: 39226; 2025-08-24: 39226; 2025-08-31: 39226; 2025-09-07: 39226; 2025-09-14: 39226; 2025-09-21: 39226; 2025-09-28: 39226; 2025-10-05: 39226; 2025-10-12: 39226; 2025-10-19: 39226; 2025-10-26: 39226; 2025-11-02: 39226; 2025-11-09: 39226; 2025-11-16: 39226; 2025-11-23: 39226; 2025-11-30: 39226; 2025-12-07: 39226; 2025-12-14: 39226; 2025-12-21: 39226; 2025-12-28: 39226; 2026-01-04: 39226; 2026-01-11: 39226; 2026-01-18: 39226; 2026-01-25: 39226; 2026-02-01: 39226; 2026-02-08: 39226; 2026-02-15: 39226; 2026-02-22: 39226; 2026-03-01: 39226; 2026-03-08: 39226; 2026-03-15: 39226; 2026-03-22: 39226; 2026-03-29: 39226; 2026-04-05: 39226; 2026-04-12: 39226; 2026-04-19: 39226; 2026-04-26: 39226; 2026-05-03: 39226; 2026-05-10: 39226; 2026-05-17: 39226; 2026-05-24: 39226; 2026-05-31: 39226; 2026-06-07: 39226
1CF1655W74A09 | (HRSG #11) Installation & Test - Elec. | 2025-09-12 | 2025-10-11 | 25 | 34109 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 501; 2025-09-14: 9526; 2025-09-21: 14309; 2025-09-28: 7434; 2025-10-05: 2339
1CF1655W74A09 | (HRSG #11) Installation & Test - Elec. | 2025-09-12 | 2025-10-11 | 25 | 34109 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 501; 2025-09-14: 10027; 2025-09-21: 24336; 2025-09-28: 31770; 2025-10-05: 34109; 2025-10-12: 34109; 2025-10-19: 34109; 2025-10-26: 34109; 2025-11-02: 34109; 2025-11-09: 34109; 2025-11-16: 34109; 2025-11-23: 34109; 2025-11-30: 34109; 2025-12-07: 34109; 2025-12-14: 34109; 2025-12-21: 34109; 2025-12-28: 34109; 2026-01-04: 34109; 2026-01-11: 34109; 2026-01-18: 34109; 2026-01-25: 34109; 2026-02-01: 34109; 2026-02-08: 34109; 2026-02-15: 34109; 2026-02-22: 34109; 2026-03-01: 34109; 2026-03-08: 34109; 2026-03-15: 34109; 2026-03-22: 34109; 2026-03-29: 34109; 2026-04-05: 34109; 2026-04-12: 34109; 2026-04-19: 34109; 2026-04-26: 34109; 2026-05-03: 34109; 2026-05-10: 34109; 2026-05-17: 34109; 2026-05-24: 34109; 2026-05-31: 34109; 2026-06-07: 34109
1CF1660W90A14 | (HRSG #11) Installation & Test - I&C | 2025-09-12 | 2025-10-11 | 25 | 34109 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 501; 2025-09-14: 9526; 2025-09-21: 14309; 2025-09-28: 7434; 2025-10-05: 2339
1CF1660W90A14 | (HRSG #11) Installation & Test - I&C | 2025-09-12 | 2025-10-11 | 25 | 34109 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 501; 2025-09-14: 10027; 2025-09-21: 24336; 2025-09-28: 31770; 2025-10-05: 34109; 2025-10-12: 34109; 2025-10-19: 34109; 2025-10-26: 34109; 2025-11-02: 34109; 2025-11-09: 34109; 2025-11-16: 34109; 2025-11-23: 34109; 2025-11-30: 34109; 2025-12-07: 34109; 2025-12-14: 34109; 2025-12-21: 34109; 2025-12-28: 34109; 2026-01-04: 34109; 2026-01-11: 34109; 2026-01-18: 34109; 2026-01-25: 34109; 2026-02-01: 34109; 2026-02-08: 34109; 2026-02-15: 34109; 2026-02-22: 34109; 2026-03-01: 34109; 2026-03-08: 34109; 2026-03-15: 34109; 2026-03-22: 34109; 2026-03-29: 34109; 2026-04-05: 34109; 2026-04-12: 34109; 2026-04-19: 34109; 2026-04-26: 34109; 2026-05-03: 34109; 2026-05-10: 34109; 2026-05-17: 34109; 2026-05-24: 34109; 2026-05-31: 34109; 2026-06-07: 34109
HRSG #12 |  | 2024-08-14 | 2025-12-05 | 410 | 1180341 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-11: 363; 2024-08-18: 1177; 2024-08-25: 2982; 2024-09-01: 5919; 2024-09-08: 9580; 2024-09-15: 13584; 2024-09-22: 16901; 2024-09-29: 22168; 2024-10-06: 25099; 2024-10-13: 14965; 2024-10-20: 10477; 2024-10-27: 19662; 2024-11-03: 41601; 2024-11-10: 45001; 2024-11-17: 28968; 2024-11-24: 18507; 2024-12-01: 10367; 2024-12-08: 5084; 2024-12-15: 1967; 2024-12-22: 651; 2024-12-29: 18; 2025-03-23: 3492; 2025-03-30: 10518; 2025-04-06: 23581; 2025-04-13: 38253; 2025-04-20: 28628; 2025-04-27: 26550; 2025-05-04: 29249; 2025-05-11: 26077; 2025-05-18: 23615; 2025-05-25: 18778; 2025-06-01: 51525; 2025-06-08: 130236; 2025-06-15: 41467; 2025-06-22: 34463; 2025-06-29: 35044; 2025-07-06: 35670; 2025-07-13: 44177; 2025-07-20: 84280; 2025-07-27: 47880; 2025-08-03: 28923; 2025-08-10: 18915; 2025-08-17: 9642; 2025-08-24: 3891; 2025-08-31: 4405; 2025-09-07: 2730; 2025-09-14: 2851; 2025-09-21: 1787; 2025-09-28: 13880; 2025-10-05: 32281; 2025-10-12: 17875; 2025-10-19: 6820; 2025-10-26: 584; 2025-11-02: 55; 2025-11-09: 1065; 2025-11-16: 3665; 2025-11-23: 2198; 2025-11-30: 252
HRSG #12 |  | 2024-08-14 | 2025-12-05 | 410 | 1180341 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [61 empty] | 363 | 1539 | 4522 | 10440 | 20020 | 33604 | 50506 | 72674 | 97773 | 112737 | 123214 | 142877 | 184477 | 229478 | 258446 | 276954 | 287320 | 292404 | 294371 | 295022 | 295040 | 295040 | 295040 | 295040 | 295040 | 295040 | 295040 | 295040 | 295040 | 295040 | 295040 | 295040 | 298532 | 309050 | 332632 | 370885 | 399513 | 426063 | 455312 | 481388 | 505003 | 523781 | 575306 | 705542 | 747008 | 781471 | 816515 | 852186 | 896363 | 980643 | 1028523 | 1057445 | 1076360 | 1086002 | 1089893 | 1094299 | 1097028 | 1099879 | 1101666 | 1115546 | 1147827 | 1165702 | 1172522 | 1173106 | 1173161 | 1174226 | 1177890 | 1180088 | 1180341 | 1180341 | 1180341 | 1180341 | 1180341 | 1180341 | 1180341 | 1180341 | 1180341 | 1180341 | 1180341 | 1180341 | 1180341 | 1180341 | 1180341 | 1180341 | 1180341 | 1180341 | 1180341 | 1180341 | 1180341 | 1180341 | 1180341 | 1180341 | 1180341 | 1180341 | 1180341 | 1180341
Steel Structure & Casing |  | 2024-09-17 | 2025-06-06 | 225 | 126446 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1075; 2024-09-22: 5075; 2024-09-29: 14283; 2024-10-06: 20748; 2024-10-13: 12583; 2024-10-20: 4508; 2024-10-27: 735; 2025-03-23: 915; 2025-03-30: 5363; 2025-04-06: 10761; 2025-04-13: 7942; 2025-04-20: 5232; 2025-04-27: 8404; 2025-05-04: 11103; 2025-05-11: 7931; 2025-05-18: 5470; 2025-05-25: 3308; 2025-06-01: 1010
Steel Structure & Casing |  | 2024-09-17 | 2025-06-06 | 225 | 126446 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1075; 2024-09-22: 6150; 2024-09-29: 20434; 2024-10-06: 41182; 2024-10-13: 53765; 2024-10-20: 58273; 2024-10-27: 59008; 2024-11-03: 59008; 2024-11-10: 59008; 2024-11-17: 59008; 2024-11-24: 59008; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59923; 2025-03-30: 65286; 2025-04-06: 76046; 2025-04-13: 83988; 2025-04-20: 89220; 2025-04-27: 97624; 2025-05-04: 108727; 2025-05-11: 116658; 2025-05-18: 122128; 2025-05-25: 125436; 2025-06-01: 126446; 2025-06-08: 126446; 2025-06-15: 126446; 2025-06-22: 126446; 2025-06-29: 126446; 2025-07-06: 126446; 2025-07-13: 126446; 2025-07-20: 126446; 2025-07-27: 126446; 2025-08-03: 126446; 2025-08-10: 126446; 2025-08-17: 126446; 2025-08-24: 126446; 2025-08-31: 126446; 2025-09-07: 126446; 2025-09-14: 126446; 2025-09-21: 126446; 2025-09-28: 126446; 2025-10-05: 126446; 2025-10-12: 126446; 2025-10-19: 126446; 2025-10-26: 126446; 2025-11-02: 126446; 2025-11-09: 126446; 2025-11-16: 126446; 2025-11-23: 126446; 2025-11-30: 126446; 2025-12-07: 126446; 2025-12-14: 126446; 2025-12-21: 126446; 2025-12-28: 126446; 2026-01-04: 126446; 2026-01-11: 126446; 2026-01-18: 126446; 2026-01-25: 126446; 2026-02-01: 126446; 2026-02-08: 126446; 2026-02-15: 126446; 2026-02-22: 126446; 2026-03-01: 126446; 2026-03-08: 126446; 2026-03-15: 126446; 2026-03-22: 126446; 2026-03-29: 126446; 2026-04-05: 126446; 2026-04-12: 126446; 2026-04-19: 126446; 2026-04-26: 126446; 2026-05-03: 126446; 2026-05-10: 126446; 2026-05-17: 126446; 2026-05-24: 126446; 2026-05-31: 126446; 2026-06-07: 126446
Construction Management |  | 2024-09-17 | 2025-06-06 | 225 | 126446 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1075; 2024-09-22: 5075; 2024-09-29: 14283; 2024-10-06: 20748; 2024-10-13: 12583; 2024-10-20: 4508; 2024-10-27: 735; 2025-03-23: 915; 2025-03-30: 5363; 2025-04-06: 10761; 2025-04-13: 7942; 2025-04-20: 5232; 2025-04-27: 8404; 2025-05-04: 11103; 2025-05-11: 7931; 2025-05-18: 5470; 2025-05-25: 3308; 2025-06-01: 1010
Construction Management |  | 2024-09-17 | 2025-06-06 | 225 | 126446 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1075; 2024-09-22: 6150; 2024-09-29: 20434; 2024-10-06: 41182; 2024-10-13: 53765; 2024-10-20: 58273; 2024-10-27: 59008; 2024-11-03: 59008; 2024-11-10: 59008; 2024-11-17: 59008; 2024-11-24: 59008; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59923; 2025-03-30: 65286; 2025-04-06: 76046; 2025-04-13: 83988; 2025-04-20: 89220; 2025-04-27: 97624; 2025-05-04: 108727; 2025-05-11: 116658; 2025-05-18: 122128; 2025-05-25: 125436; 2025-06-01: 126446; 2025-06-08: 126446; 2025-06-15: 126446; 2025-06-22: 126446; 2025-06-29: 126446; 2025-07-06: 126446; 2025-07-13: 126446; 2025-07-20: 126446; 2025-07-27: 126446; 2025-08-03: 126446; 2025-08-10: 126446; 2025-08-17: 126446; 2025-08-24: 126446; 2025-08-31: 126446; 2025-09-07: 126446; 2025-09-14: 126446; 2025-09-21: 126446; 2025-09-28: 126446; 2025-10-05: 126446; 2025-10-12: 126446; 2025-10-19: 126446; 2025-10-26: 126446; 2025-11-02: 126446; 2025-11-09: 126446; 2025-11-16: 126446; 2025-11-23: 126446; 2025-11-30: 126446; 2025-12-07: 126446; 2025-12-14: 126446; 2025-12-21: 126446; 2025-12-28: 126446; 2026-01-04: 126446; 2026-01-11: 126446; 2026-01-18: 126446; 2026-01-25: 126446; 2026-02-01: 126446; 2026-02-08: 126446; 2026-02-15: 126446; 2026-02-22: 126446; 2026-03-01: 126446; 2026-03-08: 126446; 2026-03-15: 126446; 2026-03-22: 126446; 2026-03-29: 126446; 2026-04-05: 126446; 2026-04-12: 126446; 2026-04-19: 126446; 2026-04-26: 126446; 2026-05-03: 126446; 2026-05-10: 126446; 2026-05-17: 126446; 2026-05-24: 126446; 2026-05-31: 126446; 2026-06-07: 126446
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-17 | 2024-11-01 | 39 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1075; 2024-09-22: 5075; 2024-09-29: 14283; 2024-10-06: 20748; 2024-10-13: 12583; 2024-10-20: 4508; 2024-10-27: 735
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-17 | 2024-11-01 | 39 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1075; 2024-09-22: 6150; 2024-09-29: 20434; 2024-10-06: 41182; 2024-10-13: 53765; 2024-10-20: 58273; 2024-10-27: 59008; 2024-11-03: 59008; 2024-11-10: 59008; 2024-11-17: 59008; 2024-11-24: 59008; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
1CF1615W16A5 | (HRSG #12 S/Structure & Casing) FDN Work | 2024-09-17 | 2024-11-01 | 39 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1075; 2024-09-22: 5075; 2024-09-29: 14283; 2024-10-06: 20748; 2024-10-13: 12583; 2024-10-20: 4508; 2024-10-27: 735
1CF1615W16A5 | (HRSG #12 S/Structure & Casing) FDN Work | 2024-09-17 | 2024-11-01 | 39 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1075; 2024-09-22: 6150; 2024-09-29: 20434; 2024-10-06: 41182; 2024-10-13: 53765; 2024-10-20: 58273; 2024-10-27: 59008; 2024-11-03: 59008; 2024-11-10: 59008; 2024-11-17: 59008; 2024-11-24: 59008; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
Mech Team |  | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 61 | 67438 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 915; 2025-03-30: 5363; 2025-04-06: 10761; 2025-04-13: 7942; 2025-04-20: 5232; 2025-04-27: 8404; 2025-05-04: 11103; 2025-05-11: 7931; 2025-05-18: 5470; 2025-05-25: 3308; 2025-06-01: 1010
Mech Team |  | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 61 | 67438 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 915; 2025-03-30: 6278; 2025-04-06: 17039; 2025-04-13: 24980; 2025-04-20: 30212; 2025-04-27: 38616; 2025-05-04: 49719; 2025-05-11: 57650; 2025-05-18: 63120; 2025-05-25: 66428; 2025-06-01: 67438; 2025-06-08: 67438; 2025-06-15: 67438; 2025-06-22: 67438; 2025-06-29: 67438; 2025-07-06: 67438; 2025-07-13: 67438; 2025-07-20: 67438; 2025-07-27: 67438; 2025-08-03: 67438; 2025-08-10: 67438; 2025-08-17: 67438; 2025-08-24: 67438; 2025-08-31: 67438; 2025-09-07: 67438; 2025-09-14: 67438; 2025-09-21: 67438; 2025-09-28: 67438; 2025-10-05: 67438; 2025-10-12: 67438; 2025-10-19: 67438; 2025-10-26: 67438; 2025-11-02: 67438; 2025-11-09: 67438; 2025-11-16: 67438; 2025-11-23: 67438; 2025-11-30: 67438; 2025-12-07: 67438; 2025-12-14: 67438; 2025-12-21: 67438; 2025-12-28: 67438; 2026-01-04: 67438; 2026-01-11: 67438; 2026-01-18: 67438; 2026-01-25: 67438; 2026-02-01: 67438; 2026-02-08: 67438; 2026-02-15: 67438; 2026-02-22: 67438; 2026-03-01: 67438; 2026-03-08: 67438; 2026-03-15: 67438; 2026-03-22: 67438; 2026-03-29: 67438; 2026-04-05: 67438; 2026-04-12: 67438; 2026-04-19: 67438; 2026-04-26: 67438; 2026-05-03: 67438; 2026-05-10: 67438; 2026-05-17: 67438; 2026-05-24: 67438; 2026-05-31: 67438; 2026-06-07: 67438
1CF1610W20A6 | (HRSG #12 S/Structure & Casing) S/Structure Installation | 2025-03-27 | 2025-05-09 | 37 | 33719 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 915; 2025-03-30: 5363; 2025-04-06: 10761; 2025-04-13: 7942; 2025-04-20: 5232; 2025-04-27: 2558; 2025-05-04: 949
1CF1610W20A6 | (HRSG #12 S/Structure & Casing) S/Structure Installation | 2025-03-27 | 2025-05-09 | 37 | 33719 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 915; 2025-03-30: 6278; 2025-04-06: 17039; 2025-04-13: 24980; 2025-04-20: 30212; 2025-04-27: 32770; 2025-05-04: 33719; 2025-05-11: 33719; 2025-05-18: 33719; 2025-05-25: 33719; 2025-06-01: 33719; 2025-06-08: 33719; 2025-06-15: 33719; 2025-06-22: 33719; 2025-06-29: 33719; 2025-07-06: 33719; 2025-07-13: 33719; 2025-07-20: 33719; 2025-07-27: 33719; 2025-08-03: 33719; 2025-08-10: 33719; 2025-08-17: 33719; 2025-08-24: 33719; 2025-08-31: 33719; 2025-09-07: 33719; 2025-09-14: 33719; 2025-09-21: 33719; 2025-09-28: 33719; 2025-10-05: 33719; 2025-10-12: 33719; 2025-10-19: 33719; 2025-10-26: 33719; 2025-11-02: 33719; 2025-11-09: 33719; 2025-11-16: 33719; 2025-11-23: 33719; 2025-11-30: 33719; 2025-12-07: 33719; 2025-12-14: 33719; 2025-12-21: 33719; 2025-12-28: 33719; 2026-01-04: 33719; 2026-01-11: 33719; 2026-01-18: 33719; 2026-01-25: 33719; 2026-02-01: 33719; 2026-02-08: 33719; 2026-02-15: 33719; 2026-02-22: 33719; 2026-03-01: 33719; 2026-03-08: 33719; 2026-03-15: 33719; 2026-03-22: 33719; 2026-03-29: 33719; 2026-04-05: 33719; 2026-04-12: 33719; 2026-04-19: 33719; 2026-04-26: 33719; 2026-05-03: 33719; 2026-05-10: 33719; 2026-05-17: 33719; 2026-05-24: 33719; 2026-05-31: 33719; 2026-06-07: 33719
1CF1610W20A7 | (HRSG #12 S/Structure & Casing) Casing Installation | 2025-05-01 | 2025-06-06 | 31 | 33719 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 5846; 2025-05-04: 10155; 2025-05-11: 7931; 2025-05-18: 5470; 2025-05-25: 3308; 2025-06-01: 1010
1CF1610W20A7 | (HRSG #12 S/Structure & Casing) Casing Installation | 2025-05-01 | 2025-06-06 | 31 | 33719 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 5846; 2025-05-04: 16000; 2025-05-11: 23931; 2025-05-18: 29401; 2025-05-25: 32709; 2025-06-01: 33719; 2025-06-08: 33719; 2025-06-15: 33719; 2025-06-22: 33719; 2025-06-29: 33719; 2025-07-06: 33719; 2025-07-13: 33719; 2025-07-20: 33719; 2025-07-27: 33719; 2025-08-03: 33719; 2025-08-10: 33719; 2025-08-17: 33719; 2025-08-24: 33719; 2025-08-31: 33719; 2025-09-07: 33719; 2025-09-14: 33719; 2025-09-21: 33719; 2025-09-28: 33719; 2025-10-05: 33719; 2025-10-12: 33719; 2025-10-19: 33719; 2025-10-26: 33719; 2025-11-02: 33719; 2025-11-09: 33719; 2025-11-16: 33719; 2025-11-23: 33719; 2025-11-30: 33719; 2025-12-07: 33719; 2025-12-14: 33719; 2025-12-21: 33719; 2025-12-28: 33719; 2026-01-04: 33719; 2026-01-11: 33719; 2026-01-18: 33719; 2026-01-25: 33719; 2026-02-01: 33719; 2026-02-08: 33719; 2026-02-15: 33719; 2026-02-22: 33719; 2026-03-01: 33719; 2026-03-08: 33719; 2026-03-15: 33719; 2026-03-22: 33719; 2026-03-29: 33719; 2026-04-05: 33719; 2026-04-12: 33719; 2026-04-19: 33719; 2026-04-26: 33719; 2026-05-03: 33719; 2026-05-10: 33719; 2026-05-17: 33719; 2026-05-24: 33719; 2026-05-31: 33719; 2026-06-07: 33719
Duct |  | 2024-10-15 | 2025-08-01 | 250 | 126444 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 714; 2024-10-20: 3319; 2024-10-27: 8700; 2024-11-03: 15723; 2024-11-10: 16452; 2024-11-17: 9338; 2024-11-24: 3774; 2024-12-01: 987; 2025-03-23: 2578; 2025-03-30: 5155; 2025-04-06: 6585; 2025-04-13: 10415; 2025-04-20: 5155; 2025-04-27: 5155; 2025-05-04: 5155; 2025-05-11: 5155; 2025-05-18: 5155; 2025-05-25: 2479; 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5154; 2025-07-20: 5155; 2025-07-27: 4001
Duct |  | 2024-10-15 | 2025-08-01 | 250 | 126444 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 714; 2024-10-20: 4033; 2024-10-27: 12734; 2024-11-03: 28457; 2024-11-10: 44909; 2024-11-17: 54246; 2024-11-24: 58021; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 61586; 2025-03-30: 66741; 2025-04-06: 73326; 2025-04-13: 83741; 2025-04-20: 88896; 2025-04-27: 94051; 2025-05-04: 99206; 2025-05-11: 104361; 2025-05-18: 109515; 2025-05-25: 111994; 2025-06-01: 111994; 2025-06-08: 111994; 2025-06-15: 111994; 2025-06-22: 111994; 2025-06-29: 111994; 2025-07-06: 112134; 2025-07-13: 117288; 2025-07-20: 122443; 2025-07-27: 126444; 2025-08-03: 126444; 2025-08-10: 126444; 2025-08-17: 126444; 2025-08-24: 126444; 2025-08-31: 126444; 2025-09-07: 126444; 2025-09-14: 126444; 2025-09-21: 126444; 2025-09-28: 126444; 2025-10-05: 126444; 2025-10-12: 126444; 2025-10-19: 126444; 2025-10-26: 126444; 2025-11-02: 126444; 2025-11-09: 126444; 2025-11-16: 126444; 2025-11-23: 126444; 2025-11-30: 126444; 2025-12-07: 126444; 2025-12-14: 126444; 2025-12-21: 126444; 2025-12-28: 126444; 2026-01-04: 126444; 2026-01-11: 126444; 2026-01-18: 126444; 2026-01-25: 126444; 2026-02-01: 126444; 2026-02-08: 126444; 2026-02-15: 126444; 2026-02-22: 126444; 2026-03-01: 126444; 2026-03-08: 126444; 2026-03-15: 126444; 2026-03-22: 126444; 2026-03-29: 126444; 2026-04-05: 126444; 2026-04-12: 126444; 2026-04-19: 126444; 2026-04-26: 126444; 2026-05-03: 126444; 2026-05-10: 126444; 2026-05-17: 126444; 2026-05-24: 126444; 2026-05-31: 126444; 2026-06-07: 126444
Construction Management |  | 2024-10-15 | 2025-08-01 | 250 | 126444 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 714; 2024-10-20: 3319; 2024-10-27: 8700; 2024-11-03: 15723; 2024-11-10: 16452; 2024-11-17: 9338; 2024-11-24: 3774; 2024-12-01: 987; 2025-03-23: 2578; 2025-03-30: 5155; 2025-04-06: 6585; 2025-04-13: 10415; 2025-04-20: 5155; 2025-04-27: 5155; 2025-05-04: 5155; 2025-05-11: 5155; 2025-05-18: 5155; 2025-05-25: 2479; 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5154; 2025-07-20: 5155; 2025-07-27: 4001
Construction Management |  | 2024-10-15 | 2025-08-01 | 250 | 126444 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 714; 2024-10-20: 4033; 2024-10-27: 12734; 2024-11-03: 28457; 2024-11-10: 44909; 2024-11-17: 54246; 2024-11-24: 58021; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 61586; 2025-03-30: 66741; 2025-04-06: 73326; 2025-04-13: 83741; 2025-04-20: 88896; 2025-04-27: 94051; 2025-05-04: 99206; 2025-05-11: 104361; 2025-05-18: 109515; 2025-05-25: 111994; 2025-06-01: 111994; 2025-06-08: 111994; 2025-06-15: 111994; 2025-06-22: 111994; 2025-06-29: 111994; 2025-07-06: 112134; 2025-07-13: 117288; 2025-07-20: 122443; 2025-07-27: 126444; 2025-08-03: 126444; 2025-08-10: 126444; 2025-08-17: 126444; 2025-08-24: 126444; 2025-08-31: 126444; 2025-09-07: 126444; 2025-09-14: 126444; 2025-09-21: 126444; 2025-09-28: 126444; 2025-10-05: 126444; 2025-10-12: 126444; 2025-10-19: 126444; 2025-10-26: 126444; 2025-11-02: 126444; 2025-11-09: 126444; 2025-11-16: 126444; 2025-11-23: 126444; 2025-11-30: 126444; 2025-12-07: 126444; 2025-12-14: 126444; 2025-12-21: 126444; 2025-12-28: 126444; 2026-01-04: 126444; 2026-01-11: 126444; 2026-01-18: 126444; 2026-01-25: 126444; 2026-02-01: 126444; 2026-02-08: 126444; 2026-02-15: 126444; 2026-02-22: 126444; 2026-03-01: 126444; 2026-03-08: 126444; 2026-03-15: 126444; 2026-03-22: 126444; 2026-03-29: 126444; 2026-04-05: 126444; 2026-04-12: 126444; 2026-04-19: 126444; 2026-04-26: 126444; 2026-05-03: 126444; 2026-05-10: 126444; 2026-05-17: 126444; 2026-05-24: 126444; 2026-05-31: 126444; 2026-06-07: 126444
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-15 | 2024-12-07 | 47 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 714; 2024-10-20: 3319; 2024-10-27: 8700; 2024-11-03: 15723; 2024-11-10: 16452; 2024-11-17: 9338; 2024-11-24: 3774; 2024-12-01: 987
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-15 | 2024-12-07 | 47 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 714; 2024-10-20: 4033; 2024-10-27: 12734; 2024-11-03: 28457; 2024-11-10: 44909; 2024-11-17: 54246; 2024-11-24: 58021; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
1CF1615W16A4 | (HRSG #12 Duct) FDN Work | 2024-10-15 | 2024-12-07 | 47 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 714; 2024-10-20: 3319; 2024-10-27: 8700; 2024-11-03: 15723; 2024-11-10: 16452; 2024-11-17: 9338; 2024-11-24: 3774; 2024-12-01: 987
1CF1615W16A4 | (HRSG #12 Duct) FDN Work | 2024-10-15 | 2024-12-07 | 47 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 714; 2024-10-20: 4033; 2024-10-27: 12734; 2024-11-03: 28457; 2024-11-10: 44909; 2024-11-17: 54246; 2024-11-24: 58021; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
Mech Team |  | 2025-03-27 | 2025-08-01 | 110 | 67436 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 2578; 2025-03-30: 5155; 2025-04-06: 6585; 2025-04-13: 10415; 2025-04-20: 5155; 2025-04-27: 5155; 2025-05-04: 5155; 2025-05-11: 5155; 2025-05-18: 5155; 2025-05-25: 2479; 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5154; 2025-07-20: 5155; 2025-07-27: 4001
Mech Team |  | 2025-03-27 | 2025-08-01 | 110 | 67436 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 2578; 2025-03-30: 7733; 2025-04-06: 14318; 2025-04-13: 24733; 2025-04-20: 29888; 2025-04-27: 35043; 2025-05-04: 40198; 2025-05-11: 45353; 2025-05-18: 50507; 2025-05-25: 52986; 2025-06-01: 52986; 2025-06-08: 52986; 2025-06-15: 52986; 2025-06-22: 52986; 2025-06-29: 52986; 2025-07-06: 53126; 2025-07-13: 58280; 2025-07-20: 63435; 2025-07-27: 67436; 2025-08-03: 67436; 2025-08-10: 67436; 2025-08-17: 67436; 2025-08-24: 67436; 2025-08-31: 67436; 2025-09-07: 67436; 2025-09-14: 67436; 2025-09-21: 67436; 2025-09-28: 67436; 2025-10-05: 67436; 2025-10-12: 67436; 2025-10-19: 67436; 2025-10-26: 67436; 2025-11-02: 67436; 2025-11-09: 67436; 2025-11-16: 67436; 2025-11-23: 67436; 2025-11-30: 67436; 2025-12-07: 67436; 2025-12-14: 67436; 2025-12-21: 67436; 2025-12-28: 67436; 2026-01-04: 67436; 2026-01-11: 67436; 2026-01-18: 67436; 2026-01-25: 67436; 2026-02-01: 67436; 2026-02-08: 67436; 2026-02-15: 67436; 2026-02-22: 67436; 2026-03-01: 67436; 2026-03-08: 67436; 2026-03-15: 67436; 2026-03-22: 67436; 2026-03-29: 67436; 2026-04-05: 67436; 2026-04-12: 67436; 2026-04-19: 67436; 2026-04-26: 67436; 2026-05-03: 67436; 2026-05-10: 67436; 2026-05-17: 67436; 2026-05-24: 67436; 2026-05-31: 67436; 2026-06-07: 67436
1CF1615W64A18 | (HRSG #12 Duct) Duct Installation | 2025-03-27 | 2025-05-20 | 46 | 39606 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 2578; 2025-03-30: 5155; 2025-04-06: 5155; 2025-04-13: 5155; 2025-04-20: 5155; 2025-04-27: 5155; 2025-05-04: 5155; 2025-05-11: 5155; 2025-05-18: 943
1CF1615W64A18 | (HRSG #12 Duct) Duct Installation | 2025-03-27 | 2025-05-20 | 46 | 39606 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 2578; 2025-03-30: 7733; 2025-04-06: 12888; 2025-04-13: 18043; 2025-04-20: 23198; 2025-04-27: 28353; 2025-05-04: 33508; 2025-05-11: 38663; 2025-05-18: 39606; 2025-05-25: 39606; 2025-06-01: 39606; 2025-06-08: 39606; 2025-06-15: 39606; 2025-06-22: 39606; 2025-06-29: 39606; 2025-07-06: 39606; 2025-07-13: 39606; 2025-07-20: 39606; 2025-07-27: 39606; 2025-08-03: 39606; 2025-08-10: 39606; 2025-08-17: 39606; 2025-08-24: 39606; 2025-08-31: 39606; 2025-09-07: 39606; 2025-09-14: 39606; 2025-09-21: 39606; 2025-09-28: 39606; 2025-10-05: 39606; 2025-10-12: 39606; 2025-10-19: 39606; 2025-10-26: 39606; 2025-11-02: 39606; 2025-11-09: 39606; 2025-11-16: 39606; 2025-11-23: 39606; 2025-11-30: 39606; 2025-12-07: 39606; 2025-12-14: 39606; 2025-12-21: 39606; 2025-12-28: 39606; 2026-01-04: 39606; 2026-01-11: 39606; 2026-01-18: 39606; 2026-01-25: 39606; 2026-02-01: 39606; 2026-02-08: 39606; 2026-02-15: 39606; 2026-02-22: 39606; 2026-03-01: 39606; 2026-03-08: 39606; 2026-03-15: 39606; 2026-03-22: 39606; 2026-03-29: 39606; 2026-04-05: 39606; 2026-04-12: 39606; 2026-04-19: 39606; 2026-04-26: 39606; 2026-05-03: 39606; 2026-05-10: 39606; 2026-05-17: 39606; 2026-05-24: 39606; 2026-05-31: 39606; 2026-06-07: 39606
1CF1615W64A17 | (HRSG #12 EXP Joint & Bellows) Installation | 2025-04-11 | 2025-04-19 | 8 | 6690 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 1430; 2025-04-13: 5260
1CF1615W64A17 | (HRSG #12 EXP Joint & Bellows) Installation | 2025-04-11 | 2025-04-19 | 8 | 6690 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 1430; 2025-04-13: 6690; 2025-04-20: 6690; 2025-04-27: 6690; 2025-05-04: 6690; 2025-05-11: 6690; 2025-05-18: 6690; 2025-05-25: 6690; 2025-06-01: 6690; 2025-06-08: 6690; 2025-06-15: 6690; 2025-06-22: 6690; 2025-06-29: 6690; 2025-07-06: 6690; 2025-07-13: 6690; 2025-07-20: 6690; 2025-07-27: 6690; 2025-08-03: 6690; 2025-08-10: 6690; 2025-08-17: 6690; 2025-08-24: 6690; 2025-08-31: 6690; 2025-09-07: 6690; 2025-09-14: 6690; 2025-09-21: 6690; 2025-09-28: 6690; 2025-10-05: 6690; 2025-10-12: 6690; 2025-10-19: 6690; 2025-10-26: 6690; 2025-11-02: 6690; 2025-11-09: 6690; 2025-11-16: 6690; 2025-11-23: 6690; 2025-11-30: 6690; 2025-12-07: 6690; 2025-12-14: 6690; 2025-12-21: 6690; 2025-12-28: 6690; 2026-01-04: 6690; 2026-01-11: 6690; 2026-01-18: 6690; 2026-01-25: 6690; 2026-02-01: 6690; 2026-02-08: 6690; 2026-02-15: 6690; 2026-02-22: 6690; 2026-03-01: 6690; 2026-03-08: 6690; 2026-03-15: 6690; 2026-03-22: 6690; 2026-03-29: 6690; 2026-04-05: 6690; 2026-04-12: 6690; 2026-04-19: 6690; 2026-04-26: 6690; 2026-05-03: 6690; 2026-05-10: 6690; 2026-05-17: 6690; 2026-05-24: 6690; 2026-05-31: 6690; 2026-06-07: 6690
1CF1615W64A19 | (HRSG #12 Damper) Installation | 2025-05-20 | 2025-05-28 | 8 | 6690 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 4211; 2025-05-25: 2479
1CF1615W64A19 | (HRSG #12 Damper) Installation | 2025-05-20 | 2025-05-28 | 8 | 6690 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 4211; 2025-05-25: 6690; 2025-06-01: 6690; 2025-06-08: 6690; 2025-06-15: 6690; 2025-06-22: 6690; 2025-06-29: 6690; 2025-07-06: 6690; 2025-07-13: 6690; 2025-07-20: 6690; 2025-07-27: 6690; 2025-08-03: 6690; 2025-08-10: 6690; 2025-08-17: 6690; 2025-08-24: 6690; 2025-08-31: 6690; 2025-09-07: 6690; 2025-09-14: 6690; 2025-09-21: 6690; 2025-09-28: 6690; 2025-10-05: 6690; 2025-10-12: 6690; 2025-10-19: 6690; 2025-10-26: 6690; 2025-11-02: 6690; 2025-11-09: 6690; 2025-11-16: 6690; 2025-11-23: 6690; 2025-11-30: 6690; 2025-12-07: 6690; 2025-12-14: 6690; 2025-12-21: 6690; 2025-12-28: 6690; 2026-01-04: 6690; 2026-01-11: 6690; 2026-01-18: 6690; 2026-01-25: 6690; 2026-02-01: 6690; 2026-02-08: 6690; 2026-02-15: 6690; 2026-02-22: 6690; 2026-03-01: 6690; 2026-03-08: 6690; 2026-03-15: 6690; 2026-03-22: 6690; 2026-03-29: 6690; 2026-04-05: 6690; 2026-04-12: 6690; 2026-04-19: 6690; 2026-04-26: 6690; 2026-05-03: 6690; 2026-05-10: 6690; 2026-05-17: 6690; 2026-05-24: 6690; 2026-05-31: 6690; 2026-06-07: 6690
1CF1615W64A34 | (HRSG #12 Divert Damper) Installation | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 8 | 6690 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5154; 2025-07-20: 1396
1CF1615W64A34 | (HRSG #12 Divert Damper) Installation | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 8 | 6690 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5294; 2025-07-20: 6690; 2025-07-27: 6690; 2025-08-03: 6690; 2025-08-10: 6690; 2025-08-17: 6690; 2025-08-24: 6690; 2025-08-31: 6690; 2025-09-07: 6690; 2025-09-14: 6690; 2025-09-21: 6690; 2025-09-28: 6690; 2025-10-05: 6690; 2025-10-12: 6690; 2025-10-19: 6690; 2025-10-26: 6690; 2025-11-02: 6690; 2025-11-09: 6690; 2025-11-16: 6690; 2025-11-23: 6690; 2025-11-30: 6690; 2025-12-07: 6690; 2025-12-14: 6690; 2025-12-21: 6690; 2025-12-28: 6690; 2026-01-04: 6690; 2026-01-11: 6690; 2026-01-18: 6690; 2026-01-25: 6690; 2026-02-01: 6690; 2026-02-08: 6690; 2026-02-15: 6690; 2026-02-22: 6690; 2026-03-01: 6690; 2026-03-08: 6690; 2026-03-15: 6690; 2026-03-22: 6690; 2026-03-29: 6690; 2026-04-05: 6690; 2026-04-12: 6690; 2026-04-19: 6690; 2026-04-26: 6690; 2026-05-03: 6690; 2026-05-10: 6690; 2026-05-17: 6690; 2026-05-24: 6690; 2026-05-31: 6690; 2026-06-07: 6690
1CF1615W64A36 | (HRSG #12 Divert Damper) Installation_Control Unit | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 3 | 2676 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 2676
1CF1615W64A36 | (HRSG #12 Divert Damper) Installation_Control Unit | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 3 | 2676 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 2676; 2025-07-27: 2676; 2025-08-03: 2676; 2025-08-10: 2676; 2025-08-17: 2676; 2025-08-24: 2676; 2025-08-31: 2676; 2025-09-07: 2676; 2025-09-14: 2676; 2025-09-21: 2676; 2025-09-28: 2676; 2025-10-05: 2676; 2025-10-12: 2676; 2025-10-19: 2676; 2025-10-26: 2676; 2025-11-02: 2676; 2025-11-09: 2676; 2025-11-16: 2676; 2025-11-23: 2676; 2025-11-30: 2676; 2025-12-07: 2676; 2025-12-14: 2676; 2025-12-21: 2676; 2025-12-28: 2676; 2026-01-04: 2676; 2026-01-11: 2676; 2026-01-18: 2676; 2026-01-25: 2676; 2026-02-01: 2676; 2026-02-08: 2676; 2026-02-15: 2676; 2026-02-22: 2676; 2026-03-01: 2676; 2026-03-08: 2676; 2026-03-15: 2676; 2026-03-22: 2676; 2026-03-29: 2676; 2026-04-05: 2676; 2026-04-12: 2676; 2026-04-19: 2676; 2026-04-26: 2676; 2026-05-03: 2676; 2026-05-10: 2676; 2026-05-17: 2676; 2026-05-24: 2676; 2026-05-31: 2676; 2026-06-07: 2676
1CF1615W64A37 | (HRSG #12 Divert Damper) Installation_Control Unit Fushing | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 5 | 4014 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1083; 2025-07-27: 2931
1CF1615W64A37 | (HRSG #12 Divert Damper) Installation_Control Unit Fushing | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 5 | 4014 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1083; 2025-07-27: 4014; 2025-08-03: 4014; 2025-08-10: 4014; 2025-08-17: 4014; 2025-08-24: 4014; 2025-08-31: 4014; 2025-09-07: 4014; 2025-09-14: 4014; 2025-09-21: 4014; 2025-09-28: 4014; 2025-10-05: 4014; 2025-10-12: 4014; 2025-10-19: 4014; 2025-10-26: 4014; 2025-11-02: 4014; 2025-11-09: 4014; 2025-11-16: 4014; 2025-11-23: 4014; 2025-11-30: 4014; 2025-12-07: 4014; 2025-12-14: 4014; 2025-12-21: 4014; 2025-12-28: 4014; 2026-01-04: 4014; 2026-01-11: 4014; 2026-01-18: 4014; 2026-01-25: 4014; 2026-02-01: 4014; 2026-02-08: 4014; 2026-02-15: 4014; 2026-02-22: 4014; 2026-03-01: 4014; 2026-03-08: 4014; 2026-03-15: 4014; 2026-03-22: 4014; 2026-03-29: 4014; 2026-04-05: 4014; 2026-04-12: 4014; 2026-04-19: 4014; 2026-04-26: 4014; 2026-05-03: 4014; 2026-05-10: 4014; 2026-05-17: 4014; 2026-05-24: 4014; 2026-05-31: 4014; 2026-06-07: 4014
1CF1615W64A38 | (HRSG #12 Divert Damper) Function Test | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 1 | 1070 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1070
1CF1615W64A38 | (HRSG #12 Divert Damper) Function Test | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 1 | 1070 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1070; 2025-08-03: 1070; 2025-08-10: 1070; 2025-08-17: 1070; 2025-08-24: 1070; 2025-08-31: 1070; 2025-09-07: 1070; 2025-09-14: 1070; 2025-09-21: 1070; 2025-09-28: 1070; 2025-10-05: 1070; 2025-10-12: 1070; 2025-10-19: 1070; 2025-10-26: 1070; 2025-11-02: 1070; 2025-11-09: 1070; 2025-11-16: 1070; 2025-11-23: 1070; 2025-11-30: 1070; 2025-12-07: 1070; 2025-12-14: 1070; 2025-12-21: 1070; 2025-12-28: 1070; 2026-01-04: 1070; 2026-01-11: 1070; 2026-01-18: 1070; 2026-01-25: 1070; 2026-02-01: 1070; 2026-02-08: 1070; 2026-02-15: 1070; 2026-02-22: 1070; 2026-03-01: 1070; 2026-03-08: 1070; 2026-03-15: 1070; 2026-03-22: 1070; 2026-03-29: 1070; 2026-04-05: 1070; 2026-04-12: 1070; 2026-04-19: 1070; 2026-04-26: 1070; 2026-05-03: 1070; 2026-05-10: 1070; 2026-05-17: 1070; 2026-05-24: 1070; 2026-05-31: 1070; 2026-06-07: 1070
Module |  | 2025-06-06 | 2025-07-21 | 38 | 216030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 10529; 2025-06-08: 34110; 2025-06-15: 34110; 2025-06-22: 34110; 2025-06-29: 34110; 2025-07-06: 34110; 2025-07-13: 34110; 2025-07-20: 841
Module |  | 2025-06-06 | 2025-07-21 | 38 | 216030 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 10529; 2025-06-08: 44639; 2025-06-15: 78749; 2025-06-22: 112859; 2025-06-29: 146969; 2025-07-06: 181079; 2025-07-13: 215189; 2025-07-20: 216030; 2025-07-27: 216030; 2025-08-03: 216030; 2025-08-10: 216030; 2025-08-17: 216030; 2025-08-24: 216030; 2025-08-31: 216030; 2025-09-07: 216030; 2025-09-14: 216030; 2025-09-21: 216030; 2025-09-28: 216030; 2025-10-05: 216030; 2025-10-12: 216030; 2025-10-19: 216030; 2025-10-26: 216030; 2025-11-02: 216030; 2025-11-09: 216030; 2025-11-16: 216030; 2025-11-23: 216030; 2025-11-30: 216030; 2025-12-07: 216030; 2025-12-14: 216030; 2025-12-21: 216030; 2025-12-28: 216030; 2026-01-04: 216030; 2026-01-11: 216030; 2026-01-18: 216030; 2026-01-25: 216030; 2026-02-01: 216030; 2026-02-08: 216030; 2026-02-15: 216030; 2026-02-22: 216030; 2026-03-01: 216030; 2026-03-08: 216030; 2026-03-15: 216030; 2026-03-22: 216030; 2026-03-29: 216030; 2026-04-05: 216030; 2026-04-12: 216030; 2026-04-19: 216030; 2026-04-26: 216030; 2026-05-03: 216030; 2026-05-10: 216030; 2026-05-17: 216030; 2026-05-24: 216030; 2026-05-31: 216030; 2026-06-07: 216030
Construction Management |  | 2025-06-06 | 2025-07-21 | 38 | 216030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 10529; 2025-06-08: 34110; 2025-06-15: 34110; 2025-06-22: 34110; 2025-06-29: 34110; 2025-07-06: 34110; 2025-07-13: 34110; 2025-07-20: 841
Construction Management |  | 2025-06-06 | 2025-07-21 | 38 | 216030 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 10529; 2025-06-08: 44639; 2025-06-15: 78749; 2025-06-22: 112859; 2025-06-29: 146969; 2025-07-06: 181079; 2025-07-13: 215189; 2025-07-20: 216030; 2025-07-27: 216030; 2025-08-03: 216030; 2025-08-10: 216030; 2025-08-17: 216030; 2025-08-24: 216030; 2025-08-31: 216030; 2025-09-07: 216030; 2025-09-14: 216030; 2025-09-21: 216030; 2025-09-28: 216030; 2025-10-05: 216030; 2025-10-12: 216030; 2025-10-19: 216030; 2025-10-26: 216030; 2025-11-02: 216030; 2025-11-09: 216030; 2025-11-16: 216030; 2025-11-23: 216030; 2025-11-30: 216030; 2025-12-07: 216030; 2025-12-14: 216030; 2025-12-21: 216030; 2025-12-28: 216030; 2026-01-04: 216030; 2026-01-11: 216030; 2026-01-18: 216030; 2026-01-25: 216030; 2026-02-01: 216030; 2026-02-08: 216030; 2026-02-15: 216030; 2026-02-22: 216030; 2026-03-01: 216030; 2026-03-08: 216030; 2026-03-15: 216030; 2026-03-22: 216030; 2026-03-29: 216030; 2026-04-05: 216030; 2026-04-12: 216030; 2026-04-19: 216030; 2026-04-26: 216030; 2026-05-03: 216030; 2026-05-10: 216030; 2026-05-17: 216030; 2026-05-24: 216030; 2026-05-31: 216030; 2026-06-07: 216030
Mech Team |  | 2025-06-06 | 2025-07-21 | 38 | 216030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 10529; 2025-06-08: 34110; 2025-06-15: 34110; 2025-06-22: 34110; 2025-06-29: 34110; 2025-07-06: 34110; 2025-07-13: 34110; 2025-07-20: 841
Mech Team |  | 2025-06-06 | 2025-07-21 | 38 | 216030 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 10529; 2025-06-08: 44639; 2025-06-15: 78749; 2025-06-22: 112859; 2025-06-29: 146969; 2025-07-06: 181079; 2025-07-13: 215189; 2025-07-20: 216030; 2025-07-27: 216030; 2025-08-03: 216030; 2025-08-10: 216030; 2025-08-17: 216030; 2025-08-24: 216030; 2025-08-31: 216030; 2025-09-07: 216030; 2025-09-14: 216030; 2025-09-21: 216030; 2025-09-28: 216030; 2025-10-05: 216030; 2025-10-12: 216030; 2025-10-19: 216030; 2025-10-26: 216030; 2025-11-02: 216030; 2025-11-09: 216030; 2025-11-16: 216030; 2025-11-23: 216030; 2025-11-30: 216030; 2025-12-07: 216030; 2025-12-14: 216030; 2025-12-21: 216030; 2025-12-28: 216030; 2026-01-04: 216030; 2026-01-11: 216030; 2026-01-18: 216030; 2026-01-25: 216030; 2026-02-01: 216030; 2026-02-08: 216030; 2026-02-15: 216030; 2026-02-22: 216030; 2026-03-01: 216030; 2026-03-08: 216030; 2026-03-15: 216030; 2026-03-22: 216030; 2026-03-29: 216030; 2026-04-05: 216030; 2026-04-12: 216030; 2026-04-19: 216030; 2026-04-26: 216030; 2026-05-03: 216030; 2026-05-10: 216030; 2026-05-17: 216030; 2026-05-24: 216030; 2026-05-31: 216030; 2026-06-07: 216030
1CF1610W42A4 | (HRSG #12 Module) Installation | 2025-06-06 | 2025-07-21 | 38 | 216030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 10529; 2025-06-08: 34110; 2025-06-15: 34110; 2025-06-22: 34110; 2025-06-29: 34110; 2025-07-06: 34110; 2025-07-13: 34110; 2025-07-20: 841
1CF1610W42A4 | (HRSG #12 Module) Installation | 2025-06-06 | 2025-07-21 | 38 | 216030 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 10529; 2025-06-08: 44639; 2025-06-15: 78749; 2025-06-22: 112859; 2025-06-29: 146969; 2025-07-06: 181079; 2025-07-13: 215189; 2025-07-20: 216030; 2025-07-27: 216030; 2025-08-03: 216030; 2025-08-10: 216030; 2025-08-17: 216030; 2025-08-24: 216030; 2025-08-31: 216030; 2025-09-07: 216030; 2025-09-14: 216030; 2025-09-21: 216030; 2025-09-28: 216030; 2025-10-05: 216030; 2025-10-12: 216030; 2025-10-19: 216030; 2025-10-26: 216030; 2025-11-02: 216030; 2025-11-09: 216030; 2025-11-16: 216030; 2025-11-23: 216030; 2025-11-30: 216030; 2025-12-07: 216030; 2025-12-14: 216030; 2025-12-21: 216030; 2025-12-28: 216030; 2026-01-04: 216030; 2026-01-11: 216030; 2026-01-18: 216030; 2026-01-25: 216030; 2026-02-01: 216030; 2026-02-08: 216030; 2026-02-15: 216030; 2026-02-22: 216030; 2026-03-01: 216030; 2026-03-08: 216030; 2026-03-15: 216030; 2026-03-22: 216030; 2026-03-29: 216030; 2026-04-05: 216030; 2026-04-12: 216030; 2026-04-19: 216030; 2026-04-26: 216030; 2026-05-03: 216030; 2026-05-10: 216030; 2026-05-17: 216030; 2026-05-24: 216030; 2026-05-31: 216030; 2026-06-07: 216030
Drum |  | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 26995; 2025-06-08: 85021
Drum |  | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 7 | 112016 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 26995; 2025-06-08: 112016; 2025-06-15: 112016; 2025-06-22: 112016; 2025-06-29: 112016; 2025-07-06: 112016; 2025-07-13: 112016; 2025-07-20: 112016; 2025-07-27: 112016; 2025-08-03: 112016; 2025-08-10: 112016; 2025-08-17: 112016; 2025-08-24: 112016; 2025-08-31: 112016; 2025-09-07: 112016; 2025-09-14: 112016; 2025-09-21: 112016; 2025-09-28: 112016; 2025-10-05: 112016; 2025-10-12: 112016; 2025-10-19: 112016; 2025-10-26: 112016; 2025-11-02: 112016; 2025-11-09: 112016; 2025-11-16: 112016; 2025-11-23: 112016; 2025-11-30: 112016; 2025-12-07: 112016; 2025-12-14: 112016; 2025-12-21: 112016; 2025-12-28: 112016; 2026-01-04: 112016; 2026-01-11: 112016; 2026-01-18: 112016; 2026-01-25: 112016; 2026-02-01: 112016; 2026-02-08: 112016; 2026-02-15: 112016; 2026-02-22: 112016; 2026-03-01: 112016; 2026-03-08: 112016; 2026-03-15: 112016; 2026-03-22: 112016; 2026-03-29: 112016; 2026-04-05: 112016; 2026-04-12: 112016; 2026-04-19: 112016; 2026-04-26: 112016; 2026-05-03: 112016; 2026-05-10: 112016; 2026-05-17: 112016; 2026-05-24: 112016; 2026-05-31: 112016; 2026-06-07: 112016
Construction Management |  | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 26995; 2025-06-08: 85021
Construction Management |  | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 7 | 112016 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 26995; 2025-06-08: 112016; 2025-06-15: 112016; 2025-06-22: 112016; 2025-06-29: 112016; 2025-07-06: 112016; 2025-07-13: 112016; 2025-07-20: 112016; 2025-07-27: 112016; 2025-08-03: 112016; 2025-08-10: 112016; 2025-08-17: 112016; 2025-08-24: 112016; 2025-08-31: 112016; 2025-09-07: 112016; 2025-09-14: 112016; 2025-09-21: 112016; 2025-09-28: 112016; 2025-10-05: 112016; 2025-10-12: 112016; 2025-10-19: 112016; 2025-10-26: 112016; 2025-11-02: 112016; 2025-11-09: 112016; 2025-11-16: 112016; 2025-11-23: 112016; 2025-11-30: 112016; 2025-12-07: 112016; 2025-12-14: 112016; 2025-12-21: 112016; 2025-12-28: 112016; 2026-01-04: 112016; 2026-01-11: 112016; 2026-01-18: 112016; 2026-01-25: 112016; 2026-02-01: 112016; 2026-02-08: 112016; 2026-02-15: 112016; 2026-02-22: 112016; 2026-03-01: 112016; 2026-03-08: 112016; 2026-03-15: 112016; 2026-03-22: 112016; 2026-03-29: 112016; 2026-04-05: 112016; 2026-04-12: 112016; 2026-04-19: 112016; 2026-04-26: 112016; 2026-05-03: 112016; 2026-05-10: 112016; 2026-05-17: 112016; 2026-05-24: 112016; 2026-05-31: 112016; 2026-06-07: 112016
Mech Team |  | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 26995; 2025-06-08: 85021
Mech Team |  | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 7 | 112016 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 26995; 2025-06-08: 112016; 2025-06-15: 112016; 2025-06-22: 112016; 2025-06-29: 112016; 2025-07-06: 112016; 2025-07-13: 112016; 2025-07-20: 112016; 2025-07-27: 112016; 2025-08-03: 112016; 2025-08-10: 112016; 2025-08-17: 112016; 2025-08-24: 112016; 2025-08-31: 112016; 2025-09-07: 112016; 2025-09-14: 112016; 2025-09-21: 112016; 2025-09-28: 112016; 2025-10-05: 112016; 2025-10-12: 112016; 2025-10-19: 112016; 2025-10-26: 112016; 2025-11-02: 112016; 2025-11-09: 112016; 2025-11-16: 112016; 2025-11-23: 112016; 2025-11-30: 112016; 2025-12-07: 112016; 2025-12-14: 112016; 2025-12-21: 112016; 2025-12-28: 112016; 2026-01-04: 112016; 2026-01-11: 112016; 2026-01-18: 112016; 2026-01-25: 112016; 2026-02-01: 112016; 2026-02-08: 112016; 2026-02-15: 112016; 2026-02-22: 112016; 2026-03-01: 112016; 2026-03-08: 112016; 2026-03-15: 112016; 2026-03-22: 112016; 2026-03-29: 112016; 2026-04-05: 112016; 2026-04-12: 112016; 2026-04-19: 112016; 2026-04-26: 112016; 2026-05-03: 112016; 2026-05-10: 112016; 2026-05-17: 112016; 2026-05-24: 112016; 2026-05-31: 112016; 2026-06-07: 112016
1CF1645W42A5 | (HRSG #12 Drum) Installation | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 26995; 2025-06-08: 85021
1CF1645W42A5 | (HRSG #12 Drum) Installation | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 7 | 112016 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 26995; 2025-06-08: 112016; 2025-06-15: 112016; 2025-06-22: 112016; 2025-06-29: 112016; 2025-07-06: 112016; 2025-07-13: 112016; 2025-07-20: 112016; 2025-07-27: 112016; 2025-08-03: 112016; 2025-08-10: 112016; 2025-08-17: 112016; 2025-08-24: 112016; 2025-08-31: 112016; 2025-09-07: 112016; 2025-09-14: 112016; 2025-09-21: 112016; 2025-09-28: 112016; 2025-10-05: 112016; 2025-10-12: 112016; 2025-10-19: 112016; 2025-10-26: 112016; 2025-11-02: 112016; 2025-11-09: 112016; 2025-11-16: 112016; 2025-11-23: 112016; 2025-11-30: 112016; 2025-12-07: 112016; 2025-12-14: 112016; 2025-12-21: 112016; 2025-12-28: 112016; 2026-01-04: 112016; 2026-01-11: 112016; 2026-01-18: 112016; 2026-01-25: 112016; 2026-02-01: 112016; 2026-02-08: 112016; 2026-02-15: 112016; 2026-02-22: 112016; 2026-03-01: 112016; 2026-03-08: 112016; 2026-03-15: 112016; 2026-03-22: 112016; 2026-03-29: 112016; 2026-04-05: 112016; 2026-04-12: 112016; 2026-04-19: 112016; 2026-04-26: 112016; 2026-05-03: 112016; 2026-05-10: 112016; 2026-05-17: 112016; 2026-05-24: 112016; 2026-05-31: 112016; 2026-06-07: 112016
Bypass Stack |  | 2024-10-22 | 2025-06-23 | 209 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 1501; 2024-10-27: 8516; 2024-11-03: 21508; 2024-11-10: 20102; 2024-11-17: 6408; 2024-11-24: 973; 2025-04-06: 2165; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 6495; 2025-05-25: 6495; 2025-06-01: 6495; 2025-06-08: 5888; 2025-06-15: 7357; 2025-06-22: 64
Bypass Stack |  | 2024-10-22 | 2025-06-23 | 209 | 126445 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 1501; 2024-10-27: 10017; 2024-11-03: 31525; 2024-11-10: 51627; 2024-11-17: 58035; 2024-11-24: 59008; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 61173; 2025-04-13: 67669; 2025-04-20: 74164; 2025-04-27: 80659; 2025-05-04: 87155; 2025-05-11: 93650; 2025-05-18: 100146; 2025-05-25: 106641; 2025-06-01: 113136; 2025-06-08: 119025; 2025-06-15: 126381; 2025-06-22: 126445; 2025-06-29: 126445; 2025-07-06: 126445; 2025-07-13: 126445; 2025-07-20: 126445; 2025-07-27: 126445; 2025-08-03: 126445; 2025-08-10: 126445; 2025-08-17: 126445; 2025-08-24: 126445; 2025-08-31: 126445; 2025-09-07: 126445; 2025-09-14: 126445; 2025-09-21: 126445; 2025-09-28: 126445; 2025-10-05: 126445; 2025-10-12: 126445; 2025-10-19: 126445; 2025-10-26: 126445; 2025-11-02: 126445; 2025-11-09: 126445; 2025-11-16: 126445; 2025-11-23: 126445; 2025-11-30: 126445; 2025-12-07: 126445; 2025-12-14: 126445; 2025-12-21: 126445; 2025-12-28: 126445; 2026-01-04: 126445; 2026-01-11: 126445; 2026-01-18: 126445; 2026-01-25: 126445; 2026-02-01: 126445; 2026-02-08: 126445; 2026-02-15: 126445; 2026-02-22: 126445; 2026-03-01: 126445; 2026-03-08: 126445; 2026-03-15: 126445; 2026-03-22: 126445; 2026-03-29: 126445; 2026-04-05: 126445; 2026-04-12: 126445; 2026-04-19: 126445; 2026-04-26: 126445; 2026-05-03: 126445; 2026-05-10: 126445; 2026-05-17: 126445; 2026-05-24: 126445; 2026-05-31: 126445; 2026-06-07: 126445
Construction Management |  | 2024-10-22 | 2025-06-23 | 209 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 1501; 2024-10-27: 8516; 2024-11-03: 21508; 2024-11-10: 20102; 2024-11-17: 6408; 2024-11-24: 973; 2025-04-06: 2165; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 6495; 2025-05-25: 6495; 2025-06-01: 6495; 2025-06-08: 5888; 2025-06-15: 7357; 2025-06-22: 64
Construction Management |  | 2024-10-22 | 2025-06-23 | 209 | 126445 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 1501; 2024-10-27: 10017; 2024-11-03: 31525; 2024-11-10: 51627; 2024-11-17: 58035; 2024-11-24: 59008; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 61173; 2025-04-13: 67669; 2025-04-20: 74164; 2025-04-27: 80659; 2025-05-04: 87155; 2025-05-11: 93650; 2025-05-18: 100146; 2025-05-25: 106641; 2025-06-01: 113136; 2025-06-08: 119025; 2025-06-15: 126381; 2025-06-22: 126445; 2025-06-29: 126445; 2025-07-06: 126445; 2025-07-13: 126445; 2025-07-20: 126445; 2025-07-27: 126445; 2025-08-03: 126445; 2025-08-10: 126445; 2025-08-17: 126445; 2025-08-24: 126445; 2025-08-31: 126445; 2025-09-07: 126445; 2025-09-14: 126445; 2025-09-21: 126445; 2025-09-28: 126445; 2025-10-05: 126445; 2025-10-12: 126445; 2025-10-19: 126445; 2025-10-26: 126445; 2025-11-02: 126445; 2025-11-09: 126445; 2025-11-16: 126445; 2025-11-23: 126445; 2025-11-30: 126445; 2025-12-07: 126445; 2025-12-14: 126445; 2025-12-21: 126445; 2025-12-28: 126445; 2026-01-04: 126445; 2026-01-11: 126445; 2026-01-18: 126445; 2026-01-25: 126445; 2026-02-01: 126445; 2026-02-08: 126445; 2026-02-15: 126445; 2026-02-22: 126445; 2026-03-01: 126445; 2026-03-08: 126445; 2026-03-15: 126445; 2026-03-22: 126445; 2026-03-29: 126445; 2026-04-05: 126445; 2026-04-12: 126445; 2026-04-19: 126445; 2026-04-26: 126445; 2026-05-03: 126445; 2026-05-10: 126445; 2026-05-17: 126445; 2026-05-24: 126445; 2026-05-31: 126445; 2026-06-07: 126445
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-22 | 2024-11-29 | 33 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 1501; 2024-10-27: 8516; 2024-11-03: 21508; 2024-11-10: 20102; 2024-11-17: 6408; 2024-11-24: 973
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-22 | 2024-11-29 | 33 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 1501; 2024-10-27: 10017; 2024-11-03: 31525; 2024-11-10: 51627; 2024-11-17: 58035; 2024-11-24: 59008; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
1CF1625W16A7 | (HRSG #12 Bypass Stack) FDN Work | 2024-10-22 | 2024-11-29 | 33 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 1501; 2024-10-27: 8516; 2024-11-03: 21508; 2024-11-10: 20102; 2024-11-17: 6408; 2024-11-24: 973
1CF1625W16A7 | (HRSG #12 Bypass Stack) FDN Work | 2024-10-22 | 2024-11-29 | 33 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 1501; 2024-10-27: 10017; 2024-11-03: 31525; 2024-11-10: 51627; 2024-11-17: 58035; 2024-11-24: 59008; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
Mech Team |  | 2025-04-11 | 2025-06-23 | 62 | 67437 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 2165; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 6495; 2025-05-25: 6495; 2025-06-01: 6495; 2025-06-08: 5888; 2025-06-15: 7357; 2025-06-22: 64
Mech Team |  | 2025-04-11 | 2025-06-23 | 62 | 67437 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 2165; 2025-04-13: 8661; 2025-04-20: 15156; 2025-04-27: 21651; 2025-05-04: 28147; 2025-05-11: 34642; 2025-05-18: 41138; 2025-05-25: 47633; 2025-06-01: 54128; 2025-06-08: 60017; 2025-06-15: 67373; 2025-06-22: 67437; 2025-06-29: 67437; 2025-07-06: 67437; 2025-07-13: 67437; 2025-07-20: 67437; 2025-07-27: 67437; 2025-08-03: 67437; 2025-08-10: 67437; 2025-08-17: 67437; 2025-08-24: 67437; 2025-08-31: 67437; 2025-09-07: 67437; 2025-09-14: 67437; 2025-09-21: 67437; 2025-09-28: 67437; 2025-10-05: 67437; 2025-10-12: 67437; 2025-10-19: 67437; 2025-10-26: 67437; 2025-11-02: 67437; 2025-11-09: 67437; 2025-11-16: 67437; 2025-11-23: 67437; 2025-11-30: 67437; 2025-12-07: 67437; 2025-12-14: 67437; 2025-12-21: 67437; 2025-12-28: 67437; 2026-01-04: 67437; 2026-01-11: 67437; 2026-01-18: 67437; 2026-01-25: 67437; 2026-02-01: 67437; 2026-02-08: 67437; 2026-02-15: 67437; 2026-02-22: 67437; 2026-03-01: 67437; 2026-03-08: 67437; 2026-03-15: 67437; 2026-03-22: 67437; 2026-03-29: 67437; 2026-04-05: 67437; 2026-04-12: 67437; 2026-04-19: 67437; 2026-04-26: 67437; 2026-05-03: 67437; 2026-05-10: 67437; 2026-05-17: 67437; 2026-05-24: 67437; 2026-05-31: 67437; 2026-06-07: 67437
1CF1625W42A08.4 | (HRSG #12 Bypass Stack) Installation | 2025-04-11 | 2025-06-13 | 55 | 59345 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 2165; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 6495; 2025-05-25: 6495; 2025-06-01: 6495; 2025-06-08: 5217
1CF1625W42A08.4 | (HRSG #12 Bypass Stack) Installation | 2025-04-11 | 2025-06-13 | 55 | 59345 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 2165; 2025-04-13: 8661; 2025-04-20: 15156; 2025-04-27: 21651; 2025-05-04: 28147; 2025-05-11: 34642; 2025-05-18: 41138; 2025-05-25: 47633; 2025-06-01: 54128; 2025-06-08: 59345; 2025-06-15: 59345; 2025-06-22: 59345; 2025-06-29: 59345; 2025-07-06: 59345; 2025-07-13: 59345; 2025-07-20: 59345; 2025-07-27: 59345; 2025-08-03: 59345; 2025-08-10: 59345; 2025-08-17: 59345; 2025-08-24: 59345; 2025-08-31: 59345; 2025-09-07: 59345; 2025-09-14: 59345; 2025-09-21: 59345; 2025-09-28: 59345; 2025-10-05: 59345; 2025-10-12: 59345; 2025-10-19: 59345; 2025-10-26: 59345; 2025-11-02: 59345; 2025-11-09: 59345; 2025-11-16: 59345; 2025-11-23: 59345; 2025-11-30: 59345; 2025-12-07: 59345; 2025-12-14: 59345; 2025-12-21: 59345; 2025-12-28: 59345; 2026-01-04: 59345; 2026-01-11: 59345; 2026-01-18: 59345; 2026-01-25: 59345; 2026-02-01: 59345; 2026-02-08: 59345; 2026-02-15: 59345; 2026-02-22: 59345; 2026-03-01: 59345; 2026-03-08: 59345; 2026-03-15: 59345; 2026-03-22: 59345; 2026-03-29: 59345; 2026-04-05: 59345; 2026-04-12: 59345; 2026-04-19: 59345; 2026-04-26: 59345; 2026-05-03: 59345; 2026-05-10: 59345; 2026-05-17: 59345; 2026-05-24: 59345; 2026-05-31: 59345; 2026-06-07: 59345
1CF1625W42A12.3 | (HRSG #12 Bypass Stack Silencer) Installation | 2025-06-13 | 2025-06-23 | 7 | 8092 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 672; 2025-06-15: 7357; 2025-06-22: 64
1CF1625W42A12.3 | (HRSG #12 Bypass Stack Silencer) Installation | 2025-06-13 | 2025-06-23 | 7 | 8092 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 672; 2025-06-15: 8028; 2025-06-22: 8092; 2025-06-29: 8092; 2025-07-06: 8092; 2025-07-13: 8092; 2025-07-20: 8092; 2025-07-27: 8092; 2025-08-03: 8092; 2025-08-10: 8092; 2025-08-17: 8092; 2025-08-24: 8092; 2025-08-31: 8092; 2025-09-07: 8092; 2025-09-14: 8092; 2025-09-21: 8092; 2025-09-28: 8092; 2025-10-05: 8092; 2025-10-12: 8092; 2025-10-19: 8092; 2025-10-26: 8092; 2025-11-02: 8092; 2025-11-09: 8092; 2025-11-16: 8092; 2025-11-23: 8092; 2025-11-30: 8092; 2025-12-07: 8092; 2025-12-14: 8092; 2025-12-21: 8092; 2025-12-28: 8092; 2026-01-04: 8092; 2026-01-11: 8092; 2026-01-18: 8092; 2026-01-25: 8092; 2026-02-01: 8092; 2026-02-08: 8092; 2026-02-15: 8092; 2026-02-22: 8092; 2026-03-01: 8092; 2026-03-08: 8092; 2026-03-15: 8092; 2026-03-22: 8092; 2026-03-29: 8092; 2026-04-05: 8092; 2026-04-12: 8092; 2026-04-19: 8092; 2026-04-26: 8092; 2026-05-03: 8092; 2026-05-10: 8092; 2026-05-17: 8092; 2026-05-24: 8092; 2026-05-31: 8092; 2026-06-07: 8092
Main Stack |  | 2024-10-22 | 2025-06-13 | 202 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 499; 2024-10-27: 1612; 2024-11-03: 4369; 2024-11-10: 8447; 2024-11-17: 13223; 2024-11-24: 13760; 2024-12-01: 9379; 2024-12-08: 5084; 2024-12-15: 1967; 2024-12-22: 651; 2024-12-29: 18; 2025-04-06: 4071; 2025-04-13: 12682; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 6495; 2025-05-25: 6495; 2025-06-01: 6495; 2025-06-08: 5217
Main Stack |  | 2024-10-22 | 2025-06-13 | 202 | 126445 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 499; 2024-10-27: 2110; 2024-11-03: 6479; 2024-11-10: 14927; 2024-11-17: 28150; 2024-11-24: 41909; 2024-12-01: 51288; 2024-12-08: 56372; 2024-12-15: 58339; 2024-12-22: 58990; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 63079; 2025-04-13: 75761; 2025-04-20: 82256; 2025-04-27: 88751; 2025-05-04: 95247; 2025-05-11: 101742; 2025-05-18: 108238; 2025-05-25: 114733; 2025-06-01: 121228; 2025-06-08: 126445; 2025-06-15: 126445; 2025-06-22: 126445; 2025-06-29: 126445; 2025-07-06: 126445; 2025-07-13: 126445; 2025-07-20: 126445; 2025-07-27: 126445; 2025-08-03: 126445; 2025-08-10: 126445; 2025-08-17: 126445; 2025-08-24: 126445; 2025-08-31: 126445; 2025-09-07: 126445; 2025-09-14: 126445; 2025-09-21: 126445; 2025-09-28: 126445; 2025-10-05: 126445; 2025-10-12: 126445; 2025-10-19: 126445; 2025-10-26: 126445; 2025-11-02: 126445; 2025-11-09: 126445; 2025-11-16: 126445; 2025-11-23: 126445; 2025-11-30: 126445; 2025-12-07: 126445; 2025-12-14: 126445; 2025-12-21: 126445; 2025-12-28: 126445; 2026-01-04: 126445; 2026-01-11: 126445; 2026-01-18: 126445; 2026-01-25: 126445; 2026-02-01: 126445; 2026-02-08: 126445; 2026-02-15: 126445; 2026-02-22: 126445; 2026-03-01: 126445; 2026-03-08: 126445; 2026-03-15: 126445; 2026-03-22: 126445; 2026-03-29: 126445; 2026-04-05: 126445; 2026-04-12: 126445; 2026-04-19: 126445; 2026-04-26: 126445; 2026-05-03: 126445; 2026-05-10: 126445; 2026-05-17: 126445; 2026-05-24: 126445; 2026-05-31: 126445; 2026-06-07: 126445
Construction Management |  | 2024-10-22 | 2025-06-13 | 202 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 499; 2024-10-27: 1612; 2024-11-03: 4369; 2024-11-10: 8447; 2024-11-17: 13223; 2024-11-24: 13760; 2024-12-01: 9379; 2024-12-08: 5084; 2024-12-15: 1967; 2024-12-22: 651; 2024-12-29: 18; 2025-04-06: 4071; 2025-04-13: 12682; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 6495; 2025-05-25: 6495; 2025-06-01: 6495; 2025-06-08: 5217
Construction Management |  | 2024-10-22 | 2025-06-13 | 202 | 126445 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 499; 2024-10-27: 2110; 2024-11-03: 6479; 2024-11-10: 14927; 2024-11-17: 28150; 2024-11-24: 41909; 2024-12-01: 51288; 2024-12-08: 56372; 2024-12-15: 58339; 2024-12-22: 58990; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 63079; 2025-04-13: 75761; 2025-04-20: 82256; 2025-04-27: 88751; 2025-05-04: 95247; 2025-05-11: 101742; 2025-05-18: 108238; 2025-05-25: 114733; 2025-06-01: 121228; 2025-06-08: 126445; 2025-06-15: 126445; 2025-06-22: 126445; 2025-06-29: 126445; 2025-07-06: 126445; 2025-07-13: 126445; 2025-07-20: 126445; 2025-07-27: 126445; 2025-08-03: 126445; 2025-08-10: 126445; 2025-08-17: 126445; 2025-08-24: 126445; 2025-08-31: 126445; 2025-09-07: 126445; 2025-09-14: 126445; 2025-09-21: 126445; 2025-09-28: 126445; 2025-10-05: 126445; 2025-10-12: 126445; 2025-10-19: 126445; 2025-10-26: 126445; 2025-11-02: 126445; 2025-11-09: 126445; 2025-11-16: 126445; 2025-11-23: 126445; 2025-11-30: 126445; 2025-12-07: 126445; 2025-12-14: 126445; 2025-12-21: 126445; 2025-12-28: 126445; 2026-01-04: 126445; 2026-01-11: 126445; 2026-01-18: 126445; 2026-01-25: 126445; 2026-02-01: 126445; 2026-02-08: 126445; 2026-02-15: 126445; 2026-02-22: 126445; 2026-03-01: 126445; 2026-03-08: 126445; 2026-03-15: 126445; 2026-03-22: 126445; 2026-03-29: 126445; 2026-04-05: 126445; 2026-04-12: 126445; 2026-04-19: 126445; 2026-04-26: 126445; 2026-05-03: 126445; 2026-05-10: 126445; 2026-05-17: 126445; 2026-05-24: 126445; 2026-05-31: 126445; 2026-06-07: 126445
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-22 | 2024-12-30 | 59 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 499; 2024-10-27: 1612; 2024-11-03: 4369; 2024-11-10: 8447; 2024-11-17: 13223; 2024-11-24: 13760; 2024-12-01: 9379; 2024-12-08: 5084; 2024-12-15: 1967; 2024-12-22: 651; 2024-12-29: 18
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-22 | 2024-12-30 | 59 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 499; 2024-10-27: 2110; 2024-11-03: 6479; 2024-11-10: 14927; 2024-11-17: 28150; 2024-11-24: 41909; 2024-12-01: 51288; 2024-12-08: 56372; 2024-12-15: 58339; 2024-12-22: 58990; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
1CF1625W16A4 | (HRSG #12 Main Stack) FDN Work | 2024-10-22 | 2024-12-30 | 59 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 499; 2024-10-27: 1612; 2024-11-03: 4369; 2024-11-10: 8447; 2024-11-17: 13223; 2024-11-24: 13760; 2024-12-01: 9379; 2024-12-08: 5084; 2024-12-15: 1967; 2024-12-22: 651; 2024-12-29: 18
1CF1625W16A4 | (HRSG #12 Main Stack) FDN Work | 2024-10-22 | 2024-12-30 | 59 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 499; 2024-10-27: 2110; 2024-11-03: 6479; 2024-11-10: 14927; 2024-11-17: 28150; 2024-11-24: 41909; 2024-12-01: 51288; 2024-12-08: 56372; 2024-12-15: 58339; 2024-12-22: 58990; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
Mech Team |  | 2025-04-11 | 2025-06-13 | 55 | 67437 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 4071; 2025-04-13: 12682; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 6495; 2025-05-25: 6495; 2025-06-01: 6495; 2025-06-08: 5217
Mech Team |  | 2025-04-11 | 2025-06-13 | 55 | 67437 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 4071; 2025-04-13: 16753; 2025-04-20: 23248; 2025-04-27: 29743; 2025-05-04: 36239; 2025-05-11: 42734; 2025-05-18: 49230; 2025-05-25: 55725; 2025-06-01: 62220; 2025-06-08: 67437; 2025-06-15: 67437; 2025-06-22: 67437; 2025-06-29: 67437; 2025-07-06: 67437; 2025-07-13: 67437; 2025-07-20: 67437; 2025-07-27: 67437; 2025-08-03: 67437; 2025-08-10: 67437; 2025-08-17: 67437; 2025-08-24: 67437; 2025-08-31: 67437; 2025-09-07: 67437; 2025-09-14: 67437; 2025-09-21: 67437; 2025-09-28: 67437; 2025-10-05: 67437; 2025-10-12: 67437; 2025-10-19: 67437; 2025-10-26: 67437; 2025-11-02: 67437; 2025-11-09: 67437; 2025-11-16: 67437; 2025-11-23: 67437; 2025-11-30: 67437; 2025-12-07: 67437; 2025-12-14: 67437; 2025-12-21: 67437; 2025-12-28: 67437; 2026-01-04: 67437; 2026-01-11: 67437; 2026-01-18: 67437; 2026-01-25: 67437; 2026-02-01: 67437; 2026-02-08: 67437; 2026-02-15: 67437; 2026-02-22: 67437; 2026-03-01: 67437; 2026-03-08: 67437; 2026-03-15: 67437; 2026-03-22: 67437; 2026-03-29: 67437; 2026-04-05: 67437; 2026-04-12: 67437; 2026-04-19: 67437; 2026-04-26: 67437; 2026-05-03: 67437; 2026-05-10: 67437; 2026-05-17: 67437; 2026-05-24: 67437; 2026-05-31: 67437; 2026-06-07: 67437
1CF1625W42A08.1 | (HRSG #12 Main Stack) Installation | 2025-04-11 | 2025-06-13 | 55 | 59345 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 2165; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 6495; 2025-05-25: 6495; 2025-06-01: 6495; 2025-06-08: 5217
1CF1625W42A08.1 | (HRSG #12 Main Stack) Installation | 2025-04-11 | 2025-06-13 | 55 | 59345 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 2165; 2025-04-13: 8661; 2025-04-20: 15156; 2025-04-27: 21651; 2025-05-04: 28147; 2025-05-11: 34642; 2025-05-18: 41138; 2025-05-25: 47633; 2025-06-01: 54128; 2025-06-08: 59345; 2025-06-15: 59345; 2025-06-22: 59345; 2025-06-29: 59345; 2025-07-06: 59345; 2025-07-13: 59345; 2025-07-20: 59345; 2025-07-27: 59345; 2025-08-03: 59345; 2025-08-10: 59345; 2025-08-17: 59345; 2025-08-24: 59345; 2025-08-31: 59345; 2025-09-07: 59345; 2025-09-14: 59345; 2025-09-21: 59345; 2025-09-28: 59345; 2025-10-05: 59345; 2025-10-12: 59345; 2025-10-19: 59345; 2025-10-26: 59345; 2025-11-02: 59345; 2025-11-09: 59345; 2025-11-16: 59345; 2025-11-23: 59345; 2025-11-30: 59345; 2025-12-07: 59345; 2025-12-14: 59345; 2025-12-21: 59345; 2025-12-28: 59345; 2026-01-04: 59345; 2026-01-11: 59345; 2026-01-18: 59345; 2026-01-25: 59345; 2026-02-01: 59345; 2026-02-08: 59345; 2026-02-15: 59345; 2026-02-22: 59345; 2026-03-01: 59345; 2026-03-08: 59345; 2026-03-15: 59345; 2026-03-22: 59345; 2026-03-29: 59345; 2026-04-05: 59345; 2026-04-12: 59345; 2026-04-19: 59345; 2026-04-26: 59345; 2026-05-03: 59345; 2026-05-10: 59345; 2026-05-17: 59345; 2026-05-24: 59345; 2026-05-31: 59345; 2026-06-07: 59345
1CF1625W42A12.1 | (HRSG #12 Main Stack Silencer) Installation | 2025-04-11 | 2025-04-19 | 7 | 8092 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 1905; 2025-04-13: 6187
1CF1625W42A12.1 | (HRSG #12 Main Stack Silencer) Installation | 2025-04-11 | 2025-04-19 | 7 | 8092 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 1905; 2025-04-13: 8092; 2025-04-20: 8092; 2025-04-27: 8092; 2025-05-04: 8092; 2025-05-11: 8092; 2025-05-18: 8092; 2025-05-25: 8092; 2025-06-01: 8092; 2025-06-08: 8092; 2025-06-15: 8092; 2025-06-22: 8092; 2025-06-29: 8092; 2025-07-06: 8092; 2025-07-13: 8092; 2025-07-20: 8092; 2025-07-27: 8092; 2025-08-03: 8092; 2025-08-10: 8092; 2025-08-17: 8092; 2025-08-24: 8092; 2025-08-31: 8092; 2025-09-07: 8092; 2025-09-14: 8092; 2025-09-21: 8092; 2025-09-28: 8092; 2025-10-05: 8092; 2025-10-12: 8092; 2025-10-19: 8092; 2025-10-26: 8092; 2025-11-02: 8092; 2025-11-09: 8092; 2025-11-16: 8092; 2025-11-23: 8092; 2025-11-30: 8092; 2025-12-07: 8092; 2025-12-14: 8092; 2025-12-21: 8092; 2025-12-28: 8092; 2026-01-04: 8092; 2026-01-11: 8092; 2026-01-18: 8092; 2026-01-25: 8092; 2026-02-01: 8092; 2026-02-08: 8092; 2026-02-15: 8092; 2026-02-22: 8092; 2026-03-01: 8092; 2026-03-08: 8092; 2026-03-15: 8092; 2026-03-22: 8092; 2026-03-29: 8092; 2026-04-05: 8092; 2026-04-12: 8092; 2026-04-19: 8092; 2026-04-26: 8092; 2026-05-03: 8092; 2026-05-10: 8092; 2026-05-17: 8092; 2026-05-24: 8092; 2026-05-31: 8092; 2026-06-07: 8092
Piping Work |  | 2025-06-24 | 2025-12-05 | 141 | 67430 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 289; 2025-06-29: 934; 2025-07-06: 1421; 2025-07-13: 4913; 2025-07-20: 6091; 2025-07-27: 7295; 2025-08-03: 7345; 2025-08-10: 6914; 2025-08-17: 6107; 2025-08-24: 3891; 2025-08-31: 4405; 2025-09-07: 2730; 2025-09-14: 2851; 2025-09-21: 1787; 2025-09-28: 1787; 2025-10-05: 1435; 2025-11-02: 55; 2025-11-09: 1065; 2025-11-16: 3665; 2025-11-23: 2198; 2025-11-30: 252
Piping Work |  | 2025-06-24 | 2025-12-05 | 141 | 67430 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 289; 2025-06-29: 1223; 2025-07-06: 2644; 2025-07-13: 7557; 2025-07-20: 13648; 2025-07-27: 20944; 2025-08-03: 28288; 2025-08-10: 35203; 2025-08-17: 41309; 2025-08-24: 45200; 2025-08-31: 49606; 2025-09-07: 52335; 2025-09-14: 55186; 2025-09-21: 56973; 2025-09-28: 58760; 2025-10-05: 60195; 2025-10-12: 60195; 2025-10-19: 60195; 2025-10-26: 60195; 2025-11-02: 60250; 2025-11-09: 61315; 2025-11-16: 64980; 2025-11-23: 67178; 2025-11-30: 67430; 2025-12-07: 67430; 2025-12-14: 67430; 2025-12-21: 67430; 2025-12-28: 67430; 2026-01-04: 67430; 2026-01-11: 67430; 2026-01-18: 67430; 2026-01-25: 67430; 2026-02-01: 67430; 2026-02-08: 67430; 2026-02-15: 67430; 2026-02-22: 67430; 2026-03-01: 67430; 2026-03-08: 67430; 2026-03-15: 67430; 2026-03-22: 67430; 2026-03-29: 67430; 2026-04-05: 67430; 2026-04-12: 67430; 2026-04-19: 67430; 2026-04-26: 67430; 2026-05-03: 67430; 2026-05-10: 67430; 2026-05-17: 67430; 2026-05-24: 67430; 2026-05-31: 67430; 2026-06-07: 67430
Construction Management |  | 2025-06-24 | 2025-12-05 | 141 | 67430 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 289; 2025-06-29: 934; 2025-07-06: 1421; 2025-07-13: 4913; 2025-07-20: 6091; 2025-07-27: 7295; 2025-08-03: 7345; 2025-08-10: 6914; 2025-08-17: 6107; 2025-08-24: 3891; 2025-08-31: 4405; 2025-09-07: 2730; 2025-09-14: 2851; 2025-09-21: 1787; 2025-09-28: 1787; 2025-10-05: 1435; 2025-11-02: 55; 2025-11-09: 1065; 2025-11-16: 3665; 2025-11-23: 2198; 2025-11-30: 252
Construction Management |  | 2025-06-24 | 2025-12-05 | 141 | 67430 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 289; 2025-06-29: 1223; 2025-07-06: 2644; 2025-07-13: 7557; 2025-07-20: 13648; 2025-07-27: 20944; 2025-08-03: 28288; 2025-08-10: 35203; 2025-08-17: 41309; 2025-08-24: 45200; 2025-08-31: 49606; 2025-09-07: 52335; 2025-09-14: 55186; 2025-09-21: 56973; 2025-09-28: 58760; 2025-10-05: 60195; 2025-10-12: 60195; 2025-10-19: 60195; 2025-10-26: 60195; 2025-11-02: 60250; 2025-11-09: 61315; 2025-11-16: 64980; 2025-11-23: 67178; 2025-11-30: 67430; 2025-12-07: 67430; 2025-12-14: 67430; 2025-12-21: 67430; 2025-12-28: 67430; 2026-01-04: 67430; 2026-01-11: 67430; 2026-01-18: 67430; 2026-01-25: 67430; 2026-02-01: 67430; 2026-02-08: 67430; 2026-02-15: 67430; 2026-02-22: 67430; 2026-03-01: 67430; 2026-03-08: 67430; 2026-03-15: 67430; 2026-03-22: 67430; 2026-03-29: 67430; 2026-04-05: 67430; 2026-04-12: 67430; 2026-04-19: 67430; 2026-04-26: 67430; 2026-05-03: 67430; 2026-05-10: 67430; 2026-05-17: 67430; 2026-05-24: 67430; 2026-05-31: 67430; 2026-06-07: 67430
Mech Team |  | 2025-06-24 | 2025-12-05 | 141 | 67430 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 289; 2025-06-29: 934; 2025-07-06: 1421; 2025-07-13: 4913; 2025-07-20: 6091; 2025-07-27: 7295; 2025-08-03: 7345; 2025-08-10: 6914; 2025-08-17: 6107; 2025-08-24: 3891; 2025-08-31: 4405; 2025-09-07: 2730; 2025-09-14: 2851; 2025-09-21: 1787; 2025-09-28: 1787; 2025-10-05: 1435; 2025-11-02: 55; 2025-11-09: 1065; 2025-11-16: 3665; 2025-11-23: 2198; 2025-11-30: 252
Mech Team |  | 2025-06-24 | 2025-12-05 | 141 | 67430 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 289; 2025-06-29: 1223; 2025-07-06: 2644; 2025-07-13: 7557; 2025-07-20: 13648; 2025-07-27: 20944; 2025-08-03: 28288; 2025-08-10: 35203; 2025-08-17: 41309; 2025-08-24: 45200; 2025-08-31: 49606; 2025-09-07: 52335; 2025-09-14: 55186; 2025-09-21: 56973; 2025-09-28: 58760; 2025-10-05: 60195; 2025-10-12: 60195; 2025-10-19: 60195; 2025-10-26: 60195; 2025-11-02: 60250; 2025-11-09: 61315; 2025-11-16: 64980; 2025-11-23: 67178; 2025-11-30: 67430; 2025-12-07: 67430; 2025-12-14: 67430; 2025-12-21: 67430; 2025-12-28: 67430; 2026-01-04: 67430; 2026-01-11: 67430; 2026-01-18: 67430; 2026-01-25: 67430; 2026-02-01: 67430; 2026-02-08: 67430; 2026-02-15: 67430; 2026-02-22: 67430; 2026-03-01: 67430; 2026-03-08: 67430; 2026-03-15: 67430; 2026-03-22: 67430; 2026-03-29: 67430; 2026-04-05: 67430; 2026-04-12: 67430; 2026-04-19: 67430; 2026-04-26: 67430; 2026-05-03: 67430; 2026-05-10: 67430; 2026-05-17: 67430; 2026-05-24: 67430; 2026-05-31: 67430; 2026-06-07: 67430
1CF1640W58A8 | (HRSG #12 Piping Work) HP/IP/LP Steam System | 2025-06-24 | 2025-08-20 | 50 | 14841 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 289; 2025-06-29: 934; 2025-07-06: 1421; 2025-07-13: 2047; 2025-07-20: 2557; 2025-07-27: 2975; 2025-08-03: 2387; 2025-08-10: 1608; 2025-08-17: 622
1CF1640W58A8 | (HRSG #12 Piping Work) HP/IP/LP Steam System | 2025-06-24 | 2025-08-20 | 50 | 14841 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 289; 2025-06-29: 1223; 2025-07-06: 2644; 2025-07-13: 4691; 2025-07-20: 7249; 2025-07-27: 10224; 2025-08-03: 12611; 2025-08-10: 14219; 2025-08-17: 14841; 2025-08-24: 14841; 2025-08-31: 14841; 2025-09-07: 14841; 2025-09-14: 14841; 2025-09-21: 14841; 2025-09-28: 14841; 2025-10-05: 14841; 2025-10-12: 14841; 2025-10-19: 14841; 2025-10-26: 14841; 2025-11-02: 14841; 2025-11-09: 14841; 2025-11-16: 14841; 2025-11-23: 14841; 2025-11-30: 14841; 2025-12-07: 14841; 2025-12-14: 14841; 2025-12-21: 14841; 2025-12-28: 14841; 2026-01-04: 14841; 2026-01-11: 14841; 2026-01-18: 14841; 2026-01-25: 14841; 2026-02-01: 14841; 2026-02-08: 14841; 2026-02-15: 14841; 2026-02-22: 14841; 2026-03-01: 14841; 2026-03-08: 14841; 2026-03-15: 14841; 2026-03-22: 14841; 2026-03-29: 14841; 2026-04-05: 14841; 2026-04-12: 14841; 2026-04-19: 14841; 2026-04-26: 14841; 2026-05-03: 14841; 2026-05-10: 14841; 2026-05-17: 14841; 2026-05-24: 14841; 2026-05-31: 14841; 2026-06-07: 14841
1CF1640W62A10 | (HRSG #12 Piping Work) Feed Water System | 2025-07-14 | 2025-09-05 | 46 | 18552 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 2355; 2025-07-20: 2415; 2025-07-27: 2415; 2025-08-03: 2415; 2025-08-10: 2415; 2025-08-17: 2415; 2025-08-24: 2415; 2025-08-31: 1709
1CF1640W62A10 | (HRSG #12 Piping Work) Feed Water System | 2025-07-14 | 2025-09-05 | 46 | 18552 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 2355; 2025-07-20: 4770; 2025-07-27: 7185; 2025-08-03: 9599; 2025-08-10: 12014; 2025-08-17: 14429; 2025-08-24: 16843; 2025-08-31: 18552; 2025-09-07: 18552; 2025-09-14: 18552; 2025-09-21: 18552; 2025-09-28: 18552; 2025-10-05: 18552; 2025-10-12: 18552; 2025-10-19: 18552; 2025-10-26: 18552; 2025-11-02: 18552; 2025-11-09: 18552; 2025-11-16: 18552; 2025-11-23: 18552; 2025-11-30: 18552; 2025-12-07: 18552; 2025-12-14: 18552; 2025-12-21: 18552; 2025-12-28: 18552; 2026-01-04: 18552; 2026-01-11: 18552; 2026-01-18: 18552; 2026-01-25: 18552; 2026-02-01: 18552; 2026-02-08: 18552; 2026-02-15: 18552; 2026-02-22: 18552; 2026-03-01: 18552; 2026-03-08: 18552; 2026-03-15: 18552; 2026-03-22: 18552; 2026-03-29: 18552; 2026-04-05: 18552; 2026-04-12: 18552; 2026-04-19: 18552; 2026-04-26: 18552; 2026-05-03: 18552; 2026-05-10: 18552; 2026-05-17: 18552; 2026-05-24: 18552; 2026-05-31: 18552; 2026-06-07: 18552
1CF1640W58A10 | (HRSG #12 Piping Work) Condensate Preheater System | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 41 | 12151 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 510; 2025-07-20: 1119; 2025-07-27: 1906; 2025-08-03: 2543; 2025-08-10: 2892; 2025-08-17: 2112; 2025-08-24: 1069
1CF1640W58A10 | (HRSG #12 Piping Work) Condensate Preheater System | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 41 | 12151 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 510; 2025-07-20: 1630; 2025-07-27: 3535; 2025-08-03: 6078; 2025-08-10: 8970; 2025-08-17: 11082; 2025-08-24: 12151; 2025-08-31: 12151; 2025-09-07: 12151; 2025-09-14: 12151; 2025-09-21: 12151; 2025-09-28: 12151; 2025-10-05: 12151; 2025-10-12: 12151; 2025-10-19: 12151; 2025-10-26: 12151; 2025-11-02: 12151; 2025-11-09: 12151; 2025-11-16: 12151; 2025-11-23: 12151; 2025-11-30: 12151; 2025-12-07: 12151; 2025-12-14: 12151; 2025-12-21: 12151; 2025-12-28: 12151; 2026-01-04: 12151; 2026-01-11: 12151; 2026-01-18: 12151; 2026-01-25: 12151; 2026-02-01: 12151; 2026-02-08: 12151; 2026-02-15: 12151; 2026-02-22: 12151; 2026-03-01: 12151; 2026-03-08: 12151; 2026-03-15: 12151; 2026-03-22: 12151; 2026-03-29: 12151; 2026-04-05: 12151; 2026-04-12: 12151; 2026-04-19: 12151; 2026-04-26: 12151; 2026-05-03: 12151; 2026-05-10: 12151; 2026-05-17: 12151; 2026-05-24: 12151; 2026-05-31: 12151; 2026-06-07: 12151
1CF1640W58A9 | (HRSG #12 Piping Work) HP/LP System System Hydro Test | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 4 | 1205 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 958; 2025-08-24: 247
1CF1640W58A9 | (HRSG #12 Piping Work) HP/LP System System Hydro Test | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 4 | 1205 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 958; 2025-08-24: 1205; 2025-08-31: 1205; 2025-09-07: 1205; 2025-09-14: 1205; 2025-09-21: 1205; 2025-09-28: 1205; 2025-10-05: 1205; 2025-10-12: 1205; 2025-10-19: 1205; 2025-10-26: 1205; 2025-11-02: 1205; 2025-11-09: 1205; 2025-11-16: 1205; 2025-11-23: 1205; 2025-11-30: 1205; 2025-12-07: 1205; 2025-12-14: 1205; 2025-12-21: 1205; 2025-12-28: 1205; 2026-01-04: 1205; 2026-01-11: 1205; 2026-01-18: 1205; 2026-01-25: 1205; 2026-02-01: 1205; 2026-02-08: 1205; 2026-02-15: 1205; 2026-02-22: 1205; 2026-03-01: 1205; 2026-03-08: 1205; 2026-03-15: 1205; 2026-03-22: 1205; 2026-03-29: 1205; 2026-04-05: 1205; 2026-04-12: 1205; 2026-04-19: 1205; 2026-04-26: 1205; 2026-05-03: 1205; 2026-05-10: 1205; 2026-05-17: 1205; 2026-05-24: 1205; 2026-05-31: 1205; 2026-06-07: 1205
1CF1640W58A11 | (HRSG #12 Piping Work) CPHS Hydro Test | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 4 | 1298 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 160; 2025-08-31: 1138
1CF1640W58A11 | (HRSG #12 Piping Work) CPHS Hydro Test | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 4 | 1298 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 160; 2025-08-31: 1298; 2025-09-07: 1298; 2025-09-14: 1298; 2025-09-21: 1298; 2025-09-28: 1298; 2025-10-05: 1298; 2025-10-12: 1298; 2025-10-19: 1298; 2025-10-26: 1298; 2025-11-02: 1298; 2025-11-09: 1298; 2025-11-16: 1298; 2025-11-23: 1298; 2025-11-30: 1298; 2025-12-07: 1298; 2025-12-14: 1298; 2025-12-21: 1298; 2025-12-28: 1298; 2026-01-04: 1298; 2026-01-11: 1298; 2026-01-18: 1298; 2026-01-25: 1298; 2026-02-01: 1298; 2026-02-08: 1298; 2026-02-15: 1298; 2026-02-22: 1298; 2026-03-01: 1298; 2026-03-08: 1298; 2026-03-15: 1298; 2026-03-22: 1298; 2026-03-29: 1298; 2026-04-05: 1298; 2026-04-12: 1298; 2026-04-19: 1298; 2026-04-26: 1298; 2026-05-03: 1298; 2026-05-10: 1298; 2026-05-17: 1298; 2026-05-24: 1298; 2026-05-31: 1298; 2026-06-07: 1298
1CF1640W62A12 | (HRSG #12 Piping Work) Blowdown System | 2025-09-03 | 2025-09-12 | 8 | 2411 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1037; 2025-09-07: 1374
1CF1640W62A12 | (HRSG #12 Piping Work) Blowdown System | 2025-09-03 | 2025-09-12 | 8 | 2411 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1037; 2025-09-07: 2411; 2025-09-14: 2411; 2025-09-21: 2411; 2025-09-28: 2411; 2025-10-05: 2411; 2025-10-12: 2411; 2025-10-19: 2411; 2025-10-26: 2411; 2025-11-02: 2411; 2025-11-09: 2411; 2025-11-16: 2411; 2025-11-23: 2411; 2025-11-30: 2411; 2025-12-07: 2411; 2025-12-14: 2411; 2025-12-21: 2411; 2025-12-28: 2411; 2026-01-04: 2411; 2026-01-11: 2411; 2026-01-18: 2411; 2026-01-25: 2411; 2026-02-01: 2411; 2026-02-08: 2411; 2026-02-15: 2411; 2026-02-22: 2411; 2026-03-01: 2411; 2026-03-08: 2411; 2026-03-15: 2411; 2026-03-22: 2411; 2026-03-29: 2411; 2026-04-05: 2411; 2026-04-12: 2411; 2026-04-19: 2411; 2026-04-26: 2411; 2026-05-03: 2411; 2026-05-10: 2411; 2026-05-17: 2411; 2026-05-24: 2411; 2026-05-31: 2411; 2026-06-07: 2411
1CF1640W62A11 | (HRSG #12 Piping Work) FWS Hydro Test | 2025-09-05 | 2025-09-10 | 4 | 1298 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 522; 2025-09-07: 776
1CF1640W62A11 | (HRSG #12 Piping Work) FWS Hydro Test | 2025-09-05 | 2025-09-10 | 4 | 1298 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 522; 2025-09-07: 1298; 2025-09-14: 1298; 2025-09-21: 1298; 2025-09-28: 1298; 2025-10-05: 1298; 2025-10-12: 1298; 2025-10-19: 1298; 2025-10-26: 1298; 2025-11-02: 1298; 2025-11-09: 1298; 2025-11-16: 1298; 2025-11-23: 1298; 2025-11-30: 1298; 2025-12-07: 1298; 2025-12-14: 1298; 2025-12-21: 1298; 2025-12-28: 1298; 2026-01-04: 1298; 2026-01-11: 1298; 2026-01-18: 1298; 2026-01-25: 1298; 2026-02-01: 1298; 2026-02-08: 1298; 2026-02-15: 1298; 2026-02-22: 1298; 2026-03-01: 1298; 2026-03-08: 1298; 2026-03-15: 1298; 2026-03-22: 1298; 2026-03-29: 1298; 2026-04-05: 1298; 2026-04-12: 1298; 2026-04-19: 1298; 2026-04-26: 1298; 2026-05-03: 1298; 2026-05-10: 1298; 2026-05-17: 1298; 2026-05-24: 1298; 2026-05-31: 1298; 2026-06-07: 1298
1CF1640W62A14 | (HRSG #12 Piping Work) Misc Piping (with Vent and Drain) | 2025-09-12 | 2025-10-01 | 16 | 4823 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 439; 2025-09-14: 1787; 2025-09-21: 1787; 2025-09-28: 811
1CF1640W62A14 | (HRSG #12 Piping Work) Misc Piping (with Vent and Drain) | 2025-09-12 | 2025-10-01 | 16 | 4823 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 439; 2025-09-14: 2225; 2025-09-21: 4012; 2025-09-28: 4823; 2025-10-05: 4823; 2025-10-12: 4823; 2025-10-19: 4823; 2025-10-26: 4823; 2025-11-02: 4823; 2025-11-09: 4823; 2025-11-16: 4823; 2025-11-23: 4823; 2025-11-30: 4823; 2025-12-07: 4823; 2025-12-14: 4823; 2025-12-21: 4823; 2025-12-28: 4823; 2026-01-04: 4823; 2026-01-11: 4823; 2026-01-18: 4823; 2026-01-25: 4823; 2026-02-01: 4823; 2026-02-08: 4823; 2026-02-15: 4823; 2026-02-22: 4823; 2026-03-01: 4823; 2026-03-08: 4823; 2026-03-15: 4823; 2026-03-22: 4823; 2026-03-29: 4823; 2026-04-05: 4823; 2026-04-12: 4823; 2026-04-19: 4823; 2026-04-26: 4823; 2026-05-03: 4823; 2026-05-10: 4823; 2026-05-17: 4823; 2026-05-24: 4823; 2026-05-31: 4823; 2026-06-07: 4823
1CF1640W62A13 | (HRSG #12 Piping Work) BDS Hydro Test | 2025-09-13 | 2025-09-18 | 4 | 1205 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 141; 2025-09-14: 1064
1CF1640W62A13 | (HRSG #12 Piping Work) BDS Hydro Test | 2025-09-13 | 2025-09-18 | 4 | 1205 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 141; 2025-09-14: 1205; 2025-09-21: 1205; 2025-09-28: 1205; 2025-10-05: 1205; 2025-10-12: 1205; 2025-10-19: 1205; 2025-10-26: 1205; 2025-11-02: 1205; 2025-11-09: 1205; 2025-11-16: 1205; 2025-11-23: 1205; 2025-11-30: 1205; 2025-12-07: 1205; 2025-12-14: 1205; 2025-12-21: 1205; 2025-12-28: 1205; 2026-01-04: 1205; 2026-01-11: 1205; 2026-01-18: 1205; 2026-01-25: 1205; 2026-02-01: 1205; 2026-02-08: 1205; 2026-02-15: 1205; 2026-02-22: 1205; 2026-03-01: 1205; 2026-03-08: 1205; 2026-03-15: 1205; 2026-03-22: 1205; 2026-03-29: 1205; 2026-04-05: 1205; 2026-04-12: 1205; 2026-04-19: 1205; 2026-04-26: 1205; 2026-05-03: 1205; 2026-05-10: 1205; 2026-05-17: 1205; 2026-05-24: 1205; 2026-05-31: 1205; 2026-06-07: 1205
1CF1640W60A7 | (HRSG #12 Piping Work) Acid Cleaning | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 8 | 2411 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 976; 2025-10-05: 1435
1CF1640W60A7 | (HRSG #12 Piping Work) Acid Cleaning | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 8 | 2411 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 976; 2025-10-05: 2411; 2025-10-12: 2411; 2025-10-19: 2411; 2025-10-26: 2411; 2025-11-02: 2411; 2025-11-09: 2411; 2025-11-16: 2411; 2025-11-23: 2411; 2025-11-30: 2411; 2025-12-07: 2411; 2025-12-14: 2411; 2025-12-21: 2411; 2025-12-28: 2411; 2026-01-04: 2411; 2026-01-11: 2411; 2026-01-18: 2411; 2026-01-25: 2411; 2026-02-01: 2411; 2026-02-08: 2411; 2026-02-15: 2411; 2026-02-22: 2411; 2026-03-01: 2411; 2026-03-08: 2411; 2026-03-15: 2411; 2026-03-22: 2411; 2026-03-29: 2411; 2026-04-05: 2411; 2026-04-12: 2411; 2026-04-19: 2411; 2026-04-26: 2411; 2026-05-03: 2411; 2026-05-10: 2411; 2026-05-17: 2411; 2026-05-24: 2411; 2026-05-31: 2411; 2026-06-07: 2411
1CF1650W52A4 | (HRSG #12 Insulation) Installation | 2025-11-07 | 2025-12-05 | 24 | 7235 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 55; 2025-11-09: 1065; 2025-11-16: 3665; 2025-11-23: 2198; 2025-11-30: 252
1CF1650W52A4 | (HRSG #12 Insulation) Installation | 2025-11-07 | 2025-12-05 | 24 | 7235 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 55; 2025-11-09: 1120; 2025-11-16: 4785; 2025-11-23: 6983; 2025-11-30: 7235; 2025-12-07: 7235; 2025-12-14: 7235; 2025-12-21: 7235; 2025-12-28: 7235; 2026-01-04: 7235; 2026-01-11: 7235; 2026-01-18: 7235; 2026-01-25: 7235; 2026-02-01: 7235; 2026-02-08: 7235; 2026-02-15: 7235; 2026-02-22: 7235; 2026-03-01: 7235; 2026-03-08: 7235; 2026-03-15: 7235; 2026-03-22: 7235; 2026-03-29: 7235; 2026-04-05: 7235; 2026-04-12: 7235; 2026-04-19: 7235; 2026-04-26: 7235; 2026-05-03: 7235; 2026-05-10: 7235; 2026-05-17: 7235; 2026-05-24: 7235; 2026-05-31: 7235; 2026-06-07: 7235
CEMS |  | 2024-08-14 | 2025-04-24 | 218 | 64977 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-11: 363; 2024-08-18: 1177; 2024-08-25: 2982; 2024-09-01: 5919; 2024-09-08: 9580; 2024-09-15: 12509; 2024-09-22: 11826; 2024-09-29: 7884; 2024-10-06: 4351; 2024-10-13: 1667; 2024-10-20: 650; 2024-10-27: 100; 2025-04-13: 719; 2025-04-20: 5250
CEMS |  | 2024-08-14 | 2025-04-24 | 218 | 64977 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [61 empty] | 363 | 1539 | 4522 | 10440 | 20020 | 32529 | 44355 | 52240 | 56591 | 58258 | 58908 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59727 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977
Construction Management |  | 2024-08-14 | 2025-04-24 | 218 | 64977 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-11: 363; 2024-08-18: 1177; 2024-08-25: 2982; 2024-09-01: 5919; 2024-09-08: 9580; 2024-09-15: 12509; 2024-09-22: 11826; 2024-09-29: 7884; 2024-10-06: 4351; 2024-10-13: 1667; 2024-10-20: 650; 2024-10-27: 100; 2025-04-13: 719; 2025-04-20: 5250
Construction Management |  | 2024-08-14 | 2025-04-24 | 218 | 64977 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [61 empty] | 363 | 1539 | 4522 | 10440 | 20020 | 32529 | 44355 | 52240 | 56591 | 58258 | 58908 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59727 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977 | 64977
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-14 | 2024-10-29 | 65 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-11: 363; 2024-08-18: 1177; 2024-08-25: 2982; 2024-09-01: 5919; 2024-09-08: 9580; 2024-09-15: 12509; 2024-09-22: 11826; 2024-09-29: 7884; 2024-10-06: 4351; 2024-10-13: 1667; 2024-10-20: 650; 2024-10-27: 100
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-14 | 2024-10-29 | 65 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [61 empty] | 363 | 1539 | 4522 | 10440 | 20020 | 32529 | 44355 | 52240 | 56591 | 58258 | 58908 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008
1CF1660W16A2 | (CEMS) FDN Work | 2024-08-14 | 2024-10-29 | 65 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-11: 363; 2024-08-18: 1177; 2024-08-25: 2982; 2024-09-01: 5919; 2024-09-08: 9580; 2024-09-15: 12509; 2024-09-22: 11826; 2024-09-29: 7884; 2024-10-06: 4351; 2024-10-13: 1667; 2024-10-20: 650; 2024-10-27: 100
1CF1660W16A2 | (CEMS) FDN Work | 2024-08-14 | 2024-10-29 | 65 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [61 empty] | 363 | 1539 | 4522 | 10440 | 20020 | 32529 | 44355 | 52240 | 56591 | 58258 | 58908 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008 | 59008
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-19 | 2025-04-24 | 4 | 5969 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 719; 2025-04-20: 5250
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-19 | 2025-04-24 | 4 | 5969 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 719; 2025-04-20: 5969; 2025-04-27: 5969; 2025-05-04: 5969; 2025-05-11: 5969; 2025-05-18: 5969; 2025-05-25: 5969; 2025-06-01: 5969; 2025-06-08: 5969; 2025-06-15: 5969; 2025-06-22: 5969; 2025-06-29: 5969; 2025-07-06: 5969; 2025-07-13: 5969; 2025-07-20: 5969; 2025-07-27: 5969; 2025-08-03: 5969; 2025-08-10: 5969; 2025-08-17: 5969; 2025-08-24: 5969; 2025-08-31: 5969; 2025-09-07: 5969; 2025-09-14: 5969; 2025-09-21: 5969; 2025-09-28: 5969; 2025-10-05: 5969; 2025-10-12: 5969; 2025-10-19: 5969; 2025-10-26: 5969; 2025-11-02: 5969; 2025-11-09: 5969; 2025-11-16: 5969; 2025-11-23: 5969; 2025-11-30: 5969; 2025-12-07: 5969; 2025-12-14: 5969; 2025-12-21: 5969; 2025-12-28: 5969; 2026-01-04: 5969; 2026-01-11: 5969; 2026-01-18: 5969; 2026-01-25: 5969; 2026-02-01: 5969; 2026-02-08: 5969; 2026-02-15: 5969; 2026-02-22: 5969; 2026-03-01: 5969; 2026-03-08: 5969; 2026-03-15: 5969; 2026-03-22: 5969; 2026-03-29: 5969; 2026-04-05: 5969; 2026-04-12: 5969; 2026-04-19: 5969; 2026-04-26: 5969; 2026-05-03: 5969; 2026-05-10: 5969; 2026-05-17: 5969; 2026-05-24: 5969; 2026-05-31: 5969; 2026-06-07: 5969
1CF1660W86A14 | (CEMS) Installation(incl. Elec, I&C) | 2025-04-19 | 2025-04-24 | 4 | 5969 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 719; 2025-04-20: 5250
1CF1660W86A14 | (CEMS) Installation(incl. Elec, I&C) | 2025-04-19 | 2025-04-24 | 4 | 5969 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 719; 2025-04-20: 5969; 2025-04-27: 5969; 2025-05-04: 5969; 2025-05-11: 5969; 2025-05-18: 5969; 2025-05-25: 5969; 2025-06-01: 5969; 2025-06-08: 5969; 2025-06-15: 5969; 2025-06-22: 5969; 2025-06-29: 5969; 2025-07-06: 5969; 2025-07-13: 5969; 2025-07-20: 5969; 2025-07-27: 5969; 2025-08-03: 5969; 2025-08-10: 5969; 2025-08-17: 5969; 2025-08-24: 5969; 2025-08-31: 5969; 2025-09-07: 5969; 2025-09-14: 5969; 2025-09-21: 5969; 2025-09-28: 5969; 2025-10-05: 5969; 2025-10-12: 5969; 2025-10-19: 5969; 2025-10-26: 5969; 2025-11-02: 5969; 2025-11-09: 5969; 2025-11-16: 5969; 2025-11-23: 5969; 2025-11-30: 5969; 2025-12-07: 5969; 2025-12-14: 5969; 2025-12-21: 5969; 2025-12-28: 5969; 2026-01-04: 5969; 2026-01-11: 5969; 2026-01-18: 5969; 2026-01-25: 5969; 2026-02-01: 5969; 2026-02-08: 5969; 2026-02-15: 5969; 2026-02-22: 5969; 2026-03-01: 5969; 2026-03-08: 5969; 2026-03-15: 5969; 2026-03-22: 5969; 2026-03-29: 5969; 2026-04-05: 5969; 2026-04-12: 5969; 2026-04-19: 5969; 2026-04-26: 5969; 2026-05-03: 5969; 2026-05-10: 5969; 2026-05-17: 5969; 2026-05-24: 5969; 2026-05-31: 5969; 2026-06-07: 5969
Auxiliary System |  | 2025-07-21 | 2025-10-28 | 85 | 214108 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 72193; 2025-07-27: 36583; 2025-08-03: 21578; 2025-08-10: 12000; 2025-08-17: 3535; 2025-09-28: 12093; 2025-10-05: 30846; 2025-10-12: 17875; 2025-10-19: 6820; 2025-10-26: 584
Auxiliary System |  | 2025-07-21 | 2025-10-28 | 85 | 214108 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 72193; 2025-07-27: 108776; 2025-08-03: 130354; 2025-08-10: 142355; 2025-08-17: 145890; 2025-08-24: 145890; 2025-08-31: 145890; 2025-09-07: 145890; 2025-09-14: 145890; 2025-09-21: 145890; 2025-09-28: 157983; 2025-10-05: 188829; 2025-10-12: 206704; 2025-10-19: 213524; 2025-10-26: 214108; 2025-11-02: 214108; 2025-11-09: 214108; 2025-11-16: 214108; 2025-11-23: 214108; 2025-11-30: 214108; 2025-12-07: 214108; 2025-12-14: 214108; 2025-12-21: 214108; 2025-12-28: 214108; 2026-01-04: 214108; 2026-01-11: 214108; 2026-01-18: 214108; 2026-01-25: 214108; 2026-02-01: 214108; 2026-02-08: 214108; 2026-02-15: 214108; 2026-02-22: 214108; 2026-03-01: 214108; 2026-03-08: 214108; 2026-03-15: 214108; 2026-03-22: 214108; 2026-03-29: 214108; 2026-04-05: 214108; 2026-04-12: 214108; 2026-04-19: 214108; 2026-04-26: 214108; 2026-05-03: 214108; 2026-05-10: 214108; 2026-05-17: 214108; 2026-05-24: 214108; 2026-05-31: 214108; 2026-06-07: 214108
Construction Management |  | 2025-07-21 | 2025-10-28 | 85 | 214108 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 72193; 2025-07-27: 36583; 2025-08-03: 21578; 2025-08-10: 12000; 2025-08-17: 3535; 2025-09-28: 12093; 2025-10-05: 30846; 2025-10-12: 17875; 2025-10-19: 6820; 2025-10-26: 584
Construction Management |  | 2025-07-21 | 2025-10-28 | 85 | 214108 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 72193; 2025-07-27: 108776; 2025-08-03: 130354; 2025-08-10: 142355; 2025-08-17: 145890; 2025-08-24: 145890; 2025-08-31: 145890; 2025-09-07: 145890; 2025-09-14: 145890; 2025-09-21: 145890; 2025-09-28: 157983; 2025-10-05: 188829; 2025-10-12: 206704; 2025-10-19: 213524; 2025-10-26: 214108; 2025-11-02: 214108; 2025-11-09: 214108; 2025-11-16: 214108; 2025-11-23: 214108; 2025-11-30: 214108; 2025-12-07: 214108; 2025-12-14: 214108; 2025-12-21: 214108; 2025-12-28: 214108; 2026-01-04: 214108; 2026-01-11: 214108; 2026-01-18: 214108; 2026-01-25: 214108; 2026-02-01: 214108; 2026-02-08: 214108; 2026-02-15: 214108; 2026-02-22: 214108; 2026-03-01: 214108; 2026-03-08: 214108; 2026-03-15: 214108; 2026-03-22: 214108; 2026-03-29: 214108; 2026-04-05: 214108; 2026-04-12: 214108; 2026-04-19: 214108; 2026-04-26: 214108; 2026-05-03: 214108; 2026-05-10: 214108; 2026-05-17: 214108; 2026-05-24: 214108; 2026-05-31: 214108; 2026-06-07: 214108
Mech Team |  | 2025-07-21 | 2025-07-29 | 8 | 67438 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 61890; 2025-07-27: 5548
Mech Team |  | 2025-07-21 | 2025-07-29 | 8 | 67438 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 61890; 2025-07-27: 67438; 2025-08-03: 67438; 2025-08-10: 67438; 2025-08-17: 67438; 2025-08-24: 67438; 2025-08-31: 67438; 2025-09-07: 67438; 2025-09-14: 67438; 2025-09-21: 67438; 2025-09-28: 67438; 2025-10-05: 67438; 2025-10-12: 67438; 2025-10-19: 67438; 2025-10-26: 67438; 2025-11-02: 67438; 2025-11-09: 67438; 2025-11-16: 67438; 2025-11-23: 67438; 2025-11-30: 67438; 2025-12-07: 67438; 2025-12-14: 67438; 2025-12-21: 67438; 2025-12-28: 67438; 2026-01-04: 67438; 2026-01-11: 67438; 2026-01-18: 67438; 2026-01-25: 67438; 2026-02-01: 67438; 2026-02-08: 67438; 2026-02-15: 67438; 2026-02-22: 67438; 2026-03-01: 67438; 2026-03-08: 67438; 2026-03-15: 67438; 2026-03-22: 67438; 2026-03-29: 67438; 2026-04-05: 67438; 2026-04-12: 67438; 2026-04-19: 67438; 2026-04-26: 67438; 2026-05-03: 67438; 2026-05-10: 67438; 2026-05-17: 67438; 2026-05-24: 67438; 2026-05-31: 67438; 2026-06-07: 67438
1CF1665W42A4 | (HRSG #12 MECH Vendor Equip) Installation | 2025-07-21 | 2025-07-29 | 8 | 67438 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 61890; 2025-07-27: 5548
1CF1665W42A4 | (HRSG #12 MECH Vendor Equip) Installation | 2025-07-21 | 2025-07-29 | 8 | 67438 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 61890; 2025-07-27: 67438; 2025-08-03: 67438; 2025-08-10: 67438; 2025-08-17: 67438; 2025-08-24: 67438; 2025-08-31: 67438; 2025-09-07: 67438; 2025-09-14: 67438; 2025-09-21: 67438; 2025-09-28: 67438; 2025-10-05: 67438; 2025-10-12: 67438; 2025-10-19: 67438; 2025-10-26: 67438; 2025-11-02: 67438; 2025-11-09: 67438; 2025-11-16: 67438; 2025-11-23: 67438; 2025-11-30: 67438; 2025-12-07: 67438; 2025-12-14: 67438; 2025-12-21: 67438; 2025-12-28: 67438; 2026-01-04: 67438; 2026-01-11: 67438; 2026-01-18: 67438; 2026-01-25: 67438; 2026-02-01: 67438; 2026-02-08: 67438; 2026-02-15: 67438; 2026-02-22: 67438; 2026-03-01: 67438; 2026-03-08: 67438; 2026-03-15: 67438; 2026-03-22: 67438; 2026-03-29: 67438; 2026-04-05: 67438; 2026-04-12: 67438; 2026-04-19: 67438; 2026-04-26: 67438; 2026-05-03: 67438; 2026-05-10: 67438; 2026-05-17: 67438; 2026-05-24: 67438; 2026-05-31: 67438; 2026-06-07: 67438
Elec. & I&C Team |  | 2025-07-21 | 2025-10-28 | 85 | 146670 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 10303; 2025-07-27: 31036; 2025-08-03: 21578; 2025-08-10: 12000; 2025-08-17: 3535; 2025-09-28: 12093; 2025-10-05: 30846; 2025-10-12: 17875; 2025-10-19: 6820; 2025-10-26: 584
Elec. & I&C Team |  | 2025-07-21 | 2025-10-28 | 85 | 146670 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 10303; 2025-07-27: 41338; 2025-08-03: 62916; 2025-08-10: 74917; 2025-08-17: 78452; 2025-08-24: 78452; 2025-08-31: 78452; 2025-09-07: 78452; 2025-09-14: 78452; 2025-09-21: 78452; 2025-09-28: 90545; 2025-10-05: 121391; 2025-10-12: 139266; 2025-10-19: 146086; 2025-10-26: 146670; 2025-11-02: 146670; 2025-11-09: 146670; 2025-11-16: 146670; 2025-11-23: 146670; 2025-11-30: 146670; 2025-12-07: 146670; 2025-12-14: 146670; 2025-12-21: 146670; 2025-12-28: 146670; 2026-01-04: 146670; 2026-01-11: 146670; 2026-01-18: 146670; 2026-01-25: 146670; 2026-02-01: 146670; 2026-02-08: 146670; 2026-02-15: 146670; 2026-02-22: 146670; 2026-03-01: 146670; 2026-03-08: 146670; 2026-03-15: 146670; 2026-03-22: 146670; 2026-03-29: 146670; 2026-04-05: 146670; 2026-04-12: 146670; 2026-04-19: 146670; 2026-04-26: 146670; 2026-05-03: 146670; 2026-05-10: 146670; 2026-05-17: 146670; 2026-05-24: 146670; 2026-05-31: 146670; 2026-06-07: 146670
1CF1660W70A8 | (HRSG #12 ELEC Vendor Equip) Installation | 2025-07-21 | 2025-08-22 | 29 | 39226 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 5151; 2025-07-27: 15518; 2025-08-03: 10789; 2025-08-10: 6000; 2025-08-17: 1768
1CF1660W70A8 | (HRSG #12 ELEC Vendor Equip) Installation | 2025-07-21 | 2025-08-22 | 29 | 39226 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 5151; 2025-07-27: 20669; 2025-08-03: 31458; 2025-08-10: 37458; 2025-08-17: 39226; 2025-08-24: 39226; 2025-08-31: 39226; 2025-09-07: 39226; 2025-09-14: 39226; 2025-09-21: 39226; 2025-09-28: 39226; 2025-10-05: 39226; 2025-10-12: 39226; 2025-10-19: 39226; 2025-10-26: 39226; 2025-11-02: 39226; 2025-11-09: 39226; 2025-11-16: 39226; 2025-11-23: 39226; 2025-11-30: 39226; 2025-12-07: 39226; 2025-12-14: 39226; 2025-12-21: 39226; 2025-12-28: 39226; 2026-01-04: 39226; 2026-01-11: 39226; 2026-01-18: 39226; 2026-01-25: 39226; 2026-02-01: 39226; 2026-02-08: 39226; 2026-02-15: 39226; 2026-02-22: 39226; 2026-03-01: 39226; 2026-03-08: 39226; 2026-03-15: 39226; 2026-03-22: 39226; 2026-03-29: 39226; 2026-04-05: 39226; 2026-04-12: 39226; 2026-04-19: 39226; 2026-04-26: 39226; 2026-05-03: 39226; 2026-05-10: 39226; 2026-05-17: 39226; 2026-05-24: 39226; 2026-05-31: 39226; 2026-06-07: 39226
1CF1660W86A15 | (HRSG #12 I&C Vendor Equip) Installation | 2025-07-21 | 2025-08-22 | 29 | 39226 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 5151; 2025-07-27: 15518; 2025-08-03: 10789; 2025-08-10: 6000; 2025-08-17: 1768
1CF1660W86A15 | (HRSG #12 I&C Vendor Equip) Installation | 2025-07-21 | 2025-08-22 | 29 | 39226 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 5151; 2025-07-27: 20669; 2025-08-03: 31458; 2025-08-10: 37458; 2025-08-17: 39226; 2025-08-24: 39226; 2025-08-31: 39226; 2025-09-07: 39226; 2025-09-14: 39226; 2025-09-21: 39226; 2025-09-28: 39226; 2025-10-05: 39226; 2025-10-12: 39226; 2025-10-19: 39226; 2025-10-26: 39226; 2025-11-02: 39226; 2025-11-09: 39226; 2025-11-16: 39226; 2025-11-23: 39226; 2025-11-30: 39226; 2025-12-07: 39226; 2025-12-14: 39226; 2025-12-21: 39226; 2025-12-28: 39226; 2026-01-04: 39226; 2026-01-11: 39226; 2026-01-18: 39226; 2026-01-25: 39226; 2026-02-01: 39226; 2026-02-08: 39226; 2026-02-15: 39226; 2026-02-22: 39226; 2026-03-01: 39226; 2026-03-08: 39226; 2026-03-15: 39226; 2026-03-22: 39226; 2026-03-29: 39226; 2026-04-05: 39226; 2026-04-12: 39226; 2026-04-19: 39226; 2026-04-26: 39226; 2026-05-03: 39226; 2026-05-10: 39226; 2026-05-17: 39226; 2026-05-24: 39226; 2026-05-31: 39226; 2026-06-07: 39226
1CF1655W74A9 | (HRSG #12) Installation & Test - Elec. | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 25 | 34109 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 6047; 2025-10-05: 15423; 2025-10-12: 8938; 2025-10-19: 3410; 2025-10-26: 292
1CF1655W74A9 | (HRSG #12) Installation & Test - Elec. | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 25 | 34109 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 6047; 2025-10-05: 21470; 2025-10-12: 30407; 2025-10-19: 33817; 2025-10-26: 34109; 2025-11-02: 34109; 2025-11-09: 34109; 2025-11-16: 34109; 2025-11-23: 34109; 2025-11-30: 34109; 2025-12-07: 34109; 2025-12-14: 34109; 2025-12-21: 34109; 2025-12-28: 34109; 2026-01-04: 34109; 2026-01-11: 34109; 2026-01-18: 34109; 2026-01-25: 34109; 2026-02-01: 34109; 2026-02-08: 34109; 2026-02-15: 34109; 2026-02-22: 34109; 2026-03-01: 34109; 2026-03-08: 34109; 2026-03-15: 34109; 2026-03-22: 34109; 2026-03-29: 34109; 2026-04-05: 34109; 2026-04-12: 34109; 2026-04-19: 34109; 2026-04-26: 34109; 2026-05-03: 34109; 2026-05-10: 34109; 2026-05-17: 34109; 2026-05-24: 34109; 2026-05-31: 34109; 2026-06-07: 34109
1CF1660W90A15 | (HRSG #12) Installation & Test - I&C | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 25 | 34109 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 6047; 2025-10-05: 15423; 2025-10-12: 8938; 2025-10-19: 3410; 2025-10-26: 292
1CF1660W90A15 | (HRSG #12) Installation & Test - I&C | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 25 | 34109 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 6047; 2025-10-05: 21470; 2025-10-12: 30407; 2025-10-19: 33817; 2025-10-26: 34109; 2025-11-02: 34109; 2025-11-09: 34109; 2025-11-16: 34109; 2025-11-23: 34109; 2025-11-30: 34109; 2025-12-07: 34109; 2025-12-14: 34109; 2025-12-21: 34109; 2025-12-28: 34109; 2026-01-04: 34109; 2026-01-11: 34109; 2026-01-18: 34109; 2026-01-25: 34109; 2026-02-01: 34109; 2026-02-08: 34109; 2026-02-15: 34109; 2026-02-22: 34109; 2026-03-01: 34109; 2026-03-08: 34109; 2026-03-15: 34109; 2026-03-22: 34109; 2026-03-29: 34109; 2026-04-05: 34109; 2026-04-12: 34109; 2026-04-19: 34109; 2026-04-26: 34109; 2026-05-03: 34109; 2026-05-10: 34109; 2026-05-17: 34109; 2026-05-24: 34109; 2026-05-31: 34109; 2026-06-07: 34109
Steam Turbine & Generator #10 |  | 2024-10-01 | 2025-11-18 | 354 | 2194407 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 3017; 2024-10-06: 9076; 2024-10-13: 23054; 2024-10-20: 44011; 2024-10-27: 69191; 2024-11-03: 83261; 2024-11-10: 72992; 2024-11-17: 47337; 2024-11-24: 25777; 2024-12-01: 18743; 2024-12-08: 40616; 2024-12-15: 24134; 2024-12-22: 5493; 2024-12-29: 4815; 2025-01-05: 6343; 2025-01-12: 6343; 2025-01-19: 4405; 2025-01-26: 2856; 2025-02-02: 1588; 2025-02-09: 698; 2025-02-16: 32464; 2025-02-23: 36253; 2025-03-02: 36253; 2025-03-09: 29814; 2025-03-16: 18127; 2025-03-23: 18127; 2025-03-30: 18126; 2025-04-06: 18125; 2025-04-13: 25913; 2025-04-20: 27954; 2025-04-27: 27954; 2025-05-04: 27954; 2025-05-11: 35130; 2025-05-18: 26357; 2025-05-25: 7022; 2025-06-01: 16735; 2025-06-08: 45411; 2025-06-15: 25819; 2025-06-22: 9985; 2025-06-29: 9707; 2025-07-06: 12917; 2025-07-13: 27976; 2025-07-20: 48522; 2025-07-27: 76741; 2025-08-03: 56046; 2025-08-10: 42121; 2025-08-17: 28761; 2025-08-24: 16735; 2025-08-31: 69746; 2025-09-07: 24593; 2025-09-14: 65680; 2025-09-21: 111576; 2025-09-28: 103209; 2025-10-05: 93651; 2025-10-12: 95190; 2025-10-19: 115401; 2025-10-26: 97464; 2025-11-02: 77496; 2025-11-09: 40653; 2025-11-16: 2945
Steam Turbine & Generator #10 |  | 2024-10-01 | 2025-11-18 | 354 | 2194407 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 3017; 2024-10-06: 12093; 2024-10-13: 35148; 2024-10-20: 79159; 2024-10-27: 148350; 2024-11-03: 231611; 2024-11-10: 304603; 2024-11-17: 351940; 2024-11-24: 377718; 2024-12-01: 396460; 2024-12-08: 437077; 2024-12-15: 461210; 2024-12-22: 466703; 2024-12-29: 471518; 2025-01-05: 477861; 2025-01-12: 484203; 2025-01-19: 488609; 2025-01-26: 491465; 2025-02-02: 493052; 2025-02-09: 493750; 2025-02-16: 526214; 2025-02-23: 562467; 2025-03-02: 598720; 2025-03-09: 628535; 2025-03-16: 646661; 2025-03-23: 664788; 2025-03-30: 682914; 2025-04-06: 701039; 2025-04-13: 726952; 2025-04-20: 754906; 2025-04-27: 782861; 2025-05-04: 810815; 2025-05-11: 845945; 2025-05-18: 872303; 2025-05-25: 879325; 2025-06-01: 896060; 2025-06-08: 941470; 2025-06-15: 967290; 2025-06-22: 977275; 2025-06-29: 986982; 2025-07-06: 999899; 2025-07-13: 1027876; 2025-07-20: 1076398; 2025-07-27: 1153139; 2025-08-03: 1209185; 2025-08-10: 1251306; 2025-08-17: 1280067; 2025-08-24: 1296802; 2025-08-31: 1366548; 2025-09-07: 1391141; 2025-09-14: 1456821; 2025-09-21: 1568397; 2025-09-28: 1671606; 2025-10-05: 1765258; 2025-10-12: 1860447; 2025-10-19: 1975849; 2025-10-26: 2073312; 2025-11-02: 2150809; 2025-11-09: 2191461; 2025-11-16: 2194407; 2025-11-23: 2194407; 2025-11-30: 2194407; 2025-12-07: 2194407; 2025-12-14: 2194407; 2025-12-21: 2194407; 2025-12-28: 2194407; 2026-01-04: 2194407; 2026-01-11: 2194407; 2026-01-18: 2194407; 2026-01-25: 2194407; 2026-02-01: 2194407; 2026-02-08: 2194407; 2026-02-15: 2194407; 2026-02-22: 2194407; 2026-03-01: 2194407; 2026-03-08: 2194407; 2026-03-15: 2194407; 2026-03-22: 2194407; 2026-03-29: 2194407; 2026-04-05: 2194407; 2026-04-12: 2194407; 2026-04-19: 2194407; 2026-04-26: 2194407; 2026-05-03: 2194407; 2026-05-10: 2194407; 2026-05-17: 2194407; 2026-05-24: 2194407; 2026-05-31: 2194407; 2026-06-07: 2194407
LEB for STG #10 |  | 2025-02-17 | 2025-08-21 | 159 | 638452 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 32193; 2025-02-23: 36253; 2025-03-02: 36253; 2025-03-09: 29814; 2025-03-16: 18127; 2025-03-23: 18127; 2025-03-30: 18126; 2025-04-06: 18125; 2025-04-13: 25913; 2025-04-20: 27954; 2025-04-27: 27954; 2025-05-04: 27954; 2025-05-11: 35130; 2025-05-18: 26357; 2025-05-25: 7022; 2025-06-01: 16735; 2025-06-08: 45411; 2025-06-15: 25819; 2025-06-22: 9985; 2025-06-29: 9707; 2025-07-06: 6655; 2025-07-13: 6180; 2025-07-20: 15482; 2025-07-27: 53786; 2025-08-03: 40042; 2025-08-10: 17460; 2025-08-17: 5886
LEB for STG #10 |  | 2025-02-17 | 2025-08-21 | 159 | 638452 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 32193; 2025-02-23: 68446; 2025-03-02: 104699; 2025-03-09: 134514; 2025-03-16: 152640; 2025-03-23: 170767; 2025-03-30: 188893; 2025-04-06: 207018; 2025-04-13: 232931; 2025-04-20: 260885; 2025-04-27: 288840; 2025-05-04: 316794; 2025-05-11: 351924; 2025-05-18: 378282; 2025-05-25: 385304; 2025-06-01: 402039; 2025-06-08: 447449; 2025-06-15: 473269; 2025-06-22: 483254; 2025-06-29: 492961; 2025-07-06: 499616; 2025-07-13: 505796; 2025-07-20: 521277; 2025-07-27: 575064; 2025-08-03: 615106; 2025-08-10: 632566; 2025-08-17: 638452; 2025-08-24: 638452; 2025-08-31: 638452; 2025-09-07: 638452; 2025-09-14: 638452; 2025-09-21: 638452; 2025-09-28: 638452; 2025-10-05: 638452; 2025-10-12: 638452; 2025-10-19: 638452; 2025-10-26: 638452; 2025-11-02: 638452; 2025-11-09: 638452; 2025-11-16: 638452; 2025-11-23: 638452; 2025-11-30: 638452; 2025-12-07: 638452; 2025-12-14: 638452; 2025-12-21: 638452; 2025-12-28: 638452; 2026-01-04: 638452; 2026-01-11: 638452; 2026-01-18: 638452; 2026-01-25: 638452; 2026-02-01: 638452; 2026-02-08: 638452; 2026-02-15: 638452; 2026-02-22: 638452; 2026-03-01: 638452; 2026-03-08: 638452; 2026-03-15: 638452; 2026-03-22: 638452; 2026-03-29: 638452; 2026-04-05: 638452; 2026-04-12: 638452; 2026-04-19: 638452; 2026-04-26: 638452; 2026-05-03: 638452; 2026-05-10: 638452; 2026-05-17: 638452; 2026-05-24: 638452; 2026-05-31: 638452; 2026-06-07: 638452
Construction Management |  | 2025-02-17 | 2025-08-21 | 159 | 638452 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 32193; 2025-02-23: 36253; 2025-03-02: 36253; 2025-03-09: 29814; 2025-03-16: 18127; 2025-03-23: 18127; 2025-03-30: 18126; 2025-04-06: 18125; 2025-04-13: 25913; 2025-04-20: 27954; 2025-04-27: 27954; 2025-05-04: 27954; 2025-05-11: 35130; 2025-05-18: 26357; 2025-05-25: 7022; 2025-06-01: 16735; 2025-06-08: 45411; 2025-06-15: 25819; 2025-06-22: 9985; 2025-06-29: 9707; 2025-07-06: 6655; 2025-07-13: 6180; 2025-07-20: 15482; 2025-07-27: 53786; 2025-08-03: 40042; 2025-08-10: 17460; 2025-08-17: 5886
Construction Management |  | 2025-02-17 | 2025-08-21 | 159 | 638452 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 32193; 2025-02-23: 68446; 2025-03-02: 104699; 2025-03-09: 134514; 2025-03-16: 152640; 2025-03-23: 170767; 2025-03-30: 188893; 2025-04-06: 207018; 2025-04-13: 232931; 2025-04-20: 260885; 2025-04-27: 288840; 2025-05-04: 316794; 2025-05-11: 351924; 2025-05-18: 378282; 2025-05-25: 385304; 2025-06-01: 402039; 2025-06-08: 447449; 2025-06-15: 473269; 2025-06-22: 483254; 2025-06-29: 492961; 2025-07-06: 499616; 2025-07-13: 505796; 2025-07-20: 521277; 2025-07-27: 575064; 2025-08-03: 615106; 2025-08-10: 632566; 2025-08-17: 638452; 2025-08-24: 638452; 2025-08-31: 638452; 2025-09-07: 638452; 2025-09-14: 638452; 2025-09-21: 638452; 2025-09-28: 638452; 2025-10-05: 638452; 2025-10-12: 638452; 2025-10-19: 638452; 2025-10-26: 638452; 2025-11-02: 638452; 2025-11-09: 638452; 2025-11-16: 638452; 2025-11-23: 638452; 2025-11-30: 638452; 2025-12-07: 638452; 2025-12-14: 638452; 2025-12-21: 638452; 2025-12-28: 638452; 2026-01-04: 638452; 2026-01-11: 638452; 2026-01-18: 638452; 2026-01-25: 638452; 2026-02-01: 638452; 2026-02-08: 638452; 2026-02-15: 638452; 2026-02-22: 638452; 2026-03-01: 638452; 2026-03-08: 638452; 2026-03-15: 638452; 2026-03-22: 638452; 2026-03-29: 638452; 2026-04-05: 638452; 2026-04-12: 638452; 2026-04-19: 638452; 2026-04-26: 638452; 2026-05-03: 638452; 2026-05-10: 638452; 2026-05-17: 638452; 2026-05-24: 638452; 2026-05-31: 638452; 2026-06-07: 638452
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-17 | 2025-06-26 | 112 | 439441 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 32193; 2025-02-23: 36253; 2025-03-02: 36253; 2025-03-09: 29814; 2025-03-16: 18127; 2025-03-23: 18127; 2025-03-30: 18126; 2025-04-06: 18125; 2025-04-13: 25913; 2025-04-20: 27954; 2025-04-27: 27954; 2025-05-04: 27954; 2025-05-11: 21000; 2025-05-18: 7121; 2025-05-25: 426; 2025-06-01: 16735; 2025-06-08: 45411; 2025-06-15: 25819; 2025-06-22: 6134
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-17 | 2025-06-26 | 112 | 439441 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 32193; 2025-02-23: 68446; 2025-03-02: 104699; 2025-03-09: 134514; 2025-03-16: 152640; 2025-03-23: 170767; 2025-03-30: 188893; 2025-04-06: 207018; 2025-04-13: 232931; 2025-04-20: 260885; 2025-04-27: 288840; 2025-05-04: 316794; 2025-05-11: 337794; 2025-05-18: 344916; 2025-05-25: 345342; 2025-06-01: 362077; 2025-06-08: 407487; 2025-06-15: 433307; 2025-06-22: 439441; 2025-06-29: 439441; 2025-07-06: 439441; 2025-07-13: 439441; 2025-07-20: 439441; 2025-07-27: 439441; 2025-08-03: 439441; 2025-08-10: 439441; 2025-08-17: 439441; 2025-08-24: 439441; 2025-08-31: 439441; 2025-09-07: 439441; 2025-09-14: 439441; 2025-09-21: 439441; 2025-09-28: 439441; 2025-10-05: 439441; 2025-10-12: 439441; 2025-10-19: 439441; 2025-10-26: 439441; 2025-11-02: 439441; 2025-11-09: 439441; 2025-11-16: 439441; 2025-11-23: 439441; 2025-11-30: 439441; 2025-12-07: 439441; 2025-12-14: 439441; 2025-12-21: 439441; 2025-12-28: 439441; 2026-01-04: 439441; 2026-01-11: 439441; 2026-01-18: 439441; 2026-01-25: 439441; 2026-02-01: 439441; 2026-02-08: 439441; 2026-02-15: 439441; 2026-02-22: 439441; 2026-03-01: 439441; 2026-03-08: 439441; 2026-03-15: 439441; 2026-03-22: 439441; 2026-03-29: 439441; 2026-04-05: 439441; 2026-04-12: 439441; 2026-04-19: 439441; 2026-04-26: 439441; 2026-05-03: 439441; 2026-05-10: 439441; 2026-05-17: 439441; 2026-05-24: 439441; 2026-05-31: 439441; 2026-06-07: 439441
1PF2010W20A04P2 | (LEB for STG #10) Manufacture - Structure Work(S/S) | 2025-02-17 | 2025-04-04 | 40 | 122329 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 17088; 2025-02-23: 18127; 2025-03-02: 18127; 2025-03-09: 18127; 2025-03-16: 18127; 2025-03-23: 18127; 2025-03-30: 14608
1PF2010W20A04P2 | (LEB for STG #10) Manufacture - Structure Work(S/S) | 2025-02-17 | 2025-04-04 | 40 | 122329 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 17088; 2025-02-23: 35215; 2025-03-02: 53341; 2025-03-09: 71468; 2025-03-16: 89594; 2025-03-23: 107721; 2025-03-30: 122329; 2025-04-06: 122329; 2025-04-13: 122329; 2025-04-20: 122329; 2025-04-27: 122329; 2025-05-04: 122329; 2025-05-11: 122329; 2025-05-18: 122329; 2025-05-25: 122329; 2025-06-01: 122329; 2025-06-08: 122329; 2025-06-15: 122329; 2025-06-22: 122329; 2025-06-29: 122329; 2025-07-06: 122329; 2025-07-13: 122329; 2025-07-20: 122329; 2025-07-27: 122329; 2025-08-03: 122329; 2025-08-10: 122329; 2025-08-17: 122329; 2025-08-24: 122329; 2025-08-31: 122329; 2025-09-07: 122329; 2025-09-14: 122329; 2025-09-21: 122329; 2025-09-28: 122329; 2025-10-05: 122329; 2025-10-12: 122329; 2025-10-19: 122329; 2025-10-26: 122329; 2025-11-02: 122329; 2025-11-09: 122329; 2025-11-16: 122329; 2025-11-23: 122329; 2025-11-30: 122329; 2025-12-07: 122329; 2025-12-14: 122329; 2025-12-21: 122329; 2025-12-28: 122329; 2026-01-04: 122329; 2026-01-11: 122329; 2026-01-18: 122329; 2026-01-25: 122329; 2026-02-01: 122329; 2026-02-08: 122329; 2026-02-15: 122329; 2026-02-22: 122329; 2026-03-01: 122329; 2026-03-08: 122329; 2026-03-15: 122329; 2026-03-22: 122329; 2026-03-29: 122329; 2026-04-05: 122329; 2026-04-12: 122329; 2026-04-19: 122329; 2026-04-26: 122329; 2026-05-03: 122329; 2026-05-10: 122329; 2026-05-17: 122329; 2026-05-24: 122329; 2026-05-31: 122329; 2026-06-07: 122329
1CF2010W16A4 | (LEB for STG #10) FDN Work | 2025-02-18 | 2025-03-13 | 21 | 63046 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 15105; 2025-02-23: 18126; 2025-03-02: 18126; 2025-03-09: 11688
1CF2010W16A4 | (LEB for STG #10) FDN Work | 2025-02-18 | 2025-03-13 | 21 | 63046 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 15105; 2025-02-23: 33232; 2025-03-02: 51358; 2025-03-09: 63046; 2025-03-16: 63046; 2025-03-23: 63046; 2025-03-30: 63046; 2025-04-06: 63046; 2025-04-13: 63046; 2025-04-20: 63046; 2025-04-27: 63046; 2025-05-04: 63046; 2025-05-11: 63046; 2025-05-18: 63046; 2025-05-25: 63046; 2025-06-01: 63046; 2025-06-08: 63046; 2025-06-15: 63046; 2025-06-22: 63046; 2025-06-29: 63046; 2025-07-06: 63046; 2025-07-13: 63046; 2025-07-20: 63046; 2025-07-27: 63046; 2025-08-03: 63046; 2025-08-10: 63046; 2025-08-17: 63046; 2025-08-24: 63046; 2025-08-31: 63046; 2025-09-07: 63046; 2025-09-14: 63046; 2025-09-21: 63046; 2025-09-28: 63046; 2025-10-05: 63046; 2025-10-12: 63046; 2025-10-19: 63046; 2025-10-26: 63046; 2025-11-02: 63046; 2025-11-09: 63046; 2025-11-16: 63046; 2025-11-23: 63046; 2025-11-30: 63046; 2025-12-07: 63046; 2025-12-14: 63046; 2025-12-21: 63046; 2025-12-28: 63046; 2026-01-04: 63046; 2026-01-11: 63046; 2026-01-18: 63046; 2026-01-25: 63046; 2026-02-01: 63046; 2026-02-08: 63046; 2026-02-15: 63046; 2026-02-22: 63046; 2026-03-01: 63046; 2026-03-08: 63046; 2026-03-15: 63046; 2026-03-22: 63046; 2026-03-29: 63046; 2026-04-05: 63046; 2026-04-12: 63046; 2026-04-19: 63046; 2026-04-26: 63046; 2026-05-03: 63046; 2026-05-10: 63046; 2026-05-17: 63046; 2026-05-24: 63046; 2026-05-31: 63046; 2026-06-07: 63046
1PF2010W20A05T2 | (LEB for STG #10) Transportation - Structure Work(S/S) | 2025-04-04 | 2025-04-15 | 8 | 25406 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 3518; 2025-04-06: 18125; 2025-04-13: 3763
1PF2010W20A05T2 | (LEB for STG #10) Transportation - Structure Work(S/S) | 2025-04-04 | 2025-04-15 | 8 | 25406 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 3518; 2025-04-06: 21643; 2025-04-13: 25406; 2025-04-20: 25406; 2025-04-27: 25406; 2025-05-04: 25406; 2025-05-11: 25406; 2025-05-18: 25406; 2025-05-25: 25406; 2025-06-01: 25406; 2025-06-08: 25406; 2025-06-15: 25406; 2025-06-22: 25406; 2025-06-29: 25406; 2025-07-06: 25406; 2025-07-13: 25406; 2025-07-20: 25406; 2025-07-27: 25406; 2025-08-03: 25406; 2025-08-10: 25406; 2025-08-17: 25406; 2025-08-24: 25406; 2025-08-31: 25406; 2025-09-07: 25406; 2025-09-14: 25406; 2025-09-21: 25406; 2025-09-28: 25406; 2025-10-05: 25406; 2025-10-12: 25406; 2025-10-19: 25406; 2025-10-26: 25406; 2025-11-02: 25406; 2025-11-09: 25406; 2025-11-16: 25406; 2025-11-23: 25406; 2025-11-30: 25406; 2025-12-07: 25406; 2025-12-14: 25406; 2025-12-21: 25406; 2025-12-28: 25406; 2026-01-04: 25406; 2026-01-11: 25406; 2026-01-18: 25406; 2026-01-25: 25406; 2026-02-01: 25406; 2026-02-08: 25406; 2026-02-15: 25406; 2026-02-22: 25406; 2026-03-01: 25406; 2026-03-08: 25406; 2026-03-15: 25406; 2026-03-22: 25406; 2026-03-29: 25406; 2026-04-05: 25406; 2026-04-12: 25406; 2026-04-19: 25406; 2026-04-26: 25406; 2026-05-03: 25406; 2026-05-10: 25406; 2026-05-17: 25406; 2026-05-24: 25406; 2026-05-31: 25406; 2026-06-07: 25406
1CF2010W20A12 | (LEB for STG #10) Structure Work(S/S) | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 26 | 120447 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 22150; 2025-04-20: 27954; 2025-04-27: 27954; 2025-05-04: 27954; 2025-05-11: 14433
1CF2010W20A12 | (LEB for STG #10) Structure Work(S/S) | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 26 | 120447 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 22150; 2025-04-20: 50104; 2025-04-27: 78059; 2025-05-04: 106013; 2025-05-11: 120447; 2025-05-18: 120447; 2025-05-25: 120447; 2025-06-01: 120447; 2025-06-08: 120447; 2025-06-15: 120447; 2025-06-22: 120447; 2025-06-29: 120447; 2025-07-06: 120447; 2025-07-13: 120447; 2025-07-20: 120447; 2025-07-27: 120447; 2025-08-03: 120447; 2025-08-10: 120447; 2025-08-17: 120447; 2025-08-24: 120447; 2025-08-31: 120447; 2025-09-07: 120447; 2025-09-14: 120447; 2025-09-21: 120447; 2025-09-28: 120447; 2025-10-05: 120447; 2025-10-12: 120447; 2025-10-19: 120447; 2025-10-26: 120447; 2025-11-02: 120447; 2025-11-09: 120447; 2025-11-16: 120447; 2025-11-23: 120447; 2025-11-30: 120447; 2025-12-07: 120447; 2025-12-14: 120447; 2025-12-21: 120447; 2025-12-28: 120447; 2026-01-04: 120447; 2026-01-11: 120447; 2026-01-18: 120447; 2026-01-25: 120447; 2026-02-01: 120447; 2026-02-08: 120447; 2026-02-15: 120447; 2026-02-22: 120447; 2026-03-01: 120447; 2026-03-08: 120447; 2026-03-15: 120447; 2026-03-22: 120447; 2026-03-29: 120447; 2026-04-05: 120447; 2026-04-12: 120447; 2026-04-19: 120447; 2026-04-26: 120447; 2026-05-03: 120447; 2026-05-10: 120447; 2026-05-17: 120447; 2026-05-24: 120447; 2026-05-31: 120447; 2026-06-07: 120447
1CF2010W20A26 | (LEB for STG #10) Finishing Work | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 10 | 14114 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 6567; 2025-05-18: 7121; 2025-05-25: 426
1CF2010W20A26 | (LEB for STG #10) Finishing Work | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 10 | 14114 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 6567; 2025-05-18: 13688; 2025-05-25: 14114; 2025-06-01: 14114; 2025-06-08: 14114; 2025-06-15: 14114; 2025-06-22: 14114; 2025-06-29: 14114; 2025-07-06: 14114; 2025-07-13: 14114; 2025-07-20: 14114; 2025-07-27: 14114; 2025-08-03: 14114; 2025-08-10: 14114; 2025-08-17: 14114; 2025-08-24: 14114; 2025-08-31: 14114; 2025-09-07: 14114; 2025-09-14: 14114; 2025-09-21: 14114; 2025-09-28: 14114; 2025-10-05: 14114; 2025-10-12: 14114; 2025-10-19: 14114; 2025-10-26: 14114; 2025-11-02: 14114; 2025-11-09: 14114; 2025-11-16: 14114; 2025-11-23: 14114; 2025-11-30: 14114; 2025-12-07: 14114; 2025-12-14: 14114; 2025-12-21: 14114; 2025-12-28: 14114; 2026-01-04: 14114; 2026-01-11: 14114; 2026-01-18: 14114; 2026-01-25: 14114; 2026-02-01: 14114; 2026-02-08: 14114; 2026-02-15: 14114; 2026-02-22: 14114; 2026-03-01: 14114; 2026-03-08: 14114; 2026-03-15: 14114; 2026-03-22: 14114; 2026-03-29: 14114; 2026-04-05: 14114; 2026-04-12: 14114; 2026-04-19: 14114; 2026-04-26: 14114; 2026-05-03: 14114; 2026-05-10: 14114; 2026-05-17: 14114; 2026-05-24: 14114; 2026-05-31: 14114; 2026-06-07: 14114
1CF2010W20A13 | (LEB for STG #10) Roof Work | 2025-06-06 | 2025-06-26 | 18 | 94099 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 16735; 2025-06-08: 45411; 2025-06-15: 25819; 2025-06-22: 6134
1CF2010W20A13 | (LEB for STG #10) Roof Work | 2025-06-06 | 2025-06-26 | 18 | 94099 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 16735; 2025-06-08: 62146; 2025-06-15: 87965; 2025-06-22: 94099; 2025-06-29: 94099; 2025-07-06: 94099; 2025-07-13: 94099; 2025-07-20: 94099; 2025-07-27: 94099; 2025-08-03: 94099; 2025-08-10: 94099; 2025-08-17: 94099; 2025-08-24: 94099; 2025-08-31: 94099; 2025-09-07: 94099; 2025-09-14: 94099; 2025-09-21: 94099; 2025-09-28: 94099; 2025-10-05: 94099; 2025-10-12: 94099; 2025-10-19: 94099; 2025-10-26: 94099; 2025-11-02: 94099; 2025-11-09: 94099; 2025-11-16: 94099; 2025-11-23: 94099; 2025-11-30: 94099; 2025-12-07: 94099; 2025-12-14: 94099; 2025-12-21: 94099; 2025-12-28: 94099; 2026-01-04: 94099; 2026-01-11: 94099; 2026-01-18: 94099; 2026-01-25: 94099; 2026-02-01: 94099; 2026-02-08: 94099; 2026-02-15: 94099; 2026-02-22: 94099; 2026-03-01: 94099; 2026-03-08: 94099; 2026-03-15: 94099; 2026-03-22: 94099; 2026-03-29: 94099; 2026-04-05: 94099; 2026-04-12: 94099; 2026-04-19: 94099; 2026-04-26: 94099; 2026-05-03: 94099; 2026-05-10: 94099; 2026-05-17: 94099; 2026-05-24: 94099; 2026-05-31: 94099; 2026-06-07: 94099
Mech Team |  | 2025-05-15 | 2025-08-21 | 84 | 80477 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 14130; 2025-05-18: 19236; 2025-05-25: 6596; 2025-06-22: 3851; 2025-06-29: 9707; 2025-07-06: 6655; 2025-07-13: 6180; 2025-07-20: 7523; 2025-07-27: 2959; 2025-08-03: 166; 2025-08-17: 3474
Mech Team |  | 2025-05-15 | 2025-08-21 | 84 | 80477 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 14130; 2025-05-18: 33366; 2025-05-25: 39962; 2025-06-01: 39962; 2025-06-08: 39962; 2025-06-15: 39962; 2025-06-22: 43813; 2025-06-29: 53520; 2025-07-06: 60175; 2025-07-13: 66355; 2025-07-20: 73878; 2025-07-27: 76837; 2025-08-03: 77003; 2025-08-10: 77003; 2025-08-17: 80477; 2025-08-24: 80477; 2025-08-31: 80477; 2025-09-07: 80477; 2025-09-14: 80477; 2025-09-21: 80477; 2025-09-28: 80477; 2025-10-05: 80477; 2025-10-12: 80477; 2025-10-19: 80477; 2025-10-26: 80477; 2025-11-02: 80477; 2025-11-09: 80477; 2025-11-16: 80477; 2025-11-23: 80477; 2025-11-30: 80477; 2025-12-07: 80477; 2025-12-14: 80477; 2025-12-21: 80477; 2025-12-28: 80477; 2026-01-04: 80477; 2026-01-11: 80477; 2026-01-18: 80477; 2026-01-25: 80477; 2026-02-01: 80477; 2026-02-08: 80477; 2026-02-15: 80477; 2026-02-22: 80477; 2026-03-01: 80477; 2026-03-08: 80477; 2026-03-15: 80477; 2026-03-22: 80477; 2026-03-29: 80477; 2026-04-05: 80477; 2026-04-12: 80477; 2026-04-19: 80477; 2026-04-26: 80477; 2026-05-03: 80477; 2026-05-10: 80477; 2026-05-17: 80477; 2026-05-24: 80477; 2026-05-31: 80477; 2026-06-07: 80477
1CF2010W36A17 | (LEB for STG #10) Duct Work (Incl. Duct & Insulation) | 2025-05-15 | 2025-05-31 | 14 | 39962 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 14130; 2025-05-18: 19236; 2025-05-25: 6596
1CF2010W36A17 | (LEB for STG #10) Duct Work (Incl. Duct & Insulation) | 2025-05-15 | 2025-05-31 | 14 | 39962 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 14130; 2025-05-18: 33366; 2025-05-25: 39962; 2025-06-01: 39962; 2025-06-08: 39962; 2025-06-15: 39962; 2025-06-22: 39962; 2025-06-29: 39962; 2025-07-06: 39962; 2025-07-13: 39962; 2025-07-20: 39962; 2025-07-27: 39962; 2025-08-03: 39962; 2025-08-10: 39962; 2025-08-17: 39962; 2025-08-24: 39962; 2025-08-31: 39962; 2025-09-07: 39962; 2025-09-14: 39962; 2025-09-21: 39962; 2025-09-28: 39962; 2025-10-05: 39962; 2025-10-12: 39962; 2025-10-19: 39962; 2025-10-26: 39962; 2025-11-02: 39962; 2025-11-09: 39962; 2025-11-16: 39962; 2025-11-23: 39962; 2025-11-30: 39962; 2025-12-07: 39962; 2025-12-14: 39962; 2025-12-21: 39962; 2025-12-28: 39962; 2026-01-04: 39962; 2026-01-11: 39962; 2026-01-18: 39962; 2026-01-25: 39962; 2026-02-01: 39962; 2026-02-08: 39962; 2026-02-15: 39962; 2026-02-22: 39962; 2026-03-01: 39962; 2026-03-08: 39962; 2026-03-15: 39962; 2026-03-22: 39962; 2026-03-29: 39962; 2026-04-05: 39962; 2026-04-12: 39962; 2026-04-19: 39962; 2026-04-26: 39962; 2026-05-03: 39962; 2026-05-10: 39962; 2026-05-17: 39962; 2026-05-24: 39962; 2026-05-31: 39962; 2026-06-07: 39962
1CF2010W36A16 | (LEB for STG #10) Equipment Installation | 2025-06-27 | 2025-07-23 | 23 | 24324 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 3851; 2025-06-29: 9707; 2025-07-06: 6655; 2025-07-13: 3475; 2025-07-20: 635
1CF2010W36A16 | (LEB for STG #10) Equipment Installation | 2025-06-27 | 2025-07-23 | 23 | 24324 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 3851; 2025-06-29: 13558; 2025-07-06: 20213; 2025-07-13: 23689; 2025-07-20: 24324; 2025-07-27: 24324; 2025-08-03: 24324; 2025-08-10: 24324; 2025-08-17: 24324; 2025-08-24: 24324; 2025-08-31: 24324; 2025-09-07: 24324; 2025-09-14: 24324; 2025-09-21: 24324; 2025-09-28: 24324; 2025-10-05: 24324; 2025-10-12: 24324; 2025-10-19: 24324; 2025-10-26: 24324; 2025-11-02: 24324; 2025-11-09: 24324; 2025-11-16: 24324; 2025-11-23: 24324; 2025-11-30: 24324; 2025-12-07: 24324; 2025-12-14: 24324; 2025-12-21: 24324; 2025-12-28: 24324; 2026-01-04: 24324; 2026-01-11: 24324; 2026-01-18: 24324; 2026-01-25: 24324; 2026-02-01: 24324; 2026-02-08: 24324; 2026-02-15: 24324; 2026-02-22: 24324; 2026-03-01: 24324; 2026-03-08: 24324; 2026-03-15: 24324; 2026-03-22: 24324; 2026-03-29: 24324; 2026-04-05: 24324; 2026-04-12: 24324; 2026-04-19: 24324; 2026-04-26: 24324; 2026-05-03: 24324; 2026-05-10: 24324; 2026-05-17: 24324; 2026-05-24: 24324; 2026-05-31: 24324; 2026-06-07: 24324
1CF2010W38A10 | (LEB for STG #10) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-07-18 | 2025-08-04 | 15 | 12717 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 2704; 2025-07-20: 6887; 2025-07-27: 2959; 2025-08-03: 166
1CF2010W38A10 | (LEB for STG #10) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-07-18 | 2025-08-04 | 15 | 12717 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 2704; 2025-07-20: 9592; 2025-07-27: 12551; 2025-08-03: 12717; 2025-08-10: 12717; 2025-08-17: 12717; 2025-08-24: 12717; 2025-08-31: 12717; 2025-09-07: 12717; 2025-09-14: 12717; 2025-09-21: 12717; 2025-09-28: 12717; 2025-10-05: 12717; 2025-10-12: 12717; 2025-10-19: 12717; 2025-10-26: 12717; 2025-11-02: 12717; 2025-11-09: 12717; 2025-11-16: 12717; 2025-11-23: 12717; 2025-11-30: 12717; 2025-12-07: 12717; 2025-12-14: 12717; 2025-12-21: 12717; 2025-12-28: 12717; 2026-01-04: 12717; 2026-01-11: 12717; 2026-01-18: 12717; 2026-01-25: 12717; 2026-02-01: 12717; 2026-02-08: 12717; 2026-02-15: 12717; 2026-02-22: 12717; 2026-03-01: 12717; 2026-03-08: 12717; 2026-03-15: 12717; 2026-03-22: 12717; 2026-03-29: 12717; 2026-04-05: 12717; 2026-04-12: 12717; 2026-04-19: 12717; 2026-04-26: 12717; 2026-05-03: 12717; 2026-05-10: 12717; 2026-05-17: 12717; 2026-05-24: 12717; 2026-05-31: 12717; 2026-06-07: 12717
1CF2010W36A18 | (LEB for STG #10) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 1 | 3474 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 3474
1CF2010W36A18 | (LEB for STG #10) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 1 | 3474 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 3474; 2025-08-24: 3474; 2025-08-31: 3474; 2025-09-07: 3474; 2025-09-14: 3474; 2025-09-21: 3474; 2025-09-28: 3474; 2025-10-05: 3474; 2025-10-12: 3474; 2025-10-19: 3474; 2025-10-26: 3474; 2025-11-02: 3474; 2025-11-09: 3474; 2025-11-16: 3474; 2025-11-23: 3474; 2025-11-30: 3474; 2025-12-07: 3474; 2025-12-14: 3474; 2025-12-21: 3474; 2025-12-28: 3474; 2026-01-04: 3474; 2026-01-11: 3474; 2026-01-18: 3474; 2026-01-25: 3474; 2026-02-01: 3474; 2026-02-08: 3474; 2026-02-15: 3474; 2026-02-22: 3474; 2026-03-01: 3474; 2026-03-08: 3474; 2026-03-15: 3474; 2026-03-22: 3474; 2026-03-29: 3474; 2026-04-05: 3474; 2026-04-12: 3474; 2026-04-19: 3474; 2026-04-26: 3474; 2026-05-03: 3474; 2026-05-10: 3474; 2026-05-17: 3474; 2026-05-24: 3474; 2026-05-31: 3474; 2026-06-07: 3474
Elec. & I&C Team |  | 2025-07-23 | 2025-08-20 | 23 | 118534 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 7959; 2025-07-27: 50827; 2025-08-03: 39876; 2025-08-10: 17460; 2025-08-17: 2412
Elec. & I&C Team |  | 2025-07-23 | 2025-08-20 | 23 | 118534 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 7959; 2025-07-27: 58786; 2025-08-03: 98662; 2025-08-10: 116122; 2025-08-17: 118534; 2025-08-24: 118534; 2025-08-31: 118534; 2025-09-07: 118534; 2025-09-14: 118534; 2025-09-21: 118534; 2025-09-28: 118534; 2025-10-05: 118534; 2025-10-12: 118534; 2025-10-19: 118534; 2025-10-26: 118534; 2025-11-02: 118534; 2025-11-09: 118534; 2025-11-16: 118534; 2025-11-23: 118534; 2025-11-30: 118534; 2025-12-07: 118534; 2025-12-14: 118534; 2025-12-21: 118534; 2025-12-28: 118534; 2026-01-04: 118534; 2026-01-11: 118534; 2026-01-18: 118534; 2026-01-25: 118534; 2026-02-01: 118534; 2026-02-08: 118534; 2026-02-15: 118534; 2026-02-22: 118534; 2026-03-01: 118534; 2026-03-08: 118534; 2026-03-15: 118534; 2026-03-22: 118534; 2026-03-29: 118534; 2026-04-05: 118534; 2026-04-12: 118534; 2026-04-19: 118534; 2026-04-26: 118534; 2026-05-03: 118534; 2026-05-10: 118534; 2026-05-17: 118534; 2026-05-24: 118534; 2026-05-31: 118534; 2026-06-07: 118534
1CF2010W74A13 | (LEB for STG #10) Installation & Test - Elec | 2025-07-23 | 2025-08-20 | 23 | 59267 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 3979; 2025-07-27: 25413; 2025-08-03: 19938; 2025-08-10: 8730; 2025-08-17: 1206
1CF2010W74A13 | (LEB for STG #10) Installation & Test - Elec | 2025-07-23 | 2025-08-20 | 23 | 59267 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 3979; 2025-07-27: 29393; 2025-08-03: 49331; 2025-08-10: 58061; 2025-08-17: 59267; 2025-08-24: 59267; 2025-08-31: 59267; 2025-09-07: 59267; 2025-09-14: 59267; 2025-09-21: 59267; 2025-09-28: 59267; 2025-10-05: 59267; 2025-10-12: 59267; 2025-10-19: 59267; 2025-10-26: 59267; 2025-11-02: 59267; 2025-11-09: 59267; 2025-11-16: 59267; 2025-11-23: 59267; 2025-11-30: 59267; 2025-12-07: 59267; 2025-12-14: 59267; 2025-12-21: 59267; 2025-12-28: 59267; 2026-01-04: 59267; 2026-01-11: 59267; 2026-01-18: 59267; 2026-01-25: 59267; 2026-02-01: 59267; 2026-02-08: 59267; 2026-02-15: 59267; 2026-02-22: 59267; 2026-03-01: 59267; 2026-03-08: 59267; 2026-03-15: 59267; 2026-03-22: 59267; 2026-03-29: 59267; 2026-04-05: 59267; 2026-04-12: 59267; 2026-04-19: 59267; 2026-04-26: 59267; 2026-05-03: 59267; 2026-05-10: 59267; 2026-05-17: 59267; 2026-05-24: 59267; 2026-05-31: 59267; 2026-06-07: 59267
1CF2010W90A14 | (LEB for STG #10)Installation & Test - I&C | 2025-07-23 | 2025-08-20 | 23 | 59267 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 3979; 2025-07-27: 25413; 2025-08-03: 19938; 2025-08-10: 8730; 2025-08-17: 1206
1CF2010W90A14 | (LEB for STG #10)Installation & Test - I&C | 2025-07-23 | 2025-08-20 | 23 | 59267 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 3979; 2025-07-27: 29393; 2025-08-03: 49331; 2025-08-10: 58061; 2025-08-17: 59267; 2025-08-24: 59267; 2025-08-31: 59267; 2025-09-07: 59267; 2025-09-14: 59267; 2025-09-21: 59267; 2025-09-28: 59267; 2025-10-05: 59267; 2025-10-12: 59267; 2025-10-19: 59267; 2025-10-26: 59267; 2025-11-02: 59267; 2025-11-09: 59267; 2025-11-16: 59267; 2025-11-23: 59267; 2025-11-30: 59267; 2025-12-07: 59267; 2025-12-14: 59267; 2025-12-21: 59267; 2025-12-28: 59267; 2026-01-04: 59267; 2026-01-11: 59267; 2026-01-18: 59267; 2026-01-25: 59267; 2026-02-01: 59267; 2026-02-08: 59267; 2026-02-15: 59267; 2026-02-22: 59267; 2026-03-01: 59267; 2026-03-08: 59267; 2026-03-15: 59267; 2026-03-22: 59267; 2026-03-29: 59267; 2026-04-05: 59267; 2026-04-12: 59267; 2026-04-19: 59267; 2026-04-26: 59267; 2026-05-03: 59267; 2026-05-10: 59267; 2026-05-17: 59267; 2026-05-24: 59267; 2026-05-31: 59267; 2026-06-07: 59267
Steam Turbine |  | 2024-10-01 | 2025-11-08 | 347 | 621104 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 3017; 2024-10-06: 9076; 2024-10-13: 23054; 2024-10-20: 44011; 2024-10-27: 69191; 2024-11-03: 83261; 2024-11-10: 72992; 2024-11-17: 47337; 2024-11-24: 25429; 2024-12-01: 10027; 2024-12-08: 3492; 2025-08-10: 16815; 2025-08-17: 19580; 2025-08-24: 16735; 2025-08-31: 16773; 2025-09-07: 16779; 2025-09-14: 16779; 2025-09-21: 25290; 2025-09-28: 18692; 2025-10-05: 16779; 2025-10-12: 16779; 2025-10-19: 16779; 2025-10-26: 16779; 2025-11-02: 15655
Steam Turbine |  | 2024-10-01 | 2025-11-08 | 347 | 621104 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 3017; 2024-10-06: 12093; 2024-10-13: 35148; 2024-10-20: 79159; 2024-10-27: 148350; 2024-11-03: 231611; 2024-11-10: 304603; 2024-11-17: 351940; 2024-11-24: 377370; 2024-12-01: 387397; 2024-12-08: 390889; 2024-12-15: 390889; 2024-12-22: 390889; 2024-12-29: 390889; 2025-01-05: 390889; 2025-01-12: 390889; 2025-01-19: 390889; 2025-01-26: 390889; 2025-02-02: 390889; 2025-02-09: 390889; 2025-02-16: 390889; 2025-02-23: 390889; 2025-03-02: 390889; 2025-03-09: 390889; 2025-03-16: 390889; 2025-03-23: 390889; 2025-03-30: 390889; 2025-04-06: 390889; 2025-04-13: 390889; 2025-04-20: 390889; 2025-04-27: 390889; 2025-05-04: 390889; 2025-05-11: 390889; 2025-05-18: 390889; 2025-05-25: 390889; 2025-06-01: 390889; 2025-06-08: 390889; 2025-06-15: 390889; 2025-06-22: 390889; 2025-06-29: 390889; 2025-07-06: 390889; 2025-07-13: 390889; 2025-07-20: 390889; 2025-07-27: 390889; 2025-08-03: 390889; 2025-08-10: 407704; 2025-08-17: 427284; 2025-08-24: 444019; 2025-08-31: 460791; 2025-09-07: 477570; 2025-09-14: 494350; 2025-09-21: 519640; 2025-09-28: 538332; 2025-10-05: 555111; 2025-10-12: 571891; 2025-10-19: 588670; 2025-10-26: 605449; 2025-11-02: 621104; 2025-11-09: 621104; 2025-11-16: 621104; 2025-11-23: 621104; 2025-11-30: 621104; 2025-12-07: 621104; 2025-12-14: 621104; 2025-12-21: 621104; 2025-12-28: 621104; 2026-01-04: 621104; 2026-01-11: 621104; 2026-01-18: 621104; 2026-01-25: 621104; 2026-02-01: 621104; 2026-02-08: 621104; 2026-02-15: 621104; 2026-02-22: 621104; 2026-03-01: 621104; 2026-03-08: 621104; 2026-03-15: 621104; 2026-03-22: 621104; 2026-03-29: 621104; 2026-04-05: 621104; 2026-04-12: 621104; 2026-04-19: 621104; 2026-04-26: 621104; 2026-05-03: 621104; 2026-05-10: 621104; 2026-05-17: 621104; 2026-05-24: 621104; 2026-05-31: 621104; 2026-06-07: 621104
Construction Management |  | 2024-10-01 | 2025-11-08 | 347 | 621104 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 3017; 2024-10-06: 9076; 2024-10-13: 23054; 2024-10-20: 44011; 2024-10-27: 69191; 2024-11-03: 83261; 2024-11-10: 72992; 2024-11-17: 47337; 2024-11-24: 25429; 2024-12-01: 10027; 2024-12-08: 3492; 2025-08-10: 16815; 2025-08-17: 19580; 2025-08-24: 16735; 2025-08-31: 16773; 2025-09-07: 16779; 2025-09-14: 16779; 2025-09-21: 25290; 2025-09-28: 18692; 2025-10-05: 16779; 2025-10-12: 16779; 2025-10-19: 16779; 2025-10-26: 16779; 2025-11-02: 15655
Construction Management |  | 2024-10-01 | 2025-11-08 | 347 | 621104 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 3017; 2024-10-06: 12093; 2024-10-13: 35148; 2024-10-20: 79159; 2024-10-27: 148350; 2024-11-03: 231611; 2024-11-10: 304603; 2024-11-17: 351940; 2024-11-24: 377370; 2024-12-01: 387397; 2024-12-08: 390889; 2024-12-15: 390889; 2024-12-22: 390889; 2024-12-29: 390889; 2025-01-05: 390889; 2025-01-12: 390889; 2025-01-19: 390889; 2025-01-26: 390889; 2025-02-02: 390889; 2025-02-09: 390889; 2025-02-16: 390889; 2025-02-23: 390889; 2025-03-02: 390889; 2025-03-09: 390889; 2025-03-16: 390889; 2025-03-23: 390889; 2025-03-30: 390889; 2025-04-06: 390889; 2025-04-13: 390889; 2025-04-20: 390889; 2025-04-27: 390889; 2025-05-04: 390889; 2025-05-11: 390889; 2025-05-18: 390889; 2025-05-25: 390889; 2025-06-01: 390889; 2025-06-08: 390889; 2025-06-15: 390889; 2025-06-22: 390889; 2025-06-29: 390889; 2025-07-06: 390889; 2025-07-13: 390889; 2025-07-20: 390889; 2025-07-27: 390889; 2025-08-03: 390889; 2025-08-10: 407704; 2025-08-17: 427284; 2025-08-24: 444019; 2025-08-31: 460791; 2025-09-07: 477570; 2025-09-14: 494350; 2025-09-21: 519640; 2025-09-28: 538332; 2025-10-05: 555111; 2025-10-12: 571891; 2025-10-19: 588670; 2025-10-26: 605449; 2025-11-02: 621104; 2025-11-09: 621104; 2025-11-16: 621104; 2025-11-23: 621104; 2025-11-30: 621104; 2025-12-07: 621104; 2025-12-14: 621104; 2025-12-21: 621104; 2025-12-28: 621104; 2026-01-04: 621104; 2026-01-11: 621104; 2026-01-18: 621104; 2026-01-25: 621104; 2026-02-01: 621104; 2026-02-08: 621104; 2026-02-15: 621104; 2026-02-22: 621104; 2026-03-01: 621104; 2026-03-08: 621104; 2026-03-15: 621104; 2026-03-22: 621104; 2026-03-29: 621104; 2026-04-05: 621104; 2026-04-12: 621104; 2026-04-19: 621104; 2026-04-26: 621104; 2026-05-03: 621104; 2026-05-10: 621104; 2026-05-17: 621104; 2026-05-24: 621104; 2026-05-31: 621104; 2026-06-07: 621104
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 65 | 390889 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 3017; 2024-10-06: 9076; 2024-10-13: 23054; 2024-10-20: 44011; 2024-10-27: 69191; 2024-11-03: 83261; 2024-11-10: 72992; 2024-11-17: 47337; 2024-11-24: 25429; 2024-12-01: 10027; 2024-12-08: 3492
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 65 | 390889 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 3017; 2024-10-06: 12093; 2024-10-13: 35148; 2024-10-20: 79159; 2024-10-27: 148350; 2024-11-03: 231611; 2024-11-10: 304603; 2024-11-17: 351940; 2024-11-24: 377370; 2024-12-01: 387397; 2024-12-08: 390889; 2024-12-15: 390889; 2024-12-22: 390889; 2024-12-29: 390889; 2025-01-05: 390889; 2025-01-12: 390889; 2025-01-19: 390889; 2025-01-26: 390889; 2025-02-02: 390889; 2025-02-09: 390889; 2025-02-16: 390889; 2025-02-23: 390889; 2025-03-02: 390889; 2025-03-09: 390889; 2025-03-16: 390889; 2025-03-23: 390889; 2025-03-30: 390889; 2025-04-06: 390889; 2025-04-13: 390889; 2025-04-20: 390889; 2025-04-27: 390889; 2025-05-04: 390889; 2025-05-11: 390889; 2025-05-18: 390889; 2025-05-25: 390889; 2025-06-01: 390889; 2025-06-08: 390889; 2025-06-15: 390889; 2025-06-22: 390889; 2025-06-29: 390889; 2025-07-06: 390889; 2025-07-13: 390889; 2025-07-20: 390889; 2025-07-27: 390889; 2025-08-03: 390889; 2025-08-10: 390889; 2025-08-17: 390889; 2025-08-24: 390889; 2025-08-31: 390889; 2025-09-07: 390889; 2025-09-14: 390889; 2025-09-21: 390889; 2025-09-28: 390889; 2025-10-05: 390889; 2025-10-12: 390889; 2025-10-19: 390889; 2025-10-26: 390889; 2025-11-02: 390889; 2025-11-09: 390889; 2025-11-16: 390889; 2025-11-23: 390889; 2025-11-30: 390889; 2025-12-07: 390889; 2025-12-14: 390889; 2025-12-21: 390889; 2025-12-28: 390889; 2026-01-04: 390889; 2026-01-11: 390889; 2026-01-18: 390889; 2026-01-25: 390889; 2026-02-01: 390889; 2026-02-08: 390889; 2026-02-15: 390889; 2026-02-22: 390889; 2026-03-01: 390889; 2026-03-08: 390889; 2026-03-15: 390889; 2026-03-22: 390889; 2026-03-29: 390889; 2026-04-05: 390889; 2026-04-12: 390889; 2026-04-19: 390889; 2026-04-26: 390889; 2026-05-03: 390889; 2026-05-10: 390889; 2026-05-17: 390889; 2026-05-24: 390889; 2026-05-31: 390889; 2026-06-07: 390889
1CF2020W16A07 | (ST #10) FDN & Pedestal Work | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 65 | 390889 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 3017; 2024-10-06: 9076; 2024-10-13: 23054; 2024-10-20: 44011; 2024-10-27: 69191; 2024-11-03: 83261; 2024-11-10: 72992; 2024-11-17: 47337; 2024-11-24: 25429; 2024-12-01: 10027; 2024-12-08: 3492
1CF2020W16A07 | (ST #10) FDN & Pedestal Work | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 65 | 390889 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 3017; 2024-10-06: 12093; 2024-10-13: 35148; 2024-10-20: 79159; 2024-10-27: 148350; 2024-11-03: 231611; 2024-11-10: 304603; 2024-11-17: 351940; 2024-11-24: 377370; 2024-12-01: 387397; 2024-12-08: 390889; 2024-12-15: 390889; 2024-12-22: 390889; 2024-12-29: 390889; 2025-01-05: 390889; 2025-01-12: 390889; 2025-01-19: 390889; 2025-01-26: 390889; 2025-02-02: 390889; 2025-02-09: 390889; 2025-02-16: 390889; 2025-02-23: 390889; 2025-03-02: 390889; 2025-03-09: 390889; 2025-03-16: 390889; 2025-03-23: 390889; 2025-03-30: 390889; 2025-04-06: 390889; 2025-04-13: 390889; 2025-04-20: 390889; 2025-04-27: 390889; 2025-05-04: 390889; 2025-05-11: 390889; 2025-05-18: 390889; 2025-05-25: 390889; 2025-06-01: 390889; 2025-06-08: 390889; 2025-06-15: 390889; 2025-06-22: 390889; 2025-06-29: 390889; 2025-07-06: 390889; 2025-07-13: 390889; 2025-07-20: 390889; 2025-07-27: 390889; 2025-08-03: 390889; 2025-08-10: 390889; 2025-08-17: 390889; 2025-08-24: 390889; 2025-08-31: 390889; 2025-09-07: 390889; 2025-09-14: 390889; 2025-09-21: 390889; 2025-09-28: 390889; 2025-10-05: 390889; 2025-10-12: 390889; 2025-10-19: 390889; 2025-10-26: 390889; 2025-11-02: 390889; 2025-11-09: 390889; 2025-11-16: 390889; 2025-11-23: 390889; 2025-11-30: 390889; 2025-12-07: 390889; 2025-12-14: 390889; 2025-12-21: 390889; 2025-12-28: 390889; 2026-01-04: 390889; 2026-01-11: 390889; 2026-01-18: 390889; 2026-01-25: 390889; 2026-02-01: 390889; 2026-02-08: 390889; 2026-02-15: 390889; 2026-02-22: 390889; 2026-03-01: 390889; 2026-03-08: 390889; 2026-03-15: 390889; 2026-03-22: 390889; 2026-03-29: 390889; 2026-04-05: 390889; 2026-04-12: 390889; 2026-04-19: 390889; 2026-04-26: 390889; 2026-05-03: 390889; 2026-05-10: 390889; 2026-05-17: 390889; 2026-05-24: 390889; 2026-05-31: 390889; 2026-06-07: 390889
Mech Team |  | 2025-08-14 | 2025-11-08 | 75 | 230215 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 16815; 2025-08-17: 19580; 2025-08-24: 16735; 2025-08-31: 16773; 2025-09-07: 16779; 2025-09-14: 16779; 2025-09-21: 25290; 2025-09-28: 18692; 2025-10-05: 16779; 2025-10-12: 16779; 2025-10-19: 16779; 2025-10-26: 16779; 2025-11-02: 15655
Mech Team |  | 2025-08-14 | 2025-11-08 | 75 | 230215 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 16815; 2025-08-17: 36395; 2025-08-24: 53130; 2025-08-31: 69902; 2025-09-07: 86681; 2025-09-14: 103461; 2025-09-21: 128751; 2025-09-28: 147443; 2025-10-05: 164222; 2025-10-12: 181002; 2025-10-19: 197781; 2025-10-26: 214560; 2025-11-02: 230215; 2025-11-09: 230215; 2025-11-16: 230215; 2025-11-23: 230215; 2025-11-30: 230215; 2025-12-07: 230215; 2025-12-14: 230215; 2025-12-21: 230215; 2025-12-28: 230215; 2026-01-04: 230215; 2026-01-11: 230215; 2026-01-18: 230215; 2026-01-25: 230215; 2026-02-01: 230215; 2026-02-08: 230215; 2026-02-15: 230215; 2026-02-22: 230215; 2026-03-01: 230215; 2026-03-08: 230215; 2026-03-15: 230215; 2026-03-22: 230215; 2026-03-29: 230215; 2026-04-05: 230215; 2026-04-12: 230215; 2026-04-19: 230215; 2026-04-26: 230215; 2026-05-03: 230215; 2026-05-10: 230215; 2026-05-17: 230215; 2026-05-24: 230215; 2026-05-31: 230215; 2026-06-07: 230215
1CF2020W42A12 | (ST #10) Foundation Parts | 2025-08-14 | 2025-09-01 | 16 | 44306 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 8367; 2025-08-17: 16735; 2025-08-24: 16735; 2025-08-31: 2469
1CF2020W42A12 | (ST #10) Foundation Parts | 2025-08-14 | 2025-09-01 | 16 | 44306 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 8367; 2025-08-17: 25102; 2025-08-24: 41837; 2025-08-31: 44306; 2025-09-07: 44306; 2025-09-14: 44306; 2025-09-21: 44306; 2025-09-28: 44306; 2025-10-05: 44306; 2025-10-12: 44306; 2025-10-19: 44306; 2025-10-26: 44306; 2025-11-02: 44306; 2025-11-09: 44306; 2025-11-16: 44306; 2025-11-23: 44306; 2025-11-30: 44306; 2025-12-07: 44306; 2025-12-14: 44306; 2025-12-21: 44306; 2025-12-28: 44306; 2026-01-04: 44306; 2026-01-11: 44306; 2026-01-18: 44306; 2026-01-25: 44306; 2026-02-01: 44306; 2026-02-08: 44306; 2026-02-15: 44306; 2026-02-22: 44306; 2026-03-01: 44306; 2026-03-08: 44306; 2026-03-15: 44306; 2026-03-22: 44306; 2026-03-29: 44306; 2026-04-05: 44306; 2026-04-12: 44306; 2026-04-19: 44306; 2026-04-26: 44306; 2026-05-03: 44306; 2026-05-10: 44306; 2026-05-17: 44306; 2026-05-24: 44306; 2026-05-31: 44306; 2026-06-07: 44306
1CF2020W42A15 | (ST #10) Turning Gear Installation | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 4 | 11293 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 8448; 2025-08-17: 2845
1CF2020W42A15 | (ST #10) Turning Gear Installation | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 4 | 11293 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 8448; 2025-08-17: 11293; 2025-08-24: 11293; 2025-08-31: 11293; 2025-09-07: 11293; 2025-09-14: 11293; 2025-09-21: 11293; 2025-09-28: 11293; 2025-10-05: 11293; 2025-10-12: 11293; 2025-10-19: 11293; 2025-10-26: 11293; 2025-11-02: 11293; 2025-11-09: 11293; 2025-11-16: 11293; 2025-11-23: 11293; 2025-11-30: 11293; 2025-12-07: 11293; 2025-12-14: 11293; 2025-12-21: 11293; 2025-12-28: 11293; 2026-01-04: 11293; 2026-01-11: 11293; 2026-01-18: 11293; 2026-01-25: 11293; 2026-02-01: 11293; 2026-02-08: 11293; 2026-02-15: 11293; 2026-02-22: 11293; 2026-03-01: 11293; 2026-03-08: 11293; 2026-03-15: 11293; 2026-03-22: 11293; 2026-03-29: 11293; 2026-04-05: 11293; 2026-04-12: 11293; 2026-04-19: 11293; 2026-04-26: 11293; 2026-05-03: 11293; 2026-05-10: 11293; 2026-05-17: 11293; 2026-05-24: 11293; 2026-05-31: 11293; 2026-06-07: 11293
1CF2020W42A13 | (ST #10) Turbine Module Installation | 2025-09-01 | 2025-11-08 | 59 | 164192 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 14303; 2025-09-07: 16779; 2025-09-14: 16779; 2025-09-21: 16779; 2025-09-28: 16779; 2025-10-05: 16779; 2025-10-12: 16779; 2025-10-19: 16779; 2025-10-26: 16779; 2025-11-02: 15655
1CF2020W42A13 | (ST #10) Turbine Module Installation | 2025-09-01 | 2025-11-08 | 59 | 164192 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 14303; 2025-09-07: 31082; 2025-09-14: 47862; 2025-09-21: 64641; 2025-09-28: 81420; 2025-10-05: 98199; 2025-10-12: 114979; 2025-10-19: 131758; 2025-10-26: 148537; 2025-11-02: 164192; 2025-11-09: 164192; 2025-11-16: 164192; 2025-11-23: 164192; 2025-11-30: 164192; 2025-12-07: 164192; 2025-12-14: 164192; 2025-12-21: 164192; 2025-12-28: 164192; 2026-01-04: 164192; 2026-01-11: 164192; 2026-01-18: 164192; 2026-01-25: 164192; 2026-02-01: 164192; 2026-02-08: 164192; 2026-02-15: 164192; 2026-02-22: 164192; 2026-03-01: 164192; 2026-03-08: 164192; 2026-03-15: 164192; 2026-03-22: 164192; 2026-03-29: 164192; 2026-04-05: 164192; 2026-04-12: 164192; 2026-04-19: 164192; 2026-04-26: 164192; 2026-05-03: 164192; 2026-05-10: 164192; 2026-05-17: 164192; 2026-05-24: 164192; 2026-05-31: 164192; 2026-06-07: 164192
1CF2020W42A14 | (ST #10) Turbine Valve Installation | 2025-09-24 | 2025-09-29 | 4 | 10424 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 8511; 2025-09-28: 1913
1CF2020W42A14 | (ST #10) Turbine Valve Installation | 2025-09-24 | 2025-09-29 | 4 | 10424 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 8511; 2025-09-28: 10424; 2025-10-05: 10424; 2025-10-12: 10424; 2025-10-19: 10424; 2025-10-26: 10424; 2025-11-02: 10424; 2025-11-09: 10424; 2025-11-16: 10424; 2025-11-23: 10424; 2025-11-30: 10424; 2025-12-07: 10424; 2025-12-14: 10424; 2025-12-21: 10424; 2025-12-28: 10424; 2026-01-04: 10424; 2026-01-11: 10424; 2026-01-18: 10424; 2026-01-25: 10424; 2026-02-01: 10424; 2026-02-08: 10424; 2026-02-15: 10424; 2026-02-22: 10424; 2026-03-01: 10424; 2026-03-08: 10424; 2026-03-15: 10424; 2026-03-22: 10424; 2026-03-29: 10424; 2026-04-05: 10424; 2026-04-12: 10424; 2026-04-19: 10424; 2026-04-26: 10424; 2026-05-03: 10424; 2026-05-10: 10424; 2026-05-17: 10424; 2026-05-24: 10424; 2026-05-31: 10424; 2026-06-07: 10424
ST Generator |  | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 40 | 111199 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 6262; 2025-07-13: 21797; 2025-07-20: 33040; 2025-07-27: 22955; 2025-08-03: 16004; 2025-08-10: 7845; 2025-08-17: 3296
ST Generator |  | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 40 | 111199 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 6262; 2025-07-13: 28059; 2025-07-20: 61099; 2025-07-27: 84054; 2025-08-03: 100058; 2025-08-10: 107903; 2025-08-17: 111199; 2025-08-24: 111199; 2025-08-31: 111199; 2025-09-07: 111199; 2025-09-14: 111199; 2025-09-21: 111199; 2025-09-28: 111199; 2025-10-05: 111199; 2025-10-12: 111199; 2025-10-19: 111199; 2025-10-26: 111199; 2025-11-02: 111199; 2025-11-09: 111199; 2025-11-16: 111199; 2025-11-23: 111199; 2025-11-30: 111199; 2025-12-07: 111199; 2025-12-14: 111199; 2025-12-21: 111199; 2025-12-28: 111199; 2026-01-04: 111199; 2026-01-11: 111199; 2026-01-18: 111199; 2026-01-25: 111199; 2026-02-01: 111199; 2026-02-08: 111199; 2026-02-15: 111199; 2026-02-22: 111199; 2026-03-01: 111199; 2026-03-08: 111199; 2026-03-15: 111199; 2026-03-22: 111199; 2026-03-29: 111199; 2026-04-05: 111199; 2026-04-12: 111199; 2026-04-19: 111199; 2026-04-26: 111199; 2026-05-03: 111199; 2026-05-10: 111199; 2026-05-17: 111199; 2026-05-24: 111199; 2026-05-31: 111199; 2026-06-07: 111199
Construction Management |  | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 40 | 111199 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 6262; 2025-07-13: 21797; 2025-07-20: 33040; 2025-07-27: 22955; 2025-08-03: 16004; 2025-08-10: 7845; 2025-08-17: 3296
Construction Management |  | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 40 | 111199 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 6262; 2025-07-13: 28059; 2025-07-20: 61099; 2025-07-27: 84054; 2025-08-03: 100058; 2025-08-10: 107903; 2025-08-17: 111199; 2025-08-24: 111199; 2025-08-31: 111199; 2025-09-07: 111199; 2025-09-14: 111199; 2025-09-21: 111199; 2025-09-28: 111199; 2025-10-05: 111199; 2025-10-12: 111199; 2025-10-19: 111199; 2025-10-26: 111199; 2025-11-02: 111199; 2025-11-09: 111199; 2025-11-16: 111199; 2025-11-23: 111199; 2025-11-30: 111199; 2025-12-07: 111199; 2025-12-14: 111199; 2025-12-21: 111199; 2025-12-28: 111199; 2026-01-04: 111199; 2026-01-11: 111199; 2026-01-18: 111199; 2026-01-25: 111199; 2026-02-01: 111199; 2026-02-08: 111199; 2026-02-15: 111199; 2026-02-22: 111199; 2026-03-01: 111199; 2026-03-08: 111199; 2026-03-15: 111199; 2026-03-22: 111199; 2026-03-29: 111199; 2026-04-05: 111199; 2026-04-12: 111199; 2026-04-19: 111199; 2026-04-26: 111199; 2026-05-03: 111199; 2026-05-10: 111199; 2026-05-17: 111199; 2026-05-24: 111199; 2026-05-31: 111199; 2026-06-07: 111199
Mech Team |  | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 40 | 111199 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 6262; 2025-07-13: 21797; 2025-07-20: 33040; 2025-07-27: 22955; 2025-08-03: 16004; 2025-08-10: 7845; 2025-08-17: 3296
Mech Team |  | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 40 | 111199 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 6262; 2025-07-13: 28059; 2025-07-20: 61099; 2025-07-27: 84054; 2025-08-03: 100058; 2025-08-10: 107903; 2025-08-17: 111199; 2025-08-24: 111199; 2025-08-31: 111199; 2025-09-07: 111199; 2025-09-14: 111199; 2025-09-21: 111199; 2025-09-28: 111199; 2025-10-05: 111199; 2025-10-12: 111199; 2025-10-19: 111199; 2025-10-26: 111199; 2025-11-02: 111199; 2025-11-09: 111199; 2025-11-16: 111199; 2025-11-23: 111199; 2025-11-30: 111199; 2025-12-07: 111199; 2025-12-14: 111199; 2025-12-21: 111199; 2025-12-28: 111199; 2026-01-04: 111199; 2026-01-11: 111199; 2026-01-18: 111199; 2026-01-25: 111199; 2026-02-01: 111199; 2026-02-08: 111199; 2026-02-15: 111199; 2026-02-22: 111199; 2026-03-01: 111199; 2026-03-08: 111199; 2026-03-15: 111199; 2026-03-22: 111199; 2026-03-29: 111199; 2026-04-05: 111199; 2026-04-12: 111199; 2026-04-19: 111199; 2026-04-26: 111199; 2026-05-03: 111199; 2026-05-10: 111199; 2026-05-17: 111199; 2026-05-24: 111199; 2026-05-31: 111199; 2026-06-07: 111199
1CF2040W42A04 | (STG #10) Generator Installation | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 40 | 111199 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 6262; 2025-07-13: 21797; 2025-07-20: 33040; 2025-07-27: 22955; 2025-08-03: 16004; 2025-08-10: 7845; 2025-08-17: 3296
1CF2040W42A04 | (STG #10) Generator Installation | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 40 | 111199 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 6262; 2025-07-13: 28059; 2025-07-20: 61099; 2025-07-27: 84054; 2025-08-03: 100058; 2025-08-10: 107903; 2025-08-17: 111199; 2025-08-24: 111199; 2025-08-31: 111199; 2025-09-07: 111199; 2025-09-14: 111199; 2025-09-21: 111199; 2025-09-28: 111199; 2025-10-05: 111199; 2025-10-12: 111199; 2025-10-19: 111199; 2025-10-26: 111199; 2025-11-02: 111199; 2025-11-09: 111199; 2025-11-16: 111199; 2025-11-23: 111199; 2025-11-30: 111199; 2025-12-07: 111199; 2025-12-14: 111199; 2025-12-21: 111199; 2025-12-28: 111199; 2026-01-04: 111199; 2026-01-11: 111199; 2026-01-18: 111199; 2026-01-25: 111199; 2026-02-01: 111199; 2026-02-08: 111199; 2026-02-15: 111199; 2026-02-22: 111199; 2026-03-01: 111199; 2026-03-08: 111199; 2026-03-15: 111199; 2026-03-22: 111199; 2026-03-29: 111199; 2026-04-05: 111199; 2026-04-12: 111199; 2026-04-19: 111199; 2026-04-26: 111199; 2026-05-03: 111199; 2026-05-10: 111199; 2026-05-17: 111199; 2026-05-24: 111199; 2026-05-31: 111199; 2026-06-07: 111199
STG Auxiliary Equipment |  | 2024-11-30 | 2025-09-25 | 257 | 109947 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 46; 2024-12-01: 276; 2024-12-08: 801; 2024-12-15: 1844; 2024-12-22: 3215; 2024-12-29: 4815; 2025-01-05: 6343; 2025-01-12: 6343; 2025-01-19: 4405; 2025-01-26: 2856; 2025-02-02: 1588; 2025-02-09: 698; 2025-02-16: 271; 2025-08-31: 52974; 2025-09-07: 4362; 2025-09-14: 11729; 2025-09-21: 7382
STG Auxiliary Equipment |  | 2024-11-30 | 2025-09-25 | 257 | 109947 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 46; 2024-12-01: 322; 2024-12-08: 1123; 2024-12-15: 2966; 2024-12-22: 6181; 2024-12-29: 10996; 2025-01-05: 17339; 2025-01-12: 23681; 2025-01-19: 28087; 2025-01-26: 30943; 2025-02-02: 32530; 2025-02-09: 33228; 2025-02-16: 33499; 2025-02-23: 33499; 2025-03-02: 33499; 2025-03-09: 33499; 2025-03-16: 33499; 2025-03-23: 33499; 2025-03-30: 33499; 2025-04-06: 33499; 2025-04-13: 33499; 2025-04-20: 33499; 2025-04-27: 33499; 2025-05-04: 33499; 2025-05-11: 33499; 2025-05-18: 33499; 2025-05-25: 33499; 2025-06-01: 33499; 2025-06-08: 33499; 2025-06-15: 33499; 2025-06-22: 33499; 2025-06-29: 33499; 2025-07-06: 33499; 2025-07-13: 33499; 2025-07-20: 33499; 2025-07-27: 33499; 2025-08-03: 33499; 2025-08-10: 33499; 2025-08-17: 33499; 2025-08-24: 33499; 2025-08-31: 86473; 2025-09-07: 90835; 2025-09-14: 102564; 2025-09-21: 109947; 2025-09-28: 109947; 2025-10-05: 109947; 2025-10-12: 109947; 2025-10-19: 109947; 2025-10-26: 109947; 2025-11-02: 109947; 2025-11-09: 109947; 2025-11-16: 109947; 2025-11-23: 109947; 2025-11-30: 109947; 2025-12-07: 109947; 2025-12-14: 109947; 2025-12-21: 109947; 2025-12-28: 109947; 2026-01-04: 109947; 2026-01-11: 109947; 2026-01-18: 109947; 2026-01-25: 109947; 2026-02-01: 109947; 2026-02-08: 109947; 2026-02-15: 109947; 2026-02-22: 109947; 2026-03-01: 109947; 2026-03-08: 109947; 2026-03-15: 109947; 2026-03-22: 109947; 2026-03-29: 109947; 2026-04-05: 109947; 2026-04-12: 109947; 2026-04-19: 109947; 2026-04-26: 109947; 2026-05-03: 109947; 2026-05-10: 109947; 2026-05-17: 109947; 2026-05-24: 109947; 2026-05-31: 109947; 2026-06-07: 109947
Construction Management |  | 2024-11-30 | 2025-09-25 | 257 | 109947 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 46; 2024-12-01: 276; 2024-12-08: 801; 2024-12-15: 1844; 2024-12-22: 3215; 2024-12-29: 4815; 2025-01-05: 6343; 2025-01-12: 6343; 2025-01-19: 4405; 2025-01-26: 2856; 2025-02-02: 1588; 2025-02-09: 698; 2025-02-16: 271; 2025-08-31: 52974; 2025-09-07: 4362; 2025-09-14: 11729; 2025-09-21: 7382
Construction Management |  | 2024-11-30 | 2025-09-25 | 257 | 109947 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 46; 2024-12-01: 322; 2024-12-08: 1123; 2024-12-15: 2966; 2024-12-22: 6181; 2024-12-29: 10996; 2025-01-05: 17339; 2025-01-12: 23681; 2025-01-19: 28087; 2025-01-26: 30943; 2025-02-02: 32530; 2025-02-09: 33228; 2025-02-16: 33499; 2025-02-23: 33499; 2025-03-02: 33499; 2025-03-09: 33499; 2025-03-16: 33499; 2025-03-23: 33499; 2025-03-30: 33499; 2025-04-06: 33499; 2025-04-13: 33499; 2025-04-20: 33499; 2025-04-27: 33499; 2025-05-04: 33499; 2025-05-11: 33499; 2025-05-18: 33499; 2025-05-25: 33499; 2025-06-01: 33499; 2025-06-08: 33499; 2025-06-15: 33499; 2025-06-22: 33499; 2025-06-29: 33499; 2025-07-06: 33499; 2025-07-13: 33499; 2025-07-20: 33499; 2025-07-27: 33499; 2025-08-03: 33499; 2025-08-10: 33499; 2025-08-17: 33499; 2025-08-24: 33499; 2025-08-31: 86473; 2025-09-07: 90835; 2025-09-14: 102564; 2025-09-21: 109947; 2025-09-28: 109947; 2025-10-05: 109947; 2025-10-12: 109947; 2025-10-19: 109947; 2025-10-26: 109947; 2025-11-02: 109947; 2025-11-09: 109947; 2025-11-16: 109947; 2025-11-23: 109947; 2025-11-30: 109947; 2025-12-07: 109947; 2025-12-14: 109947; 2025-12-21: 109947; 2025-12-28: 109947; 2026-01-04: 109947; 2026-01-11: 109947; 2026-01-18: 109947; 2026-01-25: 109947; 2026-02-01: 109947; 2026-02-08: 109947; 2026-02-15: 109947; 2026-02-22: 109947; 2026-03-01: 109947; 2026-03-08: 109947; 2026-03-15: 109947; 2026-03-22: 109947; 2026-03-29: 109947; 2026-04-05: 109947; 2026-04-12: 109947; 2026-04-19: 109947; 2026-04-26: 109947; 2026-05-03: 109947; 2026-05-10: 109947; 2026-05-17: 109947; 2026-05-24: 109947; 2026-05-31: 109947; 2026-06-07: 109947
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-30 | 2025-02-22 | 73 | 33499 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 46; 2024-12-01: 276; 2024-12-08: 801; 2024-12-15: 1844; 2024-12-22: 3215; 2024-12-29: 4815; 2025-01-05: 6343; 2025-01-12: 6343; 2025-01-19: 4405; 2025-01-26: 2856; 2025-02-02: 1588; 2025-02-09: 698; 2025-02-16: 271
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-30 | 2025-02-22 | 73 | 33499 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 46; 2024-12-01: 322; 2024-12-08: 1123; 2024-12-15: 2966; 2024-12-22: 6181; 2024-12-29: 10996; 2025-01-05: 17339; 2025-01-12: 23681; 2025-01-19: 28087; 2025-01-26: 30943; 2025-02-02: 32530; 2025-02-09: 33228; 2025-02-16: 33499; 2025-02-23: 33499; 2025-03-02: 33499; 2025-03-09: 33499; 2025-03-16: 33499; 2025-03-23: 33499; 2025-03-30: 33499; 2025-04-06: 33499; 2025-04-13: 33499; 2025-04-20: 33499; 2025-04-27: 33499; 2025-05-04: 33499; 2025-05-11: 33499; 2025-05-18: 33499; 2025-05-25: 33499; 2025-06-01: 33499; 2025-06-08: 33499; 2025-06-15: 33499; 2025-06-22: 33499; 2025-06-29: 33499; 2025-07-06: 33499; 2025-07-13: 33499; 2025-07-20: 33499; 2025-07-27: 33499; 2025-08-03: 33499; 2025-08-10: 33499; 2025-08-17: 33499; 2025-08-24: 33499; 2025-08-31: 33499; 2025-09-07: 33499; 2025-09-14: 33499; 2025-09-21: 33499; 2025-09-28: 33499; 2025-10-05: 33499; 2025-10-12: 33499; 2025-10-19: 33499; 2025-10-26: 33499; 2025-11-02: 33499; 2025-11-09: 33499; 2025-11-16: 33499; 2025-11-23: 33499; 2025-11-30: 33499; 2025-12-07: 33499; 2025-12-14: 33499; 2025-12-21: 33499; 2025-12-28: 33499; 2026-01-04: 33499; 2026-01-11: 33499; 2026-01-18: 33499; 2026-01-25: 33499; 2026-02-01: 33499; 2026-02-08: 33499; 2026-02-15: 33499; 2026-02-22: 33499; 2026-03-01: 33499; 2026-03-08: 33499; 2026-03-15: 33499; 2026-03-22: 33499; 2026-03-29: 33499; 2026-04-05: 33499; 2026-04-12: 33499; 2026-04-19: 33499; 2026-04-26: 33499; 2026-05-03: 33499; 2026-05-10: 33499; 2026-05-17: 33499; 2026-05-24: 33499; 2026-05-31: 33499; 2026-06-07: 33499
1CF2070W16A02 | (STG #10 Aux. Equip) FDN Work | 2024-11-30 | 2025-02-22 | 73 | 33499 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 46; 2024-12-01: 276; 2024-12-08: 801; 2024-12-15: 1844; 2024-12-22: 3215; 2024-12-29: 4815; 2025-01-05: 6343; 2025-01-12: 6343; 2025-01-19: 4405; 2025-01-26: 2856; 2025-02-02: 1588; 2025-02-09: 698; 2025-02-16: 271
1CF2070W16A02 | (STG #10 Aux. Equip) FDN Work | 2024-11-30 | 2025-02-22 | 73 | 33499 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 46; 2024-12-01: 322; 2024-12-08: 1123; 2024-12-15: 2966; 2024-12-22: 6181; 2024-12-29: 10996; 2025-01-05: 17339; 2025-01-12: 23681; 2025-01-19: 28087; 2025-01-26: 30943; 2025-02-02: 32530; 2025-02-09: 33228; 2025-02-16: 33499; 2025-02-23: 33499; 2025-03-02: 33499; 2025-03-09: 33499; 2025-03-16: 33499; 2025-03-23: 33499; 2025-03-30: 33499; 2025-04-06: 33499; 2025-04-13: 33499; 2025-04-20: 33499; 2025-04-27: 33499; 2025-05-04: 33499; 2025-05-11: 33499; 2025-05-18: 33499; 2025-05-25: 33499; 2025-06-01: 33499; 2025-06-08: 33499; 2025-06-15: 33499; 2025-06-22: 33499; 2025-06-29: 33499; 2025-07-06: 33499; 2025-07-13: 33499; 2025-07-20: 33499; 2025-07-27: 33499; 2025-08-03: 33499; 2025-08-10: 33499; 2025-08-17: 33499; 2025-08-24: 33499; 2025-08-31: 33499; 2025-09-07: 33499; 2025-09-14: 33499; 2025-09-21: 33499; 2025-09-28: 33499; 2025-10-05: 33499; 2025-10-12: 33499; 2025-10-19: 33499; 2025-10-26: 33499; 2025-11-02: 33499; 2025-11-09: 33499; 2025-11-16: 33499; 2025-11-23: 33499; 2025-11-30: 33499; 2025-12-07: 33499; 2025-12-14: 33499; 2025-12-21: 33499; 2025-12-28: 33499; 2026-01-04: 33499; 2026-01-11: 33499; 2026-01-18: 33499; 2026-01-25: 33499; 2026-02-01: 33499; 2026-02-08: 33499; 2026-02-15: 33499; 2026-02-22: 33499; 2026-03-01: 33499; 2026-03-08: 33499; 2026-03-15: 33499; 2026-03-22: 33499; 2026-03-29: 33499; 2026-04-05: 33499; 2026-04-12: 33499; 2026-04-19: 33499; 2026-04-26: 33499; 2026-05-03: 33499; 2026-05-10: 33499; 2026-05-17: 33499; 2026-05-24: 33499; 2026-05-31: 33499; 2026-06-07: 33499
Mech Team |  | 2025-09-01 | 2025-09-25 | 21 | 76448 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 52974; 2025-09-07: 4362; 2025-09-14: 11729; 2025-09-21: 7382
Mech Team |  | 2025-09-01 | 2025-09-25 | 21 | 76448 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 52974; 2025-09-07: 57336; 2025-09-14: 69065; 2025-09-21: 76448; 2025-09-28: 76448; 2025-10-05: 76448; 2025-10-12: 76448; 2025-10-19: 76448; 2025-10-26: 76448; 2025-11-02: 76448; 2025-11-09: 76448; 2025-11-16: 76448; 2025-11-23: 76448; 2025-11-30: 76448; 2025-12-07: 76448; 2025-12-14: 76448; 2025-12-21: 76448; 2025-12-28: 76448; 2026-01-04: 76448; 2026-01-11: 76448; 2026-01-18: 76448; 2026-01-25: 76448; 2026-02-01: 76448; 2026-02-08: 76448; 2026-02-15: 76448; 2026-02-22: 76448; 2026-03-01: 76448; 2026-03-08: 76448; 2026-03-15: 76448; 2026-03-22: 76448; 2026-03-29: 76448; 2026-04-05: 76448; 2026-04-12: 76448; 2026-04-19: 76448; 2026-04-26: 76448; 2026-05-03: 76448; 2026-05-10: 76448; 2026-05-17: 76448; 2026-05-24: 76448; 2026-05-31: 76448; 2026-06-07: 76448
1CF2070W42A06 | (STG #10 Aux. Equip) Lube Oil System | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 7 | 19112 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 17658; 2025-09-07: 1454
1CF2070W42A06 | (STG #10 Aux. Equip) Lube Oil System | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 7 | 19112 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 17658; 2025-09-07: 19112; 2025-09-14: 19112; 2025-09-21: 19112; 2025-09-28: 19112; 2025-10-05: 19112; 2025-10-12: 19112; 2025-10-19: 19112; 2025-10-26: 19112; 2025-11-02: 19112; 2025-11-09: 19112; 2025-11-16: 19112; 2025-11-23: 19112; 2025-11-30: 19112; 2025-12-07: 19112; 2025-12-14: 19112; 2025-12-21: 19112; 2025-12-28: 19112; 2026-01-04: 19112; 2026-01-11: 19112; 2026-01-18: 19112; 2026-01-25: 19112; 2026-02-01: 19112; 2026-02-08: 19112; 2026-02-15: 19112; 2026-02-22: 19112; 2026-03-01: 19112; 2026-03-08: 19112; 2026-03-15: 19112; 2026-03-22: 19112; 2026-03-29: 19112; 2026-04-05: 19112; 2026-04-12: 19112; 2026-04-19: 19112; 2026-04-26: 19112; 2026-05-03: 19112; 2026-05-10: 19112; 2026-05-17: 19112; 2026-05-24: 19112; 2026-05-31: 19112; 2026-06-07: 19112
1CF2070W42A6 | (STG #10 Aux. Equip) HPU System | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 7 | 19112 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 17658; 2025-09-07: 1454
1CF2070W42A6 | (STG #10 Aux. Equip) HPU System | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 7 | 19112 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 17658; 2025-09-07: 19112; 2025-09-14: 19112; 2025-09-21: 19112; 2025-09-28: 19112; 2025-10-05: 19112; 2025-10-12: 19112; 2025-10-19: 19112; 2025-10-26: 19112; 2025-11-02: 19112; 2025-11-09: 19112; 2025-11-16: 19112; 2025-11-23: 19112; 2025-11-30: 19112; 2025-12-07: 19112; 2025-12-14: 19112; 2025-12-21: 19112; 2025-12-28: 19112; 2026-01-04: 19112; 2026-01-11: 19112; 2026-01-18: 19112; 2026-01-25: 19112; 2026-02-01: 19112; 2026-02-08: 19112; 2026-02-15: 19112; 2026-02-22: 19112; 2026-03-01: 19112; 2026-03-08: 19112; 2026-03-15: 19112; 2026-03-22: 19112; 2026-03-29: 19112; 2026-04-05: 19112; 2026-04-12: 19112; 2026-04-19: 19112; 2026-04-26: 19112; 2026-05-03: 19112; 2026-05-10: 19112; 2026-05-17: 19112; 2026-05-24: 19112; 2026-05-31: 19112; 2026-06-07: 19112
1CF2070W42A9 | (STG #10 Aux. Equip) Seal Oil System | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 7 | 19112 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 17658; 2025-09-07: 1454
1CF2070W42A9 | (STG #10 Aux. Equip) Seal Oil System | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 7 | 19112 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 17658; 2025-09-07: 19112; 2025-09-14: 19112; 2025-09-21: 19112; 2025-09-28: 19112; 2025-10-05: 19112; 2025-10-12: 19112; 2025-10-19: 19112; 2025-10-26: 19112; 2025-11-02: 19112; 2025-11-09: 19112; 2025-11-16: 19112; 2025-11-23: 19112; 2025-11-30: 19112; 2025-12-07: 19112; 2025-12-14: 19112; 2025-12-21: 19112; 2025-12-28: 19112; 2026-01-04: 19112; 2026-01-11: 19112; 2026-01-18: 19112; 2026-01-25: 19112; 2026-02-01: 19112; 2026-02-08: 19112; 2026-02-15: 19112; 2026-02-22: 19112; 2026-03-01: 19112; 2026-03-08: 19112; 2026-03-15: 19112; 2026-03-22: 19112; 2026-03-29: 19112; 2026-04-05: 19112; 2026-04-12: 19112; 2026-04-19: 19112; 2026-04-26: 19112; 2026-05-03: 19112; 2026-05-10: 19112; 2026-05-17: 19112; 2026-05-24: 19112; 2026-05-31: 19112; 2026-06-07: 19112
1CF2070W42A7 | (STG #10 Aux. Equip) Gland Steam System (Include Flash Tank) | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 7 | 19112 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 11729; 2025-09-21: 7382
1CF2070W42A7 | (STG #10 Aux. Equip) Gland Steam System (Include Flash Tank) | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 7 | 19112 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 11729; 2025-09-21: 19112; 2025-09-28: 19112; 2025-10-05: 19112; 2025-10-12: 19112; 2025-10-19: 19112; 2025-10-26: 19112; 2025-11-02: 19112; 2025-11-09: 19112; 2025-11-16: 19112; 2025-11-23: 19112; 2025-11-30: 19112; 2025-12-07: 19112; 2025-12-14: 19112; 2025-12-21: 19112; 2025-12-28: 19112; 2026-01-04: 19112; 2026-01-11: 19112; 2026-01-18: 19112; 2026-01-25: 19112; 2026-02-01: 19112; 2026-02-08: 19112; 2026-02-15: 19112; 2026-02-22: 19112; 2026-03-01: 19112; 2026-03-08: 19112; 2026-03-15: 19112; 2026-03-22: 19112; 2026-03-29: 19112; 2026-04-05: 19112; 2026-04-12: 19112; 2026-04-19: 19112; 2026-04-26: 19112; 2026-05-03: 19112; 2026-05-10: 19112; 2026-05-17: 19112; 2026-05-24: 19112; 2026-05-31: 19112; 2026-06-07: 19112
Piping & Etc. |  | 2025-09-09 | 2025-11-14 | 57 | 608455 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 3452; 2025-09-14: 37171; 2025-09-21: 78903; 2025-09-28: 84517; 2025-10-05: 76872; 2025-10-12: 78411; 2025-10-19: 98622; 2025-10-26: 80685; 2025-11-02: 45903; 2025-11-09: 23920
Piping & Etc. |  | 2025-09-09 | 2025-11-14 | 57 | 608455 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 3452; 2025-09-14: 40623; 2025-09-21: 119526; 2025-09-28: 204043; 2025-10-05: 280915; 2025-10-12: 359326; 2025-10-19: 457948; 2025-10-26: 538632; 2025-11-02: 584535; 2025-11-09: 608455; 2025-11-16: 608455; 2025-11-23: 608455; 2025-11-30: 608455; 2025-12-07: 608455; 2025-12-14: 608455; 2025-12-21: 608455; 2025-12-28: 608455; 2026-01-04: 608455; 2026-01-11: 608455; 2026-01-18: 608455; 2026-01-25: 608455; 2026-02-01: 608455; 2026-02-08: 608455; 2026-02-15: 608455; 2026-02-22: 608455; 2026-03-01: 608455; 2026-03-08: 608455; 2026-03-15: 608455; 2026-03-22: 608455; 2026-03-29: 608455; 2026-04-05: 608455; 2026-04-12: 608455; 2026-04-19: 608455; 2026-04-26: 608455; 2026-05-03: 608455; 2026-05-10: 608455; 2026-05-17: 608455; 2026-05-24: 608455; 2026-05-31: 608455; 2026-06-07: 608455
Construction Management |  | 2025-09-09 | 2025-11-14 | 57 | 608455 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 3452; 2025-09-14: 37171; 2025-09-21: 78903; 2025-09-28: 84517; 2025-10-05: 76872; 2025-10-12: 78411; 2025-10-19: 98622; 2025-10-26: 80685; 2025-11-02: 45903; 2025-11-09: 23920
Construction Management |  | 2025-09-09 | 2025-11-14 | 57 | 608455 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 3452; 2025-09-14: 40623; 2025-09-21: 119526; 2025-09-28: 204043; 2025-10-05: 280915; 2025-10-12: 359326; 2025-10-19: 457948; 2025-10-26: 538632; 2025-11-02: 584535; 2025-11-09: 608455; 2025-11-16: 608455; 2025-11-23: 608455; 2025-11-30: 608455; 2025-12-07: 608455; 2025-12-14: 608455; 2025-12-21: 608455; 2025-12-28: 608455; 2026-01-04: 608455; 2026-01-11: 608455; 2026-01-18: 608455; 2026-01-25: 608455; 2026-02-01: 608455; 2026-02-08: 608455; 2026-02-15: 608455; 2026-02-22: 608455; 2026-03-01: 608455; 2026-03-08: 608455; 2026-03-15: 608455; 2026-03-22: 608455; 2026-03-29: 608455; 2026-04-05: 608455; 2026-04-12: 608455; 2026-04-19: 608455; 2026-04-26: 608455; 2026-05-03: 608455; 2026-05-10: 608455; 2026-05-17: 608455; 2026-05-24: 608455; 2026-05-31: 608455; 2026-06-07: 608455
Mech Team |  | 2025-09-09 | 2025-11-14 | 57 | 504737 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 3452; 2025-09-14: 11151; 2025-09-21: 29276; 2025-09-28: 61402; 2025-10-05: 71916; 2025-10-12: 78411; 2025-10-19: 98622; 2025-10-26: 80685; 2025-11-02: 45903; 2025-11-09: 23920
Mech Team |  | 2025-09-09 | 2025-11-14 | 57 | 504737 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 3452; 2025-09-14: 14603; 2025-09-21: 43879; 2025-09-28: 105281; 2025-10-05: 177197; 2025-10-12: 255608; 2025-10-19: 354230; 2025-10-26: 434914; 2025-11-02: 480817; 2025-11-09: 504737; 2025-11-16: 504737; 2025-11-23: 504737; 2025-11-30: 504737; 2025-12-07: 504737; 2025-12-14: 504737; 2025-12-21: 504737; 2025-12-28: 504737; 2026-01-04: 504737; 2026-01-11: 504737; 2026-01-18: 504737; 2026-01-25: 504737; 2026-02-01: 504737; 2026-02-08: 504737; 2026-02-15: 504737; 2026-02-22: 504737; 2026-03-01: 504737; 2026-03-08: 504737; 2026-03-15: 504737; 2026-03-22: 504737; 2026-03-29: 504737; 2026-04-05: 504737; 2026-04-12: 504737; 2026-04-19: 504737; 2026-04-26: 504737; 2026-05-03: 504737; 2026-05-10: 504737; 2026-05-17: 504737; 2026-05-24: 504737; 2026-05-31: 504737; 2026-06-07: 504737
1CF2035W58A01 | (ST #10 Piping Work) Lube Oil L/B Pipe | 2025-09-09 | 2025-10-16 | 32 | 90349 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 3452; 2025-09-14: 11151; 2025-09-21: 19754; 2025-09-28: 26765; 2025-10-05: 20850; 2025-10-12: 8376
1CF2035W58A01 | (ST #10 Piping Work) Lube Oil L/B Pipe | 2025-09-09 | 2025-10-16 | 32 | 90349 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 3452; 2025-09-14: 14603; 2025-09-21: 34357; 2025-09-28: 61123; 2025-10-05: 81973; 2025-10-12: 90349; 2025-10-19: 90349; 2025-10-26: 90349; 2025-11-02: 90349; 2025-11-09: 90349; 2025-11-16: 90349; 2025-11-23: 90349; 2025-11-30: 90349; 2025-12-07: 90349; 2025-12-14: 90349; 2025-12-21: 90349; 2025-12-28: 90349; 2026-01-04: 90349; 2026-01-11: 90349; 2026-01-18: 90349; 2026-01-25: 90349; 2026-02-01: 90349; 2026-02-08: 90349; 2026-02-15: 90349; 2026-02-22: 90349; 2026-03-01: 90349; 2026-03-08: 90349; 2026-03-15: 90349; 2026-03-22: 90349; 2026-03-29: 90349; 2026-04-05: 90349; 2026-04-12: 90349; 2026-04-19: 90349; 2026-04-26: 90349; 2026-05-03: 90349; 2026-05-10: 90349; 2026-05-17: 90349; 2026-05-24: 90349; 2026-05-31: 90349; 2026-06-07: 90349
1CF2035W62A02 | (ST #10 Piping Work) Seal Oil Pipe | 2025-09-25 | 2025-11-01 | 32 | 90349 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 6746; 2025-09-28: 16735; 2025-10-05: 16735; 2025-10-12: 16735; 2025-10-19: 16735; 2025-10-26: 16665
1CF2035W62A02 | (ST #10 Piping Work) Seal Oil Pipe | 2025-09-25 | 2025-11-01 | 32 | 90349 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 6746; 2025-09-28: 23481; 2025-10-05: 40215; 2025-10-12: 56950; 2025-10-19: 73684; 2025-10-26: 90349; 2025-11-02: 90349; 2025-11-09: 90349; 2025-11-16: 90349; 2025-11-23: 90349; 2025-11-30: 90349; 2025-12-07: 90349; 2025-12-14: 90349; 2025-12-21: 90349; 2025-12-28: 90349; 2026-01-04: 90349; 2026-01-11: 90349; 2026-01-18: 90349; 2026-01-25: 90349; 2026-02-01: 90349; 2026-02-08: 90349; 2026-02-15: 90349; 2026-02-22: 90349; 2026-03-01: 90349; 2026-03-08: 90349; 2026-03-15: 90349; 2026-03-22: 90349; 2026-03-29: 90349; 2026-04-05: 90349; 2026-04-12: 90349; 2026-04-19: 90349; 2026-04-26: 90349; 2026-05-03: 90349; 2026-05-10: 90349; 2026-05-17: 90349; 2026-05-24: 90349; 2026-05-31: 90349; 2026-06-07: 90349
1CF2035W58A1 | (ST #10 Piping Work) Steam L/B Pipe | 2025-09-25 | 2025-11-03 | 33 | 187648 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 2776; 2025-09-28: 17902; 2025-10-05: 34331; 2025-10-12: 50335; 2025-10-19: 51868; 2025-10-26: 29290; 2025-11-02: 1146
1CF2035W58A1 | (ST #10 Piping Work) Steam L/B Pipe | 2025-09-25 | 2025-11-03 | 33 | 187648 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 2776; 2025-09-28: 20678; 2025-10-05: 55009; 2025-10-12: 105344; 2025-10-19: 157212; 2025-10-26: 186502; 2025-11-02: 187648; 2025-11-09: 187648; 2025-11-16: 187648; 2025-11-23: 187648; 2025-11-30: 187648; 2025-12-07: 187648; 2025-12-14: 187648; 2025-12-21: 187648; 2025-12-28: 187648; 2026-01-04: 187648; 2026-01-11: 187648; 2026-01-18: 187648; 2026-01-25: 187648; 2026-02-01: 187648; 2026-02-08: 187648; 2026-02-15: 187648; 2026-02-22: 187648; 2026-03-01: 187648; 2026-03-08: 187648; 2026-03-15: 187648; 2026-03-22: 187648; 2026-03-29: 187648; 2026-04-05: 187648; 2026-04-12: 187648; 2026-04-19: 187648; 2026-04-26: 187648; 2026-05-03: 187648; 2026-05-10: 187648; 2026-05-17: 187648; 2026-05-24: 187648; 2026-05-31: 187648; 2026-06-07: 187648
1CF2035W58A2 | (ST #10 Piping Work) Oil & Steam S/B Pipe | 2025-10-16 | 2025-10-30 | 12 | 33012 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 1834; 2025-10-19: 19713; 2025-10-26: 11465
1CF2035W58A2 | (ST #10 Piping Work) Oil & Steam S/B Pipe | 2025-10-16 | 2025-10-30 | 12 | 33012 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 1834; 2025-10-19: 21547; 2025-10-26: 33012; 2025-11-02: 33012; 2025-11-09: 33012; 2025-11-16: 33012; 2025-11-23: 33012; 2025-11-30: 33012; 2025-12-07: 33012; 2025-12-14: 33012; 2025-12-21: 33012; 2025-12-28: 33012; 2026-01-04: 33012; 2026-01-11: 33012; 2026-01-18: 33012; 2026-01-25: 33012; 2026-02-01: 33012; 2026-02-08: 33012; 2026-02-15: 33012; 2026-02-22: 33012; 2026-03-01: 33012; 2026-03-08: 33012; 2026-03-15: 33012; 2026-03-22: 33012; 2026-03-29: 33012; 2026-04-05: 33012; 2026-04-12: 33012; 2026-04-19: 33012; 2026-04-26: 33012; 2026-05-03: 33012; 2026-05-10: 33012; 2026-05-17: 33012; 2026-05-24: 33012; 2026-05-31: 33012; 2026-06-07: 33012
1CF2035W58A3 | (ST #10 Piping Work) HPU Pipe | 2025-10-16 | 2025-11-14 | 25 | 68630 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 1131; 2025-10-19: 10307; 2025-10-26: 21253; 2025-11-02: 25310; 2025-11-09: 10629
1CF2035W58A3 | (ST #10 Piping Work) HPU Pipe | 2025-10-16 | 2025-11-14 | 25 | 68630 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 1131; 2025-10-19: 11438; 2025-10-26: 32692; 2025-11-02: 58001; 2025-11-09: 68630; 2025-11-16: 68630; 2025-11-23: 68630; 2025-11-30: 68630; 2025-12-07: 68630; 2025-12-14: 68630; 2025-12-21: 68630; 2025-12-28: 68630; 2026-01-04: 68630; 2026-01-11: 68630; 2026-01-18: 68630; 2026-01-25: 68630; 2026-02-01: 68630; 2026-02-08: 68630; 2026-02-15: 68630; 2026-02-22: 68630; 2026-03-01: 68630; 2026-03-08: 68630; 2026-03-15: 68630; 2026-03-22: 68630; 2026-03-29: 68630; 2026-04-05: 68630; 2026-04-12: 68630; 2026-04-19: 68630; 2026-04-26: 68630; 2026-05-03: 68630; 2026-05-10: 68630; 2026-05-17: 68630; 2026-05-24: 68630; 2026-05-31: 68630; 2026-06-07: 68630
1CF2035W58A5 | (ST #10 Piping Work) Insulation | 2025-10-30 | 2025-11-14 | 12 | 34749 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 2011; 2025-11-02: 19447; 2025-11-09: 13291
1CF2035W58A5 | (ST #10 Piping Work) Insulation | 2025-10-30 | 2025-11-14 | 12 | 34749 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 2011; 2025-11-02: 21458; 2025-11-09: 34749; 2025-11-16: 34749; 2025-11-23: 34749; 2025-11-30: 34749; 2025-12-07: 34749; 2025-12-14: 34749; 2025-12-21: 34749; 2025-12-28: 34749; 2026-01-04: 34749; 2026-01-11: 34749; 2026-01-18: 34749; 2026-01-25: 34749; 2026-02-01: 34749; 2026-02-08: 34749; 2026-02-15: 34749; 2026-02-22: 34749; 2026-03-01: 34749; 2026-03-08: 34749; 2026-03-15: 34749; 2026-03-22: 34749; 2026-03-29: 34749; 2026-04-05: 34749; 2026-04-12: 34749; 2026-04-19: 34749; 2026-04-26: 34749; 2026-05-03: 34749; 2026-05-10: 34749; 2026-05-17: 34749; 2026-05-24: 34749; 2026-05-31: 34749; 2026-06-07: 34749
Elec. & I&C Team |  | 2025-09-15 | 2025-10-09 | 22 | 103718 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 26020; 2025-09-21: 49627; 2025-09-28: 23115; 2025-10-05: 4956
Elec. & I&C Team |  | 2025-09-15 | 2025-10-09 | 22 | 103718 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 26020; 2025-09-21: 75646; 2025-09-28: 98762; 2025-10-05: 103718; 2025-10-12: 103718; 2025-10-19: 103718; 2025-10-26: 103718; 2025-11-02: 103718; 2025-11-09: 103718; 2025-11-16: 103718; 2025-11-23: 103718; 2025-11-30: 103718; 2025-12-07: 103718; 2025-12-14: 103718; 2025-12-21: 103718; 2025-12-28: 103718; 2026-01-04: 103718; 2026-01-11: 103718; 2026-01-18: 103718; 2026-01-25: 103718; 2026-02-01: 103718; 2026-02-08: 103718; 2026-02-15: 103718; 2026-02-22: 103718; 2026-03-01: 103718; 2026-03-08: 103718; 2026-03-15: 103718; 2026-03-22: 103718; 2026-03-29: 103718; 2026-04-05: 103718; 2026-04-12: 103718; 2026-04-19: 103718; 2026-04-26: 103718; 2026-05-03: 103718; 2026-05-10: 103718; 2026-05-17: 103718; 2026-05-24: 103718; 2026-05-31: 103718; 2026-06-07: 103718
1CF2060W74A03 | (ST #10) Installation & Test - Elec. | 2025-09-15 | 2025-10-09 | 22 | 51859 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 13010; 2025-09-21: 24813; 2025-09-28: 11558; 2025-10-05: 2478
1CF2060W74A03 | (ST #10) Installation & Test - Elec. | 2025-09-15 | 2025-10-09 | 22 | 51859 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 13010; 2025-09-21: 37823; 2025-09-28: 49381; 2025-10-05: 51859; 2025-10-12: 51859; 2025-10-19: 51859; 2025-10-26: 51859; 2025-11-02: 51859; 2025-11-09: 51859; 2025-11-16: 51859; 2025-11-23: 51859; 2025-11-30: 51859; 2025-12-07: 51859; 2025-12-14: 51859; 2025-12-21: 51859; 2025-12-28: 51859; 2026-01-04: 51859; 2026-01-11: 51859; 2026-01-18: 51859; 2026-01-25: 51859; 2026-02-01: 51859; 2026-02-08: 51859; 2026-02-15: 51859; 2026-02-22: 51859; 2026-03-01: 51859; 2026-03-08: 51859; 2026-03-15: 51859; 2026-03-22: 51859; 2026-03-29: 51859; 2026-04-05: 51859; 2026-04-12: 51859; 2026-04-19: 51859; 2026-04-26: 51859; 2026-05-03: 51859; 2026-05-10: 51859; 2026-05-17: 51859; 2026-05-24: 51859; 2026-05-31: 51859; 2026-06-07: 51859
1CF2065W90A04 | (ST #10) Installation & Test - I&C | 2025-09-15 | 2025-10-09 | 22 | 51859 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 13010; 2025-09-21: 24813; 2025-09-28: 11558; 2025-10-05: 2478
1CF2065W90A04 | (ST #10) Installation & Test - I&C | 2025-09-15 | 2025-10-09 | 22 | 51859 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 13010; 2025-09-21: 37823; 2025-09-28: 49381; 2025-10-05: 51859; 2025-10-12: 51859; 2025-10-19: 51859; 2025-10-26: 51859; 2025-11-02: 51859; 2025-11-09: 51859; 2025-11-16: 51859; 2025-11-23: 51859; 2025-11-30: 51859; 2025-12-07: 51859; 2025-12-14: 51859; 2025-12-21: 51859; 2025-12-28: 51859; 2026-01-04: 51859; 2026-01-11: 51859; 2026-01-18: 51859; 2026-01-25: 51859; 2026-02-01: 51859; 2026-02-08: 51859; 2026-02-15: 51859; 2026-02-22: 51859; 2026-03-01: 51859; 2026-03-08: 51859; 2026-03-15: 51859; 2026-03-22: 51859; 2026-03-29: 51859; 2026-04-05: 51859; 2026-04-12: 51859; 2026-04-19: 51859; 2026-04-26: 51859; 2026-05-03: 51859; 2026-05-10: 51859; 2026-05-17: 51859; 2026-05-24: 51859; 2026-05-31: 51859; 2026-06-07: 51859
Lube Oil System Flushing |  | 2024-11-30 | 2025-11-18 | 302 | 105250 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 302; 2024-12-01: 8440; 2024-12-08: 36323; 2024-12-15: 22290; 2024-12-22: 2278; 2025-11-02: 15939; 2025-11-09: 16733; 2025-11-16: 2945
Lube Oil System Flushing |  | 2024-11-30 | 2025-11-18 | 302 | 105250 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 302; 2024-12-01: 8742; 2024-12-08: 45065; 2024-12-15: 67355; 2024-12-22: 69633; 2024-12-29: 69633; 2025-01-05: 69633; 2025-01-12: 69633; 2025-01-19: 69633; 2025-01-26: 69633; 2025-02-02: 69633; 2025-02-09: 69633; 2025-02-16: 69633; 2025-02-23: 69633; 2025-03-02: 69633; 2025-03-09: 69633; 2025-03-16: 69633; 2025-03-23: 69633; 2025-03-30: 69633; 2025-04-06: 69633; 2025-04-13: 69633; 2025-04-20: 69633; 2025-04-27: 69633; 2025-05-04: 69633; 2025-05-11: 69633; 2025-05-18: 69633; 2025-05-25: 69633; 2025-06-01: 69633; 2025-06-08: 69633; 2025-06-15: 69633; 2025-06-22: 69633; 2025-06-29: 69633; 2025-07-06: 69633; 2025-07-13: 69633; 2025-07-20: 69633; 2025-07-27: 69633; 2025-08-03: 69633; 2025-08-10: 69633; 2025-08-17: 69633; 2025-08-24: 69633; 2025-08-31: 69633; 2025-09-07: 69633; 2025-09-14: 69633; 2025-09-21: 69633; 2025-09-28: 69633; 2025-10-05: 69633; 2025-10-12: 69633; 2025-10-19: 69633; 2025-10-26: 69633; 2025-11-02: 85572; 2025-11-09: 102305; 2025-11-16: 105250; 2025-11-23: 105250; 2025-11-30: 105250; 2025-12-07: 105250; 2025-12-14: 105250; 2025-12-21: 105250; 2025-12-28: 105250; 2026-01-04: 105250; 2026-01-11: 105250; 2026-01-18: 105250; 2026-01-25: 105250; 2026-02-01: 105250; 2026-02-08: 105250; 2026-02-15: 105250; 2026-02-22: 105250; 2026-03-01: 105250; 2026-03-08: 105250; 2026-03-15: 105250; 2026-03-22: 105250; 2026-03-29: 105250; 2026-04-05: 105250; 2026-04-12: 105250; 2026-04-19: 105250; 2026-04-26: 105250; 2026-05-03: 105250; 2026-05-10: 105250; 2026-05-17: 105250; 2026-05-24: 105250; 2026-05-31: 105250; 2026-06-07: 105250
Construction Management |  | 2024-11-30 | 2025-11-18 | 302 | 105250 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 302; 2024-12-01: 8440; 2024-12-08: 36323; 2024-12-15: 22290; 2024-12-22: 2278; 2025-11-02: 15939; 2025-11-09: 16733; 2025-11-16: 2945
Construction Management |  | 2024-11-30 | 2025-11-18 | 302 | 105250 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 302; 2024-12-01: 8742; 2024-12-08: 45065; 2024-12-15: 67355; 2024-12-22: 69633; 2024-12-29: 69633; 2025-01-05: 69633; 2025-01-12: 69633; 2025-01-19: 69633; 2025-01-26: 69633; 2025-02-02: 69633; 2025-02-09: 69633; 2025-02-16: 69633; 2025-02-23: 69633; 2025-03-02: 69633; 2025-03-09: 69633; 2025-03-16: 69633; 2025-03-23: 69633; 2025-03-30: 69633; 2025-04-06: 69633; 2025-04-13: 69633; 2025-04-20: 69633; 2025-04-27: 69633; 2025-05-04: 69633; 2025-05-11: 69633; 2025-05-18: 69633; 2025-05-25: 69633; 2025-06-01: 69633; 2025-06-08: 69633; 2025-06-15: 69633; 2025-06-22: 69633; 2025-06-29: 69633; 2025-07-06: 69633; 2025-07-13: 69633; 2025-07-20: 69633; 2025-07-27: 69633; 2025-08-03: 69633; 2025-08-10: 69633; 2025-08-17: 69633; 2025-08-24: 69633; 2025-08-31: 69633; 2025-09-07: 69633; 2025-09-14: 69633; 2025-09-21: 69633; 2025-09-28: 69633; 2025-10-05: 69633; 2025-10-12: 69633; 2025-10-19: 69633; 2025-10-26: 69633; 2025-11-02: 85572; 2025-11-09: 102305; 2025-11-16: 105250; 2025-11-23: 105250; 2025-11-30: 105250; 2025-12-07: 105250; 2025-12-14: 105250; 2025-12-21: 105250; 2025-12-28: 105250; 2026-01-04: 105250; 2026-01-11: 105250; 2026-01-18: 105250; 2026-01-25: 105250; 2026-02-01: 105250; 2026-02-08: 105250; 2026-02-15: 105250; 2026-02-22: 105250; 2026-03-01: 105250; 2026-03-08: 105250; 2026-03-15: 105250; 2026-03-22: 105250; 2026-03-29: 105250; 2026-04-05: 105250; 2026-04-12: 105250; 2026-04-19: 105250; 2026-04-26: 105250; 2026-05-03: 105250; 2026-05-10: 105250; 2026-05-17: 105250; 2026-05-24: 105250; 2026-05-31: 105250; 2026-06-07: 105250
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-30 | 2024-12-27 | 23 | 69633 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 302; 2024-12-01: 8440; 2024-12-08: 36323; 2024-12-15: 22290; 2024-12-22: 2278
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-30 | 2024-12-27 | 23 | 69633 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 302; 2024-12-01: 8742; 2024-12-08: 45065; 2024-12-15: 67355; 2024-12-22: 69633; 2024-12-29: 69633; 2025-01-05: 69633; 2025-01-12: 69633; 2025-01-19: 69633; 2025-01-26: 69633; 2025-02-02: 69633; 2025-02-09: 69633; 2025-02-16: 69633; 2025-02-23: 69633; 2025-03-02: 69633; 2025-03-09: 69633; 2025-03-16: 69633; 2025-03-23: 69633; 2025-03-30: 69633; 2025-04-06: 69633; 2025-04-13: 69633; 2025-04-20: 69633; 2025-04-27: 69633; 2025-05-04: 69633; 2025-05-11: 69633; 2025-05-18: 69633; 2025-05-25: 69633; 2025-06-01: 69633; 2025-06-08: 69633; 2025-06-15: 69633; 2025-06-22: 69633; 2025-06-29: 69633; 2025-07-06: 69633; 2025-07-13: 69633; 2025-07-20: 69633; 2025-07-27: 69633; 2025-08-03: 69633; 2025-08-10: 69633; 2025-08-17: 69633; 2025-08-24: 69633; 2025-08-31: 69633; 2025-09-07: 69633; 2025-09-14: 69633; 2025-09-21: 69633; 2025-09-28: 69633; 2025-10-05: 69633; 2025-10-12: 69633; 2025-10-19: 69633; 2025-10-26: 69633; 2025-11-02: 69633; 2025-11-09: 69633; 2025-11-16: 69633; 2025-11-23: 69633; 2025-11-30: 69633; 2025-12-07: 69633; 2025-12-14: 69633; 2025-12-21: 69633; 2025-12-28: 69633; 2026-01-04: 69633; 2026-01-11: 69633; 2026-01-18: 69633; 2026-01-25: 69633; 2026-02-01: 69633; 2026-02-08: 69633; 2026-02-15: 69633; 2026-02-22: 69633; 2026-03-01: 69633; 2026-03-08: 69633; 2026-03-15: 69633; 2026-03-22: 69633; 2026-03-29: 69633; 2026-04-05: 69633; 2026-04-12: 69633; 2026-04-19: 69633; 2026-04-26: 69633; 2026-05-03: 69633; 2026-05-10: 69633; 2026-05-17: 69633; 2026-05-24: 69633; 2026-05-31: 69633; 2026-06-07: 69633
1CF2030W16A02 | (Lube Oil Sys.) FDN Work | 2024-11-30 | 2024-12-27 | 23 | 69633 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 302; 2024-12-01: 8440; 2024-12-08: 36323; 2024-12-15: 22290; 2024-12-22: 2278
1CF2030W16A02 | (Lube Oil Sys.) FDN Work | 2024-11-30 | 2024-12-27 | 23 | 69633 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 302; 2024-12-01: 8742; 2024-12-08: 45065; 2024-12-15: 67355; 2024-12-22: 69633; 2024-12-29: 69633; 2025-01-05: 69633; 2025-01-12: 69633; 2025-01-19: 69633; 2025-01-26: 69633; 2025-02-02: 69633; 2025-02-09: 69633; 2025-02-16: 69633; 2025-02-23: 69633; 2025-03-02: 69633; 2025-03-09: 69633; 2025-03-16: 69633; 2025-03-23: 69633; 2025-03-30: 69633; 2025-04-06: 69633; 2025-04-13: 69633; 2025-04-20: 69633; 2025-04-27: 69633; 2025-05-04: 69633; 2025-05-11: 69633; 2025-05-18: 69633; 2025-05-25: 69633; 2025-06-01: 69633; 2025-06-08: 69633; 2025-06-15: 69633; 2025-06-22: 69633; 2025-06-29: 69633; 2025-07-06: 69633; 2025-07-13: 69633; 2025-07-20: 69633; 2025-07-27: 69633; 2025-08-03: 69633; 2025-08-10: 69633; 2025-08-17: 69633; 2025-08-24: 69633; 2025-08-31: 69633; 2025-09-07: 69633; 2025-09-14: 69633; 2025-09-21: 69633; 2025-09-28: 69633; 2025-10-05: 69633; 2025-10-12: 69633; 2025-10-19: 69633; 2025-10-26: 69633; 2025-11-02: 69633; 2025-11-09: 69633; 2025-11-16: 69633; 2025-11-23: 69633; 2025-11-30: 69633; 2025-12-07: 69633; 2025-12-14: 69633; 2025-12-21: 69633; 2025-12-28: 69633; 2026-01-04: 69633; 2026-01-11: 69633; 2026-01-18: 69633; 2026-01-25: 69633; 2026-02-01: 69633; 2026-02-08: 69633; 2026-02-15: 69633; 2026-02-22: 69633; 2026-03-01: 69633; 2026-03-08: 69633; 2026-03-15: 69633; 2026-03-22: 69633; 2026-03-29: 69633; 2026-04-05: 69633; 2026-04-12: 69633; 2026-04-19: 69633; 2026-04-26: 69633; 2026-05-03: 69633; 2026-05-10: 69633; 2026-05-17: 69633; 2026-05-24: 69633; 2026-05-31: 69633; 2026-06-07: 69633
Mech Team |  | 2025-11-03 | 2025-11-18 | 13 | 35617 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 15939; 2025-11-09: 16733; 2025-11-16: 2945
Mech Team |  | 2025-11-03 | 2025-11-18 | 13 | 35617 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 15939; 2025-11-09: 32672; 2025-11-16: 35617; 2025-11-23: 35617; 2025-11-30: 35617; 2025-12-07: 35617; 2025-12-14: 35617; 2025-12-21: 35617; 2025-12-28: 35617; 2026-01-04: 35617; 2026-01-11: 35617; 2026-01-18: 35617; 2026-01-25: 35617; 2026-02-01: 35617; 2026-02-08: 35617; 2026-02-15: 35617; 2026-02-22: 35617; 2026-03-01: 35617; 2026-03-08: 35617; 2026-03-15: 35617; 2026-03-22: 35617; 2026-03-29: 35617; 2026-04-05: 35617; 2026-04-12: 35617; 2026-04-19: 35617; 2026-04-26: 35617; 2026-05-03: 35617; 2026-05-10: 35617; 2026-05-17: 35617; 2026-05-24: 35617; 2026-05-31: 35617; 2026-06-07: 35617
1CF2030W62A08 | (Lube Oil Sys.) Lube oil flushing | 2025-11-03 | 2025-11-13 | 9 | 24324 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 15939; 2025-11-09: 8385
1CF2030W62A08 | (Lube Oil Sys.) Lube oil flushing | 2025-11-03 | 2025-11-13 | 9 | 24324 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 15939; 2025-11-09: 24324; 2025-11-16: 24324; 2025-11-23: 24324; 2025-11-30: 24324; 2025-12-07: 24324; 2025-12-14: 24324; 2025-12-21: 24324; 2025-12-28: 24324; 2026-01-04: 24324; 2026-01-11: 24324; 2026-01-18: 24324; 2026-01-25: 24324; 2026-02-01: 24324; 2026-02-08: 24324; 2026-02-15: 24324; 2026-02-22: 24324; 2026-03-01: 24324; 2026-03-08: 24324; 2026-03-15: 24324; 2026-03-22: 24324; 2026-03-29: 24324; 2026-04-05: 24324; 2026-04-12: 24324; 2026-04-19: 24324; 2026-04-26: 24324; 2026-05-03: 24324; 2026-05-10: 24324; 2026-05-17: 24324; 2026-05-24: 24324; 2026-05-31: 24324; 2026-06-07: 24324
1CF2030W58A09 | (Lube Oil Sys.) Remove Temp. Pipe | 2025-11-13 | 2025-11-18 | 4 | 11293 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 8348; 2025-11-16: 2945
1CF2030W58A09 | (Lube Oil Sys.) Remove Temp. Pipe | 2025-11-13 | 2025-11-18 | 4 | 11293 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 8348; 2025-11-16: 11293; 2025-11-23: 11293; 2025-11-30: 11293; 2025-12-07: 11293; 2025-12-14: 11293; 2025-12-21: 11293; 2025-12-28: 11293; 2026-01-04: 11293; 2026-01-11: 11293; 2026-01-18: 11293; 2026-01-25: 11293; 2026-02-01: 11293; 2026-02-08: 11293; 2026-02-15: 11293; 2026-02-22: 11293; 2026-03-01: 11293; 2026-03-08: 11293; 2026-03-15: 11293; 2026-03-22: 11293; 2026-03-29: 11293; 2026-04-05: 11293; 2026-04-12: 11293; 2026-04-19: 11293; 2026-04-26: 11293; 2026-05-03: 11293; 2026-05-10: 11293; 2026-05-17: 11293; 2026-05-24: 11293; 2026-05-31: 11293; 2026-06-07: 11293
Electrical System |  | 2024-08-31 | 2025-09-13 | 325 | 1544253 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 1647; 2024-09-01: 9610; 2024-09-08: 7908; 2024-09-15: 6623; 2024-09-22: 5039; 2024-09-29: 3599; 2024-10-06: 1978; 2024-10-13: 639; 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 9610; 2024-12-01: 7908; 2024-12-08: 6623; 2024-12-15: 5039; 2024-12-22: 3599; 2024-12-29: 1978; 2025-01-05: 639; 2025-01-26: 4135; 2025-02-02: 28419; 2025-02-09: 60429; 2025-02-16: 99694; 2025-02-23: 98937; 2025-03-02: 141626; 2025-03-09: 82868; 2025-03-16: 67310; 2025-03-23: 87946; 2025-03-30: 8193; 2025-04-06: 24252; 2025-04-13: 25160; 2025-04-20: 26466; 2025-04-27: 27773; 2025-05-04: 29186; 2025-05-11: 23254; 2025-05-18: 18189; 2025-05-25: 26605; 2025-06-01: 25076; 2025-06-08: 24335; 2025-06-15: 177968; 2025-06-22: 172129; 2025-06-29: 6027; 2025-07-06: 3377; 2025-07-13: 2476; 2025-07-20: 163997; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 1304; 2025-08-10: 1384; 2025-08-17: 4431; 2025-08-24: 2774; 2025-08-31: 1581; 2025-09-07: 557
Electrical System |  | 2024-08-31 | 2025-09-13 | 325 | 1544253 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 1647; 2024-09-01: 11257; 2024-09-08: 19164; 2024-09-15: 25787; 2024-09-22: 30826; 2024-09-29: 34425; 2024-10-06: 36403; 2024-10-13: 37042; 2024-10-20: 37042; 2024-10-27: 37042; 2024-11-03: 37042; 2024-11-10: 37042; 2024-11-17: 38689; 2024-11-24: 48299; 2024-12-01: 56206; 2024-12-08: 62829; 2024-12-15: 67868; 2024-12-22: 71467; 2024-12-29: 73445; 2025-01-05: 74084; 2025-01-12: 74084; 2025-01-19: 74084; 2025-01-26: 78219; 2025-02-02: 106638; 2025-02-09: 167067; 2025-02-16: 266762; 2025-02-23: 365698; 2025-03-02: 507324; 2025-03-09: 590193; 2025-03-16: 657503; 2025-03-23: 745449; 2025-03-30: 753642; 2025-04-06: 777894; 2025-04-13: 803054; 2025-04-20: 829520; 2025-04-27: 857293; 2025-05-04: 886479; 2025-05-11: 909733; 2025-05-18: 927922; 2025-05-25: 954528; 2025-06-01: 979604; 2025-06-08: 1003938; 2025-06-15: 1181906; 2025-06-22: 1354035; 2025-06-29: 1360062; 2025-07-06: 1363440; 2025-07-13: 1365916; 2025-07-20: 1529913; 2025-07-27: 1532222; 2025-08-03: 1533526; 2025-08-10: 1534910; 2025-08-17: 1539341; 2025-08-24: 1542115; 2025-08-31: 1543696; 2025-09-07: 1544253; 2025-09-14: 1544253; 2025-09-21: 1544253; 2025-09-28: 1544253; 2025-10-05: 1544253; 2025-10-12: 1544253; 2025-10-19: 1544253; 2025-10-26: 1544253; 2025-11-02: 1544253; 2025-11-09: 1544253; 2025-11-16: 1544253; 2025-11-23: 1544253; 2025-11-30: 1544253; 2025-12-07: 1544253; 2025-12-14: 1544253; 2025-12-21: 1544253; 2025-12-28: 1544253; 2026-01-04: 1544253; 2026-01-11: 1544253; 2026-01-18: 1544253; 2026-01-25: 1544253; 2026-02-01: 1544253; 2026-02-08: 1544253; 2026-02-15: 1544253; 2026-02-22: 1544253; 2026-03-01: 1544253; 2026-03-08: 1544253; 2026-03-15: 1544253; 2026-03-22: 1544253; 2026-03-29: 1544253; 2026-04-05: 1544253; 2026-04-12: 1544253; 2026-04-19: 1544253; 2026-04-26: 1544253; 2026-05-03: 1544253; 2026-05-10: 1544253; 2026-05-17: 1544253; 2026-05-24: 1544253; 2026-05-31: 1544253; 2026-06-07: 1544253
Electrical System for STG |  | 2024-11-23 | 2025-09-13 | 253 | 462752 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 9610; 2024-12-01: 7908; 2024-12-08: 6623; 2024-12-15: 5039; 2024-12-22: 3599; 2024-12-29: 1978; 2025-01-05: 639; 2025-01-26: 245; 2025-02-02: 2945; 2025-02-09: 21380; 2025-02-16: 38006; 2025-02-23: 31961; 2025-03-02: 96229; 2025-03-09: 54489; 2025-03-16: 45805; 2025-03-23: 79067; 2025-03-30: 4063; 2025-05-11: 153; 2025-05-18: 1931; 2025-05-25: 4478; 2025-06-01: 7677; 2025-06-08: 6858; 2025-06-15: 4684; 2025-06-22: 3803; 2025-06-29: 2268; 2025-07-06: 1218; 2025-07-13: 1266; 2025-07-20: 2845; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 1304; 2025-08-10: 1384; 2025-08-17: 4431; 2025-08-24: 2774; 2025-08-31: 1581; 2025-09-07: 557
Electrical System for STG |  | 2024-11-23 | 2025-09-13 | 253 | 462752 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 11257; 2024-12-01: 19164; 2024-12-08: 25787; 2024-12-15: 30826; 2024-12-22: 34425; 2024-12-29: 36403; 2025-01-05: 37042; 2025-01-12: 37042; 2025-01-19: 37042; 2025-01-26: 37287; 2025-02-02: 40232; 2025-02-09: 61612; 2025-02-16: 99617; 2025-02-23: 131578; 2025-03-02: 227807; 2025-03-09: 282296; 2025-03-16: 328101; 2025-03-23: 407167; 2025-03-30: 411231; 2025-04-06: 411231; 2025-04-13: 411231; 2025-04-20: 411231; 2025-04-27: 411231; 2025-05-04: 411231; 2025-05-11: 411384; 2025-05-18: 413314; 2025-05-25: 417792; 2025-06-01: 425469; 2025-06-08: 432327; 2025-06-15: 437012; 2025-06-22: 440815; 2025-06-29: 443083; 2025-07-06: 444301; 2025-07-13: 445567; 2025-07-20: 448412; 2025-07-27: 450721; 2025-08-03: 452025; 2025-08-10: 453409; 2025-08-17: 457840; 2025-08-24: 460614; 2025-08-31: 462195; 2025-09-07: 462752; 2025-09-14: 462752; 2025-09-21: 462752; 2025-09-28: 462752; 2025-10-05: 462752; 2025-10-12: 462752; 2025-10-19: 462752; 2025-10-26: 462752; 2025-11-02: 462752; 2025-11-09: 462752; 2025-11-16: 462752; 2025-11-23: 462752; 2025-11-30: 462752; 2025-12-07: 462752; 2025-12-14: 462752; 2025-12-21: 462752; 2025-12-28: 462752; 2026-01-04: 462752; 2026-01-11: 462752; 2026-01-18: 462752; 2026-01-25: 462752; 2026-02-01: 462752; 2026-02-08: 462752; 2026-02-15: 462752; 2026-02-22: 462752; 2026-03-01: 462752; 2026-03-08: 462752; 2026-03-15: 462752; 2026-03-22: 462752; 2026-03-29: 462752; 2026-04-05: 462752; 2026-04-12: 462752; 2026-04-19: 462752; 2026-04-26: 462752; 2026-05-03: 462752; 2026-05-10: 462752; 2026-05-17: 462752; 2026-05-24: 462752; 2026-05-31: 462752; 2026-06-07: 462752
STG Unit Step-up Transformer |  | 2025-02-01 | 2025-07-17 | 143 | 174581 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 245; 2025-02-02: 2945; 2025-02-09: 12343; 2025-02-16: 28016; 2025-02-23: 31677; 2025-03-02: 16737; 2025-03-09: 4956; 2025-03-16: 4220; 2025-03-23: 35807; 2025-03-30: 4063; 2025-05-11: 153; 2025-05-18: 1931; 2025-05-25: 4478; 2025-06-01: 7677; 2025-06-08: 6858; 2025-06-15: 4684; 2025-06-22: 3803; 2025-06-29: 2268; 2025-07-06: 1218; 2025-07-13: 503
STG Unit Step-up Transformer |  | 2025-02-01 | 2025-07-17 | 143 | 174581 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 245; 2025-02-02: 3190; 2025-02-09: 15532; 2025-02-16: 43548; 2025-02-23: 75225; 2025-03-02: 91962; 2025-03-09: 96918; 2025-03-16: 101138; 2025-03-23: 136945; 2025-03-30: 141008; 2025-04-06: 141008; 2025-04-13: 141008; 2025-04-20: 141008; 2025-04-27: 141008; 2025-05-04: 141008; 2025-05-11: 141161; 2025-05-18: 143092; 2025-05-25: 147570; 2025-06-01: 155247; 2025-06-08: 162105; 2025-06-15: 166789; 2025-06-22: 170592; 2025-06-29: 172860; 2025-07-06: 174078; 2025-07-13: 174581; 2025-07-20: 174581; 2025-07-27: 174581; 2025-08-03: 174581; 2025-08-10: 174581; 2025-08-17: 174581; 2025-08-24: 174581; 2025-08-31: 174581; 2025-09-07: 174581; 2025-09-14: 174581; 2025-09-21: 174581; 2025-09-28: 174581; 2025-10-05: 174581; 2025-10-12: 174581; 2025-10-19: 174581; 2025-10-26: 174581; 2025-11-02: 174581; 2025-11-09: 174581; 2025-11-16: 174581; 2025-11-23: 174581; 2025-11-30: 174581; 2025-12-07: 174581; 2025-12-14: 174581; 2025-12-21: 174581; 2025-12-28: 174581; 2026-01-04: 174581; 2026-01-11: 174581; 2026-01-18: 174581; 2026-01-25: 174581; 2026-02-01: 174581; 2026-02-08: 174581; 2026-02-15: 174581; 2026-02-22: 174581; 2026-03-01: 174581; 2026-03-08: 174581; 2026-03-15: 174581; 2026-03-22: 174581; 2026-03-29: 174581; 2026-04-05: 174581; 2026-04-12: 174581; 2026-04-19: 174581; 2026-04-26: 174581; 2026-05-03: 174581; 2026-05-10: 174581; 2026-05-17: 174581; 2026-05-24: 174581; 2026-05-31: 174581; 2026-06-07: 174581
Construction Management |  | 2025-02-01 | 2025-07-17 | 143 | 174581 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 245; 2025-02-02: 2945; 2025-02-09: 12343; 2025-02-16: 28016; 2025-02-23: 31677; 2025-03-02: 16737; 2025-03-09: 4956; 2025-03-16: 4220; 2025-03-23: 35807; 2025-03-30: 4063; 2025-05-11: 153; 2025-05-18: 1931; 2025-05-25: 4478; 2025-06-01: 7677; 2025-06-08: 6858; 2025-06-15: 4684; 2025-06-22: 3803; 2025-06-29: 2268; 2025-07-06: 1218; 2025-07-13: 503
Construction Management |  | 2025-02-01 | 2025-07-17 | 143 | 174581 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 245; 2025-02-02: 3190; 2025-02-09: 15532; 2025-02-16: 43548; 2025-02-23: 75225; 2025-03-02: 91962; 2025-03-09: 96918; 2025-03-16: 101138; 2025-03-23: 136945; 2025-03-30: 141008; 2025-04-06: 141008; 2025-04-13: 141008; 2025-04-20: 141008; 2025-04-27: 141008; 2025-05-04: 141008; 2025-05-11: 141161; 2025-05-18: 143092; 2025-05-25: 147570; 2025-06-01: 155247; 2025-06-08: 162105; 2025-06-15: 166789; 2025-06-22: 170592; 2025-06-29: 172860; 2025-07-06: 174078; 2025-07-13: 174581; 2025-07-20: 174581; 2025-07-27: 174581; 2025-08-03: 174581; 2025-08-10: 174581; 2025-08-17: 174581; 2025-08-24: 174581; 2025-08-31: 174581; 2025-09-07: 174581; 2025-09-14: 174581; 2025-09-21: 174581; 2025-09-28: 174581; 2025-10-05: 174581; 2025-10-12: 174581; 2025-10-19: 174581; 2025-10-26: 174581; 2025-11-02: 174581; 2025-11-09: 174581; 2025-11-16: 174581; 2025-11-23: 174581; 2025-11-30: 174581; 2025-12-07: 174581; 2025-12-14: 174581; 2025-12-21: 174581; 2025-12-28: 174581; 2026-01-04: 174581; 2026-01-11: 174581; 2026-01-18: 174581; 2026-01-25: 174581; 2026-02-01: 174581; 2026-02-08: 174581; 2026-02-15: 174581; 2026-02-22: 174581; 2026-03-01: 174581; 2026-03-08: 174581; 2026-03-15: 174581; 2026-03-22: 174581; 2026-03-29: 174581; 2026-04-05: 174581; 2026-04-12: 174581; 2026-04-19: 174581; 2026-04-26: 174581; 2026-05-03: 174581; 2026-05-10: 174581; 2026-05-17: 174581; 2026-05-24: 174581; 2026-05-31: 174581; 2026-06-07: 174581
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-01 | 2025-04-03 | 52 | 141008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 245; 2025-02-02: 2945; 2025-02-09: 12343; 2025-02-16: 28016; 2025-02-23: 31677; 2025-03-02: 16737; 2025-03-09: 4956; 2025-03-16: 4220; 2025-03-23: 35807; 2025-03-30: 4063
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-01 | 2025-04-03 | 52 | 141008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 245; 2025-02-02: 3190; 2025-02-09: 15532; 2025-02-16: 43548; 2025-02-23: 75225; 2025-03-02: 91962; 2025-03-09: 96918; 2025-03-16: 101138; 2025-03-23: 136945; 2025-03-30: 141008; 2025-04-06: 141008; 2025-04-13: 141008; 2025-04-20: 141008; 2025-04-27: 141008; 2025-05-04: 141008; 2025-05-11: 141008; 2025-05-18: 141008; 2025-05-25: 141008; 2025-06-01: 141008; 2025-06-08: 141008; 2025-06-15: 141008; 2025-06-22: 141008; 2025-06-29: 141008; 2025-07-06: 141008; 2025-07-13: 141008; 2025-07-20: 141008; 2025-07-27: 141008; 2025-08-03: 141008; 2025-08-10: 141008; 2025-08-17: 141008; 2025-08-24: 141008; 2025-08-31: 141008; 2025-09-07: 141008; 2025-09-14: 141008; 2025-09-21: 141008; 2025-09-28: 141008; 2025-10-05: 141008; 2025-10-12: 141008; 2025-10-19: 141008; 2025-10-26: 141008; 2025-11-02: 141008; 2025-11-09: 141008; 2025-11-16: 141008; 2025-11-23: 141008; 2025-11-30: 141008; 2025-12-07: 141008; 2025-12-14: 141008; 2025-12-21: 141008; 2025-12-28: 141008; 2026-01-04: 141008; 2026-01-11: 141008; 2026-01-18: 141008; 2026-01-25: 141008; 2026-02-01: 141008; 2026-02-08: 141008; 2026-02-15: 141008; 2026-02-22: 141008; 2026-03-01: 141008; 2026-03-08: 141008; 2026-03-15: 141008; 2026-03-22: 141008; 2026-03-29: 141008; 2026-04-05: 141008; 2026-04-12: 141008; 2026-04-19: 141008; 2026-04-26: 141008; 2026-05-03: 141008; 2026-05-10: 141008; 2026-05-17: 141008; 2026-05-24: 141008; 2026-05-31: 141008; 2026-06-07: 141008
1CF6500W16A03 | (STG GSUT) FDN Work | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | 97621 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 245; 2025-02-02: 2945; 2025-02-09: 12343; 2025-02-16: 28016; 2025-02-23: 31677; 2025-03-02: 16737; 2025-03-09: 4956; 2025-03-16: 703
1CF6500W16A03 | (STG GSUT) FDN Work | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | 97621 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 245; 2025-02-02: 3190; 2025-02-09: 15532; 2025-02-16: 43548; 2025-02-23: 75225; 2025-03-02: 91962; 2025-03-09: 96918; 2025-03-16: 97621; 2025-03-23: 97621; 2025-03-30: 97621; 2025-04-06: 97621; 2025-04-13: 97621; 2025-04-20: 97621; 2025-04-27: 97621; 2025-05-04: 97621; 2025-05-11: 97621; 2025-05-18: 97621; 2025-05-25: 97621; 2025-06-01: 97621; 2025-06-08: 97621; 2025-06-15: 97621; 2025-06-22: 97621; 2025-06-29: 97621; 2025-07-06: 97621; 2025-07-13: 97621; 2025-07-20: 97621; 2025-07-27: 97621; 2025-08-03: 97621; 2025-08-10: 97621; 2025-08-17: 97621; 2025-08-24: 97621; 2025-08-31: 97621; 2025-09-07: 97621; 2025-09-14: 97621; 2025-09-21: 97621; 2025-09-28: 97621; 2025-10-05: 97621; 2025-10-12: 97621; 2025-10-19: 97621; 2025-10-26: 97621; 2025-11-02: 97621; 2025-11-09: 97621; 2025-11-16: 97621; 2025-11-23: 97621; 2025-11-30: 97621; 2025-12-07: 97621; 2025-12-14: 97621; 2025-12-21: 97621; 2025-12-28: 97621; 2026-01-04: 97621; 2026-01-11: 97621; 2026-01-18: 97621; 2026-01-25: 97621; 2026-02-01: 97621; 2026-02-08: 97621; 2026-02-15: 97621; 2026-02-22: 97621; 2026-03-01: 97621; 2026-03-08: 97621; 2026-03-15: 97621; 2026-03-22: 97621; 2026-03-29: 97621; 2026-04-05: 97621; 2026-04-12: 97621; 2026-04-19: 97621; 2026-04-26: 97621; 2026-05-03: 97621; 2026-05-10: 97621; 2026-05-17: 97621; 2026-05-24: 97621; 2026-05-31: 97621; 2026-06-07: 97621
1CF6500W16A05 | (STG GSUT) Firewall Work | 2025-03-19 | 2025-04-03 | 12 | 43387 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 3517; 2025-03-23: 35807; 2025-03-30: 4063
1CF6500W16A05 | (STG GSUT) Firewall Work | 2025-03-19 | 2025-04-03 | 12 | 43387 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 3517; 2025-03-23: 39324; 2025-03-30: 43387; 2025-04-06: 43387; 2025-04-13: 43387; 2025-04-20: 43387; 2025-04-27: 43387; 2025-05-04: 43387; 2025-05-11: 43387; 2025-05-18: 43387; 2025-05-25: 43387; 2025-06-01: 43387; 2025-06-08: 43387; 2025-06-15: 43387; 2025-06-22: 43387; 2025-06-29: 43387; 2025-07-06: 43387; 2025-07-13: 43387; 2025-07-20: 43387; 2025-07-27: 43387; 2025-08-03: 43387; 2025-08-10: 43387; 2025-08-17: 43387; 2025-08-24: 43387; 2025-08-31: 43387; 2025-09-07: 43387; 2025-09-14: 43387; 2025-09-21: 43387; 2025-09-28: 43387; 2025-10-05: 43387; 2025-10-12: 43387; 2025-10-19: 43387; 2025-10-26: 43387; 2025-11-02: 43387; 2025-11-09: 43387; 2025-11-16: 43387; 2025-11-23: 43387; 2025-11-30: 43387; 2025-12-07: 43387; 2025-12-14: 43387; 2025-12-21: 43387; 2025-12-28: 43387; 2026-01-04: 43387; 2026-01-11: 43387; 2026-01-18: 43387; 2026-01-25: 43387; 2026-02-01: 43387; 2026-02-08: 43387; 2026-02-15: 43387; 2026-02-22: 43387; 2026-03-01: 43387; 2026-03-08: 43387; 2026-03-15: 43387; 2026-03-22: 43387; 2026-03-29: 43387; 2026-04-05: 43387; 2026-04-12: 43387; 2026-04-19: 43387; 2026-04-26: 43387; 2026-05-03: 43387; 2026-05-10: 43387; 2026-05-17: 43387; 2026-05-24: 43387; 2026-05-31: 43387; 2026-06-07: 43387
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-17 | 2025-07-17 | 53 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 153; 2025-05-18: 1931; 2025-05-25: 4478; 2025-06-01: 7677; 2025-06-08: 6858; 2025-06-15: 4684; 2025-06-22: 3803; 2025-06-29: 2268; 2025-07-06: 1218; 2025-07-13: 503
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-17 | 2025-07-17 | 53 | 33573 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 153; 2025-05-18: 2084; 2025-05-25: 6562; 2025-06-01: 14239; 2025-06-08: 21097; 2025-06-15: 25781; 2025-06-22: 29584; 2025-06-29: 31852; 2025-07-06: 33070; 2025-07-13: 33573; 2025-07-20: 33573; 2025-07-27: 33573; 2025-08-03: 33573; 2025-08-10: 33573; 2025-08-17: 33573; 2025-08-24: 33573; 2025-08-31: 33573; 2025-09-07: 33573; 2025-09-14: 33573; 2025-09-21: 33573; 2025-09-28: 33573; 2025-10-05: 33573; 2025-10-12: 33573; 2025-10-19: 33573; 2025-10-26: 33573; 2025-11-02: 33573; 2025-11-09: 33573; 2025-11-16: 33573; 2025-11-23: 33573; 2025-11-30: 33573; 2025-12-07: 33573; 2025-12-14: 33573; 2025-12-21: 33573; 2025-12-28: 33573; 2026-01-04: 33573; 2026-01-11: 33573; 2026-01-18: 33573; 2026-01-25: 33573; 2026-02-01: 33573; 2026-02-08: 33573; 2026-02-15: 33573; 2026-02-22: 33573; 2026-03-01: 33573; 2026-03-08: 33573; 2026-03-15: 33573; 2026-03-22: 33573; 2026-03-29: 33573; 2026-04-05: 33573; 2026-04-12: 33573; 2026-04-19: 33573; 2026-04-26: 33573; 2026-05-03: 33573; 2026-05-10: 33573; 2026-05-17: 33573; 2026-05-24: 33573; 2026-05-31: 33573; 2026-06-07: 33573
1CF6500W70A09 | (STG GSUT) Installation - Main TR | 2025-05-17 | 2025-07-17 | 53 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 153; 2025-05-18: 1931; 2025-05-25: 4478; 2025-06-01: 7677; 2025-06-08: 6858; 2025-06-15: 4684; 2025-06-22: 3803; 2025-06-29: 2268; 2025-07-06: 1218; 2025-07-13: 503
1CF6500W70A09 | (STG GSUT) Installation - Main TR | 2025-05-17 | 2025-07-17 | 53 | 33573 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 153; 2025-05-18: 2084; 2025-05-25: 6562; 2025-06-01: 14239; 2025-06-08: 21097; 2025-06-15: 25781; 2025-06-22: 29584; 2025-06-29: 31852; 2025-07-06: 33070; 2025-07-13: 33573; 2025-07-20: 33573; 2025-07-27: 33573; 2025-08-03: 33573; 2025-08-10: 33573; 2025-08-17: 33573; 2025-08-24: 33573; 2025-08-31: 33573; 2025-09-07: 33573; 2025-09-14: 33573; 2025-09-21: 33573; 2025-09-28: 33573; 2025-10-05: 33573; 2025-10-12: 33573; 2025-10-19: 33573; 2025-10-26: 33573; 2025-11-02: 33573; 2025-11-09: 33573; 2025-11-16: 33573; 2025-11-23: 33573; 2025-11-30: 33573; 2025-12-07: 33573; 2025-12-14: 33573; 2025-12-21: 33573; 2025-12-28: 33573; 2026-01-04: 33573; 2026-01-11: 33573; 2026-01-18: 33573; 2026-01-25: 33573; 2026-02-01: 33573; 2026-02-08: 33573; 2026-02-15: 33573; 2026-02-22: 33573; 2026-03-01: 33573; 2026-03-08: 33573; 2026-03-15: 33573; 2026-03-22: 33573; 2026-03-29: 33573; 2026-04-05: 33573; 2026-04-12: 33573; 2026-04-19: 33573; 2026-04-26: 33573; 2026-05-03: 33573; 2026-05-10: 33573; 2026-05-17: 33573; 2026-05-24: 33573; 2026-05-31: 33573; 2026-06-07: 33573
Generator Circuit Breaker (GCB) |  | 2025-02-13 | 2025-09-13 | 183 | 28441 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 9037; 2025-02-16: 9989; 2025-02-23: 284; 2025-08-10: 891; 2025-08-17: 3328; 2025-08-24: 2774; 2025-08-31: 1581; 2025-09-07: 557
Generator Circuit Breaker (GCB) |  | 2025-02-13 | 2025-09-13 | 183 | 28441 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 9037; 2025-02-16: 19027; 2025-02-23: 19311; 2025-03-02: 19311; 2025-03-09: 19311; 2025-03-16: 19311; 2025-03-23: 19311; 2025-03-30: 19311; 2025-04-06: 19311; 2025-04-13: 19311; 2025-04-20: 19311; 2025-04-27: 19311; 2025-05-04: 19311; 2025-05-11: 19311; 2025-05-18: 19311; 2025-05-25: 19311; 2025-06-01: 19311; 2025-06-08: 19311; 2025-06-15: 19311; 2025-06-22: 19311; 2025-06-29: 19311; 2025-07-06: 19311; 2025-07-13: 19311; 2025-07-20: 19311; 2025-07-27: 19311; 2025-08-03: 19311; 2025-08-10: 20202; 2025-08-17: 23530; 2025-08-24: 26303; 2025-08-31: 27884; 2025-09-07: 28441; 2025-09-14: 28441; 2025-09-21: 28441; 2025-09-28: 28441; 2025-10-05: 28441; 2025-10-12: 28441; 2025-10-19: 28441; 2025-10-26: 28441; 2025-11-02: 28441; 2025-11-09: 28441; 2025-11-16: 28441; 2025-11-23: 28441; 2025-11-30: 28441; 2025-12-07: 28441; 2025-12-14: 28441; 2025-12-21: 28441; 2025-12-28: 28441; 2026-01-04: 28441; 2026-01-11: 28441; 2026-01-18: 28441; 2026-01-25: 28441; 2026-02-01: 28441; 2026-02-08: 28441; 2026-02-15: 28441; 2026-02-22: 28441; 2026-03-01: 28441; 2026-03-08: 28441; 2026-03-15: 28441; 2026-03-22: 28441; 2026-03-29: 28441; 2026-04-05: 28441; 2026-04-12: 28441; 2026-04-19: 28441; 2026-04-26: 28441; 2026-05-03: 28441; 2026-05-10: 28441; 2026-05-17: 28441; 2026-05-24: 28441; 2026-05-31: 28441; 2026-06-07: 28441
Construction Management |  | 2025-02-13 | 2025-09-13 | 183 | 28441 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 9037; 2025-02-16: 9989; 2025-02-23: 284; 2025-08-10: 891; 2025-08-17: 3328; 2025-08-24: 2774; 2025-08-31: 1581; 2025-09-07: 557
Construction Management |  | 2025-02-13 | 2025-09-13 | 183 | 28441 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 9037; 2025-02-16: 19027; 2025-02-23: 19311; 2025-03-02: 19311; 2025-03-09: 19311; 2025-03-16: 19311; 2025-03-23: 19311; 2025-03-30: 19311; 2025-04-06: 19311; 2025-04-13: 19311; 2025-04-20: 19311; 2025-04-27: 19311; 2025-05-04: 19311; 2025-05-11: 19311; 2025-05-18: 19311; 2025-05-25: 19311; 2025-06-01: 19311; 2025-06-08: 19311; 2025-06-15: 19311; 2025-06-22: 19311; 2025-06-29: 19311; 2025-07-06: 19311; 2025-07-13: 19311; 2025-07-20: 19311; 2025-07-27: 19311; 2025-08-03: 19311; 2025-08-10: 20202; 2025-08-17: 23530; 2025-08-24: 26303; 2025-08-31: 27884; 2025-09-07: 28441; 2025-09-14: 28441; 2025-09-21: 28441; 2025-09-28: 28441; 2025-10-05: 28441; 2025-10-12: 28441; 2025-10-19: 28441; 2025-10-26: 28441; 2025-11-02: 28441; 2025-11-09: 28441; 2025-11-16: 28441; 2025-11-23: 28441; 2025-11-30: 28441; 2025-12-07: 28441; 2025-12-14: 28441; 2025-12-21: 28441; 2025-12-28: 28441; 2026-01-04: 28441; 2026-01-11: 28441; 2026-01-18: 28441; 2026-01-25: 28441; 2026-02-01: 28441; 2026-02-08: 28441; 2026-02-15: 28441; 2026-02-22: 28441; 2026-03-01: 28441; 2026-03-08: 28441; 2026-03-15: 28441; 2026-03-22: 28441; 2026-03-29: 28441; 2026-04-05: 28441; 2026-04-12: 28441; 2026-04-19: 28441; 2026-04-26: 28441; 2026-05-03: 28441; 2026-05-10: 28441; 2026-05-17: 28441; 2026-05-24: 28441; 2026-05-31: 28441; 2026-06-07: 28441
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-13 | 2025-02-24 | 9 | 19311 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 9037; 2025-02-16: 9989; 2025-02-23: 284
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-13 | 2025-02-24 | 9 | 19311 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 9037; 2025-02-16: 19027; 2025-02-23: 19311; 2025-03-02: 19311; 2025-03-09: 19311; 2025-03-16: 19311; 2025-03-23: 19311; 2025-03-30: 19311; 2025-04-06: 19311; 2025-04-13: 19311; 2025-04-20: 19311; 2025-04-27: 19311; 2025-05-04: 19311; 2025-05-11: 19311; 2025-05-18: 19311; 2025-05-25: 19311; 2025-06-01: 19311; 2025-06-08: 19311; 2025-06-15: 19311; 2025-06-22: 19311; 2025-06-29: 19311; 2025-07-06: 19311; 2025-07-13: 19311; 2025-07-20: 19311; 2025-07-27: 19311; 2025-08-03: 19311; 2025-08-10: 19311; 2025-08-17: 19311; 2025-08-24: 19311; 2025-08-31: 19311; 2025-09-07: 19311; 2025-09-14: 19311; 2025-09-21: 19311; 2025-09-28: 19311; 2025-10-05: 19311; 2025-10-12: 19311; 2025-10-19: 19311; 2025-10-26: 19311; 2025-11-02: 19311; 2025-11-09: 19311; 2025-11-16: 19311; 2025-11-23: 19311; 2025-11-30: 19311; 2025-12-07: 19311; 2025-12-14: 19311; 2025-12-21: 19311; 2025-12-28: 19311; 2026-01-04: 19311; 2026-01-11: 19311; 2026-01-18: 19311; 2026-01-25: 19311; 2026-02-01: 19311; 2026-02-08: 19311; 2026-02-15: 19311; 2026-02-22: 19311; 2026-03-01: 19311; 2026-03-08: 19311; 2026-03-15: 19311; 2026-03-22: 19311; 2026-03-29: 19311; 2026-04-05: 19311; 2026-04-12: 19311; 2026-04-19: 19311; 2026-04-26: 19311; 2026-05-03: 19311; 2026-05-10: 19311; 2026-05-17: 19311; 2026-05-24: 19311; 2026-05-31: 19311; 2026-06-07: 19311
1CF6500W16A13 | (ST GCB) FDN Work | 2025-02-13 | 2025-02-24 | 9 | 19311 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 9037; 2025-02-16: 9989; 2025-02-23: 284
1CF6500W16A13 | (ST GCB) FDN Work | 2025-02-13 | 2025-02-24 | 9 | 19311 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 9037; 2025-02-16: 19027; 2025-02-23: 19311; 2025-03-02: 19311; 2025-03-09: 19311; 2025-03-16: 19311; 2025-03-23: 19311; 2025-03-30: 19311; 2025-04-06: 19311; 2025-04-13: 19311; 2025-04-20: 19311; 2025-04-27: 19311; 2025-05-04: 19311; 2025-05-11: 19311; 2025-05-18: 19311; 2025-05-25: 19311; 2025-06-01: 19311; 2025-06-08: 19311; 2025-06-15: 19311; 2025-06-22: 19311; 2025-06-29: 19311; 2025-07-06: 19311; 2025-07-13: 19311; 2025-07-20: 19311; 2025-07-27: 19311; 2025-08-03: 19311; 2025-08-10: 19311; 2025-08-17: 19311; 2025-08-24: 19311; 2025-08-31: 19311; 2025-09-07: 19311; 2025-09-14: 19311; 2025-09-21: 19311; 2025-09-28: 19311; 2025-10-05: 19311; 2025-10-12: 19311; 2025-10-19: 19311; 2025-10-26: 19311; 2025-11-02: 19311; 2025-11-09: 19311; 2025-11-16: 19311; 2025-11-23: 19311; 2025-11-30: 19311; 2025-12-07: 19311; 2025-12-14: 19311; 2025-12-21: 19311; 2025-12-28: 19311; 2026-01-04: 19311; 2026-01-11: 19311; 2026-01-18: 19311; 2026-01-25: 19311; 2026-02-01: 19311; 2026-02-08: 19311; 2026-02-15: 19311; 2026-02-22: 19311; 2026-03-01: 19311; 2026-03-08: 19311; 2026-03-15: 19311; 2026-03-22: 19311; 2026-03-29: 19311; 2026-04-05: 19311; 2026-04-12: 19311; 2026-04-19: 19311; 2026-04-26: 19311; 2026-05-03: 19311; 2026-05-10: 19311; 2026-05-17: 19311; 2026-05-24: 19311; 2026-05-31: 19311; 2026-06-07: 19311
Elec. & I&C Team |  | 2025-08-12 | 2025-09-13 | 29 | 9130 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 891; 2025-08-17: 3328; 2025-08-24: 2774; 2025-08-31: 1581; 2025-09-07: 557
Elec. & I&C Team |  | 2025-08-12 | 2025-09-13 | 29 | 9130 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 891; 2025-08-17: 4219; 2025-08-24: 6992; 2025-08-31: 8573; 2025-09-07: 9130; 2025-09-14: 9130; 2025-09-21: 9130; 2025-09-28: 9130; 2025-10-05: 9130; 2025-10-12: 9130; 2025-10-19: 9130; 2025-10-26: 9130; 2025-11-02: 9130; 2025-11-09: 9130; 2025-11-16: 9130; 2025-11-23: 9130; 2025-11-30: 9130; 2025-12-07: 9130; 2025-12-14: 9130; 2025-12-21: 9130; 2025-12-28: 9130; 2026-01-04: 9130; 2026-01-11: 9130; 2026-01-18: 9130; 2026-01-25: 9130; 2026-02-01: 9130; 2026-02-08: 9130; 2026-02-15: 9130; 2026-02-22: 9130; 2026-03-01: 9130; 2026-03-08: 9130; 2026-03-15: 9130; 2026-03-22: 9130; 2026-03-29: 9130; 2026-04-05: 9130; 2026-04-12: 9130; 2026-04-19: 9130; 2026-04-26: 9130; 2026-05-03: 9130; 2026-05-10: 9130; 2026-05-17: 9130; 2026-05-24: 9130; 2026-05-31: 9130; 2026-06-07: 9130
1CF6500W86A09 | (ST GCB) Installation | 2025-08-12 | 2025-09-13 | 29 | 9130 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 891; 2025-08-17: 3328; 2025-08-24: 2774; 2025-08-31: 1581; 2025-09-07: 557
1CF6500W86A09 | (ST GCB) Installation | 2025-08-12 | 2025-09-13 | 29 | 9130 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 891; 2025-08-17: 4219; 2025-08-24: 6992; 2025-08-31: 8573; 2025-09-07: 9130; 2025-09-14: 9130; 2025-09-21: 9130; 2025-09-28: 9130; 2025-10-05: 9130; 2025-10-12: 9130; 2025-10-19: 9130; 2025-10-26: 9130; 2025-11-02: 9130; 2025-11-09: 9130; 2025-11-16: 9130; 2025-11-23: 9130; 2025-11-30: 9130; 2025-12-07: 9130; 2025-12-14: 9130; 2025-12-21: 9130; 2025-12-28: 9130; 2026-01-04: 9130; 2026-01-11: 9130; 2026-01-18: 9130; 2026-01-25: 9130; 2026-02-01: 9130; 2026-02-08: 9130; 2026-02-15: 9130; 2026-02-22: 9130; 2026-03-01: 9130; 2026-03-08: 9130; 2026-03-15: 9130; 2026-03-22: 9130; 2026-03-29: 9130; 2026-04-05: 9130; 2026-04-12: 9130; 2026-04-19: 9130; 2026-04-26: 9130; 2026-05-03: 9130; 2026-05-10: 9130; 2026-05-17: 9130; 2026-05-24: 9130; 2026-05-31: 9130; 2026-06-07: 9130
Isolated Phase Busduct (IPB) |  | 2024-11-23 | 2025-08-21 | 233 | 45860 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 9610; 2024-12-01: 7908; 2024-12-08: 6623; 2024-12-15: 5039; 2024-12-22: 3599; 2024-12-29: 1978; 2025-01-05: 639; 2025-07-13: 763; 2025-07-20: 2845; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 1304; 2025-08-10: 493; 2025-08-17: 1103
Isolated Phase Busduct (IPB) |  | 2024-11-23 | 2025-08-21 | 233 | 45860 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 11257; 2024-12-01: 19164; 2024-12-08: 25787; 2024-12-15: 30826; 2024-12-22: 34425; 2024-12-29: 36403; 2025-01-05: 37042; 2025-01-12: 37042; 2025-01-19: 37042; 2025-01-26: 37042; 2025-02-02: 37042; 2025-02-09: 37042; 2025-02-16: 37042; 2025-02-23: 37042; 2025-03-02: 37042; 2025-03-09: 37042; 2025-03-16: 37042; 2025-03-23: 37042; 2025-03-30: 37042; 2025-04-06: 37042; 2025-04-13: 37042; 2025-04-20: 37042; 2025-04-27: 37042; 2025-05-04: 37042; 2025-05-11: 37042; 2025-05-18: 37042; 2025-05-25: 37042; 2025-06-01: 37042; 2025-06-08: 37042; 2025-06-15: 37042; 2025-06-22: 37042; 2025-06-29: 37042; 2025-07-06: 37042; 2025-07-13: 37805; 2025-07-20: 40651; 2025-07-27: 42959; 2025-08-03: 44263; 2025-08-10: 44757; 2025-08-17: 45860; 2025-08-24: 45860; 2025-08-31: 45860; 2025-09-07: 45860; 2025-09-14: 45860; 2025-09-21: 45860; 2025-09-28: 45860; 2025-10-05: 45860; 2025-10-12: 45860; 2025-10-19: 45860; 2025-10-26: 45860; 2025-11-02: 45860; 2025-11-09: 45860; 2025-11-16: 45860; 2025-11-23: 45860; 2025-11-30: 45860; 2025-12-07: 45860; 2025-12-14: 45860; 2025-12-21: 45860; 2025-12-28: 45860; 2026-01-04: 45860; 2026-01-11: 45860; 2026-01-18: 45860; 2026-01-25: 45860; 2026-02-01: 45860; 2026-02-08: 45860; 2026-02-15: 45860; 2026-02-22: 45860; 2026-03-01: 45860; 2026-03-08: 45860; 2026-03-15: 45860; 2026-03-22: 45860; 2026-03-29: 45860; 2026-04-05: 45860; 2026-04-12: 45860; 2026-04-19: 45860; 2026-04-26: 45860; 2026-05-03: 45860; 2026-05-10: 45860; 2026-05-17: 45860; 2026-05-24: 45860; 2026-05-31: 45860; 2026-06-07: 45860
Construction Management |  | 2024-11-23 | 2025-08-21 | 233 | 45860 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 9610; 2024-12-01: 7908; 2024-12-08: 6623; 2024-12-15: 5039; 2024-12-22: 3599; 2024-12-29: 1978; 2025-01-05: 639; 2025-07-13: 763; 2025-07-20: 2845; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 1304; 2025-08-10: 493; 2025-08-17: 1103
Construction Management |  | 2024-11-23 | 2025-08-21 | 233 | 45860 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 11257; 2024-12-01: 19164; 2024-12-08: 25787; 2024-12-15: 30826; 2024-12-22: 34425; 2024-12-29: 36403; 2025-01-05: 37042; 2025-01-12: 37042; 2025-01-19: 37042; 2025-01-26: 37042; 2025-02-02: 37042; 2025-02-09: 37042; 2025-02-16: 37042; 2025-02-23: 37042; 2025-03-02: 37042; 2025-03-09: 37042; 2025-03-16: 37042; 2025-03-23: 37042; 2025-03-30: 37042; 2025-04-06: 37042; 2025-04-13: 37042; 2025-04-20: 37042; 2025-04-27: 37042; 2025-05-04: 37042; 2025-05-11: 37042; 2025-05-18: 37042; 2025-05-25: 37042; 2025-06-01: 37042; 2025-06-08: 37042; 2025-06-15: 37042; 2025-06-22: 37042; 2025-06-29: 37042; 2025-07-06: 37042; 2025-07-13: 37805; 2025-07-20: 40651; 2025-07-27: 42959; 2025-08-03: 44263; 2025-08-10: 44757; 2025-08-17: 45860; 2025-08-24: 45860; 2025-08-31: 45860; 2025-09-07: 45860; 2025-09-14: 45860; 2025-09-21: 45860; 2025-09-28: 45860; 2025-10-05: 45860; 2025-10-12: 45860; 2025-10-19: 45860; 2025-10-26: 45860; 2025-11-02: 45860; 2025-11-09: 45860; 2025-11-16: 45860; 2025-11-23: 45860; 2025-11-30: 45860; 2025-12-07: 45860; 2025-12-14: 45860; 2025-12-21: 45860; 2025-12-28: 45860; 2026-01-04: 45860; 2026-01-11: 45860; 2026-01-18: 45860; 2026-01-25: 45860; 2026-02-01: 45860; 2026-02-08: 45860; 2026-02-15: 45860; 2026-02-22: 45860; 2026-03-01: 45860; 2026-03-08: 45860; 2026-03-15: 45860; 2026-03-22: 45860; 2026-03-29: 45860; 2026-04-05: 45860; 2026-04-12: 45860; 2026-04-19: 45860; 2026-04-26: 45860; 2026-05-03: 45860; 2026-05-10: 45860; 2026-05-17: 45860; 2026-05-24: 45860; 2026-05-31: 45860; 2026-06-07: 45860
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-23 | 2025-01-09 | 40 | 37042 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 9610; 2024-12-01: 7908; 2024-12-08: 6623; 2024-12-15: 5039; 2024-12-22: 3599; 2024-12-29: 1978; 2025-01-05: 639
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-23 | 2025-01-09 | 40 | 37042 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 11257; 2024-12-01: 19164; 2024-12-08: 25787; 2024-12-15: 30826; 2024-12-22: 34425; 2024-12-29: 36403; 2025-01-05: 37042; 2025-01-12: 37042; 2025-01-19: 37042; 2025-01-26: 37042; 2025-02-02: 37042; 2025-02-09: 37042; 2025-02-16: 37042; 2025-02-23: 37042; 2025-03-02: 37042; 2025-03-09: 37042; 2025-03-16: 37042; 2025-03-23: 37042; 2025-03-30: 37042; 2025-04-06: 37042; 2025-04-13: 37042; 2025-04-20: 37042; 2025-04-27: 37042; 2025-05-04: 37042; 2025-05-11: 37042; 2025-05-18: 37042; 2025-05-25: 37042; 2025-06-01: 37042; 2025-06-08: 37042; 2025-06-15: 37042; 2025-06-22: 37042; 2025-06-29: 37042; 2025-07-06: 37042; 2025-07-13: 37042; 2025-07-20: 37042; 2025-07-27: 37042; 2025-08-03: 37042; 2025-08-10: 37042; 2025-08-17: 37042; 2025-08-24: 37042; 2025-08-31: 37042; 2025-09-07: 37042; 2025-09-14: 37042; 2025-09-21: 37042; 2025-09-28: 37042; 2025-10-05: 37042; 2025-10-12: 37042; 2025-10-19: 37042; 2025-10-26: 37042; 2025-11-02: 37042; 2025-11-09: 37042; 2025-11-16: 37042; 2025-11-23: 37042; 2025-11-30: 37042; 2025-12-07: 37042; 2025-12-14: 37042; 2025-12-21: 37042; 2025-12-28: 37042; 2026-01-04: 37042; 2026-01-11: 37042; 2026-01-18: 37042; 2026-01-25: 37042; 2026-02-01: 37042; 2026-02-08: 37042; 2026-02-15: 37042; 2026-02-22: 37042; 2026-03-01: 37042; 2026-03-08: 37042; 2026-03-15: 37042; 2026-03-22: 37042; 2026-03-29: 37042; 2026-04-05: 37042; 2026-04-12: 37042; 2026-04-19: 37042; 2026-04-26: 37042; 2026-05-03: 37042; 2026-05-10: 37042; 2026-05-17: 37042; 2026-05-24: 37042; 2026-05-31: 37042; 2026-06-07: 37042
1CF6500W16A11 | (IPB) FDN Work | 2024-11-23 | 2025-01-09 | 40 | 37042 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 9610; 2024-12-01: 7908; 2024-12-08: 6623; 2024-12-15: 5039; 2024-12-22: 3599; 2024-12-29: 1978; 2025-01-05: 639
1CF6500W16A11 | (IPB) FDN Work | 2024-11-23 | 2025-01-09 | 40 | 37042 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 11257; 2024-12-01: 19164; 2024-12-08: 25787; 2024-12-15: 30826; 2024-12-22: 34425; 2024-12-29: 36403; 2025-01-05: 37042; 2025-01-12: 37042; 2025-01-19: 37042; 2025-01-26: 37042; 2025-02-02: 37042; 2025-02-09: 37042; 2025-02-16: 37042; 2025-02-23: 37042; 2025-03-02: 37042; 2025-03-09: 37042; 2025-03-16: 37042; 2025-03-23: 37042; 2025-03-30: 37042; 2025-04-06: 37042; 2025-04-13: 37042; 2025-04-20: 37042; 2025-04-27: 37042; 2025-05-04: 37042; 2025-05-11: 37042; 2025-05-18: 37042; 2025-05-25: 37042; 2025-06-01: 37042; 2025-06-08: 37042; 2025-06-15: 37042; 2025-06-22: 37042; 2025-06-29: 37042; 2025-07-06: 37042; 2025-07-13: 37042; 2025-07-20: 37042; 2025-07-27: 37042; 2025-08-03: 37042; 2025-08-10: 37042; 2025-08-17: 37042; 2025-08-24: 37042; 2025-08-31: 37042; 2025-09-07: 37042; 2025-09-14: 37042; 2025-09-21: 37042; 2025-09-28: 37042; 2025-10-05: 37042; 2025-10-12: 37042; 2025-10-19: 37042; 2025-10-26: 37042; 2025-11-02: 37042; 2025-11-09: 37042; 2025-11-16: 37042; 2025-11-23: 37042; 2025-11-30: 37042; 2025-12-07: 37042; 2025-12-14: 37042; 2025-12-21: 37042; 2025-12-28: 37042; 2026-01-04: 37042; 2026-01-11: 37042; 2026-01-18: 37042; 2026-01-25: 37042; 2026-02-01: 37042; 2026-02-08: 37042; 2026-02-15: 37042; 2026-02-22: 37042; 2026-03-01: 37042; 2026-03-08: 37042; 2026-03-15: 37042; 2026-03-22: 37042; 2026-03-29: 37042; 2026-04-05: 37042; 2026-04-12: 37042; 2026-04-19: 37042; 2026-04-26: 37042; 2026-05-03: 37042; 2026-05-10: 37042; 2026-05-17: 37042; 2026-05-24: 37042; 2026-05-31: 37042; 2026-06-07: 37042
Elec. & I&C Team |  | 2025-07-15 | 2025-08-21 | 33 | 8818 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 763; 2025-07-20: 2845; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 1304; 2025-08-10: 493; 2025-08-17: 1103
Elec. & I&C Team |  | 2025-07-15 | 2025-08-21 | 33 | 8818 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 763; 2025-07-20: 3609; 2025-07-27: 5917; 2025-08-03: 7221; 2025-08-10: 7715; 2025-08-17: 8818; 2025-08-24: 8818; 2025-08-31: 8818; 2025-09-07: 8818; 2025-09-14: 8818; 2025-09-21: 8818; 2025-09-28: 8818; 2025-10-05: 8818; 2025-10-12: 8818; 2025-10-19: 8818; 2025-10-26: 8818; 2025-11-02: 8818; 2025-11-09: 8818; 2025-11-16: 8818; 2025-11-23: 8818; 2025-11-30: 8818; 2025-12-07: 8818; 2025-12-14: 8818; 2025-12-21: 8818; 2025-12-28: 8818; 2026-01-04: 8818; 2026-01-11: 8818; 2026-01-18: 8818; 2026-01-25: 8818; 2026-02-01: 8818; 2026-02-08: 8818; 2026-02-15: 8818; 2026-02-22: 8818; 2026-03-01: 8818; 2026-03-08: 8818; 2026-03-15: 8818; 2026-03-22: 8818; 2026-03-29: 8818; 2026-04-05: 8818; 2026-04-12: 8818; 2026-04-19: 8818; 2026-04-26: 8818; 2026-05-03: 8818; 2026-05-10: 8818; 2026-05-17: 8818; 2026-05-24: 8818; 2026-05-31: 8818; 2026-06-07: 8818
1CF6500W74A04 | (IPB) Installation form TR to GCB(incl. Support) | 2025-07-15 | 2025-08-16 | 29 | 7654 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 763; 2025-07-20: 2845; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 1304; 2025-08-10: 433
1CF6500W74A04 | (IPB) Installation form TR to GCB(incl. Support) | 2025-07-15 | 2025-08-16 | 29 | 7654 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 763; 2025-07-20: 3609; 2025-07-27: 5917; 2025-08-03: 7221; 2025-08-10: 7654; 2025-08-17: 7654; 2025-08-24: 7654; 2025-08-31: 7654; 2025-09-07: 7654; 2025-09-14: 7654; 2025-09-21: 7654; 2025-09-28: 7654; 2025-10-05: 7654; 2025-10-12: 7654; 2025-10-19: 7654; 2025-10-26: 7654; 2025-11-02: 7654; 2025-11-09: 7654; 2025-11-16: 7654; 2025-11-23: 7654; 2025-11-30: 7654; 2025-12-07: 7654; 2025-12-14: 7654; 2025-12-21: 7654; 2025-12-28: 7654; 2026-01-04: 7654; 2026-01-11: 7654; 2026-01-18: 7654; 2026-01-25: 7654; 2026-02-01: 7654; 2026-02-08: 7654; 2026-02-15: 7654; 2026-02-22: 7654; 2026-03-01: 7654; 2026-03-08: 7654; 2026-03-15: 7654; 2026-03-22: 7654; 2026-03-29: 7654; 2026-04-05: 7654; 2026-04-12: 7654; 2026-04-19: 7654; 2026-04-26: 7654; 2026-05-03: 7654; 2026-05-10: 7654; 2026-05-17: 7654; 2026-05-24: 7654; 2026-05-31: 7654; 2026-06-07: 7654
1CF6500W62A05 | (IPB) Insulation Test & Hi potential Test | 2025-08-16 | 2025-08-19 | 2 | 582 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 61; 2025-08-17: 521
1CF6500W62A05 | (IPB) Insulation Test & Hi potential Test | 2025-08-16 | 2025-08-19 | 2 | 582 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 61; 2025-08-17: 582; 2025-08-24: 582; 2025-08-31: 582; 2025-09-07: 582; 2025-09-14: 582; 2025-09-21: 582; 2025-09-28: 582; 2025-10-05: 582; 2025-10-12: 582; 2025-10-19: 582; 2025-10-26: 582; 2025-11-02: 582; 2025-11-09: 582; 2025-11-16: 582; 2025-11-23: 582; 2025-11-30: 582; 2025-12-07: 582; 2025-12-14: 582; 2025-12-21: 582; 2025-12-28: 582; 2026-01-04: 582; 2026-01-11: 582; 2026-01-18: 582; 2026-01-25: 582; 2026-02-01: 582; 2026-02-08: 582; 2026-02-15: 582; 2026-02-22: 582; 2026-03-01: 582; 2026-03-08: 582; 2026-03-15: 582; 2026-03-22: 582; 2026-03-29: 582; 2026-04-05: 582; 2026-04-12: 582; 2026-04-19: 582; 2026-04-26: 582; 2026-05-03: 582; 2026-05-10: 582; 2026-05-17: 582; 2026-05-24: 582; 2026-05-31: 582; 2026-06-07: 582
1CF6500W74A06 | (IPB) IPB connection with TR & GCB | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 2 | 582 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 582
1CF6500W74A06 | (IPB) IPB connection with TR & GCB | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 2 | 582 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 582; 2025-08-24: 582; 2025-08-31: 582; 2025-09-07: 582; 2025-09-14: 582; 2025-09-21: 582; 2025-09-28: 582; 2025-10-05: 582; 2025-10-12: 582; 2025-10-19: 582; 2025-10-26: 582; 2025-11-02: 582; 2025-11-09: 582; 2025-11-16: 582; 2025-11-23: 582; 2025-11-30: 582; 2025-12-07: 582; 2025-12-14: 582; 2025-12-21: 582; 2025-12-28: 582; 2026-01-04: 582; 2026-01-11: 582; 2026-01-18: 582; 2026-01-25: 582; 2026-02-01: 582; 2026-02-08: 582; 2026-02-15: 582; 2026-02-22: 582; 2026-03-01: 582; 2026-03-08: 582; 2026-03-15: 582; 2026-03-22: 582; 2026-03-29: 582; 2026-04-05: 582; 2026-04-12: 582; 2026-04-19: 582; 2026-04-26: 582; 2026-05-03: 582; 2026-05-10: 582; 2026-05-17: 582; 2026-05-24: 582; 2026-05-31: 582; 2026-06-07: 582
Excitation Panel Room (EPR) |  | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 19 | 213870 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 79491; 2025-03-09: 49533; 2025-03-16: 41585; 2025-03-23: 43260
Excitation Panel Room (EPR) |  | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 19 | 213870 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 79491; 2025-03-09: 129024; 2025-03-16: 170610; 2025-03-23: 213870; 2025-03-30: 213870; 2025-04-06: 213870; 2025-04-13: 213870; 2025-04-20: 213870; 2025-04-27: 213870; 2025-05-04: 213870; 2025-05-11: 213870; 2025-05-18: 213870; 2025-05-25: 213870; 2025-06-01: 213870; 2025-06-08: 213870; 2025-06-15: 213870; 2025-06-22: 213870; 2025-06-29: 213870; 2025-07-06: 213870; 2025-07-13: 213870; 2025-07-20: 213870; 2025-07-27: 213870; 2025-08-03: 213870; 2025-08-10: 213870; 2025-08-17: 213870; 2025-08-24: 213870; 2025-08-31: 213870; 2025-09-07: 213870; 2025-09-14: 213870; 2025-09-21: 213870; 2025-09-28: 213870; 2025-10-05: 213870; 2025-10-12: 213870; 2025-10-19: 213870; 2025-10-26: 213870; 2025-11-02: 213870; 2025-11-09: 213870; 2025-11-16: 213870; 2025-11-23: 213870; 2025-11-30: 213870; 2025-12-07: 213870; 2025-12-14: 213870; 2025-12-21: 213870; 2025-12-28: 213870; 2026-01-04: 213870; 2026-01-11: 213870; 2026-01-18: 213870; 2026-01-25: 213870; 2026-02-01: 213870; 2026-02-08: 213870; 2026-02-15: 213870; 2026-02-22: 213870; 2026-03-01: 213870; 2026-03-08: 213870; 2026-03-15: 213870; 2026-03-22: 213870; 2026-03-29: 213870; 2026-04-05: 213870; 2026-04-12: 213870; 2026-04-19: 213870; 2026-04-26: 213870; 2026-05-03: 213870; 2026-05-10: 213870; 2026-05-17: 213870; 2026-05-24: 213870; 2026-05-31: 213870; 2026-06-07: 213870
Construction Management |  | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 19 | 213870 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 79491; 2025-03-09: 49533; 2025-03-16: 41585; 2025-03-23: 43260
Construction Management |  | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 19 | 213870 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 79491; 2025-03-09: 129024; 2025-03-16: 170610; 2025-03-23: 213870; 2025-03-30: 213870; 2025-04-06: 213870; 2025-04-13: 213870; 2025-04-20: 213870; 2025-04-27: 213870; 2025-05-04: 213870; 2025-05-11: 213870; 2025-05-18: 213870; 2025-05-25: 213870; 2025-06-01: 213870; 2025-06-08: 213870; 2025-06-15: 213870; 2025-06-22: 213870; 2025-06-29: 213870; 2025-07-06: 213870; 2025-07-13: 213870; 2025-07-20: 213870; 2025-07-27: 213870; 2025-08-03: 213870; 2025-08-10: 213870; 2025-08-17: 213870; 2025-08-24: 213870; 2025-08-31: 213870; 2025-09-07: 213870; 2025-09-14: 213870; 2025-09-21: 213870; 2025-09-28: 213870; 2025-10-05: 213870; 2025-10-12: 213870; 2025-10-19: 213870; 2025-10-26: 213870; 2025-11-02: 213870; 2025-11-09: 213870; 2025-11-16: 213870; 2025-11-23: 213870; 2025-11-30: 213870; 2025-12-07: 213870; 2025-12-14: 213870; 2025-12-21: 213870; 2025-12-28: 213870; 2026-01-04: 213870; 2026-01-11: 213870; 2026-01-18: 213870; 2026-01-25: 213870; 2026-02-01: 213870; 2026-02-08: 213870; 2026-02-15: 213870; 2026-02-22: 213870; 2026-03-01: 213870; 2026-03-08: 213870; 2026-03-15: 213870; 2026-03-22: 213870; 2026-03-29: 213870; 2026-04-05: 213870; 2026-04-12: 213870; 2026-04-19: 213870; 2026-04-26: 213870; 2026-05-03: 213870; 2026-05-10: 213870; 2026-05-17: 213870; 2026-05-24: 213870; 2026-05-31: 213870; 2026-06-07: 213870
Mech Team |  | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 19 | 213870 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 79491; 2025-03-09: 49533; 2025-03-16: 41585; 2025-03-23: 43260
Mech Team |  | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 19 | 213870 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 79491; 2025-03-09: 129024; 2025-03-16: 170610; 2025-03-23: 213870; 2025-03-30: 213870; 2025-04-06: 213870; 2025-04-13: 213870; 2025-04-20: 213870; 2025-04-27: 213870; 2025-05-04: 213870; 2025-05-11: 213870; 2025-05-18: 213870; 2025-05-25: 213870; 2025-06-01: 213870; 2025-06-08: 213870; 2025-06-15: 213870; 2025-06-22: 213870; 2025-06-29: 213870; 2025-07-06: 213870; 2025-07-13: 213870; 2025-07-20: 213870; 2025-07-27: 213870; 2025-08-03: 213870; 2025-08-10: 213870; 2025-08-17: 213870; 2025-08-24: 213870; 2025-08-31: 213870; 2025-09-07: 213870; 2025-09-14: 213870; 2025-09-21: 213870; 2025-09-28: 213870; 2025-10-05: 213870; 2025-10-12: 213870; 2025-10-19: 213870; 2025-10-26: 213870; 2025-11-02: 213870; 2025-11-09: 213870; 2025-11-16: 213870; 2025-11-23: 213870; 2025-11-30: 213870; 2025-12-07: 213870; 2025-12-14: 213870; 2025-12-21: 213870; 2025-12-28: 213870; 2026-01-04: 213870; 2026-01-11: 213870; 2026-01-18: 213870; 2026-01-25: 213870; 2026-02-01: 213870; 2026-02-08: 213870; 2026-02-15: 213870; 2026-02-22: 213870; 2026-03-01: 213870; 2026-03-08: 213870; 2026-03-15: 213870; 2026-03-22: 213870; 2026-03-29: 213870; 2026-04-05: 213870; 2026-04-12: 213870; 2026-04-19: 213870; 2026-04-26: 213870; 2026-05-03: 213870; 2026-05-10: 213870; 2026-05-17: 213870; 2026-05-24: 213870; 2026-05-31: 213870; 2026-06-07: 213870
1CF6500W74A18 | (EPR_HVAC) Equipment Installation | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 8 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 39746; 2025-03-09: 3028
1CF6500W74A18 | (EPR_HVAC) Equipment Installation | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 8 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 39746; 2025-03-09: 42774; 2025-03-16: 42774; 2025-03-23: 42774; 2025-03-30: 42774; 2025-04-06: 42774; 2025-04-13: 42774; 2025-04-20: 42774; 2025-04-27: 42774; 2025-05-04: 42774; 2025-05-11: 42774; 2025-05-18: 42774; 2025-05-25: 42774; 2025-06-01: 42774; 2025-06-08: 42774; 2025-06-15: 42774; 2025-06-22: 42774; 2025-06-29: 42774; 2025-07-06: 42774; 2025-07-13: 42774; 2025-07-20: 42774; 2025-07-27: 42774; 2025-08-03: 42774; 2025-08-10: 42774; 2025-08-17: 42774; 2025-08-24: 42774; 2025-08-31: 42774; 2025-09-07: 42774; 2025-09-14: 42774; 2025-09-21: 42774; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 42774; 2025-11-02: 42774; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
1CF6500W74A19 | (EPR_HVAC) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 8 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 39746; 2025-03-09: 3028
1CF6500W74A19 | (EPR_HVAC) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 8 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 39746; 2025-03-09: 42774; 2025-03-16: 42774; 2025-03-23: 42774; 2025-03-30: 42774; 2025-04-06: 42774; 2025-04-13: 42774; 2025-04-20: 42774; 2025-04-27: 42774; 2025-05-04: 42774; 2025-05-11: 42774; 2025-05-18: 42774; 2025-05-25: 42774; 2025-06-01: 42774; 2025-06-08: 42774; 2025-06-15: 42774; 2025-06-22: 42774; 2025-06-29: 42774; 2025-07-06: 42774; 2025-07-13: 42774; 2025-07-20: 42774; 2025-07-27: 42774; 2025-08-03: 42774; 2025-08-10: 42774; 2025-08-17: 42774; 2025-08-24: 42774; 2025-08-31: 42774; 2025-09-07: 42774; 2025-09-14: 42774; 2025-09-21: 42774; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 42774; 2025-11-02: 42774; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
1CF6500W74A20 | (EPR_HVAC) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2025-03-11 | 2025-03-24 | 11 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 21738; 2025-03-16: 20793; 2025-03-23: 243
1CF6500W74A20 | (EPR_HVAC) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2025-03-11 | 2025-03-24 | 11 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 21738; 2025-03-16: 42531; 2025-03-23: 42774; 2025-03-30: 42774; 2025-04-06: 42774; 2025-04-13: 42774; 2025-04-20: 42774; 2025-04-27: 42774; 2025-05-04: 42774; 2025-05-11: 42774; 2025-05-18: 42774; 2025-05-25: 42774; 2025-06-01: 42774; 2025-06-08: 42774; 2025-06-15: 42774; 2025-06-22: 42774; 2025-06-29: 42774; 2025-07-06: 42774; 2025-07-13: 42774; 2025-07-20: 42774; 2025-07-27: 42774; 2025-08-03: 42774; 2025-08-10: 42774; 2025-08-17: 42774; 2025-08-24: 42774; 2025-08-31: 42774; 2025-09-07: 42774; 2025-09-14: 42774; 2025-09-21: 42774; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 42774; 2025-11-02: 42774; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
1CF6500W74A21 | (EPR_HVAC) Elec./I&C (Cable Work) | 2025-03-11 | 2025-03-24 | 11 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 21738; 2025-03-16: 20793; 2025-03-23: 243
1CF6500W74A21 | (EPR_HVAC) Elec./I&C (Cable Work) | 2025-03-11 | 2025-03-24 | 11 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 21738; 2025-03-16: 42531; 2025-03-23: 42774; 2025-03-30: 42774; 2025-04-06: 42774; 2025-04-13: 42774; 2025-04-20: 42774; 2025-04-27: 42774; 2025-05-04: 42774; 2025-05-11: 42774; 2025-05-18: 42774; 2025-05-25: 42774; 2025-06-01: 42774; 2025-06-08: 42774; 2025-06-15: 42774; 2025-06-22: 42774; 2025-06-29: 42774; 2025-07-06: 42774; 2025-07-13: 42774; 2025-07-20: 42774; 2025-07-27: 42774; 2025-08-03: 42774; 2025-08-10: 42774; 2025-08-17: 42774; 2025-08-24: 42774; 2025-08-31: 42774; 2025-09-07: 42774; 2025-09-14: 42774; 2025-09-21: 42774; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 42774; 2025-11-02: 42774; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
1CF6500W74A22 | (EPR_HVAC) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 1 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 42774
1CF6500W74A22 | (EPR_HVAC) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 1 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 42774; 2025-03-30: 42774; 2025-04-06: 42774; 2025-04-13: 42774; 2025-04-20: 42774; 2025-04-27: 42774; 2025-05-04: 42774; 2025-05-11: 42774; 2025-05-18: 42774; 2025-05-25: 42774; 2025-06-01: 42774; 2025-06-08: 42774; 2025-06-15: 42774; 2025-06-22: 42774; 2025-06-29: 42774; 2025-07-06: 42774; 2025-07-13: 42774; 2025-07-20: 42774; 2025-07-27: 42774; 2025-08-03: 42774; 2025-08-10: 42774; 2025-08-17: 42774; 2025-08-24: 42774; 2025-08-31: 42774; 2025-09-07: 42774; 2025-09-14: 42774; 2025-09-21: 42774; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 42774; 2025-11-02: 42774; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
Electrical System for GTG |  | 2024-08-31 | 2025-07-25 | 282 | 1081501 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 1647; 2024-09-01: 9610; 2024-09-08: 7908; 2024-09-15: 6623; 2024-09-22: 5039; 2024-09-29: 3599; 2024-10-06: 1978; 2024-10-13: 639; 2025-01-26: 3890; 2025-02-02: 25474; 2025-02-09: 39049; 2025-02-16: 61689; 2025-02-23: 66976; 2025-03-02: 45397; 2025-03-09: 28379; 2025-03-16: 21505; 2025-03-23: 8879; 2025-03-30: 4130; 2025-04-06: 24252; 2025-04-13: 25160; 2025-04-20: 26466; 2025-04-27: 27773; 2025-05-04: 29186; 2025-05-11: 23100; 2025-05-18: 16259; 2025-05-25: 22127; 2025-06-01: 17399; 2025-06-08: 17476; 2025-06-15: 173284; 2025-06-22: 168326; 2025-06-29: 3759; 2025-07-06: 2159; 2025-07-13: 1210; 2025-07-20: 161152
Electrical System for GTG |  | 2024-08-31 | 2025-07-25 | 282 | 1081501 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 1647; 2024-09-01: 11257; 2024-09-08: 19164; 2024-09-15: 25787; 2024-09-22: 30826; 2024-09-29: 34425; 2024-10-06: 36403; 2024-10-13: 37042; 2024-10-20: 37042; 2024-10-27: 37042; 2024-11-03: 37042; 2024-11-10: 37042; 2024-11-17: 37042; 2024-11-24: 37042; 2024-12-01: 37042; 2024-12-08: 37042; 2024-12-15: 37042; 2024-12-22: 37042; 2024-12-29: 37042; 2025-01-05: 37042; 2025-01-12: 37042; 2025-01-19: 37042; 2025-01-26: 40932; 2025-02-02: 66407; 2025-02-09: 105456; 2025-02-16: 167144; 2025-02-23: 234120; 2025-03-02: 279517; 2025-03-09: 307897; 2025-03-16: 329402; 2025-03-23: 338281; 2025-03-30: 342411; 2025-04-06: 366663; 2025-04-13: 391823; 2025-04-20: 418290; 2025-04-27: 446063; 2025-05-04: 475249; 2025-05-11: 498349; 2025-05-18: 514608; 2025-05-25: 536735; 2025-06-01: 554134; 2025-06-08: 571611; 2025-06-15: 744895; 2025-06-22: 913220; 2025-06-29: 916979; 2025-07-06: 919139; 2025-07-13: 920349; 2025-07-20: 1081501; 2025-07-27: 1081501; 2025-08-03: 1081501; 2025-08-10: 1081501; 2025-08-17: 1081501; 2025-08-24: 1081501; 2025-08-31: 1081501; 2025-09-07: 1081501; 2025-09-14: 1081501; 2025-09-21: 1081501; 2025-09-28: 1081501; 2025-10-05: 1081501; 2025-10-12: 1081501; 2025-10-19: 1081501; 2025-10-26: 1081501; 2025-11-02: 1081501; 2025-11-09: 1081501; 2025-11-16: 1081501; 2025-11-23: 1081501; 2025-11-30: 1081501; 2025-12-07: 1081501; 2025-12-14: 1081501; 2025-12-21: 1081501; 2025-12-28: 1081501; 2026-01-04: 1081501; 2026-01-11: 1081501; 2026-01-18: 1081501; 2026-01-25: 1081501; 2026-02-01: 1081501; 2026-02-08: 1081501; 2026-02-15: 1081501; 2026-02-22: 1081501; 2026-03-01: 1081501; 2026-03-08: 1081501; 2026-03-15: 1081501; 2026-03-22: 1081501; 2026-03-29: 1081501; 2026-04-05: 1081501; 2026-04-12: 1081501; 2026-04-19: 1081501; 2026-04-26: 1081501; 2026-05-03: 1081501; 2026-05-10: 1081501; 2026-05-17: 1081501; 2026-05-24: 1081501; 2026-05-31: 1081501; 2026-06-07: 1081501
GTG Unit Step-up Transformer |  | 2025-02-01 | 2025-07-25 | 150 | 335733 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 354; 2025-02-02: 4253; 2025-02-09: 17828; 2025-02-16: 40468; 2025-02-23: 45755; 2025-03-02: 24176; 2025-03-09: 7159; 2025-03-16: 1015; 2025-05-11: 304; 2025-05-18: 2250; 2025-05-25: 5137; 2025-06-01: 7685; 2025-06-08: 6532; 2025-06-15: 4391; 2025-06-22: 3662; 2025-06-29: 2080; 2025-07-06: 1146; 2025-07-13: 386; 2025-07-20: 161152
GTG Unit Step-up Transformer |  | 2025-02-01 | 2025-07-25 | 150 | 335733 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 354; 2025-02-02: 4607; 2025-02-09: 22435; 2025-02-16: 62903; 2025-02-23: 108658; 2025-03-02: 132835; 2025-03-09: 139993; 2025-03-16: 141008; 2025-03-23: 141008; 2025-03-30: 141008; 2025-04-06: 141008; 2025-04-13: 141008; 2025-04-20: 141008; 2025-04-27: 141008; 2025-05-04: 141008; 2025-05-11: 141312; 2025-05-18: 143563; 2025-05-25: 148699; 2025-06-01: 156384; 2025-06-08: 162916; 2025-06-15: 167307; 2025-06-22: 170969; 2025-06-29: 173050; 2025-07-06: 174195; 2025-07-13: 174581; 2025-07-20: 335733; 2025-07-27: 335733; 2025-08-03: 335733; 2025-08-10: 335733; 2025-08-17: 335733; 2025-08-24: 335733; 2025-08-31: 335733; 2025-09-07: 335733; 2025-09-14: 335733; 2025-09-21: 335733; 2025-09-28: 335733; 2025-10-05: 335733; 2025-10-12: 335733; 2025-10-19: 335733; 2025-10-26: 335733; 2025-11-02: 335733; 2025-11-09: 335733; 2025-11-16: 335733; 2025-11-23: 335733; 2025-11-30: 335733; 2025-12-07: 335733; 2025-12-14: 335733; 2025-12-21: 335733; 2025-12-28: 335733; 2026-01-04: 335733; 2026-01-11: 335733; 2026-01-18: 335733; 2026-01-25: 335733; 2026-02-01: 335733; 2026-02-08: 335733; 2026-02-15: 335733; 2026-02-22: 335733; 2026-03-01: 335733; 2026-03-08: 335733; 2026-03-15: 335733; 2026-03-22: 335733; 2026-03-29: 335733; 2026-04-05: 335733; 2026-04-12: 335733; 2026-04-19: 335733; 2026-04-26: 335733; 2026-05-03: 335733; 2026-05-10: 335733; 2026-05-17: 335733; 2026-05-24: 335733; 2026-05-31: 335733; 2026-06-07: 335733
Construction Management |  | 2025-02-01 | 2025-07-25 | 150 | 335733 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 354; 2025-02-02: 4253; 2025-02-09: 17828; 2025-02-16: 40468; 2025-02-23: 45755; 2025-03-02: 24176; 2025-03-09: 7159; 2025-03-16: 1015; 2025-05-11: 304; 2025-05-18: 2250; 2025-05-25: 5137; 2025-06-01: 7685; 2025-06-08: 6532; 2025-06-15: 4391; 2025-06-22: 3662; 2025-06-29: 2080; 2025-07-06: 1146; 2025-07-13: 386; 2025-07-20: 161152
Construction Management |  | 2025-02-01 | 2025-07-25 | 150 | 335733 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 354; 2025-02-02: 4607; 2025-02-09: 22435; 2025-02-16: 62903; 2025-02-23: 108658; 2025-03-02: 132835; 2025-03-09: 139993; 2025-03-16: 141008; 2025-03-23: 141008; 2025-03-30: 141008; 2025-04-06: 141008; 2025-04-13: 141008; 2025-04-20: 141008; 2025-04-27: 141008; 2025-05-04: 141008; 2025-05-11: 141312; 2025-05-18: 143563; 2025-05-25: 148699; 2025-06-01: 156384; 2025-06-08: 162916; 2025-06-15: 167307; 2025-06-22: 170969; 2025-06-29: 173050; 2025-07-06: 174195; 2025-07-13: 174581; 2025-07-20: 335733; 2025-07-27: 335733; 2025-08-03: 335733; 2025-08-10: 335733; 2025-08-17: 335733; 2025-08-24: 335733; 2025-08-31: 335733; 2025-09-07: 335733; 2025-09-14: 335733; 2025-09-21: 335733; 2025-09-28: 335733; 2025-10-05: 335733; 2025-10-12: 335733; 2025-10-19: 335733; 2025-10-26: 335733; 2025-11-02: 335733; 2025-11-09: 335733; 2025-11-16: 335733; 2025-11-23: 335733; 2025-11-30: 335733; 2025-12-07: 335733; 2025-12-14: 335733; 2025-12-21: 335733; 2025-12-28: 335733; 2026-01-04: 335733; 2026-01-11: 335733; 2026-01-18: 335733; 2026-01-25: 335733; 2026-02-01: 335733; 2026-02-08: 335733; 2026-02-15: 335733; 2026-02-22: 335733; 2026-03-01: 335733; 2026-03-08: 335733; 2026-03-15: 335733; 2026-03-22: 335733; 2026-03-29: 335733; 2026-04-05: 335733; 2026-04-12: 335733; 2026-04-19: 335733; 2026-04-26: 335733; 2026-05-03: 335733; 2026-05-10: 335733; 2026-05-17: 335733; 2026-05-24: 335733; 2026-05-31: 335733; 2026-06-07: 335733
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | 141008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 354; 2025-02-02: 4253; 2025-02-09: 17828; 2025-02-16: 40468; 2025-02-23: 45755; 2025-03-02: 24176; 2025-03-09: 7159; 2025-03-16: 1015
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | 141008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 354; 2025-02-02: 4607; 2025-02-09: 22435; 2025-02-16: 62903; 2025-02-23: 108658; 2025-03-02: 132835; 2025-03-09: 139993; 2025-03-16: 141008; 2025-03-23: 141008; 2025-03-30: 141008; 2025-04-06: 141008; 2025-04-13: 141008; 2025-04-20: 141008; 2025-04-27: 141008; 2025-05-04: 141008; 2025-05-11: 141008; 2025-05-18: 141008; 2025-05-25: 141008; 2025-06-01: 141008; 2025-06-08: 141008; 2025-06-15: 141008; 2025-06-22: 141008; 2025-06-29: 141008; 2025-07-06: 141008; 2025-07-13: 141008; 2025-07-20: 141008; 2025-07-27: 141008; 2025-08-03: 141008; 2025-08-10: 141008; 2025-08-17: 141008; 2025-08-24: 141008; 2025-08-31: 141008; 2025-09-07: 141008; 2025-09-14: 141008; 2025-09-21: 141008; 2025-09-28: 141008; 2025-10-05: 141008; 2025-10-12: 141008; 2025-10-19: 141008; 2025-10-26: 141008; 2025-11-02: 141008; 2025-11-09: 141008; 2025-11-16: 141008; 2025-11-23: 141008; 2025-11-30: 141008; 2025-12-07: 141008; 2025-12-14: 141008; 2025-12-21: 141008; 2025-12-28: 141008; 2026-01-04: 141008; 2026-01-11: 141008; 2026-01-18: 141008; 2026-01-25: 141008; 2026-02-01: 141008; 2026-02-08: 141008; 2026-02-15: 141008; 2026-02-22: 141008; 2026-03-01: 141008; 2026-03-08: 141008; 2026-03-15: 141008; 2026-03-22: 141008; 2026-03-29: 141008; 2026-04-05: 141008; 2026-04-12: 141008; 2026-04-19: 141008; 2026-04-26: 141008; 2026-05-03: 141008; 2026-05-10: 141008; 2026-05-17: 141008; 2026-05-24: 141008; 2026-05-31: 141008; 2026-06-07: 141008
1CF6500W16A02 | (GTG TR) FDN & Firewall Work | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | 141008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 354; 2025-02-02: 4253; 2025-02-09: 17828; 2025-02-16: 40468; 2025-02-23: 45755; 2025-03-02: 24176; 2025-03-09: 7159; 2025-03-16: 1015
1CF6500W16A02 | (GTG TR) FDN & Firewall Work | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | 141008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 354; 2025-02-02: 4607; 2025-02-09: 22435; 2025-02-16: 62903; 2025-02-23: 108658; 2025-03-02: 132835; 2025-03-09: 139993; 2025-03-16: 141008; 2025-03-23: 141008; 2025-03-30: 141008; 2025-04-06: 141008; 2025-04-13: 141008; 2025-04-20: 141008; 2025-04-27: 141008; 2025-05-04: 141008; 2025-05-11: 141008; 2025-05-18: 141008; 2025-05-25: 141008; 2025-06-01: 141008; 2025-06-08: 141008; 2025-06-15: 141008; 2025-06-22: 141008; 2025-06-29: 141008; 2025-07-06: 141008; 2025-07-13: 141008; 2025-07-20: 141008; 2025-07-27: 141008; 2025-08-03: 141008; 2025-08-10: 141008; 2025-08-17: 141008; 2025-08-24: 141008; 2025-08-31: 141008; 2025-09-07: 141008; 2025-09-14: 141008; 2025-09-21: 141008; 2025-09-28: 141008; 2025-10-05: 141008; 2025-10-12: 141008; 2025-10-19: 141008; 2025-10-26: 141008; 2025-11-02: 141008; 2025-11-09: 141008; 2025-11-16: 141008; 2025-11-23: 141008; 2025-11-30: 141008; 2025-12-07: 141008; 2025-12-14: 141008; 2025-12-21: 141008; 2025-12-28: 141008; 2026-01-04: 141008; 2026-01-11: 141008; 2026-01-18: 141008; 2026-01-25: 141008; 2026-02-01: 141008; 2026-02-08: 141008; 2026-02-15: 141008; 2026-02-22: 141008; 2026-03-01: 141008; 2026-03-08: 141008; 2026-03-15: 141008; 2026-03-22: 141008; 2026-03-29: 141008; 2026-04-05: 141008; 2026-04-12: 141008; 2026-04-19: 141008; 2026-04-26: 141008; 2026-05-03: 141008; 2026-05-10: 141008; 2026-05-17: 141008; 2026-05-24: 141008; 2026-05-31: 141008; 2026-06-07: 141008
Mech Team |  | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 4 | 161152 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 161152
Mech Team |  | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 4 | 161152 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 161152; 2025-07-27: 161152; 2025-08-03: 161152; 2025-08-10: 161152; 2025-08-17: 161152; 2025-08-24: 161152; 2025-08-31: 161152; 2025-09-07: 161152; 2025-09-14: 161152; 2025-09-21: 161152; 2025-09-28: 161152; 2025-10-05: 161152; 2025-10-12: 161152; 2025-10-19: 161152; 2025-10-26: 161152; 2025-11-02: 161152; 2025-11-09: 161152; 2025-11-16: 161152; 2025-11-23: 161152; 2025-11-30: 161152; 2025-12-07: 161152; 2025-12-14: 161152; 2025-12-21: 161152; 2025-12-28: 161152; 2026-01-04: 161152; 2026-01-11: 161152; 2026-01-18: 161152; 2026-01-25: 161152; 2026-02-01: 161152; 2026-02-08: 161152; 2026-02-15: 161152; 2026-02-22: 161152; 2026-03-01: 161152; 2026-03-08: 161152; 2026-03-15: 161152; 2026-03-22: 161152; 2026-03-29: 161152; 2026-04-05: 161152; 2026-04-12: 161152; 2026-04-19: 161152; 2026-04-26: 161152; 2026-05-03: 161152; 2026-05-10: 161152; 2026-05-17: 161152; 2026-05-24: 161152; 2026-05-31: 161152; 2026-06-07: 161152
1CF6500W38A07 | (GTG TR) F/F Install & test | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 4 | 161152 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 161152
1CF6500W38A07 | (GTG TR) F/F Install & test | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 4 | 161152 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 161152; 2025-07-27: 161152; 2025-08-03: 161152; 2025-08-10: 161152; 2025-08-17: 161152; 2025-08-24: 161152; 2025-08-31: 161152; 2025-09-07: 161152; 2025-09-14: 161152; 2025-09-21: 161152; 2025-09-28: 161152; 2025-10-05: 161152; 2025-10-12: 161152; 2025-10-19: 161152; 2025-10-26: 161152; 2025-11-02: 161152; 2025-11-09: 161152; 2025-11-16: 161152; 2025-11-23: 161152; 2025-11-30: 161152; 2025-12-07: 161152; 2025-12-14: 161152; 2025-12-21: 161152; 2025-12-28: 161152; 2026-01-04: 161152; 2026-01-11: 161152; 2026-01-18: 161152; 2026-01-25: 161152; 2026-02-01: 161152; 2026-02-08: 161152; 2026-02-15: 161152; 2026-02-22: 161152; 2026-03-01: 161152; 2026-03-08: 161152; 2026-03-15: 161152; 2026-03-22: 161152; 2026-03-29: 161152; 2026-04-05: 161152; 2026-04-12: 161152; 2026-04-19: 161152; 2026-04-26: 161152; 2026-05-03: 161152; 2026-05-10: 161152; 2026-05-17: 161152; 2026-05-24: 161152; 2026-05-31: 161152; 2026-06-07: 161152
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-16 | 2025-07-16 | 53 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 304; 2025-05-18: 2250; 2025-05-25: 5137; 2025-06-01: 7685; 2025-06-08: 6532; 2025-06-15: 4391; 2025-06-22: 3662; 2025-06-29: 2080; 2025-07-06: 1146; 2025-07-13: 386
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-16 | 2025-07-16 | 53 | 33573 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 304; 2025-05-18: 2555; 2025-05-25: 7691; 2025-06-01: 15376; 2025-06-08: 21908; 2025-06-15: 26299; 2025-06-22: 29961; 2025-06-29: 32042; 2025-07-06: 33187; 2025-07-13: 33573; 2025-07-20: 33573; 2025-07-27: 33573; 2025-08-03: 33573; 2025-08-10: 33573; 2025-08-17: 33573; 2025-08-24: 33573; 2025-08-31: 33573; 2025-09-07: 33573; 2025-09-14: 33573; 2025-09-21: 33573; 2025-09-28: 33573; 2025-10-05: 33573; 2025-10-12: 33573; 2025-10-19: 33573; 2025-10-26: 33573; 2025-11-02: 33573; 2025-11-09: 33573; 2025-11-16: 33573; 2025-11-23: 33573; 2025-11-30: 33573; 2025-12-07: 33573; 2025-12-14: 33573; 2025-12-21: 33573; 2025-12-28: 33573; 2026-01-04: 33573; 2026-01-11: 33573; 2026-01-18: 33573; 2026-01-25: 33573; 2026-02-01: 33573; 2026-02-08: 33573; 2026-02-15: 33573; 2026-02-22: 33573; 2026-03-01: 33573; 2026-03-08: 33573; 2026-03-15: 33573; 2026-03-22: 33573; 2026-03-29: 33573; 2026-04-05: 33573; 2026-04-12: 33573; 2026-04-19: 33573; 2026-04-26: 33573; 2026-05-03: 33573; 2026-05-10: 33573; 2026-05-17: 33573; 2026-05-24: 33573; 2026-05-31: 33573; 2026-06-07: 33573
1CF6500W70A06 | (GTG TR) Installation | 2025-05-16 | 2025-07-16 | 53 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 304; 2025-05-18: 2250; 2025-05-25: 5137; 2025-06-01: 7685; 2025-06-08: 6532; 2025-06-15: 4391; 2025-06-22: 3662; 2025-06-29: 2080; 2025-07-06: 1146; 2025-07-13: 386
1CF6500W70A06 | (GTG TR) Installation | 2025-05-16 | 2025-07-16 | 53 | 33573 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 304; 2025-05-18: 2555; 2025-05-25: 7691; 2025-06-01: 15376; 2025-06-08: 21908; 2025-06-15: 26299; 2025-06-22: 29961; 2025-06-29: 32042; 2025-07-06: 33187; 2025-07-13: 33573; 2025-07-20: 33573; 2025-07-27: 33573; 2025-08-03: 33573; 2025-08-10: 33573; 2025-08-17: 33573; 2025-08-24: 33573; 2025-08-31: 33573; 2025-09-07: 33573; 2025-09-14: 33573; 2025-09-21: 33573; 2025-09-28: 33573; 2025-10-05: 33573; 2025-10-12: 33573; 2025-10-19: 33573; 2025-10-26: 33573; 2025-11-02: 33573; 2025-11-09: 33573; 2025-11-16: 33573; 2025-11-23: 33573; 2025-11-30: 33573; 2025-12-07: 33573; 2025-12-14: 33573; 2025-12-21: 33573; 2025-12-28: 33573; 2026-01-04: 33573; 2026-01-11: 33573; 2026-01-18: 33573; 2026-01-25: 33573; 2026-02-01: 33573; 2026-02-08: 33573; 2026-02-15: 33573; 2026-02-22: 33573; 2026-03-01: 33573; 2026-03-08: 33573; 2026-03-15: 33573; 2026-03-22: 33573; 2026-03-29: 33573; 2026-04-05: 33573; 2026-04-12: 33573; 2026-04-19: 33573; 2026-04-26: 33573; 2026-05-03: 33573; 2026-05-10: 33573; 2026-05-17: 33573; 2026-05-24: 33573; 2026-05-31: 33573; 2026-06-07: 33573
Unit Auxiliary Transformer (6.1-6.4) |  | 2025-02-01 | 2025-06-20 | 120 | 335733 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 3537; 2025-02-02: 21221; 2025-02-09: 21221; 2025-02-16: 21221; 2025-02-23: 21221; 2025-03-02: 21221; 2025-03-09: 21221; 2025-03-16: 10146; 2025-04-13: 908; 2025-04-20: 2214; 2025-04-27: 3521; 2025-05-04: 4934; 2025-05-11: 6307; 2025-05-18: 7613; 2025-05-25: 8076; 2025-06-15: 161152
Unit Auxiliary Transformer (6.1-6.4) |  | 2025-02-01 | 2025-06-20 | 120 | 335733 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 3537; 2025-02-02: 24758; 2025-02-09: 45978; 2025-02-16: 67199; 2025-02-23: 88420; 2025-03-02: 109641; 2025-03-09: 130862; 2025-03-16: 141008; 2025-03-23: 141008; 2025-03-30: 141008; 2025-04-06: 141008; 2025-04-13: 141916; 2025-04-20: 144130; 2025-04-27: 147651; 2025-05-04: 152585; 2025-05-11: 158892; 2025-05-18: 166505; 2025-05-25: 174581; 2025-06-01: 174581; 2025-06-08: 174581; 2025-06-15: 335733; 2025-06-22: 335733; 2025-06-29: 335733; 2025-07-06: 335733; 2025-07-13: 335733; 2025-07-20: 335733; 2025-07-27: 335733; 2025-08-03: 335733; 2025-08-10: 335733; 2025-08-17: 335733; 2025-08-24: 335733; 2025-08-31: 335733; 2025-09-07: 335733; 2025-09-14: 335733; 2025-09-21: 335733; 2025-09-28: 335733; 2025-10-05: 335733; 2025-10-12: 335733; 2025-10-19: 335733; 2025-10-26: 335733; 2025-11-02: 335733; 2025-11-09: 335733; 2025-11-16: 335733; 2025-11-23: 335733; 2025-11-30: 335733; 2025-12-07: 335733; 2025-12-14: 335733; 2025-12-21: 335733; 2025-12-28: 335733; 2026-01-04: 335733; 2026-01-11: 335733; 2026-01-18: 335733; 2026-01-25: 335733; 2026-02-01: 335733; 2026-02-08: 335733; 2026-02-15: 335733; 2026-02-22: 335733; 2026-03-01: 335733; 2026-03-08: 335733; 2026-03-15: 335733; 2026-03-22: 335733; 2026-03-29: 335733; 2026-04-05: 335733; 2026-04-12: 335733; 2026-04-19: 335733; 2026-04-26: 335733; 2026-05-03: 335733; 2026-05-10: 335733; 2026-05-17: 335733; 2026-05-24: 335733; 2026-05-31: 335733; 2026-06-07: 335733
Construction Management |  | 2025-02-01 | 2025-06-20 | 120 | 335733 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 3537; 2025-02-02: 21221; 2025-02-09: 21221; 2025-02-16: 21221; 2025-02-23: 21221; 2025-03-02: 21221; 2025-03-09: 21221; 2025-03-16: 10146; 2025-04-13: 908; 2025-04-20: 2214; 2025-04-27: 3521; 2025-05-04: 4934; 2025-05-11: 6307; 2025-05-18: 7613; 2025-05-25: 8076; 2025-06-15: 161152
Construction Management |  | 2025-02-01 | 2025-06-20 | 120 | 335733 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 3537; 2025-02-02: 24758; 2025-02-09: 45978; 2025-02-16: 67199; 2025-02-23: 88420; 2025-03-02: 109641; 2025-03-09: 130862; 2025-03-16: 141008; 2025-03-23: 141008; 2025-03-30: 141008; 2025-04-06: 141008; 2025-04-13: 141916; 2025-04-20: 144130; 2025-04-27: 147651; 2025-05-04: 152585; 2025-05-11: 158892; 2025-05-18: 166505; 2025-05-25: 174581; 2025-06-01: 174581; 2025-06-08: 174581; 2025-06-15: 335733; 2025-06-22: 335733; 2025-06-29: 335733; 2025-07-06: 335733; 2025-07-13: 335733; 2025-07-20: 335733; 2025-07-27: 335733; 2025-08-03: 335733; 2025-08-10: 335733; 2025-08-17: 335733; 2025-08-24: 335733; 2025-08-31: 335733; 2025-09-07: 335733; 2025-09-14: 335733; 2025-09-21: 335733; 2025-09-28: 335733; 2025-10-05: 335733; 2025-10-12: 335733; 2025-10-19: 335733; 2025-10-26: 335733; 2025-11-02: 335733; 2025-11-09: 335733; 2025-11-16: 335733; 2025-11-23: 335733; 2025-11-30: 335733; 2025-12-07: 335733; 2025-12-14: 335733; 2025-12-21: 335733; 2025-12-28: 335733; 2026-01-04: 335733; 2026-01-11: 335733; 2026-01-18: 335733; 2026-01-25: 335733; 2026-02-01: 335733; 2026-02-08: 335733; 2026-02-15: 335733; 2026-02-22: 335733; 2026-03-01: 335733; 2026-03-08: 335733; 2026-03-15: 335733; 2026-03-22: 335733; 2026-03-29: 335733; 2026-04-05: 335733; 2026-04-12: 335733; 2026-04-19: 335733; 2026-04-26: 335733; 2026-05-03: 335733; 2026-05-10: 335733; 2026-05-17: 335733; 2026-05-24: 335733; 2026-05-31: 335733; 2026-06-07: 335733
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | 141008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 3537; 2025-02-02: 21221; 2025-02-09: 21221; 2025-02-16: 21221; 2025-02-23: 21221; 2025-03-02: 21221; 2025-03-09: 21221; 2025-03-16: 10146
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | 141008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 3537; 2025-02-02: 24758; 2025-02-09: 45978; 2025-02-16: 67199; 2025-02-23: 88420; 2025-03-02: 109641; 2025-03-09: 130862; 2025-03-16: 141008; 2025-03-23: 141008; 2025-03-30: 141008; 2025-04-06: 141008; 2025-04-13: 141008; 2025-04-20: 141008; 2025-04-27: 141008; 2025-05-04: 141008; 2025-05-11: 141008; 2025-05-18: 141008; 2025-05-25: 141008; 2025-06-01: 141008; 2025-06-08: 141008; 2025-06-15: 141008; 2025-06-22: 141008; 2025-06-29: 141008; 2025-07-06: 141008; 2025-07-13: 141008; 2025-07-20: 141008; 2025-07-27: 141008; 2025-08-03: 141008; 2025-08-10: 141008; 2025-08-17: 141008; 2025-08-24: 141008; 2025-08-31: 141008; 2025-09-07: 141008; 2025-09-14: 141008; 2025-09-21: 141008; 2025-09-28: 141008; 2025-10-05: 141008; 2025-10-12: 141008; 2025-10-19: 141008; 2025-10-26: 141008; 2025-11-02: 141008; 2025-11-09: 141008; 2025-11-16: 141008; 2025-11-23: 141008; 2025-11-30: 141008; 2025-12-07: 141008; 2025-12-14: 141008; 2025-12-21: 141008; 2025-12-28: 141008; 2026-01-04: 141008; 2026-01-11: 141008; 2026-01-18: 141008; 2026-01-25: 141008; 2026-02-01: 141008; 2026-02-08: 141008; 2026-02-15: 141008; 2026-02-22: 141008; 2026-03-01: 141008; 2026-03-08: 141008; 2026-03-15: 141008; 2026-03-22: 141008; 2026-03-29: 141008; 2026-04-05: 141008; 2026-04-12: 141008; 2026-04-19: 141008; 2026-04-26: 141008; 2026-05-03: 141008; 2026-05-10: 141008; 2026-05-17: 141008; 2026-05-24: 141008; 2026-05-31: 141008; 2026-06-07: 141008
1CF6500W16A02.1 | (GTG UAT) FDN Work & Firewall Work | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | 141008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 3537; 2025-02-02: 21221; 2025-02-09: 21221; 2025-02-16: 21221; 2025-02-23: 21221; 2025-03-02: 21221; 2025-03-09: 21221; 2025-03-16: 10146
1CF6500W16A02.1 | (GTG UAT) FDN Work & Firewall Work | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | 141008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 3537; 2025-02-02: 24758; 2025-02-09: 45978; 2025-02-16: 67199; 2025-02-23: 88420; 2025-03-02: 109641; 2025-03-09: 130862; 2025-03-16: 141008; 2025-03-23: 141008; 2025-03-30: 141008; 2025-04-06: 141008; 2025-04-13: 141008; 2025-04-20: 141008; 2025-04-27: 141008; 2025-05-04: 141008; 2025-05-11: 141008; 2025-05-18: 141008; 2025-05-25: 141008; 2025-06-01: 141008; 2025-06-08: 141008; 2025-06-15: 141008; 2025-06-22: 141008; 2025-06-29: 141008; 2025-07-06: 141008; 2025-07-13: 141008; 2025-07-20: 141008; 2025-07-27: 141008; 2025-08-03: 141008; 2025-08-10: 141008; 2025-08-17: 141008; 2025-08-24: 141008; 2025-08-31: 141008; 2025-09-07: 141008; 2025-09-14: 141008; 2025-09-21: 141008; 2025-09-28: 141008; 2025-10-05: 141008; 2025-10-12: 141008; 2025-10-19: 141008; 2025-10-26: 141008; 2025-11-02: 141008; 2025-11-09: 141008; 2025-11-16: 141008; 2025-11-23: 141008; 2025-11-30: 141008; 2025-12-07: 141008; 2025-12-14: 141008; 2025-12-21: 141008; 2025-12-28: 141008; 2026-01-04: 141008; 2026-01-11: 141008; 2026-01-18: 141008; 2026-01-25: 141008; 2026-02-01: 141008; 2026-02-08: 141008; 2026-02-15: 141008; 2026-02-22: 141008; 2026-03-01: 141008; 2026-03-08: 141008; 2026-03-15: 141008; 2026-03-22: 141008; 2026-03-29: 141008; 2026-04-05: 141008; 2026-04-12: 141008; 2026-04-19: 141008; 2026-04-26: 141008; 2026-05-03: 141008; 2026-05-10: 141008; 2026-05-17: 141008; 2026-05-24: 141008; 2026-05-31: 141008; 2026-06-07: 141008
Mech Team |  | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 4 | 161152 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 161152
Mech Team |  | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 4 | 161152 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 161152; 2025-06-22: 161152; 2025-06-29: 161152; 2025-07-06: 161152; 2025-07-13: 161152; 2025-07-20: 161152; 2025-07-27: 161152; 2025-08-03: 161152; 2025-08-10: 161152; 2025-08-17: 161152; 2025-08-24: 161152; 2025-08-31: 161152; 2025-09-07: 161152; 2025-09-14: 161152; 2025-09-21: 161152; 2025-09-28: 161152; 2025-10-05: 161152; 2025-10-12: 161152; 2025-10-19: 161152; 2025-10-26: 161152; 2025-11-02: 161152; 2025-11-09: 161152; 2025-11-16: 161152; 2025-11-23: 161152; 2025-11-30: 161152; 2025-12-07: 161152; 2025-12-14: 161152; 2025-12-21: 161152; 2025-12-28: 161152; 2026-01-04: 161152; 2026-01-11: 161152; 2026-01-18: 161152; 2026-01-25: 161152; 2026-02-01: 161152; 2026-02-08: 161152; 2026-02-15: 161152; 2026-02-22: 161152; 2026-03-01: 161152; 2026-03-08: 161152; 2026-03-15: 161152; 2026-03-22: 161152; 2026-03-29: 161152; 2026-04-05: 161152; 2026-04-12: 161152; 2026-04-19: 161152; 2026-04-26: 161152; 2026-05-03: 161152; 2026-05-10: 161152; 2026-05-17: 161152; 2026-05-24: 161152; 2026-05-31: 161152; 2026-06-07: 161152
1CF6500W38A07.1 | (GTG UAT) F/F Install & test | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 4 | 161152 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 161152
1CF6500W38A07.1 | (GTG UAT) F/F Install & test | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 4 | 161152 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 161152; 2025-06-22: 161152; 2025-06-29: 161152; 2025-07-06: 161152; 2025-07-13: 161152; 2025-07-20: 161152; 2025-07-27: 161152; 2025-08-03: 161152; 2025-08-10: 161152; 2025-08-17: 161152; 2025-08-24: 161152; 2025-08-31: 161152; 2025-09-07: 161152; 2025-09-14: 161152; 2025-09-21: 161152; 2025-09-28: 161152; 2025-10-05: 161152; 2025-10-12: 161152; 2025-10-19: 161152; 2025-10-26: 161152; 2025-11-02: 161152; 2025-11-09: 161152; 2025-11-16: 161152; 2025-11-23: 161152; 2025-11-30: 161152; 2025-12-07: 161152; 2025-12-14: 161152; 2025-12-21: 161152; 2025-12-28: 161152; 2026-01-04: 161152; 2026-01-11: 161152; 2026-01-18: 161152; 2026-01-25: 161152; 2026-02-01: 161152; 2026-02-08: 161152; 2026-02-15: 161152; 2026-02-22: 161152; 2026-03-01: 161152; 2026-03-08: 161152; 2026-03-15: 161152; 2026-03-22: 161152; 2026-03-29: 161152; 2026-04-05: 161152; 2026-04-12: 161152; 2026-04-19: 161152; 2026-04-26: 161152; 2026-05-03: 161152; 2026-05-10: 161152; 2026-05-17: 161152; 2026-05-24: 161152; 2026-05-31: 161152; 2026-06-07: 161152
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-15 | 2025-05-31 | 40 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 908; 2025-04-20: 2214; 2025-04-27: 3521; 2025-05-04: 4934; 2025-05-11: 6307; 2025-05-18: 7613; 2025-05-25: 8076
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-15 | 2025-05-31 | 40 | 33573 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 908; 2025-04-20: 3122; 2025-04-27: 6643; 2025-05-04: 11577; 2025-05-11: 17884; 2025-05-18: 25497; 2025-05-25: 33573; 2025-06-01: 33573; 2025-06-08: 33573; 2025-06-15: 33573; 2025-06-22: 33573; 2025-06-29: 33573; 2025-07-06: 33573; 2025-07-13: 33573; 2025-07-20: 33573; 2025-07-27: 33573; 2025-08-03: 33573; 2025-08-10: 33573; 2025-08-17: 33573; 2025-08-24: 33573; 2025-08-31: 33573; 2025-09-07: 33573; 2025-09-14: 33573; 2025-09-21: 33573; 2025-09-28: 33573; 2025-10-05: 33573; 2025-10-12: 33573; 2025-10-19: 33573; 2025-10-26: 33573; 2025-11-02: 33573; 2025-11-09: 33573; 2025-11-16: 33573; 2025-11-23: 33573; 2025-11-30: 33573; 2025-12-07: 33573; 2025-12-14: 33573; 2025-12-21: 33573; 2025-12-28: 33573; 2026-01-04: 33573; 2026-01-11: 33573; 2026-01-18: 33573; 2026-01-25: 33573; 2026-02-01: 33573; 2026-02-08: 33573; 2026-02-15: 33573; 2026-02-22: 33573; 2026-03-01: 33573; 2026-03-08: 33573; 2026-03-15: 33573; 2026-03-22: 33573; 2026-03-29: 33573; 2026-04-05: 33573; 2026-04-12: 33573; 2026-04-19: 33573; 2026-04-26: 33573; 2026-05-03: 33573; 2026-05-10: 33573; 2026-05-17: 33573; 2026-05-24: 33573; 2026-05-31: 33573; 2026-06-07: 33573
1CF6500W70A06.1 | (GTG UAT) Installation | 2025-04-15 | 2025-05-31 | 40 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 908; 2025-04-20: 2214; 2025-04-27: 3521; 2025-05-04: 4934; 2025-05-11: 6307; 2025-05-18: 7613; 2025-05-25: 8076
1CF6500W70A06.1 | (GTG UAT) Installation | 2025-04-15 | 2025-05-31 | 40 | 33573 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 908; 2025-04-20: 3122; 2025-04-27: 6643; 2025-05-04: 11577; 2025-05-11: 17884; 2025-05-18: 25497; 2025-05-25: 33573; 2025-06-01: 33573; 2025-06-08: 33573; 2025-06-15: 33573; 2025-06-22: 33573; 2025-06-29: 33573; 2025-07-06: 33573; 2025-07-13: 33573; 2025-07-20: 33573; 2025-07-27: 33573; 2025-08-03: 33573; 2025-08-10: 33573; 2025-08-17: 33573; 2025-08-24: 33573; 2025-08-31: 33573; 2025-09-07: 33573; 2025-09-14: 33573; 2025-09-21: 33573; 2025-09-28: 33573; 2025-10-05: 33573; 2025-10-12: 33573; 2025-10-19: 33573; 2025-10-26: 33573; 2025-11-02: 33573; 2025-11-09: 33573; 2025-11-16: 33573; 2025-11-23: 33573; 2025-11-30: 33573; 2025-12-07: 33573; 2025-12-14: 33573; 2025-12-21: 33573; 2025-12-28: 33573; 2026-01-04: 33573; 2026-01-11: 33573; 2026-01-18: 33573; 2026-01-25: 33573; 2026-02-01: 33573; 2026-02-08: 33573; 2026-02-15: 33573; 2026-02-22: 33573; 2026-03-01: 33573; 2026-03-08: 33573; 2026-03-15: 33573; 2026-03-22: 33573; 2026-03-29: 33573; 2026-04-05: 33573; 2026-04-12: 33573; 2026-04-19: 33573; 2026-04-26: 33573; 2026-05-03: 33573; 2026-05-10: 33573; 2026-05-17: 33573; 2026-05-24: 33573; 2026-05-31: 33573; 2026-06-07: 33573
Back Up Transformer (34) |  | 2025-04-05 | 2025-06-27 | 72 | 335733 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 4042; 2025-04-06: 24252; 2025-04-13: 24252; 2025-04-20: 24252; 2025-04-27: 24252; 2025-05-04: 24252; 2025-05-11: 16195; 2025-05-18: 2803; 2025-05-25: 5387; 2025-06-01: 8198; 2025-06-08: 10745; 2025-06-15: 5950; 2025-06-22: 161152
Back Up Transformer (34) |  | 2025-04-05 | 2025-06-27 | 72 | 335733 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 4042; 2025-04-06: 28294; 2025-04-13: 52546; 2025-04-20: 76799; 2025-04-27: 101051; 2025-05-04: 125303; 2025-05-11: 141498; 2025-05-18: 144301; 2025-05-25: 149688; 2025-06-01: 157886; 2025-06-08: 168631; 2025-06-15: 174581; 2025-06-22: 335733; 2025-06-29: 335733; 2025-07-06: 335733; 2025-07-13: 335733; 2025-07-20: 335733; 2025-07-27: 335733; 2025-08-03: 335733; 2025-08-10: 335733; 2025-08-17: 335733; 2025-08-24: 335733; 2025-08-31: 335733; 2025-09-07: 335733; 2025-09-14: 335733; 2025-09-21: 335733; 2025-09-28: 335733; 2025-10-05: 335733; 2025-10-12: 335733; 2025-10-19: 335733; 2025-10-26: 335733; 2025-11-02: 335733; 2025-11-09: 335733; 2025-11-16: 335733; 2025-11-23: 335733; 2025-11-30: 335733; 2025-12-07: 335733; 2025-12-14: 335733; 2025-12-21: 335733; 2025-12-28: 335733; 2026-01-04: 335733; 2026-01-11: 335733; 2026-01-18: 335733; 2026-01-25: 335733; 2026-02-01: 335733; 2026-02-08: 335733; 2026-02-15: 335733; 2026-02-22: 335733; 2026-03-01: 335733; 2026-03-08: 335733; 2026-03-15: 335733; 2026-03-22: 335733; 2026-03-29: 335733; 2026-04-05: 335733; 2026-04-12: 335733; 2026-04-19: 335733; 2026-04-26: 335733; 2026-05-03: 335733; 2026-05-10: 335733; 2026-05-17: 335733; 2026-05-24: 335733; 2026-05-31: 335733; 2026-06-07: 335733
Construction Management |  | 2025-04-05 | 2025-06-27 | 72 | 335733 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 4042; 2025-04-06: 24252; 2025-04-13: 24252; 2025-04-20: 24252; 2025-04-27: 24252; 2025-05-04: 24252; 2025-05-11: 16195; 2025-05-18: 2803; 2025-05-25: 5387; 2025-06-01: 8198; 2025-06-08: 10745; 2025-06-15: 5950; 2025-06-22: 161152
Construction Management |  | 2025-04-05 | 2025-06-27 | 72 | 335733 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 4042; 2025-04-06: 28294; 2025-04-13: 52546; 2025-04-20: 76799; 2025-04-27: 101051; 2025-05-04: 125303; 2025-05-11: 141498; 2025-05-18: 144301; 2025-05-25: 149688; 2025-06-01: 157886; 2025-06-08: 168631; 2025-06-15: 174581; 2025-06-22: 335733; 2025-06-29: 335733; 2025-07-06: 335733; 2025-07-13: 335733; 2025-07-20: 335733; 2025-07-27: 335733; 2025-08-03: 335733; 2025-08-10: 335733; 2025-08-17: 335733; 2025-08-24: 335733; 2025-08-31: 335733; 2025-09-07: 335733; 2025-09-14: 335733; 2025-09-21: 335733; 2025-09-28: 335733; 2025-10-05: 335733; 2025-10-12: 335733; 2025-10-19: 335733; 2025-10-26: 335733; 2025-11-02: 335733; 2025-11-09: 335733; 2025-11-16: 335733; 2025-11-23: 335733; 2025-11-30: 335733; 2025-12-07: 335733; 2025-12-14: 335733; 2025-12-21: 335733; 2025-12-28: 335733; 2026-01-04: 335733; 2026-01-11: 335733; 2026-01-18: 335733; 2026-01-25: 335733; 2026-02-01: 335733; 2026-02-08: 335733; 2026-02-15: 335733; 2026-02-22: 335733; 2026-03-01: 335733; 2026-03-08: 335733; 2026-03-15: 335733; 2026-03-22: 335733; 2026-03-29: 335733; 2026-04-05: 335733; 2026-04-12: 335733; 2026-04-19: 335733; 2026-04-26: 335733; 2026-05-03: 335733; 2026-05-10: 335733; 2026-05-17: 335733; 2026-05-24: 335733; 2026-05-31: 335733; 2026-06-07: 335733
Civil & Architecture Team |  | 2025-04-05 | 2025-05-15 | 35 | 141008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 4042; 2025-04-06: 24252; 2025-04-13: 24252; 2025-04-20: 24252; 2025-04-27: 24252; 2025-05-04: 24252; 2025-05-11: 15705
Civil & Architecture Team |  | 2025-04-05 | 2025-05-15 | 35 | 141008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 4042; 2025-04-06: 28294; 2025-04-13: 52546; 2025-04-20: 76799; 2025-04-27: 101051; 2025-05-04: 125303; 2025-05-11: 141008; 2025-05-18: 141008; 2025-05-25: 141008; 2025-06-01: 141008; 2025-06-08: 141008; 2025-06-15: 141008; 2025-06-22: 141008; 2025-06-29: 141008; 2025-07-06: 141008; 2025-07-13: 141008; 2025-07-20: 141008; 2025-07-27: 141008; 2025-08-03: 141008; 2025-08-10: 141008; 2025-08-17: 141008; 2025-08-24: 141008; 2025-08-31: 141008; 2025-09-07: 141008; 2025-09-14: 141008; 2025-09-21: 141008; 2025-09-28: 141008; 2025-10-05: 141008; 2025-10-12: 141008; 2025-10-19: 141008; 2025-10-26: 141008; 2025-11-02: 141008; 2025-11-09: 141008; 2025-11-16: 141008; 2025-11-23: 141008; 2025-11-30: 141008; 2025-12-07: 141008; 2025-12-14: 141008; 2025-12-21: 141008; 2025-12-28: 141008; 2026-01-04: 141008; 2026-01-11: 141008; 2026-01-18: 141008; 2026-01-25: 141008; 2026-02-01: 141008; 2026-02-08: 141008; 2026-02-15: 141008; 2026-02-22: 141008; 2026-03-01: 141008; 2026-03-08: 141008; 2026-03-15: 141008; 2026-03-22: 141008; 2026-03-29: 141008; 2026-04-05: 141008; 2026-04-12: 141008; 2026-04-19: 141008; 2026-04-26: 141008; 2026-05-03: 141008; 2026-05-10: 141008; 2026-05-17: 141008; 2026-05-24: 141008; 2026-05-31: 141008; 2026-06-07: 141008
1CF6500W16A02.2 | (Back Up Transformer) FDN Work & Firewall Work | 2025-04-05 | 2025-05-15 | 35 | 141008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 4042; 2025-04-06: 24252; 2025-04-13: 24252; 2025-04-20: 24252; 2025-04-27: 24252; 2025-05-04: 24252; 2025-05-11: 15705
1CF6500W16A02.2 | (Back Up Transformer) FDN Work & Firewall Work | 2025-04-05 | 2025-05-15 | 35 | 141008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 4042; 2025-04-06: 28294; 2025-04-13: 52546; 2025-04-20: 76799; 2025-04-27: 101051; 2025-05-04: 125303; 2025-05-11: 141008; 2025-05-18: 141008; 2025-05-25: 141008; 2025-06-01: 141008; 2025-06-08: 141008; 2025-06-15: 141008; 2025-06-22: 141008; 2025-06-29: 141008; 2025-07-06: 141008; 2025-07-13: 141008; 2025-07-20: 141008; 2025-07-27: 141008; 2025-08-03: 141008; 2025-08-10: 141008; 2025-08-17: 141008; 2025-08-24: 141008; 2025-08-31: 141008; 2025-09-07: 141008; 2025-09-14: 141008; 2025-09-21: 141008; 2025-09-28: 141008; 2025-10-05: 141008; 2025-10-12: 141008; 2025-10-19: 141008; 2025-10-26: 141008; 2025-11-02: 141008; 2025-11-09: 141008; 2025-11-16: 141008; 2025-11-23: 141008; 2025-11-30: 141008; 2025-12-07: 141008; 2025-12-14: 141008; 2025-12-21: 141008; 2025-12-28: 141008; 2026-01-04: 141008; 2026-01-11: 141008; 2026-01-18: 141008; 2026-01-25: 141008; 2026-02-01: 141008; 2026-02-08: 141008; 2026-02-15: 141008; 2026-02-22: 141008; 2026-03-01: 141008; 2026-03-08: 141008; 2026-03-15: 141008; 2026-03-22: 141008; 2026-03-29: 141008; 2026-04-05: 141008; 2026-04-12: 141008; 2026-04-19: 141008; 2026-04-26: 141008; 2026-05-03: 141008; 2026-05-10: 141008; 2026-05-17: 141008; 2026-05-24: 141008; 2026-05-31: 141008; 2026-06-07: 141008
Mech Team |  | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 4 | 161152 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 161152
Mech Team |  | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 4 | 161152 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 161152; 2025-06-29: 161152; 2025-07-06: 161152; 2025-07-13: 161152; 2025-07-20: 161152; 2025-07-27: 161152; 2025-08-03: 161152; 2025-08-10: 161152; 2025-08-17: 161152; 2025-08-24: 161152; 2025-08-31: 161152; 2025-09-07: 161152; 2025-09-14: 161152; 2025-09-21: 161152; 2025-09-28: 161152; 2025-10-05: 161152; 2025-10-12: 161152; 2025-10-19: 161152; 2025-10-26: 161152; 2025-11-02: 161152; 2025-11-09: 161152; 2025-11-16: 161152; 2025-11-23: 161152; 2025-11-30: 161152; 2025-12-07: 161152; 2025-12-14: 161152; 2025-12-21: 161152; 2025-12-28: 161152; 2026-01-04: 161152; 2026-01-11: 161152; 2026-01-18: 161152; 2026-01-25: 161152; 2026-02-01: 161152; 2026-02-08: 161152; 2026-02-15: 161152; 2026-02-22: 161152; 2026-03-01: 161152; 2026-03-08: 161152; 2026-03-15: 161152; 2026-03-22: 161152; 2026-03-29: 161152; 2026-04-05: 161152; 2026-04-12: 161152; 2026-04-19: 161152; 2026-04-26: 161152; 2026-05-03: 161152; 2026-05-10: 161152; 2026-05-17: 161152; 2026-05-24: 161152; 2026-05-31: 161152; 2026-06-07: 161152
1CF6500W38A07.2 | (Back Up Transformer) F/F Install & test | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 4 | 161152 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 161152
1CF6500W38A07.2 | (Back Up Transformer) F/F Install & test | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 4 | 161152 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 161152; 2025-06-29: 161152; 2025-07-06: 161152; 2025-07-13: 161152; 2025-07-20: 161152; 2025-07-27: 161152; 2025-08-03: 161152; 2025-08-10: 161152; 2025-08-17: 161152; 2025-08-24: 161152; 2025-08-31: 161152; 2025-09-07: 161152; 2025-09-14: 161152; 2025-09-21: 161152; 2025-09-28: 161152; 2025-10-05: 161152; 2025-10-12: 161152; 2025-10-19: 161152; 2025-10-26: 161152; 2025-11-02: 161152; 2025-11-09: 161152; 2025-11-16: 161152; 2025-11-23: 161152; 2025-11-30: 161152; 2025-12-07: 161152; 2025-12-14: 161152; 2025-12-21: 161152; 2025-12-28: 161152; 2026-01-04: 161152; 2026-01-11: 161152; 2026-01-18: 161152; 2026-01-25: 161152; 2026-02-01: 161152; 2026-02-08: 161152; 2026-02-15: 161152; 2026-02-22: 161152; 2026-03-01: 161152; 2026-03-08: 161152; 2026-03-15: 161152; 2026-03-22: 161152; 2026-03-29: 161152; 2026-04-05: 161152; 2026-04-12: 161152; 2026-04-19: 161152; 2026-04-26: 161152; 2026-05-03: 161152; 2026-05-10: 161152; 2026-05-17: 161152; 2026-05-24: 161152; 2026-05-31: 161152; 2026-06-07: 161152
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-15 | 2025-06-18 | 29 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 490; 2025-05-18: 2803; 2025-05-25: 5387; 2025-06-01: 8198; 2025-06-08: 10745; 2025-06-15: 5950
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-15 | 2025-06-18 | 29 | 33573 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 490; 2025-05-18: 3293; 2025-05-25: 8680; 2025-06-01: 16878; 2025-06-08: 27623; 2025-06-15: 33573; 2025-06-22: 33573; 2025-06-29: 33573; 2025-07-06: 33573; 2025-07-13: 33573; 2025-07-20: 33573; 2025-07-27: 33573; 2025-08-03: 33573; 2025-08-10: 33573; 2025-08-17: 33573; 2025-08-24: 33573; 2025-08-31: 33573; 2025-09-07: 33573; 2025-09-14: 33573; 2025-09-21: 33573; 2025-09-28: 33573; 2025-10-05: 33573; 2025-10-12: 33573; 2025-10-19: 33573; 2025-10-26: 33573; 2025-11-02: 33573; 2025-11-09: 33573; 2025-11-16: 33573; 2025-11-23: 33573; 2025-11-30: 33573; 2025-12-07: 33573; 2025-12-14: 33573; 2025-12-21: 33573; 2025-12-28: 33573; 2026-01-04: 33573; 2026-01-11: 33573; 2026-01-18: 33573; 2026-01-25: 33573; 2026-02-01: 33573; 2026-02-08: 33573; 2026-02-15: 33573; 2026-02-22: 33573; 2026-03-01: 33573; 2026-03-08: 33573; 2026-03-15: 33573; 2026-03-22: 33573; 2026-03-29: 33573; 2026-04-05: 33573; 2026-04-12: 33573; 2026-04-19: 33573; 2026-04-26: 33573; 2026-05-03: 33573; 2026-05-10: 33573; 2026-05-17: 33573; 2026-05-24: 33573; 2026-05-31: 33573; 2026-06-07: 33573
1CF6500W70A06.2 | (Back Up Transformer) Installation | 2025-05-15 | 2025-06-18 | 29 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 490; 2025-05-18: 2803; 2025-05-25: 5387; 2025-06-01: 8198; 2025-06-08: 10745; 2025-06-15: 5950
1CF6500W70A06.2 | (Back Up Transformer) Installation | 2025-05-15 | 2025-06-18 | 29 | 33573 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 490; 2025-05-18: 3293; 2025-05-25: 8680; 2025-06-01: 16878; 2025-06-08: 27623; 2025-06-15: 33573; 2025-06-22: 33573; 2025-06-29: 33573; 2025-07-06: 33573; 2025-07-13: 33573; 2025-07-20: 33573; 2025-07-27: 33573; 2025-08-03: 33573; 2025-08-10: 33573; 2025-08-17: 33573; 2025-08-24: 33573; 2025-08-31: 33573; 2025-09-07: 33573; 2025-09-14: 33573; 2025-09-21: 33573; 2025-09-28: 33573; 2025-10-05: 33573; 2025-10-12: 33573; 2025-10-19: 33573; 2025-10-26: 33573; 2025-11-02: 33573; 2025-11-09: 33573; 2025-11-16: 33573; 2025-11-23: 33573; 2025-11-30: 33573; 2025-12-07: 33573; 2025-12-14: 33573; 2025-12-21: 33573; 2025-12-28: 33573; 2026-01-04: 33573; 2026-01-11: 33573; 2026-01-18: 33573; 2026-01-25: 33573; 2026-02-01: 33573; 2026-02-08: 33573; 2026-02-15: 33573; 2026-02-22: 33573; 2026-03-01: 33573; 2026-03-08: 33573; 2026-03-15: 33573; 2026-03-22: 33573; 2026-03-29: 33573; 2026-04-05: 33573; 2026-04-12: 33573; 2026-04-19: 33573; 2026-04-26: 33573; 2026-05-03: 33573; 2026-05-10: 33573; 2026-05-17: 33573; 2026-05-24: 33573; 2026-05-31: 33573; 2026-06-07: 33573
Generator Circuit Breaker (GCB) |  | 2025-03-19 | 2025-06-11 | 71 | 28441 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 10344; 2025-03-23: 8879; 2025-03-30: 88; 2025-05-11: 294; 2025-05-18: 3593; 2025-05-25: 3527; 2025-06-01: 1516; 2025-06-08: 200
Generator Circuit Breaker (GCB) |  | 2025-03-19 | 2025-06-11 | 71 | 28441 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 10344; 2025-03-23: 19223; 2025-03-30: 19311; 2025-04-06: 19311; 2025-04-13: 19311; 2025-04-20: 19311; 2025-04-27: 19311; 2025-05-04: 19311; 2025-05-11: 19605; 2025-05-18: 23198; 2025-05-25: 26725; 2025-06-01: 28241; 2025-06-08: 28441; 2025-06-15: 28441; 2025-06-22: 28441; 2025-06-29: 28441; 2025-07-06: 28441; 2025-07-13: 28441; 2025-07-20: 28441; 2025-07-27: 28441; 2025-08-03: 28441; 2025-08-10: 28441; 2025-08-17: 28441; 2025-08-24: 28441; 2025-08-31: 28441; 2025-09-07: 28441; 2025-09-14: 28441; 2025-09-21: 28441; 2025-09-28: 28441; 2025-10-05: 28441; 2025-10-12: 28441; 2025-10-19: 28441; 2025-10-26: 28441; 2025-11-02: 28441; 2025-11-09: 28441; 2025-11-16: 28441; 2025-11-23: 28441; 2025-11-30: 28441; 2025-12-07: 28441; 2025-12-14: 28441; 2025-12-21: 28441; 2025-12-28: 28441; 2026-01-04: 28441; 2026-01-11: 28441; 2026-01-18: 28441; 2026-01-25: 28441; 2026-02-01: 28441; 2026-02-08: 28441; 2026-02-15: 28441; 2026-02-22: 28441; 2026-03-01: 28441; 2026-03-08: 28441; 2026-03-15: 28441; 2026-03-22: 28441; 2026-03-29: 28441; 2026-04-05: 28441; 2026-04-12: 28441; 2026-04-19: 28441; 2026-04-26: 28441; 2026-05-03: 28441; 2026-05-10: 28441; 2026-05-17: 28441; 2026-05-24: 28441; 2026-05-31: 28441; 2026-06-07: 28441
Construction Management |  | 2025-03-19 | 2025-06-11 | 71 | 28441 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 10344; 2025-03-23: 8879; 2025-03-30: 88; 2025-05-11: 294; 2025-05-18: 3593; 2025-05-25: 3527; 2025-06-01: 1516; 2025-06-08: 200
Construction Management |  | 2025-03-19 | 2025-06-11 | 71 | 28441 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 10344; 2025-03-23: 19223; 2025-03-30: 19311; 2025-04-06: 19311; 2025-04-13: 19311; 2025-04-20: 19311; 2025-04-27: 19311; 2025-05-04: 19311; 2025-05-11: 19605; 2025-05-18: 23198; 2025-05-25: 26725; 2025-06-01: 28241; 2025-06-08: 28441; 2025-06-15: 28441; 2025-06-22: 28441; 2025-06-29: 28441; 2025-07-06: 28441; 2025-07-13: 28441; 2025-07-20: 28441; 2025-07-27: 28441; 2025-08-03: 28441; 2025-08-10: 28441; 2025-08-17: 28441; 2025-08-24: 28441; 2025-08-31: 28441; 2025-09-07: 28441; 2025-09-14: 28441; 2025-09-21: 28441; 2025-09-28: 28441; 2025-10-05: 28441; 2025-10-12: 28441; 2025-10-19: 28441; 2025-10-26: 28441; 2025-11-02: 28441; 2025-11-09: 28441; 2025-11-16: 28441; 2025-11-23: 28441; 2025-11-30: 28441; 2025-12-07: 28441; 2025-12-14: 28441; 2025-12-21: 28441; 2025-12-28: 28441; 2026-01-04: 28441; 2026-01-11: 28441; 2026-01-18: 28441; 2026-01-25: 28441; 2026-02-01: 28441; 2026-02-08: 28441; 2026-02-15: 28441; 2026-02-22: 28441; 2026-03-01: 28441; 2026-03-08: 28441; 2026-03-15: 28441; 2026-03-22: 28441; 2026-03-29: 28441; 2026-04-05: 28441; 2026-04-12: 28441; 2026-04-19: 28441; 2026-04-26: 28441; 2026-05-03: 28441; 2026-05-10: 28441; 2026-05-17: 28441; 2026-05-24: 28441; 2026-05-31: 28441; 2026-06-07: 28441
Civil & Architecture Team |  | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 9 | 19311 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 10344; 2025-03-23: 8879; 2025-03-30: 88
Civil & Architecture Team |  | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 9 | 19311 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 10344; 2025-03-23: 19223; 2025-03-30: 19311; 2025-04-06: 19311; 2025-04-13: 19311; 2025-04-20: 19311; 2025-04-27: 19311; 2025-05-04: 19311; 2025-05-11: 19311; 2025-05-18: 19311; 2025-05-25: 19311; 2025-06-01: 19311; 2025-06-08: 19311; 2025-06-15: 19311; 2025-06-22: 19311; 2025-06-29: 19311; 2025-07-06: 19311; 2025-07-13: 19311; 2025-07-20: 19311; 2025-07-27: 19311; 2025-08-03: 19311; 2025-08-10: 19311; 2025-08-17: 19311; 2025-08-24: 19311; 2025-08-31: 19311; 2025-09-07: 19311; 2025-09-14: 19311; 2025-09-21: 19311; 2025-09-28: 19311; 2025-10-05: 19311; 2025-10-12: 19311; 2025-10-19: 19311; 2025-10-26: 19311; 2025-11-02: 19311; 2025-11-09: 19311; 2025-11-16: 19311; 2025-11-23: 19311; 2025-11-30: 19311; 2025-12-07: 19311; 2025-12-14: 19311; 2025-12-21: 19311; 2025-12-28: 19311; 2026-01-04: 19311; 2026-01-11: 19311; 2026-01-18: 19311; 2026-01-25: 19311; 2026-02-01: 19311; 2026-02-08: 19311; 2026-02-15: 19311; 2026-02-22: 19311; 2026-03-01: 19311; 2026-03-08: 19311; 2026-03-15: 19311; 2026-03-22: 19311; 2026-03-29: 19311; 2026-04-05: 19311; 2026-04-12: 19311; 2026-04-19: 19311; 2026-04-26: 19311; 2026-05-03: 19311; 2026-05-10: 19311; 2026-05-17: 19311; 2026-05-24: 19311; 2026-05-31: 19311; 2026-06-07: 19311
1CF6500W16A14 | (GT GCB) FDN Work | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 9 | 19311 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 10344; 2025-03-23: 8879; 2025-03-30: 88
1CF6500W16A14 | (GT GCB) FDN Work | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 9 | 19311 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 10344; 2025-03-23: 19223; 2025-03-30: 19311; 2025-04-06: 19311; 2025-04-13: 19311; 2025-04-20: 19311; 2025-04-27: 19311; 2025-05-04: 19311; 2025-05-11: 19311; 2025-05-18: 19311; 2025-05-25: 19311; 2025-06-01: 19311; 2025-06-08: 19311; 2025-06-15: 19311; 2025-06-22: 19311; 2025-06-29: 19311; 2025-07-06: 19311; 2025-07-13: 19311; 2025-07-20: 19311; 2025-07-27: 19311; 2025-08-03: 19311; 2025-08-10: 19311; 2025-08-17: 19311; 2025-08-24: 19311; 2025-08-31: 19311; 2025-09-07: 19311; 2025-09-14: 19311; 2025-09-21: 19311; 2025-09-28: 19311; 2025-10-05: 19311; 2025-10-12: 19311; 2025-10-19: 19311; 2025-10-26: 19311; 2025-11-02: 19311; 2025-11-09: 19311; 2025-11-16: 19311; 2025-11-23: 19311; 2025-11-30: 19311; 2025-12-07: 19311; 2025-12-14: 19311; 2025-12-21: 19311; 2025-12-28: 19311; 2026-01-04: 19311; 2026-01-11: 19311; 2026-01-18: 19311; 2026-01-25: 19311; 2026-02-01: 19311; 2026-02-08: 19311; 2026-02-15: 19311; 2026-02-22: 19311; 2026-03-01: 19311; 2026-03-08: 19311; 2026-03-15: 19311; 2026-03-22: 19311; 2026-03-29: 19311; 2026-04-05: 19311; 2026-04-12: 19311; 2026-04-19: 19311; 2026-04-26: 19311; 2026-05-03: 19311; 2026-05-10: 19311; 2026-05-17: 19311; 2026-05-24: 19311; 2026-05-31: 19311; 2026-06-07: 19311
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-16 | 2025-06-11 | 22 | 9130 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 294; 2025-05-18: 3593; 2025-05-25: 3527; 2025-06-01: 1516; 2025-06-08: 200
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-16 | 2025-06-11 | 22 | 9130 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 294; 2025-05-18: 3887; 2025-05-25: 7414; 2025-06-01: 8930; 2025-06-08: 9130; 2025-06-15: 9130; 2025-06-22: 9130; 2025-06-29: 9130; 2025-07-06: 9130; 2025-07-13: 9130; 2025-07-20: 9130; 2025-07-27: 9130; 2025-08-03: 9130; 2025-08-10: 9130; 2025-08-17: 9130; 2025-08-24: 9130; 2025-08-31: 9130; 2025-09-07: 9130; 2025-09-14: 9130; 2025-09-21: 9130; 2025-09-28: 9130; 2025-10-05: 9130; 2025-10-12: 9130; 2025-10-19: 9130; 2025-10-26: 9130; 2025-11-02: 9130; 2025-11-09: 9130; 2025-11-16: 9130; 2025-11-23: 9130; 2025-11-30: 9130; 2025-12-07: 9130; 2025-12-14: 9130; 2025-12-21: 9130; 2025-12-28: 9130; 2026-01-04: 9130; 2026-01-11: 9130; 2026-01-18: 9130; 2026-01-25: 9130; 2026-02-01: 9130; 2026-02-08: 9130; 2026-02-15: 9130; 2026-02-22: 9130; 2026-03-01: 9130; 2026-03-08: 9130; 2026-03-15: 9130; 2026-03-22: 9130; 2026-03-29: 9130; 2026-04-05: 9130; 2026-04-12: 9130; 2026-04-19: 9130; 2026-04-26: 9130; 2026-05-03: 9130; 2026-05-10: 9130; 2026-05-17: 9130; 2026-05-24: 9130; 2026-05-31: 9130; 2026-06-07: 9130
1CF6500W86A04 | (GT GCB) Installation | 2025-05-16 | 2025-06-11 | 22 | 9130 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 294; 2025-05-18: 3593; 2025-05-25: 3527; 2025-06-01: 1516; 2025-06-08: 200
1CF6500W86A04 | (GT GCB) Installation | 2025-05-16 | 2025-06-11 | 22 | 9130 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 294; 2025-05-18: 3887; 2025-05-25: 7414; 2025-06-01: 8930; 2025-06-08: 9130; 2025-06-15: 9130; 2025-06-22: 9130; 2025-06-29: 9130; 2025-07-06: 9130; 2025-07-13: 9130; 2025-07-20: 9130; 2025-07-27: 9130; 2025-08-03: 9130; 2025-08-10: 9130; 2025-08-17: 9130; 2025-08-24: 9130; 2025-08-31: 9130; 2025-09-07: 9130; 2025-09-14: 9130; 2025-09-21: 9130; 2025-09-28: 9130; 2025-10-05: 9130; 2025-10-12: 9130; 2025-10-19: 9130; 2025-10-26: 9130; 2025-11-02: 9130; 2025-11-09: 9130; 2025-11-16: 9130; 2025-11-23: 9130; 2025-11-30: 9130; 2025-12-07: 9130; 2025-12-14: 9130; 2025-12-21: 9130; 2025-12-28: 9130; 2026-01-04: 9130; 2026-01-11: 9130; 2026-01-18: 9130; 2026-01-25: 9130; 2026-02-01: 9130; 2026-02-08: 9130; 2026-02-15: 9130; 2026-02-22: 9130; 2026-03-01: 9130; 2026-03-08: 9130; 2026-03-15: 9130; 2026-03-22: 9130; 2026-03-29: 9130; 2026-04-05: 9130; 2026-04-12: 9130; 2026-04-19: 9130; 2026-04-26: 9130; 2026-05-03: 9130; 2026-05-10: 9130; 2026-05-17: 9130; 2026-05-24: 9130; 2026-05-31: 9130; 2026-06-07: 9130
Isolated Phase Busduct (IPB) |  | 2024-08-31 | 2025-07-16 | 273 | 45861 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 1647; 2024-09-01: 9610; 2024-09-08: 7908; 2024-09-15: 6623; 2024-09-22: 5039; 2024-09-29: 3599; 2024-10-06: 1978; 2024-10-13: 639; 2025-06-15: 1791; 2025-06-22: 3512; 2025-06-29: 1679; 2025-07-06: 1014; 2025-07-13: 824
Isolated Phase Busduct (IPB) |  | 2024-08-31 | 2025-07-16 | 273 | 45861 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 1647; 2024-09-01: 11257; 2024-09-08: 19164; 2024-09-15: 25787; 2024-09-22: 30826; 2024-09-29: 34425; 2024-10-06: 36403; 2024-10-13: 37042; 2024-10-20: 37042; 2024-10-27: 37042; 2024-11-03: 37042; 2024-11-10: 37042; 2024-11-17: 37042; 2024-11-24: 37042; 2024-12-01: 37042; 2024-12-08: 37042; 2024-12-15: 37042; 2024-12-22: 37042; 2024-12-29: 37042; 2025-01-05: 37042; 2025-01-12: 37042; 2025-01-19: 37042; 2025-01-26: 37042; 2025-02-02: 37042; 2025-02-09: 37042; 2025-02-16: 37042; 2025-02-23: 37042; 2025-03-02: 37042; 2025-03-09: 37042; 2025-03-16: 37042; 2025-03-23: 37042; 2025-03-30: 37042; 2025-04-06: 37042; 2025-04-13: 37042; 2025-04-20: 37042; 2025-04-27: 37042; 2025-05-04: 37042; 2025-05-11: 37042; 2025-05-18: 37042; 2025-05-25: 37042; 2025-06-01: 37042; 2025-06-08: 37042; 2025-06-15: 38833; 2025-06-22: 42344; 2025-06-29: 44023; 2025-07-06: 45037; 2025-07-13: 45861; 2025-07-20: 45861; 2025-07-27: 45861; 2025-08-03: 45861; 2025-08-10: 45861; 2025-08-17: 45861; 2025-08-24: 45861; 2025-08-31: 45861; 2025-09-07: 45861; 2025-09-14: 45861; 2025-09-21: 45861; 2025-09-28: 45861; 2025-10-05: 45861; 2025-10-12: 45861; 2025-10-19: 45861; 2025-10-26: 45861; 2025-11-02: 45861; 2025-11-09: 45861; 2025-11-16: 45861; 2025-11-23: 45861; 2025-11-30: 45861; 2025-12-07: 45861; 2025-12-14: 45861; 2025-12-21: 45861; 2025-12-28: 45861; 2026-01-04: 45861; 2026-01-11: 45861; 2026-01-18: 45861; 2026-01-25: 45861; 2026-02-01: 45861; 2026-02-08: 45861; 2026-02-15: 45861; 2026-02-22: 45861; 2026-03-01: 45861; 2026-03-08: 45861; 2026-03-15: 45861; 2026-03-22: 45861; 2026-03-29: 45861; 2026-04-05: 45861; 2026-04-12: 45861; 2026-04-19: 45861; 2026-04-26: 45861; 2026-05-03: 45861; 2026-05-10: 45861; 2026-05-17: 45861; 2026-05-24: 45861; 2026-05-31: 45861; 2026-06-07: 45861
Construction Management |  | 2024-08-31 | 2025-07-16 | 273 | 45861 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 1647; 2024-09-01: 9610; 2024-09-08: 7908; 2024-09-15: 6623; 2024-09-22: 5039; 2024-09-29: 3599; 2024-10-06: 1978; 2024-10-13: 639; 2025-06-15: 1791; 2025-06-22: 3512; 2025-06-29: 1679; 2025-07-06: 1014; 2025-07-13: 824
Construction Management |  | 2024-08-31 | 2025-07-16 | 273 | 45861 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 1647; 2024-09-01: 11257; 2024-09-08: 19164; 2024-09-15: 25787; 2024-09-22: 30826; 2024-09-29: 34425; 2024-10-06: 36403; 2024-10-13: 37042; 2024-10-20: 37042; 2024-10-27: 37042; 2024-11-03: 37042; 2024-11-10: 37042; 2024-11-17: 37042; 2024-11-24: 37042; 2024-12-01: 37042; 2024-12-08: 37042; 2024-12-15: 37042; 2024-12-22: 37042; 2024-12-29: 37042; 2025-01-05: 37042; 2025-01-12: 37042; 2025-01-19: 37042; 2025-01-26: 37042; 2025-02-02: 37042; 2025-02-09: 37042; 2025-02-16: 37042; 2025-02-23: 37042; 2025-03-02: 37042; 2025-03-09: 37042; 2025-03-16: 37042; 2025-03-23: 37042; 2025-03-30: 37042; 2025-04-06: 37042; 2025-04-13: 37042; 2025-04-20: 37042; 2025-04-27: 37042; 2025-05-04: 37042; 2025-05-11: 37042; 2025-05-18: 37042; 2025-05-25: 37042; 2025-06-01: 37042; 2025-06-08: 37042; 2025-06-15: 38833; 2025-06-22: 42344; 2025-06-29: 44023; 2025-07-06: 45037; 2025-07-13: 45861; 2025-07-20: 45861; 2025-07-27: 45861; 2025-08-03: 45861; 2025-08-10: 45861; 2025-08-17: 45861; 2025-08-24: 45861; 2025-08-31: 45861; 2025-09-07: 45861; 2025-09-14: 45861; 2025-09-21: 45861; 2025-09-28: 45861; 2025-10-05: 45861; 2025-10-12: 45861; 2025-10-19: 45861; 2025-10-26: 45861; 2025-11-02: 45861; 2025-11-09: 45861; 2025-11-16: 45861; 2025-11-23: 45861; 2025-11-30: 45861; 2025-12-07: 45861; 2025-12-14: 45861; 2025-12-21: 45861; 2025-12-28: 45861; 2026-01-04: 45861; 2026-01-11: 45861; 2026-01-18: 45861; 2026-01-25: 45861; 2026-02-01: 45861; 2026-02-08: 45861; 2026-02-15: 45861; 2026-02-22: 45861; 2026-03-01: 45861; 2026-03-08: 45861; 2026-03-15: 45861; 2026-03-22: 45861; 2026-03-29: 45861; 2026-04-05: 45861; 2026-04-12: 45861; 2026-04-19: 45861; 2026-04-26: 45861; 2026-05-03: 45861; 2026-05-10: 45861; 2026-05-17: 45861; 2026-05-24: 45861; 2026-05-31: 45861; 2026-06-07: 45861
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-31 | 2024-10-17 | 40 | 37042 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 1647; 2024-09-01: 9610; 2024-09-08: 7908; 2024-09-15: 6623; 2024-09-22: 5039; 2024-09-29: 3599; 2024-10-06: 1978; 2024-10-13: 639
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-31 | 2024-10-17 | 40 | 37042 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 1647; 2024-09-01: 11257; 2024-09-08: 19164; 2024-09-15: 25787; 2024-09-22: 30826; 2024-09-29: 34425; 2024-10-06: 36403; 2024-10-13: 37042; 2024-10-20: 37042; 2024-10-27: 37042; 2024-11-03: 37042; 2024-11-10: 37042; 2024-11-17: 37042; 2024-11-24: 37042; 2024-12-01: 37042; 2024-12-08: 37042; 2024-12-15: 37042; 2024-12-22: 37042; 2024-12-29: 37042; 2025-01-05: 37042; 2025-01-12: 37042; 2025-01-19: 37042; 2025-01-26: 37042; 2025-02-02: 37042; 2025-02-09: 37042; 2025-02-16: 37042; 2025-02-23: 37042; 2025-03-02: 37042; 2025-03-09: 37042; 2025-03-16: 37042; 2025-03-23: 37042; 2025-03-30: 37042; 2025-04-06: 37042; 2025-04-13: 37042; 2025-04-20: 37042; 2025-04-27: 37042; 2025-05-04: 37042; 2025-05-11: 37042; 2025-05-18: 37042; 2025-05-25: 37042; 2025-06-01: 37042; 2025-06-08: 37042; 2025-06-15: 37042; 2025-06-22: 37042; 2025-06-29: 37042; 2025-07-06: 37042; 2025-07-13: 37042; 2025-07-20: 37042; 2025-07-27: 37042; 2025-08-03: 37042; 2025-08-10: 37042; 2025-08-17: 37042; 2025-08-24: 37042; 2025-08-31: 37042; 2025-09-07: 37042; 2025-09-14: 37042; 2025-09-21: 37042; 2025-09-28: 37042; 2025-10-05: 37042; 2025-10-12: 37042; 2025-10-19: 37042; 2025-10-26: 37042; 2025-11-02: 37042; 2025-11-09: 37042; 2025-11-16: 37042; 2025-11-23: 37042; 2025-11-30: 37042; 2025-12-07: 37042; 2025-12-14: 37042; 2025-12-21: 37042; 2025-12-28: 37042; 2026-01-04: 37042; 2026-01-11: 37042; 2026-01-18: 37042; 2026-01-25: 37042; 2026-02-01: 37042; 2026-02-08: 37042; 2026-02-15: 37042; 2026-02-22: 37042; 2026-03-01: 37042; 2026-03-08: 37042; 2026-03-15: 37042; 2026-03-22: 37042; 2026-03-29: 37042; 2026-04-05: 37042; 2026-04-12: 37042; 2026-04-19: 37042; 2026-04-26: 37042; 2026-05-03: 37042; 2026-05-10: 37042; 2026-05-17: 37042; 2026-05-24: 37042; 2026-05-31: 37042; 2026-06-07: 37042
1CF6500W16A12 | (IPB) FDN Work | 2024-08-31 | 2024-10-17 | 40 | 37042 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 1647; 2024-09-01: 9610; 2024-09-08: 7908; 2024-09-15: 6623; 2024-09-22: 5039; 2024-09-29: 3599; 2024-10-06: 1978; 2024-10-13: 639
1CF6500W16A12 | (IPB) FDN Work | 2024-08-31 | 2024-10-17 | 40 | 37042 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 1647; 2024-09-01: 11257; 2024-09-08: 19164; 2024-09-15: 25787; 2024-09-22: 30826; 2024-09-29: 34425; 2024-10-06: 36403; 2024-10-13: 37042; 2024-10-20: 37042; 2024-10-27: 37042; 2024-11-03: 37042; 2024-11-10: 37042; 2024-11-17: 37042; 2024-11-24: 37042; 2024-12-01: 37042; 2024-12-08: 37042; 2024-12-15: 37042; 2024-12-22: 37042; 2024-12-29: 37042; 2025-01-05: 37042; 2025-01-12: 37042; 2025-01-19: 37042; 2025-01-26: 37042; 2025-02-02: 37042; 2025-02-09: 37042; 2025-02-16: 37042; 2025-02-23: 37042; 2025-03-02: 37042; 2025-03-09: 37042; 2025-03-16: 37042; 2025-03-23: 37042; 2025-03-30: 37042; 2025-04-06: 37042; 2025-04-13: 37042; 2025-04-20: 37042; 2025-04-27: 37042; 2025-05-04: 37042; 2025-05-11: 37042; 2025-05-18: 37042; 2025-05-25: 37042; 2025-06-01: 37042; 2025-06-08: 37042; 2025-06-15: 37042; 2025-06-22: 37042; 2025-06-29: 37042; 2025-07-06: 37042; 2025-07-13: 37042; 2025-07-20: 37042; 2025-07-27: 37042; 2025-08-03: 37042; 2025-08-10: 37042; 2025-08-17: 37042; 2025-08-24: 37042; 2025-08-31: 37042; 2025-09-07: 37042; 2025-09-14: 37042; 2025-09-21: 37042; 2025-09-28: 37042; 2025-10-05: 37042; 2025-10-12: 37042; 2025-10-19: 37042; 2025-10-26: 37042; 2025-11-02: 37042; 2025-11-09: 37042; 2025-11-16: 37042; 2025-11-23: 37042; 2025-11-30: 37042; 2025-12-07: 37042; 2025-12-14: 37042; 2025-12-21: 37042; 2025-12-28: 37042; 2026-01-04: 37042; 2026-01-11: 37042; 2026-01-18: 37042; 2026-01-25: 37042; 2026-02-01: 37042; 2026-02-08: 37042; 2026-02-15: 37042; 2026-02-22: 37042; 2026-03-01: 37042; 2026-03-08: 37042; 2026-03-15: 37042; 2026-03-22: 37042; 2026-03-29: 37042; 2026-04-05: 37042; 2026-04-12: 37042; 2026-04-19: 37042; 2026-04-26: 37042; 2026-05-03: 37042; 2026-05-10: 37042; 2026-05-17: 37042; 2026-05-24: 37042; 2026-05-31: 37042; 2026-06-07: 37042
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 26 | 8819 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 1791; 2025-06-22: 3512; 2025-06-29: 1679; 2025-07-06: 1014; 2025-07-13: 824
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 26 | 8819 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 1791; 2025-06-22: 5302; 2025-06-29: 6981; 2025-07-06: 7995; 2025-07-13: 8819; 2025-07-20: 8819; 2025-07-27: 8819; 2025-08-03: 8819; 2025-08-10: 8819; 2025-08-17: 8819; 2025-08-24: 8819; 2025-08-31: 8819; 2025-09-07: 8819; 2025-09-14: 8819; 2025-09-21: 8819; 2025-09-28: 8819; 2025-10-05: 8819; 2025-10-12: 8819; 2025-10-19: 8819; 2025-10-26: 8819; 2025-11-02: 8819; 2025-11-09: 8819; 2025-11-16: 8819; 2025-11-23: 8819; 2025-11-30: 8819; 2025-12-07: 8819; 2025-12-14: 8819; 2025-12-21: 8819; 2025-12-28: 8819; 2026-01-04: 8819; 2026-01-11: 8819; 2026-01-18: 8819; 2026-01-25: 8819; 2026-02-01: 8819; 2026-02-08: 8819; 2026-02-15: 8819; 2026-02-22: 8819; 2026-03-01: 8819; 2026-03-08: 8819; 2026-03-15: 8819; 2026-03-22: 8819; 2026-03-29: 8819; 2026-04-05: 8819; 2026-04-12: 8819; 2026-04-19: 8819; 2026-04-26: 8819; 2026-05-03: 8819; 2026-05-10: 8819; 2026-05-17: 8819; 2026-05-24: 8819; 2026-05-31: 8819; 2026-06-07: 8819
1CF6500W74A16 | (IPB) Installation form TR to GCB(incl. Support) | 2025-06-16 | 2025-07-11 | 22 | 7367 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 1791; 2025-06-22: 3512; 2025-06-29: 1679; 2025-07-06: 386
1CF6500W74A16 | (IPB) Installation form TR to GCB(incl. Support) | 2025-06-16 | 2025-07-11 | 22 | 7367 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 1791; 2025-06-22: 5302; 2025-06-29: 6981; 2025-07-06: 7367; 2025-07-13: 7367; 2025-07-20: 7367; 2025-07-27: 7367; 2025-08-03: 7367; 2025-08-10: 7367; 2025-08-17: 7367; 2025-08-24: 7367; 2025-08-31: 7367; 2025-09-07: 7367; 2025-09-14: 7367; 2025-09-21: 7367; 2025-09-28: 7367; 2025-10-05: 7367; 2025-10-12: 7367; 2025-10-19: 7367; 2025-10-26: 7367; 2025-11-02: 7367; 2025-11-09: 7367; 2025-11-16: 7367; 2025-11-23: 7367; 2025-11-30: 7367; 2025-12-07: 7367; 2025-12-14: 7367; 2025-12-21: 7367; 2025-12-28: 7367; 2026-01-04: 7367; 2026-01-11: 7367; 2026-01-18: 7367; 2026-01-25: 7367; 2026-02-01: 7367; 2026-02-08: 7367; 2026-02-15: 7367; 2026-02-22: 7367; 2026-03-01: 7367; 2026-03-08: 7367; 2026-03-15: 7367; 2026-03-22: 7367; 2026-03-29: 7367; 2026-04-05: 7367; 2026-04-12: 7367; 2026-04-19: 7367; 2026-04-26: 7367; 2026-05-03: 7367; 2026-05-10: 7367; 2026-05-17: 7367; 2026-05-24: 7367; 2026-05-31: 7367; 2026-06-07: 7367
1CF6500W62A5 | (IPB) Insulation Test & Hi potential Test | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2 | 726 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 628; 2025-07-13: 98
1CF6500W62A5 | (IPB) Insulation Test & Hi potential Test | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2 | 726 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 628; 2025-07-13: 726; 2025-07-20: 726; 2025-07-27: 726; 2025-08-03: 726; 2025-08-10: 726; 2025-08-17: 726; 2025-08-24: 726; 2025-08-31: 726; 2025-09-07: 726; 2025-09-14: 726; 2025-09-21: 726; 2025-09-28: 726; 2025-10-05: 726; 2025-10-12: 726; 2025-10-19: 726; 2025-10-26: 726; 2025-11-02: 726; 2025-11-09: 726; 2025-11-16: 726; 2025-11-23: 726; 2025-11-30: 726; 2025-12-07: 726; 2025-12-14: 726; 2025-12-21: 726; 2025-12-28: 726; 2026-01-04: 726; 2026-01-11: 726; 2026-01-18: 726; 2026-01-25: 726; 2026-02-01: 726; 2026-02-08: 726; 2026-02-15: 726; 2026-02-22: 726; 2026-03-01: 726; 2026-03-08: 726; 2026-03-15: 726; 2026-03-22: 726; 2026-03-29: 726; 2026-04-05: 726; 2026-04-12: 726; 2026-04-19: 726; 2026-04-26: 726; 2026-05-03: 726; 2026-05-10: 726; 2026-05-17: 726; 2026-05-24: 726; 2026-05-31: 726; 2026-06-07: 726
1CF6500W74A17 | (IPB) IPB connection with TR & GCB | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 2 | 726 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 726
1CF6500W74A17 | (IPB) IPB connection with TR & GCB | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 2 | 726 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 726; 2025-07-20: 726; 2025-07-27: 726; 2025-08-03: 726; 2025-08-10: 726; 2025-08-17: 726; 2025-08-24: 726; 2025-08-31: 726; 2025-09-07: 726; 2025-09-14: 726; 2025-09-21: 726; 2025-09-28: 726; 2025-10-05: 726; 2025-10-12: 726; 2025-10-19: 726; 2025-10-26: 726; 2025-11-02: 726; 2025-11-09: 726; 2025-11-16: 726; 2025-11-23: 726; 2025-11-30: 726; 2025-12-07: 726; 2025-12-14: 726; 2025-12-21: 726; 2025-12-28: 726; 2026-01-04: 726; 2026-01-11: 726; 2026-01-18: 726; 2026-01-25: 726; 2026-02-01: 726; 2026-02-08: 726; 2026-02-15: 726; 2026-02-22: 726; 2026-03-01: 726; 2026-03-08: 726; 2026-03-15: 726; 2026-03-22: 726; 2026-03-29: 726; 2026-04-05: 726; 2026-04-12: 726; 2026-04-19: 726; 2026-04-26: 726; 2026-05-03: 726; 2026-05-10: 726; 2026-05-17: 726; 2026-05-24: 726; 2026-05-31: 726; 2026-06-07: 726
Block #1 Commisssioning |  | 2026-02-24 | 2026-03-19 | 20 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-22: 9602; 2026-03-01: 12832; 2026-03-08: 12832; 2026-03-15: 7508
Block #1 Commisssioning |  | 2026-02-24 | 2026-03-19 | 20 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-22: 9602; 2026-03-01: 22434; 2026-03-08: 35266; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
Construction Management |  | 2026-02-24 | 2026-03-19 | 20 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-22: 9602; 2026-03-01: 12832; 2026-03-08: 12832; 2026-03-15: 7508
Construction Management |  | 2026-02-24 | 2026-03-19 | 20 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-22: 9602; 2026-03-01: 22434; 2026-03-08: 35266; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
Mech Team |  | 2026-02-24 | 2026-03-19 | 20 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-22: 9602; 2026-03-01: 12832; 2026-03-08: 12832; 2026-03-15: 7508
Mech Team |  | 2026-02-24 | 2026-03-19 | 20 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-22: 9602; 2026-03-01: 22434; 2026-03-08: 35266; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
1CF9035W62A02 | (Comm'g) Temporary Piping Restoration | 2026-02-24 | 2026-03-19 | 20 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-22: 9602; 2026-03-01: 12832; 2026-03-08: 12832; 2026-03-15: 7508
1CF9035W62A02 | (Comm'g) Temporary Piping Restoration | 2026-02-24 | 2026-03-19 | 20 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-22: 9602; 2026-03-01: 22434; 2026-03-08: 35266; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
BOP (Block #1) |  | 2024-04-18 | 2026-02-24 | 581 | 4226948 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-09: 309; 2024-06-16: 1826; 2024-06-23: 1618; 2024-06-30: 1385; 2024-07-07: 1195; 2024-07-14: 960; 2024-07-21: 714; 2024-07-28: 541; 2024-08-04: 269; 2024-08-11: 98; 2024-09-08: 1226; 2024-09-15: 6638; 2024-09-22: 18253; 2024-09-29: 35859; 2024-10-06: 47524; 2024-10-13: 45621; 2024-10-20: 50288; 2024-10-27: 64395; 2024-11-03: 73901; 2024-11-10: 63811; 2024-11-17: 40206; 2024-11-24: 23772; 2024-12-01: 17239; 2024-12-08: 17283; 2024-12-15: 12586; 2024-12-22: 7281; 2024-12-29: 13433; 2025-01-05: 24530; 2025-01-12: 23785; 2025-01-19: 37235; 2025-01-26: 46813; 2025-02-02: 70390; 2025-02-09: 70118; 2025-02-16: 54154; 2025-02-23: 41577; 2025-03-02: 69232; 2025-03-09: 101442; 2025-03-16: 44908; 2025-03-23: 33773; 2025-03-30: 24861; 2025-04-06: 37820; 2025-04-13: 62327; 2025-04-20: 79534; 2025-04-27: 139501; 2025-05-04: 160850; 2025-05-11: 113135; 2025-05-18: 102723; 2025-05-25: 81361; 2025-06-01: 69792; 2025-06-08: 37912; 2025-06-15: 31972; 2025-06-22: 57533; 2025-06-29: 138576; 2025-07-06: 132210; 2025-07-13: 184449; 2025-07-20: 93579; 2025-07-27: 85644; 2025-08-03: 86764; 2025-08-10: 103626; 2025-08-17: 57439; 2025-08-24: 57208; 2025-08-31: 67864; 2025-09-07: 129875; 2025-09-14: 30051; 2025-09-21: 66116; 2025-09-28: 78075; 2025-10-05: 55842; 2025-10-12: 66487; 2025-10-19: 77817; 2025-10-26: 75381; 2025-11-02: 60502; 2025-11-09: 70236; 2025-11-16: 103035; 2025-11-23: 36735; 2025-11-30: 32093; 2025-12-07: 11966; 2025-12-14: 12416; 2025-12-21: 8977; 2025-12-28: 9358; 2026-01-04: 16317; 2026-01-11: 13376; 2026-01-18: 7420; 2026-01-25: 4623; 2026-02-01: 1726; 2026-02-08: 106; 2026-02-15: 64195; 2026-02-22: 21353
BOP (Block #1) |  | 2024-04-18 | 2026-02-24 | 581 | 4226948 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [52 empty] | 309 | 2135 | 3753 | 5138 | 6333 | 7293 | 8007 | 8548 | 8818 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 10142 | 16779 | 35033 | 70892 | 118416 | 164037 | 214325 | 278720 | 352621 | 416432 | 456638 | 480410 | 497650 | 514933 | 527518 | 534800 | 548232 | 572762 | 596547 | 633782 | 680595 | 750985 | 821103 | 875258 | 916835 | 986066 | 1087508 | 1132416 | 1166189 | 1191050 | 1228870 | 1291198 | 1370731 | 1510232 | 1671082 | 1784217 | 1886940 | 1968302 | 2038094 | 2076006 | 2107978 | 2165511 | 2304086 | 2436296 | 2620745 | 2714324 | 2799967 | 2886731 | 2990358 | 3047797 | 3105005 | 3172869 | 3302744 | 3332795 | 3398911 | 3476986 | 3532829 | 3599316 | 3677133 | 3752513 | 3813015 | 3883251 | 3986286 | 4023020 | 4055113 | 4067079 | 4079495 | 4088472 | 4097830 | 4114148 | 4127523 | 4134943 | 4139567 | 4141293 | 4141398 | 4205594 | 4226946 | 4226946 | 4226946 | 4226946 | 4226946 | 4226946 | 4226946 | 4226946 | 4226946 | 4226946 | 4226946 | 4226946 | 4226946 | 4226946 | 4226946 | 4226946
LEB for Block #1 (1.2) |  | 2025-01-01 | 2025-06-03 | 131 | 466583 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 4355; 2025-01-05: 8363; 2025-01-12: 8363; 2025-01-19: 8363; 2025-01-26: 8363; 2025-02-02: 8929; 2025-02-09: 10949; 2025-02-16: 10949; 2025-02-23: 10949; 2025-03-02: 24389; 2025-03-09: 70629; 2025-03-16: 31419; 2025-03-23: 31771; 2025-03-30: 14748; 2025-04-06: 4992; 2025-04-13: 16308; 2025-04-20: 27251; 2025-04-27: 65402; 2025-05-04: 40359; 2025-05-11: 21592; 2025-05-18: 21195; 2025-05-25: 6443; 2025-06-01: 10504
LEB for Block #1 (1.2) |  | 2025-01-01 | 2025-06-03 | 131 | 466583 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 4355; 2025-01-05: 12718; 2025-01-12: 21081; 2025-01-19: 29443; 2025-01-26: 37806; 2025-02-02: 46735; 2025-02-09: 57684; 2025-02-16: 68633; 2025-02-23: 79582; 2025-03-02: 103971; 2025-03-09: 174599; 2025-03-16: 206018; 2025-03-23: 237788; 2025-03-30: 252537; 2025-04-06: 257528; 2025-04-13: 273836; 2025-04-20: 301087; 2025-04-27: 366490; 2025-05-04: 406848; 2025-05-11: 428440; 2025-05-18: 449635; 2025-05-25: 456079; 2025-06-01: 466583; 2025-06-08: 466583; 2025-06-15: 466583; 2025-06-22: 466583; 2025-06-29: 466583; 2025-07-06: 466583; 2025-07-13: 466583; 2025-07-20: 466583; 2025-07-27: 466583; 2025-08-03: 466583; 2025-08-10: 466583; 2025-08-17: 466583; 2025-08-24: 466583; 2025-08-31: 466583; 2025-09-07: 466583; 2025-09-14: 466583; 2025-09-21: 466583; 2025-09-28: 466583; 2025-10-05: 466583; 2025-10-12: 466583; 2025-10-19: 466583; 2025-10-26: 466583; 2025-11-02: 466583; 2025-11-09: 466583; 2025-11-16: 466583; 2025-11-23: 466583; 2025-11-30: 466583; 2025-12-07: 466583; 2025-12-14: 466583; 2025-12-21: 466583; 2025-12-28: 466583; 2026-01-04: 466583; 2026-01-11: 466583; 2026-01-18: 466583; 2026-01-25: 466583; 2026-02-01: 466583; 2026-02-08: 466583; 2026-02-15: 466583; 2026-02-22: 466583; 2026-03-01: 466583; 2026-03-08: 466583; 2026-03-15: 466583; 2026-03-22: 466583; 2026-03-29: 466583; 2026-04-05: 466583; 2026-04-12: 466583; 2026-04-19: 466583; 2026-04-26: 466583; 2026-05-03: 466583; 2026-05-10: 466583; 2026-05-17: 466583; 2026-05-24: 466583; 2026-05-31: 466583; 2026-06-07: 466583
Construction Management |  | 2025-01-01 | 2025-06-03 | 131 | 466583 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 4355; 2025-01-05: 8363; 2025-01-12: 8363; 2025-01-19: 8363; 2025-01-26: 8363; 2025-02-02: 8929; 2025-02-09: 10949; 2025-02-16: 10949; 2025-02-23: 10949; 2025-03-02: 24389; 2025-03-09: 70629; 2025-03-16: 31419; 2025-03-23: 31771; 2025-03-30: 14748; 2025-04-06: 4992; 2025-04-13: 16308; 2025-04-20: 27251; 2025-04-27: 65402; 2025-05-04: 40359; 2025-05-11: 21592; 2025-05-18: 21195; 2025-05-25: 6443; 2025-06-01: 10504
Construction Management |  | 2025-01-01 | 2025-06-03 | 131 | 466583 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 4355; 2025-01-05: 12718; 2025-01-12: 21081; 2025-01-19: 29443; 2025-01-26: 37806; 2025-02-02: 46735; 2025-02-09: 57684; 2025-02-16: 68633; 2025-02-23: 79582; 2025-03-02: 103971; 2025-03-09: 174599; 2025-03-16: 206018; 2025-03-23: 237788; 2025-03-30: 252537; 2025-04-06: 257528; 2025-04-13: 273836; 2025-04-20: 301087; 2025-04-27: 366490; 2025-05-04: 406848; 2025-05-11: 428440; 2025-05-18: 449635; 2025-05-25: 456079; 2025-06-01: 466583; 2025-06-08: 466583; 2025-06-15: 466583; 2025-06-22: 466583; 2025-06-29: 466583; 2025-07-06: 466583; 2025-07-13: 466583; 2025-07-20: 466583; 2025-07-27: 466583; 2025-08-03: 466583; 2025-08-10: 466583; 2025-08-17: 466583; 2025-08-24: 466583; 2025-08-31: 466583; 2025-09-07: 466583; 2025-09-14: 466583; 2025-09-21: 466583; 2025-09-28: 466583; 2025-10-05: 466583; 2025-10-12: 466583; 2025-10-19: 466583; 2025-10-26: 466583; 2025-11-02: 466583; 2025-11-09: 466583; 2025-11-16: 466583; 2025-11-23: 466583; 2025-11-30: 466583; 2025-12-07: 466583; 2025-12-14: 466583; 2025-12-21: 466583; 2025-12-28: 466583; 2026-01-04: 466583; 2026-01-11: 466583; 2026-01-18: 466583; 2026-01-25: 466583; 2026-02-01: 466583; 2026-02-08: 466583; 2026-02-15: 466583; 2026-02-22: 466583; 2026-03-01: 466583; 2026-03-08: 466583; 2026-03-15: 466583; 2026-03-22: 466583; 2026-03-29: 466583; 2026-04-05: 466583; 2026-04-12: 466583; 2026-04-19: 466583; 2026-04-26: 466583; 2026-05-03: 466583; 2026-05-10: 466583; 2026-05-17: 466583; 2026-05-24: 466583; 2026-05-31: 466583; 2026-06-07: 466583
Civil & Architecture Team |  | 2025-01-01 | 2025-05-24 | 123 | 221680 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 4355; 2025-01-05: 8363; 2025-01-12: 8363; 2025-01-19: 8363; 2025-01-26: 8363; 2025-02-02: 8929; 2025-02-09: 10949; 2025-02-16: 10949; 2025-02-23: 10949; 2025-03-02: 9090; 2025-03-23: 29588; 2025-03-30: 14748; 2025-04-06: 4992; 2025-04-13: 16308; 2025-04-20: 27251; 2025-04-27: 24087; 2025-05-04: 8677; 2025-05-11: 5309; 2025-05-18: 2048
Civil & Architecture Team |  | 2025-01-01 | 2025-05-24 | 123 | 221680 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 4355; 2025-01-05: 12718; 2025-01-12: 21081; 2025-01-19: 29443; 2025-01-26: 37806; 2025-02-02: 46735; 2025-02-09: 57684; 2025-02-16: 68633; 2025-02-23: 79582; 2025-03-02: 88672; 2025-03-09: 88672; 2025-03-16: 88672; 2025-03-23: 118259; 2025-03-30: 133008; 2025-04-06: 137999; 2025-04-13: 154307; 2025-04-20: 181558; 2025-04-27: 205646; 2025-05-04: 214323; 2025-05-11: 219632; 2025-05-18: 221680; 2025-05-25: 221680; 2025-06-01: 221680; 2025-06-08: 221680; 2025-06-15: 221680; 2025-06-22: 221680; 2025-06-29: 221680; 2025-07-06: 221680; 2025-07-13: 221680; 2025-07-20: 221680; 2025-07-27: 221680; 2025-08-03: 221680; 2025-08-10: 221680; 2025-08-17: 221680; 2025-08-24: 221680; 2025-08-31: 221680; 2025-09-07: 221680; 2025-09-14: 221680; 2025-09-21: 221680; 2025-09-28: 221680; 2025-10-05: 221680; 2025-10-12: 221680; 2025-10-19: 221680; 2025-10-26: 221680; 2025-11-02: 221680; 2025-11-09: 221680; 2025-11-16: 221680; 2025-11-23: 221680; 2025-11-30: 221680; 2025-12-07: 221680; 2025-12-14: 221680; 2025-12-21: 221680; 2025-12-28: 221680; 2026-01-04: 221680; 2026-01-11: 221680; 2026-01-18: 221680; 2026-01-25: 221680; 2026-02-01: 221680; 2026-02-08: 221680; 2026-02-15: 221680; 2026-02-22: 221680; 2026-03-01: 221680; 2026-03-08: 221680; 2026-03-15: 221680; 2026-03-22: 221680; 2026-03-29: 221680; 2026-04-05: 221680; 2026-04-12: 221680; 2026-04-19: 221680; 2026-04-26: 221680; 2026-05-03: 221680; 2026-05-10: 221680; 2026-05-17: 221680; 2026-05-24: 221680; 2026-05-31: 221680; 2026-06-07: 221680
1CF2010W16A5 | (LEB for Block #1) FDN Work | 2025-01-01 | 2025-02-07 | 32 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 4355; 2025-01-05: 8363; 2025-01-12: 8363; 2025-01-19: 8363; 2025-01-26: 8363; 2025-02-02: 6530
1CF2010W16A5 | (LEB for Block #1) FDN Work | 2025-01-01 | 2025-02-07 | 32 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 4355; 2025-01-05: 12718; 2025-01-12: 21081; 2025-01-19: 29443; 2025-01-26: 37806; 2025-02-02: 44336; 2025-02-09: 44336; 2025-02-16: 44336; 2025-02-23: 44336; 2025-03-02: 44336; 2025-03-09: 44336; 2025-03-16: 44336; 2025-03-23: 44336; 2025-03-30: 44336; 2025-04-06: 44336; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
1CF2010W20A28 | (LEB for Block #1) Con'c Work | 2025-02-07 | 2025-03-07 | 24 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 2399; 2025-02-09: 10949; 2025-02-16: 10949; 2025-02-23: 10949; 2025-03-02: 9090
1CF2010W20A28 | (LEB for Block #1) Con'c Work | 2025-02-07 | 2025-03-07 | 24 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 2399; 2025-02-09: 13348; 2025-02-16: 24297; 2025-02-23: 35246; 2025-03-02: 44336; 2025-03-09: 44336; 2025-03-16: 44336; 2025-03-23: 44336; 2025-03-30: 44336; 2025-04-06: 44336; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
1CF5500W20A31 | (LEB for Block #1) Finishing Work | 2025-03-25 | 2025-04-05 | 11 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 29588; 2025-03-30: 14748
1CF5500W20A31 | (LEB for Block #1) Finishing Work | 2025-03-25 | 2025-04-05 | 11 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 29588; 2025-03-30: 44336; 2025-04-06: 44336; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
1CF2010W20A30 | (LEB for Block #1) Steel Structure Work | 2025-04-10 | 2025-05-05 | 21 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 4992; 2025-04-13: 12940; 2025-04-20: 12940; 2025-04-27: 12940; 2025-05-04: 526
1CF2010W20A30 | (LEB for Block #1) Steel Structure Work | 2025-04-10 | 2025-05-05 | 21 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 4992; 2025-04-13: 17931; 2025-04-20: 30871; 2025-04-27: 43810; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
1CF2010W20A29 | (LEB for Block #1) Roof Work | 2025-04-18 | 2025-05-24 | 31 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 3368; 2025-04-20: 14312; 2025-04-27: 11148; 2025-05-04: 8152; 2025-05-11: 5309; 2025-05-18: 2048
1CF2010W20A29 | (LEB for Block #1) Roof Work | 2025-04-18 | 2025-05-24 | 31 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 3368; 2025-04-20: 17680; 2025-04-27: 28828; 2025-05-04: 36979; 2025-05-11: 42288; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
Mech Team |  | 2025-03-07 | 2025-06-03 | 75 | 202679 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 15299; 2025-03-09: 70629; 2025-03-16: 31419; 2025-03-23: 2183; 2025-04-27: 41315; 2025-05-04: 31442; 2025-06-01: 10393
Mech Team |  | 2025-03-07 | 2025-06-03 | 75 | 202679 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 15299; 2025-03-09: 85927; 2025-03-16: 117346; 2025-03-23: 119529; 2025-03-30: 119529; 2025-04-06: 119529; 2025-04-13: 119529; 2025-04-20: 119529; 2025-04-27: 160844; 2025-05-04: 192286; 2025-05-11: 192286; 2025-05-18: 192286; 2025-05-25: 192286; 2025-06-01: 202679; 2025-06-08: 202679; 2025-06-15: 202679; 2025-06-22: 202679; 2025-06-29: 202679; 2025-07-06: 202679; 2025-07-13: 202679; 2025-07-20: 202679; 2025-07-27: 202679; 2025-08-03: 202679; 2025-08-10: 202679; 2025-08-17: 202679; 2025-08-24: 202679; 2025-08-31: 202679; 2025-09-07: 202679; 2025-09-14: 202679; 2025-09-21: 202679; 2025-09-28: 202679; 2025-10-05: 202679; 2025-10-12: 202679; 2025-10-19: 202679; 2025-10-26: 202679; 2025-11-02: 202679; 2025-11-09: 202679; 2025-11-16: 202679; 2025-11-23: 202679; 2025-11-30: 202679; 2025-12-07: 202679; 2025-12-14: 202679; 2025-12-21: 202679; 2025-12-28: 202679; 2026-01-04: 202679; 2026-01-11: 202679; 2026-01-18: 202679; 2026-01-25: 202679; 2026-02-01: 202679; 2026-02-08: 202679; 2026-02-15: 202679; 2026-02-22: 202679; 2026-03-01: 202679; 2026-03-08: 202679; 2026-03-15: 202679; 2026-03-22: 202679; 2026-03-29: 202679; 2026-04-05: 202679; 2026-04-12: 202679; 2026-04-19: 202679; 2026-04-26: 202679; 2026-05-03: 202679; 2026-05-10: 202679; 2026-05-17: 202679; 2026-05-24: 202679; 2026-05-31: 202679; 2026-06-07: 202679
1CF2010W36A33 | (LEB for Block #1) Duct Work (Incl. Duct & Insulation) | 2025-03-07 | 2025-03-25 | 14 | 119529 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 15299; 2025-03-09: 70629; 2025-03-16: 31419; 2025-03-23: 2183
1CF2010W36A33 | (LEB for Block #1) Duct Work (Incl. Duct & Insulation) | 2025-03-07 | 2025-03-25 | 14 | 119529 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 15299; 2025-03-09: 85927; 2025-03-16: 117346; 2025-03-23: 119529; 2025-03-30: 119529; 2025-04-06: 119529; 2025-04-13: 119529; 2025-04-20: 119529; 2025-04-27: 119529; 2025-05-04: 119529; 2025-05-11: 119529; 2025-05-18: 119529; 2025-05-25: 119529; 2025-06-01: 119529; 2025-06-08: 119529; 2025-06-15: 119529; 2025-06-22: 119529; 2025-06-29: 119529; 2025-07-06: 119529; 2025-07-13: 119529; 2025-07-20: 119529; 2025-07-27: 119529; 2025-08-03: 119529; 2025-08-10: 119529; 2025-08-17: 119529; 2025-08-24: 119529; 2025-08-31: 119529; 2025-09-07: 119529; 2025-09-14: 119529; 2025-09-21: 119529; 2025-09-28: 119529; 2025-10-05: 119529; 2025-10-12: 119529; 2025-10-19: 119529; 2025-10-26: 119529; 2025-11-02: 119529; 2025-11-09: 119529; 2025-11-16: 119529; 2025-11-23: 119529; 2025-11-30: 119529; 2025-12-07: 119529; 2025-12-14: 119529; 2025-12-21: 119529; 2025-12-28: 119529; 2026-01-04: 119529; 2026-01-11: 119529; 2026-01-18: 119529; 2026-01-25: 119529; 2026-02-01: 119529; 2026-02-08: 119529; 2026-02-15: 119529; 2026-02-22: 119529; 2026-03-01: 119529; 2026-03-08: 119529; 2026-03-15: 119529; 2026-03-22: 119529; 2026-03-29: 119529; 2026-04-05: 119529; 2026-04-12: 119529; 2026-04-19: 119529; 2026-04-26: 119529; 2026-05-03: 119529; 2026-05-10: 119529; 2026-05-17: 119529; 2026-05-24: 119529; 2026-05-31: 119529; 2026-06-07: 119529
1CF5500W36A33 | (LEB for Block #1) Equipment Installation | 2025-04-30 | 2025-05-10 | 9 | 72757 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 41315; 2025-05-04: 31442
1CF5500W36A33 | (LEB for Block #1) Equipment Installation | 2025-04-30 | 2025-05-10 | 9 | 72757 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 41315; 2025-05-04: 72757; 2025-05-11: 72757; 2025-05-18: 72757; 2025-05-25: 72757; 2025-06-01: 72757; 2025-06-08: 72757; 2025-06-15: 72757; 2025-06-22: 72757; 2025-06-29: 72757; 2025-07-06: 72757; 2025-07-13: 72757; 2025-07-20: 72757; 2025-07-27: 72757; 2025-08-03: 72757; 2025-08-10: 72757; 2025-08-17: 72757; 2025-08-24: 72757; 2025-08-31: 72757; 2025-09-07: 72757; 2025-09-14: 72757; 2025-09-21: 72757; 2025-09-28: 72757; 2025-10-05: 72757; 2025-10-12: 72757; 2025-10-19: 72757; 2025-10-26: 72757; 2025-11-02: 72757; 2025-11-09: 72757; 2025-11-16: 72757; 2025-11-23: 72757; 2025-11-30: 72757; 2025-12-07: 72757; 2025-12-14: 72757; 2025-12-21: 72757; 2025-12-28: 72757; 2026-01-04: 72757; 2026-01-11: 72757; 2026-01-18: 72757; 2026-01-25: 72757; 2026-02-01: 72757; 2026-02-08: 72757; 2026-02-15: 72757; 2026-02-22: 72757; 2026-03-01: 72757; 2026-03-08: 72757; 2026-03-15: 72757; 2026-03-22: 72757; 2026-03-29: 72757; 2026-04-05: 72757; 2026-04-12: 72757; 2026-04-19: 72757; 2026-04-26: 72757; 2026-05-03: 72757; 2026-05-10: 72757; 2026-05-17: 72757; 2026-05-24: 72757; 2026-05-31: 72757; 2026-06-07: 72757
1CF2010W36A34 | (LEB for Block #1) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 1 | 10393 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 10393
1CF2010W36A34 | (LEB for Block #1) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 1 | 10393 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 10393; 2025-06-08: 10393; 2025-06-15: 10393; 2025-06-22: 10393; 2025-06-29: 10393; 2025-07-06: 10393; 2025-07-13: 10393; 2025-07-20: 10393; 2025-07-27: 10393; 2025-08-03: 10393; 2025-08-10: 10393; 2025-08-17: 10393; 2025-08-24: 10393; 2025-08-31: 10393; 2025-09-07: 10393; 2025-09-14: 10393; 2025-09-21: 10393; 2025-09-28: 10393; 2025-10-05: 10393; 2025-10-12: 10393; 2025-10-19: 10393; 2025-10-26: 10393; 2025-11-02: 10393; 2025-11-09: 10393; 2025-11-16: 10393; 2025-11-23: 10393; 2025-11-30: 10393; 2025-12-07: 10393; 2025-12-14: 10393; 2025-12-21: 10393; 2025-12-28: 10393; 2026-01-04: 10393; 2026-01-11: 10393; 2026-01-18: 10393; 2026-01-25: 10393; 2026-02-01: 10393; 2026-02-08: 10393; 2026-02-15: 10393; 2026-02-22: 10393; 2026-03-01: 10393; 2026-03-08: 10393; 2026-03-15: 10393; 2026-03-22: 10393; 2026-03-29: 10393; 2026-04-05: 10393; 2026-04-12: 10393; 2026-04-19: 10393; 2026-04-26: 10393; 2026-05-03: 10393; 2026-05-10: 10393; 2026-05-17: 10393; 2026-05-24: 10393; 2026-05-31: 10393; 2026-06-07: 10393
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-10 | 2025-06-02 | 19 | 42224 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 240; 2025-05-11: 16283; 2025-05-18: 19147; 2025-05-25: 6443; 2025-06-01: 111
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-10 | 2025-06-02 | 19 | 42224 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 240; 2025-05-11: 16522; 2025-05-18: 35670; 2025-05-25: 42113; 2025-06-01: 42224; 2025-06-08: 42224; 2025-06-15: 42224; 2025-06-22: 42224; 2025-06-29: 42224; 2025-07-06: 42224; 2025-07-13: 42224; 2025-07-20: 42224; 2025-07-27: 42224; 2025-08-03: 42224; 2025-08-10: 42224; 2025-08-17: 42224; 2025-08-24: 42224; 2025-08-31: 42224; 2025-09-07: 42224; 2025-09-14: 42224; 2025-09-21: 42224; 2025-09-28: 42224; 2025-10-05: 42224; 2025-10-12: 42224; 2025-10-19: 42224; 2025-10-26: 42224; 2025-11-02: 42224; 2025-11-09: 42224; 2025-11-16: 42224; 2025-11-23: 42224; 2025-11-30: 42224; 2025-12-07: 42224; 2025-12-14: 42224; 2025-12-21: 42224; 2025-12-28: 42224; 2026-01-04: 42224; 2026-01-11: 42224; 2026-01-18: 42224; 2026-01-25: 42224; 2026-02-01: 42224; 2026-02-08: 42224; 2026-02-15: 42224; 2026-02-22: 42224; 2026-03-01: 42224; 2026-03-08: 42224; 2026-03-15: 42224; 2026-03-22: 42224; 2026-03-29: 42224; 2026-04-05: 42224; 2026-04-12: 42224; 2026-04-19: 42224; 2026-04-26: 42224; 2026-05-03: 42224; 2026-05-10: 42224; 2026-05-17: 42224; 2026-05-24: 42224; 2026-05-31: 42224; 2026-06-07: 42224
1CF5500W74A18 | (LEB for Block #1) Installation & Test - Elec | 2025-05-10 | 2025-06-02 | 19 | 21112 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 120; 2025-05-11: 8141; 2025-05-18: 9574; 2025-05-25: 3222; 2025-06-01: 56
1CF5500W74A18 | (LEB for Block #1) Installation & Test - Elec | 2025-05-10 | 2025-06-02 | 19 | 21112 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 120; 2025-05-11: 8261; 2025-05-18: 17835; 2025-05-25: 21056; 2025-06-01: 21112; 2025-06-08: 21112; 2025-06-15: 21112; 2025-06-22: 21112; 2025-06-29: 21112; 2025-07-06: 21112; 2025-07-13: 21112; 2025-07-20: 21112; 2025-07-27: 21112; 2025-08-03: 21112; 2025-08-10: 21112; 2025-08-17: 21112; 2025-08-24: 21112; 2025-08-31: 21112; 2025-09-07: 21112; 2025-09-14: 21112; 2025-09-21: 21112; 2025-09-28: 21112; 2025-10-05: 21112; 2025-10-12: 21112; 2025-10-19: 21112; 2025-10-26: 21112; 2025-11-02: 21112; 2025-11-09: 21112; 2025-11-16: 21112; 2025-11-23: 21112; 2025-11-30: 21112; 2025-12-07: 21112; 2025-12-14: 21112; 2025-12-21: 21112; 2025-12-28: 21112; 2026-01-04: 21112; 2026-01-11: 21112; 2026-01-18: 21112; 2026-01-25: 21112; 2026-02-01: 21112; 2026-02-08: 21112; 2026-02-15: 21112; 2026-02-22: 21112; 2026-03-01: 21112; 2026-03-08: 21112; 2026-03-15: 21112; 2026-03-22: 21112; 2026-03-29: 21112; 2026-04-05: 21112; 2026-04-12: 21112; 2026-04-19: 21112; 2026-04-26: 21112; 2026-05-03: 21112; 2026-05-10: 21112; 2026-05-17: 21112; 2026-05-24: 21112; 2026-05-31: 21112; 2026-06-07: 21112
1CF5500W90A19 | (LEB for Block #1) Installation & Test - I&C | 2025-05-10 | 2025-06-02 | 19 | 21112 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 120; 2025-05-11: 8141; 2025-05-18: 9574; 2025-05-25: 3222; 2025-06-01: 56
1CF5500W90A19 | (LEB for Block #1) Installation & Test - I&C | 2025-05-10 | 2025-06-02 | 19 | 21112 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 120; 2025-05-11: 8261; 2025-05-18: 17835; 2025-05-25: 21056; 2025-06-01: 21112; 2025-06-08: 21112; 2025-06-15: 21112; 2025-06-22: 21112; 2025-06-29: 21112; 2025-07-06: 21112; 2025-07-13: 21112; 2025-07-20: 21112; 2025-07-27: 21112; 2025-08-03: 21112; 2025-08-10: 21112; 2025-08-17: 21112; 2025-08-24: 21112; 2025-08-31: 21112; 2025-09-07: 21112; 2025-09-14: 21112; 2025-09-21: 21112; 2025-09-28: 21112; 2025-10-05: 21112; 2025-10-12: 21112; 2025-10-19: 21112; 2025-10-26: 21112; 2025-11-02: 21112; 2025-11-09: 21112; 2025-11-16: 21112; 2025-11-23: 21112; 2025-11-30: 21112; 2025-12-07: 21112; 2025-12-14: 21112; 2025-12-21: 21112; 2025-12-28: 21112; 2026-01-04: 21112; 2026-01-11: 21112; 2026-01-18: 21112; 2026-01-25: 21112; 2026-02-01: 21112; 2026-02-08: 21112; 2026-02-15: 21112; 2026-02-22: 21112; 2026-03-01: 21112; 2026-03-08: 21112; 2026-03-15: 21112; 2026-03-22: 21112; 2026-03-29: 21112; 2026-04-05: 21112; 2026-04-12: 21112; 2026-04-19: 21112; 2026-04-26: 21112; 2026-05-03: 21112; 2026-05-10: 21112; 2026-05-17: 21112; 2026-05-24: 21112; 2026-05-31: 21112; 2026-06-07: 21112
BOP Pipe (Block #1) |  | 2024-10-09 | 2026-01-12 | 395 | 1407000 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 4806; 2024-10-13: 7209; 2024-10-20: 7209; 2024-10-27: 7209; 2024-11-03: 7209; 2024-11-10: 3034; 2024-12-29: 147; 2025-01-05: 2633; 2025-01-12: 11640; 2025-01-19: 19687; 2025-01-26: 9507; 2025-02-02: 1668; 2025-02-09: 2816; 2025-02-16: 7802; 2025-02-23: 5894; 2025-03-02: 11447; 2025-03-09: 10779; 2025-03-16: 4936; 2025-03-23: 1138; 2025-03-30: 8428; 2025-04-06: 23318; 2025-04-13: 38141; 2025-04-20: 50114; 2025-04-27: 58416; 2025-05-04: 59237; 2025-05-11: 51783; 2025-05-18: 50281; 2025-05-25: 40556; 2025-06-01: 27518; 2025-06-08: 23499; 2025-06-15: 21416; 2025-06-22: 17368; 2025-06-29: 112040; 2025-07-06: 60272; 2025-07-13: 72228; 2025-07-20: 70340; 2025-07-27: 67541; 2025-08-03: 61308; 2025-08-10: 73193; 2025-08-17: 30316; 2025-08-24: 34211; 2025-08-31: 9865; 2025-09-07: 8412; 2025-09-14: 1902; 2025-09-21: 7050; 2025-09-28: 11934; 2025-10-05: 17552; 2025-10-12: 24708; 2025-10-19: 35834; 2025-10-26: 28855; 2025-11-02: 24538; 2025-11-09: 20892; 2025-11-16: 13959; 2025-11-23: 6661; 2025-11-30: 9152; 2026-01-04: 5933; 2026-01-11: 1458
BOP Pipe (Block #1) |  | 2024-10-09 | 2026-01-12 | 395 | 1407000 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 4806; 2024-10-13: 12016; 2024-10-20: 19225; 2024-10-27: 26435; 2024-11-03: 33644; 2024-11-10: 36678; 2024-11-17: 36678; 2024-11-24: 36678; 2024-12-01: 36678; 2024-12-08: 36678; 2024-12-15: 36678; 2024-12-22: 36678; 2024-12-29: 36825; 2025-01-05: 39457; 2025-01-12: 51097; 2025-01-19: 70784; 2025-01-26: 80290; 2025-02-02: 81959; 2025-02-09: 84775; 2025-02-16: 92577; 2025-02-23: 98471; 2025-03-02: 109918; 2025-03-09: 120697; 2025-03-16: 125633; 2025-03-23: 126771; 2025-03-30: 135199; 2025-04-06: 158517; 2025-04-13: 196658; 2025-04-20: 246772; 2025-04-27: 305187; 2025-05-04: 364424; 2025-05-11: 416207; 2025-05-18: 466488; 2025-05-25: 507044; 2025-06-01: 534562; 2025-06-08: 558061; 2025-06-15: 579477; 2025-06-22: 596845; 2025-06-29: 708885; 2025-07-06: 769157; 2025-07-13: 841386; 2025-07-20: 911726; 2025-07-27: 979267; 2025-08-03: 1040575; 2025-08-10: 1113768; 2025-08-17: 1144084; 2025-08-24: 1178295; 2025-08-31: 1188160; 2025-09-07: 1196572; 2025-09-14: 1198475; 2025-09-21: 1205525; 2025-09-28: 1217459; 2025-10-05: 1235010; 2025-10-12: 1259718; 2025-10-19: 1295551; 2025-10-26: 1324407; 2025-11-02: 1348945; 2025-11-09: 1369836; 2025-11-16: 1383795; 2025-11-23: 1390456; 2025-11-30: 1399608; 2025-12-07: 1399608; 2025-12-14: 1399608; 2025-12-21: 1399608; 2025-12-28: 1399608; 2026-01-04: 1405542; 2026-01-11: 1406999; 2026-01-18: 1406999; 2026-01-25: 1406999; 2026-02-01: 1406999; 2026-02-08: 1406999; 2026-02-15: 1406999; 2026-02-22: 1406999; 2026-03-01: 1406999; 2026-03-08: 1406999; 2026-03-15: 1406999; 2026-03-22: 1406999; 2026-03-29: 1406999; 2026-04-05: 1406999; 2026-04-12: 1406999; 2026-04-19: 1406999; 2026-04-26: 1406999; 2026-05-03: 1406999; 2026-05-10: 1406999; 2026-05-17: 1406999; 2026-05-24: 1406999; 2026-05-31: 1406999; 2026-06-07: 1406999
Pipe Rack (50) |  | 2024-10-09 | 2025-08-22 | 272 | 207018 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 4806; 2024-10-13: 7209; 2024-10-20: 7209; 2024-10-27: 7209; 2024-11-03: 7209; 2024-11-10: 3034; 2024-12-29: 147; 2025-01-05: 2633; 2025-01-12: 11640; 2025-01-19: 19687; 2025-01-26: 9507; 2025-02-02: 1668; 2025-02-09: 2816; 2025-02-16: 7802; 2025-02-23: 5894; 2025-03-02: 11447; 2025-03-09: 10779; 2025-03-16: 4936; 2025-03-23: 1138; 2025-03-30: 920; 2025-04-06: 6685; 2025-04-13: 10793; 2025-04-20: 5013; 2025-04-27: 5842; 2025-05-04: 8700; 2025-05-11: 8227; 2025-05-18: 7396; 2025-05-25: 6957; 2025-06-01: 6637; 2025-06-08: 6397; 2025-06-15: 1763; 2025-06-22: 1089; 2025-06-29: 860; 2025-07-06: 773; 2025-07-13: 749; 2025-07-20: 524; 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 256; 2025-08-10: 202; 2025-08-17: 116
Pipe Rack (50) |  | 2024-10-09 | 2025-08-22 | 272 | 207018 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 4806; 2024-10-13: 12016; 2024-10-20: 19225; 2024-10-27: 26435; 2024-11-03: 33644; 2024-11-10: 36678; 2024-11-17: 36678; 2024-11-24: 36678; 2024-12-01: 36678; 2024-12-08: 36678; 2024-12-15: 36678; 2024-12-22: 36678; 2024-12-29: 36825; 2025-01-05: 39457; 2025-01-12: 51097; 2025-01-19: 70784; 2025-01-26: 80290; 2025-02-02: 81959; 2025-02-09: 84775; 2025-02-16: 92577; 2025-02-23: 98471; 2025-03-02: 109918; 2025-03-09: 120697; 2025-03-16: 125633; 2025-03-23: 126771; 2025-03-30: 127691; 2025-04-06: 134377; 2025-04-13: 145169; 2025-04-20: 150182; 2025-04-27: 156024; 2025-05-04: 164725; 2025-05-11: 172951; 2025-05-18: 180347; 2025-05-25: 187304; 2025-06-01: 193941; 2025-06-08: 200338; 2025-06-15: 202101; 2025-06-22: 203191; 2025-06-29: 204051; 2025-07-06: 204824; 2025-07-13: 205573; 2025-07-20: 206097; 2025-07-27: 206445; 2025-08-03: 206701; 2025-08-10: 206902; 2025-08-17: 207018; 2025-08-24: 207018; 2025-08-31: 207018; 2025-09-07: 207018; 2025-09-14: 207018; 2025-09-21: 207018; 2025-09-28: 207018; 2025-10-05: 207018; 2025-10-12: 207018; 2025-10-19: 207018; 2025-10-26: 207018; 2025-11-02: 207018; 2025-11-09: 207018; 2025-11-16: 207018; 2025-11-23: 207018; 2025-11-30: 207018; 2025-12-07: 207018; 2025-12-14: 207018; 2025-12-21: 207018; 2025-12-28: 207018; 2026-01-04: 207018; 2026-01-11: 207018; 2026-01-18: 207018; 2026-01-25: 207018; 2026-02-01: 207018; 2026-02-08: 207018; 2026-02-15: 207018; 2026-02-22: 207018; 2026-03-01: 207018; 2026-03-08: 207018; 2026-03-15: 207018; 2026-03-22: 207018; 2026-03-29: 207018; 2026-04-05: 207018; 2026-04-12: 207018; 2026-04-19: 207018; 2026-04-26: 207018; 2026-05-03: 207018; 2026-05-10: 207018; 2026-05-17: 207018; 2026-05-24: 207018; 2026-05-31: 207018; 2026-06-07: 207018
Pipe Rack |  | 2024-10-09 | 2025-08-22 | 272 | 207018 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 4806; 2024-10-13: 7209; 2024-10-20: 7209; 2024-10-27: 7209; 2024-11-03: 7209; 2024-11-10: 3034; 2024-12-29: 147; 2025-01-05: 2633; 2025-01-12: 11640; 2025-01-19: 19687; 2025-01-26: 9507; 2025-02-02: 1668; 2025-02-09: 2816; 2025-02-16: 7802; 2025-02-23: 5894; 2025-03-02: 11447; 2025-03-09: 10779; 2025-03-16: 4936; 2025-03-23: 1138; 2025-03-30: 920; 2025-04-06: 6685; 2025-04-13: 10793; 2025-04-20: 5013; 2025-04-27: 5842; 2025-05-04: 8700; 2025-05-11: 8227; 2025-05-18: 7396; 2025-05-25: 6957; 2025-06-01: 6637; 2025-06-08: 6397; 2025-06-15: 1763; 2025-06-22: 1089; 2025-06-29: 860; 2025-07-06: 773; 2025-07-13: 749; 2025-07-20: 524; 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 256; 2025-08-10: 202; 2025-08-17: 116
Pipe Rack |  | 2024-10-09 | 2025-08-22 | 272 | 207018 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 4806; 2024-10-13: 12016; 2024-10-20: 19225; 2024-10-27: 26435; 2024-11-03: 33644; 2024-11-10: 36678; 2024-11-17: 36678; 2024-11-24: 36678; 2024-12-01: 36678; 2024-12-08: 36678; 2024-12-15: 36678; 2024-12-22: 36678; 2024-12-29: 36825; 2025-01-05: 39457; 2025-01-12: 51097; 2025-01-19: 70784; 2025-01-26: 80290; 2025-02-02: 81959; 2025-02-09: 84775; 2025-02-16: 92577; 2025-02-23: 98471; 2025-03-02: 109918; 2025-03-09: 120697; 2025-03-16: 125633; 2025-03-23: 126771; 2025-03-30: 127691; 2025-04-06: 134377; 2025-04-13: 145169; 2025-04-20: 150182; 2025-04-27: 156024; 2025-05-04: 164725; 2025-05-11: 172951; 2025-05-18: 180347; 2025-05-25: 187304; 2025-06-01: 193941; 2025-06-08: 200338; 2025-06-15: 202101; 2025-06-22: 203191; 2025-06-29: 204051; 2025-07-06: 204824; 2025-07-13: 205573; 2025-07-20: 206097; 2025-07-27: 206445; 2025-08-03: 206701; 2025-08-10: 206902; 2025-08-17: 207018; 2025-08-24: 207018; 2025-08-31: 207018; 2025-09-07: 207018; 2025-09-14: 207018; 2025-09-21: 207018; 2025-09-28: 207018; 2025-10-05: 207018; 2025-10-12: 207018; 2025-10-19: 207018; 2025-10-26: 207018; 2025-11-02: 207018; 2025-11-09: 207018; 2025-11-16: 207018; 2025-11-23: 207018; 2025-11-30: 207018; 2025-12-07: 207018; 2025-12-14: 207018; 2025-12-21: 207018; 2025-12-28: 207018; 2026-01-04: 207018; 2026-01-11: 207018; 2026-01-18: 207018; 2026-01-25: 207018; 2026-02-01: 207018; 2026-02-08: 207018; 2026-02-15: 207018; 2026-02-22: 207018; 2026-03-01: 207018; 2026-03-08: 207018; 2026-03-15: 207018; 2026-03-22: 207018; 2026-03-29: 207018; 2026-04-05: 207018; 2026-04-12: 207018; 2026-04-19: 207018; 2026-04-26: 207018; 2026-05-03: 207018; 2026-05-10: 207018; 2026-05-17: 207018; 2026-05-24: 207018; 2026-05-31: 207018; 2026-06-07: 207018
Construction Management |  | 2024-10-09 | 2025-08-22 | 272 | 207018 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 4806; 2024-10-13: 7209; 2024-10-20: 7209; 2024-10-27: 7209; 2024-11-03: 7209; 2024-11-10: 3034; 2024-12-29: 147; 2025-01-05: 2633; 2025-01-12: 11640; 2025-01-19: 19687; 2025-01-26: 9507; 2025-02-02: 1668; 2025-02-09: 2816; 2025-02-16: 7802; 2025-02-23: 5894; 2025-03-02: 11447; 2025-03-09: 10779; 2025-03-16: 4936; 2025-03-23: 1138; 2025-03-30: 920; 2025-04-06: 6685; 2025-04-13: 10793; 2025-04-20: 5013; 2025-04-27: 5842; 2025-05-04: 8700; 2025-05-11: 8227; 2025-05-18: 7396; 2025-05-25: 6957; 2025-06-01: 6637; 2025-06-08: 6397; 2025-06-15: 1763; 2025-06-22: 1089; 2025-06-29: 860; 2025-07-06: 773; 2025-07-13: 749; 2025-07-20: 524; 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 256; 2025-08-10: 202; 2025-08-17: 116
Construction Management |  | 2024-10-09 | 2025-08-22 | 272 | 207018 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 4806; 2024-10-13: 12016; 2024-10-20: 19225; 2024-10-27: 26435; 2024-11-03: 33644; 2024-11-10: 36678; 2024-11-17: 36678; 2024-11-24: 36678; 2024-12-01: 36678; 2024-12-08: 36678; 2024-12-15: 36678; 2024-12-22: 36678; 2024-12-29: 36825; 2025-01-05: 39457; 2025-01-12: 51097; 2025-01-19: 70784; 2025-01-26: 80290; 2025-02-02: 81959; 2025-02-09: 84775; 2025-02-16: 92577; 2025-02-23: 98471; 2025-03-02: 109918; 2025-03-09: 120697; 2025-03-16: 125633; 2025-03-23: 126771; 2025-03-30: 127691; 2025-04-06: 134377; 2025-04-13: 145169; 2025-04-20: 150182; 2025-04-27: 156024; 2025-05-04: 164725; 2025-05-11: 172951; 2025-05-18: 180347; 2025-05-25: 187304; 2025-06-01: 193941; 2025-06-08: 200338; 2025-06-15: 202101; 2025-06-22: 203191; 2025-06-29: 204051; 2025-07-06: 204824; 2025-07-13: 205573; 2025-07-20: 206097; 2025-07-27: 206445; 2025-08-03: 206701; 2025-08-10: 206902; 2025-08-17: 207018; 2025-08-24: 207018; 2025-08-31: 207018; 2025-09-07: 207018; 2025-09-14: 207018; 2025-09-21: 207018; 2025-09-28: 207018; 2025-10-05: 207018; 2025-10-12: 207018; 2025-10-19: 207018; 2025-10-26: 207018; 2025-11-02: 207018; 2025-11-09: 207018; 2025-11-16: 207018; 2025-11-23: 207018; 2025-11-30: 207018; 2025-12-07: 207018; 2025-12-14: 207018; 2025-12-21: 207018; 2025-12-28: 207018; 2026-01-04: 207018; 2026-01-11: 207018; 2026-01-18: 207018; 2026-01-25: 207018; 2026-02-01: 207018; 2026-02-08: 207018; 2026-02-15: 207018; 2026-02-22: 207018; 2026-03-01: 207018; 2026-03-08: 207018; 2026-03-15: 207018; 2026-03-22: 207018; 2026-03-29: 207018; 2026-04-05: 207018; 2026-04-12: 207018; 2026-04-19: 207018; 2026-04-26: 207018; 2026-05-03: 207018; 2026-05-10: 207018; 2026-05-17: 207018; 2026-05-24: 207018; 2026-05-31: 207018; 2026-06-07: 207018
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-09 | 2025-08-22 | 272 | 207018 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 4806; 2024-10-13: 7209; 2024-10-20: 7209; 2024-10-27: 7209; 2024-11-03: 7209; 2024-11-10: 3034; 2024-12-29: 147; 2025-01-05: 2633; 2025-01-12: 11640; 2025-01-19: 19687; 2025-01-26: 9507; 2025-02-02: 1668; 2025-02-09: 2816; 2025-02-16: 7802; 2025-02-23: 5894; 2025-03-02: 11447; 2025-03-09: 10779; 2025-03-16: 4936; 2025-03-23: 1138; 2025-03-30: 920; 2025-04-06: 6685; 2025-04-13: 10793; 2025-04-20: 5013; 2025-04-27: 5842; 2025-05-04: 8700; 2025-05-11: 8227; 2025-05-18: 7396; 2025-05-25: 6957; 2025-06-01: 6637; 2025-06-08: 6397; 2025-06-15: 1763; 2025-06-22: 1089; 2025-06-29: 860; 2025-07-06: 773; 2025-07-13: 749; 2025-07-20: 524; 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 256; 2025-08-10: 202; 2025-08-17: 116
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-09 | 2025-08-22 | 272 | 207018 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 4806; 2024-10-13: 12016; 2024-10-20: 19225; 2024-10-27: 26435; 2024-11-03: 33644; 2024-11-10: 36678; 2024-11-17: 36678; 2024-11-24: 36678; 2024-12-01: 36678; 2024-12-08: 36678; 2024-12-15: 36678; 2024-12-22: 36678; 2024-12-29: 36825; 2025-01-05: 39457; 2025-01-12: 51097; 2025-01-19: 70784; 2025-01-26: 80290; 2025-02-02: 81959; 2025-02-09: 84775; 2025-02-16: 92577; 2025-02-23: 98471; 2025-03-02: 109918; 2025-03-09: 120697; 2025-03-16: 125633; 2025-03-23: 126771; 2025-03-30: 127691; 2025-04-06: 134377; 2025-04-13: 145169; 2025-04-20: 150182; 2025-04-27: 156024; 2025-05-04: 164725; 2025-05-11: 172951; 2025-05-18: 180347; 2025-05-25: 187304; 2025-06-01: 193941; 2025-06-08: 200338; 2025-06-15: 202101; 2025-06-22: 203191; 2025-06-29: 204051; 2025-07-06: 204824; 2025-07-13: 205573; 2025-07-20: 206097; 2025-07-27: 206445; 2025-08-03: 206701; 2025-08-10: 206902; 2025-08-17: 207018; 2025-08-24: 207018; 2025-08-31: 207018; 2025-09-07: 207018; 2025-09-14: 207018; 2025-09-21: 207018; 2025-09-28: 207018; 2025-10-05: 207018; 2025-10-12: 207018; 2025-10-19: 207018; 2025-10-26: 207018; 2025-11-02: 207018; 2025-11-09: 207018; 2025-11-16: 207018; 2025-11-23: 207018; 2025-11-30: 207018; 2025-12-07: 207018; 2025-12-14: 207018; 2025-12-21: 207018; 2025-12-28: 207018; 2026-01-04: 207018; 2026-01-11: 207018; 2026-01-18: 207018; 2026-01-25: 207018; 2026-02-01: 207018; 2026-02-08: 207018; 2026-02-15: 207018; 2026-02-22: 207018; 2026-03-01: 207018; 2026-03-08: 207018; 2026-03-15: 207018; 2026-03-22: 207018; 2026-03-29: 207018; 2026-04-05: 207018; 2026-04-12: 207018; 2026-04-19: 207018; 2026-04-26: 207018; 2026-05-03: 207018; 2026-05-10: 207018; 2026-05-17: 207018; 2026-05-24: 207018; 2026-05-31: 207018; 2026-06-07: 207018
1PF5550W46A09T | (Pipe Rack) Trasnportation | 2024-10-09 | 2024-11-13 | 31 | 36678 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 4806; 2024-10-13: 7209; 2024-10-20: 7209; 2024-10-27: 7209; 2024-11-03: 7209; 2024-11-10: 3034
1PF5550W46A09T | (Pipe Rack) Trasnportation | 2024-10-09 | 2024-11-13 | 31 | 36678 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 4806; 2024-10-13: 12016; 2024-10-20: 19225; 2024-10-27: 26435; 2024-11-03: 33644; 2024-11-10: 36678; 2024-11-17: 36678; 2024-11-24: 36678; 2024-12-01: 36678; 2024-12-08: 36678; 2024-12-15: 36678; 2024-12-22: 36678; 2024-12-29: 36678; 2025-01-05: 36678; 2025-01-12: 36678; 2025-01-19: 36678; 2025-01-26: 36678; 2025-02-02: 36678; 2025-02-09: 36678; 2025-02-16: 36678; 2025-02-23: 36678; 2025-03-02: 36678; 2025-03-09: 36678; 2025-03-16: 36678; 2025-03-23: 36678; 2025-03-30: 36678; 2025-04-06: 36678; 2025-04-13: 36678; 2025-04-20: 36678; 2025-04-27: 36678; 2025-05-04: 36678; 2025-05-11: 36678; 2025-05-18: 36678; 2025-05-25: 36678; 2025-06-01: 36678; 2025-06-08: 36678; 2025-06-15: 36678; 2025-06-22: 36678; 2025-06-29: 36678; 2025-07-06: 36678; 2025-07-13: 36678; 2025-07-20: 36678; 2025-07-27: 36678; 2025-08-03: 36678; 2025-08-10: 36678; 2025-08-17: 36678; 2025-08-24: 36678; 2025-08-31: 36678; 2025-09-07: 36678; 2025-09-14: 36678; 2025-09-21: 36678; 2025-09-28: 36678; 2025-10-05: 36678; 2025-10-12: 36678; 2025-10-19: 36678; 2025-10-26: 36678; 2025-11-02: 36678; 2025-11-09: 36678; 2025-11-16: 36678; 2025-11-23: 36678; 2025-11-30: 36678; 2025-12-07: 36678; 2025-12-14: 36678; 2025-12-21: 36678; 2025-12-28: 36678; 2026-01-04: 36678; 2026-01-11: 36678; 2026-01-18: 36678; 2026-01-25: 36678; 2026-02-01: 36678; 2026-02-08: 36678; 2026-02-15: 36678; 2026-02-22: 36678; 2026-03-01: 36678; 2026-03-08: 36678; 2026-03-15: 36678; 2026-03-22: 36678; 2026-03-29: 36678; 2026-04-05: 36678; 2026-04-12: 36678; 2026-04-19: 36678; 2026-04-26: 36678; 2026-05-03: 36678; 2026-05-10: 36678; 2026-05-17: 36678; 2026-05-24: 36678; 2026-05-31: 36678; 2026-06-07: 36678
1CF5550W16A4 | (Pipe Rack) FDN Work (SP-1) | 2025-01-04 | 2025-02-10 | 31 | 25847 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 83; 2025-01-05: 1462; 2025-01-12: 6466; 2025-01-19: 11244; 2025-01-26: 5578; 2025-02-02: 1001; 2025-02-09: 12
1CF5550W16A4 | (Pipe Rack) FDN Work (SP-1) | 2025-01-04 | 2025-02-10 | 31 | 25847 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 83; 2025-01-05: 1545; 2025-01-12: 8011; 2025-01-19: 19256; 2025-01-26: 24833; 2025-02-02: 25835; 2025-02-09: 25847; 2025-02-16: 25847; 2025-02-23: 25847; 2025-03-02: 25847; 2025-03-09: 25847; 2025-03-16: 25847; 2025-03-23: 25847; 2025-03-30: 25847; 2025-04-06: 25847; 2025-04-13: 25847; 2025-04-20: 25847; 2025-04-27: 25847; 2025-05-04: 25847; 2025-05-11: 25847; 2025-05-18: 25847; 2025-05-25: 25847; 2025-06-01: 25847; 2025-06-08: 25847; 2025-06-15: 25847; 2025-06-22: 25847; 2025-06-29: 25847; 2025-07-06: 25847; 2025-07-13: 25847; 2025-07-20: 25847; 2025-07-27: 25847; 2025-08-03: 25847; 2025-08-10: 25847; 2025-08-17: 25847; 2025-08-24: 25847; 2025-08-31: 25847; 2025-09-07: 25847; 2025-09-14: 25847; 2025-09-21: 25847; 2025-09-28: 25847; 2025-10-05: 25847; 2025-10-12: 25847; 2025-10-19: 25847; 2025-10-26: 25847; 2025-11-02: 25847; 2025-11-09: 25847; 2025-11-16: 25847; 2025-11-23: 25847; 2025-11-30: 25847; 2025-12-07: 25847; 2025-12-14: 25847; 2025-12-21: 25847; 2025-12-28: 25847; 2026-01-04: 25847; 2026-01-11: 25847; 2026-01-18: 25847; 2026-01-25: 25847; 2026-02-01: 25847; 2026-02-08: 25847; 2026-02-15: 25847; 2026-02-22: 25847; 2026-03-01: 25847; 2026-03-08: 25847; 2026-03-15: 25847; 2026-03-22: 25847; 2026-03-29: 25847; 2026-04-05: 25847; 2026-04-12: 25847; 2026-04-19: 25847; 2026-04-26: 25847; 2026-05-03: 25847; 2026-05-10: 25847; 2026-05-17: 25847; 2026-05-24: 25847; 2026-05-31: 25847; 2026-06-07: 25847
1CF5550W16A5 | (Pipe Rack) FDN Work (SP-3) | 2025-01-04 | 2025-02-08 | 31 | 19446 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 64; 2025-01-05: 1170; 2025-01-12: 5174; 2025-01-19: 8442; 2025-01-26: 3929; 2025-02-02: 667
1CF5550W16A5 | (Pipe Rack) FDN Work (SP-3) | 2025-01-04 | 2025-02-08 | 31 | 19446 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 64; 2025-01-05: 1234; 2025-01-12: 6408; 2025-01-19: 14850; 2025-01-26: 18779; 2025-02-02: 19446; 2025-02-09: 19446; 2025-02-16: 19446; 2025-02-23: 19446; 2025-03-02: 19446; 2025-03-09: 19446; 2025-03-16: 19446; 2025-03-23: 19446; 2025-03-30: 19446; 2025-04-06: 19446; 2025-04-13: 19446; 2025-04-20: 19446; 2025-04-27: 19446; 2025-05-04: 19446; 2025-05-11: 19446; 2025-05-18: 19446; 2025-05-25: 19446; 2025-06-01: 19446; 2025-06-08: 19446; 2025-06-15: 19446; 2025-06-22: 19446; 2025-06-29: 19446; 2025-07-06: 19446; 2025-07-13: 19446; 2025-07-20: 19446; 2025-07-27: 19446; 2025-08-03: 19446; 2025-08-10: 19446; 2025-08-17: 19446; 2025-08-24: 19446; 2025-08-31: 19446; 2025-09-07: 19446; 2025-09-14: 19446; 2025-09-21: 19446; 2025-09-28: 19446; 2025-10-05: 19446; 2025-10-12: 19446; 2025-10-19: 19446; 2025-10-26: 19446; 2025-11-02: 19446; 2025-11-09: 19446; 2025-11-16: 19446; 2025-11-23: 19446; 2025-11-30: 19446; 2025-12-07: 19446; 2025-12-14: 19446; 2025-12-21: 19446; 2025-12-28: 19446; 2026-01-04: 19446; 2026-01-11: 19446; 2026-01-18: 19446; 2026-01-25: 19446; 2026-02-01: 19446; 2026-02-08: 19446; 2026-02-15: 19446; 2026-02-22: 19446; 2026-03-01: 19446; 2026-03-08: 19446; 2026-03-15: 19446; 2026-03-22: 19446; 2026-03-29: 19446; 2026-04-05: 19446; 2026-04-12: 19446; 2026-04-19: 19446; 2026-04-26: 19446; 2026-05-03: 19446; 2026-05-10: 19446; 2026-05-17: 19446; 2026-05-24: 19446; 2026-05-31: 19446; 2026-06-07: 19446
1CF5550W46A7 | (Pipe Rack) Structure Work (SP-3) | 2025-02-10 | 2025-03-14 | 28 | 19200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 2804; 2025-02-16: 7802; 2025-02-23: 5159; 2025-03-02: 2741; 2025-03-09: 694
1CF5550W46A7 | (Pipe Rack) Structure Work (SP-3) | 2025-02-10 | 2025-03-14 | 28 | 19200 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 2804; 2025-02-16: 10606; 2025-02-23: 15765; 2025-03-02: 18506; 2025-03-09: 19200; 2025-03-16: 19200; 2025-03-23: 19200; 2025-03-30: 19200; 2025-04-06: 19200; 2025-04-13: 19200; 2025-04-20: 19200; 2025-04-27: 19200; 2025-05-04: 19200; 2025-05-11: 19200; 2025-05-18: 19200; 2025-05-25: 19200; 2025-06-01: 19200; 2025-06-08: 19200; 2025-06-15: 19200; 2025-06-22: 19200; 2025-06-29: 19200; 2025-07-06: 19200; 2025-07-13: 19200; 2025-07-20: 19200; 2025-07-27: 19200; 2025-08-03: 19200; 2025-08-10: 19200; 2025-08-17: 19200; 2025-08-24: 19200; 2025-08-31: 19200; 2025-09-07: 19200; 2025-09-14: 19200; 2025-09-21: 19200; 2025-09-28: 19200; 2025-10-05: 19200; 2025-10-12: 19200; 2025-10-19: 19200; 2025-10-26: 19200; 2025-11-02: 19200; 2025-11-09: 19200; 2025-11-16: 19200; 2025-11-23: 19200; 2025-11-30: 19200; 2025-12-07: 19200; 2025-12-14: 19200; 2025-12-21: 19200; 2025-12-28: 19200; 2026-01-04: 19200; 2026-01-11: 19200; 2026-01-18: 19200; 2026-01-25: 19200; 2026-02-01: 19200; 2026-02-08: 19200; 2026-02-15: 19200; 2026-02-22: 19200; 2026-03-01: 19200; 2026-03-08: 19200; 2026-03-15: 19200; 2026-03-22: 19200; 2026-03-29: 19200; 2026-04-05: 19200; 2026-04-12: 19200; 2026-04-19: 19200; 2026-04-26: 19200; 2026-05-03: 19200; 2026-05-10: 19200; 2026-05-17: 19200; 2026-05-24: 19200; 2026-05-31: 19200; 2026-06-07: 19200
1CF5550W46A6 | (Pipe Rack) Structure Work (SP-1) | 2025-02-28 | 2025-03-27 | 24 | 25600 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 735; 2025-03-02: 8707; 2025-03-09: 10085; 2025-03-16: 4936; 2025-03-23: 1138
1CF5550W46A6 | (Pipe Rack) Structure Work (SP-1) | 2025-02-28 | 2025-03-27 | 24 | 25600 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 735; 2025-03-02: 9441; 2025-03-09: 19526; 2025-03-16: 24462; 2025-03-23: 25600; 2025-03-30: 25600; 2025-04-06: 25600; 2025-04-13: 25600; 2025-04-20: 25600; 2025-04-27: 25600; 2025-05-04: 25600; 2025-05-11: 25600; 2025-05-18: 25600; 2025-05-25: 25600; 2025-06-01: 25600; 2025-06-08: 25600; 2025-06-15: 25600; 2025-06-22: 25600; 2025-06-29: 25600; 2025-07-06: 25600; 2025-07-13: 25600; 2025-07-20: 25600; 2025-07-27: 25600; 2025-08-03: 25600; 2025-08-10: 25600; 2025-08-17: 25600; 2025-08-24: 25600; 2025-08-31: 25600; 2025-09-07: 25600; 2025-09-14: 25600; 2025-09-21: 25600; 2025-09-28: 25600; 2025-10-05: 25600; 2025-10-12: 25600; 2025-10-19: 25600; 2025-10-26: 25600; 2025-11-02: 25600; 2025-11-09: 25600; 2025-11-16: 25600; 2025-11-23: 25600; 2025-11-30: 25600; 2025-12-07: 25600; 2025-12-14: 25600; 2025-12-21: 25600; 2025-12-28: 25600; 2026-01-04: 25600; 2026-01-11: 25600; 2026-01-18: 25600; 2026-01-25: 25600; 2026-02-01: 25600; 2026-02-08: 25600; 2026-02-15: 25600; 2026-02-22: 25600; 2026-03-01: 25600; 2026-03-08: 25600; 2026-03-15: 25600; 2026-03-22: 25600; 2026-03-29: 25600; 2026-04-05: 25600; 2026-04-12: 25600; 2026-04-19: 25600; 2026-04-26: 25600; 2026-05-03: 25600; 2026-05-10: 25600; 2026-05-17: 25600; 2026-05-24: 25600; 2026-05-31: 25600; 2026-06-07: 25600
1CF5550W16A04 | (Pipe Rack) FDN Work (Main) | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 25 | 19939 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 789; 2025-04-06: 6278; 2025-04-13: 9729; 2025-04-20: 2971; 2025-04-27: 173
1CF5550W16A04 | (Pipe Rack) FDN Work (Main) | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 25 | 19939 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 789; 2025-04-06: 7066; 2025-04-13: 16795; 2025-04-20: 19766; 2025-04-27: 19939; 2025-05-04: 19939; 2025-05-11: 19939; 2025-05-18: 19939; 2025-05-25: 19939; 2025-06-01: 19939; 2025-06-08: 19939; 2025-06-15: 19939; 2025-06-22: 19939; 2025-06-29: 19939; 2025-07-06: 19939; 2025-07-13: 19939; 2025-07-20: 19939; 2025-07-27: 19939; 2025-08-03: 19939; 2025-08-10: 19939; 2025-08-17: 19939; 2025-08-24: 19939; 2025-08-31: 19939; 2025-09-07: 19939; 2025-09-14: 19939; 2025-09-21: 19939; 2025-09-28: 19939; 2025-10-05: 19939; 2025-10-12: 19939; 2025-10-19: 19939; 2025-10-26: 19939; 2025-11-02: 19939; 2025-11-09: 19939; 2025-11-16: 19939; 2025-11-23: 19939; 2025-11-30: 19939; 2025-12-07: 19939; 2025-12-14: 19939; 2025-12-21: 19939; 2025-12-28: 19939; 2026-01-04: 19939; 2026-01-11: 19939; 2026-01-18: 19939; 2026-01-25: 19939; 2026-02-01: 19939; 2026-02-08: 19939; 2026-02-15: 19939; 2026-02-22: 19939; 2026-03-01: 19939; 2026-03-08: 19939; 2026-03-15: 19939; 2026-03-22: 19939; 2026-03-29: 19939; 2026-04-05: 19939; 2026-04-12: 19939; 2026-04-19: 19939; 2026-04-26: 19939; 2026-05-03: 19939; 2026-05-10: 19939; 2026-05-17: 19939; 2026-05-24: 19939; 2026-05-31: 19939; 2026-06-07: 19939
1CF5550W16A6 | (Pipe Rack) FDN Work (SP-4) | 2025-04-01 | 2025-06-12 | 63 | 16492 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 132; 2025-04-06: 408; 2025-04-13: 1064; 2025-04-20: 2042; 2025-04-27: 3205; 2025-05-04: 3635; 2025-05-11: 2911; 2025-05-18: 1785; 2025-05-25: 880; 2025-06-01: 334; 2025-06-08: 95
1CF5550W16A6 | (Pipe Rack) FDN Work (SP-4) | 2025-04-01 | 2025-06-12 | 63 | 16492 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 132; 2025-04-06: 539; 2025-04-13: 1604; 2025-04-20: 3646; 2025-04-27: 6851; 2025-05-04: 10486; 2025-05-11: 13397; 2025-05-18: 15182; 2025-05-25: 16063; 2025-06-01: 16397; 2025-06-08: 16492; 2025-06-15: 16492; 2025-06-22: 16492; 2025-06-29: 16492; 2025-07-06: 16492; 2025-07-13: 16492; 2025-07-20: 16492; 2025-07-27: 16492; 2025-08-03: 16492; 2025-08-10: 16492; 2025-08-17: 16492; 2025-08-24: 16492; 2025-08-31: 16492; 2025-09-07: 16492; 2025-09-14: 16492; 2025-09-21: 16492; 2025-09-28: 16492; 2025-10-05: 16492; 2025-10-12: 16492; 2025-10-19: 16492; 2025-10-26: 16492; 2025-11-02: 16492; 2025-11-09: 16492; 2025-11-16: 16492; 2025-11-23: 16492; 2025-11-30: 16492; 2025-12-07: 16492; 2025-12-14: 16492; 2025-12-21: 16492; 2025-12-28: 16492; 2026-01-04: 16492; 2026-01-11: 16492; 2026-01-18: 16492; 2026-01-25: 16492; 2026-02-01: 16492; 2026-02-08: 16492; 2026-02-15: 16492; 2026-02-22: 16492; 2026-03-01: 16492; 2026-03-08: 16492; 2026-03-15: 16492; 2026-03-22: 16492; 2026-03-29: 16492; 2026-04-05: 16492; 2026-04-12: 16492; 2026-04-19: 16492; 2026-04-26: 16492; 2026-05-03: 16492; 2026-05-10: 16492; 2026-05-17: 16492; 2026-05-24: 16492; 2026-05-31: 16492; 2026-06-07: 16492
1CF5550W46A06 | (Pipe Rack) Structure Work (Main) | 2025-05-01 | 2025-06-16 | 40 | 31262 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 2371; 2025-05-04: 4742; 2025-05-11: 4742; 2025-05-18: 4742; 2025-05-25: 4742; 2025-06-01: 4742; 2025-06-08: 4742; 2025-06-15: 441
1CF5550W46A06 | (Pipe Rack) Structure Work (Main) | 2025-05-01 | 2025-06-16 | 40 | 31262 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 2371; 2025-05-04: 7112; 2025-05-11: 11854; 2025-05-18: 16596; 2025-05-25: 21337; 2025-06-01: 26079; 2025-06-08: 30821; 2025-06-15: 31262; 2025-06-22: 31262; 2025-06-29: 31262; 2025-07-06: 31262; 2025-07-13: 31262; 2025-07-20: 31262; 2025-07-27: 31262; 2025-08-03: 31262; 2025-08-10: 31262; 2025-08-17: 31262; 2025-08-24: 31262; 2025-08-31: 31262; 2025-09-07: 31262; 2025-09-14: 31262; 2025-09-21: 31262; 2025-09-28: 31262; 2025-10-05: 31262; 2025-10-12: 31262; 2025-10-19: 31262; 2025-10-26: 31262; 2025-11-02: 31262; 2025-11-09: 31262; 2025-11-16: 31262; 2025-11-23: 31262; 2025-11-30: 31262; 2025-12-07: 31262; 2025-12-14: 31262; 2025-12-21: 31262; 2025-12-28: 31262; 2026-01-04: 31262; 2026-01-11: 31262; 2026-01-18: 31262; 2026-01-25: 31262; 2026-02-01: 31262; 2026-02-08: 31262; 2026-02-15: 31262; 2026-02-22: 31262; 2026-03-01: 31262; 2026-03-08: 31262; 2026-03-15: 31262; 2026-03-22: 31262; 2026-03-29: 31262; 2026-04-05: 31262; 2026-04-12: 31262; 2026-04-19: 31262; 2026-04-26: 31262; 2026-05-03: 31262; 2026-05-10: 31262; 2026-05-17: 31262; 2026-05-24: 31262; 2026-05-31: 31262; 2026-06-07: 31262
1CF5550W46A8 | (Pipe Rack) Structure Work (SP-4) | 2025-05-01 | 2025-08-22 | 97 | 12554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 93; 2025-05-04: 324; 2025-05-11: 574; 2025-05-18: 869; 2025-05-25: 1335; 2025-06-01: 1561; 2025-06-08: 1561; 2025-06-15: 1322; 2025-06-22: 1089; 2025-06-29: 860; 2025-07-06: 773; 2025-07-13: 749; 2025-07-20: 524; 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 256; 2025-08-10: 202; 2025-08-17: 116
1CF5550W46A8 | (Pipe Rack) Structure Work (SP-4) | 2025-05-01 | 2025-08-22 | 97 | 12554 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 93; 2025-05-04: 416; 2025-05-11: 990; 2025-05-18: 1859; 2025-05-25: 3194; 2025-06-01: 4755; 2025-06-08: 6315; 2025-06-15: 7637; 2025-06-22: 8727; 2025-06-29: 9587; 2025-07-06: 10360; 2025-07-13: 11109; 2025-07-20: 11633; 2025-07-27: 11981; 2025-08-03: 12237; 2025-08-10: 12438; 2025-08-17: 12554; 2025-08-24: 12554; 2025-08-31: 12554; 2025-09-07: 12554; 2025-09-14: 12554; 2025-09-21: 12554; 2025-09-28: 12554; 2025-10-05: 12554; 2025-10-12: 12554; 2025-10-19: 12554; 2025-10-26: 12554; 2025-11-02: 12554; 2025-11-09: 12554; 2025-11-16: 12554; 2025-11-23: 12554; 2025-11-30: 12554; 2025-12-07: 12554; 2025-12-14: 12554; 2025-12-21: 12554; 2025-12-28: 12554; 2026-01-04: 12554; 2026-01-11: 12554; 2026-01-18: 12554; 2026-01-25: 12554; 2026-02-01: 12554; 2026-02-08: 12554; 2026-02-15: 12554; 2026-02-22: 12554; 2026-03-01: 12554; 2026-03-08: 12554; 2026-03-15: 12554; 2026-03-22: 12554; 2026-03-29: 12554; 2026-04-05: 12554; 2026-04-12: 12554; 2026-04-19: 12554; 2026-04-26: 12554; 2026-05-03: 12554; 2026-05-10: 12554; 2026-05-17: 12554; 2026-05-24: 12554; 2026-05-31: 12554; 2026-06-07: 12554
BOP Piping for Block Common |  | 2025-03-31 | 2026-01-12 | 247 | 1199982 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 7508; 2025-04-06: 16632; 2025-04-13: 27348; 2025-04-20: 45101; 2025-04-27: 52574; 2025-05-04: 50536; 2025-05-11: 43557; 2025-05-18: 42884; 2025-05-25: 33599; 2025-06-01: 20881; 2025-06-08: 17102; 2025-06-15: 19653; 2025-06-22: 16279; 2025-06-29: 111180; 2025-07-06: 59500; 2025-07-13: 71479; 2025-07-20: 69816; 2025-07-27: 67193; 2025-08-03: 61052; 2025-08-10: 72992; 2025-08-17: 30200; 2025-08-24: 34211; 2025-08-31: 9865; 2025-09-07: 8412; 2025-09-14: 1902; 2025-09-21: 7050; 2025-09-28: 11934; 2025-10-05: 17552; 2025-10-12: 24708; 2025-10-19: 35834; 2025-10-26: 28855; 2025-11-02: 24538; 2025-11-09: 20892; 2025-11-16: 13959; 2025-11-23: 6661; 2025-11-30: 9152; 2026-01-04: 5933; 2026-01-11: 1458
BOP Piping for Block Common |  | 2025-03-31 | 2026-01-12 | 247 | 1199982 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 7508; 2025-04-06: 24140; 2025-04-13: 51488; 2025-04-20: 96589; 2025-04-27: 149163; 2025-05-04: 199700; 2025-05-11: 243256; 2025-05-18: 286141; 2025-05-25: 319740; 2025-06-01: 340621; 2025-06-08: 357723; 2025-06-15: 377376; 2025-06-22: 393654; 2025-06-29: 504834; 2025-07-06: 564334; 2025-07-13: 635813; 2025-07-20: 705629; 2025-07-27: 772822; 2025-08-03: 833875; 2025-08-10: 906866; 2025-08-17: 937066; 2025-08-24: 971277; 2025-08-31: 981142; 2025-09-07: 989554; 2025-09-14: 991457; 2025-09-21: 998507; 2025-09-28: 1010441; 2025-10-05: 1027992; 2025-10-12: 1052700; 2025-10-19: 1088533; 2025-10-26: 1117389; 2025-11-02: 1141927; 2025-11-09: 1162819; 2025-11-16: 1176777; 2025-11-23: 1183438; 2025-11-30: 1192590; 2025-12-07: 1192590; 2025-12-14: 1192590; 2025-12-21: 1192590; 2025-12-28: 1192590; 2026-01-04: 1198524; 2026-01-11: 1199981; 2026-01-18: 1199981; 2026-01-25: 1199981; 2026-02-01: 1199981; 2026-02-08: 1199981; 2026-02-15: 1199981; 2026-02-22: 1199981; 2026-03-01: 1199981; 2026-03-08: 1199981; 2026-03-15: 1199981; 2026-03-22: 1199981; 2026-03-29: 1199981; 2026-04-05: 1199981; 2026-04-12: 1199981; 2026-04-19: 1199981; 2026-04-26: 1199981; 2026-05-03: 1199981; 2026-05-10: 1199981; 2026-05-17: 1199981; 2026-05-24: 1199981; 2026-05-31: 1199981; 2026-06-07: 1199981
Raw Water Piping Work |  | 2025-03-31 | 2025-05-23 | 47 | 74414 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2798; 2025-04-06: 5954; 2025-04-13: 10058; 2025-04-20: 13456; 2025-04-27: 15428; 2025-05-04: 11445; 2025-05-11: 6901; 2025-05-18: 8373
Raw Water Piping Work |  | 2025-03-31 | 2025-05-23 | 47 | 74414 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2798; 2025-04-06: 8752; 2025-04-13: 18810; 2025-04-20: 32266; 2025-04-27: 47694; 2025-05-04: 59139; 2025-05-11: 66041; 2025-05-18: 74414; 2025-05-25: 74414; 2025-06-01: 74414; 2025-06-08: 74414; 2025-06-15: 74414; 2025-06-22: 74414; 2025-06-29: 74414; 2025-07-06: 74414; 2025-07-13: 74414; 2025-07-20: 74414; 2025-07-27: 74414; 2025-08-03: 74414; 2025-08-10: 74414; 2025-08-17: 74414; 2025-08-24: 74414; 2025-08-31: 74414; 2025-09-07: 74414; 2025-09-14: 74414; 2025-09-21: 74414; 2025-09-28: 74414; 2025-10-05: 74414; 2025-10-12: 74414; 2025-10-19: 74414; 2025-10-26: 74414; 2025-11-02: 74414; 2025-11-09: 74414; 2025-11-16: 74414; 2025-11-23: 74414; 2025-11-30: 74414; 2025-12-07: 74414; 2025-12-14: 74414; 2025-12-21: 74414; 2025-12-28: 74414; 2026-01-04: 74414; 2026-01-11: 74414; 2026-01-18: 74414; 2026-01-25: 74414; 2026-02-01: 74414; 2026-02-08: 74414; 2026-02-15: 74414; 2026-02-22: 74414; 2026-03-01: 74414; 2026-03-08: 74414; 2026-03-15: 74414; 2026-03-22: 74414; 2026-03-29: 74414; 2026-04-05: 74414; 2026-04-12: 74414; 2026-04-19: 74414; 2026-04-26: 74414; 2026-05-03: 74414; 2026-05-10: 74414; 2026-05-17: 74414; 2026-05-24: 74414; 2026-05-31: 74414; 2026-06-07: 74414
Construction Management |  | 2025-03-31 | 2025-05-23 | 47 | 74414 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2798; 2025-04-06: 5954; 2025-04-13: 10058; 2025-04-20: 13456; 2025-04-27: 15428; 2025-05-04: 11445; 2025-05-11: 6901; 2025-05-18: 8373
Construction Management |  | 2025-03-31 | 2025-05-23 | 47 | 74414 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2798; 2025-04-06: 8752; 2025-04-13: 18810; 2025-04-20: 32266; 2025-04-27: 47694; 2025-05-04: 59139; 2025-05-11: 66041; 2025-05-18: 74414; 2025-05-25: 74414; 2025-06-01: 74414; 2025-06-08: 74414; 2025-06-15: 74414; 2025-06-22: 74414; 2025-06-29: 74414; 2025-07-06: 74414; 2025-07-13: 74414; 2025-07-20: 74414; 2025-07-27: 74414; 2025-08-03: 74414; 2025-08-10: 74414; 2025-08-17: 74414; 2025-08-24: 74414; 2025-08-31: 74414; 2025-09-07: 74414; 2025-09-14: 74414; 2025-09-21: 74414; 2025-09-28: 74414; 2025-10-05: 74414; 2025-10-12: 74414; 2025-10-19: 74414; 2025-10-26: 74414; 2025-11-02: 74414; 2025-11-09: 74414; 2025-11-16: 74414; 2025-11-23: 74414; 2025-11-30: 74414; 2025-12-07: 74414; 2025-12-14: 74414; 2025-12-21: 74414; 2025-12-28: 74414; 2026-01-04: 74414; 2026-01-11: 74414; 2026-01-18: 74414; 2026-01-25: 74414; 2026-02-01: 74414; 2026-02-08: 74414; 2026-02-15: 74414; 2026-02-22: 74414; 2026-03-01: 74414; 2026-03-08: 74414; 2026-03-15: 74414; 2026-03-22: 74414; 2026-03-29: 74414; 2026-04-05: 74414; 2026-04-12: 74414; 2026-04-19: 74414; 2026-04-26: 74414; 2026-05-03: 74414; 2026-05-10: 74414; 2026-05-17: 74414; 2026-05-24: 74414; 2026-05-31: 74414; 2026-06-07: 74414
Mech Team |  | 2025-03-31 | 2025-05-23 | 47 | 74414 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2798; 2025-04-06: 5954; 2025-04-13: 10058; 2025-04-20: 13456; 2025-04-27: 15428; 2025-05-04: 11445; 2025-05-11: 6901; 2025-05-18: 8373
Mech Team |  | 2025-03-31 | 2025-05-23 | 47 | 74414 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2798; 2025-04-06: 8752; 2025-04-13: 18810; 2025-04-20: 32266; 2025-04-27: 47694; 2025-05-04: 59139; 2025-05-11: 66041; 2025-05-18: 74414; 2025-05-25: 74414; 2025-06-01: 74414; 2025-06-08: 74414; 2025-06-15: 74414; 2025-06-22: 74414; 2025-06-29: 74414; 2025-07-06: 74414; 2025-07-13: 74414; 2025-07-20: 74414; 2025-07-27: 74414; 2025-08-03: 74414; 2025-08-10: 74414; 2025-08-17: 74414; 2025-08-24: 74414; 2025-08-31: 74414; 2025-09-07: 74414; 2025-09-14: 74414; 2025-09-21: 74414; 2025-09-28: 74414; 2025-10-05: 74414; 2025-10-12: 74414; 2025-10-19: 74414; 2025-10-26: 74414; 2025-11-02: 74414; 2025-11-09: 74414; 2025-11-16: 74414; 2025-11-23: 74414; 2025-11-30: 74414; 2025-12-07: 74414; 2025-12-14: 74414; 2025-12-21: 74414; 2025-12-28: 74414; 2026-01-04: 74414; 2026-01-11: 74414; 2026-01-18: 74414; 2026-01-25: 74414; 2026-02-01: 74414; 2026-02-08: 74414; 2026-02-15: 74414; 2026-02-22: 74414; 2026-03-01: 74414; 2026-03-08: 74414; 2026-03-15: 74414; 2026-03-22: 74414; 2026-03-29: 74414; 2026-04-05: 74414; 2026-04-12: 74414; 2026-04-19: 74414; 2026-04-26: 74414; 2026-05-03: 74414; 2026-05-10: 74414; 2026-05-17: 74414; 2026-05-24: 74414; 2026-05-31: 74414; 2026-06-07: 74414
1CF3520W58A01 | (RWS) Piping Work | 2025-03-31 | 2025-05-17 | 41 | 65544 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2798; 2025-04-06: 5954; 2025-04-13: 10058; 2025-04-20: 13456; 2025-04-27: 15428; 2025-05-04: 11445; 2025-05-11: 6405
1CF3520W58A01 | (RWS) Piping Work | 2025-03-31 | 2025-05-17 | 41 | 65544 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2798; 2025-04-06: 8752; 2025-04-13: 18810; 2025-04-20: 32266; 2025-04-27: 47694; 2025-05-04: 59139; 2025-05-11: 65544; 2025-05-18: 65544; 2025-05-25: 65544; 2025-06-01: 65544; 2025-06-08: 65544; 2025-06-15: 65544; 2025-06-22: 65544; 2025-06-29: 65544; 2025-07-06: 65544; 2025-07-13: 65544; 2025-07-20: 65544; 2025-07-27: 65544; 2025-08-03: 65544; 2025-08-10: 65544; 2025-08-17: 65544; 2025-08-24: 65544; 2025-08-31: 65544; 2025-09-07: 65544; 2025-09-14: 65544; 2025-09-21: 65544; 2025-09-28: 65544; 2025-10-05: 65544; 2025-10-12: 65544; 2025-10-19: 65544; 2025-10-26: 65544; 2025-11-02: 65544; 2025-11-09: 65544; 2025-11-16: 65544; 2025-11-23: 65544; 2025-11-30: 65544; 2025-12-07: 65544; 2025-12-14: 65544; 2025-12-21: 65544; 2025-12-28: 65544; 2026-01-04: 65544; 2026-01-11: 65544; 2026-01-18: 65544; 2026-01-25: 65544; 2026-02-01: 65544; 2026-02-08: 65544; 2026-02-15: 65544; 2026-02-22: 65544; 2026-03-01: 65544; 2026-03-08: 65544; 2026-03-15: 65544; 2026-03-22: 65544; 2026-03-29: 65544; 2026-04-05: 65544; 2026-04-12: 65544; 2026-04-19: 65544; 2026-04-26: 65544; 2026-05-03: 65544; 2026-05-10: 65544; 2026-05-17: 65544; 2026-05-24: 65544; 2026-05-31: 65544; 2026-06-07: 65544
1CF3520W58A4 | (RWS) Hydro Test | 2025-05-17 | 2025-05-21 | 3 | 4435 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 497; 2025-05-18: 3938
1CF3520W58A4 | (RWS) Hydro Test | 2025-05-17 | 2025-05-21 | 3 | 4435 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 497; 2025-05-18: 4435; 2025-05-25: 4435; 2025-06-01: 4435; 2025-06-08: 4435; 2025-06-15: 4435; 2025-06-22: 4435; 2025-06-29: 4435; 2025-07-06: 4435; 2025-07-13: 4435; 2025-07-20: 4435; 2025-07-27: 4435; 2025-08-03: 4435; 2025-08-10: 4435; 2025-08-17: 4435; 2025-08-24: 4435; 2025-08-31: 4435; 2025-09-07: 4435; 2025-09-14: 4435; 2025-09-21: 4435; 2025-09-28: 4435; 2025-10-05: 4435; 2025-10-12: 4435; 2025-10-19: 4435; 2025-10-26: 4435; 2025-11-02: 4435; 2025-11-09: 4435; 2025-11-16: 4435; 2025-11-23: 4435; 2025-11-30: 4435; 2025-12-07: 4435; 2025-12-14: 4435; 2025-12-21: 4435; 2025-12-28: 4435; 2026-01-04: 4435; 2026-01-11: 4435; 2026-01-18: 4435; 2026-01-25: 4435; 2026-02-01: 4435; 2026-02-08: 4435; 2026-02-15: 4435; 2026-02-22: 4435; 2026-03-01: 4435; 2026-03-08: 4435; 2026-03-15: 4435; 2026-03-22: 4435; 2026-03-29: 4435; 2026-04-05: 4435; 2026-04-12: 4435; 2026-04-19: 4435; 2026-04-26: 4435; 2026-05-03: 4435; 2026-05-10: 4435; 2026-05-17: 4435; 2026-05-24: 4435; 2026-05-31: 4435; 2026-06-07: 4435
1CF3520W58A5 | (RWS) Line Flushing | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 3 | 4435 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 4435
1CF3520W58A5 | (RWS) Line Flushing | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 3 | 4435 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 4435; 2025-05-25: 4435; 2025-06-01: 4435; 2025-06-08: 4435; 2025-06-15: 4435; 2025-06-22: 4435; 2025-06-29: 4435; 2025-07-06: 4435; 2025-07-13: 4435; 2025-07-20: 4435; 2025-07-27: 4435; 2025-08-03: 4435; 2025-08-10: 4435; 2025-08-17: 4435; 2025-08-24: 4435; 2025-08-31: 4435; 2025-09-07: 4435; 2025-09-14: 4435; 2025-09-21: 4435; 2025-09-28: 4435; 2025-10-05: 4435; 2025-10-12: 4435; 2025-10-19: 4435; 2025-10-26: 4435; 2025-11-02: 4435; 2025-11-09: 4435; 2025-11-16: 4435; 2025-11-23: 4435; 2025-11-30: 4435; 2025-12-07: 4435; 2025-12-14: 4435; 2025-12-21: 4435; 2025-12-28: 4435; 2026-01-04: 4435; 2026-01-11: 4435; 2026-01-18: 4435; 2026-01-25: 4435; 2026-02-01: 4435; 2026-02-08: 4435; 2026-02-15: 4435; 2026-02-22: 4435; 2026-03-01: 4435; 2026-03-08: 4435; 2026-03-15: 4435; 2026-03-22: 4435; 2026-03-29: 4435; 2026-04-05: 4435; 2026-04-12: 4435; 2026-04-19: 4435; 2026-04-26: 4435; 2026-05-03: 4435; 2026-05-10: 4435; 2026-05-17: 4435; 2026-05-24: 4435; 2026-05-31: 4435; 2026-06-07: 4435
Service Water Supply System |  | 2025-07-02 | 2025-08-28 | 49 | 78356 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 5221; 2025-07-13: 8340; 2025-07-20: 12477; 2025-07-27: 15234; 2025-08-03: 13221; 2025-08-10: 8204; 2025-08-17: 9104; 2025-08-24: 5289
Service Water Supply System |  | 2025-07-02 | 2025-08-28 | 49 | 78356 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 6487; 2025-07-13: 14827; 2025-07-20: 27304; 2025-07-27: 42538; 2025-08-03: 55759; 2025-08-10: 63963; 2025-08-17: 73067; 2025-08-24: 78356; 2025-08-31: 78356; 2025-09-07: 78356; 2025-09-14: 78356; 2025-09-21: 78356; 2025-09-28: 78356; 2025-10-05: 78356; 2025-10-12: 78356; 2025-10-19: 78356; 2025-10-26: 78356; 2025-11-02: 78356; 2025-11-09: 78356; 2025-11-16: 78356; 2025-11-23: 78356; 2025-11-30: 78356; 2025-12-07: 78356; 2025-12-14: 78356; 2025-12-21: 78356; 2025-12-28: 78356; 2026-01-04: 78356; 2026-01-11: 78356; 2026-01-18: 78356; 2026-01-25: 78356; 2026-02-01: 78356; 2026-02-08: 78356; 2026-02-15: 78356; 2026-02-22: 78356; 2026-03-01: 78356; 2026-03-08: 78356; 2026-03-15: 78356; 2026-03-22: 78356; 2026-03-29: 78356; 2026-04-05: 78356; 2026-04-12: 78356; 2026-04-19: 78356; 2026-04-26: 78356; 2026-05-03: 78356; 2026-05-10: 78356; 2026-05-17: 78356; 2026-05-24: 78356; 2026-05-31: 78356; 2026-06-07: 78356
Construction Management |  | 2025-07-02 | 2025-08-28 | 49 | 78356 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 5221; 2025-07-13: 8340; 2025-07-20: 12477; 2025-07-27: 15234; 2025-08-03: 13221; 2025-08-10: 8204; 2025-08-17: 9104; 2025-08-24: 5289
Construction Management |  | 2025-07-02 | 2025-08-28 | 49 | 78356 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 6487; 2025-07-13: 14827; 2025-07-20: 27304; 2025-07-27: 42538; 2025-08-03: 55759; 2025-08-10: 63963; 2025-08-17: 73067; 2025-08-24: 78356; 2025-08-31: 78356; 2025-09-07: 78356; 2025-09-14: 78356; 2025-09-21: 78356; 2025-09-28: 78356; 2025-10-05: 78356; 2025-10-12: 78356; 2025-10-19: 78356; 2025-10-26: 78356; 2025-11-02: 78356; 2025-11-09: 78356; 2025-11-16: 78356; 2025-11-23: 78356; 2025-11-30: 78356; 2025-12-07: 78356; 2025-12-14: 78356; 2025-12-21: 78356; 2025-12-28: 78356; 2026-01-04: 78356; 2026-01-11: 78356; 2026-01-18: 78356; 2026-01-25: 78356; 2026-02-01: 78356; 2026-02-08: 78356; 2026-02-15: 78356; 2026-02-22: 78356; 2026-03-01: 78356; 2026-03-08: 78356; 2026-03-15: 78356; 2026-03-22: 78356; 2026-03-29: 78356; 2026-04-05: 78356; 2026-04-12: 78356; 2026-04-19: 78356; 2026-04-26: 78356; 2026-05-03: 78356; 2026-05-10: 78356; 2026-05-17: 78356; 2026-05-24: 78356; 2026-05-31: 78356; 2026-06-07: 78356
Mech Team |  | 2025-07-02 | 2025-08-28 | 49 | 78356 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 5221; 2025-07-13: 8340; 2025-07-20: 12477; 2025-07-27: 15234; 2025-08-03: 13221; 2025-08-10: 8204; 2025-08-17: 9104; 2025-08-24: 5289
Mech Team |  | 2025-07-02 | 2025-08-28 | 49 | 78356 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 6487; 2025-07-13: 14827; 2025-07-20: 27304; 2025-07-27: 42538; 2025-08-03: 55759; 2025-08-10: 63963; 2025-08-17: 73067; 2025-08-24: 78356; 2025-08-31: 78356; 2025-09-07: 78356; 2025-09-14: 78356; 2025-09-21: 78356; 2025-09-28: 78356; 2025-10-05: 78356; 2025-10-12: 78356; 2025-10-19: 78356; 2025-10-26: 78356; 2025-11-02: 78356; 2025-11-09: 78356; 2025-11-16: 78356; 2025-11-23: 78356; 2025-11-30: 78356; 2025-12-07: 78356; 2025-12-14: 78356; 2025-12-21: 78356; 2025-12-28: 78356; 2026-01-04: 78356; 2026-01-11: 78356; 2026-01-18: 78356; 2026-01-25: 78356; 2026-02-01: 78356; 2026-02-08: 78356; 2026-02-15: 78356; 2026-02-22: 78356; 2026-03-01: 78356; 2026-03-08: 78356; 2026-03-15: 78356; 2026-03-22: 78356; 2026-03-29: 78356; 2026-04-05: 78356; 2026-04-12: 78356; 2026-04-19: 78356; 2026-04-26: 78356; 2026-05-03: 78356; 2026-05-10: 78356; 2026-05-17: 78356; 2026-05-24: 78356; 2026-05-31: 78356; 2026-06-07: 78356
1CF3035W58A01 | (SWS) Piping Work | 2025-07-02 | 2025-08-19 | 41 | 65544 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 5221; 2025-07-13: 8340; 2025-07-20: 12477; 2025-07-27: 15234; 2025-08-03: 13221; 2025-08-10: 8204; 2025-08-17: 1581
1CF3035W58A01 | (SWS) Piping Work | 2025-07-02 | 2025-08-19 | 41 | 65544 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 6487; 2025-07-13: 14827; 2025-07-20: 27304; 2025-07-27: 42538; 2025-08-03: 55759; 2025-08-10: 63963; 2025-08-17: 65544; 2025-08-24: 65544; 2025-08-31: 65544; 2025-09-07: 65544; 2025-09-14: 65544; 2025-09-21: 65544; 2025-09-28: 65544; 2025-10-05: 65544; 2025-10-12: 65544; 2025-10-19: 65544; 2025-10-26: 65544; 2025-11-02: 65544; 2025-11-09: 65544; 2025-11-16: 65544; 2025-11-23: 65544; 2025-11-30: 65544; 2025-12-07: 65544; 2025-12-14: 65544; 2025-12-21: 65544; 2025-12-28: 65544; 2026-01-04: 65544; 2026-01-11: 65544; 2026-01-18: 65544; 2026-01-25: 65544; 2026-02-01: 65544; 2026-02-08: 65544; 2026-02-15: 65544; 2026-02-22: 65544; 2026-03-01: 65544; 2026-03-08: 65544; 2026-03-15: 65544; 2026-03-22: 65544; 2026-03-29: 65544; 2026-04-05: 65544; 2026-04-12: 65544; 2026-04-19: 65544; 2026-04-26: 65544; 2026-05-03: 65544; 2026-05-10: 65544; 2026-05-17: 65544; 2026-05-24: 65544; 2026-05-31: 65544; 2026-06-07: 65544
1CF3035W62A02 | (SWS) Hydro Test | 2025-08-19 | 2025-08-23 | 4 | 6406 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 6406
1CF3035W62A02 | (SWS) Hydro Test | 2025-08-19 | 2025-08-23 | 4 | 6406 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 6406; 2025-08-24: 6406; 2025-08-31: 6406; 2025-09-07: 6406; 2025-09-14: 6406; 2025-09-21: 6406; 2025-09-28: 6406; 2025-10-05: 6406; 2025-10-12: 6406; 2025-10-19: 6406; 2025-10-26: 6406; 2025-11-02: 6406; 2025-11-09: 6406; 2025-11-16: 6406; 2025-11-23: 6406; 2025-11-30: 6406; 2025-12-07: 6406; 2025-12-14: 6406; 2025-12-21: 6406; 2025-12-28: 6406; 2026-01-04: 6406; 2026-01-11: 6406; 2026-01-18: 6406; 2026-01-25: 6406; 2026-02-01: 6406; 2026-02-08: 6406; 2026-02-15: 6406; 2026-02-22: 6406; 2026-03-01: 6406; 2026-03-08: 6406; 2026-03-15: 6406; 2026-03-22: 6406; 2026-03-29: 6406; 2026-04-05: 6406; 2026-04-12: 6406; 2026-04-19: 6406; 2026-04-26: 6406; 2026-05-03: 6406; 2026-05-10: 6406; 2026-05-17: 6406; 2026-05-24: 6406; 2026-05-31: 6406; 2026-06-07: 6406
1CF3035W62A2 | (SWS) Line Flushing | 2025-08-23 | 2025-08-28 | 4 | 6406 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 1117; 2025-08-24: 5289
1CF3035W62A2 | (SWS) Line Flushing | 2025-08-23 | 2025-08-28 | 4 | 6406 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 1117; 2025-08-24: 6406; 2025-08-31: 6406; 2025-09-07: 6406; 2025-09-14: 6406; 2025-09-21: 6406; 2025-09-28: 6406; 2025-10-05: 6406; 2025-10-12: 6406; 2025-10-19: 6406; 2025-10-26: 6406; 2025-11-02: 6406; 2025-11-09: 6406; 2025-11-16: 6406; 2025-11-23: 6406; 2025-11-30: 6406; 2025-12-07: 6406; 2025-12-14: 6406; 2025-12-21: 6406; 2025-12-28: 6406; 2026-01-04: 6406; 2026-01-11: 6406; 2026-01-18: 6406; 2026-01-25: 6406; 2026-02-01: 6406; 2026-02-08: 6406; 2026-02-15: 6406; 2026-02-22: 6406; 2026-03-01: 6406; 2026-03-08: 6406; 2026-03-15: 6406; 2026-03-22: 6406; 2026-03-29: 6406; 2026-04-05: 6406; 2026-04-12: 6406; 2026-04-19: 6406; 2026-04-26: 6406; 2026-05-03: 6406; 2026-05-10: 6406; 2026-05-17: 6406; 2026-05-24: 6406; 2026-05-31: 6406; 2026-06-07: 6406
Demineralized Water Supply System |  | 2025-06-16 | 2025-08-19 | 55 | 86734 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 2117; 2025-06-22: 5458; 2025-06-29: 8366; 2025-07-06: 11978; 2025-07-13: 14824; 2025-07-20: 14733; 2025-07-27: 10517; 2025-08-03: 7316; 2025-08-10: 9671; 2025-08-17: 1755
Demineralized Water Supply System |  | 2025-06-16 | 2025-08-19 | 55 | 86734 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 2117; 2025-06-22: 7575; 2025-06-29: 15940; 2025-07-06: 27918; 2025-07-13: 42742; 2025-07-20: 57475; 2025-07-27: 67992; 2025-08-03: 75308; 2025-08-10: 84979; 2025-08-17: 86734; 2025-08-24: 86734; 2025-08-31: 86734; 2025-09-07: 86734; 2025-09-14: 86734; 2025-09-21: 86734; 2025-09-28: 86734; 2025-10-05: 86734; 2025-10-12: 86734; 2025-10-19: 86734; 2025-10-26: 86734; 2025-11-02: 86734; 2025-11-09: 86734; 2025-11-16: 86734; 2025-11-23: 86734; 2025-11-30: 86734; 2025-12-07: 86734; 2025-12-14: 86734; 2025-12-21: 86734; 2025-12-28: 86734; 2026-01-04: 86734; 2026-01-11: 86734; 2026-01-18: 86734; 2026-01-25: 86734; 2026-02-01: 86734; 2026-02-08: 86734; 2026-02-15: 86734; 2026-02-22: 86734; 2026-03-01: 86734; 2026-03-08: 86734; 2026-03-15: 86734; 2026-03-22: 86734; 2026-03-29: 86734; 2026-04-05: 86734; 2026-04-12: 86734; 2026-04-19: 86734; 2026-04-26: 86734; 2026-05-03: 86734; 2026-05-10: 86734; 2026-05-17: 86734; 2026-05-24: 86734; 2026-05-31: 86734; 2026-06-07: 86734
Construction Management |  | 2025-06-16 | 2025-08-19 | 55 | 86734 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 2117; 2025-06-22: 5458; 2025-06-29: 8366; 2025-07-06: 11978; 2025-07-13: 14824; 2025-07-20: 14733; 2025-07-27: 10517; 2025-08-03: 7316; 2025-08-10: 9671; 2025-08-17: 1755
Construction Management |  | 2025-06-16 | 2025-08-19 | 55 | 86734 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 2117; 2025-06-22: 7575; 2025-06-29: 15940; 2025-07-06: 27918; 2025-07-13: 42742; 2025-07-20: 57475; 2025-07-27: 67992; 2025-08-03: 75308; 2025-08-10: 84979; 2025-08-17: 86734; 2025-08-24: 86734; 2025-08-31: 86734; 2025-09-07: 86734; 2025-09-14: 86734; 2025-09-21: 86734; 2025-09-28: 86734; 2025-10-05: 86734; 2025-10-12: 86734; 2025-10-19: 86734; 2025-10-26: 86734; 2025-11-02: 86734; 2025-11-09: 86734; 2025-11-16: 86734; 2025-11-23: 86734; 2025-11-30: 86734; 2025-12-07: 86734; 2025-12-14: 86734; 2025-12-21: 86734; 2025-12-28: 86734; 2026-01-04: 86734; 2026-01-11: 86734; 2026-01-18: 86734; 2026-01-25: 86734; 2026-02-01: 86734; 2026-02-08: 86734; 2026-02-15: 86734; 2026-02-22: 86734; 2026-03-01: 86734; 2026-03-08: 86734; 2026-03-15: 86734; 2026-03-22: 86734; 2026-03-29: 86734; 2026-04-05: 86734; 2026-04-12: 86734; 2026-04-19: 86734; 2026-04-26: 86734; 2026-05-03: 86734; 2026-05-10: 86734; 2026-05-17: 86734; 2026-05-24: 86734; 2026-05-31: 86734; 2026-06-07: 86734
Mech Team |  | 2025-06-16 | 2025-08-19 | 55 | 86734 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 2117; 2025-06-22: 5458; 2025-06-29: 8366; 2025-07-06: 11978; 2025-07-13: 14824; 2025-07-20: 14733; 2025-07-27: 10517; 2025-08-03: 7316; 2025-08-10: 9671; 2025-08-17: 1755
Mech Team |  | 2025-06-16 | 2025-08-19 | 55 | 86734 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 2117; 2025-06-22: 7575; 2025-06-29: 15940; 2025-07-06: 27918; 2025-07-13: 42742; 2025-07-20: 57475; 2025-07-27: 67992; 2025-08-03: 75308; 2025-08-10: 84979; 2025-08-17: 86734; 2025-08-24: 86734; 2025-08-31: 86734; 2025-09-07: 86734; 2025-09-14: 86734; 2025-09-21: 86734; 2025-09-28: 86734; 2025-10-05: 86734; 2025-10-12: 86734; 2025-10-19: 86734; 2025-10-26: 86734; 2025-11-02: 86734; 2025-11-09: 86734; 2025-11-16: 86734; 2025-11-23: 86734; 2025-11-30: 86734; 2025-12-07: 86734; 2025-12-14: 86734; 2025-12-21: 86734; 2025-12-28: 86734; 2026-01-04: 86734; 2026-01-11: 86734; 2026-01-18: 86734; 2026-01-25: 86734; 2026-02-01: 86734; 2026-02-08: 86734; 2026-02-15: 86734; 2026-02-22: 86734; 2026-03-01: 86734; 2026-03-08: 86734; 2026-03-15: 86734; 2026-03-22: 86734; 2026-03-29: 86734; 2026-04-05: 86734; 2026-04-12: 86734; 2026-04-19: 86734; 2026-04-26: 86734; 2026-05-03: 86734; 2026-05-10: 86734; 2026-05-17: 86734; 2026-05-24: 86734; 2026-05-31: 86734; 2026-06-07: 86734
1CF3010W58A01 | (DWS) Piping Work | 2025-06-16 | 2025-08-08 | 46 | 73429 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 2117; 2025-06-22: 5458; 2025-06-29: 8366; 2025-07-06: 11978; 2025-07-13: 14824; 2025-07-20: 14733; 2025-07-27: 10517; 2025-08-03: 5437
1CF3010W58A01 | (DWS) Piping Work | 2025-06-16 | 2025-08-08 | 46 | 73429 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 2117; 2025-06-22: 7575; 2025-06-29: 15940; 2025-07-06: 27918; 2025-07-13: 42742; 2025-07-20: 57475; 2025-07-27: 67992; 2025-08-03: 73429; 2025-08-10: 73429; 2025-08-17: 73429; 2025-08-24: 73429; 2025-08-31: 73429; 2025-09-07: 73429; 2025-09-14: 73429; 2025-09-21: 73429; 2025-09-28: 73429; 2025-10-05: 73429; 2025-10-12: 73429; 2025-10-19: 73429; 2025-10-26: 73429; 2025-11-02: 73429; 2025-11-09: 73429; 2025-11-16: 73429; 2025-11-23: 73429; 2025-11-30: 73429; 2025-12-07: 73429; 2025-12-14: 73429; 2025-12-21: 73429; 2025-12-28: 73429; 2026-01-04: 73429; 2026-01-11: 73429; 2026-01-18: 73429; 2026-01-25: 73429; 2026-02-01: 73429; 2026-02-08: 73429; 2026-02-15: 73429; 2026-02-22: 73429; 2026-03-01: 73429; 2026-03-08: 73429; 2026-03-15: 73429; 2026-03-22: 73429; 2026-03-29: 73429; 2026-04-05: 73429; 2026-04-12: 73429; 2026-04-19: 73429; 2026-04-26: 73429; 2026-05-03: 73429; 2026-05-10: 73429; 2026-05-17: 73429; 2026-05-24: 73429; 2026-05-31: 73429; 2026-06-07: 73429
1CF3010W62A02 | (DWS) Hydro Test | 2025-08-08 | 2025-08-14 | 4 | 6899 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 1879; 2025-08-10: 5020
1CF3010W62A02 | (DWS) Hydro Test | 2025-08-08 | 2025-08-14 | 4 | 6899 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 1879; 2025-08-10: 6899; 2025-08-17: 6899; 2025-08-24: 6899; 2025-08-31: 6899; 2025-09-07: 6899; 2025-09-14: 6899; 2025-09-21: 6899; 2025-09-28: 6899; 2025-10-05: 6899; 2025-10-12: 6899; 2025-10-19: 6899; 2025-10-26: 6899; 2025-11-02: 6899; 2025-11-09: 6899; 2025-11-16: 6899; 2025-11-23: 6899; 2025-11-30: 6899; 2025-12-07: 6899; 2025-12-14: 6899; 2025-12-21: 6899; 2025-12-28: 6899; 2026-01-04: 6899; 2026-01-11: 6899; 2026-01-18: 6899; 2026-01-25: 6899; 2026-02-01: 6899; 2026-02-08: 6899; 2026-02-15: 6899; 2026-02-22: 6899; 2026-03-01: 6899; 2026-03-08: 6899; 2026-03-15: 6899; 2026-03-22: 6899; 2026-03-29: 6899; 2026-04-05: 6899; 2026-04-12: 6899; 2026-04-19: 6899; 2026-04-26: 6899; 2026-05-03: 6899; 2026-05-10: 6899; 2026-05-17: 6899; 2026-05-24: 6899; 2026-05-31: 6899; 2026-06-07: 6899
1CF3010W62A2 | (DWS) Line Flushing | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 4 | 6406 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 4651; 2025-08-17: 1755
1CF3010W62A2 | (DWS) Line Flushing | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 4 | 6406 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 4651; 2025-08-17: 6406; 2025-08-24: 6406; 2025-08-31: 6406; 2025-09-07: 6406; 2025-09-14: 6406; 2025-09-21: 6406; 2025-09-28: 6406; 2025-10-05: 6406; 2025-10-12: 6406; 2025-10-19: 6406; 2025-10-26: 6406; 2025-11-02: 6406; 2025-11-09: 6406; 2025-11-16: 6406; 2025-11-23: 6406; 2025-11-30: 6406; 2025-12-07: 6406; 2025-12-14: 6406; 2025-12-21: 6406; 2025-12-28: 6406; 2026-01-04: 6406; 2026-01-11: 6406; 2026-01-18: 6406; 2026-01-25: 6406; 2026-02-01: 6406; 2026-02-08: 6406; 2026-02-15: 6406; 2026-02-22: 6406; 2026-03-01: 6406; 2026-03-08: 6406; 2026-03-15: 6406; 2026-03-22: 6406; 2026-03-29: 6406; 2026-04-05: 6406; 2026-04-12: 6406; 2026-04-19: 6406; 2026-04-26: 6406; 2026-05-03: 6406; 2026-05-10: 6406; 2026-05-17: 6406; 2026-05-24: 6406; 2026-05-31: 6406; 2026-06-07: 6406
Potable Water System |  | 2025-03-31 | 2025-06-02 | 54 | 86241 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2544; 2025-04-06: 5607; 2025-04-13: 8580; 2025-04-20: 12325; 2025-04-27: 14921; 2025-05-04: 14470; 2025-05-11: 10098; 2025-05-18: 7424; 2025-05-25: 9584; 2025-06-01: 689
Potable Water System |  | 2025-03-31 | 2025-06-02 | 54 | 86241 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2544; 2025-04-06: 8150; 2025-04-13: 16731; 2025-04-20: 29055; 2025-04-27: 43976; 2025-05-04: 58447; 2025-05-11: 68544; 2025-05-18: 75968; 2025-05-25: 85552; 2025-06-01: 86241; 2025-06-08: 86241; 2025-06-15: 86241; 2025-06-22: 86241; 2025-06-29: 86241; 2025-07-06: 86241; 2025-07-13: 86241; 2025-07-20: 86241; 2025-07-27: 86241; 2025-08-03: 86241; 2025-08-10: 86241; 2025-08-17: 86241; 2025-08-24: 86241; 2025-08-31: 86241; 2025-09-07: 86241; 2025-09-14: 86241; 2025-09-21: 86241; 2025-09-28: 86241; 2025-10-05: 86241; 2025-10-12: 86241; 2025-10-19: 86241; 2025-10-26: 86241; 2025-11-02: 86241; 2025-11-09: 86241; 2025-11-16: 86241; 2025-11-23: 86241; 2025-11-30: 86241; 2025-12-07: 86241; 2025-12-14: 86241; 2025-12-21: 86241; 2025-12-28: 86241; 2026-01-04: 86241; 2026-01-11: 86241; 2026-01-18: 86241; 2026-01-25: 86241; 2026-02-01: 86241; 2026-02-08: 86241; 2026-02-15: 86241; 2026-02-22: 86241; 2026-03-01: 86241; 2026-03-08: 86241; 2026-03-15: 86241; 2026-03-22: 86241; 2026-03-29: 86241; 2026-04-05: 86241; 2026-04-12: 86241; 2026-04-19: 86241; 2026-04-26: 86241; 2026-05-03: 86241; 2026-05-10: 86241; 2026-05-17: 86241; 2026-05-24: 86241; 2026-05-31: 86241; 2026-06-07: 86241
Construction Management |  | 2025-03-31 | 2025-06-02 | 54 | 86241 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2544; 2025-04-06: 5607; 2025-04-13: 8580; 2025-04-20: 12325; 2025-04-27: 14921; 2025-05-04: 14470; 2025-05-11: 10098; 2025-05-18: 7424; 2025-05-25: 9584; 2025-06-01: 689
Construction Management |  | 2025-03-31 | 2025-06-02 | 54 | 86241 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2544; 2025-04-06: 8150; 2025-04-13: 16731; 2025-04-20: 29055; 2025-04-27: 43976; 2025-05-04: 58447; 2025-05-11: 68544; 2025-05-18: 75968; 2025-05-25: 85552; 2025-06-01: 86241; 2025-06-08: 86241; 2025-06-15: 86241; 2025-06-22: 86241; 2025-06-29: 86241; 2025-07-06: 86241; 2025-07-13: 86241; 2025-07-20: 86241; 2025-07-27: 86241; 2025-08-03: 86241; 2025-08-10: 86241; 2025-08-17: 86241; 2025-08-24: 86241; 2025-08-31: 86241; 2025-09-07: 86241; 2025-09-14: 86241; 2025-09-21: 86241; 2025-09-28: 86241; 2025-10-05: 86241; 2025-10-12: 86241; 2025-10-19: 86241; 2025-10-26: 86241; 2025-11-02: 86241; 2025-11-09: 86241; 2025-11-16: 86241; 2025-11-23: 86241; 2025-11-30: 86241; 2025-12-07: 86241; 2025-12-14: 86241; 2025-12-21: 86241; 2025-12-28: 86241; 2026-01-04: 86241; 2026-01-11: 86241; 2026-01-18: 86241; 2026-01-25: 86241; 2026-02-01: 86241; 2026-02-08: 86241; 2026-02-15: 86241; 2026-02-22: 86241; 2026-03-01: 86241; 2026-03-08: 86241; 2026-03-15: 86241; 2026-03-22: 86241; 2026-03-29: 86241; 2026-04-05: 86241; 2026-04-12: 86241; 2026-04-19: 86241; 2026-04-26: 86241; 2026-05-03: 86241; 2026-05-10: 86241; 2026-05-17: 86241; 2026-05-24: 86241; 2026-05-31: 86241; 2026-06-07: 86241
Mech Team |  | 2025-03-31 | 2025-06-02 | 54 | 86241 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2544; 2025-04-06: 5607; 2025-04-13: 8580; 2025-04-20: 12325; 2025-04-27: 14921; 2025-05-04: 14470; 2025-05-11: 10098; 2025-05-18: 7424; 2025-05-25: 9584; 2025-06-01: 689
Mech Team |  | 2025-03-31 | 2025-06-02 | 54 | 86241 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2544; 2025-04-06: 8150; 2025-04-13: 16731; 2025-04-20: 29055; 2025-04-27: 43976; 2025-05-04: 58447; 2025-05-11: 68544; 2025-05-18: 75968; 2025-05-25: 85552; 2025-06-01: 86241; 2025-06-08: 86241; 2025-06-15: 86241; 2025-06-22: 86241; 2025-06-29: 86241; 2025-07-06: 86241; 2025-07-13: 86241; 2025-07-20: 86241; 2025-07-27: 86241; 2025-08-03: 86241; 2025-08-10: 86241; 2025-08-17: 86241; 2025-08-24: 86241; 2025-08-31: 86241; 2025-09-07: 86241; 2025-09-14: 86241; 2025-09-21: 86241; 2025-09-28: 86241; 2025-10-05: 86241; 2025-10-12: 86241; 2025-10-19: 86241; 2025-10-26: 86241; 2025-11-02: 86241; 2025-11-09: 86241; 2025-11-16: 86241; 2025-11-23: 86241; 2025-11-30: 86241; 2025-12-07: 86241; 2025-12-14: 86241; 2025-12-21: 86241; 2025-12-28: 86241; 2026-01-04: 86241; 2026-01-11: 86241; 2026-01-18: 86241; 2026-01-25: 86241; 2026-02-01: 86241; 2026-02-08: 86241; 2026-02-15: 86241; 2026-02-22: 86241; 2026-03-01: 86241; 2026-03-08: 86241; 2026-03-15: 86241; 2026-03-22: 86241; 2026-03-29: 86241; 2026-04-05: 86241; 2026-04-12: 86241; 2026-04-19: 86241; 2026-04-26: 86241; 2026-05-03: 86241; 2026-05-10: 86241; 2026-05-17: 86241; 2026-05-24: 86241; 2026-05-31: 86241; 2026-06-07: 86241
1CF3035W58A01.1 | (PWS) Piping Work | 2025-03-31 | 2025-05-23 | 46 | 73429 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2544; 2025-04-06: 5607; 2025-04-13: 8580; 2025-04-20: 12325; 2025-04-27: 14921; 2025-05-04: 14470; 2025-05-11: 10098; 2025-05-18: 4885
1CF3035W58A01.1 | (PWS) Piping Work | 2025-03-31 | 2025-05-23 | 46 | 73429 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2544; 2025-04-06: 8150; 2025-04-13: 16731; 2025-04-20: 29055; 2025-04-27: 43976; 2025-05-04: 58447; 2025-05-11: 68544; 2025-05-18: 73429; 2025-05-25: 73429; 2025-06-01: 73429; 2025-06-08: 73429; 2025-06-15: 73429; 2025-06-22: 73429; 2025-06-29: 73429; 2025-07-06: 73429; 2025-07-13: 73429; 2025-07-20: 73429; 2025-07-27: 73429; 2025-08-03: 73429; 2025-08-10: 73429; 2025-08-17: 73429; 2025-08-24: 73429; 2025-08-31: 73429; 2025-09-07: 73429; 2025-09-14: 73429; 2025-09-21: 73429; 2025-09-28: 73429; 2025-10-05: 73429; 2025-10-12: 73429; 2025-10-19: 73429; 2025-10-26: 73429; 2025-11-02: 73429; 2025-11-09: 73429; 2025-11-16: 73429; 2025-11-23: 73429; 2025-11-30: 73429; 2025-12-07: 73429; 2025-12-14: 73429; 2025-12-21: 73429; 2025-12-28: 73429; 2026-01-04: 73429; 2026-01-11: 73429; 2026-01-18: 73429; 2026-01-25: 73429; 2026-02-01: 73429; 2026-02-08: 73429; 2026-02-15: 73429; 2026-02-22: 73429; 2026-03-01: 73429; 2026-03-08: 73429; 2026-03-15: 73429; 2026-03-22: 73429; 2026-03-29: 73429; 2026-04-05: 73429; 2026-04-12: 73429; 2026-04-19: 73429; 2026-04-26: 73429; 2026-05-03: 73429; 2026-05-10: 73429; 2026-05-17: 73429; 2026-05-24: 73429; 2026-05-31: 73429; 2026-06-07: 73429
1CF3035W62A02.3 | (PWS) Hydro Test | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 4 | 6406 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 2539; 2025-05-25: 3867
1CF3035W62A02.3 | (PWS) Hydro Test | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 4 | 6406 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 2539; 2025-05-25: 6406; 2025-06-01: 6406; 2025-06-08: 6406; 2025-06-15: 6406; 2025-06-22: 6406; 2025-06-29: 6406; 2025-07-06: 6406; 2025-07-13: 6406; 2025-07-20: 6406; 2025-07-27: 6406; 2025-08-03: 6406; 2025-08-10: 6406; 2025-08-17: 6406; 2025-08-24: 6406; 2025-08-31: 6406; 2025-09-07: 6406; 2025-09-14: 6406; 2025-09-21: 6406; 2025-09-28: 6406; 2025-10-05: 6406; 2025-10-12: 6406; 2025-10-19: 6406; 2025-10-26: 6406; 2025-11-02: 6406; 2025-11-09: 6406; 2025-11-16: 6406; 2025-11-23: 6406; 2025-11-30: 6406; 2025-12-07: 6406; 2025-12-14: 6406; 2025-12-21: 6406; 2025-12-28: 6406; 2026-01-04: 6406; 2026-01-11: 6406; 2026-01-18: 6406; 2026-01-25: 6406; 2026-02-01: 6406; 2026-02-08: 6406; 2026-02-15: 6406; 2026-02-22: 6406; 2026-03-01: 6406; 2026-03-08: 6406; 2026-03-15: 6406; 2026-03-22: 6406; 2026-03-29: 6406; 2026-04-05: 6406; 2026-04-12: 6406; 2026-04-19: 6406; 2026-04-26: 6406; 2026-05-03: 6406; 2026-05-10: 6406; 2026-05-17: 6406; 2026-05-24: 6406; 2026-05-31: 6406; 2026-06-07: 6406
1CF3035W62A02.4 | (PWS) Line Flushing | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 4 | 6406 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 5717; 2025-06-01: 689
1CF3035W62A02.4 | (PWS) Line Flushing | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 4 | 6406 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 5717; 2025-06-01: 6406; 2025-06-08: 6406; 2025-06-15: 6406; 2025-06-22: 6406; 2025-06-29: 6406; 2025-07-06: 6406; 2025-07-13: 6406; 2025-07-20: 6406; 2025-07-27: 6406; 2025-08-03: 6406; 2025-08-10: 6406; 2025-08-17: 6406; 2025-08-24: 6406; 2025-08-31: 6406; 2025-09-07: 6406; 2025-09-14: 6406; 2025-09-21: 6406; 2025-09-28: 6406; 2025-10-05: 6406; 2025-10-12: 6406; 2025-10-19: 6406; 2025-10-26: 6406; 2025-11-02: 6406; 2025-11-09: 6406; 2025-11-16: 6406; 2025-11-23: 6406; 2025-11-30: 6406; 2025-12-07: 6406; 2025-12-14: 6406; 2025-12-21: 6406; 2025-12-28: 6406; 2026-01-04: 6406; 2026-01-11: 6406; 2026-01-18: 6406; 2026-01-25: 6406; 2026-02-01: 6406; 2026-02-08: 6406; 2026-02-15: 6406; 2026-02-22: 6406; 2026-03-01: 6406; 2026-03-08: 6406; 2026-03-15: 6406; 2026-03-22: 6406; 2026-03-29: 6406; 2026-04-05: 6406; 2026-04-12: 6406; 2026-04-19: 6406; 2026-04-26: 6406; 2026-05-03: 6406; 2026-05-10: 6406; 2026-05-17: 6406; 2026-05-24: 6406; 2026-05-31: 6406; 2026-06-07: 6406
CCW System |  | 2025-07-24 | 2025-09-01 | 33 | 53223 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1043; 2025-07-27: 6100; 2025-08-03: 11601; 2025-08-10: 14909; 2025-08-17: 9556; 2025-08-24: 9247; 2025-08-31: 768
CCW System |  | 2025-07-24 | 2025-09-01 | 33 | 53223 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1043; 2025-07-27: 7143; 2025-08-03: 18744; 2025-08-10: 33653; 2025-08-17: 43209; 2025-08-24: 52455; 2025-08-31: 53223; 2025-09-07: 53223; 2025-09-14: 53223; 2025-09-21: 53223; 2025-09-28: 53223; 2025-10-05: 53223; 2025-10-12: 53223; 2025-10-19: 53223; 2025-10-26: 53223; 2025-11-02: 53223; 2025-11-09: 53223; 2025-11-16: 53223; 2025-11-23: 53223; 2025-11-30: 53223; 2025-12-07: 53223; 2025-12-14: 53223; 2025-12-21: 53223; 2025-12-28: 53223; 2026-01-04: 53223; 2026-01-11: 53223; 2026-01-18: 53223; 2026-01-25: 53223; 2026-02-01: 53223; 2026-02-08: 53223; 2026-02-15: 53223; 2026-02-22: 53223; 2026-03-01: 53223; 2026-03-08: 53223; 2026-03-15: 53223; 2026-03-22: 53223; 2026-03-29: 53223; 2026-04-05: 53223; 2026-04-12: 53223; 2026-04-19: 53223; 2026-04-26: 53223; 2026-05-03: 53223; 2026-05-10: 53223; 2026-05-17: 53223; 2026-05-24: 53223; 2026-05-31: 53223; 2026-06-07: 53223
Construction Management |  | 2025-07-24 | 2025-09-01 | 33 | 53223 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1043; 2025-07-27: 6100; 2025-08-03: 11601; 2025-08-10: 14909; 2025-08-17: 9556; 2025-08-24: 9247; 2025-08-31: 768
Construction Management |  | 2025-07-24 | 2025-09-01 | 33 | 53223 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1043; 2025-07-27: 7143; 2025-08-03: 18744; 2025-08-10: 33653; 2025-08-17: 43209; 2025-08-24: 52455; 2025-08-31: 53223; 2025-09-07: 53223; 2025-09-14: 53223; 2025-09-21: 53223; 2025-09-28: 53223; 2025-10-05: 53223; 2025-10-12: 53223; 2025-10-19: 53223; 2025-10-26: 53223; 2025-11-02: 53223; 2025-11-09: 53223; 2025-11-16: 53223; 2025-11-23: 53223; 2025-11-30: 53223; 2025-12-07: 53223; 2025-12-14: 53223; 2025-12-21: 53223; 2025-12-28: 53223; 2026-01-04: 53223; 2026-01-11: 53223; 2026-01-18: 53223; 2026-01-25: 53223; 2026-02-01: 53223; 2026-02-08: 53223; 2026-02-15: 53223; 2026-02-22: 53223; 2026-03-01: 53223; 2026-03-08: 53223; 2026-03-15: 53223; 2026-03-22: 53223; 2026-03-29: 53223; 2026-04-05: 53223; 2026-04-12: 53223; 2026-04-19: 53223; 2026-04-26: 53223; 2026-05-03: 53223; 2026-05-10: 53223; 2026-05-17: 53223; 2026-05-24: 53223; 2026-05-31: 53223; 2026-06-07: 53223
Mech Team |  | 2025-07-24 | 2025-09-01 | 33 | 53223 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1043; 2025-07-27: 6100; 2025-08-03: 11601; 2025-08-10: 14909; 2025-08-17: 9556; 2025-08-24: 9247; 2025-08-31: 768
Mech Team |  | 2025-07-24 | 2025-09-01 | 33 | 53223 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1043; 2025-07-27: 7143; 2025-08-03: 18744; 2025-08-10: 33653; 2025-08-17: 43209; 2025-08-24: 52455; 2025-08-31: 53223; 2025-09-07: 53223; 2025-09-14: 53223; 2025-09-21: 53223; 2025-09-28: 53223; 2025-10-05: 53223; 2025-10-12: 53223; 2025-10-19: 53223; 2025-10-26: 53223; 2025-11-02: 53223; 2025-11-09: 53223; 2025-11-16: 53223; 2025-11-23: 53223; 2025-11-30: 53223; 2025-12-07: 53223; 2025-12-14: 53223; 2025-12-21: 53223; 2025-12-28: 53223; 2026-01-04: 53223; 2026-01-11: 53223; 2026-01-18: 53223; 2026-01-25: 53223; 2026-02-01: 53223; 2026-02-08: 53223; 2026-02-15: 53223; 2026-02-22: 53223; 2026-03-01: 53223; 2026-03-08: 53223; 2026-03-15: 53223; 2026-03-22: 53223; 2026-03-29: 53223; 2026-04-05: 53223; 2026-04-12: 53223; 2026-04-19: 53223; 2026-04-26: 53223; 2026-05-03: 53223; 2026-05-10: 53223; 2026-05-17: 53223; 2026-05-24: 53223; 2026-05-31: 53223; 2026-06-07: 53223
1CF3010W58A1 | (CCWS) Piping Work | 2025-07-24 | 2025-08-26 | 28 | 44353 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1043; 2025-07-27: 6100; 2025-08-03: 11601; 2025-08-10: 14909; 2025-08-17: 9556; 2025-08-24: 1144
1CF3010W58A1 | (CCWS) Piping Work | 2025-07-24 | 2025-08-26 | 28 | 44353 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1043; 2025-07-27: 7143; 2025-08-03: 18744; 2025-08-10: 33653; 2025-08-17: 43209; 2025-08-24: 44353; 2025-08-31: 44353; 2025-09-07: 44353; 2025-09-14: 44353; 2025-09-21: 44353; 2025-09-28: 44353; 2025-10-05: 44353; 2025-10-12: 44353; 2025-10-19: 44353; 2025-10-26: 44353; 2025-11-02: 44353; 2025-11-09: 44353; 2025-11-16: 44353; 2025-11-23: 44353; 2025-11-30: 44353; 2025-12-07: 44353; 2025-12-14: 44353; 2025-12-21: 44353; 2025-12-28: 44353; 2026-01-04: 44353; 2026-01-11: 44353; 2026-01-18: 44353; 2026-01-25: 44353; 2026-02-01: 44353; 2026-02-08: 44353; 2026-02-15: 44353; 2026-02-22: 44353; 2026-03-01: 44353; 2026-03-08: 44353; 2026-03-15: 44353; 2026-03-22: 44353; 2026-03-29: 44353; 2026-04-05: 44353; 2026-04-12: 44353; 2026-04-19: 44353; 2026-04-26: 44353; 2026-05-03: 44353; 2026-05-10: 44353; 2026-05-17: 44353; 2026-05-24: 44353; 2026-05-31: 44353; 2026-06-07: 44353
1CF3010W62A3 | (CCWS) Hydro Test | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 4 | 6406 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 6406
1CF3010W62A3 | (CCWS) Hydro Test | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 4 | 6406 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 6406; 2025-08-31: 6406; 2025-09-07: 6406; 2025-09-14: 6406; 2025-09-21: 6406; 2025-09-28: 6406; 2025-10-05: 6406; 2025-10-12: 6406; 2025-10-19: 6406; 2025-10-26: 6406; 2025-11-02: 6406; 2025-11-09: 6406; 2025-11-16: 6406; 2025-11-23: 6406; 2025-11-30: 6406; 2025-12-07: 6406; 2025-12-14: 6406; 2025-12-21: 6406; 2025-12-28: 6406; 2026-01-04: 6406; 2026-01-11: 6406; 2026-01-18: 6406; 2026-01-25: 6406; 2026-02-01: 6406; 2026-02-08: 6406; 2026-02-15: 6406; 2026-02-22: 6406; 2026-03-01: 6406; 2026-03-08: 6406; 2026-03-15: 6406; 2026-03-22: 6406; 2026-03-29: 6406; 2026-04-05: 6406; 2026-04-12: 6406; 2026-04-19: 6406; 2026-04-26: 6406; 2026-05-03: 6406; 2026-05-10: 6406; 2026-05-17: 6406; 2026-05-24: 6406; 2026-05-31: 6406; 2026-06-07: 6406
1CF3010W62A4 | (CCWS) Line Flushing | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2 | 2464 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 1696; 2025-08-31: 768
1CF3010W62A4 | (CCWS) Line Flushing | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2 | 2464 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 1696; 2025-08-31: 2464; 2025-09-07: 2464; 2025-09-14: 2464; 2025-09-21: 2464; 2025-09-28: 2464; 2025-10-05: 2464; 2025-10-12: 2464; 2025-10-19: 2464; 2025-10-26: 2464; 2025-11-02: 2464; 2025-11-09: 2464; 2025-11-16: 2464; 2025-11-23: 2464; 2025-11-30: 2464; 2025-12-07: 2464; 2025-12-14: 2464; 2025-12-21: 2464; 2025-12-28: 2464; 2026-01-04: 2464; 2026-01-11: 2464; 2026-01-18: 2464; 2026-01-25: 2464; 2026-02-01: 2464; 2026-02-08: 2464; 2026-02-15: 2464; 2026-02-22: 2464; 2026-03-01: 2464; 2026-03-08: 2464; 2026-03-15: 2464; 2026-03-22: 2464; 2026-03-29: 2464; 2026-04-05: 2464; 2026-04-12: 2464; 2026-04-19: 2464; 2026-04-26: 2464; 2026-05-03: 2464; 2026-05-10: 2464; 2026-05-17: 2464; 2026-05-24: 2464; 2026-05-31: 2464; 2026-06-07: 2464
Compressed Air System (BOP) |  | 2025-06-16 | 2025-09-12 | 76 | 207962 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 4174; 2025-06-22: 10821; 2025-06-29: 16542; 2025-07-06: 23550; 2025-07-13: 29371; 2025-07-20: 29678; 2025-07-27: 21436; 2025-08-03: 13494; 2025-08-10: 28735; 2025-08-17: 2301; 2025-08-24: 10372; 2025-08-31: 9077; 2025-09-07: 8412
Compressed Air System (BOP) |  | 2025-06-16 | 2025-09-12 | 76 | 207962 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 4174; 2025-06-22: 14995; 2025-06-29: 31537; 2025-07-06: 55087; 2025-07-13: 84458; 2025-07-20: 114136; 2025-07-27: 135572; 2025-08-03: 149065; 2025-08-10: 177800; 2025-08-17: 180101; 2025-08-24: 190473; 2025-08-31: 199549; 2025-09-07: 207962; 2025-09-14: 207962; 2025-09-21: 207962; 2025-09-28: 207962; 2025-10-05: 207962; 2025-10-12: 207962; 2025-10-19: 207962; 2025-10-26: 207962; 2025-11-02: 207962; 2025-11-09: 207962; 2025-11-16: 207962; 2025-11-23: 207962; 2025-11-30: 207962; 2025-12-07: 207962; 2025-12-14: 207962; 2025-12-21: 207962; 2025-12-28: 207962; 2026-01-04: 207962; 2026-01-11: 207962; 2026-01-18: 207962; 2026-01-25: 207962; 2026-02-01: 207962; 2026-02-08: 207962; 2026-02-15: 207962; 2026-02-22: 207962; 2026-03-01: 207962; 2026-03-08: 207962; 2026-03-15: 207962; 2026-03-22: 207962; 2026-03-29: 207962; 2026-04-05: 207962; 2026-04-12: 207962; 2026-04-19: 207962; 2026-04-26: 207962; 2026-05-03: 207962; 2026-05-10: 207962; 2026-05-17: 207962; 2026-05-24: 207962; 2026-05-31: 207962; 2026-06-07: 207962
Construction Management |  | 2025-06-16 | 2025-09-12 | 76 | 207962 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 4174; 2025-06-22: 10821; 2025-06-29: 16542; 2025-07-06: 23550; 2025-07-13: 29371; 2025-07-20: 29678; 2025-07-27: 21436; 2025-08-03: 13494; 2025-08-10: 28735; 2025-08-17: 2301; 2025-08-24: 10372; 2025-08-31: 9077; 2025-09-07: 8412
Construction Management |  | 2025-06-16 | 2025-09-12 | 76 | 207962 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 4174; 2025-06-22: 14995; 2025-06-29: 31537; 2025-07-06: 55087; 2025-07-13: 84458; 2025-07-20: 114136; 2025-07-27: 135572; 2025-08-03: 149065; 2025-08-10: 177800; 2025-08-17: 180101; 2025-08-24: 190473; 2025-08-31: 199549; 2025-09-07: 207962; 2025-09-14: 207962; 2025-09-21: 207962; 2025-09-28: 207962; 2025-10-05: 207962; 2025-10-12: 207962; 2025-10-19: 207962; 2025-10-26: 207962; 2025-11-02: 207962; 2025-11-09: 207962; 2025-11-16: 207962; 2025-11-23: 207962; 2025-11-30: 207962; 2025-12-07: 207962; 2025-12-14: 207962; 2025-12-21: 207962; 2025-12-28: 207962; 2026-01-04: 207962; 2026-01-11: 207962; 2026-01-18: 207962; 2026-01-25: 207962; 2026-02-01: 207962; 2026-02-08: 207962; 2026-02-15: 207962; 2026-02-22: 207962; 2026-03-01: 207962; 2026-03-08: 207962; 2026-03-15: 207962; 2026-03-22: 207962; 2026-03-29: 207962; 2026-04-05: 207962; 2026-04-12: 207962; 2026-04-19: 207962; 2026-04-26: 207962; 2026-05-03: 207962; 2026-05-10: 207962; 2026-05-17: 207962; 2026-05-24: 207962; 2026-05-31: 207962; 2026-06-07: 207962
Mech Team |  | 2025-06-16 | 2025-09-12 | 76 | 207962 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 4174; 2025-06-22: 10821; 2025-06-29: 16542; 2025-07-06: 23550; 2025-07-13: 29371; 2025-07-20: 29678; 2025-07-27: 21436; 2025-08-03: 13494; 2025-08-10: 28735; 2025-08-17: 2301; 2025-08-24: 10372; 2025-08-31: 9077; 2025-09-07: 8412
Mech Team |  | 2025-06-16 | 2025-09-12 | 76 | 207962 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 4174; 2025-06-22: 14995; 2025-06-29: 31537; 2025-07-06: 55087; 2025-07-13: 84458; 2025-07-20: 114136; 2025-07-27: 135572; 2025-08-03: 149065; 2025-08-10: 177800; 2025-08-17: 180101; 2025-08-24: 190473; 2025-08-31: 199549; 2025-09-07: 207962; 2025-09-14: 207962; 2025-09-21: 207962; 2025-09-28: 207962; 2025-10-05: 207962; 2025-10-12: 207962; 2025-10-19: 207962; 2025-10-26: 207962; 2025-11-02: 207962; 2025-11-09: 207962; 2025-11-16: 207962; 2025-11-23: 207962; 2025-11-30: 207962; 2025-12-07: 207962; 2025-12-14: 207962; 2025-12-21: 207962; 2025-12-28: 207962; 2026-01-04: 207962; 2026-01-11: 207962; 2026-01-18: 207962; 2026-01-25: 207962; 2026-02-01: 207962; 2026-02-08: 207962; 2026-02-15: 207962; 2026-02-22: 207962; 2026-03-01: 207962; 2026-03-08: 207962; 2026-03-15: 207962; 2026-03-22: 207962; 2026-03-29: 207962; 2026-04-05: 207962; 2026-04-12: 207962; 2026-04-19: 207962; 2026-04-26: 207962; 2026-05-03: 207962; 2026-05-10: 207962; 2026-05-17: 207962; 2026-05-24: 207962; 2026-05-31: 207962; 2026-06-07: 207962
1CF3510W58A01 | (Instrument Air) Piping Work | 2025-06-16 | 2025-08-09 | 47 | 73921 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 2087; 2025-06-22: 5410; 2025-06-29: 8271; 2025-07-06: 11775; 2025-07-13: 14686; 2025-07-20: 14839; 2025-07-27: 10718; 2025-08-03: 6135
1CF3510W58A01 | (Instrument Air) Piping Work | 2025-06-16 | 2025-08-09 | 47 | 73921 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 2087; 2025-06-22: 7498; 2025-06-29: 15769; 2025-07-06: 27544; 2025-07-13: 42229; 2025-07-20: 57068; 2025-07-27: 67786; 2025-08-03: 73921; 2025-08-10: 73921; 2025-08-17: 73921; 2025-08-24: 73921; 2025-08-31: 73921; 2025-09-07: 73921; 2025-09-14: 73921; 2025-09-21: 73921; 2025-09-28: 73921; 2025-10-05: 73921; 2025-10-12: 73921; 2025-10-19: 73921; 2025-10-26: 73921; 2025-11-02: 73921; 2025-11-09: 73921; 2025-11-16: 73921; 2025-11-23: 73921; 2025-11-30: 73921; 2025-12-07: 73921; 2025-12-14: 73921; 2025-12-21: 73921; 2025-12-28: 73921; 2026-01-04: 73921; 2026-01-11: 73921; 2026-01-18: 73921; 2026-01-25: 73921; 2026-02-01: 73921; 2026-02-08: 73921; 2026-02-15: 73921; 2026-02-22: 73921; 2026-03-01: 73921; 2026-03-08: 73921; 2026-03-15: 73921; 2026-03-22: 73921; 2026-03-29: 73921; 2026-04-05: 73921; 2026-04-12: 73921; 2026-04-19: 73921; 2026-04-26: 73921; 2026-05-03: 73921; 2026-05-10: 73921; 2026-05-17: 73921; 2026-05-24: 73921; 2026-05-31: 73921; 2026-06-07: 73921
1CF3510W58A5 | (Service Air) Piping Work | 2025-06-16 | 2025-08-09 | 47 | 73921 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 2087; 2025-06-22: 5410; 2025-06-29: 8271; 2025-07-06: 11775; 2025-07-13: 14686; 2025-07-20: 14839; 2025-07-27: 10718; 2025-08-03: 6135
1CF3510W58A5 | (Service Air) Piping Work | 2025-06-16 | 2025-08-09 | 47 | 73921 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 2087; 2025-06-22: 7498; 2025-06-29: 15769; 2025-07-06: 27544; 2025-07-13: 42229; 2025-07-20: 57068; 2025-07-27: 67786; 2025-08-03: 73921; 2025-08-10: 73921; 2025-08-17: 73921; 2025-08-24: 73921; 2025-08-31: 73921; 2025-09-07: 73921; 2025-09-14: 73921; 2025-09-21: 73921; 2025-09-28: 73921; 2025-10-05: 73921; 2025-10-12: 73921; 2025-10-19: 73921; 2025-10-26: 73921; 2025-11-02: 73921; 2025-11-09: 73921; 2025-11-16: 73921; 2025-11-23: 73921; 2025-11-30: 73921; 2025-12-07: 73921; 2025-12-14: 73921; 2025-12-21: 73921; 2025-12-28: 73921; 2026-01-04: 73921; 2026-01-11: 73921; 2026-01-18: 73921; 2026-01-25: 73921; 2026-02-01: 73921; 2026-02-08: 73921; 2026-02-15: 73921; 2026-02-22: 73921; 2026-03-01: 73921; 2026-03-08: 73921; 2026-03-15: 73921; 2026-03-22: 73921; 2026-03-29: 73921; 2026-04-05: 73921; 2026-04-12: 73921; 2026-04-19: 73921; 2026-04-26: 73921; 2026-05-03: 73921; 2026-05-10: 73921; 2026-05-17: 73921; 2026-05-24: 73921; 2026-05-31: 73921; 2026-06-07: 73921
1CF3510W58A1 | (Instrument Air) Air Leak Test (for GT) | 2025-08-09 | 2025-08-13 | 3 | 4928 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 496; 2025-08-10: 4432
1CF3510W58A1 | (Instrument Air) Air Leak Test (for GT) | 2025-08-09 | 2025-08-13 | 3 | 4928 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 496; 2025-08-10: 4928; 2025-08-17: 4928; 2025-08-24: 4928; 2025-08-31: 4928; 2025-09-07: 4928; 2025-09-14: 4928; 2025-09-21: 4928; 2025-09-28: 4928; 2025-10-05: 4928; 2025-10-12: 4928; 2025-10-19: 4928; 2025-10-26: 4928; 2025-11-02: 4928; 2025-11-09: 4928; 2025-11-16: 4928; 2025-11-23: 4928; 2025-11-30: 4928; 2025-12-07: 4928; 2025-12-14: 4928; 2025-12-21: 4928; 2025-12-28: 4928; 2026-01-04: 4928; 2026-01-11: 4928; 2026-01-18: 4928; 2026-01-25: 4928; 2026-02-01: 4928; 2026-02-08: 4928; 2026-02-15: 4928; 2026-02-22: 4928; 2026-03-01: 4928; 2026-03-08: 4928; 2026-03-15: 4928; 2026-03-22: 4928; 2026-03-29: 4928; 2026-04-05: 4928; 2026-04-12: 4928; 2026-04-19: 4928; 2026-04-26: 4928; 2026-05-03: 4928; 2026-05-10: 4928; 2026-05-17: 4928; 2026-05-24: 4928; 2026-05-31: 4928; 2026-06-07: 4928
1CF3510W58A3 | (Instrument Air) Air Leak Test (for ST) | 2025-08-09 | 2025-08-19 | 8 | 13305 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 232; 2025-08-10: 11000; 2025-08-17: 2072
1CF3510W58A3 | (Instrument Air) Air Leak Test (for ST) | 2025-08-09 | 2025-08-19 | 8 | 13305 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 232; 2025-08-10: 11233; 2025-08-17: 13305; 2025-08-24: 13305; 2025-08-31: 13305; 2025-09-07: 13305; 2025-09-14: 13305; 2025-09-21: 13305; 2025-09-28: 13305; 2025-10-05: 13305; 2025-10-12: 13305; 2025-10-19: 13305; 2025-10-26: 13305; 2025-11-02: 13305; 2025-11-09: 13305; 2025-11-16: 13305; 2025-11-23: 13305; 2025-11-30: 13305; 2025-12-07: 13305; 2025-12-14: 13305; 2025-12-21: 13305; 2025-12-28: 13305; 2026-01-04: 13305; 2026-01-11: 13305; 2026-01-18: 13305; 2026-01-25: 13305; 2026-02-01: 13305; 2026-02-08: 13305; 2026-02-15: 13305; 2026-02-22: 13305; 2026-03-01: 13305; 2026-03-08: 13305; 2026-03-15: 13305; 2026-03-22: 13305; 2026-03-29: 13305; 2026-04-05: 13305; 2026-04-12: 13305; 2026-04-19: 13305; 2026-04-26: 13305; 2026-05-03: 13305; 2026-05-10: 13305; 2026-05-17: 13305; 2026-05-24: 13305; 2026-05-31: 13305; 2026-06-07: 13305
1CF3510W58A6 | (Service Air) Air Leak Test (for GT) | 2025-08-09 | 2025-08-13 | 3 | 4928 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 496; 2025-08-10: 4432
1CF3510W58A6 | (Service Air) Air Leak Test (for GT) | 2025-08-09 | 2025-08-13 | 3 | 4928 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 496; 2025-08-10: 4928; 2025-08-17: 4928; 2025-08-24: 4928; 2025-08-31: 4928; 2025-09-07: 4928; 2025-09-14: 4928; 2025-09-21: 4928; 2025-09-28: 4928; 2025-10-05: 4928; 2025-10-12: 4928; 2025-10-19: 4928; 2025-10-26: 4928; 2025-11-02: 4928; 2025-11-09: 4928; 2025-11-16: 4928; 2025-11-23: 4928; 2025-11-30: 4928; 2025-12-07: 4928; 2025-12-14: 4928; 2025-12-21: 4928; 2025-12-28: 4928; 2026-01-04: 4928; 2026-01-11: 4928; 2026-01-18: 4928; 2026-01-25: 4928; 2026-02-01: 4928; 2026-02-08: 4928; 2026-02-15: 4928; 2026-02-22: 4928; 2026-03-01: 4928; 2026-03-08: 4928; 2026-03-15: 4928; 2026-03-22: 4928; 2026-03-29: 4928; 2026-04-05: 4928; 2026-04-12: 4928; 2026-04-19: 4928; 2026-04-26: 4928; 2026-05-03: 4928; 2026-05-10: 4928; 2026-05-17: 4928; 2026-05-24: 4928; 2026-05-31: 4928; 2026-06-07: 4928
1CF3510W58A2 | (Instrument Air) Air Blow-out (for GT) | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 3 | 4435 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 4435
1CF3510W58A2 | (Instrument Air) Air Blow-out (for GT) | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 3 | 4435 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 4435; 2025-08-17: 4435; 2025-08-24: 4435; 2025-08-31: 4435; 2025-09-07: 4435; 2025-09-14: 4435; 2025-09-21: 4435; 2025-09-28: 4435; 2025-10-05: 4435; 2025-10-12: 4435; 2025-10-19: 4435; 2025-10-26: 4435; 2025-11-02: 4435; 2025-11-09: 4435; 2025-11-16: 4435; 2025-11-23: 4435; 2025-11-30: 4435; 2025-12-07: 4435; 2025-12-14: 4435; 2025-12-21: 4435; 2025-12-28: 4435; 2026-01-04: 4435; 2026-01-11: 4435; 2026-01-18: 4435; 2026-01-25: 4435; 2026-02-01: 4435; 2026-02-08: 4435; 2026-02-15: 4435; 2026-02-22: 4435; 2026-03-01: 4435; 2026-03-08: 4435; 2026-03-15: 4435; 2026-03-22: 4435; 2026-03-29: 4435; 2026-04-05: 4435; 2026-04-12: 4435; 2026-04-19: 4435; 2026-04-26: 4435; 2026-05-03: 4435; 2026-05-10: 4435; 2026-05-17: 4435; 2026-05-24: 4435; 2026-05-31: 4435; 2026-06-07: 4435
1CF3510W58A7 | (Service Air) Air Blow-out (for GT) | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 3 | 4435 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 4435
1CF3510W58A7 | (Service Air) Air Blow-out (for GT) | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 3 | 4435 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 4435; 2025-08-17: 4435; 2025-08-24: 4435; 2025-08-31: 4435; 2025-09-07: 4435; 2025-09-14: 4435; 2025-09-21: 4435; 2025-09-28: 4435; 2025-10-05: 4435; 2025-10-12: 4435; 2025-10-19: 4435; 2025-10-26: 4435; 2025-11-02: 4435; 2025-11-09: 4435; 2025-11-16: 4435; 2025-11-23: 4435; 2025-11-30: 4435; 2025-12-07: 4435; 2025-12-14: 4435; 2025-12-21: 4435; 2025-12-28: 4435; 2026-01-04: 4435; 2026-01-11: 4435; 2026-01-18: 4435; 2026-01-25: 4435; 2026-02-01: 4435; 2026-02-08: 4435; 2026-02-15: 4435; 2026-02-22: 4435; 2026-03-01: 4435; 2026-03-08: 4435; 2026-03-15: 4435; 2026-03-22: 4435; 2026-03-29: 4435; 2026-04-05: 4435; 2026-04-12: 4435; 2026-04-19: 4435; 2026-04-26: 4435; 2026-05-03: 4435; 2026-05-10: 4435; 2026-05-17: 4435; 2026-05-24: 4435; 2026-05-31: 4435; 2026-06-07: 4435
1CF3510W58A4 | (Instrument Air) Air Blow-out (for ST) | 2025-08-23 | 2025-09-03 | 9 | 14784 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 228; 2025-08-24: 10372; 2025-08-31: 4184
1CF3510W58A4 | (Instrument Air) Air Blow-out (for ST) | 2025-08-23 | 2025-09-03 | 9 | 14784 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 228; 2025-08-24: 10600; 2025-08-31: 14784; 2025-09-07: 14784; 2025-09-14: 14784; 2025-09-21: 14784; 2025-09-28: 14784; 2025-10-05: 14784; 2025-10-12: 14784; 2025-10-19: 14784; 2025-10-26: 14784; 2025-11-02: 14784; 2025-11-09: 14784; 2025-11-16: 14784; 2025-11-23: 14784; 2025-11-30: 14784; 2025-12-07: 14784; 2025-12-14: 14784; 2025-12-21: 14784; 2025-12-28: 14784; 2026-01-04: 14784; 2026-01-11: 14784; 2026-01-18: 14784; 2026-01-25: 14784; 2026-02-01: 14784; 2026-02-08: 14784; 2026-02-15: 14784; 2026-02-22: 14784; 2026-03-01: 14784; 2026-03-08: 14784; 2026-03-15: 14784; 2026-03-22: 14784; 2026-03-29: 14784; 2026-04-05: 14784; 2026-04-12: 14784; 2026-04-19: 14784; 2026-04-26: 14784; 2026-05-03: 14784; 2026-05-10: 14784; 2026-05-17: 14784; 2026-05-24: 14784; 2026-05-31: 14784; 2026-06-07: 14784
1CF3510W58A8 | (Service Air) Air Leak Test (for ST) | 2025-09-03 | 2025-09-09 | 5 | 8377 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 4893; 2025-09-07: 3484
1CF3510W58A8 | (Service Air) Air Leak Test (for ST) | 2025-09-03 | 2025-09-09 | 5 | 8377 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 4893; 2025-09-07: 8377; 2025-09-14: 8377; 2025-09-21: 8377; 2025-09-28: 8377; 2025-10-05: 8377; 2025-10-12: 8377; 2025-10-19: 8377; 2025-10-26: 8377; 2025-11-02: 8377; 2025-11-09: 8377; 2025-11-16: 8377; 2025-11-23: 8377; 2025-11-30: 8377; 2025-12-07: 8377; 2025-12-14: 8377; 2025-12-21: 8377; 2025-12-28: 8377; 2026-01-04: 8377; 2026-01-11: 8377; 2026-01-18: 8377; 2026-01-25: 8377; 2026-02-01: 8377; 2026-02-08: 8377; 2026-02-15: 8377; 2026-02-22: 8377; 2026-03-01: 8377; 2026-03-08: 8377; 2026-03-15: 8377; 2026-03-22: 8377; 2026-03-29: 8377; 2026-04-05: 8377; 2026-04-12: 8377; 2026-04-19: 8377; 2026-04-26: 8377; 2026-05-03: 8377; 2026-05-10: 8377; 2026-05-17: 8377; 2026-05-24: 8377; 2026-05-31: 8377; 2026-06-07: 8377
1CF3510W58A9 | (Service Air) Air Blow-out (for ST) | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 3 | 4928 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 4928
1CF3510W58A9 | (Service Air) Air Blow-out (for ST) | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 3 | 4928 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 4928; 2025-09-14: 4928; 2025-09-21: 4928; 2025-09-28: 4928; 2025-10-05: 4928; 2025-10-12: 4928; 2025-10-19: 4928; 2025-10-26: 4928; 2025-11-02: 4928; 2025-11-09: 4928; 2025-11-16: 4928; 2025-11-23: 4928; 2025-11-30: 4928; 2025-12-07: 4928; 2025-12-14: 4928; 2025-12-21: 4928; 2025-12-28: 4928; 2026-01-04: 4928; 2026-01-11: 4928; 2026-01-18: 4928; 2026-01-25: 4928; 2026-02-01: 4928; 2026-02-08: 4928; 2026-02-15: 4928; 2026-02-22: 4928; 2026-03-01: 4928; 2026-03-08: 4928; 2026-03-15: 4928; 2026-03-22: 4928; 2026-03-29: 4928; 2026-04-05: 4928; 2026-04-12: 4928; 2026-04-19: 4928; 2026-04-26: 4928; 2026-05-03: 4928; 2026-05-10: 4928; 2026-05-17: 4928; 2026-05-24: 4928; 2026-05-31: 4928; 2026-06-07: 4928
N2 Gas Sysetem (BOP) |  | 2025-09-20 | 2025-11-19 | 52 | 82299 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 316; 2025-09-21: 3018; 2025-09-28: 5923; 2025-10-05: 9262; 2025-10-12: 12909; 2025-10-19: 15237; 2025-10-26: 13996; 2025-11-02: 8990; 2025-11-09: 8075; 2025-11-16: 4572
N2 Gas Sysetem (BOP) |  | 2025-09-20 | 2025-11-19 | 52 | 82299 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 316; 2025-09-21: 3335; 2025-09-28: 9258; 2025-10-05: 18519; 2025-10-12: 31428; 2025-10-19: 46666; 2025-10-26: 60661; 2025-11-02: 69652; 2025-11-09: 77727; 2025-11-16: 82299; 2025-11-23: 82299; 2025-11-30: 82299; 2025-12-07: 82299; 2025-12-14: 82299; 2025-12-21: 82299; 2025-12-28: 82299; 2026-01-04: 82299; 2026-01-11: 82299; 2026-01-18: 82299; 2026-01-25: 82299; 2026-02-01: 82299; 2026-02-08: 82299; 2026-02-15: 82299; 2026-02-22: 82299; 2026-03-01: 82299; 2026-03-08: 82299; 2026-03-15: 82299; 2026-03-22: 82299; 2026-03-29: 82299; 2026-04-05: 82299; 2026-04-12: 82299; 2026-04-19: 82299; 2026-04-26: 82299; 2026-05-03: 82299; 2026-05-10: 82299; 2026-05-17: 82299; 2026-05-24: 82299; 2026-05-31: 82299; 2026-06-07: 82299
Construction Management |  | 2025-09-20 | 2025-11-19 | 52 | 82299 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 316; 2025-09-21: 3018; 2025-09-28: 5923; 2025-10-05: 9262; 2025-10-12: 12909; 2025-10-19: 15237; 2025-10-26: 13996; 2025-11-02: 8990; 2025-11-09: 8075; 2025-11-16: 4572
Construction Management |  | 2025-09-20 | 2025-11-19 | 52 | 82299 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 316; 2025-09-21: 3335; 2025-09-28: 9258; 2025-10-05: 18519; 2025-10-12: 31428; 2025-10-19: 46666; 2025-10-26: 60661; 2025-11-02: 69652; 2025-11-09: 77727; 2025-11-16: 82299; 2025-11-23: 82299; 2025-11-30: 82299; 2025-12-07: 82299; 2025-12-14: 82299; 2025-12-21: 82299; 2025-12-28: 82299; 2026-01-04: 82299; 2026-01-11: 82299; 2026-01-18: 82299; 2026-01-25: 82299; 2026-02-01: 82299; 2026-02-08: 82299; 2026-02-15: 82299; 2026-02-22: 82299; 2026-03-01: 82299; 2026-03-08: 82299; 2026-03-15: 82299; 2026-03-22: 82299; 2026-03-29: 82299; 2026-04-05: 82299; 2026-04-12: 82299; 2026-04-19: 82299; 2026-04-26: 82299; 2026-05-03: 82299; 2026-05-10: 82299; 2026-05-17: 82299; 2026-05-24: 82299; 2026-05-31: 82299; 2026-06-07: 82299
Mech Team |  | 2025-09-20 | 2025-11-19 | 52 | 82299 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 316; 2025-09-21: 3018; 2025-09-28: 5923; 2025-10-05: 9262; 2025-10-12: 12909; 2025-10-19: 15237; 2025-10-26: 13996; 2025-11-02: 8990; 2025-11-09: 8075; 2025-11-16: 4572
Mech Team |  | 2025-09-20 | 2025-11-19 | 52 | 82299 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 316; 2025-09-21: 3335; 2025-09-28: 9258; 2025-10-05: 18519; 2025-10-12: 31428; 2025-10-19: 46666; 2025-10-26: 60661; 2025-11-02: 69652; 2025-11-09: 77727; 2025-11-16: 82299; 2025-11-23: 82299; 2025-11-30: 82299; 2025-12-07: 82299; 2025-12-14: 82299; 2025-12-21: 82299; 2025-12-28: 82299; 2026-01-04: 82299; 2026-01-11: 82299; 2026-01-18: 82299; 2026-01-25: 82299; 2026-02-01: 82299; 2026-02-08: 82299; 2026-02-15: 82299; 2026-02-22: 82299; 2026-03-01: 82299; 2026-03-08: 82299; 2026-03-15: 82299; 2026-03-22: 82299; 2026-03-29: 82299; 2026-04-05: 82299; 2026-04-12: 82299; 2026-04-19: 82299; 2026-04-26: 82299; 2026-05-03: 82299; 2026-05-10: 82299; 2026-05-17: 82299; 2026-05-24: 82299; 2026-05-31: 82299; 2026-06-07: 82299
1CF3010W58A01.1 | (N2 Gas) Piping Work | 2025-09-20 | 2025-11-13 | 46 | 73429 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 316; 2025-09-21: 3018; 2025-09-28: 5923; 2025-10-05: 9262; 2025-10-12: 12909; 2025-10-19: 15237; 2025-10-26: 13996; 2025-11-02: 8990; 2025-11-09: 3777
1CF3010W58A01.1 | (N2 Gas) Piping Work | 2025-09-20 | 2025-11-13 | 46 | 73429 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 316; 2025-09-21: 3335; 2025-09-28: 9258; 2025-10-05: 18519; 2025-10-12: 31428; 2025-10-19: 46666; 2025-10-26: 60661; 2025-11-02: 69652; 2025-11-09: 73429; 2025-11-16: 73429; 2025-11-23: 73429; 2025-11-30: 73429; 2025-12-07: 73429; 2025-12-14: 73429; 2025-12-21: 73429; 2025-12-28: 73429; 2026-01-04: 73429; 2026-01-11: 73429; 2026-01-18: 73429; 2026-01-25: 73429; 2026-02-01: 73429; 2026-02-08: 73429; 2026-02-15: 73429; 2026-02-22: 73429; 2026-03-01: 73429; 2026-03-08: 73429; 2026-03-15: 73429; 2026-03-22: 73429; 2026-03-29: 73429; 2026-04-05: 73429; 2026-04-12: 73429; 2026-04-19: 73429; 2026-04-26: 73429; 2026-05-03: 73429; 2026-05-10: 73429; 2026-05-17: 73429; 2026-05-24: 73429; 2026-05-31: 73429; 2026-06-07: 73429
1CF3010W62A02.3 | (N2 Gas) Air Leak Test | 2025-11-13 | 2025-11-17 | 3 | 4928 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 4298; 2025-11-16: 630
1CF3010W62A02.3 | (N2 Gas) Air Leak Test | 2025-11-13 | 2025-11-17 | 3 | 4928 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 4298; 2025-11-16: 4928; 2025-11-23: 4928; 2025-11-30: 4928; 2025-12-07: 4928; 2025-12-14: 4928; 2025-12-21: 4928; 2025-12-28: 4928; 2026-01-04: 4928; 2026-01-11: 4928; 2026-01-18: 4928; 2026-01-25: 4928; 2026-02-01: 4928; 2026-02-08: 4928; 2026-02-15: 4928; 2026-02-22: 4928; 2026-03-01: 4928; 2026-03-08: 4928; 2026-03-15: 4928; 2026-03-22: 4928; 2026-03-29: 4928; 2026-04-05: 4928; 2026-04-12: 4928; 2026-04-19: 4928; 2026-04-26: 4928; 2026-05-03: 4928; 2026-05-10: 4928; 2026-05-17: 4928; 2026-05-24: 4928; 2026-05-31: 4928; 2026-06-07: 4928
1CF3010W62A02.4 | (N2 Gas) Air Blow Out | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 2 | 3942 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 3942
1CF3010W62A02.4 | (N2 Gas) Air Blow Out | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 2 | 3942 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 3942; 2025-11-23: 3942; 2025-11-30: 3942; 2025-12-07: 3942; 2025-12-14: 3942; 2025-12-21: 3942; 2025-12-28: 3942; 2026-01-04: 3942; 2026-01-11: 3942; 2026-01-18: 3942; 2026-01-25: 3942; 2026-02-01: 3942; 2026-02-08: 3942; 2026-02-15: 3942; 2026-02-22: 3942; 2026-03-01: 3942; 2026-03-08: 3942; 2026-03-15: 3942; 2026-03-22: 3942; 2026-03-29: 3942; 2026-04-05: 3942; 2026-04-12: 3942; 2026-04-19: 3942; 2026-04-26: 3942; 2026-05-03: 3942; 2026-05-10: 3942; 2026-05-17: 3942; 2026-05-24: 3942; 2026-05-31: 3942; 2026-06-07: 3942
Chemical Dosing System (BOP) |  | 2025-07-02 | 2025-10-24 | 98 | 90676 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 4669; 2025-07-13: 7631; 2025-07-20: 11124; 2025-07-27: 13907; 2025-08-03: 15420; 2025-08-10: 11473; 2025-08-17: 7485; 2025-08-24: 9304; 2025-08-31: 21; 2025-10-12: 904; 2025-10-19: 7473
Chemical Dosing System (BOP) |  | 2025-07-02 | 2025-10-24 | 98 | 90676 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 5935; 2025-07-13: 13566; 2025-07-20: 24690; 2025-07-27: 38597; 2025-08-03: 54017; 2025-08-10: 65490; 2025-08-17: 72974; 2025-08-24: 82278; 2025-08-31: 82299; 2025-09-07: 82299; 2025-09-14: 82299; 2025-09-21: 82299; 2025-09-28: 82299; 2025-10-05: 82299; 2025-10-12: 83203; 2025-10-19: 90676; 2025-10-26: 90676; 2025-11-02: 90676; 2025-11-09: 90676; 2025-11-16: 90676; 2025-11-23: 90676; 2025-11-30: 90676; 2025-12-07: 90676; 2025-12-14: 90676; 2025-12-21: 90676; 2025-12-28: 90676; 2026-01-04: 90676; 2026-01-11: 90676; 2026-01-18: 90676; 2026-01-25: 90676; 2026-02-01: 90676; 2026-02-08: 90676; 2026-02-15: 90676; 2026-02-22: 90676; 2026-03-01: 90676; 2026-03-08: 90676; 2026-03-15: 90676; 2026-03-22: 90676; 2026-03-29: 90676; 2026-04-05: 90676; 2026-04-12: 90676; 2026-04-19: 90676; 2026-04-26: 90676; 2026-05-03: 90676; 2026-05-10: 90676; 2026-05-17: 90676; 2026-05-24: 90676; 2026-05-31: 90676; 2026-06-07: 90676
Construction Management |  | 2025-07-02 | 2025-10-24 | 98 | 90676 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 4669; 2025-07-13: 7631; 2025-07-20: 11124; 2025-07-27: 13907; 2025-08-03: 15420; 2025-08-10: 11473; 2025-08-17: 7485; 2025-08-24: 9304; 2025-08-31: 21; 2025-10-12: 904; 2025-10-19: 7473
Construction Management |  | 2025-07-02 | 2025-10-24 | 98 | 90676 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 5935; 2025-07-13: 13566; 2025-07-20: 24690; 2025-07-27: 38597; 2025-08-03: 54017; 2025-08-10: 65490; 2025-08-17: 72974; 2025-08-24: 82278; 2025-08-31: 82299; 2025-09-07: 82299; 2025-09-14: 82299; 2025-09-21: 82299; 2025-09-28: 82299; 2025-10-05: 82299; 2025-10-12: 83203; 2025-10-19: 90676; 2025-10-26: 90676; 2025-11-02: 90676; 2025-11-09: 90676; 2025-11-16: 90676; 2025-11-23: 90676; 2025-11-30: 90676; 2025-12-07: 90676; 2025-12-14: 90676; 2025-12-21: 90676; 2025-12-28: 90676; 2026-01-04: 90676; 2026-01-11: 90676; 2026-01-18: 90676; 2026-01-25: 90676; 2026-02-01: 90676; 2026-02-08: 90676; 2026-02-15: 90676; 2026-02-22: 90676; 2026-03-01: 90676; 2026-03-08: 90676; 2026-03-15: 90676; 2026-03-22: 90676; 2026-03-29: 90676; 2026-04-05: 90676; 2026-04-12: 90676; 2026-04-19: 90676; 2026-04-26: 90676; 2026-05-03: 90676; 2026-05-10: 90676; 2026-05-17: 90676; 2026-05-24: 90676; 2026-05-31: 90676; 2026-06-07: 90676
Mech Team |  | 2025-07-02 | 2025-10-24 | 98 | 90676 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 4669; 2025-07-13: 7631; 2025-07-20: 11124; 2025-07-27: 13907; 2025-08-03: 15420; 2025-08-10: 11473; 2025-08-17: 7485; 2025-08-24: 9304; 2025-08-31: 21; 2025-10-12: 904; 2025-10-19: 7473
Mech Team |  | 2025-07-02 | 2025-10-24 | 98 | 90676 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 5935; 2025-07-13: 13566; 2025-07-20: 24690; 2025-07-27: 38597; 2025-08-03: 54017; 2025-08-10: 65490; 2025-08-17: 72974; 2025-08-24: 82278; 2025-08-31: 82299; 2025-09-07: 82299; 2025-09-14: 82299; 2025-09-21: 82299; 2025-09-28: 82299; 2025-10-05: 82299; 2025-10-12: 83203; 2025-10-19: 90676; 2025-10-26: 90676; 2025-11-02: 90676; 2025-11-09: 90676; 2025-11-16: 90676; 2025-11-23: 90676; 2025-11-30: 90676; 2025-12-07: 90676; 2025-12-14: 90676; 2025-12-21: 90676; 2025-12-28: 90676; 2026-01-04: 90676; 2026-01-11: 90676; 2026-01-18: 90676; 2026-01-25: 90676; 2026-02-01: 90676; 2026-02-08: 90676; 2026-02-15: 90676; 2026-02-22: 90676; 2026-03-01: 90676; 2026-03-08: 90676; 2026-03-15: 90676; 2026-03-22: 90676; 2026-03-29: 90676; 2026-04-05: 90676; 2026-04-12: 90676; 2026-04-19: 90676; 2026-04-26: 90676; 2026-05-03: 90676; 2026-05-10: 90676; 2026-05-17: 90676; 2026-05-24: 90676; 2026-05-31: 90676; 2026-06-07: 90676
1CF3010W58A01.2 | (CDS) Piping Work | 2025-07-02 | 2025-08-25 | 46 | 73429 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 4669; 2025-07-13: 7631; 2025-07-20: 11124; 2025-07-27: 13907; 2025-08-03: 15420; 2025-08-10: 11473; 2025-08-17: 7485; 2025-08-24: 455
1CF3010W58A01.2 | (CDS) Piping Work | 2025-07-02 | 2025-08-25 | 46 | 73429 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 5935; 2025-07-13: 13566; 2025-07-20: 24690; 2025-07-27: 38597; 2025-08-03: 54017; 2025-08-10: 65490; 2025-08-17: 72974; 2025-08-24: 73429; 2025-08-31: 73429; 2025-09-07: 73429; 2025-09-14: 73429; 2025-09-21: 73429; 2025-09-28: 73429; 2025-10-05: 73429; 2025-10-12: 73429; 2025-10-19: 73429; 2025-10-26: 73429; 2025-11-02: 73429; 2025-11-09: 73429; 2025-11-16: 73429; 2025-11-23: 73429; 2025-11-30: 73429; 2025-12-07: 73429; 2025-12-14: 73429; 2025-12-21: 73429; 2025-12-28: 73429; 2026-01-04: 73429; 2026-01-11: 73429; 2026-01-18: 73429; 2026-01-25: 73429; 2026-02-01: 73429; 2026-02-08: 73429; 2026-02-15: 73429; 2026-02-22: 73429; 2026-03-01: 73429; 2026-03-08: 73429; 2026-03-15: 73429; 2026-03-22: 73429; 2026-03-29: 73429; 2026-04-05: 73429; 2026-04-12: 73429; 2026-04-19: 73429; 2026-04-26: 73429; 2026-05-03: 73429; 2026-05-10: 73429; 2026-05-17: 73429; 2026-05-24: 73429; 2026-05-31: 73429; 2026-06-07: 73429
1CF3010W62A02.7 | (CDS) Hydro Test (for ST) | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 3 | 4435 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 4435
1CF3010W62A02.7 | (CDS) Hydro Test (for ST) | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 3 | 4435 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 4435; 2025-08-31: 4435; 2025-09-07: 4435; 2025-09-14: 4435; 2025-09-21: 4435; 2025-09-28: 4435; 2025-10-05: 4435; 2025-10-12: 4435; 2025-10-19: 4435; 2025-10-26: 4435; 2025-11-02: 4435; 2025-11-09: 4435; 2025-11-16: 4435; 2025-11-23: 4435; 2025-11-30: 4435; 2025-12-07: 4435; 2025-12-14: 4435; 2025-12-21: 4435; 2025-12-28: 4435; 2026-01-04: 4435; 2026-01-11: 4435; 2026-01-18: 4435; 2026-01-25: 4435; 2026-02-01: 4435; 2026-02-08: 4435; 2026-02-15: 4435; 2026-02-22: 4435; 2026-03-01: 4435; 2026-03-08: 4435; 2026-03-15: 4435; 2026-03-22: 4435; 2026-03-29: 4435; 2026-04-05: 4435; 2026-04-12: 4435; 2026-04-19: 4435; 2026-04-26: 4435; 2026-05-03: 4435; 2026-05-10: 4435; 2026-05-17: 4435; 2026-05-24: 4435; 2026-05-31: 4435; 2026-06-07: 4435
1CF3010W62A02.8 | (CDS) Flushing (for ST) | 2025-08-28 | 2025-09-01 | 3 | 4435 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 4414; 2025-08-31: 21
1CF3010W62A02.8 | (CDS) Flushing (for ST) | 2025-08-28 | 2025-09-01 | 3 | 4435 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 4414; 2025-08-31: 4435; 2025-09-07: 4435; 2025-09-14: 4435; 2025-09-21: 4435; 2025-09-28: 4435; 2025-10-05: 4435; 2025-10-12: 4435; 2025-10-19: 4435; 2025-10-26: 4435; 2025-11-02: 4435; 2025-11-09: 4435; 2025-11-16: 4435; 2025-11-23: 4435; 2025-11-30: 4435; 2025-12-07: 4435; 2025-12-14: 4435; 2025-12-21: 4435; 2025-12-28: 4435; 2026-01-04: 4435; 2026-01-11: 4435; 2026-01-18: 4435; 2026-01-25: 4435; 2026-02-01: 4435; 2026-02-08: 4435; 2026-02-15: 4435; 2026-02-22: 4435; 2026-03-01: 4435; 2026-03-08: 4435; 2026-03-15: 4435; 2026-03-22: 4435; 2026-03-29: 4435; 2026-04-05: 4435; 2026-04-12: 4435; 2026-04-19: 4435; 2026-04-26: 4435; 2026-05-03: 4435; 2026-05-10: 4435; 2026-05-17: 4435; 2026-05-24: 4435; 2026-05-31: 4435; 2026-06-07: 4435
1CF3010W62A02.5 | (CDS) Hydro Test (for GT) | 2025-10-18 | 2025-10-21 | 3 | 3942 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 904; 2025-10-19: 3038
1CF3010W62A02.5 | (CDS) Hydro Test (for GT) | 2025-10-18 | 2025-10-21 | 3 | 3942 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 904; 2025-10-19: 3942; 2025-10-26: 3942; 2025-11-02: 3942; 2025-11-09: 3942; 2025-11-16: 3942; 2025-11-23: 3942; 2025-11-30: 3942; 2025-12-07: 3942; 2025-12-14: 3942; 2025-12-21: 3942; 2025-12-28: 3942; 2026-01-04: 3942; 2026-01-11: 3942; 2026-01-18: 3942; 2026-01-25: 3942; 2026-02-01: 3942; 2026-02-08: 3942; 2026-02-15: 3942; 2026-02-22: 3942; 2026-03-01: 3942; 2026-03-08: 3942; 2026-03-15: 3942; 2026-03-22: 3942; 2026-03-29: 3942; 2026-04-05: 3942; 2026-04-12: 3942; 2026-04-19: 3942; 2026-04-26: 3942; 2026-05-03: 3942; 2026-05-10: 3942; 2026-05-17: 3942; 2026-05-24: 3942; 2026-05-31: 3942; 2026-06-07: 3942
1CF3010W62A02.6 | (CDS) Flushing (for GT) | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 3 | 4435 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 4435
1CF3010W62A02.6 | (CDS) Flushing (for GT) | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 3 | 4435 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 4435; 2025-10-26: 4435; 2025-11-02: 4435; 2025-11-09: 4435; 2025-11-16: 4435; 2025-11-23: 4435; 2025-11-30: 4435; 2025-12-07: 4435; 2025-12-14: 4435; 2025-12-21: 4435; 2025-12-28: 4435; 2026-01-04: 4435; 2026-01-11: 4435; 2026-01-18: 4435; 2026-01-25: 4435; 2026-02-01: 4435; 2026-02-08: 4435; 2026-02-15: 4435; 2026-02-22: 4435; 2026-03-01: 4435; 2026-03-08: 4435; 2026-03-15: 4435; 2026-03-22: 4435; 2026-03-29: 4435; 2026-04-05: 4435; 2026-04-12: 4435; 2026-04-19: 4435; 2026-04-26: 4435; 2026-05-03: 4435; 2026-05-10: 4435; 2026-05-17: 4435; 2026-05-24: 4435; 2026-05-31: 4435; 2026-06-07: 4435
Sampling System (BOP) |  | 2025-09-16 | 2026-01-12 | 102 | 119751 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1586; 2025-09-21: 4032; 2025-09-28: 6011; 2025-10-05: 8290; 2025-10-12: 10895; 2025-10-19: 13123; 2025-10-26: 14860; 2025-11-02: 15547; 2025-11-09: 12817; 2025-11-16: 9387; 2025-11-23: 6661; 2025-11-30: 9152; 2026-01-04: 5933; 2026-01-11: 1458
Sampling System (BOP) |  | 2025-09-16 | 2026-01-12 | 102 | 119751 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1586; 2025-09-21: 5618; 2025-09-28: 11629; 2025-10-05: 19919; 2025-10-12: 30813; 2025-10-19: 43936; 2025-10-26: 58796; 2025-11-02: 74343; 2025-11-09: 87160; 2025-11-16: 96547; 2025-11-23: 103208; 2025-11-30: 112360; 2025-12-07: 112360; 2025-12-14: 112360; 2025-12-21: 112360; 2025-12-28: 112360; 2026-01-04: 118293; 2026-01-11: 119751; 2026-01-18: 119751; 2026-01-25: 119751; 2026-02-01: 119751; 2026-02-08: 119751; 2026-02-15: 119751; 2026-02-22: 119751; 2026-03-01: 119751; 2026-03-08: 119751; 2026-03-15: 119751; 2026-03-22: 119751; 2026-03-29: 119751; 2026-04-05: 119751; 2026-04-12: 119751; 2026-04-19: 119751; 2026-04-26: 119751; 2026-05-03: 119751; 2026-05-10: 119751; 2026-05-17: 119751; 2026-05-24: 119751; 2026-05-31: 119751; 2026-06-07: 119751
Construction Management |  | 2025-09-16 | 2026-01-12 | 102 | 119751 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1586; 2025-09-21: 4032; 2025-09-28: 6011; 2025-10-05: 8290; 2025-10-12: 10895; 2025-10-19: 13123; 2025-10-26: 14860; 2025-11-02: 15547; 2025-11-09: 12817; 2025-11-16: 9387; 2025-11-23: 6661; 2025-11-30: 9152; 2026-01-04: 5933; 2026-01-11: 1458
Construction Management |  | 2025-09-16 | 2026-01-12 | 102 | 119751 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1586; 2025-09-21: 5618; 2025-09-28: 11629; 2025-10-05: 19919; 2025-10-12: 30813; 2025-10-19: 43936; 2025-10-26: 58796; 2025-11-02: 74343; 2025-11-09: 87160; 2025-11-16: 96547; 2025-11-23: 103208; 2025-11-30: 112360; 2025-12-07: 112360; 2025-12-14: 112360; 2025-12-21: 112360; 2025-12-28: 112360; 2026-01-04: 118293; 2026-01-11: 119751; 2026-01-18: 119751; 2026-01-25: 119751; 2026-02-01: 119751; 2026-02-08: 119751; 2026-02-15: 119751; 2026-02-22: 119751; 2026-03-01: 119751; 2026-03-08: 119751; 2026-03-15: 119751; 2026-03-22: 119751; 2026-03-29: 119751; 2026-04-05: 119751; 2026-04-12: 119751; 2026-04-19: 119751; 2026-04-26: 119751; 2026-05-03: 119751; 2026-05-10: 119751; 2026-05-17: 119751; 2026-05-24: 119751; 2026-05-31: 119751; 2026-06-07: 119751
Mech Team |  | 2025-09-16 | 2026-01-12 | 102 | 119751 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1586; 2025-09-21: 4032; 2025-09-28: 6011; 2025-10-05: 8290; 2025-10-12: 10895; 2025-10-19: 13123; 2025-10-26: 14860; 2025-11-02: 15547; 2025-11-09: 12817; 2025-11-16: 9387; 2025-11-23: 6661; 2025-11-30: 9152; 2026-01-04: 5933; 2026-01-11: 1458
Mech Team |  | 2025-09-16 | 2026-01-12 | 102 | 119751 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1586; 2025-09-21: 5618; 2025-09-28: 11629; 2025-10-05: 19919; 2025-10-12: 30813; 2025-10-19: 43936; 2025-10-26: 58796; 2025-11-02: 74343; 2025-11-09: 87160; 2025-11-16: 96547; 2025-11-23: 103208; 2025-11-30: 112360; 2025-12-07: 112360; 2025-12-14: 112360; 2025-12-21: 112360; 2025-12-28: 112360; 2026-01-04: 118293; 2026-01-11: 119751; 2026-01-18: 119751; 2026-01-25: 119751; 2026-02-01: 119751; 2026-02-08: 119751; 2026-02-15: 119751; 2026-02-22: 119751; 2026-03-01: 119751; 2026-03-08: 119751; 2026-03-15: 119751; 2026-03-22: 119751; 2026-03-29: 119751; 2026-04-05: 119751; 2026-04-12: 119751; 2026-04-19: 119751; 2026-04-26: 119751; 2026-05-03: 119751; 2026-05-10: 119751; 2026-05-17: 119751; 2026-05-24: 119751; 2026-05-31: 119751; 2026-06-07: 119751
1CF3010W58A01.3 | (SS) Piping Work | 2025-09-16 | 2025-12-01 | 65 | 103490 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1586; 2025-09-21: 4032; 2025-09-28: 6011; 2025-10-05: 8290; 2025-10-12: 10895; 2025-10-19: 13123; 2025-10-26: 14860; 2025-11-02: 15547; 2025-11-09: 12817; 2025-11-16: 9387; 2025-11-23: 6661; 2025-11-30: 282
1CF3010W58A01.3 | (SS) Piping Work | 2025-09-16 | 2025-12-01 | 65 | 103490 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1586; 2025-09-21: 5618; 2025-09-28: 11629; 2025-10-05: 19919; 2025-10-12: 30813; 2025-10-19: 43936; 2025-10-26: 58796; 2025-11-02: 74343; 2025-11-09: 87160; 2025-11-16: 96547; 2025-11-23: 103208; 2025-11-30: 103490; 2025-12-07: 103490; 2025-12-14: 103490; 2025-12-21: 103490; 2025-12-28: 103490; 2026-01-04: 103490; 2026-01-11: 103490; 2026-01-18: 103490; 2026-01-25: 103490; 2026-02-01: 103490; 2026-02-08: 103490; 2026-02-15: 103490; 2026-02-22: 103490; 2026-03-01: 103490; 2026-03-08: 103490; 2026-03-15: 103490; 2026-03-22: 103490; 2026-03-29: 103490; 2026-04-05: 103490; 2026-04-12: 103490; 2026-04-19: 103490; 2026-04-26: 103490; 2026-05-03: 103490; 2026-05-10: 103490; 2026-05-17: 103490; 2026-05-24: 103490; 2026-05-31: 103490; 2026-06-07: 103490
1CF3010W62A02.11 | (SS) Hydro Test (for ST) | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 3 | 4435 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 4435
1CF3010W62A02.11 | (SS) Hydro Test (for ST) | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 3 | 4435 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 4435; 2025-12-07: 4435; 2025-12-14: 4435; 2025-12-21: 4435; 2025-12-28: 4435; 2026-01-04: 4435; 2026-01-11: 4435; 2026-01-18: 4435; 2026-01-25: 4435; 2026-02-01: 4435; 2026-02-08: 4435; 2026-02-15: 4435; 2026-02-22: 4435; 2026-03-01: 4435; 2026-03-08: 4435; 2026-03-15: 4435; 2026-03-22: 4435; 2026-03-29: 4435; 2026-04-05: 4435; 2026-04-12: 4435; 2026-04-19: 4435; 2026-04-26: 4435; 2026-05-03: 4435; 2026-05-10: 4435; 2026-05-17: 4435; 2026-05-24: 4435; 2026-05-31: 4435; 2026-06-07: 4435
1CF3010W62A02.12 | (SS) Flushing (for ST) | 2025-12-04 | 2025-12-06 | 3 | 4435 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 4435
1CF3010W62A02.12 | (SS) Flushing (for ST) | 2025-12-04 | 2025-12-06 | 3 | 4435 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 4435; 2025-12-07: 4435; 2025-12-14: 4435; 2025-12-21: 4435; 2025-12-28: 4435; 2026-01-04: 4435; 2026-01-11: 4435; 2026-01-18: 4435; 2026-01-25: 4435; 2026-02-01: 4435; 2026-02-08: 4435; 2026-02-15: 4435; 2026-02-22: 4435; 2026-03-01: 4435; 2026-03-08: 4435; 2026-03-15: 4435; 2026-03-22: 4435; 2026-03-29: 4435; 2026-04-05: 4435; 2026-04-12: 4435; 2026-04-19: 4435; 2026-04-26: 4435; 2026-05-03: 4435; 2026-05-10: 4435; 2026-05-17: 4435; 2026-05-24: 4435; 2026-05-31: 4435; 2026-06-07: 4435
1CF3010W62A02.9 | (SS) Hydro Test (for GT) | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 3 | 3942 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-04: 3942
1CF3010W62A02.9 | (SS) Hydro Test (for GT) | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 3 | 3942 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-04: 3942; 2026-01-11: 3942; 2026-01-18: 3942; 2026-01-25: 3942; 2026-02-01: 3942; 2026-02-08: 3942; 2026-02-15: 3942; 2026-02-22: 3942; 2026-03-01: 3942; 2026-03-08: 3942; 2026-03-15: 3942; 2026-03-22: 3942; 2026-03-29: 3942; 2026-04-05: 3942; 2026-04-12: 3942; 2026-04-19: 3942; 2026-04-26: 3942; 2026-05-03: 3942; 2026-05-10: 3942; 2026-05-17: 3942; 2026-05-24: 3942; 2026-05-31: 3942; 2026-06-07: 3942
1CF3010W62A02.10 | (SS) Flushing (for GT) | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2 | 3449 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-04: 1991; 2026-01-11: 1458
1CF3010W62A02.10 | (SS) Flushing (for GT) | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2 | 3449 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-04: 1991; 2026-01-11: 3449; 2026-01-18: 3449; 2026-01-25: 3449; 2026-02-01: 3449; 2026-02-08: 3449; 2026-02-15: 3449; 2026-02-22: 3449; 2026-03-01: 3449; 2026-03-08: 3449; 2026-03-15: 3449; 2026-03-22: 3449; 2026-03-29: 3449; 2026-04-05: 3449; 2026-04-12: 3449; 2026-04-19: 3449; 2026-04-26: 3449; 2026-05-03: 3449; 2026-05-10: 3449; 2026-05-17: 3449; 2026-05-24: 3449; 2026-05-31: 3449; 2026-06-07: 3449
Waste Water Treatment System (BOP) |  | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 19 | 109896 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 83740; 2025-07-06: 14082; 2025-07-13: 11313; 2025-07-20: 761
Waste Water Treatment System (BOP) |  | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 19 | 109896 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 83740; 2025-07-06: 97822; 2025-07-13: 109135; 2025-07-20: 109896; 2025-07-27: 109896; 2025-08-03: 109896; 2025-08-10: 109896; 2025-08-17: 109896; 2025-08-24: 109896; 2025-08-31: 109896; 2025-09-07: 109896; 2025-09-14: 109896; 2025-09-21: 109896; 2025-09-28: 109896; 2025-10-05: 109896; 2025-10-12: 109896; 2025-10-19: 109896; 2025-10-26: 109896; 2025-11-02: 109896; 2025-11-09: 109896; 2025-11-16: 109896; 2025-11-23: 109896; 2025-11-30: 109896; 2025-12-07: 109896; 2025-12-14: 109896; 2025-12-21: 109896; 2025-12-28: 109896; 2026-01-04: 109896; 2026-01-11: 109896; 2026-01-18: 109896; 2026-01-25: 109896; 2026-02-01: 109896; 2026-02-08: 109896; 2026-02-15: 109896; 2026-02-22: 109896; 2026-03-01: 109896; 2026-03-08: 109896; 2026-03-15: 109896; 2026-03-22: 109896; 2026-03-29: 109896; 2026-04-05: 109896; 2026-04-12: 109896; 2026-04-19: 109896; 2026-04-26: 109896; 2026-05-03: 109896; 2026-05-10: 109896; 2026-05-17: 109896; 2026-05-24: 109896; 2026-05-31: 109896; 2026-06-07: 109896
Construction Management |  | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 19 | 109896 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 83740; 2025-07-06: 14082; 2025-07-13: 11313; 2025-07-20: 761
Construction Management |  | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 19 | 109896 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 83740; 2025-07-06: 97822; 2025-07-13: 109135; 2025-07-20: 109896; 2025-07-27: 109896; 2025-08-03: 109896; 2025-08-10: 109896; 2025-08-17: 109896; 2025-08-24: 109896; 2025-08-31: 109896; 2025-09-07: 109896; 2025-09-14: 109896; 2025-09-21: 109896; 2025-09-28: 109896; 2025-10-05: 109896; 2025-10-12: 109896; 2025-10-19: 109896; 2025-10-26: 109896; 2025-11-02: 109896; 2025-11-09: 109896; 2025-11-16: 109896; 2025-11-23: 109896; 2025-11-30: 109896; 2025-12-07: 109896; 2025-12-14: 109896; 2025-12-21: 109896; 2025-12-28: 109896; 2026-01-04: 109896; 2026-01-11: 109896; 2026-01-18: 109896; 2026-01-25: 109896; 2026-02-01: 109896; 2026-02-08: 109896; 2026-02-15: 109896; 2026-02-22: 109896; 2026-03-01: 109896; 2026-03-08: 109896; 2026-03-15: 109896; 2026-03-22: 109896; 2026-03-29: 109896; 2026-04-05: 109896; 2026-04-12: 109896; 2026-04-19: 109896; 2026-04-26: 109896; 2026-05-03: 109896; 2026-05-10: 109896; 2026-05-17: 109896; 2026-05-24: 109896; 2026-05-31: 109896; 2026-06-07: 109896
Mech Team |  | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 19 | 109896 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 83740; 2025-07-06: 14082; 2025-07-13: 11313; 2025-07-20: 761
Mech Team |  | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 19 | 109896 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 83740; 2025-07-06: 97822; 2025-07-13: 109135; 2025-07-20: 109896; 2025-07-27: 109896; 2025-08-03: 109896; 2025-08-10: 109896; 2025-08-17: 109896; 2025-08-24: 109896; 2025-08-31: 109896; 2025-09-07: 109896; 2025-09-14: 109896; 2025-09-21: 109896; 2025-09-28: 109896; 2025-10-05: 109896; 2025-10-12: 109896; 2025-10-19: 109896; 2025-10-26: 109896; 2025-11-02: 109896; 2025-11-09: 109896; 2025-11-16: 109896; 2025-11-23: 109896; 2025-11-30: 109896; 2025-12-07: 109896; 2025-12-14: 109896; 2025-12-21: 109896; 2025-12-28: 109896; 2026-01-04: 109896; 2026-01-11: 109896; 2026-01-18: 109896; 2026-01-25: 109896; 2026-02-01: 109896; 2026-02-08: 109896; 2026-02-15: 109896; 2026-02-22: 109896; 2026-03-01: 109896; 2026-03-08: 109896; 2026-03-15: 109896; 2026-03-22: 109896; 2026-03-29: 109896; 2026-04-05: 109896; 2026-04-12: 109896; 2026-04-19: 109896; 2026-04-26: 109896; 2026-05-03: 109896; 2026-05-10: 109896; 2026-05-17: 109896; 2026-05-24: 109896; 2026-05-31: 109896; 2026-06-07: 109896
1CF4035W58A01 | (WWTS) Piping Work | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 4 | 75893 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 75893
1CF4035W58A01 | (WWTS) Piping Work | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 4 | 75893 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 75893; 2025-07-06: 75893; 2025-07-13: 75893; 2025-07-20: 75893; 2025-07-27: 75893; 2025-08-03: 75893; 2025-08-10: 75893; 2025-08-17: 75893; 2025-08-24: 75893; 2025-08-31: 75893; 2025-09-07: 75893; 2025-09-14: 75893; 2025-09-21: 75893; 2025-09-28: 75893; 2025-10-05: 75893; 2025-10-12: 75893; 2025-10-19: 75893; 2025-10-26: 75893; 2025-11-02: 75893; 2025-11-09: 75893; 2025-11-16: 75893; 2025-11-23: 75893; 2025-11-30: 75893; 2025-12-07: 75893; 2025-12-14: 75893; 2025-12-21: 75893; 2025-12-28: 75893; 2026-01-04: 75893; 2026-01-11: 75893; 2026-01-18: 75893; 2026-01-25: 75893; 2026-02-01: 75893; 2026-02-08: 75893; 2026-02-15: 75893; 2026-02-22: 75893; 2026-03-01: 75893; 2026-03-08: 75893; 2026-03-15: 75893; 2026-03-22: 75893; 2026-03-29: 75893; 2026-04-05: 75893; 2026-04-12: 75893; 2026-04-19: 75893; 2026-04-26: 75893; 2026-05-03: 75893; 2026-05-10: 75893; 2026-05-17: 75893; 2026-05-24: 75893; 2026-05-31: 75893; 2026-06-07: 75893
1CF4035W58A1 | (WWTS) Temporary Pond | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 19 | 29568 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 4763; 2025-07-06: 12731; 2025-07-13: 11313; 2025-07-20: 761
1CF4035W58A1 | (WWTS) Temporary Pond | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 19 | 29568 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 4763; 2025-07-06: 17494; 2025-07-13: 28807; 2025-07-20: 29568; 2025-07-27: 29568; 2025-08-03: 29568; 2025-08-10: 29568; 2025-08-17: 29568; 2025-08-24: 29568; 2025-08-31: 29568; 2025-09-07: 29568; 2025-09-14: 29568; 2025-09-21: 29568; 2025-09-28: 29568; 2025-10-05: 29568; 2025-10-12: 29568; 2025-10-19: 29568; 2025-10-26: 29568; 2025-11-02: 29568; 2025-11-09: 29568; 2025-11-16: 29568; 2025-11-23: 29568; 2025-11-30: 29568; 2025-12-07: 29568; 2025-12-14: 29568; 2025-12-21: 29568; 2025-12-28: 29568; 2026-01-04: 29568; 2026-01-11: 29568; 2026-01-18: 29568; 2026-01-25: 29568; 2026-02-01: 29568; 2026-02-08: 29568; 2026-02-15: 29568; 2026-02-22: 29568; 2026-03-01: 29568; 2026-03-08: 29568; 2026-03-15: 29568; 2026-03-22: 29568; 2026-03-29: 29568; 2026-04-05: 29568; 2026-04-12: 29568; 2026-04-19: 29568; 2026-04-26: 29568; 2026-05-03: 29568; 2026-05-10: 29568; 2026-05-17: 29568; 2026-05-24: 29568; 2026-05-31: 29568; 2026-06-07: 29568
1CF4035W62A02 | (WWTS) Hydro Test | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 3 | 4435 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 3084; 2025-07-06: 1351
1CF4035W62A02 | (WWTS) Hydro Test | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 3 | 4435 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 3084; 2025-07-06: 4435; 2025-07-13: 4435; 2025-07-20: 4435; 2025-07-27: 4435; 2025-08-03: 4435; 2025-08-10: 4435; 2025-08-17: 4435; 2025-08-24: 4435; 2025-08-31: 4435; 2025-09-07: 4435; 2025-09-14: 4435; 2025-09-21: 4435; 2025-09-28: 4435; 2025-10-05: 4435; 2025-10-12: 4435; 2025-10-19: 4435; 2025-10-26: 4435; 2025-11-02: 4435; 2025-11-09: 4435; 2025-11-16: 4435; 2025-11-23: 4435; 2025-11-30: 4435; 2025-12-07: 4435; 2025-12-14: 4435; 2025-12-21: 4435; 2025-12-28: 4435; 2026-01-04: 4435; 2026-01-11: 4435; 2026-01-18: 4435; 2026-01-25: 4435; 2026-02-01: 4435; 2026-02-08: 4435; 2026-02-15: 4435; 2026-02-22: 4435; 2026-03-01: 4435; 2026-03-08: 4435; 2026-03-15: 4435; 2026-03-22: 4435; 2026-03-29: 4435; 2026-04-05: 4435; 2026-04-12: 4435; 2026-04-19: 4435; 2026-04-26: 4435; 2026-05-03: 4435; 2026-05-10: 4435; 2026-05-17: 4435; 2026-05-24: 4435; 2026-05-31: 4435; 2026-06-07: 4435
Sewage Water System |  | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 69 | 67515 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1141; 2025-04-06: 2671; 2025-04-13: 3752; 2025-04-20: 5162; 2025-04-27: 6692; 2025-05-04: 7954; 2025-05-11: 8974; 2025-05-18: 9253; 2025-05-25: 7635; 2025-06-01: 5622; 2025-06-08: 3994; 2025-06-15: 4664
Sewage Water System |  | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 69 | 67515 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1141; 2025-04-06: 3812; 2025-04-13: 7565; 2025-04-20: 12727; 2025-04-27: 19419; 2025-05-04: 27373; 2025-05-11: 36348; 2025-05-18: 45601; 2025-05-25: 53236; 2025-06-01: 58858; 2025-06-08: 62851; 2025-06-15: 67515; 2025-06-22: 67515; 2025-06-29: 67515; 2025-07-06: 67515; 2025-07-13: 67515; 2025-07-20: 67515; 2025-07-27: 67515; 2025-08-03: 67515; 2025-08-10: 67515; 2025-08-17: 67515; 2025-08-24: 67515; 2025-08-31: 67515; 2025-09-07: 67515; 2025-09-14: 67515; 2025-09-21: 67515; 2025-09-28: 67515; 2025-10-05: 67515; 2025-10-12: 67515; 2025-10-19: 67515; 2025-10-26: 67515; 2025-11-02: 67515; 2025-11-09: 67515; 2025-11-16: 67515; 2025-11-23: 67515; 2025-11-30: 67515; 2025-12-07: 67515; 2025-12-14: 67515; 2025-12-21: 67515; 2025-12-28: 67515; 2026-01-04: 67515; 2026-01-11: 67515; 2026-01-18: 67515; 2026-01-25: 67515; 2026-02-01: 67515; 2026-02-08: 67515; 2026-02-15: 67515; 2026-02-22: 67515; 2026-03-01: 67515; 2026-03-08: 67515; 2026-03-15: 67515; 2026-03-22: 67515; 2026-03-29: 67515; 2026-04-05: 67515; 2026-04-12: 67515; 2026-04-19: 67515; 2026-04-26: 67515; 2026-05-03: 67515; 2026-05-10: 67515; 2026-05-17: 67515; 2026-05-24: 67515; 2026-05-31: 67515; 2026-06-07: 67515
Construction Management |  | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 69 | 67515 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1141; 2025-04-06: 2671; 2025-04-13: 3752; 2025-04-20: 5162; 2025-04-27: 6692; 2025-05-04: 7954; 2025-05-11: 8974; 2025-05-18: 9253; 2025-05-25: 7635; 2025-06-01: 5622; 2025-06-08: 3994; 2025-06-15: 4664
Construction Management |  | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 69 | 67515 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1141; 2025-04-06: 3812; 2025-04-13: 7565; 2025-04-20: 12727; 2025-04-27: 19419; 2025-05-04: 27373; 2025-05-11: 36348; 2025-05-18: 45601; 2025-05-25: 53236; 2025-06-01: 58858; 2025-06-08: 62851; 2025-06-15: 67515; 2025-06-22: 67515; 2025-06-29: 67515; 2025-07-06: 67515; 2025-07-13: 67515; 2025-07-20: 67515; 2025-07-27: 67515; 2025-08-03: 67515; 2025-08-10: 67515; 2025-08-17: 67515; 2025-08-24: 67515; 2025-08-31: 67515; 2025-09-07: 67515; 2025-09-14: 67515; 2025-09-21: 67515; 2025-09-28: 67515; 2025-10-05: 67515; 2025-10-12: 67515; 2025-10-19: 67515; 2025-10-26: 67515; 2025-11-02: 67515; 2025-11-09: 67515; 2025-11-16: 67515; 2025-11-23: 67515; 2025-11-30: 67515; 2025-12-07: 67515; 2025-12-14: 67515; 2025-12-21: 67515; 2025-12-28: 67515; 2026-01-04: 67515; 2026-01-11: 67515; 2026-01-18: 67515; 2026-01-25: 67515; 2026-02-01: 67515; 2026-02-08: 67515; 2026-02-15: 67515; 2026-02-22: 67515; 2026-03-01: 67515; 2026-03-08: 67515; 2026-03-15: 67515; 2026-03-22: 67515; 2026-03-29: 67515; 2026-04-05: 67515; 2026-04-12: 67515; 2026-04-19: 67515; 2026-04-26: 67515; 2026-05-03: 67515; 2026-05-10: 67515; 2026-05-17: 67515; 2026-05-24: 67515; 2026-05-31: 67515; 2026-06-07: 67515
Mech Team |  | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 69 | 67515 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1141; 2025-04-06: 2671; 2025-04-13: 3752; 2025-04-20: 5162; 2025-04-27: 6692; 2025-05-04: 7954; 2025-05-11: 8974; 2025-05-18: 9253; 2025-05-25: 7635; 2025-06-01: 5622; 2025-06-08: 3994; 2025-06-15: 4664
Mech Team |  | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 69 | 67515 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1141; 2025-04-06: 3812; 2025-04-13: 7565; 2025-04-20: 12727; 2025-04-27: 19419; 2025-05-04: 27373; 2025-05-11: 36348; 2025-05-18: 45601; 2025-05-25: 53236; 2025-06-01: 58858; 2025-06-08: 62851; 2025-06-15: 67515; 2025-06-22: 67515; 2025-06-29: 67515; 2025-07-06: 67515; 2025-07-13: 67515; 2025-07-20: 67515; 2025-07-27: 67515; 2025-08-03: 67515; 2025-08-10: 67515; 2025-08-17: 67515; 2025-08-24: 67515; 2025-08-31: 67515; 2025-09-07: 67515; 2025-09-14: 67515; 2025-09-21: 67515; 2025-09-28: 67515; 2025-10-05: 67515; 2025-10-12: 67515; 2025-10-19: 67515; 2025-10-26: 67515; 2025-11-02: 67515; 2025-11-09: 67515; 2025-11-16: 67515; 2025-11-23: 67515; 2025-11-30: 67515; 2025-12-07: 67515; 2025-12-14: 67515; 2025-12-21: 67515; 2025-12-28: 67515; 2026-01-04: 67515; 2026-01-11: 67515; 2026-01-18: 67515; 2026-01-25: 67515; 2026-02-01: 67515; 2026-02-08: 67515; 2026-02-15: 67515; 2026-02-22: 67515; 2026-03-01: 67515; 2026-03-08: 67515; 2026-03-15: 67515; 2026-03-22: 67515; 2026-03-29: 67515; 2026-04-05: 67515; 2026-04-12: 67515; 2026-04-19: 67515; 2026-04-26: 67515; 2026-05-03: 67515; 2026-05-10: 67515; 2026-05-17: 67515; 2026-05-24: 67515; 2026-05-31: 67515; 2026-06-07: 67515
1CF4035W58A01.1 | (SW) Piping Work | 2025-03-31 | 2025-06-16 | 66 | 63080 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1141; 2025-04-06: 2671; 2025-04-13: 3752; 2025-04-20: 5162; 2025-04-27: 6692; 2025-05-04: 7954; 2025-05-11: 8974; 2025-05-18: 9253; 2025-05-25: 7635; 2025-06-01: 5622; 2025-06-08: 3994; 2025-06-15: 229
1CF4035W58A01.1 | (SW) Piping Work | 2025-03-31 | 2025-06-16 | 66 | 63080 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1141; 2025-04-06: 3812; 2025-04-13: 7565; 2025-04-20: 12727; 2025-04-27: 19419; 2025-05-04: 27373; 2025-05-11: 36348; 2025-05-18: 45601; 2025-05-25: 53236; 2025-06-01: 58858; 2025-06-08: 62851; 2025-06-15: 63080; 2025-06-22: 63080; 2025-06-29: 63080; 2025-07-06: 63080; 2025-07-13: 63080; 2025-07-20: 63080; 2025-07-27: 63080; 2025-08-03: 63080; 2025-08-10: 63080; 2025-08-17: 63080; 2025-08-24: 63080; 2025-08-31: 63080; 2025-09-07: 63080; 2025-09-14: 63080; 2025-09-21: 63080; 2025-09-28: 63080; 2025-10-05: 63080; 2025-10-12: 63080; 2025-10-19: 63080; 2025-10-26: 63080; 2025-11-02: 63080; 2025-11-09: 63080; 2025-11-16: 63080; 2025-11-23: 63080; 2025-11-30: 63080; 2025-12-07: 63080; 2025-12-14: 63080; 2025-12-21: 63080; 2025-12-28: 63080; 2026-01-04: 63080; 2026-01-11: 63080; 2026-01-18: 63080; 2026-01-25: 63080; 2026-02-01: 63080; 2026-02-08: 63080; 2026-02-15: 63080; 2026-02-22: 63080; 2026-03-01: 63080; 2026-03-08: 63080; 2026-03-15: 63080; 2026-03-22: 63080; 2026-03-29: 63080; 2026-04-05: 63080; 2026-04-12: 63080; 2026-04-19: 63080; 2026-04-26: 63080; 2026-05-03: 63080; 2026-05-10: 63080; 2026-05-17: 63080; 2026-05-24: 63080; 2026-05-31: 63080; 2026-06-07: 63080
1CF4035W62A02.1 | (SW) Hydro Test | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 3 | 4435 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 4435
1CF4035W62A02.1 | (SW) Hydro Test | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 3 | 4435 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 4435; 2025-06-22: 4435; 2025-06-29: 4435; 2025-07-06: 4435; 2025-07-13: 4435; 2025-07-20: 4435; 2025-07-27: 4435; 2025-08-03: 4435; 2025-08-10: 4435; 2025-08-17: 4435; 2025-08-24: 4435; 2025-08-31: 4435; 2025-09-07: 4435; 2025-09-14: 4435; 2025-09-21: 4435; 2025-09-28: 4435; 2025-10-05: 4435; 2025-10-12: 4435; 2025-10-19: 4435; 2025-10-26: 4435; 2025-11-02: 4435; 2025-11-09: 4435; 2025-11-16: 4435; 2025-11-23: 4435; 2025-11-30: 4435; 2025-12-07: 4435; 2025-12-14: 4435; 2025-12-21: 4435; 2025-12-28: 4435; 2026-01-04: 4435; 2026-01-11: 4435; 2026-01-18: 4435; 2026-01-25: 4435; 2026-02-01: 4435; 2026-02-08: 4435; 2026-02-15: 4435; 2026-02-22: 4435; 2026-03-01: 4435; 2026-03-08: 4435; 2026-03-15: 4435; 2026-03-22: 4435; 2026-03-29: 4435; 2026-04-05: 4435; 2026-04-12: 4435; 2026-04-19: 4435; 2026-04-26: 4435; 2026-05-03: 4435; 2026-05-10: 4435; 2026-05-17: 4435; 2026-05-24: 4435; 2026-05-31: 4435; 2026-06-07: 4435
U/G Line |  | 2025-03-31 | 2025-06-21 | 71 | 142915 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1025; 2025-04-06: 2400; 2025-04-13: 4958; 2025-04-20: 14158; 2025-04-27: 15533; 2025-05-04: 16667; 2025-05-11: 17583; 2025-05-18: 17834; 2025-05-25: 16380; 2025-06-01: 14571; 2025-06-08: 13108; 2025-06-15: 8698
U/G Line |  | 2025-03-31 | 2025-06-21 | 71 | 142915 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1025; 2025-04-06: 3425; 2025-04-13: 8383; 2025-04-20: 22541; 2025-04-27: 38074; 2025-05-04: 54741; 2025-05-11: 72324; 2025-05-18: 90158; 2025-05-25: 106538; 2025-06-01: 121109; 2025-06-08: 134217; 2025-06-15: 142915; 2025-06-22: 142915; 2025-06-29: 142915; 2025-07-06: 142915; 2025-07-13: 142915; 2025-07-20: 142915; 2025-07-27: 142915; 2025-08-03: 142915; 2025-08-10: 142915; 2025-08-17: 142915; 2025-08-24: 142915; 2025-08-31: 142915; 2025-09-07: 142915; 2025-09-14: 142915; 2025-09-21: 142915; 2025-09-28: 142915; 2025-10-05: 142915; 2025-10-12: 142915; 2025-10-19: 142915; 2025-10-26: 142915; 2025-11-02: 142915; 2025-11-09: 142915; 2025-11-16: 142915; 2025-11-23: 142915; 2025-11-30: 142915; 2025-12-07: 142915; 2025-12-14: 142915; 2025-12-21: 142915; 2025-12-28: 142915; 2026-01-04: 142915; 2026-01-11: 142915; 2026-01-18: 142915; 2026-01-25: 142915; 2026-02-01: 142915; 2026-02-08: 142915; 2026-02-15: 142915; 2026-02-22: 142915; 2026-03-01: 142915; 2026-03-08: 142915; 2026-03-15: 142915; 2026-03-22: 142915; 2026-03-29: 142915; 2026-04-05: 142915; 2026-04-12: 142915; 2026-04-19: 142915; 2026-04-26: 142915; 2026-05-03: 142915; 2026-05-10: 142915; 2026-05-17: 142915; 2026-05-24: 142915; 2026-05-31: 142915; 2026-06-07: 142915
Construction Management |  | 2025-03-31 | 2025-06-21 | 71 | 142915 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1025; 2025-04-06: 2400; 2025-04-13: 4958; 2025-04-20: 14158; 2025-04-27: 15533; 2025-05-04: 16667; 2025-05-11: 17583; 2025-05-18: 17834; 2025-05-25: 16380; 2025-06-01: 14571; 2025-06-08: 13108; 2025-06-15: 8698
Construction Management |  | 2025-03-31 | 2025-06-21 | 71 | 142915 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1025; 2025-04-06: 3425; 2025-04-13: 8383; 2025-04-20: 22541; 2025-04-27: 38074; 2025-05-04: 54741; 2025-05-11: 72324; 2025-05-18: 90158; 2025-05-25: 106538; 2025-06-01: 121109; 2025-06-08: 134217; 2025-06-15: 142915; 2025-06-22: 142915; 2025-06-29: 142915; 2025-07-06: 142915; 2025-07-13: 142915; 2025-07-20: 142915; 2025-07-27: 142915; 2025-08-03: 142915; 2025-08-10: 142915; 2025-08-17: 142915; 2025-08-24: 142915; 2025-08-31: 142915; 2025-09-07: 142915; 2025-09-14: 142915; 2025-09-21: 142915; 2025-09-28: 142915; 2025-10-05: 142915; 2025-10-12: 142915; 2025-10-19: 142915; 2025-10-26: 142915; 2025-11-02: 142915; 2025-11-09: 142915; 2025-11-16: 142915; 2025-11-23: 142915; 2025-11-30: 142915; 2025-12-07: 142915; 2025-12-14: 142915; 2025-12-21: 142915; 2025-12-28: 142915; 2026-01-04: 142915; 2026-01-11: 142915; 2026-01-18: 142915; 2026-01-25: 142915; 2026-02-01: 142915; 2026-02-08: 142915; 2026-02-15: 142915; 2026-02-22: 142915; 2026-03-01: 142915; 2026-03-08: 142915; 2026-03-15: 142915; 2026-03-22: 142915; 2026-03-29: 142915; 2026-04-05: 142915; 2026-04-12: 142915; 2026-04-19: 142915; 2026-04-26: 142915; 2026-05-03: 142915; 2026-05-10: 142915; 2026-05-17: 142915; 2026-05-24: 142915; 2026-05-31: 142915; 2026-06-07: 142915
Mech Team |  | 2025-03-31 | 2025-06-21 | 71 | 142915 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1025; 2025-04-06: 2400; 2025-04-13: 4958; 2025-04-20: 14158; 2025-04-27: 15533; 2025-05-04: 16667; 2025-05-11: 17583; 2025-05-18: 17834; 2025-05-25: 16380; 2025-06-01: 14571; 2025-06-08: 13108; 2025-06-15: 8698
Mech Team |  | 2025-03-31 | 2025-06-21 | 71 | 142915 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1025; 2025-04-06: 3425; 2025-04-13: 8383; 2025-04-20: 22541; 2025-04-27: 38074; 2025-05-04: 54741; 2025-05-11: 72324; 2025-05-18: 90158; 2025-05-25: 106538; 2025-06-01: 121109; 2025-06-08: 134217; 2025-06-15: 142915; 2025-06-22: 142915; 2025-06-29: 142915; 2025-07-06: 142915; 2025-07-13: 142915; 2025-07-20: 142915; 2025-07-27: 142915; 2025-08-03: 142915; 2025-08-10: 142915; 2025-08-17: 142915; 2025-08-24: 142915; 2025-08-31: 142915; 2025-09-07: 142915; 2025-09-14: 142915; 2025-09-21: 142915; 2025-09-28: 142915; 2025-10-05: 142915; 2025-10-12: 142915; 2025-10-19: 142915; 2025-10-26: 142915; 2025-11-02: 142915; 2025-11-09: 142915; 2025-11-16: 142915; 2025-11-23: 142915; 2025-11-30: 142915; 2025-12-07: 142915; 2025-12-14: 142915; 2025-12-21: 142915; 2025-12-28: 142915; 2026-01-04: 142915; 2026-01-11: 142915; 2026-01-18: 142915; 2026-01-25: 142915; 2026-02-01: 142915; 2026-02-08: 142915; 2026-02-15: 142915; 2026-02-22: 142915; 2026-03-01: 142915; 2026-03-08: 142915; 2026-03-15: 142915; 2026-03-22: 142915; 2026-03-29: 142915; 2026-04-05: 142915; 2026-04-12: 142915; 2026-04-19: 142915; 2026-04-26: 142915; 2026-05-03: 142915; 2026-05-10: 142915; 2026-05-17: 142915; 2026-05-24: 142915; 2026-05-31: 142915; 2026-06-07: 142915
1CF4035W22A01 | Other U/G Pipe | 2025-03-31 | 2025-06-16 | 66 | 56673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1025; 2025-04-06: 2400; 2025-04-13: 3371; 2025-04-20: 4638; 2025-04-27: 6013; 2025-05-04: 7146; 2025-05-11: 8063; 2025-05-18: 8314; 2025-05-25: 6859; 2025-06-01: 5051; 2025-06-08: 3588; 2025-06-15: 206
1CF4035W22A01 | Other U/G Pipe | 2025-03-31 | 2025-06-16 | 66 | 56673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1025; 2025-04-06: 3425; 2025-04-13: 6796; 2025-04-20: 11434; 2025-04-27: 17447; 2025-05-04: 24593; 2025-05-11: 32656; 2025-05-18: 40969; 2025-05-25: 47829; 2025-06-01: 52879; 2025-06-08: 56467; 2025-06-15: 56673; 2025-06-22: 56673; 2025-06-29: 56673; 2025-07-06: 56673; 2025-07-13: 56673; 2025-07-20: 56673; 2025-07-27: 56673; 2025-08-03: 56673; 2025-08-10: 56673; 2025-08-17: 56673; 2025-08-24: 56673; 2025-08-31: 56673; 2025-09-07: 56673; 2025-09-14: 56673; 2025-09-21: 56673; 2025-09-28: 56673; 2025-10-05: 56673; 2025-10-12: 56673; 2025-10-19: 56673; 2025-10-26: 56673; 2025-11-02: 56673; 2025-11-09: 56673; 2025-11-16: 56673; 2025-11-23: 56673; 2025-11-30: 56673; 2025-12-07: 56673; 2025-12-14: 56673; 2025-12-21: 56673; 2025-12-28: 56673; 2026-01-04: 56673; 2026-01-11: 56673; 2026-01-18: 56673; 2026-01-25: 56673; 2026-02-01: 56673; 2026-02-08: 56673; 2026-02-15: 56673; 2026-02-22: 56673; 2026-03-01: 56673; 2026-03-08: 56673; 2026-03-15: 56673; 2026-03-22: 56673; 2026-03-29: 56673; 2026-04-05: 56673; 2026-04-12: 56673; 2026-04-19: 56673; 2026-04-26: 56673; 2026-05-03: 56673; 2026-05-10: 56673; 2026-05-17: 56673; 2026-05-24: 56673; 2026-05-31: 56673; 2026-06-07: 56673
1CF4035W22A02 | (Fire Fighting System) Piping Work(Ring Main remain) | 2025-04-19 | 2025-06-21 | 54 | 86242 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 1587; 2025-04-20: 9520; 2025-04-27: 9520; 2025-05-04: 9520; 2025-05-11: 9520; 2025-05-18: 9520; 2025-05-25: 9520; 2025-06-01: 9520; 2025-06-08: 9520; 2025-06-15: 8492
1CF4035W22A02 | (Fire Fighting System) Piping Work(Ring Main remain) | 2025-04-19 | 2025-06-21 | 54 | 86242 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 1587; 2025-04-20: 11107; 2025-04-27: 20627; 2025-05-04: 30148; 2025-05-11: 39668; 2025-05-18: 49189; 2025-05-25: 58709; 2025-06-01: 68229; 2025-06-08: 77750; 2025-06-15: 86242; 2025-06-22: 86242; 2025-06-29: 86242; 2025-07-06: 86242; 2025-07-13: 86242; 2025-07-20: 86242; 2025-07-27: 86242; 2025-08-03: 86242; 2025-08-10: 86242; 2025-08-17: 86242; 2025-08-24: 86242; 2025-08-31: 86242; 2025-09-07: 86242; 2025-09-14: 86242; 2025-09-21: 86242; 2025-09-28: 86242; 2025-10-05: 86242; 2025-10-12: 86242; 2025-10-19: 86242; 2025-10-26: 86242; 2025-11-02: 86242; 2025-11-09: 86242; 2025-11-16: 86242; 2025-11-23: 86242; 2025-11-30: 86242; 2025-12-07: 86242; 2025-12-14: 86242; 2025-12-21: 86242; 2025-12-28: 86242; 2026-01-04: 86242; 2026-01-11: 86242; 2026-01-18: 86242; 2026-01-25: 86242; 2026-02-01: 86242; 2026-02-08: 86242; 2026-02-15: 86242; 2026-02-22: 86242; 2026-03-01: 86242; 2026-03-08: 86242; 2026-03-15: 86242; 2026-03-22: 86242; 2026-03-29: 86242; 2026-04-05: 86242; 2026-04-12: 86242; 2026-04-19: 86242; 2026-04-26: 86242; 2026-05-03: 86242; 2026-05-10: 86242; 2026-05-17: 86242; 2026-05-24: 86242; 2026-05-31: 86242; 2026-06-07: 86242
Temporary Cooling Tower |  | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 13 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
Temporary Cooling Tower |  | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 13 | 0 | Cum Budgeted Nonlabor Units
Construction Management |  | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 13 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
Construction Management |  | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 13 | 0 | Cum Budgeted Nonlabor Units
Mech Team |  | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 13 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
Mech Team |  | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 13 | 0 | Cum Budgeted Nonlabor Units
1CF3030W42A04 | (Temp. Cooling Tower) Installation | 2024-04-18 | 2024-04-27 | 9 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
1CF3030W42A04 | (Temp. Cooling Tower) Installation | 2024-04-18 | 2024-04-27 | 9 | 0 | Cum Budgeted Nonlabor Units
1CF3030W58A05 | (Temp. Cooling Tower) Temp. pipe install | 2024-04-27 | 2024-05-02 | 4 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
1CF3030W58A05 | (Temp. Cooling Tower) Temp. pipe install | 2024-04-27 | 2024-05-02 | 4 | 0 | Cum Budgeted Nonlabor Units
Fin Fan Cooler for CCW (7.1) |  | 2024-09-10 | 2025-03-22 | 166 | 268118 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 1226; 2024-09-15: 6638; 2024-09-22: 18253; 2024-09-29: 33495; 2024-10-06: 35547; 2024-10-13: 20049; 2024-10-20: 7971; 2024-10-27: 1944; 2025-01-19: 1056; 2025-01-26: 10221; 2025-02-02: 25106; 2025-02-09: 35552; 2025-02-16: 27466; 2025-02-23: 18600; 2025-03-02: 14505; 2025-03-09: 6873; 2025-03-16: 3616
Fin Fan Cooler for CCW (7.1) |  | 2024-09-10 | 2025-03-22 | 166 | 268118 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 1226; 2024-09-15: 7863; 2024-09-22: 26117; 2024-09-29: 59612; 2024-10-06: 95158; 2024-10-13: 115208; 2024-10-20: 123178; 2024-10-27: 125122; 2024-11-03: 125122; 2024-11-10: 125122; 2024-11-17: 125122; 2024-11-24: 125122; 2024-12-01: 125122; 2024-12-08: 125122; 2024-12-15: 125122; 2024-12-22: 125122; 2024-12-29: 125122; 2025-01-05: 125122; 2025-01-12: 125122; 2025-01-19: 126178; 2025-01-26: 136399; 2025-02-02: 161505; 2025-02-09: 197057; 2025-02-16: 224523; 2025-02-23: 243124; 2025-03-02: 257629; 2025-03-09: 264502; 2025-03-16: 268118; 2025-03-23: 268118; 2025-03-30: 268118; 2025-04-06: 268118; 2025-04-13: 268118; 2025-04-20: 268118; 2025-04-27: 268118; 2025-05-04: 268118; 2025-05-11: 268118; 2025-05-18: 268118; 2025-05-25: 268118; 2025-06-01: 268118; 2025-06-08: 268118; 2025-06-15: 268118; 2025-06-22: 268118; 2025-06-29: 268118; 2025-07-06: 268118; 2025-07-13: 268118; 2025-07-20: 268118; 2025-07-27: 268118; 2025-08-03: 268118; 2025-08-10: 268118; 2025-08-17: 268118; 2025-08-24: 268118; 2025-08-31: 268118; 2025-09-07: 268118; 2025-09-14: 268118; 2025-09-21: 268118; 2025-09-28: 268118; 2025-10-05: 268118; 2025-10-12: 268118; 2025-10-19: 268118; 2025-10-26: 268118; 2025-11-02: 268118; 2025-11-09: 268118; 2025-11-16: 268118; 2025-11-23: 268118; 2025-11-30: 268118; 2025-12-07: 268118; 2025-12-14: 268118; 2025-12-21: 268118; 2025-12-28: 268118; 2026-01-04: 268118; 2026-01-11: 268118; 2026-01-18: 268118; 2026-01-25: 268118; 2026-02-01: 268118; 2026-02-08: 268118; 2026-02-15: 268118; 2026-02-22: 268118; 2026-03-01: 268118; 2026-03-08: 268118; 2026-03-15: 268118; 2026-03-22: 268118; 2026-03-29: 268118; 2026-04-05: 268118; 2026-04-12: 268118; 2026-04-19: 268118; 2026-04-26: 268118; 2026-05-03: 268118; 2026-05-10: 268118; 2026-05-17: 268118; 2026-05-24: 268118; 2026-05-31: 268118; 2026-06-07: 268118
Construction Management |  | 2024-09-10 | 2025-03-22 | 166 | 268118 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 1226; 2024-09-15: 6638; 2024-09-22: 18253; 2024-09-29: 33495; 2024-10-06: 35547; 2024-10-13: 20049; 2024-10-20: 7971; 2024-10-27: 1944; 2025-01-19: 1056; 2025-01-26: 10221; 2025-02-02: 25106; 2025-02-09: 35552; 2025-02-16: 27466; 2025-02-23: 18600; 2025-03-02: 14505; 2025-03-09: 6873; 2025-03-16: 3616
Construction Management |  | 2024-09-10 | 2025-03-22 | 166 | 268118 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 1226; 2024-09-15: 7863; 2024-09-22: 26117; 2024-09-29: 59612; 2024-10-06: 95158; 2024-10-13: 115208; 2024-10-20: 123178; 2024-10-27: 125122; 2024-11-03: 125122; 2024-11-10: 125122; 2024-11-17: 125122; 2024-11-24: 125122; 2024-12-01: 125122; 2024-12-08: 125122; 2024-12-15: 125122; 2024-12-22: 125122; 2024-12-29: 125122; 2025-01-05: 125122; 2025-01-12: 125122; 2025-01-19: 126178; 2025-01-26: 136399; 2025-02-02: 161505; 2025-02-09: 197057; 2025-02-16: 224523; 2025-02-23: 243124; 2025-03-02: 257629; 2025-03-09: 264502; 2025-03-16: 268118; 2025-03-23: 268118; 2025-03-30: 268118; 2025-04-06: 268118; 2025-04-13: 268118; 2025-04-20: 268118; 2025-04-27: 268118; 2025-05-04: 268118; 2025-05-11: 268118; 2025-05-18: 268118; 2025-05-25: 268118; 2025-06-01: 268118; 2025-06-08: 268118; 2025-06-15: 268118; 2025-06-22: 268118; 2025-06-29: 268118; 2025-07-06: 268118; 2025-07-13: 268118; 2025-07-20: 268118; 2025-07-27: 268118; 2025-08-03: 268118; 2025-08-10: 268118; 2025-08-17: 268118; 2025-08-24: 268118; 2025-08-31: 268118; 2025-09-07: 268118; 2025-09-14: 268118; 2025-09-21: 268118; 2025-09-28: 268118; 2025-10-05: 268118; 2025-10-12: 268118; 2025-10-19: 268118; 2025-10-26: 268118; 2025-11-02: 268118; 2025-11-09: 268118; 2025-11-16: 268118; 2025-11-23: 268118; 2025-11-30: 268118; 2025-12-07: 268118; 2025-12-14: 268118; 2025-12-21: 268118; 2025-12-28: 268118; 2026-01-04: 268118; 2026-01-11: 268118; 2026-01-18: 268118; 2026-01-25: 268118; 2026-02-01: 268118; 2026-02-08: 268118; 2026-02-15: 268118; 2026-02-22: 268118; 2026-03-01: 268118; 2026-03-08: 268118; 2026-03-15: 268118; 2026-03-22: 268118; 2026-03-29: 268118; 2026-04-05: 268118; 2026-04-12: 268118; 2026-04-19: 268118; 2026-04-26: 268118; 2026-05-03: 268118; 2026-05-10: 268118; 2026-05-17: 268118; 2026-05-24: 268118; 2026-05-31: 268118; 2026-06-07: 268118
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-10 | 2024-11-02 | 46 | 125122 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 1226; 2024-09-15: 6638; 2024-09-22: 18253; 2024-09-29: 33495; 2024-10-06: 35547; 2024-10-13: 20049; 2024-10-20: 7971; 2024-10-27: 1944
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-10 | 2024-11-02 | 46 | 125122 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 1226; 2024-09-15: 7863; 2024-09-22: 26117; 2024-09-29: 59612; 2024-10-06: 95158; 2024-10-13: 115208; 2024-10-20: 123178; 2024-10-27: 125122; 2024-11-03: 125122; 2024-11-10: 125122; 2024-11-17: 125122; 2024-11-24: 125122; 2024-12-01: 125122; 2024-12-08: 125122; 2024-12-15: 125122; 2024-12-22: 125122; 2024-12-29: 125122; 2025-01-05: 125122; 2025-01-12: 125122; 2025-01-19: 125122; 2025-01-26: 125122; 2025-02-02: 125122; 2025-02-09: 125122; 2025-02-16: 125122; 2025-02-23: 125122; 2025-03-02: 125122; 2025-03-09: 125122; 2025-03-16: 125122; 2025-03-23: 125122; 2025-03-30: 125122; 2025-04-06: 125122; 2025-04-13: 125122; 2025-04-20: 125122; 2025-04-27: 125122; 2025-05-04: 125122; 2025-05-11: 125122; 2025-05-18: 125122; 2025-05-25: 125122; 2025-06-01: 125122; 2025-06-08: 125122; 2025-06-15: 125122; 2025-06-22: 125122; 2025-06-29: 125122; 2025-07-06: 125122; 2025-07-13: 125122; 2025-07-20: 125122; 2025-07-27: 125122; 2025-08-03: 125122; 2025-08-10: 125122; 2025-08-17: 125122; 2025-08-24: 125122; 2025-08-31: 125122; 2025-09-07: 125122; 2025-09-14: 125122; 2025-09-21: 125122; 2025-09-28: 125122; 2025-10-05: 125122; 2025-10-12: 125122; 2025-10-19: 125122; 2025-10-26: 125122; 2025-11-02: 125122; 2025-11-09: 125122; 2025-11-16: 125122; 2025-11-23: 125122; 2025-11-30: 125122; 2025-12-07: 125122; 2025-12-14: 125122; 2025-12-21: 125122; 2025-12-28: 125122; 2026-01-04: 125122; 2026-01-11: 125122; 2026-01-18: 125122; 2026-01-25: 125122; 2026-02-01: 125122; 2026-02-08: 125122; 2026-02-15: 125122; 2026-02-22: 125122; 2026-03-01: 125122; 2026-03-08: 125122; 2026-03-15: 125122; 2026-03-22: 125122; 2026-03-29: 125122; 2026-04-05: 125122; 2026-04-12: 125122; 2026-04-19: 125122; 2026-04-26: 125122; 2026-05-03: 125122; 2026-05-10: 125122; 2026-05-17: 125122; 2026-05-24: 125122; 2026-05-31: 125122; 2026-06-07: 125122
1CF3030W16A11 | (Fin Fan Cooler for CCW) FDN Work | 2024-09-10 | 2024-11-02 | 46 | 125122 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 1226; 2024-09-15: 6638; 2024-09-22: 18253; 2024-09-29: 33495; 2024-10-06: 35547; 2024-10-13: 20049; 2024-10-20: 7971; 2024-10-27: 1944
1CF3030W16A11 | (Fin Fan Cooler for CCW) FDN Work | 2024-09-10 | 2024-11-02 | 46 | 125122 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 1226; 2024-09-15: 7863; 2024-09-22: 26117; 2024-09-29: 59612; 2024-10-06: 95158; 2024-10-13: 115208; 2024-10-20: 123178; 2024-10-27: 125122; 2024-11-03: 125122; 2024-11-10: 125122; 2024-11-17: 125122; 2024-11-24: 125122; 2024-12-01: 125122; 2024-12-08: 125122; 2024-12-15: 125122; 2024-12-22: 125122; 2024-12-29: 125122; 2025-01-05: 125122; 2025-01-12: 125122; 2025-01-19: 125122; 2025-01-26: 125122; 2025-02-02: 125122; 2025-02-09: 125122; 2025-02-16: 125122; 2025-02-23: 125122; 2025-03-02: 125122; 2025-03-09: 125122; 2025-03-16: 125122; 2025-03-23: 125122; 2025-03-30: 125122; 2025-04-06: 125122; 2025-04-13: 125122; 2025-04-20: 125122; 2025-04-27: 125122; 2025-05-04: 125122; 2025-05-11: 125122; 2025-05-18: 125122; 2025-05-25: 125122; 2025-06-01: 125122; 2025-06-08: 125122; 2025-06-15: 125122; 2025-06-22: 125122; 2025-06-29: 125122; 2025-07-06: 125122; 2025-07-13: 125122; 2025-07-20: 125122; 2025-07-27: 125122; 2025-08-03: 125122; 2025-08-10: 125122; 2025-08-17: 125122; 2025-08-24: 125122; 2025-08-31: 125122; 2025-09-07: 125122; 2025-09-14: 125122; 2025-09-21: 125122; 2025-09-28: 125122; 2025-10-05: 125122; 2025-10-12: 125122; 2025-10-19: 125122; 2025-10-26: 125122; 2025-11-02: 125122; 2025-11-09: 125122; 2025-11-16: 125122; 2025-11-23: 125122; 2025-11-30: 125122; 2025-12-07: 125122; 2025-12-14: 125122; 2025-12-21: 125122; 2025-12-28: 125122; 2026-01-04: 125122; 2026-01-11: 125122; 2026-01-18: 125122; 2026-01-25: 125122; 2026-02-01: 125122; 2026-02-08: 125122; 2026-02-15: 125122; 2026-02-22: 125122; 2026-03-01: 125122; 2026-03-08: 125122; 2026-03-15: 125122; 2026-03-22: 125122; 2026-03-29: 125122; 2026-04-05: 125122; 2026-04-12: 125122; 2026-04-19: 125122; 2026-04-26: 125122; 2026-05-03: 125122; 2026-05-10: 125122; 2026-05-17: 125122; 2026-05-24: 125122; 2026-05-31: 125122; 2026-06-07: 125122
Mech Team |  | 2025-01-24 | 2025-03-22 | 49 | 142996 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-19: 1056; 2025-01-26: 10221; 2025-02-02: 25106; 2025-02-09: 35552; 2025-02-16: 27466; 2025-02-23: 18600; 2025-03-02: 14505; 2025-03-09: 6873; 2025-03-16: 3616
Mech Team |  | 2025-01-24 | 2025-03-22 | 49 | 142996 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-19: 1056; 2025-01-26: 11277; 2025-02-02: 36383; 2025-02-09: 71935; 2025-02-16: 99401; 2025-02-23: 118002; 2025-03-02: 132507; 2025-03-09: 139380; 2025-03-16: 142996; 2025-03-23: 142996; 2025-03-30: 142996; 2025-04-06: 142996; 2025-04-13: 142996; 2025-04-20: 142996; 2025-04-27: 142996; 2025-05-04: 142996; 2025-05-11: 142996; 2025-05-18: 142996; 2025-05-25: 142996; 2025-06-01: 142996; 2025-06-08: 142996; 2025-06-15: 142996; 2025-06-22: 142996; 2025-06-29: 142996; 2025-07-06: 142996; 2025-07-13: 142996; 2025-07-20: 142996; 2025-07-27: 142996; 2025-08-03: 142996; 2025-08-10: 142996; 2025-08-17: 142996; 2025-08-24: 142996; 2025-08-31: 142996; 2025-09-07: 142996; 2025-09-14: 142996; 2025-09-21: 142996; 2025-09-28: 142996; 2025-10-05: 142996; 2025-10-12: 142996; 2025-10-19: 142996; 2025-10-26: 142996; 2025-11-02: 142996; 2025-11-09: 142996; 2025-11-16: 142996; 2025-11-23: 142996; 2025-11-30: 142996; 2025-12-07: 142996; 2025-12-14: 142996; 2025-12-21: 142996; 2025-12-28: 142996; 2026-01-04: 142996; 2026-01-11: 142996; 2026-01-18: 142996; 2026-01-25: 142996; 2026-02-01: 142996; 2026-02-08: 142996; 2026-02-15: 142996; 2026-02-22: 142996; 2026-03-01: 142996; 2026-03-08: 142996; 2026-03-15: 142996; 2026-03-22: 142996; 2026-03-29: 142996; 2026-04-05: 142996; 2026-04-12: 142996; 2026-04-19: 142996; 2026-04-26: 142996; 2026-05-03: 142996; 2026-05-10: 142996; 2026-05-17: 142996; 2026-05-24: 142996; 2026-05-31: 142996; 2026-06-07: 142996
1CF3030W42A16 | (Fin Fan Cooler for CCW) Installation | 2025-01-24 | 2025-03-22 | 49 | 142996 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-19: 1056; 2025-01-26: 10221; 2025-02-02: 25106; 2025-02-09: 35552; 2025-02-16: 27466; 2025-02-23: 18600; 2025-03-02: 14505; 2025-03-09: 6873; 2025-03-16: 3616
1CF3030W42A16 | (Fin Fan Cooler for CCW) Installation | 2025-01-24 | 2025-03-22 | 49 | 142996 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-19: 1056; 2025-01-26: 11277; 2025-02-02: 36383; 2025-02-09: 71935; 2025-02-16: 99401; 2025-02-23: 118002; 2025-03-02: 132507; 2025-03-09: 139380; 2025-03-16: 142996; 2025-03-23: 142996; 2025-03-30: 142996; 2025-04-06: 142996; 2025-04-13: 142996; 2025-04-20: 142996; 2025-04-27: 142996; 2025-05-04: 142996; 2025-05-11: 142996; 2025-05-18: 142996; 2025-05-25: 142996; 2025-06-01: 142996; 2025-06-08: 142996; 2025-06-15: 142996; 2025-06-22: 142996; 2025-06-29: 142996; 2025-07-06: 142996; 2025-07-13: 142996; 2025-07-20: 142996; 2025-07-27: 142996; 2025-08-03: 142996; 2025-08-10: 142996; 2025-08-17: 142996; 2025-08-24: 142996; 2025-08-31: 142996; 2025-09-07: 142996; 2025-09-14: 142996; 2025-09-21: 142996; 2025-09-28: 142996; 2025-10-05: 142996; 2025-10-12: 142996; 2025-10-19: 142996; 2025-10-26: 142996; 2025-11-02: 142996; 2025-11-09: 142996; 2025-11-16: 142996; 2025-11-23: 142996; 2025-11-30: 142996; 2025-12-07: 142996; 2025-12-14: 142996; 2025-12-21: 142996; 2025-12-28: 142996; 2026-01-04: 142996; 2026-01-11: 142996; 2026-01-18: 142996; 2026-01-25: 142996; 2026-02-01: 142996; 2026-02-08: 142996; 2026-02-15: 142996; 2026-02-22: 142996; 2026-03-01: 142996; 2026-03-08: 142996; 2026-03-15: 142996; 2026-03-22: 142996; 2026-03-29: 142996; 2026-04-05: 142996; 2026-04-12: 142996; 2026-04-19: 142996; 2026-04-26: 142996; 2026-05-03: 142996; 2026-05-10: 142996; 2026-05-17: 142996; 2026-05-24: 142996; 2026-05-31: 142996; 2026-06-07: 142996
Main Process System |  | 2024-10-01 | 2026-02-24 | 439 | 1641838 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 7171; 2024-10-13: 18362; 2024-10-20: 35108; 2024-10-27: 55242; 2024-11-03: 66691; 2024-11-10: 60642; 2024-11-17: 39055; 2024-11-24: 21583; 2024-12-01: 13558; 2024-12-08: 11594; 2024-12-15: 7984; 2024-12-22: 4488; 2024-12-29: 7182; 2025-01-05: 11976; 2025-01-12: 1712; 2025-01-19: 4687; 2025-01-26: 12190; 2025-02-02: 25250; 2025-02-09: 17867; 2025-02-16: 6099; 2025-02-23: 6045; 2025-03-02: 18890; 2025-03-09: 13161; 2025-03-16: 4937; 2025-03-23: 865; 2025-03-30: 562; 2025-04-06: 6458; 2025-04-13: 6471; 2025-04-20: 568; 2025-04-27: 9697; 2025-05-04: 32840; 2025-05-11: 10398; 2025-05-18: 2814; 2025-05-25: 7427; 2025-06-01: 12160; 2025-06-08: 7907; 2025-06-15: 5220; 2025-06-22: 3383; 2025-06-29: 8339; 2025-07-06: 8443; 2025-07-13: 12819; 2025-07-20: 14276; 2025-07-27: 18103; 2025-08-03: 25456; 2025-08-10: 30433; 2025-08-17: 27123; 2025-08-24: 22997; 2025-08-31: 57999; 2025-09-07: 121463; 2025-09-14: 28149; 2025-09-21: 59065; 2025-09-28: 66142; 2025-10-05: 38291; 2025-10-12: 41780; 2025-10-19: 41984; 2025-10-26: 46525; 2025-11-02: 35964; 2025-11-09: 49344; 2025-11-16: 89076; 2025-11-23: 30074; 2025-11-30: 22940; 2025-12-07: 11966; 2025-12-14: 12416; 2025-12-21: 8977; 2025-12-28: 9358; 2026-01-04: 10384; 2026-01-11: 11918; 2026-01-18: 7420; 2026-01-25: 4623; 2026-02-01: 1726; 2026-02-08: 106; 2026-02-15: 64195; 2026-02-22: 21353
Main Process System |  | 2024-10-01 | 2026-02-24 | 439 | 1641838 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 9536; 2024-10-13: 27897; 2024-10-20: 63005; 2024-10-27: 118248; 2024-11-03: 184939; 2024-11-10: 245581; 2024-11-17: 284636; 2024-11-24: 306220; 2024-12-01: 319778; 2024-12-08: 331372; 2024-12-15: 339356; 2024-12-22: 343845; 2024-12-29: 351027; 2025-01-05: 363003; 2025-01-12: 364715; 2025-01-19: 369402; 2025-01-26: 381592; 2025-02-02: 406842; 2025-02-09: 424709; 2025-02-16: 430808; 2025-02-23: 436853; 2025-03-02: 455743; 2025-03-09: 468904; 2025-03-16: 473841; 2025-03-23: 474706; 2025-03-30: 475268; 2025-04-06: 481725; 2025-04-13: 488197; 2025-04-20: 488765; 2025-04-27: 498462; 2025-05-04: 531302; 2025-05-11: 541700; 2025-05-18: 544514; 2025-05-25: 551941; 2025-06-01: 564101; 2025-06-08: 572008; 2025-06-15: 577228; 2025-06-22: 580611; 2025-06-29: 588950; 2025-07-06: 597393; 2025-07-13: 610212; 2025-07-20: 624488; 2025-07-27: 642591; 2025-08-03: 668047; 2025-08-10: 698480; 2025-08-17: 725603; 2025-08-24: 748600; 2025-08-31: 806599; 2025-09-07: 928062; 2025-09-14: 956211; 2025-09-21: 1015276; 2025-09-28: 1081418; 2025-10-05: 1119709; 2025-10-12: 1161488; 2025-10-19: 1203472; 2025-10-26: 1249997; 2025-11-02: 1285962; 2025-11-09: 1335305; 2025-11-16: 1424381; 2025-11-23: 1454455; 2025-11-30: 1477395; 2025-12-07: 1489362; 2025-12-14: 1501778; 2025-12-21: 1510754; 2025-12-28: 1520113; 2026-01-04: 1530497; 2026-01-11: 1542415; 2026-01-18: 1549835; 2026-01-25: 1554458; 2026-02-01: 1556184; 2026-02-08: 1556290; 2026-02-15: 1620485; 2026-02-22: 1641838; 2026-03-01: 1641838; 2026-03-08: 1641838; 2026-03-15: 1641838; 2026-03-22: 1641838; 2026-03-29: 1641838; 2026-04-05: 1641838; 2026-04-12: 1641838; 2026-04-19: 1641838; 2026-04-26: 1641838; 2026-05-03: 1641838; 2026-05-10: 1641838; 2026-05-17: 1641838; 2026-05-24: 1641838; 2026-05-31: 1641838; 2026-06-07: 1641838
Condensate System |  | 2024-10-01 | 2026-02-09 | 426 | 798300 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 7171; 2024-10-13: 18362; 2024-10-20: 35108; 2024-10-27: 55242; 2024-11-03: 66691; 2024-11-10: 60621; 2024-11-17: 38679; 2024-11-24: 19920; 2024-12-01: 10758; 2024-12-08: 10247; 2024-12-15: 7713; 2024-12-22: 3235; 2024-12-29: 5928; 2025-01-05: 10722; 2025-04-27: 133; 2025-05-04: 1323; 2025-05-11: 2714; 2025-05-18: 2796; 2025-05-25: 7427; 2025-06-01: 12160; 2025-06-08: 7907; 2025-06-15: 5220; 2025-06-22: 3383; 2025-06-29: 8004; 2025-07-06: 656; 2025-07-13: 951; 2025-07-20: 1528; 2025-07-27: 4601; 2025-08-03: 11290; 2025-08-10: 12707; 2025-08-17: 7873; 2025-08-24: 5806; 2025-08-31: 7152; 2025-09-07: 13580; 2025-09-14: 8838; 2025-09-21: 5758; 2025-09-28: 7976; 2025-10-05: 17721; 2025-10-12: 24583; 2025-10-19: 28043; 2025-10-26: 38379; 2025-11-02: 29698; 2025-11-09: 27671; 2025-11-16: 35020; 2025-11-23: 29318; 2025-11-30: 18404; 2025-12-07: 11018; 2025-12-14: 11064; 2025-12-21: 2579; 2025-12-28: 1558; 2026-01-04: 5498; 2026-01-11: 11322; 2026-01-18: 7420; 2026-01-25: 4623; 2026-02-01: 1726; 2026-02-08: 106
Condensate System |  | 2024-10-01 | 2026-02-09 | 426 | 798300 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 9536; 2024-10-13: 27897; 2024-10-20: 63005; 2024-10-27: 118248; 2024-11-03: 184939; 2024-11-10: 245560; 2024-11-17: 284239; 2024-11-24: 304160; 2024-12-01: 314918; 2024-12-08: 325165; 2024-12-15: 332878; 2024-12-22: 336112; 2024-12-29: 342041; 2025-01-05: 352763; 2025-01-12: 352763; 2025-01-19: 352763; 2025-01-26: 352763; 2025-02-02: 352763; 2025-02-09: 352763; 2025-02-16: 352763; 2025-02-23: 352763; 2025-03-02: 352763; 2025-03-09: 352763; 2025-03-16: 352763; 2025-03-23: 352763; 2025-03-30: 352763; 2025-04-06: 352763; 2025-04-13: 352763; 2025-04-20: 352763; 2025-04-27: 352896; 2025-05-04: 354220; 2025-05-11: 356934; 2025-05-18: 359730; 2025-05-25: 367157; 2025-06-01: 379317; 2025-06-08: 387224; 2025-06-15: 392444; 2025-06-22: 395827; 2025-06-29: 403831; 2025-07-06: 404487; 2025-07-13: 405438; 2025-07-20: 406966; 2025-07-27: 411568; 2025-08-03: 422858; 2025-08-10: 435565; 2025-08-17: 443438; 2025-08-24: 449244; 2025-08-31: 456396; 2025-09-07: 469975; 2025-09-14: 478813; 2025-09-21: 484571; 2025-09-28: 492547; 2025-10-05: 510268; 2025-10-12: 534852; 2025-10-19: 562895; 2025-10-26: 601274; 2025-11-02: 630972; 2025-11-09: 658643; 2025-11-16: 693663; 2025-11-23: 722981; 2025-11-30: 741386; 2025-12-07: 752404; 2025-12-14: 763468; 2025-12-21: 766046; 2025-12-28: 767605; 2026-01-04: 773103; 2026-01-11: 784425; 2026-01-18: 791845; 2026-01-25: 796468; 2026-02-01: 798194; 2026-02-08: 798300; 2026-02-15: 798300; 2026-02-22: 798300; 2026-03-01: 798300; 2026-03-08: 798300; 2026-03-15: 798300; 2026-03-22: 798300; 2026-03-29: 798300; 2026-04-05: 798300; 2026-04-12: 798300; 2026-04-19: 798300; 2026-04-26: 798300; 2026-05-03: 798300; 2026-05-10: 798300; 2026-05-17: 798300; 2026-05-24: 798300; 2026-05-31: 798300; 2026-06-07: 798300
Condensate Extraction Pump Building/ ACC LER (16) |  | 2024-11-01 | 2025-11-20 | 330 | 45857 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-27: 78; 2024-11-03: 1444; 2024-11-10: 4835; 2024-11-17: 2946; 2024-11-24: 391; 2024-12-01: 577; 2024-12-08: 2362; 2024-12-15: 4098; 2024-12-22: 2080; 2024-12-29: 429; 2025-01-05: 21; 2025-04-27: 133; 2025-05-04: 1323; 2025-05-11: 2714; 2025-05-18: 1765; 2025-05-25: 1093; 2025-06-01: 406; 2025-06-08: 18; 2025-07-06: 226; 2025-07-13: 951; 2025-07-20: 1528; 2025-07-27: 2294; 2025-08-03: 2716; 2025-08-10: 2075; 2025-08-17: 1339; 2025-08-24: 1669; 2025-08-31: 1669; 2025-09-07: 92; 2025-10-05: 175; 2025-10-12: 841; 2025-10-19: 1451; 2025-10-26: 1009; 2025-11-02: 688; 2025-11-09: 313; 2025-11-16: 109
Condensate Extraction Pump Building/ ACC LER (16) |  | 2024-11-01 | 2025-11-20 | 330 | 45857 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-27: 78; 2024-11-03: 1522; 2024-11-10: 6357; 2024-11-17: 9304; 2024-11-24: 9695; 2024-12-01: 10271; 2024-12-08: 12633; 2024-12-15: 16731; 2024-12-22: 18811; 2024-12-29: 19239; 2025-01-05: 19260; 2025-01-12: 19260; 2025-01-19: 19260; 2025-01-26: 19260; 2025-02-02: 19260; 2025-02-09: 19260; 2025-02-16: 19260; 2025-02-23: 19260; 2025-03-02: 19260; 2025-03-09: 19260; 2025-03-16: 19260; 2025-03-23: 19260; 2025-03-30: 19260; 2025-04-06: 19260; 2025-04-13: 19260; 2025-04-20: 19260; 2025-04-27: 19393; 2025-05-04: 20717; 2025-05-11: 23431; 2025-05-18: 25196; 2025-05-25: 26289; 2025-06-01: 26695; 2025-06-08: 26713; 2025-06-15: 26713; 2025-06-22: 26713; 2025-06-29: 26713; 2025-07-06: 26939; 2025-07-13: 27890; 2025-07-20: 29418; 2025-07-27: 31712; 2025-08-03: 34428; 2025-08-10: 36503; 2025-08-17: 37842; 2025-08-24: 39510; 2025-08-31: 41179; 2025-09-07: 41271; 2025-09-14: 41271; 2025-09-21: 41271; 2025-09-28: 41271; 2025-10-05: 41446; 2025-10-12: 42287; 2025-10-19: 43738; 2025-10-26: 44748; 2025-11-02: 45436; 2025-11-09: 45748; 2025-11-16: 45857; 2025-11-23: 45857; 2025-11-30: 45857; 2025-12-07: 45857; 2025-12-14: 45857; 2025-12-21: 45857; 2025-12-28: 45857; 2026-01-04: 45857; 2026-01-11: 45857; 2026-01-18: 45857; 2026-01-25: 45857; 2026-02-01: 45857; 2026-02-08: 45857; 2026-02-15: 45857; 2026-02-22: 45857; 2026-03-01: 45857; 2026-03-08: 45857; 2026-03-15: 45857; 2026-03-22: 45857; 2026-03-29: 45857; 2026-04-05: 45857; 2026-04-12: 45857; 2026-04-19: 45857; 2026-04-26: 45857; 2026-05-03: 45857; 2026-05-10: 45857; 2026-05-17: 45857; 2026-05-24: 45857; 2026-05-31: 45857; 2026-06-07: 45857
Construction Management |  | 2024-11-01 | 2025-11-20 | 330 | 45857 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-27: 78; 2024-11-03: 1444; 2024-11-10: 4835; 2024-11-17: 2946; 2024-11-24: 391; 2024-12-01: 577; 2024-12-08: 2362; 2024-12-15: 4098; 2024-12-22: 2080; 2024-12-29: 429; 2025-01-05: 21; 2025-04-27: 133; 2025-05-04: 1323; 2025-05-11: 2714; 2025-05-18: 1765; 2025-05-25: 1093; 2025-06-01: 406; 2025-06-08: 18; 2025-07-06: 226; 2025-07-13: 951; 2025-07-20: 1528; 2025-07-27: 2294; 2025-08-03: 2716; 2025-08-10: 2075; 2025-08-17: 1339; 2025-08-24: 1669; 2025-08-31: 1669; 2025-09-07: 92; 2025-10-05: 175; 2025-10-12: 841; 2025-10-19: 1451; 2025-10-26: 1009; 2025-11-02: 688; 2025-11-09: 313; 2025-11-16: 109
Construction Management |  | 2024-11-01 | 2025-11-20 | 330 | 45857 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-27: 78; 2024-11-03: 1522; 2024-11-10: 6357; 2024-11-17: 9304; 2024-11-24: 9695; 2024-12-01: 10271; 2024-12-08: 12633; 2024-12-15: 16731; 2024-12-22: 18811; 2024-12-29: 19239; 2025-01-05: 19260; 2025-01-12: 19260; 2025-01-19: 19260; 2025-01-26: 19260; 2025-02-02: 19260; 2025-02-09: 19260; 2025-02-16: 19260; 2025-02-23: 19260; 2025-03-02: 19260; 2025-03-09: 19260; 2025-03-16: 19260; 2025-03-23: 19260; 2025-03-30: 19260; 2025-04-06: 19260; 2025-04-13: 19260; 2025-04-20: 19260; 2025-04-27: 19393; 2025-05-04: 20717; 2025-05-11: 23431; 2025-05-18: 25196; 2025-05-25: 26289; 2025-06-01: 26695; 2025-06-08: 26713; 2025-06-15: 26713; 2025-06-22: 26713; 2025-06-29: 26713; 2025-07-06: 26939; 2025-07-13: 27890; 2025-07-20: 29418; 2025-07-27: 31712; 2025-08-03: 34428; 2025-08-10: 36503; 2025-08-17: 37842; 2025-08-24: 39510; 2025-08-31: 41179; 2025-09-07: 41271; 2025-09-14: 41271; 2025-09-21: 41271; 2025-09-28: 41271; 2025-10-05: 41446; 2025-10-12: 42287; 2025-10-19: 43738; 2025-10-26: 44748; 2025-11-02: 45436; 2025-11-09: 45748; 2025-11-16: 45857; 2025-11-23: 45857; 2025-11-30: 45857; 2025-12-07: 45857; 2025-12-14: 45857; 2025-12-21: 45857; 2025-12-28: 45857; 2026-01-04: 45857; 2026-01-11: 45857; 2026-01-18: 45857; 2026-01-25: 45857; 2026-02-01: 45857; 2026-02-08: 45857; 2026-02-15: 45857; 2026-02-22: 45857; 2026-03-01: 45857; 2026-03-08: 45857; 2026-03-15: 45857; 2026-03-22: 45857; 2026-03-29: 45857; 2026-04-05: 45857; 2026-04-12: 45857; 2026-04-19: 45857; 2026-04-26: 45857; 2026-05-03: 45857; 2026-05-10: 45857; 2026-05-17: 45857; 2026-05-24: 45857; 2026-05-31: 45857; 2026-06-07: 45857
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-01 | 2025-01-06 | 57 | 19260 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-27: 78; 2024-11-03: 1444; 2024-11-10: 4835; 2024-11-17: 2946; 2024-11-24: 391; 2024-12-01: 577; 2024-12-08: 2362; 2024-12-15: 4098; 2024-12-22: 2080; 2024-12-29: 429; 2025-01-05: 21
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-01 | 2025-01-06 | 57 | 19260 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-27: 78; 2024-11-03: 1522; 2024-11-10: 6357; 2024-11-17: 9304; 2024-11-24: 9695; 2024-12-01: 10271; 2024-12-08: 12633; 2024-12-15: 16731; 2024-12-22: 18811; 2024-12-29: 19239; 2025-01-05: 19260; 2025-01-12: 19260; 2025-01-19: 19260; 2025-01-26: 19260; 2025-02-02: 19260; 2025-02-09: 19260; 2025-02-16: 19260; 2025-02-23: 19260; 2025-03-02: 19260; 2025-03-09: 19260; 2025-03-16: 19260; 2025-03-23: 19260; 2025-03-30: 19260; 2025-04-06: 19260; 2025-04-13: 19260; 2025-04-20: 19260; 2025-04-27: 19260; 2025-05-04: 19260; 2025-05-11: 19260; 2025-05-18: 19260; 2025-05-25: 19260; 2025-06-01: 19260; 2025-06-08: 19260; 2025-06-15: 19260; 2025-06-22: 19260; 2025-06-29: 19260; 2025-07-06: 19260; 2025-07-13: 19260; 2025-07-20: 19260; 2025-07-27: 19260; 2025-08-03: 19260; 2025-08-10: 19260; 2025-08-17: 19260; 2025-08-24: 19260; 2025-08-31: 19260; 2025-09-07: 19260; 2025-09-14: 19260; 2025-09-21: 19260; 2025-09-28: 19260; 2025-10-05: 19260; 2025-10-12: 19260; 2025-10-19: 19260; 2025-10-26: 19260; 2025-11-02: 19260; 2025-11-09: 19260; 2025-11-16: 19260; 2025-11-23: 19260; 2025-11-30: 19260; 2025-12-07: 19260; 2025-12-14: 19260; 2025-12-21: 19260; 2025-12-28: 19260; 2026-01-04: 19260; 2026-01-11: 19260; 2026-01-18: 19260; 2026-01-25: 19260; 2026-02-01: 19260; 2026-02-08: 19260; 2026-02-15: 19260; 2026-02-22: 19260; 2026-03-01: 19260; 2026-03-08: 19260; 2026-03-15: 19260; 2026-03-22: 19260; 2026-03-29: 19260; 2026-04-05: 19260; 2026-04-12: 19260; 2026-04-19: 19260; 2026-04-26: 19260; 2026-05-03: 19260; 2026-05-10: 19260; 2026-05-17: 19260; 2026-05-24: 19260; 2026-05-31: 19260; 2026-06-07: 19260
1CF3020W16A02 | (CEP) FDN Work | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 25 | 2758 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-27: 22; 2024-11-03: 412; 2024-11-10: 1382; 2024-11-17: 842; 2024-11-24: 100
1CF3020W16A02 | (CEP) FDN Work | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 25 | 2758 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-27: 22; 2024-11-03: 435; 2024-11-10: 1816; 2024-11-17: 2658; 2024-11-24: 2758; 2024-12-01: 2758; 2024-12-08: 2758; 2024-12-15: 2758; 2024-12-22: 2758; 2024-12-29: 2758; 2025-01-05: 2758; 2025-01-12: 2758; 2025-01-19: 2758; 2025-01-26: 2758; 2025-02-02: 2758; 2025-02-09: 2758; 2025-02-16: 2758; 2025-02-23: 2758; 2025-03-02: 2758; 2025-03-09: 2758; 2025-03-16: 2758; 2025-03-23: 2758; 2025-03-30: 2758; 2025-04-06: 2758; 2025-04-13: 2758; 2025-04-20: 2758; 2025-04-27: 2758; 2025-05-04: 2758; 2025-05-11: 2758; 2025-05-18: 2758; 2025-05-25: 2758; 2025-06-01: 2758; 2025-06-08: 2758; 2025-06-15: 2758; 2025-06-22: 2758; 2025-06-29: 2758; 2025-07-06: 2758; 2025-07-13: 2758; 2025-07-20: 2758; 2025-07-27: 2758; 2025-08-03: 2758; 2025-08-10: 2758; 2025-08-17: 2758; 2025-08-24: 2758; 2025-08-31: 2758; 2025-09-07: 2758; 2025-09-14: 2758; 2025-09-21: 2758; 2025-09-28: 2758; 2025-10-05: 2758; 2025-10-12: 2758; 2025-10-19: 2758; 2025-10-26: 2758; 2025-11-02: 2758; 2025-11-09: 2758; 2025-11-16: 2758; 2025-11-23: 2758; 2025-11-30: 2758; 2025-12-07: 2758; 2025-12-14: 2758; 2025-12-21: 2758; 2025-12-28: 2758; 2026-01-04: 2758; 2026-01-11: 2758; 2026-01-18: 2758; 2026-01-25: 2758; 2026-02-01: 2758; 2026-02-08: 2758; 2026-02-15: 2758; 2026-02-22: 2758; 2026-03-01: 2758; 2026-03-08: 2758; 2026-03-15: 2758; 2026-03-22: 2758; 2026-03-29: 2758; 2026-04-05: 2758; 2026-04-12: 2758; 2026-04-19: 2758; 2026-04-26: 2758; 2026-05-03: 2758; 2026-05-10: 2758; 2026-05-17: 2758; 2026-05-24: 2758; 2026-05-31: 2758; 2026-06-07: 2758
1CF3020W16A19 | (CEP) Building FDN Work | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 25 | 6895 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-27: 56; 2024-11-03: 1031; 2024-11-10: 3454; 2024-11-17: 2105; 2024-11-24: 249
1CF3020W16A19 | (CEP) Building FDN Work | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 25 | 6895 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-27: 56; 2024-11-03: 1087; 2024-11-10: 4541; 2024-11-17: 6646; 2024-11-24: 6895; 2024-12-01: 6895; 2024-12-08: 6895; 2024-12-15: 6895; 2024-12-22: 6895; 2024-12-29: 6895; 2025-01-05: 6895; 2025-01-12: 6895; 2025-01-19: 6895; 2025-01-26: 6895; 2025-02-02: 6895; 2025-02-09: 6895; 2025-02-16: 6895; 2025-02-23: 6895; 2025-03-02: 6895; 2025-03-09: 6895; 2025-03-16: 6895; 2025-03-23: 6895; 2025-03-30: 6895; 2025-04-06: 6895; 2025-04-13: 6895; 2025-04-20: 6895; 2025-04-27: 6895; 2025-05-04: 6895; 2025-05-11: 6895; 2025-05-18: 6895; 2025-05-25: 6895; 2025-06-01: 6895; 2025-06-08: 6895; 2025-06-15: 6895; 2025-06-22: 6895; 2025-06-29: 6895; 2025-07-06: 6895; 2025-07-13: 6895; 2025-07-20: 6895; 2025-07-27: 6895; 2025-08-03: 6895; 2025-08-10: 6895; 2025-08-17: 6895; 2025-08-24: 6895; 2025-08-31: 6895; 2025-09-07: 6895; 2025-09-14: 6895; 2025-09-21: 6895; 2025-09-28: 6895; 2025-10-05: 6895; 2025-10-12: 6895; 2025-10-19: 6895; 2025-10-26: 6895; 2025-11-02: 6895; 2025-11-09: 6895; 2025-11-16: 6895; 2025-11-23: 6895; 2025-11-30: 6895; 2025-12-07: 6895; 2025-12-14: 6895; 2025-12-21: 6895; 2025-12-28: 6895; 2026-01-04: 6895; 2026-01-11: 6895; 2026-01-18: 6895; 2026-01-25: 6895; 2026-02-01: 6895; 2026-02-08: 6895; 2026-02-15: 6895; 2026-02-22: 6895; 2026-03-01: 6895; 2026-03-08: 6895; 2026-03-15: 6895; 2026-03-22: 6895; 2026-03-29: 6895; 2026-04-05: 6895; 2026-04-12: 6895; 2026-04-19: 6895; 2026-04-26: 6895; 2026-05-03: 6895; 2026-05-10: 6895; 2026-05-17: 6895; 2026-05-24: 6895; 2026-05-31: 6895; 2026-06-07: 6895
1CF3020W16A20 | (CEP) Building Work (S/S) | 2024-11-29 | 2025-01-06 | 32 | 9607 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 42; 2024-12-01: 577; 2024-12-08: 2362; 2024-12-15: 4098; 2024-12-22: 2080; 2024-12-29: 429; 2025-01-05: 21
1CF3020W16A20 | (CEP) Building Work (S/S) | 2024-11-29 | 2025-01-06 | 32 | 9607 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 42; 2024-12-01: 618; 2024-12-08: 2980; 2024-12-15: 7078; 2024-12-22: 9158; 2024-12-29: 9586; 2025-01-05: 9607; 2025-01-12: 9607; 2025-01-19: 9607; 2025-01-26: 9607; 2025-02-02: 9607; 2025-02-09: 9607; 2025-02-16: 9607; 2025-02-23: 9607; 2025-03-02: 9607; 2025-03-09: 9607; 2025-03-16: 9607; 2025-03-23: 9607; 2025-03-30: 9607; 2025-04-06: 9607; 2025-04-13: 9607; 2025-04-20: 9607; 2025-04-27: 9607; 2025-05-04: 9607; 2025-05-11: 9607; 2025-05-18: 9607; 2025-05-25: 9607; 2025-06-01: 9607; 2025-06-08: 9607; 2025-06-15: 9607; 2025-06-22: 9607; 2025-06-29: 9607; 2025-07-06: 9607; 2025-07-13: 9607; 2025-07-20: 9607; 2025-07-27: 9607; 2025-08-03: 9607; 2025-08-10: 9607; 2025-08-17: 9607; 2025-08-24: 9607; 2025-08-31: 9607; 2025-09-07: 9607; 2025-09-14: 9607; 2025-09-21: 9607; 2025-09-28: 9607; 2025-10-05: 9607; 2025-10-12: 9607; 2025-10-19: 9607; 2025-10-26: 9607; 2025-11-02: 9607; 2025-11-09: 9607; 2025-11-16: 9607; 2025-11-23: 9607; 2025-11-30: 9607; 2025-12-07: 9607; 2025-12-14: 9607; 2025-12-21: 9607; 2025-12-28: 9607; 2026-01-04: 9607; 2026-01-11: 9607; 2026-01-18: 9607; 2026-01-25: 9607; 2026-02-01: 9607; 2026-02-08: 9607; 2026-02-15: 9607; 2026-02-22: 9607; 2026-03-01: 9607; 2026-03-08: 9607; 2026-03-15: 9607; 2026-03-22: 9607; 2026-03-29: 9607; 2026-04-05: 9607; 2026-04-12: 9607; 2026-04-19: 9607; 2026-04-26: 9607; 2026-05-03: 9607; 2026-05-10: 9607; 2026-05-17: 9607; 2026-05-24: 9607; 2026-05-31: 9607; 2026-06-07: 9607
Mech Team |  | 2025-05-02 | 2025-09-08 | 110 | 22011 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 133; 2025-05-04: 1323; 2025-05-11: 2714; 2025-05-18: 1765; 2025-05-25: 1093; 2025-06-01: 406; 2025-06-08: 18; 2025-07-06: 226; 2025-07-13: 951; 2025-07-20: 1528; 2025-07-27: 2294; 2025-08-03: 2716; 2025-08-10: 2075; 2025-08-17: 1339; 2025-08-24: 1669; 2025-08-31: 1669; 2025-09-07: 92
Mech Team |  | 2025-05-02 | 2025-09-08 | 110 | 22011 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 133; 2025-05-04: 1457; 2025-05-11: 4171; 2025-05-18: 5936; 2025-05-25: 7029; 2025-06-01: 7435; 2025-06-08: 7453; 2025-06-15: 7453; 2025-06-22: 7453; 2025-06-29: 7453; 2025-07-06: 7679; 2025-07-13: 8630; 2025-07-20: 10158; 2025-07-27: 12452; 2025-08-03: 15168; 2025-08-10: 17243; 2025-08-17: 18582; 2025-08-24: 20250; 2025-08-31: 21919; 2025-09-07: 22011; 2025-09-14: 22011; 2025-09-21: 22011; 2025-09-28: 22011; 2025-10-05: 22011; 2025-10-12: 22011; 2025-10-19: 22011; 2025-10-26: 22011; 2025-11-02: 22011; 2025-11-09: 22011; 2025-11-16: 22011; 2025-11-23: 22011; 2025-11-30: 22011; 2025-12-07: 22011; 2025-12-14: 22011; 2025-12-21: 22011; 2025-12-28: 22011; 2026-01-04: 22011; 2026-01-11: 22011; 2026-01-18: 22011; 2026-01-25: 22011; 2026-02-01: 22011; 2026-02-08: 22011; 2026-02-15: 22011; 2026-02-22: 22011; 2026-03-01: 22011; 2026-03-08: 22011; 2026-03-15: 22011; 2026-03-22: 22011; 2026-03-29: 22011; 2026-04-05: 22011; 2026-04-12: 22011; 2026-04-19: 22011; 2026-04-26: 22011; 2026-05-03: 22011; 2026-05-10: 22011; 2026-05-17: 22011; 2026-05-24: 22011; 2026-05-31: 22011; 2026-06-07: 22011
1CF3020W42A06 | (CEP) Installation | 2025-05-02 | 2025-06-09 | 32 | 7453 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 133; 2025-05-04: 1323; 2025-05-11: 2714; 2025-05-18: 1765; 2025-05-25: 1093; 2025-06-01: 406; 2025-06-08: 18
1CF3020W42A06 | (CEP) Installation | 2025-05-02 | 2025-06-09 | 32 | 7453 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 133; 2025-05-04: 1457; 2025-05-11: 4171; 2025-05-18: 5936; 2025-05-25: 7029; 2025-06-01: 7435; 2025-06-08: 7453; 2025-06-15: 7453; 2025-06-22: 7453; 2025-06-29: 7453; 2025-07-06: 7453; 2025-07-13: 7453; 2025-07-20: 7453; 2025-07-27: 7453; 2025-08-03: 7453; 2025-08-10: 7453; 2025-08-17: 7453; 2025-08-24: 7453; 2025-08-31: 7453; 2025-09-07: 7453; 2025-09-14: 7453; 2025-09-21: 7453; 2025-09-28: 7453; 2025-10-05: 7453; 2025-10-12: 7453; 2025-10-19: 7453; 2025-10-26: 7453; 2025-11-02: 7453; 2025-11-09: 7453; 2025-11-16: 7453; 2025-11-23: 7453; 2025-11-30: 7453; 2025-12-07: 7453; 2025-12-14: 7453; 2025-12-21: 7453; 2025-12-28: 7453; 2026-01-04: 7453; 2026-01-11: 7453; 2026-01-18: 7453; 2026-01-25: 7453; 2026-02-01: 7453; 2026-02-08: 7453; 2026-02-15: 7453; 2026-02-22: 7453; 2026-03-01: 7453; 2026-03-08: 7453; 2026-03-15: 7453; 2026-03-22: 7453; 2026-03-29: 7453; 2026-04-05: 7453; 2026-04-12: 7453; 2026-04-19: 7453; 2026-04-26: 7453; 2026-05-03: 7453; 2026-05-10: 7453; 2026-05-17: 7453; 2026-05-24: 7453; 2026-05-31: 7453; 2026-06-07: 7453
1CF3020W58A23 | (COND System) Piping Work | 2025-07-09 | 2025-08-23 | 40 | 11006 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 226; 2025-07-13: 951; 2025-07-20: 1528; 2025-07-27: 2294; 2025-08-03: 2716; 2025-08-10: 2075; 2025-08-17: 1216
1CF3020W58A23 | (COND System) Piping Work | 2025-07-09 | 2025-08-23 | 40 | 11006 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 226; 2025-07-13: 1177; 2025-07-20: 2705; 2025-07-27: 4999; 2025-08-03: 7715; 2025-08-10: 9790; 2025-08-17: 11006; 2025-08-24: 11006; 2025-08-31: 11006; 2025-09-07: 11006; 2025-09-14: 11006; 2025-09-21: 11006; 2025-09-28: 11006; 2025-10-05: 11006; 2025-10-12: 11006; 2025-10-19: 11006; 2025-10-26: 11006; 2025-11-02: 11006; 2025-11-09: 11006; 2025-11-16: 11006; 2025-11-23: 11006; 2025-11-30: 11006; 2025-12-07: 11006; 2025-12-14: 11006; 2025-12-21: 11006; 2025-12-28: 11006; 2026-01-04: 11006; 2026-01-11: 11006; 2026-01-18: 11006; 2026-01-25: 11006; 2026-02-01: 11006; 2026-02-08: 11006; 2026-02-15: 11006; 2026-02-22: 11006; 2026-03-01: 11006; 2026-03-08: 11006; 2026-03-15: 11006; 2026-03-22: 11006; 2026-03-29: 11006; 2026-04-05: 11006; 2026-04-12: 11006; 2026-04-19: 11006; 2026-04-26: 11006; 2026-05-03: 11006; 2026-05-10: 11006; 2026-05-17: 11006; 2026-05-24: 11006; 2026-05-31: 11006; 2026-06-07: 11006
1CF3020W58A24 | (COND System) Hydro Test | 2025-08-23 | 2025-08-28 | 4 | 1126 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 123; 2025-08-24: 1003
1CF3020W58A24 | (COND System) Hydro Test | 2025-08-23 | 2025-08-28 | 4 | 1126 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 123; 2025-08-24: 1126; 2025-08-31: 1126; 2025-09-07: 1126; 2025-09-14: 1126; 2025-09-21: 1126; 2025-09-28: 1126; 2025-10-05: 1126; 2025-10-12: 1126; 2025-10-19: 1126; 2025-10-26: 1126; 2025-11-02: 1126; 2025-11-09: 1126; 2025-11-16: 1126; 2025-11-23: 1126; 2025-11-30: 1126; 2025-12-07: 1126; 2025-12-14: 1126; 2025-12-21: 1126; 2025-12-28: 1126; 2026-01-04: 1126; 2026-01-11: 1126; 2026-01-18: 1126; 2026-01-25: 1126; 2026-02-01: 1126; 2026-02-08: 1126; 2026-02-15: 1126; 2026-02-22: 1126; 2026-03-01: 1126; 2026-03-08: 1126; 2026-03-15: 1126; 2026-03-22: 1126; 2026-03-29: 1126; 2026-04-05: 1126; 2026-04-12: 1126; 2026-04-19: 1126; 2026-04-26: 1126; 2026-05-03: 1126; 2026-05-10: 1126; 2026-05-17: 1126; 2026-05-24: 1126; 2026-05-31: 1126; 2026-06-07: 1126
1CF3020W74A25 | (COND System) Chemical Cleaning | 2025-08-28 | 2025-09-08 | 9 | 2426 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 665; 2025-08-31: 1669; 2025-09-07: 92
1CF3020W74A25 | (COND System) Chemical Cleaning | 2025-08-28 | 2025-09-08 | 9 | 2426 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 665; 2025-08-31: 2334; 2025-09-07: 2426; 2025-09-14: 2426; 2025-09-21: 2426; 2025-09-28: 2426; 2025-10-05: 2426; 2025-10-12: 2426; 2025-10-19: 2426; 2025-10-26: 2426; 2025-11-02: 2426; 2025-11-09: 2426; 2025-11-16: 2426; 2025-11-23: 2426; 2025-11-30: 2426; 2025-12-07: 2426; 2025-12-14: 2426; 2025-12-21: 2426; 2025-12-28: 2426; 2026-01-04: 2426; 2026-01-11: 2426; 2026-01-18: 2426; 2026-01-25: 2426; 2026-02-01: 2426; 2026-02-08: 2426; 2026-02-15: 2426; 2026-02-22: 2426; 2026-03-01: 2426; 2026-03-08: 2426; 2026-03-15: 2426; 2026-03-22: 2426; 2026-03-29: 2426; 2026-04-05: 2426; 2026-04-12: 2426; 2026-04-19: 2426; 2026-04-26: 2426; 2026-05-03: 2426; 2026-05-10: 2426; 2026-05-17: 2426; 2026-05-24: 2426; 2026-05-31: 2426; 2026-06-07: 2426
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-08 | 2025-11-20 | 38 | 4586 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 175; 2025-10-12: 841; 2025-10-19: 1451; 2025-10-26: 1009; 2025-11-02: 688; 2025-11-09: 313; 2025-11-16: 109
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-08 | 2025-11-20 | 38 | 4586 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 175; 2025-10-12: 1016; 2025-10-19: 2467; 2025-10-26: 3477; 2025-11-02: 4165; 2025-11-09: 4477; 2025-11-16: 4586; 2025-11-23: 4586; 2025-11-30: 4586; 2025-12-07: 4586; 2025-12-14: 4586; 2025-12-21: 4586; 2025-12-28: 4586; 2026-01-04: 4586; 2026-01-11: 4586; 2026-01-18: 4586; 2026-01-25: 4586; 2026-02-01: 4586; 2026-02-08: 4586; 2026-02-15: 4586; 2026-02-22: 4586; 2026-03-01: 4586; 2026-03-08: 4586; 2026-03-15: 4586; 2026-03-22: 4586; 2026-03-29: 4586; 2026-04-05: 4586; 2026-04-12: 4586; 2026-04-19: 4586; 2026-04-26: 4586; 2026-05-03: 4586; 2026-05-10: 4586; 2026-05-17: 4586; 2026-05-24: 4586; 2026-05-31: 4586; 2026-06-07: 4586
1CF3020W74A24 | (COND System) Installation & Test - Elec. | 2025-10-08 | 2025-11-20 | 38 | 2293 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 87; 2025-10-12: 421; 2025-10-19: 726; 2025-10-26: 505; 2025-11-02: 344; 2025-11-09: 156; 2025-11-16: 54
1CF3020W74A24 | (COND System) Installation & Test - Elec. | 2025-10-08 | 2025-11-20 | 38 | 2293 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 87; 2025-10-12: 508; 2025-10-19: 1234; 2025-10-26: 1738; 2025-11-02: 2082; 2025-11-09: 2239; 2025-11-16: 2293; 2025-11-23: 2293; 2025-11-30: 2293; 2025-12-07: 2293; 2025-12-14: 2293; 2025-12-21: 2293; 2025-12-28: 2293; 2026-01-04: 2293; 2026-01-11: 2293; 2026-01-18: 2293; 2026-01-25: 2293; 2026-02-01: 2293; 2026-02-08: 2293; 2026-02-15: 2293; 2026-02-22: 2293; 2026-03-01: 2293; 2026-03-08: 2293; 2026-03-15: 2293; 2026-03-22: 2293; 2026-03-29: 2293; 2026-04-05: 2293; 2026-04-12: 2293; 2026-04-19: 2293; 2026-04-26: 2293; 2026-05-03: 2293; 2026-05-10: 2293; 2026-05-17: 2293; 2026-05-24: 2293; 2026-05-31: 2293; 2026-06-07: 2293
1CF3020W90A25 | (COND System) Installation & Test - I&C | 2025-10-08 | 2025-11-20 | 38 | 2293 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 87; 2025-10-12: 421; 2025-10-19: 726; 2025-10-26: 505; 2025-11-02: 344; 2025-11-09: 156; 2025-11-16: 54
1CF3020W90A25 | (COND System) Installation & Test - I&C | 2025-10-08 | 2025-11-20 | 38 | 2293 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 87; 2025-10-12: 508; 2025-10-19: 1234; 2025-10-26: 1738; 2025-11-02: 2082; 2025-11-09: 2239; 2025-11-16: 2293; 2025-11-23: 2293; 2025-11-30: 2293; 2025-12-07: 2293; 2025-12-14: 2293; 2025-12-21: 2293; 2025-12-28: 2293; 2026-01-04: 2293; 2026-01-11: 2293; 2026-01-18: 2293; 2026-01-25: 2293; 2026-02-01: 2293; 2026-02-08: 2293; 2026-02-15: 2293; 2026-02-22: 2293; 2026-03-01: 2293; 2026-03-08: 2293; 2026-03-15: 2293; 2026-03-22: 2293; 2026-03-29: 2293; 2026-04-05: 2293; 2026-04-12: 2293; 2026-04-19: 2293; 2026-04-26: 2293; 2026-05-03: 2293; 2026-05-10: 2293; 2026-05-17: 2293; 2026-05-24: 2293; 2026-05-31: 2293; 2026-06-07: 2293
Air Cooled Condenser |  | 2024-10-01 | 2026-02-09 | 426 | 722316 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 7171; 2024-10-13: 18362; 2024-10-20: 35108; 2024-10-27: 55164; 2024-11-03: 65248; 2024-11-10: 55786; 2024-11-17: 35653; 2024-11-24: 18751; 2024-12-01: 7327; 2024-12-08: 2442; 2025-05-18: 1031; 2025-05-25: 6334; 2025-06-01: 11753; 2025-06-08: 7889; 2025-06-15: 5220; 2025-06-22: 3383; 2025-06-29: 8004; 2025-07-06: 430; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 8575; 2025-08-10: 10632; 2025-08-17: 6534; 2025-08-24: 4137; 2025-08-31: 5482; 2025-09-07: 13488; 2025-09-14: 8838; 2025-09-21: 5758; 2025-09-28: 7976; 2025-10-05: 17546; 2025-10-12: 23742; 2025-10-19: 26592; 2025-10-26: 37370; 2025-11-02: 29010; 2025-11-09: 27358; 2025-11-16: 34911; 2025-11-23: 29318; 2025-11-30: 18404; 2025-12-07: 11018; 2025-12-14: 11064; 2025-12-21: 2579; 2025-12-28: 1558; 2026-01-04: 5498; 2026-01-11: 11322; 2026-01-18: 7420; 2026-01-25: 4623; 2026-02-01: 1726; 2026-02-08: 106
Air Cooled Condenser |  | 2024-10-01 | 2026-02-09 | 426 | 722316 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 9536; 2024-10-13: 27897; 2024-10-20: 63005; 2024-10-27: 118169; 2024-11-03: 183417; 2024-11-10: 239203; 2024-11-17: 274856; 2024-11-24: 293607; 2024-12-01: 300934; 2024-12-08: 303376; 2024-12-15: 303376; 2024-12-22: 303376; 2024-12-29: 303376; 2025-01-05: 303376; 2025-01-12: 303376; 2025-01-19: 303376; 2025-01-26: 303376; 2025-02-02: 303376; 2025-02-09: 303376; 2025-02-16: 303376; 2025-02-23: 303376; 2025-03-02: 303376; 2025-03-09: 303376; 2025-03-16: 303376; 2025-03-23: 303376; 2025-03-30: 303376; 2025-04-06: 303376; 2025-04-13: 303376; 2025-04-20: 303376; 2025-04-27: 303376; 2025-05-04: 303376; 2025-05-11: 303376; 2025-05-18: 304407; 2025-05-25: 310742; 2025-06-01: 322495; 2025-06-08: 330384; 2025-06-15: 335604; 2025-06-22: 338987; 2025-06-29: 346991; 2025-07-06: 347421; 2025-07-13: 347421; 2025-07-20: 347421; 2025-07-27: 349729; 2025-08-03: 358304; 2025-08-10: 368935; 2025-08-17: 375470; 2025-08-24: 379607; 2025-08-31: 385089; 2025-09-07: 398577; 2025-09-14: 407415; 2025-09-21: 413173; 2025-09-28: 421149; 2025-10-05: 438695; 2025-10-12: 462437; 2025-10-19: 489029; 2025-10-26: 526399; 2025-11-02: 555410; 2025-11-09: 582768; 2025-11-16: 617679; 2025-11-23: 646997; 2025-11-30: 665402; 2025-12-07: 676420; 2025-12-14: 687484; 2025-12-21: 690063; 2025-12-28: 691621; 2026-01-04: 697119; 2026-01-11: 708441; 2026-01-18: 715861; 2026-01-25: 720484; 2026-02-01: 722210; 2026-02-08: 722316; 2026-02-15: 722316; 2026-02-22: 722316; 2026-03-01: 722316; 2026-03-08: 722316; 2026-03-15: 722316; 2026-03-22: 722316; 2026-03-29: 722316; 2026-04-05: 722316; 2026-04-12: 722316; 2026-04-19: 722316; 2026-04-26: 722316; 2026-05-03: 722316; 2026-05-10: 722316; 2026-05-17: 722316; 2026-05-24: 722316; 2026-05-31: 722316; 2026-06-07: 722316
ACC Installation |  | 2024-10-01 | 2026-02-09 | 426 | 672321 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 7171; 2024-10-13: 18362; 2024-10-20: 35108; 2024-10-27: 55164; 2024-11-03: 65248; 2024-11-10: 55786; 2024-11-17: 35653; 2024-11-24: 18751; 2024-12-01: 7327; 2024-12-08: 2442; 2025-05-18: 1031; 2025-05-25: 6334; 2025-06-01: 11753; 2025-06-08: 7889; 2025-06-15: 5220; 2025-06-22: 3383; 2025-06-29: 8004; 2025-07-06: 430; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 8575; 2025-08-10: 10632; 2025-08-17: 6534; 2025-08-24: 4137; 2025-08-31: 5482; 2025-09-07: 5855; 2025-09-14: 5758; 2025-09-21: 5758; 2025-09-28: 7976; 2025-10-05: 13692; 2025-10-12: 16737; 2025-10-19: 24142; 2025-10-26: 28537; 2025-11-02: 19490; 2025-11-09: 21985; 2025-11-16: 32883; 2025-11-23: 29101; 2025-11-30: 18404; 2025-12-07: 11018; 2025-12-14: 11064; 2025-12-21: 2579; 2025-12-28: 1558; 2026-01-04: 5498; 2026-01-11: 11322; 2026-01-18: 7420; 2026-01-25: 4623; 2026-02-01: 1726; 2026-02-08: 106
ACC Installation |  | 2024-10-01 | 2026-02-09 | 426 | 672321 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 9536; 2024-10-13: 27897; 2024-10-20: 63005; 2024-10-27: 118169; 2024-11-03: 183417; 2024-11-10: 239203; 2024-11-17: 274856; 2024-11-24: 293607; 2024-12-01: 300934; 2024-12-08: 303376; 2024-12-15: 303376; 2024-12-22: 303376; 2024-12-29: 303376; 2025-01-05: 303376; 2025-01-12: 303376; 2025-01-19: 303376; 2025-01-26: 303376; 2025-02-02: 303376; 2025-02-09: 303376; 2025-02-16: 303376; 2025-02-23: 303376; 2025-03-02: 303376; 2025-03-09: 303376; 2025-03-16: 303376; 2025-03-23: 303376; 2025-03-30: 303376; 2025-04-06: 303376; 2025-04-13: 303376; 2025-04-20: 303376; 2025-04-27: 303376; 2025-05-04: 303376; 2025-05-11: 303376; 2025-05-18: 304407; 2025-05-25: 310742; 2025-06-01: 322495; 2025-06-08: 330384; 2025-06-15: 335604; 2025-06-22: 338987; 2025-06-29: 346991; 2025-07-06: 347421; 2025-07-13: 347421; 2025-07-20: 347421; 2025-07-27: 349729; 2025-08-03: 358304; 2025-08-10: 368935; 2025-08-17: 375470; 2025-08-24: 379607; 2025-08-31: 385089; 2025-09-07: 390944; 2025-09-14: 396702; 2025-09-21: 402460; 2025-09-28: 410436; 2025-10-05: 424128; 2025-10-12: 440865; 2025-10-19: 465007; 2025-10-26: 493544; 2025-11-02: 513033; 2025-11-09: 535018; 2025-11-16: 567901; 2025-11-23: 597002; 2025-11-30: 615407; 2025-12-07: 626425; 2025-12-14: 637489; 2025-12-21: 640068; 2025-12-28: 641626; 2026-01-04: 647124; 2026-01-11: 658446; 2026-01-18: 665866; 2026-01-25: 670489; 2026-02-01: 672215; 2026-02-08: 672321; 2026-02-15: 672321; 2026-02-22: 672321; 2026-03-01: 672321; 2026-03-08: 672321; 2026-03-15: 672321; 2026-03-22: 672321; 2026-03-29: 672321; 2026-04-05: 672321; 2026-04-12: 672321; 2026-04-19: 672321; 2026-04-26: 672321; 2026-05-03: 672321; 2026-05-10: 672321; 2026-05-17: 672321; 2026-05-24: 672321; 2026-05-31: 672321; 2026-06-07: 672321
Construction Management |  | 2024-10-01 | 2026-02-09 | 426 | 672321 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 7171; 2024-10-13: 18362; 2024-10-20: 35108; 2024-10-27: 55164; 2024-11-03: 65248; 2024-11-10: 55786; 2024-11-17: 35653; 2024-11-24: 18751; 2024-12-01: 7327; 2024-12-08: 2442; 2025-05-18: 1031; 2025-05-25: 6334; 2025-06-01: 11753; 2025-06-08: 7889; 2025-06-15: 5220; 2025-06-22: 3383; 2025-06-29: 8004; 2025-07-06: 430; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 8575; 2025-08-10: 10632; 2025-08-17: 6534; 2025-08-24: 4137; 2025-08-31: 5482; 2025-09-07: 5855; 2025-09-14: 5758; 2025-09-21: 5758; 2025-09-28: 7976; 2025-10-05: 13692; 2025-10-12: 16737; 2025-10-19: 24142; 2025-10-26: 28537; 2025-11-02: 19490; 2025-11-09: 21985; 2025-11-16: 32883; 2025-11-23: 29101; 2025-11-30: 18404; 2025-12-07: 11018; 2025-12-14: 11064; 2025-12-21: 2579; 2025-12-28: 1558; 2026-01-04: 5498; 2026-01-11: 11322; 2026-01-18: 7420; 2026-01-25: 4623; 2026-02-01: 1726; 2026-02-08: 106
Construction Management |  | 2024-10-01 | 2026-02-09 | 426 | 672321 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 9536; 2024-10-13: 27897; 2024-10-20: 63005; 2024-10-27: 118169; 2024-11-03: 183417; 2024-11-10: 239203; 2024-11-17: 274856; 2024-11-24: 293607; 2024-12-01: 300934; 2024-12-08: 303376; 2024-12-15: 303376; 2024-12-22: 303376; 2024-12-29: 303376; 2025-01-05: 303376; 2025-01-12: 303376; 2025-01-19: 303376; 2025-01-26: 303376; 2025-02-02: 303376; 2025-02-09: 303376; 2025-02-16: 303376; 2025-02-23: 303376; 2025-03-02: 303376; 2025-03-09: 303376; 2025-03-16: 303376; 2025-03-23: 303376; 2025-03-30: 303376; 2025-04-06: 303376; 2025-04-13: 303376; 2025-04-20: 303376; 2025-04-27: 303376; 2025-05-04: 303376; 2025-05-11: 303376; 2025-05-18: 304407; 2025-05-25: 310742; 2025-06-01: 322495; 2025-06-08: 330384; 2025-06-15: 335604; 2025-06-22: 338987; 2025-06-29: 346991; 2025-07-06: 347421; 2025-07-13: 347421; 2025-07-20: 347421; 2025-07-27: 349729; 2025-08-03: 358304; 2025-08-10: 368935; 2025-08-17: 375470; 2025-08-24: 379607; 2025-08-31: 385089; 2025-09-07: 390944; 2025-09-14: 396702; 2025-09-21: 402460; 2025-09-28: 410436; 2025-10-05: 424128; 2025-10-12: 440865; 2025-10-19: 465007; 2025-10-26: 493544; 2025-11-02: 513033; 2025-11-09: 535018; 2025-11-16: 567901; 2025-11-23: 597002; 2025-11-30: 615407; 2025-12-07: 626425; 2025-12-14: 637489; 2025-12-21: 640068; 2025-12-28: 641626; 2026-01-04: 647124; 2026-01-11: 658446; 2026-01-18: 665866; 2026-01-25: 670489; 2026-02-01: 672215; 2026-02-08: 672321; 2026-02-15: 672321; 2026-02-22: 672321; 2026-03-01: 672321; 2026-03-08: 672321; 2026-03-15: 672321; 2026-03-22: 672321; 2026-03-29: 672321; 2026-04-05: 672321; 2026-04-12: 672321; 2026-04-19: 672321; 2026-04-26: 672321; 2026-05-03: 672321; 2026-05-10: 672321; 2026-05-17: 672321; 2026-05-24: 672321; 2026-05-31: 672321; 2026-06-07: 672321
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 64 | 303376 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 7171; 2024-10-13: 18362; 2024-10-20: 35108; 2024-10-27: 55164; 2024-11-03: 65248; 2024-11-10: 55786; 2024-11-17: 35653; 2024-11-24: 18751; 2024-12-01: 7327; 2024-12-08: 2442
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 64 | 303376 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 9536; 2024-10-13: 27897; 2024-10-20: 63005; 2024-10-27: 118169; 2024-11-03: 183417; 2024-11-10: 239203; 2024-11-17: 274856; 2024-11-24: 293607; 2024-12-01: 300934; 2024-12-08: 303376; 2024-12-15: 303376; 2024-12-22: 303376; 2024-12-29: 303376; 2025-01-05: 303376; 2025-01-12: 303376; 2025-01-19: 303376; 2025-01-26: 303376; 2025-02-02: 303376; 2025-02-09: 303376; 2025-02-16: 303376; 2025-02-23: 303376; 2025-03-02: 303376; 2025-03-09: 303376; 2025-03-16: 303376; 2025-03-23: 303376; 2025-03-30: 303376; 2025-04-06: 303376; 2025-04-13: 303376; 2025-04-20: 303376; 2025-04-27: 303376; 2025-05-04: 303376; 2025-05-11: 303376; 2025-05-18: 303376; 2025-05-25: 303376; 2025-06-01: 303376; 2025-06-08: 303376; 2025-06-15: 303376; 2025-06-22: 303376; 2025-06-29: 303376; 2025-07-06: 303376; 2025-07-13: 303376; 2025-07-20: 303376; 2025-07-27: 303376; 2025-08-03: 303376; 2025-08-10: 303376; 2025-08-17: 303376; 2025-08-24: 303376; 2025-08-31: 303376; 2025-09-07: 303376; 2025-09-14: 303376; 2025-09-21: 303376; 2025-09-28: 303376; 2025-10-05: 303376; 2025-10-12: 303376; 2025-10-19: 303376; 2025-10-26: 303376; 2025-11-02: 303376; 2025-11-09: 303376; 2025-11-16: 303376; 2025-11-23: 303376; 2025-11-30: 303376; 2025-12-07: 303376; 2025-12-14: 303376; 2025-12-21: 303376; 2025-12-28: 303376; 2026-01-04: 303376; 2026-01-11: 303376; 2026-01-18: 303376; 2026-01-25: 303376; 2026-02-01: 303376; 2026-02-08: 303376; 2026-02-15: 303376; 2026-02-22: 303376; 2026-03-01: 303376; 2026-03-08: 303376; 2026-03-15: 303376; 2026-03-22: 303376; 2026-03-29: 303376; 2026-04-05: 303376; 2026-04-12: 303376; 2026-04-19: 303376; 2026-04-26: 303376; 2026-05-03: 303376; 2026-05-10: 303376; 2026-05-17: 303376; 2026-05-24: 303376; 2026-05-31: 303376; 2026-06-07: 303376
1CF3020W16A18 | (ACC) FDN Work | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 64 | 303376 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 7171; 2024-10-13: 18362; 2024-10-20: 35108; 2024-10-27: 55164; 2024-11-03: 65248; 2024-11-10: 55786; 2024-11-17: 35653; 2024-11-24: 18751; 2024-12-01: 7327; 2024-12-08: 2442
1CF3020W16A18 | (ACC) FDN Work | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 64 | 303376 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 9536; 2024-10-13: 27897; 2024-10-20: 63005; 2024-10-27: 118169; 2024-11-03: 183417; 2024-11-10: 239203; 2024-11-17: 274856; 2024-11-24: 293607; 2024-12-01: 300934; 2024-12-08: 303376; 2024-12-15: 303376; 2024-12-22: 303376; 2024-12-29: 303376; 2025-01-05: 303376; 2025-01-12: 303376; 2025-01-19: 303376; 2025-01-26: 303376; 2025-02-02: 303376; 2025-02-09: 303376; 2025-02-16: 303376; 2025-02-23: 303376; 2025-03-02: 303376; 2025-03-09: 303376; 2025-03-16: 303376; 2025-03-23: 303376; 2025-03-30: 303376; 2025-04-06: 303376; 2025-04-13: 303376; 2025-04-20: 303376; 2025-04-27: 303376; 2025-05-04: 303376; 2025-05-11: 303376; 2025-05-18: 303376; 2025-05-25: 303376; 2025-06-01: 303376; 2025-06-08: 303376; 2025-06-15: 303376; 2025-06-22: 303376; 2025-06-29: 303376; 2025-07-06: 303376; 2025-07-13: 303376; 2025-07-20: 303376; 2025-07-27: 303376; 2025-08-03: 303376; 2025-08-10: 303376; 2025-08-17: 303376; 2025-08-24: 303376; 2025-08-31: 303376; 2025-09-07: 303376; 2025-09-14: 303376; 2025-09-21: 303376; 2025-09-28: 303376; 2025-10-05: 303376; 2025-10-12: 303376; 2025-10-19: 303376; 2025-10-26: 303376; 2025-11-02: 303376; 2025-11-09: 303376; 2025-11-16: 303376; 2025-11-23: 303376; 2025-11-30: 303376; 2025-12-07: 303376; 2025-12-14: 303376; 2025-12-21: 303376; 2025-12-28: 303376; 2026-01-04: 303376; 2026-01-11: 303376; 2026-01-18: 303376; 2026-01-25: 303376; 2026-02-01: 303376; 2026-02-08: 303376; 2026-02-15: 303376; 2026-02-22: 303376; 2026-03-01: 303376; 2026-03-08: 303376; 2026-03-15: 303376; 2026-03-22: 303376; 2026-03-29: 303376; 2026-04-05: 303376; 2026-04-12: 303376; 2026-04-19: 303376; 2026-04-26: 303376; 2026-05-03: 303376; 2026-05-10: 303376; 2026-05-17: 303376; 2026-05-24: 303376; 2026-05-31: 303376; 2026-06-07: 303376
Mech Team |  | 2025-05-22 | 2026-02-09 | 226 | 296713 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 1031; 2025-05-25: 6334; 2025-06-01: 11753; 2025-06-08: 7889; 2025-06-15: 5220; 2025-06-22: 3383; 2025-06-29: 8004; 2025-07-06: 430; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 8575; 2025-08-10: 10632; 2025-08-17: 6534; 2025-08-24: 4137; 2025-08-31: 5482; 2025-09-07: 5855; 2025-09-14: 5758; 2025-09-21: 5758; 2025-09-28: 7976; 2025-10-05: 13692; 2025-10-12: 12791; 2025-10-19: 7272; 2025-10-26: 5133; 2025-11-02: 4941; 2025-11-09: 12564; 2025-11-16: 29193; 2025-11-23: 28748; 2025-11-30: 18404; 2025-12-07: 11018; 2025-12-14: 11064; 2025-12-21: 2579; 2025-12-28: 1558; 2026-01-04: 5498; 2026-01-11: 11322; 2026-01-18: 7420; 2026-01-25: 4623; 2026-02-01: 1726; 2026-02-08: 106
Mech Team |  | 2025-05-22 | 2026-02-09 | 226 | 296713 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 1031; 2025-05-25: 7366; 2025-06-01: 19119; 2025-06-08: 27009; 2025-06-15: 32228; 2025-06-22: 35611; 2025-06-29: 43615; 2025-07-06: 44045; 2025-07-13: 44045; 2025-07-20: 44045; 2025-07-27: 46353; 2025-08-03: 54928; 2025-08-10: 65559; 2025-08-17: 72094; 2025-08-24: 76231; 2025-08-31: 81713; 2025-09-07: 87568; 2025-09-14: 93326; 2025-09-21: 99084; 2025-09-28: 107060; 2025-10-05: 120752; 2025-10-12: 133543; 2025-10-19: 140815; 2025-10-26: 145948; 2025-11-02: 150889; 2025-11-09: 163453; 2025-11-16: 192646; 2025-11-23: 221394; 2025-11-30: 239799; 2025-12-07: 250817; 2025-12-14: 261881; 2025-12-21: 264460; 2025-12-28: 266018; 2026-01-04: 271516; 2026-01-11: 282838; 2026-01-18: 290258; 2026-01-25: 294881; 2026-02-01: 296607; 2026-02-08: 296713; 2026-02-15: 296713; 2026-02-22: 296713; 2026-03-01: 296713; 2026-03-08: 296713; 2026-03-15: 296713; 2026-03-22: 296713; 2026-03-29: 296713; 2026-04-05: 296713; 2026-04-12: 296713; 2026-04-19: 296713; 2026-04-26: 296713; 2026-05-03: 296713; 2026-05-10: 296713; 2026-05-17: 296713; 2026-05-24: 296713; 2026-05-31: 296713; 2026-06-07: 296713
1CF3020W42A25 | (ACC) Under Steel Structure | 2025-05-22 | 2025-07-02 | 35 | 34820 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 1031; 2025-05-25: 6334; 2025-06-01: 11753; 2025-06-08: 7889; 2025-06-15: 5220; 2025-06-22: 2131; 2025-06-29: 460
1CF3020W42A25 | (ACC) Under Steel Structure | 2025-05-22 | 2025-07-02 | 35 | 34820 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 1031; 2025-05-25: 7366; 2025-06-01: 19119; 2025-06-08: 27009; 2025-06-15: 32228; 2025-06-22: 34360; 2025-06-29: 34820; 2025-07-06: 34820; 2025-07-13: 34820; 2025-07-20: 34820; 2025-07-27: 34820; 2025-08-03: 34820; 2025-08-10: 34820; 2025-08-17: 34820; 2025-08-24: 34820; 2025-08-31: 34820; 2025-09-07: 34820; 2025-09-14: 34820; 2025-09-21: 34820; 2025-09-28: 34820; 2025-10-05: 34820; 2025-10-12: 34820; 2025-10-19: 34820; 2025-10-26: 34820; 2025-11-02: 34820; 2025-11-09: 34820; 2025-11-16: 34820; 2025-11-23: 34820; 2025-11-30: 34820; 2025-12-07: 34820; 2025-12-14: 34820; 2025-12-21: 34820; 2025-12-28: 34820; 2026-01-04: 34820; 2026-01-11: 34820; 2026-01-18: 34820; 2026-01-25: 34820; 2026-02-01: 34820; 2026-02-08: 34820; 2026-02-15: 34820; 2026-02-22: 34820; 2026-03-01: 34820; 2026-03-08: 34820; 2026-03-15: 34820; 2026-03-22: 34820; 2026-03-29: 34820; 2026-04-05: 34820; 2026-04-12: 34820; 2026-04-19: 34820; 2026-04-26: 34820; 2026-05-03: 34820; 2026-05-10: 34820; 2026-05-17: 34820; 2026-05-24: 34820; 2026-05-31: 34820; 2026-06-07: 34820
1CF3020W42A26 | (ACC) Fan Deck | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 10 | 9225 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 1252; 2025-06-29: 7543; 2025-07-06: 430
1CF3020W42A26 | (ACC) Fan Deck | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 10 | 9225 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 1252; 2025-06-29: 8795; 2025-07-06: 9225; 2025-07-13: 9225; 2025-07-20: 9225; 2025-07-27: 9225; 2025-08-03: 9225; 2025-08-10: 9225; 2025-08-17: 9225; 2025-08-24: 9225; 2025-08-31: 9225; 2025-09-07: 9225; 2025-09-14: 9225; 2025-09-21: 9225; 2025-09-28: 9225; 2025-10-05: 9225; 2025-10-12: 9225; 2025-10-19: 9225; 2025-10-26: 9225; 2025-11-02: 9225; 2025-11-09: 9225; 2025-11-16: 9225; 2025-11-23: 9225; 2025-11-30: 9225; 2025-12-07: 9225; 2025-12-14: 9225; 2025-12-21: 9225; 2025-12-28: 9225; 2026-01-04: 9225; 2026-01-11: 9225; 2026-01-18: 9225; 2026-01-25: 9225; 2026-02-01: 9225; 2026-02-08: 9225; 2026-02-15: 9225; 2026-02-22: 9225; 2026-03-01: 9225; 2026-03-08: 9225; 2026-03-15: 9225; 2026-03-22: 9225; 2026-03-29: 9225; 2026-04-05: 9225; 2026-04-12: 9225; 2026-04-19: 9225; 2026-04-26: 9225; 2026-05-03: 9225; 2026-05-10: 9225; 2026-05-17: 9225; 2026-05-24: 9225; 2026-05-31: 9225; 2026-06-07: 9225
1CF3020W42A27 | (ACC) Upper Steel Structure & Condensate Manifold | 2025-07-29 | 2025-09-08 | 36 | 33927 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 8575; 2025-08-10: 10632; 2025-08-17: 6534; 2025-08-24: 4137; 2025-08-31: 1644; 2025-09-07: 97
1CF3020W42A27 | (ACC) Upper Steel Structure & Condensate Manifold | 2025-07-29 | 2025-09-08 | 36 | 33927 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 10883; 2025-08-10: 21514; 2025-08-17: 28049; 2025-08-24: 32186; 2025-08-31: 33830; 2025-09-07: 33927; 2025-09-14: 33927; 2025-09-21: 33927; 2025-09-28: 33927; 2025-10-05: 33927; 2025-10-12: 33927; 2025-10-19: 33927; 2025-10-26: 33927; 2025-11-02: 33927; 2025-11-09: 33927; 2025-11-16: 33927; 2025-11-23: 33927; 2025-11-30: 33927; 2025-12-07: 33927; 2025-12-14: 33927; 2025-12-21: 33927; 2025-12-28: 33927; 2026-01-04: 33927; 2026-01-11: 33927; 2026-01-18: 33927; 2026-01-25: 33927; 2026-02-01: 33927; 2026-02-08: 33927; 2026-02-15: 33927; 2026-02-22: 33927; 2026-03-01: 33927; 2026-03-08: 33927; 2026-03-15: 33927; 2026-03-22: 33927; 2026-03-29: 33927; 2026-04-05: 33927; 2026-04-12: 33927; 2026-04-19: 33927; 2026-04-26: 33927; 2026-05-03: 33927; 2026-05-10: 33927; 2026-05-17: 33927; 2026-05-24: 33927; 2026-05-31: 33927; 2026-06-07: 33927
1CF3020W42A28 | (ACC) Tube Bundle | 2025-09-03 | 2025-10-14 | 36 | 34225 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 3839; 2025-09-07: 5758; 2025-09-14: 5758; 2025-09-21: 5758; 2025-09-28: 5758; 2025-10-05: 5758; 2025-10-12: 1597
1CF3020W42A28 | (ACC) Tube Bundle | 2025-09-03 | 2025-10-14 | 36 | 34225 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 3839; 2025-09-07: 9596; 2025-09-14: 15354; 2025-09-21: 21112; 2025-09-28: 26870; 2025-10-05: 32628; 2025-10-12: 34225; 2025-10-19: 34225; 2025-10-26: 34225; 2025-11-02: 34225; 2025-11-09: 34225; 2025-11-16: 34225; 2025-11-23: 34225; 2025-11-30: 34225; 2025-12-07: 34225; 2025-12-14: 34225; 2025-12-21: 34225; 2025-12-28: 34225; 2026-01-04: 34225; 2026-01-11: 34225; 2026-01-18: 34225; 2026-01-25: 34225; 2026-02-01: 34225; 2026-02-08: 34225; 2026-02-15: 34225; 2026-02-22: 34225; 2026-03-01: 34225; 2026-03-08: 34225; 2026-03-15: 34225; 2026-03-22: 34225; 2026-03-29: 34225; 2026-04-05: 34225; 2026-04-12: 34225; 2026-04-19: 34225; 2026-04-26: 34225; 2026-05-03: 34225; 2026-05-10: 34225; 2026-05-17: 34225; 2026-05-24: 34225; 2026-05-31: 34225; 2026-06-07: 34225
1CF3020W42A29 | (ACC) Steam Manifold | 2025-09-30 | 2025-11-13 | 38 | 36606 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 2218; 2025-10-05: 7934; 2025-10-12: 11194; 2025-10-19: 7272; 2025-10-26: 5133; 2025-11-02: 2177; 2025-11-09: 677
1CF3020W42A29 | (ACC) Steam Manifold | 2025-09-30 | 2025-11-13 | 38 | 36606 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 2218; 2025-10-05: 10152; 2025-10-12: 21346; 2025-10-19: 28618; 2025-10-26: 33751; 2025-11-02: 35929; 2025-11-09: 36606; 2025-11-16: 36606; 2025-11-23: 36606; 2025-11-30: 36606; 2025-12-07: 36606; 2025-12-14: 36606; 2025-12-21: 36606; 2025-12-28: 36606; 2026-01-04: 36606; 2026-01-11: 36606; 2026-01-18: 36606; 2026-01-25: 36606; 2026-02-01: 36606; 2026-02-08: 36606; 2026-02-15: 36606; 2026-02-22: 36606; 2026-03-01: 36606; 2026-03-08: 36606; 2026-03-15: 36606; 2026-03-22: 36606; 2026-03-29: 36606; 2026-04-05: 36606; 2026-04-12: 36606; 2026-04-19: 36606; 2026-04-26: 36606; 2026-05-03: 36606; 2026-05-10: 36606; 2026-05-17: 36606; 2026-05-24: 36606; 2026-05-31: 36606; 2026-06-07: 36606
1CF3020W42A30 | (ACC) Manifold-Tube Bundle Alignment & Welding | 2025-11-05 | 2025-12-19 | 38 | 36903 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 1477; 2025-11-09: 6646; 2025-11-16: 11474; 2025-11-23: 8114; 2025-11-30: 5509; 2025-12-07: 2655; 2025-12-14: 1027
1CF3020W42A30 | (ACC) Manifold-Tube Bundle Alignment & Welding | 2025-11-05 | 2025-12-19 | 38 | 36903 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 1477; 2025-11-09: 8123; 2025-11-16: 19598; 2025-11-23: 27711; 2025-11-30: 33220; 2025-12-07: 35876; 2025-12-14: 36903; 2025-12-21: 36903; 2025-12-28: 36903; 2026-01-04: 36903; 2026-01-11: 36903; 2026-01-18: 36903; 2026-01-25: 36903; 2026-02-01: 36903; 2026-02-08: 36903; 2026-02-15: 36903; 2026-02-22: 36903; 2026-03-01: 36903; 2026-03-08: 36903; 2026-03-15: 36903; 2026-03-22: 36903; 2026-03-29: 36903; 2026-04-05: 36903; 2026-04-12: 36903; 2026-04-19: 36903; 2026-04-26: 36903; 2026-05-03: 36903; 2026-05-10: 36903; 2026-05-17: 36903; 2026-05-24: 36903; 2026-05-31: 36903; 2026-06-07: 36903
1CF3020W42A32 | (ACC) Main Duct & Piping | 2025-11-05 | 2026-01-02 | 51 | 48510 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 1286; 2025-11-09: 4660; 2025-11-16: 10235; 2025-11-23: 11179; 2025-11-30: 8160; 2025-12-07: 5751; 2025-12-14: 4191; 2025-12-21: 2045; 2025-12-28: 1004
1CF3020W42A32 | (ACC) Main Duct & Piping | 2025-11-05 | 2026-01-02 | 51 | 48510 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 1286; 2025-11-09: 5946; 2025-11-16: 16181; 2025-11-23: 27359; 2025-11-30: 35519; 2025-12-07: 41269; 2025-12-14: 45461; 2025-12-21: 47506; 2025-12-28: 48510; 2026-01-04: 48510; 2026-01-11: 48510; 2026-01-18: 48510; 2026-01-25: 48510; 2026-02-01: 48510; 2026-02-08: 48510; 2026-02-15: 48510; 2026-02-22: 48510; 2026-03-01: 48510; 2026-03-08: 48510; 2026-03-15: 48510; 2026-03-22: 48510; 2026-03-29: 48510; 2026-04-05: 48510; 2026-04-12: 48510; 2026-04-19: 48510; 2026-04-26: 48510; 2026-05-03: 48510; 2026-05-10: 48510; 2026-05-17: 48510; 2026-05-24: 48510; 2026-05-31: 48510; 2026-06-07: 48510
1CF3020W42A33 | (ACC) Wind Wall | 2025-11-14 | 2025-12-12 | 24 | 23511 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 581; 2025-11-16: 7484; 2025-11-23: 9456; 2025-11-30: 4736; 2025-12-07: 1255
1CF3020W42A33 | (ACC) Wind Wall | 2025-11-14 | 2025-12-12 | 24 | 23511 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 581; 2025-11-16: 8065; 2025-11-23: 17521; 2025-11-30: 22256; 2025-12-07: 23511; 2025-12-14: 23511; 2025-12-21: 23511; 2025-12-28: 23511; 2026-01-04: 23511; 2026-01-11: 23511; 2026-01-18: 23511; 2026-01-25: 23511; 2026-02-01: 23511; 2026-02-08: 23511; 2026-02-15: 23511; 2026-02-22: 23511; 2026-03-01: 23511; 2026-03-08: 23511; 2026-03-15: 23511; 2026-03-22: 23511; 2026-03-29: 23511; 2026-04-05: 23511; 2026-04-12: 23511; 2026-04-19: 23511; 2026-04-26: 23511; 2026-05-03: 23511; 2026-05-10: 23511; 2026-05-17: 23511; 2026-05-24: 23511; 2026-05-31: 23511; 2026-06-07: 23511
1CF3020W42A23 | (ACC) Air Leak Test | 2025-12-12 | 2025-12-22 | 8 | 7737 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-07: 1358; 2025-12-14: 5845; 2025-12-21: 534
1CF3020W42A23 | (ACC) Air Leak Test | 2025-12-12 | 2025-12-22 | 8 | 7737 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-07: 1358; 2025-12-14: 7203; 2025-12-21: 7737; 2025-12-28: 7737; 2026-01-04: 7737; 2026-01-11: 7737; 2026-01-18: 7737; 2026-01-25: 7737; 2026-02-01: 7737; 2026-02-08: 7737; 2026-02-15: 7737; 2026-02-22: 7737; 2026-03-01: 7737; 2026-03-08: 7737; 2026-03-15: 7737; 2026-03-22: 7737; 2026-03-29: 7737; 2026-04-05: 7737; 2026-04-12: 7737; 2026-04-19: 7737; 2026-04-26: 7737; 2026-05-03: 7737; 2026-05-10: 7737; 2026-05-17: 7737; 2026-05-24: 7737; 2026-05-31: 7737; 2026-06-07: 7737
1CF3020W42A31 | (ACC) Cleaning System Installation | 2026-01-02 | 2026-02-09 | 33 | 31249 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-28: 554; 2026-01-04: 5498; 2026-01-11: 11322; 2026-01-18: 7420; 2026-01-25: 4623; 2026-02-01: 1726; 2026-02-08: 106
1CF3020W42A31 | (ACC) Cleaning System Installation | 2026-01-02 | 2026-02-09 | 33 | 31249 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-28: 554; 2026-01-04: 6052; 2026-01-11: 17374; 2026-01-18: 24794; 2026-01-25: 29417; 2026-02-01: 31143; 2026-02-08: 31249; 2026-02-15: 31249; 2026-02-22: 31249; 2026-03-01: 31249; 2026-03-08: 31249; 2026-03-15: 31249; 2026-03-22: 31249; 2026-03-29: 31249; 2026-04-05: 31249; 2026-04-12: 31249; 2026-04-19: 31249; 2026-04-26: 31249; 2026-05-03: 31249; 2026-05-10: 31249; 2026-05-17: 31249; 2026-05-24: 31249; 2026-05-31: 31249; 2026-06-07: 31249
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 35 | 72232 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 3945; 2025-10-19: 16871; 2025-10-26: 23404; 2025-11-02: 14549; 2025-11-09: 9421; 2025-11-16: 3690; 2025-11-23: 353
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 35 | 72232 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 3945; 2025-10-19: 20816; 2025-10-26: 44220; 2025-11-02: 58768; 2025-11-09: 68189; 2025-11-16: 71879; 2025-11-23: 72232; 2025-11-30: 72232; 2025-12-07: 72232; 2025-12-14: 72232; 2025-12-21: 72232; 2025-12-28: 72232; 2026-01-04: 72232; 2026-01-11: 72232; 2026-01-18: 72232; 2026-01-25: 72232; 2026-02-01: 72232; 2026-02-08: 72232; 2026-02-15: 72232; 2026-02-22: 72232; 2026-03-01: 72232; 2026-03-08: 72232; 2026-03-15: 72232; 2026-03-22: 72232; 2026-03-29: 72232; 2026-04-05: 72232; 2026-04-12: 72232; 2026-04-19: 72232; 2026-04-26: 72232; 2026-05-03: 72232; 2026-05-10: 72232; 2026-05-17: 72232; 2026-05-24: 72232; 2026-05-31: 72232; 2026-06-07: 72232
1CF3020W74A26 | (ACC) Installation & Test - Elec. | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 35 | 36116 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 1973; 2025-10-19: 8435; 2025-10-26: 11702; 2025-11-02: 7274; 2025-11-09: 4710; 2025-11-16: 1845; 2025-11-23: 177
1CF3020W74A26 | (ACC) Installation & Test - Elec. | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 35 | 36116 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 1973; 2025-10-19: 10408; 2025-10-26: 22110; 2025-11-02: 29384; 2025-11-09: 34095; 2025-11-16: 35939; 2025-11-23: 36116; 2025-11-30: 36116; 2025-12-07: 36116; 2025-12-14: 36116; 2025-12-21: 36116; 2025-12-28: 36116; 2026-01-04: 36116; 2026-01-11: 36116; 2026-01-18: 36116; 2026-01-25: 36116; 2026-02-01: 36116; 2026-02-08: 36116; 2026-02-15: 36116; 2026-02-22: 36116; 2026-03-01: 36116; 2026-03-08: 36116; 2026-03-15: 36116; 2026-03-22: 36116; 2026-03-29: 36116; 2026-04-05: 36116; 2026-04-12: 36116; 2026-04-19: 36116; 2026-04-26: 36116; 2026-05-03: 36116; 2026-05-10: 36116; 2026-05-17: 36116; 2026-05-24: 36116; 2026-05-31: 36116; 2026-06-07: 36116
1CF3020W90A26 | (ACC) Installation & Test - I&C | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 35 | 36116 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 1973; 2025-10-19: 8435; 2025-10-26: 11702; 2025-11-02: 7274; 2025-11-09: 4710; 2025-11-16: 1845; 2025-11-23: 177
1CF3020W90A26 | (ACC) Installation & Test - I&C | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 35 | 36116 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 1973; 2025-10-19: 10408; 2025-10-26: 22110; 2025-11-02: 29384; 2025-11-09: 34095; 2025-11-16: 35939; 2025-11-23: 36116; 2025-11-30: 36116; 2025-12-07: 36116; 2025-12-14: 36116; 2025-12-21: 36116; 2025-12-28: 36116; 2026-01-04: 36116; 2026-01-11: 36116; 2026-01-18: 36116; 2026-01-25: 36116; 2026-02-01: 36116; 2026-02-08: 36116; 2026-02-15: 36116; 2026-02-22: 36116; 2026-03-01: 36116; 2026-03-08: 36116; 2026-03-15: 36116; 2026-03-22: 36116; 2026-03-29: 36116; 2026-04-05: 36116; 2026-04-12: 36116; 2026-04-19: 36116; 2026-04-26: 36116; 2026-05-03: 36116; 2026-05-10: 36116; 2026-05-17: 36116; 2026-05-24: 36116; 2026-05-31: 36116; 2026-06-07: 36116
Condensate System |  | 2025-09-08 | 2025-11-25 | 67 | 49995 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 7633; 2025-09-14: 3080; 2025-10-05: 3854; 2025-10-12: 7005; 2025-10-19: 2450; 2025-10-26: 8833; 2025-11-02: 9521; 2025-11-09: 5373; 2025-11-16: 2029; 2025-11-23: 217
Condensate System |  | 2025-09-08 | 2025-11-25 | 67 | 49995 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 7633; 2025-09-14: 10713; 2025-09-21: 10713; 2025-09-28: 10713; 2025-10-05: 14567; 2025-10-12: 21573; 2025-10-19: 24022; 2025-10-26: 32856; 2025-11-02: 42376; 2025-11-09: 47750; 2025-11-16: 49778; 2025-11-23: 49995; 2025-11-30: 49995; 2025-12-07: 49995; 2025-12-14: 49995; 2025-12-21: 49995; 2025-12-28: 49995; 2026-01-04: 49995; 2026-01-11: 49995; 2026-01-18: 49995; 2026-01-25: 49995; 2026-02-01: 49995; 2026-02-08: 49995; 2026-02-15: 49995; 2026-02-22: 49995; 2026-03-01: 49995; 2026-03-08: 49995; 2026-03-15: 49995; 2026-03-22: 49995; 2026-03-29: 49995; 2026-04-05: 49995; 2026-04-12: 49995; 2026-04-19: 49995; 2026-04-26: 49995; 2026-05-03: 49995; 2026-05-10: 49995; 2026-05-17: 49995; 2026-05-24: 49995; 2026-05-31: 49995; 2026-06-07: 49995
Construction Management |  | 2025-09-08 | 2025-11-25 | 67 | 49995 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 7633; 2025-09-14: 3080; 2025-10-05: 3854; 2025-10-12: 7005; 2025-10-19: 2450; 2025-10-26: 8833; 2025-11-02: 9521; 2025-11-09: 5373; 2025-11-16: 2029; 2025-11-23: 217
Construction Management |  | 2025-09-08 | 2025-11-25 | 67 | 49995 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 7633; 2025-09-14: 10713; 2025-09-21: 10713; 2025-09-28: 10713; 2025-10-05: 14567; 2025-10-12: 21573; 2025-10-19: 24022; 2025-10-26: 32856; 2025-11-02: 42376; 2025-11-09: 47750; 2025-11-16: 49778; 2025-11-23: 49995; 2025-11-30: 49995; 2025-12-07: 49995; 2025-12-14: 49995; 2025-12-21: 49995; 2025-12-28: 49995; 2026-01-04: 49995; 2026-01-11: 49995; 2026-01-18: 49995; 2026-01-25: 49995; 2026-02-01: 49995; 2026-02-08: 49995; 2026-02-15: 49995; 2026-02-22: 49995; 2026-03-01: 49995; 2026-03-08: 49995; 2026-03-15: 49995; 2026-03-22: 49995; 2026-03-29: 49995; 2026-04-05: 49995; 2026-04-12: 49995; 2026-04-19: 49995; 2026-04-26: 49995; 2026-05-03: 49995; 2026-05-10: 49995; 2026-05-17: 49995; 2026-05-24: 49995; 2026-05-31: 49995; 2026-06-07: 49995
Mech Team |  | 2025-09-08 | 2025-11-25 | 67 | 49995 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 7633; 2025-09-14: 3080; 2025-10-05: 3854; 2025-10-12: 7005; 2025-10-19: 2450; 2025-10-26: 8833; 2025-11-02: 9521; 2025-11-09: 5373; 2025-11-16: 2029; 2025-11-23: 217
Mech Team |  | 2025-09-08 | 2025-11-25 | 67 | 49995 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 7633; 2025-09-14: 10713; 2025-09-21: 10713; 2025-09-28: 10713; 2025-10-05: 14567; 2025-10-12: 21573; 2025-10-19: 24022; 2025-10-26: 32856; 2025-11-02: 42376; 2025-11-09: 47750; 2025-11-16: 49778; 2025-11-23: 49995; 2025-11-30: 49995; 2025-12-07: 49995; 2025-12-14: 49995; 2025-12-21: 49995; 2025-12-28: 49995; 2026-01-04: 49995; 2026-01-11: 49995; 2026-01-18: 49995; 2026-01-25: 49995; 2026-02-01: 49995; 2026-02-08: 49995; 2026-02-15: 49995; 2026-02-22: 49995; 2026-03-01: 49995; 2026-03-08: 49995; 2026-03-15: 49995; 2026-03-22: 49995; 2026-03-29: 49995; 2026-04-05: 49995; 2026-04-12: 49995; 2026-04-19: 49995; 2026-04-26: 49995; 2026-05-03: 49995; 2026-05-10: 49995; 2026-05-17: 49995; 2026-05-24: 49995; 2026-05-31: 49995; 2026-06-07: 49995
1CF3020W42A24 | (ACC) Condensate Collection Tank structure | 2025-09-08 | 2025-09-20 | 11 | 10713 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 7633; 2025-09-14: 3080
1CF3020W42A24 | (ACC) Condensate Collection Tank structure | 2025-09-08 | 2025-09-20 | 11 | 10713 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 7633; 2025-09-14: 10713; 2025-09-21: 10713; 2025-09-28: 10713; 2025-10-05: 10713; 2025-10-12: 10713; 2025-10-19: 10713; 2025-10-26: 10713; 2025-11-02: 10713; 2025-11-09: 10713; 2025-11-16: 10713; 2025-11-23: 10713; 2025-11-30: 10713; 2025-12-07: 10713; 2025-12-14: 10713; 2025-12-21: 10713; 2025-12-28: 10713; 2026-01-04: 10713; 2026-01-11: 10713; 2026-01-18: 10713; 2026-01-25: 10713; 2026-02-01: 10713; 2026-02-08: 10713; 2026-02-15: 10713; 2026-02-22: 10713; 2026-03-01: 10713; 2026-03-08: 10713; 2026-03-15: 10713; 2026-03-22: 10713; 2026-03-29: 10713; 2026-04-05: 10713; 2026-04-12: 10713; 2026-04-19: 10713; 2026-04-26: 10713; 2026-05-03: 10713; 2026-05-10: 10713; 2026-05-17: 10713; 2026-05-24: 10713; 2026-05-31: 10713; 2026-06-07: 10713
1CF3020W42A22 | (ACC) Condensate Collection Tank | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 4 | 3868 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 3854; 2025-10-12: 14
1CF3020W42A22 | (ACC) Condensate Collection Tank | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 4 | 3868 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 3854; 2025-10-12: 3868; 2025-10-19: 3868; 2025-10-26: 3868; 2025-11-02: 3868; 2025-11-09: 3868; 2025-11-16: 3868; 2025-11-23: 3868; 2025-11-30: 3868; 2025-12-07: 3868; 2025-12-14: 3868; 2025-12-21: 3868; 2025-12-28: 3868; 2026-01-04: 3868; 2026-01-11: 3868; 2026-01-18: 3868; 2026-01-25: 3868; 2026-02-01: 3868; 2026-02-08: 3868; 2026-02-15: 3868; 2026-02-22: 3868; 2026-03-01: 3868; 2026-03-08: 3868; 2026-03-15: 3868; 2026-03-22: 3868; 2026-03-29: 3868; 2026-04-05: 3868; 2026-04-12: 3868; 2026-04-19: 3868; 2026-04-26: 3868; 2026-05-03: 3868; 2026-05-10: 3868; 2026-05-17: 3868; 2026-05-24: 3868; 2026-05-31: 3868; 2026-06-07: 3868
1CF3020W42A34 | (ACC) Auxiliaries(Ejector..) | 2025-10-13 | 2025-10-22 | 8 | 7737 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 6992; 2025-10-19: 745
1CF3020W42A34 | (ACC) Auxiliaries(Ejector..) | 2025-10-13 | 2025-10-22 | 8 | 7737 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 6992; 2025-10-19: 7737; 2025-10-26: 7737; 2025-11-02: 7737; 2025-11-09: 7737; 2025-11-16: 7737; 2025-11-23: 7737; 2025-11-30: 7737; 2025-12-07: 7737; 2025-12-14: 7737; 2025-12-21: 7737; 2025-12-28: 7737; 2026-01-04: 7737; 2026-01-11: 7737; 2026-01-18: 7737; 2026-01-25: 7737; 2026-02-01: 7737; 2026-02-08: 7737; 2026-02-15: 7737; 2026-02-22: 7737; 2026-03-01: 7737; 2026-03-08: 7737; 2026-03-15: 7737; 2026-03-22: 7737; 2026-03-29: 7737; 2026-04-05: 7737; 2026-04-12: 7737; 2026-04-19: 7737; 2026-04-26: 7737; 2026-05-03: 7737; 2026-05-10: 7737; 2026-05-17: 7737; 2026-05-24: 7737; 2026-05-31: 7737; 2026-06-07: 7737
1CF3020W42A35 | (ACC) Condensate Piping & Pump | 2025-10-22 | 2025-11-25 | 29 | 27677 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 1704; 2025-10-26: 8833; 2025-11-02: 9521; 2025-11-09: 5373; 2025-11-16: 2029; 2025-11-23: 217
1CF3020W42A35 | (ACC) Condensate Piping & Pump | 2025-10-22 | 2025-11-25 | 29 | 27677 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 1704; 2025-10-26: 10538; 2025-11-02: 20058; 2025-11-09: 25432; 2025-11-16: 27460; 2025-11-23: 27677; 2025-11-30: 27677; 2025-12-07: 27677; 2025-12-14: 27677; 2025-12-21: 27677; 2025-12-28: 27677; 2026-01-04: 27677; 2026-01-11: 27677; 2026-01-18: 27677; 2026-01-25: 27677; 2026-02-01: 27677; 2026-02-08: 27677; 2026-02-15: 27677; 2026-02-22: 27677; 2026-03-01: 27677; 2026-03-08: 27677; 2026-03-15: 27677; 2026-03-22: 27677; 2026-03-29: 27677; 2026-04-05: 27677; 2026-04-12: 27677; 2026-04-19: 27677; 2026-04-26: 27677; 2026-05-03: 27677; 2026-05-10: 27677; 2026-05-17: 27677; 2026-05-24: 27677; 2026-05-31: 27677; 2026-06-07: 27677
Condensate Plate Type Heat Exchanger |  | 2024-11-22 | 2025-01-11 | 44 | 30127 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 80; 2024-11-24: 779; 2024-12-01: 2854; 2024-12-08: 5443; 2024-12-15: 3616; 2024-12-22: 1155; 2024-12-29: 5500; 2025-01-05: 10702
Condensate Plate Type Heat Exchanger |  | 2024-11-22 | 2025-01-11 | 44 | 30127 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 80; 2024-11-24: 858; 2024-12-01: 3712; 2024-12-08: 9155; 2024-12-15: 12771; 2024-12-22: 13926; 2024-12-29: 19425; 2025-01-05: 30127; 2025-01-12: 30127; 2025-01-19: 30127; 2025-01-26: 30127; 2025-02-02: 30127; 2025-02-09: 30127; 2025-02-16: 30127; 2025-02-23: 30127; 2025-03-02: 30127; 2025-03-09: 30127; 2025-03-16: 30127; 2025-03-23: 30127; 2025-03-30: 30127; 2025-04-06: 30127; 2025-04-13: 30127; 2025-04-20: 30127; 2025-04-27: 30127; 2025-05-04: 30127; 2025-05-11: 30127; 2025-05-18: 30127; 2025-05-25: 30127; 2025-06-01: 30127; 2025-06-08: 30127; 2025-06-15: 30127; 2025-06-22: 30127; 2025-06-29: 30127; 2025-07-06: 30127; 2025-07-13: 30127; 2025-07-20: 30127; 2025-07-27: 30127; 2025-08-03: 30127; 2025-08-10: 30127; 2025-08-17: 30127; 2025-08-24: 30127; 2025-08-31: 30127; 2025-09-07: 30127; 2025-09-14: 30127; 2025-09-21: 30127; 2025-09-28: 30127; 2025-10-05: 30127; 2025-10-12: 30127; 2025-10-19: 30127; 2025-10-26: 30127; 2025-11-02: 30127; 2025-11-09: 30127; 2025-11-16: 30127; 2025-11-23: 30127; 2025-11-30: 30127; 2025-12-07: 30127; 2025-12-14: 30127; 2025-12-21: 30127; 2025-12-28: 30127; 2026-01-04: 30127; 2026-01-11: 30127; 2026-01-18: 30127; 2026-01-25: 30127; 2026-02-01: 30127; 2026-02-08: 30127; 2026-02-15: 30127; 2026-02-22: 30127; 2026-03-01: 30127; 2026-03-08: 30127; 2026-03-15: 30127; 2026-03-22: 30127; 2026-03-29: 30127; 2026-04-05: 30127; 2026-04-12: 30127; 2026-04-19: 30127; 2026-04-26: 30127; 2026-05-03: 30127; 2026-05-10: 30127; 2026-05-17: 30127; 2026-05-24: 30127; 2026-05-31: 30127; 2026-06-07: 30127
Construction Management |  | 2024-11-22 | 2025-01-11 | 44 | 30127 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 80; 2024-11-24: 779; 2024-12-01: 2854; 2024-12-08: 5443; 2024-12-15: 3616; 2024-12-22: 1155; 2024-12-29: 5500; 2025-01-05: 10702
Construction Management |  | 2024-11-22 | 2025-01-11 | 44 | 30127 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 80; 2024-11-24: 858; 2024-12-01: 3712; 2024-12-08: 9155; 2024-12-15: 12771; 2024-12-22: 13926; 2024-12-29: 19425; 2025-01-05: 30127; 2025-01-12: 30127; 2025-01-19: 30127; 2025-01-26: 30127; 2025-02-02: 30127; 2025-02-09: 30127; 2025-02-16: 30127; 2025-02-23: 30127; 2025-03-02: 30127; 2025-03-09: 30127; 2025-03-16: 30127; 2025-03-23: 30127; 2025-03-30: 30127; 2025-04-06: 30127; 2025-04-13: 30127; 2025-04-20: 30127; 2025-04-27: 30127; 2025-05-04: 30127; 2025-05-11: 30127; 2025-05-18: 30127; 2025-05-25: 30127; 2025-06-01: 30127; 2025-06-08: 30127; 2025-06-15: 30127; 2025-06-22: 30127; 2025-06-29: 30127; 2025-07-06: 30127; 2025-07-13: 30127; 2025-07-20: 30127; 2025-07-27: 30127; 2025-08-03: 30127; 2025-08-10: 30127; 2025-08-17: 30127; 2025-08-24: 30127; 2025-08-31: 30127; 2025-09-07: 30127; 2025-09-14: 30127; 2025-09-21: 30127; 2025-09-28: 30127; 2025-10-05: 30127; 2025-10-12: 30127; 2025-10-19: 30127; 2025-10-26: 30127; 2025-11-02: 30127; 2025-11-09: 30127; 2025-11-16: 30127; 2025-11-23: 30127; 2025-11-30: 30127; 2025-12-07: 30127; 2025-12-14: 30127; 2025-12-21: 30127; 2025-12-28: 30127; 2026-01-04: 30127; 2026-01-11: 30127; 2026-01-18: 30127; 2026-01-25: 30127; 2026-02-01: 30127; 2026-02-08: 30127; 2026-02-15: 30127; 2026-02-22: 30127; 2026-03-01: 30127; 2026-03-08: 30127; 2026-03-15: 30127; 2026-03-22: 30127; 2026-03-29: 30127; 2026-04-05: 30127; 2026-04-12: 30127; 2026-04-19: 30127; 2026-04-26: 30127; 2026-05-03: 30127; 2026-05-10: 30127; 2026-05-17: 30127; 2026-05-24: 30127; 2026-05-31: 30127; 2026-06-07: 30127
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-22 | 2025-01-02 | 35 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 80; 2024-11-24: 779; 2024-12-01: 2854; 2024-12-08: 5443; 2024-12-15: 3616; 2024-12-22: 1155; 2024-12-29: 133
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-22 | 2025-01-02 | 35 | 14059 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 80; 2024-11-24: 858; 2024-12-01: 3712; 2024-12-08: 9155; 2024-12-15: 12771; 2024-12-22: 13926; 2024-12-29: 14059; 2025-01-05: 14059; 2025-01-12: 14059; 2025-01-19: 14059; 2025-01-26: 14059; 2025-02-02: 14059; 2025-02-09: 14059; 2025-02-16: 14059; 2025-02-23: 14059; 2025-03-02: 14059; 2025-03-09: 14059; 2025-03-16: 14059; 2025-03-23: 14059; 2025-03-30: 14059; 2025-04-06: 14059; 2025-04-13: 14059; 2025-04-20: 14059; 2025-04-27: 14059; 2025-05-04: 14059; 2025-05-11: 14059; 2025-05-18: 14059; 2025-05-25: 14059; 2025-06-01: 14059; 2025-06-08: 14059; 2025-06-15: 14059; 2025-06-22: 14059; 2025-06-29: 14059; 2025-07-06: 14059; 2025-07-13: 14059; 2025-07-20: 14059; 2025-07-27: 14059; 2025-08-03: 14059; 2025-08-10: 14059; 2025-08-17: 14059; 2025-08-24: 14059; 2025-08-31: 14059; 2025-09-07: 14059; 2025-09-14: 14059; 2025-09-21: 14059; 2025-09-28: 14059; 2025-10-05: 14059; 2025-10-12: 14059; 2025-10-19: 14059; 2025-10-26: 14059; 2025-11-02: 14059; 2025-11-09: 14059; 2025-11-16: 14059; 2025-11-23: 14059; 2025-11-30: 14059; 2025-12-07: 14059; 2025-12-14: 14059; 2025-12-21: 14059; 2025-12-28: 14059; 2026-01-04: 14059; 2026-01-11: 14059; 2026-01-18: 14059; 2026-01-25: 14059; 2026-02-01: 14059; 2026-02-08: 14059; 2026-02-15: 14059; 2026-02-22: 14059; 2026-03-01: 14059; 2026-03-08: 14059; 2026-03-15: 14059; 2026-03-22: 14059; 2026-03-29: 14059; 2026-04-05: 14059; 2026-04-12: 14059; 2026-04-19: 14059; 2026-04-26: 14059; 2026-05-03: 14059; 2026-05-10: 14059; 2026-05-17: 14059; 2026-05-24: 14059; 2026-05-31: 14059; 2026-06-07: 14059
1CF3030W16A20 | (Cond. H/EX) FDN Work | 2024-11-22 | 2025-01-02 | 35 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 80; 2024-11-24: 779; 2024-12-01: 2854; 2024-12-08: 5443; 2024-12-15: 3616; 2024-12-22: 1155; 2024-12-29: 133
1CF3030W16A20 | (Cond. H/EX) FDN Work | 2024-11-22 | 2025-01-02 | 35 | 14059 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 80; 2024-11-24: 858; 2024-12-01: 3712; 2024-12-08: 9155; 2024-12-15: 12771; 2024-12-22: 13926; 2024-12-29: 14059; 2025-01-05: 14059; 2025-01-12: 14059; 2025-01-19: 14059; 2025-01-26: 14059; 2025-02-02: 14059; 2025-02-09: 14059; 2025-02-16: 14059; 2025-02-23: 14059; 2025-03-02: 14059; 2025-03-09: 14059; 2025-03-16: 14059; 2025-03-23: 14059; 2025-03-30: 14059; 2025-04-06: 14059; 2025-04-13: 14059; 2025-04-20: 14059; 2025-04-27: 14059; 2025-05-04: 14059; 2025-05-11: 14059; 2025-05-18: 14059; 2025-05-25: 14059; 2025-06-01: 14059; 2025-06-08: 14059; 2025-06-15: 14059; 2025-06-22: 14059; 2025-06-29: 14059; 2025-07-06: 14059; 2025-07-13: 14059; 2025-07-20: 14059; 2025-07-27: 14059; 2025-08-03: 14059; 2025-08-10: 14059; 2025-08-17: 14059; 2025-08-24: 14059; 2025-08-31: 14059; 2025-09-07: 14059; 2025-09-14: 14059; 2025-09-21: 14059; 2025-09-28: 14059; 2025-10-05: 14059; 2025-10-12: 14059; 2025-10-19: 14059; 2025-10-26: 14059; 2025-11-02: 14059; 2025-11-09: 14059; 2025-11-16: 14059; 2025-11-23: 14059; 2025-11-30: 14059; 2025-12-07: 14059; 2025-12-14: 14059; 2025-12-21: 14059; 2025-12-28: 14059; 2026-01-04: 14059; 2026-01-11: 14059; 2026-01-18: 14059; 2026-01-25: 14059; 2026-02-01: 14059; 2026-02-08: 14059; 2026-02-15: 14059; 2026-02-22: 14059; 2026-03-01: 14059; 2026-03-08: 14059; 2026-03-15: 14059; 2026-03-22: 14059; 2026-03-29: 14059; 2026-04-05: 14059; 2026-04-12: 14059; 2026-04-19: 14059; 2026-04-26: 14059; 2026-05-03: 14059; 2026-05-10: 14059; 2026-05-17: 14059; 2026-05-24: 14059; 2026-05-31: 14059; 2026-06-07: 14059
Mech Team |  | 2025-01-02 | 2025-01-11 | 8 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 5366; 2025-01-05: 10702
Mech Team |  | 2025-01-02 | 2025-01-11 | 8 | 16068 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 5366; 2025-01-05: 16068; 2025-01-12: 16068; 2025-01-19: 16068; 2025-01-26: 16068; 2025-02-02: 16068; 2025-02-09: 16068; 2025-02-16: 16068; 2025-02-23: 16068; 2025-03-02: 16068; 2025-03-09: 16068; 2025-03-16: 16068; 2025-03-23: 16068; 2025-03-30: 16068; 2025-04-06: 16068; 2025-04-13: 16068; 2025-04-20: 16068; 2025-04-27: 16068; 2025-05-04: 16068; 2025-05-11: 16068; 2025-05-18: 16068; 2025-05-25: 16068; 2025-06-01: 16068; 2025-06-08: 16068; 2025-06-15: 16068; 2025-06-22: 16068; 2025-06-29: 16068; 2025-07-06: 16068; 2025-07-13: 16068; 2025-07-20: 16068; 2025-07-27: 16068; 2025-08-03: 16068; 2025-08-10: 16068; 2025-08-17: 16068; 2025-08-24: 16068; 2025-08-31: 16068; 2025-09-07: 16068; 2025-09-14: 16068; 2025-09-21: 16068; 2025-09-28: 16068; 2025-10-05: 16068; 2025-10-12: 16068; 2025-10-19: 16068; 2025-10-26: 16068; 2025-11-02: 16068; 2025-11-09: 16068; 2025-11-16: 16068; 2025-11-23: 16068; 2025-11-30: 16068; 2025-12-07: 16068; 2025-12-14: 16068; 2025-12-21: 16068; 2025-12-28: 16068; 2026-01-04: 16068; 2026-01-11: 16068; 2026-01-18: 16068; 2026-01-25: 16068; 2026-02-01: 16068; 2026-02-08: 16068; 2026-02-15: 16068; 2026-02-22: 16068; 2026-03-01: 16068; 2026-03-08: 16068; 2026-03-15: 16068; 2026-03-22: 16068; 2026-03-29: 16068; 2026-04-05: 16068; 2026-04-12: 16068; 2026-04-19: 16068; 2026-04-26: 16068; 2026-05-03: 16068; 2026-05-10: 16068; 2026-05-17: 16068; 2026-05-24: 16068; 2026-05-31: 16068; 2026-06-07: 16068
1CF3030W42A25 | (Cond. H/EX) Installation | 2025-01-02 | 2025-01-11 | 8 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 5366; 2025-01-05: 10702
1CF3030W42A25 | (Cond. H/EX) Installation | 2025-01-02 | 2025-01-11 | 8 | 16068 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 5366; 2025-01-05: 16068; 2025-01-12: 16068; 2025-01-19: 16068; 2025-01-26: 16068; 2025-02-02: 16068; 2025-02-09: 16068; 2025-02-16: 16068; 2025-02-23: 16068; 2025-03-02: 16068; 2025-03-09: 16068; 2025-03-16: 16068; 2025-03-23: 16068; 2025-03-30: 16068; 2025-04-06: 16068; 2025-04-13: 16068; 2025-04-20: 16068; 2025-04-27: 16068; 2025-05-04: 16068; 2025-05-11: 16068; 2025-05-18: 16068; 2025-05-25: 16068; 2025-06-01: 16068; 2025-06-08: 16068; 2025-06-15: 16068; 2025-06-22: 16068; 2025-06-29: 16068; 2025-07-06: 16068; 2025-07-13: 16068; 2025-07-20: 16068; 2025-07-27: 16068; 2025-08-03: 16068; 2025-08-10: 16068; 2025-08-17: 16068; 2025-08-24: 16068; 2025-08-31: 16068; 2025-09-07: 16068; 2025-09-14: 16068; 2025-09-21: 16068; 2025-09-28: 16068; 2025-10-05: 16068; 2025-10-12: 16068; 2025-10-19: 16068; 2025-10-26: 16068; 2025-11-02: 16068; 2025-11-09: 16068; 2025-11-16: 16068; 2025-11-23: 16068; 2025-11-30: 16068; 2025-12-07: 16068; 2025-12-14: 16068; 2025-12-21: 16068; 2025-12-28: 16068; 2026-01-04: 16068; 2026-01-11: 16068; 2026-01-18: 16068; 2026-01-25: 16068; 2026-02-01: 16068; 2026-02-08: 16068; 2026-02-15: 16068; 2026-02-22: 16068; 2026-03-01: 16068; 2026-03-08: 16068; 2026-03-15: 16068; 2026-03-22: 16068; 2026-03-29: 16068; 2026-04-05: 16068; 2026-04-12: 16068; 2026-04-19: 16068; 2026-04-26: 16068; 2026-05-03: 16068; 2026-05-10: 16068; 2026-05-17: 16068; 2026-05-24: 16068; 2026-05-31: 16068; 2026-06-07: 16068
Feed Water System |  | 2024-11-16 | 2026-01-13 | 362 | 171212 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 21; 2024-11-17: 376; 2024-11-24: 1663; 2024-12-01: 2800; 2024-12-08: 1347; 2024-12-15: 271; 2024-12-22: 1254; 2024-12-29: 1254; 2025-01-05: 1254; 2025-01-12: 1712; 2025-01-19: 4687; 2025-01-26: 12190; 2025-02-02: 25250; 2025-02-09: 17867; 2025-02-16: 5980; 2025-02-23: 1507; 2025-03-02: 4472; 2025-03-09: 8796; 2025-03-16: 4831; 2025-03-23: 865; 2025-07-06: 2979; 2025-07-13: 4469; 2025-07-20: 4469; 2025-07-27: 4469; 2025-08-03: 4469; 2025-08-10: 5745; 2025-08-17: 8664; 2025-08-24: 5931; 2025-08-31: 2613; 2025-09-07: 1307; 2025-09-14: 428; 2025-11-23: 756; 2025-11-30: 4536; 2025-12-07: 948; 2025-12-14: 1352; 2025-12-21: 6398; 2025-12-28: 7800; 2026-01-04: 4886; 2026-01-11: 596
Feed Water System |  | 2024-11-16 | 2026-01-13 | 362 | 171212 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 21; 2024-11-17: 397; 2024-11-24: 2060; 2024-12-01: 4860; 2024-12-08: 6207; 2024-12-15: 6478; 2024-12-22: 7732; 2024-12-29: 8986; 2025-01-05: 10240; 2025-01-12: 11952; 2025-01-19: 16639; 2025-01-26: 28829; 2025-02-02: 54079; 2025-02-09: 71946; 2025-02-16: 77927; 2025-02-23: 79434; 2025-03-02: 83906; 2025-03-09: 92702; 2025-03-16: 97533; 2025-03-23: 98398; 2025-03-30: 98398; 2025-04-06: 98398; 2025-04-13: 98398; 2025-04-20: 98398; 2025-04-27: 98398; 2025-05-04: 98398; 2025-05-11: 98398; 2025-05-18: 98398; 2025-05-25: 98398; 2025-06-01: 98398; 2025-06-08: 98398; 2025-06-15: 98398; 2025-06-22: 98398; 2025-06-29: 98398; 2025-07-06: 101377; 2025-07-13: 105846; 2025-07-20: 110315; 2025-07-27: 114784; 2025-08-03: 119253; 2025-08-10: 124998; 2025-08-17: 133662; 2025-08-24: 139593; 2025-08-31: 142206; 2025-09-07: 143512; 2025-09-14: 143940; 2025-09-21: 143940; 2025-09-28: 143940; 2025-10-05: 143940; 2025-10-12: 143940; 2025-10-19: 143940; 2025-10-26: 143940; 2025-11-02: 143940; 2025-11-09: 143940; 2025-11-16: 143940; 2025-11-23: 144696; 2025-11-30: 149232; 2025-12-07: 150180; 2025-12-14: 151532; 2025-12-21: 157930; 2025-12-28: 165730; 2026-01-04: 170616; 2026-01-11: 171212; 2026-01-18: 171212; 2026-01-25: 171212; 2026-02-01: 171212; 2026-02-08: 171212; 2026-02-15: 171212; 2026-02-22: 171212; 2026-03-01: 171212; 2026-03-08: 171212; 2026-03-15: 171212; 2026-03-22: 171212; 2026-03-29: 171212; 2026-04-05: 171212; 2026-04-12: 171212; 2026-04-19: 171212; 2026-04-26: 171212; 2026-05-03: 171212; 2026-05-10: 171212; 2026-05-17: 171212; 2026-05-24: 171212; 2026-05-31: 171212; 2026-06-07: 171212
Construction Management |  | 2025-01-16 | 2026-01-13 | 310 | 141086 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 458; 2025-01-19: 3433; 2025-01-26: 10936; 2025-02-02: 20461; 2025-02-09: 16524; 2025-02-16: 5980; 2025-02-23: 1507; 2025-03-02: 4472; 2025-03-09: 4499; 2025-07-06: 2979; 2025-07-13: 4469; 2025-07-20: 4469; 2025-07-27: 4469; 2025-08-03: 4469; 2025-08-10: 5745; 2025-08-17: 8664; 2025-08-24: 5931; 2025-08-31: 2613; 2025-09-07: 1307; 2025-09-14: 428; 2025-11-23: 756; 2025-11-30: 4536; 2025-12-07: 948; 2025-12-14: 1352; 2025-12-21: 6398; 2025-12-28: 7800; 2026-01-04: 4886; 2026-01-11: 596
Construction Management |  | 2025-01-16 | 2026-01-13 | 310 | 141086 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 458; 2025-01-19: 3891; 2025-01-26: 14828; 2025-02-02: 35289; 2025-02-09: 51813; 2025-02-16: 57794; 2025-02-23: 59301; 2025-03-02: 63773; 2025-03-09: 68272; 2025-03-16: 68272; 2025-03-23: 68272; 2025-03-30: 68272; 2025-04-06: 68272; 2025-04-13: 68272; 2025-04-20: 68272; 2025-04-27: 68272; 2025-05-04: 68272; 2025-05-11: 68272; 2025-05-18: 68272; 2025-05-25: 68272; 2025-06-01: 68272; 2025-06-08: 68272; 2025-06-15: 68272; 2025-06-22: 68272; 2025-06-29: 68272; 2025-07-06: 71251; 2025-07-13: 75720; 2025-07-20: 80189; 2025-07-27: 84658; 2025-08-03: 89127; 2025-08-10: 94872; 2025-08-17: 103536; 2025-08-24: 109467; 2025-08-31: 112080; 2025-09-07: 113386; 2025-09-14: 113814; 2025-09-21: 113814; 2025-09-28: 113814; 2025-10-05: 113814; 2025-10-12: 113814; 2025-10-19: 113814; 2025-10-26: 113814; 2025-11-02: 113814; 2025-11-09: 113814; 2025-11-16: 113814; 2025-11-23: 114570; 2025-11-30: 119106; 2025-12-07: 120054; 2025-12-14: 121406; 2025-12-21: 127804; 2025-12-28: 135604; 2026-01-04: 140490; 2026-01-11: 141086; 2026-01-18: 141086; 2026-01-25: 141086; 2026-02-01: 141086; 2026-02-08: 141086; 2026-02-15: 141086; 2026-02-22: 141086; 2026-03-01: 141086; 2026-03-08: 141086; 2026-03-15: 141086; 2026-03-22: 141086; 2026-03-29: 141086; 2026-04-05: 141086; 2026-04-12: 141086; 2026-04-19: 141086; 2026-04-26: 141086; 2026-05-03: 141086; 2026-05-10: 141086; 2026-05-17: 141086; 2026-05-24: 141086; 2026-05-31: 141086; 2026-06-07: 141086
Civil & Architecture Team |  | 2025-01-16 | 2025-03-01 | 39 | 59258 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 458; 2025-01-19: 3433; 2025-01-26: 10936; 2025-02-02: 20461; 2025-02-09: 16524; 2025-02-16: 5980; 2025-02-23: 1464
Civil & Architecture Team |  | 2025-01-16 | 2025-03-01 | 39 | 59258 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 458; 2025-01-19: 3891; 2025-01-26: 14828; 2025-02-02: 35289; 2025-02-09: 51813; 2025-02-16: 57794; 2025-02-23: 59258; 2025-03-02: 59258; 2025-03-09: 59258; 2025-03-16: 59258; 2025-03-23: 59258; 2025-03-30: 59258; 2025-04-06: 59258; 2025-04-13: 59258; 2025-04-20: 59258; 2025-04-27: 59258; 2025-05-04: 59258; 2025-05-11: 59258; 2025-05-18: 59258; 2025-05-25: 59258; 2025-06-01: 59258; 2025-06-08: 59258; 2025-06-15: 59258; 2025-06-22: 59258; 2025-06-29: 59258; 2025-07-06: 59258; 2025-07-13: 59258; 2025-07-20: 59258; 2025-07-27: 59258; 2025-08-03: 59258; 2025-08-10: 59258; 2025-08-17: 59258; 2025-08-24: 59258; 2025-08-31: 59258; 2025-09-07: 59258; 2025-09-14: 59258; 2025-09-21: 59258; 2025-09-28: 59258; 2025-10-05: 59258; 2025-10-12: 59258; 2025-10-19: 59258; 2025-10-26: 59258; 2025-11-02: 59258; 2025-11-09: 59258; 2025-11-16: 59258; 2025-11-23: 59258; 2025-11-30: 59258; 2025-12-07: 59258; 2025-12-14: 59258; 2025-12-21: 59258; 2025-12-28: 59258; 2026-01-04: 59258; 2026-01-11: 59258; 2026-01-18: 59258; 2026-01-25: 59258; 2026-02-01: 59258; 2026-02-08: 59258; 2026-02-15: 59258; 2026-02-22: 59258; 2026-03-01: 59258; 2026-03-08: 59258; 2026-03-15: 59258; 2026-03-22: 59258; 2026-03-29: 59258; 2026-04-05: 59258; 2026-04-12: 59258; 2026-04-19: 59258; 2026-04-26: 59258; 2026-05-03: 59258; 2026-05-10: 59258; 2026-05-17: 59258; 2026-05-24: 59258; 2026-05-31: 59258; 2026-06-07: 59258
1CF3015W16A04 | (FWP) FDN Work | 2025-01-16 | 2025-03-01 | 39 | 59258 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 458; 2025-01-19: 3433; 2025-01-26: 10936; 2025-02-02: 20461; 2025-02-09: 16524; 2025-02-16: 5980; 2025-02-23: 1464
1CF3015W16A04 | (FWP) FDN Work | 2025-01-16 | 2025-03-01 | 39 | 59258 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 458; 2025-01-19: 3891; 2025-01-26: 14828; 2025-02-02: 35289; 2025-02-09: 51813; 2025-02-16: 57794; 2025-02-23: 59258; 2025-03-02: 59258; 2025-03-09: 59258; 2025-03-16: 59258; 2025-03-23: 59258; 2025-03-30: 59258; 2025-04-06: 59258; 2025-04-13: 59258; 2025-04-20: 59258; 2025-04-27: 59258; 2025-05-04: 59258; 2025-05-11: 59258; 2025-05-18: 59258; 2025-05-25: 59258; 2025-06-01: 59258; 2025-06-08: 59258; 2025-06-15: 59258; 2025-06-22: 59258; 2025-06-29: 59258; 2025-07-06: 59258; 2025-07-13: 59258; 2025-07-20: 59258; 2025-07-27: 59258; 2025-08-03: 59258; 2025-08-10: 59258; 2025-08-17: 59258; 2025-08-24: 59258; 2025-08-31: 59258; 2025-09-07: 59258; 2025-09-14: 59258; 2025-09-21: 59258; 2025-09-28: 59258; 2025-10-05: 59258; 2025-10-12: 59258; 2025-10-19: 59258; 2025-10-26: 59258; 2025-11-02: 59258; 2025-11-09: 59258; 2025-11-16: 59258; 2025-11-23: 59258; 2025-11-30: 59258; 2025-12-07: 59258; 2025-12-14: 59258; 2025-12-21: 59258; 2025-12-28: 59258; 2026-01-04: 59258; 2026-01-11: 59258; 2026-01-18: 59258; 2026-01-25: 59258; 2026-02-01: 59258; 2026-02-08: 59258; 2026-02-15: 59258; 2026-02-22: 59258; 2026-03-01: 59258; 2026-03-08: 59258; 2026-03-15: 59258; 2026-03-22: 59258; 2026-03-29: 59258; 2026-04-05: 59258; 2026-04-12: 59258; 2026-04-19: 59258; 2026-04-26: 59258; 2026-05-03: 59258; 2026-05-10: 59258; 2026-05-17: 59258; 2026-05-24: 59258; 2026-05-31: 59258; 2026-06-07: 59258
Mech Team |  | 2025-03-01 | 2026-01-13 | 271 | 67720 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 43; 2025-03-02: 4472; 2025-03-09: 4499; 2025-07-06: 2979; 2025-07-13: 4469; 2025-07-20: 4469; 2025-07-27: 4469; 2025-08-03: 4469; 2025-08-10: 4469; 2025-08-17: 4469; 2025-08-24: 1642; 2025-11-23: 756; 2025-11-30: 4536; 2025-12-07: 948; 2025-12-14: 1352; 2025-12-21: 6398; 2025-12-28: 7800; 2026-01-04: 4886; 2026-01-11: 596
Mech Team |  | 2025-03-01 | 2026-01-13 | 271 | 67720 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 43; 2025-03-02: 4515; 2025-03-09: 9014; 2025-03-16: 9014; 2025-03-23: 9014; 2025-03-30: 9014; 2025-04-06: 9014; 2025-04-13: 9014; 2025-04-20: 9014; 2025-04-27: 9014; 2025-05-04: 9014; 2025-05-11: 9014; 2025-05-18: 9014; 2025-05-25: 9014; 2025-06-01: 9014; 2025-06-08: 9014; 2025-06-15: 9014; 2025-06-22: 9014; 2025-06-29: 9014; 2025-07-06: 11993; 2025-07-13: 16462; 2025-07-20: 20931; 2025-07-27: 25400; 2025-08-03: 29869; 2025-08-10: 34337; 2025-08-17: 38806; 2025-08-24: 40448; 2025-08-31: 40448; 2025-09-07: 40448; 2025-09-14: 40448; 2025-09-21: 40448; 2025-09-28: 40448; 2025-10-05: 40448; 2025-10-12: 40448; 2025-10-19: 40448; 2025-10-26: 40448; 2025-11-02: 40448; 2025-11-09: 40448; 2025-11-16: 40448; 2025-11-23: 41204; 2025-11-30: 45740; 2025-12-07: 46688; 2025-12-14: 48040; 2025-12-21: 54438; 2025-12-28: 62238; 2026-01-04: 67124; 2026-01-11: 67720; 2026-01-18: 67720; 2026-01-25: 67720; 2026-02-01: 67720; 2026-02-08: 67720; 2026-02-15: 67720; 2026-02-22: 67720; 2026-03-01: 67720; 2026-03-08: 67720; 2026-03-15: 67720; 2026-03-22: 67720; 2026-03-29: 67720; 2026-04-05: 67720; 2026-04-12: 67720; 2026-04-19: 67720; 2026-04-26: 67720; 2026-05-03: 67720; 2026-05-10: 67720; 2026-05-17: 67720; 2026-05-24: 67720; 2026-05-31: 67720; 2026-06-07: 67720
1CF3015W42A08 | (FWP) Installation | 2025-03-01 | 2025-03-15 | 12 | 9014 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 43; 2025-03-02: 4472; 2025-03-09: 4499
1CF3015W42A08 | (FWP) Installation | 2025-03-01 | 2025-03-15 | 12 | 9014 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 43; 2025-03-02: 4515; 2025-03-09: 9014; 2025-03-16: 9014; 2025-03-23: 9014; 2025-03-30: 9014; 2025-04-06: 9014; 2025-04-13: 9014; 2025-04-20: 9014; 2025-04-27: 9014; 2025-05-04: 9014; 2025-05-11: 9014; 2025-05-18: 9014; 2025-05-25: 9014; 2025-06-01: 9014; 2025-06-08: 9014; 2025-06-15: 9014; 2025-06-22: 9014; 2025-06-29: 9014; 2025-07-06: 9014; 2025-07-13: 9014; 2025-07-20: 9014; 2025-07-27: 9014; 2025-08-03: 9014; 2025-08-10: 9014; 2025-08-17: 9014; 2025-08-24: 9014; 2025-08-31: 9014; 2025-09-07: 9014; 2025-09-14: 9014; 2025-09-21: 9014; 2025-09-28: 9014; 2025-10-05: 9014; 2025-10-12: 9014; 2025-10-19: 9014; 2025-10-26: 9014; 2025-11-02: 9014; 2025-11-09: 9014; 2025-11-16: 9014; 2025-11-23: 9014; 2025-11-30: 9014; 2025-12-07: 9014; 2025-12-14: 9014; 2025-12-21: 9014; 2025-12-28: 9014; 2026-01-04: 9014; 2026-01-11: 9014; 2026-01-18: 9014; 2026-01-25: 9014; 2026-02-01: 9014; 2026-02-08: 9014; 2026-02-15: 9014; 2026-02-22: 9014; 2026-03-01: 9014; 2026-03-08: 9014; 2026-03-15: 9014; 2026-03-22: 9014; 2026-03-29: 9014; 2026-04-05: 9014; 2026-04-12: 9014; 2026-04-19: 9014; 2026-04-26: 9014; 2026-05-03: 9014; 2026-05-10: 9014; 2026-05-17: 9014; 2026-05-24: 9014; 2026-05-31: 9014; 2026-06-07: 9014
1CF3015W58A16 | (FW PIPING) Piping Work | 2025-07-09 | 2025-08-27 | 42 | 31434 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 2979; 2025-07-13: 4469; 2025-07-20: 4469; 2025-07-27: 4469; 2025-08-03: 4469; 2025-08-10: 4469; 2025-08-17: 4469; 2025-08-24: 1642
1CF3015W58A16 | (FW PIPING) Piping Work | 2025-07-09 | 2025-08-27 | 42 | 31434 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 2979; 2025-07-13: 7448; 2025-07-20: 11917; 2025-07-27: 16386; 2025-08-03: 20855; 2025-08-10: 25323; 2025-08-17: 29792; 2025-08-24: 31434; 2025-08-31: 31434; 2025-09-07: 31434; 2025-09-14: 31434; 2025-09-21: 31434; 2025-09-28: 31434; 2025-10-05: 31434; 2025-10-12: 31434; 2025-10-19: 31434; 2025-10-26: 31434; 2025-11-02: 31434; 2025-11-09: 31434; 2025-11-16: 31434; 2025-11-23: 31434; 2025-11-30: 31434; 2025-12-07: 31434; 2025-12-14: 31434; 2025-12-21: 31434; 2025-12-28: 31434; 2026-01-04: 31434; 2026-01-11: 31434; 2026-01-18: 31434; 2026-01-25: 31434; 2026-02-01: 31434; 2026-02-08: 31434; 2026-02-15: 31434; 2026-02-22: 31434; 2026-03-01: 31434; 2026-03-08: 31434; 2026-03-15: 31434; 2026-03-22: 31434; 2026-03-29: 31434; 2026-04-05: 31434; 2026-04-12: 31434; 2026-04-19: 31434; 2026-04-26: 31434; 2026-05-03: 31434; 2026-05-10: 31434; 2026-05-17: 31434; 2026-05-24: 31434; 2026-05-31: 31434; 2026-06-07: 31434
1CF3015W62A17 | (FW PIPING) Hydro Test | 2025-11-29 | 2025-12-09 | 8 | 6240 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 756; 2025-11-30: 4536; 2025-12-07: 948
1CF3015W62A17 | (FW PIPING) Hydro Test | 2025-11-29 | 2025-12-09 | 8 | 6240 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 756; 2025-11-30: 5292; 2025-12-07: 6240; 2025-12-14: 6240; 2025-12-21: 6240; 2025-12-28: 6240; 2026-01-04: 6240; 2026-01-11: 6240; 2026-01-18: 6240; 2026-01-25: 6240; 2026-02-01: 6240; 2026-02-08: 6240; 2026-02-15: 6240; 2026-02-22: 6240; 2026-03-01: 6240; 2026-03-08: 6240; 2026-03-15: 6240; 2026-03-22: 6240; 2026-03-29: 6240; 2026-04-05: 6240; 2026-04-12: 6240; 2026-04-19: 6240; 2026-04-26: 6240; 2026-05-03: 6240; 2026-05-10: 6240; 2026-05-17: 6240; 2026-05-24: 6240; 2026-05-31: 6240; 2026-06-07: 6240
1CF3015W58A17 | (FW PIPING) Insulation | 2025-12-16 | 2026-01-13 | 24 | 18028 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 1352; 2025-12-21: 4280; 2025-12-28: 6915; 2026-01-04: 4886; 2026-01-11: 596
1CF3015W58A17 | (FW PIPING) Insulation | 2025-12-16 | 2026-01-13 | 24 | 18028 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 1352; 2025-12-21: 5632; 2025-12-28: 12546; 2026-01-04: 17432; 2026-01-11: 18028; 2026-01-18: 18028; 2026-01-25: 18028; 2026-02-01: 18028; 2026-02-08: 18028; 2026-02-15: 18028; 2026-02-22: 18028; 2026-03-01: 18028; 2026-03-08: 18028; 2026-03-15: 18028; 2026-03-22: 18028; 2026-03-29: 18028; 2026-04-05: 18028; 2026-04-12: 18028; 2026-04-19: 18028; 2026-04-26: 18028; 2026-05-03: 18028; 2026-05-10: 18028; 2026-05-17: 18028; 2026-05-24: 18028; 2026-05-31: 18028; 2026-06-07: 18028
1CF3015W62A18 | (FWS) Chemical Cleaning | 2025-12-25 | 2025-12-30 | 4 | 3004 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-21: 2118; 2025-12-28: 886
1CF3015W62A18 | (FWS) Chemical Cleaning | 2025-12-25 | 2025-12-30 | 4 | 3004 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-21: 2118; 2025-12-28: 3004; 2026-01-04: 3004; 2026-01-11: 3004; 2026-01-18: 3004; 2026-01-25: 3004; 2026-02-01: 3004; 2026-02-08: 3004; 2026-02-15: 3004; 2026-02-22: 3004; 2026-03-01: 3004; 2026-03-08: 3004; 2026-03-15: 3004; 2026-03-22: 3004; 2026-03-29: 3004; 2026-04-05: 3004; 2026-04-12: 3004; 2026-04-19: 3004; 2026-04-26: 3004; 2026-05-03: 3004; 2026-05-10: 3004; 2026-05-17: 3004; 2026-05-24: 3004; 2026-05-31: 3004; 2026-06-07: 3004
Elec. & I&C Team |  | 2025-08-11 | 2025-09-19 | 34 | 14108 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 1276; 2025-08-17: 4195; 2025-08-24: 4289; 2025-08-31: 2613; 2025-09-07: 1307; 2025-09-14: 428
Elec. & I&C Team |  | 2025-08-11 | 2025-09-19 | 34 | 14108 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 1276; 2025-08-17: 5472; 2025-08-24: 9761; 2025-08-31: 12374; 2025-09-07: 13680; 2025-09-14: 14108; 2025-09-21: 14108; 2025-09-28: 14108; 2025-10-05: 14108; 2025-10-12: 14108; 2025-10-19: 14108; 2025-10-26: 14108; 2025-11-02: 14108; 2025-11-09: 14108; 2025-11-16: 14108; 2025-11-23: 14108; 2025-11-30: 14108; 2025-12-07: 14108; 2025-12-14: 14108; 2025-12-21: 14108; 2025-12-28: 14108; 2026-01-04: 14108; 2026-01-11: 14108; 2026-01-18: 14108; 2026-01-25: 14108; 2026-02-01: 14108; 2026-02-08: 14108; 2026-02-15: 14108; 2026-02-22: 14108; 2026-03-01: 14108; 2026-03-08: 14108; 2026-03-15: 14108; 2026-03-22: 14108; 2026-03-29: 14108; 2026-04-05: 14108; 2026-04-12: 14108; 2026-04-19: 14108; 2026-04-26: 14108; 2026-05-03: 14108; 2026-05-10: 14108; 2026-05-17: 14108; 2026-05-24: 14108; 2026-05-31: 14108; 2026-06-07: 14108
1CF3015W74A18 | (FWS) Installation & Test - Elec. | 2025-08-11 | 2025-09-19 | 34 | 7054 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 638; 2025-08-17: 2098; 2025-08-24: 2145; 2025-08-31: 1306; 2025-09-07: 653; 2025-09-14: 214
1CF3015W74A18 | (FWS) Installation & Test - Elec. | 2025-08-11 | 2025-09-19 | 34 | 7054 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 638; 2025-08-17: 2736; 2025-08-24: 4880; 2025-08-31: 6187; 2025-09-07: 6840; 2025-09-14: 7054; 2025-09-21: 7054; 2025-09-28: 7054; 2025-10-05: 7054; 2025-10-12: 7054; 2025-10-19: 7054; 2025-10-26: 7054; 2025-11-02: 7054; 2025-11-09: 7054; 2025-11-16: 7054; 2025-11-23: 7054; 2025-11-30: 7054; 2025-12-07: 7054; 2025-12-14: 7054; 2025-12-21: 7054; 2025-12-28: 7054; 2026-01-04: 7054; 2026-01-11: 7054; 2026-01-18: 7054; 2026-01-25: 7054; 2026-02-01: 7054; 2026-02-08: 7054; 2026-02-15: 7054; 2026-02-22: 7054; 2026-03-01: 7054; 2026-03-08: 7054; 2026-03-15: 7054; 2026-03-22: 7054; 2026-03-29: 7054; 2026-04-05: 7054; 2026-04-12: 7054; 2026-04-19: 7054; 2026-04-26: 7054; 2026-05-03: 7054; 2026-05-10: 7054; 2026-05-17: 7054; 2026-05-24: 7054; 2026-05-31: 7054; 2026-06-07: 7054
1CF3015W90A19 | (FWS) Installation & Test - I&C | 2025-08-11 | 2025-09-19 | 34 | 7054 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 638; 2025-08-17: 2098; 2025-08-24: 2145; 2025-08-31: 1306; 2025-09-07: 653; 2025-09-14: 214
1CF3015W90A19 | (FWS) Installation & Test - I&C | 2025-08-11 | 2025-09-19 | 34 | 7054 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 638; 2025-08-17: 2736; 2025-08-24: 4880; 2025-08-31: 6187; 2025-09-07: 6840; 2025-09-14: 7054; 2025-09-21: 7054; 2025-09-28: 7054; 2025-10-05: 7054; 2025-10-12: 7054; 2025-10-19: 7054; 2025-10-26: 7054; 2025-11-02: 7054; 2025-11-09: 7054; 2025-11-16: 7054; 2025-11-23: 7054; 2025-11-30: 7054; 2025-12-07: 7054; 2025-12-14: 7054; 2025-12-21: 7054; 2025-12-28: 7054; 2026-01-04: 7054; 2026-01-11: 7054; 2026-01-18: 7054; 2026-01-25: 7054; 2026-02-01: 7054; 2026-02-08: 7054; 2026-02-15: 7054; 2026-02-22: 7054; 2026-03-01: 7054; 2026-03-08: 7054; 2026-03-15: 7054; 2026-03-22: 7054; 2026-03-29: 7054; 2026-04-05: 7054; 2026-04-12: 7054; 2026-04-19: 7054; 2026-04-26: 7054; 2026-05-03: 7054; 2026-05-10: 7054; 2026-05-17: 7054; 2026-05-24: 7054; 2026-05-31: 7054; 2026-06-07: 7054
Deaerator & Storage Tank |  | 2024-11-16 | 2025-03-28 | 113 | 30126 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 21; 2024-11-17: 376; 2024-11-24: 1663; 2024-12-01: 2800; 2024-12-08: 1347; 2024-12-15: 271; 2024-12-22: 1254; 2024-12-29: 1254; 2025-01-05: 1254; 2025-01-12: 1254; 2025-01-19: 1254; 2025-01-26: 1254; 2025-02-02: 4789; 2025-02-09: 1343; 2025-03-09: 4297; 2025-03-16: 4831; 2025-03-23: 865
Deaerator & Storage Tank |  | 2024-11-16 | 2025-03-28 | 113 | 30126 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 21; 2024-11-17: 397; 2024-11-24: 2060; 2024-12-01: 4860; 2024-12-08: 6207; 2024-12-15: 6478; 2024-12-22: 7732; 2024-12-29: 8986; 2025-01-05: 10240; 2025-01-12: 11494; 2025-01-19: 12747; 2025-01-26: 14001; 2025-02-02: 18790; 2025-02-09: 20133; 2025-02-16: 20133; 2025-02-23: 20133; 2025-03-02: 20133; 2025-03-09: 24430; 2025-03-16: 29261; 2025-03-23: 30126; 2025-03-30: 30126; 2025-04-06: 30126; 2025-04-13: 30126; 2025-04-20: 30126; 2025-04-27: 30126; 2025-05-04: 30126; 2025-05-11: 30126; 2025-05-18: 30126; 2025-05-25: 30126; 2025-06-01: 30126; 2025-06-08: 30126; 2025-06-15: 30126; 2025-06-22: 30126; 2025-06-29: 30126; 2025-07-06: 30126; 2025-07-13: 30126; 2025-07-20: 30126; 2025-07-27: 30126; 2025-08-03: 30126; 2025-08-10: 30126; 2025-08-17: 30126; 2025-08-24: 30126; 2025-08-31: 30126; 2025-09-07: 30126; 2025-09-14: 30126; 2025-09-21: 30126; 2025-09-28: 30126; 2025-10-05: 30126; 2025-10-12: 30126; 2025-10-19: 30126; 2025-10-26: 30126; 2025-11-02: 30126; 2025-11-09: 30126; 2025-11-16: 30126; 2025-11-23: 30126; 2025-11-30: 30126; 2025-12-07: 30126; 2025-12-14: 30126; 2025-12-21: 30126; 2025-12-28: 30126; 2026-01-04: 30126; 2026-01-11: 30126; 2026-01-18: 30126; 2026-01-25: 30126; 2026-02-01: 30126; 2026-02-08: 30126; 2026-02-15: 30126; 2026-02-22: 30126; 2026-03-01: 30126; 2026-03-08: 30126; 2026-03-15: 30126; 2026-03-22: 30126; 2026-03-29: 30126; 2026-04-05: 30126; 2026-04-12: 30126; 2026-04-19: 30126; 2026-04-26: 30126; 2026-05-03: 30126; 2026-05-10: 30126; 2026-05-17: 30126; 2026-05-24: 30126; 2026-05-31: 30126; 2026-06-07: 30126
Construction Management |  | 2024-11-16 | 2025-03-28 | 113 | 30126 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 21; 2024-11-17: 376; 2024-11-24: 1663; 2024-12-01: 2800; 2024-12-08: 1347; 2024-12-15: 271; 2024-12-22: 1254; 2024-12-29: 1254; 2025-01-05: 1254; 2025-01-12: 1254; 2025-01-19: 1254; 2025-01-26: 1254; 2025-02-02: 4789; 2025-02-09: 1343; 2025-03-09: 4297; 2025-03-16: 4831; 2025-03-23: 865
Construction Management |  | 2024-11-16 | 2025-03-28 | 113 | 30126 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 21; 2024-11-17: 397; 2024-11-24: 2060; 2024-12-01: 4860; 2024-12-08: 6207; 2024-12-15: 6478; 2024-12-22: 7732; 2024-12-29: 8986; 2025-01-05: 10240; 2025-01-12: 11494; 2025-01-19: 12747; 2025-01-26: 14001; 2025-02-02: 18790; 2025-02-09: 20133; 2025-02-16: 20133; 2025-02-23: 20133; 2025-03-02: 20133; 2025-03-09: 24430; 2025-03-16: 29261; 2025-03-23: 30126; 2025-03-30: 30126; 2025-04-06: 30126; 2025-04-13: 30126; 2025-04-20: 30126; 2025-04-27: 30126; 2025-05-04: 30126; 2025-05-11: 30126; 2025-05-18: 30126; 2025-05-25: 30126; 2025-06-01: 30126; 2025-06-08: 30126; 2025-06-15: 30126; 2025-06-22: 30126; 2025-06-29: 30126; 2025-07-06: 30126; 2025-07-13: 30126; 2025-07-20: 30126; 2025-07-27: 30126; 2025-08-03: 30126; 2025-08-10: 30126; 2025-08-17: 30126; 2025-08-24: 30126; 2025-08-31: 30126; 2025-09-07: 30126; 2025-09-14: 30126; 2025-09-21: 30126; 2025-09-28: 30126; 2025-10-05: 30126; 2025-10-12: 30126; 2025-10-19: 30126; 2025-10-26: 30126; 2025-11-02: 30126; 2025-11-09: 30126; 2025-11-16: 30126; 2025-11-23: 30126; 2025-11-30: 30126; 2025-12-07: 30126; 2025-12-14: 30126; 2025-12-21: 30126; 2025-12-28: 30126; 2026-01-04: 30126; 2026-01-11: 30126; 2026-01-18: 30126; 2026-01-25: 30126; 2026-02-01: 30126; 2026-02-08: 30126; 2026-02-15: 30126; 2026-02-22: 30126; 2026-03-01: 30126; 2026-03-08: 30126; 2026-03-15: 30126; 2026-03-22: 30126; 2026-03-29: 30126; 2026-04-05: 30126; 2026-04-12: 30126; 2026-04-19: 30126; 2026-04-26: 30126; 2026-05-03: 30126; 2026-05-10: 30126; 2026-05-17: 30126; 2026-05-24: 30126; 2026-05-31: 30126; 2026-06-07: 30126
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-16 | 2025-02-03 | 67 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 21; 2024-11-17: 376; 2024-11-24: 1663; 2024-12-01: 2800; 2024-12-08: 1347; 2024-12-15: 271; 2024-12-22: 1254; 2024-12-29: 1254; 2025-01-05: 1254; 2025-01-12: 1254; 2025-01-19: 1254; 2025-01-26: 1254; 2025-02-02: 58
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-16 | 2025-02-03 | 67 | 14059 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 21; 2024-11-17: 397; 2024-11-24: 2060; 2024-12-01: 4860; 2024-12-08: 6207; 2024-12-15: 6478; 2024-12-22: 7732; 2024-12-29: 8986; 2025-01-05: 10240; 2025-01-12: 11494; 2025-01-19: 12747; 2025-01-26: 14001; 2025-02-02: 14059; 2025-02-09: 14059; 2025-02-16: 14059; 2025-02-23: 14059; 2025-03-02: 14059; 2025-03-09: 14059; 2025-03-16: 14059; 2025-03-23: 14059; 2025-03-30: 14059; 2025-04-06: 14059; 2025-04-13: 14059; 2025-04-20: 14059; 2025-04-27: 14059; 2025-05-04: 14059; 2025-05-11: 14059; 2025-05-18: 14059; 2025-05-25: 14059; 2025-06-01: 14059; 2025-06-08: 14059; 2025-06-15: 14059; 2025-06-22: 14059; 2025-06-29: 14059; 2025-07-06: 14059; 2025-07-13: 14059; 2025-07-20: 14059; 2025-07-27: 14059; 2025-08-03: 14059; 2025-08-10: 14059; 2025-08-17: 14059; 2025-08-24: 14059; 2025-08-31: 14059; 2025-09-07: 14059; 2025-09-14: 14059; 2025-09-21: 14059; 2025-09-28: 14059; 2025-10-05: 14059; 2025-10-12: 14059; 2025-10-19: 14059; 2025-10-26: 14059; 2025-11-02: 14059; 2025-11-09: 14059; 2025-11-16: 14059; 2025-11-23: 14059; 2025-11-30: 14059; 2025-12-07: 14059; 2025-12-14: 14059; 2025-12-21: 14059; 2025-12-28: 14059; 2026-01-04: 14059; 2026-01-11: 14059; 2026-01-18: 14059; 2026-01-25: 14059; 2026-02-01: 14059; 2026-02-08: 14059; 2026-02-15: 14059; 2026-02-22: 14059; 2026-03-01: 14059; 2026-03-08: 14059; 2026-03-15: 14059; 2026-03-22: 14059; 2026-03-29: 14059; 2026-04-05: 14059; 2026-04-12: 14059; 2026-04-19: 14059; 2026-04-26: 14059; 2026-05-03: 14059; 2026-05-10: 14059; 2026-05-17: 14059; 2026-05-24: 14059; 2026-05-31: 14059; 2026-06-07: 14059
1CF3015W16A11 | (Deaerator Structure) FDN Work | 2024-11-16 | 2024-12-21 | 31 | 6444 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 21; 2024-11-17: 376; 2024-11-24: 1663; 2024-12-01: 2800; 2024-12-08: 1347; 2024-12-15: 237
1CF3015W16A11 | (Deaerator Structure) FDN Work | 2024-11-16 | 2024-12-21 | 31 | 6444 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 21; 2024-11-17: 397; 2024-11-24: 2060; 2024-12-01: 4860; 2024-12-08: 6207; 2024-12-15: 6444; 2024-12-22: 6444; 2024-12-29: 6444; 2025-01-05: 6444; 2025-01-12: 6444; 2025-01-19: 6444; 2025-01-26: 6444; 2025-02-02: 6444; 2025-02-09: 6444; 2025-02-16: 6444; 2025-02-23: 6444; 2025-03-02: 6444; 2025-03-09: 6444; 2025-03-16: 6444; 2025-03-23: 6444; 2025-03-30: 6444; 2025-04-06: 6444; 2025-04-13: 6444; 2025-04-20: 6444; 2025-04-27: 6444; 2025-05-04: 6444; 2025-05-11: 6444; 2025-05-18: 6444; 2025-05-25: 6444; 2025-06-01: 6444; 2025-06-08: 6444; 2025-06-15: 6444; 2025-06-22: 6444; 2025-06-29: 6444; 2025-07-06: 6444; 2025-07-13: 6444; 2025-07-20: 6444; 2025-07-27: 6444; 2025-08-03: 6444; 2025-08-10: 6444; 2025-08-17: 6444; 2025-08-24: 6444; 2025-08-31: 6444; 2025-09-07: 6444; 2025-09-14: 6444; 2025-09-21: 6444; 2025-09-28: 6444; 2025-10-05: 6444; 2025-10-12: 6444; 2025-10-19: 6444; 2025-10-26: 6444; 2025-11-02: 6444; 2025-11-09: 6444; 2025-11-16: 6444; 2025-11-23: 6444; 2025-11-30: 6444; 2025-12-07: 6444; 2025-12-14: 6444; 2025-12-21: 6444; 2025-12-28: 6444; 2026-01-04: 6444; 2026-01-11: 6444; 2026-01-18: 6444; 2026-01-25: 6444; 2026-02-01: 6444; 2026-02-08: 6444; 2026-02-15: 6444; 2026-02-22: 6444; 2026-03-01: 6444; 2026-03-08: 6444; 2026-03-15: 6444; 2026-03-22: 6444; 2026-03-29: 6444; 2026-04-05: 6444; 2026-04-12: 6444; 2026-04-19: 6444; 2026-04-26: 6444; 2026-05-03: 6444; 2026-05-10: 6444; 2026-05-17: 6444; 2026-05-24: 6444; 2026-05-31: 6444; 2026-06-07: 6444
1CF3015W32A12 | (Deaerator Structure) Structure Work | 2024-12-21 | 2025-02-03 | 36 | 7615 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 34; 2024-12-22: 1254; 2024-12-29: 1254; 2025-01-05: 1254; 2025-01-12: 1254; 2025-01-19: 1254; 2025-01-26: 1254; 2025-02-02: 58
1CF3015W32A12 | (Deaerator Structure) Structure Work | 2024-12-21 | 2025-02-03 | 36 | 7615 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 34; 2024-12-22: 1288; 2024-12-29: 2542; 2025-01-05: 3796; 2025-01-12: 5050; 2025-01-19: 6303; 2025-01-26: 7557; 2025-02-02: 7615; 2025-02-09: 7615; 2025-02-16: 7615; 2025-02-23: 7615; 2025-03-02: 7615; 2025-03-09: 7615; 2025-03-16: 7615; 2025-03-23: 7615; 2025-03-30: 7615; 2025-04-06: 7615; 2025-04-13: 7615; 2025-04-20: 7615; 2025-04-27: 7615; 2025-05-04: 7615; 2025-05-11: 7615; 2025-05-18: 7615; 2025-05-25: 7615; 2025-06-01: 7615; 2025-06-08: 7615; 2025-06-15: 7615; 2025-06-22: 7615; 2025-06-29: 7615; 2025-07-06: 7615; 2025-07-13: 7615; 2025-07-20: 7615; 2025-07-27: 7615; 2025-08-03: 7615; 2025-08-10: 7615; 2025-08-17: 7615; 2025-08-24: 7615; 2025-08-31: 7615; 2025-09-07: 7615; 2025-09-14: 7615; 2025-09-21: 7615; 2025-09-28: 7615; 2025-10-05: 7615; 2025-10-12: 7615; 2025-10-19: 7615; 2025-10-26: 7615; 2025-11-02: 7615; 2025-11-09: 7615; 2025-11-16: 7615; 2025-11-23: 7615; 2025-11-30: 7615; 2025-12-07: 7615; 2025-12-14: 7615; 2025-12-21: 7615; 2025-12-28: 7615; 2026-01-04: 7615; 2026-01-11: 7615; 2026-01-18: 7615; 2026-01-25: 7615; 2026-02-01: 7615; 2026-02-08: 7615; 2026-02-15: 7615; 2026-02-22: 7615; 2026-03-01: 7615; 2026-03-08: 7615; 2026-03-15: 7615; 2026-03-22: 7615; 2026-03-29: 7615; 2026-04-05: 7615; 2026-04-12: 7615; 2026-04-19: 7615; 2026-04-26: 7615; 2026-05-03: 7615; 2026-05-10: 7615; 2026-05-17: 7615; 2026-05-24: 7615; 2026-05-31: 7615; 2026-06-07: 7615
Mech Team |  | 2025-02-03 | 2025-03-28 | 46 | 16067 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 4731; 2025-02-09: 1343; 2025-03-09: 4297; 2025-03-16: 4831; 2025-03-23: 865
Mech Team |  | 2025-02-03 | 2025-03-28 | 46 | 16067 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 4731; 2025-02-09: 6074; 2025-02-16: 6074; 2025-02-23: 6074; 2025-03-02: 6074; 2025-03-09: 10371; 2025-03-16: 15202; 2025-03-23: 16067; 2025-03-30: 16067; 2025-04-06: 16067; 2025-04-13: 16067; 2025-04-20: 16067; 2025-04-27: 16067; 2025-05-04: 16067; 2025-05-11: 16067; 2025-05-18: 16067; 2025-05-25: 16067; 2025-06-01: 16067; 2025-06-08: 16067; 2025-06-15: 16067; 2025-06-22: 16067; 2025-06-29: 16067; 2025-07-06: 16067; 2025-07-13: 16067; 2025-07-20: 16067; 2025-07-27: 16067; 2025-08-03: 16067; 2025-08-10: 16067; 2025-08-17: 16067; 2025-08-24: 16067; 2025-08-31: 16067; 2025-09-07: 16067; 2025-09-14: 16067; 2025-09-21: 16067; 2025-09-28: 16067; 2025-10-05: 16067; 2025-10-12: 16067; 2025-10-19: 16067; 2025-10-26: 16067; 2025-11-02: 16067; 2025-11-09: 16067; 2025-11-16: 16067; 2025-11-23: 16067; 2025-11-30: 16067; 2025-12-07: 16067; 2025-12-14: 16067; 2025-12-21: 16067; 2025-12-28: 16067; 2026-01-04: 16067; 2026-01-11: 16067; 2026-01-18: 16067; 2026-01-25: 16067; 2026-02-01: 16067; 2026-02-08: 16067; 2026-02-15: 16067; 2026-02-22: 16067; 2026-03-01: 16067; 2026-03-08: 16067; 2026-03-15: 16067; 2026-03-22: 16067; 2026-03-29: 16067; 2026-04-05: 16067; 2026-04-12: 16067; 2026-04-19: 16067; 2026-04-26: 16067; 2026-05-03: 16067; 2026-05-10: 16067; 2026-05-17: 16067; 2026-05-24: 16067; 2026-05-31: 16067; 2026-06-07: 16067
1CF3015W42A8 | (Deaerator & Storage Tank) Installation | 2025-02-03 | 2025-02-13 | 10 | 6074 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 4731; 2025-02-09: 1343
1CF3015W42A8 | (Deaerator & Storage Tank) Installation | 2025-02-03 | 2025-02-13 | 10 | 6074 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 4731; 2025-02-09: 6074; 2025-02-16: 6074; 2025-02-23: 6074; 2025-03-02: 6074; 2025-03-09: 6074; 2025-03-16: 6074; 2025-03-23: 6074; 2025-03-30: 6074; 2025-04-06: 6074; 2025-04-13: 6074; 2025-04-20: 6074; 2025-04-27: 6074; 2025-05-04: 6074; 2025-05-11: 6074; 2025-05-18: 6074; 2025-05-25: 6074; 2025-06-01: 6074; 2025-06-08: 6074; 2025-06-15: 6074; 2025-06-22: 6074; 2025-06-29: 6074; 2025-07-06: 6074; 2025-07-13: 6074; 2025-07-20: 6074; 2025-07-27: 6074; 2025-08-03: 6074; 2025-08-10: 6074; 2025-08-17: 6074; 2025-08-24: 6074; 2025-08-31: 6074; 2025-09-07: 6074; 2025-09-14: 6074; 2025-09-21: 6074; 2025-09-28: 6074; 2025-10-05: 6074; 2025-10-12: 6074; 2025-10-19: 6074; 2025-10-26: 6074; 2025-11-02: 6074; 2025-11-09: 6074; 2025-11-16: 6074; 2025-11-23: 6074; 2025-11-30: 6074; 2025-12-07: 6074; 2025-12-14: 6074; 2025-12-21: 6074; 2025-12-28: 6074; 2026-01-04: 6074; 2026-01-11: 6074; 2026-01-18: 6074; 2026-01-25: 6074; 2026-02-01: 6074; 2026-02-08: 6074; 2026-02-15: 6074; 2026-02-22: 6074; 2026-03-01: 6074; 2026-03-08: 6074; 2026-03-15: 6074; 2026-03-22: 6074; 2026-03-29: 6074; 2026-04-05: 6074; 2026-04-12: 6074; 2026-04-19: 6074; 2026-04-26: 6074; 2026-05-03: 6074; 2026-05-10: 6074; 2026-05-17: 6074; 2026-05-24: 6074; 2026-05-31: 6074; 2026-06-07: 6074
1CF3015W42A9 | (Deaerator & Storage Tank) Insulation | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 16 | 9993 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 4297; 2025-03-16: 4831; 2025-03-23: 865
1CF3015W42A9 | (Deaerator & Storage Tank) Insulation | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 16 | 9993 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 4297; 2025-03-16: 9128; 2025-03-23: 9993; 2025-03-30: 9993; 2025-04-06: 9993; 2025-04-13: 9993; 2025-04-20: 9993; 2025-04-27: 9993; 2025-05-04: 9993; 2025-05-11: 9993; 2025-05-18: 9993; 2025-05-25: 9993; 2025-06-01: 9993; 2025-06-08: 9993; 2025-06-15: 9993; 2025-06-22: 9993; 2025-06-29: 9993; 2025-07-06: 9993; 2025-07-13: 9993; 2025-07-20: 9993; 2025-07-27: 9993; 2025-08-03: 9993; 2025-08-10: 9993; 2025-08-17: 9993; 2025-08-24: 9993; 2025-08-31: 9993; 2025-09-07: 9993; 2025-09-14: 9993; 2025-09-21: 9993; 2025-09-28: 9993; 2025-10-05: 9993; 2025-10-12: 9993; 2025-10-19: 9993; 2025-10-26: 9993; 2025-11-02: 9993; 2025-11-09: 9993; 2025-11-16: 9993; 2025-11-23: 9993; 2025-11-30: 9993; 2025-12-07: 9993; 2025-12-14: 9993; 2025-12-21: 9993; 2025-12-28: 9993; 2026-01-04: 9993; 2026-01-11: 9993; 2026-01-18: 9993; 2026-01-25: 9993; 2026-02-01: 9993; 2026-02-08: 9993; 2026-02-15: 9993; 2026-02-22: 9993; 2026-03-01: 9993; 2026-03-08: 9993; 2026-03-15: 9993; 2026-03-22: 9993; 2026-03-29: 9993; 2026-04-05: 9993; 2026-04-12: 9993; 2026-04-19: 9993; 2026-04-26: 9993; 2026-05-03: 9993; 2026-05-10: 9993; 2026-05-17: 9993; 2026-05-24: 9993; 2026-05-31: 9993; 2026-06-07: 9993
Main Steam System |  | 2025-05-02 | 2026-02-24 | 256 | 427740 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 9156; 2025-05-04: 27467; 2025-05-11: 6151; 2025-07-06: 3674; 2025-07-13: 5512; 2025-07-20: 5512; 2025-07-27: 5512; 2025-08-03: 5512; 2025-08-10: 5512; 2025-08-17: 5512; 2025-08-24: 5512; 2025-08-31: 36886; 2025-09-07: 91955; 2025-09-14: 6273; 2025-09-21: 6924; 2025-09-28: 12146; 2025-10-05: 13190; 2025-10-12: 13190; 2025-10-19: 13190; 2025-10-26: 8146; 2025-11-02: 6266; 2025-11-09: 6663; 2025-11-16: 42334; 2026-02-15: 64195; 2026-02-22: 21353
Main Steam System |  | 2025-05-02 | 2026-02-24 | 256 | 427740 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 9156; 2025-05-04: 36623; 2025-05-11: 42774; 2025-05-18: 42774; 2025-05-25: 42774; 2025-06-01: 42774; 2025-06-08: 42774; 2025-06-15: 42774; 2025-06-22: 42774; 2025-06-29: 42774; 2025-07-06: 46448; 2025-07-13: 51960; 2025-07-20: 57472; 2025-07-27: 62983; 2025-08-03: 68495; 2025-08-10: 74006; 2025-08-17: 79518; 2025-08-24: 85029; 2025-08-31: 121915; 2025-09-07: 213870; 2025-09-14: 220143; 2025-09-21: 227067; 2025-09-28: 239213; 2025-10-05: 252403; 2025-10-12: 265593; 2025-10-19: 278783; 2025-10-26: 286929; 2025-11-02: 293195; 2025-11-09: 299858; 2025-11-16: 342192; 2025-11-23: 342192; 2025-11-30: 342192; 2025-12-07: 342192; 2025-12-14: 342192; 2025-12-21: 342192; 2025-12-28: 342192; 2026-01-04: 342192; 2026-01-11: 342192; 2026-01-18: 342192; 2026-01-25: 342192; 2026-02-01: 342192; 2026-02-08: 342192; 2026-02-15: 406387; 2026-02-22: 427740; 2026-03-01: 427740; 2026-03-08: 427740; 2026-03-15: 427740; 2026-03-22: 427740; 2026-03-29: 427740; 2026-04-05: 427740; 2026-04-12: 427740; 2026-04-19: 427740; 2026-04-26: 427740; 2026-05-03: 427740; 2026-05-10: 427740; 2026-05-17: 427740; 2026-05-24: 427740; 2026-05-31: 427740; 2026-06-07: 427740
Construction Management |  | 2025-05-02 | 2026-02-24 | 256 | 427740 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 9156; 2025-05-04: 27467; 2025-05-11: 6151; 2025-07-06: 3674; 2025-07-13: 5512; 2025-07-20: 5512; 2025-07-27: 5512; 2025-08-03: 5512; 2025-08-10: 5512; 2025-08-17: 5512; 2025-08-24: 5512; 2025-08-31: 36886; 2025-09-07: 91955; 2025-09-14: 6273; 2025-09-21: 6924; 2025-09-28: 12146; 2025-10-05: 13190; 2025-10-12: 13190; 2025-10-19: 13190; 2025-10-26: 8146; 2025-11-02: 6266; 2025-11-09: 6663; 2025-11-16: 42334; 2026-02-15: 64195; 2026-02-22: 21353
Construction Management |  | 2025-05-02 | 2026-02-24 | 256 | 427740 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 9156; 2025-05-04: 36623; 2025-05-11: 42774; 2025-05-18: 42774; 2025-05-25: 42774; 2025-06-01: 42774; 2025-06-08: 42774; 2025-06-15: 42774; 2025-06-22: 42774; 2025-06-29: 42774; 2025-07-06: 46448; 2025-07-13: 51960; 2025-07-20: 57472; 2025-07-27: 62983; 2025-08-03: 68495; 2025-08-10: 74006; 2025-08-17: 79518; 2025-08-24: 85029; 2025-08-31: 121915; 2025-09-07: 213870; 2025-09-14: 220143; 2025-09-21: 227067; 2025-09-28: 239213; 2025-10-05: 252403; 2025-10-12: 265593; 2025-10-19: 278783; 2025-10-26: 286929; 2025-11-02: 293195; 2025-11-09: 299858; 2025-11-16: 342192; 2025-11-23: 342192; 2025-11-30: 342192; 2025-12-07: 342192; 2025-12-14: 342192; 2025-12-21: 342192; 2025-12-28: 342192; 2026-01-04: 342192; 2026-01-11: 342192; 2026-01-18: 342192; 2026-01-25: 342192; 2026-02-01: 342192; 2026-02-08: 342192; 2026-02-15: 406387; 2026-02-22: 427740; 2026-03-01: 427740; 2026-03-08: 427740; 2026-03-15: 427740; 2026-03-22: 427740; 2026-03-29: 427740; 2026-04-05: 427740; 2026-04-12: 427740; 2026-04-19: 427740; 2026-04-26: 427740; 2026-05-03: 427740; 2026-05-10: 427740; 2026-05-17: 427740; 2026-05-24: 427740; 2026-05-31: 427740; 2026-06-07: 427740
Mech Team |  | 2025-05-02 | 2026-02-24 | 256 | 342192 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 9156; 2025-05-04: 27467; 2025-05-11: 6151; 2025-07-06: 3674; 2025-07-13: 5512; 2025-07-20: 5512; 2025-07-27: 5512; 2025-08-03: 5512; 2025-08-10: 5512; 2025-08-17: 5512; 2025-08-24: 5512; 2025-08-31: 36886; 2025-09-07: 6407; 2025-09-14: 6273; 2025-09-21: 6924; 2025-09-28: 12146; 2025-10-05: 13190; 2025-10-12: 13190; 2025-10-19: 13190; 2025-10-26: 8146; 2025-11-02: 6266; 2025-11-09: 6663; 2025-11-16: 42334; 2026-02-15: 64195; 2026-02-22: 21353
Mech Team |  | 2025-05-02 | 2026-02-24 | 256 | 342192 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 9156; 2025-05-04: 36623; 2025-05-11: 42774; 2025-05-18: 42774; 2025-05-25: 42774; 2025-06-01: 42774; 2025-06-08: 42774; 2025-06-15: 42774; 2025-06-22: 42774; 2025-06-29: 42774; 2025-07-06: 46448; 2025-07-13: 51960; 2025-07-20: 57472; 2025-07-27: 62983; 2025-08-03: 68495; 2025-08-10: 74006; 2025-08-17: 79518; 2025-08-24: 85029; 2025-08-31: 121915; 2025-09-07: 128322; 2025-09-14: 134595; 2025-09-21: 141519; 2025-09-28: 153665; 2025-10-05: 166855; 2025-10-12: 180045; 2025-10-19: 193235; 2025-10-26: 201381; 2025-11-02: 207647; 2025-11-09: 214310; 2025-11-16: 256644; 2025-11-23: 256644; 2025-11-30: 256644; 2025-12-07: 256644; 2025-12-14: 256644; 2025-12-21: 256644; 2025-12-28: 256644; 2026-01-04: 256644; 2026-01-11: 256644; 2026-01-18: 256644; 2026-01-25: 256644; 2026-02-01: 256644; 2026-02-08: 256644; 2026-02-15: 320839; 2026-02-22: 342192; 2026-03-01: 342192; 2026-03-08: 342192; 2026-03-15: 342192; 2026-03-22: 342192; 2026-03-29: 342192; 2026-04-05: 342192; 2026-04-12: 342192; 2026-04-19: 342192; 2026-04-26: 342192; 2026-05-03: 342192; 2026-05-10: 342192; 2026-05-17: 342192; 2026-05-24: 342192; 2026-05-31: 342192; 2026-06-07: 342192
1CF2510W62A16 | (Atmospherical Flash Tank) Installation | 2025-05-02 | 2025-05-13 | 9 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 9156; 2025-05-04: 27467; 2025-05-11: 6151
1CF2510W62A16 | (Atmospherical Flash Tank) Installation | 2025-05-02 | 2025-05-13 | 9 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 9156; 2025-05-04: 36623; 2025-05-11: 42774; 2025-05-18: 42774; 2025-05-25: 42774; 2025-06-01: 42774; 2025-06-08: 42774; 2025-06-15: 42774; 2025-06-22: 42774; 2025-06-29: 42774; 2025-07-06: 42774; 2025-07-13: 42774; 2025-07-20: 42774; 2025-07-27: 42774; 2025-08-03: 42774; 2025-08-10: 42774; 2025-08-17: 42774; 2025-08-24: 42774; 2025-08-31: 42774; 2025-09-07: 42774; 2025-09-14: 42774; 2025-09-21: 42774; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 42774; 2025-11-02: 42774; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
1CF2510W58A10 | (Main Steam PIPING) HP/LP Steam Piping | 2025-07-09 | 2025-09-01 | 47 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 3674; 2025-07-13: 5512; 2025-07-20: 5512; 2025-07-27: 5512; 2025-08-03: 5512; 2025-08-10: 5512; 2025-08-17: 5512; 2025-08-24: 5512; 2025-08-31: 519
1CF2510W58A10 | (Main Steam PIPING) HP/LP Steam Piping | 2025-07-09 | 2025-09-01 | 47 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 3674; 2025-07-13: 9186; 2025-07-20: 14698; 2025-07-27: 20209; 2025-08-03: 25721; 2025-08-10: 31232; 2025-08-17: 36744; 2025-08-24: 42255; 2025-08-31: 42774; 2025-09-07: 42774; 2025-09-14: 42774; 2025-09-21: 42774; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 42774; 2025-11-02: 42774; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
1CF2510W42A06 | (Main Steam PIPING) HP/LP Steam Piping Hydro Test | 2025-09-01 | 2025-09-10 | 8 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 36367; 2025-09-07: 6407
1CF2510W42A06 | (Main Steam PIPING) HP/LP Steam Piping Hydro Test | 2025-09-01 | 2025-09-10 | 8 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 36367; 2025-09-07: 42774; 2025-09-14: 42774; 2025-09-21: 42774; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 42774; 2025-11-02: 42774; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
1CF2510W62A13 | (Main Steam PIPING) Insulation | 2025-09-15 | 2025-10-28 | 37 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 6273; 2025-09-21: 6924; 2025-09-28: 6924; 2025-10-05: 6924; 2025-10-12: 6924; 2025-10-19: 6924; 2025-10-26: 1880
1CF2510W62A13 | (Main Steam PIPING) Insulation | 2025-09-15 | 2025-10-28 | 37 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 6273; 2025-09-21: 13197; 2025-09-28: 20121; 2025-10-05: 27045; 2025-10-12: 33970; 2025-10-19: 40894; 2025-10-26: 42774; 2025-11-02: 42774; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
1CF2510W62A11 | (Main Steam PIPING) Aux. Steam System | 2025-09-30 | 2025-11-15 | 41 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 5222; 2025-10-05: 6266; 2025-10-12: 6266; 2025-10-19: 6266; 2025-10-26: 6266; 2025-11-02: 6266; 2025-11-09: 6222
1CF2510W62A11 | (Main Steam PIPING) Aux. Steam System | 2025-09-30 | 2025-11-15 | 41 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 5222; 2025-10-05: 11488; 2025-10-12: 17754; 2025-10-19: 24020; 2025-10-26: 30286; 2025-11-02: 36551; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
1CF2510W62A12 | (Main Steam PIPING) Aux. Steam System Hydro Test | 2025-11-15 | 2025-11-21 | 4 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 440; 2025-11-16: 42334
1CF2510W62A12 | (Main Steam PIPING) Aux. Steam System Hydro Test | 2025-11-15 | 2025-11-21 | 4 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 440; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
1CF2510W62A14 | (Main Steam PIPING) Steam Blow-Out | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 4 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-15: 42774
1CF2510W62A14 | (Main Steam PIPING) Steam Blow-Out | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 4 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
1CF2510W62A15 | (Main Steam PIPING) Steam Blow-Out (Main for HRSG) | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 4 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-15: 21421; 2026-02-22: 21353
1CF2510W62A15 | (Main Steam PIPING) Steam Blow-Out (Main for HRSG) | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 4 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-15: 21421; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
Elec. & I&C Team |  | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 3 | 85548 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 85548
Elec. & I&C Team |  | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 3 | 85548 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 85548; 2025-09-14: 85548; 2025-09-21: 85548; 2025-09-28: 85548; 2025-10-05: 85548; 2025-10-12: 85548; 2025-10-19: 85548; 2025-10-26: 85548; 2025-11-02: 85548; 2025-11-09: 85548; 2025-11-16: 85548; 2025-11-23: 85548; 2025-11-30: 85548; 2025-12-07: 85548; 2025-12-14: 85548; 2025-12-21: 85548; 2025-12-28: 85548; 2026-01-04: 85548; 2026-01-11: 85548; 2026-01-18: 85548; 2026-01-25: 85548; 2026-02-01: 85548; 2026-02-08: 85548; 2026-02-15: 85548; 2026-02-22: 85548; 2026-03-01: 85548; 2026-03-08: 85548; 2026-03-15: 85548; 2026-03-22: 85548; 2026-03-29: 85548; 2026-04-05: 85548; 2026-04-12: 85548; 2026-04-19: 85548; 2026-04-26: 85548; 2026-05-03: 85548; 2026-05-10: 85548; 2026-05-17: 85548; 2026-05-24: 85548; 2026-05-31: 85548; 2026-06-07: 85548
1CF2510W74A12 | (Main Steam System) Installation & Test - Elec. | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 3 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 42774
1CF2510W74A12 | (Main Steam System) Installation & Test - Elec. | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 3 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 42774; 2025-09-14: 42774; 2025-09-21: 42774; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 42774; 2025-11-02: 42774; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
1CF2510W90A13 | (Main Steam System) Installation & Test - I&C | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 3 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 42774
1CF2510W90A13 | (Main Steam System) Installation & Test - I&C | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 3 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 42774; 2025-09-14: 42774; 2025-09-21: 42774; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 42774; 2025-11-02: 42774; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
Bypass System |  | 2025-08-22 | 2025-11-21 | 78 | 155054 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 432; 2025-08-24: 4093; 2025-08-31: 8619; 2025-09-07: 12910; 2025-09-14: 12057; 2025-09-21: 44807; 2025-09-28: 43116; 2025-10-05: 2289; 2025-11-09: 15010; 2025-11-16: 11722
Bypass System |  | 2025-08-22 | 2025-11-21 | 78 | 155054 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 432; 2025-08-24: 4524; 2025-08-31: 13143; 2025-09-07: 26053; 2025-09-14: 38110; 2025-09-21: 82918; 2025-09-28: 126033; 2025-10-05: 128322; 2025-10-12: 128322; 2025-10-19: 128322; 2025-10-26: 128322; 2025-11-02: 128322; 2025-11-09: 143332; 2025-11-16: 155054; 2025-11-23: 155054; 2025-11-30: 155054; 2025-12-07: 155054; 2025-12-14: 155054; 2025-12-21: 155054; 2025-12-28: 155054; 2026-01-04: 155054; 2026-01-11: 155054; 2026-01-18: 155054; 2026-01-25: 155054; 2026-02-01: 155054; 2026-02-08: 155054; 2026-02-15: 155054; 2026-02-22: 155054; 2026-03-01: 155054; 2026-03-08: 155054; 2026-03-15: 155054; 2026-03-22: 155054; 2026-03-29: 155054; 2026-04-05: 155054; 2026-04-12: 155054; 2026-04-19: 155054; 2026-04-26: 155054; 2026-05-03: 155054; 2026-05-10: 155054; 2026-05-17: 155054; 2026-05-24: 155054; 2026-05-31: 155054; 2026-06-07: 155054
Construction Management |  | 2025-08-22 | 2025-11-21 | 78 | 155054 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 432; 2025-08-24: 4093; 2025-08-31: 8619; 2025-09-07: 12910; 2025-09-14: 12057; 2025-09-21: 44807; 2025-09-28: 43116; 2025-10-05: 2289; 2025-11-09: 15010; 2025-11-16: 11722
Construction Management |  | 2025-08-22 | 2025-11-21 | 78 | 155054 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 432; 2025-08-24: 4524; 2025-08-31: 13143; 2025-09-07: 26053; 2025-09-14: 38110; 2025-09-21: 82918; 2025-09-28: 126033; 2025-10-05: 128322; 2025-10-12: 128322; 2025-10-19: 128322; 2025-10-26: 128322; 2025-11-02: 128322; 2025-11-09: 143332; 2025-11-16: 155054; 2025-11-23: 155054; 2025-11-30: 155054; 2025-12-07: 155054; 2025-12-14: 155054; 2025-12-21: 155054; 2025-12-28: 155054; 2026-01-04: 155054; 2026-01-11: 155054; 2026-01-18: 155054; 2026-01-25: 155054; 2026-02-01: 155054; 2026-02-08: 155054; 2026-02-15: 155054; 2026-02-22: 155054; 2026-03-01: 155054; 2026-03-08: 155054; 2026-03-15: 155054; 2026-03-22: 155054; 2026-03-29: 155054; 2026-04-05: 155054; 2026-04-12: 155054; 2026-04-19: 155054; 2026-04-26: 155054; 2026-05-03: 155054; 2026-05-10: 155054; 2026-05-17: 155054; 2026-05-24: 155054; 2026-05-31: 155054; 2026-06-07: 155054
Mech Team |  | 2025-08-22 | 2025-10-08 | 40 | 128322 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 432; 2025-08-24: 4093; 2025-08-31: 8619; 2025-09-07: 12910; 2025-09-14: 12057; 2025-09-21: 44807; 2025-09-28: 43116; 2025-10-05: 2289
Mech Team |  | 2025-08-22 | 2025-10-08 | 40 | 128322 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 432; 2025-08-24: 4524; 2025-08-31: 13143; 2025-09-07: 26053; 2025-09-14: 38110; 2025-09-21: 82918; 2025-09-28: 126033; 2025-10-05: 128322; 2025-10-12: 128322; 2025-10-19: 128322; 2025-10-26: 128322; 2025-11-02: 128322; 2025-11-09: 128322; 2025-11-16: 128322; 2025-11-23: 128322; 2025-11-30: 128322; 2025-12-07: 128322; 2025-12-14: 128322; 2025-12-21: 128322; 2025-12-28: 128322; 2026-01-04: 128322; 2026-01-11: 128322; 2026-01-18: 128322; 2026-01-25: 128322; 2026-02-01: 128322; 2026-02-08: 128322; 2026-02-15: 128322; 2026-02-22: 128322; 2026-03-01: 128322; 2026-03-08: 128322; 2026-03-15: 128322; 2026-03-22: 128322; 2026-03-29: 128322; 2026-04-05: 128322; 2026-04-12: 128322; 2026-04-19: 128322; 2026-04-26: 128322; 2026-05-03: 128322; 2026-05-10: 128322; 2026-05-17: 128322; 2026-05-24: 128322; 2026-05-31: 128322; 2026-06-07: 128322
1CF2510W58A07.1 | (Bypass System) Piping Work | 2025-08-22 | 2025-09-26 | 30 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 432; 2025-08-24: 4093; 2025-08-31: 8619; 2025-09-07: 12910; 2025-09-14: 11719; 2025-09-21: 5002
1CF2510W58A07.1 | (Bypass System) Piping Work | 2025-08-22 | 2025-09-26 | 30 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 432; 2025-08-24: 4524; 2025-08-31: 13143; 2025-09-07: 26053; 2025-09-14: 37772; 2025-09-21: 42774; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 42774; 2025-11-02: 42774; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
1CF2510W42A06.1 | (Bypass Valve) Installation | 2025-09-20 | 2025-10-08 | 15 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 338; 2025-09-21: 22841; 2025-09-28: 17306; 2025-10-05: 2289
1CF2510W42A06.1 | (Bypass Valve) Installation | 2025-09-20 | 2025-10-08 | 15 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 338; 2025-09-21: 23179; 2025-09-28: 40485; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 42774; 2025-11-02: 42774; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
1CF2510W62A08.1 | (Bypass System) Hydro Test | 2025-09-26 | 2025-10-01 | 4 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 16964; 2025-09-28: 25810
1CF2510W62A08.1 | (Bypass System) Hydro Test | 2025-09-26 | 2025-10-01 | 4 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 16964; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 42774; 2025-11-02: 42774; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
Elec. & I&C Team |  | 2025-11-12 | 2025-11-21 | 8 | 26732 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 15010; 2025-11-16: 11722
Elec. & I&C Team |  | 2025-11-12 | 2025-11-21 | 8 | 26732 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 15010; 2025-11-16: 26732; 2025-11-23: 26732; 2025-11-30: 26732; 2025-12-07: 26732; 2025-12-14: 26732; 2025-12-21: 26732; 2025-12-28: 26732; 2026-01-04: 26732; 2026-01-11: 26732; 2026-01-18: 26732; 2026-01-25: 26732; 2026-02-01: 26732; 2026-02-08: 26732; 2026-02-15: 26732; 2026-02-22: 26732; 2026-03-01: 26732; 2026-03-08: 26732; 2026-03-15: 26732; 2026-03-22: 26732; 2026-03-29: 26732; 2026-04-05: 26732; 2026-04-12: 26732; 2026-04-19: 26732; 2026-04-26: 26732; 2026-05-03: 26732; 2026-05-10: 26732; 2026-05-17: 26732; 2026-05-24: 26732; 2026-05-31: 26732; 2026-06-07: 26732
1CF2510W90A10.1 | (Bypass System) Installation & Test - I&C | 2025-11-12 | 2025-11-21 | 8 | 13366 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 7505; 2025-11-16: 5861
1CF2510W90A10.1 | (Bypass System) Installation & Test - I&C | 2025-11-12 | 2025-11-21 | 8 | 13366 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 7505; 2025-11-16: 13366; 2025-11-23: 13366; 2025-11-30: 13366; 2025-12-07: 13366; 2025-12-14: 13366; 2025-12-21: 13366; 2025-12-28: 13366; 2026-01-04: 13366; 2026-01-11: 13366; 2026-01-18: 13366; 2026-01-25: 13366; 2026-02-01: 13366; 2026-02-08: 13366; 2026-02-15: 13366; 2026-02-22: 13366; 2026-03-01: 13366; 2026-03-08: 13366; 2026-03-15: 13366; 2026-03-22: 13366; 2026-03-29: 13366; 2026-04-05: 13366; 2026-04-12: 13366; 2026-04-19: 13366; 2026-04-26: 13366; 2026-05-03: 13366; 2026-05-10: 13366; 2026-05-17: 13366; 2026-05-24: 13366; 2026-05-31: 13366; 2026-06-07: 13366
1CF2510W74A09.1 | (Bypass System) Installation & Test - Elec. | 2025-11-12 | 2025-11-21 | 8 | 13366 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 7505; 2025-11-16: 5861
1CF2510W74A09.1 | (Bypass System) Installation & Test - Elec. | 2025-11-12 | 2025-11-21 | 8 | 13366 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 7505; 2025-11-16: 13366; 2025-11-23: 13366; 2025-11-30: 13366; 2025-12-07: 13366; 2025-12-14: 13366; 2025-12-21: 13366; 2025-12-28: 13366; 2026-01-04: 13366; 2026-01-11: 13366; 2026-01-18: 13366; 2026-01-25: 13366; 2026-02-01: 13366; 2026-02-08: 13366; 2026-02-15: 13366; 2026-02-22: 13366; 2026-03-01: 13366; 2026-03-08: 13366; 2026-03-15: 13366; 2026-03-22: 13366; 2026-03-29: 13366; 2026-04-05: 13366; 2026-04-12: 13366; 2026-04-19: 13366; 2026-04-26: 13366; 2026-05-03: 13366; 2026-05-10: 13366; 2026-05-17: 13366; 2026-05-24: 13366; 2026-05-31: 13366; 2026-06-07: 13366
Chemical Dosing System |  | 2025-02-22 | 2025-08-28 | 161 | 56059 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 118; 2025-02-23: 4538; 2025-03-02: 14418; 2025-03-09: 4365; 2025-03-16: 106; 2025-04-27: 408; 2025-05-04: 4049; 2025-05-11: 1532; 2025-05-18: 18; 2025-06-29: 335; 2025-07-06: 1133; 2025-07-13: 1887; 2025-07-20: 2768; 2025-07-27: 3521; 2025-08-03: 4186; 2025-08-10: 6469; 2025-08-17: 4643; 2025-08-24: 1564
Chemical Dosing System |  | 2025-02-22 | 2025-08-28 | 161 | 56059 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 118; 2025-02-23: 4656; 2025-03-02: 19074; 2025-03-09: 23439; 2025-03-16: 23545; 2025-03-23: 23545; 2025-03-30: 23545; 2025-04-06: 23545; 2025-04-13: 23545; 2025-04-20: 23545; 2025-04-27: 23953; 2025-05-04: 28003; 2025-05-11: 29535; 2025-05-18: 29553; 2025-05-25: 29553; 2025-06-01: 29553; 2025-06-08: 29553; 2025-06-15: 29553; 2025-06-22: 29553; 2025-06-29: 29888; 2025-07-06: 31021; 2025-07-13: 32908; 2025-07-20: 35676; 2025-07-27: 39197; 2025-08-03: 43383; 2025-08-10: 49852; 2025-08-17: 54495; 2025-08-24: 56059; 2025-08-31: 56059; 2025-09-07: 56059; 2025-09-14: 56059; 2025-09-21: 56059; 2025-09-28: 56059; 2025-10-05: 56059; 2025-10-12: 56059; 2025-10-19: 56059; 2025-10-26: 56059; 2025-11-02: 56059; 2025-11-09: 56059; 2025-11-16: 56059; 2025-11-23: 56059; 2025-11-30: 56059; 2025-12-07: 56059; 2025-12-14: 56059; 2025-12-21: 56059; 2025-12-28: 56059; 2026-01-04: 56059; 2026-01-11: 56059; 2026-01-18: 56059; 2026-01-25: 56059; 2026-02-01: 56059; 2026-02-08: 56059; 2026-02-15: 56059; 2026-02-22: 56059; 2026-03-01: 56059; 2026-03-08: 56059; 2026-03-15: 56059; 2026-03-22: 56059; 2026-03-29: 56059; 2026-04-05: 56059; 2026-04-12: 56059; 2026-04-19: 56059; 2026-04-26: 56059; 2026-05-03: 56059; 2026-05-10: 56059; 2026-05-17: 56059; 2026-05-24: 56059; 2026-05-31: 56059; 2026-06-07: 56059
Construction Management |  | 2025-02-22 | 2025-08-28 | 161 | 56059 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 118; 2025-02-23: 4538; 2025-03-02: 14418; 2025-03-09: 4365; 2025-03-16: 106; 2025-04-27: 408; 2025-05-04: 4049; 2025-05-11: 1532; 2025-05-18: 18; 2025-06-29: 335; 2025-07-06: 1133; 2025-07-13: 1887; 2025-07-20: 2768; 2025-07-27: 3521; 2025-08-03: 4186; 2025-08-10: 6469; 2025-08-17: 4643; 2025-08-24: 1564
Construction Management |  | 2025-02-22 | 2025-08-28 | 161 | 56059 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 118; 2025-02-23: 4656; 2025-03-02: 19074; 2025-03-09: 23439; 2025-03-16: 23545; 2025-03-23: 23545; 2025-03-30: 23545; 2025-04-06: 23545; 2025-04-13: 23545; 2025-04-20: 23545; 2025-04-27: 23953; 2025-05-04: 28003; 2025-05-11: 29535; 2025-05-18: 29553; 2025-05-25: 29553; 2025-06-01: 29553; 2025-06-08: 29553; 2025-06-15: 29553; 2025-06-22: 29553; 2025-06-29: 29888; 2025-07-06: 31021; 2025-07-13: 32908; 2025-07-20: 35676; 2025-07-27: 39197; 2025-08-03: 43383; 2025-08-10: 49852; 2025-08-17: 54495; 2025-08-24: 56059; 2025-08-31: 56059; 2025-09-07: 56059; 2025-09-14: 56059; 2025-09-21: 56059; 2025-09-28: 56059; 2025-10-05: 56059; 2025-10-12: 56059; 2025-10-19: 56059; 2025-10-26: 56059; 2025-11-02: 56059; 2025-11-09: 56059; 2025-11-16: 56059; 2025-11-23: 56059; 2025-11-30: 56059; 2025-12-07: 56059; 2025-12-14: 56059; 2025-12-21: 56059; 2025-12-28: 56059; 2026-01-04: 56059; 2026-01-11: 56059; 2026-01-18: 56059; 2026-01-25: 56059; 2026-02-01: 56059; 2026-02-08: 56059; 2026-02-15: 56059; 2026-02-22: 56059; 2026-03-01: 56059; 2026-03-08: 56059; 2026-03-15: 56059; 2026-03-22: 56059; 2026-03-29: 56059; 2026-04-05: 56059; 2026-04-12: 56059; 2026-04-19: 56059; 2026-04-26: 56059; 2026-05-03: 56059; 2026-05-10: 56059; 2026-05-17: 56059; 2026-05-24: 56059; 2026-05-31: 56059; 2026-06-07: 56059
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-22 | 2025-03-17 | 20 | 23545 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 118; 2025-02-23: 4538; 2025-03-02: 14418; 2025-03-09: 4365; 2025-03-16: 106
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-22 | 2025-03-17 | 20 | 23545 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 118; 2025-02-23: 4656; 2025-03-02: 19074; 2025-03-09: 23439; 2025-03-16: 23545; 2025-03-23: 23545; 2025-03-30: 23545; 2025-04-06: 23545; 2025-04-13: 23545; 2025-04-20: 23545; 2025-04-27: 23545; 2025-05-04: 23545; 2025-05-11: 23545; 2025-05-18: 23545; 2025-05-25: 23545; 2025-06-01: 23545; 2025-06-08: 23545; 2025-06-15: 23545; 2025-06-22: 23545; 2025-06-29: 23545; 2025-07-06: 23545; 2025-07-13: 23545; 2025-07-20: 23545; 2025-07-27: 23545; 2025-08-03: 23545; 2025-08-10: 23545; 2025-08-17: 23545; 2025-08-24: 23545; 2025-08-31: 23545; 2025-09-07: 23545; 2025-09-14: 23545; 2025-09-21: 23545; 2025-09-28: 23545; 2025-10-05: 23545; 2025-10-12: 23545; 2025-10-19: 23545; 2025-10-26: 23545; 2025-11-02: 23545; 2025-11-09: 23545; 2025-11-16: 23545; 2025-11-23: 23545; 2025-11-30: 23545; 2025-12-07: 23545; 2025-12-14: 23545; 2025-12-21: 23545; 2025-12-28: 23545; 2026-01-04: 23545; 2026-01-11: 23545; 2026-01-18: 23545; 2026-01-25: 23545; 2026-02-01: 23545; 2026-02-08: 23545; 2026-02-15: 23545; 2026-02-22: 23545; 2026-03-01: 23545; 2026-03-08: 23545; 2026-03-15: 23545; 2026-03-22: 23545; 2026-03-29: 23545; 2026-04-05: 23545; 2026-04-12: 23545; 2026-04-19: 23545; 2026-04-26: 23545; 2026-05-03: 23545; 2026-05-10: 23545; 2026-05-17: 23545; 2026-05-24: 23545; 2026-05-31: 23545; 2026-06-07: 23545
1CF3045W16A08 | (Chemical Dosing System) FDN Work | 2025-02-22 | 2025-03-17 | 20 | 23545 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 118; 2025-02-23: 4538; 2025-03-02: 14418; 2025-03-09: 4365; 2025-03-16: 106
1CF3045W16A08 | (Chemical Dosing System) FDN Work | 2025-02-22 | 2025-03-17 | 20 | 23545 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 118; 2025-02-23: 4656; 2025-03-02: 19074; 2025-03-09: 23439; 2025-03-16: 23545; 2025-03-23: 23545; 2025-03-30: 23545; 2025-04-06: 23545; 2025-04-13: 23545; 2025-04-20: 23545; 2025-04-27: 23545; 2025-05-04: 23545; 2025-05-11: 23545; 2025-05-18: 23545; 2025-05-25: 23545; 2025-06-01: 23545; 2025-06-08: 23545; 2025-06-15: 23545; 2025-06-22: 23545; 2025-06-29: 23545; 2025-07-06: 23545; 2025-07-13: 23545; 2025-07-20: 23545; 2025-07-27: 23545; 2025-08-03: 23545; 2025-08-10: 23545; 2025-08-17: 23545; 2025-08-24: 23545; 2025-08-31: 23545; 2025-09-07: 23545; 2025-09-14: 23545; 2025-09-21: 23545; 2025-09-28: 23545; 2025-10-05: 23545; 2025-10-12: 23545; 2025-10-19: 23545; 2025-10-26: 23545; 2025-11-02: 23545; 2025-11-09: 23545; 2025-11-16: 23545; 2025-11-23: 23545; 2025-11-30: 23545; 2025-12-07: 23545; 2025-12-14: 23545; 2025-12-21: 23545; 2025-12-28: 23545; 2026-01-04: 23545; 2026-01-11: 23545; 2026-01-18: 23545; 2026-01-25: 23545; 2026-02-01: 23545; 2026-02-08: 23545; 2026-02-15: 23545; 2026-02-22: 23545; 2026-03-01: 23545; 2026-03-08: 23545; 2026-03-15: 23545; 2026-03-22: 23545; 2026-03-29: 23545; 2026-04-05: 23545; 2026-04-12: 23545; 2026-04-19: 23545; 2026-04-26: 23545; 2026-05-03: 23545; 2026-05-10: 23545; 2026-05-17: 23545; 2026-05-24: 23545; 2026-05-31: 23545; 2026-06-07: 23545
Mech Team |  | 2025-05-02 | 2025-08-28 | 102 | 26908 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 408; 2025-05-04: 4049; 2025-05-11: 1532; 2025-05-18: 18; 2025-06-29: 335; 2025-07-06: 1133; 2025-07-13: 1887; 2025-07-20: 2768; 2025-07-27: 3521; 2025-08-03: 4108; 2025-08-10: 3624; 2025-08-17: 2377; 2025-08-24: 1147
Mech Team |  | 2025-05-02 | 2025-08-28 | 102 | 26908 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 408; 2025-05-04: 4458; 2025-05-11: 5990; 2025-05-18: 6008; 2025-05-25: 6008; 2025-06-01: 6008; 2025-06-08: 6008; 2025-06-15: 6008; 2025-06-22: 6008; 2025-06-29: 6343; 2025-07-06: 7476; 2025-07-13: 9363; 2025-07-20: 12131; 2025-07-27: 15652; 2025-08-03: 19760; 2025-08-10: 23384; 2025-08-17: 25761; 2025-08-24: 26908; 2025-08-31: 26908; 2025-09-07: 26908; 2025-09-14: 26908; 2025-09-21: 26908; 2025-09-28: 26908; 2025-10-05: 26908; 2025-10-12: 26908; 2025-10-19: 26908; 2025-10-26: 26908; 2025-11-02: 26908; 2025-11-09: 26908; 2025-11-16: 26908; 2025-11-23: 26908; 2025-11-30: 26908; 2025-12-07: 26908; 2025-12-14: 26908; 2025-12-21: 26908; 2025-12-28: 26908; 2026-01-04: 26908; 2026-01-11: 26908; 2026-01-18: 26908; 2026-01-25: 26908; 2026-02-01: 26908; 2026-02-08: 26908; 2026-02-15: 26908; 2026-02-22: 26908; 2026-03-01: 26908; 2026-03-08: 26908; 2026-03-15: 26908; 2026-03-22: 26908; 2026-03-29: 26908; 2026-04-05: 26908; 2026-04-12: 26908; 2026-04-19: 26908; 2026-04-26: 26908; 2026-05-03: 26908; 2026-05-10: 26908; 2026-05-17: 26908; 2026-05-24: 26908; 2026-05-31: 26908; 2026-06-07: 26908
1CF3045W42A05 | (Chemical Dosing Equip) Installation | 2025-05-02 | 2025-05-19 | 14 | 6008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 408; 2025-05-04: 4049; 2025-05-11: 1532; 2025-05-18: 18
1CF3045W42A05 | (Chemical Dosing Equip) Installation | 2025-05-02 | 2025-05-19 | 14 | 6008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 408; 2025-05-04: 4458; 2025-05-11: 5990; 2025-05-18: 6008; 2025-05-25: 6008; 2025-06-01: 6008; 2025-06-08: 6008; 2025-06-15: 6008; 2025-06-22: 6008; 2025-06-29: 6008; 2025-07-06: 6008; 2025-07-13: 6008; 2025-07-20: 6008; 2025-07-27: 6008; 2025-08-03: 6008; 2025-08-10: 6008; 2025-08-17: 6008; 2025-08-24: 6008; 2025-08-31: 6008; 2025-09-07: 6008; 2025-09-14: 6008; 2025-09-21: 6008; 2025-09-28: 6008; 2025-10-05: 6008; 2025-10-12: 6008; 2025-10-19: 6008; 2025-10-26: 6008; 2025-11-02: 6008; 2025-11-09: 6008; 2025-11-16: 6008; 2025-11-23: 6008; 2025-11-30: 6008; 2025-12-07: 6008; 2025-12-14: 6008; 2025-12-21: 6008; 2025-12-28: 6008; 2026-01-04: 6008; 2026-01-11: 6008; 2026-01-18: 6008; 2026-01-25: 6008; 2026-02-01: 6008; 2026-02-08: 6008; 2026-02-15: 6008; 2026-02-22: 6008; 2026-03-01: 6008; 2026-03-08: 6008; 2026-03-15: 6008; 2026-03-22: 6008; 2026-03-29: 6008; 2026-04-05: 6008; 2026-04-12: 6008; 2026-04-19: 6008; 2026-04-26: 6008; 2026-05-03: 6008; 2026-05-10: 6008; 2026-05-17: 6008; 2026-05-24: 6008; 2026-05-31: 6008; 2026-06-07: 6008
1CF3045W58A16 | (Chemical Dosing System) Piping Work | 2025-07-02 | 2025-08-28 | 50 | 20900 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 335; 2025-07-06: 1133; 2025-07-13: 1887; 2025-07-20: 2768; 2025-07-27: 3521; 2025-08-03: 4108; 2025-08-10: 3624; 2025-08-17: 2377; 2025-08-24: 1147
1CF3045W58A16 | (Chemical Dosing System) Piping Work | 2025-07-02 | 2025-08-28 | 50 | 20900 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 335; 2025-07-06: 1468; 2025-07-13: 3355; 2025-07-20: 6123; 2025-07-27: 9644; 2025-08-03: 13752; 2025-08-10: 17376; 2025-08-17: 19753; 2025-08-24: 20900; 2025-08-31: 20900; 2025-09-07: 20900; 2025-09-14: 20900; 2025-09-21: 20900; 2025-09-28: 20900; 2025-10-05: 20900; 2025-10-12: 20900; 2025-10-19: 20900; 2025-10-26: 20900; 2025-11-02: 20900; 2025-11-09: 20900; 2025-11-16: 20900; 2025-11-23: 20900; 2025-11-30: 20900; 2025-12-07: 20900; 2025-12-14: 20900; 2025-12-21: 20900; 2025-12-28: 20900; 2026-01-04: 20900; 2026-01-11: 20900; 2026-01-18: 20900; 2026-01-25: 20900; 2026-02-01: 20900; 2026-02-08: 20900; 2026-02-15: 20900; 2026-02-22: 20900; 2026-03-01: 20900; 2026-03-08: 20900; 2026-03-15: 20900; 2026-03-22: 20900; 2026-03-29: 20900; 2026-04-05: 20900; 2026-04-12: 20900; 2026-04-19: 20900; 2026-04-26: 20900; 2026-05-03: 20900; 2026-05-10: 20900; 2026-05-17: 20900; 2026-05-24: 20900; 2026-05-31: 20900; 2026-06-07: 20900
Elec. & I&C Team |  | 2025-08-09 | 2025-08-28 | 17 | 5606 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 78; 2025-08-10: 2846; 2025-08-17: 2266; 2025-08-24: 417
Elec. & I&C Team |  | 2025-08-09 | 2025-08-28 | 17 | 5606 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 78; 2025-08-10: 2923; 2025-08-17: 5189; 2025-08-24: 5606; 2025-08-31: 5606; 2025-09-07: 5606; 2025-09-14: 5606; 2025-09-21: 5606; 2025-09-28: 5606; 2025-10-05: 5606; 2025-10-12: 5606; 2025-10-19: 5606; 2025-10-26: 5606; 2025-11-02: 5606; 2025-11-09: 5606; 2025-11-16: 5606; 2025-11-23: 5606; 2025-11-30: 5606; 2025-12-07: 5606; 2025-12-14: 5606; 2025-12-21: 5606; 2025-12-28: 5606; 2026-01-04: 5606; 2026-01-11: 5606; 2026-01-18: 5606; 2026-01-25: 5606; 2026-02-01: 5606; 2026-02-08: 5606; 2026-02-15: 5606; 2026-02-22: 5606; 2026-03-01: 5606; 2026-03-08: 5606; 2026-03-15: 5606; 2026-03-22: 5606; 2026-03-29: 5606; 2026-04-05: 5606; 2026-04-12: 5606; 2026-04-19: 5606; 2026-04-26: 5606; 2026-05-03: 5606; 2026-05-10: 5606; 2026-05-17: 5606; 2026-05-24: 5606; 2026-05-31: 5606; 2026-06-07: 5606
1CF3045W74A17 | (Chemical Dosing System) Installation & Test - Elec. | 2025-08-09 | 2025-08-28 | 17 | 2803 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 39; 2025-08-10: 1423; 2025-08-17: 1133; 2025-08-24: 208
1CF3045W74A17 | (Chemical Dosing System) Installation & Test - Elec. | 2025-08-09 | 2025-08-28 | 17 | 2803 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 39; 2025-08-10: 1462; 2025-08-17: 2595; 2025-08-24: 2803; 2025-08-31: 2803; 2025-09-07: 2803; 2025-09-14: 2803; 2025-09-21: 2803; 2025-09-28: 2803; 2025-10-05: 2803; 2025-10-12: 2803; 2025-10-19: 2803; 2025-10-26: 2803; 2025-11-02: 2803; 2025-11-09: 2803; 2025-11-16: 2803; 2025-11-23: 2803; 2025-11-30: 2803; 2025-12-07: 2803; 2025-12-14: 2803; 2025-12-21: 2803; 2025-12-28: 2803; 2026-01-04: 2803; 2026-01-11: 2803; 2026-01-18: 2803; 2026-01-25: 2803; 2026-02-01: 2803; 2026-02-08: 2803; 2026-02-15: 2803; 2026-02-22: 2803; 2026-03-01: 2803; 2026-03-08: 2803; 2026-03-15: 2803; 2026-03-22: 2803; 2026-03-29: 2803; 2026-04-05: 2803; 2026-04-12: 2803; 2026-04-19: 2803; 2026-04-26: 2803; 2026-05-03: 2803; 2026-05-10: 2803; 2026-05-17: 2803; 2026-05-24: 2803; 2026-05-31: 2803; 2026-06-07: 2803
1CF3045W90A18 | (Chemical Dosing System) Installation & Test - I&C | 2025-08-09 | 2025-08-28 | 17 | 2803 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 39; 2025-08-10: 1423; 2025-08-17: 1133; 2025-08-24: 208
1CF3045W90A18 | (Chemical Dosing System) Installation & Test - I&C | 2025-08-09 | 2025-08-28 | 17 | 2803 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 39; 2025-08-10: 1462; 2025-08-17: 2595; 2025-08-24: 2803; 2025-08-31: 2803; 2025-09-07: 2803; 2025-09-14: 2803; 2025-09-21: 2803; 2025-09-28: 2803; 2025-10-05: 2803; 2025-10-12: 2803; 2025-10-19: 2803; 2025-10-26: 2803; 2025-11-02: 2803; 2025-11-09: 2803; 2025-11-16: 2803; 2025-11-23: 2803; 2025-11-30: 2803; 2025-12-07: 2803; 2025-12-14: 2803; 2025-12-21: 2803; 2025-12-28: 2803; 2026-01-04: 2803; 2026-01-11: 2803; 2026-01-18: 2803; 2026-01-25: 2803; 2026-02-01: 2803; 2026-02-08: 2803; 2026-02-15: 2803; 2026-02-22: 2803; 2026-03-01: 2803; 2026-03-08: 2803; 2026-03-15: 2803; 2026-03-22: 2803; 2026-03-29: 2803; 2026-04-05: 2803; 2026-04-12: 2803; 2026-04-19: 2803; 2026-04-26: 2803; 2026-05-03: 2803; 2026-05-10: 2803; 2026-05-17: 2803; 2026-05-24: 2803; 2026-05-31: 2803; 2026-06-07: 2803
SWAS |  | 2025-04-02 | 2025-10-24 | 177 | 33473 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 562; 2025-04-06: 6458; 2025-04-13: 6471; 2025-04-20: 568; 2025-08-24: 92; 2025-08-31: 2730; 2025-09-07: 1712; 2025-09-14: 553; 2025-09-21: 1576; 2025-09-28: 2905; 2025-10-05: 5090; 2025-10-12: 4006; 2025-10-19: 750
SWAS |  | 2025-04-02 | 2025-10-24 | 177 | 33473 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 562; 2025-04-06: 7019; 2025-04-13: 13491; 2025-04-20: 14059; 2025-04-27: 14059; 2025-05-04: 14059; 2025-05-11: 14059; 2025-05-18: 14059; 2025-05-25: 14059; 2025-06-01: 14059; 2025-06-08: 14059; 2025-06-15: 14059; 2025-06-22: 14059; 2025-06-29: 14059; 2025-07-06: 14059; 2025-07-13: 14059; 2025-07-20: 14059; 2025-07-27: 14059; 2025-08-03: 14059; 2025-08-10: 14059; 2025-08-17: 14059; 2025-08-24: 14151; 2025-08-31: 16880; 2025-09-07: 18592; 2025-09-14: 19146; 2025-09-21: 20722; 2025-09-28: 23626; 2025-10-05: 28717; 2025-10-12: 32723; 2025-10-19: 33473; 2025-10-26: 33473; 2025-11-02: 33473; 2025-11-09: 33473; 2025-11-16: 33473; 2025-11-23: 33473; 2025-11-30: 33473; 2025-12-07: 33473; 2025-12-14: 33473; 2025-12-21: 33473; 2025-12-28: 33473; 2026-01-04: 33473; 2026-01-11: 33473; 2026-01-18: 33473; 2026-01-25: 33473; 2026-02-01: 33473; 2026-02-08: 33473; 2026-02-15: 33473; 2026-02-22: 33473; 2026-03-01: 33473; 2026-03-08: 33473; 2026-03-15: 33473; 2026-03-22: 33473; 2026-03-29: 33473; 2026-04-05: 33473; 2026-04-12: 33473; 2026-04-19: 33473; 2026-04-26: 33473; 2026-05-03: 33473; 2026-05-10: 33473; 2026-05-17: 33473; 2026-05-24: 33473; 2026-05-31: 33473; 2026-06-07: 33473
Construction Management |  | 2025-04-02 | 2025-10-24 | 177 | 33473 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 562; 2025-04-06: 6458; 2025-04-13: 6471; 2025-04-20: 568; 2025-08-24: 92; 2025-08-31: 2730; 2025-09-07: 1712; 2025-09-14: 553; 2025-09-21: 1576; 2025-09-28: 2905; 2025-10-05: 5090; 2025-10-12: 4006; 2025-10-19: 750
Construction Management |  | 2025-04-02 | 2025-10-24 | 177 | 33473 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 562; 2025-04-06: 7019; 2025-04-13: 13491; 2025-04-20: 14059; 2025-04-27: 14059; 2025-05-04: 14059; 2025-05-11: 14059; 2025-05-18: 14059; 2025-05-25: 14059; 2025-06-01: 14059; 2025-06-08: 14059; 2025-06-15: 14059; 2025-06-22: 14059; 2025-06-29: 14059; 2025-07-06: 14059; 2025-07-13: 14059; 2025-07-20: 14059; 2025-07-27: 14059; 2025-08-03: 14059; 2025-08-10: 14059; 2025-08-17: 14059; 2025-08-24: 14151; 2025-08-31: 16880; 2025-09-07: 18592; 2025-09-14: 19146; 2025-09-21: 20722; 2025-09-28: 23626; 2025-10-05: 28717; 2025-10-12: 32723; 2025-10-19: 33473; 2025-10-26: 33473; 2025-11-02: 33473; 2025-11-09: 33473; 2025-11-16: 33473; 2025-11-23: 33473; 2025-11-30: 33473; 2025-12-07: 33473; 2025-12-14: 33473; 2025-12-21: 33473; 2025-12-28: 33473; 2026-01-04: 33473; 2026-01-11: 33473; 2026-01-18: 33473; 2026-01-25: 33473; 2026-02-01: 33473; 2026-02-08: 33473; 2026-02-15: 33473; 2026-02-22: 33473; 2026-03-01: 33473; 2026-03-08: 33473; 2026-03-15: 33473; 2026-03-22: 33473; 2026-03-29: 33473; 2026-04-05: 33473; 2026-04-12: 33473; 2026-04-19: 33473; 2026-04-26: 33473; 2026-05-03: 33473; 2026-05-10: 33473; 2026-05-17: 33473; 2026-05-24: 33473; 2026-05-31: 33473; 2026-06-07: 33473
Civil & Architecture Team |  | 2025-04-02 | 2025-04-25 | 20 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 562; 2025-04-06: 6458; 2025-04-13: 6471; 2025-04-20: 568
Civil & Architecture Team |  | 2025-04-02 | 2025-04-25 | 20 | 14059 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 562; 2025-04-06: 7019; 2025-04-13: 13491; 2025-04-20: 14059; 2025-04-27: 14059; 2025-05-04: 14059; 2025-05-11: 14059; 2025-05-18: 14059; 2025-05-25: 14059; 2025-06-01: 14059; 2025-06-08: 14059; 2025-06-15: 14059; 2025-06-22: 14059; 2025-06-29: 14059; 2025-07-06: 14059; 2025-07-13: 14059; 2025-07-20: 14059; 2025-07-27: 14059; 2025-08-03: 14059; 2025-08-10: 14059; 2025-08-17: 14059; 2025-08-24: 14059; 2025-08-31: 14059; 2025-09-07: 14059; 2025-09-14: 14059; 2025-09-21: 14059; 2025-09-28: 14059; 2025-10-05: 14059; 2025-10-12: 14059; 2025-10-19: 14059; 2025-10-26: 14059; 2025-11-02: 14059; 2025-11-09: 14059; 2025-11-16: 14059; 2025-11-23: 14059; 2025-11-30: 14059; 2025-12-07: 14059; 2025-12-14: 14059; 2025-12-21: 14059; 2025-12-28: 14059; 2026-01-04: 14059; 2026-01-11: 14059; 2026-01-18: 14059; 2026-01-25: 14059; 2026-02-01: 14059; 2026-02-08: 14059; 2026-02-15: 14059; 2026-02-22: 14059; 2026-03-01: 14059; 2026-03-08: 14059; 2026-03-15: 14059; 2026-03-22: 14059; 2026-03-29: 14059; 2026-04-05: 14059; 2026-04-12: 14059; 2026-04-19: 14059; 2026-04-26: 14059; 2026-05-03: 14059; 2026-05-10: 14059; 2026-05-17: 14059; 2026-05-24: 14059; 2026-05-31: 14059; 2026-06-07: 14059
1CF3040W16A03 | (SWAS) FDN Work | 2025-04-02 | 2025-04-25 | 20 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 562; 2025-04-06: 6458; 2025-04-13: 6471; 2025-04-20: 568
1CF3040W16A03 | (SWAS) FDN Work | 2025-04-02 | 2025-04-25 | 20 | 14059 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 562; 2025-04-06: 7019; 2025-04-13: 13491; 2025-04-20: 14059; 2025-04-27: 14059; 2025-05-04: 14059; 2025-05-11: 14059; 2025-05-18: 14059; 2025-05-25: 14059; 2025-06-01: 14059; 2025-06-08: 14059; 2025-06-15: 14059; 2025-06-22: 14059; 2025-06-29: 14059; 2025-07-06: 14059; 2025-07-13: 14059; 2025-07-20: 14059; 2025-07-27: 14059; 2025-08-03: 14059; 2025-08-10: 14059; 2025-08-17: 14059; 2025-08-24: 14059; 2025-08-31: 14059; 2025-09-07: 14059; 2025-09-14: 14059; 2025-09-21: 14059; 2025-09-28: 14059; 2025-10-05: 14059; 2025-10-12: 14059; 2025-10-19: 14059; 2025-10-26: 14059; 2025-11-02: 14059; 2025-11-09: 14059; 2025-11-16: 14059; 2025-11-23: 14059; 2025-11-30: 14059; 2025-12-07: 14059; 2025-12-14: 14059; 2025-12-21: 14059; 2025-12-28: 14059; 2026-01-04: 14059; 2026-01-11: 14059; 2026-01-18: 14059; 2026-01-25: 14059; 2026-02-01: 14059; 2026-02-08: 14059; 2026-02-15: 14059; 2026-02-22: 14059; 2026-03-01: 14059; 2026-03-08: 14059; 2026-03-15: 14059; 2026-03-22: 14059; 2026-03-29: 14059; 2026-04-05: 14059; 2026-04-12: 14059; 2026-04-19: 14059; 2026-04-26: 14059; 2026-05-03: 14059; 2026-05-10: 14059; 2026-05-17: 14059; 2026-05-24: 14059; 2026-05-31: 14059; 2026-06-07: 14059
Mech Team |  | 2025-08-30 | 2025-10-21 | 44 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 92; 2025-08-31: 2730; 2025-09-07: 1712; 2025-09-14: 553; 2025-09-21: 1576; 2025-09-28: 2905; 2025-10-05: 3700; 2025-10-12: 2421; 2025-10-19: 380
Mech Team |  | 2025-08-30 | 2025-10-21 | 44 | 16068 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 92; 2025-08-31: 2821; 2025-09-07: 4533; 2025-09-14: 5087; 2025-09-21: 6663; 2025-09-28: 9567; 2025-10-05: 13267; 2025-10-12: 15688; 2025-10-19: 16068; 2025-10-26: 16068; 2025-11-02: 16068; 2025-11-09: 16068; 2025-11-16: 16068; 2025-11-23: 16068; 2025-11-30: 16068; 2025-12-07: 16068; 2025-12-14: 16068; 2025-12-21: 16068; 2025-12-28: 16068; 2026-01-04: 16068; 2026-01-11: 16068; 2026-01-18: 16068; 2026-01-25: 16068; 2026-02-01: 16068; 2026-02-08: 16068; 2026-02-15: 16068; 2026-02-22: 16068; 2026-03-01: 16068; 2026-03-08: 16068; 2026-03-15: 16068; 2026-03-22: 16068; 2026-03-29: 16068; 2026-04-05: 16068; 2026-04-12: 16068; 2026-04-19: 16068; 2026-04-26: 16068; 2026-05-03: 16068; 2026-05-10: 16068; 2026-05-17: 16068; 2026-05-24: 16068; 2026-05-31: 16068; 2026-06-07: 16068
1CF3040W42A07 | (SWAS) Installation | 2025-08-30 | 2025-09-17 | 15 | 4726 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 92; 2025-08-31: 2730; 2025-09-07: 1712; 2025-09-14: 193
1CF3040W42A07 | (SWAS) Installation | 2025-08-30 | 2025-09-17 | 15 | 4726 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 92; 2025-08-31: 2821; 2025-09-07: 4533; 2025-09-14: 4726; 2025-09-21: 4726; 2025-09-28: 4726; 2025-10-05: 4726; 2025-10-12: 4726; 2025-10-19: 4726; 2025-10-26: 4726; 2025-11-02: 4726; 2025-11-09: 4726; 2025-11-16: 4726; 2025-11-23: 4726; 2025-11-30: 4726; 2025-12-07: 4726; 2025-12-14: 4726; 2025-12-21: 4726; 2025-12-28: 4726; 2026-01-04: 4726; 2026-01-11: 4726; 2026-01-18: 4726; 2026-01-25: 4726; 2026-02-01: 4726; 2026-02-08: 4726; 2026-02-15: 4726; 2026-02-22: 4726; 2026-03-01: 4726; 2026-03-08: 4726; 2026-03-15: 4726; 2026-03-22: 4726; 2026-03-29: 4726; 2026-04-05: 4726; 2026-04-12: 4726; 2026-04-19: 4726; 2026-04-26: 4726; 2026-05-03: 4726; 2026-05-10: 4726; 2026-05-17: 4726; 2026-05-24: 4726; 2026-05-31: 4726; 2026-06-07: 4726
1CF3040W58A08 | (SWAS) Piping Work | 2025-09-17 | 2025-10-21 | 29 | 11342 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 361; 2025-09-21: 1576; 2025-09-28: 2905; 2025-10-05: 3700; 2025-10-12: 2421; 2025-10-19: 380
1CF3040W58A08 | (SWAS) Piping Work | 2025-09-17 | 2025-10-21 | 29 | 11342 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 361; 2025-09-21: 1937; 2025-09-28: 4841; 2025-10-05: 8541; 2025-10-12: 10962; 2025-10-19: 11342; 2025-10-26: 11342; 2025-11-02: 11342; 2025-11-09: 11342; 2025-11-16: 11342; 2025-11-23: 11342; 2025-11-30: 11342; 2025-12-07: 11342; 2025-12-14: 11342; 2025-12-21: 11342; 2025-12-28: 11342; 2026-01-04: 11342; 2026-01-11: 11342; 2026-01-18: 11342; 2026-01-25: 11342; 2026-02-01: 11342; 2026-02-08: 11342; 2026-02-15: 11342; 2026-02-22: 11342; 2026-03-01: 11342; 2026-03-08: 11342; 2026-03-15: 11342; 2026-03-22: 11342; 2026-03-29: 11342; 2026-04-05: 11342; 2026-04-12: 11342; 2026-04-19: 11342; 2026-04-26: 11342; 2026-05-03: 11342; 2026-05-10: 11342; 2026-05-17: 11342; 2026-05-24: 11342; 2026-05-31: 11342; 2026-06-07: 11342
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 17 | 3346 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 1391; 2025-10-12: 1585; 2025-10-19: 371
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 17 | 3346 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 1391; 2025-10-12: 2975; 2025-10-19: 3346; 2025-10-26: 3346; 2025-11-02: 3346; 2025-11-09: 3346; 2025-11-16: 3346; 2025-11-23: 3346; 2025-11-30: 3346; 2025-12-07: 3346; 2025-12-14: 3346; 2025-12-21: 3346; 2025-12-28: 3346; 2026-01-04: 3346; 2026-01-11: 3346; 2026-01-18: 3346; 2026-01-25: 3346; 2026-02-01: 3346; 2026-02-08: 3346; 2026-02-15: 3346; 2026-02-22: 3346; 2026-03-01: 3346; 2026-03-08: 3346; 2026-03-15: 3346; 2026-03-22: 3346; 2026-03-29: 3346; 2026-04-05: 3346; 2026-04-12: 3346; 2026-04-19: 3346; 2026-04-26: 3346; 2026-05-03: 3346; 2026-05-10: 3346; 2026-05-17: 3346; 2026-05-24: 3346; 2026-05-31: 3346; 2026-06-07: 3346
1CF3040W74A09 | (SWAS) Installation & Test - Elec. | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 17 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 695; 2025-10-12: 792; 2025-10-19: 185
1CF3040W74A09 | (SWAS) Installation & Test - Elec. | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 17 | 1673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 695; 2025-10-12: 1488; 2025-10-19: 1673; 2025-10-26: 1673; 2025-11-02: 1673; 2025-11-09: 1673; 2025-11-16: 1673; 2025-11-23: 1673; 2025-11-30: 1673; 2025-12-07: 1673; 2025-12-14: 1673; 2025-12-21: 1673; 2025-12-28: 1673; 2026-01-04: 1673; 2026-01-11: 1673; 2026-01-18: 1673; 2026-01-25: 1673; 2026-02-01: 1673; 2026-02-08: 1673; 2026-02-15: 1673; 2026-02-22: 1673; 2026-03-01: 1673; 2026-03-08: 1673; 2026-03-15: 1673; 2026-03-22: 1673; 2026-03-29: 1673; 2026-04-05: 1673; 2026-04-12: 1673; 2026-04-19: 1673; 2026-04-26: 1673; 2026-05-03: 1673; 2026-05-10: 1673; 2026-05-17: 1673; 2026-05-24: 1673; 2026-05-31: 1673; 2026-06-07: 1673
1CF3040W90A10 | (SWAS) Installation & Test - I&C | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 17 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 695; 2025-10-12: 792; 2025-10-19: 185
1CF3040W90A10 | (SWAS) Installation & Test - I&C | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 17 | 1673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 695; 2025-10-12: 1488; 2025-10-19: 1673; 2025-10-26: 1673; 2025-11-02: 1673; 2025-11-09: 1673; 2025-11-16: 1673; 2025-11-23: 1673; 2025-11-30: 1673; 2025-12-07: 1673; 2025-12-14: 1673; 2025-12-21: 1673; 2025-12-28: 1673; 2026-01-04: 1673; 2026-01-11: 1673; 2026-01-18: 1673; 2026-01-25: 1673; 2026-02-01: 1673; 2026-02-08: 1673; 2026-02-15: 1673; 2026-02-22: 1673; 2026-03-01: 1673; 2026-03-08: 1673; 2026-03-15: 1673; 2026-03-22: 1673; 2026-03-29: 1673; 2026-04-05: 1673; 2026-04-12: 1673; 2026-04-19: 1673; 2026-04-26: 1673; 2026-05-03: 1673; 2026-05-10: 1673; 2026-05-17: 1673; 2026-05-24: 1673; 2026-05-31: 1673; 2026-06-07: 1673
Electrical System |  | 2024-06-15 | 2025-07-23 | 345 | 425805 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-09: 309; 2024-06-16: 1826; 2024-06-23: 1618; 2024-06-30: 1385; 2024-07-07: 1195; 2024-07-14: 960; 2024-07-21: 714; 2024-07-28: 541; 2024-08-04: 269; 2024-08-11: 98; 2024-11-10: 135; 2024-11-17: 1151; 2024-11-24: 2188; 2024-12-01: 3681; 2024-12-08: 5689; 2024-12-15: 4601; 2024-12-22: 2793; 2024-12-29: 1748; 2025-01-05: 1558; 2025-01-12: 2071; 2025-01-19: 3443; 2025-01-26: 6533; 2025-02-02: 9436; 2025-02-09: 2933; 2025-02-16: 1839; 2025-02-23: 89; 2025-03-30: 1123; 2025-04-06: 3054; 2025-04-13: 1407; 2025-04-20: 1600; 2025-04-27: 5750; 2025-05-04: 27057; 2025-05-11: 26706; 2025-05-18: 24418; 2025-05-25: 21677; 2025-06-01: 15529; 2025-06-08: 6506; 2025-06-15: 5337; 2025-06-22: 36782; 2025-06-29: 18197; 2025-07-06: 63495; 2025-07-13: 99401; 2025-07-20: 8962
Electrical System |  | 2024-06-15 | 2025-07-23 | 345 | 425805 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [52 empty] | 309 | 2135 | 3753 | 5138 | 6333 | 7293 | 8007 | 8548 | 8818 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 9051 | 10202 | 12391 | 16072 | 21761 | 26362 | 29155 | 30903 | 32462 | 34533 | 37975 | 44509 | 53945 | 56878 | 58717 | 58806 | 58806 | 58806 | 58806 | 58806 | 59929 | 62982 | 64389 | 65989 | 71739 | 98796 | 125502 | 149920 | 171597 | 187126 | 193632 | 198968 | 235750 | 253947 | 317442 | 416843 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805 | 425805
MV Switchgears With Auxiliaries |  | 2025-04-24 | 2025-06-03 | 34 | 19740 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 608; 2025-04-27: 3846; 2025-05-04: 6789; 2025-05-11: 4390; 2025-05-18: 2845; 2025-05-25: 1118; 2025-06-01: 145
MV Switchgears With Auxiliaries |  | 2025-04-24 | 2025-06-03 | 34 | 19740 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 608; 2025-04-27: 4454; 2025-05-04: 11242; 2025-05-11: 15632; 2025-05-18: 18477; 2025-05-25: 19595; 2025-06-01: 19740; 2025-06-08: 19740; 2025-06-15: 19740; 2025-06-22: 19740; 2025-06-29: 19740; 2025-07-06: 19740; 2025-07-13: 19740; 2025-07-20: 19740; 2025-07-27: 19740; 2025-08-03: 19740; 2025-08-10: 19740; 2025-08-17: 19740; 2025-08-24: 19740; 2025-08-31: 19740; 2025-09-07: 19740; 2025-09-14: 19740; 2025-09-21: 19740; 2025-09-28: 19740; 2025-10-05: 19740; 2025-10-12: 19740; 2025-10-19: 19740; 2025-10-26: 19740; 2025-11-02: 19740; 2025-11-09: 19740; 2025-11-16: 19740; 2025-11-23: 19740; 2025-11-30: 19740; 2025-12-07: 19740; 2025-12-14: 19740; 2025-12-21: 19740; 2025-12-28: 19740; 2026-01-04: 19740; 2026-01-11: 19740; 2026-01-18: 19740; 2026-01-25: 19740; 2026-02-01: 19740; 2026-02-08: 19740; 2026-02-15: 19740; 2026-02-22: 19740; 2026-03-01: 19740; 2026-03-08: 19740; 2026-03-15: 19740; 2026-03-22: 19740; 2026-03-29: 19740; 2026-04-05: 19740; 2026-04-12: 19740; 2026-04-19: 19740; 2026-04-26: 19740; 2026-05-03: 19740; 2026-05-10: 19740; 2026-05-17: 19740; 2026-05-24: 19740; 2026-05-31: 19740; 2026-06-07: 19740
Construction Management |  | 2025-04-24 | 2025-06-03 | 34 | 19740 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 608; 2025-04-27: 3846; 2025-05-04: 6789; 2025-05-11: 4390; 2025-05-18: 2845; 2025-05-25: 1118; 2025-06-01: 145
Construction Management |  | 2025-04-24 | 2025-06-03 | 34 | 19740 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 608; 2025-04-27: 4454; 2025-05-04: 11242; 2025-05-11: 15632; 2025-05-18: 18477; 2025-05-25: 19595; 2025-06-01: 19740; 2025-06-08: 19740; 2025-06-15: 19740; 2025-06-22: 19740; 2025-06-29: 19740; 2025-07-06: 19740; 2025-07-13: 19740; 2025-07-20: 19740; 2025-07-27: 19740; 2025-08-03: 19740; 2025-08-10: 19740; 2025-08-17: 19740; 2025-08-24: 19740; 2025-08-31: 19740; 2025-09-07: 19740; 2025-09-14: 19740; 2025-09-21: 19740; 2025-09-28: 19740; 2025-10-05: 19740; 2025-10-12: 19740; 2025-10-19: 19740; 2025-10-26: 19740; 2025-11-02: 19740; 2025-11-09: 19740; 2025-11-16: 19740; 2025-11-23: 19740; 2025-11-30: 19740; 2025-12-07: 19740; 2025-12-14: 19740; 2025-12-21: 19740; 2025-12-28: 19740; 2026-01-04: 19740; 2026-01-11: 19740; 2026-01-18: 19740; 2026-01-25: 19740; 2026-02-01: 19740; 2026-02-08: 19740; 2026-02-15: 19740; 2026-02-22: 19740; 2026-03-01: 19740; 2026-03-08: 19740; 2026-03-15: 19740; 2026-03-22: 19740; 2026-03-29: 19740; 2026-04-05: 19740; 2026-04-12: 19740; 2026-04-19: 19740; 2026-04-26: 19740; 2026-05-03: 19740; 2026-05-10: 19740; 2026-05-17: 19740; 2026-05-24: 19740; 2026-05-31: 19740; 2026-06-07: 19740
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-24 | 2025-06-03 | 34 | 19740 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 608; 2025-04-27: 3846; 2025-05-04: 6789; 2025-05-11: 4390; 2025-05-18: 2845; 2025-05-25: 1118; 2025-06-01: 145
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-24 | 2025-06-03 | 34 | 19740 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 608; 2025-04-27: 4454; 2025-05-04: 11242; 2025-05-11: 15632; 2025-05-18: 18477; 2025-05-25: 19595; 2025-06-01: 19740; 2025-06-08: 19740; 2025-06-15: 19740; 2025-06-22: 19740; 2025-06-29: 19740; 2025-07-06: 19740; 2025-07-13: 19740; 2025-07-20: 19740; 2025-07-27: 19740; 2025-08-03: 19740; 2025-08-10: 19740; 2025-08-17: 19740; 2025-08-24: 19740; 2025-08-31: 19740; 2025-09-07: 19740; 2025-09-14: 19740; 2025-09-21: 19740; 2025-09-28: 19740; 2025-10-05: 19740; 2025-10-12: 19740; 2025-10-19: 19740; 2025-10-26: 19740; 2025-11-02: 19740; 2025-11-09: 19740; 2025-11-16: 19740; 2025-11-23: 19740; 2025-11-30: 19740; 2025-12-07: 19740; 2025-12-14: 19740; 2025-12-21: 19740; 2025-12-28: 19740; 2026-01-04: 19740; 2026-01-11: 19740; 2026-01-18: 19740; 2026-01-25: 19740; 2026-02-01: 19740; 2026-02-08: 19740; 2026-02-15: 19740; 2026-02-22: 19740; 2026-03-01: 19740; 2026-03-08: 19740; 2026-03-15: 19740; 2026-03-22: 19740; 2026-03-29: 19740; 2026-04-05: 19740; 2026-04-12: 19740; 2026-04-19: 19740; 2026-04-26: 19740; 2026-05-03: 19740; 2026-05-10: 19740; 2026-05-17: 19740; 2026-05-24: 19740; 2026-05-31: 19740; 2026-06-07: 19740
1CF6500W70A04.2 | (MV SWGR) Installation | 2025-04-24 | 2025-06-03 | 34 | 19740 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 608; 2025-04-27: 3846; 2025-05-04: 6789; 2025-05-11: 4390; 2025-05-18: 2845; 2025-05-25: 1118; 2025-06-01: 145
1CF6500W70A04.2 | (MV SWGR) Installation | 2025-04-24 | 2025-06-03 | 34 | 19740 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 608; 2025-04-27: 4454; 2025-05-04: 11242; 2025-05-11: 15632; 2025-05-18: 18477; 2025-05-25: 19595; 2025-06-01: 19740; 2025-06-08: 19740; 2025-06-15: 19740; 2025-06-22: 19740; 2025-06-29: 19740; 2025-07-06: 19740; 2025-07-13: 19740; 2025-07-20: 19740; 2025-07-27: 19740; 2025-08-03: 19740; 2025-08-10: 19740; 2025-08-17: 19740; 2025-08-24: 19740; 2025-08-31: 19740; 2025-09-07: 19740; 2025-09-14: 19740; 2025-09-21: 19740; 2025-09-28: 19740; 2025-10-05: 19740; 2025-10-12: 19740; 2025-10-19: 19740; 2025-10-26: 19740; 2025-11-02: 19740; 2025-11-09: 19740; 2025-11-16: 19740; 2025-11-23: 19740; 2025-11-30: 19740; 2025-12-07: 19740; 2025-12-14: 19740; 2025-12-21: 19740; 2025-12-28: 19740; 2026-01-04: 19740; 2026-01-11: 19740; 2026-01-18: 19740; 2026-01-25: 19740; 2026-02-01: 19740; 2026-02-08: 19740; 2026-02-15: 19740; 2026-02-22: 19740; 2026-03-01: 19740; 2026-03-08: 19740; 2026-03-15: 19740; 2026-03-22: 19740; 2026-03-29: 19740; 2026-04-05: 19740; 2026-04-12: 19740; 2026-04-19: 19740; 2026-04-26: 19740; 2026-05-03: 19740; 2026-05-10: 19740; 2026-05-17: 19740; 2026-05-24: 19740; 2026-05-31: 19740; 2026-06-07: 19740
LV Switchgears & MCC With Auxiliaries |  | 2025-04-30 | 2025-06-10 | 34 | 45399 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1480; 2025-05-04: 9097; 2025-05-11: 15570; 2025-05-18: 9971; 2025-05-25: 6459; 2025-06-01: 2521; 2025-06-08: 301
LV Switchgears & MCC With Auxiliaries |  | 2025-04-30 | 2025-06-10 | 34 | 45399 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1480; 2025-05-04: 10577; 2025-05-11: 26147; 2025-05-18: 36118; 2025-05-25: 42577; 2025-06-01: 45098; 2025-06-08: 45399; 2025-06-15: 45399; 2025-06-22: 45399; 2025-06-29: 45399; 2025-07-06: 45399; 2025-07-13: 45399; 2025-07-20: 45399; 2025-07-27: 45399; 2025-08-03: 45399; 2025-08-10: 45399; 2025-08-17: 45399; 2025-08-24: 45399; 2025-08-31: 45399; 2025-09-07: 45399; 2025-09-14: 45399; 2025-09-21: 45399; 2025-09-28: 45399; 2025-10-05: 45399; 2025-10-12: 45399; 2025-10-19: 45399; 2025-10-26: 45399; 2025-11-02: 45399; 2025-11-09: 45399; 2025-11-16: 45399; 2025-11-23: 45399; 2025-11-30: 45399; 2025-12-07: 45399; 2025-12-14: 45399; 2025-12-21: 45399; 2025-12-28: 45399; 2026-01-04: 45399; 2026-01-11: 45399; 2026-01-18: 45399; 2026-01-25: 45399; 2026-02-01: 45399; 2026-02-08: 45399; 2026-02-15: 45399; 2026-02-22: 45399; 2026-03-01: 45399; 2026-03-08: 45399; 2026-03-15: 45399; 2026-03-22: 45399; 2026-03-29: 45399; 2026-04-05: 45399; 2026-04-12: 45399; 2026-04-19: 45399; 2026-04-26: 45399; 2026-05-03: 45399; 2026-05-10: 45399; 2026-05-17: 45399; 2026-05-24: 45399; 2026-05-31: 45399; 2026-06-07: 45399
Construction Management |  | 2025-04-30 | 2025-06-10 | 34 | 45399 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1480; 2025-05-04: 9097; 2025-05-11: 15570; 2025-05-18: 9971; 2025-05-25: 6459; 2025-06-01: 2521; 2025-06-08: 301
Construction Management |  | 2025-04-30 | 2025-06-10 | 34 | 45399 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1480; 2025-05-04: 10577; 2025-05-11: 26147; 2025-05-18: 36118; 2025-05-25: 42577; 2025-06-01: 45098; 2025-06-08: 45399; 2025-06-15: 45399; 2025-06-22: 45399; 2025-06-29: 45399; 2025-07-06: 45399; 2025-07-13: 45399; 2025-07-20: 45399; 2025-07-27: 45399; 2025-08-03: 45399; 2025-08-10: 45399; 2025-08-17: 45399; 2025-08-24: 45399; 2025-08-31: 45399; 2025-09-07: 45399; 2025-09-14: 45399; 2025-09-21: 45399; 2025-09-28: 45399; 2025-10-05: 45399; 2025-10-12: 45399; 2025-10-19: 45399; 2025-10-26: 45399; 2025-11-02: 45399; 2025-11-09: 45399; 2025-11-16: 45399; 2025-11-23: 45399; 2025-11-30: 45399; 2025-12-07: 45399; 2025-12-14: 45399; 2025-12-21: 45399; 2025-12-28: 45399; 2026-01-04: 45399; 2026-01-11: 45399; 2026-01-18: 45399; 2026-01-25: 45399; 2026-02-01: 45399; 2026-02-08: 45399; 2026-02-15: 45399; 2026-02-22: 45399; 2026-03-01: 45399; 2026-03-08: 45399; 2026-03-15: 45399; 2026-03-22: 45399; 2026-03-29: 45399; 2026-04-05: 45399; 2026-04-12: 45399; 2026-04-19: 45399; 2026-04-26: 45399; 2026-05-03: 45399; 2026-05-10: 45399; 2026-05-17: 45399; 2026-05-24: 45399; 2026-05-31: 45399; 2026-06-07: 45399
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-30 | 2025-06-10 | 34 | 45399 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1480; 2025-05-04: 9097; 2025-05-11: 15570; 2025-05-18: 9971; 2025-05-25: 6459; 2025-06-01: 2521; 2025-06-08: 301
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-30 | 2025-06-10 | 34 | 45399 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1480; 2025-05-04: 10577; 2025-05-11: 26147; 2025-05-18: 36118; 2025-05-25: 42577; 2025-06-01: 45098; 2025-06-08: 45399; 2025-06-15: 45399; 2025-06-22: 45399; 2025-06-29: 45399; 2025-07-06: 45399; 2025-07-13: 45399; 2025-07-20: 45399; 2025-07-27: 45399; 2025-08-03: 45399; 2025-08-10: 45399; 2025-08-17: 45399; 2025-08-24: 45399; 2025-08-31: 45399; 2025-09-07: 45399; 2025-09-14: 45399; 2025-09-21: 45399; 2025-09-28: 45399; 2025-10-05: 45399; 2025-10-12: 45399; 2025-10-19: 45399; 2025-10-26: 45399; 2025-11-02: 45399; 2025-11-09: 45399; 2025-11-16: 45399; 2025-11-23: 45399; 2025-11-30: 45399; 2025-12-07: 45399; 2025-12-14: 45399; 2025-12-21: 45399; 2025-12-28: 45399; 2026-01-04: 45399; 2026-01-11: 45399; 2026-01-18: 45399; 2026-01-25: 45399; 2026-02-01: 45399; 2026-02-08: 45399; 2026-02-15: 45399; 2026-02-22: 45399; 2026-03-01: 45399; 2026-03-08: 45399; 2026-03-15: 45399; 2026-03-22: 45399; 2026-03-29: 45399; 2026-04-05: 45399; 2026-04-12: 45399; 2026-04-19: 45399; 2026-04-26: 45399; 2026-05-03: 45399; 2026-05-10: 45399; 2026-05-17: 45399; 2026-05-24: 45399; 2026-05-31: 45399; 2026-06-07: 45399
1CF6500W70A04.3 | (LV SWGR) Installation | 2025-04-30 | 2025-06-10 | 34 | 45399 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1480; 2025-05-04: 9097; 2025-05-11: 15570; 2025-05-18: 9971; 2025-05-25: 6459; 2025-06-01: 2521; 2025-06-08: 301
1CF6500W70A04.3 | (LV SWGR) Installation | 2025-04-30 | 2025-06-10 | 34 | 45399 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1480; 2025-05-04: 10577; 2025-05-11: 26147; 2025-05-18: 36118; 2025-05-25: 42577; 2025-06-01: 45098; 2025-06-08: 45399; 2025-06-15: 45399; 2025-06-22: 45399; 2025-06-29: 45399; 2025-07-06: 45399; 2025-07-13: 45399; 2025-07-20: 45399; 2025-07-27: 45399; 2025-08-03: 45399; 2025-08-10: 45399; 2025-08-17: 45399; 2025-08-24: 45399; 2025-08-31: 45399; 2025-09-07: 45399; 2025-09-14: 45399; 2025-09-21: 45399; 2025-09-28: 45399; 2025-10-05: 45399; 2025-10-12: 45399; 2025-10-19: 45399; 2025-10-26: 45399; 2025-11-02: 45399; 2025-11-09: 45399; 2025-11-16: 45399; 2025-11-23: 45399; 2025-11-30: 45399; 2025-12-07: 45399; 2025-12-14: 45399; 2025-12-21: 45399; 2025-12-28: 45399; 2026-01-04: 45399; 2026-01-11: 45399; 2026-01-18: 45399; 2026-01-25: 45399; 2026-02-01: 45399; 2026-02-08: 45399; 2026-02-15: 45399; 2026-02-22: 45399; 2026-03-01: 45399; 2026-03-08: 45399; 2026-03-15: 45399; 2026-03-22: 45399; 2026-03-29: 45399; 2026-04-05: 45399; 2026-04-12: 45399; 2026-04-19: 45399; 2026-04-26: 45399; 2026-05-03: 45399; 2026-05-10: 45399; 2026-05-17: 45399; 2026-05-24: 45399; 2026-05-31: 45399; 2026-06-07: 45399
DC & UPS System |  | 2025-05-16 | 2025-06-07 | 19 | 7228 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 291; 2025-05-18: 3559; 2025-05-25: 2666; 2025-06-01: 713
DC & UPS System |  | 2025-05-16 | 2025-06-07 | 19 | 7228 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 291; 2025-05-18: 3849; 2025-05-25: 6515; 2025-06-01: 7228; 2025-06-08: 7228; 2025-06-15: 7228; 2025-06-22: 7228; 2025-06-29: 7228; 2025-07-06: 7228; 2025-07-13: 7228; 2025-07-20: 7228; 2025-07-27: 7228; 2025-08-03: 7228; 2025-08-10: 7228; 2025-08-17: 7228; 2025-08-24: 7228; 2025-08-31: 7228; 2025-09-07: 7228; 2025-09-14: 7228; 2025-09-21: 7228; 2025-09-28: 7228; 2025-10-05: 7228; 2025-10-12: 7228; 2025-10-19: 7228; 2025-10-26: 7228; 2025-11-02: 7228; 2025-11-09: 7228; 2025-11-16: 7228; 2025-11-23: 7228; 2025-11-30: 7228; 2025-12-07: 7228; 2025-12-14: 7228; 2025-12-21: 7228; 2025-12-28: 7228; 2026-01-04: 7228; 2026-01-11: 7228; 2026-01-18: 7228; 2026-01-25: 7228; 2026-02-01: 7228; 2026-02-08: 7228; 2026-02-15: 7228; 2026-02-22: 7228; 2026-03-01: 7228; 2026-03-08: 7228; 2026-03-15: 7228; 2026-03-22: 7228; 2026-03-29: 7228; 2026-04-05: 7228; 2026-04-12: 7228; 2026-04-19: 7228; 2026-04-26: 7228; 2026-05-03: 7228; 2026-05-10: 7228; 2026-05-17: 7228; 2026-05-24: 7228; 2026-05-31: 7228; 2026-06-07: 7228
Construction Management |  | 2025-05-16 | 2025-06-07 | 19 | 7228 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 291; 2025-05-18: 3559; 2025-05-25: 2666; 2025-06-01: 713
Construction Management |  | 2025-05-16 | 2025-06-07 | 19 | 7228 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 291; 2025-05-18: 3849; 2025-05-25: 6515; 2025-06-01: 7228; 2025-06-08: 7228; 2025-06-15: 7228; 2025-06-22: 7228; 2025-06-29: 7228; 2025-07-06: 7228; 2025-07-13: 7228; 2025-07-20: 7228; 2025-07-27: 7228; 2025-08-03: 7228; 2025-08-10: 7228; 2025-08-17: 7228; 2025-08-24: 7228; 2025-08-31: 7228; 2025-09-07: 7228; 2025-09-14: 7228; 2025-09-21: 7228; 2025-09-28: 7228; 2025-10-05: 7228; 2025-10-12: 7228; 2025-10-19: 7228; 2025-10-26: 7228; 2025-11-02: 7228; 2025-11-09: 7228; 2025-11-16: 7228; 2025-11-23: 7228; 2025-11-30: 7228; 2025-12-07: 7228; 2025-12-14: 7228; 2025-12-21: 7228; 2025-12-28: 7228; 2026-01-04: 7228; 2026-01-11: 7228; 2026-01-18: 7228; 2026-01-25: 7228; 2026-02-01: 7228; 2026-02-08: 7228; 2026-02-15: 7228; 2026-02-22: 7228; 2026-03-01: 7228; 2026-03-08: 7228; 2026-03-15: 7228; 2026-03-22: 7228; 2026-03-29: 7228; 2026-04-05: 7228; 2026-04-12: 7228; 2026-04-19: 7228; 2026-04-26: 7228; 2026-05-03: 7228; 2026-05-10: 7228; 2026-05-17: 7228; 2026-05-24: 7228; 2026-05-31: 7228; 2026-06-07: 7228
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-16 | 2025-06-07 | 19 | 7228 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 291; 2025-05-18: 3559; 2025-05-25: 2666; 2025-06-01: 713
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-16 | 2025-06-07 | 19 | 7228 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 291; 2025-05-18: 3849; 2025-05-25: 6515; 2025-06-01: 7228; 2025-06-08: 7228; 2025-06-15: 7228; 2025-06-22: 7228; 2025-06-29: 7228; 2025-07-06: 7228; 2025-07-13: 7228; 2025-07-20: 7228; 2025-07-27: 7228; 2025-08-03: 7228; 2025-08-10: 7228; 2025-08-17: 7228; 2025-08-24: 7228; 2025-08-31: 7228; 2025-09-07: 7228; 2025-09-14: 7228; 2025-09-21: 7228; 2025-09-28: 7228; 2025-10-05: 7228; 2025-10-12: 7228; 2025-10-19: 7228; 2025-10-26: 7228; 2025-11-02: 7228; 2025-11-09: 7228; 2025-11-16: 7228; 2025-11-23: 7228; 2025-11-30: 7228; 2025-12-07: 7228; 2025-12-14: 7228; 2025-12-21: 7228; 2025-12-28: 7228; 2026-01-04: 7228; 2026-01-11: 7228; 2026-01-18: 7228; 2026-01-25: 7228; 2026-02-01: 7228; 2026-02-08: 7228; 2026-02-15: 7228; 2026-02-22: 7228; 2026-03-01: 7228; 2026-03-08: 7228; 2026-03-15: 7228; 2026-03-22: 7228; 2026-03-29: 7228; 2026-04-05: 7228; 2026-04-12: 7228; 2026-04-19: 7228; 2026-04-26: 7228; 2026-05-03: 7228; 2026-05-10: 7228; 2026-05-17: 7228; 2026-05-24: 7228; 2026-05-31: 7228; 2026-06-07: 7228
1CF6500W70A04.4 | (DC & UPS) Installation(incl. DB) | 2025-05-16 | 2025-06-07 | 19 | 7228 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 291; 2025-05-18: 3559; 2025-05-25: 2666; 2025-06-01: 713
1CF6500W70A04.4 | (DC & UPS) Installation(incl. DB) | 2025-05-16 | 2025-06-07 | 19 | 7228 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 291; 2025-05-18: 3849; 2025-05-25: 6515; 2025-06-01: 7228; 2025-06-08: 7228; 2025-06-15: 7228; 2025-06-22: 7228; 2025-06-29: 7228; 2025-07-06: 7228; 2025-07-13: 7228; 2025-07-20: 7228; 2025-07-27: 7228; 2025-08-03: 7228; 2025-08-10: 7228; 2025-08-17: 7228; 2025-08-24: 7228; 2025-08-31: 7228; 2025-09-07: 7228; 2025-09-14: 7228; 2025-09-21: 7228; 2025-09-28: 7228; 2025-10-05: 7228; 2025-10-12: 7228; 2025-10-19: 7228; 2025-10-26: 7228; 2025-11-02: 7228; 2025-11-09: 7228; 2025-11-16: 7228; 2025-11-23: 7228; 2025-11-30: 7228; 2025-12-07: 7228; 2025-12-14: 7228; 2025-12-21: 7228; 2025-12-28: 7228; 2026-01-04: 7228; 2026-01-11: 7228; 2026-01-18: 7228; 2026-01-25: 7228; 2026-02-01: 7228; 2026-02-08: 7228; 2026-02-15: 7228; 2026-02-22: 7228; 2026-03-01: 7228; 2026-03-08: 7228; 2026-03-15: 7228; 2026-03-22: 7228; 2026-03-29: 7228; 2026-04-05: 7228; 2026-04-12: 7228; 2026-04-19: 7228; 2026-04-26: 7228; 2026-05-03: 7228; 2026-05-10: 7228; 2026-05-17: 7228; 2026-05-24: 7228; 2026-05-31: 7228; 2026-06-07: 7228
Raceway System (Cable Tray & Conduit) |  | 2025-05-05 | 2025-05-27 | 19 | 21955 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 11172; 2025-05-11: 6277; 2025-05-18: 3717; 2025-05-25: 789
Raceway System (Cable Tray & Conduit) |  | 2025-05-05 | 2025-05-27 | 19 | 21955 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 11172; 2025-05-11: 17449; 2025-05-18: 21166; 2025-05-25: 21955; 2025-06-01: 21955; 2025-06-08: 21955; 2025-06-15: 21955; 2025-06-22: 21955; 2025-06-29: 21955; 2025-07-06: 21955; 2025-07-13: 21955; 2025-07-20: 21955; 2025-07-27: 21955; 2025-08-03: 21955; 2025-08-10: 21955; 2025-08-17: 21955; 2025-08-24: 21955; 2025-08-31: 21955; 2025-09-07: 21955; 2025-09-14: 21955; 2025-09-21: 21955; 2025-09-28: 21955; 2025-10-05: 21955; 2025-10-12: 21955; 2025-10-19: 21955; 2025-10-26: 21955; 2025-11-02: 21955; 2025-11-09: 21955; 2025-11-16: 21955; 2025-11-23: 21955; 2025-11-30: 21955; 2025-12-07: 21955; 2025-12-14: 21955; 2025-12-21: 21955; 2025-12-28: 21955; 2026-01-04: 21955; 2026-01-11: 21955; 2026-01-18: 21955; 2026-01-25: 21955; 2026-02-01: 21955; 2026-02-08: 21955; 2026-02-15: 21955; 2026-02-22: 21955; 2026-03-01: 21955; 2026-03-08: 21955; 2026-03-15: 21955; 2026-03-22: 21955; 2026-03-29: 21955; 2026-04-05: 21955; 2026-04-12: 21955; 2026-04-19: 21955; 2026-04-26: 21955; 2026-05-03: 21955; 2026-05-10: 21955; 2026-05-17: 21955; 2026-05-24: 21955; 2026-05-31: 21955; 2026-06-07: 21955
Construction Management |  | 2025-05-05 | 2025-05-27 | 19 | 21955 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 11172; 2025-05-11: 6277; 2025-05-18: 3717; 2025-05-25: 789
Construction Management |  | 2025-05-05 | 2025-05-27 | 19 | 21955 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 11172; 2025-05-11: 17449; 2025-05-18: 21166; 2025-05-25: 21955; 2025-06-01: 21955; 2025-06-08: 21955; 2025-06-15: 21955; 2025-06-22: 21955; 2025-06-29: 21955; 2025-07-06: 21955; 2025-07-13: 21955; 2025-07-20: 21955; 2025-07-27: 21955; 2025-08-03: 21955; 2025-08-10: 21955; 2025-08-17: 21955; 2025-08-24: 21955; 2025-08-31: 21955; 2025-09-07: 21955; 2025-09-14: 21955; 2025-09-21: 21955; 2025-09-28: 21955; 2025-10-05: 21955; 2025-10-12: 21955; 2025-10-19: 21955; 2025-10-26: 21955; 2025-11-02: 21955; 2025-11-09: 21955; 2025-11-16: 21955; 2025-11-23: 21955; 2025-11-30: 21955; 2025-12-07: 21955; 2025-12-14: 21955; 2025-12-21: 21955; 2025-12-28: 21955; 2026-01-04: 21955; 2026-01-11: 21955; 2026-01-18: 21955; 2026-01-25: 21955; 2026-02-01: 21955; 2026-02-08: 21955; 2026-02-15: 21955; 2026-02-22: 21955; 2026-03-01: 21955; 2026-03-08: 21955; 2026-03-15: 21955; 2026-03-22: 21955; 2026-03-29: 21955; 2026-04-05: 21955; 2026-04-12: 21955; 2026-04-19: 21955; 2026-04-26: 21955; 2026-05-03: 21955; 2026-05-10: 21955; 2026-05-17: 21955; 2026-05-24: 21955; 2026-05-31: 21955; 2026-06-07: 21955
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-05 | 2025-05-27 | 19 | 21955 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 11172; 2025-05-11: 6277; 2025-05-18: 3717; 2025-05-25: 789
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-05 | 2025-05-27 | 19 | 21955 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 11172; 2025-05-11: 17449; 2025-05-18: 21166; 2025-05-25: 21955; 2025-06-01: 21955; 2025-06-08: 21955; 2025-06-15: 21955; 2025-06-22: 21955; 2025-06-29: 21955; 2025-07-06: 21955; 2025-07-13: 21955; 2025-07-20: 21955; 2025-07-27: 21955; 2025-08-03: 21955; 2025-08-10: 21955; 2025-08-17: 21955; 2025-08-24: 21955; 2025-08-31: 21955; 2025-09-07: 21955; 2025-09-14: 21955; 2025-09-21: 21955; 2025-09-28: 21955; 2025-10-05: 21955; 2025-10-12: 21955; 2025-10-19: 21955; 2025-10-26: 21955; 2025-11-02: 21955; 2025-11-09: 21955; 2025-11-16: 21955; 2025-11-23: 21955; 2025-11-30: 21955; 2025-12-07: 21955; 2025-12-14: 21955; 2025-12-21: 21955; 2025-12-28: 21955; 2026-01-04: 21955; 2026-01-11: 21955; 2026-01-18: 21955; 2026-01-25: 21955; 2026-02-01: 21955; 2026-02-08: 21955; 2026-02-15: 21955; 2026-02-22: 21955; 2026-03-01: 21955; 2026-03-08: 21955; 2026-03-15: 21955; 2026-03-22: 21955; 2026-03-29: 21955; 2026-04-05: 21955; 2026-04-12: 21955; 2026-04-19: 21955; 2026-04-26: 21955; 2026-05-03: 21955; 2026-05-10: 21955; 2026-05-17: 21955; 2026-05-24: 21955; 2026-05-31: 21955; 2026-06-07: 21955
1CF6040W74A04 | (Raceway) Installation for Admin-GTG LEB | 2025-05-05 | 2025-05-14 | 8 | 5007 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 3727; 2025-05-11: 1280
1CF6040W74A04 | (Raceway) Installation for Admin-GTG LEB | 2025-05-05 | 2025-05-14 | 8 | 5007 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 3727; 2025-05-11: 5007; 2025-05-18: 5007; 2025-05-25: 5007; 2025-06-01: 5007; 2025-06-08: 5007; 2025-06-15: 5007; 2025-06-22: 5007; 2025-06-29: 5007; 2025-07-06: 5007; 2025-07-13: 5007; 2025-07-20: 5007; 2025-07-27: 5007; 2025-08-03: 5007; 2025-08-10: 5007; 2025-08-17: 5007; 2025-08-24: 5007; 2025-08-31: 5007; 2025-09-07: 5007; 2025-09-14: 5007; 2025-09-21: 5007; 2025-09-28: 5007; 2025-10-05: 5007; 2025-10-12: 5007; 2025-10-19: 5007; 2025-10-26: 5007; 2025-11-02: 5007; 2025-11-09: 5007; 2025-11-16: 5007; 2025-11-23: 5007; 2025-11-30: 5007; 2025-12-07: 5007; 2025-12-14: 5007; 2025-12-21: 5007; 2025-12-28: 5007; 2026-01-04: 5007; 2026-01-11: 5007; 2026-01-18: 5007; 2026-01-25: 5007; 2026-02-01: 5007; 2026-02-08: 5007; 2026-02-15: 5007; 2026-02-22: 5007; 2026-03-01: 5007; 2026-03-08: 5007; 2026-03-15: 5007; 2026-03-22: 5007; 2026-03-29: 5007; 2026-04-05: 5007; 2026-04-12: 5007; 2026-04-19: 5007; 2026-04-26: 5007; 2026-05-03: 5007; 2026-05-10: 5007; 2026-05-17: 5007; 2026-05-24: 5007; 2026-05-31: 5007; 2026-06-07: 5007
1CF6040W74A05 | (Raceway) Installation for Admin-AIS BLDG | 2025-05-05 | 2025-05-14 | 8 | 5007 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 3727; 2025-05-11: 1280
1CF6040W74A05 | (Raceway) Installation for Admin-AIS BLDG | 2025-05-05 | 2025-05-14 | 8 | 5007 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 3727; 2025-05-11: 5007; 2025-05-18: 5007; 2025-05-25: 5007; 2025-06-01: 5007; 2025-06-08: 5007; 2025-06-15: 5007; 2025-06-22: 5007; 2025-06-29: 5007; 2025-07-06: 5007; 2025-07-13: 5007; 2025-07-20: 5007; 2025-07-27: 5007; 2025-08-03: 5007; 2025-08-10: 5007; 2025-08-17: 5007; 2025-08-24: 5007; 2025-08-31: 5007; 2025-09-07: 5007; 2025-09-14: 5007; 2025-09-21: 5007; 2025-09-28: 5007; 2025-10-05: 5007; 2025-10-12: 5007; 2025-10-19: 5007; 2025-10-26: 5007; 2025-11-02: 5007; 2025-11-09: 5007; 2025-11-16: 5007; 2025-11-23: 5007; 2025-11-30: 5007; 2025-12-07: 5007; 2025-12-14: 5007; 2025-12-21: 5007; 2025-12-28: 5007; 2026-01-04: 5007; 2026-01-11: 5007; 2026-01-18: 5007; 2026-01-25: 5007; 2026-02-01: 5007; 2026-02-08: 5007; 2026-02-15: 5007; 2026-02-22: 5007; 2026-03-01: 5007; 2026-03-08: 5007; 2026-03-15: 5007; 2026-03-22: 5007; 2026-03-29: 5007; 2026-04-05: 5007; 2026-04-12: 5007; 2026-04-19: 5007; 2026-04-26: 5007; 2026-05-03: 5007; 2026-05-10: 5007; 2026-05-17: 5007; 2026-05-24: 5007; 2026-05-31: 5007; 2026-06-07: 5007
1CF6040W74A06 | (Raceway) Installation for GTG LEB-AIS BLDG | 2025-05-05 | 2025-05-27 | 19 | 11941 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 3717; 2025-05-11: 3717; 2025-05-18: 3717; 2025-05-25: 789
1CF6040W74A06 | (Raceway) Installation for GTG LEB-AIS BLDG | 2025-05-05 | 2025-05-27 | 19 | 11941 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 3717; 2025-05-11: 7435; 2025-05-18: 11152; 2025-05-25: 11941; 2025-06-01: 11941; 2025-06-08: 11941; 2025-06-15: 11941; 2025-06-22: 11941; 2025-06-29: 11941; 2025-07-06: 11941; 2025-07-13: 11941; 2025-07-20: 11941; 2025-07-27: 11941; 2025-08-03: 11941; 2025-08-10: 11941; 2025-08-17: 11941; 2025-08-24: 11941; 2025-08-31: 11941; 2025-09-07: 11941; 2025-09-14: 11941; 2025-09-21: 11941; 2025-09-28: 11941; 2025-10-05: 11941; 2025-10-12: 11941; 2025-10-19: 11941; 2025-10-26: 11941; 2025-11-02: 11941; 2025-11-09: 11941; 2025-11-16: 11941; 2025-11-23: 11941; 2025-11-30: 11941; 2025-12-07: 11941; 2025-12-14: 11941; 2025-12-21: 11941; 2025-12-28: 11941; 2026-01-04: 11941; 2026-01-11: 11941; 2026-01-18: 11941; 2026-01-25: 11941; 2026-02-01: 11941; 2026-02-08: 11941; 2026-02-15: 11941; 2026-02-22: 11941; 2026-03-01: 11941; 2026-03-08: 11941; 2026-03-15: 11941; 2026-03-22: 11941; 2026-03-29: 11941; 2026-04-05: 11941; 2026-04-12: 11941; 2026-04-19: 11941; 2026-04-26: 11941; 2026-05-03: 11941; 2026-05-10: 11941; 2026-05-17: 11941; 2026-05-24: 11941; 2026-05-31: 11941; 2026-06-07: 11941
Power & Electrical Control Cables |  | 2025-06-21 | 2025-07-23 | 27 | 223726 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 3975; 2025-06-22: 35339; 2025-06-29: 14544; 2025-07-06: 61818; 2025-07-13: 99087; 2025-07-20: 8962
Power & Electrical Control Cables |  | 2025-06-21 | 2025-07-23 | 27 | 223726 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 3975; 2025-06-22: 39315; 2025-06-29: 53859; 2025-07-06: 115677; 2025-07-13: 214764; 2025-07-20: 223726; 2025-07-27: 223726; 2025-08-03: 223726; 2025-08-10: 223726; 2025-08-17: 223726; 2025-08-24: 223726; 2025-08-31: 223726; 2025-09-07: 223726; 2025-09-14: 223726; 2025-09-21: 223726; 2025-09-28: 223726; 2025-10-05: 223726; 2025-10-12: 223726; 2025-10-19: 223726; 2025-10-26: 223726; 2025-11-02: 223726; 2025-11-09: 223726; 2025-11-16: 223726; 2025-11-23: 223726; 2025-11-30: 223726; 2025-12-07: 223726; 2025-12-14: 223726; 2025-12-21: 223726; 2025-12-28: 223726; 2026-01-04: 223726; 2026-01-11: 223726; 2026-01-18: 223726; 2026-01-25: 223726; 2026-02-01: 223726; 2026-02-08: 223726; 2026-02-15: 223726; 2026-02-22: 223726; 2026-03-01: 223726; 2026-03-08: 223726; 2026-03-15: 223726; 2026-03-22: 223726; 2026-03-29: 223726; 2026-04-05: 223726; 2026-04-12: 223726; 2026-04-19: 223726; 2026-04-26: 223726; 2026-05-03: 223726; 2026-05-10: 223726; 2026-05-17: 223726; 2026-05-24: 223726; 2026-05-31: 223726; 2026-06-07: 223726
Construction Management |  | 2025-06-21 | 2025-07-23 | 27 | 223726 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 3975; 2025-06-22: 35339; 2025-06-29: 14544; 2025-07-06: 61818; 2025-07-13: 99087; 2025-07-20: 8962
Construction Management |  | 2025-06-21 | 2025-07-23 | 27 | 223726 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 3975; 2025-06-22: 39315; 2025-06-29: 53859; 2025-07-06: 115677; 2025-07-13: 214764; 2025-07-20: 223726; 2025-07-27: 223726; 2025-08-03: 223726; 2025-08-10: 223726; 2025-08-17: 223726; 2025-08-24: 223726; 2025-08-31: 223726; 2025-09-07: 223726; 2025-09-14: 223726; 2025-09-21: 223726; 2025-09-28: 223726; 2025-10-05: 223726; 2025-10-12: 223726; 2025-10-19: 223726; 2025-10-26: 223726; 2025-11-02: 223726; 2025-11-09: 223726; 2025-11-16: 223726; 2025-11-23: 223726; 2025-11-30: 223726; 2025-12-07: 223726; 2025-12-14: 223726; 2025-12-21: 223726; 2025-12-28: 223726; 2026-01-04: 223726; 2026-01-11: 223726; 2026-01-18: 223726; 2026-01-25: 223726; 2026-02-01: 223726; 2026-02-08: 223726; 2026-02-15: 223726; 2026-02-22: 223726; 2026-03-01: 223726; 2026-03-08: 223726; 2026-03-15: 223726; 2026-03-22: 223726; 2026-03-29: 223726; 2026-04-05: 223726; 2026-04-12: 223726; 2026-04-19: 223726; 2026-04-26: 223726; 2026-05-03: 223726; 2026-05-10: 223726; 2026-05-17: 223726; 2026-05-24: 223726; 2026-05-31: 223726; 2026-06-07: 223726
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-21 | 2025-07-23 | 27 | 223726 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 3975; 2025-06-22: 35339; 2025-06-29: 14544; 2025-07-06: 61818; 2025-07-13: 99087; 2025-07-20: 8962
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-21 | 2025-07-23 | 27 | 223726 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 3975; 2025-06-22: 39315; 2025-06-29: 53859; 2025-07-06: 115677; 2025-07-13: 214764; 2025-07-20: 223726; 2025-07-27: 223726; 2025-08-03: 223726; 2025-08-10: 223726; 2025-08-17: 223726; 2025-08-24: 223726; 2025-08-31: 223726; 2025-09-07: 223726; 2025-09-14: 223726; 2025-09-21: 223726; 2025-09-28: 223726; 2025-10-05: 223726; 2025-10-12: 223726; 2025-10-19: 223726; 2025-10-26: 223726; 2025-11-02: 223726; 2025-11-09: 223726; 2025-11-16: 223726; 2025-11-23: 223726; 2025-11-30: 223726; 2025-12-07: 223726; 2025-12-14: 223726; 2025-12-21: 223726; 2025-12-28: 223726; 2026-01-04: 223726; 2026-01-11: 223726; 2026-01-18: 223726; 2026-01-25: 223726; 2026-02-01: 223726; 2026-02-08: 223726; 2026-02-15: 223726; 2026-02-22: 223726; 2026-03-01: 223726; 2026-03-08: 223726; 2026-03-15: 223726; 2026-03-22: 223726; 2026-03-29: 223726; 2026-04-05: 223726; 2026-04-12: 223726; 2026-04-19: 223726; 2026-04-26: 223726; 2026-05-03: 223726; 2026-05-10: 223726; 2026-05-17: 223726; 2026-05-24: 223726; 2026-05-31: 223726; 2026-06-07: 223726
1CF6040W74A04.1 | (Electrical Cable) Cable Pulling for Admin-GTG LEB | 2025-06-21 | 2025-06-27 | 6 | 37991 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 3975; 2025-06-22: 34016
1CF6040W74A04.1 | (Electrical Cable) Cable Pulling for Admin-GTG LEB | 2025-06-21 | 2025-06-27 | 6 | 37991 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 3975; 2025-06-22: 37991; 2025-06-29: 37991; 2025-07-06: 37991; 2025-07-13: 37991; 2025-07-20: 37991; 2025-07-27: 37991; 2025-08-03: 37991; 2025-08-10: 37991; 2025-08-17: 37991; 2025-08-24: 37991; 2025-08-31: 37991; 2025-09-07: 37991; 2025-09-14: 37991; 2025-09-21: 37991; 2025-09-28: 37991; 2025-10-05: 37991; 2025-10-12: 37991; 2025-10-19: 37991; 2025-10-26: 37991; 2025-11-02: 37991; 2025-11-09: 37991; 2025-11-16: 37991; 2025-11-23: 37991; 2025-11-30: 37991; 2025-12-07: 37991; 2025-12-14: 37991; 2025-12-21: 37991; 2025-12-28: 37991; 2026-01-04: 37991; 2026-01-11: 37991; 2026-01-18: 37991; 2026-01-25: 37991; 2026-02-01: 37991; 2026-02-08: 37991; 2026-02-15: 37991; 2026-02-22: 37991; 2026-03-01: 37991; 2026-03-08: 37991; 2026-03-15: 37991; 2026-03-22: 37991; 2026-03-29: 37991; 2026-04-05: 37991; 2026-04-12: 37991; 2026-04-19: 37991; 2026-04-26: 37991; 2026-05-03: 37991; 2026-05-10: 37991; 2026-05-17: 37991; 2026-05-24: 37991; 2026-05-31: 37991; 2026-06-07: 37991
1CF6040W74A05.1 | (Electrical Cable) Cable Pulling for Admin-AIS BLDG | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 9 | 16885 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 1324; 2025-06-29: 14544; 2025-07-06: 1017
1CF6040W74A05.1 | (Electrical Cable) Cable Pulling for Admin-AIS BLDG | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 9 | 16885 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 1324; 2025-06-29: 15868; 2025-07-06: 16885; 2025-07-13: 16885; 2025-07-20: 16885; 2025-07-27: 16885; 2025-08-03: 16885; 2025-08-10: 16885; 2025-08-17: 16885; 2025-08-24: 16885; 2025-08-31: 16885; 2025-09-07: 16885; 2025-09-14: 16885; 2025-09-21: 16885; 2025-09-28: 16885; 2025-10-05: 16885; 2025-10-12: 16885; 2025-10-19: 16885; 2025-10-26: 16885; 2025-11-02: 16885; 2025-11-09: 16885; 2025-11-16: 16885; 2025-11-23: 16885; 2025-11-30: 16885; 2025-12-07: 16885; 2025-12-14: 16885; 2025-12-21: 16885; 2025-12-28: 16885; 2026-01-04: 16885; 2026-01-11: 16885; 2026-01-18: 16885; 2026-01-25: 16885; 2026-02-01: 16885; 2026-02-08: 16885; 2026-02-15: 16885; 2026-02-22: 16885; 2026-03-01: 16885; 2026-03-08: 16885; 2026-03-15: 16885; 2026-03-22: 16885; 2026-03-29: 16885; 2026-04-05: 16885; 2026-04-12: 16885; 2026-04-19: 16885; 2026-04-26: 16885; 2026-05-03: 16885; 2026-05-10: 16885; 2026-05-17: 16885; 2026-05-24: 16885; 2026-05-31: 16885; 2026-06-07: 16885
1CF6040W74A06.1 | (Electrical Cable) Cable Pulling for GTG LEB-AIS BLDG | 2025-07-08 | 2025-07-23 | 12 | 84425 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 30400; 2025-07-13: 49544; 2025-07-20: 4481
1CF6040W74A06.1 | (Electrical Cable) Cable Pulling for GTG LEB-AIS BLDG | 2025-07-08 | 2025-07-23 | 12 | 84425 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 30400; 2025-07-13: 79944; 2025-07-20: 84425; 2025-07-27: 84425; 2025-08-03: 84425; 2025-08-10: 84425; 2025-08-17: 84425; 2025-08-24: 84425; 2025-08-31: 84425; 2025-09-07: 84425; 2025-09-14: 84425; 2025-09-21: 84425; 2025-09-28: 84425; 2025-10-05: 84425; 2025-10-12: 84425; 2025-10-19: 84425; 2025-10-26: 84425; 2025-11-02: 84425; 2025-11-09: 84425; 2025-11-16: 84425; 2025-11-23: 84425; 2025-11-30: 84425; 2025-12-07: 84425; 2025-12-14: 84425; 2025-12-21: 84425; 2025-12-28: 84425; 2026-01-04: 84425; 2026-01-11: 84425; 2026-01-18: 84425; 2026-01-25: 84425; 2026-02-01: 84425; 2026-02-08: 84425; 2026-02-15: 84425; 2026-02-22: 84425; 2026-03-01: 84425; 2026-03-08: 84425; 2026-03-15: 84425; 2026-03-22: 84425; 2026-03-29: 84425; 2026-04-05: 84425; 2026-04-12: 84425; 2026-04-19: 84425; 2026-04-26: 84425; 2026-05-03: 84425; 2026-05-10: 84425; 2026-05-17: 84425; 2026-05-24: 84425; 2026-05-31: 84425; 2026-06-07: 84425
1CF6040W74A06.2 | (Electrical Cable) Cable Pulling for BOP Area | 2025-07-08 | 2025-07-23 | 12 | 84425 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 30400; 2025-07-13: 49544; 2025-07-20: 4481
1CF6040W74A06.2 | (Electrical Cable) Cable Pulling for BOP Area | 2025-07-08 | 2025-07-23 | 12 | 84425 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 30400; 2025-07-13: 79944; 2025-07-20: 84425; 2025-07-27: 84425; 2025-08-03: 84425; 2025-08-10: 84425; 2025-08-17: 84425; 2025-08-24: 84425; 2025-08-31: 84425; 2025-09-07: 84425; 2025-09-14: 84425; 2025-09-21: 84425; 2025-09-28: 84425; 2025-10-05: 84425; 2025-10-12: 84425; 2025-10-19: 84425; 2025-10-26: 84425; 2025-11-02: 84425; 2025-11-09: 84425; 2025-11-16: 84425; 2025-11-23: 84425; 2025-11-30: 84425; 2025-12-07: 84425; 2025-12-14: 84425; 2025-12-21: 84425; 2025-12-28: 84425; 2026-01-04: 84425; 2026-01-11: 84425; 2026-01-18: 84425; 2026-01-25: 84425; 2026-02-01: 84425; 2026-02-08: 84425; 2026-02-15: 84425; 2026-02-22: 84425; 2026-03-01: 84425; 2026-03-08: 84425; 2026-03-15: 84425; 2026-03-22: 84425; 2026-03-29: 84425; 2026-04-05: 84425; 2026-04-12: 84425; 2026-04-19: 84425; 2026-04-26: 84425; 2026-05-03: 84425; 2026-05-10: 84425; 2026-05-17: 84425; 2026-05-24: 84425; 2026-05-31: 84425; 2026-06-07: 84425
Electrical Duct Bank (EDB) |  | 2024-11-16 | 2025-02-24 | 85 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 135; 2024-11-17: 1151; 2024-11-24: 2188; 2024-12-01: 3681; 2024-12-08: 5689; 2024-12-15: 4601; 2024-12-22: 2793; 2024-12-29: 1748; 2025-01-05: 1558; 2025-01-12: 2071; 2025-01-19: 3443; 2025-01-26: 5515; 2025-02-02: 4950; 2025-02-09: 2883; 2025-02-16: 1839; 2025-02-23: 89
Electrical Duct Bank (EDB) |  | 2024-11-16 | 2025-02-24 | 85 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 135; 2024-11-17: 1286; 2024-11-24: 3475; 2024-12-01: 7156; 2024-12-08: 12845; 2024-12-15: 17446; 2024-12-22: 20239; 2024-12-29: 21987; 2025-01-05: 23546; 2025-01-12: 25617; 2025-01-19: 29059; 2025-01-26: 34574; 2025-02-02: 39524; 2025-02-09: 42408; 2025-02-16: 44247; 2025-02-23: 44336; 2025-03-02: 44336; 2025-03-09: 44336; 2025-03-16: 44336; 2025-03-23: 44336; 2025-03-30: 44336; 2025-04-06: 44336; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
Construction Management |  | 2024-11-16 | 2025-02-24 | 85 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 135; 2024-11-17: 1151; 2024-11-24: 2188; 2024-12-01: 3681; 2024-12-08: 5689; 2024-12-15: 4601; 2024-12-22: 2793; 2024-12-29: 1748; 2025-01-05: 1558; 2025-01-12: 2071; 2025-01-19: 3443; 2025-01-26: 5515; 2025-02-02: 4950; 2025-02-09: 2883; 2025-02-16: 1839; 2025-02-23: 89
Construction Management |  | 2024-11-16 | 2025-02-24 | 85 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 135; 2024-11-17: 1286; 2024-11-24: 3475; 2024-12-01: 7156; 2024-12-08: 12845; 2024-12-15: 17446; 2024-12-22: 20239; 2024-12-29: 21987; 2025-01-05: 23546; 2025-01-12: 25617; 2025-01-19: 29059; 2025-01-26: 34574; 2025-02-02: 39524; 2025-02-09: 42408; 2025-02-16: 44247; 2025-02-23: 44336; 2025-03-02: 44336; 2025-03-09: 44336; 2025-03-16: 44336; 2025-03-23: 44336; 2025-03-30: 44336; 2025-04-06: 44336; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-16 | 2025-02-24 | 85 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 135; 2024-11-17: 1151; 2024-11-24: 2188; 2024-12-01: 3681; 2024-12-08: 5689; 2024-12-15: 4601; 2024-12-22: 2793; 2024-12-29: 1748; 2025-01-05: 1558; 2025-01-12: 2071; 2025-01-19: 3443; 2025-01-26: 5515; 2025-02-02: 4950; 2025-02-09: 2883; 2025-02-16: 1839; 2025-02-23: 89
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-16 | 2025-02-24 | 85 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 135; 2024-11-17: 1286; 2024-11-24: 3475; 2024-12-01: 7156; 2024-12-08: 12845; 2024-12-15: 17446; 2024-12-22: 20239; 2024-12-29: 21987; 2025-01-05: 23546; 2025-01-12: 25617; 2025-01-19: 29059; 2025-01-26: 34574; 2025-02-02: 39524; 2025-02-09: 42408; 2025-02-16: 44247; 2025-02-23: 44336; 2025-03-02: 44336; 2025-03-09: 44336; 2025-03-16: 44336; 2025-03-23: 44336; 2025-03-30: 44336; 2025-04-06: 44336; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
1CF6040W16A4 | (EDB & Manhole) Concrete Work | 2024-11-16 | 2025-02-24 | 85 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 135; 2024-11-17: 1151; 2024-11-24: 2188; 2024-12-01: 3681; 2024-12-08: 5689; 2024-12-15: 4601; 2024-12-22: 2793; 2024-12-29: 1748; 2025-01-05: 1558; 2025-01-12: 2071; 2025-01-19: 3443; 2025-01-26: 5515; 2025-02-02: 4950; 2025-02-09: 2883; 2025-02-16: 1839; 2025-02-23: 89
1CF6040W16A4 | (EDB & Manhole) Concrete Work | 2024-11-16 | 2025-02-24 | 85 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 135; 2024-11-17: 1286; 2024-11-24: 3475; 2024-12-01: 7156; 2024-12-08: 12845; 2024-12-15: 17446; 2024-12-22: 20239; 2024-12-29: 21987; 2025-01-05: 23546; 2025-01-12: 25617; 2025-01-19: 29059; 2025-01-26: 34574; 2025-02-02: 39524; 2025-02-09: 42408; 2025-02-16: 44247; 2025-02-23: 44336; 2025-03-02: 44336; 2025-03-09: 44336; 2025-03-16: 44336; 2025-03-23: 44336; 2025-03-30: 44336; 2025-04-06: 44336; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
Electrical Protection Panel |  | 2025-05-22 | 2025-05-31 | 8 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 2327; 2025-05-25: 3227
Electrical Protection Panel |  | 2025-05-22 | 2025-05-31 | 8 | 5554 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 2327; 2025-05-25: 5554; 2025-06-01: 5554; 2025-06-08: 5554; 2025-06-15: 5554; 2025-06-22: 5554; 2025-06-29: 5554; 2025-07-06: 5554; 2025-07-13: 5554; 2025-07-20: 5554; 2025-07-27: 5554; 2025-08-03: 5554; 2025-08-10: 5554; 2025-08-17: 5554; 2025-08-24: 5554; 2025-08-31: 5554; 2025-09-07: 5554; 2025-09-14: 5554; 2025-09-21: 5554; 2025-09-28: 5554; 2025-10-05: 5554; 2025-10-12: 5554; 2025-10-19: 5554; 2025-10-26: 5554; 2025-11-02: 5554; 2025-11-09: 5554; 2025-11-16: 5554; 2025-11-23: 5554; 2025-11-30: 5554; 2025-12-07: 5554; 2025-12-14: 5554; 2025-12-21: 5554; 2025-12-28: 5554; 2026-01-04: 5554; 2026-01-11: 5554; 2026-01-18: 5554; 2026-01-25: 5554; 2026-02-01: 5554; 2026-02-08: 5554; 2026-02-15: 5554; 2026-02-22: 5554; 2026-03-01: 5554; 2026-03-08: 5554; 2026-03-15: 5554; 2026-03-22: 5554; 2026-03-29: 5554; 2026-04-05: 5554; 2026-04-12: 5554; 2026-04-19: 5554; 2026-04-26: 5554; 2026-05-03: 5554; 2026-05-10: 5554; 2026-05-17: 5554; 2026-05-24: 5554; 2026-05-31: 5554; 2026-06-07: 5554
Construction Management |  | 2025-05-22 | 2025-05-31 | 8 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 2327; 2025-05-25: 3227
Construction Management |  | 2025-05-22 | 2025-05-31 | 8 | 5554 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 2327; 2025-05-25: 5554; 2025-06-01: 5554; 2025-06-08: 5554; 2025-06-15: 5554; 2025-06-22: 5554; 2025-06-29: 5554; 2025-07-06: 5554; 2025-07-13: 5554; 2025-07-20: 5554; 2025-07-27: 5554; 2025-08-03: 5554; 2025-08-10: 5554; 2025-08-17: 5554; 2025-08-24: 5554; 2025-08-31: 5554; 2025-09-07: 5554; 2025-09-14: 5554; 2025-09-21: 5554; 2025-09-28: 5554; 2025-10-05: 5554; 2025-10-12: 5554; 2025-10-19: 5554; 2025-10-26: 5554; 2025-11-02: 5554; 2025-11-09: 5554; 2025-11-16: 5554; 2025-11-23: 5554; 2025-11-30: 5554; 2025-12-07: 5554; 2025-12-14: 5554; 2025-12-21: 5554; 2025-12-28: 5554; 2026-01-04: 5554; 2026-01-11: 5554; 2026-01-18: 5554; 2026-01-25: 5554; 2026-02-01: 5554; 2026-02-08: 5554; 2026-02-15: 5554; 2026-02-22: 5554; 2026-03-01: 5554; 2026-03-08: 5554; 2026-03-15: 5554; 2026-03-22: 5554; 2026-03-29: 5554; 2026-04-05: 5554; 2026-04-12: 5554; 2026-04-19: 5554; 2026-04-26: 5554; 2026-05-03: 5554; 2026-05-10: 5554; 2026-05-17: 5554; 2026-05-24: 5554; 2026-05-31: 5554; 2026-06-07: 5554
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-22 | 2025-05-31 | 8 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 2327; 2025-05-25: 3227
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-22 | 2025-05-31 | 8 | 5554 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 2327; 2025-05-25: 5554; 2025-06-01: 5554; 2025-06-08: 5554; 2025-06-15: 5554; 2025-06-22: 5554; 2025-06-29: 5554; 2025-07-06: 5554; 2025-07-13: 5554; 2025-07-20: 5554; 2025-07-27: 5554; 2025-08-03: 5554; 2025-08-10: 5554; 2025-08-17: 5554; 2025-08-24: 5554; 2025-08-31: 5554; 2025-09-07: 5554; 2025-09-14: 5554; 2025-09-21: 5554; 2025-09-28: 5554; 2025-10-05: 5554; 2025-10-12: 5554; 2025-10-19: 5554; 2025-10-26: 5554; 2025-11-02: 5554; 2025-11-09: 5554; 2025-11-16: 5554; 2025-11-23: 5554; 2025-11-30: 5554; 2025-12-07: 5554; 2025-12-14: 5554; 2025-12-21: 5554; 2025-12-28: 5554; 2026-01-04: 5554; 2026-01-11: 5554; 2026-01-18: 5554; 2026-01-25: 5554; 2026-02-01: 5554; 2026-02-08: 5554; 2026-02-15: 5554; 2026-02-22: 5554; 2026-03-01: 5554; 2026-03-08: 5554; 2026-03-15: 5554; 2026-03-22: 5554; 2026-03-29: 5554; 2026-04-05: 5554; 2026-04-12: 5554; 2026-04-19: 5554; 2026-04-26: 5554; 2026-05-03: 5554; 2026-05-10: 5554; 2026-05-17: 5554; 2026-05-24: 5554; 2026-05-31: 5554; 2026-06-07: 5554
1CF6500W70A04.6 | (Electrical Protection Panel) Installation | 2025-05-22 | 2025-05-31 | 8 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 2327; 2025-05-25: 3227
1CF6500W70A04.6 | (Electrical Protection Panel) Installation | 2025-05-22 | 2025-05-31 | 8 | 5554 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 2327; 2025-05-25: 5554; 2025-06-01: 5554; 2025-06-08: 5554; 2025-06-15: 5554; 2025-06-22: 5554; 2025-06-29: 5554; 2025-07-06: 5554; 2025-07-13: 5554; 2025-07-20: 5554; 2025-07-27: 5554; 2025-08-03: 5554; 2025-08-10: 5554; 2025-08-17: 5554; 2025-08-24: 5554; 2025-08-31: 5554; 2025-09-07: 5554; 2025-09-14: 5554; 2025-09-21: 5554; 2025-09-28: 5554; 2025-10-05: 5554; 2025-10-12: 5554; 2025-10-19: 5554; 2025-10-26: 5554; 2025-11-02: 5554; 2025-11-09: 5554; 2025-11-16: 5554; 2025-11-23: 5554; 2025-11-30: 5554; 2025-12-07: 5554; 2025-12-14: 5554; 2025-12-21: 5554; 2025-12-28: 5554; 2026-01-04: 5554; 2026-01-11: 5554; 2026-01-18: 5554; 2026-01-25: 5554; 2026-02-01: 5554; 2026-02-08: 5554; 2026-02-15: 5554; 2026-02-22: 5554; 2026-03-01: 5554; 2026-03-08: 5554; 2026-03-15: 5554; 2026-03-22: 5554; 2026-03-29: 5554; 2026-04-05: 5554; 2026-04-12: 5554; 2026-04-19: 5554; 2026-04-26: 5554; 2026-05-03: 5554; 2026-05-10: 5554; 2026-05-17: 5554; 2026-05-24: 5554; 2026-05-31: 5554; 2026-06-07: 5554
Lighting System |  | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 20 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
Lighting System |  | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 20 | 0 | Cum Budgeted Nonlabor Units
Construction Management |  | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 20 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
Construction Management |  | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 20 | 0 | Cum Budgeted Nonlabor Units
Elec. & I&C Team |  | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 20 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
Elec. & I&C Team |  | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 20 | 0 | Cum Budgeted Nonlabor Units
1CF6040W70A04 | (Lighting Equip) Installation | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 20 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
1CF6040W70A04 | (Lighting Equip) Installation | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 20 | 0 | Cum Budgeted Nonlabor Units
Communication System |  | 2025-04-01 | 2025-04-29 | 24 | 6999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1123; 2025-04-06: 3054; 2025-04-13: 1407; 2025-04-20: 993; 2025-04-27: 423
Communication System |  | 2025-04-01 | 2025-04-29 | 24 | 6999 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1123; 2025-04-06: 4176; 2025-04-13: 5583; 2025-04-20: 6576; 2025-04-27: 6999; 2025-05-04: 6999; 2025-05-11: 6999; 2025-05-18: 6999; 2025-05-25: 6999; 2025-06-01: 6999; 2025-06-08: 6999; 2025-06-15: 6999; 2025-06-22: 6999; 2025-06-29: 6999; 2025-07-06: 6999; 2025-07-13: 6999; 2025-07-20: 6999; 2025-07-27: 6999; 2025-08-03: 6999; 2025-08-10: 6999; 2025-08-17: 6999; 2025-08-24: 6999; 2025-08-31: 6999; 2025-09-07: 6999; 2025-09-14: 6999; 2025-09-21: 6999; 2025-09-28: 6999; 2025-10-05: 6999; 2025-10-12: 6999; 2025-10-19: 6999; 2025-10-26: 6999; 2025-11-02: 6999; 2025-11-09: 6999; 2025-11-16: 6999; 2025-11-23: 6999; 2025-11-30: 6999; 2025-12-07: 6999; 2025-12-14: 6999; 2025-12-21: 6999; 2025-12-28: 6999; 2026-01-04: 6999; 2026-01-11: 6999; 2026-01-18: 6999; 2026-01-25: 6999; 2026-02-01: 6999; 2026-02-08: 6999; 2026-02-15: 6999; 2026-02-22: 6999; 2026-03-01: 6999; 2026-03-08: 6999; 2026-03-15: 6999; 2026-03-22: 6999; 2026-03-29: 6999; 2026-04-05: 6999; 2026-04-12: 6999; 2026-04-19: 6999; 2026-04-26: 6999; 2026-05-03: 6999; 2026-05-10: 6999; 2026-05-17: 6999; 2026-05-24: 6999; 2026-05-31: 6999; 2026-06-07: 6999
Construction Management |  | 2025-04-01 | 2025-04-29 | 24 | 6999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1123; 2025-04-06: 3054; 2025-04-13: 1407; 2025-04-20: 993; 2025-04-27: 423
Construction Management |  | 2025-04-01 | 2025-04-29 | 24 | 6999 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1123; 2025-04-06: 4176; 2025-04-13: 5583; 2025-04-20: 6576; 2025-04-27: 6999; 2025-05-04: 6999; 2025-05-11: 6999; 2025-05-18: 6999; 2025-05-25: 6999; 2025-06-01: 6999; 2025-06-08: 6999; 2025-06-15: 6999; 2025-06-22: 6999; 2025-06-29: 6999; 2025-07-06: 6999; 2025-07-13: 6999; 2025-07-20: 6999; 2025-07-27: 6999; 2025-08-03: 6999; 2025-08-10: 6999; 2025-08-17: 6999; 2025-08-24: 6999; 2025-08-31: 6999; 2025-09-07: 6999; 2025-09-14: 6999; 2025-09-21: 6999; 2025-09-28: 6999; 2025-10-05: 6999; 2025-10-12: 6999; 2025-10-19: 6999; 2025-10-26: 6999; 2025-11-02: 6999; 2025-11-09: 6999; 2025-11-16: 6999; 2025-11-23: 6999; 2025-11-30: 6999; 2025-12-07: 6999; 2025-12-14: 6999; 2025-12-21: 6999; 2025-12-28: 6999; 2026-01-04: 6999; 2026-01-11: 6999; 2026-01-18: 6999; 2026-01-25: 6999; 2026-02-01: 6999; 2026-02-08: 6999; 2026-02-15: 6999; 2026-02-22: 6999; 2026-03-01: 6999; 2026-03-08: 6999; 2026-03-15: 6999; 2026-03-22: 6999; 2026-03-29: 6999; 2026-04-05: 6999; 2026-04-12: 6999; 2026-04-19: 6999; 2026-04-26: 6999; 2026-05-03: 6999; 2026-05-10: 6999; 2026-05-17: 6999; 2026-05-24: 6999; 2026-05-31: 6999; 2026-06-07: 6999
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-01 | 2025-04-29 | 24 | 6999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1123; 2025-04-06: 3054; 2025-04-13: 1407; 2025-04-20: 993; 2025-04-27: 423
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-01 | 2025-04-29 | 24 | 6999 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1123; 2025-04-06: 4176; 2025-04-13: 5583; 2025-04-20: 6576; 2025-04-27: 6999; 2025-05-04: 6999; 2025-05-11: 6999; 2025-05-18: 6999; 2025-05-25: 6999; 2025-06-01: 6999; 2025-06-08: 6999; 2025-06-15: 6999; 2025-06-22: 6999; 2025-06-29: 6999; 2025-07-06: 6999; 2025-07-13: 6999; 2025-07-20: 6999; 2025-07-27: 6999; 2025-08-03: 6999; 2025-08-10: 6999; 2025-08-17: 6999; 2025-08-24: 6999; 2025-08-31: 6999; 2025-09-07: 6999; 2025-09-14: 6999; 2025-09-21: 6999; 2025-09-28: 6999; 2025-10-05: 6999; 2025-10-12: 6999; 2025-10-19: 6999; 2025-10-26: 6999; 2025-11-02: 6999; 2025-11-09: 6999; 2025-11-16: 6999; 2025-11-23: 6999; 2025-11-30: 6999; 2025-12-07: 6999; 2025-12-14: 6999; 2025-12-21: 6999; 2025-12-28: 6999; 2026-01-04: 6999; 2026-01-11: 6999; 2026-01-18: 6999; 2026-01-25: 6999; 2026-02-01: 6999; 2026-02-08: 6999; 2026-02-15: 6999; 2026-02-22: 6999; 2026-03-01: 6999; 2026-03-08: 6999; 2026-03-15: 6999; 2026-03-22: 6999; 2026-03-29: 6999; 2026-04-05: 6999; 2026-04-12: 6999; 2026-04-19: 6999; 2026-04-26: 6999; 2026-05-03: 6999; 2026-05-10: 6999; 2026-05-17: 6999; 2026-05-24: 6999; 2026-05-31: 6999; 2026-06-07: 6999
1CF6040W70A4 | (Communication) Installation | 2025-04-01 | 2025-04-24 | 20 | 5848 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1123; 2025-04-06: 3054; 2025-04-13: 1407; 2025-04-20: 265
1CF6040W70A4 | (Communication) Installation | 2025-04-01 | 2025-04-24 | 20 | 5848 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1123; 2025-04-06: 4176; 2025-04-13: 5583; 2025-04-20: 5848; 2025-04-27: 5848; 2025-05-04: 5848; 2025-05-11: 5848; 2025-05-18: 5848; 2025-05-25: 5848; 2025-06-01: 5848; 2025-06-08: 5848; 2025-06-15: 5848; 2025-06-22: 5848; 2025-06-29: 5848; 2025-07-06: 5848; 2025-07-13: 5848; 2025-07-20: 5848; 2025-07-27: 5848; 2025-08-03: 5848; 2025-08-10: 5848; 2025-08-17: 5848; 2025-08-24: 5848; 2025-08-31: 5848; 2025-09-07: 5848; 2025-09-14: 5848; 2025-09-21: 5848; 2025-09-28: 5848; 2025-10-05: 5848; 2025-10-12: 5848; 2025-10-19: 5848; 2025-10-26: 5848; 2025-11-02: 5848; 2025-11-09: 5848; 2025-11-16: 5848; 2025-11-23: 5848; 2025-11-30: 5848; 2025-12-07: 5848; 2025-12-14: 5848; 2025-12-21: 5848; 2025-12-28: 5848; 2026-01-04: 5848; 2026-01-11: 5848; 2026-01-18: 5848; 2026-01-25: 5848; 2026-02-01: 5848; 2026-02-08: 5848; 2026-02-15: 5848; 2026-02-22: 5848; 2026-03-01: 5848; 2026-03-08: 5848; 2026-03-15: 5848; 2026-03-22: 5848; 2026-03-29: 5848; 2026-04-05: 5848; 2026-04-12: 5848; 2026-04-19: 5848; 2026-04-26: 5848; 2026-05-03: 5848; 2026-05-10: 5848; 2026-05-17: 5848; 2026-05-24: 5848; 2026-05-31: 5848; 2026-06-07: 5848
1CF6040W70A6 | (Communication) Signal Check & Test | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 4 | 1151 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 728; 2025-04-27: 423
1CF6040W70A6 | (Communication) Signal Check & Test | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 4 | 1151 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 728; 2025-04-27: 1151; 2025-05-04: 1151; 2025-05-11: 1151; 2025-05-18: 1151; 2025-05-25: 1151; 2025-06-01: 1151; 2025-06-08: 1151; 2025-06-15: 1151; 2025-06-22: 1151; 2025-06-29: 1151; 2025-07-06: 1151; 2025-07-13: 1151; 2025-07-20: 1151; 2025-07-27: 1151; 2025-08-03: 1151; 2025-08-10: 1151; 2025-08-17: 1151; 2025-08-24: 1151; 2025-08-31: 1151; 2025-09-07: 1151; 2025-09-14: 1151; 2025-09-21: 1151; 2025-09-28: 1151; 2025-10-05: 1151; 2025-10-12: 1151; 2025-10-19: 1151; 2025-10-26: 1151; 2025-11-02: 1151; 2025-11-09: 1151; 2025-11-16: 1151; 2025-11-23: 1151; 2025-11-30: 1151; 2025-12-07: 1151; 2025-12-14: 1151; 2025-12-21: 1151; 2025-12-28: 1151; 2026-01-04: 1151; 2026-01-11: 1151; 2026-01-18: 1151; 2026-01-25: 1151; 2026-02-01: 1151; 2026-02-08: 1151; 2026-02-15: 1151; 2026-02-22: 1151; 2026-03-01: 1151; 2026-03-08: 1151; 2026-03-15: 1151; 2026-03-22: 1151; 2026-03-29: 1151; 2026-04-05: 1151; 2026-04-12: 1151; 2026-04-19: 1151; 2026-04-26: 1151; 2026-05-03: 1151; 2026-05-10: 1151; 2026-05-17: 1151; 2026-05-24: 1151; 2026-05-31: 1151; 2026-06-07: 1151
Security (CCTV) System |  | 2025-05-16 | 2025-07-17 | 53 | 36398 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 1999; 2025-05-25: 7419; 2025-06-01: 12150; 2025-06-08: 6204; 2025-06-15: 1361; 2025-06-22: 1442; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314
Security (CCTV) System |  | 2025-05-16 | 2025-07-17 | 53 | 36398 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 2178; 2025-05-25: 9597; 2025-06-01: 21747; 2025-06-08: 27951; 2025-06-15: 29312; 2025-06-22: 30754; 2025-06-29: 34407; 2025-07-06: 36084; 2025-07-13: 36398; 2025-07-20: 36398; 2025-07-27: 36398; 2025-08-03: 36398; 2025-08-10: 36398; 2025-08-17: 36398; 2025-08-24: 36398; 2025-08-31: 36398; 2025-09-07: 36398; 2025-09-14: 36398; 2025-09-21: 36398; 2025-09-28: 36398; 2025-10-05: 36398; 2025-10-12: 36398; 2025-10-19: 36398; 2025-10-26: 36398; 2025-11-02: 36398; 2025-11-09: 36398; 2025-11-16: 36398; 2025-11-23: 36398; 2025-11-30: 36398; 2025-12-07: 36398; 2025-12-14: 36398; 2025-12-21: 36398; 2025-12-28: 36398; 2026-01-04: 36398; 2026-01-11: 36398; 2026-01-18: 36398; 2026-01-25: 36398; 2026-02-01: 36398; 2026-02-08: 36398; 2026-02-15: 36398; 2026-02-22: 36398; 2026-03-01: 36398; 2026-03-08: 36398; 2026-03-15: 36398; 2026-03-22: 36398; 2026-03-29: 36398; 2026-04-05: 36398; 2026-04-12: 36398; 2026-04-19: 36398; 2026-04-26: 36398; 2026-05-03: 36398; 2026-05-10: 36398; 2026-05-17: 36398; 2026-05-24: 36398; 2026-05-31: 36398; 2026-06-07: 36398
Construction Management |  | 2025-05-16 | 2025-07-17 | 53 | 36398 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 1999; 2025-05-25: 7419; 2025-06-01: 12150; 2025-06-08: 6204; 2025-06-15: 1361; 2025-06-22: 1442; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314
Construction Management |  | 2025-05-16 | 2025-07-17 | 53 | 36398 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 2178; 2025-05-25: 9597; 2025-06-01: 21747; 2025-06-08: 27951; 2025-06-15: 29312; 2025-06-22: 30754; 2025-06-29: 34407; 2025-07-06: 36084; 2025-07-13: 36398; 2025-07-20: 36398; 2025-07-27: 36398; 2025-08-03: 36398; 2025-08-10: 36398; 2025-08-17: 36398; 2025-08-24: 36398; 2025-08-31: 36398; 2025-09-07: 36398; 2025-09-14: 36398; 2025-09-21: 36398; 2025-09-28: 36398; 2025-10-05: 36398; 2025-10-12: 36398; 2025-10-19: 36398; 2025-10-26: 36398; 2025-11-02: 36398; 2025-11-09: 36398; 2025-11-16: 36398; 2025-11-23: 36398; 2025-11-30: 36398; 2025-12-07: 36398; 2025-12-14: 36398; 2025-12-21: 36398; 2025-12-28: 36398; 2026-01-04: 36398; 2026-01-11: 36398; 2026-01-18: 36398; 2026-01-25: 36398; 2026-02-01: 36398; 2026-02-08: 36398; 2026-02-15: 36398; 2026-02-22: 36398; 2026-03-01: 36398; 2026-03-08: 36398; 2026-03-15: 36398; 2026-03-22: 36398; 2026-03-29: 36398; 2026-04-05: 36398; 2026-04-12: 36398; 2026-04-19: 36398; 2026-04-26: 36398; 2026-05-03: 36398; 2026-05-10: 36398; 2026-05-17: 36398; 2026-05-24: 36398; 2026-05-31: 36398; 2026-06-07: 36398
Civil & Architecture Team |  | 2025-05-16 | 2025-06-23 | 33 | 29399 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 1999; 2025-05-25: 7419; 2025-06-01: 12150; 2025-06-08: 6204; 2025-06-15: 1361; 2025-06-22: 87
Civil & Architecture Team |  | 2025-05-16 | 2025-06-23 | 33 | 29399 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 2178; 2025-05-25: 9597; 2025-06-01: 21747; 2025-06-08: 27951; 2025-06-15: 29312; 2025-06-22: 29399; 2025-06-29: 29399; 2025-07-06: 29399; 2025-07-13: 29399; 2025-07-20: 29399; 2025-07-27: 29399; 2025-08-03: 29399; 2025-08-10: 29399; 2025-08-17: 29399; 2025-08-24: 29399; 2025-08-31: 29399; 2025-09-07: 29399; 2025-09-14: 29399; 2025-09-21: 29399; 2025-09-28: 29399; 2025-10-05: 29399; 2025-10-12: 29399; 2025-10-19: 29399; 2025-10-26: 29399; 2025-11-02: 29399; 2025-11-09: 29399; 2025-11-16: 29399; 2025-11-23: 29399; 2025-11-30: 29399; 2025-12-07: 29399; 2025-12-14: 29399; 2025-12-21: 29399; 2025-12-28: 29399; 2026-01-04: 29399; 2026-01-11: 29399; 2026-01-18: 29399; 2026-01-25: 29399; 2026-02-01: 29399; 2026-02-08: 29399; 2026-02-15: 29399; 2026-02-22: 29399; 2026-03-01: 29399; 2026-03-08: 29399; 2026-03-15: 29399; 2026-03-22: 29399; 2026-03-29: 29399; 2026-04-05: 29399; 2026-04-12: 29399; 2026-04-19: 29399; 2026-04-26: 29399; 2026-05-03: 29399; 2026-05-10: 29399; 2026-05-17: 29399; 2026-05-24: 29399; 2026-05-31: 29399; 2026-06-07: 29399
1CF6040W16A3 | (CCTV Equip.) FDN Work | 2025-05-16 | 2025-06-23 | 33 | 29399 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 1999; 2025-05-25: 7419; 2025-06-01: 12150; 2025-06-08: 6204; 2025-06-15: 1361; 2025-06-22: 87
1CF6040W16A3 | (CCTV Equip.) FDN Work | 2025-05-16 | 2025-06-23 | 33 | 29399 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 2178; 2025-05-25: 9597; 2025-06-01: 21747; 2025-06-08: 27951; 2025-06-15: 29312; 2025-06-22: 29399; 2025-06-29: 29399; 2025-07-06: 29399; 2025-07-13: 29399; 2025-07-20: 29399; 2025-07-27: 29399; 2025-08-03: 29399; 2025-08-10: 29399; 2025-08-17: 29399; 2025-08-24: 29399; 2025-08-31: 29399; 2025-09-07: 29399; 2025-09-14: 29399; 2025-09-21: 29399; 2025-09-28: 29399; 2025-10-05: 29399; 2025-10-12: 29399; 2025-10-19: 29399; 2025-10-26: 29399; 2025-11-02: 29399; 2025-11-09: 29399; 2025-11-16: 29399; 2025-11-23: 29399; 2025-11-30: 29399; 2025-12-07: 29399; 2025-12-14: 29399; 2025-12-21: 29399; 2025-12-28: 29399; 2026-01-04: 29399; 2026-01-11: 29399; 2026-01-18: 29399; 2026-01-25: 29399; 2026-02-01: 29399; 2026-02-08: 29399; 2026-02-15: 29399; 2026-02-22: 29399; 2026-03-01: 29399; 2026-03-08: 29399; 2026-03-15: 29399; 2026-03-22: 29399; 2026-03-29: 29399; 2026-04-05: 29399; 2026-04-12: 29399; 2026-04-19: 29399; 2026-04-26: 29399; 2026-05-03: 29399; 2026-05-10: 29399; 2026-05-17: 29399; 2026-05-24: 29399; 2026-05-31: 29399; 2026-06-07: 29399
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 20 | 6999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 1355; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 20 | 6999 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 1355; 2025-06-29: 5008; 2025-07-06: 6685; 2025-07-13: 6999; 2025-07-20: 6999; 2025-07-27: 6999; 2025-08-03: 6999; 2025-08-10: 6999; 2025-08-17: 6999; 2025-08-24: 6999; 2025-08-31: 6999; 2025-09-07: 6999; 2025-09-14: 6999; 2025-09-21: 6999; 2025-09-28: 6999; 2025-10-05: 6999; 2025-10-12: 6999; 2025-10-19: 6999; 2025-10-26: 6999; 2025-11-02: 6999; 2025-11-09: 6999; 2025-11-16: 6999; 2025-11-23: 6999; 2025-11-30: 6999; 2025-12-07: 6999; 2025-12-14: 6999; 2025-12-21: 6999; 2025-12-28: 6999; 2026-01-04: 6999; 2026-01-11: 6999; 2026-01-18: 6999; 2026-01-25: 6999; 2026-02-01: 6999; 2026-02-08: 6999; 2026-02-15: 6999; 2026-02-22: 6999; 2026-03-01: 6999; 2026-03-08: 6999; 2026-03-15: 6999; 2026-03-22: 6999; 2026-03-29: 6999; 2026-04-05: 6999; 2026-04-12: 6999; 2026-04-19: 6999; 2026-04-26: 6999; 2026-05-03: 6999; 2026-05-10: 6999; 2026-05-17: 6999; 2026-05-24: 6999; 2026-05-31: 6999; 2026-06-07: 6999
1CF6040W70A5 | (CCTV Equip.) Installation | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 20 | 6999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 1355; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314
1CF6040W70A5 | (CCTV Equip.) Installation | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 20 | 6999 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 1355; 2025-06-29: 5008; 2025-07-06: 6685; 2025-07-13: 6999; 2025-07-20: 6999; 2025-07-27: 6999; 2025-08-03: 6999; 2025-08-10: 6999; 2025-08-17: 6999; 2025-08-24: 6999; 2025-08-31: 6999; 2025-09-07: 6999; 2025-09-14: 6999; 2025-09-21: 6999; 2025-09-28: 6999; 2025-10-05: 6999; 2025-10-12: 6999; 2025-10-19: 6999; 2025-10-26: 6999; 2025-11-02: 6999; 2025-11-09: 6999; 2025-11-16: 6999; 2025-11-23: 6999; 2025-11-30: 6999; 2025-12-07: 6999; 2025-12-14: 6999; 2025-12-21: 6999; 2025-12-28: 6999; 2026-01-04: 6999; 2026-01-11: 6999; 2026-01-18: 6999; 2026-01-25: 6999; 2026-02-01: 6999; 2026-02-08: 6999; 2026-02-15: 6999; 2026-02-22: 6999; 2026-03-01: 6999; 2026-03-08: 6999; 2026-03-15: 6999; 2026-03-22: 6999; 2026-03-29: 6999; 2026-04-05: 6999; 2026-04-12: 6999; 2026-04-19: 6999; 2026-04-26: 6999; 2026-05-03: 6999; 2026-05-10: 6999; 2026-05-17: 6999; 2026-05-24: 6999; 2026-05-31: 6999; 2026-06-07: 6999
Earthing & Lightning Materials |  | 2024-06-15 | 2024-08-14 | 52 | 8916 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-09: 309; 2024-06-16: 1826; 2024-06-23: 1618; 2024-06-30: 1385; 2024-07-07: 1195; 2024-07-14: 960; 2024-07-21: 714; 2024-07-28: 541; 2024-08-04: 269; 2024-08-11: 98
Earthing & Lightning Materials |  | 2024-06-15 | 2024-08-14 | 52 | 8916 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [52 empty] | 309 | 2135 | 3753 | 5138 | 6333 | 7293 | 8007 | 8548 | 8818 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916
Construction Management |  | 2024-06-15 | 2024-08-14 | 52 | 8916 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-09: 309; 2024-06-16: 1826; 2024-06-23: 1618; 2024-06-30: 1385; 2024-07-07: 1195; 2024-07-14: 960; 2024-07-21: 714; 2024-07-28: 541; 2024-08-04: 269; 2024-08-11: 98
Construction Management |  | 2024-06-15 | 2024-08-14 | 52 | 8916 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [52 empty] | 309 | 2135 | 3753 | 5138 | 6333 | 7293 | 8007 | 8548 | 8818 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916
Elec. & I&C Team |  | 2024-06-15 | 2024-08-14 | 52 | 8916 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-09: 309; 2024-06-16: 1826; 2024-06-23: 1618; 2024-06-30: 1385; 2024-07-07: 1195; 2024-07-14: 960; 2024-07-21: 714; 2024-07-28: 541; 2024-08-04: 269; 2024-08-11: 98
Elec. & I&C Team |  | 2024-06-15 | 2024-08-14 | 52 | 8916 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [52 empty] | 309 | 2135 | 3753 | 5138 | 6333 | 7293 | 8007 | 8548 | 8818 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916
1CF6040W80A04 | (Earthing & Lightning Material) Installation | 2024-06-15 | 2024-08-14 | 52 | 8916 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-09: 309; 2024-06-16: 1826; 2024-06-23: 1618; 2024-06-30: 1385; 2024-07-07: 1195; 2024-07-14: 960; 2024-07-21: 714; 2024-07-28: 541; 2024-08-04: 269; 2024-08-11: 98
1CF6040W80A04 | (Earthing & Lightning Material) Installation | 2024-06-15 | 2024-08-14 | 52 | 8916 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [52 empty] | 309 | 2135 | 3753 | 5138 | 6333 | 7293 | 8007 | 8548 | 8818 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916
Power Metering System |  | 2025-01-31 | 2025-02-10 | 8 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 1019; 2025-02-02: 4486; 2025-02-09: 49
Power Metering System |  | 2025-01-31 | 2025-02-10 | 8 | 5554 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 1019; 2025-02-02: 5505; 2025-02-09: 5554; 2025-02-16: 5554; 2025-02-23: 5554; 2025-03-02: 5554; 2025-03-09: 5554; 2025-03-16: 5554; 2025-03-23: 5554; 2025-03-30: 5554; 2025-04-06: 5554; 2025-04-13: 5554; 2025-04-20: 5554; 2025-04-27: 5554; 2025-05-04: 5554; 2025-05-11: 5554; 2025-05-18: 5554; 2025-05-25: 5554; 2025-06-01: 5554; 2025-06-08: 5554; 2025-06-15: 5554; 2025-06-22: 5554; 2025-06-29: 5554; 2025-07-06: 5554; 2025-07-13: 5554; 2025-07-20: 5554; 2025-07-27: 5554; 2025-08-03: 5554; 2025-08-10: 5554; 2025-08-17: 5554; 2025-08-24: 5554; 2025-08-31: 5554; 2025-09-07: 5554; 2025-09-14: 5554; 2025-09-21: 5554; 2025-09-28: 5554; 2025-10-05: 5554; 2025-10-12: 5554; 2025-10-19: 5554; 2025-10-26: 5554; 2025-11-02: 5554; 2025-11-09: 5554; 2025-11-16: 5554; 2025-11-23: 5554; 2025-11-30: 5554; 2025-12-07: 5554; 2025-12-14: 5554; 2025-12-21: 5554; 2025-12-28: 5554; 2026-01-04: 5554; 2026-01-11: 5554; 2026-01-18: 5554; 2026-01-25: 5554; 2026-02-01: 5554; 2026-02-08: 5554; 2026-02-15: 5554; 2026-02-22: 5554; 2026-03-01: 5554; 2026-03-08: 5554; 2026-03-15: 5554; 2026-03-22: 5554; 2026-03-29: 5554; 2026-04-05: 5554; 2026-04-12: 5554; 2026-04-19: 5554; 2026-04-26: 5554; 2026-05-03: 5554; 2026-05-10: 5554; 2026-05-17: 5554; 2026-05-24: 5554; 2026-05-31: 5554; 2026-06-07: 5554
Construction Management |  | 2025-01-31 | 2025-02-10 | 8 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 1019; 2025-02-02: 4486; 2025-02-09: 49
Construction Management |  | 2025-01-31 | 2025-02-10 | 8 | 5554 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 1019; 2025-02-02: 5505; 2025-02-09: 5554; 2025-02-16: 5554; 2025-02-23: 5554; 2025-03-02: 5554; 2025-03-09: 5554; 2025-03-16: 5554; 2025-03-23: 5554; 2025-03-30: 5554; 2025-04-06: 5554; 2025-04-13: 5554; 2025-04-20: 5554; 2025-04-27: 5554; 2025-05-04: 5554; 2025-05-11: 5554; 2025-05-18: 5554; 2025-05-25: 5554; 2025-06-01: 5554; 2025-06-08: 5554; 2025-06-15: 5554; 2025-06-22: 5554; 2025-06-29: 5554; 2025-07-06: 5554; 2025-07-13: 5554; 2025-07-20: 5554; 2025-07-27: 5554; 2025-08-03: 5554; 2025-08-10: 5554; 2025-08-17: 5554; 2025-08-24: 5554; 2025-08-31: 5554; 2025-09-07: 5554; 2025-09-14: 5554; 2025-09-21: 5554; 2025-09-28: 5554; 2025-10-05: 5554; 2025-10-12: 5554; 2025-10-19: 5554; 2025-10-26: 5554; 2025-11-02: 5554; 2025-11-09: 5554; 2025-11-16: 5554; 2025-11-23: 5554; 2025-11-30: 5554; 2025-12-07: 5554; 2025-12-14: 5554; 2025-12-21: 5554; 2025-12-28: 5554; 2026-01-04: 5554; 2026-01-11: 5554; 2026-01-18: 5554; 2026-01-25: 5554; 2026-02-01: 5554; 2026-02-08: 5554; 2026-02-15: 5554; 2026-02-22: 5554; 2026-03-01: 5554; 2026-03-08: 5554; 2026-03-15: 5554; 2026-03-22: 5554; 2026-03-29: 5554; 2026-04-05: 5554; 2026-04-12: 5554; 2026-04-19: 5554; 2026-04-26: 5554; 2026-05-03: 5554; 2026-05-10: 5554; 2026-05-17: 5554; 2026-05-24: 5554; 2026-05-31: 5554; 2026-06-07: 5554
Elec. & I&C Team |  | 2025-01-31 | 2025-02-10 | 8 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 1019; 2025-02-02: 4486; 2025-02-09: 49
Elec. & I&C Team |  | 2025-01-31 | 2025-02-10 | 8 | 5554 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 1019; 2025-02-02: 5505; 2025-02-09: 5554; 2025-02-16: 5554; 2025-02-23: 5554; 2025-03-02: 5554; 2025-03-09: 5554; 2025-03-16: 5554; 2025-03-23: 5554; 2025-03-30: 5554; 2025-04-06: 5554; 2025-04-13: 5554; 2025-04-20: 5554; 2025-04-27: 5554; 2025-05-04: 5554; 2025-05-11: 5554; 2025-05-18: 5554; 2025-05-25: 5554; 2025-06-01: 5554; 2025-06-08: 5554; 2025-06-15: 5554; 2025-06-22: 5554; 2025-06-29: 5554; 2025-07-06: 5554; 2025-07-13: 5554; 2025-07-20: 5554; 2025-07-27: 5554; 2025-08-03: 5554; 2025-08-10: 5554; 2025-08-17: 5554; 2025-08-24: 5554; 2025-08-31: 5554; 2025-09-07: 5554; 2025-09-14: 5554; 2025-09-21: 5554; 2025-09-28: 5554; 2025-10-05: 5554; 2025-10-12: 5554; 2025-10-19: 5554; 2025-10-26: 5554; 2025-11-02: 5554; 2025-11-09: 5554; 2025-11-16: 5554; 2025-11-23: 5554; 2025-11-30: 5554; 2025-12-07: 5554; 2025-12-14: 5554; 2025-12-21: 5554; 2025-12-28: 5554; 2026-01-04: 5554; 2026-01-11: 5554; 2026-01-18: 5554; 2026-01-25: 5554; 2026-02-01: 5554; 2026-02-08: 5554; 2026-02-15: 5554; 2026-02-22: 5554; 2026-03-01: 5554; 2026-03-08: 5554; 2026-03-15: 5554; 2026-03-22: 5554; 2026-03-29: 5554; 2026-04-05: 5554; 2026-04-12: 5554; 2026-04-19: 5554; 2026-04-26: 5554; 2026-05-03: 5554; 2026-05-10: 5554; 2026-05-17: 5554; 2026-05-24: 5554; 2026-05-31: 5554; 2026-06-07: 5554
1CF6500W70A04.7 | (Power Metering Equip) Installation | 2025-01-31 | 2025-02-10 | 8 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 1019; 2025-02-02: 4486; 2025-02-09: 49
1CF6500W70A04.7 | (Power Metering Equip) Installation | 2025-01-31 | 2025-02-10 | 8 | 5554 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 1019; 2025-02-02: 5505; 2025-02-09: 5554; 2025-02-16: 5554; 2025-02-23: 5554; 2025-03-02: 5554; 2025-03-09: 5554; 2025-03-16: 5554; 2025-03-23: 5554; 2025-03-30: 5554; 2025-04-06: 5554; 2025-04-13: 5554; 2025-04-20: 5554; 2025-04-27: 5554; 2025-05-04: 5554; 2025-05-11: 5554; 2025-05-18: 5554; 2025-05-25: 5554; 2025-06-01: 5554; 2025-06-08: 5554; 2025-06-15: 5554; 2025-06-22: 5554; 2025-06-29: 5554; 2025-07-06: 5554; 2025-07-13: 5554; 2025-07-20: 5554; 2025-07-27: 5554; 2025-08-03: 5554; 2025-08-10: 5554; 2025-08-17: 5554; 2025-08-24: 5554; 2025-08-31: 5554; 2025-09-07: 5554; 2025-09-14: 5554; 2025-09-21: 5554; 2025-09-28: 5554; 2025-10-05: 5554; 2025-10-12: 5554; 2025-10-19: 5554; 2025-10-26: 5554; 2025-11-02: 5554; 2025-11-09: 5554; 2025-11-16: 5554; 2025-11-23: 5554; 2025-11-30: 5554; 2025-12-07: 5554; 2025-12-14: 5554; 2025-12-21: 5554; 2025-12-28: 5554; 2026-01-04: 5554; 2026-01-11: 5554; 2026-01-18: 5554; 2026-01-25: 5554; 2026-02-01: 5554; 2026-02-08: 5554; 2026-02-15: 5554; 2026-02-22: 5554; 2026-03-01: 5554; 2026-03-08: 5554; 2026-03-15: 5554; 2026-03-22: 5554; 2026-03-29: 5554; 2026-04-05: 5554; 2026-04-12: 5554; 2026-04-19: 5554; 2026-04-26: 5554; 2026-05-03: 5554; 2026-05-10: 5554; 2026-05-17: 5554; 2026-05-24: 5554; 2026-05-31: 5554; 2026-06-07: 5554
Instrument & Control Systems |  | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 30 | 17604 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 235; 2025-05-04: 1358; 2025-05-11: 2656; 2025-05-18: 4016; 2025-05-25: 5257; 2025-06-01: 4081
Instrument & Control Systems |  | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 30 | 17604 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 235; 2025-05-04: 1594; 2025-05-11: 4249; 2025-05-18: 8265; 2025-05-25: 13523; 2025-06-01: 17604; 2025-06-08: 17604; 2025-06-15: 17604; 2025-06-22: 17604; 2025-06-29: 17604; 2025-07-06: 17604; 2025-07-13: 17604; 2025-07-20: 17604; 2025-07-27: 17604; 2025-08-03: 17604; 2025-08-10: 17604; 2025-08-17: 17604; 2025-08-24: 17604; 2025-08-31: 17604; 2025-09-07: 17604; 2025-09-14: 17604; 2025-09-21: 17604; 2025-09-28: 17604; 2025-10-05: 17604; 2025-10-12: 17604; 2025-10-19: 17604; 2025-10-26: 17604; 2025-11-02: 17604; 2025-11-09: 17604; 2025-11-16: 17604; 2025-11-23: 17604; 2025-11-30: 17604; 2025-12-07: 17604; 2025-12-14: 17604; 2025-12-21: 17604; 2025-12-28: 17604; 2026-01-04: 17604; 2026-01-11: 17604; 2026-01-18: 17604; 2026-01-25: 17604; 2026-02-01: 17604; 2026-02-08: 17604; 2026-02-15: 17604; 2026-02-22: 17604; 2026-03-01: 17604; 2026-03-08: 17604; 2026-03-15: 17604; 2026-03-22: 17604; 2026-03-29: 17604; 2026-04-05: 17604; 2026-04-12: 17604; 2026-04-19: 17604; 2026-04-26: 17604; 2026-05-03: 17604; 2026-05-10: 17604; 2026-05-17: 17604; 2026-05-24: 17604; 2026-05-31: 17604; 2026-06-07: 17604
DCS |  | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 30 | 17604 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 235; 2025-05-04: 1358; 2025-05-11: 2656; 2025-05-18: 4016; 2025-05-25: 5257; 2025-06-01: 4081
DCS |  | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 30 | 17604 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 235; 2025-05-04: 1594; 2025-05-11: 4249; 2025-05-18: 8265; 2025-05-25: 13523; 2025-06-01: 17604; 2025-06-08: 17604; 2025-06-15: 17604; 2025-06-22: 17604; 2025-06-29: 17604; 2025-07-06: 17604; 2025-07-13: 17604; 2025-07-20: 17604; 2025-07-27: 17604; 2025-08-03: 17604; 2025-08-10: 17604; 2025-08-17: 17604; 2025-08-24: 17604; 2025-08-31: 17604; 2025-09-07: 17604; 2025-09-14: 17604; 2025-09-21: 17604; 2025-09-28: 17604; 2025-10-05: 17604; 2025-10-12: 17604; 2025-10-19: 17604; 2025-10-26: 17604; 2025-11-02: 17604; 2025-11-09: 17604; 2025-11-16: 17604; 2025-11-23: 17604; 2025-11-30: 17604; 2025-12-07: 17604; 2025-12-14: 17604; 2025-12-21: 17604; 2025-12-28: 17604; 2026-01-04: 17604; 2026-01-11: 17604; 2026-01-18: 17604; 2026-01-25: 17604; 2026-02-01: 17604; 2026-02-08: 17604; 2026-02-15: 17604; 2026-02-22: 17604; 2026-03-01: 17604; 2026-03-08: 17604; 2026-03-15: 17604; 2026-03-22: 17604; 2026-03-29: 17604; 2026-04-05: 17604; 2026-04-12: 17604; 2026-04-19: 17604; 2026-04-26: 17604; 2026-05-03: 17604; 2026-05-10: 17604; 2026-05-17: 17604; 2026-05-24: 17604; 2026-05-31: 17604; 2026-06-07: 17604
Construction Management |  | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 30 | 17604 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 235; 2025-05-04: 1358; 2025-05-11: 2656; 2025-05-18: 4016; 2025-05-25: 5257; 2025-06-01: 4081
Construction Management |  | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 30 | 17604 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 235; 2025-05-04: 1594; 2025-05-11: 4249; 2025-05-18: 8265; 2025-05-25: 13523; 2025-06-01: 17604; 2025-06-08: 17604; 2025-06-15: 17604; 2025-06-22: 17604; 2025-06-29: 17604; 2025-07-06: 17604; 2025-07-13: 17604; 2025-07-20: 17604; 2025-07-27: 17604; 2025-08-03: 17604; 2025-08-10: 17604; 2025-08-17: 17604; 2025-08-24: 17604; 2025-08-31: 17604; 2025-09-07: 17604; 2025-09-14: 17604; 2025-09-21: 17604; 2025-09-28: 17604; 2025-10-05: 17604; 2025-10-12: 17604; 2025-10-19: 17604; 2025-10-26: 17604; 2025-11-02: 17604; 2025-11-09: 17604; 2025-11-16: 17604; 2025-11-23: 17604; 2025-11-30: 17604; 2025-12-07: 17604; 2025-12-14: 17604; 2025-12-21: 17604; 2025-12-28: 17604; 2026-01-04: 17604; 2026-01-11: 17604; 2026-01-18: 17604; 2026-01-25: 17604; 2026-02-01: 17604; 2026-02-08: 17604; 2026-02-15: 17604; 2026-02-22: 17604; 2026-03-01: 17604; 2026-03-08: 17604; 2026-03-15: 17604; 2026-03-22: 17604; 2026-03-29: 17604; 2026-04-05: 17604; 2026-04-12: 17604; 2026-04-19: 17604; 2026-04-26: 17604; 2026-05-03: 17604; 2026-05-10: 17604; 2026-05-17: 17604; 2026-05-24: 17604; 2026-05-31: 17604; 2026-06-07: 17604
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 30 | 17604 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 235; 2025-05-04: 1358; 2025-05-11: 2656; 2025-05-18: 4016; 2025-05-25: 5257; 2025-06-01: 4081
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 30 | 17604 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 235; 2025-05-04: 1594; 2025-05-11: 4249; 2025-05-18: 8265; 2025-05-25: 13523; 2025-06-01: 17604; 2025-06-08: 17604; 2025-06-15: 17604; 2025-06-22: 17604; 2025-06-29: 17604; 2025-07-06: 17604; 2025-07-13: 17604; 2025-07-20: 17604; 2025-07-27: 17604; 2025-08-03: 17604; 2025-08-10: 17604; 2025-08-17: 17604; 2025-08-24: 17604; 2025-08-31: 17604; 2025-09-07: 17604; 2025-09-14: 17604; 2025-09-21: 17604; 2025-09-28: 17604; 2025-10-05: 17604; 2025-10-12: 17604; 2025-10-19: 17604; 2025-10-26: 17604; 2025-11-02: 17604; 2025-11-09: 17604; 2025-11-16: 17604; 2025-11-23: 17604; 2025-11-30: 17604; 2025-12-07: 17604; 2025-12-14: 17604; 2025-12-21: 17604; 2025-12-28: 17604; 2026-01-04: 17604; 2026-01-11: 17604; 2026-01-18: 17604; 2026-01-25: 17604; 2026-02-01: 17604; 2026-02-08: 17604; 2026-02-15: 17604; 2026-02-22: 17604; 2026-03-01: 17604; 2026-03-08: 17604; 2026-03-15: 17604; 2026-03-22: 17604; 2026-03-29: 17604; 2026-04-05: 17604; 2026-04-12: 17604; 2026-04-19: 17604; 2026-04-26: 17604; 2026-05-03: 17604; 2026-05-10: 17604; 2026-05-17: 17604; 2026-05-24: 17604; 2026-05-31: 17604; 2026-06-07: 17604
1CF7000W86A04 | (DCS) Installation | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 30 | 17604 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 235; 2025-05-04: 1358; 2025-05-11: 2656; 2025-05-18: 4016; 2025-05-25: 5257; 2025-06-01: 4081
1CF7000W86A04 | (DCS) Installation | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 30 | 17604 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 235; 2025-05-04: 1594; 2025-05-11: 4249; 2025-05-18: 8265; 2025-05-25: 13523; 2025-06-01: 17604; 2025-06-08: 17604; 2025-06-15: 17604; 2025-06-22: 17604; 2025-06-29: 17604; 2025-07-06: 17604; 2025-07-13: 17604; 2025-07-20: 17604; 2025-07-27: 17604; 2025-08-03: 17604; 2025-08-10: 17604; 2025-08-17: 17604; 2025-08-24: 17604; 2025-08-31: 17604; 2025-09-07: 17604; 2025-09-14: 17604; 2025-09-21: 17604; 2025-09-28: 17604; 2025-10-05: 17604; 2025-10-12: 17604; 2025-10-19: 17604; 2025-10-26: 17604; 2025-11-02: 17604; 2025-11-09: 17604; 2025-11-16: 17604; 2025-11-23: 17604; 2025-11-30: 17604; 2025-12-07: 17604; 2025-12-14: 17604; 2025-12-21: 17604; 2025-12-28: 17604; 2026-01-04: 17604; 2026-01-11: 17604; 2026-01-18: 17604; 2026-01-25: 17604; 2026-02-01: 17604; 2026-02-08: 17604; 2026-02-15: 17604; 2026-02-22: 17604; 2026-03-01: 17604; 2026-03-08: 17604; 2026-03-15: 17604; 2026-03-22: 17604; 2026-03-29: 17604; 2026-04-05: 17604; 2026-04-12: 17604; 2026-04-19: 17604; 2026-04-26: 17604; 2026-05-03: 17604; 2026-05-10: 17604; 2026-05-17: 17604; 2026-05-24: 17604; 2026-05-31: 17604; 2026-06-07: 17604
Power Plant Block #2 |  | 2024-08-24 | 2026-06-08 | 560 | 17662511 | Budgeted Nonlabor Units | [62 empty] | 322 | 1898 | 1663 | 1431 | 1620 | 13144 | 27308 | 78623 | 120300 | 217361 | 266513 | 228839 | 206633 | 185621 | 173459 | 153300 | 113555 | 69859 | 126826 | 208088 | 379943 | 625815 | 644843 | 505687 | 439001 | 305182 | 154565 | 146829 | 186086 | 163888 | 110515 | 70016 | 68427 | 39793 | 39909 | 54872 | 57103 | 52643 | 66366 | 130233 | 94765 | 103733 | 79271 | 91574 | 137469 | 352013 | 261877 | 197237 | 310672 | 353124 | 363582 | 369002 | 401579 | 416823 | 350016 | 384478 | 447758 | 497125 | 553302 | 595766 | 497119 | 730089 | 498564 | 643534 | 259898 | 283797 | 277425 | 225459 | 167194 | 168541 | 143052 | 169322 | 161575 | 72886 | 65466 | 57991 | 50343 | 29780 | 26354 | 50678 | 39555 | 84715 | 39202 | 10720 | 3346 | 298 | 2808 | 8671 | 6672 | 10849 | 34581 | 12095 | 14258 | 14258 | 2163
Power Plant Block #2 |  | 2024-08-24 | 2026-06-08 | 560 | 17662511 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [62 empty] | 322 | 2220 | 3883 | 5314 | 6934 | 20079 | 47387 | 126010 | 246310 | 463671 | 730185 | 959023 | 1165656 | 1351277 | 1524736 | 1678036 | 1791591 | 1861450 | 1988276 | 2196364 | 2576306 | 3202121 | 3846964 | 4352651 | 4791652 | 5096834 | 5251399 | 5398228 | 5584314 | 5748202 | 5858717 | 5928733 | 5997160 | 6036954 | 6076863 | 6131735 | 6188839 | 6241482 | 6307848 | 6438081 | 6532846 | 6636578 | 6715850 | 6807424 | 6944894 | 7296906 | 7558784 | 7756021 | 8066693 | 8419817 | 8783399 | 9152401 | 9553981 | 9970804 | 10320820 | 10705298 | 11153056 | 11650181 | 12203483 | 12799249 | 13296368 | 14026457 | 14525021 | 15168554 | 15428453 | 15712250 | 15989675 | 16215134 | 16382328 | 16550869 | 16693921 | 16863243 | 17024818 | 17097704 | 17163169 | 17221161 | 17271503 | 17301284 | 17327638 | 17378315 | 17417870 | 17502585 | 17541788 | 17552507 | 17555853 | 17556151 | 17558959 | 17567630 | 17574302 | 17585151 | 17619732 | 17631826 | 17646084 | 17660342 | 17662506
Power Block #2 |  | 2024-09-19 | 2026-06-08 | 538 | 13614735 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 1791; 2024-09-29: 12711; 2024-10-06: 66040; 2024-10-13: 100486; 2024-10-20: 198833; 2024-10-27: 257212; 2024-11-03: 225833; 2024-11-10: 205336; 2024-11-17: 184490; 2024-11-24: 172225; 2024-12-01: 147806; 2024-12-08: 100065; 2024-12-15: 67309; 2024-12-22: 126826; 2024-12-29: 205582; 2025-01-05: 359314; 2025-01-12: 559230; 2025-01-19: 571039; 2025-01-26: 475812; 2025-02-02: 428598; 2025-02-09: 286669; 2025-02-16: 111565; 2025-02-23: 60483; 2025-03-02: 35460; 2025-03-09: 24528; 2025-03-16: 23494; 2025-03-23: 23494; 2025-03-30: 39591; 2025-04-06: 25862; 2025-04-13: 18906; 2025-04-20: 25280; 2025-04-27: 30089; 2025-05-04: 28201; 2025-05-11: 15554; 2025-05-18: 16381; 2025-05-25: 13762; 2025-06-01: 48001; 2025-06-08: 58304; 2025-06-15: 74032; 2025-06-22: 126819; 2025-06-29: 341059; 2025-07-06: 249685; 2025-07-13: 175772; 2025-07-20: 278232; 2025-07-27: 317528; 2025-08-03: 333167; 2025-08-10: 336666; 2025-08-17: 367620; 2025-08-24: 380226; 2025-08-31: 313678; 2025-09-07: 327448; 2025-09-14: 374923; 2025-09-21: 398367; 2025-09-28: 448590; 2025-10-05: 488895; 2025-10-12: 397777; 2025-10-19: 639662; 2025-10-26: 417965; 2025-11-02: 561731; 2025-11-09: 142498; 2025-11-16: 164886; 2025-11-23: 115585; 2025-11-30: 82070; 2025-12-07: 83569; 2025-12-14: 83463; 2025-12-21: 61013; 2025-12-28: 63334; 2026-01-04: 20435; 2026-01-11: 2952; 2026-01-18: 1341; 2026-01-25: 15509; 2026-02-01: 18212; 2026-02-08: 6446; 2026-02-15: 3053; 2026-02-22: 4205; 2026-03-01: 970; 2026-03-08: 41; 2026-05-17: 12095; 2026-05-24: 14258; 2026-05-31: 14258; 2026-06-07: 2163
Power Block #2 |  | 2024-09-19 | 2026-06-08 | 538 | 13614735 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 2163; 2024-09-29: 14874; 2024-10-06: 80913; 2024-10-13: 181400; 2024-10-20: 380233; 2024-10-27: 637445; 2024-11-03: 863278; 2024-11-10: 1068614; 2024-11-17: 1253104; 2024-11-24: 1425329; 2024-12-01: 1573135; 2024-12-08: 1673200; 2024-12-15: 1740510; 2024-12-22: 1867336; 2024-12-29: 2072918; 2025-01-05: 2432232; 2025-01-12: 2991462; 2025-01-19: 3562501; 2025-01-26: 4038313; 2025-02-02: 4466911; 2025-02-09: 4753580; 2025-02-16: 4865144; 2025-02-23: 4925628; 2025-03-02: 4961088; 2025-03-09: 4985616; 2025-03-16: 5009109; 2025-03-23: 5032603; 2025-03-30: 5072194; 2025-04-06: 5098056; 2025-04-13: 5116962; 2025-04-20: 5142242; 2025-04-27: 5172331; 2025-05-04: 5200532; 2025-05-11: 5216086; 2025-05-18: 5232467; 2025-05-25: 5246229; 2025-06-01: 5294230; 2025-06-08: 5352534; 2025-06-15: 5426566; 2025-06-22: 5553385; 2025-06-29: 5894444; 2025-07-06: 6144129; 2025-07-13: 6319901; 2025-07-20: 6598133; 2025-07-27: 6915661; 2025-08-03: 7248828; 2025-08-10: 7585494; 2025-08-17: 7953114; 2025-08-24: 8333340; 2025-08-31: 8647018; 2025-09-07: 8974465; 2025-09-14: 9349388; 2025-09-21: 9747755; 2025-09-28: 10196345; 2025-10-05: 10685241; 2025-10-12: 11083018; 2025-10-19: 11722680; 2025-10-26: 12140645; 2025-11-02: 12702375; 2025-11-09: 12844873; 2025-11-16: 13009760; 2025-11-23: 13125345; 2025-11-30: 13207414; 2025-12-07: 13290983; 2025-12-14: 13374446; 2025-12-21: 13435459; 2025-12-28: 13498793; 2026-01-04: 13519228; 2026-01-11: 13522181; 2026-01-18: 13523521; 2026-01-25: 13539030; 2026-02-01: 13557242; 2026-02-08: 13563688; 2026-02-15: 13566741; 2026-02-22: 13570947; 2026-03-01: 13571916; 2026-03-08: 13571957; 2026-03-15: 13571957; 2026-03-22: 13571957; 2026-03-29: 13571957; 2026-04-05: 13571957; 2026-04-12: 13571957; 2026-04-19: 13571957; 2026-04-26: 13571957; 2026-05-03: 13571957; 2026-05-10: 13571957; 2026-05-17: 13584052; 2026-05-24: 13598310; 2026-05-31: 13612568; 2026-06-07: 13614731
Gas Turbine & Generator |  | 2024-10-01 | 2025-11-29 | 365 | 7933788 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6487; 2024-10-06: 19516; 2024-10-13: 49570; 2024-10-20: 94632; 2024-10-27: 148772; 2024-11-03: 179024; 2024-11-10: 156945; 2024-11-17: 101783; 2024-11-24: 54677; 2024-12-01: 21560; 2024-12-08: 7509; 2024-12-15: 3882; 2024-12-22: 25898; 2024-12-29: 114848; 2025-01-05: 283836; 2025-01-12: 453385; 2025-01-19: 468676; 2025-01-26: 410630; 2025-02-02: 390467; 2025-02-09: 271674; 2025-02-16: 82922; 2025-02-23: 15206; 2025-04-13: 835; 2025-04-20: 9581; 2025-04-27: 29784; 2025-05-04: 24092; 2025-05-11: 5654; 2025-05-18: 305; 2025-06-01: 32602; 2025-06-08: 21356; 2025-06-15: 23288; 2025-06-22: 81333; 2025-06-29: 288604; 2025-07-06: 191259; 2025-07-13: 114154; 2025-07-20: 191685; 2025-07-27: 230361; 2025-08-03: 231000; 2025-08-10: 210906; 2025-08-17: 215385; 2025-08-24: 214648; 2025-08-31: 132908; 2025-09-07: 145088; 2025-09-14: 146107; 2025-09-21: 213537; 2025-09-28: 262475; 2025-10-05: 297271; 2025-10-12: 283330; 2025-10-19: 410277; 2025-10-26: 221418; 2025-11-02: 160280; 2025-11-09: 45238; 2025-11-16: 91858; 2025-11-23: 45266
Gas Turbine & Generator |  | 2024-10-01 | 2025-11-29 | 365 | 7933788 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6487; 2024-10-06: 26003; 2024-10-13: 75573; 2024-10-20: 170205; 2024-10-27: 318977; 2024-11-03: 498001; 2024-11-10: 654946; 2024-11-17: 756729; 2024-11-24: 811406; 2024-12-01: 832966; 2024-12-08: 840475; 2024-12-15: 844357; 2024-12-22: 870255; 2024-12-29: 985103; 2025-01-05: 1268940; 2025-01-12: 1722325; 2025-01-19: 2191001; 2025-01-26: 2601631; 2025-02-02: 2992098; 2025-02-09: 3263772; 2025-02-16: 3346694; 2025-02-23: 3361900; 2025-03-02: 3361900; 2025-03-09: 3361900; 2025-03-16: 3361900; 2025-03-23: 3361900; 2025-03-30: 3361900; 2025-04-06: 3361900; 2025-04-13: 3362735; 2025-04-20: 3372315; 2025-04-27: 3402099; 2025-05-04: 3426191; 2025-05-11: 3431844; 2025-05-18: 3432150; 2025-05-25: 3432150; 2025-06-01: 3464751; 2025-06-08: 3486108; 2025-06-15: 3509396; 2025-06-22: 3590729; 2025-06-29: 3879333; 2025-07-06: 4070592; 2025-07-13: 4184746; 2025-07-20: 4376431; 2025-07-27: 4606793; 2025-08-03: 4837793; 2025-08-10: 5048698; 2025-08-17: 5264083; 2025-08-24: 5478732; 2025-08-31: 5611640; 2025-09-07: 5756728; 2025-09-14: 5902834; 2025-09-21: 6116371; 2025-09-28: 6378847; 2025-10-05: 6676118; 2025-10-12: 6959448; 2025-10-19: 7369725; 2025-10-26: 7591143; 2025-11-02: 7751424; 2025-11-09: 7796662; 2025-11-16: 7888520; 2025-11-23: 7933786; 2025-11-30: 7933786; 2025-12-07: 7933786; 2025-12-14: 7933786; 2025-12-21: 7933786; 2025-12-28: 7933786; 2026-01-04: 7933786; 2026-01-11: 7933786; 2026-01-18: 7933786; 2026-01-25: 7933786; 2026-02-01: 7933786; 2026-02-08: 7933786; 2026-02-15: 7933786; 2026-02-22: 7933786; 2026-03-01: 7933786; 2026-03-08: 7933786; 2026-03-15: 7933786; 2026-03-22: 7933786; 2026-03-29: 7933786; 2026-04-05: 7933786; 2026-04-12: 7933786; 2026-04-19: 7933786; 2026-04-26: 7933786; 2026-05-03: 7933786; 2026-05-10: 7933786; 2026-05-17: 7933786; 2026-05-24: 7933786; 2026-05-31: 7933786; 2026-06-07: 7933786
GTG #21 |  | 2024-10-01 | 2025-11-07 | 345 | 3816278 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6487; 2024-10-06: 19516; 2024-10-13: 49570; 2024-10-20: 94632; 2024-10-27: 148772; 2024-11-03: 179024; 2024-11-10: 156945; 2024-11-17: 101783; 2024-11-24: 54677; 2024-12-01: 21560; 2024-12-08: 7509; 2024-12-15: 3882; 2024-12-22: 25898; 2024-12-29: 100523; 2025-01-05: 216357; 2025-01-12: 267535; 2025-01-19: 151711; 2025-01-26: 60536; 2025-02-02: 14033; 2025-04-13: 835; 2025-04-20: 9581; 2025-04-27: 29784; 2025-05-04: 24092; 2025-05-11: 5654; 2025-05-18: 305; 2025-06-01: 32602; 2025-06-08: 21356; 2025-06-15: 23288; 2025-06-22: 81333; 2025-06-29: 90031; 2025-07-06: 90031; 2025-07-13: 90031; 2025-07-20: 90031; 2025-07-27: 97658; 2025-08-03: 103989; 2025-08-10: 102332; 2025-08-17: 105602; 2025-08-24: 109788; 2025-08-31: 25342; 2025-09-07: 24470; 2025-09-14: 32774; 2025-09-21: 107402; 2025-09-28: 247780; 2025-10-05: 278242; 2025-10-12: 153615; 2025-10-19: 83647; 2025-10-26: 34069; 2025-11-02: 39662
GTG #21 |  | 2024-10-01 | 2025-11-07 | 345 | 3816278 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6487; 2024-10-06: 26003; 2024-10-13: 75573; 2024-10-20: 170205; 2024-10-27: 318977; 2024-11-03: 498001; 2024-11-10: 654946; 2024-11-17: 756729; 2024-11-24: 811406; 2024-12-01: 832966; 2024-12-08: 840475; 2024-12-15: 844357; 2024-12-22: 870255; 2024-12-29: 970778; 2025-01-05: 1187135; 2025-01-12: 1454669; 2025-01-19: 1606381; 2025-01-26: 1666917; 2025-02-02: 1680950; 2025-02-09: 1680950; 2025-02-16: 1680950; 2025-02-23: 1680950; 2025-03-02: 1680950; 2025-03-09: 1680950; 2025-03-16: 1680950; 2025-03-23: 1680950; 2025-03-30: 1680950; 2025-04-06: 1680950; 2025-04-13: 1681785; 2025-04-20: 1691365; 2025-04-27: 1721149; 2025-05-04: 1745241; 2025-05-11: 1750895; 2025-05-18: 1751200; 2025-05-25: 1751200; 2025-06-01: 1783802; 2025-06-08: 1805158; 2025-06-15: 1828446; 2025-06-22: 1909779; 2025-06-29: 1999810; 2025-07-06: 2089841; 2025-07-13: 2179873; 2025-07-20: 2269904; 2025-07-27: 2367562; 2025-08-03: 2471551; 2025-08-10: 2573883; 2025-08-17: 2679485; 2025-08-24: 2789274; 2025-08-31: 2814616; 2025-09-07: 2839086; 2025-09-14: 2871860; 2025-09-21: 2979262; 2025-09-28: 3227042; 2025-10-05: 3505283; 2025-10-12: 3658898; 2025-10-19: 3742546; 2025-10-26: 3776615; 2025-11-02: 3816277; 2025-11-09: 3816277; 2025-11-16: 3816277; 2025-11-23: 3816277; 2025-11-30: 3816277; 2025-12-07: 3816277; 2025-12-14: 3816277; 2025-12-21: 3816277; 2025-12-28: 3816277; 2026-01-04: 3816277; 2026-01-11: 3816277; 2026-01-18: 3816277; 2026-01-25: 3816277; 2026-02-01: 3816277; 2026-02-08: 3816277; 2026-02-15: 3816277; 2026-02-22: 3816277; 2026-03-01: 3816277; 2026-03-08: 3816277; 2026-03-15: 3816277; 2026-03-22: 3816277; 2026-03-29: 3816277; 2026-04-05: 3816277; 2026-04-12: 3816277; 2026-04-19: 3816277; 2026-04-26: 3816277; 2026-05-03: 3816277; 2026-05-10: 3816277; 2026-05-17: 3816277; 2026-05-24: 3816277; 2026-05-31: 3816277; 2026-06-07: 3816277
GTG #21 Main body |  | 2024-10-01 | 2025-11-07 | 345 | 3362035 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6487; 2024-10-06: 19516; 2024-10-13: 49570; 2024-10-20: 94632; 2024-10-27: 148772; 2024-11-03: 179024; 2024-11-10: 156945; 2024-11-17: 101783; 2024-11-24: 54677; 2024-12-01: 21560; 2024-12-08: 7509; 2024-12-15: 3882; 2024-12-22: 25898; 2024-12-29: 100523; 2025-01-05: 216357; 2025-01-12: 267535; 2025-01-19: 151711; 2025-01-26: 60536; 2025-02-02: 14033; 2025-06-22: 75026; 2025-06-29: 90031; 2025-07-06: 90031; 2025-07-13: 90031; 2025-07-20: 90031; 2025-07-27: 90031; 2025-08-03: 90031; 2025-08-10: 90031; 2025-08-17: 90031; 2025-08-24: 83404; 2025-09-21: 69918; 2025-09-28: 211026; 2025-10-05: 227043; 2025-10-12: 137039; 2025-10-19: 83647; 2025-10-26: 34069; 2025-11-02: 39662
GTG #21 Main body |  | 2024-10-01 | 2025-11-07 | 345 | 3362035 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6487; 2024-10-06: 26003; 2024-10-13: 75573; 2024-10-20: 170205; 2024-10-27: 318977; 2024-11-03: 498001; 2024-11-10: 654946; 2024-11-17: 756729; 2024-11-24: 811406; 2024-12-01: 832966; 2024-12-08: 840475; 2024-12-15: 844357; 2024-12-22: 870255; 2024-12-29: 970778; 2025-01-05: 1187135; 2025-01-12: 1454669; 2025-01-19: 1606381; 2025-01-26: 1666917; 2025-02-02: 1680950; 2025-02-09: 1680950; 2025-02-16: 1680950; 2025-02-23: 1680950; 2025-03-02: 1680950; 2025-03-09: 1680950; 2025-03-16: 1680950; 2025-03-23: 1680950; 2025-03-30: 1680950; 2025-04-06: 1680950; 2025-04-13: 1680950; 2025-04-20: 1680950; 2025-04-27: 1680950; 2025-05-04: 1680950; 2025-05-11: 1680950; 2025-05-18: 1680950; 2025-05-25: 1680950; 2025-06-01: 1680950; 2025-06-08: 1680950; 2025-06-15: 1680950; 2025-06-22: 1755976; 2025-06-29: 1846007; 2025-07-06: 1936038; 2025-07-13: 2026069; 2025-07-20: 2116101; 2025-07-27: 2206132; 2025-08-03: 2296163; 2025-08-10: 2386194; 2025-08-17: 2476225; 2025-08-24: 2559629; 2025-08-31: 2559629; 2025-09-07: 2559629; 2025-09-14: 2559629; 2025-09-21: 2629547; 2025-09-28: 2840573; 2025-10-05: 3067616; 2025-10-12: 3204656; 2025-10-19: 3288303; 2025-10-26: 3322372; 2025-11-02: 3362034; 2025-11-09: 3362034; 2025-11-16: 3362034; 2025-11-23: 3362034; 2025-11-30: 3362034; 2025-12-07: 3362034; 2025-12-14: 3362034; 2025-12-21: 3362034; 2025-12-28: 3362034; 2026-01-04: 3362034; 2026-01-11: 3362034; 2026-01-18: 3362034; 2026-01-25: 3362034; 2026-02-01: 3362034; 2026-02-08: 3362034; 2026-02-15: 3362034; 2026-02-22: 3362034; 2026-03-01: 3362034; 2026-03-08: 3362034; 2026-03-15: 3362034; 2026-03-22: 3362034; 2026-03-29: 3362034; 2026-04-05: 3362034; 2026-04-12: 3362034; 2026-04-19: 3362034; 2026-04-26: 3362034; 2026-05-03: 3362034; 2026-05-10: 3362034; 2026-05-17: 3362034; 2026-05-24: 3362034; 2026-05-31: 3362034; 2026-06-07: 3362034
Construction Management |  | 2024-10-01 | 2025-11-07 | 345 | 3362035 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6487; 2024-10-06: 19516; 2024-10-13: 49570; 2024-10-20: 94632; 2024-10-27: 148772; 2024-11-03: 179024; 2024-11-10: 156945; 2024-11-17: 101783; 2024-11-24: 54677; 2024-12-01: 21560; 2024-12-08: 7509; 2024-12-15: 3882; 2024-12-22: 25898; 2024-12-29: 100523; 2025-01-05: 216357; 2025-01-12: 267535; 2025-01-19: 151711; 2025-01-26: 60536; 2025-02-02: 14033; 2025-06-22: 75026; 2025-06-29: 90031; 2025-07-06: 90031; 2025-07-13: 90031; 2025-07-20: 90031; 2025-07-27: 90031; 2025-08-03: 90031; 2025-08-10: 90031; 2025-08-17: 90031; 2025-08-24: 83404; 2025-09-21: 69918; 2025-09-28: 211026; 2025-10-05: 227043; 2025-10-12: 137039; 2025-10-19: 83647; 2025-10-26: 34069; 2025-11-02: 39662
Construction Management |  | 2024-10-01 | 2025-11-07 | 345 | 3362035 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6487; 2024-10-06: 26003; 2024-10-13: 75573; 2024-10-20: 170205; 2024-10-27: 318977; 2024-11-03: 498001; 2024-11-10: 654946; 2024-11-17: 756729; 2024-11-24: 811406; 2024-12-01: 832966; 2024-12-08: 840475; 2024-12-15: 844357; 2024-12-22: 870255; 2024-12-29: 970778; 2025-01-05: 1187135; 2025-01-12: 1454669; 2025-01-19: 1606381; 2025-01-26: 1666917; 2025-02-02: 1680950; 2025-02-09: 1680950; 2025-02-16: 1680950; 2025-02-23: 1680950; 2025-03-02: 1680950; 2025-03-09: 1680950; 2025-03-16: 1680950; 2025-03-23: 1680950; 2025-03-30: 1680950; 2025-04-06: 1680950; 2025-04-13: 1680950; 2025-04-20: 1680950; 2025-04-27: 1680950; 2025-05-04: 1680950; 2025-05-11: 1680950; 2025-05-18: 1680950; 2025-05-25: 1680950; 2025-06-01: 1680950; 2025-06-08: 1680950; 2025-06-15: 1680950; 2025-06-22: 1755976; 2025-06-29: 1846007; 2025-07-06: 1936038; 2025-07-13: 2026069; 2025-07-20: 2116101; 2025-07-27: 2206132; 2025-08-03: 2296163; 2025-08-10: 2386194; 2025-08-17: 2476225; 2025-08-24: 2559629; 2025-08-31: 2559629; 2025-09-07: 2559629; 2025-09-14: 2559629; 2025-09-21: 2629547; 2025-09-28: 2840573; 2025-10-05: 3067616; 2025-10-12: 3204656; 2025-10-19: 3288303; 2025-10-26: 3322372; 2025-11-02: 3362034; 2025-11-09: 3362034; 2025-11-16: 3362034; 2025-11-23: 3362034; 2025-11-30: 3362034; 2025-12-07: 3362034; 2025-12-14: 3362034; 2025-12-21: 3362034; 2025-12-28: 3362034; 2026-01-04: 3362034; 2026-01-11: 3362034; 2026-01-18: 3362034; 2026-01-25: 3362034; 2026-02-01: 3362034; 2026-02-08: 3362034; 2026-02-15: 3362034; 2026-02-22: 3362034; 2026-03-01: 3362034; 2026-03-08: 3362034; 2026-03-15: 3362034; 2026-03-22: 3362034; 2026-03-29: 3362034; 2026-04-05: 3362034; 2026-04-12: 3362034; 2026-04-19: 3362034; 2026-04-26: 3362034; 2026-05-03: 3362034; 2026-05-10: 3362034; 2026-05-17: 3362034; 2026-05-24: 3362034; 2026-05-31: 3362034; 2026-06-07: 3362034
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-01 | 2025-02-08 | 112 | 1680950 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6487; 2024-10-06: 19516; 2024-10-13: 49570; 2024-10-20: 94632; 2024-10-27: 148772; 2024-11-03: 179024; 2024-11-10: 156945; 2024-11-17: 101783; 2024-11-24: 54677; 2024-12-01: 21560; 2024-12-08: 7509; 2024-12-15: 3882; 2024-12-22: 25898; 2024-12-29: 100523; 2025-01-05: 216357; 2025-01-12: 267535; 2025-01-19: 151711; 2025-01-26: 60536; 2025-02-02: 14033
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-01 | 2025-02-08 | 112 | 1680950 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6487; 2024-10-06: 26003; 2024-10-13: 75573; 2024-10-20: 170205; 2024-10-27: 318977; 2024-11-03: 498001; 2024-11-10: 654946; 2024-11-17: 756729; 2024-11-24: 811406; 2024-12-01: 832966; 2024-12-08: 840475; 2024-12-15: 844357; 2024-12-22: 870255; 2024-12-29: 970778; 2025-01-05: 1187135; 2025-01-12: 1454669; 2025-01-19: 1606381; 2025-01-26: 1666917; 2025-02-02: 1680950; 2025-02-09: 1680950; 2025-02-16: 1680950; 2025-02-23: 1680950; 2025-03-02: 1680950; 2025-03-09: 1680950; 2025-03-16: 1680950; 2025-03-23: 1680950; 2025-03-30: 1680950; 2025-04-06: 1680950; 2025-04-13: 1680950; 2025-04-20: 1680950; 2025-04-27: 1680950; 2025-05-04: 1680950; 2025-05-11: 1680950; 2025-05-18: 1680950; 2025-05-25: 1680950; 2025-06-01: 1680950; 2025-06-08: 1680950; 2025-06-15: 1680950; 2025-06-22: 1680950; 2025-06-29: 1680950; 2025-07-06: 1680950; 2025-07-13: 1680950; 2025-07-20: 1680950; 2025-07-27: 1680950; 2025-08-03: 1680950; 2025-08-10: 1680950; 2025-08-17: 1680950; 2025-08-24: 1680950; 2025-08-31: 1680950; 2025-09-07: 1680950; 2025-09-14: 1680950; 2025-09-21: 1680950; 2025-09-28: 1680950; 2025-10-05: 1680950; 2025-10-12: 1680950; 2025-10-19: 1680950; 2025-10-26: 1680950; 2025-11-02: 1680950; 2025-11-09: 1680950; 2025-11-16: 1680950; 2025-11-23: 1680950; 2025-11-30: 1680950; 2025-12-07: 1680950; 2025-12-14: 1680950; 2025-12-21: 1680950; 2025-12-28: 1680950; 2026-01-04: 1680950; 2026-01-11: 1680950; 2026-01-18: 1680950; 2026-01-25: 1680950; 2026-02-01: 1680950; 2026-02-08: 1680950; 2026-02-15: 1680950; 2026-02-22: 1680950; 2026-03-01: 1680950; 2026-03-08: 1680950; 2026-03-15: 1680950; 2026-03-22: 1680950; 2026-03-29: 1680950; 2026-04-05: 1680950; 2026-04-12: 1680950; 2026-04-19: 1680950; 2026-04-26: 1680950; 2026-05-03: 1680950; 2026-05-10: 1680950; 2026-05-17: 1680950; 2026-05-24: 1680950; 2026-05-31: 1680950; 2026-06-07: 1680950
2CF1213W16A10 | (GT #21) FDN Work | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 65 | 840475 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6487; 2024-10-06: 19516; 2024-10-13: 49570; 2024-10-20: 94632; 2024-10-27: 148772; 2024-11-03: 179024; 2024-11-10: 156945; 2024-11-17: 101783; 2024-11-24: 54677; 2024-12-01: 21560; 2024-12-08: 7509
2CF1213W16A10 | (GT #21) FDN Work | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 65 | 840475 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6487; 2024-10-06: 26003; 2024-10-13: 75573; 2024-10-20: 170205; 2024-10-27: 318977; 2024-11-03: 498001; 2024-11-10: 654946; 2024-11-17: 756729; 2024-11-24: 811406; 2024-12-01: 832966; 2024-12-08: 840475; 2024-12-15: 840475; 2024-12-22: 840475; 2024-12-29: 840475; 2025-01-05: 840475; 2025-01-12: 840475; 2025-01-19: 840475; 2025-01-26: 840475; 2025-02-02: 840475; 2025-02-09: 840475; 2025-02-16: 840475; 2025-02-23: 840475; 2025-03-02: 840475; 2025-03-09: 840475; 2025-03-16: 840475; 2025-03-23: 840475; 2025-03-30: 840475; 2025-04-06: 840475; 2025-04-13: 840475; 2025-04-20: 840475; 2025-04-27: 840475; 2025-05-04: 840475; 2025-05-11: 840475; 2025-05-18: 840475; 2025-05-25: 840475; 2025-06-01: 840475; 2025-06-08: 840475; 2025-06-15: 840475; 2025-06-22: 840475; 2025-06-29: 840475; 2025-07-06: 840475; 2025-07-13: 840475; 2025-07-20: 840475; 2025-07-27: 840475; 2025-08-03: 840475; 2025-08-10: 840475; 2025-08-17: 840475; 2025-08-24: 840475; 2025-08-31: 840475; 2025-09-07: 840475; 2025-09-14: 840475; 2025-09-21: 840475; 2025-09-28: 840475; 2025-10-05: 840475; 2025-10-12: 840475; 2025-10-19: 840475; 2025-10-26: 840475; 2025-11-02: 840475; 2025-11-09: 840475; 2025-11-16: 840475; 2025-11-23: 840475; 2025-11-30: 840475; 2025-12-07: 840475; 2025-12-14: 840475; 2025-12-21: 840475; 2025-12-28: 840475; 2026-01-04: 840475; 2026-01-11: 840475; 2026-01-18: 840475; 2026-01-25: 840475; 2026-02-01: 840475; 2026-02-08: 840475; 2026-02-15: 840475; 2026-02-22: 840475; 2026-03-01: 840475; 2026-03-08: 840475; 2026-03-15: 840475; 2026-03-22: 840475; 2026-03-29: 840475; 2026-04-05: 840475; 2026-04-12: 840475; 2026-04-19: 840475; 2026-04-26: 840475; 2026-05-03: 840475; 2026-05-10: 840475; 2026-05-17: 840475; 2026-05-24: 840475; 2026-05-31: 840475; 2026-06-07: 840475
2CF1213W16A9 | (GEN #21) FDN Work | 2024-12-20 | 2025-02-08 | 43 | 840475 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 3882; 2024-12-22: 25898; 2024-12-29: 100523; 2025-01-05: 216357; 2025-01-12: 267535; 2025-01-19: 151711; 2025-01-26: 60536; 2025-02-02: 14033
2CF1213W16A9 | (GEN #21) FDN Work | 2024-12-20 | 2025-02-08 | 43 | 840475 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 3882; 2024-12-22: 29780; 2024-12-29: 130303; 2025-01-05: 346660; 2025-01-12: 614194; 2025-01-19: 765906; 2025-01-26: 826442; 2025-02-02: 840475; 2025-02-09: 840475; 2025-02-16: 840475; 2025-02-23: 840475; 2025-03-02: 840475; 2025-03-09: 840475; 2025-03-16: 840475; 2025-03-23: 840475; 2025-03-30: 840475; 2025-04-06: 840475; 2025-04-13: 840475; 2025-04-20: 840475; 2025-04-27: 840475; 2025-05-04: 840475; 2025-05-11: 840475; 2025-05-18: 840475; 2025-05-25: 840475; 2025-06-01: 840475; 2025-06-08: 840475; 2025-06-15: 840475; 2025-06-22: 840475; 2025-06-29: 840475; 2025-07-06: 840475; 2025-07-13: 840475; 2025-07-20: 840475; 2025-07-27: 840475; 2025-08-03: 840475; 2025-08-10: 840475; 2025-08-17: 840475; 2025-08-24: 840475; 2025-08-31: 840475; 2025-09-07: 840475; 2025-09-14: 840475; 2025-09-21: 840475; 2025-09-28: 840475; 2025-10-05: 840475; 2025-10-12: 840475; 2025-10-19: 840475; 2025-10-26: 840475; 2025-11-02: 840475; 2025-11-09: 840475; 2025-11-16: 840475; 2025-11-23: 840475; 2025-11-30: 840475; 2025-12-07: 840475; 2025-12-14: 840475; 2025-12-21: 840475; 2025-12-28: 840475; 2026-01-04: 840475; 2026-01-11: 840475; 2026-01-18: 840475; 2026-01-25: 840475; 2026-02-01: 840475; 2026-02-08: 840475; 2026-02-15: 840475; 2026-02-22: 840475; 2026-03-01: 840475; 2026-03-08: 840475; 2026-03-15: 840475; 2026-03-22: 840475; 2026-03-29: 840475; 2026-04-05: 840475; 2026-04-12: 840475; 2026-04-19: 840475; 2026-04-26: 840475; 2026-05-03: 840475; 2026-05-10: 840475; 2026-05-17: 840475; 2026-05-24: 840475; 2026-05-31: 840475; 2026-06-07: 840475
Mech Team |  | 2025-06-24 | 2025-11-07 | 117 | 1681085 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 75026; 2025-06-29: 90031; 2025-07-06: 90031; 2025-07-13: 90031; 2025-07-20: 90031; 2025-07-27: 90031; 2025-08-03: 90031; 2025-08-10: 90031; 2025-08-17: 90031; 2025-08-24: 83404; 2025-09-21: 69918; 2025-09-28: 211026; 2025-10-05: 227043; 2025-10-12: 137039; 2025-10-19: 83647; 2025-10-26: 34069; 2025-11-02: 39662
Mech Team |  | 2025-06-24 | 2025-11-07 | 117 | 1681085 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 75026; 2025-06-29: 165057; 2025-07-06: 255088; 2025-07-13: 345120; 2025-07-20: 435151; 2025-07-27: 525182; 2025-08-03: 615213; 2025-08-10: 705244; 2025-08-17: 795275; 2025-08-24: 878679; 2025-08-31: 878679; 2025-09-07: 878679; 2025-09-14: 878679; 2025-09-21: 948597; 2025-09-28: 1159623; 2025-10-05: 1386666; 2025-10-12: 1523706; 2025-10-19: 1607353; 2025-10-26: 1641422; 2025-11-02: 1681084; 2025-11-09: 1681084; 2025-11-16: 1681084; 2025-11-23: 1681084; 2025-11-30: 1681084; 2025-12-07: 1681084; 2025-12-14: 1681084; 2025-12-21: 1681084; 2025-12-28: 1681084; 2026-01-04: 1681084; 2026-01-11: 1681084; 2026-01-18: 1681084; 2026-01-25: 1681084; 2026-02-01: 1681084; 2026-02-08: 1681084; 2026-02-15: 1681084; 2026-02-22: 1681084; 2026-03-01: 1681084; 2026-03-08: 1681084; 2026-03-15: 1681084; 2026-03-22: 1681084; 2026-03-29: 1681084; 2026-04-05: 1681084; 2026-04-12: 1681084; 2026-04-19: 1681084; 2026-04-26: 1681084; 2026-05-03: 1681084; 2026-05-10: 1681084; 2026-05-17: 1681084; 2026-05-24: 1681084; 2026-05-31: 1681084; 2026-06-07: 1681084
2CF1213W42A14 | (GT #21) Installation(On FDN~Final Alignment) | 2025-06-24 | 2025-08-30 | 59 | 878680 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 75026; 2025-06-29: 90031; 2025-07-06: 90031; 2025-07-13: 90031; 2025-07-20: 90031; 2025-07-27: 90031; 2025-08-03: 90031; 2025-08-10: 90031; 2025-08-17: 90031; 2025-08-24: 83404
2CF1213W42A14 | (GT #21) Installation(On FDN~Final Alignment) | 2025-06-24 | 2025-08-30 | 59 | 878680 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 75026; 2025-06-29: 165057; 2025-07-06: 255088; 2025-07-13: 345120; 2025-07-20: 435151; 2025-07-27: 525182; 2025-08-03: 615213; 2025-08-10: 705244; 2025-08-17: 795275; 2025-08-24: 878679; 2025-08-31: 878679; 2025-09-07: 878679; 2025-09-14: 878679; 2025-09-21: 878679; 2025-09-28: 878679; 2025-10-05: 878679; 2025-10-12: 878679; 2025-10-19: 878679; 2025-10-26: 878679; 2025-11-02: 878679; 2025-11-09: 878679; 2025-11-16: 878679; 2025-11-23: 878679; 2025-11-30: 878679; 2025-12-07: 878679; 2025-12-14: 878679; 2025-12-21: 878679; 2025-12-28: 878679; 2026-01-04: 878679; 2026-01-11: 878679; 2026-01-18: 878679; 2026-01-25: 878679; 2026-02-01: 878679; 2026-02-08: 878679; 2026-02-15: 878679; 2026-02-22: 878679; 2026-03-01: 878679; 2026-03-08: 878679; 2026-03-15: 878679; 2026-03-22: 878679; 2026-03-29: 878679; 2026-04-05: 878679; 2026-04-12: 878679; 2026-04-19: 878679; 2026-04-26: 878679; 2026-05-03: 878679; 2026-05-10: 878679; 2026-05-17: 878679; 2026-05-24: 878679; 2026-05-31: 878679; 2026-06-07: 878679
2CF1213W42A13 | (GEN #21) Installation | 2025-09-22 | 2025-11-01 | 36 | 762743 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 69918; 2025-09-28: 211026; 2025-10-05: 227043; 2025-10-12: 137039; 2025-10-19: 83647; 2025-10-26: 34069
2CF1213W42A13 | (GEN #21) Installation | 2025-09-22 | 2025-11-01 | 36 | 762743 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 69918; 2025-09-28: 280944; 2025-10-05: 507987; 2025-10-12: 645026; 2025-10-19: 728674; 2025-10-26: 762743; 2025-11-02: 762743; 2025-11-09: 762743; 2025-11-16: 762743; 2025-11-23: 762743; 2025-11-30: 762743; 2025-12-07: 762743; 2025-12-14: 762743; 2025-12-21: 762743; 2025-12-28: 762743; 2026-01-04: 762743; 2026-01-11: 762743; 2026-01-18: 762743; 2026-01-25: 762743; 2026-02-01: 762743; 2026-02-08: 762743; 2026-02-15: 762743; 2026-02-22: 762743; 2026-03-01: 762743; 2026-03-08: 762743; 2026-03-15: 762743; 2026-03-22: 762743; 2026-03-29: 762743; 2026-04-05: 762743; 2026-04-12: 762743; 2026-04-19: 762743; 2026-04-26: 762743; 2026-05-03: 762743; 2026-05-10: 762743; 2026-05-17: 762743; 2026-05-24: 762743; 2026-05-31: 762743; 2026-06-07: 762743
2CF1213W52A13 | (GTG #21) Insulation | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 4 | 39662 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 39662
2CF1213W52A13 | (GTG #21) Insulation | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 4 | 39662 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 39662; 2025-11-09: 39662; 2025-11-16: 39662; 2025-11-23: 39662; 2025-11-30: 39662; 2025-12-07: 39662; 2025-12-14: 39662; 2025-12-21: 39662; 2025-12-28: 39662; 2026-01-04: 39662; 2026-01-11: 39662; 2026-01-18: 39662; 2026-01-25: 39662; 2026-02-01: 39662; 2026-02-08: 39662; 2026-02-15: 39662; 2026-02-22: 39662; 2026-03-01: 39662; 2026-03-08: 39662; 2026-03-15: 39662; 2026-03-22: 39662; 2026-03-29: 39662; 2026-04-05: 39662; 2026-04-12: 39662; 2026-04-19: 39662; 2026-04-26: 39662; 2026-05-03: 39662; 2026-05-10: 39662; 2026-05-17: 39662; 2026-05-24: 39662; 2026-05-31: 39662; 2026-06-07: 39662
GTG #21 Electrical System |  | 2025-06-02 | 2025-09-17 | 93 | 20999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 12182; 2025-06-08: 5817; 2025-08-31: 588; 2025-09-07: 2172; 2025-09-14: 240
GTG #21 Electrical System |  | 2025-06-02 | 2025-09-17 | 93 | 20999 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 12182; 2025-06-08: 17999; 2025-06-15: 17999; 2025-06-22: 17999; 2025-06-29: 17999; 2025-07-06: 17999; 2025-07-13: 17999; 2025-07-20: 17999; 2025-07-27: 17999; 2025-08-03: 17999; 2025-08-10: 17999; 2025-08-17: 17999; 2025-08-24: 17999; 2025-08-31: 18587; 2025-09-07: 20759; 2025-09-14: 20999; 2025-09-21: 20999; 2025-09-28: 20999; 2025-10-05: 20999; 2025-10-12: 20999; 2025-10-19: 20999; 2025-10-26: 20999; 2025-11-02: 20999; 2025-11-09: 20999; 2025-11-16: 20999; 2025-11-23: 20999; 2025-11-30: 20999; 2025-12-07: 20999; 2025-12-14: 20999; 2025-12-21: 20999; 2025-12-28: 20999; 2026-01-04: 20999; 2026-01-11: 20999; 2026-01-18: 20999; 2026-01-25: 20999; 2026-02-01: 20999; 2026-02-08: 20999; 2026-02-15: 20999; 2026-02-22: 20999; 2026-03-01: 20999; 2026-03-08: 20999; 2026-03-15: 20999; 2026-03-22: 20999; 2026-03-29: 20999; 2026-04-05: 20999; 2026-04-12: 20999; 2026-04-19: 20999; 2026-04-26: 20999; 2026-05-03: 20999; 2026-05-10: 20999; 2026-05-17: 20999; 2026-05-24: 20999; 2026-05-31: 20999; 2026-06-07: 20999
Construction Management |  | 2025-06-02 | 2025-09-17 | 93 | 20999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 12182; 2025-06-08: 5817; 2025-08-31: 588; 2025-09-07: 2172; 2025-09-14: 240
Construction Management |  | 2025-06-02 | 2025-09-17 | 93 | 20999 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 12182; 2025-06-08: 17999; 2025-06-15: 17999; 2025-06-22: 17999; 2025-06-29: 17999; 2025-07-06: 17999; 2025-07-13: 17999; 2025-07-20: 17999; 2025-07-27: 17999; 2025-08-03: 17999; 2025-08-10: 17999; 2025-08-17: 17999; 2025-08-24: 17999; 2025-08-31: 18587; 2025-09-07: 20759; 2025-09-14: 20999; 2025-09-21: 20999; 2025-09-28: 20999; 2025-10-05: 20999; 2025-10-12: 20999; 2025-10-19: 20999; 2025-10-26: 20999; 2025-11-02: 20999; 2025-11-09: 20999; 2025-11-16: 20999; 2025-11-23: 20999; 2025-11-30: 20999; 2025-12-07: 20999; 2025-12-14: 20999; 2025-12-21: 20999; 2025-12-28: 20999; 2026-01-04: 20999; 2026-01-11: 20999; 2026-01-18: 20999; 2026-01-25: 20999; 2026-02-01: 20999; 2026-02-08: 20999; 2026-02-15: 20999; 2026-02-22: 20999; 2026-03-01: 20999; 2026-03-08: 20999; 2026-03-15: 20999; 2026-03-22: 20999; 2026-03-29: 20999; 2026-04-05: 20999; 2026-04-12: 20999; 2026-04-19: 20999; 2026-04-26: 20999; 2026-05-03: 20999; 2026-05-10: 20999; 2026-05-17: 20999; 2026-05-24: 20999; 2026-05-31: 20999; 2026-06-07: 20999
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-02 | 2025-09-17 | 93 | 20999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 12182; 2025-06-08: 5817; 2025-08-31: 588; 2025-09-07: 2172; 2025-09-14: 240
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-02 | 2025-09-17 | 93 | 20999 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 12182; 2025-06-08: 17999; 2025-06-15: 17999; 2025-06-22: 17999; 2025-06-29: 17999; 2025-07-06: 17999; 2025-07-13: 17999; 2025-07-20: 17999; 2025-07-27: 17999; 2025-08-03: 17999; 2025-08-10: 17999; 2025-08-17: 17999; 2025-08-24: 17999; 2025-08-31: 18587; 2025-09-07: 20759; 2025-09-14: 20999; 2025-09-21: 20999; 2025-09-28: 20999; 2025-10-05: 20999; 2025-10-12: 20999; 2025-10-19: 20999; 2025-10-26: 20999; 2025-11-02: 20999; 2025-11-09: 20999; 2025-11-16: 20999; 2025-11-23: 20999; 2025-11-30: 20999; 2025-12-07: 20999; 2025-12-14: 20999; 2025-12-21: 20999; 2025-12-28: 20999; 2026-01-04: 20999; 2026-01-11: 20999; 2026-01-18: 20999; 2026-01-25: 20999; 2026-02-01: 20999; 2026-02-08: 20999; 2026-02-15: 20999; 2026-02-22: 20999; 2026-03-01: 20999; 2026-03-08: 20999; 2026-03-15: 20999; 2026-03-22: 20999; 2026-03-29: 20999; 2026-04-05: 20999; 2026-04-12: 20999; 2026-04-19: 20999; 2026-04-26: 20999; 2026-05-03: 20999; 2026-05-10: 20999; 2026-05-17: 20999; 2026-05-24: 20999; 2026-05-31: 20999; 2026-06-07: 20999
2CF1255W70A13 | (GTG#21 Electrical) Installation- PCC | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 12 | 3000 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 2030; 2025-06-08: 970
2CF1255W70A13 | (GTG#21 Electrical) Installation- PCC | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 12 | 3000 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 2030; 2025-06-08: 3000; 2025-06-15: 3000; 2025-06-22: 3000; 2025-06-29: 3000; 2025-07-06: 3000; 2025-07-13: 3000; 2025-07-20: 3000; 2025-07-27: 3000; 2025-08-03: 3000; 2025-08-10: 3000; 2025-08-17: 3000; 2025-08-24: 3000; 2025-08-31: 3000; 2025-09-07: 3000; 2025-09-14: 3000; 2025-09-21: 3000; 2025-09-28: 3000; 2025-10-05: 3000; 2025-10-12: 3000; 2025-10-19: 3000; 2025-10-26: 3000; 2025-11-02: 3000; 2025-11-09: 3000; 2025-11-16: 3000; 2025-11-23: 3000; 2025-11-30: 3000; 2025-12-07: 3000; 2025-12-14: 3000; 2025-12-21: 3000; 2025-12-28: 3000; 2026-01-04: 3000; 2026-01-11: 3000; 2026-01-18: 3000; 2026-01-25: 3000; 2026-02-01: 3000; 2026-02-08: 3000; 2026-02-15: 3000; 2026-02-22: 3000; 2026-03-01: 3000; 2026-03-08: 3000; 2026-03-15: 3000; 2026-03-22: 3000; 2026-03-29: 3000; 2026-04-05: 3000; 2026-04-12: 3000; 2026-04-19: 3000; 2026-04-26: 3000; 2026-05-03: 3000; 2026-05-10: 3000; 2026-05-17: 3000; 2026-05-24: 3000; 2026-05-31: 3000; 2026-06-07: 3000
2CF1255W70A14 | (GTG#21 Electrical) Installation- MCC | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 12 | 3000 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 2030; 2025-06-08: 970
2CF1255W70A14 | (GTG#21 Electrical) Installation- MCC | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 12 | 3000 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 2030; 2025-06-08: 3000; 2025-06-15: 3000; 2025-06-22: 3000; 2025-06-29: 3000; 2025-07-06: 3000; 2025-07-13: 3000; 2025-07-20: 3000; 2025-07-27: 3000; 2025-08-03: 3000; 2025-08-10: 3000; 2025-08-17: 3000; 2025-08-24: 3000; 2025-08-31: 3000; 2025-09-07: 3000; 2025-09-14: 3000; 2025-09-21: 3000; 2025-09-28: 3000; 2025-10-05: 3000; 2025-10-12: 3000; 2025-10-19: 3000; 2025-10-26: 3000; 2025-11-02: 3000; 2025-11-09: 3000; 2025-11-16: 3000; 2025-11-23: 3000; 2025-11-30: 3000; 2025-12-07: 3000; 2025-12-14: 3000; 2025-12-21: 3000; 2025-12-28: 3000; 2026-01-04: 3000; 2026-01-11: 3000; 2026-01-18: 3000; 2026-01-25: 3000; 2026-02-01: 3000; 2026-02-08: 3000; 2026-02-15: 3000; 2026-02-22: 3000; 2026-03-01: 3000; 2026-03-08: 3000; 2026-03-15: 3000; 2026-03-22: 3000; 2026-03-29: 3000; 2026-04-05: 3000; 2026-04-12: 3000; 2026-04-19: 3000; 2026-04-26: 3000; 2026-05-03: 3000; 2026-05-10: 3000; 2026-05-17: 3000; 2026-05-24: 3000; 2026-05-31: 3000; 2026-06-07: 3000
2CF1255W70A15 | (GTG#21 Electrical) Installation- Protection Sys. | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 12 | 3000 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 2030; 2025-06-08: 970
2CF1255W70A15 | (GTG#21 Electrical) Installation- Protection Sys. | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 12 | 3000 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 2030; 2025-06-08: 3000; 2025-06-15: 3000; 2025-06-22: 3000; 2025-06-29: 3000; 2025-07-06: 3000; 2025-07-13: 3000; 2025-07-20: 3000; 2025-07-27: 3000; 2025-08-03: 3000; 2025-08-10: 3000; 2025-08-17: 3000; 2025-08-24: 3000; 2025-08-31: 3000; 2025-09-07: 3000; 2025-09-14: 3000; 2025-09-21: 3000; 2025-09-28: 3000; 2025-10-05: 3000; 2025-10-12: 3000; 2025-10-19: 3000; 2025-10-26: 3000; 2025-11-02: 3000; 2025-11-09: 3000; 2025-11-16: 3000; 2025-11-23: 3000; 2025-11-30: 3000; 2025-12-07: 3000; 2025-12-14: 3000; 2025-12-21: 3000; 2025-12-28: 3000; 2026-01-04: 3000; 2026-01-11: 3000; 2026-01-18: 3000; 2026-01-25: 3000; 2026-02-01: 3000; 2026-02-08: 3000; 2026-02-15: 3000; 2026-02-22: 3000; 2026-03-01: 3000; 2026-03-08: 3000; 2026-03-15: 3000; 2026-03-22: 3000; 2026-03-29: 3000; 2026-04-05: 3000; 2026-04-12: 3000; 2026-04-19: 3000; 2026-04-26: 3000; 2026-05-03: 3000; 2026-05-10: 3000; 2026-05-17: 3000; 2026-05-24: 3000; 2026-05-31: 3000; 2026-06-07: 3000
2CF1255W70A16 | (GTG#21 Electrical) Installation- SEE&SFC Sys. | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 12 | 3000 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 2030; 2025-06-08: 970
2CF1255W70A16 | (GTG#21 Electrical) Installation- SEE&SFC Sys. | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 12 | 3000 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 2030; 2025-06-08: 3000; 2025-06-15: 3000; 2025-06-22: 3000; 2025-06-29: 3000; 2025-07-06: 3000; 2025-07-13: 3000; 2025-07-20: 3000; 2025-07-27: 3000; 2025-08-03: 3000; 2025-08-10: 3000; 2025-08-17: 3000; 2025-08-24: 3000; 2025-08-31: 3000; 2025-09-07: 3000; 2025-09-14: 3000; 2025-09-21: 3000; 2025-09-28: 3000; 2025-10-05: 3000; 2025-10-12: 3000; 2025-10-19: 3000; 2025-10-26: 3000; 2025-11-02: 3000; 2025-11-09: 3000; 2025-11-16: 3000; 2025-11-23: 3000; 2025-11-30: 3000; 2025-12-07: 3000; 2025-12-14: 3000; 2025-12-21: 3000; 2025-12-28: 3000; 2026-01-04: 3000; 2026-01-11: 3000; 2026-01-18: 3000; 2026-01-25: 3000; 2026-02-01: 3000; 2026-02-08: 3000; 2026-02-15: 3000; 2026-02-22: 3000; 2026-03-01: 3000; 2026-03-08: 3000; 2026-03-15: 3000; 2026-03-22: 3000; 2026-03-29: 3000; 2026-04-05: 3000; 2026-04-12: 3000; 2026-04-19: 3000; 2026-04-26: 3000; 2026-05-03: 3000; 2026-05-10: 3000; 2026-05-17: 3000; 2026-05-24: 3000; 2026-05-31: 3000; 2026-06-07: 3000
2CF1255W70A17 | (GTG#21 Electrical) Installation- DC&UPS Sys. | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 12 | 3000 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 2030; 2025-06-08: 970
2CF1255W70A17 | (GTG#21 Electrical) Installation- DC&UPS Sys. | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 12 | 3000 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 2030; 2025-06-08: 3000; 2025-06-15: 3000; 2025-06-22: 3000; 2025-06-29: 3000; 2025-07-06: 3000; 2025-07-13: 3000; 2025-07-20: 3000; 2025-07-27: 3000; 2025-08-03: 3000; 2025-08-10: 3000; 2025-08-17: 3000; 2025-08-24: 3000; 2025-08-31: 3000; 2025-09-07: 3000; 2025-09-14: 3000; 2025-09-21: 3000; 2025-09-28: 3000; 2025-10-05: 3000; 2025-10-12: 3000; 2025-10-19: 3000; 2025-10-26: 3000; 2025-11-02: 3000; 2025-11-09: 3000; 2025-11-16: 3000; 2025-11-23: 3000; 2025-11-30: 3000; 2025-12-07: 3000; 2025-12-14: 3000; 2025-12-21: 3000; 2025-12-28: 3000; 2026-01-04: 3000; 2026-01-11: 3000; 2026-01-18: 3000; 2026-01-25: 3000; 2026-02-01: 3000; 2026-02-08: 3000; 2026-02-15: 3000; 2026-02-22: 3000; 2026-03-01: 3000; 2026-03-08: 3000; 2026-03-15: 3000; 2026-03-22: 3000; 2026-03-29: 3000; 2026-04-05: 3000; 2026-04-12: 3000; 2026-04-19: 3000; 2026-04-26: 3000; 2026-05-03: 3000; 2026-05-10: 3000; 2026-05-17: 3000; 2026-05-24: 3000; 2026-05-31: 3000; 2026-06-07: 3000
2CF1255W74A10 | (GTG#21 Electrical) Cable work | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 12 | 3000 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 2030; 2025-06-08: 970
2CF1255W74A10 | (GTG#21 Electrical) Cable work | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 12 | 3000 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 2030; 2025-06-08: 3000; 2025-06-15: 3000; 2025-06-22: 3000; 2025-06-29: 3000; 2025-07-06: 3000; 2025-07-13: 3000; 2025-07-20: 3000; 2025-07-27: 3000; 2025-08-03: 3000; 2025-08-10: 3000; 2025-08-17: 3000; 2025-08-24: 3000; 2025-08-31: 3000; 2025-09-07: 3000; 2025-09-14: 3000; 2025-09-21: 3000; 2025-09-28: 3000; 2025-10-05: 3000; 2025-10-12: 3000; 2025-10-19: 3000; 2025-10-26: 3000; 2025-11-02: 3000; 2025-11-09: 3000; 2025-11-16: 3000; 2025-11-23: 3000; 2025-11-30: 3000; 2025-12-07: 3000; 2025-12-14: 3000; 2025-12-21: 3000; 2025-12-28: 3000; 2026-01-04: 3000; 2026-01-11: 3000; 2026-01-18: 3000; 2026-01-25: 3000; 2026-02-01: 3000; 2026-02-08: 3000; 2026-02-15: 3000; 2026-02-22: 3000; 2026-03-01: 3000; 2026-03-08: 3000; 2026-03-15: 3000; 2026-03-22: 3000; 2026-03-29: 3000; 2026-04-05: 3000; 2026-04-12: 3000; 2026-04-19: 3000; 2026-04-26: 3000; 2026-05-03: 3000; 2026-05-10: 3000; 2026-05-17: 3000; 2026-05-24: 3000; 2026-05-31: 3000; 2026-06-07: 3000
2CF1255W86A7 | (GTG#21 Electrical) Installation- GT control Sys. | 2025-09-04 | 2025-09-17 | 12 | 3000 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 588; 2025-09-07: 2172; 2025-09-14: 240
2CF1255W86A7 | (GTG#21 Electrical) Installation- GT control Sys. | 2025-09-04 | 2025-09-17 | 12 | 3000 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 588; 2025-09-07: 2760; 2025-09-14: 3000; 2025-09-21: 3000; 2025-09-28: 3000; 2025-10-05: 3000; 2025-10-12: 3000; 2025-10-19: 3000; 2025-10-26: 3000; 2025-11-02: 3000; 2025-11-09: 3000; 2025-11-16: 3000; 2025-11-23: 3000; 2025-11-30: 3000; 2025-12-07: 3000; 2025-12-14: 3000; 2025-12-21: 3000; 2025-12-28: 3000; 2026-01-04: 3000; 2026-01-11: 3000; 2026-01-18: 3000; 2026-01-25: 3000; 2026-02-01: 3000; 2026-02-08: 3000; 2026-02-15: 3000; 2026-02-22: 3000; 2026-03-01: 3000; 2026-03-08: 3000; 2026-03-15: 3000; 2026-03-22: 3000; 2026-03-29: 3000; 2026-04-05: 3000; 2026-04-12: 3000; 2026-04-19: 3000; 2026-04-26: 3000; 2026-05-03: 3000; 2026-05-10: 3000; 2026-05-17: 3000; 2026-05-24: 3000; 2026-05-31: 3000; 2026-06-07: 3000
GTG #21 Starting System(Turning Device) |  | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 10 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 36624; 2025-10-12: 16576
GTG #21 Starting System(Turning Device) |  | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 10 | 53200 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 36624; 2025-10-12: 53200; 2025-10-19: 53200; 2025-10-26: 53200; 2025-11-02: 53200; 2025-11-09: 53200; 2025-11-16: 53200; 2025-11-23: 53200; 2025-11-30: 53200; 2025-12-07: 53200; 2025-12-14: 53200; 2025-12-21: 53200; 2025-12-28: 53200; 2026-01-04: 53200; 2026-01-11: 53200; 2026-01-18: 53200; 2026-01-25: 53200; 2026-02-01: 53200; 2026-02-08: 53200; 2026-02-15: 53200; 2026-02-22: 53200; 2026-03-01: 53200; 2026-03-08: 53200; 2026-03-15: 53200; 2026-03-22: 53200; 2026-03-29: 53200; 2026-04-05: 53200; 2026-04-12: 53200; 2026-04-19: 53200; 2026-04-26: 53200; 2026-05-03: 53200; 2026-05-10: 53200; 2026-05-17: 53200; 2026-05-24: 53200; 2026-05-31: 53200; 2026-06-07: 53200
Construction Management |  | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 10 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 36624; 2025-10-12: 16576
Construction Management |  | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 10 | 53200 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 36624; 2025-10-12: 53200; 2025-10-19: 53200; 2025-10-26: 53200; 2025-11-02: 53200; 2025-11-09: 53200; 2025-11-16: 53200; 2025-11-23: 53200; 2025-11-30: 53200; 2025-12-07: 53200; 2025-12-14: 53200; 2025-12-21: 53200; 2025-12-28: 53200; 2026-01-04: 53200; 2026-01-11: 53200; 2026-01-18: 53200; 2026-01-25: 53200; 2026-02-01: 53200; 2026-02-08: 53200; 2026-02-15: 53200; 2026-02-22: 53200; 2026-03-01: 53200; 2026-03-08: 53200; 2026-03-15: 53200; 2026-03-22: 53200; 2026-03-29: 53200; 2026-04-05: 53200; 2026-04-12: 53200; 2026-04-19: 53200; 2026-04-26: 53200; 2026-05-03: 53200; 2026-05-10: 53200; 2026-05-17: 53200; 2026-05-24: 53200; 2026-05-31: 53200; 2026-06-07: 53200
Mech Team |  | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 10 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 36624; 2025-10-12: 16576
Mech Team |  | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 10 | 53200 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 36624; 2025-10-12: 53200; 2025-10-19: 53200; 2025-10-26: 53200; 2025-11-02: 53200; 2025-11-09: 53200; 2025-11-16: 53200; 2025-11-23: 53200; 2025-11-30: 53200; 2025-12-07: 53200; 2025-12-14: 53200; 2025-12-21: 53200; 2025-12-28: 53200; 2026-01-04: 53200; 2026-01-11: 53200; 2026-01-18: 53200; 2026-01-25: 53200; 2026-02-01: 53200; 2026-02-08: 53200; 2026-02-15: 53200; 2026-02-22: 53200; 2026-03-01: 53200; 2026-03-08: 53200; 2026-03-15: 53200; 2026-03-22: 53200; 2026-03-29: 53200; 2026-04-05: 53200; 2026-04-12: 53200; 2026-04-19: 53200; 2026-04-26: 53200; 2026-05-03: 53200; 2026-05-10: 53200; 2026-05-17: 53200; 2026-05-24: 53200; 2026-05-31: 53200; 2026-06-07: 53200
2CF1265W42A17 | (Turning Gear) Installation | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 10 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 36624; 2025-10-12: 16576
2CF1265W42A17 | (Turning Gear) Installation | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 10 | 53200 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 36624; 2025-10-12: 53200; 2025-10-19: 53200; 2025-10-26: 53200; 2025-11-02: 53200; 2025-11-09: 53200; 2025-11-16: 53200; 2025-11-23: 53200; 2025-11-30: 53200; 2025-12-07: 53200; 2025-12-14: 53200; 2025-12-21: 53200; 2025-12-28: 53200; 2026-01-04: 53200; 2026-01-11: 53200; 2026-01-18: 53200; 2026-01-25: 53200; 2026-02-01: 53200; 2026-02-08: 53200; 2026-02-15: 53200; 2026-02-22: 53200; 2026-03-01: 53200; 2026-03-08: 53200; 2026-03-15: 53200; 2026-03-22: 53200; 2026-03-29: 53200; 2026-04-05: 53200; 2026-04-12: 53200; 2026-04-19: 53200; 2026-04-26: 53200; 2026-05-03: 53200; 2026-05-10: 53200; 2026-05-17: 53200; 2026-05-24: 53200; 2026-05-31: 53200; 2026-06-07: 53200
GTG #21 Air Intake System |  | 2025-04-17 | 2025-09-16 | 130 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 5686; 2025-08-03: 9630; 2025-08-10: 3417; 2025-08-17: 6611; 2025-08-24: 9701; 2025-08-31: 10007; 2025-09-07: 6612; 2025-09-14: 1534
GTG #21 Air Intake System |  | 2025-04-17 | 2025-09-16 | 130 | 53198 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 5686; 2025-08-03: 15316; 2025-08-10: 18733; 2025-08-17: 25344; 2025-08-24: 35046; 2025-08-31: 45053; 2025-09-07: 51664; 2025-09-14: 53198; 2025-09-21: 53198; 2025-09-28: 53198; 2025-10-05: 53198; 2025-10-12: 53198; 2025-10-19: 53198; 2025-10-26: 53198; 2025-11-02: 53198; 2025-11-09: 53198; 2025-11-16: 53198; 2025-11-23: 53198; 2025-11-30: 53198; 2025-12-07: 53198; 2025-12-14: 53198; 2025-12-21: 53198; 2025-12-28: 53198; 2026-01-04: 53198; 2026-01-11: 53198; 2026-01-18: 53198; 2026-01-25: 53198; 2026-02-01: 53198; 2026-02-08: 53198; 2026-02-15: 53198; 2026-02-22: 53198; 2026-03-01: 53198; 2026-03-08: 53198; 2026-03-15: 53198; 2026-03-22: 53198; 2026-03-29: 53198; 2026-04-05: 53198; 2026-04-12: 53198; 2026-04-19: 53198; 2026-04-26: 53198; 2026-05-03: 53198; 2026-05-10: 53198; 2026-05-17: 53198; 2026-05-24: 53198; 2026-05-31: 53198; 2026-06-07: 53198
Construction Management |  | 2025-04-17 | 2025-09-16 | 130 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 5686; 2025-08-03: 9630; 2025-08-10: 3417; 2025-08-17: 6611; 2025-08-24: 9701; 2025-08-31: 10007; 2025-09-07: 6612; 2025-09-14: 1534
Construction Management |  | 2025-04-17 | 2025-09-16 | 130 | 53198 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 5686; 2025-08-03: 15316; 2025-08-10: 18733; 2025-08-17: 25344; 2025-08-24: 35046; 2025-08-31: 45053; 2025-09-07: 51664; 2025-09-14: 53198; 2025-09-21: 53198; 2025-09-28: 53198; 2025-10-05: 53198; 2025-10-12: 53198; 2025-10-19: 53198; 2025-10-26: 53198; 2025-11-02: 53198; 2025-11-09: 53198; 2025-11-16: 53198; 2025-11-23: 53198; 2025-11-30: 53198; 2025-12-07: 53198; 2025-12-14: 53198; 2025-12-21: 53198; 2025-12-28: 53198; 2026-01-04: 53198; 2026-01-11: 53198; 2026-01-18: 53198; 2026-01-25: 53198; 2026-02-01: 53198; 2026-02-08: 53198; 2026-02-15: 53198; 2026-02-22: 53198; 2026-03-01: 53198; 2026-03-08: 53198; 2026-03-15: 53198; 2026-03-22: 53198; 2026-03-29: 53198; 2026-04-05: 53198; 2026-04-12: 53198; 2026-04-19: 53198; 2026-04-26: 53198; 2026-05-03: 53198; 2026-05-10: 53198; 2026-05-17: 53198; 2026-05-24: 53198; 2026-05-31: 53198; 2026-06-07: 53198
Civil & Architecture Team |  | 2025-04-17 | 2025-05-20 | 28 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
Civil & Architecture Team |  | 2025-04-17 | 2025-05-20 | 28 | 0 | Cum Budgeted Nonlabor Units
2CF1230W16A2 | (Air Intake) FDN Work_Steel Sturucture | 2025-04-17 | 2025-05-20 | 28 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
2CF1230W16A2 | (Air Intake) FDN Work_Steel Sturucture | 2025-04-17 | 2025-05-20 | 28 | 0 | Cum Budgeted Nonlabor Units
Mech Team |  | 2025-07-29 | 2025-09-16 | 42 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 5686; 2025-08-03: 9630; 2025-08-10: 3417; 2025-08-17: 6611; 2025-08-24: 9701; 2025-08-31: 10007; 2025-09-07: 6612; 2025-09-14: 1534
Mech Team |  | 2025-07-29 | 2025-09-16 | 42 | 53198 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 5686; 2025-08-03: 15316; 2025-08-10: 18733; 2025-08-17: 25344; 2025-08-24: 35046; 2025-08-31: 45053; 2025-09-07: 51664; 2025-09-14: 53198; 2025-09-21: 53198; 2025-09-28: 53198; 2025-10-05: 53198; 2025-10-12: 53198; 2025-10-19: 53198; 2025-10-26: 53198; 2025-11-02: 53198; 2025-11-09: 53198; 2025-11-16: 53198; 2025-11-23: 53198; 2025-11-30: 53198; 2025-12-07: 53198; 2025-12-14: 53198; 2025-12-21: 53198; 2025-12-28: 53198; 2026-01-04: 53198; 2026-01-11: 53198; 2026-01-18: 53198; 2026-01-25: 53198; 2026-02-01: 53198; 2026-02-08: 53198; 2026-02-15: 53198; 2026-02-22: 53198; 2026-03-01: 53198; 2026-03-08: 53198; 2026-03-15: 53198; 2026-03-22: 53198; 2026-03-29: 53198; 2026-04-05: 53198; 2026-04-12: 53198; 2026-04-19: 53198; 2026-04-26: 53198; 2026-05-03: 53198; 2026-05-10: 53198; 2026-05-17: 53198; 2026-05-24: 53198; 2026-05-31: 53198; 2026-06-07: 53198
2CF1230W20A5 | (Air Intake) Installation_Steel Sturucture(incl. Temp. Protection floor) | 2025-07-29 | 2025-08-16 | 16 | 17847 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 5686; 2025-08-03: 9630; 2025-08-10: 2531
2CF1230W20A5 | (Air Intake) Installation_Steel Sturucture(incl. Temp. Protection floor) | 2025-07-29 | 2025-08-16 | 16 | 17847 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 5686; 2025-08-03: 15316; 2025-08-10: 17847; 2025-08-17: 17847; 2025-08-24: 17847; 2025-08-31: 17847; 2025-09-07: 17847; 2025-09-14: 17847; 2025-09-21: 17847; 2025-09-28: 17847; 2025-10-05: 17847; 2025-10-12: 17847; 2025-10-19: 17847; 2025-10-26: 17847; 2025-11-02: 17847; 2025-11-09: 17847; 2025-11-16: 17847; 2025-11-23: 17847; 2025-11-30: 17847; 2025-12-07: 17847; 2025-12-14: 17847; 2025-12-21: 17847; 2025-12-28: 17847; 2026-01-04: 17847; 2026-01-11: 17847; 2026-01-18: 17847; 2026-01-25: 17847; 2026-02-01: 17847; 2026-02-08: 17847; 2026-02-15: 17847; 2026-02-22: 17847; 2026-03-01: 17847; 2026-03-08: 17847; 2026-03-15: 17847; 2026-03-22: 17847; 2026-03-29: 17847; 2026-04-05: 17847; 2026-04-12: 17847; 2026-04-19: 17847; 2026-04-26: 17847; 2026-05-03: 17847; 2026-05-10: 17847; 2026-05-17: 17847; 2026-05-24: 17847; 2026-05-31: 17847; 2026-06-07: 17847
2CF1230W64A14 | (Air Intake) Installation_Filter House & Module | 2025-08-16 | 2025-09-04 | 16 | 17504 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 886; 2025-08-17: 6611; 2025-08-24: 6611; 2025-08-31: 3395
2CF1230W64A14 | (Air Intake) Installation_Filter House & Module | 2025-08-16 | 2025-09-04 | 16 | 17504 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 886; 2025-08-17: 7497; 2025-08-24: 14109; 2025-08-31: 17504; 2025-09-07: 17504; 2025-09-14: 17504; 2025-09-21: 17504; 2025-09-28: 17504; 2025-10-05: 17504; 2025-10-12: 17504; 2025-10-19: 17504; 2025-10-26: 17504; 2025-11-02: 17504; 2025-11-09: 17504; 2025-11-16: 17504; 2025-11-23: 17504; 2025-11-30: 17504; 2025-12-07: 17504; 2025-12-14: 17504; 2025-12-21: 17504; 2025-12-28: 17504; 2026-01-04: 17504; 2026-01-11: 17504; 2026-01-18: 17504; 2026-01-25: 17504; 2026-02-01: 17504; 2026-02-08: 17504; 2026-02-15: 17504; 2026-02-22: 17504; 2026-03-01: 17504; 2026-03-08: 17504; 2026-03-15: 17504; 2026-03-22: 17504; 2026-03-29: 17504; 2026-04-05: 17504; 2026-04-12: 17504; 2026-04-19: 17504; 2026-04-26: 17504; 2026-05-03: 17504; 2026-05-10: 17504; 2026-05-17: 17504; 2026-05-24: 17504; 2026-05-31: 17504; 2026-06-07: 17504
2CF1230W64A13 | (Air Intake) Installation_Inlet Duct | 2025-08-28 | 2025-09-16 | 16 | 17847 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 3090; 2025-08-31: 6612; 2025-09-07: 6612; 2025-09-14: 1534
2CF1230W64A13 | (Air Intake) Installation_Inlet Duct | 2025-08-28 | 2025-09-16 | 16 | 17847 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 3090; 2025-08-31: 9702; 2025-09-07: 16313; 2025-09-14: 17847; 2025-09-21: 17847; 2025-09-28: 17847; 2025-10-05: 17847; 2025-10-12: 17847; 2025-10-19: 17847; 2025-10-26: 17847; 2025-11-02: 17847; 2025-11-09: 17847; 2025-11-16: 17847; 2025-11-23: 17847; 2025-11-30: 17847; 2025-12-07: 17847; 2025-12-14: 17847; 2025-12-21: 17847; 2025-12-28: 17847; 2026-01-04: 17847; 2026-01-11: 17847; 2026-01-18: 17847; 2026-01-25: 17847; 2026-02-01: 17847; 2026-02-08: 17847; 2026-02-15: 17847; 2026-02-22: 17847; 2026-03-01: 17847; 2026-03-08: 17847; 2026-03-15: 17847; 2026-03-22: 17847; 2026-03-29: 17847; 2026-04-05: 17847; 2026-04-12: 17847; 2026-04-19: 17847; 2026-04-26: 17847; 2026-05-03: 17847; 2026-05-10: 17847; 2026-05-17: 17847; 2026-05-24: 17847; 2026-05-31: 17847; 2026-06-07: 17847
GTG #21 Air and Flue Gas System |  | 2025-06-02 | 2025-06-24 | 20 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 11644; 2025-06-08: 11959; 2025-06-15: 23288; 2025-06-22: 6307
GTG #21 Air and Flue Gas System |  | 2025-06-02 | 2025-06-24 | 20 | 53198 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 11644; 2025-06-08: 23603; 2025-06-15: 46891; 2025-06-22: 53198; 2025-06-29: 53198; 2025-07-06: 53198; 2025-07-13: 53198; 2025-07-20: 53198; 2025-07-27: 53198; 2025-08-03: 53198; 2025-08-10: 53198; 2025-08-17: 53198; 2025-08-24: 53198; 2025-08-31: 53198; 2025-09-07: 53198; 2025-09-14: 53198; 2025-09-21: 53198; 2025-09-28: 53198; 2025-10-05: 53198; 2025-10-12: 53198; 2025-10-19: 53198; 2025-10-26: 53198; 2025-11-02: 53198; 2025-11-09: 53198; 2025-11-16: 53198; 2025-11-23: 53198; 2025-11-30: 53198; 2025-12-07: 53198; 2025-12-14: 53198; 2025-12-21: 53198; 2025-12-28: 53198; 2026-01-04: 53198; 2026-01-11: 53198; 2026-01-18: 53198; 2026-01-25: 53198; 2026-02-01: 53198; 2026-02-08: 53198; 2026-02-15: 53198; 2026-02-22: 53198; 2026-03-01: 53198; 2026-03-08: 53198; 2026-03-15: 53198; 2026-03-22: 53198; 2026-03-29: 53198; 2026-04-05: 53198; 2026-04-12: 53198; 2026-04-19: 53198; 2026-04-26: 53198; 2026-05-03: 53198; 2026-05-10: 53198; 2026-05-17: 53198; 2026-05-24: 53198; 2026-05-31: 53198; 2026-06-07: 53198
Construction Management |  | 2025-06-02 | 2025-06-24 | 20 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 11644; 2025-06-08: 11959; 2025-06-15: 23288; 2025-06-22: 6307
Construction Management |  | 2025-06-02 | 2025-06-24 | 20 | 53198 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 11644; 2025-06-08: 23603; 2025-06-15: 46891; 2025-06-22: 53198; 2025-06-29: 53198; 2025-07-06: 53198; 2025-07-13: 53198; 2025-07-20: 53198; 2025-07-27: 53198; 2025-08-03: 53198; 2025-08-10: 53198; 2025-08-17: 53198; 2025-08-24: 53198; 2025-08-31: 53198; 2025-09-07: 53198; 2025-09-14: 53198; 2025-09-21: 53198; 2025-09-28: 53198; 2025-10-05: 53198; 2025-10-12: 53198; 2025-10-19: 53198; 2025-10-26: 53198; 2025-11-02: 53198; 2025-11-09: 53198; 2025-11-16: 53198; 2025-11-23: 53198; 2025-11-30: 53198; 2025-12-07: 53198; 2025-12-14: 53198; 2025-12-21: 53198; 2025-12-28: 53198; 2026-01-04: 53198; 2026-01-11: 53198; 2026-01-18: 53198; 2026-01-25: 53198; 2026-02-01: 53198; 2026-02-08: 53198; 2026-02-15: 53198; 2026-02-22: 53198; 2026-03-01: 53198; 2026-03-08: 53198; 2026-03-15: 53198; 2026-03-22: 53198; 2026-03-29: 53198; 2026-04-05: 53198; 2026-04-12: 53198; 2026-04-19: 53198; 2026-04-26: 53198; 2026-05-03: 53198; 2026-05-10: 53198; 2026-05-17: 53198; 2026-05-24: 53198; 2026-05-31: 53198; 2026-06-07: 53198
Mech Team |  | 2025-06-02 | 2025-06-24 | 20 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 11644; 2025-06-08: 11959; 2025-06-15: 23288; 2025-06-22: 6307
Mech Team |  | 2025-06-02 | 2025-06-24 | 20 | 53198 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 11644; 2025-06-08: 23603; 2025-06-15: 46891; 2025-06-22: 53198; 2025-06-29: 53198; 2025-07-06: 53198; 2025-07-13: 53198; 2025-07-20: 53198; 2025-07-27: 53198; 2025-08-03: 53198; 2025-08-10: 53198; 2025-08-17: 53198; 2025-08-24: 53198; 2025-08-31: 53198; 2025-09-07: 53198; 2025-09-14: 53198; 2025-09-21: 53198; 2025-09-28: 53198; 2025-10-05: 53198; 2025-10-12: 53198; 2025-10-19: 53198; 2025-10-26: 53198; 2025-11-02: 53198; 2025-11-09: 53198; 2025-11-16: 53198; 2025-11-23: 53198; 2025-11-30: 53198; 2025-12-07: 53198; 2025-12-14: 53198; 2025-12-21: 53198; 2025-12-28: 53198; 2026-01-04: 53198; 2026-01-11: 53198; 2026-01-18: 53198; 2026-01-25: 53198; 2026-02-01: 53198; 2026-02-08: 53198; 2026-02-15: 53198; 2026-02-22: 53198; 2026-03-01: 53198; 2026-03-08: 53198; 2026-03-15: 53198; 2026-03-22: 53198; 2026-03-29: 53198; 2026-04-05: 53198; 2026-04-12: 53198; 2026-04-19: 53198; 2026-04-26: 53198; 2026-05-03: 53198; 2026-05-10: 53198; 2026-05-17: 53198; 2026-05-24: 53198; 2026-05-31: 53198; 2026-06-07: 53198
1CF1230W64A21 | (Air & Flue Gas System) Installation_Expansion Joint & Exhaust Duct | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 8 | 15113 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 11644; 2025-06-08: 3469
1CF1230W64A21 | (Air & Flue Gas System) Installation_Expansion Joint & Exhaust Duct | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 8 | 15113 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 11644; 2025-06-08: 15113; 2025-06-15: 15113; 2025-06-22: 15113; 2025-06-29: 15113; 2025-07-06: 15113; 2025-07-13: 15113; 2025-07-20: 15113; 2025-07-27: 15113; 2025-08-03: 15113; 2025-08-10: 15113; 2025-08-17: 15113; 2025-08-24: 15113; 2025-08-31: 15113; 2025-09-07: 15113; 2025-09-14: 15113; 2025-09-21: 15113; 2025-09-28: 15113; 2025-10-05: 15113; 2025-10-12: 15113; 2025-10-19: 15113; 2025-10-26: 15113; 2025-11-02: 15113; 2025-11-09: 15113; 2025-11-16: 15113; 2025-11-23: 15113; 2025-11-30: 15113; 2025-12-07: 15113; 2025-12-14: 15113; 2025-12-21: 15113; 2025-12-28: 15113; 2026-01-04: 15113; 2026-01-11: 15113; 2026-01-18: 15113; 2026-01-25: 15113; 2026-02-01: 15113; 2026-02-08: 15113; 2026-02-15: 15113; 2026-02-22: 15113; 2026-03-01: 15113; 2026-03-08: 15113; 2026-03-15: 15113; 2026-03-22: 15113; 2026-03-29: 15113; 2026-04-05: 15113; 2026-04-12: 15113; 2026-04-19: 15113; 2026-04-26: 15113; 2026-05-03: 15113; 2026-05-10: 15113; 2026-05-17: 15113; 2026-05-24: 15113; 2026-05-31: 15113; 2026-06-07: 15113
2CF1230W64A19 | (Air & Flue Gas System) Installation_ Duct Work | 2025-06-10 | 2025-06-14 | 4 | 7859 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 7859
2CF1230W64A19 | (Air & Flue Gas System) Installation_ Duct Work | 2025-06-10 | 2025-06-14 | 4 | 7859 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 7859; 2025-06-15: 7859; 2025-06-22: 7859; 2025-06-29: 7859; 2025-07-06: 7859; 2025-07-13: 7859; 2025-07-20: 7859; 2025-07-27: 7859; 2025-08-03: 7859; 2025-08-10: 7859; 2025-08-17: 7859; 2025-08-24: 7859; 2025-08-31: 7859; 2025-09-07: 7859; 2025-09-14: 7859; 2025-09-21: 7859; 2025-09-28: 7859; 2025-10-05: 7859; 2025-10-12: 7859; 2025-10-19: 7859; 2025-10-26: 7859; 2025-11-02: 7859; 2025-11-09: 7859; 2025-11-16: 7859; 2025-11-23: 7859; 2025-11-30: 7859; 2025-12-07: 7859; 2025-12-14: 7859; 2025-12-21: 7859; 2025-12-28: 7859; 2026-01-04: 7859; 2026-01-11: 7859; 2026-01-18: 7859; 2026-01-25: 7859; 2026-02-01: 7859; 2026-02-08: 7859; 2026-02-15: 7859; 2026-02-22: 7859; 2026-03-01: 7859; 2026-03-08: 7859; 2026-03-15: 7859; 2026-03-22: 7859; 2026-03-29: 7859; 2026-04-05: 7859; 2026-04-12: 7859; 2026-04-19: 7859; 2026-04-26: 7859; 2026-05-03: 7859; 2026-05-10: 7859; 2026-05-17: 7859; 2026-05-24: 7859; 2026-05-31: 7859; 2026-06-07: 7859
2CF1230W64A20 | (Air & Flue Gas System) Installation_Elec. | 2025-06-14 | 2025-06-24 | 8 | 15113 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 315; 2025-06-15: 11644; 2025-06-22: 3154
2CF1230W64A20 | (Air & Flue Gas System) Installation_Elec. | 2025-06-14 | 2025-06-24 | 8 | 15113 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 315; 2025-06-15: 11959; 2025-06-22: 15113; 2025-06-29: 15113; 2025-07-06: 15113; 2025-07-13: 15113; 2025-07-20: 15113; 2025-07-27: 15113; 2025-08-03: 15113; 2025-08-10: 15113; 2025-08-17: 15113; 2025-08-24: 15113; 2025-08-31: 15113; 2025-09-07: 15113; 2025-09-14: 15113; 2025-09-21: 15113; 2025-09-28: 15113; 2025-10-05: 15113; 2025-10-12: 15113; 2025-10-19: 15113; 2025-10-26: 15113; 2025-11-02: 15113; 2025-11-09: 15113; 2025-11-16: 15113; 2025-11-23: 15113; 2025-11-30: 15113; 2025-12-07: 15113; 2025-12-14: 15113; 2025-12-21: 15113; 2025-12-28: 15113; 2026-01-04: 15113; 2026-01-11: 15113; 2026-01-18: 15113; 2026-01-25: 15113; 2026-02-01: 15113; 2026-02-08: 15113; 2026-02-15: 15113; 2026-02-22: 15113; 2026-03-01: 15113; 2026-03-08: 15113; 2026-03-15: 15113; 2026-03-22: 15113; 2026-03-29: 15113; 2026-04-05: 15113; 2026-04-12: 15113; 2026-04-19: 15113; 2026-04-26: 15113; 2026-05-03: 15113; 2026-05-10: 15113; 2026-05-17: 15113; 2026-05-24: 15113; 2026-05-31: 15113; 2026-06-07: 15113
2CF1230W64A21 | (Air & Flue Gas System) Installation_I&C. | 2025-06-14 | 2025-06-24 | 8 | 15113 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 315; 2025-06-15: 11644; 2025-06-22: 3154
2CF1230W64A21 | (Air & Flue Gas System) Installation_I&C. | 2025-06-14 | 2025-06-24 | 8 | 15113 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 315; 2025-06-15: 11959; 2025-06-22: 15113; 2025-06-29: 15113; 2025-07-06: 15113; 2025-07-13: 15113; 2025-07-20: 15113; 2025-07-27: 15113; 2025-08-03: 15113; 2025-08-10: 15113; 2025-08-17: 15113; 2025-08-24: 15113; 2025-08-31: 15113; 2025-09-07: 15113; 2025-09-14: 15113; 2025-09-21: 15113; 2025-09-28: 15113; 2025-10-05: 15113; 2025-10-12: 15113; 2025-10-19: 15113; 2025-10-26: 15113; 2025-11-02: 15113; 2025-11-09: 15113; 2025-11-16: 15113; 2025-11-23: 15113; 2025-11-30: 15113; 2025-12-07: 15113; 2025-12-14: 15113; 2025-12-21: 15113; 2025-12-28: 15113; 2026-01-04: 15113; 2026-01-11: 15113; 2026-01-18: 15113; 2026-01-25: 15113; 2026-02-01: 15113; 2026-02-08: 15113; 2026-02-15: 15113; 2026-02-22: 15113; 2026-03-01: 15113; 2026-03-08: 15113; 2026-03-15: 15113; 2026-03-22: 15113; 2026-03-29: 15113; 2026-04-05: 15113; 2026-04-12: 15113; 2026-04-19: 15113; 2026-04-26: 15113; 2026-05-03: 15113; 2026-05-10: 15113; 2026-05-17: 15113; 2026-05-24: 15113; 2026-05-31: 15113; 2026-06-07: 15113
GTG #21 Exhaust Diffuser |  | 2025-08-09 | 2025-08-13 | 3 | 6409 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 2058; 2025-08-10: 4351
GTG #21 Exhaust Diffuser |  | 2025-08-09 | 2025-08-13 | 3 | 6409 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 2058; 2025-08-10: 6409; 2025-08-17: 6409; 2025-08-24: 6409; 2025-08-31: 6409; 2025-09-07: 6409; 2025-09-14: 6409; 2025-09-21: 6409; 2025-09-28: 6409; 2025-10-05: 6409; 2025-10-12: 6409; 2025-10-19: 6409; 2025-10-26: 6409; 2025-11-02: 6409; 2025-11-09: 6409; 2025-11-16: 6409; 2025-11-23: 6409; 2025-11-30: 6409; 2025-12-07: 6409; 2025-12-14: 6409; 2025-12-21: 6409; 2025-12-28: 6409; 2026-01-04: 6409; 2026-01-11: 6409; 2026-01-18: 6409; 2026-01-25: 6409; 2026-02-01: 6409; 2026-02-08: 6409; 2026-02-15: 6409; 2026-02-22: 6409; 2026-03-01: 6409; 2026-03-08: 6409; 2026-03-15: 6409; 2026-03-22: 6409; 2026-03-29: 6409; 2026-04-05: 6409; 2026-04-12: 6409; 2026-04-19: 6409; 2026-04-26: 6409; 2026-05-03: 6409; 2026-05-10: 6409; 2026-05-17: 6409; 2026-05-24: 6409; 2026-05-31: 6409; 2026-06-07: 6409
Construction Management |  | 2025-08-09 | 2025-08-13 | 3 | 6409 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 2058; 2025-08-10: 4351
Construction Management |  | 2025-08-09 | 2025-08-13 | 3 | 6409 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 2058; 2025-08-10: 6409; 2025-08-17: 6409; 2025-08-24: 6409; 2025-08-31: 6409; 2025-09-07: 6409; 2025-09-14: 6409; 2025-09-21: 6409; 2025-09-28: 6409; 2025-10-05: 6409; 2025-10-12: 6409; 2025-10-19: 6409; 2025-10-26: 6409; 2025-11-02: 6409; 2025-11-09: 6409; 2025-11-16: 6409; 2025-11-23: 6409; 2025-11-30: 6409; 2025-12-07: 6409; 2025-12-14: 6409; 2025-12-21: 6409; 2025-12-28: 6409; 2026-01-04: 6409; 2026-01-11: 6409; 2026-01-18: 6409; 2026-01-25: 6409; 2026-02-01: 6409; 2026-02-08: 6409; 2026-02-15: 6409; 2026-02-22: 6409; 2026-03-01: 6409; 2026-03-08: 6409; 2026-03-15: 6409; 2026-03-22: 6409; 2026-03-29: 6409; 2026-04-05: 6409; 2026-04-12: 6409; 2026-04-19: 6409; 2026-04-26: 6409; 2026-05-03: 6409; 2026-05-10: 6409; 2026-05-17: 6409; 2026-05-24: 6409; 2026-05-31: 6409; 2026-06-07: 6409
Mech Team |  | 2025-08-09 | 2025-08-13 | 3 | 6409 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 2058; 2025-08-10: 4351
Mech Team |  | 2025-08-09 | 2025-08-13 | 3 | 6409 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 2058; 2025-08-10: 6409; 2025-08-17: 6409; 2025-08-24: 6409; 2025-08-31: 6409; 2025-09-07: 6409; 2025-09-14: 6409; 2025-09-21: 6409; 2025-09-28: 6409; 2025-10-05: 6409; 2025-10-12: 6409; 2025-10-19: 6409; 2025-10-26: 6409; 2025-11-02: 6409; 2025-11-09: 6409; 2025-11-16: 6409; 2025-11-23: 6409; 2025-11-30: 6409; 2025-12-07: 6409; 2025-12-14: 6409; 2025-12-21: 6409; 2025-12-28: 6409; 2026-01-04: 6409; 2026-01-11: 6409; 2026-01-18: 6409; 2026-01-25: 6409; 2026-02-01: 6409; 2026-02-08: 6409; 2026-02-15: 6409; 2026-02-22: 6409; 2026-03-01: 6409; 2026-03-08: 6409; 2026-03-15: 6409; 2026-03-22: 6409; 2026-03-29: 6409; 2026-04-05: 6409; 2026-04-12: 6409; 2026-04-19: 6409; 2026-04-26: 6409; 2026-05-03: 6409; 2026-05-10: 6409; 2026-05-17: 6409; 2026-05-24: 6409; 2026-05-31: 6409; 2026-06-07: 6409
2CF1265W64A7 | (Exhaust Diffuser) Installation_Exhaust Diffuser | 2025-08-09 | 2025-08-13 | 3 | 6409 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 2058; 2025-08-10: 4351
2CF1265W64A7 | (Exhaust Diffuser) Installation_Exhaust Diffuser | 2025-08-09 | 2025-08-13 | 3 | 6409 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 2058; 2025-08-10: 6409; 2025-08-17: 6409; 2025-08-24: 6409; 2025-08-31: 6409; 2025-09-07: 6409; 2025-09-14: 6409; 2025-09-21: 6409; 2025-09-28: 6409; 2025-10-05: 6409; 2025-10-12: 6409; 2025-10-19: 6409; 2025-10-26: 6409; 2025-11-02: 6409; 2025-11-09: 6409; 2025-11-16: 6409; 2025-11-23: 6409; 2025-11-30: 6409; 2025-12-07: 6409; 2025-12-14: 6409; 2025-12-21: 6409; 2025-12-28: 6409; 2026-01-04: 6409; 2026-01-11: 6409; 2026-01-18: 6409; 2026-01-25: 6409; 2026-02-01: 6409; 2026-02-08: 6409; 2026-02-15: 6409; 2026-02-22: 6409; 2026-03-01: 6409; 2026-03-08: 6409; 2026-03-15: 6409; 2026-03-22: 6409; 2026-03-29: 6409; 2026-04-05: 6409; 2026-04-12: 6409; 2026-04-19: 6409; 2026-04-26: 6409; 2026-05-03: 6409; 2026-05-10: 6409; 2026-05-17: 6409; 2026-05-24: 6409; 2026-05-31: 6409; 2026-06-07: 6409
GTG #21 Lube Oil and Seal Oil System |  | 2025-04-17 | 2025-09-26 | 139 | 123448 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 835; 2025-04-20: 9581; 2025-04-27: 29784; 2025-05-04: 24092; 2025-05-11: 5654; 2025-05-18: 305; 2025-06-01: 8776; 2025-06-08: 3580; 2025-08-10: 856; 2025-08-17: 5389; 2025-08-24: 9997; 2025-08-31: 6663; 2025-09-07: 6611; 2025-09-14: 6611; 2025-09-21: 4715
GTG #21 Lube Oil and Seal Oil System |  | 2025-04-17 | 2025-09-26 | 139 | 123448 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 835; 2025-04-20: 10416; 2025-04-27: 40199; 2025-05-04: 64291; 2025-05-11: 69945; 2025-05-18: 70250; 2025-05-25: 70250; 2025-06-01: 79026; 2025-06-08: 82606; 2025-06-15: 82606; 2025-06-22: 82606; 2025-06-29: 82606; 2025-07-06: 82606; 2025-07-13: 82606; 2025-07-20: 82606; 2025-07-27: 82606; 2025-08-03: 82606; 2025-08-10: 83462; 2025-08-17: 88851; 2025-08-24: 98848; 2025-08-31: 105510; 2025-09-07: 112122; 2025-09-14: 118733; 2025-09-21: 123448; 2025-09-28: 123448; 2025-10-05: 123448; 2025-10-12: 123448; 2025-10-19: 123448; 2025-10-26: 123448; 2025-11-02: 123448; 2025-11-09: 123448; 2025-11-16: 123448; 2025-11-23: 123448; 2025-11-30: 123448; 2025-12-07: 123448; 2025-12-14: 123448; 2025-12-21: 123448; 2025-12-28: 123448; 2026-01-04: 123448; 2026-01-11: 123448; 2026-01-18: 123448; 2026-01-25: 123448; 2026-02-01: 123448; 2026-02-08: 123448; 2026-02-15: 123448; 2026-02-22: 123448; 2026-03-01: 123448; 2026-03-08: 123448; 2026-03-15: 123448; 2026-03-22: 123448; 2026-03-29: 123448; 2026-04-05: 123448; 2026-04-12: 123448; 2026-04-19: 123448; 2026-04-26: 123448; 2026-05-03: 123448; 2026-05-10: 123448; 2026-05-17: 123448; 2026-05-24: 123448; 2026-05-31: 123448; 2026-06-07: 123448
Construction Management |  | 2025-04-17 | 2025-09-26 | 139 | 123448 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 835; 2025-04-20: 9581; 2025-04-27: 29784; 2025-05-04: 24092; 2025-05-11: 5654; 2025-05-18: 305; 2025-06-01: 8776; 2025-06-08: 3580; 2025-08-10: 856; 2025-08-17: 5389; 2025-08-24: 9997; 2025-08-31: 6663; 2025-09-07: 6611; 2025-09-14: 6611; 2025-09-21: 4715
Construction Management |  | 2025-04-17 | 2025-09-26 | 139 | 123448 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 835; 2025-04-20: 10416; 2025-04-27: 40199; 2025-05-04: 64291; 2025-05-11: 69945; 2025-05-18: 70250; 2025-05-25: 70250; 2025-06-01: 79026; 2025-06-08: 82606; 2025-06-15: 82606; 2025-06-22: 82606; 2025-06-29: 82606; 2025-07-06: 82606; 2025-07-13: 82606; 2025-07-20: 82606; 2025-07-27: 82606; 2025-08-03: 82606; 2025-08-10: 83462; 2025-08-17: 88851; 2025-08-24: 98848; 2025-08-31: 105510; 2025-09-07: 112122; 2025-09-14: 118733; 2025-09-21: 123448; 2025-09-28: 123448; 2025-10-05: 123448; 2025-10-12: 123448; 2025-10-19: 123448; 2025-10-26: 123448; 2025-11-02: 123448; 2025-11-09: 123448; 2025-11-16: 123448; 2025-11-23: 123448; 2025-11-30: 123448; 2025-12-07: 123448; 2025-12-14: 123448; 2025-12-21: 123448; 2025-12-28: 123448; 2026-01-04: 123448; 2026-01-11: 123448; 2026-01-18: 123448; 2026-01-25: 123448; 2026-02-01: 123448; 2026-02-08: 123448; 2026-02-15: 123448; 2026-02-22: 123448; 2026-03-01: 123448; 2026-03-08: 123448; 2026-03-15: 123448; 2026-03-22: 123448; 2026-03-29: 123448; 2026-04-05: 123448; 2026-04-12: 123448; 2026-04-19: 123448; 2026-04-26: 123448; 2026-05-03: 123448; 2026-05-10: 123448; 2026-05-17: 123448; 2026-05-24: 123448; 2026-05-31: 123448; 2026-06-07: 123448
Civil & Architecture Team |  | 2025-04-17 | 2025-05-20 | 28 | 70250 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 835; 2025-04-20: 9581; 2025-04-27: 29784; 2025-05-04: 24092; 2025-05-11: 5654; 2025-05-18: 305
Civil & Architecture Team |  | 2025-04-17 | 2025-05-20 | 28 | 70250 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 835; 2025-04-20: 10416; 2025-04-27: 40199; 2025-05-04: 64291; 2025-05-11: 69945; 2025-05-18: 70250; 2025-05-25: 70250; 2025-06-01: 70250; 2025-06-08: 70250; 2025-06-15: 70250; 2025-06-22: 70250; 2025-06-29: 70250; 2025-07-06: 70250; 2025-07-13: 70250; 2025-07-20: 70250; 2025-07-27: 70250; 2025-08-03: 70250; 2025-08-10: 70250; 2025-08-17: 70250; 2025-08-24: 70250; 2025-08-31: 70250; 2025-09-07: 70250; 2025-09-14: 70250; 2025-09-21: 70250; 2025-09-28: 70250; 2025-10-05: 70250; 2025-10-12: 70250; 2025-10-19: 70250; 2025-10-26: 70250; 2025-11-02: 70250; 2025-11-09: 70250; 2025-11-16: 70250; 2025-11-23: 70250; 2025-11-30: 70250; 2025-12-07: 70250; 2025-12-14: 70250; 2025-12-21: 70250; 2025-12-28: 70250; 2026-01-04: 70250; 2026-01-11: 70250; 2026-01-18: 70250; 2026-01-25: 70250; 2026-02-01: 70250; 2026-02-08: 70250; 2026-02-15: 70250; 2026-02-22: 70250; 2026-03-01: 70250; 2026-03-08: 70250; 2026-03-15: 70250; 2026-03-22: 70250; 2026-03-29: 70250; 2026-04-05: 70250; 2026-04-12: 70250; 2026-04-19: 70250; 2026-04-26: 70250; 2026-05-03: 70250; 2026-05-10: 70250; 2026-05-17: 70250; 2026-05-24: 70250; 2026-05-31: 70250; 2026-06-07: 70250
2CF1250W16A2 | (Lube Oil & Seal Oil System) FDN Work_Lube Oil System Module | 2025-04-17 | 2025-05-20 | 28 | 70250 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 835; 2025-04-20: 9581; 2025-04-27: 29784; 2025-05-04: 24092; 2025-05-11: 5654; 2025-05-18: 305
2CF1250W16A2 | (Lube Oil & Seal Oil System) FDN Work_Lube Oil System Module | 2025-04-17 | 2025-05-20 | 28 | 70250 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 835; 2025-04-20: 10416; 2025-04-27: 40199; 2025-05-04: 64291; 2025-05-11: 69945; 2025-05-18: 70250; 2025-05-25: 70250; 2025-06-01: 70250; 2025-06-08: 70250; 2025-06-15: 70250; 2025-06-22: 70250; 2025-06-29: 70250; 2025-07-06: 70250; 2025-07-13: 70250; 2025-07-20: 70250; 2025-07-27: 70250; 2025-08-03: 70250; 2025-08-10: 70250; 2025-08-17: 70250; 2025-08-24: 70250; 2025-08-31: 70250; 2025-09-07: 70250; 2025-09-14: 70250; 2025-09-21: 70250; 2025-09-28: 70250; 2025-10-05: 70250; 2025-10-12: 70250; 2025-10-19: 70250; 2025-10-26: 70250; 2025-11-02: 70250; 2025-11-09: 70250; 2025-11-16: 70250; 2025-11-23: 70250; 2025-11-30: 70250; 2025-12-07: 70250; 2025-12-14: 70250; 2025-12-21: 70250; 2025-12-28: 70250; 2026-01-04: 70250; 2026-01-11: 70250; 2026-01-18: 70250; 2026-01-25: 70250; 2026-02-01: 70250; 2026-02-08: 70250; 2026-02-15: 70250; 2026-02-22: 70250; 2026-03-01: 70250; 2026-03-08: 70250; 2026-03-15: 70250; 2026-03-22: 70250; 2026-03-29: 70250; 2026-04-05: 70250; 2026-04-12: 70250; 2026-04-19: 70250; 2026-04-26: 70250; 2026-05-03: 70250; 2026-05-10: 70250; 2026-05-17: 70250; 2026-05-24: 70250; 2026-05-31: 70250; 2026-06-07: 70250
Mech Team |  | 2025-06-02 | 2025-09-26 | 100 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 8776; 2025-06-08: 3580; 2025-08-10: 856; 2025-08-17: 5389; 2025-08-24: 9997; 2025-08-31: 6663; 2025-09-07: 6611; 2025-09-14: 6611; 2025-09-21: 4715
Mech Team |  | 2025-06-02 | 2025-09-26 | 100 | 53198 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 8776; 2025-06-08: 12356; 2025-06-15: 12356; 2025-06-22: 12356; 2025-06-29: 12356; 2025-07-06: 12356; 2025-07-13: 12356; 2025-07-20: 12356; 2025-07-27: 12356; 2025-08-03: 12356; 2025-08-10: 13212; 2025-08-17: 18601; 2025-08-24: 28598; 2025-08-31: 35260; 2025-09-07: 41872; 2025-09-14: 48483; 2025-09-21: 53198; 2025-09-28: 53198; 2025-10-05: 53198; 2025-10-12: 53198; 2025-10-19: 53198; 2025-10-26: 53198; 2025-11-02: 53198; 2025-11-09: 53198; 2025-11-16: 53198; 2025-11-23: 53198; 2025-11-30: 53198; 2025-12-07: 53198; 2025-12-14: 53198; 2025-12-21: 53198; 2025-12-28: 53198; 2026-01-04: 53198; 2026-01-11: 53198; 2026-01-18: 53198; 2026-01-25: 53198; 2026-02-01: 53198; 2026-02-08: 53198; 2026-02-15: 53198; 2026-02-22: 53198; 2026-03-01: 53198; 2026-03-08: 53198; 2026-03-15: 53198; 2026-03-22: 53198; 2026-03-29: 53198; 2026-04-05: 53198; 2026-04-12: 53198; 2026-04-19: 53198; 2026-04-26: 53198; 2026-05-03: 53198; 2026-05-10: 53198; 2026-05-17: 53198; 2026-05-24: 53198; 2026-05-31: 53198; 2026-06-07: 53198
2CF1250W42A5 | (Lube Oil & Seal Oil System) Installation_Lube Oil System Module | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 11 | 12356 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 8776; 2025-06-08: 3580
2CF1250W42A5 | (Lube Oil & Seal Oil System) Installation_Lube Oil System Module | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 11 | 12356 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 8776; 2025-06-08: 12356; 2025-06-15: 12356; 2025-06-22: 12356; 2025-06-29: 12356; 2025-07-06: 12356; 2025-07-13: 12356; 2025-07-20: 12356; 2025-07-27: 12356; 2025-08-03: 12356; 2025-08-10: 12356; 2025-08-17: 12356; 2025-08-24: 12356; 2025-08-31: 12356; 2025-09-07: 12356; 2025-09-14: 12356; 2025-09-21: 12356; 2025-09-28: 12356; 2025-10-05: 12356; 2025-10-12: 12356; 2025-10-19: 12356; 2025-10-26: 12356; 2025-11-02: 12356; 2025-11-09: 12356; 2025-11-16: 12356; 2025-11-23: 12356; 2025-11-30: 12356; 2025-12-07: 12356; 2025-12-14: 12356; 2025-12-21: 12356; 2025-12-28: 12356; 2026-01-04: 12356; 2026-01-11: 12356; 2026-01-18: 12356; 2026-01-25: 12356; 2026-02-01: 12356; 2026-02-08: 12356; 2026-02-15: 12356; 2026-02-22: 12356; 2026-03-01: 12356; 2026-03-08: 12356; 2026-03-15: 12356; 2026-03-22: 12356; 2026-03-29: 12356; 2026-04-05: 12356; 2026-04-12: 12356; 2026-04-19: 12356; 2026-04-26: 12356; 2026-05-03: 12356; 2026-05-10: 12356; 2026-05-17: 12356; 2026-05-24: 12356; 2026-05-31: 12356; 2026-06-07: 12356
2CF1250W58A15 | (Lube Oil & Seal Oil System) Piping work | 2025-08-14 | 2025-09-06 | 21 | 22652 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 856; 2025-08-17: 5389; 2025-08-24: 9997; 2025-08-31: 6410
2CF1250W58A15 | (Lube Oil & Seal Oil System) Piping work | 2025-08-14 | 2025-09-06 | 21 | 22652 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 856; 2025-08-17: 6245; 2025-08-24: 16242; 2025-08-31: 22652; 2025-09-07: 22652; 2025-09-14: 22652; 2025-09-21: 22652; 2025-09-28: 22652; 2025-10-05: 22652; 2025-10-12: 22652; 2025-10-19: 22652; 2025-10-26: 22652; 2025-11-02: 22652; 2025-11-09: 22652; 2025-11-16: 22652; 2025-11-23: 22652; 2025-11-30: 22652; 2025-12-07: 22652; 2025-12-14: 22652; 2025-12-21: 22652; 2025-12-28: 22652; 2026-01-04: 22652; 2026-01-11: 22652; 2026-01-18: 22652; 2026-01-25: 22652; 2026-02-01: 22652; 2026-02-08: 22652; 2026-02-15: 22652; 2026-02-22: 22652; 2026-03-01: 22652; 2026-03-08: 22652; 2026-03-15: 22652; 2026-03-22: 22652; 2026-03-29: 22652; 2026-04-05: 22652; 2026-04-12: 22652; 2026-04-19: 22652; 2026-04-26: 22652; 2026-05-03: 22652; 2026-05-10: 22652; 2026-05-17: 22652; 2026-05-24: 22652; 2026-05-31: 22652; 2026-06-07: 22652
2CF1250W62A18 | (Lube Oil & Seal Oil System) Lube Oil Flushing | 2025-09-06 | 2025-09-26 | 17 | 18190 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 253; 2025-09-07: 6611; 2025-09-14: 6611; 2025-09-21: 4715
2CF1250W62A18 | (Lube Oil & Seal Oil System) Lube Oil Flushing | 2025-09-06 | 2025-09-26 | 17 | 18190 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 253; 2025-09-07: 6864; 2025-09-14: 13475; 2025-09-21: 18190; 2025-09-28: 18190; 2025-10-05: 18190; 2025-10-12: 18190; 2025-10-19: 18190; 2025-10-26: 18190; 2025-11-02: 18190; 2025-11-09: 18190; 2025-11-16: 18190; 2025-11-23: 18190; 2025-11-30: 18190; 2025-12-07: 18190; 2025-12-14: 18190; 2025-12-21: 18190; 2025-12-28: 18190; 2026-01-04: 18190; 2026-01-11: 18190; 2026-01-18: 18190; 2026-01-25: 18190; 2026-02-01: 18190; 2026-02-08: 18190; 2026-02-15: 18190; 2026-02-22: 18190; 2026-03-01: 18190; 2026-03-08: 18190; 2026-03-15: 18190; 2026-03-22: 18190; 2026-03-29: 18190; 2026-04-05: 18190; 2026-04-12: 18190; 2026-04-19: 18190; 2026-04-26: 18190; 2026-05-03: 18190; 2026-05-10: 18190; 2026-05-17: 18190; 2026-05-24: 18190; 2026-05-31: 18190; 2026-06-07: 18190
GTG #21 GTG Piping Work (Include Hydro Test) |  | 2025-07-29 | 2025-10-03 | 57 | 49301 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1941; 2025-08-03: 2270; 2025-08-10: 3677; 2025-08-17: 3571; 2025-08-24: 6686; 2025-08-31: 8084; 2025-09-07: 7683; 2025-09-14: 10564; 2025-09-21: 3329; 2025-09-28: 1496
GTG #21 GTG Piping Work (Include Hydro Test) |  | 2025-07-29 | 2025-10-03 | 57 | 49301 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1941; 2025-08-03: 4211; 2025-08-10: 7888; 2025-08-17: 11459; 2025-08-24: 18145; 2025-08-31: 26229; 2025-09-07: 33912; 2025-09-14: 44476; 2025-09-21: 47805; 2025-09-28: 49301; 2025-10-05: 49301; 2025-10-12: 49301; 2025-10-19: 49301; 2025-10-26: 49301; 2025-11-02: 49301; 2025-11-09: 49301; 2025-11-16: 49301; 2025-11-23: 49301; 2025-11-30: 49301; 2025-12-07: 49301; 2025-12-14: 49301; 2025-12-21: 49301; 2025-12-28: 49301; 2026-01-04: 49301; 2026-01-11: 49301; 2026-01-18: 49301; 2026-01-25: 49301; 2026-02-01: 49301; 2026-02-08: 49301; 2026-02-15: 49301; 2026-02-22: 49301; 2026-03-01: 49301; 2026-03-08: 49301; 2026-03-15: 49301; 2026-03-22: 49301; 2026-03-29: 49301; 2026-04-05: 49301; 2026-04-12: 49301; 2026-04-19: 49301; 2026-04-26: 49301; 2026-05-03: 49301; 2026-05-10: 49301; 2026-05-17: 49301; 2026-05-24: 49301; 2026-05-31: 49301; 2026-06-07: 49301
Construction Management |  | 2025-07-29 | 2025-10-03 | 57 | 49301 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1941; 2025-08-03: 2270; 2025-08-10: 3677; 2025-08-17: 3571; 2025-08-24: 6686; 2025-08-31: 8084; 2025-09-07: 7683; 2025-09-14: 10564; 2025-09-21: 3329; 2025-09-28: 1496
Construction Management |  | 2025-07-29 | 2025-10-03 | 57 | 49301 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1941; 2025-08-03: 4211; 2025-08-10: 7888; 2025-08-17: 11459; 2025-08-24: 18145; 2025-08-31: 26229; 2025-09-07: 33912; 2025-09-14: 44476; 2025-09-21: 47805; 2025-09-28: 49301; 2025-10-05: 49301; 2025-10-12: 49301; 2025-10-19: 49301; 2025-10-26: 49301; 2025-11-02: 49301; 2025-11-09: 49301; 2025-11-16: 49301; 2025-11-23: 49301; 2025-11-30: 49301; 2025-12-07: 49301; 2025-12-14: 49301; 2025-12-21: 49301; 2025-12-28: 49301; 2026-01-04: 49301; 2026-01-11: 49301; 2026-01-18: 49301; 2026-01-25: 49301; 2026-02-01: 49301; 2026-02-08: 49301; 2026-02-15: 49301; 2026-02-22: 49301; 2026-03-01: 49301; 2026-03-08: 49301; 2026-03-15: 49301; 2026-03-22: 49301; 2026-03-29: 49301; 2026-04-05: 49301; 2026-04-12: 49301; 2026-04-19: 49301; 2026-04-26: 49301; 2026-05-03: 49301; 2026-05-10: 49301; 2026-05-17: 49301; 2026-05-24: 49301; 2026-05-31: 49301; 2026-06-07: 49301
Mech Team |  | 2025-07-29 | 2025-10-03 | 57 | 49301 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1941; 2025-08-03: 2270; 2025-08-10: 3677; 2025-08-17: 3571; 2025-08-24: 6686; 2025-08-31: 8084; 2025-09-07: 7683; 2025-09-14: 10564; 2025-09-21: 3329; 2025-09-28: 1496
Mech Team |  | 2025-07-29 | 2025-10-03 | 57 | 49301 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1941; 2025-08-03: 4211; 2025-08-10: 7888; 2025-08-17: 11459; 2025-08-24: 18145; 2025-08-31: 26229; 2025-09-07: 33912; 2025-09-14: 44476; 2025-09-21: 47805; 2025-09-28: 49301; 2025-10-05: 49301; 2025-10-12: 49301; 2025-10-19: 49301; 2025-10-26: 49301; 2025-11-02: 49301; 2025-11-09: 49301; 2025-11-16: 49301; 2025-11-23: 49301; 2025-11-30: 49301; 2025-12-07: 49301; 2025-12-14: 49301; 2025-12-21: 49301; 2025-12-28: 49301; 2026-01-04: 49301; 2026-01-11: 49301; 2026-01-18: 49301; 2026-01-25: 49301; 2026-02-01: 49301; 2026-02-08: 49301; 2026-02-15: 49301; 2026-02-22: 49301; 2026-03-01: 49301; 2026-03-08: 49301; 2026-03-15: 49301; 2026-03-22: 49301; 2026-03-29: 49301; 2026-04-05: 49301; 2026-04-12: 49301; 2026-04-19: 49301; 2026-04-26: 49301; 2026-05-03: 49301; 2026-05-10: 49301; 2026-05-17: 49301; 2026-05-24: 49301; 2026-05-31: 49301; 2026-06-07: 49301
2CF1265W42A04.5 | (GTG Piping Work) Cooling & Sealing Air Pipe | 2025-07-29 | 2025-08-12 | 13 | 3994 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1941; 2025-08-03: 1915; 2025-08-10: 138
2CF1265W42A04.5 | (GTG Piping Work) Cooling & Sealing Air Pipe | 2025-07-29 | 2025-08-12 | 13 | 3994 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1941; 2025-08-03: 3856; 2025-08-10: 3994; 2025-08-17: 3994; 2025-08-24: 3994; 2025-08-31: 3994; 2025-09-07: 3994; 2025-09-14: 3994; 2025-09-21: 3994; 2025-09-28: 3994; 2025-10-05: 3994; 2025-10-12: 3994; 2025-10-19: 3994; 2025-10-26: 3994; 2025-11-02: 3994; 2025-11-09: 3994; 2025-11-16: 3994; 2025-11-23: 3994; 2025-11-30: 3994; 2025-12-07: 3994; 2025-12-14: 3994; 2025-12-21: 3994; 2025-12-28: 3994; 2026-01-04: 3994; 2026-01-11: 3994; 2026-01-18: 3994; 2026-01-25: 3994; 2026-02-01: 3994; 2026-02-08: 3994; 2026-02-15: 3994; 2026-02-22: 3994; 2026-03-01: 3994; 2026-03-08: 3994; 2026-03-15: 3994; 2026-03-22: 3994; 2026-03-29: 3994; 2026-04-05: 3994; 2026-04-12: 3994; 2026-04-19: 3994; 2026-04-26: 3994; 2026-05-03: 3994; 2026-05-10: 3994; 2026-05-17: 3994; 2026-05-24: 3994; 2026-05-31: 3994; 2026-06-07: 3994
2CF1265W42A18 | (GTG Piping Work) Air Extraction | 2025-08-08 | 2025-08-21 | 12 | 3605 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 355; 2025-08-10: 2792; 2025-08-17: 457
2CF1265W42A18 | (GTG Piping Work) Air Extraction | 2025-08-08 | 2025-08-21 | 12 | 3605 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 355; 2025-08-10: 3148; 2025-08-17: 3605; 2025-08-24: 3605; 2025-08-31: 3605; 2025-09-07: 3605; 2025-09-14: 3605; 2025-09-21: 3605; 2025-09-28: 3605; 2025-10-05: 3605; 2025-10-12: 3605; 2025-10-19: 3605; 2025-10-26: 3605; 2025-11-02: 3605; 2025-11-09: 3605; 2025-11-16: 3605; 2025-11-23: 3605; 2025-11-30: 3605; 2025-12-07: 3605; 2025-12-14: 3605; 2025-12-21: 3605; 2025-12-28: 3605; 2026-01-04: 3605; 2026-01-11: 3605; 2026-01-18: 3605; 2026-01-25: 3605; 2026-02-01: 3605; 2026-02-08: 3605; 2026-02-15: 3605; 2026-02-22: 3605; 2026-03-01: 3605; 2026-03-08: 3605; 2026-03-15: 3605; 2026-03-22: 3605; 2026-03-29: 3605; 2026-04-05: 3605; 2026-04-12: 3605; 2026-04-19: 3605; 2026-04-26: 3605; 2026-05-03: 3605; 2026-05-10: 3605; 2026-05-17: 3605; 2026-05-24: 3605; 2026-05-31: 3605; 2026-06-07: 3605
2CF1265W58A49 | (GTG Piping Work) Fuel Gas Pipe | 2025-08-12 | 2025-08-26 | 12 | 3605 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 746; 2025-08-17: 2562; 2025-08-24: 297
2CF1265W58A49 | (GTG Piping Work) Fuel Gas Pipe | 2025-08-12 | 2025-08-26 | 12 | 3605 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 746; 2025-08-17: 3308; 2025-08-24: 3605; 2025-08-31: 3605; 2025-09-07: 3605; 2025-09-14: 3605; 2025-09-21: 3605; 2025-09-28: 3605; 2025-10-05: 3605; 2025-10-12: 3605; 2025-10-19: 3605; 2025-10-26: 3605; 2025-11-02: 3605; 2025-11-09: 3605; 2025-11-16: 3605; 2025-11-23: 3605; 2025-11-30: 3605; 2025-12-07: 3605; 2025-12-14: 3605; 2025-12-21: 3605; 2025-12-28: 3605; 2026-01-04: 3605; 2026-01-11: 3605; 2026-01-18: 3605; 2026-01-25: 3605; 2026-02-01: 3605; 2026-02-08: 3605; 2026-02-15: 3605; 2026-02-22: 3605; 2026-03-01: 3605; 2026-03-08: 3605; 2026-03-15: 3605; 2026-03-22: 3605; 2026-03-29: 3605; 2026-04-05: 3605; 2026-04-12: 3605; 2026-04-19: 3605; 2026-04-26: 3605; 2026-05-03: 3605; 2026-05-10: 3605; 2026-05-17: 3605; 2026-05-24: 3605; 2026-05-31: 3605; 2026-06-07: 3605
2CF1265W58A05.5 | (GTG Piping Work) Cooling Air Pipe | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 276; 2025-08-24: 2331; 2025-08-31: 1193
2CF1265W58A05.5 | (GTG Piping Work) Cooling Air Pipe | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 12 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 276; 2025-08-24: 2607; 2025-08-31: 3800; 2025-09-07: 3800; 2025-09-14: 3800; 2025-09-21: 3800; 2025-09-28: 3800; 2025-10-05: 3800; 2025-10-12: 3800; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
2CF1265W58A39 | (GTG Piping Work) Cooling Water Pipe | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 276; 2025-08-24: 2331; 2025-08-31: 1193
2CF1265W58A39 | (GTG Piping Work) Cooling Water Pipe | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 12 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 276; 2025-08-24: 2607; 2025-08-31: 3800; 2025-09-07: 3800; 2025-09-14: 3800; 2025-09-21: 3800; 2025-09-28: 3800; 2025-10-05: 3800; 2025-10-12: 3800; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
2CF1265W58A40 | (GTG Piping Work) False Start Drain Pipe | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 864; 2025-08-31: 2599; 2025-09-07: 338
2CF1265W58A40 | (GTG Piping Work) False Start Drain Pipe | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 12 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 864; 2025-08-31: 3462; 2025-09-07: 3800; 2025-09-14: 3800; 2025-09-21: 3800; 2025-09-28: 3800; 2025-10-05: 3800; 2025-10-12: 3800; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
2CF1265W58A41 | (GTG Piping Work) Compressor Water Wash | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 864; 2025-08-31: 2599; 2025-09-07: 338
2CF1265W58A41 | (GTG Piping Work) Compressor Water Wash | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 12 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 864; 2025-08-31: 3462; 2025-09-07: 3800; 2025-09-14: 3800; 2025-09-21: 3800; 2025-09-28: 3800; 2025-10-05: 3800; 2025-10-12: 3800; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
2CF1265W58A42 | (GTG Piping Work) Exhaust Drain Pipe | 2025-09-04 | 2025-09-18 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 250; 2025-09-07: 2278; 2025-09-14: 1272
2CF1265W58A42 | (GTG Piping Work) Exhaust Drain Pipe | 2025-09-04 | 2025-09-18 | 12 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 250; 2025-09-07: 2528; 2025-09-14: 3800; 2025-09-21: 3800; 2025-09-28: 3800; 2025-10-05: 3800; 2025-10-12: 3800; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
2CF1265W58A43 | (GTG Piping Work) Inlet Plenum Drain Pipe | 2025-09-04 | 2025-09-18 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 250; 2025-09-07: 2278; 2025-09-14: 1272
2CF1265W58A43 | (GTG Piping Work) Inlet Plenum Drain Pipe | 2025-09-04 | 2025-09-18 | 12 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 250; 2025-09-07: 2528; 2025-09-14: 3800; 2025-09-21: 3800; 2025-09-28: 3800; 2025-10-05: 3800; 2025-10-12: 3800; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
2CF1265W58A44 | (GTG Piping Work) Fire Protection BRG | 2025-09-09 | 2025-09-23 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 817; 2025-09-14: 2599; 2025-09-21: 384
2CF1265W58A44 | (GTG Piping Work) Fire Protection BRG | 2025-09-09 | 2025-09-23 | 12 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 817; 2025-09-14: 3416; 2025-09-21: 3800; 2025-09-28: 3800; 2025-10-05: 3800; 2025-10-12: 3800; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
2CF1265W58A45 | (GTG Piping Work) Enclosure Fire Protection | 2025-09-09 | 2025-09-23 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 817; 2025-09-14: 2599; 2025-09-21: 384
2CF1265W58A45 | (GTG Piping Work) Enclosure Fire Protection | 2025-09-09 | 2025-09-23 | 12 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 817; 2025-09-14: 3416; 2025-09-21: 3800; 2025-09-28: 3800; 2025-10-05: 3800; 2025-10-12: 3800; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
2CF1265W58A46 | (GTG Piping Work) Interconnect Pipe Gas Fuel | 2025-09-09 | 2025-09-23 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 817; 2025-09-14: 2599; 2025-09-21: 384
2CF1265W58A46 | (GTG Piping Work) Interconnect Pipe Gas Fuel | 2025-09-09 | 2025-09-23 | 12 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 817; 2025-09-14: 3416; 2025-09-21: 3800; 2025-09-28: 3800; 2025-10-05: 3800; 2025-10-12: 3800; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
2CF1265W58A48 | (GTG Piping Work) Inlet Heating | 2025-09-18 | 2025-10-03 | 12 | 3897 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 224; 2025-09-21: 2177; 2025-09-28: 1496
2CF1265W58A48 | (GTG Piping Work) Inlet Heating | 2025-09-18 | 2025-10-03 | 12 | 3897 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 224; 2025-09-21: 2401; 2025-09-28: 3897; 2025-10-05: 3897; 2025-10-12: 3897; 2025-10-19: 3897; 2025-10-26: 3897; 2025-11-02: 3897; 2025-11-09: 3897; 2025-11-16: 3897; 2025-11-23: 3897; 2025-11-30: 3897; 2025-12-07: 3897; 2025-12-14: 3897; 2025-12-21: 3897; 2025-12-28: 3897; 2026-01-04: 3897; 2026-01-11: 3897; 2026-01-18: 3897; 2026-01-25: 3897; 2026-02-01: 3897; 2026-02-08: 3897; 2026-02-15: 3897; 2026-02-22: 3897; 2026-03-01: 3897; 2026-03-08: 3897; 2026-03-15: 3897; 2026-03-22: 3897; 2026-03-29: 3897; 2026-04-05: 3897; 2026-04-12: 3897; 2026-04-19: 3897; 2026-04-26: 3897; 2026-05-03: 3897; 2026-05-10: 3897; 2026-05-17: 3897; 2026-05-24: 3897; 2026-05-31: 3897; 2026-06-07: 3897
GTG #21 GTG Electrical and Instrument Work |  | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 24 | 94490 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 1393; 2025-09-14: 13825; 2025-09-21: 29440; 2025-09-28: 35258; 2025-10-05: 14574
GTG #21 GTG Electrical and Instrument Work |  | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 24 | 94490 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 1393; 2025-09-14: 15218; 2025-09-21: 44658; 2025-09-28: 79916; 2025-10-05: 94490; 2025-10-12: 94490; 2025-10-19: 94490; 2025-10-26: 94490; 2025-11-02: 94490; 2025-11-09: 94490; 2025-11-16: 94490; 2025-11-23: 94490; 2025-11-30: 94490; 2025-12-07: 94490; 2025-12-14: 94490; 2025-12-21: 94490; 2025-12-28: 94490; 2026-01-04: 94490; 2026-01-11: 94490; 2026-01-18: 94490; 2026-01-25: 94490; 2026-02-01: 94490; 2026-02-08: 94490; 2026-02-15: 94490; 2026-02-22: 94490; 2026-03-01: 94490; 2026-03-08: 94490; 2026-03-15: 94490; 2026-03-22: 94490; 2026-03-29: 94490; 2026-04-05: 94490; 2026-04-12: 94490; 2026-04-19: 94490; 2026-04-26: 94490; 2026-05-03: 94490; 2026-05-10: 94490; 2026-05-17: 94490; 2026-05-24: 94490; 2026-05-31: 94490; 2026-06-07: 94490
Construction Management |  | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 24 | 94490 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 1393; 2025-09-14: 13825; 2025-09-21: 29440; 2025-09-28: 35258; 2025-10-05: 14574
Construction Management |  | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 24 | 94490 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 1393; 2025-09-14: 15218; 2025-09-21: 44658; 2025-09-28: 79916; 2025-10-05: 94490; 2025-10-12: 94490; 2025-10-19: 94490; 2025-10-26: 94490; 2025-11-02: 94490; 2025-11-09: 94490; 2025-11-16: 94490; 2025-11-23: 94490; 2025-11-30: 94490; 2025-12-07: 94490; 2025-12-14: 94490; 2025-12-21: 94490; 2025-12-28: 94490; 2026-01-04: 94490; 2026-01-11: 94490; 2026-01-18: 94490; 2026-01-25: 94490; 2026-02-01: 94490; 2026-02-08: 94490; 2026-02-15: 94490; 2026-02-22: 94490; 2026-03-01: 94490; 2026-03-08: 94490; 2026-03-15: 94490; 2026-03-22: 94490; 2026-03-29: 94490; 2026-04-05: 94490; 2026-04-12: 94490; 2026-04-19: 94490; 2026-04-26: 94490; 2026-05-03: 94490; 2026-05-10: 94490; 2026-05-17: 94490; 2026-05-24: 94490; 2026-05-31: 94490; 2026-06-07: 94490
Elec. & I&C Team |  | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 24 | 94490 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 1393; 2025-09-14: 13825; 2025-09-21: 29440; 2025-09-28: 35258; 2025-10-05: 14574
Elec. & I&C Team |  | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 24 | 94490 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 1393; 2025-09-14: 15218; 2025-09-21: 44658; 2025-09-28: 79916; 2025-10-05: 94490; 2025-10-12: 94490; 2025-10-19: 94490; 2025-10-26: 94490; 2025-11-02: 94490; 2025-11-09: 94490; 2025-11-16: 94490; 2025-11-23: 94490; 2025-11-30: 94490; 2025-12-07: 94490; 2025-12-14: 94490; 2025-12-21: 94490; 2025-12-28: 94490; 2026-01-04: 94490; 2026-01-11: 94490; 2026-01-18: 94490; 2026-01-25: 94490; 2026-02-01: 94490; 2026-02-08: 94490; 2026-02-15: 94490; 2026-02-22: 94490; 2026-03-01: 94490; 2026-03-08: 94490; 2026-03-15: 94490; 2026-03-22: 94490; 2026-03-29: 94490; 2026-04-05: 94490; 2026-04-12: 94490; 2026-04-19: 94490; 2026-04-26: 94490; 2026-05-03: 94490; 2026-05-10: 94490; 2026-05-17: 94490; 2026-05-24: 94490; 2026-05-31: 94490; 2026-06-07: 94490
2CF1265W58A50 | E & I Work | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 24 | 94490 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 1393; 2025-09-14: 13825; 2025-09-21: 29440; 2025-09-28: 35258; 2025-10-05: 14574
2CF1265W58A50 | E & I Work | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 24 | 94490 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 1393; 2025-09-14: 15218; 2025-09-21: 44658; 2025-09-28: 79916; 2025-10-05: 94490; 2025-10-12: 94490; 2025-10-19: 94490; 2025-10-26: 94490; 2025-11-02: 94490; 2025-11-09: 94490; 2025-11-16: 94490; 2025-11-23: 94490; 2025-11-30: 94490; 2025-12-07: 94490; 2025-12-14: 94490; 2025-12-21: 94490; 2025-12-28: 94490; 2026-01-04: 94490; 2026-01-11: 94490; 2026-01-18: 94490; 2026-01-25: 94490; 2026-02-01: 94490; 2026-02-08: 94490; 2026-02-15: 94490; 2026-02-22: 94490; 2026-03-01: 94490; 2026-03-08: 94490; 2026-03-15: 94490; 2026-03-22: 94490; 2026-03-29: 94490; 2026-04-05: 94490; 2026-04-12: 94490; 2026-04-19: 94490; 2026-04-26: 94490; 2026-05-03: 94490; 2026-05-10: 94490; 2026-05-17: 94490; 2026-05-24: 94490; 2026-05-31: 94490; 2026-06-07: 94490
GTG #22 |  | 2024-12-31 | 2025-11-29 | 287 | 4117510 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 14326; 2025-01-05: 67480; 2025-01-12: 185851; 2025-01-19: 316965; 2025-01-26: 350093; 2025-02-02: 376434; 2025-02-09: 271674; 2025-02-16: 82922; 2025-02-23: 15206; 2025-06-29: 198573; 2025-07-06: 101228; 2025-07-13: 24123; 2025-07-20: 101654; 2025-07-27: 132703; 2025-08-03: 127011; 2025-08-10: 108573; 2025-08-17: 109783; 2025-08-24: 104860; 2025-08-31: 107567; 2025-09-07: 120617; 2025-09-14: 113333; 2025-09-21: 106135; 2025-09-28: 14695; 2025-10-05: 19029; 2025-10-12: 129715; 2025-10-19: 326630; 2025-10-26: 187349; 2025-11-02: 120618; 2025-11-09: 45238; 2025-11-16: 91858; 2025-11-23: 45266
GTG #22 |  | 2024-12-31 | 2025-11-29 | 287 | 4117510 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 14326; 2025-01-05: 81805; 2025-01-12: 267656; 2025-01-19: 584620; 2025-01-26: 934714; 2025-02-02: 1311148; 2025-02-09: 1582822; 2025-02-16: 1665744; 2025-02-23: 1680950; 2025-03-02: 1680950; 2025-03-09: 1680950; 2025-03-16: 1680950; 2025-03-23: 1680950; 2025-03-30: 1680950; 2025-04-06: 1680950; 2025-04-13: 1680950; 2025-04-20: 1680950; 2025-04-27: 1680950; 2025-05-04: 1680950; 2025-05-11: 1680950; 2025-05-18: 1680950; 2025-05-25: 1680950; 2025-06-01: 1680950; 2025-06-08: 1680950; 2025-06-15: 1680950; 2025-06-22: 1680950; 2025-06-29: 1879523; 2025-07-06: 1980751; 2025-07-13: 2004874; 2025-07-20: 2106528; 2025-07-27: 2239231; 2025-08-03: 2366242; 2025-08-10: 2474815; 2025-08-17: 2584598; 2025-08-24: 2689458; 2025-08-31: 2797025; 2025-09-07: 2917642; 2025-09-14: 3030974; 2025-09-21: 3137110; 2025-09-28: 3151805; 2025-10-05: 3170834; 2025-10-12: 3300550; 2025-10-19: 3627179; 2025-10-26: 3814528; 2025-11-02: 3935147; 2025-11-09: 3980384; 2025-11-16: 4072243; 2025-11-23: 4117509; 2025-11-30: 4117509; 2025-12-07: 4117509; 2025-12-14: 4117509; 2025-12-21: 4117509; 2025-12-28: 4117509; 2026-01-04: 4117509; 2026-01-11: 4117509; 2026-01-18: 4117509; 2026-01-25: 4117509; 2026-02-01: 4117509; 2026-02-08: 4117509; 2026-02-15: 4117509; 2026-02-22: 4117509; 2026-03-01: 4117509; 2026-03-08: 4117509; 2026-03-15: 4117509; 2026-03-22: 4117509; 2026-03-29: 4117509; 2026-04-05: 4117509; 2026-04-12: 4117509; 2026-04-19: 4117509; 2026-04-26: 4117509; 2026-05-03: 4117509; 2026-05-10: 4117509; 2026-05-17: 4117509; 2026-05-24: 4117509; 2026-05-31: 4117509; 2026-06-07: 4117509
GTG #22 Main body |  | 2024-12-31 | 2025-11-22 | 280 | 3362035 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 14326; 2025-01-05: 67480; 2025-01-12: 185851; 2025-01-19: 316965; 2025-01-26: 350093; 2025-02-02: 376434; 2025-02-09: 271674; 2025-02-16: 82922; 2025-02-23: 15206; 2025-07-20: 85766; 2025-07-27: 102919; 2025-08-03: 102919; 2025-08-10: 102919; 2025-08-17: 102919; 2025-08-24: 102919; 2025-08-31: 102919; 2025-09-07: 102919; 2025-09-14: 102919; 2025-09-21: 95343; 2025-10-05: 4735; 2025-10-12: 91930; 2025-10-19: 227813; 2025-10-26: 163343; 2025-11-02: 100926; 2025-11-09: 38587; 2025-11-16: 49285
GTG #22 Main body |  | 2024-12-31 | 2025-11-22 | 280 | 3362035 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 14326; 2025-01-05: 81805; 2025-01-12: 267656; 2025-01-19: 584620; 2025-01-26: 934714; 2025-02-02: 1311148; 2025-02-09: 1582822; 2025-02-16: 1665744; 2025-02-23: 1680950; 2025-03-02: 1680950; 2025-03-09: 1680950; 2025-03-16: 1680950; 2025-03-23: 1680950; 2025-03-30: 1680950; 2025-04-06: 1680950; 2025-04-13: 1680950; 2025-04-20: 1680950; 2025-04-27: 1680950; 2025-05-04: 1680950; 2025-05-11: 1680950; 2025-05-18: 1680950; 2025-05-25: 1680950; 2025-06-01: 1680950; 2025-06-08: 1680950; 2025-06-15: 1680950; 2025-06-22: 1680950; 2025-06-29: 1680950; 2025-07-06: 1680950; 2025-07-13: 1680950; 2025-07-20: 1766716; 2025-07-27: 1869636; 2025-08-03: 1972555; 2025-08-10: 2075474; 2025-08-17: 2178394; 2025-08-24: 2281313; 2025-08-31: 2384233; 2025-09-07: 2487152; 2025-09-14: 2590072; 2025-09-21: 2685415; 2025-09-28: 2685415; 2025-10-05: 2690150; 2025-10-12: 2782080; 2025-10-19: 3009893; 2025-10-26: 3173236; 2025-11-02: 3274162; 2025-11-09: 3312749; 2025-11-16: 3362034; 2025-11-23: 3362034; 2025-11-30: 3362034; 2025-12-07: 3362034; 2025-12-14: 3362034; 2025-12-21: 3362034; 2025-12-28: 3362034; 2026-01-04: 3362034; 2026-01-11: 3362034; 2026-01-18: 3362034; 2026-01-25: 3362034; 2026-02-01: 3362034; 2026-02-08: 3362034; 2026-02-15: 3362034; 2026-02-22: 3362034; 2026-03-01: 3362034; 2026-03-08: 3362034; 2026-03-15: 3362034; 2026-03-22: 3362034; 2026-03-29: 3362034; 2026-04-05: 3362034; 2026-04-12: 3362034; 2026-04-19: 3362034; 2026-04-26: 3362034; 2026-05-03: 3362034; 2026-05-10: 3362034; 2026-05-17: 3362034; 2026-05-24: 3362034; 2026-05-31: 3362034; 2026-06-07: 3362034
Construction Management |  | 2024-12-31 | 2025-11-22 | 280 | 3362035 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 14326; 2025-01-05: 67480; 2025-01-12: 185851; 2025-01-19: 316965; 2025-01-26: 350093; 2025-02-02: 376434; 2025-02-09: 271674; 2025-02-16: 82922; 2025-02-23: 15206; 2025-07-20: 85766; 2025-07-27: 102919; 2025-08-03: 102919; 2025-08-10: 102919; 2025-08-17: 102919; 2025-08-24: 102919; 2025-08-31: 102919; 2025-09-07: 102919; 2025-09-14: 102919; 2025-09-21: 95343; 2025-10-05: 4735; 2025-10-12: 91930; 2025-10-19: 227813; 2025-10-26: 163343; 2025-11-02: 100926; 2025-11-09: 38587; 2025-11-16: 49285
Construction Management |  | 2024-12-31 | 2025-11-22 | 280 | 3362035 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 14326; 2025-01-05: 81805; 2025-01-12: 267656; 2025-01-19: 584620; 2025-01-26: 934714; 2025-02-02: 1311148; 2025-02-09: 1582822; 2025-02-16: 1665744; 2025-02-23: 1680950; 2025-03-02: 1680950; 2025-03-09: 1680950; 2025-03-16: 1680950; 2025-03-23: 1680950; 2025-03-30: 1680950; 2025-04-06: 1680950; 2025-04-13: 1680950; 2025-04-20: 1680950; 2025-04-27: 1680950; 2025-05-04: 1680950; 2025-05-11: 1680950; 2025-05-18: 1680950; 2025-05-25: 1680950; 2025-06-01: 1680950; 2025-06-08: 1680950; 2025-06-15: 1680950; 2025-06-22: 1680950; 2025-06-29: 1680950; 2025-07-06: 1680950; 2025-07-13: 1680950; 2025-07-20: 1766716; 2025-07-27: 1869636; 2025-08-03: 1972555; 2025-08-10: 2075474; 2025-08-17: 2178394; 2025-08-24: 2281313; 2025-08-31: 2384233; 2025-09-07: 2487152; 2025-09-14: 2590072; 2025-09-21: 2685415; 2025-09-28: 2685415; 2025-10-05: 2690150; 2025-10-12: 2782080; 2025-10-19: 3009893; 2025-10-26: 3173236; 2025-11-02: 3274162; 2025-11-09: 3312749; 2025-11-16: 3362034; 2025-11-23: 3362034; 2025-11-30: 3362034; 2025-12-07: 3362034; 2025-12-14: 3362034; 2025-12-21: 3362034; 2025-12-28: 3362034; 2026-01-04: 3362034; 2026-01-11: 3362034; 2026-01-18: 3362034; 2026-01-25: 3362034; 2026-02-01: 3362034; 2026-02-08: 3362034; 2026-02-15: 3362034; 2026-02-22: 3362034; 2026-03-01: 3362034; 2026-03-08: 3362034; 2026-03-15: 3362034; 2026-03-22: 3362034; 2026-03-29: 3362034; 2026-04-05: 3362034; 2026-04-12: 3362034; 2026-04-19: 3362034; 2026-04-26: 3362034; 2026-05-03: 3362034; 2026-05-10: 3362034; 2026-05-17: 3362034; 2026-05-24: 3362034; 2026-05-31: 3362034; 2026-06-07: 3362034
Civil & Architecture Team |  | 2024-12-31 | 2025-02-28 | 52 | 1680950 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 14326; 2025-01-05: 67480; 2025-01-12: 185851; 2025-01-19: 316965; 2025-01-26: 350093; 2025-02-02: 376434; 2025-02-09: 271674; 2025-02-16: 82922; 2025-02-23: 15206
Civil & Architecture Team |  | 2024-12-31 | 2025-02-28 | 52 | 1680950 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 14326; 2025-01-05: 81805; 2025-01-12: 267656; 2025-01-19: 584620; 2025-01-26: 934714; 2025-02-02: 1311148; 2025-02-09: 1582822; 2025-02-16: 1665744; 2025-02-23: 1680950; 2025-03-02: 1680950; 2025-03-09: 1680950; 2025-03-16: 1680950; 2025-03-23: 1680950; 2025-03-30: 1680950; 2025-04-06: 1680950; 2025-04-13: 1680950; 2025-04-20: 1680950; 2025-04-27: 1680950; 2025-05-04: 1680950; 2025-05-11: 1680950; 2025-05-18: 1680950; 2025-05-25: 1680950; 2025-06-01: 1680950; 2025-06-08: 1680950; 2025-06-15: 1680950; 2025-06-22: 1680950; 2025-06-29: 1680950; 2025-07-06: 1680950; 2025-07-13: 1680950; 2025-07-20: 1680950; 2025-07-27: 1680950; 2025-08-03: 1680950; 2025-08-10: 1680950; 2025-08-17: 1680950; 2025-08-24: 1680950; 2025-08-31: 1680950; 2025-09-07: 1680950; 2025-09-14: 1680950; 2025-09-21: 1680950; 2025-09-28: 1680950; 2025-10-05: 1680950; 2025-10-12: 1680950; 2025-10-19: 1680950; 2025-10-26: 1680950; 2025-11-02: 1680950; 2025-11-09: 1680950; 2025-11-16: 1680950; 2025-11-23: 1680950; 2025-11-30: 1680950; 2025-12-07: 1680950; 2025-12-14: 1680950; 2025-12-21: 1680950; 2025-12-28: 1680950; 2026-01-04: 1680950; 2026-01-11: 1680950; 2026-01-18: 1680950; 2026-01-25: 1680950; 2026-02-01: 1680950; 2026-02-08: 1680950; 2026-02-15: 1680950; 2026-02-22: 1680950; 2026-03-01: 1680950; 2026-03-08: 1680950; 2026-03-15: 1680950; 2026-03-22: 1680950; 2026-03-29: 1680950; 2026-04-05: 1680950; 2026-04-12: 1680950; 2026-04-19: 1680950; 2026-04-26: 1680950; 2026-05-03: 1680950; 2026-05-10: 1680950; 2026-05-17: 1680950; 2026-05-24: 1680950; 2026-05-31: 1680950; 2026-06-07: 1680950
2CF1213W16A12 | (GT #22) FDN Work | 2024-12-31 | 2025-02-15 | 40 | 840475 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 14326; 2025-01-05: 67480; 2025-01-12: 183484; 2025-01-19: 286430; 2025-01-26: 198786; 2025-02-02: 72583; 2025-02-09: 17387
2CF1213W16A12 | (GT #22) FDN Work | 2024-12-31 | 2025-02-15 | 40 | 840475 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 14326; 2025-01-05: 81805; 2025-01-12: 265289; 2025-01-19: 551719; 2025-01-26: 750505; 2025-02-02: 823088; 2025-02-09: 840475; 2025-02-16: 840475; 2025-02-23: 840475; 2025-03-02: 840475; 2025-03-09: 840475; 2025-03-16: 840475; 2025-03-23: 840475; 2025-03-30: 840475; 2025-04-06: 840475; 2025-04-13: 840475; 2025-04-20: 840475; 2025-04-27: 840475; 2025-05-04: 840475; 2025-05-11: 840475; 2025-05-18: 840475; 2025-05-25: 840475; 2025-06-01: 840475; 2025-06-08: 840475; 2025-06-15: 840475; 2025-06-22: 840475; 2025-06-29: 840475; 2025-07-06: 840475; 2025-07-13: 840475; 2025-07-20: 840475; 2025-07-27: 840475; 2025-08-03: 840475; 2025-08-10: 840475; 2025-08-17: 840475; 2025-08-24: 840475; 2025-08-31: 840475; 2025-09-07: 840475; 2025-09-14: 840475; 2025-09-21: 840475; 2025-09-28: 840475; 2025-10-05: 840475; 2025-10-12: 840475; 2025-10-19: 840475; 2025-10-26: 840475; 2025-11-02: 840475; 2025-11-09: 840475; 2025-11-16: 840475; 2025-11-23: 840475; 2025-11-30: 840475; 2025-12-07: 840475; 2025-12-14: 840475; 2025-12-21: 840475; 2025-12-28: 840475; 2026-01-04: 840475; 2026-01-11: 840475; 2026-01-18: 840475; 2026-01-25: 840475; 2026-02-01: 840475; 2026-02-08: 840475; 2026-02-15: 840475; 2026-02-22: 840475; 2026-03-01: 840475; 2026-03-08: 840475; 2026-03-15: 840475; 2026-03-22: 840475; 2026-03-29: 840475; 2026-04-05: 840475; 2026-04-12: 840475; 2026-04-19: 840475; 2026-04-26: 840475; 2026-05-03: 840475; 2026-05-10: 840475; 2026-05-17: 840475; 2026-05-24: 840475; 2026-05-31: 840475; 2026-06-07: 840475
2CF1213W16A11 | (GEN #22) FDN Work | 2025-01-18 | 2025-02-28 | 36 | 840475 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 2367; 2025-01-19: 30535; 2025-01-26: 151307; 2025-02-02: 303851; 2025-02-09: 254287; 2025-02-16: 82922; 2025-02-23: 15206
2CF1213W16A11 | (GEN #22) FDN Work | 2025-01-18 | 2025-02-28 | 36 | 840475 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 2367; 2025-01-19: 32902; 2025-01-26: 184209; 2025-02-02: 488060; 2025-02-09: 742347; 2025-02-16: 825269; 2025-02-23: 840475; 2025-03-02: 840475; 2025-03-09: 840475; 2025-03-16: 840475; 2025-03-23: 840475; 2025-03-30: 840475; 2025-04-06: 840475; 2025-04-13: 840475; 2025-04-20: 840475; 2025-04-27: 840475; 2025-05-04: 840475; 2025-05-11: 840475; 2025-05-18: 840475; 2025-05-25: 840475; 2025-06-01: 840475; 2025-06-08: 840475; 2025-06-15: 840475; 2025-06-22: 840475; 2025-06-29: 840475; 2025-07-06: 840475; 2025-07-13: 840475; 2025-07-20: 840475; 2025-07-27: 840475; 2025-08-03: 840475; 2025-08-10: 840475; 2025-08-17: 840475; 2025-08-24: 840475; 2025-08-31: 840475; 2025-09-07: 840475; 2025-09-14: 840475; 2025-09-21: 840475; 2025-09-28: 840475; 2025-10-05: 840475; 2025-10-12: 840475; 2025-10-19: 840475; 2025-10-26: 840475; 2025-11-02: 840475; 2025-11-09: 840475; 2025-11-16: 840475; 2025-11-23: 840475; 2025-11-30: 840475; 2025-12-07: 840475; 2025-12-14: 840475; 2025-12-21: 840475; 2025-12-28: 840475; 2026-01-04: 840475; 2026-01-11: 840475; 2026-01-18: 840475; 2026-01-25: 840475; 2026-02-01: 840475; 2026-02-08: 840475; 2026-02-15: 840475; 2026-02-22: 840475; 2026-03-01: 840475; 2026-03-08: 840475; 2026-03-15: 840475; 2026-03-22: 840475; 2026-03-29: 840475; 2026-04-05: 840475; 2026-04-12: 840475; 2026-04-19: 840475; 2026-04-26: 840475; 2026-05-03: 840475; 2026-05-10: 840475; 2026-05-17: 840475; 2026-05-24: 840475; 2026-05-31: 840475; 2026-06-07: 840475
Mech Team |  | 2025-07-22 | 2025-11-22 | 106 | 1681085 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 85766; 2025-07-27: 102919; 2025-08-03: 102919; 2025-08-10: 102919; 2025-08-17: 102919; 2025-08-24: 102919; 2025-08-31: 102919; 2025-09-07: 102919; 2025-09-14: 102919; 2025-09-21: 95343; 2025-10-05: 4735; 2025-10-12: 91930; 2025-10-19: 227813; 2025-10-26: 163343; 2025-11-02: 100926; 2025-11-09: 38587; 2025-11-16: 49285
Mech Team |  | 2025-07-22 | 2025-11-22 | 106 | 1681085 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 85766; 2025-07-27: 188686; 2025-08-03: 291605; 2025-08-10: 394525; 2025-08-17: 497444; 2025-08-24: 600363; 2025-08-31: 703283; 2025-09-07: 806202; 2025-09-14: 909122; 2025-09-21: 1004465; 2025-09-28: 1004465; 2025-10-05: 1009200; 2025-10-12: 1101130; 2025-10-19: 1328943; 2025-10-26: 1492286; 2025-11-02: 1593212; 2025-11-09: 1631799; 2025-11-16: 1681084; 2025-11-23: 1681084; 2025-11-30: 1681084; 2025-12-07: 1681084; 2025-12-14: 1681084; 2025-12-21: 1681084; 2025-12-28: 1681084; 2026-01-04: 1681084; 2026-01-11: 1681084; 2026-01-18: 1681084; 2026-01-25: 1681084; 2026-02-01: 1681084; 2026-02-08: 1681084; 2026-02-15: 1681084; 2026-02-22: 1681084; 2026-03-01: 1681084; 2026-03-08: 1681084; 2026-03-15: 1681084; 2026-03-22: 1681084; 2026-03-29: 1681084; 2026-04-05: 1681084; 2026-04-12: 1681084; 2026-04-19: 1681084; 2026-04-26: 1681084; 2026-05-03: 1681084; 2026-05-10: 1681084; 2026-05-17: 1681084; 2026-05-24: 1681084; 2026-05-31: 1681084; 2026-06-07: 1681084
2CF1213W42A16 | (GT #22) Installation(On FDN~Final Alignment) | 2025-07-22 | 2025-09-27 | 59 | 1004466 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 85766; 2025-07-27: 102919; 2025-08-03: 102919; 2025-08-10: 102919; 2025-08-17: 102919; 2025-08-24: 102919; 2025-08-31: 102919; 2025-09-07: 102919; 2025-09-14: 102919; 2025-09-21: 95343
2CF1213W42A16 | (GT #22) Installation(On FDN~Final Alignment) | 2025-07-22 | 2025-09-27 | 59 | 1004466 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 85766; 2025-07-27: 188686; 2025-08-03: 291605; 2025-08-10: 394525; 2025-08-17: 497444; 2025-08-24: 600363; 2025-08-31: 703283; 2025-09-07: 806202; 2025-09-14: 909122; 2025-09-21: 1004465; 2025-09-28: 1004465; 2025-10-05: 1004465; 2025-10-12: 1004465; 2025-10-19: 1004465; 2025-10-26: 1004465; 2025-11-02: 1004465; 2025-11-09: 1004465; 2025-11-16: 1004465; 2025-11-23: 1004465; 2025-11-30: 1004465; 2025-12-07: 1004465; 2025-12-14: 1004465; 2025-12-21: 1004465; 2025-12-28: 1004465; 2026-01-04: 1004465; 2026-01-11: 1004465; 2026-01-18: 1004465; 2026-01-25: 1004465; 2026-02-01: 1004465; 2026-02-08: 1004465; 2026-02-15: 1004465; 2026-02-22: 1004465; 2026-03-01: 1004465; 2026-03-08: 1004465; 2026-03-15: 1004465; 2026-03-22: 1004465; 2026-03-29: 1004465; 2026-04-05: 1004465; 2026-04-12: 1004465; 2026-04-19: 1004465; 2026-04-26: 1004465; 2026-05-03: 1004465; 2026-05-10: 1004465; 2026-05-17: 1004465; 2026-05-24: 1004465; 2026-05-31: 1004465; 2026-06-07: 1004465
2CF1213W42A15 | (GEN #22) Installation | 2025-10-11 | 2025-11-17 | 32 | 631279 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 4735; 2025-10-12: 91930; 2025-10-19: 227813; 2025-10-26: 163343; 2025-11-02: 100926; 2025-11-09: 38587; 2025-11-16: 3945
2CF1213W42A15 | (GEN #22) Installation | 2025-10-11 | 2025-11-17 | 32 | 631279 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 4735; 2025-10-12: 96665; 2025-10-19: 324477; 2025-10-26: 487821; 2025-11-02: 588747; 2025-11-09: 627334; 2025-11-16: 631279; 2025-11-23: 631279; 2025-11-30: 631279; 2025-12-07: 631279; 2025-12-14: 631279; 2025-12-21: 631279; 2025-12-28: 631279; 2026-01-04: 631279; 2026-01-11: 631279; 2026-01-18: 631279; 2026-01-25: 631279; 2026-02-01: 631279; 2026-02-08: 631279; 2026-02-15: 631279; 2026-02-22: 631279; 2026-03-01: 631279; 2026-03-08: 631279; 2026-03-15: 631279; 2026-03-22: 631279; 2026-03-29: 631279; 2026-04-05: 631279; 2026-04-12: 631279; 2026-04-19: 631279; 2026-04-26: 631279; 2026-05-03: 631279; 2026-05-10: 631279; 2026-05-17: 631279; 2026-05-24: 631279; 2026-05-31: 631279; 2026-06-07: 631279
2CF1213W52A14 | (GTG #22) Insulation | 2025-11-18 | 2025-11-22 | 4 | 45340 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 45340
2CF1213W52A14 | (GTG #22) Insulation | 2025-11-18 | 2025-11-22 | 4 | 45340 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 45340; 2025-11-23: 45340; 2025-11-30: 45340; 2025-12-07: 45340; 2025-12-14: 45340; 2025-12-21: 45340; 2025-12-28: 45340; 2026-01-04: 45340; 2026-01-11: 45340; 2026-01-18: 45340; 2026-01-25: 45340; 2026-02-01: 45340; 2026-02-08: 45340; 2026-02-15: 45340; 2026-02-22: 45340; 2026-03-01: 45340; 2026-03-08: 45340; 2026-03-15: 45340; 2026-03-22: 45340; 2026-03-29: 45340; 2026-04-05: 45340; 2026-04-12: 45340; 2026-04-19: 45340; 2026-04-26: 45340; 2026-05-03: 45340; 2026-05-10: 45340; 2026-05-17: 45340; 2026-05-24: 45340; 2026-05-31: 45340; 2026-06-07: 45340
GTG #22 Electrical System |  | 2025-06-30 | 2025-10-27 | 103 | 322231 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 186929; 2025-07-06: 89269; 2025-10-12: 24525; 2025-10-19: 20754; 2025-10-26: 754
GTG #22 Electrical System |  | 2025-06-30 | 2025-10-27 | 103 | 322231 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 186929; 2025-07-06: 276198; 2025-07-13: 276198; 2025-07-20: 276198; 2025-07-27: 276198; 2025-08-03: 276198; 2025-08-10: 276198; 2025-08-17: 276198; 2025-08-24: 276198; 2025-08-31: 276198; 2025-09-07: 276198; 2025-09-14: 276198; 2025-09-21: 276198; 2025-09-28: 276198; 2025-10-05: 276198; 2025-10-12: 300723; 2025-10-19: 321477; 2025-10-26: 322231; 2025-11-02: 322231; 2025-11-09: 322231; 2025-11-16: 322231; 2025-11-23: 322231; 2025-11-30: 322231; 2025-12-07: 322231; 2025-12-14: 322231; 2025-12-21: 322231; 2025-12-28: 322231; 2026-01-04: 322231; 2026-01-11: 322231; 2026-01-18: 322231; 2026-01-25: 322231; 2026-02-01: 322231; 2026-02-08: 322231; 2026-02-15: 322231; 2026-02-22: 322231; 2026-03-01: 322231; 2026-03-08: 322231; 2026-03-15: 322231; 2026-03-22: 322231; 2026-03-29: 322231; 2026-04-05: 322231; 2026-04-12: 322231; 2026-04-19: 322231; 2026-04-26: 322231; 2026-05-03: 322231; 2026-05-10: 322231; 2026-05-17: 322231; 2026-05-24: 322231; 2026-05-31: 322231; 2026-06-07: 322231
Construction Management |  | 2025-06-30 | 2025-10-27 | 103 | 322231 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 186929; 2025-07-06: 89269; 2025-10-12: 24525; 2025-10-19: 20754; 2025-10-26: 754
Construction Management |  | 2025-06-30 | 2025-10-27 | 103 | 322231 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 186929; 2025-07-06: 276198; 2025-07-13: 276198; 2025-07-20: 276198; 2025-07-27: 276198; 2025-08-03: 276198; 2025-08-10: 276198; 2025-08-17: 276198; 2025-08-24: 276198; 2025-08-31: 276198; 2025-09-07: 276198; 2025-09-14: 276198; 2025-09-21: 276198; 2025-09-28: 276198; 2025-10-05: 276198; 2025-10-12: 300723; 2025-10-19: 321477; 2025-10-26: 322231; 2025-11-02: 322231; 2025-11-09: 322231; 2025-11-16: 322231; 2025-11-23: 322231; 2025-11-30: 322231; 2025-12-07: 322231; 2025-12-14: 322231; 2025-12-21: 322231; 2025-12-28: 322231; 2026-01-04: 322231; 2026-01-11: 322231; 2026-01-18: 322231; 2026-01-25: 322231; 2026-02-01: 322231; 2026-02-08: 322231; 2026-02-15: 322231; 2026-02-22: 322231; 2026-03-01: 322231; 2026-03-08: 322231; 2026-03-15: 322231; 2026-03-22: 322231; 2026-03-29: 322231; 2026-04-05: 322231; 2026-04-12: 322231; 2026-04-19: 322231; 2026-04-26: 322231; 2026-05-03: 322231; 2026-05-10: 322231; 2026-05-17: 322231; 2026-05-24: 322231; 2026-05-31: 322231; 2026-06-07: 322231
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-30 | 2025-10-27 | 103 | 322231 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 186929; 2025-07-06: 89269; 2025-10-12: 24525; 2025-10-19: 20754; 2025-10-26: 754
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-30 | 2025-10-27 | 103 | 322231 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 186929; 2025-07-06: 276198; 2025-07-13: 276198; 2025-07-20: 276198; 2025-07-27: 276198; 2025-08-03: 276198; 2025-08-10: 276198; 2025-08-17: 276198; 2025-08-24: 276198; 2025-08-31: 276198; 2025-09-07: 276198; 2025-09-14: 276198; 2025-09-21: 276198; 2025-09-28: 276198; 2025-10-05: 276198; 2025-10-12: 300723; 2025-10-19: 321477; 2025-10-26: 322231; 2025-11-02: 322231; 2025-11-09: 322231; 2025-11-16: 322231; 2025-11-23: 322231; 2025-11-30: 322231; 2025-12-07: 322231; 2025-12-14: 322231; 2025-12-21: 322231; 2025-12-28: 322231; 2026-01-04: 322231; 2026-01-11: 322231; 2026-01-18: 322231; 2026-01-25: 322231; 2026-02-01: 322231; 2026-02-08: 322231; 2026-02-15: 322231; 2026-02-22: 322231; 2026-03-01: 322231; 2026-03-08: 322231; 2026-03-15: 322231; 2026-03-22: 322231; 2026-03-29: 322231; 2026-04-05: 322231; 2026-04-12: 322231; 2026-04-19: 322231; 2026-04-26: 322231; 2026-05-03: 322231; 2026-05-10: 322231; 2026-05-17: 322231; 2026-05-24: 322231; 2026-05-31: 322231; 2026-06-07: 322231
2CF1255W70A18 | (GTG#22 Electrical) Installation- PCC | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 12 | 46033 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 31155; 2025-07-06: 14878
2CF1255W70A18 | (GTG#22 Electrical) Installation- PCC | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 12 | 46033 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 31155; 2025-07-06: 46033; 2025-07-13: 46033; 2025-07-20: 46033; 2025-07-27: 46033; 2025-08-03: 46033; 2025-08-10: 46033; 2025-08-17: 46033; 2025-08-24: 46033; 2025-08-31: 46033; 2025-09-07: 46033; 2025-09-14: 46033; 2025-09-21: 46033; 2025-09-28: 46033; 2025-10-05: 46033; 2025-10-12: 46033; 2025-10-19: 46033; 2025-10-26: 46033; 2025-11-02: 46033; 2025-11-09: 46033; 2025-11-16: 46033; 2025-11-23: 46033; 2025-11-30: 46033; 2025-12-07: 46033; 2025-12-14: 46033; 2025-12-21: 46033; 2025-12-28: 46033; 2026-01-04: 46033; 2026-01-11: 46033; 2026-01-18: 46033; 2026-01-25: 46033; 2026-02-01: 46033; 2026-02-08: 46033; 2026-02-15: 46033; 2026-02-22: 46033; 2026-03-01: 46033; 2026-03-08: 46033; 2026-03-15: 46033; 2026-03-22: 46033; 2026-03-29: 46033; 2026-04-05: 46033; 2026-04-12: 46033; 2026-04-19: 46033; 2026-04-26: 46033; 2026-05-03: 46033; 2026-05-10: 46033; 2026-05-17: 46033; 2026-05-24: 46033; 2026-05-31: 46033; 2026-06-07: 46033
2CF1255W70A19 | (GTG#22 Electrical) Installation- MCC | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 12 | 46033 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 31155; 2025-07-06: 14878
2CF1255W70A19 | (GTG#22 Electrical) Installation- MCC | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 12 | 46033 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 31155; 2025-07-06: 46033; 2025-07-13: 46033; 2025-07-20: 46033; 2025-07-27: 46033; 2025-08-03: 46033; 2025-08-10: 46033; 2025-08-17: 46033; 2025-08-24: 46033; 2025-08-31: 46033; 2025-09-07: 46033; 2025-09-14: 46033; 2025-09-21: 46033; 2025-09-28: 46033; 2025-10-05: 46033; 2025-10-12: 46033; 2025-10-19: 46033; 2025-10-26: 46033; 2025-11-02: 46033; 2025-11-09: 46033; 2025-11-16: 46033; 2025-11-23: 46033; 2025-11-30: 46033; 2025-12-07: 46033; 2025-12-14: 46033; 2025-12-21: 46033; 2025-12-28: 46033; 2026-01-04: 46033; 2026-01-11: 46033; 2026-01-18: 46033; 2026-01-25: 46033; 2026-02-01: 46033; 2026-02-08: 46033; 2026-02-15: 46033; 2026-02-22: 46033; 2026-03-01: 46033; 2026-03-08: 46033; 2026-03-15: 46033; 2026-03-22: 46033; 2026-03-29: 46033; 2026-04-05: 46033; 2026-04-12: 46033; 2026-04-19: 46033; 2026-04-26: 46033; 2026-05-03: 46033; 2026-05-10: 46033; 2026-05-17: 46033; 2026-05-24: 46033; 2026-05-31: 46033; 2026-06-07: 46033
2CF1255W70A20 | (GTG#22 Electrical) Installation- Protection Sys. | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 12 | 46033 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 31155; 2025-07-06: 14878
2CF1255W70A20 | (GTG#22 Electrical) Installation- Protection Sys. | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 12 | 46033 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 31155; 2025-07-06: 46033; 2025-07-13: 46033; 2025-07-20: 46033; 2025-07-27: 46033; 2025-08-03: 46033; 2025-08-10: 46033; 2025-08-17: 46033; 2025-08-24: 46033; 2025-08-31: 46033; 2025-09-07: 46033; 2025-09-14: 46033; 2025-09-21: 46033; 2025-09-28: 46033; 2025-10-05: 46033; 2025-10-12: 46033; 2025-10-19: 46033; 2025-10-26: 46033; 2025-11-02: 46033; 2025-11-09: 46033; 2025-11-16: 46033; 2025-11-23: 46033; 2025-11-30: 46033; 2025-12-07: 46033; 2025-12-14: 46033; 2025-12-21: 46033; 2025-12-28: 46033; 2026-01-04: 46033; 2026-01-11: 46033; 2026-01-18: 46033; 2026-01-25: 46033; 2026-02-01: 46033; 2026-02-08: 46033; 2026-02-15: 46033; 2026-02-22: 46033; 2026-03-01: 46033; 2026-03-08: 46033; 2026-03-15: 46033; 2026-03-22: 46033; 2026-03-29: 46033; 2026-04-05: 46033; 2026-04-12: 46033; 2026-04-19: 46033; 2026-04-26: 46033; 2026-05-03: 46033; 2026-05-10: 46033; 2026-05-17: 46033; 2026-05-24: 46033; 2026-05-31: 46033; 2026-06-07: 46033
2CF1255W70A21 | (GTG#22 Electrical) Installation- SEE&SFC Sys. | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 12 | 46033 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 31155; 2025-07-06: 14878
2CF1255W70A21 | (GTG#22 Electrical) Installation- SEE&SFC Sys. | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 12 | 46033 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 31155; 2025-07-06: 46033; 2025-07-13: 46033; 2025-07-20: 46033; 2025-07-27: 46033; 2025-08-03: 46033; 2025-08-10: 46033; 2025-08-17: 46033; 2025-08-24: 46033; 2025-08-31: 46033; 2025-09-07: 46033; 2025-09-14: 46033; 2025-09-21: 46033; 2025-09-28: 46033; 2025-10-05: 46033; 2025-10-12: 46033; 2025-10-19: 46033; 2025-10-26: 46033; 2025-11-02: 46033; 2025-11-09: 46033; 2025-11-16: 46033; 2025-11-23: 46033; 2025-11-30: 46033; 2025-12-07: 46033; 2025-12-14: 46033; 2025-12-21: 46033; 2025-12-28: 46033; 2026-01-04: 46033; 2026-01-11: 46033; 2026-01-18: 46033; 2026-01-25: 46033; 2026-02-01: 46033; 2026-02-08: 46033; 2026-02-15: 46033; 2026-02-22: 46033; 2026-03-01: 46033; 2026-03-08: 46033; 2026-03-15: 46033; 2026-03-22: 46033; 2026-03-29: 46033; 2026-04-05: 46033; 2026-04-12: 46033; 2026-04-19: 46033; 2026-04-26: 46033; 2026-05-03: 46033; 2026-05-10: 46033; 2026-05-17: 46033; 2026-05-24: 46033; 2026-05-31: 46033; 2026-06-07: 46033
2CF1255W70A22 | (GTG#22 Electrical) Installation- DC&UPS Sys. | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 12 | 46033 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 31155; 2025-07-06: 14878
2CF1255W70A22 | (GTG#22 Electrical) Installation- DC&UPS Sys. | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 12 | 46033 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 31155; 2025-07-06: 46033; 2025-07-13: 46033; 2025-07-20: 46033; 2025-07-27: 46033; 2025-08-03: 46033; 2025-08-10: 46033; 2025-08-17: 46033; 2025-08-24: 46033; 2025-08-31: 46033; 2025-09-07: 46033; 2025-09-14: 46033; 2025-09-21: 46033; 2025-09-28: 46033; 2025-10-05: 46033; 2025-10-12: 46033; 2025-10-19: 46033; 2025-10-26: 46033; 2025-11-02: 46033; 2025-11-09: 46033; 2025-11-16: 46033; 2025-11-23: 46033; 2025-11-30: 46033; 2025-12-07: 46033; 2025-12-14: 46033; 2025-12-21: 46033; 2025-12-28: 46033; 2026-01-04: 46033; 2026-01-11: 46033; 2026-01-18: 46033; 2026-01-25: 46033; 2026-02-01: 46033; 2026-02-08: 46033; 2026-02-15: 46033; 2026-02-22: 46033; 2026-03-01: 46033; 2026-03-08: 46033; 2026-03-15: 46033; 2026-03-22: 46033; 2026-03-29: 46033; 2026-04-05: 46033; 2026-04-12: 46033; 2026-04-19: 46033; 2026-04-26: 46033; 2026-05-03: 46033; 2026-05-10: 46033; 2026-05-17: 46033; 2026-05-24: 46033; 2026-05-31: 46033; 2026-06-07: 46033
2CF1255W74A11 | (GTG#22 Electrical) Cable work | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 12 | 46033 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 31155; 2025-07-06: 14878
2CF1255W74A11 | (GTG#22 Electrical) Cable work | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 12 | 46033 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 31155; 2025-07-06: 46033; 2025-07-13: 46033; 2025-07-20: 46033; 2025-07-27: 46033; 2025-08-03: 46033; 2025-08-10: 46033; 2025-08-17: 46033; 2025-08-24: 46033; 2025-08-31: 46033; 2025-09-07: 46033; 2025-09-14: 46033; 2025-09-21: 46033; 2025-09-28: 46033; 2025-10-05: 46033; 2025-10-12: 46033; 2025-10-19: 46033; 2025-10-26: 46033; 2025-11-02: 46033; 2025-11-09: 46033; 2025-11-16: 46033; 2025-11-23: 46033; 2025-11-30: 46033; 2025-12-07: 46033; 2025-12-14: 46033; 2025-12-21: 46033; 2025-12-28: 46033; 2026-01-04: 46033; 2026-01-11: 46033; 2026-01-18: 46033; 2026-01-25: 46033; 2026-02-01: 46033; 2026-02-08: 46033; 2026-02-15: 46033; 2026-02-22: 46033; 2026-03-01: 46033; 2026-03-08: 46033; 2026-03-15: 46033; 2026-03-22: 46033; 2026-03-29: 46033; 2026-04-05: 46033; 2026-04-12: 46033; 2026-04-19: 46033; 2026-04-26: 46033; 2026-05-03: 46033; 2026-05-10: 46033; 2026-05-17: 46033; 2026-05-24: 46033; 2026-05-31: 46033; 2026-06-07: 46033
2CF1255W86A8 | (GTG#22 Electrical) Installation- GT control Sys. | 2025-10-14 | 2025-10-27 | 12 | 46033 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 24525; 2025-10-19: 20754; 2025-10-26: 754
2CF1255W86A8 | (GTG#22 Electrical) Installation- GT control Sys. | 2025-10-14 | 2025-10-27 | 12 | 46033 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 24525; 2025-10-19: 45279; 2025-10-26: 46033; 2025-11-02: 46033; 2025-11-09: 46033; 2025-11-16: 46033; 2025-11-23: 46033; 2025-11-30: 46033; 2025-12-07: 46033; 2025-12-14: 46033; 2025-12-21: 46033; 2025-12-28: 46033; 2026-01-04: 46033; 2026-01-11: 46033; 2026-01-18: 46033; 2026-01-25: 46033; 2026-02-01: 46033; 2026-02-08: 46033; 2026-02-15: 46033; 2026-02-22: 46033; 2026-03-01: 46033; 2026-03-08: 46033; 2026-03-15: 46033; 2026-03-22: 46033; 2026-03-29: 46033; 2026-04-05: 46033; 2026-04-12: 46033; 2026-04-19: 46033; 2026-04-26: 46033; 2026-05-03: 46033; 2026-05-10: 46033; 2026-05-17: 46033; 2026-05-24: 46033; 2026-05-31: 46033; 2026-06-07: 46033
GTG #22 Starting System(Turning Device) |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 53200
GTG #22 Starting System(Turning Device) |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2 | 53200 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 53200; 2025-10-26: 53200; 2025-11-02: 53200; 2025-11-09: 53200; 2025-11-16: 53200; 2025-11-23: 53200; 2025-11-30: 53200; 2025-12-07: 53200; 2025-12-14: 53200; 2025-12-21: 53200; 2025-12-28: 53200; 2026-01-04: 53200; 2026-01-11: 53200; 2026-01-18: 53200; 2026-01-25: 53200; 2026-02-01: 53200; 2026-02-08: 53200; 2026-02-15: 53200; 2026-02-22: 53200; 2026-03-01: 53200; 2026-03-08: 53200; 2026-03-15: 53200; 2026-03-22: 53200; 2026-03-29: 53200; 2026-04-05: 53200; 2026-04-12: 53200; 2026-04-19: 53200; 2026-04-26: 53200; 2026-05-03: 53200; 2026-05-10: 53200; 2026-05-17: 53200; 2026-05-24: 53200; 2026-05-31: 53200; 2026-06-07: 53200
Construction Management |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 53200
Construction Management |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2 | 53200 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 53200; 2025-10-26: 53200; 2025-11-02: 53200; 2025-11-09: 53200; 2025-11-16: 53200; 2025-11-23: 53200; 2025-11-30: 53200; 2025-12-07: 53200; 2025-12-14: 53200; 2025-12-21: 53200; 2025-12-28: 53200; 2026-01-04: 53200; 2026-01-11: 53200; 2026-01-18: 53200; 2026-01-25: 53200; 2026-02-01: 53200; 2026-02-08: 53200; 2026-02-15: 53200; 2026-02-22: 53200; 2026-03-01: 53200; 2026-03-08: 53200; 2026-03-15: 53200; 2026-03-22: 53200; 2026-03-29: 53200; 2026-04-05: 53200; 2026-04-12: 53200; 2026-04-19: 53200; 2026-04-26: 53200; 2026-05-03: 53200; 2026-05-10: 53200; 2026-05-17: 53200; 2026-05-24: 53200; 2026-05-31: 53200; 2026-06-07: 53200
Mech Team |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 53200
Mech Team |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2 | 53200 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 53200; 2025-10-26: 53200; 2025-11-02: 53200; 2025-11-09: 53200; 2025-11-16: 53200; 2025-11-23: 53200; 2025-11-30: 53200; 2025-12-07: 53200; 2025-12-14: 53200; 2025-12-21: 53200; 2025-12-28: 53200; 2026-01-04: 53200; 2026-01-11: 53200; 2026-01-18: 53200; 2026-01-25: 53200; 2026-02-01: 53200; 2026-02-08: 53200; 2026-02-15: 53200; 2026-02-22: 53200; 2026-03-01: 53200; 2026-03-08: 53200; 2026-03-15: 53200; 2026-03-22: 53200; 2026-03-29: 53200; 2026-04-05: 53200; 2026-04-12: 53200; 2026-04-19: 53200; 2026-04-26: 53200; 2026-05-03: 53200; 2026-05-10: 53200; 2026-05-17: 53200; 2026-05-24: 53200; 2026-05-31: 53200; 2026-06-07: 53200
2CF1265W42A19 | (Turning Gear) Installation | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 53200
2CF1265W42A19 | (Turning Gear) Installation | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2 | 53200 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 53200; 2025-10-26: 53200; 2025-11-02: 53200; 2025-11-09: 53200; 2025-11-16: 53200; 2025-11-23: 53200; 2025-11-30: 53200; 2025-12-07: 53200; 2025-12-14: 53200; 2025-12-21: 53200; 2025-12-28: 53200; 2026-01-04: 53200; 2026-01-11: 53200; 2026-01-18: 53200; 2026-01-25: 53200; 2026-02-01: 53200; 2026-02-08: 53200; 2026-02-15: 53200; 2026-02-22: 53200; 2026-03-01: 53200; 2026-03-08: 53200; 2026-03-15: 53200; 2026-03-22: 53200; 2026-03-29: 53200; 2026-04-05: 53200; 2026-04-12: 53200; 2026-04-19: 53200; 2026-04-26: 53200; 2026-05-03: 53200; 2026-05-10: 53200; 2026-05-17: 53200; 2026-05-24: 53200; 2026-05-31: 53200; 2026-06-07: 53200
GTG #22 Air Intake System |  | 2025-07-17 | 2025-11-08 | 98 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 319; 2025-09-07: 9670; 2025-09-14: 6842; 2025-09-21: 4106; 2025-09-28: 6611; 2025-10-05: 6611; 2025-10-12: 1191; 2025-10-19: 5294; 2025-10-26: 6612; 2025-11-02: 5941
GTG #22 Air Intake System |  | 2025-07-17 | 2025-11-08 | 98 | 53198 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 319; 2025-09-07: 9989; 2025-09-14: 16831; 2025-09-21: 20937; 2025-09-28: 27548; 2025-10-05: 34160; 2025-10-12: 35351; 2025-10-19: 40645; 2025-10-26: 47257; 2025-11-02: 53198; 2025-11-09: 53198; 2025-11-16: 53198; 2025-11-23: 53198; 2025-11-30: 53198; 2025-12-07: 53198; 2025-12-14: 53198; 2025-12-21: 53198; 2025-12-28: 53198; 2026-01-04: 53198; 2026-01-11: 53198; 2026-01-18: 53198; 2026-01-25: 53198; 2026-02-01: 53198; 2026-02-08: 53198; 2026-02-15: 53198; 2026-02-22: 53198; 2026-03-01: 53198; 2026-03-08: 53198; 2026-03-15: 53198; 2026-03-22: 53198; 2026-03-29: 53198; 2026-04-05: 53198; 2026-04-12: 53198; 2026-04-19: 53198; 2026-04-26: 53198; 2026-05-03: 53198; 2026-05-10: 53198; 2026-05-17: 53198; 2026-05-24: 53198; 2026-05-31: 53198; 2026-06-07: 53198
Construction Management |  | 2025-07-17 | 2025-11-08 | 98 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 319; 2025-09-07: 9670; 2025-09-14: 6842; 2025-09-21: 4106; 2025-09-28: 6611; 2025-10-05: 6611; 2025-10-12: 1191; 2025-10-19: 5294; 2025-10-26: 6612; 2025-11-02: 5941
Construction Management |  | 2025-07-17 | 2025-11-08 | 98 | 53198 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 319; 2025-09-07: 9989; 2025-09-14: 16831; 2025-09-21: 20937; 2025-09-28: 27548; 2025-10-05: 34160; 2025-10-12: 35351; 2025-10-19: 40645; 2025-10-26: 47257; 2025-11-02: 53198; 2025-11-09: 53198; 2025-11-16: 53198; 2025-11-23: 53198; 2025-11-30: 53198; 2025-12-07: 53198; 2025-12-14: 53198; 2025-12-21: 53198; 2025-12-28: 53198; 2026-01-04: 53198; 2026-01-11: 53198; 2026-01-18: 53198; 2026-01-25: 53198; 2026-02-01: 53198; 2026-02-08: 53198; 2026-02-15: 53198; 2026-02-22: 53198; 2026-03-01: 53198; 2026-03-08: 53198; 2026-03-15: 53198; 2026-03-22: 53198; 2026-03-29: 53198; 2026-04-05: 53198; 2026-04-12: 53198; 2026-04-19: 53198; 2026-04-26: 53198; 2026-05-03: 53198; 2026-05-10: 53198; 2026-05-17: 53198; 2026-05-24: 53198; 2026-05-31: 53198; 2026-06-07: 53198
Civil & Architecture Team |  | 2025-07-17 | 2025-08-19 | 28 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
Civil & Architecture Team |  | 2025-07-17 | 2025-08-19 | 28 | 0 | Cum Budgeted Nonlabor Units
2CF1230W16A3 | (Air Intake) FDN Work_Steel Sturucture | 2025-07-17 | 2025-08-19 | 28 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
2CF1230W16A3 | (Air Intake) FDN Work_Steel Sturucture | 2025-07-17 | 2025-08-19 | 28 | 0 | Cum Budgeted Nonlabor Units
Mech Team |  | 2025-09-06 | 2025-11-08 | 54 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 319; 2025-09-07: 9670; 2025-09-14: 6842; 2025-09-21: 4106; 2025-09-28: 6611; 2025-10-05: 6611; 2025-10-12: 1191; 2025-10-19: 5294; 2025-10-26: 6612; 2025-11-02: 5941
Mech Team |  | 2025-09-06 | 2025-11-08 | 54 | 53198 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 319; 2025-09-07: 9989; 2025-09-14: 16831; 2025-09-21: 20937; 2025-09-28: 27548; 2025-10-05: 34160; 2025-10-12: 35351; 2025-10-19: 40645; 2025-10-26: 47257; 2025-11-02: 53198; 2025-11-09: 53198; 2025-11-16: 53198; 2025-11-23: 53198; 2025-11-30: 53198; 2025-12-07: 53198; 2025-12-14: 53198; 2025-12-21: 53198; 2025-12-28: 53198; 2026-01-04: 53198; 2026-01-11: 53198; 2026-01-18: 53198; 2026-01-25: 53198; 2026-02-01: 53198; 2026-02-08: 53198; 2026-02-15: 53198; 2026-02-22: 53198; 2026-03-01: 53198; 2026-03-08: 53198; 2026-03-15: 53198; 2026-03-22: 53198; 2026-03-29: 53198; 2026-04-05: 53198; 2026-04-12: 53198; 2026-04-19: 53198; 2026-04-26: 53198; 2026-05-03: 53198; 2026-05-10: 53198; 2026-05-17: 53198; 2026-05-24: 53198; 2026-05-31: 53198; 2026-06-07: 53198
2CF1230W20A6 | (Air Intake) Installation_Steel Sturucture(incl. Temp. Protection floor) | 2025-09-06 | 2025-09-25 | 16 | 17847 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 319; 2025-09-07: 9670; 2025-09-14: 6842; 2025-09-21: 1016
2CF1230W20A6 | (Air Intake) Installation_Steel Sturucture(incl. Temp. Protection floor) | 2025-09-06 | 2025-09-25 | 16 | 17847 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 319; 2025-09-07: 9989; 2025-09-14: 16831; 2025-09-21: 17847; 2025-09-28: 17847; 2025-10-05: 17847; 2025-10-12: 17847; 2025-10-19: 17847; 2025-10-26: 17847; 2025-11-02: 17847; 2025-11-09: 17847; 2025-11-16: 17847; 2025-11-23: 17847; 2025-11-30: 17847; 2025-12-07: 17847; 2025-12-14: 17847; 2025-12-21: 17847; 2025-12-28: 17847; 2026-01-04: 17847; 2026-01-11: 17847; 2026-01-18: 17847; 2026-01-25: 17847; 2026-02-01: 17847; 2026-02-08: 17847; 2026-02-15: 17847; 2026-02-22: 17847; 2026-03-01: 17847; 2026-03-08: 17847; 2026-03-15: 17847; 2026-03-22: 17847; 2026-03-29: 17847; 2026-04-05: 17847; 2026-04-12: 17847; 2026-04-19: 17847; 2026-04-26: 17847; 2026-05-03: 17847; 2026-05-10: 17847; 2026-05-17: 17847; 2026-05-24: 17847; 2026-05-31: 17847; 2026-06-07: 17847
2CF1230W64A16 | (Air Intake) Installation_Filter House & Module | 2025-09-25 | 2025-10-14 | 16 | 17504 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 3090; 2025-09-28: 6611; 2025-10-05: 6611; 2025-10-12: 1191
2CF1230W64A16 | (Air Intake) Installation_Filter House & Module | 2025-09-25 | 2025-10-14 | 16 | 17504 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 3090; 2025-09-28: 9701; 2025-10-05: 16313; 2025-10-12: 17504; 2025-10-19: 17504; 2025-10-26: 17504; 2025-11-02: 17504; 2025-11-09: 17504; 2025-11-16: 17504; 2025-11-23: 17504; 2025-11-30: 17504; 2025-12-07: 17504; 2025-12-14: 17504; 2025-12-21: 17504; 2025-12-28: 17504; 2026-01-04: 17504; 2026-01-11: 17504; 2026-01-18: 17504; 2026-01-25: 17504; 2026-02-01: 17504; 2026-02-08: 17504; 2026-02-15: 17504; 2026-02-22: 17504; 2026-03-01: 17504; 2026-03-08: 17504; 2026-03-15: 17504; 2026-03-22: 17504; 2026-03-29: 17504; 2026-04-05: 17504; 2026-04-12: 17504; 2026-04-19: 17504; 2026-04-26: 17504; 2026-05-03: 17504; 2026-05-10: 17504; 2026-05-17: 17504; 2026-05-24: 17504; 2026-05-31: 17504; 2026-06-07: 17504
2CF1230W64A15 | (Air Intake) Installation_Inlet Duct | 2025-10-21 | 2025-11-08 | 16 | 17847 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 5294; 2025-10-26: 6612; 2025-11-02: 5941
2CF1230W64A15 | (Air Intake) Installation_Inlet Duct | 2025-10-21 | 2025-11-08 | 16 | 17847 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 5294; 2025-10-26: 11906; 2025-11-02: 17847; 2025-11-09: 17847; 2025-11-16: 17847; 2025-11-23: 17847; 2025-11-30: 17847; 2025-12-07: 17847; 2025-12-14: 17847; 2025-12-21: 17847; 2025-12-28: 17847; 2026-01-04: 17847; 2026-01-11: 17847; 2026-01-18: 17847; 2026-01-25: 17847; 2026-02-01: 17847; 2026-02-08: 17847; 2026-02-15: 17847; 2026-02-22: 17847; 2026-03-01: 17847; 2026-03-08: 17847; 2026-03-15: 17847; 2026-03-22: 17847; 2026-03-29: 17847; 2026-04-05: 17847; 2026-04-12: 17847; 2026-04-19: 17847; 2026-04-26: 17847; 2026-05-03: 17847; 2026-05-10: 17847; 2026-05-17: 17847; 2026-05-24: 17847; 2026-05-31: 17847; 2026-06-07: 17847
GTG #22 Air and Flue Gas System |  | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 20 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 11959; 2025-07-13: 23288; 2025-07-20: 6307
GTG #22 Air and Flue Gas System |  | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 20 | 53198 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 23603; 2025-07-13: 46891; 2025-07-20: 53198; 2025-07-27: 53198; 2025-08-03: 53198; 2025-08-10: 53198; 2025-08-17: 53198; 2025-08-24: 53198; 2025-08-31: 53198; 2025-09-07: 53198; 2025-09-14: 53198; 2025-09-21: 53198; 2025-09-28: 53198; 2025-10-05: 53198; 2025-10-12: 53198; 2025-10-19: 53198; 2025-10-26: 53198; 2025-11-02: 53198; 2025-11-09: 53198; 2025-11-16: 53198; 2025-11-23: 53198; 2025-11-30: 53198; 2025-12-07: 53198; 2025-12-14: 53198; 2025-12-21: 53198; 2025-12-28: 53198; 2026-01-04: 53198; 2026-01-11: 53198; 2026-01-18: 53198; 2026-01-25: 53198; 2026-02-01: 53198; 2026-02-08: 53198; 2026-02-15: 53198; 2026-02-22: 53198; 2026-03-01: 53198; 2026-03-08: 53198; 2026-03-15: 53198; 2026-03-22: 53198; 2026-03-29: 53198; 2026-04-05: 53198; 2026-04-12: 53198; 2026-04-19: 53198; 2026-04-26: 53198; 2026-05-03: 53198; 2026-05-10: 53198; 2026-05-17: 53198; 2026-05-24: 53198; 2026-05-31: 53198; 2026-06-07: 53198
Construction Management |  | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 20 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 11959; 2025-07-13: 23288; 2025-07-20: 6307
Construction Management |  | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 20 | 53198 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 23603; 2025-07-13: 46891; 2025-07-20: 53198; 2025-07-27: 53198; 2025-08-03: 53198; 2025-08-10: 53198; 2025-08-17: 53198; 2025-08-24: 53198; 2025-08-31: 53198; 2025-09-07: 53198; 2025-09-14: 53198; 2025-09-21: 53198; 2025-09-28: 53198; 2025-10-05: 53198; 2025-10-12: 53198; 2025-10-19: 53198; 2025-10-26: 53198; 2025-11-02: 53198; 2025-11-09: 53198; 2025-11-16: 53198; 2025-11-23: 53198; 2025-11-30: 53198; 2025-12-07: 53198; 2025-12-14: 53198; 2025-12-21: 53198; 2025-12-28: 53198; 2026-01-04: 53198; 2026-01-11: 53198; 2026-01-18: 53198; 2026-01-25: 53198; 2026-02-01: 53198; 2026-02-08: 53198; 2026-02-15: 53198; 2026-02-22: 53198; 2026-03-01: 53198; 2026-03-08: 53198; 2026-03-15: 53198; 2026-03-22: 53198; 2026-03-29: 53198; 2026-04-05: 53198; 2026-04-12: 53198; 2026-04-19: 53198; 2026-04-26: 53198; 2026-05-03: 53198; 2026-05-10: 53198; 2026-05-17: 53198; 2026-05-24: 53198; 2026-05-31: 53198; 2026-06-07: 53198
Mech Team |  | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 20 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 11959; 2025-07-13: 23288; 2025-07-20: 6307
Mech Team |  | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 20 | 53198 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 23603; 2025-07-13: 46891; 2025-07-20: 53198; 2025-07-27: 53198; 2025-08-03: 53198; 2025-08-10: 53198; 2025-08-17: 53198; 2025-08-24: 53198; 2025-08-31: 53198; 2025-09-07: 53198; 2025-09-14: 53198; 2025-09-21: 53198; 2025-09-28: 53198; 2025-10-05: 53198; 2025-10-12: 53198; 2025-10-19: 53198; 2025-10-26: 53198; 2025-11-02: 53198; 2025-11-09: 53198; 2025-11-16: 53198; 2025-11-23: 53198; 2025-11-30: 53198; 2025-12-07: 53198; 2025-12-14: 53198; 2025-12-21: 53198; 2025-12-28: 53198; 2026-01-04: 53198; 2026-01-11: 53198; 2026-01-18: 53198; 2026-01-25: 53198; 2026-02-01: 53198; 2026-02-08: 53198; 2026-02-15: 53198; 2026-02-22: 53198; 2026-03-01: 53198; 2026-03-08: 53198; 2026-03-15: 53198; 2026-03-22: 53198; 2026-03-29: 53198; 2026-04-05: 53198; 2026-04-12: 53198; 2026-04-19: 53198; 2026-04-26: 53198; 2026-05-03: 53198; 2026-05-10: 53198; 2026-05-17: 53198; 2026-05-24: 53198; 2026-05-31: 53198; 2026-06-07: 53198
1CF1230W64A22 | (Air & Flue Gas System) Installation_Expansion Joint & Exhaust Duct | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 8 | 15113 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 3469
1CF1230W64A22 | (Air & Flue Gas System) Installation_Expansion Joint & Exhaust Duct | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 8 | 15113 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 15113; 2025-07-13: 15113; 2025-07-20: 15113; 2025-07-27: 15113; 2025-08-03: 15113; 2025-08-10: 15113; 2025-08-17: 15113; 2025-08-24: 15113; 2025-08-31: 15113; 2025-09-07: 15113; 2025-09-14: 15113; 2025-09-21: 15113; 2025-09-28: 15113; 2025-10-05: 15113; 2025-10-12: 15113; 2025-10-19: 15113; 2025-10-26: 15113; 2025-11-02: 15113; 2025-11-09: 15113; 2025-11-16: 15113; 2025-11-23: 15113; 2025-11-30: 15113; 2025-12-07: 15113; 2025-12-14: 15113; 2025-12-21: 15113; 2025-12-28: 15113; 2026-01-04: 15113; 2026-01-11: 15113; 2026-01-18: 15113; 2026-01-25: 15113; 2026-02-01: 15113; 2026-02-08: 15113; 2026-02-15: 15113; 2026-02-22: 15113; 2026-03-01: 15113; 2026-03-08: 15113; 2026-03-15: 15113; 2026-03-22: 15113; 2026-03-29: 15113; 2026-04-05: 15113; 2026-04-12: 15113; 2026-04-19: 15113; 2026-04-26: 15113; 2026-05-03: 15113; 2026-05-10: 15113; 2026-05-17: 15113; 2026-05-24: 15113; 2026-05-31: 15113; 2026-06-07: 15113
2CF1230W64A22 | (Air & Flue Gas System) Installation_ Duct Work | 2025-07-08 | 2025-07-12 | 4 | 7859 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 7859
2CF1230W64A22 | (Air & Flue Gas System) Installation_ Duct Work | 2025-07-08 | 2025-07-12 | 4 | 7859 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 7859; 2025-07-13: 7859; 2025-07-20: 7859; 2025-07-27: 7859; 2025-08-03: 7859; 2025-08-10: 7859; 2025-08-17: 7859; 2025-08-24: 7859; 2025-08-31: 7859; 2025-09-07: 7859; 2025-09-14: 7859; 2025-09-21: 7859; 2025-09-28: 7859; 2025-10-05: 7859; 2025-10-12: 7859; 2025-10-19: 7859; 2025-10-26: 7859; 2025-11-02: 7859; 2025-11-09: 7859; 2025-11-16: 7859; 2025-11-23: 7859; 2025-11-30: 7859; 2025-12-07: 7859; 2025-12-14: 7859; 2025-12-21: 7859; 2025-12-28: 7859; 2026-01-04: 7859; 2026-01-11: 7859; 2026-01-18: 7859; 2026-01-25: 7859; 2026-02-01: 7859; 2026-02-08: 7859; 2026-02-15: 7859; 2026-02-22: 7859; 2026-03-01: 7859; 2026-03-08: 7859; 2026-03-15: 7859; 2026-03-22: 7859; 2026-03-29: 7859; 2026-04-05: 7859; 2026-04-12: 7859; 2026-04-19: 7859; 2026-04-26: 7859; 2026-05-03: 7859; 2026-05-10: 7859; 2026-05-17: 7859; 2026-05-24: 7859; 2026-05-31: 7859; 2026-06-07: 7859
2CF1230W64A23 | (Air & Flue Gas System) Installation_Elec. | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 8 | 15113 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 315; 2025-07-13: 11644; 2025-07-20: 3154
2CF1230W64A23 | (Air & Flue Gas System) Installation_Elec. | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 8 | 15113 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 315; 2025-07-13: 11959; 2025-07-20: 15113; 2025-07-27: 15113; 2025-08-03: 15113; 2025-08-10: 15113; 2025-08-17: 15113; 2025-08-24: 15113; 2025-08-31: 15113; 2025-09-07: 15113; 2025-09-14: 15113; 2025-09-21: 15113; 2025-09-28: 15113; 2025-10-05: 15113; 2025-10-12: 15113; 2025-10-19: 15113; 2025-10-26: 15113; 2025-11-02: 15113; 2025-11-09: 15113; 2025-11-16: 15113; 2025-11-23: 15113; 2025-11-30: 15113; 2025-12-07: 15113; 2025-12-14: 15113; 2025-12-21: 15113; 2025-12-28: 15113; 2026-01-04: 15113; 2026-01-11: 15113; 2026-01-18: 15113; 2026-01-25: 15113; 2026-02-01: 15113; 2026-02-08: 15113; 2026-02-15: 15113; 2026-02-22: 15113; 2026-03-01: 15113; 2026-03-08: 15113; 2026-03-15: 15113; 2026-03-22: 15113; 2026-03-29: 15113; 2026-04-05: 15113; 2026-04-12: 15113; 2026-04-19: 15113; 2026-04-26: 15113; 2026-05-03: 15113; 2026-05-10: 15113; 2026-05-17: 15113; 2026-05-24: 15113; 2026-05-31: 15113; 2026-06-07: 15113
2CF1230W64A24 | (Air & Flue Gas System) Installation_I&C. | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 8 | 15113 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 315; 2025-07-13: 11644; 2025-07-20: 3154
2CF1230W64A24 | (Air & Flue Gas System) Installation_I&C. | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 8 | 15113 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 315; 2025-07-13: 11959; 2025-07-20: 15113; 2025-07-27: 15113; 2025-08-03: 15113; 2025-08-10: 15113; 2025-08-17: 15113; 2025-08-24: 15113; 2025-08-31: 15113; 2025-09-07: 15113; 2025-09-14: 15113; 2025-09-21: 15113; 2025-09-28: 15113; 2025-10-05: 15113; 2025-10-12: 15113; 2025-10-19: 15113; 2025-10-26: 15113; 2025-11-02: 15113; 2025-11-09: 15113; 2025-11-16: 15113; 2025-11-23: 15113; 2025-11-30: 15113; 2025-12-07: 15113; 2025-12-14: 15113; 2025-12-21: 15113; 2025-12-28: 15113; 2026-01-04: 15113; 2026-01-11: 15113; 2026-01-18: 15113; 2026-01-25: 15113; 2026-02-01: 15113; 2026-02-08: 15113; 2026-02-15: 15113; 2026-02-22: 15113; 2026-03-01: 15113; 2026-03-08: 15113; 2026-03-15: 15113; 2026-03-22: 15113; 2026-03-29: 15113; 2026-04-05: 15113; 2026-04-12: 15113; 2026-04-19: 15113; 2026-04-26: 15113; 2026-05-03: 15113; 2026-05-10: 15113; 2026-05-17: 15113; 2026-05-24: 15113; 2026-05-31: 15113; 2026-06-07: 15113
GTG #22 Exhaust Diffuser |  | 2025-09-06 | 2025-09-10 | 3 | 6409 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 2058; 2025-09-07: 4351
GTG #22 Exhaust Diffuser |  | 2025-09-06 | 2025-09-10 | 3 | 6409 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 2058; 2025-09-07: 6409; 2025-09-14: 6409; 2025-09-21: 6409; 2025-09-28: 6409; 2025-10-05: 6409; 2025-10-12: 6409; 2025-10-19: 6409; 2025-10-26: 6409; 2025-11-02: 6409; 2025-11-09: 6409; 2025-11-16: 6409; 2025-11-23: 6409; 2025-11-30: 6409; 2025-12-07: 6409; 2025-12-14: 6409; 2025-12-21: 6409; 2025-12-28: 6409; 2026-01-04: 6409; 2026-01-11: 6409; 2026-01-18: 6409; 2026-01-25: 6409; 2026-02-01: 6409; 2026-02-08: 6409; 2026-02-15: 6409; 2026-02-22: 6409; 2026-03-01: 6409; 2026-03-08: 6409; 2026-03-15: 6409; 2026-03-22: 6409; 2026-03-29: 6409; 2026-04-05: 6409; 2026-04-12: 6409; 2026-04-19: 6409; 2026-04-26: 6409; 2026-05-03: 6409; 2026-05-10: 6409; 2026-05-17: 6409; 2026-05-24: 6409; 2026-05-31: 6409; 2026-06-07: 6409
Construction Management |  | 2025-09-06 | 2025-09-10 | 3 | 6409 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 2058; 2025-09-07: 4351
Construction Management |  | 2025-09-06 | 2025-09-10 | 3 | 6409 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 2058; 2025-09-07: 6409; 2025-09-14: 6409; 2025-09-21: 6409; 2025-09-28: 6409; 2025-10-05: 6409; 2025-10-12: 6409; 2025-10-19: 6409; 2025-10-26: 6409; 2025-11-02: 6409; 2025-11-09: 6409; 2025-11-16: 6409; 2025-11-23: 6409; 2025-11-30: 6409; 2025-12-07: 6409; 2025-12-14: 6409; 2025-12-21: 6409; 2025-12-28: 6409; 2026-01-04: 6409; 2026-01-11: 6409; 2026-01-18: 6409; 2026-01-25: 6409; 2026-02-01: 6409; 2026-02-08: 6409; 2026-02-15: 6409; 2026-02-22: 6409; 2026-03-01: 6409; 2026-03-08: 6409; 2026-03-15: 6409; 2026-03-22: 6409; 2026-03-29: 6409; 2026-04-05: 6409; 2026-04-12: 6409; 2026-04-19: 6409; 2026-04-26: 6409; 2026-05-03: 6409; 2026-05-10: 6409; 2026-05-17: 6409; 2026-05-24: 6409; 2026-05-31: 6409; 2026-06-07: 6409
Mech Team |  | 2025-09-06 | 2025-09-10 | 3 | 6409 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 2058; 2025-09-07: 4351
Mech Team |  | 2025-09-06 | 2025-09-10 | 3 | 6409 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 2058; 2025-09-07: 6409; 2025-09-14: 6409; 2025-09-21: 6409; 2025-09-28: 6409; 2025-10-05: 6409; 2025-10-12: 6409; 2025-10-19: 6409; 2025-10-26: 6409; 2025-11-02: 6409; 2025-11-09: 6409; 2025-11-16: 6409; 2025-11-23: 6409; 2025-11-30: 6409; 2025-12-07: 6409; 2025-12-14: 6409; 2025-12-21: 6409; 2025-12-28: 6409; 2026-01-04: 6409; 2026-01-11: 6409; 2026-01-18: 6409; 2026-01-25: 6409; 2026-02-01: 6409; 2026-02-08: 6409; 2026-02-15: 6409; 2026-02-22: 6409; 2026-03-01: 6409; 2026-03-08: 6409; 2026-03-15: 6409; 2026-03-22: 6409; 2026-03-29: 6409; 2026-04-05: 6409; 2026-04-12: 6409; 2026-04-19: 6409; 2026-04-26: 6409; 2026-05-03: 6409; 2026-05-10: 6409; 2026-05-17: 6409; 2026-05-24: 6409; 2026-05-31: 6409; 2026-06-07: 6409
2CF1265W64A9 | (Exhaust Diffuser) Installation_Exhaust Diffuser | 2025-09-06 | 2025-09-10 | 3 | 6409 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 2058; 2025-09-07: 4351
2CF1265W64A9 | (Exhaust Diffuser) Installation_Exhaust Diffuser | 2025-09-06 | 2025-09-10 | 3 | 6409 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 2058; 2025-09-07: 6409; 2025-09-14: 6409; 2025-09-21: 6409; 2025-09-28: 6409; 2025-10-05: 6409; 2025-10-12: 6409; 2025-10-19: 6409; 2025-10-26: 6409; 2025-11-02: 6409; 2025-11-09: 6409; 2025-11-16: 6409; 2025-11-23: 6409; 2025-11-30: 6409; 2025-12-07: 6409; 2025-12-14: 6409; 2025-12-21: 6409; 2025-12-28: 6409; 2026-01-04: 6409; 2026-01-11: 6409; 2026-01-18: 6409; 2026-01-25: 6409; 2026-02-01: 6409; 2026-02-08: 6409; 2026-02-15: 6409; 2026-02-22: 6409; 2026-03-01: 6409; 2026-03-08: 6409; 2026-03-15: 6409; 2026-03-22: 6409; 2026-03-29: 6409; 2026-04-05: 6409; 2026-04-12: 6409; 2026-04-19: 6409; 2026-04-26: 6409; 2026-05-03: 6409; 2026-05-10: 6409; 2026-05-17: 6409; 2026-05-24: 6409; 2026-05-31: 6409; 2026-06-07: 6409
GTG #22 Lube Oil and Seal Oil System |  | 2025-07-17 | 2025-11-08 | 99 | 123448 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 835; 2025-07-20: 9581; 2025-07-27: 29784; 2025-08-03: 24092; 2025-08-10: 5654; 2025-08-17: 6863; 2025-10-12: 1504; 2025-10-19: 16241; 2025-10-26: 15144; 2025-11-02: 13751
GTG #22 Lube Oil and Seal Oil System |  | 2025-07-17 | 2025-11-08 | 99 | 123448 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 835; 2025-07-20: 10416; 2025-07-27: 40199; 2025-08-03: 64291; 2025-08-10: 69945; 2025-08-17: 76808; 2025-08-24: 76808; 2025-08-31: 76808; 2025-09-07: 76808; 2025-09-14: 76808; 2025-09-21: 76808; 2025-09-28: 76808; 2025-10-05: 76808; 2025-10-12: 78312; 2025-10-19: 94553; 2025-10-26: 109697; 2025-11-02: 123448; 2025-11-09: 123448; 2025-11-16: 123448; 2025-11-23: 123448; 2025-11-30: 123448; 2025-12-07: 123448; 2025-12-14: 123448; 2025-12-21: 123448; 2025-12-28: 123448; 2026-01-04: 123448; 2026-01-11: 123448; 2026-01-18: 123448; 2026-01-25: 123448; 2026-02-01: 123448; 2026-02-08: 123448; 2026-02-15: 123448; 2026-02-22: 123448; 2026-03-01: 123448; 2026-03-08: 123448; 2026-03-15: 123448; 2026-03-22: 123448; 2026-03-29: 123448; 2026-04-05: 123448; 2026-04-12: 123448; 2026-04-19: 123448; 2026-04-26: 123448; 2026-05-03: 123448; 2026-05-10: 123448; 2026-05-17: 123448; 2026-05-24: 123448; 2026-05-31: 123448; 2026-06-07: 123448
Construction Management |  | 2025-07-17 | 2025-11-08 | 99 | 123448 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 835; 2025-07-20: 9581; 2025-07-27: 29784; 2025-08-03: 24092; 2025-08-10: 5654; 2025-08-17: 6863; 2025-10-12: 1504; 2025-10-19: 16241; 2025-10-26: 15144; 2025-11-02: 13751
Construction Management |  | 2025-07-17 | 2025-11-08 | 99 | 123448 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 835; 2025-07-20: 10416; 2025-07-27: 40199; 2025-08-03: 64291; 2025-08-10: 69945; 2025-08-17: 76808; 2025-08-24: 76808; 2025-08-31: 76808; 2025-09-07: 76808; 2025-09-14: 76808; 2025-09-21: 76808; 2025-09-28: 76808; 2025-10-05: 76808; 2025-10-12: 78312; 2025-10-19: 94553; 2025-10-26: 109697; 2025-11-02: 123448; 2025-11-09: 123448; 2025-11-16: 123448; 2025-11-23: 123448; 2025-11-30: 123448; 2025-12-07: 123448; 2025-12-14: 123448; 2025-12-21: 123448; 2025-12-28: 123448; 2026-01-04: 123448; 2026-01-11: 123448; 2026-01-18: 123448; 2026-01-25: 123448; 2026-02-01: 123448; 2026-02-08: 123448; 2026-02-15: 123448; 2026-02-22: 123448; 2026-03-01: 123448; 2026-03-08: 123448; 2026-03-15: 123448; 2026-03-22: 123448; 2026-03-29: 123448; 2026-04-05: 123448; 2026-04-12: 123448; 2026-04-19: 123448; 2026-04-26: 123448; 2026-05-03: 123448; 2026-05-10: 123448; 2026-05-17: 123448; 2026-05-24: 123448; 2026-05-31: 123448; 2026-06-07: 123448
Civil & Architecture Team |  | 2025-07-17 | 2025-08-19 | 28 | 70250 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 835; 2025-07-20: 9581; 2025-07-27: 29784; 2025-08-03: 24092; 2025-08-10: 5654; 2025-08-17: 305
Civil & Architecture Team |  | 2025-07-17 | 2025-08-19 | 28 | 70250 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 835; 2025-07-20: 10416; 2025-07-27: 40199; 2025-08-03: 64291; 2025-08-10: 69945; 2025-08-17: 70250; 2025-08-24: 70250; 2025-08-31: 70250; 2025-09-07: 70250; 2025-09-14: 70250; 2025-09-21: 70250; 2025-09-28: 70250; 2025-10-05: 70250; 2025-10-12: 70250; 2025-10-19: 70250; 2025-10-26: 70250; 2025-11-02: 70250; 2025-11-09: 70250; 2025-11-16: 70250; 2025-11-23: 70250; 2025-11-30: 70250; 2025-12-07: 70250; 2025-12-14: 70250; 2025-12-21: 70250; 2025-12-28: 70250; 2026-01-04: 70250; 2026-01-11: 70250; 2026-01-18: 70250; 2026-01-25: 70250; 2026-02-01: 70250; 2026-02-08: 70250; 2026-02-15: 70250; 2026-02-22: 70250; 2026-03-01: 70250; 2026-03-08: 70250; 2026-03-15: 70250; 2026-03-22: 70250; 2026-03-29: 70250; 2026-04-05: 70250; 2026-04-12: 70250; 2026-04-19: 70250; 2026-04-26: 70250; 2026-05-03: 70250; 2026-05-10: 70250; 2026-05-17: 70250; 2026-05-24: 70250; 2026-05-31: 70250; 2026-06-07: 70250
2CF1250W16A3 | (Lube Oil & Seal Oil System) FDN Work_Lube Oil System Module | 2025-07-17 | 2025-08-19 | 28 | 70250 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 835; 2025-07-20: 9581; 2025-07-27: 29784; 2025-08-03: 24092; 2025-08-10: 5654; 2025-08-17: 305
2CF1250W16A3 | (Lube Oil & Seal Oil System) FDN Work_Lube Oil System Module | 2025-07-17 | 2025-08-19 | 28 | 70250 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 835; 2025-07-20: 10416; 2025-07-27: 40199; 2025-08-03: 64291; 2025-08-10: 69945; 2025-08-17: 70250; 2025-08-24: 70250; 2025-08-31: 70250; 2025-09-07: 70250; 2025-09-14: 70250; 2025-09-21: 70250; 2025-09-28: 70250; 2025-10-05: 70250; 2025-10-12: 70250; 2025-10-19: 70250; 2025-10-26: 70250; 2025-11-02: 70250; 2025-11-09: 70250; 2025-11-16: 70250; 2025-11-23: 70250; 2025-11-30: 70250; 2025-12-07: 70250; 2025-12-14: 70250; 2025-12-21: 70250; 2025-12-28: 70250; 2026-01-04: 70250; 2026-01-11: 70250; 2026-01-18: 70250; 2026-01-25: 70250; 2026-02-01: 70250; 2026-02-08: 70250; 2026-02-15: 70250; 2026-02-22: 70250; 2026-03-01: 70250; 2026-03-08: 70250; 2026-03-15: 70250; 2026-03-22: 70250; 2026-03-29: 70250; 2026-04-05: 70250; 2026-04-12: 70250; 2026-04-19: 70250; 2026-04-26: 70250; 2026-05-03: 70250; 2026-05-10: 70250; 2026-05-17: 70250; 2026-05-24: 70250; 2026-05-31: 70250; 2026-06-07: 70250
Mech Team |  | 2025-08-19 | 2025-11-08 | 71 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 6558; 2025-10-12: 1504; 2025-10-19: 16241; 2025-10-26: 15144; 2025-11-02: 13751
Mech Team |  | 2025-08-19 | 2025-11-08 | 71 | 53198 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 6558; 2025-08-24: 6558; 2025-08-31: 6558; 2025-09-07: 6558; 2025-09-14: 6558; 2025-09-21: 6558; 2025-09-28: 6558; 2025-10-05: 6558; 2025-10-12: 8062; 2025-10-19: 24303; 2025-10-26: 39447; 2025-11-02: 53198; 2025-11-09: 53198; 2025-11-16: 53198; 2025-11-23: 53198; 2025-11-30: 53198; 2025-12-07: 53198; 2025-12-14: 53198; 2025-12-21: 53198; 2025-12-28: 53198; 2026-01-04: 53198; 2026-01-11: 53198; 2026-01-18: 53198; 2026-01-25: 53198; 2026-02-01: 53198; 2026-02-08: 53198; 2026-02-15: 53198; 2026-02-22: 53198; 2026-03-01: 53198; 2026-03-08: 53198; 2026-03-15: 53198; 2026-03-22: 53198; 2026-03-29: 53198; 2026-04-05: 53198; 2026-04-12: 53198; 2026-04-19: 53198; 2026-04-26: 53198; 2026-05-03: 53198; 2026-05-10: 53198; 2026-05-17: 53198; 2026-05-24: 53198; 2026-05-31: 53198; 2026-06-07: 53198
2CF1250W42A6 | (Lube Oil & Seal Oil System) Installation_Lube Oil System Module | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 3 | 6558 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 6558
2CF1250W42A6 | (Lube Oil & Seal Oil System) Installation_Lube Oil System Module | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 3 | 6558 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 6558; 2025-08-24: 6558; 2025-08-31: 6558; 2025-09-07: 6558; 2025-09-14: 6558; 2025-09-21: 6558; 2025-09-28: 6558; 2025-10-05: 6558; 2025-10-12: 6558; 2025-10-19: 6558; 2025-10-26: 6558; 2025-11-02: 6558; 2025-11-09: 6558; 2025-11-16: 6558; 2025-11-23: 6558; 2025-11-30: 6558; 2025-12-07: 6558; 2025-12-14: 6558; 2025-12-21: 6558; 2025-12-28: 6558; 2026-01-04: 6558; 2026-01-11: 6558; 2026-01-18: 6558; 2026-01-25: 6558; 2026-02-01: 6558; 2026-02-08: 6558; 2026-02-15: 6558; 2026-02-22: 6558; 2026-03-01: 6558; 2026-03-08: 6558; 2026-03-15: 6558; 2026-03-22: 6558; 2026-03-29: 6558; 2026-04-05: 6558; 2026-04-12: 6558; 2026-04-19: 6558; 2026-04-26: 6558; 2026-05-03: 6558; 2026-05-10: 6558; 2026-05-17: 6558; 2026-05-24: 6558; 2026-05-31: 6558; 2026-06-07: 6558
2CF1250W58A16 | (Lube Oil & Seal Oil System) Piping work | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 12 | 28421 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 1504; 2025-10-19: 16241; 2025-10-26: 10676
2CF1250W58A16 | (Lube Oil & Seal Oil System) Piping work | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 12 | 28421 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 1504; 2025-10-19: 17745; 2025-10-26: 28421; 2025-11-02: 28421; 2025-11-09: 28421; 2025-11-16: 28421; 2025-11-23: 28421; 2025-11-30: 28421; 2025-12-07: 28421; 2025-12-14: 28421; 2025-12-21: 28421; 2025-12-28: 28421; 2026-01-04: 28421; 2026-01-11: 28421; 2026-01-18: 28421; 2026-01-25: 28421; 2026-02-01: 28421; 2026-02-08: 28421; 2026-02-15: 28421; 2026-02-22: 28421; 2026-03-01: 28421; 2026-03-08: 28421; 2026-03-15: 28421; 2026-03-22: 28421; 2026-03-29: 28421; 2026-04-05: 28421; 2026-04-12: 28421; 2026-04-19: 28421; 2026-04-26: 28421; 2026-05-03: 28421; 2026-05-10: 28421; 2026-05-17: 28421; 2026-05-24: 28421; 2026-05-31: 28421; 2026-06-07: 28421
2CF1250W62A19 | (Lube Oil & Seal Oil System) Lube Oil Flushing | 2025-10-31 | 2025-11-08 | 8 | 18219 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 4468; 2025-11-02: 13751
2CF1250W62A19 | (Lube Oil & Seal Oil System) Lube Oil Flushing | 2025-10-31 | 2025-11-08 | 8 | 18219 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 4468; 2025-11-02: 18219; 2025-11-09: 18219; 2025-11-16: 18219; 2025-11-23: 18219; 2025-11-30: 18219; 2025-12-07: 18219; 2025-12-14: 18219; 2025-12-21: 18219; 2025-12-28: 18219; 2026-01-04: 18219; 2026-01-11: 18219; 2026-01-18: 18219; 2026-01-25: 18219; 2026-02-01: 18219; 2026-02-08: 18219; 2026-02-15: 18219; 2026-02-22: 18219; 2026-03-01: 18219; 2026-03-08: 18219; 2026-03-15: 18219; 2026-03-22: 18219; 2026-03-29: 18219; 2026-04-05: 18219; 2026-04-12: 18219; 2026-04-19: 18219; 2026-04-26: 18219; 2026-05-03: 18219; 2026-05-10: 18219; 2026-05-17: 18219; 2026-05-24: 18219; 2026-05-31: 18219; 2026-06-07: 18219
GTG #22 GTG Piping Work (Include Hydro Test) |  | 2025-08-26 | 2025-10-31 | 57 | 49301 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 1941; 2025-08-31: 2270; 2025-09-07: 3677; 2025-09-14: 3571; 2025-09-21: 6686; 2025-09-28: 8084; 2025-10-05: 7683; 2025-10-12: 10564; 2025-10-19: 3329; 2025-10-26: 1496
GTG #22 GTG Piping Work (Include Hydro Test) |  | 2025-08-26 | 2025-10-31 | 57 | 49301 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 1941; 2025-08-31: 4211; 2025-09-07: 7888; 2025-09-14: 11459; 2025-09-21: 18145; 2025-09-28: 26229; 2025-10-05: 33912; 2025-10-12: 44476; 2025-10-19: 47805; 2025-10-26: 49301; 2025-11-02: 49301; 2025-11-09: 49301; 2025-11-16: 49301; 2025-11-23: 49301; 2025-11-30: 49301; 2025-12-07: 49301; 2025-12-14: 49301; 2025-12-21: 49301; 2025-12-28: 49301; 2026-01-04: 49301; 2026-01-11: 49301; 2026-01-18: 49301; 2026-01-25: 49301; 2026-02-01: 49301; 2026-02-08: 49301; 2026-02-15: 49301; 2026-02-22: 49301; 2026-03-01: 49301; 2026-03-08: 49301; 2026-03-15: 49301; 2026-03-22: 49301; 2026-03-29: 49301; 2026-04-05: 49301; 2026-04-12: 49301; 2026-04-19: 49301; 2026-04-26: 49301; 2026-05-03: 49301; 2026-05-10: 49301; 2026-05-17: 49301; 2026-05-24: 49301; 2026-05-31: 49301; 2026-06-07: 49301
Construction Management |  | 2025-08-26 | 2025-10-31 | 57 | 49301 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 1941; 2025-08-31: 2270; 2025-09-07: 3677; 2025-09-14: 3571; 2025-09-21: 6686; 2025-09-28: 8084; 2025-10-05: 7683; 2025-10-12: 10564; 2025-10-19: 3329; 2025-10-26: 1496
Construction Management |  | 2025-08-26 | 2025-10-31 | 57 | 49301 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 1941; 2025-08-31: 4211; 2025-09-07: 7888; 2025-09-14: 11459; 2025-09-21: 18145; 2025-09-28: 26229; 2025-10-05: 33912; 2025-10-12: 44476; 2025-10-19: 47805; 2025-10-26: 49301; 2025-11-02: 49301; 2025-11-09: 49301; 2025-11-16: 49301; 2025-11-23: 49301; 2025-11-30: 49301; 2025-12-07: 49301; 2025-12-14: 49301; 2025-12-21: 49301; 2025-12-28: 49301; 2026-01-04: 49301; 2026-01-11: 49301; 2026-01-18: 49301; 2026-01-25: 49301; 2026-02-01: 49301; 2026-02-08: 49301; 2026-02-15: 49301; 2026-02-22: 49301; 2026-03-01: 49301; 2026-03-08: 49301; 2026-03-15: 49301; 2026-03-22: 49301; 2026-03-29: 49301; 2026-04-05: 49301; 2026-04-12: 49301; 2026-04-19: 49301; 2026-04-26: 49301; 2026-05-03: 49301; 2026-05-10: 49301; 2026-05-17: 49301; 2026-05-24: 49301; 2026-05-31: 49301; 2026-06-07: 49301
Mech Team |  | 2025-08-26 | 2025-10-31 | 57 | 49301 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 1941; 2025-08-31: 2270; 2025-09-07: 3677; 2025-09-14: 3571; 2025-09-21: 6686; 2025-09-28: 8084; 2025-10-05: 7683; 2025-10-12: 10564; 2025-10-19: 3329; 2025-10-26: 1496
Mech Team |  | 2025-08-26 | 2025-10-31 | 57 | 49301 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 1941; 2025-08-31: 4211; 2025-09-07: 7888; 2025-09-14: 11459; 2025-09-21: 18145; 2025-09-28: 26229; 2025-10-05: 33912; 2025-10-12: 44476; 2025-10-19: 47805; 2025-10-26: 49301; 2025-11-02: 49301; 2025-11-09: 49301; 2025-11-16: 49301; 2025-11-23: 49301; 2025-11-30: 49301; 2025-12-07: 49301; 2025-12-14: 49301; 2025-12-21: 49301; 2025-12-28: 49301; 2026-01-04: 49301; 2026-01-11: 49301; 2026-01-18: 49301; 2026-01-25: 49301; 2026-02-01: 49301; 2026-02-08: 49301; 2026-02-15: 49301; 2026-02-22: 49301; 2026-03-01: 49301; 2026-03-08: 49301; 2026-03-15: 49301; 2026-03-22: 49301; 2026-03-29: 49301; 2026-04-05: 49301; 2026-04-12: 49301; 2026-04-19: 49301; 2026-04-26: 49301; 2026-05-03: 49301; 2026-05-10: 49301; 2026-05-17: 49301; 2026-05-24: 49301; 2026-05-31: 49301; 2026-06-07: 49301
2CF1265W42A04.6 | (GTG Piping Work) Cooling & Sealing Air Pipe | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 13 | 3994 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 1941; 2025-08-31: 1915; 2025-09-07: 138
2CF1265W42A04.6 | (GTG Piping Work) Cooling & Sealing Air Pipe | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 13 | 3994 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 1941; 2025-08-31: 3856; 2025-09-07: 3994; 2025-09-14: 3994; 2025-09-21: 3994; 2025-09-28: 3994; 2025-10-05: 3994; 2025-10-12: 3994; 2025-10-19: 3994; 2025-10-26: 3994; 2025-11-02: 3994; 2025-11-09: 3994; 2025-11-16: 3994; 2025-11-23: 3994; 2025-11-30: 3994; 2025-12-07: 3994; 2025-12-14: 3994; 2025-12-21: 3994; 2025-12-28: 3994; 2026-01-04: 3994; 2026-01-11: 3994; 2026-01-18: 3994; 2026-01-25: 3994; 2026-02-01: 3994; 2026-02-08: 3994; 2026-02-15: 3994; 2026-02-22: 3994; 2026-03-01: 3994; 2026-03-08: 3994; 2026-03-15: 3994; 2026-03-22: 3994; 2026-03-29: 3994; 2026-04-05: 3994; 2026-04-12: 3994; 2026-04-19: 3994; 2026-04-26: 3994; 2026-05-03: 3994; 2026-05-10: 3994; 2026-05-17: 3994; 2026-05-24: 3994; 2026-05-31: 3994; 2026-06-07: 3994
2CF1265W42A20 | (GTG Piping Work) Air Extraction | 2025-09-05 | 2025-09-18 | 12 | 3605 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 355; 2025-09-07: 2792; 2025-09-14: 457
2CF1265W42A20 | (GTG Piping Work) Air Extraction | 2025-09-05 | 2025-09-18 | 12 | 3605 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 355; 2025-09-07: 3148; 2025-09-14: 3605; 2025-09-21: 3605; 2025-09-28: 3605; 2025-10-05: 3605; 2025-10-12: 3605; 2025-10-19: 3605; 2025-10-26: 3605; 2025-11-02: 3605; 2025-11-09: 3605; 2025-11-16: 3605; 2025-11-23: 3605; 2025-11-30: 3605; 2025-12-07: 3605; 2025-12-14: 3605; 2025-12-21: 3605; 2025-12-28: 3605; 2026-01-04: 3605; 2026-01-11: 3605; 2026-01-18: 3605; 2026-01-25: 3605; 2026-02-01: 3605; 2026-02-08: 3605; 2026-02-15: 3605; 2026-02-22: 3605; 2026-03-01: 3605; 2026-03-08: 3605; 2026-03-15: 3605; 2026-03-22: 3605; 2026-03-29: 3605; 2026-04-05: 3605; 2026-04-12: 3605; 2026-04-19: 3605; 2026-04-26: 3605; 2026-05-03: 3605; 2026-05-10: 3605; 2026-05-17: 3605; 2026-05-24: 3605; 2026-05-31: 3605; 2026-06-07: 3605
2CF1265W58A61 | (GTG Piping Work) Fuel Gas Pipe | 2025-09-09 | 2025-09-23 | 12 | 3605 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 746; 2025-09-14: 2562; 2025-09-21: 297
2CF1265W58A61 | (GTG Piping Work) Fuel Gas Pipe | 2025-09-09 | 2025-09-23 | 12 | 3605 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 746; 2025-09-14: 3308; 2025-09-21: 3605; 2025-09-28: 3605; 2025-10-05: 3605; 2025-10-12: 3605; 2025-10-19: 3605; 2025-10-26: 3605; 2025-11-02: 3605; 2025-11-09: 3605; 2025-11-16: 3605; 2025-11-23: 3605; 2025-11-30: 3605; 2025-12-07: 3605; 2025-12-14: 3605; 2025-12-21: 3605; 2025-12-28: 3605; 2026-01-04: 3605; 2026-01-11: 3605; 2026-01-18: 3605; 2026-01-25: 3605; 2026-02-01: 3605; 2026-02-08: 3605; 2026-02-15: 3605; 2026-02-22: 3605; 2026-03-01: 3605; 2026-03-08: 3605; 2026-03-15: 3605; 2026-03-22: 3605; 2026-03-29: 3605; 2026-04-05: 3605; 2026-04-12: 3605; 2026-04-19: 3605; 2026-04-26: 3605; 2026-05-03: 3605; 2026-05-10: 3605; 2026-05-17: 3605; 2026-05-24: 3605; 2026-05-31: 3605; 2026-06-07: 3605
2CF1265W58A05.6 | (GTG Piping Work) Cooling Air Pipe | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 276; 2025-09-21: 2331; 2025-09-28: 1193
2CF1265W58A05.6 | (GTG Piping Work) Cooling Air Pipe | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 12 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 276; 2025-09-21: 2607; 2025-09-28: 3800; 2025-10-05: 3800; 2025-10-12: 3800; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
2CF1265W58A51 | (GTG Piping Work) Cooling Water Pipe | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 276; 2025-09-21: 2331; 2025-09-28: 1193
2CF1265W58A51 | (GTG Piping Work) Cooling Water Pipe | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 12 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 276; 2025-09-21: 2607; 2025-09-28: 3800; 2025-10-05: 3800; 2025-10-12: 3800; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
2CF1265W58A52 | (GTG Piping Work) False Start Drain Pipe | 2025-09-23 | 2025-10-07 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 864; 2025-09-28: 2599; 2025-10-05: 338
2CF1265W58A52 | (GTG Piping Work) False Start Drain Pipe | 2025-09-23 | 2025-10-07 | 12 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 864; 2025-09-28: 3462; 2025-10-05: 3800; 2025-10-12: 3800; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
2CF1265W58A53 | (GTG Piping Work) Compressor Water Wash | 2025-09-23 | 2025-10-07 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 864; 2025-09-28: 2599; 2025-10-05: 338
2CF1265W58A53 | (GTG Piping Work) Compressor Water Wash | 2025-09-23 | 2025-10-07 | 12 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 864; 2025-09-28: 3462; 2025-10-05: 3800; 2025-10-12: 3800; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
2CF1265W58A54 | (GTG Piping Work) Exhaust Drain Pipe | 2025-10-02 | 2025-10-16 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 250; 2025-10-05: 2278; 2025-10-12: 1272
2CF1265W58A54 | (GTG Piping Work) Exhaust Drain Pipe | 2025-10-02 | 2025-10-16 | 12 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 250; 2025-10-05: 2528; 2025-10-12: 3800; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
2CF1265W58A55 | (GTG Piping Work) Inlet Plenum Drain Pipe | 2025-10-02 | 2025-10-16 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 250; 2025-10-05: 2278; 2025-10-12: 1272
2CF1265W58A55 | (GTG Piping Work) Inlet Plenum Drain Pipe | 2025-10-02 | 2025-10-16 | 12 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 250; 2025-10-05: 2528; 2025-10-12: 3800; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
2CF1265W58A56 | (GTG Piping Work) Fire Protection BRG No.2 | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 817; 2025-10-12: 2599; 2025-10-19: 384
2CF1265W58A56 | (GTG Piping Work) Fire Protection BRG No.2 | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 12 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 817; 2025-10-12: 3416; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
2CF1265W58A57 | (GTG Piping Work) Enclosure Fire Protection | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 817; 2025-10-12: 2599; 2025-10-19: 384
2CF1265W58A57 | (GTG Piping Work) Enclosure Fire Protection | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 12 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 817; 2025-10-12: 3416; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
2CF1265W58A58 | (GTG Piping Work) Interconnect Pipe Gas Fuel | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 817; 2025-10-12: 2599; 2025-10-19: 384
2CF1265W58A58 | (GTG Piping Work) Interconnect Pipe Gas Fuel | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 12 | 3800 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 817; 2025-10-12: 3416; 2025-10-19: 3800; 2025-10-26: 3800; 2025-11-02: 3800; 2025-11-09: 3800; 2025-11-16: 3800; 2025-11-23: 3800; 2025-11-30: 3800; 2025-12-07: 3800; 2025-12-14: 3800; 2025-12-21: 3800; 2025-12-28: 3800; 2026-01-04: 3800; 2026-01-11: 3800; 2026-01-18: 3800; 2026-01-25: 3800; 2026-02-01: 3800; 2026-02-08: 3800; 2026-02-15: 3800; 2026-02-22: 3800; 2026-03-01: 3800; 2026-03-08: 3800; 2026-03-15: 3800; 2026-03-22: 3800; 2026-03-29: 3800; 2026-04-05: 3800; 2026-04-12: 3800; 2026-04-19: 3800; 2026-04-26: 3800; 2026-05-03: 3800; 2026-05-10: 3800; 2026-05-17: 3800; 2026-05-24: 3800; 2026-05-31: 3800; 2026-06-07: 3800
2CF1265W58A60 | (GTG Piping Work) Inlet Heating | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 12 | 3897 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 224; 2025-10-19: 2177; 2025-10-26: 1496
2CF1265W58A60 | (GTG Piping Work) Inlet Heating | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 12 | 3897 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 224; 2025-10-19: 2401; 2025-10-26: 3897; 2025-11-02: 3897; 2025-11-09: 3897; 2025-11-16: 3897; 2025-11-23: 3897; 2025-11-30: 3897; 2025-12-07: 3897; 2025-12-14: 3897; 2025-12-21: 3897; 2025-12-28: 3897; 2026-01-04: 3897; 2026-01-11: 3897; 2026-01-18: 3897; 2026-01-25: 3897; 2026-02-01: 3897; 2026-02-08: 3897; 2026-02-15: 3897; 2026-02-22: 3897; 2026-03-01: 3897; 2026-03-08: 3897; 2026-03-15: 3897; 2026-03-22: 3897; 2026-03-29: 3897; 2026-04-05: 3897; 2026-04-12: 3897; 2026-04-19: 3897; 2026-04-26: 3897; 2026-05-03: 3897; 2026-05-10: 3897; 2026-05-17: 3897; 2026-05-24: 3897; 2026-05-31: 3897; 2026-06-07: 3897
GTG #22 GTG Electrical and Instrument Work |  | 2025-11-12 | 2025-11-29 | 15 | 94490 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 6651; 2025-11-16: 42573; 2025-11-23: 45266
GTG #22 GTG Electrical and Instrument Work |  | 2025-11-12 | 2025-11-29 | 15 | 94490 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 6651; 2025-11-16: 49224; 2025-11-23: 94490; 2025-11-30: 94490; 2025-12-07: 94490; 2025-12-14: 94490; 2025-12-21: 94490; 2025-12-28: 94490; 2026-01-04: 94490; 2026-01-11: 94490; 2026-01-18: 94490; 2026-01-25: 94490; 2026-02-01: 94490; 2026-02-08: 94490; 2026-02-15: 94490; 2026-02-22: 94490; 2026-03-01: 94490; 2026-03-08: 94490; 2026-03-15: 94490; 2026-03-22: 94490; 2026-03-29: 94490; 2026-04-05: 94490; 2026-04-12: 94490; 2026-04-19: 94490; 2026-04-26: 94490; 2026-05-03: 94490; 2026-05-10: 94490; 2026-05-17: 94490; 2026-05-24: 94490; 2026-05-31: 94490; 2026-06-07: 94490
Construction Management |  | 2025-11-12 | 2025-11-29 | 15 | 94490 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 6651; 2025-11-16: 42573; 2025-11-23: 45266
Construction Management |  | 2025-11-12 | 2025-11-29 | 15 | 94490 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 6651; 2025-11-16: 49224; 2025-11-23: 94490; 2025-11-30: 94490; 2025-12-07: 94490; 2025-12-14: 94490; 2025-12-21: 94490; 2025-12-28: 94490; 2026-01-04: 94490; 2026-01-11: 94490; 2026-01-18: 94490; 2026-01-25: 94490; 2026-02-01: 94490; 2026-02-08: 94490; 2026-02-15: 94490; 2026-02-22: 94490; 2026-03-01: 94490; 2026-03-08: 94490; 2026-03-15: 94490; 2026-03-22: 94490; 2026-03-29: 94490; 2026-04-05: 94490; 2026-04-12: 94490; 2026-04-19: 94490; 2026-04-26: 94490; 2026-05-03: 94490; 2026-05-10: 94490; 2026-05-17: 94490; 2026-05-24: 94490; 2026-05-31: 94490; 2026-06-07: 94490
Elec. & I&C Team |  | 2025-11-12 | 2025-11-29 | 15 | 94490 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 6651; 2025-11-16: 42573; 2025-11-23: 45266
Elec. & I&C Team |  | 2025-11-12 | 2025-11-29 | 15 | 94490 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 6651; 2025-11-16: 49224; 2025-11-23: 94490; 2025-11-30: 94490; 2025-12-07: 94490; 2025-12-14: 94490; 2025-12-21: 94490; 2025-12-28: 94490; 2026-01-04: 94490; 2026-01-11: 94490; 2026-01-18: 94490; 2026-01-25: 94490; 2026-02-01: 94490; 2026-02-08: 94490; 2026-02-15: 94490; 2026-02-22: 94490; 2026-03-01: 94490; 2026-03-08: 94490; 2026-03-15: 94490; 2026-03-22: 94490; 2026-03-29: 94490; 2026-04-05: 94490; 2026-04-12: 94490; 2026-04-19: 94490; 2026-04-26: 94490; 2026-05-03: 94490; 2026-05-10: 94490; 2026-05-17: 94490; 2026-05-24: 94490; 2026-05-31: 94490; 2026-06-07: 94490
2CF1265W58A62 | E & I Work | 2025-11-12 | 2025-11-29 | 15 | 94490 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 6651; 2025-11-16: 42573; 2025-11-23: 45266
2CF1265W58A62 | E & I Work | 2025-11-12 | 2025-11-29 | 15 | 94490 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 6651; 2025-11-16: 49224; 2025-11-23: 94490; 2025-11-30: 94490; 2025-12-07: 94490; 2025-12-14: 94490; 2025-12-21: 94490; 2025-12-28: 94490; 2026-01-04: 94490; 2026-01-11: 94490; 2026-01-18: 94490; 2026-01-25: 94490; 2026-02-01: 94490; 2026-02-08: 94490; 2026-02-15: 94490; 2026-02-22: 94490; 2026-03-01: 94490; 2026-03-08: 94490; 2026-03-15: 94490; 2026-03-22: 94490; 2026-03-29: 94490; 2026-04-05: 94490; 2026-04-12: 94490; 2026-04-19: 94490; 2026-04-26: 94490; 2026-05-03: 94490; 2026-05-10: 94490; 2026-05-17: 94490; 2026-05-24: 94490; 2026-05-31: 94490; 2026-06-07: 94490
HRSG |  | 2024-09-19 | 2026-03-10 | 460 | 2360686 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 1791; 2024-09-29: 6224; 2024-10-06: 14564; 2024-10-13: 25603; 2024-10-20: 34606; 2024-10-27: 27636; 2024-11-03: 16360; 2024-11-10: 23102; 2024-11-17: 46332; 2024-11-24: 75983; 2024-12-01: 87738; 2024-12-08: 64846; 2024-12-15: 31989; 2024-12-22: 13130; 2024-12-29: 16938; 2025-01-05: 26579; 2025-01-12: 41326; 2025-01-19: 38216; 2025-01-26: 22446; 2025-02-02: 12042; 2025-02-09: 7724; 2025-02-16: 6495; 2025-02-23: 6495; 2025-03-02: 7944; 2025-03-09: 1035; 2025-04-27: 306; 2025-05-04: 4109; 2025-05-11: 9900; 2025-05-18: 16075; 2025-05-25: 13762; 2025-06-01: 15399; 2025-06-08: 32826; 2025-06-15: 38378; 2025-06-22: 33121; 2025-06-29: 39812; 2025-07-06: 42711; 2025-07-13: 43398; 2025-07-20: 66829; 2025-07-27: 66805; 2025-08-03: 67046; 2025-08-10: 66899; 2025-08-17: 78304; 2025-08-24: 97774; 2025-08-31: 121003; 2025-09-07: 81467; 2025-09-14: 145580; 2025-09-21: 101716; 2025-09-28: 53323; 2025-10-05: 81826; 2025-10-12: 34804; 2025-10-19: 135608; 2025-10-26: 19106; 2025-11-02: 9844; 2025-11-09: 15194; 2025-11-16: 9787; 2025-11-23: 4417; 2025-11-30: 25909; 2025-12-07: 55696; 2025-12-14: 38538; 2025-12-21: 17844; 2025-12-28: 7121; 2026-01-04: 2059; 2026-01-11: 205; 2026-02-08: 396; 2026-02-15: 3053; 2026-02-22: 4205; 2026-03-01: 970; 2026-03-08: 41
HRSG |  | 2024-09-19 | 2026-03-10 | 460 | 2360686 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 2163; 2024-09-29: 8387; 2024-10-06: 22951; 2024-10-13: 48554; 2024-10-20: 83160; 2024-10-27: 110796; 2024-11-03: 127156; 2024-11-10: 150258; 2024-11-17: 196591; 2024-11-24: 272574; 2024-12-01: 360312; 2024-12-08: 425157; 2024-12-15: 457146; 2024-12-22: 470276; 2024-12-29: 487214; 2025-01-05: 513793; 2025-01-12: 555119; 2025-01-19: 593335; 2025-01-26: 615781; 2025-02-02: 627824; 2025-02-09: 635548; 2025-02-16: 642043; 2025-02-23: 648539; 2025-03-02: 656482; 2025-03-09: 657517; 2025-03-16: 657517; 2025-03-23: 657517; 2025-03-30: 657517; 2025-04-06: 657517; 2025-04-13: 657517; 2025-04-20: 657517; 2025-04-27: 657823; 2025-05-04: 661932; 2025-05-11: 671832; 2025-05-18: 687908; 2025-05-25: 701670; 2025-06-01: 717069; 2025-06-08: 749895; 2025-06-15: 788274; 2025-06-22: 821394; 2025-06-29: 861206; 2025-07-06: 903918; 2025-07-13: 947316; 2025-07-20: 1014144; 2025-07-27: 1080950; 2025-08-03: 1147996; 2025-08-10: 1214896; 2025-08-17: 1293200; 2025-08-24: 1390974; 2025-08-31: 1511977; 2025-09-07: 1593443; 2025-09-14: 1739023; 2025-09-21: 1840739; 2025-09-28: 1894062; 2025-10-05: 1975888; 2025-10-12: 2010692; 2025-10-19: 2146300; 2025-10-26: 2165406; 2025-11-02: 2175250; 2025-11-09: 2190444; 2025-11-16: 2200230; 2025-11-23: 2204647; 2025-11-30: 2230556; 2025-12-07: 2286252; 2025-12-14: 2324790; 2025-12-21: 2342635; 2025-12-28: 2349756; 2026-01-04: 2351815; 2026-01-11: 2352021; 2026-01-18: 2352021; 2026-01-25: 2352021; 2026-02-01: 2352021; 2026-02-08: 2352417; 2026-02-15: 2355470; 2026-02-22: 2359675; 2026-03-01: 2360645; 2026-03-08: 2360686; 2026-03-15: 2360686; 2026-03-22: 2360686; 2026-03-29: 2360686; 2026-04-05: 2360686; 2026-04-12: 2360686; 2026-04-19: 2360686; 2026-04-26: 2360686; 2026-05-03: 2360686; 2026-05-10: 2360686; 2026-05-17: 2360686; 2026-05-24: 2360686; 2026-05-31: 2360686; 2026-06-07: 2360686
HRSG #21 |  | 2024-09-19 | 2026-01-15 | 415 | 1180345 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 1791; 2024-09-29: 6224; 2024-10-06: 14564; 2024-10-13: 25603; 2024-10-20: 34231; 2024-10-27: 25815; 2024-11-03: 9361; 2024-11-10: 6421; 2024-11-17: 15224; 2024-11-24: 31627; 2024-12-01: 47700; 2024-12-08: 43610; 2024-12-15: 22795; 2024-12-22: 7812; 2024-12-29: 8126; 2025-01-05: 6755; 2025-01-12: 6495; 2025-01-19: 6495; 2025-01-26: 6495; 2025-02-02: 6495; 2025-02-09: 6495; 2025-02-16: 6495; 2025-02-23: 6495; 2025-03-02: 7944; 2025-03-09: 1035; 2025-04-27: 306; 2025-05-04: 2260; 2025-05-11: 5159; 2025-05-18: 7718; 2025-05-25: 6560; 2025-06-01: 7658; 2025-06-08: 13034; 2025-06-15: 14571; 2025-06-22: 16598; 2025-06-29: 29296; 2025-07-06: 27415; 2025-07-13: 23582; 2025-07-20: 48522; 2025-07-27: 45989; 2025-08-03: 45937; 2025-08-10: 45937; 2025-08-17: 48805; 2025-08-24: 51674; 2025-08-31: 74903; 2025-09-07: 35367; 2025-09-14: 99673; 2025-09-21: 48171; 2025-09-28: 8441; 2025-10-05: 6986; 2025-10-12: 10314; 2025-10-19: 9746; 2025-10-26: 2140; 2025-11-02: 2160; 2025-11-09: 1871; 2025-11-23: 1342; 2025-11-30: 20134; 2025-12-07: 28185; 2025-12-14: 14505; 2025-12-21: 6028; 2025-12-28: 4617; 2026-01-04: 2059; 2026-01-11: 205
HRSG #21 |  | 2024-09-19 | 2026-01-15 | 415 | 1180345 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 2163; 2024-09-29: 8387; 2024-10-06: 22951; 2024-10-13: 48554; 2024-10-20: 82785; 2024-10-27: 108599; 2024-11-03: 117960; 2024-11-10: 124382; 2024-11-17: 139605; 2024-11-24: 171232; 2024-12-01: 218933; 2024-12-08: 262542; 2024-12-15: 285338; 2024-12-22: 293149; 2024-12-29: 301276; 2025-01-05: 308031; 2025-01-12: 314526; 2025-01-19: 321022; 2025-01-26: 327517; 2025-02-02: 334012; 2025-02-09: 340508; 2025-02-16: 347003; 2025-02-23: 353499; 2025-03-02: 361442; 2025-03-09: 362477; 2025-03-16: 362477; 2025-03-23: 362477; 2025-03-30: 362477; 2025-04-06: 362477; 2025-04-13: 362477; 2025-04-20: 362477; 2025-04-27: 362783; 2025-05-04: 365043; 2025-05-11: 370202; 2025-05-18: 377920; 2025-05-25: 384480; 2025-06-01: 392138; 2025-06-08: 405172; 2025-06-15: 419743; 2025-06-22: 436340; 2025-06-29: 465636; 2025-07-06: 493051; 2025-07-13: 516633; 2025-07-20: 565155; 2025-07-27: 611144; 2025-08-03: 657081; 2025-08-10: 703018; 2025-08-17: 751823; 2025-08-24: 803497; 2025-08-31: 878400; 2025-09-07: 913767; 2025-09-14: 1013440; 2025-09-21: 1061611; 2025-09-28: 1070052; 2025-10-05: 1077038; 2025-10-12: 1087353; 2025-10-19: 1097099; 2025-10-26: 1099239; 2025-11-02: 1101399; 2025-11-09: 1103270; 2025-11-16: 1103270; 2025-11-23: 1104612; 2025-11-30: 1124745; 2025-12-07: 1152931; 2025-12-14: 1167435; 2025-12-21: 1173463; 2025-12-28: 1178080; 2026-01-04: 1180139; 2026-01-11: 1180345; 2026-01-18: 1180345; 2026-01-25: 1180345; 2026-02-01: 1180345; 2026-02-08: 1180345; 2026-02-15: 1180345; 2026-02-22: 1180345; 2026-03-01: 1180345; 2026-03-08: 1180345; 2026-03-15: 1180345; 2026-03-22: 1180345; 2026-03-29: 1180345; 2026-04-05: 1180345; 2026-04-12: 1180345; 2026-04-19: 1180345; 2026-04-26: 1180345; 2026-05-03: 1180345; 2026-05-10: 1180345; 2026-05-17: 1180345; 2026-05-24: 1180345; 2026-05-31: 1180345; 2026-06-07: 1180345
Steel Structure & Casing |  | 2024-11-05 | 2025-07-19 | 220 | 126446 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 714; 2024-11-10: 3319; 2024-11-17: 8700; 2024-11-24: 15723; 2024-12-01: 16452; 2024-12-08: 9338; 2024-12-15: 3774; 2024-12-22: 987; 2025-04-27: 306; 2025-05-04: 2260; 2025-05-11: 5159; 2025-05-18: 7718; 2025-05-25: 6560; 2025-06-01: 7658; 2025-06-08: 12894; 2025-06-15: 9416; 2025-06-22: 7040; 2025-06-29: 4614; 2025-07-06: 2695; 2025-07-13: 1118
Steel Structure & Casing |  | 2024-11-05 | 2025-07-19 | 220 | 126446 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 714; 2024-11-10: 4033; 2024-11-17: 12734; 2024-11-24: 28457; 2024-12-01: 44909; 2024-12-08: 54246; 2024-12-15: 58021; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59314; 2025-05-04: 61574; 2025-05-11: 66733; 2025-05-18: 74451; 2025-05-25: 81011; 2025-06-01: 88669; 2025-06-08: 101564; 2025-06-15: 110980; 2025-06-22: 118019; 2025-06-29: 122633; 2025-07-06: 125328; 2025-07-13: 126446; 2025-07-20: 126446; 2025-07-27: 126446; 2025-08-03: 126446; 2025-08-10: 126446; 2025-08-17: 126446; 2025-08-24: 126446; 2025-08-31: 126446; 2025-09-07: 126446; 2025-09-14: 126446; 2025-09-21: 126446; 2025-09-28: 126446; 2025-10-05: 126446; 2025-10-12: 126446; 2025-10-19: 126446; 2025-10-26: 126446; 2025-11-02: 126446; 2025-11-09: 126446; 2025-11-16: 126446; 2025-11-23: 126446; 2025-11-30: 126446; 2025-12-07: 126446; 2025-12-14: 126446; 2025-12-21: 126446; 2025-12-28: 126446; 2026-01-04: 126446; 2026-01-11: 126446; 2026-01-18: 126446; 2026-01-25: 126446; 2026-02-01: 126446; 2026-02-08: 126446; 2026-02-15: 126446; 2026-02-22: 126446; 2026-03-01: 126446; 2026-03-08: 126446; 2026-03-15: 126446; 2026-03-22: 126446; 2026-03-29: 126446; 2026-04-05: 126446; 2026-04-12: 126446; 2026-04-19: 126446; 2026-04-26: 126446; 2026-05-03: 126446; 2026-05-10: 126446; 2026-05-17: 126446; 2026-05-24: 126446; 2026-05-31: 126446; 2026-06-07: 126446
Construction Management |  | 2024-11-05 | 2025-07-19 | 220 | 126446 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 714; 2024-11-10: 3319; 2024-11-17: 8700; 2024-11-24: 15723; 2024-12-01: 16452; 2024-12-08: 9338; 2024-12-15: 3774; 2024-12-22: 987; 2025-04-27: 306; 2025-05-04: 2260; 2025-05-11: 5159; 2025-05-18: 7718; 2025-05-25: 6560; 2025-06-01: 7658; 2025-06-08: 12894; 2025-06-15: 9416; 2025-06-22: 7040; 2025-06-29: 4614; 2025-07-06: 2695; 2025-07-13: 1118
Construction Management |  | 2024-11-05 | 2025-07-19 | 220 | 126446 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 714; 2024-11-10: 4033; 2024-11-17: 12734; 2024-11-24: 28457; 2024-12-01: 44909; 2024-12-08: 54246; 2024-12-15: 58021; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59314; 2025-05-04: 61574; 2025-05-11: 66733; 2025-05-18: 74451; 2025-05-25: 81011; 2025-06-01: 88669; 2025-06-08: 101564; 2025-06-15: 110980; 2025-06-22: 118019; 2025-06-29: 122633; 2025-07-06: 125328; 2025-07-13: 126446; 2025-07-20: 126446; 2025-07-27: 126446; 2025-08-03: 126446; 2025-08-10: 126446; 2025-08-17: 126446; 2025-08-24: 126446; 2025-08-31: 126446; 2025-09-07: 126446; 2025-09-14: 126446; 2025-09-21: 126446; 2025-09-28: 126446; 2025-10-05: 126446; 2025-10-12: 126446; 2025-10-19: 126446; 2025-10-26: 126446; 2025-11-02: 126446; 2025-11-09: 126446; 2025-11-16: 126446; 2025-11-23: 126446; 2025-11-30: 126446; 2025-12-07: 126446; 2025-12-14: 126446; 2025-12-21: 126446; 2025-12-28: 126446; 2026-01-04: 126446; 2026-01-11: 126446; 2026-01-18: 126446; 2026-01-25: 126446; 2026-02-01: 126446; 2026-02-08: 126446; 2026-02-15: 126446; 2026-02-22: 126446; 2026-03-01: 126446; 2026-03-08: 126446; 2026-03-15: 126446; 2026-03-22: 126446; 2026-03-29: 126446; 2026-04-05: 126446; 2026-04-12: 126446; 2026-04-19: 126446; 2026-04-26: 126446; 2026-05-03: 126446; 2026-05-10: 126446; 2026-05-17: 126446; 2026-05-24: 126446; 2026-05-31: 126446; 2026-06-07: 126446
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-05 | 2024-12-28 | 47 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 714; 2024-11-10: 3319; 2024-11-17: 8700; 2024-11-24: 15723; 2024-12-01: 16452; 2024-12-08: 9338; 2024-12-15: 3774; 2024-12-22: 987
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-05 | 2024-12-28 | 47 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 714; 2024-11-10: 4033; 2024-11-17: 12734; 2024-11-24: 28457; 2024-12-01: 44909; 2024-12-08: 54246; 2024-12-15: 58021; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
2CF1615W16A7 | (HRSG #21 S/Structure & Casing) FDN Work | 2024-11-05 | 2024-12-28 | 47 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 714; 2024-11-10: 3319; 2024-11-17: 8700; 2024-11-24: 15723; 2024-12-01: 16452; 2024-12-08: 9338; 2024-12-15: 3774; 2024-12-22: 987
2CF1615W16A7 | (HRSG #21 S/Structure & Casing) FDN Work | 2024-11-05 | 2024-12-28 | 47 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 714; 2024-11-10: 4033; 2024-11-17: 12734; 2024-11-24: 28457; 2024-12-01: 44909; 2024-12-08: 54246; 2024-12-15: 58021; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
Mech Team |  | 2025-05-02 | 2025-07-19 | 67 | 67438 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 306; 2025-05-04: 2260; 2025-05-11: 5159; 2025-05-18: 7718; 2025-05-25: 6560; 2025-06-01: 7658; 2025-06-08: 12894; 2025-06-15: 9416; 2025-06-22: 7040; 2025-06-29: 4614; 2025-07-06: 2695; 2025-07-13: 1118
Mech Team |  | 2025-05-02 | 2025-07-19 | 67 | 67438 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 306; 2025-05-04: 2566; 2025-05-11: 7725; 2025-05-18: 15443; 2025-05-25: 22003; 2025-06-01: 29661; 2025-06-08: 42556; 2025-06-15: 51972; 2025-06-22: 59011; 2025-06-29: 63625; 2025-07-06: 66320; 2025-07-13: 67438; 2025-07-20: 67438; 2025-07-27: 67438; 2025-08-03: 67438; 2025-08-10: 67438; 2025-08-17: 67438; 2025-08-24: 67438; 2025-08-31: 67438; 2025-09-07: 67438; 2025-09-14: 67438; 2025-09-21: 67438; 2025-09-28: 67438; 2025-10-05: 67438; 2025-10-12: 67438; 2025-10-19: 67438; 2025-10-26: 67438; 2025-11-02: 67438; 2025-11-09: 67438; 2025-11-16: 67438; 2025-11-23: 67438; 2025-11-30: 67438; 2025-12-07: 67438; 2025-12-14: 67438; 2025-12-21: 67438; 2025-12-28: 67438; 2026-01-04: 67438; 2026-01-11: 67438; 2026-01-18: 67438; 2026-01-25: 67438; 2026-02-01: 67438; 2026-02-08: 67438; 2026-02-15: 67438; 2026-02-22: 67438; 2026-03-01: 67438; 2026-03-08: 67438; 2026-03-15: 67438; 2026-03-22: 67438; 2026-03-29: 67438; 2026-04-05: 67438; 2026-04-12: 67438; 2026-04-19: 67438; 2026-04-26: 67438; 2026-05-03: 67438; 2026-05-10: 67438; 2026-05-17: 67438; 2026-05-24: 67438; 2026-05-31: 67438; 2026-06-07: 67438
2CF1610W20A8 | (HRSG #21 S/Structure & Casing) S/Structure Installation | 2025-05-02 | 2025-07-02 | 53 | 33719 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 306; 2025-05-04: 2260; 2025-05-11: 5159; 2025-05-18: 7718; 2025-05-25: 6560; 2025-06-01: 4410; 2025-06-08: 3678; 2025-06-15: 2090; 2025-06-22: 1151; 2025-06-29: 387
2CF1610W20A8 | (HRSG #21 S/Structure & Casing) S/Structure Installation | 2025-05-02 | 2025-07-02 | 53 | 33719 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 306; 2025-05-04: 2566; 2025-05-11: 7725; 2025-05-18: 15443; 2025-05-25: 22003; 2025-06-01: 26414; 2025-06-08: 30091; 2025-06-15: 32181; 2025-06-22: 33332; 2025-06-29: 33719; 2025-07-06: 33719; 2025-07-13: 33719; 2025-07-20: 33719; 2025-07-27: 33719; 2025-08-03: 33719; 2025-08-10: 33719; 2025-08-17: 33719; 2025-08-24: 33719; 2025-08-31: 33719; 2025-09-07: 33719; 2025-09-14: 33719; 2025-09-21: 33719; 2025-09-28: 33719; 2025-10-05: 33719; 2025-10-12: 33719; 2025-10-19: 33719; 2025-10-26: 33719; 2025-11-02: 33719; 2025-11-09: 33719; 2025-11-16: 33719; 2025-11-23: 33719; 2025-11-30: 33719; 2025-12-07: 33719; 2025-12-14: 33719; 2025-12-21: 33719; 2025-12-28: 33719; 2026-01-04: 33719; 2026-01-11: 33719; 2026-01-18: 33719; 2026-01-25: 33719; 2026-02-01: 33719; 2026-02-08: 33719; 2026-02-15: 33719; 2026-02-22: 33719; 2026-03-01: 33719; 2026-03-08: 33719; 2026-03-15: 33719; 2026-03-22: 33719; 2026-03-29: 33719; 2026-04-05: 33719; 2026-04-12: 33719; 2026-04-19: 33719; 2026-04-26: 33719; 2026-05-03: 33719; 2026-05-10: 33719; 2026-05-17: 33719; 2026-05-24: 33719; 2026-05-31: 33719; 2026-06-07: 33719
2CF1610W20A9 | (HRSG #21 S/Structure & Casing) Casing Installation | 2025-06-06 | 2025-07-19 | 37 | 33719 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 3248; 2025-06-08: 9216; 2025-06-15: 7327; 2025-06-22: 5889; 2025-06-29: 4227; 2025-07-06: 2695; 2025-07-13: 1118
2CF1610W20A9 | (HRSG #21 S/Structure & Casing) Casing Installation | 2025-06-06 | 2025-07-19 | 37 | 33719 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 3248; 2025-06-08: 12464; 2025-06-15: 19791; 2025-06-22: 25680; 2025-06-29: 29906; 2025-07-06: 32601; 2025-07-13: 33719; 2025-07-20: 33719; 2025-07-27: 33719; 2025-08-03: 33719; 2025-08-10: 33719; 2025-08-17: 33719; 2025-08-24: 33719; 2025-08-31: 33719; 2025-09-07: 33719; 2025-09-14: 33719; 2025-09-21: 33719; 2025-09-28: 33719; 2025-10-05: 33719; 2025-10-12: 33719; 2025-10-19: 33719; 2025-10-26: 33719; 2025-11-02: 33719; 2025-11-09: 33719; 2025-11-16: 33719; 2025-11-23: 33719; 2025-11-30: 33719; 2025-12-07: 33719; 2025-12-14: 33719; 2025-12-21: 33719; 2025-12-28: 33719; 2026-01-04: 33719; 2026-01-11: 33719; 2026-01-18: 33719; 2026-01-25: 33719; 2026-02-01: 33719; 2026-02-08: 33719; 2026-02-15: 33719; 2026-02-22: 33719; 2026-03-01: 33719; 2026-03-08: 33719; 2026-03-15: 33719; 2026-03-22: 33719; 2026-03-29: 33719; 2026-04-05: 33719; 2026-04-12: 33719; 2026-04-19: 33719; 2026-04-26: 33719; 2026-05-03: 33719; 2026-05-10: 33719; 2026-05-17: 33719; 2026-05-24: 33719; 2026-05-31: 33719; 2026-06-07: 33719
Duct |  | 2024-11-19 | 2025-08-29 | 244 | 126444 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1188; 2024-11-24: 5624; 2024-12-01: 16561; 2024-12-08: 21062; 2024-12-15: 11074; 2024-12-22: 3124; 2024-12-29: 375; 2025-06-08: 140; 2025-06-15: 5154; 2025-06-22: 6879; 2025-06-29: 9174; 2025-07-06: 5173; 2025-07-13: 5173; 2025-07-20: 5173; 2025-07-27: 5173; 2025-08-03: 5173; 2025-08-10: 5173; 2025-08-17: 7729; 2025-08-24: 7325
Duct |  | 2024-11-19 | 2025-08-29 | 244 | 126444 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1188; 2024-11-24: 6812; 2024-12-01: 23373; 2024-12-08: 44434; 2024-12-15: 55509; 2024-12-22: 58633; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59148; 2025-06-15: 64302; 2025-06-22: 71181; 2025-06-29: 80355; 2025-07-06: 85527; 2025-07-13: 90700; 2025-07-20: 95872; 2025-07-27: 101045; 2025-08-03: 106217; 2025-08-10: 111390; 2025-08-17: 119119; 2025-08-24: 126444; 2025-08-31: 126444; 2025-09-07: 126444; 2025-09-14: 126444; 2025-09-21: 126444; 2025-09-28: 126444; 2025-10-05: 126444; 2025-10-12: 126444; 2025-10-19: 126444; 2025-10-26: 126444; 2025-11-02: 126444; 2025-11-09: 126444; 2025-11-16: 126444; 2025-11-23: 126444; 2025-11-30: 126444; 2025-12-07: 126444; 2025-12-14: 126444; 2025-12-21: 126444; 2025-12-28: 126444; 2026-01-04: 126444; 2026-01-11: 126444; 2026-01-18: 126444; 2026-01-25: 126444; 2026-02-01: 126444; 2026-02-08: 126444; 2026-02-15: 126444; 2026-02-22: 126444; 2026-03-01: 126444; 2026-03-08: 126444; 2026-03-15: 126444; 2026-03-22: 126444; 2026-03-29: 126444; 2026-04-05: 126444; 2026-04-12: 126444; 2026-04-19: 126444; 2026-04-26: 126444; 2026-05-03: 126444; 2026-05-10: 126444; 2026-05-17: 126444; 2026-05-24: 126444; 2026-05-31: 126444; 2026-06-07: 126444
Construction Management |  | 2024-11-19 | 2025-08-29 | 244 | 126444 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1188; 2024-11-24: 5624; 2024-12-01: 16561; 2024-12-08: 21062; 2024-12-15: 11074; 2024-12-22: 3124; 2024-12-29: 375; 2025-06-08: 140; 2025-06-15: 5154; 2025-06-22: 6879; 2025-06-29: 9174; 2025-07-06: 5173; 2025-07-13: 5173; 2025-07-20: 5173; 2025-07-27: 5173; 2025-08-03: 5173; 2025-08-10: 5173; 2025-08-17: 7729; 2025-08-24: 7325
Construction Management |  | 2024-11-19 | 2025-08-29 | 244 | 126444 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1188; 2024-11-24: 6812; 2024-12-01: 23373; 2024-12-08: 44434; 2024-12-15: 55509; 2024-12-22: 58633; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59148; 2025-06-15: 64302; 2025-06-22: 71181; 2025-06-29: 80355; 2025-07-06: 85527; 2025-07-13: 90700; 2025-07-20: 95872; 2025-07-27: 101045; 2025-08-03: 106217; 2025-08-10: 111390; 2025-08-17: 119119; 2025-08-24: 126444; 2025-08-31: 126444; 2025-09-07: 126444; 2025-09-14: 126444; 2025-09-21: 126444; 2025-09-28: 126444; 2025-10-05: 126444; 2025-10-12: 126444; 2025-10-19: 126444; 2025-10-26: 126444; 2025-11-02: 126444; 2025-11-09: 126444; 2025-11-16: 126444; 2025-11-23: 126444; 2025-11-30: 126444; 2025-12-07: 126444; 2025-12-14: 126444; 2025-12-21: 126444; 2025-12-28: 126444; 2026-01-04: 126444; 2026-01-11: 126444; 2026-01-18: 126444; 2026-01-25: 126444; 2026-02-01: 126444; 2026-02-08: 126444; 2026-02-15: 126444; 2026-02-22: 126444; 2026-03-01: 126444; 2026-03-08: 126444; 2026-03-15: 126444; 2026-03-22: 126444; 2026-03-29: 126444; 2026-04-05: 126444; 2026-04-12: 126444; 2026-04-19: 126444; 2026-04-26: 126444; 2026-05-03: 126444; 2026-05-10: 126444; 2026-05-17: 126444; 2026-05-24: 126444; 2026-05-31: 126444; 2026-06-07: 126444
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-19 | 2025-01-01 | 37 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1188; 2024-11-24: 5624; 2024-12-01: 16561; 2024-12-08: 21062; 2024-12-15: 11074; 2024-12-22: 3124; 2024-12-29: 375
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-19 | 2025-01-01 | 37 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1188; 2024-11-24: 6812; 2024-12-01: 23373; 2024-12-08: 44434; 2024-12-15: 55509; 2024-12-22: 58633; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
2CF1615W16A6 | (HRSG #21 Duct) FDN Work | 2024-11-19 | 2025-01-01 | 37 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1188; 2024-11-24: 5624; 2024-12-01: 16561; 2024-12-08: 21062; 2024-12-15: 11074; 2024-12-22: 3124; 2024-12-29: 375
2CF1615W16A6 | (HRSG #21 Duct) FDN Work | 2024-11-19 | 2025-01-01 | 37 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1188; 2024-11-24: 6812; 2024-12-01: 23373; 2024-12-08: 44434; 2024-12-15: 55509; 2024-12-22: 58633; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
Mech Team |  | 2025-06-14 | 2025-08-29 | 65 | 67436 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 140; 2025-06-15: 5154; 2025-06-22: 6879; 2025-06-29: 9174; 2025-07-06: 5173; 2025-07-13: 5173; 2025-07-20: 5173; 2025-07-27: 5173; 2025-08-03: 5173; 2025-08-10: 5173; 2025-08-17: 7729; 2025-08-24: 7325
Mech Team |  | 2025-06-14 | 2025-08-29 | 65 | 67436 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 140; 2025-06-15: 5294; 2025-06-22: 12173; 2025-06-29: 21347; 2025-07-06: 26519; 2025-07-13: 31692; 2025-07-20: 36864; 2025-07-27: 42037; 2025-08-03: 47210; 2025-08-10: 52382; 2025-08-17: 60111; 2025-08-24: 67436; 2025-08-31: 67436; 2025-09-07: 67436; 2025-09-14: 67436; 2025-09-21: 67436; 2025-09-28: 67436; 2025-10-05: 67436; 2025-10-12: 67436; 2025-10-19: 67436; 2025-10-26: 67436; 2025-11-02: 67436; 2025-11-09: 67436; 2025-11-16: 67436; 2025-11-23: 67436; 2025-11-30: 67436; 2025-12-07: 67436; 2025-12-14: 67436; 2025-12-21: 67436; 2025-12-28: 67436; 2026-01-04: 67436; 2026-01-11: 67436; 2026-01-18: 67436; 2026-01-25: 67436; 2026-02-01: 67436; 2026-02-08: 67436; 2026-02-15: 67436; 2026-02-22: 67436; 2026-03-01: 67436; 2026-03-08: 67436; 2026-03-15: 67436; 2026-03-22: 67436; 2026-03-29: 67436; 2026-04-05: 67436; 2026-04-12: 67436; 2026-04-19: 67436; 2026-04-26: 67436; 2026-05-03: 67436; 2026-05-10: 67436; 2026-05-17: 67436; 2026-05-24: 67436; 2026-05-31: 67436; 2026-06-07: 67436
2CF1615W64A40 | (HRSG #21 Divert Damper) Installation | 2025-06-14 | 2025-06-24 | 8 | 6690 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 140; 2025-06-15: 5154; 2025-06-22: 1396
2CF1615W64A40 | (HRSG #21 Divert Damper) Installation | 2025-06-14 | 2025-06-24 | 8 | 6690 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 140; 2025-06-15: 5294; 2025-06-22: 6690; 2025-06-29: 6690; 2025-07-06: 6690; 2025-07-13: 6690; 2025-07-20: 6690; 2025-07-27: 6690; 2025-08-03: 6690; 2025-08-10: 6690; 2025-08-17: 6690; 2025-08-24: 6690; 2025-08-31: 6690; 2025-09-07: 6690; 2025-09-14: 6690; 2025-09-21: 6690; 2025-09-28: 6690; 2025-10-05: 6690; 2025-10-12: 6690; 2025-10-19: 6690; 2025-10-26: 6690; 2025-11-02: 6690; 2025-11-09: 6690; 2025-11-16: 6690; 2025-11-23: 6690; 2025-11-30: 6690; 2025-12-07: 6690; 2025-12-14: 6690; 2025-12-21: 6690; 2025-12-28: 6690; 2026-01-04: 6690; 2026-01-11: 6690; 2026-01-18: 6690; 2026-01-25: 6690; 2026-02-01: 6690; 2026-02-08: 6690; 2026-02-15: 6690; 2026-02-22: 6690; 2026-03-01: 6690; 2026-03-08: 6690; 2026-03-15: 6690; 2026-03-22: 6690; 2026-03-29: 6690; 2026-04-05: 6690; 2026-04-12: 6690; 2026-04-19: 6690; 2026-04-26: 6690; 2026-05-03: 6690; 2026-05-10: 6690; 2026-05-17: 6690; 2026-05-24: 6690; 2026-05-31: 6690; 2026-06-07: 6690
2CF1615W64A42 | (HRSG #21 Divert Damper) Installation_Control Unit | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 3 | 2676 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 2676
2CF1615W64A42 | (HRSG #21 Divert Damper) Installation_Control Unit | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 3 | 2676 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 2676; 2025-06-29: 2676; 2025-07-06: 2676; 2025-07-13: 2676; 2025-07-20: 2676; 2025-07-27: 2676; 2025-08-03: 2676; 2025-08-10: 2676; 2025-08-17: 2676; 2025-08-24: 2676; 2025-08-31: 2676; 2025-09-07: 2676; 2025-09-14: 2676; 2025-09-21: 2676; 2025-09-28: 2676; 2025-10-05: 2676; 2025-10-12: 2676; 2025-10-19: 2676; 2025-10-26: 2676; 2025-11-02: 2676; 2025-11-09: 2676; 2025-11-16: 2676; 2025-11-23: 2676; 2025-11-30: 2676; 2025-12-07: 2676; 2025-12-14: 2676; 2025-12-21: 2676; 2025-12-28: 2676; 2026-01-04: 2676; 2026-01-11: 2676; 2026-01-18: 2676; 2026-01-25: 2676; 2026-02-01: 2676; 2026-02-08: 2676; 2026-02-15: 2676; 2026-02-22: 2676; 2026-03-01: 2676; 2026-03-08: 2676; 2026-03-15: 2676; 2026-03-22: 2676; 2026-03-29: 2676; 2026-04-05: 2676; 2026-04-12: 2676; 2026-04-19: 2676; 2026-04-26: 2676; 2026-05-03: 2676; 2026-05-10: 2676; 2026-05-17: 2676; 2026-05-24: 2676; 2026-05-31: 2676; 2026-06-07: 2676
2CF1615W64A21 | (HRSG #21 Duct) Duct Installation | 2025-06-27 | 2025-08-19 | 46 | 39606 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 1724; 2025-06-29: 5173; 2025-07-06: 5173; 2025-07-13: 5173; 2025-07-20: 5173; 2025-07-27: 5173; 2025-08-03: 5173; 2025-08-10: 5173; 2025-08-17: 1674
2CF1615W64A21 | (HRSG #21 Duct) Duct Installation | 2025-06-27 | 2025-08-19 | 46 | 39606 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 1724; 2025-06-29: 6897; 2025-07-06: 12069; 2025-07-13: 17242; 2025-07-20: 22414; 2025-07-27: 27587; 2025-08-03: 32760; 2025-08-10: 37932; 2025-08-17: 39606; 2025-08-24: 39606; 2025-08-31: 39606; 2025-09-07: 39606; 2025-09-14: 39606; 2025-09-21: 39606; 2025-09-28: 39606; 2025-10-05: 39606; 2025-10-12: 39606; 2025-10-19: 39606; 2025-10-26: 39606; 2025-11-02: 39606; 2025-11-09: 39606; 2025-11-16: 39606; 2025-11-23: 39606; 2025-11-30: 39606; 2025-12-07: 39606; 2025-12-14: 39606; 2025-12-21: 39606; 2025-12-28: 39606; 2026-01-04: 39606; 2026-01-11: 39606; 2026-01-18: 39606; 2026-01-25: 39606; 2026-02-01: 39606; 2026-02-08: 39606; 2026-02-15: 39606; 2026-02-22: 39606; 2026-03-01: 39606; 2026-03-08: 39606; 2026-03-15: 39606; 2026-03-22: 39606; 2026-03-29: 39606; 2026-04-05: 39606; 2026-04-12: 39606; 2026-04-19: 39606; 2026-04-26: 39606; 2026-05-03: 39606; 2026-05-10: 39606; 2026-05-17: 39606; 2026-05-24: 39606; 2026-05-31: 39606; 2026-06-07: 39606
2CF1615W64A43 | (HRSG #21 Divert Damper) Installation_Control Unit Fushing | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 5 | 4014 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 1083; 2025-06-29: 2931
2CF1615W64A43 | (HRSG #21 Divert Damper) Installation_Control Unit Fushing | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 5 | 4014 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 1083; 2025-06-29: 4014; 2025-07-06: 4014; 2025-07-13: 4014; 2025-07-20: 4014; 2025-07-27: 4014; 2025-08-03: 4014; 2025-08-10: 4014; 2025-08-17: 4014; 2025-08-24: 4014; 2025-08-31: 4014; 2025-09-07: 4014; 2025-09-14: 4014; 2025-09-21: 4014; 2025-09-28: 4014; 2025-10-05: 4014; 2025-10-12: 4014; 2025-10-19: 4014; 2025-10-26: 4014; 2025-11-02: 4014; 2025-11-09: 4014; 2025-11-16: 4014; 2025-11-23: 4014; 2025-11-30: 4014; 2025-12-07: 4014; 2025-12-14: 4014; 2025-12-21: 4014; 2025-12-28: 4014; 2026-01-04: 4014; 2026-01-11: 4014; 2026-01-18: 4014; 2026-01-25: 4014; 2026-02-01: 4014; 2026-02-08: 4014; 2026-02-15: 4014; 2026-02-22: 4014; 2026-03-01: 4014; 2026-03-08: 4014; 2026-03-15: 4014; 2026-03-22: 4014; 2026-03-29: 4014; 2026-04-05: 4014; 2026-04-12: 4014; 2026-04-19: 4014; 2026-04-26: 4014; 2026-05-03: 4014; 2026-05-10: 4014; 2026-05-17: 4014; 2026-05-24: 4014; 2026-05-31: 4014; 2026-06-07: 4014
2CF1615W64A44 | (HRSG #21 Divert Damper) Function Test | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 1 | 1070 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1070
2CF1615W64A44 | (HRSG #21 Divert Damper) Function Test | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 1 | 1070 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1070; 2025-07-06: 1070; 2025-07-13: 1070; 2025-07-20: 1070; 2025-07-27: 1070; 2025-08-03: 1070; 2025-08-10: 1070; 2025-08-17: 1070; 2025-08-24: 1070; 2025-08-31: 1070; 2025-09-07: 1070; 2025-09-14: 1070; 2025-09-21: 1070; 2025-09-28: 1070; 2025-10-05: 1070; 2025-10-12: 1070; 2025-10-19: 1070; 2025-10-26: 1070; 2025-11-02: 1070; 2025-11-09: 1070; 2025-11-16: 1070; 2025-11-23: 1070; 2025-11-30: 1070; 2025-12-07: 1070; 2025-12-14: 1070; 2025-12-21: 1070; 2025-12-28: 1070; 2026-01-04: 1070; 2026-01-11: 1070; 2026-01-18: 1070; 2026-01-25: 1070; 2026-02-01: 1070; 2026-02-08: 1070; 2026-02-15: 1070; 2026-02-22: 1070; 2026-03-01: 1070; 2026-03-08: 1070; 2026-03-15: 1070; 2026-03-22: 1070; 2026-03-29: 1070; 2026-04-05: 1070; 2026-04-12: 1070; 2026-04-19: 1070; 2026-04-26: 1070; 2026-05-03: 1070; 2026-05-10: 1070; 2026-05-17: 1070; 2026-05-24: 1070; 2026-05-31: 1070; 2026-06-07: 1070
2CF1615W64A20 | (HRSG #21 EXP Joint & Bellows) Installation | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 8 | 6690 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 3374; 2025-08-24: 3316
2CF1615W64A20 | (HRSG #21 EXP Joint & Bellows) Installation | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 8 | 6690 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 3374; 2025-08-24: 6690; 2025-08-31: 6690; 2025-09-07: 6690; 2025-09-14: 6690; 2025-09-21: 6690; 2025-09-28: 6690; 2025-10-05: 6690; 2025-10-12: 6690; 2025-10-19: 6690; 2025-10-26: 6690; 2025-11-02: 6690; 2025-11-09: 6690; 2025-11-16: 6690; 2025-11-23: 6690; 2025-11-30: 6690; 2025-12-07: 6690; 2025-12-14: 6690; 2025-12-21: 6690; 2025-12-28: 6690; 2026-01-04: 6690; 2026-01-11: 6690; 2026-01-18: 6690; 2026-01-25: 6690; 2026-02-01: 6690; 2026-02-08: 6690; 2026-02-15: 6690; 2026-02-22: 6690; 2026-03-01: 6690; 2026-03-08: 6690; 2026-03-15: 6690; 2026-03-22: 6690; 2026-03-29: 6690; 2026-04-05: 6690; 2026-04-12: 6690; 2026-04-19: 6690; 2026-04-26: 6690; 2026-05-03: 6690; 2026-05-10: 6690; 2026-05-17: 6690; 2026-05-24: 6690; 2026-05-31: 6690; 2026-06-07: 6690
2CF1615W64A22 | (HRSG #21 Damper) Installation | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 8 | 6690 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 2681; 2025-08-24: 4009
2CF1615W64A22 | (HRSG #21 Damper) Installation | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 8 | 6690 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 2681; 2025-08-24: 6690; 2025-08-31: 6690; 2025-09-07: 6690; 2025-09-14: 6690; 2025-09-21: 6690; 2025-09-28: 6690; 2025-10-05: 6690; 2025-10-12: 6690; 2025-10-19: 6690; 2025-10-26: 6690; 2025-11-02: 6690; 2025-11-09: 6690; 2025-11-16: 6690; 2025-11-23: 6690; 2025-11-30: 6690; 2025-12-07: 6690; 2025-12-14: 6690; 2025-12-21: 6690; 2025-12-28: 6690; 2026-01-04: 6690; 2026-01-11: 6690; 2026-01-18: 6690; 2026-01-25: 6690; 2026-02-01: 6690; 2026-02-08: 6690; 2026-02-15: 6690; 2026-02-22: 6690; 2026-03-01: 6690; 2026-03-08: 6690; 2026-03-15: 6690; 2026-03-22: 6690; 2026-03-29: 6690; 2026-04-05: 6690; 2026-04-12: 6690; 2026-04-19: 6690; 2026-04-26: 6690; 2026-05-03: 6690; 2026-05-10: 6690; 2026-05-17: 6690; 2026-05-24: 6690; 2026-05-31: 6690; 2026-06-07: 6690
Module |  | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 38 | 216030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 3556; 2025-07-20: 34251; 2025-07-27: 34251; 2025-08-03: 34251; 2025-08-10: 34251; 2025-08-17: 34251; 2025-08-24: 34251; 2025-08-31: 6969
Module |  | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 38 | 216030 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 3556; 2025-07-20: 37807; 2025-07-27: 72058; 2025-08-03: 106308; 2025-08-10: 140559; 2025-08-17: 174810; 2025-08-24: 209061; 2025-08-31: 216030; 2025-09-07: 216030; 2025-09-14: 216030; 2025-09-21: 216030; 2025-09-28: 216030; 2025-10-05: 216030; 2025-10-12: 216030; 2025-10-19: 216030; 2025-10-26: 216030; 2025-11-02: 216030; 2025-11-09: 216030; 2025-11-16: 216030; 2025-11-23: 216030; 2025-11-30: 216030; 2025-12-07: 216030; 2025-12-14: 216030; 2025-12-21: 216030; 2025-12-28: 216030; 2026-01-04: 216030; 2026-01-11: 216030; 2026-01-18: 216030; 2026-01-25: 216030; 2026-02-01: 216030; 2026-02-08: 216030; 2026-02-15: 216030; 2026-02-22: 216030; 2026-03-01: 216030; 2026-03-08: 216030; 2026-03-15: 216030; 2026-03-22: 216030; 2026-03-29: 216030; 2026-04-05: 216030; 2026-04-12: 216030; 2026-04-19: 216030; 2026-04-26: 216030; 2026-05-03: 216030; 2026-05-10: 216030; 2026-05-17: 216030; 2026-05-24: 216030; 2026-05-31: 216030; 2026-06-07: 216030
Construction Management |  | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 38 | 216030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 3556; 2025-07-20: 34251; 2025-07-27: 34251; 2025-08-03: 34251; 2025-08-10: 34251; 2025-08-17: 34251; 2025-08-24: 34251; 2025-08-31: 6969
Construction Management |  | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 38 | 216030 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 3556; 2025-07-20: 37807; 2025-07-27: 72058; 2025-08-03: 106308; 2025-08-10: 140559; 2025-08-17: 174810; 2025-08-24: 209061; 2025-08-31: 216030; 2025-09-07: 216030; 2025-09-14: 216030; 2025-09-21: 216030; 2025-09-28: 216030; 2025-10-05: 216030; 2025-10-12: 216030; 2025-10-19: 216030; 2025-10-26: 216030; 2025-11-02: 216030; 2025-11-09: 216030; 2025-11-16: 216030; 2025-11-23: 216030; 2025-11-30: 216030; 2025-12-07: 216030; 2025-12-14: 216030; 2025-12-21: 216030; 2025-12-28: 216030; 2026-01-04: 216030; 2026-01-11: 216030; 2026-01-18: 216030; 2026-01-25: 216030; 2026-02-01: 216030; 2026-02-08: 216030; 2026-02-15: 216030; 2026-02-22: 216030; 2026-03-01: 216030; 2026-03-08: 216030; 2026-03-15: 216030; 2026-03-22: 216030; 2026-03-29: 216030; 2026-04-05: 216030; 2026-04-12: 216030; 2026-04-19: 216030; 2026-04-26: 216030; 2026-05-03: 216030; 2026-05-10: 216030; 2026-05-17: 216030; 2026-05-24: 216030; 2026-05-31: 216030; 2026-06-07: 216030
Mech Team |  | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 38 | 216030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 3556; 2025-07-20: 34251; 2025-07-27: 34251; 2025-08-03: 34251; 2025-08-10: 34251; 2025-08-17: 34251; 2025-08-24: 34251; 2025-08-31: 6969
Mech Team |  | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 38 | 216030 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 3556; 2025-07-20: 37807; 2025-07-27: 72058; 2025-08-03: 106308; 2025-08-10: 140559; 2025-08-17: 174810; 2025-08-24: 209061; 2025-08-31: 216030; 2025-09-07: 216030; 2025-09-14: 216030; 2025-09-21: 216030; 2025-09-28: 216030; 2025-10-05: 216030; 2025-10-12: 216030; 2025-10-19: 216030; 2025-10-26: 216030; 2025-11-02: 216030; 2025-11-09: 216030; 2025-11-16: 216030; 2025-11-23: 216030; 2025-11-30: 216030; 2025-12-07: 216030; 2025-12-14: 216030; 2025-12-21: 216030; 2025-12-28: 216030; 2026-01-04: 216030; 2026-01-11: 216030; 2026-01-18: 216030; 2026-01-25: 216030; 2026-02-01: 216030; 2026-02-08: 216030; 2026-02-15: 216030; 2026-02-22: 216030; 2026-03-01: 216030; 2026-03-08: 216030; 2026-03-15: 216030; 2026-03-22: 216030; 2026-03-29: 216030; 2026-04-05: 216030; 2026-04-12: 216030; 2026-04-19: 216030; 2026-04-26: 216030; 2026-05-03: 216030; 2026-05-10: 216030; 2026-05-17: 216030; 2026-05-24: 216030; 2026-05-31: 216030; 2026-06-07: 216030
2CF1610W42A5 | (HRSG #21 Module) Installation | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 38 | 216030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 3556; 2025-07-20: 34251; 2025-07-27: 34251; 2025-08-03: 34251; 2025-08-10: 34251; 2025-08-17: 34251; 2025-08-24: 34251; 2025-08-31: 6969
2CF1610W42A5 | (HRSG #21 Module) Installation | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 38 | 216030 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 3556; 2025-07-20: 37807; 2025-07-27: 72058; 2025-08-03: 106308; 2025-08-10: 140559; 2025-08-17: 174810; 2025-08-24: 209061; 2025-08-31: 216030; 2025-09-07: 216030; 2025-09-14: 216030; 2025-09-21: 216030; 2025-09-28: 216030; 2025-10-05: 216030; 2025-10-12: 216030; 2025-10-19: 216030; 2025-10-26: 216030; 2025-11-02: 216030; 2025-11-09: 216030; 2025-11-16: 216030; 2025-11-23: 216030; 2025-11-30: 216030; 2025-12-07: 216030; 2025-12-14: 216030; 2025-12-21: 216030; 2025-12-28: 216030; 2026-01-04: 216030; 2026-01-11: 216030; 2026-01-18: 216030; 2026-01-25: 216030; 2026-02-01: 216030; 2026-02-08: 216030; 2026-02-15: 216030; 2026-02-22: 216030; 2026-03-01: 216030; 2026-03-08: 216030; 2026-03-15: 216030; 2026-03-22: 216030; 2026-03-29: 216030; 2026-04-05: 216030; 2026-04-12: 216030; 2026-04-19: 216030; 2026-04-26: 216030; 2026-05-03: 216030; 2026-05-10: 216030; 2026-05-17: 216030; 2026-05-24: 216030; 2026-05-31: 216030; 2026-06-07: 216030
Drum |  | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 79092; 2025-09-21: 32924
Drum |  | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 7 | 112016 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 79092; 2025-09-21: 112016; 2025-09-28: 112016; 2025-10-05: 112016; 2025-10-12: 112016; 2025-10-19: 112016; 2025-10-26: 112016; 2025-11-02: 112016; 2025-11-09: 112016; 2025-11-16: 112016; 2025-11-23: 112016; 2025-11-30: 112016; 2025-12-07: 112016; 2025-12-14: 112016; 2025-12-21: 112016; 2025-12-28: 112016; 2026-01-04: 112016; 2026-01-11: 112016; 2026-01-18: 112016; 2026-01-25: 112016; 2026-02-01: 112016; 2026-02-08: 112016; 2026-02-15: 112016; 2026-02-22: 112016; 2026-03-01: 112016; 2026-03-08: 112016; 2026-03-15: 112016; 2026-03-22: 112016; 2026-03-29: 112016; 2026-04-05: 112016; 2026-04-12: 112016; 2026-04-19: 112016; 2026-04-26: 112016; 2026-05-03: 112016; 2026-05-10: 112016; 2026-05-17: 112016; 2026-05-24: 112016; 2026-05-31: 112016; 2026-06-07: 112016
Construction Management |  | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 79092; 2025-09-21: 32924
Construction Management |  | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 7 | 112016 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 79092; 2025-09-21: 112016; 2025-09-28: 112016; 2025-10-05: 112016; 2025-10-12: 112016; 2025-10-19: 112016; 2025-10-26: 112016; 2025-11-02: 112016; 2025-11-09: 112016; 2025-11-16: 112016; 2025-11-23: 112016; 2025-11-30: 112016; 2025-12-07: 112016; 2025-12-14: 112016; 2025-12-21: 112016; 2025-12-28: 112016; 2026-01-04: 112016; 2026-01-11: 112016; 2026-01-18: 112016; 2026-01-25: 112016; 2026-02-01: 112016; 2026-02-08: 112016; 2026-02-15: 112016; 2026-02-22: 112016; 2026-03-01: 112016; 2026-03-08: 112016; 2026-03-15: 112016; 2026-03-22: 112016; 2026-03-29: 112016; 2026-04-05: 112016; 2026-04-12: 112016; 2026-04-19: 112016; 2026-04-26: 112016; 2026-05-03: 112016; 2026-05-10: 112016; 2026-05-17: 112016; 2026-05-24: 112016; 2026-05-31: 112016; 2026-06-07: 112016
Mech Team |  | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 79092; 2025-09-21: 32924
Mech Team |  | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 7 | 112016 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 79092; 2025-09-21: 112016; 2025-09-28: 112016; 2025-10-05: 112016; 2025-10-12: 112016; 2025-10-19: 112016; 2025-10-26: 112016; 2025-11-02: 112016; 2025-11-09: 112016; 2025-11-16: 112016; 2025-11-23: 112016; 2025-11-30: 112016; 2025-12-07: 112016; 2025-12-14: 112016; 2025-12-21: 112016; 2025-12-28: 112016; 2026-01-04: 112016; 2026-01-11: 112016; 2026-01-18: 112016; 2026-01-25: 112016; 2026-02-01: 112016; 2026-02-08: 112016; 2026-02-15: 112016; 2026-02-22: 112016; 2026-03-01: 112016; 2026-03-08: 112016; 2026-03-15: 112016; 2026-03-22: 112016; 2026-03-29: 112016; 2026-04-05: 112016; 2026-04-12: 112016; 2026-04-19: 112016; 2026-04-26: 112016; 2026-05-03: 112016; 2026-05-10: 112016; 2026-05-17: 112016; 2026-05-24: 112016; 2026-05-31: 112016; 2026-06-07: 112016
2CF1645W42A6 | (HRSG #21 Drum) Installation | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 79092; 2025-09-21: 32924
2CF1645W42A6 | (HRSG #21 Drum) Installation | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 7 | 112016 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 79092; 2025-09-21: 112016; 2025-09-28: 112016; 2025-10-05: 112016; 2025-10-12: 112016; 2025-10-19: 112016; 2025-10-26: 112016; 2025-11-02: 112016; 2025-11-09: 112016; 2025-11-16: 112016; 2025-11-23: 112016; 2025-11-30: 112016; 2025-12-07: 112016; 2025-12-14: 112016; 2025-12-21: 112016; 2025-12-28: 112016; 2026-01-04: 112016; 2026-01-11: 112016; 2026-01-18: 112016; 2026-01-25: 112016; 2026-02-01: 112016; 2026-02-08: 112016; 2026-02-15: 112016; 2026-02-22: 112016; 2026-03-01: 112016; 2026-03-08: 112016; 2026-03-15: 112016; 2026-03-22: 112016; 2026-03-29: 112016; 2026-04-05: 112016; 2026-04-12: 112016; 2026-04-19: 112016; 2026-04-26: 112016; 2026-05-03: 112016; 2026-05-10: 112016; 2026-05-17: 112016; 2026-05-24: 112016; 2026-05-31: 112016; 2026-06-07: 112016
Bypass Stack |  | 2024-10-08 | 2025-03-12 | 133 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 1501; 2024-10-13: 8516; 2024-10-20: 21508; 2024-10-27: 20102; 2024-11-03: 6408; 2024-11-10: 973; 2024-12-29: 6495; 2025-01-05: 6495; 2025-01-12: 6495; 2025-01-19: 6495; 2025-01-26: 6495; 2025-02-02: 6495; 2025-02-09: 6495; 2025-02-16: 6495; 2025-02-23: 6495; 2025-03-02: 7944; 2025-03-09: 1035
Bypass Stack |  | 2024-10-08 | 2025-03-12 | 133 | 126445 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 1501; 2024-10-13: 10017; 2024-10-20: 31525; 2024-10-27: 51627; 2024-11-03: 58035; 2024-11-10: 59008; 2024-11-17: 59008; 2024-11-24: 59008; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 65503; 2025-01-05: 71999; 2025-01-12: 78494; 2025-01-19: 84990; 2025-01-26: 91485; 2025-02-02: 97980; 2025-02-09: 104476; 2025-02-16: 110971; 2025-02-23: 117467; 2025-03-02: 125410; 2025-03-09: 126445; 2025-03-16: 126445; 2025-03-23: 126445; 2025-03-30: 126445; 2025-04-06: 126445; 2025-04-13: 126445; 2025-04-20: 126445; 2025-04-27: 126445; 2025-05-04: 126445; 2025-05-11: 126445; 2025-05-18: 126445; 2025-05-25: 126445; 2025-06-01: 126445; 2025-06-08: 126445; 2025-06-15: 126445; 2025-06-22: 126445; 2025-06-29: 126445; 2025-07-06: 126445; 2025-07-13: 126445; 2025-07-20: 126445; 2025-07-27: 126445; 2025-08-03: 126445; 2025-08-10: 126445; 2025-08-17: 126445; 2025-08-24: 126445; 2025-08-31: 126445; 2025-09-07: 126445; 2025-09-14: 126445; 2025-09-21: 126445; 2025-09-28: 126445; 2025-10-05: 126445; 2025-10-12: 126445; 2025-10-19: 126445; 2025-10-26: 126445; 2025-11-02: 126445; 2025-11-09: 126445; 2025-11-16: 126445; 2025-11-23: 126445; 2025-11-30: 126445; 2025-12-07: 126445; 2025-12-14: 126445; 2025-12-21: 126445; 2025-12-28: 126445; 2026-01-04: 126445; 2026-01-11: 126445; 2026-01-18: 126445; 2026-01-25: 126445; 2026-02-01: 126445; 2026-02-08: 126445; 2026-02-15: 126445; 2026-02-22: 126445; 2026-03-01: 126445; 2026-03-08: 126445; 2026-03-15: 126445; 2026-03-22: 126445; 2026-03-29: 126445; 2026-04-05: 126445; 2026-04-12: 126445; 2026-04-19: 126445; 2026-04-26: 126445; 2026-05-03: 126445; 2026-05-10: 126445; 2026-05-17: 126445; 2026-05-24: 126445; 2026-05-31: 126445; 2026-06-07: 126445
Construction Management |  | 2024-10-08 | 2025-03-12 | 133 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 1501; 2024-10-13: 8516; 2024-10-20: 21508; 2024-10-27: 20102; 2024-11-03: 6408; 2024-11-10: 973; 2024-12-29: 6495; 2025-01-05: 6495; 2025-01-12: 6495; 2025-01-19: 6495; 2025-01-26: 6495; 2025-02-02: 6495; 2025-02-09: 6495; 2025-02-16: 6495; 2025-02-23: 6495; 2025-03-02: 7944; 2025-03-09: 1035
Construction Management |  | 2024-10-08 | 2025-03-12 | 133 | 126445 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 1501; 2024-10-13: 10017; 2024-10-20: 31525; 2024-10-27: 51627; 2024-11-03: 58035; 2024-11-10: 59008; 2024-11-17: 59008; 2024-11-24: 59008; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 65503; 2025-01-05: 71999; 2025-01-12: 78494; 2025-01-19: 84990; 2025-01-26: 91485; 2025-02-02: 97980; 2025-02-09: 104476; 2025-02-16: 110971; 2025-02-23: 117467; 2025-03-02: 125410; 2025-03-09: 126445; 2025-03-16: 126445; 2025-03-23: 126445; 2025-03-30: 126445; 2025-04-06: 126445; 2025-04-13: 126445; 2025-04-20: 126445; 2025-04-27: 126445; 2025-05-04: 126445; 2025-05-11: 126445; 2025-05-18: 126445; 2025-05-25: 126445; 2025-06-01: 126445; 2025-06-08: 126445; 2025-06-15: 126445; 2025-06-22: 126445; 2025-06-29: 126445; 2025-07-06: 126445; 2025-07-13: 126445; 2025-07-20: 126445; 2025-07-27: 126445; 2025-08-03: 126445; 2025-08-10: 126445; 2025-08-17: 126445; 2025-08-24: 126445; 2025-08-31: 126445; 2025-09-07: 126445; 2025-09-14: 126445; 2025-09-21: 126445; 2025-09-28: 126445; 2025-10-05: 126445; 2025-10-12: 126445; 2025-10-19: 126445; 2025-10-26: 126445; 2025-11-02: 126445; 2025-11-09: 126445; 2025-11-16: 126445; 2025-11-23: 126445; 2025-11-30: 126445; 2025-12-07: 126445; 2025-12-14: 126445; 2025-12-21: 126445; 2025-12-28: 126445; 2026-01-04: 126445; 2026-01-11: 126445; 2026-01-18: 126445; 2026-01-25: 126445; 2026-02-01: 126445; 2026-02-08: 126445; 2026-02-15: 126445; 2026-02-22: 126445; 2026-03-01: 126445; 2026-03-08: 126445; 2026-03-15: 126445; 2026-03-22: 126445; 2026-03-29: 126445; 2026-04-05: 126445; 2026-04-12: 126445; 2026-04-19: 126445; 2026-04-26: 126445; 2026-05-03: 126445; 2026-05-10: 126445; 2026-05-17: 126445; 2026-05-24: 126445; 2026-05-31: 126445; 2026-06-07: 126445
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-08 | 2024-11-15 | 33 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 1501; 2024-10-13: 8516; 2024-10-20: 21508; 2024-10-27: 20102; 2024-11-03: 6408; 2024-11-10: 973
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-08 | 2024-11-15 | 33 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 1501; 2024-10-13: 10017; 2024-10-20: 31525; 2024-10-27: 51627; 2024-11-03: 58035; 2024-11-10: 59008; 2024-11-17: 59008; 2024-11-24: 59008; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
2CF1625W16A8 | (HRSG #21 Bypass Stack) FDN Work | 2024-10-08 | 2024-11-15 | 33 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 1501; 2024-10-13: 8516; 2024-10-20: 21508; 2024-10-27: 20102; 2024-11-03: 6408; 2024-11-10: 973
2CF1625W16A8 | (HRSG #21 Bypass Stack) FDN Work | 2024-10-08 | 2024-11-15 | 33 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 1501; 2024-10-13: 10017; 2024-10-20: 31525; 2024-10-27: 51627; 2024-11-03: 58035; 2024-11-10: 59008; 2024-11-17: 59008; 2024-11-24: 59008; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
Mech Team |  | 2024-12-30 | 2025-03-12 | 62 | 67437 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 6495; 2025-01-05: 6495; 2025-01-12: 6495; 2025-01-19: 6495; 2025-01-26: 6495; 2025-02-02: 6495; 2025-02-09: 6495; 2025-02-16: 6495; 2025-02-23: 6495; 2025-03-02: 7944; 2025-03-09: 1035
Mech Team |  | 2024-12-30 | 2025-03-12 | 62 | 67437 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 6495; 2025-01-05: 12991; 2025-01-12: 19486; 2025-01-19: 25982; 2025-01-26: 32477; 2025-02-02: 38972; 2025-02-09: 45468; 2025-02-16: 51963; 2025-02-23: 58459; 2025-03-02: 66402; 2025-03-09: 67437; 2025-03-16: 67437; 2025-03-23: 67437; 2025-03-30: 67437; 2025-04-06: 67437; 2025-04-13: 67437; 2025-04-20: 67437; 2025-04-27: 67437; 2025-05-04: 67437; 2025-05-11: 67437; 2025-05-18: 67437; 2025-05-25: 67437; 2025-06-01: 67437; 2025-06-08: 67437; 2025-06-15: 67437; 2025-06-22: 67437; 2025-06-29: 67437; 2025-07-06: 67437; 2025-07-13: 67437; 2025-07-20: 67437; 2025-07-27: 67437; 2025-08-03: 67437; 2025-08-10: 67437; 2025-08-17: 67437; 2025-08-24: 67437; 2025-08-31: 67437; 2025-09-07: 67437; 2025-09-14: 67437; 2025-09-21: 67437; 2025-09-28: 67437; 2025-10-05: 67437; 2025-10-12: 67437; 2025-10-19: 67437; 2025-10-26: 67437; 2025-11-02: 67437; 2025-11-09: 67437; 2025-11-16: 67437; 2025-11-23: 67437; 2025-11-30: 67437; 2025-12-07: 67437; 2025-12-14: 67437; 2025-12-21: 67437; 2025-12-28: 67437; 2026-01-04: 67437; 2026-01-11: 67437; 2026-01-18: 67437; 2026-01-25: 67437; 2026-02-01: 67437; 2026-02-08: 67437; 2026-02-15: 67437; 2026-02-22: 67437; 2026-03-01: 67437; 2026-03-08: 67437; 2026-03-15: 67437; 2026-03-22: 67437; 2026-03-29: 67437; 2026-04-05: 67437; 2026-04-12: 67437; 2026-04-19: 67437; 2026-04-26: 67437; 2026-05-03: 67437; 2026-05-10: 67437; 2026-05-17: 67437; 2026-05-24: 67437; 2026-05-31: 67437; 2026-06-07: 67437
2CF1625W42A08.5 | (HRSG #21 Bypass Stack) Installation | 2024-12-30 | 2025-03-03 | 55 | 59345 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 6495; 2025-01-05: 6495; 2025-01-12: 6495; 2025-01-19: 6495; 2025-01-26: 6495; 2025-02-02: 6495; 2025-02-09: 6495; 2025-02-16: 6495; 2025-02-23: 6495; 2025-03-02: 886
2CF1625W42A08.5 | (HRSG #21 Bypass Stack) Installation | 2024-12-30 | 2025-03-03 | 55 | 59345 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 6495; 2025-01-05: 12991; 2025-01-12: 19486; 2025-01-19: 25982; 2025-01-26: 32477; 2025-02-02: 38972; 2025-02-09: 45468; 2025-02-16: 51963; 2025-02-23: 58459; 2025-03-02: 59345; 2025-03-09: 59345; 2025-03-16: 59345; 2025-03-23: 59345; 2025-03-30: 59345; 2025-04-06: 59345; 2025-04-13: 59345; 2025-04-20: 59345; 2025-04-27: 59345; 2025-05-04: 59345; 2025-05-11: 59345; 2025-05-18: 59345; 2025-05-25: 59345; 2025-06-01: 59345; 2025-06-08: 59345; 2025-06-15: 59345; 2025-06-22: 59345; 2025-06-29: 59345; 2025-07-06: 59345; 2025-07-13: 59345; 2025-07-20: 59345; 2025-07-27: 59345; 2025-08-03: 59345; 2025-08-10: 59345; 2025-08-17: 59345; 2025-08-24: 59345; 2025-08-31: 59345; 2025-09-07: 59345; 2025-09-14: 59345; 2025-09-21: 59345; 2025-09-28: 59345; 2025-10-05: 59345; 2025-10-12: 59345; 2025-10-19: 59345; 2025-10-26: 59345; 2025-11-02: 59345; 2025-11-09: 59345; 2025-11-16: 59345; 2025-11-23: 59345; 2025-11-30: 59345; 2025-12-07: 59345; 2025-12-14: 59345; 2025-12-21: 59345; 2025-12-28: 59345; 2026-01-04: 59345; 2026-01-11: 59345; 2026-01-18: 59345; 2026-01-25: 59345; 2026-02-01: 59345; 2026-02-08: 59345; 2026-02-15: 59345; 2026-02-22: 59345; 2026-03-01: 59345; 2026-03-08: 59345; 2026-03-15: 59345; 2026-03-22: 59345; 2026-03-29: 59345; 2026-04-05: 59345; 2026-04-12: 59345; 2026-04-19: 59345; 2026-04-26: 59345; 2026-05-03: 59345; 2026-05-10: 59345; 2026-05-17: 59345; 2026-05-24: 59345; 2026-05-31: 59345; 2026-06-07: 59345
2CF1625W42A12.4 | (HRSG #21 Bypass Stack Silencer) Installation | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 7 | 8092 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 7057; 2025-03-09: 1035
2CF1625W42A12.4 | (HRSG #21 Bypass Stack Silencer) Installation | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 7 | 8092 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 7057; 2025-03-09: 8092; 2025-03-16: 8092; 2025-03-23: 8092; 2025-03-30: 8092; 2025-04-06: 8092; 2025-04-13: 8092; 2025-04-20: 8092; 2025-04-27: 8092; 2025-05-04: 8092; 2025-05-11: 8092; 2025-05-18: 8092; 2025-05-25: 8092; 2025-06-01: 8092; 2025-06-08: 8092; 2025-06-15: 8092; 2025-06-22: 8092; 2025-06-29: 8092; 2025-07-06: 8092; 2025-07-13: 8092; 2025-07-20: 8092; 2025-07-27: 8092; 2025-08-03: 8092; 2025-08-10: 8092; 2025-08-17: 8092; 2025-08-24: 8092; 2025-08-31: 8092; 2025-09-07: 8092; 2025-09-14: 8092; 2025-09-21: 8092; 2025-09-28: 8092; 2025-10-05: 8092; 2025-10-12: 8092; 2025-10-19: 8092; 2025-10-26: 8092; 2025-11-02: 8092; 2025-11-09: 8092; 2025-11-16: 8092; 2025-11-23: 8092; 2025-11-30: 8092; 2025-12-07: 8092; 2025-12-14: 8092; 2025-12-21: 8092; 2025-12-28: 8092; 2026-01-04: 8092; 2026-01-11: 8092; 2026-01-18: 8092; 2026-01-25: 8092; 2026-02-01: 8092; 2026-02-08: 8092; 2026-02-15: 8092; 2026-02-22: 8092; 2026-03-01: 8092; 2026-03-08: 8092; 2026-03-15: 8092; 2026-03-22: 8092; 2026-03-29: 8092; 2026-04-05: 8092; 2026-04-12: 8092; 2026-04-19: 8092; 2026-04-26: 8092; 2026-05-03: 8092; 2026-05-10: 8092; 2026-05-17: 8092; 2026-05-24: 8092; 2026-05-31: 8092; 2026-06-07: 8092
Main Stack |  | 2024-11-05 | 2025-10-20 | 299 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 1800; 2024-11-17: 5336; 2024-11-24: 10280; 2024-12-01: 14688; 2024-12-08: 13210; 2024-12-15: 7947; 2024-12-22: 3700; 2024-12-29: 1255; 2025-01-05: 260; 2025-06-29: 2171; 2025-07-06: 6514; 2025-07-13: 6514; 2025-07-20: 6514; 2025-07-27: 6514; 2025-08-03: 6514; 2025-08-10: 6514; 2025-08-17: 6514; 2025-08-24: 6514; 2025-08-31: 5401; 2025-10-05: 539; 2025-10-12: 7215; 2025-10-19: 2
Main Stack |  | 2024-11-05 | 2025-10-20 | 299 | 126445 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 2332; 2024-11-17: 7668; 2024-11-24: 17948; 2024-12-01: 32635; 2024-12-08: 45846; 2024-12-15: 53792; 2024-12-22: 57493; 2024-12-29: 58748; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 61179; 2025-07-06: 67693; 2025-07-13: 74207; 2025-07-20: 80720; 2025-07-27: 87234; 2025-08-03: 93748; 2025-08-10: 100262; 2025-08-17: 106775; 2025-08-24: 113289; 2025-08-31: 118690; 2025-09-07: 118690; 2025-09-14: 118690; 2025-09-21: 118690; 2025-09-28: 118690; 2025-10-05: 119229; 2025-10-12: 126443; 2025-10-19: 126445; 2025-10-26: 126445; 2025-11-02: 126445; 2025-11-09: 126445; 2025-11-16: 126445; 2025-11-23: 126445; 2025-11-30: 126445; 2025-12-07: 126445; 2025-12-14: 126445; 2025-12-21: 126445; 2025-12-28: 126445; 2026-01-04: 126445; 2026-01-11: 126445; 2026-01-18: 126445; 2026-01-25: 126445; 2026-02-01: 126445; 2026-02-08: 126445; 2026-02-15: 126445; 2026-02-22: 126445; 2026-03-01: 126445; 2026-03-08: 126445; 2026-03-15: 126445; 2026-03-22: 126445; 2026-03-29: 126445; 2026-04-05: 126445; 2026-04-12: 126445; 2026-04-19: 126445; 2026-04-26: 126445; 2026-05-03: 126445; 2026-05-10: 126445; 2026-05-17: 126445; 2026-05-24: 126445; 2026-05-31: 126445; 2026-06-07: 126445
Construction Management |  | 2024-11-05 | 2025-10-20 | 299 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 1800; 2024-11-17: 5336; 2024-11-24: 10280; 2024-12-01: 14688; 2024-12-08: 13210; 2024-12-15: 7947; 2024-12-22: 3700; 2024-12-29: 1255; 2025-01-05: 260; 2025-06-29: 2171; 2025-07-06: 6514; 2025-07-13: 6514; 2025-07-20: 6514; 2025-07-27: 6514; 2025-08-03: 6514; 2025-08-10: 6514; 2025-08-17: 6514; 2025-08-24: 6514; 2025-08-31: 5401; 2025-10-05: 539; 2025-10-12: 7215; 2025-10-19: 2
Construction Management |  | 2024-11-05 | 2025-10-20 | 299 | 126445 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 2332; 2024-11-17: 7668; 2024-11-24: 17948; 2024-12-01: 32635; 2024-12-08: 45846; 2024-12-15: 53792; 2024-12-22: 57493; 2024-12-29: 58748; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 61179; 2025-07-06: 67693; 2025-07-13: 74207; 2025-07-20: 80720; 2025-07-27: 87234; 2025-08-03: 93748; 2025-08-10: 100262; 2025-08-17: 106775; 2025-08-24: 113289; 2025-08-31: 118690; 2025-09-07: 118690; 2025-09-14: 118690; 2025-09-21: 118690; 2025-09-28: 118690; 2025-10-05: 119229; 2025-10-12: 126443; 2025-10-19: 126445; 2025-10-26: 126445; 2025-11-02: 126445; 2025-11-09: 126445; 2025-11-16: 126445; 2025-11-23: 126445; 2025-11-30: 126445; 2025-12-07: 126445; 2025-12-14: 126445; 2025-12-21: 126445; 2025-12-28: 126445; 2026-01-04: 126445; 2026-01-11: 126445; 2026-01-18: 126445; 2026-01-25: 126445; 2026-02-01: 126445; 2026-02-08: 126445; 2026-02-15: 126445; 2026-02-22: 126445; 2026-03-01: 126445; 2026-03-08: 126445; 2026-03-15: 126445; 2026-03-22: 126445; 2026-03-29: 126445; 2026-04-05: 126445; 2026-04-12: 126445; 2026-04-19: 126445; 2026-04-26: 126445; 2026-05-03: 126445; 2026-05-10: 126445; 2026-05-17: 126445; 2026-05-24: 126445; 2026-05-31: 126445; 2026-06-07: 126445
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-05 | 2025-01-08 | 55 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 1800; 2024-11-17: 5336; 2024-11-24: 10280; 2024-12-01: 14688; 2024-12-08: 13210; 2024-12-15: 7947; 2024-12-22: 3700; 2024-12-29: 1255; 2025-01-05: 260
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-05 | 2025-01-08 | 55 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 2332; 2024-11-17: 7668; 2024-11-24: 17948; 2024-12-01: 32635; 2024-12-08: 45846; 2024-12-15: 53792; 2024-12-22: 57493; 2024-12-29: 58748; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
2CF1625W16A5 | (HRSG #21 Main Stack) FDN Work | 2024-11-05 | 2025-01-08 | 55 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 1800; 2024-11-17: 5336; 2024-11-24: 10280; 2024-12-01: 14688; 2024-12-08: 13210; 2024-12-15: 7947; 2024-12-22: 3700; 2024-12-29: 1255; 2025-01-05: 260
2CF1625W16A5 | (HRSG #21 Main Stack) FDN Work | 2024-11-05 | 2025-01-08 | 55 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 2332; 2024-11-17: 7668; 2024-11-24: 17948; 2024-12-01: 32635; 2024-12-08: 45846; 2024-12-15: 53792; 2024-12-22: 57493; 2024-12-29: 58748; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
Mech Team |  | 2025-07-04 | 2025-10-20 | 92 | 67437 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 2171; 2025-07-06: 6514; 2025-07-13: 6514; 2025-07-20: 6514; 2025-07-27: 6514; 2025-08-03: 6514; 2025-08-10: 6514; 2025-08-17: 6514; 2025-08-24: 6514; 2025-08-31: 5401; 2025-10-05: 539; 2025-10-12: 7215; 2025-10-19: 2
Mech Team |  | 2025-07-04 | 2025-10-20 | 92 | 67437 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 2171; 2025-07-06: 8685; 2025-07-13: 15199; 2025-07-20: 21712; 2025-07-27: 28226; 2025-08-03: 34740; 2025-08-10: 41254; 2025-08-17: 47767; 2025-08-24: 54281; 2025-08-31: 59682; 2025-09-07: 59682; 2025-09-14: 59682; 2025-09-21: 59682; 2025-09-28: 59682; 2025-10-05: 60221; 2025-10-12: 67435; 2025-10-19: 67437; 2025-10-26: 67437; 2025-11-02: 67437; 2025-11-09: 67437; 2025-11-16: 67437; 2025-11-23: 67437; 2025-11-30: 67437; 2025-12-07: 67437; 2025-12-14: 67437; 2025-12-21: 67437; 2025-12-28: 67437; 2026-01-04: 67437; 2026-01-11: 67437; 2026-01-18: 67437; 2026-01-25: 67437; 2026-02-01: 67437; 2026-02-08: 67437; 2026-02-15: 67437; 2026-02-22: 67437; 2026-03-01: 67437; 2026-03-08: 67437; 2026-03-15: 67437; 2026-03-22: 67437; 2026-03-29: 67437; 2026-04-05: 67437; 2026-04-12: 67437; 2026-04-19: 67437; 2026-04-26: 67437; 2026-05-03: 67437; 2026-05-10: 67437; 2026-05-17: 67437; 2026-05-24: 67437; 2026-05-31: 67437; 2026-06-07: 67437
2CF1625W42A08.2 | (HRSG #21 Main Stack) Installation | 2025-07-04 | 2025-09-05 | 55 | 59682 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 2171; 2025-07-06: 6514; 2025-07-13: 6514; 2025-07-20: 6514; 2025-07-27: 6514; 2025-08-03: 6514; 2025-08-10: 6514; 2025-08-17: 6514; 2025-08-24: 6514; 2025-08-31: 5401
2CF1625W42A08.2 | (HRSG #21 Main Stack) Installation | 2025-07-04 | 2025-09-05 | 55 | 59682 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 2171; 2025-07-06: 8685; 2025-07-13: 15199; 2025-07-20: 21712; 2025-07-27: 28226; 2025-08-03: 34740; 2025-08-10: 41254; 2025-08-17: 47767; 2025-08-24: 54281; 2025-08-31: 59682; 2025-09-07: 59682; 2025-09-14: 59682; 2025-09-21: 59682; 2025-09-28: 59682; 2025-10-05: 59682; 2025-10-12: 59682; 2025-10-19: 59682; 2025-10-26: 59682; 2025-11-02: 59682; 2025-11-09: 59682; 2025-11-16: 59682; 2025-11-23: 59682; 2025-11-30: 59682; 2025-12-07: 59682; 2025-12-14: 59682; 2025-12-21: 59682; 2025-12-28: 59682; 2026-01-04: 59682; 2026-01-11: 59682; 2026-01-18: 59682; 2026-01-25: 59682; 2026-02-01: 59682; 2026-02-08: 59682; 2026-02-15: 59682; 2026-02-22: 59682; 2026-03-01: 59682; 2026-03-08: 59682; 2026-03-15: 59682; 2026-03-22: 59682; 2026-03-29: 59682; 2026-04-05: 59682; 2026-04-12: 59682; 2026-04-19: 59682; 2026-04-26: 59682; 2026-05-03: 59682; 2026-05-10: 59682; 2026-05-17: 59682; 2026-05-24: 59682; 2026-05-31: 59682; 2026-06-07: 59682
2CF1625W42A12.2 | (HRSG #21 Main Stack Silencer) Installation | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 7 | 7755 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 539; 2025-10-12: 7215; 2025-10-19: 2
2CF1625W42A12.2 | (HRSG #21 Main Stack Silencer) Installation | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 7 | 7755 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 539; 2025-10-12: 7753; 2025-10-19: 7755; 2025-10-26: 7755; 2025-11-02: 7755; 2025-11-09: 7755; 2025-11-16: 7755; 2025-11-23: 7755; 2025-11-30: 7755; 2025-12-07: 7755; 2025-12-14: 7755; 2025-12-21: 7755; 2025-12-28: 7755; 2026-01-04: 7755; 2026-01-11: 7755; 2026-01-18: 7755; 2026-01-25: 7755; 2026-02-01: 7755; 2026-02-08: 7755; 2026-02-15: 7755; 2026-02-22: 7755; 2026-03-01: 7755; 2026-03-08: 7755; 2026-03-15: 7755; 2026-03-22: 7755; 2026-03-29: 7755; 2026-04-05: 7755; 2026-04-12: 7755; 2026-04-19: 7755; 2026-04-26: 7755; 2026-05-03: 7755; 2026-05-10: 7755; 2026-05-17: 7755; 2026-05-24: 7755; 2026-05-31: 7755; 2026-06-07: 7755
Piping Work |  | 2025-08-23 | 2026-01-15 | 124 | 67434 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 311; 2025-08-24: 3585; 2025-08-31: 5185; 2025-09-07: 7089; 2025-09-14: 8644; 2025-09-21: 8594; 2025-09-28: 6311; 2025-10-05: 6448; 2025-10-12: 3100; 2025-10-19: 3331; 2025-10-26: 2140; 2025-11-02: 2160; 2025-11-09: 1871; 2025-12-14: 109; 2025-12-21: 1674; 2025-12-28: 4617; 2026-01-04: 2059; 2026-01-11: 205
Piping Work |  | 2025-08-23 | 2026-01-15 | 124 | 67434 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 311; 2025-08-24: 3896; 2025-08-31: 9081; 2025-09-07: 16170; 2025-09-14: 24814; 2025-09-21: 33409; 2025-09-28: 39719; 2025-10-05: 46167; 2025-10-12: 49267; 2025-10-19: 52598; 2025-10-26: 54738; 2025-11-02: 56898; 2025-11-09: 58769; 2025-11-16: 58769; 2025-11-23: 58769; 2025-11-30: 58769; 2025-12-07: 58769; 2025-12-14: 58878; 2025-12-21: 60552; 2025-12-28: 65169; 2026-01-04: 67229; 2026-01-11: 67434; 2026-01-18: 67434; 2026-01-25: 67434; 2026-02-01: 67434; 2026-02-08: 67434; 2026-02-15: 67434; 2026-02-22: 67434; 2026-03-01: 67434; 2026-03-08: 67434; 2026-03-15: 67434; 2026-03-22: 67434; 2026-03-29: 67434; 2026-04-05: 67434; 2026-04-12: 67434; 2026-04-19: 67434; 2026-04-26: 67434; 2026-05-03: 67434; 2026-05-10: 67434; 2026-05-17: 67434; 2026-05-24: 67434; 2026-05-31: 67434; 2026-06-07: 67434
Construction Management |  | 2025-08-23 | 2026-01-15 | 124 | 67434 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 311; 2025-08-24: 3585; 2025-08-31: 5185; 2025-09-07: 7089; 2025-09-14: 8644; 2025-09-21: 8594; 2025-09-28: 6311; 2025-10-05: 6448; 2025-10-12: 3100; 2025-10-19: 3331; 2025-10-26: 2140; 2025-11-02: 2160; 2025-11-09: 1871; 2025-12-14: 109; 2025-12-21: 1674; 2025-12-28: 4617; 2026-01-04: 2059; 2026-01-11: 205
Construction Management |  | 2025-08-23 | 2026-01-15 | 124 | 67434 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 311; 2025-08-24: 3896; 2025-08-31: 9081; 2025-09-07: 16170; 2025-09-14: 24814; 2025-09-21: 33409; 2025-09-28: 39719; 2025-10-05: 46167; 2025-10-12: 49267; 2025-10-19: 52598; 2025-10-26: 54738; 2025-11-02: 56898; 2025-11-09: 58769; 2025-11-16: 58769; 2025-11-23: 58769; 2025-11-30: 58769; 2025-12-07: 58769; 2025-12-14: 58878; 2025-12-21: 60552; 2025-12-28: 65169; 2026-01-04: 67229; 2026-01-11: 67434; 2026-01-18: 67434; 2026-01-25: 67434; 2026-02-01: 67434; 2026-02-08: 67434; 2026-02-15: 67434; 2026-02-22: 67434; 2026-03-01: 67434; 2026-03-08: 67434; 2026-03-15: 67434; 2026-03-22: 67434; 2026-03-29: 67434; 2026-04-05: 67434; 2026-04-12: 67434; 2026-04-19: 67434; 2026-04-26: 67434; 2026-05-03: 67434; 2026-05-10: 67434; 2026-05-17: 67434; 2026-05-24: 67434; 2026-05-31: 67434; 2026-06-07: 67434
Mech Team |  | 2025-08-23 | 2026-01-15 | 124 | 67434 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 311; 2025-08-24: 3585; 2025-08-31: 5185; 2025-09-07: 7089; 2025-09-14: 8644; 2025-09-21: 8594; 2025-09-28: 6311; 2025-10-05: 6448; 2025-10-12: 3100; 2025-10-19: 3331; 2025-10-26: 2140; 2025-11-02: 2160; 2025-11-09: 1871; 2025-12-14: 109; 2025-12-21: 1674; 2025-12-28: 4617; 2026-01-04: 2059; 2026-01-11: 205
Mech Team |  | 2025-08-23 | 2026-01-15 | 124 | 67434 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 311; 2025-08-24: 3896; 2025-08-31: 9081; 2025-09-07: 16170; 2025-09-14: 24814; 2025-09-21: 33409; 2025-09-28: 39719; 2025-10-05: 46167; 2025-10-12: 49267; 2025-10-19: 52598; 2025-10-26: 54738; 2025-11-02: 56898; 2025-11-09: 58769; 2025-11-16: 58769; 2025-11-23: 58769; 2025-11-30: 58769; 2025-12-07: 58769; 2025-12-14: 58878; 2025-12-21: 60552; 2025-12-28: 65169; 2026-01-04: 67229; 2026-01-11: 67434; 2026-01-18: 67434; 2026-01-25: 67434; 2026-02-01: 67434; 2026-02-08: 67434; 2026-02-15: 67434; 2026-02-22: 67434; 2026-03-01: 67434; 2026-03-08: 67434; 2026-03-15: 67434; 2026-03-22: 67434; 2026-03-29: 67434; 2026-04-05: 67434; 2026-04-12: 67434; 2026-04-19: 67434; 2026-04-26: 67434; 2026-05-03: 67434; 2026-05-10: 67434; 2026-05-17: 67434; 2026-05-24: 67434; 2026-05-31: 67434; 2026-06-07: 67434
2CF1640W62A15 | (HRSG #21 Piping Work) Feed Water System | 2025-08-23 | 2025-10-06 | 37 | 13332 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 222; 2025-08-24: 2140; 2025-08-31: 2140; 2025-09-07: 2140; 2025-09-14: 2140; 2025-09-21: 2140; 2025-09-28: 2140; 2025-10-05: 269
2CF1640W62A15 | (HRSG #21 Piping Work) Feed Water System | 2025-08-23 | 2025-10-06 | 37 | 13332 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 222; 2025-08-24: 2362; 2025-08-31: 4502; 2025-09-07: 6643; 2025-09-14: 8783; 2025-09-21: 10923; 2025-09-28: 13063; 2025-10-05: 13332; 2025-10-12: 13332; 2025-10-19: 13332; 2025-10-26: 13332; 2025-11-02: 13332; 2025-11-09: 13332; 2025-11-16: 13332; 2025-11-23: 13332; 2025-11-30: 13332; 2025-12-07: 13332; 2025-12-14: 13332; 2025-12-21: 13332; 2025-12-28: 13332; 2026-01-04: 13332; 2026-01-11: 13332; 2026-01-18: 13332; 2026-01-25: 13332; 2026-02-01: 13332; 2026-02-08: 13332; 2026-02-15: 13332; 2026-02-22: 13332; 2026-03-01: 13332; 2026-03-08: 13332; 2026-03-15: 13332; 2026-03-22: 13332; 2026-03-29: 13332; 2026-04-05: 13332; 2026-04-12: 13332; 2026-04-19: 13332; 2026-04-26: 13332; 2026-05-03: 13332; 2026-05-10: 13332; 2026-05-17: 13332; 2026-05-24: 13332; 2026-05-31: 13332; 2026-06-07: 13332
2CF1640W58A12 | (HRSG #21 Piping Work) HP/LP Steam System | 2025-08-23 | 2025-10-06 | 37 | 13332 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 44; 2025-08-24: 737; 2025-08-31: 1588; 2025-09-07: 2533; 2025-09-14: 3362; 2025-09-21: 3058; 2025-09-28: 1821; 2025-10-05: 188
2CF1640W58A12 | (HRSG #21 Piping Work) HP/LP Steam System | 2025-08-23 | 2025-10-06 | 37 | 13332 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 44; 2025-08-24: 781; 2025-08-31: 2369; 2025-09-07: 4902; 2025-09-14: 8265; 2025-09-21: 11323; 2025-09-28: 13144; 2025-10-05: 13332; 2025-10-12: 13332; 2025-10-19: 13332; 2025-10-26: 13332; 2025-11-02: 13332; 2025-11-09: 13332; 2025-11-16: 13332; 2025-11-23: 13332; 2025-11-30: 13332; 2025-12-07: 13332; 2025-12-14: 13332; 2025-12-21: 13332; 2025-12-28: 13332; 2026-01-04: 13332; 2026-01-11: 13332; 2026-01-18: 13332; 2026-01-25: 13332; 2026-02-01: 13332; 2026-02-08: 13332; 2026-02-15: 13332; 2026-02-22: 13332; 2026-03-01: 13332; 2026-03-08: 13332; 2026-03-15: 13332; 2026-03-22: 13332; 2026-03-29: 13332; 2026-04-05: 13332; 2026-04-12: 13332; 2026-04-19: 13332; 2026-04-26: 13332; 2026-05-03: 13332; 2026-05-10: 13332; 2026-05-17: 13332; 2026-05-24: 13332; 2026-05-31: 13332; 2026-06-07: 13332
2CF1640W58A14 | (HRSG #21 Piping Work) Condensate Preheater System | 2025-08-23 | 2025-10-09 | 40 | 14443 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 45; 2025-08-24: 708; 2025-08-31: 1457; 2025-09-07: 2416; 2025-09-14: 3142; 2025-09-21: 3396; 2025-09-28: 2350; 2025-10-05: 931
2CF1640W58A14 | (HRSG #21 Piping Work) Condensate Preheater System | 2025-08-23 | 2025-10-09 | 40 | 14443 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 45; 2025-08-24: 752; 2025-08-31: 2209; 2025-09-07: 4625; 2025-09-14: 7767; 2025-09-21: 11163; 2025-09-28: 13512; 2025-10-05: 14443; 2025-10-12: 14443; 2025-10-19: 14443; 2025-10-26: 14443; 2025-11-02: 14443; 2025-11-09: 14443; 2025-11-16: 14443; 2025-11-23: 14443; 2025-11-30: 14443; 2025-12-07: 14443; 2025-12-14: 14443; 2025-12-21: 14443; 2025-12-28: 14443; 2026-01-04: 14443; 2026-01-11: 14443; 2026-01-18: 14443; 2026-01-25: 14443; 2026-02-01: 14443; 2026-02-08: 14443; 2026-02-15: 14443; 2026-02-22: 14443; 2026-03-01: 14443; 2026-03-08: 14443; 2026-03-15: 14443; 2026-03-22: 14443; 2026-03-29: 14443; 2026-04-05: 14443; 2026-04-12: 14443; 2026-04-19: 14443; 2026-04-26: 14443; 2026-05-03: 14443; 2026-05-10: 14443; 2026-05-17: 14443; 2026-05-24: 14443; 2026-05-31: 14443; 2026-06-07: 14443
2CF1640W58A13 | (HRSG #21 Piping Work) HP/IP/LP System System Hydro Test | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 4 | 1444 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 1444
2CF1640W58A13 | (HRSG #21 Piping Work) HP/IP/LP System System Hydro Test | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 4 | 1444 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 1444; 2025-10-12: 1444; 2025-10-19: 1444; 2025-10-26: 1444; 2025-11-02: 1444; 2025-11-09: 1444; 2025-11-16: 1444; 2025-11-23: 1444; 2025-11-30: 1444; 2025-12-07: 1444; 2025-12-14: 1444; 2025-12-21: 1444; 2025-12-28: 1444; 2026-01-04: 1444; 2026-01-11: 1444; 2026-01-18: 1444; 2026-01-25: 1444; 2026-02-01: 1444; 2026-02-08: 1444; 2026-02-15: 1444; 2026-02-22: 1444; 2026-03-01: 1444; 2026-03-08: 1444; 2026-03-15: 1444; 2026-03-22: 1444; 2026-03-29: 1444; 2026-04-05: 1444; 2026-04-12: 1444; 2026-04-19: 1444; 2026-04-26: 1444; 2026-05-03: 1444; 2026-05-10: 1444; 2026-05-17: 1444; 2026-05-24: 1444; 2026-05-31: 1444; 2026-06-07: 1444
2CF1640W62A16 | (HRSG #21 Piping Work) FWS Hydro Test | 2025-10-06 | 2025-10-11 | 5 | 1666 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 1666
2CF1640W62A16 | (HRSG #21 Piping Work) FWS Hydro Test | 2025-10-06 | 2025-10-11 | 5 | 1666 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 1666; 2025-10-12: 1666; 2025-10-19: 1666; 2025-10-26: 1666; 2025-11-02: 1666; 2025-11-09: 1666; 2025-11-16: 1666; 2025-11-23: 1666; 2025-11-30: 1666; 2025-12-07: 1666; 2025-12-14: 1666; 2025-12-21: 1666; 2025-12-28: 1666; 2026-01-04: 1666; 2026-01-11: 1666; 2026-01-18: 1666; 2026-01-25: 1666; 2026-02-01: 1666; 2026-02-08: 1666; 2026-02-15: 1666; 2026-02-22: 1666; 2026-03-01: 1666; 2026-03-08: 1666; 2026-03-15: 1666; 2026-03-22: 1666; 2026-03-29: 1666; 2026-04-05: 1666; 2026-04-12: 1666; 2026-04-19: 1666; 2026-04-26: 1666; 2026-05-03: 1666; 2026-05-10: 1666; 2026-05-17: 1666; 2026-05-24: 1666; 2026-05-31: 1666; 2026-06-07: 1666
2CF1640W62A17 | (HRSG #21 Piping Work) Blowdown System | 2025-10-08 | 2025-10-17 | 8 | 2888 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 1317; 2025-10-12: 1571
2CF1640W62A17 | (HRSG #21 Piping Work) Blowdown System | 2025-10-08 | 2025-10-17 | 8 | 2888 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 1317; 2025-10-12: 2888; 2025-10-19: 2888; 2025-10-26: 2888; 2025-11-02: 2888; 2025-11-09: 2888; 2025-11-16: 2888; 2025-11-23: 2888; 2025-11-30: 2888; 2025-12-07: 2888; 2025-12-14: 2888; 2025-12-21: 2888; 2025-12-28: 2888; 2026-01-04: 2888; 2026-01-11: 2888; 2026-01-18: 2888; 2026-01-25: 2888; 2026-02-01: 2888; 2026-02-08: 2888; 2026-02-15: 2888; 2026-02-22: 2888; 2026-03-01: 2888; 2026-03-08: 2888; 2026-03-15: 2888; 2026-03-22: 2888; 2026-03-29: 2888; 2026-04-05: 2888; 2026-04-12: 2888; 2026-04-19: 2888; 2026-04-26: 2888; 2026-05-03: 2888; 2026-05-10: 2888; 2026-05-17: 2888; 2026-05-24: 2888; 2026-05-31: 2888; 2026-06-07: 2888
2CF1640W58A15 | (HRSG #21 Piping Work) CPHS Hydro Test | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 5 | 1666 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 633; 2025-10-12: 1033
2CF1640W58A15 | (HRSG #21 Piping Work) CPHS Hydro Test | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 5 | 1666 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 633; 2025-10-12: 1666; 2025-10-19: 1666; 2025-10-26: 1666; 2025-11-02: 1666; 2025-11-09: 1666; 2025-11-16: 1666; 2025-11-23: 1666; 2025-11-30: 1666; 2025-12-07: 1666; 2025-12-14: 1666; 2025-12-21: 1666; 2025-12-28: 1666; 2026-01-04: 1666; 2026-01-11: 1666; 2026-01-18: 1666; 2026-01-25: 1666; 2026-02-01: 1666; 2026-02-08: 1666; 2026-02-15: 1666; 2026-02-22: 1666; 2026-03-01: 1666; 2026-03-08: 1666; 2026-03-15: 1666; 2026-03-22: 1666; 2026-03-29: 1666; 2026-04-05: 1666; 2026-04-12: 1666; 2026-04-19: 1666; 2026-04-26: 1666; 2026-05-03: 1666; 2026-05-10: 1666; 2026-05-17: 1666; 2026-05-24: 1666; 2026-05-31: 1666; 2026-06-07: 1666
2CF1640W62A18 | (HRSG #21 Piping Work) BDS Hydro Test | 2025-10-18 | 2025-10-23 | 4 | 1444 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 253; 2025-10-19: 1191
2CF1640W62A18 | (HRSG #21 Piping Work) BDS Hydro Test | 2025-10-18 | 2025-10-23 | 4 | 1444 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 253; 2025-10-19: 1444; 2025-10-26: 1444; 2025-11-02: 1444; 2025-11-09: 1444; 2025-11-16: 1444; 2025-11-23: 1444; 2025-11-30: 1444; 2025-12-07: 1444; 2025-12-14: 1444; 2025-12-21: 1444; 2025-12-28: 1444; 2026-01-04: 1444; 2026-01-11: 1444; 2026-01-18: 1444; 2026-01-25: 1444; 2026-02-01: 1444; 2026-02-08: 1444; 2026-02-15: 1444; 2026-02-22: 1444; 2026-03-01: 1444; 2026-03-08: 1444; 2026-03-15: 1444; 2026-03-22: 1444; 2026-03-29: 1444; 2026-04-05: 1444; 2026-04-12: 1444; 2026-04-19: 1444; 2026-04-26: 1444; 2026-05-03: 1444; 2026-05-10: 1444; 2026-05-17: 1444; 2026-05-24: 1444; 2026-05-31: 1444; 2026-06-07: 1444
2CF1640W62A19 | (HRSG #21 Piping Work) Misc Piping (with Vent and Drain) | 2025-10-18 | 2025-11-06 | 16 | 5666 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 243; 2025-10-19: 2140; 2025-10-26: 2140; 2025-11-02: 1143
2CF1640W62A19 | (HRSG #21 Piping Work) Misc Piping (with Vent and Drain) | 2025-10-18 | 2025-11-06 | 16 | 5666 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 243; 2025-10-19: 2383; 2025-10-26: 4523; 2025-11-02: 5666; 2025-11-09: 5666; 2025-11-16: 5666; 2025-11-23: 5666; 2025-11-30: 5666; 2025-12-07: 5666; 2025-12-14: 5666; 2025-12-21: 5666; 2025-12-28: 5666; 2026-01-04: 5666; 2026-01-11: 5666; 2026-01-18: 5666; 2026-01-25: 5666; 2026-02-01: 5666; 2026-02-08: 5666; 2026-02-15: 5666; 2026-02-22: 5666; 2026-03-01: 5666; 2026-03-08: 5666; 2026-03-15: 5666; 2026-03-22: 5666; 2026-03-29: 5666; 2026-04-05: 5666; 2026-04-12: 5666; 2026-04-19: 5666; 2026-04-26: 5666; 2026-05-03: 5666; 2026-05-10: 5666; 2026-05-17: 5666; 2026-05-24: 5666; 2026-05-31: 5666; 2026-06-07: 5666
2CF1640W60A8 | (HRSG #21 Piping Work) Acid Cleaning | 2025-11-06 | 2025-11-15 | 8 | 2888 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 1017; 2025-11-09: 1871
2CF1640W60A8 | (HRSG #21 Piping Work) Acid Cleaning | 2025-11-06 | 2025-11-15 | 8 | 2888 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 1017; 2025-11-09: 2888; 2025-11-16: 2888; 2025-11-23: 2888; 2025-11-30: 2888; 2025-12-07: 2888; 2025-12-14: 2888; 2025-12-21: 2888; 2025-12-28: 2888; 2026-01-04: 2888; 2026-01-11: 2888; 2026-01-18: 2888; 2026-01-25: 2888; 2026-02-01: 2888; 2026-02-08: 2888; 2026-02-15: 2888; 2026-02-22: 2888; 2026-03-01: 2888; 2026-03-08: 2888; 2026-03-15: 2888; 2026-03-22: 2888; 2026-03-29: 2888; 2026-04-05: 2888; 2026-04-12: 2888; 2026-04-19: 2888; 2026-04-26: 2888; 2026-05-03: 2888; 2026-05-10: 2888; 2026-05-17: 2888; 2026-05-24: 2888; 2026-05-31: 2888; 2026-06-07: 2888
2CF1650W52A5 | (HRSG #21 Insulation) Installation | 2025-12-18 | 2026-01-15 | 24 | 8665 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 109; 2025-12-21: 1674; 2025-12-28: 4617; 2026-01-04: 2059; 2026-01-11: 205
2CF1650W52A5 | (HRSG #21 Insulation) Installation | 2025-12-18 | 2026-01-15 | 24 | 8665 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 109; 2025-12-21: 1783; 2025-12-28: 6400; 2026-01-04: 8460; 2026-01-11: 8665; 2026-01-18: 8665; 2026-01-25: 8665; 2026-02-01: 8665; 2026-02-08: 8665; 2026-02-15: 8665; 2026-02-22: 8665; 2026-03-01: 8665; 2026-03-08: 8665; 2026-03-15: 8665; 2026-03-22: 8665; 2026-03-29: 8665; 2026-04-05: 8665; 2026-04-12: 8665; 2026-04-19: 8665; 2026-04-26: 8665; 2026-05-03: 8665; 2026-05-10: 8665; 2026-05-17: 8665; 2026-05-24: 8665; 2026-05-31: 8665; 2026-06-07: 8665
CEMS |  | 2024-09-19 | 2025-10-24 | 344 | 65421 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 1791; 2024-09-29: 6224; 2024-10-06: 13063; 2024-10-13: 17087; 2024-10-20: 12723; 2024-10-27: 5713; 2024-11-03: 1706; 2024-11-10: 329; 2025-10-19: 6413
CEMS |  | 2024-09-19 | 2025-10-24 | 344 | 65421 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 2163; 2024-09-29: 8387; 2024-10-06: 21450; 2024-10-13: 38537; 2024-10-20: 51260; 2024-10-27: 56973; 2024-11-03: 58679; 2024-11-10: 59008; 2024-11-17: 59008; 2024-11-24: 59008; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 65421; 2025-10-26: 65421; 2025-11-02: 65421; 2025-11-09: 65421; 2025-11-16: 65421; 2025-11-23: 65421; 2025-11-30: 65421; 2025-12-07: 65421; 2025-12-14: 65421; 2025-12-21: 65421; 2025-12-28: 65421; 2026-01-04: 65421; 2026-01-11: 65421; 2026-01-18: 65421; 2026-01-25: 65421; 2026-02-01: 65421; 2026-02-08: 65421; 2026-02-15: 65421; 2026-02-22: 65421; 2026-03-01: 65421; 2026-03-08: 65421; 2026-03-15: 65421; 2026-03-22: 65421; 2026-03-29: 65421; 2026-04-05: 65421; 2026-04-12: 65421; 2026-04-19: 65421; 2026-04-26: 65421; 2026-05-03: 65421; 2026-05-10: 65421; 2026-05-17: 65421; 2026-05-24: 65421; 2026-05-31: 65421; 2026-06-07: 65421
Construction Management |  | 2024-09-19 | 2025-10-24 | 344 | 65421 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 1791; 2024-09-29: 6224; 2024-10-06: 13063; 2024-10-13: 17087; 2024-10-20: 12723; 2024-10-27: 5713; 2024-11-03: 1706; 2024-11-10: 329; 2025-10-19: 6413
Construction Management |  | 2024-09-19 | 2025-10-24 | 344 | 65421 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 2163; 2024-09-29: 8387; 2024-10-06: 21450; 2024-10-13: 38537; 2024-10-20: 51260; 2024-10-27: 56973; 2024-11-03: 58679; 2024-11-10: 59008; 2024-11-17: 59008; 2024-11-24: 59008; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 65421; 2025-10-26: 65421; 2025-11-02: 65421; 2025-11-09: 65421; 2025-11-16: 65421; 2025-11-23: 65421; 2025-11-30: 65421; 2025-12-07: 65421; 2025-12-14: 65421; 2025-12-21: 65421; 2025-12-28: 65421; 2026-01-04: 65421; 2026-01-11: 65421; 2026-01-18: 65421; 2026-01-25: 65421; 2026-02-01: 65421; 2026-02-08: 65421; 2026-02-15: 65421; 2026-02-22: 65421; 2026-03-01: 65421; 2026-03-08: 65421; 2026-03-15: 65421; 2026-03-22: 65421; 2026-03-29: 65421; 2026-04-05: 65421; 2026-04-12: 65421; 2026-04-19: 65421; 2026-04-26: 65421; 2026-05-03: 65421; 2026-05-10: 65421; 2026-05-17: 65421; 2026-05-24: 65421; 2026-05-31: 65421; 2026-06-07: 65421
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-19 | 2024-11-13 | 48 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 1791; 2024-09-29: 6224; 2024-10-06: 13063; 2024-10-13: 17087; 2024-10-20: 12723; 2024-10-27: 5713; 2024-11-03: 1706; 2024-11-10: 329
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-19 | 2024-11-13 | 48 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 2163; 2024-09-29: 8387; 2024-10-06: 21450; 2024-10-13: 38537; 2024-10-20: 51260; 2024-10-27: 56973; 2024-11-03: 58679; 2024-11-10: 59008; 2024-11-17: 59008; 2024-11-24: 59008; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
2CF1660W16A3 | (CEMS) FDN Work | 2024-09-19 | 2024-11-13 | 48 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 1791; 2024-09-29: 6224; 2024-10-06: 13063; 2024-10-13: 17087; 2024-10-20: 12723; 2024-10-27: 5713; 2024-11-03: 1706; 2024-11-10: 329
2CF1660W16A3 | (CEMS) FDN Work | 2024-09-19 | 2024-11-13 | 48 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 2163; 2024-09-29: 8387; 2024-10-06: 21450; 2024-10-13: 38537; 2024-10-20: 51260; 2024-10-27: 56973; 2024-11-03: 58679; 2024-11-10: 59008; 2024-11-17: 59008; 2024-11-24: 59008; 2024-12-01: 59008; 2024-12-08: 59008; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 5 | 6413 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 6413
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 5 | 6413 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 6413; 2025-10-26: 6413; 2025-11-02: 6413; 2025-11-09: 6413; 2025-11-16: 6413; 2025-11-23: 6413; 2025-11-30: 6413; 2025-12-07: 6413; 2025-12-14: 6413; 2025-12-21: 6413; 2025-12-28: 6413; 2026-01-04: 6413; 2026-01-11: 6413; 2026-01-18: 6413; 2026-01-25: 6413; 2026-02-01: 6413; 2026-02-08: 6413; 2026-02-15: 6413; 2026-02-22: 6413; 2026-03-01: 6413; 2026-03-08: 6413; 2026-03-15: 6413; 2026-03-22: 6413; 2026-03-29: 6413; 2026-04-05: 6413; 2026-04-12: 6413; 2026-04-19: 6413; 2026-04-26: 6413; 2026-05-03: 6413; 2026-05-10: 6413; 2026-05-17: 6413; 2026-05-24: 6413; 2026-05-31: 6413; 2026-06-07: 6413
2CF1660W86A16 | (CEMS) Installation(incl. Elec, I&C) | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 5 | 6413 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 6413
2CF1660W86A16 | (CEMS) Installation(incl. Elec, I&C) | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 5 | 6413 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 6413; 2025-10-26: 6413; 2025-11-02: 6413; 2025-11-09: 6413; 2025-11-16: 6413; 2025-11-23: 6413; 2025-11-30: 6413; 2025-12-07: 6413; 2025-12-14: 6413; 2025-12-21: 6413; 2025-12-28: 6413; 2026-01-04: 6413; 2026-01-11: 6413; 2026-01-18: 6413; 2026-01-25: 6413; 2026-02-01: 6413; 2026-02-08: 6413; 2026-02-15: 6413; 2026-02-22: 6413; 2026-03-01: 6413; 2026-03-08: 6413; 2026-03-15: 6413; 2026-03-22: 6413; 2026-03-29: 6413; 2026-04-05: 6413; 2026-04-12: 6413; 2026-04-19: 6413; 2026-04-26: 6413; 2026-05-03: 6413; 2026-05-10: 6413; 2026-05-17: 6413; 2026-05-24: 6413; 2026-05-31: 6413; 2026-06-07: 6413
Auxiliary System |  | 2025-06-25 | 2025-12-27 | 159 | 213664 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 2679; 2025-06-29: 13337; 2025-07-06: 13034; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 2584; 2025-07-27: 52; 2025-08-31: 57348; 2025-09-07: 28278; 2025-09-14: 11937; 2025-09-21: 6653; 2025-09-28: 2130; 2025-11-23: 1342; 2025-11-30: 20134; 2025-12-07: 28185; 2025-12-14: 14395; 2025-12-21: 4354
Auxiliary System |  | 2025-06-25 | 2025-12-27 | 159 | 213664 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 2679; 2025-06-29: 16016; 2025-07-06: 29050; 2025-07-13: 36272; 2025-07-20: 38856; 2025-07-27: 38908; 2025-08-03: 38908; 2025-08-10: 38908; 2025-08-17: 38908; 2025-08-24: 38908; 2025-08-31: 96256; 2025-09-07: 124534; 2025-09-14: 136471; 2025-09-21: 143124; 2025-09-28: 145254; 2025-10-05: 145254; 2025-10-12: 145254; 2025-10-19: 145254; 2025-10-26: 145254; 2025-11-02: 145254; 2025-11-09: 145254; 2025-11-16: 145254; 2025-11-23: 146596; 2025-11-30: 166730; 2025-12-07: 194915; 2025-12-14: 209310; 2025-12-21: 213664; 2025-12-28: 213664; 2026-01-04: 213664; 2026-01-11: 213664; 2026-01-18: 213664; 2026-01-25: 213664; 2026-02-01: 213664; 2026-02-08: 213664; 2026-02-15: 213664; 2026-02-22: 213664; 2026-03-01: 213664; 2026-03-08: 213664; 2026-03-15: 213664; 2026-03-22: 213664; 2026-03-29: 213664; 2026-04-05: 213664; 2026-04-12: 213664; 2026-04-19: 213664; 2026-04-26: 213664; 2026-05-03: 213664; 2026-05-10: 213664; 2026-05-17: 213664; 2026-05-24: 213664; 2026-05-31: 213664; 2026-06-07: 213664
Construction Management |  | 2025-06-25 | 2025-12-27 | 159 | 213664 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 2679; 2025-06-29: 13337; 2025-07-06: 13034; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 2584; 2025-07-27: 52; 2025-08-31: 57348; 2025-09-07: 28278; 2025-09-14: 11937; 2025-09-21: 6653; 2025-09-28: 2130; 2025-11-23: 1342; 2025-11-30: 20134; 2025-12-07: 28185; 2025-12-14: 14395; 2025-12-21: 4354
Construction Management |  | 2025-06-25 | 2025-12-27 | 159 | 213664 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 2679; 2025-06-29: 16016; 2025-07-06: 29050; 2025-07-13: 36272; 2025-07-20: 38856; 2025-07-27: 38908; 2025-08-03: 38908; 2025-08-10: 38908; 2025-08-17: 38908; 2025-08-24: 38908; 2025-08-31: 96256; 2025-09-07: 124534; 2025-09-14: 136471; 2025-09-21: 143124; 2025-09-28: 145254; 2025-10-05: 145254; 2025-10-12: 145254; 2025-10-19: 145254; 2025-10-26: 145254; 2025-11-02: 145254; 2025-11-09: 145254; 2025-11-16: 145254; 2025-11-23: 146596; 2025-11-30: 166730; 2025-12-07: 194915; 2025-12-14: 209310; 2025-12-21: 213664; 2025-12-28: 213664; 2026-01-04: 213664; 2026-01-11: 213664; 2026-01-18: 213664; 2026-01-25: 213664; 2026-02-01: 213664; 2026-02-08: 213664; 2026-02-15: 213664; 2026-02-22: 213664; 2026-03-01: 213664; 2026-03-08: 213664; 2026-03-15: 213664; 2026-03-22: 213664; 2026-03-29: 213664; 2026-04-05: 213664; 2026-04-12: 213664; 2026-04-19: 213664; 2026-04-26: 213664; 2026-05-03: 213664; 2026-05-10: 213664; 2026-05-17: 213664; 2026-05-24: 213664; 2026-05-31: 213664; 2026-06-07: 213664
Mech Team |  | 2025-09-02 | 2025-09-10 | 8 | 67438 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 53670; 2025-09-07: 13768
Mech Team |  | 2025-09-02 | 2025-09-10 | 8 | 67438 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 53670; 2025-09-07: 67438; 2025-09-14: 67438; 2025-09-21: 67438; 2025-09-28: 67438; 2025-10-05: 67438; 2025-10-12: 67438; 2025-10-19: 67438; 2025-10-26: 67438; 2025-11-02: 67438; 2025-11-09: 67438; 2025-11-16: 67438; 2025-11-23: 67438; 2025-11-30: 67438; 2025-12-07: 67438; 2025-12-14: 67438; 2025-12-21: 67438; 2025-12-28: 67438; 2026-01-04: 67438; 2026-01-11: 67438; 2026-01-18: 67438; 2026-01-25: 67438; 2026-02-01: 67438; 2026-02-08: 67438; 2026-02-15: 67438; 2026-02-22: 67438; 2026-03-01: 67438; 2026-03-08: 67438; 2026-03-15: 67438; 2026-03-22: 67438; 2026-03-29: 67438; 2026-04-05: 67438; 2026-04-12: 67438; 2026-04-19: 67438; 2026-04-26: 67438; 2026-05-03: 67438; 2026-05-10: 67438; 2026-05-17: 67438; 2026-05-24: 67438; 2026-05-31: 67438; 2026-06-07: 67438
2CF1665W42A5 | (HRSG #21 MECH Vendor Equip) Installation | 2025-09-02 | 2025-09-10 | 8 | 67438 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 53670; 2025-09-07: 13768
2CF1665W42A5 | (HRSG #21 MECH Vendor Equip) Installation | 2025-09-02 | 2025-09-10 | 8 | 67438 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 53670; 2025-09-07: 67438; 2025-09-14: 67438; 2025-09-21: 67438; 2025-09-28: 67438; 2025-10-05: 67438; 2025-10-12: 67438; 2025-10-19: 67438; 2025-10-26: 67438; 2025-11-02: 67438; 2025-11-09: 67438; 2025-11-16: 67438; 2025-11-23: 67438; 2025-11-30: 67438; 2025-12-07: 67438; 2025-12-14: 67438; 2025-12-21: 67438; 2025-12-28: 67438; 2026-01-04: 67438; 2026-01-11: 67438; 2026-01-18: 67438; 2026-01-25: 67438; 2026-02-01: 67438; 2026-02-08: 67438; 2026-02-15: 67438; 2026-02-22: 67438; 2026-03-01: 67438; 2026-03-08: 67438; 2026-03-15: 67438; 2026-03-22: 67438; 2026-03-29: 67438; 2026-04-05: 67438; 2026-04-12: 67438; 2026-04-19: 67438; 2026-04-26: 67438; 2026-05-03: 67438; 2026-05-10: 67438; 2026-05-17: 67438; 2026-05-24: 67438; 2026-05-31: 67438; 2026-06-07: 67438
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-25 | 2025-12-27 | 159 | 146226 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 2679; 2025-06-29: 13337; 2025-07-06: 13034; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 2584; 2025-07-27: 52; 2025-08-31: 3679; 2025-09-07: 14509; 2025-09-14: 11937; 2025-09-21: 6653; 2025-09-28: 2130; 2025-11-23: 1342; 2025-11-30: 20134; 2025-12-07: 28185; 2025-12-14: 14395; 2025-12-21: 4354
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-25 | 2025-12-27 | 159 | 146226 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 2679; 2025-06-29: 16016; 2025-07-06: 29050; 2025-07-13: 36272; 2025-07-20: 38856; 2025-07-27: 38908; 2025-08-03: 38908; 2025-08-10: 38908; 2025-08-17: 38908; 2025-08-24: 38908; 2025-08-31: 42587; 2025-09-07: 57096; 2025-09-14: 69033; 2025-09-21: 75686; 2025-09-28: 77816; 2025-10-05: 77816; 2025-10-12: 77816; 2025-10-19: 77816; 2025-10-26: 77816; 2025-11-02: 77816; 2025-11-09: 77816; 2025-11-16: 77816; 2025-11-23: 79158; 2025-11-30: 99292; 2025-12-07: 127477; 2025-12-14: 141872; 2025-12-21: 146226; 2025-12-28: 146226; 2026-01-04: 146226; 2026-01-11: 146226; 2026-01-18: 146226; 2026-01-25: 146226; 2026-02-01: 146226; 2026-02-08: 146226; 2026-02-15: 146226; 2026-02-22: 146226; 2026-03-01: 146226; 2026-03-08: 146226; 2026-03-15: 146226; 2026-03-22: 146226; 2026-03-29: 146226; 2026-04-05: 146226; 2026-04-12: 146226; 2026-04-19: 146226; 2026-04-26: 146226; 2026-05-03: 146226; 2026-05-10: 146226; 2026-05-17: 146226; 2026-05-24: 146226; 2026-05-31: 146226; 2026-06-07: 146226
2CF1660W86A17 | (HRSG #21 I&C Vendor Equip) Installation | 2025-06-25 | 2025-07-28 | 28 | 38908 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 2679; 2025-06-29: 13337; 2025-07-06: 13034; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 2584; 2025-07-27: 52
2CF1660W86A17 | (HRSG #21 I&C Vendor Equip) Installation | 2025-06-25 | 2025-07-28 | 28 | 38908 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 2679; 2025-06-29: 16016; 2025-07-06: 29050; 2025-07-13: 36272; 2025-07-20: 38856; 2025-07-27: 38908; 2025-08-03: 38908; 2025-08-10: 38908; 2025-08-17: 38908; 2025-08-24: 38908; 2025-08-31: 38908; 2025-09-07: 38908; 2025-09-14: 38908; 2025-09-21: 38908; 2025-09-28: 38908; 2025-10-05: 38908; 2025-10-12: 38908; 2025-10-19: 38908; 2025-10-26: 38908; 2025-11-02: 38908; 2025-11-09: 38908; 2025-11-16: 38908; 2025-11-23: 38908; 2025-11-30: 38908; 2025-12-07: 38908; 2025-12-14: 38908; 2025-12-21: 38908; 2025-12-28: 38908; 2026-01-04: 38908; 2026-01-11: 38908; 2026-01-18: 38908; 2026-01-25: 38908; 2026-02-01: 38908; 2026-02-08: 38908; 2026-02-15: 38908; 2026-02-22: 38908; 2026-03-01: 38908; 2026-03-08: 38908; 2026-03-15: 38908; 2026-03-22: 38908; 2026-03-29: 38908; 2026-04-05: 38908; 2026-04-12: 38908; 2026-04-19: 38908; 2026-04-26: 38908; 2026-05-03: 38908; 2026-05-10: 38908; 2026-05-17: 38908; 2026-05-24: 38908; 2026-05-31: 38908; 2026-06-07: 38908
2CF1660W70A9 | (HRSG #21 ELEC Vendor Equip) Installation | 2025-09-02 | 2025-10-04 | 28 | 38908 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 3679; 2025-09-07: 14509; 2025-09-14: 11937; 2025-09-21: 6653; 2025-09-28: 2130
2CF1660W70A9 | (HRSG #21 ELEC Vendor Equip) Installation | 2025-09-02 | 2025-10-04 | 28 | 38908 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 3679; 2025-09-07: 18188; 2025-09-14: 30125; 2025-09-21: 36778; 2025-09-28: 38908; 2025-10-05: 38908; 2025-10-12: 38908; 2025-10-19: 38908; 2025-10-26: 38908; 2025-11-02: 38908; 2025-11-09: 38908; 2025-11-16: 38908; 2025-11-23: 38908; 2025-11-30: 38908; 2025-12-07: 38908; 2025-12-14: 38908; 2025-12-21: 38908; 2025-12-28: 38908; 2026-01-04: 38908; 2026-01-11: 38908; 2026-01-18: 38908; 2026-01-25: 38908; 2026-02-01: 38908; 2026-02-08: 38908; 2026-02-15: 38908; 2026-02-22: 38908; 2026-03-01: 38908; 2026-03-08: 38908; 2026-03-15: 38908; 2026-03-22: 38908; 2026-03-29: 38908; 2026-04-05: 38908; 2026-04-12: 38908; 2026-04-19: 38908; 2026-04-26: 38908; 2026-05-03: 38908; 2026-05-10: 38908; 2026-05-17: 38908; 2026-05-24: 38908; 2026-05-31: 38908; 2026-06-07: 38908
2CF1655W74A10 | (HRSG #21) Installation & Test - Elec. | 2025-11-28 | 2025-12-27 | 25 | 34205 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 671; 2025-11-30: 10067; 2025-12-07: 14093; 2025-12-14: 7198; 2025-12-21: 2177
2CF1655W74A10 | (HRSG #21) Installation & Test - Elec. | 2025-11-28 | 2025-12-27 | 25 | 34205 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 671; 2025-11-30: 10738; 2025-12-07: 24830; 2025-12-14: 32028; 2025-12-21: 34205; 2025-12-28: 34205; 2026-01-04: 34205; 2026-01-11: 34205; 2026-01-18: 34205; 2026-01-25: 34205; 2026-02-01: 34205; 2026-02-08: 34205; 2026-02-15: 34205; 2026-02-22: 34205; 2026-03-01: 34205; 2026-03-08: 34205; 2026-03-15: 34205; 2026-03-22: 34205; 2026-03-29: 34205; 2026-04-05: 34205; 2026-04-12: 34205; 2026-04-19: 34205; 2026-04-26: 34205; 2026-05-03: 34205; 2026-05-10: 34205; 2026-05-17: 34205; 2026-05-24: 34205; 2026-05-31: 34205; 2026-06-07: 34205
2CF1660W90A16 | (HRSG #21) Installation & Test - I&C | 2025-11-28 | 2025-12-27 | 25 | 34205 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 671; 2025-11-30: 10067; 2025-12-07: 14093; 2025-12-14: 7198; 2025-12-21: 2177
2CF1660W90A16 | (HRSG #21) Installation & Test - I&C | 2025-11-28 | 2025-12-27 | 25 | 34205 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 671; 2025-11-30: 10738; 2025-12-07: 24830; 2025-12-14: 32028; 2025-12-21: 34205; 2025-12-28: 34205; 2026-01-04: 34205; 2026-01-11: 34205; 2026-01-18: 34205; 2026-01-25: 34205; 2026-02-01: 34205; 2026-02-08: 34205; 2026-02-15: 34205; 2026-02-22: 34205; 2026-03-01: 34205; 2026-03-08: 34205; 2026-03-15: 34205; 2026-03-22: 34205; 2026-03-29: 34205; 2026-04-05: 34205; 2026-04-12: 34205; 2026-04-19: 34205; 2026-04-26: 34205; 2026-05-03: 34205; 2026-05-10: 34205; 2026-05-17: 34205; 2026-05-24: 34205; 2026-05-31: 34205; 2026-06-07: 34205
HRSG #22 |  | 2024-10-24 | 2026-03-10 | 430 | 1180341 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 375; 2024-10-27: 1821; 2024-11-03: 7000; 2024-11-10: 16681; 2024-11-17: 31109; 2024-11-24: 44356; 2024-12-01: 40038; 2024-12-08: 21236; 2024-12-15: 9194; 2024-12-22: 5318; 2024-12-29: 8812; 2025-01-05: 19824; 2025-01-12: 34831; 2025-01-19: 31721; 2025-01-26: 15951; 2025-02-02: 5547; 2025-02-09: 1229; 2025-05-04: 1849; 2025-05-11: 4741; 2025-05-18: 8357; 2025-05-25: 7202; 2025-06-01: 7741; 2025-06-08: 19792; 2025-06-15: 23808; 2025-06-22: 16523; 2025-06-29: 10516; 2025-07-06: 15296; 2025-07-13: 19816; 2025-07-20: 18307; 2025-07-27: 20817; 2025-08-03: 21109; 2025-08-10: 20962; 2025-08-17: 29499; 2025-08-24: 46100; 2025-08-31: 46100; 2025-09-07: 46100; 2025-09-14: 45907; 2025-09-21: 53545; 2025-09-28: 44882; 2025-10-05: 74840; 2025-10-12: 24489; 2025-10-19: 125862; 2025-10-26: 16966; 2025-11-02: 7684; 2025-11-09: 13323; 2025-11-16: 9787; 2025-11-23: 3075; 2025-11-30: 5775; 2025-12-07: 27511; 2025-12-14: 24033; 2025-12-21: 11816; 2025-12-28: 2505; 2026-02-08: 396; 2026-02-15: 3053; 2026-02-22: 4205; 2026-03-01: 970; 2026-03-08: 41
HRSG #22 |  | 2024-10-24 | 2026-03-10 | 430 | 1180341 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 375; 2024-10-27: 2196; 2024-11-03: 9196; 2024-11-10: 25877; 2024-11-17: 56985; 2024-11-24: 101341; 2024-12-01: 141379; 2024-12-08: 162615; 2024-12-15: 171808; 2024-12-22: 177126; 2024-12-29: 185938; 2025-01-05: 205762; 2025-01-12: 240593; 2025-01-19: 272314; 2025-01-26: 288264; 2025-02-02: 293811; 2025-02-09: 295040; 2025-02-16: 295040; 2025-02-23: 295040; 2025-03-02: 295040; 2025-03-09: 295040; 2025-03-16: 295040; 2025-03-23: 295040; 2025-03-30: 295040; 2025-04-06: 295040; 2025-04-13: 295040; 2025-04-20: 295040; 2025-04-27: 295040; 2025-05-04: 296889; 2025-05-11: 301631; 2025-05-18: 309988; 2025-05-25: 317190; 2025-06-01: 324931; 2025-06-08: 344723; 2025-06-15: 368531; 2025-06-22: 385054; 2025-06-29: 395570; 2025-07-06: 410867; 2025-07-13: 430683; 2025-07-20: 448990; 2025-07-27: 469806; 2025-08-03: 490915; 2025-08-10: 511878; 2025-08-17: 541377; 2025-08-24: 587477; 2025-08-31: 633577; 2025-09-07: 679676; 2025-09-14: 725583; 2025-09-21: 779128; 2025-09-28: 824010; 2025-10-05: 898850; 2025-10-12: 923339; 2025-10-19: 1049201; 2025-10-26: 1066167; 2025-11-02: 1073851; 2025-11-09: 1087174; 2025-11-16: 1096961; 2025-11-23: 1100035; 2025-11-30: 1105811; 2025-12-07: 1133322; 2025-12-14: 1157355; 2025-12-21: 1169171; 2025-12-28: 1171676; 2026-01-04: 1171676; 2026-01-11: 1171676; 2026-01-18: 1171676; 2026-01-25: 1171676; 2026-02-01: 1171676; 2026-02-08: 1172072; 2026-02-15: 1175125; 2026-02-22: 1179330; 2026-03-01: 1180300; 2026-03-08: 1180341; 2026-03-15: 1180341; 2026-03-22: 1180341; 2026-03-29: 1180341; 2026-04-05: 1180341; 2026-04-12: 1180341; 2026-04-19: 1180341; 2026-04-26: 1180341; 2026-05-03: 1180341; 2026-05-10: 1180341; 2026-05-17: 1180341; 2026-05-24: 1180341; 2026-05-31: 1180341; 2026-06-07: 1180341
Steel Structure & Casing |  | 2024-11-05 | 2025-08-20 | 248 | 126446 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 1800; 2024-11-17: 5336; 2024-11-24: 10280; 2024-12-01: 14688; 2024-12-08: 13210; 2024-12-15: 7947; 2024-12-22: 3700; 2024-12-29: 1255; 2025-01-05: 260; 2025-05-04: 1849; 2025-05-11: 4741; 2025-05-18: 8357; 2025-05-25: 7202; 2025-06-01: 4705; 2025-06-08: 3833; 2025-06-15: 1896; 2025-06-22: 1054; 2025-06-29: 82; 2025-07-06: 7880; 2025-07-13: 8146; 2025-07-20: 6637; 2025-07-27: 5111; 2025-08-03: 3514; 2025-08-10: 1899; 2025-08-17: 532
Steel Structure & Casing |  | 2024-11-05 | 2025-08-20 | 248 | 126446 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 2332; 2024-11-17: 7668; 2024-11-24: 17948; 2024-12-01: 32635; 2024-12-08: 45846; 2024-12-15: 53792; 2024-12-22: 57493; 2024-12-29: 58748; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 60857; 2025-05-11: 65599; 2025-05-18: 73956; 2025-05-25: 81158; 2025-06-01: 85862; 2025-06-08: 89695; 2025-06-15: 91591; 2025-06-22: 92645; 2025-06-29: 92727; 2025-07-06: 100607; 2025-07-13: 108752; 2025-07-20: 115390; 2025-07-27: 120501; 2025-08-03: 124015; 2025-08-10: 125914; 2025-08-17: 126446; 2025-08-24: 126446; 2025-08-31: 126446; 2025-09-07: 126446; 2025-09-14: 126446; 2025-09-21: 126446; 2025-09-28: 126446; 2025-10-05: 126446; 2025-10-12: 126446; 2025-10-19: 126446; 2025-10-26: 126446; 2025-11-02: 126446; 2025-11-09: 126446; 2025-11-16: 126446; 2025-11-23: 126446; 2025-11-30: 126446; 2025-12-07: 126446; 2025-12-14: 126446; 2025-12-21: 126446; 2025-12-28: 126446; 2026-01-04: 126446; 2026-01-11: 126446; 2026-01-18: 126446; 2026-01-25: 126446; 2026-02-01: 126446; 2026-02-08: 126446; 2026-02-15: 126446; 2026-02-22: 126446; 2026-03-01: 126446; 2026-03-08: 126446; 2026-03-15: 126446; 2026-03-22: 126446; 2026-03-29: 126446; 2026-04-05: 126446; 2026-04-12: 126446; 2026-04-19: 126446; 2026-04-26: 126446; 2026-05-03: 126446; 2026-05-10: 126446; 2026-05-17: 126446; 2026-05-24: 126446; 2026-05-31: 126446; 2026-06-07: 126446
Construction Management |  | 2024-11-05 | 2025-08-20 | 248 | 126446 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 1800; 2024-11-17: 5336; 2024-11-24: 10280; 2024-12-01: 14688; 2024-12-08: 13210; 2024-12-15: 7947; 2024-12-22: 3700; 2024-12-29: 1255; 2025-01-05: 260; 2025-05-04: 1849; 2025-05-11: 4741; 2025-05-18: 8357; 2025-05-25: 7202; 2025-06-01: 4705; 2025-06-08: 3833; 2025-06-15: 1896; 2025-06-22: 1054; 2025-06-29: 82; 2025-07-06: 7880; 2025-07-13: 8146; 2025-07-20: 6637; 2025-07-27: 5111; 2025-08-03: 3514; 2025-08-10: 1899; 2025-08-17: 532
Construction Management |  | 2024-11-05 | 2025-08-20 | 248 | 126446 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 2332; 2024-11-17: 7668; 2024-11-24: 17948; 2024-12-01: 32635; 2024-12-08: 45846; 2024-12-15: 53792; 2024-12-22: 57493; 2024-12-29: 58748; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 60857; 2025-05-11: 65599; 2025-05-18: 73956; 2025-05-25: 81158; 2025-06-01: 85862; 2025-06-08: 89695; 2025-06-15: 91591; 2025-06-22: 92645; 2025-06-29: 92727; 2025-07-06: 100607; 2025-07-13: 108752; 2025-07-20: 115390; 2025-07-27: 120501; 2025-08-03: 124015; 2025-08-10: 125914; 2025-08-17: 126446; 2025-08-24: 126446; 2025-08-31: 126446; 2025-09-07: 126446; 2025-09-14: 126446; 2025-09-21: 126446; 2025-09-28: 126446; 2025-10-05: 126446; 2025-10-12: 126446; 2025-10-19: 126446; 2025-10-26: 126446; 2025-11-02: 126446; 2025-11-09: 126446; 2025-11-16: 126446; 2025-11-23: 126446; 2025-11-30: 126446; 2025-12-07: 126446; 2025-12-14: 126446; 2025-12-21: 126446; 2025-12-28: 126446; 2026-01-04: 126446; 2026-01-11: 126446; 2026-01-18: 126446; 2026-01-25: 126446; 2026-02-01: 126446; 2026-02-08: 126446; 2026-02-15: 126446; 2026-02-22: 126446; 2026-03-01: 126446; 2026-03-08: 126446; 2026-03-15: 126446; 2026-03-22: 126446; 2026-03-29: 126446; 2026-04-05: 126446; 2026-04-12: 126446; 2026-04-19: 126446; 2026-04-26: 126446; 2026-05-03: 126446; 2026-05-10: 126446; 2026-05-17: 126446; 2026-05-24: 126446; 2026-05-31: 126446; 2026-06-07: 126446
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-05 | 2025-01-08 | 55 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 1800; 2024-11-17: 5336; 2024-11-24: 10280; 2024-12-01: 14688; 2024-12-08: 13210; 2024-12-15: 7947; 2024-12-22: 3700; 2024-12-29: 1255; 2025-01-05: 260
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-05 | 2025-01-08 | 55 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 2332; 2024-11-17: 7668; 2024-11-24: 17948; 2024-12-01: 32635; 2024-12-08: 45846; 2024-12-15: 53792; 2024-12-22: 57493; 2024-12-29: 58748; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
2CF1615W16A9 | (HRSG #22 S/Structure & Casing) FDN Work | 2024-11-05 | 2025-01-08 | 55 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 1800; 2024-11-17: 5336; 2024-11-24: 10280; 2024-12-01: 14688; 2024-12-08: 13210; 2024-12-15: 7947; 2024-12-22: 3700; 2024-12-29: 1255; 2025-01-05: 260
2CF1615W16A9 | (HRSG #22 S/Structure & Casing) FDN Work | 2024-11-05 | 2025-01-08 | 55 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 2332; 2024-11-17: 7668; 2024-11-24: 17948; 2024-12-01: 32635; 2024-12-08: 45846; 2024-12-15: 53792; 2024-12-22: 57493; 2024-12-29: 58748; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
Mech Team |  | 2025-05-05 | 2025-08-20 | 93 | 67438 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 1849; 2025-05-11: 4741; 2025-05-18: 8357; 2025-05-25: 7202; 2025-06-01: 4705; 2025-06-08: 3833; 2025-06-15: 1896; 2025-06-22: 1054; 2025-06-29: 82; 2025-07-06: 7880; 2025-07-13: 8146; 2025-07-20: 6637; 2025-07-27: 5111; 2025-08-03: 3514; 2025-08-10: 1899; 2025-08-17: 532
Mech Team |  | 2025-05-05 | 2025-08-20 | 93 | 67438 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 1849; 2025-05-11: 6591; 2025-05-18: 14948; 2025-05-25: 22150; 2025-06-01: 26854; 2025-06-08: 30687; 2025-06-15: 32583; 2025-06-22: 33637; 2025-06-29: 33719; 2025-07-06: 41599; 2025-07-13: 49744; 2025-07-20: 56382; 2025-07-27: 61493; 2025-08-03: 65007; 2025-08-10: 66906; 2025-08-17: 67438; 2025-08-24: 67438; 2025-08-31: 67438; 2025-09-07: 67438; 2025-09-14: 67438; 2025-09-21: 67438; 2025-09-28: 67438; 2025-10-05: 67438; 2025-10-12: 67438; 2025-10-19: 67438; 2025-10-26: 67438; 2025-11-02: 67438; 2025-11-09: 67438; 2025-11-16: 67438; 2025-11-23: 67438; 2025-11-30: 67438; 2025-12-07: 67438; 2025-12-14: 67438; 2025-12-21: 67438; 2025-12-28: 67438; 2026-01-04: 67438; 2026-01-11: 67438; 2026-01-18: 67438; 2026-01-25: 67438; 2026-02-01: 67438; 2026-02-08: 67438; 2026-02-15: 67438; 2026-02-22: 67438; 2026-03-01: 67438; 2026-03-08: 67438; 2026-03-15: 67438; 2026-03-22: 67438; 2026-03-29: 67438; 2026-04-05: 67438; 2026-04-12: 67438; 2026-04-19: 67438; 2026-04-26: 67438; 2026-05-03: 67438; 2026-05-10: 67438; 2026-05-17: 67438; 2026-05-24: 67438; 2026-05-31: 67438; 2026-06-07: 67438
2CF1610W20A10 | (HRSG #22 S/Structure & Casing) S/Structure Installation | 2025-05-05 | 2025-06-30 | 49 | 33719 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 1849; 2025-05-11: 4741; 2025-05-18: 8357; 2025-05-25: 7202; 2025-06-01: 4705; 2025-06-08: 3833; 2025-06-15: 1896; 2025-06-22: 1054; 2025-06-29: 82
2CF1610W20A10 | (HRSG #22 S/Structure & Casing) S/Structure Installation | 2025-05-05 | 2025-06-30 | 49 | 33719 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 1849; 2025-05-11: 6591; 2025-05-18: 14948; 2025-05-25: 22150; 2025-06-01: 26854; 2025-06-08: 30687; 2025-06-15: 32583; 2025-06-22: 33637; 2025-06-29: 33719; 2025-07-06: 33719; 2025-07-13: 33719; 2025-07-20: 33719; 2025-07-27: 33719; 2025-08-03: 33719; 2025-08-10: 33719; 2025-08-17: 33719; 2025-08-24: 33719; 2025-08-31: 33719; 2025-09-07: 33719; 2025-09-14: 33719; 2025-09-21: 33719; 2025-09-28: 33719; 2025-10-05: 33719; 2025-10-12: 33719; 2025-10-19: 33719; 2025-10-26: 33719; 2025-11-02: 33719; 2025-11-09: 33719; 2025-11-16: 33719; 2025-11-23: 33719; 2025-11-30: 33719; 2025-12-07: 33719; 2025-12-14: 33719; 2025-12-21: 33719; 2025-12-28: 33719; 2026-01-04: 33719; 2026-01-11: 33719; 2026-01-18: 33719; 2026-01-25: 33719; 2026-02-01: 33719; 2026-02-08: 33719; 2026-02-15: 33719; 2026-02-22: 33719; 2026-03-01: 33719; 2026-03-08: 33719; 2026-03-15: 33719; 2026-03-22: 33719; 2026-03-29: 33719; 2026-04-05: 33719; 2026-04-12: 33719; 2026-04-19: 33719; 2026-04-26: 33719; 2026-05-03: 33719; 2026-05-10: 33719; 2026-05-17: 33719; 2026-05-24: 33719; 2026-05-31: 33719; 2026-06-07: 33719
2CF1610W20A11 | (HRSG #22 S/Structure & Casing) Casing Installation | 2025-07-08 | 2025-08-20 | 38 | 33719 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 7880; 2025-07-13: 8146; 2025-07-20: 6637; 2025-07-27: 5111; 2025-08-03: 3514; 2025-08-10: 1899; 2025-08-17: 532
2CF1610W20A11 | (HRSG #22 S/Structure & Casing) Casing Installation | 2025-07-08 | 2025-08-20 | 38 | 33719 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 7880; 2025-07-13: 16025; 2025-07-20: 22663; 2025-07-27: 27774; 2025-08-03: 31288; 2025-08-10: 33187; 2025-08-17: 33719; 2025-08-24: 33719; 2025-08-31: 33719; 2025-09-07: 33719; 2025-09-14: 33719; 2025-09-21: 33719; 2025-09-28: 33719; 2025-10-05: 33719; 2025-10-12: 33719; 2025-10-19: 33719; 2025-10-26: 33719; 2025-11-02: 33719; 2025-11-09: 33719; 2025-11-16: 33719; 2025-11-23: 33719; 2025-11-30: 33719; 2025-12-07: 33719; 2025-12-14: 33719; 2025-12-21: 33719; 2025-12-28: 33719; 2026-01-04: 33719; 2026-01-11: 33719; 2026-01-18: 33719; 2026-01-25: 33719; 2026-02-01: 33719; 2026-02-08: 33719; 2026-02-15: 33719; 2026-02-22: 33719; 2026-03-01: 33719; 2026-03-08: 33719; 2026-03-15: 33719; 2026-03-22: 33719; 2026-03-29: 33719; 2026-04-05: 33719; 2026-04-12: 33719; 2026-04-19: 33719; 2026-04-26: 33719; 2026-05-03: 33719; 2026-05-10: 33719; 2026-05-17: 33719; 2026-05-24: 33719; 2026-05-31: 33719; 2026-06-07: 33719
Duct |  | 2024-12-24 | 2025-09-29 | 239 | 126441 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 708; 2024-12-29: 3288; 2025-01-05: 8630; 2025-01-12: 15608; 2025-01-19: 16491; 2025-01-26: 9403; 2025-02-02: 3840; 2025-02-09: 1039; 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5174; 2025-07-20: 5174; 2025-07-27: 9210; 2025-08-03: 5193; 2025-08-10: 5193; 2025-08-17: 5193; 2025-08-24: 5193; 2025-08-31: 5193; 2025-09-07: 5193; 2025-09-14: 5000; 2025-09-21: 11140; 2025-09-28: 435
Duct |  | 2024-12-24 | 2025-09-29 | 239 | 126441 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 708; 2024-12-29: 3996; 2025-01-05: 12626; 2025-01-12: 28234; 2025-01-19: 44726; 2025-01-26: 54128; 2025-02-02: 57969; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59148; 2025-07-13: 64323; 2025-07-20: 69497; 2025-07-27: 78707; 2025-08-03: 83900; 2025-08-10: 89093; 2025-08-17: 94287; 2025-08-24: 99480; 2025-08-31: 104673; 2025-09-07: 109866; 2025-09-14: 114866; 2025-09-21: 126006; 2025-09-28: 126441; 2025-10-05: 126441; 2025-10-12: 126441; 2025-10-19: 126441; 2025-10-26: 126441; 2025-11-02: 126441; 2025-11-09: 126441; 2025-11-16: 126441; 2025-11-23: 126441; 2025-11-30: 126441; 2025-12-07: 126441; 2025-12-14: 126441; 2025-12-21: 126441; 2025-12-28: 126441; 2026-01-04: 126441; 2026-01-11: 126441; 2026-01-18: 126441; 2026-01-25: 126441; 2026-02-01: 126441; 2026-02-08: 126441; 2026-02-15: 126441; 2026-02-22: 126441; 2026-03-01: 126441; 2026-03-08: 126441; 2026-03-15: 126441; 2026-03-22: 126441; 2026-03-29: 126441; 2026-04-05: 126441; 2026-04-12: 126441; 2026-04-19: 126441; 2026-04-26: 126441; 2026-05-03: 126441; 2026-05-10: 126441; 2026-05-17: 126441; 2026-05-24: 126441; 2026-05-31: 126441; 2026-06-07: 126441
Construction Management |  | 2024-12-24 | 2025-09-29 | 239 | 126441 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 708; 2024-12-29: 3288; 2025-01-05: 8630; 2025-01-12: 15608; 2025-01-19: 16491; 2025-01-26: 9403; 2025-02-02: 3840; 2025-02-09: 1039; 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5174; 2025-07-20: 5174; 2025-07-27: 9210; 2025-08-03: 5193; 2025-08-10: 5193; 2025-08-17: 5193; 2025-08-24: 5193; 2025-08-31: 5193; 2025-09-07: 5193; 2025-09-14: 5000; 2025-09-21: 11140; 2025-09-28: 435
Construction Management |  | 2024-12-24 | 2025-09-29 | 239 | 126441 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 708; 2024-12-29: 3996; 2025-01-05: 12626; 2025-01-12: 28234; 2025-01-19: 44726; 2025-01-26: 54128; 2025-02-02: 57969; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59148; 2025-07-13: 64323; 2025-07-20: 69497; 2025-07-27: 78707; 2025-08-03: 83900; 2025-08-10: 89093; 2025-08-17: 94287; 2025-08-24: 99480; 2025-08-31: 104673; 2025-09-07: 109866; 2025-09-14: 114866; 2025-09-21: 126006; 2025-09-28: 126441; 2025-10-05: 126441; 2025-10-12: 126441; 2025-10-19: 126441; 2025-10-26: 126441; 2025-11-02: 126441; 2025-11-09: 126441; 2025-11-16: 126441; 2025-11-23: 126441; 2025-11-30: 126441; 2025-12-07: 126441; 2025-12-14: 126441; 2025-12-21: 126441; 2025-12-28: 126441; 2026-01-04: 126441; 2026-01-11: 126441; 2026-01-18: 126441; 2026-01-25: 126441; 2026-02-01: 126441; 2026-02-08: 126441; 2026-02-15: 126441; 2026-02-22: 126441; 2026-03-01: 126441; 2026-03-08: 126441; 2026-03-15: 126441; 2026-03-22: 126441; 2026-03-29: 126441; 2026-04-05: 126441; 2026-04-12: 126441; 2026-04-19: 126441; 2026-04-26: 126441; 2026-05-03: 126441; 2026-05-10: 126441; 2026-05-17: 126441; 2026-05-24: 126441; 2026-05-31: 126441; 2026-06-07: 126441
Civil & Architecture Team |  | 2024-12-24 | 2025-02-15 | 47 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 708; 2024-12-29: 3288; 2025-01-05: 8630; 2025-01-12: 15608; 2025-01-19: 16491; 2025-01-26: 9403; 2025-02-02: 3840; 2025-02-09: 1039
Civil & Architecture Team |  | 2024-12-24 | 2025-02-15 | 47 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 708; 2024-12-29: 3996; 2025-01-05: 12626; 2025-01-12: 28234; 2025-01-19: 44726; 2025-01-26: 54128; 2025-02-02: 57969; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
2CF1615W16A8 | (HRSG #22 Duct) FDN Work | 2024-12-24 | 2025-02-15 | 47 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 708; 2024-12-29: 3288; 2025-01-05: 8630; 2025-01-12: 15608; 2025-01-19: 16491; 2025-01-26: 9403; 2025-02-02: 3840; 2025-02-09: 1039
2CF1615W16A8 | (HRSG #22 Duct) FDN Work | 2024-12-24 | 2025-02-15 | 47 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 708; 2024-12-29: 3996; 2025-01-05: 12626; 2025-01-12: 28234; 2025-01-19: 44726; 2025-01-26: 54128; 2025-02-02: 57969; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
Mech Team |  | 2025-07-12 | 2025-09-29 | 67 | 67433 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5174; 2025-07-20: 5174; 2025-07-27: 9210; 2025-08-03: 5193; 2025-08-10: 5193; 2025-08-17: 5193; 2025-08-24: 5193; 2025-08-31: 5193; 2025-09-07: 5193; 2025-09-14: 5000; 2025-09-21: 11140; 2025-09-28: 435
Mech Team |  | 2025-07-12 | 2025-09-29 | 67 | 67433 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5315; 2025-07-20: 10489; 2025-07-27: 19699; 2025-08-03: 24892; 2025-08-10: 30085; 2025-08-17: 35279; 2025-08-24: 40472; 2025-08-31: 45665; 2025-09-07: 50858; 2025-09-14: 55858; 2025-09-21: 66998; 2025-09-28: 67433; 2025-10-05: 67433; 2025-10-12: 67433; 2025-10-19: 67433; 2025-10-26: 67433; 2025-11-02: 67433; 2025-11-09: 67433; 2025-11-16: 67433; 2025-11-23: 67433; 2025-11-30: 67433; 2025-12-07: 67433; 2025-12-14: 67433; 2025-12-21: 67433; 2025-12-28: 67433; 2026-01-04: 67433; 2026-01-11: 67433; 2026-01-18: 67433; 2026-01-25: 67433; 2026-02-01: 67433; 2026-02-08: 67433; 2026-02-15: 67433; 2026-02-22: 67433; 2026-03-01: 67433; 2026-03-08: 67433; 2026-03-15: 67433; 2026-03-22: 67433; 2026-03-29: 67433; 2026-04-05: 67433; 2026-04-12: 67433; 2026-04-19: 67433; 2026-04-26: 67433; 2026-05-03: 67433; 2026-05-10: 67433; 2026-05-17: 67433; 2026-05-24: 67433; 2026-05-31: 67433; 2026-06-07: 67433
2CF1615W64A46 | (HRSG #22 Divert Damper) Installation | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 8 | 6716 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5174; 2025-07-20: 1401
2CF1615W64A46 | (HRSG #22 Divert Damper) Installation | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 8 | 6716 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5315; 2025-07-20: 6716; 2025-07-27: 6716; 2025-08-03: 6716; 2025-08-10: 6716; 2025-08-17: 6716; 2025-08-24: 6716; 2025-08-31: 6716; 2025-09-07: 6716; 2025-09-14: 6716; 2025-09-21: 6716; 2025-09-28: 6716; 2025-10-05: 6716; 2025-10-12: 6716; 2025-10-19: 6716; 2025-10-26: 6716; 2025-11-02: 6716; 2025-11-09: 6716; 2025-11-16: 6716; 2025-11-23: 6716; 2025-11-30: 6716; 2025-12-07: 6716; 2025-12-14: 6716; 2025-12-21: 6716; 2025-12-28: 6716; 2026-01-04: 6716; 2026-01-11: 6716; 2026-01-18: 6716; 2026-01-25: 6716; 2026-02-01: 6716; 2026-02-08: 6716; 2026-02-15: 6716; 2026-02-22: 6716; 2026-03-01: 6716; 2026-03-08: 6716; 2026-03-15: 6716; 2026-03-22: 6716; 2026-03-29: 6716; 2026-04-05: 6716; 2026-04-12: 6716; 2026-04-19: 6716; 2026-04-26: 6716; 2026-05-03: 6716; 2026-05-10: 6716; 2026-05-17: 6716; 2026-05-24: 6716; 2026-05-31: 6716; 2026-06-07: 6716
2CF1615W64A48 | (HRSG #22 Divert Damper) Installation_Control Unit | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 3 | 2686 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 2686
2CF1615W64A48 | (HRSG #22 Divert Damper) Installation_Control Unit | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 3 | 2686 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 2686; 2025-07-27: 2686; 2025-08-03: 2686; 2025-08-10: 2686; 2025-08-17: 2686; 2025-08-24: 2686; 2025-08-31: 2686; 2025-09-07: 2686; 2025-09-14: 2686; 2025-09-21: 2686; 2025-09-28: 2686; 2025-10-05: 2686; 2025-10-12: 2686; 2025-10-19: 2686; 2025-10-26: 2686; 2025-11-02: 2686; 2025-11-09: 2686; 2025-11-16: 2686; 2025-11-23: 2686; 2025-11-30: 2686; 2025-12-07: 2686; 2025-12-14: 2686; 2025-12-21: 2686; 2025-12-28: 2686; 2026-01-04: 2686; 2026-01-11: 2686; 2026-01-18: 2686; 2026-01-25: 2686; 2026-02-01: 2686; 2026-02-08: 2686; 2026-02-15: 2686; 2026-02-22: 2686; 2026-03-01: 2686; 2026-03-08: 2686; 2026-03-15: 2686; 2026-03-22: 2686; 2026-03-29: 2686; 2026-04-05: 2686; 2026-04-12: 2686; 2026-04-19: 2686; 2026-04-26: 2686; 2026-05-03: 2686; 2026-05-10: 2686; 2026-05-17: 2686; 2026-05-24: 2686; 2026-05-31: 2686; 2026-06-07: 2686
2CF1615W64A49 | (HRSG #22 Divert Damper) Installation_Control Unit Fushing | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 5 | 4030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1087; 2025-07-27: 2943
2CF1615W64A49 | (HRSG #22 Divert Damper) Installation_Control Unit Fushing | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 5 | 4030 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1087; 2025-07-27: 4030; 2025-08-03: 4030; 2025-08-10: 4030; 2025-08-17: 4030; 2025-08-24: 4030; 2025-08-31: 4030; 2025-09-07: 4030; 2025-09-14: 4030; 2025-09-21: 4030; 2025-09-28: 4030; 2025-10-05: 4030; 2025-10-12: 4030; 2025-10-19: 4030; 2025-10-26: 4030; 2025-11-02: 4030; 2025-11-09: 4030; 2025-11-16: 4030; 2025-11-23: 4030; 2025-11-30: 4030; 2025-12-07: 4030; 2025-12-14: 4030; 2025-12-21: 4030; 2025-12-28: 4030; 2026-01-04: 4030; 2026-01-11: 4030; 2026-01-18: 4030; 2026-01-25: 4030; 2026-02-01: 4030; 2026-02-08: 4030; 2026-02-15: 4030; 2026-02-22: 4030; 2026-03-01: 4030; 2026-03-08: 4030; 2026-03-15: 4030; 2026-03-22: 4030; 2026-03-29: 4030; 2026-04-05: 4030; 2026-04-12: 4030; 2026-04-19: 4030; 2026-04-26: 4030; 2026-05-03: 4030; 2026-05-10: 4030; 2026-05-17: 4030; 2026-05-24: 4030; 2026-05-31: 4030; 2026-06-07: 4030
2CF1615W64A24 | (HRSG #22 Duct) Duct Installation | 2025-07-28 | 2025-09-18 | 46 | 39495 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 5193; 2025-08-03: 5193; 2025-08-10: 5193; 2025-08-17: 5193; 2025-08-24: 5193; 2025-08-31: 5193; 2025-09-07: 5193; 2025-09-14: 3143
2CF1615W64A24 | (HRSG #22 Duct) Duct Installation | 2025-07-28 | 2025-09-18 | 46 | 39495 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 5193; 2025-08-03: 10386; 2025-08-10: 15579; 2025-08-17: 20773; 2025-08-24: 25966; 2025-08-31: 31159; 2025-09-07: 36352; 2025-09-14: 39495; 2025-09-21: 39495; 2025-09-28: 39495; 2025-10-05: 39495; 2025-10-12: 39495; 2025-10-19: 39495; 2025-10-26: 39495; 2025-11-02: 39495; 2025-11-09: 39495; 2025-11-16: 39495; 2025-11-23: 39495; 2025-11-30: 39495; 2025-12-07: 39495; 2025-12-14: 39495; 2025-12-21: 39495; 2025-12-28: 39495; 2026-01-04: 39495; 2026-01-11: 39495; 2026-01-18: 39495; 2026-01-25: 39495; 2026-02-01: 39495; 2026-02-08: 39495; 2026-02-15: 39495; 2026-02-22: 39495; 2026-03-01: 39495; 2026-03-08: 39495; 2026-03-15: 39495; 2026-03-22: 39495; 2026-03-29: 39495; 2026-04-05: 39495; 2026-04-12: 39495; 2026-04-19: 39495; 2026-04-26: 39495; 2026-05-03: 39495; 2026-05-10: 39495; 2026-05-17: 39495; 2026-05-24: 39495; 2026-05-31: 39495; 2026-06-07: 39495
2CF1615W64A50 | (HRSG #22 Divert Damper) Function Test | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 1 | 1074 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1074
2CF1615W64A50 | (HRSG #22 Divert Damper) Function Test | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 1 | 1074 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1074; 2025-08-03: 1074; 2025-08-10: 1074; 2025-08-17: 1074; 2025-08-24: 1074; 2025-08-31: 1074; 2025-09-07: 1074; 2025-09-14: 1074; 2025-09-21: 1074; 2025-09-28: 1074; 2025-10-05: 1074; 2025-10-12: 1074; 2025-10-19: 1074; 2025-10-26: 1074; 2025-11-02: 1074; 2025-11-09: 1074; 2025-11-16: 1074; 2025-11-23: 1074; 2025-11-30: 1074; 2025-12-07: 1074; 2025-12-14: 1074; 2025-12-21: 1074; 2025-12-28: 1074; 2026-01-04: 1074; 2026-01-11: 1074; 2026-01-18: 1074; 2026-01-25: 1074; 2026-02-01: 1074; 2026-02-08: 1074; 2026-02-15: 1074; 2026-02-22: 1074; 2026-03-01: 1074; 2026-03-08: 1074; 2026-03-15: 1074; 2026-03-22: 1074; 2026-03-29: 1074; 2026-04-05: 1074; 2026-04-12: 1074; 2026-04-19: 1074; 2026-04-26: 1074; 2026-05-03: 1074; 2026-05-10: 1074; 2026-05-17: 1074; 2026-05-24: 1074; 2026-05-31: 1074; 2026-06-07: 1074
2CF1615W64A23 | (HRSG #22 EXP Joint & Bellows) Installation | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 8 | 6716 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 677; 2025-09-21: 5966; 2025-09-28: 74
2CF1615W64A23 | (HRSG #22 EXP Joint & Bellows) Installation | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 8 | 6716 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 677; 2025-09-21: 6642; 2025-09-28: 6716; 2025-10-05: 6716; 2025-10-12: 6716; 2025-10-19: 6716; 2025-10-26: 6716; 2025-11-02: 6716; 2025-11-09: 6716; 2025-11-16: 6716; 2025-11-23: 6716; 2025-11-30: 6716; 2025-12-07: 6716; 2025-12-14: 6716; 2025-12-21: 6716; 2025-12-28: 6716; 2026-01-04: 6716; 2026-01-11: 6716; 2026-01-18: 6716; 2026-01-25: 6716; 2026-02-01: 6716; 2026-02-08: 6716; 2026-02-15: 6716; 2026-02-22: 6716; 2026-03-01: 6716; 2026-03-08: 6716; 2026-03-15: 6716; 2026-03-22: 6716; 2026-03-29: 6716; 2026-04-05: 6716; 2026-04-12: 6716; 2026-04-19: 6716; 2026-04-26: 6716; 2026-05-03: 6716; 2026-05-10: 6716; 2026-05-17: 6716; 2026-05-24: 6716; 2026-05-31: 6716; 2026-06-07: 6716
2CF1615W64A25 | (HRSG #22 Damper) Installation | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 8 | 6716 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1180; 2025-09-21: 5174; 2025-09-28: 361
2CF1615W64A25 | (HRSG #22 Damper) Installation | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 8 | 6716 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1180; 2025-09-21: 6355; 2025-09-28: 6716; 2025-10-05: 6716; 2025-10-12: 6716; 2025-10-19: 6716; 2025-10-26: 6716; 2025-11-02: 6716; 2025-11-09: 6716; 2025-11-16: 6716; 2025-11-23: 6716; 2025-11-30: 6716; 2025-12-07: 6716; 2025-12-14: 6716; 2025-12-21: 6716; 2025-12-28: 6716; 2026-01-04: 6716; 2026-01-11: 6716; 2026-01-18: 6716; 2026-01-25: 6716; 2026-02-01: 6716; 2026-02-08: 6716; 2026-02-15: 6716; 2026-02-22: 6716; 2026-03-01: 6716; 2026-03-08: 6716; 2026-03-15: 6716; 2026-03-22: 6716; 2026-03-29: 6716; 2026-04-05: 6716; 2026-04-12: 6716; 2026-04-19: 6716; 2026-04-26: 6716; 2026-05-03: 6716; 2026-05-10: 6716; 2026-05-17: 6716; 2026-05-24: 6716; 2026-05-31: 6716; 2026-06-07: 6716
Module |  | 2025-08-21 | 2025-10-03 | 38 | 216030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 17196; 2025-08-24: 34393; 2025-08-31: 34393; 2025-09-07: 34393; 2025-09-14: 34393; 2025-09-21: 34393; 2025-09-28: 26869
Module |  | 2025-08-21 | 2025-10-03 | 38 | 216030 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 17196; 2025-08-24: 51589; 2025-08-31: 85982; 2025-09-07: 120375; 2025-09-14: 154768; 2025-09-21: 189161; 2025-09-28: 216030; 2025-10-05: 216030; 2025-10-12: 216030; 2025-10-19: 216030; 2025-10-26: 216030; 2025-11-02: 216030; 2025-11-09: 216030; 2025-11-16: 216030; 2025-11-23: 216030; 2025-11-30: 216030; 2025-12-07: 216030; 2025-12-14: 216030; 2025-12-21: 216030; 2025-12-28: 216030; 2026-01-04: 216030; 2026-01-11: 216030; 2026-01-18: 216030; 2026-01-25: 216030; 2026-02-01: 216030; 2026-02-08: 216030; 2026-02-15: 216030; 2026-02-22: 216030; 2026-03-01: 216030; 2026-03-08: 216030; 2026-03-15: 216030; 2026-03-22: 216030; 2026-03-29: 216030; 2026-04-05: 216030; 2026-04-12: 216030; 2026-04-19: 216030; 2026-04-26: 216030; 2026-05-03: 216030; 2026-05-10: 216030; 2026-05-17: 216030; 2026-05-24: 216030; 2026-05-31: 216030; 2026-06-07: 216030
Construction Management |  | 2025-08-21 | 2025-10-03 | 38 | 216030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 17196; 2025-08-24: 34393; 2025-08-31: 34393; 2025-09-07: 34393; 2025-09-14: 34393; 2025-09-21: 34393; 2025-09-28: 26869
Construction Management |  | 2025-08-21 | 2025-10-03 | 38 | 216030 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 17196; 2025-08-24: 51589; 2025-08-31: 85982; 2025-09-07: 120375; 2025-09-14: 154768; 2025-09-21: 189161; 2025-09-28: 216030; 2025-10-05: 216030; 2025-10-12: 216030; 2025-10-19: 216030; 2025-10-26: 216030; 2025-11-02: 216030; 2025-11-09: 216030; 2025-11-16: 216030; 2025-11-23: 216030; 2025-11-30: 216030; 2025-12-07: 216030; 2025-12-14: 216030; 2025-12-21: 216030; 2025-12-28: 216030; 2026-01-04: 216030; 2026-01-11: 216030; 2026-01-18: 216030; 2026-01-25: 216030; 2026-02-01: 216030; 2026-02-08: 216030; 2026-02-15: 216030; 2026-02-22: 216030; 2026-03-01: 216030; 2026-03-08: 216030; 2026-03-15: 216030; 2026-03-22: 216030; 2026-03-29: 216030; 2026-04-05: 216030; 2026-04-12: 216030; 2026-04-19: 216030; 2026-04-26: 216030; 2026-05-03: 216030; 2026-05-10: 216030; 2026-05-17: 216030; 2026-05-24: 216030; 2026-05-31: 216030; 2026-06-07: 216030
Mech Team |  | 2025-08-21 | 2025-10-03 | 38 | 216030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 17196; 2025-08-24: 34393; 2025-08-31: 34393; 2025-09-07: 34393; 2025-09-14: 34393; 2025-09-21: 34393; 2025-09-28: 26869
Mech Team |  | 2025-08-21 | 2025-10-03 | 38 | 216030 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 17196; 2025-08-24: 51589; 2025-08-31: 85982; 2025-09-07: 120375; 2025-09-14: 154768; 2025-09-21: 189161; 2025-09-28: 216030; 2025-10-05: 216030; 2025-10-12: 216030; 2025-10-19: 216030; 2025-10-26: 216030; 2025-11-02: 216030; 2025-11-09: 216030; 2025-11-16: 216030; 2025-11-23: 216030; 2025-11-30: 216030; 2025-12-07: 216030; 2025-12-14: 216030; 2025-12-21: 216030; 2025-12-28: 216030; 2026-01-04: 216030; 2026-01-11: 216030; 2026-01-18: 216030; 2026-01-25: 216030; 2026-02-01: 216030; 2026-02-08: 216030; 2026-02-15: 216030; 2026-02-22: 216030; 2026-03-01: 216030; 2026-03-08: 216030; 2026-03-15: 216030; 2026-03-22: 216030; 2026-03-29: 216030; 2026-04-05: 216030; 2026-04-12: 216030; 2026-04-19: 216030; 2026-04-26: 216030; 2026-05-03: 216030; 2026-05-10: 216030; 2026-05-17: 216030; 2026-05-24: 216030; 2026-05-31: 216030; 2026-06-07: 216030
2CF1610W42A6 | (HRSG #22 Module) Installation | 2025-08-21 | 2025-10-03 | 38 | 216030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 17196; 2025-08-24: 34393; 2025-08-31: 34393; 2025-09-07: 34393; 2025-09-14: 34393; 2025-09-21: 34393; 2025-09-28: 26869
2CF1610W42A6 | (HRSG #22 Module) Installation | 2025-08-21 | 2025-10-03 | 38 | 216030 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 17196; 2025-08-24: 51589; 2025-08-31: 85982; 2025-09-07: 120375; 2025-09-14: 154768; 2025-09-21: 189161; 2025-09-28: 216030; 2025-10-05: 216030; 2025-10-12: 216030; 2025-10-19: 216030; 2025-10-26: 216030; 2025-11-02: 216030; 2025-11-09: 216030; 2025-11-16: 216030; 2025-11-23: 216030; 2025-11-30: 216030; 2025-12-07: 216030; 2025-12-14: 216030; 2025-12-21: 216030; 2025-12-28: 216030; 2026-01-04: 216030; 2026-01-11: 216030; 2026-01-18: 216030; 2026-01-25: 216030; 2026-02-01: 216030; 2026-02-08: 216030; 2026-02-15: 216030; 2026-02-22: 216030; 2026-03-01: 216030; 2026-03-08: 216030; 2026-03-15: 216030; 2026-03-22: 216030; 2026-03-29: 216030; 2026-04-05: 216030; 2026-04-12: 216030; 2026-04-19: 216030; 2026-04-26: 216030; 2026-05-03: 216030; 2026-05-10: 216030; 2026-05-17: 216030; 2026-05-24: 216030; 2026-05-31: 216030; 2026-06-07: 216030
Drum |  | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 107406; 2025-10-26: 4610
Drum |  | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 7 | 112016 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 107406; 2025-10-26: 112016; 2025-11-02: 112016; 2025-11-09: 112016; 2025-11-16: 112016; 2025-11-23: 112016; 2025-11-30: 112016; 2025-12-07: 112016; 2025-12-14: 112016; 2025-12-21: 112016; 2025-12-28: 112016; 2026-01-04: 112016; 2026-01-11: 112016; 2026-01-18: 112016; 2026-01-25: 112016; 2026-02-01: 112016; 2026-02-08: 112016; 2026-02-15: 112016; 2026-02-22: 112016; 2026-03-01: 112016; 2026-03-08: 112016; 2026-03-15: 112016; 2026-03-22: 112016; 2026-03-29: 112016; 2026-04-05: 112016; 2026-04-12: 112016; 2026-04-19: 112016; 2026-04-26: 112016; 2026-05-03: 112016; 2026-05-10: 112016; 2026-05-17: 112016; 2026-05-24: 112016; 2026-05-31: 112016; 2026-06-07: 112016
Construction Management |  | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 107406; 2025-10-26: 4610
Construction Management |  | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 7 | 112016 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 107406; 2025-10-26: 112016; 2025-11-02: 112016; 2025-11-09: 112016; 2025-11-16: 112016; 2025-11-23: 112016; 2025-11-30: 112016; 2025-12-07: 112016; 2025-12-14: 112016; 2025-12-21: 112016; 2025-12-28: 112016; 2026-01-04: 112016; 2026-01-11: 112016; 2026-01-18: 112016; 2026-01-25: 112016; 2026-02-01: 112016; 2026-02-08: 112016; 2026-02-15: 112016; 2026-02-22: 112016; 2026-03-01: 112016; 2026-03-08: 112016; 2026-03-15: 112016; 2026-03-22: 112016; 2026-03-29: 112016; 2026-04-05: 112016; 2026-04-12: 112016; 2026-04-19: 112016; 2026-04-26: 112016; 2026-05-03: 112016; 2026-05-10: 112016; 2026-05-17: 112016; 2026-05-24: 112016; 2026-05-31: 112016; 2026-06-07: 112016
Mech Team |  | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 107406; 2025-10-26: 4610
Mech Team |  | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 7 | 112016 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 107406; 2025-10-26: 112016; 2025-11-02: 112016; 2025-11-09: 112016; 2025-11-16: 112016; 2025-11-23: 112016; 2025-11-30: 112016; 2025-12-07: 112016; 2025-12-14: 112016; 2025-12-21: 112016; 2025-12-28: 112016; 2026-01-04: 112016; 2026-01-11: 112016; 2026-01-18: 112016; 2026-01-25: 112016; 2026-02-01: 112016; 2026-02-08: 112016; 2026-02-15: 112016; 2026-02-22: 112016; 2026-03-01: 112016; 2026-03-08: 112016; 2026-03-15: 112016; 2026-03-22: 112016; 2026-03-29: 112016; 2026-04-05: 112016; 2026-04-12: 112016; 2026-04-19: 112016; 2026-04-26: 112016; 2026-05-03: 112016; 2026-05-10: 112016; 2026-05-17: 112016; 2026-05-24: 112016; 2026-05-31: 112016; 2026-06-07: 112016
2CF1645W42A7 | (HRSG #22 Drum) Installation | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 107406; 2025-10-26: 4610
2CF1645W42A7 | (HRSG #22 Drum) Installation | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 7 | 112016 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 107406; 2025-10-26: 112016; 2025-11-02: 112016; 2025-11-09: 112016; 2025-11-16: 112016; 2025-11-23: 112016; 2025-11-30: 112016; 2025-12-07: 112016; 2025-12-14: 112016; 2025-12-21: 112016; 2025-12-28: 112016; 2026-01-04: 112016; 2026-01-11: 112016; 2026-01-18: 112016; 2026-01-25: 112016; 2026-02-01: 112016; 2026-02-08: 112016; 2026-02-15: 112016; 2026-02-22: 112016; 2026-03-01: 112016; 2026-03-08: 112016; 2026-03-15: 112016; 2026-03-22: 112016; 2026-03-29: 112016; 2026-04-05: 112016; 2026-04-12: 112016; 2026-04-19: 112016; 2026-04-26: 112016; 2026-05-03: 112016; 2026-05-10: 112016; 2026-05-17: 112016; 2026-05-24: 112016; 2026-05-31: 112016; 2026-06-07: 112016
Bypass Stack |  | 2024-11-12 | 2025-08-18 | 239 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 1501; 2024-11-17: 8516; 2024-11-24: 21508; 2024-12-01: 20102; 2024-12-08: 6408; 2024-12-15: 973; 2025-06-01: 2165; 2025-06-08: 6495; 2025-06-15: 6495; 2025-06-22: 6495; 2025-06-29: 6495; 2025-07-06: 6495; 2025-07-13: 6495; 2025-07-20: 6495; 2025-07-27: 6495; 2025-08-03: 5888; 2025-08-10: 7357; 2025-08-17: 64
Bypass Stack |  | 2024-11-12 | 2025-08-18 | 239 | 126445 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 1501; 2024-11-17: 10017; 2024-11-24: 31525; 2024-12-01: 51627; 2024-12-08: 58035; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 61173; 2025-06-08: 67669; 2025-06-15: 74164; 2025-06-22: 80659; 2025-06-29: 87155; 2025-07-06: 93650; 2025-07-13: 100146; 2025-07-20: 106641; 2025-07-27: 113136; 2025-08-03: 119025; 2025-08-10: 126381; 2025-08-17: 126445; 2025-08-24: 126445; 2025-08-31: 126445; 2025-09-07: 126445; 2025-09-14: 126445; 2025-09-21: 126445; 2025-09-28: 126445; 2025-10-05: 126445; 2025-10-12: 126445; 2025-10-19: 126445; 2025-10-26: 126445; 2025-11-02: 126445; 2025-11-09: 126445; 2025-11-16: 126445; 2025-11-23: 126445; 2025-11-30: 126445; 2025-12-07: 126445; 2025-12-14: 126445; 2025-12-21: 126445; 2025-12-28: 126445; 2026-01-04: 126445; 2026-01-11: 126445; 2026-01-18: 126445; 2026-01-25: 126445; 2026-02-01: 126445; 2026-02-08: 126445; 2026-02-15: 126445; 2026-02-22: 126445; 2026-03-01: 126445; 2026-03-08: 126445; 2026-03-15: 126445; 2026-03-22: 126445; 2026-03-29: 126445; 2026-04-05: 126445; 2026-04-12: 126445; 2026-04-19: 126445; 2026-04-26: 126445; 2026-05-03: 126445; 2026-05-10: 126445; 2026-05-17: 126445; 2026-05-24: 126445; 2026-05-31: 126445; 2026-06-07: 126445
Construction Management |  | 2024-11-12 | 2025-08-18 | 239 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 1501; 2024-11-17: 8516; 2024-11-24: 21508; 2024-12-01: 20102; 2024-12-08: 6408; 2024-12-15: 973; 2025-06-01: 2165; 2025-06-08: 6495; 2025-06-15: 6495; 2025-06-22: 6495; 2025-06-29: 6495; 2025-07-06: 6495; 2025-07-13: 6495; 2025-07-20: 6495; 2025-07-27: 6495; 2025-08-03: 5888; 2025-08-10: 7357; 2025-08-17: 64
Construction Management |  | 2024-11-12 | 2025-08-18 | 239 | 126445 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 1501; 2024-11-17: 10017; 2024-11-24: 31525; 2024-12-01: 51627; 2024-12-08: 58035; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 61173; 2025-06-08: 67669; 2025-06-15: 74164; 2025-06-22: 80659; 2025-06-29: 87155; 2025-07-06: 93650; 2025-07-13: 100146; 2025-07-20: 106641; 2025-07-27: 113136; 2025-08-03: 119025; 2025-08-10: 126381; 2025-08-17: 126445; 2025-08-24: 126445; 2025-08-31: 126445; 2025-09-07: 126445; 2025-09-14: 126445; 2025-09-21: 126445; 2025-09-28: 126445; 2025-10-05: 126445; 2025-10-12: 126445; 2025-10-19: 126445; 2025-10-26: 126445; 2025-11-02: 126445; 2025-11-09: 126445; 2025-11-16: 126445; 2025-11-23: 126445; 2025-11-30: 126445; 2025-12-07: 126445; 2025-12-14: 126445; 2025-12-21: 126445; 2025-12-28: 126445; 2026-01-04: 126445; 2026-01-11: 126445; 2026-01-18: 126445; 2026-01-25: 126445; 2026-02-01: 126445; 2026-02-08: 126445; 2026-02-15: 126445; 2026-02-22: 126445; 2026-03-01: 126445; 2026-03-08: 126445; 2026-03-15: 126445; 2026-03-22: 126445; 2026-03-29: 126445; 2026-04-05: 126445; 2026-04-12: 126445; 2026-04-19: 126445; 2026-04-26: 126445; 2026-05-03: 126445; 2026-05-10: 126445; 2026-05-17: 126445; 2026-05-24: 126445; 2026-05-31: 126445; 2026-06-07: 126445
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-12 | 2024-12-20 | 33 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 1501; 2024-11-17: 8516; 2024-11-24: 21508; 2024-12-01: 20102; 2024-12-08: 6408; 2024-12-15: 973
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-12 | 2024-12-20 | 33 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 1501; 2024-11-17: 10017; 2024-11-24: 31525; 2024-12-01: 51627; 2024-12-08: 58035; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
2CF1625W16A9 | (HRSG #22 Bypass Stack) FDN Work | 2024-11-12 | 2024-12-20 | 33 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 1501; 2024-11-17: 8516; 2024-11-24: 21508; 2024-12-01: 20102; 2024-12-08: 6408; 2024-12-15: 973
2CF1625W16A9 | (HRSG #22 Bypass Stack) FDN Work | 2024-11-12 | 2024-12-20 | 33 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 1501; 2024-11-17: 10017; 2024-11-24: 31525; 2024-12-01: 51627; 2024-12-08: 58035; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
Mech Team |  | 2025-06-06 | 2025-08-18 | 62 | 67437 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 2165; 2025-06-08: 6495; 2025-06-15: 6495; 2025-06-22: 6495; 2025-06-29: 6495; 2025-07-06: 6495; 2025-07-13: 6495; 2025-07-20: 6495; 2025-07-27: 6495; 2025-08-03: 5888; 2025-08-10: 7357; 2025-08-17: 64
Mech Team |  | 2025-06-06 | 2025-08-18 | 62 | 67437 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 2165; 2025-06-08: 8661; 2025-06-15: 15156; 2025-06-22: 21651; 2025-06-29: 28147; 2025-07-06: 34642; 2025-07-13: 41138; 2025-07-20: 47633; 2025-07-27: 54128; 2025-08-03: 60017; 2025-08-10: 67373; 2025-08-17: 67437; 2025-08-24: 67437; 2025-08-31: 67437; 2025-09-07: 67437; 2025-09-14: 67437; 2025-09-21: 67437; 2025-09-28: 67437; 2025-10-05: 67437; 2025-10-12: 67437; 2025-10-19: 67437; 2025-10-26: 67437; 2025-11-02: 67437; 2025-11-09: 67437; 2025-11-16: 67437; 2025-11-23: 67437; 2025-11-30: 67437; 2025-12-07: 67437; 2025-12-14: 67437; 2025-12-21: 67437; 2025-12-28: 67437; 2026-01-04: 67437; 2026-01-11: 67437; 2026-01-18: 67437; 2026-01-25: 67437; 2026-02-01: 67437; 2026-02-08: 67437; 2026-02-15: 67437; 2026-02-22: 67437; 2026-03-01: 67437; 2026-03-08: 67437; 2026-03-15: 67437; 2026-03-22: 67437; 2026-03-29: 67437; 2026-04-05: 67437; 2026-04-12: 67437; 2026-04-19: 67437; 2026-04-26: 67437; 2026-05-03: 67437; 2026-05-10: 67437; 2026-05-17: 67437; 2026-05-24: 67437; 2026-05-31: 67437; 2026-06-07: 67437
2CF1625W42A08.6 | (HRSG #22 Bypass Stack) Installation | 2025-06-06 | 2025-08-08 | 55 | 59345 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 2165; 2025-06-08: 6495; 2025-06-15: 6495; 2025-06-22: 6495; 2025-06-29: 6495; 2025-07-06: 6495; 2025-07-13: 6495; 2025-07-20: 6495; 2025-07-27: 6495; 2025-08-03: 5217
2CF1625W42A08.6 | (HRSG #22 Bypass Stack) Installation | 2025-06-06 | 2025-08-08 | 55 | 59345 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 2165; 2025-06-08: 8661; 2025-06-15: 15156; 2025-06-22: 21651; 2025-06-29: 28147; 2025-07-06: 34642; 2025-07-13: 41138; 2025-07-20: 47633; 2025-07-27: 54128; 2025-08-03: 59345; 2025-08-10: 59345; 2025-08-17: 59345; 2025-08-24: 59345; 2025-08-31: 59345; 2025-09-07: 59345; 2025-09-14: 59345; 2025-09-21: 59345; 2025-09-28: 59345; 2025-10-05: 59345; 2025-10-12: 59345; 2025-10-19: 59345; 2025-10-26: 59345; 2025-11-02: 59345; 2025-11-09: 59345; 2025-11-16: 59345; 2025-11-23: 59345; 2025-11-30: 59345; 2025-12-07: 59345; 2025-12-14: 59345; 2025-12-21: 59345; 2025-12-28: 59345; 2026-01-04: 59345; 2026-01-11: 59345; 2026-01-18: 59345; 2026-01-25: 59345; 2026-02-01: 59345; 2026-02-08: 59345; 2026-02-15: 59345; 2026-02-22: 59345; 2026-03-01: 59345; 2026-03-08: 59345; 2026-03-15: 59345; 2026-03-22: 59345; 2026-03-29: 59345; 2026-04-05: 59345; 2026-04-12: 59345; 2026-04-19: 59345; 2026-04-26: 59345; 2026-05-03: 59345; 2026-05-10: 59345; 2026-05-17: 59345; 2026-05-24: 59345; 2026-05-31: 59345; 2026-06-07: 59345
2CF1625W42A12.5 | (HRSG #22 Bypass Stack Silencer) Installation | 2025-08-08 | 2025-08-18 | 7 | 8092 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 672; 2025-08-10: 7357; 2025-08-17: 64
2CF1625W42A12.5 | (HRSG #22 Bypass Stack Silencer) Installation | 2025-08-08 | 2025-08-18 | 7 | 8092 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 672; 2025-08-10: 8028; 2025-08-17: 8092; 2025-08-24: 8092; 2025-08-31: 8092; 2025-09-07: 8092; 2025-09-14: 8092; 2025-09-21: 8092; 2025-09-28: 8092; 2025-10-05: 8092; 2025-10-12: 8092; 2025-10-19: 8092; 2025-10-26: 8092; 2025-11-02: 8092; 2025-11-09: 8092; 2025-11-16: 8092; 2025-11-23: 8092; 2025-11-30: 8092; 2025-12-07: 8092; 2025-12-14: 8092; 2025-12-21: 8092; 2025-12-28: 8092; 2026-01-04: 8092; 2026-01-11: 8092; 2026-01-18: 8092; 2026-01-25: 8092; 2026-02-01: 8092; 2026-02-08: 8092; 2026-02-15: 8092; 2026-02-22: 8092; 2026-03-01: 8092; 2026-03-08: 8092; 2026-03-15: 8092; 2026-03-22: 8092; 2026-03-29: 8092; 2026-04-05: 8092; 2026-04-12: 8092; 2026-04-19: 8092; 2026-04-26: 8092; 2026-05-03: 8092; 2026-05-10: 8092; 2026-05-17: 8092; 2026-05-24: 8092; 2026-05-31: 8092; 2026-06-07: 8092
Main Stack |  | 2024-12-24 | 2025-11-19 | 283 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 909; 2024-12-29: 4268; 2025-01-05: 10934; 2025-01-12: 19223; 2025-01-19: 15230; 2025-01-26: 6548; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 190; 2025-08-03: 6514; 2025-08-10: 6514; 2025-08-17: 6514; 2025-08-24: 6514; 2025-08-31: 6514; 2025-09-07: 6514; 2025-09-14: 6514; 2025-09-21: 6514; 2025-09-28: 6514; 2025-10-05: 721; 2025-11-09: 6977; 2025-11-16: 1115
Main Stack |  | 2024-12-24 | 2025-11-19 | 283 | 126445 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 909; 2024-12-29: 5177; 2025-01-05: 16112; 2025-01-12: 35334; 2025-01-19: 50564; 2025-01-26: 57112; 2025-02-02: 58818; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 65522; 2025-08-10: 72035; 2025-08-17: 78549; 2025-08-24: 85063; 2025-08-31: 91577; 2025-09-07: 98090; 2025-09-14: 104604; 2025-09-21: 111118; 2025-09-28: 117631; 2025-10-05: 118353; 2025-10-12: 118353; 2025-10-19: 118353; 2025-10-26: 118353; 2025-11-02: 118353; 2025-11-09: 125330; 2025-11-16: 126445; 2025-11-23: 126445; 2025-11-30: 126445; 2025-12-07: 126445; 2025-12-14: 126445; 2025-12-21: 126445; 2025-12-28: 126445; 2026-01-04: 126445; 2026-01-11: 126445; 2026-01-18: 126445; 2026-01-25: 126445; 2026-02-01: 126445; 2026-02-08: 126445; 2026-02-15: 126445; 2026-02-22: 126445; 2026-03-01: 126445; 2026-03-08: 126445; 2026-03-15: 126445; 2026-03-22: 126445; 2026-03-29: 126445; 2026-04-05: 126445; 2026-04-12: 126445; 2026-04-19: 126445; 2026-04-26: 126445; 2026-05-03: 126445; 2026-05-10: 126445; 2026-05-17: 126445; 2026-05-24: 126445; 2026-05-31: 126445; 2026-06-07: 126445
Construction Management |  | 2024-12-24 | 2025-11-19 | 283 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 909; 2024-12-29: 4268; 2025-01-05: 10934; 2025-01-12: 19223; 2025-01-19: 15230; 2025-01-26: 6548; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 190; 2025-08-03: 6514; 2025-08-10: 6514; 2025-08-17: 6514; 2025-08-24: 6514; 2025-08-31: 6514; 2025-09-07: 6514; 2025-09-14: 6514; 2025-09-21: 6514; 2025-09-28: 6514; 2025-10-05: 721; 2025-11-09: 6977; 2025-11-16: 1115
Construction Management |  | 2024-12-24 | 2025-11-19 | 283 | 126445 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 909; 2024-12-29: 5177; 2025-01-05: 16112; 2025-01-12: 35334; 2025-01-19: 50564; 2025-01-26: 57112; 2025-02-02: 58818; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 65522; 2025-08-10: 72035; 2025-08-17: 78549; 2025-08-24: 85063; 2025-08-31: 91577; 2025-09-07: 98090; 2025-09-14: 104604; 2025-09-21: 111118; 2025-09-28: 117631; 2025-10-05: 118353; 2025-10-12: 118353; 2025-10-19: 118353; 2025-10-26: 118353; 2025-11-02: 118353; 2025-11-09: 125330; 2025-11-16: 126445; 2025-11-23: 126445; 2025-11-30: 126445; 2025-12-07: 126445; 2025-12-14: 126445; 2025-12-21: 126445; 2025-12-28: 126445; 2026-01-04: 126445; 2026-01-11: 126445; 2026-01-18: 126445; 2026-01-25: 126445; 2026-02-01: 126445; 2026-02-08: 126445; 2026-02-15: 126445; 2026-02-22: 126445; 2026-03-01: 126445; 2026-03-08: 126445; 2026-03-15: 126445; 2026-03-22: 126445; 2026-03-29: 126445; 2026-04-05: 126445; 2026-04-12: 126445; 2026-04-19: 126445; 2026-04-26: 126445; 2026-05-03: 126445; 2026-05-10: 126445; 2026-05-17: 126445; 2026-05-24: 126445; 2026-05-31: 126445; 2026-06-07: 126445
Civil & Architecture Team |  | 2024-12-24 | 2025-02-11 | 42 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 909; 2024-12-29: 4268; 2025-01-05: 10934; 2025-01-12: 19223; 2025-01-19: 15230; 2025-01-26: 6548; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 190
Civil & Architecture Team |  | 2024-12-24 | 2025-02-11 | 42 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 909; 2024-12-29: 5177; 2025-01-05: 16112; 2025-01-12: 35334; 2025-01-19: 50564; 2025-01-26: 57112; 2025-02-02: 58818; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
2CF1625W16A6 | (HRSG #22 Main Stack) FDN Work | 2024-12-24 | 2025-02-11 | 42 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 909; 2024-12-29: 4268; 2025-01-05: 10934; 2025-01-12: 19223; 2025-01-19: 15230; 2025-01-26: 6548; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 190
2CF1625W16A6 | (HRSG #22 Main Stack) FDN Work | 2024-12-24 | 2025-02-11 | 42 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 909; 2024-12-29: 5177; 2025-01-05: 16112; 2025-01-12: 35334; 2025-01-19: 50564; 2025-01-26: 57112; 2025-02-02: 58818; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
Mech Team |  | 2025-08-04 | 2025-11-19 | 92 | 67437 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 6514; 2025-08-10: 6514; 2025-08-17: 6514; 2025-08-24: 6514; 2025-08-31: 6514; 2025-09-07: 6514; 2025-09-14: 6514; 2025-09-21: 6514; 2025-09-28: 6514; 2025-10-05: 721; 2025-11-09: 6977; 2025-11-16: 1115
Mech Team |  | 2025-08-04 | 2025-11-19 | 92 | 67437 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 6514; 2025-08-10: 13027; 2025-08-17: 19541; 2025-08-24: 26055; 2025-08-31: 32569; 2025-09-07: 39082; 2025-09-14: 45596; 2025-09-21: 52110; 2025-09-28: 58623; 2025-10-05: 59345; 2025-10-12: 59345; 2025-10-19: 59345; 2025-10-26: 59345; 2025-11-02: 59345; 2025-11-09: 66322; 2025-11-16: 67437; 2025-11-23: 67437; 2025-11-30: 67437; 2025-12-07: 67437; 2025-12-14: 67437; 2025-12-21: 67437; 2025-12-28: 67437; 2026-01-04: 67437; 2026-01-11: 67437; 2026-01-18: 67437; 2026-01-25: 67437; 2026-02-01: 67437; 2026-02-08: 67437; 2026-02-15: 67437; 2026-02-22: 67437; 2026-03-01: 67437; 2026-03-08: 67437; 2026-03-15: 67437; 2026-03-22: 67437; 2026-03-29: 67437; 2026-04-05: 67437; 2026-04-12: 67437; 2026-04-19: 67437; 2026-04-26: 67437; 2026-05-03: 67437; 2026-05-10: 67437; 2026-05-17: 67437; 2026-05-24: 67437; 2026-05-31: 67437; 2026-06-07: 67437
2CF1625W42A08.3 | (HRSG #22 Main Stack) Installation | 2025-08-04 | 2025-10-06 | 55 | 59345 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 6514; 2025-08-10: 6514; 2025-08-17: 6514; 2025-08-24: 6514; 2025-08-31: 6514; 2025-09-07: 6514; 2025-09-14: 6514; 2025-09-21: 6514; 2025-09-28: 6514; 2025-10-05: 721
2CF1625W42A08.3 | (HRSG #22 Main Stack) Installation | 2025-08-04 | 2025-10-06 | 55 | 59345 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 6514; 2025-08-10: 13027; 2025-08-17: 19541; 2025-08-24: 26055; 2025-08-31: 32569; 2025-09-07: 39082; 2025-09-14: 45596; 2025-09-21: 52110; 2025-09-28: 58623; 2025-10-05: 59345; 2025-10-12: 59345; 2025-10-19: 59345; 2025-10-26: 59345; 2025-11-02: 59345; 2025-11-09: 59345; 2025-11-16: 59345; 2025-11-23: 59345; 2025-11-30: 59345; 2025-12-07: 59345; 2025-12-14: 59345; 2025-12-21: 59345; 2025-12-28: 59345; 2026-01-04: 59345; 2026-01-11: 59345; 2026-01-18: 59345; 2026-01-25: 59345; 2026-02-01: 59345; 2026-02-08: 59345; 2026-02-15: 59345; 2026-02-22: 59345; 2026-03-01: 59345; 2026-03-08: 59345; 2026-03-15: 59345; 2026-03-22: 59345; 2026-03-29: 59345; 2026-04-05: 59345; 2026-04-12: 59345; 2026-04-19: 59345; 2026-04-26: 59345; 2026-05-03: 59345; 2026-05-10: 59345; 2026-05-17: 59345; 2026-05-24: 59345; 2026-05-31: 59345; 2026-06-07: 59345
2CF1625W42A12.3 | (HRSG #22 Main Stack Silencer) Installation | 2025-11-11 | 2025-11-19 | 7 | 8092 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 6977; 2025-11-16: 1115
2CF1625W42A12.3 | (HRSG #22 Main Stack Silencer) Installation | 2025-11-11 | 2025-11-19 | 7 | 8092 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 6977; 2025-11-16: 8092; 2025-11-23: 8092; 2025-11-30: 8092; 2025-12-07: 8092; 2025-12-14: 8092; 2025-12-21: 8092; 2025-12-28: 8092; 2026-01-04: 8092; 2026-01-11: 8092; 2026-01-18: 8092; 2026-01-25: 8092; 2026-02-01: 8092; 2026-02-08: 8092; 2026-02-15: 8092; 2026-02-22: 8092; 2026-03-01: 8092; 2026-03-08: 8092; 2026-03-15: 8092; 2026-03-22: 8092; 2026-03-29: 8092; 2026-04-05: 8092; 2026-04-12: 8092; 2026-04-19: 8092; 2026-04-26: 8092; 2026-05-03: 8092; 2026-05-10: 8092; 2026-05-17: 8092; 2026-05-24: 8092; 2026-05-31: 8092; 2026-06-07: 8092
Piping Work |  | 2025-09-25 | 2026-03-10 | 142 | 67434 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 1498; 2025-09-28: 4262; 2025-10-05: 5852; 2025-10-12: 7795; 2025-10-19: 8990; 2025-10-26: 7748; 2025-11-02: 6637; 2025-11-09: 6346; 2025-11-16: 3604; 2025-11-23: 2140; 2025-11-30: 2140; 2025-12-07: 1756; 2026-02-08: 396; 2026-02-15: 3053; 2026-02-22: 4205; 2026-03-01: 970; 2026-03-08: 41
Piping Work |  | 2025-09-25 | 2026-03-10 | 142 | 67434 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 1498; 2025-09-28: 5760; 2025-10-05: 11612; 2025-10-12: 19407; 2025-10-19: 28398; 2025-10-26: 36145; 2025-11-02: 42782; 2025-11-09: 49128; 2025-11-16: 52733; 2025-11-23: 54873; 2025-11-30: 57013; 2025-12-07: 58769; 2025-12-14: 58769; 2025-12-21: 58769; 2025-12-28: 58769; 2026-01-04: 58769; 2026-01-11: 58769; 2026-01-18: 58769; 2026-01-25: 58769; 2026-02-01: 58769; 2026-02-08: 59165; 2026-02-15: 62218; 2026-02-22: 66424; 2026-03-01: 67393; 2026-03-08: 67434; 2026-03-15: 67434; 2026-03-22: 67434; 2026-03-29: 67434; 2026-04-05: 67434; 2026-04-12: 67434; 2026-04-19: 67434; 2026-04-26: 67434; 2026-05-03: 67434; 2026-05-10: 67434; 2026-05-17: 67434; 2026-05-24: 67434; 2026-05-31: 67434; 2026-06-07: 67434
Construction Management |  | 2025-09-25 | 2026-03-10 | 142 | 67434 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 1498; 2025-09-28: 4262; 2025-10-05: 5852; 2025-10-12: 7795; 2025-10-19: 8990; 2025-10-26: 7748; 2025-11-02: 6637; 2025-11-09: 6346; 2025-11-16: 3604; 2025-11-23: 2140; 2025-11-30: 2140; 2025-12-07: 1756; 2026-02-08: 396; 2026-02-15: 3053; 2026-02-22: 4205; 2026-03-01: 970; 2026-03-08: 41
Construction Management |  | 2025-09-25 | 2026-03-10 | 142 | 67434 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 1498; 2025-09-28: 5760; 2025-10-05: 11612; 2025-10-12: 19407; 2025-10-19: 28398; 2025-10-26: 36145; 2025-11-02: 42782; 2025-11-09: 49128; 2025-11-16: 52733; 2025-11-23: 54873; 2025-11-30: 57013; 2025-12-07: 58769; 2025-12-14: 58769; 2025-12-21: 58769; 2025-12-28: 58769; 2026-01-04: 58769; 2026-01-11: 58769; 2026-01-18: 58769; 2026-01-25: 58769; 2026-02-01: 58769; 2026-02-08: 59165; 2026-02-15: 62218; 2026-02-22: 66424; 2026-03-01: 67393; 2026-03-08: 67434; 2026-03-15: 67434; 2026-03-22: 67434; 2026-03-29: 67434; 2026-04-05: 67434; 2026-04-12: 67434; 2026-04-19: 67434; 2026-04-26: 67434; 2026-05-03: 67434; 2026-05-10: 67434; 2026-05-17: 67434; 2026-05-24: 67434; 2026-05-31: 67434; 2026-06-07: 67434
Mech Team |  | 2025-09-25 | 2026-03-10 | 142 | 67434 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 1498; 2025-09-28: 4262; 2025-10-05: 5852; 2025-10-12: 7795; 2025-10-19: 8990; 2025-10-26: 7748; 2025-11-02: 6637; 2025-11-09: 6346; 2025-11-16: 3604; 2025-11-23: 2140; 2025-11-30: 2140; 2025-12-07: 1756; 2026-02-08: 396; 2026-02-15: 3053; 2026-02-22: 4205; 2026-03-01: 970; 2026-03-08: 41
Mech Team |  | 2025-09-25 | 2026-03-10 | 142 | 67434 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 1498; 2025-09-28: 5760; 2025-10-05: 11612; 2025-10-12: 19407; 2025-10-19: 28398; 2025-10-26: 36145; 2025-11-02: 42782; 2025-11-09: 49128; 2025-11-16: 52733; 2025-11-23: 54873; 2025-11-30: 57013; 2025-12-07: 58769; 2025-12-14: 58769; 2025-12-21: 58769; 2025-12-28: 58769; 2026-01-04: 58769; 2026-01-11: 58769; 2026-01-18: 58769; 2026-01-25: 58769; 2026-02-01: 58769; 2026-02-08: 59165; 2026-02-15: 62218; 2026-02-22: 66424; 2026-03-01: 67393; 2026-03-08: 67434; 2026-03-15: 67434; 2026-03-22: 67434; 2026-03-29: 67434; 2026-04-05: 67434; 2026-04-12: 67434; 2026-04-19: 67434; 2026-04-26: 67434; 2026-05-03: 67434; 2026-05-10: 67434; 2026-05-17: 67434; 2026-05-24: 67434; 2026-05-31: 67434; 2026-06-07: 67434
2CF1640W62A20 | (HRSG #22 Piping Work) Feed Water System | 2025-09-25 | 2025-11-07 | 37 | 13332 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 1070; 2025-09-28: 2140; 2025-10-05: 2140; 2025-10-12: 2140; 2025-10-19: 2140; 2025-10-26: 2140; 2025-11-02: 1561
2CF1640W62A20 | (HRSG #22 Piping Work) Feed Water System | 2025-09-25 | 2025-11-07 | 37 | 13332 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 1070; 2025-09-28: 3210; 2025-10-05: 5350; 2025-10-12: 7490; 2025-10-19: 9631; 2025-10-26: 11771; 2025-11-02: 13332; 2025-11-09: 13332; 2025-11-16: 13332; 2025-11-23: 13332; 2025-11-30: 13332; 2025-12-07: 13332; 2025-12-14: 13332; 2025-12-21: 13332; 2025-12-28: 13332; 2026-01-04: 13332; 2026-01-11: 13332; 2026-01-18: 13332; 2026-01-25: 13332; 2026-02-01: 13332; 2026-02-08: 13332; 2026-02-15: 13332; 2026-02-22: 13332; 2026-03-01: 13332; 2026-03-08: 13332; 2026-03-15: 13332; 2026-03-22: 13332; 2026-03-29: 13332; 2026-04-05: 13332; 2026-04-12: 13332; 2026-04-19: 13332; 2026-04-26: 13332; 2026-05-03: 13332; 2026-05-10: 13332; 2026-05-17: 13332; 2026-05-24: 13332; 2026-05-31: 13332; 2026-06-07: 13332
2CF1640W58A16 | (HRSG #22 Piping Work) HP/LP Steam System | 2025-09-25 | 2025-11-07 | 37 | 13332 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 214; 2025-09-28: 1100; 2025-10-05: 1909; 2025-10-12: 2947; 2025-10-19: 3447; 2025-10-26: 2554; 2025-11-02: 1161
2CF1640W58A16 | (HRSG #22 Piping Work) HP/LP Steam System | 2025-09-25 | 2025-11-07 | 37 | 13332 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 214; 2025-09-28: 1314; 2025-10-05: 3223; 2025-10-12: 6170; 2025-10-19: 9617; 2025-10-26: 12171; 2025-11-02: 13332; 2025-11-09: 13332; 2025-11-16: 13332; 2025-11-23: 13332; 2025-11-30: 13332; 2025-12-07: 13332; 2025-12-14: 13332; 2025-12-21: 13332; 2025-12-28: 13332; 2026-01-04: 13332; 2026-01-11: 13332; 2026-01-18: 13332; 2026-01-25: 13332; 2026-02-01: 13332; 2026-02-08: 13332; 2026-02-15: 13332; 2026-02-22: 13332; 2026-03-01: 13332; 2026-03-08: 13332; 2026-03-15: 13332; 2026-03-22: 13332; 2026-03-29: 13332; 2026-04-05: 13332; 2026-04-12: 13332; 2026-04-19: 13332; 2026-04-26: 13332; 2026-05-03: 13332; 2026-05-10: 13332; 2026-05-17: 13332; 2026-05-24: 13332; 2026-05-31: 13332; 2026-06-07: 13332
2CF1640W58A18 | (HRSG #22 Piping Work) Condensate Preheater System | 2025-09-25 | 2025-11-11 | 40 | 14443 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 214; 2025-09-28: 1022; 2025-10-05: 1803; 2025-10-12: 2708; 2025-10-19: 3403; 2025-10-26: 3053; 2025-11-02: 1866; 2025-11-09: 372
2CF1640W58A18 | (HRSG #22 Piping Work) Condensate Preheater System | 2025-09-25 | 2025-11-11 | 40 | 14443 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 214; 2025-09-28: 1236; 2025-10-05: 3039; 2025-10-12: 5747; 2025-10-19: 9151; 2025-10-26: 12204; 2025-11-02: 14071; 2025-11-09: 14443; 2025-11-16: 14443; 2025-11-23: 14443; 2025-11-30: 14443; 2025-12-07: 14443; 2025-12-14: 14443; 2025-12-21: 14443; 2025-12-28: 14443; 2026-01-04: 14443; 2026-01-11: 14443; 2026-01-18: 14443; 2026-01-25: 14443; 2026-02-01: 14443; 2026-02-08: 14443; 2026-02-15: 14443; 2026-02-22: 14443; 2026-03-01: 14443; 2026-03-08: 14443; 2026-03-15: 14443; 2026-03-22: 14443; 2026-03-29: 14443; 2026-04-05: 14443; 2026-04-12: 14443; 2026-04-19: 14443; 2026-04-26: 14443; 2026-05-03: 14443; 2026-05-10: 14443; 2026-05-17: 14443; 2026-05-24: 14443; 2026-05-31: 14443; 2026-06-07: 14443
2CF1640W62A22 | (HRSG #22 Piping Work) Blowdown System | 2025-11-06 | 2025-11-14 | 8 | 2888 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 1091; 2025-11-09: 1797
2CF1640W62A22 | (HRSG #22 Piping Work) Blowdown System | 2025-11-06 | 2025-11-14 | 8 | 2888 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 1091; 2025-11-09: 2888; 2025-11-16: 2888; 2025-11-23: 2888; 2025-11-30: 2888; 2025-12-07: 2888; 2025-12-14: 2888; 2025-12-21: 2888; 2025-12-28: 2888; 2026-01-04: 2888; 2026-01-11: 2888; 2026-01-18: 2888; 2026-01-25: 2888; 2026-02-01: 2888; 2026-02-08: 2888; 2026-02-15: 2888; 2026-02-22: 2888; 2026-03-01: 2888; 2026-03-08: 2888; 2026-03-15: 2888; 2026-03-22: 2888; 2026-03-29: 2888; 2026-04-05: 2888; 2026-04-12: 2888; 2026-04-19: 2888; 2026-04-26: 2888; 2026-05-03: 2888; 2026-05-10: 2888; 2026-05-17: 2888; 2026-05-24: 2888; 2026-05-31: 2888; 2026-06-07: 2888
2CF1640W58A17 | (HRSG #22 Piping Work) HP/LP System System Hydro Test | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 4 | 1444 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 378; 2025-11-09: 1066
2CF1640W58A17 | (HRSG #22 Piping Work) HP/LP System System Hydro Test | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 4 | 1444 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 378; 2025-11-09: 1444; 2025-11-16: 1444; 2025-11-23: 1444; 2025-11-30: 1444; 2025-12-07: 1444; 2025-12-14: 1444; 2025-12-21: 1444; 2025-12-28: 1444; 2026-01-04: 1444; 2026-01-11: 1444; 2026-01-18: 1444; 2026-01-25: 1444; 2026-02-01: 1444; 2026-02-08: 1444; 2026-02-15: 1444; 2026-02-22: 1444; 2026-03-01: 1444; 2026-03-08: 1444; 2026-03-15: 1444; 2026-03-22: 1444; 2026-03-29: 1444; 2026-04-05: 1444; 2026-04-12: 1444; 2026-04-19: 1444; 2026-04-26: 1444; 2026-05-03: 1444; 2026-05-10: 1444; 2026-05-17: 1444; 2026-05-24: 1444; 2026-05-31: 1444; 2026-06-07: 1444
2CF1640W62A21 | (HRSG #22 Piping Work) FWS Hydro Test | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 5 | 1666 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 579; 2025-11-09: 1087
2CF1640W62A21 | (HRSG #22 Piping Work) FWS Hydro Test | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 5 | 1666 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 579; 2025-11-09: 1666; 2025-11-16: 1666; 2025-11-23: 1666; 2025-11-30: 1666; 2025-12-07: 1666; 2025-12-14: 1666; 2025-12-21: 1666; 2025-12-28: 1666; 2026-01-04: 1666; 2026-01-11: 1666; 2026-01-18: 1666; 2026-01-25: 1666; 2026-02-01: 1666; 2026-02-08: 1666; 2026-02-15: 1666; 2026-02-22: 1666; 2026-03-01: 1666; 2026-03-08: 1666; 2026-03-15: 1666; 2026-03-22: 1666; 2026-03-29: 1666; 2026-04-05: 1666; 2026-04-12: 1666; 2026-04-19: 1666; 2026-04-26: 1666; 2026-05-03: 1666; 2026-05-10: 1666; 2026-05-17: 1666; 2026-05-24: 1666; 2026-05-31: 1666; 2026-06-07: 1666
2CF1640W58A19 | (HRSG #22 Piping Work) CPHS Hydro Test | 2025-11-11 | 2025-11-17 | 5 | 1666 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 1625; 2025-11-16: 41
2CF1640W58A19 | (HRSG #22 Piping Work) CPHS Hydro Test | 2025-11-11 | 2025-11-17 | 5 | 1666 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 1625; 2025-11-16: 1666; 2025-11-23: 1666; 2025-11-30: 1666; 2025-12-07: 1666; 2025-12-14: 1666; 2025-12-21: 1666; 2025-12-28: 1666; 2026-01-04: 1666; 2026-01-11: 1666; 2026-01-18: 1666; 2026-01-25: 1666; 2026-02-01: 1666; 2026-02-08: 1666; 2026-02-15: 1666; 2026-02-22: 1666; 2026-03-01: 1666; 2026-03-08: 1666; 2026-03-15: 1666; 2026-03-22: 1666; 2026-03-29: 1666; 2026-04-05: 1666; 2026-04-12: 1666; 2026-04-19: 1666; 2026-04-26: 1666; 2026-05-03: 1666; 2026-05-10: 1666; 2026-05-17: 1666; 2026-05-24: 1666; 2026-05-31: 1666; 2026-06-07: 1666
2CF1640W62A24 | (HRSG #22 Piping Work) Misc Piping (with Vent and Drain) | 2025-11-14 | 2025-12-03 | 16 | 5666 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 377; 2025-11-16: 2140; 2025-11-23: 2140; 2025-11-30: 1008
2CF1640W62A24 | (HRSG #22 Piping Work) Misc Piping (with Vent and Drain) | 2025-11-14 | 2025-12-03 | 16 | 5666 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 377; 2025-11-16: 2518; 2025-11-23: 4658; 2025-11-30: 5666; 2025-12-07: 5666; 2025-12-14: 5666; 2025-12-21: 5666; 2025-12-28: 5666; 2026-01-04: 5666; 2026-01-11: 5666; 2026-01-18: 5666; 2026-01-25: 5666; 2026-02-01: 5666; 2026-02-08: 5666; 2026-02-15: 5666; 2026-02-22: 5666; 2026-03-01: 5666; 2026-03-08: 5666; 2026-03-15: 5666; 2026-03-22: 5666; 2026-03-29: 5666; 2026-04-05: 5666; 2026-04-12: 5666; 2026-04-19: 5666; 2026-04-26: 5666; 2026-05-03: 5666; 2026-05-10: 5666; 2026-05-17: 5666; 2026-05-24: 5666; 2026-05-31: 5666; 2026-06-07: 5666
2CF1640W62A23 | (HRSG #22 Piping Work) BDS Hydro Test | 2025-11-15 | 2025-11-20 | 4 | 1444 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 21; 2025-11-16: 1423
2CF1640W62A23 | (HRSG #22 Piping Work) BDS Hydro Test | 2025-11-15 | 2025-11-20 | 4 | 1444 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 21; 2025-11-16: 1444; 2025-11-23: 1444; 2025-11-30: 1444; 2025-12-07: 1444; 2025-12-14: 1444; 2025-12-21: 1444; 2025-12-28: 1444; 2026-01-04: 1444; 2026-01-11: 1444; 2026-01-18: 1444; 2026-01-25: 1444; 2026-02-01: 1444; 2026-02-08: 1444; 2026-02-15: 1444; 2026-02-22: 1444; 2026-03-01: 1444; 2026-03-08: 1444; 2026-03-15: 1444; 2026-03-22: 1444; 2026-03-29: 1444; 2026-04-05: 1444; 2026-04-12: 1444; 2026-04-19: 1444; 2026-04-26: 1444; 2026-05-03: 1444; 2026-05-10: 1444; 2026-05-17: 1444; 2026-05-24: 1444; 2026-05-31: 1444; 2026-06-07: 1444
2CF1640W60A9 | (HRSG #22 Piping Work) Acid Cleaning | 2025-12-03 | 2025-12-12 | 8 | 2888 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 1132; 2025-12-07: 1756
2CF1640W60A9 | (HRSG #22 Piping Work) Acid Cleaning | 2025-12-03 | 2025-12-12 | 8 | 2888 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 1132; 2025-12-07: 2888; 2025-12-14: 2888; 2025-12-21: 2888; 2025-12-28: 2888; 2026-01-04: 2888; 2026-01-11: 2888; 2026-01-18: 2888; 2026-01-25: 2888; 2026-02-01: 2888; 2026-02-08: 2888; 2026-02-15: 2888; 2026-02-22: 2888; 2026-03-01: 2888; 2026-03-08: 2888; 2026-03-15: 2888; 2026-03-22: 2888; 2026-03-29: 2888; 2026-04-05: 2888; 2026-04-12: 2888; 2026-04-19: 2888; 2026-04-26: 2888; 2026-05-03: 2888; 2026-05-10: 2888; 2026-05-17: 2888; 2026-05-24: 2888; 2026-05-31: 2888; 2026-06-07: 2888
2CF1650W52A6 | (HRSG #22 Insulation) Installation | 2026-02-10 | 2026-03-10 | 24 | 8665 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-08: 396; 2026-02-15: 3053; 2026-02-22: 4205; 2026-03-01: 970; 2026-03-08: 41
2CF1650W52A6 | (HRSG #22 Insulation) Installation | 2026-02-10 | 2026-03-10 | 24 | 8665 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-08: 396; 2026-02-15: 3449; 2026-02-22: 7655; 2026-03-01: 8624; 2026-03-08: 8665; 2026-03-15: 8665; 2026-03-22: 8665; 2026-03-29: 8665; 2026-04-05: 8665; 2026-04-12: 8665; 2026-04-19: 8665; 2026-04-26: 8665; 2026-05-03: 8665; 2026-05-10: 8665; 2026-05-17: 8665; 2026-05-24: 8665; 2026-05-31: 8665; 2026-06-07: 8665
CEMS |  | 2024-10-24 | 2025-11-24 | 340 | 65010 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 375; 2024-10-27: 1821; 2024-11-03: 6467; 2024-11-10: 13380; 2024-11-17: 17257; 2024-11-24: 12568; 2024-12-01: 5248; 2024-12-08: 1618; 2024-12-15: 274; 2025-11-16: 5067; 2025-11-23: 935
CEMS |  | 2024-10-24 | 2025-11-24 | 340 | 65010 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 375; 2024-10-27: 2196; 2024-11-03: 8664; 2024-11-10: 22044; 2024-11-17: 39301; 2024-11-24: 51868; 2024-12-01: 57117; 2024-12-08: 58734; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 64075; 2025-11-23: 65010; 2025-11-30: 65010; 2025-12-07: 65010; 2025-12-14: 65010; 2025-12-21: 65010; 2025-12-28: 65010; 2026-01-04: 65010; 2026-01-11: 65010; 2026-01-18: 65010; 2026-01-25: 65010; 2026-02-01: 65010; 2026-02-08: 65010; 2026-02-15: 65010; 2026-02-22: 65010; 2026-03-01: 65010; 2026-03-08: 65010; 2026-03-15: 65010; 2026-03-22: 65010; 2026-03-29: 65010; 2026-04-05: 65010; 2026-04-12: 65010; 2026-04-19: 65010; 2026-04-26: 65010; 2026-05-03: 65010; 2026-05-10: 65010; 2026-05-17: 65010; 2026-05-24: 65010; 2026-05-31: 65010; 2026-06-07: 65010
Construction Management |  | 2024-10-24 | 2025-11-24 | 340 | 65010 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 375; 2024-10-27: 1821; 2024-11-03: 6467; 2024-11-10: 13380; 2024-11-17: 17257; 2024-11-24: 12568; 2024-12-01: 5248; 2024-12-08: 1618; 2024-12-15: 274; 2025-11-16: 5067; 2025-11-23: 935
Construction Management |  | 2024-10-24 | 2025-11-24 | 340 | 65010 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 375; 2024-10-27: 2196; 2024-11-03: 8664; 2024-11-10: 22044; 2024-11-17: 39301; 2024-11-24: 51868; 2024-12-01: 57117; 2024-12-08: 58734; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 64075; 2025-11-23: 65010; 2025-11-30: 65010; 2025-12-07: 65010; 2025-12-14: 65010; 2025-12-21: 65010; 2025-12-28: 65010; 2026-01-04: 65010; 2026-01-11: 65010; 2026-01-18: 65010; 2026-01-25: 65010; 2026-02-01: 65010; 2026-02-08: 65010; 2026-02-15: 65010; 2026-02-22: 65010; 2026-03-01: 65010; 2026-03-08: 65010; 2026-03-15: 65010; 2026-03-22: 65010; 2026-03-29: 65010; 2026-04-05: 65010; 2026-04-12: 65010; 2026-04-19: 65010; 2026-04-26: 65010; 2026-05-03: 65010; 2026-05-10: 65010; 2026-05-17: 65010; 2026-05-24: 65010; 2026-05-31: 65010; 2026-06-07: 65010
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-24 | 2024-12-18 | 47 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 375; 2024-10-27: 1821; 2024-11-03: 6467; 2024-11-10: 13380; 2024-11-17: 17257; 2024-11-24: 12568; 2024-12-01: 5248; 2024-12-08: 1618; 2024-12-15: 274
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-24 | 2024-12-18 | 47 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 375; 2024-10-27: 2196; 2024-11-03: 8664; 2024-11-10: 22044; 2024-11-17: 39301; 2024-11-24: 51868; 2024-12-01: 57117; 2024-12-08: 58734; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
2CF1660W16A4 | (CEMS) FDN Work | 2024-10-24 | 2024-12-18 | 47 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 375; 2024-10-27: 1821; 2024-11-03: 6467; 2024-11-10: 13380; 2024-11-17: 17257; 2024-11-24: 12568; 2024-12-01: 5248; 2024-12-08: 1618; 2024-12-15: 274
2CF1660W16A4 | (CEMS) FDN Work | 2024-10-24 | 2024-12-18 | 47 | 59008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 375; 2024-10-27: 2196; 2024-11-03: 8664; 2024-11-10: 22044; 2024-11-17: 39301; 2024-11-24: 51868; 2024-12-01: 57117; 2024-12-08: 58734; 2024-12-15: 59008; 2024-12-22: 59008; 2024-12-29: 59008; 2025-01-05: 59008; 2025-01-12: 59008; 2025-01-19: 59008; 2025-01-26: 59008; 2025-02-02: 59008; 2025-02-09: 59008; 2025-02-16: 59008; 2025-02-23: 59008; 2025-03-02: 59008; 2025-03-09: 59008; 2025-03-16: 59008; 2025-03-23: 59008; 2025-03-30: 59008; 2025-04-06: 59008; 2025-04-13: 59008; 2025-04-20: 59008; 2025-04-27: 59008; 2025-05-04: 59008; 2025-05-11: 59008; 2025-05-18: 59008; 2025-05-25: 59008; 2025-06-01: 59008; 2025-06-08: 59008; 2025-06-15: 59008; 2025-06-22: 59008; 2025-06-29: 59008; 2025-07-06: 59008; 2025-07-13: 59008; 2025-07-20: 59008; 2025-07-27: 59008; 2025-08-03: 59008; 2025-08-10: 59008; 2025-08-17: 59008; 2025-08-24: 59008; 2025-08-31: 59008; 2025-09-07: 59008; 2025-09-14: 59008; 2025-09-21: 59008; 2025-09-28: 59008; 2025-10-05: 59008; 2025-10-12: 59008; 2025-10-19: 59008; 2025-10-26: 59008; 2025-11-02: 59008; 2025-11-09: 59008; 2025-11-16: 59008; 2025-11-23: 59008; 2025-11-30: 59008; 2025-12-07: 59008; 2025-12-14: 59008; 2025-12-21: 59008; 2025-12-28: 59008; 2026-01-04: 59008; 2026-01-11: 59008; 2026-01-18: 59008; 2026-01-25: 59008; 2026-02-01: 59008; 2026-02-08: 59008; 2026-02-15: 59008; 2026-02-22: 59008; 2026-03-01: 59008; 2026-03-08: 59008; 2026-03-15: 59008; 2026-03-22: 59008; 2026-03-29: 59008; 2026-04-05: 59008; 2026-04-12: 59008; 2026-04-19: 59008; 2026-04-26: 59008; 2026-05-03: 59008; 2026-05-10: 59008; 2026-05-17: 59008; 2026-05-24: 59008; 2026-05-31: 59008; 2026-06-07: 59008
Elec. & I&C Team |  | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 4 | 6002 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 5067; 2025-11-23: 935
Elec. & I&C Team |  | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 4 | 6002 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 5067; 2025-11-23: 6002; 2025-11-30: 6002; 2025-12-07: 6002; 2025-12-14: 6002; 2025-12-21: 6002; 2025-12-28: 6002; 2026-01-04: 6002; 2026-01-11: 6002; 2026-01-18: 6002; 2026-01-25: 6002; 2026-02-01: 6002; 2026-02-08: 6002; 2026-02-15: 6002; 2026-02-22: 6002; 2026-03-01: 6002; 2026-03-08: 6002; 2026-03-15: 6002; 2026-03-22: 6002; 2026-03-29: 6002; 2026-04-05: 6002; 2026-04-12: 6002; 2026-04-19: 6002; 2026-04-26: 6002; 2026-05-03: 6002; 2026-05-10: 6002; 2026-05-17: 6002; 2026-05-24: 6002; 2026-05-31: 6002; 2026-06-07: 6002
2CF1660W86A18 | (CEMS) Installation(incl. Elec, I&C) | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 4 | 6002 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 5067; 2025-11-23: 935
2CF1660W86A18 | (CEMS) Installation(incl. Elec, I&C) | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 4 | 6002 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 5067; 2025-11-23: 6002; 2025-11-30: 6002; 2025-12-07: 6002; 2025-12-14: 6002; 2025-12-21: 6002; 2025-12-28: 6002; 2026-01-04: 6002; 2026-01-11: 6002; 2026-01-18: 6002; 2026-01-25: 6002; 2026-02-01: 6002; 2026-02-08: 6002; 2026-02-15: 6002; 2026-02-22: 6002; 2026-03-01: 6002; 2026-03-08: 6002; 2026-03-15: 6002; 2026-03-22: 6002; 2026-03-29: 6002; 2026-04-05: 6002; 2026-04-12: 6002; 2026-04-19: 6002; 2026-04-26: 6002; 2026-05-03: 6002; 2026-05-10: 6002; 2026-05-17: 6002; 2026-05-24: 6002; 2026-05-31: 6002; 2026-06-07: 6002
Auxiliary System |  | 2025-06-06 | 2026-01-01 | 180 | 214074 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 871; 2025-06-08: 9464; 2025-06-15: 15416; 2025-06-22: 8974; 2025-06-29: 3939; 2025-07-06: 781; 2025-09-28: 6802; 2025-10-05: 68266; 2025-10-12: 16694; 2025-10-19: 9466; 2025-10-26: 4608; 2025-11-02: 1047; 2025-11-30: 3635; 2025-12-07: 25754; 2025-12-14: 24033; 2025-12-21: 11816; 2025-12-28: 2505
Auxiliary System |  | 2025-06-06 | 2026-01-01 | 180 | 214074 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 871; 2025-06-08: 10336; 2025-06-15: 25752; 2025-06-22: 34726; 2025-06-29: 38665; 2025-07-06: 39446; 2025-07-13: 39446; 2025-07-20: 39446; 2025-07-27: 39446; 2025-08-03: 39446; 2025-08-10: 39446; 2025-08-17: 39446; 2025-08-24: 39446; 2025-08-31: 39446; 2025-09-07: 39446; 2025-09-14: 39446; 2025-09-21: 39446; 2025-09-28: 46248; 2025-10-05: 114514; 2025-10-12: 131209; 2025-10-19: 140675; 2025-10-26: 145283; 2025-11-02: 146330; 2025-11-09: 146330; 2025-11-16: 146330; 2025-11-23: 146330; 2025-11-30: 149965; 2025-12-07: 175720; 2025-12-14: 199753; 2025-12-21: 211569; 2025-12-28: 214074; 2026-01-04: 214074; 2026-01-11: 214074; 2026-01-18: 214074; 2026-01-25: 214074; 2026-02-01: 214074; 2026-02-08: 214074; 2026-02-15: 214074; 2026-02-22: 214074; 2026-03-01: 214074; 2026-03-08: 214074; 2026-03-15: 214074; 2026-03-22: 214074; 2026-03-29: 214074; 2026-04-05: 214074; 2026-04-12: 214074; 2026-04-19: 214074; 2026-04-26: 214074; 2026-05-03: 214074; 2026-05-10: 214074; 2026-05-17: 214074; 2026-05-24: 214074; 2026-05-31: 214074; 2026-06-07: 214074
Construction Management |  | 2025-06-06 | 2026-01-01 | 180 | 214074 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 871; 2025-06-08: 9464; 2025-06-15: 15416; 2025-06-22: 8974; 2025-06-29: 3939; 2025-07-06: 781; 2025-09-28: 6802; 2025-10-05: 68266; 2025-10-12: 16694; 2025-10-19: 9466; 2025-10-26: 4608; 2025-11-02: 1047; 2025-11-30: 3635; 2025-12-07: 25754; 2025-12-14: 24033; 2025-12-21: 11816; 2025-12-28: 2505
Construction Management |  | 2025-06-06 | 2026-01-01 | 180 | 214074 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 871; 2025-06-08: 10336; 2025-06-15: 25752; 2025-06-22: 34726; 2025-06-29: 38665; 2025-07-06: 39446; 2025-07-13: 39446; 2025-07-20: 39446; 2025-07-27: 39446; 2025-08-03: 39446; 2025-08-10: 39446; 2025-08-17: 39446; 2025-08-24: 39446; 2025-08-31: 39446; 2025-09-07: 39446; 2025-09-14: 39446; 2025-09-21: 39446; 2025-09-28: 46248; 2025-10-05: 114514; 2025-10-12: 131209; 2025-10-19: 140675; 2025-10-26: 145283; 2025-11-02: 146330; 2025-11-09: 146330; 2025-11-16: 146330; 2025-11-23: 146330; 2025-11-30: 149965; 2025-12-07: 175720; 2025-12-14: 199753; 2025-12-21: 211569; 2025-12-28: 214074; 2026-01-04: 214074; 2026-01-11: 214074; 2026-01-18: 214074; 2026-01-25: 214074; 2026-02-01: 214074; 2026-02-08: 214074; 2026-02-15: 214074; 2026-02-22: 214074; 2026-03-01: 214074; 2026-03-08: 214074; 2026-03-15: 214074; 2026-03-22: 214074; 2026-03-29: 214074; 2026-04-05: 214074; 2026-04-12: 214074; 2026-04-19: 214074; 2026-04-26: 214074; 2026-05-03: 214074; 2026-05-10: 214074; 2026-05-17: 214074; 2026-05-24: 214074; 2026-05-31: 214074; 2026-06-07: 214074
Mech Team |  | 2025-10-03 | 2025-10-13 | 8 | 67438 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 6366; 2025-10-05: 60289; 2025-10-12: 783
Mech Team |  | 2025-10-03 | 2025-10-13 | 8 | 67438 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 6366; 2025-10-05: 66655; 2025-10-12: 67438; 2025-10-19: 67438; 2025-10-26: 67438; 2025-11-02: 67438; 2025-11-09: 67438; 2025-11-16: 67438; 2025-11-23: 67438; 2025-11-30: 67438; 2025-12-07: 67438; 2025-12-14: 67438; 2025-12-21: 67438; 2025-12-28: 67438; 2026-01-04: 67438; 2026-01-11: 67438; 2026-01-18: 67438; 2026-01-25: 67438; 2026-02-01: 67438; 2026-02-08: 67438; 2026-02-15: 67438; 2026-02-22: 67438; 2026-03-01: 67438; 2026-03-08: 67438; 2026-03-15: 67438; 2026-03-22: 67438; 2026-03-29: 67438; 2026-04-05: 67438; 2026-04-12: 67438; 2026-04-19: 67438; 2026-04-26: 67438; 2026-05-03: 67438; 2026-05-10: 67438; 2026-05-17: 67438; 2026-05-24: 67438; 2026-05-31: 67438; 2026-06-07: 67438
2CF1665W42A6 | (HRSG #22 MECH Vendor Equip) Installation | 2025-10-03 | 2025-10-13 | 8 | 67438 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 6366; 2025-10-05: 60289; 2025-10-12: 783
2CF1665W42A6 | (HRSG #22 MECH Vendor Equip) Installation | 2025-10-03 | 2025-10-13 | 8 | 67438 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 6366; 2025-10-05: 66655; 2025-10-12: 67438; 2025-10-19: 67438; 2025-10-26: 67438; 2025-11-02: 67438; 2025-11-09: 67438; 2025-11-16: 67438; 2025-11-23: 67438; 2025-11-30: 67438; 2025-12-07: 67438; 2025-12-14: 67438; 2025-12-21: 67438; 2025-12-28: 67438; 2026-01-04: 67438; 2026-01-11: 67438; 2026-01-18: 67438; 2026-01-25: 67438; 2026-02-01: 67438; 2026-02-08: 67438; 2026-02-15: 67438; 2026-02-22: 67438; 2026-03-01: 67438; 2026-03-08: 67438; 2026-03-15: 67438; 2026-03-22: 67438; 2026-03-29: 67438; 2026-04-05: 67438; 2026-04-12: 67438; 2026-04-19: 67438; 2026-04-26: 67438; 2026-05-03: 67438; 2026-05-10: 67438; 2026-05-17: 67438; 2026-05-24: 67438; 2026-05-31: 67438; 2026-06-07: 67438
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-06 | 2026-01-01 | 180 | 146636 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 871; 2025-06-08: 9464; 2025-06-15: 15416; 2025-06-22: 8974; 2025-06-29: 3939; 2025-07-06: 781; 2025-09-28: 436; 2025-10-05: 7977; 2025-10-12: 15911; 2025-10-19: 9466; 2025-10-26: 4608; 2025-11-02: 1047; 2025-11-30: 3635; 2025-12-07: 25754; 2025-12-14: 24033; 2025-12-21: 11816; 2025-12-28: 2505
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-06 | 2026-01-01 | 180 | 146636 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 871; 2025-06-08: 10336; 2025-06-15: 25752; 2025-06-22: 34726; 2025-06-29: 38665; 2025-07-06: 39446; 2025-07-13: 39446; 2025-07-20: 39446; 2025-07-27: 39446; 2025-08-03: 39446; 2025-08-10: 39446; 2025-08-17: 39446; 2025-08-24: 39446; 2025-08-31: 39446; 2025-09-07: 39446; 2025-09-14: 39446; 2025-09-21: 39446; 2025-09-28: 39882; 2025-10-05: 47859; 2025-10-12: 63771; 2025-10-19: 73237; 2025-10-26: 77845; 2025-11-02: 78892; 2025-11-09: 78892; 2025-11-16: 78892; 2025-11-23: 78892; 2025-11-30: 82527; 2025-12-07: 108282; 2025-12-14: 132315; 2025-12-21: 144131; 2025-12-28: 146636; 2026-01-04: 146636; 2026-01-11: 146636; 2026-01-18: 146636; 2026-01-25: 146636; 2026-02-01: 146636; 2026-02-08: 146636; 2026-02-15: 146636; 2026-02-22: 146636; 2026-03-01: 146636; 2026-03-08: 146636; 2026-03-15: 146636; 2026-03-22: 146636; 2026-03-29: 146636; 2026-04-05: 146636; 2026-04-12: 146636; 2026-04-19: 146636; 2026-04-26: 146636; 2026-05-03: 146636; 2026-05-10: 146636; 2026-05-17: 146636; 2026-05-24: 146636; 2026-05-31: 146636; 2026-06-07: 146636
2CF1660W86A19 | (HRSG #22 I&C Vendor Equip) Installation | 2025-06-06 | 2025-07-09 | 29 | 39446 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 871; 2025-06-08: 9464; 2025-06-15: 15416; 2025-06-22: 8974; 2025-06-29: 3939; 2025-07-06: 781
2CF1660W86A19 | (HRSG #22 I&C Vendor Equip) Installation | 2025-06-06 | 2025-07-09 | 29 | 39446 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 871; 2025-06-08: 10336; 2025-06-15: 25752; 2025-06-22: 34726; 2025-06-29: 38665; 2025-07-06: 39446; 2025-07-13: 39446; 2025-07-20: 39446; 2025-07-27: 39446; 2025-08-03: 39446; 2025-08-10: 39446; 2025-08-17: 39446; 2025-08-24: 39446; 2025-08-31: 39446; 2025-09-07: 39446; 2025-09-14: 39446; 2025-09-21: 39446; 2025-09-28: 39446; 2025-10-05: 39446; 2025-10-12: 39446; 2025-10-19: 39446; 2025-10-26: 39446; 2025-11-02: 39446; 2025-11-09: 39446; 2025-11-16: 39446; 2025-11-23: 39446; 2025-11-30: 39446; 2025-12-07: 39446; 2025-12-14: 39446; 2025-12-21: 39446; 2025-12-28: 39446; 2026-01-04: 39446; 2026-01-11: 39446; 2026-01-18: 39446; 2026-01-25: 39446; 2026-02-01: 39446; 2026-02-08: 39446; 2026-02-15: 39446; 2026-02-22: 39446; 2026-03-01: 39446; 2026-03-08: 39446; 2026-03-15: 39446; 2026-03-22: 39446; 2026-03-29: 39446; 2026-04-05: 39446; 2026-04-12: 39446; 2026-04-19: 39446; 2026-04-26: 39446; 2026-05-03: 39446; 2026-05-10: 39446; 2026-05-17: 39446; 2026-05-24: 39446; 2026-05-31: 39446; 2026-06-07: 39446
2CF1660W70A10 | (HRSG #22 ELEC Vendor Equip) Installation | 2025-10-03 | 2025-11-06 | 29 | 39446 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 436; 2025-10-05: 7977; 2025-10-12: 15911; 2025-10-19: 9466; 2025-10-26: 4608; 2025-11-02: 1047
2CF1660W70A10 | (HRSG #22 ELEC Vendor Equip) Installation | 2025-10-03 | 2025-11-06 | 29 | 39446 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 436; 2025-10-05: 8413; 2025-10-12: 24325; 2025-10-19: 33791; 2025-10-26: 38399; 2025-11-02: 39446; 2025-11-09: 39446; 2025-11-16: 39446; 2025-11-23: 39446; 2025-11-30: 39446; 2025-12-07: 39446; 2025-12-14: 39446; 2025-12-21: 39446; 2025-12-28: 39446; 2026-01-04: 39446; 2026-01-11: 39446; 2026-01-18: 39446; 2026-01-25: 39446; 2026-02-01: 39446; 2026-02-08: 39446; 2026-02-15: 39446; 2026-02-22: 39446; 2026-03-01: 39446; 2026-03-08: 39446; 2026-03-15: 39446; 2026-03-22: 39446; 2026-03-29: 39446; 2026-04-05: 39446; 2026-04-12: 39446; 2026-04-19: 39446; 2026-04-26: 39446; 2026-05-03: 39446; 2026-05-10: 39446; 2026-05-17: 39446; 2026-05-24: 39446; 2026-05-31: 39446; 2026-06-07: 39446
2CF1655W74A11 | (HRSG #22) Installation & Test - Elec. | 2025-12-04 | 2026-01-01 | 25 | 33872 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 1818; 2025-12-07: 12877; 2025-12-14: 12017; 2025-12-21: 5908; 2025-12-28: 1252
2CF1655W74A11 | (HRSG #22) Installation & Test - Elec. | 2025-12-04 | 2026-01-01 | 25 | 33872 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 1818; 2025-12-07: 14695; 2025-12-14: 26712; 2025-12-21: 32620; 2025-12-28: 33872; 2026-01-04: 33872; 2026-01-11: 33872; 2026-01-18: 33872; 2026-01-25: 33872; 2026-02-01: 33872; 2026-02-08: 33872; 2026-02-15: 33872; 2026-02-22: 33872; 2026-03-01: 33872; 2026-03-08: 33872; 2026-03-15: 33872; 2026-03-22: 33872; 2026-03-29: 33872; 2026-04-05: 33872; 2026-04-12: 33872; 2026-04-19: 33872; 2026-04-26: 33872; 2026-05-03: 33872; 2026-05-10: 33872; 2026-05-17: 33872; 2026-05-24: 33872; 2026-05-31: 33872; 2026-06-07: 33872
2CF1660W90A17 | (HRSG #22) Installation & Test - I&C | 2025-12-04 | 2026-01-01 | 25 | 33872 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 1818; 2025-12-07: 12877; 2025-12-14: 12017; 2025-12-21: 5908; 2025-12-28: 1252
2CF1660W90A17 | (HRSG #22) Installation & Test - I&C | 2025-12-04 | 2026-01-01 | 25 | 33872 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 1818; 2025-12-07: 14695; 2025-12-14: 26712; 2025-12-21: 32620; 2025-12-28: 33872; 2026-01-04: 33872; 2026-01-11: 33872; 2026-01-18: 33872; 2026-01-25: 33872; 2026-02-01: 33872; 2026-02-08: 33872; 2026-02-15: 33872; 2026-02-22: 33872; 2026-03-01: 33872; 2026-03-08: 33872; 2026-03-15: 33872; 2026-03-22: 33872; 2026-03-29: 33872; 2026-04-05: 33872; 2026-04-12: 33872; 2026-04-19: 33872; 2026-04-26: 33872; 2026-05-03: 33872; 2026-05-10: 33872; 2026-05-17: 33872; 2026-05-24: 33872; 2026-05-31: 33872; 2026-06-07: 33872
Steam Turbine & Generator #20 |  | 2024-10-17 | 2026-02-10 | 413 | 2106011 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 904; 2024-10-20: 2838; 2024-10-27: 6058; 2024-11-03: 14457; 2024-11-10: 25283; 2024-11-17: 36374; 2024-11-24: 41565; 2024-12-01: 38508; 2024-12-08: 27711; 2024-12-15: 31438; 2024-12-22: 80018; 2024-12-29: 47566; 2025-01-05: 5653; 2025-02-16: 22148; 2025-02-23: 23494; 2025-03-02: 23494; 2025-03-09: 23494; 2025-03-16: 23494; 2025-03-23: 23494; 2025-03-30: 23494; 2025-04-06: 22648; 2025-04-13: 18071; 2025-04-20: 15699; 2025-06-08: 4122; 2025-06-15: 12365; 2025-06-22: 12365; 2025-06-29: 12365; 2025-07-06: 12365; 2025-07-13: 14658; 2025-07-20: 18072; 2025-07-27: 18072; 2025-08-03: 18072; 2025-08-10: 18072; 2025-08-17: 25326; 2025-08-24: 49010; 2025-08-31: 51151; 2025-09-07: 59621; 2025-09-14: 73137; 2025-09-21: 70233; 2025-09-28: 113674; 2025-10-05: 95975; 2025-10-12: 67740; 2025-10-19: 83047; 2025-10-26: 125740; 2025-11-02: 112608; 2025-11-09: 78483; 2025-11-16: 60755; 2025-11-23: 64505; 2025-11-30: 54825; 2025-12-07: 24553; 2025-12-14: 37622; 2025-12-21: 35365; 2025-12-28: 50677; 2026-01-04: 14334; 2026-01-25: 14938; 2026-02-01: 18212; 2026-02-08: 6050
Steam Turbine & Generator #20 |  | 2024-10-17 | 2026-02-10 | 413 | 2106011 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 904; 2024-10-20: 3742; 2024-10-27: 9800; 2024-11-03: 24258; 2024-11-10: 49540; 2024-11-17: 85915; 2024-11-24: 127480; 2024-12-01: 165988; 2024-12-08: 193699; 2024-12-15: 225137; 2024-12-22: 305155; 2024-12-29: 352721; 2025-01-05: 358374; 2025-01-12: 358374; 2025-01-19: 358374; 2025-01-26: 358374; 2025-02-02: 358374; 2025-02-09: 358374; 2025-02-16: 380522; 2025-02-23: 404015; 2025-03-02: 427509; 2025-03-09: 451002; 2025-03-16: 474496; 2025-03-23: 497990; 2025-03-30: 521483; 2025-04-06: 544131; 2025-04-13: 562203; 2025-04-20: 577902; 2025-04-27: 577902; 2025-05-04: 577902; 2025-05-11: 577902; 2025-05-18: 577902; 2025-05-25: 577902; 2025-06-01: 577902; 2025-06-08: 582024; 2025-06-15: 594389; 2025-06-22: 606754; 2025-06-29: 619119; 2025-07-06: 631484; 2025-07-13: 646142; 2025-07-20: 664214; 2025-07-27: 682286; 2025-08-03: 700358; 2025-08-10: 718430; 2025-08-17: 743756; 2025-08-24: 792767; 2025-08-31: 843917; 2025-09-07: 903538; 2025-09-14: 976675; 2025-09-21: 1046908; 2025-09-28: 1160582; 2025-10-05: 1256556; 2025-10-12: 1324296; 2025-10-19: 1407343; 2025-10-26: 1533083; 2025-11-02: 1645691; 2025-11-09: 1724174; 2025-11-16: 1784929; 2025-11-23: 1849434; 2025-11-30: 1904259; 2025-12-07: 1928812; 2025-12-14: 1966434; 2025-12-21: 2001799; 2025-12-28: 2052476; 2026-01-04: 2066810; 2026-01-11: 2066810; 2026-01-18: 2066810; 2026-01-25: 2081748; 2026-02-01: 2099960; 2026-02-08: 2106010; 2026-02-15: 2106010; 2026-02-22: 2106010; 2026-03-01: 2106010; 2026-03-08: 2106010; 2026-03-15: 2106010; 2026-03-22: 2106010; 2026-03-29: 2106010; 2026-04-05: 2106010; 2026-04-12: 2106010; 2026-04-19: 2106010; 2026-04-26: 2106010; 2026-05-03: 2106010; 2026-05-10: 2106010; 2026-05-17: 2106010; 2026-05-24: 2106010; 2026-05-31: 2106010; 2026-06-07: 2106010
LEB for STG #20 |  | 2025-02-17 | 2025-11-07 | 226 | 712441 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 22148; 2025-02-23: 23494; 2025-03-02: 23494; 2025-03-09: 23494; 2025-03-16: 23494; 2025-03-23: 23494; 2025-03-30: 23494; 2025-04-06: 22648; 2025-04-13: 18071; 2025-04-20: 15699; 2025-06-08: 4122; 2025-06-15: 12365; 2025-06-22: 12365; 2025-06-29: 12365; 2025-07-06: 12365; 2025-07-13: 14658; 2025-07-20: 18072; 2025-07-27: 18072; 2025-08-03: 18072; 2025-08-10: 18072; 2025-08-17: 25326; 2025-08-24: 49010; 2025-08-31: 51151; 2025-09-07: 53614; 2025-09-14: 46140; 2025-09-21: 52344; 2025-09-28: 33078; 2025-10-05: 17263; 2025-10-12: 5691; 2025-10-19: 9268; 2025-10-26: 4881; 2025-11-02: 4618
LEB for STG #20 |  | 2025-02-17 | 2025-11-07 | 226 | 712441 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 22148; 2025-02-23: 45641; 2025-03-02: 69135; 2025-03-09: 92628; 2025-03-16: 116122; 2025-03-23: 139616; 2025-03-30: 163109; 2025-04-06: 185757; 2025-04-13: 203829; 2025-04-20: 219528; 2025-04-27: 219528; 2025-05-04: 219528; 2025-05-11: 219528; 2025-05-18: 219528; 2025-05-25: 219528; 2025-06-01: 219528; 2025-06-08: 223650; 2025-06-15: 236015; 2025-06-22: 248380; 2025-06-29: 260745; 2025-07-06: 273110; 2025-07-13: 287768; 2025-07-20: 305840; 2025-07-27: 323912; 2025-08-03: 341984; 2025-08-10: 360056; 2025-08-17: 385382; 2025-08-24: 434393; 2025-08-31: 485543; 2025-09-07: 539157; 2025-09-14: 585297; 2025-09-21: 637641; 2025-09-28: 670719; 2025-10-05: 687982; 2025-10-12: 693673; 2025-10-19: 702941; 2025-10-26: 707822; 2025-11-02: 712441; 2025-11-09: 712441; 2025-11-16: 712441; 2025-11-23: 712441; 2025-11-30: 712441; 2025-12-07: 712441; 2025-12-14: 712441; 2025-12-21: 712441; 2025-12-28: 712441; 2026-01-04: 712441; 2026-01-11: 712441; 2026-01-18: 712441; 2026-01-25: 712441; 2026-02-01: 712441; 2026-02-08: 712441; 2026-02-15: 712441; 2026-02-22: 712441; 2026-03-01: 712441; 2026-03-08: 712441; 2026-03-15: 712441; 2026-03-22: 712441; 2026-03-29: 712441; 2026-04-05: 712441; 2026-04-12: 712441; 2026-04-19: 712441; 2026-04-26: 712441; 2026-05-03: 712441; 2026-05-10: 712441; 2026-05-17: 712441; 2026-05-24: 712441; 2026-05-31: 712441; 2026-06-07: 712441
Construction Management |  | 2025-02-17 | 2025-11-07 | 226 | 712441 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 22148; 2025-02-23: 23494; 2025-03-02: 23494; 2025-03-09: 23494; 2025-03-16: 23494; 2025-03-23: 23494; 2025-03-30: 23494; 2025-04-06: 22648; 2025-04-13: 18071; 2025-04-20: 15699; 2025-06-08: 4122; 2025-06-15: 12365; 2025-06-22: 12365; 2025-06-29: 12365; 2025-07-06: 12365; 2025-07-13: 14658; 2025-07-20: 18072; 2025-07-27: 18072; 2025-08-03: 18072; 2025-08-10: 18072; 2025-08-17: 25326; 2025-08-24: 49010; 2025-08-31: 51151; 2025-09-07: 53614; 2025-09-14: 46140; 2025-09-21: 52344; 2025-09-28: 33078; 2025-10-05: 17263; 2025-10-12: 5691; 2025-10-19: 9268; 2025-10-26: 4881; 2025-11-02: 4618
Construction Management |  | 2025-02-17 | 2025-11-07 | 226 | 712441 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 22148; 2025-02-23: 45641; 2025-03-02: 69135; 2025-03-09: 92628; 2025-03-16: 116122; 2025-03-23: 139616; 2025-03-30: 163109; 2025-04-06: 185757; 2025-04-13: 203829; 2025-04-20: 219528; 2025-04-27: 219528; 2025-05-04: 219528; 2025-05-11: 219528; 2025-05-18: 219528; 2025-05-25: 219528; 2025-06-01: 219528; 2025-06-08: 223650; 2025-06-15: 236015; 2025-06-22: 248380; 2025-06-29: 260745; 2025-07-06: 273110; 2025-07-13: 287768; 2025-07-20: 305840; 2025-07-27: 323912; 2025-08-03: 341984; 2025-08-10: 360056; 2025-08-17: 385382; 2025-08-24: 434393; 2025-08-31: 485543; 2025-09-07: 539157; 2025-09-14: 585297; 2025-09-21: 637641; 2025-09-28: 670719; 2025-10-05: 687982; 2025-10-12: 693673; 2025-10-19: 702941; 2025-10-26: 707822; 2025-11-02: 712441; 2025-11-09: 712441; 2025-11-16: 712441; 2025-11-23: 712441; 2025-11-30: 712441; 2025-12-07: 712441; 2025-12-14: 712441; 2025-12-21: 712441; 2025-12-28: 712441; 2026-01-04: 712441; 2026-01-11: 712441; 2026-01-18: 712441; 2026-01-25: 712441; 2026-02-01: 712441; 2026-02-08: 712441; 2026-02-15: 712441; 2026-02-22: 712441; 2026-03-01: 712441; 2026-03-08: 712441; 2026-03-15: 712441; 2026-03-22: 712441; 2026-03-29: 712441; 2026-04-05: 712441; 2026-04-12: 712441; 2026-04-19: 712441; 2026-04-26: 712441; 2026-05-03: 712441; 2026-05-10: 712441; 2026-05-17: 712441; 2026-05-24: 712441; 2026-05-31: 712441; 2026-06-07: 712441
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-17 | 2025-10-22 | 212 | 488778 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 22148; 2025-02-23: 23494; 2025-03-02: 23494; 2025-03-09: 23494; 2025-03-16: 23494; 2025-03-23: 23494; 2025-03-30: 23494; 2025-04-06: 22648; 2025-04-13: 18071; 2025-04-20: 15699; 2025-06-08: 4122; 2025-06-15: 12365; 2025-06-22: 12365; 2025-06-29: 12365; 2025-07-06: 12365; 2025-07-13: 14658; 2025-07-20: 18072; 2025-07-27: 18072; 2025-08-03: 18072; 2025-08-10: 18072; 2025-08-17: 15204; 2025-09-07: 28839; 2025-09-14: 27192; 2025-09-21: 22087; 2025-09-28: 16648; 2025-10-05: 11738; 2025-10-12: 5641; 2025-10-19: 1372
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-17 | 2025-10-22 | 212 | 488778 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 22148; 2025-02-23: 45641; 2025-03-02: 69135; 2025-03-09: 92628; 2025-03-16: 116122; 2025-03-23: 139616; 2025-03-30: 163109; 2025-04-06: 185757; 2025-04-13: 203829; 2025-04-20: 219528; 2025-04-27: 219528; 2025-05-04: 219528; 2025-05-11: 219528; 2025-05-18: 219528; 2025-05-25: 219528; 2025-06-01: 219528; 2025-06-08: 223650; 2025-06-15: 236015; 2025-06-22: 248380; 2025-06-29: 260745; 2025-07-06: 273110; 2025-07-13: 287768; 2025-07-20: 305840; 2025-07-27: 323912; 2025-08-03: 341984; 2025-08-10: 360056; 2025-08-17: 375261; 2025-08-24: 375261; 2025-08-31: 375261; 2025-09-07: 404100; 2025-09-14: 431292; 2025-09-21: 453379; 2025-09-28: 470027; 2025-10-05: 481765; 2025-10-12: 487406; 2025-10-19: 488778; 2025-10-26: 488778; 2025-11-02: 488778; 2025-11-09: 488778; 2025-11-16: 488778; 2025-11-23: 488778; 2025-11-30: 488778; 2025-12-07: 488778; 2025-12-14: 488778; 2025-12-21: 488778; 2025-12-28: 488778; 2026-01-04: 488778; 2026-01-11: 488778; 2026-01-18: 488778; 2026-01-25: 488778; 2026-02-01: 488778; 2026-02-08: 488778; 2026-02-15: 488778; 2026-02-22: 488778; 2026-03-01: 488778; 2026-03-08: 488778; 2026-03-15: 488778; 2026-03-22: 488778; 2026-03-29: 488778; 2026-04-05: 488778; 2026-04-12: 488778; 2026-04-19: 488778; 2026-04-26: 488778; 2026-05-03: 488778; 2026-05-10: 488778; 2026-05-17: 488778; 2026-05-24: 488778; 2026-05-31: 488778; 2026-06-07: 488778
2PF2010W20A04P3 | (LEB for STG #20) Manufacture- Structure Work(S/S) including Shop drawing | 2025-02-17 | 2025-04-12 | 47 | 182940 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 22148; 2025-02-23: 23494; 2025-03-02: 23494; 2025-03-09: 23494; 2025-03-16: 23494; 2025-03-23: 23494; 2025-03-30: 23494; 2025-04-06: 19831
2PF2010W20A04P3 | (LEB for STG #20) Manufacture- Structure Work(S/S) including Shop drawing | 2025-02-17 | 2025-04-12 | 47 | 182940 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 22148; 2025-02-23: 45641; 2025-03-02: 69135; 2025-03-09: 92628; 2025-03-16: 116122; 2025-03-23: 139616; 2025-03-30: 163109; 2025-04-06: 182940; 2025-04-13: 182940; 2025-04-20: 182940; 2025-04-27: 182940; 2025-05-04: 182940; 2025-05-11: 182940; 2025-05-18: 182940; 2025-05-25: 182940; 2025-06-01: 182940; 2025-06-08: 182940; 2025-06-15: 182940; 2025-06-22: 182940; 2025-06-29: 182940; 2025-07-06: 182940; 2025-07-13: 182940; 2025-07-20: 182940; 2025-07-27: 182940; 2025-08-03: 182940; 2025-08-10: 182940; 2025-08-17: 182940; 2025-08-24: 182940; 2025-08-31: 182940; 2025-09-07: 182940; 2025-09-14: 182940; 2025-09-21: 182940; 2025-09-28: 182940; 2025-10-05: 182940; 2025-10-12: 182940; 2025-10-19: 182940; 2025-10-26: 182940; 2025-11-02: 182940; 2025-11-09: 182940; 2025-11-16: 182940; 2025-11-23: 182940; 2025-11-30: 182940; 2025-12-07: 182940; 2025-12-14: 182940; 2025-12-21: 182940; 2025-12-28: 182940; 2026-01-04: 182940; 2026-01-11: 182940; 2026-01-18: 182940; 2026-01-25: 182940; 2026-02-01: 182940; 2026-02-08: 182940; 2026-02-15: 182940; 2026-02-22: 182940; 2026-03-01: 182940; 2026-03-08: 182940; 2026-03-15: 182940; 2026-03-22: 182940; 2026-03-29: 182940; 2026-04-05: 182940; 2026-04-12: 182940; 2026-04-19: 182940; 2026-04-26: 182940; 2026-05-03: 182940; 2026-05-10: 182940; 2026-05-17: 182940; 2026-05-24: 182940; 2026-05-31: 182940; 2026-06-07: 182940
2PF2010W20A05T3 | (LEB for STG #20) Transportation - Structure Work(S/S) | 2025-04-12 | 2025-04-26 | 12 | 36588 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 2817; 2025-04-13: 18071; 2025-04-20: 15699
2PF2010W20A05T3 | (LEB for STG #20) Transportation - Structure Work(S/S) | 2025-04-12 | 2025-04-26 | 12 | 36588 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 2817; 2025-04-13: 20889; 2025-04-20: 36588; 2025-04-27: 36588; 2025-05-04: 36588; 2025-05-11: 36588; 2025-05-18: 36588; 2025-05-25: 36588; 2025-06-01: 36588; 2025-06-08: 36588; 2025-06-15: 36588; 2025-06-22: 36588; 2025-06-29: 36588; 2025-07-06: 36588; 2025-07-13: 36588; 2025-07-20: 36588; 2025-07-27: 36588; 2025-08-03: 36588; 2025-08-10: 36588; 2025-08-17: 36588; 2025-08-24: 36588; 2025-08-31: 36588; 2025-09-07: 36588; 2025-09-14: 36588; 2025-09-21: 36588; 2025-09-28: 36588; 2025-10-05: 36588; 2025-10-12: 36588; 2025-10-19: 36588; 2025-10-26: 36588; 2025-11-02: 36588; 2025-11-09: 36588; 2025-11-16: 36588; 2025-11-23: 36588; 2025-11-30: 36588; 2025-12-07: 36588; 2025-12-14: 36588; 2025-12-21: 36588; 2025-12-28: 36588; 2026-01-04: 36588; 2026-01-11: 36588; 2026-01-18: 36588; 2026-01-25: 36588; 2026-02-01: 36588; 2026-02-08: 36588; 2026-02-15: 36588; 2026-02-22: 36588; 2026-03-01: 36588; 2026-03-08: 36588; 2026-03-15: 36588; 2026-03-22: 36588; 2026-03-29: 36588; 2026-04-05: 36588; 2026-04-12: 36588; 2026-04-19: 36588; 2026-04-26: 36588; 2026-05-03: 36588; 2026-05-10: 36588; 2026-05-17: 36588; 2026-05-24: 36588; 2026-05-31: 36588; 2026-06-07: 36588
2CF2010W16A5 | (LEB for STG #20) FDN Work | 2025-06-13 | 2025-07-17 | 30 | 60980 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 4122; 2025-06-15: 12365; 2025-06-22: 12365; 2025-06-29: 12365; 2025-07-06: 12365; 2025-07-13: 7398
2CF2010W16A5 | (LEB for STG #20) FDN Work | 2025-06-13 | 2025-07-17 | 30 | 60980 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 4122; 2025-06-15: 16487; 2025-06-22: 28852; 2025-06-29: 41217; 2025-07-06: 53582; 2025-07-13: 60980; 2025-07-20: 60980; 2025-07-27: 60980; 2025-08-03: 60980; 2025-08-10: 60980; 2025-08-17: 60980; 2025-08-24: 60980; 2025-08-31: 60980; 2025-09-07: 60980; 2025-09-14: 60980; 2025-09-21: 60980; 2025-09-28: 60980; 2025-10-05: 60980; 2025-10-12: 60980; 2025-10-19: 60980; 2025-10-26: 60980; 2025-11-02: 60980; 2025-11-09: 60980; 2025-11-16: 60980; 2025-11-23: 60980; 2025-11-30: 60980; 2025-12-07: 60980; 2025-12-14: 60980; 2025-12-21: 60980; 2025-12-28: 60980; 2026-01-04: 60980; 2026-01-11: 60980; 2026-01-18: 60980; 2026-01-25: 60980; 2026-02-01: 60980; 2026-02-08: 60980; 2026-02-15: 60980; 2026-02-22: 60980; 2026-03-01: 60980; 2026-03-08: 60980; 2026-03-15: 60980; 2026-03-22: 60980; 2026-03-29: 60980; 2026-04-05: 60980; 2026-04-12: 60980; 2026-04-19: 60980; 2026-04-26: 60980; 2026-05-03: 60980; 2026-05-10: 60980; 2026-05-17: 60980; 2026-05-24: 60980; 2026-05-31: 60980; 2026-06-07: 60980
2CF2010W20A15 | (LEB for STG #20) Structure Work(S/S) | 2025-07-17 | 2025-08-23 | 31 | 94753 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 7260; 2025-07-20: 18072; 2025-07-27: 18072; 2025-08-03: 18072; 2025-08-10: 18072; 2025-08-17: 15204
2CF2010W20A15 | (LEB for STG #20) Structure Work(S/S) | 2025-07-17 | 2025-08-23 | 31 | 94753 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 7260; 2025-07-20: 25332; 2025-07-27: 43404; 2025-08-03: 61476; 2025-08-10: 79548; 2025-08-17: 94753; 2025-08-24: 94753; 2025-08-31: 94753; 2025-09-07: 94753; 2025-09-14: 94753; 2025-09-21: 94753; 2025-09-28: 94753; 2025-10-05: 94753; 2025-10-12: 94753; 2025-10-19: 94753; 2025-10-26: 94753; 2025-11-02: 94753; 2025-11-09: 94753; 2025-11-16: 94753; 2025-11-23: 94753; 2025-11-30: 94753; 2025-12-07: 94753; 2025-12-14: 94753; 2025-12-21: 94753; 2025-12-28: 94753; 2026-01-04: 94753; 2026-01-11: 94753; 2026-01-18: 94753; 2026-01-25: 94753; 2026-02-01: 94753; 2026-02-08: 94753; 2026-02-15: 94753; 2026-02-22: 94753; 2026-03-01: 94753; 2026-03-08: 94753; 2026-03-15: 94753; 2026-03-22: 94753; 2026-03-29: 94753; 2026-04-05: 94753; 2026-04-12: 94753; 2026-04-19: 94753; 2026-04-26: 94753; 2026-05-03: 94753; 2026-05-10: 94753; 2026-05-17: 94753; 2026-05-24: 94753; 2026-05-31: 94753; 2026-06-07: 94753
2CF2010W20A16 | (LEB for STG #20) Roof Work | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 38 | 113517 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 28839; 2025-09-14: 27192; 2025-09-21: 22087; 2025-09-28: 16648; 2025-10-05: 11738; 2025-10-12: 5641; 2025-10-19: 1372
2CF2010W20A16 | (LEB for STG #20) Roof Work | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 38 | 113517 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 28839; 2025-09-14: 56031; 2025-09-21: 78118; 2025-09-28: 94766; 2025-10-05: 106505; 2025-10-12: 112145; 2025-10-19: 113517; 2025-10-26: 113517; 2025-11-02: 113517; 2025-11-09: 113517; 2025-11-16: 113517; 2025-11-23: 113517; 2025-11-30: 113517; 2025-12-07: 113517; 2025-12-14: 113517; 2025-12-21: 113517; 2025-12-28: 113517; 2026-01-04: 113517; 2026-01-11: 113517; 2026-01-18: 113517; 2026-01-25: 113517; 2026-02-01: 113517; 2026-02-08: 113517; 2026-02-15: 113517; 2026-02-22: 113517; 2026-03-01: 113517; 2026-03-08: 113517; 2026-03-15: 113517; 2026-03-22: 113517; 2026-03-29: 113517; 2026-04-05: 113517; 2026-04-12: 113517; 2026-04-19: 113517; 2026-04-26: 113517; 2026-05-03: 113517; 2026-05-10: 113517; 2026-05-17: 113517; 2026-05-24: 113517; 2026-05-31: 113517; 2026-06-07: 113517
Mech Team |  | 2025-08-23 | 2025-11-07 | 66 | 105129 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 10121; 2025-08-24: 46851; 2025-08-31: 28386; 2025-09-07: 2375; 2025-10-19: 7896; 2025-10-26: 4881; 2025-11-02: 4618
Mech Team |  | 2025-08-23 | 2025-11-07 | 66 | 105129 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 10121; 2025-08-24: 56972; 2025-08-31: 85358; 2025-09-07: 87733; 2025-09-14: 87733; 2025-09-21: 87733; 2025-09-28: 87733; 2025-10-05: 87733; 2025-10-12: 87733; 2025-10-19: 95629; 2025-10-26: 100511; 2025-11-02: 105129; 2025-11-09: 105129; 2025-11-16: 105129; 2025-11-23: 105129; 2025-11-30: 105129; 2025-12-07: 105129; 2025-12-14: 105129; 2025-12-21: 105129; 2025-12-28: 105129; 2026-01-04: 105129; 2026-01-11: 105129; 2026-01-18: 105129; 2026-01-25: 105129; 2026-02-01: 105129; 2026-02-08: 105129; 2026-02-15: 105129; 2026-02-22: 105129; 2026-03-01: 105129; 2026-03-08: 105129; 2026-03-15: 105129; 2026-03-22: 105129; 2026-03-29: 105129; 2026-04-05: 105129; 2026-04-12: 105129; 2026-04-19: 105129; 2026-04-26: 105129; 2026-05-03: 105129; 2026-05-10: 105129; 2026-05-17: 105129; 2026-05-24: 105129; 2026-05-31: 105129; 2026-06-07: 105129
2CF2010W36A20 | (LEB for STG #20) Duct Work (Incl. Duct & Insulation) | 2025-08-23 | 2025-09-10 | 16 | 47600 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 5148; 2025-08-24: 26392; 2025-08-31: 13928; 2025-09-07: 2132
2CF2010W36A20 | (LEB for STG #20) Duct Work (Incl. Duct & Insulation) | 2025-08-23 | 2025-09-10 | 16 | 47600 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 5148; 2025-08-24: 31540; 2025-08-31: 45468; 2025-09-07: 47600; 2025-09-14: 47600; 2025-09-21: 47600; 2025-09-28: 47600; 2025-10-05: 47600; 2025-10-12: 47600; 2025-10-19: 47600; 2025-10-26: 47600; 2025-11-02: 47600; 2025-11-09: 47600; 2025-11-16: 47600; 2025-11-23: 47600; 2025-11-30: 47600; 2025-12-07: 47600; 2025-12-14: 47600; 2025-12-21: 47600; 2025-12-28: 47600; 2026-01-04: 47600; 2026-01-11: 47600; 2026-01-18: 47600; 2026-01-25: 47600; 2026-02-01: 47600; 2026-02-08: 47600; 2026-02-15: 47600; 2026-02-22: 47600; 2026-03-01: 47600; 2026-03-08: 47600; 2026-03-15: 47600; 2026-03-22: 47600; 2026-03-29: 47600; 2026-04-05: 47600; 2026-04-12: 47600; 2026-04-19: 47600; 2026-04-26: 47600; 2026-05-03: 47600; 2026-05-10: 47600; 2026-05-17: 47600; 2026-05-24: 47600; 2026-05-31: 47600; 2026-06-07: 47600
2CF2010W36A37 | (LEB for STG #20) Finishing Work | 2025-08-23 | 2025-08-28 | 5 | 14000 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 4973; 2025-08-24: 9027
2CF2010W36A37 | (LEB for STG #20) Finishing Work | 2025-08-23 | 2025-08-28 | 5 | 14000 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 4973; 2025-08-24: 14000; 2025-08-31: 14000; 2025-09-07: 14000; 2025-09-14: 14000; 2025-09-21: 14000; 2025-09-28: 14000; 2025-10-05: 14000; 2025-10-12: 14000; 2025-10-19: 14000; 2025-10-26: 14000; 2025-11-02: 14000; 2025-11-09: 14000; 2025-11-16: 14000; 2025-11-23: 14000; 2025-11-30: 14000; 2025-12-07: 14000; 2025-12-14: 14000; 2025-12-21: 14000; 2025-12-28: 14000; 2026-01-04: 14000; 2026-01-11: 14000; 2026-01-18: 14000; 2026-01-25: 14000; 2026-02-01: 14000; 2026-02-08: 14000; 2026-02-15: 14000; 2026-02-22: 14000; 2026-03-01: 14000; 2026-03-08: 14000; 2026-03-15: 14000; 2026-03-22: 14000; 2026-03-29: 14000; 2026-04-05: 14000; 2026-04-12: 14000; 2026-04-19: 14000; 2026-04-26: 14000; 2026-05-03: 14000; 2026-05-10: 14000; 2026-05-17: 14000; 2026-05-24: 14000; 2026-05-31: 14000; 2026-06-07: 14000
2CF2010W36A19 | (LEB for STG #20) Equipment Installation | 2025-08-28 | 2025-09-08 | 9 | 26133 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 11432; 2025-08-31: 14457; 2025-09-07: 243
2CF2010W36A19 | (LEB for STG #20) Equipment Installation | 2025-08-28 | 2025-09-08 | 9 | 26133 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 11432; 2025-08-31: 25890; 2025-09-07: 26133; 2025-09-14: 26133; 2025-09-21: 26133; 2025-09-28: 26133; 2025-10-05: 26133; 2025-10-12: 26133; 2025-10-19: 26133; 2025-10-26: 26133; 2025-11-02: 26133; 2025-11-09: 26133; 2025-11-16: 26133; 2025-11-23: 26133; 2025-11-30: 26133; 2025-12-07: 26133; 2025-12-14: 26133; 2025-12-21: 26133; 2025-12-28: 26133; 2026-01-04: 26133; 2026-01-11: 26133; 2026-01-18: 26133; 2026-01-25: 26133; 2026-02-01: 26133; 2026-02-08: 26133; 2026-02-15: 26133; 2026-02-22: 26133; 2026-03-01: 26133; 2026-03-08: 26133; 2026-03-15: 26133; 2026-03-22: 26133; 2026-03-29: 26133; 2026-04-05: 26133; 2026-04-12: 26133; 2026-04-19: 26133; 2026-04-26: 26133; 2026-05-03: 26133; 2026-05-10: 26133; 2026-05-17: 26133; 2026-05-24: 26133; 2026-05-31: 26133; 2026-06-07: 26133
2CF2010W38A11 | (LEB for STG #20) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-10-20 | 2025-11-06 | 15 | 13663 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 7896; 2025-10-26: 4881; 2025-11-02: 885
2CF2010W38A11 | (LEB for STG #20) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-10-20 | 2025-11-06 | 15 | 13663 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 7896; 2025-10-26: 12778; 2025-11-02: 13663; 2025-11-09: 13663; 2025-11-16: 13663; 2025-11-23: 13663; 2025-11-30: 13663; 2025-12-07: 13663; 2025-12-14: 13663; 2025-12-21: 13663; 2025-12-28: 13663; 2026-01-04: 13663; 2026-01-11: 13663; 2026-01-18: 13663; 2026-01-25: 13663; 2026-02-01: 13663; 2026-02-08: 13663; 2026-02-15: 13663; 2026-02-22: 13663; 2026-03-01: 13663; 2026-03-08: 13663; 2026-03-15: 13663; 2026-03-22: 13663; 2026-03-29: 13663; 2026-04-05: 13663; 2026-04-12: 13663; 2026-04-19: 13663; 2026-04-26: 13663; 2026-05-03: 13663; 2026-05-10: 13663; 2026-05-17: 13663; 2026-05-24: 13663; 2026-05-31: 13663; 2026-06-07: 13663
2CF2010W36A21 | (LEB for STG #20) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 1 | 3733 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 3733
2CF2010W36A21 | (LEB for STG #20) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 1 | 3733 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 3733; 2025-11-09: 3733; 2025-11-16: 3733; 2025-11-23: 3733; 2025-11-30: 3733; 2025-12-07: 3733; 2025-12-14: 3733; 2025-12-21: 3733; 2025-12-28: 3733; 2026-01-04: 3733; 2026-01-11: 3733; 2026-01-18: 3733; 2026-01-25: 3733; 2026-02-01: 3733; 2026-02-08: 3733; 2026-02-15: 3733; 2026-02-22: 3733; 2026-03-01: 3733; 2026-03-08: 3733; 2026-03-15: 3733; 2026-03-22: 3733; 2026-03-29: 3733; 2026-04-05: 3733; 2026-04-12: 3733; 2026-04-19: 3733; 2026-04-26: 3733; 2026-05-03: 3733; 2026-05-10: 3733; 2026-05-17: 3733; 2026-05-24: 3733; 2026-05-31: 3733; 2026-06-07: 3733
Elec. & I&C Team |  | 2025-08-28 | 2025-10-13 | 38 | 118534 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 2160; 2025-08-31: 22765; 2025-09-07: 22399; 2025-09-14: 18948; 2025-09-21: 30257; 2025-09-28: 16430; 2025-10-05: 5524; 2025-10-12: 50
Elec. & I&C Team |  | 2025-08-28 | 2025-10-13 | 38 | 118534 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 2160; 2025-08-31: 24925; 2025-09-07: 47324; 2025-09-14: 66272; 2025-09-21: 96529; 2025-09-28: 112959; 2025-10-05: 118484; 2025-10-12: 118534; 2025-10-19: 118534; 2025-10-26: 118534; 2025-11-02: 118534; 2025-11-09: 118534; 2025-11-16: 118534; 2025-11-23: 118534; 2025-11-30: 118534; 2025-12-07: 118534; 2025-12-14: 118534; 2025-12-21: 118534; 2025-12-28: 118534; 2026-01-04: 118534; 2026-01-11: 118534; 2026-01-18: 118534; 2026-01-25: 118534; 2026-02-01: 118534; 2026-02-08: 118534; 2026-02-15: 118534; 2026-02-22: 118534; 2026-03-01: 118534; 2026-03-08: 118534; 2026-03-15: 118534; 2026-03-22: 118534; 2026-03-29: 118534; 2026-04-05: 118534; 2026-04-12: 118534; 2026-04-19: 118534; 2026-04-26: 118534; 2026-05-03: 118534; 2026-05-10: 118534; 2026-05-17: 118534; 2026-05-24: 118534; 2026-05-31: 118534; 2026-06-07: 118534
2CF2010W74A14 | (LEB for STG #20) Installation & Test - Elec | 2025-08-28 | 2025-09-24 | 23 | 59267 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 2160; 2025-08-31: 22765; 2025-09-07: 22399; 2025-09-14: 10220; 2025-09-21: 1723
2CF2010W74A14 | (LEB for STG #20) Installation & Test - Elec | 2025-08-28 | 2025-09-24 | 23 | 59267 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 2160; 2025-08-31: 24925; 2025-09-07: 47324; 2025-09-14: 57544; 2025-09-21: 59267; 2025-09-28: 59267; 2025-10-05: 59267; 2025-10-12: 59267; 2025-10-19: 59267; 2025-10-26: 59267; 2025-11-02: 59267; 2025-11-09: 59267; 2025-11-16: 59267; 2025-11-23: 59267; 2025-11-30: 59267; 2025-12-07: 59267; 2025-12-14: 59267; 2025-12-21: 59267; 2025-12-28: 59267; 2026-01-04: 59267; 2026-01-11: 59267; 2026-01-18: 59267; 2026-01-25: 59267; 2026-02-01: 59267; 2026-02-08: 59267; 2026-02-15: 59267; 2026-02-22: 59267; 2026-03-01: 59267; 2026-03-08: 59267; 2026-03-15: 59267; 2026-03-22: 59267; 2026-03-29: 59267; 2026-04-05: 59267; 2026-04-12: 59267; 2026-04-19: 59267; 2026-04-26: 59267; 2026-05-03: 59267; 2026-05-10: 59267; 2026-05-17: 59267; 2026-05-24: 59267; 2026-05-31: 59267; 2026-06-07: 59267
2CF2010W90A15 | (LEB for STG #20) Installation & Test - I&C | 2025-09-16 | 2025-10-13 | 23 | 59267 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 8728; 2025-09-21: 28534; 2025-09-28: 16430; 2025-10-05: 5524; 2025-10-12: 50
2CF2010W90A15 | (LEB for STG #20) Installation & Test - I&C | 2025-09-16 | 2025-10-13 | 23 | 59267 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 8728; 2025-09-21: 37262; 2025-09-28: 53692; 2025-10-05: 59217; 2025-10-12: 59267; 2025-10-19: 59267; 2025-10-26: 59267; 2025-11-02: 59267; 2025-11-09: 59267; 2025-11-16: 59267; 2025-11-23: 59267; 2025-11-30: 59267; 2025-12-07: 59267; 2025-12-14: 59267; 2025-12-21: 59267; 2025-12-28: 59267; 2026-01-04: 59267; 2026-01-11: 59267; 2026-01-18: 59267; 2026-01-25: 59267; 2026-02-01: 59267; 2026-02-08: 59267; 2026-02-15: 59267; 2026-02-22: 59267; 2026-03-01: 59267; 2026-03-08: 59267; 2026-03-15: 59267; 2026-03-22: 59267; 2026-03-29: 59267; 2026-04-05: 59267; 2026-04-12: 59267; 2026-04-19: 59267; 2026-04-26: 59267; 2026-05-03: 59267; 2026-05-10: 59267; 2026-05-17: 59267; 2026-05-24: 59267; 2026-05-31: 59267; 2026-06-07: 59267
Steam Turbine |  | 2024-10-17 | 2025-12-09 | 359 | 466864 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 904; 2024-10-20: 2838; 2024-10-27: 6058; 2024-11-03: 14457; 2024-11-10: 25283; 2024-11-17: 36374; 2024-11-24: 41565; 2024-12-01: 38508; 2024-12-08: 27108; 2024-12-15: 14499; 2024-12-22: 7392; 2024-12-29: 3371; 2025-01-05: 1170; 2025-09-07: 6007; 2025-09-14: 26997; 2025-09-21: 17889; 2025-09-28: 17926; 2025-10-05: 17956; 2025-10-12: 17956; 2025-10-19: 21913; 2025-10-26: 25198; 2025-11-02: 17956; 2025-11-09: 17956; 2025-11-16: 17956; 2025-11-23: 17956; 2025-11-30: 17956; 2025-12-07: 5717
Steam Turbine |  | 2024-10-17 | 2025-12-09 | 359 | 466864 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 904; 2024-10-20: 3742; 2024-10-27: 9800; 2024-11-03: 24258; 2024-11-10: 49540; 2024-11-17: 85915; 2024-11-24: 127480; 2024-12-01: 165988; 2024-12-08: 193095; 2024-12-15: 207594; 2024-12-22: 214986; 2024-12-29: 218358; 2025-01-05: 219528; 2025-01-12: 219528; 2025-01-19: 219528; 2025-01-26: 219528; 2025-02-02: 219528; 2025-02-09: 219528; 2025-02-16: 219528; 2025-02-23: 219528; 2025-03-02: 219528; 2025-03-09: 219528; 2025-03-16: 219528; 2025-03-23: 219528; 2025-03-30: 219528; 2025-04-06: 219528; 2025-04-13: 219528; 2025-04-20: 219528; 2025-04-27: 219528; 2025-05-04: 219528; 2025-05-11: 219528; 2025-05-18: 219528; 2025-05-25: 219528; 2025-06-01: 219528; 2025-06-08: 219528; 2025-06-15: 219528; 2025-06-22: 219528; 2025-06-29: 219528; 2025-07-06: 219528; 2025-07-13: 219528; 2025-07-20: 219528; 2025-07-27: 219528; 2025-08-03: 219528; 2025-08-10: 219528; 2025-08-17: 219528; 2025-08-24: 219528; 2025-08-31: 219528; 2025-09-07: 225535; 2025-09-14: 252532; 2025-09-21: 270421; 2025-09-28: 288347; 2025-10-05: 306302; 2025-10-12: 324258; 2025-10-19: 346171; 2025-10-26: 371369; 2025-11-02: 389324; 2025-11-09: 407280; 2025-11-16: 425235; 2025-11-23: 443191; 2025-11-30: 461147; 2025-12-07: 466864; 2025-12-14: 466864; 2025-12-21: 466864; 2025-12-28: 466864; 2026-01-04: 466864; 2026-01-11: 466864; 2026-01-18: 466864; 2026-01-25: 466864; 2026-02-01: 466864; 2026-02-08: 466864; 2026-02-15: 466864; 2026-02-22: 466864; 2026-03-01: 466864; 2026-03-08: 466864; 2026-03-15: 466864; 2026-03-22: 466864; 2026-03-29: 466864; 2026-04-05: 466864; 2026-04-12: 466864; 2026-04-19: 466864; 2026-04-26: 466864; 2026-05-03: 466864; 2026-05-10: 466864; 2026-05-17: 466864; 2026-05-24: 466864; 2026-05-31: 466864; 2026-06-07: 466864
Construction Management |  | 2024-10-17 | 2025-12-09 | 359 | 466864 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 904; 2024-10-20: 2838; 2024-10-27: 6058; 2024-11-03: 14457; 2024-11-10: 25283; 2024-11-17: 36374; 2024-11-24: 41565; 2024-12-01: 38508; 2024-12-08: 27108; 2024-12-15: 14499; 2024-12-22: 7392; 2024-12-29: 3371; 2025-01-05: 1170; 2025-09-07: 6007; 2025-09-14: 26997; 2025-09-21: 17889; 2025-09-28: 17926; 2025-10-05: 17956; 2025-10-12: 17956; 2025-10-19: 21913; 2025-10-26: 25198; 2025-11-02: 17956; 2025-11-09: 17956; 2025-11-16: 17956; 2025-11-23: 17956; 2025-11-30: 17956; 2025-12-07: 5717
Construction Management |  | 2024-10-17 | 2025-12-09 | 359 | 466864 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 904; 2024-10-20: 3742; 2024-10-27: 9800; 2024-11-03: 24258; 2024-11-10: 49540; 2024-11-17: 85915; 2024-11-24: 127480; 2024-12-01: 165988; 2024-12-08: 193095; 2024-12-15: 207594; 2024-12-22: 214986; 2024-12-29: 218358; 2025-01-05: 219528; 2025-01-12: 219528; 2025-01-19: 219528; 2025-01-26: 219528; 2025-02-02: 219528; 2025-02-09: 219528; 2025-02-16: 219528; 2025-02-23: 219528; 2025-03-02: 219528; 2025-03-09: 219528; 2025-03-16: 219528; 2025-03-23: 219528; 2025-03-30: 219528; 2025-04-06: 219528; 2025-04-13: 219528; 2025-04-20: 219528; 2025-04-27: 219528; 2025-05-04: 219528; 2025-05-11: 219528; 2025-05-18: 219528; 2025-05-25: 219528; 2025-06-01: 219528; 2025-06-08: 219528; 2025-06-15: 219528; 2025-06-22: 219528; 2025-06-29: 219528; 2025-07-06: 219528; 2025-07-13: 219528; 2025-07-20: 219528; 2025-07-27: 219528; 2025-08-03: 219528; 2025-08-10: 219528; 2025-08-17: 219528; 2025-08-24: 219528; 2025-08-31: 219528; 2025-09-07: 225535; 2025-09-14: 252532; 2025-09-21: 270421; 2025-09-28: 288347; 2025-10-05: 306302; 2025-10-12: 324258; 2025-10-19: 346171; 2025-10-26: 371369; 2025-11-02: 389324; 2025-11-09: 407280; 2025-11-16: 425235; 2025-11-23: 443191; 2025-11-30: 461147; 2025-12-07: 466864; 2025-12-14: 466864; 2025-12-21: 466864; 2025-12-28: 466864; 2026-01-04: 466864; 2026-01-11: 466864; 2026-01-18: 466864; 2026-01-25: 466864; 2026-02-01: 466864; 2026-02-08: 466864; 2026-02-15: 466864; 2026-02-22: 466864; 2026-03-01: 466864; 2026-03-08: 466864; 2026-03-15: 466864; 2026-03-22: 466864; 2026-03-29: 466864; 2026-04-05: 466864; 2026-04-12: 466864; 2026-04-19: 466864; 2026-04-26: 466864; 2026-05-03: 466864; 2026-05-10: 466864; 2026-05-17: 466864; 2026-05-24: 466864; 2026-05-31: 466864; 2026-06-07: 466864
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-17 | 2025-01-09 | 73 | 219528 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 904; 2024-10-20: 2838; 2024-10-27: 6058; 2024-11-03: 14457; 2024-11-10: 25283; 2024-11-17: 36374; 2024-11-24: 41565; 2024-12-01: 38508; 2024-12-08: 27108; 2024-12-15: 14499; 2024-12-22: 7392; 2024-12-29: 3371; 2025-01-05: 1170
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-17 | 2025-01-09 | 73 | 219528 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 904; 2024-10-20: 3742; 2024-10-27: 9800; 2024-11-03: 24258; 2024-11-10: 49540; 2024-11-17: 85915; 2024-11-24: 127480; 2024-12-01: 165988; 2024-12-08: 193095; 2024-12-15: 207594; 2024-12-22: 214986; 2024-12-29: 218358; 2025-01-05: 219528; 2025-01-12: 219528; 2025-01-19: 219528; 2025-01-26: 219528; 2025-02-02: 219528; 2025-02-09: 219528; 2025-02-16: 219528; 2025-02-23: 219528; 2025-03-02: 219528; 2025-03-09: 219528; 2025-03-16: 219528; 2025-03-23: 219528; 2025-03-30: 219528; 2025-04-06: 219528; 2025-04-13: 219528; 2025-04-20: 219528; 2025-04-27: 219528; 2025-05-04: 219528; 2025-05-11: 219528; 2025-05-18: 219528; 2025-05-25: 219528; 2025-06-01: 219528; 2025-06-08: 219528; 2025-06-15: 219528; 2025-06-22: 219528; 2025-06-29: 219528; 2025-07-06: 219528; 2025-07-13: 219528; 2025-07-20: 219528; 2025-07-27: 219528; 2025-08-03: 219528; 2025-08-10: 219528; 2025-08-17: 219528; 2025-08-24: 219528; 2025-08-31: 219528; 2025-09-07: 219528; 2025-09-14: 219528; 2025-09-21: 219528; 2025-09-28: 219528; 2025-10-05: 219528; 2025-10-12: 219528; 2025-10-19: 219528; 2025-10-26: 219528; 2025-11-02: 219528; 2025-11-09: 219528; 2025-11-16: 219528; 2025-11-23: 219528; 2025-11-30: 219528; 2025-12-07: 219528; 2025-12-14: 219528; 2025-12-21: 219528; 2025-12-28: 219528; 2026-01-04: 219528; 2026-01-11: 219528; 2026-01-18: 219528; 2026-01-25: 219528; 2026-02-01: 219528; 2026-02-08: 219528; 2026-02-15: 219528; 2026-02-22: 219528; 2026-03-01: 219528; 2026-03-08: 219528; 2026-03-15: 219528; 2026-03-22: 219528; 2026-03-29: 219528; 2026-04-05: 219528; 2026-04-12: 219528; 2026-04-19: 219528; 2026-04-26: 219528; 2026-05-03: 219528; 2026-05-10: 219528; 2026-05-17: 219528; 2026-05-24: 219528; 2026-05-31: 219528; 2026-06-07: 219528
2CF2020W16A9 | (ST #20) FDN & Pedestal Work | 2024-10-17 | 2025-01-09 | 73 | 219528 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 904; 2024-10-20: 2838; 2024-10-27: 6058; 2024-11-03: 14457; 2024-11-10: 25283; 2024-11-17: 36374; 2024-11-24: 41565; 2024-12-01: 38508; 2024-12-08: 27108; 2024-12-15: 14499; 2024-12-22: 7392; 2024-12-29: 3371; 2025-01-05: 1170
2CF2020W16A9 | (ST #20) FDN & Pedestal Work | 2024-10-17 | 2025-01-09 | 73 | 219528 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 904; 2024-10-20: 3742; 2024-10-27: 9800; 2024-11-03: 24258; 2024-11-10: 49540; 2024-11-17: 85915; 2024-11-24: 127480; 2024-12-01: 165988; 2024-12-08: 193095; 2024-12-15: 207594; 2024-12-22: 214986; 2024-12-29: 218358; 2025-01-05: 219528; 2025-01-12: 219528; 2025-01-19: 219528; 2025-01-26: 219528; 2025-02-02: 219528; 2025-02-09: 219528; 2025-02-16: 219528; 2025-02-23: 219528; 2025-03-02: 219528; 2025-03-09: 219528; 2025-03-16: 219528; 2025-03-23: 219528; 2025-03-30: 219528; 2025-04-06: 219528; 2025-04-13: 219528; 2025-04-20: 219528; 2025-04-27: 219528; 2025-05-04: 219528; 2025-05-11: 219528; 2025-05-18: 219528; 2025-05-25: 219528; 2025-06-01: 219528; 2025-06-08: 219528; 2025-06-15: 219528; 2025-06-22: 219528; 2025-06-29: 219528; 2025-07-06: 219528; 2025-07-13: 219528; 2025-07-20: 219528; 2025-07-27: 219528; 2025-08-03: 219528; 2025-08-10: 219528; 2025-08-17: 219528; 2025-08-24: 219528; 2025-08-31: 219528; 2025-09-07: 219528; 2025-09-14: 219528; 2025-09-21: 219528; 2025-09-28: 219528; 2025-10-05: 219528; 2025-10-12: 219528; 2025-10-19: 219528; 2025-10-26: 219528; 2025-11-02: 219528; 2025-11-09: 219528; 2025-11-16: 219528; 2025-11-23: 219528; 2025-11-30: 219528; 2025-12-07: 219528; 2025-12-14: 219528; 2025-12-21: 219528; 2025-12-28: 219528; 2026-01-04: 219528; 2026-01-11: 219528; 2026-01-18: 219528; 2026-01-25: 219528; 2026-02-01: 219528; 2026-02-08: 219528; 2026-02-15: 219528; 2026-02-22: 219528; 2026-03-01: 219528; 2026-03-08: 219528; 2026-03-15: 219528; 2026-03-22: 219528; 2026-03-29: 219528; 2026-04-05: 219528; 2026-04-12: 219528; 2026-04-19: 219528; 2026-04-26: 219528; 2026-05-03: 219528; 2026-05-10: 219528; 2026-05-17: 219528; 2026-05-24: 219528; 2026-05-31: 219528; 2026-06-07: 219528
Mech Team |  | 2025-09-13 | 2025-12-09 | 75 | 247336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 6007; 2025-09-14: 26997; 2025-09-21: 17889; 2025-09-28: 17926; 2025-10-05: 17956; 2025-10-12: 17956; 2025-10-19: 21913; 2025-10-26: 25198; 2025-11-02: 17956; 2025-11-09: 17956; 2025-11-16: 17956; 2025-11-23: 17956; 2025-11-30: 17956; 2025-12-07: 5717
Mech Team |  | 2025-09-13 | 2025-12-09 | 75 | 247336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 6007; 2025-09-14: 33004; 2025-09-21: 50893; 2025-09-28: 68819; 2025-10-05: 86774; 2025-10-12: 104730; 2025-10-19: 126643; 2025-10-26: 151841; 2025-11-02: 169796; 2025-11-09: 187752; 2025-11-16: 205707; 2025-11-23: 223663; 2025-11-30: 241619; 2025-12-07: 247336; 2025-12-14: 247336; 2025-12-21: 247336; 2025-12-28: 247336; 2026-01-04: 247336; 2026-01-11: 247336; 2026-01-18: 247336; 2026-01-25: 247336; 2026-02-01: 247336; 2026-02-08: 247336; 2026-02-15: 247336; 2026-02-22: 247336; 2026-03-01: 247336; 2026-03-08: 247336; 2026-03-15: 247336; 2026-03-22: 247336; 2026-03-29: 247336; 2026-04-05: 247336; 2026-04-12: 247336; 2026-04-19: 247336; 2026-04-26: 247336; 2026-05-03: 247336; 2026-05-10: 247336; 2026-05-17: 247336; 2026-05-24: 247336; 2026-05-31: 247336; 2026-06-07: 247336
2CF2020W42A16 | (ST #20) Foundation Parts | 2025-09-13 | 2025-10-01 | 16 | 46667 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 2982; 2025-09-14: 17889; 2025-09-21: 17889; 2025-09-28: 7907
2CF2020W42A16 | (ST #20) Foundation Parts | 2025-09-13 | 2025-10-01 | 16 | 46667 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 2982; 2025-09-14: 20871; 2025-09-21: 38760; 2025-09-28: 46667; 2025-10-05: 46667; 2025-10-12: 46667; 2025-10-19: 46667; 2025-10-26: 46667; 2025-11-02: 46667; 2025-11-09: 46667; 2025-11-16: 46667; 2025-11-23: 46667; 2025-11-30: 46667; 2025-12-07: 46667; 2025-12-14: 46667; 2025-12-21: 46667; 2025-12-28: 46667; 2026-01-04: 46667; 2026-01-11: 46667; 2026-01-18: 46667; 2026-01-25: 46667; 2026-02-01: 46667; 2026-02-08: 46667; 2026-02-15: 46667; 2026-02-22: 46667; 2026-03-01: 46667; 2026-03-08: 46667; 2026-03-15: 46667; 2026-03-22: 46667; 2026-03-29: 46667; 2026-04-05: 46667; 2026-04-12: 46667; 2026-04-19: 46667; 2026-04-26: 46667; 2026-05-03: 46667; 2026-05-10: 46667; 2026-05-17: 46667; 2026-05-24: 46667; 2026-05-31: 46667; 2026-06-07: 46667
2CF2020W42A19 | (ST #20) Turning Gear Installation | 2025-09-13 | 2025-09-18 | 4 | 12133 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 3025; 2025-09-14: 9108
2CF2020W42A19 | (ST #20) Turning Gear Installation | 2025-09-13 | 2025-09-18 | 4 | 12133 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 3025; 2025-09-14: 12133; 2025-09-21: 12133; 2025-09-28: 12133; 2025-10-05: 12133; 2025-10-12: 12133; 2025-10-19: 12133; 2025-10-26: 12133; 2025-11-02: 12133; 2025-11-09: 12133; 2025-11-16: 12133; 2025-11-23: 12133; 2025-11-30: 12133; 2025-12-07: 12133; 2025-12-14: 12133; 2025-12-21: 12133; 2025-12-28: 12133; 2026-01-04: 12133; 2026-01-11: 12133; 2026-01-18: 12133; 2026-01-25: 12133; 2026-02-01: 12133; 2026-02-08: 12133; 2026-02-15: 12133; 2026-02-22: 12133; 2026-03-01: 12133; 2026-03-08: 12133; 2026-03-15: 12133; 2026-03-22: 12133; 2026-03-29: 12133; 2026-04-05: 12133; 2026-04-12: 12133; 2026-04-19: 12133; 2026-04-26: 12133; 2026-05-03: 12133; 2026-05-10: 12133; 2026-05-17: 12133; 2026-05-24: 12133; 2026-05-31: 12133; 2026-06-07: 12133
2CF2020W42A17 | (ST #20) Turbine Module Installation | 2025-10-01 | 2025-12-09 | 59 | 177336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 10019; 2025-10-05: 17956; 2025-10-12: 17956; 2025-10-19: 17956; 2025-10-26: 17956; 2025-11-02: 17956; 2025-11-09: 17956; 2025-11-16: 17956; 2025-11-23: 17956; 2025-11-30: 17956; 2025-12-07: 5717
2CF2020W42A17 | (ST #20) Turbine Module Installation | 2025-10-01 | 2025-12-09 | 59 | 177336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 10019; 2025-10-05: 27974; 2025-10-12: 45930; 2025-10-19: 63886; 2025-10-26: 81841; 2025-11-02: 99797; 2025-11-09: 117752; 2025-11-16: 135708; 2025-11-23: 153663; 2025-11-30: 171619; 2025-12-07: 177336; 2025-12-14: 177336; 2025-12-21: 177336; 2025-12-28: 177336; 2026-01-04: 177336; 2026-01-11: 177336; 2026-01-18: 177336; 2026-01-25: 177336; 2026-02-01: 177336; 2026-02-08: 177336; 2026-02-15: 177336; 2026-02-22: 177336; 2026-03-01: 177336; 2026-03-08: 177336; 2026-03-15: 177336; 2026-03-22: 177336; 2026-03-29: 177336; 2026-04-05: 177336; 2026-04-12: 177336; 2026-04-19: 177336; 2026-04-26: 177336; 2026-05-03: 177336; 2026-05-10: 177336; 2026-05-17: 177336; 2026-05-24: 177336; 2026-05-31: 177336; 2026-06-07: 177336
2CF2020W42A18 | (ST #20) Turbine Valve Installation | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 4 | 11200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 3958; 2025-10-26: 7242
2CF2020W42A18 | (ST #20) Turbine Valve Installation | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 4 | 11200 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 3958; 2025-10-26: 11200; 2025-11-02: 11200; 2025-11-09: 11200; 2025-11-16: 11200; 2025-11-23: 11200; 2025-11-30: 11200; 2025-12-07: 11200; 2025-12-14: 11200; 2025-12-21: 11200; 2025-12-28: 11200; 2026-01-04: 11200; 2026-01-11: 11200; 2026-01-18: 11200; 2026-01-25: 11200; 2026-02-01: 11200; 2026-02-08: 11200; 2026-02-15: 11200; 2026-02-22: 11200; 2026-03-01: 11200; 2026-03-08: 11200; 2026-03-15: 11200; 2026-03-22: 11200; 2026-03-29: 11200; 2026-04-05: 11200; 2026-04-12: 11200; 2026-04-19: 11200; 2026-04-26: 11200; 2026-05-03: 11200; 2026-05-10: 11200; 2026-05-17: 11200; 2026-05-24: 11200; 2026-05-31: 11200; 2026-06-07: 11200
ST Generator |  | 2025-09-29 | 2025-11-14 | 40 | 120402 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 9022; 2025-10-05: 27174; 2025-10-12: 34903; 2025-10-19: 22650; 2025-10-26: 16618; 2025-11-02: 7247; 2025-11-09: 2790
ST Generator |  | 2025-09-29 | 2025-11-14 | 40 | 120402 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 9022; 2025-10-05: 36195; 2025-10-12: 71098; 2025-10-19: 93748; 2025-10-26: 110366; 2025-11-02: 117612; 2025-11-09: 120402; 2025-11-16: 120402; 2025-11-23: 120402; 2025-11-30: 120402; 2025-12-07: 120402; 2025-12-14: 120402; 2025-12-21: 120402; 2025-12-28: 120402; 2026-01-04: 120402; 2026-01-11: 120402; 2026-01-18: 120402; 2026-01-25: 120402; 2026-02-01: 120402; 2026-02-08: 120402; 2026-02-15: 120402; 2026-02-22: 120402; 2026-03-01: 120402; 2026-03-08: 120402; 2026-03-15: 120402; 2026-03-22: 120402; 2026-03-29: 120402; 2026-04-05: 120402; 2026-04-12: 120402; 2026-04-19: 120402; 2026-04-26: 120402; 2026-05-03: 120402; 2026-05-10: 120402; 2026-05-17: 120402; 2026-05-24: 120402; 2026-05-31: 120402; 2026-06-07: 120402
Construction Management |  | 2025-09-29 | 2025-11-14 | 40 | 120402 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 9022; 2025-10-05: 27174; 2025-10-12: 34903; 2025-10-19: 22650; 2025-10-26: 16618; 2025-11-02: 7247; 2025-11-09: 2790
Construction Management |  | 2025-09-29 | 2025-11-14 | 40 | 120402 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 9022; 2025-10-05: 36195; 2025-10-12: 71098; 2025-10-19: 93748; 2025-10-26: 110366; 2025-11-02: 117612; 2025-11-09: 120402; 2025-11-16: 120402; 2025-11-23: 120402; 2025-11-30: 120402; 2025-12-07: 120402; 2025-12-14: 120402; 2025-12-21: 120402; 2025-12-28: 120402; 2026-01-04: 120402; 2026-01-11: 120402; 2026-01-18: 120402; 2026-01-25: 120402; 2026-02-01: 120402; 2026-02-08: 120402; 2026-02-15: 120402; 2026-02-22: 120402; 2026-03-01: 120402; 2026-03-08: 120402; 2026-03-15: 120402; 2026-03-22: 120402; 2026-03-29: 120402; 2026-04-05: 120402; 2026-04-12: 120402; 2026-04-19: 120402; 2026-04-26: 120402; 2026-05-03: 120402; 2026-05-10: 120402; 2026-05-17: 120402; 2026-05-24: 120402; 2026-05-31: 120402; 2026-06-07: 120402
Mech Team |  | 2025-09-29 | 2025-11-14 | 40 | 120402 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 9022; 2025-10-05: 27174; 2025-10-12: 34903; 2025-10-19: 22650; 2025-10-26: 16618; 2025-11-02: 7247; 2025-11-09: 2790
Mech Team |  | 2025-09-29 | 2025-11-14 | 40 | 120402 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 9022; 2025-10-05: 36195; 2025-10-12: 71098; 2025-10-19: 93748; 2025-10-26: 110366; 2025-11-02: 117612; 2025-11-09: 120402; 2025-11-16: 120402; 2025-11-23: 120402; 2025-11-30: 120402; 2025-12-07: 120402; 2025-12-14: 120402; 2025-12-21: 120402; 2025-12-28: 120402; 2026-01-04: 120402; 2026-01-11: 120402; 2026-01-18: 120402; 2026-01-25: 120402; 2026-02-01: 120402; 2026-02-08: 120402; 2026-02-15: 120402; 2026-02-22: 120402; 2026-03-01: 120402; 2026-03-08: 120402; 2026-03-15: 120402; 2026-03-22: 120402; 2026-03-29: 120402; 2026-04-05: 120402; 2026-04-12: 120402; 2026-04-19: 120402; 2026-04-26: 120402; 2026-05-03: 120402; 2026-05-10: 120402; 2026-05-17: 120402; 2026-05-24: 120402; 2026-05-31: 120402; 2026-06-07: 120402
2CF2040W42A4 | (STG #20) Generator Installation | 2025-09-29 | 2025-11-14 | 40 | 120402 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 9022; 2025-10-05: 27174; 2025-10-12: 34903; 2025-10-19: 22650; 2025-10-26: 16618; 2025-11-02: 7247; 2025-11-09: 2790
2CF2040W42A4 | (STG #20) Generator Installation | 2025-09-29 | 2025-11-14 | 40 | 120402 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 9022; 2025-10-05: 36195; 2025-10-12: 71098; 2025-10-19: 93748; 2025-10-26: 110366; 2025-11-02: 117612; 2025-11-09: 120402; 2025-11-16: 120402; 2025-11-23: 120402; 2025-11-30: 120402; 2025-12-07: 120402; 2025-12-14: 120402; 2025-12-21: 120402; 2025-12-28: 120402; 2026-01-04: 120402; 2026-01-11: 120402; 2026-01-18: 120402; 2026-01-25: 120402; 2026-02-01: 120402; 2026-02-08: 120402; 2026-02-15: 120402; 2026-02-22: 120402; 2026-03-01: 120402; 2026-03-08: 120402; 2026-03-15: 120402; 2026-03-22: 120402; 2026-03-29: 120402; 2026-04-05: 120402; 2026-04-12: 120402; 2026-04-19: 120402; 2026-04-26: 120402; 2026-05-03: 120402; 2026-05-10: 120402; 2026-05-17: 120402; 2026-05-24: 120402; 2026-05-31: 120402; 2026-06-07: 120402
STG Auxiliary Equipment |  | 2024-12-14 | 2025-10-09 | 257 | 155291 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8470; 2024-12-22: 36313; 2024-12-29: 22097; 2025-01-05: 2241; 2025-09-28: 53647; 2025-10-05: 32221
STG Auxiliary Equipment |  | 2024-12-14 | 2025-10-09 | 257 | 155291 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8771; 2024-12-22: 45084; 2024-12-29: 67182; 2025-01-05: 69423; 2025-01-12: 69423; 2025-01-19: 69423; 2025-01-26: 69423; 2025-02-02: 69423; 2025-02-09: 69423; 2025-02-16: 69423; 2025-02-23: 69423; 2025-03-02: 69423; 2025-03-09: 69423; 2025-03-16: 69423; 2025-03-23: 69423; 2025-03-30: 69423; 2025-04-06: 69423; 2025-04-13: 69423; 2025-04-20: 69423; 2025-04-27: 69423; 2025-05-04: 69423; 2025-05-11: 69423; 2025-05-18: 69423; 2025-05-25: 69423; 2025-06-01: 69423; 2025-06-08: 69423; 2025-06-15: 69423; 2025-06-22: 69423; 2025-06-29: 69423; 2025-07-06: 69423; 2025-07-13: 69423; 2025-07-20: 69423; 2025-07-27: 69423; 2025-08-03: 69423; 2025-08-10: 69423; 2025-08-17: 69423; 2025-08-24: 69423; 2025-08-31: 69423; 2025-09-07: 69423; 2025-09-14: 69423; 2025-09-21: 69423; 2025-09-28: 123070; 2025-10-05: 155291; 2025-10-12: 155291; 2025-10-19: 155291; 2025-10-26: 155291; 2025-11-02: 155291; 2025-11-09: 155291; 2025-11-16: 155291; 2025-11-23: 155291; 2025-11-30: 155291; 2025-12-07: 155291; 2025-12-14: 155291; 2025-12-21: 155291; 2025-12-28: 155291; 2026-01-04: 155291; 2026-01-11: 155291; 2026-01-18: 155291; 2026-01-25: 155291; 2026-02-01: 155291; 2026-02-08: 155291; 2026-02-15: 155291; 2026-02-22: 155291; 2026-03-01: 155291; 2026-03-08: 155291; 2026-03-15: 155291; 2026-03-22: 155291; 2026-03-29: 155291; 2026-04-05: 155291; 2026-04-12: 155291; 2026-04-19: 155291; 2026-04-26: 155291; 2026-05-03: 155291; 2026-05-10: 155291; 2026-05-17: 155291; 2026-05-24: 155291; 2026-05-31: 155291; 2026-06-07: 155291
Construction Management |  | 2024-12-14 | 2025-10-09 | 257 | 155291 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8470; 2024-12-22: 36313; 2024-12-29: 22097; 2025-01-05: 2241; 2025-09-28: 53647; 2025-10-05: 32221
Construction Management |  | 2024-12-14 | 2025-10-09 | 257 | 155291 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8771; 2024-12-22: 45084; 2024-12-29: 67182; 2025-01-05: 69423; 2025-01-12: 69423; 2025-01-19: 69423; 2025-01-26: 69423; 2025-02-02: 69423; 2025-02-09: 69423; 2025-02-16: 69423; 2025-02-23: 69423; 2025-03-02: 69423; 2025-03-09: 69423; 2025-03-16: 69423; 2025-03-23: 69423; 2025-03-30: 69423; 2025-04-06: 69423; 2025-04-13: 69423; 2025-04-20: 69423; 2025-04-27: 69423; 2025-05-04: 69423; 2025-05-11: 69423; 2025-05-18: 69423; 2025-05-25: 69423; 2025-06-01: 69423; 2025-06-08: 69423; 2025-06-15: 69423; 2025-06-22: 69423; 2025-06-29: 69423; 2025-07-06: 69423; 2025-07-13: 69423; 2025-07-20: 69423; 2025-07-27: 69423; 2025-08-03: 69423; 2025-08-10: 69423; 2025-08-17: 69423; 2025-08-24: 69423; 2025-08-31: 69423; 2025-09-07: 69423; 2025-09-14: 69423; 2025-09-21: 69423; 2025-09-28: 123070; 2025-10-05: 155291; 2025-10-12: 155291; 2025-10-19: 155291; 2025-10-26: 155291; 2025-11-02: 155291; 2025-11-09: 155291; 2025-11-16: 155291; 2025-11-23: 155291; 2025-11-30: 155291; 2025-12-07: 155291; 2025-12-14: 155291; 2025-12-21: 155291; 2025-12-28: 155291; 2026-01-04: 155291; 2026-01-11: 155291; 2026-01-18: 155291; 2026-01-25: 155291; 2026-02-01: 155291; 2026-02-08: 155291; 2026-02-15: 155291; 2026-02-22: 155291; 2026-03-01: 155291; 2026-03-08: 155291; 2026-03-15: 155291; 2026-03-22: 155291; 2026-03-29: 155291; 2026-04-05: 155291; 2026-04-12: 155291; 2026-04-19: 155291; 2026-04-26: 155291; 2026-05-03: 155291; 2026-05-10: 155291; 2026-05-17: 155291; 2026-05-24: 155291; 2026-05-31: 155291; 2026-06-07: 155291
Civil & Architecture Team |  | 2024-12-14 | 2025-01-10 | 23 | 69423 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8470; 2024-12-22: 36313; 2024-12-29: 22097; 2025-01-05: 2241
Civil & Architecture Team |  | 2024-12-14 | 2025-01-10 | 23 | 69423 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8771; 2024-12-22: 45084; 2024-12-29: 67182; 2025-01-05: 69423; 2025-01-12: 69423; 2025-01-19: 69423; 2025-01-26: 69423; 2025-02-02: 69423; 2025-02-09: 69423; 2025-02-16: 69423; 2025-02-23: 69423; 2025-03-02: 69423; 2025-03-09: 69423; 2025-03-16: 69423; 2025-03-23: 69423; 2025-03-30: 69423; 2025-04-06: 69423; 2025-04-13: 69423; 2025-04-20: 69423; 2025-04-27: 69423; 2025-05-04: 69423; 2025-05-11: 69423; 2025-05-18: 69423; 2025-05-25: 69423; 2025-06-01: 69423; 2025-06-08: 69423; 2025-06-15: 69423; 2025-06-22: 69423; 2025-06-29: 69423; 2025-07-06: 69423; 2025-07-13: 69423; 2025-07-20: 69423; 2025-07-27: 69423; 2025-08-03: 69423; 2025-08-10: 69423; 2025-08-17: 69423; 2025-08-24: 69423; 2025-08-31: 69423; 2025-09-07: 69423; 2025-09-14: 69423; 2025-09-21: 69423; 2025-09-28: 69423; 2025-10-05: 69423; 2025-10-12: 69423; 2025-10-19: 69423; 2025-10-26: 69423; 2025-11-02: 69423; 2025-11-09: 69423; 2025-11-16: 69423; 2025-11-23: 69423; 2025-11-30: 69423; 2025-12-07: 69423; 2025-12-14: 69423; 2025-12-21: 69423; 2025-12-28: 69423; 2026-01-04: 69423; 2026-01-11: 69423; 2026-01-18: 69423; 2026-01-25: 69423; 2026-02-01: 69423; 2026-02-08: 69423; 2026-02-15: 69423; 2026-02-22: 69423; 2026-03-01: 69423; 2026-03-08: 69423; 2026-03-15: 69423; 2026-03-22: 69423; 2026-03-29: 69423; 2026-04-05: 69423; 2026-04-12: 69423; 2026-04-19: 69423; 2026-04-26: 69423; 2026-05-03: 69423; 2026-05-10: 69423; 2026-05-17: 69423; 2026-05-24: 69423; 2026-05-31: 69423; 2026-06-07: 69423
2CF2070W16A2 | (STG #20 Aux. Equip) FDN Work | 2024-12-14 | 2025-01-10 | 23 | 69423 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8470; 2024-12-22: 36313; 2024-12-29: 22097; 2025-01-05: 2241
2CF2070W16A2 | (STG #20 Aux. Equip) FDN Work | 2024-12-14 | 2025-01-10 | 23 | 69423 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8771; 2024-12-22: 45084; 2024-12-29: 67182; 2025-01-05: 69423; 2025-01-12: 69423; 2025-01-19: 69423; 2025-01-26: 69423; 2025-02-02: 69423; 2025-02-09: 69423; 2025-02-16: 69423; 2025-02-23: 69423; 2025-03-02: 69423; 2025-03-09: 69423; 2025-03-16: 69423; 2025-03-23: 69423; 2025-03-30: 69423; 2025-04-06: 69423; 2025-04-13: 69423; 2025-04-20: 69423; 2025-04-27: 69423; 2025-05-04: 69423; 2025-05-11: 69423; 2025-05-18: 69423; 2025-05-25: 69423; 2025-06-01: 69423; 2025-06-08: 69423; 2025-06-15: 69423; 2025-06-22: 69423; 2025-06-29: 69423; 2025-07-06: 69423; 2025-07-13: 69423; 2025-07-20: 69423; 2025-07-27: 69423; 2025-08-03: 69423; 2025-08-10: 69423; 2025-08-17: 69423; 2025-08-24: 69423; 2025-08-31: 69423; 2025-09-07: 69423; 2025-09-14: 69423; 2025-09-21: 69423; 2025-09-28: 69423; 2025-10-05: 69423; 2025-10-12: 69423; 2025-10-19: 69423; 2025-10-26: 69423; 2025-11-02: 69423; 2025-11-09: 69423; 2025-11-16: 69423; 2025-11-23: 69423; 2025-11-30: 69423; 2025-12-07: 69423; 2025-12-14: 69423; 2025-12-21: 69423; 2025-12-28: 69423; 2026-01-04: 69423; 2026-01-11: 69423; 2026-01-18: 69423; 2026-01-25: 69423; 2026-02-01: 69423; 2026-02-08: 69423; 2026-02-15: 69423; 2026-02-22: 69423; 2026-03-01: 69423; 2026-03-08: 69423; 2026-03-15: 69423; 2026-03-22: 69423; 2026-03-29: 69423; 2026-04-05: 69423; 2026-04-12: 69423; 2026-04-19: 69423; 2026-04-26: 69423; 2026-05-03: 69423; 2026-05-10: 69423; 2026-05-17: 69423; 2026-05-24: 69423; 2026-05-31: 69423; 2026-06-07: 69423
Mech Team |  | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 7 | 85868 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 53647; 2025-10-05: 32221
Mech Team |  | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 7 | 85868 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 53647; 2025-10-05: 85868; 2025-10-12: 85868; 2025-10-19: 85868; 2025-10-26: 85868; 2025-11-02: 85868; 2025-11-09: 85868; 2025-11-16: 85868; 2025-11-23: 85868; 2025-11-30: 85868; 2025-12-07: 85868; 2025-12-14: 85868; 2025-12-21: 85868; 2025-12-28: 85868; 2026-01-04: 85868; 2026-01-11: 85868; 2026-01-18: 85868; 2026-01-25: 85868; 2026-02-01: 85868; 2026-02-08: 85868; 2026-02-15: 85868; 2026-02-22: 85868; 2026-03-01: 85868; 2026-03-08: 85868; 2026-03-15: 85868; 2026-03-22: 85868; 2026-03-29: 85868; 2026-04-05: 85868; 2026-04-12: 85868; 2026-04-19: 85868; 2026-04-26: 85868; 2026-05-03: 85868; 2026-05-10: 85868; 2026-05-17: 85868; 2026-05-24: 85868; 2026-05-31: 85868; 2026-06-07: 85868
2CF2070W42A10 | (STG #20 Aux. Equip) Lube Oil System | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 7 | 21467 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 13412; 2025-10-05: 8055
2CF2070W42A10 | (STG #20 Aux. Equip) Lube Oil System | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 7 | 21467 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 13412; 2025-10-05: 21467; 2025-10-12: 21467; 2025-10-19: 21467; 2025-10-26: 21467; 2025-11-02: 21467; 2025-11-09: 21467; 2025-11-16: 21467; 2025-11-23: 21467; 2025-11-30: 21467; 2025-12-07: 21467; 2025-12-14: 21467; 2025-12-21: 21467; 2025-12-28: 21467; 2026-01-04: 21467; 2026-01-11: 21467; 2026-01-18: 21467; 2026-01-25: 21467; 2026-02-01: 21467; 2026-02-08: 21467; 2026-02-15: 21467; 2026-02-22: 21467; 2026-03-01: 21467; 2026-03-08: 21467; 2026-03-15: 21467; 2026-03-22: 21467; 2026-03-29: 21467; 2026-04-05: 21467; 2026-04-12: 21467; 2026-04-19: 21467; 2026-04-26: 21467; 2026-05-03: 21467; 2026-05-10: 21467; 2026-05-17: 21467; 2026-05-24: 21467; 2026-05-31: 21467; 2026-06-07: 21467
2CF2070W42A11 | (STG #20 Aux. Equip) HPU System | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 7 | 21467 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 13412; 2025-10-05: 8055
2CF2070W42A11 | (STG #20 Aux. Equip) HPU System | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 7 | 21467 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 13412; 2025-10-05: 21467; 2025-10-12: 21467; 2025-10-19: 21467; 2025-10-26: 21467; 2025-11-02: 21467; 2025-11-09: 21467; 2025-11-16: 21467; 2025-11-23: 21467; 2025-11-30: 21467; 2025-12-07: 21467; 2025-12-14: 21467; 2025-12-21: 21467; 2025-12-28: 21467; 2026-01-04: 21467; 2026-01-11: 21467; 2026-01-18: 21467; 2026-01-25: 21467; 2026-02-01: 21467; 2026-02-08: 21467; 2026-02-15: 21467; 2026-02-22: 21467; 2026-03-01: 21467; 2026-03-08: 21467; 2026-03-15: 21467; 2026-03-22: 21467; 2026-03-29: 21467; 2026-04-05: 21467; 2026-04-12: 21467; 2026-04-19: 21467; 2026-04-26: 21467; 2026-05-03: 21467; 2026-05-10: 21467; 2026-05-17: 21467; 2026-05-24: 21467; 2026-05-31: 21467; 2026-06-07: 21467
2CF2070W42A12 | (STG #20 Aux. Equip) Gland Steam System (Include Flash Tank) | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 7 | 21467 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 13412; 2025-10-05: 8055
2CF2070W42A12 | (STG #20 Aux. Equip) Gland Steam System (Include Flash Tank) | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 7 | 21467 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 13412; 2025-10-05: 21467; 2025-10-12: 21467; 2025-10-19: 21467; 2025-10-26: 21467; 2025-11-02: 21467; 2025-11-09: 21467; 2025-11-16: 21467; 2025-11-23: 21467; 2025-11-30: 21467; 2025-12-07: 21467; 2025-12-14: 21467; 2025-12-21: 21467; 2025-12-28: 21467; 2026-01-04: 21467; 2026-01-11: 21467; 2026-01-18: 21467; 2026-01-25: 21467; 2026-02-01: 21467; 2026-02-08: 21467; 2026-02-15: 21467; 2026-02-22: 21467; 2026-03-01: 21467; 2026-03-08: 21467; 2026-03-15: 21467; 2026-03-22: 21467; 2026-03-29: 21467; 2026-04-05: 21467; 2026-04-12: 21467; 2026-04-19: 21467; 2026-04-26: 21467; 2026-05-03: 21467; 2026-05-10: 21467; 2026-05-17: 21467; 2026-05-24: 21467; 2026-05-31: 21467; 2026-06-07: 21467
2CF2070W42A13 | (STG #20 Aux. Equip) Seal Oil System | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 7 | 21467 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 13412; 2025-10-05: 8055
2CF2070W42A13 | (STG #20 Aux. Equip) Seal Oil System | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 7 | 21467 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 13412; 2025-10-05: 21467; 2025-10-12: 21467; 2025-10-19: 21467; 2025-10-26: 21467; 2025-11-02: 21467; 2025-11-09: 21467; 2025-11-16: 21467; 2025-11-23: 21467; 2025-11-30: 21467; 2025-12-07: 21467; 2025-12-14: 21467; 2025-12-21: 21467; 2025-12-28: 21467; 2026-01-04: 21467; 2026-01-11: 21467; 2026-01-18: 21467; 2026-01-25: 21467; 2026-02-01: 21467; 2026-02-08: 21467; 2026-02-15: 21467; 2026-02-22: 21467; 2026-03-01: 21467; 2026-03-08: 21467; 2026-03-15: 21467; 2026-03-22: 21467; 2026-03-29: 21467; 2026-04-05: 21467; 2026-04-12: 21467; 2026-04-19: 21467; 2026-04-26: 21467; 2026-05-03: 21467; 2026-05-10: 21467; 2026-05-17: 21467; 2026-05-24: 21467; 2026-05-31: 21467; 2026-06-07: 21467
Piping & Etc. |  | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 78 | 542390 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 1362; 2025-10-12: 9191; 2025-10-19: 29216; 2025-10-26: 79043; 2025-11-02: 82787; 2025-11-09: 57738; 2025-11-16: 42800; 2025-11-23: 46549; 2025-11-30: 36869; 2025-12-07: 18836; 2025-12-14: 37622; 2025-12-21: 35365; 2025-12-28: 50677; 2026-01-04: 14334
Piping & Etc. |  | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 78 | 542390 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 1362; 2025-10-12: 10554; 2025-10-19: 39769; 2025-10-26: 118812; 2025-11-02: 201599; 2025-11-09: 259337; 2025-11-16: 302137; 2025-11-23: 348686; 2025-11-30: 385555; 2025-12-07: 404392; 2025-12-14: 442013; 2025-12-21: 477379; 2025-12-28: 528056; 2026-01-04: 542390; 2026-01-11: 542390; 2026-01-18: 542390; 2026-01-25: 542390; 2026-02-01: 542390; 2026-02-08: 542390; 2026-02-15: 542390; 2026-02-22: 542390; 2026-03-01: 542390; 2026-03-08: 542390; 2026-03-15: 542390; 2026-03-22: 542390; 2026-03-29: 542390; 2026-04-05: 542390; 2026-04-12: 542390; 2026-04-19: 542390; 2026-04-26: 542390; 2026-05-03: 542390; 2026-05-10: 542390; 2026-05-17: 542390; 2026-05-24: 542390; 2026-05-31: 542390; 2026-06-07: 542390
Construction Management |  | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 78 | 542390 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 1362; 2025-10-12: 9191; 2025-10-19: 29216; 2025-10-26: 79043; 2025-11-02: 82787; 2025-11-09: 57738; 2025-11-16: 42800; 2025-11-23: 46549; 2025-11-30: 36869; 2025-12-07: 18836; 2025-12-14: 37622; 2025-12-21: 35365; 2025-12-28: 50677; 2026-01-04: 14334
Construction Management |  | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 78 | 542390 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 1362; 2025-10-12: 10554; 2025-10-19: 39769; 2025-10-26: 118812; 2025-11-02: 201599; 2025-11-09: 259337; 2025-11-16: 302137; 2025-11-23: 348686; 2025-11-30: 385555; 2025-12-07: 404392; 2025-12-14: 442013; 2025-12-21: 477379; 2025-12-28: 528056; 2026-01-04: 542390; 2026-01-11: 542390; 2026-01-18: 542390; 2026-01-25: 542390; 2026-02-01: 542390; 2026-02-08: 542390; 2026-02-15: 542390; 2026-02-22: 542390; 2026-03-01: 542390; 2026-03-08: 542390; 2026-03-15: 542390; 2026-03-22: 542390; 2026-03-29: 542390; 2026-04-05: 542390; 2026-04-12: 542390; 2026-04-19: 542390; 2026-04-26: 542390; 2026-05-03: 542390; 2026-05-10: 542390; 2026-05-17: 542390; 2026-05-24: 542390; 2026-05-31: 542390; 2026-06-07: 542390
Mech Team |  | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 78 | 438672 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 1362; 2025-10-12: 9191; 2025-10-19: 17830; 2025-10-26: 27274; 2025-11-02: 51692; 2025-11-09: 48270; 2025-11-16: 42800; 2025-11-23: 46549; 2025-11-30: 36869; 2025-12-07: 18836; 2025-12-14: 37622; 2025-12-21: 35365; 2025-12-28: 50677; 2026-01-04: 14334
Mech Team |  | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 78 | 438672 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 1362; 2025-10-12: 10554; 2025-10-19: 28383; 2025-10-26: 55657; 2025-11-02: 107349; 2025-11-09: 155619; 2025-11-16: 198419; 2025-11-23: 244968; 2025-11-30: 281837; 2025-12-07: 300674; 2025-12-14: 338295; 2025-12-21: 373661; 2025-12-28: 424338; 2026-01-04: 438672; 2026-01-11: 438672; 2026-01-18: 438672; 2026-01-25: 438672; 2026-02-01: 438672; 2026-02-08: 438672; 2026-02-15: 438672; 2026-02-22: 438672; 2026-03-01: 438672; 2026-03-08: 438672; 2026-03-15: 438672; 2026-03-22: 438672; 2026-03-29: 438672; 2026-04-05: 438672; 2026-04-12: 438672; 2026-04-19: 438672; 2026-04-26: 438672; 2026-05-03: 438672; 2026-05-10: 438672; 2026-05-17: 438672; 2026-05-24: 438672; 2026-05-31: 438672; 2026-06-07: 438672
2CF2035W58A7 | (ST #20 Piping Work) Steam L/B Pipe | 2025-10-09 | 2025-11-17 | 33 | 98001 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 1362; 2025-10-12: 9191; 2025-10-19: 17830; 2025-10-26: 26327; 2025-11-02: 27300; 2025-11-09: 15385; 2025-11-16: 606
2CF2035W58A7 | (ST #20 Piping Work) Steam L/B Pipe | 2025-10-09 | 2025-11-17 | 33 | 98001 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 1362; 2025-10-12: 10554; 2025-10-19: 28383; 2025-10-26: 54710; 2025-11-02: 82010; 2025-11-09: 97395; 2025-11-16: 98001; 2025-11-23: 98001; 2025-11-30: 98001; 2025-12-07: 98001; 2025-12-14: 98001; 2025-12-21: 98001; 2025-12-28: 98001; 2026-01-04: 98001; 2026-01-11: 98001; 2026-01-18: 98001; 2026-01-25: 98001; 2026-02-01: 98001; 2026-02-08: 98001; 2026-02-15: 98001; 2026-02-22: 98001; 2026-03-01: 98001; 2026-03-08: 98001; 2026-03-15: 98001; 2026-03-22: 98001; 2026-03-29: 98001; 2026-04-05: 98001; 2026-04-12: 98001; 2026-04-19: 98001; 2026-04-26: 98001; 2026-05-03: 98001; 2026-05-10: 98001; 2026-05-17: 98001; 2026-05-24: 98001; 2026-05-31: 98001; 2026-06-07: 98001
2CF2035W58A6 | (ST #20 Piping Work) Lube Oil L/B Pipe | 2025-11-01 | 2025-12-10 | 32 | 97068 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 158; 2025-11-02: 6347; 2025-11-09: 14841; 2025-11-16: 24150; 2025-11-23: 28505; 2025-11-30: 18825; 2025-12-07: 4241
2CF2035W58A6 | (ST #20 Piping Work) Lube Oil L/B Pipe | 2025-11-01 | 2025-12-10 | 32 | 97068 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 158; 2025-11-02: 6505; 2025-11-09: 21347; 2025-11-16: 45496; 2025-11-23: 74002; 2025-11-30: 92827; 2025-12-07: 97068; 2025-12-14: 97068; 2025-12-21: 97068; 2025-12-28: 97068; 2026-01-04: 97068; 2026-01-11: 97068; 2026-01-18: 97068; 2026-01-25: 97068; 2026-02-01: 97068; 2026-02-08: 97068; 2026-02-15: 97068; 2026-02-22: 97068; 2026-03-01: 97068; 2026-03-08: 97068; 2026-03-15: 97068; 2026-03-22: 97068; 2026-03-29: 97068; 2026-04-05: 97068; 2026-04-12: 97068; 2026-04-19: 97068; 2026-04-26: 97068; 2026-05-03: 97068; 2026-05-10: 97068; 2026-05-17: 97068; 2026-05-24: 97068; 2026-05-31: 97068; 2026-06-07: 97068
2CF2035W62A2 | (ST #20 Piping Work) Seal Oil Pipe | 2025-11-01 | 2025-12-10 | 32 | 97068 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 789; 2025-11-02: 18044; 2025-11-09: 18044; 2025-11-16: 18044; 2025-11-23: 18044; 2025-11-30: 18044; 2025-12-07: 6059
2CF2035W62A2 | (ST #20 Piping Work) Seal Oil Pipe | 2025-11-01 | 2025-12-10 | 32 | 97068 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 789; 2025-11-02: 18833; 2025-11-09: 36877; 2025-11-16: 54921; 2025-11-23: 72965; 2025-11-30: 91009; 2025-12-07: 97068; 2025-12-14: 97068; 2025-12-21: 97068; 2025-12-28: 97068; 2026-01-04: 97068; 2026-01-11: 97068; 2026-01-18: 97068; 2026-01-25: 97068; 2026-02-01: 97068; 2026-02-08: 97068; 2026-02-15: 97068; 2026-02-22: 97068; 2026-03-01: 97068; 2026-03-08: 97068; 2026-03-15: 97068; 2026-03-22: 97068; 2026-03-29: 97068; 2026-04-05: 97068; 2026-04-12: 97068; 2026-04-19: 97068; 2026-04-26: 97068; 2026-05-03: 97068; 2026-05-10: 97068; 2026-05-17: 97068; 2026-05-24: 97068; 2026-05-31: 97068; 2026-06-07: 97068
2CF2035W58A8 | (ST #20 Piping Work) Oil & Steam S/B Pipe | 2025-12-10 | 2025-12-23 | 12 | 35467 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-07: 6268; 2025-12-14: 24719; 2025-12-21: 4480
2CF2035W58A8 | (ST #20 Piping Work) Oil & Steam S/B Pipe | 2025-12-10 | 2025-12-23 | 12 | 35467 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-07: 6268; 2025-12-14: 30987; 2025-12-21: 35467; 2025-12-28: 35467; 2026-01-04: 35467; 2026-01-11: 35467; 2026-01-18: 35467; 2026-01-25: 35467; 2026-02-01: 35467; 2026-02-08: 35467; 2026-02-15: 35467; 2026-02-22: 35467; 2026-03-01: 35467; 2026-03-08: 35467; 2026-03-15: 35467; 2026-03-22: 35467; 2026-03-29: 35467; 2026-04-05: 35467; 2026-04-12: 35467; 2026-04-19: 35467; 2026-04-26: 35467; 2026-05-03: 35467; 2026-05-10: 35467; 2026-05-17: 35467; 2026-05-24: 35467; 2026-05-31: 35467; 2026-06-07: 35467
2CF2035W58A9 | (ST #20 Piping Work) HPU Pipe | 2025-12-11 | 2026-01-08 | 25 | 73734 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-07: 2268; 2025-12-14: 12903; 2025-12-21: 24423; 2025-12-28: 25603; 2026-01-04: 8537
2CF2035W58A9 | (ST #20 Piping Work) HPU Pipe | 2025-12-11 | 2026-01-08 | 25 | 73734 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-07: 2268; 2025-12-14: 15171; 2025-12-21: 39594; 2025-12-28: 65197; 2026-01-04: 73734; 2026-01-11: 73734; 2026-01-18: 73734; 2026-01-25: 73734; 2026-02-01: 73734; 2026-02-08: 73734; 2026-02-15: 73734; 2026-02-22: 73734; 2026-03-01: 73734; 2026-03-08: 73734; 2026-03-15: 73734; 2026-03-22: 73734; 2026-03-29: 73734; 2026-04-05: 73734; 2026-04-12: 73734; 2026-04-19: 73734; 2026-04-26: 73734; 2026-05-03: 73734; 2026-05-10: 73734; 2026-05-17: 73734; 2026-05-24: 73734; 2026-05-31: 73734; 2026-06-07: 73734
2CF2035W58A10 | (ST #20 Piping Work) Insulation | 2025-12-23 | 2026-01-07 | 12 | 37334 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-21: 6463; 2025-12-28: 25074; 2026-01-04: 5797
2CF2035W58A10 | (ST #20 Piping Work) Insulation | 2025-12-23 | 2026-01-07 | 12 | 37334 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-21: 6463; 2025-12-28: 31537; 2026-01-04: 37334; 2026-01-11: 37334; 2026-01-18: 37334; 2026-01-25: 37334; 2026-02-01: 37334; 2026-02-08: 37334; 2026-02-15: 37334; 2026-02-22: 37334; 2026-03-01: 37334; 2026-03-08: 37334; 2026-03-15: 37334; 2026-03-22: 37334; 2026-03-29: 37334; 2026-04-05: 37334; 2026-04-12: 37334; 2026-04-19: 37334; 2026-04-26: 37334; 2026-05-03: 37334; 2026-05-10: 37334; 2026-05-17: 37334; 2026-05-24: 37334; 2026-05-31: 37334; 2026-06-07: 37334
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-22 | 2025-11-15 | 22 | 103718 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 11386; 2025-10-26: 51769; 2025-11-02: 31096; 2025-11-09: 9468
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-22 | 2025-11-15 | 22 | 103718 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 11386; 2025-10-26: 63155; 2025-11-02: 94250; 2025-11-09: 103718; 2025-11-16: 103718; 2025-11-23: 103718; 2025-11-30: 103718; 2025-12-07: 103718; 2025-12-14: 103718; 2025-12-21: 103718; 2025-12-28: 103718; 2026-01-04: 103718; 2026-01-11: 103718; 2026-01-18: 103718; 2026-01-25: 103718; 2026-02-01: 103718; 2026-02-08: 103718; 2026-02-15: 103718; 2026-02-22: 103718; 2026-03-01: 103718; 2026-03-08: 103718; 2026-03-15: 103718; 2026-03-22: 103718; 2026-03-29: 103718; 2026-04-05: 103718; 2026-04-12: 103718; 2026-04-19: 103718; 2026-04-26: 103718; 2026-05-03: 103718; 2026-05-10: 103718; 2026-05-17: 103718; 2026-05-24: 103718; 2026-05-31: 103718; 2026-06-07: 103718
2CF2060W74A3 | (ST #20) Installation & Test - Elec. | 2025-10-22 | 2025-11-15 | 22 | 51859 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 5693; 2025-10-26: 25885; 2025-11-02: 15548; 2025-11-09: 4734
2CF2060W74A3 | (ST #20) Installation & Test - Elec. | 2025-10-22 | 2025-11-15 | 22 | 51859 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 5693; 2025-10-26: 31577; 2025-11-02: 47125; 2025-11-09: 51859; 2025-11-16: 51859; 2025-11-23: 51859; 2025-11-30: 51859; 2025-12-07: 51859; 2025-12-14: 51859; 2025-12-21: 51859; 2025-12-28: 51859; 2026-01-04: 51859; 2026-01-11: 51859; 2026-01-18: 51859; 2026-01-25: 51859; 2026-02-01: 51859; 2026-02-08: 51859; 2026-02-15: 51859; 2026-02-22: 51859; 2026-03-01: 51859; 2026-03-08: 51859; 2026-03-15: 51859; 2026-03-22: 51859; 2026-03-29: 51859; 2026-04-05: 51859; 2026-04-12: 51859; 2026-04-19: 51859; 2026-04-26: 51859; 2026-05-03: 51859; 2026-05-10: 51859; 2026-05-17: 51859; 2026-05-24: 51859; 2026-05-31: 51859; 2026-06-07: 51859
2CF2065W90A4 | (ST #20) Installation & Test - I&C | 2025-10-22 | 2025-11-15 | 22 | 51859 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 5693; 2025-10-26: 25885; 2025-11-02: 15548; 2025-11-09: 4734
2CF2065W90A4 | (ST #20) Installation & Test - I&C | 2025-10-22 | 2025-11-15 | 22 | 51859 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 5693; 2025-10-26: 31577; 2025-11-02: 47125; 2025-11-09: 51859; 2025-11-16: 51859; 2025-11-23: 51859; 2025-11-30: 51859; 2025-12-07: 51859; 2025-12-14: 51859; 2025-12-21: 51859; 2025-12-28: 51859; 2026-01-04: 51859; 2026-01-11: 51859; 2026-01-18: 51859; 2026-01-25: 51859; 2026-02-01: 51859; 2026-02-08: 51859; 2026-02-15: 51859; 2026-02-22: 51859; 2026-03-01: 51859; 2026-03-08: 51859; 2026-03-15: 51859; 2026-03-22: 51859; 2026-03-29: 51859; 2026-04-05: 51859; 2026-04-12: 51859; 2026-04-19: 51859; 2026-04-26: 51859; 2026-05-03: 51859; 2026-05-10: 51859; 2026-05-17: 51859; 2026-05-24: 51859; 2026-05-31: 51859; 2026-06-07: 51859
Lube Oil System Flushing |  | 2024-12-14 | 2026-02-10 | 363 | 108623 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8470; 2024-12-22: 36313; 2024-12-29: 22097; 2025-01-05: 2241; 2026-01-25: 14938; 2026-02-01: 18212; 2026-02-08: 6050
Lube Oil System Flushing |  | 2024-12-14 | 2026-02-10 | 363 | 108623 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8771; 2024-12-22: 45084; 2024-12-29: 67182; 2025-01-05: 69423; 2025-01-12: 69423; 2025-01-19: 69423; 2025-01-26: 69423; 2025-02-02: 69423; 2025-02-09: 69423; 2025-02-16: 69423; 2025-02-23: 69423; 2025-03-02: 69423; 2025-03-09: 69423; 2025-03-16: 69423; 2025-03-23: 69423; 2025-03-30: 69423; 2025-04-06: 69423; 2025-04-13: 69423; 2025-04-20: 69423; 2025-04-27: 69423; 2025-05-04: 69423; 2025-05-11: 69423; 2025-05-18: 69423; 2025-05-25: 69423; 2025-06-01: 69423; 2025-06-08: 69423; 2025-06-15: 69423; 2025-06-22: 69423; 2025-06-29: 69423; 2025-07-06: 69423; 2025-07-13: 69423; 2025-07-20: 69423; 2025-07-27: 69423; 2025-08-03: 69423; 2025-08-10: 69423; 2025-08-17: 69423; 2025-08-24: 69423; 2025-08-31: 69423; 2025-09-07: 69423; 2025-09-14: 69423; 2025-09-21: 69423; 2025-09-28: 69423; 2025-10-05: 69423; 2025-10-12: 69423; 2025-10-19: 69423; 2025-10-26: 69423; 2025-11-02: 69423; 2025-11-09: 69423; 2025-11-16: 69423; 2025-11-23: 69423; 2025-11-30: 69423; 2025-12-07: 69423; 2025-12-14: 69423; 2025-12-21: 69423; 2025-12-28: 69423; 2026-01-04: 69423; 2026-01-11: 69423; 2026-01-18: 69423; 2026-01-25: 84361; 2026-02-01: 102573; 2026-02-08: 108623; 2026-02-15: 108623; 2026-02-22: 108623; 2026-03-01: 108623; 2026-03-08: 108623; 2026-03-15: 108623; 2026-03-22: 108623; 2026-03-29: 108623; 2026-04-05: 108623; 2026-04-12: 108623; 2026-04-19: 108623; 2026-04-26: 108623; 2026-05-03: 108623; 2026-05-10: 108623; 2026-05-17: 108623; 2026-05-24: 108623; 2026-05-31: 108623; 2026-06-07: 108623
Construction Management |  | 2024-12-14 | 2026-02-10 | 363 | 108623 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8470; 2024-12-22: 36313; 2024-12-29: 22097; 2025-01-05: 2241; 2026-01-25: 14938; 2026-02-01: 18212; 2026-02-08: 6050
Construction Management |  | 2024-12-14 | 2026-02-10 | 363 | 108623 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8771; 2024-12-22: 45084; 2024-12-29: 67182; 2025-01-05: 69423; 2025-01-12: 69423; 2025-01-19: 69423; 2025-01-26: 69423; 2025-02-02: 69423; 2025-02-09: 69423; 2025-02-16: 69423; 2025-02-23: 69423; 2025-03-02: 69423; 2025-03-09: 69423; 2025-03-16: 69423; 2025-03-23: 69423; 2025-03-30: 69423; 2025-04-06: 69423; 2025-04-13: 69423; 2025-04-20: 69423; 2025-04-27: 69423; 2025-05-04: 69423; 2025-05-11: 69423; 2025-05-18: 69423; 2025-05-25: 69423; 2025-06-01: 69423; 2025-06-08: 69423; 2025-06-15: 69423; 2025-06-22: 69423; 2025-06-29: 69423; 2025-07-06: 69423; 2025-07-13: 69423; 2025-07-20: 69423; 2025-07-27: 69423; 2025-08-03: 69423; 2025-08-10: 69423; 2025-08-17: 69423; 2025-08-24: 69423; 2025-08-31: 69423; 2025-09-07: 69423; 2025-09-14: 69423; 2025-09-21: 69423; 2025-09-28: 69423; 2025-10-05: 69423; 2025-10-12: 69423; 2025-10-19: 69423; 2025-10-26: 69423; 2025-11-02: 69423; 2025-11-09: 69423; 2025-11-16: 69423; 2025-11-23: 69423; 2025-11-30: 69423; 2025-12-07: 69423; 2025-12-14: 69423; 2025-12-21: 69423; 2025-12-28: 69423; 2026-01-04: 69423; 2026-01-11: 69423; 2026-01-18: 69423; 2026-01-25: 84361; 2026-02-01: 102573; 2026-02-08: 108623; 2026-02-15: 108623; 2026-02-22: 108623; 2026-03-01: 108623; 2026-03-08: 108623; 2026-03-15: 108623; 2026-03-22: 108623; 2026-03-29: 108623; 2026-04-05: 108623; 2026-04-12: 108623; 2026-04-19: 108623; 2026-04-26: 108623; 2026-05-03: 108623; 2026-05-10: 108623; 2026-05-17: 108623; 2026-05-24: 108623; 2026-05-31: 108623; 2026-06-07: 108623
Civil & Architecture Team |  | 2024-12-14 | 2025-01-10 | 23 | 69423 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8470; 2024-12-22: 36313; 2024-12-29: 22097; 2025-01-05: 2241
Civil & Architecture Team |  | 2024-12-14 | 2025-01-10 | 23 | 69423 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8771; 2024-12-22: 45084; 2024-12-29: 67182; 2025-01-05: 69423; 2025-01-12: 69423; 2025-01-19: 69423; 2025-01-26: 69423; 2025-02-02: 69423; 2025-02-09: 69423; 2025-02-16: 69423; 2025-02-23: 69423; 2025-03-02: 69423; 2025-03-09: 69423; 2025-03-16: 69423; 2025-03-23: 69423; 2025-03-30: 69423; 2025-04-06: 69423; 2025-04-13: 69423; 2025-04-20: 69423; 2025-04-27: 69423; 2025-05-04: 69423; 2025-05-11: 69423; 2025-05-18: 69423; 2025-05-25: 69423; 2025-06-01: 69423; 2025-06-08: 69423; 2025-06-15: 69423; 2025-06-22: 69423; 2025-06-29: 69423; 2025-07-06: 69423; 2025-07-13: 69423; 2025-07-20: 69423; 2025-07-27: 69423; 2025-08-03: 69423; 2025-08-10: 69423; 2025-08-17: 69423; 2025-08-24: 69423; 2025-08-31: 69423; 2025-09-07: 69423; 2025-09-14: 69423; 2025-09-21: 69423; 2025-09-28: 69423; 2025-10-05: 69423; 2025-10-12: 69423; 2025-10-19: 69423; 2025-10-26: 69423; 2025-11-02: 69423; 2025-11-09: 69423; 2025-11-16: 69423; 2025-11-23: 69423; 2025-11-30: 69423; 2025-12-07: 69423; 2025-12-14: 69423; 2025-12-21: 69423; 2025-12-28: 69423; 2026-01-04: 69423; 2026-01-11: 69423; 2026-01-18: 69423; 2026-01-25: 69423; 2026-02-01: 69423; 2026-02-08: 69423; 2026-02-15: 69423; 2026-02-22: 69423; 2026-03-01: 69423; 2026-03-08: 69423; 2026-03-15: 69423; 2026-03-22: 69423; 2026-03-29: 69423; 2026-04-05: 69423; 2026-04-12: 69423; 2026-04-19: 69423; 2026-04-26: 69423; 2026-05-03: 69423; 2026-05-10: 69423; 2026-05-17: 69423; 2026-05-24: 69423; 2026-05-31: 69423; 2026-06-07: 69423
2CF2030W16A2 | (Lube Oil Sys.) FDN Work | 2024-12-14 | 2025-01-10 | 23 | 69423 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8470; 2024-12-22: 36313; 2024-12-29: 22097; 2025-01-05: 2241
2CF2030W16A2 | (Lube Oil Sys.) FDN Work | 2024-12-14 | 2025-01-10 | 23 | 69423 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8771; 2024-12-22: 45084; 2024-12-29: 67182; 2025-01-05: 69423; 2025-01-12: 69423; 2025-01-19: 69423; 2025-01-26: 69423; 2025-02-02: 69423; 2025-02-09: 69423; 2025-02-16: 69423; 2025-02-23: 69423; 2025-03-02: 69423; 2025-03-09: 69423; 2025-03-16: 69423; 2025-03-23: 69423; 2025-03-30: 69423; 2025-04-06: 69423; 2025-04-13: 69423; 2025-04-20: 69423; 2025-04-27: 69423; 2025-05-04: 69423; 2025-05-11: 69423; 2025-05-18: 69423; 2025-05-25: 69423; 2025-06-01: 69423; 2025-06-08: 69423; 2025-06-15: 69423; 2025-06-22: 69423; 2025-06-29: 69423; 2025-07-06: 69423; 2025-07-13: 69423; 2025-07-20: 69423; 2025-07-27: 69423; 2025-08-03: 69423; 2025-08-10: 69423; 2025-08-17: 69423; 2025-08-24: 69423; 2025-08-31: 69423; 2025-09-07: 69423; 2025-09-14: 69423; 2025-09-21: 69423; 2025-09-28: 69423; 2025-10-05: 69423; 2025-10-12: 69423; 2025-10-19: 69423; 2025-10-26: 69423; 2025-11-02: 69423; 2025-11-09: 69423; 2025-11-16: 69423; 2025-11-23: 69423; 2025-11-30: 69423; 2025-12-07: 69423; 2025-12-14: 69423; 2025-12-21: 69423; 2025-12-28: 69423; 2026-01-04: 69423; 2026-01-11: 69423; 2026-01-18: 69423; 2026-01-25: 69423; 2026-02-01: 69423; 2026-02-08: 69423; 2026-02-15: 69423; 2026-02-22: 69423; 2026-03-01: 69423; 2026-03-08: 69423; 2026-03-15: 69423; 2026-03-22: 69423; 2026-03-29: 69423; 2026-04-05: 69423; 2026-04-12: 69423; 2026-04-19: 69423; 2026-04-26: 69423; 2026-05-03: 69423; 2026-05-10: 69423; 2026-05-17: 69423; 2026-05-24: 69423; 2026-05-31: 69423; 2026-06-07: 69423
Mech Team |  | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 13 | 39200 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-25: 14938; 2026-02-01: 18212; 2026-02-08: 6050
Mech Team |  | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 13 | 39200 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-25: 14938; 2026-02-01: 33150; 2026-02-08: 39200; 2026-02-15: 39200; 2026-02-22: 39200; 2026-03-01: 39200; 2026-03-08: 39200; 2026-03-15: 39200; 2026-03-22: 39200; 2026-03-29: 39200; 2026-04-05: 39200; 2026-04-12: 39200; 2026-04-19: 39200; 2026-04-26: 39200; 2026-05-03: 39200; 2026-05-10: 39200; 2026-05-17: 39200; 2026-05-24: 39200; 2026-05-31: 39200; 2026-06-07: 39200
2CF2030W62A8 | (Lube Oil Sys.) Lube oil flushing | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 9 | 27067 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-25: 14938; 2026-02-01: 12129
2CF2030W62A8 | (Lube Oil Sys.) Lube oil flushing | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 9 | 27067 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-25: 14938; 2026-02-01: 27067; 2026-02-08: 27067; 2026-02-15: 27067; 2026-02-22: 27067; 2026-03-01: 27067; 2026-03-08: 27067; 2026-03-15: 27067; 2026-03-22: 27067; 2026-03-29: 27067; 2026-04-05: 27067; 2026-04-12: 27067; 2026-04-19: 27067; 2026-04-26: 27067; 2026-05-03: 27067; 2026-05-10: 27067; 2026-05-17: 27067; 2026-05-24: 27067; 2026-05-31: 27067; 2026-06-07: 27067
2CF2030W58A9 | (Lube Oil Sys.) Remove Temp. Pipe | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 4 | 12133 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-01: 6083; 2026-02-08: 6050
2CF2030W58A9 | (Lube Oil Sys.) Remove Temp. Pipe | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 4 | 12133 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-01: 6083; 2026-02-08: 12133; 2026-02-15: 12133; 2026-02-22: 12133; 2026-03-01: 12133; 2026-03-08: 12133; 2026-03-15: 12133; 2026-03-22: 12133; 2026-03-29: 12133; 2026-04-05: 12133; 2026-04-12: 12133; 2026-04-19: 12133; 2026-04-26: 12133; 2026-05-03: 12133; 2026-05-10: 12133; 2026-05-17: 12133; 2026-05-24: 12133; 2026-05-31: 12133; 2026-06-07: 12133
Electrical System |  | 2024-10-08 | 2026-01-29 | 411 | 1171476 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 31960; 2024-10-13: 24409; 2024-10-20: 66757; 2024-10-27: 74746; 2024-11-03: 15991; 2024-11-10: 6; 2024-12-22: 7781; 2024-12-29: 26230; 2025-01-05: 43245; 2025-01-12: 64518; 2025-01-19: 64147; 2025-01-26: 42736; 2025-02-02: 26089; 2025-02-09: 7270; 2025-02-23: 15289; 2025-03-02: 4022; 2025-03-30: 16097; 2025-04-06: 3214; 2025-06-29: 278; 2025-07-06: 3349; 2025-07-13: 3562; 2025-07-20: 1646; 2025-07-27: 2289; 2025-08-03: 17048; 2025-08-10: 40789; 2025-08-17: 48605; 2025-08-24: 18793; 2025-08-31: 8616; 2025-09-07: 41273; 2025-09-14: 10099; 2025-09-21: 12881; 2025-09-28: 19118; 2025-10-05: 13824; 2025-10-12: 11903; 2025-10-19: 10729; 2025-10-26: 51701; 2025-11-02: 278999; 2025-11-09: 3583; 2025-11-16: 2486; 2025-11-23: 1397; 2025-11-30: 1336; 2025-12-07: 3319; 2025-12-14: 7303; 2025-12-21: 7803; 2025-12-28: 5536; 2026-01-04: 4042; 2026-01-11: 2747; 2026-01-18: 1341; 2026-01-25: 571
Electrical System |  | 2024-10-08 | 2026-01-29 | 411 | 1171476 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 31960; 2024-10-13: 56369; 2024-10-20: 123127; 2024-10-27: 197872; 2024-11-03: 213863; 2024-11-10: 213870; 2024-11-17: 213870; 2024-11-24: 213870; 2024-12-01: 213870; 2024-12-08: 213870; 2024-12-15: 213870; 2024-12-22: 221651; 2024-12-29: 247880; 2025-01-05: 291125; 2025-01-12: 355643; 2025-01-19: 419790; 2025-01-26: 462526; 2025-02-02: 488615; 2025-02-09: 495886; 2025-02-16: 495886; 2025-02-23: 511174; 2025-03-02: 515197; 2025-03-09: 515197; 2025-03-16: 515197; 2025-03-23: 515197; 2025-03-30: 531294; 2025-04-06: 534508; 2025-04-13: 534508; 2025-04-20: 534508; 2025-04-27: 534508; 2025-05-04: 534508; 2025-05-11: 534508; 2025-05-18: 534508; 2025-05-25: 534508; 2025-06-01: 534508; 2025-06-08: 534508; 2025-06-15: 534508; 2025-06-22: 534508; 2025-06-29: 534786; 2025-07-06: 538135; 2025-07-13: 541697; 2025-07-20: 543343; 2025-07-27: 545632; 2025-08-03: 562681; 2025-08-10: 603469; 2025-08-17: 652075; 2025-08-24: 670868; 2025-08-31: 679484; 2025-09-07: 720757; 2025-09-14: 730856; 2025-09-21: 743737; 2025-09-28: 762855; 2025-10-05: 776679; 2025-10-12: 788582; 2025-10-19: 799311; 2025-10-26: 851012; 2025-11-02: 1130011; 2025-11-09: 1133594; 2025-11-16: 1136080; 2025-11-23: 1137477; 2025-11-30: 1138813; 2025-12-07: 1142133; 2025-12-14: 1149436; 2025-12-21: 1157239; 2025-12-28: 1162775; 2026-01-04: 1166817; 2026-01-11: 1169564; 2026-01-18: 1170904; 2026-01-25: 1171476; 2026-02-01: 1171476; 2026-02-08: 1171476; 2026-02-15: 1171476; 2026-02-22: 1171476; 2026-03-01: 1171476; 2026-03-08: 1171476; 2026-03-15: 1171476; 2026-03-22: 1171476; 2026-03-29: 1171476; 2026-04-05: 1171476; 2026-04-12: 1171476; 2026-04-19: 1171476; 2026-04-26: 1171476; 2026-05-03: 1171476; 2026-05-10: 1171476; 2026-05-17: 1171476; 2026-05-24: 1171476; 2026-05-31: 1171476; 2026-06-07: 1171476
Electrical System for STG |  | 2024-10-08 | 2026-01-29 | 411 | 462751 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 31960; 2024-10-13: 24409; 2024-10-20: 66757; 2024-10-27: 74746; 2024-11-03: 15991; 2024-11-10: 6; 2025-02-23: 15289; 2025-03-02: 4022; 2025-07-27: 1995; 2025-08-03: 17048; 2025-08-10: 40789; 2025-08-17: 48605; 2025-08-24: 18793; 2025-08-31: 7875; 2025-09-07: 37785; 2025-09-14: 5393; 2025-09-21: 1983; 2025-09-28: 2904; 2025-10-05: 1670; 2025-10-12: 732; 2025-10-19: 720; 2025-11-02: 1815; 2025-11-09: 3583; 2025-11-16: 2486; 2025-11-23: 1397; 2025-11-30: 1336; 2025-12-07: 3319; 2025-12-14: 7303; 2025-12-21: 7803; 2025-12-28: 5536; 2026-01-04: 4042; 2026-01-11: 2747; 2026-01-18: 1341; 2026-01-25: 571
Electrical System for STG |  | 2024-10-08 | 2026-01-29 | 411 | 462751 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 31960; 2024-10-13: 56369; 2024-10-20: 123127; 2024-10-27: 197872; 2024-11-03: 213863; 2024-11-10: 213870; 2024-11-17: 213870; 2024-11-24: 213870; 2024-12-01: 213870; 2024-12-08: 213870; 2024-12-15: 213870; 2024-12-22: 213870; 2024-12-29: 213870; 2025-01-05: 213870; 2025-01-12: 213870; 2025-01-19: 213870; 2025-01-26: 213870; 2025-02-02: 213870; 2025-02-09: 213870; 2025-02-16: 213870; 2025-02-23: 229158; 2025-03-02: 233181; 2025-03-09: 233181; 2025-03-16: 233181; 2025-03-23: 233181; 2025-03-30: 233181; 2025-04-06: 233181; 2025-04-13: 233181; 2025-04-20: 233181; 2025-04-27: 233181; 2025-05-04: 233181; 2025-05-11: 233181; 2025-05-18: 233181; 2025-05-25: 233181; 2025-06-01: 233181; 2025-06-08: 233181; 2025-06-15: 233181; 2025-06-22: 233181; 2025-06-29: 233181; 2025-07-06: 233181; 2025-07-13: 233181; 2025-07-20: 233181; 2025-07-27: 235175; 2025-08-03: 252224; 2025-08-10: 293012; 2025-08-17: 341618; 2025-08-24: 360411; 2025-08-31: 368285; 2025-09-07: 406070; 2025-09-14: 411463; 2025-09-21: 413446; 2025-09-28: 416350; 2025-10-05: 418020; 2025-10-12: 418752; 2025-10-19: 419472; 2025-10-26: 419472; 2025-11-02: 421286; 2025-11-09: 424869; 2025-11-16: 427355; 2025-11-23: 428752; 2025-11-30: 430088; 2025-12-07: 433408; 2025-12-14: 440711; 2025-12-21: 448514; 2025-12-28: 454050; 2026-01-04: 458092; 2026-01-11: 460839; 2026-01-18: 462179; 2026-01-25: 462751; 2026-02-01: 462751; 2026-02-08: 462751; 2026-02-15: 462751; 2026-02-22: 462751; 2026-03-01: 462751; 2026-03-08: 462751; 2026-03-15: 462751; 2026-03-22: 462751; 2026-03-29: 462751; 2026-04-05: 462751; 2026-04-12: 462751; 2026-04-19: 462751; 2026-04-26: 462751; 2026-05-03: 462751; 2026-05-10: 462751; 2026-05-17: 462751; 2026-05-24: 462751; 2026-05-31: 462751; 2026-06-07: 462751
STG Unit Step-up Transformer |  | 2025-08-02 | 2026-01-29 | 155 | 174581 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 7438; 2025-08-10: 32881; 2025-08-17: 41983; 2025-08-24: 13754; 2025-08-31: 4275; 2025-09-07: 35807; 2025-09-14: 4522; 2025-11-30: 911; 2025-12-07: 3319; 2025-12-14: 7303; 2025-12-21: 7803; 2025-12-28: 5536; 2026-01-04: 4042; 2026-01-11: 2747; 2026-01-18: 1341; 2026-01-25: 571
STG Unit Step-up Transformer |  | 2025-08-02 | 2026-01-29 | 155 | 174581 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 7786; 2025-08-10: 40668; 2025-08-17: 82650; 2025-08-24: 96404; 2025-08-31: 100680; 2025-09-07: 136486; 2025-09-14: 141008; 2025-09-21: 141008; 2025-09-28: 141008; 2025-10-05: 141008; 2025-10-12: 141008; 2025-10-19: 141008; 2025-10-26: 141008; 2025-11-02: 141008; 2025-11-09: 141008; 2025-11-16: 141008; 2025-11-23: 141008; 2025-11-30: 141919; 2025-12-07: 145238; 2025-12-14: 152541; 2025-12-21: 160345; 2025-12-28: 165881; 2026-01-04: 169923; 2026-01-11: 172669; 2026-01-18: 174010; 2026-01-25: 174581; 2026-02-01: 174581; 2026-02-08: 174581; 2026-02-15: 174581; 2026-02-22: 174581; 2026-03-01: 174581; 2026-03-08: 174581; 2026-03-15: 174581; 2026-03-22: 174581; 2026-03-29: 174581; 2026-04-05: 174581; 2026-04-12: 174581; 2026-04-19: 174581; 2026-04-26: 174581; 2026-05-03: 174581; 2026-05-10: 174581; 2026-05-17: 174581; 2026-05-24: 174581; 2026-05-31: 174581; 2026-06-07: 174581
Construction Management |  | 2025-08-02 | 2026-01-29 | 155 | 174581 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 7438; 2025-08-10: 32881; 2025-08-17: 41983; 2025-08-24: 13754; 2025-08-31: 4275; 2025-09-07: 35807; 2025-09-14: 4522; 2025-11-30: 911; 2025-12-07: 3319; 2025-12-14: 7303; 2025-12-21: 7803; 2025-12-28: 5536; 2026-01-04: 4042; 2026-01-11: 2747; 2026-01-18: 1341; 2026-01-25: 571
Construction Management |  | 2025-08-02 | 2026-01-29 | 155 | 174581 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 7786; 2025-08-10: 40668; 2025-08-17: 82650; 2025-08-24: 96404; 2025-08-31: 100680; 2025-09-07: 136486; 2025-09-14: 141008; 2025-09-21: 141008; 2025-09-28: 141008; 2025-10-05: 141008; 2025-10-12: 141008; 2025-10-19: 141008; 2025-10-26: 141008; 2025-11-02: 141008; 2025-11-09: 141008; 2025-11-16: 141008; 2025-11-23: 141008; 2025-11-30: 141919; 2025-12-07: 145238; 2025-12-14: 152541; 2025-12-21: 160345; 2025-12-28: 165881; 2026-01-04: 169923; 2026-01-11: 172669; 2026-01-18: 174010; 2026-01-25: 174581; 2026-02-01: 174581; 2026-02-08: 174581; 2026-02-15: 174581; 2026-02-22: 174581; 2026-03-01: 174581; 2026-03-08: 174581; 2026-03-15: 174581; 2026-03-22: 174581; 2026-03-29: 174581; 2026-04-05: 174581; 2026-04-12: 174581; 2026-04-19: 174581; 2026-04-26: 174581; 2026-05-03: 174581; 2026-05-10: 174581; 2026-05-17: 174581; 2026-05-24: 174581; 2026-05-31: 174581; 2026-06-07: 174581
Civil & Architecture Team |  | 2025-08-02 | 2025-09-18 | 40 | 141008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 7438; 2025-08-10: 32881; 2025-08-17: 41983; 2025-08-24: 13754; 2025-08-31: 4275; 2025-09-07: 35807; 2025-09-14: 4522
Civil & Architecture Team |  | 2025-08-02 | 2025-09-18 | 40 | 141008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 7786; 2025-08-10: 40668; 2025-08-17: 82650; 2025-08-24: 96404; 2025-08-31: 100680; 2025-09-07: 136486; 2025-09-14: 141008; 2025-09-21: 141008; 2025-09-28: 141008; 2025-10-05: 141008; 2025-10-12: 141008; 2025-10-19: 141008; 2025-10-26: 141008; 2025-11-02: 141008; 2025-11-09: 141008; 2025-11-16: 141008; 2025-11-23: 141008; 2025-11-30: 141008; 2025-12-07: 141008; 2025-12-14: 141008; 2025-12-21: 141008; 2025-12-28: 141008; 2026-01-04: 141008; 2026-01-11: 141008; 2026-01-18: 141008; 2026-01-25: 141008; 2026-02-01: 141008; 2026-02-08: 141008; 2026-02-15: 141008; 2026-02-22: 141008; 2026-03-01: 141008; 2026-03-08: 141008; 2026-03-15: 141008; 2026-03-22: 141008; 2026-03-29: 141008; 2026-04-05: 141008; 2026-04-12: 141008; 2026-04-19: 141008; 2026-04-26: 141008; 2026-05-03: 141008; 2026-05-10: 141008; 2026-05-17: 141008; 2026-05-24: 141008; 2026-05-31: 141008; 2026-06-07: 141008
2CF6500W16A11 | (STG GSUT) FDN Work | 2025-08-02 | 2025-09-04 | 28 | 97621 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 7438; 2025-08-10: 32881; 2025-08-17: 41983; 2025-08-24: 13754; 2025-08-31: 1217
2CF6500W16A11 | (STG GSUT) FDN Work | 2025-08-02 | 2025-09-04 | 28 | 97621 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 7786; 2025-08-10: 40668; 2025-08-17: 82650; 2025-08-24: 96404; 2025-08-31: 97621; 2025-09-07: 97621; 2025-09-14: 97621; 2025-09-21: 97621; 2025-09-28: 97621; 2025-10-05: 97621; 2025-10-12: 97621; 2025-10-19: 97621; 2025-10-26: 97621; 2025-11-02: 97621; 2025-11-09: 97621; 2025-11-16: 97621; 2025-11-23: 97621; 2025-11-30: 97621; 2025-12-07: 97621; 2025-12-14: 97621; 2025-12-21: 97621; 2025-12-28: 97621; 2026-01-04: 97621; 2026-01-11: 97621; 2026-01-18: 97621; 2026-01-25: 97621; 2026-02-01: 97621; 2026-02-08: 97621; 2026-02-15: 97621; 2026-02-22: 97621; 2026-03-01: 97621; 2026-03-08: 97621; 2026-03-15: 97621; 2026-03-22: 97621; 2026-03-29: 97621; 2026-04-05: 97621; 2026-04-12: 97621; 2026-04-19: 97621; 2026-04-26: 97621; 2026-05-03: 97621; 2026-05-10: 97621; 2026-05-17: 97621; 2026-05-24: 97621; 2026-05-31: 97621; 2026-06-07: 97621
2CF6500W16A12 | (STG GSUT) Firewall Work | 2025-09-04 | 2025-09-18 | 12 | 43387 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 3059; 2025-09-07: 35807; 2025-09-14: 4522
2CF6500W16A12 | (STG GSUT) Firewall Work | 2025-09-04 | 2025-09-18 | 12 | 43387 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 3059; 2025-09-07: 38865; 2025-09-14: 43387; 2025-09-21: 43387; 2025-09-28: 43387; 2025-10-05: 43387; 2025-10-12: 43387; 2025-10-19: 43387; 2025-10-26: 43387; 2025-11-02: 43387; 2025-11-09: 43387; 2025-11-16: 43387; 2025-11-23: 43387; 2025-11-30: 43387; 2025-12-07: 43387; 2025-12-14: 43387; 2025-12-21: 43387; 2025-12-28: 43387; 2026-01-04: 43387; 2026-01-11: 43387; 2026-01-18: 43387; 2026-01-25: 43387; 2026-02-01: 43387; 2026-02-08: 43387; 2026-02-15: 43387; 2026-02-22: 43387; 2026-03-01: 43387; 2026-03-08: 43387; 2026-03-15: 43387; 2026-03-22: 43387; 2026-03-29: 43387; 2026-04-05: 43387; 2026-04-12: 43387; 2026-04-19: 43387; 2026-04-26: 43387; 2026-05-03: 43387; 2026-05-10: 43387; 2026-05-17: 43387; 2026-05-24: 43387; 2026-05-31: 43387; 2026-06-07: 43387
Elec. & I&C Team |  | 2025-12-03 | 2026-01-29 | 50 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 911; 2025-12-07: 3319; 2025-12-14: 7303; 2025-12-21: 7803; 2025-12-28: 5536; 2026-01-04: 4042; 2026-01-11: 2747; 2026-01-18: 1341; 2026-01-25: 571
Elec. & I&C Team |  | 2025-12-03 | 2026-01-29 | 50 | 33573 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 911; 2025-12-07: 4230; 2025-12-14: 11534; 2025-12-21: 19337; 2025-12-28: 24873; 2026-01-04: 28915; 2026-01-11: 31661; 2026-01-18: 33002; 2026-01-25: 33573; 2026-02-01: 33573; 2026-02-08: 33573; 2026-02-15: 33573; 2026-02-22: 33573; 2026-03-01: 33573; 2026-03-08: 33573; 2026-03-15: 33573; 2026-03-22: 33573; 2026-03-29: 33573; 2026-04-05: 33573; 2026-04-12: 33573; 2026-04-19: 33573; 2026-04-26: 33573; 2026-05-03: 33573; 2026-05-10: 33573; 2026-05-17: 33573; 2026-05-24: 33573; 2026-05-31: 33573; 2026-06-07: 33573
2CF6500W70A15 | (STG GSUT) Installation - Main TR | 2025-12-03 | 2026-01-29 | 50 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 911; 2025-12-07: 3319; 2025-12-14: 7303; 2025-12-21: 7803; 2025-12-28: 5536; 2026-01-04: 4042; 2026-01-11: 2747; 2026-01-18: 1341; 2026-01-25: 571
2CF6500W70A15 | (STG GSUT) Installation - Main TR | 2025-12-03 | 2026-01-29 | 50 | 33573 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 911; 2025-12-07: 4230; 2025-12-14: 11534; 2025-12-21: 19337; 2025-12-28: 24873; 2026-01-04: 28915; 2026-01-11: 31661; 2026-01-18: 33002; 2026-01-25: 33573; 2026-02-01: 33573; 2026-02-08: 33573; 2026-02-15: 33573; 2026-02-22: 33573; 2026-03-01: 33573; 2026-03-08: 33573; 2026-03-15: 33573; 2026-03-22: 33573; 2026-03-29: 33573; 2026-04-05: 33573; 2026-04-12: 33573; 2026-04-19: 33573; 2026-04-26: 33573; 2026-05-03: 33573; 2026-05-10: 33573; 2026-05-17: 33573; 2026-05-24: 33573; 2026-05-31: 33573; 2026-06-07: 33573
Generator Circuit Breaker (GCB) |  | 2025-02-24 | 2025-12-05 | 244 | 28441 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 15289; 2025-03-02: 4022; 2025-11-02: 1239; 2025-11-09: 3583; 2025-11-16: 2486; 2025-11-23: 1397; 2025-11-30: 425
Generator Circuit Breaker (GCB) |  | 2025-02-24 | 2025-12-05 | 244 | 28441 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 15289; 2025-03-02: 19311; 2025-03-09: 19311; 2025-03-16: 19311; 2025-03-23: 19311; 2025-03-30: 19311; 2025-04-06: 19311; 2025-04-13: 19311; 2025-04-20: 19311; 2025-04-27: 19311; 2025-05-04: 19311; 2025-05-11: 19311; 2025-05-18: 19311; 2025-05-25: 19311; 2025-06-01: 19311; 2025-06-08: 19311; 2025-06-15: 19311; 2025-06-22: 19311; 2025-06-29: 19311; 2025-07-06: 19311; 2025-07-13: 19311; 2025-07-20: 19311; 2025-07-27: 19311; 2025-08-03: 19311; 2025-08-10: 19311; 2025-08-17: 19311; 2025-08-24: 19311; 2025-08-31: 19311; 2025-09-07: 19311; 2025-09-14: 19311; 2025-09-21: 19311; 2025-09-28: 19311; 2025-10-05: 19311; 2025-10-12: 19311; 2025-10-19: 19311; 2025-10-26: 19311; 2025-11-02: 20550; 2025-11-09: 24133; 2025-11-16: 26619; 2025-11-23: 28016; 2025-11-30: 28441; 2025-12-07: 28441; 2025-12-14: 28441; 2025-12-21: 28441; 2025-12-28: 28441; 2026-01-04: 28441; 2026-01-11: 28441; 2026-01-18: 28441; 2026-01-25: 28441; 2026-02-01: 28441; 2026-02-08: 28441; 2026-02-15: 28441; 2026-02-22: 28441; 2026-03-01: 28441; 2026-03-08: 28441; 2026-03-15: 28441; 2026-03-22: 28441; 2026-03-29: 28441; 2026-04-05: 28441; 2026-04-12: 28441; 2026-04-19: 28441; 2026-04-26: 28441; 2026-05-03: 28441; 2026-05-10: 28441; 2026-05-17: 28441; 2026-05-24: 28441; 2026-05-31: 28441; 2026-06-07: 28441
Construction Management |  | 2025-02-24 | 2025-12-05 | 244 | 28441 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 15289; 2025-03-02: 4022; 2025-11-02: 1239; 2025-11-09: 3583; 2025-11-16: 2486; 2025-11-23: 1397; 2025-11-30: 425
Construction Management |  | 2025-02-24 | 2025-12-05 | 244 | 28441 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 15289; 2025-03-02: 19311; 2025-03-09: 19311; 2025-03-16: 19311; 2025-03-23: 19311; 2025-03-30: 19311; 2025-04-06: 19311; 2025-04-13: 19311; 2025-04-20: 19311; 2025-04-27: 19311; 2025-05-04: 19311; 2025-05-11: 19311; 2025-05-18: 19311; 2025-05-25: 19311; 2025-06-01: 19311; 2025-06-08: 19311; 2025-06-15: 19311; 2025-06-22: 19311; 2025-06-29: 19311; 2025-07-06: 19311; 2025-07-13: 19311; 2025-07-20: 19311; 2025-07-27: 19311; 2025-08-03: 19311; 2025-08-10: 19311; 2025-08-17: 19311; 2025-08-24: 19311; 2025-08-31: 19311; 2025-09-07: 19311; 2025-09-14: 19311; 2025-09-21: 19311; 2025-09-28: 19311; 2025-10-05: 19311; 2025-10-12: 19311; 2025-10-19: 19311; 2025-10-26: 19311; 2025-11-02: 20550; 2025-11-09: 24133; 2025-11-16: 26619; 2025-11-23: 28016; 2025-11-30: 28441; 2025-12-07: 28441; 2025-12-14: 28441; 2025-12-21: 28441; 2025-12-28: 28441; 2026-01-04: 28441; 2026-01-11: 28441; 2026-01-18: 28441; 2026-01-25: 28441; 2026-02-01: 28441; 2026-02-08: 28441; 2026-02-15: 28441; 2026-02-22: 28441; 2026-03-01: 28441; 2026-03-08: 28441; 2026-03-15: 28441; 2026-03-22: 28441; 2026-03-29: 28441; 2026-04-05: 28441; 2026-04-12: 28441; 2026-04-19: 28441; 2026-04-26: 28441; 2026-05-03: 28441; 2026-05-10: 28441; 2026-05-17: 28441; 2026-05-24: 28441; 2026-05-31: 28441; 2026-06-07: 28441
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-24 | 2025-03-07 | 9 | 19311 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 15289; 2025-03-02: 4022
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-24 | 2025-03-07 | 9 | 19311 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 15289; 2025-03-02: 19311; 2025-03-09: 19311; 2025-03-16: 19311; 2025-03-23: 19311; 2025-03-30: 19311; 2025-04-06: 19311; 2025-04-13: 19311; 2025-04-20: 19311; 2025-04-27: 19311; 2025-05-04: 19311; 2025-05-11: 19311; 2025-05-18: 19311; 2025-05-25: 19311; 2025-06-01: 19311; 2025-06-08: 19311; 2025-06-15: 19311; 2025-06-22: 19311; 2025-06-29: 19311; 2025-07-06: 19311; 2025-07-13: 19311; 2025-07-20: 19311; 2025-07-27: 19311; 2025-08-03: 19311; 2025-08-10: 19311; 2025-08-17: 19311; 2025-08-24: 19311; 2025-08-31: 19311; 2025-09-07: 19311; 2025-09-14: 19311; 2025-09-21: 19311; 2025-09-28: 19311; 2025-10-05: 19311; 2025-10-12: 19311; 2025-10-19: 19311; 2025-10-26: 19311; 2025-11-02: 19311; 2025-11-09: 19311; 2025-11-16: 19311; 2025-11-23: 19311; 2025-11-30: 19311; 2025-12-07: 19311; 2025-12-14: 19311; 2025-12-21: 19311; 2025-12-28: 19311; 2026-01-04: 19311; 2026-01-11: 19311; 2026-01-18: 19311; 2026-01-25: 19311; 2026-02-01: 19311; 2026-02-08: 19311; 2026-02-15: 19311; 2026-02-22: 19311; 2026-03-01: 19311; 2026-03-08: 19311; 2026-03-15: 19311; 2026-03-22: 19311; 2026-03-29: 19311; 2026-04-05: 19311; 2026-04-12: 19311; 2026-04-19: 19311; 2026-04-26: 19311; 2026-05-03: 19311; 2026-05-10: 19311; 2026-05-17: 19311; 2026-05-24: 19311; 2026-05-31: 19311; 2026-06-07: 19311
2CF6500W16A15 | (ST GCB) FDN Work | 2025-02-24 | 2025-03-07 | 9 | 19311 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 15289; 2025-03-02: 4022
2CF6500W16A15 | (ST GCB) FDN Work | 2025-02-24 | 2025-03-07 | 9 | 19311 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 15289; 2025-03-02: 19311; 2025-03-09: 19311; 2025-03-16: 19311; 2025-03-23: 19311; 2025-03-30: 19311; 2025-04-06: 19311; 2025-04-13: 19311; 2025-04-20: 19311; 2025-04-27: 19311; 2025-05-04: 19311; 2025-05-11: 19311; 2025-05-18: 19311; 2025-05-25: 19311; 2025-06-01: 19311; 2025-06-08: 19311; 2025-06-15: 19311; 2025-06-22: 19311; 2025-06-29: 19311; 2025-07-06: 19311; 2025-07-13: 19311; 2025-07-20: 19311; 2025-07-27: 19311; 2025-08-03: 19311; 2025-08-10: 19311; 2025-08-17: 19311; 2025-08-24: 19311; 2025-08-31: 19311; 2025-09-07: 19311; 2025-09-14: 19311; 2025-09-21: 19311; 2025-09-28: 19311; 2025-10-05: 19311; 2025-10-12: 19311; 2025-10-19: 19311; 2025-10-26: 19311; 2025-11-02: 19311; 2025-11-09: 19311; 2025-11-16: 19311; 2025-11-23: 19311; 2025-11-30: 19311; 2025-12-07: 19311; 2025-12-14: 19311; 2025-12-21: 19311; 2025-12-28: 19311; 2026-01-04: 19311; 2026-01-11: 19311; 2026-01-18: 19311; 2026-01-25: 19311; 2026-02-01: 19311; 2026-02-08: 19311; 2026-02-15: 19311; 2026-02-22: 19311; 2026-03-01: 19311; 2026-03-08: 19311; 2026-03-15: 19311; 2026-03-22: 19311; 2026-03-29: 19311; 2026-04-05: 19311; 2026-04-12: 19311; 2026-04-19: 19311; 2026-04-26: 19311; 2026-05-03: 19311; 2026-05-10: 19311; 2026-05-17: 19311; 2026-05-24: 19311; 2026-05-31: 19311; 2026-06-07: 19311
Elec. & I&C Team |  | 2025-11-03 | 2025-12-05 | 29 | 9130 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 1239; 2025-11-09: 3583; 2025-11-16: 2486; 2025-11-23: 1397; 2025-11-30: 425
Elec. & I&C Team |  | 2025-11-03 | 2025-12-05 | 29 | 9130 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 1239; 2025-11-09: 4822; 2025-11-16: 7308; 2025-11-23: 8705; 2025-11-30: 9130; 2025-12-07: 9130; 2025-12-14: 9130; 2025-12-21: 9130; 2025-12-28: 9130; 2026-01-04: 9130; 2026-01-11: 9130; 2026-01-18: 9130; 2026-01-25: 9130; 2026-02-01: 9130; 2026-02-08: 9130; 2026-02-15: 9130; 2026-02-22: 9130; 2026-03-01: 9130; 2026-03-08: 9130; 2026-03-15: 9130; 2026-03-22: 9130; 2026-03-29: 9130; 2026-04-05: 9130; 2026-04-12: 9130; 2026-04-19: 9130; 2026-04-26: 9130; 2026-05-03: 9130; 2026-05-10: 9130; 2026-05-17: 9130; 2026-05-24: 9130; 2026-05-31: 9130; 2026-06-07: 9130
2CF6500W86A10 | (ST GCB) Installation | 2025-11-03 | 2025-12-05 | 29 | 9130 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 1239; 2025-11-09: 3583; 2025-11-16: 2486; 2025-11-23: 1397; 2025-11-30: 425
2CF6500W86A10 | (ST GCB) Installation | 2025-11-03 | 2025-12-05 | 29 | 9130 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 1239; 2025-11-09: 4822; 2025-11-16: 7308; 2025-11-23: 8705; 2025-11-30: 9130; 2025-12-07: 9130; 2025-12-14: 9130; 2025-12-21: 9130; 2025-12-28: 9130; 2026-01-04: 9130; 2026-01-11: 9130; 2026-01-18: 9130; 2026-01-25: 9130; 2026-02-01: 9130; 2026-02-08: 9130; 2026-02-15: 9130; 2026-02-22: 9130; 2026-03-01: 9130; 2026-03-08: 9130; 2026-03-15: 9130; 2026-03-22: 9130; 2026-03-29: 9130; 2026-04-05: 9130; 2026-04-12: 9130; 2026-04-19: 9130; 2026-04-26: 9130; 2026-05-03: 9130; 2026-05-10: 9130; 2026-05-17: 9130; 2026-05-24: 9130; 2026-05-31: 9130; 2026-06-07: 9130
Isolated Phase Busduct (IPB) |  | 2025-08-02 | 2025-11-06 | 83 | 45859 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1647; 2025-08-03: 9610; 2025-08-10: 7908; 2025-08-17: 6623; 2025-08-24: 5039; 2025-08-31: 3599; 2025-09-07: 1978; 2025-09-14: 872; 2025-09-21: 1983; 2025-09-28: 2904; 2025-10-05: 1670; 2025-10-12: 732; 2025-10-19: 720; 2025-11-02: 576
Isolated Phase Busduct (IPB) |  | 2025-08-02 | 2025-11-06 | 83 | 45859 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1647; 2025-08-03: 11257; 2025-08-10: 19164; 2025-08-17: 25787; 2025-08-24: 30826; 2025-08-31: 34425; 2025-09-07: 36403; 2025-09-14: 37275; 2025-09-21: 39258; 2025-09-28: 42162; 2025-10-05: 43831; 2025-10-12: 44563; 2025-10-19: 45283; 2025-10-26: 45283; 2025-11-02: 45859; 2025-11-09: 45859; 2025-11-16: 45859; 2025-11-23: 45859; 2025-11-30: 45859; 2025-12-07: 45859; 2025-12-14: 45859; 2025-12-21: 45859; 2025-12-28: 45859; 2026-01-04: 45859; 2026-01-11: 45859; 2026-01-18: 45859; 2026-01-25: 45859; 2026-02-01: 45859; 2026-02-08: 45859; 2026-02-15: 45859; 2026-02-22: 45859; 2026-03-01: 45859; 2026-03-08: 45859; 2026-03-15: 45859; 2026-03-22: 45859; 2026-03-29: 45859; 2026-04-05: 45859; 2026-04-12: 45859; 2026-04-19: 45859; 2026-04-26: 45859; 2026-05-03: 45859; 2026-05-10: 45859; 2026-05-17: 45859; 2026-05-24: 45859; 2026-05-31: 45859; 2026-06-07: 45859
Construction Management |  | 2025-08-02 | 2025-11-06 | 83 | 45859 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1647; 2025-08-03: 9610; 2025-08-10: 7908; 2025-08-17: 6623; 2025-08-24: 5039; 2025-08-31: 3599; 2025-09-07: 1978; 2025-09-14: 872; 2025-09-21: 1983; 2025-09-28: 2904; 2025-10-05: 1670; 2025-10-12: 732; 2025-10-19: 720; 2025-11-02: 576
Construction Management |  | 2025-08-02 | 2025-11-06 | 83 | 45859 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1647; 2025-08-03: 11257; 2025-08-10: 19164; 2025-08-17: 25787; 2025-08-24: 30826; 2025-08-31: 34425; 2025-09-07: 36403; 2025-09-14: 37275; 2025-09-21: 39258; 2025-09-28: 42162; 2025-10-05: 43831; 2025-10-12: 44563; 2025-10-19: 45283; 2025-10-26: 45283; 2025-11-02: 45859; 2025-11-09: 45859; 2025-11-16: 45859; 2025-11-23: 45859; 2025-11-30: 45859; 2025-12-07: 45859; 2025-12-14: 45859; 2025-12-21: 45859; 2025-12-28: 45859; 2026-01-04: 45859; 2026-01-11: 45859; 2026-01-18: 45859; 2026-01-25: 45859; 2026-02-01: 45859; 2026-02-08: 45859; 2026-02-15: 45859; 2026-02-22: 45859; 2026-03-01: 45859; 2026-03-08: 45859; 2026-03-15: 45859; 2026-03-22: 45859; 2026-03-29: 45859; 2026-04-05: 45859; 2026-04-12: 45859; 2026-04-19: 45859; 2026-04-26: 45859; 2026-05-03: 45859; 2026-05-10: 45859; 2026-05-17: 45859; 2026-05-24: 45859; 2026-05-31: 45859; 2026-06-07: 45859
Civil & Architecture Team |  | 2025-08-02 | 2025-09-18 | 40 | 37042 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1647; 2025-08-03: 9610; 2025-08-10: 7908; 2025-08-17: 6623; 2025-08-24: 5039; 2025-08-31: 3599; 2025-09-07: 1978; 2025-09-14: 639
Civil & Architecture Team |  | 2025-08-02 | 2025-09-18 | 40 | 37042 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1647; 2025-08-03: 11257; 2025-08-10: 19164; 2025-08-17: 25787; 2025-08-24: 30826; 2025-08-31: 34425; 2025-09-07: 36403; 2025-09-14: 37042; 2025-09-21: 37042; 2025-09-28: 37042; 2025-10-05: 37042; 2025-10-12: 37042; 2025-10-19: 37042; 2025-10-26: 37042; 2025-11-02: 37042; 2025-11-09: 37042; 2025-11-16: 37042; 2025-11-23: 37042; 2025-11-30: 37042; 2025-12-07: 37042; 2025-12-14: 37042; 2025-12-21: 37042; 2025-12-28: 37042; 2026-01-04: 37042; 2026-01-11: 37042; 2026-01-18: 37042; 2026-01-25: 37042; 2026-02-01: 37042; 2026-02-08: 37042; 2026-02-15: 37042; 2026-02-22: 37042; 2026-03-01: 37042; 2026-03-08: 37042; 2026-03-15: 37042; 2026-03-22: 37042; 2026-03-29: 37042; 2026-04-05: 37042; 2026-04-12: 37042; 2026-04-19: 37042; 2026-04-26: 37042; 2026-05-03: 37042; 2026-05-10: 37042; 2026-05-17: 37042; 2026-05-24: 37042; 2026-05-31: 37042; 2026-06-07: 37042
2CF6500W16A13 | (IPB) FDN Work | 2025-08-02 | 2025-09-18 | 40 | 37042 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1647; 2025-08-03: 9610; 2025-08-10: 7908; 2025-08-17: 6623; 2025-08-24: 5039; 2025-08-31: 3599; 2025-09-07: 1978; 2025-09-14: 639
2CF6500W16A13 | (IPB) FDN Work | 2025-08-02 | 2025-09-18 | 40 | 37042 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1647; 2025-08-03: 11257; 2025-08-10: 19164; 2025-08-17: 25787; 2025-08-24: 30826; 2025-08-31: 34425; 2025-09-07: 36403; 2025-09-14: 37042; 2025-09-21: 37042; 2025-09-28: 37042; 2025-10-05: 37042; 2025-10-12: 37042; 2025-10-19: 37042; 2025-10-26: 37042; 2025-11-02: 37042; 2025-11-09: 37042; 2025-11-16: 37042; 2025-11-23: 37042; 2025-11-30: 37042; 2025-12-07: 37042; 2025-12-14: 37042; 2025-12-21: 37042; 2025-12-28: 37042; 2026-01-04: 37042; 2026-01-11: 37042; 2026-01-18: 37042; 2026-01-25: 37042; 2026-02-01: 37042; 2026-02-08: 37042; 2026-02-15: 37042; 2026-02-22: 37042; 2026-03-01: 37042; 2026-03-08: 37042; 2026-03-15: 37042; 2026-03-22: 37042; 2026-03-29: 37042; 2026-04-05: 37042; 2026-04-12: 37042; 2026-04-19: 37042; 2026-04-26: 37042; 2026-05-03: 37042; 2026-05-10: 37042; 2026-05-17: 37042; 2026-05-24: 37042; 2026-05-31: 37042; 2026-06-07: 37042
Elec. & I&C Team |  | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 42 | 8817 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 233; 2025-09-21: 1983; 2025-09-28: 2904; 2025-10-05: 1670; 2025-10-12: 732; 2025-10-19: 720; 2025-11-02: 576
Elec. & I&C Team |  | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 42 | 8817 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 233; 2025-09-21: 2216; 2025-09-28: 5120; 2025-10-05: 6789; 2025-10-12: 7521; 2025-10-19: 8241; 2025-10-26: 8241; 2025-11-02: 8817; 2025-11-09: 8817; 2025-11-16: 8817; 2025-11-23: 8817; 2025-11-30: 8817; 2025-12-07: 8817; 2025-12-14: 8817; 2025-12-21: 8817; 2025-12-28: 8817; 2026-01-04: 8817; 2026-01-11: 8817; 2026-01-18: 8817; 2026-01-25: 8817; 2026-02-01: 8817; 2026-02-08: 8817; 2026-02-15: 8817; 2026-02-22: 8817; 2026-03-01: 8817; 2026-03-08: 8817; 2026-03-15: 8817; 2026-03-22: 8817; 2026-03-29: 8817; 2026-04-05: 8817; 2026-04-12: 8817; 2026-04-19: 8817; 2026-04-26: 8817; 2026-05-03: 8817; 2026-05-10: 8817; 2026-05-17: 8817; 2026-05-24: 8817; 2026-05-31: 8817; 2026-06-07: 8817
2CF6500W74A23 | (IPB) Installation form TR to GCB(incl. Support) | 2025-09-18 | 2025-10-22 | 29 | 7665 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 233; 2025-09-21: 1983; 2025-09-28: 2904; 2025-10-05: 1670; 2025-10-12: 732; 2025-10-19: 144
2CF6500W74A23 | (IPB) Installation form TR to GCB(incl. Support) | 2025-09-18 | 2025-10-22 | 29 | 7665 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 233; 2025-09-21: 2216; 2025-09-28: 5120; 2025-10-05: 6789; 2025-10-12: 7521; 2025-10-19: 7665; 2025-10-26: 7665; 2025-11-02: 7665; 2025-11-09: 7665; 2025-11-16: 7665; 2025-11-23: 7665; 2025-11-30: 7665; 2025-12-07: 7665; 2025-12-14: 7665; 2025-12-21: 7665; 2025-12-28: 7665; 2026-01-04: 7665; 2026-01-11: 7665; 2026-01-18: 7665; 2026-01-25: 7665; 2026-02-01: 7665; 2026-02-08: 7665; 2026-02-15: 7665; 2026-02-22: 7665; 2026-03-01: 7665; 2026-03-08: 7665; 2026-03-15: 7665; 2026-03-22: 7665; 2026-03-29: 7665; 2026-04-05: 7665; 2026-04-12: 7665; 2026-04-19: 7665; 2026-04-26: 7665; 2026-05-03: 7665; 2026-05-10: 7665; 2026-05-17: 7665; 2026-05-24: 7665; 2026-05-31: 7665; 2026-06-07: 7665
2CF6500W62A6 | (IPB) Insulation Test & Hi potential Test | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2 | 576 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 576
2CF6500W62A6 | (IPB) Insulation Test & Hi potential Test | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2 | 576 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 576; 2025-10-26: 576; 2025-11-02: 576; 2025-11-09: 576; 2025-11-16: 576; 2025-11-23: 576; 2025-11-30: 576; 2025-12-07: 576; 2025-12-14: 576; 2025-12-21: 576; 2025-12-28: 576; 2026-01-04: 576; 2026-01-11: 576; 2026-01-18: 576; 2026-01-25: 576; 2026-02-01: 576; 2026-02-08: 576; 2026-02-15: 576; 2026-02-22: 576; 2026-03-01: 576; 2026-03-08: 576; 2026-03-15: 576; 2026-03-22: 576; 2026-03-29: 576; 2026-04-05: 576; 2026-04-12: 576; 2026-04-19: 576; 2026-04-26: 576; 2026-05-03: 576; 2026-05-10: 576; 2026-05-17: 576; 2026-05-24: 576; 2026-05-31: 576; 2026-06-07: 576
2CF6500W74A24 | (IPB) IPB connection with TR & GCB | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2 | 576 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 576
2CF6500W74A24 | (IPB) IPB connection with TR & GCB | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2 | 576 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 576; 2025-11-09: 576; 2025-11-16: 576; 2025-11-23: 576; 2025-11-30: 576; 2025-12-07: 576; 2025-12-14: 576; 2025-12-21: 576; 2025-12-28: 576; 2026-01-04: 576; 2026-01-11: 576; 2026-01-18: 576; 2026-01-25: 576; 2026-02-01: 576; 2026-02-08: 576; 2026-02-15: 576; 2026-02-22: 576; 2026-03-01: 576; 2026-03-08: 576; 2026-03-15: 576; 2026-03-22: 576; 2026-03-29: 576; 2026-04-05: 576; 2026-04-12: 576; 2026-04-19: 576; 2026-04-26: 576; 2026-05-03: 576; 2026-05-10: 576; 2026-05-17: 576; 2026-05-24: 576; 2026-05-31: 576; 2026-06-07: 576
Excitation Panel Room (EPR) |  | 2024-10-08 | 2024-11-11 | 29 | 213870 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 31960; 2024-10-13: 24409; 2024-10-20: 66757; 2024-10-27: 74746; 2024-11-03: 15991; 2024-11-10: 6
Excitation Panel Room (EPR) |  | 2024-10-08 | 2024-11-11 | 29 | 213870 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 31960; 2024-10-13: 56369; 2024-10-20: 123127; 2024-10-27: 197872; 2024-11-03: 213863; 2024-11-10: 213870; 2024-11-17: 213870; 2024-11-24: 213870; 2024-12-01: 213870; 2024-12-08: 213870; 2024-12-15: 213870; 2024-12-22: 213870; 2024-12-29: 213870; 2025-01-05: 213870; 2025-01-12: 213870; 2025-01-19: 213870; 2025-01-26: 213870; 2025-02-02: 213870; 2025-02-09: 213870; 2025-02-16: 213870; 2025-02-23: 213870; 2025-03-02: 213870; 2025-03-09: 213870; 2025-03-16: 213870; 2025-03-23: 213870; 2025-03-30: 213870; 2025-04-06: 213870; 2025-04-13: 213870; 2025-04-20: 213870; 2025-04-27: 213870; 2025-05-04: 213870; 2025-05-11: 213870; 2025-05-18: 213870; 2025-05-25: 213870; 2025-06-01: 213870; 2025-06-08: 213870; 2025-06-15: 213870; 2025-06-22: 213870; 2025-06-29: 213870; 2025-07-06: 213870; 2025-07-13: 213870; 2025-07-20: 213870; 2025-07-27: 213870; 2025-08-03: 213870; 2025-08-10: 213870; 2025-08-17: 213870; 2025-08-24: 213870; 2025-08-31: 213870; 2025-09-07: 213870; 2025-09-14: 213870; 2025-09-21: 213870; 2025-09-28: 213870; 2025-10-05: 213870; 2025-10-12: 213870; 2025-10-19: 213870; 2025-10-26: 213870; 2025-11-02: 213870; 2025-11-09: 213870; 2025-11-16: 213870; 2025-11-23: 213870; 2025-11-30: 213870; 2025-12-07: 213870; 2025-12-14: 213870; 2025-12-21: 213870; 2025-12-28: 213870; 2026-01-04: 213870; 2026-01-11: 213870; 2026-01-18: 213870; 2026-01-25: 213870; 2026-02-01: 213870; 2026-02-08: 213870; 2026-02-15: 213870; 2026-02-22: 213870; 2026-03-01: 213870; 2026-03-08: 213870; 2026-03-15: 213870; 2026-03-22: 213870; 2026-03-29: 213870; 2026-04-05: 213870; 2026-04-12: 213870; 2026-04-19: 213870; 2026-04-26: 213870; 2026-05-03: 213870; 2026-05-10: 213870; 2026-05-17: 213870; 2026-05-24: 213870; 2026-05-31: 213870; 2026-06-07: 213870
Construction Management |  | 2024-10-08 | 2024-11-11 | 29 | 213870 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 31960; 2024-10-13: 24409; 2024-10-20: 66757; 2024-10-27: 74746; 2024-11-03: 15991; 2024-11-10: 6
Construction Management |  | 2024-10-08 | 2024-11-11 | 29 | 213870 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 31960; 2024-10-13: 56369; 2024-10-20: 123127; 2024-10-27: 197872; 2024-11-03: 213863; 2024-11-10: 213870; 2024-11-17: 213870; 2024-11-24: 213870; 2024-12-01: 213870; 2024-12-08: 213870; 2024-12-15: 213870; 2024-12-22: 213870; 2024-12-29: 213870; 2025-01-05: 213870; 2025-01-12: 213870; 2025-01-19: 213870; 2025-01-26: 213870; 2025-02-02: 213870; 2025-02-09: 213870; 2025-02-16: 213870; 2025-02-23: 213870; 2025-03-02: 213870; 2025-03-09: 213870; 2025-03-16: 213870; 2025-03-23: 213870; 2025-03-30: 213870; 2025-04-06: 213870; 2025-04-13: 213870; 2025-04-20: 213870; 2025-04-27: 213870; 2025-05-04: 213870; 2025-05-11: 213870; 2025-05-18: 213870; 2025-05-25: 213870; 2025-06-01: 213870; 2025-06-08: 213870; 2025-06-15: 213870; 2025-06-22: 213870; 2025-06-29: 213870; 2025-07-06: 213870; 2025-07-13: 213870; 2025-07-20: 213870; 2025-07-27: 213870; 2025-08-03: 213870; 2025-08-10: 213870; 2025-08-17: 213870; 2025-08-24: 213870; 2025-08-31: 213870; 2025-09-07: 213870; 2025-09-14: 213870; 2025-09-21: 213870; 2025-09-28: 213870; 2025-10-05: 213870; 2025-10-12: 213870; 2025-10-19: 213870; 2025-10-26: 213870; 2025-11-02: 213870; 2025-11-09: 213870; 2025-11-16: 213870; 2025-11-23: 213870; 2025-11-30: 213870; 2025-12-07: 213870; 2025-12-14: 213870; 2025-12-21: 213870; 2025-12-28: 213870; 2026-01-04: 213870; 2026-01-11: 213870; 2026-01-18: 213870; 2026-01-25: 213870; 2026-02-01: 213870; 2026-02-08: 213870; 2026-02-15: 213870; 2026-02-22: 213870; 2026-03-01: 213870; 2026-03-08: 213870; 2026-03-15: 213870; 2026-03-22: 213870; 2026-03-29: 213870; 2026-04-05: 213870; 2026-04-12: 213870; 2026-04-19: 213870; 2026-04-26: 213870; 2026-05-03: 213870; 2026-05-10: 213870; 2026-05-17: 213870; 2026-05-24: 213870; 2026-05-31: 213870; 2026-06-07: 213870
Mech Team |  | 2024-10-08 | 2024-11-11 | 29 | 213870 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 31960; 2024-10-13: 24409; 2024-10-20: 66757; 2024-10-27: 74746; 2024-11-03: 15991; 2024-11-10: 6
Mech Team |  | 2024-10-08 | 2024-11-11 | 29 | 213870 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 31960; 2024-10-13: 56369; 2024-10-20: 123127; 2024-10-27: 197872; 2024-11-03: 213863; 2024-11-10: 213870; 2024-11-17: 213870; 2024-11-24: 213870; 2024-12-01: 213870; 2024-12-08: 213870; 2024-12-15: 213870; 2024-12-22: 213870; 2024-12-29: 213870; 2025-01-05: 213870; 2025-01-12: 213870; 2025-01-19: 213870; 2025-01-26: 213870; 2025-02-02: 213870; 2025-02-09: 213870; 2025-02-16: 213870; 2025-02-23: 213870; 2025-03-02: 213870; 2025-03-09: 213870; 2025-03-16: 213870; 2025-03-23: 213870; 2025-03-30: 213870; 2025-04-06: 213870; 2025-04-13: 213870; 2025-04-20: 213870; 2025-04-27: 213870; 2025-05-04: 213870; 2025-05-11: 213870; 2025-05-18: 213870; 2025-05-25: 213870; 2025-06-01: 213870; 2025-06-08: 213870; 2025-06-15: 213870; 2025-06-22: 213870; 2025-06-29: 213870; 2025-07-06: 213870; 2025-07-13: 213870; 2025-07-20: 213870; 2025-07-27: 213870; 2025-08-03: 213870; 2025-08-10: 213870; 2025-08-17: 213870; 2025-08-24: 213870; 2025-08-31: 213870; 2025-09-07: 213870; 2025-09-14: 213870; 2025-09-21: 213870; 2025-09-28: 213870; 2025-10-05: 213870; 2025-10-12: 213870; 2025-10-19: 213870; 2025-10-26: 213870; 2025-11-02: 213870; 2025-11-09: 213870; 2025-11-16: 213870; 2025-11-23: 213870; 2025-11-30: 213870; 2025-12-07: 213870; 2025-12-14: 213870; 2025-12-21: 213870; 2025-12-28: 213870; 2026-01-04: 213870; 2026-01-11: 213870; 2026-01-18: 213870; 2026-01-25: 213870; 2026-02-01: 213870; 2026-02-08: 213870; 2026-02-15: 213870; 2026-02-22: 213870; 2026-03-01: 213870; 2026-03-08: 213870; 2026-03-15: 213870; 2026-03-22: 213870; 2026-03-29: 213870; 2026-04-05: 213870; 2026-04-12: 213870; 2026-04-19: 213870; 2026-04-26: 213870; 2026-05-03: 213870; 2026-05-10: 213870; 2026-05-17: 213870; 2026-05-24: 213870; 2026-05-31: 213870; 2026-06-07: 213870
2CF6500W74A27 | (EPR_HVAC) Equipment Installation | 2024-10-08 | 2024-10-17 | 9 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 31960; 2024-10-13: 10814
2CF6500W74A27 | (EPR_HVAC) Equipment Installation | 2024-10-08 | 2024-10-17 | 9 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 31960; 2024-10-13: 42774; 2024-10-20: 42774; 2024-10-27: 42774; 2024-11-03: 42774; 2024-11-10: 42774; 2024-11-17: 42774; 2024-11-24: 42774; 2024-12-01: 42774; 2024-12-08: 42774; 2024-12-15: 42774; 2024-12-22: 42774; 2024-12-29: 42774; 2025-01-05: 42774; 2025-01-12: 42774; 2025-01-19: 42774; 2025-01-26: 42774; 2025-02-02: 42774; 2025-02-09: 42774; 2025-02-16: 42774; 2025-02-23: 42774; 2025-03-02: 42774; 2025-03-09: 42774; 2025-03-16: 42774; 2025-03-23: 42774; 2025-03-30: 42774; 2025-04-06: 42774; 2025-04-13: 42774; 2025-04-20: 42774; 2025-04-27: 42774; 2025-05-04: 42774; 2025-05-11: 42774; 2025-05-18: 42774; 2025-05-25: 42774; 2025-06-01: 42774; 2025-06-08: 42774; 2025-06-15: 42774; 2025-06-22: 42774; 2025-06-29: 42774; 2025-07-06: 42774; 2025-07-13: 42774; 2025-07-20: 42774; 2025-07-27: 42774; 2025-08-03: 42774; 2025-08-10: 42774; 2025-08-17: 42774; 2025-08-24: 42774; 2025-08-31: 42774; 2025-09-07: 42774; 2025-09-14: 42774; 2025-09-21: 42774; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 42774; 2025-11-02: 42774; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
2CF6500W74A28 | (EPR_HVAC) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2024-10-17 | 2024-10-28 | 9 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 8555; 2024-10-20: 33589; 2024-10-27: 630
2CF6500W74A28 | (EPR_HVAC) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2024-10-17 | 2024-10-28 | 9 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 8555; 2024-10-20: 42144; 2024-10-27: 42774; 2024-11-03: 42774; 2024-11-10: 42774; 2024-11-17: 42774; 2024-11-24: 42774; 2024-12-01: 42774; 2024-12-08: 42774; 2024-12-15: 42774; 2024-12-22: 42774; 2024-12-29: 42774; 2025-01-05: 42774; 2025-01-12: 42774; 2025-01-19: 42774; 2025-01-26: 42774; 2025-02-02: 42774; 2025-02-09: 42774; 2025-02-16: 42774; 2025-02-23: 42774; 2025-03-02: 42774; 2025-03-09: 42774; 2025-03-16: 42774; 2025-03-23: 42774; 2025-03-30: 42774; 2025-04-06: 42774; 2025-04-13: 42774; 2025-04-20: 42774; 2025-04-27: 42774; 2025-05-04: 42774; 2025-05-11: 42774; 2025-05-18: 42774; 2025-05-25: 42774; 2025-06-01: 42774; 2025-06-08: 42774; 2025-06-15: 42774; 2025-06-22: 42774; 2025-06-29: 42774; 2025-07-06: 42774; 2025-07-13: 42774; 2025-07-20: 42774; 2025-07-27: 42774; 2025-08-03: 42774; 2025-08-10: 42774; 2025-08-17: 42774; 2025-08-24: 42774; 2025-08-31: 42774; 2025-09-07: 42774; 2025-09-14: 42774; 2025-09-21: 42774; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 42774; 2025-11-02: 42774; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
2CF6500W74A30 | (EPR_HVAC) Elec./I&C (Cable Work) | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 11 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 5041; 2024-10-20: 33168; 2024-10-27: 4565
2CF6500W74A30 | (EPR_HVAC) Elec./I&C (Cable Work) | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 11 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 5041; 2024-10-20: 38209; 2024-10-27: 42774; 2024-11-03: 42774; 2024-11-10: 42774; 2024-11-17: 42774; 2024-11-24: 42774; 2024-12-01: 42774; 2024-12-08: 42774; 2024-12-15: 42774; 2024-12-22: 42774; 2024-12-29: 42774; 2025-01-05: 42774; 2025-01-12: 42774; 2025-01-19: 42774; 2025-01-26: 42774; 2025-02-02: 42774; 2025-02-09: 42774; 2025-02-16: 42774; 2025-02-23: 42774; 2025-03-02: 42774; 2025-03-09: 42774; 2025-03-16: 42774; 2025-03-23: 42774; 2025-03-30: 42774; 2025-04-06: 42774; 2025-04-13: 42774; 2025-04-20: 42774; 2025-04-27: 42774; 2025-05-04: 42774; 2025-05-11: 42774; 2025-05-18: 42774; 2025-05-25: 42774; 2025-06-01: 42774; 2025-06-08: 42774; 2025-06-15: 42774; 2025-06-22: 42774; 2025-06-29: 42774; 2025-07-06: 42774; 2025-07-13: 42774; 2025-07-20: 42774; 2025-07-27: 42774; 2025-08-03: 42774; 2025-08-10: 42774; 2025-08-17: 42774; 2025-08-24: 42774; 2025-08-31: 42774; 2025-09-07: 42774; 2025-09-14: 42774; 2025-09-21: 42774; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 42774; 2025-11-02: 42774; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
2CF6500W74A29 | (EPR_HVAC) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2024-10-28 | 2024-11-11 | 11 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-27: 26777; 2024-11-03: 15991; 2024-11-10: 6
2CF6500W74A29 | (EPR_HVAC) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2024-10-28 | 2024-11-11 | 11 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-27: 26777; 2024-11-03: 42768; 2024-11-10: 42774; 2024-11-17: 42774; 2024-11-24: 42774; 2024-12-01: 42774; 2024-12-08: 42774; 2024-12-15: 42774; 2024-12-22: 42774; 2024-12-29: 42774; 2025-01-05: 42774; 2025-01-12: 42774; 2025-01-19: 42774; 2025-01-26: 42774; 2025-02-02: 42774; 2025-02-09: 42774; 2025-02-16: 42774; 2025-02-23: 42774; 2025-03-02: 42774; 2025-03-09: 42774; 2025-03-16: 42774; 2025-03-23: 42774; 2025-03-30: 42774; 2025-04-06: 42774; 2025-04-13: 42774; 2025-04-20: 42774; 2025-04-27: 42774; 2025-05-04: 42774; 2025-05-11: 42774; 2025-05-18: 42774; 2025-05-25: 42774; 2025-06-01: 42774; 2025-06-08: 42774; 2025-06-15: 42774; 2025-06-22: 42774; 2025-06-29: 42774; 2025-07-06: 42774; 2025-07-13: 42774; 2025-07-20: 42774; 2025-07-27: 42774; 2025-08-03: 42774; 2025-08-10: 42774; 2025-08-17: 42774; 2025-08-24: 42774; 2025-08-31: 42774; 2025-09-07: 42774; 2025-09-14: 42774; 2025-09-21: 42774; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 42774; 2025-11-02: 42774; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
2CF6500W74A31 | (EPR_HVAC) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 1 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-27: 42774
2CF6500W74A31 | (EPR_HVAC) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 1 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-27: 42774; 2024-11-03: 42774; 2024-11-10: 42774; 2024-11-17: 42774; 2024-11-24: 42774; 2024-12-01: 42774; 2024-12-08: 42774; 2024-12-15: 42774; 2024-12-22: 42774; 2024-12-29: 42774; 2025-01-05: 42774; 2025-01-12: 42774; 2025-01-19: 42774; 2025-01-26: 42774; 2025-02-02: 42774; 2025-02-09: 42774; 2025-02-16: 42774; 2025-02-23: 42774; 2025-03-02: 42774; 2025-03-09: 42774; 2025-03-16: 42774; 2025-03-23: 42774; 2025-03-30: 42774; 2025-04-06: 42774; 2025-04-13: 42774; 2025-04-20: 42774; 2025-04-27: 42774; 2025-05-04: 42774; 2025-05-11: 42774; 2025-05-18: 42774; 2025-05-25: 42774; 2025-06-01: 42774; 2025-06-08: 42774; 2025-06-15: 42774; 2025-06-22: 42774; 2025-06-29: 42774; 2025-07-06: 42774; 2025-07-13: 42774; 2025-07-20: 42774; 2025-07-27: 42774; 2025-08-03: 42774; 2025-08-10: 42774; 2025-08-17: 42774; 2025-08-24: 42774; 2025-08-31: 42774; 2025-09-07: 42774; 2025-09-14: 42774; 2025-09-21: 42774; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 42774; 2025-11-02: 42774; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
Electrical System for GTG |  | 2024-12-27 | 2025-11-08 | 271 | 708725 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 7781; 2024-12-29: 26230; 2025-01-05: 43245; 2025-01-12: 64518; 2025-01-19: 64147; 2025-01-26: 42736; 2025-02-02: 26089; 2025-02-09: 7270; 2025-03-30: 16097; 2025-04-06: 3214; 2025-06-29: 278; 2025-07-06: 3349; 2025-07-13: 3562; 2025-07-20: 1646; 2025-07-27: 294; 2025-08-31: 741; 2025-09-07: 3488; 2025-09-14: 4706; 2025-09-21: 10898; 2025-09-28: 16215; 2025-10-05: 12154; 2025-10-12: 11171; 2025-10-19: 10009; 2025-10-26: 51701; 2025-11-02: 277184
Electrical System for GTG |  | 2024-12-27 | 2025-11-08 | 271 | 708725 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 7781; 2024-12-29: 34010; 2025-01-05: 77256; 2025-01-12: 141774; 2025-01-19: 205921; 2025-01-26: 248657; 2025-02-02: 274746; 2025-02-09: 282016; 2025-02-16: 282016; 2025-02-23: 282016; 2025-03-02: 282016; 2025-03-09: 282016; 2025-03-16: 282016; 2025-03-23: 282016; 2025-03-30: 298113; 2025-04-06: 301327; 2025-04-13: 301327; 2025-04-20: 301327; 2025-04-27: 301327; 2025-05-04: 301327; 2025-05-11: 301327; 2025-05-18: 301327; 2025-05-25: 301327; 2025-06-01: 301327; 2025-06-08: 301327; 2025-06-15: 301327; 2025-06-22: 301327; 2025-06-29: 301605; 2025-07-06: 304954; 2025-07-13: 308516; 2025-07-20: 310163; 2025-07-27: 310457; 2025-08-03: 310457; 2025-08-10: 310457; 2025-08-17: 310457; 2025-08-24: 310457; 2025-08-31: 311198; 2025-09-07: 314687; 2025-09-14: 319393; 2025-09-21: 330291; 2025-09-28: 346505; 2025-10-05: 358659; 2025-10-12: 369830; 2025-10-19: 379840; 2025-10-26: 431541; 2025-11-02: 708725; 2025-11-09: 708725; 2025-11-16: 708725; 2025-11-23: 708725; 2025-11-30: 708725; 2025-12-07: 708725; 2025-12-14: 708725; 2025-12-21: 708725; 2025-12-28: 708725; 2026-01-04: 708725; 2026-01-11: 708725; 2026-01-18: 708725; 2026-01-25: 708725; 2026-02-01: 708725; 2026-02-08: 708725; 2026-02-15: 708725; 2026-02-22: 708725; 2026-03-01: 708725; 2026-03-08: 708725; 2026-03-15: 708725; 2026-03-22: 708725; 2026-03-29: 708725; 2026-04-05: 708725; 2026-04-12: 708725; 2026-04-19: 708725; 2026-04-26: 708725; 2026-05-03: 708725; 2026-05-10: 708725; 2026-05-17: 708725; 2026-05-24: 708725; 2026-05-31: 708725; 2026-06-07: 708725
GTG Unit Step-up Transformer |  | 2024-12-27 | 2025-11-06 | 269 | 335733 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 707; 2024-12-29: 5009; 2025-01-05: 22024; 2025-01-12: 43298; 2025-01-19: 42926; 2025-01-26: 21515; 2025-02-02: 4868; 2025-02-09: 661; 2025-09-14: 1656; 2025-09-21: 7808; 2025-09-28: 11126; 2025-10-05: 6879; 2025-10-12: 4338; 2025-10-19: 1684; 2025-10-26: 45202; 2025-11-02: 116032
GTG Unit Step-up Transformer |  | 2024-12-27 | 2025-11-06 | 269 | 335733 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 707; 2024-12-29: 5716; 2025-01-05: 27740; 2025-01-12: 71038; 2025-01-19: 113964; 2025-01-26: 135479; 2025-02-02: 140347; 2025-02-09: 141008; 2025-02-16: 141008; 2025-02-23: 141008; 2025-03-02: 141008; 2025-03-09: 141008; 2025-03-16: 141008; 2025-03-23: 141008; 2025-03-30: 141008; 2025-04-06: 141008; 2025-04-13: 141008; 2025-04-20: 141008; 2025-04-27: 141008; 2025-05-04: 141008; 2025-05-11: 141008; 2025-05-18: 141008; 2025-05-25: 141008; 2025-06-01: 141008; 2025-06-08: 141008; 2025-06-15: 141008; 2025-06-22: 141008; 2025-06-29: 141008; 2025-07-06: 141008; 2025-07-13: 141008; 2025-07-20: 141008; 2025-07-27: 141008; 2025-08-03: 141008; 2025-08-10: 141008; 2025-08-17: 141008; 2025-08-24: 141008; 2025-08-31: 141008; 2025-09-07: 141008; 2025-09-14: 142664; 2025-09-21: 150472; 2025-09-28: 161598; 2025-10-05: 168477; 2025-10-12: 172815; 2025-10-19: 174499; 2025-10-26: 219701; 2025-11-02: 335733; 2025-11-09: 335733; 2025-11-16: 335733; 2025-11-23: 335733; 2025-11-30: 335733; 2025-12-07: 335733; 2025-12-14: 335733; 2025-12-21: 335733; 2025-12-28: 335733; 2026-01-04: 335733; 2026-01-11: 335733; 2026-01-18: 335733; 2026-01-25: 335733; 2026-02-01: 335733; 2026-02-08: 335733; 2026-02-15: 335733; 2026-02-22: 335733; 2026-03-01: 335733; 2026-03-08: 335733; 2026-03-15: 335733; 2026-03-22: 335733; 2026-03-29: 335733; 2026-04-05: 335733; 2026-04-12: 335733; 2026-04-19: 335733; 2026-04-26: 335733; 2026-05-03: 335733; 2026-05-10: 335733; 2026-05-17: 335733; 2026-05-24: 335733; 2026-05-31: 335733; 2026-06-07: 335733
Construction Management |  | 2024-12-27 | 2025-11-06 | 269 | 335733 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 707; 2024-12-29: 5009; 2025-01-05: 22024; 2025-01-12: 43298; 2025-01-19: 42926; 2025-01-26: 21515; 2025-02-02: 4868; 2025-02-09: 661; 2025-09-14: 1656; 2025-09-21: 7808; 2025-09-28: 11126; 2025-10-05: 6879; 2025-10-12: 4338; 2025-10-19: 1684; 2025-10-26: 45202; 2025-11-02: 116032
Construction Management |  | 2024-12-27 | 2025-11-06 | 269 | 335733 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 707; 2024-12-29: 5716; 2025-01-05: 27740; 2025-01-12: 71038; 2025-01-19: 113964; 2025-01-26: 135479; 2025-02-02: 140347; 2025-02-09: 141008; 2025-02-16: 141008; 2025-02-23: 141008; 2025-03-02: 141008; 2025-03-09: 141008; 2025-03-16: 141008; 2025-03-23: 141008; 2025-03-30: 141008; 2025-04-06: 141008; 2025-04-13: 141008; 2025-04-20: 141008; 2025-04-27: 141008; 2025-05-04: 141008; 2025-05-11: 141008; 2025-05-18: 141008; 2025-05-25: 141008; 2025-06-01: 141008; 2025-06-08: 141008; 2025-06-15: 141008; 2025-06-22: 141008; 2025-06-29: 141008; 2025-07-06: 141008; 2025-07-13: 141008; 2025-07-20: 141008; 2025-07-27: 141008; 2025-08-03: 141008; 2025-08-10: 141008; 2025-08-17: 141008; 2025-08-24: 141008; 2025-08-31: 141008; 2025-09-07: 141008; 2025-09-14: 142664; 2025-09-21: 150472; 2025-09-28: 161598; 2025-10-05: 168477; 2025-10-12: 172815; 2025-10-19: 174499; 2025-10-26: 219701; 2025-11-02: 335733; 2025-11-09: 335733; 2025-11-16: 335733; 2025-11-23: 335733; 2025-11-30: 335733; 2025-12-07: 335733; 2025-12-14: 335733; 2025-12-21: 335733; 2025-12-28: 335733; 2026-01-04: 335733; 2026-01-11: 335733; 2026-01-18: 335733; 2026-01-25: 335733; 2026-02-01: 335733; 2026-02-08: 335733; 2026-02-15: 335733; 2026-02-22: 335733; 2026-03-01: 335733; 2026-03-08: 335733; 2026-03-15: 335733; 2026-03-22: 335733; 2026-03-29: 335733; 2026-04-05: 335733; 2026-04-12: 335733; 2026-04-19: 335733; 2026-04-26: 335733; 2026-05-03: 335733; 2026-05-10: 335733; 2026-05-17: 335733; 2026-05-24: 335733; 2026-05-31: 335733; 2026-06-07: 335733
Civil & Architecture Team |  | 2024-12-27 | 2025-02-11 | 40 | 141008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 707; 2024-12-29: 5009; 2025-01-05: 22024; 2025-01-12: 43298; 2025-01-19: 42926; 2025-01-26: 21515; 2025-02-02: 4868; 2025-02-09: 661
Civil & Architecture Team |  | 2024-12-27 | 2025-02-11 | 40 | 141008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 707; 2024-12-29: 5716; 2025-01-05: 27740; 2025-01-12: 71038; 2025-01-19: 113964; 2025-01-26: 135479; 2025-02-02: 140347; 2025-02-09: 141008; 2025-02-16: 141008; 2025-02-23: 141008; 2025-03-02: 141008; 2025-03-09: 141008; 2025-03-16: 141008; 2025-03-23: 141008; 2025-03-30: 141008; 2025-04-06: 141008; 2025-04-13: 141008; 2025-04-20: 141008; 2025-04-27: 141008; 2025-05-04: 141008; 2025-05-11: 141008; 2025-05-18: 141008; 2025-05-25: 141008; 2025-06-01: 141008; 2025-06-08: 141008; 2025-06-15: 141008; 2025-06-22: 141008; 2025-06-29: 141008; 2025-07-06: 141008; 2025-07-13: 141008; 2025-07-20: 141008; 2025-07-27: 141008; 2025-08-03: 141008; 2025-08-10: 141008; 2025-08-17: 141008; 2025-08-24: 141008; 2025-08-31: 141008; 2025-09-07: 141008; 2025-09-14: 141008; 2025-09-21: 141008; 2025-09-28: 141008; 2025-10-05: 141008; 2025-10-12: 141008; 2025-10-19: 141008; 2025-10-26: 141008; 2025-11-02: 141008; 2025-11-09: 141008; 2025-11-16: 141008; 2025-11-23: 141008; 2025-11-30: 141008; 2025-12-07: 141008; 2025-12-14: 141008; 2025-12-21: 141008; 2025-12-28: 141008; 2026-01-04: 141008; 2026-01-11: 141008; 2026-01-18: 141008; 2026-01-25: 141008; 2026-02-01: 141008; 2026-02-08: 141008; 2026-02-15: 141008; 2026-02-22: 141008; 2026-03-01: 141008; 2026-03-08: 141008; 2026-03-15: 141008; 2026-03-22: 141008; 2026-03-29: 141008; 2026-04-05: 141008; 2026-04-12: 141008; 2026-04-19: 141008; 2026-04-26: 141008; 2026-05-03: 141008; 2026-05-10: 141008; 2026-05-17: 141008; 2026-05-24: 141008; 2026-05-31: 141008; 2026-06-07: 141008
2CF6500W16A14 | (GTG TR) FDN & Firewall Work | 2024-12-27 | 2025-02-11 | 40 | 141008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 707; 2024-12-29: 5009; 2025-01-05: 22024; 2025-01-12: 43298; 2025-01-19: 42926; 2025-01-26: 21515; 2025-02-02: 4868; 2025-02-09: 661
2CF6500W16A14 | (GTG TR) FDN & Firewall Work | 2024-12-27 | 2025-02-11 | 40 | 141008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 707; 2024-12-29: 5716; 2025-01-05: 27740; 2025-01-12: 71038; 2025-01-19: 113964; 2025-01-26: 135479; 2025-02-02: 140347; 2025-02-09: 141008; 2025-02-16: 141008; 2025-02-23: 141008; 2025-03-02: 141008; 2025-03-09: 141008; 2025-03-16: 141008; 2025-03-23: 141008; 2025-03-30: 141008; 2025-04-06: 141008; 2025-04-13: 141008; 2025-04-20: 141008; 2025-04-27: 141008; 2025-05-04: 141008; 2025-05-11: 141008; 2025-05-18: 141008; 2025-05-25: 141008; 2025-06-01: 141008; 2025-06-08: 141008; 2025-06-15: 141008; 2025-06-22: 141008; 2025-06-29: 141008; 2025-07-06: 141008; 2025-07-13: 141008; 2025-07-20: 141008; 2025-07-27: 141008; 2025-08-03: 141008; 2025-08-10: 141008; 2025-08-17: 141008; 2025-08-24: 141008; 2025-08-31: 141008; 2025-09-07: 141008; 2025-09-14: 141008; 2025-09-21: 141008; 2025-09-28: 141008; 2025-10-05: 141008; 2025-10-12: 141008; 2025-10-19: 141008; 2025-10-26: 141008; 2025-11-02: 141008; 2025-11-09: 141008; 2025-11-16: 141008; 2025-11-23: 141008; 2025-11-30: 141008; 2025-12-07: 141008; 2025-12-14: 141008; 2025-12-21: 141008; 2025-12-28: 141008; 2026-01-04: 141008; 2026-01-11: 141008; 2026-01-18: 141008; 2026-01-25: 141008; 2026-02-01: 141008; 2026-02-08: 141008; 2026-02-15: 141008; 2026-02-22: 141008; 2026-03-01: 141008; 2026-03-08: 141008; 2026-03-15: 141008; 2026-03-22: 141008; 2026-03-29: 141008; 2026-04-05: 141008; 2026-04-12: 141008; 2026-04-19: 141008; 2026-04-26: 141008; 2026-05-03: 141008; 2026-05-10: 141008; 2026-05-17: 141008; 2026-05-24: 141008; 2026-05-31: 141008; 2026-06-07: 141008
Mech Team |  | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 4 | 161152 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 45120; 2025-11-02: 116032
Mech Team |  | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 4 | 161152 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 45120; 2025-11-02: 161152; 2025-11-09: 161152; 2025-11-16: 161152; 2025-11-23: 161152; 2025-11-30: 161152; 2025-12-07: 161152; 2025-12-14: 161152; 2025-12-21: 161152; 2025-12-28: 161152; 2026-01-04: 161152; 2026-01-11: 161152; 2026-01-18: 161152; 2026-01-25: 161152; 2026-02-01: 161152; 2026-02-08: 161152; 2026-02-15: 161152; 2026-02-22: 161152; 2026-03-01: 161152; 2026-03-08: 161152; 2026-03-15: 161152; 2026-03-22: 161152; 2026-03-29: 161152; 2026-04-05: 161152; 2026-04-12: 161152; 2026-04-19: 161152; 2026-04-26: 161152; 2026-05-03: 161152; 2026-05-10: 161152; 2026-05-17: 161152; 2026-05-24: 161152; 2026-05-31: 161152; 2026-06-07: 161152
2CF6500W38A16 | (GTG TR) F/F Install & test | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 4 | 161152 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 45120; 2025-11-02: 116032
2CF6500W38A16 | (GTG TR) F/F Install & test | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 4 | 161152 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 45120; 2025-11-02: 161152; 2025-11-09: 161152; 2025-11-16: 161152; 2025-11-23: 161152; 2025-11-30: 161152; 2025-12-07: 161152; 2025-12-14: 161152; 2025-12-21: 161152; 2025-12-28: 161152; 2026-01-04: 161152; 2026-01-11: 161152; 2026-01-18: 161152; 2026-01-25: 161152; 2026-02-01: 161152; 2026-02-08: 161152; 2026-02-15: 161152; 2026-02-22: 161152; 2026-03-01: 161152; 2026-03-08: 161152; 2026-03-15: 161152; 2026-03-22: 161152; 2026-03-29: 161152; 2026-04-05: 161152; 2026-04-12: 161152; 2026-04-19: 161152; 2026-04-26: 161152; 2026-05-03: 161152; 2026-05-10: 161152; 2026-05-17: 161152; 2026-05-24: 161152; 2026-05-31: 161152; 2026-06-07: 161152
Elec. & I&C Team |  | 2025-09-17 | 2025-10-27 | 34 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1656; 2025-09-21: 7808; 2025-09-28: 11126; 2025-10-05: 6879; 2025-10-12: 4338; 2025-10-19: 1684; 2025-10-26: 82
Elec. & I&C Team |  | 2025-09-17 | 2025-10-27 | 34 | 33573 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1656; 2025-09-21: 9464; 2025-09-28: 20590; 2025-10-05: 27469; 2025-10-12: 31807; 2025-10-19: 33491; 2025-10-26: 33573; 2025-11-02: 33573; 2025-11-09: 33573; 2025-11-16: 33573; 2025-11-23: 33573; 2025-11-30: 33573; 2025-12-07: 33573; 2025-12-14: 33573; 2025-12-21: 33573; 2025-12-28: 33573; 2026-01-04: 33573; 2026-01-11: 33573; 2026-01-18: 33573; 2026-01-25: 33573; 2026-02-01: 33573; 2026-02-08: 33573; 2026-02-15: 33573; 2026-02-22: 33573; 2026-03-01: 33573; 2026-03-08: 33573; 2026-03-15: 33573; 2026-03-22: 33573; 2026-03-29: 33573; 2026-04-05: 33573; 2026-04-12: 33573; 2026-04-19: 33573; 2026-04-26: 33573; 2026-05-03: 33573; 2026-05-10: 33573; 2026-05-17: 33573; 2026-05-24: 33573; 2026-05-31: 33573; 2026-06-07: 33573
2CF6500W70A17 | (GTG TR) Installation | 2025-09-17 | 2025-10-27 | 34 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1656; 2025-09-21: 7808; 2025-09-28: 11126; 2025-10-05: 6879; 2025-10-12: 4338; 2025-10-19: 1684; 2025-10-26: 82
2CF6500W70A17 | (GTG TR) Installation | 2025-09-17 | 2025-10-27 | 34 | 33573 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1656; 2025-09-21: 9464; 2025-09-28: 20590; 2025-10-05: 27469; 2025-10-12: 31807; 2025-10-19: 33491; 2025-10-26: 33573; 2025-11-02: 33573; 2025-11-09: 33573; 2025-11-16: 33573; 2025-11-23: 33573; 2025-11-30: 33573; 2025-12-07: 33573; 2025-12-14: 33573; 2025-12-21: 33573; 2025-12-28: 33573; 2026-01-04: 33573; 2026-01-11: 33573; 2026-01-18: 33573; 2026-01-25: 33573; 2026-02-01: 33573; 2026-02-08: 33573; 2026-02-15: 33573; 2026-02-22: 33573; 2026-03-01: 33573; 2026-03-08: 33573; 2026-03-15: 33573; 2026-03-22: 33573; 2026-03-29: 33573; 2026-04-05: 33573; 2026-04-12: 33573; 2026-04-19: 33573; 2026-04-26: 33573; 2026-05-03: 33573; 2026-05-10: 33573; 2026-05-17: 33573; 2026-05-24: 33573; 2026-05-31: 33573; 2026-06-07: 33573
Unit Auxiliary Transformer |  | 2024-12-27 | 2025-11-08 | 271 | 335733 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 7074; 2024-12-29: 21221; 2025-01-05: 21221; 2025-01-12: 21221; 2025-01-19: 21221; 2025-01-26: 21221; 2025-02-02: 21221; 2025-02-09: 6609; 2025-09-14: 721; 2025-09-21: 2213; 2025-09-28: 3706; 2025-10-05: 5275; 2025-10-12: 6833; 2025-10-19: 8325; 2025-10-26: 6500; 2025-11-02: 161152
Unit Auxiliary Transformer |  | 2024-12-27 | 2025-11-08 | 271 | 335733 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 7074; 2024-12-29: 28294; 2025-01-05: 49515; 2025-01-12: 70736; 2025-01-19: 91957; 2025-01-26: 113178; 2025-02-02: 134399; 2025-02-09: 141008; 2025-02-16: 141008; 2025-02-23: 141008; 2025-03-02: 141008; 2025-03-09: 141008; 2025-03-16: 141008; 2025-03-23: 141008; 2025-03-30: 141008; 2025-04-06: 141008; 2025-04-13: 141008; 2025-04-20: 141008; 2025-04-27: 141008; 2025-05-04: 141008; 2025-05-11: 141008; 2025-05-18: 141008; 2025-05-25: 141008; 2025-06-01: 141008; 2025-06-08: 141008; 2025-06-15: 141008; 2025-06-22: 141008; 2025-06-29: 141008; 2025-07-06: 141008; 2025-07-13: 141008; 2025-07-20: 141008; 2025-07-27: 141008; 2025-08-03: 141008; 2025-08-10: 141008; 2025-08-17: 141008; 2025-08-24: 141008; 2025-08-31: 141008; 2025-09-07: 141008; 2025-09-14: 141729; 2025-09-21: 143943; 2025-09-28: 147648; 2025-10-05: 152923; 2025-10-12: 159756; 2025-10-19: 168081; 2025-10-26: 174581; 2025-11-02: 335733; 2025-11-09: 335733; 2025-11-16: 335733; 2025-11-23: 335733; 2025-11-30: 335733; 2025-12-07: 335733; 2025-12-14: 335733; 2025-12-21: 335733; 2025-12-28: 335733; 2026-01-04: 335733; 2026-01-11: 335733; 2026-01-18: 335733; 2026-01-25: 335733; 2026-02-01: 335733; 2026-02-08: 335733; 2026-02-15: 335733; 2026-02-22: 335733; 2026-03-01: 335733; 2026-03-08: 335733; 2026-03-15: 335733; 2026-03-22: 335733; 2026-03-29: 335733; 2026-04-05: 335733; 2026-04-12: 335733; 2026-04-19: 335733; 2026-04-26: 335733; 2026-05-03: 335733; 2026-05-10: 335733; 2026-05-17: 335733; 2026-05-24: 335733; 2026-05-31: 335733; 2026-06-07: 335733
Construction Management |  | 2024-12-27 | 2025-11-08 | 271 | 335733 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 7074; 2024-12-29: 21221; 2025-01-05: 21221; 2025-01-12: 21221; 2025-01-19: 21221; 2025-01-26: 21221; 2025-02-02: 21221; 2025-02-09: 6609; 2025-09-14: 721; 2025-09-21: 2213; 2025-09-28: 3706; 2025-10-05: 5275; 2025-10-12: 6833; 2025-10-19: 8325; 2025-10-26: 6500; 2025-11-02: 161152
Construction Management |  | 2024-12-27 | 2025-11-08 | 271 | 335733 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 7074; 2024-12-29: 28294; 2025-01-05: 49515; 2025-01-12: 70736; 2025-01-19: 91957; 2025-01-26: 113178; 2025-02-02: 134399; 2025-02-09: 141008; 2025-02-16: 141008; 2025-02-23: 141008; 2025-03-02: 141008; 2025-03-09: 141008; 2025-03-16: 141008; 2025-03-23: 141008; 2025-03-30: 141008; 2025-04-06: 141008; 2025-04-13: 141008; 2025-04-20: 141008; 2025-04-27: 141008; 2025-05-04: 141008; 2025-05-11: 141008; 2025-05-18: 141008; 2025-05-25: 141008; 2025-06-01: 141008; 2025-06-08: 141008; 2025-06-15: 141008; 2025-06-22: 141008; 2025-06-29: 141008; 2025-07-06: 141008; 2025-07-13: 141008; 2025-07-20: 141008; 2025-07-27: 141008; 2025-08-03: 141008; 2025-08-10: 141008; 2025-08-17: 141008; 2025-08-24: 141008; 2025-08-31: 141008; 2025-09-07: 141008; 2025-09-14: 141729; 2025-09-21: 143943; 2025-09-28: 147648; 2025-10-05: 152923; 2025-10-12: 159756; 2025-10-19: 168081; 2025-10-26: 174581; 2025-11-02: 335733; 2025-11-09: 335733; 2025-11-16: 335733; 2025-11-23: 335733; 2025-11-30: 335733; 2025-12-07: 335733; 2025-12-14: 335733; 2025-12-21: 335733; 2025-12-28: 335733; 2026-01-04: 335733; 2026-01-11: 335733; 2026-01-18: 335733; 2026-01-25: 335733; 2026-02-01: 335733; 2026-02-08: 335733; 2026-02-15: 335733; 2026-02-22: 335733; 2026-03-01: 335733; 2026-03-08: 335733; 2026-03-15: 335733; 2026-03-22: 335733; 2026-03-29: 335733; 2026-04-05: 335733; 2026-04-12: 335733; 2026-04-19: 335733; 2026-04-26: 335733; 2026-05-03: 335733; 2026-05-10: 335733; 2026-05-17: 335733; 2026-05-24: 335733; 2026-05-31: 335733; 2026-06-07: 335733
Civil & Architecture Team |  | 2024-12-27 | 2025-02-11 | 40 | 141008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 7074; 2024-12-29: 21221; 2025-01-05: 21221; 2025-01-12: 21221; 2025-01-19: 21221; 2025-01-26: 21221; 2025-02-02: 21221; 2025-02-09: 6609
Civil & Architecture Team |  | 2024-12-27 | 2025-02-11 | 40 | 141008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 7074; 2024-12-29: 28294; 2025-01-05: 49515; 2025-01-12: 70736; 2025-01-19: 91957; 2025-01-26: 113178; 2025-02-02: 134399; 2025-02-09: 141008; 2025-02-16: 141008; 2025-02-23: 141008; 2025-03-02: 141008; 2025-03-09: 141008; 2025-03-16: 141008; 2025-03-23: 141008; 2025-03-30: 141008; 2025-04-06: 141008; 2025-04-13: 141008; 2025-04-20: 141008; 2025-04-27: 141008; 2025-05-04: 141008; 2025-05-11: 141008; 2025-05-18: 141008; 2025-05-25: 141008; 2025-06-01: 141008; 2025-06-08: 141008; 2025-06-15: 141008; 2025-06-22: 141008; 2025-06-29: 141008; 2025-07-06: 141008; 2025-07-13: 141008; 2025-07-20: 141008; 2025-07-27: 141008; 2025-08-03: 141008; 2025-08-10: 141008; 2025-08-17: 141008; 2025-08-24: 141008; 2025-08-31: 141008; 2025-09-07: 141008; 2025-09-14: 141008; 2025-09-21: 141008; 2025-09-28: 141008; 2025-10-05: 141008; 2025-10-12: 141008; 2025-10-19: 141008; 2025-10-26: 141008; 2025-11-02: 141008; 2025-11-09: 141008; 2025-11-16: 141008; 2025-11-23: 141008; 2025-11-30: 141008; 2025-12-07: 141008; 2025-12-14: 141008; 2025-12-21: 141008; 2025-12-28: 141008; 2026-01-04: 141008; 2026-01-11: 141008; 2026-01-18: 141008; 2026-01-25: 141008; 2026-02-01: 141008; 2026-02-08: 141008; 2026-02-15: 141008; 2026-02-22: 141008; 2026-03-01: 141008; 2026-03-08: 141008; 2026-03-15: 141008; 2026-03-22: 141008; 2026-03-29: 141008; 2026-04-05: 141008; 2026-04-12: 141008; 2026-04-19: 141008; 2026-04-26: 141008; 2026-05-03: 141008; 2026-05-10: 141008; 2026-05-17: 141008; 2026-05-24: 141008; 2026-05-31: 141008; 2026-06-07: 141008
2CF6500W16A02.3 | (GTG UAT) FDN Work & Firewall Work | 2024-12-27 | 2025-02-11 | 40 | 141008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 7074; 2024-12-29: 21221; 2025-01-05: 21221; 2025-01-12: 21221; 2025-01-19: 21221; 2025-01-26: 21221; 2025-02-02: 21221; 2025-02-09: 6609
2CF6500W16A02.3 | (GTG UAT) FDN Work & Firewall Work | 2024-12-27 | 2025-02-11 | 40 | 141008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 7074; 2024-12-29: 28294; 2025-01-05: 49515; 2025-01-12: 70736; 2025-01-19: 91957; 2025-01-26: 113178; 2025-02-02: 134399; 2025-02-09: 141008; 2025-02-16: 141008; 2025-02-23: 141008; 2025-03-02: 141008; 2025-03-09: 141008; 2025-03-16: 141008; 2025-03-23: 141008; 2025-03-30: 141008; 2025-04-06: 141008; 2025-04-13: 141008; 2025-04-20: 141008; 2025-04-27: 141008; 2025-05-04: 141008; 2025-05-11: 141008; 2025-05-18: 141008; 2025-05-25: 141008; 2025-06-01: 141008; 2025-06-08: 141008; 2025-06-15: 141008; 2025-06-22: 141008; 2025-06-29: 141008; 2025-07-06: 141008; 2025-07-13: 141008; 2025-07-20: 141008; 2025-07-27: 141008; 2025-08-03: 141008; 2025-08-10: 141008; 2025-08-17: 141008; 2025-08-24: 141008; 2025-08-31: 141008; 2025-09-07: 141008; 2025-09-14: 141008; 2025-09-21: 141008; 2025-09-28: 141008; 2025-10-05: 141008; 2025-10-12: 141008; 2025-10-19: 141008; 2025-10-26: 141008; 2025-11-02: 141008; 2025-11-09: 141008; 2025-11-16: 141008; 2025-11-23: 141008; 2025-11-30: 141008; 2025-12-07: 141008; 2025-12-14: 141008; 2025-12-21: 141008; 2025-12-28: 141008; 2026-01-04: 141008; 2026-01-11: 141008; 2026-01-18: 141008; 2026-01-25: 141008; 2026-02-01: 141008; 2026-02-08: 141008; 2026-02-15: 141008; 2026-02-22: 141008; 2026-03-01: 141008; 2026-03-08: 141008; 2026-03-15: 141008; 2026-03-22: 141008; 2026-03-29: 141008; 2026-04-05: 141008; 2026-04-12: 141008; 2026-04-19: 141008; 2026-04-26: 141008; 2026-05-03: 141008; 2026-05-10: 141008; 2026-05-17: 141008; 2026-05-24: 141008; 2026-05-31: 141008; 2026-06-07: 141008
Mech Team |  | 2025-11-04 | 2025-11-08 | 4 | 161152 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 161152
Mech Team |  | 2025-11-04 | 2025-11-08 | 4 | 161152 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 161152; 2025-11-09: 161152; 2025-11-16: 161152; 2025-11-23: 161152; 2025-11-30: 161152; 2025-12-07: 161152; 2025-12-14: 161152; 2025-12-21: 161152; 2025-12-28: 161152; 2026-01-04: 161152; 2026-01-11: 161152; 2026-01-18: 161152; 2026-01-25: 161152; 2026-02-01: 161152; 2026-02-08: 161152; 2026-02-15: 161152; 2026-02-22: 161152; 2026-03-01: 161152; 2026-03-08: 161152; 2026-03-15: 161152; 2026-03-22: 161152; 2026-03-29: 161152; 2026-04-05: 161152; 2026-04-12: 161152; 2026-04-19: 161152; 2026-04-26: 161152; 2026-05-03: 161152; 2026-05-10: 161152; 2026-05-17: 161152; 2026-05-24: 161152; 2026-05-31: 161152; 2026-06-07: 161152
2CF6500W38A07.3 | (GTG UAT) F/F Install & test | 2025-11-04 | 2025-11-08 | 4 | 161152 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 161152
2CF6500W38A07.3 | (GTG UAT) F/F Install & test | 2025-11-04 | 2025-11-08 | 4 | 161152 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 161152; 2025-11-09: 161152; 2025-11-16: 161152; 2025-11-23: 161152; 2025-11-30: 161152; 2025-12-07: 161152; 2025-12-14: 161152; 2025-12-21: 161152; 2025-12-28: 161152; 2026-01-04: 161152; 2026-01-11: 161152; 2026-01-18: 161152; 2026-01-25: 161152; 2026-02-01: 161152; 2026-02-08: 161152; 2026-02-15: 161152; 2026-02-22: 161152; 2026-03-01: 161152; 2026-03-08: 161152; 2026-03-15: 161152; 2026-03-22: 161152; 2026-03-29: 161152; 2026-04-05: 161152; 2026-04-12: 161152; 2026-04-19: 161152; 2026-04-26: 161152; 2026-05-03: 161152; 2026-05-10: 161152; 2026-05-17: 161152; 2026-05-24: 161152; 2026-05-31: 161152; 2026-06-07: 161152
Elec. & I&C Team |  | 2025-09-17 | 2025-10-31 | 38 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 721; 2025-09-21: 2213; 2025-09-28: 3706; 2025-10-05: 5275; 2025-10-12: 6833; 2025-10-19: 8325; 2025-10-26: 6500
Elec. & I&C Team |  | 2025-09-17 | 2025-10-31 | 38 | 33573 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 721; 2025-09-21: 2935; 2025-09-28: 6640; 2025-10-05: 11915; 2025-10-12: 18748; 2025-10-19: 27073; 2025-10-26: 33573; 2025-11-02: 33573; 2025-11-09: 33573; 2025-11-16: 33573; 2025-11-23: 33573; 2025-11-30: 33573; 2025-12-07: 33573; 2025-12-14: 33573; 2025-12-21: 33573; 2025-12-28: 33573; 2026-01-04: 33573; 2026-01-11: 33573; 2026-01-18: 33573; 2026-01-25: 33573; 2026-02-01: 33573; 2026-02-08: 33573; 2026-02-15: 33573; 2026-02-22: 33573; 2026-03-01: 33573; 2026-03-08: 33573; 2026-03-15: 33573; 2026-03-22: 33573; 2026-03-29: 33573; 2026-04-05: 33573; 2026-04-12: 33573; 2026-04-19: 33573; 2026-04-26: 33573; 2026-05-03: 33573; 2026-05-10: 33573; 2026-05-17: 33573; 2026-05-24: 33573; 2026-05-31: 33573; 2026-06-07: 33573
2CF6500W70A06.3 | (GTG UAT) Installation | 2025-09-17 | 2025-10-31 | 38 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 721; 2025-09-21: 2213; 2025-09-28: 3706; 2025-10-05: 5275; 2025-10-12: 6833; 2025-10-19: 8325; 2025-10-26: 6500
2CF6500W70A06.3 | (GTG UAT) Installation | 2025-09-17 | 2025-10-31 | 38 | 33573 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 721; 2025-09-21: 2935; 2025-09-28: 6640; 2025-10-05: 11915; 2025-10-12: 18748; 2025-10-19: 27073; 2025-10-26: 33573; 2025-11-02: 33573; 2025-11-09: 33573; 2025-11-16: 33573; 2025-11-23: 33573; 2025-11-30: 33573; 2025-12-07: 33573; 2025-12-14: 33573; 2025-12-21: 33573; 2025-12-28: 33573; 2026-01-04: 33573; 2026-01-11: 33573; 2026-01-18: 33573; 2026-01-25: 33573; 2026-02-01: 33573; 2026-02-08: 33573; 2026-02-15: 33573; 2026-02-22: 33573; 2026-03-01: 33573; 2026-03-08: 33573; 2026-03-15: 33573; 2026-03-22: 33573; 2026-03-29: 33573; 2026-04-05: 33573; 2026-04-12: 33573; 2026-04-19: 33573; 2026-04-26: 33573; 2026-05-03: 33573; 2026-05-10: 33573; 2026-05-17: 33573; 2026-05-24: 33573; 2026-05-31: 33573; 2026-06-07: 33573
Generator Circuit Breaker (GCB) |  | 2025-03-31 | 2025-07-31 | 105 | 28441 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 16097; 2025-04-06: 3214; 2025-06-29: 278; 2025-07-06: 3349; 2025-07-13: 3562; 2025-07-20: 1646; 2025-07-27: 294
Generator Circuit Breaker (GCB) |  | 2025-03-31 | 2025-07-31 | 105 | 28441 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 16097; 2025-04-06: 19311; 2025-04-13: 19311; 2025-04-20: 19311; 2025-04-27: 19311; 2025-05-04: 19311; 2025-05-11: 19311; 2025-05-18: 19311; 2025-05-25: 19311; 2025-06-01: 19311; 2025-06-08: 19311; 2025-06-15: 19311; 2025-06-22: 19311; 2025-06-29: 19589; 2025-07-06: 22938; 2025-07-13: 26500; 2025-07-20: 28147; 2025-07-27: 28441; 2025-08-03: 28441; 2025-08-10: 28441; 2025-08-17: 28441; 2025-08-24: 28441; 2025-08-31: 28441; 2025-09-07: 28441; 2025-09-14: 28441; 2025-09-21: 28441; 2025-09-28: 28441; 2025-10-05: 28441; 2025-10-12: 28441; 2025-10-19: 28441; 2025-10-26: 28441; 2025-11-02: 28441; 2025-11-09: 28441; 2025-11-16: 28441; 2025-11-23: 28441; 2025-11-30: 28441; 2025-12-07: 28441; 2025-12-14: 28441; 2025-12-21: 28441; 2025-12-28: 28441; 2026-01-04: 28441; 2026-01-11: 28441; 2026-01-18: 28441; 2026-01-25: 28441; 2026-02-01: 28441; 2026-02-08: 28441; 2026-02-15: 28441; 2026-02-22: 28441; 2026-03-01: 28441; 2026-03-08: 28441; 2026-03-15: 28441; 2026-03-22: 28441; 2026-03-29: 28441; 2026-04-05: 28441; 2026-04-12: 28441; 2026-04-19: 28441; 2026-04-26: 28441; 2026-05-03: 28441; 2026-05-10: 28441; 2026-05-17: 28441; 2026-05-24: 28441; 2026-05-31: 28441; 2026-06-07: 28441
Construction Management |  | 2025-03-31 | 2025-07-31 | 105 | 28441 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 16097; 2025-04-06: 3214; 2025-06-29: 278; 2025-07-06: 3349; 2025-07-13: 3562; 2025-07-20: 1646; 2025-07-27: 294
Construction Management |  | 2025-03-31 | 2025-07-31 | 105 | 28441 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 16097; 2025-04-06: 19311; 2025-04-13: 19311; 2025-04-20: 19311; 2025-04-27: 19311; 2025-05-04: 19311; 2025-05-11: 19311; 2025-05-18: 19311; 2025-05-25: 19311; 2025-06-01: 19311; 2025-06-08: 19311; 2025-06-15: 19311; 2025-06-22: 19311; 2025-06-29: 19589; 2025-07-06: 22938; 2025-07-13: 26500; 2025-07-20: 28147; 2025-07-27: 28441; 2025-08-03: 28441; 2025-08-10: 28441; 2025-08-17: 28441; 2025-08-24: 28441; 2025-08-31: 28441; 2025-09-07: 28441; 2025-09-14: 28441; 2025-09-21: 28441; 2025-09-28: 28441; 2025-10-05: 28441; 2025-10-12: 28441; 2025-10-19: 28441; 2025-10-26: 28441; 2025-11-02: 28441; 2025-11-09: 28441; 2025-11-16: 28441; 2025-11-23: 28441; 2025-11-30: 28441; 2025-12-07: 28441; 2025-12-14: 28441; 2025-12-21: 28441; 2025-12-28: 28441; 2026-01-04: 28441; 2026-01-11: 28441; 2026-01-18: 28441; 2026-01-25: 28441; 2026-02-01: 28441; 2026-02-08: 28441; 2026-02-15: 28441; 2026-02-22: 28441; 2026-03-01: 28441; 2026-03-08: 28441; 2026-03-15: 28441; 2026-03-22: 28441; 2026-03-29: 28441; 2026-04-05: 28441; 2026-04-12: 28441; 2026-04-19: 28441; 2026-04-26: 28441; 2026-05-03: 28441; 2026-05-10: 28441; 2026-05-17: 28441; 2026-05-24: 28441; 2026-05-31: 28441; 2026-06-07: 28441
Civil & Architecture Team |  | 2025-03-31 | 2025-04-10 | 9 | 19311 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 16097; 2025-04-06: 3214
Civil & Architecture Team |  | 2025-03-31 | 2025-04-10 | 9 | 19311 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 16097; 2025-04-06: 19311; 2025-04-13: 19311; 2025-04-20: 19311; 2025-04-27: 19311; 2025-05-04: 19311; 2025-05-11: 19311; 2025-05-18: 19311; 2025-05-25: 19311; 2025-06-01: 19311; 2025-06-08: 19311; 2025-06-15: 19311; 2025-06-22: 19311; 2025-06-29: 19311; 2025-07-06: 19311; 2025-07-13: 19311; 2025-07-20: 19311; 2025-07-27: 19311; 2025-08-03: 19311; 2025-08-10: 19311; 2025-08-17: 19311; 2025-08-24: 19311; 2025-08-31: 19311; 2025-09-07: 19311; 2025-09-14: 19311; 2025-09-21: 19311; 2025-09-28: 19311; 2025-10-05: 19311; 2025-10-12: 19311; 2025-10-19: 19311; 2025-10-26: 19311; 2025-11-02: 19311; 2025-11-09: 19311; 2025-11-16: 19311; 2025-11-23: 19311; 2025-11-30: 19311; 2025-12-07: 19311; 2025-12-14: 19311; 2025-12-21: 19311; 2025-12-28: 19311; 2026-01-04: 19311; 2026-01-11: 19311; 2026-01-18: 19311; 2026-01-25: 19311; 2026-02-01: 19311; 2026-02-08: 19311; 2026-02-15: 19311; 2026-02-22: 19311; 2026-03-01: 19311; 2026-03-08: 19311; 2026-03-15: 19311; 2026-03-22: 19311; 2026-03-29: 19311; 2026-04-05: 19311; 2026-04-12: 19311; 2026-04-19: 19311; 2026-04-26: 19311; 2026-05-03: 19311; 2026-05-10: 19311; 2026-05-17: 19311; 2026-05-24: 19311; 2026-05-31: 19311; 2026-06-07: 19311
2CF6500W16A16 | (GT GCB) FDN Work | 2025-03-31 | 2025-04-10 | 9 | 19311 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 16097; 2025-04-06: 3214
2CF6500W16A16 | (GT GCB) FDN Work | 2025-03-31 | 2025-04-10 | 9 | 19311 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 16097; 2025-04-06: 19311; 2025-04-13: 19311; 2025-04-20: 19311; 2025-04-27: 19311; 2025-05-04: 19311; 2025-05-11: 19311; 2025-05-18: 19311; 2025-05-25: 19311; 2025-06-01: 19311; 2025-06-08: 19311; 2025-06-15: 19311; 2025-06-22: 19311; 2025-06-29: 19311; 2025-07-06: 19311; 2025-07-13: 19311; 2025-07-20: 19311; 2025-07-27: 19311; 2025-08-03: 19311; 2025-08-10: 19311; 2025-08-17: 19311; 2025-08-24: 19311; 2025-08-31: 19311; 2025-09-07: 19311; 2025-09-14: 19311; 2025-09-21: 19311; 2025-09-28: 19311; 2025-10-05: 19311; 2025-10-12: 19311; 2025-10-19: 19311; 2025-10-26: 19311; 2025-11-02: 19311; 2025-11-09: 19311; 2025-11-16: 19311; 2025-11-23: 19311; 2025-11-30: 19311; 2025-12-07: 19311; 2025-12-14: 19311; 2025-12-21: 19311; 2025-12-28: 19311; 2026-01-04: 19311; 2026-01-11: 19311; 2026-01-18: 19311; 2026-01-25: 19311; 2026-02-01: 19311; 2026-02-08: 19311; 2026-02-15: 19311; 2026-02-22: 19311; 2026-03-01: 19311; 2026-03-08: 19311; 2026-03-15: 19311; 2026-03-22: 19311; 2026-03-29: 19311; 2026-04-05: 19311; 2026-04-12: 19311; 2026-04-19: 19311; 2026-04-26: 19311; 2026-05-03: 19311; 2026-05-10: 19311; 2026-05-17: 19311; 2026-05-24: 19311; 2026-05-31: 19311; 2026-06-07: 19311
Elec. & I&C Team |  | 2025-07-04 | 2025-07-31 | 23 | 9130 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 278; 2025-07-06: 3349; 2025-07-13: 3562; 2025-07-20: 1646; 2025-07-27: 294
Elec. & I&C Team |  | 2025-07-04 | 2025-07-31 | 23 | 9130 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 278; 2025-07-06: 3627; 2025-07-13: 7189; 2025-07-20: 8836; 2025-07-27: 9130; 2025-08-03: 9130; 2025-08-10: 9130; 2025-08-17: 9130; 2025-08-24: 9130; 2025-08-31: 9130; 2025-09-07: 9130; 2025-09-14: 9130; 2025-09-21: 9130; 2025-09-28: 9130; 2025-10-05: 9130; 2025-10-12: 9130; 2025-10-19: 9130; 2025-10-26: 9130; 2025-11-02: 9130; 2025-11-09: 9130; 2025-11-16: 9130; 2025-11-23: 9130; 2025-11-30: 9130; 2025-12-07: 9130; 2025-12-14: 9130; 2025-12-21: 9130; 2025-12-28: 9130; 2026-01-04: 9130; 2026-01-11: 9130; 2026-01-18: 9130; 2026-01-25: 9130; 2026-02-01: 9130; 2026-02-08: 9130; 2026-02-15: 9130; 2026-02-22: 9130; 2026-03-01: 9130; 2026-03-08: 9130; 2026-03-15: 9130; 2026-03-22: 9130; 2026-03-29: 9130; 2026-04-05: 9130; 2026-04-12: 9130; 2026-04-19: 9130; 2026-04-26: 9130; 2026-05-03: 9130; 2026-05-10: 9130; 2026-05-17: 9130; 2026-05-24: 9130; 2026-05-31: 9130; 2026-06-07: 9130
2CF6500W86A9 | (GT GCB) Installation | 2025-07-04 | 2025-07-31 | 23 | 9130 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 278; 2025-07-06: 3349; 2025-07-13: 3562; 2025-07-20: 1646; 2025-07-27: 294
2CF6500W86A9 | (GT GCB) Installation | 2025-07-04 | 2025-07-31 | 23 | 9130 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 278; 2025-07-06: 3627; 2025-07-13: 7189; 2025-07-20: 8836; 2025-07-27: 9130; 2025-08-03: 9130; 2025-08-10: 9130; 2025-08-17: 9130; 2025-08-24: 9130; 2025-08-31: 9130; 2025-09-07: 9130; 2025-09-14: 9130; 2025-09-21: 9130; 2025-09-28: 9130; 2025-10-05: 9130; 2025-10-12: 9130; 2025-10-19: 9130; 2025-10-26: 9130; 2025-11-02: 9130; 2025-11-09: 9130; 2025-11-16: 9130; 2025-11-23: 9130; 2025-11-30: 9130; 2025-12-07: 9130; 2025-12-14: 9130; 2025-12-21: 9130; 2025-12-28: 9130; 2026-01-04: 9130; 2026-01-11: 9130; 2026-01-18: 9130; 2026-01-25: 9130; 2026-02-01: 9130; 2026-02-08: 9130; 2026-02-15: 9130; 2026-02-22: 9130; 2026-03-01: 9130; 2026-03-08: 9130; 2026-03-15: 9130; 2026-03-22: 9130; 2026-03-29: 9130; 2026-04-05: 9130; 2026-04-12: 9130; 2026-04-19: 9130; 2026-04-26: 9130; 2026-05-03: 9130; 2026-05-10: 9130; 2026-05-17: 9130; 2026-05-24: 9130; 2026-05-31: 9130; 2026-06-07: 9130
Isolated Phase Busduct (IPB) |  | 2025-09-03 | 2025-10-04 | 27 | 8818 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 741; 2025-09-07: 3488; 2025-09-14: 2329; 2025-09-21: 877; 2025-09-28: 1383
Isolated Phase Busduct (IPB) |  | 2025-09-03 | 2025-10-04 | 27 | 8818 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 741; 2025-09-07: 4230; 2025-09-14: 6558; 2025-09-21: 7435; 2025-09-28: 8818; 2025-10-05: 8818; 2025-10-12: 8818; 2025-10-19: 8818; 2025-10-26: 8818; 2025-11-02: 8818; 2025-11-09: 8818; 2025-11-16: 8818; 2025-11-23: 8818; 2025-11-30: 8818; 2025-12-07: 8818; 2025-12-14: 8818; 2025-12-21: 8818; 2025-12-28: 8818; 2026-01-04: 8818; 2026-01-11: 8818; 2026-01-18: 8818; 2026-01-25: 8818; 2026-02-01: 8818; 2026-02-08: 8818; 2026-02-15: 8818; 2026-02-22: 8818; 2026-03-01: 8818; 2026-03-08: 8818; 2026-03-15: 8818; 2026-03-22: 8818; 2026-03-29: 8818; 2026-04-05: 8818; 2026-04-12: 8818; 2026-04-19: 8818; 2026-04-26: 8818; 2026-05-03: 8818; 2026-05-10: 8818; 2026-05-17: 8818; 2026-05-24: 8818; 2026-05-31: 8818; 2026-06-07: 8818
Construction Management |  | 2025-09-03 | 2025-10-04 | 27 | 8818 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 741; 2025-09-07: 3488; 2025-09-14: 2329; 2025-09-21: 877; 2025-09-28: 1383
Construction Management |  | 2025-09-03 | 2025-10-04 | 27 | 8818 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 741; 2025-09-07: 4230; 2025-09-14: 6558; 2025-09-21: 7435; 2025-09-28: 8818; 2025-10-05: 8818; 2025-10-12: 8818; 2025-10-19: 8818; 2025-10-26: 8818; 2025-11-02: 8818; 2025-11-09: 8818; 2025-11-16: 8818; 2025-11-23: 8818; 2025-11-30: 8818; 2025-12-07: 8818; 2025-12-14: 8818; 2025-12-21: 8818; 2025-12-28: 8818; 2026-01-04: 8818; 2026-01-11: 8818; 2026-01-18: 8818; 2026-01-25: 8818; 2026-02-01: 8818; 2026-02-08: 8818; 2026-02-15: 8818; 2026-02-22: 8818; 2026-03-01: 8818; 2026-03-08: 8818; 2026-03-15: 8818; 2026-03-22: 8818; 2026-03-29: 8818; 2026-04-05: 8818; 2026-04-12: 8818; 2026-04-19: 8818; 2026-04-26: 8818; 2026-05-03: 8818; 2026-05-10: 8818; 2026-05-17: 8818; 2026-05-24: 8818; 2026-05-31: 8818; 2026-06-07: 8818
Elec. & I&C Team |  | 2025-09-03 | 2025-10-04 | 27 | 8818 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 741; 2025-09-07: 3488; 2025-09-14: 2329; 2025-09-21: 877; 2025-09-28: 1383
Elec. & I&C Team |  | 2025-09-03 | 2025-10-04 | 27 | 8818 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 741; 2025-09-07: 4230; 2025-09-14: 6558; 2025-09-21: 7435; 2025-09-28: 8818; 2025-10-05: 8818; 2025-10-12: 8818; 2025-10-19: 8818; 2025-10-26: 8818; 2025-11-02: 8818; 2025-11-09: 8818; 2025-11-16: 8818; 2025-11-23: 8818; 2025-11-30: 8818; 2025-12-07: 8818; 2025-12-14: 8818; 2025-12-21: 8818; 2025-12-28: 8818; 2026-01-04: 8818; 2026-01-11: 8818; 2026-01-18: 8818; 2026-01-25: 8818; 2026-02-01: 8818; 2026-02-08: 8818; 2026-02-15: 8818; 2026-02-22: 8818; 2026-03-01: 8818; 2026-03-08: 8818; 2026-03-15: 8818; 2026-03-22: 8818; 2026-03-29: 8818; 2026-04-05: 8818; 2026-04-12: 8818; 2026-04-19: 8818; 2026-04-26: 8818; 2026-05-03: 8818; 2026-05-10: 8818; 2026-05-17: 8818; 2026-05-24: 8818; 2026-05-31: 8818; 2026-06-07: 8818
2CF6500W74A25 | (IPB) Installation form TR to GCB(incl. Support) | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 23 | 7501 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 741; 2025-09-07: 3488; 2025-09-14: 2329; 2025-09-21: 877; 2025-09-28: 66
2CF6500W74A25 | (IPB) Installation form TR to GCB(incl. Support) | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 23 | 7501 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 741; 2025-09-07: 4230; 2025-09-14: 6558; 2025-09-21: 7435; 2025-09-28: 7501; 2025-10-05: 7501; 2025-10-12: 7501; 2025-10-19: 7501; 2025-10-26: 7501; 2025-11-02: 7501; 2025-11-09: 7501; 2025-11-16: 7501; 2025-11-23: 7501; 2025-11-30: 7501; 2025-12-07: 7501; 2025-12-14: 7501; 2025-12-21: 7501; 2025-12-28: 7501; 2026-01-04: 7501; 2026-01-11: 7501; 2026-01-18: 7501; 2026-01-25: 7501; 2026-02-01: 7501; 2026-02-08: 7501; 2026-02-15: 7501; 2026-02-22: 7501; 2026-03-01: 7501; 2026-03-08: 7501; 2026-03-15: 7501; 2026-03-22: 7501; 2026-03-29: 7501; 2026-04-05: 7501; 2026-04-12: 7501; 2026-04-19: 7501; 2026-04-26: 7501; 2026-05-03: 7501; 2026-05-10: 7501; 2026-05-17: 7501; 2026-05-24: 7501; 2026-05-31: 7501; 2026-06-07: 7501
2CF6500W62A7 | (IPB) Insulation Test & Hi potential Test | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2 | 709 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 709
2CF6500W62A7 | (IPB) Insulation Test & Hi potential Test | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2 | 709 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 709; 2025-10-05: 709; 2025-10-12: 709; 2025-10-19: 709; 2025-10-26: 709; 2025-11-02: 709; 2025-11-09: 709; 2025-11-16: 709; 2025-11-23: 709; 2025-11-30: 709; 2025-12-07: 709; 2025-12-14: 709; 2025-12-21: 709; 2025-12-28: 709; 2026-01-04: 709; 2026-01-11: 709; 2026-01-18: 709; 2026-01-25: 709; 2026-02-01: 709; 2026-02-08: 709; 2026-02-15: 709; 2026-02-22: 709; 2026-03-01: 709; 2026-03-08: 709; 2026-03-15: 709; 2026-03-22: 709; 2026-03-29: 709; 2026-04-05: 709; 2026-04-12: 709; 2026-04-19: 709; 2026-04-26: 709; 2026-05-03: 709; 2026-05-10: 709; 2026-05-17: 709; 2026-05-24: 709; 2026-05-31: 709; 2026-06-07: 709
2CF6500W74A26 | (IPB) IPB connection with TR & GCB | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2 | 608 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 608
2CF6500W74A26 | (IPB) IPB connection with TR & GCB | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2 | 608 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 608; 2025-10-05: 608; 2025-10-12: 608; 2025-10-19: 608; 2025-10-26: 608; 2025-11-02: 608; 2025-11-09: 608; 2025-11-16: 608; 2025-11-23: 608; 2025-11-30: 608; 2025-12-07: 608; 2025-12-14: 608; 2025-12-21: 608; 2025-12-28: 608; 2026-01-04: 608; 2026-01-11: 608; 2026-01-18: 608; 2026-01-25: 608; 2026-02-01: 608; 2026-02-08: 608; 2026-02-15: 608; 2026-02-22: 608; 2026-03-01: 608; 2026-03-08: 608; 2026-03-15: 608; 2026-03-22: 608; 2026-03-29: 608; 2026-04-05: 608; 2026-04-12: 608; 2026-04-19: 608; 2026-04-26: 608; 2026-05-03: 608; 2026-05-10: 608; 2026-05-17: 608; 2026-05-24: 608; 2026-05-31: 608; 2026-06-07: 608
Block #2 Commisssioning |  | 2026-05-18 | 2026-06-08 | 18 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-05-17: 12095; 2026-05-24: 14258; 2026-05-31: 14258; 2026-06-07: 2163
Block #2 Commisssioning |  | 2026-05-18 | 2026-06-08 | 18 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-05-17: 12095; 2026-05-24: 26353; 2026-05-31: 40611; 2026-06-07: 42774
Construction Management |  | 2026-05-18 | 2026-06-08 | 18 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-05-17: 12095; 2026-05-24: 14258; 2026-05-31: 14258; 2026-06-07: 2163
Construction Management |  | 2026-05-18 | 2026-06-08 | 18 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-05-17: 12095; 2026-05-24: 26353; 2026-05-31: 40611; 2026-06-07: 42774
Mech Team |  | 2026-05-18 | 2026-06-08 | 18 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-05-17: 12095; 2026-05-24: 14258; 2026-05-31: 14258; 2026-06-07: 2163
Mech Team |  | 2026-05-18 | 2026-06-08 | 18 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-05-17: 12095; 2026-05-24: 26353; 2026-05-31: 40611; 2026-06-07: 42774
2CF9035W62A3 | (Comm'g) Temporary Piping Restoration | 2026-05-18 | 2026-06-08 | 18 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-05-17: 12095; 2026-05-24: 14258; 2026-05-31: 14258; 2026-06-07: 2163
2CF9035W62A3 | (Comm'g) Temporary Piping Restoration | 2026-05-18 | 2026-06-08 | 18 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-05-17: 12095; 2026-05-24: 26353; 2026-05-31: 40611; 2026-06-07: 42774
BOP (Block #2) |  | 2024-08-24 | 2026-05-14 | 538 | 4047776 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 322; 2024-08-25: 1898; 2024-09-01: 1663; 2024-09-08: 1431; 2024-09-15: 1249; 2024-09-22: 11353; 2024-09-29: 14597; 2024-10-06: 12584; 2024-10-13: 19814; 2024-10-20: 18528; 2024-10-27: 9301; 2024-11-03: 3006; 2024-11-10: 1296; 2024-11-17: 1131; 2024-11-24: 1234; 2024-12-01: 5494; 2024-12-08: 13489; 2024-12-15: 2550; 2024-12-29: 2506; 2025-01-05: 20629; 2025-01-12: 66585; 2025-01-19: 73804; 2025-01-26: 29876; 2025-02-02: 10403; 2025-02-09: 18513; 2025-02-16: 43000; 2025-02-23: 86346; 2025-03-02: 150626; 2025-03-09: 139360; 2025-03-16: 87021; 2025-03-23: 46523; 2025-03-30: 28836; 2025-04-06: 13931; 2025-04-13: 21003; 2025-04-20: 29592; 2025-04-27: 27014; 2025-05-04: 24442; 2025-05-11: 50812; 2025-05-18: 113852; 2025-05-25: 81003; 2025-06-01: 55732; 2025-06-08: 20967; 2025-06-15: 17543; 2025-06-22: 10650; 2025-06-29: 10953; 2025-07-06: 12193; 2025-07-13: 21466; 2025-07-20: 32440; 2025-07-27: 35596; 2025-08-03: 30416; 2025-08-10: 32336; 2025-08-17: 33959; 2025-08-24: 36597; 2025-08-31: 36338; 2025-09-07: 57031; 2025-09-14: 72836; 2025-09-21: 98757; 2025-09-28: 104712; 2025-10-05: 106871; 2025-10-12: 99341; 2025-10-19: 90427; 2025-10-26: 80599; 2025-11-02: 81803; 2025-11-09: 117401; 2025-11-16: 118910; 2025-11-23: 161840; 2025-11-30: 143389; 2025-12-07: 83625; 2025-12-14: 85078; 2025-12-21: 82039; 2025-12-28: 105988; 2026-01-04: 141139; 2026-01-11: 69934; 2026-01-18: 64125; 2026-01-25: 42482; 2026-02-01: 32131; 2026-02-08: 23334; 2026-02-15: 23301; 2026-02-22: 46473; 2026-03-01: 38585; 2026-03-08: 84674; 2026-03-15: 39202; 2026-03-22: 10720; 2026-03-29: 3346; 2026-04-05: 298; 2026-04-12: 2808; 2026-04-19: 8671; 2026-04-26: 6672; 2026-05-03: 10849; 2026-05-10: 34581
BOP (Block #2) |  | 2024-08-24 | 2026-05-14 | 538 | 4047776 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [62 empty] | 322 | 2220 | 3883 | 5314 | 6563 | 17916 | 32513 | 45096 | 64910 | 83438 | 92740 | 95745 | 97041 | 98173 | 99407 | 104901 | 118390 | 120940 | 120940 | 123446 | 144075 | 210659 | 284463 | 314339 | 324741 | 343255 | 386255 | 472600 | 623226 | 762587 | 849608 | 896130 | 924967 | 938898 | 959901 | 989494 | 1016508 | 1040950 | 1091762 | 1205614 | 1286616 | 1342349 | 1363316 | 1380858 | 1391509 | 1402462 | 1414655 | 1436120 | 1468560 | 1504156 | 1534571 | 1566907 | 1600867 | 1637464 | 1673802 | 1730833 | 1803668 | 1902426 | 2007138 | 2114009 | 2213350 | 2303777 | 2384376 | 2466179 | 2583580 | 2702490 | 2864330 | 3007719 | 3091345 | 3176422 | 3258462 | 3364450 | 3505589 | 3575523 | 3639648 | 3682130 | 3714262 | 3737595 | 3760896 | 3807369 | 3845954 | 3930628 | 3969831 | 3980550 | 3983896 | 3984194 | 3987001 | 3995673 | 4002345 | 4013194 | 4047775 | 4047775 | 4047775 | 4047775 | 4047775
LEB for Block #2 (1.3) |  | 2025-03-01 | 2025-09-24 | 178 | 392889 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 1103; 2025-03-02: 6620; 2025-03-09: 6620; 2025-03-16: 6620; 2025-03-23: 6620; 2025-03-30: 6620; 2025-04-06: 6620; 2025-04-13: 8403; 2025-04-20: 10415; 2025-04-27: 10415; 2025-05-04: 10415; 2025-05-11: 35678; 2025-05-18: 88331; 2025-05-25: 26353; 2025-06-01: 1558; 2025-06-15: 832; 2025-06-22: 6099; 2025-06-29: 6099; 2025-07-06: 6099; 2025-07-13: 13929; 2025-07-20: 21909; 2025-07-27: 10969; 2025-08-03: 9681; 2025-08-10: 16636; 2025-08-17: 20723; 2025-08-24: 17101; 2025-08-31: 11637; 2025-09-07: 8047; 2025-09-14: 3534; 2025-09-21: 7199
LEB for Block #2 (1.3) |  | 2025-03-01 | 2025-09-24 | 178 | 392889 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 1103; 2025-03-02: 7724; 2025-03-09: 14344; 2025-03-16: 20965; 2025-03-23: 27585; 2025-03-30: 34205; 2025-04-06: 40826; 2025-04-13: 49229; 2025-04-20: 59644; 2025-04-27: 70059; 2025-05-04: 80474; 2025-05-11: 116152; 2025-05-18: 204483; 2025-05-25: 230836; 2025-06-01: 232394; 2025-06-08: 232394; 2025-06-15: 233226; 2025-06-22: 239326; 2025-06-29: 245425; 2025-07-06: 251524; 2025-07-13: 265454; 2025-07-20: 287362; 2025-07-27: 298332; 2025-08-03: 308013; 2025-08-10: 324648; 2025-08-17: 345372; 2025-08-24: 362472; 2025-08-31: 374109; 2025-09-07: 382156; 2025-09-14: 385690; 2025-09-21: 392889; 2025-09-28: 392889; 2025-10-05: 392889; 2025-10-12: 392889; 2025-10-19: 392889; 2025-10-26: 392889; 2025-11-02: 392889; 2025-11-09: 392889; 2025-11-16: 392889; 2025-11-23: 392889; 2025-11-30: 392889; 2025-12-07: 392889; 2025-12-14: 392889; 2025-12-21: 392889; 2025-12-28: 392889; 2026-01-04: 392889; 2026-01-11: 392889; 2026-01-18: 392889; 2026-01-25: 392889; 2026-02-01: 392889; 2026-02-08: 392889; 2026-02-15: 392889; 2026-02-22: 392889; 2026-03-01: 392889; 2026-03-08: 392889; 2026-03-15: 392889; 2026-03-22: 392889; 2026-03-29: 392889; 2026-04-05: 392889; 2026-04-12: 392889; 2026-04-19: 392889; 2026-04-26: 392889; 2026-05-03: 392889; 2026-05-10: 392889; 2026-05-17: 392889; 2026-05-24: 392889; 2026-05-31: 392889; 2026-06-07: 392889
Construction Management |  | 2025-03-01 | 2025-09-24 | 178 | 392889 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 1103; 2025-03-02: 6620; 2025-03-09: 6620; 2025-03-16: 6620; 2025-03-23: 6620; 2025-03-30: 6620; 2025-04-06: 6620; 2025-04-13: 8403; 2025-04-20: 10415; 2025-04-27: 10415; 2025-05-04: 10415; 2025-05-11: 35678; 2025-05-18: 88331; 2025-05-25: 26353; 2025-06-01: 1558; 2025-06-15: 832; 2025-06-22: 6099; 2025-06-29: 6099; 2025-07-06: 6099; 2025-07-13: 13929; 2025-07-20: 21909; 2025-07-27: 10969; 2025-08-03: 9681; 2025-08-10: 16636; 2025-08-17: 20723; 2025-08-24: 17101; 2025-08-31: 11637; 2025-09-07: 8047; 2025-09-14: 3534; 2025-09-21: 7199
Construction Management |  | 2025-03-01 | 2025-09-24 | 178 | 392889 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 1103; 2025-03-02: 7724; 2025-03-09: 14344; 2025-03-16: 20965; 2025-03-23: 27585; 2025-03-30: 34205; 2025-04-06: 40826; 2025-04-13: 49229; 2025-04-20: 59644; 2025-04-27: 70059; 2025-05-04: 80474; 2025-05-11: 116152; 2025-05-18: 204483; 2025-05-25: 230836; 2025-06-01: 232394; 2025-06-08: 232394; 2025-06-15: 233226; 2025-06-22: 239326; 2025-06-29: 245425; 2025-07-06: 251524; 2025-07-13: 265454; 2025-07-20: 287362; 2025-07-27: 298332; 2025-08-03: 308013; 2025-08-10: 324648; 2025-08-17: 345372; 2025-08-24: 362472; 2025-08-31: 374109; 2025-09-07: 382156; 2025-09-14: 385690; 2025-09-21: 392889; 2025-09-28: 392889; 2025-10-05: 392889; 2025-10-12: 392889; 2025-10-19: 392889; 2025-10-26: 392889; 2025-11-02: 392889; 2025-11-09: 392889; 2025-11-16: 392889; 2025-11-23: 392889; 2025-11-30: 392889; 2025-12-07: 392889; 2025-12-14: 392889; 2025-12-21: 392889; 2025-12-28: 392889; 2026-01-04: 392889; 2026-01-11: 392889; 2026-01-18: 392889; 2026-01-25: 392889; 2026-02-01: 392889; 2026-02-08: 392889; 2026-02-15: 392889; 2026-02-22: 392889; 2026-03-01: 392889; 2026-03-08: 392889; 2026-03-15: 392889; 2026-03-22: 392889; 2026-03-29: 392889; 2026-04-05: 392889; 2026-04-12: 392889; 2026-04-19: 392889; 2026-04-26: 392889; 2026-05-03: 392889; 2026-05-10: 392889; 2026-05-17: 392889; 2026-05-24: 392889; 2026-05-31: 392889; 2026-06-07: 392889
Civil & Architecture Team |  | 2025-03-01 | 2025-09-23 | 177 | 200458 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 1103; 2025-03-02: 6620; 2025-03-09: 6620; 2025-03-16: 6620; 2025-03-23: 6620; 2025-03-30: 6620; 2025-04-06: 6620; 2025-04-13: 8403; 2025-04-20: 10415; 2025-04-27: 10415; 2025-05-04: 10415; 2025-05-11: 8198; 2025-06-15: 832; 2025-06-22: 6099; 2025-06-29: 6099; 2025-07-06: 6099; 2025-07-13: 13929; 2025-07-20: 21909; 2025-07-27: 10969; 2025-08-03: 8395; 2025-08-10: 10564; 2025-08-17: 8653; 2025-08-24: 7093; 2025-08-31: 5198; 2025-09-07: 3867; 2025-09-14: 1681; 2025-09-21: 397
Civil & Architecture Team |  | 2025-03-01 | 2025-09-23 | 177 | 200458 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 1103; 2025-03-02: 7724; 2025-03-09: 14344; 2025-03-16: 20965; 2025-03-23: 27585; 2025-03-30: 34205; 2025-04-06: 40826; 2025-04-13: 49229; 2025-04-20: 59644; 2025-04-27: 70059; 2025-05-04: 80474; 2025-05-11: 88672; 2025-05-18: 88672; 2025-05-25: 88672; 2025-06-01: 88672; 2025-06-08: 88672; 2025-06-15: 89504; 2025-06-22: 95604; 2025-06-29: 101703; 2025-07-06: 107802; 2025-07-13: 121732; 2025-07-20: 143640; 2025-07-27: 154610; 2025-08-03: 163005; 2025-08-10: 173569; 2025-08-17: 182222; 2025-08-24: 189315; 2025-08-31: 194513; 2025-09-07: 198380; 2025-09-14: 200061; 2025-09-21: 200458; 2025-09-28: 200458; 2025-10-05: 200458; 2025-10-12: 200458; 2025-10-19: 200458; 2025-10-26: 200458; 2025-11-02: 200458; 2025-11-09: 200458; 2025-11-16: 200458; 2025-11-23: 200458; 2025-11-30: 200458; 2025-12-07: 200458; 2025-12-14: 200458; 2025-12-21: 200458; 2025-12-28: 200458; 2026-01-04: 200458; 2026-01-11: 200458; 2026-01-18: 200458; 2026-01-25: 200458; 2026-02-01: 200458; 2026-02-08: 200458; 2026-02-15: 200458; 2026-02-22: 200458; 2026-03-01: 200458; 2026-03-08: 200458; 2026-03-15: 200458; 2026-03-22: 200458; 2026-03-29: 200458; 2026-04-05: 200458; 2026-04-12: 200458; 2026-04-19: 200458; 2026-04-26: 200458; 2026-05-03: 200458; 2026-05-10: 200458; 2026-05-17: 200458; 2026-05-24: 200458; 2026-05-31: 200458; 2026-06-07: 200458
2CF5500W16A10 | (LEB for Block #2) FDN Work | 2025-03-01 | 2025-04-17 | 40 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 1103; 2025-03-02: 6620; 2025-03-09: 6620; 2025-03-16: 6620; 2025-03-23: 6620; 2025-03-30: 6620; 2025-04-06: 6620; 2025-04-13: 3510
2CF5500W16A10 | (LEB for Block #2) FDN Work | 2025-03-01 | 2025-04-17 | 40 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 1103; 2025-03-02: 7724; 2025-03-09: 14344; 2025-03-16: 20965; 2025-03-23: 27585; 2025-03-30: 34205; 2025-04-06: 40826; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
2CF5500W20A32 | (LEB for Block #2) Con'c Work | 2025-04-17 | 2025-05-16 | 26 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 4893; 2025-04-20: 10415; 2025-04-27: 10415; 2025-05-04: 10415; 2025-05-11: 8198
2CF5500W20A32 | (LEB for Block #2) Con'c Work | 2025-04-17 | 2025-05-16 | 26 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 4893; 2025-04-20: 15308; 2025-04-27: 25723; 2025-05-04: 36138; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
2CF5500W20A36 | (LEB for Block #2) Steel Structure Work | 2025-06-21 | 2025-07-17 | 23 | 23114 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 832; 2025-06-22: 6099; 2025-06-29: 6099; 2025-07-06: 6099; 2025-07-13: 3984
2CF5500W20A36 | (LEB for Block #2) Steel Structure Work | 2025-06-21 | 2025-07-17 | 23 | 23114 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 832; 2025-06-22: 6932; 2025-06-29: 13031; 2025-07-06: 19130; 2025-07-13: 23114; 2025-07-20: 23114; 2025-07-27: 23114; 2025-08-03: 23114; 2025-08-10: 23114; 2025-08-17: 23114; 2025-08-24: 23114; 2025-08-31: 23114; 2025-09-07: 23114; 2025-09-14: 23114; 2025-09-21: 23114; 2025-09-28: 23114; 2025-10-05: 23114; 2025-10-12: 23114; 2025-10-19: 23114; 2025-10-26: 23114; 2025-11-02: 23114; 2025-11-09: 23114; 2025-11-16: 23114; 2025-11-23: 23114; 2025-11-30: 23114; 2025-12-07: 23114; 2025-12-14: 23114; 2025-12-21: 23114; 2025-12-28: 23114; 2026-01-04: 23114; 2026-01-11: 23114; 2026-01-18: 23114; 2026-01-25: 23114; 2026-02-01: 23114; 2026-02-08: 23114; 2026-02-15: 23114; 2026-02-22: 23114; 2026-03-01: 23114; 2026-03-08: 23114; 2026-03-15: 23114; 2026-03-22: 23114; 2026-03-29: 23114; 2026-04-05: 23114; 2026-04-12: 23114; 2026-04-19: 23114; 2026-04-26: 23114; 2026-05-03: 23114; 2026-05-10: 23114; 2026-05-17: 23114; 2026-05-24: 23114; 2026-05-31: 23114; 2026-06-07: 23114
2CF5500W20A34 | (LEB for Block #2) Roof Work | 2025-07-17 | 2025-08-06 | 17 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 9946; 2025-07-20: 21909; 2025-07-27: 10969; 2025-08-03: 1512
2CF5500W20A34 | (LEB for Block #2) Roof Work | 2025-07-17 | 2025-08-06 | 17 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 9946; 2025-07-20: 31854; 2025-07-27: 42824; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
2CF5500W20A35 | (LEB for Block #2) Finishing Work | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 41 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 6883; 2025-08-10: 10564; 2025-08-17: 8653; 2025-08-24: 7093; 2025-08-31: 5198; 2025-09-07: 3867; 2025-09-14: 1681; 2025-09-21: 397
2CF5500W20A35 | (LEB for Block #2) Finishing Work | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 41 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 6883; 2025-08-10: 17447; 2025-08-17: 26100; 2025-08-24: 33193; 2025-08-31: 38391; 2025-09-07: 42258; 2025-09-14: 43939; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
Mech Team |  | 2025-05-16 | 2025-09-24 | 112 | 150207 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 27480; 2025-05-18: 88331; 2025-05-25: 26353; 2025-06-01: 1558; 2025-09-21: 6485
Mech Team |  | 2025-05-16 | 2025-09-24 | 112 | 150207 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 27480; 2025-05-18: 115811; 2025-05-25: 142164; 2025-06-01: 143722; 2025-06-08: 143722; 2025-06-15: 143722; 2025-06-22: 143722; 2025-06-29: 143722; 2025-07-06: 143722; 2025-07-13: 143722; 2025-07-20: 143722; 2025-07-27: 143722; 2025-08-03: 143722; 2025-08-10: 143722; 2025-08-17: 143722; 2025-08-24: 143722; 2025-08-31: 143722; 2025-09-07: 143722; 2025-09-14: 143722; 2025-09-21: 150207; 2025-09-28: 150207; 2025-10-05: 150207; 2025-10-12: 150207; 2025-10-19: 150207; 2025-10-26: 150207; 2025-11-02: 150207; 2025-11-09: 150207; 2025-11-16: 150207; 2025-11-23: 150207; 2025-11-30: 150207; 2025-12-07: 150207; 2025-12-14: 150207; 2025-12-21: 150207; 2025-12-28: 150207; 2026-01-04: 150207; 2026-01-11: 150207; 2026-01-18: 150207; 2026-01-25: 150207; 2026-02-01: 150207; 2026-02-08: 150207; 2026-02-15: 150207; 2026-02-22: 150207; 2026-03-01: 150207; 2026-03-08: 150207; 2026-03-15: 150207; 2026-03-22: 150207; 2026-03-29: 150207; 2026-04-05: 150207; 2026-04-12: 150207; 2026-04-19: 150207; 2026-04-26: 150207; 2026-05-03: 150207; 2026-05-10: 150207; 2026-05-17: 150207; 2026-05-24: 150207; 2026-05-31: 150207; 2026-06-07: 150207
2CF5500W38A16 | (LEB for Block #2) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-05-16 | 2025-06-03 | 15 | 23736 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 3708; 2025-05-18: 13476; 2025-05-25: 6088; 2025-06-01: 464
2CF5500W38A16 | (LEB for Block #2) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-05-16 | 2025-06-03 | 15 | 23736 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 3708; 2025-05-18: 17183; 2025-05-25: 23272; 2025-06-01: 23736; 2025-06-08: 23736; 2025-06-15: 23736; 2025-06-22: 23736; 2025-06-29: 23736; 2025-07-06: 23736; 2025-07-13: 23736; 2025-07-20: 23736; 2025-07-27: 23736; 2025-08-03: 23736; 2025-08-10: 23736; 2025-08-17: 23736; 2025-08-24: 23736; 2025-08-31: 23736; 2025-09-07: 23736; 2025-09-14: 23736; 2025-09-21: 23736; 2025-09-28: 23736; 2025-10-05: 23736; 2025-10-12: 23736; 2025-10-19: 23736; 2025-10-26: 23736; 2025-11-02: 23736; 2025-11-09: 23736; 2025-11-16: 23736; 2025-11-23: 23736; 2025-11-30: 23736; 2025-12-07: 23736; 2025-12-14: 23736; 2025-12-21: 23736; 2025-12-28: 23736; 2026-01-04: 23736; 2026-01-11: 23736; 2026-01-18: 23736; 2026-01-25: 23736; 2026-02-01: 23736; 2026-02-08: 23736; 2026-02-15: 23736; 2026-02-22: 23736; 2026-03-01: 23736; 2026-03-08: 23736; 2026-03-15: 23736; 2026-03-22: 23736; 2026-03-29: 23736; 2026-04-05: 23736; 2026-04-12: 23736; 2026-04-19: 23736; 2026-04-26: 23736; 2026-05-03: 23736; 2026-05-10: 23736; 2026-05-17: 23736; 2026-05-24: 23736; 2026-05-31: 23736; 2026-06-07: 23736
2CF5500W36A36 | (LEB for Block #2) Equipment Installation | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 9 | 45400 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 11805; 2025-05-18: 31843; 2025-05-25: 1752
2CF5500W36A36 | (LEB for Block #2) Equipment Installation | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 9 | 45400 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 11805; 2025-05-18: 43648; 2025-05-25: 45400; 2025-06-01: 45400; 2025-06-08: 45400; 2025-06-15: 45400; 2025-06-22: 45400; 2025-06-29: 45400; 2025-07-06: 45400; 2025-07-13: 45400; 2025-07-20: 45400; 2025-07-27: 45400; 2025-08-03: 45400; 2025-08-10: 45400; 2025-08-17: 45400; 2025-08-24: 45400; 2025-08-31: 45400; 2025-09-07: 45400; 2025-09-14: 45400; 2025-09-21: 45400; 2025-09-28: 45400; 2025-10-05: 45400; 2025-10-12: 45400; 2025-10-19: 45400; 2025-10-26: 45400; 2025-11-02: 45400; 2025-11-09: 45400; 2025-11-16: 45400; 2025-11-23: 45400; 2025-11-30: 45400; 2025-12-07: 45400; 2025-12-14: 45400; 2025-12-21: 45400; 2025-12-28: 45400; 2026-01-04: 45400; 2026-01-11: 45400; 2026-01-18: 45400; 2026-01-25: 45400; 2026-02-01: 45400; 2026-02-08: 45400; 2026-02-15: 45400; 2026-02-22: 45400; 2026-03-01: 45400; 2026-03-08: 45400; 2026-03-15: 45400; 2026-03-22: 45400; 2026-03-29: 45400; 2026-04-05: 45400; 2026-04-12: 45400; 2026-04-19: 45400; 2026-04-26: 45400; 2026-05-03: 45400; 2026-05-10: 45400; 2026-05-17: 45400; 2026-05-24: 45400; 2026-05-31: 45400; 2026-06-07: 45400
2CF5500W36A37 | (LEB for Block #2) Duct Work (Incl. Duct & Insulation) | 2025-05-16 | 2025-06-03 | 14 | 74586 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 11967; 2025-05-18: 43013; 2025-05-25: 18513; 2025-06-01: 1093
2CF5500W36A37 | (LEB for Block #2) Duct Work (Incl. Duct & Insulation) | 2025-05-16 | 2025-06-03 | 14 | 74586 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 11967; 2025-05-18: 54980; 2025-05-25: 73493; 2025-06-01: 74586; 2025-06-08: 74586; 2025-06-15: 74586; 2025-06-22: 74586; 2025-06-29: 74586; 2025-07-06: 74586; 2025-07-13: 74586; 2025-07-20: 74586; 2025-07-27: 74586; 2025-08-03: 74586; 2025-08-10: 74586; 2025-08-17: 74586; 2025-08-24: 74586; 2025-08-31: 74586; 2025-09-07: 74586; 2025-09-14: 74586; 2025-09-21: 74586; 2025-09-28: 74586; 2025-10-05: 74586; 2025-10-12: 74586; 2025-10-19: 74586; 2025-10-26: 74586; 2025-11-02: 74586; 2025-11-09: 74586; 2025-11-16: 74586; 2025-11-23: 74586; 2025-11-30: 74586; 2025-12-07: 74586; 2025-12-14: 74586; 2025-12-21: 74586; 2025-12-28: 74586; 2026-01-04: 74586; 2026-01-11: 74586; 2026-01-18: 74586; 2026-01-25: 74586; 2026-02-01: 74586; 2026-02-08: 74586; 2026-02-15: 74586; 2026-02-22: 74586; 2026-03-01: 74586; 2026-03-08: 74586; 2026-03-15: 74586; 2026-03-22: 74586; 2026-03-29: 74586; 2026-04-05: 74586; 2026-04-12: 74586; 2026-04-19: 74586; 2026-04-26: 74586; 2026-05-03: 74586; 2026-05-10: 74586; 2026-05-17: 74586; 2026-05-24: 74586; 2026-05-31: 74586; 2026-06-07: 74586
2CF5500W36A38 | (LEB for Block #2) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 1 | 6485 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 6485
2CF5500W36A38 | (LEB for Block #2) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 1 | 6485 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 6485; 2025-09-28: 6485; 2025-10-05: 6485; 2025-10-12: 6485; 2025-10-19: 6485; 2025-10-26: 6485; 2025-11-02: 6485; 2025-11-09: 6485; 2025-11-16: 6485; 2025-11-23: 6485; 2025-11-30: 6485; 2025-12-07: 6485; 2025-12-14: 6485; 2025-12-21: 6485; 2025-12-28: 6485; 2026-01-04: 6485; 2026-01-11: 6485; 2026-01-18: 6485; 2026-01-25: 6485; 2026-02-01: 6485; 2026-02-08: 6485; 2026-02-15: 6485; 2026-02-22: 6485; 2026-03-01: 6485; 2026-03-08: 6485; 2026-03-15: 6485; 2026-03-22: 6485; 2026-03-29: 6485; 2026-04-05: 6485; 2026-04-12: 6485; 2026-04-19: 6485; 2026-04-26: 6485; 2026-05-03: 6485; 2026-05-10: 6485; 2026-05-17: 6485; 2026-05-24: 6485; 2026-05-31: 6485; 2026-06-07: 6485
Elec. & I&C Team |  | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 41 | 42224 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 1286; 2025-08-10: 6072; 2025-08-17: 12070; 2025-08-24: 10008; 2025-08-31: 6440; 2025-09-07: 4180; 2025-09-14: 1852; 2025-09-21: 317
Elec. & I&C Team |  | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 41 | 42224 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 1286; 2025-08-10: 7358; 2025-08-17: 19428; 2025-08-24: 29435; 2025-08-31: 35875; 2025-09-07: 40055; 2025-09-14: 41907; 2025-09-21: 42224; 2025-09-28: 42224; 2025-10-05: 42224; 2025-10-12: 42224; 2025-10-19: 42224; 2025-10-26: 42224; 2025-11-02: 42224; 2025-11-09: 42224; 2025-11-16: 42224; 2025-11-23: 42224; 2025-11-30: 42224; 2025-12-07: 42224; 2025-12-14: 42224; 2025-12-21: 42224; 2025-12-28: 42224; 2026-01-04: 42224; 2026-01-11: 42224; 2026-01-18: 42224; 2026-01-25: 42224; 2026-02-01: 42224; 2026-02-08: 42224; 2026-02-15: 42224; 2026-02-22: 42224; 2026-03-01: 42224; 2026-03-08: 42224; 2026-03-15: 42224; 2026-03-22: 42224; 2026-03-29: 42224; 2026-04-05: 42224; 2026-04-12: 42224; 2026-04-19: 42224; 2026-04-26: 42224; 2026-05-03: 42224; 2026-05-10: 42224; 2026-05-17: 42224; 2026-05-24: 42224; 2026-05-31: 42224; 2026-06-07: 42224
2CF5500W74A19 | (LEB for Block #2) Installation & Test - Elec | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 41 | 21112 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 643; 2025-08-10: 3036; 2025-08-17: 6035; 2025-08-24: 5004; 2025-08-31: 3220; 2025-09-07: 2090; 2025-09-14: 926; 2025-09-21: 158
2CF5500W74A19 | (LEB for Block #2) Installation & Test - Elec | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 41 | 21112 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 643; 2025-08-10: 3679; 2025-08-17: 9714; 2025-08-24: 14718; 2025-08-31: 17937; 2025-09-07: 20027; 2025-09-14: 20954; 2025-09-21: 21112; 2025-09-28: 21112; 2025-10-05: 21112; 2025-10-12: 21112; 2025-10-19: 21112; 2025-10-26: 21112; 2025-11-02: 21112; 2025-11-09: 21112; 2025-11-16: 21112; 2025-11-23: 21112; 2025-11-30: 21112; 2025-12-07: 21112; 2025-12-14: 21112; 2025-12-21: 21112; 2025-12-28: 21112; 2026-01-04: 21112; 2026-01-11: 21112; 2026-01-18: 21112; 2026-01-25: 21112; 2026-02-01: 21112; 2026-02-08: 21112; 2026-02-15: 21112; 2026-02-22: 21112; 2026-03-01: 21112; 2026-03-08: 21112; 2026-03-15: 21112; 2026-03-22: 21112; 2026-03-29: 21112; 2026-04-05: 21112; 2026-04-12: 21112; 2026-04-19: 21112; 2026-04-26: 21112; 2026-05-03: 21112; 2026-05-10: 21112; 2026-05-17: 21112; 2026-05-24: 21112; 2026-05-31: 21112; 2026-06-07: 21112
2CF5500W90A20 | (LEB for Block #2) Installation & Test - I&C | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 41 | 21112 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 643; 2025-08-10: 3036; 2025-08-17: 6035; 2025-08-24: 5004; 2025-08-31: 3220; 2025-09-07: 2090; 2025-09-14: 926; 2025-09-21: 158
2CF5500W90A20 | (LEB for Block #2) Installation & Test - I&C | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 41 | 21112 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 643; 2025-08-10: 3679; 2025-08-17: 9714; 2025-08-24: 14718; 2025-08-31: 17937; 2025-09-07: 20027; 2025-09-14: 20954; 2025-09-21: 21112; 2025-09-28: 21112; 2025-10-05: 21112; 2025-10-12: 21112; 2025-10-19: 21112; 2025-10-26: 21112; 2025-11-02: 21112; 2025-11-09: 21112; 2025-11-16: 21112; 2025-11-23: 21112; 2025-11-30: 21112; 2025-12-07: 21112; 2025-12-14: 21112; 2025-12-21: 21112; 2025-12-28: 21112; 2026-01-04: 21112; 2026-01-11: 21112; 2026-01-18: 21112; 2026-01-25: 21112; 2026-02-01: 21112; 2026-02-08: 21112; 2026-02-15: 21112; 2026-02-22: 21112; 2026-03-01: 21112; 2026-03-08: 21112; 2026-03-15: 21112; 2026-03-22: 21112; 2026-03-29: 21112; 2026-04-05: 21112; 2026-04-12: 21112; 2026-04-19: 21112; 2026-04-26: 21112; 2026-05-03: 21112; 2026-05-10: 21112; 2026-05-17: 21112; 2026-05-24: 21112; 2026-05-31: 21112; 2026-06-07: 21112
BOP Pipe (Block #2) |  | 2024-09-23 | 2026-01-26 | 420 | 1368847 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 9605; 2024-09-29: 9605; 2024-10-06: 237; 2024-12-29: 212; 2025-01-05: 4175; 2025-01-12: 18985; 2025-01-19: 24604; 2025-01-26: 11396; 2025-02-02: 2715; 2025-02-09: 6567; 2025-02-16: 14444; 2025-02-23: 8538; 2025-03-02: 10460; 2025-03-09: 7457; 2025-03-16: 3080; 2025-03-23: 355; 2025-03-30: 699; 2025-04-06: 4850; 2025-04-13: 11218; 2025-04-20: 13144; 2025-04-27: 10592; 2025-05-04: 11109; 2025-05-11: 11109; 2025-05-18: 11109; 2025-05-25: 11109; 2025-06-01: 11109; 2025-06-08: 11109; 2025-06-15: 11109; 2025-06-22: 2545; 2025-06-29: 1201; 2025-07-06: 4416; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 10531; 2025-07-27: 13149; 2025-08-03: 14685; 2025-08-10: 10964; 2025-08-17: 7167; 2025-08-24: 8807; 2025-08-31: 17159; 2025-09-07: 36044; 2025-09-14: 56855; 2025-09-21: 79593; 2025-09-28: 95715; 2025-10-05: 96609; 2025-10-12: 81473; 2025-10-19: 72370; 2025-10-26: 60218; 2025-11-02: 46597; 2025-11-09: 50171; 2025-11-16: 56529; 2025-11-23: 38941; 2025-11-30: 44670; 2025-12-07: 45800; 2025-12-14: 47317; 2025-12-21: 36300; 2025-12-28: 31449; 2026-01-04: 15314; 2026-01-11: 14819; 2026-01-18: 13453; 2026-01-25: 65
BOP Pipe (Block #2) |  | 2024-09-23 | 2026-01-26 | 420 | 1368847 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 9605; 2024-09-29: 19209; 2024-10-06: 19446; 2024-10-13: 19446; 2024-10-20: 19446; 2024-10-27: 19446; 2024-11-03: 19446; 2024-11-10: 19446; 2024-11-17: 19446; 2024-11-24: 19446; 2024-12-01: 19446; 2024-12-08: 19446; 2024-12-15: 19446; 2024-12-22: 19446; 2024-12-29: 19658; 2025-01-05: 23833; 2025-01-12: 42818; 2025-01-19: 67422; 2025-01-26: 78818; 2025-02-02: 81533; 2025-02-09: 88100; 2025-02-16: 102543; 2025-02-23: 111081; 2025-03-02: 121541; 2025-03-09: 128998; 2025-03-16: 132078; 2025-03-23: 132433; 2025-03-30: 133132; 2025-04-06: 137982; 2025-04-13: 149200; 2025-04-20: 162343; 2025-04-27: 172936; 2025-05-04: 184045; 2025-05-11: 195154; 2025-05-18: 206263; 2025-05-25: 217373; 2025-06-01: 228482; 2025-06-08: 239591; 2025-06-15: 250701; 2025-06-22: 253246; 2025-06-29: 254447; 2025-07-06: 258863; 2025-07-13: 266086; 2025-07-20: 276617; 2025-07-27: 289766; 2025-08-03: 304451; 2025-08-10: 315415; 2025-08-17: 322582; 2025-08-24: 331389; 2025-08-31: 348548; 2025-09-07: 384592; 2025-09-14: 441446; 2025-09-21: 521039; 2025-09-28: 616754; 2025-10-05: 713363; 2025-10-12: 794836; 2025-10-19: 867205; 2025-10-26: 927423; 2025-11-02: 974020; 2025-11-09: 1024191; 2025-11-16: 1080719; 2025-11-23: 1119660; 2025-11-30: 1164330; 2025-12-07: 1210130; 2025-12-14: 1257447; 2025-12-21: 1293747; 2025-12-28: 1325196; 2026-01-04: 1340510; 2026-01-11: 1355329; 2026-01-18: 1368782; 2026-01-25: 1368847; 2026-02-01: 1368847; 2026-02-08: 1368847; 2026-02-15: 1368847; 2026-02-22: 1368847; 2026-03-01: 1368847; 2026-03-08: 1368847; 2026-03-15: 1368847; 2026-03-22: 1368847; 2026-03-29: 1368847; 2026-04-05: 1368847; 2026-04-12: 1368847; 2026-04-19: 1368847; 2026-04-26: 1368847; 2026-05-03: 1368847; 2026-05-10: 1368847; 2026-05-17: 1368847; 2026-05-24: 1368847; 2026-05-31: 1368847; 2026-06-07: 1368847
Pipe Rack (50) |  | 2024-09-23 | 2025-06-25 | 236 | 168864 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 9605; 2024-09-29: 9605; 2024-10-06: 237; 2024-12-29: 212; 2025-01-05: 4175; 2025-01-12: 18985; 2025-01-19: 24604; 2025-01-26: 11396; 2025-02-02: 2715; 2025-02-09: 6567; 2025-02-16: 14444; 2025-02-23: 8538; 2025-03-02: 10460; 2025-03-09: 7457; 2025-03-16: 3080; 2025-03-23: 355; 2025-03-30: 699; 2025-04-06: 4850; 2025-04-13: 9717; 2025-04-20: 4138; 2025-04-27: 1587; 2025-05-04: 2104; 2025-05-11: 2104; 2025-05-18: 2104; 2025-05-25: 2104; 2025-06-01: 2104; 2025-06-08: 2104; 2025-06-15: 2104; 2025-06-22: 713
Pipe Rack (50) |  | 2024-09-23 | 2025-06-25 | 236 | 168864 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 9605; 2024-09-29: 19209; 2024-10-06: 19446; 2024-10-13: 19446; 2024-10-20: 19446; 2024-10-27: 19446; 2024-11-03: 19446; 2024-11-10: 19446; 2024-11-17: 19446; 2024-11-24: 19446; 2024-12-01: 19446; 2024-12-08: 19446; 2024-12-15: 19446; 2024-12-22: 19446; 2024-12-29: 19658; 2025-01-05: 23833; 2025-01-12: 42818; 2025-01-19: 67422; 2025-01-26: 78818; 2025-02-02: 81533; 2025-02-09: 88100; 2025-02-16: 102543; 2025-02-23: 111081; 2025-03-02: 121541; 2025-03-09: 128998; 2025-03-16: 132078; 2025-03-23: 132433; 2025-03-30: 133132; 2025-04-06: 137982; 2025-04-13: 147699; 2025-04-20: 151837; 2025-04-27: 153424; 2025-05-04: 155528; 2025-05-11: 157632; 2025-05-18: 159736; 2025-05-25: 161839; 2025-06-01: 163943; 2025-06-08: 166047; 2025-06-15: 168151; 2025-06-22: 168864; 2025-06-29: 168864; 2025-07-06: 168864; 2025-07-13: 168864; 2025-07-20: 168864; 2025-07-27: 168864; 2025-08-03: 168864; 2025-08-10: 168864; 2025-08-17: 168864; 2025-08-24: 168864; 2025-08-31: 168864; 2025-09-07: 168864; 2025-09-14: 168864; 2025-09-21: 168864; 2025-09-28: 168864; 2025-10-05: 168864; 2025-10-12: 168864; 2025-10-19: 168864; 2025-10-26: 168864; 2025-11-02: 168864; 2025-11-09: 168864; 2025-11-16: 168864; 2025-11-23: 168864; 2025-11-30: 168864; 2025-12-07: 168864; 2025-12-14: 168864; 2025-12-21: 168864; 2025-12-28: 168864; 2026-01-04: 168864; 2026-01-11: 168864; 2026-01-18: 168864; 2026-01-25: 168864; 2026-02-01: 168864; 2026-02-08: 168864; 2026-02-15: 168864; 2026-02-22: 168864; 2026-03-01: 168864; 2026-03-08: 168864; 2026-03-15: 168864; 2026-03-22: 168864; 2026-03-29: 168864; 2026-04-05: 168864; 2026-04-12: 168864; 2026-04-19: 168864; 2026-04-26: 168864; 2026-05-03: 168864; 2026-05-10: 168864; 2026-05-17: 168864; 2026-05-24: 168864; 2026-05-31: 168864; 2026-06-07: 168864
Pipe Rack |  | 2024-09-23 | 2025-06-25 | 236 | 168864 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 9605; 2024-09-29: 9605; 2024-10-06: 237; 2024-12-29: 212; 2025-01-05: 4175; 2025-01-12: 18985; 2025-01-19: 24604; 2025-01-26: 11396; 2025-02-02: 2715; 2025-02-09: 6567; 2025-02-16: 14444; 2025-02-23: 8538; 2025-03-02: 10460; 2025-03-09: 7457; 2025-03-16: 3080; 2025-03-23: 355; 2025-03-30: 699; 2025-04-06: 4850; 2025-04-13: 9717; 2025-04-20: 4138; 2025-04-27: 1587; 2025-05-04: 2104; 2025-05-11: 2104; 2025-05-18: 2104; 2025-05-25: 2104; 2025-06-01: 2104; 2025-06-08: 2104; 2025-06-15: 2104; 2025-06-22: 713
Pipe Rack |  | 2024-09-23 | 2025-06-25 | 236 | 168864 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 9605; 2024-09-29: 19209; 2024-10-06: 19446; 2024-10-13: 19446; 2024-10-20: 19446; 2024-10-27: 19446; 2024-11-03: 19446; 2024-11-10: 19446; 2024-11-17: 19446; 2024-11-24: 19446; 2024-12-01: 19446; 2024-12-08: 19446; 2024-12-15: 19446; 2024-12-22: 19446; 2024-12-29: 19658; 2025-01-05: 23833; 2025-01-12: 42818; 2025-01-19: 67422; 2025-01-26: 78818; 2025-02-02: 81533; 2025-02-09: 88100; 2025-02-16: 102543; 2025-02-23: 111081; 2025-03-02: 121541; 2025-03-09: 128998; 2025-03-16: 132078; 2025-03-23: 132433; 2025-03-30: 133132; 2025-04-06: 137982; 2025-04-13: 147699; 2025-04-20: 151837; 2025-04-27: 153424; 2025-05-04: 155528; 2025-05-11: 157632; 2025-05-18: 159736; 2025-05-25: 161839; 2025-06-01: 163943; 2025-06-08: 166047; 2025-06-15: 168151; 2025-06-22: 168864; 2025-06-29: 168864; 2025-07-06: 168864; 2025-07-13: 168864; 2025-07-20: 168864; 2025-07-27: 168864; 2025-08-03: 168864; 2025-08-10: 168864; 2025-08-17: 168864; 2025-08-24: 168864; 2025-08-31: 168864; 2025-09-07: 168864; 2025-09-14: 168864; 2025-09-21: 168864; 2025-09-28: 168864; 2025-10-05: 168864; 2025-10-12: 168864; 2025-10-19: 168864; 2025-10-26: 168864; 2025-11-02: 168864; 2025-11-09: 168864; 2025-11-16: 168864; 2025-11-23: 168864; 2025-11-30: 168864; 2025-12-07: 168864; 2025-12-14: 168864; 2025-12-21: 168864; 2025-12-28: 168864; 2026-01-04: 168864; 2026-01-11: 168864; 2026-01-18: 168864; 2026-01-25: 168864; 2026-02-01: 168864; 2026-02-08: 168864; 2026-02-15: 168864; 2026-02-22: 168864; 2026-03-01: 168864; 2026-03-08: 168864; 2026-03-15: 168864; 2026-03-22: 168864; 2026-03-29: 168864; 2026-04-05: 168864; 2026-04-12: 168864; 2026-04-19: 168864; 2026-04-26: 168864; 2026-05-03: 168864; 2026-05-10: 168864; 2026-05-17: 168864; 2026-05-24: 168864; 2026-05-31: 168864; 2026-06-07: 168864
Construction Management |  | 2024-09-23 | 2025-06-25 | 236 | 168864 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 9605; 2024-09-29: 9605; 2024-10-06: 237; 2024-12-29: 212; 2025-01-05: 4175; 2025-01-12: 18985; 2025-01-19: 24604; 2025-01-26: 11396; 2025-02-02: 2715; 2025-02-09: 6567; 2025-02-16: 14444; 2025-02-23: 8538; 2025-03-02: 10460; 2025-03-09: 7457; 2025-03-16: 3080; 2025-03-23: 355; 2025-03-30: 699; 2025-04-06: 4850; 2025-04-13: 9717; 2025-04-20: 4138; 2025-04-27: 1587; 2025-05-04: 2104; 2025-05-11: 2104; 2025-05-18: 2104; 2025-05-25: 2104; 2025-06-01: 2104; 2025-06-08: 2104; 2025-06-15: 2104; 2025-06-22: 713
Construction Management |  | 2024-09-23 | 2025-06-25 | 236 | 168864 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 9605; 2024-09-29: 19209; 2024-10-06: 19446; 2024-10-13: 19446; 2024-10-20: 19446; 2024-10-27: 19446; 2024-11-03: 19446; 2024-11-10: 19446; 2024-11-17: 19446; 2024-11-24: 19446; 2024-12-01: 19446; 2024-12-08: 19446; 2024-12-15: 19446; 2024-12-22: 19446; 2024-12-29: 19658; 2025-01-05: 23833; 2025-01-12: 42818; 2025-01-19: 67422; 2025-01-26: 78818; 2025-02-02: 81533; 2025-02-09: 88100; 2025-02-16: 102543; 2025-02-23: 111081; 2025-03-02: 121541; 2025-03-09: 128998; 2025-03-16: 132078; 2025-03-23: 132433; 2025-03-30: 133132; 2025-04-06: 137982; 2025-04-13: 147699; 2025-04-20: 151837; 2025-04-27: 153424; 2025-05-04: 155528; 2025-05-11: 157632; 2025-05-18: 159736; 2025-05-25: 161839; 2025-06-01: 163943; 2025-06-08: 166047; 2025-06-15: 168151; 2025-06-22: 168864; 2025-06-29: 168864; 2025-07-06: 168864; 2025-07-13: 168864; 2025-07-20: 168864; 2025-07-27: 168864; 2025-08-03: 168864; 2025-08-10: 168864; 2025-08-17: 168864; 2025-08-24: 168864; 2025-08-31: 168864; 2025-09-07: 168864; 2025-09-14: 168864; 2025-09-21: 168864; 2025-09-28: 168864; 2025-10-05: 168864; 2025-10-12: 168864; 2025-10-19: 168864; 2025-10-26: 168864; 2025-11-02: 168864; 2025-11-09: 168864; 2025-11-16: 168864; 2025-11-23: 168864; 2025-11-30: 168864; 2025-12-07: 168864; 2025-12-14: 168864; 2025-12-21: 168864; 2025-12-28: 168864; 2026-01-04: 168864; 2026-01-11: 168864; 2026-01-18: 168864; 2026-01-25: 168864; 2026-02-01: 168864; 2026-02-08: 168864; 2026-02-15: 168864; 2026-02-22: 168864; 2026-03-01: 168864; 2026-03-08: 168864; 2026-03-15: 168864; 2026-03-22: 168864; 2026-03-29: 168864; 2026-04-05: 168864; 2026-04-12: 168864; 2026-04-19: 168864; 2026-04-26: 168864; 2026-05-03: 168864; 2026-05-10: 168864; 2026-05-17: 168864; 2026-05-24: 168864; 2026-05-31: 168864; 2026-06-07: 168864
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-23 | 2025-06-25 | 236 | 168864 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 9605; 2024-09-29: 9605; 2024-10-06: 237; 2024-12-29: 212; 2025-01-05: 4175; 2025-01-12: 18985; 2025-01-19: 24604; 2025-01-26: 11396; 2025-02-02: 2715; 2025-02-09: 6567; 2025-02-16: 14444; 2025-02-23: 8538; 2025-03-02: 10460; 2025-03-09: 7457; 2025-03-16: 3080; 2025-03-23: 355; 2025-03-30: 699; 2025-04-06: 4850; 2025-04-13: 9717; 2025-04-20: 4138; 2025-04-27: 1587; 2025-05-04: 2104; 2025-05-11: 2104; 2025-05-18: 2104; 2025-05-25: 2104; 2025-06-01: 2104; 2025-06-08: 2104; 2025-06-15: 2104; 2025-06-22: 713
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-23 | 2025-06-25 | 236 | 168864 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 9605; 2024-09-29: 19209; 2024-10-06: 19446; 2024-10-13: 19446; 2024-10-20: 19446; 2024-10-27: 19446; 2024-11-03: 19446; 2024-11-10: 19446; 2024-11-17: 19446; 2024-11-24: 19446; 2024-12-01: 19446; 2024-12-08: 19446; 2024-12-15: 19446; 2024-12-22: 19446; 2024-12-29: 19658; 2025-01-05: 23833; 2025-01-12: 42818; 2025-01-19: 67422; 2025-01-26: 78818; 2025-02-02: 81533; 2025-02-09: 88100; 2025-02-16: 102543; 2025-02-23: 111081; 2025-03-02: 121541; 2025-03-09: 128998; 2025-03-16: 132078; 2025-03-23: 132433; 2025-03-30: 133132; 2025-04-06: 137982; 2025-04-13: 147699; 2025-04-20: 151837; 2025-04-27: 153424; 2025-05-04: 155528; 2025-05-11: 157632; 2025-05-18: 159736; 2025-05-25: 161839; 2025-06-01: 163943; 2025-06-08: 166047; 2025-06-15: 168151; 2025-06-22: 168864; 2025-06-29: 168864; 2025-07-06: 168864; 2025-07-13: 168864; 2025-07-20: 168864; 2025-07-27: 168864; 2025-08-03: 168864; 2025-08-10: 168864; 2025-08-17: 168864; 2025-08-24: 168864; 2025-08-31: 168864; 2025-09-07: 168864; 2025-09-14: 168864; 2025-09-21: 168864; 2025-09-28: 168864; 2025-10-05: 168864; 2025-10-12: 168864; 2025-10-19: 168864; 2025-10-26: 168864; 2025-11-02: 168864; 2025-11-09: 168864; 2025-11-16: 168864; 2025-11-23: 168864; 2025-11-30: 168864; 2025-12-07: 168864; 2025-12-14: 168864; 2025-12-21: 168864; 2025-12-28: 168864; 2026-01-04: 168864; 2026-01-11: 168864; 2026-01-18: 168864; 2026-01-25: 168864; 2026-02-01: 168864; 2026-02-08: 168864; 2026-02-15: 168864; 2026-02-22: 168864; 2026-03-01: 168864; 2026-03-08: 168864; 2026-03-15: 168864; 2026-03-22: 168864; 2026-03-29: 168864; 2026-04-05: 168864; 2026-04-12: 168864; 2026-04-19: 168864; 2026-04-26: 168864; 2026-05-03: 168864; 2026-05-10: 168864; 2026-05-17: 168864; 2026-05-24: 168864; 2026-05-31: 168864; 2026-06-07: 168864
2PF5550W46A09T3 | (Pipe Rack) Trasnportation | 2024-09-23 | 2024-10-07 | 12 | 19446 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 9605; 2024-09-29: 9605; 2024-10-06: 237
2PF5550W46A09T3 | (Pipe Rack) Trasnportation | 2024-09-23 | 2024-10-07 | 12 | 19446 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 9605; 2024-09-29: 19209; 2024-10-06: 19446; 2024-10-13: 19446; 2024-10-20: 19446; 2024-10-27: 19446; 2024-11-03: 19446; 2024-11-10: 19446; 2024-11-17: 19446; 2024-11-24: 19446; 2024-12-01: 19446; 2024-12-08: 19446; 2024-12-15: 19446; 2024-12-22: 19446; 2024-12-29: 19446; 2025-01-05: 19446; 2025-01-12: 19446; 2025-01-19: 19446; 2025-01-26: 19446; 2025-02-02: 19446; 2025-02-09: 19446; 2025-02-16: 19446; 2025-02-23: 19446; 2025-03-02: 19446; 2025-03-09: 19446; 2025-03-16: 19446; 2025-03-23: 19446; 2025-03-30: 19446; 2025-04-06: 19446; 2025-04-13: 19446; 2025-04-20: 19446; 2025-04-27: 19446; 2025-05-04: 19446; 2025-05-11: 19446; 2025-05-18: 19446; 2025-05-25: 19446; 2025-06-01: 19446; 2025-06-08: 19446; 2025-06-15: 19446; 2025-06-22: 19446; 2025-06-29: 19446; 2025-07-06: 19446; 2025-07-13: 19446; 2025-07-20: 19446; 2025-07-27: 19446; 2025-08-03: 19446; 2025-08-10: 19446; 2025-08-17: 19446; 2025-08-24: 19446; 2025-08-31: 19446; 2025-09-07: 19446; 2025-09-14: 19446; 2025-09-21: 19446; 2025-09-28: 19446; 2025-10-05: 19446; 2025-10-12: 19446; 2025-10-19: 19446; 2025-10-26: 19446; 2025-11-02: 19446; 2025-11-09: 19446; 2025-11-16: 19446; 2025-11-23: 19446; 2025-11-30: 19446; 2025-12-07: 19446; 2025-12-14: 19446; 2025-12-21: 19446; 2025-12-28: 19446; 2026-01-04: 19446; 2026-01-11: 19446; 2026-01-18: 19446; 2026-01-25: 19446; 2026-02-01: 19446; 2026-02-08: 19446; 2026-02-15: 19446; 2026-02-22: 19446; 2026-03-01: 19446; 2026-03-08: 19446; 2026-03-15: 19446; 2026-03-22: 19446; 2026-03-29: 19446; 2026-04-05: 19446; 2026-04-12: 19446; 2026-04-19: 19446; 2026-04-26: 19446; 2026-05-03: 19446; 2026-05-10: 19446; 2026-05-17: 19446; 2026-05-24: 19446; 2026-05-31: 19446; 2026-06-07: 19446
2CF5550W16A8 | (Pipe Rack) FDN Work (SP-1) | 2025-01-04 | 2025-02-14 | 35 | 25847 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 73; 2025-01-05: 945; 2025-01-12: 4709; 2025-01-19: 9422; 2025-01-26: 7744; 2025-02-02: 2516; 2025-02-09: 438
2CF5550W16A8 | (Pipe Rack) FDN Work (SP-1) | 2025-01-04 | 2025-02-14 | 35 | 25847 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 73; 2025-01-05: 1019; 2025-01-12: 5728; 2025-01-19: 15150; 2025-01-26: 22893; 2025-02-02: 25409; 2025-02-09: 25847; 2025-02-16: 25847; 2025-02-23: 25847; 2025-03-02: 25847; 2025-03-09: 25847; 2025-03-16: 25847; 2025-03-23: 25847; 2025-03-30: 25847; 2025-04-06: 25847; 2025-04-13: 25847; 2025-04-20: 25847; 2025-04-27: 25847; 2025-05-04: 25847; 2025-05-11: 25847; 2025-05-18: 25847; 2025-05-25: 25847; 2025-06-01: 25847; 2025-06-08: 25847; 2025-06-15: 25847; 2025-06-22: 25847; 2025-06-29: 25847; 2025-07-06: 25847; 2025-07-13: 25847; 2025-07-20: 25847; 2025-07-27: 25847; 2025-08-03: 25847; 2025-08-10: 25847; 2025-08-17: 25847; 2025-08-24: 25847; 2025-08-31: 25847; 2025-09-07: 25847; 2025-09-14: 25847; 2025-09-21: 25847; 2025-09-28: 25847; 2025-10-05: 25847; 2025-10-12: 25847; 2025-10-19: 25847; 2025-10-26: 25847; 2025-11-02: 25847; 2025-11-09: 25847; 2025-11-16: 25847; 2025-11-23: 25847; 2025-11-30: 25847; 2025-12-07: 25847; 2025-12-14: 25847; 2025-12-21: 25847; 2025-12-28: 25847; 2026-01-04: 25847; 2026-01-11: 25847; 2026-01-18: 25847; 2026-01-25: 25847; 2026-02-01: 25847; 2026-02-08: 25847; 2026-02-15: 25847; 2026-02-22: 25847; 2026-03-01: 25847; 2026-03-08: 25847; 2026-03-15: 25847; 2026-03-22: 25847; 2026-03-29: 25847; 2026-04-05: 25847; 2026-04-12: 25847; 2026-04-19: 25847; 2026-04-26: 25847; 2026-05-03: 25847; 2026-05-10: 25847; 2026-05-17: 25847; 2026-05-24: 25847; 2026-05-31: 25847; 2026-06-07: 25847
2CF5550W16A9 | (Pipe Rack) FDN Work (SP-3) | 2025-01-04 | 2025-02-04 | 26 | 36678 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 139; 2025-01-05: 3230; 2025-01-12: 14276; 2025-01-19: 15182; 2025-01-26: 3653; 2025-02-02: 199
2CF5550W16A9 | (Pipe Rack) FDN Work (SP-3) | 2025-01-04 | 2025-02-04 | 26 | 36678 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 139; 2025-01-05: 3369; 2025-01-12: 17644; 2025-01-19: 32826; 2025-01-26: 36479; 2025-02-02: 36678; 2025-02-09: 36678; 2025-02-16: 36678; 2025-02-23: 36678; 2025-03-02: 36678; 2025-03-09: 36678; 2025-03-16: 36678; 2025-03-23: 36678; 2025-03-30: 36678; 2025-04-06: 36678; 2025-04-13: 36678; 2025-04-20: 36678; 2025-04-27: 36678; 2025-05-04: 36678; 2025-05-11: 36678; 2025-05-18: 36678; 2025-05-25: 36678; 2025-06-01: 36678; 2025-06-08: 36678; 2025-06-15: 36678; 2025-06-22: 36678; 2025-06-29: 36678; 2025-07-06: 36678; 2025-07-13: 36678; 2025-07-20: 36678; 2025-07-27: 36678; 2025-08-03: 36678; 2025-08-10: 36678; 2025-08-17: 36678; 2025-08-24: 36678; 2025-08-31: 36678; 2025-09-07: 36678; 2025-09-14: 36678; 2025-09-21: 36678; 2025-09-28: 36678; 2025-10-05: 36678; 2025-10-12: 36678; 2025-10-19: 36678; 2025-10-26: 36678; 2025-11-02: 36678; 2025-11-09: 36678; 2025-11-16: 36678; 2025-11-23: 36678; 2025-11-30: 36678; 2025-12-07: 36678; 2025-12-14: 36678; 2025-12-21: 36678; 2025-12-28: 36678; 2026-01-04: 36678; 2026-01-11: 36678; 2026-01-18: 36678; 2026-01-25: 36678; 2026-02-01: 36678; 2026-02-08: 36678; 2026-02-15: 36678; 2026-02-22: 36678; 2026-03-01: 36678; 2026-03-08: 36678; 2026-03-15: 36678; 2026-03-22: 36678; 2026-03-29: 36678; 2026-04-05: 36678; 2026-04-12: 36678; 2026-04-19: 36678; 2026-04-26: 36678; 2026-05-03: 36678; 2026-05-10: 36678; 2026-05-17: 36678; 2026-05-24: 36678; 2026-05-31: 36678; 2026-06-07: 36678
2CF5550W46A11 | (Pipe Rack) Structure Work (SP-3) | 2025-02-10 | 2025-03-10 | 24 | 31262 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 6129; 2025-02-16: 14444; 2025-02-23: 7907; 2025-03-02: 2717; 2025-03-09: 66
2CF5550W46A11 | (Pipe Rack) Structure Work (SP-3) | 2025-02-10 | 2025-03-10 | 24 | 31262 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 6129; 2025-02-16: 20572; 2025-02-23: 28479; 2025-03-02: 31196; 2025-03-09: 31262; 2025-03-16: 31262; 2025-03-23: 31262; 2025-03-30: 31262; 2025-04-06: 31262; 2025-04-13: 31262; 2025-04-20: 31262; 2025-04-27: 31262; 2025-05-04: 31262; 2025-05-11: 31262; 2025-05-18: 31262; 2025-05-25: 31262; 2025-06-01: 31262; 2025-06-08: 31262; 2025-06-15: 31262; 2025-06-22: 31262; 2025-06-29: 31262; 2025-07-06: 31262; 2025-07-13: 31262; 2025-07-20: 31262; 2025-07-27: 31262; 2025-08-03: 31262; 2025-08-10: 31262; 2025-08-17: 31262; 2025-08-24: 31262; 2025-08-31: 31262; 2025-09-07: 31262; 2025-09-14: 31262; 2025-09-21: 31262; 2025-09-28: 31262; 2025-10-05: 31262; 2025-10-12: 31262; 2025-10-19: 31262; 2025-10-26: 31262; 2025-11-02: 31262; 2025-11-09: 31262; 2025-11-16: 31262; 2025-11-23: 31262; 2025-11-30: 31262; 2025-12-07: 31262; 2025-12-14: 31262; 2025-12-21: 31262; 2025-12-28: 31262; 2026-01-04: 31262; 2026-01-11: 31262; 2026-01-18: 31262; 2026-01-25: 31262; 2026-02-01: 31262; 2026-02-08: 31262; 2026-02-15: 31262; 2026-02-22: 31262; 2026-03-01: 31262; 2026-03-08: 31262; 2026-03-15: 31262; 2026-03-22: 31262; 2026-03-29: 31262; 2026-04-05: 31262; 2026-04-12: 31262; 2026-04-19: 31262; 2026-04-26: 31262; 2026-05-03: 31262; 2026-05-10: 31262; 2026-05-17: 31262; 2026-05-24: 31262; 2026-05-31: 31262; 2026-06-07: 31262
2CF5550W46A10 | (Pipe Rack) Structure Work (SP-1) | 2025-02-28 | 2025-03-25 | 22 | 19200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 631; 2025-03-02: 7743; 2025-03-09: 7391; 2025-03-16: 3080; 2025-03-23: 355
2CF5550W46A10 | (Pipe Rack) Structure Work (SP-1) | 2025-02-28 | 2025-03-25 | 22 | 19200 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 631; 2025-03-02: 8374; 2025-03-09: 15765; 2025-03-16: 18845; 2025-03-23: 19200; 2025-03-30: 19200; 2025-04-06: 19200; 2025-04-13: 19200; 2025-04-20: 19200; 2025-04-27: 19200; 2025-05-04: 19200; 2025-05-11: 19200; 2025-05-18: 19200; 2025-05-25: 19200; 2025-06-01: 19200; 2025-06-08: 19200; 2025-06-15: 19200; 2025-06-22: 19200; 2025-06-29: 19200; 2025-07-06: 19200; 2025-07-13: 19200; 2025-07-20: 19200; 2025-07-27: 19200; 2025-08-03: 19200; 2025-08-10: 19200; 2025-08-17: 19200; 2025-08-24: 19200; 2025-08-31: 19200; 2025-09-07: 19200; 2025-09-14: 19200; 2025-09-21: 19200; 2025-09-28: 19200; 2025-10-05: 19200; 2025-10-12: 19200; 2025-10-19: 19200; 2025-10-26: 19200; 2025-11-02: 19200; 2025-11-09: 19200; 2025-11-16: 19200; 2025-11-23: 19200; 2025-11-30: 19200; 2025-12-07: 19200; 2025-12-14: 19200; 2025-12-21: 19200; 2025-12-28: 19200; 2026-01-04: 19200; 2026-01-11: 19200; 2026-01-18: 19200; 2026-01-25: 19200; 2026-02-01: 19200; 2026-02-08: 19200; 2026-02-15: 19200; 2026-02-22: 19200; 2026-03-01: 19200; 2026-03-08: 19200; 2026-03-15: 19200; 2026-03-22: 19200; 2026-03-29: 19200; 2026-04-05: 19200; 2026-04-12: 19200; 2026-04-19: 19200; 2026-04-26: 19200; 2026-05-03: 19200; 2026-05-10: 19200; 2026-05-17: 19200; 2026-05-24: 19200; 2026-05-31: 19200; 2026-06-07: 19200
2CF5550W16A7 | (Pipe Rack) FDN Work (SP-4) | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 27 | 19939 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 699; 2025-04-06: 4850; 2025-04-13: 9717; 2025-04-20: 4138; 2025-04-27: 535
2CF5550W16A7 | (Pipe Rack) FDN Work (SP-4) | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 27 | 19939 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 699; 2025-04-06: 5549; 2025-04-13: 15266; 2025-04-20: 19404; 2025-04-27: 19939; 2025-05-04: 19939; 2025-05-11: 19939; 2025-05-18: 19939; 2025-05-25: 19939; 2025-06-01: 19939; 2025-06-08: 19939; 2025-06-15: 19939; 2025-06-22: 19939; 2025-06-29: 19939; 2025-07-06: 19939; 2025-07-13: 19939; 2025-07-20: 19939; 2025-07-27: 19939; 2025-08-03: 19939; 2025-08-10: 19939; 2025-08-17: 19939; 2025-08-24: 19939; 2025-08-31: 19939; 2025-09-07: 19939; 2025-09-14: 19939; 2025-09-21: 19939; 2025-09-28: 19939; 2025-10-05: 19939; 2025-10-12: 19939; 2025-10-19: 19939; 2025-10-26: 19939; 2025-11-02: 19939; 2025-11-09: 19939; 2025-11-16: 19939; 2025-11-23: 19939; 2025-11-30: 19939; 2025-12-07: 19939; 2025-12-14: 19939; 2025-12-21: 19939; 2025-12-28: 19939; 2026-01-04: 19939; 2026-01-11: 19939; 2026-01-18: 19939; 2026-01-25: 19939; 2026-02-01: 19939; 2026-02-08: 19939; 2026-02-15: 19939; 2026-02-22: 19939; 2026-03-01: 19939; 2026-03-08: 19939; 2026-03-15: 19939; 2026-03-22: 19939; 2026-03-29: 19939; 2026-04-05: 19939; 2026-04-12: 19939; 2026-04-19: 19939; 2026-04-26: 19939; 2026-05-03: 19939; 2026-05-10: 19939; 2026-05-17: 19939; 2026-05-24: 19939; 2026-05-31: 19939; 2026-06-07: 19939
2CF5550W46A9 | (Pipe Rack) Structure Work (SP-4) | 2025-05-01 | 2025-06-25 | 47 | 16492 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1052; 2025-05-04: 2104; 2025-05-11: 2104; 2025-05-18: 2104; 2025-05-25: 2104; 2025-06-01: 2104; 2025-06-08: 2104; 2025-06-15: 2104; 2025-06-22: 713
2CF5550W46A9 | (Pipe Rack) Structure Work (SP-4) | 2025-05-01 | 2025-06-25 | 47 | 16492 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1052; 2025-05-04: 3156; 2025-05-11: 5260; 2025-05-18: 7364; 2025-05-25: 9467; 2025-06-01: 11571; 2025-06-08: 13675; 2025-06-15: 15779; 2025-06-22: 16492; 2025-06-29: 16492; 2025-07-06: 16492; 2025-07-13: 16492; 2025-07-20: 16492; 2025-07-27: 16492; 2025-08-03: 16492; 2025-08-10: 16492; 2025-08-17: 16492; 2025-08-24: 16492; 2025-08-31: 16492; 2025-09-07: 16492; 2025-09-14: 16492; 2025-09-21: 16492; 2025-09-28: 16492; 2025-10-05: 16492; 2025-10-12: 16492; 2025-10-19: 16492; 2025-10-26: 16492; 2025-11-02: 16492; 2025-11-09: 16492; 2025-11-16: 16492; 2025-11-23: 16492; 2025-11-30: 16492; 2025-12-07: 16492; 2025-12-14: 16492; 2025-12-21: 16492; 2025-12-28: 16492; 2026-01-04: 16492; 2026-01-11: 16492; 2026-01-18: 16492; 2026-01-25: 16492; 2026-02-01: 16492; 2026-02-08: 16492; 2026-02-15: 16492; 2026-02-22: 16492; 2026-03-01: 16492; 2026-03-08: 16492; 2026-03-15: 16492; 2026-03-22: 16492; 2026-03-29: 16492; 2026-04-05: 16492; 2026-04-12: 16492; 2026-04-19: 16492; 2026-04-26: 16492; 2026-05-03: 16492; 2026-05-10: 16492; 2026-05-17: 16492; 2026-05-24: 16492; 2026-05-31: 16492; 2026-06-07: 16492
BOP Piping for Block Common |  | 2025-04-19 | 2026-01-26 | 241 | 1199983 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 1501; 2025-04-20: 9005; 2025-04-27: 9005; 2025-05-04: 9005; 2025-05-11: 9005; 2025-05-18: 9005; 2025-05-25: 9005; 2025-06-01: 9005; 2025-06-08: 9005; 2025-06-15: 9005; 2025-06-22: 1832; 2025-06-29: 1201; 2025-07-06: 4416; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 10531; 2025-07-27: 13149; 2025-08-03: 14685; 2025-08-10: 10964; 2025-08-17: 7167; 2025-08-24: 8807; 2025-08-31: 17159; 2025-09-07: 36044; 2025-09-14: 56855; 2025-09-21: 79593; 2025-09-28: 95715; 2025-10-05: 96609; 2025-10-12: 81473; 2025-10-19: 72370; 2025-10-26: 60218; 2025-11-02: 46597; 2025-11-09: 50171; 2025-11-16: 56529; 2025-11-23: 38941; 2025-11-30: 44670; 2025-12-07: 45800; 2025-12-14: 47317; 2025-12-21: 36300; 2025-12-28: 31449; 2026-01-04: 15314; 2026-01-11: 14819; 2026-01-18: 13453; 2026-01-25: 65
BOP Piping for Block Common |  | 2025-04-19 | 2026-01-26 | 241 | 1199983 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 1501; 2025-04-20: 10506; 2025-04-27: 19512; 2025-05-04: 28517; 2025-05-11: 37523; 2025-05-18: 46528; 2025-05-25: 55533; 2025-06-01: 64539; 2025-06-08: 73544; 2025-06-15: 82550; 2025-06-22: 84382; 2025-06-29: 85583; 2025-07-06: 89999; 2025-07-13: 97222; 2025-07-20: 107753; 2025-07-27: 120902; 2025-08-03: 135587; 2025-08-10: 146551; 2025-08-17: 153718; 2025-08-24: 162525; 2025-08-31: 179684; 2025-09-07: 215728; 2025-09-14: 272582; 2025-09-21: 352175; 2025-09-28: 447890; 2025-10-05: 544499; 2025-10-12: 625972; 2025-10-19: 698341; 2025-10-26: 758559; 2025-11-02: 805156; 2025-11-09: 855327; 2025-11-16: 911855; 2025-11-23: 950796; 2025-11-30: 995466; 2025-12-07: 1041266; 2025-12-14: 1088583; 2025-12-21: 1124883; 2025-12-28: 1156332; 2026-01-04: 1171646; 2026-01-11: 1186465; 2026-01-18: 1199918; 2026-01-25: 1199983; 2026-02-01: 1199983; 2026-02-08: 1199983; 2026-02-15: 1199983; 2026-02-22: 1199983; 2026-03-01: 1199983; 2026-03-08: 1199983; 2026-03-15: 1199983; 2026-03-22: 1199983; 2026-03-29: 1199983; 2026-04-05: 1199983; 2026-04-12: 1199983; 2026-04-19: 1199983; 2026-04-26: 1199983; 2026-05-03: 1199983; 2026-05-10: 1199983; 2026-05-17: 1199983; 2026-05-24: 1199983; 2026-05-31: 1199983; 2026-06-07: 1199983
Raw Water Piping Work |  | 2025-09-02 | 2025-10-25 | 47 | 69928 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1896; 2025-09-07: 5322; 2025-09-14: 8630; 2025-09-21: 12406; 2025-09-28: 14669; 2025-10-05: 11310; 2025-10-12: 7186; 2025-10-19: 8510
Raw Water Piping Work |  | 2025-09-02 | 2025-10-25 | 47 | 69928 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1896; 2025-09-07: 7217; 2025-09-14: 15847; 2025-09-21: 28253; 2025-09-28: 42922; 2025-10-05: 54232; 2025-10-12: 61418; 2025-10-19: 69928; 2025-10-26: 69928; 2025-11-02: 69928; 2025-11-09: 69928; 2025-11-16: 69928; 2025-11-23: 69928; 2025-11-30: 69928; 2025-12-07: 69928; 2025-12-14: 69928; 2025-12-21: 69928; 2025-12-28: 69928; 2026-01-04: 69928; 2026-01-11: 69928; 2026-01-18: 69928; 2026-01-25: 69928; 2026-02-01: 69928; 2026-02-08: 69928; 2026-02-15: 69928; 2026-02-22: 69928; 2026-03-01: 69928; 2026-03-08: 69928; 2026-03-15: 69928; 2026-03-22: 69928; 2026-03-29: 69928; 2026-04-05: 69928; 2026-04-12: 69928; 2026-04-19: 69928; 2026-04-26: 69928; 2026-05-03: 69928; 2026-05-10: 69928; 2026-05-17: 69928; 2026-05-24: 69928; 2026-05-31: 69928; 2026-06-07: 69928
Construction Management |  | 2025-09-02 | 2025-10-25 | 47 | 69928 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1896; 2025-09-07: 5322; 2025-09-14: 8630; 2025-09-21: 12406; 2025-09-28: 14669; 2025-10-05: 11310; 2025-10-12: 7186; 2025-10-19: 8510
Construction Management |  | 2025-09-02 | 2025-10-25 | 47 | 69928 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1896; 2025-09-07: 7217; 2025-09-14: 15847; 2025-09-21: 28253; 2025-09-28: 42922; 2025-10-05: 54232; 2025-10-12: 61418; 2025-10-19: 69928; 2025-10-26: 69928; 2025-11-02: 69928; 2025-11-09: 69928; 2025-11-16: 69928; 2025-11-23: 69928; 2025-11-30: 69928; 2025-12-07: 69928; 2025-12-14: 69928; 2025-12-21: 69928; 2025-12-28: 69928; 2026-01-04: 69928; 2026-01-11: 69928; 2026-01-18: 69928; 2026-01-25: 69928; 2026-02-01: 69928; 2026-02-08: 69928; 2026-02-15: 69928; 2026-02-22: 69928; 2026-03-01: 69928; 2026-03-08: 69928; 2026-03-15: 69928; 2026-03-22: 69928; 2026-03-29: 69928; 2026-04-05: 69928; 2026-04-12: 69928; 2026-04-19: 69928; 2026-04-26: 69928; 2026-05-03: 69928; 2026-05-10: 69928; 2026-05-17: 69928; 2026-05-24: 69928; 2026-05-31: 69928; 2026-06-07: 69928
Mech Team |  | 2025-09-02 | 2025-10-25 | 47 | 69928 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1896; 2025-09-07: 5322; 2025-09-14: 8630; 2025-09-21: 12406; 2025-09-28: 14669; 2025-10-05: 11310; 2025-10-12: 7186; 2025-10-19: 8510
Mech Team |  | 2025-09-02 | 2025-10-25 | 47 | 69928 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1896; 2025-09-07: 7217; 2025-09-14: 15847; 2025-09-21: 28253; 2025-09-28: 42922; 2025-10-05: 54232; 2025-10-12: 61418; 2025-10-19: 69928; 2025-10-26: 69928; 2025-11-02: 69928; 2025-11-09: 69928; 2025-11-16: 69928; 2025-11-23: 69928; 2025-11-30: 69928; 2025-12-07: 69928; 2025-12-14: 69928; 2025-12-21: 69928; 2025-12-28: 69928; 2026-01-04: 69928; 2026-01-11: 69928; 2026-01-18: 69928; 2026-01-25: 69928; 2026-02-01: 69928; 2026-02-08: 69928; 2026-02-15: 69928; 2026-02-22: 69928; 2026-03-01: 69928; 2026-03-08: 69928; 2026-03-15: 69928; 2026-03-22: 69928; 2026-03-29: 69928; 2026-04-05: 69928; 2026-04-12: 69928; 2026-04-19: 69928; 2026-04-26: 69928; 2026-05-03: 69928; 2026-05-10: 69928; 2026-05-17: 69928; 2026-05-24: 69928; 2026-05-31: 69928; 2026-06-07: 69928
2CF3520W58A6 | (RWS) Piping Work | 2025-09-02 | 2025-10-20 | 41 | 61538 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1896; 2025-09-07: 5322; 2025-09-14: 8630; 2025-09-21: 12406; 2025-09-28: 14669; 2025-10-05: 11310; 2025-10-12: 7186; 2025-10-19: 120
2CF3520W58A6 | (RWS) Piping Work | 2025-09-02 | 2025-10-20 | 41 | 61538 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1896; 2025-09-07: 7217; 2025-09-14: 15847; 2025-09-21: 28253; 2025-09-28: 42922; 2025-10-05: 54232; 2025-10-12: 61418; 2025-10-19: 61538; 2025-10-26: 61538; 2025-11-02: 61538; 2025-11-09: 61538; 2025-11-16: 61538; 2025-11-23: 61538; 2025-11-30: 61538; 2025-12-07: 61538; 2025-12-14: 61538; 2025-12-21: 61538; 2025-12-28: 61538; 2026-01-04: 61538; 2026-01-11: 61538; 2026-01-18: 61538; 2026-01-25: 61538; 2026-02-01: 61538; 2026-02-08: 61538; 2026-02-15: 61538; 2026-02-22: 61538; 2026-03-01: 61538; 2026-03-08: 61538; 2026-03-15: 61538; 2026-03-22: 61538; 2026-03-29: 61538; 2026-04-05: 61538; 2026-04-12: 61538; 2026-04-19: 61538; 2026-04-26: 61538; 2026-05-03: 61538; 2026-05-10: 61538; 2026-05-17: 61538; 2026-05-24: 61538; 2026-05-31: 61538; 2026-06-07: 61538
2CF3520W58A9 | (RWS) Hydro Test | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 3 | 4195 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 4195
2CF3520W58A9 | (RWS) Hydro Test | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 3 | 4195 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 4195; 2025-10-26: 4195; 2025-11-02: 4195; 2025-11-09: 4195; 2025-11-16: 4195; 2025-11-23: 4195; 2025-11-30: 4195; 2025-12-07: 4195; 2025-12-14: 4195; 2025-12-21: 4195; 2025-12-28: 4195; 2026-01-04: 4195; 2026-01-11: 4195; 2026-01-18: 4195; 2026-01-25: 4195; 2026-02-01: 4195; 2026-02-08: 4195; 2026-02-15: 4195; 2026-02-22: 4195; 2026-03-01: 4195; 2026-03-08: 4195; 2026-03-15: 4195; 2026-03-22: 4195; 2026-03-29: 4195; 2026-04-05: 4195; 2026-04-12: 4195; 2026-04-19: 4195; 2026-04-26: 4195; 2026-05-03: 4195; 2026-05-10: 4195; 2026-05-17: 4195; 2026-05-24: 4195; 2026-05-31: 4195; 2026-06-07: 4195
2CF3520W58A10 | (RWS) Line Flushing | 2025-10-22 | 2025-10-25 | 3 | 4195 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 4195
2CF3520W58A10 | (RWS) Line Flushing | 2025-10-22 | 2025-10-25 | 3 | 4195 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 4195; 2025-10-26: 4195; 2025-11-02: 4195; 2025-11-09: 4195; 2025-11-16: 4195; 2025-11-23: 4195; 2025-11-30: 4195; 2025-12-07: 4195; 2025-12-14: 4195; 2025-12-21: 4195; 2025-12-28: 4195; 2026-01-04: 4195; 2026-01-11: 4195; 2026-01-18: 4195; 2026-01-25: 4195; 2026-02-01: 4195; 2026-02-08: 4195; 2026-02-15: 4195; 2026-02-22: 4195; 2026-03-01: 4195; 2026-03-08: 4195; 2026-03-15: 4195; 2026-03-22: 4195; 2026-03-29: 4195; 2026-04-05: 4195; 2026-04-12: 4195; 2026-04-19: 4195; 2026-04-26: 4195; 2026-05-03: 4195; 2026-05-10: 4195; 2026-05-17: 4195; 2026-05-24: 4195; 2026-05-31: 4195; 2026-06-07: 4195
Service Water Supply System |  | 2025-11-01 | 2026-01-26 | 73 | 109555 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2030; 2025-11-09: 4503; 2025-11-16: 6286; 2025-11-23: 8784; 2025-11-30: 11264; 2025-12-07: 13053; 2025-12-14: 14706; 2025-12-21: 13628; 2025-12-28: 10675; 2026-01-04: 7772; 2026-01-11: 7280; 2026-01-18: 9210; 2026-01-25: 65
Service Water Supply System |  | 2025-11-01 | 2026-01-26 | 73 | 109555 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2329; 2025-11-09: 6832; 2025-11-16: 13119; 2025-11-23: 21903; 2025-11-30: 33167; 2025-12-07: 46220; 2025-12-14: 60926; 2025-12-21: 74554; 2025-12-28: 85229; 2026-01-04: 93001; 2026-01-11: 100280; 2026-01-18: 109490; 2026-01-25: 109555; 2026-02-01: 109555; 2026-02-08: 109555; 2026-02-15: 109555; 2026-02-22: 109555; 2026-03-01: 109555; 2026-03-08: 109555; 2026-03-15: 109555; 2026-03-22: 109555; 2026-03-29: 109555; 2026-04-05: 109555; 2026-04-12: 109555; 2026-04-19: 109555; 2026-04-26: 109555; 2026-05-03: 109555; 2026-05-10: 109555; 2026-05-17: 109555; 2026-05-24: 109555; 2026-05-31: 109555; 2026-06-07: 109555
Construction Management |  | 2025-11-01 | 2026-01-26 | 73 | 109555 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2030; 2025-11-09: 4503; 2025-11-16: 6286; 2025-11-23: 8784; 2025-11-30: 11264; 2025-12-07: 13053; 2025-12-14: 14706; 2025-12-21: 13628; 2025-12-28: 10675; 2026-01-04: 7772; 2026-01-11: 7280; 2026-01-18: 9210; 2026-01-25: 65
Construction Management |  | 2025-11-01 | 2026-01-26 | 73 | 109555 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2329; 2025-11-09: 6832; 2025-11-16: 13119; 2025-11-23: 21903; 2025-11-30: 33167; 2025-12-07: 46220; 2025-12-14: 60926; 2025-12-21: 74554; 2025-12-28: 85229; 2026-01-04: 93001; 2026-01-11: 100280; 2026-01-18: 109490; 2026-01-25: 109555; 2026-02-01: 109555; 2026-02-08: 109555; 2026-02-15: 109555; 2026-02-22: 109555; 2026-03-01: 109555; 2026-03-08: 109555; 2026-03-15: 109555; 2026-03-22: 109555; 2026-03-29: 109555; 2026-04-05: 109555; 2026-04-12: 109555; 2026-04-19: 109555; 2026-04-26: 109555; 2026-05-03: 109555; 2026-05-10: 109555; 2026-05-17: 109555; 2026-05-24: 109555; 2026-05-31: 109555; 2026-06-07: 109555
Mech Team |  | 2025-11-01 | 2026-01-26 | 73 | 109555 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2030; 2025-11-09: 4503; 2025-11-16: 6286; 2025-11-23: 8784; 2025-11-30: 11264; 2025-12-07: 13053; 2025-12-14: 14706; 2025-12-21: 13628; 2025-12-28: 10675; 2026-01-04: 7772; 2026-01-11: 7280; 2026-01-18: 9210; 2026-01-25: 65
Mech Team |  | 2025-11-01 | 2026-01-26 | 73 | 109555 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2329; 2025-11-09: 6832; 2025-11-16: 13119; 2025-11-23: 21903; 2025-11-30: 33167; 2025-12-07: 46220; 2025-12-14: 60926; 2025-12-21: 74554; 2025-12-28: 85229; 2026-01-04: 93001; 2026-01-11: 100280; 2026-01-18: 109490; 2026-01-25: 109555; 2026-02-01: 109555; 2026-02-08: 109555; 2026-02-15: 109555; 2026-02-22: 109555; 2026-03-01: 109555; 2026-03-08: 109555; 2026-03-15: 109555; 2026-03-22: 109555; 2026-03-29: 109555; 2026-04-05: 109555; 2026-04-12: 109555; 2026-04-19: 109555; 2026-04-26: 109555; 2026-05-03: 109555; 2026-05-10: 109555; 2026-05-17: 109555; 2026-05-24: 109555; 2026-05-31: 109555; 2026-06-07: 109555
2CF3035W58A1 | (SWS) Piping Work | 2025-11-01 | 2026-01-15 | 65 | 96969 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2030; 2025-11-09: 4503; 2025-11-16: 6286; 2025-11-23: 8784; 2025-11-30: 11264; 2025-12-07: 13053; 2025-12-14: 14706; 2025-12-21: 13628; 2025-12-28: 10675; 2026-01-04: 7772; 2026-01-11: 3968
2CF3035W58A1 | (SWS) Piping Work | 2025-11-01 | 2026-01-15 | 65 | 96969 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2329; 2025-11-09: 6832; 2025-11-16: 13119; 2025-11-23: 21903; 2025-11-30: 33167; 2025-12-07: 46220; 2025-12-14: 60926; 2025-12-21: 74554; 2025-12-28: 85229; 2026-01-04: 93001; 2026-01-11: 96969; 2026-01-18: 96969; 2026-01-25: 96969; 2026-02-01: 96969; 2026-02-08: 96969; 2026-02-15: 96969; 2026-02-22: 96969; 2026-03-01: 96969; 2026-03-08: 96969; 2026-03-15: 96969; 2026-03-22: 96969; 2026-03-29: 96969; 2026-04-05: 96969; 2026-04-12: 96969; 2026-04-19: 96969; 2026-04-26: 96969; 2026-05-03: 96969; 2026-05-10: 96969; 2026-05-17: 96969; 2026-05-24: 96969; 2026-05-31: 96969; 2026-06-07: 96969
2CF3035W62A3 | (SWS) Hydro Test | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 4 | 6526 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-11: 3311; 2026-01-18: 3215
2CF3035W62A3 | (SWS) Hydro Test | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 4 | 6526 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-11: 3311; 2026-01-18: 6526; 2026-01-25: 6526; 2026-02-01: 6526; 2026-02-08: 6526; 2026-02-15: 6526; 2026-02-22: 6526; 2026-03-01: 6526; 2026-03-08: 6526; 2026-03-15: 6526; 2026-03-22: 6526; 2026-03-29: 6526; 2026-04-05: 6526; 2026-04-12: 6526; 2026-04-19: 6526; 2026-04-26: 6526; 2026-05-03: 6526; 2026-05-10: 6526; 2026-05-17: 6526; 2026-05-24: 6526; 2026-05-31: 6526; 2026-06-07: 6526
2CF3035W62A4 | (SWS) Line Flushing | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 4 | 6060 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-18: 5995; 2026-01-25: 65
2CF3035W62A4 | (SWS) Line Flushing | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 4 | 6060 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-18: 5995; 2026-01-25: 6060; 2026-02-01: 6060; 2026-02-08: 6060; 2026-02-15: 6060; 2026-02-22: 6060; 2026-03-01: 6060; 2026-03-08: 6060; 2026-03-15: 6060; 2026-03-22: 6060; 2026-03-29: 6060; 2026-04-05: 6060; 2026-04-12: 6060; 2026-04-19: 6060; 2026-04-26: 6060; 2026-05-03: 6060; 2026-05-10: 6060; 2026-05-17: 6060; 2026-05-24: 6060; 2026-05-31: 6060; 2026-06-07: 6060
Demineralized Water Supply System |  | 2025-07-02 | 2025-09-03 | 55 | 82050 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1201; 2025-07-06: 4416; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 10531; 2025-07-27: 13149; 2025-08-03: 14685; 2025-08-10: 10964; 2025-08-17: 7167; 2025-08-24: 8807; 2025-08-31: 3907
Demineralized Water Supply System |  | 2025-07-02 | 2025-09-03 | 55 | 82050 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1201; 2025-07-06: 5617; 2025-07-13: 12840; 2025-07-20: 23371; 2025-07-27: 36520; 2025-08-03: 51205; 2025-08-10: 62169; 2025-08-17: 69336; 2025-08-24: 78143; 2025-08-31: 82050; 2025-09-07: 82050; 2025-09-14: 82050; 2025-09-21: 82050; 2025-09-28: 82050; 2025-10-05: 82050; 2025-10-12: 82050; 2025-10-19: 82050; 2025-10-26: 82050; 2025-11-02: 82050; 2025-11-09: 82050; 2025-11-16: 82050; 2025-11-23: 82050; 2025-11-30: 82050; 2025-12-07: 82050; 2025-12-14: 82050; 2025-12-21: 82050; 2025-12-28: 82050; 2026-01-04: 82050; 2026-01-11: 82050; 2026-01-18: 82050; 2026-01-25: 82050; 2026-02-01: 82050; 2026-02-08: 82050; 2026-02-15: 82050; 2026-02-22: 82050; 2026-03-01: 82050; 2026-03-08: 82050; 2026-03-15: 82050; 2026-03-22: 82050; 2026-03-29: 82050; 2026-04-05: 82050; 2026-04-12: 82050; 2026-04-19: 82050; 2026-04-26: 82050; 2026-05-03: 82050; 2026-05-10: 82050; 2026-05-17: 82050; 2026-05-24: 82050; 2026-05-31: 82050; 2026-06-07: 82050
Construction Management |  | 2025-07-02 | 2025-09-03 | 55 | 82050 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1201; 2025-07-06: 4416; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 10531; 2025-07-27: 13149; 2025-08-03: 14685; 2025-08-10: 10964; 2025-08-17: 7167; 2025-08-24: 8807; 2025-08-31: 3907
Construction Management |  | 2025-07-02 | 2025-09-03 | 55 | 82050 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1201; 2025-07-06: 5617; 2025-07-13: 12840; 2025-07-20: 23371; 2025-07-27: 36520; 2025-08-03: 51205; 2025-08-10: 62169; 2025-08-17: 69336; 2025-08-24: 78143; 2025-08-31: 82050; 2025-09-07: 82050; 2025-09-14: 82050; 2025-09-21: 82050; 2025-09-28: 82050; 2025-10-05: 82050; 2025-10-12: 82050; 2025-10-19: 82050; 2025-10-26: 82050; 2025-11-02: 82050; 2025-11-09: 82050; 2025-11-16: 82050; 2025-11-23: 82050; 2025-11-30: 82050; 2025-12-07: 82050; 2025-12-14: 82050; 2025-12-21: 82050; 2025-12-28: 82050; 2026-01-04: 82050; 2026-01-11: 82050; 2026-01-18: 82050; 2026-01-25: 82050; 2026-02-01: 82050; 2026-02-08: 82050; 2026-02-15: 82050; 2026-02-22: 82050; 2026-03-01: 82050; 2026-03-08: 82050; 2026-03-15: 82050; 2026-03-22: 82050; 2026-03-29: 82050; 2026-04-05: 82050; 2026-04-12: 82050; 2026-04-19: 82050; 2026-04-26: 82050; 2026-05-03: 82050; 2026-05-10: 82050; 2026-05-17: 82050; 2026-05-24: 82050; 2026-05-31: 82050; 2026-06-07: 82050
Mech Team |  | 2025-07-02 | 2025-09-03 | 55 | 82050 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1201; 2025-07-06: 4416; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 10531; 2025-07-27: 13149; 2025-08-03: 14685; 2025-08-10: 10964; 2025-08-17: 7167; 2025-08-24: 8807; 2025-08-31: 3907
Mech Team |  | 2025-07-02 | 2025-09-03 | 55 | 82050 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1201; 2025-07-06: 5617; 2025-07-13: 12840; 2025-07-20: 23371; 2025-07-27: 36520; 2025-08-03: 51205; 2025-08-10: 62169; 2025-08-17: 69336; 2025-08-24: 78143; 2025-08-31: 82050; 2025-09-07: 82050; 2025-09-14: 82050; 2025-09-21: 82050; 2025-09-28: 82050; 2025-10-05: 82050; 2025-10-12: 82050; 2025-10-19: 82050; 2025-10-26: 82050; 2025-11-02: 82050; 2025-11-09: 82050; 2025-11-16: 82050; 2025-11-23: 82050; 2025-11-30: 82050; 2025-12-07: 82050; 2025-12-14: 82050; 2025-12-21: 82050; 2025-12-28: 82050; 2026-01-04: 82050; 2026-01-11: 82050; 2026-01-18: 82050; 2026-01-25: 82050; 2026-02-01: 82050; 2026-02-08: 82050; 2026-02-15: 82050; 2026-02-22: 82050; 2026-03-01: 82050; 2026-03-08: 82050; 2026-03-15: 82050; 2026-03-22: 82050; 2026-03-29: 82050; 2026-04-05: 82050; 2026-04-12: 82050; 2026-04-19: 82050; 2026-04-26: 82050; 2026-05-03: 82050; 2026-05-10: 82050; 2026-05-17: 82050; 2026-05-24: 82050; 2026-05-31: 82050; 2026-06-07: 82050
2CF3010W58A2 | (DWS) Piping Work | 2025-07-02 | 2025-08-25 | 47 | 69930 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1201; 2025-07-06: 4416; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 10531; 2025-07-27: 13149; 2025-08-03: 14685; 2025-08-10: 10964; 2025-08-17: 7167; 2025-08-24: 594
2CF3010W58A2 | (DWS) Piping Work | 2025-07-02 | 2025-08-25 | 47 | 69930 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1201; 2025-07-06: 5617; 2025-07-13: 12840; 2025-07-20: 23371; 2025-07-27: 36520; 2025-08-03: 51205; 2025-08-10: 62169; 2025-08-17: 69336; 2025-08-24: 69930; 2025-08-31: 69930; 2025-09-07: 69930; 2025-09-14: 69930; 2025-09-21: 69930; 2025-09-28: 69930; 2025-10-05: 69930; 2025-10-12: 69930; 2025-10-19: 69930; 2025-10-26: 69930; 2025-11-02: 69930; 2025-11-09: 69930; 2025-11-16: 69930; 2025-11-23: 69930; 2025-11-30: 69930; 2025-12-07: 69930; 2025-12-14: 69930; 2025-12-21: 69930; 2025-12-28: 69930; 2026-01-04: 69930; 2026-01-11: 69930; 2026-01-18: 69930; 2026-01-25: 69930; 2026-02-01: 69930; 2026-02-08: 69930; 2026-02-15: 69930; 2026-02-22: 69930; 2026-03-01: 69930; 2026-03-08: 69930; 2026-03-15: 69930; 2026-03-22: 69930; 2026-03-29: 69930; 2026-04-05: 69930; 2026-04-12: 69930; 2026-04-19: 69930; 2026-04-26: 69930; 2026-05-03: 69930; 2026-05-10: 69930; 2026-05-17: 69930; 2026-05-24: 69930; 2026-05-31: 69930; 2026-06-07: 69930
2CF3010W62A5 | (DWS) Hydro Test | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 4 | 6060 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 6060
2CF3010W62A5 | (DWS) Hydro Test | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 4 | 6060 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 6060; 2025-08-31: 6060; 2025-09-07: 6060; 2025-09-14: 6060; 2025-09-21: 6060; 2025-09-28: 6060; 2025-10-05: 6060; 2025-10-12: 6060; 2025-10-19: 6060; 2025-10-26: 6060; 2025-11-02: 6060; 2025-11-09: 6060; 2025-11-16: 6060; 2025-11-23: 6060; 2025-11-30: 6060; 2025-12-07: 6060; 2025-12-14: 6060; 2025-12-21: 6060; 2025-12-28: 6060; 2026-01-04: 6060; 2026-01-11: 6060; 2026-01-18: 6060; 2026-01-25: 6060; 2026-02-01: 6060; 2026-02-08: 6060; 2026-02-15: 6060; 2026-02-22: 6060; 2026-03-01: 6060; 2026-03-08: 6060; 2026-03-15: 6060; 2026-03-22: 6060; 2026-03-29: 6060; 2026-04-05: 6060; 2026-04-12: 6060; 2026-04-19: 6060; 2026-04-26: 6060; 2026-05-03: 6060; 2026-05-10: 6060; 2026-05-17: 6060; 2026-05-24: 6060; 2026-05-31: 6060; 2026-06-07: 6060
2CF3010W62A6 | (DWS) Line Flushing | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 4 | 6060 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 2153; 2025-08-31: 3907
2CF3010W62A6 | (DWS) Line Flushing | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 4 | 6060 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 2153; 2025-08-31: 6060; 2025-09-07: 6060; 2025-09-14: 6060; 2025-09-21: 6060; 2025-09-28: 6060; 2025-10-05: 6060; 2025-10-12: 6060; 2025-10-19: 6060; 2025-10-26: 6060; 2025-11-02: 6060; 2025-11-09: 6060; 2025-11-16: 6060; 2025-11-23: 6060; 2025-11-30: 6060; 2025-12-07: 6060; 2025-12-14: 6060; 2025-12-21: 6060; 2025-12-28: 6060; 2026-01-04: 6060; 2026-01-11: 6060; 2026-01-18: 6060; 2026-01-25: 6060; 2026-02-01: 6060; 2026-02-08: 6060; 2026-02-15: 6060; 2026-02-22: 6060; 2026-03-01: 6060; 2026-03-08: 6060; 2026-03-15: 6060; 2026-03-22: 6060; 2026-03-29: 6060; 2026-04-05: 6060; 2026-04-12: 6060; 2026-04-19: 6060; 2026-04-26: 6060; 2026-05-03: 6060; 2026-05-10: 6060; 2026-05-17: 6060; 2026-05-24: 6060; 2026-05-31: 6060; 2026-06-07: 6060
Potable Water System |  | 2025-09-02 | 2025-12-24 | 97 | 145453 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 2738; 2025-09-14: 4492; 2025-09-21: 6047; 2025-09-28: 7316; 2025-10-05: 8984; 2025-10-12: 11402; 2025-10-19: 12422; 2025-10-26: 13477; 2025-11-02: 15145; 2025-11-09: 14074; 2025-11-16: 12578; 2025-11-23: 9125; 2025-11-30: 7699; 2025-12-07: 6289; 2025-12-14: 9046; 2025-12-21: 3120
Potable Water System |  | 2025-09-02 | 2025-12-24 | 97 | 145453 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 4236; 2025-09-14: 8728; 2025-09-21: 14775; 2025-09-28: 22091; 2025-10-05: 31075; 2025-10-12: 42478; 2025-10-19: 54899; 2025-10-26: 68376; 2025-11-02: 83521; 2025-11-09: 97596; 2025-11-16: 110174; 2025-11-23: 119299; 2025-11-30: 126998; 2025-12-07: 133287; 2025-12-14: 142333; 2025-12-21: 145453; 2025-12-28: 145453; 2026-01-04: 145453; 2026-01-11: 145453; 2026-01-18: 145453; 2026-01-25: 145453; 2026-02-01: 145453; 2026-02-08: 145453; 2026-02-15: 145453; 2026-02-22: 145453; 2026-03-01: 145453; 2026-03-08: 145453; 2026-03-15: 145453; 2026-03-22: 145453; 2026-03-29: 145453; 2026-04-05: 145453; 2026-04-12: 145453; 2026-04-19: 145453; 2026-04-26: 145453; 2026-05-03: 145453; 2026-05-10: 145453; 2026-05-17: 145453; 2026-05-24: 145453; 2026-05-31: 145453; 2026-06-07: 145453
Construction Management |  | 2025-09-02 | 2025-12-24 | 97 | 145453 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 2738; 2025-09-14: 4492; 2025-09-21: 6047; 2025-09-28: 7316; 2025-10-05: 8984; 2025-10-12: 11402; 2025-10-19: 12422; 2025-10-26: 13477; 2025-11-02: 15145; 2025-11-09: 14074; 2025-11-16: 12578; 2025-11-23: 9125; 2025-11-30: 7699; 2025-12-07: 6289; 2025-12-14: 9046; 2025-12-21: 3120
Construction Management |  | 2025-09-02 | 2025-12-24 | 97 | 145453 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 4236; 2025-09-14: 8728; 2025-09-21: 14775; 2025-09-28: 22091; 2025-10-05: 31075; 2025-10-12: 42478; 2025-10-19: 54899; 2025-10-26: 68376; 2025-11-02: 83521; 2025-11-09: 97596; 2025-11-16: 110174; 2025-11-23: 119299; 2025-11-30: 126998; 2025-12-07: 133287; 2025-12-14: 142333; 2025-12-21: 145453; 2025-12-28: 145453; 2026-01-04: 145453; 2026-01-11: 145453; 2026-01-18: 145453; 2026-01-25: 145453; 2026-02-01: 145453; 2026-02-08: 145453; 2026-02-15: 145453; 2026-02-22: 145453; 2026-03-01: 145453; 2026-03-08: 145453; 2026-03-15: 145453; 2026-03-22: 145453; 2026-03-29: 145453; 2026-04-05: 145453; 2026-04-12: 145453; 2026-04-19: 145453; 2026-04-26: 145453; 2026-05-03: 145453; 2026-05-10: 145453; 2026-05-17: 145453; 2026-05-24: 145453; 2026-05-31: 145453; 2026-06-07: 145453
Mech Team |  | 2025-09-02 | 2025-12-24 | 97 | 145453 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 2738; 2025-09-14: 4492; 2025-09-21: 6047; 2025-09-28: 7316; 2025-10-05: 8984; 2025-10-12: 11402; 2025-10-19: 12422; 2025-10-26: 13477; 2025-11-02: 15145; 2025-11-09: 14074; 2025-11-16: 12578; 2025-11-23: 9125; 2025-11-30: 7699; 2025-12-07: 6289; 2025-12-14: 9046; 2025-12-21: 3120
Mech Team |  | 2025-09-02 | 2025-12-24 | 97 | 145453 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 4236; 2025-09-14: 8728; 2025-09-21: 14775; 2025-09-28: 22091; 2025-10-05: 31075; 2025-10-12: 42478; 2025-10-19: 54899; 2025-10-26: 68376; 2025-11-02: 83521; 2025-11-09: 97596; 2025-11-16: 110174; 2025-11-23: 119299; 2025-11-30: 126998; 2025-12-07: 133287; 2025-12-14: 142333; 2025-12-21: 145453; 2025-12-28: 145453; 2026-01-04: 145453; 2026-01-11: 145453; 2026-01-18: 145453; 2026-01-25: 145453; 2026-02-01: 145453; 2026-02-08: 145453; 2026-02-15: 145453; 2026-02-22: 145453; 2026-03-01: 145453; 2026-03-08: 145453; 2026-03-15: 145453; 2026-03-22: 145453; 2026-03-29: 145453; 2026-04-05: 145453; 2026-04-12: 145453; 2026-04-19: 145453; 2026-04-26: 145453; 2026-05-03: 145453; 2026-05-10: 145453; 2026-05-17: 145453; 2026-05-24: 145453; 2026-05-31: 145453; 2026-06-07: 145453
2CF3035W58A01.2 | (PWS) Piping Work | 2025-09-02 | 2025-12-15 | 89 | 133333 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 2738; 2025-09-14: 4492; 2025-09-21: 6047; 2025-09-28: 7316; 2025-10-05: 8984; 2025-10-12: 11402; 2025-10-19: 12422; 2025-10-26: 13477; 2025-11-02: 15145; 2025-11-09: 14074; 2025-11-16: 12578; 2025-11-23: 9125; 2025-11-30: 7699; 2025-12-07: 6289; 2025-12-14: 46
2CF3035W58A01.2 | (PWS) Piping Work | 2025-09-02 | 2025-12-15 | 89 | 133333 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 4236; 2025-09-14: 8728; 2025-09-21: 14775; 2025-09-28: 22091; 2025-10-05: 31075; 2025-10-12: 42478; 2025-10-19: 54899; 2025-10-26: 68376; 2025-11-02: 83521; 2025-11-09: 97596; 2025-11-16: 110174; 2025-11-23: 119299; 2025-11-30: 126998; 2025-12-07: 133287; 2025-12-14: 133333; 2025-12-21: 133333; 2025-12-28: 133333; 2026-01-04: 133333; 2026-01-11: 133333; 2026-01-18: 133333; 2026-01-25: 133333; 2026-02-01: 133333; 2026-02-08: 133333; 2026-02-15: 133333; 2026-02-22: 133333; 2026-03-01: 133333; 2026-03-08: 133333; 2026-03-15: 133333; 2026-03-22: 133333; 2026-03-29: 133333; 2026-04-05: 133333; 2026-04-12: 133333; 2026-04-19: 133333; 2026-04-26: 133333; 2026-05-03: 133333; 2026-05-10: 133333; 2026-05-17: 133333; 2026-05-24: 133333; 2026-05-31: 133333; 2026-06-07: 133333
2CF3035W62A02.7 | (PWS) Hydro Test (for COD) | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 4 | 6060 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 6060
2CF3035W62A02.7 | (PWS) Hydro Test (for COD) | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 4 | 6060 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 6060; 2025-12-21: 6060; 2025-12-28: 6060; 2026-01-04: 6060; 2026-01-11: 6060; 2026-01-18: 6060; 2026-01-25: 6060; 2026-02-01: 6060; 2026-02-08: 6060; 2026-02-15: 6060; 2026-02-22: 6060; 2026-03-01: 6060; 2026-03-08: 6060; 2026-03-15: 6060; 2026-03-22: 6060; 2026-03-29: 6060; 2026-04-05: 6060; 2026-04-12: 6060; 2026-04-19: 6060; 2026-04-26: 6060; 2026-05-03: 6060; 2026-05-10: 6060; 2026-05-17: 6060; 2026-05-24: 6060; 2026-05-31: 6060; 2026-06-07: 6060
2CF3035W62A02.8 | (PWS) Line Flushing (for COD) | 2025-12-19 | 2025-12-24 | 4 | 6060 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 2940; 2025-12-21: 3120
2CF3035W62A02.8 | (PWS) Line Flushing (for COD) | 2025-12-19 | 2025-12-24 | 4 | 6060 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 2940; 2025-12-21: 6060; 2025-12-28: 6060; 2026-01-04: 6060; 2026-01-11: 6060; 2026-01-18: 6060; 2026-01-25: 6060; 2026-02-01: 6060; 2026-02-08: 6060; 2026-02-15: 6060; 2026-02-22: 6060; 2026-03-01: 6060; 2026-03-08: 6060; 2026-03-15: 6060; 2026-03-22: 6060; 2026-03-29: 6060; 2026-04-05: 6060; 2026-04-12: 6060; 2026-04-19: 6060; 2026-04-26: 6060; 2026-05-03: 6060; 2026-05-10: 6060; 2026-05-17: 6060; 2026-05-24: 6060; 2026-05-31: 6060; 2026-06-07: 6060
CCW System |  | 2025-09-02 | 2025-11-05 | 56 | 83448 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1494; 2025-09-07: 4718; 2025-09-14: 7091; 2025-09-21: 10201; 2025-09-28: 12757; 2025-10-05: 14830; 2025-10-12: 12402; 2025-10-19: 8296; 2025-10-26: 7402; 2025-11-02: 4260
CCW System |  | 2025-09-02 | 2025-11-05 | 56 | 83448 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1494; 2025-09-07: 6212; 2025-09-14: 13302; 2025-09-21: 23503; 2025-09-28: 36260; 2025-10-05: 51090; 2025-10-12: 63491; 2025-10-19: 71787; 2025-10-26: 79188; 2025-11-02: 83448; 2025-11-09: 83448; 2025-11-16: 83448; 2025-11-23: 83448; 2025-11-30: 83448; 2025-12-07: 83448; 2025-12-14: 83448; 2025-12-21: 83448; 2025-12-28: 83448; 2026-01-04: 83448; 2026-01-11: 83448; 2026-01-18: 83448; 2026-01-25: 83448; 2026-02-01: 83448; 2026-02-08: 83448; 2026-02-15: 83448; 2026-02-22: 83448; 2026-03-01: 83448; 2026-03-08: 83448; 2026-03-15: 83448; 2026-03-22: 83448; 2026-03-29: 83448; 2026-04-05: 83448; 2026-04-12: 83448; 2026-04-19: 83448; 2026-04-26: 83448; 2026-05-03: 83448; 2026-05-10: 83448; 2026-05-17: 83448; 2026-05-24: 83448; 2026-05-31: 83448; 2026-06-07: 83448
Construction Management |  | 2025-09-02 | 2025-11-05 | 56 | 83448 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1494; 2025-09-07: 4718; 2025-09-14: 7091; 2025-09-21: 10201; 2025-09-28: 12757; 2025-10-05: 14830; 2025-10-12: 12402; 2025-10-19: 8296; 2025-10-26: 7402; 2025-11-02: 4260
Construction Management |  | 2025-09-02 | 2025-11-05 | 56 | 83448 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1494; 2025-09-07: 6212; 2025-09-14: 13302; 2025-09-21: 23503; 2025-09-28: 36260; 2025-10-05: 51090; 2025-10-12: 63491; 2025-10-19: 71787; 2025-10-26: 79188; 2025-11-02: 83448; 2025-11-09: 83448; 2025-11-16: 83448; 2025-11-23: 83448; 2025-11-30: 83448; 2025-12-07: 83448; 2025-12-14: 83448; 2025-12-21: 83448; 2025-12-28: 83448; 2026-01-04: 83448; 2026-01-11: 83448; 2026-01-18: 83448; 2026-01-25: 83448; 2026-02-01: 83448; 2026-02-08: 83448; 2026-02-15: 83448; 2026-02-22: 83448; 2026-03-01: 83448; 2026-03-08: 83448; 2026-03-15: 83448; 2026-03-22: 83448; 2026-03-29: 83448; 2026-04-05: 83448; 2026-04-12: 83448; 2026-04-19: 83448; 2026-04-26: 83448; 2026-05-03: 83448; 2026-05-10: 83448; 2026-05-17: 83448; 2026-05-24: 83448; 2026-05-31: 83448; 2026-06-07: 83448
Mech Team |  | 2025-09-02 | 2025-11-05 | 56 | 83448 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1494; 2025-09-07: 4718; 2025-09-14: 7091; 2025-09-21: 10201; 2025-09-28: 12757; 2025-10-05: 14830; 2025-10-12: 12402; 2025-10-19: 8296; 2025-10-26: 7402; 2025-11-02: 4260
Mech Team |  | 2025-09-02 | 2025-11-05 | 56 | 83448 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1494; 2025-09-07: 6212; 2025-09-14: 13302; 2025-09-21: 23503; 2025-09-28: 36260; 2025-10-05: 51090; 2025-10-12: 63491; 2025-10-19: 71787; 2025-10-26: 79188; 2025-11-02: 83448; 2025-11-09: 83448; 2025-11-16: 83448; 2025-11-23: 83448; 2025-11-30: 83448; 2025-12-07: 83448; 2025-12-14: 83448; 2025-12-21: 83448; 2025-12-28: 83448; 2026-01-04: 83448; 2026-01-11: 83448; 2026-01-18: 83448; 2026-01-25: 83448; 2026-02-01: 83448; 2026-02-08: 83448; 2026-02-15: 83448; 2026-02-22: 83448; 2026-03-01: 83448; 2026-03-08: 83448; 2026-03-15: 83448; 2026-03-22: 83448; 2026-03-29: 83448; 2026-04-05: 83448; 2026-04-12: 83448; 2026-04-19: 83448; 2026-04-26: 83448; 2026-05-03: 83448; 2026-05-10: 83448; 2026-05-17: 83448; 2026-05-24: 83448; 2026-05-31: 83448; 2026-06-07: 83448
2CF3010W58A3 | (CCWS) Piping Work | 2025-09-02 | 2025-10-30 | 51 | 75524 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1494; 2025-09-07: 4718; 2025-09-14: 7091; 2025-09-21: 10201; 2025-09-28: 12757; 2025-10-05: 14830; 2025-10-12: 12402; 2025-10-19: 8296; 2025-10-26: 3737
2CF3010W58A3 | (CCWS) Piping Work | 2025-09-02 | 2025-10-30 | 51 | 75524 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1494; 2025-09-07: 6212; 2025-09-14: 13302; 2025-09-21: 23503; 2025-09-28: 36260; 2025-10-05: 51090; 2025-10-12: 63491; 2025-10-19: 71787; 2025-10-26: 75524; 2025-11-02: 75524; 2025-11-09: 75524; 2025-11-16: 75524; 2025-11-23: 75524; 2025-11-30: 75524; 2025-12-07: 75524; 2025-12-14: 75524; 2025-12-21: 75524; 2025-12-28: 75524; 2026-01-04: 75524; 2026-01-11: 75524; 2026-01-18: 75524; 2026-01-25: 75524; 2026-02-01: 75524; 2026-02-08: 75524; 2026-02-15: 75524; 2026-02-22: 75524; 2026-03-01: 75524; 2026-03-08: 75524; 2026-03-15: 75524; 2026-03-22: 75524; 2026-03-29: 75524; 2026-04-05: 75524; 2026-04-12: 75524; 2026-04-19: 75524; 2026-04-26: 75524; 2026-05-03: 75524; 2026-05-10: 75524; 2026-05-17: 75524; 2026-05-24: 75524; 2026-05-31: 75524; 2026-06-07: 75524
2CF3010W62A7 | (CCWS) Hydro Test | 2025-10-30 | 2025-11-04 | 4 | 6060 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 3664; 2025-11-02: 2396
2CF3010W62A7 | (CCWS) Hydro Test | 2025-10-30 | 2025-11-04 | 4 | 6060 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 3664; 2025-11-02: 6060; 2025-11-09: 6060; 2025-11-16: 6060; 2025-11-23: 6060; 2025-11-30: 6060; 2025-12-07: 6060; 2025-12-14: 6060; 2025-12-21: 6060; 2025-12-28: 6060; 2026-01-04: 6060; 2026-01-11: 6060; 2026-01-18: 6060; 2026-01-25: 6060; 2026-02-01: 6060; 2026-02-08: 6060; 2026-02-15: 6060; 2026-02-22: 6060; 2026-03-01: 6060; 2026-03-08: 6060; 2026-03-15: 6060; 2026-03-22: 6060; 2026-03-29: 6060; 2026-04-05: 6060; 2026-04-12: 6060; 2026-04-19: 6060; 2026-04-26: 6060; 2026-05-03: 6060; 2026-05-10: 6060; 2026-05-17: 6060; 2026-05-24: 6060; 2026-05-31: 6060; 2026-06-07: 6060
2CF3010W62A8 | (CCWS) Line Flushing | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 1 | 1864 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 1864
2CF3010W62A8 | (CCWS) Line Flushing | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 1 | 1864 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 1864; 2025-11-09: 1864; 2025-11-16: 1864; 2025-11-23: 1864; 2025-11-30: 1864; 2025-12-07: 1864; 2025-12-14: 1864; 2025-12-21: 1864; 2025-12-28: 1864; 2026-01-04: 1864; 2026-01-11: 1864; 2026-01-18: 1864; 2026-01-25: 1864; 2026-02-01: 1864; 2026-02-08: 1864; 2026-02-15: 1864; 2026-02-22: 1864; 2026-03-01: 1864; 2026-03-08: 1864; 2026-03-15: 1864; 2026-03-22: 1864; 2026-03-29: 1864; 2026-04-05: 1864; 2026-04-12: 1864; 2026-04-19: 1864; 2026-04-26: 1864; 2026-05-03: 1864; 2026-05-10: 1864; 2026-05-17: 1864; 2026-05-24: 1864; 2026-05-31: 1864; 2026-06-07: 1864
Compressed Air System (BOP) |  | 2025-09-02 | 2026-01-03 | 107 | 178553 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1644; 2025-09-07: 4986; 2025-09-14: 7626; 2025-09-21: 10917; 2025-09-28: 13653; 2025-10-05: 14236; 2025-10-12: 10404; 2025-10-19: 6548; 2025-10-26: 9859; 2025-11-02: 5403; 2025-11-09: 14486; 2025-11-16: 13665; 2025-11-23: 12165; 2025-11-30: 14359; 2025-12-07: 13338; 2025-12-14: 8779; 2025-12-21: 6111; 2025-12-28: 10374
Compressed Air System (BOP) |  | 2025-09-02 | 2026-01-03 | 107 | 178553 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1644; 2025-09-07: 6630; 2025-09-14: 14256; 2025-09-21: 25173; 2025-09-28: 38825; 2025-10-05: 53062; 2025-10-12: 63465; 2025-10-19: 70014; 2025-10-26: 79872; 2025-11-02: 85275; 2025-11-09: 99762; 2025-11-16: 113427; 2025-11-23: 125592; 2025-11-30: 139951; 2025-12-07: 153289; 2025-12-14: 162068; 2025-12-21: 168179; 2025-12-28: 178553; 2026-01-04: 178553; 2026-01-11: 178553; 2026-01-18: 178553; 2026-01-25: 178553; 2026-02-01: 178553; 2026-02-08: 178553; 2026-02-15: 178553; 2026-02-22: 178553; 2026-03-01: 178553; 2026-03-08: 178553; 2026-03-15: 178553; 2026-03-22: 178553; 2026-03-29: 178553; 2026-04-05: 178553; 2026-04-12: 178553; 2026-04-19: 178553; 2026-04-26: 178553; 2026-05-03: 178553; 2026-05-10: 178553; 2026-05-17: 178553; 2026-05-24: 178553; 2026-05-31: 178553; 2026-06-07: 178553
Construction Management |  | 2025-09-02 | 2026-01-03 | 107 | 178553 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1644; 2025-09-07: 4986; 2025-09-14: 7626; 2025-09-21: 10917; 2025-09-28: 13653; 2025-10-05: 14236; 2025-10-12: 10404; 2025-10-19: 6548; 2025-10-26: 9859; 2025-11-02: 5403; 2025-11-09: 14486; 2025-11-16: 13665; 2025-11-23: 12165; 2025-11-30: 14359; 2025-12-07: 13338; 2025-12-14: 8779; 2025-12-21: 6111; 2025-12-28: 10374
Construction Management |  | 2025-09-02 | 2026-01-03 | 107 | 178553 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1644; 2025-09-07: 6630; 2025-09-14: 14256; 2025-09-21: 25173; 2025-09-28: 38825; 2025-10-05: 53062; 2025-10-12: 63465; 2025-10-19: 70014; 2025-10-26: 79872; 2025-11-02: 85275; 2025-11-09: 99762; 2025-11-16: 113427; 2025-11-23: 125592; 2025-11-30: 139951; 2025-12-07: 153289; 2025-12-14: 162068; 2025-12-21: 168179; 2025-12-28: 178553; 2026-01-04: 178553; 2026-01-11: 178553; 2026-01-18: 178553; 2026-01-25: 178553; 2026-02-01: 178553; 2026-02-08: 178553; 2026-02-15: 178553; 2026-02-22: 178553; 2026-03-01: 178553; 2026-03-08: 178553; 2026-03-15: 178553; 2026-03-22: 178553; 2026-03-29: 178553; 2026-04-05: 178553; 2026-04-12: 178553; 2026-04-19: 178553; 2026-04-26: 178553; 2026-05-03: 178553; 2026-05-10: 178553; 2026-05-17: 178553; 2026-05-24: 178553; 2026-05-31: 178553; 2026-06-07: 178553
Mech Team |  | 2025-09-02 | 2026-01-03 | 107 | 178553 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1644; 2025-09-07: 4986; 2025-09-14: 7626; 2025-09-21: 10917; 2025-09-28: 13653; 2025-10-05: 14236; 2025-10-12: 10404; 2025-10-19: 6548; 2025-10-26: 9859; 2025-11-02: 5403; 2025-11-09: 14486; 2025-11-16: 13665; 2025-11-23: 12165; 2025-11-30: 14359; 2025-12-07: 13338; 2025-12-14: 8779; 2025-12-21: 6111; 2025-12-28: 10374
Mech Team |  | 2025-09-02 | 2026-01-03 | 107 | 178553 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1644; 2025-09-07: 6630; 2025-09-14: 14256; 2025-09-21: 25173; 2025-09-28: 38825; 2025-10-05: 53062; 2025-10-12: 63465; 2025-10-19: 70014; 2025-10-26: 79872; 2025-11-02: 85275; 2025-11-09: 99762; 2025-11-16: 113427; 2025-11-23: 125592; 2025-11-30: 139951; 2025-12-07: 153289; 2025-12-14: 162068; 2025-12-21: 168179; 2025-12-28: 178553; 2026-01-04: 178553; 2026-01-11: 178553; 2026-01-18: 178553; 2026-01-25: 178553; 2026-02-01: 178553; 2026-02-08: 178553; 2026-02-15: 178553; 2026-02-22: 178553; 2026-03-01: 178553; 2026-03-08: 178553; 2026-03-15: 178553; 2026-03-22: 178553; 2026-03-29: 178553; 2026-04-05: 178553; 2026-04-12: 178553; 2026-04-19: 178553; 2026-04-26: 178553; 2026-05-03: 178553; 2026-05-10: 178553; 2026-05-17: 178553; 2026-05-24: 178553; 2026-05-31: 178553; 2026-06-07: 178553
2CF3510W58A10 | (Instrument Air) Piping Work | 2025-09-02 | 2025-10-25 | 47 | 69930 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1644; 2025-09-07: 4986; 2025-09-14: 7626; 2025-09-21: 10917; 2025-09-28: 13653; 2025-10-05: 14236; 2025-10-12: 10404; 2025-10-19: 6465
2CF3510W58A10 | (Instrument Air) Piping Work | 2025-09-02 | 2025-10-25 | 47 | 69930 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1644; 2025-09-07: 6630; 2025-09-14: 14256; 2025-09-21: 25173; 2025-09-28: 38825; 2025-10-05: 53062; 2025-10-12: 63465; 2025-10-19: 69930; 2025-10-26: 69930; 2025-11-02: 69930; 2025-11-09: 69930; 2025-11-16: 69930; 2025-11-23: 69930; 2025-11-30: 69930; 2025-12-07: 69930; 2025-12-14: 69930; 2025-12-21: 69930; 2025-12-28: 69930; 2026-01-04: 69930; 2026-01-11: 69930; 2026-01-18: 69930; 2026-01-25: 69930; 2026-02-01: 69930; 2026-02-08: 69930; 2026-02-15: 69930; 2026-02-22: 69930; 2026-03-01: 69930; 2026-03-08: 69930; 2026-03-15: 69930; 2026-03-22: 69930; 2026-03-29: 69930; 2026-04-05: 69930; 2026-04-12: 69930; 2026-04-19: 69930; 2026-04-26: 69930; 2026-05-03: 69930; 2026-05-10: 69930; 2026-05-17: 69930; 2026-05-24: 69930; 2026-05-31: 69930; 2026-06-07: 69930
2CF3510W58A13 | (Instrument Air) Air Leak Test | 2025-10-25 | 2025-11-04 | 8 | 12121 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 84; 2025-10-26: 9560; 2025-11-02: 2478
2CF3510W58A13 | (Instrument Air) Air Leak Test | 2025-10-25 | 2025-11-04 | 8 | 12121 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 84; 2025-10-26: 9643; 2025-11-02: 12121; 2025-11-09: 12121; 2025-11-16: 12121; 2025-11-23: 12121; 2025-11-30: 12121; 2025-12-07: 12121; 2025-12-14: 12121; 2025-12-21: 12121; 2025-12-28: 12121; 2026-01-04: 12121; 2026-01-11: 12121; 2026-01-18: 12121; 2026-01-25: 12121; 2026-02-01: 12121; 2026-02-08: 12121; 2026-02-15: 12121; 2026-02-22: 12121; 2026-03-01: 12121; 2026-03-08: 12121; 2026-03-15: 12121; 2026-03-22: 12121; 2026-03-29: 12121; 2026-04-05: 12121; 2026-04-12: 12121; 2026-04-19: 12121; 2026-04-26: 12121; 2026-05-03: 12121; 2026-05-10: 12121; 2026-05-17: 12121; 2026-05-24: 12121; 2026-05-31: 12121; 2026-06-07: 12121
2CF3510W58A15 | (Service Air) Piping Work | 2025-11-01 | 2025-12-25 | 47 | 69930 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2841; 2025-11-09: 5585; 2025-11-16: 8664; 2025-11-23: 12165; 2025-11-30: 14359; 2025-12-07: 13338; 2025-12-14: 8779; 2025-12-21: 3899
2CF3510W58A15 | (Service Air) Piping Work | 2025-11-01 | 2025-12-25 | 47 | 69930 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 3141; 2025-11-09: 8726; 2025-11-16: 17390; 2025-11-23: 29555; 2025-11-30: 43914; 2025-12-07: 57252; 2025-12-14: 66031; 2025-12-21: 69930; 2025-12-28: 69930; 2026-01-04: 69930; 2026-01-11: 69930; 2026-01-18: 69930; 2026-01-25: 69930; 2026-02-01: 69930; 2026-02-08: 69930; 2026-02-15: 69930; 2026-02-22: 69930; 2026-03-01: 69930; 2026-03-08: 69930; 2026-03-15: 69930; 2026-03-22: 69930; 2026-03-29: 69930; 2026-04-05: 69930; 2026-04-12: 69930; 2026-04-19: 69930; 2026-04-26: 69930; 2026-05-03: 69930; 2026-05-10: 69930; 2026-05-17: 69930; 2026-05-24: 69930; 2026-05-31: 69930; 2026-06-07: 69930
2CF3510W58A14 | (Instrument Air) Air Blow-out | 2025-11-08 | 2025-11-20 | 9 | 13986 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 84; 2025-11-09: 8901; 2025-11-16: 5001
2CF3510W58A14 | (Instrument Air) Air Blow-out | 2025-11-08 | 2025-11-20 | 9 | 13986 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 84; 2025-11-09: 8985; 2025-11-16: 13986; 2025-11-23: 13986; 2025-11-30: 13986; 2025-12-07: 13986; 2025-12-14: 13986; 2025-12-21: 13986; 2025-12-28: 13986; 2026-01-04: 13986; 2026-01-11: 13986; 2026-01-18: 13986; 2026-01-25: 13986; 2026-02-01: 13986; 2026-02-08: 13986; 2026-02-15: 13986; 2026-02-22: 13986; 2026-03-01: 13986; 2026-03-08: 13986; 2026-03-15: 13986; 2026-03-22: 13986; 2026-03-29: 13986; 2026-04-05: 13986; 2026-04-12: 13986; 2026-04-19: 13986; 2026-04-26: 13986; 2026-05-03: 13986; 2026-05-10: 13986; 2026-05-17: 13986; 2026-05-24: 13986; 2026-05-31: 13986; 2026-06-07: 13986
2CF3510W58A18 | (Service Air) Air Leak Test | 2025-12-25 | 2026-01-01 | 5 | 8391 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-21: 2212; 2025-12-28: 6179
2CF3510W58A18 | (Service Air) Air Leak Test | 2025-12-25 | 2026-01-01 | 5 | 8391 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-21: 2212; 2025-12-28: 8391; 2026-01-04: 8391; 2026-01-11: 8391; 2026-01-18: 8391; 2026-01-25: 8391; 2026-02-01: 8391; 2026-02-08: 8391; 2026-02-15: 8391; 2026-02-22: 8391; 2026-03-01: 8391; 2026-03-08: 8391; 2026-03-15: 8391; 2026-03-22: 8391; 2026-03-29: 8391; 2026-04-05: 8391; 2026-04-12: 8391; 2026-04-19: 8391; 2026-04-26: 8391; 2026-05-03: 8391; 2026-05-10: 8391; 2026-05-17: 8391; 2026-05-24: 8391; 2026-05-31: 8391; 2026-06-07: 8391
2CF3510W58A19 | (Service Air) Air Blow-out | 2026-01-01 | 2026-01-03 | 3 | 4195 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-28: 4195
2CF3510W58A19 | (Service Air) Air Blow-out | 2026-01-01 | 2026-01-03 | 3 | 4195 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-28: 4195; 2026-01-04: 4195; 2026-01-11: 4195; 2026-01-18: 4195; 2026-01-25: 4195; 2026-02-01: 4195; 2026-02-08: 4195; 2026-02-15: 4195; 2026-02-22: 4195; 2026-03-01: 4195; 2026-03-08: 4195; 2026-03-15: 4195; 2026-03-22: 4195; 2026-03-29: 4195; 2026-04-05: 4195; 2026-04-12: 4195; 2026-04-19: 4195; 2026-04-26: 4195; 2026-05-03: 4195; 2026-05-10: 4195; 2026-05-17: 4195; 2026-05-24: 4195; 2026-05-31: 4195; 2026-06-07: 4195
N2 Gas System (BOP) |  | 2025-09-02 | 2025-11-22 | 71 | 105826 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1498; 2025-09-07: 3816; 2025-09-14: 5687; 2025-09-21: 7855; 2025-09-28: 10323; 2025-10-05: 12422; 2025-10-12: 14067; 2025-10-19: 14620; 2025-10-26: 12009; 2025-11-02: 8785; 2025-11-09: 6290; 2025-11-16: 8452
N2 Gas System (BOP) |  | 2025-09-02 | 2025-11-22 | 71 | 105826 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1498; 2025-09-07: 5314; 2025-09-14: 11002; 2025-09-21: 18856; 2025-09-28: 29180; 2025-10-05: 41602; 2025-10-12: 55669; 2025-10-19: 70290; 2025-10-26: 82298; 2025-11-02: 91083; 2025-11-09: 97374; 2025-11-16: 105826; 2025-11-23: 105826; 2025-11-30: 105826; 2025-12-07: 105826; 2025-12-14: 105826; 2025-12-21: 105826; 2025-12-28: 105826; 2026-01-04: 105826; 2026-01-11: 105826; 2026-01-18: 105826; 2026-01-25: 105826; 2026-02-01: 105826; 2026-02-08: 105826; 2026-02-15: 105826; 2026-02-22: 105826; 2026-03-01: 105826; 2026-03-08: 105826; 2026-03-15: 105826; 2026-03-22: 105826; 2026-03-29: 105826; 2026-04-05: 105826; 2026-04-12: 105826; 2026-04-19: 105826; 2026-04-26: 105826; 2026-05-03: 105826; 2026-05-10: 105826; 2026-05-17: 105826; 2026-05-24: 105826; 2026-05-31: 105826; 2026-06-07: 105826
Construction Management |  | 2025-09-02 | 2025-11-22 | 71 | 105826 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1498; 2025-09-07: 3816; 2025-09-14: 5687; 2025-09-21: 7855; 2025-09-28: 10323; 2025-10-05: 12422; 2025-10-12: 14067; 2025-10-19: 14620; 2025-10-26: 12009; 2025-11-02: 8785; 2025-11-09: 6290; 2025-11-16: 8452
Construction Management |  | 2025-09-02 | 2025-11-22 | 71 | 105826 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1498; 2025-09-07: 5314; 2025-09-14: 11002; 2025-09-21: 18856; 2025-09-28: 29180; 2025-10-05: 41602; 2025-10-12: 55669; 2025-10-19: 70290; 2025-10-26: 82298; 2025-11-02: 91083; 2025-11-09: 97374; 2025-11-16: 105826; 2025-11-23: 105826; 2025-11-30: 105826; 2025-12-07: 105826; 2025-12-14: 105826; 2025-12-21: 105826; 2025-12-28: 105826; 2026-01-04: 105826; 2026-01-11: 105826; 2026-01-18: 105826; 2026-01-25: 105826; 2026-02-01: 105826; 2026-02-08: 105826; 2026-02-15: 105826; 2026-02-22: 105826; 2026-03-01: 105826; 2026-03-08: 105826; 2026-03-15: 105826; 2026-03-22: 105826; 2026-03-29: 105826; 2026-04-05: 105826; 2026-04-12: 105826; 2026-04-19: 105826; 2026-04-26: 105826; 2026-05-03: 105826; 2026-05-10: 105826; 2026-05-17: 105826; 2026-05-24: 105826; 2026-05-31: 105826; 2026-06-07: 105826
Mech Team |  | 2025-09-02 | 2025-11-22 | 71 | 105826 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1498; 2025-09-07: 3816; 2025-09-14: 5687; 2025-09-21: 7855; 2025-09-28: 10323; 2025-10-05: 12422; 2025-10-12: 14067; 2025-10-19: 14620; 2025-10-26: 12009; 2025-11-02: 8785; 2025-11-09: 6290; 2025-11-16: 8452
Mech Team |  | 2025-09-02 | 2025-11-22 | 71 | 105826 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1498; 2025-09-07: 5314; 2025-09-14: 11002; 2025-09-21: 18856; 2025-09-28: 29180; 2025-10-05: 41602; 2025-10-12: 55669; 2025-10-19: 70290; 2025-10-26: 82298; 2025-11-02: 91083; 2025-11-09: 97374; 2025-11-16: 105826; 2025-11-23: 105826; 2025-11-30: 105826; 2025-12-07: 105826; 2025-12-14: 105826; 2025-12-21: 105826; 2025-12-28: 105826; 2026-01-04: 105826; 2026-01-11: 105826; 2026-01-18: 105826; 2026-01-25: 105826; 2026-02-01: 105826; 2026-02-08: 105826; 2026-02-15: 105826; 2026-02-22: 105826; 2026-03-01: 105826; 2026-03-08: 105826; 2026-03-15: 105826; 2026-03-22: 105826; 2026-03-29: 105826; 2026-04-05: 105826; 2026-04-12: 105826; 2026-04-19: 105826; 2026-04-26: 105826; 2026-05-03: 105826; 2026-05-10: 105826; 2026-05-17: 105826; 2026-05-24: 105826; 2026-05-31: 105826; 2026-06-07: 105826
2CF3010W58A01.4 | (N2 Gas) Piping Work | 2025-09-02 | 2025-11-17 | 65 | 97435 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1498; 2025-09-07: 3816; 2025-09-14: 5687; 2025-09-21: 7855; 2025-09-28: 10323; 2025-10-05: 12422; 2025-10-12: 14067; 2025-10-19: 14620; 2025-10-26: 12009; 2025-11-02: 8785; 2025-11-09: 6290; 2025-11-16: 61
2CF3010W58A01.4 | (N2 Gas) Piping Work | 2025-09-02 | 2025-11-17 | 65 | 97435 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1498; 2025-09-07: 5314; 2025-09-14: 11002; 2025-09-21: 18856; 2025-09-28: 29180; 2025-10-05: 41602; 2025-10-12: 55669; 2025-10-19: 70290; 2025-10-26: 82298; 2025-11-02: 91083; 2025-11-09: 97374; 2025-11-16: 97435; 2025-11-23: 97435; 2025-11-30: 97435; 2025-12-07: 97435; 2025-12-14: 97435; 2025-12-21: 97435; 2025-12-28: 97435; 2026-01-04: 97435; 2026-01-11: 97435; 2026-01-18: 97435; 2026-01-25: 97435; 2026-02-01: 97435; 2026-02-08: 97435; 2026-02-15: 97435; 2026-02-22: 97435; 2026-03-01: 97435; 2026-03-08: 97435; 2026-03-15: 97435; 2026-03-22: 97435; 2026-03-29: 97435; 2026-04-05: 97435; 2026-04-12: 97435; 2026-04-19: 97435; 2026-04-26: 97435; 2026-05-03: 97435; 2026-05-10: 97435; 2026-05-17: 97435; 2026-05-24: 97435; 2026-05-31: 97435; 2026-06-07: 97435
2CF3010W62A02.15 | (N2 Gas) Air Leak Test | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 2 | 3729 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 3729
2CF3010W62A02.15 | (N2 Gas) Air Leak Test | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 2 | 3729 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 3729; 2025-11-23: 3729; 2025-11-30: 3729; 2025-12-07: 3729; 2025-12-14: 3729; 2025-12-21: 3729; 2025-12-28: 3729; 2026-01-04: 3729; 2026-01-11: 3729; 2026-01-18: 3729; 2026-01-25: 3729; 2026-02-01: 3729; 2026-02-08: 3729; 2026-02-15: 3729; 2026-02-22: 3729; 2026-03-01: 3729; 2026-03-08: 3729; 2026-03-15: 3729; 2026-03-22: 3729; 2026-03-29: 3729; 2026-04-05: 3729; 2026-04-12: 3729; 2026-04-19: 3729; 2026-04-26: 3729; 2026-05-03: 3729; 2026-05-10: 3729; 2026-05-17: 3729; 2026-05-24: 3729; 2026-05-31: 3729; 2026-06-07: 3729
2CF3010W62A02.16 | (N2 Gas) Air Blow Out | 2025-11-19 | 2025-11-22 | 3 | 4662 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 4662
2CF3010W62A02.16 | (N2 Gas) Air Blow Out | 2025-11-19 | 2025-11-22 | 3 | 4662 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 4662; 2025-11-23: 4662; 2025-11-30: 4662; 2025-12-07: 4662; 2025-12-14: 4662; 2025-12-21: 4662; 2025-12-28: 4662; 2026-01-04: 4662; 2026-01-11: 4662; 2026-01-18: 4662; 2026-01-25: 4662; 2026-02-01: 4662; 2026-02-08: 4662; 2026-02-15: 4662; 2026-02-22: 4662; 2026-03-01: 4662; 2026-03-08: 4662; 2026-03-15: 4662; 2026-03-22: 4662; 2026-03-29: 4662; 2026-04-05: 4662; 2026-04-12: 4662; 2026-04-19: 4662; 2026-04-26: 4662; 2026-05-03: 4662; 2026-05-10: 4662; 2026-05-17: 4662; 2026-05-24: 4662; 2026-05-31: 4662; 2026-06-07: 4662
Chemical Dosing System (BOP) |  | 2025-11-01 | 2026-01-21 | 70 | 104427 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2052; 2025-11-09: 4530; 2025-11-16: 6279; 2025-11-23: 8847; 2025-11-30: 11348; 2025-12-07: 13119; 2025-12-14: 14786; 2025-12-21: 13440; 2025-12-28: 10401; 2026-01-04: 7542; 2026-01-11: 7539; 2026-01-18: 4243
Chemical Dosing System (BOP) |  | 2025-11-01 | 2026-01-21 | 70 | 104427 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2351; 2025-11-09: 6881; 2025-11-16: 13160; 2025-11-23: 22007; 2025-11-30: 33355; 2025-12-07: 46475; 2025-12-14: 61261; 2025-12-21: 74702; 2025-12-28: 85102; 2026-01-04: 92645; 2026-01-11: 100184; 2026-01-18: 104427; 2026-01-25: 104427; 2026-02-01: 104427; 2026-02-08: 104427; 2026-02-15: 104427; 2026-02-22: 104427; 2026-03-01: 104427; 2026-03-08: 104427; 2026-03-15: 104427; 2026-03-22: 104427; 2026-03-29: 104427; 2026-04-05: 104427; 2026-04-12: 104427; 2026-04-19: 104427; 2026-04-26: 104427; 2026-05-03: 104427; 2026-05-10: 104427; 2026-05-17: 104427; 2026-05-24: 104427; 2026-05-31: 104427; 2026-06-07: 104427
Construction Management |  | 2025-11-01 | 2026-01-21 | 70 | 104427 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2052; 2025-11-09: 4530; 2025-11-16: 6279; 2025-11-23: 8847; 2025-11-30: 11348; 2025-12-07: 13119; 2025-12-14: 14786; 2025-12-21: 13440; 2025-12-28: 10401; 2026-01-04: 7542; 2026-01-11: 7539; 2026-01-18: 4243
Construction Management |  | 2025-11-01 | 2026-01-21 | 70 | 104427 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2351; 2025-11-09: 6881; 2025-11-16: 13160; 2025-11-23: 22007; 2025-11-30: 33355; 2025-12-07: 46475; 2025-12-14: 61261; 2025-12-21: 74702; 2025-12-28: 85102; 2026-01-04: 92645; 2026-01-11: 100184; 2026-01-18: 104427; 2026-01-25: 104427; 2026-02-01: 104427; 2026-02-08: 104427; 2026-02-15: 104427; 2026-02-22: 104427; 2026-03-01: 104427; 2026-03-08: 104427; 2026-03-15: 104427; 2026-03-22: 104427; 2026-03-29: 104427; 2026-04-05: 104427; 2026-04-12: 104427; 2026-04-19: 104427; 2026-04-26: 104427; 2026-05-03: 104427; 2026-05-10: 104427; 2026-05-17: 104427; 2026-05-24: 104427; 2026-05-31: 104427; 2026-06-07: 104427
Mech Team |  | 2025-11-01 | 2026-01-21 | 70 | 104427 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2052; 2025-11-09: 4530; 2025-11-16: 6279; 2025-11-23: 8847; 2025-11-30: 11348; 2025-12-07: 13119; 2025-12-14: 14786; 2025-12-21: 13440; 2025-12-28: 10401; 2026-01-04: 7542; 2026-01-11: 7539; 2026-01-18: 4243
Mech Team |  | 2025-11-01 | 2026-01-21 | 70 | 104427 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2351; 2025-11-09: 6881; 2025-11-16: 13160; 2025-11-23: 22007; 2025-11-30: 33355; 2025-12-07: 46475; 2025-12-14: 61261; 2025-12-21: 74702; 2025-12-28: 85102; 2026-01-04: 92645; 2026-01-11: 100184; 2026-01-18: 104427; 2026-01-25: 104427; 2026-02-01: 104427; 2026-02-08: 104427; 2026-02-15: 104427; 2026-02-22: 104427; 2026-03-01: 104427; 2026-03-08: 104427; 2026-03-15: 104427; 2026-03-22: 104427; 2026-03-29: 104427; 2026-04-05: 104427; 2026-04-12: 104427; 2026-04-19: 104427; 2026-04-26: 104427; 2026-05-03: 104427; 2026-05-10: 104427; 2026-05-17: 104427; 2026-05-24: 104427; 2026-05-31: 104427; 2026-06-07: 104427
2CF3010W58A01.5 | (CDS) Piping Work | 2025-11-01 | 2026-01-15 | 64 | 96037 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2052; 2025-11-09: 4530; 2025-11-16: 6279; 2025-11-23: 8847; 2025-11-30: 11348; 2025-12-07: 13119; 2025-12-14: 14786; 2025-12-21: 13440; 2025-12-28: 10401; 2026-01-04: 7542; 2026-01-11: 3392
2CF3010W58A01.5 | (CDS) Piping Work | 2025-11-01 | 2026-01-15 | 64 | 96037 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2351; 2025-11-09: 6881; 2025-11-16: 13160; 2025-11-23: 22007; 2025-11-30: 33355; 2025-12-07: 46475; 2025-12-14: 61261; 2025-12-21: 74702; 2025-12-28: 85102; 2026-01-04: 92645; 2026-01-11: 96037; 2026-01-18: 96037; 2026-01-25: 96037; 2026-02-01: 96037; 2026-02-08: 96037; 2026-02-15: 96037; 2026-02-22: 96037; 2026-03-01: 96037; 2026-03-08: 96037; 2026-03-15: 96037; 2026-03-22: 96037; 2026-03-29: 96037; 2026-04-05: 96037; 2026-04-12: 96037; 2026-04-19: 96037; 2026-04-26: 96037; 2026-05-03: 96037; 2026-05-10: 96037; 2026-05-17: 96037; 2026-05-24: 96037; 2026-05-31: 96037; 2026-06-07: 96037
2CF3010W62A02.19 | (CDS) Hydro Test | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 3 | 4195 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-11: 4147; 2026-01-18: 48
2CF3010W62A02.19 | (CDS) Hydro Test | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 3 | 4195 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-11: 4147; 2026-01-18: 4195; 2026-01-25: 4195; 2026-02-01: 4195; 2026-02-08: 4195; 2026-02-15: 4195; 2026-02-22: 4195; 2026-03-01: 4195; 2026-03-08: 4195; 2026-03-15: 4195; 2026-03-22: 4195; 2026-03-29: 4195; 2026-04-05: 4195; 2026-04-12: 4195; 2026-04-19: 4195; 2026-04-26: 4195; 2026-05-03: 4195; 2026-05-10: 4195; 2026-05-17: 4195; 2026-05-24: 4195; 2026-05-31: 4195; 2026-06-07: 4195
2CF3010W62A02.20 | (CDS) Flushing | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 3 | 4195 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-18: 4195
2CF3010W62A02.20 | (CDS) Flushing | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 3 | 4195 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-18: 4195; 2026-01-25: 4195; 2026-02-01: 4195; 2026-02-08: 4195; 2026-02-15: 4195; 2026-02-22: 4195; 2026-03-01: 4195; 2026-03-08: 4195; 2026-03-15: 4195; 2026-03-22: 4195; 2026-03-29: 4195; 2026-04-05: 4195; 2026-04-12: 4195; 2026-04-19: 4195; 2026-04-26: 4195; 2026-05-03: 4195; 2026-05-10: 4195; 2026-05-17: 4195; 2026-05-24: 4195; 2026-05-31: 4195; 2026-06-07: 4195
Sampling System (BOP) |  | 2025-09-02 | 2025-11-24 | 71 | 106759 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 3798; 2025-09-14: 5663; 2025-09-21: 7803; 2025-09-28: 10254; 2025-10-05: 12362; 2025-10-12: 13996; 2025-10-19: 14722; 2025-10-26: 12170; 2025-11-02: 8921; 2025-11-09: 6287; 2025-11-16: 9269; 2025-11-23: 18
Sampling System (BOP) |  | 2025-09-02 | 2025-11-24 | 71 | 106759 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 5295; 2025-09-14: 10958; 2025-09-21: 18761; 2025-09-28: 29014; 2025-10-05: 41376; 2025-10-12: 55371; 2025-10-19: 70094; 2025-10-26: 82264; 2025-11-02: 91186; 2025-11-09: 97472; 2025-11-16: 106741; 2025-11-23: 106759; 2025-11-30: 106759; 2025-12-07: 106759; 2025-12-14: 106759; 2025-12-21: 106759; 2025-12-28: 106759; 2026-01-04: 106759; 2026-01-11: 106759; 2026-01-18: 106759; 2026-01-25: 106759; 2026-02-01: 106759; 2026-02-08: 106759; 2026-02-15: 106759; 2026-02-22: 106759; 2026-03-01: 106759; 2026-03-08: 106759; 2026-03-15: 106759; 2026-03-22: 106759; 2026-03-29: 106759; 2026-04-05: 106759; 2026-04-12: 106759; 2026-04-19: 106759; 2026-04-26: 106759; 2026-05-03: 106759; 2026-05-10: 106759; 2026-05-17: 106759; 2026-05-24: 106759; 2026-05-31: 106759; 2026-06-07: 106759
Construction Management |  | 2025-09-02 | 2025-11-24 | 71 | 106759 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 3798; 2025-09-14: 5663; 2025-09-21: 7803; 2025-09-28: 10254; 2025-10-05: 12362; 2025-10-12: 13996; 2025-10-19: 14722; 2025-10-26: 12170; 2025-11-02: 8921; 2025-11-09: 6287; 2025-11-16: 9269; 2025-11-23: 18
Construction Management |  | 2025-09-02 | 2025-11-24 | 71 | 106759 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 5295; 2025-09-14: 10958; 2025-09-21: 18761; 2025-09-28: 29014; 2025-10-05: 41376; 2025-10-12: 55371; 2025-10-19: 70094; 2025-10-26: 82264; 2025-11-02: 91186; 2025-11-09: 97472; 2025-11-16: 106741; 2025-11-23: 106759; 2025-11-30: 106759; 2025-12-07: 106759; 2025-12-14: 106759; 2025-12-21: 106759; 2025-12-28: 106759; 2026-01-04: 106759; 2026-01-11: 106759; 2026-01-18: 106759; 2026-01-25: 106759; 2026-02-01: 106759; 2026-02-08: 106759; 2026-02-15: 106759; 2026-02-22: 106759; 2026-03-01: 106759; 2026-03-08: 106759; 2026-03-15: 106759; 2026-03-22: 106759; 2026-03-29: 106759; 2026-04-05: 106759; 2026-04-12: 106759; 2026-04-19: 106759; 2026-04-26: 106759; 2026-05-03: 106759; 2026-05-10: 106759; 2026-05-17: 106759; 2026-05-24: 106759; 2026-05-31: 106759; 2026-06-07: 106759
Mech Team |  | 2025-09-02 | 2025-11-24 | 71 | 106759 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 3798; 2025-09-14: 5663; 2025-09-21: 7803; 2025-09-28: 10254; 2025-10-05: 12362; 2025-10-12: 13996; 2025-10-19: 14722; 2025-10-26: 12170; 2025-11-02: 8921; 2025-11-09: 6287; 2025-11-16: 9269; 2025-11-23: 18
Mech Team |  | 2025-09-02 | 2025-11-24 | 71 | 106759 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 5295; 2025-09-14: 10958; 2025-09-21: 18761; 2025-09-28: 29014; 2025-10-05: 41376; 2025-10-12: 55371; 2025-10-19: 70094; 2025-10-26: 82264; 2025-11-02: 91186; 2025-11-09: 97472; 2025-11-16: 106741; 2025-11-23: 106759; 2025-11-30: 106759; 2025-12-07: 106759; 2025-12-14: 106759; 2025-12-21: 106759; 2025-12-28: 106759; 2026-01-04: 106759; 2026-01-11: 106759; 2026-01-18: 106759; 2026-01-25: 106759; 2026-02-01: 106759; 2026-02-08: 106759; 2026-02-15: 106759; 2026-02-22: 106759; 2026-03-01: 106759; 2026-03-08: 106759; 2026-03-15: 106759; 2026-03-22: 106759; 2026-03-29: 106759; 2026-04-05: 106759; 2026-04-12: 106759; 2026-04-19: 106759; 2026-04-26: 106759; 2026-05-03: 106759; 2026-05-10: 106759; 2026-05-17: 106759; 2026-05-24: 106759; 2026-05-31: 106759; 2026-06-07: 106759
2CF3010W58A01.6 | (SS) Piping Work | 2025-09-02 | 2025-11-17 | 65 | 97902 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 3798; 2025-09-14: 5663; 2025-09-21: 7803; 2025-09-28: 10254; 2025-10-05: 12362; 2025-10-12: 13996; 2025-10-19: 14722; 2025-10-26: 12170; 2025-11-02: 8921; 2025-11-09: 6287; 2025-11-16: 430
2CF3010W58A01.6 | (SS) Piping Work | 2025-09-02 | 2025-11-17 | 65 | 97902 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 5295; 2025-09-14: 10958; 2025-09-21: 18761; 2025-09-28: 29014; 2025-10-05: 41376; 2025-10-12: 55371; 2025-10-19: 70094; 2025-10-26: 82264; 2025-11-02: 91186; 2025-11-09: 97472; 2025-11-16: 97902; 2025-11-23: 97902; 2025-11-30: 97902; 2025-12-07: 97902; 2025-12-14: 97902; 2025-12-21: 97902; 2025-12-28: 97902; 2026-01-04: 97902; 2026-01-11: 97902; 2026-01-18: 97902; 2026-01-25: 97902; 2026-02-01: 97902; 2026-02-08: 97902; 2026-02-15: 97902; 2026-02-22: 97902; 2026-03-01: 97902; 2026-03-08: 97902; 2026-03-15: 97902; 2026-03-22: 97902; 2026-03-29: 97902; 2026-04-05: 97902; 2026-04-12: 97902; 2026-04-19: 97902; 2026-04-26: 97902; 2026-05-03: 97902; 2026-05-10: 97902; 2026-05-17: 97902; 2026-05-24: 97902; 2026-05-31: 97902; 2026-06-07: 97902
2CF3010W62A02.23 | (SS) Hydro Test | 2025-11-17 | 2025-11-20 | 3 | 4195 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 4195
2CF3010W62A02.23 | (SS) Hydro Test | 2025-11-17 | 2025-11-20 | 3 | 4195 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 4195; 2025-11-23: 4195; 2025-11-30: 4195; 2025-12-07: 4195; 2025-12-14: 4195; 2025-12-21: 4195; 2025-12-28: 4195; 2026-01-04: 4195; 2026-01-11: 4195; 2026-01-18: 4195; 2026-01-25: 4195; 2026-02-01: 4195; 2026-02-08: 4195; 2026-02-15: 4195; 2026-02-22: 4195; 2026-03-01: 4195; 2026-03-08: 4195; 2026-03-15: 4195; 2026-03-22: 4195; 2026-03-29: 4195; 2026-04-05: 4195; 2026-04-12: 4195; 2026-04-19: 4195; 2026-04-26: 4195; 2026-05-03: 4195; 2026-05-10: 4195; 2026-05-17: 4195; 2026-05-24: 4195; 2026-05-31: 4195; 2026-06-07: 4195
2CF3010W62A02.24 | (SS) Flushing | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 3 | 4662 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 4644; 2025-11-23: 18
2CF3010W62A02.24 | (SS) Flushing | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 3 | 4662 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 4644; 2025-11-23: 4662; 2025-11-30: 4662; 2025-12-07: 4662; 2025-12-14: 4662; 2025-12-21: 4662; 2025-12-28: 4662; 2026-01-04: 4662; 2026-01-11: 4662; 2026-01-18: 4662; 2026-01-25: 4662; 2026-02-01: 4662; 2026-02-08: 4662; 2026-02-15: 4662; 2026-02-22: 4662; 2026-03-01: 4662; 2026-03-08: 4662; 2026-03-15: 4662; 2026-03-22: 4662; 2026-03-29: 4662; 2026-04-05: 4662; 2026-04-12: 4662; 2026-04-19: 4662; 2026-04-26: 4662; 2026-05-03: 4662; 2026-05-10: 4662; 2026-05-17: 4662; 2026-05-24: 4662; 2026-05-31: 4662; 2026-06-07: 4662
Waste Water Treatment System (BOP) |  | 2025-09-02 | 2025-10-30 | 50 | 75523 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1591; 2025-09-07: 4917; 2025-09-14: 7469; 2025-09-21: 10708; 2025-09-28: 13265; 2025-10-05: 14627; 2025-10-12: 10991; 2025-10-19: 7251; 2025-10-26: 4703
Waste Water Treatment System (BOP) |  | 2025-09-02 | 2025-10-30 | 50 | 75523 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1591; 2025-09-07: 6508; 2025-09-14: 13978; 2025-09-21: 24685; 2025-09-28: 37950; 2025-10-05: 52578; 2025-10-12: 63569; 2025-10-19: 70820; 2025-10-26: 75523; 2025-11-02: 75523; 2025-11-09: 75523; 2025-11-16: 75523; 2025-11-23: 75523; 2025-11-30: 75523; 2025-12-07: 75523; 2025-12-14: 75523; 2025-12-21: 75523; 2025-12-28: 75523; 2026-01-04: 75523; 2026-01-11: 75523; 2026-01-18: 75523; 2026-01-25: 75523; 2026-02-01: 75523; 2026-02-08: 75523; 2026-02-15: 75523; 2026-02-22: 75523; 2026-03-01: 75523; 2026-03-08: 75523; 2026-03-15: 75523; 2026-03-22: 75523; 2026-03-29: 75523; 2026-04-05: 75523; 2026-04-12: 75523; 2026-04-19: 75523; 2026-04-26: 75523; 2026-05-03: 75523; 2026-05-10: 75523; 2026-05-17: 75523; 2026-05-24: 75523; 2026-05-31: 75523; 2026-06-07: 75523
Construction Management |  | 2025-09-02 | 2025-10-30 | 50 | 75523 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1591; 2025-09-07: 4917; 2025-09-14: 7469; 2025-09-21: 10708; 2025-09-28: 13265; 2025-10-05: 14627; 2025-10-12: 10991; 2025-10-19: 7251; 2025-10-26: 4703
Construction Management |  | 2025-09-02 | 2025-10-30 | 50 | 75523 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1591; 2025-09-07: 6508; 2025-09-14: 13978; 2025-09-21: 24685; 2025-09-28: 37950; 2025-10-05: 52578; 2025-10-12: 63569; 2025-10-19: 70820; 2025-10-26: 75523; 2025-11-02: 75523; 2025-11-09: 75523; 2025-11-16: 75523; 2025-11-23: 75523; 2025-11-30: 75523; 2025-12-07: 75523; 2025-12-14: 75523; 2025-12-21: 75523; 2025-12-28: 75523; 2026-01-04: 75523; 2026-01-11: 75523; 2026-01-18: 75523; 2026-01-25: 75523; 2026-02-01: 75523; 2026-02-08: 75523; 2026-02-15: 75523; 2026-02-22: 75523; 2026-03-01: 75523; 2026-03-08: 75523; 2026-03-15: 75523; 2026-03-22: 75523; 2026-03-29: 75523; 2026-04-05: 75523; 2026-04-12: 75523; 2026-04-19: 75523; 2026-04-26: 75523; 2026-05-03: 75523; 2026-05-10: 75523; 2026-05-17: 75523; 2026-05-24: 75523; 2026-05-31: 75523; 2026-06-07: 75523
Mech Team |  | 2025-09-02 | 2025-10-30 | 50 | 75523 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1591; 2025-09-07: 4917; 2025-09-14: 7469; 2025-09-21: 10708; 2025-09-28: 13265; 2025-10-05: 14627; 2025-10-12: 10991; 2025-10-19: 7251; 2025-10-26: 4703
Mech Team |  | 2025-09-02 | 2025-10-30 | 50 | 75523 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1591; 2025-09-07: 6508; 2025-09-14: 13978; 2025-09-21: 24685; 2025-09-28: 37950; 2025-10-05: 52578; 2025-10-12: 63569; 2025-10-19: 70820; 2025-10-26: 75523; 2025-11-02: 75523; 2025-11-09: 75523; 2025-11-16: 75523; 2025-11-23: 75523; 2025-11-30: 75523; 2025-12-07: 75523; 2025-12-14: 75523; 2025-12-21: 75523; 2025-12-28: 75523; 2026-01-04: 75523; 2026-01-11: 75523; 2026-01-18: 75523; 2026-01-25: 75523; 2026-02-01: 75523; 2026-02-08: 75523; 2026-02-15: 75523; 2026-02-22: 75523; 2026-03-01: 75523; 2026-03-08: 75523; 2026-03-15: 75523; 2026-03-22: 75523; 2026-03-29: 75523; 2026-04-05: 75523; 2026-04-12: 75523; 2026-04-19: 75523; 2026-04-26: 75523; 2026-05-03: 75523; 2026-05-10: 75523; 2026-05-17: 75523; 2026-05-24: 75523; 2026-05-31: 75523; 2026-06-07: 75523
2CF4035W58A1 | (WWTS) Piping Work | 2025-09-02 | 2025-10-27 | 48 | 71794 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1591; 2025-09-07: 4917; 2025-09-14: 7469; 2025-09-21: 10708; 2025-09-28: 13265; 2025-10-05: 14627; 2025-10-12: 10991; 2025-10-19: 7251; 2025-10-26: 974
2CF4035W58A1 | (WWTS) Piping Work | 2025-09-02 | 2025-10-27 | 48 | 71794 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1591; 2025-09-07: 6508; 2025-09-14: 13978; 2025-09-21: 24685; 2025-09-28: 37950; 2025-10-05: 52578; 2025-10-12: 63569; 2025-10-19: 70820; 2025-10-26: 71794; 2025-11-02: 71794; 2025-11-09: 71794; 2025-11-16: 71794; 2025-11-23: 71794; 2025-11-30: 71794; 2025-12-07: 71794; 2025-12-14: 71794; 2025-12-21: 71794; 2025-12-28: 71794; 2026-01-04: 71794; 2026-01-11: 71794; 2026-01-18: 71794; 2026-01-25: 71794; 2026-02-01: 71794; 2026-02-08: 71794; 2026-02-15: 71794; 2026-02-22: 71794; 2026-03-01: 71794; 2026-03-08: 71794; 2026-03-15: 71794; 2026-03-22: 71794; 2026-03-29: 71794; 2026-04-05: 71794; 2026-04-12: 71794; 2026-04-19: 71794; 2026-04-26: 71794; 2026-05-03: 71794; 2026-05-10: 71794; 2026-05-17: 71794; 2026-05-24: 71794; 2026-05-31: 71794; 2026-06-07: 71794
2CF4035W62A2 | (WWTS) Hydro Test | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 2 | 3729 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 3729
2CF4035W62A2 | (WWTS) Hydro Test | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 2 | 3729 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 3729; 2025-11-02: 3729; 2025-11-09: 3729; 2025-11-16: 3729; 2025-11-23: 3729; 2025-11-30: 3729; 2025-12-07: 3729; 2025-12-14: 3729; 2025-12-21: 3729; 2025-12-28: 3729; 2026-01-04: 3729; 2026-01-11: 3729; 2026-01-18: 3729; 2026-01-25: 3729; 2026-02-01: 3729; 2026-02-08: 3729; 2026-02-15: 3729; 2026-02-22: 3729; 2026-03-01: 3729; 2026-03-08: 3729; 2026-03-15: 3729; 2026-03-22: 3729; 2026-03-29: 3729; 2026-04-05: 3729; 2026-04-12: 3729; 2026-04-19: 3729; 2026-04-26: 3729; 2026-05-03: 3729; 2026-05-10: 3729; 2026-05-17: 3729; 2026-05-24: 3729; 2026-05-31: 3729; 2026-06-07: 3729
U/G Line |  | 2025-04-19 | 2025-10-13 | 152 | 138461 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 1501; 2025-04-20: 9005; 2025-04-27: 9005; 2025-05-04: 9005; 2025-05-11: 9005; 2025-05-18: 9005; 2025-05-25: 9005; 2025-06-01: 9005; 2025-06-08: 9005; 2025-06-15: 9005; 2025-06-22: 1832; 2025-08-31: 2136; 2025-09-07: 5748; 2025-09-14: 10196; 2025-09-21: 13658; 2025-09-28: 13479; 2025-10-05: 7837; 2025-10-12: 1026
U/G Line |  | 2025-04-19 | 2025-10-13 | 152 | 138461 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 1501; 2025-04-20: 10506; 2025-04-27: 19512; 2025-05-04: 28517; 2025-05-11: 37523; 2025-05-18: 46528; 2025-05-25: 55533; 2025-06-01: 64539; 2025-06-08: 73544; 2025-06-15: 82550; 2025-06-22: 84382; 2025-06-29: 84382; 2025-07-06: 84382; 2025-07-13: 84382; 2025-07-20: 84382; 2025-07-27: 84382; 2025-08-03: 84382; 2025-08-10: 84382; 2025-08-17: 84382; 2025-08-24: 84382; 2025-08-31: 86518; 2025-09-07: 92265; 2025-09-14: 102461; 2025-09-21: 116119; 2025-09-28: 129598; 2025-10-05: 137435; 2025-10-12: 138461; 2025-10-19: 138461; 2025-10-26: 138461; 2025-11-02: 138461; 2025-11-09: 138461; 2025-11-16: 138461; 2025-11-23: 138461; 2025-11-30: 138461; 2025-12-07: 138461; 2025-12-14: 138461; 2025-12-21: 138461; 2025-12-28: 138461; 2026-01-04: 138461; 2026-01-11: 138461; 2026-01-18: 138461; 2026-01-25: 138461; 2026-02-01: 138461; 2026-02-08: 138461; 2026-02-15: 138461; 2026-02-22: 138461; 2026-03-01: 138461; 2026-03-08: 138461; 2026-03-15: 138461; 2026-03-22: 138461; 2026-03-29: 138461; 2026-04-05: 138461; 2026-04-12: 138461; 2026-04-19: 138461; 2026-04-26: 138461; 2026-05-03: 138461; 2026-05-10: 138461; 2026-05-17: 138461; 2026-05-24: 138461; 2026-05-31: 138461; 2026-06-07: 138461
Construction Management |  | 2025-04-19 | 2025-10-13 | 152 | 138461 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 1501; 2025-04-20: 9005; 2025-04-27: 9005; 2025-05-04: 9005; 2025-05-11: 9005; 2025-05-18: 9005; 2025-05-25: 9005; 2025-06-01: 9005; 2025-06-08: 9005; 2025-06-15: 9005; 2025-06-22: 1832; 2025-08-31: 2136; 2025-09-07: 5748; 2025-09-14: 10196; 2025-09-21: 13658; 2025-09-28: 13479; 2025-10-05: 7837; 2025-10-12: 1026
Construction Management |  | 2025-04-19 | 2025-10-13 | 152 | 138461 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 1501; 2025-04-20: 10506; 2025-04-27: 19512; 2025-05-04: 28517; 2025-05-11: 37523; 2025-05-18: 46528; 2025-05-25: 55533; 2025-06-01: 64539; 2025-06-08: 73544; 2025-06-15: 82550; 2025-06-22: 84382; 2025-06-29: 84382; 2025-07-06: 84382; 2025-07-13: 84382; 2025-07-20: 84382; 2025-07-27: 84382; 2025-08-03: 84382; 2025-08-10: 84382; 2025-08-17: 84382; 2025-08-24: 84382; 2025-08-31: 86518; 2025-09-07: 92265; 2025-09-14: 102461; 2025-09-21: 116119; 2025-09-28: 129598; 2025-10-05: 137435; 2025-10-12: 138461; 2025-10-19: 138461; 2025-10-26: 138461; 2025-11-02: 138461; 2025-11-09: 138461; 2025-11-16: 138461; 2025-11-23: 138461; 2025-11-30: 138461; 2025-12-07: 138461; 2025-12-14: 138461; 2025-12-21: 138461; 2025-12-28: 138461; 2026-01-04: 138461; 2026-01-11: 138461; 2026-01-18: 138461; 2026-01-25: 138461; 2026-02-01: 138461; 2026-02-08: 138461; 2026-02-15: 138461; 2026-02-22: 138461; 2026-03-01: 138461; 2026-03-08: 138461; 2026-03-15: 138461; 2026-03-22: 138461; 2026-03-29: 138461; 2026-04-05: 138461; 2026-04-12: 138461; 2026-04-19: 138461; 2026-04-26: 138461; 2026-05-03: 138461; 2026-05-10: 138461; 2026-05-17: 138461; 2026-05-24: 138461; 2026-05-31: 138461; 2026-06-07: 138461
Mech Team |  | 2025-04-19 | 2025-10-13 | 152 | 138461 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 1501; 2025-04-20: 9005; 2025-04-27: 9005; 2025-05-04: 9005; 2025-05-11: 9005; 2025-05-18: 9005; 2025-05-25: 9005; 2025-06-01: 9005; 2025-06-08: 9005; 2025-06-15: 9005; 2025-06-22: 1832; 2025-08-31: 2136; 2025-09-07: 5748; 2025-09-14: 10196; 2025-09-21: 13658; 2025-09-28: 13479; 2025-10-05: 7837; 2025-10-12: 1026
Mech Team |  | 2025-04-19 | 2025-10-13 | 152 | 138461 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 1501; 2025-04-20: 10506; 2025-04-27: 19512; 2025-05-04: 28517; 2025-05-11: 37523; 2025-05-18: 46528; 2025-05-25: 55533; 2025-06-01: 64539; 2025-06-08: 73544; 2025-06-15: 82550; 2025-06-22: 84382; 2025-06-29: 84382; 2025-07-06: 84382; 2025-07-13: 84382; 2025-07-20: 84382; 2025-07-27: 84382; 2025-08-03: 84382; 2025-08-10: 84382; 2025-08-17: 84382; 2025-08-24: 84382; 2025-08-31: 86518; 2025-09-07: 92265; 2025-09-14: 102461; 2025-09-21: 116119; 2025-09-28: 129598; 2025-10-05: 137435; 2025-10-12: 138461; 2025-10-19: 138461; 2025-10-26: 138461; 2025-11-02: 138461; 2025-11-09: 138461; 2025-11-16: 138461; 2025-11-23: 138461; 2025-11-30: 138461; 2025-12-07: 138461; 2025-12-14: 138461; 2025-12-21: 138461; 2025-12-28: 138461; 2026-01-04: 138461; 2026-01-11: 138461; 2026-01-18: 138461; 2026-01-25: 138461; 2026-02-01: 138461; 2026-02-08: 138461; 2026-02-15: 138461; 2026-02-22: 138461; 2026-03-01: 138461; 2026-03-08: 138461; 2026-03-15: 138461; 2026-03-22: 138461; 2026-03-29: 138461; 2026-04-05: 138461; 2026-04-12: 138461; 2026-04-19: 138461; 2026-04-26: 138461; 2026-05-03: 138461; 2026-05-10: 138461; 2026-05-17: 138461; 2026-05-24: 138461; 2026-05-31: 138461; 2026-06-07: 138461
2CF4035W22A3 | (Fire Fighting System) Piping Work(Ring Main remain) | 2025-04-19 | 2025-06-24 | 56 | 84382 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 1501; 2025-04-20: 9005; 2025-04-27: 9005; 2025-05-04: 9005; 2025-05-11: 9005; 2025-05-18: 9005; 2025-05-25: 9005; 2025-06-01: 9005; 2025-06-08: 9005; 2025-06-15: 9005; 2025-06-22: 1832
2CF4035W22A3 | (Fire Fighting System) Piping Work(Ring Main remain) | 2025-04-19 | 2025-06-24 | 56 | 84382 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 1501; 2025-04-20: 10506; 2025-04-27: 19512; 2025-05-04: 28517; 2025-05-11: 37523; 2025-05-18: 46528; 2025-05-25: 55533; 2025-06-01: 64539; 2025-06-08: 73544; 2025-06-15: 82550; 2025-06-22: 84382; 2025-06-29: 84382; 2025-07-06: 84382; 2025-07-13: 84382; 2025-07-20: 84382; 2025-07-27: 84382; 2025-08-03: 84382; 2025-08-10: 84382; 2025-08-17: 84382; 2025-08-24: 84382; 2025-08-31: 84382; 2025-09-07: 84382; 2025-09-14: 84382; 2025-09-21: 84382; 2025-09-28: 84382; 2025-10-05: 84382; 2025-10-12: 84382; 2025-10-19: 84382; 2025-10-26: 84382; 2025-11-02: 84382; 2025-11-09: 84382; 2025-11-16: 84382; 2025-11-23: 84382; 2025-11-30: 84382; 2025-12-07: 84382; 2025-12-14: 84382; 2025-12-21: 84382; 2025-12-28: 84382; 2026-01-04: 84382; 2026-01-11: 84382; 2026-01-18: 84382; 2026-01-25: 84382; 2026-02-01: 84382; 2026-02-08: 84382; 2026-02-15: 84382; 2026-02-22: 84382; 2026-03-01: 84382; 2026-03-08: 84382; 2026-03-15: 84382; 2026-03-22: 84382; 2026-03-29: 84382; 2026-04-05: 84382; 2026-04-12: 84382; 2026-04-19: 84382; 2026-04-26: 84382; 2026-05-03: 84382; 2026-05-10: 84382; 2026-05-17: 84382; 2026-05-24: 84382; 2026-05-31: 84382; 2026-06-07: 84382
2CF4035W22A2 | Other U/G Pipe | 2025-09-02 | 2025-10-13 | 36 | 54079 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 2136; 2025-09-07: 5748; 2025-09-14: 10196; 2025-09-21: 13658; 2025-09-28: 13479; 2025-10-05: 7837; 2025-10-12: 1026
2CF4035W22A2 | Other U/G Pipe | 2025-09-02 | 2025-10-13 | 36 | 54079 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 2136; 2025-09-07: 7883; 2025-09-14: 18079; 2025-09-21: 31737; 2025-09-28: 45216; 2025-10-05: 53053; 2025-10-12: 54079; 2025-10-19: 54079; 2025-10-26: 54079; 2025-11-02: 54079; 2025-11-09: 54079; 2025-11-16: 54079; 2025-11-23: 54079; 2025-11-30: 54079; 2025-12-07: 54079; 2025-12-14: 54079; 2025-12-21: 54079; 2025-12-28: 54079; 2026-01-04: 54079; 2026-01-11: 54079; 2026-01-18: 54079; 2026-01-25: 54079; 2026-02-01: 54079; 2026-02-08: 54079; 2026-02-15: 54079; 2026-02-22: 54079; 2026-03-01: 54079; 2026-03-08: 54079; 2026-03-15: 54079; 2026-03-22: 54079; 2026-03-29: 54079; 2026-04-05: 54079; 2026-04-12: 54079; 2026-04-19: 54079; 2026-04-26: 54079; 2026-05-03: 54079; 2026-05-10: 54079; 2026-05-17: 54079; 2026-05-24: 54079; 2026-05-31: 54079; 2026-06-07: 54079
Fin Fan Cooler for CCW (7.2) |  | 2025-01-01 | 2025-04-02 | 78 | 268118 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 2294; 2025-01-05: 16371; 2025-01-12: 47095; 2025-01-19: 44625; 2025-01-26: 13278; 2025-02-02: 1460; 2025-02-16: 1025; 2025-02-23: 18794; 2025-03-02: 48714; 2025-03-09: 38205; 2025-03-16: 24023; 2025-03-23: 9905; 2025-03-30: 2328
Fin Fan Cooler for CCW (7.2) |  | 2025-01-01 | 2025-04-02 | 78 | 268118 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 2294; 2025-01-05: 18664; 2025-01-12: 65760; 2025-01-19: 110385; 2025-01-26: 123662; 2025-02-02: 125122; 2025-02-09: 125122; 2025-02-16: 126147; 2025-02-23: 144941; 2025-03-02: 193655; 2025-03-09: 231861; 2025-03-16: 255884; 2025-03-23: 265790; 2025-03-30: 268118; 2025-04-06: 268118; 2025-04-13: 268118; 2025-04-20: 268118; 2025-04-27: 268118; 2025-05-04: 268118; 2025-05-11: 268118; 2025-05-18: 268118; 2025-05-25: 268118; 2025-06-01: 268118; 2025-06-08: 268118; 2025-06-15: 268118; 2025-06-22: 268118; 2025-06-29: 268118; 2025-07-06: 268118; 2025-07-13: 268118; 2025-07-20: 268118; 2025-07-27: 268118; 2025-08-03: 268118; 2025-08-10: 268118; 2025-08-17: 268118; 2025-08-24: 268118; 2025-08-31: 268118; 2025-09-07: 268118; 2025-09-14: 268118; 2025-09-21: 268118; 2025-09-28: 268118; 2025-10-05: 268118; 2025-10-12: 268118; 2025-10-19: 268118; 2025-10-26: 268118; 2025-11-02: 268118; 2025-11-09: 268118; 2025-11-16: 268118; 2025-11-23: 268118; 2025-11-30: 268118; 2025-12-07: 268118; 2025-12-14: 268118; 2025-12-21: 268118; 2025-12-28: 268118; 2026-01-04: 268118; 2026-01-11: 268118; 2026-01-18: 268118; 2026-01-25: 268118; 2026-02-01: 268118; 2026-02-08: 268118; 2026-02-15: 268118; 2026-02-22: 268118; 2026-03-01: 268118; 2026-03-08: 268118; 2026-03-15: 268118; 2026-03-22: 268118; 2026-03-29: 268118; 2026-04-05: 268118; 2026-04-12: 268118; 2026-04-19: 268118; 2026-04-26: 268118; 2026-05-03: 268118; 2026-05-10: 268118; 2026-05-17: 268118; 2026-05-24: 268118; 2026-05-31: 268118; 2026-06-07: 268118
Construction Management |  | 2025-01-01 | 2025-04-02 | 78 | 268118 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 2294; 2025-01-05: 16371; 2025-01-12: 47095; 2025-01-19: 44625; 2025-01-26: 13278; 2025-02-02: 1460; 2025-02-16: 1025; 2025-02-23: 18794; 2025-03-02: 48714; 2025-03-09: 38205; 2025-03-16: 24023; 2025-03-23: 9905; 2025-03-30: 2328
Construction Management |  | 2025-01-01 | 2025-04-02 | 78 | 268118 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 2294; 2025-01-05: 18664; 2025-01-12: 65760; 2025-01-19: 110385; 2025-01-26: 123662; 2025-02-02: 125122; 2025-02-09: 125122; 2025-02-16: 126147; 2025-02-23: 144941; 2025-03-02: 193655; 2025-03-09: 231861; 2025-03-16: 255884; 2025-03-23: 265790; 2025-03-30: 268118; 2025-04-06: 268118; 2025-04-13: 268118; 2025-04-20: 268118; 2025-04-27: 268118; 2025-05-04: 268118; 2025-05-11: 268118; 2025-05-18: 268118; 2025-05-25: 268118; 2025-06-01: 268118; 2025-06-08: 268118; 2025-06-15: 268118; 2025-06-22: 268118; 2025-06-29: 268118; 2025-07-06: 268118; 2025-07-13: 268118; 2025-07-20: 268118; 2025-07-27: 268118; 2025-08-03: 268118; 2025-08-10: 268118; 2025-08-17: 268118; 2025-08-24: 268118; 2025-08-31: 268118; 2025-09-07: 268118; 2025-09-14: 268118; 2025-09-21: 268118; 2025-09-28: 268118; 2025-10-05: 268118; 2025-10-12: 268118; 2025-10-19: 268118; 2025-10-26: 268118; 2025-11-02: 268118; 2025-11-09: 268118; 2025-11-16: 268118; 2025-11-23: 268118; 2025-11-30: 268118; 2025-12-07: 268118; 2025-12-14: 268118; 2025-12-21: 268118; 2025-12-28: 268118; 2026-01-04: 268118; 2026-01-11: 268118; 2026-01-18: 268118; 2026-01-25: 268118; 2026-02-01: 268118; 2026-02-08: 268118; 2026-02-15: 268118; 2026-02-22: 268118; 2026-03-01: 268118; 2026-03-08: 268118; 2026-03-15: 268118; 2026-03-22: 268118; 2026-03-29: 268118; 2026-04-05: 268118; 2026-04-12: 268118; 2026-04-19: 268118; 2026-04-26: 268118; 2026-05-03: 268118; 2026-05-10: 268118; 2026-05-17: 268118; 2026-05-24: 268118; 2026-05-31: 268118; 2026-06-07: 268118
Civil & Architecture Team |  | 2025-01-01 | 2025-02-06 | 31 | 125122 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 2294; 2025-01-05: 16371; 2025-01-12: 47095; 2025-01-19: 44625; 2025-01-26: 13278; 2025-02-02: 1460
Civil & Architecture Team |  | 2025-01-01 | 2025-02-06 | 31 | 125122 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 2294; 2025-01-05: 18664; 2025-01-12: 65760; 2025-01-19: 110385; 2025-01-26: 123662; 2025-02-02: 125122; 2025-02-09: 125122; 2025-02-16: 125122; 2025-02-23: 125122; 2025-03-02: 125122; 2025-03-09: 125122; 2025-03-16: 125122; 2025-03-23: 125122; 2025-03-30: 125122; 2025-04-06: 125122; 2025-04-13: 125122; 2025-04-20: 125122; 2025-04-27: 125122; 2025-05-04: 125122; 2025-05-11: 125122; 2025-05-18: 125122; 2025-05-25: 125122; 2025-06-01: 125122; 2025-06-08: 125122; 2025-06-15: 125122; 2025-06-22: 125122; 2025-06-29: 125122; 2025-07-06: 125122; 2025-07-13: 125122; 2025-07-20: 125122; 2025-07-27: 125122; 2025-08-03: 125122; 2025-08-10: 125122; 2025-08-17: 125122; 2025-08-24: 125122; 2025-08-31: 125122; 2025-09-07: 125122; 2025-09-14: 125122; 2025-09-21: 125122; 2025-09-28: 125122; 2025-10-05: 125122; 2025-10-12: 125122; 2025-10-19: 125122; 2025-10-26: 125122; 2025-11-02: 125122; 2025-11-09: 125122; 2025-11-16: 125122; 2025-11-23: 125122; 2025-11-30: 125122; 2025-12-07: 125122; 2025-12-14: 125122; 2025-12-21: 125122; 2025-12-28: 125122; 2026-01-04: 125122; 2026-01-11: 125122; 2026-01-18: 125122; 2026-01-25: 125122; 2026-02-01: 125122; 2026-02-08: 125122; 2026-02-15: 125122; 2026-02-22: 125122; 2026-03-01: 125122; 2026-03-08: 125122; 2026-03-15: 125122; 2026-03-22: 125122; 2026-03-29: 125122; 2026-04-05: 125122; 2026-04-12: 125122; 2026-04-19: 125122; 2026-04-26: 125122; 2026-05-03: 125122; 2026-05-10: 125122; 2026-05-17: 125122; 2026-05-24: 125122; 2026-05-31: 125122; 2026-06-07: 125122
2CF3030W16A23 | (Fin Fan Cooler for CCW) FDN Work | 2025-01-01 | 2025-02-06 | 31 | 125122 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 2294; 2025-01-05: 16371; 2025-01-12: 47095; 2025-01-19: 44625; 2025-01-26: 13278; 2025-02-02: 1460
2CF3030W16A23 | (Fin Fan Cooler for CCW) FDN Work | 2025-01-01 | 2025-02-06 | 31 | 125122 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 2294; 2025-01-05: 18664; 2025-01-12: 65760; 2025-01-19: 110385; 2025-01-26: 123662; 2025-02-02: 125122; 2025-02-09: 125122; 2025-02-16: 125122; 2025-02-23: 125122; 2025-03-02: 125122; 2025-03-09: 125122; 2025-03-16: 125122; 2025-03-23: 125122; 2025-03-30: 125122; 2025-04-06: 125122; 2025-04-13: 125122; 2025-04-20: 125122; 2025-04-27: 125122; 2025-05-04: 125122; 2025-05-11: 125122; 2025-05-18: 125122; 2025-05-25: 125122; 2025-06-01: 125122; 2025-06-08: 125122; 2025-06-15: 125122; 2025-06-22: 125122; 2025-06-29: 125122; 2025-07-06: 125122; 2025-07-13: 125122; 2025-07-20: 125122; 2025-07-27: 125122; 2025-08-03: 125122; 2025-08-10: 125122; 2025-08-17: 125122; 2025-08-24: 125122; 2025-08-31: 125122; 2025-09-07: 125122; 2025-09-14: 125122; 2025-09-21: 125122; 2025-09-28: 125122; 2025-10-05: 125122; 2025-10-12: 125122; 2025-10-19: 125122; 2025-10-26: 125122; 2025-11-02: 125122; 2025-11-09: 125122; 2025-11-16: 125122; 2025-11-23: 125122; 2025-11-30: 125122; 2025-12-07: 125122; 2025-12-14: 125122; 2025-12-21: 125122; 2025-12-28: 125122; 2026-01-04: 125122; 2026-01-11: 125122; 2026-01-18: 125122; 2026-01-25: 125122; 2026-02-01: 125122; 2026-02-08: 125122; 2026-02-15: 125122; 2026-02-22: 125122; 2026-03-01: 125122; 2026-03-08: 125122; 2026-03-15: 125122; 2026-03-22: 125122; 2026-03-29: 125122; 2026-04-05: 125122; 2026-04-12: 125122; 2026-04-19: 125122; 2026-04-26: 125122; 2026-05-03: 125122; 2026-05-10: 125122; 2026-05-17: 125122; 2026-05-24: 125122; 2026-05-31: 125122; 2026-06-07: 125122
Mech Team |  | 2025-02-22 | 2025-04-02 | 33 | 142996 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 1025; 2025-02-23: 18794; 2025-03-02: 48714; 2025-03-09: 38205; 2025-03-16: 24023; 2025-03-23: 9905; 2025-03-30: 2328
Mech Team |  | 2025-02-22 | 2025-04-02 | 33 | 142996 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 1025; 2025-02-23: 19819; 2025-03-02: 68533; 2025-03-09: 106739; 2025-03-16: 130762; 2025-03-23: 140668; 2025-03-30: 142996; 2025-04-06: 142996; 2025-04-13: 142996; 2025-04-20: 142996; 2025-04-27: 142996; 2025-05-04: 142996; 2025-05-11: 142996; 2025-05-18: 142996; 2025-05-25: 142996; 2025-06-01: 142996; 2025-06-08: 142996; 2025-06-15: 142996; 2025-06-22: 142996; 2025-06-29: 142996; 2025-07-06: 142996; 2025-07-13: 142996; 2025-07-20: 142996; 2025-07-27: 142996; 2025-08-03: 142996; 2025-08-10: 142996; 2025-08-17: 142996; 2025-08-24: 142996; 2025-08-31: 142996; 2025-09-07: 142996; 2025-09-14: 142996; 2025-09-21: 142996; 2025-09-28: 142996; 2025-10-05: 142996; 2025-10-12: 142996; 2025-10-19: 142996; 2025-10-26: 142996; 2025-11-02: 142996; 2025-11-09: 142996; 2025-11-16: 142996; 2025-11-23: 142996; 2025-11-30: 142996; 2025-12-07: 142996; 2025-12-14: 142996; 2025-12-21: 142996; 2025-12-28: 142996; 2026-01-04: 142996; 2026-01-11: 142996; 2026-01-18: 142996; 2026-01-25: 142996; 2026-02-01: 142996; 2026-02-08: 142996; 2026-02-15: 142996; 2026-02-22: 142996; 2026-03-01: 142996; 2026-03-08: 142996; 2026-03-15: 142996; 2026-03-22: 142996; 2026-03-29: 142996; 2026-04-05: 142996; 2026-04-12: 142996; 2026-04-19: 142996; 2026-04-26: 142996; 2026-05-03: 142996; 2026-05-10: 142996; 2026-05-17: 142996; 2026-05-24: 142996; 2026-05-31: 142996; 2026-06-07: 142996
2CF3030W42A27 | (Fin Fan Cooler for CCW) Installation | 2025-02-22 | 2025-04-02 | 33 | 142996 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 1025; 2025-02-23: 18794; 2025-03-02: 48714; 2025-03-09: 38205; 2025-03-16: 24023; 2025-03-23: 9905; 2025-03-30: 2328
2CF3030W42A27 | (Fin Fan Cooler for CCW) Installation | 2025-02-22 | 2025-04-02 | 33 | 142996 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 1025; 2025-02-23: 19819; 2025-03-02: 68533; 2025-03-09: 106739; 2025-03-16: 130762; 2025-03-23: 140668; 2025-03-30: 142996; 2025-04-06: 142996; 2025-04-13: 142996; 2025-04-20: 142996; 2025-04-27: 142996; 2025-05-04: 142996; 2025-05-11: 142996; 2025-05-18: 142996; 2025-05-25: 142996; 2025-06-01: 142996; 2025-06-08: 142996; 2025-06-15: 142996; 2025-06-22: 142996; 2025-06-29: 142996; 2025-07-06: 142996; 2025-07-13: 142996; 2025-07-20: 142996; 2025-07-27: 142996; 2025-08-03: 142996; 2025-08-10: 142996; 2025-08-17: 142996; 2025-08-24: 142996; 2025-08-31: 142996; 2025-09-07: 142996; 2025-09-14: 142996; 2025-09-21: 142996; 2025-09-28: 142996; 2025-10-05: 142996; 2025-10-12: 142996; 2025-10-19: 142996; 2025-10-26: 142996; 2025-11-02: 142996; 2025-11-09: 142996; 2025-11-16: 142996; 2025-11-23: 142996; 2025-11-30: 142996; 2025-12-07: 142996; 2025-12-14: 142996; 2025-12-21: 142996; 2025-12-28: 142996; 2026-01-04: 142996; 2026-01-11: 142996; 2026-01-18: 142996; 2026-01-25: 142996; 2026-02-01: 142996; 2026-02-08: 142996; 2026-02-15: 142996; 2026-02-22: 142996; 2026-03-01: 142996; 2026-03-08: 142996; 2026-03-15: 142996; 2026-03-22: 142996; 2026-03-29: 142996; 2026-04-05: 142996; 2026-04-12: 142996; 2026-04-19: 142996; 2026-04-26: 142996; 2026-05-03: 142996; 2026-05-10: 142996; 2026-05-17: 142996; 2026-05-24: 142996; 2026-05-31: 142996; 2026-06-07: 142996
Main Process System |  | 2024-09-20 | 2026-05-14 | 515 | 1565597 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 38; 2024-09-22: 822; 2024-09-29: 4279; 2024-10-06: 11872; 2024-10-13: 19566; 2024-10-20: 18500; 2024-10-27: 9301; 2024-11-03: 3006; 2024-11-10: 1296; 2024-11-17: 1131; 2024-11-24: 1234; 2024-12-01: 5494; 2024-12-08: 13489; 2024-12-15: 2550; 2025-02-02: 589; 2025-02-09: 5782; 2025-02-16: 19287; 2025-02-23: 45667; 2025-03-02: 79029; 2025-03-09: 84496; 2025-03-16: 50355; 2025-03-23: 28569; 2025-03-30: 18229; 2025-04-06: 1501; 2025-04-13: 268; 2025-04-20: 4497; 2025-04-27: 4048; 2025-05-11: 117; 2025-05-18: 9197; 2025-05-25: 33718; 2025-06-01: 29148; 2025-06-08: 2308; 2025-06-15: 3349; 2025-06-22: 563; 2025-08-10: 918; 2025-08-17: 5457; 2025-08-24: 10690; 2025-08-31: 7542; 2025-09-07: 8522; 2025-09-14: 11311; 2025-09-21: 11966; 2025-09-28: 8745; 2025-10-05: 6382; 2025-10-12: 10578; 2025-10-19: 13469; 2025-10-26: 9185; 2025-11-02: 17203; 2025-11-09: 20311; 2025-11-16: 20449; 2025-11-23: 25905; 2025-11-30: 31667; 2025-12-07: 34288; 2025-12-14: 37761; 2025-12-21: 45740; 2025-12-28: 74539; 2026-01-04: 125825; 2026-01-11: 55115; 2026-01-18: 50672; 2026-01-25: 42417; 2026-02-01: 32131; 2026-02-08: 23334; 2026-02-15: 23301; 2026-02-22: 46473; 2026-03-01: 38585; 2026-03-08: 84674; 2026-03-15: 39202; 2026-03-22: 10720; 2026-03-29: 3346; 2026-04-05: 298; 2026-04-12: 2808; 2026-04-19: 8671; 2026-04-26: 6672; 2026-05-03: 10849; 2026-05-10: 34581
Main Process System |  | 2024-09-20 | 2026-05-14 | 515 | 1565597 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 38; 2024-09-22: 859; 2024-09-29: 5138; 2024-10-06: 17010; 2024-10-13: 36577; 2024-10-20: 55076; 2024-10-27: 64378; 2024-11-03: 67383; 2024-11-10: 68679; 2024-11-17: 69811; 2024-11-24: 71045; 2024-12-01: 76539; 2024-12-08: 90028; 2024-12-15: 92578; 2024-12-22: 92578; 2024-12-29: 92578; 2025-01-05: 92578; 2025-01-12: 92578; 2025-01-19: 92578; 2025-01-26: 92578; 2025-02-02: 93166; 2025-02-09: 98949; 2025-02-16: 118236; 2025-02-23: 163902; 2025-03-02: 242931; 2025-03-09: 327427; 2025-03-16: 377782; 2025-03-23: 406351; 2025-03-30: 424580; 2025-04-06: 426081; 2025-04-13: 426349; 2025-04-20: 430846; 2025-04-27: 434894; 2025-05-04: 434894; 2025-05-11: 435010; 2025-05-18: 444208; 2025-05-25: 477926; 2025-06-01: 507073; 2025-06-08: 509381; 2025-06-15: 512731; 2025-06-22: 513294; 2025-06-29: 513294; 2025-07-06: 513294; 2025-07-13: 513294; 2025-07-20: 513294; 2025-07-27: 513294; 2025-08-03: 513294; 2025-08-10: 514212; 2025-08-17: 519670; 2025-08-24: 530360; 2025-08-31: 537902; 2025-09-07: 546424; 2025-09-14: 557735; 2025-09-21: 569700; 2025-09-28: 578445; 2025-10-05: 584827; 2025-10-12: 595405; 2025-10-19: 608874; 2025-10-26: 618059; 2025-11-02: 635263; 2025-11-09: 655574; 2025-11-16: 676023; 2025-11-23: 701928; 2025-11-30: 733595; 2025-12-07: 767883; 2025-12-14: 805644; 2025-12-21: 851383; 2025-12-28: 925923; 2026-01-04: 1051748; 2026-01-11: 1106862; 2026-01-18: 1157535; 2026-01-25: 1199952; 2026-02-01: 1232083; 2026-02-08: 1255417; 2026-02-15: 1278718; 2026-02-22: 1325190; 2026-03-01: 1363776; 2026-03-08: 1448450; 2026-03-15: 1487652; 2026-03-22: 1498372; 2026-03-29: 1501717; 2026-04-05: 1502015; 2026-04-12: 1504823; 2026-04-19: 1513494; 2026-04-26: 1520167; 2026-05-03: 1531016; 2026-05-10: 1565596; 2026-05-17: 1565596; 2026-05-24: 1565596; 2026-05-31: 1565596; 2026-06-07: 1565596
Feed Water System |  | 2024-09-20 | 2026-05-08 | 510 | 171214 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 38; 2024-09-22: 822; 2024-09-29: 4279; 2024-10-06: 11872; 2024-10-13: 19566; 2024-10-20: 18500; 2024-10-27: 9301; 2024-11-03: 3006; 2024-11-10: 1296; 2024-11-17: 1131; 2024-11-24: 1131; 2024-12-01: 1131; 2024-12-08: 1131; 2024-12-15: 113; 2025-04-13: 268; 2025-04-20: 4497; 2025-04-27: 4048; 2025-05-18: 4849; 2025-05-25: 1152; 2025-09-07: 3268; 2025-09-14: 5437; 2025-09-21: 1362; 2025-10-26: 745; 2025-11-02: 4468; 2025-11-09: 4468; 2025-11-16: 4468; 2025-11-23: 4468; 2025-11-30: 4727; 2025-12-07: 6825; 2025-12-14: 9147; 2025-12-21: 3385; 2025-12-28: 2173; 2026-01-04: 869; 2026-01-11: 140; 2026-03-22: 3037; 2026-03-29: 2993; 2026-04-05: 298; 2026-04-12: 2808; 2026-04-19: 8671; 2026-04-26: 6672; 2026-05-03: 2656
Feed Water System |  | 2024-09-20 | 2026-05-08 | 510 | 171214 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 38; 2024-09-22: 859; 2024-09-29: 5138; 2024-10-06: 17010; 2024-10-13: 36577; 2024-10-20: 55076; 2024-10-27: 64378; 2024-11-03: 67383; 2024-11-10: 68679; 2024-11-17: 69811; 2024-11-24: 70942; 2024-12-01: 72073; 2024-12-08: 73204; 2024-12-15: 73317; 2024-12-22: 73317; 2024-12-29: 73317; 2025-01-05: 73317; 2025-01-12: 73317; 2025-01-19: 73317; 2025-01-26: 73317; 2025-02-02: 73317; 2025-02-09: 73317; 2025-02-16: 73317; 2025-02-23: 73317; 2025-03-02: 73317; 2025-03-09: 73317; 2025-03-16: 73317; 2025-03-23: 73317; 2025-03-30: 73317; 2025-04-06: 73317; 2025-04-13: 73585; 2025-04-20: 78082; 2025-04-27: 82130; 2025-05-04: 82130; 2025-05-11: 82130; 2025-05-18: 86979; 2025-05-25: 88131; 2025-06-01: 88131; 2025-06-08: 88131; 2025-06-15: 88131; 2025-06-22: 88131; 2025-06-29: 88131; 2025-07-06: 88131; 2025-07-13: 88131; 2025-07-20: 88131; 2025-07-27: 88131; 2025-08-03: 88131; 2025-08-10: 88131; 2025-08-17: 88131; 2025-08-24: 88131; 2025-08-31: 88131; 2025-09-07: 91399; 2025-09-14: 96835; 2025-09-21: 98197; 2025-09-28: 98197; 2025-10-05: 98197; 2025-10-12: 98197; 2025-10-19: 98197; 2025-10-26: 98942; 2025-11-02: 103409; 2025-11-09: 107877; 2025-11-16: 112344; 2025-11-23: 116812; 2025-11-30: 121539; 2025-12-07: 128365; 2025-12-14: 137511; 2025-12-21: 140897; 2025-12-28: 143070; 2026-01-04: 143939; 2026-01-11: 144079; 2026-01-18: 144079; 2026-01-25: 144079; 2026-02-01: 144079; 2026-02-08: 144079; 2026-02-15: 144079; 2026-02-22: 144079; 2026-03-01: 144079; 2026-03-08: 144079; 2026-03-15: 144079; 2026-03-22: 147116; 2026-03-29: 150109; 2026-04-05: 150407; 2026-04-12: 153215; 2026-04-19: 161886; 2026-04-26: 168558; 2026-05-03: 171214; 2026-05-10: 171214; 2026-05-17: 171214; 2026-05-24: 171214; 2026-05-31: 171214; 2026-06-07: 171214
Construction Management |  | 2024-09-27 | 2026-05-08 | 504 | 141088 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 303; 2024-09-29: 2288; 2024-10-06: 9689; 2024-10-13: 18936; 2024-10-20: 17832; 2024-10-27: 8170; 2024-11-03: 1874; 2024-11-10: 165; 2025-04-13: 268; 2025-04-20: 4497; 2025-04-27: 4048; 2025-10-26: 745; 2025-11-02: 4468; 2025-11-09: 4468; 2025-11-16: 4468; 2025-11-23: 4468; 2025-11-30: 4727; 2025-12-07: 6825; 2025-12-14: 9147; 2025-12-21: 3385; 2025-12-28: 2173; 2026-01-04: 869; 2026-01-11: 140; 2026-03-22: 3037; 2026-03-29: 2993; 2026-04-05: 298; 2026-04-12: 2808; 2026-04-19: 8671; 2026-04-26: 6672; 2026-05-03: 2656
Construction Management |  | 2024-09-27 | 2026-05-08 | 504 | 141088 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 303; 2024-09-29: 2591; 2024-10-06: 12280; 2024-10-13: 31216; 2024-10-20: 49048; 2024-10-27: 57218; 2024-11-03: 59093; 2024-11-10: 59258; 2024-11-17: 59258; 2024-11-24: 59258; 2024-12-01: 59258; 2024-12-08: 59258; 2024-12-15: 59258; 2024-12-22: 59258; 2024-12-29: 59258; 2025-01-05: 59258; 2025-01-12: 59258; 2025-01-19: 59258; 2025-01-26: 59258; 2025-02-02: 59258; 2025-02-09: 59258; 2025-02-16: 59258; 2025-02-23: 59258; 2025-03-02: 59258; 2025-03-09: 59258; 2025-03-16: 59258; 2025-03-23: 59258; 2025-03-30: 59258; 2025-04-06: 59258; 2025-04-13: 59526; 2025-04-20: 64023; 2025-04-27: 68071; 2025-05-04: 68071; 2025-05-11: 68071; 2025-05-18: 68071; 2025-05-25: 68071; 2025-06-01: 68071; 2025-06-08: 68071; 2025-06-15: 68071; 2025-06-22: 68071; 2025-06-29: 68071; 2025-07-06: 68071; 2025-07-13: 68071; 2025-07-20: 68071; 2025-07-27: 68071; 2025-08-03: 68071; 2025-08-10: 68071; 2025-08-17: 68071; 2025-08-24: 68071; 2025-08-31: 68071; 2025-09-07: 68071; 2025-09-14: 68071; 2025-09-21: 68071; 2025-09-28: 68071; 2025-10-05: 68071; 2025-10-12: 68071; 2025-10-19: 68071; 2025-10-26: 68816; 2025-11-02: 73283; 2025-11-09: 77751; 2025-11-16: 82218; 2025-11-23: 86686; 2025-11-30: 91413; 2025-12-07: 98239; 2025-12-14: 107385; 2025-12-21: 110771; 2025-12-28: 112944; 2026-01-04: 113813; 2026-01-11: 113953; 2026-01-18: 113953; 2026-01-25: 113953; 2026-02-01: 113953; 2026-02-08: 113953; 2026-02-15: 113953; 2026-02-22: 113953; 2026-03-01: 113953; 2026-03-08: 113953; 2026-03-15: 113953; 2026-03-22: 116990; 2026-03-29: 119983; 2026-04-05: 120281; 2026-04-12: 123089; 2026-04-19: 131760; 2026-04-26: 138432; 2026-05-03: 141088; 2026-05-10: 141088; 2026-05-17: 141088; 2026-05-24: 141088; 2026-05-31: 141088; 2026-06-07: 141088
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 39 | 59258 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 303; 2024-09-29: 2288; 2024-10-06: 9689; 2024-10-13: 18936; 2024-10-20: 17832; 2024-10-27: 8170; 2024-11-03: 1874; 2024-11-10: 165
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 39 | 59258 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 303; 2024-09-29: 2591; 2024-10-06: 12280; 2024-10-13: 31216; 2024-10-20: 49048; 2024-10-27: 57218; 2024-11-03: 59093; 2024-11-10: 59258; 2024-11-17: 59258; 2024-11-24: 59258; 2024-12-01: 59258; 2024-12-08: 59258; 2024-12-15: 59258; 2024-12-22: 59258; 2024-12-29: 59258; 2025-01-05: 59258; 2025-01-12: 59258; 2025-01-19: 59258; 2025-01-26: 59258; 2025-02-02: 59258; 2025-02-09: 59258; 2025-02-16: 59258; 2025-02-23: 59258; 2025-03-02: 59258; 2025-03-09: 59258; 2025-03-16: 59258; 2025-03-23: 59258; 2025-03-30: 59258; 2025-04-06: 59258; 2025-04-13: 59258; 2025-04-20: 59258; 2025-04-27: 59258; 2025-05-04: 59258; 2025-05-11: 59258; 2025-05-18: 59258; 2025-05-25: 59258; 2025-06-01: 59258; 2025-06-08: 59258; 2025-06-15: 59258; 2025-06-22: 59258; 2025-06-29: 59258; 2025-07-06: 59258; 2025-07-13: 59258; 2025-07-20: 59258; 2025-07-27: 59258; 2025-08-03: 59258; 2025-08-10: 59258; 2025-08-17: 59258; 2025-08-24: 59258; 2025-08-31: 59258; 2025-09-07: 59258; 2025-09-14: 59258; 2025-09-21: 59258; 2025-09-28: 59258; 2025-10-05: 59258; 2025-10-12: 59258; 2025-10-19: 59258; 2025-10-26: 59258; 2025-11-02: 59258; 2025-11-09: 59258; 2025-11-16: 59258; 2025-11-23: 59258; 2025-11-30: 59258; 2025-12-07: 59258; 2025-12-14: 59258; 2025-12-21: 59258; 2025-12-28: 59258; 2026-01-04: 59258; 2026-01-11: 59258; 2026-01-18: 59258; 2026-01-25: 59258; 2026-02-01: 59258; 2026-02-08: 59258; 2026-02-15: 59258; 2026-02-22: 59258; 2026-03-01: 59258; 2026-03-08: 59258; 2026-03-15: 59258; 2026-03-22: 59258; 2026-03-29: 59258; 2026-04-05: 59258; 2026-04-12: 59258; 2026-04-19: 59258; 2026-04-26: 59258; 2026-05-03: 59258; 2026-05-10: 59258; 2026-05-17: 59258; 2026-05-24: 59258; 2026-05-31: 59258; 2026-06-07: 59258
2CF3015W16A13 | (FWP) FDN Work | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 39 | 59258 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 303; 2024-09-29: 2288; 2024-10-06: 9689; 2024-10-13: 18936; 2024-10-20: 17832; 2024-10-27: 8170; 2024-11-03: 1874; 2024-11-10: 165
2CF3015W16A13 | (FWP) FDN Work | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 39 | 59258 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 303; 2024-09-29: 2591; 2024-10-06: 12280; 2024-10-13: 31216; 2024-10-20: 49048; 2024-10-27: 57218; 2024-11-03: 59093; 2024-11-10: 59258; 2024-11-17: 59258; 2024-11-24: 59258; 2024-12-01: 59258; 2024-12-08: 59258; 2024-12-15: 59258; 2024-12-22: 59258; 2024-12-29: 59258; 2025-01-05: 59258; 2025-01-12: 59258; 2025-01-19: 59258; 2025-01-26: 59258; 2025-02-02: 59258; 2025-02-09: 59258; 2025-02-16: 59258; 2025-02-23: 59258; 2025-03-02: 59258; 2025-03-09: 59258; 2025-03-16: 59258; 2025-03-23: 59258; 2025-03-30: 59258; 2025-04-06: 59258; 2025-04-13: 59258; 2025-04-20: 59258; 2025-04-27: 59258; 2025-05-04: 59258; 2025-05-11: 59258; 2025-05-18: 59258; 2025-05-25: 59258; 2025-06-01: 59258; 2025-06-08: 59258; 2025-06-15: 59258; 2025-06-22: 59258; 2025-06-29: 59258; 2025-07-06: 59258; 2025-07-13: 59258; 2025-07-20: 59258; 2025-07-27: 59258; 2025-08-03: 59258; 2025-08-10: 59258; 2025-08-17: 59258; 2025-08-24: 59258; 2025-08-31: 59258; 2025-09-07: 59258; 2025-09-14: 59258; 2025-09-21: 59258; 2025-09-28: 59258; 2025-10-05: 59258; 2025-10-12: 59258; 2025-10-19: 59258; 2025-10-26: 59258; 2025-11-02: 59258; 2025-11-09: 59258; 2025-11-16: 59258; 2025-11-23: 59258; 2025-11-30: 59258; 2025-12-07: 59258; 2025-12-14: 59258; 2025-12-21: 59258; 2025-12-28: 59258; 2026-01-04: 59258; 2026-01-11: 59258; 2026-01-18: 59258; 2026-01-25: 59258; 2026-02-01: 59258; 2026-02-08: 59258; 2026-02-15: 59258; 2026-02-22: 59258; 2026-03-01: 59258; 2026-03-08: 59258; 2026-03-15: 59258; 2026-03-22: 59258; 2026-03-29: 59258; 2026-04-05: 59258; 2026-04-12: 59258; 2026-04-19: 59258; 2026-04-26: 59258; 2026-05-03: 59258; 2026-05-10: 59258; 2026-05-17: 59258; 2026-05-24: 59258; 2026-05-31: 59258; 2026-06-07: 59258
Mech Team |  | 2025-04-19 | 2026-05-08 | 329 | 67722 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 268; 2025-04-20: 4497; 2025-04-27: 4048; 2025-10-26: 745; 2025-11-02: 4468; 2025-11-09: 4468; 2025-11-16: 4468; 2025-11-23: 4468; 2025-11-30: 4468; 2025-12-07: 4468; 2025-12-14: 4224; 2026-03-22: 3037; 2026-03-29: 2993; 2026-04-05: 298; 2026-04-12: 2808; 2026-04-19: 8671; 2026-04-26: 6672; 2026-05-03: 2656
Mech Team |  | 2025-04-19 | 2026-05-08 | 329 | 67722 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 268; 2025-04-20: 4765; 2025-04-27: 8813; 2025-05-04: 8813; 2025-05-11: 8813; 2025-05-18: 8813; 2025-05-25: 8813; 2025-06-01: 8813; 2025-06-08: 8813; 2025-06-15: 8813; 2025-06-22: 8813; 2025-06-29: 8813; 2025-07-06: 8813; 2025-07-13: 8813; 2025-07-20: 8813; 2025-07-27: 8813; 2025-08-03: 8813; 2025-08-10: 8813; 2025-08-17: 8813; 2025-08-24: 8813; 2025-08-31: 8813; 2025-09-07: 8813; 2025-09-14: 8813; 2025-09-21: 8813; 2025-09-28: 8813; 2025-10-05: 8813; 2025-10-12: 8813; 2025-10-19: 8813; 2025-10-26: 9558; 2025-11-02: 14025; 2025-11-09: 18493; 2025-11-16: 22960; 2025-11-23: 27428; 2025-11-30: 31895; 2025-12-07: 36363; 2025-12-14: 40587; 2025-12-21: 40587; 2025-12-28: 40587; 2026-01-04: 40587; 2026-01-11: 40587; 2026-01-18: 40587; 2026-01-25: 40587; 2026-02-01: 40587; 2026-02-08: 40587; 2026-02-15: 40587; 2026-02-22: 40587; 2026-03-01: 40587; 2026-03-08: 40587; 2026-03-15: 40587; 2026-03-22: 43624; 2026-03-29: 46617; 2026-04-05: 46915; 2026-04-12: 49723; 2026-04-19: 58394; 2026-04-26: 65066; 2026-05-03: 67722; 2026-05-10: 67722; 2026-05-17: 67722; 2026-05-24: 67722; 2026-05-31: 67722; 2026-06-07: 67722
2CF3015W42A10 | (FWP) Installation | 2025-04-19 | 2025-05-02 | 12 | 8813 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 268; 2025-04-20: 4497; 2025-04-27: 4048
2CF3015W42A10 | (FWP) Installation | 2025-04-19 | 2025-05-02 | 12 | 8813 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 268; 2025-04-20: 4765; 2025-04-27: 8813; 2025-05-04: 8813; 2025-05-11: 8813; 2025-05-18: 8813; 2025-05-25: 8813; 2025-06-01: 8813; 2025-06-08: 8813; 2025-06-15: 8813; 2025-06-22: 8813; 2025-06-29: 8813; 2025-07-06: 8813; 2025-07-13: 8813; 2025-07-20: 8813; 2025-07-27: 8813; 2025-08-03: 8813; 2025-08-10: 8813; 2025-08-17: 8813; 2025-08-24: 8813; 2025-08-31: 8813; 2025-09-07: 8813; 2025-09-14: 8813; 2025-09-21: 8813; 2025-09-28: 8813; 2025-10-05: 8813; 2025-10-12: 8813; 2025-10-19: 8813; 2025-10-26: 8813; 2025-11-02: 8813; 2025-11-09: 8813; 2025-11-16: 8813; 2025-11-23: 8813; 2025-11-30: 8813; 2025-12-07: 8813; 2025-12-14: 8813; 2025-12-21: 8813; 2025-12-28: 8813; 2026-01-04: 8813; 2026-01-11: 8813; 2026-01-18: 8813; 2026-01-25: 8813; 2026-02-01: 8813; 2026-02-08: 8813; 2026-02-15: 8813; 2026-02-22: 8813; 2026-03-01: 8813; 2026-03-08: 8813; 2026-03-15: 8813; 2026-03-22: 8813; 2026-03-29: 8813; 2026-04-05: 8813; 2026-04-12: 8813; 2026-04-19: 8813; 2026-04-26: 8813; 2026-05-03: 8813; 2026-05-10: 8813; 2026-05-17: 8813; 2026-05-24: 8813; 2026-05-31: 8813; 2026-06-07: 8813
2CF3015W58A18 | (FW PIPING) Piping Work | 2025-11-01 | 2025-12-20 | 43 | 31774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 745; 2025-11-02: 4468; 2025-11-09: 4468; 2025-11-16: 4468; 2025-11-23: 4468; 2025-11-30: 4468; 2025-12-07: 4468; 2025-12-14: 4224
2CF3015W58A18 | (FW PIPING) Piping Work | 2025-11-01 | 2025-12-20 | 43 | 31774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 745; 2025-11-02: 5212; 2025-11-09: 9680; 2025-11-16: 14147; 2025-11-23: 18615; 2025-11-30: 23082; 2025-12-07: 27550; 2025-12-14: 31774; 2025-12-21: 31774; 2025-12-28: 31774; 2026-01-04: 31774; 2026-01-11: 31774; 2026-01-18: 31774; 2026-01-25: 31774; 2026-02-01: 31774; 2026-02-08: 31774; 2026-02-15: 31774; 2026-02-22: 31774; 2026-03-01: 31774; 2026-03-08: 31774; 2026-03-15: 31774; 2026-03-22: 31774; 2026-03-29: 31774; 2026-04-05: 31774; 2026-04-12: 31774; 2026-04-19: 31774; 2026-04-26: 31774; 2026-05-03: 31774; 2026-05-10: 31774; 2026-05-17: 31774; 2026-05-24: 31774; 2026-05-31: 31774; 2026-06-07: 31774
2CF3015W62A19 | (FW PIPING) Hydro Test | 2026-03-25 | 2026-04-02 | 8 | 6030 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-03-22: 3037; 2026-03-29: 2993
2CF3015W62A19 | (FW PIPING) Hydro Test | 2026-03-25 | 2026-04-02 | 8 | 6030 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-03-22: 3037; 2026-03-29: 6030; 2026-04-05: 6030; 2026-04-12: 6030; 2026-04-19: 6030; 2026-04-26: 6030; 2026-05-03: 6030; 2026-05-10: 6030; 2026-05-17: 6030; 2026-05-24: 6030; 2026-05-31: 6030; 2026-06-07: 6030
2CF3015W58A19 | (FW PIPING) Insulation | 2026-04-10 | 2026-05-08 | 24 | 18090 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-04-05: 298; 2026-04-12: 2764; 2026-04-19: 5700; 2026-04-26: 6672; 2026-05-03: 2656
2CF3015W58A19 | (FW PIPING) Insulation | 2026-04-10 | 2026-05-08 | 24 | 18090 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-04-05: 298; 2026-04-12: 3062; 2026-04-19: 8762; 2026-04-26: 15434; 2026-05-03: 18090; 2026-05-10: 18090; 2026-05-17: 18090; 2026-05-24: 18090; 2026-05-31: 18090; 2026-06-07: 18090
2CF3015W62A20 | (FWS) Chemical Cleaning | 2026-04-18 | 2026-04-23 | 4 | 3015 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-04-12: 43; 2026-04-19: 2972
2CF3015W62A20 | (FWS) Chemical Cleaning | 2026-04-18 | 2026-04-23 | 4 | 3015 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-04-12: 43; 2026-04-19: 3015; 2026-04-26: 3015; 2026-05-03: 3015; 2026-05-10: 3015; 2026-05-17: 3015; 2026-05-24: 3015; 2026-05-31: 3015; 2026-06-07: 3015
Elec. & I&C Team |  | 2025-12-04 | 2026-01-13 | 34 | 14108 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 260; 2025-12-07: 2358; 2025-12-14: 4923; 2025-12-21: 3385; 2025-12-28: 2173; 2026-01-04: 869; 2026-01-11: 140
Elec. & I&C Team |  | 2025-12-04 | 2026-01-13 | 34 | 14108 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 260; 2025-12-07: 2618; 2025-12-14: 7540; 2025-12-21: 10926; 2025-12-28: 13099; 2026-01-04: 13968; 2026-01-11: 14108; 2026-01-18: 14108; 2026-01-25: 14108; 2026-02-01: 14108; 2026-02-08: 14108; 2026-02-15: 14108; 2026-02-22: 14108; 2026-03-01: 14108; 2026-03-08: 14108; 2026-03-15: 14108; 2026-03-22: 14108; 2026-03-29: 14108; 2026-04-05: 14108; 2026-04-12: 14108; 2026-04-19: 14108; 2026-04-26: 14108; 2026-05-03: 14108; 2026-05-10: 14108; 2026-05-17: 14108; 2026-05-24: 14108; 2026-05-31: 14108; 2026-06-07: 14108
2CF3015W74A19 | (FWS) Installation & Test - Elec. | 2025-12-04 | 2026-01-13 | 34 | 7054 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 130; 2025-12-07: 1179; 2025-12-14: 2461; 2025-12-21: 1693; 2025-12-28: 1087; 2026-01-04: 435; 2026-01-11: 70
2CF3015W74A19 | (FWS) Installation & Test - Elec. | 2025-12-04 | 2026-01-13 | 34 | 7054 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 130; 2025-12-07: 1309; 2025-12-14: 3770; 2025-12-21: 5463; 2025-12-28: 6549; 2026-01-04: 6984; 2026-01-11: 7054; 2026-01-18: 7054; 2026-01-25: 7054; 2026-02-01: 7054; 2026-02-08: 7054; 2026-02-15: 7054; 2026-02-22: 7054; 2026-03-01: 7054; 2026-03-08: 7054; 2026-03-15: 7054; 2026-03-22: 7054; 2026-03-29: 7054; 2026-04-05: 7054; 2026-04-12: 7054; 2026-04-19: 7054; 2026-04-26: 7054; 2026-05-03: 7054; 2026-05-10: 7054; 2026-05-17: 7054; 2026-05-24: 7054; 2026-05-31: 7054; 2026-06-07: 7054
2CF3015W90A20 | (FWS) Installation & Test - I&C | 2025-12-04 | 2026-01-13 | 34 | 7054 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 130; 2025-12-07: 1179; 2025-12-14: 2461; 2025-12-21: 1693; 2025-12-28: 1087; 2026-01-04: 435; 2026-01-11: 70
2CF3015W90A20 | (FWS) Installation & Test - I&C | 2025-12-04 | 2026-01-13 | 34 | 7054 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 130; 2025-12-07: 1309; 2025-12-14: 3770; 2025-12-21: 5463; 2025-12-28: 6549; 2026-01-04: 6984; 2026-01-11: 7054; 2026-01-18: 7054; 2026-01-25: 7054; 2026-02-01: 7054; 2026-02-08: 7054; 2026-02-15: 7054; 2026-02-22: 7054; 2026-03-01: 7054; 2026-03-08: 7054; 2026-03-15: 7054; 2026-03-22: 7054; 2026-03-29: 7054; 2026-04-05: 7054; 2026-04-12: 7054; 2026-04-19: 7054; 2026-04-26: 7054; 2026-05-03: 7054; 2026-05-10: 7054; 2026-05-17: 7054; 2026-05-24: 7054; 2026-05-31: 7054; 2026-06-07: 7054
Deaerator & Storage Tank |  | 2024-09-20 | 2025-09-27 | 319 | 30126 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 38; 2024-09-22: 518; 2024-09-29: 1991; 2024-10-06: 2183; 2024-10-13: 630; 2024-10-20: 667; 2024-10-27: 1131; 2024-11-03: 1131; 2024-11-10: 1131; 2024-11-17: 1131; 2024-11-24: 1131; 2024-12-01: 1131; 2024-12-08: 1131; 2024-12-15: 113; 2025-05-18: 4849; 2025-05-25: 1152; 2025-09-07: 3268; 2025-09-14: 5437; 2025-09-21: 1362
Deaerator & Storage Tank |  | 2024-09-20 | 2025-09-27 | 319 | 30126 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 38; 2024-09-22: 556; 2024-09-29: 2547; 2024-10-06: 4731; 2024-10-13: 5361; 2024-10-20: 6028; 2024-10-27: 7159; 2024-11-03: 8290; 2024-11-10: 9421; 2024-11-17: 10553; 2024-11-24: 11684; 2024-12-01: 12815; 2024-12-08: 13946; 2024-12-15: 14059; 2024-12-22: 14059; 2024-12-29: 14059; 2025-01-05: 14059; 2025-01-12: 14059; 2025-01-19: 14059; 2025-01-26: 14059; 2025-02-02: 14059; 2025-02-09: 14059; 2025-02-16: 14059; 2025-02-23: 14059; 2025-03-02: 14059; 2025-03-09: 14059; 2025-03-16: 14059; 2025-03-23: 14059; 2025-03-30: 14059; 2025-04-06: 14059; 2025-04-13: 14059; 2025-04-20: 14059; 2025-04-27: 14059; 2025-05-04: 14059; 2025-05-11: 14059; 2025-05-18: 18908; 2025-05-25: 20060; 2025-06-01: 20060; 2025-06-08: 20060; 2025-06-15: 20060; 2025-06-22: 20060; 2025-06-29: 20060; 2025-07-06: 20060; 2025-07-13: 20060; 2025-07-20: 20060; 2025-07-27: 20060; 2025-08-03: 20060; 2025-08-10: 20060; 2025-08-17: 20060; 2025-08-24: 20060; 2025-08-31: 20060; 2025-09-07: 23328; 2025-09-14: 28764; 2025-09-21: 30126; 2025-09-28: 30126; 2025-10-05: 30126; 2025-10-12: 30126; 2025-10-19: 30126; 2025-10-26: 30126; 2025-11-02: 30126; 2025-11-09: 30126; 2025-11-16: 30126; 2025-11-23: 30126; 2025-11-30: 30126; 2025-12-07: 30126; 2025-12-14: 30126; 2025-12-21: 30126; 2025-12-28: 30126; 2026-01-04: 30126; 2026-01-11: 30126; 2026-01-18: 30126; 2026-01-25: 30126; 2026-02-01: 30126; 2026-02-08: 30126; 2026-02-15: 30126; 2026-02-22: 30126; 2026-03-01: 30126; 2026-03-08: 30126; 2026-03-15: 30126; 2026-03-22: 30126; 2026-03-29: 30126; 2026-04-05: 30126; 2026-04-12: 30126; 2026-04-19: 30126; 2026-04-26: 30126; 2026-05-03: 30126; 2026-05-10: 30126; 2026-05-17: 30126; 2026-05-24: 30126; 2026-05-31: 30126; 2026-06-07: 30126
Construction Management |  | 2024-09-20 | 2025-09-27 | 319 | 30126 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 38; 2024-09-22: 518; 2024-09-29: 1991; 2024-10-06: 2183; 2024-10-13: 630; 2024-10-20: 667; 2024-10-27: 1131; 2024-11-03: 1131; 2024-11-10: 1131; 2024-11-17: 1131; 2024-11-24: 1131; 2024-12-01: 1131; 2024-12-08: 1131; 2024-12-15: 113; 2025-05-18: 4849; 2025-05-25: 1152; 2025-09-07: 3268; 2025-09-14: 5437; 2025-09-21: 1362
Construction Management |  | 2024-09-20 | 2025-09-27 | 319 | 30126 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 38; 2024-09-22: 556; 2024-09-29: 2547; 2024-10-06: 4731; 2024-10-13: 5361; 2024-10-20: 6028; 2024-10-27: 7159; 2024-11-03: 8290; 2024-11-10: 9421; 2024-11-17: 10553; 2024-11-24: 11684; 2024-12-01: 12815; 2024-12-08: 13946; 2024-12-15: 14059; 2024-12-22: 14059; 2024-12-29: 14059; 2025-01-05: 14059; 2025-01-12: 14059; 2025-01-19: 14059; 2025-01-26: 14059; 2025-02-02: 14059; 2025-02-09: 14059; 2025-02-16: 14059; 2025-02-23: 14059; 2025-03-02: 14059; 2025-03-09: 14059; 2025-03-16: 14059; 2025-03-23: 14059; 2025-03-30: 14059; 2025-04-06: 14059; 2025-04-13: 14059; 2025-04-20: 14059; 2025-04-27: 14059; 2025-05-04: 14059; 2025-05-11: 14059; 2025-05-18: 18908; 2025-05-25: 20060; 2025-06-01: 20060; 2025-06-08: 20060; 2025-06-15: 20060; 2025-06-22: 20060; 2025-06-29: 20060; 2025-07-06: 20060; 2025-07-13: 20060; 2025-07-20: 20060; 2025-07-27: 20060; 2025-08-03: 20060; 2025-08-10: 20060; 2025-08-17: 20060; 2025-08-24: 20060; 2025-08-31: 20060; 2025-09-07: 23328; 2025-09-14: 28764; 2025-09-21: 30126; 2025-09-28: 30126; 2025-10-05: 30126; 2025-10-12: 30126; 2025-10-19: 30126; 2025-10-26: 30126; 2025-11-02: 30126; 2025-11-09: 30126; 2025-11-16: 30126; 2025-11-23: 30126; 2025-11-30: 30126; 2025-12-07: 30126; 2025-12-14: 30126; 2025-12-21: 30126; 2025-12-28: 30126; 2026-01-04: 30126; 2026-01-11: 30126; 2026-01-18: 30126; 2026-01-25: 30126; 2026-02-01: 30126; 2026-02-08: 30126; 2026-02-15: 30126; 2026-02-22: 30126; 2026-03-01: 30126; 2026-03-08: 30126; 2026-03-15: 30126; 2026-03-22: 30126; 2026-03-29: 30126; 2026-04-05: 30126; 2026-04-12: 30126; 2026-04-19: 30126; 2026-04-26: 30126; 2026-05-03: 30126; 2026-05-10: 30126; 2026-05-17: 30126; 2026-05-24: 30126; 2026-05-31: 30126; 2026-06-07: 30126
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-20 | 2024-12-16 | 75 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 38; 2024-09-22: 518; 2024-09-29: 1991; 2024-10-06: 2183; 2024-10-13: 630; 2024-10-20: 667; 2024-10-27: 1131; 2024-11-03: 1131; 2024-11-10: 1131; 2024-11-17: 1131; 2024-11-24: 1131; 2024-12-01: 1131; 2024-12-08: 1131; 2024-12-15: 113
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-20 | 2024-12-16 | 75 | 14059 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 38; 2024-09-22: 556; 2024-09-29: 2547; 2024-10-06: 4731; 2024-10-13: 5361; 2024-10-20: 6028; 2024-10-27: 7159; 2024-11-03: 8290; 2024-11-10: 9421; 2024-11-17: 10553; 2024-11-24: 11684; 2024-12-01: 12815; 2024-12-08: 13946; 2024-12-15: 14059; 2024-12-22: 14059; 2024-12-29: 14059; 2025-01-05: 14059; 2025-01-12: 14059; 2025-01-19: 14059; 2025-01-26: 14059; 2025-02-02: 14059; 2025-02-09: 14059; 2025-02-16: 14059; 2025-02-23: 14059; 2025-03-02: 14059; 2025-03-09: 14059; 2025-03-16: 14059; 2025-03-23: 14059; 2025-03-30: 14059; 2025-04-06: 14059; 2025-04-13: 14059; 2025-04-20: 14059; 2025-04-27: 14059; 2025-05-04: 14059; 2025-05-11: 14059; 2025-05-18: 14059; 2025-05-25: 14059; 2025-06-01: 14059; 2025-06-08: 14059; 2025-06-15: 14059; 2025-06-22: 14059; 2025-06-29: 14059; 2025-07-06: 14059; 2025-07-13: 14059; 2025-07-20: 14059; 2025-07-27: 14059; 2025-08-03: 14059; 2025-08-10: 14059; 2025-08-17: 14059; 2025-08-24: 14059; 2025-08-31: 14059; 2025-09-07: 14059; 2025-09-14: 14059; 2025-09-21: 14059; 2025-09-28: 14059; 2025-10-05: 14059; 2025-10-12: 14059; 2025-10-19: 14059; 2025-10-26: 14059; 2025-11-02: 14059; 2025-11-09: 14059; 2025-11-16: 14059; 2025-11-23: 14059; 2025-11-30: 14059; 2025-12-07: 14059; 2025-12-14: 14059; 2025-12-21: 14059; 2025-12-28: 14059; 2026-01-04: 14059; 2026-01-11: 14059; 2026-01-18: 14059; 2026-01-25: 14059; 2026-02-01: 14059; 2026-02-08: 14059; 2026-02-15: 14059; 2026-02-22: 14059; 2026-03-01: 14059; 2026-03-08: 14059; 2026-03-15: 14059; 2026-03-22: 14059; 2026-03-29: 14059; 2026-04-05: 14059; 2026-04-12: 14059; 2026-04-19: 14059; 2026-04-26: 14059; 2026-05-03: 14059; 2026-05-10: 14059; 2026-05-17: 14059; 2026-05-24: 14059; 2026-05-31: 14059; 2026-06-07: 14059
2CF3015W16A12 | (Deaerator Structure) FDN Work | 2024-09-20 | 2024-10-23 | 29 | 5412 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 38; 2024-09-22: 518; 2024-09-29: 1991; 2024-10-06: 2183; 2024-10-13: 630; 2024-10-20: 51
2CF3015W16A12 | (Deaerator Structure) FDN Work | 2024-09-20 | 2024-10-23 | 29 | 5412 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 38; 2024-09-22: 556; 2024-09-29: 2547; 2024-10-06: 4731; 2024-10-13: 5361; 2024-10-20: 5412; 2024-10-27: 5412; 2024-11-03: 5412; 2024-11-10: 5412; 2024-11-17: 5412; 2024-11-24: 5412; 2024-12-01: 5412; 2024-12-08: 5412; 2024-12-15: 5412; 2024-12-22: 5412; 2024-12-29: 5412; 2025-01-05: 5412; 2025-01-12: 5412; 2025-01-19: 5412; 2025-01-26: 5412; 2025-02-02: 5412; 2025-02-09: 5412; 2025-02-16: 5412; 2025-02-23: 5412; 2025-03-02: 5412; 2025-03-09: 5412; 2025-03-16: 5412; 2025-03-23: 5412; 2025-03-30: 5412; 2025-04-06: 5412; 2025-04-13: 5412; 2025-04-20: 5412; 2025-04-27: 5412; 2025-05-04: 5412; 2025-05-11: 5412; 2025-05-18: 5412; 2025-05-25: 5412; 2025-06-01: 5412; 2025-06-08: 5412; 2025-06-15: 5412; 2025-06-22: 5412; 2025-06-29: 5412; 2025-07-06: 5412; 2025-07-13: 5412; 2025-07-20: 5412; 2025-07-27: 5412; 2025-08-03: 5412; 2025-08-10: 5412; 2025-08-17: 5412; 2025-08-24: 5412; 2025-08-31: 5412; 2025-09-07: 5412; 2025-09-14: 5412; 2025-09-21: 5412; 2025-09-28: 5412; 2025-10-05: 5412; 2025-10-12: 5412; 2025-10-19: 5412; 2025-10-26: 5412; 2025-11-02: 5412; 2025-11-09: 5412; 2025-11-16: 5412; 2025-11-23: 5412; 2025-11-30: 5412; 2025-12-07: 5412; 2025-12-14: 5412; 2025-12-21: 5412; 2025-12-28: 5412; 2026-01-04: 5412; 2026-01-11: 5412; 2026-01-18: 5412; 2026-01-25: 5412; 2026-02-01: 5412; 2026-02-08: 5412; 2026-02-15: 5412; 2026-02-22: 5412; 2026-03-01: 5412; 2026-03-08: 5412; 2026-03-15: 5412; 2026-03-22: 5412; 2026-03-29: 5412; 2026-04-05: 5412; 2026-04-12: 5412; 2026-04-19: 5412; 2026-04-26: 5412; 2026-05-03: 5412; 2026-05-10: 5412; 2026-05-17: 5412; 2026-05-24: 5412; 2026-05-31: 5412; 2026-06-07: 5412
2CF3015W32A13 | (Deaerator Structure) Structure Work | 2024-10-23 | 2024-12-16 | 46 | 8647 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 616; 2024-10-27: 1131; 2024-11-03: 1131; 2024-11-10: 1131; 2024-11-17: 1131; 2024-11-24: 1131; 2024-12-01: 1131; 2024-12-08: 1131; 2024-12-15: 113
2CF3015W32A13 | (Deaerator Structure) Structure Work | 2024-10-23 | 2024-12-16 | 46 | 8647 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 616; 2024-10-27: 1747; 2024-11-03: 2878; 2024-11-10: 4009; 2024-11-17: 5141; 2024-11-24: 6272; 2024-12-01: 7403; 2024-12-08: 8534; 2024-12-15: 8647; 2024-12-22: 8647; 2024-12-29: 8647; 2025-01-05: 8647; 2025-01-12: 8647; 2025-01-19: 8647; 2025-01-26: 8647; 2025-02-02: 8647; 2025-02-09: 8647; 2025-02-16: 8647; 2025-02-23: 8647; 2025-03-02: 8647; 2025-03-09: 8647; 2025-03-16: 8647; 2025-03-23: 8647; 2025-03-30: 8647; 2025-04-06: 8647; 2025-04-13: 8647; 2025-04-20: 8647; 2025-04-27: 8647; 2025-05-04: 8647; 2025-05-11: 8647; 2025-05-18: 8647; 2025-05-25: 8647; 2025-06-01: 8647; 2025-06-08: 8647; 2025-06-15: 8647; 2025-06-22: 8647; 2025-06-29: 8647; 2025-07-06: 8647; 2025-07-13: 8647; 2025-07-20: 8647; 2025-07-27: 8647; 2025-08-03: 8647; 2025-08-10: 8647; 2025-08-17: 8647; 2025-08-24: 8647; 2025-08-31: 8647; 2025-09-07: 8647; 2025-09-14: 8647; 2025-09-21: 8647; 2025-09-28: 8647; 2025-10-05: 8647; 2025-10-12: 8647; 2025-10-19: 8647; 2025-10-26: 8647; 2025-11-02: 8647; 2025-11-09: 8647; 2025-11-16: 8647; 2025-11-23: 8647; 2025-11-30: 8647; 2025-12-07: 8647; 2025-12-14: 8647; 2025-12-21: 8647; 2025-12-28: 8647; 2026-01-04: 8647; 2026-01-11: 8647; 2026-01-18: 8647; 2026-01-25: 8647; 2026-02-01: 8647; 2026-02-08: 8647; 2026-02-15: 8647; 2026-02-22: 8647; 2026-03-01: 8647; 2026-03-08: 8647; 2026-03-15: 8647; 2026-03-22: 8647; 2026-03-29: 8647; 2026-04-05: 8647; 2026-04-12: 8647; 2026-04-19: 8647; 2026-04-26: 8647; 2026-05-03: 8647; 2026-05-10: 8647; 2026-05-17: 8647; 2026-05-24: 8647; 2026-05-31: 8647; 2026-06-07: 8647
Mech Team |  | 2025-05-19 | 2025-09-27 | 113 | 16067 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 4849; 2025-05-25: 1152; 2025-09-07: 3268; 2025-09-14: 5437; 2025-09-21: 1362
Mech Team |  | 2025-05-19 | 2025-09-27 | 113 | 16067 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 4849; 2025-05-25: 6001; 2025-06-01: 6001; 2025-06-08: 6001; 2025-06-15: 6001; 2025-06-22: 6001; 2025-06-29: 6001; 2025-07-06: 6001; 2025-07-13: 6001; 2025-07-20: 6001; 2025-07-27: 6001; 2025-08-03: 6001; 2025-08-10: 6001; 2025-08-17: 6001; 2025-08-24: 6001; 2025-08-31: 6001; 2025-09-07: 9269; 2025-09-14: 14705; 2025-09-21: 16067; 2025-09-28: 16067; 2025-10-05: 16067; 2025-10-12: 16067; 2025-10-19: 16067; 2025-10-26: 16067; 2025-11-02: 16067; 2025-11-09: 16067; 2025-11-16: 16067; 2025-11-23: 16067; 2025-11-30: 16067; 2025-12-07: 16067; 2025-12-14: 16067; 2025-12-21: 16067; 2025-12-28: 16067; 2026-01-04: 16067; 2026-01-11: 16067; 2026-01-18: 16067; 2026-01-25: 16067; 2026-02-01: 16067; 2026-02-08: 16067; 2026-02-15: 16067; 2026-02-22: 16067; 2026-03-01: 16067; 2026-03-08: 16067; 2026-03-15: 16067; 2026-03-22: 16067; 2026-03-29: 16067; 2026-04-05: 16067; 2026-04-12: 16067; 2026-04-19: 16067; 2026-04-26: 16067; 2026-05-03: 16067; 2026-05-10: 16067; 2026-05-17: 16067; 2026-05-24: 16067; 2026-05-31: 16067; 2026-06-07: 16067
2CF3015W42A11 | (Deaerator & Storage Tank) Installation | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 10 | 6001 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 4849; 2025-05-25: 1152
2CF3015W42A11 | (Deaerator & Storage Tank) Installation | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 10 | 6001 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 4849; 2025-05-25: 6001; 2025-06-01: 6001; 2025-06-08: 6001; 2025-06-15: 6001; 2025-06-22: 6001; 2025-06-29: 6001; 2025-07-06: 6001; 2025-07-13: 6001; 2025-07-20: 6001; 2025-07-27: 6001; 2025-08-03: 6001; 2025-08-10: 6001; 2025-08-17: 6001; 2025-08-24: 6001; 2025-08-31: 6001; 2025-09-07: 6001; 2025-09-14: 6001; 2025-09-21: 6001; 2025-09-28: 6001; 2025-10-05: 6001; 2025-10-12: 6001; 2025-10-19: 6001; 2025-10-26: 6001; 2025-11-02: 6001; 2025-11-09: 6001; 2025-11-16: 6001; 2025-11-23: 6001; 2025-11-30: 6001; 2025-12-07: 6001; 2025-12-14: 6001; 2025-12-21: 6001; 2025-12-28: 6001; 2026-01-04: 6001; 2026-01-11: 6001; 2026-01-18: 6001; 2026-01-25: 6001; 2026-02-01: 6001; 2026-02-08: 6001; 2026-02-15: 6001; 2026-02-22: 6001; 2026-03-01: 6001; 2026-03-08: 6001; 2026-03-15: 6001; 2026-03-22: 6001; 2026-03-29: 6001; 2026-04-05: 6001; 2026-04-12: 6001; 2026-04-19: 6001; 2026-04-26: 6001; 2026-05-03: 6001; 2026-05-10: 6001; 2026-05-17: 6001; 2026-05-24: 6001; 2026-05-31: 6001; 2026-06-07: 6001
2CF3015W42A12 | (Deaerator & Storage Tank) Insulation | 2025-09-09 | 2025-09-27 | 16 | 10066 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 3268; 2025-09-14: 5437; 2025-09-21: 1362
2CF3015W42A12 | (Deaerator & Storage Tank) Insulation | 2025-09-09 | 2025-09-27 | 16 | 10066 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 3268; 2025-09-14: 8704; 2025-09-21: 10066; 2025-09-28: 10066; 2025-10-05: 10066; 2025-10-12: 10066; 2025-10-19: 10066; 2025-10-26: 10066; 2025-11-02: 10066; 2025-11-09: 10066; 2025-11-16: 10066; 2025-11-23: 10066; 2025-11-30: 10066; 2025-12-07: 10066; 2025-12-14: 10066; 2025-12-21: 10066; 2025-12-28: 10066; 2026-01-04: 10066; 2026-01-11: 10066; 2026-01-18: 10066; 2026-01-25: 10066; 2026-02-01: 10066; 2026-02-08: 10066; 2026-02-15: 10066; 2026-02-22: 10066; 2026-03-01: 10066; 2026-03-08: 10066; 2026-03-15: 10066; 2026-03-22: 10066; 2026-03-29: 10066; 2026-04-05: 10066; 2026-04-12: 10066; 2026-04-19: 10066; 2026-04-26: 10066; 2026-05-03: 10066; 2026-05-10: 10066; 2026-05-17: 10066; 2026-05-24: 10066; 2026-05-31: 10066; 2026-06-07: 10066
Condensate System |  | 2024-11-30 | 2026-03-30 | 415 | 798303 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 103; 2024-12-01: 4363; 2024-12-08: 12358; 2024-12-15: 2437; 2025-02-02: 589; 2025-02-09: 5782; 2025-02-16: 19287; 2025-02-23: 45667; 2025-03-02: 79029; 2025-03-09: 84496; 2025-03-16: 50355; 2025-03-23: 28569; 2025-03-30: 18229; 2025-04-06: 1501; 2025-08-10: 918; 2025-08-17: 5457; 2025-08-24: 10690; 2025-08-31: 7542; 2025-09-07: 5255; 2025-09-14: 5874; 2025-09-21: 10604; 2025-09-28: 8745; 2025-10-05: 6382; 2025-10-12: 10578; 2025-10-19: 13469; 2025-10-26: 7442; 2025-11-02: 6499; 2025-11-09: 8861; 2025-11-16: 8257; 2025-11-23: 12845; 2025-11-30: 17652; 2025-12-07: 17153; 2025-12-14: 16719; 2025-12-21: 23866; 2025-12-28: 37189; 2026-01-04: 39600; 2026-01-11: 45717; 2026-01-18: 38908; 2026-01-25: 24417; 2026-02-01: 11725; 2026-02-08: 7444; 2026-02-15: 6607; 2026-02-22: 5893; 2026-03-01: 10594; 2026-03-08: 6832; 2026-03-15: 4202; 2026-03-22: 1560; 2026-03-29: 43
Condensate System |  | 2024-11-30 | 2026-03-30 | 415 | 798303 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 103; 2024-12-01: 4466; 2024-12-08: 16824; 2024-12-15: 19261; 2024-12-22: 19261; 2024-12-29: 19261; 2025-01-05: 19261; 2025-01-12: 19261; 2025-01-19: 19261; 2025-01-26: 19261; 2025-02-02: 19850; 2025-02-09: 25632; 2025-02-16: 44919; 2025-02-23: 90585; 2025-03-02: 169614; 2025-03-09: 254110; 2025-03-16: 304465; 2025-03-23: 333034; 2025-03-30: 351263; 2025-04-06: 352764; 2025-04-13: 352764; 2025-04-20: 352764; 2025-04-27: 352764; 2025-05-04: 352764; 2025-05-11: 352764; 2025-05-18: 352764; 2025-05-25: 352764; 2025-06-01: 352764; 2025-06-08: 352764; 2025-06-15: 352764; 2025-06-22: 352764; 2025-06-29: 352764; 2025-07-06: 352764; 2025-07-13: 352764; 2025-07-20: 352764; 2025-07-27: 352764; 2025-08-03: 352764; 2025-08-10: 353682; 2025-08-17: 359140; 2025-08-24: 369830; 2025-08-31: 377372; 2025-09-07: 382626; 2025-09-14: 388501; 2025-09-21: 399105; 2025-09-28: 407849; 2025-10-05: 414231; 2025-10-12: 424809; 2025-10-19: 438278; 2025-10-26: 445720; 2025-11-02: 452219; 2025-11-09: 461080; 2025-11-16: 469338; 2025-11-23: 482183; 2025-11-30: 499835; 2025-12-07: 516988; 2025-12-14: 533707; 2025-12-21: 557573; 2025-12-28: 594762; 2026-01-04: 634362; 2026-01-11: 680079; 2026-01-18: 718987; 2026-01-25: 743403; 2026-02-01: 755128; 2026-02-08: 762572; 2026-02-15: 769179; 2026-02-22: 775072; 2026-03-01: 785666; 2026-03-08: 792498; 2026-03-15: 796700; 2026-03-22: 798260; 2026-03-29: 798303; 2026-04-05: 798303; 2026-04-12: 798303; 2026-04-19: 798303; 2026-04-26: 798303; 2026-05-03: 798303; 2026-05-10: 798303; 2026-05-17: 798303; 2026-05-24: 798303; 2026-05-31: 798303; 2026-06-07: 798303
Condensate Extraction Pump |  | 2024-11-30 | 2026-02-02 | 368 | 45858 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 103; 2024-12-01: 4363; 2024-12-08: 12358; 2024-12-15: 2437; 2025-10-12: 2201; 2025-10-19: 1780; 2025-10-26: 127; 2025-11-02: 715; 2025-11-09: 1460; 2025-11-16: 2348; 2025-11-23: 3059; 2025-11-30: 3188; 2025-12-07: 2119; 2025-12-14: 1785; 2025-12-21: 2525; 2025-12-28: 2457; 2026-01-04: 1297; 2026-01-11: 791; 2026-01-18: 511; 2026-01-25: 212; 2026-02-01: 21
Condensate Extraction Pump |  | 2024-11-30 | 2026-02-02 | 368 | 45858 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 103; 2024-12-01: 4466; 2024-12-08: 16824; 2024-12-15: 19261; 2024-12-22: 19261; 2024-12-29: 19261; 2025-01-05: 19261; 2025-01-12: 19261; 2025-01-19: 19261; 2025-01-26: 19261; 2025-02-02: 19261; 2025-02-09: 19261; 2025-02-16: 19261; 2025-02-23: 19261; 2025-03-02: 19261; 2025-03-09: 19261; 2025-03-16: 19261; 2025-03-23: 19261; 2025-03-30: 19261; 2025-04-06: 19261; 2025-04-13: 19261; 2025-04-20: 19261; 2025-04-27: 19261; 2025-05-04: 19261; 2025-05-11: 19261; 2025-05-18: 19261; 2025-05-25: 19261; 2025-06-01: 19261; 2025-06-08: 19261; 2025-06-15: 19261; 2025-06-22: 19261; 2025-06-29: 19261; 2025-07-06: 19261; 2025-07-13: 19261; 2025-07-20: 19261; 2025-07-27: 19261; 2025-08-03: 19261; 2025-08-10: 19261; 2025-08-17: 19261; 2025-08-24: 19261; 2025-08-31: 19261; 2025-09-07: 19261; 2025-09-14: 19261; 2025-09-21: 19261; 2025-09-28: 19261; 2025-10-05: 19261; 2025-10-12: 21462; 2025-10-19: 23242; 2025-10-26: 23369; 2025-11-02: 24084; 2025-11-09: 25544; 2025-11-16: 27893; 2025-11-23: 30952; 2025-11-30: 34140; 2025-12-07: 36259; 2025-12-14: 38044; 2025-12-21: 40569; 2025-12-28: 43026; 2026-01-04: 44323; 2026-01-11: 45114; 2026-01-18: 45625; 2026-01-25: 45837; 2026-02-01: 45858; 2026-02-08: 45858; 2026-02-15: 45858; 2026-02-22: 45858; 2026-03-01: 45858; 2026-03-08: 45858; 2026-03-15: 45858; 2026-03-22: 45858; 2026-03-29: 45858; 2026-04-05: 45858; 2026-04-12: 45858; 2026-04-19: 45858; 2026-04-26: 45858; 2026-05-03: 45858; 2026-05-10: 45858; 2026-05-17: 45858; 2026-05-24: 45858; 2026-05-31: 45858; 2026-06-07: 45858
Construction Management |  | 2024-11-30 | 2026-02-02 | 368 | 45858 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 103; 2024-12-01: 4363; 2024-12-08: 12358; 2024-12-15: 2437; 2025-10-12: 2201; 2025-10-19: 1780; 2025-10-26: 127; 2025-11-02: 715; 2025-11-09: 1460; 2025-11-16: 2348; 2025-11-23: 3059; 2025-11-30: 3188; 2025-12-07: 2119; 2025-12-14: 1785; 2025-12-21: 2525; 2025-12-28: 2457; 2026-01-04: 1297; 2026-01-11: 791; 2026-01-18: 511; 2026-01-25: 212; 2026-02-01: 21
Construction Management |  | 2024-11-30 | 2026-02-02 | 368 | 45858 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 103; 2024-12-01: 4466; 2024-12-08: 16824; 2024-12-15: 19261; 2024-12-22: 19261; 2024-12-29: 19261; 2025-01-05: 19261; 2025-01-12: 19261; 2025-01-19: 19261; 2025-01-26: 19261; 2025-02-02: 19261; 2025-02-09: 19261; 2025-02-16: 19261; 2025-02-23: 19261; 2025-03-02: 19261; 2025-03-09: 19261; 2025-03-16: 19261; 2025-03-23: 19261; 2025-03-30: 19261; 2025-04-06: 19261; 2025-04-13: 19261; 2025-04-20: 19261; 2025-04-27: 19261; 2025-05-04: 19261; 2025-05-11: 19261; 2025-05-18: 19261; 2025-05-25: 19261; 2025-06-01: 19261; 2025-06-08: 19261; 2025-06-15: 19261; 2025-06-22: 19261; 2025-06-29: 19261; 2025-07-06: 19261; 2025-07-13: 19261; 2025-07-20: 19261; 2025-07-27: 19261; 2025-08-03: 19261; 2025-08-10: 19261; 2025-08-17: 19261; 2025-08-24: 19261; 2025-08-31: 19261; 2025-09-07: 19261; 2025-09-14: 19261; 2025-09-21: 19261; 2025-09-28: 19261; 2025-10-05: 19261; 2025-10-12: 21462; 2025-10-19: 23242; 2025-10-26: 23369; 2025-11-02: 24084; 2025-11-09: 25544; 2025-11-16: 27893; 2025-11-23: 30952; 2025-11-30: 34140; 2025-12-07: 36259; 2025-12-14: 38044; 2025-12-21: 40569; 2025-12-28: 43026; 2026-01-04: 44323; 2026-01-11: 45114; 2026-01-18: 45625; 2026-01-25: 45837; 2026-02-01: 45858; 2026-02-08: 45858; 2026-02-15: 45858; 2026-02-22: 45858; 2026-03-01: 45858; 2026-03-08: 45858; 2026-03-15: 45858; 2026-03-22: 45858; 2026-03-29: 45858; 2026-04-05: 45858; 2026-04-12: 45858; 2026-04-19: 45858; 2026-04-26: 45858; 2026-05-03: 45858; 2026-05-10: 45858; 2026-05-17: 45858; 2026-05-24: 45858; 2026-05-31: 45858; 2026-06-07: 45858
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-30 | 2024-12-21 | 19 | 19261 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 103; 2024-12-01: 4363; 2024-12-08: 12358; 2024-12-15: 2437
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-30 | 2024-12-21 | 19 | 19261 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 103; 2024-12-01: 4466; 2024-12-08: 16824; 2024-12-15: 19261; 2024-12-22: 19261; 2024-12-29: 19261; 2025-01-05: 19261; 2025-01-12: 19261; 2025-01-19: 19261; 2025-01-26: 19261; 2025-02-02: 19261; 2025-02-09: 19261; 2025-02-16: 19261; 2025-02-23: 19261; 2025-03-02: 19261; 2025-03-09: 19261; 2025-03-16: 19261; 2025-03-23: 19261; 2025-03-30: 19261; 2025-04-06: 19261; 2025-04-13: 19261; 2025-04-20: 19261; 2025-04-27: 19261; 2025-05-04: 19261; 2025-05-11: 19261; 2025-05-18: 19261; 2025-05-25: 19261; 2025-06-01: 19261; 2025-06-08: 19261; 2025-06-15: 19261; 2025-06-22: 19261; 2025-06-29: 19261; 2025-07-06: 19261; 2025-07-13: 19261; 2025-07-20: 19261; 2025-07-27: 19261; 2025-08-03: 19261; 2025-08-10: 19261; 2025-08-17: 19261; 2025-08-24: 19261; 2025-08-31: 19261; 2025-09-07: 19261; 2025-09-14: 19261; 2025-09-21: 19261; 2025-09-28: 19261; 2025-10-05: 19261; 2025-10-12: 19261; 2025-10-19: 19261; 2025-10-26: 19261; 2025-11-02: 19261; 2025-11-09: 19261; 2025-11-16: 19261; 2025-11-23: 19261; 2025-11-30: 19261; 2025-12-07: 19261; 2025-12-14: 19261; 2025-12-21: 19261; 2025-12-28: 19261; 2026-01-04: 19261; 2026-01-11: 19261; 2026-01-18: 19261; 2026-01-25: 19261; 2026-02-01: 19261; 2026-02-08: 19261; 2026-02-15: 19261; 2026-02-22: 19261; 2026-03-01: 19261; 2026-03-08: 19261; 2026-03-15: 19261; 2026-03-22: 19261; 2026-03-29: 19261; 2026-04-05: 19261; 2026-04-12: 19261; 2026-04-19: 19261; 2026-04-26: 19261; 2026-05-03: 19261; 2026-05-10: 19261; 2026-05-17: 19261; 2026-05-24: 19261; 2026-05-31: 19261; 2026-06-07: 19261
2CF3020W16A19 | (CEP) FDN Work | 2024-11-30 | 2024-12-21 | 19 | 19261 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 103; 2024-12-01: 4363; 2024-12-08: 12358; 2024-12-15: 2437
2CF3020W16A19 | (CEP) FDN Work | 2024-11-30 | 2024-12-21 | 19 | 19261 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 103; 2024-12-01: 4466; 2024-12-08: 16824; 2024-12-15: 19261; 2024-12-22: 19261; 2024-12-29: 19261; 2025-01-05: 19261; 2025-01-12: 19261; 2025-01-19: 19261; 2025-01-26: 19261; 2025-02-02: 19261; 2025-02-09: 19261; 2025-02-16: 19261; 2025-02-23: 19261; 2025-03-02: 19261; 2025-03-09: 19261; 2025-03-16: 19261; 2025-03-23: 19261; 2025-03-30: 19261; 2025-04-06: 19261; 2025-04-13: 19261; 2025-04-20: 19261; 2025-04-27: 19261; 2025-05-04: 19261; 2025-05-11: 19261; 2025-05-18: 19261; 2025-05-25: 19261; 2025-06-01: 19261; 2025-06-08: 19261; 2025-06-15: 19261; 2025-06-22: 19261; 2025-06-29: 19261; 2025-07-06: 19261; 2025-07-13: 19261; 2025-07-20: 19261; 2025-07-27: 19261; 2025-08-03: 19261; 2025-08-10: 19261; 2025-08-17: 19261; 2025-08-24: 19261; 2025-08-31: 19261; 2025-09-07: 19261; 2025-09-14: 19261; 2025-09-21: 19261; 2025-09-28: 19261; 2025-10-05: 19261; 2025-10-12: 19261; 2025-10-19: 19261; 2025-10-26: 19261; 2025-11-02: 19261; 2025-11-09: 19261; 2025-11-16: 19261; 2025-11-23: 19261; 2025-11-30: 19261; 2025-12-07: 19261; 2025-12-14: 19261; 2025-12-21: 19261; 2025-12-28: 19261; 2026-01-04: 19261; 2026-01-11: 19261; 2026-01-18: 19261; 2026-01-25: 19261; 2026-02-01: 19261; 2026-02-08: 19261; 2026-02-15: 19261; 2026-02-22: 19261; 2026-03-01: 19261; 2026-03-08: 19261; 2026-03-15: 19261; 2026-03-22: 19261; 2026-03-29: 19261; 2026-04-05: 19261; 2026-04-12: 19261; 2026-04-19: 19261; 2026-04-26: 19261; 2026-05-03: 19261; 2026-05-10: 19261; 2026-05-17: 19261; 2026-05-24: 19261; 2026-05-31: 19261; 2026-06-07: 19261
Mech Team |  | 2025-10-14 | 2026-01-01 | 68 | 22011 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 2201; 2025-10-19: 1780; 2025-10-26: 127; 2025-11-02: 715; 2025-11-09: 1460; 2025-11-16: 2348; 2025-11-23: 3059; 2025-11-30: 3188; 2025-12-07: 2119; 2025-12-14: 1761; 2025-12-21: 2063; 2025-12-28: 1190
Mech Team |  | 2025-10-14 | 2026-01-01 | 68 | 22011 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 2201; 2025-10-19: 3981; 2025-10-26: 4108; 2025-11-02: 4823; 2025-11-09: 6283; 2025-11-16: 8632; 2025-11-23: 11691; 2025-11-30: 14879; 2025-12-07: 16998; 2025-12-14: 18758; 2025-12-21: 20821; 2025-12-28: 22011; 2026-01-04: 22011; 2026-01-11: 22011; 2026-01-18: 22011; 2026-01-25: 22011; 2026-02-01: 22011; 2026-02-08: 22011; 2026-02-15: 22011; 2026-02-22: 22011; 2026-03-01: 22011; 2026-03-08: 22011; 2026-03-15: 22011; 2026-03-22: 22011; 2026-03-29: 22011; 2026-04-05: 22011; 2026-04-12: 22011; 2026-04-19: 22011; 2026-04-26: 22011; 2026-05-03: 22011; 2026-05-10: 22011; 2026-05-17: 22011; 2026-05-24: 22011; 2026-05-31: 22011; 2026-06-07: 22011
2CF3020W42A36 | (CEP) Installation | 2025-10-14 | 2025-10-27 | 12 | 4040 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 2201; 2025-10-19: 1780; 2025-10-26: 59
2CF3020W42A36 | (CEP) Installation | 2025-10-14 | 2025-10-27 | 12 | 4040 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 2201; 2025-10-19: 3981; 2025-10-26: 4040; 2025-11-02: 4040; 2025-11-09: 4040; 2025-11-16: 4040; 2025-11-23: 4040; 2025-11-30: 4040; 2025-12-07: 4040; 2025-12-14: 4040; 2025-12-21: 4040; 2025-12-28: 4040; 2026-01-04: 4040; 2026-01-11: 4040; 2026-01-18: 4040; 2026-01-25: 4040; 2026-02-01: 4040; 2026-02-08: 4040; 2026-02-15: 4040; 2026-02-22: 4040; 2026-03-01: 4040; 2026-03-08: 4040; 2026-03-15: 4040; 2026-03-22: 4040; 2026-03-29: 4040; 2026-04-05: 4040; 2026-04-12: 4040; 2026-04-19: 4040; 2026-04-26: 4040; 2026-05-03: 4040; 2026-05-10: 4040; 2026-05-17: 4040; 2026-05-24: 4040; 2026-05-31: 4040; 2026-06-07: 4040
2CF3020W58A25 | (COND System) Piping Work | 2025-11-01 | 2025-12-18 | 40 | 13718 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 68; 2025-11-02: 715; 2025-11-09: 1460; 2025-11-16: 2348; 2025-11-23: 3059; 2025-11-30: 3188; 2025-12-07: 2119; 2025-12-14: 760
2CF3020W58A25 | (COND System) Piping Work | 2025-11-01 | 2025-12-18 | 40 | 13718 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 68; 2025-11-02: 783; 2025-11-09: 2243; 2025-11-16: 4592; 2025-11-23: 7651; 2025-11-30: 10839; 2025-12-07: 12958; 2025-12-14: 13718; 2025-12-21: 13718; 2025-12-28: 13718; 2026-01-04: 13718; 2026-01-11: 13718; 2026-01-18: 13718; 2026-01-25: 13718; 2026-02-01: 13718; 2026-02-08: 13718; 2026-02-15: 13718; 2026-02-22: 13718; 2026-03-01: 13718; 2026-03-08: 13718; 2026-03-15: 13718; 2026-03-22: 13718; 2026-03-29: 13718; 2026-04-05: 13718; 2026-04-12: 13718; 2026-04-19: 13718; 2026-04-26: 13718; 2026-05-03: 13718; 2026-05-10: 13718; 2026-05-17: 13718; 2026-05-24: 13718; 2026-05-31: 13718; 2026-06-07: 13718
2CF3020W58A26 | (COND System) Hydro Test | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 4 | 1382 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 1000; 2025-12-21: 382
2CF3020W58A26 | (COND System) Hydro Test | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 4 | 1382 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 1000; 2025-12-21: 1382; 2025-12-28: 1382; 2026-01-04: 1382; 2026-01-11: 1382; 2026-01-18: 1382; 2026-01-25: 1382; 2026-02-01: 1382; 2026-02-08: 1382; 2026-02-15: 1382; 2026-02-22: 1382; 2026-03-01: 1382; 2026-03-08: 1382; 2026-03-15: 1382; 2026-03-22: 1382; 2026-03-29: 1382; 2026-04-05: 1382; 2026-04-12: 1382; 2026-04-19: 1382; 2026-04-26: 1382; 2026-05-03: 1382; 2026-05-10: 1382; 2026-05-17: 1382; 2026-05-24: 1382; 2026-05-31: 1382; 2026-06-07: 1382
2CF3020W74A28 | (COND System) Chemical Cleaning | 2025-12-23 | 2026-01-01 | 8 | 2871 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-21: 1681; 2025-12-28: 1190
2CF3020W74A28 | (COND System) Chemical Cleaning | 2025-12-23 | 2026-01-01 | 8 | 2871 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-21: 1681; 2025-12-28: 2871; 2026-01-04: 2871; 2026-01-11: 2871; 2026-01-18: 2871; 2026-01-25: 2871; 2026-02-01: 2871; 2026-02-08: 2871; 2026-02-15: 2871; 2026-02-22: 2871; 2026-03-01: 2871; 2026-03-08: 2871; 2026-03-15: 2871; 2026-03-22: 2871; 2026-03-29: 2871; 2026-04-05: 2871; 2026-04-12: 2871; 2026-04-19: 2871; 2026-04-26: 2871; 2026-05-03: 2871; 2026-05-10: 2871; 2026-05-17: 2871; 2026-05-24: 2871; 2026-05-31: 2871; 2026-06-07: 2871
Elec. & I&C Team |  | 2025-12-20 | 2026-02-02 | 38 | 4586 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 24; 2025-12-21: 462; 2025-12-28: 1267; 2026-01-04: 1297; 2026-01-11: 791; 2026-01-18: 511; 2026-01-25: 212; 2026-02-01: 21
Elec. & I&C Team |  | 2025-12-20 | 2026-02-02 | 38 | 4586 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 24; 2025-12-21: 487; 2025-12-28: 1754; 2026-01-04: 3051; 2026-01-11: 3842; 2026-01-18: 4353; 2026-01-25: 4565; 2026-02-01: 4586; 2026-02-08: 4586; 2026-02-15: 4586; 2026-02-22: 4586; 2026-03-01: 4586; 2026-03-08: 4586; 2026-03-15: 4586; 2026-03-22: 4586; 2026-03-29: 4586; 2026-04-05: 4586; 2026-04-12: 4586; 2026-04-19: 4586; 2026-04-26: 4586; 2026-05-03: 4586; 2026-05-10: 4586; 2026-05-17: 4586; 2026-05-24: 4586; 2026-05-31: 4586; 2026-06-07: 4586
2CF3020W74A27 | (COND System) Installation & Test - Elec. | 2025-12-20 | 2026-02-02 | 38 | 2293 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 12; 2025-12-21: 231; 2025-12-28: 634; 2026-01-04: 649; 2026-01-11: 395; 2026-01-18: 256; 2026-01-25: 106; 2026-02-01: 10
2CF3020W74A27 | (COND System) Installation & Test - Elec. | 2025-12-20 | 2026-02-02 | 38 | 2293 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 12; 2025-12-21: 243; 2025-12-28: 877; 2026-01-04: 1525; 2026-01-11: 1921; 2026-01-18: 2176; 2026-01-25: 2283; 2026-02-01: 2293; 2026-02-08: 2293; 2026-02-15: 2293; 2026-02-22: 2293; 2026-03-01: 2293; 2026-03-08: 2293; 2026-03-15: 2293; 2026-03-22: 2293; 2026-03-29: 2293; 2026-04-05: 2293; 2026-04-12: 2293; 2026-04-19: 2293; 2026-04-26: 2293; 2026-05-03: 2293; 2026-05-10: 2293; 2026-05-17: 2293; 2026-05-24: 2293; 2026-05-31: 2293; 2026-06-07: 2293
2CF3020W90A27 | (COND System) Installation & Test - I&C | 2025-12-20 | 2026-02-02 | 38 | 2293 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 12; 2025-12-21: 231; 2025-12-28: 634; 2026-01-04: 649; 2026-01-11: 395; 2026-01-18: 256; 2026-01-25: 106; 2026-02-01: 10
2CF3020W90A27 | (COND System) Installation & Test - I&C | 2025-12-20 | 2026-02-02 | 38 | 2293 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 12; 2025-12-21: 243; 2025-12-28: 877; 2026-01-04: 1525; 2026-01-11: 1921; 2026-01-18: 2176; 2026-01-25: 2283; 2026-02-01: 2293; 2026-02-08: 2293; 2026-02-15: 2293; 2026-02-22: 2293; 2026-03-01: 2293; 2026-03-08: 2293; 2026-03-15: 2293; 2026-03-22: 2293; 2026-03-29: 2293; 2026-04-05: 2293; 2026-04-12: 2293; 2026-04-19: 2293; 2026-04-26: 2293; 2026-05-03: 2293; 2026-05-10: 2293; 2026-05-17: 2293; 2026-05-24: 2293; 2026-05-31: 2293; 2026-06-07: 2293
Air Cooled Condenser |  | 2025-02-08 | 2026-03-30 | 355 | 722318 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 589; 2025-02-09: 5703; 2025-02-16: 18508; 2025-02-23: 42812; 2025-03-02: 73586; 2025-03-09: 80881; 2025-03-16: 49200; 2025-03-23: 23069; 2025-03-30: 7527; 2025-04-06: 1501; 2025-08-10: 918; 2025-08-17: 5457; 2025-08-24: 10690; 2025-08-31: 7542; 2025-09-07: 5255; 2025-09-14: 5874; 2025-09-21: 10604; 2025-09-28: 8745; 2025-10-05: 6382; 2025-10-12: 8376; 2025-10-19: 11690; 2025-10-26: 7315; 2025-11-02: 5784; 2025-11-09: 7401; 2025-11-16: 5909; 2025-11-23: 9786; 2025-11-30: 14464; 2025-12-07: 15033; 2025-12-14: 14934; 2025-12-21: 21341; 2025-12-28: 34732; 2026-01-04: 38303; 2026-01-11: 44926; 2026-01-18: 38397; 2026-01-25: 24205; 2026-02-01: 11704; 2026-02-08: 7444; 2026-02-15: 6607; 2026-02-22: 5893; 2026-03-01: 10594; 2026-03-08: 6832; 2026-03-15: 4202; 2026-03-22: 1560; 2026-03-29: 43
Air Cooled Condenser |  | 2025-02-08 | 2026-03-30 | 355 | 722318 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 589; 2025-02-09: 6291; 2025-02-16: 24800; 2025-02-23: 67612; 2025-03-02: 141198; 2025-03-09: 222079; 2025-03-16: 271279; 2025-03-23: 294348; 2025-03-30: 301875; 2025-04-06: 303376; 2025-04-13: 303376; 2025-04-20: 303376; 2025-04-27: 303376; 2025-05-04: 303376; 2025-05-11: 303376; 2025-05-18: 303376; 2025-05-25: 303376; 2025-06-01: 303376; 2025-06-08: 303376; 2025-06-15: 303376; 2025-06-22: 303376; 2025-06-29: 303376; 2025-07-06: 303376; 2025-07-13: 303376; 2025-07-20: 303376; 2025-07-27: 303376; 2025-08-03: 303376; 2025-08-10: 304294; 2025-08-17: 309752; 2025-08-24: 320442; 2025-08-31: 327984; 2025-09-07: 333238; 2025-09-14: 339113; 2025-09-21: 349717; 2025-09-28: 358461; 2025-10-05: 364843; 2025-10-12: 373220; 2025-10-19: 384909; 2025-10-26: 392224; 2025-11-02: 398008; 2025-11-09: 405409; 2025-11-16: 411318; 2025-11-23: 421105; 2025-11-30: 435568; 2025-12-07: 450602; 2025-12-14: 465536; 2025-12-21: 486877; 2025-12-28: 521609; 2026-01-04: 559912; 2026-01-11: 604838; 2026-01-18: 643235; 2026-01-25: 667439; 2026-02-01: 679143; 2026-02-08: 686587; 2026-02-15: 693194; 2026-02-22: 699087; 2026-03-01: 709681; 2026-03-08: 716513; 2026-03-15: 720715; 2026-03-22: 722275; 2026-03-29: 722318; 2026-04-05: 722318; 2026-04-12: 722318; 2026-04-19: 722318; 2026-04-26: 722318; 2026-05-03: 722318; 2026-05-10: 722318; 2026-05-17: 722318; 2026-05-24: 722318; 2026-05-31: 722318; 2026-06-07: 722318
Construction Management |  | 2025-02-08 | 2026-02-20 | 324 | 382564 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 589; 2025-02-09: 5703; 2025-02-16: 18508; 2025-02-23: 42812; 2025-03-02: 73586; 2025-03-09: 80881; 2025-03-16: 49200; 2025-03-23: 23069; 2025-03-30: 7527; 2025-04-06: 1501; 2025-12-14: 655; 2025-12-21: 9186; 2025-12-28: 23167; 2026-01-04: 19370; 2026-01-11: 12028; 2026-01-18: 5869; 2026-01-25: 1956; 2026-02-08: 2613; 2026-02-15: 4343
Construction Management |  | 2025-02-08 | 2026-02-20 | 324 | 382564 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 589; 2025-02-09: 6291; 2025-02-16: 24800; 2025-02-23: 67612; 2025-03-02: 141198; 2025-03-09: 222079; 2025-03-16: 271279; 2025-03-23: 294348; 2025-03-30: 301875; 2025-04-06: 303376; 2025-04-13: 303376; 2025-04-20: 303376; 2025-04-27: 303376; 2025-05-04: 303376; 2025-05-11: 303376; 2025-05-18: 303376; 2025-05-25: 303376; 2025-06-01: 303376; 2025-06-08: 303376; 2025-06-15: 303376; 2025-06-22: 303376; 2025-06-29: 303376; 2025-07-06: 303376; 2025-07-13: 303376; 2025-07-20: 303376; 2025-07-27: 303376; 2025-08-03: 303376; 2025-08-10: 303376; 2025-08-17: 303376; 2025-08-24: 303376; 2025-08-31: 303376; 2025-09-07: 303376; 2025-09-14: 303376; 2025-09-21: 303376; 2025-09-28: 303376; 2025-10-05: 303376; 2025-10-12: 303376; 2025-10-19: 303376; 2025-10-26: 303376; 2025-11-02: 303376; 2025-11-09: 303376; 2025-11-16: 303376; 2025-11-23: 303376; 2025-11-30: 303376; 2025-12-07: 303376; 2025-12-14: 304031; 2025-12-21: 313217; 2025-12-28: 336384; 2026-01-04: 355754; 2026-01-11: 367782; 2026-01-18: 373652; 2026-01-25: 375608; 2026-02-01: 375608; 2026-02-08: 378221; 2026-02-15: 382564; 2026-02-22: 382564; 2026-03-01: 382564; 2026-03-08: 382564; 2026-03-15: 382564; 2026-03-22: 382564; 2026-03-29: 382564; 2026-04-05: 382564; 2026-04-12: 382564; 2026-04-19: 382564; 2026-04-26: 382564; 2026-05-03: 382564; 2026-05-10: 382564; 2026-05-17: 382564; 2026-05-24: 382564; 2026-05-31: 382564; 2026-06-07: 382564
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-08 | 2025-04-09 | 52 | 303376 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 589; 2025-02-09: 5703; 2025-02-16: 18508; 2025-02-23: 42812; 2025-03-02: 73586; 2025-03-09: 80881; 2025-03-16: 49200; 2025-03-23: 23069; 2025-03-30: 7527; 2025-04-06: 1501
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-08 | 2025-04-09 | 52 | 303376 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 589; 2025-02-09: 6291; 2025-02-16: 24800; 2025-02-23: 67612; 2025-03-02: 141198; 2025-03-09: 222079; 2025-03-16: 271279; 2025-03-23: 294348; 2025-03-30: 301875; 2025-04-06: 303376; 2025-04-13: 303376; 2025-04-20: 303376; 2025-04-27: 303376; 2025-05-04: 303376; 2025-05-11: 303376; 2025-05-18: 303376; 2025-05-25: 303376; 2025-06-01: 303376; 2025-06-08: 303376; 2025-06-15: 303376; 2025-06-22: 303376; 2025-06-29: 303376; 2025-07-06: 303376; 2025-07-13: 303376; 2025-07-20: 303376; 2025-07-27: 303376; 2025-08-03: 303376; 2025-08-10: 303376; 2025-08-17: 303376; 2025-08-24: 303376; 2025-08-31: 303376; 2025-09-07: 303376; 2025-09-14: 303376; 2025-09-21: 303376; 2025-09-28: 303376; 2025-10-05: 303376; 2025-10-12: 303376; 2025-10-19: 303376; 2025-10-26: 303376; 2025-11-02: 303376; 2025-11-09: 303376; 2025-11-16: 303376; 2025-11-23: 303376; 2025-11-30: 303376; 2025-12-07: 303376; 2025-12-14: 303376; 2025-12-21: 303376; 2025-12-28: 303376; 2026-01-04: 303376; 2026-01-11: 303376; 2026-01-18: 303376; 2026-01-25: 303376; 2026-02-01: 303376; 2026-02-08: 303376; 2026-02-15: 303376; 2026-02-22: 303376; 2026-03-01: 303376; 2026-03-08: 303376; 2026-03-15: 303376; 2026-03-22: 303376; 2026-03-29: 303376; 2026-04-05: 303376; 2026-04-12: 303376; 2026-04-19: 303376; 2026-04-26: 303376; 2026-05-03: 303376; 2026-05-10: 303376; 2026-05-17: 303376; 2026-05-24: 303376; 2026-05-31: 303376; 2026-06-07: 303376
2CF3020W16A20 | (ACC) FDN Work | 2025-02-08 | 2025-04-09 | 52 | 303376 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 589; 2025-02-09: 5703; 2025-02-16: 18508; 2025-02-23: 42812; 2025-03-02: 73586; 2025-03-09: 80881; 2025-03-16: 49200; 2025-03-23: 23069; 2025-03-30: 7527; 2025-04-06: 1501
2CF3020W16A20 | (ACC) FDN Work | 2025-02-08 | 2025-04-09 | 52 | 303376 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 589; 2025-02-09: 6291; 2025-02-16: 24800; 2025-02-23: 67612; 2025-03-02: 141198; 2025-03-09: 222079; 2025-03-16: 271279; 2025-03-23: 294348; 2025-03-30: 301875; 2025-04-06: 303376; 2025-04-13: 303376; 2025-04-20: 303376; 2025-04-27: 303376; 2025-05-04: 303376; 2025-05-11: 303376; 2025-05-18: 303376; 2025-05-25: 303376; 2025-06-01: 303376; 2025-06-08: 303376; 2025-06-15: 303376; 2025-06-22: 303376; 2025-06-29: 303376; 2025-07-06: 303376; 2025-07-13: 303376; 2025-07-20: 303376; 2025-07-27: 303376; 2025-08-03: 303376; 2025-08-10: 303376; 2025-08-17: 303376; 2025-08-24: 303376; 2025-08-31: 303376; 2025-09-07: 303376; 2025-09-14: 303376; 2025-09-21: 303376; 2025-09-28: 303376; 2025-10-05: 303376; 2025-10-12: 303376; 2025-10-19: 303376; 2025-10-26: 303376; 2025-11-02: 303376; 2025-11-09: 303376; 2025-11-16: 303376; 2025-11-23: 303376; 2025-11-30: 303376; 2025-12-07: 303376; 2025-12-14: 303376; 2025-12-21: 303376; 2025-12-28: 303376; 2026-01-04: 303376; 2026-01-11: 303376; 2026-01-18: 303376; 2026-01-25: 303376; 2026-02-01: 303376; 2026-02-08: 303376; 2026-02-15: 303376; 2026-02-22: 303376; 2026-03-01: 303376; 2026-03-08: 303376; 2026-03-15: 303376; 2026-03-22: 303376; 2026-03-29: 303376; 2026-04-05: 303376; 2026-04-12: 303376; 2026-04-19: 303376; 2026-04-26: 303376; 2026-05-03: 303376; 2026-05-10: 303376; 2026-05-17: 303376; 2026-05-24: 303376; 2026-05-31: 303376; 2026-06-07: 303376
Mech Team |  | 2026-02-12 | 2026-02-20 | 8 | 6956 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-08: 2613; 2026-02-15: 4343
Mech Team |  | 2026-02-12 | 2026-02-20 | 8 | 6956 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-08: 2613; 2026-02-15: 6956; 2026-02-22: 6956; 2026-03-01: 6956; 2026-03-08: 6956; 2026-03-15: 6956; 2026-03-22: 6956; 2026-03-29: 6956; 2026-04-05: 6956; 2026-04-12: 6956; 2026-04-19: 6956; 2026-04-26: 6956; 2026-05-03: 6956; 2026-05-10: 6956; 2026-05-17: 6956; 2026-05-24: 6956; 2026-05-31: 6956; 2026-06-07: 6956
2CF3020W42A38 | (ACC) Air Leak Test | 2026-02-12 | 2026-02-20 | 8 | 6956 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-08: 2613; 2026-02-15: 4343
2CF3020W42A38 | (ACC) Air Leak Test | 2026-02-12 | 2026-02-20 | 8 | 6956 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-08: 2613; 2026-02-15: 6956; 2026-02-22: 6956; 2026-03-01: 6956; 2026-03-08: 6956; 2026-03-15: 6956; 2026-03-22: 6956; 2026-03-29: 6956; 2026-04-05: 6956; 2026-04-12: 6956; 2026-04-19: 6956; 2026-04-26: 6956; 2026-05-03: 6956; 2026-05-10: 6956; 2026-05-17: 6956; 2026-05-24: 6956; 2026-05-31: 6956; 2026-06-07: 6956
Elec. & I&C Team |  | 2025-12-19 | 2026-01-30 | 35 | 72232 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 655; 2025-12-21: 9186; 2025-12-28: 23167; 2026-01-04: 19370; 2026-01-11: 12028; 2026-01-18: 5869; 2026-01-25: 1956
Elec. & I&C Team |  | 2025-12-19 | 2026-01-30 | 35 | 72232 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 655; 2025-12-21: 9841; 2025-12-28: 33008; 2026-01-04: 52378; 2026-01-11: 64406; 2026-01-18: 70276; 2026-01-25: 72232; 2026-02-01: 72232; 2026-02-08: 72232; 2026-02-15: 72232; 2026-02-22: 72232; 2026-03-01: 72232; 2026-03-08: 72232; 2026-03-15: 72232; 2026-03-22: 72232; 2026-03-29: 72232; 2026-04-05: 72232; 2026-04-12: 72232; 2026-04-19: 72232; 2026-04-26: 72232; 2026-05-03: 72232; 2026-05-10: 72232; 2026-05-17: 72232; 2026-05-24: 72232; 2026-05-31: 72232; 2026-06-07: 72232
2CF3020W74A29 | (ACC) Installation & Test - Elec. | 2025-12-19 | 2026-01-30 | 35 | 36116 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 327; 2025-12-21: 4593; 2025-12-28: 11584; 2026-01-04: 9685; 2026-01-11: 6014; 2026-01-18: 2935; 2026-01-25: 978
2CF3020W74A29 | (ACC) Installation & Test - Elec. | 2025-12-19 | 2026-01-30 | 35 | 36116 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 327; 2025-12-21: 4921; 2025-12-28: 16504; 2026-01-04: 26189; 2026-01-11: 32203; 2026-01-18: 35138; 2026-01-25: 36116; 2026-02-01: 36116; 2026-02-08: 36116; 2026-02-15: 36116; 2026-02-22: 36116; 2026-03-01: 36116; 2026-03-08: 36116; 2026-03-15: 36116; 2026-03-22: 36116; 2026-03-29: 36116; 2026-04-05: 36116; 2026-04-12: 36116; 2026-04-19: 36116; 2026-04-26: 36116; 2026-05-03: 36116; 2026-05-10: 36116; 2026-05-17: 36116; 2026-05-24: 36116; 2026-05-31: 36116; 2026-06-07: 36116
2CF3020W90A28 | (ACC) Installation & Test - I&C | 2025-12-19 | 2026-01-30 | 35 | 36116 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 327; 2025-12-21: 4593; 2025-12-28: 11584; 2026-01-04: 9685; 2026-01-11: 6014; 2026-01-18: 2935; 2026-01-25: 978
2CF3020W90A28 | (ACC) Installation & Test - I&C | 2025-12-19 | 2026-01-30 | 35 | 36116 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 327; 2025-12-21: 4921; 2025-12-28: 16504; 2026-01-04: 26189; 2026-01-11: 32203; 2026-01-18: 35138; 2026-01-25: 36116; 2026-02-01: 36116; 2026-02-08: 36116; 2026-02-15: 36116; 2026-02-22: 36116; 2026-03-01: 36116; 2026-03-08: 36116; 2026-03-15: 36116; 2026-03-22: 36116; 2026-03-29: 36116; 2026-04-05: 36116; 2026-04-12: 36116; 2026-04-19: 36116; 2026-04-26: 36116; 2026-05-03: 36116; 2026-05-10: 36116; 2026-05-17: 36116; 2026-05-24: 36116; 2026-05-31: 36116; 2026-06-07: 36116
ACC Installation |  | 2025-08-14 | 2026-03-30 | 195 | 293564 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 918; 2025-08-17: 5457; 2025-08-24: 10690; 2025-08-31: 7542; 2025-09-07: 5255; 2025-09-14: 5874; 2025-09-21: 10604; 2025-09-28: 8745; 2025-10-05: 6382; 2025-10-12: 8376; 2025-10-19: 11690; 2025-10-26: 7315; 2025-11-02: 5784; 2025-11-09: 7401; 2025-11-16: 5909; 2025-11-23: 5599; 2025-11-30: 8880; 2025-12-07: 14788; 2025-12-14: 13758; 2025-12-21: 5862; 2025-12-28: 7560; 2026-01-04: 14082; 2026-01-11: 22529; 2026-01-18: 26306; 2026-01-25: 19096; 2026-02-01: 10942; 2026-02-08: 4832; 2026-02-15: 2264; 2026-02-22: 5893; 2026-03-01: 10594; 2026-03-08: 6832; 2026-03-15: 4202; 2026-03-22: 1560; 2026-03-29: 43
ACC Installation |  | 2025-08-14 | 2026-03-30 | 195 | 293564 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 918; 2025-08-17: 6376; 2025-08-24: 17066; 2025-08-31: 24608; 2025-09-07: 29862; 2025-09-14: 35737; 2025-09-21: 46341; 2025-09-28: 55085; 2025-10-05: 61467; 2025-10-12: 69844; 2025-10-19: 81533; 2025-10-26: 88848; 2025-11-02: 94632; 2025-11-09: 102033; 2025-11-16: 107942; 2025-11-23: 113541; 2025-11-30: 122421; 2025-12-07: 137209; 2025-12-14: 150967; 2025-12-21: 156829; 2025-12-28: 164389; 2026-01-04: 178472; 2026-01-11: 201001; 2026-01-18: 227307; 2026-01-25: 246403; 2026-02-01: 257345; 2026-02-08: 262176; 2026-02-15: 264440; 2026-02-22: 270333; 2026-03-01: 280927; 2026-03-08: 287759; 2026-03-15: 291961; 2026-03-22: 293521; 2026-03-29: 293564; 2026-04-05: 293564; 2026-04-12: 293564; 2026-04-19: 293564; 2026-04-26: 293564; 2026-05-03: 293564; 2026-05-10: 293564; 2026-05-17: 293564; 2026-05-24: 293564; 2026-05-31: 293564; 2026-06-07: 293564
Construction Management |  | 2025-08-14 | 2026-03-30 | 195 | 293564 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 918; 2025-08-17: 5457; 2025-08-24: 10690; 2025-08-31: 7542; 2025-09-07: 5255; 2025-09-14: 5874; 2025-09-21: 10604; 2025-09-28: 8745; 2025-10-05: 6382; 2025-10-12: 8376; 2025-10-19: 11690; 2025-10-26: 7315; 2025-11-02: 5784; 2025-11-09: 7401; 2025-11-16: 5909; 2025-11-23: 5599; 2025-11-30: 8880; 2025-12-07: 14788; 2025-12-14: 13758; 2025-12-21: 5862; 2025-12-28: 7560; 2026-01-04: 14082; 2026-01-11: 22529; 2026-01-18: 26306; 2026-01-25: 19096; 2026-02-01: 10942; 2026-02-08: 4832; 2026-02-15: 2264; 2026-02-22: 5893; 2026-03-01: 10594; 2026-03-08: 6832; 2026-03-15: 4202; 2026-03-22: 1560; 2026-03-29: 43
Construction Management |  | 2025-08-14 | 2026-03-30 | 195 | 293564 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 918; 2025-08-17: 6376; 2025-08-24: 17066; 2025-08-31: 24608; 2025-09-07: 29862; 2025-09-14: 35737; 2025-09-21: 46341; 2025-09-28: 55085; 2025-10-05: 61467; 2025-10-12: 69844; 2025-10-19: 81533; 2025-10-26: 88848; 2025-11-02: 94632; 2025-11-09: 102033; 2025-11-16: 107942; 2025-11-23: 113541; 2025-11-30: 122421; 2025-12-07: 137209; 2025-12-14: 150967; 2025-12-21: 156829; 2025-12-28: 164389; 2026-01-04: 178472; 2026-01-11: 201001; 2026-01-18: 227307; 2026-01-25: 246403; 2026-02-01: 257345; 2026-02-08: 262176; 2026-02-15: 264440; 2026-02-22: 270333; 2026-03-01: 280927; 2026-03-08: 287759; 2026-03-15: 291961; 2026-03-22: 293521; 2026-03-29: 293564; 2026-04-05: 293564; 2026-04-12: 293564; 2026-04-19: 293564; 2026-04-26: 293564; 2026-05-03: 293564; 2026-05-10: 293564; 2026-05-17: 293564; 2026-05-24: 293564; 2026-05-31: 293564; 2026-06-07: 293564
Mech Team |  | 2025-08-14 | 2026-03-30 | 195 | 293564 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 918; 2025-08-17: 5457; 2025-08-24: 10690; 2025-08-31: 7542; 2025-09-07: 5255; 2025-09-14: 5874; 2025-09-21: 10604; 2025-09-28: 8745; 2025-10-05: 6382; 2025-10-12: 8376; 2025-10-19: 11690; 2025-10-26: 7315; 2025-11-02: 5784; 2025-11-09: 7401; 2025-11-16: 5909; 2025-11-23: 5599; 2025-11-30: 8880; 2025-12-07: 14788; 2025-12-14: 13758; 2025-12-21: 5862; 2025-12-28: 7560; 2026-01-04: 14082; 2026-01-11: 22529; 2026-01-18: 26306; 2026-01-25: 19096; 2026-02-01: 10942; 2026-02-08: 4832; 2026-02-15: 2264; 2026-02-22: 5893; 2026-03-01: 10594; 2026-03-08: 6832; 2026-03-15: 4202; 2026-03-22: 1560; 2026-03-29: 43
Mech Team |  | 2025-08-14 | 2026-03-30 | 195 | 293564 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 918; 2025-08-17: 6376; 2025-08-24: 17066; 2025-08-31: 24608; 2025-09-07: 29862; 2025-09-14: 35737; 2025-09-21: 46341; 2025-09-28: 55085; 2025-10-05: 61467; 2025-10-12: 69844; 2025-10-19: 81533; 2025-10-26: 88848; 2025-11-02: 94632; 2025-11-09: 102033; 2025-11-16: 107942; 2025-11-23: 113541; 2025-11-30: 122421; 2025-12-07: 137209; 2025-12-14: 150967; 2025-12-21: 156829; 2025-12-28: 164389; 2026-01-04: 178472; 2026-01-11: 201001; 2026-01-18: 227307; 2026-01-25: 246403; 2026-02-01: 257345; 2026-02-08: 262176; 2026-02-15: 264440; 2026-02-22: 270333; 2026-03-01: 280927; 2026-03-08: 287759; 2026-03-15: 291961; 2026-03-22: 293521; 2026-03-29: 293564; 2026-04-05: 293564; 2026-04-12: 293564; 2026-04-19: 293564; 2026-04-26: 293564; 2026-05-03: 293564; 2026-05-10: 293564; 2026-05-17: 293564; 2026-05-24: 293564; 2026-05-31: 293564; 2026-06-07: 293564
2CF3020W42A40 | (ACC) Under Steel Structure | 2025-08-14 | 2025-09-25 | 36 | 32556 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 918; 2025-08-17: 5457; 2025-08-24: 10690; 2025-08-31: 7542; 2025-09-07: 5040; 2025-09-14: 2214; 2025-09-21: 694
2CF3020W42A40 | (ACC) Under Steel Structure | 2025-08-14 | 2025-09-25 | 36 | 32556 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 918; 2025-08-17: 6376; 2025-08-24: 17066; 2025-08-31: 24608; 2025-09-07: 29648; 2025-09-14: 31862; 2025-09-21: 32556; 2025-09-28: 32556; 2025-10-05: 32556; 2025-10-12: 32556; 2025-10-19: 32556; 2025-10-26: 32556; 2025-11-02: 32556; 2025-11-09: 32556; 2025-11-16: 32556; 2025-11-23: 32556; 2025-11-30: 32556; 2025-12-07: 32556; 2025-12-14: 32556; 2025-12-21: 32556; 2025-12-28: 32556; 2026-01-04: 32556; 2026-01-11: 32556; 2026-01-18: 32556; 2026-01-25: 32556; 2026-02-01: 32556; 2026-02-08: 32556; 2026-02-15: 32556; 2026-02-22: 32556; 2026-03-01: 32556; 2026-03-08: 32556; 2026-03-15: 32556; 2026-03-22: 32556; 2026-03-29: 32556; 2026-04-05: 32556; 2026-04-12: 32556; 2026-04-19: 32556; 2026-04-26: 32556; 2026-05-03: 32556; 2026-05-10: 32556; 2026-05-17: 32556; 2026-05-24: 32556; 2026-05-31: 32556; 2026-06-07: 32556
2CF3020W42A41 | (ACC) Fan Deck | 2025-09-13 | 2025-10-24 | 36 | 31722 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 214; 2025-09-14: 3660; 2025-09-21: 9910; 2025-09-28: 8745; 2025-10-05: 5452; 2025-10-12: 2754; 2025-10-19: 986
2CF3020W42A41 | (ACC) Fan Deck | 2025-09-13 | 2025-10-24 | 36 | 31722 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 214; 2025-09-14: 3875; 2025-09-21: 13785; 2025-09-28: 22529; 2025-10-05: 27982; 2025-10-12: 30736; 2025-10-19: 31722; 2025-10-26: 31722; 2025-11-02: 31722; 2025-11-09: 31722; 2025-11-16: 31722; 2025-11-23: 31722; 2025-11-30: 31722; 2025-12-07: 31722; 2025-12-14: 31722; 2025-12-21: 31722; 2025-12-28: 31722; 2026-01-04: 31722; 2026-01-11: 31722; 2026-01-18: 31722; 2026-01-25: 31722; 2026-02-01: 31722; 2026-02-08: 31722; 2026-02-15: 31722; 2026-02-22: 31722; 2026-03-01: 31722; 2026-03-08: 31722; 2026-03-15: 31722; 2026-03-22: 31722; 2026-03-29: 31722; 2026-04-05: 31722; 2026-04-12: 31722; 2026-04-19: 31722; 2026-04-26: 31722; 2026-05-03: 31722; 2026-05-10: 31722; 2026-05-17: 31722; 2026-05-24: 31722; 2026-05-31: 31722; 2026-06-07: 31722
2CF3020W42A42 | (ACC) Upper Steel Structure & Condensate Manifold | 2025-10-09 | 2025-11-19 | 36 | 32000 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 930; 2025-10-12: 5622; 2025-10-19: 10703; 2025-10-26: 7315; 2025-11-02: 4887; 2025-11-09: 2018; 2025-11-16: 526
2CF3020W42A42 | (ACC) Upper Steel Structure & Condensate Manifold | 2025-10-09 | 2025-11-19 | 36 | 32000 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 930; 2025-10-12: 6552; 2025-10-19: 17255; 2025-10-26: 24570; 2025-11-02: 29457; 2025-11-09: 31474; 2025-11-16: 32000; 2025-11-23: 32000; 2025-11-30: 32000; 2025-12-07: 32000; 2025-12-14: 32000; 2025-12-21: 32000; 2025-12-28: 32000; 2026-01-04: 32000; 2026-01-11: 32000; 2026-01-18: 32000; 2026-01-25: 32000; 2026-02-01: 32000; 2026-02-08: 32000; 2026-02-15: 32000; 2026-02-22: 32000; 2026-03-01: 32000; 2026-03-08: 32000; 2026-03-15: 32000; 2026-03-22: 32000; 2026-03-29: 32000; 2026-04-05: 32000; 2026-04-12: 32000; 2026-04-19: 32000; 2026-04-26: 32000; 2026-05-03: 32000; 2026-05-10: 32000; 2026-05-17: 32000; 2026-05-24: 32000; 2026-05-31: 32000; 2026-06-07: 32000
2CF3020W42A43 | (ACC) Tube Bundle | 2025-11-08 | 2025-12-19 | 36 | 32000 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 897; 2025-11-09: 5383; 2025-11-16: 5383; 2025-11-23: 5383; 2025-11-30: 5383; 2025-12-07: 5383; 2025-12-14: 4185
2CF3020W42A43 | (ACC) Tube Bundle | 2025-11-08 | 2025-12-19 | 36 | 32000 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 897; 2025-11-09: 6281; 2025-11-16: 11664; 2025-11-23: 17048; 2025-11-30: 22431; 2025-12-07: 27815; 2025-12-14: 32000; 2025-12-21: 32000; 2025-12-28: 32000; 2026-01-04: 32000; 2026-01-11: 32000; 2026-01-18: 32000; 2026-01-25: 32000; 2026-02-01: 32000; 2026-02-08: 32000; 2026-02-15: 32000; 2026-02-22: 32000; 2026-03-01: 32000; 2026-03-08: 32000; 2026-03-15: 32000; 2026-03-22: 32000; 2026-03-29: 32000; 2026-04-05: 32000; 2026-04-12: 32000; 2026-04-19: 32000; 2026-04-26: 32000; 2026-05-03: 32000; 2026-05-10: 32000; 2026-05-17: 32000; 2026-05-24: 32000; 2026-05-31: 32000; 2026-06-07: 32000
2CF3020W42A44 | (ACC) Steam Manifold | 2025-11-29 | 2026-01-13 | 38 | 34226 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 215; 2025-11-30: 3497; 2025-12-07: 9404; 2025-12-14: 9573; 2025-12-21: 5862; 2025-12-28: 3860; 2026-01-04: 1607; 2026-01-11: 207
2CF3020W42A44 | (ACC) Steam Manifold | 2025-11-29 | 2026-01-13 | 38 | 34226 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 215; 2025-11-30: 3712; 2025-12-07: 13116; 2025-12-14: 22689; 2025-12-21: 28551; 2025-12-28: 32411; 2026-01-04: 34019; 2026-01-11: 34226; 2026-01-18: 34226; 2026-01-25: 34226; 2026-02-01: 34226; 2026-02-08: 34226; 2026-02-15: 34226; 2026-02-22: 34226; 2026-03-01: 34226; 2026-03-08: 34226; 2026-03-15: 34226; 2026-03-22: 34226; 2026-03-29: 34226; 2026-04-05: 34226; 2026-04-12: 34226; 2026-04-19: 34226; 2026-04-26: 34226; 2026-05-03: 34226; 2026-05-10: 34226; 2026-05-17: 34226; 2026-05-24: 34226; 2026-05-31: 34226; 2026-06-07: 34226
2CF3020W42A45 | (ACC) Manifold-Tube Bundle Alignment & Welding | 2025-12-30 | 2026-02-12 | 39 | 34504 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-28: 2049; 2026-01-04: 7278; 2026-01-11: 10467; 2026-01-18: 6930; 2026-01-25: 4931; 2026-02-01: 2111; 2026-02-08: 738
2CF3020W42A45 | (ACC) Manifold-Tube Bundle Alignment & Welding | 2025-12-30 | 2026-02-12 | 39 | 34504 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-28: 2049; 2026-01-04: 9327; 2026-01-11: 19794; 2026-01-18: 26723; 2026-01-25: 31655; 2026-02-01: 33766; 2026-02-08: 34504; 2026-02-15: 34504; 2026-02-22: 34504; 2026-03-01: 34504; 2026-03-08: 34504; 2026-03-15: 34504; 2026-03-22: 34504; 2026-03-29: 34504; 2026-04-05: 34504; 2026-04-12: 34504; 2026-04-19: 34504; 2026-04-26: 34504; 2026-05-03: 34504; 2026-05-10: 34504; 2026-05-17: 34504; 2026-05-24: 34504; 2026-05-31: 34504; 2026-06-07: 34504
2CF3020W42A47 | (ACC) Main Duct & Piping | 2025-12-30 | 2026-02-26 | 51 | 45356 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-28: 1651; 2026-01-04: 5198; 2026-01-11: 10090; 2026-01-18: 10167; 2026-01-25: 7000; 2026-02-01: 5377; 2026-02-08: 3425; 2026-02-15: 1742; 2026-02-22: 706
2CF3020W42A47 | (ACC) Main Duct & Piping | 2025-12-30 | 2026-02-26 | 51 | 45356 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-28: 1651; 2026-01-04: 6849; 2026-01-11: 16939; 2026-01-18: 27106; 2026-01-25: 34106; 2026-02-01: 39482; 2026-02-08: 42908; 2026-02-15: 44650; 2026-02-22: 45356; 2026-03-01: 45356; 2026-03-08: 45356; 2026-03-15: 45356; 2026-03-22: 45356; 2026-03-29: 45356; 2026-04-05: 45356; 2026-04-12: 45356; 2026-04-19: 45356; 2026-04-26: 45356; 2026-05-03: 45356; 2026-05-10: 45356; 2026-05-17: 45356; 2026-05-24: 45356; 2026-05-31: 45356; 2026-06-07: 45356
2CF3020W42A48 | (ACC) Wind Wall | 2026-01-14 | 2026-02-12 | 25 | 22261 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-11: 1764; 2026-01-18: 9210; 2026-01-25: 7165; 2026-02-01: 3454; 2026-02-08: 668
2CF3020W42A48 | (ACC) Wind Wall | 2026-01-14 | 2026-02-12 | 25 | 22261 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-11: 1764; 2026-01-18: 10974; 2026-01-25: 18139; 2026-02-01: 21593; 2026-02-08: 22261; 2026-02-15: 22261; 2026-02-22: 22261; 2026-03-01: 22261; 2026-03-08: 22261; 2026-03-15: 22261; 2026-03-22: 22261; 2026-03-29: 22261; 2026-04-05: 22261; 2026-04-12: 22261; 2026-04-19: 22261; 2026-04-26: 22261; 2026-05-03: 22261; 2026-05-10: 22261; 2026-05-17: 22261; 2026-05-24: 22261; 2026-05-31: 22261; 2026-06-07: 22261
2CF3020W42A46 | (ACC) Cleaning System Installation | 2026-02-20 | 2026-03-30 | 32 | 28939 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-15: 521; 2026-02-22: 5187; 2026-03-01: 10594; 2026-03-08: 6832; 2026-03-15: 4202; 2026-03-22: 1560; 2026-03-29: 43
2CF3020W42A46 | (ACC) Cleaning System Installation | 2026-02-20 | 2026-03-30 | 32 | 28939 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-15: 521; 2026-02-22: 5708; 2026-03-01: 16302; 2026-03-08: 23134; 2026-03-15: 27336; 2026-03-22: 28896; 2026-03-29: 28939; 2026-04-05: 28939; 2026-04-12: 28939; 2026-04-19: 28939; 2026-04-26: 28939; 2026-05-03: 28939; 2026-05-10: 28939; 2026-05-17: 28939; 2026-05-24: 28939; 2026-05-31: 28939; 2026-06-07: 28939
Condensate System |  | 2025-11-26 | 2026-02-05 | 62 | 46190 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 4188; 2025-11-30: 5584; 2025-12-07: 246; 2025-12-14: 521; 2025-12-21: 6292; 2025-12-28: 4005; 2026-01-04: 4850; 2026-01-11: 10369; 2026-01-18: 6221; 2026-01-25: 3152; 2026-02-01: 762
Condensate System |  | 2025-11-26 | 2026-02-05 | 62 | 46190 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 4188; 2025-11-30: 9771; 2025-12-07: 10017; 2025-12-14: 10538; 2025-12-21: 16831; 2025-12-28: 20836; 2026-01-04: 25686; 2026-01-11: 36055; 2026-01-18: 42276; 2026-01-25: 45428; 2026-02-01: 46190; 2026-02-08: 46190; 2026-02-15: 46190; 2026-02-22: 46190; 2026-03-01: 46190; 2026-03-08: 46190; 2026-03-15: 46190; 2026-03-22: 46190; 2026-03-29: 46190; 2026-04-05: 46190; 2026-04-12: 46190; 2026-04-19: 46190; 2026-04-26: 46190; 2026-05-03: 46190; 2026-05-10: 46190; 2026-05-17: 46190; 2026-05-24: 46190; 2026-05-31: 46190; 2026-06-07: 46190
Construction Management |  | 2025-11-26 | 2026-02-05 | 62 | 46190 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 4188; 2025-11-30: 5584; 2025-12-07: 246; 2025-12-14: 521; 2025-12-21: 6292; 2025-12-28: 4005; 2026-01-04: 4850; 2026-01-11: 10369; 2026-01-18: 6221; 2026-01-25: 3152; 2026-02-01: 762
Construction Management |  | 2025-11-26 | 2026-02-05 | 62 | 46190 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 4188; 2025-11-30: 9771; 2025-12-07: 10017; 2025-12-14: 10538; 2025-12-21: 16831; 2025-12-28: 20836; 2026-01-04: 25686; 2026-01-11: 36055; 2026-01-18: 42276; 2026-01-25: 45428; 2026-02-01: 46190; 2026-02-08: 46190; 2026-02-15: 46190; 2026-02-22: 46190; 2026-03-01: 46190; 2026-03-08: 46190; 2026-03-15: 46190; 2026-03-22: 46190; 2026-03-29: 46190; 2026-04-05: 46190; 2026-04-12: 46190; 2026-04-19: 46190; 2026-04-26: 46190; 2026-05-03: 46190; 2026-05-10: 46190; 2026-05-17: 46190; 2026-05-24: 46190; 2026-05-31: 46190; 2026-06-07: 46190
Mech Team |  | 2025-11-26 | 2026-02-05 | 62 | 46190 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 4188; 2025-11-30: 5584; 2025-12-07: 246; 2025-12-14: 521; 2025-12-21: 6292; 2025-12-28: 4005; 2026-01-04: 4850; 2026-01-11: 10369; 2026-01-18: 6221; 2026-01-25: 3152; 2026-02-01: 762
Mech Team |  | 2025-11-26 | 2026-02-05 | 62 | 46190 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 4188; 2025-11-30: 9771; 2025-12-07: 10017; 2025-12-14: 10538; 2025-12-21: 16831; 2025-12-28: 20836; 2026-01-04: 25686; 2026-01-11: 36055; 2026-01-18: 42276; 2026-01-25: 45428; 2026-02-01: 46190; 2026-02-08: 46190; 2026-02-15: 46190; 2026-02-22: 46190; 2026-03-01: 46190; 2026-03-08: 46190; 2026-03-15: 46190; 2026-03-22: 46190; 2026-03-29: 46190; 2026-04-05: 46190; 2026-04-12: 46190; 2026-04-19: 46190; 2026-04-26: 46190; 2026-05-03: 46190; 2026-05-10: 46190; 2026-05-17: 46190; 2026-05-24: 46190; 2026-05-31: 46190; 2026-06-07: 46190
2CF3020W42A39 | (ACC) Condensate Collection Tank structure | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 11 | 10017 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 4188; 2025-11-30: 5584; 2025-12-07: 246
2CF3020W42A39 | (ACC) Condensate Collection Tank structure | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 11 | 10017 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 4188; 2025-11-30: 9771; 2025-12-07: 10017; 2025-12-14: 10017; 2025-12-21: 10017; 2025-12-28: 10017; 2026-01-04: 10017; 2026-01-11: 10017; 2026-01-18: 10017; 2026-01-25: 10017; 2026-02-01: 10017; 2026-02-08: 10017; 2026-02-15: 10017; 2026-02-22: 10017; 2026-03-01: 10017; 2026-03-08: 10017; 2026-03-15: 10017; 2026-03-22: 10017; 2026-03-29: 10017; 2026-04-05: 10017; 2026-04-12: 10017; 2026-04-19: 10017; 2026-04-26: 10017; 2026-05-03: 10017; 2026-05-10: 10017; 2026-05-17: 10017; 2026-05-24: 10017; 2026-05-31: 10017; 2026-06-07: 10017
2CF3020W42A37 | (ACC) Condensate Collection Tank | 2025-12-20 | 2025-12-24 | 4 | 3339 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 521; 2025-12-21: 2818
2CF3020W42A37 | (ACC) Condensate Collection Tank | 2025-12-20 | 2025-12-24 | 4 | 3339 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 521; 2025-12-21: 3339; 2025-12-28: 3339; 2026-01-04: 3339; 2026-01-11: 3339; 2026-01-18: 3339; 2026-01-25: 3339; 2026-02-01: 3339; 2026-02-08: 3339; 2026-02-15: 3339; 2026-02-22: 3339; 2026-03-01: 3339; 2026-03-08: 3339; 2026-03-15: 3339; 2026-03-22: 3339; 2026-03-29: 3339; 2026-04-05: 3339; 2026-04-12: 3339; 2026-04-19: 3339; 2026-04-26: 3339; 2026-05-03: 3339; 2026-05-10: 3339; 2026-05-17: 3339; 2026-05-24: 3339; 2026-05-31: 3339; 2026-06-07: 3339
2CF3020W42A49 | (ACC) Auxiliaries(Ejector..) | 2025-12-24 | 2026-01-02 | 8 | 7234 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-21: 3475; 2025-12-28: 3759
2CF3020W42A49 | (ACC) Auxiliaries(Ejector..) | 2025-12-24 | 2026-01-02 | 8 | 7234 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-21: 3475; 2025-12-28: 7234; 2026-01-04: 7234; 2026-01-11: 7234; 2026-01-18: 7234; 2026-01-25: 7234; 2026-02-01: 7234; 2026-02-08: 7234; 2026-02-15: 7234; 2026-02-22: 7234; 2026-03-01: 7234; 2026-03-08: 7234; 2026-03-15: 7234; 2026-03-22: 7234; 2026-03-29: 7234; 2026-04-05: 7234; 2026-04-12: 7234; 2026-04-19: 7234; 2026-04-26: 7234; 2026-05-03: 7234; 2026-05-10: 7234; 2026-05-17: 7234; 2026-05-24: 7234; 2026-05-31: 7234; 2026-06-07: 7234
2CF3020W42A50 | (ACC) Condensate Piping & Pump | 2026-01-02 | 2026-02-05 | 29 | 25600 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-28: 246; 2026-01-04: 4850; 2026-01-11: 10369; 2026-01-18: 6221; 2026-01-25: 3152; 2026-02-01: 762
2CF3020W42A50 | (ACC) Condensate Piping & Pump | 2026-01-02 | 2026-02-05 | 29 | 25600 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-28: 246; 2026-01-04: 5096; 2026-01-11: 15465; 2026-01-18: 21686; 2026-01-25: 24838; 2026-02-01: 25600; 2026-02-08: 25600; 2026-02-15: 25600; 2026-02-22: 25600; 2026-03-01: 25600; 2026-03-08: 25600; 2026-03-15: 25600; 2026-03-22: 25600; 2026-03-29: 25600; 2026-04-05: 25600; 2026-04-12: 25600; 2026-04-19: 25600; 2026-04-26: 25600; 2026-05-03: 25600; 2026-05-10: 25600; 2026-05-17: 25600; 2026-05-24: 25600; 2026-05-31: 25600; 2026-06-07: 25600
Condensate Plate Type Heat Exchanger |  | 2025-02-14 | 2025-04-05 | 44 | 30127 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 80; 2025-02-16: 779; 2025-02-23: 2854; 2025-03-02: 5443; 2025-03-09: 3616; 2025-03-16: 1155; 2025-03-23: 5500; 2025-03-30: 10702
Condensate Plate Type Heat Exchanger |  | 2025-02-14 | 2025-04-05 | 44 | 30127 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 80; 2025-02-16: 858; 2025-02-23: 3712; 2025-03-02: 9155; 2025-03-09: 12771; 2025-03-16: 13926; 2025-03-23: 19425; 2025-03-30: 30127; 2025-04-06: 30127; 2025-04-13: 30127; 2025-04-20: 30127; 2025-04-27: 30127; 2025-05-04: 30127; 2025-05-11: 30127; 2025-05-18: 30127; 2025-05-25: 30127; 2025-06-01: 30127; 2025-06-08: 30127; 2025-06-15: 30127; 2025-06-22: 30127; 2025-06-29: 30127; 2025-07-06: 30127; 2025-07-13: 30127; 2025-07-20: 30127; 2025-07-27: 30127; 2025-08-03: 30127; 2025-08-10: 30127; 2025-08-17: 30127; 2025-08-24: 30127; 2025-08-31: 30127; 2025-09-07: 30127; 2025-09-14: 30127; 2025-09-21: 30127; 2025-09-28: 30127; 2025-10-05: 30127; 2025-10-12: 30127; 2025-10-19: 30127; 2025-10-26: 30127; 2025-11-02: 30127; 2025-11-09: 30127; 2025-11-16: 30127; 2025-11-23: 30127; 2025-11-30: 30127; 2025-12-07: 30127; 2025-12-14: 30127; 2025-12-21: 30127; 2025-12-28: 30127; 2026-01-04: 30127; 2026-01-11: 30127; 2026-01-18: 30127; 2026-01-25: 30127; 2026-02-01: 30127; 2026-02-08: 30127; 2026-02-15: 30127; 2026-02-22: 30127; 2026-03-01: 30127; 2026-03-08: 30127; 2026-03-15: 30127; 2026-03-22: 30127; 2026-03-29: 30127; 2026-04-05: 30127; 2026-04-12: 30127; 2026-04-19: 30127; 2026-04-26: 30127; 2026-05-03: 30127; 2026-05-10: 30127; 2026-05-17: 30127; 2026-05-24: 30127; 2026-05-31: 30127; 2026-06-07: 30127
Construction Management |  | 2025-02-14 | 2025-04-05 | 44 | 30127 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 80; 2025-02-16: 779; 2025-02-23: 2854; 2025-03-02: 5443; 2025-03-09: 3616; 2025-03-16: 1155; 2025-03-23: 5500; 2025-03-30: 10702
Construction Management |  | 2025-02-14 | 2025-04-05 | 44 | 30127 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 80; 2025-02-16: 858; 2025-02-23: 3712; 2025-03-02: 9155; 2025-03-09: 12771; 2025-03-16: 13926; 2025-03-23: 19425; 2025-03-30: 30127; 2025-04-06: 30127; 2025-04-13: 30127; 2025-04-20: 30127; 2025-04-27: 30127; 2025-05-04: 30127; 2025-05-11: 30127; 2025-05-18: 30127; 2025-05-25: 30127; 2025-06-01: 30127; 2025-06-08: 30127; 2025-06-15: 30127; 2025-06-22: 30127; 2025-06-29: 30127; 2025-07-06: 30127; 2025-07-13: 30127; 2025-07-20: 30127; 2025-07-27: 30127; 2025-08-03: 30127; 2025-08-10: 30127; 2025-08-17: 30127; 2025-08-24: 30127; 2025-08-31: 30127; 2025-09-07: 30127; 2025-09-14: 30127; 2025-09-21: 30127; 2025-09-28: 30127; 2025-10-05: 30127; 2025-10-12: 30127; 2025-10-19: 30127; 2025-10-26: 30127; 2025-11-02: 30127; 2025-11-09: 30127; 2025-11-16: 30127; 2025-11-23: 30127; 2025-11-30: 30127; 2025-12-07: 30127; 2025-12-14: 30127; 2025-12-21: 30127; 2025-12-28: 30127; 2026-01-04: 30127; 2026-01-11: 30127; 2026-01-18: 30127; 2026-01-25: 30127; 2026-02-01: 30127; 2026-02-08: 30127; 2026-02-15: 30127; 2026-02-22: 30127; 2026-03-01: 30127; 2026-03-08: 30127; 2026-03-15: 30127; 2026-03-22: 30127; 2026-03-29: 30127; 2026-04-05: 30127; 2026-04-12: 30127; 2026-04-19: 30127; 2026-04-26: 30127; 2026-05-03: 30127; 2026-05-10: 30127; 2026-05-17: 30127; 2026-05-24: 30127; 2026-05-31: 30127; 2026-06-07: 30127
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-14 | 2025-03-27 | 35 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 80; 2025-02-16: 779; 2025-02-23: 2854; 2025-03-02: 5443; 2025-03-09: 3616; 2025-03-16: 1155; 2025-03-23: 133
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-14 | 2025-03-27 | 35 | 14059 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 80; 2025-02-16: 858; 2025-02-23: 3712; 2025-03-02: 9155; 2025-03-09: 12771; 2025-03-16: 13926; 2025-03-23: 14059; 2025-03-30: 14059; 2025-04-06: 14059; 2025-04-13: 14059; 2025-04-20: 14059; 2025-04-27: 14059; 2025-05-04: 14059; 2025-05-11: 14059; 2025-05-18: 14059; 2025-05-25: 14059; 2025-06-01: 14059; 2025-06-08: 14059; 2025-06-15: 14059; 2025-06-22: 14059; 2025-06-29: 14059; 2025-07-06: 14059; 2025-07-13: 14059; 2025-07-20: 14059; 2025-07-27: 14059; 2025-08-03: 14059; 2025-08-10: 14059; 2025-08-17: 14059; 2025-08-24: 14059; 2025-08-31: 14059; 2025-09-07: 14059; 2025-09-14: 14059; 2025-09-21: 14059; 2025-09-28: 14059; 2025-10-05: 14059; 2025-10-12: 14059; 2025-10-19: 14059; 2025-10-26: 14059; 2025-11-02: 14059; 2025-11-09: 14059; 2025-11-16: 14059; 2025-11-23: 14059; 2025-11-30: 14059; 2025-12-07: 14059; 2025-12-14: 14059; 2025-12-21: 14059; 2025-12-28: 14059; 2026-01-04: 14059; 2026-01-11: 14059; 2026-01-18: 14059; 2026-01-25: 14059; 2026-02-01: 14059; 2026-02-08: 14059; 2026-02-15: 14059; 2026-02-22: 14059; 2026-03-01: 14059; 2026-03-08: 14059; 2026-03-15: 14059; 2026-03-22: 14059; 2026-03-29: 14059; 2026-04-05: 14059; 2026-04-12: 14059; 2026-04-19: 14059; 2026-04-26: 14059; 2026-05-03: 14059; 2026-05-10: 14059; 2026-05-17: 14059; 2026-05-24: 14059; 2026-05-31: 14059; 2026-06-07: 14059
2CF3030W16A25 | (Cond. H/EX) FDN Work | 2025-02-14 | 2025-03-27 | 35 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 80; 2025-02-16: 779; 2025-02-23: 2854; 2025-03-02: 5443; 2025-03-09: 3616; 2025-03-16: 1155; 2025-03-23: 133
2CF3030W16A25 | (Cond. H/EX) FDN Work | 2025-02-14 | 2025-03-27 | 35 | 14059 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 80; 2025-02-16: 858; 2025-02-23: 3712; 2025-03-02: 9155; 2025-03-09: 12771; 2025-03-16: 13926; 2025-03-23: 14059; 2025-03-30: 14059; 2025-04-06: 14059; 2025-04-13: 14059; 2025-04-20: 14059; 2025-04-27: 14059; 2025-05-04: 14059; 2025-05-11: 14059; 2025-05-18: 14059; 2025-05-25: 14059; 2025-06-01: 14059; 2025-06-08: 14059; 2025-06-15: 14059; 2025-06-22: 14059; 2025-06-29: 14059; 2025-07-06: 14059; 2025-07-13: 14059; 2025-07-20: 14059; 2025-07-27: 14059; 2025-08-03: 14059; 2025-08-10: 14059; 2025-08-17: 14059; 2025-08-24: 14059; 2025-08-31: 14059; 2025-09-07: 14059; 2025-09-14: 14059; 2025-09-21: 14059; 2025-09-28: 14059; 2025-10-05: 14059; 2025-10-12: 14059; 2025-10-19: 14059; 2025-10-26: 14059; 2025-11-02: 14059; 2025-11-09: 14059; 2025-11-16: 14059; 2025-11-23: 14059; 2025-11-30: 14059; 2025-12-07: 14059; 2025-12-14: 14059; 2025-12-21: 14059; 2025-12-28: 14059; 2026-01-04: 14059; 2026-01-11: 14059; 2026-01-18: 14059; 2026-01-25: 14059; 2026-02-01: 14059; 2026-02-08: 14059; 2026-02-15: 14059; 2026-02-22: 14059; 2026-03-01: 14059; 2026-03-08: 14059; 2026-03-15: 14059; 2026-03-22: 14059; 2026-03-29: 14059; 2026-04-05: 14059; 2026-04-12: 14059; 2026-04-19: 14059; 2026-04-26: 14059; 2026-05-03: 14059; 2026-05-10: 14059; 2026-05-17: 14059; 2026-05-24: 14059; 2026-05-31: 14059; 2026-06-07: 14059
Mech Team |  | 2025-03-27 | 2025-04-05 | 8 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 5366; 2025-03-30: 10702
Mech Team |  | 2025-03-27 | 2025-04-05 | 8 | 16068 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 5366; 2025-03-30: 16068; 2025-04-06: 16068; 2025-04-13: 16068; 2025-04-20: 16068; 2025-04-27: 16068; 2025-05-04: 16068; 2025-05-11: 16068; 2025-05-18: 16068; 2025-05-25: 16068; 2025-06-01: 16068; 2025-06-08: 16068; 2025-06-15: 16068; 2025-06-22: 16068; 2025-06-29: 16068; 2025-07-06: 16068; 2025-07-13: 16068; 2025-07-20: 16068; 2025-07-27: 16068; 2025-08-03: 16068; 2025-08-10: 16068; 2025-08-17: 16068; 2025-08-24: 16068; 2025-08-31: 16068; 2025-09-07: 16068; 2025-09-14: 16068; 2025-09-21: 16068; 2025-09-28: 16068; 2025-10-05: 16068; 2025-10-12: 16068; 2025-10-19: 16068; 2025-10-26: 16068; 2025-11-02: 16068; 2025-11-09: 16068; 2025-11-16: 16068; 2025-11-23: 16068; 2025-11-30: 16068; 2025-12-07: 16068; 2025-12-14: 16068; 2025-12-21: 16068; 2025-12-28: 16068; 2026-01-04: 16068; 2026-01-11: 16068; 2026-01-18: 16068; 2026-01-25: 16068; 2026-02-01: 16068; 2026-02-08: 16068; 2026-02-15: 16068; 2026-02-22: 16068; 2026-03-01: 16068; 2026-03-08: 16068; 2026-03-15: 16068; 2026-03-22: 16068; 2026-03-29: 16068; 2026-04-05: 16068; 2026-04-12: 16068; 2026-04-19: 16068; 2026-04-26: 16068; 2026-05-03: 16068; 2026-05-10: 16068; 2026-05-17: 16068; 2026-05-24: 16068; 2026-05-31: 16068; 2026-06-07: 16068
2CF3030W42A30 | (Cond. H/EX) Installation | 2025-03-27 | 2025-04-05 | 8 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 5366; 2025-03-30: 10702
2CF3030W42A30 | (Cond. H/EX) Installation | 2025-03-27 | 2025-04-05 | 8 | 16068 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 5366; 2025-03-30: 16068; 2025-04-06: 16068; 2025-04-13: 16068; 2025-04-20: 16068; 2025-04-27: 16068; 2025-05-04: 16068; 2025-05-11: 16068; 2025-05-18: 16068; 2025-05-25: 16068; 2025-06-01: 16068; 2025-06-08: 16068; 2025-06-15: 16068; 2025-06-22: 16068; 2025-06-29: 16068; 2025-07-06: 16068; 2025-07-13: 16068; 2025-07-20: 16068; 2025-07-27: 16068; 2025-08-03: 16068; 2025-08-10: 16068; 2025-08-17: 16068; 2025-08-24: 16068; 2025-08-31: 16068; 2025-09-07: 16068; 2025-09-14: 16068; 2025-09-21: 16068; 2025-09-28: 16068; 2025-10-05: 16068; 2025-10-12: 16068; 2025-10-19: 16068; 2025-10-26: 16068; 2025-11-02: 16068; 2025-11-09: 16068; 2025-11-16: 16068; 2025-11-23: 16068; 2025-11-30: 16068; 2025-12-07: 16068; 2025-12-14: 16068; 2025-12-21: 16068; 2025-12-28: 16068; 2026-01-04: 16068; 2026-01-11: 16068; 2026-01-18: 16068; 2026-01-25: 16068; 2026-02-01: 16068; 2026-02-08: 16068; 2026-02-15: 16068; 2026-02-22: 16068; 2026-03-01: 16068; 2026-03-08: 16068; 2026-03-15: 16068; 2026-03-22: 16068; 2026-03-29: 16068; 2026-04-05: 16068; 2026-04-12: 16068; 2026-04-19: 16068; 2026-04-26: 16068; 2026-05-03: 16068; 2026-05-10: 16068; 2026-05-17: 16068; 2026-05-24: 16068; 2026-05-31: 16068; 2026-06-07: 16068
Main Steam System |  | 2025-05-28 | 2026-05-14 | 301 | 384966 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 18311; 2025-06-01: 24463; 2025-10-26: 916; 2025-11-02: 5493; 2025-11-09: 5493; 2025-11-16: 5493; 2025-11-23: 5493; 2025-11-30: 5493; 2025-12-07: 5493; 2025-12-14: 5493; 2025-12-21: 15157; 2025-12-28: 34732; 2026-01-04: 85356; 2026-01-11: 9258; 2026-01-18: 11347; 2026-01-25: 15524; 2026-02-01: 15524; 2026-02-08: 8490; 2026-02-15: 6266; 2026-02-22: 6266; 2026-03-01: 6266; 2026-03-08: 36503; 2026-03-15: 9360; 2026-05-03: 8193; 2026-05-10: 34581
Main Steam System |  | 2025-05-28 | 2026-05-14 | 301 | 384966 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 18311; 2025-06-01: 42774; 2025-06-08: 42774; 2025-06-15: 42774; 2025-06-22: 42774; 2025-06-29: 42774; 2025-07-06: 42774; 2025-07-13: 42774; 2025-07-20: 42774; 2025-07-27: 42774; 2025-08-03: 42774; 2025-08-10: 42774; 2025-08-17: 42774; 2025-08-24: 42774; 2025-08-31: 42774; 2025-09-07: 42774; 2025-09-14: 42774; 2025-09-21: 42774; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 43690; 2025-11-02: 49183; 2025-11-09: 54676; 2025-11-16: 60169; 2025-11-23: 65662; 2025-11-30: 71155; 2025-12-07: 76648; 2025-12-14: 82141; 2025-12-21: 97299; 2025-12-28: 132031; 2026-01-04: 217387; 2026-01-11: 226645; 2026-01-18: 237992; 2026-01-25: 253516; 2026-02-01: 269040; 2026-02-08: 277530; 2026-02-15: 283796; 2026-02-22: 290062; 2026-03-01: 296328; 2026-03-08: 332831; 2026-03-15: 342192; 2026-03-22: 342192; 2026-03-29: 342192; 2026-04-05: 342192; 2026-04-12: 342192; 2026-04-19: 342192; 2026-04-26: 342192; 2026-05-03: 350385; 2026-05-10: 384966; 2026-05-17: 384966; 2026-05-24: 384966; 2026-05-31: 384966; 2026-06-07: 384966
Construction Management |  | 2025-05-28 | 2026-05-14 | 301 | 384966 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 18311; 2025-06-01: 24463; 2025-10-26: 916; 2025-11-02: 5493; 2025-11-09: 5493; 2025-11-16: 5493; 2025-11-23: 5493; 2025-11-30: 5493; 2025-12-07: 5493; 2025-12-14: 5493; 2025-12-21: 15157; 2025-12-28: 34732; 2026-01-04: 85356; 2026-01-11: 9258; 2026-01-18: 11347; 2026-01-25: 15524; 2026-02-01: 15524; 2026-02-08: 8490; 2026-02-15: 6266; 2026-02-22: 6266; 2026-03-01: 6266; 2026-03-08: 36503; 2026-03-15: 9360; 2026-05-03: 8193; 2026-05-10: 34581
Construction Management |  | 2025-05-28 | 2026-05-14 | 301 | 384966 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 18311; 2025-06-01: 42774; 2025-06-08: 42774; 2025-06-15: 42774; 2025-06-22: 42774; 2025-06-29: 42774; 2025-07-06: 42774; 2025-07-13: 42774; 2025-07-20: 42774; 2025-07-27: 42774; 2025-08-03: 42774; 2025-08-10: 42774; 2025-08-17: 42774; 2025-08-24: 42774; 2025-08-31: 42774; 2025-09-07: 42774; 2025-09-14: 42774; 2025-09-21: 42774; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 43690; 2025-11-02: 49183; 2025-11-09: 54676; 2025-11-16: 60169; 2025-11-23: 65662; 2025-11-30: 71155; 2025-12-07: 76648; 2025-12-14: 82141; 2025-12-21: 97299; 2025-12-28: 132031; 2026-01-04: 217387; 2026-01-11: 226645; 2026-01-18: 237992; 2026-01-25: 253516; 2026-02-01: 269040; 2026-02-08: 277530; 2026-02-15: 283796; 2026-02-22: 290062; 2026-03-01: 296328; 2026-03-08: 332831; 2026-03-15: 342192; 2026-03-22: 342192; 2026-03-29: 342192; 2026-04-05: 342192; 2026-04-12: 342192; 2026-04-19: 342192; 2026-04-26: 342192; 2026-05-03: 350385; 2026-05-10: 384966; 2026-05-17: 384966; 2026-05-24: 384966; 2026-05-31: 384966; 2026-06-07: 384966
Mech Team |  | 2025-05-28 | 2026-05-14 | 301 | 299418 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 18311; 2025-06-01: 24463; 2025-10-26: 916; 2025-11-02: 5493; 2025-11-09: 5493; 2025-11-16: 5493; 2025-11-23: 5493; 2025-11-30: 5493; 2025-12-07: 5493; 2025-12-14: 5493; 2025-12-21: 15157; 2025-12-28: 31023; 2026-01-04: 3517; 2026-01-11: 9258; 2026-01-18: 11347; 2026-01-25: 15524; 2026-02-01: 15524; 2026-02-08: 8490; 2026-02-15: 6266; 2026-02-22: 6266; 2026-03-01: 6266; 2026-03-08: 36503; 2026-03-15: 9360; 2026-05-03: 8193; 2026-05-10: 34581
Mech Team |  | 2025-05-28 | 2026-05-14 | 301 | 299418 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 18311; 2025-06-01: 42774; 2025-06-08: 42774; 2025-06-15: 42774; 2025-06-22: 42774; 2025-06-29: 42774; 2025-07-06: 42774; 2025-07-13: 42774; 2025-07-20: 42774; 2025-07-27: 42774; 2025-08-03: 42774; 2025-08-10: 42774; 2025-08-17: 42774; 2025-08-24: 42774; 2025-08-31: 42774; 2025-09-07: 42774; 2025-09-14: 42774; 2025-09-21: 42774; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 43690; 2025-11-02: 49183; 2025-11-09: 54676; 2025-11-16: 60169; 2025-11-23: 65662; 2025-11-30: 71155; 2025-12-07: 76648; 2025-12-14: 82141; 2025-12-21: 97299; 2025-12-28: 128322; 2026-01-04: 131839; 2026-01-11: 141097; 2026-01-18: 152444; 2026-01-25: 167968; 2026-02-01: 183492; 2026-02-08: 191983; 2026-02-15: 198248; 2026-02-22: 204514; 2026-03-01: 210780; 2026-03-08: 247284; 2026-03-15: 256644; 2026-03-22: 256644; 2026-03-29: 256644; 2026-04-05: 256644; 2026-04-12: 256644; 2026-04-19: 256644; 2026-04-26: 256644; 2026-05-03: 264837; 2026-05-10: 299418; 2026-05-17: 299418; 2026-05-24: 299418; 2026-05-31: 299418; 2026-06-07: 299418
2CF2510W62A50 | (Atmospherical Flash Tank) Installation | 2025-05-28 | 2025-06-07 | 9 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 18311; 2025-06-01: 24463
2CF2510W62A50 | (Atmospherical Flash Tank) Installation | 2025-05-28 | 2025-06-07 | 9 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 18311; 2025-06-01: 42774; 2025-06-08: 42774; 2025-06-15: 42774; 2025-06-22: 42774; 2025-06-29: 42774; 2025-07-06: 42774; 2025-07-13: 42774; 2025-07-20: 42774; 2025-07-27: 42774; 2025-08-03: 42774; 2025-08-10: 42774; 2025-08-17: 42774; 2025-08-24: 42774; 2025-08-31: 42774; 2025-09-07: 42774; 2025-09-14: 42774; 2025-09-21: 42774; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 42774; 2025-11-02: 42774; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
2CF2510W58A11 | (Main Steam PIPING) HP/IP/LP Steam Piping | 2025-11-01 | 2025-12-25 | 47 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 916; 2025-11-02: 5493; 2025-11-09: 5493; 2025-11-16: 5493; 2025-11-23: 5493; 2025-11-30: 5493; 2025-12-07: 5493; 2025-12-14: 5493; 2025-12-21: 3407
2CF2510W58A11 | (Main Steam PIPING) HP/IP/LP Steam Piping | 2025-11-01 | 2025-12-25 | 47 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 916; 2025-11-02: 6409; 2025-11-09: 11902; 2025-11-16: 17395; 2025-11-23: 22888; 2025-11-30: 28381; 2025-12-07: 33874; 2025-12-14: 39367; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
2CF2510W42A6 | (Main Steam PIPING) HP/IP/LP Steam Piping Hydro Test | 2025-12-25 | 2026-01-03 | 8 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-21: 11751; 2025-12-28: 31023
2CF2510W42A6 | (Main Steam PIPING) HP/IP/LP Steam Piping Hydro Test | 2025-12-25 | 2026-01-03 | 8 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-21: 11751; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
2CF2510W62A18 | (Main Steam PIPING) Insulation | 2026-01-08 | 2026-02-10 | 28 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-04: 3517; 2026-01-11: 9258; 2026-01-18: 9258; 2026-01-25: 9258; 2026-02-01: 9258; 2026-02-08: 2225
2CF2510W62A18 | (Main Steam PIPING) Insulation | 2026-01-08 | 2026-02-10 | 28 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-04: 3517; 2026-01-11: 12775; 2026-01-18: 22033; 2026-01-25: 31291; 2026-02-01: 40549; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
2CF2510W62A16 | (Main Steam PIPING) Aux. Steam System | 2026-01-23 | 2026-03-11 | 41 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-18: 2089; 2026-01-25: 6266; 2026-02-01: 6266; 2026-02-08: 6266; 2026-02-15: 6266; 2026-02-22: 6266; 2026-03-01: 6266; 2026-03-08: 3089
2CF2510W62A16 | (Main Steam PIPING) Aux. Steam System | 2026-01-23 | 2026-03-11 | 41 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-18: 2089; 2026-01-25: 8355; 2026-02-01: 14621; 2026-02-08: 20887; 2026-02-15: 27153; 2026-02-22: 33419; 2026-03-01: 39684; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
2CF2510W62A17 | (Main Steam PIPING) Aux. Steam System Hydro Test | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 4 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-03-08: 33414; 2026-03-15: 9360
2CF2510W62A17 | (Main Steam PIPING) Aux. Steam System Hydro Test | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 4 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-03-08: 33414; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
2CF2510W62A20 | (Main Steam PIPING) Steam Blow-Out (Main for HRSG) | 2026-05-09 | 2026-05-14 | 4 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-05-03: 8193; 2026-05-10: 34581
2CF2510W62A20 | (Main Steam PIPING) Steam Blow-Out (Main for HRSG) | 2026-05-09 | 2026-05-14 | 4 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-05-03: 8193; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
Elec. & I&C Team |  | 2026-01-03 | 2026-01-07 | 3 | 85548 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-28: 3709; 2026-01-04: 81839
Elec. & I&C Team |  | 2026-01-03 | 2026-01-07 | 3 | 85548 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-28: 3709; 2026-01-04: 85548; 2026-01-11: 85548; 2026-01-18: 85548; 2026-01-25: 85548; 2026-02-01: 85548; 2026-02-08: 85548; 2026-02-15: 85548; 2026-02-22: 85548; 2026-03-01: 85548; 2026-03-08: 85548; 2026-03-15: 85548; 2026-03-22: 85548; 2026-03-29: 85548; 2026-04-05: 85548; 2026-04-12: 85548; 2026-04-19: 85548; 2026-04-26: 85548; 2026-05-03: 85548; 2026-05-10: 85548; 2026-05-17: 85548; 2026-05-24: 85548; 2026-05-31: 85548; 2026-06-07: 85548
2CF2510W74A13 | (Main Steam System) Installation & Test - Elec. | 2026-01-03 | 2026-01-07 | 3 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-28: 1854; 2026-01-04: 40919
2CF2510W74A13 | (Main Steam System) Installation & Test - Elec. | 2026-01-03 | 2026-01-07 | 3 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-28: 1854; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
2CF2510W90A14 | (Main Steam System) Installation & Test - I&C | 2026-01-03 | 2026-01-07 | 3 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-28: 1854; 2026-01-04: 40919
2CF2510W90A14 | (Main Steam System) Installation & Test - I&C | 2026-01-03 | 2026-01-07 | 3 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-28: 1854; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
Bypass System |  | 2026-01-23 | 2026-03-30 | 57 | 155054 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-18: 418; 2026-01-25: 2476; 2026-02-01: 4883; 2026-02-08: 7399; 2026-02-15: 10428; 2026-02-22: 34314; 2026-03-01: 21725; 2026-03-08: 41340; 2026-03-15: 25640; 2026-03-22: 6122; 2026-03-29: 310
Bypass System |  | 2026-01-23 | 2026-03-30 | 57 | 155054 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-18: 418; 2026-01-25: 2894; 2026-02-01: 7777; 2026-02-08: 15176; 2026-02-15: 25603; 2026-02-22: 59917; 2026-03-01: 81642; 2026-03-08: 122982; 2026-03-15: 148622; 2026-03-22: 154744; 2026-03-29: 155054; 2026-04-05: 155054; 2026-04-12: 155054; 2026-04-19: 155054; 2026-04-26: 155054; 2026-05-03: 155054; 2026-05-10: 155054; 2026-05-17: 155054; 2026-05-24: 155054; 2026-05-31: 155054; 2026-06-07: 155054
Construction Management |  | 2026-01-23 | 2026-03-30 | 57 | 155054 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-18: 418; 2026-01-25: 2476; 2026-02-01: 4883; 2026-02-08: 7399; 2026-02-15: 10428; 2026-02-22: 34314; 2026-03-01: 21725; 2026-03-08: 41340; 2026-03-15: 25640; 2026-03-22: 6122; 2026-03-29: 310
Construction Management |  | 2026-01-23 | 2026-03-30 | 57 | 155054 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-18: 418; 2026-01-25: 2894; 2026-02-01: 7777; 2026-02-08: 15176; 2026-02-15: 25603; 2026-02-22: 59917; 2026-03-01: 81642; 2026-03-08: 122982; 2026-03-15: 148622; 2026-03-22: 154744; 2026-03-29: 155054; 2026-04-05: 155054; 2026-04-12: 155054; 2026-04-19: 155054; 2026-04-26: 155054; 2026-05-03: 155054; 2026-05-10: 155054; 2026-05-17: 155054; 2026-05-24: 155054; 2026-05-31: 155054; 2026-06-07: 155054
Mech Team |  | 2026-01-23 | 2026-03-16 | 45 | 128322 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-18: 418; 2026-01-25: 2476; 2026-02-01: 4883; 2026-02-08: 7399; 2026-02-15: 10428; 2026-02-22: 34314; 2026-03-01: 21725; 2026-03-08: 37319; 2026-03-15: 9360
Mech Team |  | 2026-01-23 | 2026-03-16 | 45 | 128322 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-18: 418; 2026-01-25: 2894; 2026-02-01: 7777; 2026-02-08: 15176; 2026-02-15: 25603; 2026-02-22: 59917; 2026-03-01: 81642; 2026-03-08: 118962; 2026-03-15: 128322; 2026-03-22: 128322; 2026-03-29: 128322; 2026-04-05: 128322; 2026-04-12: 128322; 2026-04-19: 128322; 2026-04-26: 128322; 2026-05-03: 128322; 2026-05-10: 128322; 2026-05-17: 128322; 2026-05-24: 128322; 2026-05-31: 128322; 2026-06-07: 128322
2CF2510W58A07.2 | (Bypass System) Piping Work | 2026-01-23 | 2026-03-11 | 41 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-18: 418; 2026-01-25: 2476; 2026-02-01: 4883; 2026-02-08: 7399; 2026-02-15: 9597; 2026-02-22: 9609; 2026-03-01: 6230; 2026-03-08: 2163
2CF2510W58A07.2 | (Bypass System) Piping Work | 2026-01-23 | 2026-03-11 | 41 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-18: 418; 2026-01-25: 2894; 2026-02-01: 7777; 2026-02-08: 15176; 2026-02-15: 24772; 2026-02-22: 34381; 2026-03-01: 40611; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
2CF2510W42A06.2 | (Bypass Valve) Installation | 2026-02-21 | 2026-03-11 | 15 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-15: 831; 2026-02-22: 24705; 2026-03-01: 15495; 2026-03-08: 1743
2CF2510W42A06.2 | (Bypass Valve) Installation | 2026-02-21 | 2026-03-11 | 15 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-15: 831; 2026-02-22: 25536; 2026-03-01: 41031; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
2CF2510W62A08.2 | (Bypass System) Hydro Test | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 4 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-03-08: 33414; 2026-03-15: 9360
2CF2510W62A08.2 | (Bypass System) Hydro Test | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 4 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-03-08: 33414; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
Elec. & I&C Team |  | 2026-03-11 | 2026-03-30 | 17 | 26732 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-03-08: 4021; 2026-03-15: 16279; 2026-03-22: 6122; 2026-03-29: 310
Elec. & I&C Team |  | 2026-03-11 | 2026-03-30 | 17 | 26732 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-03-08: 4021; 2026-03-15: 20300; 2026-03-22: 26422; 2026-03-29: 26732; 2026-04-05: 26732; 2026-04-12: 26732; 2026-04-19: 26732; 2026-04-26: 26732; 2026-05-03: 26732; 2026-05-10: 26732; 2026-05-17: 26732; 2026-05-24: 26732; 2026-05-31: 26732; 2026-06-07: 26732
2CF2510W90A10.2 | (Bypass System) Installation & Test - I&C | 2026-03-11 | 2026-03-30 | 17 | 13366 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-03-08: 2010; 2026-03-15: 8140; 2026-03-22: 3061; 2026-03-29: 155
2CF2510W90A10.2 | (Bypass System) Installation & Test - I&C | 2026-03-11 | 2026-03-30 | 17 | 13366 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-03-08: 2010; 2026-03-15: 10150; 2026-03-22: 13211; 2026-03-29: 13366; 2026-04-05: 13366; 2026-04-12: 13366; 2026-04-19: 13366; 2026-04-26: 13366; 2026-05-03: 13366; 2026-05-10: 13366; 2026-05-17: 13366; 2026-05-24: 13366; 2026-05-31: 13366; 2026-06-07: 13366
2CF2510W74A09.2 | (Bypass System) Installation & Test - Elec. | 2026-03-11 | 2026-03-30 | 17 | 13366 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-03-08: 2010; 2026-03-15: 8140; 2026-03-22: 3061; 2026-03-29: 155
2CF2510W74A09.2 | (Bypass System) Installation & Test - Elec. | 2026-03-11 | 2026-03-30 | 17 | 13366 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2026-03-08: 2010; 2026-03-15: 10150; 2026-03-22: 13211; 2026-03-29: 13366; 2026-04-05: 13366; 2026-04-12: 13366; 2026-04-19: 13366; 2026-04-26: 13366; 2026-05-03: 13366; 2026-05-10: 13366; 2026-05-17: 13366; 2026-05-24: 13366; 2026-05-31: 13366; 2026-06-07: 13366
Chemical Dosing System |  | 2025-05-17 | 2025-12-30 | 194 | 56060 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 117; 2025-05-18: 4349; 2025-05-25: 14254; 2025-06-01: 4685; 2025-06-08: 2308; 2025-06-15: 3349; 2025-06-22: 563; 2025-10-26: 83; 2025-11-02: 744; 2025-11-09: 1489; 2025-11-16: 2231; 2025-11-23: 3099; 2025-11-30: 3795; 2025-12-07: 4817; 2025-12-14: 6401; 2025-12-21: 3331; 2025-12-28: 445
Chemical Dosing System |  | 2025-05-17 | 2025-12-30 | 194 | 56060 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 117; 2025-05-18: 4465; 2025-05-25: 18719; 2025-06-01: 23404; 2025-06-08: 25712; 2025-06-15: 29062; 2025-06-22: 29625; 2025-06-29: 29625; 2025-07-06: 29625; 2025-07-13: 29625; 2025-07-20: 29625; 2025-07-27: 29625; 2025-08-03: 29625; 2025-08-10: 29625; 2025-08-17: 29625; 2025-08-24: 29625; 2025-08-31: 29625; 2025-09-07: 29625; 2025-09-14: 29625; 2025-09-21: 29625; 2025-09-28: 29625; 2025-10-05: 29625; 2025-10-12: 29625; 2025-10-19: 29625; 2025-10-26: 29708; 2025-11-02: 30452; 2025-11-09: 31941; 2025-11-16: 34172; 2025-11-23: 37271; 2025-11-30: 41066; 2025-12-07: 45883; 2025-12-14: 52284; 2025-12-21: 55615; 2025-12-28: 56060; 2026-01-04: 56060; 2026-01-11: 56060; 2026-01-18: 56060; 2026-01-25: 56060; 2026-02-01: 56060; 2026-02-08: 56060; 2026-02-15: 56060; 2026-02-22: 56060; 2026-03-01: 56060; 2026-03-08: 56060; 2026-03-15: 56060; 2026-03-22: 56060; 2026-03-29: 56060; 2026-04-05: 56060; 2026-04-12: 56060; 2026-04-19: 56060; 2026-04-26: 56060; 2026-05-03: 56060; 2026-05-10: 56060; 2026-05-17: 56060; 2026-05-24: 56060; 2026-05-31: 56060; 2026-06-07: 56060
Construction Management |  | 2025-05-17 | 2025-12-30 | 194 | 56060 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 117; 2025-05-18: 4349; 2025-05-25: 14254; 2025-06-01: 4685; 2025-06-08: 2308; 2025-06-15: 3349; 2025-06-22: 563; 2025-10-26: 83; 2025-11-02: 744; 2025-11-09: 1489; 2025-11-16: 2231; 2025-11-23: 3099; 2025-11-30: 3795; 2025-12-07: 4817; 2025-12-14: 6401; 2025-12-21: 3331; 2025-12-28: 445
Construction Management |  | 2025-05-17 | 2025-12-30 | 194 | 56060 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 117; 2025-05-18: 4465; 2025-05-25: 18719; 2025-06-01: 23404; 2025-06-08: 25712; 2025-06-15: 29062; 2025-06-22: 29625; 2025-06-29: 29625; 2025-07-06: 29625; 2025-07-13: 29625; 2025-07-20: 29625; 2025-07-27: 29625; 2025-08-03: 29625; 2025-08-10: 29625; 2025-08-17: 29625; 2025-08-24: 29625; 2025-08-31: 29625; 2025-09-07: 29625; 2025-09-14: 29625; 2025-09-21: 29625; 2025-09-28: 29625; 2025-10-05: 29625; 2025-10-12: 29625; 2025-10-19: 29625; 2025-10-26: 29708; 2025-11-02: 30452; 2025-11-09: 31941; 2025-11-16: 34172; 2025-11-23: 37271; 2025-11-30: 41066; 2025-12-07: 45883; 2025-12-14: 52284; 2025-12-21: 55615; 2025-12-28: 56060; 2026-01-04: 56060; 2026-01-11: 56060; 2026-01-18: 56060; 2026-01-25: 56060; 2026-02-01: 56060; 2026-02-08: 56060; 2026-02-15: 56060; 2026-02-22: 56060; 2026-03-01: 56060; 2026-03-08: 56060; 2026-03-15: 56060; 2026-03-22: 56060; 2026-03-29: 56060; 2026-04-05: 56060; 2026-04-12: 56060; 2026-04-19: 56060; 2026-04-26: 56060; 2026-05-03: 56060; 2026-05-10: 56060; 2026-05-17: 56060; 2026-05-24: 56060; 2026-05-31: 56060; 2026-06-07: 56060
Civil & Architecture Team |  | 2025-05-17 | 2025-06-10 | 20 | 23545 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 117; 2025-05-18: 4349; 2025-05-25: 14254; 2025-06-01: 4685; 2025-06-08: 141
Civil & Architecture Team |  | 2025-05-17 | 2025-06-10 | 20 | 23545 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 117; 2025-05-18: 4465; 2025-05-25: 18719; 2025-06-01: 23404; 2025-06-08: 23545; 2025-06-15: 23545; 2025-06-22: 23545; 2025-06-29: 23545; 2025-07-06: 23545; 2025-07-13: 23545; 2025-07-20: 23545; 2025-07-27: 23545; 2025-08-03: 23545; 2025-08-10: 23545; 2025-08-17: 23545; 2025-08-24: 23545; 2025-08-31: 23545; 2025-09-07: 23545; 2025-09-14: 23545; 2025-09-21: 23545; 2025-09-28: 23545; 2025-10-05: 23545; 2025-10-12: 23545; 2025-10-19: 23545; 2025-10-26: 23545; 2025-11-02: 23545; 2025-11-09: 23545; 2025-11-16: 23545; 2025-11-23: 23545; 2025-11-30: 23545; 2025-12-07: 23545; 2025-12-14: 23545; 2025-12-21: 23545; 2025-12-28: 23545; 2026-01-04: 23545; 2026-01-11: 23545; 2026-01-18: 23545; 2026-01-25: 23545; 2026-02-01: 23545; 2026-02-08: 23545; 2026-02-15: 23545; 2026-02-22: 23545; 2026-03-01: 23545; 2026-03-08: 23545; 2026-03-15: 23545; 2026-03-22: 23545; 2026-03-29: 23545; 2026-04-05: 23545; 2026-04-12: 23545; 2026-04-19: 23545; 2026-04-26: 23545; 2026-05-03: 23545; 2026-05-10: 23545; 2026-05-17: 23545; 2026-05-24: 23545; 2026-05-31: 23545; 2026-06-07: 23545
2CF3045W16A8 | (Chemical Dosing System) FDN Work | 2025-05-17 | 2025-06-10 | 20 | 23545 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 117; 2025-05-18: 4349; 2025-05-25: 14254; 2025-06-01: 4685; 2025-06-08: 141
2CF3045W16A8 | (Chemical Dosing System) FDN Work | 2025-05-17 | 2025-06-10 | 20 | 23545 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 117; 2025-05-18: 4465; 2025-05-25: 18719; 2025-06-01: 23404; 2025-06-08: 23545; 2025-06-15: 23545; 2025-06-22: 23545; 2025-06-29: 23545; 2025-07-06: 23545; 2025-07-13: 23545; 2025-07-20: 23545; 2025-07-27: 23545; 2025-08-03: 23545; 2025-08-10: 23545; 2025-08-17: 23545; 2025-08-24: 23545; 2025-08-31: 23545; 2025-09-07: 23545; 2025-09-14: 23545; 2025-09-21: 23545; 2025-09-28: 23545; 2025-10-05: 23545; 2025-10-12: 23545; 2025-10-19: 23545; 2025-10-26: 23545; 2025-11-02: 23545; 2025-11-09: 23545; 2025-11-16: 23545; 2025-11-23: 23545; 2025-11-30: 23545; 2025-12-07: 23545; 2025-12-14: 23545; 2025-12-21: 23545; 2025-12-28: 23545; 2026-01-04: 23545; 2026-01-11: 23545; 2026-01-18: 23545; 2026-01-25: 23545; 2026-02-01: 23545; 2026-02-08: 23545; 2026-02-15: 23545; 2026-02-22: 23545; 2026-03-01: 23545; 2026-03-08: 23545; 2026-03-15: 23545; 2026-03-22: 23545; 2026-03-29: 23545; 2026-04-05: 23545; 2026-04-12: 23545; 2026-04-19: 23545; 2026-04-26: 23545; 2026-05-03: 23545; 2026-05-10: 23545; 2026-05-17: 23545; 2026-05-24: 23545; 2026-05-31: 23545; 2026-06-07: 23545
Mech Team |  | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 174 | 26909 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 2167; 2025-06-15: 3349; 2025-06-22: 563; 2025-10-26: 83; 2025-11-02: 744; 2025-11-09: 1489; 2025-11-16: 2231; 2025-11-23: 3099; 2025-11-30: 3795; 2025-12-07: 4001; 2025-12-14: 3016; 2025-12-21: 2016; 2025-12-28: 356
Mech Team |  | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 174 | 26909 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 2167; 2025-06-15: 5517; 2025-06-22: 6080; 2025-06-29: 6080; 2025-07-06: 6080; 2025-07-13: 6080; 2025-07-20: 6080; 2025-07-27: 6080; 2025-08-03: 6080; 2025-08-10: 6080; 2025-08-17: 6080; 2025-08-24: 6080; 2025-08-31: 6080; 2025-09-07: 6080; 2025-09-14: 6080; 2025-09-21: 6080; 2025-09-28: 6080; 2025-10-05: 6080; 2025-10-12: 6080; 2025-10-19: 6080; 2025-10-26: 6163; 2025-11-02: 6907; 2025-11-09: 8396; 2025-11-16: 10627; 2025-11-23: 13726; 2025-11-30: 17521; 2025-12-07: 21522; 2025-12-14: 24538; 2025-12-21: 26553; 2025-12-28: 26909; 2026-01-04: 26909; 2026-01-11: 26909; 2026-01-18: 26909; 2026-01-25: 26909; 2026-02-01: 26909; 2026-02-08: 26909; 2026-02-15: 26909; 2026-02-22: 26909; 2026-03-01: 26909; 2026-03-08: 26909; 2026-03-15: 26909; 2026-03-22: 26909; 2026-03-29: 26909; 2026-04-05: 26909; 2026-04-12: 26909; 2026-04-19: 26909; 2026-04-26: 26909; 2026-05-03: 26909; 2026-05-10: 26909; 2026-05-17: 26909; 2026-05-24: 26909; 2026-05-31: 26909; 2026-06-07: 26909
2CF3045W42A5 | (Chemical Dosing Equip) Installation | 2025-06-10 | 2025-06-26 | 15 | 6080 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 2167; 2025-06-15: 3349; 2025-06-22: 563
2CF3045W42A5 | (Chemical Dosing Equip) Installation | 2025-06-10 | 2025-06-26 | 15 | 6080 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 2167; 2025-06-15: 5517; 2025-06-22: 6080; 2025-06-29: 6080; 2025-07-06: 6080; 2025-07-13: 6080; 2025-07-20: 6080; 2025-07-27: 6080; 2025-08-03: 6080; 2025-08-10: 6080; 2025-08-17: 6080; 2025-08-24: 6080; 2025-08-31: 6080; 2025-09-07: 6080; 2025-09-14: 6080; 2025-09-21: 6080; 2025-09-28: 6080; 2025-10-05: 6080; 2025-10-12: 6080; 2025-10-19: 6080; 2025-10-26: 6080; 2025-11-02: 6080; 2025-11-09: 6080; 2025-11-16: 6080; 2025-11-23: 6080; 2025-11-30: 6080; 2025-12-07: 6080; 2025-12-14: 6080; 2025-12-21: 6080; 2025-12-28: 6080; 2026-01-04: 6080; 2026-01-11: 6080; 2026-01-18: 6080; 2026-01-25: 6080; 2026-02-01: 6080; 2026-02-08: 6080; 2026-02-15: 6080; 2026-02-22: 6080; 2026-03-01: 6080; 2026-03-08: 6080; 2026-03-15: 6080; 2026-03-22: 6080; 2026-03-29: 6080; 2026-04-05: 6080; 2026-04-12: 6080; 2026-04-19: 6080; 2026-04-26: 6080; 2026-05-03: 6080; 2026-05-10: 6080; 2026-05-17: 6080; 2026-05-24: 6080; 2026-05-31: 6080; 2026-06-07: 6080
2CF3045W58A17 | (Chemical Dosing System) Piping Work | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 50 | 20829 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 83; 2025-11-02: 744; 2025-11-09: 1489; 2025-11-16: 2231; 2025-11-23: 3099; 2025-11-30: 3795; 2025-12-07: 4001; 2025-12-14: 3016; 2025-12-21: 2016; 2025-12-28: 356
2CF3045W58A17 | (Chemical Dosing System) Piping Work | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 50 | 20829 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 83; 2025-11-02: 827; 2025-11-09: 2316; 2025-11-16: 4547; 2025-11-23: 7646; 2025-11-30: 11441; 2025-12-07: 15442; 2025-12-14: 18458; 2025-12-21: 20473; 2025-12-28: 20829; 2026-01-04: 20829; 2026-01-11: 20829; 2026-01-18: 20829; 2026-01-25: 20829; 2026-02-01: 20829; 2026-02-08: 20829; 2026-02-15: 20829; 2026-02-22: 20829; 2026-03-01: 20829; 2026-03-08: 20829; 2026-03-15: 20829; 2026-03-22: 20829; 2026-03-29: 20829; 2026-04-05: 20829; 2026-04-12: 20829; 2026-04-19: 20829; 2026-04-26: 20829; 2026-05-03: 20829; 2026-05-10: 20829; 2026-05-17: 20829; 2026-05-24: 20829; 2026-05-31: 20829; 2026-06-07: 20829
Elec. & I&C Team |  | 2025-12-10 | 2025-12-30 | 17 | 5606 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-07: 816; 2025-12-14: 3386; 2025-12-21: 1315; 2025-12-28: 89
Elec. & I&C Team |  | 2025-12-10 | 2025-12-30 | 17 | 5606 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-07: 816; 2025-12-14: 4201; 2025-12-21: 5517; 2025-12-28: 5606; 2026-01-04: 5606; 2026-01-11: 5606; 2026-01-18: 5606; 2026-01-25: 5606; 2026-02-01: 5606; 2026-02-08: 5606; 2026-02-15: 5606; 2026-02-22: 5606; 2026-03-01: 5606; 2026-03-08: 5606; 2026-03-15: 5606; 2026-03-22: 5606; 2026-03-29: 5606; 2026-04-05: 5606; 2026-04-12: 5606; 2026-04-19: 5606; 2026-04-26: 5606; 2026-05-03: 5606; 2026-05-10: 5606; 2026-05-17: 5606; 2026-05-24: 5606; 2026-05-31: 5606; 2026-06-07: 5606
2CF3045W74A18 | (Chemical Dosing System) Installation & Test - Elec. | 2025-12-10 | 2025-12-30 | 17 | 2803 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-07: 408; 2025-12-14: 1693; 2025-12-21: 658; 2025-12-28: 45
2CF3045W74A18 | (Chemical Dosing System) Installation & Test - Elec. | 2025-12-10 | 2025-12-30 | 17 | 2803 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-07: 408; 2025-12-14: 2101; 2025-12-21: 2758; 2025-12-28: 2803; 2026-01-04: 2803; 2026-01-11: 2803; 2026-01-18: 2803; 2026-01-25: 2803; 2026-02-01: 2803; 2026-02-08: 2803; 2026-02-15: 2803; 2026-02-22: 2803; 2026-03-01: 2803; 2026-03-08: 2803; 2026-03-15: 2803; 2026-03-22: 2803; 2026-03-29: 2803; 2026-04-05: 2803; 2026-04-12: 2803; 2026-04-19: 2803; 2026-04-26: 2803; 2026-05-03: 2803; 2026-05-10: 2803; 2026-05-17: 2803; 2026-05-24: 2803; 2026-05-31: 2803; 2026-06-07: 2803
2CF3045W90A19 | (Chemical Dosing System) Installation & Test - I&C | 2025-12-10 | 2025-12-30 | 17 | 2803 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-07: 408; 2025-12-14: 1693; 2025-12-21: 658; 2025-12-28: 45
2CF3045W90A19 | (Chemical Dosing System) Installation & Test - I&C | 2025-12-10 | 2025-12-30 | 17 | 2803 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-07: 408; 2025-12-14: 2101; 2025-12-21: 2758; 2025-12-28: 2803; 2026-01-04: 2803; 2026-01-11: 2803; 2026-01-18: 2803; 2026-01-25: 2803; 2026-02-01: 2803; 2026-02-08: 2803; 2026-02-15: 2803; 2026-02-22: 2803; 2026-03-01: 2803; 2026-03-08: 2803; 2026-03-15: 2803; 2026-03-22: 2803; 2026-03-29: 2803; 2026-04-05: 2803; 2026-04-12: 2803; 2026-04-19: 2803; 2026-04-26: 2803; 2026-05-03: 2803; 2026-05-10: 2803; 2026-05-17: 2803; 2026-05-24: 2803; 2026-05-31: 2803; 2026-06-07: 2803
Electrical System |  | 2024-08-24 | 2025-12-12 | 408 | 434721 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 322; 2024-08-25: 1898; 2024-09-01: 1663; 2024-09-08: 1431; 2024-09-15: 1211; 2024-09-22: 927; 2024-09-29: 714; 2024-10-06: 475; 2024-10-13: 247; 2024-10-20: 29; 2025-01-05: 83; 2025-01-12: 505; 2025-01-19: 4575; 2025-01-26: 4499; 2025-02-02: 3593; 2025-02-09: 2891; 2025-02-16: 3683; 2025-02-23: 6340; 2025-03-02: 4687; 2025-03-09: 2581; 2025-03-16: 2942; 2025-03-23: 1073; 2025-03-30: 960; 2025-04-06: 960; 2025-04-13: 1115; 2025-04-20: 1536; 2025-04-27: 1959; 2025-05-04: 2918; 2025-05-11: 3908; 2025-05-18: 5214; 2025-05-25: 9822; 2025-06-01: 13917; 2025-06-08: 7550; 2025-06-15: 2252; 2025-06-22: 1442; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314; 2025-07-27: 11477; 2025-08-03: 6049; 2025-08-10: 3818; 2025-08-17: 611; 2025-09-07: 4418; 2025-09-14: 1136; 2025-09-28: 252; 2025-10-05: 3880; 2025-10-12: 7291; 2025-10-19: 4588; 2025-10-26: 11196; 2025-11-02: 18003; 2025-11-09: 46919; 2025-11-16: 41932; 2025-11-23: 96995; 2025-11-30: 67052; 2025-12-07: 3538
Electrical System |  | 2024-08-24 | 2025-12-12 | 408 | 434721 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [62 empty] | 322 | 2220 | 3883 | 5314 | 6525 | 7452 | 8165 | 8640 | 8887 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8999 | 9504 | 14079 | 18578 | 22170 | 25061 | 28744 | 35084 | 39772 | 42353 | 45295 | 46368 | 47328 | 48287 | 49402 | 50939 | 52897 | 55815 | 59724 | 64938 | 74760 | 88677 | 96227 | 98479 | 99921 | 103574 | 105251 | 105565 | 105565 | 117042 | 123092 | 126910 | 127521 | 127521 | 127521 | 131939 | 133075 | 133075 | 133327 | 137207 | 144498 | 149087 | 160282 | 178285 | 225204 | 267137 | 364132 | 431183 | 434721 | 434721 | 434721 | 434721 | 434721 | 434721 | 434721 | 434721 | 434721 | 434721 | 434721 | 434721 | 434721 | 434721 | 434721 | 434721 | 434721 | 434721 | 434721 | 434721 | 434721 | 434721 | 434721 | 434721 | 434721 | 434721 | 434721
MV Switchgears With Auxiliaries |  | 2025-10-21 | 2025-12-02 | 37 | 19740 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 1273; 2025-10-26: 4653; 2025-11-02: 6126; 2025-11-09: 3848; 2025-11-16: 2595; 2025-11-23: 1060; 2025-11-30: 184
MV Switchgears With Auxiliaries |  | 2025-10-21 | 2025-12-02 | 37 | 19740 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 1273; 2025-10-26: 5926; 2025-11-02: 12052; 2025-11-09: 15900; 2025-11-16: 18495; 2025-11-23: 19556; 2025-11-30: 19740; 2025-12-07: 19740; 2025-12-14: 19740; 2025-12-21: 19740; 2025-12-28: 19740; 2026-01-04: 19740; 2026-01-11: 19740; 2026-01-18: 19740; 2026-01-25: 19740; 2026-02-01: 19740; 2026-02-08: 19740; 2026-02-15: 19740; 2026-02-22: 19740; 2026-03-01: 19740; 2026-03-08: 19740; 2026-03-15: 19740; 2026-03-22: 19740; 2026-03-29: 19740; 2026-04-05: 19740; 2026-04-12: 19740; 2026-04-19: 19740; 2026-04-26: 19740; 2026-05-03: 19740; 2026-05-10: 19740; 2026-05-17: 19740; 2026-05-24: 19740; 2026-05-31: 19740; 2026-06-07: 19740
Construction Management |  | 2025-10-21 | 2025-12-02 | 37 | 19740 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 1273; 2025-10-26: 4653; 2025-11-02: 6126; 2025-11-09: 3848; 2025-11-16: 2595; 2025-11-23: 1060; 2025-11-30: 184
Construction Management |  | 2025-10-21 | 2025-12-02 | 37 | 19740 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 1273; 2025-10-26: 5926; 2025-11-02: 12052; 2025-11-09: 15900; 2025-11-16: 18495; 2025-11-23: 19556; 2025-11-30: 19740; 2025-12-07: 19740; 2025-12-14: 19740; 2025-12-21: 19740; 2025-12-28: 19740; 2026-01-04: 19740; 2026-01-11: 19740; 2026-01-18: 19740; 2026-01-25: 19740; 2026-02-01: 19740; 2026-02-08: 19740; 2026-02-15: 19740; 2026-02-22: 19740; 2026-03-01: 19740; 2026-03-08: 19740; 2026-03-15: 19740; 2026-03-22: 19740; 2026-03-29: 19740; 2026-04-05: 19740; 2026-04-12: 19740; 2026-04-19: 19740; 2026-04-26: 19740; 2026-05-03: 19740; 2026-05-10: 19740; 2026-05-17: 19740; 2026-05-24: 19740; 2026-05-31: 19740; 2026-06-07: 19740
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-21 | 2025-12-02 | 37 | 19740 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 1273; 2025-10-26: 4653; 2025-11-02: 6126; 2025-11-09: 3848; 2025-11-16: 2595; 2025-11-23: 1060; 2025-11-30: 184
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-21 | 2025-12-02 | 37 | 19740 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 1273; 2025-10-26: 5926; 2025-11-02: 12052; 2025-11-09: 15900; 2025-11-16: 18495; 2025-11-23: 19556; 2025-11-30: 19740; 2025-12-07: 19740; 2025-12-14: 19740; 2025-12-21: 19740; 2025-12-28: 19740; 2026-01-04: 19740; 2026-01-11: 19740; 2026-01-18: 19740; 2026-01-25: 19740; 2026-02-01: 19740; 2026-02-08: 19740; 2026-02-15: 19740; 2026-02-22: 19740; 2026-03-01: 19740; 2026-03-08: 19740; 2026-03-15: 19740; 2026-03-22: 19740; 2026-03-29: 19740; 2026-04-05: 19740; 2026-04-12: 19740; 2026-04-19: 19740; 2026-04-26: 19740; 2026-05-03: 19740; 2026-05-10: 19740; 2026-05-17: 19740; 2026-05-24: 19740; 2026-05-31: 19740; 2026-06-07: 19740
2CF6500W70A04.10 | (MV SWGR) Installation | 2025-10-21 | 2025-12-02 | 37 | 19740 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 1273; 2025-10-26: 4653; 2025-11-02: 6126; 2025-11-09: 3848; 2025-11-16: 2595; 2025-11-23: 1060; 2025-11-30: 184
2CF6500W70A04.10 | (MV SWGR) Installation | 2025-10-21 | 2025-12-02 | 37 | 19740 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 1273; 2025-10-26: 5926; 2025-11-02: 12052; 2025-11-09: 15900; 2025-11-16: 18495; 2025-11-23: 19556; 2025-11-30: 19740; 2025-12-07: 19740; 2025-12-14: 19740; 2025-12-21: 19740; 2025-12-28: 19740; 2026-01-04: 19740; 2026-01-11: 19740; 2026-01-18: 19740; 2026-01-25: 19740; 2026-02-01: 19740; 2026-02-08: 19740; 2026-02-15: 19740; 2026-02-22: 19740; 2026-03-01: 19740; 2026-03-08: 19740; 2026-03-15: 19740; 2026-03-22: 19740; 2026-03-29: 19740; 2026-04-05: 19740; 2026-04-12: 19740; 2026-04-19: 19740; 2026-04-26: 19740; 2026-05-03: 19740; 2026-05-10: 19740; 2026-05-17: 19740; 2026-05-24: 19740; 2026-05-31: 19740; 2026-06-07: 19740
LV Switchgears & MCC With Auxiliaries |  | 2025-10-21 | 2025-12-12 | 46 | 45399 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 2017; 2025-10-26: 6483; 2025-11-02: 11877; 2025-11-09: 10139; 2025-11-16: 6512; 2025-11-23: 5019; 2025-11-30: 2309; 2025-12-07: 1044
LV Switchgears & MCC With Auxiliaries |  | 2025-10-21 | 2025-12-12 | 46 | 45399 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 2017; 2025-10-26: 8499; 2025-11-02: 20376; 2025-11-09: 30516; 2025-11-16: 37028; 2025-11-23: 42046; 2025-11-30: 44355; 2025-12-07: 45399; 2025-12-14: 45399; 2025-12-21: 45399; 2025-12-28: 45399; 2026-01-04: 45399; 2026-01-11: 45399; 2026-01-18: 45399; 2026-01-25: 45399; 2026-02-01: 45399; 2026-02-08: 45399; 2026-02-15: 45399; 2026-02-22: 45399; 2026-03-01: 45399; 2026-03-08: 45399; 2026-03-15: 45399; 2026-03-22: 45399; 2026-03-29: 45399; 2026-04-05: 45399; 2026-04-12: 45399; 2026-04-19: 45399; 2026-04-26: 45399; 2026-05-03: 45399; 2026-05-10: 45399; 2026-05-17: 45399; 2026-05-24: 45399; 2026-05-31: 45399; 2026-06-07: 45399
Construction Management |  | 2025-10-21 | 2025-12-12 | 46 | 45399 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 2017; 2025-10-26: 6483; 2025-11-02: 11877; 2025-11-09: 10139; 2025-11-16: 6512; 2025-11-23: 5019; 2025-11-30: 2309; 2025-12-07: 1044
Construction Management |  | 2025-10-21 | 2025-12-12 | 46 | 45399 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 2017; 2025-10-26: 8499; 2025-11-02: 20376; 2025-11-09: 30516; 2025-11-16: 37028; 2025-11-23: 42046; 2025-11-30: 44355; 2025-12-07: 45399; 2025-12-14: 45399; 2025-12-21: 45399; 2025-12-28: 45399; 2026-01-04: 45399; 2026-01-11: 45399; 2026-01-18: 45399; 2026-01-25: 45399; 2026-02-01: 45399; 2026-02-08: 45399; 2026-02-15: 45399; 2026-02-22: 45399; 2026-03-01: 45399; 2026-03-08: 45399; 2026-03-15: 45399; 2026-03-22: 45399; 2026-03-29: 45399; 2026-04-05: 45399; 2026-04-12: 45399; 2026-04-19: 45399; 2026-04-26: 45399; 2026-05-03: 45399; 2026-05-10: 45399; 2026-05-17: 45399; 2026-05-24: 45399; 2026-05-31: 45399; 2026-06-07: 45399
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-21 | 2025-12-12 | 46 | 45399 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 2017; 2025-10-26: 6483; 2025-11-02: 11877; 2025-11-09: 10139; 2025-11-16: 6512; 2025-11-23: 5019; 2025-11-30: 2309; 2025-12-07: 1044
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-21 | 2025-12-12 | 46 | 45399 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 2017; 2025-10-26: 8499; 2025-11-02: 20376; 2025-11-09: 30516; 2025-11-16: 37028; 2025-11-23: 42046; 2025-11-30: 44355; 2025-12-07: 45399; 2025-12-14: 45399; 2025-12-21: 45399; 2025-12-28: 45399; 2026-01-04: 45399; 2026-01-11: 45399; 2026-01-18: 45399; 2026-01-25: 45399; 2026-02-01: 45399; 2026-02-08: 45399; 2026-02-15: 45399; 2026-02-22: 45399; 2026-03-01: 45399; 2026-03-08: 45399; 2026-03-15: 45399; 2026-03-22: 45399; 2026-03-29: 45399; 2026-04-05: 45399; 2026-04-12: 45399; 2026-04-19: 45399; 2026-04-26: 45399; 2026-05-03: 45399; 2026-05-10: 45399; 2026-05-17: 45399; 2026-05-24: 45399; 2026-05-31: 45399; 2026-06-07: 45399
2CF6500W70A04.11 | (LV SWGR) Installation | 2025-10-21 | 2025-12-12 | 46 | 45399 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 2017; 2025-10-26: 6483; 2025-11-02: 11877; 2025-11-09: 10139; 2025-11-16: 6512; 2025-11-23: 5019; 2025-11-30: 2309; 2025-12-07: 1044
2CF6500W70A04.11 | (LV SWGR) Installation | 2025-10-21 | 2025-12-12 | 46 | 45399 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 2017; 2025-10-26: 8499; 2025-11-02: 20376; 2025-11-09: 30516; 2025-11-16: 37028; 2025-11-23: 42046; 2025-11-30: 44355; 2025-12-07: 45399; 2025-12-14: 45399; 2025-12-21: 45399; 2025-12-28: 45399; 2026-01-04: 45399; 2026-01-11: 45399; 2026-01-18: 45399; 2026-01-25: 45399; 2026-02-01: 45399; 2026-02-08: 45399; 2026-02-15: 45399; 2026-02-22: 45399; 2026-03-01: 45399; 2026-03-08: 45399; 2026-03-15: 45399; 2026-03-22: 45399; 2026-03-29: 45399; 2026-04-05: 45399; 2026-04-12: 45399; 2026-04-19: 45399; 2026-04-26: 45399; 2026-05-03: 45399; 2026-05-10: 45399; 2026-05-17: 45399; 2026-05-24: 45399; 2026-05-31: 45399; 2026-06-07: 45399
DC & UPS System |  | 2025-10-03 | 2025-10-27 | 21 | 7228 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 252; 2025-10-05: 3140; 2025-10-12: 2750; 2025-10-19: 1025; 2025-10-26: 60
DC & UPS System |  | 2025-10-03 | 2025-10-27 | 21 | 7228 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 252; 2025-10-05: 3393; 2025-10-12: 6143; 2025-10-19: 7168; 2025-10-26: 7228; 2025-11-02: 7228; 2025-11-09: 7228; 2025-11-16: 7228; 2025-11-23: 7228; 2025-11-30: 7228; 2025-12-07: 7228; 2025-12-14: 7228; 2025-12-21: 7228; 2025-12-28: 7228; 2026-01-04: 7228; 2026-01-11: 7228; 2026-01-18: 7228; 2026-01-25: 7228; 2026-02-01: 7228; 2026-02-08: 7228; 2026-02-15: 7228; 2026-02-22: 7228; 2026-03-01: 7228; 2026-03-08: 7228; 2026-03-15: 7228; 2026-03-22: 7228; 2026-03-29: 7228; 2026-04-05: 7228; 2026-04-12: 7228; 2026-04-19: 7228; 2026-04-26: 7228; 2026-05-03: 7228; 2026-05-10: 7228; 2026-05-17: 7228; 2026-05-24: 7228; 2026-05-31: 7228; 2026-06-07: 7228
Construction Management |  | 2025-10-03 | 2025-10-27 | 21 | 7228 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 252; 2025-10-05: 3140; 2025-10-12: 2750; 2025-10-19: 1025; 2025-10-26: 60
Construction Management |  | 2025-10-03 | 2025-10-27 | 21 | 7228 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 252; 2025-10-05: 3393; 2025-10-12: 6143; 2025-10-19: 7168; 2025-10-26: 7228; 2025-11-02: 7228; 2025-11-09: 7228; 2025-11-16: 7228; 2025-11-23: 7228; 2025-11-30: 7228; 2025-12-07: 7228; 2025-12-14: 7228; 2025-12-21: 7228; 2025-12-28: 7228; 2026-01-04: 7228; 2026-01-11: 7228; 2026-01-18: 7228; 2026-01-25: 7228; 2026-02-01: 7228; 2026-02-08: 7228; 2026-02-15: 7228; 2026-02-22: 7228; 2026-03-01: 7228; 2026-03-08: 7228; 2026-03-15: 7228; 2026-03-22: 7228; 2026-03-29: 7228; 2026-04-05: 7228; 2026-04-12: 7228; 2026-04-19: 7228; 2026-04-26: 7228; 2026-05-03: 7228; 2026-05-10: 7228; 2026-05-17: 7228; 2026-05-24: 7228; 2026-05-31: 7228; 2026-06-07: 7228
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-03 | 2025-10-27 | 21 | 7228 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 252; 2025-10-05: 3140; 2025-10-12: 2750; 2025-10-19: 1025; 2025-10-26: 60
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-03 | 2025-10-27 | 21 | 7228 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 252; 2025-10-05: 3393; 2025-10-12: 6143; 2025-10-19: 7168; 2025-10-26: 7228; 2025-11-02: 7228; 2025-11-09: 7228; 2025-11-16: 7228; 2025-11-23: 7228; 2025-11-30: 7228; 2025-12-07: 7228; 2025-12-14: 7228; 2025-12-21: 7228; 2025-12-28: 7228; 2026-01-04: 7228; 2026-01-11: 7228; 2026-01-18: 7228; 2026-01-25: 7228; 2026-02-01: 7228; 2026-02-08: 7228; 2026-02-15: 7228; 2026-02-22: 7228; 2026-03-01: 7228; 2026-03-08: 7228; 2026-03-15: 7228; 2026-03-22: 7228; 2026-03-29: 7228; 2026-04-05: 7228; 2026-04-12: 7228; 2026-04-19: 7228; 2026-04-26: 7228; 2026-05-03: 7228; 2026-05-10: 7228; 2026-05-17: 7228; 2026-05-24: 7228; 2026-05-31: 7228; 2026-06-07: 7228
2CF6500W70A04.12 | (DC & UPS) Installation(incl. DB) | 2025-10-03 | 2025-10-27 | 21 | 7228 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 252; 2025-10-05: 3140; 2025-10-12: 2750; 2025-10-19: 1025; 2025-10-26: 60
2CF6500W70A04.12 | (DC & UPS) Installation(incl. DB) | 2025-10-03 | 2025-10-27 | 21 | 7228 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 252; 2025-10-05: 3393; 2025-10-12: 6143; 2025-10-19: 7168; 2025-10-26: 7228; 2025-11-02: 7228; 2025-11-09: 7228; 2025-11-16: 7228; 2025-11-23: 7228; 2025-11-30: 7228; 2025-12-07: 7228; 2025-12-14: 7228; 2025-12-21: 7228; 2025-12-28: 7228; 2026-01-04: 7228; 2026-01-11: 7228; 2026-01-18: 7228; 2026-01-25: 7228; 2026-02-01: 7228; 2026-02-08: 7228; 2026-02-15: 7228; 2026-02-22: 7228; 2026-03-01: 7228; 2026-03-08: 7228; 2026-03-15: 7228; 2026-03-22: 7228; 2026-03-29: 7228; 2026-04-05: 7228; 2026-04-12: 7228; 2026-04-19: 7228; 2026-04-26: 7228; 2026-05-03: 7228; 2026-05-10: 7228; 2026-05-17: 7228; 2026-05-24: 7228; 2026-05-31: 7228; 2026-06-07: 7228
Raceway System (Cable Tray & Conduit) |  | 2025-07-28 | 2025-08-18 | 19 | 21956 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 11477; 2025-08-03: 6049; 2025-08-10: 3818; 2025-08-17: 611
Raceway System (Cable Tray & Conduit) |  | 2025-07-28 | 2025-08-18 | 19 | 21956 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 11477; 2025-08-03: 17527; 2025-08-10: 21345; 2025-08-17: 21956; 2025-08-24: 21956; 2025-08-31: 21956; 2025-09-07: 21956; 2025-09-14: 21956; 2025-09-21: 21956; 2025-09-28: 21956; 2025-10-05: 21956; 2025-10-12: 21956; 2025-10-19: 21956; 2025-10-26: 21956; 2025-11-02: 21956; 2025-11-09: 21956; 2025-11-16: 21956; 2025-11-23: 21956; 2025-11-30: 21956; 2025-12-07: 21956; 2025-12-14: 21956; 2025-12-21: 21956; 2025-12-28: 21956; 2026-01-04: 21956; 2026-01-11: 21956; 2026-01-18: 21956; 2026-01-25: 21956; 2026-02-01: 21956; 2026-02-08: 21956; 2026-02-15: 21956; 2026-02-22: 21956; 2026-03-01: 21956; 2026-03-08: 21956; 2026-03-15: 21956; 2026-03-22: 21956; 2026-03-29: 21956; 2026-04-05: 21956; 2026-04-12: 21956; 2026-04-19: 21956; 2026-04-26: 21956; 2026-05-03: 21956; 2026-05-10: 21956; 2026-05-17: 21956; 2026-05-24: 21956; 2026-05-31: 21956; 2026-06-07: 21956
Construction Management |  | 2025-07-28 | 2025-08-18 | 19 | 21956 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 11477; 2025-08-03: 6049; 2025-08-10: 3818; 2025-08-17: 611
Construction Management |  | 2025-07-28 | 2025-08-18 | 19 | 21956 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 11477; 2025-08-03: 17527; 2025-08-10: 21345; 2025-08-17: 21956; 2025-08-24: 21956; 2025-08-31: 21956; 2025-09-07: 21956; 2025-09-14: 21956; 2025-09-21: 21956; 2025-09-28: 21956; 2025-10-05: 21956; 2025-10-12: 21956; 2025-10-19: 21956; 2025-10-26: 21956; 2025-11-02: 21956; 2025-11-09: 21956; 2025-11-16: 21956; 2025-11-23: 21956; 2025-11-30: 21956; 2025-12-07: 21956; 2025-12-14: 21956; 2025-12-21: 21956; 2025-12-28: 21956; 2026-01-04: 21956; 2026-01-11: 21956; 2026-01-18: 21956; 2026-01-25: 21956; 2026-02-01: 21956; 2026-02-08: 21956; 2026-02-15: 21956; 2026-02-22: 21956; 2026-03-01: 21956; 2026-03-08: 21956; 2026-03-15: 21956; 2026-03-22: 21956; 2026-03-29: 21956; 2026-04-05: 21956; 2026-04-12: 21956; 2026-04-19: 21956; 2026-04-26: 21956; 2026-05-03: 21956; 2026-05-10: 21956; 2026-05-17: 21956; 2026-05-24: 21956; 2026-05-31: 21956; 2026-06-07: 21956
Elec. & I&C Team |  | 2025-07-28 | 2025-08-18 | 19 | 21956 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 11477; 2025-08-03: 6049; 2025-08-10: 3818; 2025-08-17: 611
Elec. & I&C Team |  | 2025-07-28 | 2025-08-18 | 19 | 21956 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 11477; 2025-08-03: 17527; 2025-08-10: 21345; 2025-08-17: 21956; 2025-08-24: 21956; 2025-08-31: 21956; 2025-09-07: 21956; 2025-09-14: 21956; 2025-09-21: 21956; 2025-09-28: 21956; 2025-10-05: 21956; 2025-10-12: 21956; 2025-10-19: 21956; 2025-10-26: 21956; 2025-11-02: 21956; 2025-11-09: 21956; 2025-11-16: 21956; 2025-11-23: 21956; 2025-11-30: 21956; 2025-12-07: 21956; 2025-12-14: 21956; 2025-12-21: 21956; 2025-12-28: 21956; 2026-01-04: 21956; 2026-01-11: 21956; 2026-01-18: 21956; 2026-01-25: 21956; 2026-02-01: 21956; 2026-02-08: 21956; 2026-02-15: 21956; 2026-02-22: 21956; 2026-03-01: 21956; 2026-03-08: 21956; 2026-03-15: 21956; 2026-03-22: 21956; 2026-03-29: 21956; 2026-04-05: 21956; 2026-04-12: 21956; 2026-04-19: 21956; 2026-04-26: 21956; 2026-05-03: 21956; 2026-05-10: 21956; 2026-05-17: 21956; 2026-05-24: 21956; 2026-05-31: 21956; 2026-06-07: 21956
2CF6040W74A6 | (Raceway) Installation for CCB-GTG LEB | 2025-07-28 | 2025-08-05 | 8 | 4945 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 3829; 2025-08-03: 1116
2CF6040W74A6 | (Raceway) Installation for CCB-GTG LEB | 2025-07-28 | 2025-08-05 | 8 | 4945 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 3829; 2025-08-03: 4945; 2025-08-10: 4945; 2025-08-17: 4945; 2025-08-24: 4945; 2025-08-31: 4945; 2025-09-07: 4945; 2025-09-14: 4945; 2025-09-21: 4945; 2025-09-28: 4945; 2025-10-05: 4945; 2025-10-12: 4945; 2025-10-19: 4945; 2025-10-26: 4945; 2025-11-02: 4945; 2025-11-09: 4945; 2025-11-16: 4945; 2025-11-23: 4945; 2025-11-30: 4945; 2025-12-07: 4945; 2025-12-14: 4945; 2025-12-21: 4945; 2025-12-28: 4945; 2026-01-04: 4945; 2026-01-11: 4945; 2026-01-18: 4945; 2026-01-25: 4945; 2026-02-01: 4945; 2026-02-08: 4945; 2026-02-15: 4945; 2026-02-22: 4945; 2026-03-01: 4945; 2026-03-08: 4945; 2026-03-15: 4945; 2026-03-22: 4945; 2026-03-29: 4945; 2026-04-05: 4945; 2026-04-12: 4945; 2026-04-19: 4945; 2026-04-26: 4945; 2026-05-03: 4945; 2026-05-10: 4945; 2026-05-17: 4945; 2026-05-24: 4945; 2026-05-31: 4945; 2026-06-07: 4945
2CF6040W74A7 | (Raceway) Installation for CCB-AIS BLDG | 2025-07-28 | 2025-08-05 | 8 | 4945 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 3829; 2025-08-03: 1116
2CF6040W74A7 | (Raceway) Installation for CCB-AIS BLDG | 2025-07-28 | 2025-08-05 | 8 | 4945 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 3829; 2025-08-03: 4945; 2025-08-10: 4945; 2025-08-17: 4945; 2025-08-24: 4945; 2025-08-31: 4945; 2025-09-07: 4945; 2025-09-14: 4945; 2025-09-21: 4945; 2025-09-28: 4945; 2025-10-05: 4945; 2025-10-12: 4945; 2025-10-19: 4945; 2025-10-26: 4945; 2025-11-02: 4945; 2025-11-09: 4945; 2025-11-16: 4945; 2025-11-23: 4945; 2025-11-30: 4945; 2025-12-07: 4945; 2025-12-14: 4945; 2025-12-21: 4945; 2025-12-28: 4945; 2026-01-04: 4945; 2026-01-11: 4945; 2026-01-18: 4945; 2026-01-25: 4945; 2026-02-01: 4945; 2026-02-08: 4945; 2026-02-15: 4945; 2026-02-22: 4945; 2026-03-01: 4945; 2026-03-08: 4945; 2026-03-15: 4945; 2026-03-22: 4945; 2026-03-29: 4945; 2026-04-05: 4945; 2026-04-12: 4945; 2026-04-19: 4945; 2026-04-26: 4945; 2026-05-03: 4945; 2026-05-10: 4945; 2026-05-17: 4945; 2026-05-24: 4945; 2026-05-31: 4945; 2026-06-07: 4945
2CF6040W74A8 | (Raceway) Installation for GTG LEB-AIS BLDG | 2025-07-28 | 2025-08-18 | 19 | 12066 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 3818; 2025-08-03: 3818; 2025-08-10: 3818; 2025-08-17: 611
2CF6040W74A8 | (Raceway) Installation for GTG LEB-AIS BLDG | 2025-07-28 | 2025-08-18 | 19 | 12066 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 3818; 2025-08-03: 7637; 2025-08-10: 11455; 2025-08-17: 12066; 2025-08-24: 12066; 2025-08-31: 12066; 2025-09-07: 12066; 2025-09-14: 12066; 2025-09-21: 12066; 2025-09-28: 12066; 2025-10-05: 12066; 2025-10-12: 12066; 2025-10-19: 12066; 2025-10-26: 12066; 2025-11-02: 12066; 2025-11-09: 12066; 2025-11-16: 12066; 2025-11-23: 12066; 2025-11-30: 12066; 2025-12-07: 12066; 2025-12-14: 12066; 2025-12-21: 12066; 2025-12-28: 12066; 2026-01-04: 12066; 2026-01-11: 12066; 2026-01-18: 12066; 2026-01-25: 12066; 2026-02-01: 12066; 2026-02-08: 12066; 2026-02-15: 12066; 2026-02-22: 12066; 2026-03-01: 12066; 2026-03-08: 12066; 2026-03-15: 12066; 2026-03-22: 12066; 2026-03-29: 12066; 2026-04-05: 12066; 2026-04-12: 12066; 2026-04-19: 12066; 2026-04-26: 12066; 2026-05-03: 12066; 2026-05-10: 12066; 2026-05-17: 12066; 2026-05-24: 12066; 2026-05-31: 12066; 2026-06-07: 12066
Power & Electrical Control Cables |  | 2025-11-12 | 2025-12-08 | 23 | 223725 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 32932; 2025-11-16: 32825; 2025-11-23: 90915; 2025-11-30: 64559; 2025-12-07: 2494
Power & Electrical Control Cables |  | 2025-11-12 | 2025-12-08 | 23 | 223725 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 32932; 2025-11-16: 65757; 2025-11-23: 156672; 2025-11-30: 221231; 2025-12-07: 223725; 2025-12-14: 223725; 2025-12-21: 223725; 2025-12-28: 223725; 2026-01-04: 223725; 2026-01-11: 223725; 2026-01-18: 223725; 2026-01-25: 223725; 2026-02-01: 223725; 2026-02-08: 223725; 2026-02-15: 223725; 2026-02-22: 223725; 2026-03-01: 223725; 2026-03-08: 223725; 2026-03-15: 223725; 2026-03-22: 223725; 2026-03-29: 223725; 2026-04-05: 223725; 2026-04-12: 223725; 2026-04-19: 223725; 2026-04-26: 223725; 2026-05-03: 223725; 2026-05-10: 223725; 2026-05-17: 223725; 2026-05-24: 223725; 2026-05-31: 223725; 2026-06-07: 223725
Construction Management |  | 2025-11-12 | 2025-12-08 | 23 | 223725 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 32932; 2025-11-16: 32825; 2025-11-23: 90915; 2025-11-30: 64559; 2025-12-07: 2494
Construction Management |  | 2025-11-12 | 2025-12-08 | 23 | 223725 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 32932; 2025-11-16: 65757; 2025-11-23: 156672; 2025-11-30: 221231; 2025-12-07: 223725; 2025-12-14: 223725; 2025-12-21: 223725; 2025-12-28: 223725; 2026-01-04: 223725; 2026-01-11: 223725; 2026-01-18: 223725; 2026-01-25: 223725; 2026-02-01: 223725; 2026-02-08: 223725; 2026-02-15: 223725; 2026-02-22: 223725; 2026-03-01: 223725; 2026-03-08: 223725; 2026-03-15: 223725; 2026-03-22: 223725; 2026-03-29: 223725; 2026-04-05: 223725; 2026-04-12: 223725; 2026-04-19: 223725; 2026-04-26: 223725; 2026-05-03: 223725; 2026-05-10: 223725; 2026-05-17: 223725; 2026-05-24: 223725; 2026-05-31: 223725; 2026-06-07: 223725
Elec. & I&C Team |  | 2025-11-12 | 2025-12-08 | 23 | 223725 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 32932; 2025-11-16: 32825; 2025-11-23: 90915; 2025-11-30: 64559; 2025-12-07: 2494
Elec. & I&C Team |  | 2025-11-12 | 2025-12-08 | 23 | 223725 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 32932; 2025-11-16: 65757; 2025-11-23: 156672; 2025-11-30: 221231; 2025-12-07: 223725; 2025-12-14: 223725; 2025-12-21: 223725; 2025-12-28: 223725; 2026-01-04: 223725; 2026-01-11: 223725; 2026-01-18: 223725; 2026-01-25: 223725; 2026-02-01: 223725; 2026-02-08: 223725; 2026-02-15: 223725; 2026-02-22: 223725; 2026-03-01: 223725; 2026-03-08: 223725; 2026-03-15: 223725; 2026-03-22: 223725; 2026-03-29: 223725; 2026-04-05: 223725; 2026-04-12: 223725; 2026-04-19: 223725; 2026-04-26: 223725; 2026-05-03: 223725; 2026-05-10: 223725; 2026-05-17: 223725; 2026-05-24: 223725; 2026-05-31: 223725; 2026-06-07: 223725
2CF6040W74A04.2 | (Electrical & I&C Cable) Cable Pulling for CCB-GTG LEB | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 7 | 43175 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 32932; 2025-11-16: 10243
2CF6040W74A04.2 | (Electrical & I&C Cable) Cable Pulling for CCB-GTG LEB | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 7 | 43175 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 32932; 2025-11-16: 43175; 2025-11-23: 43175; 2025-11-30: 43175; 2025-12-07: 43175; 2025-12-14: 43175; 2025-12-21: 43175; 2025-12-28: 43175; 2026-01-04: 43175; 2026-01-11: 43175; 2026-01-18: 43175; 2026-01-25: 43175; 2026-02-01: 43175; 2026-02-08: 43175; 2026-02-15: 43175; 2026-02-22: 43175; 2026-03-01: 43175; 2026-03-08: 43175; 2026-03-15: 43175; 2026-03-22: 43175; 2026-03-29: 43175; 2026-04-05: 43175; 2026-04-12: 43175; 2026-04-19: 43175; 2026-04-26: 43175; 2026-05-03: 43175; 2026-05-10: 43175; 2026-05-17: 43175; 2026-05-24: 43175; 2026-05-31: 43175; 2026-06-07: 43175
2CF6040W74A05.2 | (Electrical & I&C Cable) Cable Pulling for CCB-AIS BLDG | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 4 | 23550 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 22582; 2025-11-23: 968
2CF6040W74A05.2 | (Electrical & I&C Cable) Cable Pulling for CCB-AIS BLDG | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 4 | 23550 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 22582; 2025-11-23: 23550; 2025-11-30: 23550; 2025-12-07: 23550; 2025-12-14: 23550; 2025-12-21: 23550; 2025-12-28: 23550; 2026-01-04: 23550; 2026-01-11: 23550; 2026-01-18: 23550; 2026-01-25: 23550; 2026-02-01: 23550; 2026-02-08: 23550; 2026-02-15: 23550; 2026-02-22: 23550; 2026-03-01: 23550; 2026-03-08: 23550; 2026-03-15: 23550; 2026-03-22: 23550; 2026-03-29: 23550; 2026-04-05: 23550; 2026-04-12: 23550; 2026-04-19: 23550; 2026-04-26: 23550; 2026-05-03: 23550; 2026-05-10: 23550; 2026-05-17: 23550; 2026-05-24: 23550; 2026-05-31: 23550; 2026-06-07: 23550
2CF6040W74A06.3 | (Electrical & I&C Cable) Cable Pulling for GTG LEB-AIS BLDG | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 12 | 78500 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 44974; 2025-11-30: 32279; 2025-12-07: 1247
2CF6040W74A06.3 | (Electrical & I&C Cable) Cable Pulling for GTG LEB-AIS BLDG | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 12 | 78500 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 44974; 2025-11-30: 77253; 2025-12-07: 78500; 2025-12-14: 78500; 2025-12-21: 78500; 2025-12-28: 78500; 2026-01-04: 78500; 2026-01-11: 78500; 2026-01-18: 78500; 2026-01-25: 78500; 2026-02-01: 78500; 2026-02-08: 78500; 2026-02-15: 78500; 2026-02-22: 78500; 2026-03-01: 78500; 2026-03-08: 78500; 2026-03-15: 78500; 2026-03-22: 78500; 2026-03-29: 78500; 2026-04-05: 78500; 2026-04-12: 78500; 2026-04-19: 78500; 2026-04-26: 78500; 2026-05-03: 78500; 2026-05-10: 78500; 2026-05-17: 78500; 2026-05-24: 78500; 2026-05-31: 78500; 2026-06-07: 78500
2CF6040W74A06.4 | (Electrical & I&C Cable) Cable Pulling for BOP Area | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 12 | 78500 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 44974; 2025-11-30: 32279; 2025-12-07: 1247
2CF6040W74A06.4 | (Electrical & I&C Cable) Cable Pulling for BOP Area | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 12 | 78500 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 44974; 2025-11-30: 77253; 2025-12-07: 78500; 2025-12-14: 78500; 2025-12-21: 78500; 2025-12-28: 78500; 2026-01-04: 78500; 2026-01-11: 78500; 2026-01-18: 78500; 2026-01-25: 78500; 2026-02-01: 78500; 2026-02-08: 78500; 2026-02-15: 78500; 2026-02-22: 78500; 2026-03-01: 78500; 2026-03-08: 78500; 2026-03-15: 78500; 2026-03-22: 78500; 2026-03-29: 78500; 2026-04-05: 78500; 2026-04-12: 78500; 2026-04-19: 78500; 2026-04-26: 78500; 2026-05-03: 78500; 2026-05-10: 78500; 2026-05-17: 78500; 2026-05-24: 78500; 2026-05-31: 78500; 2026-06-07: 78500
Electrical Duct Bank (EDB) |  | 2025-01-11 | 2025-06-21 | 139 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 83; 2025-01-12: 505; 2025-01-19: 960; 2025-01-26: 1388; 2025-02-02: 1810; 2025-02-09: 2484; 2025-02-16: 3295; 2025-02-23: 3649; 2025-03-02: 2838; 2025-03-09: 1958; 2025-03-16: 1495; 2025-03-23: 1073; 2025-03-30: 960; 2025-04-06: 960; 2025-04-13: 1115; 2025-04-20: 1536; 2025-04-27: 1959; 2025-05-04: 2918; 2025-05-11: 3730; 2025-05-18: 3215; 2025-05-25: 2403; 2025-06-01: 1768; 2025-06-08: 1346; 2025-06-15: 891
Electrical Duct Bank (EDB) |  | 2025-01-11 | 2025-06-21 | 139 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 83; 2025-01-12: 588; 2025-01-19: 1548; 2025-01-26: 2936; 2025-02-02: 4745; 2025-02-09: 7229; 2025-02-16: 10524; 2025-02-23: 14174; 2025-03-02: 17011; 2025-03-09: 18970; 2025-03-16: 20464; 2025-03-23: 21537; 2025-03-30: 22497; 2025-04-06: 23456; 2025-04-13: 24571; 2025-04-20: 26108; 2025-04-27: 28066; 2025-05-04: 30984; 2025-05-11: 34714; 2025-05-18: 37929; 2025-05-25: 40332; 2025-06-01: 42100; 2025-06-08: 43445; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
Construction Management |  | 2025-01-11 | 2025-06-21 | 139 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 83; 2025-01-12: 505; 2025-01-19: 960; 2025-01-26: 1388; 2025-02-02: 1810; 2025-02-09: 2484; 2025-02-16: 3295; 2025-02-23: 3649; 2025-03-02: 2838; 2025-03-09: 1958; 2025-03-16: 1495; 2025-03-23: 1073; 2025-03-30: 960; 2025-04-06: 960; 2025-04-13: 1115; 2025-04-20: 1536; 2025-04-27: 1959; 2025-05-04: 2918; 2025-05-11: 3730; 2025-05-18: 3215; 2025-05-25: 2403; 2025-06-01: 1768; 2025-06-08: 1346; 2025-06-15: 891
Construction Management |  | 2025-01-11 | 2025-06-21 | 139 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 83; 2025-01-12: 588; 2025-01-19: 1548; 2025-01-26: 2936; 2025-02-02: 4745; 2025-02-09: 7229; 2025-02-16: 10524; 2025-02-23: 14174; 2025-03-02: 17011; 2025-03-09: 18970; 2025-03-16: 20464; 2025-03-23: 21537; 2025-03-30: 22497; 2025-04-06: 23456; 2025-04-13: 24571; 2025-04-20: 26108; 2025-04-27: 28066; 2025-05-04: 30984; 2025-05-11: 34714; 2025-05-18: 37929; 2025-05-25: 40332; 2025-06-01: 42100; 2025-06-08: 43445; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
Civil & Architecture Team |  | 2025-01-11 | 2025-06-21 | 139 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 83; 2025-01-12: 505; 2025-01-19: 960; 2025-01-26: 1388; 2025-02-02: 1810; 2025-02-09: 2484; 2025-02-16: 3295; 2025-02-23: 3649; 2025-03-02: 2838; 2025-03-09: 1958; 2025-03-16: 1495; 2025-03-23: 1073; 2025-03-30: 960; 2025-04-06: 960; 2025-04-13: 1115; 2025-04-20: 1536; 2025-04-27: 1959; 2025-05-04: 2918; 2025-05-11: 3730; 2025-05-18: 3215; 2025-05-25: 2403; 2025-06-01: 1768; 2025-06-08: 1346; 2025-06-15: 891
Civil & Architecture Team |  | 2025-01-11 | 2025-06-21 | 139 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 83; 2025-01-12: 588; 2025-01-19: 1548; 2025-01-26: 2936; 2025-02-02: 4745; 2025-02-09: 7229; 2025-02-16: 10524; 2025-02-23: 14174; 2025-03-02: 17011; 2025-03-09: 18970; 2025-03-16: 20464; 2025-03-23: 21537; 2025-03-30: 22497; 2025-04-06: 23456; 2025-04-13: 24571; 2025-04-20: 26108; 2025-04-27: 28066; 2025-05-04: 30984; 2025-05-11: 34714; 2025-05-18: 37929; 2025-05-25: 40332; 2025-06-01: 42100; 2025-06-08: 43445; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
2CF6040W16A6 | (EDB & Manhole) Concrete Work | 2025-01-11 | 2025-06-21 | 139 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 83; 2025-01-12: 505; 2025-01-19: 960; 2025-01-26: 1388; 2025-02-02: 1810; 2025-02-09: 2484; 2025-02-16: 3295; 2025-02-23: 3649; 2025-03-02: 2838; 2025-03-09: 1958; 2025-03-16: 1495; 2025-03-23: 1073; 2025-03-30: 960; 2025-04-06: 960; 2025-04-13: 1115; 2025-04-20: 1536; 2025-04-27: 1959; 2025-05-04: 2918; 2025-05-11: 3730; 2025-05-18: 3215; 2025-05-25: 2403; 2025-06-01: 1768; 2025-06-08: 1346; 2025-06-15: 891
2CF6040W16A6 | (EDB & Manhole) Concrete Work | 2025-01-11 | 2025-06-21 | 139 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 83; 2025-01-12: 588; 2025-01-19: 1548; 2025-01-26: 2936; 2025-02-02: 4745; 2025-02-09: 7229; 2025-02-16: 10524; 2025-02-23: 14174; 2025-03-02: 17011; 2025-03-09: 18970; 2025-03-16: 20464; 2025-03-23: 21537; 2025-03-30: 22497; 2025-04-06: 23456; 2025-04-13: 24571; 2025-04-20: 26108; 2025-04-27: 28066; 2025-05-04: 30984; 2025-05-11: 34714; 2025-05-18: 37929; 2025-05-25: 40332; 2025-06-01: 42100; 2025-06-08: 43445; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
Electrical Protection Panel |  | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 10 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 4418; 2025-09-14: 1136
Electrical Protection Panel |  | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 10 | 5554 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 4418; 2025-09-14: 5554; 2025-09-21: 5554; 2025-09-28: 5554; 2025-10-05: 5554; 2025-10-12: 5554; 2025-10-19: 5554; 2025-10-26: 5554; 2025-11-02: 5554; 2025-11-09: 5554; 2025-11-16: 5554; 2025-11-23: 5554; 2025-11-30: 5554; 2025-12-07: 5554; 2025-12-14: 5554; 2025-12-21: 5554; 2025-12-28: 5554; 2026-01-04: 5554; 2026-01-11: 5554; 2026-01-18: 5554; 2026-01-25: 5554; 2026-02-01: 5554; 2026-02-08: 5554; 2026-02-15: 5554; 2026-02-22: 5554; 2026-03-01: 5554; 2026-03-08: 5554; 2026-03-15: 5554; 2026-03-22: 5554; 2026-03-29: 5554; 2026-04-05: 5554; 2026-04-12: 5554; 2026-04-19: 5554; 2026-04-26: 5554; 2026-05-03: 5554; 2026-05-10: 5554; 2026-05-17: 5554; 2026-05-24: 5554; 2026-05-31: 5554; 2026-06-07: 5554
Construction Management |  | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 10 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 4418; 2025-09-14: 1136
Construction Management |  | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 10 | 5554 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 4418; 2025-09-14: 5554; 2025-09-21: 5554; 2025-09-28: 5554; 2025-10-05: 5554; 2025-10-12: 5554; 2025-10-19: 5554; 2025-10-26: 5554; 2025-11-02: 5554; 2025-11-09: 5554; 2025-11-16: 5554; 2025-11-23: 5554; 2025-11-30: 5554; 2025-12-07: 5554; 2025-12-14: 5554; 2025-12-21: 5554; 2025-12-28: 5554; 2026-01-04: 5554; 2026-01-11: 5554; 2026-01-18: 5554; 2026-01-25: 5554; 2026-02-01: 5554; 2026-02-08: 5554; 2026-02-15: 5554; 2026-02-22: 5554; 2026-03-01: 5554; 2026-03-08: 5554; 2026-03-15: 5554; 2026-03-22: 5554; 2026-03-29: 5554; 2026-04-05: 5554; 2026-04-12: 5554; 2026-04-19: 5554; 2026-04-26: 5554; 2026-05-03: 5554; 2026-05-10: 5554; 2026-05-17: 5554; 2026-05-24: 5554; 2026-05-31: 5554; 2026-06-07: 5554
Elec. & I&C Team |  | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 10 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 4418; 2025-09-14: 1136
Elec. & I&C Team |  | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 10 | 5554 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 4418; 2025-09-14: 5554; 2025-09-21: 5554; 2025-09-28: 5554; 2025-10-05: 5554; 2025-10-12: 5554; 2025-10-19: 5554; 2025-10-26: 5554; 2025-11-02: 5554; 2025-11-09: 5554; 2025-11-16: 5554; 2025-11-23: 5554; 2025-11-30: 5554; 2025-12-07: 5554; 2025-12-14: 5554; 2025-12-21: 5554; 2025-12-28: 5554; 2026-01-04: 5554; 2026-01-11: 5554; 2026-01-18: 5554; 2026-01-25: 5554; 2026-02-01: 5554; 2026-02-08: 5554; 2026-02-15: 5554; 2026-02-22: 5554; 2026-03-01: 5554; 2026-03-08: 5554; 2026-03-15: 5554; 2026-03-22: 5554; 2026-03-29: 5554; 2026-04-05: 5554; 2026-04-12: 5554; 2026-04-19: 5554; 2026-04-26: 5554; 2026-05-03: 5554; 2026-05-10: 5554; 2026-05-17: 5554; 2026-05-24: 5554; 2026-05-31: 5554; 2026-06-07: 5554
2CF6500W70A04.13 | (Electrical Protection Panel) Installation | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 10 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 4418; 2025-09-14: 1136
2CF6500W70A04.13 | (Electrical Protection Panel) Installation | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 10 | 5554 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 4418; 2025-09-14: 5554; 2025-09-21: 5554; 2025-09-28: 5554; 2025-10-05: 5554; 2025-10-12: 5554; 2025-10-19: 5554; 2025-10-26: 5554; 2025-11-02: 5554; 2025-11-09: 5554; 2025-11-16: 5554; 2025-11-23: 5554; 2025-11-30: 5554; 2025-12-07: 5554; 2025-12-14: 5554; 2025-12-21: 5554; 2025-12-28: 5554; 2026-01-04: 5554; 2026-01-11: 5554; 2026-01-18: 5554; 2026-01-25: 5554; 2026-02-01: 5554; 2026-02-08: 5554; 2026-02-15: 5554; 2026-02-22: 5554; 2026-03-01: 5554; 2026-03-08: 5554; 2026-03-15: 5554; 2026-03-22: 5554; 2026-03-29: 5554; 2026-04-05: 5554; 2026-04-12: 5554; 2026-04-19: 5554; 2026-04-26: 5554; 2026-05-03: 5554; 2026-05-10: 5554; 2026-05-17: 5554; 2026-05-24: 5554; 2026-05-31: 5554; 2026-06-07: 5554
Lighting System |  | 2025-01-21 | 2025-02-13 | 21 | 8916 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-19: 3615; 2025-01-26: 3111; 2025-02-02: 1783; 2025-02-09: 407
Lighting System |  | 2025-01-21 | 2025-02-13 | 21 | 8916 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-19: 3615; 2025-01-26: 6726; 2025-02-02: 8509; 2025-02-09: 8916; 2025-02-16: 8916; 2025-02-23: 8916; 2025-03-02: 8916; 2025-03-09: 8916; 2025-03-16: 8916; 2025-03-23: 8916; 2025-03-30: 8916; 2025-04-06: 8916; 2025-04-13: 8916; 2025-04-20: 8916; 2025-04-27: 8916; 2025-05-04: 8916; 2025-05-11: 8916; 2025-05-18: 8916; 2025-05-25: 8916; 2025-06-01: 8916; 2025-06-08: 8916; 2025-06-15: 8916; 2025-06-22: 8916; 2025-06-29: 8916; 2025-07-06: 8916; 2025-07-13: 8916; 2025-07-20: 8916; 2025-07-27: 8916; 2025-08-03: 8916; 2025-08-10: 8916; 2025-08-17: 8916; 2025-08-24: 8916; 2025-08-31: 8916; 2025-09-07: 8916; 2025-09-14: 8916; 2025-09-21: 8916; 2025-09-28: 8916; 2025-10-05: 8916; 2025-10-12: 8916; 2025-10-19: 8916; 2025-10-26: 8916; 2025-11-02: 8916; 2025-11-09: 8916; 2025-11-16: 8916; 2025-11-23: 8916; 2025-11-30: 8916; 2025-12-07: 8916; 2025-12-14: 8916; 2025-12-21: 8916; 2025-12-28: 8916; 2026-01-04: 8916; 2026-01-11: 8916; 2026-01-18: 8916; 2026-01-25: 8916; 2026-02-01: 8916; 2026-02-08: 8916; 2026-02-15: 8916; 2026-02-22: 8916; 2026-03-01: 8916; 2026-03-08: 8916; 2026-03-15: 8916; 2026-03-22: 8916; 2026-03-29: 8916; 2026-04-05: 8916; 2026-04-12: 8916; 2026-04-19: 8916; 2026-04-26: 8916; 2026-05-03: 8916; 2026-05-10: 8916; 2026-05-17: 8916; 2026-05-24: 8916; 2026-05-31: 8916; 2026-06-07: 8916
Construction Management |  | 2025-01-21 | 2025-02-13 | 21 | 8916 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-19: 3615; 2025-01-26: 3111; 2025-02-02: 1783; 2025-02-09: 407
Construction Management |  | 2025-01-21 | 2025-02-13 | 21 | 8916 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-19: 3615; 2025-01-26: 6726; 2025-02-02: 8509; 2025-02-09: 8916; 2025-02-16: 8916; 2025-02-23: 8916; 2025-03-02: 8916; 2025-03-09: 8916; 2025-03-16: 8916; 2025-03-23: 8916; 2025-03-30: 8916; 2025-04-06: 8916; 2025-04-13: 8916; 2025-04-20: 8916; 2025-04-27: 8916; 2025-05-04: 8916; 2025-05-11: 8916; 2025-05-18: 8916; 2025-05-25: 8916; 2025-06-01: 8916; 2025-06-08: 8916; 2025-06-15: 8916; 2025-06-22: 8916; 2025-06-29: 8916; 2025-07-06: 8916; 2025-07-13: 8916; 2025-07-20: 8916; 2025-07-27: 8916; 2025-08-03: 8916; 2025-08-10: 8916; 2025-08-17: 8916; 2025-08-24: 8916; 2025-08-31: 8916; 2025-09-07: 8916; 2025-09-14: 8916; 2025-09-21: 8916; 2025-09-28: 8916; 2025-10-05: 8916; 2025-10-12: 8916; 2025-10-19: 8916; 2025-10-26: 8916; 2025-11-02: 8916; 2025-11-09: 8916; 2025-11-16: 8916; 2025-11-23: 8916; 2025-11-30: 8916; 2025-12-07: 8916; 2025-12-14: 8916; 2025-12-21: 8916; 2025-12-28: 8916; 2026-01-04: 8916; 2026-01-11: 8916; 2026-01-18: 8916; 2026-01-25: 8916; 2026-02-01: 8916; 2026-02-08: 8916; 2026-02-15: 8916; 2026-02-22: 8916; 2026-03-01: 8916; 2026-03-08: 8916; 2026-03-15: 8916; 2026-03-22: 8916; 2026-03-29: 8916; 2026-04-05: 8916; 2026-04-12: 8916; 2026-04-19: 8916; 2026-04-26: 8916; 2026-05-03: 8916; 2026-05-10: 8916; 2026-05-17: 8916; 2026-05-24: 8916; 2026-05-31: 8916; 2026-06-07: 8916
Elec. & I&C Team |  | 2025-01-21 | 2025-02-13 | 21 | 8916 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-19: 3615; 2025-01-26: 3111; 2025-02-02: 1783; 2025-02-09: 407
Elec. & I&C Team |  | 2025-01-21 | 2025-02-13 | 21 | 8916 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-19: 3615; 2025-01-26: 6726; 2025-02-02: 8509; 2025-02-09: 8916; 2025-02-16: 8916; 2025-02-23: 8916; 2025-03-02: 8916; 2025-03-09: 8916; 2025-03-16: 8916; 2025-03-23: 8916; 2025-03-30: 8916; 2025-04-06: 8916; 2025-04-13: 8916; 2025-04-20: 8916; 2025-04-27: 8916; 2025-05-04: 8916; 2025-05-11: 8916; 2025-05-18: 8916; 2025-05-25: 8916; 2025-06-01: 8916; 2025-06-08: 8916; 2025-06-15: 8916; 2025-06-22: 8916; 2025-06-29: 8916; 2025-07-06: 8916; 2025-07-13: 8916; 2025-07-20: 8916; 2025-07-27: 8916; 2025-08-03: 8916; 2025-08-10: 8916; 2025-08-17: 8916; 2025-08-24: 8916; 2025-08-31: 8916; 2025-09-07: 8916; 2025-09-14: 8916; 2025-09-21: 8916; 2025-09-28: 8916; 2025-10-05: 8916; 2025-10-12: 8916; 2025-10-19: 8916; 2025-10-26: 8916; 2025-11-02: 8916; 2025-11-09: 8916; 2025-11-16: 8916; 2025-11-23: 8916; 2025-11-30: 8916; 2025-12-07: 8916; 2025-12-14: 8916; 2025-12-21: 8916; 2025-12-28: 8916; 2026-01-04: 8916; 2026-01-11: 8916; 2026-01-18: 8916; 2026-01-25: 8916; 2026-02-01: 8916; 2026-02-08: 8916; 2026-02-15: 8916; 2026-02-22: 8916; 2026-03-01: 8916; 2026-03-08: 8916; 2026-03-15: 8916; 2026-03-22: 8916; 2026-03-29: 8916; 2026-04-05: 8916; 2026-04-12: 8916; 2026-04-19: 8916; 2026-04-26: 8916; 2026-05-03: 8916; 2026-05-10: 8916; 2026-05-17: 8916; 2026-05-24: 8916; 2026-05-31: 8916; 2026-06-07: 8916
2CF6040W70A7 | (Lighting Equip) Installation | 2025-01-21 | 2025-02-13 | 21 | 8916 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-19: 3615; 2025-01-26: 3111; 2025-02-02: 1783; 2025-02-09: 407
2CF6040W70A7 | (Lighting Equip) Installation | 2025-01-21 | 2025-02-13 | 21 | 8916 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-19: 3615; 2025-01-26: 6726; 2025-02-02: 8509; 2025-02-09: 8916; 2025-02-16: 8916; 2025-02-23: 8916; 2025-03-02: 8916; 2025-03-09: 8916; 2025-03-16: 8916; 2025-03-23: 8916; 2025-03-30: 8916; 2025-04-06: 8916; 2025-04-13: 8916; 2025-04-20: 8916; 2025-04-27: 8916; 2025-05-04: 8916; 2025-05-11: 8916; 2025-05-18: 8916; 2025-05-25: 8916; 2025-06-01: 8916; 2025-06-08: 8916; 2025-06-15: 8916; 2025-06-22: 8916; 2025-06-29: 8916; 2025-07-06: 8916; 2025-07-13: 8916; 2025-07-20: 8916; 2025-07-27: 8916; 2025-08-03: 8916; 2025-08-10: 8916; 2025-08-17: 8916; 2025-08-24: 8916; 2025-08-31: 8916; 2025-09-07: 8916; 2025-09-14: 8916; 2025-09-21: 8916; 2025-09-28: 8916; 2025-10-05: 8916; 2025-10-12: 8916; 2025-10-19: 8916; 2025-10-26: 8916; 2025-11-02: 8916; 2025-11-09: 8916; 2025-11-16: 8916; 2025-11-23: 8916; 2025-11-30: 8916; 2025-12-07: 8916; 2025-12-14: 8916; 2025-12-21: 8916; 2025-12-28: 8916; 2026-01-04: 8916; 2026-01-11: 8916; 2026-01-18: 8916; 2026-01-25: 8916; 2026-02-01: 8916; 2026-02-08: 8916; 2026-02-15: 8916; 2026-02-22: 8916; 2026-03-01: 8916; 2026-03-08: 8916; 2026-03-15: 8916; 2026-03-22: 8916; 2026-03-29: 8916; 2026-04-05: 8916; 2026-04-12: 8916; 2026-04-19: 8916; 2026-04-26: 8916; 2026-05-03: 8916; 2026-05-10: 8916; 2026-05-17: 8916; 2026-05-24: 8916; 2026-05-31: 8916; 2026-06-07: 8916
Communication System |  | 2025-02-20 | 2025-03-22 | 27 | 6999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 388; 2025-02-23: 2691; 2025-03-02: 1850; 2025-03-09: 623; 2025-03-16: 1448
Communication System |  | 2025-02-20 | 2025-03-22 | 27 | 6999 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 388; 2025-02-23: 3079; 2025-03-02: 4928; 2025-03-09: 5551; 2025-03-16: 6999; 2025-03-23: 6999; 2025-03-30: 6999; 2025-04-06: 6999; 2025-04-13: 6999; 2025-04-20: 6999; 2025-04-27: 6999; 2025-05-04: 6999; 2025-05-11: 6999; 2025-05-18: 6999; 2025-05-25: 6999; 2025-06-01: 6999; 2025-06-08: 6999; 2025-06-15: 6999; 2025-06-22: 6999; 2025-06-29: 6999; 2025-07-06: 6999; 2025-07-13: 6999; 2025-07-20: 6999; 2025-07-27: 6999; 2025-08-03: 6999; 2025-08-10: 6999; 2025-08-17: 6999; 2025-08-24: 6999; 2025-08-31: 6999; 2025-09-07: 6999; 2025-09-14: 6999; 2025-09-21: 6999; 2025-09-28: 6999; 2025-10-05: 6999; 2025-10-12: 6999; 2025-10-19: 6999; 2025-10-26: 6999; 2025-11-02: 6999; 2025-11-09: 6999; 2025-11-16: 6999; 2025-11-23: 6999; 2025-11-30: 6999; 2025-12-07: 6999; 2025-12-14: 6999; 2025-12-21: 6999; 2025-12-28: 6999; 2026-01-04: 6999; 2026-01-11: 6999; 2026-01-18: 6999; 2026-01-25: 6999; 2026-02-01: 6999; 2026-02-08: 6999; 2026-02-15: 6999; 2026-02-22: 6999; 2026-03-01: 6999; 2026-03-08: 6999; 2026-03-15: 6999; 2026-03-22: 6999; 2026-03-29: 6999; 2026-04-05: 6999; 2026-04-12: 6999; 2026-04-19: 6999; 2026-04-26: 6999; 2026-05-03: 6999; 2026-05-10: 6999; 2026-05-17: 6999; 2026-05-24: 6999; 2026-05-31: 6999; 2026-06-07: 6999
Construction Management |  | 2025-02-20 | 2025-03-22 | 27 | 6999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 388; 2025-02-23: 2691; 2025-03-02: 1850; 2025-03-09: 623; 2025-03-16: 1448
Construction Management |  | 2025-02-20 | 2025-03-22 | 27 | 6999 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 388; 2025-02-23: 3079; 2025-03-02: 4928; 2025-03-09: 5551; 2025-03-16: 6999; 2025-03-23: 6999; 2025-03-30: 6999; 2025-04-06: 6999; 2025-04-13: 6999; 2025-04-20: 6999; 2025-04-27: 6999; 2025-05-04: 6999; 2025-05-11: 6999; 2025-05-18: 6999; 2025-05-25: 6999; 2025-06-01: 6999; 2025-06-08: 6999; 2025-06-15: 6999; 2025-06-22: 6999; 2025-06-29: 6999; 2025-07-06: 6999; 2025-07-13: 6999; 2025-07-20: 6999; 2025-07-27: 6999; 2025-08-03: 6999; 2025-08-10: 6999; 2025-08-17: 6999; 2025-08-24: 6999; 2025-08-31: 6999; 2025-09-07: 6999; 2025-09-14: 6999; 2025-09-21: 6999; 2025-09-28: 6999; 2025-10-05: 6999; 2025-10-12: 6999; 2025-10-19: 6999; 2025-10-26: 6999; 2025-11-02: 6999; 2025-11-09: 6999; 2025-11-16: 6999; 2025-11-23: 6999; 2025-11-30: 6999; 2025-12-07: 6999; 2025-12-14: 6999; 2025-12-21: 6999; 2025-12-28: 6999; 2026-01-04: 6999; 2026-01-11: 6999; 2026-01-18: 6999; 2026-01-25: 6999; 2026-02-01: 6999; 2026-02-08: 6999; 2026-02-15: 6999; 2026-02-22: 6999; 2026-03-01: 6999; 2026-03-08: 6999; 2026-03-15: 6999; 2026-03-22: 6999; 2026-03-29: 6999; 2026-04-05: 6999; 2026-04-12: 6999; 2026-04-19: 6999; 2026-04-26: 6999; 2026-05-03: 6999; 2026-05-10: 6999; 2026-05-17: 6999; 2026-05-24: 6999; 2026-05-31: 6999; 2026-06-07: 6999
Elec. & I&C Team |  | 2025-02-20 | 2025-03-22 | 27 | 6999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 388; 2025-02-23: 2691; 2025-03-02: 1850; 2025-03-09: 623; 2025-03-16: 1448
Elec. & I&C Team |  | 2025-02-20 | 2025-03-22 | 27 | 6999 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 388; 2025-02-23: 3079; 2025-03-02: 4928; 2025-03-09: 5551; 2025-03-16: 6999; 2025-03-23: 6999; 2025-03-30: 6999; 2025-04-06: 6999; 2025-04-13: 6999; 2025-04-20: 6999; 2025-04-27: 6999; 2025-05-04: 6999; 2025-05-11: 6999; 2025-05-18: 6999; 2025-05-25: 6999; 2025-06-01: 6999; 2025-06-08: 6999; 2025-06-15: 6999; 2025-06-22: 6999; 2025-06-29: 6999; 2025-07-06: 6999; 2025-07-13: 6999; 2025-07-20: 6999; 2025-07-27: 6999; 2025-08-03: 6999; 2025-08-10: 6999; 2025-08-17: 6999; 2025-08-24: 6999; 2025-08-31: 6999; 2025-09-07: 6999; 2025-09-14: 6999; 2025-09-21: 6999; 2025-09-28: 6999; 2025-10-05: 6999; 2025-10-12: 6999; 2025-10-19: 6999; 2025-10-26: 6999; 2025-11-02: 6999; 2025-11-09: 6999; 2025-11-16: 6999; 2025-11-23: 6999; 2025-11-30: 6999; 2025-12-07: 6999; 2025-12-14: 6999; 2025-12-21: 6999; 2025-12-28: 6999; 2026-01-04: 6999; 2026-01-11: 6999; 2026-01-18: 6999; 2026-01-25: 6999; 2026-02-01: 6999; 2026-02-08: 6999; 2026-02-15: 6999; 2026-02-22: 6999; 2026-03-01: 6999; 2026-03-08: 6999; 2026-03-15: 6999; 2026-03-22: 6999; 2026-03-29: 6999; 2026-04-05: 6999; 2026-04-12: 6999; 2026-04-19: 6999; 2026-04-26: 6999; 2026-05-03: 6999; 2026-05-10: 6999; 2026-05-17: 6999; 2026-05-24: 6999; 2026-05-31: 6999; 2026-06-07: 6999
2CF6040W70A8 | (Communication) Installation | 2025-02-20 | 2025-03-15 | 21 | 5517 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 388; 2025-02-23: 2691; 2025-03-02: 1850; 2025-03-09: 589
2CF6040W70A8 | (Communication) Installation | 2025-02-20 | 2025-03-15 | 21 | 5517 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 388; 2025-02-23: 3079; 2025-03-02: 4928; 2025-03-09: 5517; 2025-03-16: 5517; 2025-03-23: 5517; 2025-03-30: 5517; 2025-04-06: 5517; 2025-04-13: 5517; 2025-04-20: 5517; 2025-04-27: 5517; 2025-05-04: 5517; 2025-05-11: 5517; 2025-05-18: 5517; 2025-05-25: 5517; 2025-06-01: 5517; 2025-06-08: 5517; 2025-06-15: 5517; 2025-06-22: 5517; 2025-06-29: 5517; 2025-07-06: 5517; 2025-07-13: 5517; 2025-07-20: 5517; 2025-07-27: 5517; 2025-08-03: 5517; 2025-08-10: 5517; 2025-08-17: 5517; 2025-08-24: 5517; 2025-08-31: 5517; 2025-09-07: 5517; 2025-09-14: 5517; 2025-09-21: 5517; 2025-09-28: 5517; 2025-10-05: 5517; 2025-10-12: 5517; 2025-10-19: 5517; 2025-10-26: 5517; 2025-11-02: 5517; 2025-11-09: 5517; 2025-11-16: 5517; 2025-11-23: 5517; 2025-11-30: 5517; 2025-12-07: 5517; 2025-12-14: 5517; 2025-12-21: 5517; 2025-12-28: 5517; 2026-01-04: 5517; 2026-01-11: 5517; 2026-01-18: 5517; 2026-01-25: 5517; 2026-02-01: 5517; 2026-02-08: 5517; 2026-02-15: 5517; 2026-02-22: 5517; 2026-03-01: 5517; 2026-03-08: 5517; 2026-03-15: 5517; 2026-03-22: 5517; 2026-03-29: 5517; 2026-04-05: 5517; 2026-04-12: 5517; 2026-04-19: 5517; 2026-04-26: 5517; 2026-05-03: 5517; 2026-05-10: 5517; 2026-05-17: 5517; 2026-05-24: 5517; 2026-05-31: 5517; 2026-06-07: 5517
2CF6040W70A10 | (Communication) Signal Check & Test | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 6 | 1482 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 34; 2025-03-16: 1448
2CF6040W70A10 | (Communication) Signal Check & Test | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 6 | 1482 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 34; 2025-03-16: 1482; 2025-03-23: 1482; 2025-03-30: 1482; 2025-04-06: 1482; 2025-04-13: 1482; 2025-04-20: 1482; 2025-04-27: 1482; 2025-05-04: 1482; 2025-05-11: 1482; 2025-05-18: 1482; 2025-05-25: 1482; 2025-06-01: 1482; 2025-06-08: 1482; 2025-06-15: 1482; 2025-06-22: 1482; 2025-06-29: 1482; 2025-07-06: 1482; 2025-07-13: 1482; 2025-07-20: 1482; 2025-07-27: 1482; 2025-08-03: 1482; 2025-08-10: 1482; 2025-08-17: 1482; 2025-08-24: 1482; 2025-08-31: 1482; 2025-09-07: 1482; 2025-09-14: 1482; 2025-09-21: 1482; 2025-09-28: 1482; 2025-10-05: 1482; 2025-10-12: 1482; 2025-10-19: 1482; 2025-10-26: 1482; 2025-11-02: 1482; 2025-11-09: 1482; 2025-11-16: 1482; 2025-11-23: 1482; 2025-11-30: 1482; 2025-12-07: 1482; 2025-12-14: 1482; 2025-12-21: 1482; 2025-12-28: 1482; 2026-01-04: 1482; 2026-01-11: 1482; 2026-01-18: 1482; 2026-01-25: 1482; 2026-02-01: 1482; 2026-02-08: 1482; 2026-02-15: 1482; 2026-02-22: 1482; 2026-03-01: 1482; 2026-03-08: 1482; 2026-03-15: 1482; 2026-03-22: 1482; 2026-03-29: 1482; 2026-04-05: 1482; 2026-04-12: 1482; 2026-04-19: 1482; 2026-04-26: 1482; 2026-05-03: 1482; 2026-05-10: 1482; 2026-05-17: 1482; 2026-05-24: 1482; 2026-05-31: 1482; 2026-06-07: 1482
Security (CCTV) System |  | 2025-05-16 | 2025-07-17 | 53 | 36398 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 1999; 2025-05-25: 7419; 2025-06-01: 12150; 2025-06-08: 6204; 2025-06-15: 1361; 2025-06-22: 1442; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314
Security (CCTV) System |  | 2025-05-16 | 2025-07-17 | 53 | 36398 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 2178; 2025-05-25: 9597; 2025-06-01: 21747; 2025-06-08: 27951; 2025-06-15: 29312; 2025-06-22: 30754; 2025-06-29: 34407; 2025-07-06: 36084; 2025-07-13: 36398; 2025-07-20: 36398; 2025-07-27: 36398; 2025-08-03: 36398; 2025-08-10: 36398; 2025-08-17: 36398; 2025-08-24: 36398; 2025-08-31: 36398; 2025-09-07: 36398; 2025-09-14: 36398; 2025-09-21: 36398; 2025-09-28: 36398; 2025-10-05: 36398; 2025-10-12: 36398; 2025-10-19: 36398; 2025-10-26: 36398; 2025-11-02: 36398; 2025-11-09: 36398; 2025-11-16: 36398; 2025-11-23: 36398; 2025-11-30: 36398; 2025-12-07: 36398; 2025-12-14: 36398; 2025-12-21: 36398; 2025-12-28: 36398; 2026-01-04: 36398; 2026-01-11: 36398; 2026-01-18: 36398; 2026-01-25: 36398; 2026-02-01: 36398; 2026-02-08: 36398; 2026-02-15: 36398; 2026-02-22: 36398; 2026-03-01: 36398; 2026-03-08: 36398; 2026-03-15: 36398; 2026-03-22: 36398; 2026-03-29: 36398; 2026-04-05: 36398; 2026-04-12: 36398; 2026-04-19: 36398; 2026-04-26: 36398; 2026-05-03: 36398; 2026-05-10: 36398; 2026-05-17: 36398; 2026-05-24: 36398; 2026-05-31: 36398; 2026-06-07: 36398
Construction Management |  | 2025-05-16 | 2025-07-17 | 53 | 36398 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 1999; 2025-05-25: 7419; 2025-06-01: 12150; 2025-06-08: 6204; 2025-06-15: 1361; 2025-06-22: 1442; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314
Construction Management |  | 2025-05-16 | 2025-07-17 | 53 | 36398 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 2178; 2025-05-25: 9597; 2025-06-01: 21747; 2025-06-08: 27951; 2025-06-15: 29312; 2025-06-22: 30754; 2025-06-29: 34407; 2025-07-06: 36084; 2025-07-13: 36398; 2025-07-20: 36398; 2025-07-27: 36398; 2025-08-03: 36398; 2025-08-10: 36398; 2025-08-17: 36398; 2025-08-24: 36398; 2025-08-31: 36398; 2025-09-07: 36398; 2025-09-14: 36398; 2025-09-21: 36398; 2025-09-28: 36398; 2025-10-05: 36398; 2025-10-12: 36398; 2025-10-19: 36398; 2025-10-26: 36398; 2025-11-02: 36398; 2025-11-09: 36398; 2025-11-16: 36398; 2025-11-23: 36398; 2025-11-30: 36398; 2025-12-07: 36398; 2025-12-14: 36398; 2025-12-21: 36398; 2025-12-28: 36398; 2026-01-04: 36398; 2026-01-11: 36398; 2026-01-18: 36398; 2026-01-25: 36398; 2026-02-01: 36398; 2026-02-08: 36398; 2026-02-15: 36398; 2026-02-22: 36398; 2026-03-01: 36398; 2026-03-08: 36398; 2026-03-15: 36398; 2026-03-22: 36398; 2026-03-29: 36398; 2026-04-05: 36398; 2026-04-12: 36398; 2026-04-19: 36398; 2026-04-26: 36398; 2026-05-03: 36398; 2026-05-10: 36398; 2026-05-17: 36398; 2026-05-24: 36398; 2026-05-31: 36398; 2026-06-07: 36398
Civil & Architecture Team |  | 2025-05-16 | 2025-06-23 | 33 | 29399 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 1999; 2025-05-25: 7419; 2025-06-01: 12150; 2025-06-08: 6204; 2025-06-15: 1361; 2025-06-22: 87
Civil & Architecture Team |  | 2025-05-16 | 2025-06-23 | 33 | 29399 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 2178; 2025-05-25: 9597; 2025-06-01: 21747; 2025-06-08: 27951; 2025-06-15: 29312; 2025-06-22: 29399; 2025-06-29: 29399; 2025-07-06: 29399; 2025-07-13: 29399; 2025-07-20: 29399; 2025-07-27: 29399; 2025-08-03: 29399; 2025-08-10: 29399; 2025-08-17: 29399; 2025-08-24: 29399; 2025-08-31: 29399; 2025-09-07: 29399; 2025-09-14: 29399; 2025-09-21: 29399; 2025-09-28: 29399; 2025-10-05: 29399; 2025-10-12: 29399; 2025-10-19: 29399; 2025-10-26: 29399; 2025-11-02: 29399; 2025-11-09: 29399; 2025-11-16: 29399; 2025-11-23: 29399; 2025-11-30: 29399; 2025-12-07: 29399; 2025-12-14: 29399; 2025-12-21: 29399; 2025-12-28: 29399; 2026-01-04: 29399; 2026-01-11: 29399; 2026-01-18: 29399; 2026-01-25: 29399; 2026-02-01: 29399; 2026-02-08: 29399; 2026-02-15: 29399; 2026-02-22: 29399; 2026-03-01: 29399; 2026-03-08: 29399; 2026-03-15: 29399; 2026-03-22: 29399; 2026-03-29: 29399; 2026-04-05: 29399; 2026-04-12: 29399; 2026-04-19: 29399; 2026-04-26: 29399; 2026-05-03: 29399; 2026-05-10: 29399; 2026-05-17: 29399; 2026-05-24: 29399; 2026-05-31: 29399; 2026-06-07: 29399
2CF6040W16A5 | (CCTV Equip.) FDN Work | 2025-05-16 | 2025-06-23 | 33 | 29399 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 1999; 2025-05-25: 7419; 2025-06-01: 12150; 2025-06-08: 6204; 2025-06-15: 1361; 2025-06-22: 87
2CF6040W16A5 | (CCTV Equip.) FDN Work | 2025-05-16 | 2025-06-23 | 33 | 29399 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 2178; 2025-05-25: 9597; 2025-06-01: 21747; 2025-06-08: 27951; 2025-06-15: 29312; 2025-06-22: 29399; 2025-06-29: 29399; 2025-07-06: 29399; 2025-07-13: 29399; 2025-07-20: 29399; 2025-07-27: 29399; 2025-08-03: 29399; 2025-08-10: 29399; 2025-08-17: 29399; 2025-08-24: 29399; 2025-08-31: 29399; 2025-09-07: 29399; 2025-09-14: 29399; 2025-09-21: 29399; 2025-09-28: 29399; 2025-10-05: 29399; 2025-10-12: 29399; 2025-10-19: 29399; 2025-10-26: 29399; 2025-11-02: 29399; 2025-11-09: 29399; 2025-11-16: 29399; 2025-11-23: 29399; 2025-11-30: 29399; 2025-12-07: 29399; 2025-12-14: 29399; 2025-12-21: 29399; 2025-12-28: 29399; 2026-01-04: 29399; 2026-01-11: 29399; 2026-01-18: 29399; 2026-01-25: 29399; 2026-02-01: 29399; 2026-02-08: 29399; 2026-02-15: 29399; 2026-02-22: 29399; 2026-03-01: 29399; 2026-03-08: 29399; 2026-03-15: 29399; 2026-03-22: 29399; 2026-03-29: 29399; 2026-04-05: 29399; 2026-04-12: 29399; 2026-04-19: 29399; 2026-04-26: 29399; 2026-05-03: 29399; 2026-05-10: 29399; 2026-05-17: 29399; 2026-05-24: 29399; 2026-05-31: 29399; 2026-06-07: 29399
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 20 | 6999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 1355; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 20 | 6999 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 1355; 2025-06-29: 5008; 2025-07-06: 6685; 2025-07-13: 6999; 2025-07-20: 6999; 2025-07-27: 6999; 2025-08-03: 6999; 2025-08-10: 6999; 2025-08-17: 6999; 2025-08-24: 6999; 2025-08-31: 6999; 2025-09-07: 6999; 2025-09-14: 6999; 2025-09-21: 6999; 2025-09-28: 6999; 2025-10-05: 6999; 2025-10-12: 6999; 2025-10-19: 6999; 2025-10-26: 6999; 2025-11-02: 6999; 2025-11-09: 6999; 2025-11-16: 6999; 2025-11-23: 6999; 2025-11-30: 6999; 2025-12-07: 6999; 2025-12-14: 6999; 2025-12-21: 6999; 2025-12-28: 6999; 2026-01-04: 6999; 2026-01-11: 6999; 2026-01-18: 6999; 2026-01-25: 6999; 2026-02-01: 6999; 2026-02-08: 6999; 2026-02-15: 6999; 2026-02-22: 6999; 2026-03-01: 6999; 2026-03-08: 6999; 2026-03-15: 6999; 2026-03-22: 6999; 2026-03-29: 6999; 2026-04-05: 6999; 2026-04-12: 6999; 2026-04-19: 6999; 2026-04-26: 6999; 2026-05-03: 6999; 2026-05-10: 6999; 2026-05-17: 6999; 2026-05-24: 6999; 2026-05-31: 6999; 2026-06-07: 6999
2CF6040W70A9 | (CCTV Equip.) Installation | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 20 | 6999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 1355; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314
2CF6040W70A9 | (CCTV Equip.) Installation | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 20 | 6999 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 1355; 2025-06-29: 5008; 2025-07-06: 6685; 2025-07-13: 6999; 2025-07-20: 6999; 2025-07-27: 6999; 2025-08-03: 6999; 2025-08-10: 6999; 2025-08-17: 6999; 2025-08-24: 6999; 2025-08-31: 6999; 2025-09-07: 6999; 2025-09-14: 6999; 2025-09-21: 6999; 2025-09-28: 6999; 2025-10-05: 6999; 2025-10-12: 6999; 2025-10-19: 6999; 2025-10-26: 6999; 2025-11-02: 6999; 2025-11-09: 6999; 2025-11-16: 6999; 2025-11-23: 6999; 2025-11-30: 6999; 2025-12-07: 6999; 2025-12-14: 6999; 2025-12-21: 6999; 2025-12-28: 6999; 2026-01-04: 6999; 2026-01-11: 6999; 2026-01-18: 6999; 2026-01-25: 6999; 2026-02-01: 6999; 2026-02-08: 6999; 2026-02-15: 6999; 2026-02-22: 6999; 2026-03-01: 6999; 2026-03-08: 6999; 2026-03-15: 6999; 2026-03-22: 6999; 2026-03-29: 6999; 2026-04-05: 6999; 2026-04-12: 6999; 2026-04-19: 6999; 2026-04-26: 6999; 2026-05-03: 6999; 2026-05-10: 6999; 2026-05-17: 6999; 2026-05-24: 6999; 2026-05-31: 6999; 2026-06-07: 6999
Earthing & Lightning Materials |  | 2024-08-24 | 2024-10-21 | 50 | 8916 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 322; 2024-08-25: 1898; 2024-09-01: 1663; 2024-09-08: 1431; 2024-09-15: 1211; 2024-09-22: 927; 2024-09-29: 714; 2024-10-06: 475; 2024-10-13: 247; 2024-10-20: 29
Earthing & Lightning Materials |  | 2024-08-24 | 2024-10-21 | 50 | 8916 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [62 empty] | 322 | 2220 | 3883 | 5314 | 6525 | 7452 | 8165 | 8640 | 8887 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916
Construction Management |  | 2024-08-24 | 2024-10-21 | 50 | 8916 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 322; 2024-08-25: 1898; 2024-09-01: 1663; 2024-09-08: 1431; 2024-09-15: 1211; 2024-09-22: 927; 2024-09-29: 714; 2024-10-06: 475; 2024-10-13: 247; 2024-10-20: 29
Construction Management |  | 2024-08-24 | 2024-10-21 | 50 | 8916 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [62 empty] | 322 | 2220 | 3883 | 5314 | 6525 | 7452 | 8165 | 8640 | 8887 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916
Elec. & I&C Team |  | 2024-08-24 | 2024-10-21 | 50 | 8916 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 322; 2024-08-25: 1898; 2024-09-01: 1663; 2024-09-08: 1431; 2024-09-15: 1211; 2024-09-22: 927; 2024-09-29: 714; 2024-10-06: 475; 2024-10-13: 247; 2024-10-20: 29
Elec. & I&C Team |  | 2024-08-24 | 2024-10-21 | 50 | 8916 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [62 empty] | 322 | 2220 | 3883 | 5314 | 6525 | 7452 | 8165 | 8640 | 8887 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916
2CF6040W80A4 | (Earthing & Lightning Material) Installation | 2024-08-24 | 2024-10-21 | 50 | 8916 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 322; 2024-08-25: 1898; 2024-09-01: 1663; 2024-09-08: 1431; 2024-09-15: 1211; 2024-09-22: 927; 2024-09-29: 714; 2024-10-06: 475; 2024-10-13: 247; 2024-10-20: 29
2CF6040W80A4 | (Earthing & Lightning Material) Installation | 2024-08-24 | 2024-10-21 | 50 | 8916 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [62 empty] | 322 | 2220 | 3883 | 5314 | 6525 | 7452 | 8165 | 8640 | 8887 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916
Power Metering System |  | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 10 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 740; 2025-10-12: 4541; 2025-10-19: 273
Power Metering System |  | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 10 | 5554 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 740; 2025-10-12: 5281; 2025-10-19: 5554; 2025-10-26: 5554; 2025-11-02: 5554; 2025-11-09: 5554; 2025-11-16: 5554; 2025-11-23: 5554; 2025-11-30: 5554; 2025-12-07: 5554; 2025-12-14: 5554; 2025-12-21: 5554; 2025-12-28: 5554; 2026-01-04: 5554; 2026-01-11: 5554; 2026-01-18: 5554; 2026-01-25: 5554; 2026-02-01: 5554; 2026-02-08: 5554; 2026-02-15: 5554; 2026-02-22: 5554; 2026-03-01: 5554; 2026-03-08: 5554; 2026-03-15: 5554; 2026-03-22: 5554; 2026-03-29: 5554; 2026-04-05: 5554; 2026-04-12: 5554; 2026-04-19: 5554; 2026-04-26: 5554; 2026-05-03: 5554; 2026-05-10: 5554; 2026-05-17: 5554; 2026-05-24: 5554; 2026-05-31: 5554; 2026-06-07: 5554
Construction Management |  | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 10 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 740; 2025-10-12: 4541; 2025-10-19: 273
Construction Management |  | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 10 | 5554 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 740; 2025-10-12: 5281; 2025-10-19: 5554; 2025-10-26: 5554; 2025-11-02: 5554; 2025-11-09: 5554; 2025-11-16: 5554; 2025-11-23: 5554; 2025-11-30: 5554; 2025-12-07: 5554; 2025-12-14: 5554; 2025-12-21: 5554; 2025-12-28: 5554; 2026-01-04: 5554; 2026-01-11: 5554; 2026-01-18: 5554; 2026-01-25: 5554; 2026-02-01: 5554; 2026-02-08: 5554; 2026-02-15: 5554; 2026-02-22: 5554; 2026-03-01: 5554; 2026-03-08: 5554; 2026-03-15: 5554; 2026-03-22: 5554; 2026-03-29: 5554; 2026-04-05: 5554; 2026-04-12: 5554; 2026-04-19: 5554; 2026-04-26: 5554; 2026-05-03: 5554; 2026-05-10: 5554; 2026-05-17: 5554; 2026-05-24: 5554; 2026-05-31: 5554; 2026-06-07: 5554
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 10 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 740; 2025-10-12: 4541; 2025-10-19: 273
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 10 | 5554 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 740; 2025-10-12: 5281; 2025-10-19: 5554; 2025-10-26: 5554; 2025-11-02: 5554; 2025-11-09: 5554; 2025-11-16: 5554; 2025-11-23: 5554; 2025-11-30: 5554; 2025-12-07: 5554; 2025-12-14: 5554; 2025-12-21: 5554; 2025-12-28: 5554; 2026-01-04: 5554; 2026-01-11: 5554; 2026-01-18: 5554; 2026-01-25: 5554; 2026-02-01: 5554; 2026-02-08: 5554; 2026-02-15: 5554; 2026-02-22: 5554; 2026-03-01: 5554; 2026-03-08: 5554; 2026-03-15: 5554; 2026-03-22: 5554; 2026-03-29: 5554; 2026-04-05: 5554; 2026-04-12: 5554; 2026-04-19: 5554; 2026-04-26: 5554; 2026-05-03: 5554; 2026-05-10: 5554; 2026-05-17: 5554; 2026-05-24: 5554; 2026-05-31: 5554; 2026-06-07: 5554
2CF6500W70A04.8 | (Power Metering Equip) Installation | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 10 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 740; 2025-10-12: 4541; 2025-10-19: 273
2CF6500W70A04.8 | (Power Metering Equip) Installation | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 10 | 5554 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 740; 2025-10-12: 5281; 2025-10-19: 5554; 2025-10-26: 5554; 2025-11-02: 5554; 2025-11-09: 5554; 2025-11-16: 5554; 2025-11-23: 5554; 2025-11-30: 5554; 2025-12-07: 5554; 2025-12-14: 5554; 2025-12-21: 5554; 2025-12-28: 5554; 2026-01-04: 5554; 2026-01-11: 5554; 2026-01-18: 5554; 2026-01-25: 5554; 2026-02-01: 5554; 2026-02-08: 5554; 2026-02-15: 5554; 2026-02-22: 5554; 2026-03-01: 5554; 2026-03-08: 5554; 2026-03-15: 5554; 2026-03-22: 5554; 2026-03-29: 5554; 2026-04-05: 5554; 2026-04-12: 5554; 2026-04-19: 5554; 2026-04-26: 5554; 2026-05-03: 5554; 2026-05-10: 5554; 2026-05-17: 5554; 2026-05-24: 5554; 2026-05-31: 5554; 2026-06-07: 5554
Instrument & Control Systems |  | 2025-01-28 | 2025-03-04 | 30 | 17604 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 702; 2025-02-02: 2047; 2025-02-09: 3274; 2025-02-16: 4562; 2025-02-23: 5904; 2025-03-02: 1116
Instrument & Control Systems |  | 2025-01-28 | 2025-03-04 | 30 | 17604 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 702; 2025-02-02: 2749; 2025-02-09: 6023; 2025-02-16: 10584; 2025-02-23: 16488; 2025-03-02: 17604; 2025-03-09: 17604; 2025-03-16: 17604; 2025-03-23: 17604; 2025-03-30: 17604; 2025-04-06: 17604; 2025-04-13: 17604; 2025-04-20: 17604; 2025-04-27: 17604; 2025-05-04: 17604; 2025-05-11: 17604; 2025-05-18: 17604; 2025-05-25: 17604; 2025-06-01: 17604; 2025-06-08: 17604; 2025-06-15: 17604; 2025-06-22: 17604; 2025-06-29: 17604; 2025-07-06: 17604; 2025-07-13: 17604; 2025-07-20: 17604; 2025-07-27: 17604; 2025-08-03: 17604; 2025-08-10: 17604; 2025-08-17: 17604; 2025-08-24: 17604; 2025-08-31: 17604; 2025-09-07: 17604; 2025-09-14: 17604; 2025-09-21: 17604; 2025-09-28: 17604; 2025-10-05: 17604; 2025-10-12: 17604; 2025-10-19: 17604; 2025-10-26: 17604; 2025-11-02: 17604; 2025-11-09: 17604; 2025-11-16: 17604; 2025-11-23: 17604; 2025-11-30: 17604; 2025-12-07: 17604; 2025-12-14: 17604; 2025-12-21: 17604; 2025-12-28: 17604; 2026-01-04: 17604; 2026-01-11: 17604; 2026-01-18: 17604; 2026-01-25: 17604; 2026-02-01: 17604; 2026-02-08: 17604; 2026-02-15: 17604; 2026-02-22: 17604; 2026-03-01: 17604; 2026-03-08: 17604; 2026-03-15: 17604; 2026-03-22: 17604; 2026-03-29: 17604; 2026-04-05: 17604; 2026-04-12: 17604; 2026-04-19: 17604; 2026-04-26: 17604; 2026-05-03: 17604; 2026-05-10: 17604; 2026-05-17: 17604; 2026-05-24: 17604; 2026-05-31: 17604; 2026-06-07: 17604
DCS |  | 2025-01-28 | 2025-03-04 | 30 | 17604 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 702; 2025-02-02: 2047; 2025-02-09: 3274; 2025-02-16: 4562; 2025-02-23: 5904; 2025-03-02: 1116
DCS |  | 2025-01-28 | 2025-03-04 | 30 | 17604 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 702; 2025-02-02: 2749; 2025-02-09: 6023; 2025-02-16: 10584; 2025-02-23: 16488; 2025-03-02: 17604; 2025-03-09: 17604; 2025-03-16: 17604; 2025-03-23: 17604; 2025-03-30: 17604; 2025-04-06: 17604; 2025-04-13: 17604; 2025-04-20: 17604; 2025-04-27: 17604; 2025-05-04: 17604; 2025-05-11: 17604; 2025-05-18: 17604; 2025-05-25: 17604; 2025-06-01: 17604; 2025-06-08: 17604; 2025-06-15: 17604; 2025-06-22: 17604; 2025-06-29: 17604; 2025-07-06: 17604; 2025-07-13: 17604; 2025-07-20: 17604; 2025-07-27: 17604; 2025-08-03: 17604; 2025-08-10: 17604; 2025-08-17: 17604; 2025-08-24: 17604; 2025-08-31: 17604; 2025-09-07: 17604; 2025-09-14: 17604; 2025-09-21: 17604; 2025-09-28: 17604; 2025-10-05: 17604; 2025-10-12: 17604; 2025-10-19: 17604; 2025-10-26: 17604; 2025-11-02: 17604; 2025-11-09: 17604; 2025-11-16: 17604; 2025-11-23: 17604; 2025-11-30: 17604; 2025-12-07: 17604; 2025-12-14: 17604; 2025-12-21: 17604; 2025-12-28: 17604; 2026-01-04: 17604; 2026-01-11: 17604; 2026-01-18: 17604; 2026-01-25: 17604; 2026-02-01: 17604; 2026-02-08: 17604; 2026-02-15: 17604; 2026-02-22: 17604; 2026-03-01: 17604; 2026-03-08: 17604; 2026-03-15: 17604; 2026-03-22: 17604; 2026-03-29: 17604; 2026-04-05: 17604; 2026-04-12: 17604; 2026-04-19: 17604; 2026-04-26: 17604; 2026-05-03: 17604; 2026-05-10: 17604; 2026-05-17: 17604; 2026-05-24: 17604; 2026-05-31: 17604; 2026-06-07: 17604
Construction Management |  | 2025-01-28 | 2025-03-04 | 30 | 17604 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 702; 2025-02-02: 2047; 2025-02-09: 3274; 2025-02-16: 4562; 2025-02-23: 5904; 2025-03-02: 1116
Construction Management |  | 2025-01-28 | 2025-03-04 | 30 | 17604 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 702; 2025-02-02: 2749; 2025-02-09: 6023; 2025-02-16: 10584; 2025-02-23: 16488; 2025-03-02: 17604; 2025-03-09: 17604; 2025-03-16: 17604; 2025-03-23: 17604; 2025-03-30: 17604; 2025-04-06: 17604; 2025-04-13: 17604; 2025-04-20: 17604; 2025-04-27: 17604; 2025-05-04: 17604; 2025-05-11: 17604; 2025-05-18: 17604; 2025-05-25: 17604; 2025-06-01: 17604; 2025-06-08: 17604; 2025-06-15: 17604; 2025-06-22: 17604; 2025-06-29: 17604; 2025-07-06: 17604; 2025-07-13: 17604; 2025-07-20: 17604; 2025-07-27: 17604; 2025-08-03: 17604; 2025-08-10: 17604; 2025-08-17: 17604; 2025-08-24: 17604; 2025-08-31: 17604; 2025-09-07: 17604; 2025-09-14: 17604; 2025-09-21: 17604; 2025-09-28: 17604; 2025-10-05: 17604; 2025-10-12: 17604; 2025-10-19: 17604; 2025-10-26: 17604; 2025-11-02: 17604; 2025-11-09: 17604; 2025-11-16: 17604; 2025-11-23: 17604; 2025-11-30: 17604; 2025-12-07: 17604; 2025-12-14: 17604; 2025-12-21: 17604; 2025-12-28: 17604; 2026-01-04: 17604; 2026-01-11: 17604; 2026-01-18: 17604; 2026-01-25: 17604; 2026-02-01: 17604; 2026-02-08: 17604; 2026-02-15: 17604; 2026-02-22: 17604; 2026-03-01: 17604; 2026-03-08: 17604; 2026-03-15: 17604; 2026-03-22: 17604; 2026-03-29: 17604; 2026-04-05: 17604; 2026-04-12: 17604; 2026-04-19: 17604; 2026-04-26: 17604; 2026-05-03: 17604; 2026-05-10: 17604; 2026-05-17: 17604; 2026-05-24: 17604; 2026-05-31: 17604; 2026-06-07: 17604
Elec. & I&C Team |  | 2025-01-28 | 2025-03-04 | 30 | 17604 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 702; 2025-02-02: 2047; 2025-02-09: 3274; 2025-02-16: 4562; 2025-02-23: 5904; 2025-03-02: 1116
Elec. & I&C Team |  | 2025-01-28 | 2025-03-04 | 30 | 17604 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 702; 2025-02-02: 2749; 2025-02-09: 6023; 2025-02-16: 10584; 2025-02-23: 16488; 2025-03-02: 17604; 2025-03-09: 17604; 2025-03-16: 17604; 2025-03-23: 17604; 2025-03-30: 17604; 2025-04-06: 17604; 2025-04-13: 17604; 2025-04-20: 17604; 2025-04-27: 17604; 2025-05-04: 17604; 2025-05-11: 17604; 2025-05-18: 17604; 2025-05-25: 17604; 2025-06-01: 17604; 2025-06-08: 17604; 2025-06-15: 17604; 2025-06-22: 17604; 2025-06-29: 17604; 2025-07-06: 17604; 2025-07-13: 17604; 2025-07-20: 17604; 2025-07-27: 17604; 2025-08-03: 17604; 2025-08-10: 17604; 2025-08-17: 17604; 2025-08-24: 17604; 2025-08-31: 17604; 2025-09-07: 17604; 2025-09-14: 17604; 2025-09-21: 17604; 2025-09-28: 17604; 2025-10-05: 17604; 2025-10-12: 17604; 2025-10-19: 17604; 2025-10-26: 17604; 2025-11-02: 17604; 2025-11-09: 17604; 2025-11-16: 17604; 2025-11-23: 17604; 2025-11-30: 17604; 2025-12-07: 17604; 2025-12-14: 17604; 2025-12-21: 17604; 2025-12-28: 17604; 2026-01-04: 17604; 2026-01-11: 17604; 2026-01-18: 17604; 2026-01-25: 17604; 2026-02-01: 17604; 2026-02-08: 17604; 2026-02-15: 17604; 2026-02-22: 17604; 2026-03-01: 17604; 2026-03-08: 17604; 2026-03-15: 17604; 2026-03-22: 17604; 2026-03-29: 17604; 2026-04-05: 17604; 2026-04-12: 17604; 2026-04-19: 17604; 2026-04-26: 17604; 2026-05-03: 17604; 2026-05-10: 17604; 2026-05-17: 17604; 2026-05-24: 17604; 2026-05-31: 17604; 2026-06-07: 17604
2CF7000W86A4 | (DCS) Installation | 2025-01-28 | 2025-03-04 | 30 | 17604 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 702; 2025-02-02: 2047; 2025-02-09: 3274; 2025-02-16: 4562; 2025-02-23: 5904; 2025-03-02: 1116
2CF7000W86A4 | (DCS) Installation | 2025-01-28 | 2025-03-04 | 30 | 17604 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 702; 2025-02-02: 2749; 2025-02-09: 6023; 2025-02-16: 10584; 2025-02-23: 16488; 2025-03-02: 17604; 2025-03-09: 17604; 2025-03-16: 17604; 2025-03-23: 17604; 2025-03-30: 17604; 2025-04-06: 17604; 2025-04-13: 17604; 2025-04-20: 17604; 2025-04-27: 17604; 2025-05-04: 17604; 2025-05-11: 17604; 2025-05-18: 17604; 2025-05-25: 17604; 2025-06-01: 17604; 2025-06-08: 17604; 2025-06-15: 17604; 2025-06-22: 17604; 2025-06-29: 17604; 2025-07-06: 17604; 2025-07-13: 17604; 2025-07-20: 17604; 2025-07-27: 17604; 2025-08-03: 17604; 2025-08-10: 17604; 2025-08-17: 17604; 2025-08-24: 17604; 2025-08-31: 17604; 2025-09-07: 17604; 2025-09-14: 17604; 2025-09-21: 17604; 2025-09-28: 17604; 2025-10-05: 17604; 2025-10-12: 17604; 2025-10-19: 17604; 2025-10-26: 17604; 2025-11-02: 17604; 2025-11-09: 17604; 2025-11-16: 17604; 2025-11-23: 17604; 2025-11-30: 17604; 2025-12-07: 17604; 2025-12-14: 17604; 2025-12-21: 17604; 2025-12-28: 17604; 2026-01-04: 17604; 2026-01-11: 17604; 2026-01-18: 17604; 2026-01-25: 17604; 2026-02-01: 17604; 2026-02-08: 17604; 2026-02-15: 17604; 2026-02-22: 17604; 2026-03-01: 17604; 2026-03-08: 17604; 2026-03-15: 17604; 2026-03-22: 17604; 2026-03-29: 17604; 2026-04-05: 17604; 2026-04-12: 17604; 2026-04-19: 17604; 2026-04-26: 17604; 2026-05-03: 17604; 2026-05-10: 17604; 2026-05-17: 17604; 2026-05-24: 17604; 2026-05-31: 17604; 2026-06-07: 17604
BOP Yard & BLDG (Common) |  | 2023-08-07 | 2026-01-03 | 755 | 8714656 | Budgeted Nonlabor Units | [8 empty] | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 402 | [9 empty] | 1104 | 1073 | 817 | 543 | 266 | 42 | [10 empty] | 70 | 551 | 3058 | 11788 | 24246 | 16217 | 9028 | 19573 | 60403 | 73034 | 148833 | 185314 | 115266 | 76954 | 105641 | 92817 | 116108 | 139976 | 198203 | 128428 | 120522 | 260403 | 267882 | 218301 | 139788 | 107616 | 275082 | 528783 | 469922 | 394059 | 456736 | 370339 | 208966 | 120967 | 122255 | 144919 | 143764 | 149128 | 104787 | 125740 | 248549 | 271667 | 161134 | 87643 | 38785 | 112510 | 126838 | 99915 | 37143 | 20741 | 29757 | 102770 | 95954 | 167710 | 161024 | 90397 | 34034 | 28552 | 16341 | 89909 | 99340 | 57786 | 69625 | 32788 | 15942 | 4164 | 4374 | 1707 | 1108 | 892 | 415 | 1639 | 2857 | 1616 | 52 |  |  |  | 185 | 11392 | 23863 | 33319 | 19827 | 12492 | 11702 | 11702 | 8711
BOP Yard & BLDG (Common) |  | 2023-08-07 | 2026-01-03 | 755 | 8714656 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [8 empty] | 467 | 934 | 1401 | 1868 | 2335 | 2802 | 3269 | 3735 | 4202 | 4669 | 5136 | 5603 | 6070 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 7576 | 8649 | 9466 | 10009 | 10275 | 10317 | 10317 | 10317 | 10317 | 10317 | 10317 | 10317 | 10317 | 10317 | 10317 | 10317 | 10387 | 10939 | 13997 | 25785 | 50032 | 66249 | 75277 | 94850 | 155252 | 228286 | 377119 | 562433 | 677699 | 754653 | 860294 | 953111 | 1069219 | 1209194 | 1407397 | 1535826 | 1656348 | 1916751 | 2184632 | 2402934 | 2542721 | 2650337 | 2925419 | 3454202 | 3924124 | 4318184 | 4774920 | 5145259 | 5354225 | 5475193 | 5597448 | 5742367 | 5886130 | 6035258 | 6140045 | 6265785 | 6514334 | 6786000 | 6947134 | 7034777 | 7073562 | 7186072 | 7312910 | 7412825 | 7449968 | 7470709 | 7500466 | 7603236 | 7699189 | 7866900 | 8027924 | 8118321 | 8152356 | 8180907 | 8197248 | 8287157 | 8386497 | 8444282 | 8513907 | 8546695 | 8562636 | 8566801 | 8571174 | 8572881 | 8573990 | 8574882 | 8575296 | 8576935 | 8579792 | 8581408 | 8581460 | 8581460 | 8581460 | 8581460 | 8581645 | 8593037 | 8616900 | 8650219 | 8670047 | 8682539 | 8694241 | 8705942 | 8714653 | 8714653 | 8714653 | 8714653 | 8714653 | 8714653 | 8714653 | 8714653 | 8714653 | 8714653 | 8714653 | 8714653 | 8714653 | 8714653 | 8714653 | 8714653 | 8714653 | 8714653 | 8714653 | 8714653 | 8714653 | 8714653 | 8714653 | 8714653
Pipe Sleeper |  | 2024-08-21 | 2024-11-08 | 69 | 87110 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 6001; 2024-08-25: 9002; 2024-09-01: 9002; 2024-09-08: 9002; 2024-09-15: 9002; 2024-09-22: 2329; 2024-10-06: 8968; 2024-10-13: 8968; 2024-10-20: 8968; 2024-10-27: 8968; 2024-11-03: 6901
Pipe Sleeper |  | 2024-08-21 | 2024-11-08 | 69 | 87110 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [62 empty] | 6001 | 15003 | 24004 | 33006 | 42007 | 44336 | 44336 | 53304 | 62273 | 71241 | 80209 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110
Pipe Sleeper |  | 2024-08-21 | 2024-11-08 | 69 | 87110 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 6001; 2024-08-25: 9002; 2024-09-01: 9002; 2024-09-08: 9002; 2024-09-15: 9002; 2024-09-22: 2329; 2024-10-06: 8968; 2024-10-13: 8968; 2024-10-20: 8968; 2024-10-27: 8968; 2024-11-03: 6901
Pipe Sleeper |  | 2024-08-21 | 2024-11-08 | 69 | 87110 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [62 empty] | 6001 | 15003 | 24004 | 33006 | 42007 | 44336 | 44336 | 53304 | 62273 | 71241 | 80209 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110
Construction Management |  | 2024-08-21 | 2024-11-08 | 69 | 87110 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 6001; 2024-08-25: 9002; 2024-09-01: 9002; 2024-09-08: 9002; 2024-09-15: 9002; 2024-09-22: 2329; 2024-10-06: 8968; 2024-10-13: 8968; 2024-10-20: 8968; 2024-10-27: 8968; 2024-11-03: 6901
Construction Management |  | 2024-08-21 | 2024-11-08 | 69 | 87110 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [62 empty] | 6001 | 15003 | 24004 | 33006 | 42007 | 44336 | 44336 | 53304 | 62273 | 71241 | 80209 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 87110
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 30 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 6001; 2024-08-25: 9002; 2024-09-01: 9002; 2024-09-08: 9002; 2024-09-15: 9002; 2024-09-22: 2329
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 30 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [62 empty] | 6001 | 15003 | 24004 | 33006 | 42007 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336
0CF5550W16A5 | (Pipe Sleeper) FDN Work | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 30 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 6001; 2024-08-25: 9002; 2024-09-01: 9002; 2024-09-08: 9002; 2024-09-15: 9002; 2024-09-22: 2329
0CF5550W16A5 | (Pipe Sleeper) FDN Work | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 30 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [62 empty] | 6001 | 15003 | 24004 | 33006 | 42007 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336
Mech Team |  | 2024-10-07 | 2024-11-08 | 29 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 8968; 2024-10-13: 8968; 2024-10-20: 8968; 2024-10-27: 8968; 2024-11-03: 6901
Mech Team |  | 2024-10-07 | 2024-11-08 | 29 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 8968; 2024-10-13: 17937; 2024-10-20: 26905; 2024-10-27: 35873; 2024-11-03: 42774; 2024-11-10: 42774; 2024-11-17: 42774; 2024-11-24: 42774; 2024-12-01: 42774; 2024-12-08: 42774; 2024-12-15: 42774; 2024-12-22: 42774; 2024-12-29: 42774; 2025-01-05: 42774; 2025-01-12: 42774; 2025-01-19: 42774; 2025-01-26: 42774; 2025-02-02: 42774; 2025-02-09: 42774; 2025-02-16: 42774; 2025-02-23: 42774; 2025-03-02: 42774; 2025-03-09: 42774; 2025-03-16: 42774; 2025-03-23: 42774; 2025-03-30: 42774; 2025-04-06: 42774; 2025-04-13: 42774; 2025-04-20: 42774; 2025-04-27: 42774; 2025-05-04: 42774; 2025-05-11: 42774; 2025-05-18: 42774; 2025-05-25: 42774; 2025-06-01: 42774; 2025-06-08: 42774; 2025-06-15: 42774; 2025-06-22: 42774; 2025-06-29: 42774; 2025-07-06: 42774; 2025-07-13: 42774; 2025-07-20: 42774; 2025-07-27: 42774; 2025-08-03: 42774; 2025-08-10: 42774; 2025-08-17: 42774; 2025-08-24: 42774; 2025-08-31: 42774; 2025-09-07: 42774; 2025-09-14: 42774; 2025-09-21: 42774; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 42774; 2025-11-02: 42774; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
0CF5550W46A6 | (Pipe Sleeper) Structure Work | 2024-10-07 | 2024-11-08 | 29 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 8968; 2024-10-13: 8968; 2024-10-20: 8968; 2024-10-27: 8968; 2024-11-03: 6901
0CF5550W46A6 | (Pipe Sleeper) Structure Work | 2024-10-07 | 2024-11-08 | 29 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 8968; 2024-10-13: 17937; 2024-10-20: 26905; 2024-10-27: 35873; 2024-11-03: 42774; 2024-11-10: 42774; 2024-11-17: 42774; 2024-11-24: 42774; 2024-12-01: 42774; 2024-12-08: 42774; 2024-12-15: 42774; 2024-12-22: 42774; 2024-12-29: 42774; 2025-01-05: 42774; 2025-01-12: 42774; 2025-01-19: 42774; 2025-01-26: 42774; 2025-02-02: 42774; 2025-02-09: 42774; 2025-02-16: 42774; 2025-02-23: 42774; 2025-03-02: 42774; 2025-03-09: 42774; 2025-03-16: 42774; 2025-03-23: 42774; 2025-03-30: 42774; 2025-04-06: 42774; 2025-04-13: 42774; 2025-04-20: 42774; 2025-04-27: 42774; 2025-05-04: 42774; 2025-05-11: 42774; 2025-05-18: 42774; 2025-05-25: 42774; 2025-06-01: 42774; 2025-06-08: 42774; 2025-06-15: 42774; 2025-06-22: 42774; 2025-06-29: 42774; 2025-07-06: 42774; 2025-07-13: 42774; 2025-07-20: 42774; 2025-07-27: 42774; 2025-08-03: 42774; 2025-08-10: 42774; 2025-08-17: 42774; 2025-08-24: 42774; 2025-08-31: 42774; 2025-09-07: 42774; 2025-09-14: 42774; 2025-09-21: 42774; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 42774; 2025-11-02: 42774; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
Fuel Gas Supply System (3) |  | 2024-10-01 | 2025-08-16 | 274 | 424454 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 361; 2024-10-06: 1697; 2024-10-13: 4529; 2024-10-20: 7345; 2024-10-27: 5419; 2024-11-03: 1994; 2024-11-10: 533; 2024-11-17: 6; 2024-12-29: 290; 2025-01-05: 8391; 2025-01-12: 35119; 2025-01-19: 20133; 2025-01-26: 11563; 2025-02-02: 19568; 2025-02-09: 14646; 2025-02-16: 41979; 2025-02-23: 36253; 2025-03-02: 21473; 2025-03-09: 2939; 2025-03-16: 417; 2025-03-30: 14872; 2025-04-06: 10736; 2025-04-27: 12487; 2025-05-04: 7749; 2025-05-11: 7724; 2025-05-18: 5389; 2025-05-25: 5527; 2025-06-01: 4265; 2025-06-08: 2596; 2025-06-15: 3793; 2025-06-22: 2725; 2025-06-29: 3287; 2025-07-06: 13042; 2025-07-13: 45382; 2025-07-20: 32780; 2025-07-27: 12451; 2025-08-03: 2669; 2025-08-10: 2329
Fuel Gas Supply System (3) |  | 2024-10-01 | 2025-08-16 | 274 | 424454 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 361; 2024-10-06: 2058; 2024-10-13: 6586; 2024-10-20: 13931; 2024-10-27: 19350; 2024-11-03: 21343; 2024-11-10: 21876; 2024-11-17: 21882; 2024-11-24: 21882; 2024-12-01: 21882; 2024-12-08: 21882; 2024-12-15: 21882; 2024-12-22: 21882; 2024-12-29: 22172; 2025-01-05: 30563; 2025-01-12: 65682; 2025-01-19: 85815; 2025-01-26: 97378; 2025-02-02: 116945; 2025-02-09: 131591; 2025-02-16: 173570; 2025-02-23: 209823; 2025-03-02: 231296; 2025-03-09: 234234; 2025-03-16: 234651; 2025-03-23: 234651; 2025-03-30: 249523; 2025-04-06: 260259; 2025-04-13: 260259; 2025-04-20: 260259; 2025-04-27: 272746; 2025-05-04: 280495; 2025-05-11: 288218; 2025-05-18: 293608; 2025-05-25: 299135; 2025-06-01: 303400; 2025-06-08: 305996; 2025-06-15: 309788; 2025-06-22: 312514; 2025-06-29: 315800; 2025-07-06: 328842; 2025-07-13: 374224; 2025-07-20: 407004; 2025-07-27: 419455; 2025-08-03: 422125; 2025-08-10: 424454; 2025-08-17: 424454; 2025-08-24: 424454; 2025-08-31: 424454; 2025-09-07: 424454; 2025-09-14: 424454; 2025-09-21: 424454; 2025-09-28: 424454; 2025-10-05: 424454; 2025-10-12: 424454; 2025-10-19: 424454; 2025-10-26: 424454; 2025-11-02: 424454; 2025-11-09: 424454; 2025-11-16: 424454; 2025-11-23: 424454; 2025-11-30: 424454; 2025-12-07: 424454; 2025-12-14: 424454; 2025-12-21: 424454; 2025-12-28: 424454; 2026-01-04: 424454; 2026-01-11: 424454; 2026-01-18: 424454; 2026-01-25: 424454; 2026-02-01: 424454; 2026-02-08: 424454; 2026-02-15: 424454; 2026-02-22: 424454; 2026-03-01: 424454; 2026-03-08: 424454; 2026-03-15: 424454; 2026-03-22: 424454; 2026-03-29: 424454; 2026-04-05: 424454; 2026-04-12: 424454; 2026-04-19: 424454; 2026-04-26: 424454; 2026-05-03: 424454; 2026-05-10: 424454; 2026-05-17: 424454; 2026-05-24: 424454; 2026-05-31: 424454; 2026-06-07: 424454
Construction Management |  | 2025-06-16 | 2025-08-16 | 53 | 29199 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 755; 2025-06-22: 1946; 2025-06-29: 2984; 2025-07-06: 4278; 2025-07-13: 5285; 2025-07-20: 5231; 2025-07-27: 3722; 2025-08-03: 2669; 2025-08-10: 2329
Construction Management |  | 2025-06-16 | 2025-08-16 | 53 | 29199 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 755; 2025-06-22: 2701; 2025-06-29: 5685; 2025-07-06: 9963; 2025-07-13: 15247; 2025-07-20: 20478; 2025-07-27: 24201; 2025-08-03: 26870; 2025-08-10: 29199; 2025-08-17: 29199; 2025-08-24: 29199; 2025-08-31: 29199; 2025-09-07: 29199; 2025-09-14: 29199; 2025-09-21: 29199; 2025-09-28: 29199; 2025-10-05: 29199; 2025-10-12: 29199; 2025-10-19: 29199; 2025-10-26: 29199; 2025-11-02: 29199; 2025-11-09: 29199; 2025-11-16: 29199; 2025-11-23: 29199; 2025-11-30: 29199; 2025-12-07: 29199; 2025-12-14: 29199; 2025-12-21: 29199; 2025-12-28: 29199; 2026-01-04: 29199; 2026-01-11: 29199; 2026-01-18: 29199; 2026-01-25: 29199; 2026-02-01: 29199; 2026-02-08: 29199; 2026-02-15: 29199; 2026-02-22: 29199; 2026-03-01: 29199; 2026-03-08: 29199; 2026-03-15: 29199; 2026-03-22: 29199; 2026-03-29: 29199; 2026-04-05: 29199; 2026-04-12: 29199; 2026-04-19: 29199; 2026-04-26: 29199; 2026-05-03: 29199; 2026-05-10: 29199; 2026-05-17: 29199; 2026-05-24: 29199; 2026-05-31: 29199; 2026-06-07: 29199
Mech Team |  | 2025-06-16 | 2025-08-16 | 53 | 29199 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 755; 2025-06-22: 1946; 2025-06-29: 2984; 2025-07-06: 4278; 2025-07-13: 5285; 2025-07-20: 5231; 2025-07-27: 3722; 2025-08-03: 2669; 2025-08-10: 2329
Mech Team |  | 2025-06-16 | 2025-08-16 | 53 | 29199 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 755; 2025-06-22: 2701; 2025-06-29: 5685; 2025-07-06: 9963; 2025-07-13: 15247; 2025-07-20: 20478; 2025-07-27: 24201; 2025-08-03: 26870; 2025-08-10: 29199; 2025-08-17: 29199; 2025-08-24: 29199; 2025-08-31: 29199; 2025-09-07: 29199; 2025-09-14: 29199; 2025-09-21: 29199; 2025-09-28: 29199; 2025-10-05: 29199; 2025-10-12: 29199; 2025-10-19: 29199; 2025-10-26: 29199; 2025-11-02: 29199; 2025-11-09: 29199; 2025-11-16: 29199; 2025-11-23: 29199; 2025-11-30: 29199; 2025-12-07: 29199; 2025-12-14: 29199; 2025-12-21: 29199; 2025-12-28: 29199; 2026-01-04: 29199; 2026-01-11: 29199; 2026-01-18: 29199; 2026-01-25: 29199; 2026-02-01: 29199; 2026-02-08: 29199; 2026-02-15: 29199; 2026-02-22: 29199; 2026-03-01: 29199; 2026-03-08: 29199; 2026-03-15: 29199; 2026-03-22: 29199; 2026-03-29: 29199; 2026-04-05: 29199; 2026-04-12: 29199; 2026-04-19: 29199; 2026-04-26: 29199; 2026-05-03: 29199; 2026-05-10: 29199; 2026-05-17: 29199; 2026-05-24: 29199; 2026-05-31: 29199; 2026-06-07: 29199
0CF3520W58A3 | (FGSS) Piping Work | 2025-06-16 | 2025-08-08 | 46 | 26072 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 755; 2025-06-22: 1946; 2025-06-29: 2984; 2025-07-06: 4278; 2025-07-13: 5285; 2025-07-20: 5231; 2025-07-27: 3722; 2025-08-03: 1871
0CF3520W58A3 | (FGSS) Piping Work | 2025-06-16 | 2025-08-08 | 46 | 26072 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 755; 2025-06-22: 2701; 2025-06-29: 5685; 2025-07-06: 9963; 2025-07-13: 15247; 2025-07-20: 20478; 2025-07-27: 24201; 2025-08-03: 26072; 2025-08-10: 26072; 2025-08-17: 26072; 2025-08-24: 26072; 2025-08-31: 26072; 2025-09-07: 26072; 2025-09-14: 26072; 2025-09-21: 26072; 2025-09-28: 26072; 2025-10-05: 26072; 2025-10-12: 26072; 2025-10-19: 26072; 2025-10-26: 26072; 2025-11-02: 26072; 2025-11-09: 26072; 2025-11-16: 26072; 2025-11-23: 26072; 2025-11-30: 26072; 2025-12-07: 26072; 2025-12-14: 26072; 2025-12-21: 26072; 2025-12-28: 26072; 2026-01-04: 26072; 2026-01-11: 26072; 2026-01-18: 26072; 2026-01-25: 26072; 2026-02-01: 26072; 2026-02-08: 26072; 2026-02-15: 26072; 2026-02-22: 26072; 2026-03-01: 26072; 2026-03-08: 26072; 2026-03-15: 26072; 2026-03-22: 26072; 2026-03-29: 26072; 2026-04-05: 26072; 2026-04-12: 26072; 2026-04-19: 26072; 2026-04-26: 26072; 2026-05-03: 26072; 2026-05-10: 26072; 2026-05-17: 26072; 2026-05-24: 26072; 2026-05-31: 26072; 2026-06-07: 26072
0CF3520W86A3 | (FGSS) Air Leak Test | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 3 | 1489 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 798; 2025-08-10: 691
0CF3520W86A3 | (FGSS) Air Leak Test | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 3 | 1489 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 798; 2025-08-10: 1489; 2025-08-17: 1489; 2025-08-24: 1489; 2025-08-31: 1489; 2025-09-07: 1489; 2025-09-14: 1489; 2025-09-21: 1489; 2025-09-28: 1489; 2025-10-05: 1489; 2025-10-12: 1489; 2025-10-19: 1489; 2025-10-26: 1489; 2025-11-02: 1489; 2025-11-09: 1489; 2025-11-16: 1489; 2025-11-23: 1489; 2025-11-30: 1489; 2025-12-07: 1489; 2025-12-14: 1489; 2025-12-21: 1489; 2025-12-28: 1489; 2026-01-04: 1489; 2026-01-11: 1489; 2026-01-18: 1489; 2026-01-25: 1489; 2026-02-01: 1489; 2026-02-08: 1489; 2026-02-15: 1489; 2026-02-22: 1489; 2026-03-01: 1489; 2026-03-08: 1489; 2026-03-15: 1489; 2026-03-22: 1489; 2026-03-29: 1489; 2026-04-05: 1489; 2026-04-12: 1489; 2026-04-19: 1489; 2026-04-26: 1489; 2026-05-03: 1489; 2026-05-10: 1489; 2026-05-17: 1489; 2026-05-24: 1489; 2026-05-31: 1489; 2026-06-07: 1489
0CF3520W86A4 | (FGSS) Line Flushing (Air Blow-out) | 2025-08-12 | 2025-08-16 | 3 | 1638 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 1638
0CF3520W86A4 | (FGSS) Line Flushing (Air Blow-out) | 2025-08-12 | 2025-08-16 | 3 | 1638 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 1638; 2025-08-17: 1638; 2025-08-24: 1638; 2025-08-31: 1638; 2025-09-07: 1638; 2025-09-14: 1638; 2025-09-21: 1638; 2025-09-28: 1638; 2025-10-05: 1638; 2025-10-12: 1638; 2025-10-19: 1638; 2025-10-26: 1638; 2025-11-02: 1638; 2025-11-09: 1638; 2025-11-16: 1638; 2025-11-23: 1638; 2025-11-30: 1638; 2025-12-07: 1638; 2025-12-14: 1638; 2025-12-21: 1638; 2025-12-28: 1638; 2026-01-04: 1638; 2026-01-11: 1638; 2026-01-18: 1638; 2026-01-25: 1638; 2026-02-01: 1638; 2026-02-08: 1638; 2026-02-15: 1638; 2026-02-22: 1638; 2026-03-01: 1638; 2026-03-08: 1638; 2026-03-15: 1638; 2026-03-22: 1638; 2026-03-29: 1638; 2026-04-05: 1638; 2026-04-12: 1638; 2026-04-19: 1638; 2026-04-26: 1638; 2026-05-03: 1638; 2026-05-10: 1638; 2026-05-17: 1638; 2026-05-24: 1638; 2026-05-31: 1638; 2026-06-07: 1638
Fuel Gas Chromatograph |  | 2025-02-01 | 2025-06-27 | 126 | 62947 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 145; 2025-02-02: 1746; 2025-02-09: 7318; 2025-02-16: 16612; 2025-02-23: 18782; 2025-03-02: 9924; 2025-03-09: 2939; 2025-03-16: 417; 2025-05-11: 72; 2025-05-18: 695; 2025-05-25: 1585; 2025-06-01: 1303; 2025-06-08: 826; 2025-06-15: 423; 2025-06-22: 161
Fuel Gas Chromatograph |  | 2025-02-01 | 2025-06-27 | 126 | 62947 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 145; 2025-02-02: 1891; 2025-02-09: 9209; 2025-02-16: 25821; 2025-02-23: 44603; 2025-03-02: 54527; 2025-03-09: 57465; 2025-03-16: 57882; 2025-03-23: 57882; 2025-03-30: 57882; 2025-04-06: 57882; 2025-04-13: 57882; 2025-04-20: 57882; 2025-04-27: 57882; 2025-05-04: 57882; 2025-05-11: 57954; 2025-05-18: 58649; 2025-05-25: 60234; 2025-06-01: 61537; 2025-06-08: 62363; 2025-06-15: 62786; 2025-06-22: 62947; 2025-06-29: 62947; 2025-07-06: 62947; 2025-07-13: 62947; 2025-07-20: 62947; 2025-07-27: 62947; 2025-08-03: 62947; 2025-08-10: 62947; 2025-08-17: 62947; 2025-08-24: 62947; 2025-08-31: 62947; 2025-09-07: 62947; 2025-09-14: 62947; 2025-09-21: 62947; 2025-09-28: 62947; 2025-10-05: 62947; 2025-10-12: 62947; 2025-10-19: 62947; 2025-10-26: 62947; 2025-11-02: 62947; 2025-11-09: 62947; 2025-11-16: 62947; 2025-11-23: 62947; 2025-11-30: 62947; 2025-12-07: 62947; 2025-12-14: 62947; 2025-12-21: 62947; 2025-12-28: 62947; 2026-01-04: 62947; 2026-01-11: 62947; 2026-01-18: 62947; 2026-01-25: 62947; 2026-02-01: 62947; 2026-02-08: 62947; 2026-02-15: 62947; 2026-02-22: 62947; 2026-03-01: 62947; 2026-03-08: 62947; 2026-03-15: 62947; 2026-03-22: 62947; 2026-03-29: 62947; 2026-04-05: 62947; 2026-04-12: 62947; 2026-04-19: 62947; 2026-04-26: 62947; 2026-05-03: 62947; 2026-05-10: 62947; 2026-05-17: 62947; 2026-05-24: 62947; 2026-05-31: 62947; 2026-06-07: 62947
Construction Management |  | 2025-02-01 | 2025-06-27 | 126 | 62947 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 145; 2025-02-02: 1746; 2025-02-09: 7318; 2025-02-16: 16612; 2025-02-23: 18782; 2025-03-02: 9924; 2025-03-09: 2939; 2025-03-16: 417; 2025-05-11: 72; 2025-05-18: 695; 2025-05-25: 1585; 2025-06-01: 1303; 2025-06-08: 826; 2025-06-15: 423; 2025-06-22: 161
Construction Management |  | 2025-02-01 | 2025-06-27 | 126 | 62947 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 145; 2025-02-02: 1891; 2025-02-09: 9209; 2025-02-16: 25821; 2025-02-23: 44603; 2025-03-02: 54527; 2025-03-09: 57465; 2025-03-16: 57882; 2025-03-23: 57882; 2025-03-30: 57882; 2025-04-06: 57882; 2025-04-13: 57882; 2025-04-20: 57882; 2025-04-27: 57882; 2025-05-04: 57882; 2025-05-11: 57954; 2025-05-18: 58649; 2025-05-25: 60234; 2025-06-01: 61537; 2025-06-08: 62363; 2025-06-15: 62786; 2025-06-22: 62947; 2025-06-29: 62947; 2025-07-06: 62947; 2025-07-13: 62947; 2025-07-20: 62947; 2025-07-27: 62947; 2025-08-03: 62947; 2025-08-10: 62947; 2025-08-17: 62947; 2025-08-24: 62947; 2025-08-31: 62947; 2025-09-07: 62947; 2025-09-14: 62947; 2025-09-21: 62947; 2025-09-28: 62947; 2025-10-05: 62947; 2025-10-12: 62947; 2025-10-19: 62947; 2025-10-26: 62947; 2025-11-02: 62947; 2025-11-09: 62947; 2025-11-16: 62947; 2025-11-23: 62947; 2025-11-30: 62947; 2025-12-07: 62947; 2025-12-14: 62947; 2025-12-21: 62947; 2025-12-28: 62947; 2026-01-04: 62947; 2026-01-11: 62947; 2026-01-18: 62947; 2026-01-25: 62947; 2026-02-01: 62947; 2026-02-08: 62947; 2026-02-15: 62947; 2026-02-22: 62947; 2026-03-01: 62947; 2026-03-08: 62947; 2026-03-15: 62947; 2026-03-22: 62947; 2026-03-29: 62947; 2026-04-05: 62947; 2026-04-12: 62947; 2026-04-19: 62947; 2026-04-26: 62947; 2026-05-03: 62947; 2026-05-10: 62947; 2026-05-17: 62947; 2026-05-24: 62947; 2026-05-31: 62947; 2026-06-07: 62947
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | 57882 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 145; 2025-02-02: 1746; 2025-02-09: 7318; 2025-02-16: 16612; 2025-02-23: 18782; 2025-03-02: 9924; 2025-03-09: 2939; 2025-03-16: 417
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | 57882 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 145; 2025-02-02: 1891; 2025-02-09: 9209; 2025-02-16: 25821; 2025-02-23: 44603; 2025-03-02: 54527; 2025-03-09: 57465; 2025-03-16: 57882; 2025-03-23: 57882; 2025-03-30: 57882; 2025-04-06: 57882; 2025-04-13: 57882; 2025-04-20: 57882; 2025-04-27: 57882; 2025-05-04: 57882; 2025-05-11: 57882; 2025-05-18: 57882; 2025-05-25: 57882; 2025-06-01: 57882; 2025-06-08: 57882; 2025-06-15: 57882; 2025-06-22: 57882; 2025-06-29: 57882; 2025-07-06: 57882; 2025-07-13: 57882; 2025-07-20: 57882; 2025-07-27: 57882; 2025-08-03: 57882; 2025-08-10: 57882; 2025-08-17: 57882; 2025-08-24: 57882; 2025-08-31: 57882; 2025-09-07: 57882; 2025-09-14: 57882; 2025-09-21: 57882; 2025-09-28: 57882; 2025-10-05: 57882; 2025-10-12: 57882; 2025-10-19: 57882; 2025-10-26: 57882; 2025-11-02: 57882; 2025-11-09: 57882; 2025-11-16: 57882; 2025-11-23: 57882; 2025-11-30: 57882; 2025-12-07: 57882; 2025-12-14: 57882; 2025-12-21: 57882; 2025-12-28: 57882; 2026-01-04: 57882; 2026-01-11: 57882; 2026-01-18: 57882; 2026-01-25: 57882; 2026-02-01: 57882; 2026-02-08: 57882; 2026-02-15: 57882; 2026-02-22: 57882; 2026-03-01: 57882; 2026-03-08: 57882; 2026-03-15: 57882; 2026-03-22: 57882; 2026-03-29: 57882; 2026-04-05: 57882; 2026-04-12: 57882; 2026-04-19: 57882; 2026-04-26: 57882; 2026-05-03: 57882; 2026-05-10: 57882; 2026-05-17: 57882; 2026-05-24: 57882; 2026-05-31: 57882; 2026-06-07: 57882
0CF3520W16A02.6 | (Fuel Gas Chromatograph) FDN Work | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | 57882 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 145; 2025-02-02: 1746; 2025-02-09: 7318; 2025-02-16: 16612; 2025-02-23: 18782; 2025-03-02: 9924; 2025-03-09: 2939; 2025-03-16: 417
0CF3520W16A02.6 | (Fuel Gas Chromatograph) FDN Work | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | 57882 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 145; 2025-02-02: 1891; 2025-02-09: 9209; 2025-02-16: 25821; 2025-02-23: 44603; 2025-03-02: 54527; 2025-03-09: 57465; 2025-03-16: 57882; 2025-03-23: 57882; 2025-03-30: 57882; 2025-04-06: 57882; 2025-04-13: 57882; 2025-04-20: 57882; 2025-04-27: 57882; 2025-05-04: 57882; 2025-05-11: 57882; 2025-05-18: 57882; 2025-05-25: 57882; 2025-06-01: 57882; 2025-06-08: 57882; 2025-06-15: 57882; 2025-06-22: 57882; 2025-06-29: 57882; 2025-07-06: 57882; 2025-07-13: 57882; 2025-07-20: 57882; 2025-07-27: 57882; 2025-08-03: 57882; 2025-08-10: 57882; 2025-08-17: 57882; 2025-08-24: 57882; 2025-08-31: 57882; 2025-09-07: 57882; 2025-09-14: 57882; 2025-09-21: 57882; 2025-09-28: 57882; 2025-10-05: 57882; 2025-10-12: 57882; 2025-10-19: 57882; 2025-10-26: 57882; 2025-11-02: 57882; 2025-11-09: 57882; 2025-11-16: 57882; 2025-11-23: 57882; 2025-11-30: 57882; 2025-12-07: 57882; 2025-12-14: 57882; 2025-12-21: 57882; 2025-12-28: 57882; 2026-01-04: 57882; 2026-01-11: 57882; 2026-01-18: 57882; 2026-01-25: 57882; 2026-02-01: 57882; 2026-02-08: 57882; 2026-02-15: 57882; 2026-02-22: 57882; 2026-03-01: 57882; 2026-03-08: 57882; 2026-03-15: 57882; 2026-03-22: 57882; 2026-03-29: 57882; 2026-04-05: 57882; 2026-04-12: 57882; 2026-04-19: 57882; 2026-04-26: 57882; 2026-05-03: 57882; 2026-05-10: 57882; 2026-05-17: 57882; 2026-05-24: 57882; 2026-05-31: 57882; 2026-06-07: 57882
Mech Team |  | 2025-05-16 | 2025-06-27 | 37 | 5065 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 72; 2025-05-18: 695; 2025-05-25: 1585; 2025-06-01: 1303; 2025-06-08: 826; 2025-06-15: 423; 2025-06-22: 161
Mech Team |  | 2025-05-16 | 2025-06-27 | 37 | 5065 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 72; 2025-05-18: 767; 2025-05-25: 2352; 2025-06-01: 3655; 2025-06-08: 4481; 2025-06-15: 4904; 2025-06-22: 5065; 2025-06-29: 5065; 2025-07-06: 5065; 2025-07-13: 5065; 2025-07-20: 5065; 2025-07-27: 5065; 2025-08-03: 5065; 2025-08-10: 5065; 2025-08-17: 5065; 2025-08-24: 5065; 2025-08-31: 5065; 2025-09-07: 5065; 2025-09-14: 5065; 2025-09-21: 5065; 2025-09-28: 5065; 2025-10-05: 5065; 2025-10-12: 5065; 2025-10-19: 5065; 2025-10-26: 5065; 2025-11-02: 5065; 2025-11-09: 5065; 2025-11-16: 5065; 2025-11-23: 5065; 2025-11-30: 5065; 2025-12-07: 5065; 2025-12-14: 5065; 2025-12-21: 5065; 2025-12-28: 5065; 2026-01-04: 5065; 2026-01-11: 5065; 2026-01-18: 5065; 2026-01-25: 5065; 2026-02-01: 5065; 2026-02-08: 5065; 2026-02-15: 5065; 2026-02-22: 5065; 2026-03-01: 5065; 2026-03-08: 5065; 2026-03-15: 5065; 2026-03-22: 5065; 2026-03-29: 5065; 2026-04-05: 5065; 2026-04-12: 5065; 2026-04-19: 5065; 2026-04-26: 5065; 2026-05-03: 5065; 2026-05-10: 5065; 2026-05-17: 5065; 2026-05-24: 5065; 2026-05-31: 5065; 2026-06-07: 5065
0CF3520W42A06.3 | (Fuel Gas Chromatograph) Fuel Gas Chromatograph | 2025-05-16 | 2025-06-27 | 37 | 5065 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 72; 2025-05-18: 695; 2025-05-25: 1585; 2025-06-01: 1303; 2025-06-08: 826; 2025-06-15: 423; 2025-06-22: 161
0CF3520W42A06.3 | (Fuel Gas Chromatograph) Fuel Gas Chromatograph | 2025-05-16 | 2025-06-27 | 37 | 5065 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 72; 2025-05-18: 767; 2025-05-25: 2352; 2025-06-01: 3655; 2025-06-08: 4481; 2025-06-15: 4904; 2025-06-22: 5065; 2025-06-29: 5065; 2025-07-06: 5065; 2025-07-13: 5065; 2025-07-20: 5065; 2025-07-27: 5065; 2025-08-03: 5065; 2025-08-10: 5065; 2025-08-17: 5065; 2025-08-24: 5065; 2025-08-31: 5065; 2025-09-07: 5065; 2025-09-14: 5065; 2025-09-21: 5065; 2025-09-28: 5065; 2025-10-05: 5065; 2025-10-12: 5065; 2025-10-19: 5065; 2025-10-26: 5065; 2025-11-02: 5065; 2025-11-09: 5065; 2025-11-16: 5065; 2025-11-23: 5065; 2025-11-30: 5065; 2025-12-07: 5065; 2025-12-14: 5065; 2025-12-21: 5065; 2025-12-28: 5065; 2026-01-04: 5065; 2026-01-11: 5065; 2026-01-18: 5065; 2026-01-25: 5065; 2026-02-01: 5065; 2026-02-08: 5065; 2026-02-15: 5065; 2026-02-22: 5065; 2026-03-01: 5065; 2026-03-08: 5065; 2026-03-15: 5065; 2026-03-22: 5065; 2026-03-29: 5065; 2026-04-05: 5065; 2026-04-12: 5065; 2026-04-19: 5065; 2026-04-26: 5065; 2026-05-03: 5065; 2026-05-10: 5065; 2026-05-17: 5065; 2026-05-24: 5065; 2026-05-31: 5065; 2026-06-07: 5065
Gas Pressure Reducing System |  | 2025-01-04 | 2025-06-06 | 131 | 61306 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 167; 2025-01-05: 4850; 2025-01-12: 20297; 2025-01-19: 11636; 2025-01-26: 4471; 2025-02-02: 6190; 2025-02-09: 2673; 2025-02-16: 6423; 2025-02-23: 1173; 2025-05-25: 1836; 2025-06-01: 1590
Gas Pressure Reducing System |  | 2025-01-04 | 2025-06-06 | 131 | 61306 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 167; 2025-01-05: 5017; 2025-01-12: 25314; 2025-01-19: 36950; 2025-01-26: 41421; 2025-02-02: 47610; 2025-02-09: 50284; 2025-02-16: 56707; 2025-02-23: 57880; 2025-03-02: 57880; 2025-03-09: 57880; 2025-03-16: 57880; 2025-03-23: 57880; 2025-03-30: 57880; 2025-04-06: 57880; 2025-04-13: 57880; 2025-04-20: 57880; 2025-04-27: 57880; 2025-05-04: 57880; 2025-05-11: 57880; 2025-05-18: 57880; 2025-05-25: 59716; 2025-06-01: 61306; 2025-06-08: 61306; 2025-06-15: 61306; 2025-06-22: 61306; 2025-06-29: 61306; 2025-07-06: 61306; 2025-07-13: 61306; 2025-07-20: 61306; 2025-07-27: 61306; 2025-08-03: 61306; 2025-08-10: 61306; 2025-08-17: 61306; 2025-08-24: 61306; 2025-08-31: 61306; 2025-09-07: 61306; 2025-09-14: 61306; 2025-09-21: 61306; 2025-09-28: 61306; 2025-10-05: 61306; 2025-10-12: 61306; 2025-10-19: 61306; 2025-10-26: 61306; 2025-11-02: 61306; 2025-11-09: 61306; 2025-11-16: 61306; 2025-11-23: 61306; 2025-11-30: 61306; 2025-12-07: 61306; 2025-12-14: 61306; 2025-12-21: 61306; 2025-12-28: 61306; 2026-01-04: 61306; 2026-01-11: 61306; 2026-01-18: 61306; 2026-01-25: 61306; 2026-02-01: 61306; 2026-02-08: 61306; 2026-02-15: 61306; 2026-02-22: 61306; 2026-03-01: 61306; 2026-03-08: 61306; 2026-03-15: 61306; 2026-03-22: 61306; 2026-03-29: 61306; 2026-04-05: 61306; 2026-04-12: 61306; 2026-04-19: 61306; 2026-04-26: 61306; 2026-05-03: 61306; 2026-05-10: 61306; 2026-05-17: 61306; 2026-05-24: 61306; 2026-05-31: 61306; 2026-06-07: 61306
Construction Management |  | 2025-01-04 | 2025-06-06 | 131 | 61306 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 167; 2025-01-05: 4850; 2025-01-12: 20297; 2025-01-19: 11636; 2025-01-26: 4471; 2025-02-02: 6190; 2025-02-09: 2673; 2025-02-16: 6423; 2025-02-23: 1173; 2025-05-25: 1836; 2025-06-01: 1590
Construction Management |  | 2025-01-04 | 2025-06-06 | 131 | 61306 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 167; 2025-01-05: 5017; 2025-01-12: 25314; 2025-01-19: 36950; 2025-01-26: 41421; 2025-02-02: 47610; 2025-02-09: 50284; 2025-02-16: 56707; 2025-02-23: 57880; 2025-03-02: 57880; 2025-03-09: 57880; 2025-03-16: 57880; 2025-03-23: 57880; 2025-03-30: 57880; 2025-04-06: 57880; 2025-04-13: 57880; 2025-04-20: 57880; 2025-04-27: 57880; 2025-05-04: 57880; 2025-05-11: 57880; 2025-05-18: 57880; 2025-05-25: 59716; 2025-06-01: 61306; 2025-06-08: 61306; 2025-06-15: 61306; 2025-06-22: 61306; 2025-06-29: 61306; 2025-07-06: 61306; 2025-07-13: 61306; 2025-07-20: 61306; 2025-07-27: 61306; 2025-08-03: 61306; 2025-08-10: 61306; 2025-08-17: 61306; 2025-08-24: 61306; 2025-08-31: 61306; 2025-09-07: 61306; 2025-09-14: 61306; 2025-09-21: 61306; 2025-09-28: 61306; 2025-10-05: 61306; 2025-10-12: 61306; 2025-10-19: 61306; 2025-10-26: 61306; 2025-11-02: 61306; 2025-11-09: 61306; 2025-11-16: 61306; 2025-11-23: 61306; 2025-11-30: 61306; 2025-12-07: 61306; 2025-12-14: 61306; 2025-12-21: 61306; 2025-12-28: 61306; 2026-01-04: 61306; 2026-01-11: 61306; 2026-01-18: 61306; 2026-01-25: 61306; 2026-02-01: 61306; 2026-02-08: 61306; 2026-02-15: 61306; 2026-02-22: 61306; 2026-03-01: 61306; 2026-03-08: 61306; 2026-03-15: 61306; 2026-03-22: 61306; 2026-03-29: 61306; 2026-04-05: 61306; 2026-04-12: 61306; 2026-04-19: 61306; 2026-04-26: 61306; 2026-05-03: 61306; 2026-05-10: 61306; 2026-05-17: 61306; 2026-05-24: 61306; 2026-05-31: 61306; 2026-06-07: 61306
Civil & Architecture Team |  | 2025-01-04 | 2025-02-27 | 46 | 57880 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 167; 2025-01-05: 4850; 2025-01-12: 20297; 2025-01-19: 11636; 2025-01-26: 4471; 2025-02-02: 6190; 2025-02-09: 2673; 2025-02-16: 6423; 2025-02-23: 1173
Civil & Architecture Team |  | 2025-01-04 | 2025-02-27 | 46 | 57880 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 167; 2025-01-05: 5017; 2025-01-12: 25314; 2025-01-19: 36950; 2025-01-26: 41421; 2025-02-02: 47610; 2025-02-09: 50284; 2025-02-16: 56707; 2025-02-23: 57880; 2025-03-02: 57880; 2025-03-09: 57880; 2025-03-16: 57880; 2025-03-23: 57880; 2025-03-30: 57880; 2025-04-06: 57880; 2025-04-13: 57880; 2025-04-20: 57880; 2025-04-27: 57880; 2025-05-04: 57880; 2025-05-11: 57880; 2025-05-18: 57880; 2025-05-25: 57880; 2025-06-01: 57880; 2025-06-08: 57880; 2025-06-15: 57880; 2025-06-22: 57880; 2025-06-29: 57880; 2025-07-06: 57880; 2025-07-13: 57880; 2025-07-20: 57880; 2025-07-27: 57880; 2025-08-03: 57880; 2025-08-10: 57880; 2025-08-17: 57880; 2025-08-24: 57880; 2025-08-31: 57880; 2025-09-07: 57880; 2025-09-14: 57880; 2025-09-21: 57880; 2025-09-28: 57880; 2025-10-05: 57880; 2025-10-12: 57880; 2025-10-19: 57880; 2025-10-26: 57880; 2025-11-02: 57880; 2025-11-09: 57880; 2025-11-16: 57880; 2025-11-23: 57880; 2025-11-30: 57880; 2025-12-07: 57880; 2025-12-14: 57880; 2025-12-21: 57880; 2025-12-28: 57880; 2026-01-04: 57880; 2026-01-11: 57880; 2026-01-18: 57880; 2026-01-25: 57880; 2026-02-01: 57880; 2026-02-08: 57880; 2026-02-15: 57880; 2026-02-22: 57880; 2026-03-01: 57880; 2026-03-08: 57880; 2026-03-15: 57880; 2026-03-22: 57880; 2026-03-29: 57880; 2026-04-05: 57880; 2026-04-12: 57880; 2026-04-19: 57880; 2026-04-26: 57880; 2026-05-03: 57880; 2026-05-10: 57880; 2026-05-17: 57880; 2026-05-24: 57880; 2026-05-31: 57880; 2026-06-07: 57880
0CF3520W16A31 | (GPRS) FDN Work | 2025-01-04 | 2025-01-30 | 23 | 19033 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 84; 2025-01-05: 2425; 2025-01-12: 10148; 2025-01-19: 5818; 2025-01-26: 558
0CF3520W16A31 | (GPRS) FDN Work | 2025-01-04 | 2025-01-30 | 23 | 19033 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 84; 2025-01-05: 2509; 2025-01-12: 12657; 2025-01-19: 18475; 2025-01-26: 19033; 2025-02-02: 19033; 2025-02-09: 19033; 2025-02-16: 19033; 2025-02-23: 19033; 2025-03-02: 19033; 2025-03-09: 19033; 2025-03-16: 19033; 2025-03-23: 19033; 2025-03-30: 19033; 2025-04-06: 19033; 2025-04-13: 19033; 2025-04-20: 19033; 2025-04-27: 19033; 2025-05-04: 19033; 2025-05-11: 19033; 2025-05-18: 19033; 2025-05-25: 19033; 2025-06-01: 19033; 2025-06-08: 19033; 2025-06-15: 19033; 2025-06-22: 19033; 2025-06-29: 19033; 2025-07-06: 19033; 2025-07-13: 19033; 2025-07-20: 19033; 2025-07-27: 19033; 2025-08-03: 19033; 2025-08-10: 19033; 2025-08-17: 19033; 2025-08-24: 19033; 2025-08-31: 19033; 2025-09-07: 19033; 2025-09-14: 19033; 2025-09-21: 19033; 2025-09-28: 19033; 2025-10-05: 19033; 2025-10-12: 19033; 2025-10-19: 19033; 2025-10-26: 19033; 2025-11-02: 19033; 2025-11-09: 19033; 2025-11-16: 19033; 2025-11-23: 19033; 2025-11-30: 19033; 2025-12-07: 19033; 2025-12-14: 19033; 2025-12-21: 19033; 2025-12-28: 19033; 2026-01-04: 19033; 2026-01-11: 19033; 2026-01-18: 19033; 2026-01-25: 19033; 2026-02-01: 19033; 2026-02-08: 19033; 2026-02-15: 19033; 2026-02-22: 19033; 2026-03-01: 19033; 2026-03-08: 19033; 2026-03-15: 19033; 2026-03-22: 19033; 2026-03-29: 19033; 2026-04-05: 19033; 2026-04-12: 19033; 2026-04-19: 19033; 2026-04-26: 19033; 2026-05-03: 19033; 2026-05-10: 19033; 2026-05-17: 19033; 2026-05-24: 19033; 2026-05-31: 19033; 2026-06-07: 19033
0CF3520W16A32 | (GPRS) FDN Work for GT | 2025-01-04 | 2025-01-30 | 23 | 19033 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 84; 2025-01-05: 2425; 2025-01-12: 10148; 2025-01-19: 5818; 2025-01-26: 558
0CF3520W16A32 | (GPRS) FDN Work for GT | 2025-01-04 | 2025-01-30 | 23 | 19033 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 84; 2025-01-05: 2509; 2025-01-12: 12657; 2025-01-19: 18475; 2025-01-26: 19033; 2025-02-02: 19033; 2025-02-09: 19033; 2025-02-16: 19033; 2025-02-23: 19033; 2025-03-02: 19033; 2025-03-09: 19033; 2025-03-16: 19033; 2025-03-23: 19033; 2025-03-30: 19033; 2025-04-06: 19033; 2025-04-13: 19033; 2025-04-20: 19033; 2025-04-27: 19033; 2025-05-04: 19033; 2025-05-11: 19033; 2025-05-18: 19033; 2025-05-25: 19033; 2025-06-01: 19033; 2025-06-08: 19033; 2025-06-15: 19033; 2025-06-22: 19033; 2025-06-29: 19033; 2025-07-06: 19033; 2025-07-13: 19033; 2025-07-20: 19033; 2025-07-27: 19033; 2025-08-03: 19033; 2025-08-10: 19033; 2025-08-17: 19033; 2025-08-24: 19033; 2025-08-31: 19033; 2025-09-07: 19033; 2025-09-14: 19033; 2025-09-21: 19033; 2025-09-28: 19033; 2025-10-05: 19033; 2025-10-12: 19033; 2025-10-19: 19033; 2025-10-26: 19033; 2025-11-02: 19033; 2025-11-09: 19033; 2025-11-16: 19033; 2025-11-23: 19033; 2025-11-30: 19033; 2025-12-07: 19033; 2025-12-14: 19033; 2025-12-21: 19033; 2025-12-28: 19033; 2026-01-04: 19033; 2026-01-11: 19033; 2026-01-18: 19033; 2026-01-25: 19033; 2026-02-01: 19033; 2026-02-08: 19033; 2026-02-15: 19033; 2026-02-22: 19033; 2026-03-01: 19033; 2026-03-08: 19033; 2026-03-15: 19033; 2026-03-22: 19033; 2026-03-29: 19033; 2026-04-05: 19033; 2026-04-12: 19033; 2026-04-19: 19033; 2026-04-26: 19033; 2026-05-03: 19033; 2026-05-10: 19033; 2026-05-17: 19033; 2026-05-24: 19033; 2026-05-31: 19033; 2026-06-07: 19033
0CF3520W32A33 | (GPRS) Structure Work | 2025-01-30 | 2025-02-15 | 14 | 11732 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 3355; 2025-02-02: 6190; 2025-02-09: 2188
0CF3520W32A33 | (GPRS) Structure Work | 2025-01-30 | 2025-02-15 | 14 | 11732 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 3355; 2025-02-02: 9544; 2025-02-09: 11732; 2025-02-16: 11732; 2025-02-23: 11732; 2025-03-02: 11732; 2025-03-09: 11732; 2025-03-16: 11732; 2025-03-23: 11732; 2025-03-30: 11732; 2025-04-06: 11732; 2025-04-13: 11732; 2025-04-20: 11732; 2025-04-27: 11732; 2025-05-04: 11732; 2025-05-11: 11732; 2025-05-18: 11732; 2025-05-25: 11732; 2025-06-01: 11732; 2025-06-08: 11732; 2025-06-15: 11732; 2025-06-22: 11732; 2025-06-29: 11732; 2025-07-06: 11732; 2025-07-13: 11732; 2025-07-20: 11732; 2025-07-27: 11732; 2025-08-03: 11732; 2025-08-10: 11732; 2025-08-17: 11732; 2025-08-24: 11732; 2025-08-31: 11732; 2025-09-07: 11732; 2025-09-14: 11732; 2025-09-21: 11732; 2025-09-28: 11732; 2025-10-05: 11732; 2025-10-12: 11732; 2025-10-19: 11732; 2025-10-26: 11732; 2025-11-02: 11732; 2025-11-09: 11732; 2025-11-16: 11732; 2025-11-23: 11732; 2025-11-30: 11732; 2025-12-07: 11732; 2025-12-14: 11732; 2025-12-21: 11732; 2025-12-28: 11732; 2026-01-04: 11732; 2026-01-11: 11732; 2026-01-18: 11732; 2026-01-25: 11732; 2026-02-01: 11732; 2026-02-08: 11732; 2026-02-15: 11732; 2026-02-22: 11732; 2026-03-01: 11732; 2026-03-08: 11732; 2026-03-15: 11732; 2026-03-22: 11732; 2026-03-29: 11732; 2026-04-05: 11732; 2026-04-12: 11732; 2026-04-19: 11732; 2026-04-26: 11732; 2026-05-03: 11732; 2026-05-10: 11732; 2026-05-17: 11732; 2026-05-24: 11732; 2026-05-31: 11732; 2026-06-07: 11732
0CF3520W24A34 | (GPRS) Shelter Finish | 2025-02-15 | 2025-02-27 | 10 | 8082 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 486; 2025-02-16: 6423; 2025-02-23: 1173
0CF3520W24A34 | (GPRS) Shelter Finish | 2025-02-15 | 2025-02-27 | 10 | 8082 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 486; 2025-02-16: 6909; 2025-02-23: 8082; 2025-03-02: 8082; 2025-03-09: 8082; 2025-03-16: 8082; 2025-03-23: 8082; 2025-03-30: 8082; 2025-04-06: 8082; 2025-04-13: 8082; 2025-04-20: 8082; 2025-04-27: 8082; 2025-05-04: 8082; 2025-05-11: 8082; 2025-05-18: 8082; 2025-05-25: 8082; 2025-06-01: 8082; 2025-06-08: 8082; 2025-06-15: 8082; 2025-06-22: 8082; 2025-06-29: 8082; 2025-07-06: 8082; 2025-07-13: 8082; 2025-07-20: 8082; 2025-07-27: 8082; 2025-08-03: 8082; 2025-08-10: 8082; 2025-08-17: 8082; 2025-08-24: 8082; 2025-08-31: 8082; 2025-09-07: 8082; 2025-09-14: 8082; 2025-09-21: 8082; 2025-09-28: 8082; 2025-10-05: 8082; 2025-10-12: 8082; 2025-10-19: 8082; 2025-10-26: 8082; 2025-11-02: 8082; 2025-11-09: 8082; 2025-11-16: 8082; 2025-11-23: 8082; 2025-11-30: 8082; 2025-12-07: 8082; 2025-12-14: 8082; 2025-12-21: 8082; 2025-12-28: 8082; 2026-01-04: 8082; 2026-01-11: 8082; 2026-01-18: 8082; 2026-01-25: 8082; 2026-02-01: 8082; 2026-02-08: 8082; 2026-02-15: 8082; 2026-02-22: 8082; 2026-03-01: 8082; 2026-03-08: 8082; 2026-03-15: 8082; 2026-03-22: 8082; 2026-03-29: 8082; 2026-04-05: 8082; 2026-04-12: 8082; 2026-04-19: 8082; 2026-04-26: 8082; 2026-05-03: 8082; 2026-05-10: 8082; 2026-05-17: 8082; 2026-05-24: 8082; 2026-05-31: 8082; 2026-06-07: 8082
Mech Team |  | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 7 | 3426 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 1836; 2025-06-01: 1590
Mech Team |  | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 7 | 3426 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 1836; 2025-06-01: 3426; 2025-06-08: 3426; 2025-06-15: 3426; 2025-06-22: 3426; 2025-06-29: 3426; 2025-07-06: 3426; 2025-07-13: 3426; 2025-07-20: 3426; 2025-07-27: 3426; 2025-08-03: 3426; 2025-08-10: 3426; 2025-08-17: 3426; 2025-08-24: 3426; 2025-08-31: 3426; 2025-09-07: 3426; 2025-09-14: 3426; 2025-09-21: 3426; 2025-09-28: 3426; 2025-10-05: 3426; 2025-10-12: 3426; 2025-10-19: 3426; 2025-10-26: 3426; 2025-11-02: 3426; 2025-11-09: 3426; 2025-11-16: 3426; 2025-11-23: 3426; 2025-11-30: 3426; 2025-12-07: 3426; 2025-12-14: 3426; 2025-12-21: 3426; 2025-12-28: 3426; 2026-01-04: 3426; 2026-01-11: 3426; 2026-01-18: 3426; 2026-01-25: 3426; 2026-02-01: 3426; 2026-02-08: 3426; 2026-02-15: 3426; 2026-02-22: 3426; 2026-03-01: 3426; 2026-03-08: 3426; 2026-03-15: 3426; 2026-03-22: 3426; 2026-03-29: 3426; 2026-04-05: 3426; 2026-04-12: 3426; 2026-04-19: 3426; 2026-04-26: 3426; 2026-05-03: 3426; 2026-05-10: 3426; 2026-05-17: 3426; 2026-05-24: 3426; 2026-05-31: 3426; 2026-06-07: 3426
0CF3520W42A24 | (GPRS) Gas Pressure Reducing Station | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 7 | 3426 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 1836; 2025-06-01: 1590
0CF3520W42A24 | (GPRS) Gas Pressure Reducing Station | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 7 | 3426 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 1836; 2025-06-01: 3426; 2025-06-08: 3426; 2025-06-15: 3426; 2025-06-22: 3426; 2025-06-29: 3426; 2025-07-06: 3426; 2025-07-13: 3426; 2025-07-20: 3426; 2025-07-27: 3426; 2025-08-03: 3426; 2025-08-10: 3426; 2025-08-17: 3426; 2025-08-24: 3426; 2025-08-31: 3426; 2025-09-07: 3426; 2025-09-14: 3426; 2025-09-21: 3426; 2025-09-28: 3426; 2025-10-05: 3426; 2025-10-12: 3426; 2025-10-19: 3426; 2025-10-26: 3426; 2025-11-02: 3426; 2025-11-09: 3426; 2025-11-16: 3426; 2025-11-23: 3426; 2025-11-30: 3426; 2025-12-07: 3426; 2025-12-14: 3426; 2025-12-21: 3426; 2025-12-28: 3426; 2026-01-04: 3426; 2026-01-11: 3426; 2026-01-18: 3426; 2026-01-25: 3426; 2026-02-01: 3426; 2026-02-08: 3426; 2026-02-15: 3426; 2026-02-22: 3426; 2026-03-01: 3426; 2026-03-08: 3426; 2026-03-15: 3426; 2026-03-22: 3426; 2026-03-29: 3426; 2026-04-05: 3426; 2026-04-12: 3426; 2026-04-19: 3426; 2026-04-26: 3426; 2026-05-03: 3426; 2026-05-10: 3426; 2026-05-17: 3426; 2026-05-24: 3426; 2026-05-31: 3426; 2026-06-07: 3426
GT Fuel Gas Start up Heater |  | 2025-01-04 | 2025-02-28 | 47 | 61008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 122; 2025-01-05: 3542; 2025-01-12: 14822; 2025-01-19: 8497; 2025-01-26: 6947; 2025-02-02: 11632; 2025-02-09: 4654; 2025-02-16: 7830; 2025-02-23: 2962
GT Fuel Gas Start up Heater |  | 2025-01-04 | 2025-02-28 | 47 | 61008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 122; 2025-01-05: 3664; 2025-01-12: 18486; 2025-01-19: 26983; 2025-01-26: 33930; 2025-02-02: 45562; 2025-02-09: 50216; 2025-02-16: 58046; 2025-02-23: 61008; 2025-03-02: 61008; 2025-03-09: 61008; 2025-03-16: 61008; 2025-03-23: 61008; 2025-03-30: 61008; 2025-04-06: 61008; 2025-04-13: 61008; 2025-04-20: 61008; 2025-04-27: 61008; 2025-05-04: 61008; 2025-05-11: 61008; 2025-05-18: 61008; 2025-05-25: 61008; 2025-06-01: 61008; 2025-06-08: 61008; 2025-06-15: 61008; 2025-06-22: 61008; 2025-06-29: 61008; 2025-07-06: 61008; 2025-07-13: 61008; 2025-07-20: 61008; 2025-07-27: 61008; 2025-08-03: 61008; 2025-08-10: 61008; 2025-08-17: 61008; 2025-08-24: 61008; 2025-08-31: 61008; 2025-09-07: 61008; 2025-09-14: 61008; 2025-09-21: 61008; 2025-09-28: 61008; 2025-10-05: 61008; 2025-10-12: 61008; 2025-10-19: 61008; 2025-10-26: 61008; 2025-11-02: 61008; 2025-11-09: 61008; 2025-11-16: 61008; 2025-11-23: 61008; 2025-11-30: 61008; 2025-12-07: 61008; 2025-12-14: 61008; 2025-12-21: 61008; 2025-12-28: 61008; 2026-01-04: 61008; 2026-01-11: 61008; 2026-01-18: 61008; 2026-01-25: 61008; 2026-02-01: 61008; 2026-02-08: 61008; 2026-02-15: 61008; 2026-02-22: 61008; 2026-03-01: 61008; 2026-03-08: 61008; 2026-03-15: 61008; 2026-03-22: 61008; 2026-03-29: 61008; 2026-04-05: 61008; 2026-04-12: 61008; 2026-04-19: 61008; 2026-04-26: 61008; 2026-05-03: 61008; 2026-05-10: 61008; 2026-05-17: 61008; 2026-05-24: 61008; 2026-05-31: 61008; 2026-06-07: 61008
Construction Management |  | 2025-01-04 | 2025-02-28 | 47 | 61008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 122; 2025-01-05: 3542; 2025-01-12: 14822; 2025-01-19: 8497; 2025-01-26: 6947; 2025-02-02: 11632; 2025-02-09: 4654; 2025-02-16: 7830; 2025-02-23: 2962
Construction Management |  | 2025-01-04 | 2025-02-28 | 47 | 61008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 122; 2025-01-05: 3664; 2025-01-12: 18486; 2025-01-19: 26983; 2025-01-26: 33930; 2025-02-02: 45562; 2025-02-09: 50216; 2025-02-16: 58046; 2025-02-23: 61008; 2025-03-02: 61008; 2025-03-09: 61008; 2025-03-16: 61008; 2025-03-23: 61008; 2025-03-30: 61008; 2025-04-06: 61008; 2025-04-13: 61008; 2025-04-20: 61008; 2025-04-27: 61008; 2025-05-04: 61008; 2025-05-11: 61008; 2025-05-18: 61008; 2025-05-25: 61008; 2025-06-01: 61008; 2025-06-08: 61008; 2025-06-15: 61008; 2025-06-22: 61008; 2025-06-29: 61008; 2025-07-06: 61008; 2025-07-13: 61008; 2025-07-20: 61008; 2025-07-27: 61008; 2025-08-03: 61008; 2025-08-10: 61008; 2025-08-17: 61008; 2025-08-24: 61008; 2025-08-31: 61008; 2025-09-07: 61008; 2025-09-14: 61008; 2025-09-21: 61008; 2025-09-28: 61008; 2025-10-05: 61008; 2025-10-12: 61008; 2025-10-19: 61008; 2025-10-26: 61008; 2025-11-02: 61008; 2025-11-09: 61008; 2025-11-16: 61008; 2025-11-23: 61008; 2025-11-30: 61008; 2025-12-07: 61008; 2025-12-14: 61008; 2025-12-21: 61008; 2025-12-28: 61008; 2026-01-04: 61008; 2026-01-11: 61008; 2026-01-18: 61008; 2026-01-25: 61008; 2026-02-01: 61008; 2026-02-08: 61008; 2026-02-15: 61008; 2026-02-22: 61008; 2026-03-01: 61008; 2026-03-08: 61008; 2026-03-15: 61008; 2026-03-22: 61008; 2026-03-29: 61008; 2026-04-05: 61008; 2026-04-12: 61008; 2026-04-19: 61008; 2026-04-26: 61008; 2026-05-03: 61008; 2026-05-10: 61008; 2026-05-17: 61008; 2026-05-24: 61008; 2026-05-31: 61008; 2026-06-07: 61008
Civil & Architecture Team |  | 2025-01-04 | 2025-02-28 | 47 | 57880 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 122; 2025-01-05: 3542; 2025-01-12: 14822; 2025-01-19: 8497; 2025-01-26: 5715; 2025-02-02: 9735; 2025-02-09: 4654; 2025-02-16: 7830; 2025-02-23: 2962
Civil & Architecture Team |  | 2025-01-04 | 2025-02-28 | 47 | 57880 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 122; 2025-01-05: 3664; 2025-01-12: 18486; 2025-01-19: 26983; 2025-01-26: 32698; 2025-02-02: 42434; 2025-02-09: 47088; 2025-02-16: 54918; 2025-02-23: 57880; 2025-03-02: 57880; 2025-03-09: 57880; 2025-03-16: 57880; 2025-03-23: 57880; 2025-03-30: 57880; 2025-04-06: 57880; 2025-04-13: 57880; 2025-04-20: 57880; 2025-04-27: 57880; 2025-05-04: 57880; 2025-05-11: 57880; 2025-05-18: 57880; 2025-05-25: 57880; 2025-06-01: 57880; 2025-06-08: 57880; 2025-06-15: 57880; 2025-06-22: 57880; 2025-06-29: 57880; 2025-07-06: 57880; 2025-07-13: 57880; 2025-07-20: 57880; 2025-07-27: 57880; 2025-08-03: 57880; 2025-08-10: 57880; 2025-08-17: 57880; 2025-08-24: 57880; 2025-08-31: 57880; 2025-09-07: 57880; 2025-09-14: 57880; 2025-09-21: 57880; 2025-09-28: 57880; 2025-10-05: 57880; 2025-10-12: 57880; 2025-10-19: 57880; 2025-10-26: 57880; 2025-11-02: 57880; 2025-11-09: 57880; 2025-11-16: 57880; 2025-11-23: 57880; 2025-11-30: 57880; 2025-12-07: 57880; 2025-12-14: 57880; 2025-12-21: 57880; 2025-12-28: 57880; 2026-01-04: 57880; 2026-01-11: 57880; 2026-01-18: 57880; 2026-01-25: 57880; 2026-02-01: 57880; 2026-02-08: 57880; 2026-02-15: 57880; 2026-02-22: 57880; 2026-03-01: 57880; 2026-03-08: 57880; 2026-03-15: 57880; 2026-03-22: 57880; 2026-03-29: 57880; 2026-04-05: 57880; 2026-04-12: 57880; 2026-04-19: 57880; 2026-04-26: 57880; 2026-05-03: 57880; 2026-05-10: 57880; 2026-05-17: 57880; 2026-05-24: 57880; 2026-05-31: 57880; 2026-06-07: 57880
0CF3520W16A020 | (GT Fuel Gas Start up Heater) FDN Work | 2025-01-04 | 2025-01-30 | 23 | 27798 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 122; 2025-01-05: 3542; 2025-01-12: 14822; 2025-01-19: 8497; 2025-01-26: 815
0CF3520W16A020 | (GT Fuel Gas Start up Heater) FDN Work | 2025-01-04 | 2025-01-30 | 23 | 27798 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 122; 2025-01-05: 3664; 2025-01-12: 18486; 2025-01-19: 26983; 2025-01-26: 27798; 2025-02-02: 27798; 2025-02-09: 27798; 2025-02-16: 27798; 2025-02-23: 27798; 2025-03-02: 27798; 2025-03-09: 27798; 2025-03-16: 27798; 2025-03-23: 27798; 2025-03-30: 27798; 2025-04-06: 27798; 2025-04-13: 27798; 2025-04-20: 27798; 2025-04-27: 27798; 2025-05-04: 27798; 2025-05-11: 27798; 2025-05-18: 27798; 2025-05-25: 27798; 2025-06-01: 27798; 2025-06-08: 27798; 2025-06-15: 27798; 2025-06-22: 27798; 2025-06-29: 27798; 2025-07-06: 27798; 2025-07-13: 27798; 2025-07-20: 27798; 2025-07-27: 27798; 2025-08-03: 27798; 2025-08-10: 27798; 2025-08-17: 27798; 2025-08-24: 27798; 2025-08-31: 27798; 2025-09-07: 27798; 2025-09-14: 27798; 2025-09-21: 27798; 2025-09-28: 27798; 2025-10-05: 27798; 2025-10-12: 27798; 2025-10-19: 27798; 2025-10-26: 27798; 2025-11-02: 27798; 2025-11-09: 27798; 2025-11-16: 27798; 2025-11-23: 27798; 2025-11-30: 27798; 2025-12-07: 27798; 2025-12-14: 27798; 2025-12-21: 27798; 2025-12-28: 27798; 2026-01-04: 27798; 2026-01-11: 27798; 2026-01-18: 27798; 2026-01-25: 27798; 2026-02-01: 27798; 2026-02-08: 27798; 2026-02-15: 27798; 2026-02-22: 27798; 2026-03-01: 27798; 2026-03-08: 27798; 2026-03-15: 27798; 2026-03-22: 27798; 2026-03-29: 27798; 2026-04-05: 27798; 2026-04-12: 27798; 2026-04-19: 27798; 2026-04-26: 27798; 2026-05-03: 27798; 2026-05-10: 27798; 2026-05-17: 27798; 2026-05-24: 27798; 2026-05-31: 27798; 2026-06-07: 27798
0CF3520W32A04.3 | (GT Fuel Gas Start up Heater) Structure Work | 2025-01-30 | 2025-02-18 | 16 | 19801 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 4900; 2025-02-02: 9735; 2025-02-09: 4654; 2025-02-16: 511
0CF3520W32A04.3 | (GT Fuel Gas Start up Heater) Structure Work | 2025-01-30 | 2025-02-18 | 16 | 19801 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 4900; 2025-02-02: 14636; 2025-02-09: 19290; 2025-02-16: 19801; 2025-02-23: 19801; 2025-03-02: 19801; 2025-03-09: 19801; 2025-03-16: 19801; 2025-03-23: 19801; 2025-03-30: 19801; 2025-04-06: 19801; 2025-04-13: 19801; 2025-04-20: 19801; 2025-04-27: 19801; 2025-05-04: 19801; 2025-05-11: 19801; 2025-05-18: 19801; 2025-05-25: 19801; 2025-06-01: 19801; 2025-06-08: 19801; 2025-06-15: 19801; 2025-06-22: 19801; 2025-06-29: 19801; 2025-07-06: 19801; 2025-07-13: 19801; 2025-07-20: 19801; 2025-07-27: 19801; 2025-08-03: 19801; 2025-08-10: 19801; 2025-08-17: 19801; 2025-08-24: 19801; 2025-08-31: 19801; 2025-09-07: 19801; 2025-09-14: 19801; 2025-09-21: 19801; 2025-09-28: 19801; 2025-10-05: 19801; 2025-10-12: 19801; 2025-10-19: 19801; 2025-10-26: 19801; 2025-11-02: 19801; 2025-11-09: 19801; 2025-11-16: 19801; 2025-11-23: 19801; 2025-11-30: 19801; 2025-12-07: 19801; 2025-12-14: 19801; 2025-12-21: 19801; 2025-12-28: 19801; 2026-01-04: 19801; 2026-01-11: 19801; 2026-01-18: 19801; 2026-01-25: 19801; 2026-02-01: 19801; 2026-02-08: 19801; 2026-02-15: 19801; 2026-02-22: 19801; 2026-03-01: 19801; 2026-03-08: 19801; 2026-03-15: 19801; 2026-03-22: 19801; 2026-03-29: 19801; 2026-04-05: 19801; 2026-04-12: 19801; 2026-04-19: 19801; 2026-04-26: 19801; 2026-05-03: 19801; 2026-05-10: 19801; 2026-05-17: 19801; 2026-05-24: 19801; 2026-05-31: 19801; 2026-06-07: 19801
0CF3520W24A05.3 | (GT Fuel Gas Start up Heater) Shelter Finish | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 8 | 10281 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 7319; 2025-02-23: 2962
0CF3520W24A05.3 | (GT Fuel Gas Start up Heater) Shelter Finish | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 8 | 10281 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 7319; 2025-02-23: 10281; 2025-03-02: 10281; 2025-03-09: 10281; 2025-03-16: 10281; 2025-03-23: 10281; 2025-03-30: 10281; 2025-04-06: 10281; 2025-04-13: 10281; 2025-04-20: 10281; 2025-04-27: 10281; 2025-05-04: 10281; 2025-05-11: 10281; 2025-05-18: 10281; 2025-05-25: 10281; 2025-06-01: 10281; 2025-06-08: 10281; 2025-06-15: 10281; 2025-06-22: 10281; 2025-06-29: 10281; 2025-07-06: 10281; 2025-07-13: 10281; 2025-07-20: 10281; 2025-07-27: 10281; 2025-08-03: 10281; 2025-08-10: 10281; 2025-08-17: 10281; 2025-08-24: 10281; 2025-08-31: 10281; 2025-09-07: 10281; 2025-09-14: 10281; 2025-09-21: 10281; 2025-09-28: 10281; 2025-10-05: 10281; 2025-10-12: 10281; 2025-10-19: 10281; 2025-10-26: 10281; 2025-11-02: 10281; 2025-11-09: 10281; 2025-11-16: 10281; 2025-11-23: 10281; 2025-11-30: 10281; 2025-12-07: 10281; 2025-12-14: 10281; 2025-12-21: 10281; 2025-12-28: 10281; 2026-01-04: 10281; 2026-01-11: 10281; 2026-01-18: 10281; 2026-01-25: 10281; 2026-02-01: 10281; 2026-02-08: 10281; 2026-02-15: 10281; 2026-02-22: 10281; 2026-03-01: 10281; 2026-03-08: 10281; 2026-03-15: 10281; 2026-03-22: 10281; 2026-03-29: 10281; 2026-04-05: 10281; 2026-04-12: 10281; 2026-04-19: 10281; 2026-04-26: 10281; 2026-05-03: 10281; 2026-05-10: 10281; 2026-05-17: 10281; 2026-05-24: 10281; 2026-05-31: 10281; 2026-06-07: 10281
Mech Team |  | 2025-01-30 | 2025-02-07 | 7 | 3128 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 1231; 2025-02-02: 1897
Mech Team |  | 2025-01-30 | 2025-02-07 | 7 | 3128 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 1231; 2025-02-02: 3128; 2025-02-09: 3128; 2025-02-16: 3128; 2025-02-23: 3128; 2025-03-02: 3128; 2025-03-09: 3128; 2025-03-16: 3128; 2025-03-23: 3128; 2025-03-30: 3128; 2025-04-06: 3128; 2025-04-13: 3128; 2025-04-20: 3128; 2025-04-27: 3128; 2025-05-04: 3128; 2025-05-11: 3128; 2025-05-18: 3128; 2025-05-25: 3128; 2025-06-01: 3128; 2025-06-08: 3128; 2025-06-15: 3128; 2025-06-22: 3128; 2025-06-29: 3128; 2025-07-06: 3128; 2025-07-13: 3128; 2025-07-20: 3128; 2025-07-27: 3128; 2025-08-03: 3128; 2025-08-10: 3128; 2025-08-17: 3128; 2025-08-24: 3128; 2025-08-31: 3128; 2025-09-07: 3128; 2025-09-14: 3128; 2025-09-21: 3128; 2025-09-28: 3128; 2025-10-05: 3128; 2025-10-12: 3128; 2025-10-19: 3128; 2025-10-26: 3128; 2025-11-02: 3128; 2025-11-09: 3128; 2025-11-16: 3128; 2025-11-23: 3128; 2025-11-30: 3128; 2025-12-07: 3128; 2025-12-14: 3128; 2025-12-21: 3128; 2025-12-28: 3128; 2026-01-04: 3128; 2026-01-11: 3128; 2026-01-18: 3128; 2026-01-25: 3128; 2026-02-01: 3128; 2026-02-08: 3128; 2026-02-15: 3128; 2026-02-22: 3128; 2026-03-01: 3128; 2026-03-08: 3128; 2026-03-15: 3128; 2026-03-22: 3128; 2026-03-29: 3128; 2026-04-05: 3128; 2026-04-12: 3128; 2026-04-19: 3128; 2026-04-26: 3128; 2026-05-03: 3128; 2026-05-10: 3128; 2026-05-17: 3128; 2026-05-24: 3128; 2026-05-31: 3128; 2026-06-07: 3128
0CF3520W42A25 | (GT Fuel Gas Start up Heater) GT Fuel Gas Start up Heater | 2025-01-30 | 2025-02-07 | 7 | 3128 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 1231; 2025-02-02: 1897
0CF3520W42A25 | (GT Fuel Gas Start up Heater) GT Fuel Gas Start up Heater | 2025-01-30 | 2025-02-07 | 7 | 3128 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 1231; 2025-02-02: 3128; 2025-02-09: 3128; 2025-02-16: 3128; 2025-02-23: 3128; 2025-03-02: 3128; 2025-03-09: 3128; 2025-03-16: 3128; 2025-03-23: 3128; 2025-03-30: 3128; 2025-04-06: 3128; 2025-04-13: 3128; 2025-04-20: 3128; 2025-04-27: 3128; 2025-05-04: 3128; 2025-05-11: 3128; 2025-05-18: 3128; 2025-05-25: 3128; 2025-06-01: 3128; 2025-06-08: 3128; 2025-06-15: 3128; 2025-06-22: 3128; 2025-06-29: 3128; 2025-07-06: 3128; 2025-07-13: 3128; 2025-07-20: 3128; 2025-07-27: 3128; 2025-08-03: 3128; 2025-08-10: 3128; 2025-08-17: 3128; 2025-08-24: 3128; 2025-08-31: 3128; 2025-09-07: 3128; 2025-09-14: 3128; 2025-09-21: 3128; 2025-09-28: 3128; 2025-10-05: 3128; 2025-10-12: 3128; 2025-10-19: 3128; 2025-10-26: 3128; 2025-11-02: 3128; 2025-11-09: 3128; 2025-11-16: 3128; 2025-11-23: 3128; 2025-11-30: 3128; 2025-12-07: 3128; 2025-12-14: 3128; 2025-12-21: 3128; 2025-12-28: 3128; 2026-01-04: 3128; 2026-01-11: 3128; 2026-01-18: 3128; 2026-01-25: 3128; 2026-02-01: 3128; 2026-02-08: 3128; 2026-02-15: 3128; 2026-02-22: 3128; 2026-03-01: 3128; 2026-03-08: 3128; 2026-03-15: 3128; 2026-03-22: 3128; 2026-03-29: 3128; 2026-04-05: 3128; 2026-04-12: 3128; 2026-04-19: 3128; 2026-04-26: 3128; 2026-05-03: 3128; 2026-05-10: 3128; 2026-05-17: 3128; 2026-05-24: 3128; 2026-05-31: 3128; 2026-06-07: 3128
Gas Station (31) |  | 2025-04-01 | 2025-06-26 | 75 | 61009 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 14872; 2025-04-06: 10736; 2025-04-27: 12487; 2025-05-04: 7749; 2025-05-11: 7468; 2025-05-18: 3951; 2025-05-25: 618; 2025-06-08: 890; 2025-06-15: 1930; 2025-06-22: 308
Gas Station (31) |  | 2025-04-01 | 2025-06-26 | 75 | 61009 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 14872; 2025-04-06: 25608; 2025-04-13: 25608; 2025-04-20: 25608; 2025-04-27: 38095; 2025-05-04: 45844; 2025-05-11: 53312; 2025-05-18: 57263; 2025-05-25: 57881; 2025-06-01: 57881; 2025-06-08: 58771; 2025-06-15: 60701; 2025-06-22: 61009; 2025-06-29: 61009; 2025-07-06: 61009; 2025-07-13: 61009; 2025-07-20: 61009; 2025-07-27: 61009; 2025-08-03: 61009; 2025-08-10: 61009; 2025-08-17: 61009; 2025-08-24: 61009; 2025-08-31: 61009; 2025-09-07: 61009; 2025-09-14: 61009; 2025-09-21: 61009; 2025-09-28: 61009; 2025-10-05: 61009; 2025-10-12: 61009; 2025-10-19: 61009; 2025-10-26: 61009; 2025-11-02: 61009; 2025-11-09: 61009; 2025-11-16: 61009; 2025-11-23: 61009; 2025-11-30: 61009; 2025-12-07: 61009; 2025-12-14: 61009; 2025-12-21: 61009; 2025-12-28: 61009; 2026-01-04: 61009; 2026-01-11: 61009; 2026-01-18: 61009; 2026-01-25: 61009; 2026-02-01: 61009; 2026-02-08: 61009; 2026-02-15: 61009; 2026-02-22: 61009; 2026-03-01: 61009; 2026-03-08: 61009; 2026-03-15: 61009; 2026-03-22: 61009; 2026-03-29: 61009; 2026-04-05: 61009; 2026-04-12: 61009; 2026-04-19: 61009; 2026-04-26: 61009; 2026-05-03: 61009; 2026-05-10: 61009; 2026-05-17: 61009; 2026-05-24: 61009; 2026-05-31: 61009; 2026-06-07: 61009
Construction Management |  | 2025-04-01 | 2025-06-26 | 75 | 61009 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 14872; 2025-04-06: 10736; 2025-04-27: 12487; 2025-05-04: 7749; 2025-05-11: 7468; 2025-05-18: 3951; 2025-05-25: 618; 2025-06-08: 890; 2025-06-15: 1930; 2025-06-22: 308
Construction Management |  | 2025-04-01 | 2025-06-26 | 75 | 61009 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 14872; 2025-04-06: 25608; 2025-04-13: 25608; 2025-04-20: 25608; 2025-04-27: 38095; 2025-05-04: 45844; 2025-05-11: 53312; 2025-05-18: 57263; 2025-05-25: 57881; 2025-06-01: 57881; 2025-06-08: 58771; 2025-06-15: 60701; 2025-06-22: 61009; 2025-06-29: 61009; 2025-07-06: 61009; 2025-07-13: 61009; 2025-07-20: 61009; 2025-07-27: 61009; 2025-08-03: 61009; 2025-08-10: 61009; 2025-08-17: 61009; 2025-08-24: 61009; 2025-08-31: 61009; 2025-09-07: 61009; 2025-09-14: 61009; 2025-09-21: 61009; 2025-09-28: 61009; 2025-10-05: 61009; 2025-10-12: 61009; 2025-10-19: 61009; 2025-10-26: 61009; 2025-11-02: 61009; 2025-11-09: 61009; 2025-11-16: 61009; 2025-11-23: 61009; 2025-11-30: 61009; 2025-12-07: 61009; 2025-12-14: 61009; 2025-12-21: 61009; 2025-12-28: 61009; 2026-01-04: 61009; 2026-01-11: 61009; 2026-01-18: 61009; 2026-01-25: 61009; 2026-02-01: 61009; 2026-02-08: 61009; 2026-02-15: 61009; 2026-02-22: 61009; 2026-03-01: 61009; 2026-03-08: 61009; 2026-03-15: 61009; 2026-03-22: 61009; 2026-03-29: 61009; 2026-04-05: 61009; 2026-04-12: 61009; 2026-04-19: 61009; 2026-04-26: 61009; 2026-05-03: 61009; 2026-05-10: 61009; 2026-05-17: 61009; 2026-05-24: 61009; 2026-05-31: 61009; 2026-06-07: 61009
Civil & Architecture Team |  | 2025-04-01 | 2025-05-28 | 50 | 57881 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 14872; 2025-04-06: 10736; 2025-04-27: 12487; 2025-05-04: 7749; 2025-05-11: 7468; 2025-05-18: 3951; 2025-05-25: 618
Civil & Architecture Team |  | 2025-04-01 | 2025-05-28 | 50 | 57881 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 14872; 2025-04-06: 25608; 2025-04-13: 25608; 2025-04-20: 25608; 2025-04-27: 38095; 2025-05-04: 45844; 2025-05-11: 53312; 2025-05-18: 57263; 2025-05-25: 57881; 2025-06-01: 57881; 2025-06-08: 57881; 2025-06-15: 57881; 2025-06-22: 57881; 2025-06-29: 57881; 2025-07-06: 57881; 2025-07-13: 57881; 2025-07-20: 57881; 2025-07-27: 57881; 2025-08-03: 57881; 2025-08-10: 57881; 2025-08-17: 57881; 2025-08-24: 57881; 2025-08-31: 57881; 2025-09-07: 57881; 2025-09-14: 57881; 2025-09-21: 57881; 2025-09-28: 57881; 2025-10-05: 57881; 2025-10-12: 57881; 2025-10-19: 57881; 2025-10-26: 57881; 2025-11-02: 57881; 2025-11-09: 57881; 2025-11-16: 57881; 2025-11-23: 57881; 2025-11-30: 57881; 2025-12-07: 57881; 2025-12-14: 57881; 2025-12-21: 57881; 2025-12-28: 57881; 2026-01-04: 57881; 2026-01-11: 57881; 2026-01-18: 57881; 2026-01-25: 57881; 2026-02-01: 57881; 2026-02-08: 57881; 2026-02-15: 57881; 2026-02-22: 57881; 2026-03-01: 57881; 2026-03-08: 57881; 2026-03-15: 57881; 2026-03-22: 57881; 2026-03-29: 57881; 2026-04-05: 57881; 2026-04-12: 57881; 2026-04-19: 57881; 2026-04-26: 57881; 2026-05-03: 57881; 2026-05-10: 57881; 2026-05-17: 57881; 2026-05-24: 57881; 2026-05-31: 57881; 2026-06-07: 57881
0CF3520W16A33 | (Gas Station) FDN Work | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 9 | 25608 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 14872; 2025-04-06: 10736
0CF3520W16A33 | (Gas Station) FDN Work | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 9 | 25608 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 14872; 2025-04-06: 25608; 2025-04-13: 25608; 2025-04-20: 25608; 2025-04-27: 25608; 2025-05-04: 25608; 2025-05-11: 25608; 2025-05-18: 25608; 2025-05-25: 25608; 2025-06-01: 25608; 2025-06-08: 25608; 2025-06-15: 25608; 2025-06-22: 25608; 2025-06-29: 25608; 2025-07-06: 25608; 2025-07-13: 25608; 2025-07-20: 25608; 2025-07-27: 25608; 2025-08-03: 25608; 2025-08-10: 25608; 2025-08-17: 25608; 2025-08-24: 25608; 2025-08-31: 25608; 2025-09-07: 25608; 2025-09-14: 25608; 2025-09-21: 25608; 2025-09-28: 25608; 2025-10-05: 25608; 2025-10-12: 25608; 2025-10-19: 25608; 2025-10-26: 25608; 2025-11-02: 25608; 2025-11-09: 25608; 2025-11-16: 25608; 2025-11-23: 25608; 2025-11-30: 25608; 2025-12-07: 25608; 2025-12-14: 25608; 2025-12-21: 25608; 2025-12-28: 25608; 2026-01-04: 25608; 2026-01-11: 25608; 2026-01-18: 25608; 2026-01-25: 25608; 2026-02-01: 25608; 2026-02-08: 25608; 2026-02-15: 25608; 2026-02-22: 25608; 2026-03-01: 25608; 2026-03-08: 25608; 2026-03-15: 25608; 2026-03-22: 25608; 2026-03-29: 25608; 2026-04-05: 25608; 2026-04-12: 25608; 2026-04-19: 25608; 2026-04-26: 25608; 2026-05-03: 25608; 2026-05-10: 25608; 2026-05-17: 25608; 2026-05-24: 25608; 2026-05-31: 25608; 2026-06-07: 25608
0CF3520W32A04.4 | (Gas Station) Structure Work (S/S) | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 9 | 18241 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 12487; 2025-05-04: 5754
0CF3520W32A04.4 | (Gas Station) Structure Work (S/S) | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 9 | 18241 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 12487; 2025-05-04: 18241; 2025-05-11: 18241; 2025-05-18: 18241; 2025-05-25: 18241; 2025-06-01: 18241; 2025-06-08: 18241; 2025-06-15: 18241; 2025-06-22: 18241; 2025-06-29: 18241; 2025-07-06: 18241; 2025-07-13: 18241; 2025-07-20: 18241; 2025-07-27: 18241; 2025-08-03: 18241; 2025-08-10: 18241; 2025-08-17: 18241; 2025-08-24: 18241; 2025-08-31: 18241; 2025-09-07: 18241; 2025-09-14: 18241; 2025-09-21: 18241; 2025-09-28: 18241; 2025-10-05: 18241; 2025-10-12: 18241; 2025-10-19: 18241; 2025-10-26: 18241; 2025-11-02: 18241; 2025-11-09: 18241; 2025-11-16: 18241; 2025-11-23: 18241; 2025-11-30: 18241; 2025-12-07: 18241; 2025-12-14: 18241; 2025-12-21: 18241; 2025-12-28: 18241; 2026-01-04: 18241; 2026-01-11: 18241; 2026-01-18: 18241; 2026-01-25: 18241; 2026-02-01: 18241; 2026-02-08: 18241; 2026-02-15: 18241; 2026-02-22: 18241; 2026-03-01: 18241; 2026-03-08: 18241; 2026-03-15: 18241; 2026-03-22: 18241; 2026-03-29: 18241; 2026-04-05: 18241; 2026-04-12: 18241; 2026-04-19: 18241; 2026-04-26: 18241; 2026-05-03: 18241; 2026-05-10: 18241; 2026-05-17: 18241; 2026-05-24: 18241; 2026-05-31: 18241; 2026-06-07: 18241
0CF3520W24A05.4 | (Gas Station) Structure Finish | 2025-05-09 | 2025-05-28 | 16 | 14032 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 1995; 2025-05-11: 7468; 2025-05-18: 3951; 2025-05-25: 618
0CF3520W24A05.4 | (Gas Station) Structure Finish | 2025-05-09 | 2025-05-28 | 16 | 14032 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 1995; 2025-05-11: 9463; 2025-05-18: 13414; 2025-05-25: 14032; 2025-06-01: 14032; 2025-06-08: 14032; 2025-06-15: 14032; 2025-06-22: 14032; 2025-06-29: 14032; 2025-07-06: 14032; 2025-07-13: 14032; 2025-07-20: 14032; 2025-07-27: 14032; 2025-08-03: 14032; 2025-08-10: 14032; 2025-08-17: 14032; 2025-08-24: 14032; 2025-08-31: 14032; 2025-09-07: 14032; 2025-09-14: 14032; 2025-09-21: 14032; 2025-09-28: 14032; 2025-10-05: 14032; 2025-10-12: 14032; 2025-10-19: 14032; 2025-10-26: 14032; 2025-11-02: 14032; 2025-11-09: 14032; 2025-11-16: 14032; 2025-11-23: 14032; 2025-11-30: 14032; 2025-12-07: 14032; 2025-12-14: 14032; 2025-12-21: 14032; 2025-12-28: 14032; 2026-01-04: 14032; 2026-01-11: 14032; 2026-01-18: 14032; 2026-01-25: 14032; 2026-02-01: 14032; 2026-02-08: 14032; 2026-02-15: 14032; 2026-02-22: 14032; 2026-03-01: 14032; 2026-03-08: 14032; 2026-03-15: 14032; 2026-03-22: 14032; 2026-03-29: 14032; 2026-04-05: 14032; 2026-04-12: 14032; 2026-04-19: 14032; 2026-04-26: 14032; 2026-05-03: 14032; 2026-05-10: 14032; 2026-05-17: 14032; 2026-05-24: 14032; 2026-05-31: 14032; 2026-06-07: 14032
Mech Team |  | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 14 | 3128 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 890; 2025-06-15: 1930; 2025-06-22: 308
Mech Team |  | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 14 | 3128 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 890; 2025-06-15: 2820; 2025-06-22: 3128; 2025-06-29: 3128; 2025-07-06: 3128; 2025-07-13: 3128; 2025-07-20: 3128; 2025-07-27: 3128; 2025-08-03: 3128; 2025-08-10: 3128; 2025-08-17: 3128; 2025-08-24: 3128; 2025-08-31: 3128; 2025-09-07: 3128; 2025-09-14: 3128; 2025-09-21: 3128; 2025-09-28: 3128; 2025-10-05: 3128; 2025-10-12: 3128; 2025-10-19: 3128; 2025-10-26: 3128; 2025-11-02: 3128; 2025-11-09: 3128; 2025-11-16: 3128; 2025-11-23: 3128; 2025-11-30: 3128; 2025-12-07: 3128; 2025-12-14: 3128; 2025-12-21: 3128; 2025-12-28: 3128; 2026-01-04: 3128; 2026-01-11: 3128; 2026-01-18: 3128; 2026-01-25: 3128; 2026-02-01: 3128; 2026-02-08: 3128; 2026-02-15: 3128; 2026-02-22: 3128; 2026-03-01: 3128; 2026-03-08: 3128; 2026-03-15: 3128; 2026-03-22: 3128; 2026-03-29: 3128; 2026-04-05: 3128; 2026-04-12: 3128; 2026-04-19: 3128; 2026-04-26: 3128; 2026-05-03: 3128; 2026-05-10: 3128; 2026-05-17: 3128; 2026-05-24: 3128; 2026-05-31: 3128; 2026-06-07: 3128
0CF3520W42A26 | (Gas Station) Installation | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 14 | 3128 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 890; 2025-06-15: 1930; 2025-06-22: 308
0CF3520W42A26 | (Gas Station) Installation | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 14 | 3128 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 890; 2025-06-15: 2820; 2025-06-22: 3128; 2025-06-29: 3128; 2025-07-06: 3128; 2025-07-13: 3128; 2025-07-20: 3128; 2025-07-27: 3128; 2025-08-03: 3128; 2025-08-10: 3128; 2025-08-17: 3128; 2025-08-24: 3128; 2025-08-31: 3128; 2025-09-07: 3128; 2025-09-14: 3128; 2025-09-21: 3128; 2025-09-28: 3128; 2025-10-05: 3128; 2025-10-12: 3128; 2025-10-19: 3128; 2025-10-26: 3128; 2025-11-02: 3128; 2025-11-09: 3128; 2025-11-16: 3128; 2025-11-23: 3128; 2025-11-30: 3128; 2025-12-07: 3128; 2025-12-14: 3128; 2025-12-21: 3128; 2025-12-28: 3128; 2026-01-04: 3128; 2026-01-11: 3128; 2026-01-18: 3128; 2026-01-25: 3128; 2026-02-01: 3128; 2026-02-08: 3128; 2026-02-15: 3128; 2026-02-22: 3128; 2026-03-01: 3128; 2026-03-08: 3128; 2026-03-15: 3128; 2026-03-22: 3128; 2026-03-29: 3128; 2026-04-05: 3128; 2026-04-12: 3128; 2026-04-19: 3128; 2026-04-26: 3128; 2026-05-03: 3128; 2026-05-10: 3128; 2026-05-17: 3128; 2026-05-24: 3128; 2026-05-31: 3128; 2026-06-07: 3128
Lube Oil Pump Station (35) |  | 2024-10-01 | 2025-08-02 | 262 | 148985 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 361; 2024-10-06: 1697; 2024-10-13: 4529; 2024-10-20: 7345; 2024-10-27: 5419; 2024-11-03: 1994; 2024-11-10: 533; 2024-11-17: 6; 2025-02-16: 11114; 2025-02-23: 13336; 2025-03-02: 11549; 2025-05-11: 184; 2025-05-18: 743; 2025-05-25: 1488; 2025-06-01: 1372; 2025-06-08: 880; 2025-06-15: 684; 2025-06-22: 311; 2025-06-29: 303; 2025-07-06: 8764; 2025-07-13: 40097; 2025-07-20: 27549; 2025-07-27: 8729
Lube Oil Pump Station (35) |  | 2024-10-01 | 2025-08-02 | 262 | 148985 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 361; 2024-10-06: 2058; 2024-10-13: 6586; 2024-10-20: 13931; 2024-10-27: 19350; 2024-11-03: 21343; 2024-11-10: 21876; 2024-11-17: 21882; 2024-11-24: 21882; 2024-12-01: 21882; 2024-12-08: 21882; 2024-12-15: 21882; 2024-12-22: 21882; 2024-12-29: 21882; 2025-01-05: 21882; 2025-01-12: 21882; 2025-01-19: 21882; 2025-01-26: 21882; 2025-02-02: 21882; 2025-02-09: 21882; 2025-02-16: 32996; 2025-02-23: 46332; 2025-03-02: 57881; 2025-03-09: 57881; 2025-03-16: 57881; 2025-03-23: 57881; 2025-03-30: 57881; 2025-04-06: 57881; 2025-04-13: 57881; 2025-04-20: 57881; 2025-04-27: 57881; 2025-05-04: 57881; 2025-05-11: 58064; 2025-05-18: 58807; 2025-05-25: 60295; 2025-06-01: 61668; 2025-06-08: 62548; 2025-06-15: 63232; 2025-06-22: 63543; 2025-06-29: 63846; 2025-07-06: 72610; 2025-07-13: 112707; 2025-07-20: 140256; 2025-07-27: 148985; 2025-08-03: 148985; 2025-08-10: 148985; 2025-08-17: 148985; 2025-08-24: 148985; 2025-08-31: 148985; 2025-09-07: 148985; 2025-09-14: 148985; 2025-09-21: 148985; 2025-09-28: 148985; 2025-10-05: 148985; 2025-10-12: 148985; 2025-10-19: 148985; 2025-10-26: 148985; 2025-11-02: 148985; 2025-11-09: 148985; 2025-11-16: 148985; 2025-11-23: 148985; 2025-11-30: 148985; 2025-12-07: 148985; 2025-12-14: 148985; 2025-12-21: 148985; 2025-12-28: 148985; 2026-01-04: 148985; 2026-01-11: 148985; 2026-01-18: 148985; 2026-01-25: 148985; 2026-02-01: 148985; 2026-02-08: 148985; 2026-02-15: 148985; 2026-02-22: 148985; 2026-03-01: 148985; 2026-03-08: 148985; 2026-03-15: 148985; 2026-03-22: 148985; 2026-03-29: 148985; 2026-04-05: 148985; 2026-04-12: 148985; 2026-04-19: 148985; 2026-04-26: 148985; 2026-05-03: 148985; 2026-05-10: 148985; 2026-05-17: 148985; 2026-05-24: 148985; 2026-05-31: 148985; 2026-06-07: 148985
Construction Management |  | 2024-10-01 | 2025-08-02 | 262 | 148985 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 361; 2024-10-06: 1697; 2024-10-13: 4529; 2024-10-20: 7345; 2024-10-27: 5419; 2024-11-03: 1994; 2024-11-10: 533; 2024-11-17: 6; 2025-02-16: 11114; 2025-02-23: 13336; 2025-03-02: 11549; 2025-05-11: 184; 2025-05-18: 743; 2025-05-25: 1488; 2025-06-01: 1372; 2025-06-08: 880; 2025-06-15: 684; 2025-06-22: 311; 2025-06-29: 303; 2025-07-06: 8764; 2025-07-13: 40097; 2025-07-20: 27549; 2025-07-27: 8729
Construction Management |  | 2024-10-01 | 2025-08-02 | 262 | 148985 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 361; 2024-10-06: 2058; 2024-10-13: 6586; 2024-10-20: 13931; 2024-10-27: 19350; 2024-11-03: 21343; 2024-11-10: 21876; 2024-11-17: 21882; 2024-11-24: 21882; 2024-12-01: 21882; 2024-12-08: 21882; 2024-12-15: 21882; 2024-12-22: 21882; 2024-12-29: 21882; 2025-01-05: 21882; 2025-01-12: 21882; 2025-01-19: 21882; 2025-01-26: 21882; 2025-02-02: 21882; 2025-02-09: 21882; 2025-02-16: 32996; 2025-02-23: 46332; 2025-03-02: 57881; 2025-03-09: 57881; 2025-03-16: 57881; 2025-03-23: 57881; 2025-03-30: 57881; 2025-04-06: 57881; 2025-04-13: 57881; 2025-04-20: 57881; 2025-04-27: 57881; 2025-05-04: 57881; 2025-05-11: 58064; 2025-05-18: 58807; 2025-05-25: 60295; 2025-06-01: 61668; 2025-06-08: 62548; 2025-06-15: 63232; 2025-06-22: 63543; 2025-06-29: 63846; 2025-07-06: 72610; 2025-07-13: 112707; 2025-07-20: 140256; 2025-07-27: 148985; 2025-08-03: 148985; 2025-08-10: 148985; 2025-08-17: 148985; 2025-08-24: 148985; 2025-08-31: 148985; 2025-09-07: 148985; 2025-09-14: 148985; 2025-09-21: 148985; 2025-09-28: 148985; 2025-10-05: 148985; 2025-10-12: 148985; 2025-10-19: 148985; 2025-10-26: 148985; 2025-11-02: 148985; 2025-11-09: 148985; 2025-11-16: 148985; 2025-11-23: 148985; 2025-11-30: 148985; 2025-12-07: 148985; 2025-12-14: 148985; 2025-12-21: 148985; 2025-12-28: 148985; 2026-01-04: 148985; 2026-01-11: 148985; 2026-01-18: 148985; 2026-01-25: 148985; 2026-02-01: 148985; 2026-02-08: 148985; 2026-02-15: 148985; 2026-02-22: 148985; 2026-03-01: 148985; 2026-03-08: 148985; 2026-03-15: 148985; 2026-03-22: 148985; 2026-03-29: 148985; 2026-04-05: 148985; 2026-04-12: 148985; 2026-04-19: 148985; 2026-04-26: 148985; 2026-05-03: 148985; 2026-05-10: 148985; 2026-05-17: 148985; 2026-05-24: 148985; 2026-05-31: 148985; 2026-06-07: 148985
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-01 | 2025-03-08 | 136 | 57881 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 361; 2024-10-06: 1697; 2024-10-13: 4529; 2024-10-20: 7345; 2024-10-27: 5419; 2024-11-03: 1994; 2024-11-10: 533; 2024-11-17: 6; 2025-02-16: 11114; 2025-02-23: 13336; 2025-03-02: 11549
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-01 | 2025-03-08 | 136 | 57881 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 361; 2024-10-06: 2058; 2024-10-13: 6586; 2024-10-20: 13931; 2024-10-27: 19350; 2024-11-03: 21343; 2024-11-10: 21876; 2024-11-17: 21882; 2024-11-24: 21882; 2024-12-01: 21882; 2024-12-08: 21882; 2024-12-15: 21882; 2024-12-22: 21882; 2024-12-29: 21882; 2025-01-05: 21882; 2025-01-12: 21882; 2025-01-19: 21882; 2025-01-26: 21882; 2025-02-02: 21882; 2025-02-09: 21882; 2025-02-16: 32996; 2025-02-23: 46332; 2025-03-02: 57881; 2025-03-09: 57881; 2025-03-16: 57881; 2025-03-23: 57881; 2025-03-30: 57881; 2025-04-06: 57881; 2025-04-13: 57881; 2025-04-20: 57881; 2025-04-27: 57881; 2025-05-04: 57881; 2025-05-11: 57881; 2025-05-18: 57881; 2025-05-25: 57881; 2025-06-01: 57881; 2025-06-08: 57881; 2025-06-15: 57881; 2025-06-22: 57881; 2025-06-29: 57881; 2025-07-06: 57881; 2025-07-13: 57881; 2025-07-20: 57881; 2025-07-27: 57881; 2025-08-03: 57881; 2025-08-10: 57881; 2025-08-17: 57881; 2025-08-24: 57881; 2025-08-31: 57881; 2025-09-07: 57881; 2025-09-14: 57881; 2025-09-21: 57881; 2025-09-28: 57881; 2025-10-05: 57881; 2025-10-12: 57881; 2025-10-19: 57881; 2025-10-26: 57881; 2025-11-02: 57881; 2025-11-09: 57881; 2025-11-16: 57881; 2025-11-23: 57881; 2025-11-30: 57881; 2025-12-07: 57881; 2025-12-14: 57881; 2025-12-21: 57881; 2025-12-28: 57881; 2026-01-04: 57881; 2026-01-11: 57881; 2026-01-18: 57881; 2026-01-25: 57881; 2026-02-01: 57881; 2026-02-08: 57881; 2026-02-15: 57881; 2026-02-22: 57881; 2026-03-01: 57881; 2026-03-08: 57881; 2026-03-15: 57881; 2026-03-22: 57881; 2026-03-29: 57881; 2026-04-05: 57881; 2026-04-12: 57881; 2026-04-19: 57881; 2026-04-26: 57881; 2026-05-03: 57881; 2026-05-10: 57881; 2026-05-17: 57881; 2026-05-24: 57881; 2026-05-31: 57881; 2026-06-07: 57881
0CF3010W16A33 | (Lube Oil Pump Station) FDN Work | 2024-10-01 | 2024-11-18 | 41 | 21882 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 361; 2024-10-06: 1697; 2024-10-13: 4529; 2024-10-20: 7345; 2024-10-27: 5419; 2024-11-03: 1994; 2024-11-10: 533; 2024-11-17: 6
0CF3010W16A33 | (Lube Oil Pump Station) FDN Work | 2024-10-01 | 2024-11-18 | 41 | 21882 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 361; 2024-10-06: 2058; 2024-10-13: 6586; 2024-10-20: 13931; 2024-10-27: 19350; 2024-11-03: 21343; 2024-11-10: 21876; 2024-11-17: 21882; 2024-11-24: 21882; 2024-12-01: 21882; 2024-12-08: 21882; 2024-12-15: 21882; 2024-12-22: 21882; 2024-12-29: 21882; 2025-01-05: 21882; 2025-01-12: 21882; 2025-01-19: 21882; 2025-01-26: 21882; 2025-02-02: 21882; 2025-02-09: 21882; 2025-02-16: 21882; 2025-02-23: 21882; 2025-03-02: 21882; 2025-03-09: 21882; 2025-03-16: 21882; 2025-03-23: 21882; 2025-03-30: 21882; 2025-04-06: 21882; 2025-04-13: 21882; 2025-04-20: 21882; 2025-04-27: 21882; 2025-05-04: 21882; 2025-05-11: 21882; 2025-05-18: 21882; 2025-05-25: 21882; 2025-06-01: 21882; 2025-06-08: 21882; 2025-06-15: 21882; 2025-06-22: 21882; 2025-06-29: 21882; 2025-07-06: 21882; 2025-07-13: 21882; 2025-07-20: 21882; 2025-07-27: 21882; 2025-08-03: 21882; 2025-08-10: 21882; 2025-08-17: 21882; 2025-08-24: 21882; 2025-08-31: 21882; 2025-09-07: 21882; 2025-09-14: 21882; 2025-09-21: 21882; 2025-09-28: 21882; 2025-10-05: 21882; 2025-10-12: 21882; 2025-10-19: 21882; 2025-10-26: 21882; 2025-11-02: 21882; 2025-11-09: 21882; 2025-11-16: 21882; 2025-11-23: 21882; 2025-11-30: 21882; 2025-12-07: 21882; 2025-12-14: 21882; 2025-12-21: 21882; 2025-12-28: 21882; 2026-01-04: 21882; 2026-01-11: 21882; 2026-01-18: 21882; 2026-01-25: 21882; 2026-02-01: 21882; 2026-02-08: 21882; 2026-02-15: 21882; 2026-02-22: 21882; 2026-03-01: 21882; 2026-03-08: 21882; 2026-03-15: 21882; 2026-03-22: 21882; 2026-03-29: 21882; 2026-04-05: 21882; 2026-04-12: 21882; 2026-04-19: 21882; 2026-04-26: 21882; 2026-05-03: 21882; 2026-05-10: 21882; 2026-05-17: 21882; 2026-05-24: 21882; 2026-05-31: 21882; 2026-06-07: 21882
0CF3010W32A10 | (Lube Oil Pump Station) Structure Work | 2025-02-18 | 2025-03-08 | 16 | 35999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 11114; 2025-02-23: 13336; 2025-03-02: 11549
0CF3010W32A10 | (Lube Oil Pump Station) Structure Work | 2025-02-18 | 2025-03-08 | 16 | 35999 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 11114; 2025-02-23: 24450; 2025-03-02: 35999; 2025-03-09: 35999; 2025-03-16: 35999; 2025-03-23: 35999; 2025-03-30: 35999; 2025-04-06: 35999; 2025-04-13: 35999; 2025-04-20: 35999; 2025-04-27: 35999; 2025-05-04: 35999; 2025-05-11: 35999; 2025-05-18: 35999; 2025-05-25: 35999; 2025-06-01: 35999; 2025-06-08: 35999; 2025-06-15: 35999; 2025-06-22: 35999; 2025-06-29: 35999; 2025-07-06: 35999; 2025-07-13: 35999; 2025-07-20: 35999; 2025-07-27: 35999; 2025-08-03: 35999; 2025-08-10: 35999; 2025-08-17: 35999; 2025-08-24: 35999; 2025-08-31: 35999; 2025-09-07: 35999; 2025-09-14: 35999; 2025-09-21: 35999; 2025-09-28: 35999; 2025-10-05: 35999; 2025-10-12: 35999; 2025-10-19: 35999; 2025-10-26: 35999; 2025-11-02: 35999; 2025-11-09: 35999; 2025-11-16: 35999; 2025-11-23: 35999; 2025-11-30: 35999; 2025-12-07: 35999; 2025-12-14: 35999; 2025-12-21: 35999; 2025-12-28: 35999; 2026-01-04: 35999; 2026-01-11: 35999; 2026-01-18: 35999; 2026-01-25: 35999; 2026-02-01: 35999; 2026-02-08: 35999; 2026-02-15: 35999; 2026-02-22: 35999; 2026-03-01: 35999; 2026-03-08: 35999; 2026-03-15: 35999; 2026-03-22: 35999; 2026-03-29: 35999; 2026-04-05: 35999; 2026-04-12: 35999; 2026-04-19: 35999; 2026-04-26: 35999; 2026-05-03: 35999; 2026-05-10: 35999; 2026-05-17: 35999; 2026-05-24: 35999; 2026-05-31: 35999; 2026-06-07: 35999
Mech Team |  | 2025-05-14 | 2025-08-02 | 69 | 22198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 184; 2025-05-18: 743; 2025-05-25: 1488; 2025-06-01: 1372; 2025-06-08: 880; 2025-06-15: 684; 2025-06-22: 311; 2025-06-29: 303; 2025-07-06: 2073; 2025-07-13: 4847; 2025-07-20: 6254; 2025-07-27: 3059
Mech Team |  | 2025-05-14 | 2025-08-02 | 69 | 22198 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 184; 2025-05-18: 926; 2025-05-25: 2415; 2025-06-01: 3787; 2025-06-08: 4667; 2025-06-15: 5351; 2025-06-22: 5662; 2025-06-29: 5965; 2025-07-06: 8038; 2025-07-13: 12885; 2025-07-20: 19139; 2025-07-27: 22198; 2025-08-03: 22198; 2025-08-10: 22198; 2025-08-17: 22198; 2025-08-24: 22198; 2025-08-31: 22198; 2025-09-07: 22198; 2025-09-14: 22198; 2025-09-21: 22198; 2025-09-28: 22198; 2025-10-05: 22198; 2025-10-12: 22198; 2025-10-19: 22198; 2025-10-26: 22198; 2025-11-02: 22198; 2025-11-09: 22198; 2025-11-16: 22198; 2025-11-23: 22198; 2025-11-30: 22198; 2025-12-07: 22198; 2025-12-14: 22198; 2025-12-21: 22198; 2025-12-28: 22198; 2026-01-04: 22198; 2026-01-11: 22198; 2026-01-18: 22198; 2026-01-25: 22198; 2026-02-01: 22198; 2026-02-08: 22198; 2026-02-15: 22198; 2026-02-22: 22198; 2026-03-01: 22198; 2026-03-08: 22198; 2026-03-15: 22198; 2026-03-22: 22198; 2026-03-29: 22198; 2026-04-05: 22198; 2026-04-12: 22198; 2026-04-19: 22198; 2026-04-26: 22198; 2026-05-03: 22198; 2026-05-10: 22198; 2026-05-17: 22198; 2026-05-24: 22198; 2026-05-31: 22198; 2026-06-07: 22198
0CF3010W42A21 | (Lube Oil Pump Station) Installation | 2025-05-14 | 2025-07-04 | 45 | 5810 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 184; 2025-05-18: 743; 2025-05-25: 1488; 2025-06-01: 1372; 2025-06-08: 880; 2025-06-15: 684; 2025-06-22: 311; 2025-06-29: 148
0CF3010W42A21 | (Lube Oil Pump Station) Installation | 2025-05-14 | 2025-07-04 | 45 | 5810 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 184; 2025-05-18: 926; 2025-05-25: 2415; 2025-06-01: 3787; 2025-06-08: 4667; 2025-06-15: 5351; 2025-06-22: 5662; 2025-06-29: 5810; 2025-07-06: 5810; 2025-07-13: 5810; 2025-07-20: 5810; 2025-07-27: 5810; 2025-08-03: 5810; 2025-08-10: 5810; 2025-08-17: 5810; 2025-08-24: 5810; 2025-08-31: 5810; 2025-09-07: 5810; 2025-09-14: 5810; 2025-09-21: 5810; 2025-09-28: 5810; 2025-10-05: 5810; 2025-10-12: 5810; 2025-10-19: 5810; 2025-10-26: 5810; 2025-11-02: 5810; 2025-11-09: 5810; 2025-11-16: 5810; 2025-11-23: 5810; 2025-11-30: 5810; 2025-12-07: 5810; 2025-12-14: 5810; 2025-12-21: 5810; 2025-12-28: 5810; 2026-01-04: 5810; 2026-01-11: 5810; 2026-01-18: 5810; 2026-01-25: 5810; 2026-02-01: 5810; 2026-02-08: 5810; 2026-02-15: 5810; 2026-02-22: 5810; 2026-03-01: 5810; 2026-03-08: 5810; 2026-03-15: 5810; 2026-03-22: 5810; 2026-03-29: 5810; 2026-04-05: 5810; 2026-04-12: 5810; 2026-04-19: 5810; 2026-04-26: 5810; 2026-05-03: 5810; 2026-05-10: 5810; 2026-05-17: 5810; 2026-05-24: 5810; 2026-05-31: 5810; 2026-06-07: 5810
0CF3010W58A14 | (Lube Oil Pump Station) Piping Work | 2025-07-04 | 2025-08-02 | 24 | 16388 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 155; 2025-07-06: 2073; 2025-07-13: 4847; 2025-07-20: 6254; 2025-07-27: 3059
0CF3010W58A14 | (Lube Oil Pump Station) Piping Work | 2025-07-04 | 2025-08-02 | 24 | 16388 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 155; 2025-07-06: 2228; 2025-07-13: 7075; 2025-07-20: 13329; 2025-07-27: 16388; 2025-08-03: 16388; 2025-08-10: 16388; 2025-08-17: 16388; 2025-08-24: 16388; 2025-08-31: 16388; 2025-09-07: 16388; 2025-09-14: 16388; 2025-09-21: 16388; 2025-09-28: 16388; 2025-10-05: 16388; 2025-10-12: 16388; 2025-10-19: 16388; 2025-10-26: 16388; 2025-11-02: 16388; 2025-11-09: 16388; 2025-11-16: 16388; 2025-11-23: 16388; 2025-11-30: 16388; 2025-12-07: 16388; 2025-12-14: 16388; 2025-12-21: 16388; 2025-12-28: 16388; 2026-01-04: 16388; 2026-01-11: 16388; 2026-01-18: 16388; 2026-01-25: 16388; 2026-02-01: 16388; 2026-02-08: 16388; 2026-02-15: 16388; 2026-02-22: 16388; 2026-03-01: 16388; 2026-03-08: 16388; 2026-03-15: 16388; 2026-03-22: 16388; 2026-03-29: 16388; 2026-04-05: 16388; 2026-04-12: 16388; 2026-04-19: 16388; 2026-04-26: 16388; 2026-05-03: 16388; 2026-05-10: 16388; 2026-05-17: 16388; 2026-05-24: 16388; 2026-05-31: 16388; 2026-06-07: 16388
Elec. & I&C Team |  | 2025-07-09 | 2025-08-02 | 21 | 68906 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 6691; 2025-07-13: 35250; 2025-07-20: 21295; 2025-07-27: 5670
Elec. & I&C Team |  | 2025-07-09 | 2025-08-02 | 21 | 68906 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 6691; 2025-07-13: 41941; 2025-07-20: 63236; 2025-07-27: 68906; 2025-08-03: 68906; 2025-08-10: 68906; 2025-08-17: 68906; 2025-08-24: 68906; 2025-08-31: 68906; 2025-09-07: 68906; 2025-09-14: 68906; 2025-09-21: 68906; 2025-09-28: 68906; 2025-10-05: 68906; 2025-10-12: 68906; 2025-10-19: 68906; 2025-10-26: 68906; 2025-11-02: 68906; 2025-11-09: 68906; 2025-11-16: 68906; 2025-11-23: 68906; 2025-11-30: 68906; 2025-12-07: 68906; 2025-12-14: 68906; 2025-12-21: 68906; 2025-12-28: 68906; 2026-01-04: 68906; 2026-01-11: 68906; 2026-01-18: 68906; 2026-01-25: 68906; 2026-02-01: 68906; 2026-02-08: 68906; 2026-02-15: 68906; 2026-02-22: 68906; 2026-03-01: 68906; 2026-03-08: 68906; 2026-03-15: 68906; 2026-03-22: 68906; 2026-03-29: 68906; 2026-04-05: 68906; 2026-04-12: 68906; 2026-04-19: 68906; 2026-04-26: 68906; 2026-05-03: 68906; 2026-05-10: 68906; 2026-05-17: 68906; 2026-05-24: 68906; 2026-05-31: 68906; 2026-06-07: 68906
0CF3010W74A93 | (Lube Oil Pump Station) Installation & Test - Elec. | 2025-07-09 | 2025-08-02 | 21 | 34453 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 3345; 2025-07-13: 17625; 2025-07-20: 10648; 2025-07-27: 2835
0CF3010W74A93 | (Lube Oil Pump Station) Installation & Test - Elec. | 2025-07-09 | 2025-08-02 | 21 | 34453 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 3345; 2025-07-13: 20970; 2025-07-20: 31618; 2025-07-27: 34453; 2025-08-03: 34453; 2025-08-10: 34453; 2025-08-17: 34453; 2025-08-24: 34453; 2025-08-31: 34453; 2025-09-07: 34453; 2025-09-14: 34453; 2025-09-21: 34453; 2025-09-28: 34453; 2025-10-05: 34453; 2025-10-12: 34453; 2025-10-19: 34453; 2025-10-26: 34453; 2025-11-02: 34453; 2025-11-09: 34453; 2025-11-16: 34453; 2025-11-23: 34453; 2025-11-30: 34453; 2025-12-07: 34453; 2025-12-14: 34453; 2025-12-21: 34453; 2025-12-28: 34453; 2026-01-04: 34453; 2026-01-11: 34453; 2026-01-18: 34453; 2026-01-25: 34453; 2026-02-01: 34453; 2026-02-08: 34453; 2026-02-15: 34453; 2026-02-22: 34453; 2026-03-01: 34453; 2026-03-08: 34453; 2026-03-15: 34453; 2026-03-22: 34453; 2026-03-29: 34453; 2026-04-05: 34453; 2026-04-12: 34453; 2026-04-19: 34453; 2026-04-26: 34453; 2026-05-03: 34453; 2026-05-10: 34453; 2026-05-17: 34453; 2026-05-24: 34453; 2026-05-31: 34453; 2026-06-07: 34453
0CF3010W90A23 | (Lube Oil Pump Station) Installation & Test - I&C | 2025-07-09 | 2025-08-02 | 21 | 34453 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 3345; 2025-07-13: 17625; 2025-07-20: 10648; 2025-07-27: 2835
0CF3010W90A23 | (Lube Oil Pump Station) Installation & Test - I&C | 2025-07-09 | 2025-08-02 | 21 | 34453 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 3345; 2025-07-13: 20970; 2025-07-20: 31618; 2025-07-27: 34453; 2025-08-03: 34453; 2025-08-10: 34453; 2025-08-17: 34453; 2025-08-24: 34453; 2025-08-31: 34453; 2025-09-07: 34453; 2025-09-14: 34453; 2025-09-21: 34453; 2025-09-28: 34453; 2025-10-05: 34453; 2025-10-12: 34453; 2025-10-19: 34453; 2025-10-26: 34453; 2025-11-02: 34453; 2025-11-09: 34453; 2025-11-16: 34453; 2025-11-23: 34453; 2025-11-30: 34453; 2025-12-07: 34453; 2025-12-14: 34453; 2025-12-21: 34453; 2025-12-28: 34453; 2026-01-04: 34453; 2026-01-11: 34453; 2026-01-18: 34453; 2026-01-25: 34453; 2026-02-01: 34453; 2026-02-08: 34453; 2026-02-15: 34453; 2026-02-22: 34453; 2026-03-01: 34453; 2026-03-08: 34453; 2026-03-15: 34453; 2026-03-22: 34453; 2026-03-29: 34453; 2026-04-05: 34453; 2026-04-12: 34453; 2026-04-19: 34453; 2026-04-26: 34453; 2026-05-03: 34453; 2026-05-10: 34453; 2026-05-17: 34453; 2026-05-24: 34453; 2026-05-31: 34453; 2026-06-07: 34453
Distribution Point (19) |  | 2024-08-01 | 2025-01-20 | 148 | 595821 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-28: 14523; 2024-08-04: 29047; 2024-08-11: 50152; 2024-08-18: 21880; 2024-08-25: 7694; 2024-09-01: 7694; 2024-09-08: 2017; 2024-09-29: 48747; 2024-10-06: 48752; 2024-10-13: 38814; 2024-10-20: 34016; 2024-10-27: 18485; 2024-11-03: 47871; 2024-11-10: 35728; 2024-11-17: 30158; 2024-11-24: 26029; 2024-12-01: 20728; 2024-12-08: 15232; 2024-12-15: 11029; 2024-12-22: 5533; 2024-12-29: 24157; 2025-01-05: 47162; 2025-01-12: 10206; 2025-01-19: 165
Distribution Point (19) |  | 2024-08-01 | 2025-01-20 | 148 | 595821 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [59 empty] | 14523 | 43570 | 93722 | 115602 | 123297 | 130991 | 133008 | 133008 | 133008 | 181755 | 230507 | 269321 | 303337 | 321821 | 369692 | 405420 | 435579 | 461608 | 482336 | 497568 | 508597 | 514130 | 538287 | 585449 | 595655 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820
Construction Management |  | 2024-08-01 | 2025-01-20 | 148 | 595821 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-28: 14523; 2024-08-04: 29047; 2024-08-11: 50152; 2024-08-18: 21880; 2024-08-25: 7694; 2024-09-01: 7694; 2024-09-08: 2017; 2024-09-29: 48747; 2024-10-06: 48752; 2024-10-13: 38814; 2024-10-20: 34016; 2024-10-27: 18485; 2024-11-03: 47871; 2024-11-10: 35728; 2024-11-17: 30158; 2024-11-24: 26029; 2024-12-01: 20728; 2024-12-08: 15232; 2024-12-15: 11029; 2024-12-22: 5533; 2024-12-29: 24157; 2025-01-05: 47162; 2025-01-12: 10206; 2025-01-19: 165
Construction Management |  | 2024-08-01 | 2025-01-20 | 148 | 595821 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [59 empty] | 14523 | 43570 | 93722 | 115602 | 123297 | 130991 | 133008 | 133008 | 133008 | 181755 | 230507 | 269321 | 303337 | 321821 | 369692 | 405420 | 435579 | 461608 | 482336 | 497568 | 508597 | 514130 | 538287 | 585449 | 595655 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820 | 595820
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-01 | 2024-10-19 | 69 | 266016 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-28: 14523; 2024-08-04: 29047; 2024-08-11: 50152; 2024-08-18: 21880; 2024-08-25: 7694; 2024-09-01: 7694; 2024-09-08: 2017; 2024-09-29: 48747; 2024-10-06: 48752; 2024-10-13: 35509
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-01 | 2024-10-19 | 69 | 266016 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [59 empty] | 14523 | 43570 | 93722 | 115602 | 123297 | 130991 | 133008 | 133008 | 133008 | 181755 | 230507 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016 | 266016
0CF2010W16A7 | (Distribution Point) FDN Work | 2024-08-01 | 2024-09-10 | 35 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-28: 3847; 2024-08-04: 7694; 2024-08-11: 7694; 2024-08-18: 7694; 2024-08-25: 7694; 2024-09-01: 7694; 2024-09-08: 2017
0CF2010W16A7 | (Distribution Point) FDN Work | 2024-08-01 | 2024-09-10 | 35 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [59 empty] | 3847 | 11542 | 19236 | 26930 | 34625 | 42319 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336
0PF2010W20A04P5 | (Distribution Point) P.O & Manufacture - Structure Work(S/S) including Shop drawing | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 12 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-28: 10676; 2024-08-04: 21352; 2024-08-11: 12307
0PF2010W20A04P5 | (Distribution Point) P.O & Manufacture - Structure Work(S/S) including Shop drawing | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 12 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [59 empty] | 10676 | 32029 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336
0PF2010W20A05T5 | (Distribution Point) Transportation - Structure Work(S/S) | 2024-08-15 | 2024-08-20 | 4 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-11: 30150; 2024-08-18: 14186
0PF2010W20A05T5 | (Distribution Point) Transportation - Structure Work(S/S) | 2024-08-15 | 2024-08-20 | 4 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [61 empty] | 30150 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336
0CF2010W20A20 | (Distribution Point) Cladding Work | 2024-10-01 | 2024-10-19 | 17 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 13428; 2024-10-06: 16114; 2024-10-13: 14794
0CF2010W20A20 | (Distribution Point) Cladding Work | 2024-10-01 | 2024-10-19 | 17 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 13428; 2024-10-06: 29542; 2024-10-13: 44336; 2024-10-20: 44336; 2024-10-27: 44336; 2024-11-03: 44336; 2024-11-10: 44336; 2024-11-17: 44336; 2024-11-24: 44336; 2024-12-01: 44336; 2024-12-08: 44336; 2024-12-15: 44336; 2024-12-22: 44336; 2024-12-29: 44336; 2025-01-05: 44336; 2025-01-12: 44336; 2025-01-19: 44336; 2025-01-26: 44336; 2025-02-02: 44336; 2025-02-09: 44336; 2025-02-16: 44336; 2025-02-23: 44336; 2025-03-02: 44336; 2025-03-09: 44336; 2025-03-16: 44336; 2025-03-23: 44336; 2025-03-30: 44336; 2025-04-06: 44336; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
0CF2010W20A21 | (Distribution Point) Structure Work(S/S) | 2024-10-01 | 2024-10-19 | 17 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 13428; 2024-10-06: 16114; 2024-10-13: 14794
0CF2010W20A21 | (Distribution Point) Structure Work(S/S) | 2024-10-01 | 2024-10-19 | 17 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 13428; 2024-10-06: 29542; 2024-10-13: 44336; 2024-10-20: 44336; 2024-10-27: 44336; 2024-11-03: 44336; 2024-11-10: 44336; 2024-11-17: 44336; 2024-11-24: 44336; 2024-12-01: 44336; 2024-12-08: 44336; 2024-12-15: 44336; 2024-12-22: 44336; 2024-12-29: 44336; 2025-01-05: 44336; 2025-01-12: 44336; 2025-01-19: 44336; 2025-01-26: 44336; 2025-02-02: 44336; 2025-02-09: 44336; 2025-02-16: 44336; 2025-02-23: 44336; 2025-03-02: 44336; 2025-03-09: 44336; 2025-03-16: 44336; 2025-03-23: 44336; 2025-03-30: 44336; 2025-04-06: 44336; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
0CF2010W20A22 | (Distribution Point) Roof Work | 2024-10-01 | 2024-10-19 | 17 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 21890; 2024-10-06: 16524; 2024-10-13: 5922
0CF2010W20A22 | (Distribution Point) Roof Work | 2024-10-01 | 2024-10-19 | 17 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 21890; 2024-10-06: 38414; 2024-10-13: 44336; 2024-10-20: 44336; 2024-10-27: 44336; 2024-11-03: 44336; 2024-11-10: 44336; 2024-11-17: 44336; 2024-11-24: 44336; 2024-12-01: 44336; 2024-12-08: 44336; 2024-12-15: 44336; 2024-12-22: 44336; 2024-12-29: 44336; 2025-01-05: 44336; 2025-01-12: 44336; 2025-01-19: 44336; 2025-01-26: 44336; 2025-02-02: 44336; 2025-02-09: 44336; 2025-02-16: 44336; 2025-02-23: 44336; 2025-03-02: 44336; 2025-03-09: 44336; 2025-03-16: 44336; 2025-03-23: 44336; 2025-03-30: 44336; 2025-04-06: 44336; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
Mech Team |  | 2024-10-19 | 2025-01-20 | 79 | 266469 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 3305; 2024-10-20: 34016; 2024-10-27: 18485; 2024-11-03: 47871; 2024-11-10: 35728; 2024-11-17: 30158; 2024-11-24: 26029; 2024-12-01: 20728; 2024-12-08: 15232; 2024-12-15: 11029; 2024-12-22: 5533; 2024-12-29: 5462; 2025-01-05: 8973; 2025-01-12: 3754; 2025-01-19: 165
Mech Team |  | 2024-10-19 | 2025-01-20 | 79 | 266469 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 3305; 2024-10-20: 37321; 2024-10-27: 55805; 2024-11-03: 103677; 2024-11-10: 139405; 2024-11-17: 169563; 2024-11-24: 195592; 2024-12-01: 216320; 2024-12-08: 231552; 2024-12-15: 242581; 2024-12-22: 248114; 2024-12-29: 253576; 2025-01-05: 262549; 2025-01-12: 266303; 2025-01-19: 266469; 2025-01-26: 266469; 2025-02-02: 266469; 2025-02-09: 266469; 2025-02-16: 266469; 2025-02-23: 266469; 2025-03-02: 266469; 2025-03-09: 266469; 2025-03-16: 266469; 2025-03-23: 266469; 2025-03-30: 266469; 2025-04-06: 266469; 2025-04-13: 266469; 2025-04-20: 266469; 2025-04-27: 266469; 2025-05-04: 266469; 2025-05-11: 266469; 2025-05-18: 266469; 2025-05-25: 266469; 2025-06-01: 266469; 2025-06-08: 266469; 2025-06-15: 266469; 2025-06-22: 266469; 2025-06-29: 266469; 2025-07-06: 266469; 2025-07-13: 266469; 2025-07-20: 266469; 2025-07-27: 266469; 2025-08-03: 266469; 2025-08-10: 266469; 2025-08-17: 266469; 2025-08-24: 266469; 2025-08-31: 266469; 2025-09-07: 266469; 2025-09-14: 266469; 2025-09-21: 266469; 2025-09-28: 266469; 2025-10-05: 266469; 2025-10-12: 266469; 2025-10-19: 266469; 2025-10-26: 266469; 2025-11-02: 266469; 2025-11-09: 266469; 2025-11-16: 266469; 2025-11-23: 266469; 2025-11-30: 266469; 2025-12-07: 266469; 2025-12-14: 266469; 2025-12-21: 266469; 2025-12-28: 266469; 2026-01-04: 266469; 2026-01-11: 266469; 2026-01-18: 266469; 2026-01-25: 266469; 2026-02-01: 266469; 2026-02-08: 266469; 2026-02-15: 266469; 2026-02-22: 266469; 2026-03-01: 266469; 2026-03-08: 266469; 2026-03-15: 266469; 2026-03-22: 266469; 2026-03-29: 266469; 2026-04-05: 266469; 2026-04-12: 266469; 2026-04-19: 266469; 2026-04-26: 266469; 2026-05-03: 266469; 2026-05-10: 266469; 2026-05-17: 266469; 2026-05-24: 266469; 2026-05-31: 266469; 2026-06-07: 266469
0CF2010W36A26 | (Distribution Point) Duct Work (Incl. Duct & Insulation) | 2024-10-19 | 2024-11-07 | 16 | 59179 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 3305; 2024-10-20: 34016; 2024-10-27: 18485; 2024-11-03: 3374
0CF2010W36A26 | (Distribution Point) Duct Work (Incl. Duct & Insulation) | 2024-10-19 | 2024-11-07 | 16 | 59179 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 3305; 2024-10-20: 37321; 2024-10-27: 55805; 2024-11-03: 59179; 2024-11-10: 59179; 2024-11-17: 59179; 2024-11-24: 59179; 2024-12-01: 59179; 2024-12-08: 59179; 2024-12-15: 59179; 2024-12-22: 59179; 2024-12-29: 59179; 2025-01-05: 59179; 2025-01-12: 59179; 2025-01-19: 59179; 2025-01-26: 59179; 2025-02-02: 59179; 2025-02-09: 59179; 2025-02-16: 59179; 2025-02-23: 59179; 2025-03-02: 59179; 2025-03-09: 59179; 2025-03-16: 59179; 2025-03-23: 59179; 2025-03-30: 59179; 2025-04-06: 59179; 2025-04-13: 59179; 2025-04-20: 59179; 2025-04-27: 59179; 2025-05-04: 59179; 2025-05-11: 59179; 2025-05-18: 59179; 2025-05-25: 59179; 2025-06-01: 59179; 2025-06-08: 59179; 2025-06-15: 59179; 2025-06-22: 59179; 2025-06-29: 59179; 2025-07-06: 59179; 2025-07-13: 59179; 2025-07-20: 59179; 2025-07-27: 59179; 2025-08-03: 59179; 2025-08-10: 59179; 2025-08-17: 59179; 2025-08-24: 59179; 2025-08-31: 59179; 2025-09-07: 59179; 2025-09-14: 59179; 2025-09-21: 59179; 2025-09-28: 59179; 2025-10-05: 59179; 2025-10-12: 59179; 2025-10-19: 59179; 2025-10-26: 59179; 2025-11-02: 59179; 2025-11-09: 59179; 2025-11-16: 59179; 2025-11-23: 59179; 2025-11-30: 59179; 2025-12-07: 59179; 2025-12-14: 59179; 2025-12-21: 59179; 2025-12-28: 59179; 2026-01-04: 59179; 2026-01-11: 59179; 2026-01-18: 59179; 2026-01-25: 59179; 2026-02-01: 59179; 2026-02-08: 59179; 2026-02-15: 59179; 2026-02-22: 59179; 2026-03-01: 59179; 2026-03-08: 59179; 2026-03-15: 59179; 2026-03-22: 59179; 2026-03-29: 59179; 2026-04-05: 59179; 2026-04-12: 59179; 2026-04-19: 59179; 2026-04-26: 59179; 2026-05-03: 59179; 2026-05-10: 59179; 2026-05-17: 59179; 2026-05-24: 59179; 2026-05-31: 59179; 2026-06-07: 59179
0CF2010W36A25 | (Distribution Point) Equipment Installation | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 50 | 185662 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 39857; 2024-11-10: 35728; 2024-11-17: 30158; 2024-11-24: 26029; 2024-12-01: 20728; 2024-12-08: 15232; 2024-12-15: 11029; 2024-12-22: 5533; 2024-12-29: 1368
0CF2010W36A25 | (Distribution Point) Equipment Installation | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 50 | 185662 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 39857; 2024-11-10: 75585; 2024-11-17: 105743; 2024-11-24: 131773; 2024-12-01: 152500; 2024-12-08: 167732; 2024-12-15: 178761; 2024-12-22: 184294; 2024-12-29: 185662; 2025-01-05: 185662; 2025-01-12: 185662; 2025-01-19: 185662; 2025-01-26: 185662; 2025-02-02: 185662; 2025-02-09: 185662; 2025-02-16: 185662; 2025-02-23: 185662; 2025-03-02: 185662; 2025-03-09: 185662; 2025-03-16: 185662; 2025-03-23: 185662; 2025-03-30: 185662; 2025-04-06: 185662; 2025-04-13: 185662; 2025-04-20: 185662; 2025-04-27: 185662; 2025-05-04: 185662; 2025-05-11: 185662; 2025-05-18: 185662; 2025-05-25: 185662; 2025-06-01: 185662; 2025-06-08: 185662; 2025-06-15: 185662; 2025-06-22: 185662; 2025-06-29: 185662; 2025-07-06: 185662; 2025-07-13: 185662; 2025-07-20: 185662; 2025-07-27: 185662; 2025-08-03: 185662; 2025-08-10: 185662; 2025-08-17: 185662; 2025-08-24: 185662; 2025-08-31: 185662; 2025-09-07: 185662; 2025-09-14: 185662; 2025-09-21: 185662; 2025-09-28: 185662; 2025-10-05: 185662; 2025-10-12: 185662; 2025-10-19: 185662; 2025-10-26: 185662; 2025-11-02: 185662; 2025-11-09: 185662; 2025-11-16: 185662; 2025-11-23: 185662; 2025-11-30: 185662; 2025-12-07: 185662; 2025-12-14: 185662; 2025-12-21: 185662; 2025-12-28: 185662; 2026-01-04: 185662; 2026-01-11: 185662; 2026-01-18: 185662; 2026-01-25: 185662; 2026-02-01: 185662; 2026-02-08: 185662; 2026-02-15: 185662; 2026-02-22: 185662; 2026-03-01: 185662; 2026-03-08: 185662; 2026-03-15: 185662; 2026-03-22: 185662; 2026-03-29: 185662; 2026-04-05: 185662; 2026-04-12: 185662; 2026-04-19: 185662; 2026-04-26: 185662; 2026-05-03: 185662; 2026-05-10: 185662; 2026-05-17: 185662; 2026-05-24: 185662; 2026-05-31: 185662; 2026-06-07: 185662
0CF2010W36A27 | (Distribution Point) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 1 | 4641 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 4641
0CF2010W36A27 | (Distribution Point) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 1 | 4641 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 4641; 2024-11-10: 4641; 2024-11-17: 4641; 2024-11-24: 4641; 2024-12-01: 4641; 2024-12-08: 4641; 2024-12-15: 4641; 2024-12-22: 4641; 2024-12-29: 4641; 2025-01-05: 4641; 2025-01-12: 4641; 2025-01-19: 4641; 2025-01-26: 4641; 2025-02-02: 4641; 2025-02-09: 4641; 2025-02-16: 4641; 2025-02-23: 4641; 2025-03-02: 4641; 2025-03-09: 4641; 2025-03-16: 4641; 2025-03-23: 4641; 2025-03-30: 4641; 2025-04-06: 4641; 2025-04-13: 4641; 2025-04-20: 4641; 2025-04-27: 4641; 2025-05-04: 4641; 2025-05-11: 4641; 2025-05-18: 4641; 2025-05-25: 4641; 2025-06-01: 4641; 2025-06-08: 4641; 2025-06-15: 4641; 2025-06-22: 4641; 2025-06-29: 4641; 2025-07-06: 4641; 2025-07-13: 4641; 2025-07-20: 4641; 2025-07-27: 4641; 2025-08-03: 4641; 2025-08-10: 4641; 2025-08-17: 4641; 2025-08-24: 4641; 2025-08-31: 4641; 2025-09-07: 4641; 2025-09-14: 4641; 2025-09-21: 4641; 2025-09-28: 4641; 2025-10-05: 4641; 2025-10-12: 4641; 2025-10-19: 4641; 2025-10-26: 4641; 2025-11-02: 4641; 2025-11-09: 4641; 2025-11-16: 4641; 2025-11-23: 4641; 2025-11-30: 4641; 2025-12-07: 4641; 2025-12-14: 4641; 2025-12-21: 4641; 2025-12-28: 4641; 2026-01-04: 4641; 2026-01-11: 4641; 2026-01-18: 4641; 2026-01-25: 4641; 2026-02-01: 4641; 2026-02-08: 4641; 2026-02-15: 4641; 2026-02-22: 4641; 2026-03-01: 4641; 2026-03-08: 4641; 2026-03-15: 4641; 2026-03-22: 4641; 2026-03-29: 4641; 2026-04-05: 4641; 2026-04-12: 4641; 2026-04-19: 4641; 2026-04-26: 4641; 2026-05-03: 4641; 2026-05-10: 4641; 2026-05-17: 4641; 2026-05-24: 4641; 2026-05-31: 4641; 2026-06-07: 4641
0CF2010W38A13 | (Distribution Point) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-01-03 | 2025-01-20 | 15 | 16987 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 4094; 2025-01-05: 8973; 2025-01-12: 3754; 2025-01-19: 165
0CF2010W38A13 | (Distribution Point) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-01-03 | 2025-01-20 | 15 | 16987 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 4094; 2025-01-05: 13067; 2025-01-12: 16821; 2025-01-19: 16987; 2025-01-26: 16987; 2025-02-02: 16987; 2025-02-09: 16987; 2025-02-16: 16987; 2025-02-23: 16987; 2025-03-02: 16987; 2025-03-09: 16987; 2025-03-16: 16987; 2025-03-23: 16987; 2025-03-30: 16987; 2025-04-06: 16987; 2025-04-13: 16987; 2025-04-20: 16987; 2025-04-27: 16987; 2025-05-04: 16987; 2025-05-11: 16987; 2025-05-18: 16987; 2025-05-25: 16987; 2025-06-01: 16987; 2025-06-08: 16987; 2025-06-15: 16987; 2025-06-22: 16987; 2025-06-29: 16987; 2025-07-06: 16987; 2025-07-13: 16987; 2025-07-20: 16987; 2025-07-27: 16987; 2025-08-03: 16987; 2025-08-10: 16987; 2025-08-17: 16987; 2025-08-24: 16987; 2025-08-31: 16987; 2025-09-07: 16987; 2025-09-14: 16987; 2025-09-21: 16987; 2025-09-28: 16987; 2025-10-05: 16987; 2025-10-12: 16987; 2025-10-19: 16987; 2025-10-26: 16987; 2025-11-02: 16987; 2025-11-09: 16987; 2025-11-16: 16987; 2025-11-23: 16987; 2025-11-30: 16987; 2025-12-07: 16987; 2025-12-14: 16987; 2025-12-21: 16987; 2025-12-28: 16987; 2026-01-04: 16987; 2026-01-11: 16987; 2026-01-18: 16987; 2026-01-25: 16987; 2026-02-01: 16987; 2026-02-08: 16987; 2026-02-15: 16987; 2026-02-22: 16987; 2026-03-01: 16987; 2026-03-08: 16987; 2026-03-15: 16987; 2026-03-22: 16987; 2026-03-29: 16987; 2026-04-05: 16987; 2026-04-12: 16987; 2026-04-19: 16987; 2026-04-26: 16987; 2026-05-03: 16987; 2026-05-10: 16987; 2026-05-17: 16987; 2026-05-24: 16987; 2026-05-31: 16987; 2026-06-07: 16987
Elec. & I&C Team |  | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 14 | 63336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 18695; 2025-01-05: 38189; 2025-01-12: 6452
Elec. & I&C Team |  | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 14 | 63336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 18695; 2025-01-05: 56884; 2025-01-12: 63336; 2025-01-19: 63336; 2025-01-26: 63336; 2025-02-02: 63336; 2025-02-09: 63336; 2025-02-16: 63336; 2025-02-23: 63336; 2025-03-02: 63336; 2025-03-09: 63336; 2025-03-16: 63336; 2025-03-23: 63336; 2025-03-30: 63336; 2025-04-06: 63336; 2025-04-13: 63336; 2025-04-20: 63336; 2025-04-27: 63336; 2025-05-04: 63336; 2025-05-11: 63336; 2025-05-18: 63336; 2025-05-25: 63336; 2025-06-01: 63336; 2025-06-08: 63336; 2025-06-15: 63336; 2025-06-22: 63336; 2025-06-29: 63336; 2025-07-06: 63336; 2025-07-13: 63336; 2025-07-20: 63336; 2025-07-27: 63336; 2025-08-03: 63336; 2025-08-10: 63336; 2025-08-17: 63336; 2025-08-24: 63336; 2025-08-31: 63336; 2025-09-07: 63336; 2025-09-14: 63336; 2025-09-21: 63336; 2025-09-28: 63336; 2025-10-05: 63336; 2025-10-12: 63336; 2025-10-19: 63336; 2025-10-26: 63336; 2025-11-02: 63336; 2025-11-09: 63336; 2025-11-16: 63336; 2025-11-23: 63336; 2025-11-30: 63336; 2025-12-07: 63336; 2025-12-14: 63336; 2025-12-21: 63336; 2025-12-28: 63336; 2026-01-04: 63336; 2026-01-11: 63336; 2026-01-18: 63336; 2026-01-25: 63336; 2026-02-01: 63336; 2026-02-08: 63336; 2026-02-15: 63336; 2026-02-22: 63336; 2026-03-01: 63336; 2026-03-08: 63336; 2026-03-15: 63336; 2026-03-22: 63336; 2026-03-29: 63336; 2026-04-05: 63336; 2026-04-12: 63336; 2026-04-19: 63336; 2026-04-26: 63336; 2026-05-03: 63336; 2026-05-10: 63336; 2026-05-17: 63336; 2026-05-24: 63336; 2026-05-31: 63336; 2026-06-07: 63336
0CF2010W74A16 | (Distribution Point) Installation & Test - Elec | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 14 | 31668 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 9348; 2025-01-05: 19095; 2025-01-12: 3226
0CF2010W74A16 | (Distribution Point) Installation & Test - Elec | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 14 | 31668 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 9348; 2025-01-05: 28442; 2025-01-12: 31668; 2025-01-19: 31668; 2025-01-26: 31668; 2025-02-02: 31668; 2025-02-09: 31668; 2025-02-16: 31668; 2025-02-23: 31668; 2025-03-02: 31668; 2025-03-09: 31668; 2025-03-16: 31668; 2025-03-23: 31668; 2025-03-30: 31668; 2025-04-06: 31668; 2025-04-13: 31668; 2025-04-20: 31668; 2025-04-27: 31668; 2025-05-04: 31668; 2025-05-11: 31668; 2025-05-18: 31668; 2025-05-25: 31668; 2025-06-01: 31668; 2025-06-08: 31668; 2025-06-15: 31668; 2025-06-22: 31668; 2025-06-29: 31668; 2025-07-06: 31668; 2025-07-13: 31668; 2025-07-20: 31668; 2025-07-27: 31668; 2025-08-03: 31668; 2025-08-10: 31668; 2025-08-17: 31668; 2025-08-24: 31668; 2025-08-31: 31668; 2025-09-07: 31668; 2025-09-14: 31668; 2025-09-21: 31668; 2025-09-28: 31668; 2025-10-05: 31668; 2025-10-12: 31668; 2025-10-19: 31668; 2025-10-26: 31668; 2025-11-02: 31668; 2025-11-09: 31668; 2025-11-16: 31668; 2025-11-23: 31668; 2025-11-30: 31668; 2025-12-07: 31668; 2025-12-14: 31668; 2025-12-21: 31668; 2025-12-28: 31668; 2026-01-04: 31668; 2026-01-11: 31668; 2026-01-18: 31668; 2026-01-25: 31668; 2026-02-01: 31668; 2026-02-08: 31668; 2026-02-15: 31668; 2026-02-22: 31668; 2026-03-01: 31668; 2026-03-08: 31668; 2026-03-15: 31668; 2026-03-22: 31668; 2026-03-29: 31668; 2026-04-05: 31668; 2026-04-12: 31668; 2026-04-19: 31668; 2026-04-26: 31668; 2026-05-03: 31668; 2026-05-10: 31668; 2026-05-17: 31668; 2026-05-24: 31668; 2026-05-31: 31668; 2026-06-07: 31668
0CF2010W90A17 | (Distribution Point) Installation & Test - I&C | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 14 | 31668 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 9348; 2025-01-05: 19095; 2025-01-12: 3226
0CF2010W90A17 | (Distribution Point) Installation & Test - I&C | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 14 | 31668 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 9348; 2025-01-05: 28442; 2025-01-12: 31668; 2025-01-19: 31668; 2025-01-26: 31668; 2025-02-02: 31668; 2025-02-09: 31668; 2025-02-16: 31668; 2025-02-23: 31668; 2025-03-02: 31668; 2025-03-09: 31668; 2025-03-16: 31668; 2025-03-23: 31668; 2025-03-30: 31668; 2025-04-06: 31668; 2025-04-13: 31668; 2025-04-20: 31668; 2025-04-27: 31668; 2025-05-04: 31668; 2025-05-11: 31668; 2025-05-18: 31668; 2025-05-25: 31668; 2025-06-01: 31668; 2025-06-08: 31668; 2025-06-15: 31668; 2025-06-22: 31668; 2025-06-29: 31668; 2025-07-06: 31668; 2025-07-13: 31668; 2025-07-20: 31668; 2025-07-27: 31668; 2025-08-03: 31668; 2025-08-10: 31668; 2025-08-17: 31668; 2025-08-24: 31668; 2025-08-31: 31668; 2025-09-07: 31668; 2025-09-14: 31668; 2025-09-21: 31668; 2025-09-28: 31668; 2025-10-05: 31668; 2025-10-12: 31668; 2025-10-19: 31668; 2025-10-26: 31668; 2025-11-02: 31668; 2025-11-09: 31668; 2025-11-16: 31668; 2025-11-23: 31668; 2025-11-30: 31668; 2025-12-07: 31668; 2025-12-14: 31668; 2025-12-21: 31668; 2025-12-28: 31668; 2026-01-04: 31668; 2026-01-11: 31668; 2026-01-18: 31668; 2026-01-25: 31668; 2026-02-01: 31668; 2026-02-08: 31668; 2026-02-15: 31668; 2026-02-22: 31668; 2026-03-01: 31668; 2026-03-08: 31668; 2026-03-15: 31668; 2026-03-22: 31668; 2026-03-29: 31668; 2026-04-05: 31668; 2026-04-12: 31668; 2026-04-19: 31668; 2026-04-26: 31668; 2026-05-03: 31668; 2026-05-10: 31668; 2026-05-17: 31668; 2026-05-24: 31668; 2026-05-31: 31668; 2026-06-07: 31668
Water Treatment System (10) |  | 2024-06-28 | 2025-07-19 | 332 | 2141705 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-23: 330; 2024-06-30: 2005; 2024-07-07: 6398; 2024-07-14: 14378; 2024-07-21: 22761; 2024-07-28: 19499; 2024-08-04: 10744; 2024-08-11: 15174; 2024-08-18: 17569; 2024-08-25: 16613; 2024-09-01: 16613; 2024-09-08: 16613; 2024-09-15: 16613; 2024-09-22: 16613; 2024-09-29: 16613; 2024-10-06: 16613; 2024-10-13: 16613; 2024-10-20: 16613; 2024-10-27: 16613; 2024-11-03: 60941; 2024-11-10: 174369; 2024-11-17: 78291; 2024-11-24: 57045; 2024-12-01: 143533; 2024-12-08: 174713; 2024-12-15: 81550; 2024-12-22: 29532; 2024-12-29: 28496; 2025-01-05: 39344; 2025-01-12: 58570; 2025-01-19: 34789; 2025-01-26: 18282; 2025-02-02: 16723; 2025-02-09: 30235; 2025-02-16: 55808; 2025-02-23: 39118; 2025-03-02: 19763; 2025-03-09: 1474; 2025-03-16: 82047; 2025-03-23: 82482; 2025-03-30: 1211; 2025-04-27: 50490; 2025-05-04: 33822; 2025-05-11: 101167; 2025-05-18: 108159; 2025-05-25: 36365; 2025-06-01: 5840; 2025-06-08: 4133; 2025-06-15: 2069; 2025-06-22: 82368; 2025-06-29: 74409; 2025-07-06: 40997; 2025-07-13: 18578
Water Treatment System (10) |  | 2024-06-28 | 2025-07-19 | 332 | 2141705 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [54 empty] | 330 | 2335 | 8733 | 23111 | 45872 | 65371 | 76115 | 91290 | 108859 | 125472 | 142085 | 158699 | 175312 | 191925 | 208538 | 225152 | 241765 | 258378 | 274991 | 335933 | 510301 | 588592 | 645637 | 789170 | 963883 | 1045433 | 1074965 | 1103461 | 1142805 | 1201375 | 1236163 | 1254445 | 1271168 | 1301403 | 1357211 | 1396329 | 1416092 | 1417566 | 1499613 | 1582095 | 1583306 | 1583306 | 1583306 | 1583306 | 1633796 | 1667617 | 1768785 | 1876944 | 1913309 | 1919149 | 1923282 | 1925351 | 2007720 | 2082129 | 2123126 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704 | 2141704
Water Treatment Building Complex |  | 2024-06-28 | 2025-07-19 | 332 | 1091936 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-23: 330; 2024-06-30: 2005; 2024-07-07: 6398; 2024-07-14: 14378; 2024-07-21: 22761; 2024-07-28: 19499; 2024-08-04: 10744; 2024-08-11: 15174; 2024-08-18: 17569; 2024-08-25: 16613; 2024-09-01: 16613; 2024-09-08: 16613; 2024-09-15: 16613; 2024-09-22: 16613; 2024-09-29: 16613; 2024-10-06: 16613; 2024-10-13: 16613; 2024-10-20: 16613; 2024-10-27: 16613; 2024-11-03: 60941; 2024-11-10: 174369; 2024-11-17: 77308; 2024-11-24: 37099; 2024-12-01: 55357; 2024-12-08: 51941; 2024-12-15: 34875; 2024-12-22: 20816; 2024-12-29: 11595; 2025-01-05: 4780; 2025-01-12: 2761; 2025-04-27: 12860; 2025-05-04: 14025; 2025-05-11: 11665; 2025-05-18: 10110; 2025-05-25: 8047; 2025-06-01: 5840; 2025-06-08: 4133; 2025-06-15: 2069; 2025-06-22: 82368; 2025-06-29: 74409; 2025-07-06: 40997; 2025-07-13: 18578
Water Treatment Building Complex |  | 2024-06-28 | 2025-07-19 | 332 | 1091936 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [54 empty] | 330 | 2335 | 8733 | 23111 | 45872 | 65371 | 76115 | 91290 | 108859 | 125472 | 142085 | 158699 | 175312 | 191925 | 208538 | 225152 | 241765 | 258378 | 274991 | 335933 | 510301 | 587609 | 624708 | 680065 | 732006 | 766881 | 787697 | 799292 | 804072 | 806833 | 806833 | 806833 | 806833 | 806833 | 806833 | 806833 | 806833 | 806833 | 806833 | 806833 | 806833 | 806833 | 806833 | 806833 | 819692 | 833718 | 845383 | 855493 | 863540 | 869381 | 873514 | 875583 | 957951 | 1032360 | 1073358 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936
Construction Management |  | 2024-06-28 | 2025-07-19 | 332 | 1091936 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-23: 330; 2024-06-30: 2005; 2024-07-07: 6398; 2024-07-14: 14378; 2024-07-21: 22761; 2024-07-28: 19499; 2024-08-04: 10744; 2024-08-11: 15174; 2024-08-18: 17569; 2024-08-25: 16613; 2024-09-01: 16613; 2024-09-08: 16613; 2024-09-15: 16613; 2024-09-22: 16613; 2024-09-29: 16613; 2024-10-06: 16613; 2024-10-13: 16613; 2024-10-20: 16613; 2024-10-27: 16613; 2024-11-03: 60941; 2024-11-10: 174369; 2024-11-17: 77308; 2024-11-24: 37099; 2024-12-01: 55357; 2024-12-08: 51941; 2024-12-15: 34875; 2024-12-22: 20816; 2024-12-29: 11595; 2025-01-05: 4780; 2025-01-12: 2761; 2025-04-27: 12860; 2025-05-04: 14025; 2025-05-11: 11665; 2025-05-18: 10110; 2025-05-25: 8047; 2025-06-01: 5840; 2025-06-08: 4133; 2025-06-15: 2069; 2025-06-22: 82368; 2025-06-29: 74409; 2025-07-06: 40997; 2025-07-13: 18578
Construction Management |  | 2024-06-28 | 2025-07-19 | 332 | 1091936 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [54 empty] | 330 | 2335 | 8733 | 23111 | 45872 | 65371 | 76115 | 91290 | 108859 | 125472 | 142085 | 158699 | 175312 | 191925 | 208538 | 225152 | 241765 | 258378 | 274991 | 335933 | 510301 | 587609 | 624708 | 680065 | 732006 | 766881 | 787697 | 799292 | 804072 | 806833 | 806833 | 806833 | 806833 | 806833 | 806833 | 806833 | 806833 | 806833 | 806833 | 806833 | 806833 | 806833 | 806833 | 806833 | 819692 | 833718 | 845383 | 855493 | 863540 | 869381 | 873514 | 875583 | 957951 | 1032360 | 1073358 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936 | 1091936
Civil & Architecture Team |  | 2024-06-28 | 2025-01-17 | 175 | 458613 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-23: 330; 2024-06-30: 2005; 2024-07-07: 6398; 2024-07-14: 14378; 2024-07-21: 22761; 2024-07-28: 19499; 2024-08-04: 10744; 2024-08-11: 15174; 2024-08-18: 17569; 2024-08-25: 16613; 2024-09-01: 16613; 2024-09-08: 16613; 2024-09-15: 16613; 2024-09-22: 16613; 2024-09-29: 16613; 2024-10-06: 16613; 2024-10-13: 16613; 2024-10-20: 16613; 2024-10-27: 16613; 2024-11-03: 19522; 2024-11-10: 30274; 2024-11-17: 27882; 2024-11-24: 23475; 2024-12-01: 21437; 2024-12-08: 18041; 2024-12-15: 14644; 2024-12-22: 11579; 2024-12-29: 9226; 2025-01-05: 4780; 2025-01-12: 2761
Civil & Architecture Team |  | 2024-06-28 | 2025-01-17 | 175 | 458613 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [54 empty] | 330 | 2335 | 8733 | 23111 | 45872 | 65371 | 76115 | 91290 | 108859 | 125472 | 142085 | 158699 | 175312 | 191925 | 208538 | 225152 | 241765 | 258378 | 274991 | 294514 | 324788 | 352670 | 376145 | 397582 | 415622 | 430267 | 441846 | 451072 | 455852 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613 | 458613
0CF3010W16A4 | (Water Treatment BLDG Complex) FDN Work | 2024-06-28 | 2024-08-24 | 49 | 81170 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-23: 330; 2024-06-30: 2005; 2024-07-07: 6398; 2024-07-14: 14378; 2024-07-21: 22761; 2024-07-28: 19499; 2024-08-04: 10744; 2024-08-11: 4099; 2024-08-18: 956
0CF3010W16A4 | (Water Treatment BLDG Complex) FDN Work | 2024-06-28 | 2024-08-24 | 49 | 81170 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [54 empty] | 330 | 2335 | 8733 | 23111 | 45872 | 65371 | 76115 | 80214 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170 | 81170
0CF3010W32A6 | (Water Treatment BLDG Complex) Structure Work | 2024-08-14 | 2024-11-08 | 75 | 206985 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-11: 11076; 2024-08-18: 16613; 2024-08-25: 16613; 2024-09-01: 16613; 2024-09-08: 16613; 2024-09-15: 16613; 2024-09-22: 16613; 2024-09-29: 16613; 2024-10-06: 16613; 2024-10-13: 16613; 2024-10-20: 16613; 2024-10-27: 16613; 2024-11-03: 13164
0CF3010W32A6 | (Water Treatment BLDG Complex) Structure Work | 2024-08-14 | 2024-11-08 | 75 | 206985 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [61 empty] | 11076 | 27689 | 44302 | 60915 | 77529 | 94142 | 110755 | 127368 | 143982 | 160595 | 177208 | 193821 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985 | 206985
0CF3010W24A12 | (Water Treatment BLDG Complex) Building Finish | 2024-11-08 | 2025-01-17 | 60 | 170458 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 6359; 2024-11-10: 30274; 2024-11-17: 27882; 2024-11-24: 23475; 2024-12-01: 21437; 2024-12-08: 18041; 2024-12-15: 14644; 2024-12-22: 11579; 2024-12-29: 9226; 2025-01-05: 4780; 2025-01-12: 2761
0CF3010W24A12 | (Water Treatment BLDG Complex) Building Finish | 2024-11-08 | 2025-01-17 | 60 | 170458 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 6359; 2024-11-10: 36633; 2024-11-17: 64515; 2024-11-24: 87990; 2024-12-01: 109427; 2024-12-08: 127467; 2024-12-15: 142112; 2024-12-22: 153691; 2024-12-29: 162917; 2025-01-05: 167697; 2025-01-12: 170458; 2025-01-19: 170458; 2025-01-26: 170458; 2025-02-02: 170458; 2025-02-09: 170458; 2025-02-16: 170458; 2025-02-23: 170458; 2025-03-02: 170458; 2025-03-09: 170458; 2025-03-16: 170458; 2025-03-23: 170458; 2025-03-30: 170458; 2025-04-06: 170458; 2025-04-13: 170458; 2025-04-20: 170458; 2025-04-27: 170458; 2025-05-04: 170458; 2025-05-11: 170458; 2025-05-18: 170458; 2025-05-25: 170458; 2025-06-01: 170458; 2025-06-08: 170458; 2025-06-15: 170458; 2025-06-22: 170458; 2025-06-29: 170458; 2025-07-06: 170458; 2025-07-13: 170458; 2025-07-20: 170458; 2025-07-27: 170458; 2025-08-03: 170458; 2025-08-10: 170458; 2025-08-17: 170458; 2025-08-24: 170458; 2025-08-31: 170458; 2025-09-07: 170458; 2025-09-14: 170458; 2025-09-21: 170458; 2025-09-28: 170458; 2025-10-05: 170458; 2025-10-12: 170458; 2025-10-19: 170458; 2025-10-26: 170458; 2025-11-02: 170458; 2025-11-09: 170458; 2025-11-16: 170458; 2025-11-23: 170458; 2025-11-30: 170458; 2025-12-07: 170458; 2025-12-14: 170458; 2025-12-21: 170458; 2025-12-28: 170458; 2026-01-04: 170458; 2026-01-11: 170458; 2026-01-18: 170458; 2026-01-25: 170458; 2026-02-01: 170458; 2026-02-08: 170458; 2026-02-15: 170458; 2026-02-22: 170458; 2026-03-01: 170458; 2026-03-08: 170458; 2026-03-15: 170458; 2026-03-22: 170458; 2026-03-29: 170458; 2026-04-05: 170458; 2026-04-12: 170458; 2026-04-19: 170458; 2026-04-26: 170458; 2026-05-03: 170458; 2026-05-10: 170458; 2026-05-17: 170458; 2026-05-24: 170458; 2026-05-31: 170458; 2026-06-07: 170458
Mech Team |  | 2024-11-08 | 2025-07-19 | 217 | 524129 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 41419; 2024-11-10: 144095; 2024-11-17: 49425; 2024-11-24: 4087; 2025-04-27: 12860; 2025-05-04: 14025; 2025-05-11: 11665; 2025-05-18: 10110; 2025-05-25: 8047; 2025-06-01: 5840; 2025-06-08: 4133; 2025-06-15: 2069; 2025-06-22: 82368; 2025-06-29: 74409; 2025-07-06: 40997; 2025-07-13: 18578
Mech Team |  | 2024-11-08 | 2025-07-19 | 217 | 524129 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 41419; 2024-11-10: 185514; 2024-11-17: 234939; 2024-11-24: 239026; 2024-12-01: 239026; 2024-12-08: 239026; 2024-12-15: 239026; 2024-12-22: 239026; 2024-12-29: 239026; 2025-01-05: 239026; 2025-01-12: 239026; 2025-01-19: 239026; 2025-01-26: 239026; 2025-02-02: 239026; 2025-02-09: 239026; 2025-02-16: 239026; 2025-02-23: 239026; 2025-03-02: 239026; 2025-03-09: 239026; 2025-03-16: 239026; 2025-03-23: 239026; 2025-03-30: 239026; 2025-04-06: 239026; 2025-04-13: 239026; 2025-04-20: 239026; 2025-04-27: 251886; 2025-05-04: 265911; 2025-05-11: 277576; 2025-05-18: 287686; 2025-05-25: 295733; 2025-06-01: 301574; 2025-06-08: 305707; 2025-06-15: 307776; 2025-06-22: 390144; 2025-06-29: 464553; 2025-07-06: 505551; 2025-07-13: 524129; 2025-07-20: 524129; 2025-07-27: 524129; 2025-08-03: 524129; 2025-08-10: 524129; 2025-08-17: 524129; 2025-08-24: 524129; 2025-08-31: 524129; 2025-09-07: 524129; 2025-09-14: 524129; 2025-09-21: 524129; 2025-09-28: 524129; 2025-10-05: 524129; 2025-10-12: 524129; 2025-10-19: 524129; 2025-10-26: 524129; 2025-11-02: 524129; 2025-11-09: 524129; 2025-11-16: 524129; 2025-11-23: 524129; 2025-11-30: 524129; 2025-12-07: 524129; 2025-12-14: 524129; 2025-12-21: 524129; 2025-12-28: 524129; 2026-01-04: 524129; 2026-01-11: 524129; 2026-01-18: 524129; 2026-01-25: 524129; 2026-02-01: 524129; 2026-02-08: 524129; 2026-02-15: 524129; 2026-02-22: 524129; 2026-03-01: 524129; 2026-03-08: 524129; 2026-03-15: 524129; 2026-03-22: 524129; 2026-03-29: 524129; 2026-04-05: 524129; 2026-04-12: 524129; 2026-04-19: 524129; 2026-04-26: 524129; 2026-05-03: 524129; 2026-05-10: 524129; 2026-05-17: 524129; 2026-05-24: 524129; 2026-05-31: 524129; 2026-06-07: 524129
0CF3010W38A7 | (Water Treatment BLDG Complex) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2024-11-08 | 2024-11-26 | 15 | 141112 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 20787; 2024-11-10: 78496; 2024-11-17: 37741; 2024-11-24: 4087
0CF3010W38A7 | (Water Treatment BLDG Complex) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2024-11-08 | 2024-11-26 | 15 | 141112 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 20787; 2024-11-10: 99284; 2024-11-17: 137025; 2024-11-24: 141112; 2024-12-01: 141112; 2024-12-08: 141112; 2024-12-15: 141112; 2024-12-22: 141112; 2024-12-29: 141112; 2025-01-05: 141112; 2025-01-12: 141112; 2025-01-19: 141112; 2025-01-26: 141112; 2025-02-02: 141112; 2025-02-09: 141112; 2025-02-16: 141112; 2025-02-23: 141112; 2025-03-02: 141112; 2025-03-09: 141112; 2025-03-16: 141112; 2025-03-23: 141112; 2025-03-30: 141112; 2025-04-06: 141112; 2025-04-13: 141112; 2025-04-20: 141112; 2025-04-27: 141112; 2025-05-04: 141112; 2025-05-11: 141112; 2025-05-18: 141112; 2025-05-25: 141112; 2025-06-01: 141112; 2025-06-08: 141112; 2025-06-15: 141112; 2025-06-22: 141112; 2025-06-29: 141112; 2025-07-06: 141112; 2025-07-13: 141112; 2025-07-20: 141112; 2025-07-27: 141112; 2025-08-03: 141112; 2025-08-10: 141112; 2025-08-17: 141112; 2025-08-24: 141112; 2025-08-31: 141112; 2025-09-07: 141112; 2025-09-14: 141112; 2025-09-21: 141112; 2025-09-28: 141112; 2025-10-05: 141112; 2025-10-12: 141112; 2025-10-19: 141112; 2025-10-26: 141112; 2025-11-02: 141112; 2025-11-09: 141112; 2025-11-16: 141112; 2025-11-23: 141112; 2025-11-30: 141112; 2025-12-07: 141112; 2025-12-14: 141112; 2025-12-21: 141112; 2025-12-28: 141112; 2026-01-04: 141112; 2026-01-11: 141112; 2026-01-18: 141112; 2026-01-25: 141112; 2026-02-01: 141112; 2026-02-08: 141112; 2026-02-15: 141112; 2026-02-22: 141112; 2026-03-01: 141112; 2026-03-08: 141112; 2026-03-15: 141112; 2026-03-22: 141112; 2026-03-29: 141112; 2026-04-05: 141112; 2026-04-12: 141112; 2026-04-19: 141112; 2026-04-26: 141112; 2026-05-03: 141112; 2026-05-10: 141112; 2026-05-17: 141112; 2026-05-24: 141112; 2026-05-31: 141112; 2026-06-07: 141112
0CF3010W36A17 | (Water Treatment BLDG Complex) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2024-11-08 | 2024-11-21 | 11 | 97914 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 20631; 2024-11-10: 65598; 2024-11-17: 11684
0CF3010W36A17 | (Water Treatment BLDG Complex) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2024-11-08 | 2024-11-21 | 11 | 97914 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 20631; 2024-11-10: 86230; 2024-11-17: 97914; 2024-11-24: 97914; 2024-12-01: 97914; 2024-12-08: 97914; 2024-12-15: 97914; 2024-12-22: 97914; 2024-12-29: 97914; 2025-01-05: 97914; 2025-01-12: 97914; 2025-01-19: 97914; 2025-01-26: 97914; 2025-02-02: 97914; 2025-02-09: 97914; 2025-02-16: 97914; 2025-02-23: 97914; 2025-03-02: 97914; 2025-03-09: 97914; 2025-03-16: 97914; 2025-03-23: 97914; 2025-03-30: 97914; 2025-04-06: 97914; 2025-04-13: 97914; 2025-04-20: 97914; 2025-04-27: 97914; 2025-05-04: 97914; 2025-05-11: 97914; 2025-05-18: 97914; 2025-05-25: 97914; 2025-06-01: 97914; 2025-06-08: 97914; 2025-06-15: 97914; 2025-06-22: 97914; 2025-06-29: 97914; 2025-07-06: 97914; 2025-07-13: 97914; 2025-07-20: 97914; 2025-07-27: 97914; 2025-08-03: 97914; 2025-08-10: 97914; 2025-08-17: 97914; 2025-08-24: 97914; 2025-08-31: 97914; 2025-09-07: 97914; 2025-09-14: 97914; 2025-09-21: 97914; 2025-09-28: 97914; 2025-10-05: 97914; 2025-10-12: 97914; 2025-10-19: 97914; 2025-10-26: 97914; 2025-11-02: 97914; 2025-11-09: 97914; 2025-11-16: 97914; 2025-11-23: 97914; 2025-11-30: 97914; 2025-12-07: 97914; 2025-12-14: 97914; 2025-12-21: 97914; 2025-12-28: 97914; 2026-01-04: 97914; 2026-01-11: 97914; 2026-01-18: 97914; 2026-01-25: 97914; 2026-02-01: 97914; 2026-02-08: 97914; 2026-02-15: 97914; 2026-02-22: 97914; 2026-03-01: 97914; 2026-03-08: 97914; 2026-03-15: 97914; 2026-03-22: 97914; 2026-03-29: 97914; 2026-04-05: 97914; 2026-04-12: 97914; 2026-04-19: 97914; 2026-04-26: 97914; 2026-05-03: 97914; 2026-05-10: 97914; 2026-05-17: 97914; 2026-05-24: 97914; 2026-05-31: 97914; 2026-06-07: 97914
0CF3010W36A16 | (Water Treatment BLDG Complex) Equipment Installation | 2025-04-29 | 2025-06-24 | 48 | 69116 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 12860; 2025-05-04: 14025; 2025-05-11: 11665; 2025-05-18: 10110; 2025-05-25: 8047; 2025-06-01: 5840; 2025-06-08: 4133; 2025-06-15: 2069; 2025-06-22: 366
0CF3010W36A16 | (Water Treatment BLDG Complex) Equipment Installation | 2025-04-29 | 2025-06-24 | 48 | 69116 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 12860; 2025-05-04: 26885; 2025-05-11: 38550; 2025-05-18: 48660; 2025-05-25: 56707; 2025-06-01: 62548; 2025-06-08: 66681; 2025-06-15: 68750; 2025-06-22: 69116; 2025-06-29: 69116; 2025-07-06: 69116; 2025-07-13: 69116; 2025-07-20: 69116; 2025-07-27: 69116; 2025-08-03: 69116; 2025-08-10: 69116; 2025-08-17: 69116; 2025-08-24: 69116; 2025-08-31: 69116; 2025-09-07: 69116; 2025-09-14: 69116; 2025-09-21: 69116; 2025-09-28: 69116; 2025-10-05: 69116; 2025-10-12: 69116; 2025-10-19: 69116; 2025-10-26: 69116; 2025-11-02: 69116; 2025-11-09: 69116; 2025-11-16: 69116; 2025-11-23: 69116; 2025-11-30: 69116; 2025-12-07: 69116; 2025-12-14: 69116; 2025-12-21: 69116; 2025-12-28: 69116; 2026-01-04: 69116; 2026-01-11: 69116; 2026-01-18: 69116; 2026-01-25: 69116; 2026-02-01: 69116; 2026-02-08: 69116; 2026-02-15: 69116; 2026-02-22: 69116; 2026-03-01: 69116; 2026-03-08: 69116; 2026-03-15: 69116; 2026-03-22: 69116; 2026-03-29: 69116; 2026-04-05: 69116; 2026-04-12: 69116; 2026-04-19: 69116; 2026-04-26: 69116; 2026-05-03: 69116; 2026-05-10: 69116; 2026-05-17: 69116; 2026-05-24: 69116; 2026-05-31: 69116; 2026-06-07: 69116
0CF3010W36A18 | (Water Treatment BLDG Complex) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2025-06-24 | 2025-07-19 | 22 | 103674 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 38682; 2025-06-29: 36052; 2025-07-06: 21695; 2025-07-13: 7245
0CF3010W36A18 | (Water Treatment BLDG Complex) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2025-06-24 | 2025-07-19 | 22 | 103674 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 38682; 2025-06-29: 74734; 2025-07-06: 96429; 2025-07-13: 103674; 2025-07-20: 103674; 2025-07-27: 103674; 2025-08-03: 103674; 2025-08-10: 103674; 2025-08-17: 103674; 2025-08-24: 103674; 2025-08-31: 103674; 2025-09-07: 103674; 2025-09-14: 103674; 2025-09-21: 103674; 2025-09-28: 103674; 2025-10-05: 103674; 2025-10-12: 103674; 2025-10-19: 103674; 2025-10-26: 103674; 2025-11-02: 103674; 2025-11-09: 103674; 2025-11-16: 103674; 2025-11-23: 103674; 2025-11-30: 103674; 2025-12-07: 103674; 2025-12-14: 103674; 2025-12-21: 103674; 2025-12-28: 103674; 2026-01-04: 103674; 2026-01-11: 103674; 2026-01-18: 103674; 2026-01-25: 103674; 2026-02-01: 103674; 2026-02-08: 103674; 2026-02-15: 103674; 2026-02-22: 103674; 2026-03-01: 103674; 2026-03-08: 103674; 2026-03-15: 103674; 2026-03-22: 103674; 2026-03-29: 103674; 2026-04-05: 103674; 2026-04-12: 103674; 2026-04-19: 103674; 2026-04-26: 103674; 2026-05-03: 103674; 2026-05-10: 103674; 2026-05-17: 103674; 2026-05-24: 103674; 2026-05-31: 103674; 2026-06-07: 103674
0CF3010W36A19 | (Water Treatment BLDG Complex) Elec./I&C (Cable Work) | 2025-06-24 | 2025-07-16 | 19 | 103674 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 43320; 2025-06-29: 38357; 2025-07-06: 19302; 2025-07-13: 2694
0CF3010W36A19 | (Water Treatment BLDG Complex) Elec./I&C (Cable Work) | 2025-06-24 | 2025-07-16 | 19 | 103674 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 43320; 2025-06-29: 81677; 2025-07-06: 100980; 2025-07-13: 103674; 2025-07-20: 103674; 2025-07-27: 103674; 2025-08-03: 103674; 2025-08-10: 103674; 2025-08-17: 103674; 2025-08-24: 103674; 2025-08-31: 103674; 2025-09-07: 103674; 2025-09-14: 103674; 2025-09-21: 103674; 2025-09-28: 103674; 2025-10-05: 103674; 2025-10-12: 103674; 2025-10-19: 103674; 2025-10-26: 103674; 2025-11-02: 103674; 2025-11-09: 103674; 2025-11-16: 103674; 2025-11-23: 103674; 2025-11-30: 103674; 2025-12-07: 103674; 2025-12-14: 103674; 2025-12-21: 103674; 2025-12-28: 103674; 2026-01-04: 103674; 2026-01-11: 103674; 2026-01-18: 103674; 2026-01-25: 103674; 2026-02-01: 103674; 2026-02-08: 103674; 2026-02-15: 103674; 2026-02-22: 103674; 2026-03-01: 103674; 2026-03-08: 103674; 2026-03-15: 103674; 2026-03-22: 103674; 2026-03-29: 103674; 2026-04-05: 103674; 2026-04-12: 103674; 2026-04-19: 103674; 2026-04-26: 103674; 2026-05-03: 103674; 2026-05-10: 103674; 2026-05-17: 103674; 2026-05-24: 103674; 2026-05-31: 103674; 2026-06-07: 103674
0CF3010W36A20 | (Water Treatment BLDG Complex) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 1 | 8639 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 8639
0CF3010W36A20 | (Water Treatment BLDG Complex) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 1 | 8639 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 8639; 2025-07-20: 8639; 2025-07-27: 8639; 2025-08-03: 8639; 2025-08-10: 8639; 2025-08-17: 8639; 2025-08-24: 8639; 2025-08-31: 8639; 2025-09-07: 8639; 2025-09-14: 8639; 2025-09-21: 8639; 2025-09-28: 8639; 2025-10-05: 8639; 2025-10-12: 8639; 2025-10-19: 8639; 2025-10-26: 8639; 2025-11-02: 8639; 2025-11-09: 8639; 2025-11-16: 8639; 2025-11-23: 8639; 2025-11-30: 8639; 2025-12-07: 8639; 2025-12-14: 8639; 2025-12-21: 8639; 2025-12-28: 8639; 2026-01-04: 8639; 2026-01-11: 8639; 2026-01-18: 8639; 2026-01-25: 8639; 2026-02-01: 8639; 2026-02-08: 8639; 2026-02-15: 8639; 2026-02-22: 8639; 2026-03-01: 8639; 2026-03-08: 8639; 2026-03-15: 8639; 2026-03-22: 8639; 2026-03-29: 8639; 2026-04-05: 8639; 2026-04-12: 8639; 2026-04-19: 8639; 2026-04-26: 8639; 2026-05-03: 8639; 2026-05-10: 8639; 2026-05-17: 8639; 2026-05-24: 8639; 2026-05-31: 8639; 2026-06-07: 8639
Elec. & I&C Team |  | 2024-11-25 | 2025-01-02 | 32 | 109194 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 9537; 2024-12-01: 33921; 2024-12-08: 33901; 2024-12-15: 20230; 2024-12-22: 9237; 2024-12-29: 2369
Elec. & I&C Team |  | 2024-11-25 | 2025-01-02 | 32 | 109194 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 9537; 2024-12-01: 43457; 2024-12-08: 77358; 2024-12-15: 97588; 2024-12-22: 106825; 2024-12-29: 109194; 2025-01-05: 109194; 2025-01-12: 109194; 2025-01-19: 109194; 2025-01-26: 109194; 2025-02-02: 109194; 2025-02-09: 109194; 2025-02-16: 109194; 2025-02-23: 109194; 2025-03-02: 109194; 2025-03-09: 109194; 2025-03-16: 109194; 2025-03-23: 109194; 2025-03-30: 109194; 2025-04-06: 109194; 2025-04-13: 109194; 2025-04-20: 109194; 2025-04-27: 109194; 2025-05-04: 109194; 2025-05-11: 109194; 2025-05-18: 109194; 2025-05-25: 109194; 2025-06-01: 109194; 2025-06-08: 109194; 2025-06-15: 109194; 2025-06-22: 109194; 2025-06-29: 109194; 2025-07-06: 109194; 2025-07-13: 109194; 2025-07-20: 109194; 2025-07-27: 109194; 2025-08-03: 109194; 2025-08-10: 109194; 2025-08-17: 109194; 2025-08-24: 109194; 2025-08-31: 109194; 2025-09-07: 109194; 2025-09-14: 109194; 2025-09-21: 109194; 2025-09-28: 109194; 2025-10-05: 109194; 2025-10-12: 109194; 2025-10-19: 109194; 2025-10-26: 109194; 2025-11-02: 109194; 2025-11-09: 109194; 2025-11-16: 109194; 2025-11-23: 109194; 2025-11-30: 109194; 2025-12-07: 109194; 2025-12-14: 109194; 2025-12-21: 109194; 2025-12-28: 109194; 2026-01-04: 109194; 2026-01-11: 109194; 2026-01-18: 109194; 2026-01-25: 109194; 2026-02-01: 109194; 2026-02-08: 109194; 2026-02-15: 109194; 2026-02-22: 109194; 2026-03-01: 109194; 2026-03-08: 109194; 2026-03-15: 109194; 2026-03-22: 109194; 2026-03-29: 109194; 2026-04-05: 109194; 2026-04-12: 109194; 2026-04-19: 109194; 2026-04-26: 109194; 2026-05-03: 109194; 2026-05-10: 109194; 2026-05-17: 109194; 2026-05-24: 109194; 2026-05-31: 109194; 2026-06-07: 109194
0CF3010W74A90 | (Water Treatment BLDG Complex) Installation & Test - Elec | 2024-11-25 | 2025-01-02 | 32 | 54597 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 4768; 2024-12-01: 16960; 2024-12-08: 16950; 2024-12-15: 10115; 2024-12-22: 4619; 2024-12-29: 1184
0CF3010W74A90 | (Water Treatment BLDG Complex) Installation & Test - Elec | 2024-11-25 | 2025-01-02 | 32 | 54597 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 4768; 2024-12-01: 21729; 2024-12-08: 38679; 2024-12-15: 48794; 2024-12-22: 53413; 2024-12-29: 54597; 2025-01-05: 54597; 2025-01-12: 54597; 2025-01-19: 54597; 2025-01-26: 54597; 2025-02-02: 54597; 2025-02-09: 54597; 2025-02-16: 54597; 2025-02-23: 54597; 2025-03-02: 54597; 2025-03-09: 54597; 2025-03-16: 54597; 2025-03-23: 54597; 2025-03-30: 54597; 2025-04-06: 54597; 2025-04-13: 54597; 2025-04-20: 54597; 2025-04-27: 54597; 2025-05-04: 54597; 2025-05-11: 54597; 2025-05-18: 54597; 2025-05-25: 54597; 2025-06-01: 54597; 2025-06-08: 54597; 2025-06-15: 54597; 2025-06-22: 54597; 2025-06-29: 54597; 2025-07-06: 54597; 2025-07-13: 54597; 2025-07-20: 54597; 2025-07-27: 54597; 2025-08-03: 54597; 2025-08-10: 54597; 2025-08-17: 54597; 2025-08-24: 54597; 2025-08-31: 54597; 2025-09-07: 54597; 2025-09-14: 54597; 2025-09-21: 54597; 2025-09-28: 54597; 2025-10-05: 54597; 2025-10-12: 54597; 2025-10-19: 54597; 2025-10-26: 54597; 2025-11-02: 54597; 2025-11-09: 54597; 2025-11-16: 54597; 2025-11-23: 54597; 2025-11-30: 54597; 2025-12-07: 54597; 2025-12-14: 54597; 2025-12-21: 54597; 2025-12-28: 54597; 2026-01-04: 54597; 2026-01-11: 54597; 2026-01-18: 54597; 2026-01-25: 54597; 2026-02-01: 54597; 2026-02-08: 54597; 2026-02-15: 54597; 2026-02-22: 54597; 2026-03-01: 54597; 2026-03-08: 54597; 2026-03-15: 54597; 2026-03-22: 54597; 2026-03-29: 54597; 2026-04-05: 54597; 2026-04-12: 54597; 2026-04-19: 54597; 2026-04-26: 54597; 2026-05-03: 54597; 2026-05-10: 54597; 2026-05-17: 54597; 2026-05-24: 54597; 2026-05-31: 54597; 2026-06-07: 54597
0CF3010W90A20 | (Water Treatment BLDG Complex) Installation & Test - I&C | 2024-11-25 | 2025-01-02 | 32 | 54597 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 4768; 2024-12-01: 16960; 2024-12-08: 16950; 2024-12-15: 10115; 2024-12-22: 4619; 2024-12-29: 1184
0CF3010W90A20 | (Water Treatment BLDG Complex) Installation & Test - I&C | 2024-11-25 | 2025-01-02 | 32 | 54597 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 4768; 2024-12-01: 21729; 2024-12-08: 38679; 2024-12-15: 48794; 2024-12-22: 53413; 2024-12-29: 54597; 2025-01-05: 54597; 2025-01-12: 54597; 2025-01-19: 54597; 2025-01-26: 54597; 2025-02-02: 54597; 2025-02-09: 54597; 2025-02-16: 54597; 2025-02-23: 54597; 2025-03-02: 54597; 2025-03-09: 54597; 2025-03-16: 54597; 2025-03-23: 54597; 2025-03-30: 54597; 2025-04-06: 54597; 2025-04-13: 54597; 2025-04-20: 54597; 2025-04-27: 54597; 2025-05-04: 54597; 2025-05-11: 54597; 2025-05-18: 54597; 2025-05-25: 54597; 2025-06-01: 54597; 2025-06-08: 54597; 2025-06-15: 54597; 2025-06-22: 54597; 2025-06-29: 54597; 2025-07-06: 54597; 2025-07-13: 54597; 2025-07-20: 54597; 2025-07-27: 54597; 2025-08-03: 54597; 2025-08-10: 54597; 2025-08-17: 54597; 2025-08-24: 54597; 2025-08-31: 54597; 2025-09-07: 54597; 2025-09-14: 54597; 2025-09-21: 54597; 2025-09-28: 54597; 2025-10-05: 54597; 2025-10-12: 54597; 2025-10-19: 54597; 2025-10-26: 54597; 2025-11-02: 54597; 2025-11-09: 54597; 2025-11-16: 54597; 2025-11-23: 54597; 2025-11-30: 54597; 2025-12-07: 54597; 2025-12-14: 54597; 2025-12-21: 54597; 2025-12-28: 54597; 2026-01-04: 54597; 2026-01-11: 54597; 2026-01-18: 54597; 2026-01-25: 54597; 2026-02-01: 54597; 2026-02-08: 54597; 2026-02-15: 54597; 2026-02-22: 54597; 2026-03-01: 54597; 2026-03-08: 54597; 2026-03-15: 54597; 2026-03-22: 54597; 2026-03-29: 54597; 2026-04-05: 54597; 2026-04-12: 54597; 2026-04-19: 54597; 2026-04-26: 54597; 2026-05-03: 54597; 2026-05-10: 54597; 2026-05-17: 54597; 2026-05-24: 54597; 2026-05-31: 54597; 2026-06-07: 54597
Pre-treatment System |  | 2025-03-15 | 2025-05-29 | 64 | 397453 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 1191; 2025-03-16: 82047; 2025-03-23: 82482; 2025-03-30: 1211; 2025-04-27: 37630; 2025-05-04: 19797; 2025-05-11: 46728; 2025-05-18: 98049; 2025-05-25: 28317
Pre-treatment System |  | 2025-03-15 | 2025-05-29 | 64 | 397453 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 1191; 2025-03-16: 83238; 2025-03-23: 165720; 2025-03-30: 166931; 2025-04-06: 166931; 2025-04-13: 166931; 2025-04-20: 166931; 2025-04-27: 204561; 2025-05-04: 224358; 2025-05-11: 271086; 2025-05-18: 369135; 2025-05-25: 397453; 2025-06-01: 397453; 2025-06-08: 397453; 2025-06-15: 397453; 2025-06-22: 397453; 2025-06-29: 397453; 2025-07-06: 397453; 2025-07-13: 397453; 2025-07-20: 397453; 2025-07-27: 397453; 2025-08-03: 397453; 2025-08-10: 397453; 2025-08-17: 397453; 2025-08-24: 397453; 2025-08-31: 397453; 2025-09-07: 397453; 2025-09-14: 397453; 2025-09-21: 397453; 2025-09-28: 397453; 2025-10-05: 397453; 2025-10-12: 397453; 2025-10-19: 397453; 2025-10-26: 397453; 2025-11-02: 397453; 2025-11-09: 397453; 2025-11-16: 397453; 2025-11-23: 397453; 2025-11-30: 397453; 2025-12-07: 397453; 2025-12-14: 397453; 2025-12-21: 397453; 2025-12-28: 397453; 2026-01-04: 397453; 2026-01-11: 397453; 2026-01-18: 397453; 2026-01-25: 397453; 2026-02-01: 397453; 2026-02-08: 397453; 2026-02-15: 397453; 2026-02-22: 397453; 2026-03-01: 397453; 2026-03-08: 397453; 2026-03-15: 397453; 2026-03-22: 397453; 2026-03-29: 397453; 2026-04-05: 397453; 2026-04-12: 397453; 2026-04-19: 397453; 2026-04-26: 397453; 2026-05-03: 397453; 2026-05-10: 397453; 2026-05-17: 397453; 2026-05-24: 397453; 2026-05-31: 397453; 2026-06-07: 397453
Construction Management |  | 2025-03-15 | 2025-05-29 | 64 | 397453 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 1191; 2025-03-16: 82047; 2025-03-23: 82482; 2025-03-30: 1211; 2025-04-27: 37630; 2025-05-04: 19797; 2025-05-11: 46728; 2025-05-18: 98049; 2025-05-25: 28317
Construction Management |  | 2025-03-15 | 2025-05-29 | 64 | 397453 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 1191; 2025-03-16: 83238; 2025-03-23: 165720; 2025-03-30: 166931; 2025-04-06: 166931; 2025-04-13: 166931; 2025-04-20: 166931; 2025-04-27: 204561; 2025-05-04: 224358; 2025-05-11: 271086; 2025-05-18: 369135; 2025-05-25: 397453; 2025-06-01: 397453; 2025-06-08: 397453; 2025-06-15: 397453; 2025-06-22: 397453; 2025-06-29: 397453; 2025-07-06: 397453; 2025-07-13: 397453; 2025-07-20: 397453; 2025-07-27: 397453; 2025-08-03: 397453; 2025-08-10: 397453; 2025-08-17: 397453; 2025-08-24: 397453; 2025-08-31: 397453; 2025-09-07: 397453; 2025-09-14: 397453; 2025-09-21: 397453; 2025-09-28: 397453; 2025-10-05: 397453; 2025-10-12: 397453; 2025-10-19: 397453; 2025-10-26: 397453; 2025-11-02: 397453; 2025-11-09: 397453; 2025-11-16: 397453; 2025-11-23: 397453; 2025-11-30: 397453; 2025-12-07: 397453; 2025-12-14: 397453; 2025-12-21: 397453; 2025-12-28: 397453; 2026-01-04: 397453; 2026-01-11: 397453; 2026-01-18: 397453; 2026-01-25: 397453; 2026-02-01: 397453; 2026-02-08: 397453; 2026-02-15: 397453; 2026-02-22: 397453; 2026-03-01: 397453; 2026-03-08: 397453; 2026-03-15: 397453; 2026-03-22: 397453; 2026-03-29: 397453; 2026-04-05: 397453; 2026-04-12: 397453; 2026-04-19: 397453; 2026-04-26: 397453; 2026-05-03: 397453; 2026-05-10: 397453; 2026-05-17: 397453; 2026-05-24: 397453; 2026-05-31: 397453; 2026-06-07: 397453
Civil & Architecture Team |  | 2025-03-15 | 2025-04-01 | 14 | 166931 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 1191; 2025-03-16: 82047; 2025-03-23: 82482; 2025-03-30: 1211
Civil & Architecture Team |  | 2025-03-15 | 2025-04-01 | 14 | 166931 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 1191; 2025-03-16: 83238; 2025-03-23: 165720; 2025-03-30: 166931; 2025-04-06: 166931; 2025-04-13: 166931; 2025-04-20: 166931; 2025-04-27: 166931; 2025-05-04: 166931; 2025-05-11: 166931; 2025-05-18: 166931; 2025-05-25: 166931; 2025-06-01: 166931; 2025-06-08: 166931; 2025-06-15: 166931; 2025-06-22: 166931; 2025-06-29: 166931; 2025-07-06: 166931; 2025-07-13: 166931; 2025-07-20: 166931; 2025-07-27: 166931; 2025-08-03: 166931; 2025-08-10: 166931; 2025-08-17: 166931; 2025-08-24: 166931; 2025-08-31: 166931; 2025-09-07: 166931; 2025-09-14: 166931; 2025-09-21: 166931; 2025-09-28: 166931; 2025-10-05: 166931; 2025-10-12: 166931; 2025-10-19: 166931; 2025-10-26: 166931; 2025-11-02: 166931; 2025-11-09: 166931; 2025-11-16: 166931; 2025-11-23: 166931; 2025-11-30: 166931; 2025-12-07: 166931; 2025-12-14: 166931; 2025-12-21: 166931; 2025-12-28: 166931; 2026-01-04: 166931; 2026-01-11: 166931; 2026-01-18: 166931; 2026-01-25: 166931; 2026-02-01: 166931; 2026-02-08: 166931; 2026-02-15: 166931; 2026-02-22: 166931; 2026-03-01: 166931; 2026-03-08: 166931; 2026-03-15: 166931; 2026-03-22: 166931; 2026-03-29: 166931; 2026-04-05: 166931; 2026-04-12: 166931; 2026-04-19: 166931; 2026-04-26: 166931; 2026-05-03: 166931; 2026-05-10: 166931; 2026-05-17: 166931; 2026-05-24: 166931; 2026-05-31: 166931; 2026-06-07: 166931
0CF3010W16A30 | (PTS) FDN Work | 2025-03-15 | 2025-04-01 | 14 | 166931 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 1191; 2025-03-16: 82047; 2025-03-23: 82482; 2025-03-30: 1211
0CF3010W16A30 | (PTS) FDN Work | 2025-03-15 | 2025-04-01 | 14 | 166931 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 1191; 2025-03-16: 83238; 2025-03-23: 165720; 2025-03-30: 166931; 2025-04-06: 166931; 2025-04-13: 166931; 2025-04-20: 166931; 2025-04-27: 166931; 2025-05-04: 166931; 2025-05-11: 166931; 2025-05-18: 166931; 2025-05-25: 166931; 2025-06-01: 166931; 2025-06-08: 166931; 2025-06-15: 166931; 2025-06-22: 166931; 2025-06-29: 166931; 2025-07-06: 166931; 2025-07-13: 166931; 2025-07-20: 166931; 2025-07-27: 166931; 2025-08-03: 166931; 2025-08-10: 166931; 2025-08-17: 166931; 2025-08-24: 166931; 2025-08-31: 166931; 2025-09-07: 166931; 2025-09-14: 166931; 2025-09-21: 166931; 2025-09-28: 166931; 2025-10-05: 166931; 2025-10-12: 166931; 2025-10-19: 166931; 2025-10-26: 166931; 2025-11-02: 166931; 2025-11-09: 166931; 2025-11-16: 166931; 2025-11-23: 166931; 2025-11-30: 166931; 2025-12-07: 166931; 2025-12-14: 166931; 2025-12-21: 166931; 2025-12-28: 166931; 2026-01-04: 166931; 2026-01-11: 166931; 2026-01-18: 166931; 2026-01-25: 166931; 2026-02-01: 166931; 2026-02-08: 166931; 2026-02-15: 166931; 2026-02-22: 166931; 2026-03-01: 166931; 2026-03-08: 166931; 2026-03-15: 166931; 2026-03-22: 166931; 2026-03-29: 166931; 2026-04-05: 166931; 2026-04-12: 166931; 2026-04-19: 166931; 2026-04-26: 166931; 2026-05-03: 166931; 2026-05-10: 166931; 2026-05-17: 166931; 2026-05-24: 166931; 2026-05-31: 166931; 2026-06-07: 166931
Mech Team |  | 2025-04-29 | 2025-05-29 | 26 | 190778 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 37630; 2025-05-04: 19797; 2025-05-11: 36044; 2025-05-18: 72671; 2025-05-25: 24636
Mech Team |  | 2025-04-29 | 2025-05-29 | 26 | 190778 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 37630; 2025-05-04: 57427; 2025-05-11: 93471; 2025-05-18: 166142; 2025-05-25: 190778; 2025-06-01: 190778; 2025-06-08: 190778; 2025-06-15: 190778; 2025-06-22: 190778; 2025-06-29: 190778; 2025-07-06: 190778; 2025-07-13: 190778; 2025-07-20: 190778; 2025-07-27: 190778; 2025-08-03: 190778; 2025-08-10: 190778; 2025-08-17: 190778; 2025-08-24: 190778; 2025-08-31: 190778; 2025-09-07: 190778; 2025-09-14: 190778; 2025-09-21: 190778; 2025-09-28: 190778; 2025-10-05: 190778; 2025-10-12: 190778; 2025-10-19: 190778; 2025-10-26: 190778; 2025-11-02: 190778; 2025-11-09: 190778; 2025-11-16: 190778; 2025-11-23: 190778; 2025-11-30: 190778; 2025-12-07: 190778; 2025-12-14: 190778; 2025-12-21: 190778; 2025-12-28: 190778; 2026-01-04: 190778; 2026-01-11: 190778; 2026-01-18: 190778; 2026-01-25: 190778; 2026-02-01: 190778; 2026-02-08: 190778; 2026-02-15: 190778; 2026-02-22: 190778; 2026-03-01: 190778; 2026-03-08: 190778; 2026-03-15: 190778; 2026-03-22: 190778; 2026-03-29: 190778; 2026-04-05: 190778; 2026-04-12: 190778; 2026-04-19: 190778; 2026-04-26: 190778; 2026-05-03: 190778; 2026-05-10: 190778; 2026-05-17: 190778; 2026-05-24: 190778; 2026-05-31: 190778; 2026-06-07: 190778
0CF3010W42A10 | (PTS) Installation | 2025-04-29 | 2025-05-09 | 10 | 55499 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 37630; 2025-05-04: 17869
0CF3010W42A10 | (PTS) Installation | 2025-04-29 | 2025-05-09 | 10 | 55499 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 37630; 2025-05-04: 55499; 2025-05-11: 55499; 2025-05-18: 55499; 2025-05-25: 55499; 2025-06-01: 55499; 2025-06-08: 55499; 2025-06-15: 55499; 2025-06-22: 55499; 2025-06-29: 55499; 2025-07-06: 55499; 2025-07-13: 55499; 2025-07-20: 55499; 2025-07-27: 55499; 2025-08-03: 55499; 2025-08-10: 55499; 2025-08-17: 55499; 2025-08-24: 55499; 2025-08-31: 55499; 2025-09-07: 55499; 2025-09-14: 55499; 2025-09-21: 55499; 2025-09-28: 55499; 2025-10-05: 55499; 2025-10-12: 55499; 2025-10-19: 55499; 2025-10-26: 55499; 2025-11-02: 55499; 2025-11-09: 55499; 2025-11-16: 55499; 2025-11-23: 55499; 2025-11-30: 55499; 2025-12-07: 55499; 2025-12-14: 55499; 2025-12-21: 55499; 2025-12-28: 55499; 2026-01-04: 55499; 2026-01-11: 55499; 2026-01-18: 55499; 2026-01-25: 55499; 2026-02-01: 55499; 2026-02-08: 55499; 2026-02-15: 55499; 2026-02-22: 55499; 2026-03-01: 55499; 2026-03-08: 55499; 2026-03-15: 55499; 2026-03-22: 55499; 2026-03-29: 55499; 2026-04-05: 55499; 2026-04-12: 55499; 2026-04-19: 55499; 2026-04-26: 55499; 2026-05-03: 55499; 2026-05-10: 55499; 2026-05-17: 55499; 2026-05-24: 55499; 2026-05-31: 55499; 2026-06-07: 55499
0CF3010W58A10 | (PTS) Piping Work | 2025-05-09 | 2025-05-29 | 17 | 135279 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 1928; 2025-05-11: 36044; 2025-05-18: 72671; 2025-05-25: 24636
0CF3010W58A10 | (PTS) Piping Work | 2025-05-09 | 2025-05-29 | 17 | 135279 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 1928; 2025-05-11: 37972; 2025-05-18: 110643; 2025-05-25: 135279; 2025-06-01: 135279; 2025-06-08: 135279; 2025-06-15: 135279; 2025-06-22: 135279; 2025-06-29: 135279; 2025-07-06: 135279; 2025-07-13: 135279; 2025-07-20: 135279; 2025-07-27: 135279; 2025-08-03: 135279; 2025-08-10: 135279; 2025-08-17: 135279; 2025-08-24: 135279; 2025-08-31: 135279; 2025-09-07: 135279; 2025-09-14: 135279; 2025-09-21: 135279; 2025-09-28: 135279; 2025-10-05: 135279; 2025-10-12: 135279; 2025-10-19: 135279; 2025-10-26: 135279; 2025-11-02: 135279; 2025-11-09: 135279; 2025-11-16: 135279; 2025-11-23: 135279; 2025-11-30: 135279; 2025-12-07: 135279; 2025-12-14: 135279; 2025-12-21: 135279; 2025-12-28: 135279; 2026-01-04: 135279; 2026-01-11: 135279; 2026-01-18: 135279; 2026-01-25: 135279; 2026-02-01: 135279; 2026-02-08: 135279; 2026-02-15: 135279; 2026-02-22: 135279; 2026-03-01: 135279; 2026-03-08: 135279; 2026-03-15: 135279; 2026-03-22: 135279; 2026-03-29: 135279; 2026-04-05: 135279; 2026-04-12: 135279; 2026-04-19: 135279; 2026-04-26: 135279; 2026-05-03: 135279; 2026-05-10: 135279; 2026-05-17: 135279; 2026-05-24: 135279; 2026-05-31: 135279; 2026-06-07: 135279
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 13 | 39744 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 10684; 2025-05-18: 25378; 2025-05-25: 3681
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 13 | 39744 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 10684; 2025-05-18: 36063; 2025-05-25: 39744; 2025-06-01: 39744; 2025-06-08: 39744; 2025-06-15: 39744; 2025-06-22: 39744; 2025-06-29: 39744; 2025-07-06: 39744; 2025-07-13: 39744; 2025-07-20: 39744; 2025-07-27: 39744; 2025-08-03: 39744; 2025-08-10: 39744; 2025-08-17: 39744; 2025-08-24: 39744; 2025-08-31: 39744; 2025-09-07: 39744; 2025-09-14: 39744; 2025-09-21: 39744; 2025-09-28: 39744; 2025-10-05: 39744; 2025-10-12: 39744; 2025-10-19: 39744; 2025-10-26: 39744; 2025-11-02: 39744; 2025-11-09: 39744; 2025-11-16: 39744; 2025-11-23: 39744; 2025-11-30: 39744; 2025-12-07: 39744; 2025-12-14: 39744; 2025-12-21: 39744; 2025-12-28: 39744; 2026-01-04: 39744; 2026-01-11: 39744; 2026-01-18: 39744; 2026-01-25: 39744; 2026-02-01: 39744; 2026-02-08: 39744; 2026-02-15: 39744; 2026-02-22: 39744; 2026-03-01: 39744; 2026-03-08: 39744; 2026-03-15: 39744; 2026-03-22: 39744; 2026-03-29: 39744; 2026-04-05: 39744; 2026-04-12: 39744; 2026-04-19: 39744; 2026-04-26: 39744; 2026-05-03: 39744; 2026-05-10: 39744; 2026-05-17: 39744; 2026-05-24: 39744; 2026-05-31: 39744; 2026-06-07: 39744
0CF3010W74A10 | (PTS) Installation & Test - Elec. | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 13 | 19872 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 5342; 2025-05-18: 12689; 2025-05-25: 1841
0CF3010W74A10 | (PTS) Installation & Test - Elec. | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 13 | 19872 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 5342; 2025-05-18: 18031; 2025-05-25: 19872; 2025-06-01: 19872; 2025-06-08: 19872; 2025-06-15: 19872; 2025-06-22: 19872; 2025-06-29: 19872; 2025-07-06: 19872; 2025-07-13: 19872; 2025-07-20: 19872; 2025-07-27: 19872; 2025-08-03: 19872; 2025-08-10: 19872; 2025-08-17: 19872; 2025-08-24: 19872; 2025-08-31: 19872; 2025-09-07: 19872; 2025-09-14: 19872; 2025-09-21: 19872; 2025-09-28: 19872; 2025-10-05: 19872; 2025-10-12: 19872; 2025-10-19: 19872; 2025-10-26: 19872; 2025-11-02: 19872; 2025-11-09: 19872; 2025-11-16: 19872; 2025-11-23: 19872; 2025-11-30: 19872; 2025-12-07: 19872; 2025-12-14: 19872; 2025-12-21: 19872; 2025-12-28: 19872; 2026-01-04: 19872; 2026-01-11: 19872; 2026-01-18: 19872; 2026-01-25: 19872; 2026-02-01: 19872; 2026-02-08: 19872; 2026-02-15: 19872; 2026-02-22: 19872; 2026-03-01: 19872; 2026-03-08: 19872; 2026-03-15: 19872; 2026-03-22: 19872; 2026-03-29: 19872; 2026-04-05: 19872; 2026-04-12: 19872; 2026-04-19: 19872; 2026-04-26: 19872; 2026-05-03: 19872; 2026-05-10: 19872; 2026-05-17: 19872; 2026-05-24: 19872; 2026-05-31: 19872; 2026-06-07: 19872
0CF3010W90A12 | (PTS) Installation & Test - I&C | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 13 | 19872 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 5342; 2025-05-18: 12689; 2025-05-25: 1841
0CF3010W90A12 | (PTS) Installation & Test - I&C | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 13 | 19872 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 5342; 2025-05-18: 18031; 2025-05-25: 19872; 2025-06-01: 19872; 2025-06-08: 19872; 2025-06-15: 19872; 2025-06-22: 19872; 2025-06-29: 19872; 2025-07-06: 19872; 2025-07-13: 19872; 2025-07-20: 19872; 2025-07-27: 19872; 2025-08-03: 19872; 2025-08-10: 19872; 2025-08-17: 19872; 2025-08-24: 19872; 2025-08-31: 19872; 2025-09-07: 19872; 2025-09-14: 19872; 2025-09-21: 19872; 2025-09-28: 19872; 2025-10-05: 19872; 2025-10-12: 19872; 2025-10-19: 19872; 2025-10-26: 19872; 2025-11-02: 19872; 2025-11-09: 19872; 2025-11-16: 19872; 2025-11-23: 19872; 2025-11-30: 19872; 2025-12-07: 19872; 2025-12-14: 19872; 2025-12-21: 19872; 2025-12-28: 19872; 2026-01-04: 19872; 2026-01-11: 19872; 2026-01-18: 19872; 2026-01-25: 19872; 2026-02-01: 19872; 2026-02-08: 19872; 2026-02-15: 19872; 2026-02-22: 19872; 2026-03-01: 19872; 2026-03-08: 19872; 2026-03-15: 19872; 2026-03-22: 19872; 2026-03-29: 19872; 2026-04-05: 19872; 2026-04-12: 19872; 2026-04-19: 19872; 2026-04-26: 19872; 2026-05-03: 19872; 2026-05-10: 19872; 2026-05-17: 19872; 2026-05-24: 19872; 2026-05-31: 19872; 2026-06-07: 19872
Demi. Water Storage Tank (15.4) |  | 2024-11-23 | 2025-03-10 | 91 | 609542 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 983; 2024-11-24: 19946; 2024-12-01: 88176; 2024-12-08: 122771; 2024-12-15: 46675; 2024-12-22: 8716; 2024-12-29: 16901; 2025-01-05: 34564; 2025-01-12: 55809; 2025-01-19: 34789; 2025-01-26: 18282; 2025-02-02: 16723; 2025-02-09: 30235; 2025-02-16: 55808; 2025-02-23: 39118; 2025-03-02: 19763; 2025-03-09: 283
Demi. Water Storage Tank (15.4) |  | 2024-11-23 | 2025-03-10 | 91 | 609542 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 983; 2024-11-24: 20929; 2024-12-01: 109105; 2024-12-08: 231877; 2024-12-15: 278552; 2024-12-22: 287268; 2024-12-29: 304169; 2025-01-05: 338733; 2025-01-12: 394542; 2025-01-19: 429330; 2025-01-26: 447612; 2025-02-02: 464335; 2025-02-09: 494570; 2025-02-16: 550378; 2025-02-23: 589496; 2025-03-02: 609259; 2025-03-09: 609542; 2025-03-16: 609542; 2025-03-23: 609542; 2025-03-30: 609542; 2025-04-06: 609542; 2025-04-13: 609542; 2025-04-20: 609542; 2025-04-27: 609542; 2025-05-04: 609542; 2025-05-11: 609542; 2025-05-18: 609542; 2025-05-25: 609542; 2025-06-01: 609542; 2025-06-08: 609542; 2025-06-15: 609542; 2025-06-22: 609542; 2025-06-29: 609542; 2025-07-06: 609542; 2025-07-13: 609542; 2025-07-20: 609542; 2025-07-27: 609542; 2025-08-03: 609542; 2025-08-10: 609542; 2025-08-17: 609542; 2025-08-24: 609542; 2025-08-31: 609542; 2025-09-07: 609542; 2025-09-14: 609542; 2025-09-21: 609542; 2025-09-28: 609542; 2025-10-05: 609542; 2025-10-12: 609542; 2025-10-19: 609542; 2025-10-26: 609542; 2025-11-02: 609542; 2025-11-09: 609542; 2025-11-16: 609542; 2025-11-23: 609542; 2025-11-30: 609542; 2025-12-07: 609542; 2025-12-14: 609542; 2025-12-21: 609542; 2025-12-28: 609542; 2026-01-04: 609542; 2026-01-11: 609542; 2026-01-18: 609542; 2026-01-25: 609542; 2026-02-01: 609542; 2026-02-08: 609542; 2026-02-15: 609542; 2026-02-22: 609542; 2026-03-01: 609542; 2026-03-08: 609542; 2026-03-15: 609542; 2026-03-22: 609542; 2026-03-29: 609542; 2026-04-05: 609542; 2026-04-12: 609542; 2026-04-19: 609542; 2026-04-26: 609542; 2026-05-03: 609542; 2026-05-10: 609542; 2026-05-17: 609542; 2026-05-24: 609542; 2026-05-31: 609542; 2026-06-07: 609542
Construction Management |  | 2024-11-23 | 2025-03-10 | 91 | 609542 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 983; 2024-11-24: 19946; 2024-12-01: 88176; 2024-12-08: 122771; 2024-12-15: 46675; 2024-12-22: 8716; 2024-12-29: 16901; 2025-01-05: 34564; 2025-01-12: 55809; 2025-01-19: 34789; 2025-01-26: 18282; 2025-02-02: 16723; 2025-02-09: 30235; 2025-02-16: 55808; 2025-02-23: 39118; 2025-03-02: 19763; 2025-03-09: 283
Construction Management |  | 2024-11-23 | 2025-03-10 | 91 | 609542 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 983; 2024-11-24: 20929; 2024-12-01: 109105; 2024-12-08: 231877; 2024-12-15: 278552; 2024-12-22: 287268; 2024-12-29: 304169; 2025-01-05: 338733; 2025-01-12: 394542; 2025-01-19: 429330; 2025-01-26: 447612; 2025-02-02: 464335; 2025-02-09: 494570; 2025-02-16: 550378; 2025-02-23: 589496; 2025-03-02: 609259; 2025-03-09: 609542; 2025-03-16: 609542; 2025-03-23: 609542; 2025-03-30: 609542; 2025-04-06: 609542; 2025-04-13: 609542; 2025-04-20: 609542; 2025-04-27: 609542; 2025-05-04: 609542; 2025-05-11: 609542; 2025-05-18: 609542; 2025-05-25: 609542; 2025-06-01: 609542; 2025-06-08: 609542; 2025-06-15: 609542; 2025-06-22: 609542; 2025-06-29: 609542; 2025-07-06: 609542; 2025-07-13: 609542; 2025-07-20: 609542; 2025-07-27: 609542; 2025-08-03: 609542; 2025-08-10: 609542; 2025-08-17: 609542; 2025-08-24: 609542; 2025-08-31: 609542; 2025-09-07: 609542; 2025-09-14: 609542; 2025-09-21: 609542; 2025-09-28: 609542; 2025-10-05: 609542; 2025-10-12: 609542; 2025-10-19: 609542; 2025-10-26: 609542; 2025-11-02: 609542; 2025-11-09: 609542; 2025-11-16: 609542; 2025-11-23: 609542; 2025-11-30: 609542; 2025-12-07: 609542; 2025-12-14: 609542; 2025-12-21: 609542; 2025-12-28: 609542; 2026-01-04: 609542; 2026-01-11: 609542; 2026-01-18: 609542; 2026-01-25: 609542; 2026-02-01: 609542; 2026-02-08: 609542; 2026-02-15: 609542; 2026-02-22: 609542; 2026-03-01: 609542; 2026-03-08: 609542; 2026-03-15: 609542; 2026-03-22: 609542; 2026-03-29: 609542; 2026-04-05: 609542; 2026-04-12: 609542; 2026-04-19: 609542; 2026-04-26: 609542; 2026-05-03: 609542; 2026-05-10: 609542; 2026-05-17: 609542; 2026-05-24: 609542; 2026-05-31: 609542; 2026-06-07: 609542
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-23 | 2024-12-26 | 29 | 284453 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 983; 2024-11-24: 19946; 2024-12-01: 88176; 2024-12-08: 122771; 2024-12-15: 46675; 2024-12-22: 5901
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-23 | 2024-12-26 | 29 | 284453 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 983; 2024-11-24: 20929; 2024-12-01: 109105; 2024-12-08: 231877; 2024-12-15: 278552; 2024-12-22: 284453; 2024-12-29: 284453; 2025-01-05: 284453; 2025-01-12: 284453; 2025-01-19: 284453; 2025-01-26: 284453; 2025-02-02: 284453; 2025-02-09: 284453; 2025-02-16: 284453; 2025-02-23: 284453; 2025-03-02: 284453; 2025-03-09: 284453; 2025-03-16: 284453; 2025-03-23: 284453; 2025-03-30: 284453; 2025-04-06: 284453; 2025-04-13: 284453; 2025-04-20: 284453; 2025-04-27: 284453; 2025-05-04: 284453; 2025-05-11: 284453; 2025-05-18: 284453; 2025-05-25: 284453; 2025-06-01: 284453; 2025-06-08: 284453; 2025-06-15: 284453; 2025-06-22: 284453; 2025-06-29: 284453; 2025-07-06: 284453; 2025-07-13: 284453; 2025-07-20: 284453; 2025-07-27: 284453; 2025-08-03: 284453; 2025-08-10: 284453; 2025-08-17: 284453; 2025-08-24: 284453; 2025-08-31: 284453; 2025-09-07: 284453; 2025-09-14: 284453; 2025-09-21: 284453; 2025-09-28: 284453; 2025-10-05: 284453; 2025-10-12: 284453; 2025-10-19: 284453; 2025-10-26: 284453; 2025-11-02: 284453; 2025-11-09: 284453; 2025-11-16: 284453; 2025-11-23: 284453; 2025-11-30: 284453; 2025-12-07: 284453; 2025-12-14: 284453; 2025-12-21: 284453; 2025-12-28: 284453; 2026-01-04: 284453; 2026-01-11: 284453; 2026-01-18: 284453; 2026-01-25: 284453; 2026-02-01: 284453; 2026-02-08: 284453; 2026-02-15: 284453; 2026-02-22: 284453; 2026-03-01: 284453; 2026-03-08: 284453; 2026-03-15: 284453; 2026-03-22: 284453; 2026-03-29: 284453; 2026-04-05: 284453; 2026-04-12: 284453; 2026-04-19: 284453; 2026-04-26: 284453; 2026-05-03: 284453; 2026-05-10: 284453; 2026-05-17: 284453; 2026-05-24: 284453; 2026-05-31: 284453; 2026-06-07: 284453
0CF3010W16A15 | (Demi. WTR Tank) FDN Work | 2024-11-23 | 2024-12-26 | 29 | 284453 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 983; 2024-11-24: 19946; 2024-12-01: 88176; 2024-12-08: 122771; 2024-12-15: 46675; 2024-12-22: 5901
0CF3010W16A15 | (Demi. WTR Tank) FDN Work | 2024-11-23 | 2024-12-26 | 29 | 284453 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 983; 2024-11-24: 20929; 2024-12-01: 109105; 2024-12-08: 231877; 2024-12-15: 278552; 2024-12-22: 284453; 2024-12-29: 284453; 2025-01-05: 284453; 2025-01-12: 284453; 2025-01-19: 284453; 2025-01-26: 284453; 2025-02-02: 284453; 2025-02-09: 284453; 2025-02-16: 284453; 2025-02-23: 284453; 2025-03-02: 284453; 2025-03-09: 284453; 2025-03-16: 284453; 2025-03-23: 284453; 2025-03-30: 284453; 2025-04-06: 284453; 2025-04-13: 284453; 2025-04-20: 284453; 2025-04-27: 284453; 2025-05-04: 284453; 2025-05-11: 284453; 2025-05-18: 284453; 2025-05-25: 284453; 2025-06-01: 284453; 2025-06-08: 284453; 2025-06-15: 284453; 2025-06-22: 284453; 2025-06-29: 284453; 2025-07-06: 284453; 2025-07-13: 284453; 2025-07-20: 284453; 2025-07-27: 284453; 2025-08-03: 284453; 2025-08-10: 284453; 2025-08-17: 284453; 2025-08-24: 284453; 2025-08-31: 284453; 2025-09-07: 284453; 2025-09-14: 284453; 2025-09-21: 284453; 2025-09-28: 284453; 2025-10-05: 284453; 2025-10-12: 284453; 2025-10-19: 284453; 2025-10-26: 284453; 2025-11-02: 284453; 2025-11-09: 284453; 2025-11-16: 284453; 2025-11-23: 284453; 2025-11-30: 284453; 2025-12-07: 284453; 2025-12-14: 284453; 2025-12-21: 284453; 2025-12-28: 284453; 2026-01-04: 284453; 2026-01-11: 284453; 2026-01-18: 284453; 2026-01-25: 284453; 2026-02-01: 284453; 2026-02-08: 284453; 2026-02-15: 284453; 2026-02-22: 284453; 2026-03-01: 284453; 2026-03-08: 284453; 2026-03-15: 284453; 2026-03-22: 284453; 2026-03-29: 284453; 2026-04-05: 284453; 2026-04-12: 284453; 2026-04-19: 284453; 2026-04-26: 284453; 2026-05-03: 284453; 2026-05-10: 284453; 2026-05-17: 284453; 2026-05-24: 284453; 2026-05-31: 284453; 2026-06-07: 284453
Mech Team |  | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 62 | 325089 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 2815; 2024-12-29: 16901; 2025-01-05: 34564; 2025-01-12: 55809; 2025-01-19: 34789; 2025-01-26: 18282; 2025-02-02: 16723; 2025-02-09: 30235; 2025-02-16: 55808; 2025-02-23: 39118; 2025-03-02: 19763; 2025-03-09: 283
Mech Team |  | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 62 | 325089 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 2815; 2024-12-29: 19716; 2025-01-05: 54280; 2025-01-12: 110089; 2025-01-19: 144877; 2025-01-26: 163159; 2025-02-02: 179882; 2025-02-09: 210117; 2025-02-16: 265925; 2025-02-23: 305043; 2025-03-02: 324806; 2025-03-09: 325089; 2025-03-16: 325089; 2025-03-23: 325089; 2025-03-30: 325089; 2025-04-06: 325089; 2025-04-13: 325089; 2025-04-20: 325089; 2025-04-27: 325089; 2025-05-04: 325089; 2025-05-11: 325089; 2025-05-18: 325089; 2025-05-25: 325089; 2025-06-01: 325089; 2025-06-08: 325089; 2025-06-15: 325089; 2025-06-22: 325089; 2025-06-29: 325089; 2025-07-06: 325089; 2025-07-13: 325089; 2025-07-20: 325089; 2025-07-27: 325089; 2025-08-03: 325089; 2025-08-10: 325089; 2025-08-17: 325089; 2025-08-24: 325089; 2025-08-31: 325089; 2025-09-07: 325089; 2025-09-14: 325089; 2025-09-21: 325089; 2025-09-28: 325089; 2025-10-05: 325089; 2025-10-12: 325089; 2025-10-19: 325089; 2025-10-26: 325089; 2025-11-02: 325089; 2025-11-09: 325089; 2025-11-16: 325089; 2025-11-23: 325089; 2025-11-30: 325089; 2025-12-07: 325089; 2025-12-14: 325089; 2025-12-21: 325089; 2025-12-28: 325089; 2026-01-04: 325089; 2026-01-11: 325089; 2026-01-18: 325089; 2026-01-25: 325089; 2026-02-01: 325089; 2026-02-08: 325089; 2026-02-15: 325089; 2026-02-22: 325089; 2026-03-01: 325089; 2026-03-08: 325089; 2026-03-15: 325089; 2026-03-22: 325089; 2026-03-29: 325089; 2026-04-05: 325089; 2026-04-12: 325089; 2026-04-19: 325089; 2026-04-26: 325089; 2026-05-03: 325089; 2026-05-10: 325089; 2026-05-17: 325089; 2026-05-24: 325089; 2026-05-31: 325089; 2026-06-07: 325089
0CF3010W42A8 | (Demi. WTR Tank) Installation(incl. Painting & Test) | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 62 | 325089 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 2815; 2024-12-29: 16901; 2025-01-05: 34564; 2025-01-12: 55809; 2025-01-19: 34789; 2025-01-26: 18282; 2025-02-02: 16723; 2025-02-09: 30235; 2025-02-16: 55808; 2025-02-23: 39118; 2025-03-02: 19763; 2025-03-09: 283
0CF3010W42A8 | (Demi. WTR Tank) Installation(incl. Painting & Test) | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 62 | 325089 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 2815; 2024-12-29: 19716; 2025-01-05: 54280; 2025-01-12: 110089; 2025-01-19: 144877; 2025-01-26: 163159; 2025-02-02: 179882; 2025-02-09: 210117; 2025-02-16: 265925; 2025-02-23: 305043; 2025-03-02: 324806; 2025-03-09: 325089; 2025-03-16: 325089; 2025-03-23: 325089; 2025-03-30: 325089; 2025-04-06: 325089; 2025-04-13: 325089; 2025-04-20: 325089; 2025-04-27: 325089; 2025-05-04: 325089; 2025-05-11: 325089; 2025-05-18: 325089; 2025-05-25: 325089; 2025-06-01: 325089; 2025-06-08: 325089; 2025-06-15: 325089; 2025-06-22: 325089; 2025-06-29: 325089; 2025-07-06: 325089; 2025-07-13: 325089; 2025-07-20: 325089; 2025-07-27: 325089; 2025-08-03: 325089; 2025-08-10: 325089; 2025-08-17: 325089; 2025-08-24: 325089; 2025-08-31: 325089; 2025-09-07: 325089; 2025-09-14: 325089; 2025-09-21: 325089; 2025-09-28: 325089; 2025-10-05: 325089; 2025-10-12: 325089; 2025-10-19: 325089; 2025-10-26: 325089; 2025-11-02: 325089; 2025-11-09: 325089; 2025-11-16: 325089; 2025-11-23: 325089; 2025-11-30: 325089; 2025-12-07: 325089; 2025-12-14: 325089; 2025-12-21: 325089; 2025-12-28: 325089; 2026-01-04: 325089; 2026-01-11: 325089; 2026-01-18: 325089; 2026-01-25: 325089; 2026-02-01: 325089; 2026-02-08: 325089; 2026-02-15: 325089; 2026-02-22: 325089; 2026-03-01: 325089; 2026-03-08: 325089; 2026-03-15: 325089; 2026-03-22: 325089; 2026-03-29: 325089; 2026-04-05: 325089; 2026-04-12: 325089; 2026-04-19: 325089; 2026-04-26: 325089; 2026-05-03: 325089; 2026-05-10: 325089; 2026-05-17: 325089; 2026-05-24: 325089; 2026-05-31: 325089; 2026-06-07: 325089
Chemical Laboratory Equipment |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 1 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 42774
Chemical Laboratory Equipment |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 1 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 42774; 2025-05-18: 42774; 2025-05-25: 42774; 2025-06-01: 42774; 2025-06-08: 42774; 2025-06-15: 42774; 2025-06-22: 42774; 2025-06-29: 42774; 2025-07-06: 42774; 2025-07-13: 42774; 2025-07-20: 42774; 2025-07-27: 42774; 2025-08-03: 42774; 2025-08-10: 42774; 2025-08-17: 42774; 2025-08-24: 42774; 2025-08-31: 42774; 2025-09-07: 42774; 2025-09-14: 42774; 2025-09-21: 42774; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 42774; 2025-11-02: 42774; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
Construction Management |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 1 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 42774
Construction Management |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 1 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 42774; 2025-05-18: 42774; 2025-05-25: 42774; 2025-06-01: 42774; 2025-06-08: 42774; 2025-06-15: 42774; 2025-06-22: 42774; 2025-06-29: 42774; 2025-07-06: 42774; 2025-07-13: 42774; 2025-07-20: 42774; 2025-07-27: 42774; 2025-08-03: 42774; 2025-08-10: 42774; 2025-08-17: 42774; 2025-08-24: 42774; 2025-08-31: 42774; 2025-09-07: 42774; 2025-09-14: 42774; 2025-09-21: 42774; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 42774; 2025-11-02: 42774; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
Mech Team |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 1 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 42774
Mech Team |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 1 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 42774; 2025-05-18: 42774; 2025-05-25: 42774; 2025-06-01: 42774; 2025-06-08: 42774; 2025-06-15: 42774; 2025-06-22: 42774; 2025-06-29: 42774; 2025-07-06: 42774; 2025-07-13: 42774; 2025-07-20: 42774; 2025-07-27: 42774; 2025-08-03: 42774; 2025-08-10: 42774; 2025-08-17: 42774; 2025-08-24: 42774; 2025-08-31: 42774; 2025-09-07: 42774; 2025-09-14: 42774; 2025-09-21: 42774; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 42774; 2025-11-02: 42774; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
0CF3040W42A06 | (Chemical Lab) Installation | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 1 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 42774
0CF3040W42A06 | (Chemical Lab) Installation | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 1 | 42774 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 42774; 2025-05-18: 42774; 2025-05-25: 42774; 2025-06-01: 42774; 2025-06-08: 42774; 2025-06-15: 42774; 2025-06-22: 42774; 2025-06-29: 42774; 2025-07-06: 42774; 2025-07-13: 42774; 2025-07-20: 42774; 2025-07-27: 42774; 2025-08-03: 42774; 2025-08-10: 42774; 2025-08-17: 42774; 2025-08-24: 42774; 2025-08-31: 42774; 2025-09-07: 42774; 2025-09-14: 42774; 2025-09-21: 42774; 2025-09-28: 42774; 2025-10-05: 42774; 2025-10-12: 42774; 2025-10-19: 42774; 2025-10-26: 42774; 2025-11-02: 42774; 2025-11-09: 42774; 2025-11-16: 42774; 2025-11-23: 42774; 2025-11-30: 42774; 2025-12-07: 42774; 2025-12-14: 42774; 2025-12-21: 42774; 2025-12-28: 42774; 2026-01-04: 42774; 2026-01-11: 42774; 2026-01-18: 42774; 2026-01-25: 42774; 2026-02-01: 42774; 2026-02-08: 42774; 2026-02-15: 42774; 2026-02-22: 42774; 2026-03-01: 42774; 2026-03-08: 42774; 2026-03-15: 42774; 2026-03-22: 42774; 2026-03-29: 42774; 2026-04-05: 42774; 2026-04-12: 42774; 2026-04-19: 42774; 2026-04-26: 42774; 2026-05-03: 42774; 2026-05-10: 42774; 2026-05-17: 42774; 2026-05-24: 42774; 2026-05-31: 42774; 2026-06-07: 42774
CCW Pump / HE Building for Block 1 (8.1) |  | 2024-08-31 | 2025-05-23 | 228 | 46170 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21; 2024-09-01: 439; 2024-09-08: 1940; 2024-09-15: 2552; 2024-09-22: 884; 2024-09-29: 91; 2024-11-03: 19; 2024-11-10: 292; 2024-11-17: 1302; 2024-11-24: 2542; 2024-12-01: 1485; 2024-12-08: 383; 2024-12-15: 32; 2025-02-16: 368; 2025-02-23: 2995; 2025-03-02: 243; 2025-03-09: 1372; 2025-03-16: 2313; 2025-03-23: 679; 2025-03-30: 16107; 2025-04-06: 979; 2025-04-13: 1583; 2025-04-20: 683; 2025-04-27: 747; 2025-05-04: 3904; 2025-05-11: 1229; 2025-05-18: 990
CCW Pump / HE Building for Block 1 (8.1) |  | 2024-08-31 | 2025-05-23 | 228 | 46170 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21; 2024-09-01: 460; 2024-09-08: 2399; 2024-09-15: 4951; 2024-09-22: 5835; 2024-09-29: 5926; 2024-10-06: 5926; 2024-10-13: 5926; 2024-10-20: 5926; 2024-10-27: 5926; 2024-11-03: 5945; 2024-11-10: 6236; 2024-11-17: 7538; 2024-11-24: 10080; 2024-12-01: 11565; 2024-12-08: 11947; 2024-12-15: 11979; 2024-12-22: 11979; 2024-12-29: 11979; 2025-01-05: 11979; 2025-01-12: 11979; 2025-01-19: 11979; 2025-01-26: 11979; 2025-02-02: 11979; 2025-02-09: 11979; 2025-02-16: 12347; 2025-02-23: 15342; 2025-03-02: 15585; 2025-03-09: 16957; 2025-03-16: 19269; 2025-03-23: 19949; 2025-03-30: 36056; 2025-04-06: 37035; 2025-04-13: 38617; 2025-04-20: 39300; 2025-04-27: 40047; 2025-05-04: 43951; 2025-05-11: 45180; 2025-05-18: 46170; 2025-05-25: 46170; 2025-06-01: 46170; 2025-06-08: 46170; 2025-06-15: 46170; 2025-06-22: 46170; 2025-06-29: 46170; 2025-07-06: 46170; 2025-07-13: 46170; 2025-07-20: 46170; 2025-07-27: 46170; 2025-08-03: 46170; 2025-08-10: 46170; 2025-08-17: 46170; 2025-08-24: 46170; 2025-08-31: 46170; 2025-09-07: 46170; 2025-09-14: 46170; 2025-09-21: 46170; 2025-09-28: 46170; 2025-10-05: 46170; 2025-10-12: 46170; 2025-10-19: 46170; 2025-10-26: 46170; 2025-11-02: 46170; 2025-11-09: 46170; 2025-11-16: 46170; 2025-11-23: 46170; 2025-11-30: 46170; 2025-12-07: 46170; 2025-12-14: 46170; 2025-12-21: 46170; 2025-12-28: 46170; 2026-01-04: 46170; 2026-01-11: 46170; 2026-01-18: 46170; 2026-01-25: 46170; 2026-02-01: 46170; 2026-02-08: 46170; 2026-02-15: 46170; 2026-02-22: 46170; 2026-03-01: 46170; 2026-03-08: 46170; 2026-03-15: 46170; 2026-03-22: 46170; 2026-03-29: 46170; 2026-04-05: 46170; 2026-04-12: 46170; 2026-04-19: 46170; 2026-04-26: 46170; 2026-05-03: 46170; 2026-05-10: 46170; 2026-05-17: 46170; 2026-05-24: 46170; 2026-05-31: 46170; 2026-06-07: 46170
Construction Management |  | 2024-11-09 | 2025-04-30 | 147 | 33472 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 19; 2024-11-10: 292; 2024-11-17: 1302; 2024-11-24: 2542; 2024-12-01: 1485; 2024-12-08: 383; 2024-12-15: 32; 2025-02-16: 368; 2025-02-23: 2995; 2025-03-02: 243; 2025-03-09: 1372; 2025-03-16: 2313; 2025-03-23: 679; 2025-03-30: 16107; 2025-04-06: 979; 2025-04-13: 1583; 2025-04-20: 683; 2025-04-27: 98
Construction Management |  | 2024-11-09 | 2025-04-30 | 147 | 33472 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 19; 2024-11-10: 310; 2024-11-17: 1612; 2024-11-24: 4154; 2024-12-01: 5639; 2024-12-08: 6021; 2024-12-15: 6053; 2024-12-22: 6053; 2024-12-29: 6053; 2025-01-05: 6053; 2025-01-12: 6053; 2025-01-19: 6053; 2025-01-26: 6053; 2025-02-02: 6053; 2025-02-09: 6053; 2025-02-16: 6421; 2025-02-23: 9416; 2025-03-02: 9659; 2025-03-09: 11031; 2025-03-16: 13343; 2025-03-23: 14023; 2025-03-30: 30130; 2025-04-06: 31109; 2025-04-13: 32691; 2025-04-20: 33374; 2025-04-27: 33472; 2025-05-04: 33472; 2025-05-11: 33472; 2025-05-18: 33472; 2025-05-25: 33472; 2025-06-01: 33472; 2025-06-08: 33472; 2025-06-15: 33472; 2025-06-22: 33472; 2025-06-29: 33472; 2025-07-06: 33472; 2025-07-13: 33472; 2025-07-20: 33472; 2025-07-27: 33472; 2025-08-03: 33472; 2025-08-10: 33472; 2025-08-17: 33472; 2025-08-24: 33472; 2025-08-31: 33472; 2025-09-07: 33472; 2025-09-14: 33472; 2025-09-21: 33472; 2025-09-28: 33472; 2025-10-05: 33472; 2025-10-12: 33472; 2025-10-19: 33472; 2025-10-26: 33472; 2025-11-02: 33472; 2025-11-09: 33472; 2025-11-16: 33472; 2025-11-23: 33472; 2025-11-30: 33472; 2025-12-07: 33472; 2025-12-14: 33472; 2025-12-21: 33472; 2025-12-28: 33472; 2026-01-04: 33472; 2026-01-11: 33472; 2026-01-18: 33472; 2026-01-25: 33472; 2026-02-01: 33472; 2026-02-08: 33472; 2026-02-15: 33472; 2026-02-22: 33472; 2026-03-01: 33472; 2026-03-08: 33472; 2026-03-15: 33472; 2026-03-22: 33472; 2026-03-29: 33472; 2026-04-05: 33472; 2026-04-12: 33472; 2026-04-19: 33472; 2026-04-26: 33472; 2026-05-03: 33472; 2026-05-10: 33472; 2026-05-17: 33472; 2026-05-24: 33472; 2026-05-31: 33472; 2026-06-07: 33472
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-09 | 2025-04-01 | 123 | 14058 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 19; 2024-11-10: 292; 2024-11-17: 1302; 2024-11-24: 2542; 2024-12-01: 1485; 2024-12-08: 383; 2024-12-15: 32; 2025-02-16: 368; 2025-02-23: 2995; 2025-03-02: 243; 2025-03-09: 1372; 2025-03-16: 2313; 2025-03-23: 679; 2025-03-30: 35
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-09 | 2025-04-01 | 123 | 14058 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 19; 2024-11-10: 310; 2024-11-17: 1612; 2024-11-24: 4154; 2024-12-01: 5639; 2024-12-08: 6021; 2024-12-15: 6053; 2024-12-22: 6053; 2024-12-29: 6053; 2025-01-05: 6053; 2025-01-12: 6053; 2025-01-19: 6053; 2025-01-26: 6053; 2025-02-02: 6053; 2025-02-09: 6053; 2025-02-16: 6421; 2025-02-23: 9416; 2025-03-02: 9659; 2025-03-09: 11031; 2025-03-16: 13343; 2025-03-23: 14023; 2025-03-30: 14058; 2025-04-06: 14058; 2025-04-13: 14058; 2025-04-20: 14058; 2025-04-27: 14058; 2025-05-04: 14058; 2025-05-11: 14058; 2025-05-18: 14058; 2025-05-25: 14058; 2025-06-01: 14058; 2025-06-08: 14058; 2025-06-15: 14058; 2025-06-22: 14058; 2025-06-29: 14058; 2025-07-06: 14058; 2025-07-13: 14058; 2025-07-20: 14058; 2025-07-27: 14058; 2025-08-03: 14058; 2025-08-10: 14058; 2025-08-17: 14058; 2025-08-24: 14058; 2025-08-31: 14058; 2025-09-07: 14058; 2025-09-14: 14058; 2025-09-21: 14058; 2025-09-28: 14058; 2025-10-05: 14058; 2025-10-12: 14058; 2025-10-19: 14058; 2025-10-26: 14058; 2025-11-02: 14058; 2025-11-09: 14058; 2025-11-16: 14058; 2025-11-23: 14058; 2025-11-30: 14058; 2025-12-07: 14058; 2025-12-14: 14058; 2025-12-21: 14058; 2025-12-28: 14058; 2026-01-04: 14058; 2026-01-11: 14058; 2026-01-18: 14058; 2026-01-25: 14058; 2026-02-01: 14058; 2026-02-08: 14058; 2026-02-15: 14058; 2026-02-22: 14058; 2026-03-01: 14058; 2026-03-08: 14058; 2026-03-15: 14058; 2026-03-22: 14058; 2026-03-29: 14058; 2026-04-05: 14058; 2026-04-12: 14058; 2026-04-19: 14058; 2026-04-26: 14058; 2026-05-03: 14058; 2026-05-10: 14058; 2026-05-17: 14058; 2026-05-24: 14058; 2026-05-31: 14058; 2026-06-07: 14058
1CF3030W16A18 | (CCW Pump / HE Building) FDN Work | 2024-11-09 | 2024-12-17 | 33 | 6053 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 19; 2024-11-10: 292; 2024-11-17: 1302; 2024-11-24: 2542; 2024-12-01: 1485; 2024-12-08: 383; 2024-12-15: 32
1CF3030W16A18 | (CCW Pump / HE Building) FDN Work | 2024-11-09 | 2024-12-17 | 33 | 6053 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 19; 2024-11-10: 310; 2024-11-17: 1612; 2024-11-24: 4154; 2024-12-01: 5639; 2024-12-08: 6021; 2024-12-15: 6053; 2024-12-22: 6053; 2024-12-29: 6053; 2025-01-05: 6053; 2025-01-12: 6053; 2025-01-19: 6053; 2025-01-26: 6053; 2025-02-02: 6053; 2025-02-09: 6053; 2025-02-16: 6053; 2025-02-23: 6053; 2025-03-02: 6053; 2025-03-09: 6053; 2025-03-16: 6053; 2025-03-23: 6053; 2025-03-30: 6053; 2025-04-06: 6053; 2025-04-13: 6053; 2025-04-20: 6053; 2025-04-27: 6053; 2025-05-04: 6053; 2025-05-11: 6053; 2025-05-18: 6053; 2025-05-25: 6053; 2025-06-01: 6053; 2025-06-08: 6053; 2025-06-15: 6053; 2025-06-22: 6053; 2025-06-29: 6053; 2025-07-06: 6053; 2025-07-13: 6053; 2025-07-20: 6053; 2025-07-27: 6053; 2025-08-03: 6053; 2025-08-10: 6053; 2025-08-17: 6053; 2025-08-24: 6053; 2025-08-31: 6053; 2025-09-07: 6053; 2025-09-14: 6053; 2025-09-21: 6053; 2025-09-28: 6053; 2025-10-05: 6053; 2025-10-12: 6053; 2025-10-19: 6053; 2025-10-26: 6053; 2025-11-02: 6053; 2025-11-09: 6053; 2025-11-16: 6053; 2025-11-23: 6053; 2025-11-30: 6053; 2025-12-07: 6053; 2025-12-14: 6053; 2025-12-21: 6053; 2025-12-28: 6053; 2026-01-04: 6053; 2026-01-11: 6053; 2026-01-18: 6053; 2026-01-25: 6053; 2026-02-01: 6053; 2026-02-08: 6053; 2026-02-15: 6053; 2026-02-22: 6053; 2026-03-01: 6053; 2026-03-08: 6053; 2026-03-15: 6053; 2026-03-22: 6053; 2026-03-29: 6053; 2026-04-05: 6053; 2026-04-12: 6053; 2026-04-19: 6053; 2026-04-26: 6053; 2026-05-03: 6053; 2026-05-10: 6053; 2026-05-17: 6053; 2026-05-24: 6053; 2026-05-31: 6053; 2026-06-07: 6053
1CF3030W16A22 | (CCW Pump / HE Building) Structure Work | 2025-02-20 | 2025-03-04 | 11 | 3449 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 368; 2025-02-23: 2995; 2025-03-02: 86
1CF3030W16A22 | (CCW Pump / HE Building) Structure Work | 2025-02-20 | 2025-03-04 | 11 | 3449 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 368; 2025-02-23: 3363; 2025-03-02: 3449; 2025-03-09: 3449; 2025-03-16: 3449; 2025-03-23: 3449; 2025-03-30: 3449; 2025-04-06: 3449; 2025-04-13: 3449; 2025-04-20: 3449; 2025-04-27: 3449; 2025-05-04: 3449; 2025-05-11: 3449; 2025-05-18: 3449; 2025-05-25: 3449; 2025-06-01: 3449; 2025-06-08: 3449; 2025-06-15: 3449; 2025-06-22: 3449; 2025-06-29: 3449; 2025-07-06: 3449; 2025-07-13: 3449; 2025-07-20: 3449; 2025-07-27: 3449; 2025-08-03: 3449; 2025-08-10: 3449; 2025-08-17: 3449; 2025-08-24: 3449; 2025-08-31: 3449; 2025-09-07: 3449; 2025-09-14: 3449; 2025-09-21: 3449; 2025-09-28: 3449; 2025-10-05: 3449; 2025-10-12: 3449; 2025-10-19: 3449; 2025-10-26: 3449; 2025-11-02: 3449; 2025-11-09: 3449; 2025-11-16: 3449; 2025-11-23: 3449; 2025-11-30: 3449; 2025-12-07: 3449; 2025-12-14: 3449; 2025-12-21: 3449; 2025-12-28: 3449; 2026-01-04: 3449; 2026-01-11: 3449; 2026-01-18: 3449; 2026-01-25: 3449; 2026-02-01: 3449; 2026-02-08: 3449; 2026-02-15: 3449; 2026-02-22: 3449; 2026-03-01: 3449; 2026-03-08: 3449; 2026-03-15: 3449; 2026-03-22: 3449; 2026-03-29: 3449; 2026-04-05: 3449; 2026-04-12: 3449; 2026-04-19: 3449; 2026-04-26: 3449; 2026-05-03: 3449; 2026-05-10: 3449; 2026-05-17: 3449; 2026-05-24: 3449; 2026-05-31: 3449; 2026-06-07: 3449
1CF3030W16A21 | (CCW Pump / HE Building) Finishing | 2025-03-04 | 2025-04-01 | 24 | 4556 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 157; 2025-03-09: 1372; 2025-03-16: 2313; 2025-03-23: 679; 2025-03-30: 35
1CF3030W16A21 | (CCW Pump / HE Building) Finishing | 2025-03-04 | 2025-04-01 | 24 | 4556 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 157; 2025-03-09: 1529; 2025-03-16: 3841; 2025-03-23: 4521; 2025-03-30: 4556; 2025-04-06: 4556; 2025-04-13: 4556; 2025-04-20: 4556; 2025-04-27: 4556; 2025-05-04: 4556; 2025-05-11: 4556; 2025-05-18: 4556; 2025-05-25: 4556; 2025-06-01: 4556; 2025-06-08: 4556; 2025-06-15: 4556; 2025-06-22: 4556; 2025-06-29: 4556; 2025-07-06: 4556; 2025-07-13: 4556; 2025-07-20: 4556; 2025-07-27: 4556; 2025-08-03: 4556; 2025-08-10: 4556; 2025-08-17: 4556; 2025-08-24: 4556; 2025-08-31: 4556; 2025-09-07: 4556; 2025-09-14: 4556; 2025-09-21: 4556; 2025-09-28: 4556; 2025-10-05: 4556; 2025-10-12: 4556; 2025-10-19: 4556; 2025-10-26: 4556; 2025-11-02: 4556; 2025-11-09: 4556; 2025-11-16: 4556; 2025-11-23: 4556; 2025-11-30: 4556; 2025-12-07: 4556; 2025-12-14: 4556; 2025-12-21: 4556; 2025-12-28: 4556; 2026-01-04: 4556; 2026-01-11: 4556; 2026-01-18: 4556; 2026-01-25: 4556; 2026-02-01: 4556; 2026-02-08: 4556; 2026-02-15: 4556; 2026-02-22: 4556; 2026-03-01: 4556; 2026-03-08: 4556; 2026-03-15: 4556; 2026-03-22: 4556; 2026-03-29: 4556; 2026-04-05: 4556; 2026-04-12: 4556; 2026-04-19: 4556; 2026-04-26: 4556; 2026-05-03: 4556; 2026-05-10: 4556; 2026-05-17: 4556; 2026-05-24: 4556; 2026-05-31: 4556; 2026-06-07: 4556
Mech Team |  | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 4 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 16068
Mech Team |  | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 4 | 16068 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 16068; 2025-04-06: 16068; 2025-04-13: 16068; 2025-04-20: 16068; 2025-04-27: 16068; 2025-05-04: 16068; 2025-05-11: 16068; 2025-05-18: 16068; 2025-05-25: 16068; 2025-06-01: 16068; 2025-06-08: 16068; 2025-06-15: 16068; 2025-06-22: 16068; 2025-06-29: 16068; 2025-07-06: 16068; 2025-07-13: 16068; 2025-07-20: 16068; 2025-07-27: 16068; 2025-08-03: 16068; 2025-08-10: 16068; 2025-08-17: 16068; 2025-08-24: 16068; 2025-08-31: 16068; 2025-09-07: 16068; 2025-09-14: 16068; 2025-09-21: 16068; 2025-09-28: 16068; 2025-10-05: 16068; 2025-10-12: 16068; 2025-10-19: 16068; 2025-10-26: 16068; 2025-11-02: 16068; 2025-11-09: 16068; 2025-11-16: 16068; 2025-11-23: 16068; 2025-11-30: 16068; 2025-12-07: 16068; 2025-12-14: 16068; 2025-12-21: 16068; 2025-12-28: 16068; 2026-01-04: 16068; 2026-01-11: 16068; 2026-01-18: 16068; 2026-01-25: 16068; 2026-02-01: 16068; 2026-02-08: 16068; 2026-02-15: 16068; 2026-02-22: 16068; 2026-03-01: 16068; 2026-03-08: 16068; 2026-03-15: 16068; 2026-03-22: 16068; 2026-03-29: 16068; 2026-04-05: 16068; 2026-04-12: 16068; 2026-04-19: 16068; 2026-04-26: 16068; 2026-05-03: 16068; 2026-05-10: 16068; 2026-05-17: 16068; 2026-05-24: 16068; 2026-05-31: 16068; 2026-06-07: 16068
1CF3030W42A23 | (CCW Pump / HE Building) Installation | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 4 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 16068
1CF3030W42A23 | (CCW Pump / HE Building) Installation | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 4 | 16068 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 16068; 2025-04-06: 16068; 2025-04-13: 16068; 2025-04-20: 16068; 2025-04-27: 16068; 2025-05-04: 16068; 2025-05-11: 16068; 2025-05-18: 16068; 2025-05-25: 16068; 2025-06-01: 16068; 2025-06-08: 16068; 2025-06-15: 16068; 2025-06-22: 16068; 2025-06-29: 16068; 2025-07-06: 16068; 2025-07-13: 16068; 2025-07-20: 16068; 2025-07-27: 16068; 2025-08-03: 16068; 2025-08-10: 16068; 2025-08-17: 16068; 2025-08-24: 16068; 2025-08-31: 16068; 2025-09-07: 16068; 2025-09-14: 16068; 2025-09-21: 16068; 2025-09-28: 16068; 2025-10-05: 16068; 2025-10-12: 16068; 2025-10-19: 16068; 2025-10-26: 16068; 2025-11-02: 16068; 2025-11-09: 16068; 2025-11-16: 16068; 2025-11-23: 16068; 2025-11-30: 16068; 2025-12-07: 16068; 2025-12-14: 16068; 2025-12-21: 16068; 2025-12-28: 16068; 2026-01-04: 16068; 2026-01-11: 16068; 2026-01-18: 16068; 2026-01-25: 16068; 2026-02-01: 16068; 2026-02-08: 16068; 2026-02-15: 16068; 2026-02-22: 16068; 2026-03-01: 16068; 2026-03-08: 16068; 2026-03-15: 16068; 2026-03-22: 16068; 2026-03-29: 16068; 2026-04-05: 16068; 2026-04-12: 16068; 2026-04-19: 16068; 2026-04-26: 16068; 2026-05-03: 16068; 2026-05-10: 16068; 2026-05-17: 16068; 2026-05-24: 16068; 2026-05-31: 16068; 2026-06-07: 16068
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-05 | 2025-04-30 | 21 | 3346 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 4; 2025-04-06: 979; 2025-04-13: 1583; 2025-04-20: 683; 2025-04-27: 98
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-05 | 2025-04-30 | 21 | 3346 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 4; 2025-04-06: 983; 2025-04-13: 2565; 2025-04-20: 3248; 2025-04-27: 3346; 2025-05-04: 3346; 2025-05-11: 3346; 2025-05-18: 3346; 2025-05-25: 3346; 2025-06-01: 3346; 2025-06-08: 3346; 2025-06-15: 3346; 2025-06-22: 3346; 2025-06-29: 3346; 2025-07-06: 3346; 2025-07-13: 3346; 2025-07-20: 3346; 2025-07-27: 3346; 2025-08-03: 3346; 2025-08-10: 3346; 2025-08-17: 3346; 2025-08-24: 3346; 2025-08-31: 3346; 2025-09-07: 3346; 2025-09-14: 3346; 2025-09-21: 3346; 2025-09-28: 3346; 2025-10-05: 3346; 2025-10-12: 3346; 2025-10-19: 3346; 2025-10-26: 3346; 2025-11-02: 3346; 2025-11-09: 3346; 2025-11-16: 3346; 2025-11-23: 3346; 2025-11-30: 3346; 2025-12-07: 3346; 2025-12-14: 3346; 2025-12-21: 3346; 2025-12-28: 3346; 2026-01-04: 3346; 2026-01-11: 3346; 2026-01-18: 3346; 2026-01-25: 3346; 2026-02-01: 3346; 2026-02-08: 3346; 2026-02-15: 3346; 2026-02-22: 3346; 2026-03-01: 3346; 2026-03-08: 3346; 2026-03-15: 3346; 2026-03-22: 3346; 2026-03-29: 3346; 2026-04-05: 3346; 2026-04-12: 3346; 2026-04-19: 3346; 2026-04-26: 3346; 2026-05-03: 3346; 2026-05-10: 3346; 2026-05-17: 3346; 2026-05-24: 3346; 2026-05-31: 3346; 2026-06-07: 3346
1CF3030W74A08 | (CCW Pump / HE Building) Installation & Test - Elec. | 2025-04-05 | 2025-04-30 | 21 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2; 2025-04-06: 489; 2025-04-13: 791; 2025-04-20: 341; 2025-04-27: 49
1CF3030W74A08 | (CCW Pump / HE Building) Installation & Test - Elec. | 2025-04-05 | 2025-04-30 | 21 | 1673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2; 2025-04-06: 491; 2025-04-13: 1283; 2025-04-20: 1624; 2025-04-27: 1673; 2025-05-04: 1673; 2025-05-11: 1673; 2025-05-18: 1673; 2025-05-25: 1673; 2025-06-01: 1673; 2025-06-08: 1673; 2025-06-15: 1673; 2025-06-22: 1673; 2025-06-29: 1673; 2025-07-06: 1673; 2025-07-13: 1673; 2025-07-20: 1673; 2025-07-27: 1673; 2025-08-03: 1673; 2025-08-10: 1673; 2025-08-17: 1673; 2025-08-24: 1673; 2025-08-31: 1673; 2025-09-07: 1673; 2025-09-14: 1673; 2025-09-21: 1673; 2025-09-28: 1673; 2025-10-05: 1673; 2025-10-12: 1673; 2025-10-19: 1673; 2025-10-26: 1673; 2025-11-02: 1673; 2025-11-09: 1673; 2025-11-16: 1673; 2025-11-23: 1673; 2025-11-30: 1673; 2025-12-07: 1673; 2025-12-14: 1673; 2025-12-21: 1673; 2025-12-28: 1673; 2026-01-04: 1673; 2026-01-11: 1673; 2026-01-18: 1673; 2026-01-25: 1673; 2026-02-01: 1673; 2026-02-08: 1673; 2026-02-15: 1673; 2026-02-22: 1673; 2026-03-01: 1673; 2026-03-08: 1673; 2026-03-15: 1673; 2026-03-22: 1673; 2026-03-29: 1673; 2026-04-05: 1673; 2026-04-12: 1673; 2026-04-19: 1673; 2026-04-26: 1673; 2026-05-03: 1673; 2026-05-10: 1673; 2026-05-17: 1673; 2026-05-24: 1673; 2026-05-31: 1673; 2026-06-07: 1673
1CF3030W90A09 | (CCW Pump / HE Building) Installation & Test - I&C | 2025-04-05 | 2025-04-30 | 21 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2; 2025-04-06: 489; 2025-04-13: 791; 2025-04-20: 341; 2025-04-27: 49
1CF3030W90A09 | (CCW Pump / HE Building) Installation & Test - I&C | 2025-04-05 | 2025-04-30 | 21 | 1673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2; 2025-04-06: 491; 2025-04-13: 1283; 2025-04-20: 1624; 2025-04-27: 1673; 2025-05-04: 1673; 2025-05-11: 1673; 2025-05-18: 1673; 2025-05-25: 1673; 2025-06-01: 1673; 2025-06-08: 1673; 2025-06-15: 1673; 2025-06-22: 1673; 2025-06-29: 1673; 2025-07-06: 1673; 2025-07-13: 1673; 2025-07-20: 1673; 2025-07-27: 1673; 2025-08-03: 1673; 2025-08-10: 1673; 2025-08-17: 1673; 2025-08-24: 1673; 2025-08-31: 1673; 2025-09-07: 1673; 2025-09-14: 1673; 2025-09-21: 1673; 2025-09-28: 1673; 2025-10-05: 1673; 2025-10-12: 1673; 2025-10-19: 1673; 2025-10-26: 1673; 2025-11-02: 1673; 2025-11-09: 1673; 2025-11-16: 1673; 2025-11-23: 1673; 2025-11-30: 1673; 2025-12-07: 1673; 2025-12-14: 1673; 2025-12-21: 1673; 2025-12-28: 1673; 2026-01-04: 1673; 2026-01-11: 1673; 2026-01-18: 1673; 2026-01-25: 1673; 2026-02-01: 1673; 2026-02-08: 1673; 2026-02-15: 1673; 2026-02-22: 1673; 2026-03-01: 1673; 2026-03-08: 1673; 2026-03-15: 1673; 2026-03-22: 1673; 2026-03-29: 1673; 2026-04-05: 1673; 2026-04-12: 1673; 2026-04-19: 1673; 2026-04-26: 1673; 2026-05-03: 1673; 2026-05-10: 1673; 2026-05-17: 1673; 2026-05-24: 1673; 2026-05-31: 1673; 2026-06-07: 1673
CCW Head Tank & Pump |  | 2024-08-31 | 2025-05-23 | 228 | 12698 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21; 2024-09-01: 439; 2024-09-08: 1940; 2024-09-15: 2552; 2024-09-22: 884; 2024-09-29: 91; 2025-04-27: 649; 2025-05-04: 3904; 2025-05-11: 1229; 2025-05-18: 990
CCW Head Tank & Pump |  | 2024-08-31 | 2025-05-23 | 228 | 12698 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21; 2024-09-01: 460; 2024-09-08: 2399; 2024-09-15: 4951; 2024-09-22: 5835; 2024-09-29: 5926; 2024-10-06: 5926; 2024-10-13: 5926; 2024-10-20: 5926; 2024-10-27: 5926; 2024-11-03: 5926; 2024-11-10: 5926; 2024-11-17: 5926; 2024-11-24: 5926; 2024-12-01: 5926; 2024-12-08: 5926; 2024-12-15: 5926; 2024-12-22: 5926; 2024-12-29: 5926; 2025-01-05: 5926; 2025-01-12: 5926; 2025-01-19: 5926; 2025-01-26: 5926; 2025-02-02: 5926; 2025-02-09: 5926; 2025-02-16: 5926; 2025-02-23: 5926; 2025-03-02: 5926; 2025-03-09: 5926; 2025-03-16: 5926; 2025-03-23: 5926; 2025-03-30: 5926; 2025-04-06: 5926; 2025-04-13: 5926; 2025-04-20: 5926; 2025-04-27: 6575; 2025-05-04: 10479; 2025-05-11: 11708; 2025-05-18: 12698; 2025-05-25: 12698; 2025-06-01: 12698; 2025-06-08: 12698; 2025-06-15: 12698; 2025-06-22: 12698; 2025-06-29: 12698; 2025-07-06: 12698; 2025-07-13: 12698; 2025-07-20: 12698; 2025-07-27: 12698; 2025-08-03: 12698; 2025-08-10: 12698; 2025-08-17: 12698; 2025-08-24: 12698; 2025-08-31: 12698; 2025-09-07: 12698; 2025-09-14: 12698; 2025-09-21: 12698; 2025-09-28: 12698; 2025-10-05: 12698; 2025-10-12: 12698; 2025-10-19: 12698; 2025-10-26: 12698; 2025-11-02: 12698; 2025-11-09: 12698; 2025-11-16: 12698; 2025-11-23: 12698; 2025-11-30: 12698; 2025-12-07: 12698; 2025-12-14: 12698; 2025-12-21: 12698; 2025-12-28: 12698; 2026-01-04: 12698; 2026-01-11: 12698; 2026-01-18: 12698; 2026-01-25: 12698; 2026-02-01: 12698; 2026-02-08: 12698; 2026-02-15: 12698; 2026-02-22: 12698; 2026-03-01: 12698; 2026-03-08: 12698; 2026-03-15: 12698; 2026-03-22: 12698; 2026-03-29: 12698; 2026-04-05: 12698; 2026-04-12: 12698; 2026-04-19: 12698; 2026-04-26: 12698; 2026-05-03: 12698; 2026-05-10: 12698; 2026-05-17: 12698; 2026-05-24: 12698; 2026-05-31: 12698; 2026-06-07: 12698
Construction Management |  | 2024-08-31 | 2025-05-23 | 228 | 12698 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21; 2024-09-01: 439; 2024-09-08: 1940; 2024-09-15: 2552; 2024-09-22: 884; 2024-09-29: 91; 2025-04-27: 649; 2025-05-04: 3904; 2025-05-11: 1229; 2025-05-18: 990
Construction Management |  | 2024-08-31 | 2025-05-23 | 228 | 12698 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21; 2024-09-01: 460; 2024-09-08: 2399; 2024-09-15: 4951; 2024-09-22: 5835; 2024-09-29: 5926; 2024-10-06: 5926; 2024-10-13: 5926; 2024-10-20: 5926; 2024-10-27: 5926; 2024-11-03: 5926; 2024-11-10: 5926; 2024-11-17: 5926; 2024-11-24: 5926; 2024-12-01: 5926; 2024-12-08: 5926; 2024-12-15: 5926; 2024-12-22: 5926; 2024-12-29: 5926; 2025-01-05: 5926; 2025-01-12: 5926; 2025-01-19: 5926; 2025-01-26: 5926; 2025-02-02: 5926; 2025-02-09: 5926; 2025-02-16: 5926; 2025-02-23: 5926; 2025-03-02: 5926; 2025-03-09: 5926; 2025-03-16: 5926; 2025-03-23: 5926; 2025-03-30: 5926; 2025-04-06: 5926; 2025-04-13: 5926; 2025-04-20: 5926; 2025-04-27: 6575; 2025-05-04: 10479; 2025-05-11: 11708; 2025-05-18: 12698; 2025-05-25: 12698; 2025-06-01: 12698; 2025-06-08: 12698; 2025-06-15: 12698; 2025-06-22: 12698; 2025-06-29: 12698; 2025-07-06: 12698; 2025-07-13: 12698; 2025-07-20: 12698; 2025-07-27: 12698; 2025-08-03: 12698; 2025-08-10: 12698; 2025-08-17: 12698; 2025-08-24: 12698; 2025-08-31: 12698; 2025-09-07: 12698; 2025-09-14: 12698; 2025-09-21: 12698; 2025-09-28: 12698; 2025-10-05: 12698; 2025-10-12: 12698; 2025-10-19: 12698; 2025-10-26: 12698; 2025-11-02: 12698; 2025-11-09: 12698; 2025-11-16: 12698; 2025-11-23: 12698; 2025-11-30: 12698; 2025-12-07: 12698; 2025-12-14: 12698; 2025-12-21: 12698; 2025-12-28: 12698; 2026-01-04: 12698; 2026-01-11: 12698; 2026-01-18: 12698; 2026-01-25: 12698; 2026-02-01: 12698; 2026-02-08: 12698; 2026-02-15: 12698; 2026-02-22: 12698; 2026-03-01: 12698; 2026-03-08: 12698; 2026-03-15: 12698; 2026-03-22: 12698; 2026-03-29: 12698; 2026-04-05: 12698; 2026-04-12: 12698; 2026-04-19: 12698; 2026-04-26: 12698; 2026-05-03: 12698; 2026-05-10: 12698; 2026-05-17: 12698; 2026-05-24: 12698; 2026-05-31: 12698; 2026-06-07: 12698
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-31 | 2024-10-03 | 28 | 5926 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21; 2024-09-01: 439; 2024-09-08: 1940; 2024-09-15: 2552; 2024-09-22: 884; 2024-09-29: 91
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-31 | 2024-10-03 | 28 | 5926 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21; 2024-09-01: 460; 2024-09-08: 2399; 2024-09-15: 4951; 2024-09-22: 5835; 2024-09-29: 5926; 2024-10-06: 5926; 2024-10-13: 5926; 2024-10-20: 5926; 2024-10-27: 5926; 2024-11-03: 5926; 2024-11-10: 5926; 2024-11-17: 5926; 2024-11-24: 5926; 2024-12-01: 5926; 2024-12-08: 5926; 2024-12-15: 5926; 2024-12-22: 5926; 2024-12-29: 5926; 2025-01-05: 5926; 2025-01-12: 5926; 2025-01-19: 5926; 2025-01-26: 5926; 2025-02-02: 5926; 2025-02-09: 5926; 2025-02-16: 5926; 2025-02-23: 5926; 2025-03-02: 5926; 2025-03-09: 5926; 2025-03-16: 5926; 2025-03-23: 5926; 2025-03-30: 5926; 2025-04-06: 5926; 2025-04-13: 5926; 2025-04-20: 5926; 2025-04-27: 5926; 2025-05-04: 5926; 2025-05-11: 5926; 2025-05-18: 5926; 2025-05-25: 5926; 2025-06-01: 5926; 2025-06-08: 5926; 2025-06-15: 5926; 2025-06-22: 5926; 2025-06-29: 5926; 2025-07-06: 5926; 2025-07-13: 5926; 2025-07-20: 5926; 2025-07-27: 5926; 2025-08-03: 5926; 2025-08-10: 5926; 2025-08-17: 5926; 2025-08-24: 5926; 2025-08-31: 5926; 2025-09-07: 5926; 2025-09-14: 5926; 2025-09-21: 5926; 2025-09-28: 5926; 2025-10-05: 5926; 2025-10-12: 5926; 2025-10-19: 5926; 2025-10-26: 5926; 2025-11-02: 5926; 2025-11-09: 5926; 2025-11-16: 5926; 2025-11-23: 5926; 2025-11-30: 5926; 2025-12-07: 5926; 2025-12-14: 5926; 2025-12-21: 5926; 2025-12-28: 5926; 2026-01-04: 5926; 2026-01-11: 5926; 2026-01-18: 5926; 2026-01-25: 5926; 2026-02-01: 5926; 2026-02-08: 5926; 2026-02-15: 5926; 2026-02-22: 5926; 2026-03-01: 5926; 2026-03-08: 5926; 2026-03-15: 5926; 2026-03-22: 5926; 2026-03-29: 5926; 2026-04-05: 5926; 2026-04-12: 5926; 2026-04-19: 5926; 2026-04-26: 5926; 2026-05-03: 5926; 2026-05-10: 5926; 2026-05-17: 5926; 2026-05-24: 5926; 2026-05-31: 5926; 2026-06-07: 5926
1CF3030W16A02 | (CCW Head Tank & Pump) FDN Work | 2024-08-31 | 2024-10-03 | 28 | 5926 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21; 2024-09-01: 439; 2024-09-08: 1940; 2024-09-15: 2552; 2024-09-22: 884; 2024-09-29: 91
1CF3030W16A02 | (CCW Head Tank & Pump) FDN Work | 2024-08-31 | 2024-10-03 | 28 | 5926 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21; 2024-09-01: 460; 2024-09-08: 2399; 2024-09-15: 4951; 2024-09-22: 5835; 2024-09-29: 5926; 2024-10-06: 5926; 2024-10-13: 5926; 2024-10-20: 5926; 2024-10-27: 5926; 2024-11-03: 5926; 2024-11-10: 5926; 2024-11-17: 5926; 2024-11-24: 5926; 2024-12-01: 5926; 2024-12-08: 5926; 2024-12-15: 5926; 2024-12-22: 5926; 2024-12-29: 5926; 2025-01-05: 5926; 2025-01-12: 5926; 2025-01-19: 5926; 2025-01-26: 5926; 2025-02-02: 5926; 2025-02-09: 5926; 2025-02-16: 5926; 2025-02-23: 5926; 2025-03-02: 5926; 2025-03-09: 5926; 2025-03-16: 5926; 2025-03-23: 5926; 2025-03-30: 5926; 2025-04-06: 5926; 2025-04-13: 5926; 2025-04-20: 5926; 2025-04-27: 5926; 2025-05-04: 5926; 2025-05-11: 5926; 2025-05-18: 5926; 2025-05-25: 5926; 2025-06-01: 5926; 2025-06-08: 5926; 2025-06-15: 5926; 2025-06-22: 5926; 2025-06-29: 5926; 2025-07-06: 5926; 2025-07-13: 5926; 2025-07-20: 5926; 2025-07-27: 5926; 2025-08-03: 5926; 2025-08-10: 5926; 2025-08-17: 5926; 2025-08-24: 5926; 2025-08-31: 5926; 2025-09-07: 5926; 2025-09-14: 5926; 2025-09-21: 5926; 2025-09-28: 5926; 2025-10-05: 5926; 2025-10-12: 5926; 2025-10-19: 5926; 2025-10-26: 5926; 2025-11-02: 5926; 2025-11-09: 5926; 2025-11-16: 5926; 2025-11-23: 5926; 2025-11-30: 5926; 2025-12-07: 5926; 2025-12-14: 5926; 2025-12-21: 5926; 2025-12-28: 5926; 2026-01-04: 5926; 2026-01-11: 5926; 2026-01-18: 5926; 2026-01-25: 5926; 2026-02-01: 5926; 2026-02-08: 5926; 2026-02-15: 5926; 2026-02-22: 5926; 2026-03-01: 5926; 2026-03-08: 5926; 2026-03-15: 5926; 2026-03-22: 5926; 2026-03-29: 5926; 2026-04-05: 5926; 2026-04-12: 5926; 2026-04-19: 5926; 2026-04-26: 5926; 2026-05-03: 5926; 2026-05-10: 5926; 2026-05-17: 5926; 2026-05-24: 5926; 2026-05-31: 5926; 2026-06-07: 5926
Mech Team |  | 2025-05-02 | 2025-05-23 | 19 | 6772 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 649; 2025-05-04: 3904; 2025-05-11: 1229; 2025-05-18: 990
Mech Team |  | 2025-05-02 | 2025-05-23 | 19 | 6772 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 649; 2025-05-04: 4553; 2025-05-11: 5782; 2025-05-18: 6772; 2025-05-25: 6772; 2025-06-01: 6772; 2025-06-08: 6772; 2025-06-15: 6772; 2025-06-22: 6772; 2025-06-29: 6772; 2025-07-06: 6772; 2025-07-13: 6772; 2025-07-20: 6772; 2025-07-27: 6772; 2025-08-03: 6772; 2025-08-10: 6772; 2025-08-17: 6772; 2025-08-24: 6772; 2025-08-31: 6772; 2025-09-07: 6772; 2025-09-14: 6772; 2025-09-21: 6772; 2025-09-28: 6772; 2025-10-05: 6772; 2025-10-12: 6772; 2025-10-19: 6772; 2025-10-26: 6772; 2025-11-02: 6772; 2025-11-09: 6772; 2025-11-16: 6772; 2025-11-23: 6772; 2025-11-30: 6772; 2025-12-07: 6772; 2025-12-14: 6772; 2025-12-21: 6772; 2025-12-28: 6772; 2026-01-04: 6772; 2026-01-11: 6772; 2026-01-18: 6772; 2026-01-25: 6772; 2026-02-01: 6772; 2026-02-08: 6772; 2026-02-15: 6772; 2026-02-22: 6772; 2026-03-01: 6772; 2026-03-08: 6772; 2026-03-15: 6772; 2026-03-22: 6772; 2026-03-29: 6772; 2026-04-05: 6772; 2026-04-12: 6772; 2026-04-19: 6772; 2026-04-26: 6772; 2026-05-03: 6772; 2026-05-10: 6772; 2026-05-17: 6772; 2026-05-24: 6772; 2026-05-31: 6772; 2026-06-07: 6772
1CF3030W68A06 | (CCW Pump) Installation | 2025-05-02 | 2025-05-23 | 19 | 3386 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 147; 2025-05-04: 1385; 2025-05-11: 865; 2025-05-18: 990
1CF3030W68A06 | (CCW Pump) Installation | 2025-05-02 | 2025-05-23 | 19 | 3386 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 147; 2025-05-04: 1532; 2025-05-11: 2396; 2025-05-18: 3386; 2025-05-25: 3386; 2025-06-01: 3386; 2025-06-08: 3386; 2025-06-15: 3386; 2025-06-22: 3386; 2025-06-29: 3386; 2025-07-06: 3386; 2025-07-13: 3386; 2025-07-20: 3386; 2025-07-27: 3386; 2025-08-03: 3386; 2025-08-10: 3386; 2025-08-17: 3386; 2025-08-24: 3386; 2025-08-31: 3386; 2025-09-07: 3386; 2025-09-14: 3386; 2025-09-21: 3386; 2025-09-28: 3386; 2025-10-05: 3386; 2025-10-12: 3386; 2025-10-19: 3386; 2025-10-26: 3386; 2025-11-02: 3386; 2025-11-09: 3386; 2025-11-16: 3386; 2025-11-23: 3386; 2025-11-30: 3386; 2025-12-07: 3386; 2025-12-14: 3386; 2025-12-21: 3386; 2025-12-28: 3386; 2026-01-04: 3386; 2026-01-11: 3386; 2026-01-18: 3386; 2026-01-25: 3386; 2026-02-01: 3386; 2026-02-08: 3386; 2026-02-15: 3386; 2026-02-22: 3386; 2026-03-01: 3386; 2026-03-08: 3386; 2026-03-15: 3386; 2026-03-22: 3386; 2026-03-29: 3386; 2026-04-05: 3386; 2026-04-12: 3386; 2026-04-19: 3386; 2026-04-26: 3386; 2026-05-03: 3386; 2026-05-10: 3386; 2026-05-17: 3386; 2026-05-24: 3386; 2026-05-31: 3386; 2026-06-07: 3386
1CF3030W68A6 | (CCW Head Tank) Installation | 2025-05-02 | 2025-05-13 | 9 | 1693 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 251; 2025-05-04: 1260; 2025-05-11: 182
1CF3030W68A6 | (CCW Head Tank) Installation | 2025-05-02 | 2025-05-13 | 9 | 1693 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 251; 2025-05-04: 1511; 2025-05-11: 1693; 2025-05-18: 1693; 2025-05-25: 1693; 2025-06-01: 1693; 2025-06-08: 1693; 2025-06-15: 1693; 2025-06-22: 1693; 2025-06-29: 1693; 2025-07-06: 1693; 2025-07-13: 1693; 2025-07-20: 1693; 2025-07-27: 1693; 2025-08-03: 1693; 2025-08-10: 1693; 2025-08-17: 1693; 2025-08-24: 1693; 2025-08-31: 1693; 2025-09-07: 1693; 2025-09-14: 1693; 2025-09-21: 1693; 2025-09-28: 1693; 2025-10-05: 1693; 2025-10-12: 1693; 2025-10-19: 1693; 2025-10-26: 1693; 2025-11-02: 1693; 2025-11-09: 1693; 2025-11-16: 1693; 2025-11-23: 1693; 2025-11-30: 1693; 2025-12-07: 1693; 2025-12-14: 1693; 2025-12-21: 1693; 2025-12-28: 1693; 2026-01-04: 1693; 2026-01-11: 1693; 2026-01-18: 1693; 2026-01-25: 1693; 2026-02-01: 1693; 2026-02-08: 1693; 2026-02-15: 1693; 2026-02-22: 1693; 2026-03-01: 1693; 2026-03-08: 1693; 2026-03-15: 1693; 2026-03-22: 1693; 2026-03-29: 1693; 2026-04-05: 1693; 2026-04-12: 1693; 2026-04-19: 1693; 2026-04-26: 1693; 2026-05-03: 1693; 2026-05-10: 1693; 2026-05-17: 1693; 2026-05-24: 1693; 2026-05-31: 1693; 2026-06-07: 1693
1CF3030W68A7 | (CCW Chemical Additive Tank) Installation | 2025-05-02 | 2025-05-13 | 9 | 1693 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 251; 2025-05-04: 1260; 2025-05-11: 182
1CF3030W68A7 | (CCW Chemical Additive Tank) Installation | 2025-05-02 | 2025-05-13 | 9 | 1693 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 251; 2025-05-04: 1511; 2025-05-11: 1693; 2025-05-18: 1693; 2025-05-25: 1693; 2025-06-01: 1693; 2025-06-08: 1693; 2025-06-15: 1693; 2025-06-22: 1693; 2025-06-29: 1693; 2025-07-06: 1693; 2025-07-13: 1693; 2025-07-20: 1693; 2025-07-27: 1693; 2025-08-03: 1693; 2025-08-10: 1693; 2025-08-17: 1693; 2025-08-24: 1693; 2025-08-31: 1693; 2025-09-07: 1693; 2025-09-14: 1693; 2025-09-21: 1693; 2025-09-28: 1693; 2025-10-05: 1693; 2025-10-12: 1693; 2025-10-19: 1693; 2025-10-26: 1693; 2025-11-02: 1693; 2025-11-09: 1693; 2025-11-16: 1693; 2025-11-23: 1693; 2025-11-30: 1693; 2025-12-07: 1693; 2025-12-14: 1693; 2025-12-21: 1693; 2025-12-28: 1693; 2026-01-04: 1693; 2026-01-11: 1693; 2026-01-18: 1693; 2026-01-25: 1693; 2026-02-01: 1693; 2026-02-08: 1693; 2026-02-15: 1693; 2026-02-22: 1693; 2026-03-01: 1693; 2026-03-08: 1693; 2026-03-15: 1693; 2026-03-22: 1693; 2026-03-29: 1693; 2026-04-05: 1693; 2026-04-12: 1693; 2026-04-19: 1693; 2026-04-26: 1693; 2026-05-03: 1693; 2026-05-10: 1693; 2026-05-17: 1693; 2026-05-24: 1693; 2026-05-31: 1693; 2026-06-07: 1693
CCW Pump / HE Building for Block 2 (8.2) |  | 2024-10-26 | 2025-07-18 | 228 | 46170 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 42; 2024-10-27: 868; 2024-11-03: 3837; 2024-11-10: 5163; 2024-11-17: 1859; 2024-11-24: 280; 2024-12-01: 1661; 2024-12-08: 1650; 2024-12-15: 217; 2024-12-22: 1617; 2024-12-29: 2339; 2025-01-05: 451; 2025-04-27: 975; 2025-05-04: 718; 2025-05-11: 16109; 2025-05-18: 1341; 2025-05-25: 1427; 2025-06-01: 514; 2025-06-08: 23; 2025-06-22: 398; 2025-06-29: 2644; 2025-07-06: 1047; 2025-07-13: 990
CCW Pump / HE Building for Block 2 (8.2) |  | 2024-10-26 | 2025-07-18 | 228 | 46170 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 42; 2024-10-27: 910; 2024-11-03: 4747; 2024-11-10: 9910; 2024-11-17: 11769; 2024-11-24: 12049; 2024-12-01: 13710; 2024-12-08: 15360; 2024-12-15: 15577; 2024-12-22: 17194; 2024-12-29: 19533; 2025-01-05: 19984; 2025-01-12: 19984; 2025-01-19: 19984; 2025-01-26: 19984; 2025-02-02: 19984; 2025-02-09: 19984; 2025-02-16: 19984; 2025-02-23: 19984; 2025-03-02: 19984; 2025-03-09: 19984; 2025-03-16: 19984; 2025-03-23: 19984; 2025-03-30: 19984; 2025-04-06: 19984; 2025-04-13: 19984; 2025-04-20: 19984; 2025-04-27: 20959; 2025-05-04: 21677; 2025-05-11: 37786; 2025-05-18: 39127; 2025-05-25: 40554; 2025-06-01: 41068; 2025-06-08: 41091; 2025-06-15: 41091; 2025-06-22: 41489; 2025-06-29: 44133; 2025-07-06: 45180; 2025-07-13: 46170; 2025-07-20: 46170; 2025-07-27: 46170; 2025-08-03: 46170; 2025-08-10: 46170; 2025-08-17: 46170; 2025-08-24: 46170; 2025-08-31: 46170; 2025-09-07: 46170; 2025-09-14: 46170; 2025-09-21: 46170; 2025-09-28: 46170; 2025-10-05: 46170; 2025-10-12: 46170; 2025-10-19: 46170; 2025-10-26: 46170; 2025-11-02: 46170; 2025-11-09: 46170; 2025-11-16: 46170; 2025-11-23: 46170; 2025-11-30: 46170; 2025-12-07: 46170; 2025-12-14: 46170; 2025-12-21: 46170; 2025-12-28: 46170; 2026-01-04: 46170; 2026-01-11: 46170; 2026-01-18: 46170; 2026-01-25: 46170; 2026-02-01: 46170; 2026-02-08: 46170; 2026-02-15: 46170; 2026-02-22: 46170; 2026-03-01: 46170; 2026-03-08: 46170; 2026-03-15: 46170; 2026-03-22: 46170; 2026-03-29: 46170; 2026-04-05: 46170; 2026-04-12: 46170; 2026-04-19: 46170; 2026-04-26: 46170; 2026-05-03: 46170; 2026-05-10: 46170; 2026-05-17: 46170; 2026-05-24: 46170; 2026-05-31: 46170; 2026-06-07: 46170
Construction Management |  | 2024-10-26 | 2025-06-09 | 194 | 33472 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 429; 2024-11-03: 1897; 2024-11-10: 2611; 2024-11-17: 975; 2024-11-24: 189; 2024-12-01: 1661; 2024-12-08: 1650; 2024-12-15: 217; 2024-12-22: 1617; 2024-12-29: 2339; 2025-01-05: 451; 2025-05-11: 16109; 2025-05-18: 1341; 2025-05-25: 1427; 2025-06-01: 514; 2025-06-08: 23
Construction Management |  | 2024-10-26 | 2025-06-09 | 194 | 33472 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 450; 2024-11-03: 2347; 2024-11-10: 4959; 2024-11-17: 5934; 2024-11-24: 6123; 2024-12-01: 7784; 2024-12-08: 9434; 2024-12-15: 9651; 2024-12-22: 11268; 2024-12-29: 13607; 2025-01-05: 14058; 2025-01-12: 14058; 2025-01-19: 14058; 2025-01-26: 14058; 2025-02-02: 14058; 2025-02-09: 14058; 2025-02-16: 14058; 2025-02-23: 14058; 2025-03-02: 14058; 2025-03-09: 14058; 2025-03-16: 14058; 2025-03-23: 14058; 2025-03-30: 14058; 2025-04-06: 14058; 2025-04-13: 14058; 2025-04-20: 14058; 2025-04-27: 14058; 2025-05-04: 14058; 2025-05-11: 30167; 2025-05-18: 31508; 2025-05-25: 32935; 2025-06-01: 33449; 2025-06-08: 33472; 2025-06-15: 33472; 2025-06-22: 33472; 2025-06-29: 33472; 2025-07-06: 33472; 2025-07-13: 33472; 2025-07-20: 33472; 2025-07-27: 33472; 2025-08-03: 33472; 2025-08-10: 33472; 2025-08-17: 33472; 2025-08-24: 33472; 2025-08-31: 33472; 2025-09-07: 33472; 2025-09-14: 33472; 2025-09-21: 33472; 2025-09-28: 33472; 2025-10-05: 33472; 2025-10-12: 33472; 2025-10-19: 33472; 2025-10-26: 33472; 2025-11-02: 33472; 2025-11-09: 33472; 2025-11-16: 33472; 2025-11-23: 33472; 2025-11-30: 33472; 2025-12-07: 33472; 2025-12-14: 33472; 2025-12-21: 33472; 2025-12-28: 33472; 2026-01-04: 33472; 2026-01-11: 33472; 2026-01-18: 33472; 2026-01-25: 33472; 2026-02-01: 33472; 2026-02-08: 33472; 2026-02-15: 33472; 2026-02-22: 33472; 2026-03-01: 33472; 2026-03-08: 33472; 2026-03-15: 33472; 2026-03-22: 33472; 2026-03-29: 33472; 2026-04-05: 33472; 2026-04-12: 33472; 2026-04-19: 33472; 2026-04-26: 33472; 2026-05-03: 33472; 2026-05-10: 33472; 2026-05-17: 33472; 2026-05-24: 33472; 2026-05-31: 33472; 2026-06-07: 33472
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-26 | 2025-01-11 | 67 | 14058 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 429; 2024-11-03: 1897; 2024-11-10: 2611; 2024-11-17: 975; 2024-11-24: 189; 2024-12-01: 1661; 2024-12-08: 1650; 2024-12-15: 217; 2024-12-22: 1617; 2024-12-29: 2339; 2025-01-05: 451
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-26 | 2025-01-11 | 67 | 14058 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 450; 2024-11-03: 2347; 2024-11-10: 4959; 2024-11-17: 5934; 2024-11-24: 6123; 2024-12-01: 7784; 2024-12-08: 9434; 2024-12-15: 9651; 2024-12-22: 11268; 2024-12-29: 13607; 2025-01-05: 14058; 2025-01-12: 14058; 2025-01-19: 14058; 2025-01-26: 14058; 2025-02-02: 14058; 2025-02-09: 14058; 2025-02-16: 14058; 2025-02-23: 14058; 2025-03-02: 14058; 2025-03-09: 14058; 2025-03-16: 14058; 2025-03-23: 14058; 2025-03-30: 14058; 2025-04-06: 14058; 2025-04-13: 14058; 2025-04-20: 14058; 2025-04-27: 14058; 2025-05-04: 14058; 2025-05-11: 14058; 2025-05-18: 14058; 2025-05-25: 14058; 2025-06-01: 14058; 2025-06-08: 14058; 2025-06-15: 14058; 2025-06-22: 14058; 2025-06-29: 14058; 2025-07-06: 14058; 2025-07-13: 14058; 2025-07-20: 14058; 2025-07-27: 14058; 2025-08-03: 14058; 2025-08-10: 14058; 2025-08-17: 14058; 2025-08-24: 14058; 2025-08-31: 14058; 2025-09-07: 14058; 2025-09-14: 14058; 2025-09-21: 14058; 2025-09-28: 14058; 2025-10-05: 14058; 2025-10-12: 14058; 2025-10-19: 14058; 2025-10-26: 14058; 2025-11-02: 14058; 2025-11-09: 14058; 2025-11-16: 14058; 2025-11-23: 14058; 2025-11-30: 14058; 2025-12-07: 14058; 2025-12-14: 14058; 2025-12-21: 14058; 2025-12-28: 14058; 2026-01-04: 14058; 2026-01-11: 14058; 2026-01-18: 14058; 2026-01-25: 14058; 2026-02-01: 14058; 2026-02-08: 14058; 2026-02-15: 14058; 2026-02-22: 14058; 2026-03-01: 14058; 2026-03-08: 14058; 2026-03-15: 14058; 2026-03-22: 14058; 2026-03-29: 14058; 2026-04-05: 14058; 2026-04-12: 14058; 2026-04-19: 14058; 2026-04-26: 14058; 2026-05-03: 14058; 2026-05-10: 14058; 2026-05-17: 14058; 2026-05-24: 14058; 2026-05-31: 14058; 2026-06-07: 14058
2CF3030W16A24 | (CCW Pump / HE Building) FDN Work | 2024-10-26 | 2024-11-28 | 29 | 6053 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 429; 2024-11-03: 1897; 2024-11-10: 2611; 2024-11-17: 975; 2024-11-24: 119
2CF3030W16A24 | (CCW Pump / HE Building) FDN Work | 2024-10-26 | 2024-11-28 | 29 | 6053 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 450; 2024-11-03: 2347; 2024-11-10: 4959; 2024-11-17: 5934; 2024-11-24: 6053; 2024-12-01: 6053; 2024-12-08: 6053; 2024-12-15: 6053; 2024-12-22: 6053; 2024-12-29: 6053; 2025-01-05: 6053; 2025-01-12: 6053; 2025-01-19: 6053; 2025-01-26: 6053; 2025-02-02: 6053; 2025-02-09: 6053; 2025-02-16: 6053; 2025-02-23: 6053; 2025-03-02: 6053; 2025-03-09: 6053; 2025-03-16: 6053; 2025-03-23: 6053; 2025-03-30: 6053; 2025-04-06: 6053; 2025-04-13: 6053; 2025-04-20: 6053; 2025-04-27: 6053; 2025-05-04: 6053; 2025-05-11: 6053; 2025-05-18: 6053; 2025-05-25: 6053; 2025-06-01: 6053; 2025-06-08: 6053; 2025-06-15: 6053; 2025-06-22: 6053; 2025-06-29: 6053; 2025-07-06: 6053; 2025-07-13: 6053; 2025-07-20: 6053; 2025-07-27: 6053; 2025-08-03: 6053; 2025-08-10: 6053; 2025-08-17: 6053; 2025-08-24: 6053; 2025-08-31: 6053; 2025-09-07: 6053; 2025-09-14: 6053; 2025-09-21: 6053; 2025-09-28: 6053; 2025-10-05: 6053; 2025-10-12: 6053; 2025-10-19: 6053; 2025-10-26: 6053; 2025-11-02: 6053; 2025-11-09: 6053; 2025-11-16: 6053; 2025-11-23: 6053; 2025-11-30: 6053; 2025-12-07: 6053; 2025-12-14: 6053; 2025-12-21: 6053; 2025-12-28: 6053; 2026-01-04: 6053; 2026-01-11: 6053; 2026-01-18: 6053; 2026-01-25: 6053; 2026-02-01: 6053; 2026-02-08: 6053; 2026-02-15: 6053; 2026-02-22: 6053; 2026-03-01: 6053; 2026-03-08: 6053; 2026-03-15: 6053; 2026-03-22: 6053; 2026-03-29: 6053; 2026-04-05: 6053; 2026-04-12: 6053; 2026-04-19: 6053; 2026-04-26: 6053; 2026-05-03: 6053; 2026-05-10: 6053; 2026-05-17: 6053; 2026-05-24: 6053; 2026-05-31: 6053; 2026-06-07: 6053
2CF3030W16A26 | (CCW Pump / HE Building) Structure Work | 2024-11-28 | 2024-12-18 | 16 | 3449 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 70; 2024-12-01: 1661; 2024-12-08: 1650; 2024-12-15: 68
2CF3030W16A26 | (CCW Pump / HE Building) Structure Work | 2024-11-28 | 2024-12-18 | 16 | 3449 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 70; 2024-12-01: 1731; 2024-12-08: 3381; 2024-12-15: 3449; 2024-12-22: 3449; 2024-12-29: 3449; 2025-01-05: 3449; 2025-01-12: 3449; 2025-01-19: 3449; 2025-01-26: 3449; 2025-02-02: 3449; 2025-02-09: 3449; 2025-02-16: 3449; 2025-02-23: 3449; 2025-03-02: 3449; 2025-03-09: 3449; 2025-03-16: 3449; 2025-03-23: 3449; 2025-03-30: 3449; 2025-04-06: 3449; 2025-04-13: 3449; 2025-04-20: 3449; 2025-04-27: 3449; 2025-05-04: 3449; 2025-05-11: 3449; 2025-05-18: 3449; 2025-05-25: 3449; 2025-06-01: 3449; 2025-06-08: 3449; 2025-06-15: 3449; 2025-06-22: 3449; 2025-06-29: 3449; 2025-07-06: 3449; 2025-07-13: 3449; 2025-07-20: 3449; 2025-07-27: 3449; 2025-08-03: 3449; 2025-08-10: 3449; 2025-08-17: 3449; 2025-08-24: 3449; 2025-08-31: 3449; 2025-09-07: 3449; 2025-09-14: 3449; 2025-09-21: 3449; 2025-09-28: 3449; 2025-10-05: 3449; 2025-10-12: 3449; 2025-10-19: 3449; 2025-10-26: 3449; 2025-11-02: 3449; 2025-11-09: 3449; 2025-11-16: 3449; 2025-11-23: 3449; 2025-11-30: 3449; 2025-12-07: 3449; 2025-12-14: 3449; 2025-12-21: 3449; 2025-12-28: 3449; 2026-01-04: 3449; 2026-01-11: 3449; 2026-01-18: 3449; 2026-01-25: 3449; 2026-02-01: 3449; 2026-02-08: 3449; 2026-02-15: 3449; 2026-02-22: 3449; 2026-03-01: 3449; 2026-03-08: 3449; 2026-03-15: 3449; 2026-03-22: 3449; 2026-03-29: 3449; 2026-04-05: 3449; 2026-04-12: 3449; 2026-04-19: 3449; 2026-04-26: 3449; 2026-05-03: 3449; 2026-05-10: 3449; 2026-05-17: 3449; 2026-05-24: 3449; 2026-05-31: 3449; 2026-06-07: 3449
2CF3030W16A40 | (CCW Pump / HE Building) Finishing | 2024-12-18 | 2025-01-11 | 22 | 4556 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 149; 2024-12-22: 1617; 2024-12-29: 2339; 2025-01-05: 451
2CF3030W16A40 | (CCW Pump / HE Building) Finishing | 2024-12-18 | 2025-01-11 | 22 | 4556 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 149; 2024-12-22: 1766; 2024-12-29: 4105; 2025-01-05: 4556; 2025-01-12: 4556; 2025-01-19: 4556; 2025-01-26: 4556; 2025-02-02: 4556; 2025-02-09: 4556; 2025-02-16: 4556; 2025-02-23: 4556; 2025-03-02: 4556; 2025-03-09: 4556; 2025-03-16: 4556; 2025-03-23: 4556; 2025-03-30: 4556; 2025-04-06: 4556; 2025-04-13: 4556; 2025-04-20: 4556; 2025-04-27: 4556; 2025-05-04: 4556; 2025-05-11: 4556; 2025-05-18: 4556; 2025-05-25: 4556; 2025-06-01: 4556; 2025-06-08: 4556; 2025-06-15: 4556; 2025-06-22: 4556; 2025-06-29: 4556; 2025-07-06: 4556; 2025-07-13: 4556; 2025-07-20: 4556; 2025-07-27: 4556; 2025-08-03: 4556; 2025-08-10: 4556; 2025-08-17: 4556; 2025-08-24: 4556; 2025-08-31: 4556; 2025-09-07: 4556; 2025-09-14: 4556; 2025-09-21: 4556; 2025-09-28: 4556; 2025-10-05: 4556; 2025-10-12: 4556; 2025-10-19: 4556; 2025-10-26: 4556; 2025-11-02: 4556; 2025-11-09: 4556; 2025-11-16: 4556; 2025-11-23: 4556; 2025-11-30: 4556; 2025-12-07: 4556; 2025-12-14: 4556; 2025-12-21: 4556; 2025-12-28: 4556; 2026-01-04: 4556; 2026-01-11: 4556; 2026-01-18: 4556; 2026-01-25: 4556; 2026-02-01: 4556; 2026-02-08: 4556; 2026-02-15: 4556; 2026-02-22: 4556; 2026-03-01: 4556; 2026-03-08: 4556; 2026-03-15: 4556; 2026-03-22: 4556; 2026-03-29: 4556; 2026-04-05: 4556; 2026-04-12: 4556; 2026-04-19: 4556; 2026-04-26: 4556; 2026-05-03: 4556; 2026-05-10: 4556; 2026-05-17: 4556; 2026-05-24: 4556; 2026-05-31: 4556; 2026-06-07: 4556
Mech Team |  | 2025-05-13 | 2025-05-17 | 4 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 16068
Mech Team |  | 2025-05-13 | 2025-05-17 | 4 | 16068 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 16068; 2025-05-18: 16068; 2025-05-25: 16068; 2025-06-01: 16068; 2025-06-08: 16068; 2025-06-15: 16068; 2025-06-22: 16068; 2025-06-29: 16068; 2025-07-06: 16068; 2025-07-13: 16068; 2025-07-20: 16068; 2025-07-27: 16068; 2025-08-03: 16068; 2025-08-10: 16068; 2025-08-17: 16068; 2025-08-24: 16068; 2025-08-31: 16068; 2025-09-07: 16068; 2025-09-14: 16068; 2025-09-21: 16068; 2025-09-28: 16068; 2025-10-05: 16068; 2025-10-12: 16068; 2025-10-19: 16068; 2025-10-26: 16068; 2025-11-02: 16068; 2025-11-09: 16068; 2025-11-16: 16068; 2025-11-23: 16068; 2025-11-30: 16068; 2025-12-07: 16068; 2025-12-14: 16068; 2025-12-21: 16068; 2025-12-28: 16068; 2026-01-04: 16068; 2026-01-11: 16068; 2026-01-18: 16068; 2026-01-25: 16068; 2026-02-01: 16068; 2026-02-08: 16068; 2026-02-15: 16068; 2026-02-22: 16068; 2026-03-01: 16068; 2026-03-08: 16068; 2026-03-15: 16068; 2026-03-22: 16068; 2026-03-29: 16068; 2026-04-05: 16068; 2026-04-12: 16068; 2026-04-19: 16068; 2026-04-26: 16068; 2026-05-03: 16068; 2026-05-10: 16068; 2026-05-17: 16068; 2026-05-24: 16068; 2026-05-31: 16068; 2026-06-07: 16068
2CF3030W42A26 | (CCW Pump / HE Building) Installation | 2025-05-13 | 2025-05-17 | 4 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 16068
2CF3030W42A26 | (CCW Pump / HE Building) Installation | 2025-05-13 | 2025-05-17 | 4 | 16068 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 16068; 2025-05-18: 16068; 2025-05-25: 16068; 2025-06-01: 16068; 2025-06-08: 16068; 2025-06-15: 16068; 2025-06-22: 16068; 2025-06-29: 16068; 2025-07-06: 16068; 2025-07-13: 16068; 2025-07-20: 16068; 2025-07-27: 16068; 2025-08-03: 16068; 2025-08-10: 16068; 2025-08-17: 16068; 2025-08-24: 16068; 2025-08-31: 16068; 2025-09-07: 16068; 2025-09-14: 16068; 2025-09-21: 16068; 2025-09-28: 16068; 2025-10-05: 16068; 2025-10-12: 16068; 2025-10-19: 16068; 2025-10-26: 16068; 2025-11-02: 16068; 2025-11-09: 16068; 2025-11-16: 16068; 2025-11-23: 16068; 2025-11-30: 16068; 2025-12-07: 16068; 2025-12-14: 16068; 2025-12-21: 16068; 2025-12-28: 16068; 2026-01-04: 16068; 2026-01-11: 16068; 2026-01-18: 16068; 2026-01-25: 16068; 2026-02-01: 16068; 2026-02-08: 16068; 2026-02-15: 16068; 2026-02-22: 16068; 2026-03-01: 16068; 2026-03-08: 16068; 2026-03-15: 16068; 2026-03-22: 16068; 2026-03-29: 16068; 2026-04-05: 16068; 2026-04-12: 16068; 2026-04-19: 16068; 2026-04-26: 16068; 2026-05-03: 16068; 2026-05-10: 16068; 2026-05-17: 16068; 2026-05-24: 16068; 2026-05-31: 16068; 2026-06-07: 16068
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-17 | 2025-06-09 | 20 | 3346 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 41; 2025-05-18: 1341; 2025-05-25: 1427; 2025-06-01: 514; 2025-06-08: 23
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-17 | 2025-06-09 | 20 | 3346 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 41; 2025-05-18: 1382; 2025-05-25: 2809; 2025-06-01: 3323; 2025-06-08: 3346; 2025-06-15: 3346; 2025-06-22: 3346; 2025-06-29: 3346; 2025-07-06: 3346; 2025-07-13: 3346; 2025-07-20: 3346; 2025-07-27: 3346; 2025-08-03: 3346; 2025-08-10: 3346; 2025-08-17: 3346; 2025-08-24: 3346; 2025-08-31: 3346; 2025-09-07: 3346; 2025-09-14: 3346; 2025-09-21: 3346; 2025-09-28: 3346; 2025-10-05: 3346; 2025-10-12: 3346; 2025-10-19: 3346; 2025-10-26: 3346; 2025-11-02: 3346; 2025-11-09: 3346; 2025-11-16: 3346; 2025-11-23: 3346; 2025-11-30: 3346; 2025-12-07: 3346; 2025-12-14: 3346; 2025-12-21: 3346; 2025-12-28: 3346; 2026-01-04: 3346; 2026-01-11: 3346; 2026-01-18: 3346; 2026-01-25: 3346; 2026-02-01: 3346; 2026-02-08: 3346; 2026-02-15: 3346; 2026-02-22: 3346; 2026-03-01: 3346; 2026-03-08: 3346; 2026-03-15: 3346; 2026-03-22: 3346; 2026-03-29: 3346; 2026-04-05: 3346; 2026-04-12: 3346; 2026-04-19: 3346; 2026-04-26: 3346; 2026-05-03: 3346; 2026-05-10: 3346; 2026-05-17: 3346; 2026-05-24: 3346; 2026-05-31: 3346; 2026-06-07: 3346
2CF3030W74A8 | (CCW Pump / HE Building) Installation & Test - Elec. | 2025-05-17 | 2025-06-09 | 20 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 20; 2025-05-18: 671; 2025-05-25: 714; 2025-06-01: 257; 2025-06-08: 11
2CF3030W74A8 | (CCW Pump / HE Building) Installation & Test - Elec. | 2025-05-17 | 2025-06-09 | 20 | 1673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 20; 2025-05-18: 691; 2025-05-25: 1405; 2025-06-01: 1662; 2025-06-08: 1673; 2025-06-15: 1673; 2025-06-22: 1673; 2025-06-29: 1673; 2025-07-06: 1673; 2025-07-13: 1673; 2025-07-20: 1673; 2025-07-27: 1673; 2025-08-03: 1673; 2025-08-10: 1673; 2025-08-17: 1673; 2025-08-24: 1673; 2025-08-31: 1673; 2025-09-07: 1673; 2025-09-14: 1673; 2025-09-21: 1673; 2025-09-28: 1673; 2025-10-05: 1673; 2025-10-12: 1673; 2025-10-19: 1673; 2025-10-26: 1673; 2025-11-02: 1673; 2025-11-09: 1673; 2025-11-16: 1673; 2025-11-23: 1673; 2025-11-30: 1673; 2025-12-07: 1673; 2025-12-14: 1673; 2025-12-21: 1673; 2025-12-28: 1673; 2026-01-04: 1673; 2026-01-11: 1673; 2026-01-18: 1673; 2026-01-25: 1673; 2026-02-01: 1673; 2026-02-08: 1673; 2026-02-15: 1673; 2026-02-22: 1673; 2026-03-01: 1673; 2026-03-08: 1673; 2026-03-15: 1673; 2026-03-22: 1673; 2026-03-29: 1673; 2026-04-05: 1673; 2026-04-12: 1673; 2026-04-19: 1673; 2026-04-26: 1673; 2026-05-03: 1673; 2026-05-10: 1673; 2026-05-17: 1673; 2026-05-24: 1673; 2026-05-31: 1673; 2026-06-07: 1673
2CF3030W90A9 | (CCW Pump / HE Building) Installation & Test - I&C | 2025-05-17 | 2025-06-09 | 20 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 20; 2025-05-18: 671; 2025-05-25: 714; 2025-06-01: 257; 2025-06-08: 11
2CF3030W90A9 | (CCW Pump / HE Building) Installation & Test - I&C | 2025-05-17 | 2025-06-09 | 20 | 1673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 20; 2025-05-18: 691; 2025-05-25: 1405; 2025-06-01: 1662; 2025-06-08: 1673; 2025-06-15: 1673; 2025-06-22: 1673; 2025-06-29: 1673; 2025-07-06: 1673; 2025-07-13: 1673; 2025-07-20: 1673; 2025-07-27: 1673; 2025-08-03: 1673; 2025-08-10: 1673; 2025-08-17: 1673; 2025-08-24: 1673; 2025-08-31: 1673; 2025-09-07: 1673; 2025-09-14: 1673; 2025-09-21: 1673; 2025-09-28: 1673; 2025-10-05: 1673; 2025-10-12: 1673; 2025-10-19: 1673; 2025-10-26: 1673; 2025-11-02: 1673; 2025-11-09: 1673; 2025-11-16: 1673; 2025-11-23: 1673; 2025-11-30: 1673; 2025-12-07: 1673; 2025-12-14: 1673; 2025-12-21: 1673; 2025-12-28: 1673; 2026-01-04: 1673; 2026-01-11: 1673; 2026-01-18: 1673; 2026-01-25: 1673; 2026-02-01: 1673; 2026-02-08: 1673; 2026-02-15: 1673; 2026-02-22: 1673; 2026-03-01: 1673; 2026-03-08: 1673; 2026-03-15: 1673; 2026-03-22: 1673; 2026-03-29: 1673; 2026-04-05: 1673; 2026-04-12: 1673; 2026-04-19: 1673; 2026-04-26: 1673; 2026-05-03: 1673; 2026-05-10: 1673; 2026-05-17: 1673; 2026-05-24: 1673; 2026-05-31: 1673; 2026-06-07: 1673
CCW Head Tank & Pump |  | 2024-10-26 | 2025-07-18 | 228 | 12698 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 439; 2024-11-03: 1940; 2024-11-10: 2552; 2024-11-17: 884; 2024-11-24: 91; 2025-04-27: 975; 2025-05-04: 718; 2025-06-22: 398; 2025-06-29: 2644; 2025-07-06: 1047; 2025-07-13: 990
CCW Head Tank & Pump |  | 2024-10-26 | 2025-07-18 | 228 | 12698 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 460; 2024-11-03: 2399; 2024-11-10: 4951; 2024-11-17: 5835; 2024-11-24: 5926; 2024-12-01: 5926; 2024-12-08: 5926; 2024-12-15: 5926; 2024-12-22: 5926; 2024-12-29: 5926; 2025-01-05: 5926; 2025-01-12: 5926; 2025-01-19: 5926; 2025-01-26: 5926; 2025-02-02: 5926; 2025-02-09: 5926; 2025-02-16: 5926; 2025-02-23: 5926; 2025-03-02: 5926; 2025-03-09: 5926; 2025-03-16: 5926; 2025-03-23: 5926; 2025-03-30: 5926; 2025-04-06: 5926; 2025-04-13: 5926; 2025-04-20: 5926; 2025-04-27: 6901; 2025-05-04: 7619; 2025-05-11: 7619; 2025-05-18: 7619; 2025-05-25: 7619; 2025-06-01: 7619; 2025-06-08: 7619; 2025-06-15: 7619; 2025-06-22: 8017; 2025-06-29: 10661; 2025-07-06: 11708; 2025-07-13: 12698; 2025-07-20: 12698; 2025-07-27: 12698; 2025-08-03: 12698; 2025-08-10: 12698; 2025-08-17: 12698; 2025-08-24: 12698; 2025-08-31: 12698; 2025-09-07: 12698; 2025-09-14: 12698; 2025-09-21: 12698; 2025-09-28: 12698; 2025-10-05: 12698; 2025-10-12: 12698; 2025-10-19: 12698; 2025-10-26: 12698; 2025-11-02: 12698; 2025-11-09: 12698; 2025-11-16: 12698; 2025-11-23: 12698; 2025-11-30: 12698; 2025-12-07: 12698; 2025-12-14: 12698; 2025-12-21: 12698; 2025-12-28: 12698; 2026-01-04: 12698; 2026-01-11: 12698; 2026-01-18: 12698; 2026-01-25: 12698; 2026-02-01: 12698; 2026-02-08: 12698; 2026-02-15: 12698; 2026-02-22: 12698; 2026-03-01: 12698; 2026-03-08: 12698; 2026-03-15: 12698; 2026-03-22: 12698; 2026-03-29: 12698; 2026-04-05: 12698; 2026-04-12: 12698; 2026-04-19: 12698; 2026-04-26: 12698; 2026-05-03: 12698; 2026-05-10: 12698; 2026-05-17: 12698; 2026-05-24: 12698; 2026-05-31: 12698; 2026-06-07: 12698
Construction Management |  | 2024-10-26 | 2025-07-18 | 228 | 12698 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 439; 2024-11-03: 1940; 2024-11-10: 2552; 2024-11-17: 884; 2024-11-24: 91; 2025-04-27: 975; 2025-05-04: 718; 2025-06-22: 398; 2025-06-29: 2644; 2025-07-06: 1047; 2025-07-13: 990
Construction Management |  | 2024-10-26 | 2025-07-18 | 228 | 12698 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 460; 2024-11-03: 2399; 2024-11-10: 4951; 2024-11-17: 5835; 2024-11-24: 5926; 2024-12-01: 5926; 2024-12-08: 5926; 2024-12-15: 5926; 2024-12-22: 5926; 2024-12-29: 5926; 2025-01-05: 5926; 2025-01-12: 5926; 2025-01-19: 5926; 2025-01-26: 5926; 2025-02-02: 5926; 2025-02-09: 5926; 2025-02-16: 5926; 2025-02-23: 5926; 2025-03-02: 5926; 2025-03-09: 5926; 2025-03-16: 5926; 2025-03-23: 5926; 2025-03-30: 5926; 2025-04-06: 5926; 2025-04-13: 5926; 2025-04-20: 5926; 2025-04-27: 6901; 2025-05-04: 7619; 2025-05-11: 7619; 2025-05-18: 7619; 2025-05-25: 7619; 2025-06-01: 7619; 2025-06-08: 7619; 2025-06-15: 7619; 2025-06-22: 8017; 2025-06-29: 10661; 2025-07-06: 11708; 2025-07-13: 12698; 2025-07-20: 12698; 2025-07-27: 12698; 2025-08-03: 12698; 2025-08-10: 12698; 2025-08-17: 12698; 2025-08-24: 12698; 2025-08-31: 12698; 2025-09-07: 12698; 2025-09-14: 12698; 2025-09-21: 12698; 2025-09-28: 12698; 2025-10-05: 12698; 2025-10-12: 12698; 2025-10-19: 12698; 2025-10-26: 12698; 2025-11-02: 12698; 2025-11-09: 12698; 2025-11-16: 12698; 2025-11-23: 12698; 2025-11-30: 12698; 2025-12-07: 12698; 2025-12-14: 12698; 2025-12-21: 12698; 2025-12-28: 12698; 2026-01-04: 12698; 2026-01-11: 12698; 2026-01-18: 12698; 2026-01-25: 12698; 2026-02-01: 12698; 2026-02-08: 12698; 2026-02-15: 12698; 2026-02-22: 12698; 2026-03-01: 12698; 2026-03-08: 12698; 2026-03-15: 12698; 2026-03-22: 12698; 2026-03-29: 12698; 2026-04-05: 12698; 2026-04-12: 12698; 2026-04-19: 12698; 2026-04-26: 12698; 2026-05-03: 12698; 2026-05-10: 12698; 2026-05-17: 12698; 2026-05-24: 12698; 2026-05-31: 12698; 2026-06-07: 12698
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-26 | 2024-11-28 | 28 | 5926 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 439; 2024-11-03: 1940; 2024-11-10: 2552; 2024-11-17: 884; 2024-11-24: 91
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-26 | 2024-11-28 | 28 | 5926 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 460; 2024-11-03: 2399; 2024-11-10: 4951; 2024-11-17: 5835; 2024-11-24: 5926; 2024-12-01: 5926; 2024-12-08: 5926; 2024-12-15: 5926; 2024-12-22: 5926; 2024-12-29: 5926; 2025-01-05: 5926; 2025-01-12: 5926; 2025-01-19: 5926; 2025-01-26: 5926; 2025-02-02: 5926; 2025-02-09: 5926; 2025-02-16: 5926; 2025-02-23: 5926; 2025-03-02: 5926; 2025-03-09: 5926; 2025-03-16: 5926; 2025-03-23: 5926; 2025-03-30: 5926; 2025-04-06: 5926; 2025-04-13: 5926; 2025-04-20: 5926; 2025-04-27: 5926; 2025-05-04: 5926; 2025-05-11: 5926; 2025-05-18: 5926; 2025-05-25: 5926; 2025-06-01: 5926; 2025-06-08: 5926; 2025-06-15: 5926; 2025-06-22: 5926; 2025-06-29: 5926; 2025-07-06: 5926; 2025-07-13: 5926; 2025-07-20: 5926; 2025-07-27: 5926; 2025-08-03: 5926; 2025-08-10: 5926; 2025-08-17: 5926; 2025-08-24: 5926; 2025-08-31: 5926; 2025-09-07: 5926; 2025-09-14: 5926; 2025-09-21: 5926; 2025-09-28: 5926; 2025-10-05: 5926; 2025-10-12: 5926; 2025-10-19: 5926; 2025-10-26: 5926; 2025-11-02: 5926; 2025-11-09: 5926; 2025-11-16: 5926; 2025-11-23: 5926; 2025-11-30: 5926; 2025-12-07: 5926; 2025-12-14: 5926; 2025-12-21: 5926; 2025-12-28: 5926; 2026-01-04: 5926; 2026-01-11: 5926; 2026-01-18: 5926; 2026-01-25: 5926; 2026-02-01: 5926; 2026-02-08: 5926; 2026-02-15: 5926; 2026-02-22: 5926; 2026-03-01: 5926; 2026-03-08: 5926; 2026-03-15: 5926; 2026-03-22: 5926; 2026-03-29: 5926; 2026-04-05: 5926; 2026-04-12: 5926; 2026-04-19: 5926; 2026-04-26: 5926; 2026-05-03: 5926; 2026-05-10: 5926; 2026-05-17: 5926; 2026-05-24: 5926; 2026-05-31: 5926; 2026-06-07: 5926
2CF3030W16A41 | (CCW Head Tank & Pump) FDN Work | 2024-10-26 | 2024-11-28 | 28 | 5926 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 439; 2024-11-03: 1940; 2024-11-10: 2552; 2024-11-17: 884; 2024-11-24: 91
2CF3030W16A41 | (CCW Head Tank & Pump) FDN Work | 2024-10-26 | 2024-11-28 | 28 | 5926 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 460; 2024-11-03: 2399; 2024-11-10: 4951; 2024-11-17: 5835; 2024-11-24: 5926; 2024-12-01: 5926; 2024-12-08: 5926; 2024-12-15: 5926; 2024-12-22: 5926; 2024-12-29: 5926; 2025-01-05: 5926; 2025-01-12: 5926; 2025-01-19: 5926; 2025-01-26: 5926; 2025-02-02: 5926; 2025-02-09: 5926; 2025-02-16: 5926; 2025-02-23: 5926; 2025-03-02: 5926; 2025-03-09: 5926; 2025-03-16: 5926; 2025-03-23: 5926; 2025-03-30: 5926; 2025-04-06: 5926; 2025-04-13: 5926; 2025-04-20: 5926; 2025-04-27: 5926; 2025-05-04: 5926; 2025-05-11: 5926; 2025-05-18: 5926; 2025-05-25: 5926; 2025-06-01: 5926; 2025-06-08: 5926; 2025-06-15: 5926; 2025-06-22: 5926; 2025-06-29: 5926; 2025-07-06: 5926; 2025-07-13: 5926; 2025-07-20: 5926; 2025-07-27: 5926; 2025-08-03: 5926; 2025-08-10: 5926; 2025-08-17: 5926; 2025-08-24: 5926; 2025-08-31: 5926; 2025-09-07: 5926; 2025-09-14: 5926; 2025-09-21: 5926; 2025-09-28: 5926; 2025-10-05: 5926; 2025-10-12: 5926; 2025-10-19: 5926; 2025-10-26: 5926; 2025-11-02: 5926; 2025-11-09: 5926; 2025-11-16: 5926; 2025-11-23: 5926; 2025-11-30: 5926; 2025-12-07: 5926; 2025-12-14: 5926; 2025-12-21: 5926; 2025-12-28: 5926; 2026-01-04: 5926; 2026-01-11: 5926; 2026-01-18: 5926; 2026-01-25: 5926; 2026-02-01: 5926; 2026-02-08: 5926; 2026-02-15: 5926; 2026-02-22: 5926; 2026-03-01: 5926; 2026-03-08: 5926; 2026-03-15: 5926; 2026-03-22: 5926; 2026-03-29: 5926; 2026-04-05: 5926; 2026-04-12: 5926; 2026-04-19: 5926; 2026-04-26: 5926; 2026-05-03: 5926; 2026-05-10: 5926; 2026-05-17: 5926; 2026-05-24: 5926; 2026-05-31: 5926; 2026-06-07: 5926
Mech Team |  | 2025-04-28 | 2025-07-18 | 71 | 6772 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 975; 2025-05-04: 718; 2025-06-22: 398; 2025-06-29: 2644; 2025-07-06: 1047; 2025-07-13: 990
Mech Team |  | 2025-04-28 | 2025-07-18 | 71 | 6772 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 975; 2025-05-04: 1693; 2025-05-11: 1693; 2025-05-18: 1693; 2025-05-25: 1693; 2025-06-01: 1693; 2025-06-08: 1693; 2025-06-15: 1693; 2025-06-22: 2091; 2025-06-29: 4735; 2025-07-06: 5782; 2025-07-13: 6772; 2025-07-20: 6772; 2025-07-27: 6772; 2025-08-03: 6772; 2025-08-10: 6772; 2025-08-17: 6772; 2025-08-24: 6772; 2025-08-31: 6772; 2025-09-07: 6772; 2025-09-14: 6772; 2025-09-21: 6772; 2025-09-28: 6772; 2025-10-05: 6772; 2025-10-12: 6772; 2025-10-19: 6772; 2025-10-26: 6772; 2025-11-02: 6772; 2025-11-09: 6772; 2025-11-16: 6772; 2025-11-23: 6772; 2025-11-30: 6772; 2025-12-07: 6772; 2025-12-14: 6772; 2025-12-21: 6772; 2025-12-28: 6772; 2026-01-04: 6772; 2026-01-11: 6772; 2026-01-18: 6772; 2026-01-25: 6772; 2026-02-01: 6772; 2026-02-08: 6772; 2026-02-15: 6772; 2026-02-22: 6772; 2026-03-01: 6772; 2026-03-08: 6772; 2026-03-15: 6772; 2026-03-22: 6772; 2026-03-29: 6772; 2026-04-05: 6772; 2026-04-12: 6772; 2026-04-19: 6772; 2026-04-26: 6772; 2026-05-03: 6772; 2026-05-10: 6772; 2026-05-17: 6772; 2026-05-24: 6772; 2026-05-31: 6772; 2026-06-07: 6772
2CF3030W68A10 | (CCW Chemical Additive Tank) Installation | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 9 | 1693 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 975; 2025-05-04: 718
2CF3030W68A10 | (CCW Chemical Additive Tank) Installation | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 9 | 1693 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 975; 2025-05-04: 1693; 2025-05-11: 1693; 2025-05-18: 1693; 2025-05-25: 1693; 2025-06-01: 1693; 2025-06-08: 1693; 2025-06-15: 1693; 2025-06-22: 1693; 2025-06-29: 1693; 2025-07-06: 1693; 2025-07-13: 1693; 2025-07-20: 1693; 2025-07-27: 1693; 2025-08-03: 1693; 2025-08-10: 1693; 2025-08-17: 1693; 2025-08-24: 1693; 2025-08-31: 1693; 2025-09-07: 1693; 2025-09-14: 1693; 2025-09-21: 1693; 2025-09-28: 1693; 2025-10-05: 1693; 2025-10-12: 1693; 2025-10-19: 1693; 2025-10-26: 1693; 2025-11-02: 1693; 2025-11-09: 1693; 2025-11-16: 1693; 2025-11-23: 1693; 2025-11-30: 1693; 2025-12-07: 1693; 2025-12-14: 1693; 2025-12-21: 1693; 2025-12-28: 1693; 2026-01-04: 1693; 2026-01-11: 1693; 2026-01-18: 1693; 2026-01-25: 1693; 2026-02-01: 1693; 2026-02-08: 1693; 2026-02-15: 1693; 2026-02-22: 1693; 2026-03-01: 1693; 2026-03-08: 1693; 2026-03-15: 1693; 2026-03-22: 1693; 2026-03-29: 1693; 2026-04-05: 1693; 2026-04-12: 1693; 2026-04-19: 1693; 2026-04-26: 1693; 2026-05-03: 1693; 2026-05-10: 1693; 2026-05-17: 1693; 2026-05-24: 1693; 2026-05-31: 1693; 2026-06-07: 1693
2CF3030W68A8 | (CCW Pump) Installation | 2025-06-27 | 2025-07-18 | 19 | 3386 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 147; 2025-06-29: 1385; 2025-07-06: 865; 2025-07-13: 990
2CF3030W68A8 | (CCW Pump) Installation | 2025-06-27 | 2025-07-18 | 19 | 3386 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 147; 2025-06-29: 1532; 2025-07-06: 2396; 2025-07-13: 3386; 2025-07-20: 3386; 2025-07-27: 3386; 2025-08-03: 3386; 2025-08-10: 3386; 2025-08-17: 3386; 2025-08-24: 3386; 2025-08-31: 3386; 2025-09-07: 3386; 2025-09-14: 3386; 2025-09-21: 3386; 2025-09-28: 3386; 2025-10-05: 3386; 2025-10-12: 3386; 2025-10-19: 3386; 2025-10-26: 3386; 2025-11-02: 3386; 2025-11-09: 3386; 2025-11-16: 3386; 2025-11-23: 3386; 2025-11-30: 3386; 2025-12-07: 3386; 2025-12-14: 3386; 2025-12-21: 3386; 2025-12-28: 3386; 2026-01-04: 3386; 2026-01-11: 3386; 2026-01-18: 3386; 2026-01-25: 3386; 2026-02-01: 3386; 2026-02-08: 3386; 2026-02-15: 3386; 2026-02-22: 3386; 2026-03-01: 3386; 2026-03-08: 3386; 2026-03-15: 3386; 2026-03-22: 3386; 2026-03-29: 3386; 2026-04-05: 3386; 2026-04-12: 3386; 2026-04-19: 3386; 2026-04-26: 3386; 2026-05-03: 3386; 2026-05-10: 3386; 2026-05-17: 3386; 2026-05-24: 3386; 2026-05-31: 3386; 2026-06-07: 3386
2CF3030W68A9 | (CCW Head Tank) Installation | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 9 | 1693 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 251; 2025-06-29: 1260; 2025-07-06: 182
2CF3030W68A9 | (CCW Head Tank) Installation | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 9 | 1693 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 251; 2025-06-29: 1511; 2025-07-06: 1693; 2025-07-13: 1693; 2025-07-20: 1693; 2025-07-27: 1693; 2025-08-03: 1693; 2025-08-10: 1693; 2025-08-17: 1693; 2025-08-24: 1693; 2025-08-31: 1693; 2025-09-07: 1693; 2025-09-14: 1693; 2025-09-21: 1693; 2025-09-28: 1693; 2025-10-05: 1693; 2025-10-12: 1693; 2025-10-19: 1693; 2025-10-26: 1693; 2025-11-02: 1693; 2025-11-09: 1693; 2025-11-16: 1693; 2025-11-23: 1693; 2025-11-30: 1693; 2025-12-07: 1693; 2025-12-14: 1693; 2025-12-21: 1693; 2025-12-28: 1693; 2026-01-04: 1693; 2026-01-11: 1693; 2026-01-18: 1693; 2026-01-25: 1693; 2026-02-01: 1693; 2026-02-08: 1693; 2026-02-15: 1693; 2026-02-22: 1693; 2026-03-01: 1693; 2026-03-08: 1693; 2026-03-15: 1693; 2026-03-22: 1693; 2026-03-29: 1693; 2026-04-05: 1693; 2026-04-12: 1693; 2026-04-19: 1693; 2026-04-26: 1693; 2026-05-03: 1693; 2026-05-10: 1693; 2026-05-17: 1693; 2026-05-24: 1693; 2026-05-31: 1693; 2026-06-07: 1693
Raw Water & Fire Water Pump House (12.1) |  | 2024-08-01 | 2025-04-12 | 219 | 33473 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-28: 114; 2024-08-04: 1395; 2024-08-11: 3547; 2024-08-18: 1493; 2024-08-25: 138; 2024-09-29: 1376; 2024-10-06: 1651; 2024-10-13: 1651; 2024-10-20: 1651; 2024-10-27: 1042; 2024-11-24: 2083; 2024-12-01: 3392; 2024-12-08: 274; 2025-03-30: 4995; 2025-04-06: 8670
Raw Water & Fire Water Pump House (12.1) |  | 2024-08-01 | 2025-04-12 | 219 | 33473 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [59 empty] | 114 | 1509 | 5056 | 6549 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 8063 | 9714 | 11365 | 13017 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 16142 | 19534 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 24803 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473
Construction Management |  | 2024-08-01 | 2025-04-12 | 219 | 33473 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-28: 114; 2024-08-04: 1395; 2024-08-11: 3547; 2024-08-18: 1493; 2024-08-25: 138; 2024-09-29: 1376; 2024-10-06: 1651; 2024-10-13: 1651; 2024-10-20: 1651; 2024-10-27: 1042; 2024-11-24: 2083; 2024-12-01: 3392; 2024-12-08: 274; 2025-03-30: 4995; 2025-04-06: 8670
Construction Management |  | 2024-08-01 | 2025-04-12 | 219 | 33473 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [59 empty] | 114 | 1509 | 5056 | 6549 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 8063 | 9714 | 11365 | 13017 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 16142 | 19534 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 24803 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473 | 33473
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 79 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-28: 114; 2024-08-04: 1395; 2024-08-11: 3547; 2024-08-18: 1493; 2024-08-25: 138; 2024-09-29: 1376; 2024-10-06: 1651; 2024-10-13: 1651; 2024-10-20: 1651; 2024-10-27: 1042
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 79 | 14059 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [59 empty] | 114 | 1509 | 5056 | 6549 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 8063 | 9714 | 11365 | 13017 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059
0CF3010W16A28 | (Raw Water & Fire Water Pump House) FDN Work | 2024-08-01 | 2024-08-29 | 24 | 6687 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-28: 114; 2024-08-04: 1395; 2024-08-11: 3547; 2024-08-18: 1493; 2024-08-25: 138
0CF3010W16A28 | (Raw Water & Fire Water Pump House) FDN Work | 2024-08-01 | 2024-08-29 | 24 | 6687 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [59 empty] | 114 | 1509 | 5056 | 6549 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 6687
0CF3010W32A7 | (Raw Water & Fire Water Pump House) Structure Work | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 27 | 7372 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 1376; 2024-10-06: 1651; 2024-10-13: 1651; 2024-10-20: 1651; 2024-10-27: 1042
0CF3010W32A7 | (Raw Water & Fire Water Pump House) Structure Work | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 27 | 7372 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 1376; 2024-10-06: 3027; 2024-10-13: 4678; 2024-10-20: 6330; 2024-10-27: 7372; 2024-11-03: 7372; 2024-11-10: 7372; 2024-11-17: 7372; 2024-11-24: 7372; 2024-12-01: 7372; 2024-12-08: 7372; 2024-12-15: 7372; 2024-12-22: 7372; 2024-12-29: 7372; 2025-01-05: 7372; 2025-01-12: 7372; 2025-01-19: 7372; 2025-01-26: 7372; 2025-02-02: 7372; 2025-02-09: 7372; 2025-02-16: 7372; 2025-02-23: 7372; 2025-03-02: 7372; 2025-03-09: 7372; 2025-03-16: 7372; 2025-03-23: 7372; 2025-03-30: 7372; 2025-04-06: 7372; 2025-04-13: 7372; 2025-04-20: 7372; 2025-04-27: 7372; 2025-05-04: 7372; 2025-05-11: 7372; 2025-05-18: 7372; 2025-05-25: 7372; 2025-06-01: 7372; 2025-06-08: 7372; 2025-06-15: 7372; 2025-06-22: 7372; 2025-06-29: 7372; 2025-07-06: 7372; 2025-07-13: 7372; 2025-07-20: 7372; 2025-07-27: 7372; 2025-08-03: 7372; 2025-08-10: 7372; 2025-08-17: 7372; 2025-08-24: 7372; 2025-08-31: 7372; 2025-09-07: 7372; 2025-09-14: 7372; 2025-09-21: 7372; 2025-09-28: 7372; 2025-10-05: 7372; 2025-10-12: 7372; 2025-10-19: 7372; 2025-10-26: 7372; 2025-11-02: 7372; 2025-11-09: 7372; 2025-11-16: 7372; 2025-11-23: 7372; 2025-11-30: 7372; 2025-12-07: 7372; 2025-12-14: 7372; 2025-12-21: 7372; 2025-12-28: 7372; 2026-01-04: 7372; 2026-01-11: 7372; 2026-01-18: 7372; 2026-01-25: 7372; 2026-02-01: 7372; 2026-02-08: 7372; 2026-02-15: 7372; 2026-02-22: 7372; 2026-03-01: 7372; 2026-03-08: 7372; 2026-03-15: 7372; 2026-03-22: 7372; 2026-03-29: 7372; 2026-04-05: 7372; 2026-04-12: 7372; 2026-04-19: 7372; 2026-04-26: 7372; 2026-05-03: 7372; 2026-05-10: 7372; 2026-05-17: 7372; 2026-05-24: 7372; 2026-05-31: 7372; 2026-06-07: 7372
Mech Team |  | 2024-11-27 | 2025-04-12 | 118 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 2083; 2024-12-01: 3392; 2024-12-08: 274; 2025-03-30: 3926; 2025-04-06: 6393
Mech Team |  | 2024-11-27 | 2025-04-12 | 118 | 16068 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 2083; 2024-12-01: 5475; 2024-12-08: 5749; 2024-12-15: 5749; 2024-12-22: 5749; 2024-12-29: 5749; 2025-01-05: 5749; 2025-01-12: 5749; 2025-01-19: 5749; 2025-01-26: 5749; 2025-02-02: 5749; 2025-02-09: 5749; 2025-02-16: 5749; 2025-02-23: 5749; 2025-03-02: 5749; 2025-03-09: 5749; 2025-03-16: 5749; 2025-03-23: 5749; 2025-03-30: 9675; 2025-04-06: 16068; 2025-04-13: 16068; 2025-04-20: 16068; 2025-04-27: 16068; 2025-05-04: 16068; 2025-05-11: 16068; 2025-05-18: 16068; 2025-05-25: 16068; 2025-06-01: 16068; 2025-06-08: 16068; 2025-06-15: 16068; 2025-06-22: 16068; 2025-06-29: 16068; 2025-07-06: 16068; 2025-07-13: 16068; 2025-07-20: 16068; 2025-07-27: 16068; 2025-08-03: 16068; 2025-08-10: 16068; 2025-08-17: 16068; 2025-08-24: 16068; 2025-08-31: 16068; 2025-09-07: 16068; 2025-09-14: 16068; 2025-09-21: 16068; 2025-09-28: 16068; 2025-10-05: 16068; 2025-10-12: 16068; 2025-10-19: 16068; 2025-10-26: 16068; 2025-11-02: 16068; 2025-11-09: 16068; 2025-11-16: 16068; 2025-11-23: 16068; 2025-11-30: 16068; 2025-12-07: 16068; 2025-12-14: 16068; 2025-12-21: 16068; 2025-12-28: 16068; 2026-01-04: 16068; 2026-01-11: 16068; 2026-01-18: 16068; 2026-01-25: 16068; 2026-02-01: 16068; 2026-02-08: 16068; 2026-02-15: 16068; 2026-02-22: 16068; 2026-03-01: 16068; 2026-03-08: 16068; 2026-03-15: 16068; 2026-03-22: 16068; 2026-03-29: 16068; 2026-04-05: 16068; 2026-04-12: 16068; 2026-04-19: 16068; 2026-04-26: 16068; 2026-05-03: 16068; 2026-05-10: 16068; 2026-05-17: 16068; 2026-05-24: 16068; 2026-05-31: 16068; 2026-06-07: 16068
0CF3010W42A11 | (Raw Water & Fire Water Pump House) Installation | 2024-11-27 | 2024-12-11 | 12 | 5749 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 2083; 2024-12-01: 3392; 2024-12-08: 274
0CF3010W42A11 | (Raw Water & Fire Water Pump House) Installation | 2024-11-27 | 2024-12-11 | 12 | 5749 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 2083; 2024-12-01: 5475; 2024-12-08: 5749; 2024-12-15: 5749; 2024-12-22: 5749; 2024-12-29: 5749; 2025-01-05: 5749; 2025-01-12: 5749; 2025-01-19: 5749; 2025-01-26: 5749; 2025-02-02: 5749; 2025-02-09: 5749; 2025-02-16: 5749; 2025-02-23: 5749; 2025-03-02: 5749; 2025-03-09: 5749; 2025-03-16: 5749; 2025-03-23: 5749; 2025-03-30: 5749; 2025-04-06: 5749; 2025-04-13: 5749; 2025-04-20: 5749; 2025-04-27: 5749; 2025-05-04: 5749; 2025-05-11: 5749; 2025-05-18: 5749; 2025-05-25: 5749; 2025-06-01: 5749; 2025-06-08: 5749; 2025-06-15: 5749; 2025-06-22: 5749; 2025-06-29: 5749; 2025-07-06: 5749; 2025-07-13: 5749; 2025-07-20: 5749; 2025-07-27: 5749; 2025-08-03: 5749; 2025-08-10: 5749; 2025-08-17: 5749; 2025-08-24: 5749; 2025-08-31: 5749; 2025-09-07: 5749; 2025-09-14: 5749; 2025-09-21: 5749; 2025-09-28: 5749; 2025-10-05: 5749; 2025-10-12: 5749; 2025-10-19: 5749; 2025-10-26: 5749; 2025-11-02: 5749; 2025-11-09: 5749; 2025-11-16: 5749; 2025-11-23: 5749; 2025-11-30: 5749; 2025-12-07: 5749; 2025-12-14: 5749; 2025-12-21: 5749; 2025-12-28: 5749; 2026-01-04: 5749; 2026-01-11: 5749; 2026-01-18: 5749; 2026-01-25: 5749; 2026-02-01: 5749; 2026-02-08: 5749; 2026-02-15: 5749; 2026-02-22: 5749; 2026-03-01: 5749; 2026-03-08: 5749; 2026-03-15: 5749; 2026-03-22: 5749; 2026-03-29: 5749; 2026-04-05: 5749; 2026-04-12: 5749; 2026-04-19: 5749; 2026-04-26: 5749; 2026-05-03: 5749; 2026-05-10: 5749; 2026-05-17: 5749; 2026-05-24: 5749; 2026-05-31: 5749; 2026-06-07: 5749
0CF3010W58A11 | (Raw Water & Fire Water Pump House) Piping Work | 2025-03-31 | 2025-04-12 | 12 | 10319 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 3926; 2025-04-06: 6393
0CF3010W58A11 | (Raw Water & Fire Water Pump House) Piping Work | 2025-03-31 | 2025-04-12 | 12 | 10319 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 3926; 2025-04-06: 10319; 2025-04-13: 10319; 2025-04-20: 10319; 2025-04-27: 10319; 2025-05-04: 10319; 2025-05-11: 10319; 2025-05-18: 10319; 2025-05-25: 10319; 2025-06-01: 10319; 2025-06-08: 10319; 2025-06-15: 10319; 2025-06-22: 10319; 2025-06-29: 10319; 2025-07-06: 10319; 2025-07-13: 10319; 2025-07-20: 10319; 2025-07-27: 10319; 2025-08-03: 10319; 2025-08-10: 10319; 2025-08-17: 10319; 2025-08-24: 10319; 2025-08-31: 10319; 2025-09-07: 10319; 2025-09-14: 10319; 2025-09-21: 10319; 2025-09-28: 10319; 2025-10-05: 10319; 2025-10-12: 10319; 2025-10-19: 10319; 2025-10-26: 10319; 2025-11-02: 10319; 2025-11-09: 10319; 2025-11-16: 10319; 2025-11-23: 10319; 2025-11-30: 10319; 2025-12-07: 10319; 2025-12-14: 10319; 2025-12-21: 10319; 2025-12-28: 10319; 2026-01-04: 10319; 2026-01-11: 10319; 2026-01-18: 10319; 2026-01-25: 10319; 2026-02-01: 10319; 2026-02-08: 10319; 2026-02-15: 10319; 2026-02-22: 10319; 2026-03-01: 10319; 2026-03-08: 10319; 2026-03-15: 10319; 2026-03-22: 10319; 2026-03-29: 10319; 2026-04-05: 10319; 2026-04-12: 10319; 2026-04-19: 10319; 2026-04-26: 10319; 2026-05-03: 10319; 2026-05-10: 10319; 2026-05-17: 10319; 2026-05-24: 10319; 2026-05-31: 10319; 2026-06-07: 10319
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 8 | 3346 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1070; 2025-04-06: 2276
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 8 | 3346 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1070; 2025-04-06: 3346; 2025-04-13: 3346; 2025-04-20: 3346; 2025-04-27: 3346; 2025-05-04: 3346; 2025-05-11: 3346; 2025-05-18: 3346; 2025-05-25: 3346; 2025-06-01: 3346; 2025-06-08: 3346; 2025-06-15: 3346; 2025-06-22: 3346; 2025-06-29: 3346; 2025-07-06: 3346; 2025-07-13: 3346; 2025-07-20: 3346; 2025-07-27: 3346; 2025-08-03: 3346; 2025-08-10: 3346; 2025-08-17: 3346; 2025-08-24: 3346; 2025-08-31: 3346; 2025-09-07: 3346; 2025-09-14: 3346; 2025-09-21: 3346; 2025-09-28: 3346; 2025-10-05: 3346; 2025-10-12: 3346; 2025-10-19: 3346; 2025-10-26: 3346; 2025-11-02: 3346; 2025-11-09: 3346; 2025-11-16: 3346; 2025-11-23: 3346; 2025-11-30: 3346; 2025-12-07: 3346; 2025-12-14: 3346; 2025-12-21: 3346; 2025-12-28: 3346; 2026-01-04: 3346; 2026-01-11: 3346; 2026-01-18: 3346; 2026-01-25: 3346; 2026-02-01: 3346; 2026-02-08: 3346; 2026-02-15: 3346; 2026-02-22: 3346; 2026-03-01: 3346; 2026-03-08: 3346; 2026-03-15: 3346; 2026-03-22: 3346; 2026-03-29: 3346; 2026-04-05: 3346; 2026-04-12: 3346; 2026-04-19: 3346; 2026-04-26: 3346; 2026-05-03: 3346; 2026-05-10: 3346; 2026-05-17: 3346; 2026-05-24: 3346; 2026-05-31: 3346; 2026-06-07: 3346
0CF3010W74A11 | (Raw Water & Fire Water Pump House) Installation & Test - Elec. | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 8 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 535; 2025-04-06: 1138
0CF3010W74A11 | (Raw Water & Fire Water Pump House) Installation & Test - Elec. | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 8 | 1673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 535; 2025-04-06: 1673; 2025-04-13: 1673; 2025-04-20: 1673; 2025-04-27: 1673; 2025-05-04: 1673; 2025-05-11: 1673; 2025-05-18: 1673; 2025-05-25: 1673; 2025-06-01: 1673; 2025-06-08: 1673; 2025-06-15: 1673; 2025-06-22: 1673; 2025-06-29: 1673; 2025-07-06: 1673; 2025-07-13: 1673; 2025-07-20: 1673; 2025-07-27: 1673; 2025-08-03: 1673; 2025-08-10: 1673; 2025-08-17: 1673; 2025-08-24: 1673; 2025-08-31: 1673; 2025-09-07: 1673; 2025-09-14: 1673; 2025-09-21: 1673; 2025-09-28: 1673; 2025-10-05: 1673; 2025-10-12: 1673; 2025-10-19: 1673; 2025-10-26: 1673; 2025-11-02: 1673; 2025-11-09: 1673; 2025-11-16: 1673; 2025-11-23: 1673; 2025-11-30: 1673; 2025-12-07: 1673; 2025-12-14: 1673; 2025-12-21: 1673; 2025-12-28: 1673; 2026-01-04: 1673; 2026-01-11: 1673; 2026-01-18: 1673; 2026-01-25: 1673; 2026-02-01: 1673; 2026-02-08: 1673; 2026-02-15: 1673; 2026-02-22: 1673; 2026-03-01: 1673; 2026-03-08: 1673; 2026-03-15: 1673; 2026-03-22: 1673; 2026-03-29: 1673; 2026-04-05: 1673; 2026-04-12: 1673; 2026-04-19: 1673; 2026-04-26: 1673; 2026-05-03: 1673; 2026-05-10: 1673; 2026-05-17: 1673; 2026-05-24: 1673; 2026-05-31: 1673; 2026-06-07: 1673
0CF3010W90A13 | (Raw Water & Fire Water Pump House) Installation & Test - I&C | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 8 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 535; 2025-04-06: 1138
0CF3010W90A13 | (Raw Water & Fire Water Pump House) Installation & Test - I&C | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 8 | 1673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 535; 2025-04-06: 1673; 2025-04-13: 1673; 2025-04-20: 1673; 2025-04-27: 1673; 2025-05-04: 1673; 2025-05-11: 1673; 2025-05-18: 1673; 2025-05-25: 1673; 2025-06-01: 1673; 2025-06-08: 1673; 2025-06-15: 1673; 2025-06-22: 1673; 2025-06-29: 1673; 2025-07-06: 1673; 2025-07-13: 1673; 2025-07-20: 1673; 2025-07-27: 1673; 2025-08-03: 1673; 2025-08-10: 1673; 2025-08-17: 1673; 2025-08-24: 1673; 2025-08-31: 1673; 2025-09-07: 1673; 2025-09-14: 1673; 2025-09-21: 1673; 2025-09-28: 1673; 2025-10-05: 1673; 2025-10-12: 1673; 2025-10-19: 1673; 2025-10-26: 1673; 2025-11-02: 1673; 2025-11-09: 1673; 2025-11-16: 1673; 2025-11-23: 1673; 2025-11-30: 1673; 2025-12-07: 1673; 2025-12-14: 1673; 2025-12-21: 1673; 2025-12-28: 1673; 2026-01-04: 1673; 2026-01-11: 1673; 2026-01-18: 1673; 2026-01-25: 1673; 2026-02-01: 1673; 2026-02-08: 1673; 2026-02-15: 1673; 2026-02-22: 1673; 2026-03-01: 1673; 2026-03-08: 1673; 2026-03-15: 1673; 2026-03-22: 1673; 2026-03-29: 1673; 2026-04-05: 1673; 2026-04-12: 1673; 2026-04-19: 1673; 2026-04-26: 1673; 2026-05-03: 1673; 2026-05-10: 1673; 2026-05-17: 1673; 2026-05-24: 1673; 2026-05-31: 1673; 2026-06-07: 1673
Water Distribution Pump Station (15.1) |  | 2024-08-31 | 2025-05-09 | 215 | 33472 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 18; 2024-09-01: 373; 2024-09-08: 1648; 2024-09-15: 2294; 2024-09-22: 872; 2024-09-29: 491; 2024-10-06: 1105; 2024-10-13: 1105; 2024-10-20: 1105; 2024-10-27: 1105; 2024-11-03: 1105; 2024-11-10: 1105; 2024-11-17: 1105; 2024-11-24: 1235; 2024-12-01: 3118; 2024-12-08: 484; 2025-03-30: 688; 2025-04-06: 1588; 2025-04-13: 3138; 2025-04-20: 5112; 2025-04-27: 3419; 2025-05-04: 1264
Water Distribution Pump Station (15.1) |  | 2024-08-31 | 2025-05-09 | 215 | 33472 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 18; 2024-09-01: 391; 2024-09-08: 2039; 2024-09-15: 4333; 2024-09-22: 5205; 2024-09-29: 5696; 2024-10-06: 6801; 2024-10-13: 7905; 2024-10-20: 9010; 2024-10-27: 10114; 2024-11-03: 11219; 2024-11-10: 12323; 2024-11-17: 13428; 2024-11-24: 14662; 2024-12-01: 17780; 2024-12-08: 18264; 2024-12-15: 18264; 2024-12-22: 18264; 2024-12-29: 18264; 2025-01-05: 18264; 2025-01-12: 18264; 2025-01-19: 18264; 2025-01-26: 18264; 2025-02-02: 18264; 2025-02-09: 18264; 2025-02-16: 18264; 2025-02-23: 18264; 2025-03-02: 18264; 2025-03-09: 18264; 2025-03-16: 18264; 2025-03-23: 18264; 2025-03-30: 18952; 2025-04-06: 20540; 2025-04-13: 23678; 2025-04-20: 28789; 2025-04-27: 32208; 2025-05-04: 33472; 2025-05-11: 33472; 2025-05-18: 33472; 2025-05-25: 33472; 2025-06-01: 33472; 2025-06-08: 33472; 2025-06-15: 33472; 2025-06-22: 33472; 2025-06-29: 33472; 2025-07-06: 33472; 2025-07-13: 33472; 2025-07-20: 33472; 2025-07-27: 33472; 2025-08-03: 33472; 2025-08-10: 33472; 2025-08-17: 33472; 2025-08-24: 33472; 2025-08-31: 33472; 2025-09-07: 33472; 2025-09-14: 33472; 2025-09-21: 33472; 2025-09-28: 33472; 2025-10-05: 33472; 2025-10-12: 33472; 2025-10-19: 33472; 2025-10-26: 33472; 2025-11-02: 33472; 2025-11-09: 33472; 2025-11-16: 33472; 2025-11-23: 33472; 2025-11-30: 33472; 2025-12-07: 33472; 2025-12-14: 33472; 2025-12-21: 33472; 2025-12-28: 33472; 2026-01-04: 33472; 2026-01-11: 33472; 2026-01-18: 33472; 2026-01-25: 33472; 2026-02-01: 33472; 2026-02-08: 33472; 2026-02-15: 33472; 2026-02-22: 33472; 2026-03-01: 33472; 2026-03-08: 33472; 2026-03-15: 33472; 2026-03-22: 33472; 2026-03-29: 33472; 2026-04-05: 33472; 2026-04-12: 33472; 2026-04-19: 33472; 2026-04-26: 33472; 2026-05-03: 33472; 2026-05-10: 33472; 2026-05-17: 33472; 2026-05-24: 33472; 2026-05-31: 33472; 2026-06-07: 33472
Construction Management |  | 2024-08-31 | 2025-05-09 | 215 | 33472 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 18; 2024-09-01: 373; 2024-09-08: 1648; 2024-09-15: 2294; 2024-09-22: 872; 2024-09-29: 491; 2024-10-06: 1105; 2024-10-13: 1105; 2024-10-20: 1105; 2024-10-27: 1105; 2024-11-03: 1105; 2024-11-10: 1105; 2024-11-17: 1105; 2024-11-24: 1235; 2024-12-01: 3118; 2024-12-08: 484; 2025-03-30: 688; 2025-04-06: 1588; 2025-04-13: 3138; 2025-04-20: 5112; 2025-04-27: 3419; 2025-05-04: 1264
Construction Management |  | 2024-08-31 | 2025-05-09 | 215 | 33472 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 18; 2024-09-01: 391; 2024-09-08: 2039; 2024-09-15: 4333; 2024-09-22: 5205; 2024-09-29: 5696; 2024-10-06: 6801; 2024-10-13: 7905; 2024-10-20: 9010; 2024-10-27: 10114; 2024-11-03: 11219; 2024-11-10: 12323; 2024-11-17: 13428; 2024-11-24: 14662; 2024-12-01: 17780; 2024-12-08: 18264; 2024-12-15: 18264; 2024-12-22: 18264; 2024-12-29: 18264; 2025-01-05: 18264; 2025-01-12: 18264; 2025-01-19: 18264; 2025-01-26: 18264; 2025-02-02: 18264; 2025-02-09: 18264; 2025-02-16: 18264; 2025-02-23: 18264; 2025-03-02: 18264; 2025-03-09: 18264; 2025-03-16: 18264; 2025-03-23: 18264; 2025-03-30: 18952; 2025-04-06: 20540; 2025-04-13: 23678; 2025-04-20: 28789; 2025-04-27: 32208; 2025-05-04: 33472; 2025-05-11: 33472; 2025-05-18: 33472; 2025-05-25: 33472; 2025-06-01: 33472; 2025-06-08: 33472; 2025-06-15: 33472; 2025-06-22: 33472; 2025-06-29: 33472; 2025-07-06: 33472; 2025-07-13: 33472; 2025-07-20: 33472; 2025-07-27: 33472; 2025-08-03: 33472; 2025-08-10: 33472; 2025-08-17: 33472; 2025-08-24: 33472; 2025-08-31: 33472; 2025-09-07: 33472; 2025-09-14: 33472; 2025-09-21: 33472; 2025-09-28: 33472; 2025-10-05: 33472; 2025-10-12: 33472; 2025-10-19: 33472; 2025-10-26: 33472; 2025-11-02: 33472; 2025-11-09: 33472; 2025-11-16: 33472; 2025-11-23: 33472; 2025-11-30: 33472; 2025-12-07: 33472; 2025-12-14: 33472; 2025-12-21: 33472; 2025-12-28: 33472; 2026-01-04: 33472; 2026-01-11: 33472; 2026-01-18: 33472; 2026-01-25: 33472; 2026-02-01: 33472; 2026-02-08: 33472; 2026-02-15: 33472; 2026-02-22: 33472; 2026-03-01: 33472; 2026-03-08: 33472; 2026-03-15: 33472; 2026-03-22: 33472; 2026-03-29: 33472; 2026-04-05: 33472; 2026-04-12: 33472; 2026-04-19: 33472; 2026-04-26: 33472; 2026-05-03: 33472; 2026-05-10: 33472; 2026-05-17: 33472; 2026-05-24: 33472; 2026-05-31: 33472; 2026-06-07: 33472
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-31 | 2024-11-28 | 76 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 18; 2024-09-01: 373; 2024-09-08: 1648; 2024-09-15: 2294; 2024-09-22: 872; 2024-09-29: 491; 2024-10-06: 1105; 2024-10-13: 1105; 2024-10-20: 1105; 2024-10-27: 1105; 2024-11-03: 1105; 2024-11-10: 1105; 2024-11-17: 1105; 2024-11-24: 631
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-31 | 2024-11-28 | 76 | 14059 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 18; 2024-09-01: 391; 2024-09-08: 2039; 2024-09-15: 4333; 2024-09-22: 5205; 2024-09-29: 5696; 2024-10-06: 6801; 2024-10-13: 7905; 2024-10-20: 9010; 2024-10-27: 10114; 2024-11-03: 11219; 2024-11-10: 12323; 2024-11-17: 13428; 2024-11-24: 14059; 2024-12-01: 14059; 2024-12-08: 14059; 2024-12-15: 14059; 2024-12-22: 14059; 2024-12-29: 14059; 2025-01-05: 14059; 2025-01-12: 14059; 2025-01-19: 14059; 2025-01-26: 14059; 2025-02-02: 14059; 2025-02-09: 14059; 2025-02-16: 14059; 2025-02-23: 14059; 2025-03-02: 14059; 2025-03-09: 14059; 2025-03-16: 14059; 2025-03-23: 14059; 2025-03-30: 14059; 2025-04-06: 14059; 2025-04-13: 14059; 2025-04-20: 14059; 2025-04-27: 14059; 2025-05-04: 14059; 2025-05-11: 14059; 2025-05-18: 14059; 2025-05-25: 14059; 2025-06-01: 14059; 2025-06-08: 14059; 2025-06-15: 14059; 2025-06-22: 14059; 2025-06-29: 14059; 2025-07-06: 14059; 2025-07-13: 14059; 2025-07-20: 14059; 2025-07-27: 14059; 2025-08-03: 14059; 2025-08-10: 14059; 2025-08-17: 14059; 2025-08-24: 14059; 2025-08-31: 14059; 2025-09-07: 14059; 2025-09-14: 14059; 2025-09-21: 14059; 2025-09-28: 14059; 2025-10-05: 14059; 2025-10-12: 14059; 2025-10-19: 14059; 2025-10-26: 14059; 2025-11-02: 14059; 2025-11-09: 14059; 2025-11-16: 14059; 2025-11-23: 14059; 2025-11-30: 14059; 2025-12-07: 14059; 2025-12-14: 14059; 2025-12-21: 14059; 2025-12-28: 14059; 2026-01-04: 14059; 2026-01-11: 14059; 2026-01-18: 14059; 2026-01-25: 14059; 2026-02-01: 14059; 2026-02-08: 14059; 2026-02-15: 14059; 2026-02-22: 14059; 2026-03-01: 14059; 2026-03-08: 14059; 2026-03-15: 14059; 2026-03-22: 14059; 2026-03-29: 14059; 2026-04-05: 14059; 2026-04-12: 14059; 2026-04-19: 14059; 2026-04-26: 14059; 2026-05-03: 14059; 2026-05-10: 14059; 2026-05-17: 14059; 2026-05-24: 14059; 2026-05-31: 14059; 2026-06-07: 14059
0CF3010W16A31 | (Water Distribution Pump Station) FDN Work | 2024-08-31 | 2024-10-03 | 29 | 5315 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 18; 2024-09-01: 373; 2024-09-08: 1648; 2024-09-15: 2294; 2024-09-22: 872; 2024-09-29: 110
0CF3010W16A31 | (Water Distribution Pump Station) FDN Work | 2024-08-31 | 2024-10-03 | 29 | 5315 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 18; 2024-09-01: 391; 2024-09-08: 2039; 2024-09-15: 4333; 2024-09-22: 5205; 2024-09-29: 5315; 2024-10-06: 5315; 2024-10-13: 5315; 2024-10-20: 5315; 2024-10-27: 5315; 2024-11-03: 5315; 2024-11-10: 5315; 2024-11-17: 5315; 2024-11-24: 5315; 2024-12-01: 5315; 2024-12-08: 5315; 2024-12-15: 5315; 2024-12-22: 5315; 2024-12-29: 5315; 2025-01-05: 5315; 2025-01-12: 5315; 2025-01-19: 5315; 2025-01-26: 5315; 2025-02-02: 5315; 2025-02-09: 5315; 2025-02-16: 5315; 2025-02-23: 5315; 2025-03-02: 5315; 2025-03-09: 5315; 2025-03-16: 5315; 2025-03-23: 5315; 2025-03-30: 5315; 2025-04-06: 5315; 2025-04-13: 5315; 2025-04-20: 5315; 2025-04-27: 5315; 2025-05-04: 5315; 2025-05-11: 5315; 2025-05-18: 5315; 2025-05-25: 5315; 2025-06-01: 5315; 2025-06-08: 5315; 2025-06-15: 5315; 2025-06-22: 5315; 2025-06-29: 5315; 2025-07-06: 5315; 2025-07-13: 5315; 2025-07-20: 5315; 2025-07-27: 5315; 2025-08-03: 5315; 2025-08-10: 5315; 2025-08-17: 5315; 2025-08-24: 5315; 2025-08-31: 5315; 2025-09-07: 5315; 2025-09-14: 5315; 2025-09-21: 5315; 2025-09-28: 5315; 2025-10-05: 5315; 2025-10-12: 5315; 2025-10-19: 5315; 2025-10-26: 5315; 2025-11-02: 5315; 2025-11-09: 5315; 2025-11-16: 5315; 2025-11-23: 5315; 2025-11-30: 5315; 2025-12-07: 5315; 2025-12-14: 5315; 2025-12-21: 5315; 2025-12-28: 5315; 2026-01-04: 5315; 2026-01-11: 5315; 2026-01-18: 5315; 2026-01-25: 5315; 2026-02-01: 5315; 2026-02-08: 5315; 2026-02-15: 5315; 2026-02-22: 5315; 2026-03-01: 5315; 2026-03-08: 5315; 2026-03-15: 5315; 2026-03-22: 5315; 2026-03-29: 5315; 2026-04-05: 5315; 2026-04-12: 5315; 2026-04-19: 5315; 2026-04-26: 5315; 2026-05-03: 5315; 2026-05-10: 5315; 2026-05-17: 5315; 2026-05-24: 5315; 2026-05-31: 5315; 2026-06-07: 5315
0CF3010W32A8 | (Water Distribution Pump Station) Structure Work | 2024-10-03 | 2024-11-28 | 48 | 8744 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 381; 2024-10-06: 1105; 2024-10-13: 1105; 2024-10-20: 1105; 2024-10-27: 1105; 2024-11-03: 1105; 2024-11-10: 1105; 2024-11-17: 1105; 2024-11-24: 631
0CF3010W32A8 | (Water Distribution Pump Station) Structure Work | 2024-10-03 | 2024-11-28 | 48 | 8744 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 381; 2024-10-06: 1486; 2024-10-13: 2590; 2024-10-20: 3695; 2024-10-27: 4799; 2024-11-03: 5904; 2024-11-10: 7008; 2024-11-17: 8113; 2024-11-24: 8744; 2024-12-01: 8744; 2024-12-08: 8744; 2024-12-15: 8744; 2024-12-22: 8744; 2024-12-29: 8744; 2025-01-05: 8744; 2025-01-12: 8744; 2025-01-19: 8744; 2025-01-26: 8744; 2025-02-02: 8744; 2025-02-09: 8744; 2025-02-16: 8744; 2025-02-23: 8744; 2025-03-02: 8744; 2025-03-09: 8744; 2025-03-16: 8744; 2025-03-23: 8744; 2025-03-30: 8744; 2025-04-06: 8744; 2025-04-13: 8744; 2025-04-20: 8744; 2025-04-27: 8744; 2025-05-04: 8744; 2025-05-11: 8744; 2025-05-18: 8744; 2025-05-25: 8744; 2025-06-01: 8744; 2025-06-08: 8744; 2025-06-15: 8744; 2025-06-22: 8744; 2025-06-29: 8744; 2025-07-06: 8744; 2025-07-13: 8744; 2025-07-20: 8744; 2025-07-27: 8744; 2025-08-03: 8744; 2025-08-10: 8744; 2025-08-17: 8744; 2025-08-24: 8744; 2025-08-31: 8744; 2025-09-07: 8744; 2025-09-14: 8744; 2025-09-21: 8744; 2025-09-28: 8744; 2025-10-05: 8744; 2025-10-12: 8744; 2025-10-19: 8744; 2025-10-26: 8744; 2025-11-02: 8744; 2025-11-09: 8744; 2025-11-16: 8744; 2025-11-23: 8744; 2025-11-30: 8744; 2025-12-07: 8744; 2025-12-14: 8744; 2025-12-21: 8744; 2025-12-28: 8744; 2026-01-04: 8744; 2026-01-11: 8744; 2026-01-18: 8744; 2026-01-25: 8744; 2026-02-01: 8744; 2026-02-08: 8744; 2026-02-15: 8744; 2026-02-22: 8744; 2026-03-01: 8744; 2026-03-08: 8744; 2026-03-15: 8744; 2026-03-22: 8744; 2026-03-29: 8744; 2026-04-05: 8744; 2026-04-12: 8744; 2026-04-19: 8744; 2026-04-26: 8744; 2026-05-03: 8744; 2026-05-10: 8744; 2026-05-17: 8744; 2026-05-24: 8744; 2026-05-31: 8744; 2026-06-07: 8744
Mech Team |  | 2024-11-28 | 2025-05-09 | 139 | 16067 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 603; 2024-12-01: 3118; 2024-12-08: 484; 2025-03-30: 688; 2025-04-06: 1588; 2025-04-13: 2607; 2025-04-20: 3363; 2025-04-27: 2544; 2025-05-04: 1072
Mech Team |  | 2024-11-28 | 2025-05-09 | 139 | 16067 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 603; 2024-12-01: 3721; 2024-12-08: 4205; 2024-12-15: 4205; 2024-12-22: 4205; 2024-12-29: 4205; 2025-01-05: 4205; 2025-01-12: 4205; 2025-01-19: 4205; 2025-01-26: 4205; 2025-02-02: 4205; 2025-02-09: 4205; 2025-02-16: 4205; 2025-02-23: 4205; 2025-03-02: 4205; 2025-03-09: 4205; 2025-03-16: 4205; 2025-03-23: 4205; 2025-03-30: 4893; 2025-04-06: 6481; 2025-04-13: 9088; 2025-04-20: 12451; 2025-04-27: 14995; 2025-05-04: 16067; 2025-05-11: 16067; 2025-05-18: 16067; 2025-05-25: 16067; 2025-06-01: 16067; 2025-06-08: 16067; 2025-06-15: 16067; 2025-06-22: 16067; 2025-06-29: 16067; 2025-07-06: 16067; 2025-07-13: 16067; 2025-07-20: 16067; 2025-07-27: 16067; 2025-08-03: 16067; 2025-08-10: 16067; 2025-08-17: 16067; 2025-08-24: 16067; 2025-08-31: 16067; 2025-09-07: 16067; 2025-09-14: 16067; 2025-09-21: 16067; 2025-09-28: 16067; 2025-10-05: 16067; 2025-10-12: 16067; 2025-10-19: 16067; 2025-10-26: 16067; 2025-11-02: 16067; 2025-11-09: 16067; 2025-11-16: 16067; 2025-11-23: 16067; 2025-11-30: 16067; 2025-12-07: 16067; 2025-12-14: 16067; 2025-12-21: 16067; 2025-12-28: 16067; 2026-01-04: 16067; 2026-01-11: 16067; 2026-01-18: 16067; 2026-01-25: 16067; 2026-02-01: 16067; 2026-02-08: 16067; 2026-02-15: 16067; 2026-02-22: 16067; 2026-03-01: 16067; 2026-03-08: 16067; 2026-03-15: 16067; 2026-03-22: 16067; 2026-03-29: 16067; 2026-04-05: 16067; 2026-04-12: 16067; 2026-04-19: 16067; 2026-04-26: 16067; 2026-05-03: 16067; 2026-05-10: 16067; 2026-05-17: 16067; 2026-05-24: 16067; 2026-05-31: 16067; 2026-06-07: 16067
0CF3010W42A19 | (Water Distribution Pump Station) Installation | 2024-11-28 | 2024-12-12 | 12 | 4205 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 603; 2024-12-01: 3118; 2024-12-08: 484
0CF3010W42A19 | (Water Distribution Pump Station) Installation | 2024-11-28 | 2024-12-12 | 12 | 4205 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 603; 2024-12-01: 3721; 2024-12-08: 4205; 2024-12-15: 4205; 2024-12-22: 4205; 2024-12-29: 4205; 2025-01-05: 4205; 2025-01-12: 4205; 2025-01-19: 4205; 2025-01-26: 4205; 2025-02-02: 4205; 2025-02-09: 4205; 2025-02-16: 4205; 2025-02-23: 4205; 2025-03-02: 4205; 2025-03-09: 4205; 2025-03-16: 4205; 2025-03-23: 4205; 2025-03-30: 4205; 2025-04-06: 4205; 2025-04-13: 4205; 2025-04-20: 4205; 2025-04-27: 4205; 2025-05-04: 4205; 2025-05-11: 4205; 2025-05-18: 4205; 2025-05-25: 4205; 2025-06-01: 4205; 2025-06-08: 4205; 2025-06-15: 4205; 2025-06-22: 4205; 2025-06-29: 4205; 2025-07-06: 4205; 2025-07-13: 4205; 2025-07-20: 4205; 2025-07-27: 4205; 2025-08-03: 4205; 2025-08-10: 4205; 2025-08-17: 4205; 2025-08-24: 4205; 2025-08-31: 4205; 2025-09-07: 4205; 2025-09-14: 4205; 2025-09-21: 4205; 2025-09-28: 4205; 2025-10-05: 4205; 2025-10-12: 4205; 2025-10-19: 4205; 2025-10-26: 4205; 2025-11-02: 4205; 2025-11-09: 4205; 2025-11-16: 4205; 2025-11-23: 4205; 2025-11-30: 4205; 2025-12-07: 4205; 2025-12-14: 4205; 2025-12-21: 4205; 2025-12-28: 4205; 2026-01-04: 4205; 2026-01-11: 4205; 2026-01-18: 4205; 2026-01-25: 4205; 2026-02-01: 4205; 2026-02-08: 4205; 2026-02-15: 4205; 2026-02-22: 4205; 2026-03-01: 4205; 2026-03-08: 4205; 2026-03-15: 4205; 2026-03-22: 4205; 2026-03-29: 4205; 2026-04-05: 4205; 2026-04-12: 4205; 2026-04-19: 4205; 2026-04-26: 4205; 2026-05-03: 4205; 2026-05-10: 4205; 2026-05-17: 4205; 2026-05-24: 4205; 2026-05-31: 4205; 2026-06-07: 4205
0CF3010W58A12 | (Water Distribution Pump Station) Piping Work | 2025-03-31 | 2025-05-09 | 34 | 11862 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 688; 2025-04-06: 1588; 2025-04-13: 2607; 2025-04-20: 3363; 2025-04-27: 2544; 2025-05-04: 1072
0CF3010W58A12 | (Water Distribution Pump Station) Piping Work | 2025-03-31 | 2025-05-09 | 34 | 11862 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 688; 2025-04-06: 2276; 2025-04-13: 4883; 2025-04-20: 8246; 2025-04-27: 10790; 2025-05-04: 11862; 2025-05-11: 11862; 2025-05-18: 11862; 2025-05-25: 11862; 2025-06-01: 11862; 2025-06-08: 11862; 2025-06-15: 11862; 2025-06-22: 11862; 2025-06-29: 11862; 2025-07-06: 11862; 2025-07-13: 11862; 2025-07-20: 11862; 2025-07-27: 11862; 2025-08-03: 11862; 2025-08-10: 11862; 2025-08-17: 11862; 2025-08-24: 11862; 2025-08-31: 11862; 2025-09-07: 11862; 2025-09-14: 11862; 2025-09-21: 11862; 2025-09-28: 11862; 2025-10-05: 11862; 2025-10-12: 11862; 2025-10-19: 11862; 2025-10-26: 11862; 2025-11-02: 11862; 2025-11-09: 11862; 2025-11-16: 11862; 2025-11-23: 11862; 2025-11-30: 11862; 2025-12-07: 11862; 2025-12-14: 11862; 2025-12-21: 11862; 2025-12-28: 11862; 2026-01-04: 11862; 2026-01-11: 11862; 2026-01-18: 11862; 2026-01-25: 11862; 2026-02-01: 11862; 2026-02-08: 11862; 2026-02-15: 11862; 2026-02-22: 11862; 2026-03-01: 11862; 2026-03-08: 11862; 2026-03-15: 11862; 2026-03-22: 11862; 2026-03-29: 11862; 2026-04-05: 11862; 2026-04-12: 11862; 2026-04-19: 11862; 2026-04-26: 11862; 2026-05-03: 11862; 2026-05-10: 11862; 2026-05-17: 11862; 2026-05-24: 11862; 2026-05-31: 11862; 2026-06-07: 11862
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 21 | 3346 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 531; 2025-04-20: 1749; 2025-04-27: 875; 2025-05-04: 192
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 21 | 3346 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 531; 2025-04-20: 2279; 2025-04-27: 3154; 2025-05-04: 3346; 2025-05-11: 3346; 2025-05-18: 3346; 2025-05-25: 3346; 2025-06-01: 3346; 2025-06-08: 3346; 2025-06-15: 3346; 2025-06-22: 3346; 2025-06-29: 3346; 2025-07-06: 3346; 2025-07-13: 3346; 2025-07-20: 3346; 2025-07-27: 3346; 2025-08-03: 3346; 2025-08-10: 3346; 2025-08-17: 3346; 2025-08-24: 3346; 2025-08-31: 3346; 2025-09-07: 3346; 2025-09-14: 3346; 2025-09-21: 3346; 2025-09-28: 3346; 2025-10-05: 3346; 2025-10-12: 3346; 2025-10-19: 3346; 2025-10-26: 3346; 2025-11-02: 3346; 2025-11-09: 3346; 2025-11-16: 3346; 2025-11-23: 3346; 2025-11-30: 3346; 2025-12-07: 3346; 2025-12-14: 3346; 2025-12-21: 3346; 2025-12-28: 3346; 2026-01-04: 3346; 2026-01-11: 3346; 2026-01-18: 3346; 2026-01-25: 3346; 2026-02-01: 3346; 2026-02-08: 3346; 2026-02-15: 3346; 2026-02-22: 3346; 2026-03-01: 3346; 2026-03-08: 3346; 2026-03-15: 3346; 2026-03-22: 3346; 2026-03-29: 3346; 2026-04-05: 3346; 2026-04-12: 3346; 2026-04-19: 3346; 2026-04-26: 3346; 2026-05-03: 3346; 2026-05-10: 3346; 2026-05-17: 3346; 2026-05-24: 3346; 2026-05-31: 3346; 2026-06-07: 3346
0CF3010W74A91 | (Water Distribution Pump Station) Installation & Test - Elec. | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 21 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 265; 2025-04-20: 874; 2025-04-27: 437; 2025-05-04: 96
0CF3010W74A91 | (Water Distribution Pump Station) Installation & Test - Elec. | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 21 | 1673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 265; 2025-04-20: 1140; 2025-04-27: 1577; 2025-05-04: 1673; 2025-05-11: 1673; 2025-05-18: 1673; 2025-05-25: 1673; 2025-06-01: 1673; 2025-06-08: 1673; 2025-06-15: 1673; 2025-06-22: 1673; 2025-06-29: 1673; 2025-07-06: 1673; 2025-07-13: 1673; 2025-07-20: 1673; 2025-07-27: 1673; 2025-08-03: 1673; 2025-08-10: 1673; 2025-08-17: 1673; 2025-08-24: 1673; 2025-08-31: 1673; 2025-09-07: 1673; 2025-09-14: 1673; 2025-09-21: 1673; 2025-09-28: 1673; 2025-10-05: 1673; 2025-10-12: 1673; 2025-10-19: 1673; 2025-10-26: 1673; 2025-11-02: 1673; 2025-11-09: 1673; 2025-11-16: 1673; 2025-11-23: 1673; 2025-11-30: 1673; 2025-12-07: 1673; 2025-12-14: 1673; 2025-12-21: 1673; 2025-12-28: 1673; 2026-01-04: 1673; 2026-01-11: 1673; 2026-01-18: 1673; 2026-01-25: 1673; 2026-02-01: 1673; 2026-02-08: 1673; 2026-02-15: 1673; 2026-02-22: 1673; 2026-03-01: 1673; 2026-03-08: 1673; 2026-03-15: 1673; 2026-03-22: 1673; 2026-03-29: 1673; 2026-04-05: 1673; 2026-04-12: 1673; 2026-04-19: 1673; 2026-04-26: 1673; 2026-05-03: 1673; 2026-05-10: 1673; 2026-05-17: 1673; 2026-05-24: 1673; 2026-05-31: 1673; 2026-06-07: 1673
0CF3010W90A21 | (Water Distribution Pump Station) Installation & Test - I&C | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 21 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 265; 2025-04-20: 874; 2025-04-27: 437; 2025-05-04: 96
0CF3010W90A21 | (Water Distribution Pump Station) Installation & Test - I&C | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 21 | 1673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 265; 2025-04-20: 1140; 2025-04-27: 1577; 2025-05-04: 1673; 2025-05-11: 1673; 2025-05-18: 1673; 2025-05-25: 1673; 2025-06-01: 1673; 2025-06-08: 1673; 2025-06-15: 1673; 2025-06-22: 1673; 2025-06-29: 1673; 2025-07-06: 1673; 2025-07-13: 1673; 2025-07-20: 1673; 2025-07-27: 1673; 2025-08-03: 1673; 2025-08-10: 1673; 2025-08-17: 1673; 2025-08-24: 1673; 2025-08-31: 1673; 2025-09-07: 1673; 2025-09-14: 1673; 2025-09-21: 1673; 2025-09-28: 1673; 2025-10-05: 1673; 2025-10-12: 1673; 2025-10-19: 1673; 2025-10-26: 1673; 2025-11-02: 1673; 2025-11-09: 1673; 2025-11-16: 1673; 2025-11-23: 1673; 2025-11-30: 1673; 2025-12-07: 1673; 2025-12-14: 1673; 2025-12-21: 1673; 2025-12-28: 1673; 2026-01-04: 1673; 2026-01-11: 1673; 2026-01-18: 1673; 2026-01-25: 1673; 2026-02-01: 1673; 2026-02-08: 1673; 2026-02-15: 1673; 2026-02-22: 1673; 2026-03-01: 1673; 2026-03-08: 1673; 2026-03-15: 1673; 2026-03-22: 1673; 2026-03-29: 1673; 2026-04-05: 1673; 2026-04-12: 1673; 2026-04-19: 1673; 2026-04-26: 1673; 2026-05-03: 1673; 2026-05-10: 1673; 2026-05-17: 1673; 2026-05-24: 1673; 2026-05-31: 1673; 2026-06-07: 1673
Potable Water Supply Pump Station (13.4) |  | 2024-11-05 | 2025-04-05 | 131 | 211124 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 42598; 2024-11-10: 17907; 2024-11-17: 20336; 2024-11-24: 24242; 2024-12-01: 46585; 2024-12-08: 9389; 2025-03-16: 1106; 2025-03-23: 14781; 2025-03-30: 34179
Potable Water Supply Pump Station (13.4) |  | 2024-11-05 | 2025-04-05 | 131 | 211124 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 42598; 2024-11-10: 60506; 2024-11-17: 80841; 2024-11-24: 105084; 2024-12-01: 151669; 2024-12-08: 161058; 2024-12-15: 161058; 2024-12-22: 161058; 2024-12-29: 161058; 2025-01-05: 161058; 2025-01-12: 161058; 2025-01-19: 161058; 2025-01-26: 161058; 2025-02-02: 161058; 2025-02-09: 161058; 2025-02-16: 161058; 2025-02-23: 161058; 2025-03-02: 161058; 2025-03-09: 161058; 2025-03-16: 162164; 2025-03-23: 176945; 2025-03-30: 211124; 2025-04-06: 211124; 2025-04-13: 211124; 2025-04-20: 211124; 2025-04-27: 211124; 2025-05-04: 211124; 2025-05-11: 211124; 2025-05-18: 211124; 2025-05-25: 211124; 2025-06-01: 211124; 2025-06-08: 211124; 2025-06-15: 211124; 2025-06-22: 211124; 2025-06-29: 211124; 2025-07-06: 211124; 2025-07-13: 211124; 2025-07-20: 211124; 2025-07-27: 211124; 2025-08-03: 211124; 2025-08-10: 211124; 2025-08-17: 211124; 2025-08-24: 211124; 2025-08-31: 211124; 2025-09-07: 211124; 2025-09-14: 211124; 2025-09-21: 211124; 2025-09-28: 211124; 2025-10-05: 211124; 2025-10-12: 211124; 2025-10-19: 211124; 2025-10-26: 211124; 2025-11-02: 211124; 2025-11-09: 211124; 2025-11-16: 211124; 2025-11-23: 211124; 2025-11-30: 211124; 2025-12-07: 211124; 2025-12-14: 211124; 2025-12-21: 211124; 2025-12-28: 211124; 2026-01-04: 211124; 2026-01-11: 211124; 2026-01-18: 211124; 2026-01-25: 211124; 2026-02-01: 211124; 2026-02-08: 211124; 2026-02-15: 211124; 2026-02-22: 211124; 2026-03-01: 211124; 2026-03-08: 211124; 2026-03-15: 211124; 2026-03-22: 211124; 2026-03-29: 211124; 2026-04-05: 211124; 2026-04-12: 211124; 2026-04-19: 211124; 2026-04-26: 211124; 2026-05-03: 211124; 2026-05-10: 211124; 2026-05-17: 211124; 2026-05-24: 211124; 2026-05-31: 211124; 2026-06-07: 211124
Construction Management |  | 2024-11-05 | 2025-04-05 | 131 | 211124 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 42598; 2024-11-10: 17907; 2024-11-17: 20336; 2024-11-24: 24242; 2024-12-01: 46585; 2024-12-08: 9389; 2025-03-16: 1106; 2025-03-23: 14781; 2025-03-30: 34179
Construction Management |  | 2024-11-05 | 2025-04-05 | 131 | 211124 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 42598; 2024-11-10: 60506; 2024-11-17: 80841; 2024-11-24: 105084; 2024-12-01: 151669; 2024-12-08: 161058; 2024-12-15: 161058; 2024-12-22: 161058; 2024-12-29: 161058; 2025-01-05: 161058; 2025-01-12: 161058; 2025-01-19: 161058; 2025-01-26: 161058; 2025-02-02: 161058; 2025-02-09: 161058; 2025-02-16: 161058; 2025-02-23: 161058; 2025-03-02: 161058; 2025-03-09: 161058; 2025-03-16: 162164; 2025-03-23: 176945; 2025-03-30: 211124; 2025-04-06: 211124; 2025-04-13: 211124; 2025-04-20: 211124; 2025-04-27: 211124; 2025-05-04: 211124; 2025-05-11: 211124; 2025-05-18: 211124; 2025-05-25: 211124; 2025-06-01: 211124; 2025-06-08: 211124; 2025-06-15: 211124; 2025-06-22: 211124; 2025-06-29: 211124; 2025-07-06: 211124; 2025-07-13: 211124; 2025-07-20: 211124; 2025-07-27: 211124; 2025-08-03: 211124; 2025-08-10: 211124; 2025-08-17: 211124; 2025-08-24: 211124; 2025-08-31: 211124; 2025-09-07: 211124; 2025-09-14: 211124; 2025-09-21: 211124; 2025-09-28: 211124; 2025-10-05: 211124; 2025-10-12: 211124; 2025-10-19: 211124; 2025-10-26: 211124; 2025-11-02: 211124; 2025-11-09: 211124; 2025-11-16: 211124; 2025-11-23: 211124; 2025-11-30: 211124; 2025-12-07: 211124; 2025-12-14: 211124; 2025-12-21: 211124; 2025-12-28: 211124; 2026-01-04: 211124; 2026-01-11: 211124; 2026-01-18: 211124; 2026-01-25: 211124; 2026-02-01: 211124; 2026-02-08: 211124; 2026-02-15: 211124; 2026-02-22: 211124; 2026-03-01: 211124; 2026-03-08: 211124; 2026-03-15: 211124; 2026-03-22: 211124; 2026-03-29: 211124; 2026-04-05: 211124; 2026-04-12: 211124; 2026-04-19: 211124; 2026-04-26: 211124; 2026-05-03: 211124; 2026-05-10: 211124; 2026-05-17: 211124; 2026-05-24: 211124; 2026-05-31: 211124; 2026-06-07: 211124
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 19 | 88672 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 42598; 2024-11-10: 17907; 2024-11-17: 20336; 2024-11-24: 7831
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 19 | 88672 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 42598; 2024-11-10: 60506; 2024-11-17: 80841; 2024-11-24: 88672; 2024-12-01: 88672; 2024-12-08: 88672; 2024-12-15: 88672; 2024-12-22: 88672; 2024-12-29: 88672; 2025-01-05: 88672; 2025-01-12: 88672; 2025-01-19: 88672; 2025-01-26: 88672; 2025-02-02: 88672; 2025-02-09: 88672; 2025-02-16: 88672; 2025-02-23: 88672; 2025-03-02: 88672; 2025-03-09: 88672; 2025-03-16: 88672; 2025-03-23: 88672; 2025-03-30: 88672; 2025-04-06: 88672; 2025-04-13: 88672; 2025-04-20: 88672; 2025-04-27: 88672; 2025-05-04: 88672; 2025-05-11: 88672; 2025-05-18: 88672; 2025-05-25: 88672; 2025-06-01: 88672; 2025-06-08: 88672; 2025-06-15: 88672; 2025-06-22: 88672; 2025-06-29: 88672; 2025-07-06: 88672; 2025-07-13: 88672; 2025-07-20: 88672; 2025-07-27: 88672; 2025-08-03: 88672; 2025-08-10: 88672; 2025-08-17: 88672; 2025-08-24: 88672; 2025-08-31: 88672; 2025-09-07: 88672; 2025-09-14: 88672; 2025-09-21: 88672; 2025-09-28: 88672; 2025-10-05: 88672; 2025-10-12: 88672; 2025-10-19: 88672; 2025-10-26: 88672; 2025-11-02: 88672; 2025-11-09: 88672; 2025-11-16: 88672; 2025-11-23: 88672; 2025-11-30: 88672; 2025-12-07: 88672; 2025-12-14: 88672; 2025-12-21: 88672; 2025-12-28: 88672; 2026-01-04: 88672; 2026-01-11: 88672; 2026-01-18: 88672; 2026-01-25: 88672; 2026-02-01: 88672; 2026-02-08: 88672; 2026-02-15: 88672; 2026-02-22: 88672; 2026-03-01: 88672; 2026-03-08: 88672; 2026-03-15: 88672; 2026-03-22: 88672; 2026-03-29: 88672; 2026-04-05: 88672; 2026-04-12: 88672; 2026-04-19: 88672; 2026-04-26: 88672; 2026-05-03: 88672; 2026-05-10: 88672; 2026-05-17: 88672; 2026-05-24: 88672; 2026-05-31: 88672; 2026-06-07: 88672
0CF3010W16A32 | (Potable Water Supply Pump Station) FDN Work | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 6 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 42598; 2024-11-10: 1738
0CF3010W16A32 | (Potable Water Supply Pump Station) FDN Work | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 6 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 42598; 2024-11-10: 44336; 2024-11-17: 44336; 2024-11-24: 44336; 2024-12-01: 44336; 2024-12-08: 44336; 2024-12-15: 44336; 2024-12-22: 44336; 2024-12-29: 44336; 2025-01-05: 44336; 2025-01-12: 44336; 2025-01-19: 44336; 2025-01-26: 44336; 2025-02-02: 44336; 2025-02-09: 44336; 2025-02-16: 44336; 2025-02-23: 44336; 2025-03-02: 44336; 2025-03-09: 44336; 2025-03-16: 44336; 2025-03-23: 44336; 2025-03-30: 44336; 2025-04-06: 44336; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
0CF3010W32A9 | (Potable Water Supply Pump Station) Structure Work | 2024-11-12 | 2024-11-27 | 13 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 16170; 2024-11-17: 20336; 2024-11-24: 7831
0CF3010W32A9 | (Potable Water Supply Pump Station) Structure Work | 2024-11-12 | 2024-11-27 | 13 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 16170; 2024-11-17: 36505; 2024-11-24: 44336; 2024-12-01: 44336; 2024-12-08: 44336; 2024-12-15: 44336; 2024-12-22: 44336; 2024-12-29: 44336; 2025-01-05: 44336; 2025-01-12: 44336; 2025-01-19: 44336; 2025-01-26: 44336; 2025-02-02: 44336; 2025-02-09: 44336; 2025-02-16: 44336; 2025-02-23: 44336; 2025-03-02: 44336; 2025-03-09: 44336; 2025-03-16: 44336; 2025-03-23: 44336; 2025-03-30: 44336; 2025-04-06: 44336; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
Mech Team |  | 2024-11-27 | 2025-04-05 | 111 | 101340 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 16412; 2024-12-01: 46585; 2024-12-08: 9389; 2025-03-30: 28954
Mech Team |  | 2024-11-27 | 2025-04-05 | 111 | 101340 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 16412; 2024-12-01: 62997; 2024-12-08: 72386; 2024-12-15: 72386; 2024-12-22: 72386; 2024-12-29: 72386; 2025-01-05: 72386; 2025-01-12: 72386; 2025-01-19: 72386; 2025-01-26: 72386; 2025-02-02: 72386; 2025-02-09: 72386; 2025-02-16: 72386; 2025-02-23: 72386; 2025-03-02: 72386; 2025-03-09: 72386; 2025-03-16: 72386; 2025-03-23: 72386; 2025-03-30: 101340; 2025-04-06: 101340; 2025-04-13: 101340; 2025-04-20: 101340; 2025-04-27: 101340; 2025-05-04: 101340; 2025-05-11: 101340; 2025-05-18: 101340; 2025-05-25: 101340; 2025-06-01: 101340; 2025-06-08: 101340; 2025-06-15: 101340; 2025-06-22: 101340; 2025-06-29: 101340; 2025-07-06: 101340; 2025-07-13: 101340; 2025-07-20: 101340; 2025-07-27: 101340; 2025-08-03: 101340; 2025-08-10: 101340; 2025-08-17: 101340; 2025-08-24: 101340; 2025-08-31: 101340; 2025-09-07: 101340; 2025-09-14: 101340; 2025-09-21: 101340; 2025-09-28: 101340; 2025-10-05: 101340; 2025-10-12: 101340; 2025-10-19: 101340; 2025-10-26: 101340; 2025-11-02: 101340; 2025-11-09: 101340; 2025-11-16: 101340; 2025-11-23: 101340; 2025-11-30: 101340; 2025-12-07: 101340; 2025-12-14: 101340; 2025-12-21: 101340; 2025-12-28: 101340; 2026-01-04: 101340; 2026-01-11: 101340; 2026-01-18: 101340; 2026-01-25: 101340; 2026-02-01: 101340; 2026-02-08: 101340; 2026-02-15: 101340; 2026-02-22: 101340; 2026-03-01: 101340; 2026-03-08: 101340; 2026-03-15: 101340; 2026-03-22: 101340; 2026-03-29: 101340; 2026-04-05: 101340; 2026-04-12: 101340; 2026-04-19: 101340; 2026-04-26: 101340; 2026-05-03: 101340; 2026-05-10: 101340; 2026-05-17: 101340; 2026-05-24: 101340; 2026-05-31: 101340; 2026-06-07: 101340
0CF3010W42A20 | (Potable Water Supply Pump Station) Installation | 2024-11-27 | 2024-12-13 | 14 | 72386 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 16412; 2024-12-01: 46585; 2024-12-08: 9389
0CF3010W42A20 | (Potable Water Supply Pump Station) Installation | 2024-11-27 | 2024-12-13 | 14 | 72386 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 16412; 2024-12-01: 62997; 2024-12-08: 72386; 2024-12-15: 72386; 2024-12-22: 72386; 2024-12-29: 72386; 2025-01-05: 72386; 2025-01-12: 72386; 2025-01-19: 72386; 2025-01-26: 72386; 2025-02-02: 72386; 2025-02-09: 72386; 2025-02-16: 72386; 2025-02-23: 72386; 2025-03-02: 72386; 2025-03-09: 72386; 2025-03-16: 72386; 2025-03-23: 72386; 2025-03-30: 72386; 2025-04-06: 72386; 2025-04-13: 72386; 2025-04-20: 72386; 2025-04-27: 72386; 2025-05-04: 72386; 2025-05-11: 72386; 2025-05-18: 72386; 2025-05-25: 72386; 2025-06-01: 72386; 2025-06-08: 72386; 2025-06-15: 72386; 2025-06-22: 72386; 2025-06-29: 72386; 2025-07-06: 72386; 2025-07-13: 72386; 2025-07-20: 72386; 2025-07-27: 72386; 2025-08-03: 72386; 2025-08-10: 72386; 2025-08-17: 72386; 2025-08-24: 72386; 2025-08-31: 72386; 2025-09-07: 72386; 2025-09-14: 72386; 2025-09-21: 72386; 2025-09-28: 72386; 2025-10-05: 72386; 2025-10-12: 72386; 2025-10-19: 72386; 2025-10-26: 72386; 2025-11-02: 72386; 2025-11-09: 72386; 2025-11-16: 72386; 2025-11-23: 72386; 2025-11-30: 72386; 2025-12-07: 72386; 2025-12-14: 72386; 2025-12-21: 72386; 2025-12-28: 72386; 2026-01-04: 72386; 2026-01-11: 72386; 2026-01-18: 72386; 2026-01-25: 72386; 2026-02-01: 72386; 2026-02-08: 72386; 2026-02-15: 72386; 2026-02-22: 72386; 2026-03-01: 72386; 2026-03-08: 72386; 2026-03-15: 72386; 2026-03-22: 72386; 2026-03-29: 72386; 2026-04-05: 72386; 2026-04-12: 72386; 2026-04-19: 72386; 2026-04-26: 72386; 2026-05-03: 72386; 2026-05-10: 72386; 2026-05-17: 72386; 2026-05-24: 72386; 2026-05-31: 72386; 2026-06-07: 72386
0CF3010W58A13 | (Potable Water Supply Pump Station) Piping Work | 2025-03-31 | 2025-04-05 | 6 | 28954 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 28954
0CF3010W58A13 | (Potable Water Supply Pump Station) Piping Work | 2025-03-31 | 2025-04-05 | 6 | 28954 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 28954; 2025-04-06: 28954; 2025-04-13: 28954; 2025-04-20: 28954; 2025-04-27: 28954; 2025-05-04: 28954; 2025-05-11: 28954; 2025-05-18: 28954; 2025-05-25: 28954; 2025-06-01: 28954; 2025-06-08: 28954; 2025-06-15: 28954; 2025-06-22: 28954; 2025-06-29: 28954; 2025-07-06: 28954; 2025-07-13: 28954; 2025-07-20: 28954; 2025-07-27: 28954; 2025-08-03: 28954; 2025-08-10: 28954; 2025-08-17: 28954; 2025-08-24: 28954; 2025-08-31: 28954; 2025-09-07: 28954; 2025-09-14: 28954; 2025-09-21: 28954; 2025-09-28: 28954; 2025-10-05: 28954; 2025-10-12: 28954; 2025-10-19: 28954; 2025-10-26: 28954; 2025-11-02: 28954; 2025-11-09: 28954; 2025-11-16: 28954; 2025-11-23: 28954; 2025-11-30: 28954; 2025-12-07: 28954; 2025-12-14: 28954; 2025-12-21: 28954; 2025-12-28: 28954; 2026-01-04: 28954; 2026-01-11: 28954; 2026-01-18: 28954; 2026-01-25: 28954; 2026-02-01: 28954; 2026-02-08: 28954; 2026-02-15: 28954; 2026-02-22: 28954; 2026-03-01: 28954; 2026-03-08: 28954; 2026-03-15: 28954; 2026-03-22: 28954; 2026-03-29: 28954; 2026-04-05: 28954; 2026-04-12: 28954; 2026-04-19: 28954; 2026-04-26: 28954; 2026-05-03: 28954; 2026-05-10: 28954; 2026-05-17: 28954; 2026-05-24: 28954; 2026-05-31: 28954; 2026-06-07: 28954
Elec. & I&C Team |  | 2025-03-21 | 2025-04-05 | 13 | 21112 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 1106; 2025-03-23: 14781; 2025-03-30: 5225
Elec. & I&C Team |  | 2025-03-21 | 2025-04-05 | 13 | 21112 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 1106; 2025-03-23: 15887; 2025-03-30: 21112; 2025-04-06: 21112; 2025-04-13: 21112; 2025-04-20: 21112; 2025-04-27: 21112; 2025-05-04: 21112; 2025-05-11: 21112; 2025-05-18: 21112; 2025-05-25: 21112; 2025-06-01: 21112; 2025-06-08: 21112; 2025-06-15: 21112; 2025-06-22: 21112; 2025-06-29: 21112; 2025-07-06: 21112; 2025-07-13: 21112; 2025-07-20: 21112; 2025-07-27: 21112; 2025-08-03: 21112; 2025-08-10: 21112; 2025-08-17: 21112; 2025-08-24: 21112; 2025-08-31: 21112; 2025-09-07: 21112; 2025-09-14: 21112; 2025-09-21: 21112; 2025-09-28: 21112; 2025-10-05: 21112; 2025-10-12: 21112; 2025-10-19: 21112; 2025-10-26: 21112; 2025-11-02: 21112; 2025-11-09: 21112; 2025-11-16: 21112; 2025-11-23: 21112; 2025-11-30: 21112; 2025-12-07: 21112; 2025-12-14: 21112; 2025-12-21: 21112; 2025-12-28: 21112; 2026-01-04: 21112; 2026-01-11: 21112; 2026-01-18: 21112; 2026-01-25: 21112; 2026-02-01: 21112; 2026-02-08: 21112; 2026-02-15: 21112; 2026-02-22: 21112; 2026-03-01: 21112; 2026-03-08: 21112; 2026-03-15: 21112; 2026-03-22: 21112; 2026-03-29: 21112; 2026-04-05: 21112; 2026-04-12: 21112; 2026-04-19: 21112; 2026-04-26: 21112; 2026-05-03: 21112; 2026-05-10: 21112; 2026-05-17: 21112; 2026-05-24: 21112; 2026-05-31: 21112; 2026-06-07: 21112
0CF3010W74A92 | (Potable Water Supply Pump Station) Installation & Test - Elec. | 2025-03-21 | 2025-04-05 | 13 | 10556 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 553; 2025-03-23: 7390; 2025-03-30: 2613
0CF3010W74A92 | (Potable Water Supply Pump Station) Installation & Test - Elec. | 2025-03-21 | 2025-04-05 | 13 | 10556 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 553; 2025-03-23: 7943; 2025-03-30: 10556; 2025-04-06: 10556; 2025-04-13: 10556; 2025-04-20: 10556; 2025-04-27: 10556; 2025-05-04: 10556; 2025-05-11: 10556; 2025-05-18: 10556; 2025-05-25: 10556; 2025-06-01: 10556; 2025-06-08: 10556; 2025-06-15: 10556; 2025-06-22: 10556; 2025-06-29: 10556; 2025-07-06: 10556; 2025-07-13: 10556; 2025-07-20: 10556; 2025-07-27: 10556; 2025-08-03: 10556; 2025-08-10: 10556; 2025-08-17: 10556; 2025-08-24: 10556; 2025-08-31: 10556; 2025-09-07: 10556; 2025-09-14: 10556; 2025-09-21: 10556; 2025-09-28: 10556; 2025-10-05: 10556; 2025-10-12: 10556; 2025-10-19: 10556; 2025-10-26: 10556; 2025-11-02: 10556; 2025-11-09: 10556; 2025-11-16: 10556; 2025-11-23: 10556; 2025-11-30: 10556; 2025-12-07: 10556; 2025-12-14: 10556; 2025-12-21: 10556; 2025-12-28: 10556; 2026-01-04: 10556; 2026-01-11: 10556; 2026-01-18: 10556; 2026-01-25: 10556; 2026-02-01: 10556; 2026-02-08: 10556; 2026-02-15: 10556; 2026-02-22: 10556; 2026-03-01: 10556; 2026-03-08: 10556; 2026-03-15: 10556; 2026-03-22: 10556; 2026-03-29: 10556; 2026-04-05: 10556; 2026-04-12: 10556; 2026-04-19: 10556; 2026-04-26: 10556; 2026-05-03: 10556; 2026-05-10: 10556; 2026-05-17: 10556; 2026-05-24: 10556; 2026-05-31: 10556; 2026-06-07: 10556
0CF3010W90A22 | (Potable Water Supply Pump Station) Installation & Test - I&C | 2025-03-21 | 2025-04-05 | 13 | 10556 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 553; 2025-03-23: 7390; 2025-03-30: 2613
0CF3010W90A22 | (Potable Water Supply Pump Station) Installation & Test - I&C | 2025-03-21 | 2025-04-05 | 13 | 10556 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 553; 2025-03-23: 7943; 2025-03-30: 10556; 2025-04-06: 10556; 2025-04-13: 10556; 2025-04-20: 10556; 2025-04-27: 10556; 2025-05-04: 10556; 2025-05-11: 10556; 2025-05-18: 10556; 2025-05-25: 10556; 2025-06-01: 10556; 2025-06-08: 10556; 2025-06-15: 10556; 2025-06-22: 10556; 2025-06-29: 10556; 2025-07-06: 10556; 2025-07-13: 10556; 2025-07-20: 10556; 2025-07-27: 10556; 2025-08-03: 10556; 2025-08-10: 10556; 2025-08-17: 10556; 2025-08-24: 10556; 2025-08-31: 10556; 2025-09-07: 10556; 2025-09-14: 10556; 2025-09-21: 10556; 2025-09-28: 10556; 2025-10-05: 10556; 2025-10-12: 10556; 2025-10-19: 10556; 2025-10-26: 10556; 2025-11-02: 10556; 2025-11-09: 10556; 2025-11-16: 10556; 2025-11-23: 10556; 2025-11-30: 10556; 2025-12-07: 10556; 2025-12-14: 10556; 2025-12-21: 10556; 2025-12-28: 10556; 2026-01-04: 10556; 2026-01-11: 10556; 2026-01-18: 10556; 2026-01-25: 10556; 2026-02-01: 10556; 2026-02-08: 10556; 2026-02-15: 10556; 2026-02-22: 10556; 2026-03-01: 10556; 2026-03-08: 10556; 2026-03-15: 10556; 2026-03-22: 10556; 2026-03-29: 10556; 2026-04-05: 10556; 2026-04-12: 10556; 2026-04-19: 10556; 2026-04-26: 10556; 2026-05-03: 10556; 2026-05-10: 10556; 2026-05-17: 10556; 2026-05-24: 10556; 2026-05-31: 10556; 2026-06-07: 10556
Potable Water Storage Tank (13.2) |  | 2024-09-06 | 2024-11-15 | 60 | 30127 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 178; 2024-09-08: 4760; 2024-09-15: 8129; 2024-09-22: 992; 2024-10-20: 2878; 2024-10-27: 8215; 2024-11-03: 4060; 2024-11-10: 915
Potable Water Storage Tank (13.2) |  | 2024-09-06 | 2024-11-15 | 60 | 30127 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 178; 2024-09-08: 4938; 2024-09-15: 13067; 2024-09-22: 14059; 2024-09-29: 14059; 2024-10-06: 14059; 2024-10-13: 14059; 2024-10-20: 16937; 2024-10-27: 25152; 2024-11-03: 29212; 2024-11-10: 30127; 2024-11-17: 30127; 2024-11-24: 30127; 2024-12-01: 30127; 2024-12-08: 30127; 2024-12-15: 30127; 2024-12-22: 30127; 2024-12-29: 30127; 2025-01-05: 30127; 2025-01-12: 30127; 2025-01-19: 30127; 2025-01-26: 30127; 2025-02-02: 30127; 2025-02-09: 30127; 2025-02-16: 30127; 2025-02-23: 30127; 2025-03-02: 30127; 2025-03-09: 30127; 2025-03-16: 30127; 2025-03-23: 30127; 2025-03-30: 30127; 2025-04-06: 30127; 2025-04-13: 30127; 2025-04-20: 30127; 2025-04-27: 30127; 2025-05-04: 30127; 2025-05-11: 30127; 2025-05-18: 30127; 2025-05-25: 30127; 2025-06-01: 30127; 2025-06-08: 30127; 2025-06-15: 30127; 2025-06-22: 30127; 2025-06-29: 30127; 2025-07-06: 30127; 2025-07-13: 30127; 2025-07-20: 30127; 2025-07-27: 30127; 2025-08-03: 30127; 2025-08-10: 30127; 2025-08-17: 30127; 2025-08-24: 30127; 2025-08-31: 30127; 2025-09-07: 30127; 2025-09-14: 30127; 2025-09-21: 30127; 2025-09-28: 30127; 2025-10-05: 30127; 2025-10-12: 30127; 2025-10-19: 30127; 2025-10-26: 30127; 2025-11-02: 30127; 2025-11-09: 30127; 2025-11-16: 30127; 2025-11-23: 30127; 2025-11-30: 30127; 2025-12-07: 30127; 2025-12-14: 30127; 2025-12-21: 30127; 2025-12-28: 30127; 2026-01-04: 30127; 2026-01-11: 30127; 2026-01-18: 30127; 2026-01-25: 30127; 2026-02-01: 30127; 2026-02-08: 30127; 2026-02-15: 30127; 2026-02-22: 30127; 2026-03-01: 30127; 2026-03-08: 30127; 2026-03-15: 30127; 2026-03-22: 30127; 2026-03-29: 30127; 2026-04-05: 30127; 2026-04-12: 30127; 2026-04-19: 30127; 2026-04-26: 30127; 2026-05-03: 30127; 2026-05-10: 30127; 2026-05-17: 30127; 2026-05-24: 30127; 2026-05-31: 30127; 2026-06-07: 30127
Construction Management |  | 2024-09-06 | 2024-11-15 | 60 | 30127 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 178; 2024-09-08: 4760; 2024-09-15: 8129; 2024-09-22: 992; 2024-10-20: 2878; 2024-10-27: 8215; 2024-11-03: 4060; 2024-11-10: 915
Construction Management |  | 2024-09-06 | 2024-11-15 | 60 | 30127 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 178; 2024-09-08: 4938; 2024-09-15: 13067; 2024-09-22: 14059; 2024-09-29: 14059; 2024-10-06: 14059; 2024-10-13: 14059; 2024-10-20: 16937; 2024-10-27: 25152; 2024-11-03: 29212; 2024-11-10: 30127; 2024-11-17: 30127; 2024-11-24: 30127; 2024-12-01: 30127; 2024-12-08: 30127; 2024-12-15: 30127; 2024-12-22: 30127; 2024-12-29: 30127; 2025-01-05: 30127; 2025-01-12: 30127; 2025-01-19: 30127; 2025-01-26: 30127; 2025-02-02: 30127; 2025-02-09: 30127; 2025-02-16: 30127; 2025-02-23: 30127; 2025-03-02: 30127; 2025-03-09: 30127; 2025-03-16: 30127; 2025-03-23: 30127; 2025-03-30: 30127; 2025-04-06: 30127; 2025-04-13: 30127; 2025-04-20: 30127; 2025-04-27: 30127; 2025-05-04: 30127; 2025-05-11: 30127; 2025-05-18: 30127; 2025-05-25: 30127; 2025-06-01: 30127; 2025-06-08: 30127; 2025-06-15: 30127; 2025-06-22: 30127; 2025-06-29: 30127; 2025-07-06: 30127; 2025-07-13: 30127; 2025-07-20: 30127; 2025-07-27: 30127; 2025-08-03: 30127; 2025-08-10: 30127; 2025-08-17: 30127; 2025-08-24: 30127; 2025-08-31: 30127; 2025-09-07: 30127; 2025-09-14: 30127; 2025-09-21: 30127; 2025-09-28: 30127; 2025-10-05: 30127; 2025-10-12: 30127; 2025-10-19: 30127; 2025-10-26: 30127; 2025-11-02: 30127; 2025-11-09: 30127; 2025-11-16: 30127; 2025-11-23: 30127; 2025-11-30: 30127; 2025-12-07: 30127; 2025-12-14: 30127; 2025-12-21: 30127; 2025-12-28: 30127; 2026-01-04: 30127; 2026-01-11: 30127; 2026-01-18: 30127; 2026-01-25: 30127; 2026-02-01: 30127; 2026-02-08: 30127; 2026-02-15: 30127; 2026-02-22: 30127; 2026-03-01: 30127; 2026-03-08: 30127; 2026-03-15: 30127; 2026-03-22: 30127; 2026-03-29: 30127; 2026-04-05: 30127; 2026-04-12: 30127; 2026-04-19: 30127; 2026-04-26: 30127; 2026-05-03: 30127; 2026-05-10: 30127; 2026-05-17: 30127; 2026-05-24: 30127; 2026-05-31: 30127; 2026-06-07: 30127
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-06 | 2024-09-27 | 18 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 178; 2024-09-08: 4760; 2024-09-15: 8129; 2024-09-22: 992
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-06 | 2024-09-27 | 18 | 14059 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 178; 2024-09-08: 4938; 2024-09-15: 13067; 2024-09-22: 14059; 2024-09-29: 14059; 2024-10-06: 14059; 2024-10-13: 14059; 2024-10-20: 14059; 2024-10-27: 14059; 2024-11-03: 14059; 2024-11-10: 14059; 2024-11-17: 14059; 2024-11-24: 14059; 2024-12-01: 14059; 2024-12-08: 14059; 2024-12-15: 14059; 2024-12-22: 14059; 2024-12-29: 14059; 2025-01-05: 14059; 2025-01-12: 14059; 2025-01-19: 14059; 2025-01-26: 14059; 2025-02-02: 14059; 2025-02-09: 14059; 2025-02-16: 14059; 2025-02-23: 14059; 2025-03-02: 14059; 2025-03-09: 14059; 2025-03-16: 14059; 2025-03-23: 14059; 2025-03-30: 14059; 2025-04-06: 14059; 2025-04-13: 14059; 2025-04-20: 14059; 2025-04-27: 14059; 2025-05-04: 14059; 2025-05-11: 14059; 2025-05-18: 14059; 2025-05-25: 14059; 2025-06-01: 14059; 2025-06-08: 14059; 2025-06-15: 14059; 2025-06-22: 14059; 2025-06-29: 14059; 2025-07-06: 14059; 2025-07-13: 14059; 2025-07-20: 14059; 2025-07-27: 14059; 2025-08-03: 14059; 2025-08-10: 14059; 2025-08-17: 14059; 2025-08-24: 14059; 2025-08-31: 14059; 2025-09-07: 14059; 2025-09-14: 14059; 2025-09-21: 14059; 2025-09-28: 14059; 2025-10-05: 14059; 2025-10-12: 14059; 2025-10-19: 14059; 2025-10-26: 14059; 2025-11-02: 14059; 2025-11-09: 14059; 2025-11-16: 14059; 2025-11-23: 14059; 2025-11-30: 14059; 2025-12-07: 14059; 2025-12-14: 14059; 2025-12-21: 14059; 2025-12-28: 14059; 2026-01-04: 14059; 2026-01-11: 14059; 2026-01-18: 14059; 2026-01-25: 14059; 2026-02-01: 14059; 2026-02-08: 14059; 2026-02-15: 14059; 2026-02-22: 14059; 2026-03-01: 14059; 2026-03-08: 14059; 2026-03-15: 14059; 2026-03-22: 14059; 2026-03-29: 14059; 2026-04-05: 14059; 2026-04-12: 14059; 2026-04-19: 14059; 2026-04-26: 14059; 2026-05-03: 14059; 2026-05-10: 14059; 2026-05-17: 14059; 2026-05-24: 14059; 2026-05-31: 14059; 2026-06-07: 14059
0CF3035W16A15 | (PWT) FDN Work | 2024-09-06 | 2024-09-27 | 18 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 178; 2024-09-08: 4760; 2024-09-15: 8129; 2024-09-22: 992
0CF3035W16A15 | (PWT) FDN Work | 2024-09-06 | 2024-09-27 | 18 | 14059 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 178; 2024-09-08: 4938; 2024-09-15: 13067; 2024-09-22: 14059; 2024-09-29: 14059; 2024-10-06: 14059; 2024-10-13: 14059; 2024-10-20: 14059; 2024-10-27: 14059; 2024-11-03: 14059; 2024-11-10: 14059; 2024-11-17: 14059; 2024-11-24: 14059; 2024-12-01: 14059; 2024-12-08: 14059; 2024-12-15: 14059; 2024-12-22: 14059; 2024-12-29: 14059; 2025-01-05: 14059; 2025-01-12: 14059; 2025-01-19: 14059; 2025-01-26: 14059; 2025-02-02: 14059; 2025-02-09: 14059; 2025-02-16: 14059; 2025-02-23: 14059; 2025-03-02: 14059; 2025-03-09: 14059; 2025-03-16: 14059; 2025-03-23: 14059; 2025-03-30: 14059; 2025-04-06: 14059; 2025-04-13: 14059; 2025-04-20: 14059; 2025-04-27: 14059; 2025-05-04: 14059; 2025-05-11: 14059; 2025-05-18: 14059; 2025-05-25: 14059; 2025-06-01: 14059; 2025-06-08: 14059; 2025-06-15: 14059; 2025-06-22: 14059; 2025-06-29: 14059; 2025-07-06: 14059; 2025-07-13: 14059; 2025-07-20: 14059; 2025-07-27: 14059; 2025-08-03: 14059; 2025-08-10: 14059; 2025-08-17: 14059; 2025-08-24: 14059; 2025-08-31: 14059; 2025-09-07: 14059; 2025-09-14: 14059; 2025-09-21: 14059; 2025-09-28: 14059; 2025-10-05: 14059; 2025-10-12: 14059; 2025-10-19: 14059; 2025-10-26: 14059; 2025-11-02: 14059; 2025-11-09: 14059; 2025-11-16: 14059; 2025-11-23: 14059; 2025-11-30: 14059; 2025-12-07: 14059; 2025-12-14: 14059; 2025-12-21: 14059; 2025-12-28: 14059; 2026-01-04: 14059; 2026-01-11: 14059; 2026-01-18: 14059; 2026-01-25: 14059; 2026-02-01: 14059; 2026-02-08: 14059; 2026-02-15: 14059; 2026-02-22: 14059; 2026-03-01: 14059; 2026-03-08: 14059; 2026-03-15: 14059; 2026-03-22: 14059; 2026-03-29: 14059; 2026-04-05: 14059; 2026-04-12: 14059; 2026-04-19: 14059; 2026-04-26: 14059; 2026-05-03: 14059; 2026-05-10: 14059; 2026-05-17: 14059; 2026-05-24: 14059; 2026-05-31: 14059; 2026-06-07: 14059
Mech Team |  | 2024-10-22 | 2024-11-15 | 21 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 2878; 2024-10-27: 8215; 2024-11-03: 4060; 2024-11-10: 915
Mech Team |  | 2024-10-22 | 2024-11-15 | 21 | 16068 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 2878; 2024-10-27: 11093; 2024-11-03: 15153; 2024-11-10: 16068; 2024-11-17: 16068; 2024-11-24: 16068; 2024-12-01: 16068; 2024-12-08: 16068; 2024-12-15: 16068; 2024-12-22: 16068; 2024-12-29: 16068; 2025-01-05: 16068; 2025-01-12: 16068; 2025-01-19: 16068; 2025-01-26: 16068; 2025-02-02: 16068; 2025-02-09: 16068; 2025-02-16: 16068; 2025-02-23: 16068; 2025-03-02: 16068; 2025-03-09: 16068; 2025-03-16: 16068; 2025-03-23: 16068; 2025-03-30: 16068; 2025-04-06: 16068; 2025-04-13: 16068; 2025-04-20: 16068; 2025-04-27: 16068; 2025-05-04: 16068; 2025-05-11: 16068; 2025-05-18: 16068; 2025-05-25: 16068; 2025-06-01: 16068; 2025-06-08: 16068; 2025-06-15: 16068; 2025-06-22: 16068; 2025-06-29: 16068; 2025-07-06: 16068; 2025-07-13: 16068; 2025-07-20: 16068; 2025-07-27: 16068; 2025-08-03: 16068; 2025-08-10: 16068; 2025-08-17: 16068; 2025-08-24: 16068; 2025-08-31: 16068; 2025-09-07: 16068; 2025-09-14: 16068; 2025-09-21: 16068; 2025-09-28: 16068; 2025-10-05: 16068; 2025-10-12: 16068; 2025-10-19: 16068; 2025-10-26: 16068; 2025-11-02: 16068; 2025-11-09: 16068; 2025-11-16: 16068; 2025-11-23: 16068; 2025-11-30: 16068; 2025-12-07: 16068; 2025-12-14: 16068; 2025-12-21: 16068; 2025-12-28: 16068; 2026-01-04: 16068; 2026-01-11: 16068; 2026-01-18: 16068; 2026-01-25: 16068; 2026-02-01: 16068; 2026-02-08: 16068; 2026-02-15: 16068; 2026-02-22: 16068; 2026-03-01: 16068; 2026-03-08: 16068; 2026-03-15: 16068; 2026-03-22: 16068; 2026-03-29: 16068; 2026-04-05: 16068; 2026-04-12: 16068; 2026-04-19: 16068; 2026-04-26: 16068; 2026-05-03: 16068; 2026-05-10: 16068; 2026-05-17: 16068; 2026-05-24: 16068; 2026-05-31: 16068; 2026-06-07: 16068
0CF3035W68A16 | (PWT) Installation(incl. painting & Test) | 2024-10-22 | 2024-11-15 | 21 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 2878; 2024-10-27: 8215; 2024-11-03: 4060; 2024-11-10: 915
0CF3035W68A16 | (PWT) Installation(incl. painting & Test) | 2024-10-22 | 2024-11-15 | 21 | 16068 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 2878; 2024-10-27: 11093; 2024-11-03: 15153; 2024-11-10: 16068; 2024-11-17: 16068; 2024-11-24: 16068; 2024-12-01: 16068; 2024-12-08: 16068; 2024-12-15: 16068; 2024-12-22: 16068; 2024-12-29: 16068; 2025-01-05: 16068; 2025-01-12: 16068; 2025-01-19: 16068; 2025-01-26: 16068; 2025-02-02: 16068; 2025-02-09: 16068; 2025-02-16: 16068; 2025-02-23: 16068; 2025-03-02: 16068; 2025-03-09: 16068; 2025-03-16: 16068; 2025-03-23: 16068; 2025-03-30: 16068; 2025-04-06: 16068; 2025-04-13: 16068; 2025-04-20: 16068; 2025-04-27: 16068; 2025-05-04: 16068; 2025-05-11: 16068; 2025-05-18: 16068; 2025-05-25: 16068; 2025-06-01: 16068; 2025-06-08: 16068; 2025-06-15: 16068; 2025-06-22: 16068; 2025-06-29: 16068; 2025-07-06: 16068; 2025-07-13: 16068; 2025-07-20: 16068; 2025-07-27: 16068; 2025-08-03: 16068; 2025-08-10: 16068; 2025-08-17: 16068; 2025-08-24: 16068; 2025-08-31: 16068; 2025-09-07: 16068; 2025-09-14: 16068; 2025-09-21: 16068; 2025-09-28: 16068; 2025-10-05: 16068; 2025-10-12: 16068; 2025-10-19: 16068; 2025-10-26: 16068; 2025-11-02: 16068; 2025-11-09: 16068; 2025-11-16: 16068; 2025-11-23: 16068; 2025-11-30: 16068; 2025-12-07: 16068; 2025-12-14: 16068; 2025-12-21: 16068; 2025-12-28: 16068; 2026-01-04: 16068; 2026-01-11: 16068; 2026-01-18: 16068; 2026-01-25: 16068; 2026-02-01: 16068; 2026-02-08: 16068; 2026-02-15: 16068; 2026-02-22: 16068; 2026-03-01: 16068; 2026-03-08: 16068; 2026-03-15: 16068; 2026-03-22: 16068; 2026-03-29: 16068; 2026-04-05: 16068; 2026-04-12: 16068; 2026-04-19: 16068; 2026-04-26: 16068; 2026-05-03: 16068; 2026-05-10: 16068; 2026-05-17: 16068; 2026-05-24: 16068; 2026-05-31: 16068; 2026-06-07: 16068
Compressed Air Station (27) |  | 2024-11-16 | 2025-04-04 | 119 | 316684 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 185; 2024-11-17: 4848; 2024-11-24: 21422; 2024-12-01: 15831; 2024-12-08: 2050; 2025-01-26: 21898; 2025-02-02: 21898; 2025-02-09: 89247; 2025-02-16: 56723; 2025-02-23: 32402; 2025-03-02: 19939; 2025-03-09: 15329; 2025-03-16: 9247; 2025-03-23: 4575; 2025-03-30: 1090
Compressed Air Station (27) |  | 2024-11-16 | 2025-04-04 | 119 | 316684 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 185; 2024-11-17: 5033; 2024-11-24: 26455; 2024-12-01: 42286; 2024-12-08: 44336; 2024-12-15: 44336; 2024-12-22: 44336; 2024-12-29: 44336; 2025-01-05: 44336; 2025-01-12: 44336; 2025-01-19: 44336; 2025-01-26: 66234; 2025-02-02: 88132; 2025-02-09: 177379; 2025-02-16: 234102; 2025-02-23: 266504; 2025-03-02: 286443; 2025-03-09: 301772; 2025-03-16: 311019; 2025-03-23: 315594; 2025-03-30: 316684; 2025-04-06: 316684; 2025-04-13: 316684; 2025-04-20: 316684; 2025-04-27: 316684; 2025-05-04: 316684; 2025-05-11: 316684; 2025-05-18: 316684; 2025-05-25: 316684; 2025-06-01: 316684; 2025-06-08: 316684; 2025-06-15: 316684; 2025-06-22: 316684; 2025-06-29: 316684; 2025-07-06: 316684; 2025-07-13: 316684; 2025-07-20: 316684; 2025-07-27: 316684; 2025-08-03: 316684; 2025-08-10: 316684; 2025-08-17: 316684; 2025-08-24: 316684; 2025-08-31: 316684; 2025-09-07: 316684; 2025-09-14: 316684; 2025-09-21: 316684; 2025-09-28: 316684; 2025-10-05: 316684; 2025-10-12: 316684; 2025-10-19: 316684; 2025-10-26: 316684; 2025-11-02: 316684; 2025-11-09: 316684; 2025-11-16: 316684; 2025-11-23: 316684; 2025-11-30: 316684; 2025-12-07: 316684; 2025-12-14: 316684; 2025-12-21: 316684; 2025-12-28: 316684; 2026-01-04: 316684; 2026-01-11: 316684; 2026-01-18: 316684; 2026-01-25: 316684; 2026-02-01: 316684; 2026-02-08: 316684; 2026-02-15: 316684; 2026-02-22: 316684; 2026-03-01: 316684; 2026-03-08: 316684; 2026-03-15: 316684; 2026-03-22: 316684; 2026-03-29: 316684; 2026-04-05: 316684; 2026-04-12: 316684; 2026-04-19: 316684; 2026-04-26: 316684; 2026-05-03: 316684; 2026-05-10: 316684; 2026-05-17: 316684; 2026-05-24: 316684; 2026-05-31: 316684; 2026-06-07: 316684
Construction Management |  | 2024-11-16 | 2025-04-04 | 119 | 316684 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 185; 2024-11-17: 4848; 2024-11-24: 21422; 2024-12-01: 15831; 2024-12-08: 2050; 2025-01-26: 21898; 2025-02-02: 21898; 2025-02-09: 89247; 2025-02-16: 56723; 2025-02-23: 32402; 2025-03-02: 19939; 2025-03-09: 15329; 2025-03-16: 9247; 2025-03-23: 4575; 2025-03-30: 1090
Construction Management |  | 2024-11-16 | 2025-04-04 | 119 | 316684 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 185; 2024-11-17: 5033; 2024-11-24: 26455; 2024-12-01: 42286; 2024-12-08: 44336; 2024-12-15: 44336; 2024-12-22: 44336; 2024-12-29: 44336; 2025-01-05: 44336; 2025-01-12: 44336; 2025-01-19: 44336; 2025-01-26: 66234; 2025-02-02: 88132; 2025-02-09: 177379; 2025-02-16: 234102; 2025-02-23: 266504; 2025-03-02: 286443; 2025-03-09: 301772; 2025-03-16: 311019; 2025-03-23: 315594; 2025-03-30: 316684; 2025-04-06: 316684; 2025-04-13: 316684; 2025-04-20: 316684; 2025-04-27: 316684; 2025-05-04: 316684; 2025-05-11: 316684; 2025-05-18: 316684; 2025-05-25: 316684; 2025-06-01: 316684; 2025-06-08: 316684; 2025-06-15: 316684; 2025-06-22: 316684; 2025-06-29: 316684; 2025-07-06: 316684; 2025-07-13: 316684; 2025-07-20: 316684; 2025-07-27: 316684; 2025-08-03: 316684; 2025-08-10: 316684; 2025-08-17: 316684; 2025-08-24: 316684; 2025-08-31: 316684; 2025-09-07: 316684; 2025-09-14: 316684; 2025-09-21: 316684; 2025-09-28: 316684; 2025-10-05: 316684; 2025-10-12: 316684; 2025-10-19: 316684; 2025-10-26: 316684; 2025-11-02: 316684; 2025-11-09: 316684; 2025-11-16: 316684; 2025-11-23: 316684; 2025-11-30: 316684; 2025-12-07: 316684; 2025-12-14: 316684; 2025-12-21: 316684; 2025-12-28: 316684; 2026-01-04: 316684; 2026-01-11: 316684; 2026-01-18: 316684; 2026-01-25: 316684; 2026-02-01: 316684; 2026-02-08: 316684; 2026-02-15: 316684; 2026-02-22: 316684; 2026-03-01: 316684; 2026-03-08: 316684; 2026-03-15: 316684; 2026-03-22: 316684; 2026-03-29: 316684; 2026-04-05: 316684; 2026-04-12: 316684; 2026-04-19: 316684; 2026-04-26: 316684; 2026-05-03: 316684; 2026-05-10: 316684; 2026-05-17: 316684; 2026-05-24: 316684; 2026-05-31: 316684; 2026-06-07: 316684
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-16 | 2025-03-28 | 114 | 133008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 185; 2024-11-17: 4848; 2024-11-24: 21422; 2024-12-01: 15831; 2024-12-08: 2050; 2025-01-26: 21898; 2025-02-02: 21898; 2025-02-09: 11876; 2025-02-16: 9935; 2025-02-23: 8210; 2025-03-02: 6437; 2025-03-09: 4531; 2025-03-16: 2806; 2025-03-23: 1081
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-16 | 2025-03-28 | 114 | 133008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 185; 2024-11-17: 5033; 2024-11-24: 26455; 2024-12-01: 42286; 2024-12-08: 44336; 2024-12-15: 44336; 2024-12-22: 44336; 2024-12-29: 44336; 2025-01-05: 44336; 2025-01-12: 44336; 2025-01-19: 44336; 2025-01-26: 66234; 2025-02-02: 88132; 2025-02-09: 100008; 2025-02-16: 109944; 2025-02-23: 118154; 2025-03-02: 124591; 2025-03-09: 129122; 2025-03-16: 131927; 2025-03-23: 133008; 2025-03-30: 133008; 2025-04-06: 133008; 2025-04-13: 133008; 2025-04-20: 133008; 2025-04-27: 133008; 2025-05-04: 133008; 2025-05-11: 133008; 2025-05-18: 133008; 2025-05-25: 133008; 2025-06-01: 133008; 2025-06-08: 133008; 2025-06-15: 133008; 2025-06-22: 133008; 2025-06-29: 133008; 2025-07-06: 133008; 2025-07-13: 133008; 2025-07-20: 133008; 2025-07-27: 133008; 2025-08-03: 133008; 2025-08-10: 133008; 2025-08-17: 133008; 2025-08-24: 133008; 2025-08-31: 133008; 2025-09-07: 133008; 2025-09-14: 133008; 2025-09-21: 133008; 2025-09-28: 133008; 2025-10-05: 133008; 2025-10-12: 133008; 2025-10-19: 133008; 2025-10-26: 133008; 2025-11-02: 133008; 2025-11-09: 133008; 2025-11-16: 133008; 2025-11-23: 133008; 2025-11-30: 133008; 2025-12-07: 133008; 2025-12-14: 133008; 2025-12-21: 133008; 2025-12-28: 133008; 2026-01-04: 133008; 2026-01-11: 133008; 2026-01-18: 133008; 2026-01-25: 133008; 2026-02-01: 133008; 2026-02-08: 133008; 2026-02-15: 133008; 2026-02-22: 133008; 2026-03-01: 133008; 2026-03-08: 133008; 2026-03-15: 133008; 2026-03-22: 133008; 2026-03-29: 133008; 2026-04-05: 133008; 2026-04-12: 133008; 2026-04-19: 133008; 2026-04-26: 133008; 2026-05-03: 133008; 2026-05-10: 133008; 2026-05-17: 133008; 2026-05-24: 133008; 2026-05-31: 133008; 2026-06-07: 133008
0CF5534W16A4 | (Compressed Air Station) FDN Work | 2024-11-16 | 2024-12-13 | 24 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 185; 2024-11-17: 4848; 2024-11-24: 21422; 2024-12-01: 15831; 2024-12-08: 2050
0CF5534W16A4 | (Compressed Air Station) FDN Work | 2024-11-16 | 2024-12-13 | 24 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 185; 2024-11-17: 5033; 2024-11-24: 26455; 2024-12-01: 42286; 2024-12-08: 44336; 2024-12-15: 44336; 2024-12-22: 44336; 2024-12-29: 44336; 2025-01-05: 44336; 2025-01-12: 44336; 2025-01-19: 44336; 2025-01-26: 44336; 2025-02-02: 44336; 2025-02-09: 44336; 2025-02-16: 44336; 2025-02-23: 44336; 2025-03-02: 44336; 2025-03-09: 44336; 2025-03-16: 44336; 2025-03-23: 44336; 2025-03-30: 44336; 2025-04-06: 44336; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
0CF5534W32A6 | (Compressed Air Station) Structure Work (S/S) | 2025-01-27 | 2025-02-10 | 12 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 21898; 2025-02-02: 21898; 2025-02-09: 540
0CF5534W32A6 | (Compressed Air Station) Structure Work (S/S) | 2025-01-27 | 2025-02-10 | 12 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 21898; 2025-02-02: 43796; 2025-02-09: 44336; 2025-02-16: 44336; 2025-02-23: 44336; 2025-03-02: 44336; 2025-03-09: 44336; 2025-03-16: 44336; 2025-03-23: 44336; 2025-03-30: 44336; 2025-04-06: 44336; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
0CF5534W24A12 | (Compressed Air Station) Building Finish | 2025-02-10 | 2025-03-28 | 40 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 11336; 2025-02-16: 9935; 2025-02-23: 8210; 2025-03-02: 6437; 2025-03-09: 4531; 2025-03-16: 2806; 2025-03-23: 1081
0CF5534W24A12 | (Compressed Air Station) Building Finish | 2025-02-10 | 2025-03-28 | 40 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 11336; 2025-02-16: 21272; 2025-02-23: 29482; 2025-03-02: 35919; 2025-03-09: 40450; 2025-03-16: 43255; 2025-03-23: 44336; 2025-03-30: 44336; 2025-04-06: 44336; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
Mech Team |  | 2025-02-10 | 2025-03-06 | 21 | 152008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 77370; 2025-02-16: 46788; 2025-02-23: 22558; 2025-03-02: 5292
Mech Team |  | 2025-02-10 | 2025-03-06 | 21 | 152008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 77370; 2025-02-16: 124158; 2025-02-23: 146716; 2025-03-02: 152008; 2025-03-09: 152008; 2025-03-16: 152008; 2025-03-23: 152008; 2025-03-30: 152008; 2025-04-06: 152008; 2025-04-13: 152008; 2025-04-20: 152008; 2025-04-27: 152008; 2025-05-04: 152008; 2025-05-11: 152008; 2025-05-18: 152008; 2025-05-25: 152008; 2025-06-01: 152008; 2025-06-08: 152008; 2025-06-15: 152008; 2025-06-22: 152008; 2025-06-29: 152008; 2025-07-06: 152008; 2025-07-13: 152008; 2025-07-20: 152008; 2025-07-27: 152008; 2025-08-03: 152008; 2025-08-10: 152008; 2025-08-17: 152008; 2025-08-24: 152008; 2025-08-31: 152008; 2025-09-07: 152008; 2025-09-14: 152008; 2025-09-21: 152008; 2025-09-28: 152008; 2025-10-05: 152008; 2025-10-12: 152008; 2025-10-19: 152008; 2025-10-26: 152008; 2025-11-02: 152008; 2025-11-09: 152008; 2025-11-16: 152008; 2025-11-23: 152008; 2025-11-30: 152008; 2025-12-07: 152008; 2025-12-14: 152008; 2025-12-21: 152008; 2025-12-28: 152008; 2026-01-04: 152008; 2026-01-11: 152008; 2026-01-18: 152008; 2026-01-25: 152008; 2026-02-01: 152008; 2026-02-08: 152008; 2026-02-15: 152008; 2026-02-22: 152008; 2026-03-01: 152008; 2026-03-08: 152008; 2026-03-15: 152008; 2026-03-22: 152008; 2026-03-29: 152008; 2026-04-05: 152008; 2026-04-12: 152008; 2026-04-19: 152008; 2026-04-26: 152008; 2026-05-03: 152008; 2026-05-10: 152008; 2026-05-17: 152008; 2026-05-24: 152008; 2026-05-31: 152008; 2026-06-07: 152008
0CF5534W38A7 | (Compressed Air Station) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 17 | 50359 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 28026; 2025-02-16: 17133; 2025-02-23: 5201
0CF5534W38A7 | (Compressed Air Station) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 17 | 50359 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 28026; 2025-02-16: 45158; 2025-02-23: 50359; 2025-03-02: 50359; 2025-03-09: 50359; 2025-03-16: 50359; 2025-03-23: 50359; 2025-03-30: 50359; 2025-04-06: 50359; 2025-04-13: 50359; 2025-04-20: 50359; 2025-04-27: 50359; 2025-05-04: 50359; 2025-05-11: 50359; 2025-05-18: 50359; 2025-05-25: 50359; 2025-06-01: 50359; 2025-06-08: 50359; 2025-06-15: 50359; 2025-06-22: 50359; 2025-06-29: 50359; 2025-07-06: 50359; 2025-07-13: 50359; 2025-07-20: 50359; 2025-07-27: 50359; 2025-08-03: 50359; 2025-08-10: 50359; 2025-08-17: 50359; 2025-08-24: 50359; 2025-08-31: 50359; 2025-09-07: 50359; 2025-09-14: 50359; 2025-09-21: 50359; 2025-09-28: 50359; 2025-10-05: 50359; 2025-10-12: 50359; 2025-10-19: 50359; 2025-10-26: 50359; 2025-11-02: 50359; 2025-11-09: 50359; 2025-11-16: 50359; 2025-11-23: 50359; 2025-11-30: 50359; 2025-12-07: 50359; 2025-12-14: 50359; 2025-12-21: 50359; 2025-12-28: 50359; 2026-01-04: 50359; 2026-01-11: 50359; 2026-01-18: 50359; 2026-01-25: 50359; 2026-02-01: 50359; 2026-02-08: 50359; 2026-02-15: 50359; 2026-02-22: 50359; 2026-03-01: 50359; 2026-03-08: 50359; 2026-03-15: 50359; 2026-03-22: 50359; 2026-03-29: 50359; 2026-04-05: 50359; 2026-04-12: 50359; 2026-04-19: 50359; 2026-04-26: 50359; 2026-05-03: 50359; 2026-05-10: 50359; 2026-05-17: 50359; 2026-05-24: 50359; 2026-05-31: 50359; 2026-06-07: 50359
0CF5534W36A16 | (Compressed Air Station) Equipment Installation | 2025-02-10 | 2025-02-20 | 9 | 27044 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 23297; 2025-02-16: 3747
0CF5534W36A16 | (Compressed Air Station) Equipment Installation | 2025-02-10 | 2025-02-20 | 9 | 27044 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 23297; 2025-02-16: 27044; 2025-02-23: 27044; 2025-03-02: 27044; 2025-03-09: 27044; 2025-03-16: 27044; 2025-03-23: 27044; 2025-03-30: 27044; 2025-04-06: 27044; 2025-04-13: 27044; 2025-04-20: 27044; 2025-04-27: 27044; 2025-05-04: 27044; 2025-05-11: 27044; 2025-05-18: 27044; 2025-05-25: 27044; 2025-06-01: 27044; 2025-06-08: 27044; 2025-06-15: 27044; 2025-06-22: 27044; 2025-06-29: 27044; 2025-07-06: 27044; 2025-07-13: 27044; 2025-07-20: 27044; 2025-07-27: 27044; 2025-08-03: 27044; 2025-08-10: 27044; 2025-08-17: 27044; 2025-08-24: 27044; 2025-08-31: 27044; 2025-09-07: 27044; 2025-09-14: 27044; 2025-09-21: 27044; 2025-09-28: 27044; 2025-10-05: 27044; 2025-10-12: 27044; 2025-10-19: 27044; 2025-10-26: 27044; 2025-11-02: 27044; 2025-11-09: 27044; 2025-11-16: 27044; 2025-11-23: 27044; 2025-11-30: 27044; 2025-12-07: 27044; 2025-12-14: 27044; 2025-12-21: 27044; 2025-12-28: 27044; 2026-01-04: 27044; 2026-01-11: 27044; 2026-01-18: 27044; 2026-01-25: 27044; 2026-02-01: 27044; 2026-02-08: 27044; 2026-02-15: 27044; 2026-02-22: 27044; 2026-03-01: 27044; 2026-03-08: 27044; 2026-03-15: 27044; 2026-03-22: 27044; 2026-03-29: 27044; 2026-04-05: 27044; 2026-04-12: 27044; 2026-04-19: 27044; 2026-04-26: 27044; 2026-05-03: 27044; 2026-05-10: 27044; 2026-05-17: 27044; 2026-05-24: 27044; 2026-05-31: 27044; 2026-06-07: 27044
0CF5534W36A17 | (Compressed Air Station) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2025-02-10 | 2025-02-24 | 12 | 37303 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 26047; 2025-02-16: 10914; 2025-02-23: 342
0CF5534W36A17 | (Compressed Air Station) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2025-02-10 | 2025-02-24 | 12 | 37303 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 26047; 2025-02-16: 36961; 2025-02-23: 37303; 2025-03-02: 37303; 2025-03-09: 37303; 2025-03-16: 37303; 2025-03-23: 37303; 2025-03-30: 37303; 2025-04-06: 37303; 2025-04-13: 37303; 2025-04-20: 37303; 2025-04-27: 37303; 2025-05-04: 37303; 2025-05-11: 37303; 2025-05-18: 37303; 2025-05-25: 37303; 2025-06-01: 37303; 2025-06-08: 37303; 2025-06-15: 37303; 2025-06-22: 37303; 2025-06-29: 37303; 2025-07-06: 37303; 2025-07-13: 37303; 2025-07-20: 37303; 2025-07-27: 37303; 2025-08-03: 37303; 2025-08-10: 37303; 2025-08-17: 37303; 2025-08-24: 37303; 2025-08-31: 37303; 2025-09-07: 37303; 2025-09-14: 37303; 2025-09-21: 37303; 2025-09-28: 37303; 2025-10-05: 37303; 2025-10-12: 37303; 2025-10-19: 37303; 2025-10-26: 37303; 2025-11-02: 37303; 2025-11-09: 37303; 2025-11-16: 37303; 2025-11-23: 37303; 2025-11-30: 37303; 2025-12-07: 37303; 2025-12-14: 37303; 2025-12-21: 37303; 2025-12-28: 37303; 2026-01-04: 37303; 2026-01-11: 37303; 2026-01-18: 37303; 2026-01-25: 37303; 2026-02-01: 37303; 2026-02-08: 37303; 2026-02-15: 37303; 2026-02-22: 37303; 2026-03-01: 37303; 2026-03-08: 37303; 2026-03-15: 37303; 2026-03-22: 37303; 2026-03-29: 37303; 2026-04-05: 37303; 2026-04-12: 37303; 2026-04-19: 37303; 2026-04-26: 37303; 2026-05-03: 37303; 2026-05-10: 37303; 2026-05-17: 37303; 2026-05-24: 37303; 2026-05-31: 37303; 2026-06-07: 37303
0CF5534W36A19 | (Compressed Air Station) Elec./I&C (Cable Work) | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 11 | 33572 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 14995; 2025-02-23: 17016; 2025-03-02: 1562
0CF5534W36A19 | (Compressed Air Station) Elec./I&C (Cable Work) | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 11 | 33572 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 14995; 2025-02-23: 32010; 2025-03-02: 33572; 2025-03-09: 33572; 2025-03-16: 33572; 2025-03-23: 33572; 2025-03-30: 33572; 2025-04-06: 33572; 2025-04-13: 33572; 2025-04-20: 33572; 2025-04-27: 33572; 2025-05-04: 33572; 2025-05-11: 33572; 2025-05-18: 33572; 2025-05-25: 33572; 2025-06-01: 33572; 2025-06-08: 33572; 2025-06-15: 33572; 2025-06-22: 33572; 2025-06-29: 33572; 2025-07-06: 33572; 2025-07-13: 33572; 2025-07-20: 33572; 2025-07-27: 33572; 2025-08-03: 33572; 2025-08-10: 33572; 2025-08-17: 33572; 2025-08-24: 33572; 2025-08-31: 33572; 2025-09-07: 33572; 2025-09-14: 33572; 2025-09-21: 33572; 2025-09-28: 33572; 2025-10-05: 33572; 2025-10-12: 33572; 2025-10-19: 33572; 2025-10-26: 33572; 2025-11-02: 33572; 2025-11-09: 33572; 2025-11-16: 33572; 2025-11-23: 33572; 2025-11-30: 33572; 2025-12-07: 33572; 2025-12-14: 33572; 2025-12-21: 33572; 2025-12-28: 33572; 2026-01-04: 33572; 2026-01-11: 33572; 2026-01-18: 33572; 2026-01-25: 33572; 2026-02-01: 33572; 2026-02-08: 33572; 2026-02-15: 33572; 2026-02-22: 33572; 2026-03-01: 33572; 2026-03-08: 33572; 2026-03-15: 33572; 2026-03-22: 33572; 2026-03-29: 33572; 2026-04-05: 33572; 2026-04-12: 33572; 2026-04-19: 33572; 2026-04-26: 33572; 2026-05-03: 33572; 2026-05-10: 33572; 2026-05-17: 33572; 2026-05-24: 33572; 2026-05-31: 33572; 2026-06-07: 33572
0CF5534W36A20 | (Compressed Air Station) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 1 | 3730 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 3730
0CF5534W36A20 | (Compressed Air Station) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 1 | 3730 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 3730; 2025-03-09: 3730; 2025-03-16: 3730; 2025-03-23: 3730; 2025-03-30: 3730; 2025-04-06: 3730; 2025-04-13: 3730; 2025-04-20: 3730; 2025-04-27: 3730; 2025-05-04: 3730; 2025-05-11: 3730; 2025-05-18: 3730; 2025-05-25: 3730; 2025-06-01: 3730; 2025-06-08: 3730; 2025-06-15: 3730; 2025-06-22: 3730; 2025-06-29: 3730; 2025-07-06: 3730; 2025-07-13: 3730; 2025-07-20: 3730; 2025-07-27: 3730; 2025-08-03: 3730; 2025-08-10: 3730; 2025-08-17: 3730; 2025-08-24: 3730; 2025-08-31: 3730; 2025-09-07: 3730; 2025-09-14: 3730; 2025-09-21: 3730; 2025-09-28: 3730; 2025-10-05: 3730; 2025-10-12: 3730; 2025-10-19: 3730; 2025-10-26: 3730; 2025-11-02: 3730; 2025-11-09: 3730; 2025-11-16: 3730; 2025-11-23: 3730; 2025-11-30: 3730; 2025-12-07: 3730; 2025-12-14: 3730; 2025-12-21: 3730; 2025-12-28: 3730; 2026-01-04: 3730; 2026-01-11: 3730; 2026-01-18: 3730; 2026-01-25: 3730; 2026-02-01: 3730; 2026-02-08: 3730; 2026-02-15: 3730; 2026-02-22: 3730; 2026-03-01: 3730; 2026-03-08: 3730; 2026-03-15: 3730; 2026-03-22: 3730; 2026-03-29: 3730; 2026-04-05: 3730; 2026-04-12: 3730; 2026-04-19: 3730; 2026-04-26: 3730; 2026-05-03: 3730; 2026-05-10: 3730; 2026-05-17: 3730; 2026-05-24: 3730; 2026-05-31: 3730; 2026-06-07: 3730
Elec. & I&C Team |  | 2025-02-26 | 2025-04-04 | 32 | 31668 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 1634; 2025-03-02: 8210; 2025-03-09: 10798; 2025-03-16: 6441; 2025-03-23: 3494; 2025-03-30: 1090
Elec. & I&C Team |  | 2025-02-26 | 2025-04-04 | 32 | 31668 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 1634; 2025-03-02: 9844; 2025-03-09: 20642; 2025-03-16: 27083; 2025-03-23: 30578; 2025-03-30: 31668; 2025-04-06: 31668; 2025-04-13: 31668; 2025-04-20: 31668; 2025-04-27: 31668; 2025-05-04: 31668; 2025-05-11: 31668; 2025-05-18: 31668; 2025-05-25: 31668; 2025-06-01: 31668; 2025-06-08: 31668; 2025-06-15: 31668; 2025-06-22: 31668; 2025-06-29: 31668; 2025-07-06: 31668; 2025-07-13: 31668; 2025-07-20: 31668; 2025-07-27: 31668; 2025-08-03: 31668; 2025-08-10: 31668; 2025-08-17: 31668; 2025-08-24: 31668; 2025-08-31: 31668; 2025-09-07: 31668; 2025-09-14: 31668; 2025-09-21: 31668; 2025-09-28: 31668; 2025-10-05: 31668; 2025-10-12: 31668; 2025-10-19: 31668; 2025-10-26: 31668; 2025-11-02: 31668; 2025-11-09: 31668; 2025-11-16: 31668; 2025-11-23: 31668; 2025-11-30: 31668; 2025-12-07: 31668; 2025-12-14: 31668; 2025-12-21: 31668; 2025-12-28: 31668; 2026-01-04: 31668; 2026-01-11: 31668; 2026-01-18: 31668; 2026-01-25: 31668; 2026-02-01: 31668; 2026-02-08: 31668; 2026-02-15: 31668; 2026-02-22: 31668; 2026-03-01: 31668; 2026-03-08: 31668; 2026-03-15: 31668; 2026-03-22: 31668; 2026-03-29: 31668; 2026-04-05: 31668; 2026-04-12: 31668; 2026-04-19: 31668; 2026-04-26: 31668; 2026-05-03: 31668; 2026-05-10: 31668; 2026-05-17: 31668; 2026-05-24: 31668; 2026-05-31: 31668; 2026-06-07: 31668
0CF5534W74A9 | (Compressed Air Station) Installation & Test - Elec | 2025-02-26 | 2025-04-04 | 32 | 15834 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 817; 2025-03-02: 4105; 2025-03-09: 5399; 2025-03-16: 3221; 2025-03-23: 1747; 2025-03-30: 545
0CF5534W74A9 | (Compressed Air Station) Installation & Test - Elec | 2025-02-26 | 2025-04-04 | 32 | 15834 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 817; 2025-03-02: 4922; 2025-03-09: 10321; 2025-03-16: 13542; 2025-03-23: 15289; 2025-03-30: 15834; 2025-04-06: 15834; 2025-04-13: 15834; 2025-04-20: 15834; 2025-04-27: 15834; 2025-05-04: 15834; 2025-05-11: 15834; 2025-05-18: 15834; 2025-05-25: 15834; 2025-06-01: 15834; 2025-06-08: 15834; 2025-06-15: 15834; 2025-06-22: 15834; 2025-06-29: 15834; 2025-07-06: 15834; 2025-07-13: 15834; 2025-07-20: 15834; 2025-07-27: 15834; 2025-08-03: 15834; 2025-08-10: 15834; 2025-08-17: 15834; 2025-08-24: 15834; 2025-08-31: 15834; 2025-09-07: 15834; 2025-09-14: 15834; 2025-09-21: 15834; 2025-09-28: 15834; 2025-10-05: 15834; 2025-10-12: 15834; 2025-10-19: 15834; 2025-10-26: 15834; 2025-11-02: 15834; 2025-11-09: 15834; 2025-11-16: 15834; 2025-11-23: 15834; 2025-11-30: 15834; 2025-12-07: 15834; 2025-12-14: 15834; 2025-12-21: 15834; 2025-12-28: 15834; 2026-01-04: 15834; 2026-01-11: 15834; 2026-01-18: 15834; 2026-01-25: 15834; 2026-02-01: 15834; 2026-02-08: 15834; 2026-02-15: 15834; 2026-02-22: 15834; 2026-03-01: 15834; 2026-03-08: 15834; 2026-03-15: 15834; 2026-03-22: 15834; 2026-03-29: 15834; 2026-04-05: 15834; 2026-04-12: 15834; 2026-04-19: 15834; 2026-04-26: 15834; 2026-05-03: 15834; 2026-05-10: 15834; 2026-05-17: 15834; 2026-05-24: 15834; 2026-05-31: 15834; 2026-06-07: 15834
0CF5534W90A10 | (Compressed Air Station) Installation & Test - I&C | 2025-02-26 | 2025-04-04 | 32 | 15834 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 817; 2025-03-02: 4105; 2025-03-09: 5399; 2025-03-16: 3221; 2025-03-23: 1747; 2025-03-30: 545
0CF5534W90A10 | (Compressed Air Station) Installation & Test - I&C | 2025-02-26 | 2025-04-04 | 32 | 15834 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 817; 2025-03-02: 4922; 2025-03-09: 10321; 2025-03-16: 13542; 2025-03-23: 15289; 2025-03-30: 15834; 2025-04-06: 15834; 2025-04-13: 15834; 2025-04-20: 15834; 2025-04-27: 15834; 2025-05-04: 15834; 2025-05-11: 15834; 2025-05-18: 15834; 2025-05-25: 15834; 2025-06-01: 15834; 2025-06-08: 15834; 2025-06-15: 15834; 2025-06-22: 15834; 2025-06-29: 15834; 2025-07-06: 15834; 2025-07-13: 15834; 2025-07-20: 15834; 2025-07-27: 15834; 2025-08-03: 15834; 2025-08-10: 15834; 2025-08-17: 15834; 2025-08-24: 15834; 2025-08-31: 15834; 2025-09-07: 15834; 2025-09-14: 15834; 2025-09-21: 15834; 2025-09-28: 15834; 2025-10-05: 15834; 2025-10-12: 15834; 2025-10-19: 15834; 2025-10-26: 15834; 2025-11-02: 15834; 2025-11-09: 15834; 2025-11-16: 15834; 2025-11-23: 15834; 2025-11-30: 15834; 2025-12-07: 15834; 2025-12-14: 15834; 2025-12-21: 15834; 2025-12-28: 15834; 2026-01-04: 15834; 2026-01-11: 15834; 2026-01-18: 15834; 2026-01-25: 15834; 2026-02-01: 15834; 2026-02-08: 15834; 2026-02-15: 15834; 2026-02-22: 15834; 2026-03-01: 15834; 2026-03-08: 15834; 2026-03-15: 15834; 2026-03-22: 15834; 2026-03-29: 15834; 2026-04-05: 15834; 2026-04-12: 15834; 2026-04-19: 15834; 2026-04-26: 15834; 2026-05-03: 15834; 2026-05-10: 15834; 2026-05-17: 15834; 2026-05-24: 15834; 2026-05-31: 15834; 2026-06-07: 15834
Hot Water Supply Building (32) |  | 2024-11-23 | 2025-11-07 | 300 | 23445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 9; 2024-11-24: 364; 2024-12-01: 1091; 2024-12-08: 276; 2024-12-15: 3; 2025-01-05: 612; 2025-01-12: 1223; 2025-01-19: 1223; 2025-01-26: 1223; 2025-02-02: 4026; 2025-02-09: 2430; 2025-02-16: 964; 2025-02-23: 1076; 2025-03-02: 1247; 2025-03-09: 810; 2025-03-16: 513; 2025-03-23: 208; 2025-03-30: 26; 2025-09-14: 1411; 2025-09-21: 2857; 2025-09-28: 1616; 2025-10-05: 52; 2025-11-02: 185
Hot Water Supply Building (32) |  | 2024-11-23 | 2025-11-07 | 300 | 23445 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 9; 2024-11-24: 373; 2024-12-01: 1464; 2024-12-08: 1740; 2024-12-15: 1743; 2024-12-22: 1743; 2024-12-29: 1743; 2025-01-05: 2355; 2025-01-12: 3578; 2025-01-19: 4801; 2025-01-26: 6024; 2025-02-02: 10050; 2025-02-09: 12480; 2025-02-16: 13445; 2025-02-23: 14521; 2025-03-02: 15768; 2025-03-09: 16578; 2025-03-16: 17091; 2025-03-23: 17298; 2025-03-30: 17324; 2025-04-06: 17324; 2025-04-13: 17324; 2025-04-20: 17324; 2025-04-27: 17324; 2025-05-04: 17324; 2025-05-11: 17324; 2025-05-18: 17324; 2025-05-25: 17324; 2025-06-01: 17324; 2025-06-08: 17324; 2025-06-15: 17324; 2025-06-22: 17324; 2025-06-29: 17324; 2025-07-06: 17324; 2025-07-13: 17324; 2025-07-20: 17324; 2025-07-27: 17324; 2025-08-03: 17324; 2025-08-10: 17324; 2025-08-17: 17324; 2025-08-24: 17324; 2025-08-31: 17324; 2025-09-07: 17324; 2025-09-14: 18735; 2025-09-21: 21592; 2025-09-28: 23208; 2025-10-05: 23260; 2025-10-12: 23260; 2025-10-19: 23260; 2025-10-26: 23260; 2025-11-02: 23445; 2025-11-09: 23445; 2025-11-16: 23445; 2025-11-23: 23445; 2025-11-30: 23445; 2025-12-07: 23445; 2025-12-14: 23445; 2025-12-21: 23445; 2025-12-28: 23445; 2026-01-04: 23445; 2026-01-11: 23445; 2026-01-18: 23445; 2026-01-25: 23445; 2026-02-01: 23445; 2026-02-08: 23445; 2026-02-15: 23445; 2026-02-22: 23445; 2026-03-01: 23445; 2026-03-08: 23445; 2026-03-15: 23445; 2026-03-22: 23445; 2026-03-29: 23445; 2026-04-05: 23445; 2026-04-12: 23445; 2026-04-19: 23445; 2026-04-26: 23445; 2026-05-03: 23445; 2026-05-10: 23445; 2026-05-17: 23445; 2026-05-24: 23445; 2026-05-31: 23445; 2026-06-07: 23445
Construction Management |  | 2024-11-23 | 2025-11-07 | 300 | 23445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 9; 2024-11-24: 364; 2024-12-01: 1091; 2024-12-08: 276; 2024-12-15: 3; 2025-01-05: 612; 2025-01-12: 1223; 2025-01-19: 1223; 2025-01-26: 1223; 2025-02-02: 4026; 2025-02-09: 2430; 2025-02-16: 964; 2025-02-23: 1076; 2025-03-02: 1247; 2025-03-09: 810; 2025-03-16: 513; 2025-03-23: 208; 2025-03-30: 26; 2025-09-14: 1411; 2025-09-21: 2857; 2025-09-28: 1616; 2025-10-05: 52; 2025-11-02: 185
Construction Management |  | 2024-11-23 | 2025-11-07 | 300 | 23445 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 9; 2024-11-24: 373; 2024-12-01: 1464; 2024-12-08: 1740; 2024-12-15: 1743; 2024-12-22: 1743; 2024-12-29: 1743; 2025-01-05: 2355; 2025-01-12: 3578; 2025-01-19: 4801; 2025-01-26: 6024; 2025-02-02: 10050; 2025-02-09: 12480; 2025-02-16: 13445; 2025-02-23: 14521; 2025-03-02: 15768; 2025-03-09: 16578; 2025-03-16: 17091; 2025-03-23: 17298; 2025-03-30: 17324; 2025-04-06: 17324; 2025-04-13: 17324; 2025-04-20: 17324; 2025-04-27: 17324; 2025-05-04: 17324; 2025-05-11: 17324; 2025-05-18: 17324; 2025-05-25: 17324; 2025-06-01: 17324; 2025-06-08: 17324; 2025-06-15: 17324; 2025-06-22: 17324; 2025-06-29: 17324; 2025-07-06: 17324; 2025-07-13: 17324; 2025-07-20: 17324; 2025-07-27: 17324; 2025-08-03: 17324; 2025-08-10: 17324; 2025-08-17: 17324; 2025-08-24: 17324; 2025-08-31: 17324; 2025-09-07: 17324; 2025-09-14: 18735; 2025-09-21: 21592; 2025-09-28: 23208; 2025-10-05: 23260; 2025-10-12: 23260; 2025-10-19: 23260; 2025-10-26: 23260; 2025-11-02: 23445; 2025-11-09: 23445; 2025-11-16: 23445; 2025-11-23: 23445; 2025-11-30: 23445; 2025-12-07: 23445; 2025-12-14: 23445; 2025-12-21: 23445; 2025-12-28: 23445; 2026-01-04: 23445; 2026-01-11: 23445; 2026-01-18: 23445; 2026-01-25: 23445; 2026-02-01: 23445; 2026-02-08: 23445; 2026-02-15: 23445; 2026-02-22: 23445; 2026-03-01: 23445; 2026-03-08: 23445; 2026-03-15: 23445; 2026-03-22: 23445; 2026-03-29: 23445; 2026-04-05: 23445; 2026-04-12: 23445; 2026-04-19: 23445; 2026-04-26: 23445; 2026-05-03: 23445; 2026-05-10: 23445; 2026-05-17: 23445; 2026-05-24: 23445; 2026-05-31: 23445; 2026-06-07: 23445
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-23 | 2025-04-01 | 111 | 9848 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 9; 2024-11-24: 364; 2024-12-01: 1091; 2024-12-08: 276; 2024-12-15: 3; 2025-01-05: 612; 2025-01-12: 1223; 2025-01-19: 1223; 2025-01-26: 1223; 2025-02-02: 862; 2025-02-09: 732; 2025-02-16: 610; 2025-02-23: 529; 2025-03-02: 423; 2025-03-09: 309; 2025-03-16: 223; 2025-03-23: 111; 2025-03-30: 26
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-23 | 2025-04-01 | 111 | 9848 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 9; 2024-11-24: 373; 2024-12-01: 1464; 2024-12-08: 1740; 2024-12-15: 1743; 2024-12-22: 1743; 2024-12-29: 1743; 2025-01-05: 2355; 2025-01-12: 3578; 2025-01-19: 4801; 2025-01-26: 6024; 2025-02-02: 6886; 2025-02-09: 7617; 2025-02-16: 8227; 2025-02-23: 8756; 2025-03-02: 9179; 2025-03-09: 9489; 2025-03-16: 9712; 2025-03-23: 9822; 2025-03-30: 9848; 2025-04-06: 9848; 2025-04-13: 9848; 2025-04-20: 9848; 2025-04-27: 9848; 2025-05-04: 9848; 2025-05-11: 9848; 2025-05-18: 9848; 2025-05-25: 9848; 2025-06-01: 9848; 2025-06-08: 9848; 2025-06-15: 9848; 2025-06-22: 9848; 2025-06-29: 9848; 2025-07-06: 9848; 2025-07-13: 9848; 2025-07-20: 9848; 2025-07-27: 9848; 2025-08-03: 9848; 2025-08-10: 9848; 2025-08-17: 9848; 2025-08-24: 9848; 2025-08-31: 9848; 2025-09-07: 9848; 2025-09-14: 9848; 2025-09-21: 9848; 2025-09-28: 9848; 2025-10-05: 9848; 2025-10-12: 9848; 2025-10-19: 9848; 2025-10-26: 9848; 2025-11-02: 9848; 2025-11-09: 9848; 2025-11-16: 9848; 2025-11-23: 9848; 2025-11-30: 9848; 2025-12-07: 9848; 2025-12-14: 9848; 2025-12-21: 9848; 2025-12-28: 9848; 2026-01-04: 9848; 2026-01-11: 9848; 2026-01-18: 9848; 2026-01-25: 9848; 2026-02-01: 9848; 2026-02-08: 9848; 2026-02-15: 9848; 2026-02-22: 9848; 2026-03-01: 9848; 2026-03-08: 9848; 2026-03-15: 9848; 2026-03-22: 9848; 2026-03-29: 9848; 2026-04-05: 9848; 2026-04-12: 9848; 2026-04-19: 9848; 2026-04-26: 9848; 2026-05-03: 9848; 2026-05-10: 9848; 2026-05-17: 9848; 2026-05-24: 9848; 2026-05-31: 9848; 2026-06-07: 9848
0CF5534W16A03 | (Hot Water Supply BLDG) FDN Work | 2024-11-23 | 2024-12-16 | 19 | 1743 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 9; 2024-11-24: 364; 2024-12-01: 1091; 2024-12-08: 276; 2024-12-15: 3
0CF5534W16A03 | (Hot Water Supply BLDG) FDN Work | 2024-11-23 | 2024-12-16 | 19 | 1743 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 9; 2024-11-24: 373; 2024-12-01: 1464; 2024-12-08: 1740; 2024-12-15: 1743; 2024-12-22: 1743; 2024-12-29: 1743; 2025-01-05: 1743; 2025-01-12: 1743; 2025-01-19: 1743; 2025-01-26: 1743; 2025-02-02: 1743; 2025-02-09: 1743; 2025-02-16: 1743; 2025-02-23: 1743; 2025-03-02: 1743; 2025-03-09: 1743; 2025-03-16: 1743; 2025-03-23: 1743; 2025-03-30: 1743; 2025-04-06: 1743; 2025-04-13: 1743; 2025-04-20: 1743; 2025-04-27: 1743; 2025-05-04: 1743; 2025-05-11: 1743; 2025-05-18: 1743; 2025-05-25: 1743; 2025-06-01: 1743; 2025-06-08: 1743; 2025-06-15: 1743; 2025-06-22: 1743; 2025-06-29: 1743; 2025-07-06: 1743; 2025-07-13: 1743; 2025-07-20: 1743; 2025-07-27: 1743; 2025-08-03: 1743; 2025-08-10: 1743; 2025-08-17: 1743; 2025-08-24: 1743; 2025-08-31: 1743; 2025-09-07: 1743; 2025-09-14: 1743; 2025-09-21: 1743; 2025-09-28: 1743; 2025-10-05: 1743; 2025-10-12: 1743; 2025-10-19: 1743; 2025-10-26: 1743; 2025-11-02: 1743; 2025-11-09: 1743; 2025-11-16: 1743; 2025-11-23: 1743; 2025-11-30: 1743; 2025-12-07: 1743; 2025-12-14: 1743; 2025-12-21: 1743; 2025-12-28: 1743; 2026-01-04: 1743; 2026-01-11: 1743; 2026-01-18: 1743; 2026-01-25: 1743; 2026-02-01: 1743; 2026-02-08: 1743; 2026-02-15: 1743; 2026-02-22: 1743; 2026-03-01: 1743; 2026-03-08: 1743; 2026-03-15: 1743; 2026-03-22: 1743; 2026-03-29: 1743; 2026-04-05: 1743; 2026-04-12: 1743; 2026-04-19: 1743; 2026-04-26: 1743; 2026-05-03: 1743; 2026-05-10: 1743; 2026-05-17: 1743; 2026-05-24: 1743; 2026-05-31: 1743; 2026-06-07: 1743
0CF5534W32A05 | (Hot Water Supply BLDG) Structure Work (S/S) | 2025-01-09 | 2025-02-03 | 22 | 4445 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 612; 2025-01-12: 1223; 2025-01-19: 1223; 2025-01-26: 1223; 2025-02-02: 164
0CF5534W32A05 | (Hot Water Supply BLDG) Structure Work (S/S) | 2025-01-09 | 2025-02-03 | 22 | 4445 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 612; 2025-01-12: 1835; 2025-01-19: 3058; 2025-01-26: 4281; 2025-02-02: 4445; 2025-02-09: 4445; 2025-02-16: 4445; 2025-02-23: 4445; 2025-03-02: 4445; 2025-03-09: 4445; 2025-03-16: 4445; 2025-03-23: 4445; 2025-03-30: 4445; 2025-04-06: 4445; 2025-04-13: 4445; 2025-04-20: 4445; 2025-04-27: 4445; 2025-05-04: 4445; 2025-05-11: 4445; 2025-05-18: 4445; 2025-05-25: 4445; 2025-06-01: 4445; 2025-06-08: 4445; 2025-06-15: 4445; 2025-06-22: 4445; 2025-06-29: 4445; 2025-07-06: 4445; 2025-07-13: 4445; 2025-07-20: 4445; 2025-07-27: 4445; 2025-08-03: 4445; 2025-08-10: 4445; 2025-08-17: 4445; 2025-08-24: 4445; 2025-08-31: 4445; 2025-09-07: 4445; 2025-09-14: 4445; 2025-09-21: 4445; 2025-09-28: 4445; 2025-10-05: 4445; 2025-10-12: 4445; 2025-10-19: 4445; 2025-10-26: 4445; 2025-11-02: 4445; 2025-11-09: 4445; 2025-11-16: 4445; 2025-11-23: 4445; 2025-11-30: 4445; 2025-12-07: 4445; 2025-12-14: 4445; 2025-12-21: 4445; 2025-12-28: 4445; 2026-01-04: 4445; 2026-01-11: 4445; 2026-01-18: 4445; 2026-01-25: 4445; 2026-02-01: 4445; 2026-02-08: 4445; 2026-02-15: 4445; 2026-02-22: 4445; 2026-03-01: 4445; 2026-03-08: 4445; 2026-03-15: 4445; 2026-03-22: 4445; 2026-03-29: 4445; 2026-04-05: 4445; 2026-04-12: 4445; 2026-04-19: 4445; 2026-04-26: 4445; 2026-05-03: 4445; 2026-05-10: 4445; 2026-05-17: 4445; 2026-05-24: 4445; 2026-05-31: 4445; 2026-06-07: 4445
0CF5534W24A10 | (Hot Water Supply BLDG) Building Finish | 2025-02-03 | 2025-04-01 | 49 | 3660 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 698; 2025-02-09: 732; 2025-02-16: 610; 2025-02-23: 529; 2025-03-02: 423; 2025-03-09: 309; 2025-03-16: 223; 2025-03-23: 111; 2025-03-30: 26
0CF5534W24A10 | (Hot Water Supply BLDG) Building Finish | 2025-02-03 | 2025-04-01 | 49 | 3660 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 698; 2025-02-09: 1429; 2025-02-16: 2039; 2025-02-23: 2568; 2025-03-02: 2991; 2025-03-09: 3301; 2025-03-16: 3524; 2025-03-23: 3634; 2025-03-30: 3660; 2025-04-06: 3660; 2025-04-13: 3660; 2025-04-20: 3660; 2025-04-27: 3660; 2025-05-04: 3660; 2025-05-11: 3660; 2025-05-18: 3660; 2025-05-25: 3660; 2025-06-01: 3660; 2025-06-08: 3660; 2025-06-15: 3660; 2025-06-22: 3660; 2025-06-29: 3660; 2025-07-06: 3660; 2025-07-13: 3660; 2025-07-20: 3660; 2025-07-27: 3660; 2025-08-03: 3660; 2025-08-10: 3660; 2025-08-17: 3660; 2025-08-24: 3660; 2025-08-31: 3660; 2025-09-07: 3660; 2025-09-14: 3660; 2025-09-21: 3660; 2025-09-28: 3660; 2025-10-05: 3660; 2025-10-12: 3660; 2025-10-19: 3660; 2025-10-26: 3660; 2025-11-02: 3660; 2025-11-09: 3660; 2025-11-16: 3660; 2025-11-23: 3660; 2025-11-30: 3660; 2025-12-07: 3660; 2025-12-14: 3660; 2025-12-21: 3660; 2025-12-28: 3660; 2026-01-04: 3660; 2026-01-11: 3660; 2026-01-18: 3660; 2026-01-25: 3660; 2026-02-01: 3660; 2026-02-08: 3660; 2026-02-15: 3660; 2026-02-22: 3660; 2026-03-01: 3660; 2026-03-08: 3660; 2026-03-15: 3660; 2026-03-22: 3660; 2026-03-29: 3660; 2026-04-05: 3660; 2026-04-12: 3660; 2026-04-19: 3660; 2026-04-26: 3660; 2026-05-03: 3660; 2026-05-10: 3660; 2026-05-17: 3660; 2026-05-24: 3660; 2026-05-31: 3660; 2026-06-07: 3660
Mech Team |  | 2025-02-03 | 2025-11-07 | 238 | 11253 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 3164; 2025-02-09: 1699; 2025-02-16: 269; 2025-09-14: 1411; 2025-09-21: 2857; 2025-09-28: 1616; 2025-10-05: 52; 2025-11-02: 185
Mech Team |  | 2025-02-03 | 2025-11-07 | 238 | 11253 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 3164; 2025-02-09: 4863; 2025-02-16: 5132; 2025-02-23: 5132; 2025-03-02: 5132; 2025-03-09: 5132; 2025-03-16: 5132; 2025-03-23: 5132; 2025-03-30: 5132; 2025-04-06: 5132; 2025-04-13: 5132; 2025-04-20: 5132; 2025-04-27: 5132; 2025-05-04: 5132; 2025-05-11: 5132; 2025-05-18: 5132; 2025-05-25: 5132; 2025-06-01: 5132; 2025-06-08: 5132; 2025-06-15: 5132; 2025-06-22: 5132; 2025-06-29: 5132; 2025-07-06: 5132; 2025-07-13: 5132; 2025-07-20: 5132; 2025-07-27: 5132; 2025-08-03: 5132; 2025-08-10: 5132; 2025-08-17: 5132; 2025-08-24: 5132; 2025-08-31: 5132; 2025-09-07: 5132; 2025-09-14: 6543; 2025-09-21: 9400; 2025-09-28: 11016; 2025-10-05: 11068; 2025-10-12: 11068; 2025-10-19: 11068; 2025-10-26: 11068; 2025-11-02: 11253; 2025-11-09: 11253; 2025-11-16: 11253; 2025-11-23: 11253; 2025-11-30: 11253; 2025-12-07: 11253; 2025-12-14: 11253; 2025-12-21: 11253; 2025-12-28: 11253; 2026-01-04: 11253; 2026-01-11: 11253; 2026-01-18: 11253; 2026-01-25: 11253; 2026-02-01: 11253; 2026-02-08: 11253; 2026-02-15: 11253; 2026-02-22: 11253; 2026-03-01: 11253; 2026-03-08: 11253; 2026-03-15: 11253; 2026-03-22: 11253; 2026-03-29: 11253; 2026-04-05: 11253; 2026-04-12: 11253; 2026-04-19: 11253; 2026-04-26: 11253; 2026-05-03: 11253; 2026-05-10: 11253; 2026-05-17: 11253; 2026-05-24: 11253; 2026-05-31: 11253; 2026-06-07: 11253
0CF5534W38A06 | (Hot Water Supply BLDG) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-02-03 | 2025-02-21 | 15 | 3030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 1647; 2025-02-09: 1114; 2025-02-16: 269
0CF5534W38A06 | (Hot Water Supply BLDG) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-02-03 | 2025-02-21 | 15 | 3030 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 1647; 2025-02-09: 2761; 2025-02-16: 3030; 2025-02-23: 3030; 2025-03-02: 3030; 2025-03-09: 3030; 2025-03-16: 3030; 2025-03-23: 3030; 2025-03-30: 3030; 2025-04-06: 3030; 2025-04-13: 3030; 2025-04-20: 3030; 2025-04-27: 3030; 2025-05-04: 3030; 2025-05-11: 3030; 2025-05-18: 3030; 2025-05-25: 3030; 2025-06-01: 3030; 2025-06-08: 3030; 2025-06-15: 3030; 2025-06-22: 3030; 2025-06-29: 3030; 2025-07-06: 3030; 2025-07-13: 3030; 2025-07-20: 3030; 2025-07-27: 3030; 2025-08-03: 3030; 2025-08-10: 3030; 2025-08-17: 3030; 2025-08-24: 3030; 2025-08-31: 3030; 2025-09-07: 3030; 2025-09-14: 3030; 2025-09-21: 3030; 2025-09-28: 3030; 2025-10-05: 3030; 2025-10-12: 3030; 2025-10-19: 3030; 2025-10-26: 3030; 2025-11-02: 3030; 2025-11-09: 3030; 2025-11-16: 3030; 2025-11-23: 3030; 2025-11-30: 3030; 2025-12-07: 3030; 2025-12-14: 3030; 2025-12-21: 3030; 2025-12-28: 3030; 2026-01-04: 3030; 2026-01-11: 3030; 2026-01-18: 3030; 2026-01-25: 3030; 2026-02-01: 3030; 2026-02-08: 3030; 2026-02-15: 3030; 2026-02-22: 3030; 2026-03-01: 3030; 2026-03-08: 3030; 2026-03-15: 3030; 2026-03-22: 3030; 2026-03-29: 3030; 2026-04-05: 3030; 2026-04-12: 3030; 2026-04-19: 3030; 2026-04-26: 3030; 2026-05-03: 3030; 2026-05-10: 3030; 2026-05-17: 3030; 2026-05-24: 3030; 2026-05-31: 3030; 2026-06-07: 3030
0CF5534W36A7 | (Hot Water Supply BLDG) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2025-02-03 | 2025-02-15 | 11 | 2102 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 1517; 2025-02-09: 585
0CF5534W36A7 | (Hot Water Supply BLDG) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2025-02-03 | 2025-02-15 | 11 | 2102 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 1517; 2025-02-09: 2102; 2025-02-16: 2102; 2025-02-23: 2102; 2025-03-02: 2102; 2025-03-09: 2102; 2025-03-16: 2102; 2025-03-23: 2102; 2025-03-30: 2102; 2025-04-06: 2102; 2025-04-13: 2102; 2025-04-20: 2102; 2025-04-27: 2102; 2025-05-04: 2102; 2025-05-11: 2102; 2025-05-18: 2102; 2025-05-25: 2102; 2025-06-01: 2102; 2025-06-08: 2102; 2025-06-15: 2102; 2025-06-22: 2102; 2025-06-29: 2102; 2025-07-06: 2102; 2025-07-13: 2102; 2025-07-20: 2102; 2025-07-27: 2102; 2025-08-03: 2102; 2025-08-10: 2102; 2025-08-17: 2102; 2025-08-24: 2102; 2025-08-31: 2102; 2025-09-07: 2102; 2025-09-14: 2102; 2025-09-21: 2102; 2025-09-28: 2102; 2025-10-05: 2102; 2025-10-12: 2102; 2025-10-19: 2102; 2025-10-26: 2102; 2025-11-02: 2102; 2025-11-09: 2102; 2025-11-16: 2102; 2025-11-23: 2102; 2025-11-30: 2102; 2025-12-07: 2102; 2025-12-14: 2102; 2025-12-21: 2102; 2025-12-28: 2102; 2026-01-04: 2102; 2026-01-11: 2102; 2026-01-18: 2102; 2026-01-25: 2102; 2026-02-01: 2102; 2026-02-08: 2102; 2026-02-15: 2102; 2026-02-22: 2102; 2026-03-01: 2102; 2026-03-08: 2102; 2026-03-15: 2102; 2026-03-22: 2102; 2026-03-29: 2102; 2026-04-05: 2102; 2026-04-12: 2102; 2026-04-19: 2102; 2026-04-26: 2102; 2026-05-03: 2102; 2026-05-10: 2102; 2026-05-17: 2102; 2026-05-24: 2102; 2026-05-31: 2102; 2026-06-07: 2102
0CF5534W36A07 | (Hot Water Supply BLDG) Equipment Installation | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 7 | 1484 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1411; 2025-09-21: 73
0CF5534W36A07 | (Hot Water Supply BLDG) Equipment Installation | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 7 | 1484 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1411; 2025-09-21: 1484; 2025-09-28: 1484; 2025-10-05: 1484; 2025-10-12: 1484; 2025-10-19: 1484; 2025-10-26: 1484; 2025-11-02: 1484; 2025-11-09: 1484; 2025-11-16: 1484; 2025-11-23: 1484; 2025-11-30: 1484; 2025-12-07: 1484; 2025-12-14: 1484; 2025-12-21: 1484; 2025-12-28: 1484; 2026-01-04: 1484; 2026-01-11: 1484; 2026-01-18: 1484; 2026-01-25: 1484; 2026-02-01: 1484; 2026-02-08: 1484; 2026-02-15: 1484; 2026-02-22: 1484; 2026-03-01: 1484; 2026-03-08: 1484; 2026-03-15: 1484; 2026-03-22: 1484; 2026-03-29: 1484; 2026-04-05: 1484; 2026-04-12: 1484; 2026-04-19: 1484; 2026-04-26: 1484; 2026-05-03: 1484; 2026-05-10: 1484; 2026-05-17: 1484; 2026-05-24: 1484; 2026-05-31: 1484; 2026-06-07: 1484
0CF5534W36A8 | (Hot Water Supply BLDG) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2025-09-23 | 2025-10-06 | 11 | 2226 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 1392; 2025-09-28: 808; 2025-10-05: 26
0CF5534W36A8 | (Hot Water Supply BLDG) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2025-09-23 | 2025-10-06 | 11 | 2226 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 1392; 2025-09-28: 2200; 2025-10-05: 2226; 2025-10-12: 2226; 2025-10-19: 2226; 2025-10-26: 2226; 2025-11-02: 2226; 2025-11-09: 2226; 2025-11-16: 2226; 2025-11-23: 2226; 2025-11-30: 2226; 2025-12-07: 2226; 2025-12-14: 2226; 2025-12-21: 2226; 2025-12-28: 2226; 2026-01-04: 2226; 2026-01-11: 2226; 2026-01-18: 2226; 2026-01-25: 2226; 2026-02-01: 2226; 2026-02-08: 2226; 2026-02-15: 2226; 2026-02-22: 2226; 2026-03-01: 2226; 2026-03-08: 2226; 2026-03-15: 2226; 2026-03-22: 2226; 2026-03-29: 2226; 2026-04-05: 2226; 2026-04-12: 2226; 2026-04-19: 2226; 2026-04-26: 2226; 2026-05-03: 2226; 2026-05-10: 2226; 2026-05-17: 2226; 2026-05-24: 2226; 2026-05-31: 2226; 2026-06-07: 2226
0CF5534W36A9 | (Hot Water Supply BLDG) Elec./I&C (Cable Work) | 2025-09-23 | 2025-10-06 | 11 | 2226 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 1392; 2025-09-28: 808; 2025-10-05: 26
0CF5534W36A9 | (Hot Water Supply BLDG) Elec./I&C (Cable Work) | 2025-09-23 | 2025-10-06 | 11 | 2226 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 1392; 2025-09-28: 2200; 2025-10-05: 2226; 2025-10-12: 2226; 2025-10-19: 2226; 2025-10-26: 2226; 2025-11-02: 2226; 2025-11-09: 2226; 2025-11-16: 2226; 2025-11-23: 2226; 2025-11-30: 2226; 2025-12-07: 2226; 2025-12-14: 2226; 2025-12-21: 2226; 2025-12-28: 2226; 2026-01-04: 2226; 2026-01-11: 2226; 2026-01-18: 2226; 2026-01-25: 2226; 2026-02-01: 2226; 2026-02-08: 2226; 2026-02-15: 2226; 2026-02-22: 2226; 2026-03-01: 2226; 2026-03-08: 2226; 2026-03-15: 2226; 2026-03-22: 2226; 2026-03-29: 2226; 2026-04-05: 2226; 2026-04-12: 2226; 2026-04-19: 2226; 2026-04-26: 2226; 2026-05-03: 2226; 2026-05-10: 2226; 2026-05-17: 2226; 2026-05-24: 2226; 2026-05-31: 2226; 2026-06-07: 2226
0CF5534W36A10 | (Hot Water Supply BLDG) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 1 | 185 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 185
0CF5534W36A10 | (Hot Water Supply BLDG) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 1 | 185 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 185; 2025-11-09: 185; 2025-11-16: 185; 2025-11-23: 185; 2025-11-30: 185; 2025-12-07: 185; 2025-12-14: 185; 2025-12-21: 185; 2025-12-28: 185; 2026-01-04: 185; 2026-01-11: 185; 2026-01-18: 185; 2026-01-25: 185; 2026-02-01: 185; 2026-02-08: 185; 2026-02-15: 185; 2026-02-22: 185; 2026-03-01: 185; 2026-03-08: 185; 2026-03-15: 185; 2026-03-22: 185; 2026-03-29: 185; 2026-04-05: 185; 2026-04-12: 185; 2026-04-19: 185; 2026-04-26: 185; 2026-05-03: 185; 2026-05-10: 185; 2026-05-17: 185; 2026-05-24: 185; 2026-05-31: 185; 2026-06-07: 185
Elec. & I&C Team |  | 2025-02-19 | 2025-03-29 | 32 | 2344 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 85; 2025-02-23: 547; 2025-03-02: 824; 2025-03-09: 501; 2025-03-16: 290; 2025-03-23: 97
Elec. & I&C Team |  | 2025-02-19 | 2025-03-29 | 32 | 2344 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 85; 2025-02-23: 632; 2025-03-02: 1456; 2025-03-09: 1957; 2025-03-16: 2247; 2025-03-23: 2344; 2025-03-30: 2344; 2025-04-06: 2344; 2025-04-13: 2344; 2025-04-20: 2344; 2025-04-27: 2344; 2025-05-04: 2344; 2025-05-11: 2344; 2025-05-18: 2344; 2025-05-25: 2344; 2025-06-01: 2344; 2025-06-08: 2344; 2025-06-15: 2344; 2025-06-22: 2344; 2025-06-29: 2344; 2025-07-06: 2344; 2025-07-13: 2344; 2025-07-20: 2344; 2025-07-27: 2344; 2025-08-03: 2344; 2025-08-10: 2344; 2025-08-17: 2344; 2025-08-24: 2344; 2025-08-31: 2344; 2025-09-07: 2344; 2025-09-14: 2344; 2025-09-21: 2344; 2025-09-28: 2344; 2025-10-05: 2344; 2025-10-12: 2344; 2025-10-19: 2344; 2025-10-26: 2344; 2025-11-02: 2344; 2025-11-09: 2344; 2025-11-16: 2344; 2025-11-23: 2344; 2025-11-30: 2344; 2025-12-07: 2344; 2025-12-14: 2344; 2025-12-21: 2344; 2025-12-28: 2344; 2026-01-04: 2344; 2026-01-11: 2344; 2026-01-18: 2344; 2026-01-25: 2344; 2026-02-01: 2344; 2026-02-08: 2344; 2026-02-15: 2344; 2026-02-22: 2344; 2026-03-01: 2344; 2026-03-08: 2344; 2026-03-15: 2344; 2026-03-22: 2344; 2026-03-29: 2344; 2026-04-05: 2344; 2026-04-12: 2344; 2026-04-19: 2344; 2026-04-26: 2344; 2026-05-03: 2344; 2026-05-10: 2344; 2026-05-17: 2344; 2026-05-24: 2344; 2026-05-31: 2344; 2026-06-07: 2344
0CF5534W74A08 | (Hot Water Supply BLDG) Installation & Test - Elec | 2025-02-19 | 2025-03-29 | 32 | 1172 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 43; 2025-02-23: 274; 2025-03-02: 412; 2025-03-09: 250; 2025-03-16: 145; 2025-03-23: 48
0CF5534W74A08 | (Hot Water Supply BLDG) Installation & Test - Elec | 2025-02-19 | 2025-03-29 | 32 | 1172 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 43; 2025-02-23: 316; 2025-03-02: 728; 2025-03-09: 979; 2025-03-16: 1124; 2025-03-23: 1172; 2025-03-30: 1172; 2025-04-06: 1172; 2025-04-13: 1172; 2025-04-20: 1172; 2025-04-27: 1172; 2025-05-04: 1172; 2025-05-11: 1172; 2025-05-18: 1172; 2025-05-25: 1172; 2025-06-01: 1172; 2025-06-08: 1172; 2025-06-15: 1172; 2025-06-22: 1172; 2025-06-29: 1172; 2025-07-06: 1172; 2025-07-13: 1172; 2025-07-20: 1172; 2025-07-27: 1172; 2025-08-03: 1172; 2025-08-10: 1172; 2025-08-17: 1172; 2025-08-24: 1172; 2025-08-31: 1172; 2025-09-07: 1172; 2025-09-14: 1172; 2025-09-21: 1172; 2025-09-28: 1172; 2025-10-05: 1172; 2025-10-12: 1172; 2025-10-19: 1172; 2025-10-26: 1172; 2025-11-02: 1172; 2025-11-09: 1172; 2025-11-16: 1172; 2025-11-23: 1172; 2025-11-30: 1172; 2025-12-07: 1172; 2025-12-14: 1172; 2025-12-21: 1172; 2025-12-28: 1172; 2026-01-04: 1172; 2026-01-11: 1172; 2026-01-18: 1172; 2026-01-25: 1172; 2026-02-01: 1172; 2026-02-08: 1172; 2026-02-15: 1172; 2026-02-22: 1172; 2026-03-01: 1172; 2026-03-08: 1172; 2026-03-15: 1172; 2026-03-22: 1172; 2026-03-29: 1172; 2026-04-05: 1172; 2026-04-12: 1172; 2026-04-19: 1172; 2026-04-26: 1172; 2026-05-03: 1172; 2026-05-10: 1172; 2026-05-17: 1172; 2026-05-24: 1172; 2026-05-31: 1172; 2026-06-07: 1172
0CF5534W90A09 | (Hot Water Supply BLDG) Installation & Test - I&C | 2025-02-19 | 2025-03-29 | 32 | 1172 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 43; 2025-02-23: 274; 2025-03-02: 412; 2025-03-09: 250; 2025-03-16: 145; 2025-03-23: 48
0CF5534W90A09 | (Hot Water Supply BLDG) Installation & Test - I&C | 2025-02-19 | 2025-03-29 | 32 | 1172 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 43; 2025-02-23: 316; 2025-03-02: 728; 2025-03-09: 979; 2025-03-16: 1124; 2025-03-23: 1172; 2025-03-30: 1172; 2025-04-06: 1172; 2025-04-13: 1172; 2025-04-20: 1172; 2025-04-27: 1172; 2025-05-04: 1172; 2025-05-11: 1172; 2025-05-18: 1172; 2025-05-25: 1172; 2025-06-01: 1172; 2025-06-08: 1172; 2025-06-15: 1172; 2025-06-22: 1172; 2025-06-29: 1172; 2025-07-06: 1172; 2025-07-13: 1172; 2025-07-20: 1172; 2025-07-27: 1172; 2025-08-03: 1172; 2025-08-10: 1172; 2025-08-17: 1172; 2025-08-24: 1172; 2025-08-31: 1172; 2025-09-07: 1172; 2025-09-14: 1172; 2025-09-21: 1172; 2025-09-28: 1172; 2025-10-05: 1172; 2025-10-12: 1172; 2025-10-19: 1172; 2025-10-26: 1172; 2025-11-02: 1172; 2025-11-09: 1172; 2025-11-16: 1172; 2025-11-23: 1172; 2025-11-30: 1172; 2025-12-07: 1172; 2025-12-14: 1172; 2025-12-21: 1172; 2025-12-28: 1172; 2026-01-04: 1172; 2026-01-11: 1172; 2026-01-18: 1172; 2026-01-25: 1172; 2026-02-01: 1172; 2026-02-08: 1172; 2026-02-15: 1172; 2026-02-22: 1172; 2026-03-01: 1172; 2026-03-08: 1172; 2026-03-15: 1172; 2026-03-22: 1172; 2026-03-29: 1172; 2026-04-05: 1172; 2026-04-12: 1172; 2026-04-19: 1172; 2026-04-26: 1172; 2026-05-03: 1172; 2026-05-10: 1172; 2026-05-17: 1172; 2026-05-24: 1172; 2026-05-31: 1172; 2026-06-07: 1172
Chemical Waste Water Treatment Facilities (48) |  | 2024-07-06 | 2026-01-03 | 468 | 900454 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-30: 983; 2024-07-07: 19946; 2024-07-14: 88176; 2024-07-21: 122771; 2024-07-28: 46675; 2024-08-04: 8716; 2024-08-11: 16901; 2024-08-18: 34564; 2024-08-25: 55809; 2024-09-01: 34789; 2024-09-08: 18282; 2024-09-15: 16723; 2024-09-22: 30235; 2024-09-29: 55808; 2024-10-06: 39118; 2024-10-13: 19827; 2024-10-20: 513; 2024-10-27: 574; 2024-11-03: 1199; 2024-11-10: 2016; 2024-11-17: 2938; 2024-11-24: 2938; 2024-12-01: 2022; 2024-12-08: 1204; 2024-12-15: 578; 2024-12-22: 231; 2024-12-29: 65; 2025-01-26: 4313; 2025-02-02: 25879; 2025-02-09: 15409; 2025-02-16: 22791; 2025-02-23: 19507; 2025-03-02: 772; 2025-04-20: 71; 2025-04-27: 859; 2025-05-04: 2287; 2025-05-11: 1053; 2025-05-18: 2629; 2025-05-25: 7247; 2025-06-01: 8798; 2025-06-08: 9418; 2025-06-15: 1277; 2025-06-22: 2026; 2025-06-29: 16161; 2025-07-13: 3338; 2025-07-20: 8; 2025-11-09: 11392; 2025-11-16: 23863; 2025-11-23: 33319; 2025-11-30: 19827; 2025-12-07: 12492; 2025-12-14: 11702; 2025-12-21: 11702; 2025-12-28: 8711
Chemical Waste Water Treatment Facilities (48) |  | 2024-07-06 | 2026-01-03 | 468 | 900454 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [55 empty] | 983 | 20929 | 109105 | 231877 | 278552 | 287268 | 304169 | 338733 | 394542 | 429330 | 447612 | 464335 | 494570 | 550378 | 589496 | 609323 | 609836 | 610410 | 611609 | 613625 | 616563 | 619501 | 621523 | 622727 | 623305 | 623536 | 623601 | 623601 | 623601 | 623601 | 627914 | 653793 | 669202 | 691993 | 711501 | 712273 | 712273 | 712273 | 712273 | 712273 | 712273 | 712273 | 712344 | 713202 | 715490 | 716543 | 719171 | 726418 | 735217 | 744635 | 745913 | 747939 | 764100 | 764100 | 767438 | 767446 | 767446 | 767446 | 767446 | 767446 | 767446 | 767446 | 767446 | 767446 | 767446 | 767446 | 767446 | 767446 | 767446 | 767446 | 767446 | 778838 | 802701 | 836020 | 855848 | 868340 | 880042 | 891743 | 900454 | 900454 | 900454 | 900454 | 900454 | 900454 | 900454 | 900454 | 900454 | 900454 | 900454 | 900454 | 900454 | 900454 | 900454 | 900454 | 900454 | 900454 | 900454 | 900454 | 900454 | 900454 | 900454 | 900454
Construction Management |  | 2025-04-24 | 2025-07-21 | 75 | 35760 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 71; 2025-04-27: 859; 2025-05-04: 2287; 2025-05-11: 1053; 2025-05-18: 2629; 2025-05-25: 7247; 2025-06-01: 1468; 2025-06-08: 725; 2025-06-15: 8; 2025-06-29: 16067; 2025-07-13: 3338; 2025-07-20: 8
Construction Management |  | 2025-04-24 | 2025-07-21 | 75 | 35760 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 71; 2025-04-27: 929; 2025-05-04: 3217; 2025-05-11: 4270; 2025-05-18: 6898; 2025-05-25: 14145; 2025-06-01: 15613; 2025-06-08: 16339; 2025-06-15: 16347; 2025-06-22: 16347; 2025-06-29: 32414; 2025-07-06: 32414; 2025-07-13: 35752; 2025-07-20: 35760; 2025-07-27: 35760; 2025-08-03: 35760; 2025-08-10: 35760; 2025-08-17: 35760; 2025-08-24: 35760; 2025-08-31: 35760; 2025-09-07: 35760; 2025-09-14: 35760; 2025-09-21: 35760; 2025-09-28: 35760; 2025-10-05: 35760; 2025-10-12: 35760; 2025-10-19: 35760; 2025-10-26: 35760; 2025-11-02: 35760; 2025-11-09: 35760; 2025-11-16: 35760; 2025-11-23: 35760; 2025-11-30: 35760; 2025-12-07: 35760; 2025-12-14: 35760; 2025-12-21: 35760; 2025-12-28: 35760; 2026-01-04: 35760; 2026-01-11: 35760; 2026-01-18: 35760; 2026-01-25: 35760; 2026-02-01: 35760; 2026-02-08: 35760; 2026-02-15: 35760; 2026-02-22: 35760; 2026-03-01: 35760; 2026-03-08: 35760; 2026-03-15: 35760; 2026-03-22: 35760; 2026-03-29: 35760; 2026-04-05: 35760; 2026-04-12: 35760; 2026-04-19: 35760; 2026-04-26: 35760; 2026-05-03: 35760; 2026-05-10: 35760; 2026-05-17: 35760; 2026-05-24: 35760; 2026-05-31: 35760; 2026-06-07: 35760
Civil & Architecture Team |  | 2025-04-24 | 2025-06-16 | 46 | 16347 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 71; 2025-04-27: 859; 2025-05-04: 2287; 2025-05-11: 1053; 2025-05-18: 2629; 2025-05-25: 7247; 2025-06-01: 1468; 2025-06-08: 725; 2025-06-15: 8
Civil & Architecture Team |  | 2025-04-24 | 2025-06-16 | 46 | 16347 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 71; 2025-04-27: 929; 2025-05-04: 3217; 2025-05-11: 4270; 2025-05-18: 6898; 2025-05-25: 14145; 2025-06-01: 15613; 2025-06-08: 16339; 2025-06-15: 16347; 2025-06-22: 16347; 2025-06-29: 16347; 2025-07-06: 16347; 2025-07-13: 16347; 2025-07-20: 16347; 2025-07-27: 16347; 2025-08-03: 16347; 2025-08-10: 16347; 2025-08-17: 16347; 2025-08-24: 16347; 2025-08-31: 16347; 2025-09-07: 16347; 2025-09-14: 16347; 2025-09-21: 16347; 2025-09-28: 16347; 2025-10-05: 16347; 2025-10-12: 16347; 2025-10-19: 16347; 2025-10-26: 16347; 2025-11-02: 16347; 2025-11-09: 16347; 2025-11-16: 16347; 2025-11-23: 16347; 2025-11-30: 16347; 2025-12-07: 16347; 2025-12-14: 16347; 2025-12-21: 16347; 2025-12-28: 16347; 2026-01-04: 16347; 2026-01-11: 16347; 2026-01-18: 16347; 2026-01-25: 16347; 2026-02-01: 16347; 2026-02-08: 16347; 2026-02-15: 16347; 2026-02-22: 16347; 2026-03-01: 16347; 2026-03-08: 16347; 2026-03-15: 16347; 2026-03-22: 16347; 2026-03-29: 16347; 2026-04-05: 16347; 2026-04-12: 16347; 2026-04-19: 16347; 2026-04-26: 16347; 2026-05-03: 16347; 2026-05-10: 16347; 2026-05-17: 16347; 2026-05-24: 16347; 2026-05-31: 16347; 2026-06-07: 16347
0CF4035W16A03.1 | (WWTS) Civil Work(incl. FDN) | 2025-04-24 | 2025-05-22 | 25 | 4389 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 71; 2025-04-27: 859; 2025-05-04: 2287; 2025-05-11: 1053; 2025-05-18: 119
0CF4035W16A03.1 | (WWTS) Civil Work(incl. FDN) | 2025-04-24 | 2025-05-22 | 25 | 4389 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 71; 2025-04-27: 929; 2025-05-04: 3217; 2025-05-11: 4270; 2025-05-18: 4389; 2025-05-25: 4389; 2025-06-01: 4389; 2025-06-08: 4389; 2025-06-15: 4389; 2025-06-22: 4389; 2025-06-29: 4389; 2025-07-06: 4389; 2025-07-13: 4389; 2025-07-20: 4389; 2025-07-27: 4389; 2025-08-03: 4389; 2025-08-10: 4389; 2025-08-17: 4389; 2025-08-24: 4389; 2025-08-31: 4389; 2025-09-07: 4389; 2025-09-14: 4389; 2025-09-21: 4389; 2025-09-28: 4389; 2025-10-05: 4389; 2025-10-12: 4389; 2025-10-19: 4389; 2025-10-26: 4389; 2025-11-02: 4389; 2025-11-09: 4389; 2025-11-16: 4389; 2025-11-23: 4389; 2025-11-30: 4389; 2025-12-07: 4389; 2025-12-14: 4389; 2025-12-21: 4389; 2025-12-28: 4389; 2026-01-04: 4389; 2026-01-11: 4389; 2026-01-18: 4389; 2026-01-25: 4389; 2026-02-01: 4389; 2026-02-08: 4389; 2026-02-15: 4389; 2026-02-22: 4389; 2026-03-01: 4389; 2026-03-08: 4389; 2026-03-15: 4389; 2026-03-22: 4389; 2026-03-29: 4389; 2026-04-05: 4389; 2026-04-12: 4389; 2026-04-19: 4389; 2026-04-26: 4389; 2026-05-03: 4389; 2026-05-10: 4389; 2026-05-17: 4389; 2026-05-24: 4389; 2026-05-31: 4389; 2026-06-07: 4389
0CF4035W16A03.3 | (WWTS) Drainage System | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 5 | 9670 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 2509; 2025-05-25: 7161
0CF4035W16A03.3 | (WWTS) Drainage System | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 5 | 9670 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 2509; 2025-05-25: 9670; 2025-06-01: 9670; 2025-06-08: 9670; 2025-06-15: 9670; 2025-06-22: 9670; 2025-06-29: 9670; 2025-07-06: 9670; 2025-07-13: 9670; 2025-07-20: 9670; 2025-07-27: 9670; 2025-08-03: 9670; 2025-08-10: 9670; 2025-08-17: 9670; 2025-08-24: 9670; 2025-08-31: 9670; 2025-09-07: 9670; 2025-09-14: 9670; 2025-09-21: 9670; 2025-09-28: 9670; 2025-10-05: 9670; 2025-10-12: 9670; 2025-10-19: 9670; 2025-10-26: 9670; 2025-11-02: 9670; 2025-11-09: 9670; 2025-11-16: 9670; 2025-11-23: 9670; 2025-11-30: 9670; 2025-12-07: 9670; 2025-12-14: 9670; 2025-12-21: 9670; 2025-12-28: 9670; 2026-01-04: 9670; 2026-01-11: 9670; 2026-01-18: 9670; 2026-01-25: 9670; 2026-02-01: 9670; 2026-02-08: 9670; 2026-02-15: 9670; 2026-02-22: 9670; 2026-03-01: 9670; 2026-03-08: 9670; 2026-03-15: 9670; 2026-03-22: 9670; 2026-03-29: 9670; 2026-04-05: 9670; 2026-04-12: 9670; 2026-04-19: 9670; 2026-04-26: 9670; 2026-05-03: 9670; 2026-05-10: 9670; 2026-05-17: 9670; 2026-05-24: 9670; 2026-05-31: 9670; 2026-06-07: 9670
0CF4035W16A03.5 | (WWTS) Steel Structure Work | 2025-05-29 | 2025-06-16 | 16 | 2288 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 86; 2025-06-01: 1468; 2025-06-08: 725; 2025-06-15: 8
0CF4035W16A03.5 | (WWTS) Steel Structure Work | 2025-05-29 | 2025-06-16 | 16 | 2288 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 86; 2025-06-01: 1554; 2025-06-08: 2280; 2025-06-15: 2288; 2025-06-22: 2288; 2025-06-29: 2288; 2025-07-06: 2288; 2025-07-13: 2288; 2025-07-20: 2288; 2025-07-27: 2288; 2025-08-03: 2288; 2025-08-10: 2288; 2025-08-17: 2288; 2025-08-24: 2288; 2025-08-31: 2288; 2025-09-07: 2288; 2025-09-14: 2288; 2025-09-21: 2288; 2025-09-28: 2288; 2025-10-05: 2288; 2025-10-12: 2288; 2025-10-19: 2288; 2025-10-26: 2288; 2025-11-02: 2288; 2025-11-09: 2288; 2025-11-16: 2288; 2025-11-23: 2288; 2025-11-30: 2288; 2025-12-07: 2288; 2025-12-14: 2288; 2025-12-21: 2288; 2025-12-28: 2288; 2026-01-04: 2288; 2026-01-11: 2288; 2026-01-18: 2288; 2026-01-25: 2288; 2026-02-01: 2288; 2026-02-08: 2288; 2026-02-15: 2288; 2026-02-22: 2288; 2026-03-01: 2288; 2026-03-08: 2288; 2026-03-15: 2288; 2026-03-22: 2288; 2026-03-29: 2288; 2026-04-05: 2288; 2026-04-12: 2288; 2026-04-19: 2288; 2026-04-26: 2288; 2026-05-03: 2288; 2026-05-10: 2288; 2026-05-17: 2288; 2026-05-24: 2288; 2026-05-31: 2288; 2026-06-07: 2288
Mech Team |  | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 4 | 16067 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 16067
Mech Team |  | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 4 | 16067 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 16067; 2025-07-06: 16067; 2025-07-13: 16067; 2025-07-20: 16067; 2025-07-27: 16067; 2025-08-03: 16067; 2025-08-10: 16067; 2025-08-17: 16067; 2025-08-24: 16067; 2025-08-31: 16067; 2025-09-07: 16067; 2025-09-14: 16067; 2025-09-21: 16067; 2025-09-28: 16067; 2025-10-05: 16067; 2025-10-12: 16067; 2025-10-19: 16067; 2025-10-26: 16067; 2025-11-02: 16067; 2025-11-09: 16067; 2025-11-16: 16067; 2025-11-23: 16067; 2025-11-30: 16067; 2025-12-07: 16067; 2025-12-14: 16067; 2025-12-21: 16067; 2025-12-28: 16067; 2026-01-04: 16067; 2026-01-11: 16067; 2026-01-18: 16067; 2026-01-25: 16067; 2026-02-01: 16067; 2026-02-08: 16067; 2026-02-15: 16067; 2026-02-22: 16067; 2026-03-01: 16067; 2026-03-08: 16067; 2026-03-15: 16067; 2026-03-22: 16067; 2026-03-29: 16067; 2026-04-05: 16067; 2026-04-12: 16067; 2026-04-19: 16067; 2026-04-26: 16067; 2026-05-03: 16067; 2026-05-10: 16067; 2026-05-17: 16067; 2026-05-24: 16067; 2026-05-31: 16067; 2026-06-07: 16067
0CF4035W58A08.1 | (WWTS) Piping Work | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 4 | 9881 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 9881
0CF4035W58A08.1 | (WWTS) Piping Work | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 4 | 9881 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 9881; 2025-07-06: 9881; 2025-07-13: 9881; 2025-07-20: 9881; 2025-07-27: 9881; 2025-08-03: 9881; 2025-08-10: 9881; 2025-08-17: 9881; 2025-08-24: 9881; 2025-08-31: 9881; 2025-09-07: 9881; 2025-09-14: 9881; 2025-09-21: 9881; 2025-09-28: 9881; 2025-10-05: 9881; 2025-10-12: 9881; 2025-10-19: 9881; 2025-10-26: 9881; 2025-11-02: 9881; 2025-11-09: 9881; 2025-11-16: 9881; 2025-11-23: 9881; 2025-11-30: 9881; 2025-12-07: 9881; 2025-12-14: 9881; 2025-12-21: 9881; 2025-12-28: 9881; 2026-01-04: 9881; 2026-01-11: 9881; 2026-01-18: 9881; 2026-01-25: 9881; 2026-02-01: 9881; 2026-02-08: 9881; 2026-02-15: 9881; 2026-02-22: 9881; 2026-03-01: 9881; 2026-03-08: 9881; 2026-03-15: 9881; 2026-03-22: 9881; 2026-03-29: 9881; 2026-04-05: 9881; 2026-04-12: 9881; 2026-04-19: 9881; 2026-04-26: 9881; 2026-05-03: 9881; 2026-05-10: 9881; 2026-05-17: 9881; 2026-05-24: 9881; 2026-05-31: 9881; 2026-06-07: 9881
0CF4035W42A07.1 | (WWTS) Installation(PKG Type, not central) | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 4 | 6186 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 6186
0CF4035W42A07.1 | (WWTS) Installation(PKG Type, not central) | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 4 | 6186 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 6186; 2025-07-06: 6186; 2025-07-13: 6186; 2025-07-20: 6186; 2025-07-27: 6186; 2025-08-03: 6186; 2025-08-10: 6186; 2025-08-17: 6186; 2025-08-24: 6186; 2025-08-31: 6186; 2025-09-07: 6186; 2025-09-14: 6186; 2025-09-21: 6186; 2025-09-28: 6186; 2025-10-05: 6186; 2025-10-12: 6186; 2025-10-19: 6186; 2025-10-26: 6186; 2025-11-02: 6186; 2025-11-09: 6186; 2025-11-16: 6186; 2025-11-23: 6186; 2025-11-30: 6186; 2025-12-07: 6186; 2025-12-14: 6186; 2025-12-21: 6186; 2025-12-28: 6186; 2026-01-04: 6186; 2026-01-11: 6186; 2026-01-18: 6186; 2026-01-25: 6186; 2026-02-01: 6186; 2026-02-08: 6186; 2026-02-15: 6186; 2026-02-22: 6186; 2026-03-01: 6186; 2026-03-08: 6186; 2026-03-15: 6186; 2026-03-22: 6186; 2026-03-29: 6186; 2026-04-05: 6186; 2026-04-12: 6186; 2026-04-19: 6186; 2026-04-26: 6186; 2026-05-03: 6186; 2026-05-10: 6186; 2026-05-17: 6186; 2026-05-24: 6186; 2026-05-31: 6186; 2026-06-07: 6186
Elec. & I&C Team |  | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 4 | 3346 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 3338; 2025-07-20: 8
Elec. & I&C Team |  | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 4 | 3346 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 3338; 2025-07-20: 3346; 2025-07-27: 3346; 2025-08-03: 3346; 2025-08-10: 3346; 2025-08-17: 3346; 2025-08-24: 3346; 2025-08-31: 3346; 2025-09-07: 3346; 2025-09-14: 3346; 2025-09-21: 3346; 2025-09-28: 3346; 2025-10-05: 3346; 2025-10-12: 3346; 2025-10-19: 3346; 2025-10-26: 3346; 2025-11-02: 3346; 2025-11-09: 3346; 2025-11-16: 3346; 2025-11-23: 3346; 2025-11-30: 3346; 2025-12-07: 3346; 2025-12-14: 3346; 2025-12-21: 3346; 2025-12-28: 3346; 2026-01-04: 3346; 2026-01-11: 3346; 2026-01-18: 3346; 2026-01-25: 3346; 2026-02-01: 3346; 2026-02-08: 3346; 2026-02-15: 3346; 2026-02-22: 3346; 2026-03-01: 3346; 2026-03-08: 3346; 2026-03-15: 3346; 2026-03-22: 3346; 2026-03-29: 3346; 2026-04-05: 3346; 2026-04-12: 3346; 2026-04-19: 3346; 2026-04-26: 3346; 2026-05-03: 3346; 2026-05-10: 3346; 2026-05-17: 3346; 2026-05-24: 3346; 2026-05-31: 3346; 2026-06-07: 3346
0CF4035W74A09.1 | (WWTS) Installation & Test - Elec. | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 4 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 1669; 2025-07-20: 4
0CF4035W74A09.1 | (WWTS) Installation & Test - Elec. | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 4 | 1673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 1669; 2025-07-20: 1673; 2025-07-27: 1673; 2025-08-03: 1673; 2025-08-10: 1673; 2025-08-17: 1673; 2025-08-24: 1673; 2025-08-31: 1673; 2025-09-07: 1673; 2025-09-14: 1673; 2025-09-21: 1673; 2025-09-28: 1673; 2025-10-05: 1673; 2025-10-12: 1673; 2025-10-19: 1673; 2025-10-26: 1673; 2025-11-02: 1673; 2025-11-09: 1673; 2025-11-16: 1673; 2025-11-23: 1673; 2025-11-30: 1673; 2025-12-07: 1673; 2025-12-14: 1673; 2025-12-21: 1673; 2025-12-28: 1673; 2026-01-04: 1673; 2026-01-11: 1673; 2026-01-18: 1673; 2026-01-25: 1673; 2026-02-01: 1673; 2026-02-08: 1673; 2026-02-15: 1673; 2026-02-22: 1673; 2026-03-01: 1673; 2026-03-08: 1673; 2026-03-15: 1673; 2026-03-22: 1673; 2026-03-29: 1673; 2026-04-05: 1673; 2026-04-12: 1673; 2026-04-19: 1673; 2026-04-26: 1673; 2026-05-03: 1673; 2026-05-10: 1673; 2026-05-17: 1673; 2026-05-24: 1673; 2026-05-31: 1673; 2026-06-07: 1673
0CF4035W90A10.1 | (WWTS) Installation & Test - I&C | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 4 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 1669; 2025-07-20: 4
0CF4035W90A10.1 | (WWTS) Installation & Test - I&C | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 4 | 1673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 1669; 2025-07-20: 1673; 2025-07-27: 1673; 2025-08-03: 1673; 2025-08-10: 1673; 2025-08-17: 1673; 2025-08-24: 1673; 2025-08-31: 1673; 2025-09-07: 1673; 2025-09-14: 1673; 2025-09-21: 1673; 2025-09-28: 1673; 2025-10-05: 1673; 2025-10-12: 1673; 2025-10-19: 1673; 2025-10-26: 1673; 2025-11-02: 1673; 2025-11-09: 1673; 2025-11-16: 1673; 2025-11-23: 1673; 2025-11-30: 1673; 2025-12-07: 1673; 2025-12-14: 1673; 2025-12-21: 1673; 2025-12-28: 1673; 2026-01-04: 1673; 2026-01-11: 1673; 2026-01-18: 1673; 2026-01-25: 1673; 2026-02-01: 1673; 2026-02-08: 1673; 2026-02-15: 1673; 2026-02-22: 1673; 2026-03-01: 1673; 2026-03-08: 1673; 2026-03-15: 1673; 2026-03-22: 1673; 2026-03-29: 1673; 2026-04-05: 1673; 2026-04-12: 1673; 2026-04-19: 1673; 2026-04-26: 1673; 2026-05-03: 1673; 2026-05-10: 1673; 2026-05-17: 1673; 2026-05-24: 1673; 2026-05-31: 1673; 2026-06-07: 1673
Zero Liquid Discharge (ZLD) (11) |  | 2024-10-17 | 2025-07-01 | 220 | 33472 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 64; 2024-10-20: 230; 2024-10-27: 574; 2024-11-03: 1199; 2024-11-10: 2016; 2024-11-17: 2938; 2024-11-24: 2938; 2024-12-01: 2022; 2024-12-08: 1204; 2024-12-15: 578; 2024-12-22: 231; 2024-12-29: 65; 2025-06-01: 7331; 2025-06-08: 8693; 2025-06-15: 1269; 2025-06-22: 2026; 2025-06-29: 94
Zero Liquid Discharge (ZLD) (11) |  | 2024-10-17 | 2025-07-01 | 220 | 33472 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 64; 2024-10-20: 294; 2024-10-27: 868; 2024-11-03: 2067; 2024-11-10: 4083; 2024-11-17: 7021; 2024-11-24: 9959; 2024-12-01: 11981; 2024-12-08: 13185; 2024-12-15: 13763; 2024-12-22: 13994; 2024-12-29: 14059; 2025-01-05: 14059; 2025-01-12: 14059; 2025-01-19: 14059; 2025-01-26: 14059; 2025-02-02: 14059; 2025-02-09: 14059; 2025-02-16: 14059; 2025-02-23: 14059; 2025-03-02: 14059; 2025-03-09: 14059; 2025-03-16: 14059; 2025-03-23: 14059; 2025-03-30: 14059; 2025-04-06: 14059; 2025-04-13: 14059; 2025-04-20: 14059; 2025-04-27: 14059; 2025-05-04: 14059; 2025-05-11: 14059; 2025-05-18: 14059; 2025-05-25: 14059; 2025-06-01: 21390; 2025-06-08: 30083; 2025-06-15: 31352; 2025-06-22: 33378; 2025-06-29: 33472; 2025-07-06: 33472; 2025-07-13: 33472; 2025-07-20: 33472; 2025-07-27: 33472; 2025-08-03: 33472; 2025-08-10: 33472; 2025-08-17: 33472; 2025-08-24: 33472; 2025-08-31: 33472; 2025-09-07: 33472; 2025-09-14: 33472; 2025-09-21: 33472; 2025-09-28: 33472; 2025-10-05: 33472; 2025-10-12: 33472; 2025-10-19: 33472; 2025-10-26: 33472; 2025-11-02: 33472; 2025-11-09: 33472; 2025-11-16: 33472; 2025-11-23: 33472; 2025-11-30: 33472; 2025-12-07: 33472; 2025-12-14: 33472; 2025-12-21: 33472; 2025-12-28: 33472; 2026-01-04: 33472; 2026-01-11: 33472; 2026-01-18: 33472; 2026-01-25: 33472; 2026-02-01: 33472; 2026-02-08: 33472; 2026-02-15: 33472; 2026-02-22: 33472; 2026-03-01: 33472; 2026-03-08: 33472; 2026-03-15: 33472; 2026-03-22: 33472; 2026-03-29: 33472; 2026-04-05: 33472; 2026-04-12: 33472; 2026-04-19: 33472; 2026-04-26: 33472; 2026-05-03: 33472; 2026-05-10: 33472; 2026-05-17: 33472; 2026-05-24: 33472; 2026-05-31: 33472; 2026-06-07: 33472
Construction Management |  | 2024-10-17 | 2025-07-01 | 220 | 33472 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 64; 2024-10-20: 230; 2024-10-27: 574; 2024-11-03: 1199; 2024-11-10: 2016; 2024-11-17: 2938; 2024-11-24: 2938; 2024-12-01: 2022; 2024-12-08: 1204; 2024-12-15: 578; 2024-12-22: 231; 2024-12-29: 65; 2025-06-01: 7331; 2025-06-08: 8693; 2025-06-15: 1269; 2025-06-22: 2026; 2025-06-29: 94
Construction Management |  | 2024-10-17 | 2025-07-01 | 220 | 33472 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 64; 2024-10-20: 294; 2024-10-27: 868; 2024-11-03: 2067; 2024-11-10: 4083; 2024-11-17: 7021; 2024-11-24: 9959; 2024-12-01: 11981; 2024-12-08: 13185; 2024-12-15: 13763; 2024-12-22: 13994; 2024-12-29: 14059; 2025-01-05: 14059; 2025-01-12: 14059; 2025-01-19: 14059; 2025-01-26: 14059; 2025-02-02: 14059; 2025-02-09: 14059; 2025-02-16: 14059; 2025-02-23: 14059; 2025-03-02: 14059; 2025-03-09: 14059; 2025-03-16: 14059; 2025-03-23: 14059; 2025-03-30: 14059; 2025-04-06: 14059; 2025-04-13: 14059; 2025-04-20: 14059; 2025-04-27: 14059; 2025-05-04: 14059; 2025-05-11: 14059; 2025-05-18: 14059; 2025-05-25: 14059; 2025-06-01: 21390; 2025-06-08: 30083; 2025-06-15: 31352; 2025-06-22: 33378; 2025-06-29: 33472; 2025-07-06: 33472; 2025-07-13: 33472; 2025-07-20: 33472; 2025-07-27: 33472; 2025-08-03: 33472; 2025-08-10: 33472; 2025-08-17: 33472; 2025-08-24: 33472; 2025-08-31: 33472; 2025-09-07: 33472; 2025-09-14: 33472; 2025-09-21: 33472; 2025-09-28: 33472; 2025-10-05: 33472; 2025-10-12: 33472; 2025-10-19: 33472; 2025-10-26: 33472; 2025-11-02: 33472; 2025-11-09: 33472; 2025-11-16: 33472; 2025-11-23: 33472; 2025-11-30: 33472; 2025-12-07: 33472; 2025-12-14: 33472; 2025-12-21: 33472; 2025-12-28: 33472; 2026-01-04: 33472; 2026-01-11: 33472; 2026-01-18: 33472; 2026-01-25: 33472; 2026-02-01: 33472; 2026-02-08: 33472; 2026-02-15: 33472; 2026-02-22: 33472; 2026-03-01: 33472; 2026-03-08: 33472; 2026-03-15: 33472; 2026-03-22: 33472; 2026-03-29: 33472; 2026-04-05: 33472; 2026-04-12: 33472; 2026-04-19: 33472; 2026-04-26: 33472; 2026-05-03: 33472; 2026-05-10: 33472; 2026-05-17: 33472; 2026-05-24: 33472; 2026-05-31: 33472; 2026-06-07: 33472
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-17 | 2025-01-02 | 66 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 64; 2024-10-20: 230; 2024-10-27: 574; 2024-11-03: 1199; 2024-11-10: 2016; 2024-11-17: 2938; 2024-11-24: 2938; 2024-12-01: 2022; 2024-12-08: 1204; 2024-12-15: 578; 2024-12-22: 231; 2024-12-29: 65
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-17 | 2025-01-02 | 66 | 14059 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 64; 2024-10-20: 294; 2024-10-27: 868; 2024-11-03: 2067; 2024-11-10: 4083; 2024-11-17: 7021; 2024-11-24: 9959; 2024-12-01: 11981; 2024-12-08: 13185; 2024-12-15: 13763; 2024-12-22: 13994; 2024-12-29: 14059; 2025-01-05: 14059; 2025-01-12: 14059; 2025-01-19: 14059; 2025-01-26: 14059; 2025-02-02: 14059; 2025-02-09: 14059; 2025-02-16: 14059; 2025-02-23: 14059; 2025-03-02: 14059; 2025-03-09: 14059; 2025-03-16: 14059; 2025-03-23: 14059; 2025-03-30: 14059; 2025-04-06: 14059; 2025-04-13: 14059; 2025-04-20: 14059; 2025-04-27: 14059; 2025-05-04: 14059; 2025-05-11: 14059; 2025-05-18: 14059; 2025-05-25: 14059; 2025-06-01: 14059; 2025-06-08: 14059; 2025-06-15: 14059; 2025-06-22: 14059; 2025-06-29: 14059; 2025-07-06: 14059; 2025-07-13: 14059; 2025-07-20: 14059; 2025-07-27: 14059; 2025-08-03: 14059; 2025-08-10: 14059; 2025-08-17: 14059; 2025-08-24: 14059; 2025-08-31: 14059; 2025-09-07: 14059; 2025-09-14: 14059; 2025-09-21: 14059; 2025-09-28: 14059; 2025-10-05: 14059; 2025-10-12: 14059; 2025-10-19: 14059; 2025-10-26: 14059; 2025-11-02: 14059; 2025-11-09: 14059; 2025-11-16: 14059; 2025-11-23: 14059; 2025-11-30: 14059; 2025-12-07: 14059; 2025-12-14: 14059; 2025-12-21: 14059; 2025-12-28: 14059; 2026-01-04: 14059; 2026-01-11: 14059; 2026-01-18: 14059; 2026-01-25: 14059; 2026-02-01: 14059; 2026-02-08: 14059; 2026-02-15: 14059; 2026-02-22: 14059; 2026-03-01: 14059; 2026-03-08: 14059; 2026-03-15: 14059; 2026-03-22: 14059; 2026-03-29: 14059; 2026-04-05: 14059; 2026-04-12: 14059; 2026-04-19: 14059; 2026-04-26: 14059; 2026-05-03: 14059; 2026-05-10: 14059; 2026-05-17: 14059; 2026-05-24: 14059; 2026-05-31: 14059; 2026-06-07: 14059
0CF4036W16A03.4 | (ZLD) Civil Work(incl. FDN) | 2024-10-17 | 2025-01-02 | 66 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 64; 2024-10-20: 230; 2024-10-27: 574; 2024-11-03: 1199; 2024-11-10: 2016; 2024-11-17: 2938; 2024-11-24: 2938; 2024-12-01: 2022; 2024-12-08: 1204; 2024-12-15: 578; 2024-12-22: 231; 2024-12-29: 65
0CF4036W16A03.4 | (ZLD) Civil Work(incl. FDN) | 2024-10-17 | 2025-01-02 | 66 | 14059 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 64; 2024-10-20: 294; 2024-10-27: 868; 2024-11-03: 2067; 2024-11-10: 4083; 2024-11-17: 7021; 2024-11-24: 9959; 2024-12-01: 11981; 2024-12-08: 13185; 2024-12-15: 13763; 2024-12-22: 13994; 2024-12-29: 14059; 2025-01-05: 14059; 2025-01-12: 14059; 2025-01-19: 14059; 2025-01-26: 14059; 2025-02-02: 14059; 2025-02-09: 14059; 2025-02-16: 14059; 2025-02-23: 14059; 2025-03-02: 14059; 2025-03-09: 14059; 2025-03-16: 14059; 2025-03-23: 14059; 2025-03-30: 14059; 2025-04-06: 14059; 2025-04-13: 14059; 2025-04-20: 14059; 2025-04-27: 14059; 2025-05-04: 14059; 2025-05-11: 14059; 2025-05-18: 14059; 2025-05-25: 14059; 2025-06-01: 14059; 2025-06-08: 14059; 2025-06-15: 14059; 2025-06-22: 14059; 2025-06-29: 14059; 2025-07-06: 14059; 2025-07-13: 14059; 2025-07-20: 14059; 2025-07-27: 14059; 2025-08-03: 14059; 2025-08-10: 14059; 2025-08-17: 14059; 2025-08-24: 14059; 2025-08-31: 14059; 2025-09-07: 14059; 2025-09-14: 14059; 2025-09-21: 14059; 2025-09-28: 14059; 2025-10-05: 14059; 2025-10-12: 14059; 2025-10-19: 14059; 2025-10-26: 14059; 2025-11-02: 14059; 2025-11-09: 14059; 2025-11-16: 14059; 2025-11-23: 14059; 2025-11-30: 14059; 2025-12-07: 14059; 2025-12-14: 14059; 2025-12-21: 14059; 2025-12-28: 14059; 2026-01-04: 14059; 2026-01-11: 14059; 2026-01-18: 14059; 2026-01-25: 14059; 2026-02-01: 14059; 2026-02-08: 14059; 2026-02-15: 14059; 2026-02-22: 14059; 2026-03-01: 14059; 2026-03-08: 14059; 2026-03-15: 14059; 2026-03-22: 14059; 2026-03-29: 14059; 2026-04-05: 14059; 2026-04-12: 14059; 2026-04-19: 14059; 2026-04-26: 14059; 2026-05-03: 14059; 2026-05-10: 14059; 2026-05-17: 14059; 2026-05-24: 14059; 2026-05-31: 14059; 2026-06-07: 14059
Mech Team |  | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 11 | 16067 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 7331; 2025-06-08: 8693; 2025-06-15: 43
Mech Team |  | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 11 | 16067 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 7331; 2025-06-08: 16024; 2025-06-15: 16067; 2025-06-22: 16067; 2025-06-29: 16067; 2025-07-06: 16067; 2025-07-13: 16067; 2025-07-20: 16067; 2025-07-27: 16067; 2025-08-03: 16067; 2025-08-10: 16067; 2025-08-17: 16067; 2025-08-24: 16067; 2025-08-31: 16067; 2025-09-07: 16067; 2025-09-14: 16067; 2025-09-21: 16067; 2025-09-28: 16067; 2025-10-05: 16067; 2025-10-12: 16067; 2025-10-19: 16067; 2025-10-26: 16067; 2025-11-02: 16067; 2025-11-09: 16067; 2025-11-16: 16067; 2025-11-23: 16067; 2025-11-30: 16067; 2025-12-07: 16067; 2025-12-14: 16067; 2025-12-21: 16067; 2025-12-28: 16067; 2026-01-04: 16067; 2026-01-11: 16067; 2026-01-18: 16067; 2026-01-25: 16067; 2026-02-01: 16067; 2026-02-08: 16067; 2026-02-15: 16067; 2026-02-22: 16067; 2026-03-01: 16067; 2026-03-08: 16067; 2026-03-15: 16067; 2026-03-22: 16067; 2026-03-29: 16067; 2026-04-05: 16067; 2026-04-12: 16067; 2026-04-19: 16067; 2026-04-26: 16067; 2026-05-03: 16067; 2026-05-10: 16067; 2026-05-17: 16067; 2026-05-24: 16067; 2026-05-31: 16067; 2026-06-07: 16067
0CF4036W58A08.2 | (ZLD) Piping Work | 2025-06-03 | 2025-06-14 | 10 | 8594 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 3028; 2025-06-08: 5566
0CF4036W58A08.2 | (ZLD) Piping Work | 2025-06-03 | 2025-06-14 | 10 | 8594 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 3028; 2025-06-08: 8594; 2025-06-15: 8594; 2025-06-22: 8594; 2025-06-29: 8594; 2025-07-06: 8594; 2025-07-13: 8594; 2025-07-20: 8594; 2025-07-27: 8594; 2025-08-03: 8594; 2025-08-10: 8594; 2025-08-17: 8594; 2025-08-24: 8594; 2025-08-31: 8594; 2025-09-07: 8594; 2025-09-14: 8594; 2025-09-21: 8594; 2025-09-28: 8594; 2025-10-05: 8594; 2025-10-12: 8594; 2025-10-19: 8594; 2025-10-26: 8594; 2025-11-02: 8594; 2025-11-09: 8594; 2025-11-16: 8594; 2025-11-23: 8594; 2025-11-30: 8594; 2025-12-07: 8594; 2025-12-14: 8594; 2025-12-21: 8594; 2025-12-28: 8594; 2026-01-04: 8594; 2026-01-11: 8594; 2026-01-18: 8594; 2026-01-25: 8594; 2026-02-01: 8594; 2026-02-08: 8594; 2026-02-15: 8594; 2026-02-22: 8594; 2026-03-01: 8594; 2026-03-08: 8594; 2026-03-15: 8594; 2026-03-22: 8594; 2026-03-29: 8594; 2026-04-05: 8594; 2026-04-12: 8594; 2026-04-19: 8594; 2026-04-26: 8594; 2026-05-03: 8594; 2026-05-10: 8594; 2026-05-17: 8594; 2026-05-24: 8594; 2026-05-31: 8594; 2026-06-07: 8594
0CF4036W42A07.2 | (ZLD) Installation | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 11 | 7473 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 4303; 2025-06-08: 3127; 2025-06-15: 43
0CF4036W42A07.2 | (ZLD) Installation | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 11 | 7473 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 4303; 2025-06-08: 7430; 2025-06-15: 7473; 2025-06-22: 7473; 2025-06-29: 7473; 2025-07-06: 7473; 2025-07-13: 7473; 2025-07-20: 7473; 2025-07-27: 7473; 2025-08-03: 7473; 2025-08-10: 7473; 2025-08-17: 7473; 2025-08-24: 7473; 2025-08-31: 7473; 2025-09-07: 7473; 2025-09-14: 7473; 2025-09-21: 7473; 2025-09-28: 7473; 2025-10-05: 7473; 2025-10-12: 7473; 2025-10-19: 7473; 2025-10-26: 7473; 2025-11-02: 7473; 2025-11-09: 7473; 2025-11-16: 7473; 2025-11-23: 7473; 2025-11-30: 7473; 2025-12-07: 7473; 2025-12-14: 7473; 2025-12-21: 7473; 2025-12-28: 7473; 2026-01-04: 7473; 2026-01-11: 7473; 2026-01-18: 7473; 2026-01-25: 7473; 2026-02-01: 7473; 2026-02-08: 7473; 2026-02-15: 7473; 2026-02-22: 7473; 2026-03-01: 7473; 2026-03-08: 7473; 2026-03-15: 7473; 2026-03-22: 7473; 2026-03-29: 7473; 2026-04-05: 7473; 2026-04-12: 7473; 2026-04-19: 7473; 2026-04-26: 7473; 2026-05-03: 7473; 2026-05-10: 7473; 2026-05-17: 7473; 2026-05-24: 7473; 2026-05-31: 7473; 2026-06-07: 7473
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 11 | 3346 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 1226; 2025-06-22: 2026; 2025-06-29: 94
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 11 | 3346 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 1226; 2025-06-22: 3252; 2025-06-29: 3346; 2025-07-06: 3346; 2025-07-13: 3346; 2025-07-20: 3346; 2025-07-27: 3346; 2025-08-03: 3346; 2025-08-10: 3346; 2025-08-17: 3346; 2025-08-24: 3346; 2025-08-31: 3346; 2025-09-07: 3346; 2025-09-14: 3346; 2025-09-21: 3346; 2025-09-28: 3346; 2025-10-05: 3346; 2025-10-12: 3346; 2025-10-19: 3346; 2025-10-26: 3346; 2025-11-02: 3346; 2025-11-09: 3346; 2025-11-16: 3346; 2025-11-23: 3346; 2025-11-30: 3346; 2025-12-07: 3346; 2025-12-14: 3346; 2025-12-21: 3346; 2025-12-28: 3346; 2026-01-04: 3346; 2026-01-11: 3346; 2026-01-18: 3346; 2026-01-25: 3346; 2026-02-01: 3346; 2026-02-08: 3346; 2026-02-15: 3346; 2026-02-22: 3346; 2026-03-01: 3346; 2026-03-08: 3346; 2026-03-15: 3346; 2026-03-22: 3346; 2026-03-29: 3346; 2026-04-05: 3346; 2026-04-12: 3346; 2026-04-19: 3346; 2026-04-26: 3346; 2026-05-03: 3346; 2026-05-10: 3346; 2026-05-17: 3346; 2026-05-24: 3346; 2026-05-31: 3346; 2026-06-07: 3346
0CF4036W74A09.2 | (ZLD) Installation & Test - Elec. | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 11 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 613; 2025-06-22: 1013; 2025-06-29: 47
0CF4036W74A09.2 | (ZLD) Installation & Test - Elec. | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 11 | 1673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 613; 2025-06-22: 1626; 2025-06-29: 1673; 2025-07-06: 1673; 2025-07-13: 1673; 2025-07-20: 1673; 2025-07-27: 1673; 2025-08-03: 1673; 2025-08-10: 1673; 2025-08-17: 1673; 2025-08-24: 1673; 2025-08-31: 1673; 2025-09-07: 1673; 2025-09-14: 1673; 2025-09-21: 1673; 2025-09-28: 1673; 2025-10-05: 1673; 2025-10-12: 1673; 2025-10-19: 1673; 2025-10-26: 1673; 2025-11-02: 1673; 2025-11-09: 1673; 2025-11-16: 1673; 2025-11-23: 1673; 2025-11-30: 1673; 2025-12-07: 1673; 2025-12-14: 1673; 2025-12-21: 1673; 2025-12-28: 1673; 2026-01-04: 1673; 2026-01-11: 1673; 2026-01-18: 1673; 2026-01-25: 1673; 2026-02-01: 1673; 2026-02-08: 1673; 2026-02-15: 1673; 2026-02-22: 1673; 2026-03-01: 1673; 2026-03-08: 1673; 2026-03-15: 1673; 2026-03-22: 1673; 2026-03-29: 1673; 2026-04-05: 1673; 2026-04-12: 1673; 2026-04-19: 1673; 2026-04-26: 1673; 2026-05-03: 1673; 2026-05-10: 1673; 2026-05-17: 1673; 2026-05-24: 1673; 2026-05-31: 1673; 2026-06-07: 1673
0CF4036W90A10.2 | (ZLD) Installation & Test - I&C | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 11 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 613; 2025-06-22: 1013; 2025-06-29: 47
0CF4036W90A10.2 | (ZLD) Installation & Test - I&C | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 11 | 1673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 613; 2025-06-22: 1626; 2025-06-29: 1673; 2025-07-06: 1673; 2025-07-13: 1673; 2025-07-20: 1673; 2025-07-27: 1673; 2025-08-03: 1673; 2025-08-10: 1673; 2025-08-17: 1673; 2025-08-24: 1673; 2025-08-31: 1673; 2025-09-07: 1673; 2025-09-14: 1673; 2025-09-21: 1673; 2025-09-28: 1673; 2025-10-05: 1673; 2025-10-12: 1673; 2025-10-19: 1673; 2025-10-26: 1673; 2025-11-02: 1673; 2025-11-09: 1673; 2025-11-16: 1673; 2025-11-23: 1673; 2025-11-30: 1673; 2025-12-07: 1673; 2025-12-14: 1673; 2025-12-21: 1673; 2025-12-28: 1673; 2026-01-04: 1673; 2026-01-11: 1673; 2026-01-18: 1673; 2026-01-25: 1673; 2026-02-01: 1673; 2026-02-08: 1673; 2026-02-15: 1673; 2026-02-22: 1673; 2026-03-01: 1673; 2026-03-08: 1673; 2026-03-15: 1673; 2026-03-22: 1673; 2026-03-29: 1673; 2026-04-05: 1673; 2026-04-12: 1673; 2026-04-19: 1673; 2026-04-26: 1673; 2026-05-03: 1673; 2026-05-10: 1673; 2026-05-17: 1673; 2026-05-24: 1673; 2026-05-31: 1673; 2026-06-07: 1673
Emergency Evaporation Pond (51) |  | 2025-11-11 | 2026-01-03 | 46 | 133008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 11392; 2025-11-16: 23863; 2025-11-23: 33319; 2025-11-30: 19827; 2025-12-07: 12492; 2025-12-14: 11702; 2025-12-21: 11702; 2025-12-28: 8711
Emergency Evaporation Pond (51) |  | 2025-11-11 | 2026-01-03 | 46 | 133008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 11392; 2025-11-16: 35255; 2025-11-23: 68574; 2025-11-30: 88402; 2025-12-07: 100894; 2025-12-14: 112596; 2025-12-21: 124297; 2025-12-28: 133008; 2026-01-04: 133008; 2026-01-11: 133008; 2026-01-18: 133008; 2026-01-25: 133008; 2026-02-01: 133008; 2026-02-08: 133008; 2026-02-15: 133008; 2026-02-22: 133008; 2026-03-01: 133008; 2026-03-08: 133008; 2026-03-15: 133008; 2026-03-22: 133008; 2026-03-29: 133008; 2026-04-05: 133008; 2026-04-12: 133008; 2026-04-19: 133008; 2026-04-26: 133008; 2026-05-03: 133008; 2026-05-10: 133008; 2026-05-17: 133008; 2026-05-24: 133008; 2026-05-31: 133008; 2026-06-07: 133008
Construction Management |  | 2025-11-11 | 2026-01-03 | 46 | 133008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 11392; 2025-11-16: 23863; 2025-11-23: 33319; 2025-11-30: 19827; 2025-12-07: 12492; 2025-12-14: 11702; 2025-12-21: 11702; 2025-12-28: 8711
Construction Management |  | 2025-11-11 | 2026-01-03 | 46 | 133008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 11392; 2025-11-16: 35255; 2025-11-23: 68574; 2025-11-30: 88402; 2025-12-07: 100894; 2025-12-14: 112596; 2025-12-21: 124297; 2025-12-28: 133008; 2026-01-04: 133008; 2026-01-11: 133008; 2026-01-18: 133008; 2026-01-25: 133008; 2026-02-01: 133008; 2026-02-08: 133008; 2026-02-15: 133008; 2026-02-22: 133008; 2026-03-01: 133008; 2026-03-08: 133008; 2026-03-15: 133008; 2026-03-22: 133008; 2026-03-29: 133008; 2026-04-05: 133008; 2026-04-12: 133008; 2026-04-19: 133008; 2026-04-26: 133008; 2026-05-03: 133008; 2026-05-10: 133008; 2026-05-17: 133008; 2026-05-24: 133008; 2026-05-31: 133008; 2026-06-07: 133008
Civil & Architecture Team |  | 2025-11-11 | 2026-01-03 | 46 | 133008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 11392; 2025-11-16: 23863; 2025-11-23: 33319; 2025-11-30: 19827; 2025-12-07: 12492; 2025-12-14: 11702; 2025-12-21: 11702; 2025-12-28: 8711
Civil & Architecture Team |  | 2025-11-11 | 2026-01-03 | 46 | 133008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 11392; 2025-11-16: 35255; 2025-11-23: 68574; 2025-11-30: 88402; 2025-12-07: 100894; 2025-12-14: 112596; 2025-12-21: 124297; 2025-12-28: 133008; 2026-01-04: 133008; 2026-01-11: 133008; 2026-01-18: 133008; 2026-01-25: 133008; 2026-02-01: 133008; 2026-02-08: 133008; 2026-02-15: 133008; 2026-02-22: 133008; 2026-03-01: 133008; 2026-03-08: 133008; 2026-03-15: 133008; 2026-03-22: 133008; 2026-03-29: 133008; 2026-04-05: 133008; 2026-04-12: 133008; 2026-04-19: 133008; 2026-04-26: 133008; 2026-05-03: 133008; 2026-05-10: 133008; 2026-05-17: 133008; 2026-05-24: 133008; 2026-05-31: 133008; 2026-06-07: 133008
0CF4035W16A03.2 | (Emergency Evaporation Pond) Excavation Work | 2025-11-11 | 2026-01-01 | 45 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 4942; 2025-11-16: 5931; 2025-11-23: 5931; 2025-11-30: 5931; 2025-12-07: 5931; 2025-12-14: 5931; 2025-12-21: 5931; 2025-12-28: 3808
0CF4035W16A03.2 | (Emergency Evaporation Pond) Excavation Work | 2025-11-11 | 2026-01-01 | 45 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 4942; 2025-11-16: 10873; 2025-11-23: 16804; 2025-11-30: 22735; 2025-12-07: 28666; 2025-12-14: 34597; 2025-12-21: 40528; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
0CF4035W32A05 | (Emergency Evaporation Pond) FDN & Structure Work | 2025-11-11 | 2025-12-11 | 26 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 1641; 2025-11-16: 12161; 2025-11-23: 21618; 2025-11-30: 8126; 2025-12-07: 791
0CF4035W32A05 | (Emergency Evaporation Pond) FDN & Structure Work | 2025-11-11 | 2025-12-11 | 26 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 1641; 2025-11-16: 13802; 2025-11-23: 35420; 2025-11-30: 43545; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
0CF4035W24A10 | (Emergency Evaporation Pond) Balance Work | 2025-11-11 | 2026-01-03 | 46 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 4809; 2025-11-16: 5771; 2025-11-23: 5771; 2025-11-30: 5771; 2025-12-07: 5771; 2025-12-14: 5771; 2025-12-21: 5771; 2025-12-28: 4903
0CF4035W24A10 | (Emergency Evaporation Pond) Balance Work | 2025-11-11 | 2026-01-03 | 46 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 4809; 2025-11-16: 10580; 2025-11-23: 16350; 2025-11-30: 22121; 2025-12-07: 27892; 2025-12-14: 33662; 2025-12-21: 39433; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
Sewage Pump Station (47.3) |  | 2025-02-01 | 2025-03-05 | 27 | 88672 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 4313; 2025-02-02: 25879; 2025-02-09: 15409; 2025-02-16: 22791; 2025-02-23: 19507; 2025-03-02: 772
Sewage Pump Station (47.3) |  | 2025-02-01 | 2025-03-05 | 27 | 88672 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 4313; 2025-02-02: 30192; 2025-02-09: 45601; 2025-02-16: 68392; 2025-02-23: 87900; 2025-03-02: 88672; 2025-03-09: 88672; 2025-03-16: 88672; 2025-03-23: 88672; 2025-03-30: 88672; 2025-04-06: 88672; 2025-04-13: 88672; 2025-04-20: 88672; 2025-04-27: 88672; 2025-05-04: 88672; 2025-05-11: 88672; 2025-05-18: 88672; 2025-05-25: 88672; 2025-06-01: 88672; 2025-06-08: 88672; 2025-06-15: 88672; 2025-06-22: 88672; 2025-06-29: 88672; 2025-07-06: 88672; 2025-07-13: 88672; 2025-07-20: 88672; 2025-07-27: 88672; 2025-08-03: 88672; 2025-08-10: 88672; 2025-08-17: 88672; 2025-08-24: 88672; 2025-08-31: 88672; 2025-09-07: 88672; 2025-09-14: 88672; 2025-09-21: 88672; 2025-09-28: 88672; 2025-10-05: 88672; 2025-10-12: 88672; 2025-10-19: 88672; 2025-10-26: 88672; 2025-11-02: 88672; 2025-11-09: 88672; 2025-11-16: 88672; 2025-11-23: 88672; 2025-11-30: 88672; 2025-12-07: 88672; 2025-12-14: 88672; 2025-12-21: 88672; 2025-12-28: 88672; 2026-01-04: 88672; 2026-01-11: 88672; 2026-01-18: 88672; 2026-01-25: 88672; 2026-02-01: 88672; 2026-02-08: 88672; 2026-02-15: 88672; 2026-02-22: 88672; 2026-03-01: 88672; 2026-03-08: 88672; 2026-03-15: 88672; 2026-03-22: 88672; 2026-03-29: 88672; 2026-04-05: 88672; 2026-04-12: 88672; 2026-04-19: 88672; 2026-04-26: 88672; 2026-05-03: 88672; 2026-05-10: 88672; 2026-05-17: 88672; 2026-05-24: 88672; 2026-05-31: 88672; 2026-06-07: 88672
Construction Management |  | 2025-02-01 | 2025-03-05 | 27 | 88672 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 4313; 2025-02-02: 25879; 2025-02-09: 15409; 2025-02-16: 22791; 2025-02-23: 19507; 2025-03-02: 772
Construction Management |  | 2025-02-01 | 2025-03-05 | 27 | 88672 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 4313; 2025-02-02: 30192; 2025-02-09: 45601; 2025-02-16: 68392; 2025-02-23: 87900; 2025-03-02: 88672; 2025-03-09: 88672; 2025-03-16: 88672; 2025-03-23: 88672; 2025-03-30: 88672; 2025-04-06: 88672; 2025-04-13: 88672; 2025-04-20: 88672; 2025-04-27: 88672; 2025-05-04: 88672; 2025-05-11: 88672; 2025-05-18: 88672; 2025-05-25: 88672; 2025-06-01: 88672; 2025-06-08: 88672; 2025-06-15: 88672; 2025-06-22: 88672; 2025-06-29: 88672; 2025-07-06: 88672; 2025-07-13: 88672; 2025-07-20: 88672; 2025-07-27: 88672; 2025-08-03: 88672; 2025-08-10: 88672; 2025-08-17: 88672; 2025-08-24: 88672; 2025-08-31: 88672; 2025-09-07: 88672; 2025-09-14: 88672; 2025-09-21: 88672; 2025-09-28: 88672; 2025-10-05: 88672; 2025-10-12: 88672; 2025-10-19: 88672; 2025-10-26: 88672; 2025-11-02: 88672; 2025-11-09: 88672; 2025-11-16: 88672; 2025-11-23: 88672; 2025-11-30: 88672; 2025-12-07: 88672; 2025-12-14: 88672; 2025-12-21: 88672; 2025-12-28: 88672; 2026-01-04: 88672; 2026-01-11: 88672; 2026-01-18: 88672; 2026-01-25: 88672; 2026-02-01: 88672; 2026-02-08: 88672; 2026-02-15: 88672; 2026-02-22: 88672; 2026-03-01: 88672; 2026-03-08: 88672; 2026-03-15: 88672; 2026-03-22: 88672; 2026-03-29: 88672; 2026-04-05: 88672; 2026-04-12: 88672; 2026-04-19: 88672; 2026-04-26: 88672; 2026-05-03: 88672; 2026-05-10: 88672; 2026-05-17: 88672; 2026-05-24: 88672; 2026-05-31: 88672; 2026-06-07: 88672
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-01 | 2025-03-05 | 27 | 88672 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 4313; 2025-02-02: 25879; 2025-02-09: 15409; 2025-02-16: 22791; 2025-02-23: 19507; 2025-03-02: 772
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-01 | 2025-03-05 | 27 | 88672 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 4313; 2025-02-02: 30192; 2025-02-09: 45601; 2025-02-16: 68392; 2025-02-23: 87900; 2025-03-02: 88672; 2025-03-09: 88672; 2025-03-16: 88672; 2025-03-23: 88672; 2025-03-30: 88672; 2025-04-06: 88672; 2025-04-13: 88672; 2025-04-20: 88672; 2025-04-27: 88672; 2025-05-04: 88672; 2025-05-11: 88672; 2025-05-18: 88672; 2025-05-25: 88672; 2025-06-01: 88672; 2025-06-08: 88672; 2025-06-15: 88672; 2025-06-22: 88672; 2025-06-29: 88672; 2025-07-06: 88672; 2025-07-13: 88672; 2025-07-20: 88672; 2025-07-27: 88672; 2025-08-03: 88672; 2025-08-10: 88672; 2025-08-17: 88672; 2025-08-24: 88672; 2025-08-31: 88672; 2025-09-07: 88672; 2025-09-14: 88672; 2025-09-21: 88672; 2025-09-28: 88672; 2025-10-05: 88672; 2025-10-12: 88672; 2025-10-19: 88672; 2025-10-26: 88672; 2025-11-02: 88672; 2025-11-09: 88672; 2025-11-16: 88672; 2025-11-23: 88672; 2025-11-30: 88672; 2025-12-07: 88672; 2025-12-14: 88672; 2025-12-21: 88672; 2025-12-28: 88672; 2026-01-04: 88672; 2026-01-11: 88672; 2026-01-18: 88672; 2026-01-25: 88672; 2026-02-01: 88672; 2026-02-08: 88672; 2026-02-15: 88672; 2026-02-22: 88672; 2026-03-01: 88672; 2026-03-08: 88672; 2026-03-15: 88672; 2026-03-22: 88672; 2026-03-29: 88672; 2026-04-05: 88672; 2026-04-12: 88672; 2026-04-19: 88672; 2026-04-26: 88672; 2026-05-03: 88672; 2026-05-10: 88672; 2026-05-17: 88672; 2026-05-24: 88672; 2026-05-31: 88672; 2026-06-07: 88672
0CF4035W16A03.4 | (Sewage Pump Station) Excavation Work | 2025-02-01 | 2025-02-13 | 10 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 4313; 2025-02-02: 25879; 2025-02-09: 14144
0CF4035W16A03.4 | (Sewage Pump Station) Excavation Work | 2025-02-01 | 2025-02-13 | 10 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 4313; 2025-02-02: 30192; 2025-02-09: 44336; 2025-02-16: 44336; 2025-02-23: 44336; 2025-03-02: 44336; 2025-03-09: 44336; 2025-03-16: 44336; 2025-03-23: 44336; 2025-03-30: 44336; 2025-04-06: 44336; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
0CF4035W32A5 | (Sewage Pump Station) FDN & Structure Work | 2025-02-13 | 2025-03-05 | 17 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 1265; 2025-02-16: 22791; 2025-02-23: 19507; 2025-03-02: 772
0CF4035W32A5 | (Sewage Pump Station) FDN & Structure Work | 2025-02-13 | 2025-03-05 | 17 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 1265; 2025-02-16: 24056; 2025-02-23: 43564; 2025-03-02: 44336; 2025-03-09: 44336; 2025-03-16: 44336; 2025-03-23: 44336; 2025-03-30: 44336; 2025-04-06: 44336; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
Treated Waste Water Tank (46) |  | 2024-07-06 | 2024-10-21 | 91 | 609542 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-30: 983; 2024-07-07: 19946; 2024-07-14: 88176; 2024-07-21: 122771; 2024-07-28: 46675; 2024-08-04: 8716; 2024-08-11: 16901; 2024-08-18: 34564; 2024-08-25: 55809; 2024-09-01: 34789; 2024-09-08: 18282; 2024-09-15: 16723; 2024-09-22: 30235; 2024-09-29: 55808; 2024-10-06: 39118; 2024-10-13: 19763; 2024-10-20: 283
Treated Waste Water Tank (46) |  | 2024-07-06 | 2024-10-21 | 91 | 609542 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [55 empty] | 983 | 20929 | 109105 | 231877 | 278552 | 287268 | 304169 | 338733 | 394542 | 429330 | 447612 | 464335 | 494570 | 550378 | 589496 | 609259 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542
Construction Management |  | 2024-07-06 | 2024-10-21 | 91 | 609542 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-30: 983; 2024-07-07: 19946; 2024-07-14: 88176; 2024-07-21: 122771; 2024-07-28: 46675; 2024-08-04: 8716; 2024-08-11: 16901; 2024-08-18: 34564; 2024-08-25: 55809; 2024-09-01: 34789; 2024-09-08: 18282; 2024-09-15: 16723; 2024-09-22: 30235; 2024-09-29: 55808; 2024-10-06: 39118; 2024-10-13: 19763; 2024-10-20: 283
Construction Management |  | 2024-07-06 | 2024-10-21 | 91 | 609542 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [55 empty] | 983 | 20929 | 109105 | 231877 | 278552 | 287268 | 304169 | 338733 | 394542 | 429330 | 447612 | 464335 | 494570 | 550378 | 589496 | 609259 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542 | 609542
Civil & Architecture Team |  | 2024-07-06 | 2024-08-08 | 29 | 284453 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-30: 983; 2024-07-07: 19946; 2024-07-14: 88176; 2024-07-21: 122771; 2024-07-28: 46675; 2024-08-04: 5901
Civil & Architecture Team |  | 2024-07-06 | 2024-08-08 | 29 | 284453 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [55 empty] | 983 | 20929 | 109105 | 231877 | 278552 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453
0CF3010W16A34 | (Treated Waste Water Tank) FDN Work | 2024-07-06 | 2024-08-08 | 29 | 284453 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-30: 983; 2024-07-07: 19946; 2024-07-14: 88176; 2024-07-21: 122771; 2024-07-28: 46675; 2024-08-04: 5901
0CF3010W16A34 | (Treated Waste Water Tank) FDN Work | 2024-07-06 | 2024-08-08 | 29 | 284453 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [55 empty] | 983 | 20929 | 109105 | 231877 | 278552 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453 | 284453
Mech Team |  | 2024-08-08 | 2024-10-21 | 62 | 325089 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-04: 2815; 2024-08-11: 16901; 2024-08-18: 34564; 2024-08-25: 55809; 2024-09-01: 34789; 2024-09-08: 18282; 2024-09-15: 16723; 2024-09-22: 30235; 2024-09-29: 55808; 2024-10-06: 39118; 2024-10-13: 19763; 2024-10-20: 283
Mech Team |  | 2024-08-08 | 2024-10-21 | 62 | 325089 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [60 empty] | 2815 | 19716 | 54280 | 110089 | 144877 | 163159 | 179882 | 210117 | 265925 | 305043 | 324806 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089
0CF3010W42A22 | (Treated Waste Water Tank) Installation(incl. Painting & Test) | 2024-08-08 | 2024-10-21 | 62 | 325089 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-04: 2815; 2024-08-11: 16901; 2024-08-18: 34564; 2024-08-25: 55809; 2024-09-01: 34789; 2024-09-08: 18282; 2024-09-15: 16723; 2024-09-22: 30235; 2024-09-29: 55808; 2024-10-06: 39118; 2024-10-13: 19763; 2024-10-20: 283
0CF3010W42A22 | (Treated Waste Water Tank) Installation(incl. Painting & Test) | 2024-08-08 | 2024-10-21 | 62 | 325089 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [60 empty] | 2815 | 19716 | 54280 | 110089 | 144877 | 163159 | 179882 | 210117 | 265925 | 305043 | 324806 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089 | 325089
Production and Rain Water Tank (47.1) |  | 2025-04-25 | 2025-06-18 | 46 | 133008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 4237; 2025-04-27: 16949; 2025-05-04: 31543; 2025-05-11: 27417; 2025-05-18: 14843; 2025-05-25: 11755; 2025-06-01: 11702; 2025-06-08: 11702; 2025-06-15: 2860
Production and Rain Water Tank (47.1) |  | 2025-04-25 | 2025-06-18 | 46 | 133008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 4237; 2025-04-27: 21186; 2025-05-04: 52729; 2025-05-11: 80146; 2025-05-18: 94989; 2025-05-25: 106745; 2025-06-01: 118446; 2025-06-08: 130148; 2025-06-15: 133008; 2025-06-22: 133008; 2025-06-29: 133008; 2025-07-06: 133008; 2025-07-13: 133008; 2025-07-20: 133008; 2025-07-27: 133008; 2025-08-03: 133008; 2025-08-10: 133008; 2025-08-17: 133008; 2025-08-24: 133008; 2025-08-31: 133008; 2025-09-07: 133008; 2025-09-14: 133008; 2025-09-21: 133008; 2025-09-28: 133008; 2025-10-05: 133008; 2025-10-12: 133008; 2025-10-19: 133008; 2025-10-26: 133008; 2025-11-02: 133008; 2025-11-09: 133008; 2025-11-16: 133008; 2025-11-23: 133008; 2025-11-30: 133008; 2025-12-07: 133008; 2025-12-14: 133008; 2025-12-21: 133008; 2025-12-28: 133008; 2026-01-04: 133008; 2026-01-11: 133008; 2026-01-18: 133008; 2026-01-25: 133008; 2026-02-01: 133008; 2026-02-08: 133008; 2026-02-15: 133008; 2026-02-22: 133008; 2026-03-01: 133008; 2026-03-08: 133008; 2026-03-15: 133008; 2026-03-22: 133008; 2026-03-29: 133008; 2026-04-05: 133008; 2026-04-12: 133008; 2026-04-19: 133008; 2026-04-26: 133008; 2026-05-03: 133008; 2026-05-10: 133008; 2026-05-17: 133008; 2026-05-24: 133008; 2026-05-31: 133008; 2026-06-07: 133008
Construction Management |  | 2025-04-25 | 2025-06-18 | 46 | 133008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 4237; 2025-04-27: 16949; 2025-05-04: 31543; 2025-05-11: 27417; 2025-05-18: 14843; 2025-05-25: 11755; 2025-06-01: 11702; 2025-06-08: 11702; 2025-06-15: 2860
Construction Management |  | 2025-04-25 | 2025-06-18 | 46 | 133008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 4237; 2025-04-27: 21186; 2025-05-04: 52729; 2025-05-11: 80146; 2025-05-18: 94989; 2025-05-25: 106745; 2025-06-01: 118446; 2025-06-08: 130148; 2025-06-15: 133008; 2025-06-22: 133008; 2025-06-29: 133008; 2025-07-06: 133008; 2025-07-13: 133008; 2025-07-20: 133008; 2025-07-27: 133008; 2025-08-03: 133008; 2025-08-10: 133008; 2025-08-17: 133008; 2025-08-24: 133008; 2025-08-31: 133008; 2025-09-07: 133008; 2025-09-14: 133008; 2025-09-21: 133008; 2025-09-28: 133008; 2025-10-05: 133008; 2025-10-12: 133008; 2025-10-19: 133008; 2025-10-26: 133008; 2025-11-02: 133008; 2025-11-09: 133008; 2025-11-16: 133008; 2025-11-23: 133008; 2025-11-30: 133008; 2025-12-07: 133008; 2025-12-14: 133008; 2025-12-21: 133008; 2025-12-28: 133008; 2026-01-04: 133008; 2026-01-11: 133008; 2026-01-18: 133008; 2026-01-25: 133008; 2026-02-01: 133008; 2026-02-08: 133008; 2026-02-15: 133008; 2026-02-22: 133008; 2026-03-01: 133008; 2026-03-08: 133008; 2026-03-15: 133008; 2026-03-22: 133008; 2026-03-29: 133008; 2026-04-05: 133008; 2026-04-12: 133008; 2026-04-19: 133008; 2026-04-26: 133008; 2026-05-03: 133008; 2026-05-10: 133008; 2026-05-17: 133008; 2026-05-24: 133008; 2026-05-31: 133008; 2026-06-07: 133008
Civil & Architecture Team |  | 2025-04-25 | 2025-06-18 | 46 | 133008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 4237; 2025-04-27: 16949; 2025-05-04: 31543; 2025-05-11: 27417; 2025-05-18: 14843; 2025-05-25: 11755; 2025-06-01: 11702; 2025-06-08: 11702; 2025-06-15: 2860
Civil & Architecture Team |  | 2025-04-25 | 2025-06-18 | 46 | 133008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 4237; 2025-04-27: 21186; 2025-05-04: 52729; 2025-05-11: 80146; 2025-05-18: 94989; 2025-05-25: 106745; 2025-06-01: 118446; 2025-06-08: 130148; 2025-06-15: 133008; 2025-06-22: 133008; 2025-06-29: 133008; 2025-07-06: 133008; 2025-07-13: 133008; 2025-07-20: 133008; 2025-07-27: 133008; 2025-08-03: 133008; 2025-08-10: 133008; 2025-08-17: 133008; 2025-08-24: 133008; 2025-08-31: 133008; 2025-09-07: 133008; 2025-09-14: 133008; 2025-09-21: 133008; 2025-09-28: 133008; 2025-10-05: 133008; 2025-10-12: 133008; 2025-10-19: 133008; 2025-10-26: 133008; 2025-11-02: 133008; 2025-11-09: 133008; 2025-11-16: 133008; 2025-11-23: 133008; 2025-11-30: 133008; 2025-12-07: 133008; 2025-12-14: 133008; 2025-12-21: 133008; 2025-12-28: 133008; 2026-01-04: 133008; 2026-01-11: 133008; 2026-01-18: 133008; 2026-01-25: 133008; 2026-02-01: 133008; 2026-02-08: 133008; 2026-02-15: 133008; 2026-02-22: 133008; 2026-03-01: 133008; 2026-03-08: 133008; 2026-03-15: 133008; 2026-03-22: 133008; 2026-03-29: 133008; 2026-04-05: 133008; 2026-04-12: 133008; 2026-04-19: 133008; 2026-04-26: 133008; 2026-05-03: 133008; 2026-05-10: 133008; 2026-05-17: 133008; 2026-05-24: 133008; 2026-05-31: 133008; 2026-06-07: 133008
0CF4035W16A03.12 | (Production and Rain Water Tank) Excavation Work | 2025-04-25 | 2025-06-16 | 45 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 1977; 2025-04-27: 5931; 2025-05-04: 5931; 2025-05-11: 5931; 2025-05-18: 5931; 2025-05-25: 5931; 2025-06-01: 5931; 2025-06-08: 5931; 2025-06-15: 842
0CF4035W16A03.12 | (Production and Rain Water Tank) Excavation Work | 2025-04-25 | 2025-06-16 | 45 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 1977; 2025-04-27: 7908; 2025-05-04: 13839; 2025-05-11: 19770; 2025-05-18: 25701; 2025-05-25: 31632; 2025-06-01: 37563; 2025-06-08: 43494; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
0CF4035W32A7 | (Production and Rain Water Tank) FDN & Structure Work | 2025-04-25 | 2025-05-26 | 26 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 337; 2025-04-27: 5247; 2025-05-04: 19841; 2025-05-11: 15716; 2025-05-18: 3142; 2025-05-25: 54
0CF4035W32A7 | (Production and Rain Water Tank) FDN & Structure Work | 2025-04-25 | 2025-05-26 | 26 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 337; 2025-04-27: 5584; 2025-05-04: 25425; 2025-05-11: 41141; 2025-05-18: 44282; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
0CF4035W24A11 | (Production and Rain Water Tank) Balance Work | 2025-04-25 | 2025-06-18 | 46 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 1924; 2025-04-27: 5771; 2025-05-04: 5771; 2025-05-11: 5771; 2025-05-18: 5771; 2025-05-25: 5771; 2025-06-01: 5771; 2025-06-08: 5771; 2025-06-15: 2018
0CF4035W24A11 | (Production and Rain Water Tank) Balance Work | 2025-04-25 | 2025-06-18 | 46 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 1924; 2025-04-27: 7694; 2025-05-04: 13465; 2025-05-11: 19236; 2025-05-18: 25006; 2025-05-25: 30777; 2025-06-01: 36548; 2025-06-08: 42318; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
Turbine Lubricant Oil(LO) Pump Station (36) |  | 2024-08-27 | 2025-08-05 | 294 | 114762 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21566; 2024-09-01: 22960; 2024-09-08: 11754; 2024-09-15: 29070; 2024-09-22: 3322; 2024-09-29: 74; 2024-10-06: 346; 2024-10-13: 933; 2024-10-20: 1484; 2024-10-27: 1063; 2024-11-03: 390; 2024-11-10: 100; 2025-02-16: 691; 2025-02-23: 1952; 2025-03-02: 854; 2025-03-09: 1019; 2025-03-16: 1010; 2025-03-23: 826; 2025-03-30: 608; 2025-04-06: 509; 2025-04-13: 449; 2025-04-20: 255; 2025-04-27: 168; 2025-05-04: 118; 2025-05-11: 15; 2025-06-08: 127; 2025-06-15: 958; 2025-06-22: 1922; 2025-06-29: 2838; 2025-07-06: 2699; 2025-07-13: 1337; 2025-07-27: 3035; 2025-08-03: 311
Turbine Lubricant Oil(LO) Pump Station (36) |  | 2024-08-27 | 2025-08-05 | 294 | 114762 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21566; 2024-09-01: 44526; 2024-09-08: 56280; 2024-09-15: 85350; 2024-09-22: 88672; 2024-09-29: 88746; 2024-10-06: 89092; 2024-10-13: 90025; 2024-10-20: 91509; 2024-10-27: 92572; 2024-11-03: 92961; 2024-11-10: 93061; 2024-11-17: 93061; 2024-11-24: 93061; 2024-12-01: 93061; 2024-12-08: 93061; 2024-12-15: 93061; 2024-12-22: 93061; 2024-12-29: 93061; 2025-01-05: 93061; 2025-01-12: 93061; 2025-01-19: 93061; 2025-01-26: 93061; 2025-02-02: 93061; 2025-02-09: 93061; 2025-02-16: 93752; 2025-02-23: 95704; 2025-03-02: 96558; 2025-03-09: 97577; 2025-03-16: 98587; 2025-03-23: 99413; 2025-03-30: 100021; 2025-04-06: 100530; 2025-04-13: 100979; 2025-04-20: 101234; 2025-04-27: 101402; 2025-05-04: 101520; 2025-05-11: 101535; 2025-05-18: 101535; 2025-05-25: 101535; 2025-06-01: 101535; 2025-06-08: 101662; 2025-06-15: 102620; 2025-06-22: 104542; 2025-06-29: 107380; 2025-07-06: 110079; 2025-07-13: 111416; 2025-07-20: 111416; 2025-07-27: 114451; 2025-08-03: 114762; 2025-08-10: 114762; 2025-08-17: 114762; 2025-08-24: 114762; 2025-08-31: 114762; 2025-09-07: 114762; 2025-09-14: 114762; 2025-09-21: 114762; 2025-09-28: 114762; 2025-10-05: 114762; 2025-10-12: 114762; 2025-10-19: 114762; 2025-10-26: 114762; 2025-11-02: 114762; 2025-11-09: 114762; 2025-11-16: 114762; 2025-11-23: 114762; 2025-11-30: 114762; 2025-12-07: 114762; 2025-12-14: 114762; 2025-12-21: 114762; 2025-12-28: 114762; 2026-01-04: 114762; 2026-01-11: 114762; 2026-01-18: 114762; 2026-01-25: 114762; 2026-02-01: 114762; 2026-02-08: 114762; 2026-02-15: 114762; 2026-02-22: 114762; 2026-03-01: 114762; 2026-03-08: 114762; 2026-03-15: 114762; 2026-03-22: 114762; 2026-03-29: 114762; 2026-04-05: 114762; 2026-04-12: 114762; 2026-04-19: 114762; 2026-04-26: 114762; 2026-05-03: 114762; 2026-05-10: 114762; 2026-05-17: 114762; 2026-05-24: 114762; 2026-05-31: 114762; 2026-06-07: 114762
Construction Management |  | 2024-10-01 | 2025-08-05 | 264 | 26090 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 74; 2024-10-06: 346; 2024-10-13: 933; 2024-10-20: 1484; 2024-10-27: 1063; 2024-11-03: 390; 2024-11-10: 100; 2025-02-16: 691; 2025-02-23: 1952; 2025-03-02: 854; 2025-03-09: 1019; 2025-03-16: 1010; 2025-03-23: 826; 2025-03-30: 608; 2025-04-06: 509; 2025-04-13: 449; 2025-04-20: 255; 2025-04-27: 168; 2025-05-04: 118; 2025-05-11: 15; 2025-06-08: 127; 2025-06-15: 958; 2025-06-22: 1922; 2025-06-29: 2838; 2025-07-06: 2699; 2025-07-13: 1337; 2025-07-27: 3035; 2025-08-03: 311
Construction Management |  | 2024-10-01 | 2025-08-05 | 264 | 26090 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 74; 2024-10-06: 420; 2024-10-13: 1353; 2024-10-20: 2837; 2024-10-27: 3900; 2024-11-03: 4289; 2024-11-10: 4389; 2024-11-17: 4389; 2024-11-24: 4389; 2024-12-01: 4389; 2024-12-08: 4389; 2024-12-15: 4389; 2024-12-22: 4389; 2024-12-29: 4389; 2025-01-05: 4389; 2025-01-12: 4389; 2025-01-19: 4389; 2025-01-26: 4389; 2025-02-02: 4389; 2025-02-09: 4389; 2025-02-16: 5080; 2025-02-23: 7032; 2025-03-02: 7886; 2025-03-09: 8905; 2025-03-16: 9915; 2025-03-23: 10741; 2025-03-30: 11349; 2025-04-06: 11858; 2025-04-13: 12307; 2025-04-20: 12562; 2025-04-27: 12730; 2025-05-04: 12848; 2025-05-11: 12863; 2025-05-18: 12863; 2025-05-25: 12863; 2025-06-01: 12863; 2025-06-08: 12990; 2025-06-15: 13948; 2025-06-22: 15870; 2025-06-29: 18708; 2025-07-06: 21407; 2025-07-13: 22744; 2025-07-20: 22744; 2025-07-27: 25779; 2025-08-03: 26090; 2025-08-10: 26090; 2025-08-17: 26090; 2025-08-24: 26090; 2025-08-31: 26090; 2025-09-07: 26090; 2025-09-14: 26090; 2025-09-21: 26090; 2025-09-28: 26090; 2025-10-05: 26090; 2025-10-12: 26090; 2025-10-19: 26090; 2025-10-26: 26090; 2025-11-02: 26090; 2025-11-09: 26090; 2025-11-16: 26090; 2025-11-23: 26090; 2025-11-30: 26090; 2025-12-07: 26090; 2025-12-14: 26090; 2025-12-21: 26090; 2025-12-28: 26090; 2026-01-04: 26090; 2026-01-11: 26090; 2026-01-18: 26090; 2026-01-25: 26090; 2026-02-01: 26090; 2026-02-08: 26090; 2026-02-15: 26090; 2026-02-22: 26090; 2026-03-01: 26090; 2026-03-08: 26090; 2026-03-15: 26090; 2026-03-22: 26090; 2026-03-29: 26090; 2026-04-05: 26090; 2026-04-12: 26090; 2026-04-19: 26090; 2026-04-26: 26090; 2026-05-03: 26090; 2026-05-10: 26090; 2026-05-17: 26090; 2026-05-24: 26090; 2026-05-31: 26090; 2026-06-07: 26090
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-01 | 2025-03-07 | 135 | 6677 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 74; 2024-10-06: 346; 2024-10-13: 933; 2024-10-20: 1484; 2024-10-27: 1063; 2024-11-03: 390; 2024-11-10: 100; 2025-02-16: 516; 2025-02-23: 1572; 2025-03-02: 200
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-01 | 2025-03-07 | 135 | 6677 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 74; 2024-10-06: 420; 2024-10-13: 1353; 2024-10-20: 2837; 2024-10-27: 3900; 2024-11-03: 4289; 2024-11-10: 4389; 2024-11-17: 4389; 2024-11-24: 4389; 2024-12-01: 4389; 2024-12-08: 4389; 2024-12-15: 4389; 2024-12-22: 4389; 2024-12-29: 4389; 2025-01-05: 4389; 2025-01-12: 4389; 2025-01-19: 4389; 2025-01-26: 4389; 2025-02-02: 4389; 2025-02-09: 4389; 2025-02-16: 4905; 2025-02-23: 6477; 2025-03-02: 6677; 2025-03-09: 6677; 2025-03-16: 6677; 2025-03-23: 6677; 2025-03-30: 6677; 2025-04-06: 6677; 2025-04-13: 6677; 2025-04-20: 6677; 2025-04-27: 6677; 2025-05-04: 6677; 2025-05-11: 6677; 2025-05-18: 6677; 2025-05-25: 6677; 2025-06-01: 6677; 2025-06-08: 6677; 2025-06-15: 6677; 2025-06-22: 6677; 2025-06-29: 6677; 2025-07-06: 6677; 2025-07-13: 6677; 2025-07-20: 6677; 2025-07-27: 6677; 2025-08-03: 6677; 2025-08-10: 6677; 2025-08-17: 6677; 2025-08-24: 6677; 2025-08-31: 6677; 2025-09-07: 6677; 2025-09-14: 6677; 2025-09-21: 6677; 2025-09-28: 6677; 2025-10-05: 6677; 2025-10-12: 6677; 2025-10-19: 6677; 2025-10-26: 6677; 2025-11-02: 6677; 2025-11-09: 6677; 2025-11-16: 6677; 2025-11-23: 6677; 2025-11-30: 6677; 2025-12-07: 6677; 2025-12-14: 6677; 2025-12-21: 6677; 2025-12-28: 6677; 2026-01-04: 6677; 2026-01-11: 6677; 2026-01-18: 6677; 2026-01-25: 6677; 2026-02-01: 6677; 2026-02-08: 6677; 2026-02-15: 6677; 2026-02-22: 6677; 2026-03-01: 6677; 2026-03-08: 6677; 2026-03-15: 6677; 2026-03-22: 6677; 2026-03-29: 6677; 2026-04-05: 6677; 2026-04-12: 6677; 2026-04-19: 6677; 2026-04-26: 6677; 2026-05-03: 6677; 2026-05-10: 6677; 2026-05-17: 6677; 2026-05-24: 6677; 2026-05-31: 6677; 2026-06-07: 6677
0CF4035W16A03.6 | (Turbine Lubricant Oil Pump Station) Civil Work(incl. FDN) | 2024-10-01 | 2024-11-16 | 41 | 4389 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 74; 2024-10-06: 346; 2024-10-13: 933; 2024-10-20: 1484; 2024-10-27: 1063; 2024-11-03: 390; 2024-11-10: 100
0CF4035W16A03.6 | (Turbine Lubricant Oil Pump Station) Civil Work(incl. FDN) | 2024-10-01 | 2024-11-16 | 41 | 4389 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 74; 2024-10-06: 420; 2024-10-13: 1353; 2024-10-20: 2837; 2024-10-27: 3900; 2024-11-03: 4289; 2024-11-10: 4389; 2024-11-17: 4389; 2024-11-24: 4389; 2024-12-01: 4389; 2024-12-08: 4389; 2024-12-15: 4389; 2024-12-22: 4389; 2024-12-29: 4389; 2025-01-05: 4389; 2025-01-12: 4389; 2025-01-19: 4389; 2025-01-26: 4389; 2025-02-02: 4389; 2025-02-09: 4389; 2025-02-16: 4389; 2025-02-23: 4389; 2025-03-02: 4389; 2025-03-09: 4389; 2025-03-16: 4389; 2025-03-23: 4389; 2025-03-30: 4389; 2025-04-06: 4389; 2025-04-13: 4389; 2025-04-20: 4389; 2025-04-27: 4389; 2025-05-04: 4389; 2025-05-11: 4389; 2025-05-18: 4389; 2025-05-25: 4389; 2025-06-01: 4389; 2025-06-08: 4389; 2025-06-15: 4389; 2025-06-22: 4389; 2025-06-29: 4389; 2025-07-06: 4389; 2025-07-13: 4389; 2025-07-20: 4389; 2025-07-27: 4389; 2025-08-03: 4389; 2025-08-10: 4389; 2025-08-17: 4389; 2025-08-24: 4389; 2025-08-31: 4389; 2025-09-07: 4389; 2025-09-14: 4389; 2025-09-21: 4389; 2025-09-28: 4389; 2025-10-05: 4389; 2025-10-12: 4389; 2025-10-19: 4389; 2025-10-26: 4389; 2025-11-02: 4389; 2025-11-09: 4389; 2025-11-16: 4389; 2025-11-23: 4389; 2025-11-30: 4389; 2025-12-07: 4389; 2025-12-14: 4389; 2025-12-21: 4389; 2025-12-28: 4389; 2026-01-04: 4389; 2026-01-11: 4389; 2026-01-18: 4389; 2026-01-25: 4389; 2026-02-01: 4389; 2026-02-08: 4389; 2026-02-15: 4389; 2026-02-22: 4389; 2026-03-01: 4389; 2026-03-08: 4389; 2026-03-15: 4389; 2026-03-22: 4389; 2026-03-29: 4389; 2026-04-05: 4389; 2026-04-12: 4389; 2026-04-19: 4389; 2026-04-26: 4389; 2026-05-03: 4389; 2026-05-10: 4389; 2026-05-17: 4389; 2026-05-24: 4389; 2026-05-31: 4389; 2026-06-07: 4389
0CF4035W16A03.10 | (Turbine Lubricant Oil Pump Station) Steel Structure Work | 2025-02-17 | 2025-03-07 | 16 | 2288 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 516; 2025-02-23: 1572; 2025-03-02: 200
0CF4035W16A03.10 | (Turbine Lubricant Oil Pump Station) Steel Structure Work | 2025-02-17 | 2025-03-07 | 16 | 2288 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 516; 2025-02-23: 2088; 2025-03-02: 2288; 2025-03-09: 2288; 2025-03-16: 2288; 2025-03-23: 2288; 2025-03-30: 2288; 2025-04-06: 2288; 2025-04-13: 2288; 2025-04-20: 2288; 2025-04-27: 2288; 2025-05-04: 2288; 2025-05-11: 2288; 2025-05-18: 2288; 2025-05-25: 2288; 2025-06-01: 2288; 2025-06-08: 2288; 2025-06-15: 2288; 2025-06-22: 2288; 2025-06-29: 2288; 2025-07-06: 2288; 2025-07-13: 2288; 2025-07-20: 2288; 2025-07-27: 2288; 2025-08-03: 2288; 2025-08-10: 2288; 2025-08-17: 2288; 2025-08-24: 2288; 2025-08-31: 2288; 2025-09-07: 2288; 2025-09-14: 2288; 2025-09-21: 2288; 2025-09-28: 2288; 2025-10-05: 2288; 2025-10-12: 2288; 2025-10-19: 2288; 2025-10-26: 2288; 2025-11-02: 2288; 2025-11-09: 2288; 2025-11-16: 2288; 2025-11-23: 2288; 2025-11-30: 2288; 2025-12-07: 2288; 2025-12-14: 2288; 2025-12-21: 2288; 2025-12-28: 2288; 2026-01-04: 2288; 2026-01-11: 2288; 2026-01-18: 2288; 2026-01-25: 2288; 2026-02-01: 2288; 2026-02-08: 2288; 2026-02-15: 2288; 2026-02-22: 2288; 2026-03-01: 2288; 2026-03-08: 2288; 2026-03-15: 2288; 2026-03-22: 2288; 2026-03-29: 2288; 2026-04-05: 2288; 2026-04-12: 2288; 2026-04-19: 2288; 2026-04-26: 2288; 2026-05-03: 2288; 2026-05-10: 2288; 2026-05-17: 2288; 2026-05-24: 2288; 2026-05-31: 2288; 2026-06-07: 2288
Mech Team |  | 2025-02-17 | 2025-07-19 | 131 | 16067 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 174; 2025-02-23: 380; 2025-03-02: 654; 2025-03-09: 1019; 2025-03-16: 1010; 2025-03-23: 826; 2025-03-30: 608; 2025-04-06: 509; 2025-04-13: 449; 2025-04-20: 255; 2025-04-27: 168; 2025-05-04: 118; 2025-05-11: 15; 2025-06-08: 127; 2025-06-15: 958; 2025-06-22: 1922; 2025-06-29: 2838; 2025-07-06: 2699; 2025-07-13: 1337
Mech Team |  | 2025-02-17 | 2025-07-19 | 131 | 16067 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 174; 2025-02-23: 555; 2025-03-02: 1209; 2025-03-09: 2228; 2025-03-16: 3238; 2025-03-23: 4064; 2025-03-30: 4672; 2025-04-06: 5181; 2025-04-13: 5630; 2025-04-20: 5885; 2025-04-27: 6053; 2025-05-04: 6171; 2025-05-11: 6186; 2025-05-18: 6186; 2025-05-25: 6186; 2025-06-01: 6186; 2025-06-08: 6313; 2025-06-15: 7271; 2025-06-22: 9193; 2025-06-29: 12031; 2025-07-06: 14730; 2025-07-13: 16067; 2025-07-20: 16067; 2025-07-27: 16067; 2025-08-03: 16067; 2025-08-10: 16067; 2025-08-17: 16067; 2025-08-24: 16067; 2025-08-31: 16067; 2025-09-07: 16067; 2025-09-14: 16067; 2025-09-21: 16067; 2025-09-28: 16067; 2025-10-05: 16067; 2025-10-12: 16067; 2025-10-19: 16067; 2025-10-26: 16067; 2025-11-02: 16067; 2025-11-09: 16067; 2025-11-16: 16067; 2025-11-23: 16067; 2025-11-30: 16067; 2025-12-07: 16067; 2025-12-14: 16067; 2025-12-21: 16067; 2025-12-28: 16067; 2026-01-04: 16067; 2026-01-11: 16067; 2026-01-18: 16067; 2026-01-25: 16067; 2026-02-01: 16067; 2026-02-08: 16067; 2026-02-15: 16067; 2026-02-22: 16067; 2026-03-01: 16067; 2026-03-08: 16067; 2026-03-15: 16067; 2026-03-22: 16067; 2026-03-29: 16067; 2026-04-05: 16067; 2026-04-12: 16067; 2026-04-19: 16067; 2026-04-26: 16067; 2026-05-03: 16067; 2026-05-10: 16067; 2026-05-17: 16067; 2026-05-24: 16067; 2026-05-31: 16067; 2026-06-07: 16067
0CF4035W42A07.2 | (Turbine Lubricant Oil Pump Station) Installation | 2025-02-17 | 2025-05-12 | 73 | 6186 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 174; 2025-02-23: 380; 2025-03-02: 654; 2025-03-09: 1019; 2025-03-16: 1010; 2025-03-23: 826; 2025-03-30: 608; 2025-04-06: 509; 2025-04-13: 449; 2025-04-20: 255; 2025-04-27: 168; 2025-05-04: 118; 2025-05-11: 15
0CF4035W42A07.2 | (Turbine Lubricant Oil Pump Station) Installation | 2025-02-17 | 2025-05-12 | 73 | 6186 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 174; 2025-02-23: 555; 2025-03-02: 1209; 2025-03-09: 2228; 2025-03-16: 3238; 2025-03-23: 4064; 2025-03-30: 4672; 2025-04-06: 5181; 2025-04-13: 5630; 2025-04-20: 5885; 2025-04-27: 6053; 2025-05-04: 6171; 2025-05-11: 6186; 2025-05-18: 6186; 2025-05-25: 6186; 2025-06-01: 6186; 2025-06-08: 6186; 2025-06-15: 6186; 2025-06-22: 6186; 2025-06-29: 6186; 2025-07-06: 6186; 2025-07-13: 6186; 2025-07-20: 6186; 2025-07-27: 6186; 2025-08-03: 6186; 2025-08-10: 6186; 2025-08-17: 6186; 2025-08-24: 6186; 2025-08-31: 6186; 2025-09-07: 6186; 2025-09-14: 6186; 2025-09-21: 6186; 2025-09-28: 6186; 2025-10-05: 6186; 2025-10-12: 6186; 2025-10-19: 6186; 2025-10-26: 6186; 2025-11-02: 6186; 2025-11-09: 6186; 2025-11-16: 6186; 2025-11-23: 6186; 2025-11-30: 6186; 2025-12-07: 6186; 2025-12-14: 6186; 2025-12-21: 6186; 2025-12-28: 6186; 2026-01-04: 6186; 2026-01-11: 6186; 2026-01-18: 6186; 2026-01-25: 6186; 2026-02-01: 6186; 2026-02-08: 6186; 2026-02-15: 6186; 2026-02-22: 6186; 2026-03-01: 6186; 2026-03-08: 6186; 2026-03-15: 6186; 2026-03-22: 6186; 2026-03-29: 6186; 2026-04-05: 6186; 2026-04-12: 6186; 2026-04-19: 6186; 2026-04-26: 6186; 2026-05-03: 6186; 2026-05-10: 6186; 2026-05-17: 6186; 2026-05-24: 6186; 2026-05-31: 6186; 2026-06-07: 6186
0CF4035W58A08.2 | (Turbine Lubricant Oil Pump Station) Piping Work | 2025-06-13 | 2025-07-19 | 31 | 9881 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 127; 2025-06-15: 958; 2025-06-22: 1922; 2025-06-29: 2838; 2025-07-06: 2699; 2025-07-13: 1337
0CF4035W58A08.2 | (Turbine Lubricant Oil Pump Station) Piping Work | 2025-06-13 | 2025-07-19 | 31 | 9881 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 127; 2025-06-15: 1085; 2025-06-22: 3007; 2025-06-29: 5845; 2025-07-06: 8544; 2025-07-13: 9881; 2025-07-20: 9881; 2025-07-27: 9881; 2025-08-03: 9881; 2025-08-10: 9881; 2025-08-17: 9881; 2025-08-24: 9881; 2025-08-31: 9881; 2025-09-07: 9881; 2025-09-14: 9881; 2025-09-21: 9881; 2025-09-28: 9881; 2025-10-05: 9881; 2025-10-12: 9881; 2025-10-19: 9881; 2025-10-26: 9881; 2025-11-02: 9881; 2025-11-09: 9881; 2025-11-16: 9881; 2025-11-23: 9881; 2025-11-30: 9881; 2025-12-07: 9881; 2025-12-14: 9881; 2025-12-21: 9881; 2025-12-28: 9881; 2026-01-04: 9881; 2026-01-11: 9881; 2026-01-18: 9881; 2026-01-25: 9881; 2026-02-01: 9881; 2026-02-08: 9881; 2026-02-15: 9881; 2026-02-22: 9881; 2026-03-01: 9881; 2026-03-08: 9881; 2026-03-15: 9881; 2026-03-22: 9881; 2026-03-29: 9881; 2026-04-05: 9881; 2026-04-12: 9881; 2026-04-19: 9881; 2026-04-26: 9881; 2026-05-03: 9881; 2026-05-10: 9881; 2026-05-17: 9881; 2026-05-24: 9881; 2026-05-31: 9881; 2026-06-07: 9881
Elec. & I&C Team |  | 2025-07-30 | 2025-08-05 | 4 | 3346 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 3035; 2025-08-03: 311
Elec. & I&C Team |  | 2025-07-30 | 2025-08-05 | 4 | 3346 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 3035; 2025-08-03: 3346; 2025-08-10: 3346; 2025-08-17: 3346; 2025-08-24: 3346; 2025-08-31: 3346; 2025-09-07: 3346; 2025-09-14: 3346; 2025-09-21: 3346; 2025-09-28: 3346; 2025-10-05: 3346; 2025-10-12: 3346; 2025-10-19: 3346; 2025-10-26: 3346; 2025-11-02: 3346; 2025-11-09: 3346; 2025-11-16: 3346; 2025-11-23: 3346; 2025-11-30: 3346; 2025-12-07: 3346; 2025-12-14: 3346; 2025-12-21: 3346; 2025-12-28: 3346; 2026-01-04: 3346; 2026-01-11: 3346; 2026-01-18: 3346; 2026-01-25: 3346; 2026-02-01: 3346; 2026-02-08: 3346; 2026-02-15: 3346; 2026-02-22: 3346; 2026-03-01: 3346; 2026-03-08: 3346; 2026-03-15: 3346; 2026-03-22: 3346; 2026-03-29: 3346; 2026-04-05: 3346; 2026-04-12: 3346; 2026-04-19: 3346; 2026-04-26: 3346; 2026-05-03: 3346; 2026-05-10: 3346; 2026-05-17: 3346; 2026-05-24: 3346; 2026-05-31: 3346; 2026-06-07: 3346
0CF4035W74A09.2 | (Turbine Lubricant Oil Pump Station) Installation & Test - Elec. | 2025-07-30 | 2025-08-05 | 4 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1517; 2025-08-03: 156
0CF4035W74A09.2 | (Turbine Lubricant Oil Pump Station) Installation & Test - Elec. | 2025-07-30 | 2025-08-05 | 4 | 1673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1517; 2025-08-03: 1673; 2025-08-10: 1673; 2025-08-17: 1673; 2025-08-24: 1673; 2025-08-31: 1673; 2025-09-07: 1673; 2025-09-14: 1673; 2025-09-21: 1673; 2025-09-28: 1673; 2025-10-05: 1673; 2025-10-12: 1673; 2025-10-19: 1673; 2025-10-26: 1673; 2025-11-02: 1673; 2025-11-09: 1673; 2025-11-16: 1673; 2025-11-23: 1673; 2025-11-30: 1673; 2025-12-07: 1673; 2025-12-14: 1673; 2025-12-21: 1673; 2025-12-28: 1673; 2026-01-04: 1673; 2026-01-11: 1673; 2026-01-18: 1673; 2026-01-25: 1673; 2026-02-01: 1673; 2026-02-08: 1673; 2026-02-15: 1673; 2026-02-22: 1673; 2026-03-01: 1673; 2026-03-08: 1673; 2026-03-15: 1673; 2026-03-22: 1673; 2026-03-29: 1673; 2026-04-05: 1673; 2026-04-12: 1673; 2026-04-19: 1673; 2026-04-26: 1673; 2026-05-03: 1673; 2026-05-10: 1673; 2026-05-17: 1673; 2026-05-24: 1673; 2026-05-31: 1673; 2026-06-07: 1673
0CF4035W90A10.2 | (Turbine Lubricant Oil Pump Station) Installation & Test - I&C | 2025-07-30 | 2025-08-05 | 4 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1517; 2025-08-03: 156
0CF4035W90A10.2 | (Turbine Lubricant Oil Pump Station) Installation & Test - I&C | 2025-07-30 | 2025-08-05 | 4 | 1673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1517; 2025-08-03: 1673; 2025-08-10: 1673; 2025-08-17: 1673; 2025-08-24: 1673; 2025-08-31: 1673; 2025-09-07: 1673; 2025-09-14: 1673; 2025-09-21: 1673; 2025-09-28: 1673; 2025-10-05: 1673; 2025-10-12: 1673; 2025-10-19: 1673; 2025-10-26: 1673; 2025-11-02: 1673; 2025-11-09: 1673; 2025-11-16: 1673; 2025-11-23: 1673; 2025-11-30: 1673; 2025-12-07: 1673; 2025-12-14: 1673; 2025-12-21: 1673; 2025-12-28: 1673; 2026-01-04: 1673; 2026-01-11: 1673; 2026-01-18: 1673; 2026-01-25: 1673; 2026-02-01: 1673; 2026-02-08: 1673; 2026-02-15: 1673; 2026-02-22: 1673; 2026-03-01: 1673; 2026-03-08: 1673; 2026-03-15: 1673; 2026-03-22: 1673; 2026-03-29: 1673; 2026-04-05: 1673; 2026-04-12: 1673; 2026-04-19: 1673; 2026-04-26: 1673; 2026-05-03: 1673; 2026-05-10: 1673; 2026-05-17: 1673; 2026-05-24: 1673; 2026-05-31: 1673; 2026-06-07: 1673
Turbine Oil Drainage Reservoir (35.1) |  | 2024-08-27 | 2024-09-27 | 27 | 88672 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21566; 2024-09-01: 22960; 2024-09-08: 11754; 2024-09-15: 29070; 2024-09-22: 3322
Turbine Oil Drainage Reservoir (35.1) |  | 2024-08-27 | 2024-09-27 | 27 | 88672 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21566; 2024-09-01: 44526; 2024-09-08: 56280; 2024-09-15: 85350; 2024-09-22: 88672; 2024-09-29: 88672; 2024-10-06: 88672; 2024-10-13: 88672; 2024-10-20: 88672; 2024-10-27: 88672; 2024-11-03: 88672; 2024-11-10: 88672; 2024-11-17: 88672; 2024-11-24: 88672; 2024-12-01: 88672; 2024-12-08: 88672; 2024-12-15: 88672; 2024-12-22: 88672; 2024-12-29: 88672; 2025-01-05: 88672; 2025-01-12: 88672; 2025-01-19: 88672; 2025-01-26: 88672; 2025-02-02: 88672; 2025-02-09: 88672; 2025-02-16: 88672; 2025-02-23: 88672; 2025-03-02: 88672; 2025-03-09: 88672; 2025-03-16: 88672; 2025-03-23: 88672; 2025-03-30: 88672; 2025-04-06: 88672; 2025-04-13: 88672; 2025-04-20: 88672; 2025-04-27: 88672; 2025-05-04: 88672; 2025-05-11: 88672; 2025-05-18: 88672; 2025-05-25: 88672; 2025-06-01: 88672; 2025-06-08: 88672; 2025-06-15: 88672; 2025-06-22: 88672; 2025-06-29: 88672; 2025-07-06: 88672; 2025-07-13: 88672; 2025-07-20: 88672; 2025-07-27: 88672; 2025-08-03: 88672; 2025-08-10: 88672; 2025-08-17: 88672; 2025-08-24: 88672; 2025-08-31: 88672; 2025-09-07: 88672; 2025-09-14: 88672; 2025-09-21: 88672; 2025-09-28: 88672; 2025-10-05: 88672; 2025-10-12: 88672; 2025-10-19: 88672; 2025-10-26: 88672; 2025-11-02: 88672; 2025-11-09: 88672; 2025-11-16: 88672; 2025-11-23: 88672; 2025-11-30: 88672; 2025-12-07: 88672; 2025-12-14: 88672; 2025-12-21: 88672; 2025-12-28: 88672; 2026-01-04: 88672; 2026-01-11: 88672; 2026-01-18: 88672; 2026-01-25: 88672; 2026-02-01: 88672; 2026-02-08: 88672; 2026-02-15: 88672; 2026-02-22: 88672; 2026-03-01: 88672; 2026-03-08: 88672; 2026-03-15: 88672; 2026-03-22: 88672; 2026-03-29: 88672; 2026-04-05: 88672; 2026-04-12: 88672; 2026-04-19: 88672; 2026-04-26: 88672; 2026-05-03: 88672; 2026-05-10: 88672; 2026-05-17: 88672; 2026-05-24: 88672; 2026-05-31: 88672; 2026-06-07: 88672
Construction Management |  | 2024-08-27 | 2024-09-27 | 27 | 88672 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21566; 2024-09-01: 22960; 2024-09-08: 11754; 2024-09-15: 29070; 2024-09-22: 3322
Construction Management |  | 2024-08-27 | 2024-09-27 | 27 | 88672 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21566; 2024-09-01: 44526; 2024-09-08: 56280; 2024-09-15: 85350; 2024-09-22: 88672; 2024-09-29: 88672; 2024-10-06: 88672; 2024-10-13: 88672; 2024-10-20: 88672; 2024-10-27: 88672; 2024-11-03: 88672; 2024-11-10: 88672; 2024-11-17: 88672; 2024-11-24: 88672; 2024-12-01: 88672; 2024-12-08: 88672; 2024-12-15: 88672; 2024-12-22: 88672; 2024-12-29: 88672; 2025-01-05: 88672; 2025-01-12: 88672; 2025-01-19: 88672; 2025-01-26: 88672; 2025-02-02: 88672; 2025-02-09: 88672; 2025-02-16: 88672; 2025-02-23: 88672; 2025-03-02: 88672; 2025-03-09: 88672; 2025-03-16: 88672; 2025-03-23: 88672; 2025-03-30: 88672; 2025-04-06: 88672; 2025-04-13: 88672; 2025-04-20: 88672; 2025-04-27: 88672; 2025-05-04: 88672; 2025-05-11: 88672; 2025-05-18: 88672; 2025-05-25: 88672; 2025-06-01: 88672; 2025-06-08: 88672; 2025-06-15: 88672; 2025-06-22: 88672; 2025-06-29: 88672; 2025-07-06: 88672; 2025-07-13: 88672; 2025-07-20: 88672; 2025-07-27: 88672; 2025-08-03: 88672; 2025-08-10: 88672; 2025-08-17: 88672; 2025-08-24: 88672; 2025-08-31: 88672; 2025-09-07: 88672; 2025-09-14: 88672; 2025-09-21: 88672; 2025-09-28: 88672; 2025-10-05: 88672; 2025-10-12: 88672; 2025-10-19: 88672; 2025-10-26: 88672; 2025-11-02: 88672; 2025-11-09: 88672; 2025-11-16: 88672; 2025-11-23: 88672; 2025-11-30: 88672; 2025-12-07: 88672; 2025-12-14: 88672; 2025-12-21: 88672; 2025-12-28: 88672; 2026-01-04: 88672; 2026-01-11: 88672; 2026-01-18: 88672; 2026-01-25: 88672; 2026-02-01: 88672; 2026-02-08: 88672; 2026-02-15: 88672; 2026-02-22: 88672; 2026-03-01: 88672; 2026-03-08: 88672; 2026-03-15: 88672; 2026-03-22: 88672; 2026-03-29: 88672; 2026-04-05: 88672; 2026-04-12: 88672; 2026-04-19: 88672; 2026-04-26: 88672; 2026-05-03: 88672; 2026-05-10: 88672; 2026-05-17: 88672; 2026-05-24: 88672; 2026-05-31: 88672; 2026-06-07: 88672
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-27 | 2024-09-27 | 27 | 88672 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21566; 2024-09-01: 22960; 2024-09-08: 11754; 2024-09-15: 29070; 2024-09-22: 3322
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-27 | 2024-09-27 | 27 | 88672 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21566; 2024-09-01: 44526; 2024-09-08: 56280; 2024-09-15: 85350; 2024-09-22: 88672; 2024-09-29: 88672; 2024-10-06: 88672; 2024-10-13: 88672; 2024-10-20: 88672; 2024-10-27: 88672; 2024-11-03: 88672; 2024-11-10: 88672; 2024-11-17: 88672; 2024-11-24: 88672; 2024-12-01: 88672; 2024-12-08: 88672; 2024-12-15: 88672; 2024-12-22: 88672; 2024-12-29: 88672; 2025-01-05: 88672; 2025-01-12: 88672; 2025-01-19: 88672; 2025-01-26: 88672; 2025-02-02: 88672; 2025-02-09: 88672; 2025-02-16: 88672; 2025-02-23: 88672; 2025-03-02: 88672; 2025-03-09: 88672; 2025-03-16: 88672; 2025-03-23: 88672; 2025-03-30: 88672; 2025-04-06: 88672; 2025-04-13: 88672; 2025-04-20: 88672; 2025-04-27: 88672; 2025-05-04: 88672; 2025-05-11: 88672; 2025-05-18: 88672; 2025-05-25: 88672; 2025-06-01: 88672; 2025-06-08: 88672; 2025-06-15: 88672; 2025-06-22: 88672; 2025-06-29: 88672; 2025-07-06: 88672; 2025-07-13: 88672; 2025-07-20: 88672; 2025-07-27: 88672; 2025-08-03: 88672; 2025-08-10: 88672; 2025-08-17: 88672; 2025-08-24: 88672; 2025-08-31: 88672; 2025-09-07: 88672; 2025-09-14: 88672; 2025-09-21: 88672; 2025-09-28: 88672; 2025-10-05: 88672; 2025-10-12: 88672; 2025-10-19: 88672; 2025-10-26: 88672; 2025-11-02: 88672; 2025-11-09: 88672; 2025-11-16: 88672; 2025-11-23: 88672; 2025-11-30: 88672; 2025-12-07: 88672; 2025-12-14: 88672; 2025-12-21: 88672; 2025-12-28: 88672; 2026-01-04: 88672; 2026-01-11: 88672; 2026-01-18: 88672; 2026-01-25: 88672; 2026-02-01: 88672; 2026-02-08: 88672; 2026-02-15: 88672; 2026-02-22: 88672; 2026-03-01: 88672; 2026-03-08: 88672; 2026-03-15: 88672; 2026-03-22: 88672; 2026-03-29: 88672; 2026-04-05: 88672; 2026-04-12: 88672; 2026-04-19: 88672; 2026-04-26: 88672; 2026-05-03: 88672; 2026-05-10: 88672; 2026-05-17: 88672; 2026-05-24: 88672; 2026-05-31: 88672; 2026-06-07: 88672
0CF4035W16A03.11 | (Turbine Oil Drainage Reservoir) Excavation Work | 2024-08-27 | 2024-09-07 | 10 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21566; 2024-09-01: 22770
0CF4035W16A03.11 | (Turbine Oil Drainage Reservoir) Excavation Work | 2024-08-27 | 2024-09-07 | 10 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21566; 2024-09-01: 44336; 2024-09-08: 44336; 2024-09-15: 44336; 2024-09-22: 44336; 2024-09-29: 44336; 2024-10-06: 44336; 2024-10-13: 44336; 2024-10-20: 44336; 2024-10-27: 44336; 2024-11-03: 44336; 2024-11-10: 44336; 2024-11-17: 44336; 2024-11-24: 44336; 2024-12-01: 44336; 2024-12-08: 44336; 2024-12-15: 44336; 2024-12-22: 44336; 2024-12-29: 44336; 2025-01-05: 44336; 2025-01-12: 44336; 2025-01-19: 44336; 2025-01-26: 44336; 2025-02-02: 44336; 2025-02-09: 44336; 2025-02-16: 44336; 2025-02-23: 44336; 2025-03-02: 44336; 2025-03-09: 44336; 2025-03-16: 44336; 2025-03-23: 44336; 2025-03-30: 44336; 2025-04-06: 44336; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
0CF4035W32A6 | (Turbine Oil Drainage Reservoir) FDN & Structure Work | 2024-09-07 | 2024-09-27 | 17 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 190; 2024-09-08: 11754; 2024-09-15: 29070; 2024-09-22: 3322
0CF4035W32A6 | (Turbine Oil Drainage Reservoir) FDN & Structure Work | 2024-09-07 | 2024-09-27 | 17 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 190; 2024-09-08: 11944; 2024-09-15: 41014; 2024-09-22: 44336; 2024-09-29: 44336; 2024-10-06: 44336; 2024-10-13: 44336; 2024-10-20: 44336; 2024-10-27: 44336; 2024-11-03: 44336; 2024-11-10: 44336; 2024-11-17: 44336; 2024-11-24: 44336; 2024-12-01: 44336; 2024-12-08: 44336; 2024-12-15: 44336; 2024-12-22: 44336; 2024-12-29: 44336; 2025-01-05: 44336; 2025-01-12: 44336; 2025-01-19: 44336; 2025-01-26: 44336; 2025-02-02: 44336; 2025-02-09: 44336; 2025-02-16: 44336; 2025-02-23: 44336; 2025-03-02: 44336; 2025-03-09: 44336; 2025-03-16: 44336; 2025-03-23: 44336; 2025-03-30: 44336; 2025-04-06: 44336; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
Aux. Boiler (18) |  | 2024-09-20 | 2025-04-11 | 174 | 291173 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1939; 2024-09-22: 12977; 2024-09-29: 25491; 2024-10-06: 37841; 2024-10-13: 44634; 2024-10-20: 5003; 2024-10-27: 5657; 2024-11-03: 6314; 2024-11-10: 5270; 2024-11-17: 4957; 2024-11-24: 19642; 2024-12-01: 19551; 2024-12-08: 40; 2024-12-15: 2880; 2024-12-22: 5622; 2024-12-29: 3960; 2025-01-05: 7884; 2025-01-12: 7630; 2025-01-19: 7133; 2025-01-26: 8339; 2025-02-02: 14086; 2025-02-09: 10813; 2025-02-16: 11967; 2025-02-23: 3324; 2025-03-02: 3461; 2025-03-09: 2410; 2025-03-16: 3861; 2025-03-23: 3535; 2025-03-30: 3463; 2025-04-06: 1487
Aux. Boiler (18) |  | 2024-09-20 | 2025-04-11 | 174 | 291173 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1939; 2024-09-22: 14916; 2024-09-29: 40407; 2024-10-06: 78248; 2024-10-13: 122882; 2024-10-20: 127885; 2024-10-27: 133543; 2024-11-03: 139856; 2024-11-10: 145126; 2024-11-17: 150083; 2024-11-24: 169725; 2024-12-01: 189276; 2024-12-08: 189316; 2024-12-15: 192196; 2024-12-22: 197818; 2024-12-29: 201778; 2025-01-05: 209663; 2025-01-12: 217293; 2025-01-19: 224426; 2025-01-26: 232766; 2025-02-02: 246851; 2025-02-09: 257664; 2025-02-16: 269631; 2025-02-23: 272955; 2025-03-02: 276417; 2025-03-09: 278827; 2025-03-16: 282688; 2025-03-23: 286223; 2025-03-30: 289686; 2025-04-06: 291173; 2025-04-13: 291173; 2025-04-20: 291173; 2025-04-27: 291173; 2025-05-04: 291173; 2025-05-11: 291173; 2025-05-18: 291173; 2025-05-25: 291173; 2025-06-01: 291173; 2025-06-08: 291173; 2025-06-15: 291173; 2025-06-22: 291173; 2025-06-29: 291173; 2025-07-06: 291173; 2025-07-13: 291173; 2025-07-20: 291173; 2025-07-27: 291173; 2025-08-03: 291173; 2025-08-10: 291173; 2025-08-17: 291173; 2025-08-24: 291173; 2025-08-31: 291173; 2025-09-07: 291173; 2025-09-14: 291173; 2025-09-21: 291173; 2025-09-28: 291173; 2025-10-05: 291173; 2025-10-12: 291173; 2025-10-19: 291173; 2025-10-26: 291173; 2025-11-02: 291173; 2025-11-09: 291173; 2025-11-16: 291173; 2025-11-23: 291173; 2025-11-30: 291173; 2025-12-07: 291173; 2025-12-14: 291173; 2025-12-21: 291173; 2025-12-28: 291173; 2026-01-04: 291173; 2026-01-11: 291173; 2026-01-18: 291173; 2026-01-25: 291173; 2026-02-01: 291173; 2026-02-08: 291173; 2026-02-15: 291173; 2026-02-22: 291173; 2026-03-01: 291173; 2026-03-08: 291173; 2026-03-15: 291173; 2026-03-22: 291173; 2026-03-29: 291173; 2026-04-05: 291173; 2026-04-12: 291173; 2026-04-19: 291173; 2026-04-26: 291173; 2026-05-03: 291173; 2026-05-10: 291173; 2026-05-17: 291173; 2026-05-24: 291173; 2026-05-31: 291173; 2026-06-07: 291173
Construction Management |  | 2024-09-20 | 2025-04-11 | 174 | 187911 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1939; 2024-09-22: 12977; 2024-09-29: 25491; 2024-10-06: 37841; 2024-10-13: 44575; 2024-10-20: 4014; 2024-10-27: 3410; 2024-11-03: 2864; 2024-11-10: 2272; 2024-11-17: 1671; 2024-11-24: 1126; 2024-12-01: 540; 2024-12-08: 40; 2024-12-29: 342; 2025-01-05: 2321; 2025-01-12: 4790; 2025-01-19: 6110; 2025-01-26: 6218; 2025-02-02: 5744; 2025-02-09: 3673; 2025-02-16: 3675; 2025-02-23: 763; 2025-03-02: 759; 2025-03-09: 2410; 2025-03-16: 3861; 2025-03-23: 3535; 2025-03-30: 3463; 2025-04-06: 1487
Construction Management |  | 2024-09-20 | 2025-04-11 | 174 | 187911 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1939; 2024-09-22: 14916; 2024-09-29: 40407; 2024-10-06: 78248; 2024-10-13: 122824; 2024-10-20: 126838; 2024-10-27: 130247; 2024-11-03: 133111; 2024-11-10: 135384; 2024-11-17: 137055; 2024-11-24: 138180; 2024-12-01: 138720; 2024-12-08: 138760; 2024-12-15: 138760; 2024-12-22: 138760; 2024-12-29: 139102; 2025-01-05: 141423; 2025-01-12: 146213; 2025-01-19: 152322; 2025-01-26: 158541; 2025-02-02: 164284; 2025-02-09: 167957; 2025-02-16: 171633; 2025-02-23: 172396; 2025-03-02: 173155; 2025-03-09: 175565; 2025-03-16: 179426; 2025-03-23: 182961; 2025-03-30: 186424; 2025-04-06: 187911; 2025-04-13: 187911; 2025-04-20: 187911; 2025-04-27: 187911; 2025-05-04: 187911; 2025-05-11: 187911; 2025-05-18: 187911; 2025-05-25: 187911; 2025-06-01: 187911; 2025-06-08: 187911; 2025-06-15: 187911; 2025-06-22: 187911; 2025-06-29: 187911; 2025-07-06: 187911; 2025-07-13: 187911; 2025-07-20: 187911; 2025-07-27: 187911; 2025-08-03: 187911; 2025-08-10: 187911; 2025-08-17: 187911; 2025-08-24: 187911; 2025-08-31: 187911; 2025-09-07: 187911; 2025-09-14: 187911; 2025-09-21: 187911; 2025-09-28: 187911; 2025-10-05: 187911; 2025-10-12: 187911; 2025-10-19: 187911; 2025-10-26: 187911; 2025-11-02: 187911; 2025-11-09: 187911; 2025-11-16: 187911; 2025-11-23: 187911; 2025-11-30: 187911; 2025-12-07: 187911; 2025-12-14: 187911; 2025-12-21: 187911; 2025-12-28: 187911; 2026-01-04: 187911; 2026-01-11: 187911; 2026-01-18: 187911; 2026-01-25: 187911; 2026-02-01: 187911; 2026-02-08: 187911; 2026-02-15: 187911; 2026-02-22: 187911; 2026-03-01: 187911; 2026-03-08: 187911; 2026-03-15: 187911; 2026-03-22: 187911; 2026-03-29: 187911; 2026-04-05: 187911; 2026-04-12: 187911; 2026-04-19: 187911; 2026-04-26: 187911; 2026-05-03: 187911; 2026-05-10: 187911; 2026-05-17: 187911; 2026-05-24: 187911; 2026-05-31: 187911; 2026-06-07: 187911
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-20 | 2024-10-19 | 25 | 122296 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1939; 2024-09-22: 12977; 2024-09-29: 25491; 2024-10-06: 37841; 2024-10-13: 44048
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-20 | 2024-10-19 | 25 | 122296 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1939; 2024-09-22: 14916; 2024-09-29: 40407; 2024-10-06: 78248; 2024-10-13: 122296; 2024-10-20: 122296; 2024-10-27: 122296; 2024-11-03: 122296; 2024-11-10: 122296; 2024-11-17: 122296; 2024-11-24: 122296; 2024-12-01: 122296; 2024-12-08: 122296; 2024-12-15: 122296; 2024-12-22: 122296; 2024-12-29: 122296; 2025-01-05: 122296; 2025-01-12: 122296; 2025-01-19: 122296; 2025-01-26: 122296; 2025-02-02: 122296; 2025-02-09: 122296; 2025-02-16: 122296; 2025-02-23: 122296; 2025-03-02: 122296; 2025-03-09: 122296; 2025-03-16: 122296; 2025-03-23: 122296; 2025-03-30: 122296; 2025-04-06: 122296; 2025-04-13: 122296; 2025-04-20: 122296; 2025-04-27: 122296; 2025-05-04: 122296; 2025-05-11: 122296; 2025-05-18: 122296; 2025-05-25: 122296; 2025-06-01: 122296; 2025-06-08: 122296; 2025-06-15: 122296; 2025-06-22: 122296; 2025-06-29: 122296; 2025-07-06: 122296; 2025-07-13: 122296; 2025-07-20: 122296; 2025-07-27: 122296; 2025-08-03: 122296; 2025-08-10: 122296; 2025-08-17: 122296; 2025-08-24: 122296; 2025-08-31: 122296; 2025-09-07: 122296; 2025-09-14: 122296; 2025-09-21: 122296; 2025-09-28: 122296; 2025-10-05: 122296; 2025-10-12: 122296; 2025-10-19: 122296; 2025-10-26: 122296; 2025-11-02: 122296; 2025-11-09: 122296; 2025-11-16: 122296; 2025-11-23: 122296; 2025-11-30: 122296; 2025-12-07: 122296; 2025-12-14: 122296; 2025-12-21: 122296; 2025-12-28: 122296; 2026-01-04: 122296; 2026-01-11: 122296; 2026-01-18: 122296; 2026-01-25: 122296; 2026-02-01: 122296; 2026-02-08: 122296; 2026-02-15: 122296; 2026-02-22: 122296; 2026-03-01: 122296; 2026-03-08: 122296; 2026-03-15: 122296; 2026-03-22: 122296; 2026-03-29: 122296; 2026-04-05: 122296; 2026-04-12: 122296; 2026-04-19: 122296; 2026-04-26: 122296; 2026-05-03: 122296; 2026-05-10: 122296; 2026-05-17: 122296; 2026-05-24: 122296; 2026-05-31: 122296; 2026-06-07: 122296
0CF4010W16A15 | (Aux. Boiler) FDN Work | 2024-09-20 | 2024-10-19 | 25 | 61148 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 969; 2024-09-22: 6488; 2024-09-29: 12746; 2024-10-06: 18921; 2024-10-13: 22024
0CF4010W16A15 | (Aux. Boiler) FDN Work | 2024-09-20 | 2024-10-19 | 25 | 61148 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 969; 2024-09-22: 7458; 2024-09-29: 20204; 2024-10-06: 39124; 2024-10-13: 61148; 2024-10-20: 61148; 2024-10-27: 61148; 2024-11-03: 61148; 2024-11-10: 61148; 2024-11-17: 61148; 2024-11-24: 61148; 2024-12-01: 61148; 2024-12-08: 61148; 2024-12-15: 61148; 2024-12-22: 61148; 2024-12-29: 61148; 2025-01-05: 61148; 2025-01-12: 61148; 2025-01-19: 61148; 2025-01-26: 61148; 2025-02-02: 61148; 2025-02-09: 61148; 2025-02-16: 61148; 2025-02-23: 61148; 2025-03-02: 61148; 2025-03-09: 61148; 2025-03-16: 61148; 2025-03-23: 61148; 2025-03-30: 61148; 2025-04-06: 61148; 2025-04-13: 61148; 2025-04-20: 61148; 2025-04-27: 61148; 2025-05-04: 61148; 2025-05-11: 61148; 2025-05-18: 61148; 2025-05-25: 61148; 2025-06-01: 61148; 2025-06-08: 61148; 2025-06-15: 61148; 2025-06-22: 61148; 2025-06-29: 61148; 2025-07-06: 61148; 2025-07-13: 61148; 2025-07-20: 61148; 2025-07-27: 61148; 2025-08-03: 61148; 2025-08-10: 61148; 2025-08-17: 61148; 2025-08-24: 61148; 2025-08-31: 61148; 2025-09-07: 61148; 2025-09-14: 61148; 2025-09-21: 61148; 2025-09-28: 61148; 2025-10-05: 61148; 2025-10-12: 61148; 2025-10-19: 61148; 2025-10-26: 61148; 2025-11-02: 61148; 2025-11-09: 61148; 2025-11-16: 61148; 2025-11-23: 61148; 2025-11-30: 61148; 2025-12-07: 61148; 2025-12-14: 61148; 2025-12-21: 61148; 2025-12-28: 61148; 2026-01-04: 61148; 2026-01-11: 61148; 2026-01-18: 61148; 2026-01-25: 61148; 2026-02-01: 61148; 2026-02-08: 61148; 2026-02-15: 61148; 2026-02-22: 61148; 2026-03-01: 61148; 2026-03-08: 61148; 2026-03-15: 61148; 2026-03-22: 61148; 2026-03-29: 61148; 2026-04-05: 61148; 2026-04-12: 61148; 2026-04-19: 61148; 2026-04-26: 61148; 2026-05-03: 61148; 2026-05-10: 61148; 2026-05-17: 61148; 2026-05-24: 61148; 2026-05-31: 61148; 2026-06-07: 61148
0CF4010W16A16 | (Aux. Boiler Room) FDN Work | 2024-09-20 | 2024-10-19 | 25 | 61148 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 969; 2024-09-22: 6488; 2024-09-29: 12746; 2024-10-06: 18921; 2024-10-13: 22024
0CF4010W16A16 | (Aux. Boiler Room) FDN Work | 2024-09-20 | 2024-10-19 | 25 | 61148 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 969; 2024-09-22: 7458; 2024-09-29: 20204; 2024-10-06: 39124; 2024-10-13: 61148; 2024-10-20: 61148; 2024-10-27: 61148; 2024-11-03: 61148; 2024-11-10: 61148; 2024-11-17: 61148; 2024-11-24: 61148; 2024-12-01: 61148; 2024-12-08: 61148; 2024-12-15: 61148; 2024-12-22: 61148; 2024-12-29: 61148; 2025-01-05: 61148; 2025-01-12: 61148; 2025-01-19: 61148; 2025-01-26: 61148; 2025-02-02: 61148; 2025-02-09: 61148; 2025-02-16: 61148; 2025-02-23: 61148; 2025-03-02: 61148; 2025-03-09: 61148; 2025-03-16: 61148; 2025-03-23: 61148; 2025-03-30: 61148; 2025-04-06: 61148; 2025-04-13: 61148; 2025-04-20: 61148; 2025-04-27: 61148; 2025-05-04: 61148; 2025-05-11: 61148; 2025-05-18: 61148; 2025-05-25: 61148; 2025-06-01: 61148; 2025-06-08: 61148; 2025-06-15: 61148; 2025-06-22: 61148; 2025-06-29: 61148; 2025-07-06: 61148; 2025-07-13: 61148; 2025-07-20: 61148; 2025-07-27: 61148; 2025-08-03: 61148; 2025-08-10: 61148; 2025-08-17: 61148; 2025-08-24: 61148; 2025-08-31: 61148; 2025-09-07: 61148; 2025-09-14: 61148; 2025-09-21: 61148; 2025-09-28: 61148; 2025-10-05: 61148; 2025-10-12: 61148; 2025-10-19: 61148; 2025-10-26: 61148; 2025-11-02: 61148; 2025-11-09: 61148; 2025-11-16: 61148; 2025-11-23: 61148; 2025-11-30: 61148; 2025-12-07: 61148; 2025-12-14: 61148; 2025-12-21: 61148; 2025-12-28: 61148; 2026-01-04: 61148; 2026-01-11: 61148; 2026-01-18: 61148; 2026-01-25: 61148; 2026-02-01: 61148; 2026-02-08: 61148; 2026-02-15: 61148; 2026-02-22: 61148; 2026-03-01: 61148; 2026-03-08: 61148; 2026-03-15: 61148; 2026-03-22: 61148; 2026-03-29: 61148; 2026-04-05: 61148; 2026-04-12: 61148; 2026-04-19: 61148; 2026-04-26: 61148; 2026-05-03: 61148; 2026-05-10: 61148; 2026-05-17: 61148; 2026-05-24: 61148; 2026-05-31: 61148; 2026-06-07: 61148
Mech Team |  | 2024-10-19 | 2025-04-11 | 149 | 65615 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 528; 2024-10-20: 4014; 2024-10-27: 3410; 2024-11-03: 2864; 2024-11-10: 2272; 2024-11-17: 1671; 2024-11-24: 1126; 2024-12-01: 540; 2024-12-08: 40; 2024-12-29: 342; 2025-01-05: 2321; 2025-01-12: 4790; 2025-01-19: 6110; 2025-01-26: 6218; 2025-02-02: 5744; 2025-02-09: 3673; 2025-02-16: 3675; 2025-02-23: 763; 2025-03-02: 759; 2025-03-09: 2410; 2025-03-16: 3861; 2025-03-23: 3535; 2025-03-30: 3463; 2025-04-06: 1487
Mech Team |  | 2024-10-19 | 2025-04-11 | 149 | 65615 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 528; 2024-10-20: 4542; 2024-10-27: 7951; 2024-11-03: 10815; 2024-11-10: 13088; 2024-11-17: 14759; 2024-11-24: 15884; 2024-12-01: 16424; 2024-12-08: 16464; 2024-12-15: 16464; 2024-12-22: 16464; 2024-12-29: 16806; 2025-01-05: 19127; 2025-01-12: 23917; 2025-01-19: 30026; 2025-01-26: 36245; 2025-02-02: 41988; 2025-02-09: 45661; 2025-02-16: 49337; 2025-02-23: 50100; 2025-03-02: 50859; 2025-03-09: 53269; 2025-03-16: 57130; 2025-03-23: 60665; 2025-03-30: 64128; 2025-04-06: 65615; 2025-04-13: 65615; 2025-04-20: 65615; 2025-04-27: 65615; 2025-05-04: 65615; 2025-05-11: 65615; 2025-05-18: 65615; 2025-05-25: 65615; 2025-06-01: 65615; 2025-06-08: 65615; 2025-06-15: 65615; 2025-06-22: 65615; 2025-06-29: 65615; 2025-07-06: 65615; 2025-07-13: 65615; 2025-07-20: 65615; 2025-07-27: 65615; 2025-08-03: 65615; 2025-08-10: 65615; 2025-08-17: 65615; 2025-08-24: 65615; 2025-08-31: 65615; 2025-09-07: 65615; 2025-09-14: 65615; 2025-09-21: 65615; 2025-09-28: 65615; 2025-10-05: 65615; 2025-10-12: 65615; 2025-10-19: 65615; 2025-10-26: 65615; 2025-11-02: 65615; 2025-11-09: 65615; 2025-11-16: 65615; 2025-11-23: 65615; 2025-11-30: 65615; 2025-12-07: 65615; 2025-12-14: 65615; 2025-12-21: 65615; 2025-12-28: 65615; 2026-01-04: 65615; 2026-01-11: 65615; 2026-01-18: 65615; 2026-01-25: 65615; 2026-02-01: 65615; 2026-02-08: 65615; 2026-02-15: 65615; 2026-02-22: 65615; 2026-03-01: 65615; 2026-03-08: 65615; 2026-03-15: 65615; 2026-03-22: 65615; 2026-03-29: 65615; 2026-04-05: 65615; 2026-04-12: 65615; 2026-04-19: 65615; 2026-04-26: 65615; 2026-05-03: 65615; 2026-05-10: 65615; 2026-05-17: 65615; 2026-05-24: 65615; 2026-05-31: 65615; 2026-06-07: 65615
0CF4010W42A08 | (Aux. Boiler) Boiler Pressure Part | 2024-10-19 | 2024-12-09 | 43 | 16464 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 528; 2024-10-20: 4014; 2024-10-27: 3410; 2024-11-03: 2864; 2024-11-10: 2272; 2024-11-17: 1671; 2024-11-24: 1126; 2024-12-01: 540; 2024-12-08: 40
0CF4010W42A08 | (Aux. Boiler) Boiler Pressure Part | 2024-10-19 | 2024-12-09 | 43 | 16464 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 528; 2024-10-20: 4542; 2024-10-27: 7951; 2024-11-03: 10815; 2024-11-10: 13088; 2024-11-17: 14759; 2024-11-24: 15884; 2024-12-01: 16424; 2024-12-08: 16464; 2024-12-15: 16464; 2024-12-22: 16464; 2024-12-29: 16464; 2025-01-05: 16464; 2025-01-12: 16464; 2025-01-19: 16464; 2025-01-26: 16464; 2025-02-02: 16464; 2025-02-09: 16464; 2025-02-16: 16464; 2025-02-23: 16464; 2025-03-02: 16464; 2025-03-09: 16464; 2025-03-16: 16464; 2025-03-23: 16464; 2025-03-30: 16464; 2025-04-06: 16464; 2025-04-13: 16464; 2025-04-20: 16464; 2025-04-27: 16464; 2025-05-04: 16464; 2025-05-11: 16464; 2025-05-18: 16464; 2025-05-25: 16464; 2025-06-01: 16464; 2025-06-08: 16464; 2025-06-15: 16464; 2025-06-22: 16464; 2025-06-29: 16464; 2025-07-06: 16464; 2025-07-13: 16464; 2025-07-20: 16464; 2025-07-27: 16464; 2025-08-03: 16464; 2025-08-10: 16464; 2025-08-17: 16464; 2025-08-24: 16464; 2025-08-31: 16464; 2025-09-07: 16464; 2025-09-14: 16464; 2025-09-21: 16464; 2025-09-28: 16464; 2025-10-05: 16464; 2025-10-12: 16464; 2025-10-19: 16464; 2025-10-26: 16464; 2025-11-02: 16464; 2025-11-09: 16464; 2025-11-16: 16464; 2025-11-23: 16464; 2025-11-30: 16464; 2025-12-07: 16464; 2025-12-14: 16464; 2025-12-21: 16464; 2025-12-28: 16464; 2026-01-04: 16464; 2026-01-11: 16464; 2026-01-18: 16464; 2026-01-25: 16464; 2026-02-01: 16464; 2026-02-08: 16464; 2026-02-15: 16464; 2026-02-22: 16464; 2026-03-01: 16464; 2026-03-08: 16464; 2026-03-15: 16464; 2026-03-22: 16464; 2026-03-29: 16464; 2026-04-05: 16464; 2026-04-12: 16464; 2026-04-19: 16464; 2026-04-26: 16464; 2026-05-03: 16464; 2026-05-10: 16464; 2026-05-17: 16464; 2026-05-24: 16464; 2026-05-31: 16464; 2026-06-07: 16464
0CF4010W58A12 | (Aux. Boiler) Boiler Non-Pressure Part | 2025-01-02 | 2025-01-21 | 16 | 6159 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 342; 2025-01-05: 2321; 2025-01-12: 3117; 2025-01-19: 379
0CF4010W58A12 | (Aux. Boiler) Boiler Non-Pressure Part | 2025-01-02 | 2025-01-21 | 16 | 6159 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 342; 2025-01-05: 2663; 2025-01-12: 5780; 2025-01-19: 6159; 2025-01-26: 6159; 2025-02-02: 6159; 2025-02-09: 6159; 2025-02-16: 6159; 2025-02-23: 6159; 2025-03-02: 6159; 2025-03-09: 6159; 2025-03-16: 6159; 2025-03-23: 6159; 2025-03-30: 6159; 2025-04-06: 6159; 2025-04-13: 6159; 2025-04-20: 6159; 2025-04-27: 6159; 2025-05-04: 6159; 2025-05-11: 6159; 2025-05-18: 6159; 2025-05-25: 6159; 2025-06-01: 6159; 2025-06-08: 6159; 2025-06-15: 6159; 2025-06-22: 6159; 2025-06-29: 6159; 2025-07-06: 6159; 2025-07-13: 6159; 2025-07-20: 6159; 2025-07-27: 6159; 2025-08-03: 6159; 2025-08-10: 6159; 2025-08-17: 6159; 2025-08-24: 6159; 2025-08-31: 6159; 2025-09-07: 6159; 2025-09-14: 6159; 2025-09-21: 6159; 2025-09-28: 6159; 2025-10-05: 6159; 2025-10-12: 6159; 2025-10-19: 6159; 2025-10-26: 6159; 2025-11-02: 6159; 2025-11-09: 6159; 2025-11-16: 6159; 2025-11-23: 6159; 2025-11-30: 6159; 2025-12-07: 6159; 2025-12-14: 6159; 2025-12-21: 6159; 2025-12-28: 6159; 2026-01-04: 6159; 2026-01-11: 6159; 2026-01-18: 6159; 2026-01-25: 6159; 2026-02-01: 6159; 2026-02-08: 6159; 2026-02-15: 6159; 2026-02-22: 6159; 2026-03-01: 6159; 2026-03-08: 6159; 2026-03-15: 6159; 2026-03-22: 6159; 2026-03-29: 6159; 2026-04-05: 6159; 2026-04-12: 6159; 2026-04-19: 6159; 2026-04-26: 6159; 2026-05-03: 6159; 2026-05-10: 6159; 2026-05-17: 6159; 2026-05-24: 6159; 2026-05-31: 6159; 2026-06-07: 6159
0CF4010W58A13 | (Aux. Boiler) Steel Structure work for BLR Proper | 2025-01-17 | 2025-01-31 | 12 | 4619 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 760; 2025-01-19: 2281; 2025-01-26: 1577
0CF4010W58A13 | (Aux. Boiler) Steel Structure work for BLR Proper | 2025-01-17 | 2025-01-31 | 12 | 4619 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 760; 2025-01-19: 3042; 2025-01-26: 4619; 2025-02-02: 4619; 2025-02-09: 4619; 2025-02-16: 4619; 2025-02-23: 4619; 2025-03-02: 4619; 2025-03-09: 4619; 2025-03-16: 4619; 2025-03-23: 4619; 2025-03-30: 4619; 2025-04-06: 4619; 2025-04-13: 4619; 2025-04-20: 4619; 2025-04-27: 4619; 2025-05-04: 4619; 2025-05-11: 4619; 2025-05-18: 4619; 2025-05-25: 4619; 2025-06-01: 4619; 2025-06-08: 4619; 2025-06-15: 4619; 2025-06-22: 4619; 2025-06-29: 4619; 2025-07-06: 4619; 2025-07-13: 4619; 2025-07-20: 4619; 2025-07-27: 4619; 2025-08-03: 4619; 2025-08-10: 4619; 2025-08-17: 4619; 2025-08-24: 4619; 2025-08-31: 4619; 2025-09-07: 4619; 2025-09-14: 4619; 2025-09-21: 4619; 2025-09-28: 4619; 2025-10-05: 4619; 2025-10-12: 4619; 2025-10-19: 4619; 2025-10-26: 4619; 2025-11-02: 4619; 2025-11-09: 4619; 2025-11-16: 4619; 2025-11-23: 4619; 2025-11-30: 4619; 2025-12-07: 4619; 2025-12-14: 4619; 2025-12-21: 4619; 2025-12-28: 4619; 2026-01-04: 4619; 2026-01-11: 4619; 2026-01-18: 4619; 2026-01-25: 4619; 2026-02-01: 4619; 2026-02-08: 4619; 2026-02-15: 4619; 2026-02-22: 4619; 2026-03-01: 4619; 2026-03-08: 4619; 2026-03-15: 4619; 2026-03-22: 4619; 2026-03-29: 4619; 2026-04-05: 4619; 2026-04-12: 4619; 2026-04-19: 4619; 2026-04-26: 4619; 2026-05-03: 4619; 2026-05-10: 4619; 2026-05-17: 4619; 2026-05-24: 4619; 2026-05-31: 4619; 2026-06-07: 4619
0CF4010W58A15 | (Aux. Boiler) Steel Structure & Tank | 2025-01-17 | 2025-02-11 | 21 | 8172 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 760; 2025-01-19: 2281; 2025-01-26: 2281; 2025-02-02: 2281; 2025-02-09: 567
0CF4010W58A15 | (Aux. Boiler) Steel Structure & Tank | 2025-01-17 | 2025-02-11 | 21 | 8172 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 760; 2025-01-19: 3042; 2025-01-26: 5323; 2025-02-02: 7605; 2025-02-09: 8172; 2025-02-16: 8172; 2025-02-23: 8172; 2025-03-02: 8172; 2025-03-09: 8172; 2025-03-16: 8172; 2025-03-23: 8172; 2025-03-30: 8172; 2025-04-06: 8172; 2025-04-13: 8172; 2025-04-20: 8172; 2025-04-27: 8172; 2025-05-04: 8172; 2025-05-11: 8172; 2025-05-18: 8172; 2025-05-25: 8172; 2025-06-01: 8172; 2025-06-08: 8172; 2025-06-15: 8172; 2025-06-22: 8172; 2025-06-29: 8172; 2025-07-06: 8172; 2025-07-13: 8172; 2025-07-20: 8172; 2025-07-27: 8172; 2025-08-03: 8172; 2025-08-10: 8172; 2025-08-17: 8172; 2025-08-24: 8172; 2025-08-31: 8172; 2025-09-07: 8172; 2025-09-14: 8172; 2025-09-21: 8172; 2025-09-28: 8172; 2025-10-05: 8172; 2025-10-12: 8172; 2025-10-19: 8172; 2025-10-26: 8172; 2025-11-02: 8172; 2025-11-09: 8172; 2025-11-16: 8172; 2025-11-23: 8172; 2025-11-30: 8172; 2025-12-07: 8172; 2025-12-14: 8172; 2025-12-21: 8172; 2025-12-28: 8172; 2026-01-04: 8172; 2026-01-11: 8172; 2026-01-18: 8172; 2026-01-25: 8172; 2026-02-01: 8172; 2026-02-08: 8172; 2026-02-15: 8172; 2026-02-22: 8172; 2026-03-01: 8172; 2026-03-08: 8172; 2026-03-15: 8172; 2026-03-22: 8172; 2026-03-29: 8172; 2026-04-05: 8172; 2026-04-12: 8172; 2026-04-19: 8172; 2026-04-26: 8172; 2026-05-03: 8172; 2026-05-10: 8172; 2026-05-17: 8172; 2026-05-24: 8172; 2026-05-31: 8172; 2026-06-07: 8172
0CF4010W58A18 | (Aux. Boiler) Stack | 2025-01-17 | 2025-02-21 | 30 | 11607 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 152; 2025-01-19: 1167; 2025-01-26: 2360; 2025-02-02: 3462; 2025-02-09: 3106; 2025-02-16: 1360
0CF4010W58A18 | (Aux. Boiler) Stack | 2025-01-17 | 2025-02-21 | 30 | 11607 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 152; 2025-01-19: 1320; 2025-01-26: 3680; 2025-02-02: 7142; 2025-02-09: 10247; 2025-02-16: 11607; 2025-02-23: 11607; 2025-03-02: 11607; 2025-03-09: 11607; 2025-03-16: 11607; 2025-03-23: 11607; 2025-03-30: 11607; 2025-04-06: 11607; 2025-04-13: 11607; 2025-04-20: 11607; 2025-04-27: 11607; 2025-05-04: 11607; 2025-05-11: 11607; 2025-05-18: 11607; 2025-05-25: 11607; 2025-06-01: 11607; 2025-06-08: 11607; 2025-06-15: 11607; 2025-06-22: 11607; 2025-06-29: 11607; 2025-07-06: 11607; 2025-07-13: 11607; 2025-07-20: 11607; 2025-07-27: 11607; 2025-08-03: 11607; 2025-08-10: 11607; 2025-08-17: 11607; 2025-08-24: 11607; 2025-08-31: 11607; 2025-09-07: 11607; 2025-09-14: 11607; 2025-09-21: 11607; 2025-09-28: 11607; 2025-10-05: 11607; 2025-10-12: 11607; 2025-10-19: 11607; 2025-10-26: 11607; 2025-11-02: 11607; 2025-11-09: 11607; 2025-11-16: 11607; 2025-11-23: 11607; 2025-11-30: 11607; 2025-12-07: 11607; 2025-12-14: 11607; 2025-12-21: 11607; 2025-12-28: 11607; 2026-01-04: 11607; 2026-01-11: 11607; 2026-01-18: 11607; 2026-01-25: 11607; 2026-02-01: 11607; 2026-02-08: 11607; 2026-02-15: 11607; 2026-02-22: 11607; 2026-03-01: 11607; 2026-03-08: 11607; 2026-03-15: 11607; 2026-03-22: 11607; 2026-03-29: 11607; 2026-04-05: 11607; 2026-04-12: 11607; 2026-04-19: 11607; 2026-04-26: 11607; 2026-05-03: 11607; 2026-05-10: 11607; 2026-05-17: 11607; 2026-05-24: 11607; 2026-05-31: 11607; 2026-06-07: 11607
0CF4010W58A14 | (Aux. Boiler) Economizer(Boiler External) | 2025-02-17 | 2025-02-26 | 8 | 3079 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 2316; 2025-02-23: 763
0CF4010W58A14 | (Aux. Boiler) Economizer(Boiler External) | 2025-02-17 | 2025-02-26 | 8 | 3079 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 2316; 2025-02-23: 3079; 2025-03-02: 3079; 2025-03-09: 3079; 2025-03-16: 3079; 2025-03-23: 3079; 2025-03-30: 3079; 2025-04-06: 3079; 2025-04-13: 3079; 2025-04-20: 3079; 2025-04-27: 3079; 2025-05-04: 3079; 2025-05-11: 3079; 2025-05-18: 3079; 2025-05-25: 3079; 2025-06-01: 3079; 2025-06-08: 3079; 2025-06-15: 3079; 2025-06-22: 3079; 2025-06-29: 3079; 2025-07-06: 3079; 2025-07-13: 3079; 2025-07-20: 3079; 2025-07-27: 3079; 2025-08-03: 3079; 2025-08-10: 3079; 2025-08-17: 3079; 2025-08-24: 3079; 2025-08-31: 3079; 2025-09-07: 3079; 2025-09-14: 3079; 2025-09-21: 3079; 2025-09-28: 3079; 2025-10-05: 3079; 2025-10-12: 3079; 2025-10-19: 3079; 2025-10-26: 3079; 2025-11-02: 3079; 2025-11-09: 3079; 2025-11-16: 3079; 2025-11-23: 3079; 2025-11-30: 3079; 2025-12-07: 3079; 2025-12-14: 3079; 2025-12-21: 3079; 2025-12-28: 3079; 2026-01-04: 3079; 2026-01-11: 3079; 2026-01-18: 3079; 2026-01-25: 3079; 2026-02-01: 3079; 2026-02-08: 3079; 2026-02-15: 3079; 2026-02-22: 3079; 2026-03-01: 3079; 2026-03-08: 3079; 2026-03-15: 3079; 2026-03-22: 3079; 2026-03-29: 3079; 2026-04-05: 3079; 2026-04-12: 3079; 2026-04-19: 3079; 2026-04-26: 3079; 2026-05-03: 3079; 2026-05-10: 3079; 2026-05-17: 3079; 2026-05-24: 3079; 2026-05-31: 3079; 2026-06-07: 3079
0CF4010W58A16 | (Aux. Boiler) Air Duct | 2025-03-04 | 2025-03-28 | 21 | 8172 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 759; 2025-03-09: 2410; 2025-03-16: 3511; 2025-03-23: 1492
0CF4010W58A16 | (Aux. Boiler) Air Duct | 2025-03-04 | 2025-03-28 | 21 | 8172 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 759; 2025-03-09: 3169; 2025-03-16: 6680; 2025-03-23: 8172; 2025-03-30: 8172; 2025-04-06: 8172; 2025-04-13: 8172; 2025-04-20: 8172; 2025-04-27: 8172; 2025-05-04: 8172; 2025-05-11: 8172; 2025-05-18: 8172; 2025-05-25: 8172; 2025-06-01: 8172; 2025-06-08: 8172; 2025-06-15: 8172; 2025-06-22: 8172; 2025-06-29: 8172; 2025-07-06: 8172; 2025-07-13: 8172; 2025-07-20: 8172; 2025-07-27: 8172; 2025-08-03: 8172; 2025-08-10: 8172; 2025-08-17: 8172; 2025-08-24: 8172; 2025-08-31: 8172; 2025-09-07: 8172; 2025-09-14: 8172; 2025-09-21: 8172; 2025-09-28: 8172; 2025-10-05: 8172; 2025-10-12: 8172; 2025-10-19: 8172; 2025-10-26: 8172; 2025-11-02: 8172; 2025-11-09: 8172; 2025-11-16: 8172; 2025-11-23: 8172; 2025-11-30: 8172; 2025-12-07: 8172; 2025-12-14: 8172; 2025-12-21: 8172; 2025-12-28: 8172; 2026-01-04: 8172; 2026-01-11: 8172; 2026-01-18: 8172; 2026-01-25: 8172; 2026-02-01: 8172; 2026-02-08: 8172; 2026-02-15: 8172; 2026-02-22: 8172; 2026-03-01: 8172; 2026-03-08: 8172; 2026-03-15: 8172; 2026-03-22: 8172; 2026-03-29: 8172; 2026-04-05: 8172; 2026-04-12: 8172; 2026-04-19: 8172; 2026-04-26: 8172; 2026-05-03: 8172; 2026-05-10: 8172; 2026-05-17: 8172; 2026-05-24: 8172; 2026-05-31: 8172; 2026-06-07: 8172
0CF4010W58A17 | (Aux. Boiler) Gas Duct | 2025-03-20 | 2025-04-11 | 19 | 7343 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 350; 2025-03-23: 2043; 2025-03-30: 3463; 2025-04-06: 1487
0CF4010W58A17 | (Aux. Boiler) Gas Duct | 2025-03-20 | 2025-04-11 | 19 | 7343 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 350; 2025-03-23: 2393; 2025-03-30: 5856; 2025-04-06: 7343; 2025-04-13: 7343; 2025-04-20: 7343; 2025-04-27: 7343; 2025-05-04: 7343; 2025-05-11: 7343; 2025-05-18: 7343; 2025-05-25: 7343; 2025-06-01: 7343; 2025-06-08: 7343; 2025-06-15: 7343; 2025-06-22: 7343; 2025-06-29: 7343; 2025-07-06: 7343; 2025-07-13: 7343; 2025-07-20: 7343; 2025-07-27: 7343; 2025-08-03: 7343; 2025-08-10: 7343; 2025-08-17: 7343; 2025-08-24: 7343; 2025-08-31: 7343; 2025-09-07: 7343; 2025-09-14: 7343; 2025-09-21: 7343; 2025-09-28: 7343; 2025-10-05: 7343; 2025-10-12: 7343; 2025-10-19: 7343; 2025-10-26: 7343; 2025-11-02: 7343; 2025-11-09: 7343; 2025-11-16: 7343; 2025-11-23: 7343; 2025-11-30: 7343; 2025-12-07: 7343; 2025-12-14: 7343; 2025-12-21: 7343; 2025-12-28: 7343; 2026-01-04: 7343; 2026-01-11: 7343; 2026-01-18: 7343; 2026-01-25: 7343; 2026-02-01: 7343; 2026-02-08: 7343; 2026-02-15: 7343; 2026-02-22: 7343; 2026-03-01: 7343; 2026-03-08: 7343; 2026-03-15: 7343; 2026-03-22: 7343; 2026-03-29: 7343; 2026-04-05: 7343; 2026-04-12: 7343; 2026-04-19: 7343; 2026-04-26: 7343; 2026-05-03: 7343; 2026-05-10: 7343; 2026-05-17: 7343; 2026-05-24: 7343; 2026-05-31: 7343; 2026-06-07: 7343
Aux. Boiler Piping Work (Include Hydro Test) |  | 2024-12-17 | 2025-02-27 | 62 | 36006 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 2880; 2024-12-22: 5622; 2024-12-29: 3618; 2025-01-05: 5564; 2025-01-12: 2688; 2025-01-26: 152; 2025-02-02: 5254; 2025-02-09: 3480; 2025-02-16: 5606; 2025-02-23: 1141
Aux. Boiler Piping Work (Include Hydro Test) |  | 2024-12-17 | 2025-02-27 | 62 | 36006 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 2880; 2024-12-22: 8502; 2024-12-29: 12120; 2025-01-05: 17684; 2025-01-12: 20372; 2025-01-19: 20372; 2025-01-26: 20524; 2025-02-02: 25779; 2025-02-09: 29259; 2025-02-16: 34865; 2025-02-23: 36006; 2025-03-02: 36006; 2025-03-09: 36006; 2025-03-16: 36006; 2025-03-23: 36006; 2025-03-30: 36006; 2025-04-06: 36006; 2025-04-13: 36006; 2025-04-20: 36006; 2025-04-27: 36006; 2025-05-04: 36006; 2025-05-11: 36006; 2025-05-18: 36006; 2025-05-25: 36006; 2025-06-01: 36006; 2025-06-08: 36006; 2025-06-15: 36006; 2025-06-22: 36006; 2025-06-29: 36006; 2025-07-06: 36006; 2025-07-13: 36006; 2025-07-20: 36006; 2025-07-27: 36006; 2025-08-03: 36006; 2025-08-10: 36006; 2025-08-17: 36006; 2025-08-24: 36006; 2025-08-31: 36006; 2025-09-07: 36006; 2025-09-14: 36006; 2025-09-21: 36006; 2025-09-28: 36006; 2025-10-05: 36006; 2025-10-12: 36006; 2025-10-19: 36006; 2025-10-26: 36006; 2025-11-02: 36006; 2025-11-09: 36006; 2025-11-16: 36006; 2025-11-23: 36006; 2025-11-30: 36006; 2025-12-07: 36006; 2025-12-14: 36006; 2025-12-21: 36006; 2025-12-28: 36006; 2026-01-04: 36006; 2026-01-11: 36006; 2026-01-18: 36006; 2026-01-25: 36006; 2026-02-01: 36006; 2026-02-08: 36006; 2026-02-15: 36006; 2026-02-22: 36006; 2026-03-01: 36006; 2026-03-08: 36006; 2026-03-15: 36006; 2026-03-22: 36006; 2026-03-29: 36006; 2026-04-05: 36006; 2026-04-12: 36006; 2026-04-19: 36006; 2026-04-26: 36006; 2026-05-03: 36006; 2026-05-10: 36006; 2026-05-17: 36006; 2026-05-24: 36006; 2026-05-31: 36006; 2026-06-07: 36006
Construction Management |  | 2024-12-17 | 2025-02-27 | 62 | 36006 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 2880; 2024-12-22: 5622; 2024-12-29: 3618; 2025-01-05: 5564; 2025-01-12: 2688; 2025-01-26: 152; 2025-02-02: 5254; 2025-02-09: 3480; 2025-02-16: 5606; 2025-02-23: 1141
Construction Management |  | 2024-12-17 | 2025-02-27 | 62 | 36006 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 2880; 2024-12-22: 8502; 2024-12-29: 12120; 2025-01-05: 17684; 2025-01-12: 20372; 2025-01-19: 20372; 2025-01-26: 20524; 2025-02-02: 25779; 2025-02-09: 29259; 2025-02-16: 34865; 2025-02-23: 36006; 2025-03-02: 36006; 2025-03-09: 36006; 2025-03-16: 36006; 2025-03-23: 36006; 2025-03-30: 36006; 2025-04-06: 36006; 2025-04-13: 36006; 2025-04-20: 36006; 2025-04-27: 36006; 2025-05-04: 36006; 2025-05-11: 36006; 2025-05-18: 36006; 2025-05-25: 36006; 2025-06-01: 36006; 2025-06-08: 36006; 2025-06-15: 36006; 2025-06-22: 36006; 2025-06-29: 36006; 2025-07-06: 36006; 2025-07-13: 36006; 2025-07-20: 36006; 2025-07-27: 36006; 2025-08-03: 36006; 2025-08-10: 36006; 2025-08-17: 36006; 2025-08-24: 36006; 2025-08-31: 36006; 2025-09-07: 36006; 2025-09-14: 36006; 2025-09-21: 36006; 2025-09-28: 36006; 2025-10-05: 36006; 2025-10-12: 36006; 2025-10-19: 36006; 2025-10-26: 36006; 2025-11-02: 36006; 2025-11-09: 36006; 2025-11-16: 36006; 2025-11-23: 36006; 2025-11-30: 36006; 2025-12-07: 36006; 2025-12-14: 36006; 2025-12-21: 36006; 2025-12-28: 36006; 2026-01-04: 36006; 2026-01-11: 36006; 2026-01-18: 36006; 2026-01-25: 36006; 2026-02-01: 36006; 2026-02-08: 36006; 2026-02-15: 36006; 2026-02-22: 36006; 2026-03-01: 36006; 2026-03-08: 36006; 2026-03-15: 36006; 2026-03-22: 36006; 2026-03-29: 36006; 2026-04-05: 36006; 2026-04-12: 36006; 2026-04-19: 36006; 2026-04-26: 36006; 2026-05-03: 36006; 2026-05-10: 36006; 2026-05-17: 36006; 2026-05-24: 36006; 2026-05-31: 36006; 2026-06-07: 36006
Mech Team |  | 2024-12-17 | 2025-02-27 | 62 | 36006 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 2880; 2024-12-22: 5622; 2024-12-29: 3618; 2025-01-05: 5564; 2025-01-12: 2688; 2025-01-26: 152; 2025-02-02: 5254; 2025-02-09: 3480; 2025-02-16: 5606; 2025-02-23: 1141
Mech Team |  | 2024-12-17 | 2025-02-27 | 62 | 36006 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 2880; 2024-12-22: 8502; 2024-12-29: 12120; 2025-01-05: 17684; 2025-01-12: 20372; 2025-01-19: 20372; 2025-01-26: 20524; 2025-02-02: 25779; 2025-02-09: 29259; 2025-02-16: 34865; 2025-02-23: 36006; 2025-03-02: 36006; 2025-03-09: 36006; 2025-03-16: 36006; 2025-03-23: 36006; 2025-03-30: 36006; 2025-04-06: 36006; 2025-04-13: 36006; 2025-04-20: 36006; 2025-04-27: 36006; 2025-05-04: 36006; 2025-05-11: 36006; 2025-05-18: 36006; 2025-05-25: 36006; 2025-06-01: 36006; 2025-06-08: 36006; 2025-06-15: 36006; 2025-06-22: 36006; 2025-06-29: 36006; 2025-07-06: 36006; 2025-07-13: 36006; 2025-07-20: 36006; 2025-07-27: 36006; 2025-08-03: 36006; 2025-08-10: 36006; 2025-08-17: 36006; 2025-08-24: 36006; 2025-08-31: 36006; 2025-09-07: 36006; 2025-09-14: 36006; 2025-09-21: 36006; 2025-09-28: 36006; 2025-10-05: 36006; 2025-10-12: 36006; 2025-10-19: 36006; 2025-10-26: 36006; 2025-11-02: 36006; 2025-11-09: 36006; 2025-11-16: 36006; 2025-11-23: 36006; 2025-11-30: 36006; 2025-12-07: 36006; 2025-12-14: 36006; 2025-12-21: 36006; 2025-12-28: 36006; 2026-01-04: 36006; 2026-01-11: 36006; 2026-01-18: 36006; 2026-01-25: 36006; 2026-02-01: 36006; 2026-02-08: 36006; 2026-02-15: 36006; 2026-02-22: 36006; 2026-03-01: 36006; 2026-03-08: 36006; 2026-03-15: 36006; 2026-03-22: 36006; 2026-03-29: 36006; 2026-04-05: 36006; 2026-04-12: 36006; 2026-04-19: 36006; 2026-04-26: 36006; 2026-05-03: 36006; 2026-05-10: 36006; 2026-05-17: 36006; 2026-05-24: 36006; 2026-05-31: 36006; 2026-06-07: 36006
0CF4010W42A8 | (Aux. Piping Work) Condensate & Feed Water Pipie | 2024-12-17 | 2025-01-17 | 27 | 10186 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 1066; 2024-12-22: 3340; 2024-12-29: 1337; 2025-01-05: 3282; 2025-01-12: 1161
0CF4010W42A8 | (Aux. Piping Work) Condensate & Feed Water Pipie | 2024-12-17 | 2025-01-17 | 27 | 10186 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 1066; 2024-12-22: 4406; 2024-12-29: 5743; 2025-01-05: 9025; 2025-01-12: 10186; 2025-01-19: 10186; 2025-01-26: 10186; 2025-02-02: 10186; 2025-02-09: 10186; 2025-02-16: 10186; 2025-02-23: 10186; 2025-03-02: 10186; 2025-03-09: 10186; 2025-03-16: 10186; 2025-03-23: 10186; 2025-03-30: 10186; 2025-04-06: 10186; 2025-04-13: 10186; 2025-04-20: 10186; 2025-04-27: 10186; 2025-05-04: 10186; 2025-05-11: 10186; 2025-05-18: 10186; 2025-05-25: 10186; 2025-06-01: 10186; 2025-06-08: 10186; 2025-06-15: 10186; 2025-06-22: 10186; 2025-06-29: 10186; 2025-07-06: 10186; 2025-07-13: 10186; 2025-07-20: 10186; 2025-07-27: 10186; 2025-08-03: 10186; 2025-08-10: 10186; 2025-08-17: 10186; 2025-08-24: 10186; 2025-08-31: 10186; 2025-09-07: 10186; 2025-09-14: 10186; 2025-09-21: 10186; 2025-09-28: 10186; 2025-10-05: 10186; 2025-10-12: 10186; 2025-10-19: 10186; 2025-10-26: 10186; 2025-11-02: 10186; 2025-11-09: 10186; 2025-11-16: 10186; 2025-11-23: 10186; 2025-11-30: 10186; 2025-12-07: 10186; 2025-12-14: 10186; 2025-12-21: 10186; 2025-12-28: 10186; 2026-01-04: 10186; 2026-01-11: 10186; 2026-01-18: 10186; 2026-01-25: 10186; 2026-02-01: 10186; 2026-02-08: 10186; 2026-02-15: 10186; 2026-02-22: 10186; 2026-03-01: 10186; 2026-03-08: 10186; 2026-03-15: 10186; 2026-03-22: 10186; 2026-03-29: 10186; 2026-04-05: 10186; 2026-04-12: 10186; 2026-04-19: 10186; 2026-04-26: 10186; 2026-05-03: 10186; 2026-05-10: 10186; 2026-05-17: 10186; 2026-05-24: 10186; 2026-05-31: 10186; 2026-06-07: 10186
0CF4010W42A9 | (Aux. Piping Work) Steam Pipe (HP/LP) | 2024-12-17 | 2025-01-17 | 27 | 10186 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 1814; 2024-12-22: 2282; 2024-12-29: 2282; 2025-01-05: 2282; 2025-01-12: 1527
0CF4010W42A9 | (Aux. Piping Work) Steam Pipe (HP/LP) | 2024-12-17 | 2025-01-17 | 27 | 10186 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 1814; 2024-12-22: 4096; 2024-12-29: 6377; 2025-01-05: 8659; 2025-01-12: 10186; 2025-01-19: 10186; 2025-01-26: 10186; 2025-02-02: 10186; 2025-02-09: 10186; 2025-02-16: 10186; 2025-02-23: 10186; 2025-03-02: 10186; 2025-03-09: 10186; 2025-03-16: 10186; 2025-03-23: 10186; 2025-03-30: 10186; 2025-04-06: 10186; 2025-04-13: 10186; 2025-04-20: 10186; 2025-04-27: 10186; 2025-05-04: 10186; 2025-05-11: 10186; 2025-05-18: 10186; 2025-05-25: 10186; 2025-06-01: 10186; 2025-06-08: 10186; 2025-06-15: 10186; 2025-06-22: 10186; 2025-06-29: 10186; 2025-07-06: 10186; 2025-07-13: 10186; 2025-07-20: 10186; 2025-07-27: 10186; 2025-08-03: 10186; 2025-08-10: 10186; 2025-08-17: 10186; 2025-08-24: 10186; 2025-08-31: 10186; 2025-09-07: 10186; 2025-09-14: 10186; 2025-09-21: 10186; 2025-09-28: 10186; 2025-10-05: 10186; 2025-10-12: 10186; 2025-10-19: 10186; 2025-10-26: 10186; 2025-11-02: 10186; 2025-11-09: 10186; 2025-11-16: 10186; 2025-11-23: 10186; 2025-11-30: 10186; 2025-12-07: 10186; 2025-12-14: 10186; 2025-12-21: 10186; 2025-12-28: 10186; 2026-01-04: 10186; 2026-01-11: 10186; 2026-01-18: 10186; 2026-01-25: 10186; 2026-02-01: 10186; 2026-02-08: 10186; 2026-02-15: 10186; 2026-02-22: 10186; 2026-03-01: 10186; 2026-03-08: 10186; 2026-03-15: 10186; 2026-03-22: 10186; 2026-03-29: 10186; 2026-04-05: 10186; 2026-04-12: 10186; 2026-04-19: 10186; 2026-04-26: 10186; 2026-05-03: 10186; 2026-05-10: 10186; 2026-05-17: 10186; 2026-05-24: 10186; 2026-05-31: 10186; 2026-06-07: 10186
0CF4010W42A10 | (Aux. Piping Work) Misc Pipe (Include Vent & Drain) | 2025-02-01 | 2025-02-22 | 19 | 7106 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 76; 2025-02-02: 2713; 2025-02-09: 1588; 2025-02-16: 2728
0CF4010W42A10 | (Aux. Piping Work) Misc Pipe (Include Vent & Drain) | 2025-02-01 | 2025-02-22 | 19 | 7106 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 76; 2025-02-02: 2789; 2025-02-09: 4378; 2025-02-16: 7106; 2025-02-23: 7106; 2025-03-02: 7106; 2025-03-09: 7106; 2025-03-16: 7106; 2025-03-23: 7106; 2025-03-30: 7106; 2025-04-06: 7106; 2025-04-13: 7106; 2025-04-20: 7106; 2025-04-27: 7106; 2025-05-04: 7106; 2025-05-11: 7106; 2025-05-18: 7106; 2025-05-25: 7106; 2025-06-01: 7106; 2025-06-08: 7106; 2025-06-15: 7106; 2025-06-22: 7106; 2025-06-29: 7106; 2025-07-06: 7106; 2025-07-13: 7106; 2025-07-20: 7106; 2025-07-27: 7106; 2025-08-03: 7106; 2025-08-10: 7106; 2025-08-17: 7106; 2025-08-24: 7106; 2025-08-31: 7106; 2025-09-07: 7106; 2025-09-14: 7106; 2025-09-21: 7106; 2025-09-28: 7106; 2025-10-05: 7106; 2025-10-12: 7106; 2025-10-19: 7106; 2025-10-26: 7106; 2025-11-02: 7106; 2025-11-09: 7106; 2025-11-16: 7106; 2025-11-23: 7106; 2025-11-30: 7106; 2025-12-07: 7106; 2025-12-14: 7106; 2025-12-21: 7106; 2025-12-28: 7106; 2026-01-04: 7106; 2026-01-11: 7106; 2026-01-18: 7106; 2026-01-25: 7106; 2026-02-01: 7106; 2026-02-08: 7106; 2026-02-15: 7106; 2026-02-22: 7106; 2026-03-01: 7106; 2026-03-08: 7106; 2026-03-15: 7106; 2026-03-22: 7106; 2026-03-29: 7106; 2026-04-05: 7106; 2026-04-12: 7106; 2026-04-19: 7106; 2026-04-26: 7106; 2026-05-03: 7106; 2026-05-10: 7106; 2026-05-17: 7106; 2026-05-24: 7106; 2026-05-31: 7106; 2026-06-07: 7106
0CF4010W42A11 | (Aux. Piping Work) Insulation | 2025-02-01 | 2025-02-27 | 22 | 8528 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 76; 2025-02-02: 2541; 2025-02-09: 1892; 2025-02-16: 2878; 2025-02-23: 1141
0CF4010W42A11 | (Aux. Piping Work) Insulation | 2025-02-01 | 2025-02-27 | 22 | 8528 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 76; 2025-02-02: 2617; 2025-02-09: 4509; 2025-02-16: 7387; 2025-02-23: 8528; 2025-03-02: 8528; 2025-03-09: 8528; 2025-03-16: 8528; 2025-03-23: 8528; 2025-03-30: 8528; 2025-04-06: 8528; 2025-04-13: 8528; 2025-04-20: 8528; 2025-04-27: 8528; 2025-05-04: 8528; 2025-05-11: 8528; 2025-05-18: 8528; 2025-05-25: 8528; 2025-06-01: 8528; 2025-06-08: 8528; 2025-06-15: 8528; 2025-06-22: 8528; 2025-06-29: 8528; 2025-07-06: 8528; 2025-07-13: 8528; 2025-07-20: 8528; 2025-07-27: 8528; 2025-08-03: 8528; 2025-08-10: 8528; 2025-08-17: 8528; 2025-08-24: 8528; 2025-08-31: 8528; 2025-09-07: 8528; 2025-09-14: 8528; 2025-09-21: 8528; 2025-09-28: 8528; 2025-10-05: 8528; 2025-10-12: 8528; 2025-10-19: 8528; 2025-10-26: 8528; 2025-11-02: 8528; 2025-11-09: 8528; 2025-11-16: 8528; 2025-11-23: 8528; 2025-11-30: 8528; 2025-12-07: 8528; 2025-12-14: 8528; 2025-12-21: 8528; 2025-12-28: 8528; 2026-01-04: 8528; 2026-01-11: 8528; 2026-01-18: 8528; 2026-01-25: 8528; 2026-02-01: 8528; 2026-02-08: 8528; 2026-02-15: 8528; 2026-02-22: 8528; 2026-03-01: 8528; 2026-03-08: 8528; 2026-03-15: 8528; 2026-03-22: 8528; 2026-03-29: 8528; 2026-04-05: 8528; 2026-04-12: 8528; 2026-04-19: 8528; 2026-04-26: 8528; 2026-05-03: 8528; 2026-05-10: 8528; 2026-05-17: 8528; 2026-05-24: 8528; 2026-05-31: 8528; 2026-06-07: 8528
Aux. Boiler Equipment Installation |  | 2024-10-19 | 2025-03-08 | 121 | 67256 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 59; 2024-10-20: 989; 2024-10-27: 2247; 2024-11-03: 3450; 2024-11-10: 2997; 2024-11-17: 3286; 2024-11-24: 18517; 2024-12-01: 19011; 2025-01-12: 152; 2025-01-19: 1024; 2025-01-26: 1968; 2025-02-02: 3088; 2025-02-09: 3660; 2025-02-16: 2685; 2025-02-23: 1420; 2025-03-02: 2703
Aux. Boiler Equipment Installation |  | 2024-10-19 | 2025-03-08 | 121 | 67256 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 59; 2024-10-20: 1048; 2024-10-27: 3295; 2024-11-03: 6745; 2024-11-10: 9743; 2024-11-17: 13029; 2024-11-24: 31545; 2024-12-01: 50556; 2024-12-08: 50556; 2024-12-15: 50556; 2024-12-22: 50556; 2024-12-29: 50556; 2025-01-05: 50556; 2025-01-12: 50708; 2025-01-19: 51732; 2025-01-26: 53700; 2025-02-02: 56788; 2025-02-09: 60448; 2025-02-16: 63133; 2025-02-23: 64553; 2025-03-02: 67256; 2025-03-09: 67256; 2025-03-16: 67256; 2025-03-23: 67256; 2025-03-30: 67256; 2025-04-06: 67256; 2025-04-13: 67256; 2025-04-20: 67256; 2025-04-27: 67256; 2025-05-04: 67256; 2025-05-11: 67256; 2025-05-18: 67256; 2025-05-25: 67256; 2025-06-01: 67256; 2025-06-08: 67256; 2025-06-15: 67256; 2025-06-22: 67256; 2025-06-29: 67256; 2025-07-06: 67256; 2025-07-13: 67256; 2025-07-20: 67256; 2025-07-27: 67256; 2025-08-03: 67256; 2025-08-10: 67256; 2025-08-17: 67256; 2025-08-24: 67256; 2025-08-31: 67256; 2025-09-07: 67256; 2025-09-14: 67256; 2025-09-21: 67256; 2025-09-28: 67256; 2025-10-05: 67256; 2025-10-12: 67256; 2025-10-19: 67256; 2025-10-26: 67256; 2025-11-02: 67256; 2025-11-09: 67256; 2025-11-16: 67256; 2025-11-23: 67256; 2025-11-30: 67256; 2025-12-07: 67256; 2025-12-14: 67256; 2025-12-21: 67256; 2025-12-28: 67256; 2026-01-04: 67256; 2026-01-11: 67256; 2026-01-18: 67256; 2026-01-25: 67256; 2026-02-01: 67256; 2026-02-08: 67256; 2026-02-15: 67256; 2026-02-22: 67256; 2026-03-01: 67256; 2026-03-08: 67256; 2026-03-15: 67256; 2026-03-22: 67256; 2026-03-29: 67256; 2026-04-05: 67256; 2026-04-12: 67256; 2026-04-19: 67256; 2026-04-26: 67256; 2026-05-03: 67256; 2026-05-10: 67256; 2026-05-17: 67256; 2026-05-24: 67256; 2026-05-31: 67256; 2026-06-07: 67256
Construction Management |  | 2024-10-19 | 2025-03-08 | 121 | 67256 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 59; 2024-10-20: 989; 2024-10-27: 2247; 2024-11-03: 3450; 2024-11-10: 2997; 2024-11-17: 3286; 2024-11-24: 18517; 2024-12-01: 19011; 2025-01-12: 152; 2025-01-19: 1024; 2025-01-26: 1968; 2025-02-02: 3088; 2025-02-09: 3660; 2025-02-16: 2685; 2025-02-23: 1420; 2025-03-02: 2703
Construction Management |  | 2024-10-19 | 2025-03-08 | 121 | 67256 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 59; 2024-10-20: 1048; 2024-10-27: 3295; 2024-11-03: 6745; 2024-11-10: 9743; 2024-11-17: 13029; 2024-11-24: 31545; 2024-12-01: 50556; 2024-12-08: 50556; 2024-12-15: 50556; 2024-12-22: 50556; 2024-12-29: 50556; 2025-01-05: 50556; 2025-01-12: 50708; 2025-01-19: 51732; 2025-01-26: 53700; 2025-02-02: 56788; 2025-02-09: 60448; 2025-02-16: 63133; 2025-02-23: 64553; 2025-03-02: 67256; 2025-03-09: 67256; 2025-03-16: 67256; 2025-03-23: 67256; 2025-03-30: 67256; 2025-04-06: 67256; 2025-04-13: 67256; 2025-04-20: 67256; 2025-04-27: 67256; 2025-05-04: 67256; 2025-05-11: 67256; 2025-05-18: 67256; 2025-05-25: 67256; 2025-06-01: 67256; 2025-06-08: 67256; 2025-06-15: 67256; 2025-06-22: 67256; 2025-06-29: 67256; 2025-07-06: 67256; 2025-07-13: 67256; 2025-07-20: 67256; 2025-07-27: 67256; 2025-08-03: 67256; 2025-08-10: 67256; 2025-08-17: 67256; 2025-08-24: 67256; 2025-08-31: 67256; 2025-09-07: 67256; 2025-09-14: 67256; 2025-09-21: 67256; 2025-09-28: 67256; 2025-10-05: 67256; 2025-10-12: 67256; 2025-10-19: 67256; 2025-10-26: 67256; 2025-11-02: 67256; 2025-11-09: 67256; 2025-11-16: 67256; 2025-11-23: 67256; 2025-11-30: 67256; 2025-12-07: 67256; 2025-12-14: 67256; 2025-12-21: 67256; 2025-12-28: 67256; 2026-01-04: 67256; 2026-01-11: 67256; 2026-01-18: 67256; 2026-01-25: 67256; 2026-02-01: 67256; 2026-02-08: 67256; 2026-02-15: 67256; 2026-02-22: 67256; 2026-03-01: 67256; 2026-03-08: 67256; 2026-03-15: 67256; 2026-03-22: 67256; 2026-03-29: 67256; 2026-04-05: 67256; 2026-04-12: 67256; 2026-04-19: 67256; 2026-04-26: 67256; 2026-05-03: 67256; 2026-05-10: 67256; 2026-05-17: 67256; 2026-05-24: 67256; 2026-05-31: 67256; 2026-06-07: 67256
Mech Team |  | 2024-10-19 | 2025-03-08 | 121 | 38138 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 59; 2024-10-20: 989; 2024-10-27: 2247; 2024-11-03: 3450; 2024-11-10: 2997; 2024-11-17: 1638; 2024-11-24: 4962; 2024-12-01: 5095; 2025-01-12: 152; 2025-01-19: 1024; 2025-01-26: 1968; 2025-02-02: 3088; 2025-02-09: 3660; 2025-02-16: 2685; 2025-02-23: 1420; 2025-03-02: 2703
Mech Team |  | 2024-10-19 | 2025-03-08 | 121 | 38138 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 59; 2024-10-20: 1048; 2024-10-27: 3295; 2024-11-03: 6745; 2024-11-10: 9743; 2024-11-17: 11381; 2024-11-24: 16343; 2024-12-01: 21438; 2024-12-08: 21438; 2024-12-15: 21438; 2024-12-22: 21438; 2024-12-29: 21438; 2025-01-05: 21438; 2025-01-12: 21590; 2025-01-19: 22614; 2025-01-26: 24582; 2025-02-02: 27670; 2025-02-09: 31330; 2025-02-16: 34015; 2025-02-23: 35435; 2025-03-02: 38138; 2025-03-09: 38138; 2025-03-16: 38138; 2025-03-23: 38138; 2025-03-30: 38138; 2025-04-06: 38138; 2025-04-13: 38138; 2025-04-20: 38138; 2025-04-27: 38138; 2025-05-04: 38138; 2025-05-11: 38138; 2025-05-18: 38138; 2025-05-25: 38138; 2025-06-01: 38138; 2025-06-08: 38138; 2025-06-15: 38138; 2025-06-22: 38138; 2025-06-29: 38138; 2025-07-06: 38138; 2025-07-13: 38138; 2025-07-20: 38138; 2025-07-27: 38138; 2025-08-03: 38138; 2025-08-10: 38138; 2025-08-17: 38138; 2025-08-24: 38138; 2025-08-31: 38138; 2025-09-07: 38138; 2025-09-14: 38138; 2025-09-21: 38138; 2025-09-28: 38138; 2025-10-05: 38138; 2025-10-12: 38138; 2025-10-19: 38138; 2025-10-26: 38138; 2025-11-02: 38138; 2025-11-09: 38138; 2025-11-16: 38138; 2025-11-23: 38138; 2025-11-30: 38138; 2025-12-07: 38138; 2025-12-14: 38138; 2025-12-21: 38138; 2025-12-28: 38138; 2026-01-04: 38138; 2026-01-11: 38138; 2026-01-18: 38138; 2026-01-25: 38138; 2026-02-01: 38138; 2026-02-08: 38138; 2026-02-15: 38138; 2026-02-22: 38138; 2026-03-01: 38138; 2026-03-08: 38138; 2026-03-15: 38138; 2026-03-22: 38138; 2026-03-29: 38138; 2026-04-05: 38138; 2026-04-12: 38138; 2026-04-19: 38138; 2026-04-26: 38138; 2026-05-03: 38138; 2026-05-10: 38138; 2026-05-17: 38138; 2026-05-24: 38138; 2026-05-31: 38138; 2026-06-07: 38138
0CF4010W58A19 | (Aux. Equipment Installation) F.D. Fan | 2024-10-19 | 2024-11-21 | 28 | 10778 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 59; 2024-10-20: 989; 2024-10-27: 2247; 2024-11-03: 3450; 2024-11-10: 2997; 2024-11-17: 1035
0CF4010W58A19 | (Aux. Equipment Installation) F.D. Fan | 2024-10-19 | 2024-11-21 | 28 | 10778 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 59; 2024-10-20: 1048; 2024-10-27: 3295; 2024-11-03: 6745; 2024-11-10: 9743; 2024-11-17: 10778; 2024-11-24: 10778; 2024-12-01: 10778; 2024-12-08: 10778; 2024-12-15: 10778; 2024-12-22: 10778; 2024-12-29: 10778; 2025-01-05: 10778; 2025-01-12: 10778; 2025-01-19: 10778; 2025-01-26: 10778; 2025-02-02: 10778; 2025-02-09: 10778; 2025-02-16: 10778; 2025-02-23: 10778; 2025-03-02: 10778; 2025-03-09: 10778; 2025-03-16: 10778; 2025-03-23: 10778; 2025-03-30: 10778; 2025-04-06: 10778; 2025-04-13: 10778; 2025-04-20: 10778; 2025-04-27: 10778; 2025-05-04: 10778; 2025-05-11: 10778; 2025-05-18: 10778; 2025-05-25: 10778; 2025-06-01: 10778; 2025-06-08: 10778; 2025-06-15: 10778; 2025-06-22: 10778; 2025-06-29: 10778; 2025-07-06: 10778; 2025-07-13: 10778; 2025-07-20: 10778; 2025-07-27: 10778; 2025-08-03: 10778; 2025-08-10: 10778; 2025-08-17: 10778; 2025-08-24: 10778; 2025-08-31: 10778; 2025-09-07: 10778; 2025-09-14: 10778; 2025-09-21: 10778; 2025-09-28: 10778; 2025-10-05: 10778; 2025-10-12: 10778; 2025-10-19: 10778; 2025-10-26: 10778; 2025-11-02: 10778; 2025-11-09: 10778; 2025-11-16: 10778; 2025-11-23: 10778; 2025-11-30: 10778; 2025-12-07: 10778; 2025-12-14: 10778; 2025-12-21: 10778; 2025-12-28: 10778; 2026-01-04: 10778; 2026-01-11: 10778; 2026-01-18: 10778; 2026-01-25: 10778; 2026-02-01: 10778; 2026-02-08: 10778; 2026-02-15: 10778; 2026-02-22: 10778; 2026-03-01: 10778; 2026-03-08: 10778; 2026-03-15: 10778; 2026-03-22: 10778; 2026-03-29: 10778; 2026-04-05: 10778; 2026-04-12: 10778; 2026-04-19: 10778; 2026-04-26: 10778; 2026-05-03: 10778; 2026-05-10: 10778; 2026-05-17: 10778; 2026-05-24: 10778; 2026-05-31: 10778; 2026-06-07: 10778
0CF4010W58A21 | (Aux. Equipment Installation) Chemical Dosing System | 2024-11-21 | 2024-12-07 | 14 | 5330 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 302; 2024-11-24: 2481; 2024-12-01: 2547
0CF4010W58A21 | (Aux. Equipment Installation) Chemical Dosing System | 2024-11-21 | 2024-12-07 | 14 | 5330 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 302; 2024-11-24: 2783; 2024-12-01: 5330; 2024-12-08: 5330; 2024-12-15: 5330; 2024-12-22: 5330; 2024-12-29: 5330; 2025-01-05: 5330; 2025-01-12: 5330; 2025-01-19: 5330; 2025-01-26: 5330; 2025-02-02: 5330; 2025-02-09: 5330; 2025-02-16: 5330; 2025-02-23: 5330; 2025-03-02: 5330; 2025-03-09: 5330; 2025-03-16: 5330; 2025-03-23: 5330; 2025-03-30: 5330; 2025-04-06: 5330; 2025-04-13: 5330; 2025-04-20: 5330; 2025-04-27: 5330; 2025-05-04: 5330; 2025-05-11: 5330; 2025-05-18: 5330; 2025-05-25: 5330; 2025-06-01: 5330; 2025-06-08: 5330; 2025-06-15: 5330; 2025-06-22: 5330; 2025-06-29: 5330; 2025-07-06: 5330; 2025-07-13: 5330; 2025-07-20: 5330; 2025-07-27: 5330; 2025-08-03: 5330; 2025-08-10: 5330; 2025-08-17: 5330; 2025-08-24: 5330; 2025-08-31: 5330; 2025-09-07: 5330; 2025-09-14: 5330; 2025-09-21: 5330; 2025-09-28: 5330; 2025-10-05: 5330; 2025-10-12: 5330; 2025-10-19: 5330; 2025-10-26: 5330; 2025-11-02: 5330; 2025-11-09: 5330; 2025-11-16: 5330; 2025-11-23: 5330; 2025-11-30: 5330; 2025-12-07: 5330; 2025-12-14: 5330; 2025-12-21: 5330; 2025-12-28: 5330; 2026-01-04: 5330; 2026-01-11: 5330; 2026-01-18: 5330; 2026-01-25: 5330; 2026-02-01: 5330; 2026-02-08: 5330; 2026-02-15: 5330; 2026-02-22: 5330; 2026-03-01: 5330; 2026-03-08: 5330; 2026-03-15: 5330; 2026-03-22: 5330; 2026-03-29: 5330; 2026-04-05: 5330; 2026-04-12: 5330; 2026-04-19: 5330; 2026-04-26: 5330; 2026-05-03: 5330; 2026-05-10: 5330; 2026-05-17: 5330; 2026-05-24: 5330; 2026-05-31: 5330; 2026-06-07: 5330
0CF4010W58A22 | (Aux. Equipment Installation) Sampling System | 2024-11-21 | 2024-12-07 | 14 | 5330 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 302; 2024-11-24: 2481; 2024-12-01: 2547
0CF4010W58A22 | (Aux. Equipment Installation) Sampling System | 2024-11-21 | 2024-12-07 | 14 | 5330 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 302; 2024-11-24: 2783; 2024-12-01: 5330; 2024-12-08: 5330; 2024-12-15: 5330; 2024-12-22: 5330; 2024-12-29: 5330; 2025-01-05: 5330; 2025-01-12: 5330; 2025-01-19: 5330; 2025-01-26: 5330; 2025-02-02: 5330; 2025-02-09: 5330; 2025-02-16: 5330; 2025-02-23: 5330; 2025-03-02: 5330; 2025-03-09: 5330; 2025-03-16: 5330; 2025-03-23: 5330; 2025-03-30: 5330; 2025-04-06: 5330; 2025-04-13: 5330; 2025-04-20: 5330; 2025-04-27: 5330; 2025-05-04: 5330; 2025-05-11: 5330; 2025-05-18: 5330; 2025-05-25: 5330; 2025-06-01: 5330; 2025-06-08: 5330; 2025-06-15: 5330; 2025-06-22: 5330; 2025-06-29: 5330; 2025-07-06: 5330; 2025-07-13: 5330; 2025-07-20: 5330; 2025-07-27: 5330; 2025-08-03: 5330; 2025-08-10: 5330; 2025-08-17: 5330; 2025-08-24: 5330; 2025-08-31: 5330; 2025-09-07: 5330; 2025-09-14: 5330; 2025-09-21: 5330; 2025-09-28: 5330; 2025-10-05: 5330; 2025-10-12: 5330; 2025-10-19: 5330; 2025-10-26: 5330; 2025-11-02: 5330; 2025-11-09: 5330; 2025-11-16: 5330; 2025-11-23: 5330; 2025-11-30: 5330; 2025-12-07: 5330; 2025-12-14: 5330; 2025-12-21: 5330; 2025-12-28: 5330; 2026-01-04: 5330; 2026-01-11: 5330; 2026-01-18: 5330; 2026-01-25: 5330; 2026-02-01: 5330; 2026-02-08: 5330; 2026-02-15: 5330; 2026-02-22: 5330; 2026-03-01: 5330; 2026-03-08: 5330; 2026-03-15: 5330; 2026-03-22: 5330; 2026-03-29: 5330; 2026-04-05: 5330; 2026-04-12: 5330; 2026-04-19: 5330; 2026-04-26: 5330; 2026-05-03: 5330; 2026-05-10: 5330; 2026-05-17: 5330; 2026-05-24: 5330; 2026-05-31: 5330; 2026-06-07: 5330
0CF4010W58A20 | (Aux. Equipment Installation) Feed Water Pump | 2025-01-17 | 2025-02-27 | 36 | 13621 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 152; 2025-01-19: 1024; 2025-01-26: 1968; 2025-02-02: 3088; 2025-02-09: 3660; 2025-02-16: 2685; 2025-02-23: 1044
0CF4010W58A20 | (Aux. Equipment Installation) Feed Water Pump | 2025-01-17 | 2025-02-27 | 36 | 13621 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 152; 2025-01-19: 1176; 2025-01-26: 3144; 2025-02-02: 6232; 2025-02-09: 9892; 2025-02-16: 12577; 2025-02-23: 13621; 2025-03-02: 13621; 2025-03-09: 13621; 2025-03-16: 13621; 2025-03-23: 13621; 2025-03-30: 13621; 2025-04-06: 13621; 2025-04-13: 13621; 2025-04-20: 13621; 2025-04-27: 13621; 2025-05-04: 13621; 2025-05-11: 13621; 2025-05-18: 13621; 2025-05-25: 13621; 2025-06-01: 13621; 2025-06-08: 13621; 2025-06-15: 13621; 2025-06-22: 13621; 2025-06-29: 13621; 2025-07-06: 13621; 2025-07-13: 13621; 2025-07-20: 13621; 2025-07-27: 13621; 2025-08-03: 13621; 2025-08-10: 13621; 2025-08-17: 13621; 2025-08-24: 13621; 2025-08-31: 13621; 2025-09-07: 13621; 2025-09-14: 13621; 2025-09-21: 13621; 2025-09-28: 13621; 2025-10-05: 13621; 2025-10-12: 13621; 2025-10-19: 13621; 2025-10-26: 13621; 2025-11-02: 13621; 2025-11-09: 13621; 2025-11-16: 13621; 2025-11-23: 13621; 2025-11-30: 13621; 2025-12-07: 13621; 2025-12-14: 13621; 2025-12-21: 13621; 2025-12-28: 13621; 2026-01-04: 13621; 2026-01-11: 13621; 2026-01-18: 13621; 2026-01-25: 13621; 2026-02-01: 13621; 2026-02-08: 13621; 2026-02-15: 13621; 2026-02-22: 13621; 2026-03-01: 13621; 2026-03-08: 13621; 2026-03-15: 13621; 2026-03-22: 13621; 2026-03-29: 13621; 2026-04-05: 13621; 2026-04-12: 13621; 2026-04-19: 13621; 2026-04-26: 13621; 2026-05-03: 13621; 2026-05-10: 13621; 2026-05-17: 13621; 2026-05-24: 13621; 2026-05-31: 13621; 2026-06-07: 13621
0CF4010W58A23 | (Aux. Equipment Installation) Fuel Skid Installation | 2025-02-27 | 2025-03-08 | 8 | 3079 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 376; 2025-03-02: 2703
0CF4010W58A23 | (Aux. Equipment Installation) Fuel Skid Installation | 2025-02-27 | 2025-03-08 | 8 | 3079 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 376; 2025-03-02: 3079; 2025-03-09: 3079; 2025-03-16: 3079; 2025-03-23: 3079; 2025-03-30: 3079; 2025-04-06: 3079; 2025-04-13: 3079; 2025-04-20: 3079; 2025-04-27: 3079; 2025-05-04: 3079; 2025-05-11: 3079; 2025-05-18: 3079; 2025-05-25: 3079; 2025-06-01: 3079; 2025-06-08: 3079; 2025-06-15: 3079; 2025-06-22: 3079; 2025-06-29: 3079; 2025-07-06: 3079; 2025-07-13: 3079; 2025-07-20: 3079; 2025-07-27: 3079; 2025-08-03: 3079; 2025-08-10: 3079; 2025-08-17: 3079; 2025-08-24: 3079; 2025-08-31: 3079; 2025-09-07: 3079; 2025-09-14: 3079; 2025-09-21: 3079; 2025-09-28: 3079; 2025-10-05: 3079; 2025-10-12: 3079; 2025-10-19: 3079; 2025-10-26: 3079; 2025-11-02: 3079; 2025-11-09: 3079; 2025-11-16: 3079; 2025-11-23: 3079; 2025-11-30: 3079; 2025-12-07: 3079; 2025-12-14: 3079; 2025-12-21: 3079; 2025-12-28: 3079; 2026-01-04: 3079; 2026-01-11: 3079; 2026-01-18: 3079; 2026-01-25: 3079; 2026-02-01: 3079; 2026-02-08: 3079; 2026-02-15: 3079; 2026-02-22: 3079; 2026-03-01: 3079; 2026-03-08: 3079; 2026-03-15: 3079; 2026-03-22: 3079; 2026-03-29: 3079; 2026-04-05: 3079; 2026-04-12: 3079; 2026-04-19: 3079; 2026-04-26: 3079; 2026-05-03: 3079; 2026-05-10: 3079; 2026-05-17: 3079; 2026-05-24: 3079; 2026-05-31: 3079; 2026-06-07: 3079
Elec. & I&C Team |  | 2024-11-21 | 2024-12-07 | 14 | 29118 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 13554; 2024-12-01: 13916
Elec. & I&C Team |  | 2024-11-21 | 2024-12-07 | 14 | 29118 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 15202; 2024-12-01: 29118; 2024-12-08: 29118; 2024-12-15: 29118; 2024-12-22: 29118; 2024-12-29: 29118; 2025-01-05: 29118; 2025-01-12: 29118; 2025-01-19: 29118; 2025-01-26: 29118; 2025-02-02: 29118; 2025-02-09: 29118; 2025-02-16: 29118; 2025-02-23: 29118; 2025-03-02: 29118; 2025-03-09: 29118; 2025-03-16: 29118; 2025-03-23: 29118; 2025-03-30: 29118; 2025-04-06: 29118; 2025-04-13: 29118; 2025-04-20: 29118; 2025-04-27: 29118; 2025-05-04: 29118; 2025-05-11: 29118; 2025-05-18: 29118; 2025-05-25: 29118; 2025-06-01: 29118; 2025-06-08: 29118; 2025-06-15: 29118; 2025-06-22: 29118; 2025-06-29: 29118; 2025-07-06: 29118; 2025-07-13: 29118; 2025-07-20: 29118; 2025-07-27: 29118; 2025-08-03: 29118; 2025-08-10: 29118; 2025-08-17: 29118; 2025-08-24: 29118; 2025-08-31: 29118; 2025-09-07: 29118; 2025-09-14: 29118; 2025-09-21: 29118; 2025-09-28: 29118; 2025-10-05: 29118; 2025-10-12: 29118; 2025-10-19: 29118; 2025-10-26: 29118; 2025-11-02: 29118; 2025-11-09: 29118; 2025-11-16: 29118; 2025-11-23: 29118; 2025-11-30: 29118; 2025-12-07: 29118; 2025-12-14: 29118; 2025-12-21: 29118; 2025-12-28: 29118; 2026-01-04: 29118; 2026-01-11: 29118; 2026-01-18: 29118; 2026-01-25: 29118; 2026-02-01: 29118; 2026-02-08: 29118; 2026-02-15: 29118; 2026-02-22: 29118; 2026-03-01: 29118; 2026-03-08: 29118; 2026-03-15: 29118; 2026-03-22: 29118; 2026-03-29: 29118; 2026-04-05: 29118; 2026-04-12: 29118; 2026-04-19: 29118; 2026-04-26: 29118; 2026-05-03: 29118; 2026-05-10: 29118; 2026-05-17: 29118; 2026-05-24: 29118; 2026-05-31: 29118; 2026-06-07: 29118
0CF4010W58A25 | (Aux. Equipment Installation) Elec. / I&C Work | 2024-11-21 | 2024-12-07 | 14 | 29118 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 13554; 2024-12-01: 13916
0CF4010W58A25 | (Aux. Equipment Installation) Elec. / I&C Work | 2024-11-21 | 2024-12-07 | 14 | 29118 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 15202; 2024-12-01: 29118; 2024-12-08: 29118; 2024-12-15: 29118; 2024-12-22: 29118; 2024-12-29: 29118; 2025-01-05: 29118; 2025-01-12: 29118; 2025-01-19: 29118; 2025-01-26: 29118; 2025-02-02: 29118; 2025-02-09: 29118; 2025-02-16: 29118; 2025-02-23: 29118; 2025-03-02: 29118; 2025-03-09: 29118; 2025-03-16: 29118; 2025-03-23: 29118; 2025-03-30: 29118; 2025-04-06: 29118; 2025-04-13: 29118; 2025-04-20: 29118; 2025-04-27: 29118; 2025-05-04: 29118; 2025-05-11: 29118; 2025-05-18: 29118; 2025-05-25: 29118; 2025-06-01: 29118; 2025-06-08: 29118; 2025-06-15: 29118; 2025-06-22: 29118; 2025-06-29: 29118; 2025-07-06: 29118; 2025-07-13: 29118; 2025-07-20: 29118; 2025-07-27: 29118; 2025-08-03: 29118; 2025-08-10: 29118; 2025-08-17: 29118; 2025-08-24: 29118; 2025-08-31: 29118; 2025-09-07: 29118; 2025-09-14: 29118; 2025-09-21: 29118; 2025-09-28: 29118; 2025-10-05: 29118; 2025-10-12: 29118; 2025-10-19: 29118; 2025-10-26: 29118; 2025-11-02: 29118; 2025-11-09: 29118; 2025-11-16: 29118; 2025-11-23: 29118; 2025-11-30: 29118; 2025-12-07: 29118; 2025-12-14: 29118; 2025-12-21: 29118; 2025-12-28: 29118; 2026-01-04: 29118; 2026-01-11: 29118; 2026-01-18: 29118; 2026-01-25: 29118; 2026-02-01: 29118; 2026-02-08: 29118; 2026-02-15: 29118; 2026-02-22: 29118; 2026-03-01: 29118; 2026-03-08: 29118; 2026-03-15: 29118; 2026-03-22: 29118; 2026-03-29: 29118; 2026-04-05: 29118; 2026-04-12: 29118; 2026-04-19: 29118; 2026-04-26: 29118; 2026-05-03: 29118; 2026-05-10: 29118; 2026-05-17: 29118; 2026-05-24: 29118; 2026-05-31: 29118; 2026-06-07: 29118
Industrial & Storm Water Treatment Facilities (47.2) |  | 2024-07-02 | 2025-03-04 | 211 | 197351 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-30: 260; 2024-07-07: 1230; 2024-07-14: 3490; 2024-07-21: 4983; 2024-07-28: 2913; 2024-08-04: 1038; 2024-08-11: 145; 2024-09-15: 1436; 2024-09-22: 38055; 2024-09-29: 13889; 2024-10-06: 11235; 2024-10-13: 10903; 2024-10-20: 11061; 2024-10-27: 9156; 2024-11-03: 6318; 2024-11-10: 2512; 2024-11-17: 1728; 2024-11-24: 1939; 2024-12-01: 9728; 2024-12-08: 7081; 2024-12-15: 1386; 2024-12-22: 2477; 2024-12-29: 5967; 2025-01-05: 6071; 2025-01-12: 6936; 2025-01-19: 9010; 2025-01-26: 7975; 2025-02-02: 6282; 2025-02-09: 5008; 2025-02-16: 3727; 2025-02-23: 2695; 2025-03-02: 714
Industrial & Storm Water Treatment Facilities (47.2) |  | 2024-07-02 | 2025-03-04 | 211 | 197351 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [55 empty] | 260 | 1491 | 4981 | 9964 | 12876 | 13914 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 15495 | 53551 | 67440 | 78675 | 89577 | 100639 | 109795 | 116113 | 118625 | 120353 | 122292 | 132021 | 139102 | 140488 | 142965 | 148932 | 155003 | 161940 | 170950 | 178925 | 185207 | 190215 | 193942 | 196637 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351 | 197351
Construction Management |  | 2024-10-01 | 2024-12-09 | 59 | 33473 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6129; 2024-10-06: 8224; 2024-10-13: 4299; 2024-10-20: 4299; 2024-10-27: 4299; 2024-11-03: 2878; 2024-11-24: 1237; 2024-12-01: 2108; 2024-12-08: 1
Construction Management |  | 2024-10-01 | 2024-12-09 | 59 | 33473 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6129; 2024-10-06: 14353; 2024-10-13: 18652; 2024-10-20: 22951; 2024-10-27: 27249; 2024-11-03: 30127; 2024-11-10: 30127; 2024-11-17: 30127; 2024-11-24: 31364; 2024-12-01: 33472; 2024-12-08: 33473; 2024-12-15: 33473; 2024-12-22: 33473; 2024-12-29: 33473; 2025-01-05: 33473; 2025-01-12: 33473; 2025-01-19: 33473; 2025-01-26: 33473; 2025-02-02: 33473; 2025-02-09: 33473; 2025-02-16: 33473; 2025-02-23: 33473; 2025-03-02: 33473; 2025-03-09: 33473; 2025-03-16: 33473; 2025-03-23: 33473; 2025-03-30: 33473; 2025-04-06: 33473; 2025-04-13: 33473; 2025-04-20: 33473; 2025-04-27: 33473; 2025-05-04: 33473; 2025-05-11: 33473; 2025-05-18: 33473; 2025-05-25: 33473; 2025-06-01: 33473; 2025-06-08: 33473; 2025-06-15: 33473; 2025-06-22: 33473; 2025-06-29: 33473; 2025-07-06: 33473; 2025-07-13: 33473; 2025-07-20: 33473; 2025-07-27: 33473; 2025-08-03: 33473; 2025-08-10: 33473; 2025-08-17: 33473; 2025-08-24: 33473; 2025-08-31: 33473; 2025-09-07: 33473; 2025-09-14: 33473; 2025-09-21: 33473; 2025-09-28: 33473; 2025-10-05: 33473; 2025-10-12: 33473; 2025-10-19: 33473; 2025-10-26: 33473; 2025-11-02: 33473; 2025-11-09: 33473; 2025-11-16: 33473; 2025-11-23: 33473; 2025-11-30: 33473; 2025-12-07: 33473; 2025-12-14: 33473; 2025-12-21: 33473; 2025-12-28: 33473; 2026-01-04: 33473; 2026-01-11: 33473; 2026-01-18: 33473; 2026-01-25: 33473; 2026-02-01: 33473; 2026-02-08: 33473; 2026-02-15: 33473; 2026-02-22: 33473; 2026-03-01: 33473; 2026-03-08: 33473; 2026-03-15: 33473; 2026-03-22: 33473; 2026-03-29: 33473; 2026-04-05: 33473; 2026-04-12: 33473; 2026-04-19: 33473; 2026-04-26: 33473; 2026-05-03: 33473; 2026-05-10: 33473; 2026-05-17: 33473; 2026-05-24: 33473; 2026-05-31: 33473; 2026-06-07: 33473
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 11 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6129; 2024-10-06: 7930
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 11 | 14059 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6129; 2024-10-06: 14059; 2024-10-13: 14059; 2024-10-20: 14059; 2024-10-27: 14059; 2024-11-03: 14059; 2024-11-10: 14059; 2024-11-17: 14059; 2024-11-24: 14059; 2024-12-01: 14059; 2024-12-08: 14059; 2024-12-15: 14059; 2024-12-22: 14059; 2024-12-29: 14059; 2025-01-05: 14059; 2025-01-12: 14059; 2025-01-19: 14059; 2025-01-26: 14059; 2025-02-02: 14059; 2025-02-09: 14059; 2025-02-16: 14059; 2025-02-23: 14059; 2025-03-02: 14059; 2025-03-09: 14059; 2025-03-16: 14059; 2025-03-23: 14059; 2025-03-30: 14059; 2025-04-06: 14059; 2025-04-13: 14059; 2025-04-20: 14059; 2025-04-27: 14059; 2025-05-04: 14059; 2025-05-11: 14059; 2025-05-18: 14059; 2025-05-25: 14059; 2025-06-01: 14059; 2025-06-08: 14059; 2025-06-15: 14059; 2025-06-22: 14059; 2025-06-29: 14059; 2025-07-06: 14059; 2025-07-13: 14059; 2025-07-20: 14059; 2025-07-27: 14059; 2025-08-03: 14059; 2025-08-10: 14059; 2025-08-17: 14059; 2025-08-24: 14059; 2025-08-31: 14059; 2025-09-07: 14059; 2025-09-14: 14059; 2025-09-21: 14059; 2025-09-28: 14059; 2025-10-05: 14059; 2025-10-12: 14059; 2025-10-19: 14059; 2025-10-26: 14059; 2025-11-02: 14059; 2025-11-09: 14059; 2025-11-16: 14059; 2025-11-23: 14059; 2025-11-30: 14059; 2025-12-07: 14059; 2025-12-14: 14059; 2025-12-21: 14059; 2025-12-28: 14059; 2026-01-04: 14059; 2026-01-11: 14059; 2026-01-18: 14059; 2026-01-25: 14059; 2026-02-01: 14059; 2026-02-08: 14059; 2026-02-15: 14059; 2026-02-22: 14059; 2026-03-01: 14059; 2026-03-08: 14059; 2026-03-15: 14059; 2026-03-22: 14059; 2026-03-29: 14059; 2026-04-05: 14059; 2026-04-12: 14059; 2026-04-19: 14059; 2026-04-26: 14059; 2026-05-03: 14059; 2026-05-10: 14059; 2026-05-17: 14059; 2026-05-24: 14059; 2026-05-31: 14059; 2026-06-07: 14059
0CF3035W16A04.0 | (ISWT) FDN Work | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 11 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6129; 2024-10-06: 7930
0CF3035W16A04.0 | (ISWT) FDN Work | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 11 | 14059 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6129; 2024-10-06: 14059; 2024-10-13: 14059; 2024-10-20: 14059; 2024-10-27: 14059; 2024-11-03: 14059; 2024-11-10: 14059; 2024-11-17: 14059; 2024-11-24: 14059; 2024-12-01: 14059; 2024-12-08: 14059; 2024-12-15: 14059; 2024-12-22: 14059; 2024-12-29: 14059; 2025-01-05: 14059; 2025-01-12: 14059; 2025-01-19: 14059; 2025-01-26: 14059; 2025-02-02: 14059; 2025-02-09: 14059; 2025-02-16: 14059; 2025-02-23: 14059; 2025-03-02: 14059; 2025-03-09: 14059; 2025-03-16: 14059; 2025-03-23: 14059; 2025-03-30: 14059; 2025-04-06: 14059; 2025-04-13: 14059; 2025-04-20: 14059; 2025-04-27: 14059; 2025-05-04: 14059; 2025-05-11: 14059; 2025-05-18: 14059; 2025-05-25: 14059; 2025-06-01: 14059; 2025-06-08: 14059; 2025-06-15: 14059; 2025-06-22: 14059; 2025-06-29: 14059; 2025-07-06: 14059; 2025-07-13: 14059; 2025-07-20: 14059; 2025-07-27: 14059; 2025-08-03: 14059; 2025-08-10: 14059; 2025-08-17: 14059; 2025-08-24: 14059; 2025-08-31: 14059; 2025-09-07: 14059; 2025-09-14: 14059; 2025-09-21: 14059; 2025-09-28: 14059; 2025-10-05: 14059; 2025-10-12: 14059; 2025-10-19: 14059; 2025-10-26: 14059; 2025-11-02: 14059; 2025-11-09: 14059; 2025-11-16: 14059; 2025-11-23: 14059; 2025-11-30: 14059; 2025-12-07: 14059; 2025-12-14: 14059; 2025-12-21: 14059; 2025-12-28: 14059; 2026-01-04: 14059; 2026-01-11: 14059; 2026-01-18: 14059; 2026-01-25: 14059; 2026-02-01: 14059; 2026-02-08: 14059; 2026-02-15: 14059; 2026-02-22: 14059; 2026-03-01: 14059; 2026-03-08: 14059; 2026-03-15: 14059; 2026-03-22: 14059; 2026-03-29: 14059; 2026-04-05: 14059; 2026-04-12: 14059; 2026-04-19: 14059; 2026-04-26: 14059; 2026-05-03: 14059; 2026-05-10: 14059; 2026-05-17: 14059; 2026-05-24: 14059; 2026-05-31: 14059; 2026-06-07: 14059
Mech Team |  | 2024-10-12 | 2024-11-08 | 22 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 294; 2024-10-13: 4299; 2024-10-20: 4299; 2024-10-27: 4299; 2024-11-03: 2878
Mech Team |  | 2024-10-12 | 2024-11-08 | 22 | 16068 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 294; 2024-10-13: 4593; 2024-10-20: 8892; 2024-10-27: 13190; 2024-11-03: 16068; 2024-11-10: 16068; 2024-11-17: 16068; 2024-11-24: 16068; 2024-12-01: 16068; 2024-12-08: 16068; 2024-12-15: 16068; 2024-12-22: 16068; 2024-12-29: 16068; 2025-01-05: 16068; 2025-01-12: 16068; 2025-01-19: 16068; 2025-01-26: 16068; 2025-02-02: 16068; 2025-02-09: 16068; 2025-02-16: 16068; 2025-02-23: 16068; 2025-03-02: 16068; 2025-03-09: 16068; 2025-03-16: 16068; 2025-03-23: 16068; 2025-03-30: 16068; 2025-04-06: 16068; 2025-04-13: 16068; 2025-04-20: 16068; 2025-04-27: 16068; 2025-05-04: 16068; 2025-05-11: 16068; 2025-05-18: 16068; 2025-05-25: 16068; 2025-06-01: 16068; 2025-06-08: 16068; 2025-06-15: 16068; 2025-06-22: 16068; 2025-06-29: 16068; 2025-07-06: 16068; 2025-07-13: 16068; 2025-07-20: 16068; 2025-07-27: 16068; 2025-08-03: 16068; 2025-08-10: 16068; 2025-08-17: 16068; 2025-08-24: 16068; 2025-08-31: 16068; 2025-09-07: 16068; 2025-09-14: 16068; 2025-09-21: 16068; 2025-09-28: 16068; 2025-10-05: 16068; 2025-10-12: 16068; 2025-10-19: 16068; 2025-10-26: 16068; 2025-11-02: 16068; 2025-11-09: 16068; 2025-11-16: 16068; 2025-11-23: 16068; 2025-11-30: 16068; 2025-12-07: 16068; 2025-12-14: 16068; 2025-12-21: 16068; 2025-12-28: 16068; 2026-01-04: 16068; 2026-01-11: 16068; 2026-01-18: 16068; 2026-01-25: 16068; 2026-02-01: 16068; 2026-02-08: 16068; 2026-02-15: 16068; 2026-02-22: 16068; 2026-03-01: 16068; 2026-03-08: 16068; 2026-03-15: 16068; 2026-03-22: 16068; 2026-03-29: 16068; 2026-04-05: 16068; 2026-04-12: 16068; 2026-04-19: 16068; 2026-04-26: 16068; 2026-05-03: 16068; 2026-05-10: 16068; 2026-05-17: 16068; 2026-05-24: 16068; 2026-05-31: 16068; 2026-06-07: 16068
0CF3035W42A08.0 | (ISWT) Installation | 2024-10-12 | 2024-11-08 | 22 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 294; 2024-10-13: 4299; 2024-10-20: 4299; 2024-10-27: 4299; 2024-11-03: 2878
0CF3035W42A08.0 | (ISWT) Installation | 2024-10-12 | 2024-11-08 | 22 | 16068 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 294; 2024-10-13: 4593; 2024-10-20: 8892; 2024-10-27: 13190; 2024-11-03: 16068; 2024-11-10: 16068; 2024-11-17: 16068; 2024-11-24: 16068; 2024-12-01: 16068; 2024-12-08: 16068; 2024-12-15: 16068; 2024-12-22: 16068; 2024-12-29: 16068; 2025-01-05: 16068; 2025-01-12: 16068; 2025-01-19: 16068; 2025-01-26: 16068; 2025-02-02: 16068; 2025-02-09: 16068; 2025-02-16: 16068; 2025-02-23: 16068; 2025-03-02: 16068; 2025-03-09: 16068; 2025-03-16: 16068; 2025-03-23: 16068; 2025-03-30: 16068; 2025-04-06: 16068; 2025-04-13: 16068; 2025-04-20: 16068; 2025-04-27: 16068; 2025-05-04: 16068; 2025-05-11: 16068; 2025-05-18: 16068; 2025-05-25: 16068; 2025-06-01: 16068; 2025-06-08: 16068; 2025-06-15: 16068; 2025-06-22: 16068; 2025-06-29: 16068; 2025-07-06: 16068; 2025-07-13: 16068; 2025-07-20: 16068; 2025-07-27: 16068; 2025-08-03: 16068; 2025-08-10: 16068; 2025-08-17: 16068; 2025-08-24: 16068; 2025-08-31: 16068; 2025-09-07: 16068; 2025-09-14: 16068; 2025-09-21: 16068; 2025-09-28: 16068; 2025-10-05: 16068; 2025-10-12: 16068; 2025-10-19: 16068; 2025-10-26: 16068; 2025-11-02: 16068; 2025-11-09: 16068; 2025-11-16: 16068; 2025-11-23: 16068; 2025-11-30: 16068; 2025-12-07: 16068; 2025-12-14: 16068; 2025-12-21: 16068; 2025-12-28: 16068; 2026-01-04: 16068; 2026-01-11: 16068; 2026-01-18: 16068; 2026-01-25: 16068; 2026-02-01: 16068; 2026-02-08: 16068; 2026-02-15: 16068; 2026-02-22: 16068; 2026-03-01: 16068; 2026-03-08: 16068; 2026-03-15: 16068; 2026-03-22: 16068; 2026-03-29: 16068; 2026-04-05: 16068; 2026-04-12: 16068; 2026-04-19: 16068; 2026-04-26: 16068; 2026-05-03: 16068; 2026-05-10: 16068; 2026-05-17: 16068; 2026-05-24: 16068; 2026-05-31: 16068; 2026-06-07: 16068
Elec. & I&C Team |  | 2024-11-27 | 2024-12-09 | 9 | 3346 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 1237; 2024-12-01: 2108; 2024-12-08: 1
Elec. & I&C Team |  | 2024-11-27 | 2024-12-09 | 9 | 3346 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 1237; 2024-12-01: 3345; 2024-12-08: 3346; 2024-12-15: 3346; 2024-12-22: 3346; 2024-12-29: 3346; 2025-01-05: 3346; 2025-01-12: 3346; 2025-01-19: 3346; 2025-01-26: 3346; 2025-02-02: 3346; 2025-02-09: 3346; 2025-02-16: 3346; 2025-02-23: 3346; 2025-03-02: 3346; 2025-03-09: 3346; 2025-03-16: 3346; 2025-03-23: 3346; 2025-03-30: 3346; 2025-04-06: 3346; 2025-04-13: 3346; 2025-04-20: 3346; 2025-04-27: 3346; 2025-05-04: 3346; 2025-05-11: 3346; 2025-05-18: 3346; 2025-05-25: 3346; 2025-06-01: 3346; 2025-06-08: 3346; 2025-06-15: 3346; 2025-06-22: 3346; 2025-06-29: 3346; 2025-07-06: 3346; 2025-07-13: 3346; 2025-07-20: 3346; 2025-07-27: 3346; 2025-08-03: 3346; 2025-08-10: 3346; 2025-08-17: 3346; 2025-08-24: 3346; 2025-08-31: 3346; 2025-09-07: 3346; 2025-09-14: 3346; 2025-09-21: 3346; 2025-09-28: 3346; 2025-10-05: 3346; 2025-10-12: 3346; 2025-10-19: 3346; 2025-10-26: 3346; 2025-11-02: 3346; 2025-11-09: 3346; 2025-11-16: 3346; 2025-11-23: 3346; 2025-11-30: 3346; 2025-12-07: 3346; 2025-12-14: 3346; 2025-12-21: 3346; 2025-12-28: 3346; 2026-01-04: 3346; 2026-01-11: 3346; 2026-01-18: 3346; 2026-01-25: 3346; 2026-02-01: 3346; 2026-02-08: 3346; 2026-02-15: 3346; 2026-02-22: 3346; 2026-03-01: 3346; 2026-03-08: 3346; 2026-03-15: 3346; 2026-03-22: 3346; 2026-03-29: 3346; 2026-04-05: 3346; 2026-04-12: 3346; 2026-04-19: 3346; 2026-04-26: 3346; 2026-05-03: 3346; 2026-05-10: 3346; 2026-05-17: 3346; 2026-05-24: 3346; 2026-05-31: 3346; 2026-06-07: 3346
0CF3035W74A09.0 | (ISWT) Installation & Test - Elec. | 2024-11-27 | 2024-12-09 | 9 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 618; 2024-12-01: 1054; 2024-12-08: 1
0CF3035W74A09.0 | (ISWT) Installation & Test - Elec. | 2024-11-27 | 2024-12-09 | 9 | 1673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 618; 2024-12-01: 1672; 2024-12-08: 1673; 2024-12-15: 1673; 2024-12-22: 1673; 2024-12-29: 1673; 2025-01-05: 1673; 2025-01-12: 1673; 2025-01-19: 1673; 2025-01-26: 1673; 2025-02-02: 1673; 2025-02-09: 1673; 2025-02-16: 1673; 2025-02-23: 1673; 2025-03-02: 1673; 2025-03-09: 1673; 2025-03-16: 1673; 2025-03-23: 1673; 2025-03-30: 1673; 2025-04-06: 1673; 2025-04-13: 1673; 2025-04-20: 1673; 2025-04-27: 1673; 2025-05-04: 1673; 2025-05-11: 1673; 2025-05-18: 1673; 2025-05-25: 1673; 2025-06-01: 1673; 2025-06-08: 1673; 2025-06-15: 1673; 2025-06-22: 1673; 2025-06-29: 1673; 2025-07-06: 1673; 2025-07-13: 1673; 2025-07-20: 1673; 2025-07-27: 1673; 2025-08-03: 1673; 2025-08-10: 1673; 2025-08-17: 1673; 2025-08-24: 1673; 2025-08-31: 1673; 2025-09-07: 1673; 2025-09-14: 1673; 2025-09-21: 1673; 2025-09-28: 1673; 2025-10-05: 1673; 2025-10-12: 1673; 2025-10-19: 1673; 2025-10-26: 1673; 2025-11-02: 1673; 2025-11-09: 1673; 2025-11-16: 1673; 2025-11-23: 1673; 2025-11-30: 1673; 2025-12-07: 1673; 2025-12-14: 1673; 2025-12-21: 1673; 2025-12-28: 1673; 2026-01-04: 1673; 2026-01-11: 1673; 2026-01-18: 1673; 2026-01-25: 1673; 2026-02-01: 1673; 2026-02-08: 1673; 2026-02-15: 1673; 2026-02-22: 1673; 2026-03-01: 1673; 2026-03-08: 1673; 2026-03-15: 1673; 2026-03-22: 1673; 2026-03-29: 1673; 2026-04-05: 1673; 2026-04-12: 1673; 2026-04-19: 1673; 2026-04-26: 1673; 2026-05-03: 1673; 2026-05-10: 1673; 2026-05-17: 1673; 2026-05-24: 1673; 2026-05-31: 1673; 2026-06-07: 1673
0CF3035W90A10.0 | (ISWT) Installation & Test - I&C | 2024-11-27 | 2024-12-09 | 9 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 618; 2024-12-01: 1054; 2024-12-08: 1
0CF3035W90A10.0 | (ISWT) Installation & Test - I&C | 2024-11-27 | 2024-12-09 | 9 | 1673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 618; 2024-12-01: 1672; 2024-12-08: 1673; 2024-12-15: 1673; 2024-12-22: 1673; 2024-12-29: 1673; 2025-01-05: 1673; 2025-01-12: 1673; 2025-01-19: 1673; 2025-01-26: 1673; 2025-02-02: 1673; 2025-02-09: 1673; 2025-02-16: 1673; 2025-02-23: 1673; 2025-03-02: 1673; 2025-03-09: 1673; 2025-03-16: 1673; 2025-03-23: 1673; 2025-03-30: 1673; 2025-04-06: 1673; 2025-04-13: 1673; 2025-04-20: 1673; 2025-04-27: 1673; 2025-05-04: 1673; 2025-05-11: 1673; 2025-05-18: 1673; 2025-05-25: 1673; 2025-06-01: 1673; 2025-06-08: 1673; 2025-06-15: 1673; 2025-06-22: 1673; 2025-06-29: 1673; 2025-07-06: 1673; 2025-07-13: 1673; 2025-07-20: 1673; 2025-07-27: 1673; 2025-08-03: 1673; 2025-08-10: 1673; 2025-08-17: 1673; 2025-08-24: 1673; 2025-08-31: 1673; 2025-09-07: 1673; 2025-09-14: 1673; 2025-09-21: 1673; 2025-09-28: 1673; 2025-10-05: 1673; 2025-10-12: 1673; 2025-10-19: 1673; 2025-10-26: 1673; 2025-11-02: 1673; 2025-11-09: 1673; 2025-11-16: 1673; 2025-11-23: 1673; 2025-11-30: 1673; 2025-12-07: 1673; 2025-12-14: 1673; 2025-12-21: 1673; 2025-12-28: 1673; 2026-01-04: 1673; 2026-01-11: 1673; 2026-01-18: 1673; 2026-01-25: 1673; 2026-02-01: 1673; 2026-02-08: 1673; 2026-02-15: 1673; 2026-02-22: 1673; 2026-03-01: 1673; 2026-03-08: 1673; 2026-03-15: 1673; 2026-03-22: 1673; 2026-03-29: 1673; 2026-04-05: 1673; 2026-04-12: 1673; 2026-04-19: 1673; 2026-04-26: 1673; 2026-05-03: 1673; 2026-05-10: 1673; 2026-05-17: 1673; 2026-05-24: 1673; 2026-05-31: 1673; 2026-06-07: 1673
Raw & Fire Water Storage Tank (12.2) |  | 2024-07-02 | 2024-12-02 | 132 | 30127 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-30: 260; 2024-07-07: 1230; 2024-07-14: 3490; 2024-07-21: 4983; 2024-07-28: 2913; 2024-08-04: 1038; 2024-08-11: 145; 2024-10-20: 3321; 2024-10-27: 4310; 2024-11-03: 3441; 2024-11-10: 2512; 2024-11-17: 1728; 2024-11-24: 703; 2024-12-01: 53
Raw & Fire Water Storage Tank (12.2) |  | 2024-07-02 | 2024-12-02 | 132 | 30127 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [55 empty] | 260 | 1491 | 4981 | 9964 | 12876 | 13914 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 17380 | 21690 | 25131 | 27643 | 29371 | 30074 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127
Construction Management |  | 2024-07-02 | 2024-12-02 | 132 | 30127 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-30: 260; 2024-07-07: 1230; 2024-07-14: 3490; 2024-07-21: 4983; 2024-07-28: 2913; 2024-08-04: 1038; 2024-08-11: 145; 2024-10-20: 3321; 2024-10-27: 4310; 2024-11-03: 3441; 2024-11-10: 2512; 2024-11-17: 1728; 2024-11-24: 703; 2024-12-01: 53
Construction Management |  | 2024-07-02 | 2024-12-02 | 132 | 30127 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [55 empty] | 260 | 1491 | 4981 | 9964 | 12876 | 13914 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 17380 | 21690 | 25131 | 27643 | 29371 | 30074 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127 | 30127
Civil & Architecture Team |  | 2024-07-02 | 2024-08-15 | 39 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-30: 260; 2024-07-07: 1230; 2024-07-14: 3490; 2024-07-21: 4983; 2024-07-28: 2913; 2024-08-04: 1038; 2024-08-11: 145
Civil & Architecture Team |  | 2024-07-02 | 2024-08-15 | 39 | 14059 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [55 empty] | 260 | 1491 | 4981 | 9964 | 12876 | 13914 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059
0CF3035W16A16 | (Raw & Fire Water Storage Tank) FDN Work | 2024-07-02 | 2024-08-15 | 39 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-30: 260; 2024-07-07: 1230; 2024-07-14: 3490; 2024-07-21: 4983; 2024-07-28: 2913; 2024-08-04: 1038; 2024-08-11: 145
0CF3035W16A16 | (Raw & Fire Water Storage Tank) FDN Work | 2024-07-02 | 2024-08-15 | 39 | 14059 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [55 empty] | 260 | 1491 | 4981 | 9964 | 12876 | 13914 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059
Mech Team |  | 2024-10-23 | 2024-12-02 | 35 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 3321; 2024-10-27: 4310; 2024-11-03: 3441; 2024-11-10: 2512; 2024-11-17: 1728; 2024-11-24: 703; 2024-12-01: 53
Mech Team |  | 2024-10-23 | 2024-12-02 | 35 | 16068 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 3321; 2024-10-27: 7631; 2024-11-03: 11072; 2024-11-10: 13584; 2024-11-17: 15312; 2024-11-24: 16015; 2024-12-01: 16068; 2024-12-08: 16068; 2024-12-15: 16068; 2024-12-22: 16068; 2024-12-29: 16068; 2025-01-05: 16068; 2025-01-12: 16068; 2025-01-19: 16068; 2025-01-26: 16068; 2025-02-02: 16068; 2025-02-09: 16068; 2025-02-16: 16068; 2025-02-23: 16068; 2025-03-02: 16068; 2025-03-09: 16068; 2025-03-16: 16068; 2025-03-23: 16068; 2025-03-30: 16068; 2025-04-06: 16068; 2025-04-13: 16068; 2025-04-20: 16068; 2025-04-27: 16068; 2025-05-04: 16068; 2025-05-11: 16068; 2025-05-18: 16068; 2025-05-25: 16068; 2025-06-01: 16068; 2025-06-08: 16068; 2025-06-15: 16068; 2025-06-22: 16068; 2025-06-29: 16068; 2025-07-06: 16068; 2025-07-13: 16068; 2025-07-20: 16068; 2025-07-27: 16068; 2025-08-03: 16068; 2025-08-10: 16068; 2025-08-17: 16068; 2025-08-24: 16068; 2025-08-31: 16068; 2025-09-07: 16068; 2025-09-14: 16068; 2025-09-21: 16068; 2025-09-28: 16068; 2025-10-05: 16068; 2025-10-12: 16068; 2025-10-19: 16068; 2025-10-26: 16068; 2025-11-02: 16068; 2025-11-09: 16068; 2025-11-16: 16068; 2025-11-23: 16068; 2025-11-30: 16068; 2025-12-07: 16068; 2025-12-14: 16068; 2025-12-21: 16068; 2025-12-28: 16068; 2026-01-04: 16068; 2026-01-11: 16068; 2026-01-18: 16068; 2026-01-25: 16068; 2026-02-01: 16068; 2026-02-08: 16068; 2026-02-15: 16068; 2026-02-22: 16068; 2026-03-01: 16068; 2026-03-08: 16068; 2026-03-15: 16068; 2026-03-22: 16068; 2026-03-29: 16068; 2026-04-05: 16068; 2026-04-12: 16068; 2026-04-19: 16068; 2026-04-26: 16068; 2026-05-03: 16068; 2026-05-10: 16068; 2026-05-17: 16068; 2026-05-24: 16068; 2026-05-31: 16068; 2026-06-07: 16068
0CF3035W42A9 | (Raw & Fire Water Storage Tank) Installation(incl. Painting & Test) | 2024-10-23 | 2024-12-02 | 35 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 3321; 2024-10-27: 4310; 2024-11-03: 3441; 2024-11-10: 2512; 2024-11-17: 1728; 2024-11-24: 703; 2024-12-01: 53
0CF3035W42A9 | (Raw & Fire Water Storage Tank) Installation(incl. Painting & Test) | 2024-10-23 | 2024-12-02 | 35 | 16068 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 3321; 2024-10-27: 7631; 2024-11-03: 11072; 2024-11-10: 13584; 2024-11-17: 15312; 2024-11-24: 16015; 2024-12-01: 16068; 2024-12-08: 16068; 2024-12-15: 16068; 2024-12-22: 16068; 2024-12-29: 16068; 2025-01-05: 16068; 2025-01-12: 16068; 2025-01-19: 16068; 2025-01-26: 16068; 2025-02-02: 16068; 2025-02-09: 16068; 2025-02-16: 16068; 2025-02-23: 16068; 2025-03-02: 16068; 2025-03-09: 16068; 2025-03-16: 16068; 2025-03-23: 16068; 2025-03-30: 16068; 2025-04-06: 16068; 2025-04-13: 16068; 2025-04-20: 16068; 2025-04-27: 16068; 2025-05-04: 16068; 2025-05-11: 16068; 2025-05-18: 16068; 2025-05-25: 16068; 2025-06-01: 16068; 2025-06-08: 16068; 2025-06-15: 16068; 2025-06-22: 16068; 2025-06-29: 16068; 2025-07-06: 16068; 2025-07-13: 16068; 2025-07-20: 16068; 2025-07-27: 16068; 2025-08-03: 16068; 2025-08-10: 16068; 2025-08-17: 16068; 2025-08-24: 16068; 2025-08-31: 16068; 2025-09-07: 16068; 2025-09-14: 16068; 2025-09-21: 16068; 2025-09-28: 16068; 2025-10-05: 16068; 2025-10-12: 16068; 2025-10-19: 16068; 2025-10-26: 16068; 2025-11-02: 16068; 2025-11-09: 16068; 2025-11-16: 16068; 2025-11-23: 16068; 2025-11-30: 16068; 2025-12-07: 16068; 2025-12-14: 16068; 2025-12-21: 16068; 2025-12-28: 16068; 2026-01-04: 16068; 2026-01-11: 16068; 2026-01-18: 16068; 2026-01-25: 16068; 2026-02-01: 16068; 2026-02-08: 16068; 2026-02-15: 16068; 2026-02-22: 16068; 2026-03-01: 16068; 2026-03-08: 16068; 2026-03-15: 16068; 2026-03-22: 16068; 2026-03-29: 16068; 2026-04-05: 16068; 2026-04-12: 16068; 2026-04-19: 16068; 2026-04-26: 16068; 2026-05-03: 16068; 2026-05-10: 16068; 2026-05-17: 16068; 2026-05-24: 16068; 2026-05-31: 16068; 2026-06-07: 16068
Service Water Storage Tank (15.2) |  | 2024-10-01 | 2025-02-04 | 108 | 30127 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 456; 2024-10-06: 3011; 2024-10-13: 6604; 2024-10-20: 3442; 2024-10-27: 547; 2024-12-22: 1394; 2024-12-29: 4005; 2025-01-05: 2391; 2025-01-12: 1466; 2025-01-19: 3824; 2025-01-26: 2693; 2025-02-02: 296
Service Water Storage Tank (15.2) |  | 2024-10-01 | 2025-02-04 | 108 | 30127 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 456; 2024-10-06: 3467; 2024-10-13: 10071; 2024-10-20: 13512; 2024-10-27: 14059; 2024-11-03: 14059; 2024-11-10: 14059; 2024-11-17: 14059; 2024-11-24: 14059; 2024-12-01: 14059; 2024-12-08: 14059; 2024-12-15: 14059; 2024-12-22: 15453; 2024-12-29: 19458; 2025-01-05: 21849; 2025-01-12: 23314; 2025-01-19: 27138; 2025-01-26: 29831; 2025-02-02: 30127; 2025-02-09: 30127; 2025-02-16: 30127; 2025-02-23: 30127; 2025-03-02: 30127; 2025-03-09: 30127; 2025-03-16: 30127; 2025-03-23: 30127; 2025-03-30: 30127; 2025-04-06: 30127; 2025-04-13: 30127; 2025-04-20: 30127; 2025-04-27: 30127; 2025-05-04: 30127; 2025-05-11: 30127; 2025-05-18: 30127; 2025-05-25: 30127; 2025-06-01: 30127; 2025-06-08: 30127; 2025-06-15: 30127; 2025-06-22: 30127; 2025-06-29: 30127; 2025-07-06: 30127; 2025-07-13: 30127; 2025-07-20: 30127; 2025-07-27: 30127; 2025-08-03: 30127; 2025-08-10: 30127; 2025-08-17: 30127; 2025-08-24: 30127; 2025-08-31: 30127; 2025-09-07: 30127; 2025-09-14: 30127; 2025-09-21: 30127; 2025-09-28: 30127; 2025-10-05: 30127; 2025-10-12: 30127; 2025-10-19: 30127; 2025-10-26: 30127; 2025-11-02: 30127; 2025-11-09: 30127; 2025-11-16: 30127; 2025-11-23: 30127; 2025-11-30: 30127; 2025-12-07: 30127; 2025-12-14: 30127; 2025-12-21: 30127; 2025-12-28: 30127; 2026-01-04: 30127; 2026-01-11: 30127; 2026-01-18: 30127; 2026-01-25: 30127; 2026-02-01: 30127; 2026-02-08: 30127; 2026-02-15: 30127; 2026-02-22: 30127; 2026-03-01: 30127; 2026-03-08: 30127; 2026-03-15: 30127; 2026-03-22: 30127; 2026-03-29: 30127; 2026-04-05: 30127; 2026-04-12: 30127; 2026-04-19: 30127; 2026-04-26: 30127; 2026-05-03: 30127; 2026-05-10: 30127; 2026-05-17: 30127; 2026-05-24: 30127; 2026-05-31: 30127; 2026-06-07: 30127
Construction Management |  | 2024-10-01 | 2025-02-04 | 108 | 30127 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 456; 2024-10-06: 3011; 2024-10-13: 6604; 2024-10-20: 3442; 2024-10-27: 547; 2024-12-22: 1394; 2024-12-29: 4005; 2025-01-05: 2391; 2025-01-12: 1466; 2025-01-19: 3824; 2025-01-26: 2693; 2025-02-02: 296
Construction Management |  | 2024-10-01 | 2025-02-04 | 108 | 30127 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 456; 2024-10-06: 3467; 2024-10-13: 10071; 2024-10-20: 13512; 2024-10-27: 14059; 2024-11-03: 14059; 2024-11-10: 14059; 2024-11-17: 14059; 2024-11-24: 14059; 2024-12-01: 14059; 2024-12-08: 14059; 2024-12-15: 14059; 2024-12-22: 15453; 2024-12-29: 19458; 2025-01-05: 21849; 2025-01-12: 23314; 2025-01-19: 27138; 2025-01-26: 29831; 2025-02-02: 30127; 2025-02-09: 30127; 2025-02-16: 30127; 2025-02-23: 30127; 2025-03-02: 30127; 2025-03-09: 30127; 2025-03-16: 30127; 2025-03-23: 30127; 2025-03-30: 30127; 2025-04-06: 30127; 2025-04-13: 30127; 2025-04-20: 30127; 2025-04-27: 30127; 2025-05-04: 30127; 2025-05-11: 30127; 2025-05-18: 30127; 2025-05-25: 30127; 2025-06-01: 30127; 2025-06-08: 30127; 2025-06-15: 30127; 2025-06-22: 30127; 2025-06-29: 30127; 2025-07-06: 30127; 2025-07-13: 30127; 2025-07-20: 30127; 2025-07-27: 30127; 2025-08-03: 30127; 2025-08-10: 30127; 2025-08-17: 30127; 2025-08-24: 30127; 2025-08-31: 30127; 2025-09-07: 30127; 2025-09-14: 30127; 2025-09-21: 30127; 2025-09-28: 30127; 2025-10-05: 30127; 2025-10-12: 30127; 2025-10-19: 30127; 2025-10-26: 30127; 2025-11-02: 30127; 2025-11-09: 30127; 2025-11-16: 30127; 2025-11-23: 30127; 2025-11-30: 30127; 2025-12-07: 30127; 2025-12-14: 30127; 2025-12-21: 30127; 2025-12-28: 30127; 2026-01-04: 30127; 2026-01-11: 30127; 2026-01-18: 30127; 2026-01-25: 30127; 2026-02-01: 30127; 2026-02-08: 30127; 2026-02-15: 30127; 2026-02-22: 30127; 2026-03-01: 30127; 2026-03-08: 30127; 2026-03-15: 30127; 2026-03-22: 30127; 2026-03-29: 30127; 2026-04-05: 30127; 2026-04-12: 30127; 2026-04-19: 30127; 2026-04-26: 30127; 2026-05-03: 30127; 2026-05-10: 30127; 2026-05-17: 30127; 2026-05-24: 30127; 2026-05-31: 30127; 2026-06-07: 30127
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-01 | 2024-11-02 | 29 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 456; 2024-10-06: 3011; 2024-10-13: 6604; 2024-10-20: 3442; 2024-10-27: 547
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-01 | 2024-11-02 | 29 | 14059 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 456; 2024-10-06: 3467; 2024-10-13: 10071; 2024-10-20: 13512; 2024-10-27: 14059; 2024-11-03: 14059; 2024-11-10: 14059; 2024-11-17: 14059; 2024-11-24: 14059; 2024-12-01: 14059; 2024-12-08: 14059; 2024-12-15: 14059; 2024-12-22: 14059; 2024-12-29: 14059; 2025-01-05: 14059; 2025-01-12: 14059; 2025-01-19: 14059; 2025-01-26: 14059; 2025-02-02: 14059; 2025-02-09: 14059; 2025-02-16: 14059; 2025-02-23: 14059; 2025-03-02: 14059; 2025-03-09: 14059; 2025-03-16: 14059; 2025-03-23: 14059; 2025-03-30: 14059; 2025-04-06: 14059; 2025-04-13: 14059; 2025-04-20: 14059; 2025-04-27: 14059; 2025-05-04: 14059; 2025-05-11: 14059; 2025-05-18: 14059; 2025-05-25: 14059; 2025-06-01: 14059; 2025-06-08: 14059; 2025-06-15: 14059; 2025-06-22: 14059; 2025-06-29: 14059; 2025-07-06: 14059; 2025-07-13: 14059; 2025-07-20: 14059; 2025-07-27: 14059; 2025-08-03: 14059; 2025-08-10: 14059; 2025-08-17: 14059; 2025-08-24: 14059; 2025-08-31: 14059; 2025-09-07: 14059; 2025-09-14: 14059; 2025-09-21: 14059; 2025-09-28: 14059; 2025-10-05: 14059; 2025-10-12: 14059; 2025-10-19: 14059; 2025-10-26: 14059; 2025-11-02: 14059; 2025-11-09: 14059; 2025-11-16: 14059; 2025-11-23: 14059; 2025-11-30: 14059; 2025-12-07: 14059; 2025-12-14: 14059; 2025-12-21: 14059; 2025-12-28: 14059; 2026-01-04: 14059; 2026-01-11: 14059; 2026-01-18: 14059; 2026-01-25: 14059; 2026-02-01: 14059; 2026-02-08: 14059; 2026-02-15: 14059; 2026-02-22: 14059; 2026-03-01: 14059; 2026-03-08: 14059; 2026-03-15: 14059; 2026-03-22: 14059; 2026-03-29: 14059; 2026-04-05: 14059; 2026-04-12: 14059; 2026-04-19: 14059; 2026-04-26: 14059; 2026-05-03: 14059; 2026-05-10: 14059; 2026-05-17: 14059; 2026-05-24: 14059; 2026-05-31: 14059; 2026-06-07: 14059
0CF3035W16A19 | (SWT) FDN Work | 2024-10-01 | 2024-11-02 | 29 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 456; 2024-10-06: 3011; 2024-10-13: 6604; 2024-10-20: 3442; 2024-10-27: 547
0CF3035W16A19 | (SWT) FDN Work | 2024-10-01 | 2024-11-02 | 29 | 14059 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 456; 2024-10-06: 3467; 2024-10-13: 10071; 2024-10-20: 13512; 2024-10-27: 14059; 2024-11-03: 14059; 2024-11-10: 14059; 2024-11-17: 14059; 2024-11-24: 14059; 2024-12-01: 14059; 2024-12-08: 14059; 2024-12-15: 14059; 2024-12-22: 14059; 2024-12-29: 14059; 2025-01-05: 14059; 2025-01-12: 14059; 2025-01-19: 14059; 2025-01-26: 14059; 2025-02-02: 14059; 2025-02-09: 14059; 2025-02-16: 14059; 2025-02-23: 14059; 2025-03-02: 14059; 2025-03-09: 14059; 2025-03-16: 14059; 2025-03-23: 14059; 2025-03-30: 14059; 2025-04-06: 14059; 2025-04-13: 14059; 2025-04-20: 14059; 2025-04-27: 14059; 2025-05-04: 14059; 2025-05-11: 14059; 2025-05-18: 14059; 2025-05-25: 14059; 2025-06-01: 14059; 2025-06-08: 14059; 2025-06-15: 14059; 2025-06-22: 14059; 2025-06-29: 14059; 2025-07-06: 14059; 2025-07-13: 14059; 2025-07-20: 14059; 2025-07-27: 14059; 2025-08-03: 14059; 2025-08-10: 14059; 2025-08-17: 14059; 2025-08-24: 14059; 2025-08-31: 14059; 2025-09-07: 14059; 2025-09-14: 14059; 2025-09-21: 14059; 2025-09-28: 14059; 2025-10-05: 14059; 2025-10-12: 14059; 2025-10-19: 14059; 2025-10-26: 14059; 2025-11-02: 14059; 2025-11-09: 14059; 2025-11-16: 14059; 2025-11-23: 14059; 2025-11-30: 14059; 2025-12-07: 14059; 2025-12-14: 14059; 2025-12-21: 14059; 2025-12-28: 14059; 2026-01-04: 14059; 2026-01-11: 14059; 2026-01-18: 14059; 2026-01-25: 14059; 2026-02-01: 14059; 2026-02-08: 14059; 2026-02-15: 14059; 2026-02-22: 14059; 2026-03-01: 14059; 2026-03-08: 14059; 2026-03-15: 14059; 2026-03-22: 14059; 2026-03-29: 14059; 2026-04-05: 14059; 2026-04-12: 14059; 2026-04-19: 14059; 2026-04-26: 14059; 2026-05-03: 14059; 2026-05-10: 14059; 2026-05-17: 14059; 2026-05-24: 14059; 2026-05-31: 14059; 2026-06-07: 14059
Mech Team |  | 2024-12-23 | 2025-02-04 | 37 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 1394; 2024-12-29: 4005; 2025-01-05: 2391; 2025-01-12: 1466; 2025-01-19: 3824; 2025-01-26: 2693; 2025-02-02: 296
Mech Team |  | 2024-12-23 | 2025-02-04 | 37 | 16068 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 1394; 2024-12-29: 5399; 2025-01-05: 7790; 2025-01-12: 9255; 2025-01-19: 13079; 2025-01-26: 15772; 2025-02-02: 16068; 2025-02-09: 16068; 2025-02-16: 16068; 2025-02-23: 16068; 2025-03-02: 16068; 2025-03-09: 16068; 2025-03-16: 16068; 2025-03-23: 16068; 2025-03-30: 16068; 2025-04-06: 16068; 2025-04-13: 16068; 2025-04-20: 16068; 2025-04-27: 16068; 2025-05-04: 16068; 2025-05-11: 16068; 2025-05-18: 16068; 2025-05-25: 16068; 2025-06-01: 16068; 2025-06-08: 16068; 2025-06-15: 16068; 2025-06-22: 16068; 2025-06-29: 16068; 2025-07-06: 16068; 2025-07-13: 16068; 2025-07-20: 16068; 2025-07-27: 16068; 2025-08-03: 16068; 2025-08-10: 16068; 2025-08-17: 16068; 2025-08-24: 16068; 2025-08-31: 16068; 2025-09-07: 16068; 2025-09-14: 16068; 2025-09-21: 16068; 2025-09-28: 16068; 2025-10-05: 16068; 2025-10-12: 16068; 2025-10-19: 16068; 2025-10-26: 16068; 2025-11-02: 16068; 2025-11-09: 16068; 2025-11-16: 16068; 2025-11-23: 16068; 2025-11-30: 16068; 2025-12-07: 16068; 2025-12-14: 16068; 2025-12-21: 16068; 2025-12-28: 16068; 2026-01-04: 16068; 2026-01-11: 16068; 2026-01-18: 16068; 2026-01-25: 16068; 2026-02-01: 16068; 2026-02-08: 16068; 2026-02-15: 16068; 2026-02-22: 16068; 2026-03-01: 16068; 2026-03-08: 16068; 2026-03-15: 16068; 2026-03-22: 16068; 2026-03-29: 16068; 2026-04-05: 16068; 2026-04-12: 16068; 2026-04-19: 16068; 2026-04-26: 16068; 2026-05-03: 16068; 2026-05-10: 16068; 2026-05-17: 16068; 2026-05-24: 16068; 2026-05-31: 16068; 2026-06-07: 16068
0CF3035W42A10 | (SWT) Tank Installation | 2024-12-23 | 2025-02-04 | 37 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 1394; 2024-12-29: 4005; 2025-01-05: 2391; 2025-01-12: 1466; 2025-01-19: 3824; 2025-01-26: 2693; 2025-02-02: 296
0CF3035W42A10 | (SWT) Tank Installation | 2024-12-23 | 2025-02-04 | 37 | 16068 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 1394; 2024-12-29: 5399; 2025-01-05: 7790; 2025-01-12: 9255; 2025-01-19: 13079; 2025-01-26: 15772; 2025-02-02: 16068; 2025-02-09: 16068; 2025-02-16: 16068; 2025-02-23: 16068; 2025-03-02: 16068; 2025-03-09: 16068; 2025-03-16: 16068; 2025-03-23: 16068; 2025-03-30: 16068; 2025-04-06: 16068; 2025-04-13: 16068; 2025-04-20: 16068; 2025-04-27: 16068; 2025-05-04: 16068; 2025-05-11: 16068; 2025-05-18: 16068; 2025-05-25: 16068; 2025-06-01: 16068; 2025-06-08: 16068; 2025-06-15: 16068; 2025-06-22: 16068; 2025-06-29: 16068; 2025-07-06: 16068; 2025-07-13: 16068; 2025-07-20: 16068; 2025-07-27: 16068; 2025-08-03: 16068; 2025-08-10: 16068; 2025-08-17: 16068; 2025-08-24: 16068; 2025-08-31: 16068; 2025-09-07: 16068; 2025-09-14: 16068; 2025-09-21: 16068; 2025-09-28: 16068; 2025-10-05: 16068; 2025-10-12: 16068; 2025-10-19: 16068; 2025-10-26: 16068; 2025-11-02: 16068; 2025-11-09: 16068; 2025-11-16: 16068; 2025-11-23: 16068; 2025-11-30: 16068; 2025-12-07: 16068; 2025-12-14: 16068; 2025-12-21: 16068; 2025-12-28: 16068; 2026-01-04: 16068; 2026-01-11: 16068; 2026-01-18: 16068; 2026-01-25: 16068; 2026-02-01: 16068; 2026-02-08: 16068; 2026-02-15: 16068; 2026-02-22: 16068; 2026-03-01: 16068; 2026-03-08: 16068; 2026-03-15: 16068; 2026-03-22: 16068; 2026-03-29: 16068; 2026-04-05: 16068; 2026-04-12: 16068; 2026-04-19: 16068; 2026-04-26: 16068; 2026-05-03: 16068; 2026-05-10: 16068; 2026-05-17: 16068; 2026-05-24: 16068; 2026-05-31: 16068; 2026-06-07: 16068
Sewage Waste Water Treatment Facilities (45.2) |  | 2024-09-20 | 2025-03-04 | 142 | 103624 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1436; 2024-09-22: 38055; 2024-09-29: 7304; 2024-12-01: 7567; 2024-12-08: 7080; 2024-12-15: 1386; 2024-12-22: 1083; 2024-12-29: 1962; 2025-01-05: 3680; 2025-01-12: 5471; 2025-01-19: 5186; 2025-01-26: 5283; 2025-02-02: 5986; 2025-02-09: 5008; 2025-02-16: 3727; 2025-02-23: 2695; 2025-03-02: 714
Sewage Waste Water Treatment Facilities (45.2) |  | 2024-09-20 | 2025-03-04 | 142 | 103624 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1436; 2024-09-22: 39492; 2024-09-29: 46796; 2024-10-06: 46796; 2024-10-13: 46796; 2024-10-20: 46796; 2024-10-27: 46796; 2024-11-03: 46796; 2024-11-10: 46796; 2024-11-17: 46796; 2024-11-24: 46796; 2024-12-01: 54363; 2024-12-08: 61443; 2024-12-15: 62829; 2024-12-22: 63912; 2024-12-29: 65874; 2025-01-05: 69555; 2025-01-12: 75025; 2025-01-19: 80212; 2025-01-26: 85494; 2025-02-02: 91480; 2025-02-09: 96488; 2025-02-16: 100215; 2025-02-23: 102910; 2025-03-02: 103624; 2025-03-09: 103624; 2025-03-16: 103624; 2025-03-23: 103624; 2025-03-30: 103624; 2025-04-06: 103624; 2025-04-13: 103624; 2025-04-20: 103624; 2025-04-27: 103624; 2025-05-04: 103624; 2025-05-11: 103624; 2025-05-18: 103624; 2025-05-25: 103624; 2025-06-01: 103624; 2025-06-08: 103624; 2025-06-15: 103624; 2025-06-22: 103624; 2025-06-29: 103624; 2025-07-06: 103624; 2025-07-13: 103624; 2025-07-20: 103624; 2025-07-27: 103624; 2025-08-03: 103624; 2025-08-10: 103624; 2025-08-17: 103624; 2025-08-24: 103624; 2025-08-31: 103624; 2025-09-07: 103624; 2025-09-14: 103624; 2025-09-21: 103624; 2025-09-28: 103624; 2025-10-05: 103624; 2025-10-12: 103624; 2025-10-19: 103624; 2025-10-26: 103624; 2025-11-02: 103624; 2025-11-09: 103624; 2025-11-16: 103624; 2025-11-23: 103624; 2025-11-30: 103624; 2025-12-07: 103624; 2025-12-14: 103624; 2025-12-21: 103624; 2025-12-28: 103624; 2026-01-04: 103624; 2026-01-11: 103624; 2026-01-18: 103624; 2026-01-25: 103624; 2026-02-01: 103624; 2026-02-08: 103624; 2026-02-15: 103624; 2026-02-22: 103624; 2026-03-01: 103624; 2026-03-08: 103624; 2026-03-15: 103624; 2026-03-22: 103624; 2026-03-29: 103624; 2026-04-05: 103624; 2026-04-12: 103624; 2026-04-19: 103624; 2026-04-26: 103624; 2026-05-03: 103624; 2026-05-10: 103624; 2026-05-17: 103624; 2026-05-24: 103624; 2026-05-31: 103624; 2026-06-07: 103624
Construction Management |  | 2024-09-20 | 2025-03-04 | 142 | 103624 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1436; 2024-09-22: 38055; 2024-09-29: 7304; 2024-12-01: 7567; 2024-12-08: 7080; 2024-12-15: 1386; 2024-12-22: 1083; 2024-12-29: 1962; 2025-01-05: 3680; 2025-01-12: 5471; 2025-01-19: 5186; 2025-01-26: 5283; 2025-02-02: 5986; 2025-02-09: 5008; 2025-02-16: 3727; 2025-02-23: 2695; 2025-03-02: 714
Construction Management |  | 2024-09-20 | 2025-03-04 | 142 | 103624 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1436; 2024-09-22: 39492; 2024-09-29: 46796; 2024-10-06: 46796; 2024-10-13: 46796; 2024-10-20: 46796; 2024-10-27: 46796; 2024-11-03: 46796; 2024-11-10: 46796; 2024-11-17: 46796; 2024-11-24: 46796; 2024-12-01: 54363; 2024-12-08: 61443; 2024-12-15: 62829; 2024-12-22: 63912; 2024-12-29: 65874; 2025-01-05: 69555; 2025-01-12: 75025; 2025-01-19: 80212; 2025-01-26: 85494; 2025-02-02: 91480; 2025-02-09: 96488; 2025-02-16: 100215; 2025-02-23: 102910; 2025-03-02: 103624; 2025-03-09: 103624; 2025-03-16: 103624; 2025-03-23: 103624; 2025-03-30: 103624; 2025-04-06: 103624; 2025-04-13: 103624; 2025-04-20: 103624; 2025-04-27: 103624; 2025-05-04: 103624; 2025-05-11: 103624; 2025-05-18: 103624; 2025-05-25: 103624; 2025-06-01: 103624; 2025-06-08: 103624; 2025-06-15: 103624; 2025-06-22: 103624; 2025-06-29: 103624; 2025-07-06: 103624; 2025-07-13: 103624; 2025-07-20: 103624; 2025-07-27: 103624; 2025-08-03: 103624; 2025-08-10: 103624; 2025-08-17: 103624; 2025-08-24: 103624; 2025-08-31: 103624; 2025-09-07: 103624; 2025-09-14: 103624; 2025-09-21: 103624; 2025-09-28: 103624; 2025-10-05: 103624; 2025-10-12: 103624; 2025-10-19: 103624; 2025-10-26: 103624; 2025-11-02: 103624; 2025-11-09: 103624; 2025-11-16: 103624; 2025-11-23: 103624; 2025-11-30: 103624; 2025-12-07: 103624; 2025-12-14: 103624; 2025-12-21: 103624; 2025-12-28: 103624; 2026-01-04: 103624; 2026-01-11: 103624; 2026-01-18: 103624; 2026-01-25: 103624; 2026-02-01: 103624; 2026-02-08: 103624; 2026-02-15: 103624; 2026-02-22: 103624; 2026-03-01: 103624; 2026-03-08: 103624; 2026-03-15: 103624; 2026-03-22: 103624; 2026-03-29: 103624; 2026-04-05: 103624; 2026-04-12: 103624; 2026-04-19: 103624; 2026-04-26: 103624; 2026-05-03: 103624; 2026-05-10: 103624; 2026-05-17: 103624; 2026-05-24: 103624; 2026-05-31: 103624; 2026-06-07: 103624
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-20 | 2024-10-03 | 12 | 46796 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1436; 2024-09-22: 38055; 2024-09-29: 7304
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-20 | 2024-10-03 | 12 | 46796 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1436; 2024-09-22: 39492; 2024-09-29: 46796; 2024-10-06: 46796; 2024-10-13: 46796; 2024-10-20: 46796; 2024-10-27: 46796; 2024-11-03: 46796; 2024-11-10: 46796; 2024-11-17: 46796; 2024-11-24: 46796; 2024-12-01: 46796; 2024-12-08: 46796; 2024-12-15: 46796; 2024-12-22: 46796; 2024-12-29: 46796; 2025-01-05: 46796; 2025-01-12: 46796; 2025-01-19: 46796; 2025-01-26: 46796; 2025-02-02: 46796; 2025-02-09: 46796; 2025-02-16: 46796; 2025-02-23: 46796; 2025-03-02: 46796; 2025-03-09: 46796; 2025-03-16: 46796; 2025-03-23: 46796; 2025-03-30: 46796; 2025-04-06: 46796; 2025-04-13: 46796; 2025-04-20: 46796; 2025-04-27: 46796; 2025-05-04: 46796; 2025-05-11: 46796; 2025-05-18: 46796; 2025-05-25: 46796; 2025-06-01: 46796; 2025-06-08: 46796; 2025-06-15: 46796; 2025-06-22: 46796; 2025-06-29: 46796; 2025-07-06: 46796; 2025-07-13: 46796; 2025-07-20: 46796; 2025-07-27: 46796; 2025-08-03: 46796; 2025-08-10: 46796; 2025-08-17: 46796; 2025-08-24: 46796; 2025-08-31: 46796; 2025-09-07: 46796; 2025-09-14: 46796; 2025-09-21: 46796; 2025-09-28: 46796; 2025-10-05: 46796; 2025-10-12: 46796; 2025-10-19: 46796; 2025-10-26: 46796; 2025-11-02: 46796; 2025-11-09: 46796; 2025-11-16: 46796; 2025-11-23: 46796; 2025-11-30: 46796; 2025-12-07: 46796; 2025-12-14: 46796; 2025-12-21: 46796; 2025-12-28: 46796; 2026-01-04: 46796; 2026-01-11: 46796; 2026-01-18: 46796; 2026-01-25: 46796; 2026-02-01: 46796; 2026-02-08: 46796; 2026-02-15: 46796; 2026-02-22: 46796; 2026-03-01: 46796; 2026-03-08: 46796; 2026-03-15: 46796; 2026-03-22: 46796; 2026-03-29: 46796; 2026-04-05: 46796; 2026-04-12: 46796; 2026-04-19: 46796; 2026-04-26: 46796; 2026-05-03: 46796; 2026-05-10: 46796; 2026-05-17: 46796; 2026-05-24: 46796; 2026-05-31: 46796; 2026-06-07: 46796
0CF3040W16A3 | (SWWT Facilities) FDN Work | 2024-09-20 | 2024-10-03 | 12 | 46796 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1436; 2024-09-22: 38055; 2024-09-29: 7304
0CF3040W16A3 | (SWWT Facilities) FDN Work | 2024-09-20 | 2024-10-03 | 12 | 46796 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1436; 2024-09-22: 39492; 2024-09-29: 46796; 2024-10-06: 46796; 2024-10-13: 46796; 2024-10-20: 46796; 2024-10-27: 46796; 2024-11-03: 46796; 2024-11-10: 46796; 2024-11-17: 46796; 2024-11-24: 46796; 2024-12-01: 46796; 2024-12-08: 46796; 2024-12-15: 46796; 2024-12-22: 46796; 2024-12-29: 46796; 2025-01-05: 46796; 2025-01-12: 46796; 2025-01-19: 46796; 2025-01-26: 46796; 2025-02-02: 46796; 2025-02-09: 46796; 2025-02-16: 46796; 2025-02-23: 46796; 2025-03-02: 46796; 2025-03-09: 46796; 2025-03-16: 46796; 2025-03-23: 46796; 2025-03-30: 46796; 2025-04-06: 46796; 2025-04-13: 46796; 2025-04-20: 46796; 2025-04-27: 46796; 2025-05-04: 46796; 2025-05-11: 46796; 2025-05-18: 46796; 2025-05-25: 46796; 2025-06-01: 46796; 2025-06-08: 46796; 2025-06-15: 46796; 2025-06-22: 46796; 2025-06-29: 46796; 2025-07-06: 46796; 2025-07-13: 46796; 2025-07-20: 46796; 2025-07-27: 46796; 2025-08-03: 46796; 2025-08-10: 46796; 2025-08-17: 46796; 2025-08-24: 46796; 2025-08-31: 46796; 2025-09-07: 46796; 2025-09-14: 46796; 2025-09-21: 46796; 2025-09-28: 46796; 2025-10-05: 46796; 2025-10-12: 46796; 2025-10-19: 46796; 2025-10-26: 46796; 2025-11-02: 46796; 2025-11-09: 46796; 2025-11-16: 46796; 2025-11-23: 46796; 2025-11-30: 46796; 2025-12-07: 46796; 2025-12-14: 46796; 2025-12-21: 46796; 2025-12-28: 46796; 2026-01-04: 46796; 2026-01-11: 46796; 2026-01-18: 46796; 2026-01-25: 46796; 2026-02-01: 46796; 2026-02-08: 46796; 2026-02-15: 46796; 2026-02-22: 46796; 2026-03-01: 46796; 2026-03-08: 46796; 2026-03-15: 46796; 2026-03-22: 46796; 2026-03-29: 46796; 2026-04-05: 46796; 2026-04-12: 46796; 2026-04-19: 46796; 2026-04-26: 46796; 2026-05-03: 46796; 2026-05-10: 46796; 2026-05-17: 46796; 2026-05-24: 46796; 2026-05-31: 46796; 2026-06-07: 46796
Mech Team |  | 2024-12-02 | 2025-03-04 | 80 | 53482 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-01: 7567; 2024-12-08: 7080; 2024-12-15: 1386; 2024-12-22: 1083; 2024-12-29: 1962; 2025-01-05: 2692; 2025-01-12: 3672; 2025-01-19: 4628; 2025-01-26: 5283; 2025-02-02: 5986; 2025-02-09: 5008; 2025-02-16: 3727; 2025-02-23: 2695; 2025-03-02: 714
Mech Team |  | 2024-12-02 | 2025-03-04 | 80 | 53482 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-01: 7567; 2024-12-08: 14647; 2024-12-15: 16033; 2024-12-22: 17116; 2024-12-29: 19078; 2025-01-05: 21770; 2025-01-12: 25442; 2025-01-19: 30070; 2025-01-26: 35352; 2025-02-02: 41338; 2025-02-09: 46346; 2025-02-16: 50073; 2025-02-23: 52768; 2025-03-02: 53482; 2025-03-09: 53482; 2025-03-16: 53482; 2025-03-23: 53482; 2025-03-30: 53482; 2025-04-06: 53482; 2025-04-13: 53482; 2025-04-20: 53482; 2025-04-27: 53482; 2025-05-04: 53482; 2025-05-11: 53482; 2025-05-18: 53482; 2025-05-25: 53482; 2025-06-01: 53482; 2025-06-08: 53482; 2025-06-15: 53482; 2025-06-22: 53482; 2025-06-29: 53482; 2025-07-06: 53482; 2025-07-13: 53482; 2025-07-20: 53482; 2025-07-27: 53482; 2025-08-03: 53482; 2025-08-10: 53482; 2025-08-17: 53482; 2025-08-24: 53482; 2025-08-31: 53482; 2025-09-07: 53482; 2025-09-14: 53482; 2025-09-21: 53482; 2025-09-28: 53482; 2025-10-05: 53482; 2025-10-12: 53482; 2025-10-19: 53482; 2025-10-26: 53482; 2025-11-02: 53482; 2025-11-09: 53482; 2025-11-16: 53482; 2025-11-23: 53482; 2025-11-30: 53482; 2025-12-07: 53482; 2025-12-14: 53482; 2025-12-21: 53482; 2025-12-28: 53482; 2026-01-04: 53482; 2026-01-11: 53482; 2026-01-18: 53482; 2026-01-25: 53482; 2026-02-01: 53482; 2026-02-08: 53482; 2026-02-15: 53482; 2026-02-22: 53482; 2026-03-01: 53482; 2026-03-08: 53482; 2026-03-15: 53482; 2026-03-22: 53482; 2026-03-29: 53482; 2026-04-05: 53482; 2026-04-12: 53482; 2026-04-19: 53482; 2026-04-26: 53482; 2026-05-03: 53482; 2026-05-10: 53482; 2026-05-17: 53482; 2026-05-24: 53482; 2026-05-31: 53482; 2026-06-07: 53482
0CF3040W42A7 | (SWWT Facilities) Installation | 2024-12-02 | 2024-12-19 | 15 | 15730 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-01: 7567; 2024-12-08: 7080; 2024-12-15: 1083
0CF3040W42A7 | (SWWT Facilities) Installation | 2024-12-02 | 2024-12-19 | 15 | 15730 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-01: 7567; 2024-12-08: 14647; 2024-12-15: 15730; 2024-12-22: 15730; 2024-12-29: 15730; 2025-01-05: 15730; 2025-01-12: 15730; 2025-01-19: 15730; 2025-01-26: 15730; 2025-02-02: 15730; 2025-02-09: 15730; 2025-02-16: 15730; 2025-02-23: 15730; 2025-03-02: 15730; 2025-03-09: 15730; 2025-03-16: 15730; 2025-03-23: 15730; 2025-03-30: 15730; 2025-04-06: 15730; 2025-04-13: 15730; 2025-04-20: 15730; 2025-04-27: 15730; 2025-05-04: 15730; 2025-05-11: 15730; 2025-05-18: 15730; 2025-05-25: 15730; 2025-06-01: 15730; 2025-06-08: 15730; 2025-06-15: 15730; 2025-06-22: 15730; 2025-06-29: 15730; 2025-07-06: 15730; 2025-07-13: 15730; 2025-07-20: 15730; 2025-07-27: 15730; 2025-08-03: 15730; 2025-08-10: 15730; 2025-08-17: 15730; 2025-08-24: 15730; 2025-08-31: 15730; 2025-09-07: 15730; 2025-09-14: 15730; 2025-09-21: 15730; 2025-09-28: 15730; 2025-10-05: 15730; 2025-10-12: 15730; 2025-10-19: 15730; 2025-10-26: 15730; 2025-11-02: 15730; 2025-11-09: 15730; 2025-11-16: 15730; 2025-11-23: 15730; 2025-11-30: 15730; 2025-12-07: 15730; 2025-12-14: 15730; 2025-12-21: 15730; 2025-12-28: 15730; 2026-01-04: 15730; 2026-01-11: 15730; 2026-01-18: 15730; 2026-01-25: 15730; 2026-02-01: 15730; 2026-02-08: 15730; 2026-02-15: 15730; 2026-02-22: 15730; 2026-03-01: 15730; 2026-03-08: 15730; 2026-03-15: 15730; 2026-03-22: 15730; 2026-03-29: 15730; 2026-04-05: 15730; 2026-04-12: 15730; 2026-04-19: 15730; 2026-04-26: 15730; 2026-05-03: 15730; 2026-05-10: 15730; 2026-05-17: 15730; 2026-05-24: 15730; 2026-05-31: 15730; 2026-06-07: 15730
0CF3040W58A8 | (SWWT Facilities) Piping Work | 2024-12-19 | 2025-03-04 | 64 | 37752 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 303; 2024-12-22: 1083; 2024-12-29: 1962; 2025-01-05: 2692; 2025-01-12: 3672; 2025-01-19: 4628; 2025-01-26: 5283; 2025-02-02: 5986; 2025-02-09: 5008; 2025-02-16: 3727; 2025-02-23: 2695; 2025-03-02: 714
0CF3040W58A8 | (SWWT Facilities) Piping Work | 2024-12-19 | 2025-03-04 | 64 | 37752 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 303; 2024-12-22: 1386; 2024-12-29: 3348; 2025-01-05: 6040; 2025-01-12: 9712; 2025-01-19: 14340; 2025-01-26: 19622; 2025-02-02: 25608; 2025-02-09: 30616; 2025-02-16: 34343; 2025-02-23: 37038; 2025-03-02: 37752; 2025-03-09: 37752; 2025-03-16: 37752; 2025-03-23: 37752; 2025-03-30: 37752; 2025-04-06: 37752; 2025-04-13: 37752; 2025-04-20: 37752; 2025-04-27: 37752; 2025-05-04: 37752; 2025-05-11: 37752; 2025-05-18: 37752; 2025-05-25: 37752; 2025-06-01: 37752; 2025-06-08: 37752; 2025-06-15: 37752; 2025-06-22: 37752; 2025-06-29: 37752; 2025-07-06: 37752; 2025-07-13: 37752; 2025-07-20: 37752; 2025-07-27: 37752; 2025-08-03: 37752; 2025-08-10: 37752; 2025-08-17: 37752; 2025-08-24: 37752; 2025-08-31: 37752; 2025-09-07: 37752; 2025-09-14: 37752; 2025-09-21: 37752; 2025-09-28: 37752; 2025-10-05: 37752; 2025-10-12: 37752; 2025-10-19: 37752; 2025-10-26: 37752; 2025-11-02: 37752; 2025-11-09: 37752; 2025-11-16: 37752; 2025-11-23: 37752; 2025-11-30: 37752; 2025-12-07: 37752; 2025-12-14: 37752; 2025-12-21: 37752; 2025-12-28: 37752; 2026-01-04: 37752; 2026-01-11: 37752; 2026-01-18: 37752; 2026-01-25: 37752; 2026-02-01: 37752; 2026-02-08: 37752; 2026-02-15: 37752; 2026-02-22: 37752; 2026-03-01: 37752; 2026-03-08: 37752; 2026-03-15: 37752; 2026-03-22: 37752; 2026-03-29: 37752; 2026-04-05: 37752; 2026-04-12: 37752; 2026-04-19: 37752; 2026-04-26: 37752; 2026-05-03: 37752; 2026-05-10: 37752; 2026-05-17: 37752; 2026-05-24: 37752; 2026-05-31: 37752; 2026-06-07: 37752
Elec. & I&C Team |  | 2025-01-07 | 2025-01-25 | 17 | 3346 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 989; 2025-01-12: 1799; 2025-01-19: 559
Elec. & I&C Team |  | 2025-01-07 | 2025-01-25 | 17 | 3346 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 989; 2025-01-12: 2787; 2025-01-19: 3346; 2025-01-26: 3346; 2025-02-02: 3346; 2025-02-09: 3346; 2025-02-16: 3346; 2025-02-23: 3346; 2025-03-02: 3346; 2025-03-09: 3346; 2025-03-16: 3346; 2025-03-23: 3346; 2025-03-30: 3346; 2025-04-06: 3346; 2025-04-13: 3346; 2025-04-20: 3346; 2025-04-27: 3346; 2025-05-04: 3346; 2025-05-11: 3346; 2025-05-18: 3346; 2025-05-25: 3346; 2025-06-01: 3346; 2025-06-08: 3346; 2025-06-15: 3346; 2025-06-22: 3346; 2025-06-29: 3346; 2025-07-06: 3346; 2025-07-13: 3346; 2025-07-20: 3346; 2025-07-27: 3346; 2025-08-03: 3346; 2025-08-10: 3346; 2025-08-17: 3346; 2025-08-24: 3346; 2025-08-31: 3346; 2025-09-07: 3346; 2025-09-14: 3346; 2025-09-21: 3346; 2025-09-28: 3346; 2025-10-05: 3346; 2025-10-12: 3346; 2025-10-19: 3346; 2025-10-26: 3346; 2025-11-02: 3346; 2025-11-09: 3346; 2025-11-16: 3346; 2025-11-23: 3346; 2025-11-30: 3346; 2025-12-07: 3346; 2025-12-14: 3346; 2025-12-21: 3346; 2025-12-28: 3346; 2026-01-04: 3346; 2026-01-11: 3346; 2026-01-18: 3346; 2026-01-25: 3346; 2026-02-01: 3346; 2026-02-08: 3346; 2026-02-15: 3346; 2026-02-22: 3346; 2026-03-01: 3346; 2026-03-08: 3346; 2026-03-15: 3346; 2026-03-22: 3346; 2026-03-29: 3346; 2026-04-05: 3346; 2026-04-12: 3346; 2026-04-19: 3346; 2026-04-26: 3346; 2026-05-03: 3346; 2026-05-10: 3346; 2026-05-17: 3346; 2026-05-24: 3346; 2026-05-31: 3346; 2026-06-07: 3346
0CF3040W74A9 | (SWWT Facilities) Installation & Test - Elec. | 2025-01-07 | 2025-01-25 | 17 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 494; 2025-01-12: 899; 2025-01-19: 279
0CF3040W74A9 | (SWWT Facilities) Installation & Test - Elec. | 2025-01-07 | 2025-01-25 | 17 | 1673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 494; 2025-01-12: 1394; 2025-01-19: 1673; 2025-01-26: 1673; 2025-02-02: 1673; 2025-02-09: 1673; 2025-02-16: 1673; 2025-02-23: 1673; 2025-03-02: 1673; 2025-03-09: 1673; 2025-03-16: 1673; 2025-03-23: 1673; 2025-03-30: 1673; 2025-04-06: 1673; 2025-04-13: 1673; 2025-04-20: 1673; 2025-04-27: 1673; 2025-05-04: 1673; 2025-05-11: 1673; 2025-05-18: 1673; 2025-05-25: 1673; 2025-06-01: 1673; 2025-06-08: 1673; 2025-06-15: 1673; 2025-06-22: 1673; 2025-06-29: 1673; 2025-07-06: 1673; 2025-07-13: 1673; 2025-07-20: 1673; 2025-07-27: 1673; 2025-08-03: 1673; 2025-08-10: 1673; 2025-08-17: 1673; 2025-08-24: 1673; 2025-08-31: 1673; 2025-09-07: 1673; 2025-09-14: 1673; 2025-09-21: 1673; 2025-09-28: 1673; 2025-10-05: 1673; 2025-10-12: 1673; 2025-10-19: 1673; 2025-10-26: 1673; 2025-11-02: 1673; 2025-11-09: 1673; 2025-11-16: 1673; 2025-11-23: 1673; 2025-11-30: 1673; 2025-12-07: 1673; 2025-12-14: 1673; 2025-12-21: 1673; 2025-12-28: 1673; 2026-01-04: 1673; 2026-01-11: 1673; 2026-01-18: 1673; 2026-01-25: 1673; 2026-02-01: 1673; 2026-02-08: 1673; 2026-02-15: 1673; 2026-02-22: 1673; 2026-03-01: 1673; 2026-03-08: 1673; 2026-03-15: 1673; 2026-03-22: 1673; 2026-03-29: 1673; 2026-04-05: 1673; 2026-04-12: 1673; 2026-04-19: 1673; 2026-04-26: 1673; 2026-05-03: 1673; 2026-05-10: 1673; 2026-05-17: 1673; 2026-05-24: 1673; 2026-05-31: 1673; 2026-06-07: 1673
0CF3040W90A11 | (SWWT Facilities) Installation & Test - I&C | 2025-01-07 | 2025-01-25 | 17 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 494; 2025-01-12: 899; 2025-01-19: 279
0CF3040W90A11 | (SWWT Facilities) Installation & Test - I&C | 2025-01-07 | 2025-01-25 | 17 | 1673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 494; 2025-01-12: 1394; 2025-01-19: 1673; 2025-01-26: 1673; 2025-02-02: 1673; 2025-02-09: 1673; 2025-02-16: 1673; 2025-02-23: 1673; 2025-03-02: 1673; 2025-03-09: 1673; 2025-03-16: 1673; 2025-03-23: 1673; 2025-03-30: 1673; 2025-04-06: 1673; 2025-04-13: 1673; 2025-04-20: 1673; 2025-04-27: 1673; 2025-05-04: 1673; 2025-05-11: 1673; 2025-05-18: 1673; 2025-05-25: 1673; 2025-06-01: 1673; 2025-06-08: 1673; 2025-06-15: 1673; 2025-06-22: 1673; 2025-06-29: 1673; 2025-07-06: 1673; 2025-07-13: 1673; 2025-07-20: 1673; 2025-07-27: 1673; 2025-08-03: 1673; 2025-08-10: 1673; 2025-08-17: 1673; 2025-08-24: 1673; 2025-08-31: 1673; 2025-09-07: 1673; 2025-09-14: 1673; 2025-09-21: 1673; 2025-09-28: 1673; 2025-10-05: 1673; 2025-10-12: 1673; 2025-10-19: 1673; 2025-10-26: 1673; 2025-11-02: 1673; 2025-11-09: 1673; 2025-11-16: 1673; 2025-11-23: 1673; 2025-11-30: 1673; 2025-12-07: 1673; 2025-12-14: 1673; 2025-12-21: 1673; 2025-12-28: 1673; 2026-01-04: 1673; 2026-01-11: 1673; 2026-01-18: 1673; 2026-01-25: 1673; 2026-02-01: 1673; 2026-02-08: 1673; 2026-02-15: 1673; 2026-02-22: 1673; 2026-03-01: 1673; 2026-03-08: 1673; 2026-03-15: 1673; 2026-03-22: 1673; 2026-03-29: 1673; 2026-04-05: 1673; 2026-04-12: 1673; 2026-04-19: 1673; 2026-04-26: 1673; 2026-05-03: 1673; 2026-05-10: 1673; 2026-05-17: 1673; 2026-05-24: 1673; 2026-05-31: 1673; 2026-06-07: 1673
Diesel Oil Pump Station & Storage Tank |  | 2023-08-07 | 2025-04-29 | 542 | 197424 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-08-06: 467; 2023-08-13: 467; 2023-08-20: 467; 2023-08-27: 467; 2023-09-03: 467; 2023-09-10: 467; 2023-09-17: 467; 2023-09-24: 467; 2023-10-01: 467; 2023-10-08: 467; 2023-10-15: 467; 2023-10-22: 467; 2023-10-29: 467; 2023-11-05: 402; 2024-05-19: 132; 2024-05-26: 563; 2024-06-02: 1365; 2024-06-09: 3163; 2024-06-16: 5846; 2024-06-23: 8613; 2024-06-30: 9094; 2024-07-07: 7187; 2024-07-14: 4688; 2024-07-21: 2891; 2024-07-28: 1940; 2024-08-04: 1273; 2024-08-11: 416; 2024-08-18: 92; 2024-08-25: 5; 2024-10-13: 78; 2024-10-20: 467; 2024-10-27: 467; 2024-11-03: 467; 2024-11-10: 509; 2024-11-17: 2364; 2024-11-24: 2984; 2024-12-01: 2162; 2024-12-08: 1670; 2024-12-15: 2076; 2024-12-22: 1721; 2024-12-29: 735; 2025-01-05: 89; 2025-02-02: 4897; 2025-02-09: 54455; 2025-02-16: 50303; 2025-02-23: 5383; 2025-03-02: 2399; 2025-03-09: 1758; 2025-03-16: 1395; 2025-03-23: 813; 2025-03-30: 2984; 2025-04-06: 1910; 2025-04-13: 1147; 2025-04-20: 412; 2025-04-27: 39
Diesel Oil Pump Station & Storage Tank |  | 2023-08-07 | 2025-04-29 | 542 | 197424 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [8 empty] | 467 | 934 | 1401 | 1868 | 2335 | 2802 | 3269 | 3735 | 4202 | 4669 | 5136 | 5603 | 6070 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6604 | 7167 | 8532 | 11695 | 17542 | 26155 | 35249 | 42436 | 47124 | 50015 | 51955 | 53228 | 53644 | 53736 | 53741 | 53741 | 53741 | 53741 | 53741 | 53741 | 53741 | 53819 | 54286 | 54753 | 55219 | 55729 | 58093 | 61076 | 63239 | 64909 | 66985 | 68706 | 69440 | 69529 | 69529 | 69529 | 69529 | 74426 | 128880 | 179183 | 184567 | 186966 | 188724 | 190119 | 190932 | 193916 | 195826 | 196973 | 197385 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424 | 197424
Diesel Oil Pump Station (21) |  | 2023-08-07 | 2025-04-29 | 542 | 24811 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-08-06: 467; 2023-08-13: 467; 2023-08-20: 467; 2023-08-27: 467; 2023-09-03: 467; 2023-09-10: 467; 2023-09-17: 467; 2023-09-24: 467; 2023-10-01: 467; 2023-10-08: 467; 2023-10-15: 467; 2023-10-22: 467; 2023-10-29: 467; 2023-11-05: 402; 2024-07-07: 8; 2024-07-14: 97; 2024-07-21: 445; 2024-07-28: 945; 2024-08-04: 925; 2024-08-11: 416; 2024-08-18: 92; 2024-08-25: 5; 2024-10-13: 78; 2024-10-20: 467; 2024-10-27: 467; 2024-11-03: 467; 2024-11-10: 467; 2024-11-17: 2020; 2024-11-24: 2184; 2024-12-01: 1644; 2024-12-08: 1424; 2024-12-15: 1620; 2024-12-22: 890; 2024-12-29: 353; 2025-01-05: 67; 2025-03-30: 1300; 2025-04-06: 971; 2025-04-13: 639; 2025-04-20: 310; 2025-04-27: 39
Diesel Oil Pump Station (21) |  | 2023-08-07 | 2025-04-29 | 542 | 24811 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [8 empty] | 467 | 934 | 1401 | 1868 | 2335 | 2802 | 3269 | 3735 | 4202 | 4669 | 5136 | 5603 | 6070 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6480 | 6577 | 7022 | 7966 | 8892 | 9308 | 9400 | 9405 | 9405 | 9405 | 9405 | 9405 | 9405 | 9405 | 9483 | 9950 | 10417 | 10883 | 11350 | 13370 | 15554 | 17198 | 18622 | 20242 | 21132 | 21485 | 21552 | 21552 | 21552 | 21552 | 21552 | 21552 | 21552 | 21552 | 21552 | 21552 | 21552 | 21552 | 22852 | 23823 | 24462 | 24772 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811
Construction Management |  | 2023-08-07 | 2025-04-29 | 542 | 24811 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-08-06: 467; 2023-08-13: 467; 2023-08-20: 467; 2023-08-27: 467; 2023-09-03: 467; 2023-09-10: 467; 2023-09-17: 467; 2023-09-24: 467; 2023-10-01: 467; 2023-10-08: 467; 2023-10-15: 467; 2023-10-22: 467; 2023-10-29: 467; 2023-11-05: 402; 2024-07-07: 8; 2024-07-14: 97; 2024-07-21: 445; 2024-07-28: 945; 2024-08-04: 925; 2024-08-11: 416; 2024-08-18: 92; 2024-08-25: 5; 2024-10-13: 78; 2024-10-20: 467; 2024-10-27: 467; 2024-11-03: 467; 2024-11-10: 467; 2024-11-17: 2020; 2024-11-24: 2184; 2024-12-01: 1644; 2024-12-08: 1424; 2024-12-15: 1620; 2024-12-22: 890; 2024-12-29: 353; 2025-01-05: 67; 2025-03-30: 1300; 2025-04-06: 971; 2025-04-13: 639; 2025-04-20: 310; 2025-04-27: 39
Construction Management |  | 2023-08-07 | 2025-04-29 | 542 | 24811 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [8 empty] | 467 | 934 | 1401 | 1868 | 2335 | 2802 | 3269 | 3735 | 4202 | 4669 | 5136 | 5603 | 6070 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6480 | 6577 | 7022 | 7966 | 8892 | 9308 | 9400 | 9405 | 9405 | 9405 | 9405 | 9405 | 9405 | 9405 | 9483 | 9950 | 10417 | 10883 | 11350 | 13370 | 15554 | 17198 | 18622 | 20242 | 21132 | 21485 | 21552 | 21552 | 21552 | 21552 | 21552 | 21552 | 21552 | 21552 | 21552 | 21552 | 21552 | 21552 | 22852 | 23823 | 24462 | 24772 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811 | 24811
Civil & Architecture Team |  | 2023-08-07 | 2024-12-27 | 437 | 14058 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-08-06: 467; 2023-08-13: 467; 2023-08-20: 467; 2023-08-27: 467; 2023-09-03: 467; 2023-09-10: 467; 2023-09-17: 467; 2023-09-24: 467; 2023-10-01: 467; 2023-10-08: 467; 2023-10-15: 467; 2023-10-22: 467; 2023-10-29: 467; 2023-11-05: 402; 2024-07-07: 8; 2024-07-14: 97; 2024-07-21: 445; 2024-07-28: 945; 2024-08-04: 925; 2024-08-11: 416; 2024-08-18: 92; 2024-08-25: 5; 2024-10-13: 78; 2024-10-20: 467; 2024-10-27: 467; 2024-11-03: 467; 2024-11-10: 467; 2024-11-17: 670; 2024-11-24: 727; 2024-12-01: 571; 2024-12-08: 400; 2024-12-15: 252; 2024-12-22: 87
Civil & Architecture Team |  | 2023-08-07 | 2024-12-27 | 437 | 14058 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [8 empty] | 467 | 934 | 1401 | 1868 | 2335 | 2802 | 3269 | 3735 | 4202 | 4669 | 5136 | 5603 | 6070 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6480 | 6577 | 7022 | 7966 | 8892 | 9308 | 9400 | 9405 | 9405 | 9405 | 9405 | 9405 | 9405 | 9405 | 9483 | 9950 | 10417 | 10883 | 11350 | 12021 | 12747 | 13319 | 13719 | 13971 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058
0PF5534W46A08P1 | (DO Pump Station) Preparation of Shop Drawing, P.O & Manufacture - Structure Work(S/S) | 2023-08-07 | 2023-11-11 | 83 | 6472 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-08-06: 467; 2023-08-13: 467; 2023-08-20: 467; 2023-08-27: 467; 2023-09-03: 467; 2023-09-10: 467; 2023-09-17: 467; 2023-09-24: 467; 2023-10-01: 467; 2023-10-08: 467; 2023-10-15: 467; 2023-10-22: 467; 2023-10-29: 467; 2023-11-05: 402
0PF5534W46A08P1 | (DO Pump Station) Preparation of Shop Drawing, P.O & Manufacture - Structure Work(S/S) | 2023-08-07 | 2023-11-11 | 83 | 6472 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [8 empty] | 467 | 934 | 1401 | 1868 | 2335 | 2802 | 3269 | 3735 | 4202 | 4669 | 5136 | 5603 | 6070 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472
0CF5534W16A3 | (DO Pump Station) FDN Work | 2024-07-13 | 2024-08-26 | 38 | 2933 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-07: 8; 2024-07-14: 97; 2024-07-21: 445; 2024-07-28: 945; 2024-08-04: 925; 2024-08-11: 416; 2024-08-18: 92; 2024-08-25: 5
0CF5534W16A3 | (DO Pump Station) FDN Work | 2024-07-13 | 2024-08-26 | 38 | 2933 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [56 empty] | 8 | 105 | 550 | 1494 | 2420 | 2836 | 2928 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933
0CF5534W32A5 | (DO Pump Station) Structure Work (RC) | 2024-10-19 | 2024-11-20 | 28 | 2157 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 78; 2024-10-20: 467; 2024-10-27: 467; 2024-11-03: 467; 2024-11-10: 467; 2024-11-17: 212
0CF5534W32A5 | (DO Pump Station) Structure Work (RC) | 2024-10-19 | 2024-11-20 | 28 | 2157 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 78; 2024-10-20: 545; 2024-10-27: 1012; 2024-11-03: 1478; 2024-11-10: 1945; 2024-11-17: 2157; 2024-11-24: 2157; 2024-12-01: 2157; 2024-12-08: 2157; 2024-12-15: 2157; 2024-12-22: 2157; 2024-12-29: 2157; 2025-01-05: 2157; 2025-01-12: 2157; 2025-01-19: 2157; 2025-01-26: 2157; 2025-02-02: 2157; 2025-02-09: 2157; 2025-02-16: 2157; 2025-02-23: 2157; 2025-03-02: 2157; 2025-03-09: 2157; 2025-03-16: 2157; 2025-03-23: 2157; 2025-03-30: 2157; 2025-04-06: 2157; 2025-04-13: 2157; 2025-04-20: 2157; 2025-04-27: 2157; 2025-05-04: 2157; 2025-05-11: 2157; 2025-05-18: 2157; 2025-05-25: 2157; 2025-06-01: 2157; 2025-06-08: 2157; 2025-06-15: 2157; 2025-06-22: 2157; 2025-06-29: 2157; 2025-07-06: 2157; 2025-07-13: 2157; 2025-07-20: 2157; 2025-07-27: 2157; 2025-08-03: 2157; 2025-08-10: 2157; 2025-08-17: 2157; 2025-08-24: 2157; 2025-08-31: 2157; 2025-09-07: 2157; 2025-09-14: 2157; 2025-09-21: 2157; 2025-09-28: 2157; 2025-10-05: 2157; 2025-10-12: 2157; 2025-10-19: 2157; 2025-10-26: 2157; 2025-11-02: 2157; 2025-11-09: 2157; 2025-11-16: 2157; 2025-11-23: 2157; 2025-11-30: 2157; 2025-12-07: 2157; 2025-12-14: 2157; 2025-12-21: 2157; 2025-12-28: 2157; 2026-01-04: 2157; 2026-01-11: 2157; 2026-01-18: 2157; 2026-01-25: 2157; 2026-02-01: 2157; 2026-02-08: 2157; 2026-02-15: 2157; 2026-02-22: 2157; 2026-03-01: 2157; 2026-03-08: 2157; 2026-03-15: 2157; 2026-03-22: 2157; 2026-03-29: 2157; 2026-04-05: 2157; 2026-04-12: 2157; 2026-04-19: 2157; 2026-04-26: 2157; 2026-05-03: 2157; 2026-05-10: 2157; 2026-05-17: 2157; 2026-05-24: 2157; 2026-05-31: 2157; 2026-06-07: 2157
0CF5534W24A11 | (DO Pump Station) Building Finish | 2024-11-20 | 2024-12-27 | 32 | 2496 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 459; 2024-11-24: 727; 2024-12-01: 571; 2024-12-08: 400; 2024-12-15: 252; 2024-12-22: 87
0CF5534W24A11 | (DO Pump Station) Building Finish | 2024-11-20 | 2024-12-27 | 32 | 2496 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 459; 2024-11-24: 1185; 2024-12-01: 1757; 2024-12-08: 2157; 2024-12-15: 2409; 2024-12-22: 2496; 2024-12-29: 2496; 2025-01-05: 2496; 2025-01-12: 2496; 2025-01-19: 2496; 2025-01-26: 2496; 2025-02-02: 2496; 2025-02-09: 2496; 2025-02-16: 2496; 2025-02-23: 2496; 2025-03-02: 2496; 2025-03-09: 2496; 2025-03-16: 2496; 2025-03-23: 2496; 2025-03-30: 2496; 2025-04-06: 2496; 2025-04-13: 2496; 2025-04-20: 2496; 2025-04-27: 2496; 2025-05-04: 2496; 2025-05-11: 2496; 2025-05-18: 2496; 2025-05-25: 2496; 2025-06-01: 2496; 2025-06-08: 2496; 2025-06-15: 2496; 2025-06-22: 2496; 2025-06-29: 2496; 2025-07-06: 2496; 2025-07-13: 2496; 2025-07-20: 2496; 2025-07-27: 2496; 2025-08-03: 2496; 2025-08-10: 2496; 2025-08-17: 2496; 2025-08-24: 2496; 2025-08-31: 2496; 2025-09-07: 2496; 2025-09-14: 2496; 2025-09-21: 2496; 2025-09-28: 2496; 2025-10-05: 2496; 2025-10-12: 2496; 2025-10-19: 2496; 2025-10-26: 2496; 2025-11-02: 2496; 2025-11-09: 2496; 2025-11-16: 2496; 2025-11-23: 2496; 2025-11-30: 2496; 2025-12-07: 2496; 2025-12-14: 2496; 2025-12-21: 2496; 2025-12-28: 2496; 2026-01-04: 2496; 2026-01-11: 2496; 2026-01-18: 2496; 2026-01-25: 2496; 2026-02-01: 2496; 2026-02-08: 2496; 2026-02-15: 2496; 2026-02-22: 2496; 2026-03-01: 2496; 2026-03-08: 2496; 2026-03-15: 2496; 2026-03-22: 2496; 2026-03-29: 2496; 2026-04-05: 2496; 2026-04-12: 2496; 2026-04-19: 2496; 2026-04-26: 2496; 2026-05-03: 2496; 2026-05-10: 2496; 2026-05-17: 2496; 2026-05-24: 2496; 2026-05-31: 2496; 2026-06-07: 2496
Mech Team |  | 2024-11-20 | 2025-04-29 | 137 | 7407 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1349; 2024-11-24: 1457; 2024-12-01: 1035; 2024-12-08: 306; 2025-03-30: 1300; 2025-04-06: 971; 2025-04-13: 639; 2025-04-20: 310; 2025-04-27: 39
Mech Team |  | 2024-11-20 | 2025-04-29 | 137 | 7407 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1349; 2024-11-24: 2807; 2024-12-01: 3842; 2024-12-08: 4148; 2024-12-15: 4148; 2024-12-22: 4148; 2024-12-29: 4148; 2025-01-05: 4148; 2025-01-12: 4148; 2025-01-19: 4148; 2025-01-26: 4148; 2025-02-02: 4148; 2025-02-09: 4148; 2025-02-16: 4148; 2025-02-23: 4148; 2025-03-02: 4148; 2025-03-09: 4148; 2025-03-16: 4148; 2025-03-23: 4148; 2025-03-30: 5448; 2025-04-06: 6419; 2025-04-13: 7058; 2025-04-20: 7368; 2025-04-27: 7407; 2025-05-04: 7407; 2025-05-11: 7407; 2025-05-18: 7407; 2025-05-25: 7407; 2025-06-01: 7407; 2025-06-08: 7407; 2025-06-15: 7407; 2025-06-22: 7407; 2025-06-29: 7407; 2025-07-06: 7407; 2025-07-13: 7407; 2025-07-20: 7407; 2025-07-27: 7407; 2025-08-03: 7407; 2025-08-10: 7407; 2025-08-17: 7407; 2025-08-24: 7407; 2025-08-31: 7407; 2025-09-07: 7407; 2025-09-14: 7407; 2025-09-21: 7407; 2025-09-28: 7407; 2025-10-05: 7407; 2025-10-12: 7407; 2025-10-19: 7407; 2025-10-26: 7407; 2025-11-02: 7407; 2025-11-09: 7407; 2025-11-16: 7407; 2025-11-23: 7407; 2025-11-30: 7407; 2025-12-07: 7407; 2025-12-14: 7407; 2025-12-21: 7407; 2025-12-28: 7407; 2026-01-04: 7407; 2026-01-11: 7407; 2026-01-18: 7407; 2026-01-25: 7407; 2026-02-01: 7407; 2026-02-08: 7407; 2026-02-15: 7407; 2026-02-22: 7407; 2026-03-01: 7407; 2026-03-08: 7407; 2026-03-15: 7407; 2026-03-22: 7407; 2026-03-29: 7407; 2026-04-05: 7407; 2026-04-12: 7407; 2026-04-19: 7407; 2026-04-26: 7407; 2026-05-03: 7407; 2026-05-10: 7407; 2026-05-17: 7407; 2026-05-24: 7407; 2026-05-31: 7407; 2026-06-07: 7407
0CF5534W38A6 | (DO Pump Station) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2024-11-20 | 2024-12-10 | 17 | 1375 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 474; 2024-11-24: 600; 2024-12-01: 278; 2024-12-08: 23
0CF5534W38A6 | (DO Pump Station) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2024-11-20 | 2024-12-10 | 17 | 1375 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 474; 2024-11-24: 1074; 2024-12-01: 1352; 2024-12-08: 1375; 2024-12-15: 1375; 2024-12-22: 1375; 2024-12-29: 1375; 2025-01-05: 1375; 2025-01-12: 1375; 2025-01-19: 1375; 2025-01-26: 1375; 2025-02-02: 1375; 2025-02-09: 1375; 2025-02-16: 1375; 2025-02-23: 1375; 2025-03-02: 1375; 2025-03-09: 1375; 2025-03-16: 1375; 2025-03-23: 1375; 2025-03-30: 1375; 2025-04-06: 1375; 2025-04-13: 1375; 2025-04-20: 1375; 2025-04-27: 1375; 2025-05-04: 1375; 2025-05-11: 1375; 2025-05-18: 1375; 2025-05-25: 1375; 2025-06-01: 1375; 2025-06-08: 1375; 2025-06-15: 1375; 2025-06-22: 1375; 2025-06-29: 1375; 2025-07-06: 1375; 2025-07-13: 1375; 2025-07-20: 1375; 2025-07-27: 1375; 2025-08-03: 1375; 2025-08-10: 1375; 2025-08-17: 1375; 2025-08-24: 1375; 2025-08-31: 1375; 2025-09-07: 1375; 2025-09-14: 1375; 2025-09-21: 1375; 2025-09-28: 1375; 2025-10-05: 1375; 2025-10-12: 1375; 2025-10-19: 1375; 2025-10-26: 1375; 2025-11-02: 1375; 2025-11-09: 1375; 2025-11-16: 1375; 2025-11-23: 1375; 2025-11-30: 1375; 2025-12-07: 1375; 2025-12-14: 1375; 2025-12-21: 1375; 2025-12-28: 1375; 2026-01-04: 1375; 2026-01-11: 1375; 2026-01-18: 1375; 2026-01-25: 1375; 2026-02-01: 1375; 2026-02-08: 1375; 2026-02-15: 1375; 2026-02-22: 1375; 2026-03-01: 1375; 2026-03-08: 1375; 2026-03-15: 1375; 2026-03-22: 1375; 2026-03-29: 1375; 2026-04-05: 1375; 2026-04-12: 1375; 2026-04-19: 1375; 2026-04-26: 1375; 2026-05-03: 1375; 2026-05-10: 1375; 2026-05-17: 1375; 2026-05-24: 1375; 2026-05-31: 1375; 2026-06-07: 1375
0CF5534W36A11 | (DO Pump Station) Equipment Installation | 2024-11-20 | 2024-11-30 | 9 | 738 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 428; 2024-11-24: 310
0CF5534W36A11 | (DO Pump Station) Equipment Installation | 2024-11-20 | 2024-11-30 | 9 | 738 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 428; 2024-11-24: 738; 2024-12-01: 738; 2024-12-08: 738; 2024-12-15: 738; 2024-12-22: 738; 2024-12-29: 738; 2025-01-05: 738; 2025-01-12: 738; 2025-01-19: 738; 2025-01-26: 738; 2025-02-02: 738; 2025-02-09: 738; 2025-02-16: 738; 2025-02-23: 738; 2025-03-02: 738; 2025-03-09: 738; 2025-03-16: 738; 2025-03-23: 738; 2025-03-30: 738; 2025-04-06: 738; 2025-04-13: 738; 2025-04-20: 738; 2025-04-27: 738; 2025-05-04: 738; 2025-05-11: 738; 2025-05-18: 738; 2025-05-25: 738; 2025-06-01: 738; 2025-06-08: 738; 2025-06-15: 738; 2025-06-22: 738; 2025-06-29: 738; 2025-07-06: 738; 2025-07-13: 738; 2025-07-20: 738; 2025-07-27: 738; 2025-08-03: 738; 2025-08-10: 738; 2025-08-17: 738; 2025-08-24: 738; 2025-08-31: 738; 2025-09-07: 738; 2025-09-14: 738; 2025-09-21: 738; 2025-09-28: 738; 2025-10-05: 738; 2025-10-12: 738; 2025-10-19: 738; 2025-10-26: 738; 2025-11-02: 738; 2025-11-09: 738; 2025-11-16: 738; 2025-11-23: 738; 2025-11-30: 738; 2025-12-07: 738; 2025-12-14: 738; 2025-12-21: 738; 2025-12-28: 738; 2026-01-04: 738; 2026-01-11: 738; 2026-01-18: 738; 2026-01-25: 738; 2026-02-01: 738; 2026-02-08: 738; 2026-02-15: 738; 2026-02-22: 738; 2026-03-01: 738; 2026-03-08: 738; 2026-03-15: 738; 2026-03-22: 738; 2026-03-29: 738; 2026-04-05: 738; 2026-04-12: 738; 2026-04-19: 738; 2026-04-26: 738; 2026-05-03: 738; 2026-05-10: 738; 2026-05-17: 738; 2026-05-24: 738; 2026-05-31: 738; 2026-06-07: 738
0CF5534W36A12 | (DO Pump Station) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2024-11-20 | 2024-12-05 | 12 | 1018 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 448; 2024-11-24: 487; 2024-12-01: 83
0CF5534W36A12 | (DO Pump Station) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2024-11-20 | 2024-12-05 | 12 | 1018 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 448; 2024-11-24: 935; 2024-12-01: 1018; 2024-12-08: 1018; 2024-12-15: 1018; 2024-12-22: 1018; 2024-12-29: 1018; 2025-01-05: 1018; 2025-01-12: 1018; 2025-01-19: 1018; 2025-01-26: 1018; 2025-02-02: 1018; 2025-02-09: 1018; 2025-02-16: 1018; 2025-02-23: 1018; 2025-03-02: 1018; 2025-03-09: 1018; 2025-03-16: 1018; 2025-03-23: 1018; 2025-03-30: 1018; 2025-04-06: 1018; 2025-04-13: 1018; 2025-04-20: 1018; 2025-04-27: 1018; 2025-05-04: 1018; 2025-05-11: 1018; 2025-05-18: 1018; 2025-05-25: 1018; 2025-06-01: 1018; 2025-06-08: 1018; 2025-06-15: 1018; 2025-06-22: 1018; 2025-06-29: 1018; 2025-07-06: 1018; 2025-07-13: 1018; 2025-07-20: 1018; 2025-07-27: 1018; 2025-08-03: 1018; 2025-08-10: 1018; 2025-08-17: 1018; 2025-08-24: 1018; 2025-08-31: 1018; 2025-09-07: 1018; 2025-09-14: 1018; 2025-09-21: 1018; 2025-09-28: 1018; 2025-10-05: 1018; 2025-10-12: 1018; 2025-10-19: 1018; 2025-10-26: 1018; 2025-11-02: 1018; 2025-11-09: 1018; 2025-11-16: 1018; 2025-11-23: 1018; 2025-11-30: 1018; 2025-12-07: 1018; 2025-12-14: 1018; 2025-12-21: 1018; 2025-12-28: 1018; 2026-01-04: 1018; 2026-01-11: 1018; 2026-01-18: 1018; 2026-01-25: 1018; 2026-02-01: 1018; 2026-02-08: 1018; 2026-02-15: 1018; 2026-02-22: 1018; 2026-03-01: 1018; 2026-03-08: 1018; 2026-03-15: 1018; 2026-03-22: 1018; 2026-03-29: 1018; 2026-04-05: 1018; 2026-04-12: 1018; 2026-04-19: 1018; 2026-04-26: 1018; 2026-05-03: 1018; 2026-05-10: 1018; 2026-05-17: 1018; 2026-05-24: 1018; 2026-05-31: 1018; 2026-06-07: 1018
0CF5534W36A14 | (DO Pump Station) Elec./I&C (Cable Work) | 2024-11-30 | 2024-12-13 | 11 | 916 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 60; 2024-12-01: 674; 2024-12-08: 182
0CF5534W36A14 | (DO Pump Station) Elec./I&C (Cable Work) | 2024-11-30 | 2024-12-13 | 11 | 916 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 60; 2024-12-01: 734; 2024-12-08: 916; 2024-12-15: 916; 2024-12-22: 916; 2024-12-29: 916; 2025-01-05: 916; 2025-01-12: 916; 2025-01-19: 916; 2025-01-26: 916; 2025-02-02: 916; 2025-02-09: 916; 2025-02-16: 916; 2025-02-23: 916; 2025-03-02: 916; 2025-03-09: 916; 2025-03-16: 916; 2025-03-23: 916; 2025-03-30: 916; 2025-04-06: 916; 2025-04-13: 916; 2025-04-20: 916; 2025-04-27: 916; 2025-05-04: 916; 2025-05-11: 916; 2025-05-18: 916; 2025-05-25: 916; 2025-06-01: 916; 2025-06-08: 916; 2025-06-15: 916; 2025-06-22: 916; 2025-06-29: 916; 2025-07-06: 916; 2025-07-13: 916; 2025-07-20: 916; 2025-07-27: 916; 2025-08-03: 916; 2025-08-10: 916; 2025-08-17: 916; 2025-08-24: 916; 2025-08-31: 916; 2025-09-07: 916; 2025-09-14: 916; 2025-09-21: 916; 2025-09-28: 916; 2025-10-05: 916; 2025-10-12: 916; 2025-10-19: 916; 2025-10-26: 916; 2025-11-02: 916; 2025-11-09: 916; 2025-11-16: 916; 2025-11-23: 916; 2025-11-30: 916; 2025-12-07: 916; 2025-12-14: 916; 2025-12-21: 916; 2025-12-28: 916; 2026-01-04: 916; 2026-01-11: 916; 2026-01-18: 916; 2026-01-25: 916; 2026-02-01: 916; 2026-02-08: 916; 2026-02-15: 916; 2026-02-22: 916; 2026-03-01: 916; 2026-03-08: 916; 2026-03-15: 916; 2026-03-22: 916; 2026-03-29: 916; 2026-04-05: 916; 2026-04-12: 916; 2026-04-19: 916; 2026-04-26: 916; 2026-05-03: 916; 2026-05-10: 916; 2026-05-17: 916; 2026-05-24: 916; 2026-05-31: 916; 2026-06-07: 916
0CF5534W36A15 | (DO Pump Station) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 1 | 101 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 101
0CF5534W36A15 | (DO Pump Station) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 1 | 101 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 101; 2024-12-15: 101; 2024-12-22: 101; 2024-12-29: 101; 2025-01-05: 101; 2025-01-12: 101; 2025-01-19: 101; 2025-01-26: 101; 2025-02-02: 101; 2025-02-09: 101; 2025-02-16: 101; 2025-02-23: 101; 2025-03-02: 101; 2025-03-09: 101; 2025-03-16: 101; 2025-03-23: 101; 2025-03-30: 101; 2025-04-06: 101; 2025-04-13: 101; 2025-04-20: 101; 2025-04-27: 101; 2025-05-04: 101; 2025-05-11: 101; 2025-05-18: 101; 2025-05-25: 101; 2025-06-01: 101; 2025-06-08: 101; 2025-06-15: 101; 2025-06-22: 101; 2025-06-29: 101; 2025-07-06: 101; 2025-07-13: 101; 2025-07-20: 101; 2025-07-27: 101; 2025-08-03: 101; 2025-08-10: 101; 2025-08-17: 101; 2025-08-24: 101; 2025-08-31: 101; 2025-09-07: 101; 2025-09-14: 101; 2025-09-21: 101; 2025-09-28: 101; 2025-10-05: 101; 2025-10-12: 101; 2025-10-19: 101; 2025-10-26: 101; 2025-11-02: 101; 2025-11-09: 101; 2025-11-16: 101; 2025-11-23: 101; 2025-11-30: 101; 2025-12-07: 101; 2025-12-14: 101; 2025-12-21: 101; 2025-12-28: 101; 2026-01-04: 101; 2026-01-11: 101; 2026-01-18: 101; 2026-01-25: 101; 2026-02-01: 101; 2026-02-08: 101; 2026-02-15: 101; 2026-02-22: 101; 2026-03-01: 101; 2026-03-08: 101; 2026-03-15: 101; 2026-03-22: 101; 2026-03-29: 101; 2026-04-05: 101; 2026-04-12: 101; 2026-04-19: 101; 2026-04-26: 101; 2026-05-03: 101; 2026-05-10: 101; 2026-05-17: 101; 2026-05-24: 101; 2026-05-31: 101; 2026-06-07: 101
0CF5534W36A13 | (DO Pump Station) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2025-03-31 | 2025-04-29 | 26 | 3259 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1300; 2025-04-06: 971; 2025-04-13: 639; 2025-04-20: 310; 2025-04-27: 39
0CF5534W36A13 | (DO Pump Station) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2025-03-31 | 2025-04-29 | 26 | 3259 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1300; 2025-04-06: 2271; 2025-04-13: 2910; 2025-04-20: 3220; 2025-04-27: 3259; 2025-05-04: 3259; 2025-05-11: 3259; 2025-05-18: 3259; 2025-05-25: 3259; 2025-06-01: 3259; 2025-06-08: 3259; 2025-06-15: 3259; 2025-06-22: 3259; 2025-06-29: 3259; 2025-07-06: 3259; 2025-07-13: 3259; 2025-07-20: 3259; 2025-07-27: 3259; 2025-08-03: 3259; 2025-08-10: 3259; 2025-08-17: 3259; 2025-08-24: 3259; 2025-08-31: 3259; 2025-09-07: 3259; 2025-09-14: 3259; 2025-09-21: 3259; 2025-09-28: 3259; 2025-10-05: 3259; 2025-10-12: 3259; 2025-10-19: 3259; 2025-10-26: 3259; 2025-11-02: 3259; 2025-11-09: 3259; 2025-11-16: 3259; 2025-11-23: 3259; 2025-11-30: 3259; 2025-12-07: 3259; 2025-12-14: 3259; 2025-12-21: 3259; 2025-12-28: 3259; 2026-01-04: 3259; 2026-01-11: 3259; 2026-01-18: 3259; 2026-01-25: 3259; 2026-02-01: 3259; 2026-02-08: 3259; 2026-02-15: 3259; 2026-02-22: 3259; 2026-03-01: 3259; 2026-03-08: 3259; 2026-03-15: 3259; 2026-03-22: 3259; 2026-03-29: 3259; 2026-04-05: 3259; 2026-04-12: 3259; 2026-04-19: 3259; 2026-04-26: 3259; 2026-05-03: 3259; 2026-05-10: 3259; 2026-05-17: 3259; 2026-05-24: 3259; 2026-05-31: 3259; 2026-06-07: 3259
Elec. & I&C Team |  | 2024-12-06 | 2025-01-08 | 28 | 3346 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-01: 37; 2024-12-08: 717; 2024-12-15: 1369; 2024-12-22: 803; 2024-12-29: 353; 2025-01-05: 67
Elec. & I&C Team |  | 2024-12-06 | 2025-01-08 | 28 | 3346 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-01: 37; 2024-12-08: 754; 2024-12-15: 2123; 2024-12-22: 2926; 2024-12-29: 3279; 2025-01-05: 3346; 2025-01-12: 3346; 2025-01-19: 3346; 2025-01-26: 3346; 2025-02-02: 3346; 2025-02-09: 3346; 2025-02-16: 3346; 2025-02-23: 3346; 2025-03-02: 3346; 2025-03-09: 3346; 2025-03-16: 3346; 2025-03-23: 3346; 2025-03-30: 3346; 2025-04-06: 3346; 2025-04-13: 3346; 2025-04-20: 3346; 2025-04-27: 3346; 2025-05-04: 3346; 2025-05-11: 3346; 2025-05-18: 3346; 2025-05-25: 3346; 2025-06-01: 3346; 2025-06-08: 3346; 2025-06-15: 3346; 2025-06-22: 3346; 2025-06-29: 3346; 2025-07-06: 3346; 2025-07-13: 3346; 2025-07-20: 3346; 2025-07-27: 3346; 2025-08-03: 3346; 2025-08-10: 3346; 2025-08-17: 3346; 2025-08-24: 3346; 2025-08-31: 3346; 2025-09-07: 3346; 2025-09-14: 3346; 2025-09-21: 3346; 2025-09-28: 3346; 2025-10-05: 3346; 2025-10-12: 3346; 2025-10-19: 3346; 2025-10-26: 3346; 2025-11-02: 3346; 2025-11-09: 3346; 2025-11-16: 3346; 2025-11-23: 3346; 2025-11-30: 3346; 2025-12-07: 3346; 2025-12-14: 3346; 2025-12-21: 3346; 2025-12-28: 3346; 2026-01-04: 3346; 2026-01-11: 3346; 2026-01-18: 3346; 2026-01-25: 3346; 2026-02-01: 3346; 2026-02-08: 3346; 2026-02-15: 3346; 2026-02-22: 3346; 2026-03-01: 3346; 2026-03-08: 3346; 2026-03-15: 3346; 2026-03-22: 3346; 2026-03-29: 3346; 2026-04-05: 3346; 2026-04-12: 3346; 2026-04-19: 3346; 2026-04-26: 3346; 2026-05-03: 3346; 2026-05-10: 3346; 2026-05-17: 3346; 2026-05-24: 3346; 2026-05-31: 3346; 2026-06-07: 3346
0CF5534W74A8 | (DO Pump Station) Installation & Test - Elec | 2024-12-06 | 2025-01-08 | 28 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-01: 19; 2024-12-08: 359; 2024-12-15: 684; 2024-12-22: 401; 2024-12-29: 177; 2025-01-05: 33
0CF5534W74A8 | (DO Pump Station) Installation & Test - Elec | 2024-12-06 | 2025-01-08 | 28 | 1673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-01: 19; 2024-12-08: 377; 2024-12-15: 1062; 2024-12-22: 1463; 2024-12-29: 1640; 2025-01-05: 1673; 2025-01-12: 1673; 2025-01-19: 1673; 2025-01-26: 1673; 2025-02-02: 1673; 2025-02-09: 1673; 2025-02-16: 1673; 2025-02-23: 1673; 2025-03-02: 1673; 2025-03-09: 1673; 2025-03-16: 1673; 2025-03-23: 1673; 2025-03-30: 1673; 2025-04-06: 1673; 2025-04-13: 1673; 2025-04-20: 1673; 2025-04-27: 1673; 2025-05-04: 1673; 2025-05-11: 1673; 2025-05-18: 1673; 2025-05-25: 1673; 2025-06-01: 1673; 2025-06-08: 1673; 2025-06-15: 1673; 2025-06-22: 1673; 2025-06-29: 1673; 2025-07-06: 1673; 2025-07-13: 1673; 2025-07-20: 1673; 2025-07-27: 1673; 2025-08-03: 1673; 2025-08-10: 1673; 2025-08-17: 1673; 2025-08-24: 1673; 2025-08-31: 1673; 2025-09-07: 1673; 2025-09-14: 1673; 2025-09-21: 1673; 2025-09-28: 1673; 2025-10-05: 1673; 2025-10-12: 1673; 2025-10-19: 1673; 2025-10-26: 1673; 2025-11-02: 1673; 2025-11-09: 1673; 2025-11-16: 1673; 2025-11-23: 1673; 2025-11-30: 1673; 2025-12-07: 1673; 2025-12-14: 1673; 2025-12-21: 1673; 2025-12-28: 1673; 2026-01-04: 1673; 2026-01-11: 1673; 2026-01-18: 1673; 2026-01-25: 1673; 2026-02-01: 1673; 2026-02-08: 1673; 2026-02-15: 1673; 2026-02-22: 1673; 2026-03-01: 1673; 2026-03-08: 1673; 2026-03-15: 1673; 2026-03-22: 1673; 2026-03-29: 1673; 2026-04-05: 1673; 2026-04-12: 1673; 2026-04-19: 1673; 2026-04-26: 1673; 2026-05-03: 1673; 2026-05-10: 1673; 2026-05-17: 1673; 2026-05-24: 1673; 2026-05-31: 1673; 2026-06-07: 1673
0CF5534W90A9 | (DO Pump Station) Installation & Test - I&C | 2024-12-06 | 2025-01-08 | 28 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-01: 19; 2024-12-08: 359; 2024-12-15: 684; 2024-12-22: 401; 2024-12-29: 177; 2025-01-05: 33
0CF5534W90A9 | (DO Pump Station) Installation & Test - I&C | 2024-12-06 | 2025-01-08 | 28 | 1673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-01: 19; 2024-12-08: 377; 2024-12-15: 1062; 2024-12-22: 1463; 2024-12-29: 1640; 2025-01-05: 1673; 2025-01-12: 1673; 2025-01-19: 1673; 2025-01-26: 1673; 2025-02-02: 1673; 2025-02-09: 1673; 2025-02-16: 1673; 2025-02-23: 1673; 2025-03-02: 1673; 2025-03-09: 1673; 2025-03-16: 1673; 2025-03-23: 1673; 2025-03-30: 1673; 2025-04-06: 1673; 2025-04-13: 1673; 2025-04-20: 1673; 2025-04-27: 1673; 2025-05-04: 1673; 2025-05-11: 1673; 2025-05-18: 1673; 2025-05-25: 1673; 2025-06-01: 1673; 2025-06-08: 1673; 2025-06-15: 1673; 2025-06-22: 1673; 2025-06-29: 1673; 2025-07-06: 1673; 2025-07-13: 1673; 2025-07-20: 1673; 2025-07-27: 1673; 2025-08-03: 1673; 2025-08-10: 1673; 2025-08-17: 1673; 2025-08-24: 1673; 2025-08-31: 1673; 2025-09-07: 1673; 2025-09-14: 1673; 2025-09-21: 1673; 2025-09-28: 1673; 2025-10-05: 1673; 2025-10-12: 1673; 2025-10-19: 1673; 2025-10-26: 1673; 2025-11-02: 1673; 2025-11-09: 1673; 2025-11-16: 1673; 2025-11-23: 1673; 2025-11-30: 1673; 2025-12-07: 1673; 2025-12-14: 1673; 2025-12-21: 1673; 2025-12-28: 1673; 2026-01-04: 1673; 2026-01-11: 1673; 2026-01-18: 1673; 2026-01-25: 1673; 2026-02-01: 1673; 2026-02-08: 1673; 2026-02-15: 1673; 2026-02-22: 1673; 2026-03-01: 1673; 2026-03-08: 1673; 2026-03-15: 1673; 2026-03-22: 1673; 2026-03-29: 1673; 2026-04-05: 1673; 2026-04-12: 1673; 2026-04-19: 1673; 2026-04-26: 1673; 2026-05-03: 1673; 2026-05-10: 1673; 2026-05-17: 1673; 2026-05-24: 1673; 2026-05-31: 1673; 2026-06-07: 1673
Diesel Oil Storage Tank (20.1) |  | 2024-05-24 | 2025-01-06 | 195 | 47977 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-19: 132; 2024-05-26: 563; 2024-06-02: 1365; 2024-06-09: 3163; 2024-06-16: 5846; 2024-06-23: 8613; 2024-06-30: 9094; 2024-07-07: 7179; 2024-07-14: 4591; 2024-07-21: 2446; 2024-07-28: 995; 2024-08-04: 348; 2024-11-10: 43; 2024-11-17: 344; 2024-11-24: 799; 2024-12-01: 519; 2024-12-08: 246; 2024-12-15: 456; 2024-12-22: 831; 2024-12-29: 381; 2025-01-05: 22
Diesel Oil Storage Tank (20.1) |  | 2024-05-24 | 2025-01-06 | 195 | 47977 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [49 empty] | 132 | 695 | 2060 | 5223 | 11070 | 19683 | 28777 | 35956 | 40547 | 42993 | 43988 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44379 | 44723 | 45522 | 46041 | 46287 | 46743 | 47574 | 47955 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977
Construction Management |  | 2024-05-24 | 2025-01-06 | 195 | 47977 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-19: 132; 2024-05-26: 563; 2024-06-02: 1365; 2024-06-09: 3163; 2024-06-16: 5846; 2024-06-23: 8613; 2024-06-30: 9094; 2024-07-07: 7179; 2024-07-14: 4591; 2024-07-21: 2446; 2024-07-28: 995; 2024-08-04: 348; 2024-11-10: 43; 2024-11-17: 344; 2024-11-24: 799; 2024-12-01: 519; 2024-12-08: 246; 2024-12-15: 456; 2024-12-22: 831; 2024-12-29: 381; 2025-01-05: 22
Construction Management |  | 2024-05-24 | 2025-01-06 | 195 | 47977 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [49 empty] | 132 | 695 | 2060 | 5223 | 11070 | 19683 | 28777 | 35956 | 40547 | 42993 | 43988 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44379 | 44723 | 45522 | 46041 | 46287 | 46743 | 47574 | 47955 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 47977
Civil & Architecture Team |  | 2024-05-24 | 2024-08-10 | 67 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-19: 132; 2024-05-26: 563; 2024-06-02: 1365; 2024-06-09: 3163; 2024-06-16: 5846; 2024-06-23: 8613; 2024-06-30: 9094; 2024-07-07: 7179; 2024-07-14: 4591; 2024-07-21: 2446; 2024-07-28: 995; 2024-08-04: 348
Civil & Architecture Team |  | 2024-05-24 | 2024-08-10 | 67 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [49 empty] | 132 | 695 | 2060 | 5223 | 11070 | 19683 | 28777 | 35956 | 40547 | 42993 | 43988 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336
0CF3010W16A27 | (DO Storage Tank) FDN Work | 2024-05-24 | 2024-08-10 | 67 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-19: 132; 2024-05-26: 563; 2024-06-02: 1365; 2024-06-09: 3163; 2024-06-16: 5846; 2024-06-23: 8613; 2024-06-30: 9094; 2024-07-07: 7179; 2024-07-14: 4591; 2024-07-21: 2446; 2024-07-28: 995; 2024-08-04: 348
0CF3010W16A27 | (DO Storage Tank) FDN Work | 2024-05-24 | 2024-08-10 | 67 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [49 empty] | 132 | 695 | 2060 | 5223 | 11070 | 19683 | 28777 | 35956 | 40547 | 42993 | 43988 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336
Mech Team |  | 2024-11-15 | 2025-01-06 | 45 | 3641 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 43; 2024-11-17: 344; 2024-11-24: 799; 2024-12-01: 519; 2024-12-08: 246; 2024-12-15: 456; 2024-12-22: 831; 2024-12-29: 381; 2025-01-05: 22
Mech Team |  | 2024-11-15 | 2025-01-06 | 45 | 3641 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 43; 2024-11-17: 387; 2024-11-24: 1186; 2024-12-01: 1705; 2024-12-08: 1951; 2024-12-15: 2407; 2024-12-22: 3238; 2024-12-29: 3619; 2025-01-05: 3641; 2025-01-12: 3641; 2025-01-19: 3641; 2025-01-26: 3641; 2025-02-02: 3641; 2025-02-09: 3641; 2025-02-16: 3641; 2025-02-23: 3641; 2025-03-02: 3641; 2025-03-09: 3641; 2025-03-16: 3641; 2025-03-23: 3641; 2025-03-30: 3641; 2025-04-06: 3641; 2025-04-13: 3641; 2025-04-20: 3641; 2025-04-27: 3641; 2025-05-04: 3641; 2025-05-11: 3641; 2025-05-18: 3641; 2025-05-25: 3641; 2025-06-01: 3641; 2025-06-08: 3641; 2025-06-15: 3641; 2025-06-22: 3641; 2025-06-29: 3641; 2025-07-06: 3641; 2025-07-13: 3641; 2025-07-20: 3641; 2025-07-27: 3641; 2025-08-03: 3641; 2025-08-10: 3641; 2025-08-17: 3641; 2025-08-24: 3641; 2025-08-31: 3641; 2025-09-07: 3641; 2025-09-14: 3641; 2025-09-21: 3641; 2025-09-28: 3641; 2025-10-05: 3641; 2025-10-12: 3641; 2025-10-19: 3641; 2025-10-26: 3641; 2025-11-02: 3641; 2025-11-09: 3641; 2025-11-16: 3641; 2025-11-23: 3641; 2025-11-30: 3641; 2025-12-07: 3641; 2025-12-14: 3641; 2025-12-21: 3641; 2025-12-28: 3641; 2026-01-04: 3641; 2026-01-11: 3641; 2026-01-18: 3641; 2026-01-25: 3641; 2026-02-01: 3641; 2026-02-08: 3641; 2026-02-15: 3641; 2026-02-22: 3641; 2026-03-01: 3641; 2026-03-08: 3641; 2026-03-15: 3641; 2026-03-22: 3641; 2026-03-29: 3641; 2026-04-05: 3641; 2026-04-12: 3641; 2026-04-19: 3641; 2026-04-26: 3641; 2026-05-03: 3641; 2026-05-10: 3641; 2026-05-17: 3641; 2026-05-24: 3641; 2026-05-31: 3641; 2026-06-07: 3641
0CF3010W42A18 | (DO Storage Tank) Installation(incl. Painting & Test) | 2024-11-15 | 2025-01-06 | 45 | 3641 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 43; 2024-11-17: 344; 2024-11-24: 799; 2024-12-01: 519; 2024-12-08: 246; 2024-12-15: 456; 2024-12-22: 831; 2024-12-29: 381; 2025-01-05: 22
0CF3010W42A18 | (DO Storage Tank) Installation(incl. Painting & Test) | 2024-11-15 | 2025-01-06 | 45 | 3641 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 43; 2024-11-17: 387; 2024-11-24: 1186; 2024-12-01: 1705; 2024-12-08: 1951; 2024-12-15: 2407; 2024-12-22: 3238; 2024-12-29: 3619; 2025-01-05: 3641; 2025-01-12: 3641; 2025-01-19: 3641; 2025-01-26: 3641; 2025-02-02: 3641; 2025-02-09: 3641; 2025-02-16: 3641; 2025-02-23: 3641; 2025-03-02: 3641; 2025-03-09: 3641; 2025-03-16: 3641; 2025-03-23: 3641; 2025-03-30: 3641; 2025-04-06: 3641; 2025-04-13: 3641; 2025-04-20: 3641; 2025-04-27: 3641; 2025-05-04: 3641; 2025-05-11: 3641; 2025-05-18: 3641; 2025-05-25: 3641; 2025-06-01: 3641; 2025-06-08: 3641; 2025-06-15: 3641; 2025-06-22: 3641; 2025-06-29: 3641; 2025-07-06: 3641; 2025-07-13: 3641; 2025-07-20: 3641; 2025-07-27: 3641; 2025-08-03: 3641; 2025-08-10: 3641; 2025-08-17: 3641; 2025-08-24: 3641; 2025-08-31: 3641; 2025-09-07: 3641; 2025-09-14: 3641; 2025-09-21: 3641; 2025-09-28: 3641; 2025-10-05: 3641; 2025-10-12: 3641; 2025-10-19: 3641; 2025-10-26: 3641; 2025-11-02: 3641; 2025-11-09: 3641; 2025-11-16: 3641; 2025-11-23: 3641; 2025-11-30: 3641; 2025-12-07: 3641; 2025-12-14: 3641; 2025-12-21: 3641; 2025-12-28: 3641; 2026-01-04: 3641; 2026-01-11: 3641; 2026-01-18: 3641; 2026-01-25: 3641; 2026-02-01: 3641; 2026-02-08: 3641; 2026-02-15: 3641; 2026-02-22: 3641; 2026-03-01: 3641; 2026-03-08: 3641; 2026-03-15: 3641; 2026-03-22: 3641; 2026-03-29: 3641; 2026-04-05: 3641; 2026-04-12: 3641; 2026-04-19: 3641; 2026-04-26: 3641; 2026-05-03: 3641; 2026-05-10: 3641; 2026-05-17: 3641; 2026-05-24: 3641; 2026-05-31: 3641; 2026-06-07: 3641
Diesel Oil Unloading Area (22.1) |  | 2025-02-05 | 2025-04-24 | 67 | 49352 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 1910; 2025-02-09: 21238; 2025-02-16: 19619; 2025-02-23: 2187; 2025-03-02: 1067; 2025-03-09: 385; 2025-03-16: 43; 2025-03-30: 1354; 2025-04-06: 939; 2025-04-13: 508; 2025-04-20: 102
Diesel Oil Unloading Area (22.1) |  | 2025-02-05 | 2025-04-24 | 67 | 49352 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 1910; 2025-02-09: 23148; 2025-02-16: 42767; 2025-02-23: 44954; 2025-03-02: 46021; 2025-03-09: 46406; 2025-03-16: 46449; 2025-03-23: 46449; 2025-03-30: 47803; 2025-04-06: 48742; 2025-04-13: 49250; 2025-04-20: 49352; 2025-04-27: 49352; 2025-05-04: 49352; 2025-05-11: 49352; 2025-05-18: 49352; 2025-05-25: 49352; 2025-06-01: 49352; 2025-06-08: 49352; 2025-06-15: 49352; 2025-06-22: 49352; 2025-06-29: 49352; 2025-07-06: 49352; 2025-07-13: 49352; 2025-07-20: 49352; 2025-07-27: 49352; 2025-08-03: 49352; 2025-08-10: 49352; 2025-08-17: 49352; 2025-08-24: 49352; 2025-08-31: 49352; 2025-09-07: 49352; 2025-09-14: 49352; 2025-09-21: 49352; 2025-09-28: 49352; 2025-10-05: 49352; 2025-10-12: 49352; 2025-10-19: 49352; 2025-10-26: 49352; 2025-11-02: 49352; 2025-11-09: 49352; 2025-11-16: 49352; 2025-11-23: 49352; 2025-11-30: 49352; 2025-12-07: 49352; 2025-12-14: 49352; 2025-12-21: 49352; 2025-12-28: 49352; 2026-01-04: 49352; 2026-01-11: 49352; 2026-01-18: 49352; 2026-01-25: 49352; 2026-02-01: 49352; 2026-02-08: 49352; 2026-02-15: 49352; 2026-02-22: 49352; 2026-03-01: 49352; 2026-03-08: 49352; 2026-03-15: 49352; 2026-03-22: 49352; 2026-03-29: 49352; 2026-04-05: 49352; 2026-04-12: 49352; 2026-04-19: 49352; 2026-04-26: 49352; 2026-05-03: 49352; 2026-05-10: 49352; 2026-05-17: 49352; 2026-05-24: 49352; 2026-05-31: 49352; 2026-06-07: 49352
Construction Management |  | 2025-02-05 | 2025-04-24 | 67 | 49352 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 1910; 2025-02-09: 21238; 2025-02-16: 19619; 2025-02-23: 2187; 2025-03-02: 1067; 2025-03-09: 385; 2025-03-16: 43; 2025-03-30: 1354; 2025-04-06: 939; 2025-04-13: 508; 2025-04-20: 102
Construction Management |  | 2025-02-05 | 2025-04-24 | 67 | 49352 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 1910; 2025-02-09: 23148; 2025-02-16: 42767; 2025-02-23: 44954; 2025-03-02: 46021; 2025-03-09: 46406; 2025-03-16: 46449; 2025-03-23: 46449; 2025-03-30: 47803; 2025-04-06: 48742; 2025-04-13: 49250; 2025-04-20: 49352; 2025-04-27: 49352; 2025-05-04: 49352; 2025-05-11: 49352; 2025-05-18: 49352; 2025-05-25: 49352; 2025-06-01: 49352; 2025-06-08: 49352; 2025-06-15: 49352; 2025-06-22: 49352; 2025-06-29: 49352; 2025-07-06: 49352; 2025-07-13: 49352; 2025-07-20: 49352; 2025-07-27: 49352; 2025-08-03: 49352; 2025-08-10: 49352; 2025-08-17: 49352; 2025-08-24: 49352; 2025-08-31: 49352; 2025-09-07: 49352; 2025-09-14: 49352; 2025-09-21: 49352; 2025-09-28: 49352; 2025-10-05: 49352; 2025-10-12: 49352; 2025-10-19: 49352; 2025-10-26: 49352; 2025-11-02: 49352; 2025-11-09: 49352; 2025-11-16: 49352; 2025-11-23: 49352; 2025-11-30: 49352; 2025-12-07: 49352; 2025-12-14: 49352; 2025-12-21: 49352; 2025-12-28: 49352; 2026-01-04: 49352; 2026-01-11: 49352; 2026-01-18: 49352; 2026-01-25: 49352; 2026-02-01: 49352; 2026-02-08: 49352; 2026-02-15: 49352; 2026-02-22: 49352; 2026-03-01: 49352; 2026-03-08: 49352; 2026-03-15: 49352; 2026-03-22: 49352; 2026-03-29: 49352; 2026-04-05: 49352; 2026-04-12: 49352; 2026-04-19: 49352; 2026-04-26: 49352; 2026-05-03: 49352; 2026-05-10: 49352; 2026-05-17: 49352; 2026-05-24: 49352; 2026-05-31: 49352; 2026-06-07: 49352
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 1910; 2025-02-09: 21238; 2025-02-16: 19619; 2025-02-23: 1569
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 1910; 2025-02-09: 23148; 2025-02-16: 42767; 2025-02-23: 44336; 2025-03-02: 44336; 2025-03-09: 44336; 2025-03-16: 44336; 2025-03-23: 44336; 2025-03-30: 44336; 2025-04-06: 44336; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
0CF5534W16A5 | (DO Unloading Area) FDN Work | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 1910; 2025-02-09: 21238; 2025-02-16: 19619; 2025-02-23: 1569
0CF5534W16A5 | (DO Unloading Area) FDN Work | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 1910; 2025-02-09: 23148; 2025-02-16: 42767; 2025-02-23: 44336; 2025-03-02: 44336; 2025-03-09: 44336; 2025-03-16: 44336; 2025-03-23: 44336; 2025-03-30: 44336; 2025-04-06: 44336; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
Mech Team |  | 2025-02-27 | 2025-04-24 | 48 | 5016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 618; 2025-03-02: 1067; 2025-03-09: 385; 2025-03-16: 43; 2025-03-30: 1354; 2025-04-06: 939; 2025-04-13: 508; 2025-04-20: 102
Mech Team |  | 2025-02-27 | 2025-04-24 | 48 | 5016 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 618; 2025-03-02: 1685; 2025-03-09: 2070; 2025-03-16: 2113; 2025-03-23: 2113; 2025-03-30: 3467; 2025-04-06: 4406; 2025-04-13: 4914; 2025-04-20: 5016; 2025-04-27: 5016; 2025-05-04: 5016; 2025-05-11: 5016; 2025-05-18: 5016; 2025-05-25: 5016; 2025-06-01: 5016; 2025-06-08: 5016; 2025-06-15: 5016; 2025-06-22: 5016; 2025-06-29: 5016; 2025-07-06: 5016; 2025-07-13: 5016; 2025-07-20: 5016; 2025-07-27: 5016; 2025-08-03: 5016; 2025-08-10: 5016; 2025-08-17: 5016; 2025-08-24: 5016; 2025-08-31: 5016; 2025-09-07: 5016; 2025-09-14: 5016; 2025-09-21: 5016; 2025-09-28: 5016; 2025-10-05: 5016; 2025-10-12: 5016; 2025-10-19: 5016; 2025-10-26: 5016; 2025-11-02: 5016; 2025-11-09: 5016; 2025-11-16: 5016; 2025-11-23: 5016; 2025-11-30: 5016; 2025-12-07: 5016; 2025-12-14: 5016; 2025-12-21: 5016; 2025-12-28: 5016; 2026-01-04: 5016; 2026-01-11: 5016; 2026-01-18: 5016; 2026-01-25: 5016; 2026-02-01: 5016; 2026-02-08: 5016; 2026-02-15: 5016; 2026-02-22: 5016; 2026-03-01: 5016; 2026-03-08: 5016; 2026-03-15: 5016; 2026-03-22: 5016; 2026-03-29: 5016; 2026-04-05: 5016; 2026-04-12: 5016; 2026-04-19: 5016; 2026-04-26: 5016; 2026-05-03: 5016; 2026-05-10: 5016; 2026-05-17: 5016; 2026-05-24: 5016; 2026-05-31: 5016; 2026-06-07: 5016
0CF5534W38A8 | (DO Unloading Area) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 17 | 1375 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 347; 2025-03-02: 660; 2025-03-09: 325; 2025-03-16: 43
0CF5534W38A8 | (DO Unloading Area) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 17 | 1375 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 347; 2025-03-02: 1007; 2025-03-09: 1332; 2025-03-16: 1375; 2025-03-23: 1375; 2025-03-30: 1375; 2025-04-06: 1375; 2025-04-13: 1375; 2025-04-20: 1375; 2025-04-27: 1375; 2025-05-04: 1375; 2025-05-11: 1375; 2025-05-18: 1375; 2025-05-25: 1375; 2025-06-01: 1375; 2025-06-08: 1375; 2025-06-15: 1375; 2025-06-22: 1375; 2025-06-29: 1375; 2025-07-06: 1375; 2025-07-13: 1375; 2025-07-20: 1375; 2025-07-27: 1375; 2025-08-03: 1375; 2025-08-10: 1375; 2025-08-17: 1375; 2025-08-24: 1375; 2025-08-31: 1375; 2025-09-07: 1375; 2025-09-14: 1375; 2025-09-21: 1375; 2025-09-28: 1375; 2025-10-05: 1375; 2025-10-12: 1375; 2025-10-19: 1375; 2025-10-26: 1375; 2025-11-02: 1375; 2025-11-09: 1375; 2025-11-16: 1375; 2025-11-23: 1375; 2025-11-30: 1375; 2025-12-07: 1375; 2025-12-14: 1375; 2025-12-21: 1375; 2025-12-28: 1375; 2026-01-04: 1375; 2026-01-11: 1375; 2026-01-18: 1375; 2026-01-25: 1375; 2026-02-01: 1375; 2026-02-08: 1375; 2026-02-15: 1375; 2026-02-22: 1375; 2026-03-01: 1375; 2026-03-08: 1375; 2026-03-15: 1375; 2026-03-22: 1375; 2026-03-29: 1375; 2026-04-05: 1375; 2026-04-12: 1375; 2026-04-19: 1375; 2026-04-26: 1375; 2026-05-03: 1375; 2026-05-10: 1375; 2026-05-17: 1375; 2026-05-24: 1375; 2026-05-31: 1375; 2026-06-07: 1375
0CF5534W36A21 | (DO Unloading Area) Equipment Installation | 2025-02-27 | 2025-03-12 | 11 | 738 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 271; 2025-03-02: 407; 2025-03-09: 60
0CF5534W36A21 | (DO Unloading Area) Equipment Installation | 2025-02-27 | 2025-03-12 | 11 | 738 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 271; 2025-03-02: 678; 2025-03-09: 738; 2025-03-16: 738; 2025-03-23: 738; 2025-03-30: 738; 2025-04-06: 738; 2025-04-13: 738; 2025-04-20: 738; 2025-04-27: 738; 2025-05-04: 738; 2025-05-11: 738; 2025-05-18: 738; 2025-05-25: 738; 2025-06-01: 738; 2025-06-08: 738; 2025-06-15: 738; 2025-06-22: 738; 2025-06-29: 738; 2025-07-06: 738; 2025-07-13: 738; 2025-07-20: 738; 2025-07-27: 738; 2025-08-03: 738; 2025-08-10: 738; 2025-08-17: 738; 2025-08-24: 738; 2025-08-31: 738; 2025-09-07: 738; 2025-09-14: 738; 2025-09-21: 738; 2025-09-28: 738; 2025-10-05: 738; 2025-10-12: 738; 2025-10-19: 738; 2025-10-26: 738; 2025-11-02: 738; 2025-11-09: 738; 2025-11-16: 738; 2025-11-23: 738; 2025-11-30: 738; 2025-12-07: 738; 2025-12-14: 738; 2025-12-21: 738; 2025-12-28: 738; 2026-01-04: 738; 2026-01-11: 738; 2026-01-18: 738; 2026-01-25: 738; 2026-02-01: 738; 2026-02-08: 738; 2026-02-15: 738; 2026-02-22: 738; 2026-03-01: 738; 2026-03-08: 738; 2026-03-15: 738; 2026-03-22: 738; 2026-03-29: 738; 2026-04-05: 738; 2026-04-12: 738; 2026-04-19: 738; 2026-04-26: 738; 2026-05-03: 738; 2026-05-10: 738; 2026-05-17: 738; 2026-05-24: 738; 2026-05-31: 738; 2026-06-07: 738
0CF5534W36A23 | (DO Unloading Area) Piping Work | 2025-03-31 | 2025-04-24 | 21 | 2903 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1354; 2025-04-06: 939; 2025-04-13: 508; 2025-04-20: 102
0CF5534W36A23 | (DO Unloading Area) Piping Work | 2025-03-31 | 2025-04-24 | 21 | 2903 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1354; 2025-04-06: 2293; 2025-04-13: 2801; 2025-04-20: 2903; 2025-04-27: 2903; 2025-05-04: 2903; 2025-05-11: 2903; 2025-05-18: 2903; 2025-05-25: 2903; 2025-06-01: 2903; 2025-06-08: 2903; 2025-06-15: 2903; 2025-06-22: 2903; 2025-06-29: 2903; 2025-07-06: 2903; 2025-07-13: 2903; 2025-07-20: 2903; 2025-07-27: 2903; 2025-08-03: 2903; 2025-08-10: 2903; 2025-08-17: 2903; 2025-08-24: 2903; 2025-08-31: 2903; 2025-09-07: 2903; 2025-09-14: 2903; 2025-09-21: 2903; 2025-09-28: 2903; 2025-10-05: 2903; 2025-10-12: 2903; 2025-10-19: 2903; 2025-10-26: 2903; 2025-11-02: 2903; 2025-11-09: 2903; 2025-11-16: 2903; 2025-11-23: 2903; 2025-11-30: 2903; 2025-12-07: 2903; 2025-12-14: 2903; 2025-12-21: 2903; 2025-12-28: 2903; 2026-01-04: 2903; 2026-01-11: 2903; 2026-01-18: 2903; 2026-01-25: 2903; 2026-02-01: 2903; 2026-02-08: 2903; 2026-02-15: 2903; 2026-02-22: 2903; 2026-03-01: 2903; 2026-03-08: 2903; 2026-03-15: 2903; 2026-03-22: 2903; 2026-03-29: 2903; 2026-04-05: 2903; 2026-04-12: 2903; 2026-04-19: 2903; 2026-04-26: 2903; 2026-05-03: 2903; 2026-05-10: 2903; 2026-05-17: 2903; 2026-05-24: 2903; 2026-05-31: 2903; 2026-06-07: 2903
Fuel Oil False Start Storage Tank Pit (23.6) |  | 2025-02-05 | 2025-04-07 | 52 | 25727 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 1140; 2025-03-02: 555; 2025-03-09: 600; 2025-03-16: 615; 2025-03-23: 369; 2025-03-30: 152; 2025-04-06: 0
Fuel Oil False Start Storage Tank Pit (23.6) |  | 2025-02-05 | 2025-04-07 | 52 | 25727 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 12068; 2025-02-16: 22296; 2025-02-23: 23436; 2025-03-02: 23991; 2025-03-09: 24591; 2025-03-16: 25206; 2025-03-23: 25575; 2025-03-30: 25727; 2025-04-06: 25727; 2025-04-13: 25727; 2025-04-20: 25727; 2025-04-27: 25727; 2025-05-04: 25727; 2025-05-11: 25727; 2025-05-18: 25727; 2025-05-25: 25727; 2025-06-01: 25727; 2025-06-08: 25727; 2025-06-15: 25727; 2025-06-22: 25727; 2025-06-29: 25727; 2025-07-06: 25727; 2025-07-13: 25727; 2025-07-20: 25727; 2025-07-27: 25727; 2025-08-03: 25727; 2025-08-10: 25727; 2025-08-17: 25727; 2025-08-24: 25727; 2025-08-31: 25727; 2025-09-07: 25727; 2025-09-14: 25727; 2025-09-21: 25727; 2025-09-28: 25727; 2025-10-05: 25727; 2025-10-12: 25727; 2025-10-19: 25727; 2025-10-26: 25727; 2025-11-02: 25727; 2025-11-09: 25727; 2025-11-16: 25727; 2025-11-23: 25727; 2025-11-30: 25727; 2025-12-07: 25727; 2025-12-14: 25727; 2025-12-21: 25727; 2025-12-28: 25727; 2026-01-04: 25727; 2026-01-11: 25727; 2026-01-18: 25727; 2026-01-25: 25727; 2026-02-01: 25727; 2026-02-08: 25727; 2026-02-15: 25727; 2026-02-22: 25727; 2026-03-01: 25727; 2026-03-08: 25727; 2026-03-15: 25727; 2026-03-22: 25727; 2026-03-29: 25727; 2026-04-05: 25727; 2026-04-12: 25727; 2026-04-19: 25727; 2026-04-26: 25727; 2026-05-03: 25727; 2026-05-10: 25727; 2026-05-17: 25727; 2026-05-24: 25727; 2026-05-31: 25727; 2026-06-07: 25727
Construction Management |  | 2025-02-05 | 2025-04-07 | 52 | 25727 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 1140; 2025-03-02: 555; 2025-03-09: 600; 2025-03-16: 615; 2025-03-23: 369; 2025-03-30: 152; 2025-04-06: 0
Construction Management |  | 2025-02-05 | 2025-04-07 | 52 | 25727 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 12068; 2025-02-16: 22296; 2025-02-23: 23436; 2025-03-02: 23991; 2025-03-09: 24591; 2025-03-16: 25206; 2025-03-23: 25575; 2025-03-30: 25727; 2025-04-06: 25727; 2025-04-13: 25727; 2025-04-20: 25727; 2025-04-27: 25727; 2025-05-04: 25727; 2025-05-11: 25727; 2025-05-18: 25727; 2025-05-25: 25727; 2025-06-01: 25727; 2025-06-08: 25727; 2025-06-15: 25727; 2025-06-22: 25727; 2025-06-29: 25727; 2025-07-06: 25727; 2025-07-13: 25727; 2025-07-20: 25727; 2025-07-27: 25727; 2025-08-03: 25727; 2025-08-10: 25727; 2025-08-17: 25727; 2025-08-24: 25727; 2025-08-31: 25727; 2025-09-07: 25727; 2025-09-14: 25727; 2025-09-21: 25727; 2025-09-28: 25727; 2025-10-05: 25727; 2025-10-12: 25727; 2025-10-19: 25727; 2025-10-26: 25727; 2025-11-02: 25727; 2025-11-09: 25727; 2025-11-16: 25727; 2025-11-23: 25727; 2025-11-30: 25727; 2025-12-07: 25727; 2025-12-14: 25727; 2025-12-21: 25727; 2025-12-28: 25727; 2026-01-04: 25727; 2026-01-11: 25727; 2026-01-18: 25727; 2026-01-25: 25727; 2026-02-01: 25727; 2026-02-08: 25727; 2026-02-15: 25727; 2026-02-22: 25727; 2026-03-01: 25727; 2026-03-08: 25727; 2026-03-15: 25727; 2026-03-22: 25727; 2026-03-29: 25727; 2026-04-05: 25727; 2026-04-12: 25727; 2026-04-19: 25727; 2026-04-26: 25727; 2026-05-03: 25727; 2026-05-10: 25727; 2026-05-17: 25727; 2026-05-24: 25727; 2026-05-31: 25727; 2026-06-07: 25727
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | 23114 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 818
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | 23114 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 12068; 2025-02-16: 22296; 2025-02-23: 23114; 2025-03-02: 23114; 2025-03-09: 23114; 2025-03-16: 23114; 2025-03-23: 23114; 2025-03-30: 23114; 2025-04-06: 23114; 2025-04-13: 23114; 2025-04-20: 23114; 2025-04-27: 23114; 2025-05-04: 23114; 2025-05-11: 23114; 2025-05-18: 23114; 2025-05-25: 23114; 2025-06-01: 23114; 2025-06-08: 23114; 2025-06-15: 23114; 2025-06-22: 23114; 2025-06-29: 23114; 2025-07-06: 23114; 2025-07-13: 23114; 2025-07-20: 23114; 2025-07-27: 23114; 2025-08-03: 23114; 2025-08-10: 23114; 2025-08-17: 23114; 2025-08-24: 23114; 2025-08-31: 23114; 2025-09-07: 23114; 2025-09-14: 23114; 2025-09-21: 23114; 2025-09-28: 23114; 2025-10-05: 23114; 2025-10-12: 23114; 2025-10-19: 23114; 2025-10-26: 23114; 2025-11-02: 23114; 2025-11-09: 23114; 2025-11-16: 23114; 2025-11-23: 23114; 2025-11-30: 23114; 2025-12-07: 23114; 2025-12-14: 23114; 2025-12-21: 23114; 2025-12-28: 23114; 2026-01-04: 23114; 2026-01-11: 23114; 2026-01-18: 23114; 2026-01-25: 23114; 2026-02-01: 23114; 2026-02-08: 23114; 2026-02-15: 23114; 2026-02-22: 23114; 2026-03-01: 23114; 2026-03-08: 23114; 2026-03-15: 23114; 2026-03-22: 23114; 2026-03-29: 23114; 2026-04-05: 23114; 2026-04-12: 23114; 2026-04-19: 23114; 2026-04-26: 23114; 2026-05-03: 23114; 2026-05-10: 23114; 2026-05-17: 23114; 2026-05-24: 23114; 2026-05-31: 23114; 2026-06-07: 23114
0CF5534W16A7 | (Fuel Oil False Start Storage Tank Pit) FDN Work | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | 23114 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 818
0CF5534W16A7 | (Fuel Oil False Start Storage Tank Pit) FDN Work | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | 23114 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 12068; 2025-02-16: 22296; 2025-02-23: 23114; 2025-03-02: 23114; 2025-03-09: 23114; 2025-03-16: 23114; 2025-03-23: 23114; 2025-03-30: 23114; 2025-04-06: 23114; 2025-04-13: 23114; 2025-04-20: 23114; 2025-04-27: 23114; 2025-05-04: 23114; 2025-05-11: 23114; 2025-05-18: 23114; 2025-05-25: 23114; 2025-06-01: 23114; 2025-06-08: 23114; 2025-06-15: 23114; 2025-06-22: 23114; 2025-06-29: 23114; 2025-07-06: 23114; 2025-07-13: 23114; 2025-07-20: 23114; 2025-07-27: 23114; 2025-08-03: 23114; 2025-08-10: 23114; 2025-08-17: 23114; 2025-08-24: 23114; 2025-08-31: 23114; 2025-09-07: 23114; 2025-09-14: 23114; 2025-09-21: 23114; 2025-09-28: 23114; 2025-10-05: 23114; 2025-10-12: 23114; 2025-10-19: 23114; 2025-10-26: 23114; 2025-11-02: 23114; 2025-11-09: 23114; 2025-11-16: 23114; 2025-11-23: 23114; 2025-11-30: 23114; 2025-12-07: 23114; 2025-12-14: 23114; 2025-12-21: 23114; 2025-12-28: 23114; 2026-01-04: 23114; 2026-01-11: 23114; 2026-01-18: 23114; 2026-01-25: 23114; 2026-02-01: 23114; 2026-02-08: 23114; 2026-02-15: 23114; 2026-02-22: 23114; 2026-03-01: 23114; 2026-03-08: 23114; 2026-03-15: 23114; 2026-03-22: 23114; 2026-03-29: 23114; 2026-04-05: 23114; 2026-04-12: 23114; 2026-04-19: 23114; 2026-04-26: 23114; 2026-05-03: 23114; 2026-05-10: 23114; 2026-05-17: 23114; 2026-05-24: 23114; 2026-05-31: 23114; 2026-06-07: 23114
Mech Team |  | 2025-02-27 | 2025-04-07 | 32 | 2613 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 322; 2025-03-02: 555; 2025-03-09: 600; 2025-03-16: 615; 2025-03-23: 369; 2025-03-30: 152; 2025-04-06: 0
Mech Team |  | 2025-02-27 | 2025-04-07 | 32 | 2613 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 322; 2025-03-02: 877; 2025-03-09: 1477; 2025-03-16: 2092; 2025-03-23: 2461; 2025-03-30: 2613; 2025-04-06: 2613; 2025-04-13: 2613; 2025-04-20: 2613; 2025-04-27: 2613; 2025-05-04: 2613; 2025-05-11: 2613; 2025-05-18: 2613; 2025-05-25: 2613; 2025-06-01: 2613; 2025-06-08: 2613; 2025-06-15: 2613; 2025-06-22: 2613; 2025-06-29: 2613; 2025-07-06: 2613; 2025-07-13: 2613; 2025-07-20: 2613; 2025-07-27: 2613; 2025-08-03: 2613; 2025-08-10: 2613; 2025-08-17: 2613; 2025-08-24: 2613; 2025-08-31: 2613; 2025-09-07: 2613; 2025-09-14: 2613; 2025-09-21: 2613; 2025-09-28: 2613; 2025-10-05: 2613; 2025-10-12: 2613; 2025-10-19: 2613; 2025-10-26: 2613; 2025-11-02: 2613; 2025-11-09: 2613; 2025-11-16: 2613; 2025-11-23: 2613; 2025-11-30: 2613; 2025-12-07: 2613; 2025-12-14: 2613; 2025-12-21: 2613; 2025-12-28: 2613; 2026-01-04: 2613; 2026-01-11: 2613; 2026-01-18: 2613; 2026-01-25: 2613; 2026-02-01: 2613; 2026-02-08: 2613; 2026-02-15: 2613; 2026-02-22: 2613; 2026-03-01: 2613; 2026-03-08: 2613; 2026-03-15: 2613; 2026-03-22: 2613; 2026-03-29: 2613; 2026-04-05: 2613; 2026-04-12: 2613; 2026-04-19: 2613; 2026-04-26: 2613; 2026-05-03: 2613; 2026-05-10: 2613; 2026-05-17: 2613; 2026-05-24: 2613; 2026-05-31: 2613; 2026-06-07: 2613
0CF5534W38A10 | (Fuel Oil False Start Storage Tank Pit) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 17 | 716 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 181; 2025-03-02: 344; 2025-03-09: 169; 2025-03-16: 22
0CF5534W38A10 | (Fuel Oil False Start Storage Tank Pit) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 17 | 716 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 181; 2025-03-02: 524; 2025-03-09: 694; 2025-03-16: 716; 2025-03-23: 716; 2025-03-30: 716; 2025-04-06: 716; 2025-04-13: 716; 2025-04-20: 716; 2025-04-27: 716; 2025-05-04: 716; 2025-05-11: 716; 2025-05-18: 716; 2025-05-25: 716; 2025-06-01: 716; 2025-06-08: 716; 2025-06-15: 716; 2025-06-22: 716; 2025-06-29: 716; 2025-07-06: 716; 2025-07-13: 716; 2025-07-20: 716; 2025-07-27: 716; 2025-08-03: 716; 2025-08-10: 716; 2025-08-17: 716; 2025-08-24: 716; 2025-08-31: 716; 2025-09-07: 716; 2025-09-14: 716; 2025-09-21: 716; 2025-09-28: 716; 2025-10-05: 716; 2025-10-12: 716; 2025-10-19: 716; 2025-10-26: 716; 2025-11-02: 716; 2025-11-09: 716; 2025-11-16: 716; 2025-11-23: 716; 2025-11-30: 716; 2025-12-07: 716; 2025-12-14: 716; 2025-12-21: 716; 2025-12-28: 716; 2026-01-04: 716; 2026-01-11: 716; 2026-01-18: 716; 2026-01-25: 716; 2026-02-01: 716; 2026-02-08: 716; 2026-02-15: 716; 2026-02-22: 716; 2026-03-01: 716; 2026-03-08: 716; 2026-03-15: 716; 2026-03-22: 716; 2026-03-29: 716; 2026-04-05: 716; 2026-04-12: 716; 2026-04-19: 716; 2026-04-26: 716; 2026-05-03: 716; 2026-05-10: 716; 2026-05-17: 716; 2026-05-24: 716; 2026-05-31: 716; 2026-06-07: 716
0CF5534W36A26 | (Fuel Oil False Start Storage Tank Pit) Equipment Installation | 2025-02-27 | 2025-03-12 | 11 | 384 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 141; 2025-03-02: 212; 2025-03-09: 31
0CF5534W36A26 | (Fuel Oil False Start Storage Tank Pit) Equipment Installation | 2025-02-27 | 2025-03-12 | 11 | 384 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 141; 2025-03-02: 353; 2025-03-09: 384; 2025-03-16: 384; 2025-03-23: 384; 2025-03-30: 384; 2025-04-06: 384; 2025-04-13: 384; 2025-04-20: 384; 2025-04-27: 384; 2025-05-04: 384; 2025-05-11: 384; 2025-05-18: 384; 2025-05-25: 384; 2025-06-01: 384; 2025-06-08: 384; 2025-06-15: 384; 2025-06-22: 384; 2025-06-29: 384; 2025-07-06: 384; 2025-07-13: 384; 2025-07-20: 384; 2025-07-27: 384; 2025-08-03: 384; 2025-08-10: 384; 2025-08-17: 384; 2025-08-24: 384; 2025-08-31: 384; 2025-09-07: 384; 2025-09-14: 384; 2025-09-21: 384; 2025-09-28: 384; 2025-10-05: 384; 2025-10-12: 384; 2025-10-19: 384; 2025-10-26: 384; 2025-11-02: 384; 2025-11-09: 384; 2025-11-16: 384; 2025-11-23: 384; 2025-11-30: 384; 2025-12-07: 384; 2025-12-14: 384; 2025-12-21: 384; 2025-12-28: 384; 2026-01-04: 384; 2026-01-11: 384; 2026-01-18: 384; 2026-01-25: 384; 2026-02-01: 384; 2026-02-08: 384; 2026-02-15: 384; 2026-02-22: 384; 2026-03-01: 384; 2026-03-08: 384; 2026-03-15: 384; 2026-03-22: 384; 2026-03-29: 384; 2026-04-05: 384; 2026-04-12: 384; 2026-04-19: 384; 2026-04-26: 384; 2026-05-03: 384; 2026-05-10: 384; 2026-05-17: 384; 2026-05-24: 384; 2026-05-31: 384; 2026-06-07: 384
0CF5534W36A27 | (Fuel Oil False Start Storage Tank Pit) Piping Work | 2025-03-12 | 2025-04-07 | 21 | 1513 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 399; 2025-03-16: 593; 2025-03-23: 369; 2025-03-30: 152; 2025-04-06: 0
0CF5534W36A27 | (Fuel Oil False Start Storage Tank Pit) Piping Work | 2025-03-12 | 2025-04-07 | 21 | 1513 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 399; 2025-03-16: 992; 2025-03-23: 1361; 2025-03-30: 1513; 2025-04-06: 1513; 2025-04-13: 1513; 2025-04-20: 1513; 2025-04-27: 1513; 2025-05-04: 1513; 2025-05-11: 1513; 2025-05-18: 1513; 2025-05-25: 1513; 2025-06-01: 1513; 2025-06-08: 1513; 2025-06-15: 1513; 2025-06-22: 1513; 2025-06-29: 1513; 2025-07-06: 1513; 2025-07-13: 1513; 2025-07-20: 1513; 2025-07-27: 1513; 2025-08-03: 1513; 2025-08-10: 1513; 2025-08-17: 1513; 2025-08-24: 1513; 2025-08-31: 1513; 2025-09-07: 1513; 2025-09-14: 1513; 2025-09-21: 1513; 2025-09-28: 1513; 2025-10-05: 1513; 2025-10-12: 1513; 2025-10-19: 1513; 2025-10-26: 1513; 2025-11-02: 1513; 2025-11-09: 1513; 2025-11-16: 1513; 2025-11-23: 1513; 2025-11-30: 1513; 2025-12-07: 1513; 2025-12-14: 1513; 2025-12-21: 1513; 2025-12-28: 1513; 2026-01-04: 1513; 2026-01-11: 1513; 2026-01-18: 1513; 2026-01-25: 1513; 2026-02-01: 1513; 2026-02-08: 1513; 2026-02-15: 1513; 2026-02-22: 1513; 2026-03-01: 1513; 2026-03-08: 1513; 2026-03-15: 1513; 2026-03-22: 1513; 2026-03-29: 1513; 2026-04-05: 1513; 2026-04-12: 1513; 2026-04-19: 1513; 2026-04-26: 1513; 2026-05-03: 1513; 2026-05-10: 1513; 2026-05-17: 1513; 2026-05-24: 1513; 2026-05-31: 1513; 2026-06-07: 1513
Diesel Fuel Drainage Reservoir (23.7) |  | 2025-02-05 | 2025-04-07 | 52 | 25727 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 1140; 2025-03-02: 555; 2025-03-09: 600; 2025-03-16: 615; 2025-03-23: 369; 2025-03-30: 152; 2025-04-06: 0
Diesel Fuel Drainage Reservoir (23.7) |  | 2025-02-05 | 2025-04-07 | 52 | 25727 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 12068; 2025-02-16: 22296; 2025-02-23: 23436; 2025-03-02: 23991; 2025-03-09: 24591; 2025-03-16: 25206; 2025-03-23: 25575; 2025-03-30: 25727; 2025-04-06: 25727; 2025-04-13: 25727; 2025-04-20: 25727; 2025-04-27: 25727; 2025-05-04: 25727; 2025-05-11: 25727; 2025-05-18: 25727; 2025-05-25: 25727; 2025-06-01: 25727; 2025-06-08: 25727; 2025-06-15: 25727; 2025-06-22: 25727; 2025-06-29: 25727; 2025-07-06: 25727; 2025-07-13: 25727; 2025-07-20: 25727; 2025-07-27: 25727; 2025-08-03: 25727; 2025-08-10: 25727; 2025-08-17: 25727; 2025-08-24: 25727; 2025-08-31: 25727; 2025-09-07: 25727; 2025-09-14: 25727; 2025-09-21: 25727; 2025-09-28: 25727; 2025-10-05: 25727; 2025-10-12: 25727; 2025-10-19: 25727; 2025-10-26: 25727; 2025-11-02: 25727; 2025-11-09: 25727; 2025-11-16: 25727; 2025-11-23: 25727; 2025-11-30: 25727; 2025-12-07: 25727; 2025-12-14: 25727; 2025-12-21: 25727; 2025-12-28: 25727; 2026-01-04: 25727; 2026-01-11: 25727; 2026-01-18: 25727; 2026-01-25: 25727; 2026-02-01: 25727; 2026-02-08: 25727; 2026-02-15: 25727; 2026-02-22: 25727; 2026-03-01: 25727; 2026-03-08: 25727; 2026-03-15: 25727; 2026-03-22: 25727; 2026-03-29: 25727; 2026-04-05: 25727; 2026-04-12: 25727; 2026-04-19: 25727; 2026-04-26: 25727; 2026-05-03: 25727; 2026-05-10: 25727; 2026-05-17: 25727; 2026-05-24: 25727; 2026-05-31: 25727; 2026-06-07: 25727
Construction Management |  | 2025-02-05 | 2025-04-07 | 52 | 25727 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 1140; 2025-03-02: 555; 2025-03-09: 600; 2025-03-16: 615; 2025-03-23: 369; 2025-03-30: 152; 2025-04-06: 0
Construction Management |  | 2025-02-05 | 2025-04-07 | 52 | 25727 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 12068; 2025-02-16: 22296; 2025-02-23: 23436; 2025-03-02: 23991; 2025-03-09: 24591; 2025-03-16: 25206; 2025-03-23: 25575; 2025-03-30: 25727; 2025-04-06: 25727; 2025-04-13: 25727; 2025-04-20: 25727; 2025-04-27: 25727; 2025-05-04: 25727; 2025-05-11: 25727; 2025-05-18: 25727; 2025-05-25: 25727; 2025-06-01: 25727; 2025-06-08: 25727; 2025-06-15: 25727; 2025-06-22: 25727; 2025-06-29: 25727; 2025-07-06: 25727; 2025-07-13: 25727; 2025-07-20: 25727; 2025-07-27: 25727; 2025-08-03: 25727; 2025-08-10: 25727; 2025-08-17: 25727; 2025-08-24: 25727; 2025-08-31: 25727; 2025-09-07: 25727; 2025-09-14: 25727; 2025-09-21: 25727; 2025-09-28: 25727; 2025-10-05: 25727; 2025-10-12: 25727; 2025-10-19: 25727; 2025-10-26: 25727; 2025-11-02: 25727; 2025-11-09: 25727; 2025-11-16: 25727; 2025-11-23: 25727; 2025-11-30: 25727; 2025-12-07: 25727; 2025-12-14: 25727; 2025-12-21: 25727; 2025-12-28: 25727; 2026-01-04: 25727; 2026-01-11: 25727; 2026-01-18: 25727; 2026-01-25: 25727; 2026-02-01: 25727; 2026-02-08: 25727; 2026-02-15: 25727; 2026-02-22: 25727; 2026-03-01: 25727; 2026-03-08: 25727; 2026-03-15: 25727; 2026-03-22: 25727; 2026-03-29: 25727; 2026-04-05: 25727; 2026-04-12: 25727; 2026-04-19: 25727; 2026-04-26: 25727; 2026-05-03: 25727; 2026-05-10: 25727; 2026-05-17: 25727; 2026-05-24: 25727; 2026-05-31: 25727; 2026-06-07: 25727
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | 23114 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 818
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | 23114 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 12068; 2025-02-16: 22296; 2025-02-23: 23114; 2025-03-02: 23114; 2025-03-09: 23114; 2025-03-16: 23114; 2025-03-23: 23114; 2025-03-30: 23114; 2025-04-06: 23114; 2025-04-13: 23114; 2025-04-20: 23114; 2025-04-27: 23114; 2025-05-04: 23114; 2025-05-11: 23114; 2025-05-18: 23114; 2025-05-25: 23114; 2025-06-01: 23114; 2025-06-08: 23114; 2025-06-15: 23114; 2025-06-22: 23114; 2025-06-29: 23114; 2025-07-06: 23114; 2025-07-13: 23114; 2025-07-20: 23114; 2025-07-27: 23114; 2025-08-03: 23114; 2025-08-10: 23114; 2025-08-17: 23114; 2025-08-24: 23114; 2025-08-31: 23114; 2025-09-07: 23114; 2025-09-14: 23114; 2025-09-21: 23114; 2025-09-28: 23114; 2025-10-05: 23114; 2025-10-12: 23114; 2025-10-19: 23114; 2025-10-26: 23114; 2025-11-02: 23114; 2025-11-09: 23114; 2025-11-16: 23114; 2025-11-23: 23114; 2025-11-30: 23114; 2025-12-07: 23114; 2025-12-14: 23114; 2025-12-21: 23114; 2025-12-28: 23114; 2026-01-04: 23114; 2026-01-11: 23114; 2026-01-18: 23114; 2026-01-25: 23114; 2026-02-01: 23114; 2026-02-08: 23114; 2026-02-15: 23114; 2026-02-22: 23114; 2026-03-01: 23114; 2026-03-08: 23114; 2026-03-15: 23114; 2026-03-22: 23114; 2026-03-29: 23114; 2026-04-05: 23114; 2026-04-12: 23114; 2026-04-19: 23114; 2026-04-26: 23114; 2026-05-03: 23114; 2026-05-10: 23114; 2026-05-17: 23114; 2026-05-24: 23114; 2026-05-31: 23114; 2026-06-07: 23114
0CF5534W16A6 | (Diesel Fuel Drainage Reservoir) FDN Work | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | 23114 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 818
0CF5534W16A6 | (Diesel Fuel Drainage Reservoir) FDN Work | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | 23114 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 12068; 2025-02-16: 22296; 2025-02-23: 23114; 2025-03-02: 23114; 2025-03-09: 23114; 2025-03-16: 23114; 2025-03-23: 23114; 2025-03-30: 23114; 2025-04-06: 23114; 2025-04-13: 23114; 2025-04-20: 23114; 2025-04-27: 23114; 2025-05-04: 23114; 2025-05-11: 23114; 2025-05-18: 23114; 2025-05-25: 23114; 2025-06-01: 23114; 2025-06-08: 23114; 2025-06-15: 23114; 2025-06-22: 23114; 2025-06-29: 23114; 2025-07-06: 23114; 2025-07-13: 23114; 2025-07-20: 23114; 2025-07-27: 23114; 2025-08-03: 23114; 2025-08-10: 23114; 2025-08-17: 23114; 2025-08-24: 23114; 2025-08-31: 23114; 2025-09-07: 23114; 2025-09-14: 23114; 2025-09-21: 23114; 2025-09-28: 23114; 2025-10-05: 23114; 2025-10-12: 23114; 2025-10-19: 23114; 2025-10-26: 23114; 2025-11-02: 23114; 2025-11-09: 23114; 2025-11-16: 23114; 2025-11-23: 23114; 2025-11-30: 23114; 2025-12-07: 23114; 2025-12-14: 23114; 2025-12-21: 23114; 2025-12-28: 23114; 2026-01-04: 23114; 2026-01-11: 23114; 2026-01-18: 23114; 2026-01-25: 23114; 2026-02-01: 23114; 2026-02-08: 23114; 2026-02-15: 23114; 2026-02-22: 23114; 2026-03-01: 23114; 2026-03-08: 23114; 2026-03-15: 23114; 2026-03-22: 23114; 2026-03-29: 23114; 2026-04-05: 23114; 2026-04-12: 23114; 2026-04-19: 23114; 2026-04-26: 23114; 2026-05-03: 23114; 2026-05-10: 23114; 2026-05-17: 23114; 2026-05-24: 23114; 2026-05-31: 23114; 2026-06-07: 23114
Mech Team |  | 2025-02-27 | 2025-04-07 | 32 | 2613 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 322; 2025-03-02: 555; 2025-03-09: 600; 2025-03-16: 615; 2025-03-23: 369; 2025-03-30: 152; 2025-04-06: 0
Mech Team |  | 2025-02-27 | 2025-04-07 | 32 | 2613 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 322; 2025-03-02: 877; 2025-03-09: 1477; 2025-03-16: 2092; 2025-03-23: 2461; 2025-03-30: 2613; 2025-04-06: 2613; 2025-04-13: 2613; 2025-04-20: 2613; 2025-04-27: 2613; 2025-05-04: 2613; 2025-05-11: 2613; 2025-05-18: 2613; 2025-05-25: 2613; 2025-06-01: 2613; 2025-06-08: 2613; 2025-06-15: 2613; 2025-06-22: 2613; 2025-06-29: 2613; 2025-07-06: 2613; 2025-07-13: 2613; 2025-07-20: 2613; 2025-07-27: 2613; 2025-08-03: 2613; 2025-08-10: 2613; 2025-08-17: 2613; 2025-08-24: 2613; 2025-08-31: 2613; 2025-09-07: 2613; 2025-09-14: 2613; 2025-09-21: 2613; 2025-09-28: 2613; 2025-10-05: 2613; 2025-10-12: 2613; 2025-10-19: 2613; 2025-10-26: 2613; 2025-11-02: 2613; 2025-11-09: 2613; 2025-11-16: 2613; 2025-11-23: 2613; 2025-11-30: 2613; 2025-12-07: 2613; 2025-12-14: 2613; 2025-12-21: 2613; 2025-12-28: 2613; 2026-01-04: 2613; 2026-01-11: 2613; 2026-01-18: 2613; 2026-01-25: 2613; 2026-02-01: 2613; 2026-02-08: 2613; 2026-02-15: 2613; 2026-02-22: 2613; 2026-03-01: 2613; 2026-03-08: 2613; 2026-03-15: 2613; 2026-03-22: 2613; 2026-03-29: 2613; 2026-04-05: 2613; 2026-04-12: 2613; 2026-04-19: 2613; 2026-04-26: 2613; 2026-05-03: 2613; 2026-05-10: 2613; 2026-05-17: 2613; 2026-05-24: 2613; 2026-05-31: 2613; 2026-06-07: 2613
0CF5534W38A9 | (Diesel Fuel Drainage Reservoir) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 17 | 716 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 181; 2025-03-02: 344; 2025-03-09: 169; 2025-03-16: 22
0CF5534W38A9 | (Diesel Fuel Drainage Reservoir) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 17 | 716 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 181; 2025-03-02: 524; 2025-03-09: 694; 2025-03-16: 716; 2025-03-23: 716; 2025-03-30: 716; 2025-04-06: 716; 2025-04-13: 716; 2025-04-20: 716; 2025-04-27: 716; 2025-05-04: 716; 2025-05-11: 716; 2025-05-18: 716; 2025-05-25: 716; 2025-06-01: 716; 2025-06-08: 716; 2025-06-15: 716; 2025-06-22: 716; 2025-06-29: 716; 2025-07-06: 716; 2025-07-13: 716; 2025-07-20: 716; 2025-07-27: 716; 2025-08-03: 716; 2025-08-10: 716; 2025-08-17: 716; 2025-08-24: 716; 2025-08-31: 716; 2025-09-07: 716; 2025-09-14: 716; 2025-09-21: 716; 2025-09-28: 716; 2025-10-05: 716; 2025-10-12: 716; 2025-10-19: 716; 2025-10-26: 716; 2025-11-02: 716; 2025-11-09: 716; 2025-11-16: 716; 2025-11-23: 716; 2025-11-30: 716; 2025-12-07: 716; 2025-12-14: 716; 2025-12-21: 716; 2025-12-28: 716; 2026-01-04: 716; 2026-01-11: 716; 2026-01-18: 716; 2026-01-25: 716; 2026-02-01: 716; 2026-02-08: 716; 2026-02-15: 716; 2026-02-22: 716; 2026-03-01: 716; 2026-03-08: 716; 2026-03-15: 716; 2026-03-22: 716; 2026-03-29: 716; 2026-04-05: 716; 2026-04-12: 716; 2026-04-19: 716; 2026-04-26: 716; 2026-05-03: 716; 2026-05-10: 716; 2026-05-17: 716; 2026-05-24: 716; 2026-05-31: 716; 2026-06-07: 716
0CF5534W36A24 | (Diesel Fuel Drainage Reservoir) Equipment Installation | 2025-02-27 | 2025-03-12 | 11 | 384 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 141; 2025-03-02: 212; 2025-03-09: 31
0CF5534W36A24 | (Diesel Fuel Drainage Reservoir) Equipment Installation | 2025-02-27 | 2025-03-12 | 11 | 384 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 141; 2025-03-02: 353; 2025-03-09: 384; 2025-03-16: 384; 2025-03-23: 384; 2025-03-30: 384; 2025-04-06: 384; 2025-04-13: 384; 2025-04-20: 384; 2025-04-27: 384; 2025-05-04: 384; 2025-05-11: 384; 2025-05-18: 384; 2025-05-25: 384; 2025-06-01: 384; 2025-06-08: 384; 2025-06-15: 384; 2025-06-22: 384; 2025-06-29: 384; 2025-07-06: 384; 2025-07-13: 384; 2025-07-20: 384; 2025-07-27: 384; 2025-08-03: 384; 2025-08-10: 384; 2025-08-17: 384; 2025-08-24: 384; 2025-08-31: 384; 2025-09-07: 384; 2025-09-14: 384; 2025-09-21: 384; 2025-09-28: 384; 2025-10-05: 384; 2025-10-12: 384; 2025-10-19: 384; 2025-10-26: 384; 2025-11-02: 384; 2025-11-09: 384; 2025-11-16: 384; 2025-11-23: 384; 2025-11-30: 384; 2025-12-07: 384; 2025-12-14: 384; 2025-12-21: 384; 2025-12-28: 384; 2026-01-04: 384; 2026-01-11: 384; 2026-01-18: 384; 2026-01-25: 384; 2026-02-01: 384; 2026-02-08: 384; 2026-02-15: 384; 2026-02-22: 384; 2026-03-01: 384; 2026-03-08: 384; 2026-03-15: 384; 2026-03-22: 384; 2026-03-29: 384; 2026-04-05: 384; 2026-04-12: 384; 2026-04-19: 384; 2026-04-26: 384; 2026-05-03: 384; 2026-05-10: 384; 2026-05-17: 384; 2026-05-24: 384; 2026-05-31: 384; 2026-06-07: 384
0CF5534W36A25 | (Diesel Fuel Drainage Reservoir) Piping Work | 2025-03-12 | 2025-04-07 | 21 | 1513 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 399; 2025-03-16: 593; 2025-03-23: 369; 2025-03-30: 152; 2025-04-06: 0
0CF5534W36A25 | (Diesel Fuel Drainage Reservoir) Piping Work | 2025-03-12 | 2025-04-07 | 21 | 1513 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 399; 2025-03-16: 992; 2025-03-23: 1361; 2025-03-30: 1513; 2025-04-06: 1513; 2025-04-13: 1513; 2025-04-20: 1513; 2025-04-27: 1513; 2025-05-04: 1513; 2025-05-11: 1513; 2025-05-18: 1513; 2025-05-25: 1513; 2025-06-01: 1513; 2025-06-08: 1513; 2025-06-15: 1513; 2025-06-22: 1513; 2025-06-29: 1513; 2025-07-06: 1513; 2025-07-13: 1513; 2025-07-20: 1513; 2025-07-27: 1513; 2025-08-03: 1513; 2025-08-10: 1513; 2025-08-17: 1513; 2025-08-24: 1513; 2025-08-31: 1513; 2025-09-07: 1513; 2025-09-14: 1513; 2025-09-21: 1513; 2025-09-28: 1513; 2025-10-05: 1513; 2025-10-12: 1513; 2025-10-19: 1513; 2025-10-26: 1513; 2025-11-02: 1513; 2025-11-09: 1513; 2025-11-16: 1513; 2025-11-23: 1513; 2025-11-30: 1513; 2025-12-07: 1513; 2025-12-14: 1513; 2025-12-21: 1513; 2025-12-28: 1513; 2026-01-04: 1513; 2026-01-11: 1513; 2026-01-18: 1513; 2026-01-25: 1513; 2026-02-01: 1513; 2026-02-08: 1513; 2026-02-15: 1513; 2026-02-22: 1513; 2026-03-01: 1513; 2026-03-08: 1513; 2026-03-15: 1513; 2026-03-22: 1513; 2026-03-29: 1513; 2026-04-05: 1513; 2026-04-12: 1513; 2026-04-19: 1513; 2026-04-26: 1513; 2026-05-03: 1513; 2026-05-10: 1513; 2026-05-17: 1513; 2026-05-24: 1513; 2026-05-31: 1513; 2026-06-07: 1513
Oil Storage Dyke (33.1-33.6) |  | 2025-02-05 | 2025-04-04 | 51 | 23830 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 916; 2025-03-02: 221; 2025-03-09: 173; 2025-03-16: 122; 2025-03-23: 76; 2025-03-30: 26
Oil Storage Dyke (33.1-33.6) |  | 2025-02-05 | 2025-04-04 | 51 | 23830 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 12068; 2025-02-16: 22296; 2025-02-23: 23212; 2025-03-02: 23434; 2025-03-09: 23606; 2025-03-16: 23728; 2025-03-23: 23804; 2025-03-30: 23830; 2025-04-06: 23830; 2025-04-13: 23830; 2025-04-20: 23830; 2025-04-27: 23830; 2025-05-04: 23830; 2025-05-11: 23830; 2025-05-18: 23830; 2025-05-25: 23830; 2025-06-01: 23830; 2025-06-08: 23830; 2025-06-15: 23830; 2025-06-22: 23830; 2025-06-29: 23830; 2025-07-06: 23830; 2025-07-13: 23830; 2025-07-20: 23830; 2025-07-27: 23830; 2025-08-03: 23830; 2025-08-10: 23830; 2025-08-17: 23830; 2025-08-24: 23830; 2025-08-31: 23830; 2025-09-07: 23830; 2025-09-14: 23830; 2025-09-21: 23830; 2025-09-28: 23830; 2025-10-05: 23830; 2025-10-12: 23830; 2025-10-19: 23830; 2025-10-26: 23830; 2025-11-02: 23830; 2025-11-09: 23830; 2025-11-16: 23830; 2025-11-23: 23830; 2025-11-30: 23830; 2025-12-07: 23830; 2025-12-14: 23830; 2025-12-21: 23830; 2025-12-28: 23830; 2026-01-04: 23830; 2026-01-11: 23830; 2026-01-18: 23830; 2026-01-25: 23830; 2026-02-01: 23830; 2026-02-08: 23830; 2026-02-15: 23830; 2026-02-22: 23830; 2026-03-01: 23830; 2026-03-08: 23830; 2026-03-15: 23830; 2026-03-22: 23830; 2026-03-29: 23830; 2026-04-05: 23830; 2026-04-12: 23830; 2026-04-19: 23830; 2026-04-26: 23830; 2026-05-03: 23830; 2026-05-10: 23830; 2026-05-17: 23830; 2026-05-24: 23830; 2026-05-31: 23830; 2026-06-07: 23830
Construction Management |  | 2025-02-05 | 2025-04-04 | 51 | 23830 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 916; 2025-03-02: 221; 2025-03-09: 173; 2025-03-16: 122; 2025-03-23: 76; 2025-03-30: 26
Construction Management |  | 2025-02-05 | 2025-04-04 | 51 | 23830 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 12068; 2025-02-16: 22296; 2025-02-23: 23212; 2025-03-02: 23434; 2025-03-09: 23606; 2025-03-16: 23728; 2025-03-23: 23804; 2025-03-30: 23830; 2025-04-06: 23830; 2025-04-13: 23830; 2025-04-20: 23830; 2025-04-27: 23830; 2025-05-04: 23830; 2025-05-11: 23830; 2025-05-18: 23830; 2025-05-25: 23830; 2025-06-01: 23830; 2025-06-08: 23830; 2025-06-15: 23830; 2025-06-22: 23830; 2025-06-29: 23830; 2025-07-06: 23830; 2025-07-13: 23830; 2025-07-20: 23830; 2025-07-27: 23830; 2025-08-03: 23830; 2025-08-10: 23830; 2025-08-17: 23830; 2025-08-24: 23830; 2025-08-31: 23830; 2025-09-07: 23830; 2025-09-14: 23830; 2025-09-21: 23830; 2025-09-28: 23830; 2025-10-05: 23830; 2025-10-12: 23830; 2025-10-19: 23830; 2025-10-26: 23830; 2025-11-02: 23830; 2025-11-09: 23830; 2025-11-16: 23830; 2025-11-23: 23830; 2025-11-30: 23830; 2025-12-07: 23830; 2025-12-14: 23830; 2025-12-21: 23830; 2025-12-28: 23830; 2026-01-04: 23830; 2026-01-11: 23830; 2026-01-18: 23830; 2026-01-25: 23830; 2026-02-01: 23830; 2026-02-08: 23830; 2026-02-15: 23830; 2026-02-22: 23830; 2026-03-01: 23830; 2026-03-08: 23830; 2026-03-15: 23830; 2026-03-22: 23830; 2026-03-29: 23830; 2026-04-05: 23830; 2026-04-12: 23830; 2026-04-19: 23830; 2026-04-26: 23830; 2026-05-03: 23830; 2026-05-10: 23830; 2026-05-17: 23830; 2026-05-24: 23830; 2026-05-31: 23830; 2026-06-07: 23830
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | 23114 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 818
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | 23114 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 12068; 2025-02-16: 22296; 2025-02-23: 23114; 2025-03-02: 23114; 2025-03-09: 23114; 2025-03-16: 23114; 2025-03-23: 23114; 2025-03-30: 23114; 2025-04-06: 23114; 2025-04-13: 23114; 2025-04-20: 23114; 2025-04-27: 23114; 2025-05-04: 23114; 2025-05-11: 23114; 2025-05-18: 23114; 2025-05-25: 23114; 2025-06-01: 23114; 2025-06-08: 23114; 2025-06-15: 23114; 2025-06-22: 23114; 2025-06-29: 23114; 2025-07-06: 23114; 2025-07-13: 23114; 2025-07-20: 23114; 2025-07-27: 23114; 2025-08-03: 23114; 2025-08-10: 23114; 2025-08-17: 23114; 2025-08-24: 23114; 2025-08-31: 23114; 2025-09-07: 23114; 2025-09-14: 23114; 2025-09-21: 23114; 2025-09-28: 23114; 2025-10-05: 23114; 2025-10-12: 23114; 2025-10-19: 23114; 2025-10-26: 23114; 2025-11-02: 23114; 2025-11-09: 23114; 2025-11-16: 23114; 2025-11-23: 23114; 2025-11-30: 23114; 2025-12-07: 23114; 2025-12-14: 23114; 2025-12-21: 23114; 2025-12-28: 23114; 2026-01-04: 23114; 2026-01-11: 23114; 2026-01-18: 23114; 2026-01-25: 23114; 2026-02-01: 23114; 2026-02-08: 23114; 2026-02-15: 23114; 2026-02-22: 23114; 2026-03-01: 23114; 2026-03-08: 23114; 2026-03-15: 23114; 2026-03-22: 23114; 2026-03-29: 23114; 2026-04-05: 23114; 2026-04-12: 23114; 2026-04-19: 23114; 2026-04-26: 23114; 2026-05-03: 23114; 2026-05-10: 23114; 2026-05-17: 23114; 2026-05-24: 23114; 2026-05-31: 23114; 2026-06-07: 23114
0CF5534W16A8 | (Oil Storage Dyke) FDN Work | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | 23114 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 818
0CF5534W16A8 | (Oil Storage Dyke) FDN Work | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | 23114 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 12068; 2025-02-16: 22296; 2025-02-23: 23114; 2025-03-02: 23114; 2025-03-09: 23114; 2025-03-16: 23114; 2025-03-23: 23114; 2025-03-30: 23114; 2025-04-06: 23114; 2025-04-13: 23114; 2025-04-20: 23114; 2025-04-27: 23114; 2025-05-04: 23114; 2025-05-11: 23114; 2025-05-18: 23114; 2025-05-25: 23114; 2025-06-01: 23114; 2025-06-08: 23114; 2025-06-15: 23114; 2025-06-22: 23114; 2025-06-29: 23114; 2025-07-06: 23114; 2025-07-13: 23114; 2025-07-20: 23114; 2025-07-27: 23114; 2025-08-03: 23114; 2025-08-10: 23114; 2025-08-17: 23114; 2025-08-24: 23114; 2025-08-31: 23114; 2025-09-07: 23114; 2025-09-14: 23114; 2025-09-21: 23114; 2025-09-28: 23114; 2025-10-05: 23114; 2025-10-12: 23114; 2025-10-19: 23114; 2025-10-26: 23114; 2025-11-02: 23114; 2025-11-09: 23114; 2025-11-16: 23114; 2025-11-23: 23114; 2025-11-30: 23114; 2025-12-07: 23114; 2025-12-14: 23114; 2025-12-21: 23114; 2025-12-28: 23114; 2026-01-04: 23114; 2026-01-11: 23114; 2026-01-18: 23114; 2026-01-25: 23114; 2026-02-01: 23114; 2026-02-08: 23114; 2026-02-15: 23114; 2026-02-22: 23114; 2026-03-01: 23114; 2026-03-08: 23114; 2026-03-15: 23114; 2026-03-22: 23114; 2026-03-29: 23114; 2026-04-05: 23114; 2026-04-12: 23114; 2026-04-19: 23114; 2026-04-26: 23114; 2026-05-03: 23114; 2026-05-10: 23114; 2026-05-17: 23114; 2026-05-24: 23114; 2026-05-31: 23114; 2026-06-07: 23114
Mech Team |  | 2025-02-27 | 2025-04-04 | 31 | 716 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 98; 2025-03-02: 221; 2025-03-09: 173; 2025-03-16: 122; 2025-03-23: 76; 2025-03-30: 26
Mech Team |  | 2025-02-27 | 2025-04-04 | 31 | 716 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 98; 2025-03-02: 320; 2025-03-09: 492; 2025-03-16: 614; 2025-03-23: 690; 2025-03-30: 716; 2025-04-06: 716; 2025-04-13: 716; 2025-04-20: 716; 2025-04-27: 716; 2025-05-04: 716; 2025-05-11: 716; 2025-05-18: 716; 2025-05-25: 716; 2025-06-01: 716; 2025-06-08: 716; 2025-06-15: 716; 2025-06-22: 716; 2025-06-29: 716; 2025-07-06: 716; 2025-07-13: 716; 2025-07-20: 716; 2025-07-27: 716; 2025-08-03: 716; 2025-08-10: 716; 2025-08-17: 716; 2025-08-24: 716; 2025-08-31: 716; 2025-09-07: 716; 2025-09-14: 716; 2025-09-21: 716; 2025-09-28: 716; 2025-10-05: 716; 2025-10-12: 716; 2025-10-19: 716; 2025-10-26: 716; 2025-11-02: 716; 2025-11-09: 716; 2025-11-16: 716; 2025-11-23: 716; 2025-11-30: 716; 2025-12-07: 716; 2025-12-14: 716; 2025-12-21: 716; 2025-12-28: 716; 2026-01-04: 716; 2026-01-11: 716; 2026-01-18: 716; 2026-01-25: 716; 2026-02-01: 716; 2026-02-08: 716; 2026-02-15: 716; 2026-02-22: 716; 2026-03-01: 716; 2026-03-08: 716; 2026-03-15: 716; 2026-03-22: 716; 2026-03-29: 716; 2026-04-05: 716; 2026-04-12: 716; 2026-04-19: 716; 2026-04-26: 716; 2026-05-03: 716; 2026-05-10: 716; 2026-05-17: 716; 2026-05-24: 716; 2026-05-31: 716; 2026-06-07: 716
0CF5534W38A11 | (Oil Storage Dyke) Structure Work | 2025-02-27 | 2025-04-04 | 31 | 716 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 98; 2025-03-02: 221; 2025-03-09: 173; 2025-03-16: 122; 2025-03-23: 76; 2025-03-30: 26
0CF5534W38A11 | (Oil Storage Dyke) Structure Work | 2025-02-27 | 2025-04-04 | 31 | 716 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 98; 2025-03-02: 320; 2025-03-09: 492; 2025-03-16: 614; 2025-03-23: 690; 2025-03-30: 716; 2025-04-06: 716; 2025-04-13: 716; 2025-04-20: 716; 2025-04-27: 716; 2025-05-04: 716; 2025-05-11: 716; 2025-05-18: 716; 2025-05-25: 716; 2025-06-01: 716; 2025-06-08: 716; 2025-06-15: 716; 2025-06-22: 716; 2025-06-29: 716; 2025-07-06: 716; 2025-07-13: 716; 2025-07-20: 716; 2025-07-27: 716; 2025-08-03: 716; 2025-08-10: 716; 2025-08-17: 716; 2025-08-24: 716; 2025-08-31: 716; 2025-09-07: 716; 2025-09-14: 716; 2025-09-21: 716; 2025-09-28: 716; 2025-10-05: 716; 2025-10-12: 716; 2025-10-19: 716; 2025-10-26: 716; 2025-11-02: 716; 2025-11-09: 716; 2025-11-16: 716; 2025-11-23: 716; 2025-11-30: 716; 2025-12-07: 716; 2025-12-14: 716; 2025-12-21: 716; 2025-12-28: 716; 2026-01-04: 716; 2026-01-11: 716; 2026-01-18: 716; 2026-01-25: 716; 2026-02-01: 716; 2026-02-08: 716; 2026-02-15: 716; 2026-02-22: 716; 2026-03-01: 716; 2026-03-08: 716; 2026-03-15: 716; 2026-03-22: 716; 2026-03-29: 716; 2026-04-05: 716; 2026-04-12: 716; 2026-04-19: 716; 2026-04-26: 716; 2026-05-03: 716; 2026-05-10: 716; 2026-05-17: 716; 2026-05-24: 716; 2026-05-31: 716; 2026-06-07: 716
HVAC & Fire Fighting System |  | 2024-06-29 | 2025-01-25 | 180 | 2011696 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-23: 7721; 2024-06-30: 44939; 2024-07-07: 35995; 2024-07-14: 29956; 2024-07-21: 21114; 2024-07-28: 14940; 2024-08-04: 6399; 2024-08-11: 590; 2024-09-29: 82929; 2024-10-06: 82378; 2024-10-13: 65206; 2024-10-20: 44722; 2024-10-27: 26627; 2024-11-03: 84580; 2024-11-10: 273990; 2024-11-17: 312129; 2024-11-24: 223944; 2024-12-01: 178598; 2024-12-08: 148803; 2024-12-15: 101596; 2024-12-22: 67760; 2024-12-29: 51087; 2025-01-05: 30628; 2025-01-12: 17893; 2025-01-19: 57173
HVAC & Fire Fighting System |  | 2024-06-29 | 2025-01-25 | 180 | 2011696 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [54 empty] | 7721 | 52660 | 88655 | 118611 | 139725 | 154665 | 161064 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 244583 | 326960 | 392166 | 436888 | 463515 | 548095 | 822085 | 1134213 | 1358158 | 1536756 | 1685559 | 1787155 | 1854915 | 1906001 | 1936630 | 1954522 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695
Fire Fighting System |  | 2024-06-29 | 2025-01-25 | 180 | 2011696 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-23: 7721; 2024-06-30: 44939; 2024-07-07: 35995; 2024-07-14: 29956; 2024-07-21: 21114; 2024-07-28: 14940; 2024-08-04: 6399; 2024-08-11: 590; 2024-09-29: 82929; 2024-10-06: 82378; 2024-10-13: 65206; 2024-10-20: 44722; 2024-10-27: 26627; 2024-11-03: 84580; 2024-11-10: 273990; 2024-11-17: 312129; 2024-11-24: 223944; 2024-12-01: 178598; 2024-12-08: 148803; 2024-12-15: 101596; 2024-12-22: 67760; 2024-12-29: 51087; 2025-01-05: 30628; 2025-01-12: 17893; 2025-01-19: 57173
Fire Fighting System |  | 2024-06-29 | 2025-01-25 | 180 | 2011696 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [54 empty] | 7721 | 52660 | 88655 | 118611 | 139725 | 154665 | 161064 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 244583 | 326960 | 392166 | 436888 | 463515 | 548095 | 822085 | 1134213 | 1358158 | 1536756 | 1685559 | 1787155 | 1854915 | 1906001 | 1936630 | 1954522 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695 | 2011695
Construction Management |  | 2024-11-15 | 2025-01-25 | 61 | 822941 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 48562; 2024-11-17: 142577; 2024-11-24: 127038; 2024-12-01: 109383; 2024-12-08: 96541; 2024-12-15: 79533; 2024-12-22: 62527; 2024-12-29: 51087; 2025-01-05: 30628; 2025-01-12: 17893; 2025-01-19: 57173
Construction Management |  | 2024-11-15 | 2025-01-25 | 61 | 822941 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 48562; 2024-11-17: 191139; 2024-11-24: 318176; 2024-12-01: 427559; 2024-12-08: 524100; 2024-12-15: 603634; 2024-12-22: 666160; 2024-12-29: 717247; 2025-01-05: 747875; 2025-01-12: 765768; 2025-01-19: 822941; 2025-01-26: 822941; 2025-02-02: 822941; 2025-02-09: 822941; 2025-02-16: 822941; 2025-02-23: 822941; 2025-03-02: 822941; 2025-03-09: 822941; 2025-03-16: 822941; 2025-03-23: 822941; 2025-03-30: 822941; 2025-04-06: 822941; 2025-04-13: 822941; 2025-04-20: 822941; 2025-04-27: 822941; 2025-05-04: 822941; 2025-05-11: 822941; 2025-05-18: 822941; 2025-05-25: 822941; 2025-06-01: 822941; 2025-06-08: 822941; 2025-06-15: 822941; 2025-06-22: 822941; 2025-06-29: 822941; 2025-07-06: 822941; 2025-07-13: 822941; 2025-07-20: 822941; 2025-07-27: 822941; 2025-08-03: 822941; 2025-08-10: 822941; 2025-08-17: 822941; 2025-08-24: 822941; 2025-08-31: 822941; 2025-09-07: 822941; 2025-09-14: 822941; 2025-09-21: 822941; 2025-09-28: 822941; 2025-10-05: 822941; 2025-10-12: 822941; 2025-10-19: 822941; 2025-10-26: 822941; 2025-11-02: 822941; 2025-11-09: 822941; 2025-11-16: 822941; 2025-11-23: 822941; 2025-11-30: 822941; 2025-12-07: 822941; 2025-12-14: 822941; 2025-12-21: 822941; 2025-12-28: 822941; 2026-01-04: 822941; 2026-01-11: 822941; 2026-01-18: 822941; 2026-01-25: 822941; 2026-02-01: 822941; 2026-02-08: 822941; 2026-02-15: 822941; 2026-02-22: 822941; 2026-03-01: 822941; 2026-03-08: 822941; 2026-03-15: 822941; 2026-03-22: 822941; 2026-03-29: 822941; 2026-04-05: 822941; 2026-04-12: 822941; 2026-04-19: 822941; 2026-04-26: 822941; 2026-05-03: 822941; 2026-05-10: 822941; 2026-05-17: 822941; 2026-05-24: 822941; 2026-05-31: 822941; 2026-06-07: 822941
Mech Team |  | 2024-11-15 | 2025-01-25 | 61 | 822941 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 48562; 2024-11-17: 142577; 2024-11-24: 127038; 2024-12-01: 109383; 2024-12-08: 96541; 2024-12-15: 79533; 2024-12-22: 62527; 2024-12-29: 51087; 2025-01-05: 30628; 2025-01-12: 17893; 2025-01-19: 57173
Mech Team |  | 2024-11-15 | 2025-01-25 | 61 | 822941 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 48562; 2024-11-17: 191139; 2024-11-24: 318176; 2024-12-01: 427559; 2024-12-08: 524100; 2024-12-15: 603634; 2024-12-22: 666160; 2024-12-29: 717247; 2025-01-05: 747875; 2025-01-12: 765768; 2025-01-19: 822941; 2025-01-26: 822941; 2025-02-02: 822941; 2025-02-09: 822941; 2025-02-16: 822941; 2025-02-23: 822941; 2025-03-02: 822941; 2025-03-09: 822941; 2025-03-16: 822941; 2025-03-23: 822941; 2025-03-30: 822941; 2025-04-06: 822941; 2025-04-13: 822941; 2025-04-20: 822941; 2025-04-27: 822941; 2025-05-04: 822941; 2025-05-11: 822941; 2025-05-18: 822941; 2025-05-25: 822941; 2025-06-01: 822941; 2025-06-08: 822941; 2025-06-15: 822941; 2025-06-22: 822941; 2025-06-29: 822941; 2025-07-06: 822941; 2025-07-13: 822941; 2025-07-20: 822941; 2025-07-27: 822941; 2025-08-03: 822941; 2025-08-10: 822941; 2025-08-17: 822941; 2025-08-24: 822941; 2025-08-31: 822941; 2025-09-07: 822941; 2025-09-14: 822941; 2025-09-21: 822941; 2025-09-28: 822941; 2025-10-05: 822941; 2025-10-12: 822941; 2025-10-19: 822941; 2025-10-26: 822941; 2025-11-02: 822941; 2025-11-09: 822941; 2025-11-16: 822941; 2025-11-23: 822941; 2025-11-30: 822941; 2025-12-07: 822941; 2025-12-14: 822941; 2025-12-21: 822941; 2025-12-28: 822941; 2026-01-04: 822941; 2026-01-11: 822941; 2026-01-18: 822941; 2026-01-25: 822941; 2026-02-01: 822941; 2026-02-08: 822941; 2026-02-15: 822941; 2026-02-22: 822941; 2026-03-01: 822941; 2026-03-08: 822941; 2026-03-15: 822941; 2026-03-22: 822941; 2026-03-29: 822941; 2026-04-05: 822941; 2026-04-12: 822941; 2026-04-19: 822941; 2026-04-26: 822941; 2026-05-03: 822941; 2026-05-10: 822941; 2026-05-17: 822941; 2026-05-24: 822941; 2026-05-31: 822941; 2026-06-07: 822941
0CF4500W38A11 | (Fire Fighting System) Piping Work(Ring Main) | 2024-11-15 | 2025-01-20 | 57 | 768359 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 48562; 2024-11-17: 142577; 2024-11-24: 127038; 2024-12-01: 109383; 2024-12-08: 96541; 2024-12-15: 79533; 2024-12-22: 62527; 2024-12-29: 51087; 2025-01-05: 30628; 2025-01-12: 17893; 2025-01-19: 2591
0CF4500W38A11 | (Fire Fighting System) Piping Work(Ring Main) | 2024-11-15 | 2025-01-20 | 57 | 768359 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 48562; 2024-11-17: 191139; 2024-11-24: 318176; 2024-12-01: 427559; 2024-12-08: 524100; 2024-12-15: 603634; 2024-12-22: 666160; 2024-12-29: 717247; 2025-01-05: 747875; 2025-01-12: 765768; 2025-01-19: 768359; 2025-01-26: 768359; 2025-02-02: 768359; 2025-02-09: 768359; 2025-02-16: 768359; 2025-02-23: 768359; 2025-03-02: 768359; 2025-03-09: 768359; 2025-03-16: 768359; 2025-03-23: 768359; 2025-03-30: 768359; 2025-04-06: 768359; 2025-04-13: 768359; 2025-04-20: 768359; 2025-04-27: 768359; 2025-05-04: 768359; 2025-05-11: 768359; 2025-05-18: 768359; 2025-05-25: 768359; 2025-06-01: 768359; 2025-06-08: 768359; 2025-06-15: 768359; 2025-06-22: 768359; 2025-06-29: 768359; 2025-07-06: 768359; 2025-07-13: 768359; 2025-07-20: 768359; 2025-07-27: 768359; 2025-08-03: 768359; 2025-08-10: 768359; 2025-08-17: 768359; 2025-08-24: 768359; 2025-08-31: 768359; 2025-09-07: 768359; 2025-09-14: 768359; 2025-09-21: 768359; 2025-09-28: 768359; 2025-10-05: 768359; 2025-10-12: 768359; 2025-10-19: 768359; 2025-10-26: 768359; 2025-11-02: 768359; 2025-11-09: 768359; 2025-11-16: 768359; 2025-11-23: 768359; 2025-11-30: 768359; 2025-12-07: 768359; 2025-12-14: 768359; 2025-12-21: 768359; 2025-12-28: 768359; 2026-01-04: 768359; 2026-01-11: 768359; 2026-01-18: 768359; 2026-01-25: 768359; 2026-02-01: 768359; 2026-02-08: 768359; 2026-02-15: 768359; 2026-02-22: 768359; 2026-03-01: 768359; 2026-03-08: 768359; 2026-03-15: 768359; 2026-03-22: 768359; 2026-03-29: 768359; 2026-04-05: 768359; 2026-04-12: 768359; 2026-04-19: 768359; 2026-04-26: 768359; 2026-05-03: 768359; 2026-05-10: 768359; 2026-05-17: 768359; 2026-05-24: 768359; 2026-05-31: 768359; 2026-06-07: 768359
0CF4500W62A12 | (Fire Fighting System) Hydro Test | 2025-01-20 | 2025-01-25 | 4 | 54582 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-19: 54582
0CF4500W62A12 | (Fire Fighting System) Hydro Test | 2025-01-20 | 2025-01-25 | 4 | 54582 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-19: 54582; 2025-01-26: 54582; 2025-02-02: 54582; 2025-02-09: 54582; 2025-02-16: 54582; 2025-02-23: 54582; 2025-03-02: 54582; 2025-03-09: 54582; 2025-03-16: 54582; 2025-03-23: 54582; 2025-03-30: 54582; 2025-04-06: 54582; 2025-04-13: 54582; 2025-04-20: 54582; 2025-04-27: 54582; 2025-05-04: 54582; 2025-05-11: 54582; 2025-05-18: 54582; 2025-05-25: 54582; 2025-06-01: 54582; 2025-06-08: 54582; 2025-06-15: 54582; 2025-06-22: 54582; 2025-06-29: 54582; 2025-07-06: 54582; 2025-07-13: 54582; 2025-07-20: 54582; 2025-07-27: 54582; 2025-08-03: 54582; 2025-08-10: 54582; 2025-08-17: 54582; 2025-08-24: 54582; 2025-08-31: 54582; 2025-09-07: 54582; 2025-09-14: 54582; 2025-09-21: 54582; 2025-09-28: 54582; 2025-10-05: 54582; 2025-10-12: 54582; 2025-10-19: 54582; 2025-10-26: 54582; 2025-11-02: 54582; 2025-11-09: 54582; 2025-11-16: 54582; 2025-11-23: 54582; 2025-11-30: 54582; 2025-12-07: 54582; 2025-12-14: 54582; 2025-12-21: 54582; 2025-12-28: 54582; 2026-01-04: 54582; 2026-01-11: 54582; 2026-01-18: 54582; 2026-01-25: 54582; 2026-02-01: 54582; 2026-02-08: 54582; 2026-02-15: 54582; 2026-02-22: 54582; 2026-03-01: 54582; 2026-03-08: 54582; 2026-03-15: 54582; 2026-03-22: 54582; 2026-03-29: 54582; 2026-04-05: 54582; 2026-04-12: 54582; 2026-04-19: 54582; 2026-04-26: 54582; 2026-05-03: 54582; 2026-05-10: 54582; 2026-05-17: 54582; 2026-05-24: 54582; 2026-05-31: 54582; 2026-06-07: 54582
Fire Station (42) |  | 2024-06-29 | 2024-12-24 | 153 | 1188755 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-23: 7721; 2024-06-30: 44939; 2024-07-07: 35995; 2024-07-14: 29956; 2024-07-21: 21114; 2024-07-28: 14940; 2024-08-04: 6399; 2024-08-11: 590; 2024-09-29: 82929; 2024-10-06: 82378; 2024-10-13: 65206; 2024-10-20: 44722; 2024-10-27: 26627; 2024-11-03: 84580; 2024-11-10: 225428; 2024-11-17: 169551; 2024-11-24: 96907; 2024-12-01: 69215; 2024-12-08: 52262; 2024-12-15: 22063; 2024-12-22: 5233
Fire Station (42) |  | 2024-06-29 | 2024-12-24 | 153 | 1188755 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [54 empty] | 7721 | 52660 | 88655 | 118611 | 139725 | 154665 | 161064 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 244583 | 326960 | 392166 | 436888 | 463515 | 548095 | 773523 | 943075 | 1039981 | 1109196 | 1161458 | 1183521 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754
Construction Management |  | 2024-06-29 | 2024-12-24 | 153 | 1188755 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-23: 7721; 2024-06-30: 44939; 2024-07-07: 35995; 2024-07-14: 29956; 2024-07-21: 21114; 2024-07-28: 14940; 2024-08-04: 6399; 2024-08-11: 590; 2024-09-29: 82929; 2024-10-06: 82378; 2024-10-13: 65206; 2024-10-20: 44722; 2024-10-27: 26627; 2024-11-03: 84580; 2024-11-10: 225428; 2024-11-17: 169551; 2024-11-24: 96907; 2024-12-01: 69215; 2024-12-08: 52262; 2024-12-15: 22063; 2024-12-22: 5233
Construction Management |  | 2024-06-29 | 2024-12-24 | 153 | 1188755 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [54 empty] | 7721 | 52660 | 88655 | 118611 | 139725 | 154665 | 161064 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 244583 | 326960 | 392166 | 436888 | 463515 | 548095 | 773523 | 943075 | 1039981 | 1109196 | 1161458 | 1183521 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754 | 1188754
Civil & Architecture Team |  | 2024-06-29 | 2024-12-24 | 153 | 1025007 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-23: 7721; 2024-06-30: 44939; 2024-07-07: 35995; 2024-07-14: 29956; 2024-07-21: 21114; 2024-07-28: 14940; 2024-08-04: 6399; 2024-08-11: 590; 2024-09-29: 82929; 2024-10-06: 82378; 2024-10-13: 65206; 2024-10-20: 44722; 2024-10-27: 26627; 2024-11-03: 57758; 2024-11-10: 144287; 2024-11-17: 113767; 2024-11-24: 96907; 2024-12-01: 69215; 2024-12-08: 52262; 2024-12-15: 22063; 2024-12-22: 5233
Civil & Architecture Team |  | 2024-06-29 | 2024-12-24 | 153 | 1025007 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [54 empty] | 7721 | 52660 | 88655 | 118611 | 139725 | 154665 | 161064 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 244583 | 326960 | 392166 | 436888 | 463515 | 521273 | 665560 | 779327 | 876234 | 945449 | 997711 | 1019774 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007 | 1025007
0CF4500W32A6 | (Fire Station) FDN Work | 2024-06-29 | 2024-08-12 | 38 | 161654 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-23: 7721; 2024-06-30: 44939; 2024-07-07: 35995; 2024-07-14: 29956; 2024-07-21: 21114; 2024-07-28: 14940; 2024-08-04: 6399; 2024-08-11: 590
0CF4500W32A6 | (Fire Station) FDN Work | 2024-06-29 | 2024-08-12 | 38 | 161654 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [54 empty] | 7721 | 52660 | 88655 | 118611 | 139725 | 154665 | 161064 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654 | 161654
0CF4500W32A5 | (Fire Station) Structure Work (S/S) | 2024-10-01 | 2024-11-08 | 33 | 310077 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 82929; 2024-10-06: 82378; 2024-10-13: 65206; 2024-10-20: 44722; 2024-10-27: 26627; 2024-11-03: 8216
0CF4500W32A5 | (Fire Station) Structure Work (S/S) | 2024-10-01 | 2024-11-08 | 33 | 310077 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 82929; 2024-10-06: 165306; 2024-10-13: 230512; 2024-10-20: 275234; 2024-10-27: 301861; 2024-11-03: 310077; 2024-11-10: 310077; 2024-11-17: 310077; 2024-11-24: 310077; 2024-12-01: 310077; 2024-12-08: 310077; 2024-12-15: 310077; 2024-12-22: 310077; 2024-12-29: 310077; 2025-01-05: 310077; 2025-01-12: 310077; 2025-01-19: 310077; 2025-01-26: 310077; 2025-02-02: 310077; 2025-02-09: 310077; 2025-02-16: 310077; 2025-02-23: 310077; 2025-03-02: 310077; 2025-03-09: 310077; 2025-03-16: 310077; 2025-03-23: 310077; 2025-03-30: 310077; 2025-04-06: 310077; 2025-04-13: 310077; 2025-04-20: 310077; 2025-04-27: 310077; 2025-05-04: 310077; 2025-05-11: 310077; 2025-05-18: 310077; 2025-05-25: 310077; 2025-06-01: 310077; 2025-06-08: 310077; 2025-06-15: 310077; 2025-06-22: 310077; 2025-06-29: 310077; 2025-07-06: 310077; 2025-07-13: 310077; 2025-07-20: 310077; 2025-07-27: 310077; 2025-08-03: 310077; 2025-08-10: 310077; 2025-08-17: 310077; 2025-08-24: 310077; 2025-08-31: 310077; 2025-09-07: 310077; 2025-09-14: 310077; 2025-09-21: 310077; 2025-09-28: 310077; 2025-10-05: 310077; 2025-10-12: 310077; 2025-10-19: 310077; 2025-10-26: 310077; 2025-11-02: 310077; 2025-11-09: 310077; 2025-11-16: 310077; 2025-11-23: 310077; 2025-11-30: 310077; 2025-12-07: 310077; 2025-12-14: 310077; 2025-12-21: 310077; 2025-12-28: 310077; 2026-01-04: 310077; 2026-01-11: 310077; 2026-01-18: 310077; 2026-01-25: 310077; 2026-02-01: 310077; 2026-02-08: 310077; 2026-02-15: 310077; 2026-02-22: 310077; 2026-03-01: 310077; 2026-03-08: 310077; 2026-03-15: 310077; 2026-03-22: 310077; 2026-03-29: 310077; 2026-04-05: 310077; 2026-04-12: 310077; 2026-04-19: 310077; 2026-04-26: 310077; 2026-05-03: 310077; 2026-05-10: 310077; 2026-05-17: 310077; 2026-05-24: 310077; 2026-05-31: 310077; 2026-06-07: 310077
0CF4500W24A12 | (Fire Station) Building Finish | 2024-11-08 | 2024-12-24 | 40 | 553276 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 49542; 2024-11-10: 144287; 2024-11-17: 113767; 2024-11-24: 96907; 2024-12-01: 69215; 2024-12-08: 52262; 2024-12-15: 22063; 2024-12-22: 5233
0CF4500W24A12 | (Fire Station) Building Finish | 2024-11-08 | 2024-12-24 | 40 | 553276 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 49542; 2024-11-10: 193829; 2024-11-17: 307596; 2024-11-24: 404503; 2024-12-01: 473718; 2024-12-08: 525980; 2024-12-15: 548043; 2024-12-22: 553276; 2024-12-29: 553276; 2025-01-05: 553276; 2025-01-12: 553276; 2025-01-19: 553276; 2025-01-26: 553276; 2025-02-02: 553276; 2025-02-09: 553276; 2025-02-16: 553276; 2025-02-23: 553276; 2025-03-02: 553276; 2025-03-09: 553276; 2025-03-16: 553276; 2025-03-23: 553276; 2025-03-30: 553276; 2025-04-06: 553276; 2025-04-13: 553276; 2025-04-20: 553276; 2025-04-27: 553276; 2025-05-04: 553276; 2025-05-11: 553276; 2025-05-18: 553276; 2025-05-25: 553276; 2025-06-01: 553276; 2025-06-08: 553276; 2025-06-15: 553276; 2025-06-22: 553276; 2025-06-29: 553276; 2025-07-06: 553276; 2025-07-13: 553276; 2025-07-20: 553276; 2025-07-27: 553276; 2025-08-03: 553276; 2025-08-10: 553276; 2025-08-17: 553276; 2025-08-24: 553276; 2025-08-31: 553276; 2025-09-07: 553276; 2025-09-14: 553276; 2025-09-21: 553276; 2025-09-28: 553276; 2025-10-05: 553276; 2025-10-12: 553276; 2025-10-19: 553276; 2025-10-26: 553276; 2025-11-02: 553276; 2025-11-09: 553276; 2025-11-16: 553276; 2025-11-23: 553276; 2025-11-30: 553276; 2025-12-07: 553276; 2025-12-14: 553276; 2025-12-21: 553276; 2025-12-28: 553276; 2026-01-04: 553276; 2026-01-11: 553276; 2026-01-18: 553276; 2026-01-25: 553276; 2026-02-01: 553276; 2026-02-08: 553276; 2026-02-15: 553276; 2026-02-22: 553276; 2026-03-01: 553276; 2026-03-08: 553276; 2026-03-15: 553276; 2026-03-22: 553276; 2026-03-29: 553276; 2026-04-05: 553276; 2026-04-12: 553276; 2026-04-19: 553276; 2026-04-26: 553276; 2026-05-03: 553276; 2026-05-10: 553276; 2026-05-17: 553276; 2026-05-24: 553276; 2026-05-31: 553276; 2026-06-07: 553276
Mech Team |  | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 12 | 163748 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 26822; 2024-11-10: 81141; 2024-11-17: 55785
Mech Team |  | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 12 | 163748 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 26822; 2024-11-10: 107963; 2024-11-17: 163747; 2024-11-24: 163747; 2024-12-01: 163747; 2024-12-08: 163747; 2024-12-15: 163747; 2024-12-22: 163747; 2024-12-29: 163747; 2025-01-05: 163747; 2025-01-12: 163747; 2025-01-19: 163747; 2025-01-26: 163747; 2025-02-02: 163747; 2025-02-09: 163747; 2025-02-16: 163747; 2025-02-23: 163747; 2025-03-02: 163747; 2025-03-09: 163747; 2025-03-16: 163747; 2025-03-23: 163747; 2025-03-30: 163747; 2025-04-06: 163747; 2025-04-13: 163747; 2025-04-20: 163747; 2025-04-27: 163747; 2025-05-04: 163747; 2025-05-11: 163747; 2025-05-18: 163747; 2025-05-25: 163747; 2025-06-01: 163747; 2025-06-08: 163747; 2025-06-15: 163747; 2025-06-22: 163747; 2025-06-29: 163747; 2025-07-06: 163747; 2025-07-13: 163747; 2025-07-20: 163747; 2025-07-27: 163747; 2025-08-03: 163747; 2025-08-10: 163747; 2025-08-17: 163747; 2025-08-24: 163747; 2025-08-31: 163747; 2025-09-07: 163747; 2025-09-14: 163747; 2025-09-21: 163747; 2025-09-28: 163747; 2025-10-05: 163747; 2025-10-12: 163747; 2025-10-19: 163747; 2025-10-26: 163747; 2025-11-02: 163747; 2025-11-09: 163747; 2025-11-16: 163747; 2025-11-23: 163747; 2025-11-30: 163747; 2025-12-07: 163747; 2025-12-14: 163747; 2025-12-21: 163747; 2025-12-28: 163747; 2026-01-04: 163747; 2026-01-11: 163747; 2026-01-18: 163747; 2026-01-25: 163747; 2026-02-01: 163747; 2026-02-08: 163747; 2026-02-15: 163747; 2026-02-22: 163747; 2026-03-01: 163747; 2026-03-08: 163747; 2026-03-15: 163747; 2026-03-22: 163747; 2026-03-29: 163747; 2026-04-05: 163747; 2026-04-12: 163747; 2026-04-19: 163747; 2026-04-26: 163747; 2026-05-03: 163747; 2026-05-10: 163747; 2026-05-17: 163747; 2026-05-24: 163747; 2026-05-31: 163747; 2026-06-07: 163747
0CF4500W38A12 | (Fire Station) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 12 | 163748 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 26822; 2024-11-10: 81141; 2024-11-17: 55785
0CF4500W38A12 | (Fire Station) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 12 | 163748 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 26822; 2024-11-10: 107963; 2024-11-17: 163747; 2024-11-24: 163747; 2024-12-01: 163747; 2024-12-08: 163747; 2024-12-15: 163747; 2024-12-22: 163747; 2024-12-29: 163747; 2025-01-05: 163747; 2025-01-12: 163747; 2025-01-19: 163747; 2025-01-26: 163747; 2025-02-02: 163747; 2025-02-09: 163747; 2025-02-16: 163747; 2025-02-23: 163747; 2025-03-02: 163747; 2025-03-09: 163747; 2025-03-16: 163747; 2025-03-23: 163747; 2025-03-30: 163747; 2025-04-06: 163747; 2025-04-13: 163747; 2025-04-20: 163747; 2025-04-27: 163747; 2025-05-04: 163747; 2025-05-11: 163747; 2025-05-18: 163747; 2025-05-25: 163747; 2025-06-01: 163747; 2025-06-08: 163747; 2025-06-15: 163747; 2025-06-22: 163747; 2025-06-29: 163747; 2025-07-06: 163747; 2025-07-13: 163747; 2025-07-20: 163747; 2025-07-27: 163747; 2025-08-03: 163747; 2025-08-10: 163747; 2025-08-17: 163747; 2025-08-24: 163747; 2025-08-31: 163747; 2025-09-07: 163747; 2025-09-14: 163747; 2025-09-21: 163747; 2025-09-28: 163747; 2025-10-05: 163747; 2025-10-12: 163747; 2025-10-19: 163747; 2025-10-26: 163747; 2025-11-02: 163747; 2025-11-09: 163747; 2025-11-16: 163747; 2025-11-23: 163747; 2025-11-30: 163747; 2025-12-07: 163747; 2025-12-14: 163747; 2025-12-21: 163747; 2025-12-28: 163747; 2026-01-04: 163747; 2026-01-11: 163747; 2026-01-18: 163747; 2026-01-25: 163747; 2026-02-01: 163747; 2026-02-08: 163747; 2026-02-15: 163747; 2026-02-22: 163747; 2026-03-01: 163747; 2026-03-08: 163747; 2026-03-15: 163747; 2026-03-22: 163747; 2026-03-29: 163747; 2026-04-05: 163747; 2026-04-12: 163747; 2026-04-19: 163747; 2026-04-26: 163747; 2026-05-03: 163747; 2026-05-10: 163747; 2026-05-17: 163747; 2026-05-24: 163747; 2026-05-31: 163747; 2026-06-07: 163747
Workshop & Storage Radiation Shelter (24) |  | 2024-07-17 | 2025-06-23 | 293 | 101923 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-14: 4860; 2024-07-21: 7596; 2024-07-28: 8421; 2024-08-04: 2926; 2024-08-11: 2447; 2024-08-18: 1358; 2024-08-25: 519; 2024-09-01: 106; 2024-10-27: 759; 2024-11-03: 3700; 2024-11-10: 2732; 2024-11-17: 1266; 2024-11-24: 2087; 2024-12-01: 3010; 2024-12-08: 2791; 2024-12-15: 2591; 2024-12-22: 1962; 2024-12-29: 1376; 2025-01-05: 1088; 2025-01-12: 1980; 2025-01-19: 2150; 2025-01-26: 1728; 2025-02-02: 1333; 2025-02-09: 1132; 2025-02-16: 907; 2025-02-23: 699; 2025-03-02: 5839; 2025-03-09: 4698; 2025-03-16: 3414; 2025-03-23: 2532; 2025-03-30: 3562; 2025-04-06: 3247; 2025-04-13: 2660; 2025-04-20: 1958; 2025-04-27: 1863; 2025-05-04: 2037; 2025-05-11: 2768; 2025-05-18: 2254; 2025-05-25: 1596; 2025-06-01: 1083; 2025-06-08: 553; 2025-06-15: 301; 2025-06-22: 35
Workshop & Storage Radiation Shelter (24) |  | 2024-07-17 | 2025-06-23 | 293 | 101923 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [57 empty] | 4860 | 12455 | 20877 | 23803 | 26249 | 27608 | 28126 | 28232 | 28232 | 28232 | 28232 | 28232 | 28232 | 28232 | 28232 | 28991 | 32692 | 35423 | 36689 | 38776 | 41786 | 44577 | 47168 | 49129 | 50505 | 51593 | 53573 | 55722 | 57451 | 58783 | 59915 | 60822 | 61521 | 67361 | 72059 | 75473 | 78005 | 81567 | 84815 | 87475 | 89433 | 91296 | 93332 | 96101 | 98355 | 99951 | 101034 | 101587 | 101888 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923
Construction Management |  | 2024-07-17 | 2025-06-23 | 293 | 101923 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-14: 4860; 2024-07-21: 7596; 2024-07-28: 8421; 2024-08-04: 2926; 2024-08-11: 2447; 2024-08-18: 1358; 2024-08-25: 519; 2024-09-01: 106; 2024-10-27: 759; 2024-11-03: 3700; 2024-11-10: 2732; 2024-11-17: 1266; 2024-11-24: 2087; 2024-12-01: 3010; 2024-12-08: 2791; 2024-12-15: 2591; 2024-12-22: 1962; 2024-12-29: 1376; 2025-01-05: 1088; 2025-01-12: 1980; 2025-01-19: 2150; 2025-01-26: 1728; 2025-02-02: 1333; 2025-02-09: 1132; 2025-02-16: 907; 2025-02-23: 699; 2025-03-02: 5839; 2025-03-09: 4698; 2025-03-16: 3414; 2025-03-23: 2532; 2025-03-30: 3562; 2025-04-06: 3247; 2025-04-13: 2660; 2025-04-20: 1958; 2025-04-27: 1863; 2025-05-04: 2037; 2025-05-11: 2768; 2025-05-18: 2254; 2025-05-25: 1596; 2025-06-01: 1083; 2025-06-08: 553; 2025-06-15: 301; 2025-06-22: 35
Construction Management |  | 2024-07-17 | 2025-06-23 | 293 | 101923 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [57 empty] | 4860 | 12455 | 20877 | 23803 | 26249 | 27608 | 28126 | 28232 | 28232 | 28232 | 28232 | 28232 | 28232 | 28232 | 28232 | 28991 | 32692 | 35423 | 36689 | 38776 | 41786 | 44577 | 47168 | 49129 | 50505 | 51593 | 53573 | 55722 | 57451 | 58783 | 59915 | 60822 | 61521 | 67361 | 72059 | 75473 | 78005 | 81567 | 84815 | 87475 | 89433 | 91296 | 93332 | 96101 | 98355 | 99951 | 101034 | 101587 | 101888 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923 | 101923
Civil & Architecture Team |  | 2024-07-17 | 2024-12-20 | 135 | 42808 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-14: 4860; 2024-07-21: 7596; 2024-07-28: 8421; 2024-08-04: 2926; 2024-08-11: 2447; 2024-08-18: 1358; 2024-08-25: 519; 2024-09-01: 106; 2024-10-27: 759; 2024-11-03: 3700; 2024-11-10: 2732; 2024-11-17: 1266; 2024-11-24: 1983; 2024-12-01: 2355; 2024-12-08: 1387; 2024-12-15: 394
Civil & Architecture Team |  | 2024-07-17 | 2024-12-20 | 135 | 42808 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [57 empty] | 4860 | 12455 | 20877 | 23803 | 26249 | 27608 | 28126 | 28232 | 28232 | 28232 | 28232 | 28232 | 28232 | 28232 | 28232 | 28991 | 32692 | 35423 | 36689 | 38672 | 41027 | 42414 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808 | 42808
0CF5560W16A03 | (Workshop & Ware House Building) FDN Work | 2024-07-17 | 2024-09-06 | 45 | 8488 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-14: 76; 2024-07-21: 420; 2024-07-28: 1245; 2024-08-04: 2318; 2024-08-11: 2447; 2024-08-18: 1358; 2024-08-25: 519; 2024-09-01: 106
0CF5560W16A03 | (Workshop & Ware House Building) FDN Work | 2024-07-17 | 2024-09-06 | 45 | 8488 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [57 empty] | 76 | 495 | 1741 | 4059 | 6505 | 7864 | 8382 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488
0PF5534W46A08P2 | (Workshop & Ware House Building) Preparation of Shop Drawing, P.O & Procurement - Structure Work(S/S) | 2024-07-17 | 2024-08-05 | 17 | 19744 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-14: 4784; 2024-07-21: 7176; 2024-07-28: 7176; 2024-08-04: 608
0PF5534W46A08P2 | (Workshop & Ware House Building) Preparation of Shop Drawing, P.O & Procurement - Structure Work(S/S) | 2024-07-17 | 2024-08-05 | 17 | 19744 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [57 empty] | 4784 | 11960 | 19136 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744 | 19744
0CF5560W32A16 | (Workshop & Ware House Building) Structure Work(S/S) | 2024-10-30 | 2024-11-27 | 25 | 8672 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-27: 759; 2024-11-03: 3700; 2024-11-10: 2732; 2024-11-17: 1266; 2024-11-24: 215
0CF5560W32A16 | (Workshop & Ware House Building) Structure Work(S/S) | 2024-10-30 | 2024-11-27 | 25 | 8672 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-27: 759; 2024-11-03: 4460; 2024-11-10: 7191; 2024-11-17: 8457; 2024-11-24: 8672; 2024-12-01: 8672; 2024-12-08: 8672; 2024-12-15: 8672; 2024-12-22: 8672; 2024-12-29: 8672; 2025-01-05: 8672; 2025-01-12: 8672; 2025-01-19: 8672; 2025-01-26: 8672; 2025-02-02: 8672; 2025-02-09: 8672; 2025-02-16: 8672; 2025-02-23: 8672; 2025-03-02: 8672; 2025-03-09: 8672; 2025-03-16: 8672; 2025-03-23: 8672; 2025-03-30: 8672; 2025-04-06: 8672; 2025-04-13: 8672; 2025-04-20: 8672; 2025-04-27: 8672; 2025-05-04: 8672; 2025-05-11: 8672; 2025-05-18: 8672; 2025-05-25: 8672; 2025-06-01: 8672; 2025-06-08: 8672; 2025-06-15: 8672; 2025-06-22: 8672; 2025-06-29: 8672; 2025-07-06: 8672; 2025-07-13: 8672; 2025-07-20: 8672; 2025-07-27: 8672; 2025-08-03: 8672; 2025-08-10: 8672; 2025-08-17: 8672; 2025-08-24: 8672; 2025-08-31: 8672; 2025-09-07: 8672; 2025-09-14: 8672; 2025-09-21: 8672; 2025-09-28: 8672; 2025-10-05: 8672; 2025-10-12: 8672; 2025-10-19: 8672; 2025-10-26: 8672; 2025-11-02: 8672; 2025-11-09: 8672; 2025-11-16: 8672; 2025-11-23: 8672; 2025-11-30: 8672; 2025-12-07: 8672; 2025-12-14: 8672; 2025-12-21: 8672; 2025-12-28: 8672; 2026-01-04: 8672; 2026-01-11: 8672; 2026-01-18: 8672; 2026-01-25: 8672; 2026-02-01: 8672; 2026-02-08: 8672; 2026-02-15: 8672; 2026-02-22: 8672; 2026-03-01: 8672; 2026-03-08: 8672; 2026-03-15: 8672; 2026-03-22: 8672; 2026-03-29: 8672; 2026-04-05: 8672; 2026-04-12: 8672; 2026-04-19: 8672; 2026-04-26: 8672; 2026-05-03: 8672; 2026-05-10: 8672; 2026-05-17: 8672; 2026-05-24: 8672; 2026-05-31: 8672; 2026-06-07: 8672
0CF5560W24A10 | (Workshop & Ware House Building) Building Finish | 2024-11-27 | 2024-12-20 | 20 | 5904 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 1768; 2024-12-01: 2355; 2024-12-08: 1387; 2024-12-15: 394
0CF5560W24A10 | (Workshop & Ware House Building) Building Finish | 2024-11-27 | 2024-12-20 | 20 | 5904 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 1768; 2024-12-01: 4123; 2024-12-08: 5510; 2024-12-15: 5904; 2024-12-22: 5904; 2024-12-29: 5904; 2025-01-05: 5904; 2025-01-12: 5904; 2025-01-19: 5904; 2025-01-26: 5904; 2025-02-02: 5904; 2025-02-09: 5904; 2025-02-16: 5904; 2025-02-23: 5904; 2025-03-02: 5904; 2025-03-09: 5904; 2025-03-16: 5904; 2025-03-23: 5904; 2025-03-30: 5904; 2025-04-06: 5904; 2025-04-13: 5904; 2025-04-20: 5904; 2025-04-27: 5904; 2025-05-04: 5904; 2025-05-11: 5904; 2025-05-18: 5904; 2025-05-25: 5904; 2025-06-01: 5904; 2025-06-08: 5904; 2025-06-15: 5904; 2025-06-22: 5904; 2025-06-29: 5904; 2025-07-06: 5904; 2025-07-13: 5904; 2025-07-20: 5904; 2025-07-27: 5904; 2025-08-03: 5904; 2025-08-10: 5904; 2025-08-17: 5904; 2025-08-24: 5904; 2025-08-31: 5904; 2025-09-07: 5904; 2025-09-14: 5904; 2025-09-21: 5904; 2025-09-28: 5904; 2025-10-05: 5904; 2025-10-12: 5904; 2025-10-19: 5904; 2025-10-26: 5904; 2025-11-02: 5904; 2025-11-09: 5904; 2025-11-16: 5904; 2025-11-23: 5904; 2025-11-30: 5904; 2025-12-07: 5904; 2025-12-14: 5904; 2025-12-21: 5904; 2025-12-28: 5904; 2026-01-04: 5904; 2026-01-11: 5904; 2026-01-18: 5904; 2026-01-25: 5904; 2026-02-01: 5904; 2026-02-08: 5904; 2026-02-15: 5904; 2026-02-22: 5904; 2026-03-01: 5904; 2026-03-08: 5904; 2026-03-15: 5904; 2026-03-22: 5904; 2026-03-29: 5904; 2026-04-05: 5904; 2026-04-12: 5904; 2026-04-19: 5904; 2026-04-26: 5904; 2026-05-03: 5904; 2026-05-10: 5904; 2026-05-17: 5904; 2026-05-24: 5904; 2026-05-31: 5904; 2026-06-07: 5904
Mech Team |  | 2025-01-15 | 2025-06-23 | 137 | 48923 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 1217; 2025-01-19: 1751; 2025-01-26: 1483; 2025-02-02: 1333; 2025-02-09: 1132; 2025-02-16: 907; 2025-02-23: 699; 2025-03-02: 5839; 2025-03-09: 4698; 2025-03-16: 3414; 2025-03-23: 2532; 2025-03-30: 3562; 2025-04-06: 3247; 2025-04-13: 2660; 2025-04-20: 1958; 2025-04-27: 1863; 2025-05-04: 2037; 2025-05-11: 2768; 2025-05-18: 2254; 2025-05-25: 1596; 2025-06-01: 1083; 2025-06-08: 553; 2025-06-15: 301; 2025-06-22: 35
Mech Team |  | 2025-01-15 | 2025-06-23 | 137 | 48923 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 1217; 2025-01-19: 2968; 2025-01-26: 4451; 2025-02-02: 5783; 2025-02-09: 6915; 2025-02-16: 7822; 2025-02-23: 8521; 2025-03-02: 14361; 2025-03-09: 19059; 2025-03-16: 22473; 2025-03-23: 25005; 2025-03-30: 28567; 2025-04-06: 31815; 2025-04-13: 34475; 2025-04-20: 36433; 2025-04-27: 38296; 2025-05-04: 40332; 2025-05-11: 43101; 2025-05-18: 45355; 2025-05-25: 46951; 2025-06-01: 48034; 2025-06-08: 48587; 2025-06-15: 48888; 2025-06-22: 48923; 2025-06-29: 48923; 2025-07-06: 48923; 2025-07-13: 48923; 2025-07-20: 48923; 2025-07-27: 48923; 2025-08-03: 48923; 2025-08-10: 48923; 2025-08-17: 48923; 2025-08-24: 48923; 2025-08-31: 48923; 2025-09-07: 48923; 2025-09-14: 48923; 2025-09-21: 48923; 2025-09-28: 48923; 2025-10-05: 48923; 2025-10-12: 48923; 2025-10-19: 48923; 2025-10-26: 48923; 2025-11-02: 48923; 2025-11-09: 48923; 2025-11-16: 48923; 2025-11-23: 48923; 2025-11-30: 48923; 2025-12-07: 48923; 2025-12-14: 48923; 2025-12-21: 48923; 2025-12-28: 48923; 2026-01-04: 48923; 2026-01-11: 48923; 2026-01-18: 48923; 2026-01-25: 48923; 2026-02-01: 48923; 2026-02-08: 48923; 2026-02-15: 48923; 2026-02-22: 48923; 2026-03-01: 48923; 2026-03-08: 48923; 2026-03-15: 48923; 2026-03-22: 48923; 2026-03-29: 48923; 2026-04-05: 48923; 2026-04-12: 48923; 2026-04-19: 48923; 2026-04-26: 48923; 2026-05-03: 48923; 2026-05-10: 48923; 2026-05-17: 48923; 2026-05-24: 48923; 2026-05-31: 48923; 2026-06-07: 48923
0CF5560W38A06 | (Workshop & Ware House Building) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-01-15 | 2025-03-21 | 56 | 9501 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 1217; 2025-01-19: 1751; 2025-01-26: 1483; 2025-02-02: 1333; 2025-02-09: 1132; 2025-02-16: 907; 2025-02-23: 699; 2025-03-02: 557; 2025-03-09: 281; 2025-03-16: 143
0CF5560W38A06 | (Workshop & Ware House Building) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-01-15 | 2025-03-21 | 56 | 9501 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 1217; 2025-01-19: 2968; 2025-01-26: 4451; 2025-02-02: 5783; 2025-02-09: 6915; 2025-02-16: 7822; 2025-02-23: 8521; 2025-03-02: 9078; 2025-03-09: 9358; 2025-03-16: 9501; 2025-03-23: 9501; 2025-03-30: 9501; 2025-04-06: 9501; 2025-04-13: 9501; 2025-04-20: 9501; 2025-04-27: 9501; 2025-05-04: 9501; 2025-05-11: 9501; 2025-05-18: 9501; 2025-05-25: 9501; 2025-06-01: 9501; 2025-06-08: 9501; 2025-06-15: 9501; 2025-06-22: 9501; 2025-06-29: 9501; 2025-07-06: 9501; 2025-07-13: 9501; 2025-07-20: 9501; 2025-07-27: 9501; 2025-08-03: 9501; 2025-08-10: 9501; 2025-08-17: 9501; 2025-08-24: 9501; 2025-08-31: 9501; 2025-09-07: 9501; 2025-09-14: 9501; 2025-09-21: 9501; 2025-09-28: 9501; 2025-10-05: 9501; 2025-10-12: 9501; 2025-10-19: 9501; 2025-10-26: 9501; 2025-11-02: 9501; 2025-11-09: 9501; 2025-11-16: 9501; 2025-11-23: 9501; 2025-11-30: 9501; 2025-12-07: 9501; 2025-12-14: 9501; 2025-12-21: 9501; 2025-12-28: 9501; 2026-01-04: 9501; 2026-01-11: 9501; 2026-01-18: 9501; 2026-01-25: 9501; 2026-02-01: 9501; 2026-02-08: 9501; 2026-02-15: 9501; 2026-02-22: 9501; 2026-03-01: 9501; 2026-03-08: 9501; 2026-03-15: 9501; 2026-03-22: 9501; 2026-03-29: 9501; 2026-04-05: 9501; 2026-04-12: 9501; 2026-04-19: 9501; 2026-04-26: 9501; 2026-05-03: 9501; 2026-05-10: 9501; 2026-05-17: 9501; 2026-05-24: 9501; 2026-05-31: 9501; 2026-06-07: 9501
0CF5560W36A07 | (Workshop & Ware House Building_HVAC) Equipment Installation | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 19 | 3254 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 1650; 2025-03-09: 1078; 2025-03-16: 486; 2025-03-23: 39
0CF5560W36A07 | (Workshop & Ware House Building_HVAC) Equipment Installation | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 19 | 3254 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 1650; 2025-03-09: 2728; 2025-03-16: 3215; 2025-03-23: 3254; 2025-03-30: 3254; 2025-04-06: 3254; 2025-04-13: 3254; 2025-04-20: 3254; 2025-04-27: 3254; 2025-05-04: 3254; 2025-05-11: 3254; 2025-05-18: 3254; 2025-05-25: 3254; 2025-06-01: 3254; 2025-06-08: 3254; 2025-06-15: 3254; 2025-06-22: 3254; 2025-06-29: 3254; 2025-07-06: 3254; 2025-07-13: 3254; 2025-07-20: 3254; 2025-07-27: 3254; 2025-08-03: 3254; 2025-08-10: 3254; 2025-08-17: 3254; 2025-08-24: 3254; 2025-08-31: 3254; 2025-09-07: 3254; 2025-09-14: 3254; 2025-09-21: 3254; 2025-09-28: 3254; 2025-10-05: 3254; 2025-10-12: 3254; 2025-10-19: 3254; 2025-10-26: 3254; 2025-11-02: 3254; 2025-11-09: 3254; 2025-11-16: 3254; 2025-11-23: 3254; 2025-11-30: 3254; 2025-12-07: 3254; 2025-12-14: 3254; 2025-12-21: 3254; 2025-12-28: 3254; 2026-01-04: 3254; 2026-01-11: 3254; 2026-01-18: 3254; 2026-01-25: 3254; 2026-02-01: 3254; 2026-02-08: 3254; 2026-02-15: 3254; 2026-02-22: 3254; 2026-03-01: 3254; 2026-03-08: 3254; 2026-03-15: 3254; 2026-03-22: 3254; 2026-03-29: 3254; 2026-04-05: 3254; 2026-04-12: 3254; 2026-04-19: 3254; 2026-04-26: 3254; 2026-05-03: 3254; 2026-05-10: 3254; 2026-05-17: 3254; 2026-05-24: 3254; 2026-05-31: 3254; 2026-06-07: 3254
0CF5560W36A7 | (Workshop & Ware House Building_HVAC) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2025-03-03 | 2025-05-05 | 55 | 9239 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 1816; 2025-03-09: 1670; 2025-03-16: 1393; 2025-03-23: 1246; 2025-03-30: 1025; 2025-04-06: 804; 2025-04-13: 647; 2025-04-20: 392; 2025-04-27: 223; 2025-05-04: 22
0CF5560W36A7 | (Workshop & Ware House Building_HVAC) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2025-03-03 | 2025-05-05 | 55 | 9239 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 1816; 2025-03-09: 3486; 2025-03-16: 4879; 2025-03-23: 6125; 2025-03-30: 7150; 2025-04-06: 7955; 2025-04-13: 8601; 2025-04-20: 8993; 2025-04-27: 9217; 2025-05-04: 9239; 2025-05-11: 9239; 2025-05-18: 9239; 2025-05-25: 9239; 2025-06-01: 9239; 2025-06-08: 9239; 2025-06-15: 9239; 2025-06-22: 9239; 2025-06-29: 9239; 2025-07-06: 9239; 2025-07-13: 9239; 2025-07-20: 9239; 2025-07-27: 9239; 2025-08-03: 9239; 2025-08-10: 9239; 2025-08-17: 9239; 2025-08-24: 9239; 2025-08-31: 9239; 2025-09-07: 9239; 2025-09-14: 9239; 2025-09-21: 9239; 2025-09-28: 9239; 2025-10-05: 9239; 2025-10-12: 9239; 2025-10-19: 9239; 2025-10-26: 9239; 2025-11-02: 9239; 2025-11-09: 9239; 2025-11-16: 9239; 2025-11-23: 9239; 2025-11-30: 9239; 2025-12-07: 9239; 2025-12-14: 9239; 2025-12-21: 9239; 2025-12-28: 9239; 2026-01-04: 9239; 2026-01-11: 9239; 2026-01-18: 9239; 2026-01-25: 9239; 2026-02-01: 9239; 2026-02-08: 9239; 2026-02-15: 9239; 2026-02-22: 9239; 2026-03-01: 9239; 2026-03-08: 9239; 2026-03-15: 9239; 2026-03-22: 9239; 2026-03-29: 9239; 2026-04-05: 9239; 2026-04-12: 9239; 2026-04-19: 9239; 2026-04-26: 9239; 2026-05-03: 9239; 2026-05-10: 9239; 2026-05-17: 9239; 2026-05-24: 9239; 2026-05-31: 9239; 2026-06-07: 9239
0CF5560W36A8 | (Workshop & Ware House Building_HVAC) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2025-03-03 | 2025-05-05 | 55 | 9239 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 1816; 2025-03-09: 1670; 2025-03-16: 1393; 2025-03-23: 1246; 2025-03-30: 1025; 2025-04-06: 804; 2025-04-13: 647; 2025-04-20: 392; 2025-04-27: 223; 2025-05-04: 22
0CF5560W36A8 | (Workshop & Ware House Building_HVAC) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2025-03-03 | 2025-05-05 | 55 | 9239 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 1816; 2025-03-09: 3486; 2025-03-16: 4879; 2025-03-23: 6125; 2025-03-30: 7150; 2025-04-06: 7955; 2025-04-13: 8601; 2025-04-20: 8993; 2025-04-27: 9217; 2025-05-04: 9239; 2025-05-11: 9239; 2025-05-18: 9239; 2025-05-25: 9239; 2025-06-01: 9239; 2025-06-08: 9239; 2025-06-15: 9239; 2025-06-22: 9239; 2025-06-29: 9239; 2025-07-06: 9239; 2025-07-13: 9239; 2025-07-20: 9239; 2025-07-27: 9239; 2025-08-03: 9239; 2025-08-10: 9239; 2025-08-17: 9239; 2025-08-24: 9239; 2025-08-31: 9239; 2025-09-07: 9239; 2025-09-14: 9239; 2025-09-21: 9239; 2025-09-28: 9239; 2025-10-05: 9239; 2025-10-12: 9239; 2025-10-19: 9239; 2025-10-26: 9239; 2025-11-02: 9239; 2025-11-09: 9239; 2025-11-16: 9239; 2025-11-23: 9239; 2025-11-30: 9239; 2025-12-07: 9239; 2025-12-14: 9239; 2025-12-21: 9239; 2025-12-28: 9239; 2026-01-04: 9239; 2026-01-11: 9239; 2026-01-18: 9239; 2026-01-25: 9239; 2026-02-01: 9239; 2026-02-08: 9239; 2026-02-15: 9239; 2026-02-22: 9239; 2026-03-01: 9239; 2026-03-08: 9239; 2026-03-15: 9239; 2026-03-22: 9239; 2026-03-29: 9239; 2026-04-05: 9239; 2026-04-12: 9239; 2026-04-19: 9239; 2026-04-26: 9239; 2026-05-03: 9239; 2026-05-10: 9239; 2026-05-17: 9239; 2026-05-24: 9239; 2026-05-31: 9239; 2026-06-07: 9239
0CF5560W36A9 | (Workshop & Ware House Building_HVAC) Elec./I&C (Cable Work) | 2025-04-01 | 2025-05-26 | 47 | 7927 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1512; 2025-04-06: 1639; 2025-04-13: 1367; 2025-04-20: 1173; 2025-04-27: 901; 2025-05-04: 673; 2025-05-11: 436; 2025-05-18: 225; 2025-05-25: 1
0CF5560W36A9 | (Workshop & Ware House Building_HVAC) Elec./I&C (Cable Work) | 2025-04-01 | 2025-05-26 | 47 | 7927 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1512; 2025-04-06: 3150; 2025-04-13: 4517; 2025-04-20: 5691; 2025-04-27: 6592; 2025-05-04: 7265; 2025-05-11: 7701; 2025-05-18: 7926; 2025-05-25: 7927; 2025-06-01: 7927; 2025-06-08: 7927; 2025-06-15: 7927; 2025-06-22: 7927; 2025-06-29: 7927; 2025-07-06: 7927; 2025-07-13: 7927; 2025-07-20: 7927; 2025-07-27: 7927; 2025-08-03: 7927; 2025-08-10: 7927; 2025-08-17: 7927; 2025-08-24: 7927; 2025-08-31: 7927; 2025-09-07: 7927; 2025-09-14: 7927; 2025-09-21: 7927; 2025-09-28: 7927; 2025-10-05: 7927; 2025-10-12: 7927; 2025-10-19: 7927; 2025-10-26: 7927; 2025-11-02: 7927; 2025-11-09: 7927; 2025-11-16: 7927; 2025-11-23: 7927; 2025-11-30: 7927; 2025-12-07: 7927; 2025-12-14: 7927; 2025-12-21: 7927; 2025-12-28: 7927; 2026-01-04: 7927; 2026-01-11: 7927; 2026-01-18: 7927; 2026-01-25: 7927; 2026-02-01: 7927; 2026-02-08: 7927; 2026-02-15: 7927; 2026-02-22: 7927; 2026-03-01: 7927; 2026-03-08: 7927; 2026-03-15: 7927; 2026-03-22: 7927; 2026-03-29: 7927; 2026-04-05: 7927; 2026-04-12: 7927; 2026-04-19: 7927; 2026-04-26: 7927; 2026-05-03: 7927; 2026-05-10: 7927; 2026-05-17: 7927; 2026-05-24: 7927; 2026-05-31: 7927; 2026-06-07: 7927
0CF5560W42A24 | (Workshop Equipment) Installation | 2025-04-28 | 2025-06-23 | 49 | 9501 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 515; 2025-05-04: 1319; 2025-05-11: 2332; 2025-05-18: 2030; 2025-05-25: 1333; 2025-06-01: 1083; 2025-06-08: 553; 2025-06-15: 301; 2025-06-22: 35
0CF5560W42A24 | (Workshop Equipment) Installation | 2025-04-28 | 2025-06-23 | 49 | 9501 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 515; 2025-05-04: 1834; 2025-05-11: 4166; 2025-05-18: 6196; 2025-05-25: 7529; 2025-06-01: 8612; 2025-06-08: 9165; 2025-06-15: 9466; 2025-06-22: 9501; 2025-06-29: 9501; 2025-07-06: 9501; 2025-07-13: 9501; 2025-07-20: 9501; 2025-07-27: 9501; 2025-08-03: 9501; 2025-08-10: 9501; 2025-08-17: 9501; 2025-08-24: 9501; 2025-08-31: 9501; 2025-09-07: 9501; 2025-09-14: 9501; 2025-09-21: 9501; 2025-09-28: 9501; 2025-10-05: 9501; 2025-10-12: 9501; 2025-10-19: 9501; 2025-10-26: 9501; 2025-11-02: 9501; 2025-11-09: 9501; 2025-11-16: 9501; 2025-11-23: 9501; 2025-11-30: 9501; 2025-12-07: 9501; 2025-12-14: 9501; 2025-12-21: 9501; 2025-12-28: 9501; 2026-01-04: 9501; 2026-01-11: 9501; 2026-01-18: 9501; 2026-01-25: 9501; 2026-02-01: 9501; 2026-02-08: 9501; 2026-02-15: 9501; 2026-02-22: 9501; 2026-03-01: 9501; 2026-03-08: 9501; 2026-03-15: 9501; 2026-03-22: 9501; 2026-03-29: 9501; 2026-04-05: 9501; 2026-04-12: 9501; 2026-04-19: 9501; 2026-04-26: 9501; 2026-05-03: 9501; 2026-05-10: 9501; 2026-05-17: 9501; 2026-05-24: 9501; 2026-05-31: 9501; 2026-06-07: 9501
0CF5560W36A10 | (Workshop & Ware House Building_HVAC) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 1 | 262 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 262
0CF5560W36A10 | (Workshop & Ware House Building_HVAC) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 1 | 262 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 262; 2025-06-01: 262; 2025-06-08: 262; 2025-06-15: 262; 2025-06-22: 262; 2025-06-29: 262; 2025-07-06: 262; 2025-07-13: 262; 2025-07-20: 262; 2025-07-27: 262; 2025-08-03: 262; 2025-08-10: 262; 2025-08-17: 262; 2025-08-24: 262; 2025-08-31: 262; 2025-09-07: 262; 2025-09-14: 262; 2025-09-21: 262; 2025-09-28: 262; 2025-10-05: 262; 2025-10-12: 262; 2025-10-19: 262; 2025-10-26: 262; 2025-11-02: 262; 2025-11-09: 262; 2025-11-16: 262; 2025-11-23: 262; 2025-11-30: 262; 2025-12-07: 262; 2025-12-14: 262; 2025-12-21: 262; 2025-12-28: 262; 2026-01-04: 262; 2026-01-11: 262; 2026-01-18: 262; 2026-01-25: 262; 2026-02-01: 262; 2026-02-08: 262; 2026-02-15: 262; 2026-02-22: 262; 2026-03-01: 262; 2026-03-08: 262; 2026-03-15: 262; 2026-03-22: 262; 2026-03-29: 262; 2026-04-05: 262; 2026-04-12: 262; 2026-04-19: 262; 2026-04-26: 262; 2026-05-03: 262; 2026-05-10: 262; 2026-05-17: 262; 2026-05-24: 262; 2026-05-31: 262; 2026-06-07: 262
Elec. & I&C Team |  | 2024-11-28 | 2025-02-01 | 56 | 10192 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 104; 2024-12-01: 655; 2024-12-08: 1403; 2024-12-15: 2197; 2024-12-22: 1962; 2024-12-29: 1376; 2025-01-05: 1088; 2025-01-12: 763; 2025-01-19: 398; 2025-01-26: 246
Elec. & I&C Team |  | 2024-11-28 | 2025-02-01 | 56 | 10192 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 104; 2024-12-01: 759; 2024-12-08: 2162; 2024-12-15: 4360; 2024-12-22: 6321; 2024-12-29: 7697; 2025-01-05: 8785; 2025-01-12: 9548; 2025-01-19: 9946; 2025-01-26: 10192; 2025-02-02: 10192; 2025-02-09: 10192; 2025-02-16: 10192; 2025-02-23: 10192; 2025-03-02: 10192; 2025-03-09: 10192; 2025-03-16: 10192; 2025-03-23: 10192; 2025-03-30: 10192; 2025-04-06: 10192; 2025-04-13: 10192; 2025-04-20: 10192; 2025-04-27: 10192; 2025-05-04: 10192; 2025-05-11: 10192; 2025-05-18: 10192; 2025-05-25: 10192; 2025-06-01: 10192; 2025-06-08: 10192; 2025-06-15: 10192; 2025-06-22: 10192; 2025-06-29: 10192; 2025-07-06: 10192; 2025-07-13: 10192; 2025-07-20: 10192; 2025-07-27: 10192; 2025-08-03: 10192; 2025-08-10: 10192; 2025-08-17: 10192; 2025-08-24: 10192; 2025-08-31: 10192; 2025-09-07: 10192; 2025-09-14: 10192; 2025-09-21: 10192; 2025-09-28: 10192; 2025-10-05: 10192; 2025-10-12: 10192; 2025-10-19: 10192; 2025-10-26: 10192; 2025-11-02: 10192; 2025-11-09: 10192; 2025-11-16: 10192; 2025-11-23: 10192; 2025-11-30: 10192; 2025-12-07: 10192; 2025-12-14: 10192; 2025-12-21: 10192; 2025-12-28: 10192; 2026-01-04: 10192; 2026-01-11: 10192; 2026-01-18: 10192; 2026-01-25: 10192; 2026-02-01: 10192; 2026-02-08: 10192; 2026-02-15: 10192; 2026-02-22: 10192; 2026-03-01: 10192; 2026-03-08: 10192; 2026-03-15: 10192; 2026-03-22: 10192; 2026-03-29: 10192; 2026-04-05: 10192; 2026-04-12: 10192; 2026-04-19: 10192; 2026-04-26: 10192; 2026-05-03: 10192; 2026-05-10: 10192; 2026-05-17: 10192; 2026-05-24: 10192; 2026-05-31: 10192; 2026-06-07: 10192
0CF5560W74A08 | (Workshop & Ware House Building) Installation & Test - Elec | 2024-11-28 | 2025-02-01 | 56 | 5096 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 52; 2024-12-01: 327; 2024-12-08: 702; 2024-12-15: 1099; 2024-12-22: 981; 2024-12-29: 688; 2025-01-05: 544; 2025-01-12: 382; 2025-01-19: 199; 2025-01-26: 123
0CF5560W74A08 | (Workshop & Ware House Building) Installation & Test - Elec | 2024-11-28 | 2025-02-01 | 56 | 5096 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 52; 2024-12-01: 379; 2024-12-08: 1081; 2024-12-15: 2180; 2024-12-22: 3161; 2024-12-29: 3848; 2025-01-05: 4392; 2025-01-12: 4774; 2025-01-19: 4973; 2025-01-26: 5096; 2025-02-02: 5096; 2025-02-09: 5096; 2025-02-16: 5096; 2025-02-23: 5096; 2025-03-02: 5096; 2025-03-09: 5096; 2025-03-16: 5096; 2025-03-23: 5096; 2025-03-30: 5096; 2025-04-06: 5096; 2025-04-13: 5096; 2025-04-20: 5096; 2025-04-27: 5096; 2025-05-04: 5096; 2025-05-11: 5096; 2025-05-18: 5096; 2025-05-25: 5096; 2025-06-01: 5096; 2025-06-08: 5096; 2025-06-15: 5096; 2025-06-22: 5096; 2025-06-29: 5096; 2025-07-06: 5096; 2025-07-13: 5096; 2025-07-20: 5096; 2025-07-27: 5096; 2025-08-03: 5096; 2025-08-10: 5096; 2025-08-17: 5096; 2025-08-24: 5096; 2025-08-31: 5096; 2025-09-07: 5096; 2025-09-14: 5096; 2025-09-21: 5096; 2025-09-28: 5096; 2025-10-05: 5096; 2025-10-12: 5096; 2025-10-19: 5096; 2025-10-26: 5096; 2025-11-02: 5096; 2025-11-09: 5096; 2025-11-16: 5096; 2025-11-23: 5096; 2025-11-30: 5096; 2025-12-07: 5096; 2025-12-14: 5096; 2025-12-21: 5096; 2025-12-28: 5096; 2026-01-04: 5096; 2026-01-11: 5096; 2026-01-18: 5096; 2026-01-25: 5096; 2026-02-01: 5096; 2026-02-08: 5096; 2026-02-15: 5096; 2026-02-22: 5096; 2026-03-01: 5096; 2026-03-08: 5096; 2026-03-15: 5096; 2026-03-22: 5096; 2026-03-29: 5096; 2026-04-05: 5096; 2026-04-12: 5096; 2026-04-19: 5096; 2026-04-26: 5096; 2026-05-03: 5096; 2026-05-10: 5096; 2026-05-17: 5096; 2026-05-24: 5096; 2026-05-31: 5096; 2026-06-07: 5096
0CF5560W90A09 | (Workshop & Ware House Building) Installation & Test - I&C | 2024-11-28 | 2025-02-01 | 56 | 5096 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 52; 2024-12-01: 327; 2024-12-08: 702; 2024-12-15: 1099; 2024-12-22: 981; 2024-12-29: 688; 2025-01-05: 544; 2025-01-12: 382; 2025-01-19: 199; 2025-01-26: 123
0CF5560W90A09 | (Workshop & Ware House Building) Installation & Test - I&C | 2024-11-28 | 2025-02-01 | 56 | 5096 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 52; 2024-12-01: 379; 2024-12-08: 1081; 2024-12-15: 2180; 2024-12-22: 3161; 2024-12-29: 3848; 2025-01-05: 4392; 2025-01-12: 4774; 2025-01-19: 4973; 2025-01-26: 5096; 2025-02-02: 5096; 2025-02-09: 5096; 2025-02-16: 5096; 2025-02-23: 5096; 2025-03-02: 5096; 2025-03-09: 5096; 2025-03-16: 5096; 2025-03-23: 5096; 2025-03-30: 5096; 2025-04-06: 5096; 2025-04-13: 5096; 2025-04-20: 5096; 2025-04-27: 5096; 2025-05-04: 5096; 2025-05-11: 5096; 2025-05-18: 5096; 2025-05-25: 5096; 2025-06-01: 5096; 2025-06-08: 5096; 2025-06-15: 5096; 2025-06-22: 5096; 2025-06-29: 5096; 2025-07-06: 5096; 2025-07-13: 5096; 2025-07-20: 5096; 2025-07-27: 5096; 2025-08-03: 5096; 2025-08-10: 5096; 2025-08-17: 5096; 2025-08-24: 5096; 2025-08-31: 5096; 2025-09-07: 5096; 2025-09-14: 5096; 2025-09-21: 5096; 2025-09-28: 5096; 2025-10-05: 5096; 2025-10-12: 5096; 2025-10-19: 5096; 2025-10-26: 5096; 2025-11-02: 5096; 2025-11-09: 5096; 2025-11-16: 5096; 2025-11-23: 5096; 2025-11-30: 5096; 2025-12-07: 5096; 2025-12-14: 5096; 2025-12-21: 5096; 2025-12-28: 5096; 2026-01-04: 5096; 2026-01-11: 5096; 2026-01-18: 5096; 2026-01-25: 5096; 2026-02-01: 5096; 2026-02-08: 5096; 2026-02-15: 5096; 2026-02-22: 5096; 2026-03-01: 5096; 2026-03-08: 5096; 2026-03-15: 5096; 2026-03-22: 5096; 2026-03-29: 5096; 2026-04-05: 5096; 2026-04-12: 5096; 2026-04-19: 5096; 2026-04-26: 5096; 2026-05-03: 5096; 2026-05-10: 5096; 2026-05-17: 5096; 2026-05-24: 5096; 2026-05-31: 5096; 2026-06-07: 5096
Administrative and Household Building (25) |  | 2024-06-08 | 2025-03-28 | 252 | 33469 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-02: 10; 2024-06-09: 89; 2024-06-16: 278; 2024-06-23: 651; 2024-06-30: 1132; 2024-07-07: 1363; 2024-07-14: 1038; 2024-07-21: 569; 2024-07-28: 220; 2024-08-04: 64; 2024-09-29: 871; 2024-10-06: 858; 2024-10-13: 669; 2024-10-20: 454; 2024-10-27: 255; 2024-11-03: 1289; 2024-11-10: 3480; 2024-11-17: 3766; 2024-11-24: 2546; 2024-12-01: 1608; 2024-12-08: 1723; 2024-12-15: 2451; 2024-12-22: 1937; 2024-12-29: 1207; 2025-01-05: 623; 2025-01-12: 173; 2025-02-16: 829; 2025-02-23: 569; 2025-03-02: 1202; 2025-03-09: 840; 2025-03-16: 474; 2025-03-23: 229
Administrative and Household Building (25) |  | 2024-06-08 | 2025-03-28 | 252 | 33469 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [51 empty] | 10 | 99 | 377 | 1028 | 2160 | 3523 | 4561 | 5130 | 5350 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 6285 | 7143 | 7812 | 8266 | 8521 | 9810 | 13290 | 17056 | 19602 | 21210 | 22934 | 25385 | 27322 | 28530 | 29153 | 29326 | 29326 | 29326 | 29326 | 29326 | 30155 | 30724 | 31926 | 32766 | 33240 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469
Construction Management |  | 2024-06-08 | 2025-03-28 | 252 | 33469 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-02: 10; 2024-06-09: 89; 2024-06-16: 278; 2024-06-23: 651; 2024-06-30: 1132; 2024-07-07: 1363; 2024-07-14: 1038; 2024-07-21: 569; 2024-07-28: 220; 2024-08-04: 64; 2024-09-29: 871; 2024-10-06: 858; 2024-10-13: 669; 2024-10-20: 454; 2024-10-27: 255; 2024-11-03: 1289; 2024-11-10: 3480; 2024-11-17: 3766; 2024-11-24: 2546; 2024-12-01: 1608; 2024-12-08: 1723; 2024-12-15: 2451; 2024-12-22: 1937; 2024-12-29: 1207; 2025-01-05: 623; 2025-01-12: 173; 2025-02-16: 829; 2025-02-23: 569; 2025-03-02: 1202; 2025-03-09: 840; 2025-03-16: 474; 2025-03-23: 229
Construction Management |  | 2024-06-08 | 2025-03-28 | 252 | 33469 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [51 empty] | 10 | 99 | 377 | 1028 | 2160 | 3523 | 4561 | 5130 | 5350 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 6285 | 7143 | 7812 | 8266 | 8521 | 9810 | 13290 | 17056 | 19602 | 21210 | 22934 | 25385 | 27322 | 28530 | 29153 | 29326 | 29326 | 29326 | 29326 | 29326 | 30155 | 30724 | 31926 | 32766 | 33240 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469
Civil & Architecture Team |  | 2024-06-08 | 2025-01-17 | 192 | 14057 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-02: 10; 2024-06-09: 89; 2024-06-16: 278; 2024-06-23: 651; 2024-06-30: 1132; 2024-07-07: 1363; 2024-07-14: 1038; 2024-07-21: 569; 2024-07-28: 220; 2024-08-04: 64; 2024-09-29: 871; 2024-10-06: 858; 2024-10-13: 669; 2024-10-20: 454; 2024-10-27: 255; 2024-11-03: 163; 2024-11-10: 701; 2024-11-17: 1138; 2024-11-24: 697; 2024-12-01: 415; 2024-12-08: 526; 2024-12-15: 683; 2024-12-22: 534; 2024-12-29: 373; 2025-01-05: 230; 2025-01-12: 76
Civil & Architecture Team |  | 2024-06-08 | 2025-01-17 | 192 | 14057 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [51 empty] | 10 | 99 | 377 | 1028 | 2160 | 3523 | 4561 | 5130 | 5350 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 6285 | 7143 | 7812 | 8266 | 8521 | 8685 | 9385 | 10523 | 11220 | 11635 | 12161 | 12844 | 13378 | 13751 | 13981 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057 | 14057
0CF5560W16A3 | (Administration BLDG) FDN Work | 2024-06-08 | 2024-08-10 | 55 | 5414 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-02: 10; 2024-06-09: 89; 2024-06-16: 278; 2024-06-23: 651; 2024-06-30: 1132; 2024-07-07: 1363; 2024-07-14: 1038; 2024-07-21: 569; 2024-07-28: 220; 2024-08-04: 64
0CF5560W16A3 | (Administration BLDG) FDN Work | 2024-06-08 | 2024-08-10 | 55 | 5414 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [51 empty] | 10 | 99 | 377 | 1028 | 2160 | 3523 | 4561 | 5130 | 5350 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414
0CF5560W32A17 | (Administration BLDG) Structure Work(R.C) | 2024-10-01 | 2024-11-07 | 32 | 3168 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 871; 2024-10-06: 858; 2024-10-13: 669; 2024-10-20: 454; 2024-10-27: 255; 2024-11-03: 61
0CF5560W32A17 | (Administration BLDG) Structure Work(R.C) | 2024-10-01 | 2024-11-07 | 32 | 3168 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 871; 2024-10-06: 1729; 2024-10-13: 2398; 2024-10-20: 2852; 2024-10-27: 3107; 2024-11-03: 3168; 2024-11-10: 3168; 2024-11-17: 3168; 2024-11-24: 3168; 2024-12-01: 3168; 2024-12-08: 3168; 2024-12-15: 3168; 2024-12-22: 3168; 2024-12-29: 3168; 2025-01-05: 3168; 2025-01-12: 3168; 2025-01-19: 3168; 2025-01-26: 3168; 2025-02-02: 3168; 2025-02-09: 3168; 2025-02-16: 3168; 2025-02-23: 3168; 2025-03-02: 3168; 2025-03-09: 3168; 2025-03-16: 3168; 2025-03-23: 3168; 2025-03-30: 3168; 2025-04-06: 3168; 2025-04-13: 3168; 2025-04-20: 3168; 2025-04-27: 3168; 2025-05-04: 3168; 2025-05-11: 3168; 2025-05-18: 3168; 2025-05-25: 3168; 2025-06-01: 3168; 2025-06-08: 3168; 2025-06-15: 3168; 2025-06-22: 3168; 2025-06-29: 3168; 2025-07-06: 3168; 2025-07-13: 3168; 2025-07-20: 3168; 2025-07-27: 3168; 2025-08-03: 3168; 2025-08-10: 3168; 2025-08-17: 3168; 2025-08-24: 3168; 2025-08-31: 3168; 2025-09-07: 3168; 2025-09-14: 3168; 2025-09-21: 3168; 2025-09-28: 3168; 2025-10-05: 3168; 2025-10-12: 3168; 2025-10-19: 3168; 2025-10-26: 3168; 2025-11-02: 3168; 2025-11-09: 3168; 2025-11-16: 3168; 2025-11-23: 3168; 2025-11-30: 3168; 2025-12-07: 3168; 2025-12-14: 3168; 2025-12-21: 3168; 2025-12-28: 3168; 2026-01-04: 3168; 2026-01-11: 3168; 2026-01-18: 3168; 2026-01-25: 3168; 2026-02-01: 3168; 2026-02-08: 3168; 2026-02-15: 3168; 2026-02-22: 3168; 2026-03-01: 3168; 2026-03-08: 3168; 2026-03-15: 3168; 2026-03-22: 3168; 2026-03-29: 3168; 2026-04-05: 3168; 2026-04-12: 3168; 2026-04-19: 3168; 2026-04-26: 3168; 2026-05-03: 3168; 2026-05-10: 3168; 2026-05-17: 3168; 2026-05-24: 3168; 2026-05-31: 3168; 2026-06-07: 3168
0CF5560W32A18 | (Administration BLDG) Structure Work(Steel) | 2024-11-07 | 2024-12-14 | 32 | 3199 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 103; 2024-11-10: 701; 2024-11-17: 1138; 2024-11-24: 697; 2024-12-01: 415; 2024-12-08: 146
0CF5560W32A18 | (Administration BLDG) Structure Work(Steel) | 2024-11-07 | 2024-12-14 | 32 | 3199 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 103; 2024-11-10: 803; 2024-11-17: 1941; 2024-11-24: 2638; 2024-12-01: 3053; 2024-12-08: 3199; 2024-12-15: 3199; 2024-12-22: 3199; 2024-12-29: 3199; 2025-01-05: 3199; 2025-01-12: 3199; 2025-01-19: 3199; 2025-01-26: 3199; 2025-02-02: 3199; 2025-02-09: 3199; 2025-02-16: 3199; 2025-02-23: 3199; 2025-03-02: 3199; 2025-03-09: 3199; 2025-03-16: 3199; 2025-03-23: 3199; 2025-03-30: 3199; 2025-04-06: 3199; 2025-04-13: 3199; 2025-04-20: 3199; 2025-04-27: 3199; 2025-05-04: 3199; 2025-05-11: 3199; 2025-05-18: 3199; 2025-05-25: 3199; 2025-06-01: 3199; 2025-06-08: 3199; 2025-06-15: 3199; 2025-06-22: 3199; 2025-06-29: 3199; 2025-07-06: 3199; 2025-07-13: 3199; 2025-07-20: 3199; 2025-07-27: 3199; 2025-08-03: 3199; 2025-08-10: 3199; 2025-08-17: 3199; 2025-08-24: 3199; 2025-08-31: 3199; 2025-09-07: 3199; 2025-09-14: 3199; 2025-09-21: 3199; 2025-09-28: 3199; 2025-10-05: 3199; 2025-10-12: 3199; 2025-10-19: 3199; 2025-10-26: 3199; 2025-11-02: 3199; 2025-11-09: 3199; 2025-11-16: 3199; 2025-11-23: 3199; 2025-11-30: 3199; 2025-12-07: 3199; 2025-12-14: 3199; 2025-12-21: 3199; 2025-12-28: 3199; 2026-01-04: 3199; 2026-01-11: 3199; 2026-01-18: 3199; 2026-01-25: 3199; 2026-02-01: 3199; 2026-02-08: 3199; 2026-02-15: 3199; 2026-02-22: 3199; 2026-03-01: 3199; 2026-03-08: 3199; 2026-03-15: 3199; 2026-03-22: 3199; 2026-03-29: 3199; 2026-04-05: 3199; 2026-04-12: 3199; 2026-04-19: 3199; 2026-04-26: 3199; 2026-05-03: 3199; 2026-05-10: 3199; 2026-05-17: 3199; 2026-05-24: 3199; 2026-05-31: 3199; 2026-06-07: 3199
0CF5560W24A11 | (Administration BLDG) Building Finish | 2024-12-12 | 2025-01-17 | 31 | 2276 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 380; 2024-12-15: 683; 2024-12-22: 534; 2024-12-29: 373; 2025-01-05: 230; 2025-01-12: 76
0CF5560W24A11 | (Administration BLDG) Building Finish | 2024-12-12 | 2025-01-17 | 31 | 2276 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 380; 2024-12-15: 1063; 2024-12-22: 1597; 2024-12-29: 1970; 2025-01-05: 2200; 2025-01-12: 2276; 2025-01-19: 2276; 2025-01-26: 2276; 2025-02-02: 2276; 2025-02-09: 2276; 2025-02-16: 2276; 2025-02-23: 2276; 2025-03-02: 2276; 2025-03-09: 2276; 2025-03-16: 2276; 2025-03-23: 2276; 2025-03-30: 2276; 2025-04-06: 2276; 2025-04-13: 2276; 2025-04-20: 2276; 2025-04-27: 2276; 2025-05-04: 2276; 2025-05-11: 2276; 2025-05-18: 2276; 2025-05-25: 2276; 2025-06-01: 2276; 2025-06-08: 2276; 2025-06-15: 2276; 2025-06-22: 2276; 2025-06-29: 2276; 2025-07-06: 2276; 2025-07-13: 2276; 2025-07-20: 2276; 2025-07-27: 2276; 2025-08-03: 2276; 2025-08-10: 2276; 2025-08-17: 2276; 2025-08-24: 2276; 2025-08-31: 2276; 2025-09-07: 2276; 2025-09-14: 2276; 2025-09-21: 2276; 2025-09-28: 2276; 2025-10-05: 2276; 2025-10-12: 2276; 2025-10-19: 2276; 2025-10-26: 2276; 2025-11-02: 2276; 2025-11-09: 2276; 2025-11-16: 2276; 2025-11-23: 2276; 2025-11-30: 2276; 2025-12-07: 2276; 2025-12-14: 2276; 2025-12-21: 2276; 2025-12-28: 2276; 2026-01-04: 2276; 2026-01-11: 2276; 2026-01-18: 2276; 2026-01-25: 2276; 2026-02-01: 2276; 2026-02-08: 2276; 2026-02-15: 2276; 2026-02-22: 2276; 2026-03-01: 2276; 2026-03-08: 2276; 2026-03-15: 2276; 2026-03-22: 2276; 2026-03-29: 2276; 2026-04-05: 2276; 2026-04-12: 2276; 2026-04-19: 2276; 2026-04-26: 2276; 2026-05-03: 2276; 2026-05-10: 2276; 2026-05-17: 2276; 2026-05-24: 2276; 2026-05-31: 2276; 2026-06-07: 2276
Mech Team |  | 2024-11-07 | 2025-03-28 | 122 | 16065 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 1093; 2024-11-10: 2432; 2024-11-17: 1913; 2024-11-24: 1387; 2024-12-01: 910; 2024-12-08: 1013; 2024-12-15: 1180; 2024-12-22: 914; 2024-12-29: 621; 2025-01-05: 363; 2025-01-12: 97; 2025-02-16: 829; 2025-02-23: 569; 2025-03-02: 1202; 2025-03-09: 840; 2025-03-16: 474; 2025-03-23: 229
Mech Team |  | 2024-11-07 | 2025-03-28 | 122 | 16065 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 1093; 2024-11-10: 3524; 2024-11-17: 5437; 2024-11-24: 6824; 2024-12-01: 7734; 2024-12-08: 8746; 2024-12-15: 9926; 2024-12-22: 10840; 2024-12-29: 11461; 2025-01-05: 11825; 2025-01-12: 11922; 2025-01-19: 11922; 2025-01-26: 11922; 2025-02-02: 11922; 2025-02-09: 11922; 2025-02-16: 12751; 2025-02-23: 13320; 2025-03-02: 14522; 2025-03-09: 15362; 2025-03-16: 15836; 2025-03-23: 16065; 2025-03-30: 16065; 2025-04-06: 16065; 2025-04-13: 16065; 2025-04-20: 16065; 2025-04-27: 16065; 2025-05-04: 16065; 2025-05-11: 16065; 2025-05-18: 16065; 2025-05-25: 16065; 2025-06-01: 16065; 2025-06-08: 16065; 2025-06-15: 16065; 2025-06-22: 16065; 2025-06-29: 16065; 2025-07-06: 16065; 2025-07-13: 16065; 2025-07-20: 16065; 2025-07-27: 16065; 2025-08-03: 16065; 2025-08-10: 16065; 2025-08-17: 16065; 2025-08-24: 16065; 2025-08-31: 16065; 2025-09-07: 16065; 2025-09-14: 16065; 2025-09-21: 16065; 2025-09-28: 16065; 2025-10-05: 16065; 2025-10-12: 16065; 2025-10-19: 16065; 2025-10-26: 16065; 2025-11-02: 16065; 2025-11-09: 16065; 2025-11-16: 16065; 2025-11-23: 16065; 2025-11-30: 16065; 2025-12-07: 16065; 2025-12-14: 16065; 2025-12-21: 16065; 2025-12-28: 16065; 2026-01-04: 16065; 2026-01-11: 16065; 2026-01-18: 16065; 2026-01-25: 16065; 2026-02-01: 16065; 2026-02-08: 16065; 2026-02-15: 16065; 2026-02-22: 16065; 2026-03-01: 16065; 2026-03-08: 16065; 2026-03-15: 16065; 2026-03-22: 16065; 2026-03-29: 16065; 2026-04-05: 16065; 2026-04-12: 16065; 2026-04-19: 16065; 2026-04-26: 16065; 2026-05-03: 16065; 2026-05-10: 16065; 2026-05-17: 16065; 2026-05-24: 16065; 2026-05-31: 16065; 2026-06-07: 16065
0CF5560W36A14 | (Administration BLDG) Elec./I&C (Cable Work) | 2024-11-07 | 2024-12-14 | 32 | 4065 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 659; 2024-11-10: 1192; 2024-11-17: 940; 2024-11-24: 672; 2024-12-01: 436; 2024-12-08: 165
0CF5560W36A14 | (Administration BLDG) Elec./I&C (Cable Work) | 2024-11-07 | 2024-12-14 | 32 | 4065 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 659; 2024-11-10: 1851; 2024-11-17: 2791; 2024-11-24: 3464; 2024-12-01: 3900; 2024-12-08: 4065; 2024-12-15: 4065; 2024-12-22: 4065; 2024-12-29: 4065; 2025-01-05: 4065; 2025-01-12: 4065; 2025-01-19: 4065; 2025-01-26: 4065; 2025-02-02: 4065; 2025-02-09: 4065; 2025-02-16: 4065; 2025-02-23: 4065; 2025-03-02: 4065; 2025-03-09: 4065; 2025-03-16: 4065; 2025-03-23: 4065; 2025-03-30: 4065; 2025-04-06: 4065; 2025-04-13: 4065; 2025-04-20: 4065; 2025-04-27: 4065; 2025-05-04: 4065; 2025-05-11: 4065; 2025-05-18: 4065; 2025-05-25: 4065; 2025-06-01: 4065; 2025-06-08: 4065; 2025-06-15: 4065; 2025-06-22: 4065; 2025-06-29: 4065; 2025-07-06: 4065; 2025-07-13: 4065; 2025-07-20: 4065; 2025-07-27: 4065; 2025-08-03: 4065; 2025-08-10: 4065; 2025-08-17: 4065; 2025-08-24: 4065; 2025-08-31: 4065; 2025-09-07: 4065; 2025-09-14: 4065; 2025-09-21: 4065; 2025-09-28: 4065; 2025-10-05: 4065; 2025-10-12: 4065; 2025-10-19: 4065; 2025-10-26: 4065; 2025-11-02: 4065; 2025-11-09: 4065; 2025-11-16: 4065; 2025-11-23: 4065; 2025-11-30: 4065; 2025-12-07: 4065; 2025-12-14: 4065; 2025-12-21: 4065; 2025-12-28: 4065; 2026-01-04: 4065; 2026-01-11: 4065; 2026-01-18: 4065; 2026-01-25: 4065; 2026-02-01: 4065; 2026-02-08: 4065; 2026-02-15: 4065; 2026-02-22: 4065; 2026-03-01: 4065; 2026-03-08: 4065; 2026-03-15: 4065; 2026-03-22: 4065; 2026-03-29: 4065; 2026-04-05: 4065; 2026-04-12: 4065; 2026-04-19: 4065; 2026-04-26: 4065; 2026-05-03: 4065; 2026-05-10: 4065; 2026-05-17: 4065; 2026-05-24: 4065; 2026-05-31: 4065; 2026-06-07: 4065
0CF5560W38A6 | (Administration BLDG) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2024-11-08 | 2024-12-16 | 32 | 4026 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 433; 2024-11-10: 1240; 2024-11-17: 973; 2024-11-24: 714; 2024-12-01: 474; 2024-12-08: 188; 2024-12-15: 4
0CF5560W38A6 | (Administration BLDG) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2024-11-08 | 2024-12-16 | 32 | 4026 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 433; 2024-11-10: 1673; 2024-11-17: 2646; 2024-11-24: 3360; 2024-12-01: 3834; 2024-12-08: 4022; 2024-12-15: 4026; 2024-12-22: 4026; 2024-12-29: 4026; 2025-01-05: 4026; 2025-01-12: 4026; 2025-01-19: 4026; 2025-01-26: 4026; 2025-02-02: 4026; 2025-02-09: 4026; 2025-02-16: 4026; 2025-02-23: 4026; 2025-03-02: 4026; 2025-03-09: 4026; 2025-03-16: 4026; 2025-03-23: 4026; 2025-03-30: 4026; 2025-04-06: 4026; 2025-04-13: 4026; 2025-04-20: 4026; 2025-04-27: 4026; 2025-05-04: 4026; 2025-05-11: 4026; 2025-05-18: 4026; 2025-05-25: 4026; 2025-06-01: 4026; 2025-06-08: 4026; 2025-06-15: 4026; 2025-06-22: 4026; 2025-06-29: 4026; 2025-07-06: 4026; 2025-07-13: 4026; 2025-07-20: 4026; 2025-07-27: 4026; 2025-08-03: 4026; 2025-08-10: 4026; 2025-08-17: 4026; 2025-08-24: 4026; 2025-08-31: 4026; 2025-09-07: 4026; 2025-09-14: 4026; 2025-09-21: 4026; 2025-09-28: 4026; 2025-10-05: 4026; 2025-10-12: 4026; 2025-10-19: 4026; 2025-10-26: 4026; 2025-11-02: 4026; 2025-11-09: 4026; 2025-11-16: 4026; 2025-11-23: 4026; 2025-11-30: 4026; 2025-12-07: 4026; 2025-12-14: 4026; 2025-12-21: 4026; 2025-12-28: 4026; 2026-01-04: 4026; 2026-01-11: 4026; 2026-01-18: 4026; 2026-01-25: 4026; 2026-02-01: 4026; 2026-02-08: 4026; 2026-02-15: 4026; 2026-02-22: 4026; 2026-03-01: 4026; 2026-03-08: 4026; 2026-03-15: 4026; 2026-03-22: 4026; 2026-03-29: 4026; 2026-04-05: 4026; 2026-04-12: 4026; 2026-04-19: 4026; 2026-04-26: 4026; 2026-05-03: 4026; 2026-05-10: 4026; 2026-05-17: 4026; 2026-05-24: 4026; 2026-05-31: 4026; 2026-06-07: 4026
0CF5560W36A12 | (Administration BLDG) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2024-12-12 | 2025-01-16 | 31 | 3831 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 659; 2024-12-15: 1176; 2024-12-22: 914; 2024-12-29: 621; 2025-01-05: 363; 2025-01-12: 97
0CF5560W36A12 | (Administration BLDG) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2024-12-12 | 2025-01-16 | 31 | 3831 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 659; 2024-12-15: 1835; 2024-12-22: 2749; 2024-12-29: 3370; 2025-01-05: 3734; 2025-01-12: 3831; 2025-01-19: 3831; 2025-01-26: 3831; 2025-02-02: 3831; 2025-02-09: 3831; 2025-02-16: 3831; 2025-02-23: 3831; 2025-03-02: 3831; 2025-03-09: 3831; 2025-03-16: 3831; 2025-03-23: 3831; 2025-03-30: 3831; 2025-04-06: 3831; 2025-04-13: 3831; 2025-04-20: 3831; 2025-04-27: 3831; 2025-05-04: 3831; 2025-05-11: 3831; 2025-05-18: 3831; 2025-05-25: 3831; 2025-06-01: 3831; 2025-06-08: 3831; 2025-06-15: 3831; 2025-06-22: 3831; 2025-06-29: 3831; 2025-07-06: 3831; 2025-07-13: 3831; 2025-07-20: 3831; 2025-07-27: 3831; 2025-08-03: 3831; 2025-08-10: 3831; 2025-08-17: 3831; 2025-08-24: 3831; 2025-08-31: 3831; 2025-09-07: 3831; 2025-09-14: 3831; 2025-09-21: 3831; 2025-09-28: 3831; 2025-10-05: 3831; 2025-10-12: 3831; 2025-10-19: 3831; 2025-10-26: 3831; 2025-11-02: 3831; 2025-11-09: 3831; 2025-11-16: 3831; 2025-11-23: 3831; 2025-11-30: 3831; 2025-12-07: 3831; 2025-12-14: 3831; 2025-12-21: 3831; 2025-12-28: 3831; 2026-01-04: 3831; 2026-01-11: 3831; 2026-01-18: 3831; 2026-01-25: 3831; 2026-02-01: 3831; 2026-02-08: 3831; 2026-02-15: 3831; 2026-02-22: 3831; 2026-03-01: 3831; 2026-03-08: 3831; 2026-03-15: 3831; 2026-03-22: 3831; 2026-03-29: 3831; 2026-04-05: 3831; 2026-04-12: 3831; 2026-04-19: 3831; 2026-04-26: 3831; 2026-05-03: 3831; 2026-05-10: 3831; 2026-05-17: 3831; 2026-05-24: 3831; 2026-05-31: 3831; 2026-06-07: 3831
0CF5560W42A26 | (Administration Equipment) Installation | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 9 | 1172 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 829; 2025-02-23: 343
0CF5560W42A26 | (Administration Equipment) Installation | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 9 | 1172 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 829; 2025-02-23: 1172; 2025-03-02: 1172; 2025-03-09: 1172; 2025-03-16: 1172; 2025-03-23: 1172; 2025-03-30: 1172; 2025-04-06: 1172; 2025-04-13: 1172; 2025-04-20: 1172; 2025-04-27: 1172; 2025-05-04: 1172; 2025-05-11: 1172; 2025-05-18: 1172; 2025-05-25: 1172; 2025-06-01: 1172; 2025-06-08: 1172; 2025-06-15: 1172; 2025-06-22: 1172; 2025-06-29: 1172; 2025-07-06: 1172; 2025-07-13: 1172; 2025-07-20: 1172; 2025-07-27: 1172; 2025-08-03: 1172; 2025-08-10: 1172; 2025-08-17: 1172; 2025-08-24: 1172; 2025-08-31: 1172; 2025-09-07: 1172; 2025-09-14: 1172; 2025-09-21: 1172; 2025-09-28: 1172; 2025-10-05: 1172; 2025-10-12: 1172; 2025-10-19: 1172; 2025-10-26: 1172; 2025-11-02: 1172; 2025-11-09: 1172; 2025-11-16: 1172; 2025-11-23: 1172; 2025-11-30: 1172; 2025-12-07: 1172; 2025-12-14: 1172; 2025-12-21: 1172; 2025-12-28: 1172; 2026-01-04: 1172; 2026-01-11: 1172; 2026-01-18: 1172; 2026-01-25: 1172; 2026-02-01: 1172; 2026-02-08: 1172; 2026-02-15: 1172; 2026-02-22: 1172; 2026-03-01: 1172; 2026-03-08: 1172; 2026-03-15: 1172; 2026-03-22: 1172; 2026-03-29: 1172; 2026-04-05: 1172; 2026-04-12: 1172; 2026-04-19: 1172; 2026-04-26: 1172; 2026-05-03: 1172; 2026-05-10: 1172; 2026-05-17: 1172; 2026-05-24: 1172; 2026-05-31: 1172; 2026-06-07: 1172
0CF5560W36A13 | (Administration BLDG) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2025-03-01 | 2025-03-27 | 23 | 2854 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 226; 2025-03-02: 1202; 2025-03-09: 840; 2025-03-16: 474; 2025-03-23: 112
0CF5560W36A13 | (Administration BLDG) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2025-03-01 | 2025-03-27 | 23 | 2854 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 226; 2025-03-02: 1428; 2025-03-09: 2268; 2025-03-16: 2742; 2025-03-23: 2854; 2025-03-30: 2854; 2025-04-06: 2854; 2025-04-13: 2854; 2025-04-20: 2854; 2025-04-27: 2854; 2025-05-04: 2854; 2025-05-11: 2854; 2025-05-18: 2854; 2025-05-25: 2854; 2025-06-01: 2854; 2025-06-08: 2854; 2025-06-15: 2854; 2025-06-22: 2854; 2025-06-29: 2854; 2025-07-06: 2854; 2025-07-13: 2854; 2025-07-20: 2854; 2025-07-27: 2854; 2025-08-03: 2854; 2025-08-10: 2854; 2025-08-17: 2854; 2025-08-24: 2854; 2025-08-31: 2854; 2025-09-07: 2854; 2025-09-14: 2854; 2025-09-21: 2854; 2025-09-28: 2854; 2025-10-05: 2854; 2025-10-12: 2854; 2025-10-19: 2854; 2025-10-26: 2854; 2025-11-02: 2854; 2025-11-09: 2854; 2025-11-16: 2854; 2025-11-23: 2854; 2025-11-30: 2854; 2025-12-07: 2854; 2025-12-14: 2854; 2025-12-21: 2854; 2025-12-28: 2854; 2026-01-04: 2854; 2026-01-11: 2854; 2026-01-18: 2854; 2026-01-25: 2854; 2026-02-01: 2854; 2026-02-08: 2854; 2026-02-15: 2854; 2026-02-22: 2854; 2026-03-01: 2854; 2026-03-08: 2854; 2026-03-15: 2854; 2026-03-22: 2854; 2026-03-29: 2854; 2026-04-05: 2854; 2026-04-12: 2854; 2026-04-19: 2854; 2026-04-26: 2854; 2026-05-03: 2854; 2026-05-10: 2854; 2026-05-17: 2854; 2026-05-24: 2854; 2026-05-31: 2854; 2026-06-07: 2854
0CF5560W36A15 | (Administration BLDG) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 1 | 117 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 117
0CF5560W36A15 | (Administration BLDG) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 1 | 117 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 117; 2025-03-30: 117; 2025-04-06: 117; 2025-04-13: 117; 2025-04-20: 117; 2025-04-27: 117; 2025-05-04: 117; 2025-05-11: 117; 2025-05-18: 117; 2025-05-25: 117; 2025-06-01: 117; 2025-06-08: 117; 2025-06-15: 117; 2025-06-22: 117; 2025-06-29: 117; 2025-07-06: 117; 2025-07-13: 117; 2025-07-20: 117; 2025-07-27: 117; 2025-08-03: 117; 2025-08-10: 117; 2025-08-17: 117; 2025-08-24: 117; 2025-08-31: 117; 2025-09-07: 117; 2025-09-14: 117; 2025-09-21: 117; 2025-09-28: 117; 2025-10-05: 117; 2025-10-12: 117; 2025-10-19: 117; 2025-10-26: 117; 2025-11-02: 117; 2025-11-09: 117; 2025-11-16: 117; 2025-11-23: 117; 2025-11-30: 117; 2025-12-07: 117; 2025-12-14: 117; 2025-12-21: 117; 2025-12-28: 117; 2026-01-04: 117; 2026-01-11: 117; 2026-01-18: 117; 2026-01-25: 117; 2026-02-01: 117; 2026-02-08: 117; 2026-02-15: 117; 2026-02-22: 117; 2026-03-01: 117; 2026-03-08: 117; 2026-03-15: 117; 2026-03-22: 117; 2026-03-29: 117; 2026-04-05: 117; 2026-04-12: 117; 2026-04-19: 117; 2026-04-26: 117; 2026-05-03: 117; 2026-05-10: 117; 2026-05-17: 117; 2026-05-24: 117; 2026-05-31: 117; 2026-06-07: 117
Elec. & I&C Team |  | 2024-11-08 | 2025-01-08 | 52 | 3347 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 33; 2024-11-10: 347; 2024-11-17: 716; 2024-11-24: 462; 2024-12-01: 283; 2024-12-08: 185; 2024-12-15: 589; 2024-12-22: 489; 2024-12-29: 214; 2025-01-05: 29
Elec. & I&C Team |  | 2024-11-08 | 2025-01-08 | 52 | 3347 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 33; 2024-11-10: 380; 2024-11-17: 1096; 2024-11-24: 1558; 2024-12-01: 1841; 2024-12-08: 2026; 2024-12-15: 2615; 2024-12-22: 3104; 2024-12-29: 3318; 2025-01-05: 3347; 2025-01-12: 3347; 2025-01-19: 3347; 2025-01-26: 3347; 2025-02-02: 3347; 2025-02-09: 3347; 2025-02-16: 3347; 2025-02-23: 3347; 2025-03-02: 3347; 2025-03-09: 3347; 2025-03-16: 3347; 2025-03-23: 3347; 2025-03-30: 3347; 2025-04-06: 3347; 2025-04-13: 3347; 2025-04-20: 3347; 2025-04-27: 3347; 2025-05-04: 3347; 2025-05-11: 3347; 2025-05-18: 3347; 2025-05-25: 3347; 2025-06-01: 3347; 2025-06-08: 3347; 2025-06-15: 3347; 2025-06-22: 3347; 2025-06-29: 3347; 2025-07-06: 3347; 2025-07-13: 3347; 2025-07-20: 3347; 2025-07-27: 3347; 2025-08-03: 3347; 2025-08-10: 3347; 2025-08-17: 3347; 2025-08-24: 3347; 2025-08-31: 3347; 2025-09-07: 3347; 2025-09-14: 3347; 2025-09-21: 3347; 2025-09-28: 3347; 2025-10-05: 3347; 2025-10-12: 3347; 2025-10-19: 3347; 2025-10-26: 3347; 2025-11-02: 3347; 2025-11-09: 3347; 2025-11-16: 3347; 2025-11-23: 3347; 2025-11-30: 3347; 2025-12-07: 3347; 2025-12-14: 3347; 2025-12-21: 3347; 2025-12-28: 3347; 2026-01-04: 3347; 2026-01-11: 3347; 2026-01-18: 3347; 2026-01-25: 3347; 2026-02-01: 3347; 2026-02-08: 3347; 2026-02-15: 3347; 2026-02-22: 3347; 2026-03-01: 3347; 2026-03-08: 3347; 2026-03-15: 3347; 2026-03-22: 3347; 2026-03-29: 3347; 2026-04-05: 3347; 2026-04-12: 3347; 2026-04-19: 3347; 2026-04-26: 3347; 2026-05-03: 3347; 2026-05-10: 3347; 2026-05-17: 3347; 2026-05-24: 3347; 2026-05-31: 3347; 2026-06-07: 3347
0CF5560W74A8 | (Administration BLDG) Installation & Test - Elec | 2024-11-08 | 2024-12-16 | 32 | 1948 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 33; 2024-11-10: 347; 2024-11-17: 716; 2024-11-24: 462; 2024-12-01: 283; 2024-12-08: 105; 2024-12-15: 2
0CF5560W74A8 | (Administration BLDG) Installation & Test - Elec | 2024-11-08 | 2024-12-16 | 32 | 1948 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 33; 2024-11-10: 380; 2024-11-17: 1096; 2024-11-24: 1558; 2024-12-01: 1841; 2024-12-08: 1946; 2024-12-15: 1948; 2024-12-22: 1948; 2024-12-29: 1948; 2025-01-05: 1948; 2025-01-12: 1948; 2025-01-19: 1948; 2025-01-26: 1948; 2025-02-02: 1948; 2025-02-09: 1948; 2025-02-16: 1948; 2025-02-23: 1948; 2025-03-02: 1948; 2025-03-09: 1948; 2025-03-16: 1948; 2025-03-23: 1948; 2025-03-30: 1948; 2025-04-06: 1948; 2025-04-13: 1948; 2025-04-20: 1948; 2025-04-27: 1948; 2025-05-04: 1948; 2025-05-11: 1948; 2025-05-18: 1948; 2025-05-25: 1948; 2025-06-01: 1948; 2025-06-08: 1948; 2025-06-15: 1948; 2025-06-22: 1948; 2025-06-29: 1948; 2025-07-06: 1948; 2025-07-13: 1948; 2025-07-20: 1948; 2025-07-27: 1948; 2025-08-03: 1948; 2025-08-10: 1948; 2025-08-17: 1948; 2025-08-24: 1948; 2025-08-31: 1948; 2025-09-07: 1948; 2025-09-14: 1948; 2025-09-21: 1948; 2025-09-28: 1948; 2025-10-05: 1948; 2025-10-12: 1948; 2025-10-19: 1948; 2025-10-26: 1948; 2025-11-02: 1948; 2025-11-09: 1948; 2025-11-16: 1948; 2025-11-23: 1948; 2025-11-30: 1948; 2025-12-07: 1948; 2025-12-14: 1948; 2025-12-21: 1948; 2025-12-28: 1948; 2026-01-04: 1948; 2026-01-11: 1948; 2026-01-18: 1948; 2026-01-25: 1948; 2026-02-01: 1948; 2026-02-08: 1948; 2026-02-15: 1948; 2026-02-22: 1948; 2026-03-01: 1948; 2026-03-08: 1948; 2026-03-15: 1948; 2026-03-22: 1948; 2026-03-29: 1948; 2026-04-05: 1948; 2026-04-12: 1948; 2026-04-19: 1948; 2026-04-26: 1948; 2026-05-03: 1948; 2026-05-10: 1948; 2026-05-17: 1948; 2026-05-24: 1948; 2026-05-31: 1948; 2026-06-07: 1948
0CF5560W90A9 | (Administration BLDG) Installation & Test - I&C | 2024-12-12 | 2025-01-08 | 23 | 1399 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 80; 2024-12-15: 587; 2024-12-22: 489; 2024-12-29: 214; 2025-01-05: 29
0CF5560W90A9 | (Administration BLDG) Installation & Test - I&C | 2024-12-12 | 2025-01-08 | 23 | 1399 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 80; 2024-12-15: 667; 2024-12-22: 1156; 2024-12-29: 1370; 2025-01-05: 1399; 2025-01-12: 1399; 2025-01-19: 1399; 2025-01-26: 1399; 2025-02-02: 1399; 2025-02-09: 1399; 2025-02-16: 1399; 2025-02-23: 1399; 2025-03-02: 1399; 2025-03-09: 1399; 2025-03-16: 1399; 2025-03-23: 1399; 2025-03-30: 1399; 2025-04-06: 1399; 2025-04-13: 1399; 2025-04-20: 1399; 2025-04-27: 1399; 2025-05-04: 1399; 2025-05-11: 1399; 2025-05-18: 1399; 2025-05-25: 1399; 2025-06-01: 1399; 2025-06-08: 1399; 2025-06-15: 1399; 2025-06-22: 1399; 2025-06-29: 1399; 2025-07-06: 1399; 2025-07-13: 1399; 2025-07-20: 1399; 2025-07-27: 1399; 2025-08-03: 1399; 2025-08-10: 1399; 2025-08-17: 1399; 2025-08-24: 1399; 2025-08-31: 1399; 2025-09-07: 1399; 2025-09-14: 1399; 2025-09-21: 1399; 2025-09-28: 1399; 2025-10-05: 1399; 2025-10-12: 1399; 2025-10-19: 1399; 2025-10-26: 1399; 2025-11-02: 1399; 2025-11-09: 1399; 2025-11-16: 1399; 2025-11-23: 1399; 2025-11-30: 1399; 2025-12-07: 1399; 2025-12-14: 1399; 2025-12-21: 1399; 2025-12-28: 1399; 2026-01-04: 1399; 2026-01-11: 1399; 2026-01-18: 1399; 2026-01-25: 1399; 2026-02-01: 1399; 2026-02-08: 1399; 2026-02-15: 1399; 2026-02-22: 1399; 2026-03-01: 1399; 2026-03-08: 1399; 2026-03-15: 1399; 2026-03-22: 1399; 2026-03-29: 1399; 2026-04-05: 1399; 2026-04-12: 1399; 2026-04-19: 1399; 2026-04-26: 1399; 2026-05-03: 1399; 2026-05-10: 1399; 2026-05-17: 1399; 2026-05-24: 1399; 2026-05-31: 1399; 2026-06-07: 1399
Gate House (26.1) |  | 2024-06-01 | 2024-11-28 | 155 | 33469 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 22; 2024-06-02: 1182; 2024-06-09: 2157; 2024-06-16: 137; 2024-07-07: 64; 2024-07-14: 545; 2024-07-21: 1299; 2024-07-28: 1573; 2024-08-04: 1117; 2024-08-11: 806; 2024-08-18: 486; 2024-08-25: 242; 2024-09-01: 2770; 2024-09-08: 4312; 2024-09-15: 3693; 2024-09-22: 3047; 2024-09-29: 2545; 2024-10-06: 2351; 2024-10-13: 1884; 2024-10-20: 1448; 2024-10-27: 865; 2024-11-03: 548; 2024-11-10: 200; 2024-11-17: 91; 2024-11-24: 85
Gate House (26.1) |  | 2024-06-01 | 2024-11-28 | 155 | 33469 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [50 empty] | 22 | 1204 | 3361 | 3498 | 3498 | 3498 | 3562 | 4108 | 5407 | 6980 | 8097 | 8902 | 9388 | 9631 | 12400 | 16712 | 20405 | 23452 | 25997 | 28348 | 30232 | 31679 | 32545 | 33093 | 33293 | 33384 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469
Construction Management |  | 2024-06-01 | 2024-11-28 | 155 | 33469 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 22; 2024-06-02: 1182; 2024-06-09: 2157; 2024-06-16: 137; 2024-07-07: 64; 2024-07-14: 545; 2024-07-21: 1299; 2024-07-28: 1573; 2024-08-04: 1117; 2024-08-11: 806; 2024-08-18: 486; 2024-08-25: 242; 2024-09-01: 2770; 2024-09-08: 4312; 2024-09-15: 3693; 2024-09-22: 3047; 2024-09-29: 2545; 2024-10-06: 2351; 2024-10-13: 1884; 2024-10-20: 1448; 2024-10-27: 865; 2024-11-03: 548; 2024-11-10: 200; 2024-11-17: 91; 2024-11-24: 85
Construction Management |  | 2024-06-01 | 2024-11-28 | 155 | 33469 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [50 empty] | 22 | 1204 | 3361 | 3498 | 3498 | 3498 | 3562 | 4108 | 5407 | 6980 | 8097 | 8902 | 9388 | 9631 | 12400 | 16712 | 20405 | 23452 | 25997 | 28348 | 30232 | 31679 | 32545 | 33093 | 33293 | 33384 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469 | 33469
Civil & Architecture Team |  | 2024-06-01 | 2024-09-27 | 101 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 22; 2024-06-02: 1182; 2024-06-09: 2157; 2024-06-16: 137; 2024-07-07: 64; 2024-07-14: 545; 2024-07-21: 1299; 2024-07-28: 1573; 2024-08-04: 1117; 2024-08-11: 806; 2024-08-18: 486; 2024-08-25: 242; 2024-09-01: 1532; 2024-09-08: 1663; 2024-09-15: 976; 2024-09-22: 257
Civil & Architecture Team |  | 2024-06-01 | 2024-09-27 | 101 | 14059 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [50 empty] | 22 | 1204 | 3361 | 3498 | 3498 | 3498 | 3562 | 4108 | 5407 | 6980 | 8097 | 8902 | 9388 | 9631 | 11163 | 12826 | 13802 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059
0CF5560W16A4 | (Gate House) FDN Work | 2024-06-01 | 2024-06-20 | 16 | 3498 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 22; 2024-06-02: 1182; 2024-06-09: 2157; 2024-06-16: 137
0CF5560W16A4 | (Gate House) FDN Work | 2024-06-01 | 2024-06-20 | 16 | 3498 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [50 empty] | 22 | 1204 | 3361 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498
0CF5560W32A20 | (Gate House) Structure Work(Steel) | 2024-07-12 | 2024-09-04 | 46 | 6189 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-07: 64; 2024-07-14: 545; 2024-07-21: 1299; 2024-07-28: 1573; 2024-08-04: 1117; 2024-08-11: 806; 2024-08-18: 486; 2024-08-25: 242; 2024-09-01: 56
0CF5560W32A20 | (Gate House) Structure Work(Steel) | 2024-07-12 | 2024-09-04 | 46 | 6189 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [56 empty] | 64 | 610 | 1909 | 3482 | 4599 | 5404 | 5890 | 6133 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189
0CF5560W24A12 | (Gate House) Building Finish | 2024-09-04 | 2024-09-27 | 20 | 4372 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 1476; 2024-09-08: 1663; 2024-09-15: 976; 2024-09-22: 257
0CF5560W24A12 | (Gate House) Building Finish | 2024-09-04 | 2024-09-27 | 20 | 4372 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 1476; 2024-09-08: 3139; 2024-09-15: 4115; 2024-09-22: 4372; 2024-09-29: 4372; 2024-10-06: 4372; 2024-10-13: 4372; 2024-10-20: 4372; 2024-10-27: 4372; 2024-11-03: 4372; 2024-11-10: 4372; 2024-11-17: 4372; 2024-11-24: 4372; 2024-12-01: 4372; 2024-12-08: 4372; 2024-12-15: 4372; 2024-12-22: 4372; 2024-12-29: 4372; 2025-01-05: 4372; 2025-01-12: 4372; 2025-01-19: 4372; 2025-01-26: 4372; 2025-02-02: 4372; 2025-02-09: 4372; 2025-02-16: 4372; 2025-02-23: 4372; 2025-03-02: 4372; 2025-03-09: 4372; 2025-03-16: 4372; 2025-03-23: 4372; 2025-03-30: 4372; 2025-04-06: 4372; 2025-04-13: 4372; 2025-04-20: 4372; 2025-04-27: 4372; 2025-05-04: 4372; 2025-05-11: 4372; 2025-05-18: 4372; 2025-05-25: 4372; 2025-06-01: 4372; 2025-06-08: 4372; 2025-06-15: 4372; 2025-06-22: 4372; 2025-06-29: 4372; 2025-07-06: 4372; 2025-07-13: 4372; 2025-07-20: 4372; 2025-07-27: 4372; 2025-08-03: 4372; 2025-08-10: 4372; 2025-08-17: 4372; 2025-08-24: 4372; 2025-08-31: 4372; 2025-09-07: 4372; 2025-09-14: 4372; 2025-09-21: 4372; 2025-09-28: 4372; 2025-10-05: 4372; 2025-10-12: 4372; 2025-10-19: 4372; 2025-10-26: 4372; 2025-11-02: 4372; 2025-11-09: 4372; 2025-11-16: 4372; 2025-11-23: 4372; 2025-11-30: 4372; 2025-12-07: 4372; 2025-12-14: 4372; 2025-12-21: 4372; 2025-12-28: 4372; 2026-01-04: 4372; 2026-01-11: 4372; 2026-01-18: 4372; 2026-01-25: 4372; 2026-02-01: 4372; 2026-02-08: 4372; 2026-02-15: 4372; 2026-02-22: 4372; 2026-03-01: 4372; 2026-03-08: 4372; 2026-03-15: 4372; 2026-03-22: 4372; 2026-03-29: 4372; 2026-04-05: 4372; 2026-04-12: 4372; 2026-04-19: 4372; 2026-04-26: 4372; 2026-05-03: 4372; 2026-05-10: 4372; 2026-05-17: 4372; 2026-05-24: 4372; 2026-05-31: 4372; 2026-06-07: 4372
Mech Team |  | 2024-09-05 | 2024-11-28 | 73 | 16064 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 1194; 2024-09-08: 2414; 2024-09-15: 2227; 2024-09-22: 2070; 2024-09-29: 1917; 2024-10-06: 1914; 2024-10-13: 1527; 2024-10-20: 1210; 2024-10-27: 740; 2024-11-03: 474; 2024-11-10: 200; 2024-11-17: 91; 2024-11-24: 85
Mech Team |  | 2024-09-05 | 2024-11-28 | 73 | 16064 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 1194; 2024-09-08: 3608; 2024-09-15: 5835; 2024-09-22: 7906; 2024-09-29: 9822; 2024-10-06: 11736; 2024-10-13: 13263; 2024-10-20: 14473; 2024-10-27: 15213; 2024-11-03: 15688; 2024-11-10: 15888; 2024-11-17: 15979; 2024-11-24: 16064; 2024-12-01: 16064; 2024-12-08: 16064; 2024-12-15: 16064; 2024-12-22: 16064; 2024-12-29: 16064; 2025-01-05: 16064; 2025-01-12: 16064; 2025-01-19: 16064; 2025-01-26: 16064; 2025-02-02: 16064; 2025-02-09: 16064; 2025-02-16: 16064; 2025-02-23: 16064; 2025-03-02: 16064; 2025-03-09: 16064; 2025-03-16: 16064; 2025-03-23: 16064; 2025-03-30: 16064; 2025-04-06: 16064; 2025-04-13: 16064; 2025-04-20: 16064; 2025-04-27: 16064; 2025-05-04: 16064; 2025-05-11: 16064; 2025-05-18: 16064; 2025-05-25: 16064; 2025-06-01: 16064; 2025-06-08: 16064; 2025-06-15: 16064; 2025-06-22: 16064; 2025-06-29: 16064; 2025-07-06: 16064; 2025-07-13: 16064; 2025-07-20: 16064; 2025-07-27: 16064; 2025-08-03: 16064; 2025-08-10: 16064; 2025-08-17: 16064; 2025-08-24: 16064; 2025-08-31: 16064; 2025-09-07: 16064; 2025-09-14: 16064; 2025-09-21: 16064; 2025-09-28: 16064; 2025-10-05: 16064; 2025-10-12: 16064; 2025-10-19: 16064; 2025-10-26: 16064; 2025-11-02: 16064; 2025-11-09: 16064; 2025-11-16: 16064; 2025-11-23: 16064; 2025-11-30: 16064; 2025-12-07: 16064; 2025-12-14: 16064; 2025-12-21: 16064; 2025-12-28: 16064; 2026-01-04: 16064; 2026-01-11: 16064; 2026-01-18: 16064; 2026-01-25: 16064; 2026-02-01: 16064; 2026-02-08: 16064; 2026-02-15: 16064; 2026-02-22: 16064; 2026-03-01: 16064; 2026-03-08: 16064; 2026-03-15: 16064; 2026-03-22: 16064; 2026-03-29: 16064; 2026-04-05: 16064; 2026-04-12: 16064; 2026-04-19: 16064; 2026-04-26: 16064; 2026-05-03: 16064; 2026-05-10: 16064; 2026-05-17: 16064; 2026-05-24: 16064; 2026-05-31: 16064; 2026-06-07: 16064
0CF5560W38A7 | (Gate House) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2024-09-05 | 2024-11-09 | 56 | 3127 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 290; 2024-09-08: 581; 2024-09-15: 506; 2024-09-22: 444; 2024-09-29: 384; 2024-10-06: 314; 2024-10-13: 243; 2024-10-20: 203; 2024-10-27: 102; 2024-11-03: 60
0CF5560W38A7 | (Gate House) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2024-09-05 | 2024-11-09 | 56 | 3127 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 290; 2024-09-08: 871; 2024-09-15: 1377; 2024-09-22: 1821; 2024-09-29: 2205; 2024-10-06: 2519; 2024-10-13: 2762; 2024-10-20: 2965; 2024-10-27: 3067; 2024-11-03: 3127; 2024-11-10: 3127; 2024-11-17: 3127; 2024-11-24: 3127; 2024-12-01: 3127; 2024-12-08: 3127; 2024-12-15: 3127; 2024-12-22: 3127; 2024-12-29: 3127; 2025-01-05: 3127; 2025-01-12: 3127; 2025-01-19: 3127; 2025-01-26: 3127; 2025-02-02: 3127; 2025-02-09: 3127; 2025-02-16: 3127; 2025-02-23: 3127; 2025-03-02: 3127; 2025-03-09: 3127; 2025-03-16: 3127; 2025-03-23: 3127; 2025-03-30: 3127; 2025-04-06: 3127; 2025-04-13: 3127; 2025-04-20: 3127; 2025-04-27: 3127; 2025-05-04: 3127; 2025-05-11: 3127; 2025-05-18: 3127; 2025-05-25: 3127; 2025-06-01: 3127; 2025-06-08: 3127; 2025-06-15: 3127; 2025-06-22: 3127; 2025-06-29: 3127; 2025-07-06: 3127; 2025-07-13: 3127; 2025-07-20: 3127; 2025-07-27: 3127; 2025-08-03: 3127; 2025-08-10: 3127; 2025-08-17: 3127; 2025-08-24: 3127; 2025-08-31: 3127; 2025-09-07: 3127; 2025-09-14: 3127; 2025-09-21: 3127; 2025-09-28: 3127; 2025-10-05: 3127; 2025-10-12: 3127; 2025-10-19: 3127; 2025-10-26: 3127; 2025-11-02: 3127; 2025-11-09: 3127; 2025-11-16: 3127; 2025-11-23: 3127; 2025-11-30: 3127; 2025-12-07: 3127; 2025-12-14: 3127; 2025-12-21: 3127; 2025-12-28: 3127; 2026-01-04: 3127; 2026-01-11: 3127; 2026-01-18: 3127; 2026-01-25: 3127; 2026-02-01: 3127; 2026-02-08: 3127; 2026-02-15: 3127; 2026-02-22: 3127; 2026-03-01: 3127; 2026-03-08: 3127; 2026-03-15: 3127; 2026-03-22: 3127; 2026-03-29: 3127; 2026-04-05: 3127; 2026-04-12: 3127; 2026-04-19: 3127; 2026-04-26: 3127; 2026-05-03: 3127; 2026-05-10: 3127; 2026-05-17: 3127; 2026-05-24: 3127; 2026-05-31: 3127; 2026-06-07: 3127
0CF5560W36A16 | (Gate House) Equipment Installation | 2024-09-05 | 2024-09-27 | 19 | 1071 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 285; 2024-09-08: 452; 2024-09-15: 263; 2024-09-22: 71
0CF5560W36A16 | (Gate House) Equipment Installation | 2024-09-05 | 2024-09-27 | 19 | 1071 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 285; 2024-09-08: 737; 2024-09-15: 1000; 2024-09-22: 1071; 2024-09-29: 1071; 2024-10-06: 1071; 2024-10-13: 1071; 2024-10-20: 1071; 2024-10-27: 1071; 2024-11-03: 1071; 2024-11-10: 1071; 2024-11-17: 1071; 2024-11-24: 1071; 2024-12-01: 1071; 2024-12-08: 1071; 2024-12-15: 1071; 2024-12-22: 1071; 2024-12-29: 1071; 2025-01-05: 1071; 2025-01-12: 1071; 2025-01-19: 1071; 2025-01-26: 1071; 2025-02-02: 1071; 2025-02-09: 1071; 2025-02-16: 1071; 2025-02-23: 1071; 2025-03-02: 1071; 2025-03-09: 1071; 2025-03-16: 1071; 2025-03-23: 1071; 2025-03-30: 1071; 2025-04-06: 1071; 2025-04-13: 1071; 2025-04-20: 1071; 2025-04-27: 1071; 2025-05-04: 1071; 2025-05-11: 1071; 2025-05-18: 1071; 2025-05-25: 1071; 2025-06-01: 1071; 2025-06-08: 1071; 2025-06-15: 1071; 2025-06-22: 1071; 2025-06-29: 1071; 2025-07-06: 1071; 2025-07-13: 1071; 2025-07-20: 1071; 2025-07-27: 1071; 2025-08-03: 1071; 2025-08-10: 1071; 2025-08-17: 1071; 2025-08-24: 1071; 2025-08-31: 1071; 2025-09-07: 1071; 2025-09-14: 1071; 2025-09-21: 1071; 2025-09-28: 1071; 2025-10-05: 1071; 2025-10-12: 1071; 2025-10-19: 1071; 2025-10-26: 1071; 2025-11-02: 1071; 2025-11-09: 1071; 2025-11-16: 1071; 2025-11-23: 1071; 2025-11-30: 1071; 2025-12-07: 1071; 2025-12-14: 1071; 2025-12-21: 1071; 2025-12-28: 1071; 2026-01-04: 1071; 2026-01-11: 1071; 2026-01-18: 1071; 2026-01-25: 1071; 2026-02-01: 1071; 2026-02-08: 1071; 2026-02-15: 1071; 2026-02-22: 1071; 2026-03-01: 1071; 2026-03-08: 1071; 2026-03-15: 1071; 2026-03-22: 1071; 2026-03-29: 1071; 2026-04-05: 1071; 2026-04-12: 1071; 2026-04-19: 1071; 2026-04-26: 1071; 2026-05-03: 1071; 2026-05-10: 1071; 2026-05-17: 1071; 2026-05-24: 1071; 2026-05-31: 1071; 2026-06-07: 1071
0CF5560W42A28 | (Gate House) Installation | 2024-09-05 | 2024-11-09 | 56 | 3127 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 40; 2024-09-08: 220; 2024-09-15: 457; 2024-09-22: 673; 2024-09-29: 587; 2024-10-06: 409; 2024-10-13: 333; 2024-10-20: 222; 2024-10-27: 117; 2024-11-03: 69
0CF5560W42A28 | (Gate House) Installation | 2024-09-05 | 2024-11-09 | 56 | 3127 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 40; 2024-09-08: 260; 2024-09-15: 717; 2024-09-22: 1390; 2024-09-29: 1977; 2024-10-06: 2386; 2024-10-13: 2719; 2024-10-20: 2941; 2024-10-27: 3058; 2024-11-03: 3127; 2024-11-10: 3127; 2024-11-17: 3127; 2024-11-24: 3127; 2024-12-01: 3127; 2024-12-08: 3127; 2024-12-15: 3127; 2024-12-22: 3127; 2024-12-29: 3127; 2025-01-05: 3127; 2025-01-12: 3127; 2025-01-19: 3127; 2025-01-26: 3127; 2025-02-02: 3127; 2025-02-09: 3127; 2025-02-16: 3127; 2025-02-23: 3127; 2025-03-02: 3127; 2025-03-09: 3127; 2025-03-16: 3127; 2025-03-23: 3127; 2025-03-30: 3127; 2025-04-06: 3127; 2025-04-13: 3127; 2025-04-20: 3127; 2025-04-27: 3127; 2025-05-04: 3127; 2025-05-11: 3127; 2025-05-18: 3127; 2025-05-25: 3127; 2025-06-01: 3127; 2025-06-08: 3127; 2025-06-15: 3127; 2025-06-22: 3127; 2025-06-29: 3127; 2025-07-06: 3127; 2025-07-13: 3127; 2025-07-20: 3127; 2025-07-27: 3127; 2025-08-03: 3127; 2025-08-10: 3127; 2025-08-17: 3127; 2025-08-24: 3127; 2025-08-31: 3127; 2025-09-07: 3127; 2025-09-14: 3127; 2025-09-21: 3127; 2025-09-28: 3127; 2025-10-05: 3127; 2025-10-12: 3127; 2025-10-19: 3127; 2025-10-26: 3127; 2025-11-02: 3127; 2025-11-09: 3127; 2025-11-16: 3127; 2025-11-23: 3127; 2025-11-30: 3127; 2025-12-07: 3127; 2025-12-14: 3127; 2025-12-21: 3127; 2025-12-28: 3127; 2026-01-04: 3127; 2026-01-11: 3127; 2026-01-18: 3127; 2026-01-25: 3127; 2026-02-01: 3127; 2026-02-08: 3127; 2026-02-15: 3127; 2026-02-22: 3127; 2026-03-01: 3127; 2026-03-08: 3127; 2026-03-15: 3127; 2026-03-22: 3127; 2026-03-29: 3127; 2026-04-05: 3127; 2026-04-12: 3127; 2026-04-19: 3127; 2026-04-26: 3127; 2026-05-03: 3127; 2026-05-10: 3127; 2026-05-17: 3127; 2026-05-24: 3127; 2026-05-31: 3127; 2026-06-07: 3127
0CF5560W36A17 | (Gate House) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2024-09-05 | 2024-11-07 | 55 | 3040 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 290; 2024-09-08: 580; 2024-09-15: 500; 2024-09-22: 441; 2024-09-29: 377; 2024-10-06: 305; 2024-10-13: 230; 2024-10-20: 182; 2024-10-27: 91; 2024-11-03: 43
0CF5560W36A17 | (Gate House) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2024-09-05 | 2024-11-07 | 55 | 3040 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 290; 2024-09-08: 870; 2024-09-15: 1371; 2024-09-22: 1812; 2024-09-29: 2189; 2024-10-06: 2494; 2024-10-13: 2724; 2024-10-20: 2906; 2024-10-27: 2997; 2024-11-03: 3040; 2024-11-10: 3040; 2024-11-17: 3040; 2024-11-24: 3040; 2024-12-01: 3040; 2024-12-08: 3040; 2024-12-15: 3040; 2024-12-22: 3040; 2024-12-29: 3040; 2025-01-05: 3040; 2025-01-12: 3040; 2025-01-19: 3040; 2025-01-26: 3040; 2025-02-02: 3040; 2025-02-09: 3040; 2025-02-16: 3040; 2025-02-23: 3040; 2025-03-02: 3040; 2025-03-09: 3040; 2025-03-16: 3040; 2025-03-23: 3040; 2025-03-30: 3040; 2025-04-06: 3040; 2025-04-13: 3040; 2025-04-20: 3040; 2025-04-27: 3040; 2025-05-04: 3040; 2025-05-11: 3040; 2025-05-18: 3040; 2025-05-25: 3040; 2025-06-01: 3040; 2025-06-08: 3040; 2025-06-15: 3040; 2025-06-22: 3040; 2025-06-29: 3040; 2025-07-06: 3040; 2025-07-13: 3040; 2025-07-20: 3040; 2025-07-27: 3040; 2025-08-03: 3040; 2025-08-10: 3040; 2025-08-17: 3040; 2025-08-24: 3040; 2025-08-31: 3040; 2025-09-07: 3040; 2025-09-14: 3040; 2025-09-21: 3040; 2025-09-28: 3040; 2025-10-05: 3040; 2025-10-12: 3040; 2025-10-19: 3040; 2025-10-26: 3040; 2025-11-02: 3040; 2025-11-09: 3040; 2025-11-16: 3040; 2025-11-23: 3040; 2025-11-30: 3040; 2025-12-07: 3040; 2025-12-14: 3040; 2025-12-21: 3040; 2025-12-28: 3040; 2026-01-04: 3040; 2026-01-11: 3040; 2026-01-18: 3040; 2026-01-25: 3040; 2026-02-01: 3040; 2026-02-08: 3040; 2026-02-15: 3040; 2026-02-22: 3040; 2026-03-01: 3040; 2026-03-08: 3040; 2026-03-15: 3040; 2026-03-22: 3040; 2026-03-29: 3040; 2026-04-05: 3040; 2026-04-12: 3040; 2026-04-19: 3040; 2026-04-26: 3040; 2026-05-03: 3040; 2026-05-10: 3040; 2026-05-17: 3040; 2026-05-24: 3040; 2026-05-31: 3040; 2026-06-07: 3040
0CF5560W36A18 | (Gate House) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2024-09-05 | 2024-11-07 | 55 | 3040 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 290; 2024-09-08: 580; 2024-09-15: 500; 2024-09-22: 441; 2024-09-29: 377; 2024-10-06: 305; 2024-10-13: 230; 2024-10-20: 182; 2024-10-27: 91; 2024-11-03: 43
0CF5560W36A18 | (Gate House) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2024-09-05 | 2024-11-07 | 55 | 3040 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 290; 2024-09-08: 870; 2024-09-15: 1371; 2024-09-22: 1812; 2024-09-29: 2189; 2024-10-06: 2494; 2024-10-13: 2724; 2024-10-20: 2906; 2024-10-27: 2997; 2024-11-03: 3040; 2024-11-10: 3040; 2024-11-17: 3040; 2024-11-24: 3040; 2024-12-01: 3040; 2024-12-08: 3040; 2024-12-15: 3040; 2024-12-22: 3040; 2024-12-29: 3040; 2025-01-05: 3040; 2025-01-12: 3040; 2025-01-19: 3040; 2025-01-26: 3040; 2025-02-02: 3040; 2025-02-09: 3040; 2025-02-16: 3040; 2025-02-23: 3040; 2025-03-02: 3040; 2025-03-09: 3040; 2025-03-16: 3040; 2025-03-23: 3040; 2025-03-30: 3040; 2025-04-06: 3040; 2025-04-13: 3040; 2025-04-20: 3040; 2025-04-27: 3040; 2025-05-04: 3040; 2025-05-11: 3040; 2025-05-18: 3040; 2025-05-25: 3040; 2025-06-01: 3040; 2025-06-08: 3040; 2025-06-15: 3040; 2025-06-22: 3040; 2025-06-29: 3040; 2025-07-06: 3040; 2025-07-13: 3040; 2025-07-20: 3040; 2025-07-27: 3040; 2025-08-03: 3040; 2025-08-10: 3040; 2025-08-17: 3040; 2025-08-24: 3040; 2025-08-31: 3040; 2025-09-07: 3040; 2025-09-14: 3040; 2025-09-21: 3040; 2025-09-28: 3040; 2025-10-05: 3040; 2025-10-12: 3040; 2025-10-19: 3040; 2025-10-26: 3040; 2025-11-02: 3040; 2025-11-09: 3040; 2025-11-16: 3040; 2025-11-23: 3040; 2025-11-30: 3040; 2025-12-07: 3040; 2025-12-14: 3040; 2025-12-21: 3040; 2025-12-28: 3040; 2026-01-04: 3040; 2026-01-11: 3040; 2026-01-18: 3040; 2026-01-25: 3040; 2026-02-01: 3040; 2026-02-08: 3040; 2026-02-15: 3040; 2026-02-22: 3040; 2026-03-01: 3040; 2026-03-08: 3040; 2026-03-15: 3040; 2026-03-22: 3040; 2026-03-29: 3040; 2026-04-05: 3040; 2026-04-12: 3040; 2026-04-19: 3040; 2026-04-26: 3040; 2026-05-03: 3040; 2026-05-10: 3040; 2026-05-17: 3040; 2026-05-24: 3040; 2026-05-31: 3040; 2026-06-07: 3040
0CF5560W36A19 | (Gate House) Elec./I&C (Cable Work) | 2024-10-04 | 2024-11-28 | 47 | 2608 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 190; 2024-10-06: 582; 2024-10-13: 491; 2024-10-20: 422; 2024-10-27: 340; 2024-11-03: 259; 2024-11-10: 200; 2024-11-17: 91; 2024-11-24: 34
0CF5560W36A19 | (Gate House) Elec./I&C (Cable Work) | 2024-10-04 | 2024-11-28 | 47 | 2608 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 190; 2024-10-06: 772; 2024-10-13: 1263; 2024-10-20: 1684; 2024-10-27: 2024; 2024-11-03: 2283; 2024-11-10: 2483; 2024-11-17: 2574; 2024-11-24: 2608; 2024-12-01: 2608; 2024-12-08: 2608; 2024-12-15: 2608; 2024-12-22: 2608; 2024-12-29: 2608; 2025-01-05: 2608; 2025-01-12: 2608; 2025-01-19: 2608; 2025-01-26: 2608; 2025-02-02: 2608; 2025-02-09: 2608; 2025-02-16: 2608; 2025-02-23: 2608; 2025-03-02: 2608; 2025-03-09: 2608; 2025-03-16: 2608; 2025-03-23: 2608; 2025-03-30: 2608; 2025-04-06: 2608; 2025-04-13: 2608; 2025-04-20: 2608; 2025-04-27: 2608; 2025-05-04: 2608; 2025-05-11: 2608; 2025-05-18: 2608; 2025-05-25: 2608; 2025-06-01: 2608; 2025-06-08: 2608; 2025-06-15: 2608; 2025-06-22: 2608; 2025-06-29: 2608; 2025-07-06: 2608; 2025-07-13: 2608; 2025-07-20: 2608; 2025-07-27: 2608; 2025-08-03: 2608; 2025-08-10: 2608; 2025-08-17: 2608; 2025-08-24: 2608; 2025-08-31: 2608; 2025-09-07: 2608; 2025-09-14: 2608; 2025-09-21: 2608; 2025-09-28: 2608; 2025-10-05: 2608; 2025-10-12: 2608; 2025-10-19: 2608; 2025-10-26: 2608; 2025-11-02: 2608; 2025-11-09: 2608; 2025-11-16: 2608; 2025-11-23: 2608; 2025-11-30: 2608; 2025-12-07: 2608; 2025-12-14: 2608; 2025-12-21: 2608; 2025-12-28: 2608; 2026-01-04: 2608; 2026-01-11: 2608; 2026-01-18: 2608; 2026-01-25: 2608; 2026-02-01: 2608; 2026-02-08: 2608; 2026-02-15: 2608; 2026-02-22: 2608; 2026-03-01: 2608; 2026-03-08: 2608; 2026-03-15: 2608; 2026-03-22: 2608; 2026-03-29: 2608; 2026-04-05: 2608; 2026-04-12: 2608; 2026-04-19: 2608; 2026-04-26: 2608; 2026-05-03: 2608; 2026-05-10: 2608; 2026-05-17: 2608; 2026-05-24: 2608; 2026-05-31: 2608; 2026-06-07: 2608
0CF5560W36A20 | (Gate House) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 1 | 51 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 51
0CF5560W36A20 | (Gate House) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 1 | 51 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 51; 2024-12-01: 51; 2024-12-08: 51; 2024-12-15: 51; 2024-12-22: 51; 2024-12-29: 51; 2025-01-05: 51; 2025-01-12: 51; 2025-01-19: 51; 2025-01-26: 51; 2025-02-02: 51; 2025-02-09: 51; 2025-02-16: 51; 2025-02-23: 51; 2025-03-02: 51; 2025-03-09: 51; 2025-03-16: 51; 2025-03-23: 51; 2025-03-30: 51; 2025-04-06: 51; 2025-04-13: 51; 2025-04-20: 51; 2025-04-27: 51; 2025-05-04: 51; 2025-05-11: 51; 2025-05-18: 51; 2025-05-25: 51; 2025-06-01: 51; 2025-06-08: 51; 2025-06-15: 51; 2025-06-22: 51; 2025-06-29: 51; 2025-07-06: 51; 2025-07-13: 51; 2025-07-20: 51; 2025-07-27: 51; 2025-08-03: 51; 2025-08-10: 51; 2025-08-17: 51; 2025-08-24: 51; 2025-08-31: 51; 2025-09-07: 51; 2025-09-14: 51; 2025-09-21: 51; 2025-09-28: 51; 2025-10-05: 51; 2025-10-12: 51; 2025-10-19: 51; 2025-10-26: 51; 2025-11-02: 51; 2025-11-09: 51; 2025-11-16: 51; 2025-11-23: 51; 2025-11-30: 51; 2025-12-07: 51; 2025-12-14: 51; 2025-12-21: 51; 2025-12-28: 51; 2026-01-04: 51; 2026-01-11: 51; 2026-01-18: 51; 2026-01-25: 51; 2026-02-01: 51; 2026-02-08: 51; 2026-02-15: 51; 2026-02-22: 51; 2026-03-01: 51; 2026-03-08: 51; 2026-03-15: 51; 2026-03-22: 51; 2026-03-29: 51; 2026-04-05: 51; 2026-04-12: 51; 2026-04-19: 51; 2026-04-26: 51; 2026-05-03: 51; 2026-05-10: 51; 2026-05-17: 51; 2026-05-24: 51; 2026-05-31: 51; 2026-06-07: 51
Elec. & I&C Team |  | 2024-09-05 | 2024-11-09 | 56 | 3346 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 43; 2024-09-08: 235; 2024-09-15: 490; 2024-09-22: 720; 2024-09-29: 628; 2024-10-06: 437; 2024-10-13: 356; 2024-10-20: 238; 2024-10-27: 125; 2024-11-03: 74
Elec. & I&C Team |  | 2024-09-05 | 2024-11-09 | 56 | 3346 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 43; 2024-09-08: 278; 2024-09-15: 767; 2024-09-22: 1487; 2024-09-29: 2116; 2024-10-06: 2553; 2024-10-13: 2909; 2024-10-20: 3147; 2024-10-27: 3272; 2024-11-03: 3346; 2024-11-10: 3346; 2024-11-17: 3346; 2024-11-24: 3346; 2024-12-01: 3346; 2024-12-08: 3346; 2024-12-15: 3346; 2024-12-22: 3346; 2024-12-29: 3346; 2025-01-05: 3346; 2025-01-12: 3346; 2025-01-19: 3346; 2025-01-26: 3346; 2025-02-02: 3346; 2025-02-09: 3346; 2025-02-16: 3346; 2025-02-23: 3346; 2025-03-02: 3346; 2025-03-09: 3346; 2025-03-16: 3346; 2025-03-23: 3346; 2025-03-30: 3346; 2025-04-06: 3346; 2025-04-13: 3346; 2025-04-20: 3346; 2025-04-27: 3346; 2025-05-04: 3346; 2025-05-11: 3346; 2025-05-18: 3346; 2025-05-25: 3346; 2025-06-01: 3346; 2025-06-08: 3346; 2025-06-15: 3346; 2025-06-22: 3346; 2025-06-29: 3346; 2025-07-06: 3346; 2025-07-13: 3346; 2025-07-20: 3346; 2025-07-27: 3346; 2025-08-03: 3346; 2025-08-10: 3346; 2025-08-17: 3346; 2025-08-24: 3346; 2025-08-31: 3346; 2025-09-07: 3346; 2025-09-14: 3346; 2025-09-21: 3346; 2025-09-28: 3346; 2025-10-05: 3346; 2025-10-12: 3346; 2025-10-19: 3346; 2025-10-26: 3346; 2025-11-02: 3346; 2025-11-09: 3346; 2025-11-16: 3346; 2025-11-23: 3346; 2025-11-30: 3346; 2025-12-07: 3346; 2025-12-14: 3346; 2025-12-21: 3346; 2025-12-28: 3346; 2026-01-04: 3346; 2026-01-11: 3346; 2026-01-18: 3346; 2026-01-25: 3346; 2026-02-01: 3346; 2026-02-08: 3346; 2026-02-15: 3346; 2026-02-22: 3346; 2026-03-01: 3346; 2026-03-08: 3346; 2026-03-15: 3346; 2026-03-22: 3346; 2026-03-29: 3346; 2026-04-05: 3346; 2026-04-12: 3346; 2026-04-19: 3346; 2026-04-26: 3346; 2026-05-03: 3346; 2026-05-10: 3346; 2026-05-17: 3346; 2026-05-24: 3346; 2026-05-31: 3346; 2026-06-07: 3346
0CF5560W74A9 | (Gate House) Installation & Test - Elec | 2024-09-05 | 2024-11-09 | 56 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 21; 2024-09-08: 118; 2024-09-15: 245; 2024-09-22: 360; 2024-09-29: 314; 2024-10-06: 219; 2024-10-13: 178; 2024-10-20: 119; 2024-10-27: 63; 2024-11-03: 37
0CF5560W74A9 | (Gate House) Installation & Test - Elec | 2024-09-05 | 2024-11-09 | 56 | 1673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 21; 2024-09-08: 139; 2024-09-15: 384; 2024-09-22: 744; 2024-09-29: 1058; 2024-10-06: 1277; 2024-10-13: 1455; 2024-10-20: 1573; 2024-10-27: 1636; 2024-11-03: 1673; 2024-11-10: 1673; 2024-11-17: 1673; 2024-11-24: 1673; 2024-12-01: 1673; 2024-12-08: 1673; 2024-12-15: 1673; 2024-12-22: 1673; 2024-12-29: 1673; 2025-01-05: 1673; 2025-01-12: 1673; 2025-01-19: 1673; 2025-01-26: 1673; 2025-02-02: 1673; 2025-02-09: 1673; 2025-02-16: 1673; 2025-02-23: 1673; 2025-03-02: 1673; 2025-03-09: 1673; 2025-03-16: 1673; 2025-03-23: 1673; 2025-03-30: 1673; 2025-04-06: 1673; 2025-04-13: 1673; 2025-04-20: 1673; 2025-04-27: 1673; 2025-05-04: 1673; 2025-05-11: 1673; 2025-05-18: 1673; 2025-05-25: 1673; 2025-06-01: 1673; 2025-06-08: 1673; 2025-06-15: 1673; 2025-06-22: 1673; 2025-06-29: 1673; 2025-07-06: 1673; 2025-07-13: 1673; 2025-07-20: 1673; 2025-07-27: 1673; 2025-08-03: 1673; 2025-08-10: 1673; 2025-08-17: 1673; 2025-08-24: 1673; 2025-08-31: 1673; 2025-09-07: 1673; 2025-09-14: 1673; 2025-09-21: 1673; 2025-09-28: 1673; 2025-10-05: 1673; 2025-10-12: 1673; 2025-10-19: 1673; 2025-10-26: 1673; 2025-11-02: 1673; 2025-11-09: 1673; 2025-11-16: 1673; 2025-11-23: 1673; 2025-11-30: 1673; 2025-12-07: 1673; 2025-12-14: 1673; 2025-12-21: 1673; 2025-12-28: 1673; 2026-01-04: 1673; 2026-01-11: 1673; 2026-01-18: 1673; 2026-01-25: 1673; 2026-02-01: 1673; 2026-02-08: 1673; 2026-02-15: 1673; 2026-02-22: 1673; 2026-03-01: 1673; 2026-03-08: 1673; 2026-03-15: 1673; 2026-03-22: 1673; 2026-03-29: 1673; 2026-04-05: 1673; 2026-04-12: 1673; 2026-04-19: 1673; 2026-04-26: 1673; 2026-05-03: 1673; 2026-05-10: 1673; 2026-05-17: 1673; 2026-05-24: 1673; 2026-05-31: 1673; 2026-06-07: 1673
0CF5560W90A10 | (Gate House) Installation & Test - I&C | 2024-09-05 | 2024-11-09 | 56 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 21; 2024-09-08: 118; 2024-09-15: 245; 2024-09-22: 360; 2024-09-29: 314; 2024-10-06: 219; 2024-10-13: 178; 2024-10-20: 119; 2024-10-27: 63; 2024-11-03: 37
0CF5560W90A10 | (Gate House) Installation & Test - I&C | 2024-09-05 | 2024-11-09 | 56 | 1673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 21; 2024-09-08: 139; 2024-09-15: 384; 2024-09-22: 744; 2024-09-29: 1058; 2024-10-06: 1277; 2024-10-13: 1455; 2024-10-20: 1573; 2024-10-27: 1636; 2024-11-03: 1673; 2024-11-10: 1673; 2024-11-17: 1673; 2024-11-24: 1673; 2024-12-01: 1673; 2024-12-08: 1673; 2024-12-15: 1673; 2024-12-22: 1673; 2024-12-29: 1673; 2025-01-05: 1673; 2025-01-12: 1673; 2025-01-19: 1673; 2025-01-26: 1673; 2025-02-02: 1673; 2025-02-09: 1673; 2025-02-16: 1673; 2025-02-23: 1673; 2025-03-02: 1673; 2025-03-09: 1673; 2025-03-16: 1673; 2025-03-23: 1673; 2025-03-30: 1673; 2025-04-06: 1673; 2025-04-13: 1673; 2025-04-20: 1673; 2025-04-27: 1673; 2025-05-04: 1673; 2025-05-11: 1673; 2025-05-18: 1673; 2025-05-25: 1673; 2025-06-01: 1673; 2025-06-08: 1673; 2025-06-15: 1673; 2025-06-22: 1673; 2025-06-29: 1673; 2025-07-06: 1673; 2025-07-13: 1673; 2025-07-20: 1673; 2025-07-27: 1673; 2025-08-03: 1673; 2025-08-10: 1673; 2025-08-17: 1673; 2025-08-24: 1673; 2025-08-31: 1673; 2025-09-07: 1673; 2025-09-14: 1673; 2025-09-21: 1673; 2025-09-28: 1673; 2025-10-05: 1673; 2025-10-12: 1673; 2025-10-19: 1673; 2025-10-26: 1673; 2025-11-02: 1673; 2025-11-09: 1673; 2025-11-16: 1673; 2025-11-23: 1673; 2025-11-30: 1673; 2025-12-07: 1673; 2025-12-14: 1673; 2025-12-21: 1673; 2025-12-28: 1673; 2026-01-04: 1673; 2026-01-11: 1673; 2026-01-18: 1673; 2026-01-25: 1673; 2026-02-01: 1673; 2026-02-08: 1673; 2026-02-15: 1673; 2026-02-22: 1673; 2026-03-01: 1673; 2026-03-08: 1673; 2026-03-15: 1673; 2026-03-22: 1673; 2026-03-29: 1673; 2026-04-05: 1673; 2026-04-12: 1673; 2026-04-19: 1673; 2026-04-26: 1673; 2026-05-03: 1673; 2026-05-10: 1673; 2026-05-17: 1673; 2026-05-24: 1673; 2026-05-31: 1673; 2026-06-07: 1673
N2 Gas System |  | 2024-01-16 | 2025-09-20 | 527 | 33972 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-01-14: 1104; 2024-01-21: 1073; 2024-01-28: 817; 2024-02-04: 543; 2024-02-11: 266; 2024-02-18: 42; 2024-06-09: 12; 2024-06-16: 306; 2024-06-23: 1351; 2024-06-30: 1209; 2024-07-07: 239; 2024-07-14: 1251; 2024-07-21: 1021; 2024-07-28: 772; 2024-08-04: 511; 2024-08-11: 234; 2024-08-18: 28; 2024-09-08: 413; 2024-09-15: 1310; 2024-09-22: 1175; 2024-09-29: 1007; 2024-10-06: 895; 2024-10-13: 741; 2024-10-20: 587; 2024-10-27: 476; 2024-11-03: 306; 2024-11-10: 173; 2024-11-17: 44; 2025-01-12: 456; 2025-01-19: 1183; 2025-01-26: 2045; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 1108; 2025-02-16: 892; 2025-02-23: 415; 2025-03-02: 228; 2025-07-27: 456; 2025-08-03: 1183; 2025-08-10: 2045; 2025-08-17: 1707; 2025-08-24: 1108; 2025-08-31: 892; 2025-09-07: 415; 2025-09-14: 228
N2 Gas System |  | 2024-01-16 | 2025-09-20 | 527 | 33972 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [31 empty] | 1104 | 2177 | 2994 | 3537 | 3803 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3857 | 4163 | 5515 | 6723 | 6962 | 8213 | 9234 | 10005 | 10516 | 10750 | 10778 | 10778 | 10778 | 11191 | 12501 | 13676 | 14683 | 15578 | 16319 | 16905 | 17381 | 17687 | 17860 | 17904 | 17904 | 17904 | 17904 | 17904 | 17904 | 17904 | 17904 | 18360 | 19543 | 21588 | 23295 | 24404 | 25295 | 25710 | 25938 | 25938 | 25938 | 25938 | 25938 | 25938 | 25938 | 25938 | 25938 | 25938 | 25938 | 25938 | 25938 | 25938 | 25938 | 25938 | 25938 | 25938 | 25938 | 25938 | 25938 | 26394 | 27577 | 29622 | 31329 | 32438 | 33329 | 33744 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972 | 33972
Construction Management |  | 2024-01-16 | 2025-09-20 | 527 | 11879 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-01-14: 1104; 2024-01-21: 1073; 2024-01-28: 817; 2024-02-04: 543; 2024-02-11: 266; 2024-02-18: 42; 2025-07-27: 456; 2025-08-03: 1183; 2025-08-10: 2045; 2025-08-17: 1707; 2025-08-24: 1108; 2025-08-31: 892; 2025-09-07: 415; 2025-09-14: 228
Construction Management |  | 2024-01-16 | 2025-09-20 | 527 | 11879 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [31 empty] | 1104 | 2177 | 2994 | 3537 | 3803 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 4301 | 5484 | 7529 | 9236 | 10345 | 11236 | 11651 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 11879
Civil & Architecture Team |  | 2024-01-16 | 2024-02-20 | 31 | 3845 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-01-14: 1104; 2024-01-21: 1073; 2024-01-28: 817; 2024-02-04: 543; 2024-02-11: 266; 2024-02-18: 42
Civil & Architecture Team |  | 2024-01-16 | 2024-02-20 | 31 | 3845 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [31 empty] | 1104 | 2177 | 2994 | 3537 | 3803 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845
0CF3515W32A09 | (N2 Gas System) System Work | 2024-01-16 | 2024-02-20 | 31 | 3845 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-01-14: 1104; 2024-01-21: 1073; 2024-01-28: 817; 2024-02-04: 543; 2024-02-11: 266; 2024-02-18: 42
0CF3515W32A09 | (N2 Gas System) System Work | 2024-01-16 | 2024-02-20 | 31 | 3845 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [31 empty] | 1104 | 2177 | 2994 | 3537 | 3803 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845
Mech Team |  | 2025-07-28 | 2025-09-20 | 48 | 8034 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 456; 2025-08-03: 1183; 2025-08-10: 2045; 2025-08-17: 1707; 2025-08-24: 1108; 2025-08-31: 892; 2025-09-07: 415; 2025-09-14: 228
Mech Team |  | 2025-07-28 | 2025-09-20 | 48 | 8034 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 456; 2025-08-03: 1639; 2025-08-10: 3684; 2025-08-17: 5391; 2025-08-24: 6500; 2025-08-31: 7391; 2025-09-07: 7806; 2025-09-14: 8034; 2025-09-21: 8034; 2025-09-28: 8034; 2025-10-05: 8034; 2025-10-12: 8034; 2025-10-19: 8034; 2025-10-26: 8034; 2025-11-02: 8034; 2025-11-09: 8034; 2025-11-16: 8034; 2025-11-23: 8034; 2025-11-30: 8034; 2025-12-07: 8034; 2025-12-14: 8034; 2025-12-21: 8034; 2025-12-28: 8034; 2026-01-04: 8034; 2026-01-11: 8034; 2026-01-18: 8034; 2026-01-25: 8034; 2026-02-01: 8034; 2026-02-08: 8034; 2026-02-15: 8034; 2026-02-22: 8034; 2026-03-01: 8034; 2026-03-08: 8034; 2026-03-15: 8034; 2026-03-22: 8034; 2026-03-29: 8034; 2026-04-05: 8034; 2026-04-12: 8034; 2026-04-19: 8034; 2026-04-26: 8034; 2026-05-03: 8034; 2026-05-10: 8034; 2026-05-17: 8034; 2026-05-24: 8034; 2026-05-31: 8034; 2026-06-07: 8034
0CF3515W42A05 | (N2 Gas System) Installation & Test | 2025-07-28 | 2025-09-20 | 48 | 8034 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 456; 2025-08-03: 1183; 2025-08-10: 2045; 2025-08-17: 1707; 2025-08-24: 1108; 2025-08-31: 892; 2025-09-07: 415; 2025-09-14: 228
0CF3515W42A05 | (N2 Gas System) Installation & Test | 2025-07-28 | 2025-09-20 | 48 | 8034 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 456; 2025-08-03: 1639; 2025-08-10: 3684; 2025-08-17: 5391; 2025-08-24: 6500; 2025-08-31: 7391; 2025-09-07: 7806; 2025-09-14: 8034; 2025-09-21: 8034; 2025-09-28: 8034; 2025-10-05: 8034; 2025-10-12: 8034; 2025-10-19: 8034; 2025-10-26: 8034; 2025-11-02: 8034; 2025-11-09: 8034; 2025-11-16: 8034; 2025-11-23: 8034; 2025-11-30: 8034; 2025-12-07: 8034; 2025-12-14: 8034; 2025-12-21: 8034; 2025-12-28: 8034; 2026-01-04: 8034; 2026-01-11: 8034; 2026-01-18: 8034; 2026-01-25: 8034; 2026-02-01: 8034; 2026-02-08: 8034; 2026-02-15: 8034; 2026-02-22: 8034; 2026-03-01: 8034; 2026-03-08: 8034; 2026-03-15: 8034; 2026-03-22: 8034; 2026-03-29: 8034; 2026-04-05: 8034; 2026-04-12: 8034; 2026-04-19: 8034; 2026-04-26: 8034; 2026-05-03: 8034; 2026-05-10: 8034; 2026-05-17: 8034; 2026-05-24: 8034; 2026-05-31: 8034; 2026-06-07: 8034
N2 Storage Buliding (28) |  | 2024-06-15 | 2025-03-08 | 229 | 22093 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-09: 12; 2024-06-16: 306; 2024-06-23: 1351; 2024-06-30: 1209; 2024-07-07: 239; 2024-07-14: 1251; 2024-07-21: 1021; 2024-07-28: 772; 2024-08-04: 511; 2024-08-11: 234; 2024-08-18: 28; 2024-09-08: 413; 2024-09-15: 1310; 2024-09-22: 1175; 2024-09-29: 1007; 2024-10-06: 895; 2024-10-13: 741; 2024-10-20: 587; 2024-10-27: 476; 2024-11-03: 306; 2024-11-10: 173; 2024-11-17: 44; 2025-01-12: 456; 2025-01-19: 1183; 2025-01-26: 2045; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 1108; 2025-02-16: 892; 2025-02-23: 415; 2025-03-02: 228
N2 Storage Buliding (28) |  | 2024-06-15 | 2025-03-08 | 229 | 22093 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [52 empty] | 12 | 318 | 1670 | 2878 | 3117 | 4368 | 5389 | 6160 | 6671 | 6905 | 6933 | 6933 | 6933 | 7346 | 8656 | 9831 | 10838 | 11733 | 12474 | 13060 | 13536 | 13842 | 14015 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14515 | 15698 | 17743 | 19450 | 20559 | 21450 | 21865 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093
Construction Management |  | 2024-06-15 | 2025-03-08 | 229 | 22093 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-09: 12; 2024-06-16: 306; 2024-06-23: 1351; 2024-06-30: 1209; 2024-07-07: 239; 2024-07-14: 1251; 2024-07-21: 1021; 2024-07-28: 772; 2024-08-04: 511; 2024-08-11: 234; 2024-08-18: 28; 2024-09-08: 413; 2024-09-15: 1310; 2024-09-22: 1175; 2024-09-29: 1007; 2024-10-06: 895; 2024-10-13: 741; 2024-10-20: 587; 2024-10-27: 476; 2024-11-03: 306; 2024-11-10: 173; 2024-11-17: 44; 2025-01-12: 456; 2025-01-19: 1183; 2025-01-26: 2045; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 1108; 2025-02-16: 892; 2025-02-23: 415; 2025-03-02: 228
Construction Management |  | 2024-06-15 | 2025-03-08 | 229 | 22093 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [52 empty] | 12 | 318 | 1670 | 2878 | 3117 | 4368 | 5389 | 6160 | 6671 | 6905 | 6933 | 6933 | 6933 | 7346 | 8656 | 9831 | 10838 | 11733 | 12474 | 13060 | 13536 | 13842 | 14015 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14515 | 15698 | 17743 | 19450 | 20559 | 21450 | 21865 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093
Civil & Architecture Team |  | 2024-06-15 | 2024-11-19 | 135 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-09: 12; 2024-06-16: 306; 2024-06-23: 1351; 2024-06-30: 1209; 2024-07-07: 239; 2024-07-14: 1251; 2024-07-21: 1021; 2024-07-28: 772; 2024-08-04: 511; 2024-08-11: 234; 2024-08-18: 28; 2024-09-08: 413; 2024-09-15: 1310; 2024-09-22: 1175; 2024-09-29: 1007; 2024-10-06: 895; 2024-10-13: 741; 2024-10-20: 587; 2024-10-27: 476; 2024-11-03: 306; 2024-11-10: 173; 2024-11-17: 44
Civil & Architecture Team |  | 2024-06-15 | 2024-11-19 | 135 | 14059 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [52 empty] | 12 | 318 | 1670 | 2878 | 3117 | 4368 | 5389 | 6160 | 6671 | 6905 | 6933 | 6933 | 6933 | 7346 | 8656 | 9831 | 10838 | 11733 | 12474 | 13060 | 13536 | 13842 | 14015 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059 | 14059
0CF3515W16A8 | (N2 Storage BLDG) FDN Work | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 25 | 3120 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-09: 12; 2024-06-16: 306; 2024-06-23: 1351; 2024-06-30: 1209; 2024-07-07: 239; 2024-07-14: 3
0CF3515W16A8 | (N2 Storage BLDG) FDN Work | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 25 | 3120 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [52 empty] | 12 | 318 | 1670 | 2878 | 3117 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120
0CF3515W32A12 | (N2 Storage BLDG) Structure Work | 2024-07-15 | 2024-08-20 | 31 | 3813 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-14: 1248; 2024-07-21: 1021; 2024-07-28: 772; 2024-08-04: 511; 2024-08-11: 234; 2024-08-18: 28
0CF3515W32A12 | (N2 Storage BLDG) Structure Work | 2024-07-15 | 2024-08-20 | 31 | 3813 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [57 empty] | 1248 | 2269 | 3040 | 3551 | 3785 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813
0CF3515W32A13 | (N2 Storage BLDG) Building Finish | 2024-09-13 | 2024-11-19 | 58 | 7126 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 413; 2024-09-15: 1310; 2024-09-22: 1175; 2024-09-29: 1007; 2024-10-06: 895; 2024-10-13: 741; 2024-10-20: 587; 2024-10-27: 476; 2024-11-03: 306; 2024-11-10: 173; 2024-11-17: 44
0CF3515W32A13 | (N2 Storage BLDG) Building Finish | 2024-09-13 | 2024-11-19 | 58 | 7126 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 413; 2024-09-15: 1723; 2024-09-22: 2898; 2024-09-29: 3905; 2024-10-06: 4800; 2024-10-13: 5541; 2024-10-20: 6127; 2024-10-27: 6603; 2024-11-03: 6909; 2024-11-10: 7082; 2024-11-17: 7126; 2024-11-24: 7126; 2024-12-01: 7126; 2024-12-08: 7126; 2024-12-15: 7126; 2024-12-22: 7126; 2024-12-29: 7126; 2025-01-05: 7126; 2025-01-12: 7126; 2025-01-19: 7126; 2025-01-26: 7126; 2025-02-02: 7126; 2025-02-09: 7126; 2025-02-16: 7126; 2025-02-23: 7126; 2025-03-02: 7126; 2025-03-09: 7126; 2025-03-16: 7126; 2025-03-23: 7126; 2025-03-30: 7126; 2025-04-06: 7126; 2025-04-13: 7126; 2025-04-20: 7126; 2025-04-27: 7126; 2025-05-04: 7126; 2025-05-11: 7126; 2025-05-18: 7126; 2025-05-25: 7126; 2025-06-01: 7126; 2025-06-08: 7126; 2025-06-15: 7126; 2025-06-22: 7126; 2025-06-29: 7126; 2025-07-06: 7126; 2025-07-13: 7126; 2025-07-20: 7126; 2025-07-27: 7126; 2025-08-03: 7126; 2025-08-10: 7126; 2025-08-17: 7126; 2025-08-24: 7126; 2025-08-31: 7126; 2025-09-07: 7126; 2025-09-14: 7126; 2025-09-21: 7126; 2025-09-28: 7126; 2025-10-05: 7126; 2025-10-12: 7126; 2025-10-19: 7126; 2025-10-26: 7126; 2025-11-02: 7126; 2025-11-09: 7126; 2025-11-16: 7126; 2025-11-23: 7126; 2025-11-30: 7126; 2025-12-07: 7126; 2025-12-14: 7126; 2025-12-21: 7126; 2025-12-28: 7126; 2026-01-04: 7126; 2026-01-11: 7126; 2026-01-18: 7126; 2026-01-25: 7126; 2026-02-01: 7126; 2026-02-08: 7126; 2026-02-15: 7126; 2026-02-22: 7126; 2026-03-01: 7126; 2026-03-08: 7126; 2026-03-15: 7126; 2026-03-22: 7126; 2026-03-29: 7126; 2026-04-05: 7126; 2026-04-12: 7126; 2026-04-19: 7126; 2026-04-26: 7126; 2026-05-03: 7126; 2026-05-10: 7126; 2026-05-17: 7126; 2026-05-24: 7126; 2026-05-31: 7126; 2026-06-07: 7126
Mech Team |  | 2025-01-13 | 2025-03-08 | 48 | 8034 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 456; 2025-01-19: 1183; 2025-01-26: 2045; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 1108; 2025-02-16: 892; 2025-02-23: 415; 2025-03-02: 228
Mech Team |  | 2025-01-13 | 2025-03-08 | 48 | 8034 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 456; 2025-01-19: 1639; 2025-01-26: 3684; 2025-02-02: 5391; 2025-02-09: 6500; 2025-02-16: 7391; 2025-02-23: 7806; 2025-03-02: 8034; 2025-03-09: 8034; 2025-03-16: 8034; 2025-03-23: 8034; 2025-03-30: 8034; 2025-04-06: 8034; 2025-04-13: 8034; 2025-04-20: 8034; 2025-04-27: 8034; 2025-05-04: 8034; 2025-05-11: 8034; 2025-05-18: 8034; 2025-05-25: 8034; 2025-06-01: 8034; 2025-06-08: 8034; 2025-06-15: 8034; 2025-06-22: 8034; 2025-06-29: 8034; 2025-07-06: 8034; 2025-07-13: 8034; 2025-07-20: 8034; 2025-07-27: 8034; 2025-08-03: 8034; 2025-08-10: 8034; 2025-08-17: 8034; 2025-08-24: 8034; 2025-08-31: 8034; 2025-09-07: 8034; 2025-09-14: 8034; 2025-09-21: 8034; 2025-09-28: 8034; 2025-10-05: 8034; 2025-10-12: 8034; 2025-10-19: 8034; 2025-10-26: 8034; 2025-11-02: 8034; 2025-11-09: 8034; 2025-11-16: 8034; 2025-11-23: 8034; 2025-11-30: 8034; 2025-12-07: 8034; 2025-12-14: 8034; 2025-12-21: 8034; 2025-12-28: 8034; 2026-01-04: 8034; 2026-01-11: 8034; 2026-01-18: 8034; 2026-01-25: 8034; 2026-02-01: 8034; 2026-02-08: 8034; 2026-02-15: 8034; 2026-02-22: 8034; 2026-03-01: 8034; 2026-03-08: 8034; 2026-03-15: 8034; 2026-03-22: 8034; 2026-03-29: 8034; 2026-04-05: 8034; 2026-04-12: 8034; 2026-04-19: 8034; 2026-04-26: 8034; 2026-05-03: 8034; 2026-05-10: 8034; 2026-05-17: 8034; 2026-05-24: 8034; 2026-05-31: 8034; 2026-06-07: 8034
0CF3515W42A7 | (N2 Storage BLDG) Installation & Test | 2025-01-13 | 2025-03-08 | 48 | 8034 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 456; 2025-01-19: 1183; 2025-01-26: 2045; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 1108; 2025-02-16: 892; 2025-02-23: 415; 2025-03-02: 228
0CF3515W42A7 | (N2 Storage BLDG) Installation & Test | 2025-01-13 | 2025-03-08 | 48 | 8034 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 456; 2025-01-19: 1639; 2025-01-26: 3684; 2025-02-02: 5391; 2025-02-09: 6500; 2025-02-16: 7391; 2025-02-23: 7806; 2025-03-02: 8034; 2025-03-09: 8034; 2025-03-16: 8034; 2025-03-23: 8034; 2025-03-30: 8034; 2025-04-06: 8034; 2025-04-13: 8034; 2025-04-20: 8034; 2025-04-27: 8034; 2025-05-04: 8034; 2025-05-11: 8034; 2025-05-18: 8034; 2025-05-25: 8034; 2025-06-01: 8034; 2025-06-08: 8034; 2025-06-15: 8034; 2025-06-22: 8034; 2025-06-29: 8034; 2025-07-06: 8034; 2025-07-13: 8034; 2025-07-20: 8034; 2025-07-27: 8034; 2025-08-03: 8034; 2025-08-10: 8034; 2025-08-17: 8034; 2025-08-24: 8034; 2025-08-31: 8034; 2025-09-07: 8034; 2025-09-14: 8034; 2025-09-21: 8034; 2025-09-28: 8034; 2025-10-05: 8034; 2025-10-12: 8034; 2025-10-19: 8034; 2025-10-26: 8034; 2025-11-02: 8034; 2025-11-09: 8034; 2025-11-16: 8034; 2025-11-23: 8034; 2025-11-30: 8034; 2025-12-07: 8034; 2025-12-14: 8034; 2025-12-21: 8034; 2025-12-28: 8034; 2026-01-04: 8034; 2026-01-11: 8034; 2026-01-18: 8034; 2026-01-25: 8034; 2026-02-01: 8034; 2026-02-08: 8034; 2026-02-15: 8034; 2026-02-22: 8034; 2026-03-01: 8034; 2026-03-08: 8034; 2026-03-15: 8034; 2026-03-22: 8034; 2026-03-29: 8034; 2026-04-05: 8034; 2026-04-12: 8034; 2026-04-19: 8034; 2026-04-26: 8034; 2026-05-03: 8034; 2026-05-10: 8034; 2026-05-17: 8034; 2026-05-24: 8034; 2026-05-31: 8034; 2026-06-07: 8034
Parking Area |  | 2024-05-08 | 2025-04-24 | 301 | 33468 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-05: 70; 2024-05-12: 551; 2024-05-19: 1414; 2024-05-26: 957; 2024-06-02: 201; 2024-06-09: 1084; 2024-06-16: 1082; 2024-06-23: 907; 2024-06-30: 781; 2024-07-07: 610; 2024-07-14: 452; 2024-07-21: 309; 2024-07-28: 157; 2024-08-04: 354; 2024-08-11: 1206; 2024-08-18: 949; 2024-08-25: 536; 2024-09-01: 280; 2024-09-08: 3350; 2024-09-15: 3078; 2024-09-22: 2538; 2024-09-29: 2014; 2024-10-06: 2032; 2024-10-13: 1748; 2024-10-20: 1432; 2024-10-27: 1001; 2024-11-03: 646; 2024-11-10: 316; 2024-11-17: 151; 2024-11-24: 76; 2024-12-01: 56; 2025-02-16: 98; 2025-02-23: 278; 2025-03-02: 576; 2025-03-09: 666; 2025-03-16: 522; 2025-03-23: 362; 2025-03-30: 312; 2025-04-06: 174; 2025-04-13: 100; 2025-04-20: 39
Parking Area |  | 2024-05-08 | 2025-04-24 | 301 | 33468 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [47 empty] | 70 | 622 | 2036 | 2993 | 3194 | 4278 | 5361 | 6267 | 7048 | 7658 | 8110 | 8419 | 8576 | 8930 | 10137 | 11086 | 11622 | 11902 | 15252 | 18330 | 20868 | 22882 | 24914 | 26662 | 28093 | 29095 | 29741 | 30057 | 30208 | 30285 | 30341 | 30341 | 30341 | 30341 | 30341 | 30341 | 30341 | 30341 | 30341 | 30341 | 30341 | 30439 | 30717 | 31293 | 31959 | 32482 | 32843 | 33156 | 33329 | 33429 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468
Construction Management |  | 2024-05-08 | 2025-04-24 | 301 | 33468 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-05: 70; 2024-05-12: 551; 2024-05-19: 1414; 2024-05-26: 957; 2024-06-02: 201; 2024-06-09: 1084; 2024-06-16: 1082; 2024-06-23: 907; 2024-06-30: 781; 2024-07-07: 610; 2024-07-14: 452; 2024-07-21: 309; 2024-07-28: 157; 2024-08-04: 354; 2024-08-11: 1206; 2024-08-18: 949; 2024-08-25: 536; 2024-09-01: 280; 2024-09-08: 3350; 2024-09-15: 3078; 2024-09-22: 2538; 2024-09-29: 2014; 2024-10-06: 2032; 2024-10-13: 1748; 2024-10-20: 1432; 2024-10-27: 1001; 2024-11-03: 646; 2024-11-10: 316; 2024-11-17: 151; 2024-11-24: 76; 2024-12-01: 56; 2025-02-16: 98; 2025-02-23: 278; 2025-03-02: 576; 2025-03-09: 666; 2025-03-16: 522; 2025-03-23: 362; 2025-03-30: 312; 2025-04-06: 174; 2025-04-13: 100; 2025-04-20: 39
Construction Management |  | 2024-05-08 | 2025-04-24 | 301 | 33468 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [47 empty] | 70 | 622 | 2036 | 2993 | 3194 | 4278 | 5361 | 6267 | 7048 | 7658 | 8110 | 8419 | 8576 | 8930 | 10137 | 11086 | 11622 | 11902 | 15252 | 18330 | 20868 | 22882 | 24914 | 26662 | 28093 | 29095 | 29741 | 30057 | 30208 | 30285 | 30341 | 30341 | 30341 | 30341 | 30341 | 30341 | 30341 | 30341 | 30341 | 30341 | 30341 | 30439 | 30717 | 31293 | 31959 | 32482 | 32843 | 33156 | 33329 | 33429 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468
Civil & Architecture Team |  | 2024-05-08 | 2024-10-01 | 126 | 14058 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-05: 70; 2024-05-12: 551; 2024-05-19: 1414; 2024-05-26: 957; 2024-06-02: 201; 2024-06-09: 1084; 2024-06-16: 1082; 2024-06-23: 907; 2024-06-30: 781; 2024-07-07: 610; 2024-07-14: 452; 2024-07-21: 309; 2024-07-28: 157; 2024-08-04: 354; 2024-08-11: 1206; 2024-08-18: 949; 2024-08-25: 536; 2024-09-01: 280; 2024-09-08: 1068; 2024-09-15: 710; 2024-09-22: 339; 2024-09-29: 38
Civil & Architecture Team |  | 2024-05-08 | 2024-10-01 | 126 | 14058 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [47 empty] | 70 | 622 | 2036 | 2993 | 3194 | 4278 | 5361 | 6267 | 7048 | 7658 | 8110 | 8419 | 8576 | 8930 | 10137 | 11086 | 11622 | 11902 | 12970 | 13681 | 14020 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058
0CF5560W16A5 | (Parking Area) FDN Work | 2024-05-08 | 2024-06-10 | 29 | 3201 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-05: 70; 2024-05-12: 551; 2024-05-19: 1414; 2024-05-26: 957; 2024-06-02: 201; 2024-06-09: 7
0CF5560W16A5 | (Parking Area) FDN Work | 2024-05-08 | 2024-06-10 | 29 | 3201 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [47 empty] | 70 | 622 | 2036 | 2993 | 3194 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201
0CF5560W32A21 | (Parking Area) Structure Work(R.C) | 2024-06-10 | 2024-08-05 | 48 | 5394 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-09: 1077; 2024-06-16: 1082; 2024-06-23: 907; 2024-06-30: 781; 2024-07-07: 610; 2024-07-14: 452; 2024-07-21: 309; 2024-07-28: 157; 2024-08-04: 19
0CF5560W32A21 | (Parking Area) Structure Work(R.C) | 2024-06-10 | 2024-08-05 | 48 | 5394 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [52 empty] | 1077 | 2160 | 3066 | 3847 | 4457 | 4909 | 5218 | 5375 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394
0CF5560W32A22 | (Parking Area) Structure Work(Steel) | 2024-08-05 | 2024-09-07 | 29 | 3201 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-04: 335; 2024-08-11: 1206; 2024-08-18: 949; 2024-08-25: 536; 2024-09-01: 174
0CF5560W32A22 | (Parking Area) Structure Work(Steel) | 2024-08-05 | 2024-09-07 | 29 | 3201 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [60 empty] | 335 | 1542 | 2491 | 3027 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201
0CF5560W24A13 | (Parking Area) Building Finish | 2024-09-07 | 2024-10-01 | 20 | 2262 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 106; 2024-09-08: 1068; 2024-09-15: 710; 2024-09-22: 339; 2024-09-29: 38
0CF5560W24A13 | (Parking Area) Building Finish | 2024-09-07 | 2024-10-01 | 20 | 2262 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 106; 2024-09-08: 1174; 2024-09-15: 1885; 2024-09-22: 2224; 2024-09-29: 2262; 2024-10-06: 2262; 2024-10-13: 2262; 2024-10-20: 2262; 2024-10-27: 2262; 2024-11-03: 2262; 2024-11-10: 2262; 2024-11-17: 2262; 2024-11-24: 2262; 2024-12-01: 2262; 2024-12-08: 2262; 2024-12-15: 2262; 2024-12-22: 2262; 2024-12-29: 2262; 2025-01-05: 2262; 2025-01-12: 2262; 2025-01-19: 2262; 2025-01-26: 2262; 2025-02-02: 2262; 2025-02-09: 2262; 2025-02-16: 2262; 2025-02-23: 2262; 2025-03-02: 2262; 2025-03-09: 2262; 2025-03-16: 2262; 2025-03-23: 2262; 2025-03-30: 2262; 2025-04-06: 2262; 2025-04-13: 2262; 2025-04-20: 2262; 2025-04-27: 2262; 2025-05-04: 2262; 2025-05-11: 2262; 2025-05-18: 2262; 2025-05-25: 2262; 2025-06-01: 2262; 2025-06-08: 2262; 2025-06-15: 2262; 2025-06-22: 2262; 2025-06-29: 2262; 2025-07-06: 2262; 2025-07-13: 2262; 2025-07-20: 2262; 2025-07-27: 2262; 2025-08-03: 2262; 2025-08-10: 2262; 2025-08-17: 2262; 2025-08-24: 2262; 2025-08-31: 2262; 2025-09-07: 2262; 2025-09-14: 2262; 2025-09-21: 2262; 2025-09-28: 2262; 2025-10-05: 2262; 2025-10-12: 2262; 2025-10-19: 2262; 2025-10-26: 2262; 2025-11-02: 2262; 2025-11-09: 2262; 2025-11-16: 2262; 2025-11-23: 2262; 2025-11-30: 2262; 2025-12-07: 2262; 2025-12-14: 2262; 2025-12-21: 2262; 2025-12-28: 2262; 2026-01-04: 2262; 2026-01-11: 2262; 2026-01-18: 2262; 2026-01-25: 2262; 2026-02-01: 2262; 2026-02-08: 2262; 2026-02-15: 2262; 2026-02-22: 2262; 2026-03-01: 2262; 2026-03-08: 2262; 2026-03-15: 2262; 2026-03-22: 2262; 2026-03-29: 2262; 2026-04-05: 2262; 2026-04-12: 2262; 2026-04-19: 2262; 2026-04-26: 2262; 2026-05-03: 2262; 2026-05-10: 2262; 2026-05-17: 2262; 2026-05-24: 2262; 2026-05-31: 2262; 2026-06-07: 2262
Mech Team |  | 2024-09-09 | 2025-04-24 | 195 | 16064 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 2161; 2024-09-15: 2047; 2024-09-22: 1558; 2024-09-29: 1271; 2024-10-06: 1489; 2024-10-13: 1369; 2024-10-20: 1105; 2024-10-27: 827; 2024-11-03: 544; 2024-11-10: 283; 2024-11-17: 151; 2024-11-24: 76; 2024-12-01: 56; 2025-02-16: 98; 2025-02-23: 278; 2025-03-02: 576; 2025-03-09: 666; 2025-03-16: 522; 2025-03-23: 362; 2025-03-30: 312; 2025-04-06: 174; 2025-04-13: 100; 2025-04-20: 39
Mech Team |  | 2024-09-09 | 2025-04-24 | 195 | 16064 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 2161; 2024-09-15: 4208; 2024-09-22: 5766; 2024-09-29: 7037; 2024-10-06: 8526; 2024-10-13: 9895; 2024-10-20: 11000; 2024-10-27: 11826; 2024-11-03: 12370; 2024-11-10: 12653; 2024-11-17: 12804; 2024-11-24: 12881; 2024-12-01: 12937; 2024-12-08: 12937; 2024-12-15: 12937; 2024-12-22: 12937; 2024-12-29: 12937; 2025-01-05: 12937; 2025-01-12: 12937; 2025-01-19: 12937; 2025-01-26: 12937; 2025-02-02: 12937; 2025-02-09: 12937; 2025-02-16: 13035; 2025-02-23: 13313; 2025-03-02: 13889; 2025-03-09: 14555; 2025-03-16: 15078; 2025-03-23: 15439; 2025-03-30: 15752; 2025-04-06: 15925; 2025-04-13: 16025; 2025-04-20: 16064; 2025-04-27: 16064; 2025-05-04: 16064; 2025-05-11: 16064; 2025-05-18: 16064; 2025-05-25: 16064; 2025-06-01: 16064; 2025-06-08: 16064; 2025-06-15: 16064; 2025-06-22: 16064; 2025-06-29: 16064; 2025-07-06: 16064; 2025-07-13: 16064; 2025-07-20: 16064; 2025-07-27: 16064; 2025-08-03: 16064; 2025-08-10: 16064; 2025-08-17: 16064; 2025-08-24: 16064; 2025-08-31: 16064; 2025-09-07: 16064; 2025-09-14: 16064; 2025-09-21: 16064; 2025-09-28: 16064; 2025-10-05: 16064; 2025-10-12: 16064; 2025-10-19: 16064; 2025-10-26: 16064; 2025-11-02: 16064; 2025-11-09: 16064; 2025-11-16: 16064; 2025-11-23: 16064; 2025-11-30: 16064; 2025-12-07: 16064; 2025-12-14: 16064; 2025-12-21: 16064; 2025-12-28: 16064; 2026-01-04: 16064; 2026-01-11: 16064; 2026-01-18: 16064; 2026-01-25: 16064; 2026-02-01: 16064; 2026-02-08: 16064; 2026-02-15: 16064; 2026-02-22: 16064; 2026-03-01: 16064; 2026-03-08: 16064; 2026-03-15: 16064; 2026-03-22: 16064; 2026-03-29: 16064; 2026-04-05: 16064; 2026-04-12: 16064; 2026-04-19: 16064; 2026-04-26: 16064; 2026-05-03: 16064; 2026-05-10: 16064; 2026-05-17: 16064; 2026-05-24: 16064; 2026-05-31: 16064; 2026-06-07: 16064
0CF5560W38A8 | (Parking Area) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2024-09-09 | 2024-11-13 | 56 | 3127 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 552; 2024-09-15: 562; 2024-09-22: 463; 2024-09-29: 422; 2024-10-06: 351; 2024-10-13: 281; 2024-10-20: 222; 2024-10-27: 159; 2024-11-03: 84; 2024-11-10: 31
0CF5560W38A8 | (Parking Area) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2024-09-09 | 2024-11-13 | 56 | 3127 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 552; 2024-09-15: 1115; 2024-09-22: 1577; 2024-09-29: 1999; 2024-10-06: 2351; 2024-10-13: 2631; 2024-10-20: 2853; 2024-10-27: 3012; 2024-11-03: 3096; 2024-11-10: 3127; 2024-11-17: 3127; 2024-11-24: 3127; 2024-12-01: 3127; 2024-12-08: 3127; 2024-12-15: 3127; 2024-12-22: 3127; 2024-12-29: 3127; 2025-01-05: 3127; 2025-01-12: 3127; 2025-01-19: 3127; 2025-01-26: 3127; 2025-02-02: 3127; 2025-02-09: 3127; 2025-02-16: 3127; 2025-02-23: 3127; 2025-03-02: 3127; 2025-03-09: 3127; 2025-03-16: 3127; 2025-03-23: 3127; 2025-03-30: 3127; 2025-04-06: 3127; 2025-04-13: 3127; 2025-04-20: 3127; 2025-04-27: 3127; 2025-05-04: 3127; 2025-05-11: 3127; 2025-05-18: 3127; 2025-05-25: 3127; 2025-06-01: 3127; 2025-06-08: 3127; 2025-06-15: 3127; 2025-06-22: 3127; 2025-06-29: 3127; 2025-07-06: 3127; 2025-07-13: 3127; 2025-07-20: 3127; 2025-07-27: 3127; 2025-08-03: 3127; 2025-08-10: 3127; 2025-08-17: 3127; 2025-08-24: 3127; 2025-08-31: 3127; 2025-09-07: 3127; 2025-09-14: 3127; 2025-09-21: 3127; 2025-09-28: 3127; 2025-10-05: 3127; 2025-10-12: 3127; 2025-10-19: 3127; 2025-10-26: 3127; 2025-11-02: 3127; 2025-11-09: 3127; 2025-11-16: 3127; 2025-11-23: 3127; 2025-11-30: 3127; 2025-12-07: 3127; 2025-12-14: 3127; 2025-12-21: 3127; 2025-12-28: 3127; 2026-01-04: 3127; 2026-01-11: 3127; 2026-01-18: 3127; 2026-01-25: 3127; 2026-02-01: 3127; 2026-02-08: 3127; 2026-02-15: 3127; 2026-02-22: 3127; 2026-03-01: 3127; 2026-03-08: 3127; 2026-03-15: 3127; 2026-03-22: 3127; 2026-03-29: 3127; 2026-04-05: 3127; 2026-04-12: 3127; 2026-04-19: 3127; 2026-04-26: 3127; 2026-05-03: 3127; 2026-05-10: 3127; 2026-05-17: 3127; 2026-05-24: 3127; 2026-05-31: 3127; 2026-06-07: 3127
0CF5560W36A21 | (Parking Area) Equipment Installation | 2024-09-09 | 2024-10-01 | 19 | 1071 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 505; 2024-09-15: 371; 2024-09-22: 175; 2024-09-29: 19
0CF5560W36A21 | (Parking Area) Equipment Installation | 2024-09-09 | 2024-10-01 | 19 | 1071 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 505; 2024-09-15: 876; 2024-09-22: 1052; 2024-09-29: 1071; 2024-10-06: 1071; 2024-10-13: 1071; 2024-10-20: 1071; 2024-10-27: 1071; 2024-11-03: 1071; 2024-11-10: 1071; 2024-11-17: 1071; 2024-11-24: 1071; 2024-12-01: 1071; 2024-12-08: 1071; 2024-12-15: 1071; 2024-12-22: 1071; 2024-12-29: 1071; 2025-01-05: 1071; 2025-01-12: 1071; 2025-01-19: 1071; 2025-01-26: 1071; 2025-02-02: 1071; 2025-02-09: 1071; 2025-02-16: 1071; 2025-02-23: 1071; 2025-03-02: 1071; 2025-03-09: 1071; 2025-03-16: 1071; 2025-03-23: 1071; 2025-03-30: 1071; 2025-04-06: 1071; 2025-04-13: 1071; 2025-04-20: 1071; 2025-04-27: 1071; 2025-05-04: 1071; 2025-05-11: 1071; 2025-05-18: 1071; 2025-05-25: 1071; 2025-06-01: 1071; 2025-06-08: 1071; 2025-06-15: 1071; 2025-06-22: 1071; 2025-06-29: 1071; 2025-07-06: 1071; 2025-07-13: 1071; 2025-07-20: 1071; 2025-07-27: 1071; 2025-08-03: 1071; 2025-08-10: 1071; 2025-08-17: 1071; 2025-08-24: 1071; 2025-08-31: 1071; 2025-09-07: 1071; 2025-09-14: 1071; 2025-09-21: 1071; 2025-09-28: 1071; 2025-10-05: 1071; 2025-10-12: 1071; 2025-10-19: 1071; 2025-10-26: 1071; 2025-11-02: 1071; 2025-11-09: 1071; 2025-11-16: 1071; 2025-11-23: 1071; 2025-11-30: 1071; 2025-12-07: 1071; 2025-12-14: 1071; 2025-12-21: 1071; 2025-12-28: 1071; 2026-01-04: 1071; 2026-01-11: 1071; 2026-01-18: 1071; 2026-01-25: 1071; 2026-02-01: 1071; 2026-02-08: 1071; 2026-02-15: 1071; 2026-02-22: 1071; 2026-03-01: 1071; 2026-03-08: 1071; 2026-03-15: 1071; 2026-03-22: 1071; 2026-03-29: 1071; 2026-04-05: 1071; 2026-04-12: 1071; 2026-04-19: 1071; 2026-04-26: 1071; 2026-05-03: 1071; 2026-05-10: 1071; 2026-05-17: 1071; 2026-05-24: 1071; 2026-05-31: 1071; 2026-06-07: 1071
0CF5560W36A22 | (Parking Area) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2024-09-09 | 2024-11-12 | 55 | 3040 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 552; 2024-09-15: 557; 2024-09-22: 460; 2024-09-29: 415; 2024-10-06: 343; 2024-10-13: 270; 2024-10-20: 215; 2024-10-27: 138; 2024-11-03: 76; 2024-11-10: 14
0CF5560W36A22 | (Parking Area) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2024-09-09 | 2024-11-12 | 55 | 3040 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 552; 2024-09-15: 1108; 2024-09-22: 1568; 2024-09-29: 1983; 2024-10-06: 2326; 2024-10-13: 2596; 2024-10-20: 2811; 2024-10-27: 2950; 2024-11-03: 3026; 2024-11-10: 3040; 2024-11-17: 3040; 2024-11-24: 3040; 2024-12-01: 3040; 2024-12-08: 3040; 2024-12-15: 3040; 2024-12-22: 3040; 2024-12-29: 3040; 2025-01-05: 3040; 2025-01-12: 3040; 2025-01-19: 3040; 2025-01-26: 3040; 2025-02-02: 3040; 2025-02-09: 3040; 2025-02-16: 3040; 2025-02-23: 3040; 2025-03-02: 3040; 2025-03-09: 3040; 2025-03-16: 3040; 2025-03-23: 3040; 2025-03-30: 3040; 2025-04-06: 3040; 2025-04-13: 3040; 2025-04-20: 3040; 2025-04-27: 3040; 2025-05-04: 3040; 2025-05-11: 3040; 2025-05-18: 3040; 2025-05-25: 3040; 2025-06-01: 3040; 2025-06-08: 3040; 2025-06-15: 3040; 2025-06-22: 3040; 2025-06-29: 3040; 2025-07-06: 3040; 2025-07-13: 3040; 2025-07-20: 3040; 2025-07-27: 3040; 2025-08-03: 3040; 2025-08-10: 3040; 2025-08-17: 3040; 2025-08-24: 3040; 2025-08-31: 3040; 2025-09-07: 3040; 2025-09-14: 3040; 2025-09-21: 3040; 2025-09-28: 3040; 2025-10-05: 3040; 2025-10-12: 3040; 2025-10-19: 3040; 2025-10-26: 3040; 2025-11-02: 3040; 2025-11-09: 3040; 2025-11-16: 3040; 2025-11-23: 3040; 2025-11-30: 3040; 2025-12-07: 3040; 2025-12-14: 3040; 2025-12-21: 3040; 2025-12-28: 3040; 2026-01-04: 3040; 2026-01-11: 3040; 2026-01-18: 3040; 2026-01-25: 3040; 2026-02-01: 3040; 2026-02-08: 3040; 2026-02-15: 3040; 2026-02-22: 3040; 2026-03-01: 3040; 2026-03-08: 3040; 2026-03-15: 3040; 2026-03-22: 3040; 2026-03-29: 3040; 2026-04-05: 3040; 2026-04-12: 3040; 2026-04-19: 3040; 2026-04-26: 3040; 2026-05-03: 3040; 2026-05-10: 3040; 2026-05-17: 3040; 2026-05-24: 3040; 2026-05-31: 3040; 2026-06-07: 3040
0CF5560W36A23 | (Parking Area) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2024-09-09 | 2024-11-12 | 55 | 3040 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 552; 2024-09-15: 557; 2024-09-22: 460; 2024-09-29: 415; 2024-10-06: 343; 2024-10-13: 270; 2024-10-20: 215; 2024-10-27: 138; 2024-11-03: 76; 2024-11-10: 14
0CF5560W36A23 | (Parking Area) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2024-09-09 | 2024-11-12 | 55 | 3040 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 552; 2024-09-15: 1108; 2024-09-22: 1568; 2024-09-29: 1983; 2024-10-06: 2326; 2024-10-13: 2596; 2024-10-20: 2811; 2024-10-27: 2950; 2024-11-03: 3026; 2024-11-10: 3040; 2024-11-17: 3040; 2024-11-24: 3040; 2024-12-01: 3040; 2024-12-08: 3040; 2024-12-15: 3040; 2024-12-22: 3040; 2024-12-29: 3040; 2025-01-05: 3040; 2025-01-12: 3040; 2025-01-19: 3040; 2025-01-26: 3040; 2025-02-02: 3040; 2025-02-09: 3040; 2025-02-16: 3040; 2025-02-23: 3040; 2025-03-02: 3040; 2025-03-09: 3040; 2025-03-16: 3040; 2025-03-23: 3040; 2025-03-30: 3040; 2025-04-06: 3040; 2025-04-13: 3040; 2025-04-20: 3040; 2025-04-27: 3040; 2025-05-04: 3040; 2025-05-11: 3040; 2025-05-18: 3040; 2025-05-25: 3040; 2025-06-01: 3040; 2025-06-08: 3040; 2025-06-15: 3040; 2025-06-22: 3040; 2025-06-29: 3040; 2025-07-06: 3040; 2025-07-13: 3040; 2025-07-20: 3040; 2025-07-27: 3040; 2025-08-03: 3040; 2025-08-10: 3040; 2025-08-17: 3040; 2025-08-24: 3040; 2025-08-31: 3040; 2025-09-07: 3040; 2025-09-14: 3040; 2025-09-21: 3040; 2025-09-28: 3040; 2025-10-05: 3040; 2025-10-12: 3040; 2025-10-19: 3040; 2025-10-26: 3040; 2025-11-02: 3040; 2025-11-09: 3040; 2025-11-16: 3040; 2025-11-23: 3040; 2025-11-30: 3040; 2025-12-07: 3040; 2025-12-14: 3040; 2025-12-21: 3040; 2025-12-28: 3040; 2026-01-04: 3040; 2026-01-11: 3040; 2026-01-18: 3040; 2026-01-25: 3040; 2026-02-01: 3040; 2026-02-08: 3040; 2026-02-15: 3040; 2026-02-22: 3040; 2026-03-01: 3040; 2026-03-08: 3040; 2026-03-15: 3040; 2026-03-22: 3040; 2026-03-29: 3040; 2026-04-05: 3040; 2026-04-12: 3040; 2026-04-19: 3040; 2026-04-26: 3040; 2026-05-03: 3040; 2026-05-10: 3040; 2026-05-17: 3040; 2026-05-24: 3040; 2026-05-31: 3040; 2026-06-07: 3040
0CF5560W36A24 | (Parking Area) Elec./I&C (Cable Work) | 2024-10-08 | 2024-12-02 | 47 | 2608 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 452; 2024-10-13: 548; 2024-10-20: 453; 2024-10-27: 391; 2024-11-03: 307; 2024-11-10: 224; 2024-11-17: 151; 2024-11-24: 76; 2024-12-01: 5
0CF5560W36A24 | (Parking Area) Elec./I&C (Cable Work) | 2024-10-08 | 2024-12-02 | 47 | 2608 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 452; 2024-10-13: 1000; 2024-10-20: 1453; 2024-10-27: 1845; 2024-11-03: 2151; 2024-11-10: 2375; 2024-11-17: 2526; 2024-11-24: 2603; 2024-12-01: 2608; 2024-12-08: 2608; 2024-12-15: 2608; 2024-12-22: 2608; 2024-12-29: 2608; 2025-01-05: 2608; 2025-01-12: 2608; 2025-01-19: 2608; 2025-01-26: 2608; 2025-02-02: 2608; 2025-02-09: 2608; 2025-02-16: 2608; 2025-02-23: 2608; 2025-03-02: 2608; 2025-03-09: 2608; 2025-03-16: 2608; 2025-03-23: 2608; 2025-03-30: 2608; 2025-04-06: 2608; 2025-04-13: 2608; 2025-04-20: 2608; 2025-04-27: 2608; 2025-05-04: 2608; 2025-05-11: 2608; 2025-05-18: 2608; 2025-05-25: 2608; 2025-06-01: 2608; 2025-06-08: 2608; 2025-06-15: 2608; 2025-06-22: 2608; 2025-06-29: 2608; 2025-07-06: 2608; 2025-07-13: 2608; 2025-07-20: 2608; 2025-07-27: 2608; 2025-08-03: 2608; 2025-08-10: 2608; 2025-08-17: 2608; 2025-08-24: 2608; 2025-08-31: 2608; 2025-09-07: 2608; 2025-09-14: 2608; 2025-09-21: 2608; 2025-09-28: 2608; 2025-10-05: 2608; 2025-10-12: 2608; 2025-10-19: 2608; 2025-10-26: 2608; 2025-11-02: 2608; 2025-11-09: 2608; 2025-11-16: 2608; 2025-11-23: 2608; 2025-11-30: 2608; 2025-12-07: 2608; 2025-12-14: 2608; 2025-12-21: 2608; 2025-12-28: 2608; 2026-01-04: 2608; 2026-01-11: 2608; 2026-01-18: 2608; 2026-01-25: 2608; 2026-02-01: 2608; 2026-02-08: 2608; 2026-02-15: 2608; 2026-02-22: 2608; 2026-03-01: 2608; 2026-03-08: 2608; 2026-03-15: 2608; 2026-03-22: 2608; 2026-03-29: 2608; 2026-04-05: 2608; 2026-04-12: 2608; 2026-04-19: 2608; 2026-04-26: 2608; 2026-05-03: 2608; 2026-05-10: 2608; 2026-05-17: 2608; 2026-05-24: 2608; 2026-05-31: 2608; 2026-06-07: 2608
0CF5560W36A25 | (Parking Area) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 1 | 51 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-01: 51
0CF5560W36A25 | (Parking Area) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 1 | 51 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-01: 51; 2024-12-08: 51; 2024-12-15: 51; 2024-12-22: 51; 2024-12-29: 51; 2025-01-05: 51; 2025-01-12: 51; 2025-01-19: 51; 2025-01-26: 51; 2025-02-02: 51; 2025-02-09: 51; 2025-02-16: 51; 2025-02-23: 51; 2025-03-02: 51; 2025-03-09: 51; 2025-03-16: 51; 2025-03-23: 51; 2025-03-30: 51; 2025-04-06: 51; 2025-04-13: 51; 2025-04-20: 51; 2025-04-27: 51; 2025-05-04: 51; 2025-05-11: 51; 2025-05-18: 51; 2025-05-25: 51; 2025-06-01: 51; 2025-06-08: 51; 2025-06-15: 51; 2025-06-22: 51; 2025-06-29: 51; 2025-07-06: 51; 2025-07-13: 51; 2025-07-20: 51; 2025-07-27: 51; 2025-08-03: 51; 2025-08-10: 51; 2025-08-17: 51; 2025-08-24: 51; 2025-08-31: 51; 2025-09-07: 51; 2025-09-14: 51; 2025-09-21: 51; 2025-09-28: 51; 2025-10-05: 51; 2025-10-12: 51; 2025-10-19: 51; 2025-10-26: 51; 2025-11-02: 51; 2025-11-09: 51; 2025-11-16: 51; 2025-11-23: 51; 2025-11-30: 51; 2025-12-07: 51; 2025-12-14: 51; 2025-12-21: 51; 2025-12-28: 51; 2026-01-04: 51; 2026-01-11: 51; 2026-01-18: 51; 2026-01-25: 51; 2026-02-01: 51; 2026-02-08: 51; 2026-02-15: 51; 2026-02-22: 51; 2026-03-01: 51; 2026-03-08: 51; 2026-03-15: 51; 2026-03-22: 51; 2026-03-29: 51; 2026-04-05: 51; 2026-04-12: 51; 2026-04-19: 51; 2026-04-26: 51; 2026-05-03: 51; 2026-05-10: 51; 2026-05-17: 51; 2026-05-24: 51; 2026-05-31: 51; 2026-06-07: 51
0CF5560W42A30 | (Parking Area Equipment) Installation | 2025-02-18 | 2025-04-24 | 56 | 3127 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 98; 2025-02-23: 278; 2025-03-02: 576; 2025-03-09: 666; 2025-03-16: 522; 2025-03-23: 362; 2025-03-30: 312; 2025-04-06: 174; 2025-04-13: 100; 2025-04-20: 39
0CF5560W42A30 | (Parking Area Equipment) Installation | 2025-02-18 | 2025-04-24 | 56 | 3127 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 98; 2025-02-23: 376; 2025-03-02: 952; 2025-03-09: 1618; 2025-03-16: 2141; 2025-03-23: 2502; 2025-03-30: 2815; 2025-04-06: 2988; 2025-04-13: 3088; 2025-04-20: 3127; 2025-04-27: 3127; 2025-05-04: 3127; 2025-05-11: 3127; 2025-05-18: 3127; 2025-05-25: 3127; 2025-06-01: 3127; 2025-06-08: 3127; 2025-06-15: 3127; 2025-06-22: 3127; 2025-06-29: 3127; 2025-07-06: 3127; 2025-07-13: 3127; 2025-07-20: 3127; 2025-07-27: 3127; 2025-08-03: 3127; 2025-08-10: 3127; 2025-08-17: 3127; 2025-08-24: 3127; 2025-08-31: 3127; 2025-09-07: 3127; 2025-09-14: 3127; 2025-09-21: 3127; 2025-09-28: 3127; 2025-10-05: 3127; 2025-10-12: 3127; 2025-10-19: 3127; 2025-10-26: 3127; 2025-11-02: 3127; 2025-11-09: 3127; 2025-11-16: 3127; 2025-11-23: 3127; 2025-11-30: 3127; 2025-12-07: 3127; 2025-12-14: 3127; 2025-12-21: 3127; 2025-12-28: 3127; 2026-01-04: 3127; 2026-01-11: 3127; 2026-01-18: 3127; 2026-01-25: 3127; 2026-02-01: 3127; 2026-02-08: 3127; 2026-02-15: 3127; 2026-02-22: 3127; 2026-03-01: 3127; 2026-03-08: 3127; 2026-03-15: 3127; 2026-03-22: 3127; 2026-03-29: 3127; 2026-04-05: 3127; 2026-04-12: 3127; 2026-04-19: 3127; 2026-04-26: 3127; 2026-05-03: 3127; 2026-05-10: 3127; 2026-05-17: 3127; 2026-05-24: 3127; 2026-05-31: 3127; 2026-06-07: 3127
Elec. & I&C Team |  | 2024-09-09 | 2024-11-13 | 56 | 3346 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 121; 2024-09-15: 321; 2024-09-22: 641; 2024-09-29: 705; 2024-10-06: 543; 2024-10-13: 379; 2024-10-20: 327; 2024-10-27: 175; 2024-11-03: 102; 2024-11-10: 33
Elec. & I&C Team |  | 2024-09-09 | 2024-11-13 | 56 | 3346 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 121; 2024-09-15: 441; 2024-09-22: 1082; 2024-09-29: 1787; 2024-10-06: 2330; 2024-10-13: 2709; 2024-10-20: 3035; 2024-10-27: 3210; 2024-11-03: 3313; 2024-11-10: 3346; 2024-11-17: 3346; 2024-11-24: 3346; 2024-12-01: 3346; 2024-12-08: 3346; 2024-12-15: 3346; 2024-12-22: 3346; 2024-12-29: 3346; 2025-01-05: 3346; 2025-01-12: 3346; 2025-01-19: 3346; 2025-01-26: 3346; 2025-02-02: 3346; 2025-02-09: 3346; 2025-02-16: 3346; 2025-02-23: 3346; 2025-03-02: 3346; 2025-03-09: 3346; 2025-03-16: 3346; 2025-03-23: 3346; 2025-03-30: 3346; 2025-04-06: 3346; 2025-04-13: 3346; 2025-04-20: 3346; 2025-04-27: 3346; 2025-05-04: 3346; 2025-05-11: 3346; 2025-05-18: 3346; 2025-05-25: 3346; 2025-06-01: 3346; 2025-06-08: 3346; 2025-06-15: 3346; 2025-06-22: 3346; 2025-06-29: 3346; 2025-07-06: 3346; 2025-07-13: 3346; 2025-07-20: 3346; 2025-07-27: 3346; 2025-08-03: 3346; 2025-08-10: 3346; 2025-08-17: 3346; 2025-08-24: 3346; 2025-08-31: 3346; 2025-09-07: 3346; 2025-09-14: 3346; 2025-09-21: 3346; 2025-09-28: 3346; 2025-10-05: 3346; 2025-10-12: 3346; 2025-10-19: 3346; 2025-10-26: 3346; 2025-11-02: 3346; 2025-11-09: 3346; 2025-11-16: 3346; 2025-11-23: 3346; 2025-11-30: 3346; 2025-12-07: 3346; 2025-12-14: 3346; 2025-12-21: 3346; 2025-12-28: 3346; 2026-01-04: 3346; 2026-01-11: 3346; 2026-01-18: 3346; 2026-01-25: 3346; 2026-02-01: 3346; 2026-02-08: 3346; 2026-02-15: 3346; 2026-02-22: 3346; 2026-03-01: 3346; 2026-03-08: 3346; 2026-03-15: 3346; 2026-03-22: 3346; 2026-03-29: 3346; 2026-04-05: 3346; 2026-04-12: 3346; 2026-04-19: 3346; 2026-04-26: 3346; 2026-05-03: 3346; 2026-05-10: 3346; 2026-05-17: 3346; 2026-05-24: 3346; 2026-05-31: 3346; 2026-06-07: 3346
0CF5560W74A10 | (Parking Area) Installation & Test - Elec | 2024-09-09 | 2024-11-13 | 56 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 60; 2024-09-15: 160; 2024-09-22: 320; 2024-09-29: 352; 2024-10-06: 272; 2024-10-13: 189; 2024-10-20: 163; 2024-10-27: 87; 2024-11-03: 51; 2024-11-10: 17
0CF5560W74A10 | (Parking Area) Installation & Test - Elec | 2024-09-09 | 2024-11-13 | 56 | 1673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 60; 2024-09-15: 221; 2024-09-22: 541; 2024-09-29: 893; 2024-10-06: 1165; 2024-10-13: 1354; 2024-10-20: 1518; 2024-10-27: 1605; 2024-11-03: 1656; 2024-11-10: 1673; 2024-11-17: 1673; 2024-11-24: 1673; 2024-12-01: 1673; 2024-12-08: 1673; 2024-12-15: 1673; 2024-12-22: 1673; 2024-12-29: 1673; 2025-01-05: 1673; 2025-01-12: 1673; 2025-01-19: 1673; 2025-01-26: 1673; 2025-02-02: 1673; 2025-02-09: 1673; 2025-02-16: 1673; 2025-02-23: 1673; 2025-03-02: 1673; 2025-03-09: 1673; 2025-03-16: 1673; 2025-03-23: 1673; 2025-03-30: 1673; 2025-04-06: 1673; 2025-04-13: 1673; 2025-04-20: 1673; 2025-04-27: 1673; 2025-05-04: 1673; 2025-05-11: 1673; 2025-05-18: 1673; 2025-05-25: 1673; 2025-06-01: 1673; 2025-06-08: 1673; 2025-06-15: 1673; 2025-06-22: 1673; 2025-06-29: 1673; 2025-07-06: 1673; 2025-07-13: 1673; 2025-07-20: 1673; 2025-07-27: 1673; 2025-08-03: 1673; 2025-08-10: 1673; 2025-08-17: 1673; 2025-08-24: 1673; 2025-08-31: 1673; 2025-09-07: 1673; 2025-09-14: 1673; 2025-09-21: 1673; 2025-09-28: 1673; 2025-10-05: 1673; 2025-10-12: 1673; 2025-10-19: 1673; 2025-10-26: 1673; 2025-11-02: 1673; 2025-11-09: 1673; 2025-11-16: 1673; 2025-11-23: 1673; 2025-11-30: 1673; 2025-12-07: 1673; 2025-12-14: 1673; 2025-12-21: 1673; 2025-12-28: 1673; 2026-01-04: 1673; 2026-01-11: 1673; 2026-01-18: 1673; 2026-01-25: 1673; 2026-02-01: 1673; 2026-02-08: 1673; 2026-02-15: 1673; 2026-02-22: 1673; 2026-03-01: 1673; 2026-03-08: 1673; 2026-03-15: 1673; 2026-03-22: 1673; 2026-03-29: 1673; 2026-04-05: 1673; 2026-04-12: 1673; 2026-04-19: 1673; 2026-04-26: 1673; 2026-05-03: 1673; 2026-05-10: 1673; 2026-05-17: 1673; 2026-05-24: 1673; 2026-05-31: 1673; 2026-06-07: 1673
0CF5560W90A11 | (Parking Area) Installation & Test - I&C | 2024-09-09 | 2024-11-13 | 56 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 60; 2024-09-15: 160; 2024-09-22: 320; 2024-09-29: 352; 2024-10-06: 272; 2024-10-13: 189; 2024-10-20: 163; 2024-10-27: 87; 2024-11-03: 51; 2024-11-10: 17
0CF5560W90A11 | (Parking Area) Installation & Test - I&C | 2024-09-09 | 2024-11-13 | 56 | 1673 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 60; 2024-09-15: 221; 2024-09-22: 541; 2024-09-29: 893; 2024-10-06: 1165; 2024-10-13: 1354; 2024-10-20: 1518; 2024-10-27: 1605; 2024-11-03: 1656; 2024-11-10: 1673; 2024-11-17: 1673; 2024-11-24: 1673; 2024-12-01: 1673; 2024-12-08: 1673; 2024-12-15: 1673; 2024-12-22: 1673; 2024-12-29: 1673; 2025-01-05: 1673; 2025-01-12: 1673; 2025-01-19: 1673; 2025-01-26: 1673; 2025-02-02: 1673; 2025-02-09: 1673; 2025-02-16: 1673; 2025-02-23: 1673; 2025-03-02: 1673; 2025-03-09: 1673; 2025-03-16: 1673; 2025-03-23: 1673; 2025-03-30: 1673; 2025-04-06: 1673; 2025-04-13: 1673; 2025-04-20: 1673; 2025-04-27: 1673; 2025-05-04: 1673; 2025-05-11: 1673; 2025-05-18: 1673; 2025-05-25: 1673; 2025-06-01: 1673; 2025-06-08: 1673; 2025-06-15: 1673; 2025-06-22: 1673; 2025-06-29: 1673; 2025-07-06: 1673; 2025-07-13: 1673; 2025-07-20: 1673; 2025-07-27: 1673; 2025-08-03: 1673; 2025-08-10: 1673; 2025-08-17: 1673; 2025-08-24: 1673; 2025-08-31: 1673; 2025-09-07: 1673; 2025-09-14: 1673; 2025-09-21: 1673; 2025-09-28: 1673; 2025-10-05: 1673; 2025-10-12: 1673; 2025-10-19: 1673; 2025-10-26: 1673; 2025-11-02: 1673; 2025-11-09: 1673; 2025-11-16: 1673; 2025-11-23: 1673; 2025-11-30: 1673; 2025-12-07: 1673; 2025-12-14: 1673; 2025-12-21: 1673; 2025-12-28: 1673; 2026-01-04: 1673; 2026-01-11: 1673; 2026-01-18: 1673; 2026-01-25: 1673; 2026-02-01: 1673; 2026-02-08: 1673; 2026-02-15: 1673; 2026-02-22: 1673; 2026-03-01: 1673; 2026-03-08: 1673; 2026-03-15: 1673; 2026-03-22: 1673; 2026-03-29: 1673; 2026-04-05: 1673; 2026-04-12: 1673; 2026-04-19: 1673; 2026-04-26: 1673; 2026-05-03: 1673; 2026-05-10: 1673; 2026-05-17: 1673; 2026-05-24: 1673; 2026-05-31: 1673; 2026-06-07: 1673
Main Entrance (30) |  | 2024-05-21 | 2024-10-12 | 124 | 316685 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-19: 1512; 2024-05-26: 10246; 2024-06-02: 21488; 2024-06-09: 9711; 2024-06-16: 1378; 2024-07-28: 3518; 2024-08-04: 13371; 2024-08-11: 14024; 2024-08-18: 8396; 2024-08-25: 3944; 2024-09-01: 44773; 2024-09-08: 124112; 2024-09-15: 32591; 2024-09-22: 7484; 2024-09-29: 8095; 2024-10-06: 12042
Main Entrance (30) |  | 2024-05-21 | 2024-10-12 | 124 | 316685 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [49 empty] | 1512 | 11759 | 33247 | 42958 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 47854 | 61225 | 75249 | 83645 | 87589 | 132362 | 256474 | 289065 | 296549 | 304643 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685
Construction Management |  | 2024-05-21 | 2024-10-12 | 124 | 316685 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-19: 1512; 2024-05-26: 10246; 2024-06-02: 21488; 2024-06-09: 9711; 2024-06-16: 1378; 2024-07-28: 3518; 2024-08-04: 13371; 2024-08-11: 14024; 2024-08-18: 8396; 2024-08-25: 3944; 2024-09-01: 44773; 2024-09-08: 124112; 2024-09-15: 32591; 2024-09-22: 7484; 2024-09-29: 8095; 2024-10-06: 12042
Construction Management |  | 2024-05-21 | 2024-10-12 | 124 | 316685 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [49 empty] | 1512 | 11759 | 33247 | 42958 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 47854 | 61225 | 75249 | 83645 | 87589 | 132362 | 256474 | 289065 | 296549 | 304643 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685 | 316685
Civil & Architecture Team |  | 2024-05-21 | 2024-10-12 | 124 | 133008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-19: 1512; 2024-05-26: 10246; 2024-06-02: 21488; 2024-06-09: 9711; 2024-06-16: 1378; 2024-07-28: 3518; 2024-08-04: 13371; 2024-08-11: 14024; 2024-08-18: 8396; 2024-08-25: 3944; 2024-09-01: 7566; 2024-09-08: 13272; 2024-09-15: 10430; 2024-09-22: 7484; 2024-09-29: 4841; 2024-10-06: 1827
Civil & Architecture Team |  | 2024-05-21 | 2024-10-12 | 124 | 133008 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [49 empty] | 1512 | 11759 | 33247 | 42958 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 47854 | 61225 | 75249 | 83645 | 87589 | 95155 | 108427 | 118857 | 126341 | 131181 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008 | 133008
0CF5560W16A6 | (Main Entrance) FDN Work | 2024-05-21 | 2024-06-21 | 28 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-19: 1512; 2024-05-26: 10246; 2024-06-02: 21488; 2024-06-09: 9711; 2024-06-16: 1378
0CF5560W16A6 | (Main Entrance) FDN Work | 2024-05-21 | 2024-06-21 | 28 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [49 empty] | 1512 | 11759 | 33247 | 42958 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336
0CF5560W32A24 | (Main Entrance) Structure Work | 2024-07-30 | 2024-09-05 | 32 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-28: 3518; 2024-08-04: 13371; 2024-08-11: 14024; 2024-08-18: 8396; 2024-08-25: 3944; 2024-09-01: 1083
0CF5560W32A24 | (Main Entrance) Structure Work | 2024-07-30 | 2024-09-05 | 32 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [59 empty] | 3518 | 16889 | 30913 | 39309 | 43253 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336 | 44336
0CF5560W24A14 | (Main Entrance) Building Finish | 2024-09-05 | 2024-10-12 | 32 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 6483; 2024-09-08: 13272; 2024-09-15: 10430; 2024-09-22: 7484; 2024-09-29: 4841; 2024-10-06: 1827
0CF5560W24A14 | (Main Entrance) Building Finish | 2024-09-05 | 2024-10-12 | 32 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 6483; 2024-09-08: 19755; 2024-09-15: 30185; 2024-09-22: 37669; 2024-09-29: 42509; 2024-10-06: 44336; 2024-10-13: 44336; 2024-10-20: 44336; 2024-10-27: 44336; 2024-11-03: 44336; 2024-11-10: 44336; 2024-11-17: 44336; 2024-11-24: 44336; 2024-12-01: 44336; 2024-12-08: 44336; 2024-12-15: 44336; 2024-12-22: 44336; 2024-12-29: 44336; 2025-01-05: 44336; 2025-01-12: 44336; 2025-01-19: 44336; 2025-01-26: 44336; 2025-02-02: 44336; 2025-02-09: 44336; 2025-02-16: 44336; 2025-02-23: 44336; 2025-03-02: 44336; 2025-03-09: 44336; 2025-03-16: 44336; 2025-03-23: 44336; 2025-03-30: 44336; 2025-04-06: 44336; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
Mech Team |  | 2024-09-06 | 2024-10-10 | 29 | 152009 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 35006; 2024-09-08: 85966; 2024-09-15: 17568; 2024-09-29: 3254; 2024-10-06: 10215
Mech Team |  | 2024-09-06 | 2024-10-10 | 29 | 152009 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 35006; 2024-09-08: 120972; 2024-09-15: 138540; 2024-09-22: 138540; 2024-09-29: 141794; 2024-10-06: 152009; 2024-10-13: 152009; 2024-10-20: 152009; 2024-10-27: 152009; 2024-11-03: 152009; 2024-11-10: 152009; 2024-11-17: 152009; 2024-11-24: 152009; 2024-12-01: 152009; 2024-12-08: 152009; 2024-12-15: 152009; 2024-12-22: 152009; 2024-12-29: 152009; 2025-01-05: 152009; 2025-01-12: 152009; 2025-01-19: 152009; 2025-01-26: 152009; 2025-02-02: 152009; 2025-02-09: 152009; 2025-02-16: 152009; 2025-02-23: 152009; 2025-03-02: 152009; 2025-03-09: 152009; 2025-03-16: 152009; 2025-03-23: 152009; 2025-03-30: 152009; 2025-04-06: 152009; 2025-04-13: 152009; 2025-04-20: 152009; 2025-04-27: 152009; 2025-05-04: 152009; 2025-05-11: 152009; 2025-05-18: 152009; 2025-05-25: 152009; 2025-06-01: 152009; 2025-06-08: 152009; 2025-06-15: 152009; 2025-06-22: 152009; 2025-06-29: 152009; 2025-07-06: 152009; 2025-07-13: 152009; 2025-07-20: 152009; 2025-07-27: 152009; 2025-08-03: 152009; 2025-08-10: 152009; 2025-08-17: 152009; 2025-08-24: 152009; 2025-08-31: 152009; 2025-09-07: 152009; 2025-09-14: 152009; 2025-09-21: 152009; 2025-09-28: 152009; 2025-10-05: 152009; 2025-10-12: 152009; 2025-10-19: 152009; 2025-10-26: 152009; 2025-11-02: 152009; 2025-11-09: 152009; 2025-11-16: 152009; 2025-11-23: 152009; 2025-11-30: 152009; 2025-12-07: 152009; 2025-12-14: 152009; 2025-12-21: 152009; 2025-12-28: 152009; 2026-01-04: 152009; 2026-01-11: 152009; 2026-01-18: 152009; 2026-01-25: 152009; 2026-02-01: 152009; 2026-02-08: 152009; 2026-02-15: 152009; 2026-02-22: 152009; 2026-03-01: 152009; 2026-03-08: 152009; 2026-03-15: 152009; 2026-03-22: 152009; 2026-03-29: 152009; 2026-04-05: 152009; 2026-04-12: 152009; 2026-04-19: 152009; 2026-04-26: 152009; 2026-05-03: 152009; 2026-05-10: 152009; 2026-05-17: 152009; 2026-05-24: 152009; 2026-05-31: 152009; 2026-06-07: 152009
0CF5560W38A9 | (Main Entrance) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | 34635 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 8751; 2024-09-08: 21491; 2024-09-15: 4392
0CF5560W38A9 | (Main Entrance) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | 34635 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 8751; 2024-09-08: 30243; 2024-09-15: 34635; 2024-09-22: 34635; 2024-09-29: 34635; 2024-10-06: 34635; 2024-10-13: 34635; 2024-10-20: 34635; 2024-10-27: 34635; 2024-11-03: 34635; 2024-11-10: 34635; 2024-11-17: 34635; 2024-11-24: 34635; 2024-12-01: 34635; 2024-12-08: 34635; 2024-12-15: 34635; 2024-12-22: 34635; 2024-12-29: 34635; 2025-01-05: 34635; 2025-01-12: 34635; 2025-01-19: 34635; 2025-01-26: 34635; 2025-02-02: 34635; 2025-02-09: 34635; 2025-02-16: 34635; 2025-02-23: 34635; 2025-03-02: 34635; 2025-03-09: 34635; 2025-03-16: 34635; 2025-03-23: 34635; 2025-03-30: 34635; 2025-04-06: 34635; 2025-04-13: 34635; 2025-04-20: 34635; 2025-04-27: 34635; 2025-05-04: 34635; 2025-05-11: 34635; 2025-05-18: 34635; 2025-05-25: 34635; 2025-06-01: 34635; 2025-06-08: 34635; 2025-06-15: 34635; 2025-06-22: 34635; 2025-06-29: 34635; 2025-07-06: 34635; 2025-07-13: 34635; 2025-07-20: 34635; 2025-07-27: 34635; 2025-08-03: 34635; 2025-08-10: 34635; 2025-08-17: 34635; 2025-08-24: 34635; 2025-08-31: 34635; 2025-09-07: 34635; 2025-09-14: 34635; 2025-09-21: 34635; 2025-09-28: 34635; 2025-10-05: 34635; 2025-10-12: 34635; 2025-10-19: 34635; 2025-10-26: 34635; 2025-11-02: 34635; 2025-11-09: 34635; 2025-11-16: 34635; 2025-11-23: 34635; 2025-11-30: 34635; 2025-12-07: 34635; 2025-12-14: 34635; 2025-12-21: 34635; 2025-12-28: 34635; 2026-01-04: 34635; 2026-01-11: 34635; 2026-01-18: 34635; 2026-01-25: 34635; 2026-02-01: 34635; 2026-02-08: 34635; 2026-02-15: 34635; 2026-02-22: 34635; 2026-03-01: 34635; 2026-03-08: 34635; 2026-03-15: 34635; 2026-03-22: 34635; 2026-03-29: 34635; 2026-04-05: 34635; 2026-04-12: 34635; 2026-04-19: 34635; 2026-04-26: 34635; 2026-05-03: 34635; 2026-05-10: 34635; 2026-05-17: 34635; 2026-05-24: 34635; 2026-05-31: 34635; 2026-06-07: 34635
0CF5560W36A26 | (Main Entrance) Equipment Installation | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | 34635 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 8751; 2024-09-08: 21491; 2024-09-15: 4392
0CF5560W36A26 | (Main Entrance) Equipment Installation | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | 34635 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 8751; 2024-09-08: 30243; 2024-09-15: 34635; 2024-09-22: 34635; 2024-09-29: 34635; 2024-10-06: 34635; 2024-10-13: 34635; 2024-10-20: 34635; 2024-10-27: 34635; 2024-11-03: 34635; 2024-11-10: 34635; 2024-11-17: 34635; 2024-11-24: 34635; 2024-12-01: 34635; 2024-12-08: 34635; 2024-12-15: 34635; 2024-12-22: 34635; 2024-12-29: 34635; 2025-01-05: 34635; 2025-01-12: 34635; 2025-01-19: 34635; 2025-01-26: 34635; 2025-02-02: 34635; 2025-02-09: 34635; 2025-02-16: 34635; 2025-02-23: 34635; 2025-03-02: 34635; 2025-03-09: 34635; 2025-03-16: 34635; 2025-03-23: 34635; 2025-03-30: 34635; 2025-04-06: 34635; 2025-04-13: 34635; 2025-04-20: 34635; 2025-04-27: 34635; 2025-05-04: 34635; 2025-05-11: 34635; 2025-05-18: 34635; 2025-05-25: 34635; 2025-06-01: 34635; 2025-06-08: 34635; 2025-06-15: 34635; 2025-06-22: 34635; 2025-06-29: 34635; 2025-07-06: 34635; 2025-07-13: 34635; 2025-07-20: 34635; 2025-07-27: 34635; 2025-08-03: 34635; 2025-08-10: 34635; 2025-08-17: 34635; 2025-08-24: 34635; 2025-08-31: 34635; 2025-09-07: 34635; 2025-09-14: 34635; 2025-09-21: 34635; 2025-09-28: 34635; 2025-10-05: 34635; 2025-10-12: 34635; 2025-10-19: 34635; 2025-10-26: 34635; 2025-11-02: 34635; 2025-11-09: 34635; 2025-11-16: 34635; 2025-11-23: 34635; 2025-11-30: 34635; 2025-12-07: 34635; 2025-12-14: 34635; 2025-12-21: 34635; 2025-12-28: 34635; 2026-01-04: 34635; 2026-01-11: 34635; 2026-01-18: 34635; 2026-01-25: 34635; 2026-02-01: 34635; 2026-02-08: 34635; 2026-02-15: 34635; 2026-02-22: 34635; 2026-03-01: 34635; 2026-03-08: 34635; 2026-03-15: 34635; 2026-03-22: 34635; 2026-03-29: 34635; 2026-04-05: 34635; 2026-04-12: 34635; 2026-04-19: 34635; 2026-04-26: 34635; 2026-05-03: 34635; 2026-05-10: 34635; 2026-05-17: 34635; 2026-05-24: 34635; 2026-05-31: 34635; 2026-06-07: 34635
0CF5560W36A27 | (Main Entrance) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | 34635 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 8751; 2024-09-08: 21491; 2024-09-15: 4392
0CF5560W36A27 | (Main Entrance) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | 34635 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 8751; 2024-09-08: 30243; 2024-09-15: 34635; 2024-09-22: 34635; 2024-09-29: 34635; 2024-10-06: 34635; 2024-10-13: 34635; 2024-10-20: 34635; 2024-10-27: 34635; 2024-11-03: 34635; 2024-11-10: 34635; 2024-11-17: 34635; 2024-11-24: 34635; 2024-12-01: 34635; 2024-12-08: 34635; 2024-12-15: 34635; 2024-12-22: 34635; 2024-12-29: 34635; 2025-01-05: 34635; 2025-01-12: 34635; 2025-01-19: 34635; 2025-01-26: 34635; 2025-02-02: 34635; 2025-02-09: 34635; 2025-02-16: 34635; 2025-02-23: 34635; 2025-03-02: 34635; 2025-03-09: 34635; 2025-03-16: 34635; 2025-03-23: 34635; 2025-03-30: 34635; 2025-04-06: 34635; 2025-04-13: 34635; 2025-04-20: 34635; 2025-04-27: 34635; 2025-05-04: 34635; 2025-05-11: 34635; 2025-05-18: 34635; 2025-05-25: 34635; 2025-06-01: 34635; 2025-06-08: 34635; 2025-06-15: 34635; 2025-06-22: 34635; 2025-06-29: 34635; 2025-07-06: 34635; 2025-07-13: 34635; 2025-07-20: 34635; 2025-07-27: 34635; 2025-08-03: 34635; 2025-08-10: 34635; 2025-08-17: 34635; 2025-08-24: 34635; 2025-08-31: 34635; 2025-09-07: 34635; 2025-09-14: 34635; 2025-09-21: 34635; 2025-09-28: 34635; 2025-10-05: 34635; 2025-10-12: 34635; 2025-10-19: 34635; 2025-10-26: 34635; 2025-11-02: 34635; 2025-11-09: 34635; 2025-11-16: 34635; 2025-11-23: 34635; 2025-11-30: 34635; 2025-12-07: 34635; 2025-12-14: 34635; 2025-12-21: 34635; 2025-12-28: 34635; 2026-01-04: 34635; 2026-01-11: 34635; 2026-01-18: 34635; 2026-01-25: 34635; 2026-02-01: 34635; 2026-02-08: 34635; 2026-02-15: 34635; 2026-02-22: 34635; 2026-03-01: 34635; 2026-03-08: 34635; 2026-03-15: 34635; 2026-03-22: 34635; 2026-03-29: 34635; 2026-04-05: 34635; 2026-04-12: 34635; 2026-04-19: 34635; 2026-04-26: 34635; 2026-05-03: 34635; 2026-05-10: 34635; 2026-05-17: 34635; 2026-05-24: 34635; 2026-05-31: 34635; 2026-06-07: 34635
0CF5560W36A28 | (Main Entrance) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | 34635 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 8751; 2024-09-08: 21491; 2024-09-15: 4392
0CF5560W36A28 | (Main Entrance) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | 34635 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 8751; 2024-09-08: 30243; 2024-09-15: 34635; 2024-09-22: 34635; 2024-09-29: 34635; 2024-10-06: 34635; 2024-10-13: 34635; 2024-10-20: 34635; 2024-10-27: 34635; 2024-11-03: 34635; 2024-11-10: 34635; 2024-11-17: 34635; 2024-11-24: 34635; 2024-12-01: 34635; 2024-12-08: 34635; 2024-12-15: 34635; 2024-12-22: 34635; 2024-12-29: 34635; 2025-01-05: 34635; 2025-01-12: 34635; 2025-01-19: 34635; 2025-01-26: 34635; 2025-02-02: 34635; 2025-02-09: 34635; 2025-02-16: 34635; 2025-02-23: 34635; 2025-03-02: 34635; 2025-03-09: 34635; 2025-03-16: 34635; 2025-03-23: 34635; 2025-03-30: 34635; 2025-04-06: 34635; 2025-04-13: 34635; 2025-04-20: 34635; 2025-04-27: 34635; 2025-05-04: 34635; 2025-05-11: 34635; 2025-05-18: 34635; 2025-05-25: 34635; 2025-06-01: 34635; 2025-06-08: 34635; 2025-06-15: 34635; 2025-06-22: 34635; 2025-06-29: 34635; 2025-07-06: 34635; 2025-07-13: 34635; 2025-07-20: 34635; 2025-07-27: 34635; 2025-08-03: 34635; 2025-08-10: 34635; 2025-08-17: 34635; 2025-08-24: 34635; 2025-08-31: 34635; 2025-09-07: 34635; 2025-09-14: 34635; 2025-09-21: 34635; 2025-09-28: 34635; 2025-10-05: 34635; 2025-10-12: 34635; 2025-10-19: 34635; 2025-10-26: 34635; 2025-11-02: 34635; 2025-11-09: 34635; 2025-11-16: 34635; 2025-11-23: 34635; 2025-11-30: 34635; 2025-12-07: 34635; 2025-12-14: 34635; 2025-12-21: 34635; 2025-12-28: 34635; 2026-01-04: 34635; 2026-01-11: 34635; 2026-01-18: 34635; 2026-01-25: 34635; 2026-02-01: 34635; 2026-02-08: 34635; 2026-02-15: 34635; 2026-02-22: 34635; 2026-03-01: 34635; 2026-03-08: 34635; 2026-03-15: 34635; 2026-03-22: 34635; 2026-03-29: 34635; 2026-04-05: 34635; 2026-04-12: 34635; 2026-04-19: 34635; 2026-04-26: 34635; 2026-05-03: 34635; 2026-05-10: 34635; 2026-05-17: 34635; 2026-05-24: 34635; 2026-05-31: 34635; 2026-06-07: 34635
0CF5560W36A29 | (Main Entrance) Elec./I&C (Cable Work) | 2024-10-05 | 2024-10-09 | 3 | 10583 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 3254; 2024-10-06: 7329
0CF5560W36A29 | (Main Entrance) Elec./I&C (Cable Work) | 2024-10-05 | 2024-10-09 | 3 | 10583 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 3254; 2024-10-06: 10583; 2024-10-13: 10583; 2024-10-20: 10583; 2024-10-27: 10583; 2024-11-03: 10583; 2024-11-10: 10583; 2024-11-17: 10583; 2024-11-24: 10583; 2024-12-01: 10583; 2024-12-08: 10583; 2024-12-15: 10583; 2024-12-22: 10583; 2024-12-29: 10583; 2025-01-05: 10583; 2025-01-12: 10583; 2025-01-19: 10583; 2025-01-26: 10583; 2025-02-02: 10583; 2025-02-09: 10583; 2025-02-16: 10583; 2025-02-23: 10583; 2025-03-02: 10583; 2025-03-09: 10583; 2025-03-16: 10583; 2025-03-23: 10583; 2025-03-30: 10583; 2025-04-06: 10583; 2025-04-13: 10583; 2025-04-20: 10583; 2025-04-27: 10583; 2025-05-04: 10583; 2025-05-11: 10583; 2025-05-18: 10583; 2025-05-25: 10583; 2025-06-01: 10583; 2025-06-08: 10583; 2025-06-15: 10583; 2025-06-22: 10583; 2025-06-29: 10583; 2025-07-06: 10583; 2025-07-13: 10583; 2025-07-20: 10583; 2025-07-27: 10583; 2025-08-03: 10583; 2025-08-10: 10583; 2025-08-17: 10583; 2025-08-24: 10583; 2025-08-31: 10583; 2025-09-07: 10583; 2025-09-14: 10583; 2025-09-21: 10583; 2025-09-28: 10583; 2025-10-05: 10583; 2025-10-12: 10583; 2025-10-19: 10583; 2025-10-26: 10583; 2025-11-02: 10583; 2025-11-09: 10583; 2025-11-16: 10583; 2025-11-23: 10583; 2025-11-30: 10583; 2025-12-07: 10583; 2025-12-14: 10583; 2025-12-21: 10583; 2025-12-28: 10583; 2026-01-04: 10583; 2026-01-11: 10583; 2026-01-18: 10583; 2026-01-25: 10583; 2026-02-01: 10583; 2026-02-08: 10583; 2026-02-15: 10583; 2026-02-22: 10583; 2026-03-01: 10583; 2026-03-08: 10583; 2026-03-15: 10583; 2026-03-22: 10583; 2026-03-29: 10583; 2026-04-05: 10583; 2026-04-12: 10583; 2026-04-19: 10583; 2026-04-26: 10583; 2026-05-03: 10583; 2026-05-10: 10583; 2026-05-17: 10583; 2026-05-24: 10583; 2026-05-31: 10583; 2026-06-07: 10583
0CF5560W36A30 | (Main Entrance) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 1 | 2886 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 2886
0CF5560W36A30 | (Main Entrance) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 1 | 2886 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 2886; 2024-10-13: 2886; 2024-10-20: 2886; 2024-10-27: 2886; 2024-11-03: 2886; 2024-11-10: 2886; 2024-11-17: 2886; 2024-11-24: 2886; 2024-12-01: 2886; 2024-12-08: 2886; 2024-12-15: 2886; 2024-12-22: 2886; 2024-12-29: 2886; 2025-01-05: 2886; 2025-01-12: 2886; 2025-01-19: 2886; 2025-01-26: 2886; 2025-02-02: 2886; 2025-02-09: 2886; 2025-02-16: 2886; 2025-02-23: 2886; 2025-03-02: 2886; 2025-03-09: 2886; 2025-03-16: 2886; 2025-03-23: 2886; 2025-03-30: 2886; 2025-04-06: 2886; 2025-04-13: 2886; 2025-04-20: 2886; 2025-04-27: 2886; 2025-05-04: 2886; 2025-05-11: 2886; 2025-05-18: 2886; 2025-05-25: 2886; 2025-06-01: 2886; 2025-06-08: 2886; 2025-06-15: 2886; 2025-06-22: 2886; 2025-06-29: 2886; 2025-07-06: 2886; 2025-07-13: 2886; 2025-07-20: 2886; 2025-07-27: 2886; 2025-08-03: 2886; 2025-08-10: 2886; 2025-08-17: 2886; 2025-08-24: 2886; 2025-08-31: 2886; 2025-09-07: 2886; 2025-09-14: 2886; 2025-09-21: 2886; 2025-09-28: 2886; 2025-10-05: 2886; 2025-10-12: 2886; 2025-10-19: 2886; 2025-10-26: 2886; 2025-11-02: 2886; 2025-11-09: 2886; 2025-11-16: 2886; 2025-11-23: 2886; 2025-11-30: 2886; 2025-12-07: 2886; 2025-12-14: 2886; 2025-12-21: 2886; 2025-12-28: 2886; 2026-01-04: 2886; 2026-01-11: 2886; 2026-01-18: 2886; 2026-01-25: 2886; 2026-02-01: 2886; 2026-02-08: 2886; 2026-02-15: 2886; 2026-02-22: 2886; 2026-03-01: 2886; 2026-03-08: 2886; 2026-03-15: 2886; 2026-03-22: 2886; 2026-03-29: 2886; 2026-04-05: 2886; 2026-04-12: 2886; 2026-04-19: 2886; 2026-04-26: 2886; 2026-05-03: 2886; 2026-05-10: 2886; 2026-05-17: 2886; 2026-05-24: 2886; 2026-05-31: 2886; 2026-06-07: 2886
Elec. & I&C Team |  | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | 31668 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 2201; 2024-09-08: 24875; 2024-09-15: 4592
Elec. & I&C Team |  | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | 31668 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 2201; 2024-09-08: 27076; 2024-09-15: 31668; 2024-09-22: 31668; 2024-09-29: 31668; 2024-10-06: 31668; 2024-10-13: 31668; 2024-10-20: 31668; 2024-10-27: 31668; 2024-11-03: 31668; 2024-11-10: 31668; 2024-11-17: 31668; 2024-11-24: 31668; 2024-12-01: 31668; 2024-12-08: 31668; 2024-12-15: 31668; 2024-12-22: 31668; 2024-12-29: 31668; 2025-01-05: 31668; 2025-01-12: 31668; 2025-01-19: 31668; 2025-01-26: 31668; 2025-02-02: 31668; 2025-02-09: 31668; 2025-02-16: 31668; 2025-02-23: 31668; 2025-03-02: 31668; 2025-03-09: 31668; 2025-03-16: 31668; 2025-03-23: 31668; 2025-03-30: 31668; 2025-04-06: 31668; 2025-04-13: 31668; 2025-04-20: 31668; 2025-04-27: 31668; 2025-05-04: 31668; 2025-05-11: 31668; 2025-05-18: 31668; 2025-05-25: 31668; 2025-06-01: 31668; 2025-06-08: 31668; 2025-06-15: 31668; 2025-06-22: 31668; 2025-06-29: 31668; 2025-07-06: 31668; 2025-07-13: 31668; 2025-07-20: 31668; 2025-07-27: 31668; 2025-08-03: 31668; 2025-08-10: 31668; 2025-08-17: 31668; 2025-08-24: 31668; 2025-08-31: 31668; 2025-09-07: 31668; 2025-09-14: 31668; 2025-09-21: 31668; 2025-09-28: 31668; 2025-10-05: 31668; 2025-10-12: 31668; 2025-10-19: 31668; 2025-10-26: 31668; 2025-11-02: 31668; 2025-11-09: 31668; 2025-11-16: 31668; 2025-11-23: 31668; 2025-11-30: 31668; 2025-12-07: 31668; 2025-12-14: 31668; 2025-12-21: 31668; 2025-12-28: 31668; 2026-01-04: 31668; 2026-01-11: 31668; 2026-01-18: 31668; 2026-01-25: 31668; 2026-02-01: 31668; 2026-02-08: 31668; 2026-02-15: 31668; 2026-02-22: 31668; 2026-03-01: 31668; 2026-03-08: 31668; 2026-03-15: 31668; 2026-03-22: 31668; 2026-03-29: 31668; 2026-04-05: 31668; 2026-04-12: 31668; 2026-04-19: 31668; 2026-04-26: 31668; 2026-05-03: 31668; 2026-05-10: 31668; 2026-05-17: 31668; 2026-05-24: 31668; 2026-05-31: 31668; 2026-06-07: 31668
0CF5560W74A11 | (Main Entrance) Installation & Test - Elec | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | 15834 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 1100; 2024-09-08: 12437; 2024-09-15: 2296
0CF5560W74A11 | (Main Entrance) Installation & Test - Elec | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | 15834 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 1100; 2024-09-08: 13538; 2024-09-15: 15834; 2024-09-22: 15834; 2024-09-29: 15834; 2024-10-06: 15834; 2024-10-13: 15834; 2024-10-20: 15834; 2024-10-27: 15834; 2024-11-03: 15834; 2024-11-10: 15834; 2024-11-17: 15834; 2024-11-24: 15834; 2024-12-01: 15834; 2024-12-08: 15834; 2024-12-15: 15834; 2024-12-22: 15834; 2024-12-29: 15834; 2025-01-05: 15834; 2025-01-12: 15834; 2025-01-19: 15834; 2025-01-26: 15834; 2025-02-02: 15834; 2025-02-09: 15834; 2025-02-16: 15834; 2025-02-23: 15834; 2025-03-02: 15834; 2025-03-09: 15834; 2025-03-16: 15834; 2025-03-23: 15834; 2025-03-30: 15834; 2025-04-06: 15834; 2025-04-13: 15834; 2025-04-20: 15834; 2025-04-27: 15834; 2025-05-04: 15834; 2025-05-11: 15834; 2025-05-18: 15834; 2025-05-25: 15834; 2025-06-01: 15834; 2025-06-08: 15834; 2025-06-15: 15834; 2025-06-22: 15834; 2025-06-29: 15834; 2025-07-06: 15834; 2025-07-13: 15834; 2025-07-20: 15834; 2025-07-27: 15834; 2025-08-03: 15834; 2025-08-10: 15834; 2025-08-17: 15834; 2025-08-24: 15834; 2025-08-31: 15834; 2025-09-07: 15834; 2025-09-14: 15834; 2025-09-21: 15834; 2025-09-28: 15834; 2025-10-05: 15834; 2025-10-12: 15834; 2025-10-19: 15834; 2025-10-26: 15834; 2025-11-02: 15834; 2025-11-09: 15834; 2025-11-16: 15834; 2025-11-23: 15834; 2025-11-30: 15834; 2025-12-07: 15834; 2025-12-14: 15834; 2025-12-21: 15834; 2025-12-28: 15834; 2026-01-04: 15834; 2026-01-11: 15834; 2026-01-18: 15834; 2026-01-25: 15834; 2026-02-01: 15834; 2026-02-08: 15834; 2026-02-15: 15834; 2026-02-22: 15834; 2026-03-01: 15834; 2026-03-08: 15834; 2026-03-15: 15834; 2026-03-22: 15834; 2026-03-29: 15834; 2026-04-05: 15834; 2026-04-12: 15834; 2026-04-19: 15834; 2026-04-26: 15834; 2026-05-03: 15834; 2026-05-10: 15834; 2026-05-17: 15834; 2026-05-24: 15834; 2026-05-31: 15834; 2026-06-07: 15834
0CF5560W90A12 | (Main Entrance) Installation & Test - I&C | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | 15834 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 1100; 2024-09-08: 12437; 2024-09-15: 2296
0CF5560W90A12 | (Main Entrance) Installation & Test - I&C | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | 15834 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 1100; 2024-09-08: 13538; 2024-09-15: 15834; 2024-09-22: 15834; 2024-09-29: 15834; 2024-10-06: 15834; 2024-10-13: 15834; 2024-10-20: 15834; 2024-10-27: 15834; 2024-11-03: 15834; 2024-11-10: 15834; 2024-11-17: 15834; 2024-11-24: 15834; 2024-12-01: 15834; 2024-12-08: 15834; 2024-12-15: 15834; 2024-12-22: 15834; 2024-12-29: 15834; 2025-01-05: 15834; 2025-01-12: 15834; 2025-01-19: 15834; 2025-01-26: 15834; 2025-02-02: 15834; 2025-02-09: 15834; 2025-02-16: 15834; 2025-02-23: 15834; 2025-03-02: 15834; 2025-03-09: 15834; 2025-03-16: 15834; 2025-03-23: 15834; 2025-03-30: 15834; 2025-04-06: 15834; 2025-04-13: 15834; 2025-04-20: 15834; 2025-04-27: 15834; 2025-05-04: 15834; 2025-05-11: 15834; 2025-05-18: 15834; 2025-05-25: 15834; 2025-06-01: 15834; 2025-06-08: 15834; 2025-06-15: 15834; 2025-06-22: 15834; 2025-06-29: 15834; 2025-07-06: 15834; 2025-07-13: 15834; 2025-07-20: 15834; 2025-07-27: 15834; 2025-08-03: 15834; 2025-08-10: 15834; 2025-08-17: 15834; 2025-08-24: 15834; 2025-08-31: 15834; 2025-09-07: 15834; 2025-09-14: 15834; 2025-09-21: 15834; 2025-09-28: 15834; 2025-10-05: 15834; 2025-10-12: 15834; 2025-10-19: 15834; 2025-10-26: 15834; 2025-11-02: 15834; 2025-11-09: 15834; 2025-11-16: 15834; 2025-11-23: 15834; 2025-11-30: 15834; 2025-12-07: 15834; 2025-12-14: 15834; 2025-12-21: 15834; 2025-12-28: 15834; 2026-01-04: 15834; 2026-01-11: 15834; 2026-01-18: 15834; 2026-01-25: 15834; 2026-02-01: 15834; 2026-02-08: 15834; 2026-02-15: 15834; 2026-02-22: 15834; 2026-03-01: 15834; 2026-03-08: 15834; 2026-03-15: 15834; 2026-03-22: 15834; 2026-03-29: 15834; 2026-04-05: 15834; 2026-04-12: 15834; 2026-04-19: 15834; 2026-04-26: 15834; 2026-05-03: 15834; 2026-05-10: 15834; 2026-05-17: 15834; 2026-05-24: 15834; 2026-05-31: 15834; 2026-06-07: 15834
Industrial & Stormwater Treatment Facility |  | 2024-11-14 | 2025-05-19 | 160 | 221680 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 1288; 2024-11-17: 2576; 2024-11-24: 2576; 2024-12-01: 2576; 2024-12-08: 2576; 2024-12-15: 2576; 2024-12-22: 2576; 2024-12-29: 2576; 2025-01-05: 2576; 2025-01-12: 3577; 2025-01-19: 16167; 2025-01-26: 27337; 2025-02-02: 7530; 2025-02-09: 16055; 2025-02-16: 13693; 2025-02-23: 11414; 2025-03-02: 8705; 2025-03-09: 5471; 2025-03-16: 6190; 2025-03-23: 15817; 2025-03-30: 15817; 2025-04-06: 7672; 2025-04-13: 8388; 2025-04-20: 8760; 2025-04-27: 8760; 2025-05-04: 8760; 2025-05-11: 8760; 2025-05-18: 909
Industrial & Stormwater Treatment Facility |  | 2024-11-14 | 2025-05-19 | 160 | 221680 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 1288; 2024-11-17: 3864; 2024-11-24: 6441; 2024-12-01: 9017; 2024-12-08: 11593; 2024-12-15: 14170; 2024-12-22: 16746; 2024-12-29: 19322; 2025-01-05: 21899; 2025-01-12: 25476; 2025-01-19: 41643; 2025-01-26: 68980; 2025-02-02: 76510; 2025-02-09: 92566; 2025-02-16: 106258; 2025-02-23: 117672; 2025-03-02: 126377; 2025-03-09: 131848; 2025-03-16: 138039; 2025-03-23: 153855; 2025-03-30: 169672; 2025-04-06: 177344; 2025-04-13: 185732; 2025-04-20: 194492; 2025-04-27: 203252; 2025-05-04: 212011; 2025-05-11: 220771; 2025-05-18: 221680; 2025-05-25: 221680; 2025-06-01: 221680; 2025-06-08: 221680; 2025-06-15: 221680; 2025-06-22: 221680; 2025-06-29: 221680; 2025-07-06: 221680; 2025-07-13: 221680; 2025-07-20: 221680; 2025-07-27: 221680; 2025-08-03: 221680; 2025-08-10: 221680; 2025-08-17: 221680; 2025-08-24: 221680; 2025-08-31: 221680; 2025-09-07: 221680; 2025-09-14: 221680; 2025-09-21: 221680; 2025-09-28: 221680; 2025-10-05: 221680; 2025-10-12: 221680; 2025-10-19: 221680; 2025-10-26: 221680; 2025-11-02: 221680; 2025-11-09: 221680; 2025-11-16: 221680; 2025-11-23: 221680; 2025-11-30: 221680; 2025-12-07: 221680; 2025-12-14: 221680; 2025-12-21: 221680; 2025-12-28: 221680; 2026-01-04: 221680; 2026-01-11: 221680; 2026-01-18: 221680; 2026-01-25: 221680; 2026-02-01: 221680; 2026-02-08: 221680; 2026-02-15: 221680; 2026-02-22: 221680; 2026-03-01: 221680; 2026-03-08: 221680; 2026-03-15: 221680; 2026-03-22: 221680; 2026-03-29: 221680; 2026-04-05: 221680; 2026-04-12: 221680; 2026-04-19: 221680; 2026-04-26: 221680; 2026-05-03: 221680; 2026-05-10: 221680; 2026-05-17: 221680; 2026-05-24: 221680; 2026-05-31: 221680; 2026-06-07: 221680
Construction Management |  | 2024-11-14 | 2025-05-19 | 160 | 221680 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 1288; 2024-11-17: 2576; 2024-11-24: 2576; 2024-12-01: 2576; 2024-12-08: 2576; 2024-12-15: 2576; 2024-12-22: 2576; 2024-12-29: 2576; 2025-01-05: 2576; 2025-01-12: 3577; 2025-01-19: 16167; 2025-01-26: 27337; 2025-02-02: 7530; 2025-02-09: 16055; 2025-02-16: 13693; 2025-02-23: 11414; 2025-03-02: 8705; 2025-03-09: 5471; 2025-03-16: 6190; 2025-03-23: 15817; 2025-03-30: 15817; 2025-04-06: 7672; 2025-04-13: 8388; 2025-04-20: 8760; 2025-04-27: 8760; 2025-05-04: 8760; 2025-05-11: 8760; 2025-05-18: 909
Construction Management |  | 2024-11-14 | 2025-05-19 | 160 | 221680 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 1288; 2024-11-17: 3864; 2024-11-24: 6441; 2024-12-01: 9017; 2024-12-08: 11593; 2024-12-15: 14170; 2024-12-22: 16746; 2024-12-29: 19322; 2025-01-05: 21899; 2025-01-12: 25476; 2025-01-19: 41643; 2025-01-26: 68980; 2025-02-02: 76510; 2025-02-09: 92566; 2025-02-16: 106258; 2025-02-23: 117672; 2025-03-02: 126377; 2025-03-09: 131848; 2025-03-16: 138039; 2025-03-23: 153855; 2025-03-30: 169672; 2025-04-06: 177344; 2025-04-13: 185732; 2025-04-20: 194492; 2025-04-27: 203252; 2025-05-04: 212011; 2025-05-11: 220771; 2025-05-18: 221680; 2025-05-25: 221680; 2025-06-01: 221680; 2025-06-08: 221680; 2025-06-15: 221680; 2025-06-22: 221680; 2025-06-29: 221680; 2025-07-06: 221680; 2025-07-13: 221680; 2025-07-20: 221680; 2025-07-27: 221680; 2025-08-03: 221680; 2025-08-10: 221680; 2025-08-17: 221680; 2025-08-24: 221680; 2025-08-31: 221680; 2025-09-07: 221680; 2025-09-14: 221680; 2025-09-21: 221680; 2025-09-28: 221680; 2025-10-05: 221680; 2025-10-12: 221680; 2025-10-19: 221680; 2025-10-26: 221680; 2025-11-02: 221680; 2025-11-09: 221680; 2025-11-16: 221680; 2025-11-23: 221680; 2025-11-30: 221680; 2025-12-07: 221680; 2025-12-14: 221680; 2025-12-21: 221680; 2025-12-28: 221680; 2026-01-04: 221680; 2026-01-11: 221680; 2026-01-18: 221680; 2026-01-25: 221680; 2026-02-01: 221680; 2026-02-08: 221680; 2026-02-15: 221680; 2026-02-22: 221680; 2026-03-01: 221680; 2026-03-08: 221680; 2026-03-15: 221680; 2026-03-22: 221680; 2026-03-29: 221680; 2026-04-05: 221680; 2026-04-12: 221680; 2026-04-19: 221680; 2026-04-26: 221680; 2026-05-03: 221680; 2026-05-10: 221680; 2026-05-17: 221680; 2026-05-24: 221680; 2026-05-31: 221680; 2026-06-07: 221680
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-14 | 2025-05-19 | 160 | 221680 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 1288; 2024-11-17: 2576; 2024-11-24: 2576; 2024-12-01: 2576; 2024-12-08: 2576; 2024-12-15: 2576; 2024-12-22: 2576; 2024-12-29: 2576; 2025-01-05: 2576; 2025-01-12: 3577; 2025-01-19: 16167; 2025-01-26: 27337; 2025-02-02: 7530; 2025-02-09: 16055; 2025-02-16: 13693; 2025-02-23: 11414; 2025-03-02: 8705; 2025-03-09: 5471; 2025-03-16: 6190; 2025-03-23: 15817; 2025-03-30: 15817; 2025-04-06: 7672; 2025-04-13: 8388; 2025-04-20: 8760; 2025-04-27: 8760; 2025-05-04: 8760; 2025-05-11: 8760; 2025-05-18: 909
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-14 | 2025-05-19 | 160 | 221680 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 1288; 2024-11-17: 3864; 2024-11-24: 6441; 2024-12-01: 9017; 2024-12-08: 11593; 2024-12-15: 14170; 2024-12-22: 16746; 2024-12-29: 19322; 2025-01-05: 21899; 2025-01-12: 25476; 2025-01-19: 41643; 2025-01-26: 68980; 2025-02-02: 76510; 2025-02-09: 92566; 2025-02-16: 106258; 2025-02-23: 117672; 2025-03-02: 126377; 2025-03-09: 131848; 2025-03-16: 138039; 2025-03-23: 153855; 2025-03-30: 169672; 2025-04-06: 177344; 2025-04-13: 185732; 2025-04-20: 194492; 2025-04-27: 203252; 2025-05-04: 212011; 2025-05-11: 220771; 2025-05-18: 221680; 2025-05-25: 221680; 2025-06-01: 221680; 2025-06-08: 221680; 2025-06-15: 221680; 2025-06-22: 221680; 2025-06-29: 221680; 2025-07-06: 221680; 2025-07-13: 221680; 2025-07-20: 221680; 2025-07-27: 221680; 2025-08-03: 221680; 2025-08-10: 221680; 2025-08-17: 221680; 2025-08-24: 221680; 2025-08-31: 221680; 2025-09-07: 221680; 2025-09-14: 221680; 2025-09-21: 221680; 2025-09-28: 221680; 2025-10-05: 221680; 2025-10-12: 221680; 2025-10-19: 221680; 2025-10-26: 221680; 2025-11-02: 221680; 2025-11-09: 221680; 2025-11-16: 221680; 2025-11-23: 221680; 2025-11-30: 221680; 2025-12-07: 221680; 2025-12-14: 221680; 2025-12-21: 221680; 2025-12-28: 221680; 2026-01-04: 221680; 2026-01-11: 221680; 2026-01-18: 221680; 2026-01-25: 221680; 2026-02-01: 221680; 2026-02-08: 221680; 2026-02-15: 221680; 2026-02-22: 221680; 2026-03-01: 221680; 2026-03-08: 221680; 2026-03-15: 221680; 2026-03-22: 221680; 2026-03-29: 221680; 2026-04-05: 221680; 2026-04-12: 221680; 2026-04-19: 221680; 2026-04-26: 221680; 2026-05-03: 221680; 2026-05-10: 221680; 2026-05-17: 221680; 2026-05-24: 221680; 2026-05-31: 221680; 2026-06-07: 221680
0CF3025W12A18 | (Industrial & Stormwater Treatment Facility Drainage System | 2024-11-14 | 2025-03-14 | 103 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 1288; 2024-11-17: 2576; 2024-11-24: 2576; 2024-12-01: 2576; 2024-12-08: 2576; 2024-12-15: 2576; 2024-12-22: 2576; 2024-12-29: 2576; 2025-01-05: 2576; 2025-01-12: 2576; 2025-01-19: 2576; 2025-01-26: 2576; 2025-02-02: 2576; 2025-02-09: 2576; 2025-02-16: 2576; 2025-02-23: 2576; 2025-03-02: 2576; 2025-03-09: 1827
0CF3025W12A18 | (Industrial & Stormwater Treatment Facility Drainage System | 2024-11-14 | 2025-03-14 | 103 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 1288; 2024-11-17: 3864; 2024-11-24: 6441; 2024-12-01: 9017; 2024-12-08: 11593; 2024-12-15: 14170; 2024-12-22: 16746; 2024-12-29: 19322; 2025-01-05: 21899; 2025-01-12: 24475; 2025-01-19: 27051; 2025-01-26: 29628; 2025-02-02: 32204; 2025-02-09: 34780; 2025-02-16: 37357; 2025-02-23: 39933; 2025-03-02: 42509; 2025-03-09: 44336; 2025-03-16: 44336; 2025-03-23: 44336; 2025-03-30: 44336; 2025-04-06: 44336; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
0CF3025W16A16 | (Industrial & Stormwater Treatment Facility) FDN Work | 2025-01-16 | 2025-02-10 | 21 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 1001; 2025-01-19: 13591; 2025-01-26: 24761; 2025-02-02: 4954; 2025-02-09: 30
0CF3025W16A16 | (Industrial & Stormwater Treatment Facility) FDN Work | 2025-01-16 | 2025-02-10 | 21 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 1001; 2025-01-19: 14592; 2025-01-26: 39353; 2025-02-02: 44306; 2025-02-09: 44336; 2025-02-16: 44336; 2025-02-23: 44336; 2025-03-02: 44336; 2025-03-09: 44336; 2025-03-16: 44336; 2025-03-23: 44336; 2025-03-30: 44336; 2025-04-06: 44336; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
0CF3025W16A17 | (Industrial & Stormwater Treatment Facility) Structure Work(Wall & Top Slab) | 2025-02-10 | 2025-03-21 | 34 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 13449; 2025-02-16: 11116; 2025-02-23: 8838; 2025-03-02: 6129; 2025-03-09: 3644; 2025-03-16: 1160
0CF3025W16A17 | (Industrial & Stormwater Treatment Facility) Structure Work(Wall & Top Slab) | 2025-02-10 | 2025-03-21 | 34 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 13449; 2025-02-16: 24565; 2025-02-23: 33403; 2025-03-02: 39532; 2025-03-09: 43176; 2025-03-16: 44336; 2025-03-23: 44336; 2025-03-30: 44336; 2025-04-06: 44336; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
0CF3025W12A17 | (Industrial & Stormwater Treatment Facility) Backfilling | 2025-03-21 | 2025-04-09 | 17 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 5031; 2025-03-23: 15817; 2025-03-30: 15817; 2025-04-06: 7672
0CF3025W12A17 | (Industrial & Stormwater Treatment Facility) Backfilling | 2025-03-21 | 2025-04-09 | 17 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 5031; 2025-03-23: 20847; 2025-03-30: 36664; 2025-04-06: 44336; 2025-04-13: 44336; 2025-04-20: 44336; 2025-04-27: 44336; 2025-05-04: 44336; 2025-05-11: 44336; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
0CF3025W12A19 | Land Scape | 2025-04-14 | 2025-05-19 | 30 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 8388; 2025-04-20: 8760; 2025-04-27: 8760; 2025-05-04: 8760; 2025-05-11: 8760; 2025-05-18: 909
0CF3025W12A19 | Land Scape | 2025-04-14 | 2025-05-19 | 30 | 44336 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 8388; 2025-04-20: 17148; 2025-04-27: 25908; 2025-05-04: 34667; 2025-05-11: 43427; 2025-05-18: 44336; 2025-05-25: 44336; 2025-06-01: 44336; 2025-06-08: 44336; 2025-06-15: 44336; 2025-06-22: 44336; 2025-06-29: 44336; 2025-07-06: 44336; 2025-07-13: 44336; 2025-07-20: 44336; 2025-07-27: 44336; 2025-08-03: 44336; 2025-08-10: 44336; 2025-08-17: 44336; 2025-08-24: 44336; 2025-08-31: 44336; 2025-09-07: 44336; 2025-09-14: 44336; 2025-09-21: 44336; 2025-09-28: 44336; 2025-10-05: 44336; 2025-10-12: 44336; 2025-10-19: 44336; 2025-10-26: 44336; 2025-11-02: 44336; 2025-11-09: 44336; 2025-11-16: 44336; 2025-11-23: 44336; 2025-11-30: 44336; 2025-12-07: 44336; 2025-12-14: 44336; 2025-12-21: 44336; 2025-12-28: 44336; 2026-01-04: 44336; 2026-01-11: 44336; 2026-01-18: 44336; 2026-01-25: 44336; 2026-02-01: 44336; 2026-02-08: 44336; 2026-02-15: 44336; 2026-02-22: 44336; 2026-03-01: 44336; 2026-03-08: 44336; 2026-03-15: 44336; 2026-03-22: 44336; 2026-03-29: 44336; 2026-04-05: 44336; 2026-04-12: 44336; 2026-04-19: 44336; 2026-04-26: 44336; 2026-05-03: 44336; 2026-05-10: 44336; 2026-05-17: 44336; 2026-05-24: 44336; 2026-05-31: 44336; 2026-06-07: 44336
Emergency Lube Oil Pit (23.1-23.5) |  | 2025-02-01 | 2025-06-23 | 122 | 104367 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 83; 2025-02-02: 1812; 2025-02-09: 8011; 2025-02-16: 9927; 2025-02-23: 3053; 2025-03-02: 227; 2025-04-06: 171; 2025-04-13: 3276; 2025-04-20: 8233; 2025-04-27: 6015; 2025-05-04: 3752; 2025-05-11: 1468; 2025-05-18: 24509; 2025-05-25: 26479; 2025-06-01: 1832; 2025-06-15: 5083; 2025-06-22: 434
Emergency Lube Oil Pit (23.1-23.5) |  | 2025-02-01 | 2025-06-23 | 122 | 104367 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 83; 2025-02-02: 1896; 2025-02-09: 9907; 2025-02-16: 19834; 2025-02-23: 22887; 2025-03-02: 23114; 2025-03-09: 23114; 2025-03-16: 23114; 2025-03-23: 23114; 2025-03-30: 23114; 2025-04-06: 23285; 2025-04-13: 26561; 2025-04-20: 34794; 2025-04-27: 40809; 2025-05-04: 44561; 2025-05-11: 46029; 2025-05-18: 70538; 2025-05-25: 97018; 2025-06-01: 98850; 2025-06-08: 98850; 2025-06-15: 103933; 2025-06-22: 104367; 2025-06-29: 104367; 2025-07-06: 104367; 2025-07-13: 104367; 2025-07-20: 104367; 2025-07-27: 104367; 2025-08-03: 104367; 2025-08-10: 104367; 2025-08-17: 104367; 2025-08-24: 104367; 2025-08-31: 104367; 2025-09-07: 104367; 2025-09-14: 104367; 2025-09-21: 104367; 2025-09-28: 104367; 2025-10-05: 104367; 2025-10-12: 104367; 2025-10-19: 104367; 2025-10-26: 104367; 2025-11-02: 104367; 2025-11-09: 104367; 2025-11-16: 104367; 2025-11-23: 104367; 2025-11-30: 104367; 2025-12-07: 104367; 2025-12-14: 104367; 2025-12-21: 104367; 2025-12-28: 104367; 2026-01-04: 104367; 2026-01-11: 104367; 2026-01-18: 104367; 2026-01-25: 104367; 2026-02-01: 104367; 2026-02-08: 104367; 2026-02-15: 104367; 2026-02-22: 104367; 2026-03-01: 104367; 2026-03-08: 104367; 2026-03-15: 104367; 2026-03-22: 104367; 2026-03-29: 104367; 2026-04-05: 104367; 2026-04-12: 104367; 2026-04-19: 104367; 2026-04-26: 104367; 2026-05-03: 104367; 2026-05-10: 104367; 2026-05-17: 104367; 2026-05-24: 104367; 2026-05-31: 104367; 2026-06-07: 104367
Construction Management |  | 2025-02-01 | 2025-06-23 | 122 | 104367 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 83; 2025-02-02: 1812; 2025-02-09: 8011; 2025-02-16: 9927; 2025-02-23: 3053; 2025-03-02: 227; 2025-04-06: 171; 2025-04-13: 3276; 2025-04-20: 8233; 2025-04-27: 6015; 2025-05-04: 3752; 2025-05-11: 1468; 2025-05-18: 24509; 2025-05-25: 26479; 2025-06-01: 1832; 2025-06-15: 5083; 2025-06-22: 434
Construction Management |  | 2025-02-01 | 2025-06-23 | 122 | 104367 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 83; 2025-02-02: 1896; 2025-02-09: 9907; 2025-02-16: 19834; 2025-02-23: 22887; 2025-03-02: 23114; 2025-03-09: 23114; 2025-03-16: 23114; 2025-03-23: 23114; 2025-03-30: 23114; 2025-04-06: 23285; 2025-04-13: 26561; 2025-04-20: 34794; 2025-04-27: 40809; 2025-05-04: 44561; 2025-05-11: 46029; 2025-05-18: 70538; 2025-05-25: 97018; 2025-06-01: 98850; 2025-06-08: 98850; 2025-06-15: 103933; 2025-06-22: 104367; 2025-06-29: 104367; 2025-07-06: 104367; 2025-07-13: 104367; 2025-07-20: 104367; 2025-07-27: 104367; 2025-08-03: 104367; 2025-08-10: 104367; 2025-08-17: 104367; 2025-08-24: 104367; 2025-08-31: 104367; 2025-09-07: 104367; 2025-09-14: 104367; 2025-09-21: 104367; 2025-09-28: 104367; 2025-10-05: 104367; 2025-10-12: 104367; 2025-10-19: 104367; 2025-10-26: 104367; 2025-11-02: 104367; 2025-11-09: 104367; 2025-11-16: 104367; 2025-11-23: 104367; 2025-11-30: 104367; 2025-12-07: 104367; 2025-12-14: 104367; 2025-12-21: 104367; 2025-12-28: 104367; 2026-01-04: 104367; 2026-01-11: 104367; 2026-01-18: 104367; 2026-01-25: 104367; 2026-02-01: 104367; 2026-02-08: 104367; 2026-02-15: 104367; 2026-02-22: 104367; 2026-03-01: 104367; 2026-03-08: 104367; 2026-03-15: 104367; 2026-03-22: 104367; 2026-03-29: 104367; 2026-04-05: 104367; 2026-04-12: 104367; 2026-04-19: 104367; 2026-04-26: 104367; 2026-05-03: 104367; 2026-05-10: 104367; 2026-05-17: 104367; 2026-05-24: 104367; 2026-05-31: 104367; 2026-06-07: 104367
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-01 | 2025-05-20 | 92 | 46228 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 83; 2025-02-02: 1812; 2025-02-09: 8011; 2025-02-16: 9927; 2025-02-23: 3053; 2025-03-02: 227; 2025-04-06: 171; 2025-04-13: 3276; 2025-04-20: 8233; 2025-04-27: 6015; 2025-05-04: 3752; 2025-05-11: 1468; 2025-05-18: 199
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-01 | 2025-05-20 | 92 | 46228 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 83; 2025-02-02: 1896; 2025-02-09: 9907; 2025-02-16: 19834; 2025-02-23: 22887; 2025-03-02: 23114; 2025-03-09: 23114; 2025-03-16: 23114; 2025-03-23: 23114; 2025-03-30: 23114; 2025-04-06: 23285; 2025-04-13: 26561; 2025-04-20: 34794; 2025-04-27: 40809; 2025-05-04: 44561; 2025-05-11: 46029; 2025-05-18: 46228; 2025-05-25: 46228; 2025-06-01: 46228; 2025-06-08: 46228; 2025-06-15: 46228; 2025-06-22: 46228; 2025-06-29: 46228; 2025-07-06: 46228; 2025-07-13: 46228; 2025-07-20: 46228; 2025-07-27: 46228; 2025-08-03: 46228; 2025-08-10: 46228; 2025-08-17: 46228; 2025-08-24: 46228; 2025-08-31: 46228; 2025-09-07: 46228; 2025-09-14: 46228; 2025-09-21: 46228; 2025-09-28: 46228; 2025-10-05: 46228; 2025-10-12: 46228; 2025-10-19: 46228; 2025-10-26: 46228; 2025-11-02: 46228; 2025-11-09: 46228; 2025-11-16: 46228; 2025-11-23: 46228; 2025-11-30: 46228; 2025-12-07: 46228; 2025-12-14: 46228; 2025-12-21: 46228; 2025-12-28: 46228; 2026-01-04: 46228; 2026-01-11: 46228; 2026-01-18: 46228; 2026-01-25: 46228; 2026-02-01: 46228; 2026-02-08: 46228; 2026-02-15: 46228; 2026-02-22: 46228; 2026-03-01: 46228; 2026-03-08: 46228; 2026-03-15: 46228; 2026-03-22: 46228; 2026-03-29: 46228; 2026-04-05: 46228; 2026-04-12: 46228; 2026-04-19: 46228; 2026-04-26: 46228; 2026-05-03: 46228; 2026-05-10: 46228; 2026-05-17: 46228; 2026-05-24: 46228; 2026-05-31: 46228; 2026-06-07: 46228
0CF5560W16A7 | (Emergency Lube Oil Pit) FDN Work | 2025-02-01 | 2025-03-05 | 28 | 23114 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 83; 2025-02-02: 1812; 2025-02-09: 8011; 2025-02-16: 9927; 2025-02-23: 3053; 2025-03-02: 227
0CF5560W16A7 | (Emergency Lube Oil Pit) FDN Work | 2025-02-01 | 2025-03-05 | 28 | 23114 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 83; 2025-02-02: 1896; 2025-02-09: 9907; 2025-02-16: 19834; 2025-02-23: 22887; 2025-03-02: 23114; 2025-03-09: 23114; 2025-03-16: 23114; 2025-03-23: 23114; 2025-03-30: 23114; 2025-04-06: 23114; 2025-04-13: 23114; 2025-04-20: 23114; 2025-04-27: 23114; 2025-05-04: 23114; 2025-05-11: 23114; 2025-05-18: 23114; 2025-05-25: 23114; 2025-06-01: 23114; 2025-06-08: 23114; 2025-06-15: 23114; 2025-06-22: 23114; 2025-06-29: 23114; 2025-07-06: 23114; 2025-07-13: 23114; 2025-07-20: 23114; 2025-07-27: 23114; 2025-08-03: 23114; 2025-08-10: 23114; 2025-08-17: 23114; 2025-08-24: 23114; 2025-08-31: 23114; 2025-09-07: 23114; 2025-09-14: 23114; 2025-09-21: 23114; 2025-09-28: 23114; 2025-10-05: 23114; 2025-10-12: 23114; 2025-10-19: 23114; 2025-10-26: 23114; 2025-11-02: 23114; 2025-11-09: 23114; 2025-11-16: 23114; 2025-11-23: 23114; 2025-11-30: 23114; 2025-12-07: 23114; 2025-12-14: 23114; 2025-12-21: 23114; 2025-12-28: 23114; 2026-01-04: 23114; 2026-01-11: 23114; 2026-01-18: 23114; 2026-01-25: 23114; 2026-02-01: 23114; 2026-02-08: 23114; 2026-02-15: 23114; 2026-02-22: 23114; 2026-03-01: 23114; 2026-03-08: 23114; 2026-03-15: 23114; 2026-03-22: 23114; 2026-03-29: 23114; 2026-04-05: 23114; 2026-04-12: 23114; 2026-04-19: 23114; 2026-04-26: 23114; 2026-05-03: 23114; 2026-05-10: 23114; 2026-05-17: 23114; 2026-05-24: 23114; 2026-05-31: 23114; 2026-06-07: 23114
0CF5560W32A25 | (Emergency Lube Oil Pit) Structure Work | 2025-04-12 | 2025-05-20 | 32 | 23114 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 171; 2025-04-13: 3276; 2025-04-20: 8233; 2025-04-27: 6015; 2025-05-04: 3752; 2025-05-11: 1468; 2025-05-18: 199
0CF5560W32A25 | (Emergency Lube Oil Pit) Structure Work | 2025-04-12 | 2025-05-20 | 32 | 23114 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 171; 2025-04-13: 3447; 2025-04-20: 11680; 2025-04-27: 17695; 2025-05-04: 21447; 2025-05-11: 22915; 2025-05-18: 23114; 2025-05-25: 23114; 2025-06-01: 23114; 2025-06-08: 23114; 2025-06-15: 23114; 2025-06-22: 23114; 2025-06-29: 23114; 2025-07-06: 23114; 2025-07-13: 23114; 2025-07-20: 23114; 2025-07-27: 23114; 2025-08-03: 23114; 2025-08-10: 23114; 2025-08-17: 23114; 2025-08-24: 23114; 2025-08-31: 23114; 2025-09-07: 23114; 2025-09-14: 23114; 2025-09-21: 23114; 2025-09-28: 23114; 2025-10-05: 23114; 2025-10-12: 23114; 2025-10-19: 23114; 2025-10-26: 23114; 2025-11-02: 23114; 2025-11-09: 23114; 2025-11-16: 23114; 2025-11-23: 23114; 2025-11-30: 23114; 2025-12-07: 23114; 2025-12-14: 23114; 2025-12-21: 23114; 2025-12-28: 23114; 2026-01-04: 23114; 2026-01-11: 23114; 2026-01-18: 23114; 2026-01-25: 23114; 2026-02-01: 23114; 2026-02-08: 23114; 2026-02-15: 23114; 2026-02-22: 23114; 2026-03-01: 23114; 2026-03-08: 23114; 2026-03-15: 23114; 2026-03-22: 23114; 2026-03-29: 23114; 2026-04-05: 23114; 2026-04-12: 23114; 2026-04-19: 23114; 2026-04-26: 23114; 2026-05-03: 23114; 2026-05-10: 23114; 2026-05-17: 23114; 2026-05-24: 23114; 2026-05-31: 23114; 2026-06-07: 23114
Mech Team |  | 2025-05-21 | 2025-06-23 | 28 | 41629 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 18657; 2025-05-25: 16231; 2025-06-01: 1224; 2025-06-15: 5083; 2025-06-22: 434
Mech Team |  | 2025-05-21 | 2025-06-23 | 28 | 41629 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 18657; 2025-05-25: 34888; 2025-06-01: 36112; 2025-06-08: 36112; 2025-06-15: 41195; 2025-06-22: 41629; 2025-06-29: 41629; 2025-07-06: 41629; 2025-07-13: 41629; 2025-07-20: 41629; 2025-07-27: 41629; 2025-08-03: 41629; 2025-08-10: 41629; 2025-08-17: 41629; 2025-08-24: 41629; 2025-08-31: 41629; 2025-09-07: 41629; 2025-09-14: 41629; 2025-09-21: 41629; 2025-09-28: 41629; 2025-10-05: 41629; 2025-10-12: 41629; 2025-10-19: 41629; 2025-10-26: 41629; 2025-11-02: 41629; 2025-11-09: 41629; 2025-11-16: 41629; 2025-11-23: 41629; 2025-11-30: 41629; 2025-12-07: 41629; 2025-12-14: 41629; 2025-12-21: 41629; 2025-12-28: 41629; 2026-01-04: 41629; 2026-01-11: 41629; 2026-01-18: 41629; 2026-01-25: 41629; 2026-02-01: 41629; 2026-02-08: 41629; 2026-02-15: 41629; 2026-02-22: 41629; 2026-03-01: 41629; 2026-03-08: 41629; 2026-03-15: 41629; 2026-03-22: 41629; 2026-03-29: 41629; 2026-04-05: 41629; 2026-04-12: 41629; 2026-04-19: 41629; 2026-04-26: 41629; 2026-05-03: 41629; 2026-05-10: 41629; 2026-05-17: 41629; 2026-05-24: 41629; 2026-05-31: 41629; 2026-06-07: 41629
0CF5560W36A31 | (Emergency Lube Oil Pit) Equipment Installation | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 11 | 18056 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 9329; 2025-05-25: 8116; 2025-06-01: 612
0CF5560W36A31 | (Emergency Lube Oil Pit) Equipment Installation | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 11 | 18056 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 9329; 2025-05-25: 17444; 2025-06-01: 18056; 2025-06-08: 18056; 2025-06-15: 18056; 2025-06-22: 18056; 2025-06-29: 18056; 2025-07-06: 18056; 2025-07-13: 18056; 2025-07-20: 18056; 2025-07-27: 18056; 2025-08-03: 18056; 2025-08-10: 18056; 2025-08-17: 18056; 2025-08-24: 18056; 2025-08-31: 18056; 2025-09-07: 18056; 2025-09-14: 18056; 2025-09-21: 18056; 2025-09-28: 18056; 2025-10-05: 18056; 2025-10-12: 18056; 2025-10-19: 18056; 2025-10-26: 18056; 2025-11-02: 18056; 2025-11-09: 18056; 2025-11-16: 18056; 2025-11-23: 18056; 2025-11-30: 18056; 2025-12-07: 18056; 2025-12-14: 18056; 2025-12-21: 18056; 2025-12-28: 18056; 2026-01-04: 18056; 2026-01-11: 18056; 2026-01-18: 18056; 2026-01-25: 18056; 2026-02-01: 18056; 2026-02-08: 18056; 2026-02-15: 18056; 2026-02-22: 18056; 2026-03-01: 18056; 2026-03-08: 18056; 2026-03-15: 18056; 2026-03-22: 18056; 2026-03-29: 18056; 2026-04-05: 18056; 2026-04-12: 18056; 2026-04-19: 18056; 2026-04-26: 18056; 2026-05-03: 18056; 2026-05-10: 18056; 2026-05-17: 18056; 2026-05-24: 18056; 2026-05-31: 18056; 2026-06-07: 18056
0CF5560W36A33 | (Emergency Lube Oil Pit) Piping Work | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 11 | 18056 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 9329; 2025-05-25: 8116; 2025-06-01: 612
0CF5560W36A33 | (Emergency Lube Oil Pit) Piping Work | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 11 | 18056 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 9329; 2025-05-25: 17444; 2025-06-01: 18056; 2025-06-08: 18056; 2025-06-15: 18056; 2025-06-22: 18056; 2025-06-29: 18056; 2025-07-06: 18056; 2025-07-13: 18056; 2025-07-20: 18056; 2025-07-27: 18056; 2025-08-03: 18056; 2025-08-10: 18056; 2025-08-17: 18056; 2025-08-24: 18056; 2025-08-31: 18056; 2025-09-07: 18056; 2025-09-14: 18056; 2025-09-21: 18056; 2025-09-28: 18056; 2025-10-05: 18056; 2025-10-12: 18056; 2025-10-19: 18056; 2025-10-26: 18056; 2025-11-02: 18056; 2025-11-09: 18056; 2025-11-16: 18056; 2025-11-23: 18056; 2025-11-30: 18056; 2025-12-07: 18056; 2025-12-14: 18056; 2025-12-21: 18056; 2025-12-28: 18056; 2026-01-04: 18056; 2026-01-11: 18056; 2026-01-18: 18056; 2026-01-25: 18056; 2026-02-01: 18056; 2026-02-08: 18056; 2026-02-15: 18056; 2026-02-22: 18056; 2026-03-01: 18056; 2026-03-08: 18056; 2026-03-15: 18056; 2026-03-22: 18056; 2026-03-29: 18056; 2026-04-05: 18056; 2026-04-12: 18056; 2026-04-19: 18056; 2026-04-26: 18056; 2026-05-03: 18056; 2026-05-10: 18056; 2026-05-17: 18056; 2026-05-24: 18056; 2026-05-31: 18056; 2026-06-07: 18056
0CF5560W36A34 | (Emergency Lube Oil Pit) Elec./I&C (Cable Work) | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 3 | 5517 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 5083; 2025-06-22: 434
0CF5560W36A34 | (Emergency Lube Oil Pit) Elec./I&C (Cable Work) | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 3 | 5517 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 5083; 2025-06-22: 5517; 2025-06-29: 5517; 2025-07-06: 5517; 2025-07-13: 5517; 2025-07-20: 5517; 2025-07-27: 5517; 2025-08-03: 5517; 2025-08-10: 5517; 2025-08-17: 5517; 2025-08-24: 5517; 2025-08-31: 5517; 2025-09-07: 5517; 2025-09-14: 5517; 2025-09-21: 5517; 2025-09-28: 5517; 2025-10-05: 5517; 2025-10-12: 5517; 2025-10-19: 5517; 2025-10-26: 5517; 2025-11-02: 5517; 2025-11-09: 5517; 2025-11-16: 5517; 2025-11-23: 5517; 2025-11-30: 5517; 2025-12-07: 5517; 2025-12-14: 5517; 2025-12-21: 5517; 2025-12-28: 5517; 2026-01-04: 5517; 2026-01-11: 5517; 2026-01-18: 5517; 2026-01-25: 5517; 2026-02-01: 5517; 2026-02-08: 5517; 2026-02-15: 5517; 2026-02-22: 5517; 2026-03-01: 5517; 2026-03-08: 5517; 2026-03-15: 5517; 2026-03-22: 5517; 2026-03-29: 5517; 2026-04-05: 5517; 2026-04-12: 5517; 2026-04-19: 5517; 2026-04-26: 5517; 2026-05-03: 5517; 2026-05-10: 5517; 2026-05-17: 5517; 2026-05-24: 5517; 2026-05-31: 5517; 2026-06-07: 5517
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 11 | 16510 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 5653; 2025-05-25: 10248; 2025-06-01: 609
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 11 | 16510 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 5653; 2025-05-25: 15901; 2025-06-01: 16510; 2025-06-08: 16510; 2025-06-15: 16510; 2025-06-22: 16510; 2025-06-29: 16510; 2025-07-06: 16510; 2025-07-13: 16510; 2025-07-20: 16510; 2025-07-27: 16510; 2025-08-03: 16510; 2025-08-10: 16510; 2025-08-17: 16510; 2025-08-24: 16510; 2025-08-31: 16510; 2025-09-07: 16510; 2025-09-14: 16510; 2025-09-21: 16510; 2025-09-28: 16510; 2025-10-05: 16510; 2025-10-12: 16510; 2025-10-19: 16510; 2025-10-26: 16510; 2025-11-02: 16510; 2025-11-09: 16510; 2025-11-16: 16510; 2025-11-23: 16510; 2025-11-30: 16510; 2025-12-07: 16510; 2025-12-14: 16510; 2025-12-21: 16510; 2025-12-28: 16510; 2026-01-04: 16510; 2026-01-11: 16510; 2026-01-18: 16510; 2026-01-25: 16510; 2026-02-01: 16510; 2026-02-08: 16510; 2026-02-15: 16510; 2026-02-22: 16510; 2026-03-01: 16510; 2026-03-08: 16510; 2026-03-15: 16510; 2026-03-22: 16510; 2026-03-29: 16510; 2026-04-05: 16510; 2026-04-12: 16510; 2026-04-19: 16510; 2026-04-26: 16510; 2026-05-03: 16510; 2026-05-10: 16510; 2026-05-17: 16510; 2026-05-24: 16510; 2026-05-31: 16510; 2026-06-07: 16510
0CF5560W74A12 | (Emergency Lube Oil Pit) Installation & Test - Elec | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 11 | 8255 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 2827; 2025-05-25: 5124; 2025-06-01: 304
0CF5560W74A12 | (Emergency Lube Oil Pit) Installation & Test - Elec | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 11 | 8255 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 2827; 2025-05-25: 7951; 2025-06-01: 8255; 2025-06-08: 8255; 2025-06-15: 8255; 2025-06-22: 8255; 2025-06-29: 8255; 2025-07-06: 8255; 2025-07-13: 8255; 2025-07-20: 8255; 2025-07-27: 8255; 2025-08-03: 8255; 2025-08-10: 8255; 2025-08-17: 8255; 2025-08-24: 8255; 2025-08-31: 8255; 2025-09-07: 8255; 2025-09-14: 8255; 2025-09-21: 8255; 2025-09-28: 8255; 2025-10-05: 8255; 2025-10-12: 8255; 2025-10-19: 8255; 2025-10-26: 8255; 2025-11-02: 8255; 2025-11-09: 8255; 2025-11-16: 8255; 2025-11-23: 8255; 2025-11-30: 8255; 2025-12-07: 8255; 2025-12-14: 8255; 2025-12-21: 8255; 2025-12-28: 8255; 2026-01-04: 8255; 2026-01-11: 8255; 2026-01-18: 8255; 2026-01-25: 8255; 2026-02-01: 8255; 2026-02-08: 8255; 2026-02-15: 8255; 2026-02-22: 8255; 2026-03-01: 8255; 2026-03-08: 8255; 2026-03-15: 8255; 2026-03-22: 8255; 2026-03-29: 8255; 2026-04-05: 8255; 2026-04-12: 8255; 2026-04-19: 8255; 2026-04-26: 8255; 2026-05-03: 8255; 2026-05-10: 8255; 2026-05-17: 8255; 2026-05-24: 8255; 2026-05-31: 8255; 2026-06-07: 8255
0CF5560W90A13 | (Emergency Lube Oil Pit) Installation & Test - I&C | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 11 | 8255 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 2827; 2025-05-25: 5124; 2025-06-01: 304
0CF5560W90A13 | (Emergency Lube Oil Pit) Installation & Test - I&C | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 11 | 8255 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 2827; 2025-05-25: 7951; 2025-06-01: 8255; 2025-06-08: 8255; 2025-06-15: 8255; 2025-06-22: 8255; 2025-06-29: 8255; 2025-07-06: 8255; 2025-07-13: 8255; 2025-07-20: 8255; 2025-07-27: 8255; 2025-08-03: 8255; 2025-08-10: 8255; 2025-08-17: 8255; 2025-08-24: 8255; 2025-08-31: 8255; 2025-09-07: 8255; 2025-09-14: 8255; 2025-09-21: 8255; 2025-09-28: 8255; 2025-10-05: 8255; 2025-10-12: 8255; 2025-10-19: 8255; 2025-10-26: 8255; 2025-11-02: 8255; 2025-11-09: 8255; 2025-11-16: 8255; 2025-11-23: 8255; 2025-11-30: 8255; 2025-12-07: 8255; 2025-12-14: 8255; 2025-12-21: 8255; 2025-12-28: 8255; 2026-01-04: 8255; 2026-01-11: 8255; 2026-01-18: 8255; 2026-01-25: 8255; 2026-02-01: 8255; 2026-02-08: 8255; 2026-02-15: 8255; 2026-02-22: 8255; 2026-03-01: 8255; 2026-03-08: 8255; 2026-03-15: 8255; 2026-03-22: 8255; 2026-03-29: 8255; 2026-04-05: 8255; 2026-04-12: 8255; 2026-04-19: 8255; 2026-04-26: 8255; 2026-05-03: 8255; 2026-05-10: 8255; 2026-05-17: 8255; 2026-05-24: 8255; 2026-05-31: 8255; 2026-06-07: 8255
Electrical Equipment |  | 2024-07-13 | 2025-07-02 | 304 | 1885590 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-07: 15; 2024-07-14: 394; 2024-07-21: 1742; 2024-07-28: 1141; 2024-08-04: 123; 2024-08-25: 183; 2024-09-01: 3459; 2024-09-08: 6613; 2024-09-15: 12602; 2024-09-22: 19494; 2024-09-29: 27265; 2024-10-06: 27234; 2024-10-13: 19477; 2024-10-20: 15942; 2024-10-27: 12006; 2024-11-03: 7572; 2024-11-10: 19403; 2024-11-17: 27766; 2024-11-24: 24420; 2024-12-01: 60739; 2024-12-08: 148249; 2024-12-15: 139492; 2024-12-22: 68862; 2024-12-29: 36984; 2025-01-05: 51919; 2025-01-12: 98151; 2025-01-19: 156311; 2025-01-26: 164896; 2025-02-02: 115034; 2025-02-09: 63492; 2025-02-16: 25171; 2025-02-23: 9232; 2025-03-02: 2012; 2025-03-09: 1222; 2025-03-16: 688; 2025-03-23: 115719; 2025-03-30: 73582; 2025-04-06: 31170; 2025-04-13: 91901; 2025-04-20: 89673; 2025-04-27: 90766; 2025-05-04: 2022; 2025-06-08: 10137; 2025-06-15: 6973; 2025-06-22: 3674; 2025-06-29: 670
Electrical Equipment |  | 2024-07-13 | 2025-07-02 | 304 | 1885590 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [56 empty] | 15 | 409 | 2151 | 3292 | 3415 | 3415 | 3415 | 3598 | 7057 | 13670 | 26272 | 45765 | 73030 | 100264 | 119742 | 135684 | 147690 | 155263 | 174666 | 202432 | 226851 | 287590 | 435839 | 575331 | 644193 | 681177 | 733096 | 831248 | 987558 | 1152454 | 1267488 | 1330980 | 1356150 | 1365382 | 1367394 | 1368615 | 1369303 | 1485022 | 1558604 | 1589774 | 1681675 | 1771348 | 1862114 | 1864136 | 1864136 | 1864136 | 1864136 | 1864136 | 1874273 | 1881246 | 1884920 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590 | 1885590
Operational Control Point (38) |  | 2024-11-20 | 2025-04-01 | 113 | 30123 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 63; 2024-11-24: 454; 2024-12-01: 1297; 2024-12-08: 1207; 2024-12-15: 357; 2024-12-22: 678; 2024-12-29: 1221; 2025-01-05: 983; 2025-01-12: 749; 2025-01-19: 512; 2025-01-26: 273; 2025-02-02: 3985; 2025-02-09: 6159; 2025-02-16: 4700; 2025-02-23: 2896; 2025-03-02: 2012; 2025-03-09: 1222; 2025-03-16: 688; 2025-03-23: 564; 2025-03-30: 101
Operational Control Point (38) |  | 2024-11-20 | 2025-04-01 | 113 | 30123 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 63; 2024-11-24: 518; 2024-12-01: 1815; 2024-12-08: 3022; 2024-12-15: 3380; 2024-12-22: 4058; 2024-12-29: 5279; 2025-01-05: 6262; 2025-01-12: 7011; 2025-01-19: 7524; 2025-01-26: 7796; 2025-02-02: 11782; 2025-02-09: 17941; 2025-02-16: 22641; 2025-02-23: 25537; 2025-03-02: 27549; 2025-03-09: 28771; 2025-03-16: 29458; 2025-03-23: 30022; 2025-03-30: 30123; 2025-04-06: 30123; 2025-04-13: 30123; 2025-04-20: 30123; 2025-04-27: 30123; 2025-05-04: 30123; 2025-05-11: 30123; 2025-05-18: 30123; 2025-05-25: 30123; 2025-06-01: 30123; 2025-06-08: 30123; 2025-06-15: 30123; 2025-06-22: 30123; 2025-06-29: 30123; 2025-07-06: 30123; 2025-07-13: 30123; 2025-07-20: 30123; 2025-07-27: 30123; 2025-08-03: 30123; 2025-08-10: 30123; 2025-08-17: 30123; 2025-08-24: 30123; 2025-08-31: 30123; 2025-09-07: 30123; 2025-09-14: 30123; 2025-09-21: 30123; 2025-09-28: 30123; 2025-10-05: 30123; 2025-10-12: 30123; 2025-10-19: 30123; 2025-10-26: 30123; 2025-11-02: 30123; 2025-11-09: 30123; 2025-11-16: 30123; 2025-11-23: 30123; 2025-11-30: 30123; 2025-12-07: 30123; 2025-12-14: 30123; 2025-12-21: 30123; 2025-12-28: 30123; 2026-01-04: 30123; 2026-01-11: 30123; 2026-01-18: 30123; 2026-01-25: 30123; 2026-02-01: 30123; 2026-02-08: 30123; 2026-02-15: 30123; 2026-02-22: 30123; 2026-03-01: 30123; 2026-03-08: 30123; 2026-03-15: 30123; 2026-03-22: 30123; 2026-03-29: 30123; 2026-04-05: 30123; 2026-04-12: 30123; 2026-04-19: 30123; 2026-04-26: 30123; 2026-05-03: 30123; 2026-05-10: 30123; 2026-05-17: 30123; 2026-05-24: 30123; 2026-05-31: 30123; 2026-06-07: 30123
Construction Management |  | 2024-11-20 | 2025-04-01 | 113 | 30123 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 63; 2024-11-24: 454; 2024-12-01: 1297; 2024-12-08: 1207; 2024-12-15: 357; 2024-12-22: 678; 2024-12-29: 1221; 2025-01-05: 983; 2025-01-12: 749; 2025-01-19: 512; 2025-01-26: 273; 2025-02-02: 3985; 2025-02-09: 6159; 2025-02-16: 4700; 2025-02-23: 2896; 2025-03-02: 2012; 2025-03-09: 1222; 2025-03-16: 688; 2025-03-23: 564; 2025-03-30: 101
Construction Management |  | 2024-11-20 | 2025-04-01 | 113 | 30123 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 63; 2024-11-24: 518; 2024-12-01: 1815; 2024-12-08: 3022; 2024-12-15: 3380; 2024-12-22: 4058; 2024-12-29: 5279; 2025-01-05: 6262; 2025-01-12: 7011; 2025-01-19: 7524; 2025-01-26: 7796; 2025-02-02: 11782; 2025-02-09: 17941; 2025-02-16: 22641; 2025-02-23: 25537; 2025-03-02: 27549; 2025-03-09: 28771; 2025-03-16: 29458; 2025-03-23: 30022; 2025-03-30: 30123; 2025-04-06: 30123; 2025-04-13: 30123; 2025-04-20: 30123; 2025-04-27: 30123; 2025-05-04: 30123; 2025-05-11: 30123; 2025-05-18: 30123; 2025-05-25: 30123; 2025-06-01: 30123; 2025-06-08: 30123; 2025-06-15: 30123; 2025-06-22: 30123; 2025-06-29: 30123; 2025-07-06: 30123; 2025-07-13: 30123; 2025-07-20: 30123; 2025-07-27: 30123; 2025-08-03: 30123; 2025-08-10: 30123; 2025-08-17: 30123; 2025-08-24: 30123; 2025-08-31: 30123; 2025-09-07: 30123; 2025-09-14: 30123; 2025-09-21: 30123; 2025-09-28: 30123; 2025-10-05: 30123; 2025-10-12: 30123; 2025-10-19: 30123; 2025-10-26: 30123; 2025-11-02: 30123; 2025-11-09: 30123; 2025-11-16: 30123; 2025-11-23: 30123; 2025-11-30: 30123; 2025-12-07: 30123; 2025-12-14: 30123; 2025-12-21: 30123; 2025-12-28: 30123; 2026-01-04: 30123; 2026-01-11: 30123; 2026-01-18: 30123; 2026-01-25: 30123; 2026-02-01: 30123; 2026-02-08: 30123; 2026-02-15: 30123; 2026-02-22: 30123; 2026-03-01: 30123; 2026-03-08: 30123; 2026-03-15: 30123; 2026-03-22: 30123; 2026-03-29: 30123; 2026-04-05: 30123; 2026-04-12: 30123; 2026-04-19: 30123; 2026-04-26: 30123; 2026-05-03: 30123; 2026-05-10: 30123; 2026-05-17: 30123; 2026-05-24: 30123; 2026-05-31: 30123; 2026-06-07: 30123
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-20 | 2025-03-13 | 98 | 14058 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 63; 2024-11-24: 454; 2024-12-01: 1297; 2024-12-08: 1207; 2024-12-15: 357; 2024-12-22: 678; 2024-12-29: 1221; 2025-01-05: 983; 2025-01-12: 749; 2025-01-19: 512; 2025-01-26: 273; 2025-02-02: 1259; 2025-02-09: 1843; 2025-02-16: 1437; 2025-02-23: 978; 2025-03-02: 580; 2025-03-09: 165
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-20 | 2025-03-13 | 98 | 14058 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 63; 2024-11-24: 518; 2024-12-01: 1815; 2024-12-08: 3022; 2024-12-15: 3380; 2024-12-22: 4058; 2024-12-29: 5279; 2025-01-05: 6262; 2025-01-12: 7011; 2025-01-19: 7524; 2025-01-26: 7796; 2025-02-02: 9056; 2025-02-09: 10898; 2025-02-16: 12335; 2025-02-23: 13313; 2025-03-02: 13893; 2025-03-09: 14058; 2025-03-16: 14058; 2025-03-23: 14058; 2025-03-30: 14058; 2025-04-06: 14058; 2025-04-13: 14058; 2025-04-20: 14058; 2025-04-27: 14058; 2025-05-04: 14058; 2025-05-11: 14058; 2025-05-18: 14058; 2025-05-25: 14058; 2025-06-01: 14058; 2025-06-08: 14058; 2025-06-15: 14058; 2025-06-22: 14058; 2025-06-29: 14058; 2025-07-06: 14058; 2025-07-13: 14058; 2025-07-20: 14058; 2025-07-27: 14058; 2025-08-03: 14058; 2025-08-10: 14058; 2025-08-17: 14058; 2025-08-24: 14058; 2025-08-31: 14058; 2025-09-07: 14058; 2025-09-14: 14058; 2025-09-21: 14058; 2025-09-28: 14058; 2025-10-05: 14058; 2025-10-12: 14058; 2025-10-19: 14058; 2025-10-26: 14058; 2025-11-02: 14058; 2025-11-09: 14058; 2025-11-16: 14058; 2025-11-23: 14058; 2025-11-30: 14058; 2025-12-07: 14058; 2025-12-14: 14058; 2025-12-21: 14058; 2025-12-28: 14058; 2026-01-04: 14058; 2026-01-11: 14058; 2026-01-18: 14058; 2026-01-25: 14058; 2026-02-01: 14058; 2026-02-08: 14058; 2026-02-15: 14058; 2026-02-22: 14058; 2026-03-01: 14058; 2026-03-08: 14058; 2026-03-15: 14058; 2026-03-22: 14058; 2026-03-29: 14058; 2026-04-05: 14058; 2026-04-12: 14058; 2026-04-19: 14058; 2026-04-26: 14058; 2026-05-03: 14058; 2026-05-10: 14058; 2026-05-17: 14058; 2026-05-24: 14058; 2026-05-31: 14058; 2026-06-07: 14058
0CF5510W16A3 | (Operational Control Point) FDN Work | 2024-11-20 | 2024-12-26 | 31 | 3415 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 63; 2024-11-24: 454; 2024-12-01: 1297; 2024-12-08: 1207; 2024-12-15: 357; 2024-12-22: 35
0CF5510W16A3 | (Operational Control Point) FDN Work | 2024-11-20 | 2024-12-26 | 31 | 3415 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 63; 2024-11-24: 518; 2024-12-01: 1815; 2024-12-08: 3022; 2024-12-15: 3380; 2024-12-22: 3415; 2024-12-29: 3415; 2025-01-05: 3415; 2025-01-12: 3415; 2025-01-19: 3415; 2025-01-26: 3415; 2025-02-02: 3415; 2025-02-09: 3415; 2025-02-16: 3415; 2025-02-23: 3415; 2025-03-02: 3415; 2025-03-09: 3415; 2025-03-16: 3415; 2025-03-23: 3415; 2025-03-30: 3415; 2025-04-06: 3415; 2025-04-13: 3415; 2025-04-20: 3415; 2025-04-27: 3415; 2025-05-04: 3415; 2025-05-11: 3415; 2025-05-18: 3415; 2025-05-25: 3415; 2025-06-01: 3415; 2025-06-08: 3415; 2025-06-15: 3415; 2025-06-22: 3415; 2025-06-29: 3415; 2025-07-06: 3415; 2025-07-13: 3415; 2025-07-20: 3415; 2025-07-27: 3415; 2025-08-03: 3415; 2025-08-10: 3415; 2025-08-17: 3415; 2025-08-24: 3415; 2025-08-31: 3415; 2025-09-07: 3415; 2025-09-14: 3415; 2025-09-21: 3415; 2025-09-28: 3415; 2025-10-05: 3415; 2025-10-12: 3415; 2025-10-19: 3415; 2025-10-26: 3415; 2025-11-02: 3415; 2025-11-09: 3415; 2025-11-16: 3415; 2025-11-23: 3415; 2025-11-30: 3415; 2025-12-07: 3415; 2025-12-14: 3415; 2025-12-21: 3415; 2025-12-28: 3415; 2026-01-04: 3415; 2026-01-11: 3415; 2026-01-18: 3415; 2026-01-25: 3415; 2026-02-01: 3415; 2026-02-08: 3415; 2026-02-15: 3415; 2026-02-22: 3415; 2026-03-01: 3415; 2026-03-08: 3415; 2026-03-15: 3415; 2026-03-22: 3415; 2026-03-29: 3415; 2026-04-05: 3415; 2026-04-12: 3415; 2026-04-19: 3415; 2026-04-26: 3415; 2026-05-03: 3415; 2026-05-10: 3415; 2026-05-17: 3415; 2026-05-24: 3415; 2026-05-31: 3415; 2026-06-07: 3415
0CF5510W32A4 | (Operational Control Point) Structure Work | 2024-12-26 | 2025-02-05 | 36 | 4448 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 643; 2024-12-29: 1221; 2025-01-05: 983; 2025-01-12: 749; 2025-01-19: 512; 2025-01-26: 273; 2025-02-02: 67
0CF5510W32A4 | (Operational Control Point) Structure Work | 2024-12-26 | 2025-02-05 | 36 | 4448 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 643; 2024-12-29: 1864; 2025-01-05: 2847; 2025-01-12: 3596; 2025-01-19: 4109; 2025-01-26: 4381; 2025-02-02: 4448; 2025-02-09: 4448; 2025-02-16: 4448; 2025-02-23: 4448; 2025-03-02: 4448; 2025-03-09: 4448; 2025-03-16: 4448; 2025-03-23: 4448; 2025-03-30: 4448; 2025-04-06: 4448; 2025-04-13: 4448; 2025-04-20: 4448; 2025-04-27: 4448; 2025-05-04: 4448; 2025-05-11: 4448; 2025-05-18: 4448; 2025-05-25: 4448; 2025-06-01: 4448; 2025-06-08: 4448; 2025-06-15: 4448; 2025-06-22: 4448; 2025-06-29: 4448; 2025-07-06: 4448; 2025-07-13: 4448; 2025-07-20: 4448; 2025-07-27: 4448; 2025-08-03: 4448; 2025-08-10: 4448; 2025-08-17: 4448; 2025-08-24: 4448; 2025-08-31: 4448; 2025-09-07: 4448; 2025-09-14: 4448; 2025-09-21: 4448; 2025-09-28: 4448; 2025-10-05: 4448; 2025-10-12: 4448; 2025-10-19: 4448; 2025-10-26: 4448; 2025-11-02: 4448; 2025-11-09: 4448; 2025-11-16: 4448; 2025-11-23: 4448; 2025-11-30: 4448; 2025-12-07: 4448; 2025-12-14: 4448; 2025-12-21: 4448; 2025-12-28: 4448; 2026-01-04: 4448; 2026-01-11: 4448; 2026-01-18: 4448; 2026-01-25: 4448; 2026-02-01: 4448; 2026-02-08: 4448; 2026-02-15: 4448; 2026-02-22: 4448; 2026-03-01: 4448; 2026-03-08: 4448; 2026-03-15: 4448; 2026-03-22: 4448; 2026-03-29: 4448; 2026-04-05: 4448; 2026-04-12: 4448; 2026-04-19: 4448; 2026-04-26: 4448; 2026-05-03: 4448; 2026-05-10: 4448; 2026-05-17: 4448; 2026-05-24: 4448; 2026-05-31: 4448; 2026-06-07: 4448
0CF5510W24A13 | (Operational Control Point) Building Finish for Plant | 2025-02-05 | 2025-03-13 | 31 | 6195 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 1193; 2025-02-09: 1843; 2025-02-16: 1437; 2025-02-23: 978; 2025-03-02: 580; 2025-03-09: 165
0CF5510W24A13 | (Operational Control Point) Building Finish for Plant | 2025-02-05 | 2025-03-13 | 31 | 6195 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 1193; 2025-02-09: 3035; 2025-02-16: 4472; 2025-02-23: 5450; 2025-03-02: 6030; 2025-03-09: 6195; 2025-03-16: 6195; 2025-03-23: 6195; 2025-03-30: 6195; 2025-04-06: 6195; 2025-04-13: 6195; 2025-04-20: 6195; 2025-04-27: 6195; 2025-05-04: 6195; 2025-05-11: 6195; 2025-05-18: 6195; 2025-05-25: 6195; 2025-06-01: 6195; 2025-06-08: 6195; 2025-06-15: 6195; 2025-06-22: 6195; 2025-06-29: 6195; 2025-07-06: 6195; 2025-07-13: 6195; 2025-07-20: 6195; 2025-07-27: 6195; 2025-08-03: 6195; 2025-08-10: 6195; 2025-08-17: 6195; 2025-08-24: 6195; 2025-08-31: 6195; 2025-09-07: 6195; 2025-09-14: 6195; 2025-09-21: 6195; 2025-09-28: 6195; 2025-10-05: 6195; 2025-10-12: 6195; 2025-10-19: 6195; 2025-10-26: 6195; 2025-11-02: 6195; 2025-11-09: 6195; 2025-11-16: 6195; 2025-11-23: 6195; 2025-11-30: 6195; 2025-12-07: 6195; 2025-12-14: 6195; 2025-12-21: 6195; 2025-12-28: 6195; 2026-01-04: 6195; 2026-01-11: 6195; 2026-01-18: 6195; 2026-01-25: 6195; 2026-02-01: 6195; 2026-02-08: 6195; 2026-02-15: 6195; 2026-02-22: 6195; 2026-03-01: 6195; 2026-03-08: 6195; 2026-03-15: 6195; 2026-03-22: 6195; 2026-03-29: 6195; 2026-04-05: 6195; 2026-04-12: 6195; 2026-04-19: 6195; 2026-04-26: 6195; 2026-05-03: 6195; 2026-05-10: 6195; 2026-05-17: 6195; 2026-05-24: 6195; 2026-05-31: 6195; 2026-06-07: 6195
Mech Team |  | 2025-02-05 | 2025-04-01 | 47 | 16065 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 2726; 2025-02-09: 4316; 2025-02-16: 3263; 2025-02-23: 1919; 2025-03-02: 1431; 2025-03-09: 1057; 2025-03-16: 688; 2025-03-23: 564; 2025-03-30: 101
Mech Team |  | 2025-02-05 | 2025-04-01 | 47 | 16065 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 2726; 2025-02-09: 7042; 2025-02-16: 10306; 2025-02-23: 12225; 2025-03-02: 13656; 2025-03-09: 14713; 2025-03-16: 15400; 2025-03-23: 15964; 2025-03-30: 16065; 2025-04-06: 16065; 2025-04-13: 16065; 2025-04-20: 16065; 2025-04-27: 16065; 2025-05-04: 16065; 2025-05-11: 16065; 2025-05-18: 16065; 2025-05-25: 16065; 2025-06-01: 16065; 2025-06-08: 16065; 2025-06-15: 16065; 2025-06-22: 16065; 2025-06-29: 16065; 2025-07-06: 16065; 2025-07-13: 16065; 2025-07-20: 16065; 2025-07-27: 16065; 2025-08-03: 16065; 2025-08-10: 16065; 2025-08-17: 16065; 2025-08-24: 16065; 2025-08-31: 16065; 2025-09-07: 16065; 2025-09-14: 16065; 2025-09-21: 16065; 2025-09-28: 16065; 2025-10-05: 16065; 2025-10-12: 16065; 2025-10-19: 16065; 2025-10-26: 16065; 2025-11-02: 16065; 2025-11-09: 16065; 2025-11-16: 16065; 2025-11-23: 16065; 2025-11-30: 16065; 2025-12-07: 16065; 2025-12-14: 16065; 2025-12-21: 16065; 2025-12-28: 16065; 2026-01-04: 16065; 2026-01-11: 16065; 2026-01-18: 16065; 2026-01-25: 16065; 2026-02-01: 16065; 2026-02-08: 16065; 2026-02-15: 16065; 2026-02-22: 16065; 2026-03-01: 16065; 2026-03-08: 16065; 2026-03-15: 16065; 2026-03-22: 16065; 2026-03-29: 16065; 2026-04-05: 16065; 2026-04-12: 16065; 2026-04-19: 16065; 2026-04-26: 16065; 2026-05-03: 16065; 2026-05-10: 16065; 2026-05-17: 16065; 2026-05-24: 16065; 2026-05-31: 16065; 2026-06-07: 16065
0CF5510W38A6 | (Operational Control Point) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-02-05 | 2025-04-01 | 47 | 6010 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 774; 2025-02-09: 1329; 2025-02-16: 1063; 2025-02-23: 935; 2025-03-02: 747; 2025-03-09: 550; 2025-03-16: 387; 2025-03-23: 189; 2025-03-30: 35
0CF5510W38A6 | (Operational Control Point) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-02-05 | 2025-04-01 | 47 | 6010 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 774; 2025-02-09: 2103; 2025-02-16: 3167; 2025-02-23: 4102; 2025-03-02: 4848; 2025-03-09: 5398; 2025-03-16: 5785; 2025-03-23: 5975; 2025-03-30: 6010; 2025-04-06: 6010; 2025-04-13: 6010; 2025-04-20: 6010; 2025-04-27: 6010; 2025-05-04: 6010; 2025-05-11: 6010; 2025-05-18: 6010; 2025-05-25: 6010; 2025-06-01: 6010; 2025-06-08: 6010; 2025-06-15: 6010; 2025-06-22: 6010; 2025-06-29: 6010; 2025-07-06: 6010; 2025-07-13: 6010; 2025-07-20: 6010; 2025-07-27: 6010; 2025-08-03: 6010; 2025-08-10: 6010; 2025-08-17: 6010; 2025-08-24: 6010; 2025-08-31: 6010; 2025-09-07: 6010; 2025-09-14: 6010; 2025-09-21: 6010; 2025-09-28: 6010; 2025-10-05: 6010; 2025-10-12: 6010; 2025-10-19: 6010; 2025-10-26: 6010; 2025-11-02: 6010; 2025-11-09: 6010; 2025-11-16: 6010; 2025-11-23: 6010; 2025-11-30: 6010; 2025-12-07: 6010; 2025-12-14: 6010; 2025-12-21: 6010; 2025-12-28: 6010; 2026-01-04: 6010; 2026-01-11: 6010; 2026-01-18: 6010; 2026-01-25: 6010; 2026-02-01: 6010; 2026-02-08: 6010; 2026-02-15: 6010; 2026-02-22: 6010; 2026-03-01: 6010; 2026-03-08: 6010; 2026-03-15: 6010; 2026-03-22: 6010; 2026-03-29: 6010; 2026-04-05: 6010; 2026-04-12: 6010; 2026-04-19: 6010; 2026-04-26: 6010; 2026-05-03: 6010; 2026-05-10: 6010; 2026-05-17: 6010; 2026-05-24: 6010; 2026-05-31: 6010; 2026-06-07: 6010
0CF5510W36A10 | (Operational Control Point) Equipment Installation | 2025-02-05 | 2025-02-24 | 16 | 2043 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 747; 2025-02-09: 910; 2025-02-16: 374; 2025-02-23: 13
0CF5510W36A10 | (Operational Control Point) Equipment Installation | 2025-02-05 | 2025-02-24 | 16 | 2043 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 747; 2025-02-09: 1656; 2025-02-16: 2030; 2025-02-23: 2043; 2025-03-02: 2043; 2025-03-09: 2043; 2025-03-16: 2043; 2025-03-23: 2043; 2025-03-30: 2043; 2025-04-06: 2043; 2025-04-13: 2043; 2025-04-20: 2043; 2025-04-27: 2043; 2025-05-04: 2043; 2025-05-11: 2043; 2025-05-18: 2043; 2025-05-25: 2043; 2025-06-01: 2043; 2025-06-08: 2043; 2025-06-15: 2043; 2025-06-22: 2043; 2025-06-29: 2043; 2025-07-06: 2043; 2025-07-13: 2043; 2025-07-20: 2043; 2025-07-27: 2043; 2025-08-03: 2043; 2025-08-10: 2043; 2025-08-17: 2043; 2025-08-24: 2043; 2025-08-31: 2043; 2025-09-07: 2043; 2025-09-14: 2043; 2025-09-21: 2043; 2025-09-28: 2043; 2025-10-05: 2043; 2025-10-12: 2043; 2025-10-19: 2043; 2025-10-26: 2043; 2025-11-02: 2043; 2025-11-09: 2043; 2025-11-16: 2043; 2025-11-23: 2043; 2025-11-30: 2043; 2025-12-07: 2043; 2025-12-14: 2043; 2025-12-21: 2043; 2025-12-28: 2043; 2026-01-04: 2043; 2026-01-11: 2043; 2026-01-18: 2043; 2026-01-25: 2043; 2026-02-01: 2043; 2026-02-08: 2043; 2026-02-15: 2043; 2026-02-22: 2043; 2026-03-01: 2043; 2026-03-08: 2043; 2026-03-15: 2043; 2026-03-22: 2043; 2026-03-29: 2043; 2026-04-05: 2043; 2026-04-12: 2043; 2026-04-19: 2043; 2026-04-26: 2043; 2026-05-03: 2043; 2026-05-10: 2043; 2026-05-17: 2043; 2026-05-24: 2043; 2026-05-31: 2043; 2026-06-07: 2043
0CF5510W36A11 | (Operational Control Point) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2025-02-05 | 2025-02-24 | 16 | 2043 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 431; 2025-02-09: 774; 2025-02-16: 774; 2025-02-23: 65
0CF5510W36A11 | (Operational Control Point) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2025-02-05 | 2025-02-24 | 16 | 2043 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 431; 2025-02-09: 1205; 2025-02-16: 1978; 2025-02-23: 2043; 2025-03-02: 2043; 2025-03-09: 2043; 2025-03-16: 2043; 2025-03-23: 2043; 2025-03-30: 2043; 2025-04-06: 2043; 2025-04-13: 2043; 2025-04-20: 2043; 2025-04-27: 2043; 2025-05-04: 2043; 2025-05-11: 2043; 2025-05-18: 2043; 2025-05-25: 2043; 2025-06-01: 2043; 2025-06-08: 2043; 2025-06-15: 2043; 2025-06-22: 2043; 2025-06-29: 2043; 2025-07-06: 2043; 2025-07-13: 2043; 2025-07-20: 2043; 2025-07-27: 2043; 2025-08-03: 2043; 2025-08-10: 2043; 2025-08-17: 2043; 2025-08-24: 2043; 2025-08-31: 2043; 2025-09-07: 2043; 2025-09-14: 2043; 2025-09-21: 2043; 2025-09-28: 2043; 2025-10-05: 2043; 2025-10-12: 2043; 2025-10-19: 2043; 2025-10-26: 2043; 2025-11-02: 2043; 2025-11-09: 2043; 2025-11-16: 2043; 2025-11-23: 2043; 2025-11-30: 2043; 2025-12-07: 2043; 2025-12-14: 2043; 2025-12-21: 2043; 2025-12-28: 2043; 2026-01-04: 2043; 2026-01-11: 2043; 2026-01-18: 2043; 2026-01-25: 2043; 2026-02-01: 2043; 2026-02-08: 2043; 2026-02-15: 2043; 2026-02-22: 2043; 2026-03-01: 2043; 2026-03-08: 2043; 2026-03-15: 2043; 2026-03-22: 2043; 2026-03-29: 2043; 2026-04-05: 2043; 2026-04-12: 2043; 2026-04-19: 2043; 2026-04-26: 2043; 2026-05-03: 2043; 2026-05-10: 2043; 2026-05-17: 2043; 2026-05-24: 2043; 2026-05-31: 2043; 2026-06-07: 2043
0CF5510W36A12 | (Operational Control Point) Cabling Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2025-02-05 | 2025-03-28 | 44 | 5649 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 774; 2025-02-09: 1304; 2025-02-16: 1053; 2025-02-23: 906; 2025-03-02: 685; 2025-03-09: 507; 2025-03-16: 301; 2025-03-23: 120
0CF5510W36A12 | (Operational Control Point) Cabling Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2025-02-05 | 2025-03-28 | 44 | 5649 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 774; 2025-02-09: 2078; 2025-02-16: 3131; 2025-02-23: 4037; 2025-03-02: 4722; 2025-03-09: 5228; 2025-03-16: 5529; 2025-03-23: 5649; 2025-03-30: 5649; 2025-04-06: 5649; 2025-04-13: 5649; 2025-04-20: 5649; 2025-04-27: 5649; 2025-05-04: 5649; 2025-05-11: 5649; 2025-05-18: 5649; 2025-05-25: 5649; 2025-06-01: 5649; 2025-06-08: 5649; 2025-06-15: 5649; 2025-06-22: 5649; 2025-06-29: 5649; 2025-07-06: 5649; 2025-07-13: 5649; 2025-07-20: 5649; 2025-07-27: 5649; 2025-08-03: 5649; 2025-08-10: 5649; 2025-08-17: 5649; 2025-08-24: 5649; 2025-08-31: 5649; 2025-09-07: 5649; 2025-09-14: 5649; 2025-09-21: 5649; 2025-09-28: 5649; 2025-10-05: 5649; 2025-10-12: 5649; 2025-10-19: 5649; 2025-10-26: 5649; 2025-11-02: 5649; 2025-11-09: 5649; 2025-11-16: 5649; 2025-11-23: 5649; 2025-11-30: 5649; 2025-12-07: 5649; 2025-12-14: 5649; 2025-12-21: 5649; 2025-12-28: 5649; 2026-01-04: 5649; 2026-01-11: 5649; 2026-01-18: 5649; 2026-01-25: 5649; 2026-02-01: 5649; 2026-02-08: 5649; 2026-02-15: 5649; 2026-02-22: 5649; 2026-03-01: 5649; 2026-03-08: 5649; 2026-03-15: 5649; 2026-03-22: 5649; 2026-03-29: 5649; 2026-04-05: 5649; 2026-04-12: 5649; 2026-04-19: 5649; 2026-04-26: 5649; 2026-05-03: 5649; 2026-05-10: 5649; 2026-05-17: 5649; 2026-05-24: 5649; 2026-05-31: 5649; 2026-06-07: 5649
0CF5510W36A13 | (Operational Control Point) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2 | 320 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 254; 2025-03-30: 66
0CF5510W36A13 | (Operational Control Point) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2 | 320 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 254; 2025-03-30: 320; 2025-04-06: 320; 2025-04-13: 320; 2025-04-20: 320; 2025-04-27: 320; 2025-05-04: 320; 2025-05-11: 320; 2025-05-18: 320; 2025-05-25: 320; 2025-06-01: 320; 2025-06-08: 320; 2025-06-15: 320; 2025-06-22: 320; 2025-06-29: 320; 2025-07-06: 320; 2025-07-13: 320; 2025-07-20: 320; 2025-07-27: 320; 2025-08-03: 320; 2025-08-10: 320; 2025-08-17: 320; 2025-08-24: 320; 2025-08-31: 320; 2025-09-07: 320; 2025-09-14: 320; 2025-09-21: 320; 2025-09-28: 320; 2025-10-05: 320; 2025-10-12: 320; 2025-10-19: 320; 2025-10-26: 320; 2025-11-02: 320; 2025-11-09: 320; 2025-11-16: 320; 2025-11-23: 320; 2025-11-30: 320; 2025-12-07: 320; 2025-12-14: 320; 2025-12-21: 320; 2025-12-28: 320; 2026-01-04: 320; 2026-01-11: 320; 2026-01-18: 320; 2026-01-25: 320; 2026-02-01: 320; 2026-02-08: 320; 2026-02-15: 320; 2026-02-22: 320; 2026-03-01: 320; 2026-03-08: 320; 2026-03-15: 320; 2026-03-22: 320; 2026-03-29: 320; 2026-04-05: 320; 2026-04-12: 320; 2026-04-19: 320; 2026-04-26: 320; 2026-05-03: 320; 2026-05-10: 320; 2026-05-17: 320; 2026-05-24: 320; 2026-05-31: 320; 2026-06-07: 320
220kV AIS (including EHV Cable) (43) |  | 2024-11-26 | 2025-05-02 | 136 | 782128 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 5231; 2024-12-01: 31875; 2024-12-08: 75347; 2024-12-15: 56742; 2024-12-22: 17689; 2024-12-29: 9953; 2025-01-05: 24271; 2025-01-12: 48701; 2025-01-19: 77899; 2025-01-26: 82312; 2025-02-02: 55524; 2025-02-09: 28666; 2025-02-16: 10235; 2025-02-23: 3168; 2025-03-23: 57672; 2025-03-30: 37019; 2025-04-06: 15956; 2025-04-13: 43063; 2025-04-20: 62206; 2025-04-27: 38599
220kV AIS (including EHV Cable) (43) |  | 2024-11-26 | 2025-05-02 | 136 | 782128 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 5231; 2024-12-01: 37106; 2024-12-08: 112452; 2024-12-15: 169195; 2024-12-22: 186884; 2024-12-29: 196837; 2025-01-05: 221107; 2025-01-12: 269809; 2025-01-19: 347708; 2025-01-26: 430019; 2025-02-02: 485544; 2025-02-09: 514210; 2025-02-16: 524445; 2025-02-23: 527613; 2025-03-02: 527613; 2025-03-09: 527613; 2025-03-16: 527613; 2025-03-23: 585285; 2025-03-30: 622304; 2025-04-06: 638260; 2025-04-13: 681323; 2025-04-20: 743529; 2025-04-27: 782128; 2025-05-04: 782128; 2025-05-11: 782128; 2025-05-18: 782128; 2025-05-25: 782128; 2025-06-01: 782128; 2025-06-08: 782128; 2025-06-15: 782128; 2025-06-22: 782128; 2025-06-29: 782128; 2025-07-06: 782128; 2025-07-13: 782128; 2025-07-20: 782128; 2025-07-27: 782128; 2025-08-03: 782128; 2025-08-10: 782128; 2025-08-17: 782128; 2025-08-24: 782128; 2025-08-31: 782128; 2025-09-07: 782128; 2025-09-14: 782128; 2025-09-21: 782128; 2025-09-28: 782128; 2025-10-05: 782128; 2025-10-12: 782128; 2025-10-19: 782128; 2025-10-26: 782128; 2025-11-02: 782128; 2025-11-09: 782128; 2025-11-16: 782128; 2025-11-23: 782128; 2025-11-30: 782128; 2025-12-07: 782128; 2025-12-14: 782128; 2025-12-21: 782128; 2025-12-28: 782128; 2026-01-04: 782128; 2026-01-11: 782128; 2026-01-18: 782128; 2026-01-25: 782128; 2026-02-01: 782128; 2026-02-08: 782128; 2026-02-15: 782128; 2026-02-22: 782128; 2026-03-01: 782128; 2026-03-08: 782128; 2026-03-15: 782128; 2026-03-22: 782128; 2026-03-29: 782128; 2026-04-05: 782128; 2026-04-12: 782128; 2026-04-19: 782128; 2026-04-26: 782128; 2026-05-03: 782128; 2026-05-10: 782128; 2026-05-17: 782128; 2026-05-24: 782128; 2026-05-31: 782128; 2026-06-07: 782128
Construction Management |  | 2024-11-26 | 2025-05-02 | 136 | 782128 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 5231; 2024-12-01: 31875; 2024-12-08: 75347; 2024-12-15: 56742; 2024-12-22: 17689; 2024-12-29: 9953; 2025-01-05: 24271; 2025-01-12: 48701; 2025-01-19: 77899; 2025-01-26: 82312; 2025-02-02: 55524; 2025-02-09: 28666; 2025-02-16: 10235; 2025-02-23: 3168; 2025-03-23: 57672; 2025-03-30: 37019; 2025-04-06: 15956; 2025-04-13: 43063; 2025-04-20: 62206; 2025-04-27: 38599
Construction Management |  | 2024-11-26 | 2025-05-02 | 136 | 782128 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 5231; 2024-12-01: 37106; 2024-12-08: 112452; 2024-12-15: 169195; 2024-12-22: 186884; 2024-12-29: 196837; 2025-01-05: 221107; 2025-01-12: 269809; 2025-01-19: 347708; 2025-01-26: 430019; 2025-02-02: 485544; 2025-02-09: 514210; 2025-02-16: 524445; 2025-02-23: 527613; 2025-03-02: 527613; 2025-03-09: 527613; 2025-03-16: 527613; 2025-03-23: 585285; 2025-03-30: 622304; 2025-04-06: 638260; 2025-04-13: 681323; 2025-04-20: 743529; 2025-04-27: 782128; 2025-05-04: 782128; 2025-05-11: 782128; 2025-05-18: 782128; 2025-05-25: 782128; 2025-06-01: 782128; 2025-06-08: 782128; 2025-06-15: 782128; 2025-06-22: 782128; 2025-06-29: 782128; 2025-07-06: 782128; 2025-07-13: 782128; 2025-07-20: 782128; 2025-07-27: 782128; 2025-08-03: 782128; 2025-08-10: 782128; 2025-08-17: 782128; 2025-08-24: 782128; 2025-08-31: 782128; 2025-09-07: 782128; 2025-09-14: 782128; 2025-09-21: 782128; 2025-09-28: 782128; 2025-10-05: 782128; 2025-10-12: 782128; 2025-10-19: 782128; 2025-10-26: 782128; 2025-11-02: 782128; 2025-11-09: 782128; 2025-11-16: 782128; 2025-11-23: 782128; 2025-11-30: 782128; 2025-12-07: 782128; 2025-12-14: 782128; 2025-12-21: 782128; 2025-12-28: 782128; 2026-01-04: 782128; 2026-01-11: 782128; 2026-01-18: 782128; 2026-01-25: 782128; 2026-02-01: 782128; 2026-02-08: 782128; 2026-02-15: 782128; 2026-02-22: 782128; 2026-03-01: 782128; 2026-03-08: 782128; 2026-03-15: 782128; 2026-03-22: 782128; 2026-03-29: 782128; 2026-04-05: 782128; 2026-04-12: 782128; 2026-04-19: 782128; 2026-04-26: 782128; 2026-05-03: 782128; 2026-05-10: 782128; 2026-05-17: 782128; 2026-05-24: 782128; 2026-05-31: 782128; 2026-06-07: 782128
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-26 | 2025-05-02 | 136 | 782128 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 5231; 2024-12-01: 31875; 2024-12-08: 75347; 2024-12-15: 56742; 2024-12-22: 17689; 2024-12-29: 9953; 2025-01-05: 24271; 2025-01-12: 48701; 2025-01-19: 77899; 2025-01-26: 82312; 2025-02-02: 55524; 2025-02-09: 28666; 2025-02-16: 10235; 2025-02-23: 3168; 2025-03-23: 57672; 2025-03-30: 37019; 2025-04-06: 15956; 2025-04-13: 43063; 2025-04-20: 62206; 2025-04-27: 38599
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-26 | 2025-05-02 | 136 | 782128 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 5231; 2024-12-01: 37106; 2024-12-08: 112452; 2024-12-15: 169195; 2024-12-22: 186884; 2024-12-29: 196837; 2025-01-05: 221107; 2025-01-12: 269809; 2025-01-19: 347708; 2025-01-26: 430019; 2025-02-02: 485544; 2025-02-09: 514210; 2025-02-16: 524445; 2025-02-23: 527613; 2025-03-02: 527613; 2025-03-09: 527613; 2025-03-16: 527613; 2025-03-23: 585285; 2025-03-30: 622304; 2025-04-06: 638260; 2025-04-13: 681323; 2025-04-20: 743529; 2025-04-27: 782128; 2025-05-04: 782128; 2025-05-11: 782128; 2025-05-18: 782128; 2025-05-25: 782128; 2025-06-01: 782128; 2025-06-08: 782128; 2025-06-15: 782128; 2025-06-22: 782128; 2025-06-29: 782128; 2025-07-06: 782128; 2025-07-13: 782128; 2025-07-20: 782128; 2025-07-27: 782128; 2025-08-03: 782128; 2025-08-10: 782128; 2025-08-17: 782128; 2025-08-24: 782128; 2025-08-31: 782128; 2025-09-07: 782128; 2025-09-14: 782128; 2025-09-21: 782128; 2025-09-28: 782128; 2025-10-05: 782128; 2025-10-12: 782128; 2025-10-19: 782128; 2025-10-26: 782128; 2025-11-02: 782128; 2025-11-09: 782128; 2025-11-16: 782128; 2025-11-23: 782128; 2025-11-30: 782128; 2025-12-07: 782128; 2025-12-14: 782128; 2025-12-21: 782128; 2025-12-28: 782128; 2026-01-04: 782128; 2026-01-11: 782128; 2026-01-18: 782128; 2026-01-25: 782128; 2026-02-01: 782128; 2026-02-08: 782128; 2026-02-15: 782128; 2026-02-22: 782128; 2026-03-01: 782128; 2026-03-08: 782128; 2026-03-15: 782128; 2026-03-22: 782128; 2026-03-29: 782128; 2026-04-05: 782128; 2026-04-12: 782128; 2026-04-19: 782128; 2026-04-26: 782128; 2026-05-03: 782128; 2026-05-10: 782128; 2026-05-17: 782128; 2026-05-24: 782128; 2026-05-31: 782128; 2026-06-07: 782128
0CF5510W16A4 | (220kV AIS) FDN Work for Tower | 2024-11-26 | 2025-01-01 | 31 | 185779 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 5231; 2024-12-01: 31875; 2024-12-08: 75347; 2024-12-15: 56742; 2024-12-22: 15303; 2024-12-29: 1281
0CF5510W16A4 | (220kV AIS) FDN Work for Tower | 2024-11-26 | 2025-01-01 | 31 | 185779 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 5231; 2024-12-01: 37106; 2024-12-08: 112452; 2024-12-15: 169195; 2024-12-22: 184498; 2024-12-29: 185779; 2025-01-05: 185779; 2025-01-12: 185779; 2025-01-19: 185779; 2025-01-26: 185779; 2025-02-02: 185779; 2025-02-09: 185779; 2025-02-16: 185779; 2025-02-23: 185779; 2025-03-02: 185779; 2025-03-09: 185779; 2025-03-16: 185779; 2025-03-23: 185779; 2025-03-30: 185779; 2025-04-06: 185779; 2025-04-13: 185779; 2025-04-20: 185779; 2025-04-27: 185779; 2025-05-04: 185779; 2025-05-11: 185779; 2025-05-18: 185779; 2025-05-25: 185779; 2025-06-01: 185779; 2025-06-08: 185779; 2025-06-15: 185779; 2025-06-22: 185779; 2025-06-29: 185779; 2025-07-06: 185779; 2025-07-13: 185779; 2025-07-20: 185779; 2025-07-27: 185779; 2025-08-03: 185779; 2025-08-10: 185779; 2025-08-17: 185779; 2025-08-24: 185779; 2025-08-31: 185779; 2025-09-07: 185779; 2025-09-14: 185779; 2025-09-21: 185779; 2025-09-28: 185779; 2025-10-05: 185779; 2025-10-12: 185779; 2025-10-19: 185779; 2025-10-26: 185779; 2025-11-02: 185779; 2025-11-09: 185779; 2025-11-16: 185779; 2025-11-23: 185779; 2025-11-30: 185779; 2025-12-07: 185779; 2025-12-14: 185779; 2025-12-21: 185779; 2025-12-28: 185779; 2026-01-04: 185779; 2026-01-11: 185779; 2026-01-18: 185779; 2026-01-25: 185779; 2026-02-01: 185779; 2026-02-08: 185779; 2026-02-15: 185779; 2026-02-22: 185779; 2026-03-01: 185779; 2026-03-08: 185779; 2026-03-15: 185779; 2026-03-22: 185779; 2026-03-29: 185779; 2026-04-05: 185779; 2026-04-12: 185779; 2026-04-19: 185779; 2026-04-26: 185779; 2026-05-03: 185779; 2026-05-10: 185779; 2026-05-17: 185779; 2026-05-24: 185779; 2026-05-31: 185779; 2026-06-07: 185779
0CF5510W16A5 | (220kV AIS) FDN Work Equipment and Trench Work | 2024-12-25 | 2025-03-01 | 57 | 341834 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 2386; 2024-12-29: 8672; 2025-01-05: 24271; 2025-01-12: 48701; 2025-01-19: 77899; 2025-01-26: 82312; 2025-02-02: 55524; 2025-02-09: 28666; 2025-02-16: 10235; 2025-02-23: 3168
0CF5510W16A5 | (220kV AIS) FDN Work Equipment and Trench Work | 2024-12-25 | 2025-03-01 | 57 | 341834 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 2386; 2024-12-29: 11058; 2025-01-05: 35328; 2025-01-12: 84030; 2025-01-19: 161929; 2025-01-26: 244240; 2025-02-02: 299765; 2025-02-09: 328431; 2025-02-16: 338666; 2025-02-23: 341834; 2025-03-02: 341834; 2025-03-09: 341834; 2025-03-16: 341834; 2025-03-23: 341834; 2025-03-30: 341834; 2025-04-06: 341834; 2025-04-13: 341834; 2025-04-20: 341834; 2025-04-27: 341834; 2025-05-04: 341834; 2025-05-11: 341834; 2025-05-18: 341834; 2025-05-25: 341834; 2025-06-01: 341834; 2025-06-08: 341834; 2025-06-15: 341834; 2025-06-22: 341834; 2025-06-29: 341834; 2025-07-06: 341834; 2025-07-13: 341834; 2025-07-20: 341834; 2025-07-27: 341834; 2025-08-03: 341834; 2025-08-10: 341834; 2025-08-17: 341834; 2025-08-24: 341834; 2025-08-31: 341834; 2025-09-07: 341834; 2025-09-14: 341834; 2025-09-21: 341834; 2025-09-28: 341834; 2025-10-05: 341834; 2025-10-12: 341834; 2025-10-19: 341834; 2025-10-26: 341834; 2025-11-02: 341834; 2025-11-09: 341834; 2025-11-16: 341834; 2025-11-23: 341834; 2025-11-30: 341834; 2025-12-07: 341834; 2025-12-14: 341834; 2025-12-21: 341834; 2025-12-28: 341834; 2026-01-04: 341834; 2026-01-11: 341834; 2026-01-18: 341834; 2026-01-25: 341834; 2026-02-01: 341834; 2026-02-08: 341834; 2026-02-15: 341834; 2026-02-22: 341834; 2026-03-01: 341834; 2026-03-08: 341834; 2026-03-15: 341834; 2026-03-22: 341834; 2026-03-29: 341834; 2026-04-05: 341834; 2026-04-12: 341834; 2026-04-19: 341834; 2026-04-26: 341834; 2026-05-03: 341834; 2026-05-10: 341834; 2026-05-17: 341834; 2026-05-24: 341834; 2026-05-31: 341834; 2026-06-07: 341834
0CF5510W32A5 | (220kV AIS) Structure Work | 2025-03-24 | 2025-04-14 | 19 | 111467 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 57672; 2025-03-30: 37019; 2025-04-06: 15956; 2025-04-13: 820
0CF5510W32A5 | (220kV AIS) Structure Work | 2025-03-24 | 2025-04-14 | 19 | 111467 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 57672; 2025-03-30: 94691; 2025-04-06: 110647; 2025-04-13: 111467; 2025-04-20: 111467; 2025-04-27: 111467; 2025-05-04: 111467; 2025-05-11: 111467; 2025-05-18: 111467; 2025-05-25: 111467; 2025-06-01: 111467; 2025-06-08: 111467; 2025-06-15: 111467; 2025-06-22: 111467; 2025-06-29: 111467; 2025-07-06: 111467; 2025-07-13: 111467; 2025-07-20: 111467; 2025-07-27: 111467; 2025-08-03: 111467; 2025-08-10: 111467; 2025-08-17: 111467; 2025-08-24: 111467; 2025-08-31: 111467; 2025-09-07: 111467; 2025-09-14: 111467; 2025-09-21: 111467; 2025-09-28: 111467; 2025-10-05: 111467; 2025-10-12: 111467; 2025-10-19: 111467; 2025-10-26: 111467; 2025-11-02: 111467; 2025-11-09: 111467; 2025-11-16: 111467; 2025-11-23: 111467; 2025-11-30: 111467; 2025-12-07: 111467; 2025-12-14: 111467; 2025-12-21: 111467; 2025-12-28: 111467; 2026-01-04: 111467; 2026-01-11: 111467; 2026-01-18: 111467; 2026-01-25: 111467; 2026-02-01: 111467; 2026-02-08: 111467; 2026-02-15: 111467; 2026-02-22: 111467; 2026-03-01: 111467; 2026-03-08: 111467; 2026-03-15: 111467; 2026-03-22: 111467; 2026-03-29: 111467; 2026-04-05: 111467; 2026-04-12: 111467; 2026-04-19: 111467; 2026-04-26: 111467; 2026-05-03: 111467; 2026-05-10: 111467; 2026-05-17: 111467; 2026-05-24: 111467; 2026-05-31: 111467; 2026-06-07: 111467
0CF5510W32A6 | (220kV AIS) Tightening Work | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 8 | 50160 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 42243; 2025-04-20: 7917
0CF5510W32A6 | (220kV AIS) Tightening Work | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 8 | 50160 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 42243; 2025-04-20: 50160; 2025-04-27: 50160; 2025-05-04: 50160; 2025-05-11: 50160; 2025-05-18: 50160; 2025-05-25: 50160; 2025-06-01: 50160; 2025-06-08: 50160; 2025-06-15: 50160; 2025-06-22: 50160; 2025-06-29: 50160; 2025-07-06: 50160; 2025-07-13: 50160; 2025-07-20: 50160; 2025-07-27: 50160; 2025-08-03: 50160; 2025-08-10: 50160; 2025-08-17: 50160; 2025-08-24: 50160; 2025-08-31: 50160; 2025-09-07: 50160; 2025-09-14: 50160; 2025-09-21: 50160; 2025-09-28: 50160; 2025-10-05: 50160; 2025-10-12: 50160; 2025-10-19: 50160; 2025-10-26: 50160; 2025-11-02: 50160; 2025-11-09: 50160; 2025-11-16: 50160; 2025-11-23: 50160; 2025-11-30: 50160; 2025-12-07: 50160; 2025-12-14: 50160; 2025-12-21: 50160; 2025-12-28: 50160; 2026-01-04: 50160; 2026-01-11: 50160; 2026-01-18: 50160; 2026-01-25: 50160; 2026-02-01: 50160; 2026-02-08: 50160; 2026-02-15: 50160; 2026-02-22: 50160; 2026-03-01: 50160; 2026-03-08: 50160; 2026-03-15: 50160; 2026-03-22: 50160; 2026-03-29: 50160; 2026-04-05: 50160; 2026-04-12: 50160; 2026-04-19: 50160; 2026-04-26: 50160; 2026-05-03: 50160; 2026-05-10: 50160; 2026-05-17: 50160; 2026-05-24: 50160; 2026-05-31: 50160; 2026-06-07: 50160
0CF5510W32A7 | (220kV AIS) Equipment/Isolator | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 8 | 46444 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 27145; 2025-04-27: 19299
0CF5510W32A7 | (220kV AIS) Equipment/Isolator | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 8 | 46444 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 27145; 2025-04-27: 46444; 2025-05-04: 46444; 2025-05-11: 46444; 2025-05-18: 46444; 2025-05-25: 46444; 2025-06-01: 46444; 2025-06-08: 46444; 2025-06-15: 46444; 2025-06-22: 46444; 2025-06-29: 46444; 2025-07-06: 46444; 2025-07-13: 46444; 2025-07-20: 46444; 2025-07-27: 46444; 2025-08-03: 46444; 2025-08-10: 46444; 2025-08-17: 46444; 2025-08-24: 46444; 2025-08-31: 46444; 2025-09-07: 46444; 2025-09-14: 46444; 2025-09-21: 46444; 2025-09-28: 46444; 2025-10-05: 46444; 2025-10-12: 46444; 2025-10-19: 46444; 2025-10-26: 46444; 2025-11-02: 46444; 2025-11-09: 46444; 2025-11-16: 46444; 2025-11-23: 46444; 2025-11-30: 46444; 2025-12-07: 46444; 2025-12-14: 46444; 2025-12-21: 46444; 2025-12-28: 46444; 2026-01-04: 46444; 2026-01-11: 46444; 2026-01-18: 46444; 2026-01-25: 46444; 2026-02-01: 46444; 2026-02-08: 46444; 2026-02-15: 46444; 2026-02-22: 46444; 2026-03-01: 46444; 2026-03-08: 46444; 2026-03-15: 46444; 2026-03-22: 46444; 2026-03-29: 46444; 2026-04-05: 46444; 2026-04-12: 46444; 2026-04-19: 46444; 2026-04-26: 46444; 2026-05-03: 46444; 2026-05-10: 46444; 2026-05-17: 46444; 2026-05-24: 46444; 2026-05-31: 46444; 2026-06-07: 46444
0CF5510W32A41 | (220kV AIS) Stringing | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 8 | 46444 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 27145; 2025-04-27: 19299
0CF5510W32A41 | (220kV AIS) Stringing | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 8 | 46444 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 27145; 2025-04-27: 46444; 2025-05-04: 46444; 2025-05-11: 46444; 2025-05-18: 46444; 2025-05-25: 46444; 2025-06-01: 46444; 2025-06-08: 46444; 2025-06-15: 46444; 2025-06-22: 46444; 2025-06-29: 46444; 2025-07-06: 46444; 2025-07-13: 46444; 2025-07-20: 46444; 2025-07-27: 46444; 2025-08-03: 46444; 2025-08-10: 46444; 2025-08-17: 46444; 2025-08-24: 46444; 2025-08-31: 46444; 2025-09-07: 46444; 2025-09-14: 46444; 2025-09-21: 46444; 2025-09-28: 46444; 2025-10-05: 46444; 2025-10-12: 46444; 2025-10-19: 46444; 2025-10-26: 46444; 2025-11-02: 46444; 2025-11-09: 46444; 2025-11-16: 46444; 2025-11-23: 46444; 2025-11-30: 46444; 2025-12-07: 46444; 2025-12-14: 46444; 2025-12-21: 46444; 2025-12-28: 46444; 2026-01-04: 46444; 2026-01-11: 46444; 2026-01-18: 46444; 2026-01-25: 46444; 2026-02-01: 46444; 2026-02-08: 46444; 2026-02-15: 46444; 2026-02-22: 46444; 2026-03-01: 46444; 2026-03-08: 46444; 2026-03-15: 46444; 2026-03-22: 46444; 2026-03-29: 46444; 2026-04-05: 46444; 2026-04-12: 46444; 2026-04-19: 46444; 2026-04-26: 46444; 2026-05-03: 46444; 2026-05-10: 46444; 2026-05-17: 46444; 2026-05-24: 46444; 2026-05-31: 46444; 2026-06-07: 46444
500kV AIS (44) |  | 2024-11-26 | 2025-05-06 | 138 | 813711 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 4302; 2024-12-01: 20320; 2024-12-08: 57651; 2024-12-15: 82310; 2024-12-22: 50495; 2024-12-29: 25810; 2025-01-05: 26665; 2025-01-12: 48701; 2025-01-19: 77899; 2025-01-26: 82312; 2025-02-02: 55524; 2025-02-09: 28666; 2025-02-16: 10235; 2025-02-23: 3168; 2025-03-23: 57483; 2025-03-30: 36462; 2025-04-06: 15214; 2025-04-13: 48838; 2025-04-20: 27467; 2025-04-27: 52167; 2025-05-04: 2022
500kV AIS (44) |  | 2024-11-26 | 2025-05-06 | 138 | 813711 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 4302; 2024-12-01: 24622; 2024-12-08: 82273; 2024-12-15: 164583; 2024-12-22: 215078; 2024-12-29: 240888; 2025-01-05: 267552; 2025-01-12: 316254; 2025-01-19: 394153; 2025-01-26: 476464; 2025-02-02: 531989; 2025-02-09: 560655; 2025-02-16: 570890; 2025-02-23: 574058; 2025-03-02: 574058; 2025-03-09: 574058; 2025-03-16: 574058; 2025-03-23: 631541; 2025-03-30: 668003; 2025-04-06: 683217; 2025-04-13: 732055; 2025-04-20: 759522; 2025-04-27: 811689; 2025-05-04: 813711; 2025-05-11: 813711; 2025-05-18: 813711; 2025-05-25: 813711; 2025-06-01: 813711; 2025-06-08: 813711; 2025-06-15: 813711; 2025-06-22: 813711; 2025-06-29: 813711; 2025-07-06: 813711; 2025-07-13: 813711; 2025-07-20: 813711; 2025-07-27: 813711; 2025-08-03: 813711; 2025-08-10: 813711; 2025-08-17: 813711; 2025-08-24: 813711; 2025-08-31: 813711; 2025-09-07: 813711; 2025-09-14: 813711; 2025-09-21: 813711; 2025-09-28: 813711; 2025-10-05: 813711; 2025-10-12: 813711; 2025-10-19: 813711; 2025-10-26: 813711; 2025-11-02: 813711; 2025-11-09: 813711; 2025-11-16: 813711; 2025-11-23: 813711; 2025-11-30: 813711; 2025-12-07: 813711; 2025-12-14: 813711; 2025-12-21: 813711; 2025-12-28: 813711; 2026-01-04: 813711; 2026-01-11: 813711; 2026-01-18: 813711; 2026-01-25: 813711; 2026-02-01: 813711; 2026-02-08: 813711; 2026-02-15: 813711; 2026-02-22: 813711; 2026-03-01: 813711; 2026-03-08: 813711; 2026-03-15: 813711; 2026-03-22: 813711; 2026-03-29: 813711; 2026-04-05: 813711; 2026-04-12: 813711; 2026-04-19: 813711; 2026-04-26: 813711; 2026-05-03: 813711; 2026-05-10: 813711; 2026-05-17: 813711; 2026-05-24: 813711; 2026-05-31: 813711; 2026-06-07: 813711
Construction Management |  | 2024-11-26 | 2025-05-06 | 138 | 813711 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 4302; 2024-12-01: 20320; 2024-12-08: 57651; 2024-12-15: 82310; 2024-12-22: 50495; 2024-12-29: 25810; 2025-01-05: 26665; 2025-01-12: 48701; 2025-01-19: 77899; 2025-01-26: 82312; 2025-02-02: 55524; 2025-02-09: 28666; 2025-02-16: 10235; 2025-02-23: 3168; 2025-03-23: 57483; 2025-03-30: 36462; 2025-04-06: 15214; 2025-04-13: 48838; 2025-04-20: 27467; 2025-04-27: 52167; 2025-05-04: 2022
Construction Management |  | 2024-11-26 | 2025-05-06 | 138 | 813711 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 4302; 2024-12-01: 24622; 2024-12-08: 82273; 2024-12-15: 164583; 2024-12-22: 215078; 2024-12-29: 240888; 2025-01-05: 267552; 2025-01-12: 316254; 2025-01-19: 394153; 2025-01-26: 476464; 2025-02-02: 531989; 2025-02-09: 560655; 2025-02-16: 570890; 2025-02-23: 574058; 2025-03-02: 574058; 2025-03-09: 574058; 2025-03-16: 574058; 2025-03-23: 631541; 2025-03-30: 668003; 2025-04-06: 683217; 2025-04-13: 732055; 2025-04-20: 759522; 2025-04-27: 811689; 2025-05-04: 813711; 2025-05-11: 813711; 2025-05-18: 813711; 2025-05-25: 813711; 2025-06-01: 813711; 2025-06-08: 813711; 2025-06-15: 813711; 2025-06-22: 813711; 2025-06-29: 813711; 2025-07-06: 813711; 2025-07-13: 813711; 2025-07-20: 813711; 2025-07-27: 813711; 2025-08-03: 813711; 2025-08-10: 813711; 2025-08-17: 813711; 2025-08-24: 813711; 2025-08-31: 813711; 2025-09-07: 813711; 2025-09-14: 813711; 2025-09-21: 813711; 2025-09-28: 813711; 2025-10-05: 813711; 2025-10-12: 813711; 2025-10-19: 813711; 2025-10-26: 813711; 2025-11-02: 813711; 2025-11-09: 813711; 2025-11-16: 813711; 2025-11-23: 813711; 2025-11-30: 813711; 2025-12-07: 813711; 2025-12-14: 813711; 2025-12-21: 813711; 2025-12-28: 813711; 2026-01-04: 813711; 2026-01-11: 813711; 2026-01-18: 813711; 2026-01-25: 813711; 2026-02-01: 813711; 2026-02-08: 813711; 2026-02-15: 813711; 2026-02-22: 813711; 2026-03-01: 813711; 2026-03-08: 813711; 2026-03-15: 813711; 2026-03-22: 813711; 2026-03-29: 813711; 2026-04-05: 813711; 2026-04-12: 813711; 2026-04-19: 813711; 2026-04-26: 813711; 2026-05-03: 813711; 2026-05-10: 813711; 2026-05-17: 813711; 2026-05-24: 813711; 2026-05-31: 813711; 2026-06-07: 813711
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-26 | 2025-05-06 | 138 | 813711 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 4302; 2024-12-01: 20320; 2024-12-08: 57651; 2024-12-15: 82310; 2024-12-22: 50495; 2024-12-29: 25810; 2025-01-05: 26665; 2025-01-12: 48701; 2025-01-19: 77899; 2025-01-26: 82312; 2025-02-02: 55524; 2025-02-09: 28666; 2025-02-16: 10235; 2025-02-23: 3168; 2025-03-23: 57483; 2025-03-30: 36462; 2025-04-06: 15214; 2025-04-13: 48838; 2025-04-20: 27467; 2025-04-27: 52167; 2025-05-04: 2022
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-26 | 2025-05-06 | 138 | 813711 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 4302; 2024-12-01: 24622; 2024-12-08: 82273; 2024-12-15: 164583; 2024-12-22: 215078; 2024-12-29: 240888; 2025-01-05: 267552; 2025-01-12: 316254; 2025-01-19: 394153; 2025-01-26: 476464; 2025-02-02: 531989; 2025-02-09: 560655; 2025-02-16: 570890; 2025-02-23: 574058; 2025-03-02: 574058; 2025-03-09: 574058; 2025-03-16: 574058; 2025-03-23: 631541; 2025-03-30: 668003; 2025-04-06: 683217; 2025-04-13: 732055; 2025-04-20: 759522; 2025-04-27: 811689; 2025-05-04: 813711; 2025-05-11: 813711; 2025-05-18: 813711; 2025-05-25: 813711; 2025-06-01: 813711; 2025-06-08: 813711; 2025-06-15: 813711; 2025-06-22: 813711; 2025-06-29: 813711; 2025-07-06: 813711; 2025-07-13: 813711; 2025-07-20: 813711; 2025-07-27: 813711; 2025-08-03: 813711; 2025-08-10: 813711; 2025-08-17: 813711; 2025-08-24: 813711; 2025-08-31: 813711; 2025-09-07: 813711; 2025-09-14: 813711; 2025-09-21: 813711; 2025-09-28: 813711; 2025-10-05: 813711; 2025-10-12: 813711; 2025-10-19: 813711; 2025-10-26: 813711; 2025-11-02: 813711; 2025-11-09: 813711; 2025-11-16: 813711; 2025-11-23: 813711; 2025-11-30: 813711; 2025-12-07: 813711; 2025-12-14: 813711; 2025-12-21: 813711; 2025-12-28: 813711; 2026-01-04: 813711; 2026-01-11: 813711; 2026-01-18: 813711; 2026-01-25: 813711; 2026-02-01: 813711; 2026-02-08: 813711; 2026-02-15: 813711; 2026-02-22: 813711; 2026-03-01: 813711; 2026-03-08: 813711; 2026-03-15: 813711; 2026-03-22: 813711; 2026-03-29: 813711; 2026-04-05: 813711; 2026-04-12: 813711; 2026-04-19: 813711; 2026-04-26: 813711; 2026-05-03: 813711; 2026-05-10: 813711; 2026-05-17: 813711; 2026-05-24: 813711; 2026-05-31: 813711; 2026-06-07: 813711
0CF5510W16A31 | (500kV AIS) FDN Work for Tower | 2024-11-26 | 2025-01-09 | 39 | 232224 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 4302; 2024-12-01: 20320; 2024-12-08: 57651; 2024-12-15: 82310; 2024-12-22: 48109; 2024-12-29: 17139; 2025-01-05: 2394
0CF5510W16A31 | (500kV AIS) FDN Work for Tower | 2024-11-26 | 2025-01-09 | 39 | 232224 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 4302; 2024-12-01: 24622; 2024-12-08: 82273; 2024-12-15: 164583; 2024-12-22: 212692; 2024-12-29: 229830; 2025-01-05: 232224; 2025-01-12: 232224; 2025-01-19: 232224; 2025-01-26: 232224; 2025-02-02: 232224; 2025-02-09: 232224; 2025-02-16: 232224; 2025-02-23: 232224; 2025-03-02: 232224; 2025-03-09: 232224; 2025-03-16: 232224; 2025-03-23: 232224; 2025-03-30: 232224; 2025-04-06: 232224; 2025-04-13: 232224; 2025-04-20: 232224; 2025-04-27: 232224; 2025-05-04: 232224; 2025-05-11: 232224; 2025-05-18: 232224; 2025-05-25: 232224; 2025-06-01: 232224; 2025-06-08: 232224; 2025-06-15: 232224; 2025-06-22: 232224; 2025-06-29: 232224; 2025-07-06: 232224; 2025-07-13: 232224; 2025-07-20: 232224; 2025-07-27: 232224; 2025-08-03: 232224; 2025-08-10: 232224; 2025-08-17: 232224; 2025-08-24: 232224; 2025-08-31: 232224; 2025-09-07: 232224; 2025-09-14: 232224; 2025-09-21: 232224; 2025-09-28: 232224; 2025-10-05: 232224; 2025-10-12: 232224; 2025-10-19: 232224; 2025-10-26: 232224; 2025-11-02: 232224; 2025-11-09: 232224; 2025-11-16: 232224; 2025-11-23: 232224; 2025-11-30: 232224; 2025-12-07: 232224; 2025-12-14: 232224; 2025-12-21: 232224; 2025-12-28: 232224; 2026-01-04: 232224; 2026-01-11: 232224; 2026-01-18: 232224; 2026-01-25: 232224; 2026-02-01: 232224; 2026-02-08: 232224; 2026-02-15: 232224; 2026-02-22: 232224; 2026-03-01: 232224; 2026-03-08: 232224; 2026-03-15: 232224; 2026-03-22: 232224; 2026-03-29: 232224; 2026-04-05: 232224; 2026-04-12: 232224; 2026-04-19: 232224; 2026-04-26: 232224; 2026-05-03: 232224; 2026-05-10: 232224; 2026-05-17: 232224; 2026-05-24: 232224; 2026-05-31: 232224; 2026-06-07: 232224
0CF5510W16A32 | (500kV AIS) FDN Work Equipment and Trench Work | 2024-12-25 | 2025-03-01 | 57 | 341834 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 2386; 2024-12-29: 8672; 2025-01-05: 24271; 2025-01-12: 48701; 2025-01-19: 77899; 2025-01-26: 82312; 2025-02-02: 55524; 2025-02-09: 28666; 2025-02-16: 10235; 2025-02-23: 3168
0CF5510W16A32 | (500kV AIS) FDN Work Equipment and Trench Work | 2024-12-25 | 2025-03-01 | 57 | 341834 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 2386; 2024-12-29: 11058; 2025-01-05: 35328; 2025-01-12: 84030; 2025-01-19: 161929; 2025-01-26: 244240; 2025-02-02: 299765; 2025-02-09: 328431; 2025-02-16: 338666; 2025-02-23: 341834; 2025-03-02: 341834; 2025-03-09: 341834; 2025-03-16: 341834; 2025-03-23: 341834; 2025-03-30: 341834; 2025-04-06: 341834; 2025-04-13: 341834; 2025-04-20: 341834; 2025-04-27: 341834; 2025-05-04: 341834; 2025-05-11: 341834; 2025-05-18: 341834; 2025-05-25: 341834; 2025-06-01: 341834; 2025-06-08: 341834; 2025-06-15: 341834; 2025-06-22: 341834; 2025-06-29: 341834; 2025-07-06: 341834; 2025-07-13: 341834; 2025-07-20: 341834; 2025-07-27: 341834; 2025-08-03: 341834; 2025-08-10: 341834; 2025-08-17: 341834; 2025-08-24: 341834; 2025-08-31: 341834; 2025-09-07: 341834; 2025-09-14: 341834; 2025-09-21: 341834; 2025-09-28: 341834; 2025-10-05: 341834; 2025-10-12: 341834; 2025-10-19: 341834; 2025-10-26: 341834; 2025-11-02: 341834; 2025-11-09: 341834; 2025-11-16: 341834; 2025-11-23: 341834; 2025-11-30: 341834; 2025-12-07: 341834; 2025-12-14: 341834; 2025-12-21: 341834; 2025-12-28: 341834; 2026-01-04: 341834; 2026-01-11: 341834; 2026-01-18: 341834; 2026-01-25: 341834; 2026-02-01: 341834; 2026-02-08: 341834; 2026-02-15: 341834; 2026-02-22: 341834; 2026-03-01: 341834; 2026-03-08: 341834; 2026-03-15: 341834; 2026-03-22: 341834; 2026-03-29: 341834; 2026-04-05: 341834; 2026-04-12: 341834; 2026-04-19: 341834; 2026-04-26: 341834; 2026-05-03: 341834; 2026-05-10: 341834; 2026-05-17: 341834; 2026-05-24: 341834; 2026-05-31: 341834; 2026-06-07: 341834
0CF5510W32A42 | (500kV AIS) Structure Work | 2025-03-24 | 2025-04-14 | 18 | 109609 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 57483; 2025-03-30: 36462; 2025-04-06: 15214; 2025-04-13: 450
0CF5510W32A42 | (500kV AIS) Structure Work | 2025-03-24 | 2025-04-14 | 18 | 109609 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 57483; 2025-03-30: 93945; 2025-04-06: 109159; 2025-04-13: 109609; 2025-04-20: 109609; 2025-04-27: 109609; 2025-05-04: 109609; 2025-05-11: 109609; 2025-05-18: 109609; 2025-05-25: 109609; 2025-06-01: 109609; 2025-06-08: 109609; 2025-06-15: 109609; 2025-06-22: 109609; 2025-06-29: 109609; 2025-07-06: 109609; 2025-07-13: 109609; 2025-07-20: 109609; 2025-07-27: 109609; 2025-08-03: 109609; 2025-08-10: 109609; 2025-08-17: 109609; 2025-08-24: 109609; 2025-08-31: 109609; 2025-09-07: 109609; 2025-09-14: 109609; 2025-09-21: 109609; 2025-09-28: 109609; 2025-10-05: 109609; 2025-10-12: 109609; 2025-10-19: 109609; 2025-10-26: 109609; 2025-11-02: 109609; 2025-11-09: 109609; 2025-11-16: 109609; 2025-11-23: 109609; 2025-11-30: 109609; 2025-12-07: 109609; 2025-12-14: 109609; 2025-12-21: 109609; 2025-12-28: 109609; 2026-01-04: 109609; 2026-01-11: 109609; 2026-01-18: 109609; 2026-01-25: 109609; 2026-02-01: 109609; 2026-02-08: 109609; 2026-02-15: 109609; 2026-02-22: 109609; 2026-03-01: 109609; 2026-03-08: 109609; 2026-03-15: 109609; 2026-03-22: 109609; 2026-03-29: 109609; 2026-04-05: 109609; 2026-04-12: 109609; 2026-04-19: 109609; 2026-04-26: 109609; 2026-05-03: 109609; 2026-05-10: 109609; 2026-05-17: 109609; 2026-05-24: 109609; 2026-05-31: 109609; 2026-06-07: 109609
0CF5510W32A43 | (500kV AIS) Tightening Work | 2025-04-14 | 2025-04-26 | 11 | 65022 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 48389; 2025-04-20: 16633
0CF5510W32A43 | (500kV AIS) Tightening Work | 2025-04-14 | 2025-04-26 | 11 | 65022 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 48389; 2025-04-20: 65022; 2025-04-27: 65022; 2025-05-04: 65022; 2025-05-11: 65022; 2025-05-18: 65022; 2025-05-25: 65022; 2025-06-01: 65022; 2025-06-08: 65022; 2025-06-15: 65022; 2025-06-22: 65022; 2025-06-29: 65022; 2025-07-06: 65022; 2025-07-13: 65022; 2025-07-20: 65022; 2025-07-27: 65022; 2025-08-03: 65022; 2025-08-10: 65022; 2025-08-17: 65022; 2025-08-24: 65022; 2025-08-31: 65022; 2025-09-07: 65022; 2025-09-14: 65022; 2025-09-21: 65022; 2025-09-28: 65022; 2025-10-05: 65022; 2025-10-12: 65022; 2025-10-19: 65022; 2025-10-26: 65022; 2025-11-02: 65022; 2025-11-09: 65022; 2025-11-16: 65022; 2025-11-23: 65022; 2025-11-30: 65022; 2025-12-07: 65022; 2025-12-14: 65022; 2025-12-21: 65022; 2025-12-28: 65022; 2026-01-04: 65022; 2026-01-11: 65022; 2026-01-18: 65022; 2026-01-25: 65022; 2026-02-01: 65022; 2026-02-08: 65022; 2026-02-15: 65022; 2026-02-22: 65022; 2026-03-01: 65022; 2026-03-08: 65022; 2026-03-15: 65022; 2026-03-22: 65022; 2026-03-29: 65022; 2026-04-05: 65022; 2026-04-12: 65022; 2026-04-19: 65022; 2026-04-26: 65022; 2026-05-03: 65022; 2026-05-10: 65022; 2026-05-17: 65022; 2026-05-24: 65022; 2026-05-31: 65022; 2026-06-07: 65022
0CF5510W32A44 | (500kV AIS) Equipment/Isolator | 2025-04-26 | 2025-05-06 | 8 | 31582 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 5262; 2025-04-27: 25338; 2025-05-04: 982
0CF5510W32A44 | (500kV AIS) Equipment/Isolator | 2025-04-26 | 2025-05-06 | 8 | 31582 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 5262; 2025-04-27: 30600; 2025-05-04: 31582; 2025-05-11: 31582; 2025-05-18: 31582; 2025-05-25: 31582; 2025-06-01: 31582; 2025-06-08: 31582; 2025-06-15: 31582; 2025-06-22: 31582; 2025-06-29: 31582; 2025-07-06: 31582; 2025-07-13: 31582; 2025-07-20: 31582; 2025-07-27: 31582; 2025-08-03: 31582; 2025-08-10: 31582; 2025-08-17: 31582; 2025-08-24: 31582; 2025-08-31: 31582; 2025-09-07: 31582; 2025-09-14: 31582; 2025-09-21: 31582; 2025-09-28: 31582; 2025-10-05: 31582; 2025-10-12: 31582; 2025-10-19: 31582; 2025-10-26: 31582; 2025-11-02: 31582; 2025-11-09: 31582; 2025-11-16: 31582; 2025-11-23: 31582; 2025-11-30: 31582; 2025-12-07: 31582; 2025-12-14: 31582; 2025-12-21: 31582; 2025-12-28: 31582; 2026-01-04: 31582; 2026-01-11: 31582; 2026-01-18: 31582; 2026-01-25: 31582; 2026-02-01: 31582; 2026-02-08: 31582; 2026-02-15: 31582; 2026-02-22: 31582; 2026-03-01: 31582; 2026-03-08: 31582; 2026-03-15: 31582; 2026-03-22: 31582; 2026-03-29: 31582; 2026-04-05: 31582; 2026-04-12: 31582; 2026-04-19: 31582; 2026-04-26: 31582; 2026-05-03: 31582; 2026-05-10: 31582; 2026-05-17: 31582; 2026-05-24: 31582; 2026-05-31: 31582; 2026-06-07: 31582
0CF5510W32A45 | (500kV AIS) Stringing | 2025-04-26 | 2025-05-06 | 8 | 33440 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 5572; 2025-04-27: 26829; 2025-05-04: 1040
0CF5510W32A45 | (500kV AIS) Stringing | 2025-04-26 | 2025-05-06 | 8 | 33440 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 5572; 2025-04-27: 32400; 2025-05-04: 33440; 2025-05-11: 33440; 2025-05-18: 33440; 2025-05-25: 33440; 2025-06-01: 33440; 2025-06-08: 33440; 2025-06-15: 33440; 2025-06-22: 33440; 2025-06-29: 33440; 2025-07-06: 33440; 2025-07-13: 33440; 2025-07-20: 33440; 2025-07-27: 33440; 2025-08-03: 33440; 2025-08-10: 33440; 2025-08-17: 33440; 2025-08-24: 33440; 2025-08-31: 33440; 2025-09-07: 33440; 2025-09-14: 33440; 2025-09-21: 33440; 2025-09-28: 33440; 2025-10-05: 33440; 2025-10-12: 33440; 2025-10-19: 33440; 2025-10-26: 33440; 2025-11-02: 33440; 2025-11-09: 33440; 2025-11-16: 33440; 2025-11-23: 33440; 2025-11-30: 33440; 2025-12-07: 33440; 2025-12-14: 33440; 2025-12-21: 33440; 2025-12-28: 33440; 2026-01-04: 33440; 2026-01-11: 33440; 2026-01-18: 33440; 2026-01-25: 33440; 2026-02-01: 33440; 2026-02-08: 33440; 2026-02-15: 33440; 2026-02-22: 33440; 2026-03-01: 33440; 2026-03-08: 33440; 2026-03-15: 33440; 2026-03-22: 33440; 2026-03-29: 33440; 2026-04-05: 33440; 2026-04-12: 33440; 2026-04-19: 33440; 2026-04-26: 33440; 2026-05-03: 33440; 2026-05-10: 33440; 2026-05-17: 33440; 2026-05-24: 33440; 2026-05-31: 33440; 2026-06-07: 33440
BlackStart Diesel Generator (9) |  | 2024-08-31 | 2025-07-02 | 262 | 140019 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 183; 2024-09-01: 1289; 2024-09-08: 3333; 2024-09-15: 8784; 2024-09-22: 15912; 2024-09-29: 23915; 2024-10-06: 25255; 2024-10-13: 19212; 2024-10-20: 11797; 2024-10-27: 5884; 2024-11-03: 2309; 2024-11-10: 693; 2025-06-08: 10137; 2025-06-15: 6973; 2025-06-22: 3674; 2025-06-29: 670
BlackStart Diesel Generator (9) |  | 2024-08-31 | 2025-07-02 | 262 | 140019 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 183; 2024-09-01: 1472; 2024-09-08: 4805; 2024-09-15: 13589; 2024-09-22: 29501; 2024-09-29: 53416; 2024-10-06: 78671; 2024-10-13: 97883; 2024-10-20: 109679; 2024-10-27: 115563; 2024-11-03: 117872; 2024-11-10: 118565; 2024-11-17: 118565; 2024-11-24: 118565; 2024-12-01: 118565; 2024-12-08: 118565; 2024-12-15: 118565; 2024-12-22: 118565; 2024-12-29: 118565; 2025-01-05: 118565; 2025-01-12: 118565; 2025-01-19: 118565; 2025-01-26: 118565; 2025-02-02: 118565; 2025-02-09: 118565; 2025-02-16: 118565; 2025-02-23: 118565; 2025-03-02: 118565; 2025-03-09: 118565; 2025-03-16: 118565; 2025-03-23: 118565; 2025-03-30: 118565; 2025-04-06: 118565; 2025-04-13: 118565; 2025-04-20: 118565; 2025-04-27: 118565; 2025-05-04: 118565; 2025-05-11: 118565; 2025-05-18: 118565; 2025-05-25: 118565; 2025-06-01: 118565; 2025-06-08: 128702; 2025-06-15: 135675; 2025-06-22: 139349; 2025-06-29: 140019; 2025-07-06: 140019; 2025-07-13: 140019; 2025-07-20: 140019; 2025-07-27: 140019; 2025-08-03: 140019; 2025-08-10: 140019; 2025-08-17: 140019; 2025-08-24: 140019; 2025-08-31: 140019; 2025-09-07: 140019; 2025-09-14: 140019; 2025-09-21: 140019; 2025-09-28: 140019; 2025-10-05: 140019; 2025-10-12: 140019; 2025-10-19: 140019; 2025-10-26: 140019; 2025-11-02: 140019; 2025-11-09: 140019; 2025-11-16: 140019; 2025-11-23: 140019; 2025-11-30: 140019; 2025-12-07: 140019; 2025-12-14: 140019; 2025-12-21: 140019; 2025-12-28: 140019; 2026-01-04: 140019; 2026-01-11: 140019; 2026-01-18: 140019; 2026-01-25: 140019; 2026-02-01: 140019; 2026-02-08: 140019; 2026-02-15: 140019; 2026-02-22: 140019; 2026-03-01: 140019; 2026-03-08: 140019; 2026-03-15: 140019; 2026-03-22: 140019; 2026-03-29: 140019; 2026-04-05: 140019; 2026-04-12: 140019; 2026-04-19: 140019; 2026-04-26: 140019; 2026-05-03: 140019; 2026-05-10: 140019; 2026-05-17: 140019; 2026-05-24: 140019; 2026-05-31: 140019; 2026-06-07: 140019
Construction Management |  | 2024-08-31 | 2025-07-02 | 262 | 140019 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 183; 2024-09-01: 1289; 2024-09-08: 3333; 2024-09-15: 8784; 2024-09-22: 15912; 2024-09-29: 23915; 2024-10-06: 25255; 2024-10-13: 19212; 2024-10-20: 11797; 2024-10-27: 5884; 2024-11-03: 2309; 2024-11-10: 693; 2025-06-08: 10137; 2025-06-15: 6973; 2025-06-22: 3674; 2025-06-29: 670
Construction Management |  | 2024-08-31 | 2025-07-02 | 262 | 140019 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 183; 2024-09-01: 1472; 2024-09-08: 4805; 2024-09-15: 13589; 2024-09-22: 29501; 2024-09-29: 53416; 2024-10-06: 78671; 2024-10-13: 97883; 2024-10-20: 109679; 2024-10-27: 115563; 2024-11-03: 117872; 2024-11-10: 118565; 2024-11-17: 118565; 2024-11-24: 118565; 2024-12-01: 118565; 2024-12-08: 118565; 2024-12-15: 118565; 2024-12-22: 118565; 2024-12-29: 118565; 2025-01-05: 118565; 2025-01-12: 118565; 2025-01-19: 118565; 2025-01-26: 118565; 2025-02-02: 118565; 2025-02-09: 118565; 2025-02-16: 118565; 2025-02-23: 118565; 2025-03-02: 118565; 2025-03-09: 118565; 2025-03-16: 118565; 2025-03-23: 118565; 2025-03-30: 118565; 2025-04-06: 118565; 2025-04-13: 118565; 2025-04-20: 118565; 2025-04-27: 118565; 2025-05-04: 118565; 2025-05-11: 118565; 2025-05-18: 118565; 2025-05-25: 118565; 2025-06-01: 118565; 2025-06-08: 128702; 2025-06-15: 135675; 2025-06-22: 139349; 2025-06-29: 140019; 2025-07-06: 140019; 2025-07-13: 140019; 2025-07-20: 140019; 2025-07-27: 140019; 2025-08-03: 140019; 2025-08-10: 140019; 2025-08-17: 140019; 2025-08-24: 140019; 2025-08-31: 140019; 2025-09-07: 140019; 2025-09-14: 140019; 2025-09-21: 140019; 2025-09-28: 140019; 2025-10-05: 140019; 2025-10-12: 140019; 2025-10-19: 140019; 2025-10-26: 140019; 2025-11-02: 140019; 2025-11-09: 140019; 2025-11-16: 140019; 2025-11-23: 140019; 2025-11-30: 140019; 2025-12-07: 140019; 2025-12-14: 140019; 2025-12-21: 140019; 2025-12-28: 140019; 2026-01-04: 140019; 2026-01-11: 140019; 2026-01-18: 140019; 2026-01-25: 140019; 2026-02-01: 140019; 2026-02-08: 140019; 2026-02-15: 140019; 2026-02-22: 140019; 2026-03-01: 140019; 2026-03-08: 140019; 2026-03-15: 140019; 2026-03-22: 140019; 2026-03-29: 140019; 2026-04-05: 140019; 2026-04-12: 140019; 2026-04-19: 140019; 2026-04-26: 140019; 2026-05-03: 140019; 2026-05-10: 140019; 2026-05-17: 140019; 2026-05-24: 140019; 2026-05-31: 140019; 2026-06-07: 140019
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-31 | 2025-07-02 | 262 | 140019 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 183; 2024-09-01: 1289; 2024-09-08: 3333; 2024-09-15: 8784; 2024-09-22: 15912; 2024-09-29: 23915; 2024-10-06: 25255; 2024-10-13: 19212; 2024-10-20: 11797; 2024-10-27: 5884; 2024-11-03: 2309; 2024-11-10: 693; 2025-06-08: 10137; 2025-06-15: 6973; 2025-06-22: 3674; 2025-06-29: 670
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-31 | 2025-07-02 | 262 | 140019 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 183; 2024-09-01: 1472; 2024-09-08: 4805; 2024-09-15: 13589; 2024-09-22: 29501; 2024-09-29: 53416; 2024-10-06: 78671; 2024-10-13: 97883; 2024-10-20: 109679; 2024-10-27: 115563; 2024-11-03: 117872; 2024-11-10: 118565; 2024-11-17: 118565; 2024-11-24: 118565; 2024-12-01: 118565; 2024-12-08: 118565; 2024-12-15: 118565; 2024-12-22: 118565; 2024-12-29: 118565; 2025-01-05: 118565; 2025-01-12: 118565; 2025-01-19: 118565; 2025-01-26: 118565; 2025-02-02: 118565; 2025-02-09: 118565; 2025-02-16: 118565; 2025-02-23: 118565; 2025-03-02: 118565; 2025-03-09: 118565; 2025-03-16: 118565; 2025-03-23: 118565; 2025-03-30: 118565; 2025-04-06: 118565; 2025-04-13: 118565; 2025-04-20: 118565; 2025-04-27: 118565; 2025-05-04: 118565; 2025-05-11: 118565; 2025-05-18: 118565; 2025-05-25: 118565; 2025-06-01: 118565; 2025-06-08: 128702; 2025-06-15: 135675; 2025-06-22: 139349; 2025-06-29: 140019; 2025-07-06: 140019; 2025-07-13: 140019; 2025-07-20: 140019; 2025-07-27: 140019; 2025-08-03: 140019; 2025-08-10: 140019; 2025-08-17: 140019; 2025-08-24: 140019; 2025-08-31: 140019; 2025-09-07: 140019; 2025-09-14: 140019; 2025-09-21: 140019; 2025-09-28: 140019; 2025-10-05: 140019; 2025-10-12: 140019; 2025-10-19: 140019; 2025-10-26: 140019; 2025-11-02: 140019; 2025-11-09: 140019; 2025-11-16: 140019; 2025-11-23: 140019; 2025-11-30: 140019; 2025-12-07: 140019; 2025-12-14: 140019; 2025-12-21: 140019; 2025-12-28: 140019; 2026-01-04: 140019; 2026-01-11: 140019; 2026-01-18: 140019; 2026-01-25: 140019; 2026-02-01: 140019; 2026-02-08: 140019; 2026-02-15: 140019; 2026-02-22: 140019; 2026-03-01: 140019; 2026-03-08: 140019; 2026-03-15: 140019; 2026-03-22: 140019; 2026-03-29: 140019; 2026-04-05: 140019; 2026-04-12: 140019; 2026-04-19: 140019; 2026-04-26: 140019; 2026-05-03: 140019; 2026-05-10: 140019; 2026-05-17: 140019; 2026-05-24: 140019; 2026-05-31: 140019; 2026-06-07: 140019
0CF5510W16A33 | (BSEDG) FDN Work | 2024-08-31 | 2024-11-14 | 65 | 118565 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 183; 2024-09-01: 1289; 2024-09-08: 3333; 2024-09-15: 8784; 2024-09-22: 15912; 2024-09-29: 23915; 2024-10-06: 25255; 2024-10-13: 19212; 2024-10-20: 11797; 2024-10-27: 5884; 2024-11-03: 2309; 2024-11-10: 693
0CF5510W16A33 | (BSEDG) FDN Work | 2024-08-31 | 2024-11-14 | 65 | 118565 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 183; 2024-09-01: 1472; 2024-09-08: 4805; 2024-09-15: 13589; 2024-09-22: 29501; 2024-09-29: 53416; 2024-10-06: 78671; 2024-10-13: 97883; 2024-10-20: 109679; 2024-10-27: 115563; 2024-11-03: 117872; 2024-11-10: 118565; 2024-11-17: 118565; 2024-11-24: 118565; 2024-12-01: 118565; 2024-12-08: 118565; 2024-12-15: 118565; 2024-12-22: 118565; 2024-12-29: 118565; 2025-01-05: 118565; 2025-01-12: 118565; 2025-01-19: 118565; 2025-01-26: 118565; 2025-02-02: 118565; 2025-02-09: 118565; 2025-02-16: 118565; 2025-02-23: 118565; 2025-03-02: 118565; 2025-03-09: 118565; 2025-03-16: 118565; 2025-03-23: 118565; 2025-03-30: 118565; 2025-04-06: 118565; 2025-04-13: 118565; 2025-04-20: 118565; 2025-04-27: 118565; 2025-05-04: 118565; 2025-05-11: 118565; 2025-05-18: 118565; 2025-05-25: 118565; 2025-06-01: 118565; 2025-06-08: 118565; 2025-06-15: 118565; 2025-06-22: 118565; 2025-06-29: 118565; 2025-07-06: 118565; 2025-07-13: 118565; 2025-07-20: 118565; 2025-07-27: 118565; 2025-08-03: 118565; 2025-08-10: 118565; 2025-08-17: 118565; 2025-08-24: 118565; 2025-08-31: 118565; 2025-09-07: 118565; 2025-09-14: 118565; 2025-09-21: 118565; 2025-09-28: 118565; 2025-10-05: 118565; 2025-10-12: 118565; 2025-10-19: 118565; 2025-10-26: 118565; 2025-11-02: 118565; 2025-11-09: 118565; 2025-11-16: 118565; 2025-11-23: 118565; 2025-11-30: 118565; 2025-12-07: 118565; 2025-12-14: 118565; 2025-12-21: 118565; 2025-12-28: 118565; 2026-01-04: 118565; 2026-01-11: 118565; 2026-01-18: 118565; 2026-01-25: 118565; 2026-02-01: 118565; 2026-02-08: 118565; 2026-02-15: 118565; 2026-02-22: 118565; 2026-03-01: 118565; 2026-03-08: 118565; 2026-03-15: 118565; 2026-03-22: 118565; 2026-03-29: 118565; 2026-04-05: 118565; 2026-04-12: 118565; 2026-04-19: 118565; 2026-04-26: 118565; 2026-05-03: 118565; 2026-05-10: 118565; 2026-05-17: 118565; 2026-05-24: 118565; 2026-05-31: 118565; 2026-06-07: 118565
0CF5510W32A46 | (BSDG) Equipment installation | 2025-06-09 | 2025-07-02 | 21 | 21454 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 10137; 2025-06-15: 6973; 2025-06-22: 3674; 2025-06-29: 670
0CF5510W32A46 | (BSDG) Equipment installation | 2025-06-09 | 2025-07-02 | 21 | 21454 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 10137; 2025-06-15: 17110; 2025-06-22: 20784; 2025-06-29: 21454; 2025-07-06: 21454; 2025-07-13: 21454; 2025-07-20: 21454; 2025-07-27: 21454; 2025-08-03: 21454; 2025-08-10: 21454; 2025-08-17: 21454; 2025-08-24: 21454; 2025-08-31: 21454; 2025-09-07: 21454; 2025-09-14: 21454; 2025-09-21: 21454; 2025-09-28: 21454; 2025-10-05: 21454; 2025-10-12: 21454; 2025-10-19: 21454; 2025-10-26: 21454; 2025-11-02: 21454; 2025-11-09: 21454; 2025-11-16: 21454; 2025-11-23: 21454; 2025-11-30: 21454; 2025-12-07: 21454; 2025-12-14: 21454; 2025-12-21: 21454; 2025-12-28: 21454; 2026-01-04: 21454; 2026-01-11: 21454; 2026-01-18: 21454; 2026-01-25: 21454; 2026-02-01: 21454; 2026-02-08: 21454; 2026-02-15: 21454; 2026-02-22: 21454; 2026-03-01: 21454; 2026-03-08: 21454; 2026-03-15: 21454; 2026-03-22: 21454; 2026-03-29: 21454; 2026-04-05: 21454; 2026-04-12: 21454; 2026-04-19: 21454; 2026-04-26: 21454; 2026-05-03: 21454; 2026-05-10: 21454; 2026-05-17: 21454; 2026-05-24: 21454; 2026-05-31: 21454; 2026-06-07: 21454
500 MVA Auto Transfomer (39) |  | 2024-09-03 | 2024-12-12 | 87 | 89486 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 2170; 2024-09-08: 2604; 2024-09-15: 2604; 2024-09-22: 2604; 2024-09-29: 2604; 2024-10-06: 1473; 2024-11-03: 586; 2024-11-10: 15856; 2024-11-17: 25714; 2024-11-24: 13227; 2024-12-01: 6571; 2024-12-08: 13473
500 MVA Auto Transfomer (39) |  | 2024-09-03 | 2024-12-12 | 87 | 89486 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 2170; 2024-09-08: 4774; 2024-09-15: 7378; 2024-09-22: 9982; 2024-09-29: 12586; 2024-10-06: 14059; 2024-10-13: 14059; 2024-10-20: 14059; 2024-10-27: 14059; 2024-11-03: 14645; 2024-11-10: 30501; 2024-11-17: 56215; 2024-11-24: 69442; 2024-12-01: 76013; 2024-12-08: 89486; 2024-12-15: 89486; 2024-12-22: 89486; 2024-12-29: 89486; 2025-01-05: 89486; 2025-01-12: 89486; 2025-01-19: 89486; 2025-01-26: 89486; 2025-02-02: 89486; 2025-02-09: 89486; 2025-02-16: 89486; 2025-02-23: 89486; 2025-03-02: 89486; 2025-03-09: 89486; 2025-03-16: 89486; 2025-03-23: 89486; 2025-03-30: 89486; 2025-04-06: 89486; 2025-04-13: 89486; 2025-04-20: 89486; 2025-04-27: 89486; 2025-05-04: 89486; 2025-05-11: 89486; 2025-05-18: 89486; 2025-05-25: 89486; 2025-06-01: 89486; 2025-06-08: 89486; 2025-06-15: 89486; 2025-06-22: 89486; 2025-06-29: 89486; 2025-07-06: 89486; 2025-07-13: 89486; 2025-07-20: 89486; 2025-07-27: 89486; 2025-08-03: 89486; 2025-08-10: 89486; 2025-08-17: 89486; 2025-08-24: 89486; 2025-08-31: 89486; 2025-09-07: 89486; 2025-09-14: 89486; 2025-09-21: 89486; 2025-09-28: 89486; 2025-10-05: 89486; 2025-10-12: 89486; 2025-10-19: 89486; 2025-10-26: 89486; 2025-11-02: 89486; 2025-11-09: 89486; 2025-11-16: 89486; 2025-11-23: 89486; 2025-11-30: 89486; 2025-12-07: 89486; 2025-12-14: 89486; 2025-12-21: 89486; 2025-12-28: 89486; 2026-01-04: 89486; 2026-01-11: 89486; 2026-01-18: 89486; 2026-01-25: 89486; 2026-02-01: 89486; 2026-02-08: 89486; 2026-02-15: 89486; 2026-02-22: 89486; 2026-03-01: 89486; 2026-03-08: 89486; 2026-03-15: 89486; 2026-03-22: 89486; 2026-03-29: 89486; 2026-04-05: 89486; 2026-04-12: 89486; 2026-04-19: 89486; 2026-04-26: 89486; 2026-05-03: 89486; 2026-05-10: 89486; 2026-05-17: 89486; 2026-05-24: 89486; 2026-05-31: 89486; 2026-06-07: 89486
Construction Management |  | 2024-09-03 | 2024-12-12 | 87 | 89486 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 2170; 2024-09-08: 2604; 2024-09-15: 2604; 2024-09-22: 2604; 2024-09-29: 2604; 2024-10-06: 1473; 2024-11-03: 586; 2024-11-10: 15856; 2024-11-17: 25714; 2024-11-24: 13227; 2024-12-01: 6571; 2024-12-08: 13473
Construction Management |  | 2024-09-03 | 2024-12-12 | 87 | 89486 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 2170; 2024-09-08: 4774; 2024-09-15: 7378; 2024-09-22: 9982; 2024-09-29: 12586; 2024-10-06: 14059; 2024-10-13: 14059; 2024-10-20: 14059; 2024-10-27: 14059; 2024-11-03: 14645; 2024-11-10: 30501; 2024-11-17: 56215; 2024-11-24: 69442; 2024-12-01: 76013; 2024-12-08: 89486; 2024-12-15: 89486; 2024-12-22: 89486; 2024-12-29: 89486; 2025-01-05: 89486; 2025-01-12: 89486; 2025-01-19: 89486; 2025-01-26: 89486; 2025-02-02: 89486; 2025-02-09: 89486; 2025-02-16: 89486; 2025-02-23: 89486; 2025-03-02: 89486; 2025-03-09: 89486; 2025-03-16: 89486; 2025-03-23: 89486; 2025-03-30: 89486; 2025-04-06: 89486; 2025-04-13: 89486; 2025-04-20: 89486; 2025-04-27: 89486; 2025-05-04: 89486; 2025-05-11: 89486; 2025-05-18: 89486; 2025-05-25: 89486; 2025-06-01: 89486; 2025-06-08: 89486; 2025-06-15: 89486; 2025-06-22: 89486; 2025-06-29: 89486; 2025-07-06: 89486; 2025-07-13: 89486; 2025-07-20: 89486; 2025-07-27: 89486; 2025-08-03: 89486; 2025-08-10: 89486; 2025-08-17: 89486; 2025-08-24: 89486; 2025-08-31: 89486; 2025-09-07: 89486; 2025-09-14: 89486; 2025-09-21: 89486; 2025-09-28: 89486; 2025-10-05: 89486; 2025-10-12: 89486; 2025-10-19: 89486; 2025-10-26: 89486; 2025-11-02: 89486; 2025-11-09: 89486; 2025-11-16: 89486; 2025-11-23: 89486; 2025-11-30: 89486; 2025-12-07: 89486; 2025-12-14: 89486; 2025-12-21: 89486; 2025-12-28: 89486; 2026-01-04: 89486; 2026-01-11: 89486; 2026-01-18: 89486; 2026-01-25: 89486; 2026-02-01: 89486; 2026-02-08: 89486; 2026-02-15: 89486; 2026-02-22: 89486; 2026-03-01: 89486; 2026-03-08: 89486; 2026-03-15: 89486; 2026-03-22: 89486; 2026-03-29: 89486; 2026-04-05: 89486; 2026-04-12: 89486; 2026-04-19: 89486; 2026-04-26: 89486; 2026-05-03: 89486; 2026-05-10: 89486; 2026-05-17: 89486; 2026-05-24: 89486; 2026-05-31: 89486; 2026-06-07: 89486
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-03 | 2024-10-10 | 32 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 2170; 2024-09-08: 2604; 2024-09-15: 2604; 2024-09-22: 2604; 2024-09-29: 2604; 2024-10-06: 1473
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-03 | 2024-10-10 | 32 | 14059 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 2170; 2024-09-08: 4774; 2024-09-15: 7378; 2024-09-22: 9982; 2024-09-29: 12586; 2024-10-06: 14059; 2024-10-13: 14059; 2024-10-20: 14059; 2024-10-27: 14059; 2024-11-03: 14059; 2024-11-10: 14059; 2024-11-17: 14059; 2024-11-24: 14059; 2024-12-01: 14059; 2024-12-08: 14059; 2024-12-15: 14059; 2024-12-22: 14059; 2024-12-29: 14059; 2025-01-05: 14059; 2025-01-12: 14059; 2025-01-19: 14059; 2025-01-26: 14059; 2025-02-02: 14059; 2025-02-09: 14059; 2025-02-16: 14059; 2025-02-23: 14059; 2025-03-02: 14059; 2025-03-09: 14059; 2025-03-16: 14059; 2025-03-23: 14059; 2025-03-30: 14059; 2025-04-06: 14059; 2025-04-13: 14059; 2025-04-20: 14059; 2025-04-27: 14059; 2025-05-04: 14059; 2025-05-11: 14059; 2025-05-18: 14059; 2025-05-25: 14059; 2025-06-01: 14059; 2025-06-08: 14059; 2025-06-15: 14059; 2025-06-22: 14059; 2025-06-29: 14059; 2025-07-06: 14059; 2025-07-13: 14059; 2025-07-20: 14059; 2025-07-27: 14059; 2025-08-03: 14059; 2025-08-10: 14059; 2025-08-17: 14059; 2025-08-24: 14059; 2025-08-31: 14059; 2025-09-07: 14059; 2025-09-14: 14059; 2025-09-21: 14059; 2025-09-28: 14059; 2025-10-05: 14059; 2025-10-12: 14059; 2025-10-19: 14059; 2025-10-26: 14059; 2025-11-02: 14059; 2025-11-09: 14059; 2025-11-16: 14059; 2025-11-23: 14059; 2025-11-30: 14059; 2025-12-07: 14059; 2025-12-14: 14059; 2025-12-21: 14059; 2025-12-28: 14059; 2026-01-04: 14059; 2026-01-11: 14059; 2026-01-18: 14059; 2026-01-25: 14059; 2026-02-01: 14059; 2026-02-08: 14059; 2026-02-15: 14059; 2026-02-22: 14059; 2026-03-01: 14059; 2026-03-08: 14059; 2026-03-15: 14059; 2026-03-22: 14059; 2026-03-29: 14059; 2026-04-05: 14059; 2026-04-12: 14059; 2026-04-19: 14059; 2026-04-26: 14059; 2026-05-03: 14059; 2026-05-10: 14059; 2026-05-17: 14059; 2026-05-24: 14059; 2026-05-31: 14059; 2026-06-07: 14059
0CF6500W16A02.3 | (500MVA Auto TR) FDN Work | 2024-09-03 | 2024-10-10 | 32 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 2170; 2024-09-08: 2604; 2024-09-15: 2604; 2024-09-22: 2604; 2024-09-29: 2604; 2024-10-06: 1473
0CF6500W16A02.3 | (500MVA Auto TR) FDN Work | 2024-09-03 | 2024-10-10 | 32 | 14059 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 2170; 2024-09-08: 4774; 2024-09-15: 7378; 2024-09-22: 9982; 2024-09-29: 12586; 2024-10-06: 14059; 2024-10-13: 14059; 2024-10-20: 14059; 2024-10-27: 14059; 2024-11-03: 14059; 2024-11-10: 14059; 2024-11-17: 14059; 2024-11-24: 14059; 2024-12-01: 14059; 2024-12-08: 14059; 2024-12-15: 14059; 2024-12-22: 14059; 2024-12-29: 14059; 2025-01-05: 14059; 2025-01-12: 14059; 2025-01-19: 14059; 2025-01-26: 14059; 2025-02-02: 14059; 2025-02-09: 14059; 2025-02-16: 14059; 2025-02-23: 14059; 2025-03-02: 14059; 2025-03-09: 14059; 2025-03-16: 14059; 2025-03-23: 14059; 2025-03-30: 14059; 2025-04-06: 14059; 2025-04-13: 14059; 2025-04-20: 14059; 2025-04-27: 14059; 2025-05-04: 14059; 2025-05-11: 14059; 2025-05-18: 14059; 2025-05-25: 14059; 2025-06-01: 14059; 2025-06-08: 14059; 2025-06-15: 14059; 2025-06-22: 14059; 2025-06-29: 14059; 2025-07-06: 14059; 2025-07-13: 14059; 2025-07-20: 14059; 2025-07-27: 14059; 2025-08-03: 14059; 2025-08-10: 14059; 2025-08-17: 14059; 2025-08-24: 14059; 2025-08-31: 14059; 2025-09-07: 14059; 2025-09-14: 14059; 2025-09-21: 14059; 2025-09-28: 14059; 2025-10-05: 14059; 2025-10-12: 14059; 2025-10-19: 14059; 2025-10-26: 14059; 2025-11-02: 14059; 2025-11-09: 14059; 2025-11-16: 14059; 2025-11-23: 14059; 2025-11-30: 14059; 2025-12-07: 14059; 2025-12-14: 14059; 2025-12-21: 14059; 2025-12-28: 14059; 2026-01-04: 14059; 2026-01-11: 14059; 2026-01-18: 14059; 2026-01-25: 14059; 2026-02-01: 14059; 2026-02-08: 14059; 2026-02-15: 14059; 2026-02-22: 14059; 2026-03-01: 14059; 2026-03-08: 14059; 2026-03-15: 14059; 2026-03-22: 14059; 2026-03-29: 14059; 2026-04-05: 14059; 2026-04-12: 14059; 2026-04-19: 14059; 2026-04-26: 14059; 2026-05-03: 14059; 2026-05-10: 14059; 2026-05-17: 14059; 2026-05-24: 14059; 2026-05-31: 14059; 2026-06-07: 14059
Mech Team |  | 2024-12-07 | 2024-12-12 | 4 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-01: 2595; 2024-12-08: 13473
Mech Team |  | 2024-12-07 | 2024-12-12 | 4 | 16068 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-01: 2595; 2024-12-08: 16068; 2024-12-15: 16068; 2024-12-22: 16068; 2024-12-29: 16068; 2025-01-05: 16068; 2025-01-12: 16068; 2025-01-19: 16068; 2025-01-26: 16068; 2025-02-02: 16068; 2025-02-09: 16068; 2025-02-16: 16068; 2025-02-23: 16068; 2025-03-02: 16068; 2025-03-09: 16068; 2025-03-16: 16068; 2025-03-23: 16068; 2025-03-30: 16068; 2025-04-06: 16068; 2025-04-13: 16068; 2025-04-20: 16068; 2025-04-27: 16068; 2025-05-04: 16068; 2025-05-11: 16068; 2025-05-18: 16068; 2025-05-25: 16068; 2025-06-01: 16068; 2025-06-08: 16068; 2025-06-15: 16068; 2025-06-22: 16068; 2025-06-29: 16068; 2025-07-06: 16068; 2025-07-13: 16068; 2025-07-20: 16068; 2025-07-27: 16068; 2025-08-03: 16068; 2025-08-10: 16068; 2025-08-17: 16068; 2025-08-24: 16068; 2025-08-31: 16068; 2025-09-07: 16068; 2025-09-14: 16068; 2025-09-21: 16068; 2025-09-28: 16068; 2025-10-05: 16068; 2025-10-12: 16068; 2025-10-19: 16068; 2025-10-26: 16068; 2025-11-02: 16068; 2025-11-09: 16068; 2025-11-16: 16068; 2025-11-23: 16068; 2025-11-30: 16068; 2025-12-07: 16068; 2025-12-14: 16068; 2025-12-21: 16068; 2025-12-28: 16068; 2026-01-04: 16068; 2026-01-11: 16068; 2026-01-18: 16068; 2026-01-25: 16068; 2026-02-01: 16068; 2026-02-08: 16068; 2026-02-15: 16068; 2026-02-22: 16068; 2026-03-01: 16068; 2026-03-08: 16068; 2026-03-15: 16068; 2026-03-22: 16068; 2026-03-29: 16068; 2026-04-05: 16068; 2026-04-12: 16068; 2026-04-19: 16068; 2026-04-26: 16068; 2026-05-03: 16068; 2026-05-10: 16068; 2026-05-17: 16068; 2026-05-24: 16068; 2026-05-31: 16068; 2026-06-07: 16068
0CF6500W38A07.3 | (500MVA Auto TR) F/F Install & test | 2024-12-07 | 2024-12-12 | 4 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-01: 2595; 2024-12-08: 13473
0CF6500W38A07.3 | (500MVA Auto TR) F/F Install & test | 2024-12-07 | 2024-12-12 | 4 | 16068 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-01: 2595; 2024-12-08: 16068; 2024-12-15: 16068; 2024-12-22: 16068; 2024-12-29: 16068; 2025-01-05: 16068; 2025-01-12: 16068; 2025-01-19: 16068; 2025-01-26: 16068; 2025-02-02: 16068; 2025-02-09: 16068; 2025-02-16: 16068; 2025-02-23: 16068; 2025-03-02: 16068; 2025-03-09: 16068; 2025-03-16: 16068; 2025-03-23: 16068; 2025-03-30: 16068; 2025-04-06: 16068; 2025-04-13: 16068; 2025-04-20: 16068; 2025-04-27: 16068; 2025-05-04: 16068; 2025-05-11: 16068; 2025-05-18: 16068; 2025-05-25: 16068; 2025-06-01: 16068; 2025-06-08: 16068; 2025-06-15: 16068; 2025-06-22: 16068; 2025-06-29: 16068; 2025-07-06: 16068; 2025-07-13: 16068; 2025-07-20: 16068; 2025-07-27: 16068; 2025-08-03: 16068; 2025-08-10: 16068; 2025-08-17: 16068; 2025-08-24: 16068; 2025-08-31: 16068; 2025-09-07: 16068; 2025-09-14: 16068; 2025-09-21: 16068; 2025-09-28: 16068; 2025-10-05: 16068; 2025-10-12: 16068; 2025-10-19: 16068; 2025-10-26: 16068; 2025-11-02: 16068; 2025-11-09: 16068; 2025-11-16: 16068; 2025-11-23: 16068; 2025-11-30: 16068; 2025-12-07: 16068; 2025-12-14: 16068; 2025-12-21: 16068; 2025-12-28: 16068; 2026-01-04: 16068; 2026-01-11: 16068; 2026-01-18: 16068; 2026-01-25: 16068; 2026-02-01: 16068; 2026-02-08: 16068; 2026-02-15: 16068; 2026-02-22: 16068; 2026-03-01: 16068; 2026-03-08: 16068; 2026-03-15: 16068; 2026-03-22: 16068; 2026-03-29: 16068; 2026-04-05: 16068; 2026-04-12: 16068; 2026-04-19: 16068; 2026-04-26: 16068; 2026-05-03: 16068; 2026-05-10: 16068; 2026-05-17: 16068; 2026-05-24: 16068; 2026-05-31: 16068; 2026-06-07: 16068
Elec. & I&C Team |  | 2024-11-09 | 2024-12-07 | 24 | 59359 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 586; 2024-11-10: 15856; 2024-11-17: 25714; 2024-11-24: 13227; 2024-12-01: 3976
Elec. & I&C Team |  | 2024-11-09 | 2024-12-07 | 24 | 59359 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 586; 2024-11-10: 16442; 2024-11-17: 42156; 2024-11-24: 55383; 2024-12-01: 59359; 2024-12-08: 59359; 2024-12-15: 59359; 2024-12-22: 59359; 2024-12-29: 59359; 2025-01-05: 59359; 2025-01-12: 59359; 2025-01-19: 59359; 2025-01-26: 59359; 2025-02-02: 59359; 2025-02-09: 59359; 2025-02-16: 59359; 2025-02-23: 59359; 2025-03-02: 59359; 2025-03-09: 59359; 2025-03-16: 59359; 2025-03-23: 59359; 2025-03-30: 59359; 2025-04-06: 59359; 2025-04-13: 59359; 2025-04-20: 59359; 2025-04-27: 59359; 2025-05-04: 59359; 2025-05-11: 59359; 2025-05-18: 59359; 2025-05-25: 59359; 2025-06-01: 59359; 2025-06-08: 59359; 2025-06-15: 59359; 2025-06-22: 59359; 2025-06-29: 59359; 2025-07-06: 59359; 2025-07-13: 59359; 2025-07-20: 59359; 2025-07-27: 59359; 2025-08-03: 59359; 2025-08-10: 59359; 2025-08-17: 59359; 2025-08-24: 59359; 2025-08-31: 59359; 2025-09-07: 59359; 2025-09-14: 59359; 2025-09-21: 59359; 2025-09-28: 59359; 2025-10-05: 59359; 2025-10-12: 59359; 2025-10-19: 59359; 2025-10-26: 59359; 2025-11-02: 59359; 2025-11-09: 59359; 2025-11-16: 59359; 2025-11-23: 59359; 2025-11-30: 59359; 2025-12-07: 59359; 2025-12-14: 59359; 2025-12-21: 59359; 2025-12-28: 59359; 2026-01-04: 59359; 2026-01-11: 59359; 2026-01-18: 59359; 2026-01-25: 59359; 2026-02-01: 59359; 2026-02-08: 59359; 2026-02-15: 59359; 2026-02-22: 59359; 2026-03-01: 59359; 2026-03-08: 59359; 2026-03-15: 59359; 2026-03-22: 59359; 2026-03-29: 59359; 2026-04-05: 59359; 2026-04-12: 59359; 2026-04-19: 59359; 2026-04-26: 59359; 2026-05-03: 59359; 2026-05-10: 59359; 2026-05-17: 59359; 2026-05-24: 59359; 2026-05-31: 59359; 2026-06-07: 59359
0CF6500W70A06.3 | (500MVA Auto TR) Installation | 2024-11-09 | 2024-12-07 | 24 | 59359 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 586; 2024-11-10: 15856; 2024-11-17: 25714; 2024-11-24: 13227; 2024-12-01: 3976
0CF6500W70A06.3 | (500MVA Auto TR) Installation | 2024-11-09 | 2024-12-07 | 24 | 59359 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 586; 2024-11-10: 16442; 2024-11-17: 42156; 2024-11-24: 55383; 2024-12-01: 59359; 2024-12-08: 59359; 2024-12-15: 59359; 2024-12-22: 59359; 2024-12-29: 59359; 2025-01-05: 59359; 2025-01-12: 59359; 2025-01-19: 59359; 2025-01-26: 59359; 2025-02-02: 59359; 2025-02-09: 59359; 2025-02-16: 59359; 2025-02-23: 59359; 2025-03-02: 59359; 2025-03-09: 59359; 2025-03-16: 59359; 2025-03-23: 59359; 2025-03-30: 59359; 2025-04-06: 59359; 2025-04-13: 59359; 2025-04-20: 59359; 2025-04-27: 59359; 2025-05-04: 59359; 2025-05-11: 59359; 2025-05-18: 59359; 2025-05-25: 59359; 2025-06-01: 59359; 2025-06-08: 59359; 2025-06-15: 59359; 2025-06-22: 59359; 2025-06-29: 59359; 2025-07-06: 59359; 2025-07-13: 59359; 2025-07-20: 59359; 2025-07-27: 59359; 2025-08-03: 59359; 2025-08-10: 59359; 2025-08-17: 59359; 2025-08-24: 59359; 2025-08-31: 59359; 2025-09-07: 59359; 2025-09-14: 59359; 2025-09-21: 59359; 2025-09-28: 59359; 2025-10-05: 59359; 2025-10-12: 59359; 2025-10-19: 59359; 2025-10-26: 59359; 2025-11-02: 59359; 2025-11-09: 59359; 2025-11-16: 59359; 2025-11-23: 59359; 2025-11-30: 59359; 2025-12-07: 59359; 2025-12-14: 59359; 2025-12-21: 59359; 2025-12-28: 59359; 2026-01-04: 59359; 2026-01-11: 59359; 2026-01-18: 59359; 2026-01-25: 59359; 2026-02-01: 59359; 2026-02-08: 59359; 2026-02-15: 59359; 2026-02-22: 59359; 2026-03-01: 59359; 2026-03-08: 59359; 2026-03-15: 59359; 2026-03-22: 59359; 2026-03-29: 59359; 2026-04-05: 59359; 2026-04-12: 59359; 2026-04-19: 59359; 2026-04-26: 59359; 2026-05-03: 59359; 2026-05-10: 59359; 2026-05-17: 59359; 2026-05-24: 59359; 2026-05-31: 59359; 2026-06-07: 59359
Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV (37) |  | 2024-07-13 | 2024-12-17 | 134 | 30123 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-07: 15; 2024-07-14: 394; 2024-07-21: 1742; 2024-07-28: 1141; 2024-08-04: 123; 2024-09-08: 676; 2024-09-15: 1213; 2024-09-22: 978; 2024-09-29: 745; 2024-10-06: 507; 2024-10-13: 265; 2024-10-20: 4146; 2024-10-27: 6123; 2024-11-03: 4677; 2024-11-10: 2854; 2024-11-17: 1989; 2024-11-24: 1205; 2024-12-01: 676; 2024-12-08: 571; 2024-12-15: 82
Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV (37) |  | 2024-07-13 | 2024-12-17 | 134 | 30123 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [56 empty] | 15 | 409 | 2151 | 3292 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 4091 | 5305 | 6283 | 7028 | 7535 | 7800 | 11946 | 18068 | 22745 | 25600 | 27588 | 28793 | 29470 | 30041 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123
Construction Management |  | 2024-07-13 | 2024-12-17 | 134 | 30123 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-07: 15; 2024-07-14: 394; 2024-07-21: 1742; 2024-07-28: 1141; 2024-08-04: 123; 2024-09-08: 676; 2024-09-15: 1213; 2024-09-22: 978; 2024-09-29: 745; 2024-10-06: 507; 2024-10-13: 265; 2024-10-20: 4146; 2024-10-27: 6123; 2024-11-03: 4677; 2024-11-10: 2854; 2024-11-17: 1989; 2024-11-24: 1205; 2024-12-01: 676; 2024-12-08: 571; 2024-12-15: 82
Construction Management |  | 2024-07-13 | 2024-12-17 | 134 | 30123 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [56 empty] | 15 | 409 | 2151 | 3292 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 4091 | 5305 | 6283 | 7028 | 7535 | 7800 | 11946 | 18068 | 22745 | 25600 | 27588 | 28793 | 29470 | 30041 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123 | 30123
Civil & Architecture Team |  | 2024-07-13 | 2024-11-28 | 119 | 14058 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-07: 15; 2024-07-14: 394; 2024-07-21: 1742; 2024-07-28: 1141; 2024-08-04: 123; 2024-09-08: 676; 2024-09-15: 1213; 2024-09-22: 978; 2024-09-29: 745; 2024-10-06: 507; 2024-10-13: 265; 2024-10-20: 1305; 2024-10-27: 1831; 2024-11-03: 1431; 2024-11-10: 966; 2024-11-17: 569; 2024-11-24: 156
Civil & Architecture Team |  | 2024-07-13 | 2024-11-28 | 119 | 14058 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [56 empty] | 15 | 409 | 2151 | 3292 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 4091 | 5305 | 6283 | 7028 | 7535 | 7800 | 9106 | 10937 | 12367 | 13333 | 13902 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 14058
0CF5510W16A34 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) FDN Work | 2024-07-13 | 2024-08-09 | 23 | 3415 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-07: 15; 2024-07-14: 394; 2024-07-21: 1742; 2024-07-28: 1141; 2024-08-04: 123
0CF5510W16A34 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) FDN Work | 2024-07-13 | 2024-08-09 | 23 | 3415 | Cum Budgeted Nonlabor Units | [56 empty] | 15 | 409 | 2151 | 3292 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415
0CF5510W32A47 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) Structure Work | 2024-09-12 | 2024-10-23 | 36 | 4448 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 676; 2024-09-15: 1213; 2024-09-22: 978; 2024-09-29: 745; 2024-10-06: 507; 2024-10-13: 265; 2024-10-20: 63
0CF5510W32A47 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) Structure Work | 2024-09-12 | 2024-10-23 | 36 | 4448 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 676; 2024-09-15: 1890; 2024-09-22: 2868; 2024-09-29: 3613; 2024-10-06: 4120; 2024-10-13: 4385; 2024-10-20: 4448; 2024-10-27: 4448; 2024-11-03: 4448; 2024-11-10: 4448; 2024-11-17: 4448; 2024-11-24: 4448; 2024-12-01: 4448; 2024-12-08: 4448; 2024-12-15: 4448; 2024-12-22: 4448; 2024-12-29: 4448; 2025-01-05: 4448; 2025-01-12: 4448; 2025-01-19: 4448; 2025-01-26: 4448; 2025-02-02: 4448; 2025-02-09: 4448; 2025-02-16: 4448; 2025-02-23: 4448; 2025-03-02: 4448; 2025-03-09: 4448; 2025-03-16: 4448; 2025-03-23: 4448; 2025-03-30: 4448; 2025-04-06: 4448; 2025-04-13: 4448; 2025-04-20: 4448; 2025-04-27: 4448; 2025-05-04: 4448; 2025-05-11: 4448; 2025-05-18: 4448; 2025-05-25: 4448; 2025-06-01: 4448; 2025-06-08: 4448; 2025-06-15: 4448; 2025-06-22: 4448; 2025-06-29: 4448; 2025-07-06: 4448; 2025-07-13: 4448; 2025-07-20: 4448; 2025-07-27: 4448; 2025-08-03: 4448; 2025-08-10: 4448; 2025-08-17: 4448; 2025-08-24: 4448; 2025-08-31: 4448; 2025-09-07: 4448; 2025-09-14: 4448; 2025-09-21: 4448; 2025-09-28: 4448; 2025-10-05: 4448; 2025-10-12: 4448; 2025-10-19: 4448; 2025-10-26: 4448; 2025-11-02: 4448; 2025-11-09: 4448; 2025-11-16: 4448; 2025-11-23: 4448; 2025-11-30: 4448; 2025-12-07: 4448; 2025-12-14: 4448; 2025-12-21: 4448; 2025-12-28: 4448; 2026-01-04: 4448; 2026-01-11: 4448; 2026-01-18: 4448; 2026-01-25: 4448; 2026-02-01: 4448; 2026-02-08: 4448; 2026-02-15: 4448; 2026-02-22: 4448; 2026-03-01: 4448; 2026-03-08: 4448; 2026-03-15: 4448; 2026-03-22: 4448; 2026-03-29: 4448; 2026-04-05: 4448; 2026-04-12: 4448; 2026-04-19: 4448; 2026-04-26: 4448; 2026-05-03: 4448; 2026-05-10: 4448; 2026-05-17: 4448; 2026-05-24: 4448; 2026-05-31: 4448; 2026-06-07: 4448
0CF5510W24A14 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) Building Finish for Plant | 2024-10-23 | 2024-11-28 | 31 | 6195 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 1243; 2024-10-27: 1831; 2024-11-03: 1431; 2024-11-10: 966; 2024-11-17: 569; 2024-11-24: 156
0CF5510W24A14 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) Building Finish for Plant | 2024-10-23 | 2024-11-28 | 31 | 6195 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 1243; 2024-10-27: 3074; 2024-11-03: 4504; 2024-11-10: 5470; 2024-11-17: 6039; 2024-11-24: 6195; 2024-12-01: 6195; 2024-12-08: 6195; 2024-12-15: 6195; 2024-12-22: 6195; 2024-12-29: 6195; 2025-01-05: 6195; 2025-01-12: 6195; 2025-01-19: 6195; 2025-01-26: 6195; 2025-02-02: 6195; 2025-02-09: 6195; 2025-02-16: 6195; 2025-02-23: 6195; 2025-03-02: 6195; 2025-03-09: 6195; 2025-03-16: 6195; 2025-03-23: 6195; 2025-03-30: 6195; 2025-04-06: 6195; 2025-04-13: 6195; 2025-04-20: 6195; 2025-04-27: 6195; 2025-05-04: 6195; 2025-05-11: 6195; 2025-05-18: 6195; 2025-05-25: 6195; 2025-06-01: 6195; 2025-06-08: 6195; 2025-06-15: 6195; 2025-06-22: 6195; 2025-06-29: 6195; 2025-07-06: 6195; 2025-07-13: 6195; 2025-07-20: 6195; 2025-07-27: 6195; 2025-08-03: 6195; 2025-08-10: 6195; 2025-08-17: 6195; 2025-08-24: 6195; 2025-08-31: 6195; 2025-09-07: 6195; 2025-09-14: 6195; 2025-09-21: 6195; 2025-09-28: 6195; 2025-10-05: 6195; 2025-10-12: 6195; 2025-10-19: 6195; 2025-10-26: 6195; 2025-11-02: 6195; 2025-11-09: 6195; 2025-11-16: 6195; 2025-11-23: 6195; 2025-11-30: 6195; 2025-12-07: 6195; 2025-12-14: 6195; 2025-12-21: 6195; 2025-12-28: 6195; 2026-01-04: 6195; 2026-01-11: 6195; 2026-01-18: 6195; 2026-01-25: 6195; 2026-02-01: 6195; 2026-02-08: 6195; 2026-02-15: 6195; 2026-02-22: 6195; 2026-03-01: 6195; 2026-03-08: 6195; 2026-03-15: 6195; 2026-03-22: 6195; 2026-03-29: 6195; 2026-04-05: 6195; 2026-04-12: 6195; 2026-04-19: 6195; 2026-04-26: 6195; 2026-05-03: 6195; 2026-05-10: 6195; 2026-05-17: 6195; 2026-05-24: 6195; 2026-05-31: 6195; 2026-06-07: 6195
Mech Team |  | 2024-10-23 | 2024-12-17 | 47 | 16065 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 2840; 2024-10-27: 4292; 2024-11-03: 3246; 2024-11-10: 1888; 2024-11-17: 1420; 2024-11-24: 1049; 2024-12-01: 676; 2024-12-08: 571; 2024-12-15: 82
Mech Team |  | 2024-10-23 | 2024-12-17 | 47 | 16065 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 2840; 2024-10-27: 7132; 2024-11-03: 10378; 2024-11-10: 12266; 2024-11-17: 13686; 2024-11-24: 14735; 2024-12-01: 15412; 2024-12-08: 15983; 2024-12-15: 16065; 2024-12-22: 16065; 2024-12-29: 16065; 2025-01-05: 16065; 2025-01-12: 16065; 2025-01-19: 16065; 2025-01-26: 16065; 2025-02-02: 16065; 2025-02-09: 16065; 2025-02-16: 16065; 2025-02-23: 16065; 2025-03-02: 16065; 2025-03-09: 16065; 2025-03-16: 16065; 2025-03-23: 16065; 2025-03-30: 16065; 2025-04-06: 16065; 2025-04-13: 16065; 2025-04-20: 16065; 2025-04-27: 16065; 2025-05-04: 16065; 2025-05-11: 16065; 2025-05-18: 16065; 2025-05-25: 16065; 2025-06-01: 16065; 2025-06-08: 16065; 2025-06-15: 16065; 2025-06-22: 16065; 2025-06-29: 16065; 2025-07-06: 16065; 2025-07-13: 16065; 2025-07-20: 16065; 2025-07-27: 16065; 2025-08-03: 16065; 2025-08-10: 16065; 2025-08-17: 16065; 2025-08-24: 16065; 2025-08-31: 16065; 2025-09-07: 16065; 2025-09-14: 16065; 2025-09-21: 16065; 2025-09-28: 16065; 2025-10-05: 16065; 2025-10-12: 16065; 2025-10-19: 16065; 2025-10-26: 16065; 2025-11-02: 16065; 2025-11-09: 16065; 2025-11-16: 16065; 2025-11-23: 16065; 2025-11-30: 16065; 2025-12-07: 16065; 2025-12-14: 16065; 2025-12-21: 16065; 2025-12-28: 16065; 2026-01-04: 16065; 2026-01-11: 16065; 2026-01-18: 16065; 2026-01-25: 16065; 2026-02-01: 16065; 2026-02-08: 16065; 2026-02-15: 16065; 2026-02-22: 16065; 2026-03-01: 16065; 2026-03-08: 16065; 2026-03-15: 16065; 2026-03-22: 16065; 2026-03-29: 16065; 2026-04-05: 16065; 2026-04-12: 16065; 2026-04-19: 16065; 2026-04-26: 16065; 2026-05-03: 16065; 2026-05-10: 16065; 2026-05-17: 16065; 2026-05-24: 16065; 2026-05-31: 16065; 2026-06-07: 16065
0CF5510W38A7 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2024-10-23 | 2024-12-17 | 47 | 6010 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 808; 2024-10-27: 1322; 2024-11-03: 1062; 2024-11-10: 931; 2024-11-17: 743; 2024-11-24: 544; 2024-12-01: 381; 2024-12-08: 187; 2024-12-15: 32
0CF5510W38A7 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2024-10-23 | 2024-12-17 | 47 | 6010 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 808; 2024-10-27: 2130; 2024-11-03: 3192; 2024-11-10: 4123; 2024-11-17: 4866; 2024-11-24: 5410; 2024-12-01: 5791; 2024-12-08: 5978; 2024-12-15: 6010; 2024-12-22: 6010; 2024-12-29: 6010; 2025-01-05: 6010; 2025-01-12: 6010; 2025-01-19: 6010; 2025-01-26: 6010; 2025-02-02: 6010; 2025-02-09: 6010; 2025-02-16: 6010; 2025-02-23: 6010; 2025-03-02: 6010; 2025-03-09: 6010; 2025-03-16: 6010; 2025-03-23: 6010; 2025-03-30: 6010; 2025-04-06: 6010; 2025-04-13: 6010; 2025-04-20: 6010; 2025-04-27: 6010; 2025-05-04: 6010; 2025-05-11: 6010; 2025-05-18: 6010; 2025-05-25: 6010; 2025-06-01: 6010; 2025-06-08: 6010; 2025-06-15: 6010; 2025-06-22: 6010; 2025-06-29: 6010; 2025-07-06: 6010; 2025-07-13: 6010; 2025-07-20: 6010; 2025-07-27: 6010; 2025-08-03: 6010; 2025-08-10: 6010; 2025-08-17: 6010; 2025-08-24: 6010; 2025-08-31: 6010; 2025-09-07: 6010; 2025-09-14: 6010; 2025-09-21: 6010; 2025-09-28: 6010; 2025-10-05: 6010; 2025-10-12: 6010; 2025-10-19: 6010; 2025-10-26: 6010; 2025-11-02: 6010; 2025-11-09: 6010; 2025-11-16: 6010; 2025-11-23: 6010; 2025-11-30: 6010; 2025-12-07: 6010; 2025-12-14: 6010; 2025-12-21: 6010; 2025-12-28: 6010; 2026-01-04: 6010; 2026-01-11: 6010; 2026-01-18: 6010; 2026-01-25: 6010; 2026-02-01: 6010; 2026-02-08: 6010; 2026-02-15: 6010; 2026-02-22: 6010; 2026-03-01: 6010; 2026-03-08: 6010; 2026-03-15: 6010; 2026-03-22: 6010; 2026-03-29: 6010; 2026-04-05: 6010; 2026-04-12: 6010; 2026-04-19: 6010; 2026-04-26: 6010; 2026-05-03: 6010; 2026-05-10: 6010; 2026-05-17: 6010; 2026-05-24: 6010; 2026-05-31: 6010; 2026-06-07: 6010
0CF5510W36A14 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) Equipment Installation | 2024-10-23 | 2024-11-11 | 16 | 2043 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 773; 2024-10-27: 900; 2024-11-03: 360; 2024-11-10: 9
0CF5510W36A14 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) Equipment Installation | 2024-10-23 | 2024-11-11 | 16 | 2043 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 773; 2024-10-27: 1673; 2024-11-03: 2034; 2024-11-10: 2043; 2024-11-17: 2043; 2024-11-24: 2043; 2024-12-01: 2043; 2024-12-08: 2043; 2024-12-15: 2043; 2024-12-22: 2043; 2024-12-29: 2043; 2025-01-05: 2043; 2025-01-12: 2043; 2025-01-19: 2043; 2025-01-26: 2043; 2025-02-02: 2043; 2025-02-09: 2043; 2025-02-16: 2043; 2025-02-23: 2043; 2025-03-02: 2043; 2025-03-09: 2043; 2025-03-16: 2043; 2025-03-23: 2043; 2025-03-30: 2043; 2025-04-06: 2043; 2025-04-13: 2043; 2025-04-20: 2043; 2025-04-27: 2043; 2025-05-04: 2043; 2025-05-11: 2043; 2025-05-18: 2043; 2025-05-25: 2043; 2025-06-01: 2043; 2025-06-08: 2043; 2025-06-15: 2043; 2025-06-22: 2043; 2025-06-29: 2043; 2025-07-06: 2043; 2025-07-13: 2043; 2025-07-20: 2043; 2025-07-27: 2043; 2025-08-03: 2043; 2025-08-10: 2043; 2025-08-17: 2043; 2025-08-24: 2043; 2025-08-31: 2043; 2025-09-07: 2043; 2025-09-14: 2043; 2025-09-21: 2043; 2025-09-28: 2043; 2025-10-05: 2043; 2025-10-12: 2043; 2025-10-19: 2043; 2025-10-26: 2043; 2025-11-02: 2043; 2025-11-09: 2043; 2025-11-16: 2043; 2025-11-23: 2043; 2025-11-30: 2043; 2025-12-07: 2043; 2025-12-14: 2043; 2025-12-21: 2043; 2025-12-28: 2043; 2026-01-04: 2043; 2026-01-11: 2043; 2026-01-18: 2043; 2026-01-25: 2043; 2026-02-01: 2043; 2026-02-08: 2043; 2026-02-15: 2043; 2026-02-22: 2043; 2026-03-01: 2043; 2026-03-08: 2043; 2026-03-15: 2043; 2026-03-22: 2043; 2026-03-29: 2043; 2026-04-05: 2043; 2026-04-12: 2043; 2026-04-19: 2043; 2026-04-26: 2043; 2026-05-03: 2043; 2026-05-10: 2043; 2026-05-17: 2043; 2026-05-24: 2043; 2026-05-31: 2043; 2026-06-07: 2043
0CF5510W36A15 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2024-10-23 | 2024-11-11 | 16 | 2043 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 450; 2024-10-27: 774; 2024-11-03: 774; 2024-11-10: 46
0CF5510W36A15 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2024-10-23 | 2024-11-11 | 16 | 2043 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 450; 2024-10-27: 1224; 2024-11-03: 1997; 2024-11-10: 2043; 2024-11-17: 2043; 2024-11-24: 2043; 2024-12-01: 2043; 2024-12-08: 2043; 2024-12-15: 2043; 2024-12-22: 2043; 2024-12-29: 2043; 2025-01-05: 2043; 2025-01-12: 2043; 2025-01-19: 2043; 2025-01-26: 2043; 2025-02-02: 2043; 2025-02-09: 2043; 2025-02-16: 2043; 2025-02-23: 2043; 2025-03-02: 2043; 2025-03-09: 2043; 2025-03-16: 2043; 2025-03-23: 2043; 2025-03-30: 2043; 2025-04-06: 2043; 2025-04-13: 2043; 2025-04-20: 2043; 2025-04-27: 2043; 2025-05-04: 2043; 2025-05-11: 2043; 2025-05-18: 2043; 2025-05-25: 2043; 2025-06-01: 2043; 2025-06-08: 2043; 2025-06-15: 2043; 2025-06-22: 2043; 2025-06-29: 2043; 2025-07-06: 2043; 2025-07-13: 2043; 2025-07-20: 2043; 2025-07-27: 2043; 2025-08-03: 2043; 2025-08-10: 2043; 2025-08-17: 2043; 2025-08-24: 2043; 2025-08-31: 2043; 2025-09-07: 2043; 2025-09-14: 2043; 2025-09-21: 2043; 2025-09-28: 2043; 2025-10-05: 2043; 2025-10-12: 2043; 2025-10-19: 2043; 2025-10-26: 2043; 2025-11-02: 2043; 2025-11-09: 2043; 2025-11-16: 2043; 2025-11-23: 2043; 2025-11-30: 2043; 2025-12-07: 2043; 2025-12-14: 2043; 2025-12-21: 2043; 2025-12-28: 2043; 2026-01-04: 2043; 2026-01-11: 2043; 2026-01-18: 2043; 2026-01-25: 2043; 2026-02-01: 2043; 2026-02-08: 2043; 2026-02-15: 2043; 2026-02-22: 2043; 2026-03-01: 2043; 2026-03-08: 2043; 2026-03-15: 2043; 2026-03-22: 2043; 2026-03-29: 2043; 2026-04-05: 2043; 2026-04-12: 2043; 2026-04-19: 2043; 2026-04-26: 2043; 2026-05-03: 2043; 2026-05-10: 2043; 2026-05-17: 2043; 2026-05-24: 2043; 2026-05-31: 2043; 2026-06-07: 2043
0CF5510W36A16 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) Cabling Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2024-10-23 | 2024-12-13 | 44 | 5649 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 808; 2024-10-27: 1296; 2024-11-03: 1051; 2024-11-10: 902; 2024-11-17: 677; 2024-11-24: 505; 2024-12-01: 295; 2024-12-08: 114
0CF5510W36A16 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) Cabling Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2024-10-23 | 2024-12-13 | 44 | 5649 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 808; 2024-10-27: 2105; 2024-11-03: 3155; 2024-11-10: 4058; 2024-11-17: 4735; 2024-11-24: 5240; 2024-12-01: 5535; 2024-12-08: 5649; 2024-12-15: 5649; 2024-12-22: 5649; 2024-12-29: 5649; 2025-01-05: 5649; 2025-01-12: 5649; 2025-01-19: 5649; 2025-01-26: 5649; 2025-02-02: 5649; 2025-02-09: 5649; 2025-02-16: 5649; 2025-02-23: 5649; 2025-03-02: 5649; 2025-03-09: 5649; 2025-03-16: 5649; 2025-03-23: 5649; 2025-03-30: 5649; 2025-04-06: 5649; 2025-04-13: 5649; 2025-04-20: 5649; 2025-04-27: 5649; 2025-05-04: 5649; 2025-05-11: 5649; 2025-05-18: 5649; 2025-05-25: 5649; 2025-06-01: 5649; 2025-06-08: 5649; 2025-06-15: 5649; 2025-06-22: 5649; 2025-06-29: 5649; 2025-07-06: 5649; 2025-07-13: 5649; 2025-07-20: 5649; 2025-07-27: 5649; 2025-08-03: 5649; 2025-08-10: 5649; 2025-08-17: 5649; 2025-08-24: 5649; 2025-08-31: 5649; 2025-09-07: 5649; 2025-09-14: 5649; 2025-09-21: 5649; 2025-09-28: 5649; 2025-10-05: 5649; 2025-10-12: 5649; 2025-10-19: 5649; 2025-10-26: 5649; 2025-11-02: 5649; 2025-11-09: 5649; 2025-11-16: 5649; 2025-11-23: 5649; 2025-11-30: 5649; 2025-12-07: 5649; 2025-12-14: 5649; 2025-12-21: 5649; 2025-12-28: 5649; 2026-01-04: 5649; 2026-01-11: 5649; 2026-01-18: 5649; 2026-01-25: 5649; 2026-02-01: 5649; 2026-02-08: 5649; 2026-02-15: 5649; 2026-02-22: 5649; 2026-03-01: 5649; 2026-03-08: 5649; 2026-03-15: 5649; 2026-03-22: 5649; 2026-03-29: 5649; 2026-04-05: 5649; 2026-04-12: 5649; 2026-04-19: 5649; 2026-04-26: 5649; 2026-05-03: 5649; 2026-05-10: 5649; 2026-05-17: 5649; 2026-05-24: 5649; 2026-05-31: 5649; 2026-06-07: 5649
0CF5510W36A17 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2 | 320 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 269; 2024-12-15: 51
0CF5510W36A17 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2 | 320 | Cum Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 269; 2024-12-15: 320; 2024-12-22: 320; 2024-12-29: 320; 2025-01-05: 320; 2025-01-12: 320; 2025-01-19: 320; 2025-01-26: 320; 2025-02-02: 320; 2025-02-09: 320; 2025-02-16: 320; 2025-02-23: 320; 2025-03-02: 320; 2025-03-09: 320; 2025-03-16: 320; 2025-03-23: 320; 2025-03-30: 320; 2025-04-06: 320; 2025-04-13: 320; 2025-04-20: 320; 2025-04-27: 320; 2025-05-04: 320; 2025-05-11: 320; 2025-05-18: 320; 2025-05-25: 320; 2025-06-01: 320; 2025-06-08: 320; 2025-06-15: 320; 2025-06-22: 320; 2025-06-29: 320; 2025-07-06: 320; 2025-07-13: 320; 2025-07-20: 320; 2025-07-27: 320; 2025-08-03: 320; 2025-08-10: 320; 2025-08-17: 320; 2025-08-24: 320; 2025-08-31: 320; 2025-09-07: 320; 2025-09-14: 320; 2025-09-21: 320; 2025-09-28: 320; 2025-10-05: 320; 2025-10-12: 320; 2025-10-19: 320; 2025-10-26: 320; 2025-11-02: 320; 2025-11-09: 320; 2025-11-16: 320; 2025-11-23: 320; 2025-11-30: 320; 2025-12-07: 320; 2025-12-14: 320; 2025-12-21: 320; 2025-12-28: 320; 2026-01-04: 320; 2026-01-11: 320; 2026-01-18: 320; 2026-01-25: 320; 2026-02-01: 320; 2026-02-08: 320; 2026-02-15: 320; 2026-02-22: 320; 2026-03-01: 320; 2026-03-08: 320; 2026-03-15: 320; 2026-03-22: 320; 2026-03-29: 320; 2026-04-05: 320; 2026-04-12: 320; 2026-04-19: 320; 2026-04-26: 320; 2026-05-03: 320; 2026-05-10: 320; 2026-05-17: 320; 2026-05-24: 320; 2026-05-31: 320; 2026-06-07: 320

## Sheet3
Activity ID | Activity Name | Start | Finish | Duration | Budgeted Nonlabor Units | Spreadsheet Field | time axis 2023-06-11 to 2026-06-07
Construction of a 1000MW CCGT Power Plant in the Turkistan Region, Main Site_New Site |  | 2023-06-12 | 2026-06-08 | 937 | 50102810 | Budgeted Nonlabor Units | [8 empty] | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 11898 | 34759 | 29273 | 13406 | 7629 | 9226 | 13606 | 13606 | 13541 | 13139 | 12099 | 6570 | 2728 | [5 empty] | 1104 | 1073 | 817 | 543 | 266 | 42 | [10 empty] | 70 | 551 | 3058 | 17583 | 82476 | 88153 | 96368 | 153489 | 235381 | 294696 | 434172 | 472392 | 378701 | 286904 | 263291 | 208839 | 219254 | 239920 | 309852 | 298282 | 359332 | 615241 | 764704 | 795831 | 766045 | 742097 | 847236 | 1030887 | 875032 | 743328 | 780703 | 790027 | 544088 | 403905 | 452610 | 669855 | 945990 | 1034870 | 867829 | 812973 | 861984 | 804109 | 547989 | 609346 | 505644 | 454729 | 565519 | 426537 | 332504 | 411789 | 433324 | 826816 | 1071411 | 814336 | 721060 | 578530 | 606317 | 515061 | 513031 | 608194 | 981210 | 1016836 | 988354 | 1083102 | 925063 | 929038 | 1009933 | 791577 | 711563 | 632454 | 593631 | 597826 | 763890 | 771921 | 782271 | 676671 | 930283 | 673632 | 785599 | 384719 | 417420 | 349677 | 277631 | 191653 | 192659 | 163731 | 187392 | 177892 | 86261 | 72886 | 62614 | 52069 | 29886 | 90549 | 81632 | 52387 | 97548 | 46710 | 10720 | 3346 | 298 | 2808 | 8671 | 6672 | 10849 | 34581 | 12095 | 14258 | 14258 | 2163
Plant General |  | 2023-06-12 | 2023-12-06 | 152 | 177344 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-09-10: 11431; 2023-09-17: 34292; 2023-09-24: 28806; 2023-10-01: 12940; 2023-10-08: 7162; 2023-10-15: 8760; 2023-10-22: 13139; 2023-10-29: 13139; 2023-11-05: 13139; 2023-11-12: 13139; 2023-11-19: 12099; 2023-11-26: 6570; 2023-12-03: 2728
General Civil Works |  | 2023-06-12 | 2023-12-06 | 152 | 177344 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-09-10: 11431; 2023-09-17: 34292; 2023-09-24: 28806; 2023-10-01: 12940; 2023-10-08: 7162; 2023-10-15: 8760; 2023-10-22: 13139; 2023-10-29: 13139; 2023-11-05: 13139; 2023-11-12: 13139; 2023-11-19: 12099; 2023-11-26: 6570; 2023-12-03: 2728
Site Preparation |  | 2023-09-15 | 2023-12-06 | 70 | 177344 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-09-10: 11431; 2023-09-17: 34292; 2023-09-24: 28806; 2023-10-01: 12940; 2023-10-08: 7162; 2023-10-15: 8760; 2023-10-22: 13139; 2023-10-29: 13139; 2023-11-05: 13139; 2023-11-12: 13139; 2023-11-19: 12099; 2023-11-26: 6570; 2023-12-03: 2728
Construction Management |  | 2023-09-15 | 2023-12-06 | 70 | 88672 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-09-10: 7117; 2023-09-17: 21352; 2023-09-24: 15866; 2023-10-15: 2190; 2023-10-22: 6570; 2023-10-29: 6570; 2023-11-05: 6570; 2023-11-12: 6570; 2023-11-19: 6570; 2023-11-26: 6570; 2023-12-03: 2728
Civil & Architecture Team |  | 2023-09-15 | 2023-12-06 | 70 | 88672 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-09-10: 7117; 2023-09-17: 21352; 2023-09-24: 15866; 2023-10-15: 2190; 2023-10-22: 6570; 2023-10-29: 6570; 2023-11-05: 6570; 2023-11-12: 6570; 2023-11-19: 6570; 2023-11-26: 6570; 2023-12-03: 2728
0CF6010W10A7 | Construction Permit & Mobilization | 2023-09-15 | 2023-09-29 | 12 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-09-10: 7117; 2023-09-17: 21352; 2023-09-24: 15866
0CF6010W10A13 | Temp. Facilities(Office & Camp, Fence Concrete Batch Plant & Others) | 2023-10-20 | 2023-12-06 | 40 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-10-15: 2190; 2023-10-22: 6570; 2023-10-29: 6570; 2023-11-05: 6570; 2023-11-12: 6570; 2023-11-19: 6570; 2023-11-26: 6570; 2023-12-03: 2728
Survey & Soil Investigation |  | 2023-09-15 | 2023-10-09 | 21 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-09-10: 4313; 2023-09-17: 12940; 2023-09-24: 12940; 2023-10-01: 12940; 2023-10-08: 1204
Construction Management |  | 2023-09-15 | 2023-10-09 | 21 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-09-10: 4313; 2023-09-17: 12940; 2023-09-24: 12940; 2023-10-01: 12940; 2023-10-08: 1204
Civil & Architecture Team |  | 2023-09-15 | 2023-10-09 | 21 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-09-10: 4313; 2023-09-17: 12940; 2023-09-24: 12940; 2023-10-01: 12940; 2023-10-08: 1204
0CF6010W10A8 | Soil investigation | 2023-09-15 | 2023-10-09 | 21 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-09-10: 4313; 2023-09-17: 12940; 2023-09-24: 12940; 2023-10-01: 12940; 2023-10-08: 1204
Soil Improvement |  | 2023-10-09 | 2023-11-25 | 40 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-10-08: 5958; 2023-10-15: 6570; 2023-10-22: 6570; 2023-10-29: 6570; 2023-11-05: 6570; 2023-11-12: 6570; 2023-11-19: 5529
Construction Management |  | 2023-10-09 | 2023-11-25 | 40 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-10-08: 5958; 2023-10-15: 6570; 2023-10-22: 6570; 2023-10-29: 6570; 2023-11-05: 6570; 2023-11-12: 6570; 2023-11-19: 5529
Civil & Architecture Team |  | 2023-10-09 | 2023-11-25 | 40 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-10-08: 5958; 2023-10-15: 6570; 2023-10-22: 6570; 2023-10-29: 6570; 2023-11-05: 6570; 2023-11-12: 6570; 2023-11-19: 5529
0CF6010W10A18 | Soil Improvement | 2023-10-09 | 2023-11-25 | 40 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-10-08: 5958; 2023-10-15: 6570; 2023-10-22: 6570; 2023-10-29: 6570; 2023-11-05: 6570; 2023-11-12: 6570; 2023-11-19: 5529
Owner Scope |  | 2023-06-12 | 2023-08-26 | 66 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
Construction Management |  | 2023-06-12 | 2023-08-26 | 66 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
Civil & Architecture Team |  | 2023-06-12 | 2023-08-26 | 66 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
0CF6010W10A14 | Site Access Road & Stie Leveling (By Owner) | 2023-06-12 | 2023-08-26 | 66 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
0CF6010W10A15 | Construction Power & Water (By Owner) | 2023-06-12 | 2023-08-26 | 66 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
0CF6010W10A16 | Telecom/communication line (By Owner) | 2023-06-12 | 2023-08-26 | 66 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
Power Plant Block #1 |  | 2024-04-18 | 2026-03-19 | 601 | 21662709 | Budgeted Nonlabor Units | [50 empty] | 5794 | 58230 | 71936 | 87339 | 133917 | 174978 | 221648 | 284944 | 285336 | 262295 | 209827 | 157651 | 115700 | 101065 | 94822 | 103605 | 155632 | 206172 | 300265 | 390965 | 437752 | 392954 | 355962 | 335742 | 276068 | 191723 | 151390 | 109927 | 157884 | 125771 | 87249 | 85283 | 93075 | 78260 | 84588 | 92458 | 133199 | 244761 | 352707 | 230794 | 333606 | 301749 | 231017 | 252945 | 184614 | 224397 | 259238 | 259022 | 576177 | 920792 | 580260 | 429804 | 393367 | 468550 | 397101 | 398144 | 377142 | 529188 | 697174 | 721492 | 739642 | 555997 | 561291 | 636557 | 388290 | 293631 | 281546 | 208739 | 148429 | 263908 | 217003 | 186453 | 179552 | 200195 | 175068 | 141881 | 113429 | 109761 | 38933 | 32345 | 11966 | 12416 | 8977 | 9358 | 16317 | 13376 | 7420 | 4623 | 1726 | 106 | 64195 | 30955 | 12832 | 12832 | 7508
Power Block #1 |  | 2024-06-01 | 2026-03-19 | 563 | 17435761 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 5794; 2024-06-02: 58230; 2024-06-09: 71627; 2024-06-16: 85514; 2024-06-23: 132299; 2024-06-30: 173593; 2024-07-07: 220453; 2024-07-14: 283984; 2024-07-21: 284622; 2024-07-28: 261754; 2024-08-04: 209557; 2024-08-11: 157552; 2024-08-18: 115700; 2024-08-25: 101065; 2024-09-01: 94822; 2024-09-08: 102379; 2024-09-15: 148994; 2024-09-22: 187919; 2024-09-29: 264405; 2024-10-06: 343441; 2024-10-13: 392131; 2024-10-20: 342666; 2024-10-27: 291566; 2024-11-03: 261842; 2024-11-10: 212257; 2024-11-17: 151516; 2024-11-24: 127618; 2024-12-01: 92688; 2024-12-08: 140602; 2024-12-15: 113185; 2024-12-22: 79968; 2024-12-29: 71851; 2025-01-05: 68545; 2025-01-12: 54475; 2025-01-19: 47354; 2025-01-26: 45645; 2025-02-02: 62809; 2025-02-09: 174644; 2025-02-16: 298553; 2025-02-23: 189217; 2025-03-02: 264374; 2025-03-09: 200308; 2025-03-16: 186109; 2025-03-23: 219172; 2025-03-30: 159753; 2025-04-06: 186577; 2025-04-13: 196911; 2025-04-20: 179488; 2025-04-27: 436677; 2025-05-04: 759942; 2025-05-11: 467124; 2025-05-18: 327081; 2025-05-25: 312006; 2025-06-01: 398758; 2025-06-08: 359188; 2025-06-15: 366171; 2025-06-22: 319610; 2025-06-29: 390612; 2025-07-06: 564964; 2025-07-13: 537044; 2025-07-20: 646063; 2025-07-27: 470354; 2025-08-03: 474527; 2025-08-10: 532931; 2025-08-17: 330851; 2025-08-24: 236423; 2025-08-31: 213683; 2025-09-07: 78863; 2025-09-14: 118377; 2025-09-21: 197792; 2025-09-28: 138927; 2025-10-05: 130611; 2025-10-12: 113065; 2025-10-19: 122377; 2025-10-26: 99687; 2025-11-02: 81378; 2025-11-09: 43194; 2025-11-16: 6726; 2025-11-23: 2198; 2025-11-30: 252; 2026-02-22: 9602; 2026-03-01: 12832; 2026-03-08: 12832; 2026-03-15: 7508
Main BLDG Complex (1.1) |  | 2024-06-01 | 2025-06-12 | 323 | 3289373 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 3986; 2024-06-02: 47379; 2024-06-09: 47379; 2024-06-16: 47379; 2024-06-23: 47379; 2024-06-30: 47379; 2024-07-07: 47379; 2024-07-14: 47379; 2024-07-21: 35068; 2024-07-28: 23914; 2024-08-04: 23914; 2024-08-11: 23914; 2024-08-18: 23914; 2024-08-25: 23914; 2024-09-01: 23914; 2024-09-08: 23914; 2024-09-15: 23914; 2024-09-22: 1960; 2024-11-03: 14096; 2024-11-10: 21144; 2024-11-17: 21144; 2024-11-24: 21144; 2024-12-01: 21144; 2024-12-08: 68044; 2024-12-15: 68120; 2024-12-22: 60766; 2024-12-29: 57814; 2025-01-05: 52618; 2025-01-12: 47421; 2025-01-19: 42948; 2025-01-26: 38654; 2025-02-02: 32802; 2025-02-09: 113516; 2025-02-16: 166395; 2025-02-23: 54028; 2025-03-02: 84605; 2025-03-09: 82760; 2025-03-16: 80173; 2025-03-23: 75219; 2025-03-30: 73327; 2025-04-06: 71387; 2025-04-13: 68179; 2025-04-20: 64301; 2025-04-27: 311896; 2025-05-04: 486575; 2025-05-11: 237189; 2025-05-18: 118002; 2025-05-25: 40820; 2025-06-01: 26241; 2025-06-08: 2923
Construction Management |  | 2024-06-01 | 2025-06-12 | 323 | 3289373 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 3986; 2024-06-02: 47379; 2024-06-09: 47379; 2024-06-16: 47379; 2024-06-23: 47379; 2024-06-30: 47379; 2024-07-07: 47379; 2024-07-14: 47379; 2024-07-21: 35068; 2024-07-28: 23914; 2024-08-04: 23914; 2024-08-11: 23914; 2024-08-18: 23914; 2024-08-25: 23914; 2024-09-01: 23914; 2024-09-08: 23914; 2024-09-15: 23914; 2024-09-22: 1960; 2024-11-03: 14096; 2024-11-10: 21144; 2024-11-17: 21144; 2024-11-24: 21144; 2024-12-01: 21144; 2024-12-08: 68044; 2024-12-15: 68120; 2024-12-22: 60766; 2024-12-29: 57814; 2025-01-05: 52618; 2025-01-12: 47421; 2025-01-19: 42948; 2025-01-26: 38654; 2025-02-02: 32802; 2025-02-09: 113516; 2025-02-16: 166395; 2025-02-23: 54028; 2025-03-02: 84605; 2025-03-09: 82760; 2025-03-16: 80173; 2025-03-23: 75219; 2025-03-30: 73327; 2025-04-06: 71387; 2025-04-13: 68179; 2025-04-20: 64301; 2025-04-27: 311896; 2025-05-04: 486575; 2025-05-11: 237189; 2025-05-18: 118002; 2025-05-25: 40820; 2025-06-01: 26241; 2025-06-08: 2923
Civil & Architecture Team |  | 2024-06-01 | 2025-06-12 | 323 | 2099996 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 3986; 2024-06-02: 47379; 2024-06-09: 47379; 2024-06-16: 47379; 2024-06-23: 47379; 2024-06-30: 47379; 2024-07-07: 47379; 2024-07-14: 47379; 2024-07-21: 35068; 2024-07-28: 23914; 2024-08-04: 23914; 2024-08-11: 23914; 2024-08-18: 23914; 2024-08-25: 23914; 2024-09-01: 23914; 2024-09-08: 23914; 2024-09-15: 23914; 2024-09-22: 1960; 2024-11-03: 14096; 2024-11-10: 21144; 2024-11-17: 21144; 2024-11-24: 21144; 2024-12-01: 21144; 2024-12-08: 68044; 2024-12-15: 68120; 2024-12-22: 60766; 2024-12-29: 57814; 2025-01-05: 52618; 2025-01-12: 47421; 2025-01-19: 42948; 2025-01-26: 38654; 2025-02-02: 32802; 2025-02-09: 36200; 2025-02-16: 42369; 2025-02-23: 54028; 2025-03-02: 84605; 2025-03-09: 82760; 2025-03-16: 80173; 2025-03-23: 75219; 2025-03-30: 73327; 2025-04-06: 71387; 2025-04-13: 68179; 2025-04-20: 64301; 2025-04-27: 51578; 2025-05-04: 42776; 2025-05-11: 40788; 2025-05-18: 37916; 2025-05-25: 33390; 2025-06-01: 26241; 2025-06-08: 2923
1CF2010W16A03 | (Main BLDG Complex) FDN Work | 2024-06-01 | 2024-09-23 | 97 | 388573 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 3986; 2024-06-02: 23914; 2024-06-09: 23914; 2024-06-16: 23914; 2024-06-23: 23914; 2024-06-30: 23914; 2024-07-07: 23914; 2024-07-14: 23914; 2024-07-21: 23914; 2024-07-28: 23914; 2024-08-04: 23914; 2024-08-11: 23914; 2024-08-18: 23914; 2024-08-25: 23914; 2024-09-01: 23914; 2024-09-08: 23914; 2024-09-15: 23914; 2024-09-22: 1960
1PF2010W20A04P | (Main BLDG Complex) Preparation of Shop Drawing, P.O & Procurement - Structure Work(S/S) | 2024-06-03 | 2024-07-24 | 45 | 175406 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-02: 23465; 2024-06-09: 23465; 2024-06-16: 23465; 2024-06-23: 23465; 2024-06-30: 23465; 2024-07-07: 23465; 2024-07-14: 23465; 2024-07-21: 11154
1PF2010W20A05T | (Main BLDG Complex) Transportation - Structure Work(S/S 1st delivery) | 2024-11-06 | 2024-12-09 | 28 | 99883 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 14096; 2024-11-10: 21144; 2024-11-17: 21144; 2024-11-24: 21144; 2024-12-01: 21144; 2024-12-08: 1211
1CF2010W20A06 | (Main BLDG Complex) Structure Work(S/S) | 2024-12-09 | 2025-06-06 | 154 | 678480 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 24841; 2024-12-15: 26350; 2024-12-22: 26350; 2024-12-29: 26350; 2025-01-05: 26350; 2025-01-12: 26350; 2025-01-19: 26350; 2025-01-26: 26350; 2025-02-02: 26350; 2025-02-09: 26350; 2025-02-16: 26350; 2025-02-23: 26350; 2025-03-02: 26350; 2025-03-09: 26350; 2025-03-16: 26350; 2025-03-23: 26350; 2025-03-30: 26350; 2025-04-06: 26350; 2025-04-13: 26350; 2025-04-20: 26350; 2025-04-27: 26350; 2025-05-04: 26350; 2025-05-11: 26350; 2025-05-18: 26350; 2025-05-25: 26350; 2025-06-01: 21236
1CF2010W20A27 | (Main BLDG Complex) Structure Work (for GTG #11) | 2024-12-09 | 2025-02-13 | 57 | 235092 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 41992; 2024-12-15: 41770; 2024-12-22: 34416; 2024-12-29: 31464; 2025-01-05: 26267; 2025-01-12: 21071; 2025-01-19: 16598; 2025-01-26: 12304; 2025-02-02: 6452; 2025-02-09: 2758
1CF2010W20A07 | (Main BLDG Complex) Cladding Work | 2025-02-13 | 2025-04-30 | 65 | 172969 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 7092; 2025-02-16: 16019; 2025-02-23: 16019; 2025-03-02: 16019; 2025-03-09: 16019; 2025-03-16: 16019; 2025-03-23: 16019; 2025-03-30: 16019; 2025-04-06: 16019; 2025-04-13: 16019; 2025-04-20: 16019; 2025-04-27: 5690
1CF2010W20A08 | (Main BLDG Complex) Roof Work | 2025-02-28 | 2025-06-12 | 89 | 349593 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 11659; 2025-03-02: 42236; 2025-03-09: 40391; 2025-03-16: 37804; 2025-03-23: 32850; 2025-03-30: 30958; 2025-04-06: 29018; 2025-04-13: 25810; 2025-04-20: 21932; 2025-04-27: 19538; 2025-05-04: 16425; 2025-05-11: 14438; 2025-05-18: 11566; 2025-05-25: 7040; 2025-06-01: 5005; 2025-06-08: 2923
Mech Team |  | 2025-02-13 | 2025-05-21 | 84 | 939377 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 77316; 2025-02-16: 124026; 2025-04-27: 240254; 2025-05-04: 340115; 2025-05-11: 116195; 2025-05-18: 41470
0CF2010W42A07 | (Crane) Crane Erection for Main Building | 2025-02-13 | 2025-02-22 | 8 | 201342 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 77316; 2025-02-16: 124026
1CF2010W38A09 | (Main BLDG Complex) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-04-29 | 2025-05-15 | 15 | 117903 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 60540; 2025-05-04: 46367; 2025-05-11: 10995
1CF2010W36A10 | (Main BLDG Complex) Equipment Installation | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 8 | 217449 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 149169; 2025-05-04: 68280
1CF2010W36A11 | (Main BLDG Complex) Duct Work (Incl. Duct & Insulation) | 2025-05-03 | 2025-05-20 | 14 | 370469 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 30545; 2025-05-04: 225468; 2025-05-11: 105200; 2025-05-18: 9257
1CF2010W36A12 | (Main BLDG Complex) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 1 | 32214 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 32214
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 25 | 250000 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 20064; 2025-05-04: 103684; 2025-05-11: 80206; 2025-05-18: 38615; 2025-05-25: 7430
1CF2010W74A11 | (Main BLDG Complex) Installation & Test - Elec | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 25 | 125000 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 10032; 2025-05-04: 51842; 2025-05-11: 40103; 2025-05-18: 19308; 2025-05-25: 3715
1CF2010W90A12 | (Main BLDG Complex) Installation & Test - I&C | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 25 | 125000 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 10032; 2025-05-04: 51842; 2025-05-11: 40103; 2025-05-18: 19308; 2025-05-25: 3715
Gas Turbine & Generator |  | 2024-06-01 | 2025-10-04 | 420 | 8206221 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 1808; 2024-06-02: 10851; 2024-06-09: 24248; 2024-06-16: 38135; 2024-06-23: 84920; 2024-06-30: 126214; 2024-07-07: 173075; 2024-07-14: 236605; 2024-07-21: 249553; 2024-07-28: 237840; 2024-08-04: 185643; 2024-08-11: 132088; 2024-08-18: 84823; 2024-08-25: 55360; 2024-09-01: 31896; 2024-09-08: 38763; 2024-09-15: 71006; 2024-09-22: 121237; 2024-09-29: 194099; 2024-10-06: 266403; 2024-10-13: 322876; 2024-10-20: 268850; 2024-10-27: 192654; 2024-11-03: 118575; 2024-11-10: 64371; 2024-11-17: 44883; 2024-11-24: 41452; 2024-12-01: 12752; 2024-12-08: 1171; 2025-03-16: 2065; 2025-03-23: 9452; 2025-03-30: 29404; 2025-04-06: 24534; 2025-04-13: 18238; 2025-04-20: 13101; 2025-04-27: 26054; 2025-05-04: 171919; 2025-05-11: 126718; 2025-05-18: 57912; 2025-05-25: 177944; 2025-06-01: 276936; 2025-06-08: 150005; 2025-06-15: 112506; 2025-06-22: 93469; 2025-06-29: 325000; 2025-07-06: 438789; 2025-07-13: 438596; 2025-07-20: 332620; 2025-07-27: 332161; 2025-08-03: 381394; 2025-08-10: 465407; 2025-08-17: 282635; 2025-08-24: 210411; 2025-08-31: 136168; 2025-09-07: 48176; 2025-09-14: 29673; 2025-09-21: 55811; 2025-09-28: 6971
GTG #11 |  | 2024-06-01 | 2025-08-29 | 390 | 4090238 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 1808; 2024-06-02: 10851; 2024-06-09: 24248; 2024-06-16: 38135; 2024-06-23: 84920; 2024-06-30: 126214; 2024-07-07: 173075; 2024-07-14: 236605; 2024-07-21: 249553; 2024-07-28: 237840; 2024-08-04: 185643; 2024-08-11: 132088; 2024-08-18: 84823; 2024-08-25: 53064; 2024-09-01: 23442; 2024-09-08: 13297; 2024-09-15: 5190; 2024-09-22: 155; 2024-11-10: 2617; 2024-11-17: 19552; 2024-11-24: 34256; 2024-12-01: 12654; 2024-12-08: 1171; 2025-03-30: 6775; 2025-04-06: 1224; 2025-04-13: 7765; 2025-04-20: 10866; 2025-04-27: 1685; 2025-05-04: 15266; 2025-05-11: 30234; 2025-05-18: 31719; 2025-05-25: 177944; 2025-06-01: 276936; 2025-06-08: 150005; 2025-06-15: 112506; 2025-06-22: 93469; 2025-06-29: 225237; 2025-07-06: 338711; 2025-07-13: 324367; 2025-07-20: 228634; 2025-07-27: 151642; 2025-08-03: 43343; 2025-08-10: 89485; 2025-08-17: 10332; 2025-08-24: 10894
GTG #11 Main body |  | 2024-06-01 | 2025-08-14 | 377 | 3362035 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 1808; 2024-06-02: 10851; 2024-06-09: 24248; 2024-06-16: 38135; 2024-06-23: 84920; 2024-06-30: 126214; 2024-07-07: 173075; 2024-07-14: 236605; 2024-07-21: 249553; 2024-07-28: 237840; 2024-08-04: 185643; 2024-08-11: 132088; 2024-08-18: 84823; 2024-08-25: 53064; 2024-09-01: 23442; 2024-09-08: 13297; 2024-09-15: 5190; 2024-09-22: 155; 2025-05-25: 59743; 2025-06-01: 89615; 2025-06-08: 89615; 2025-06-15: 89615; 2025-06-22: 89615; 2025-06-29: 172037; 2025-07-06: 338711; 2025-07-13: 301347; 2025-07-20: 218193; 2025-07-27: 140716; 2025-08-03: 19009; 2025-08-10: 72868
Construction Management |  | 2024-06-01 | 2025-08-14 | 377 | 3362035 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 1808; 2024-06-02: 10851; 2024-06-09: 24248; 2024-06-16: 38135; 2024-06-23: 84920; 2024-06-30: 126214; 2024-07-07: 173075; 2024-07-14: 236605; 2024-07-21: 249553; 2024-07-28: 237840; 2024-08-04: 185643; 2024-08-11: 132088; 2024-08-18: 84823; 2024-08-25: 53064; 2024-09-01: 23442; 2024-09-08: 13297; 2024-09-15: 5190; 2024-09-22: 155; 2025-05-25: 59743; 2025-06-01: 89615; 2025-06-08: 89615; 2025-06-15: 89615; 2025-06-22: 89615; 2025-06-29: 172037; 2025-07-06: 338711; 2025-07-13: 301347; 2025-07-20: 218193; 2025-07-27: 140716; 2025-08-03: 19009; 2025-08-10: 72868
Civil & Architecture Team |  | 2024-06-01 | 2024-09-23 | 97 | 1680950 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 1808; 2024-06-02: 10851; 2024-06-09: 24248; 2024-06-16: 38135; 2024-06-23: 84920; 2024-06-30: 126214; 2024-07-07: 173075; 2024-07-14: 236605; 2024-07-21: 249553; 2024-07-28: 237840; 2024-08-04: 185643; 2024-08-11: 132088; 2024-08-18: 84823; 2024-08-25: 53064; 2024-09-01: 23442; 2024-09-08: 13297; 2024-09-15: 5190; 2024-09-22: 155
1CF1213W16A07 | (GEN #11) FDN Work | 2024-06-01 | 2024-09-23 | 97 | 840475 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 865; 2024-06-02: 5190; 2024-06-09: 10866; 2024-06-16: 15568; 2024-06-23: 39630; 2024-06-30: 52691; 2024-07-07: 77838; 2024-07-14: 106403; 2024-07-21: 119351; 2024-07-28: 119350; 2024-08-04: 100725; 2024-08-11: 77838; 2024-08-18: 47722; 2024-08-25: 36079; 2024-09-01: 15568; 2024-09-08: 9446; 2024-09-15: 5190; 2024-09-22: 155
1CF1213W16A02 | (GT #11) FDN Work | 2024-06-01 | 2024-09-13 | 89 | 840475 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 943; 2024-06-02: 5661; 2024-06-09: 13382; 2024-06-16: 22567; 2024-06-23: 45290; 2024-06-30: 73523; 2024-07-07: 95236; 2024-07-14: 130202; 2024-07-21: 130202; 2024-07-28: 118489; 2024-08-04: 84918; 2024-08-11: 54249; 2024-08-18: 37102; 2024-08-25: 16984; 2024-09-01: 7875; 2024-09-08: 3851
Mech Team |  | 2025-05-28 | 2025-08-14 | 68 | 1681085 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 59743; 2025-06-01: 89615; 2025-06-08: 89615; 2025-06-15: 89615; 2025-06-22: 89615; 2025-06-29: 172037; 2025-07-06: 338711; 2025-07-13: 301347; 2025-07-20: 218193; 2025-07-27: 140716; 2025-08-03: 19009; 2025-08-10: 72868
1CF1213W42A05 | (GT #11) Installation(On FDN~Final Alignment) | 2025-05-28 | 2025-08-04 | 59 | 874619 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 59743; 2025-06-01: 89615; 2025-06-08: 89615; 2025-06-15: 89615; 2025-06-22: 89615; 2025-06-29: 89615; 2025-07-06: 89615; 2025-07-13: 89615; 2025-07-20: 89615; 2025-07-27: 89615; 2025-08-03: 8339
1CF1213W42A10 | (GEN #11) Installation | 2025-06-30 | 2025-08-05 | 32 | 732635 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 82421; 2025-07-06: 249096; 2025-07-13: 211732; 2025-07-20: 128577; 2025-07-27: 51101; 2025-08-03: 9707
1CF1213W52A11 | (GTG #11) Insulation | 2025-08-09 | 2025-08-14 | 4 | 73831 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 963; 2025-08-10: 72868
GTG #11 Electrical System |  | 2025-05-28 | 2025-08-22 | 75 | 328685 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 97343; 2025-06-01: 168621; 2025-06-08: 15766; 2025-07-27: 2279; 2025-08-03: 24334; 2025-08-10: 16616; 2025-08-17: 3726
Construction Management |  | 2025-05-28 | 2025-08-22 | 75 | 328685 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 97343; 2025-06-01: 168621; 2025-06-08: 15766; 2025-07-27: 2279; 2025-08-03: 24334; 2025-08-10: 16616; 2025-08-17: 3726
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-28 | 2025-08-22 | 75 | 328685 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 97343; 2025-06-01: 168621; 2025-06-08: 15766; 2025-07-27: 2279; 2025-08-03: 24334; 2025-08-10: 16616; 2025-08-17: 3726
1CF1255W70A03 | (GTG#11 Electrical) Installation- PCC | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 12 | 46955 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 16224; 2025-06-01: 28104; 2025-06-08: 2628
1CF1255W70A04 | (GTG#11 Electrical) Installation- MCC | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 12 | 46955 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 16224; 2025-06-01: 28104; 2025-06-08: 2628
1CF1255W70A05 | (GTG#11 Electrical) Installation- Protection Sys. | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 12 | 46955 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 16224; 2025-06-01: 28104; 2025-06-08: 2628
1CF1255W70A07 | (GTG#11 Electrical) Installation- SEE&SFC Sys. | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 12 | 46955 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 16224; 2025-06-01: 28104; 2025-06-08: 2628
1CF1255W70A08 | (GTG#11 Electrical) Installation- DC&UPS Sys. | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 12 | 46955 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 16224; 2025-06-01: 28104; 2025-06-08: 2628
1CF1255W74A09 | (GTG#11 Electrical) Cable work | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 12 | 46955 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 16224; 2025-06-01: 28104; 2025-06-08: 2628
1CF1255W86A06 | (GTG#11 Electrical) Installation- GT control Sys. | 2025-07-31 | 2025-08-22 | 19 | 46955 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 2279; 2025-08-03: 24334; 2025-08-10: 16616; 2025-08-17: 3726
GTG #11 Starting System(Turning Device) |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 53200
Construction Management |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 53200
Mech Team |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 53200
1CF1265W42A03 | (Turning Gear) Installation | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 53200
GTG #11 Air Intake System |  | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 41 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 16612; 2025-07-20: 10441; 2025-07-27: 8647; 2025-08-17: 6606; 2025-08-24: 10894
Construction Management |  | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 41 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 16612; 2025-07-20: 10441; 2025-07-27: 8647; 2025-08-17: 6606; 2025-08-24: 10894
Mech Team |  | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 41 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 16612; 2025-07-20: 10441; 2025-07-27: 8647; 2025-08-17: 6606; 2025-08-24: 10894
1CF1230W20A04 | (Air Intake) Installation_Steel Sturucture(incl. Temp. Protection floor) | 2025-07-14 | 2025-07-23 | 8 | 18200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 16612; 2025-07-20: 1588
1CF1230W64A10 | (Air Intake) Installation_Filter House & Module | 2025-07-23 | 2025-07-31 | 8 | 17500 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 8853; 2025-07-27: 8647
1CF1230W64A07 | (Air Intake) Installation_Inlet Duct | 2025-08-21 | 2025-08-29 | 8 | 17500 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 6606; 2025-08-24: 10894
GTG #11 Air and Flue Gas System |  | 2025-05-28 | 2025-06-19 | 20 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 7763; 2025-06-01: 11644; 2025-06-08: 19722; 2025-06-15: 14070
Construction Management |  | 2025-05-28 | 2025-06-19 | 20 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 7763; 2025-06-01: 11644; 2025-06-08: 19722; 2025-06-15: 14070
Mech Team |  | 2025-05-28 | 2025-06-19 | 20 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 7763; 2025-06-01: 11644; 2025-06-08: 19722; 2025-06-15: 14070
1CF1230W64A19 | (Air & Flue Gas System) Installation_Expansion Joint & Exhaust Duct | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 8 | 15113 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 7763; 2025-06-01: 7350
1CF1230W64A13 | (Air & Flue Gas System) Installation_Duct Work | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 4 | 7859 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 4293; 2025-06-08: 3566
1CF1230W64A14 | (Air & Flue Gas System) Installation_Elec. | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 8 | 15113 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 8078; 2025-06-15: 7035
1CF1230W64A15 | (Air & Flue Gas System) Installation_I&C. | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 8 | 15113 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 8078; 2025-06-15: 7035
GTG #11 Exhaust Diffuser |  | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 3 | 6409 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 6409
Construction Management |  | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 3 | 6409 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 6409
Mech Team |  | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 3 | 6409 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 6409
1CF1265W64A04 | (Exhaust Diffuser) Installation_Exhaust Diffuser | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 3 | 6409 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 6409
GTG #11 Lube Oil and Seal Oil System |  | 2024-11-12 | 2025-04-25 | 142 | 96879 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 2617; 2024-11-17: 19552; 2024-11-24: 34256; 2024-12-01: 12654; 2024-12-08: 1171; 2025-03-30: 6775; 2025-04-06: 1224; 2025-04-13: 7765; 2025-04-20: 10866
Construction Management |  | 2024-11-12 | 2025-04-25 | 142 | 96879 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 2617; 2024-11-17: 19552; 2024-11-24: 34256; 2024-12-01: 12654; 2024-12-08: 1171; 2025-03-30: 6775; 2025-04-06: 1224; 2025-04-13: 7765; 2025-04-20: 10866
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-12 | 2024-12-12 | 26 | 70250 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 2617; 2024-11-17: 19552; 2024-11-24: 34256; 2024-12-01: 12654; 2024-12-08: 1171
1CF1250W16A01 | (Lube Oil & Seal Oil System) FDN Work_Lube Oil System Module | 2024-11-12 | 2024-12-12 | 26 | 70250 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 2617; 2024-11-17: 19552; 2024-11-24: 34256; 2024-12-01: 12654; 2024-12-08: 1171
Mech Team |  | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 23 | 26629 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 6775; 2025-04-06: 1224; 2025-04-13: 7765; 2025-04-20: 10866
1CF1250W42A04 | (Lube Oil & Seal Oil System) Installation_Lube Oil System Module | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 3 | 6558 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 6558
1CF1250W58A13 | (Lube Oil & Seal Oil System) Piping work | 2025-04-02 | 2025-04-16 | 12 | 1852 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 217; 2025-04-06: 1224; 2025-04-13: 412
1CF1250W62A16 | (Lube Oil & Seal Oil System) Lube Oil Flushing | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 8 | 18219 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 7353; 2025-04-20: 10866
GTG #11 GTG Piping Work (Include Hydro Test) |  | 2025-05-28 | 2025-06-26 | 25 | 48592 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 3959; 2025-06-01: 7056; 2025-06-08: 24902; 2025-06-15: 8821; 2025-06-22: 3854
Construction Management |  | 2025-05-28 | 2025-06-26 | 25 | 48592 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 3959; 2025-06-01: 7056; 2025-06-08: 24902; 2025-06-15: 8821; 2025-06-22: 3854
Mech Team |  | 2025-05-28 | 2025-06-26 | 25 | 48592 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 3959; 2025-06-01: 7056; 2025-06-08: 24902; 2025-06-15: 8821; 2025-06-22: 3854
1CF1265W42A04.3 | (GTG Piping Work) Cooling & Sealing Air Pipe | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 4 | 4025 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 3959; 2025-06-01: 66
1CF1265W58A25 | (GTG Piping Work) Fuel Gas Pipe | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 4 | 3450 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 3450
1CF1265W58A16 | (GTG Piping Work) False Start Drain Pipe | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 4 | 3738 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 1354; 2025-06-08: 2384
1CF1265W58A17 | (GTG Piping Work) Compressor Water Wash | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 4 | 3738 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 1354; 2025-06-08: 2384
1CF1265W42A14 | (GTG Piping Work) Air Extraction | 2025-06-07 | 2025-06-11 | 4 | 3450 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 832; 2025-06-08: 2618
1CF1265W58A20 | (GTG Piping Work) Fire Protection BRG | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 4 | 3738 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 3712; 2025-06-15: 26
1CF1265W58A21 | (GTG Piping Work) Enclosure Fire Protection | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 4 | 3738 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 3712; 2025-06-15: 26
1CF1265W58A22 | (GTG Piping Work) Interconnect Pipe Gas Fuel | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 4 | 3738 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 3712; 2025-06-15: 26
1CF1265W58A05.3 | (GTG Piping Work) Cooling Air Pipe | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 4 | 3738 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 3190; 2025-06-15: 548
1CF1265W58A15 | (GTG Piping Work) Cooling Water Pipe | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 4 | 3738 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 3190; 2025-06-15: 548
1CF1265W58A18 | (GTG Piping Work) Exhaust Drain Pipe | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 4 | 3450 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 3450
1CF1265W58A19 | (GTG Piping Work) Inlet Plenum Drain Pipe | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 4 | 3450 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 3450
1CF1265W58A24 | (GTG Piping Work) Inlet Heating | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 5 | 4601 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 747; 2025-06-22: 3854
GTG #11 GTG Electrical and Instrument Work |  | 2025-05-01 | 2025-05-29 | 23 | 88040 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1685; 2025-05-04: 15266; 2025-05-11: 30234; 2025-05-18: 31719; 2025-05-25: 9136
Construction Management |  | 2025-05-01 | 2025-05-29 | 23 | 88040 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1685; 2025-05-04: 15266; 2025-05-11: 30234; 2025-05-18: 31719; 2025-05-25: 9136
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-01 | 2025-05-29 | 23 | 88040 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1685; 2025-05-04: 15266; 2025-05-11: 30234; 2025-05-18: 31719; 2025-05-25: 9136
1CF1265W58A26 | E & I Work | 2025-05-01 | 2025-05-29 | 23 | 88040 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1685; 2025-05-04: 15266; 2025-05-11: 30234; 2025-05-18: 31719; 2025-05-25: 9136
GTG #12 |  | 2024-08-30 | 2025-10-04 | 343 | 4115983 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 2297; 2024-09-01: 8454; 2024-09-08: 25466; 2024-09-15: 65816; 2024-09-22: 121082; 2024-09-29: 194099; 2024-10-06: 266403; 2024-10-13: 322876; 2024-10-20: 268850; 2024-10-27: 192654; 2024-11-03: 118575; 2024-11-10: 61754; 2024-11-17: 25331; 2024-11-24: 7196; 2024-12-01: 97; 2025-03-16: 2065; 2025-03-23: 9452; 2025-03-30: 22629; 2025-04-06: 23310; 2025-04-13: 10474; 2025-04-20: 2235; 2025-04-27: 24369; 2025-05-04: 156653; 2025-05-11: 96484; 2025-05-18: 26194; 2025-06-29: 99763; 2025-07-06: 100078; 2025-07-13: 114229; 2025-07-20: 103986; 2025-07-27: 180519; 2025-08-03: 338051; 2025-08-10: 375922; 2025-08-17: 272303; 2025-08-24: 199517; 2025-08-31: 136168; 2025-09-07: 48176; 2025-09-14: 29673; 2025-09-21: 55811; 2025-09-28: 6971
GTG #12 Main body |  | 2024-08-30 | 2025-09-27 | 338 | 3362034 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 2297; 2024-09-01: 8454; 2024-09-08: 25466; 2024-09-15: 65816; 2024-09-22: 121082; 2024-09-29: 194099; 2024-10-06: 266403; 2024-10-13: 322876; 2024-10-20: 268850; 2024-10-27: 192654; 2024-11-03: 118575; 2024-11-10: 61754; 2024-11-17: 25331; 2024-11-24: 7196; 2024-12-01: 97; 2025-06-29: 88119; 2025-07-06: 88119; 2025-07-13: 88119; 2025-07-20: 88119; 2025-07-27: 131917; 2025-08-03: 299484; 2025-08-10: 353841; 2025-08-17: 244932; 2025-08-24: 168676; 2025-08-31: 90800; 2025-09-21: 38955
Construction Management |  | 2024-08-30 | 2025-09-27 | 338 | 3362034 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 2297; 2024-09-01: 8454; 2024-09-08: 25466; 2024-09-15: 65816; 2024-09-22: 121082; 2024-09-29: 194099; 2024-10-06: 266403; 2024-10-13: 322876; 2024-10-20: 268850; 2024-10-27: 192654; 2024-11-03: 118575; 2024-11-10: 61754; 2024-11-17: 25331; 2024-11-24: 7196; 2024-12-01: 97; 2025-06-29: 88119; 2025-07-06: 88119; 2025-07-13: 88119; 2025-07-20: 88119; 2025-07-27: 131917; 2025-08-03: 299484; 2025-08-10: 353841; 2025-08-17: 244932; 2025-08-24: 168676; 2025-08-31: 90800; 2025-09-21: 38955
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-30 | 2024-12-02 | 80 | 1680950 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 2297; 2024-09-01: 8454; 2024-09-08: 25466; 2024-09-15: 65816; 2024-09-22: 121082; 2024-09-29: 194099; 2024-10-06: 266403; 2024-10-13: 322876; 2024-10-20: 268850; 2024-10-27: 192654; 2024-11-03: 118575; 2024-11-10: 61754; 2024-11-17: 25331; 2024-11-24: 7196; 2024-12-01: 97
1CF1213W16A8 | (GT #12) FDN Work | 2024-08-30 | 2024-11-23 | 73 | 840475 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 2297; 2024-09-01: 8454; 2024-09-08: 20669; 2024-09-15: 51445; 2024-09-22: 87600; 2024-09-29: 128343; 2024-10-06: 158459; 2024-10-13: 157694; 2024-10-20: 103349; 2024-10-27: 65062; 2024-11-03: 35347; 2024-11-10: 15792; 2024-11-17: 5966
1CF1213W16A7 | (GEN #12) FDN Work | 2024-09-11 | 2024-12-02 | 70 | 840475 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 4797; 2024-09-15: 14372; 2024-09-22: 33483; 2024-09-29: 65756; 2024-10-06: 107944; 2024-10-13: 165182; 2024-10-20: 165502; 2024-10-27: 127592; 2024-11-03: 83227; 2024-11-10: 45962; 2024-11-17: 19365; 2024-11-24: 7196; 2024-12-01: 97
Mech Team |  | 2025-06-30 | 2025-09-27 | 78 | 1681084 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 88119; 2025-07-06: 88119; 2025-07-13: 88119; 2025-07-20: 88119; 2025-07-27: 131917; 2025-08-03: 299484; 2025-08-10: 353841; 2025-08-17: 244932; 2025-08-24: 168676; 2025-08-31: 90800; 2025-09-21: 38955
1CF1213W42A12 | (GT #12) Installation(On FDN~Final Alignment) | 2025-06-30 | 2025-09-05 | 59 | 860020 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 88119; 2025-07-06: 88119; 2025-07-13: 88119; 2025-07-20: 88119; 2025-07-27: 88119; 2025-08-03: 88119; 2025-08-10: 88119; 2025-08-17: 88119; 2025-08-24: 88119; 2025-08-31: 66946
1CF1213W42A11 | (GEN #12) Installation | 2025-07-30 | 2025-09-04 | 32 | 782109 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 43798; 2025-08-03: 211365; 2025-08-10: 265722; 2025-08-17: 156813; 2025-08-24: 80557; 2025-08-31: 23854
1CF1213W52A12 | (GTG #12) Insulation | 2025-09-23 | 2025-09-27 | 4 | 38955 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 38955
GTG #12 Electrical System |  | 2025-05-01 | 2025-09-24 | 125 | 339801 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 21443; 2025-05-04: 147889; 2025-05-11: 95732; 2025-05-18: 26194; 2025-08-24: 128; 2025-08-31: 15206; 2025-09-07: 22662; 2025-09-14: 9432; 2025-09-21: 1115
Construction Management |  | 2025-05-01 | 2025-09-24 | 125 | 339801 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 21443; 2025-05-04: 147889; 2025-05-11: 95732; 2025-05-18: 26194; 2025-08-24: 128; 2025-08-31: 15206; 2025-09-07: 22662; 2025-09-14: 9432; 2025-09-21: 1115
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-01 | 2025-09-24 | 125 | 339801 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 21443; 2025-05-04: 147889; 2025-05-11: 95732; 2025-05-18: 26194; 2025-08-24: 128; 2025-08-31: 15206; 2025-09-07: 22662; 2025-09-14: 9432; 2025-09-21: 1115
1CF1255W70A8 | (GTG#12 Electrical) Installation- PCC | 2025-05-01 | 2025-05-24 | 20 | 48543 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 3574; 2025-05-04: 24648; 2025-05-11: 15955; 2025-05-18: 4366
1CF1255W70A9 | (GTG#12 Electrical) Installation- MCC | 2025-05-01 | 2025-05-24 | 20 | 48543 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 3574; 2025-05-04: 24648; 2025-05-11: 15955; 2025-05-18: 4366
1CF1255W70A10 | (GTG#12 Electrical) Installation- Protection Sys. | 2025-05-01 | 2025-05-24 | 20 | 48543 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 3574; 2025-05-04: 24648; 2025-05-11: 15955; 2025-05-18: 4366
1CF1255W70A11 | (GTG#12 Electrical) Installation- SEE&SFC Sys. | 2025-05-01 | 2025-05-24 | 20 | 48543 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 3574; 2025-05-04: 24648; 2025-05-11: 15955; 2025-05-18: 4366
1CF1255W70A12 | (GTG#12 Electrical) Installation- DC&UPS Sys. | 2025-05-01 | 2025-05-24 | 20 | 48543 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 3574; 2025-05-04: 24648; 2025-05-11: 15955; 2025-05-18: 4366
1CF1255W74A9 | (GTG#12 Electrical) Cable work | 2025-05-01 | 2025-05-24 | 20 | 48543 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 3574; 2025-05-04: 24648; 2025-05-11: 15955; 2025-05-18: 4366
1CF1255W86A6 | (GTG#12 Electrical) Installation- GT control Sys. | 2025-08-30 | 2025-09-24 | 20 | 48543 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 128; 2025-08-31: 15206; 2025-09-07: 22662; 2025-09-14: 9432; 2025-09-21: 1115
GTG #12 Starting System(Turning Device) |  | 2025-07-30 | 2025-08-09 | 10 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 28093; 2025-08-03: 25107
Construction Management |  | 2025-07-30 | 2025-08-09 | 10 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 28093; 2025-08-03: 25107
Mech Team |  | 2025-07-30 | 2025-08-09 | 10 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 28093; 2025-08-03: 25107
1CF1265W42A15 | (Turning Gear) Installation | 2025-07-30 | 2025-08-09 | 10 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 28093; 2025-08-03: 25107
GTG #12 Air Intake System |  | 2025-03-17 | 2025-10-03 | 172 | 53199 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1553; 2025-07-27: 11039; 2025-08-03: 5000; 2025-08-10: 5012; 2025-08-17: 6553; 2025-08-24: 6309; 2025-09-07: 162; 2025-09-14: 6553; 2025-09-21: 6553; 2025-09-28: 4465
Construction Management |  | 2025-03-17 | 2025-10-03 | 172 | 53199 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1553; 2025-07-27: 11039; 2025-08-03: 5000; 2025-08-10: 5012; 2025-08-17: 6553; 2025-08-24: 6309; 2025-09-07: 162; 2025-09-14: 6553; 2025-09-21: 6553; 2025-09-28: 4465
Civil & Architecture Team |  | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 36 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
1CF1230W16A1 | (Air Intake) FDN Work_Steel Sturucture | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 36 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
Mech Team |  | 2025-07-24 | 2025-10-03 | 61 | 53199 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1553; 2025-07-27: 11039; 2025-08-03: 5000; 2025-08-10: 5012; 2025-08-17: 6553; 2025-08-24: 6309; 2025-09-07: 162; 2025-09-14: 6553; 2025-09-21: 6553; 2025-09-28: 4465
1CF1230W20A4 | (Air Intake) Installation_Steel Sturucture(incl. Temp. Protection floor) | 2025-07-24 | 2025-08-12 | 17 | 18074 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1553; 2025-07-27: 11039; 2025-08-03: 5000; 2025-08-10: 482
1CF1230W64A12 | (Air Intake) Installation_Filter House & Module | 2025-08-12 | 2025-08-30 | 16 | 17392 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 4530; 2025-08-17: 6553; 2025-08-24: 6309
1CF1230W64A11 | (Air Intake) Installation_Inlet Duct | 2025-09-13 | 2025-10-03 | 16 | 17733 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 162; 2025-09-14: 6553; 2025-09-21: 6553; 2025-09-28: 4465
GTG #12 Air and Flue Gas System |  | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 20 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 11959; 2025-07-13: 23288; 2025-07-20: 6307
Construction Management |  | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 20 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 11959; 2025-07-13: 23288; 2025-07-20: 6307
Mech Team |  | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 20 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 11959; 2025-07-13: 23288; 2025-07-20: 6307
1CF1230W64A20 | (Air & Flue Gas System) Installation_Expansion Joint & Exhaust Duct | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 8 | 15113 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 3469
1CF1230W64A16 | (Air & Flue Gas System) Installation_ Duct Work | 2025-07-08 | 2025-07-12 | 4 | 7859 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 7859
1CF1230W64A17 | (Air & Flue Gas System) Installation_Elec. | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 8 | 15113 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 315; 2025-07-13: 11644; 2025-07-20: 3154
1CF1230W64A18 | (Air & Flue Gas System) Installation_I&C. | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 8 | 15113 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 315; 2025-07-13: 11644; 2025-07-20: 3154
GTG #12 Exhaust Diffuser |  | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 3 | 4880 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 3134; 2025-08-17: 1746
Construction Management |  | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 3 | 4880 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 3134; 2025-08-17: 1746
Mech Team |  | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 3 | 4880 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 3134; 2025-08-17: 1746
1CF1265W64A5 | (Exhaust Diffuser) Installation_Exhaust Diffuser | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 3 | 4880 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 3134; 2025-08-17: 1746
GTG #12 Lube Oil and Seal Oil System |  | 2025-03-17 | 2025-08-26 | 139 | 123448 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 2065; 2025-03-23: 9452; 2025-03-30: 22629; 2025-04-06: 23310; 2025-04-13: 10474; 2025-04-20: 2235; 2025-04-27: 2926; 2025-05-04: 8764; 2025-05-11: 751; 2025-07-13: 2822; 2025-07-20: 8007; 2025-07-27: 9470; 2025-08-03: 5980; 2025-08-10: 6658; 2025-08-17: 6658; 2025-08-24: 1246
Construction Management |  | 2025-03-17 | 2025-08-26 | 139 | 123448 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 2065; 2025-03-23: 9452; 2025-03-30: 22629; 2025-04-06: 23310; 2025-04-13: 10474; 2025-04-20: 2235; 2025-04-27: 2926; 2025-05-04: 8764; 2025-05-11: 751; 2025-07-13: 2822; 2025-07-20: 8007; 2025-07-27: 9470; 2025-08-03: 5980; 2025-08-10: 6658; 2025-08-17: 6658; 2025-08-24: 1246
Civil & Architecture Team |  | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 36 | 70250 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 2065; 2025-03-23: 9452; 2025-03-30: 22629; 2025-04-06: 23310; 2025-04-13: 10474; 2025-04-20: 2235; 2025-04-27: 85
1CF1250W16A1 | (Lube Oil & Seal Oil System) FDN Work_Lube Oil System Module | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 36 | 70250 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 2065; 2025-03-23: 9452; 2025-03-30: 22629; 2025-04-06: 23310; 2025-04-13: 10474; 2025-04-20: 2235; 2025-04-27: 85
Mech Team |  | 2025-05-01 | 2025-08-26 | 100 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 2841; 2025-05-04: 8764; 2025-05-11: 751; 2025-07-13: 2822; 2025-07-20: 8007; 2025-07-27: 9470; 2025-08-03: 5980; 2025-08-10: 6658; 2025-08-17: 6658; 2025-08-24: 1246
1CF1250W42A4 | (Lube Oil & Seal Oil System) Installation_Lube Oil System Module | 2025-05-01 | 2025-05-14 | 11 | 12356 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 2841; 2025-05-04: 8764; 2025-05-11: 751
1CF1250W58A14 | (Lube Oil & Seal Oil System) Piping work | 2025-07-14 | 2025-08-06 | 20 | 22652 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 2822; 2025-07-20: 8007; 2025-07-27: 9470; 2025-08-03: 2353
1CF1250W62A17 | (Lube Oil & Seal Oil System) Lube Oil Flushing | 2025-08-06 | 2025-08-26 | 16 | 18190 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 3627; 2025-08-10: 6658; 2025-08-17: 6658; 2025-08-24: 1246
GTG #12 GTG Piping Work (Include Hydro Test) |  | 2025-08-04 | 2025-10-04 | 53 | 49301 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 2479; 2025-08-10: 3959; 2025-08-17: 2331; 2025-08-24: 5541; 2025-08-31: 7017; 2025-09-07: 8131; 2025-09-14: 8149; 2025-09-21: 9187; 2025-09-28: 2507
Construction Management |  | 2025-08-04 | 2025-10-04 | 53 | 49301 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 2479; 2025-08-10: 3959; 2025-08-17: 2331; 2025-08-24: 5541; 2025-08-31: 7017; 2025-09-07: 8131; 2025-09-14: 8149; 2025-09-21: 9187; 2025-09-28: 2507
Mech Team |  | 2025-08-04 | 2025-10-04 | 53 | 49301 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 2479; 2025-08-10: 3959; 2025-08-17: 2331; 2025-08-24: 5541; 2025-08-31: 7017; 2025-09-07: 8131; 2025-09-14: 8149; 2025-09-21: 9187; 2025-09-28: 2507
1CF1265W42A04.4 | (GTG Piping Work) Cooling & Sealing Air Pipe | 2025-08-04 | 2025-08-18 | 13 | 3994 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 2479; 2025-08-10: 1464; 2025-08-17: 51
1CF1265W42A16 | (GTG Piping Work) Air Extraction | 2025-08-11 | 2025-08-23 | 12 | 3605 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 2495; 2025-08-17: 1110
1CF1265W58A37 | (GTG Piping Work) Fuel Gas Pipe | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 12 | 3605 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 1110; 2025-08-24: 2422; 2025-08-31: 73
1CF1265W58A05.4 | (GTG Piping Work) Cooling Air Pipe | 2025-08-23 | 2025-09-06 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 30; 2025-08-24: 1555; 2025-08-31: 2216
1CF1265W58A27 | (GTG Piping Work) Cooling Water Pipe | 2025-08-23 | 2025-09-06 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 30; 2025-08-24: 1564; 2025-08-31: 2206
1CF1265W58A28 | (GTG Piping Work) False Start Drain Pipe | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1240; 2025-09-07: 2454; 2025-09-14: 105
1CF1265W58A29 | (GTG Piping Work) Compressor Water Wash | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1240; 2025-09-07: 2454; 2025-09-14: 105
1CF1265W58A30 | (GTG Piping Work) Exhaust Drain Pipe | 2025-09-06 | 2025-09-19 | 11 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 22; 2025-09-07: 1718; 2025-09-14: 2060
1CF1265W58A31 | (GTG Piping Work) Inlet Plenum Drain Pipe | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 20; 2025-09-07: 1504; 2025-09-14: 2275
1CF1265W58A32 | (GTG Piping Work) Fire Protection BRG No.2 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1180; 2025-09-21: 2482; 2025-09-28: 138
1CF1265W58A33 | (GTG Piping Work) Enclosure Fire Protection | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1180; 2025-09-21: 2482; 2025-09-28: 138
1CF1265W58A34 | (GTG Piping Work) Interconnect Pipe Gas Fuel | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1180; 2025-09-21: 2482; 2025-09-28: 138
1CF1265W58A36 | (GTG Piping Work) Inlet Heating | 2025-09-20 | 2025-10-04 | 12 | 3897 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 63; 2025-09-21: 1741; 2025-09-28: 2093
GTG #12 GTG Electrical and Instrument Work |  | 2025-08-12 | 2025-09-18 | 32 | 76922 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 3319; 2025-08-17: 10083; 2025-08-24: 17615; 2025-08-31: 23145; 2025-09-07: 17222; 2025-09-14: 5538
Construction Management |  | 2025-08-12 | 2025-09-18 | 32 | 76922 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 3319; 2025-08-17: 10083; 2025-08-24: 17615; 2025-08-31: 23145; 2025-09-07: 17222; 2025-09-14: 5538
Elec. & I&C Team |  | 2025-08-12 | 2025-09-18 | 32 | 76922 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 3319; 2025-08-17: 10083; 2025-08-24: 17615; 2025-08-31: 23145; 2025-09-07: 17222; 2025-09-14: 5538
1CF1265W58A38 | E & I Work | 2025-08-12 | 2025-09-18 | 32 | 76922 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 3319; 2025-08-17: 10083; 2025-08-24: 17615; 2025-08-31: 23145; 2025-09-07: 17222; 2025-09-14: 5538
HRSG |  | 2024-08-13 | 2025-12-05 | 411 | 2158733 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-11: 1551; 2024-08-18: 6962; 2024-08-25: 20145; 2024-09-01: 29402; 2024-09-08: 31794; 2024-09-15: 47452; 2024-09-22: 59683; 2024-09-29: 63690; 2024-10-06: 65983; 2024-10-13: 45563; 2024-10-20: 29805; 2024-10-27: 29721; 2024-11-03: 45910; 2024-11-10: 53750; 2024-11-17: 36505; 2024-11-24: 29635; 2024-12-01: 32141; 2024-12-08: 24149; 2024-12-15: 15892; 2024-12-22: 10110; 2024-12-29: 7243; 2025-01-05: 8946; 2025-01-12: 711; 2025-03-02: 1891; 2025-03-09: 4865; 2025-03-16: 18434; 2025-03-23: 28429; 2025-03-30: 30703; 2025-04-06: 48278; 2025-04-13: 59420; 2025-04-20: 47665; 2025-04-27: 42999; 2025-05-04: 44308; 2025-05-11: 44834; 2025-05-18: 106620; 2025-05-25: 59615; 2025-06-01: 53770; 2025-06-08: 136515; 2025-06-15: 49878; 2025-06-22: 44027; 2025-06-29: 49878; 2025-07-06: 109880; 2025-07-13: 67995; 2025-07-20: 100924; 2025-07-27: 59143; 2025-08-03: 35782; 2025-08-10: 24019; 2025-08-17: 15024; 2025-08-24: 6503; 2025-08-31: 6187; 2025-09-07: 5537; 2025-09-14: 23025; 2025-09-21: 30405; 2025-09-28: 28747; 2025-10-05: 36960; 2025-10-12: 17875; 2025-10-19: 6976; 2025-10-26: 2224; 2025-11-02: 3882; 2025-11-09: 2541; 2025-11-16: 3781; 2025-11-23: 2198; 2025-11-30: 252
HRSG #11 |  | 2024-08-13 | 2025-11-19 | 398 | 978392 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-11: 1188; 2024-08-18: 5786; 2024-08-25: 17162; 2024-09-01: 23483; 2024-09-08: 22214; 2024-09-15: 33867; 2024-09-22: 42782; 2024-09-29: 41522; 2024-10-06: 40884; 2024-10-13: 30598; 2024-10-20: 19328; 2024-10-27: 10059; 2024-11-03: 4310; 2024-11-10: 8750; 2024-11-17: 7537; 2024-11-24: 11127; 2024-12-01: 21774; 2024-12-08: 19065; 2024-12-15: 13925; 2024-12-22: 9459; 2024-12-29: 7225; 2025-01-05: 8946; 2025-01-12: 711; 2025-03-02: 1891; 2025-03-09: 4865; 2025-03-16: 18434; 2025-03-23: 24937; 2025-03-30: 20185; 2025-04-06: 24697; 2025-04-13: 21167; 2025-04-20: 19037; 2025-04-27: 16449; 2025-05-04: 15058; 2025-05-11: 18757; 2025-05-18: 83005; 2025-05-25: 40837; 2025-06-01: 2245; 2025-06-08: 6279; 2025-06-15: 8412; 2025-06-22: 9564; 2025-06-29: 14834; 2025-07-06: 74210; 2025-07-13: 23818; 2025-07-20: 16644; 2025-07-27: 11263; 2025-08-03: 6859; 2025-08-10: 5104; 2025-08-17: 5382; 2025-08-24: 2612; 2025-08-31: 1782; 2025-09-07: 2808; 2025-09-14: 20174; 2025-09-21: 28618; 2025-09-28: 14867; 2025-10-05: 4679; 2025-10-19: 157; 2025-10-26: 1640; 2025-11-02: 3827; 2025-11-09: 1476; 2025-11-16: 116
Steel Structure & Casing |  | 2024-08-13 | 2025-05-21 | 242 | 126446 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-11: 1188; 2024-08-18: 5624; 2024-08-25: 16561; 2024-09-01: 21062; 2024-09-08: 11074; 2024-09-15: 3124; 2024-09-22: 375; 2025-03-02: 1891; 2025-03-09: 4865; 2025-03-16: 8520; 2025-03-23: 7196; 2025-03-30: 4653; 2025-04-06: 13046; 2025-04-13: 9517; 2025-04-20: 7387; 2025-04-27: 4799; 2025-05-04: 3408; 2025-05-11: 1699; 2025-05-18: 458
Construction Management |  | 2024-08-13 | 2025-05-21 | 242 | 126446 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-11: 1188; 2024-08-18: 5624; 2024-08-25: 16561; 2024-09-01: 21062; 2024-09-08: 11074; 2024-09-15: 3124; 2024-09-22: 375; 2025-03-02: 1891; 2025-03-09: 4865; 2025-03-16: 8520; 2025-03-23: 7196; 2025-03-30: 4653; 2025-04-06: 13046; 2025-04-13: 9517; 2025-04-20: 7387; 2025-04-27: 4799; 2025-05-04: 3408; 2025-05-11: 1699; 2025-05-18: 458
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-13 | 2024-09-25 | 37 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-11: 1188; 2024-08-18: 5624; 2024-08-25: 16561; 2024-09-01: 21062; 2024-09-08: 11074; 2024-09-15: 3124; 2024-09-22: 375
1CF1615W16A3 | (HRSG #11 S/Structure & Casing) FDN Work | 2024-08-13 | 2024-09-25 | 37 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-11: 1188; 2024-08-18: 5624; 2024-08-25: 16561; 2024-09-01: 21062; 2024-09-08: 11074; 2024-09-15: 3124; 2024-09-22: 375
Mech Team |  | 2025-03-03 | 2025-05-21 | 69 | 67438 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 1891; 2025-03-09: 4865; 2025-03-16: 8520; 2025-03-23: 7196; 2025-03-30: 4653; 2025-04-06: 13046; 2025-04-13: 9517; 2025-04-20: 7387; 2025-04-27: 4799; 2025-05-04: 3408; 2025-05-11: 1699; 2025-05-18: 458
1CF1610W20A05 | (HRSG #11 S/Structure & Casing) S/Structure Installation | 2025-03-03 | 2025-04-26 | 48 | 33719 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 1891; 2025-03-09: 4865; 2025-03-16: 8520; 2025-03-23: 7196; 2025-03-30: 4653; 2025-04-06: 3804; 2025-04-13: 1768; 2025-04-20: 1022
1CF1610W20A06 | (HRSG #11 S/Structure & Casing) Casing Installation | 2025-04-07 | 2025-05-21 | 39 | 33719 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 9242; 2025-04-13: 7749; 2025-04-20: 6364; 2025-04-27: 4799; 2025-05-04: 3408; 2025-05-11: 1699; 2025-05-18: 458
Duct |  | 2024-09-10 | 2025-06-30 | 252 | 126444 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 642; 2024-09-15: 2964; 2024-09-22: 7889; 2024-09-29: 14392; 2024-10-06: 16759; 2024-10-13: 10240; 2024-10-20: 4537; 2024-10-27: 1392; 2024-11-03: 193; 2025-03-16: 2578; 2025-03-23: 5155; 2025-03-30: 5155; 2025-04-06: 5155; 2025-04-13: 5155; 2025-04-20: 5155; 2025-04-27: 5155; 2025-05-04: 5155; 2025-05-11: 10563; 2025-05-18: 3760; 2025-06-08: 3576; 2025-06-15: 5155; 2025-06-22: 5154; 2025-06-29: 565
Construction Management |  | 2024-09-10 | 2025-06-30 | 252 | 126444 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 642; 2024-09-15: 2964; 2024-09-22: 7889; 2024-09-29: 14392; 2024-10-06: 16759; 2024-10-13: 10240; 2024-10-20: 4537; 2024-10-27: 1392; 2024-11-03: 193; 2025-03-16: 2578; 2025-03-23: 5155; 2025-03-30: 5155; 2025-04-06: 5155; 2025-04-13: 5155; 2025-04-20: 5155; 2025-04-27: 5155; 2025-05-04: 5155; 2025-05-11: 10563; 2025-05-18: 3760; 2025-06-08: 3576; 2025-06-15: 5155; 2025-06-22: 5154; 2025-06-29: 565
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-10 | 2024-11-05 | 49 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 642; 2024-09-15: 2964; 2024-09-22: 7889; 2024-09-29: 14392; 2024-10-06: 16759; 2024-10-13: 10240; 2024-10-20: 4537; 2024-10-27: 1392; 2024-11-03: 193
1CF1615W16A03 | (HRSG #11 Duct) FDN Work | 2024-09-10 | 2024-11-05 | 49 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 642; 2024-09-15: 2964; 2024-09-22: 7889; 2024-09-29: 14392; 2024-10-06: 16759; 2024-10-13: 10240; 2024-10-20: 4537; 2024-10-27: 1392; 2024-11-03: 193
Mech Team |  | 2025-03-20 | 2025-06-30 | 88 | 67436 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 2578; 2025-03-23: 5155; 2025-03-30: 5155; 2025-04-06: 5155; 2025-04-13: 5155; 2025-04-20: 5155; 2025-04-27: 5155; 2025-05-04: 5155; 2025-05-11: 10563; 2025-05-18: 3760; 2025-06-08: 3576; 2025-06-15: 5155; 2025-06-22: 5154; 2025-06-29: 565
1CF1615W64A08 | (HRSG #11 Duct) Duct Installation | 2025-03-20 | 2025-05-13 | 46 | 39606 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 2578; 2025-03-23: 5155; 2025-03-30: 5155; 2025-04-06: 5155; 2025-04-13: 5155; 2025-04-20: 5155; 2025-04-27: 5155; 2025-05-04: 5155; 2025-05-11: 943
1CF1615W64A16 | (HRSG #11 EXP Joint & Bellows) Installation | 2025-05-13 | 2025-05-21 | 8 | 6690 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 5409; 2025-05-18: 1281
1CF1615W64A12 | (HRSG #11 Damper) Installation | 2025-05-13 | 2025-05-21 | 8 | 6690 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 4211; 2025-05-18: 2479
1CF1615W64A28 | (HRSG #11 Divert Damper) Installation | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 8 | 6690 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 3576; 2025-06-15: 3114
1CF1615W64A30 | (HRSG #11 Divert Damper) Installation_Control Unit | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 3 | 2676 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 2041; 2025-06-22: 635
1CF1615W64A31 | (HRSG #11 Divert Damper) Installation_Control Unit Fushing | 2025-06-23 | 2025-06-28 | 5 | 4014 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 4014
1CF1615W64A32 | (HRSG #11 Divert Damper) Function Test | 2025-06-28 | 2025-06-30 | 1 | 1070 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 505; 2025-06-29: 565
Module |  | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 38 | 14078 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 1251; 2025-05-25: 2223; 2025-06-01: 2223; 2025-06-08: 2223; 2025-06-15: 2223; 2025-06-22: 2223; 2025-06-29: 1713
Construction Management |  | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 38 | 14078 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 1251; 2025-05-25: 2223; 2025-06-01: 2223; 2025-06-08: 2223; 2025-06-15: 2223; 2025-06-22: 2223; 2025-06-29: 1713
Mech Team |  | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 38 | 14078 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 1251; 2025-05-25: 2223; 2025-06-01: 2223; 2025-06-08: 2223; 2025-06-15: 2223; 2025-06-22: 2223; 2025-06-29: 1713
1CF1610W42A04 | (HRSG #11 Module) Installation | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 38 | 14078 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 1251; 2025-05-25: 2223; 2025-06-01: 2223; 2025-06-08: 2223; 2025-06-15: 2223; 2025-06-22: 2223; 2025-06-29: 1713
Drum |  | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 73402; 2025-05-25: 38614
Construction Management |  | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 73402; 2025-05-25: 38614
Mech Team |  | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 73402; 2025-05-25: 38614
1CF1645W42A05 | (HRSG #11 Drum) Installation | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 73402; 2025-05-25: 38614
Bypass Stack |  | 2024-09-04 | 2025-01-14 | 114 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 965; 2024-09-08: 6372; 2024-09-15: 20078; 2024-09-22: 21532; 2024-09-29: 8552; 2024-10-06: 1510; 2024-11-10: 7205; 2024-11-17: 7225; 2024-11-24: 7225; 2024-12-01: 7225; 2024-12-08: 7225; 2024-12-15: 7225; 2024-12-22: 7225; 2024-12-29: 7225; 2025-01-05: 8946; 2025-01-12: 711
Construction Management |  | 2024-09-04 | 2025-01-14 | 114 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 965; 2024-09-08: 6372; 2024-09-15: 20078; 2024-09-22: 21532; 2024-09-29: 8552; 2024-10-06: 1510; 2024-11-10: 7205; 2024-11-17: 7225; 2024-11-24: 7225; 2024-12-01: 7225; 2024-12-08: 7225; 2024-12-15: 7225; 2024-12-22: 7225; 2024-12-29: 7225; 2025-01-05: 8946; 2025-01-12: 711
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-04 | 2024-10-12 | 33 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 965; 2024-09-08: 6372; 2024-09-15: 20078; 2024-09-22: 21532; 2024-09-29: 8552; 2024-10-06: 1510
1CF1625W16A6 | (HRSG #11 Bypass Stack) FDN Work | 2024-09-04 | 2024-10-12 | 33 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 965; 2024-09-08: 6372; 2024-09-15: 20078; 2024-09-22: 21532; 2024-09-29: 8552; 2024-10-06: 1510
Mech Team |  | 2024-11-11 | 2025-01-14 | 56 | 67437 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 7205; 2024-11-17: 7225; 2024-11-24: 7225; 2024-12-01: 7225; 2024-12-08: 7225; 2024-12-15: 7225; 2024-12-22: 7225; 2024-12-29: 7225; 2025-01-05: 8946; 2025-01-12: 711
1CF1625W42A08.3 | (HRSG #11 Bypass Stack) Installation | 2024-11-11 | 2025-01-06 | 48 | 58136 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 7205; 2024-11-17: 7225; 2024-11-24: 7225; 2024-12-01: 7225; 2024-12-08: 7225; 2024-12-15: 7225; 2024-12-22: 7225; 2024-12-29: 7225; 2025-01-05: 356
1CF1625W42A12.2 | (HRSG #11 Bypass Stack Silencer) Installation | 2025-01-06 | 2025-01-14 | 7 | 9301 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 8590; 2025-01-12: 711
Main Stack |  | 2024-09-10 | 2025-05-22 | 219 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 474; 2024-09-15: 1472; 2024-09-22: 3856; 2024-09-29: 7405; 2024-10-06: 11618; 2024-10-13: 13072; 2024-10-20: 10327; 2024-10-27: 6275; 2024-11-03: 3049; 2024-11-10: 1149; 2024-11-17: 312; 2025-03-16: 7337; 2025-03-23: 10498; 2025-03-30: 6495; 2025-04-06: 6495; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 4134
Construction Management |  | 2024-09-10 | 2025-05-22 | 219 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 474; 2024-09-15: 1472; 2024-09-22: 3856; 2024-09-29: 7405; 2024-10-06: 11618; 2024-10-13: 13072; 2024-10-20: 10327; 2024-10-27: 6275; 2024-11-03: 3049; 2024-11-10: 1149; 2024-11-17: 312; 2025-03-16: 7337; 2025-03-23: 10498; 2025-03-30: 6495; 2025-04-06: 6495; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 4134
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-10 | 2024-11-21 | 62 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 474; 2024-09-15: 1472; 2024-09-22: 3856; 2024-09-29: 7405; 2024-10-06: 11618; 2024-10-13: 13072; 2024-10-20: 10327; 2024-10-27: 6275; 2024-11-03: 3049; 2024-11-10: 1149; 2024-11-17: 312
1CF1625W16A04 | (HRSG #11 Main Stack) FDN Work | 2024-09-10 | 2024-11-21 | 62 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 474; 2024-09-15: 1472; 2024-09-22: 3856; 2024-09-29: 7405; 2024-10-06: 11618; 2024-10-13: 13072; 2024-10-20: 10327; 2024-10-27: 6275; 2024-11-03: 3049; 2024-11-10: 1149; 2024-11-17: 312
Mech Team |  | 2025-03-20 | 2025-05-22 | 55 | 67437 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 7337; 2025-03-23: 10498; 2025-03-30: 6495; 2025-04-06: 6495; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 4134
1CF1625W42A08.0 | (HRSG #11 Main Stack) Installation | 2025-03-20 | 2025-05-22 | 55 | 59345 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 3248; 2025-03-23: 6495; 2025-03-30: 6495; 2025-04-06: 6495; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 4134
1CF1625W42A12.0 | (HRSG #11 Main Stack Silencer) Installation | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 7 | 8092 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 4089; 2025-03-23: 4003
Piping Work |  | 2025-06-07 | 2025-11-19 | 141 | 67433 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 22; 2025-06-08: 481; 2025-06-15: 1034; 2025-06-22: 2187; 2025-06-29: 5236; 2025-07-06: 6379; 2025-07-13: 7359; 2025-07-20: 7270; 2025-07-27: 6654; 2025-08-03: 5787; 2025-08-10: 5104; 2025-08-17: 5382; 2025-08-24: 2612; 2025-08-31: 1782; 2025-09-07: 1807; 2025-09-14: 1121; 2025-10-19: 157; 2025-10-26: 1640; 2025-11-02: 3827; 2025-11-09: 1476; 2025-11-16: 116
Construction Management |  | 2025-06-07 | 2025-11-19 | 141 | 67433 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 22; 2025-06-08: 481; 2025-06-15: 1034; 2025-06-22: 2187; 2025-06-29: 5236; 2025-07-06: 6379; 2025-07-13: 7359; 2025-07-20: 7270; 2025-07-27: 6654; 2025-08-03: 5787; 2025-08-10: 5104; 2025-08-17: 5382; 2025-08-24: 2612; 2025-08-31: 1782; 2025-09-07: 1807; 2025-09-14: 1121; 2025-10-19: 157; 2025-10-26: 1640; 2025-11-02: 3827; 2025-11-09: 1476; 2025-11-16: 116
Mech Team |  | 2025-06-07 | 2025-11-19 | 141 | 67433 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 22; 2025-06-08: 481; 2025-06-15: 1034; 2025-06-22: 2187; 2025-06-29: 5236; 2025-07-06: 6379; 2025-07-13: 7359; 2025-07-20: 7270; 2025-07-27: 6654; 2025-08-03: 5787; 2025-08-10: 5104; 2025-08-17: 5382; 2025-08-24: 2612; 2025-08-31: 1782; 2025-09-07: 1807; 2025-09-14: 1121; 2025-10-19: 157; 2025-10-26: 1640; 2025-11-02: 3827; 2025-11-09: 1476; 2025-11-16: 116
1CF1640W58A05 | (HRSG #11 Piping Work) HP/IP/LP Steam System | 2025-06-07 | 2025-08-05 | 50 | 14801 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 22; 2025-06-08: 481; 2025-06-15: 1034; 2025-06-22: 1553; 2025-06-29: 2178; 2025-07-06: 2669; 2025-07-13: 2896; 2025-07-20: 2197; 2025-07-27: 1468; 2025-08-03: 303
1CF1640W62A06 | (HRSG #11 Piping Work) Feed Water System | 2025-06-27 | 2025-08-20 | 46 | 18501 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 553; 2025-06-29: 2408; 2025-07-06: 2408; 2025-07-13: 2408; 2025-07-20: 2408; 2025-07-27: 2408; 2025-08-03: 2408; 2025-08-10: 2408; 2025-08-17: 1092
1CF1640W58A6 | (HRSG #11 Piping Work) Condensate Preheater System | 2025-06-27 | 2025-08-14 | 41 | 12118 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 82; 2025-06-29: 650; 2025-07-06: 1302; 2025-07-13: 2054; 2025-07-20: 2665; 2025-07-27: 2778; 2025-08-03: 1874; 2025-08-10: 712
1CF1640W58A5 | (HRSG #11 Piping Work) HP/LP System System Hydro Test | 2025-08-05 | 2025-08-09 | 4 | 1202 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 1202
1CF1640W62A7 | (HRSG #11 Piping Work) Blowdown System | 2025-08-12 | 2025-08-21 | 8 | 2405 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 1326; 2025-08-17: 1079
1CF1640W58A7 | (HRSG #11 Piping Work) CPHS Hydro Test | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 5 | 1387 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 658; 2025-08-17: 729
1CF1640W62A6 | (HRSG #11 Piping Work) FWS Hydro Test | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 5 | 1387 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 1007; 2025-08-24: 380
1CF1640W62A8 | (HRSG #11 Piping Work) BDS Hydro Test | 2025-08-21 | 2025-08-26 | 4 | 1202 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 752; 2025-08-24: 450
1CF1640W62A9 | (HRSG #11 Piping Work) Misc Piping (with Vent and Drain) | 2025-08-21 | 2025-09-09 | 16 | 4810 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 723; 2025-08-24: 1782; 2025-08-31: 1782; 2025-09-07: 523
1CF1640W60A07 | (HRSG #11 Piping Work) Acid Cleaning | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 8 | 2405 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 1284; 2025-09-14: 1121
1CF1650W52A04 | (HRSG #11 Insulation) Installation | 2025-10-22 | 2025-11-19 | 24 | 7215 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 157; 2025-10-26: 1640; 2025-11-02: 3827; 2025-11-09: 1476; 2025-11-16: 116
CEMS |  | 2024-08-23 | 2025-04-02 | 191 | 64977 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 162; 2024-08-25: 601; 2024-09-01: 1457; 2024-09-08: 3652; 2024-09-15: 6229; 2024-09-22: 9130; 2024-09-29: 11172; 2024-10-06: 10998; 2024-10-13: 7286; 2024-10-20: 4464; 2024-10-27: 2392; 2024-11-03: 1068; 2024-11-10: 396; 2025-03-23: 2088; 2025-03-30: 3881
Construction Management |  | 2024-08-23 | 2025-04-02 | 191 | 64977 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 162; 2024-08-25: 601; 2024-09-01: 1457; 2024-09-08: 3652; 2024-09-15: 6229; 2024-09-22: 9130; 2024-09-29: 11172; 2024-10-06: 10998; 2024-10-13: 7286; 2024-10-20: 4464; 2024-10-27: 2392; 2024-11-03: 1068; 2024-11-10: 396; 2025-03-23: 2088; 2025-03-30: 3881
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-23 | 2024-11-15 | 73 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 162; 2024-08-25: 601; 2024-09-01: 1457; 2024-09-08: 3652; 2024-09-15: 6229; 2024-09-22: 9130; 2024-09-29: 11172; 2024-10-06: 10998; 2024-10-13: 7286; 2024-10-20: 4464; 2024-10-27: 2392; 2024-11-03: 1068; 2024-11-10: 396
1CF1660W16A02 | (CEMS) FDN Work | 2024-08-23 | 2024-11-15 | 73 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 162; 2024-08-25: 601; 2024-09-01: 1457; 2024-09-08: 3652; 2024-09-15: 6229; 2024-09-22: 9130; 2024-09-29: 11172; 2024-10-06: 10998; 2024-10-13: 7286; 2024-10-20: 4464; 2024-10-27: 2392; 2024-11-03: 1068; 2024-11-10: 396
Elec. & I&C Team |  | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 4 | 5969 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 2088; 2025-03-30: 3881
1CF1660W86A06 | (CEMS) Installation(incl. Elec, I&C) | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 4 | 5969 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 2088; 2025-03-30: 3881
Auxiliary System |  | 2024-11-26 | 2025-10-11 | 275 | 214108 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 3902; 2024-12-01: 14549; 2024-12-08: 11840; 2024-12-15: 6700; 2024-12-22: 2234; 2025-06-29: 7320; 2025-07-06: 67831; 2025-07-13: 16459; 2025-07-20: 9374; 2025-07-27: 4608; 2025-08-03: 1072; 2025-09-07: 1001; 2025-09-14: 19052; 2025-09-21: 28618; 2025-09-28: 14867; 2025-10-05: 4679
Construction Management |  | 2024-11-26 | 2025-10-11 | 275 | 214108 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 3902; 2024-12-01: 14549; 2024-12-08: 11840; 2024-12-15: 6700; 2024-12-22: 2234; 2025-06-29: 7320; 2025-07-06: 67831; 2025-07-13: 16459; 2025-07-20: 9374; 2025-07-27: 4608; 2025-08-03: 1072; 2025-09-07: 1001; 2025-09-14: 19052; 2025-09-21: 28618; 2025-09-28: 14867; 2025-10-05: 4679
Mech Team |  | 2025-07-04 | 2025-07-14 | 8 | 67438 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 6867; 2025-07-06: 59849; 2025-07-13: 722
1CF1665W42A04 | (HRSG #11 MECH Vendor Equip) Installation | 2025-07-04 | 2025-07-14 | 8 | 67438 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 6867; 2025-07-06: 59849; 2025-07-13: 722
Elec. & I&C Team |  | 2024-11-26 | 2025-10-11 | 275 | 146670 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 3902; 2024-12-01: 14549; 2024-12-08: 11840; 2024-12-15: 6700; 2024-12-22: 2234; 2025-06-29: 452; 2025-07-06: 7982; 2025-07-13: 15737; 2025-07-20: 9374; 2025-07-27: 4608; 2025-08-03: 1072; 2025-09-07: 1001; 2025-09-14: 19052; 2025-09-21: 28618; 2025-09-28: 14867; 2025-10-05: 4679
1CF1660W70A08 | (HRSG #11 ELEC Vendor Equip) Installation | 2024-11-26 | 2024-12-28 | 29 | 39226 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 3902; 2024-12-01: 14549; 2024-12-08: 11840; 2024-12-15: 6700; 2024-12-22: 2234
1CF1660W86A13 | (HRSG #11 I&C Vendor Equip) Installation | 2025-07-04 | 2025-08-07 | 29 | 39226 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 452; 2025-07-06: 7982; 2025-07-13: 15737; 2025-07-20: 9374; 2025-07-27: 4608; 2025-08-03: 1072
1CF1655W74A09 | (HRSG #11) Installation & Test - Elec. | 2025-09-12 | 2025-10-11 | 25 | 34109 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 501; 2025-09-14: 9526; 2025-09-21: 14309; 2025-09-28: 7434; 2025-10-05: 2339
1CF1660W90A14 | (HRSG #11) Installation & Test - I&C | 2025-09-12 | 2025-10-11 | 25 | 34109 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 501; 2025-09-14: 9526; 2025-09-21: 14309; 2025-09-28: 7434; 2025-10-05: 2339
HRSG #12 |  | 2024-08-14 | 2025-12-05 | 410 | 1180341 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-11: 363; 2024-08-18: 1177; 2024-08-25: 2982; 2024-09-01: 5919; 2024-09-08: 9580; 2024-09-15: 13584; 2024-09-22: 16901; 2024-09-29: 22168; 2024-10-06: 25099; 2024-10-13: 14965; 2024-10-20: 10477; 2024-10-27: 19662; 2024-11-03: 41601; 2024-11-10: 45001; 2024-11-17: 28968; 2024-11-24: 18507; 2024-12-01: 10367; 2024-12-08: 5084; 2024-12-15: 1967; 2024-12-22: 651; 2024-12-29: 18; 2025-03-23: 3492; 2025-03-30: 10518; 2025-04-06: 23581; 2025-04-13: 38253; 2025-04-20: 28628; 2025-04-27: 26550; 2025-05-04: 29249; 2025-05-11: 26077; 2025-05-18: 23615; 2025-05-25: 18778; 2025-06-01: 51525; 2025-06-08: 130236; 2025-06-15: 41467; 2025-06-22: 34463; 2025-06-29: 35044; 2025-07-06: 35670; 2025-07-13: 44177; 2025-07-20: 84280; 2025-07-27: 47880; 2025-08-03: 28923; 2025-08-10: 18915; 2025-08-17: 9642; 2025-08-24: 3891; 2025-08-31: 4405; 2025-09-07: 2730; 2025-09-14: 2851; 2025-09-21: 1787; 2025-09-28: 13880; 2025-10-05: 32281; 2025-10-12: 17875; 2025-10-19: 6820; 2025-10-26: 584; 2025-11-02: 55; 2025-11-09: 1065; 2025-11-16: 3665; 2025-11-23: 2198; 2025-11-30: 252
Steel Structure & Casing |  | 2024-09-17 | 2025-06-06 | 225 | 126446 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1075; 2024-09-22: 5075; 2024-09-29: 14283; 2024-10-06: 20748; 2024-10-13: 12583; 2024-10-20: 4508; 2024-10-27: 735; 2025-03-23: 915; 2025-03-30: 5363; 2025-04-06: 10761; 2025-04-13: 7942; 2025-04-20: 5232; 2025-04-27: 8404; 2025-05-04: 11103; 2025-05-11: 7931; 2025-05-18: 5470; 2025-05-25: 3308; 2025-06-01: 1010
Construction Management |  | 2024-09-17 | 2025-06-06 | 225 | 126446 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1075; 2024-09-22: 5075; 2024-09-29: 14283; 2024-10-06: 20748; 2024-10-13: 12583; 2024-10-20: 4508; 2024-10-27: 735; 2025-03-23: 915; 2025-03-30: 5363; 2025-04-06: 10761; 2025-04-13: 7942; 2025-04-20: 5232; 2025-04-27: 8404; 2025-05-04: 11103; 2025-05-11: 7931; 2025-05-18: 5470; 2025-05-25: 3308; 2025-06-01: 1010
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-17 | 2024-11-01 | 39 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1075; 2024-09-22: 5075; 2024-09-29: 14283; 2024-10-06: 20748; 2024-10-13: 12583; 2024-10-20: 4508; 2024-10-27: 735
1CF1615W16A5 | (HRSG #12 S/Structure & Casing) FDN Work | 2024-09-17 | 2024-11-01 | 39 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1075; 2024-09-22: 5075; 2024-09-29: 14283; 2024-10-06: 20748; 2024-10-13: 12583; 2024-10-20: 4508; 2024-10-27: 735
Mech Team |  | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 61 | 67438 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 915; 2025-03-30: 5363; 2025-04-06: 10761; 2025-04-13: 7942; 2025-04-20: 5232; 2025-04-27: 8404; 2025-05-04: 11103; 2025-05-11: 7931; 2025-05-18: 5470; 2025-05-25: 3308; 2025-06-01: 1010
1CF1610W20A6 | (HRSG #12 S/Structure & Casing) S/Structure Installation | 2025-03-27 | 2025-05-09 | 37 | 33719 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 915; 2025-03-30: 5363; 2025-04-06: 10761; 2025-04-13: 7942; 2025-04-20: 5232; 2025-04-27: 2558; 2025-05-04: 949
1CF1610W20A7 | (HRSG #12 S/Structure & Casing) Casing Installation | 2025-05-01 | 2025-06-06 | 31 | 33719 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 5846; 2025-05-04: 10155; 2025-05-11: 7931; 2025-05-18: 5470; 2025-05-25: 3308; 2025-06-01: 1010
Duct |  | 2024-10-15 | 2025-08-01 | 250 | 126444 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 714; 2024-10-20: 3319; 2024-10-27: 8700; 2024-11-03: 15723; 2024-11-10: 16452; 2024-11-17: 9338; 2024-11-24: 3774; 2024-12-01: 987; 2025-03-23: 2578; 2025-03-30: 5155; 2025-04-06: 6585; 2025-04-13: 10415; 2025-04-20: 5155; 2025-04-27: 5155; 2025-05-04: 5155; 2025-05-11: 5155; 2025-05-18: 5155; 2025-05-25: 2479; 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5154; 2025-07-20: 5155; 2025-07-27: 4001
Construction Management |  | 2024-10-15 | 2025-08-01 | 250 | 126444 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 714; 2024-10-20: 3319; 2024-10-27: 8700; 2024-11-03: 15723; 2024-11-10: 16452; 2024-11-17: 9338; 2024-11-24: 3774; 2024-12-01: 987; 2025-03-23: 2578; 2025-03-30: 5155; 2025-04-06: 6585; 2025-04-13: 10415; 2025-04-20: 5155; 2025-04-27: 5155; 2025-05-04: 5155; 2025-05-11: 5155; 2025-05-18: 5155; 2025-05-25: 2479; 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5154; 2025-07-20: 5155; 2025-07-27: 4001
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-15 | 2024-12-07 | 47 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 714; 2024-10-20: 3319; 2024-10-27: 8700; 2024-11-03: 15723; 2024-11-10: 16452; 2024-11-17: 9338; 2024-11-24: 3774; 2024-12-01: 987
1CF1615W16A4 | (HRSG #12 Duct) FDN Work | 2024-10-15 | 2024-12-07 | 47 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 714; 2024-10-20: 3319; 2024-10-27: 8700; 2024-11-03: 15723; 2024-11-10: 16452; 2024-11-17: 9338; 2024-11-24: 3774; 2024-12-01: 987
Mech Team |  | 2025-03-27 | 2025-08-01 | 110 | 67436 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 2578; 2025-03-30: 5155; 2025-04-06: 6585; 2025-04-13: 10415; 2025-04-20: 5155; 2025-04-27: 5155; 2025-05-04: 5155; 2025-05-11: 5155; 2025-05-18: 5155; 2025-05-25: 2479; 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5154; 2025-07-20: 5155; 2025-07-27: 4001
1CF1615W64A18 | (HRSG #12 Duct) Duct Installation | 2025-03-27 | 2025-05-20 | 46 | 39606 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 2578; 2025-03-30: 5155; 2025-04-06: 5155; 2025-04-13: 5155; 2025-04-20: 5155; 2025-04-27: 5155; 2025-05-04: 5155; 2025-05-11: 5155; 2025-05-18: 943
1CF1615W64A17 | (HRSG #12 EXP Joint & Bellows) Installation | 2025-04-11 | 2025-04-19 | 8 | 6690 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 1430; 2025-04-13: 5260
1CF1615W64A19 | (HRSG #12 Damper) Installation | 2025-05-20 | 2025-05-28 | 8 | 6690 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 4211; 2025-05-25: 2479
1CF1615W64A34 | (HRSG #12 Divert Damper) Installation | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 8 | 6690 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5154; 2025-07-20: 1396
1CF1615W64A36 | (HRSG #12 Divert Damper) Installation_Control Unit | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 3 | 2676 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 2676
1CF1615W64A37 | (HRSG #12 Divert Damper) Installation_Control Unit Fushing | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 5 | 4014 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1083; 2025-07-27: 2931
1CF1615W64A38 | (HRSG #12 Divert Damper) Function Test | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 1 | 1070 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1070
Module |  | 2025-06-06 | 2025-07-21 | 38 | 216030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 10529; 2025-06-08: 34110; 2025-06-15: 34110; 2025-06-22: 34110; 2025-06-29: 34110; 2025-07-06: 34110; 2025-07-13: 34110; 2025-07-20: 841
Construction Management |  | 2025-06-06 | 2025-07-21 | 38 | 216030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 10529; 2025-06-08: 34110; 2025-06-15: 34110; 2025-06-22: 34110; 2025-06-29: 34110; 2025-07-06: 34110; 2025-07-13: 34110; 2025-07-20: 841
Mech Team |  | 2025-06-06 | 2025-07-21 | 38 | 216030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 10529; 2025-06-08: 34110; 2025-06-15: 34110; 2025-06-22: 34110; 2025-06-29: 34110; 2025-07-06: 34110; 2025-07-13: 34110; 2025-07-20: 841
1CF1610W42A4 | (HRSG #12 Module) Installation | 2025-06-06 | 2025-07-21 | 38 | 216030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 10529; 2025-06-08: 34110; 2025-06-15: 34110; 2025-06-22: 34110; 2025-06-29: 34110; 2025-07-06: 34110; 2025-07-13: 34110; 2025-07-20: 841
Drum |  | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 26995; 2025-06-08: 85021
Construction Management |  | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 26995; 2025-06-08: 85021
Mech Team |  | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 26995; 2025-06-08: 85021
1CF1645W42A5 | (HRSG #12 Drum) Installation | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 26995; 2025-06-08: 85021
Bypass Stack |  | 2024-10-22 | 2025-06-23 | 209 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 1501; 2024-10-27: 8516; 2024-11-03: 21508; 2024-11-10: 20102; 2024-11-17: 6408; 2024-11-24: 973; 2025-04-06: 2165; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 6495; 2025-05-25: 6495; 2025-06-01: 6495; 2025-06-08: 5888; 2025-06-15: 7357; 2025-06-22: 64
Construction Management |  | 2024-10-22 | 2025-06-23 | 209 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 1501; 2024-10-27: 8516; 2024-11-03: 21508; 2024-11-10: 20102; 2024-11-17: 6408; 2024-11-24: 973; 2025-04-06: 2165; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 6495; 2025-05-25: 6495; 2025-06-01: 6495; 2025-06-08: 5888; 2025-06-15: 7357; 2025-06-22: 64
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-22 | 2024-11-29 | 33 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 1501; 2024-10-27: 8516; 2024-11-03: 21508; 2024-11-10: 20102; 2024-11-17: 6408; 2024-11-24: 973
1CF1625W16A7 | (HRSG #12 Bypass Stack) FDN Work | 2024-10-22 | 2024-11-29 | 33 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 1501; 2024-10-27: 8516; 2024-11-03: 21508; 2024-11-10: 20102; 2024-11-17: 6408; 2024-11-24: 973
Mech Team |  | 2025-04-11 | 2025-06-23 | 62 | 67437 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 2165; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 6495; 2025-05-25: 6495; 2025-06-01: 6495; 2025-06-08: 5888; 2025-06-15: 7357; 2025-06-22: 64
1CF1625W42A08.4 | (HRSG #12 Bypass Stack) Installation | 2025-04-11 | 2025-06-13 | 55 | 59345 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 2165; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 6495; 2025-05-25: 6495; 2025-06-01: 6495; 2025-06-08: 5217
1CF1625W42A12.3 | (HRSG #12 Bypass Stack Silencer) Installation | 2025-06-13 | 2025-06-23 | 7 | 8092 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 672; 2025-06-15: 7357; 2025-06-22: 64
Main Stack |  | 2024-10-22 | 2025-06-13 | 202 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 499; 2024-10-27: 1612; 2024-11-03: 4369; 2024-11-10: 8447; 2024-11-17: 13223; 2024-11-24: 13760; 2024-12-01: 9379; 2024-12-08: 5084; 2024-12-15: 1967; 2024-12-22: 651; 2024-12-29: 18; 2025-04-06: 4071; 2025-04-13: 12682; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 6495; 2025-05-25: 6495; 2025-06-01: 6495; 2025-06-08: 5217
Construction Management |  | 2024-10-22 | 2025-06-13 | 202 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 499; 2024-10-27: 1612; 2024-11-03: 4369; 2024-11-10: 8447; 2024-11-17: 13223; 2024-11-24: 13760; 2024-12-01: 9379; 2024-12-08: 5084; 2024-12-15: 1967; 2024-12-22: 651; 2024-12-29: 18; 2025-04-06: 4071; 2025-04-13: 12682; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 6495; 2025-05-25: 6495; 2025-06-01: 6495; 2025-06-08: 5217
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-22 | 2024-12-30 | 59 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 499; 2024-10-27: 1612; 2024-11-03: 4369; 2024-11-10: 8447; 2024-11-17: 13223; 2024-11-24: 13760; 2024-12-01: 9379; 2024-12-08: 5084; 2024-12-15: 1967; 2024-12-22: 651; 2024-12-29: 18
1CF1625W16A4 | (HRSG #12 Main Stack) FDN Work | 2024-10-22 | 2024-12-30 | 59 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 499; 2024-10-27: 1612; 2024-11-03: 4369; 2024-11-10: 8447; 2024-11-17: 13223; 2024-11-24: 13760; 2024-12-01: 9379; 2024-12-08: 5084; 2024-12-15: 1967; 2024-12-22: 651; 2024-12-29: 18
Mech Team |  | 2025-04-11 | 2025-06-13 | 55 | 67437 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 4071; 2025-04-13: 12682; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 6495; 2025-05-25: 6495; 2025-06-01: 6495; 2025-06-08: 5217
1CF1625W42A08.1 | (HRSG #12 Main Stack) Installation | 2025-04-11 | 2025-06-13 | 55 | 59345 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 2165; 2025-04-13: 6495; 2025-04-20: 6495; 2025-04-27: 6495; 2025-05-04: 6495; 2025-05-11: 6495; 2025-05-18: 6495; 2025-05-25: 6495; 2025-06-01: 6495; 2025-06-08: 5217
1CF1625W42A12.1 | (HRSG #12 Main Stack Silencer) Installation | 2025-04-11 | 2025-04-19 | 7 | 8092 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 1905; 2025-04-13: 6187
Piping Work |  | 2025-06-24 | 2025-12-05 | 141 | 67430 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 289; 2025-06-29: 934; 2025-07-06: 1421; 2025-07-13: 4913; 2025-07-20: 6091; 2025-07-27: 7295; 2025-08-03: 7345; 2025-08-10: 6914; 2025-08-17: 6107; 2025-08-24: 3891; 2025-08-31: 4405; 2025-09-07: 2730; 2025-09-14: 2851; 2025-09-21: 1787; 2025-09-28: 1787; 2025-10-05: 1435; 2025-11-02: 55; 2025-11-09: 1065; 2025-11-16: 3665; 2025-11-23: 2198; 2025-11-30: 252
Construction Management |  | 2025-06-24 | 2025-12-05 | 141 | 67430 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 289; 2025-06-29: 934; 2025-07-06: 1421; 2025-07-13: 4913; 2025-07-20: 6091; 2025-07-27: 7295; 2025-08-03: 7345; 2025-08-10: 6914; 2025-08-17: 6107; 2025-08-24: 3891; 2025-08-31: 4405; 2025-09-07: 2730; 2025-09-14: 2851; 2025-09-21: 1787; 2025-09-28: 1787; 2025-10-05: 1435; 2025-11-02: 55; 2025-11-09: 1065; 2025-11-16: 3665; 2025-11-23: 2198; 2025-11-30: 252
Mech Team |  | 2025-06-24 | 2025-12-05 | 141 | 67430 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 289; 2025-06-29: 934; 2025-07-06: 1421; 2025-07-13: 4913; 2025-07-20: 6091; 2025-07-27: 7295; 2025-08-03: 7345; 2025-08-10: 6914; 2025-08-17: 6107; 2025-08-24: 3891; 2025-08-31: 4405; 2025-09-07: 2730; 2025-09-14: 2851; 2025-09-21: 1787; 2025-09-28: 1787; 2025-10-05: 1435; 2025-11-02: 55; 2025-11-09: 1065; 2025-11-16: 3665; 2025-11-23: 2198; 2025-11-30: 252
1CF1640W58A8 | (HRSG #12 Piping Work) HP/IP/LP Steam System | 2025-06-24 | 2025-08-20 | 50 | 14841 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 289; 2025-06-29: 934; 2025-07-06: 1421; 2025-07-13: 2047; 2025-07-20: 2557; 2025-07-27: 2975; 2025-08-03: 2387; 2025-08-10: 1608; 2025-08-17: 622
1CF1640W62A10 | (HRSG #12 Piping Work) Feed Water System | 2025-07-14 | 2025-09-05 | 46 | 18552 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 2355; 2025-07-20: 2415; 2025-07-27: 2415; 2025-08-03: 2415; 2025-08-10: 2415; 2025-08-17: 2415; 2025-08-24: 2415; 2025-08-31: 1709
1CF1640W58A10 | (HRSG #12 Piping Work) Condensate Preheater System | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 41 | 12151 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 510; 2025-07-20: 1119; 2025-07-27: 1906; 2025-08-03: 2543; 2025-08-10: 2892; 2025-08-17: 2112; 2025-08-24: 1069
1CF1640W58A9 | (HRSG #12 Piping Work) HP/LP System System Hydro Test | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 4 | 1205 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 958; 2025-08-24: 247
1CF1640W58A11 | (HRSG #12 Piping Work) CPHS Hydro Test | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 4 | 1298 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 160; 2025-08-31: 1138
1CF1640W62A12 | (HRSG #12 Piping Work) Blowdown System | 2025-09-03 | 2025-09-12 | 8 | 2411 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1037; 2025-09-07: 1374
1CF1640W62A11 | (HRSG #12 Piping Work) FWS Hydro Test | 2025-09-05 | 2025-09-10 | 4 | 1298 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 522; 2025-09-07: 776
1CF1640W62A14 | (HRSG #12 Piping Work) Misc Piping (with Vent and Drain) | 2025-09-12 | 2025-10-01 | 16 | 4823 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 439; 2025-09-14: 1787; 2025-09-21: 1787; 2025-09-28: 811
1CF1640W62A13 | (HRSG #12 Piping Work) BDS Hydro Test | 2025-09-13 | 2025-09-18 | 4 | 1205 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 141; 2025-09-14: 1064
1CF1640W60A7 | (HRSG #12 Piping Work) Acid Cleaning | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 8 | 2411 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 976; 2025-10-05: 1435
1CF1650W52A4 | (HRSG #12 Insulation) Installation | 2025-11-07 | 2025-12-05 | 24 | 7235 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 55; 2025-11-09: 1065; 2025-11-16: 3665; 2025-11-23: 2198; 2025-11-30: 252
CEMS |  | 2024-08-14 | 2025-04-24 | 218 | 64977 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-11: 363; 2024-08-18: 1177; 2024-08-25: 2982; 2024-09-01: 5919; 2024-09-08: 9580; 2024-09-15: 12509; 2024-09-22: 11826; 2024-09-29: 7884; 2024-10-06: 4351; 2024-10-13: 1667; 2024-10-20: 650; 2024-10-27: 100; 2025-04-13: 719; 2025-04-20: 5250
Construction Management |  | 2024-08-14 | 2025-04-24 | 218 | 64977 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-11: 363; 2024-08-18: 1177; 2024-08-25: 2982; 2024-09-01: 5919; 2024-09-08: 9580; 2024-09-15: 12509; 2024-09-22: 11826; 2024-09-29: 7884; 2024-10-06: 4351; 2024-10-13: 1667; 2024-10-20: 650; 2024-10-27: 100; 2025-04-13: 719; 2025-04-20: 5250
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-14 | 2024-10-29 | 65 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-11: 363; 2024-08-18: 1177; 2024-08-25: 2982; 2024-09-01: 5919; 2024-09-08: 9580; 2024-09-15: 12509; 2024-09-22: 11826; 2024-09-29: 7884; 2024-10-06: 4351; 2024-10-13: 1667; 2024-10-20: 650; 2024-10-27: 100
1CF1660W16A2 | (CEMS) FDN Work | 2024-08-14 | 2024-10-29 | 65 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-11: 363; 2024-08-18: 1177; 2024-08-25: 2982; 2024-09-01: 5919; 2024-09-08: 9580; 2024-09-15: 12509; 2024-09-22: 11826; 2024-09-29: 7884; 2024-10-06: 4351; 2024-10-13: 1667; 2024-10-20: 650; 2024-10-27: 100
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-19 | 2025-04-24 | 4 | 5969 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 719; 2025-04-20: 5250
1CF1660W86A14 | (CEMS) Installation(incl. Elec, I&C) | 2025-04-19 | 2025-04-24 | 4 | 5969 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 719; 2025-04-20: 5250
Auxiliary System |  | 2025-07-21 | 2025-10-28 | 85 | 214108 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 72193; 2025-07-27: 36583; 2025-08-03: 21578; 2025-08-10: 12000; 2025-08-17: 3535; 2025-09-28: 12093; 2025-10-05: 30846; 2025-10-12: 17875; 2025-10-19: 6820; 2025-10-26: 584
Construction Management |  | 2025-07-21 | 2025-10-28 | 85 | 214108 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 72193; 2025-07-27: 36583; 2025-08-03: 21578; 2025-08-10: 12000; 2025-08-17: 3535; 2025-09-28: 12093; 2025-10-05: 30846; 2025-10-12: 17875; 2025-10-19: 6820; 2025-10-26: 584
Mech Team |  | 2025-07-21 | 2025-07-29 | 8 | 67438 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 61890; 2025-07-27: 5548
1CF1665W42A4 | (HRSG #12 MECH Vendor Equip) Installation | 2025-07-21 | 2025-07-29 | 8 | 67438 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 61890; 2025-07-27: 5548
Elec. & I&C Team |  | 2025-07-21 | 2025-10-28 | 85 | 146670 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 10303; 2025-07-27: 31036; 2025-08-03: 21578; 2025-08-10: 12000; 2025-08-17: 3535; 2025-09-28: 12093; 2025-10-05: 30846; 2025-10-12: 17875; 2025-10-19: 6820; 2025-10-26: 584
1CF1660W70A8 | (HRSG #12 ELEC Vendor Equip) Installation | 2025-07-21 | 2025-08-22 | 29 | 39226 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 5151; 2025-07-27: 15518; 2025-08-03: 10789; 2025-08-10: 6000; 2025-08-17: 1768
1CF1660W86A15 | (HRSG #12 I&C Vendor Equip) Installation | 2025-07-21 | 2025-08-22 | 29 | 39226 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 5151; 2025-07-27: 15518; 2025-08-03: 10789; 2025-08-10: 6000; 2025-08-17: 1768
1CF1655W74A9 | (HRSG #12) Installation & Test - Elec. | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 25 | 34109 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 6047; 2025-10-05: 15423; 2025-10-12: 8938; 2025-10-19: 3410; 2025-10-26: 292
1CF1660W90A15 | (HRSG #12) Installation & Test - I&C | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 25 | 34109 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 6047; 2025-10-05: 15423; 2025-10-12: 8938; 2025-10-19: 3410; 2025-10-26: 292
Steam Turbine & Generator #10 |  | 2024-10-01 | 2025-11-18 | 354 | 2194407 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 3017; 2024-10-06: 9076; 2024-10-13: 23054; 2024-10-20: 44011; 2024-10-27: 69191; 2024-11-03: 83261; 2024-11-10: 72992; 2024-11-17: 47337; 2024-11-24: 25777; 2024-12-01: 18743; 2024-12-08: 40616; 2024-12-15: 24134; 2024-12-22: 5493; 2024-12-29: 4815; 2025-01-05: 6343; 2025-01-12: 6343; 2025-01-19: 4405; 2025-01-26: 2856; 2025-02-02: 1588; 2025-02-09: 698; 2025-02-16: 32464; 2025-02-23: 36253; 2025-03-02: 36253; 2025-03-09: 29814; 2025-03-16: 18127; 2025-03-23: 18127; 2025-03-30: 18126; 2025-04-06: 18125; 2025-04-13: 25913; 2025-04-20: 27954; 2025-04-27: 27954; 2025-05-04: 27954; 2025-05-11: 35130; 2025-05-18: 26357; 2025-05-25: 7022; 2025-06-01: 16735; 2025-06-08: 45411; 2025-06-15: 25819; 2025-06-22: 9985; 2025-06-29: 9707; 2025-07-06: 12917; 2025-07-13: 27976; 2025-07-20: 48522; 2025-07-27: 76741; 2025-08-03: 56046; 2025-08-10: 42121; 2025-08-17: 28761; 2025-08-24: 16735; 2025-08-31: 69746; 2025-09-07: 24593; 2025-09-14: 65680; 2025-09-21: 111576; 2025-09-28: 103209; 2025-10-05: 93651; 2025-10-12: 95190; 2025-10-19: 115401; 2025-10-26: 97464; 2025-11-02: 77496; 2025-11-09: 40653; 2025-11-16: 2945
LEB for STG #10 |  | 2025-02-17 | 2025-08-21 | 159 | 638452 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 32193; 2025-02-23: 36253; 2025-03-02: 36253; 2025-03-09: 29814; 2025-03-16: 18127; 2025-03-23: 18127; 2025-03-30: 18126; 2025-04-06: 18125; 2025-04-13: 25913; 2025-04-20: 27954; 2025-04-27: 27954; 2025-05-04: 27954; 2025-05-11: 35130; 2025-05-18: 26357; 2025-05-25: 7022; 2025-06-01: 16735; 2025-06-08: 45411; 2025-06-15: 25819; 2025-06-22: 9985; 2025-06-29: 9707; 2025-07-06: 6655; 2025-07-13: 6180; 2025-07-20: 15482; 2025-07-27: 53786; 2025-08-03: 40042; 2025-08-10: 17460; 2025-08-17: 5886
Construction Management |  | 2025-02-17 | 2025-08-21 | 159 | 638452 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 32193; 2025-02-23: 36253; 2025-03-02: 36253; 2025-03-09: 29814; 2025-03-16: 18127; 2025-03-23: 18127; 2025-03-30: 18126; 2025-04-06: 18125; 2025-04-13: 25913; 2025-04-20: 27954; 2025-04-27: 27954; 2025-05-04: 27954; 2025-05-11: 35130; 2025-05-18: 26357; 2025-05-25: 7022; 2025-06-01: 16735; 2025-06-08: 45411; 2025-06-15: 25819; 2025-06-22: 9985; 2025-06-29: 9707; 2025-07-06: 6655; 2025-07-13: 6180; 2025-07-20: 15482; 2025-07-27: 53786; 2025-08-03: 40042; 2025-08-10: 17460; 2025-08-17: 5886
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-17 | 2025-06-26 | 112 | 439441 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 32193; 2025-02-23: 36253; 2025-03-02: 36253; 2025-03-09: 29814; 2025-03-16: 18127; 2025-03-23: 18127; 2025-03-30: 18126; 2025-04-06: 18125; 2025-04-13: 25913; 2025-04-20: 27954; 2025-04-27: 27954; 2025-05-04: 27954; 2025-05-11: 21000; 2025-05-18: 7121; 2025-05-25: 426; 2025-06-01: 16735; 2025-06-08: 45411; 2025-06-15: 25819; 2025-06-22: 6134
1PF2010W20A04P2 | (LEB for STG #10) Manufacture - Structure Work(S/S) | 2025-02-17 | 2025-04-04 | 40 | 122329 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 17088; 2025-02-23: 18127; 2025-03-02: 18127; 2025-03-09: 18127; 2025-03-16: 18127; 2025-03-23: 18127; 2025-03-30: 14608
1CF2010W16A4 | (LEB for STG #10) FDN Work | 2025-02-18 | 2025-03-13 | 21 | 63046 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 15105; 2025-02-23: 18126; 2025-03-02: 18126; 2025-03-09: 11688
1PF2010W20A05T2 | (LEB for STG #10) Transportation - Structure Work(S/S) | 2025-04-04 | 2025-04-15 | 8 | 25406 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 3518; 2025-04-06: 18125; 2025-04-13: 3763
1CF2010W20A12 | (LEB for STG #10) Structure Work(S/S) | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 26 | 120447 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 22150; 2025-04-20: 27954; 2025-04-27: 27954; 2025-05-04: 27954; 2025-05-11: 14433
1CF2010W20A26 | (LEB for STG #10) Finishing Work | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 10 | 14114 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 6567; 2025-05-18: 7121; 2025-05-25: 426
1CF2010W20A13 | (LEB for STG #10) Roof Work | 2025-06-06 | 2025-06-26 | 18 | 94099 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 16735; 2025-06-08: 45411; 2025-06-15: 25819; 2025-06-22: 6134
Mech Team |  | 2025-05-15 | 2025-08-21 | 84 | 80477 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 14130; 2025-05-18: 19236; 2025-05-25: 6596; 2025-06-22: 3851; 2025-06-29: 9707; 2025-07-06: 6655; 2025-07-13: 6180; 2025-07-20: 7523; 2025-07-27: 2959; 2025-08-03: 166; 2025-08-17: 3474
1CF2010W36A17 | (LEB for STG #10) Duct Work (Incl. Duct & Insulation) | 2025-05-15 | 2025-05-31 | 14 | 39962 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 14130; 2025-05-18: 19236; 2025-05-25: 6596
1CF2010W36A16 | (LEB for STG #10) Equipment Installation | 2025-06-27 | 2025-07-23 | 23 | 24324 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 3851; 2025-06-29: 9707; 2025-07-06: 6655; 2025-07-13: 3475; 2025-07-20: 635
1CF2010W38A10 | (LEB for STG #10) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-07-18 | 2025-08-04 | 15 | 12717 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 2704; 2025-07-20: 6887; 2025-07-27: 2959; 2025-08-03: 166
1CF2010W36A18 | (LEB for STG #10) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 1 | 3474 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 3474
Elec. & I&C Team |  | 2025-07-23 | 2025-08-20 | 23 | 118534 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 7959; 2025-07-27: 50827; 2025-08-03: 39876; 2025-08-10: 17460; 2025-08-17: 2412
1CF2010W74A13 | (LEB for STG #10) Installation & Test - Elec | 2025-07-23 | 2025-08-20 | 23 | 59267 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 3979; 2025-07-27: 25413; 2025-08-03: 19938; 2025-08-10: 8730; 2025-08-17: 1206
1CF2010W90A14 | (LEB for STG #10)Installation & Test - I&C | 2025-07-23 | 2025-08-20 | 23 | 59267 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 3979; 2025-07-27: 25413; 2025-08-03: 19938; 2025-08-10: 8730; 2025-08-17: 1206
Steam Turbine |  | 2024-10-01 | 2025-11-08 | 347 | 621104 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 3017; 2024-10-06: 9076; 2024-10-13: 23054; 2024-10-20: 44011; 2024-10-27: 69191; 2024-11-03: 83261; 2024-11-10: 72992; 2024-11-17: 47337; 2024-11-24: 25429; 2024-12-01: 10027; 2024-12-08: 3492; 2025-08-10: 16815; 2025-08-17: 19580; 2025-08-24: 16735; 2025-08-31: 16773; 2025-09-07: 16779; 2025-09-14: 16779; 2025-09-21: 25290; 2025-09-28: 18692; 2025-10-05: 16779; 2025-10-12: 16779; 2025-10-19: 16779; 2025-10-26: 16779; 2025-11-02: 15655
Construction Management |  | 2024-10-01 | 2025-11-08 | 347 | 621104 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 3017; 2024-10-06: 9076; 2024-10-13: 23054; 2024-10-20: 44011; 2024-10-27: 69191; 2024-11-03: 83261; 2024-11-10: 72992; 2024-11-17: 47337; 2024-11-24: 25429; 2024-12-01: 10027; 2024-12-08: 3492; 2025-08-10: 16815; 2025-08-17: 19580; 2025-08-24: 16735; 2025-08-31: 16773; 2025-09-07: 16779; 2025-09-14: 16779; 2025-09-21: 25290; 2025-09-28: 18692; 2025-10-05: 16779; 2025-10-12: 16779; 2025-10-19: 16779; 2025-10-26: 16779; 2025-11-02: 15655
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 65 | 390889 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 3017; 2024-10-06: 9076; 2024-10-13: 23054; 2024-10-20: 44011; 2024-10-27: 69191; 2024-11-03: 83261; 2024-11-10: 72992; 2024-11-17: 47337; 2024-11-24: 25429; 2024-12-01: 10027; 2024-12-08: 3492
1CF2020W16A07 | (ST #10) FDN & Pedestal Work | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 65 | 390889 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 3017; 2024-10-06: 9076; 2024-10-13: 23054; 2024-10-20: 44011; 2024-10-27: 69191; 2024-11-03: 83261; 2024-11-10: 72992; 2024-11-17: 47337; 2024-11-24: 25429; 2024-12-01: 10027; 2024-12-08: 3492
Mech Team |  | 2025-08-14 | 2025-11-08 | 75 | 230215 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 16815; 2025-08-17: 19580; 2025-08-24: 16735; 2025-08-31: 16773; 2025-09-07: 16779; 2025-09-14: 16779; 2025-09-21: 25290; 2025-09-28: 18692; 2025-10-05: 16779; 2025-10-12: 16779; 2025-10-19: 16779; 2025-10-26: 16779; 2025-11-02: 15655
1CF2020W42A12 | (ST #10) Foundation Parts | 2025-08-14 | 2025-09-01 | 16 | 44306 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 8367; 2025-08-17: 16735; 2025-08-24: 16735; 2025-08-31: 2469
1CF2020W42A15 | (ST #10) Turning Gear Installation | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 4 | 11293 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 8448; 2025-08-17: 2845
1CF2020W42A13 | (ST #10) Turbine Module Installation | 2025-09-01 | 2025-11-08 | 59 | 164192 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 14303; 2025-09-07: 16779; 2025-09-14: 16779; 2025-09-21: 16779; 2025-09-28: 16779; 2025-10-05: 16779; 2025-10-12: 16779; 2025-10-19: 16779; 2025-10-26: 16779; 2025-11-02: 15655
1CF2020W42A14 | (ST #10) Turbine Valve Installation | 2025-09-24 | 2025-09-29 | 4 | 10424 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 8511; 2025-09-28: 1913
ST Generator |  | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 40 | 111199 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 6262; 2025-07-13: 21797; 2025-07-20: 33040; 2025-07-27: 22955; 2025-08-03: 16004; 2025-08-10: 7845; 2025-08-17: 3296
Construction Management |  | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 40 | 111199 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 6262; 2025-07-13: 21797; 2025-07-20: 33040; 2025-07-27: 22955; 2025-08-03: 16004; 2025-08-10: 7845; 2025-08-17: 3296
Mech Team |  | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 40 | 111199 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 6262; 2025-07-13: 21797; 2025-07-20: 33040; 2025-07-27: 22955; 2025-08-03: 16004; 2025-08-10: 7845; 2025-08-17: 3296
1CF2040W42A04 | (STG #10) Generator Installation | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 40 | 111199 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 6262; 2025-07-13: 21797; 2025-07-20: 33040; 2025-07-27: 22955; 2025-08-03: 16004; 2025-08-10: 7845; 2025-08-17: 3296
STG Auxiliary Equipment |  | 2024-11-30 | 2025-09-25 | 257 | 109947 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 46; 2024-12-01: 276; 2024-12-08: 801; 2024-12-15: 1844; 2024-12-22: 3215; 2024-12-29: 4815; 2025-01-05: 6343; 2025-01-12: 6343; 2025-01-19: 4405; 2025-01-26: 2856; 2025-02-02: 1588; 2025-02-09: 698; 2025-02-16: 271; 2025-08-31: 52974; 2025-09-07: 4362; 2025-09-14: 11729; 2025-09-21: 7382
Construction Management |  | 2024-11-30 | 2025-09-25 | 257 | 109947 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 46; 2024-12-01: 276; 2024-12-08: 801; 2024-12-15: 1844; 2024-12-22: 3215; 2024-12-29: 4815; 2025-01-05: 6343; 2025-01-12: 6343; 2025-01-19: 4405; 2025-01-26: 2856; 2025-02-02: 1588; 2025-02-09: 698; 2025-02-16: 271; 2025-08-31: 52974; 2025-09-07: 4362; 2025-09-14: 11729; 2025-09-21: 7382
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-30 | 2025-02-22 | 73 | 33499 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 46; 2024-12-01: 276; 2024-12-08: 801; 2024-12-15: 1844; 2024-12-22: 3215; 2024-12-29: 4815; 2025-01-05: 6343; 2025-01-12: 6343; 2025-01-19: 4405; 2025-01-26: 2856; 2025-02-02: 1588; 2025-02-09: 698; 2025-02-16: 271
1CF2070W16A02 | (STG #10 Aux. Equip) FDN Work | 2024-11-30 | 2025-02-22 | 73 | 33499 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 46; 2024-12-01: 276; 2024-12-08: 801; 2024-12-15: 1844; 2024-12-22: 3215; 2024-12-29: 4815; 2025-01-05: 6343; 2025-01-12: 6343; 2025-01-19: 4405; 2025-01-26: 2856; 2025-02-02: 1588; 2025-02-09: 698; 2025-02-16: 271
Mech Team |  | 2025-09-01 | 2025-09-25 | 21 | 76448 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 52974; 2025-09-07: 4362; 2025-09-14: 11729; 2025-09-21: 7382
1CF2070W42A06 | (STG #10 Aux. Equip) Lube Oil System | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 7 | 19112 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 17658; 2025-09-07: 1454
1CF2070W42A6 | (STG #10 Aux. Equip) HPU System | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 7 | 19112 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 17658; 2025-09-07: 1454
1CF2070W42A9 | (STG #10 Aux. Equip) Seal Oil System | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 7 | 19112 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 17658; 2025-09-07: 1454
1CF2070W42A7 | (STG #10 Aux. Equip) Gland Steam System (Include Flash Tank) | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 7 | 19112 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 11729; 2025-09-21: 7382
Piping & Etc. |  | 2025-09-09 | 2025-11-14 | 57 | 608455 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 3452; 2025-09-14: 37171; 2025-09-21: 78903; 2025-09-28: 84517; 2025-10-05: 76872; 2025-10-12: 78411; 2025-10-19: 98622; 2025-10-26: 80685; 2025-11-02: 45903; 2025-11-09: 23920
Construction Management |  | 2025-09-09 | 2025-11-14 | 57 | 608455 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 3452; 2025-09-14: 37171; 2025-09-21: 78903; 2025-09-28: 84517; 2025-10-05: 76872; 2025-10-12: 78411; 2025-10-19: 98622; 2025-10-26: 80685; 2025-11-02: 45903; 2025-11-09: 23920
Mech Team |  | 2025-09-09 | 2025-11-14 | 57 | 504737 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 3452; 2025-09-14: 11151; 2025-09-21: 29276; 2025-09-28: 61402; 2025-10-05: 71916; 2025-10-12: 78411; 2025-10-19: 98622; 2025-10-26: 80685; 2025-11-02: 45903; 2025-11-09: 23920
1CF2035W58A01 | (ST #10 Piping Work) Lube Oil L/B Pipe | 2025-09-09 | 2025-10-16 | 32 | 90349 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 3452; 2025-09-14: 11151; 2025-09-21: 19754; 2025-09-28: 26765; 2025-10-05: 20850; 2025-10-12: 8376
1CF2035W62A02 | (ST #10 Piping Work) Seal Oil Pipe | 2025-09-25 | 2025-11-01 | 32 | 90349 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 6746; 2025-09-28: 16735; 2025-10-05: 16735; 2025-10-12: 16735; 2025-10-19: 16735; 2025-10-26: 16665
1CF2035W58A1 | (ST #10 Piping Work) Steam L/B Pipe | 2025-09-25 | 2025-11-03 | 33 | 187648 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 2776; 2025-09-28: 17902; 2025-10-05: 34331; 2025-10-12: 50335; 2025-10-19: 51868; 2025-10-26: 29290; 2025-11-02: 1146
1CF2035W58A2 | (ST #10 Piping Work) Oil & Steam S/B Pipe | 2025-10-16 | 2025-10-30 | 12 | 33012 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 1834; 2025-10-19: 19713; 2025-10-26: 11465
1CF2035W58A3 | (ST #10 Piping Work) HPU Pipe | 2025-10-16 | 2025-11-14 | 25 | 68630 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 1131; 2025-10-19: 10307; 2025-10-26: 21253; 2025-11-02: 25310; 2025-11-09: 10629
1CF2035W58A5 | (ST #10 Piping Work) Insulation | 2025-10-30 | 2025-11-14 | 12 | 34749 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 2011; 2025-11-02: 19447; 2025-11-09: 13291
Elec. & I&C Team |  | 2025-09-15 | 2025-10-09 | 22 | 103718 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 26020; 2025-09-21: 49627; 2025-09-28: 23115; 2025-10-05: 4956
1CF2060W74A03 | (ST #10) Installation & Test - Elec. | 2025-09-15 | 2025-10-09 | 22 | 51859 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 13010; 2025-09-21: 24813; 2025-09-28: 11558; 2025-10-05: 2478
1CF2065W90A04 | (ST #10) Installation & Test - I&C | 2025-09-15 | 2025-10-09 | 22 | 51859 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 13010; 2025-09-21: 24813; 2025-09-28: 11558; 2025-10-05: 2478
Lube Oil System Flushing |  | 2024-11-30 | 2025-11-18 | 302 | 105250 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 302; 2024-12-01: 8440; 2024-12-08: 36323; 2024-12-15: 22290; 2024-12-22: 2278; 2025-11-02: 15939; 2025-11-09: 16733; 2025-11-16: 2945
Construction Management |  | 2024-11-30 | 2025-11-18 | 302 | 105250 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 302; 2024-12-01: 8440; 2024-12-08: 36323; 2024-12-15: 22290; 2024-12-22: 2278; 2025-11-02: 15939; 2025-11-09: 16733; 2025-11-16: 2945
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-30 | 2024-12-27 | 23 | 69633 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 302; 2024-12-01: 8440; 2024-12-08: 36323; 2024-12-15: 22290; 2024-12-22: 2278
1CF2030W16A02 | (Lube Oil Sys.) FDN Work | 2024-11-30 | 2024-12-27 | 23 | 69633 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 302; 2024-12-01: 8440; 2024-12-08: 36323; 2024-12-15: 22290; 2024-12-22: 2278
Mech Team |  | 2025-11-03 | 2025-11-18 | 13 | 35617 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 15939; 2025-11-09: 16733; 2025-11-16: 2945
1CF2030W62A08 | (Lube Oil Sys.) Lube oil flushing | 2025-11-03 | 2025-11-13 | 9 | 24324 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 15939; 2025-11-09: 8385
1CF2030W58A09 | (Lube Oil Sys.) Remove Temp. Pipe | 2025-11-13 | 2025-11-18 | 4 | 11293 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 8348; 2025-11-16: 2945
Electrical System |  | 2024-08-31 | 2025-09-13 | 325 | 1544253 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 1647; 2024-09-01: 9610; 2024-09-08: 7908; 2024-09-15: 6623; 2024-09-22: 5039; 2024-09-29: 3599; 2024-10-06: 1978; 2024-10-13: 639; 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 9610; 2024-12-01: 7908; 2024-12-08: 6623; 2024-12-15: 5039; 2024-12-22: 3599; 2024-12-29: 1978; 2025-01-05: 639; 2025-01-26: 4135; 2025-02-02: 28419; 2025-02-09: 60429; 2025-02-16: 99694; 2025-02-23: 98937; 2025-03-02: 141626; 2025-03-09: 82868; 2025-03-16: 67310; 2025-03-23: 87946; 2025-03-30: 8193; 2025-04-06: 24252; 2025-04-13: 25160; 2025-04-20: 26466; 2025-04-27: 27773; 2025-05-04: 29186; 2025-05-11: 23254; 2025-05-18: 18189; 2025-05-25: 26605; 2025-06-01: 25076; 2025-06-08: 24335; 2025-06-15: 177968; 2025-06-22: 172129; 2025-06-29: 6027; 2025-07-06: 3377; 2025-07-13: 2476; 2025-07-20: 163997; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 1304; 2025-08-10: 1384; 2025-08-17: 4431; 2025-08-24: 2774; 2025-08-31: 1581; 2025-09-07: 557
Electrical System for STG |  | 2024-11-23 | 2025-09-13 | 253 | 462752 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 9610; 2024-12-01: 7908; 2024-12-08: 6623; 2024-12-15: 5039; 2024-12-22: 3599; 2024-12-29: 1978; 2025-01-05: 639; 2025-01-26: 245; 2025-02-02: 2945; 2025-02-09: 21380; 2025-02-16: 38006; 2025-02-23: 31961; 2025-03-02: 96229; 2025-03-09: 54489; 2025-03-16: 45805; 2025-03-23: 79067; 2025-03-30: 4063; 2025-05-11: 153; 2025-05-18: 1931; 2025-05-25: 4478; 2025-06-01: 7677; 2025-06-08: 6858; 2025-06-15: 4684; 2025-06-22: 3803; 2025-06-29: 2268; 2025-07-06: 1218; 2025-07-13: 1266; 2025-07-20: 2845; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 1304; 2025-08-10: 1384; 2025-08-17: 4431; 2025-08-24: 2774; 2025-08-31: 1581; 2025-09-07: 557
STG Unit Step-up Transformer |  | 2025-02-01 | 2025-07-17 | 143 | 174581 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 245; 2025-02-02: 2945; 2025-02-09: 12343; 2025-02-16: 28016; 2025-02-23: 31677; 2025-03-02: 16737; 2025-03-09: 4956; 2025-03-16: 4220; 2025-03-23: 35807; 2025-03-30: 4063; 2025-05-11: 153; 2025-05-18: 1931; 2025-05-25: 4478; 2025-06-01: 7677; 2025-06-08: 6858; 2025-06-15: 4684; 2025-06-22: 3803; 2025-06-29: 2268; 2025-07-06: 1218; 2025-07-13: 503
Construction Management |  | 2025-02-01 | 2025-07-17 | 143 | 174581 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 245; 2025-02-02: 2945; 2025-02-09: 12343; 2025-02-16: 28016; 2025-02-23: 31677; 2025-03-02: 16737; 2025-03-09: 4956; 2025-03-16: 4220; 2025-03-23: 35807; 2025-03-30: 4063; 2025-05-11: 153; 2025-05-18: 1931; 2025-05-25: 4478; 2025-06-01: 7677; 2025-06-08: 6858; 2025-06-15: 4684; 2025-06-22: 3803; 2025-06-29: 2268; 2025-07-06: 1218; 2025-07-13: 503
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-01 | 2025-04-03 | 52 | 141008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 245; 2025-02-02: 2945; 2025-02-09: 12343; 2025-02-16: 28016; 2025-02-23: 31677; 2025-03-02: 16737; 2025-03-09: 4956; 2025-03-16: 4220; 2025-03-23: 35807; 2025-03-30: 4063
1CF6500W16A03 | (STG GSUT) FDN Work | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | 97621 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 245; 2025-02-02: 2945; 2025-02-09: 12343; 2025-02-16: 28016; 2025-02-23: 31677; 2025-03-02: 16737; 2025-03-09: 4956; 2025-03-16: 703
1CF6500W16A05 | (STG GSUT) Firewall Work | 2025-03-19 | 2025-04-03 | 12 | 43387 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 3517; 2025-03-23: 35807; 2025-03-30: 4063
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-17 | 2025-07-17 | 53 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 153; 2025-05-18: 1931; 2025-05-25: 4478; 2025-06-01: 7677; 2025-06-08: 6858; 2025-06-15: 4684; 2025-06-22: 3803; 2025-06-29: 2268; 2025-07-06: 1218; 2025-07-13: 503
1CF6500W70A09 | (STG GSUT) Installation - Main TR | 2025-05-17 | 2025-07-17 | 53 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 153; 2025-05-18: 1931; 2025-05-25: 4478; 2025-06-01: 7677; 2025-06-08: 6858; 2025-06-15: 4684; 2025-06-22: 3803; 2025-06-29: 2268; 2025-07-06: 1218; 2025-07-13: 503
Generator Circuit Breaker (GCB) |  | 2025-02-13 | 2025-09-13 | 183 | 28441 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 9037; 2025-02-16: 9989; 2025-02-23: 284; 2025-08-10: 891; 2025-08-17: 3328; 2025-08-24: 2774; 2025-08-31: 1581; 2025-09-07: 557
Construction Management |  | 2025-02-13 | 2025-09-13 | 183 | 28441 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 9037; 2025-02-16: 9989; 2025-02-23: 284; 2025-08-10: 891; 2025-08-17: 3328; 2025-08-24: 2774; 2025-08-31: 1581; 2025-09-07: 557
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-13 | 2025-02-24 | 9 | 19311 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 9037; 2025-02-16: 9989; 2025-02-23: 284
1CF6500W16A13 | (ST GCB) FDN Work | 2025-02-13 | 2025-02-24 | 9 | 19311 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 9037; 2025-02-16: 9989; 2025-02-23: 284
Elec. & I&C Team |  | 2025-08-12 | 2025-09-13 | 29 | 9130 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 891; 2025-08-17: 3328; 2025-08-24: 2774; 2025-08-31: 1581; 2025-09-07: 557
1CF6500W86A09 | (ST GCB) Installation | 2025-08-12 | 2025-09-13 | 29 | 9130 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 891; 2025-08-17: 3328; 2025-08-24: 2774; 2025-08-31: 1581; 2025-09-07: 557
Isolated Phase Busduct (IPB) |  | 2024-11-23 | 2025-08-21 | 233 | 45860 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 9610; 2024-12-01: 7908; 2024-12-08: 6623; 2024-12-15: 5039; 2024-12-22: 3599; 2024-12-29: 1978; 2025-01-05: 639; 2025-07-13: 763; 2025-07-20: 2845; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 1304; 2025-08-10: 493; 2025-08-17: 1103
Construction Management |  | 2024-11-23 | 2025-08-21 | 233 | 45860 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 9610; 2024-12-01: 7908; 2024-12-08: 6623; 2024-12-15: 5039; 2024-12-22: 3599; 2024-12-29: 1978; 2025-01-05: 639; 2025-07-13: 763; 2025-07-20: 2845; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 1304; 2025-08-10: 493; 2025-08-17: 1103
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-23 | 2025-01-09 | 40 | 37042 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 9610; 2024-12-01: 7908; 2024-12-08: 6623; 2024-12-15: 5039; 2024-12-22: 3599; 2024-12-29: 1978; 2025-01-05: 639
1CF6500W16A11 | (IPB) FDN Work | 2024-11-23 | 2025-01-09 | 40 | 37042 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 9610; 2024-12-01: 7908; 2024-12-08: 6623; 2024-12-15: 5039; 2024-12-22: 3599; 2024-12-29: 1978; 2025-01-05: 639
Elec. & I&C Team |  | 2025-07-15 | 2025-08-21 | 33 | 8818 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 763; 2025-07-20: 2845; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 1304; 2025-08-10: 493; 2025-08-17: 1103
1CF6500W74A04 | (IPB) Installation form TR to GCB(incl. Support) | 2025-07-15 | 2025-08-16 | 29 | 7654 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 763; 2025-07-20: 2845; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 1304; 2025-08-10: 433
1CF6500W62A05 | (IPB) Insulation Test & Hi potential Test | 2025-08-16 | 2025-08-19 | 2 | 582 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 61; 2025-08-17: 521
1CF6500W74A06 | (IPB) IPB connection with TR & GCB | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 2 | 582 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 582
Excitation Panel Room (EPR) |  | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 19 | 213870 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 79491; 2025-03-09: 49533; 2025-03-16: 41585; 2025-03-23: 43260
Construction Management |  | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 19 | 213870 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 79491; 2025-03-09: 49533; 2025-03-16: 41585; 2025-03-23: 43260
Mech Team |  | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 19 | 213870 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 79491; 2025-03-09: 49533; 2025-03-16: 41585; 2025-03-23: 43260
1CF6500W74A18 | (EPR_HVAC) Equipment Installation | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 8 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 39746; 2025-03-09: 3028
1CF6500W74A19 | (EPR_HVAC) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 8 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 39746; 2025-03-09: 3028
1CF6500W74A20 | (EPR_HVAC) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2025-03-11 | 2025-03-24 | 11 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 21738; 2025-03-16: 20793; 2025-03-23: 243
1CF6500W74A21 | (EPR_HVAC) Elec./I&C (Cable Work) | 2025-03-11 | 2025-03-24 | 11 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 21738; 2025-03-16: 20793; 2025-03-23: 243
1CF6500W74A22 | (EPR_HVAC) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 1 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 42774
Electrical System for GTG |  | 2024-08-31 | 2025-07-25 | 282 | 1081501 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 1647; 2024-09-01: 9610; 2024-09-08: 7908; 2024-09-15: 6623; 2024-09-22: 5039; 2024-09-29: 3599; 2024-10-06: 1978; 2024-10-13: 639; 2025-01-26: 3890; 2025-02-02: 25474; 2025-02-09: 39049; 2025-02-16: 61689; 2025-02-23: 66976; 2025-03-02: 45397; 2025-03-09: 28379; 2025-03-16: 21505; 2025-03-23: 8879; 2025-03-30: 4130; 2025-04-06: 24252; 2025-04-13: 25160; 2025-04-20: 26466; 2025-04-27: 27773; 2025-05-04: 29186; 2025-05-11: 23100; 2025-05-18: 16259; 2025-05-25: 22127; 2025-06-01: 17399; 2025-06-08: 17476; 2025-06-15: 173284; 2025-06-22: 168326; 2025-06-29: 3759; 2025-07-06: 2159; 2025-07-13: 1210; 2025-07-20: 161152
GTG Unit Step-up Transformer |  | 2025-02-01 | 2025-07-25 | 150 | 335733 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 354; 2025-02-02: 4253; 2025-02-09: 17828; 2025-02-16: 40468; 2025-02-23: 45755; 2025-03-02: 24176; 2025-03-09: 7159; 2025-03-16: 1015; 2025-05-11: 304; 2025-05-18: 2250; 2025-05-25: 5137; 2025-06-01: 7685; 2025-06-08: 6532; 2025-06-15: 4391; 2025-06-22: 3662; 2025-06-29: 2080; 2025-07-06: 1146; 2025-07-13: 386; 2025-07-20: 161152
Construction Management |  | 2025-02-01 | 2025-07-25 | 150 | 335733 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 354; 2025-02-02: 4253; 2025-02-09: 17828; 2025-02-16: 40468; 2025-02-23: 45755; 2025-03-02: 24176; 2025-03-09: 7159; 2025-03-16: 1015; 2025-05-11: 304; 2025-05-18: 2250; 2025-05-25: 5137; 2025-06-01: 7685; 2025-06-08: 6532; 2025-06-15: 4391; 2025-06-22: 3662; 2025-06-29: 2080; 2025-07-06: 1146; 2025-07-13: 386; 2025-07-20: 161152
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | 141008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 354; 2025-02-02: 4253; 2025-02-09: 17828; 2025-02-16: 40468; 2025-02-23: 45755; 2025-03-02: 24176; 2025-03-09: 7159; 2025-03-16: 1015
1CF6500W16A02 | (GTG TR) FDN & Firewall Work | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | 141008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 354; 2025-02-02: 4253; 2025-02-09: 17828; 2025-02-16: 40468; 2025-02-23: 45755; 2025-03-02: 24176; 2025-03-09: 7159; 2025-03-16: 1015
Mech Team |  | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 4 | 161152 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 161152
1CF6500W38A07 | (GTG TR) F/F Install & test | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 4 | 161152 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 161152
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-16 | 2025-07-16 | 53 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 304; 2025-05-18: 2250; 2025-05-25: 5137; 2025-06-01: 7685; 2025-06-08: 6532; 2025-06-15: 4391; 2025-06-22: 3662; 2025-06-29: 2080; 2025-07-06: 1146; 2025-07-13: 386
1CF6500W70A06 | (GTG TR) Installation | 2025-05-16 | 2025-07-16 | 53 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 304; 2025-05-18: 2250; 2025-05-25: 5137; 2025-06-01: 7685; 2025-06-08: 6532; 2025-06-15: 4391; 2025-06-22: 3662; 2025-06-29: 2080; 2025-07-06: 1146; 2025-07-13: 386
Unit Auxiliary Transformer (6.1-6.4) |  | 2025-02-01 | 2025-06-20 | 120 | 335733 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 3537; 2025-02-02: 21221; 2025-02-09: 21221; 2025-02-16: 21221; 2025-02-23: 21221; 2025-03-02: 21221; 2025-03-09: 21221; 2025-03-16: 10146; 2025-04-13: 908; 2025-04-20: 2214; 2025-04-27: 3521; 2025-05-04: 4934; 2025-05-11: 6307; 2025-05-18: 7613; 2025-05-25: 8076; 2025-06-15: 161152
Construction Management |  | 2025-02-01 | 2025-06-20 | 120 | 335733 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 3537; 2025-02-02: 21221; 2025-02-09: 21221; 2025-02-16: 21221; 2025-02-23: 21221; 2025-03-02: 21221; 2025-03-09: 21221; 2025-03-16: 10146; 2025-04-13: 908; 2025-04-20: 2214; 2025-04-27: 3521; 2025-05-04: 4934; 2025-05-11: 6307; 2025-05-18: 7613; 2025-05-25: 8076; 2025-06-15: 161152
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | 141008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 3537; 2025-02-02: 21221; 2025-02-09: 21221; 2025-02-16: 21221; 2025-02-23: 21221; 2025-03-02: 21221; 2025-03-09: 21221; 2025-03-16: 10146
1CF6500W16A02.1 | (GTG UAT) FDN Work & Firewall Work | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | 141008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 3537; 2025-02-02: 21221; 2025-02-09: 21221; 2025-02-16: 21221; 2025-02-23: 21221; 2025-03-02: 21221; 2025-03-09: 21221; 2025-03-16: 10146
Mech Team |  | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 4 | 161152 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 161152
1CF6500W38A07.1 | (GTG UAT) F/F Install & test | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 4 | 161152 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 161152
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-15 | 2025-05-31 | 40 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 908; 2025-04-20: 2214; 2025-04-27: 3521; 2025-05-04: 4934; 2025-05-11: 6307; 2025-05-18: 7613; 2025-05-25: 8076
1CF6500W70A06.1 | (GTG UAT) Installation | 2025-04-15 | 2025-05-31 | 40 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 908; 2025-04-20: 2214; 2025-04-27: 3521; 2025-05-04: 4934; 2025-05-11: 6307; 2025-05-18: 7613; 2025-05-25: 8076
Back Up Transformer (34) |  | 2025-04-05 | 2025-06-27 | 72 | 335733 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 4042; 2025-04-06: 24252; 2025-04-13: 24252; 2025-04-20: 24252; 2025-04-27: 24252; 2025-05-04: 24252; 2025-05-11: 16195; 2025-05-18: 2803; 2025-05-25: 5387; 2025-06-01: 8198; 2025-06-08: 10745; 2025-06-15: 5950; 2025-06-22: 161152
Construction Management |  | 2025-04-05 | 2025-06-27 | 72 | 335733 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 4042; 2025-04-06: 24252; 2025-04-13: 24252; 2025-04-20: 24252; 2025-04-27: 24252; 2025-05-04: 24252; 2025-05-11: 16195; 2025-05-18: 2803; 2025-05-25: 5387; 2025-06-01: 8198; 2025-06-08: 10745; 2025-06-15: 5950; 2025-06-22: 161152
Civil & Architecture Team |  | 2025-04-05 | 2025-05-15 | 35 | 141008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 4042; 2025-04-06: 24252; 2025-04-13: 24252; 2025-04-20: 24252; 2025-04-27: 24252; 2025-05-04: 24252; 2025-05-11: 15705
1CF6500W16A02.2 | (Back Up Transformer) FDN Work & Firewall Work | 2025-04-05 | 2025-05-15 | 35 | 141008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 4042; 2025-04-06: 24252; 2025-04-13: 24252; 2025-04-20: 24252; 2025-04-27: 24252; 2025-05-04: 24252; 2025-05-11: 15705
Mech Team |  | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 4 | 161152 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 161152
1CF6500W38A07.2 | (Back Up Transformer) F/F Install & test | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 4 | 161152 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 161152
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-15 | 2025-06-18 | 29 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 490; 2025-05-18: 2803; 2025-05-25: 5387; 2025-06-01: 8198; 2025-06-08: 10745; 2025-06-15: 5950
1CF6500W70A06.2 | (Back Up Transformer) Installation | 2025-05-15 | 2025-06-18 | 29 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 490; 2025-05-18: 2803; 2025-05-25: 5387; 2025-06-01: 8198; 2025-06-08: 10745; 2025-06-15: 5950
Generator Circuit Breaker (GCB) |  | 2025-03-19 | 2025-06-11 | 71 | 28441 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 10344; 2025-03-23: 8879; 2025-03-30: 88; 2025-05-11: 294; 2025-05-18: 3593; 2025-05-25: 3527; 2025-06-01: 1516; 2025-06-08: 200
Construction Management |  | 2025-03-19 | 2025-06-11 | 71 | 28441 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 10344; 2025-03-23: 8879; 2025-03-30: 88; 2025-05-11: 294; 2025-05-18: 3593; 2025-05-25: 3527; 2025-06-01: 1516; 2025-06-08: 200
Civil & Architecture Team |  | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 9 | 19311 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 10344; 2025-03-23: 8879; 2025-03-30: 88
1CF6500W16A14 | (GT GCB) FDN Work | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 9 | 19311 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 10344; 2025-03-23: 8879; 2025-03-30: 88
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-16 | 2025-06-11 | 22 | 9130 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 294; 2025-05-18: 3593; 2025-05-25: 3527; 2025-06-01: 1516; 2025-06-08: 200
1CF6500W86A04 | (GT GCB) Installation | 2025-05-16 | 2025-06-11 | 22 | 9130 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 294; 2025-05-18: 3593; 2025-05-25: 3527; 2025-06-01: 1516; 2025-06-08: 200
Isolated Phase Busduct (IPB) |  | 2024-08-31 | 2025-07-16 | 273 | 45861 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 1647; 2024-09-01: 9610; 2024-09-08: 7908; 2024-09-15: 6623; 2024-09-22: 5039; 2024-09-29: 3599; 2024-10-06: 1978; 2024-10-13: 639; 2025-06-15: 1791; 2025-06-22: 3512; 2025-06-29: 1679; 2025-07-06: 1014; 2025-07-13: 824
Construction Management |  | 2024-08-31 | 2025-07-16 | 273 | 45861 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 1647; 2024-09-01: 9610; 2024-09-08: 7908; 2024-09-15: 6623; 2024-09-22: 5039; 2024-09-29: 3599; 2024-10-06: 1978; 2024-10-13: 639; 2025-06-15: 1791; 2025-06-22: 3512; 2025-06-29: 1679; 2025-07-06: 1014; 2025-07-13: 824
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-31 | 2024-10-17 | 40 | 37042 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 1647; 2024-09-01: 9610; 2024-09-08: 7908; 2024-09-15: 6623; 2024-09-22: 5039; 2024-09-29: 3599; 2024-10-06: 1978; 2024-10-13: 639
1CF6500W16A12 | (IPB) FDN Work | 2024-08-31 | 2024-10-17 | 40 | 37042 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 1647; 2024-09-01: 9610; 2024-09-08: 7908; 2024-09-15: 6623; 2024-09-22: 5039; 2024-09-29: 3599; 2024-10-06: 1978; 2024-10-13: 639
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 26 | 8819 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 1791; 2025-06-22: 3512; 2025-06-29: 1679; 2025-07-06: 1014; 2025-07-13: 824
1CF6500W74A16 | (IPB) Installation form TR to GCB(incl. Support) | 2025-06-16 | 2025-07-11 | 22 | 7367 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 1791; 2025-06-22: 3512; 2025-06-29: 1679; 2025-07-06: 386
1CF6500W62A5 | (IPB) Insulation Test & Hi potential Test | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2 | 726 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 628; 2025-07-13: 98
1CF6500W74A17 | (IPB) IPB connection with TR & GCB | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 2 | 726 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 726
Block #1 Commisssioning |  | 2026-02-24 | 2026-03-19 | 20 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-22: 9602; 2026-03-01: 12832; 2026-03-08: 12832; 2026-03-15: 7508
Construction Management |  | 2026-02-24 | 2026-03-19 | 20 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-22: 9602; 2026-03-01: 12832; 2026-03-08: 12832; 2026-03-15: 7508
Mech Team |  | 2026-02-24 | 2026-03-19 | 20 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-22: 9602; 2026-03-01: 12832; 2026-03-08: 12832; 2026-03-15: 7508
1CF9035W62A02 | (Comm'g) Temporary Piping Restoration | 2026-02-24 | 2026-03-19 | 20 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-22: 9602; 2026-03-01: 12832; 2026-03-08: 12832; 2026-03-15: 7508
BOP (Block #1) |  | 2024-04-18 | 2026-02-24 | 581 | 4226948 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-09: 309; 2024-06-16: 1826; 2024-06-23: 1618; 2024-06-30: 1385; 2024-07-07: 1195; 2024-07-14: 960; 2024-07-21: 714; 2024-07-28: 541; 2024-08-04: 269; 2024-08-11: 98; 2024-09-08: 1226; 2024-09-15: 6638; 2024-09-22: 18253; 2024-09-29: 35859; 2024-10-06: 47524; 2024-10-13: 45621; 2024-10-20: 50288; 2024-10-27: 64395; 2024-11-03: 73901; 2024-11-10: 63811; 2024-11-17: 40206; 2024-11-24: 23772; 2024-12-01: 17239; 2024-12-08: 17283; 2024-12-15: 12586; 2024-12-22: 7281; 2024-12-29: 13433; 2025-01-05: 24530; 2025-01-12: 23785; 2025-01-19: 37235; 2025-01-26: 46813; 2025-02-02: 70390; 2025-02-09: 70118; 2025-02-16: 54154; 2025-02-23: 41577; 2025-03-02: 69232; 2025-03-09: 101442; 2025-03-16: 44908; 2025-03-23: 33773; 2025-03-30: 24861; 2025-04-06: 37820; 2025-04-13: 62327; 2025-04-20: 79534; 2025-04-27: 139501; 2025-05-04: 160850; 2025-05-11: 113135; 2025-05-18: 102723; 2025-05-25: 81361; 2025-06-01: 69792; 2025-06-08: 37912; 2025-06-15: 31972; 2025-06-22: 57533; 2025-06-29: 138576; 2025-07-06: 132210; 2025-07-13: 184449; 2025-07-20: 93579; 2025-07-27: 85644; 2025-08-03: 86764; 2025-08-10: 103626; 2025-08-17: 57439; 2025-08-24: 57208; 2025-08-31: 67864; 2025-09-07: 129875; 2025-09-14: 30051; 2025-09-21: 66116; 2025-09-28: 78075; 2025-10-05: 55842; 2025-10-12: 66487; 2025-10-19: 77817; 2025-10-26: 75381; 2025-11-02: 60502; 2025-11-09: 70236; 2025-11-16: 103035; 2025-11-23: 36735; 2025-11-30: 32093; 2025-12-07: 11966; 2025-12-14: 12416; 2025-12-21: 8977; 2025-12-28: 9358; 2026-01-04: 16317; 2026-01-11: 13376; 2026-01-18: 7420; 2026-01-25: 4623; 2026-02-01: 1726; 2026-02-08: 106; 2026-02-15: 64195; 2026-02-22: 21353
LEB for Block #1 (1.2) |  | 2025-01-01 | 2025-06-03 | 131 | 466583 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 4355; 2025-01-05: 8363; 2025-01-12: 8363; 2025-01-19: 8363; 2025-01-26: 8363; 2025-02-02: 8929; 2025-02-09: 10949; 2025-02-16: 10949; 2025-02-23: 10949; 2025-03-02: 24389; 2025-03-09: 70629; 2025-03-16: 31419; 2025-03-23: 31771; 2025-03-30: 14748; 2025-04-06: 4992; 2025-04-13: 16308; 2025-04-20: 27251; 2025-04-27: 65402; 2025-05-04: 40359; 2025-05-11: 21592; 2025-05-18: 21195; 2025-05-25: 6443; 2025-06-01: 10504
Construction Management |  | 2025-01-01 | 2025-06-03 | 131 | 466583 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 4355; 2025-01-05: 8363; 2025-01-12: 8363; 2025-01-19: 8363; 2025-01-26: 8363; 2025-02-02: 8929; 2025-02-09: 10949; 2025-02-16: 10949; 2025-02-23: 10949; 2025-03-02: 24389; 2025-03-09: 70629; 2025-03-16: 31419; 2025-03-23: 31771; 2025-03-30: 14748; 2025-04-06: 4992; 2025-04-13: 16308; 2025-04-20: 27251; 2025-04-27: 65402; 2025-05-04: 40359; 2025-05-11: 21592; 2025-05-18: 21195; 2025-05-25: 6443; 2025-06-01: 10504
Civil & Architecture Team |  | 2025-01-01 | 2025-05-24 | 123 | 221680 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 4355; 2025-01-05: 8363; 2025-01-12: 8363; 2025-01-19: 8363; 2025-01-26: 8363; 2025-02-02: 8929; 2025-02-09: 10949; 2025-02-16: 10949; 2025-02-23: 10949; 2025-03-02: 9090; 2025-03-23: 29588; 2025-03-30: 14748; 2025-04-06: 4992; 2025-04-13: 16308; 2025-04-20: 27251; 2025-04-27: 24087; 2025-05-04: 8677; 2025-05-11: 5309; 2025-05-18: 2048
1CF2010W16A5 | (LEB for Block #1) FDN Work | 2025-01-01 | 2025-02-07 | 32 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 4355; 2025-01-05: 8363; 2025-01-12: 8363; 2025-01-19: 8363; 2025-01-26: 8363; 2025-02-02: 6530
1CF2010W20A28 | (LEB for Block #1) Con'c Work | 2025-02-07 | 2025-03-07 | 24 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 2399; 2025-02-09: 10949; 2025-02-16: 10949; 2025-02-23: 10949; 2025-03-02: 9090
1CF5500W20A31 | (LEB for Block #1) Finishing Work | 2025-03-25 | 2025-04-05 | 11 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 29588; 2025-03-30: 14748
1CF2010W20A30 | (LEB for Block #1) Steel Structure Work | 2025-04-10 | 2025-05-05 | 21 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 4992; 2025-04-13: 12940; 2025-04-20: 12940; 2025-04-27: 12940; 2025-05-04: 526
1CF2010W20A29 | (LEB for Block #1) Roof Work | 2025-04-18 | 2025-05-24 | 31 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 3368; 2025-04-20: 14312; 2025-04-27: 11148; 2025-05-04: 8152; 2025-05-11: 5309; 2025-05-18: 2048
Mech Team |  | 2025-03-07 | 2025-06-03 | 75 | 202679 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 15299; 2025-03-09: 70629; 2025-03-16: 31419; 2025-03-23: 2183; 2025-04-27: 41315; 2025-05-04: 31442; 2025-06-01: 10393
1CF2010W36A33 | (LEB for Block #1) Duct Work (Incl. Duct & Insulation) | 2025-03-07 | 2025-03-25 | 14 | 119529 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 15299; 2025-03-09: 70629; 2025-03-16: 31419; 2025-03-23: 2183
1CF5500W36A33 | (LEB for Block #1) Equipment Installation | 2025-04-30 | 2025-05-10 | 9 | 72757 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 41315; 2025-05-04: 31442
1CF2010W36A34 | (LEB for Block #1) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 1 | 10393 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 10393
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-10 | 2025-06-02 | 19 | 42224 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 240; 2025-05-11: 16283; 2025-05-18: 19147; 2025-05-25: 6443; 2025-06-01: 111
1CF5500W74A18 | (LEB for Block #1) Installation & Test - Elec | 2025-05-10 | 2025-06-02 | 19 | 21112 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 120; 2025-05-11: 8141; 2025-05-18: 9574; 2025-05-25: 3222; 2025-06-01: 56
1CF5500W90A19 | (LEB for Block #1) Installation & Test - I&C | 2025-05-10 | 2025-06-02 | 19 | 21112 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 120; 2025-05-11: 8141; 2025-05-18: 9574; 2025-05-25: 3222; 2025-06-01: 56
BOP Pipe (Block #1) |  | 2024-10-09 | 2026-01-12 | 395 | 1407000 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 4806; 2024-10-13: 7209; 2024-10-20: 7209; 2024-10-27: 7209; 2024-11-03: 7209; 2024-11-10: 3034; 2024-12-29: 147; 2025-01-05: 2633; 2025-01-12: 11640; 2025-01-19: 19687; 2025-01-26: 9507; 2025-02-02: 1668; 2025-02-09: 2816; 2025-02-16: 7802; 2025-02-23: 5894; 2025-03-02: 11447; 2025-03-09: 10779; 2025-03-16: 4936; 2025-03-23: 1138; 2025-03-30: 8428; 2025-04-06: 23318; 2025-04-13: 38141; 2025-04-20: 50114; 2025-04-27: 58416; 2025-05-04: 59237; 2025-05-11: 51783; 2025-05-18: 50281; 2025-05-25: 40556; 2025-06-01: 27518; 2025-06-08: 23499; 2025-06-15: 21416; 2025-06-22: 17368; 2025-06-29: 112040; 2025-07-06: 60272; 2025-07-13: 72228; 2025-07-20: 70340; 2025-07-27: 67541; 2025-08-03: 61308; 2025-08-10: 73193; 2025-08-17: 30316; 2025-08-24: 34211; 2025-08-31: 9865; 2025-09-07: 8412; 2025-09-14: 1902; 2025-09-21: 7050; 2025-09-28: 11934; 2025-10-05: 17552; 2025-10-12: 24708; 2025-10-19: 35834; 2025-10-26: 28855; 2025-11-02: 24538; 2025-11-09: 20892; 2025-11-16: 13959; 2025-11-23: 6661; 2025-11-30: 9152; 2026-01-04: 5933; 2026-01-11: 1458
Pipe Rack (50) |  | 2024-10-09 | 2025-08-22 | 272 | 207018 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 4806; 2024-10-13: 7209; 2024-10-20: 7209; 2024-10-27: 7209; 2024-11-03: 7209; 2024-11-10: 3034; 2024-12-29: 147; 2025-01-05: 2633; 2025-01-12: 11640; 2025-01-19: 19687; 2025-01-26: 9507; 2025-02-02: 1668; 2025-02-09: 2816; 2025-02-16: 7802; 2025-02-23: 5894; 2025-03-02: 11447; 2025-03-09: 10779; 2025-03-16: 4936; 2025-03-23: 1138; 2025-03-30: 920; 2025-04-06: 6685; 2025-04-13: 10793; 2025-04-20: 5013; 2025-04-27: 5842; 2025-05-04: 8700; 2025-05-11: 8227; 2025-05-18: 7396; 2025-05-25: 6957; 2025-06-01: 6637; 2025-06-08: 6397; 2025-06-15: 1763; 2025-06-22: 1089; 2025-06-29: 860; 2025-07-06: 773; 2025-07-13: 749; 2025-07-20: 524; 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 256; 2025-08-10: 202; 2025-08-17: 116
Pipe Rack |  | 2024-10-09 | 2025-08-22 | 272 | 207018 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 4806; 2024-10-13: 7209; 2024-10-20: 7209; 2024-10-27: 7209; 2024-11-03: 7209; 2024-11-10: 3034; 2024-12-29: 147; 2025-01-05: 2633; 2025-01-12: 11640; 2025-01-19: 19687; 2025-01-26: 9507; 2025-02-02: 1668; 2025-02-09: 2816; 2025-02-16: 7802; 2025-02-23: 5894; 2025-03-02: 11447; 2025-03-09: 10779; 2025-03-16: 4936; 2025-03-23: 1138; 2025-03-30: 920; 2025-04-06: 6685; 2025-04-13: 10793; 2025-04-20: 5013; 2025-04-27: 5842; 2025-05-04: 8700; 2025-05-11: 8227; 2025-05-18: 7396; 2025-05-25: 6957; 2025-06-01: 6637; 2025-06-08: 6397; 2025-06-15: 1763; 2025-06-22: 1089; 2025-06-29: 860; 2025-07-06: 773; 2025-07-13: 749; 2025-07-20: 524; 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 256; 2025-08-10: 202; 2025-08-17: 116
Construction Management |  | 2024-10-09 | 2025-08-22 | 272 | 207018 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 4806; 2024-10-13: 7209; 2024-10-20: 7209; 2024-10-27: 7209; 2024-11-03: 7209; 2024-11-10: 3034; 2024-12-29: 147; 2025-01-05: 2633; 2025-01-12: 11640; 2025-01-19: 19687; 2025-01-26: 9507; 2025-02-02: 1668; 2025-02-09: 2816; 2025-02-16: 7802; 2025-02-23: 5894; 2025-03-02: 11447; 2025-03-09: 10779; 2025-03-16: 4936; 2025-03-23: 1138; 2025-03-30: 920; 2025-04-06: 6685; 2025-04-13: 10793; 2025-04-20: 5013; 2025-04-27: 5842; 2025-05-04: 8700; 2025-05-11: 8227; 2025-05-18: 7396; 2025-05-25: 6957; 2025-06-01: 6637; 2025-06-08: 6397; 2025-06-15: 1763; 2025-06-22: 1089; 2025-06-29: 860; 2025-07-06: 773; 2025-07-13: 749; 2025-07-20: 524; 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 256; 2025-08-10: 202; 2025-08-17: 116
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-09 | 2025-08-22 | 272 | 207018 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 4806; 2024-10-13: 7209; 2024-10-20: 7209; 2024-10-27: 7209; 2024-11-03: 7209; 2024-11-10: 3034; 2024-12-29: 147; 2025-01-05: 2633; 2025-01-12: 11640; 2025-01-19: 19687; 2025-01-26: 9507; 2025-02-02: 1668; 2025-02-09: 2816; 2025-02-16: 7802; 2025-02-23: 5894; 2025-03-02: 11447; 2025-03-09: 10779; 2025-03-16: 4936; 2025-03-23: 1138; 2025-03-30: 920; 2025-04-06: 6685; 2025-04-13: 10793; 2025-04-20: 5013; 2025-04-27: 5842; 2025-05-04: 8700; 2025-05-11: 8227; 2025-05-18: 7396; 2025-05-25: 6957; 2025-06-01: 6637; 2025-06-08: 6397; 2025-06-15: 1763; 2025-06-22: 1089; 2025-06-29: 860; 2025-07-06: 773; 2025-07-13: 749; 2025-07-20: 524; 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 256; 2025-08-10: 202; 2025-08-17: 116
1PF5550W46A09T | (Pipe Rack) Trasnportation | 2024-10-09 | 2024-11-13 | 31 | 36678 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 4806; 2024-10-13: 7209; 2024-10-20: 7209; 2024-10-27: 7209; 2024-11-03: 7209; 2024-11-10: 3034
1CF5550W16A4 | (Pipe Rack) FDN Work (SP-1) | 2025-01-04 | 2025-02-10 | 31 | 25847 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 83; 2025-01-05: 1462; 2025-01-12: 6466; 2025-01-19: 11244; 2025-01-26: 5578; 2025-02-02: 1001; 2025-02-09: 12
1CF5550W16A5 | (Pipe Rack) FDN Work (SP-3) | 2025-01-04 | 2025-02-08 | 31 | 19446 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 64; 2025-01-05: 1170; 2025-01-12: 5174; 2025-01-19: 8442; 2025-01-26: 3929; 2025-02-02: 667
1CF5550W46A7 | (Pipe Rack) Structure Work (SP-3) | 2025-02-10 | 2025-03-14 | 28 | 19200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 2804; 2025-02-16: 7802; 2025-02-23: 5159; 2025-03-02: 2741; 2025-03-09: 694
1CF5550W46A6 | (Pipe Rack) Structure Work (SP-1) | 2025-02-28 | 2025-03-27 | 24 | 25600 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 735; 2025-03-02: 8707; 2025-03-09: 10085; 2025-03-16: 4936; 2025-03-23: 1138
1CF5550W16A04 | (Pipe Rack) FDN Work (Main) | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 25 | 19939 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 789; 2025-04-06: 6278; 2025-04-13: 9729; 2025-04-20: 2971; 2025-04-27: 173
1CF5550W16A6 | (Pipe Rack) FDN Work (SP-4) | 2025-04-01 | 2025-06-12 | 63 | 16492 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 132; 2025-04-06: 408; 2025-04-13: 1064; 2025-04-20: 2042; 2025-04-27: 3205; 2025-05-04: 3635; 2025-05-11: 2911; 2025-05-18: 1785; 2025-05-25: 880; 2025-06-01: 334; 2025-06-08: 95
1CF5550W46A06 | (Pipe Rack) Structure Work (Main) | 2025-05-01 | 2025-06-16 | 40 | 31262 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 2371; 2025-05-04: 4742; 2025-05-11: 4742; 2025-05-18: 4742; 2025-05-25: 4742; 2025-06-01: 4742; 2025-06-08: 4742; 2025-06-15: 441
1CF5550W46A8 | (Pipe Rack) Structure Work (SP-4) | 2025-05-01 | 2025-08-22 | 97 | 12554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 93; 2025-05-04: 324; 2025-05-11: 574; 2025-05-18: 869; 2025-05-25: 1335; 2025-06-01: 1561; 2025-06-08: 1561; 2025-06-15: 1322; 2025-06-22: 1089; 2025-06-29: 860; 2025-07-06: 773; 2025-07-13: 749; 2025-07-20: 524; 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 256; 2025-08-10: 202; 2025-08-17: 116
BOP Piping for Block Common |  | 2025-03-31 | 2026-01-12 | 247 | 1199982 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 7508; 2025-04-06: 16632; 2025-04-13: 27348; 2025-04-20: 45101; 2025-04-27: 52574; 2025-05-04: 50536; 2025-05-11: 43557; 2025-05-18: 42884; 2025-05-25: 33599; 2025-06-01: 20881; 2025-06-08: 17102; 2025-06-15: 19653; 2025-06-22: 16279; 2025-06-29: 111180; 2025-07-06: 59500; 2025-07-13: 71479; 2025-07-20: 69816; 2025-07-27: 67193; 2025-08-03: 61052; 2025-08-10: 72992; 2025-08-17: 30200; 2025-08-24: 34211; 2025-08-31: 9865; 2025-09-07: 8412; 2025-09-14: 1902; 2025-09-21: 7050; 2025-09-28: 11934; 2025-10-05: 17552; 2025-10-12: 24708; 2025-10-19: 35834; 2025-10-26: 28855; 2025-11-02: 24538; 2025-11-09: 20892; 2025-11-16: 13959; 2025-11-23: 6661; 2025-11-30: 9152; 2026-01-04: 5933; 2026-01-11: 1458
Raw Water Piping Work |  | 2025-03-31 | 2025-05-23 | 47 | 74414 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2798; 2025-04-06: 5954; 2025-04-13: 10058; 2025-04-20: 13456; 2025-04-27: 15428; 2025-05-04: 11445; 2025-05-11: 6901; 2025-05-18: 8373
Construction Management |  | 2025-03-31 | 2025-05-23 | 47 | 74414 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2798; 2025-04-06: 5954; 2025-04-13: 10058; 2025-04-20: 13456; 2025-04-27: 15428; 2025-05-04: 11445; 2025-05-11: 6901; 2025-05-18: 8373
Mech Team |  | 2025-03-31 | 2025-05-23 | 47 | 74414 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2798; 2025-04-06: 5954; 2025-04-13: 10058; 2025-04-20: 13456; 2025-04-27: 15428; 2025-05-04: 11445; 2025-05-11: 6901; 2025-05-18: 8373
1CF3520W58A01 | (RWS) Piping Work | 2025-03-31 | 2025-05-17 | 41 | 65544 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2798; 2025-04-06: 5954; 2025-04-13: 10058; 2025-04-20: 13456; 2025-04-27: 15428; 2025-05-04: 11445; 2025-05-11: 6405
1CF3520W58A4 | (RWS) Hydro Test | 2025-05-17 | 2025-05-21 | 3 | 4435 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 497; 2025-05-18: 3938
1CF3520W58A5 | (RWS) Line Flushing | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 3 | 4435 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 4435
Service Water Supply System |  | 2025-07-02 | 2025-08-28 | 49 | 78356 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 5221; 2025-07-13: 8340; 2025-07-20: 12477; 2025-07-27: 15234; 2025-08-03: 13221; 2025-08-10: 8204; 2025-08-17: 9104; 2025-08-24: 5289
Construction Management |  | 2025-07-02 | 2025-08-28 | 49 | 78356 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 5221; 2025-07-13: 8340; 2025-07-20: 12477; 2025-07-27: 15234; 2025-08-03: 13221; 2025-08-10: 8204; 2025-08-17: 9104; 2025-08-24: 5289
Mech Team |  | 2025-07-02 | 2025-08-28 | 49 | 78356 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 5221; 2025-07-13: 8340; 2025-07-20: 12477; 2025-07-27: 15234; 2025-08-03: 13221; 2025-08-10: 8204; 2025-08-17: 9104; 2025-08-24: 5289
1CF3035W58A01 | (SWS) Piping Work | 2025-07-02 | 2025-08-19 | 41 | 65544 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 5221; 2025-07-13: 8340; 2025-07-20: 12477; 2025-07-27: 15234; 2025-08-03: 13221; 2025-08-10: 8204; 2025-08-17: 1581
1CF3035W62A02 | (SWS) Hydro Test | 2025-08-19 | 2025-08-23 | 4 | 6406 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 6406
1CF3035W62A2 | (SWS) Line Flushing | 2025-08-23 | 2025-08-28 | 4 | 6406 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 1117; 2025-08-24: 5289
Demineralized Water Supply System |  | 2025-06-16 | 2025-08-19 | 55 | 86734 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 2117; 2025-06-22: 5458; 2025-06-29: 8366; 2025-07-06: 11978; 2025-07-13: 14824; 2025-07-20: 14733; 2025-07-27: 10517; 2025-08-03: 7316; 2025-08-10: 9671; 2025-08-17: 1755
Construction Management |  | 2025-06-16 | 2025-08-19 | 55 | 86734 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 2117; 2025-06-22: 5458; 2025-06-29: 8366; 2025-07-06: 11978; 2025-07-13: 14824; 2025-07-20: 14733; 2025-07-27: 10517; 2025-08-03: 7316; 2025-08-10: 9671; 2025-08-17: 1755
Mech Team |  | 2025-06-16 | 2025-08-19 | 55 | 86734 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 2117; 2025-06-22: 5458; 2025-06-29: 8366; 2025-07-06: 11978; 2025-07-13: 14824; 2025-07-20: 14733; 2025-07-27: 10517; 2025-08-03: 7316; 2025-08-10: 9671; 2025-08-17: 1755
1CF3010W58A01 | (DWS) Piping Work | 2025-06-16 | 2025-08-08 | 46 | 73429 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 2117; 2025-06-22: 5458; 2025-06-29: 8366; 2025-07-06: 11978; 2025-07-13: 14824; 2025-07-20: 14733; 2025-07-27: 10517; 2025-08-03: 5437
1CF3010W62A02 | (DWS) Hydro Test | 2025-08-08 | 2025-08-14 | 4 | 6899 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 1879; 2025-08-10: 5020
1CF3010W62A2 | (DWS) Line Flushing | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 4 | 6406 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 4651; 2025-08-17: 1755
Potable Water System |  | 2025-03-31 | 2025-06-02 | 54 | 86241 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2544; 2025-04-06: 5607; 2025-04-13: 8580; 2025-04-20: 12325; 2025-04-27: 14921; 2025-05-04: 14470; 2025-05-11: 10098; 2025-05-18: 7424; 2025-05-25: 9584; 2025-06-01: 689
Construction Management |  | 2025-03-31 | 2025-06-02 | 54 | 86241 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2544; 2025-04-06: 5607; 2025-04-13: 8580; 2025-04-20: 12325; 2025-04-27: 14921; 2025-05-04: 14470; 2025-05-11: 10098; 2025-05-18: 7424; 2025-05-25: 9584; 2025-06-01: 689
Mech Team |  | 2025-03-31 | 2025-06-02 | 54 | 86241 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2544; 2025-04-06: 5607; 2025-04-13: 8580; 2025-04-20: 12325; 2025-04-27: 14921; 2025-05-04: 14470; 2025-05-11: 10098; 2025-05-18: 7424; 2025-05-25: 9584; 2025-06-01: 689
1CF3035W58A01.1 | (PWS) Piping Work | 2025-03-31 | 2025-05-23 | 46 | 73429 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2544; 2025-04-06: 5607; 2025-04-13: 8580; 2025-04-20: 12325; 2025-04-27: 14921; 2025-05-04: 14470; 2025-05-11: 10098; 2025-05-18: 4885
1CF3035W62A02.3 | (PWS) Hydro Test | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 4 | 6406 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 2539; 2025-05-25: 3867
1CF3035W62A02.4 | (PWS) Line Flushing | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 4 | 6406 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 5717; 2025-06-01: 689
CCW System |  | 2025-07-24 | 2025-09-01 | 33 | 53223 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1043; 2025-07-27: 6100; 2025-08-03: 11601; 2025-08-10: 14909; 2025-08-17: 9556; 2025-08-24: 9247; 2025-08-31: 768
Construction Management |  | 2025-07-24 | 2025-09-01 | 33 | 53223 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1043; 2025-07-27: 6100; 2025-08-03: 11601; 2025-08-10: 14909; 2025-08-17: 9556; 2025-08-24: 9247; 2025-08-31: 768
Mech Team |  | 2025-07-24 | 2025-09-01 | 33 | 53223 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1043; 2025-07-27: 6100; 2025-08-03: 11601; 2025-08-10: 14909; 2025-08-17: 9556; 2025-08-24: 9247; 2025-08-31: 768
1CF3010W58A1 | (CCWS) Piping Work | 2025-07-24 | 2025-08-26 | 28 | 44353 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1043; 2025-07-27: 6100; 2025-08-03: 11601; 2025-08-10: 14909; 2025-08-17: 9556; 2025-08-24: 1144
1CF3010W62A3 | (CCWS) Hydro Test | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 4 | 6406 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 6406
1CF3010W62A4 | (CCWS) Line Flushing | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2 | 2464 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 1696; 2025-08-31: 768
Compressed Air System (BOP) |  | 2025-06-16 | 2025-09-12 | 76 | 207962 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 4174; 2025-06-22: 10821; 2025-06-29: 16542; 2025-07-06: 23550; 2025-07-13: 29371; 2025-07-20: 29678; 2025-07-27: 21436; 2025-08-03: 13494; 2025-08-10: 28735; 2025-08-17: 2301; 2025-08-24: 10372; 2025-08-31: 9077; 2025-09-07: 8412
Construction Management |  | 2025-06-16 | 2025-09-12 | 76 | 207962 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 4174; 2025-06-22: 10821; 2025-06-29: 16542; 2025-07-06: 23550; 2025-07-13: 29371; 2025-07-20: 29678; 2025-07-27: 21436; 2025-08-03: 13494; 2025-08-10: 28735; 2025-08-17: 2301; 2025-08-24: 10372; 2025-08-31: 9077; 2025-09-07: 8412
Mech Team |  | 2025-06-16 | 2025-09-12 | 76 | 207962 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 4174; 2025-06-22: 10821; 2025-06-29: 16542; 2025-07-06: 23550; 2025-07-13: 29371; 2025-07-20: 29678; 2025-07-27: 21436; 2025-08-03: 13494; 2025-08-10: 28735; 2025-08-17: 2301; 2025-08-24: 10372; 2025-08-31: 9077; 2025-09-07: 8412
1CF3510W58A01 | (Instrument Air) Piping Work | 2025-06-16 | 2025-08-09 | 47 | 73921 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 2087; 2025-06-22: 5410; 2025-06-29: 8271; 2025-07-06: 11775; 2025-07-13: 14686; 2025-07-20: 14839; 2025-07-27: 10718; 2025-08-03: 6135
1CF3510W58A5 | (Service Air) Piping Work | 2025-06-16 | 2025-08-09 | 47 | 73921 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 2087; 2025-06-22: 5410; 2025-06-29: 8271; 2025-07-06: 11775; 2025-07-13: 14686; 2025-07-20: 14839; 2025-07-27: 10718; 2025-08-03: 6135
1CF3510W58A1 | (Instrument Air) Air Leak Test (for GT) | 2025-08-09 | 2025-08-13 | 3 | 4928 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 496; 2025-08-10: 4432
1CF3510W58A3 | (Instrument Air) Air Leak Test (for ST) | 2025-08-09 | 2025-08-19 | 8 | 13305 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 232; 2025-08-10: 11000; 2025-08-17: 2072
1CF3510W58A6 | (Service Air) Air Leak Test (for GT) | 2025-08-09 | 2025-08-13 | 3 | 4928 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 496; 2025-08-10: 4432
1CF3510W58A2 | (Instrument Air) Air Blow-out (for GT) | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 3 | 4435 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 4435
1CF3510W58A7 | (Service Air) Air Blow-out (for GT) | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 3 | 4435 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 4435
1CF3510W58A4 | (Instrument Air) Air Blow-out (for ST) | 2025-08-23 | 2025-09-03 | 9 | 14784 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 228; 2025-08-24: 10372; 2025-08-31: 4184
1CF3510W58A8 | (Service Air) Air Leak Test (for ST) | 2025-09-03 | 2025-09-09 | 5 | 8377 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 4893; 2025-09-07: 3484
1CF3510W58A9 | (Service Air) Air Blow-out (for ST) | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 3 | 4928 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 4928
N2 Gas Sysetem (BOP) |  | 2025-09-20 | 2025-11-19 | 52 | 82299 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 316; 2025-09-21: 3018; 2025-09-28: 5923; 2025-10-05: 9262; 2025-10-12: 12909; 2025-10-19: 15237; 2025-10-26: 13996; 2025-11-02: 8990; 2025-11-09: 8075; 2025-11-16: 4572
Construction Management |  | 2025-09-20 | 2025-11-19 | 52 | 82299 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 316; 2025-09-21: 3018; 2025-09-28: 5923; 2025-10-05: 9262; 2025-10-12: 12909; 2025-10-19: 15237; 2025-10-26: 13996; 2025-11-02: 8990; 2025-11-09: 8075; 2025-11-16: 4572
Mech Team |  | 2025-09-20 | 2025-11-19 | 52 | 82299 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 316; 2025-09-21: 3018; 2025-09-28: 5923; 2025-10-05: 9262; 2025-10-12: 12909; 2025-10-19: 15237; 2025-10-26: 13996; 2025-11-02: 8990; 2025-11-09: 8075; 2025-11-16: 4572
1CF3010W58A01.1 | (N2 Gas) Piping Work | 2025-09-20 | 2025-11-13 | 46 | 73429 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 316; 2025-09-21: 3018; 2025-09-28: 5923; 2025-10-05: 9262; 2025-10-12: 12909; 2025-10-19: 15237; 2025-10-26: 13996; 2025-11-02: 8990; 2025-11-09: 3777
1CF3010W62A02.3 | (N2 Gas) Air Leak Test | 2025-11-13 | 2025-11-17 | 3 | 4928 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 4298; 2025-11-16: 630
1CF3010W62A02.4 | (N2 Gas) Air Blow Out | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 2 | 3942 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 3942
Chemical Dosing System (BOP) |  | 2025-07-02 | 2025-10-24 | 98 | 90676 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 4669; 2025-07-13: 7631; 2025-07-20: 11124; 2025-07-27: 13907; 2025-08-03: 15420; 2025-08-10: 11473; 2025-08-17: 7485; 2025-08-24: 9304; 2025-08-31: 21; 2025-10-12: 904; 2025-10-19: 7473
Construction Management |  | 2025-07-02 | 2025-10-24 | 98 | 90676 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 4669; 2025-07-13: 7631; 2025-07-20: 11124; 2025-07-27: 13907; 2025-08-03: 15420; 2025-08-10: 11473; 2025-08-17: 7485; 2025-08-24: 9304; 2025-08-31: 21; 2025-10-12: 904; 2025-10-19: 7473
Mech Team |  | 2025-07-02 | 2025-10-24 | 98 | 90676 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 4669; 2025-07-13: 7631; 2025-07-20: 11124; 2025-07-27: 13907; 2025-08-03: 15420; 2025-08-10: 11473; 2025-08-17: 7485; 2025-08-24: 9304; 2025-08-31: 21; 2025-10-12: 904; 2025-10-19: 7473
1CF3010W58A01.2 | (CDS) Piping Work | 2025-07-02 | 2025-08-25 | 46 | 73429 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1266; 2025-07-06: 4669; 2025-07-13: 7631; 2025-07-20: 11124; 2025-07-27: 13907; 2025-08-03: 15420; 2025-08-10: 11473; 2025-08-17: 7485; 2025-08-24: 455
1CF3010W62A02.7 | (CDS) Hydro Test (for ST) | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 3 | 4435 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 4435
1CF3010W62A02.8 | (CDS) Flushing (for ST) | 2025-08-28 | 2025-09-01 | 3 | 4435 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 4414; 2025-08-31: 21
1CF3010W62A02.5 | (CDS) Hydro Test (for GT) | 2025-10-18 | 2025-10-21 | 3 | 3942 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 904; 2025-10-19: 3038
1CF3010W62A02.6 | (CDS) Flushing (for GT) | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 3 | 4435 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 4435
Sampling System (BOP) |  | 2025-09-16 | 2026-01-12 | 102 | 119751 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1586; 2025-09-21: 4032; 2025-09-28: 6011; 2025-10-05: 8290; 2025-10-12: 10895; 2025-10-19: 13123; 2025-10-26: 14860; 2025-11-02: 15547; 2025-11-09: 12817; 2025-11-16: 9387; 2025-11-23: 6661; 2025-11-30: 9152; 2026-01-04: 5933; 2026-01-11: 1458
Construction Management |  | 2025-09-16 | 2026-01-12 | 102 | 119751 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1586; 2025-09-21: 4032; 2025-09-28: 6011; 2025-10-05: 8290; 2025-10-12: 10895; 2025-10-19: 13123; 2025-10-26: 14860; 2025-11-02: 15547; 2025-11-09: 12817; 2025-11-16: 9387; 2025-11-23: 6661; 2025-11-30: 9152; 2026-01-04: 5933; 2026-01-11: 1458
Mech Team |  | 2025-09-16 | 2026-01-12 | 102 | 119751 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1586; 2025-09-21: 4032; 2025-09-28: 6011; 2025-10-05: 8290; 2025-10-12: 10895; 2025-10-19: 13123; 2025-10-26: 14860; 2025-11-02: 15547; 2025-11-09: 12817; 2025-11-16: 9387; 2025-11-23: 6661; 2025-11-30: 9152; 2026-01-04: 5933; 2026-01-11: 1458
1CF3010W58A01.3 | (SS) Piping Work | 2025-09-16 | 2025-12-01 | 65 | 103490 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1586; 2025-09-21: 4032; 2025-09-28: 6011; 2025-10-05: 8290; 2025-10-12: 10895; 2025-10-19: 13123; 2025-10-26: 14860; 2025-11-02: 15547; 2025-11-09: 12817; 2025-11-16: 9387; 2025-11-23: 6661; 2025-11-30: 282
1CF3010W62A02.11 | (SS) Hydro Test (for ST) | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 3 | 4435 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 4435
1CF3010W62A02.12 | (SS) Flushing (for ST) | 2025-12-04 | 2025-12-06 | 3 | 4435 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 4435
1CF3010W62A02.9 | (SS) Hydro Test (for GT) | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 3 | 3942 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-04: 3942
1CF3010W62A02.10 | (SS) Flushing (for GT) | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2 | 3449 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-04: 1991; 2026-01-11: 1458
Waste Water Treatment System (BOP) |  | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 19 | 109896 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 83740; 2025-07-06: 14082; 2025-07-13: 11313; 2025-07-20: 761
Construction Management |  | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 19 | 109896 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 83740; 2025-07-06: 14082; 2025-07-13: 11313; 2025-07-20: 761
Mech Team |  | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 19 | 109896 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 83740; 2025-07-06: 14082; 2025-07-13: 11313; 2025-07-20: 761
1CF4035W58A01 | (WWTS) Piping Work | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 4 | 75893 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 75893
1CF4035W58A1 | (WWTS) Temporary Pond | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 19 | 29568 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 4763; 2025-07-06: 12731; 2025-07-13: 11313; 2025-07-20: 761
1CF4035W62A02 | (WWTS) Hydro Test | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 3 | 4435 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 3084; 2025-07-06: 1351
Sewage Water System |  | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 69 | 67515 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1141; 2025-04-06: 2671; 2025-04-13: 3752; 2025-04-20: 5162; 2025-04-27: 6692; 2025-05-04: 7954; 2025-05-11: 8974; 2025-05-18: 9253; 2025-05-25: 7635; 2025-06-01: 5622; 2025-06-08: 3994; 2025-06-15: 4664
Construction Management |  | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 69 | 67515 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1141; 2025-04-06: 2671; 2025-04-13: 3752; 2025-04-20: 5162; 2025-04-27: 6692; 2025-05-04: 7954; 2025-05-11: 8974; 2025-05-18: 9253; 2025-05-25: 7635; 2025-06-01: 5622; 2025-06-08: 3994; 2025-06-15: 4664
Mech Team |  | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 69 | 67515 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1141; 2025-04-06: 2671; 2025-04-13: 3752; 2025-04-20: 5162; 2025-04-27: 6692; 2025-05-04: 7954; 2025-05-11: 8974; 2025-05-18: 9253; 2025-05-25: 7635; 2025-06-01: 5622; 2025-06-08: 3994; 2025-06-15: 4664
1CF4035W58A01.1 | (SW) Piping Work | 2025-03-31 | 2025-06-16 | 66 | 63080 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1141; 2025-04-06: 2671; 2025-04-13: 3752; 2025-04-20: 5162; 2025-04-27: 6692; 2025-05-04: 7954; 2025-05-11: 8974; 2025-05-18: 9253; 2025-05-25: 7635; 2025-06-01: 5622; 2025-06-08: 3994; 2025-06-15: 229
1CF4035W62A02.1 | (SW) Hydro Test | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 3 | 4435 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 4435
U/G Line |  | 2025-03-31 | 2025-06-21 | 71 | 142915 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1025; 2025-04-06: 2400; 2025-04-13: 4958; 2025-04-20: 14158; 2025-04-27: 15533; 2025-05-04: 16667; 2025-05-11: 17583; 2025-05-18: 17834; 2025-05-25: 16380; 2025-06-01: 14571; 2025-06-08: 13108; 2025-06-15: 8698
Construction Management |  | 2025-03-31 | 2025-06-21 | 71 | 142915 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1025; 2025-04-06: 2400; 2025-04-13: 4958; 2025-04-20: 14158; 2025-04-27: 15533; 2025-05-04: 16667; 2025-05-11: 17583; 2025-05-18: 17834; 2025-05-25: 16380; 2025-06-01: 14571; 2025-06-08: 13108; 2025-06-15: 8698
Mech Team |  | 2025-03-31 | 2025-06-21 | 71 | 142915 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1025; 2025-04-06: 2400; 2025-04-13: 4958; 2025-04-20: 14158; 2025-04-27: 15533; 2025-05-04: 16667; 2025-05-11: 17583; 2025-05-18: 17834; 2025-05-25: 16380; 2025-06-01: 14571; 2025-06-08: 13108; 2025-06-15: 8698
1CF4035W22A01 | Other U/G Pipe | 2025-03-31 | 2025-06-16 | 66 | 56673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1025; 2025-04-06: 2400; 2025-04-13: 3371; 2025-04-20: 4638; 2025-04-27: 6013; 2025-05-04: 7146; 2025-05-11: 8063; 2025-05-18: 8314; 2025-05-25: 6859; 2025-06-01: 5051; 2025-06-08: 3588; 2025-06-15: 206
1CF4035W22A02 | (Fire Fighting System) Piping Work(Ring Main remain) | 2025-04-19 | 2025-06-21 | 54 | 86242 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 1587; 2025-04-20: 9520; 2025-04-27: 9520; 2025-05-04: 9520; 2025-05-11: 9520; 2025-05-18: 9520; 2025-05-25: 9520; 2025-06-01: 9520; 2025-06-08: 9520; 2025-06-15: 8492
Temporary Cooling Tower |  | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 13 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
Construction Management |  | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 13 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
Mech Team |  | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 13 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
1CF3030W42A04 | (Temp. Cooling Tower) Installation | 2024-04-18 | 2024-04-27 | 9 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
1CF3030W58A05 | (Temp. Cooling Tower) Temp. pipe install | 2024-04-27 | 2024-05-02 | 4 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
Fin Fan Cooler for CCW (7.1) |  | 2024-09-10 | 2025-03-22 | 166 | 268118 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 1226; 2024-09-15: 6638; 2024-09-22: 18253; 2024-09-29: 33495; 2024-10-06: 35547; 2024-10-13: 20049; 2024-10-20: 7971; 2024-10-27: 1944; 2025-01-19: 1056; 2025-01-26: 10221; 2025-02-02: 25106; 2025-02-09: 35552; 2025-02-16: 27466; 2025-02-23: 18600; 2025-03-02: 14505; 2025-03-09: 6873; 2025-03-16: 3616
Construction Management |  | 2024-09-10 | 2025-03-22 | 166 | 268118 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 1226; 2024-09-15: 6638; 2024-09-22: 18253; 2024-09-29: 33495; 2024-10-06: 35547; 2024-10-13: 20049; 2024-10-20: 7971; 2024-10-27: 1944; 2025-01-19: 1056; 2025-01-26: 10221; 2025-02-02: 25106; 2025-02-09: 35552; 2025-02-16: 27466; 2025-02-23: 18600; 2025-03-02: 14505; 2025-03-09: 6873; 2025-03-16: 3616
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-10 | 2024-11-02 | 46 | 125122 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 1226; 2024-09-15: 6638; 2024-09-22: 18253; 2024-09-29: 33495; 2024-10-06: 35547; 2024-10-13: 20049; 2024-10-20: 7971; 2024-10-27: 1944
1CF3030W16A11 | (Fin Fan Cooler for CCW) FDN Work | 2024-09-10 | 2024-11-02 | 46 | 125122 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 1226; 2024-09-15: 6638; 2024-09-22: 18253; 2024-09-29: 33495; 2024-10-06: 35547; 2024-10-13: 20049; 2024-10-20: 7971; 2024-10-27: 1944
Mech Team |  | 2025-01-24 | 2025-03-22 | 49 | 142996 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-19: 1056; 2025-01-26: 10221; 2025-02-02: 25106; 2025-02-09: 35552; 2025-02-16: 27466; 2025-02-23: 18600; 2025-03-02: 14505; 2025-03-09: 6873; 2025-03-16: 3616
1CF3030W42A16 | (Fin Fan Cooler for CCW) Installation | 2025-01-24 | 2025-03-22 | 49 | 142996 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-19: 1056; 2025-01-26: 10221; 2025-02-02: 25106; 2025-02-09: 35552; 2025-02-16: 27466; 2025-02-23: 18600; 2025-03-02: 14505; 2025-03-09: 6873; 2025-03-16: 3616
Main Process System |  | 2024-10-01 | 2026-02-24 | 439 | 1641838 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 7171; 2024-10-13: 18362; 2024-10-20: 35108; 2024-10-27: 55242; 2024-11-03: 66691; 2024-11-10: 60642; 2024-11-17: 39055; 2024-11-24: 21583; 2024-12-01: 13558; 2024-12-08: 11594; 2024-12-15: 7984; 2024-12-22: 4488; 2024-12-29: 7182; 2025-01-05: 11976; 2025-01-12: 1712; 2025-01-19: 4687; 2025-01-26: 12190; 2025-02-02: 25250; 2025-02-09: 17867; 2025-02-16: 6099; 2025-02-23: 6045; 2025-03-02: 18890; 2025-03-09: 13161; 2025-03-16: 4937; 2025-03-23: 865; 2025-03-30: 562; 2025-04-06: 6458; 2025-04-13: 6471; 2025-04-20: 568; 2025-04-27: 9697; 2025-05-04: 32840; 2025-05-11: 10398; 2025-05-18: 2814; 2025-05-25: 7427; 2025-06-01: 12160; 2025-06-08: 7907; 2025-06-15: 5220; 2025-06-22: 3383; 2025-06-29: 8339; 2025-07-06: 8443; 2025-07-13: 12819; 2025-07-20: 14276; 2025-07-27: 18103; 2025-08-03: 25456; 2025-08-10: 30433; 2025-08-17: 27123; 2025-08-24: 22997; 2025-08-31: 57999; 2025-09-07: 121463; 2025-09-14: 28149; 2025-09-21: 59065; 2025-09-28: 66142; 2025-10-05: 38291; 2025-10-12: 41780; 2025-10-19: 41984; 2025-10-26: 46525; 2025-11-02: 35964; 2025-11-09: 49344; 2025-11-16: 89076; 2025-11-23: 30074; 2025-11-30: 22940; 2025-12-07: 11966; 2025-12-14: 12416; 2025-12-21: 8977; 2025-12-28: 9358; 2026-01-04: 10384; 2026-01-11: 11918; 2026-01-18: 7420; 2026-01-25: 4623; 2026-02-01: 1726; 2026-02-08: 106; 2026-02-15: 64195; 2026-02-22: 21353
Condensate System |  | 2024-10-01 | 2026-02-09 | 426 | 798300 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 7171; 2024-10-13: 18362; 2024-10-20: 35108; 2024-10-27: 55242; 2024-11-03: 66691; 2024-11-10: 60621; 2024-11-17: 38679; 2024-11-24: 19920; 2024-12-01: 10758; 2024-12-08: 10247; 2024-12-15: 7713; 2024-12-22: 3235; 2024-12-29: 5928; 2025-01-05: 10722; 2025-04-27: 133; 2025-05-04: 1323; 2025-05-11: 2714; 2025-05-18: 2796; 2025-05-25: 7427; 2025-06-01: 12160; 2025-06-08: 7907; 2025-06-15: 5220; 2025-06-22: 3383; 2025-06-29: 8004; 2025-07-06: 656; 2025-07-13: 951; 2025-07-20: 1528; 2025-07-27: 4601; 2025-08-03: 11290; 2025-08-10: 12707; 2025-08-17: 7873; 2025-08-24: 5806; 2025-08-31: 7152; 2025-09-07: 13580; 2025-09-14: 8838; 2025-09-21: 5758; 2025-09-28: 7976; 2025-10-05: 17721; 2025-10-12: 24583; 2025-10-19: 28043; 2025-10-26: 38379; 2025-11-02: 29698; 2025-11-09: 27671; 2025-11-16: 35020; 2025-11-23: 29318; 2025-11-30: 18404; 2025-12-07: 11018; 2025-12-14: 11064; 2025-12-21: 2579; 2025-12-28: 1558; 2026-01-04: 5498; 2026-01-11: 11322; 2026-01-18: 7420; 2026-01-25: 4623; 2026-02-01: 1726; 2026-02-08: 106
Condensate Extraction Pump Building/ ACC LER (16) |  | 2024-11-01 | 2025-11-20 | 330 | 45857 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-27: 78; 2024-11-03: 1444; 2024-11-10: 4835; 2024-11-17: 2946; 2024-11-24: 391; 2024-12-01: 577; 2024-12-08: 2362; 2024-12-15: 4098; 2024-12-22: 2080; 2024-12-29: 429; 2025-01-05: 21; 2025-04-27: 133; 2025-05-04: 1323; 2025-05-11: 2714; 2025-05-18: 1765; 2025-05-25: 1093; 2025-06-01: 406; 2025-06-08: 18; 2025-07-06: 226; 2025-07-13: 951; 2025-07-20: 1528; 2025-07-27: 2294; 2025-08-03: 2716; 2025-08-10: 2075; 2025-08-17: 1339; 2025-08-24: 1669; 2025-08-31: 1669; 2025-09-07: 92; 2025-10-05: 175; 2025-10-12: 841; 2025-10-19: 1451; 2025-10-26: 1009; 2025-11-02: 688; 2025-11-09: 313; 2025-11-16: 109
Construction Management |  | 2024-11-01 | 2025-11-20 | 330 | 45857 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-27: 78; 2024-11-03: 1444; 2024-11-10: 4835; 2024-11-17: 2946; 2024-11-24: 391; 2024-12-01: 577; 2024-12-08: 2362; 2024-12-15: 4098; 2024-12-22: 2080; 2024-12-29: 429; 2025-01-05: 21; 2025-04-27: 133; 2025-05-04: 1323; 2025-05-11: 2714; 2025-05-18: 1765; 2025-05-25: 1093; 2025-06-01: 406; 2025-06-08: 18; 2025-07-06: 226; 2025-07-13: 951; 2025-07-20: 1528; 2025-07-27: 2294; 2025-08-03: 2716; 2025-08-10: 2075; 2025-08-17: 1339; 2025-08-24: 1669; 2025-08-31: 1669; 2025-09-07: 92; 2025-10-05: 175; 2025-10-12: 841; 2025-10-19: 1451; 2025-10-26: 1009; 2025-11-02: 688; 2025-11-09: 313; 2025-11-16: 109
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-01 | 2025-01-06 | 57 | 19260 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-27: 78; 2024-11-03: 1444; 2024-11-10: 4835; 2024-11-17: 2946; 2024-11-24: 391; 2024-12-01: 577; 2024-12-08: 2362; 2024-12-15: 4098; 2024-12-22: 2080; 2024-12-29: 429; 2025-01-05: 21
1CF3020W16A02 | (CEP) FDN Work | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 25 | 2758 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-27: 22; 2024-11-03: 412; 2024-11-10: 1382; 2024-11-17: 842; 2024-11-24: 100
1CF3020W16A19 | (CEP) Building FDN Work | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 25 | 6895 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-27: 56; 2024-11-03: 1031; 2024-11-10: 3454; 2024-11-17: 2105; 2024-11-24: 249
1CF3020W16A20 | (CEP) Building Work (S/S) | 2024-11-29 | 2025-01-06 | 32 | 9607 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 42; 2024-12-01: 577; 2024-12-08: 2362; 2024-12-15: 4098; 2024-12-22: 2080; 2024-12-29: 429; 2025-01-05: 21
Mech Team |  | 2025-05-02 | 2025-09-08 | 110 | 22011 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 133; 2025-05-04: 1323; 2025-05-11: 2714; 2025-05-18: 1765; 2025-05-25: 1093; 2025-06-01: 406; 2025-06-08: 18; 2025-07-06: 226; 2025-07-13: 951; 2025-07-20: 1528; 2025-07-27: 2294; 2025-08-03: 2716; 2025-08-10: 2075; 2025-08-17: 1339; 2025-08-24: 1669; 2025-08-31: 1669; 2025-09-07: 92
1CF3020W42A06 | (CEP) Installation | 2025-05-02 | 2025-06-09 | 32 | 7453 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 133; 2025-05-04: 1323; 2025-05-11: 2714; 2025-05-18: 1765; 2025-05-25: 1093; 2025-06-01: 406; 2025-06-08: 18
1CF3020W58A23 | (COND System) Piping Work | 2025-07-09 | 2025-08-23 | 40 | 11006 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 226; 2025-07-13: 951; 2025-07-20: 1528; 2025-07-27: 2294; 2025-08-03: 2716; 2025-08-10: 2075; 2025-08-17: 1216
1CF3020W58A24 | (COND System) Hydro Test | 2025-08-23 | 2025-08-28 | 4 | 1126 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 123; 2025-08-24: 1003
1CF3020W74A25 | (COND System) Chemical Cleaning | 2025-08-28 | 2025-09-08 | 9 | 2426 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 665; 2025-08-31: 1669; 2025-09-07: 92
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-08 | 2025-11-20 | 38 | 4586 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 175; 2025-10-12: 841; 2025-10-19: 1451; 2025-10-26: 1009; 2025-11-02: 688; 2025-11-09: 313; 2025-11-16: 109
1CF3020W74A24 | (COND System) Installation & Test - Elec. | 2025-10-08 | 2025-11-20 | 38 | 2293 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 87; 2025-10-12: 421; 2025-10-19: 726; 2025-10-26: 505; 2025-11-02: 344; 2025-11-09: 156; 2025-11-16: 54
1CF3020W90A25 | (COND System) Installation & Test - I&C | 2025-10-08 | 2025-11-20 | 38 | 2293 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 87; 2025-10-12: 421; 2025-10-19: 726; 2025-10-26: 505; 2025-11-02: 344; 2025-11-09: 156; 2025-11-16: 54
Air Cooled Condenser |  | 2024-10-01 | 2026-02-09 | 426 | 722316 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 7171; 2024-10-13: 18362; 2024-10-20: 35108; 2024-10-27: 55164; 2024-11-03: 65248; 2024-11-10: 55786; 2024-11-17: 35653; 2024-11-24: 18751; 2024-12-01: 7327; 2024-12-08: 2442; 2025-05-18: 1031; 2025-05-25: 6334; 2025-06-01: 11753; 2025-06-08: 7889; 2025-06-15: 5220; 2025-06-22: 3383; 2025-06-29: 8004; 2025-07-06: 430; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 8575; 2025-08-10: 10632; 2025-08-17: 6534; 2025-08-24: 4137; 2025-08-31: 5482; 2025-09-07: 13488; 2025-09-14: 8838; 2025-09-21: 5758; 2025-09-28: 7976; 2025-10-05: 17546; 2025-10-12: 23742; 2025-10-19: 26592; 2025-10-26: 37370; 2025-11-02: 29010; 2025-11-09: 27358; 2025-11-16: 34911; 2025-11-23: 29318; 2025-11-30: 18404; 2025-12-07: 11018; 2025-12-14: 11064; 2025-12-21: 2579; 2025-12-28: 1558; 2026-01-04: 5498; 2026-01-11: 11322; 2026-01-18: 7420; 2026-01-25: 4623; 2026-02-01: 1726; 2026-02-08: 106
ACC Installation |  | 2024-10-01 | 2026-02-09 | 426 | 672321 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 7171; 2024-10-13: 18362; 2024-10-20: 35108; 2024-10-27: 55164; 2024-11-03: 65248; 2024-11-10: 55786; 2024-11-17: 35653; 2024-11-24: 18751; 2024-12-01: 7327; 2024-12-08: 2442; 2025-05-18: 1031; 2025-05-25: 6334; 2025-06-01: 11753; 2025-06-08: 7889; 2025-06-15: 5220; 2025-06-22: 3383; 2025-06-29: 8004; 2025-07-06: 430; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 8575; 2025-08-10: 10632; 2025-08-17: 6534; 2025-08-24: 4137; 2025-08-31: 5482; 2025-09-07: 5855; 2025-09-14: 5758; 2025-09-21: 5758; 2025-09-28: 7976; 2025-10-05: 13692; 2025-10-12: 16737; 2025-10-19: 24142; 2025-10-26: 28537; 2025-11-02: 19490; 2025-11-09: 21985; 2025-11-16: 32883; 2025-11-23: 29101; 2025-11-30: 18404; 2025-12-07: 11018; 2025-12-14: 11064; 2025-12-21: 2579; 2025-12-28: 1558; 2026-01-04: 5498; 2026-01-11: 11322; 2026-01-18: 7420; 2026-01-25: 4623; 2026-02-01: 1726; 2026-02-08: 106
Construction Management |  | 2024-10-01 | 2026-02-09 | 426 | 672321 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 7171; 2024-10-13: 18362; 2024-10-20: 35108; 2024-10-27: 55164; 2024-11-03: 65248; 2024-11-10: 55786; 2024-11-17: 35653; 2024-11-24: 18751; 2024-12-01: 7327; 2024-12-08: 2442; 2025-05-18: 1031; 2025-05-25: 6334; 2025-06-01: 11753; 2025-06-08: 7889; 2025-06-15: 5220; 2025-06-22: 3383; 2025-06-29: 8004; 2025-07-06: 430; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 8575; 2025-08-10: 10632; 2025-08-17: 6534; 2025-08-24: 4137; 2025-08-31: 5482; 2025-09-07: 5855; 2025-09-14: 5758; 2025-09-21: 5758; 2025-09-28: 7976; 2025-10-05: 13692; 2025-10-12: 16737; 2025-10-19: 24142; 2025-10-26: 28537; 2025-11-02: 19490; 2025-11-09: 21985; 2025-11-16: 32883; 2025-11-23: 29101; 2025-11-30: 18404; 2025-12-07: 11018; 2025-12-14: 11064; 2025-12-21: 2579; 2025-12-28: 1558; 2026-01-04: 5498; 2026-01-11: 11322; 2026-01-18: 7420; 2026-01-25: 4623; 2026-02-01: 1726; 2026-02-08: 106
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 64 | 303376 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 7171; 2024-10-13: 18362; 2024-10-20: 35108; 2024-10-27: 55164; 2024-11-03: 65248; 2024-11-10: 55786; 2024-11-17: 35653; 2024-11-24: 18751; 2024-12-01: 7327; 2024-12-08: 2442
1CF3020W16A18 | (ACC) FDN Work | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 64 | 303376 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 2364; 2024-10-06: 7171; 2024-10-13: 18362; 2024-10-20: 35108; 2024-10-27: 55164; 2024-11-03: 65248; 2024-11-10: 55786; 2024-11-17: 35653; 2024-11-24: 18751; 2024-12-01: 7327; 2024-12-08: 2442
Mech Team |  | 2025-05-22 | 2026-02-09 | 226 | 296713 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 1031; 2025-05-25: 6334; 2025-06-01: 11753; 2025-06-08: 7889; 2025-06-15: 5220; 2025-06-22: 3383; 2025-06-29: 8004; 2025-07-06: 430; 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 8575; 2025-08-10: 10632; 2025-08-17: 6534; 2025-08-24: 4137; 2025-08-31: 5482; 2025-09-07: 5855; 2025-09-14: 5758; 2025-09-21: 5758; 2025-09-28: 7976; 2025-10-05: 13692; 2025-10-12: 12791; 2025-10-19: 7272; 2025-10-26: 5133; 2025-11-02: 4941; 2025-11-09: 12564; 2025-11-16: 29193; 2025-11-23: 28748; 2025-11-30: 18404; 2025-12-07: 11018; 2025-12-14: 11064; 2025-12-21: 2579; 2025-12-28: 1558; 2026-01-04: 5498; 2026-01-11: 11322; 2026-01-18: 7420; 2026-01-25: 4623; 2026-02-01: 1726; 2026-02-08: 106
1CF3020W42A25 | (ACC) Under Steel Structure | 2025-05-22 | 2025-07-02 | 35 | 34820 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 1031; 2025-05-25: 6334; 2025-06-01: 11753; 2025-06-08: 7889; 2025-06-15: 5220; 2025-06-22: 2131; 2025-06-29: 460
1CF3020W42A26 | (ACC) Fan Deck | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 10 | 9225 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 1252; 2025-06-29: 7543; 2025-07-06: 430
1CF3020W42A27 | (ACC) Upper Steel Structure & Condensate Manifold | 2025-07-29 | 2025-09-08 | 36 | 33927 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 2308; 2025-08-03: 8575; 2025-08-10: 10632; 2025-08-17: 6534; 2025-08-24: 4137; 2025-08-31: 1644; 2025-09-07: 97
1CF3020W42A28 | (ACC) Tube Bundle | 2025-09-03 | 2025-10-14 | 36 | 34225 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 3839; 2025-09-07: 5758; 2025-09-14: 5758; 2025-09-21: 5758; 2025-09-28: 5758; 2025-10-05: 5758; 2025-10-12: 1597
1CF3020W42A29 | (ACC) Steam Manifold | 2025-09-30 | 2025-11-13 | 38 | 36606 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 2218; 2025-10-05: 7934; 2025-10-12: 11194; 2025-10-19: 7272; 2025-10-26: 5133; 2025-11-02: 2177; 2025-11-09: 677
1CF3020W42A30 | (ACC) Manifold-Tube Bundle Alignment & Welding | 2025-11-05 | 2025-12-19 | 38 | 36903 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 1477; 2025-11-09: 6646; 2025-11-16: 11474; 2025-11-23: 8114; 2025-11-30: 5509; 2025-12-07: 2655; 2025-12-14: 1027
1CF3020W42A32 | (ACC) Main Duct & Piping | 2025-11-05 | 2026-01-02 | 51 | 48510 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 1286; 2025-11-09: 4660; 2025-11-16: 10235; 2025-11-23: 11179; 2025-11-30: 8160; 2025-12-07: 5751; 2025-12-14: 4191; 2025-12-21: 2045; 2025-12-28: 1004
1CF3020W42A33 | (ACC) Wind Wall | 2025-11-14 | 2025-12-12 | 24 | 23511 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 581; 2025-11-16: 7484; 2025-11-23: 9456; 2025-11-30: 4736; 2025-12-07: 1255
1CF3020W42A23 | (ACC) Air Leak Test | 2025-12-12 | 2025-12-22 | 8 | 7737 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-07: 1358; 2025-12-14: 5845; 2025-12-21: 534
1CF3020W42A31 | (ACC) Cleaning System Installation | 2026-01-02 | 2026-02-09 | 33 | 31249 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-28: 554; 2026-01-04: 5498; 2026-01-11: 11322; 2026-01-18: 7420; 2026-01-25: 4623; 2026-02-01: 1726; 2026-02-08: 106
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 35 | 72232 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 3945; 2025-10-19: 16871; 2025-10-26: 23404; 2025-11-02: 14549; 2025-11-09: 9421; 2025-11-16: 3690; 2025-11-23: 353
1CF3020W74A26 | (ACC) Installation & Test - Elec. | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 35 | 36116 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 1973; 2025-10-19: 8435; 2025-10-26: 11702; 2025-11-02: 7274; 2025-11-09: 4710; 2025-11-16: 1845; 2025-11-23: 177
1CF3020W90A26 | (ACC) Installation & Test - I&C | 2025-10-14 | 2025-11-24 | 35 | 36116 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 1973; 2025-10-19: 8435; 2025-10-26: 11702; 2025-11-02: 7274; 2025-11-09: 4710; 2025-11-16: 1845; 2025-11-23: 177
Condensate System |  | 2025-09-08 | 2025-11-25 | 67 | 49995 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 7633; 2025-09-14: 3080; 2025-10-05: 3854; 2025-10-12: 7005; 2025-10-19: 2450; 2025-10-26: 8833; 2025-11-02: 9521; 2025-11-09: 5373; 2025-11-16: 2029; 2025-11-23: 217
Construction Management |  | 2025-09-08 | 2025-11-25 | 67 | 49995 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 7633; 2025-09-14: 3080; 2025-10-05: 3854; 2025-10-12: 7005; 2025-10-19: 2450; 2025-10-26: 8833; 2025-11-02: 9521; 2025-11-09: 5373; 2025-11-16: 2029; 2025-11-23: 217
Mech Team |  | 2025-09-08 | 2025-11-25 | 67 | 49995 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 7633; 2025-09-14: 3080; 2025-10-05: 3854; 2025-10-12: 7005; 2025-10-19: 2450; 2025-10-26: 8833; 2025-11-02: 9521; 2025-11-09: 5373; 2025-11-16: 2029; 2025-11-23: 217
1CF3020W42A24 | (ACC) Condensate Collection Tank structure | 2025-09-08 | 2025-09-20 | 11 | 10713 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 7633; 2025-09-14: 3080
1CF3020W42A22 | (ACC) Condensate Collection Tank | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 4 | 3868 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 3854; 2025-10-12: 14
1CF3020W42A34 | (ACC) Auxiliaries(Ejector..) | 2025-10-13 | 2025-10-22 | 8 | 7737 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 6992; 2025-10-19: 745
1CF3020W42A35 | (ACC) Condensate Piping & Pump | 2025-10-22 | 2025-11-25 | 29 | 27677 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 1704; 2025-10-26: 8833; 2025-11-02: 9521; 2025-11-09: 5373; 2025-11-16: 2029; 2025-11-23: 217
Condensate Plate Type Heat Exchanger |  | 2024-11-22 | 2025-01-11 | 44 | 30127 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 80; 2024-11-24: 779; 2024-12-01: 2854; 2024-12-08: 5443; 2024-12-15: 3616; 2024-12-22: 1155; 2024-12-29: 5500; 2025-01-05: 10702
Construction Management |  | 2024-11-22 | 2025-01-11 | 44 | 30127 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 80; 2024-11-24: 779; 2024-12-01: 2854; 2024-12-08: 5443; 2024-12-15: 3616; 2024-12-22: 1155; 2024-12-29: 5500; 2025-01-05: 10702
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-22 | 2025-01-02 | 35 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 80; 2024-11-24: 779; 2024-12-01: 2854; 2024-12-08: 5443; 2024-12-15: 3616; 2024-12-22: 1155; 2024-12-29: 133
1CF3030W16A20 | (Cond. H/EX) FDN Work | 2024-11-22 | 2025-01-02 | 35 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 80; 2024-11-24: 779; 2024-12-01: 2854; 2024-12-08: 5443; 2024-12-15: 3616; 2024-12-22: 1155; 2024-12-29: 133
Mech Team |  | 2025-01-02 | 2025-01-11 | 8 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 5366; 2025-01-05: 10702
1CF3030W42A25 | (Cond. H/EX) Installation | 2025-01-02 | 2025-01-11 | 8 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 5366; 2025-01-05: 10702
Feed Water System |  | 2024-11-16 | 2026-01-13 | 362 | 171212 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 21; 2024-11-17: 376; 2024-11-24: 1663; 2024-12-01: 2800; 2024-12-08: 1347; 2024-12-15: 271; 2024-12-22: 1254; 2024-12-29: 1254; 2025-01-05: 1254; 2025-01-12: 1712; 2025-01-19: 4687; 2025-01-26: 12190; 2025-02-02: 25250; 2025-02-09: 17867; 2025-02-16: 5980; 2025-02-23: 1507; 2025-03-02: 4472; 2025-03-09: 8796; 2025-03-16: 4831; 2025-03-23: 865; 2025-07-06: 2979; 2025-07-13: 4469; 2025-07-20: 4469; 2025-07-27: 4469; 2025-08-03: 4469; 2025-08-10: 5745; 2025-08-17: 8664; 2025-08-24: 5931; 2025-08-31: 2613; 2025-09-07: 1307; 2025-09-14: 428; 2025-11-23: 756; 2025-11-30: 4536; 2025-12-07: 948; 2025-12-14: 1352; 2025-12-21: 6398; 2025-12-28: 7800; 2026-01-04: 4886; 2026-01-11: 596
Construction Management |  | 2025-01-16 | 2026-01-13 | 310 | 141086 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 458; 2025-01-19: 3433; 2025-01-26: 10936; 2025-02-02: 20461; 2025-02-09: 16524; 2025-02-16: 5980; 2025-02-23: 1507; 2025-03-02: 4472; 2025-03-09: 4499; 2025-07-06: 2979; 2025-07-13: 4469; 2025-07-20: 4469; 2025-07-27: 4469; 2025-08-03: 4469; 2025-08-10: 5745; 2025-08-17: 8664; 2025-08-24: 5931; 2025-08-31: 2613; 2025-09-07: 1307; 2025-09-14: 428; 2025-11-23: 756; 2025-11-30: 4536; 2025-12-07: 948; 2025-12-14: 1352; 2025-12-21: 6398; 2025-12-28: 7800; 2026-01-04: 4886; 2026-01-11: 596
Civil & Architecture Team |  | 2025-01-16 | 2025-03-01 | 39 | 59258 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 458; 2025-01-19: 3433; 2025-01-26: 10936; 2025-02-02: 20461; 2025-02-09: 16524; 2025-02-16: 5980; 2025-02-23: 1464
1CF3015W16A04 | (FWP) FDN Work | 2025-01-16 | 2025-03-01 | 39 | 59258 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 458; 2025-01-19: 3433; 2025-01-26: 10936; 2025-02-02: 20461; 2025-02-09: 16524; 2025-02-16: 5980; 2025-02-23: 1464
Mech Team |  | 2025-03-01 | 2026-01-13 | 271 | 67720 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 43; 2025-03-02: 4472; 2025-03-09: 4499; 2025-07-06: 2979; 2025-07-13: 4469; 2025-07-20: 4469; 2025-07-27: 4469; 2025-08-03: 4469; 2025-08-10: 4469; 2025-08-17: 4469; 2025-08-24: 1642; 2025-11-23: 756; 2025-11-30: 4536; 2025-12-07: 948; 2025-12-14: 1352; 2025-12-21: 6398; 2025-12-28: 7800; 2026-01-04: 4886; 2026-01-11: 596
1CF3015W42A08 | (FWP) Installation | 2025-03-01 | 2025-03-15 | 12 | 9014 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 43; 2025-03-02: 4472; 2025-03-09: 4499
1CF3015W58A16 | (FW PIPING) Piping Work | 2025-07-09 | 2025-08-27 | 42 | 31434 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 2979; 2025-07-13: 4469; 2025-07-20: 4469; 2025-07-27: 4469; 2025-08-03: 4469; 2025-08-10: 4469; 2025-08-17: 4469; 2025-08-24: 1642
1CF3015W62A17 | (FW PIPING) Hydro Test | 2025-11-29 | 2025-12-09 | 8 | 6240 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 756; 2025-11-30: 4536; 2025-12-07: 948
1CF3015W58A17 | (FW PIPING) Insulation | 2025-12-16 | 2026-01-13 | 24 | 18028 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 1352; 2025-12-21: 4280; 2025-12-28: 6915; 2026-01-04: 4886; 2026-01-11: 596
1CF3015W62A18 | (FWS) Chemical Cleaning | 2025-12-25 | 2025-12-30 | 4 | 3004 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-21: 2118; 2025-12-28: 886
Elec. & I&C Team |  | 2025-08-11 | 2025-09-19 | 34 | 14108 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 1276; 2025-08-17: 4195; 2025-08-24: 4289; 2025-08-31: 2613; 2025-09-07: 1307; 2025-09-14: 428
1CF3015W74A18 | (FWS) Installation & Test - Elec. | 2025-08-11 | 2025-09-19 | 34 | 7054 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 638; 2025-08-17: 2098; 2025-08-24: 2145; 2025-08-31: 1306; 2025-09-07: 653; 2025-09-14: 214
1CF3015W90A19 | (FWS) Installation & Test - I&C | 2025-08-11 | 2025-09-19 | 34 | 7054 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 638; 2025-08-17: 2098; 2025-08-24: 2145; 2025-08-31: 1306; 2025-09-07: 653; 2025-09-14: 214
Deaerator & Storage Tank |  | 2024-11-16 | 2025-03-28 | 113 | 30126 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 21; 2024-11-17: 376; 2024-11-24: 1663; 2024-12-01: 2800; 2024-12-08: 1347; 2024-12-15: 271; 2024-12-22: 1254; 2024-12-29: 1254; 2025-01-05: 1254; 2025-01-12: 1254; 2025-01-19: 1254; 2025-01-26: 1254; 2025-02-02: 4789; 2025-02-09: 1343; 2025-03-09: 4297; 2025-03-16: 4831; 2025-03-23: 865
Construction Management |  | 2024-11-16 | 2025-03-28 | 113 | 30126 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 21; 2024-11-17: 376; 2024-11-24: 1663; 2024-12-01: 2800; 2024-12-08: 1347; 2024-12-15: 271; 2024-12-22: 1254; 2024-12-29: 1254; 2025-01-05: 1254; 2025-01-12: 1254; 2025-01-19: 1254; 2025-01-26: 1254; 2025-02-02: 4789; 2025-02-09: 1343; 2025-03-09: 4297; 2025-03-16: 4831; 2025-03-23: 865
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-16 | 2025-02-03 | 67 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 21; 2024-11-17: 376; 2024-11-24: 1663; 2024-12-01: 2800; 2024-12-08: 1347; 2024-12-15: 271; 2024-12-22: 1254; 2024-12-29: 1254; 2025-01-05: 1254; 2025-01-12: 1254; 2025-01-19: 1254; 2025-01-26: 1254; 2025-02-02: 58
1CF3015W16A11 | (Deaerator Structure) FDN Work | 2024-11-16 | 2024-12-21 | 31 | 6444 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 21; 2024-11-17: 376; 2024-11-24: 1663; 2024-12-01: 2800; 2024-12-08: 1347; 2024-12-15: 237
1CF3015W32A12 | (Deaerator Structure) Structure Work | 2024-12-21 | 2025-02-03 | 36 | 7615 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 34; 2024-12-22: 1254; 2024-12-29: 1254; 2025-01-05: 1254; 2025-01-12: 1254; 2025-01-19: 1254; 2025-01-26: 1254; 2025-02-02: 58
Mech Team |  | 2025-02-03 | 2025-03-28 | 46 | 16067 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 4731; 2025-02-09: 1343; 2025-03-09: 4297; 2025-03-16: 4831; 2025-03-23: 865
1CF3015W42A8 | (Deaerator & Storage Tank) Installation | 2025-02-03 | 2025-02-13 | 10 | 6074 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 4731; 2025-02-09: 1343
1CF3015W42A9 | (Deaerator & Storage Tank) Insulation | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 16 | 9993 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 4297; 2025-03-16: 4831; 2025-03-23: 865
Main Steam System |  | 2025-05-02 | 2026-02-24 | 256 | 427740 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 9156; 2025-05-04: 27467; 2025-05-11: 6151; 2025-07-06: 3674; 2025-07-13: 5512; 2025-07-20: 5512; 2025-07-27: 5512; 2025-08-03: 5512; 2025-08-10: 5512; 2025-08-17: 5512; 2025-08-24: 5512; 2025-08-31: 36886; 2025-09-07: 91955; 2025-09-14: 6273; 2025-09-21: 6924; 2025-09-28: 12146; 2025-10-05: 13190; 2025-10-12: 13190; 2025-10-19: 13190; 2025-10-26: 8146; 2025-11-02: 6266; 2025-11-09: 6663; 2025-11-16: 42334; 2026-02-15: 64195; 2026-02-22: 21353
Construction Management |  | 2025-05-02 | 2026-02-24 | 256 | 427740 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 9156; 2025-05-04: 27467; 2025-05-11: 6151; 2025-07-06: 3674; 2025-07-13: 5512; 2025-07-20: 5512; 2025-07-27: 5512; 2025-08-03: 5512; 2025-08-10: 5512; 2025-08-17: 5512; 2025-08-24: 5512; 2025-08-31: 36886; 2025-09-07: 91955; 2025-09-14: 6273; 2025-09-21: 6924; 2025-09-28: 12146; 2025-10-05: 13190; 2025-10-12: 13190; 2025-10-19: 13190; 2025-10-26: 8146; 2025-11-02: 6266; 2025-11-09: 6663; 2025-11-16: 42334; 2026-02-15: 64195; 2026-02-22: 21353
Mech Team |  | 2025-05-02 | 2026-02-24 | 256 | 342192 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 9156; 2025-05-04: 27467; 2025-05-11: 6151; 2025-07-06: 3674; 2025-07-13: 5512; 2025-07-20: 5512; 2025-07-27: 5512; 2025-08-03: 5512; 2025-08-10: 5512; 2025-08-17: 5512; 2025-08-24: 5512; 2025-08-31: 36886; 2025-09-07: 6407; 2025-09-14: 6273; 2025-09-21: 6924; 2025-09-28: 12146; 2025-10-05: 13190; 2025-10-12: 13190; 2025-10-19: 13190; 2025-10-26: 8146; 2025-11-02: 6266; 2025-11-09: 6663; 2025-11-16: 42334; 2026-02-15: 64195; 2026-02-22: 21353
1CF2510W62A16 | (Atmospherical Flash Tank) Installation | 2025-05-02 | 2025-05-13 | 9 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 9156; 2025-05-04: 27467; 2025-05-11: 6151
1CF2510W58A10 | (Main Steam PIPING) HP/LP Steam Piping | 2025-07-09 | 2025-09-01 | 47 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 3674; 2025-07-13: 5512; 2025-07-20: 5512; 2025-07-27: 5512; 2025-08-03: 5512; 2025-08-10: 5512; 2025-08-17: 5512; 2025-08-24: 5512; 2025-08-31: 519
1CF2510W42A06 | (Main Steam PIPING) HP/LP Steam Piping Hydro Test | 2025-09-01 | 2025-09-10 | 8 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 36367; 2025-09-07: 6407
1CF2510W62A13 | (Main Steam PIPING) Insulation | 2025-09-15 | 2025-10-28 | 37 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 6273; 2025-09-21: 6924; 2025-09-28: 6924; 2025-10-05: 6924; 2025-10-12: 6924; 2025-10-19: 6924; 2025-10-26: 1880
1CF2510W62A11 | (Main Steam PIPING) Aux. Steam System | 2025-09-30 | 2025-11-15 | 41 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 5222; 2025-10-05: 6266; 2025-10-12: 6266; 2025-10-19: 6266; 2025-10-26: 6266; 2025-11-02: 6266; 2025-11-09: 6222
1CF2510W62A12 | (Main Steam PIPING) Aux. Steam System Hydro Test | 2025-11-15 | 2025-11-21 | 4 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 440; 2025-11-16: 42334
1CF2510W62A14 | (Main Steam PIPING) Steam Blow-Out | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 4 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-15: 42774
1CF2510W62A15 | (Main Steam PIPING) Steam Blow-Out (Main for HRSG) | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 4 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-15: 21421; 2026-02-22: 21353
Elec. & I&C Team |  | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 3 | 85548 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 85548
1CF2510W74A12 | (Main Steam System) Installation & Test - Elec. | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 3 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 42774
1CF2510W90A13 | (Main Steam System) Installation & Test - I&C | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 3 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 42774
Bypass System |  | 2025-08-22 | 2025-11-21 | 78 | 155054 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 432; 2025-08-24: 4093; 2025-08-31: 8619; 2025-09-07: 12910; 2025-09-14: 12057; 2025-09-21: 44807; 2025-09-28: 43116; 2025-10-05: 2289; 2025-11-09: 15010; 2025-11-16: 11722
Construction Management |  | 2025-08-22 | 2025-11-21 | 78 | 155054 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 432; 2025-08-24: 4093; 2025-08-31: 8619; 2025-09-07: 12910; 2025-09-14: 12057; 2025-09-21: 44807; 2025-09-28: 43116; 2025-10-05: 2289; 2025-11-09: 15010; 2025-11-16: 11722
Mech Team |  | 2025-08-22 | 2025-10-08 | 40 | 128322 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 432; 2025-08-24: 4093; 2025-08-31: 8619; 2025-09-07: 12910; 2025-09-14: 12057; 2025-09-21: 44807; 2025-09-28: 43116; 2025-10-05: 2289
1CF2510W58A07.1 | (Bypass System) Piping Work | 2025-08-22 | 2025-09-26 | 30 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 432; 2025-08-24: 4093; 2025-08-31: 8619; 2025-09-07: 12910; 2025-09-14: 11719; 2025-09-21: 5002
1CF2510W42A06.1 | (Bypass Valve) Installation | 2025-09-20 | 2025-10-08 | 15 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 338; 2025-09-21: 22841; 2025-09-28: 17306; 2025-10-05: 2289
1CF2510W62A08.1 | (Bypass System) Hydro Test | 2025-09-26 | 2025-10-01 | 4 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 16964; 2025-09-28: 25810
Elec. & I&C Team |  | 2025-11-12 | 2025-11-21 | 8 | 26732 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 15010; 2025-11-16: 11722
1CF2510W90A10.1 | (Bypass System) Installation & Test - I&C | 2025-11-12 | 2025-11-21 | 8 | 13366 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 7505; 2025-11-16: 5861
1CF2510W74A09.1 | (Bypass System) Installation & Test - Elec. | 2025-11-12 | 2025-11-21 | 8 | 13366 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 7505; 2025-11-16: 5861
Chemical Dosing System |  | 2025-02-22 | 2025-08-28 | 161 | 56059 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 118; 2025-02-23: 4538; 2025-03-02: 14418; 2025-03-09: 4365; 2025-03-16: 106; 2025-04-27: 408; 2025-05-04: 4049; 2025-05-11: 1532; 2025-05-18: 18; 2025-06-29: 335; 2025-07-06: 1133; 2025-07-13: 1887; 2025-07-20: 2768; 2025-07-27: 3521; 2025-08-03: 4186; 2025-08-10: 6469; 2025-08-17: 4643; 2025-08-24: 1564
Construction Management |  | 2025-02-22 | 2025-08-28 | 161 | 56059 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 118; 2025-02-23: 4538; 2025-03-02: 14418; 2025-03-09: 4365; 2025-03-16: 106; 2025-04-27: 408; 2025-05-04: 4049; 2025-05-11: 1532; 2025-05-18: 18; 2025-06-29: 335; 2025-07-06: 1133; 2025-07-13: 1887; 2025-07-20: 2768; 2025-07-27: 3521; 2025-08-03: 4186; 2025-08-10: 6469; 2025-08-17: 4643; 2025-08-24: 1564
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-22 | 2025-03-17 | 20 | 23545 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 118; 2025-02-23: 4538; 2025-03-02: 14418; 2025-03-09: 4365; 2025-03-16: 106
1CF3045W16A08 | (Chemical Dosing System) FDN Work | 2025-02-22 | 2025-03-17 | 20 | 23545 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 118; 2025-02-23: 4538; 2025-03-02: 14418; 2025-03-09: 4365; 2025-03-16: 106
Mech Team |  | 2025-05-02 | 2025-08-28 | 102 | 26908 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 408; 2025-05-04: 4049; 2025-05-11: 1532; 2025-05-18: 18; 2025-06-29: 335; 2025-07-06: 1133; 2025-07-13: 1887; 2025-07-20: 2768; 2025-07-27: 3521; 2025-08-03: 4108; 2025-08-10: 3624; 2025-08-17: 2377; 2025-08-24: 1147
1CF3045W42A05 | (Chemical Dosing Equip) Installation | 2025-05-02 | 2025-05-19 | 14 | 6008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 408; 2025-05-04: 4049; 2025-05-11: 1532; 2025-05-18: 18
1CF3045W58A16 | (Chemical Dosing System) Piping Work | 2025-07-02 | 2025-08-28 | 50 | 20900 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 335; 2025-07-06: 1133; 2025-07-13: 1887; 2025-07-20: 2768; 2025-07-27: 3521; 2025-08-03: 4108; 2025-08-10: 3624; 2025-08-17: 2377; 2025-08-24: 1147
Elec. & I&C Team |  | 2025-08-09 | 2025-08-28 | 17 | 5606 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 78; 2025-08-10: 2846; 2025-08-17: 2266; 2025-08-24: 417
1CF3045W74A17 | (Chemical Dosing System) Installation & Test - Elec. | 2025-08-09 | 2025-08-28 | 17 | 2803 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 39; 2025-08-10: 1423; 2025-08-17: 1133; 2025-08-24: 208
1CF3045W90A18 | (Chemical Dosing System) Installation & Test - I&C | 2025-08-09 | 2025-08-28 | 17 | 2803 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 39; 2025-08-10: 1423; 2025-08-17: 1133; 2025-08-24: 208
SWAS |  | 2025-04-02 | 2025-10-24 | 177 | 33473 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 562; 2025-04-06: 6458; 2025-04-13: 6471; 2025-04-20: 568; 2025-08-24: 92; 2025-08-31: 2730; 2025-09-07: 1712; 2025-09-14: 553; 2025-09-21: 1576; 2025-09-28: 2905; 2025-10-05: 5090; 2025-10-12: 4006; 2025-10-19: 750
Construction Management |  | 2025-04-02 | 2025-10-24 | 177 | 33473 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 562; 2025-04-06: 6458; 2025-04-13: 6471; 2025-04-20: 568; 2025-08-24: 92; 2025-08-31: 2730; 2025-09-07: 1712; 2025-09-14: 553; 2025-09-21: 1576; 2025-09-28: 2905; 2025-10-05: 5090; 2025-10-12: 4006; 2025-10-19: 750
Civil & Architecture Team |  | 2025-04-02 | 2025-04-25 | 20 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 562; 2025-04-06: 6458; 2025-04-13: 6471; 2025-04-20: 568
1CF3040W16A03 | (SWAS) FDN Work | 2025-04-02 | 2025-04-25 | 20 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 562; 2025-04-06: 6458; 2025-04-13: 6471; 2025-04-20: 568
Mech Team |  | 2025-08-30 | 2025-10-21 | 44 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 92; 2025-08-31: 2730; 2025-09-07: 1712; 2025-09-14: 553; 2025-09-21: 1576; 2025-09-28: 2905; 2025-10-05: 3700; 2025-10-12: 2421; 2025-10-19: 380
1CF3040W42A07 | (SWAS) Installation | 2025-08-30 | 2025-09-17 | 15 | 4726 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 92; 2025-08-31: 2730; 2025-09-07: 1712; 2025-09-14: 193
1CF3040W58A08 | (SWAS) Piping Work | 2025-09-17 | 2025-10-21 | 29 | 11342 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 361; 2025-09-21: 1576; 2025-09-28: 2905; 2025-10-05: 3700; 2025-10-12: 2421; 2025-10-19: 380
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 17 | 3346 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 1391; 2025-10-12: 1585; 2025-10-19: 371
1CF3040W74A09 | (SWAS) Installation & Test - Elec. | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 17 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 695; 2025-10-12: 792; 2025-10-19: 185
1CF3040W90A10 | (SWAS) Installation & Test - I&C | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 17 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 695; 2025-10-12: 792; 2025-10-19: 185
Electrical System |  | 2024-06-15 | 2025-07-23 | 345 | 425805 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-09: 309; 2024-06-16: 1826; 2024-06-23: 1618; 2024-06-30: 1385; 2024-07-07: 1195; 2024-07-14: 960; 2024-07-21: 714; 2024-07-28: 541; 2024-08-04: 269; 2024-08-11: 98; 2024-11-10: 135; 2024-11-17: 1151; 2024-11-24: 2188; 2024-12-01: 3681; 2024-12-08: 5689; 2024-12-15: 4601; 2024-12-22: 2793; 2024-12-29: 1748; 2025-01-05: 1558; 2025-01-12: 2071; 2025-01-19: 3443; 2025-01-26: 6533; 2025-02-02: 9436; 2025-02-09: 2933; 2025-02-16: 1839; 2025-02-23: 89; 2025-03-30: 1123; 2025-04-06: 3054; 2025-04-13: 1407; 2025-04-20: 1600; 2025-04-27: 5750; 2025-05-04: 27057; 2025-05-11: 26706; 2025-05-18: 24418; 2025-05-25: 21677; 2025-06-01: 15529; 2025-06-08: 6506; 2025-06-15: 5337; 2025-06-22: 36782; 2025-06-29: 18197; 2025-07-06: 63495; 2025-07-13: 99401; 2025-07-20: 8962
MV Switchgears With Auxiliaries |  | 2025-04-24 | 2025-06-03 | 34 | 19740 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 608; 2025-04-27: 3846; 2025-05-04: 6789; 2025-05-11: 4390; 2025-05-18: 2845; 2025-05-25: 1118; 2025-06-01: 145
Construction Management |  | 2025-04-24 | 2025-06-03 | 34 | 19740 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 608; 2025-04-27: 3846; 2025-05-04: 6789; 2025-05-11: 4390; 2025-05-18: 2845; 2025-05-25: 1118; 2025-06-01: 145
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-24 | 2025-06-03 | 34 | 19740 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 608; 2025-04-27: 3846; 2025-05-04: 6789; 2025-05-11: 4390; 2025-05-18: 2845; 2025-05-25: 1118; 2025-06-01: 145
1CF6500W70A04.2 | (MV SWGR) Installation | 2025-04-24 | 2025-06-03 | 34 | 19740 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 608; 2025-04-27: 3846; 2025-05-04: 6789; 2025-05-11: 4390; 2025-05-18: 2845; 2025-05-25: 1118; 2025-06-01: 145
LV Switchgears & MCC With Auxiliaries |  | 2025-04-30 | 2025-06-10 | 34 | 45399 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1480; 2025-05-04: 9097; 2025-05-11: 15570; 2025-05-18: 9971; 2025-05-25: 6459; 2025-06-01: 2521; 2025-06-08: 301
Construction Management |  | 2025-04-30 | 2025-06-10 | 34 | 45399 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1480; 2025-05-04: 9097; 2025-05-11: 15570; 2025-05-18: 9971; 2025-05-25: 6459; 2025-06-01: 2521; 2025-06-08: 301
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-30 | 2025-06-10 | 34 | 45399 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1480; 2025-05-04: 9097; 2025-05-11: 15570; 2025-05-18: 9971; 2025-05-25: 6459; 2025-06-01: 2521; 2025-06-08: 301
1CF6500W70A04.3 | (LV SWGR) Installation | 2025-04-30 | 2025-06-10 | 34 | 45399 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1480; 2025-05-04: 9097; 2025-05-11: 15570; 2025-05-18: 9971; 2025-05-25: 6459; 2025-06-01: 2521; 2025-06-08: 301
DC & UPS System |  | 2025-05-16 | 2025-06-07 | 19 | 7228 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 291; 2025-05-18: 3559; 2025-05-25: 2666; 2025-06-01: 713
Construction Management |  | 2025-05-16 | 2025-06-07 | 19 | 7228 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 291; 2025-05-18: 3559; 2025-05-25: 2666; 2025-06-01: 713
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-16 | 2025-06-07 | 19 | 7228 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 291; 2025-05-18: 3559; 2025-05-25: 2666; 2025-06-01: 713
1CF6500W70A04.4 | (DC & UPS) Installation(incl. DB) | 2025-05-16 | 2025-06-07 | 19 | 7228 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 291; 2025-05-18: 3559; 2025-05-25: 2666; 2025-06-01: 713
Raceway System (Cable Tray & Conduit) |  | 2025-05-05 | 2025-05-27 | 19 | 21955 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 11172; 2025-05-11: 6277; 2025-05-18: 3717; 2025-05-25: 789
Construction Management |  | 2025-05-05 | 2025-05-27 | 19 | 21955 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 11172; 2025-05-11: 6277; 2025-05-18: 3717; 2025-05-25: 789
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-05 | 2025-05-27 | 19 | 21955 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 11172; 2025-05-11: 6277; 2025-05-18: 3717; 2025-05-25: 789
1CF6040W74A04 | (Raceway) Installation for Admin-GTG LEB | 2025-05-05 | 2025-05-14 | 8 | 5007 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 3727; 2025-05-11: 1280
1CF6040W74A05 | (Raceway) Installation for Admin-AIS BLDG | 2025-05-05 | 2025-05-14 | 8 | 5007 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 3727; 2025-05-11: 1280
1CF6040W74A06 | (Raceway) Installation for GTG LEB-AIS BLDG | 2025-05-05 | 2025-05-27 | 19 | 11941 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 3717; 2025-05-11: 3717; 2025-05-18: 3717; 2025-05-25: 789
Power & Electrical Control Cables |  | 2025-06-21 | 2025-07-23 | 27 | 223726 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 3975; 2025-06-22: 35339; 2025-06-29: 14544; 2025-07-06: 61818; 2025-07-13: 99087; 2025-07-20: 8962
Construction Management |  | 2025-06-21 | 2025-07-23 | 27 | 223726 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 3975; 2025-06-22: 35339; 2025-06-29: 14544; 2025-07-06: 61818; 2025-07-13: 99087; 2025-07-20: 8962
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-21 | 2025-07-23 | 27 | 223726 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 3975; 2025-06-22: 35339; 2025-06-29: 14544; 2025-07-06: 61818; 2025-07-13: 99087; 2025-07-20: 8962
1CF6040W74A04.1 | (Electrical Cable) Cable Pulling for Admin-GTG LEB | 2025-06-21 | 2025-06-27 | 6 | 37991 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 3975; 2025-06-22: 34016
1CF6040W74A05.1 | (Electrical Cable) Cable Pulling for Admin-AIS BLDG | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 9 | 16885 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 1324; 2025-06-29: 14544; 2025-07-06: 1017
1CF6040W74A06.1 | (Electrical Cable) Cable Pulling for GTG LEB-AIS BLDG | 2025-07-08 | 2025-07-23 | 12 | 84425 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 30400; 2025-07-13: 49544; 2025-07-20: 4481
1CF6040W74A06.2 | (Electrical Cable) Cable Pulling for BOP Area | 2025-07-08 | 2025-07-23 | 12 | 84425 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 30400; 2025-07-13: 49544; 2025-07-20: 4481
Electrical Duct Bank (EDB) |  | 2024-11-16 | 2025-02-24 | 85 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 135; 2024-11-17: 1151; 2024-11-24: 2188; 2024-12-01: 3681; 2024-12-08: 5689; 2024-12-15: 4601; 2024-12-22: 2793; 2024-12-29: 1748; 2025-01-05: 1558; 2025-01-12: 2071; 2025-01-19: 3443; 2025-01-26: 5515; 2025-02-02: 4950; 2025-02-09: 2883; 2025-02-16: 1839; 2025-02-23: 89
Construction Management |  | 2024-11-16 | 2025-02-24 | 85 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 135; 2024-11-17: 1151; 2024-11-24: 2188; 2024-12-01: 3681; 2024-12-08: 5689; 2024-12-15: 4601; 2024-12-22: 2793; 2024-12-29: 1748; 2025-01-05: 1558; 2025-01-12: 2071; 2025-01-19: 3443; 2025-01-26: 5515; 2025-02-02: 4950; 2025-02-09: 2883; 2025-02-16: 1839; 2025-02-23: 89
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-16 | 2025-02-24 | 85 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 135; 2024-11-17: 1151; 2024-11-24: 2188; 2024-12-01: 3681; 2024-12-08: 5689; 2024-12-15: 4601; 2024-12-22: 2793; 2024-12-29: 1748; 2025-01-05: 1558; 2025-01-12: 2071; 2025-01-19: 3443; 2025-01-26: 5515; 2025-02-02: 4950; 2025-02-09: 2883; 2025-02-16: 1839; 2025-02-23: 89
1CF6040W16A4 | (EDB & Manhole) Concrete Work | 2024-11-16 | 2025-02-24 | 85 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 135; 2024-11-17: 1151; 2024-11-24: 2188; 2024-12-01: 3681; 2024-12-08: 5689; 2024-12-15: 4601; 2024-12-22: 2793; 2024-12-29: 1748; 2025-01-05: 1558; 2025-01-12: 2071; 2025-01-19: 3443; 2025-01-26: 5515; 2025-02-02: 4950; 2025-02-09: 2883; 2025-02-16: 1839; 2025-02-23: 89
Electrical Protection Panel |  | 2025-05-22 | 2025-05-31 | 8 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 2327; 2025-05-25: 3227
Construction Management |  | 2025-05-22 | 2025-05-31 | 8 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 2327; 2025-05-25: 3227
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-22 | 2025-05-31 | 8 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 2327; 2025-05-25: 3227
1CF6500W70A04.6 | (Electrical Protection Panel) Installation | 2025-05-22 | 2025-05-31 | 8 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 2327; 2025-05-25: 3227
Lighting System |  | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 20 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
Construction Management |  | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 20 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
Elec. & I&C Team |  | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 20 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
1CF6040W70A04 | (Lighting Equip) Installation | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 20 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
Communication System |  | 2025-04-01 | 2025-04-29 | 24 | 6999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1123; 2025-04-06: 3054; 2025-04-13: 1407; 2025-04-20: 993; 2025-04-27: 423
Construction Management |  | 2025-04-01 | 2025-04-29 | 24 | 6999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1123; 2025-04-06: 3054; 2025-04-13: 1407; 2025-04-20: 993; 2025-04-27: 423
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-01 | 2025-04-29 | 24 | 6999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1123; 2025-04-06: 3054; 2025-04-13: 1407; 2025-04-20: 993; 2025-04-27: 423
1CF6040W70A4 | (Communication) Installation | 2025-04-01 | 2025-04-24 | 20 | 5848 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1123; 2025-04-06: 3054; 2025-04-13: 1407; 2025-04-20: 265
1CF6040W70A6 | (Communication) Signal Check & Test | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 4 | 1151 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 728; 2025-04-27: 423
Security (CCTV) System |  | 2025-05-16 | 2025-07-17 | 53 | 36398 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 1999; 2025-05-25: 7419; 2025-06-01: 12150; 2025-06-08: 6204; 2025-06-15: 1361; 2025-06-22: 1442; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314
Construction Management |  | 2025-05-16 | 2025-07-17 | 53 | 36398 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 1999; 2025-05-25: 7419; 2025-06-01: 12150; 2025-06-08: 6204; 2025-06-15: 1361; 2025-06-22: 1442; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314
Civil & Architecture Team |  | 2025-05-16 | 2025-06-23 | 33 | 29399 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 1999; 2025-05-25: 7419; 2025-06-01: 12150; 2025-06-08: 6204; 2025-06-15: 1361; 2025-06-22: 87
1CF6040W16A3 | (CCTV Equip.) FDN Work | 2025-05-16 | 2025-06-23 | 33 | 29399 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 1999; 2025-05-25: 7419; 2025-06-01: 12150; 2025-06-08: 6204; 2025-06-15: 1361; 2025-06-22: 87
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 20 | 6999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 1355; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314
1CF6040W70A5 | (CCTV Equip.) Installation | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 20 | 6999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 1355; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314
Earthing & Lightning Materials |  | 2024-06-15 | 2024-08-14 | 52 | 8916 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-09: 309; 2024-06-16: 1826; 2024-06-23: 1618; 2024-06-30: 1385; 2024-07-07: 1195; 2024-07-14: 960; 2024-07-21: 714; 2024-07-28: 541; 2024-08-04: 269; 2024-08-11: 98
Construction Management |  | 2024-06-15 | 2024-08-14 | 52 | 8916 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-09: 309; 2024-06-16: 1826; 2024-06-23: 1618; 2024-06-30: 1385; 2024-07-07: 1195; 2024-07-14: 960; 2024-07-21: 714; 2024-07-28: 541; 2024-08-04: 269; 2024-08-11: 98
Elec. & I&C Team |  | 2024-06-15 | 2024-08-14 | 52 | 8916 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-09: 309; 2024-06-16: 1826; 2024-06-23: 1618; 2024-06-30: 1385; 2024-07-07: 1195; 2024-07-14: 960; 2024-07-21: 714; 2024-07-28: 541; 2024-08-04: 269; 2024-08-11: 98
1CF6040W80A04 | (Earthing & Lightning Material) Installation | 2024-06-15 | 2024-08-14 | 52 | 8916 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-09: 309; 2024-06-16: 1826; 2024-06-23: 1618; 2024-06-30: 1385; 2024-07-07: 1195; 2024-07-14: 960; 2024-07-21: 714; 2024-07-28: 541; 2024-08-04: 269; 2024-08-11: 98
Power Metering System |  | 2025-01-31 | 2025-02-10 | 8 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 1019; 2025-02-02: 4486; 2025-02-09: 49
Construction Management |  | 2025-01-31 | 2025-02-10 | 8 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 1019; 2025-02-02: 4486; 2025-02-09: 49
Elec. & I&C Team |  | 2025-01-31 | 2025-02-10 | 8 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 1019; 2025-02-02: 4486; 2025-02-09: 49
1CF6500W70A04.7 | (Power Metering Equip) Installation | 2025-01-31 | 2025-02-10 | 8 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 1019; 2025-02-02: 4486; 2025-02-09: 49
Instrument & Control Systems |  | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 30 | 17604 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 235; 2025-05-04: 1358; 2025-05-11: 2656; 2025-05-18: 4016; 2025-05-25: 5257; 2025-06-01: 4081
DCS |  | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 30 | 17604 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 235; 2025-05-04: 1358; 2025-05-11: 2656; 2025-05-18: 4016; 2025-05-25: 5257; 2025-06-01: 4081
Construction Management |  | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 30 | 17604 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 235; 2025-05-04: 1358; 2025-05-11: 2656; 2025-05-18: 4016; 2025-05-25: 5257; 2025-06-01: 4081
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 30 | 17604 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 235; 2025-05-04: 1358; 2025-05-11: 2656; 2025-05-18: 4016; 2025-05-25: 5257; 2025-06-01: 4081
1CF7000W86A04 | (DCS) Installation | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 30 | 17604 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 235; 2025-05-04: 1358; 2025-05-11: 2656; 2025-05-18: 4016; 2025-05-25: 5257; 2025-06-01: 4081
Power Plant Block #2 |  | 2024-08-24 | 2026-06-08 | 560 | 17662511 | Budgeted Nonlabor Units | [62 empty] | 322 | 1898 | 1663 | 1431 | 1620 | 13144 | 27308 | 78623 | 120300 | 217361 | 266513 | 228839 | 206633 | 185621 | 173459 | 153300 | 113555 | 69859 | 126826 | 208088 | 379943 | 625815 | 644843 | 505687 | 439001 | 305182 | 154565 | 146829 | 186086 | 163888 | 110515 | 70016 | 68427 | 39793 | 39909 | 54872 | 57103 | 52643 | 66366 | 130233 | 94765 | 103733 | 79271 | 91574 | 137469 | 352013 | 261877 | 197237 | 310672 | 353124 | 363582 | 369002 | 401579 | 416823 | 350016 | 384478 | 447758 | 497125 | 553302 | 595766 | 497119 | 730089 | 498564 | 643534 | 259898 | 283797 | 277425 | 225459 | 167194 | 168541 | 143052 | 169322 | 161575 | 72886 | 65466 | 57991 | 50343 | 29780 | 26354 | 50678 | 39555 | 84715 | 39202 | 10720 | 3346 | 298 | 2808 | 8671 | 6672 | 10849 | 34581 | 12095 | 14258 | 14258 | 2163
Power Block #2 |  | 2024-09-19 | 2026-06-08 | 538 | 13614735 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 1791; 2024-09-29: 12711; 2024-10-06: 66040; 2024-10-13: 100486; 2024-10-20: 198833; 2024-10-27: 257212; 2024-11-03: 225833; 2024-11-10: 205336; 2024-11-17: 184490; 2024-11-24: 172225; 2024-12-01: 147806; 2024-12-08: 100065; 2024-12-15: 67309; 2024-12-22: 126826; 2024-12-29: 205582; 2025-01-05: 359314; 2025-01-12: 559230; 2025-01-19: 571039; 2025-01-26: 475812; 2025-02-02: 428598; 2025-02-09: 286669; 2025-02-16: 111565; 2025-02-23: 60483; 2025-03-02: 35460; 2025-03-09: 24528; 2025-03-16: 23494; 2025-03-23: 23494; 2025-03-30: 39591; 2025-04-06: 25862; 2025-04-13: 18906; 2025-04-20: 25280; 2025-04-27: 30089; 2025-05-04: 28201; 2025-05-11: 15554; 2025-05-18: 16381; 2025-05-25: 13762; 2025-06-01: 48001; 2025-06-08: 58304; 2025-06-15: 74032; 2025-06-22: 126819; 2025-06-29: 341059; 2025-07-06: 249685; 2025-07-13: 175772; 2025-07-20: 278232; 2025-07-27: 317528; 2025-08-03: 333167; 2025-08-10: 336666; 2025-08-17: 367620; 2025-08-24: 380226; 2025-08-31: 313678; 2025-09-07: 327448; 2025-09-14: 374923; 2025-09-21: 398367; 2025-09-28: 448590; 2025-10-05: 488895; 2025-10-12: 397777; 2025-10-19: 639662; 2025-10-26: 417965; 2025-11-02: 561731; 2025-11-09: 142498; 2025-11-16: 164886; 2025-11-23: 115585; 2025-11-30: 82070; 2025-12-07: 83569; 2025-12-14: 83463; 2025-12-21: 61013; 2025-12-28: 63334; 2026-01-04: 20435; 2026-01-11: 2952; 2026-01-18: 1341; 2026-01-25: 15509; 2026-02-01: 18212; 2026-02-08: 6446; 2026-02-15: 3053; 2026-02-22: 4205; 2026-03-01: 970; 2026-03-08: 41; 2026-05-17: 12095; 2026-05-24: 14258; 2026-05-31: 14258; 2026-06-07: 2163
Gas Turbine & Generator |  | 2024-10-01 | 2025-11-29 | 365 | 7933788 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6487; 2024-10-06: 19516; 2024-10-13: 49570; 2024-10-20: 94632; 2024-10-27: 148772; 2024-11-03: 179024; 2024-11-10: 156945; 2024-11-17: 101783; 2024-11-24: 54677; 2024-12-01: 21560; 2024-12-08: 7509; 2024-12-15: 3882; 2024-12-22: 25898; 2024-12-29: 114848; 2025-01-05: 283836; 2025-01-12: 453385; 2025-01-19: 468676; 2025-01-26: 410630; 2025-02-02: 390467; 2025-02-09: 271674; 2025-02-16: 82922; 2025-02-23: 15206; 2025-04-13: 835; 2025-04-20: 9581; 2025-04-27: 29784; 2025-05-04: 24092; 2025-05-11: 5654; 2025-05-18: 305; 2025-06-01: 32602; 2025-06-08: 21356; 2025-06-15: 23288; 2025-06-22: 81333; 2025-06-29: 288604; 2025-07-06: 191259; 2025-07-13: 114154; 2025-07-20: 191685; 2025-07-27: 230361; 2025-08-03: 231000; 2025-08-10: 210906; 2025-08-17: 215385; 2025-08-24: 214648; 2025-08-31: 132908; 2025-09-07: 145088; 2025-09-14: 146107; 2025-09-21: 213537; 2025-09-28: 262475; 2025-10-05: 297271; 2025-10-12: 283330; 2025-10-19: 410277; 2025-10-26: 221418; 2025-11-02: 160280; 2025-11-09: 45238; 2025-11-16: 91858; 2025-11-23: 45266
GTG #21 |  | 2024-10-01 | 2025-11-07 | 345 | 3816278 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6487; 2024-10-06: 19516; 2024-10-13: 49570; 2024-10-20: 94632; 2024-10-27: 148772; 2024-11-03: 179024; 2024-11-10: 156945; 2024-11-17: 101783; 2024-11-24: 54677; 2024-12-01: 21560; 2024-12-08: 7509; 2024-12-15: 3882; 2024-12-22: 25898; 2024-12-29: 100523; 2025-01-05: 216357; 2025-01-12: 267535; 2025-01-19: 151711; 2025-01-26: 60536; 2025-02-02: 14033; 2025-04-13: 835; 2025-04-20: 9581; 2025-04-27: 29784; 2025-05-04: 24092; 2025-05-11: 5654; 2025-05-18: 305; 2025-06-01: 32602; 2025-06-08: 21356; 2025-06-15: 23288; 2025-06-22: 81333; 2025-06-29: 90031; 2025-07-06: 90031; 2025-07-13: 90031; 2025-07-20: 90031; 2025-07-27: 97658; 2025-08-03: 103989; 2025-08-10: 102332; 2025-08-17: 105602; 2025-08-24: 109788; 2025-08-31: 25342; 2025-09-07: 24470; 2025-09-14: 32774; 2025-09-21: 107402; 2025-09-28: 247780; 2025-10-05: 278242; 2025-10-12: 153615; 2025-10-19: 83647; 2025-10-26: 34069; 2025-11-02: 39662
GTG #21 Main body |  | 2024-10-01 | 2025-11-07 | 345 | 3362035 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6487; 2024-10-06: 19516; 2024-10-13: 49570; 2024-10-20: 94632; 2024-10-27: 148772; 2024-11-03: 179024; 2024-11-10: 156945; 2024-11-17: 101783; 2024-11-24: 54677; 2024-12-01: 21560; 2024-12-08: 7509; 2024-12-15: 3882; 2024-12-22: 25898; 2024-12-29: 100523; 2025-01-05: 216357; 2025-01-12: 267535; 2025-01-19: 151711; 2025-01-26: 60536; 2025-02-02: 14033; 2025-06-22: 75026; 2025-06-29: 90031; 2025-07-06: 90031; 2025-07-13: 90031; 2025-07-20: 90031; 2025-07-27: 90031; 2025-08-03: 90031; 2025-08-10: 90031; 2025-08-17: 90031; 2025-08-24: 83404; 2025-09-21: 69918; 2025-09-28: 211026; 2025-10-05: 227043; 2025-10-12: 137039; 2025-10-19: 83647; 2025-10-26: 34069; 2025-11-02: 39662
Construction Management |  | 2024-10-01 | 2025-11-07 | 345 | 3362035 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6487; 2024-10-06: 19516; 2024-10-13: 49570; 2024-10-20: 94632; 2024-10-27: 148772; 2024-11-03: 179024; 2024-11-10: 156945; 2024-11-17: 101783; 2024-11-24: 54677; 2024-12-01: 21560; 2024-12-08: 7509; 2024-12-15: 3882; 2024-12-22: 25898; 2024-12-29: 100523; 2025-01-05: 216357; 2025-01-12: 267535; 2025-01-19: 151711; 2025-01-26: 60536; 2025-02-02: 14033; 2025-06-22: 75026; 2025-06-29: 90031; 2025-07-06: 90031; 2025-07-13: 90031; 2025-07-20: 90031; 2025-07-27: 90031; 2025-08-03: 90031; 2025-08-10: 90031; 2025-08-17: 90031; 2025-08-24: 83404; 2025-09-21: 69918; 2025-09-28: 211026; 2025-10-05: 227043; 2025-10-12: 137039; 2025-10-19: 83647; 2025-10-26: 34069; 2025-11-02: 39662
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-01 | 2025-02-08 | 112 | 1680950 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6487; 2024-10-06: 19516; 2024-10-13: 49570; 2024-10-20: 94632; 2024-10-27: 148772; 2024-11-03: 179024; 2024-11-10: 156945; 2024-11-17: 101783; 2024-11-24: 54677; 2024-12-01: 21560; 2024-12-08: 7509; 2024-12-15: 3882; 2024-12-22: 25898; 2024-12-29: 100523; 2025-01-05: 216357; 2025-01-12: 267535; 2025-01-19: 151711; 2025-01-26: 60536; 2025-02-02: 14033
2CF1213W16A10 | (GT #21) FDN Work | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 65 | 840475 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6487; 2024-10-06: 19516; 2024-10-13: 49570; 2024-10-20: 94632; 2024-10-27: 148772; 2024-11-03: 179024; 2024-11-10: 156945; 2024-11-17: 101783; 2024-11-24: 54677; 2024-12-01: 21560; 2024-12-08: 7509
2CF1213W16A9 | (GEN #21) FDN Work | 2024-12-20 | 2025-02-08 | 43 | 840475 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 3882; 2024-12-22: 25898; 2024-12-29: 100523; 2025-01-05: 216357; 2025-01-12: 267535; 2025-01-19: 151711; 2025-01-26: 60536; 2025-02-02: 14033
Mech Team |  | 2025-06-24 | 2025-11-07 | 117 | 1681085 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 75026; 2025-06-29: 90031; 2025-07-06: 90031; 2025-07-13: 90031; 2025-07-20: 90031; 2025-07-27: 90031; 2025-08-03: 90031; 2025-08-10: 90031; 2025-08-17: 90031; 2025-08-24: 83404; 2025-09-21: 69918; 2025-09-28: 211026; 2025-10-05: 227043; 2025-10-12: 137039; 2025-10-19: 83647; 2025-10-26: 34069; 2025-11-02: 39662
2CF1213W42A14 | (GT #21) Installation(On FDN~Final Alignment) | 2025-06-24 | 2025-08-30 | 59 | 878680 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 75026; 2025-06-29: 90031; 2025-07-06: 90031; 2025-07-13: 90031; 2025-07-20: 90031; 2025-07-27: 90031; 2025-08-03: 90031; 2025-08-10: 90031; 2025-08-17: 90031; 2025-08-24: 83404
2CF1213W42A13 | (GEN #21) Installation | 2025-09-22 | 2025-11-01 | 36 | 762743 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 69918; 2025-09-28: 211026; 2025-10-05: 227043; 2025-10-12: 137039; 2025-10-19: 83647; 2025-10-26: 34069
2CF1213W52A13 | (GTG #21) Insulation | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 4 | 39662 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 39662
GTG #21 Electrical System |  | 2025-06-02 | 2025-09-17 | 93 | 20999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 12182; 2025-06-08: 5817; 2025-08-31: 588; 2025-09-07: 2172; 2025-09-14: 240
Construction Management |  | 2025-06-02 | 2025-09-17 | 93 | 20999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 12182; 2025-06-08: 5817; 2025-08-31: 588; 2025-09-07: 2172; 2025-09-14: 240
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-02 | 2025-09-17 | 93 | 20999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 12182; 2025-06-08: 5817; 2025-08-31: 588; 2025-09-07: 2172; 2025-09-14: 240
2CF1255W70A13 | (GTG#21 Electrical) Installation- PCC | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 12 | 3000 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 2030; 2025-06-08: 970
2CF1255W70A14 | (GTG#21 Electrical) Installation- MCC | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 12 | 3000 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 2030; 2025-06-08: 970
2CF1255W70A15 | (GTG#21 Electrical) Installation- Protection Sys. | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 12 | 3000 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 2030; 2025-06-08: 970
2CF1255W70A16 | (GTG#21 Electrical) Installation- SEE&SFC Sys. | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 12 | 3000 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 2030; 2025-06-08: 970
2CF1255W70A17 | (GTG#21 Electrical) Installation- DC&UPS Sys. | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 12 | 3000 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 2030; 2025-06-08: 970
2CF1255W74A10 | (GTG#21 Electrical) Cable work | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 12 | 3000 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 2030; 2025-06-08: 970
2CF1255W86A7 | (GTG#21 Electrical) Installation- GT control Sys. | 2025-09-04 | 2025-09-17 | 12 | 3000 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 588; 2025-09-07: 2172; 2025-09-14: 240
GTG #21 Starting System(Turning Device) |  | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 10 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 36624; 2025-10-12: 16576
Construction Management |  | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 10 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 36624; 2025-10-12: 16576
Mech Team |  | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 10 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 36624; 2025-10-12: 16576
2CF1265W42A17 | (Turning Gear) Installation | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 10 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 36624; 2025-10-12: 16576
GTG #21 Air Intake System |  | 2025-04-17 | 2025-09-16 | 130 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 5686; 2025-08-03: 9630; 2025-08-10: 3417; 2025-08-17: 6611; 2025-08-24: 9701; 2025-08-31: 10007; 2025-09-07: 6612; 2025-09-14: 1534
Construction Management |  | 2025-04-17 | 2025-09-16 | 130 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 5686; 2025-08-03: 9630; 2025-08-10: 3417; 2025-08-17: 6611; 2025-08-24: 9701; 2025-08-31: 10007; 2025-09-07: 6612; 2025-09-14: 1534
Civil & Architecture Team |  | 2025-04-17 | 2025-05-20 | 28 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
2CF1230W16A2 | (Air Intake) FDN Work_Steel Sturucture | 2025-04-17 | 2025-05-20 | 28 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
Mech Team |  | 2025-07-29 | 2025-09-16 | 42 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 5686; 2025-08-03: 9630; 2025-08-10: 3417; 2025-08-17: 6611; 2025-08-24: 9701; 2025-08-31: 10007; 2025-09-07: 6612; 2025-09-14: 1534
2CF1230W20A5 | (Air Intake) Installation_Steel Sturucture(incl. Temp. Protection floor) | 2025-07-29 | 2025-08-16 | 16 | 17847 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 5686; 2025-08-03: 9630; 2025-08-10: 2531
2CF1230W64A14 | (Air Intake) Installation_Filter House & Module | 2025-08-16 | 2025-09-04 | 16 | 17504 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 886; 2025-08-17: 6611; 2025-08-24: 6611; 2025-08-31: 3395
2CF1230W64A13 | (Air Intake) Installation_Inlet Duct | 2025-08-28 | 2025-09-16 | 16 | 17847 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 3090; 2025-08-31: 6612; 2025-09-07: 6612; 2025-09-14: 1534
GTG #21 Air and Flue Gas System |  | 2025-06-02 | 2025-06-24 | 20 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 11644; 2025-06-08: 11959; 2025-06-15: 23288; 2025-06-22: 6307
Construction Management |  | 2025-06-02 | 2025-06-24 | 20 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 11644; 2025-06-08: 11959; 2025-06-15: 23288; 2025-06-22: 6307
Mech Team |  | 2025-06-02 | 2025-06-24 | 20 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 11644; 2025-06-08: 11959; 2025-06-15: 23288; 2025-06-22: 6307
1CF1230W64A21 | (Air & Flue Gas System) Installation_Expansion Joint & Exhaust Duct | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 8 | 15113 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 11644; 2025-06-08: 3469
2CF1230W64A19 | (Air & Flue Gas System) Installation_ Duct Work | 2025-06-10 | 2025-06-14 | 4 | 7859 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 7859
2CF1230W64A20 | (Air & Flue Gas System) Installation_Elec. | 2025-06-14 | 2025-06-24 | 8 | 15113 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 315; 2025-06-15: 11644; 2025-06-22: 3154
2CF1230W64A21 | (Air & Flue Gas System) Installation_I&C. | 2025-06-14 | 2025-06-24 | 8 | 15113 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 315; 2025-06-15: 11644; 2025-06-22: 3154
GTG #21 Exhaust Diffuser |  | 2025-08-09 | 2025-08-13 | 3 | 6409 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 2058; 2025-08-10: 4351
Construction Management |  | 2025-08-09 | 2025-08-13 | 3 | 6409 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 2058; 2025-08-10: 4351
Mech Team |  | 2025-08-09 | 2025-08-13 | 3 | 6409 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 2058; 2025-08-10: 4351
2CF1265W64A7 | (Exhaust Diffuser) Installation_Exhaust Diffuser | 2025-08-09 | 2025-08-13 | 3 | 6409 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 2058; 2025-08-10: 4351
GTG #21 Lube Oil and Seal Oil System |  | 2025-04-17 | 2025-09-26 | 139 | 123448 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 835; 2025-04-20: 9581; 2025-04-27: 29784; 2025-05-04: 24092; 2025-05-11: 5654; 2025-05-18: 305; 2025-06-01: 8776; 2025-06-08: 3580; 2025-08-10: 856; 2025-08-17: 5389; 2025-08-24: 9997; 2025-08-31: 6663; 2025-09-07: 6611; 2025-09-14: 6611; 2025-09-21: 4715
Construction Management |  | 2025-04-17 | 2025-09-26 | 139 | 123448 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 835; 2025-04-20: 9581; 2025-04-27: 29784; 2025-05-04: 24092; 2025-05-11: 5654; 2025-05-18: 305; 2025-06-01: 8776; 2025-06-08: 3580; 2025-08-10: 856; 2025-08-17: 5389; 2025-08-24: 9997; 2025-08-31: 6663; 2025-09-07: 6611; 2025-09-14: 6611; 2025-09-21: 4715
Civil & Architecture Team |  | 2025-04-17 | 2025-05-20 | 28 | 70250 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 835; 2025-04-20: 9581; 2025-04-27: 29784; 2025-05-04: 24092; 2025-05-11: 5654; 2025-05-18: 305
2CF1250W16A2 | (Lube Oil & Seal Oil System) FDN Work_Lube Oil System Module | 2025-04-17 | 2025-05-20 | 28 | 70250 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 835; 2025-04-20: 9581; 2025-04-27: 29784; 2025-05-04: 24092; 2025-05-11: 5654; 2025-05-18: 305
Mech Team |  | 2025-06-02 | 2025-09-26 | 100 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 8776; 2025-06-08: 3580; 2025-08-10: 856; 2025-08-17: 5389; 2025-08-24: 9997; 2025-08-31: 6663; 2025-09-07: 6611; 2025-09-14: 6611; 2025-09-21: 4715
2CF1250W42A5 | (Lube Oil & Seal Oil System) Installation_Lube Oil System Module | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 11 | 12356 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 8776; 2025-06-08: 3580
2CF1250W58A15 | (Lube Oil & Seal Oil System) Piping work | 2025-08-14 | 2025-09-06 | 21 | 22652 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 856; 2025-08-17: 5389; 2025-08-24: 9997; 2025-08-31: 6410
2CF1250W62A18 | (Lube Oil & Seal Oil System) Lube Oil Flushing | 2025-09-06 | 2025-09-26 | 17 | 18190 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 253; 2025-09-07: 6611; 2025-09-14: 6611; 2025-09-21: 4715
GTG #21 GTG Piping Work (Include Hydro Test) |  | 2025-07-29 | 2025-10-03 | 57 | 49301 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1941; 2025-08-03: 2270; 2025-08-10: 3677; 2025-08-17: 3571; 2025-08-24: 6686; 2025-08-31: 8084; 2025-09-07: 7683; 2025-09-14: 10564; 2025-09-21: 3329; 2025-09-28: 1496
Construction Management |  | 2025-07-29 | 2025-10-03 | 57 | 49301 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1941; 2025-08-03: 2270; 2025-08-10: 3677; 2025-08-17: 3571; 2025-08-24: 6686; 2025-08-31: 8084; 2025-09-07: 7683; 2025-09-14: 10564; 2025-09-21: 3329; 2025-09-28: 1496
Mech Team |  | 2025-07-29 | 2025-10-03 | 57 | 49301 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1941; 2025-08-03: 2270; 2025-08-10: 3677; 2025-08-17: 3571; 2025-08-24: 6686; 2025-08-31: 8084; 2025-09-07: 7683; 2025-09-14: 10564; 2025-09-21: 3329; 2025-09-28: 1496
2CF1265W42A04.5 | (GTG Piping Work) Cooling & Sealing Air Pipe | 2025-07-29 | 2025-08-12 | 13 | 3994 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1941; 2025-08-03: 1915; 2025-08-10: 138
2CF1265W42A18 | (GTG Piping Work) Air Extraction | 2025-08-08 | 2025-08-21 | 12 | 3605 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 355; 2025-08-10: 2792; 2025-08-17: 457
2CF1265W58A49 | (GTG Piping Work) Fuel Gas Pipe | 2025-08-12 | 2025-08-26 | 12 | 3605 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 746; 2025-08-17: 2562; 2025-08-24: 297
2CF1265W58A05.5 | (GTG Piping Work) Cooling Air Pipe | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 276; 2025-08-24: 2331; 2025-08-31: 1193
2CF1265W58A39 | (GTG Piping Work) Cooling Water Pipe | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 276; 2025-08-24: 2331; 2025-08-31: 1193
2CF1265W58A40 | (GTG Piping Work) False Start Drain Pipe | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 864; 2025-08-31: 2599; 2025-09-07: 338
2CF1265W58A41 | (GTG Piping Work) Compressor Water Wash | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 864; 2025-08-31: 2599; 2025-09-07: 338
2CF1265W58A42 | (GTG Piping Work) Exhaust Drain Pipe | 2025-09-04 | 2025-09-18 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 250; 2025-09-07: 2278; 2025-09-14: 1272
2CF1265W58A43 | (GTG Piping Work) Inlet Plenum Drain Pipe | 2025-09-04 | 2025-09-18 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 250; 2025-09-07: 2278; 2025-09-14: 1272
2CF1265W58A44 | (GTG Piping Work) Fire Protection BRG | 2025-09-09 | 2025-09-23 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 817; 2025-09-14: 2599; 2025-09-21: 384
2CF1265W58A45 | (GTG Piping Work) Enclosure Fire Protection | 2025-09-09 | 2025-09-23 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 817; 2025-09-14: 2599; 2025-09-21: 384
2CF1265W58A46 | (GTG Piping Work) Interconnect Pipe Gas Fuel | 2025-09-09 | 2025-09-23 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 817; 2025-09-14: 2599; 2025-09-21: 384
2CF1265W58A48 | (GTG Piping Work) Inlet Heating | 2025-09-18 | 2025-10-03 | 12 | 3897 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 224; 2025-09-21: 2177; 2025-09-28: 1496
GTG #21 GTG Electrical and Instrument Work |  | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 24 | 94490 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 1393; 2025-09-14: 13825; 2025-09-21: 29440; 2025-09-28: 35258; 2025-10-05: 14574
Construction Management |  | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 24 | 94490 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 1393; 2025-09-14: 13825; 2025-09-21: 29440; 2025-09-28: 35258; 2025-10-05: 14574
Elec. & I&C Team |  | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 24 | 94490 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 1393; 2025-09-14: 13825; 2025-09-21: 29440; 2025-09-28: 35258; 2025-10-05: 14574
2CF1265W58A50 | E & I Work | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 24 | 94490 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 1393; 2025-09-14: 13825; 2025-09-21: 29440; 2025-09-28: 35258; 2025-10-05: 14574
GTG #22 |  | 2024-12-31 | 2025-11-29 | 287 | 4117510 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 14326; 2025-01-05: 67480; 2025-01-12: 185851; 2025-01-19: 316965; 2025-01-26: 350093; 2025-02-02: 376434; 2025-02-09: 271674; 2025-02-16: 82922; 2025-02-23: 15206; 2025-06-29: 198573; 2025-07-06: 101228; 2025-07-13: 24123; 2025-07-20: 101654; 2025-07-27: 132703; 2025-08-03: 127011; 2025-08-10: 108573; 2025-08-17: 109783; 2025-08-24: 104860; 2025-08-31: 107567; 2025-09-07: 120617; 2025-09-14: 113333; 2025-09-21: 106135; 2025-09-28: 14695; 2025-10-05: 19029; 2025-10-12: 129715; 2025-10-19: 326630; 2025-10-26: 187349; 2025-11-02: 120618; 2025-11-09: 45238; 2025-11-16: 91858; 2025-11-23: 45266
GTG #22 Main body |  | 2024-12-31 | 2025-11-22 | 280 | 3362035 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 14326; 2025-01-05: 67480; 2025-01-12: 185851; 2025-01-19: 316965; 2025-01-26: 350093; 2025-02-02: 376434; 2025-02-09: 271674; 2025-02-16: 82922; 2025-02-23: 15206; 2025-07-20: 85766; 2025-07-27: 102919; 2025-08-03: 102919; 2025-08-10: 102919; 2025-08-17: 102919; 2025-08-24: 102919; 2025-08-31: 102919; 2025-09-07: 102919; 2025-09-14: 102919; 2025-09-21: 95343; 2025-10-05: 4735; 2025-10-12: 91930; 2025-10-19: 227813; 2025-10-26: 163343; 2025-11-02: 100926; 2025-11-09: 38587; 2025-11-16: 49285
Construction Management |  | 2024-12-31 | 2025-11-22 | 280 | 3362035 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 14326; 2025-01-05: 67480; 2025-01-12: 185851; 2025-01-19: 316965; 2025-01-26: 350093; 2025-02-02: 376434; 2025-02-09: 271674; 2025-02-16: 82922; 2025-02-23: 15206; 2025-07-20: 85766; 2025-07-27: 102919; 2025-08-03: 102919; 2025-08-10: 102919; 2025-08-17: 102919; 2025-08-24: 102919; 2025-08-31: 102919; 2025-09-07: 102919; 2025-09-14: 102919; 2025-09-21: 95343; 2025-10-05: 4735; 2025-10-12: 91930; 2025-10-19: 227813; 2025-10-26: 163343; 2025-11-02: 100926; 2025-11-09: 38587; 2025-11-16: 49285
Civil & Architecture Team |  | 2024-12-31 | 2025-02-28 | 52 | 1680950 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 14326; 2025-01-05: 67480; 2025-01-12: 185851; 2025-01-19: 316965; 2025-01-26: 350093; 2025-02-02: 376434; 2025-02-09: 271674; 2025-02-16: 82922; 2025-02-23: 15206
2CF1213W16A12 | (GT #22) FDN Work | 2024-12-31 | 2025-02-15 | 40 | 840475 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 14326; 2025-01-05: 67480; 2025-01-12: 183484; 2025-01-19: 286430; 2025-01-26: 198786; 2025-02-02: 72583; 2025-02-09: 17387
2CF1213W16A11 | (GEN #22) FDN Work | 2025-01-18 | 2025-02-28 | 36 | 840475 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 2367; 2025-01-19: 30535; 2025-01-26: 151307; 2025-02-02: 303851; 2025-02-09: 254287; 2025-02-16: 82922; 2025-02-23: 15206
Mech Team |  | 2025-07-22 | 2025-11-22 | 106 | 1681085 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 85766; 2025-07-27: 102919; 2025-08-03: 102919; 2025-08-10: 102919; 2025-08-17: 102919; 2025-08-24: 102919; 2025-08-31: 102919; 2025-09-07: 102919; 2025-09-14: 102919; 2025-09-21: 95343; 2025-10-05: 4735; 2025-10-12: 91930; 2025-10-19: 227813; 2025-10-26: 163343; 2025-11-02: 100926; 2025-11-09: 38587; 2025-11-16: 49285
2CF1213W42A16 | (GT #22) Installation(On FDN~Final Alignment) | 2025-07-22 | 2025-09-27 | 59 | 1004466 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 85766; 2025-07-27: 102919; 2025-08-03: 102919; 2025-08-10: 102919; 2025-08-17: 102919; 2025-08-24: 102919; 2025-08-31: 102919; 2025-09-07: 102919; 2025-09-14: 102919; 2025-09-21: 95343
2CF1213W42A15 | (GEN #22) Installation | 2025-10-11 | 2025-11-17 | 32 | 631279 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 4735; 2025-10-12: 91930; 2025-10-19: 227813; 2025-10-26: 163343; 2025-11-02: 100926; 2025-11-09: 38587; 2025-11-16: 3945
2CF1213W52A14 | (GTG #22) Insulation | 2025-11-18 | 2025-11-22 | 4 | 45340 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 45340
GTG #22 Electrical System |  | 2025-06-30 | 2025-10-27 | 103 | 322231 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 186929; 2025-07-06: 89269; 2025-10-12: 24525; 2025-10-19: 20754; 2025-10-26: 754
Construction Management |  | 2025-06-30 | 2025-10-27 | 103 | 322231 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 186929; 2025-07-06: 89269; 2025-10-12: 24525; 2025-10-19: 20754; 2025-10-26: 754
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-30 | 2025-10-27 | 103 | 322231 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 186929; 2025-07-06: 89269; 2025-10-12: 24525; 2025-10-19: 20754; 2025-10-26: 754
2CF1255W70A18 | (GTG#22 Electrical) Installation- PCC | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 12 | 46033 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 31155; 2025-07-06: 14878
2CF1255W70A19 | (GTG#22 Electrical) Installation- MCC | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 12 | 46033 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 31155; 2025-07-06: 14878
2CF1255W70A20 | (GTG#22 Electrical) Installation- Protection Sys. | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 12 | 46033 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 31155; 2025-07-06: 14878
2CF1255W70A21 | (GTG#22 Electrical) Installation- SEE&SFC Sys. | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 12 | 46033 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 31155; 2025-07-06: 14878
2CF1255W70A22 | (GTG#22 Electrical) Installation- DC&UPS Sys. | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 12 | 46033 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 31155; 2025-07-06: 14878
2CF1255W74A11 | (GTG#22 Electrical) Cable work | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 12 | 46033 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 31155; 2025-07-06: 14878
2CF1255W86A8 | (GTG#22 Electrical) Installation- GT control Sys. | 2025-10-14 | 2025-10-27 | 12 | 46033 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 24525; 2025-10-19: 20754; 2025-10-26: 754
GTG #22 Starting System(Turning Device) |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 53200
Construction Management |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 53200
Mech Team |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 53200
2CF1265W42A19 | (Turning Gear) Installation | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2 | 53200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 53200
GTG #22 Air Intake System |  | 2025-07-17 | 2025-11-08 | 98 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 319; 2025-09-07: 9670; 2025-09-14: 6842; 2025-09-21: 4106; 2025-09-28: 6611; 2025-10-05: 6611; 2025-10-12: 1191; 2025-10-19: 5294; 2025-10-26: 6612; 2025-11-02: 5941
Construction Management |  | 2025-07-17 | 2025-11-08 | 98 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 319; 2025-09-07: 9670; 2025-09-14: 6842; 2025-09-21: 4106; 2025-09-28: 6611; 2025-10-05: 6611; 2025-10-12: 1191; 2025-10-19: 5294; 2025-10-26: 6612; 2025-11-02: 5941
Civil & Architecture Team |  | 2025-07-17 | 2025-08-19 | 28 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
2CF1230W16A3 | (Air Intake) FDN Work_Steel Sturucture | 2025-07-17 | 2025-08-19 | 28 | 0 | Budgeted Nonlabor Units
Mech Team |  | 2025-09-06 | 2025-11-08 | 54 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 319; 2025-09-07: 9670; 2025-09-14: 6842; 2025-09-21: 4106; 2025-09-28: 6611; 2025-10-05: 6611; 2025-10-12: 1191; 2025-10-19: 5294; 2025-10-26: 6612; 2025-11-02: 5941
2CF1230W20A6 | (Air Intake) Installation_Steel Sturucture(incl. Temp. Protection floor) | 2025-09-06 | 2025-09-25 | 16 | 17847 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 319; 2025-09-07: 9670; 2025-09-14: 6842; 2025-09-21: 1016
2CF1230W64A16 | (Air Intake) Installation_Filter House & Module | 2025-09-25 | 2025-10-14 | 16 | 17504 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 3090; 2025-09-28: 6611; 2025-10-05: 6611; 2025-10-12: 1191
2CF1230W64A15 | (Air Intake) Installation_Inlet Duct | 2025-10-21 | 2025-11-08 | 16 | 17847 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 5294; 2025-10-26: 6612; 2025-11-02: 5941
GTG #22 Air and Flue Gas System |  | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 20 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 11959; 2025-07-13: 23288; 2025-07-20: 6307
Construction Management |  | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 20 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 11959; 2025-07-13: 23288; 2025-07-20: 6307
Mech Team |  | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 20 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 11959; 2025-07-13: 23288; 2025-07-20: 6307
1CF1230W64A22 | (Air & Flue Gas System) Installation_Expansion Joint & Exhaust Duct | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 8 | 15113 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 11644; 2025-07-06: 3469
2CF1230W64A22 | (Air & Flue Gas System) Installation_ Duct Work | 2025-07-08 | 2025-07-12 | 4 | 7859 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 7859
2CF1230W64A23 | (Air & Flue Gas System) Installation_Elec. | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 8 | 15113 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 315; 2025-07-13: 11644; 2025-07-20: 3154
2CF1230W64A24 | (Air & Flue Gas System) Installation_I&C. | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 8 | 15113 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 315; 2025-07-13: 11644; 2025-07-20: 3154
GTG #22 Exhaust Diffuser |  | 2025-09-06 | 2025-09-10 | 3 | 6409 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 2058; 2025-09-07: 4351
Construction Management |  | 2025-09-06 | 2025-09-10 | 3 | 6409 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 2058; 2025-09-07: 4351
Mech Team |  | 2025-09-06 | 2025-09-10 | 3 | 6409 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 2058; 2025-09-07: 4351
2CF1265W64A9 | (Exhaust Diffuser) Installation_Exhaust Diffuser | 2025-09-06 | 2025-09-10 | 3 | 6409 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 2058; 2025-09-07: 4351
GTG #22 Lube Oil and Seal Oil System |  | 2025-07-17 | 2025-11-08 | 99 | 123448 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 835; 2025-07-20: 9581; 2025-07-27: 29784; 2025-08-03: 24092; 2025-08-10: 5654; 2025-08-17: 6863; 2025-10-12: 1504; 2025-10-19: 16241; 2025-10-26: 15144; 2025-11-02: 13751
Construction Management |  | 2025-07-17 | 2025-11-08 | 99 | 123448 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 835; 2025-07-20: 9581; 2025-07-27: 29784; 2025-08-03: 24092; 2025-08-10: 5654; 2025-08-17: 6863; 2025-10-12: 1504; 2025-10-19: 16241; 2025-10-26: 15144; 2025-11-02: 13751
Civil & Architecture Team |  | 2025-07-17 | 2025-08-19 | 28 | 70250 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 835; 2025-07-20: 9581; 2025-07-27: 29784; 2025-08-03: 24092; 2025-08-10: 5654; 2025-08-17: 305
2CF1250W16A3 | (Lube Oil & Seal Oil System) FDN Work_Lube Oil System Module | 2025-07-17 | 2025-08-19 | 28 | 70250 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 835; 2025-07-20: 9581; 2025-07-27: 29784; 2025-08-03: 24092; 2025-08-10: 5654; 2025-08-17: 305
Mech Team |  | 2025-08-19 | 2025-11-08 | 71 | 53198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 6558; 2025-10-12: 1504; 2025-10-19: 16241; 2025-10-26: 15144; 2025-11-02: 13751
2CF1250W42A6 | (Lube Oil & Seal Oil System) Installation_Lube Oil System Module | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 3 | 6558 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 6558
2CF1250W58A16 | (Lube Oil & Seal Oil System) Piping work | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 12 | 28421 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 1504; 2025-10-19: 16241; 2025-10-26: 10676
2CF1250W62A19 | (Lube Oil & Seal Oil System) Lube Oil Flushing | 2025-10-31 | 2025-11-08 | 8 | 18219 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 4468; 2025-11-02: 13751
GTG #22 GTG Piping Work (Include Hydro Test) |  | 2025-08-26 | 2025-10-31 | 57 | 49301 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 1941; 2025-08-31: 2270; 2025-09-07: 3677; 2025-09-14: 3571; 2025-09-21: 6686; 2025-09-28: 8084; 2025-10-05: 7683; 2025-10-12: 10564; 2025-10-19: 3329; 2025-10-26: 1496
Construction Management |  | 2025-08-26 | 2025-10-31 | 57 | 49301 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 1941; 2025-08-31: 2270; 2025-09-07: 3677; 2025-09-14: 3571; 2025-09-21: 6686; 2025-09-28: 8084; 2025-10-05: 7683; 2025-10-12: 10564; 2025-10-19: 3329; 2025-10-26: 1496
Mech Team |  | 2025-08-26 | 2025-10-31 | 57 | 49301 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 1941; 2025-08-31: 2270; 2025-09-07: 3677; 2025-09-14: 3571; 2025-09-21: 6686; 2025-09-28: 8084; 2025-10-05: 7683; 2025-10-12: 10564; 2025-10-19: 3329; 2025-10-26: 1496
2CF1265W42A04.6 | (GTG Piping Work) Cooling & Sealing Air Pipe | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 13 | 3994 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 1941; 2025-08-31: 1915; 2025-09-07: 138
2CF1265W42A20 | (GTG Piping Work) Air Extraction | 2025-09-05 | 2025-09-18 | 12 | 3605 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 355; 2025-09-07: 2792; 2025-09-14: 457
2CF1265W58A61 | (GTG Piping Work) Fuel Gas Pipe | 2025-09-09 | 2025-09-23 | 12 | 3605 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 746; 2025-09-14: 2562; 2025-09-21: 297
2CF1265W58A05.6 | (GTG Piping Work) Cooling Air Pipe | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 276; 2025-09-21: 2331; 2025-09-28: 1193
2CF1265W58A51 | (GTG Piping Work) Cooling Water Pipe | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 276; 2025-09-21: 2331; 2025-09-28: 1193
2CF1265W58A52 | (GTG Piping Work) False Start Drain Pipe | 2025-09-23 | 2025-10-07 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 864; 2025-09-28: 2599; 2025-10-05: 338
2CF1265W58A53 | (GTG Piping Work) Compressor Water Wash | 2025-09-23 | 2025-10-07 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 864; 2025-09-28: 2599; 2025-10-05: 338
2CF1265W58A54 | (GTG Piping Work) Exhaust Drain Pipe | 2025-10-02 | 2025-10-16 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 250; 2025-10-05: 2278; 2025-10-12: 1272
2CF1265W58A55 | (GTG Piping Work) Inlet Plenum Drain Pipe | 2025-10-02 | 2025-10-16 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 250; 2025-10-05: 2278; 2025-10-12: 1272
2CF1265W58A56 | (GTG Piping Work) Fire Protection BRG No.2 | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 817; 2025-10-12: 2599; 2025-10-19: 384
2CF1265W58A57 | (GTG Piping Work) Enclosure Fire Protection | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 817; 2025-10-12: 2599; 2025-10-19: 384
2CF1265W58A58 | (GTG Piping Work) Interconnect Pipe Gas Fuel | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 12 | 3800 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 817; 2025-10-12: 2599; 2025-10-19: 384
2CF1265W58A60 | (GTG Piping Work) Inlet Heating | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 12 | 3897 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 224; 2025-10-19: 2177; 2025-10-26: 1496
GTG #22 GTG Electrical and Instrument Work |  | 2025-11-12 | 2025-11-29 | 15 | 94490 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 6651; 2025-11-16: 42573; 2025-11-23: 45266
Construction Management |  | 2025-11-12 | 2025-11-29 | 15 | 94490 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 6651; 2025-11-16: 42573; 2025-11-23: 45266
Elec. & I&C Team |  | 2025-11-12 | 2025-11-29 | 15 | 94490 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 6651; 2025-11-16: 42573; 2025-11-23: 45266
2CF1265W58A62 | E & I Work | 2025-11-12 | 2025-11-29 | 15 | 94490 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 6651; 2025-11-16: 42573; 2025-11-23: 45266
HRSG |  | 2024-09-19 | 2026-03-10 | 460 | 2360686 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 1791; 2024-09-29: 6224; 2024-10-06: 14564; 2024-10-13: 25603; 2024-10-20: 34606; 2024-10-27: 27636; 2024-11-03: 16360; 2024-11-10: 23102; 2024-11-17: 46332; 2024-11-24: 75983; 2024-12-01: 87738; 2024-12-08: 64846; 2024-12-15: 31989; 2024-12-22: 13130; 2024-12-29: 16938; 2025-01-05: 26579; 2025-01-12: 41326; 2025-01-19: 38216; 2025-01-26: 22446; 2025-02-02: 12042; 2025-02-09: 7724; 2025-02-16: 6495; 2025-02-23: 6495; 2025-03-02: 7944; 2025-03-09: 1035; 2025-04-27: 306; 2025-05-04: 4109; 2025-05-11: 9900; 2025-05-18: 16075; 2025-05-25: 13762; 2025-06-01: 15399; 2025-06-08: 32826; 2025-06-15: 38378; 2025-06-22: 33121; 2025-06-29: 39812; 2025-07-06: 42711; 2025-07-13: 43398; 2025-07-20: 66829; 2025-07-27: 66805; 2025-08-03: 67046; 2025-08-10: 66899; 2025-08-17: 78304; 2025-08-24: 97774; 2025-08-31: 121003; 2025-09-07: 81467; 2025-09-14: 145580; 2025-09-21: 101716; 2025-09-28: 53323; 2025-10-05: 81826; 2025-10-12: 34804; 2025-10-19: 135608; 2025-10-26: 19106; 2025-11-02: 9844; 2025-11-09: 15194; 2025-11-16: 9787; 2025-11-23: 4417; 2025-11-30: 25909; 2025-12-07: 55696; 2025-12-14: 38538; 2025-12-21: 17844; 2025-12-28: 7121; 2026-01-04: 2059; 2026-01-11: 205; 2026-02-08: 396; 2026-02-15: 3053; 2026-02-22: 4205; 2026-03-01: 970; 2026-03-08: 41
HRSG #21 |  | 2024-09-19 | 2026-01-15 | 415 | 1180345 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 1791; 2024-09-29: 6224; 2024-10-06: 14564; 2024-10-13: 25603; 2024-10-20: 34231; 2024-10-27: 25815; 2024-11-03: 9361; 2024-11-10: 6421; 2024-11-17: 15224; 2024-11-24: 31627; 2024-12-01: 47700; 2024-12-08: 43610; 2024-12-15: 22795; 2024-12-22: 7812; 2024-12-29: 8126; 2025-01-05: 6755; 2025-01-12: 6495; 2025-01-19: 6495; 2025-01-26: 6495; 2025-02-02: 6495; 2025-02-09: 6495; 2025-02-16: 6495; 2025-02-23: 6495; 2025-03-02: 7944; 2025-03-09: 1035; 2025-04-27: 306; 2025-05-04: 2260; 2025-05-11: 5159; 2025-05-18: 7718; 2025-05-25: 6560; 2025-06-01: 7658; 2025-06-08: 13034; 2025-06-15: 14571; 2025-06-22: 16598; 2025-06-29: 29296; 2025-07-06: 27415; 2025-07-13: 23582; 2025-07-20: 48522; 2025-07-27: 45989; 2025-08-03: 45937; 2025-08-10: 45937; 2025-08-17: 48805; 2025-08-24: 51674; 2025-08-31: 74903; 2025-09-07: 35367; 2025-09-14: 99673; 2025-09-21: 48171; 2025-09-28: 8441; 2025-10-05: 6986; 2025-10-12: 10314; 2025-10-19: 9746; 2025-10-26: 2140; 2025-11-02: 2160; 2025-11-09: 1871; 2025-11-23: 1342; 2025-11-30: 20134; 2025-12-07: 28185; 2025-12-14: 14505; 2025-12-21: 6028; 2025-12-28: 4617; 2026-01-04: 2059; 2026-01-11: 205
Steel Structure & Casing |  | 2024-11-05 | 2025-07-19 | 220 | 126446 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 714; 2024-11-10: 3319; 2024-11-17: 8700; 2024-11-24: 15723; 2024-12-01: 16452; 2024-12-08: 9338; 2024-12-15: 3774; 2024-12-22: 987; 2025-04-27: 306; 2025-05-04: 2260; 2025-05-11: 5159; 2025-05-18: 7718; 2025-05-25: 6560; 2025-06-01: 7658; 2025-06-08: 12894; 2025-06-15: 9416; 2025-06-22: 7040; 2025-06-29: 4614; 2025-07-06: 2695; 2025-07-13: 1118
Construction Management |  | 2024-11-05 | 2025-07-19 | 220 | 126446 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 714; 2024-11-10: 3319; 2024-11-17: 8700; 2024-11-24: 15723; 2024-12-01: 16452; 2024-12-08: 9338; 2024-12-15: 3774; 2024-12-22: 987; 2025-04-27: 306; 2025-05-04: 2260; 2025-05-11: 5159; 2025-05-18: 7718; 2025-05-25: 6560; 2025-06-01: 7658; 2025-06-08: 12894; 2025-06-15: 9416; 2025-06-22: 7040; 2025-06-29: 4614; 2025-07-06: 2695; 2025-07-13: 1118
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-05 | 2024-12-28 | 47 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 714; 2024-11-10: 3319; 2024-11-17: 8700; 2024-11-24: 15723; 2024-12-01: 16452; 2024-12-08: 9338; 2024-12-15: 3774; 2024-12-22: 987
2CF1615W16A7 | (HRSG #21 S/Structure & Casing) FDN Work | 2024-11-05 | 2024-12-28 | 47 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 714; 2024-11-10: 3319; 2024-11-17: 8700; 2024-11-24: 15723; 2024-12-01: 16452; 2024-12-08: 9338; 2024-12-15: 3774; 2024-12-22: 987
Mech Team |  | 2025-05-02 | 2025-07-19 | 67 | 67438 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 306; 2025-05-04: 2260; 2025-05-11: 5159; 2025-05-18: 7718; 2025-05-25: 6560; 2025-06-01: 7658; 2025-06-08: 12894; 2025-06-15: 9416; 2025-06-22: 7040; 2025-06-29: 4614; 2025-07-06: 2695; 2025-07-13: 1118
2CF1610W20A8 | (HRSG #21 S/Structure & Casing) S/Structure Installation | 2025-05-02 | 2025-07-02 | 53 | 33719 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 306; 2025-05-04: 2260; 2025-05-11: 5159; 2025-05-18: 7718; 2025-05-25: 6560; 2025-06-01: 4410; 2025-06-08: 3678; 2025-06-15: 2090; 2025-06-22: 1151; 2025-06-29: 387
2CF1610W20A9 | (HRSG #21 S/Structure & Casing) Casing Installation | 2025-06-06 | 2025-07-19 | 37 | 33719 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 3248; 2025-06-08: 9216; 2025-06-15: 7327; 2025-06-22: 5889; 2025-06-29: 4227; 2025-07-06: 2695; 2025-07-13: 1118
Duct |  | 2024-11-19 | 2025-08-29 | 244 | 126444 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1188; 2024-11-24: 5624; 2024-12-01: 16561; 2024-12-08: 21062; 2024-12-15: 11074; 2024-12-22: 3124; 2024-12-29: 375; 2025-06-08: 140; 2025-06-15: 5154; 2025-06-22: 6879; 2025-06-29: 9174; 2025-07-06: 5173; 2025-07-13: 5173; 2025-07-20: 5173; 2025-07-27: 5173; 2025-08-03: 5173; 2025-08-10: 5173; 2025-08-17: 7729; 2025-08-24: 7325
Construction Management |  | 2024-11-19 | 2025-08-29 | 244 | 126444 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1188; 2024-11-24: 5624; 2024-12-01: 16561; 2024-12-08: 21062; 2024-12-15: 11074; 2024-12-22: 3124; 2024-12-29: 375; 2025-06-08: 140; 2025-06-15: 5154; 2025-06-22: 6879; 2025-06-29: 9174; 2025-07-06: 5173; 2025-07-13: 5173; 2025-07-20: 5173; 2025-07-27: 5173; 2025-08-03: 5173; 2025-08-10: 5173; 2025-08-17: 7729; 2025-08-24: 7325
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-19 | 2025-01-01 | 37 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1188; 2024-11-24: 5624; 2024-12-01: 16561; 2024-12-08: 21062; 2024-12-15: 11074; 2024-12-22: 3124; 2024-12-29: 375
2CF1615W16A6 | (HRSG #21 Duct) FDN Work | 2024-11-19 | 2025-01-01 | 37 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1188; 2024-11-24: 5624; 2024-12-01: 16561; 2024-12-08: 21062; 2024-12-15: 11074; 2024-12-22: 3124; 2024-12-29: 375
Mech Team |  | 2025-06-14 | 2025-08-29 | 65 | 67436 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 140; 2025-06-15: 5154; 2025-06-22: 6879; 2025-06-29: 9174; 2025-07-06: 5173; 2025-07-13: 5173; 2025-07-20: 5173; 2025-07-27: 5173; 2025-08-03: 5173; 2025-08-10: 5173; 2025-08-17: 7729; 2025-08-24: 7325
2CF1615W64A40 | (HRSG #21 Divert Damper) Installation | 2025-06-14 | 2025-06-24 | 8 | 6690 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 140; 2025-06-15: 5154; 2025-06-22: 1396
2CF1615W64A42 | (HRSG #21 Divert Damper) Installation_Control Unit | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 3 | 2676 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 2676
2CF1615W64A21 | (HRSG #21 Duct) Duct Installation | 2025-06-27 | 2025-08-19 | 46 | 39606 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 1724; 2025-06-29: 5173; 2025-07-06: 5173; 2025-07-13: 5173; 2025-07-20: 5173; 2025-07-27: 5173; 2025-08-03: 5173; 2025-08-10: 5173; 2025-08-17: 1674
2CF1615W64A43 | (HRSG #21 Divert Damper) Installation_Control Unit Fushing | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 5 | 4014 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 1083; 2025-06-29: 2931
2CF1615W64A44 | (HRSG #21 Divert Damper) Function Test | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 1 | 1070 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1070
2CF1615W64A20 | (HRSG #21 EXP Joint & Bellows) Installation | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 8 | 6690 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 3374; 2025-08-24: 3316
2CF1615W64A22 | (HRSG #21 Damper) Installation | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 8 | 6690 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 2681; 2025-08-24: 4009
Module |  | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 38 | 216030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 3556; 2025-07-20: 34251; 2025-07-27: 34251; 2025-08-03: 34251; 2025-08-10: 34251; 2025-08-17: 34251; 2025-08-24: 34251; 2025-08-31: 6969
Construction Management |  | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 38 | 216030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 3556; 2025-07-20: 34251; 2025-07-27: 34251; 2025-08-03: 34251; 2025-08-10: 34251; 2025-08-17: 34251; 2025-08-24: 34251; 2025-08-31: 6969
Mech Team |  | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 38 | 216030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 3556; 2025-07-20: 34251; 2025-07-27: 34251; 2025-08-03: 34251; 2025-08-10: 34251; 2025-08-17: 34251; 2025-08-24: 34251; 2025-08-31: 6969
2CF1610W42A5 | (HRSG #21 Module) Installation | 2025-07-19 | 2025-09-02 | 38 | 216030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 3556; 2025-07-20: 34251; 2025-07-27: 34251; 2025-08-03: 34251; 2025-08-10: 34251; 2025-08-17: 34251; 2025-08-24: 34251; 2025-08-31: 6969
Drum |  | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 79092; 2025-09-21: 32924
Construction Management |  | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 79092; 2025-09-21: 32924
Mech Team |  | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 79092; 2025-09-21: 32924
2CF1645W42A6 | (HRSG #21 Drum) Installation | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 79092; 2025-09-21: 32924