Bypass Stack |  | 2024-10-08 | 2025-03-12 | 133 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 1501; 2024-10-13: 8516; 2024-10-20: 21508; 2024-10-27: 20102; 2024-11-03: 6408; 2024-11-10: 973; 2024-12-29: 6495; 2025-01-05: 6495; 2025-01-12: 6495; 2025-01-19: 6495; 2025-01-26: 6495; 2025-02-02: 6495; 2025-02-09: 6495; 2025-02-16: 6495; 2025-02-23: 6495; 2025-03-02: 7944; 2025-03-09: 1035
Construction Management |  | 2024-10-08 | 2025-03-12 | 133 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 1501; 2024-10-13: 8516; 2024-10-20: 21508; 2024-10-27: 20102; 2024-11-03: 6408; 2024-11-10: 973; 2024-12-29: 6495; 2025-01-05: 6495; 2025-01-12: 6495; 2025-01-19: 6495; 2025-01-26: 6495; 2025-02-02: 6495; 2025-02-09: 6495; 2025-02-16: 6495; 2025-02-23: 6495; 2025-03-02: 7944; 2025-03-09: 1035
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-08 | 2024-11-15 | 33 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 1501; 2024-10-13: 8516; 2024-10-20: 21508; 2024-10-27: 20102; 2024-11-03: 6408; 2024-11-10: 973
2CF1625W16A8 | (HRSG #21 Bypass Stack) FDN Work | 2024-10-08 | 2024-11-15 | 33 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 1501; 2024-10-13: 8516; 2024-10-20: 21508; 2024-10-27: 20102; 2024-11-03: 6408; 2024-11-10: 973
Mech Team |  | 2024-12-30 | 2025-03-12 | 62 | 67437 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 6495; 2025-01-05: 6495; 2025-01-12: 6495; 2025-01-19: 6495; 2025-01-26: 6495; 2025-02-02: 6495; 2025-02-09: 6495; 2025-02-16: 6495; 2025-02-23: 6495; 2025-03-02: 7944; 2025-03-09: 1035
2CF1625W42A08.5 | (HRSG #21 Bypass Stack) Installation | 2024-12-30 | 2025-03-03 | 55 | 59345 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 6495; 2025-01-05: 6495; 2025-01-12: 6495; 2025-01-19: 6495; 2025-01-26: 6495; 2025-02-02: 6495; 2025-02-09: 6495; 2025-02-16: 6495; 2025-02-23: 6495; 2025-03-02: 886
2CF1625W42A12.4 | (HRSG #21 Bypass Stack Silencer) Installation | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 7 | 8092 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 7057; 2025-03-09: 1035
Main Stack |  | 2024-11-05 | 2025-10-20 | 299 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 1800; 2024-11-17: 5336; 2024-11-24: 10280; 2024-12-01: 14688; 2024-12-08: 13210; 2024-12-15: 7947; 2024-12-22: 3700; 2024-12-29: 1255; 2025-01-05: 260; 2025-06-29: 2171; 2025-07-06: 6514; 2025-07-13: 6514; 2025-07-20: 6514; 2025-07-27: 6514; 2025-08-03: 6514; 2025-08-10: 6514; 2025-08-17: 6514; 2025-08-24: 6514; 2025-08-31: 5401; 2025-10-05: 539; 2025-10-12: 7215; 2025-10-19: 2
Construction Management |  | 2024-11-05 | 2025-10-20 | 299 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 1800; 2024-11-17: 5336; 2024-11-24: 10280; 2024-12-01: 14688; 2024-12-08: 13210; 2024-12-15: 7947; 2024-12-22: 3700; 2024-12-29: 1255; 2025-01-05: 260; 2025-06-29: 2171; 2025-07-06: 6514; 2025-07-13: 6514; 2025-07-20: 6514; 2025-07-27: 6514; 2025-08-03: 6514; 2025-08-10: 6514; 2025-08-17: 6514; 2025-08-24: 6514; 2025-08-31: 5401; 2025-10-05: 539; 2025-10-12: 7215; 2025-10-19: 2
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-05 | 2025-01-08 | 55 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 1800; 2024-11-17: 5336; 2024-11-24: 10280; 2024-12-01: 14688; 2024-12-08: 13210; 2024-12-15: 7947; 2024-12-22: 3700; 2024-12-29: 1255; 2025-01-05: 260
2CF1625W16A5 | (HRSG #21 Main Stack) FDN Work | 2024-11-05 | 2025-01-08 | 55 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 1800; 2024-11-17: 5336; 2024-11-24: 10280; 2024-12-01: 14688; 2024-12-08: 13210; 2024-12-15: 7947; 2024-12-22: 3700; 2024-12-29: 1255; 2025-01-05: 260
Mech Team |  | 2025-07-04 | 2025-10-20 | 92 | 67437 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 2171; 2025-07-06: 6514; 2025-07-13: 6514; 2025-07-20: 6514; 2025-07-27: 6514; 2025-08-03: 6514; 2025-08-10: 6514; 2025-08-17: 6514; 2025-08-24: 6514; 2025-08-31: 5401; 2025-10-05: 539; 2025-10-12: 7215; 2025-10-19: 2
2CF1625W42A08.2 | (HRSG #21 Main Stack) Installation | 2025-07-04 | 2025-09-05 | 55 | 59682 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 2171; 2025-07-06: 6514; 2025-07-13: 6514; 2025-07-20: 6514; 2025-07-27: 6514; 2025-08-03: 6514; 2025-08-10: 6514; 2025-08-17: 6514; 2025-08-24: 6514; 2025-08-31: 5401
2CF1625W42A12.2 | (HRSG #21 Main Stack Silencer) Installation | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 7 | 7755 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 539; 2025-10-12: 7215; 2025-10-19: 2
Piping Work |  | 2025-08-23 | 2026-01-15 | 124 | 67434 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 311; 2025-08-24: 3585; 2025-08-31: 5185; 2025-09-07: 7089; 2025-09-14: 8644; 2025-09-21: 8594; 2025-09-28: 6311; 2025-10-05: 6448; 2025-10-12: 3100; 2025-10-19: 3331; 2025-10-26: 2140; 2025-11-02: 2160; 2025-11-09: 1871; 2025-12-14: 109; 2025-12-21: 1674; 2025-12-28: 4617; 2026-01-04: 2059; 2026-01-11: 205
Construction Management |  | 2025-08-23 | 2026-01-15 | 124 | 67434 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 311; 2025-08-24: 3585; 2025-08-31: 5185; 2025-09-07: 7089; 2025-09-14: 8644; 2025-09-21: 8594; 2025-09-28: 6311; 2025-10-05: 6448; 2025-10-12: 3100; 2025-10-19: 3331; 2025-10-26: 2140; 2025-11-02: 2160; 2025-11-09: 1871; 2025-12-14: 109; 2025-12-21: 1674; 2025-12-28: 4617; 2026-01-04: 2059; 2026-01-11: 205
Mech Team |  | 2025-08-23 | 2026-01-15 | 124 | 67434 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 311; 2025-08-24: 3585; 2025-08-31: 5185; 2025-09-07: 7089; 2025-09-14: 8644; 2025-09-21: 8594; 2025-09-28: 6311; 2025-10-05: 6448; 2025-10-12: 3100; 2025-10-19: 3331; 2025-10-26: 2140; 2025-11-02: 2160; 2025-11-09: 1871; 2025-12-14: 109; 2025-12-21: 1674; 2025-12-28: 4617; 2026-01-04: 2059; 2026-01-11: 205
2CF1640W62A15 | (HRSG #21 Piping Work) Feed Water System | 2025-08-23 | 2025-10-06 | 37 | 13332 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 222; 2025-08-24: 2140; 2025-08-31: 2140; 2025-09-07: 2140; 2025-09-14: 2140; 2025-09-21: 2140; 2025-09-28: 2140; 2025-10-05: 269
2CF1640W58A12 | (HRSG #21 Piping Work) HP/LP Steam System | 2025-08-23 | 2025-10-06 | 37 | 13332 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 44; 2025-08-24: 737; 2025-08-31: 1588; 2025-09-07: 2533; 2025-09-14: 3362; 2025-09-21: 3058; 2025-09-28: 1821; 2025-10-05: 188
2CF1640W58A14 | (HRSG #21 Piping Work) Condensate Preheater System | 2025-08-23 | 2025-10-09 | 40 | 14443 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 45; 2025-08-24: 708; 2025-08-31: 1457; 2025-09-07: 2416; 2025-09-14: 3142; 2025-09-21: 3396; 2025-09-28: 2350; 2025-10-05: 931
2CF1640W58A13 | (HRSG #21 Piping Work) HP/IP/LP System System Hydro Test | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 4 | 1444 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 1444
2CF1640W62A16 | (HRSG #21 Piping Work) FWS Hydro Test | 2025-10-06 | 2025-10-11 | 5 | 1666 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 1666
2CF1640W62A17 | (HRSG #21 Piping Work) Blowdown System | 2025-10-08 | 2025-10-17 | 8 | 2888 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 1317; 2025-10-12: 1571
2CF1640W58A15 | (HRSG #21 Piping Work) CPHS Hydro Test | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 5 | 1666 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 633; 2025-10-12: 1033
2CF1640W62A18 | (HRSG #21 Piping Work) BDS Hydro Test | 2025-10-18 | 2025-10-23 | 4 | 1444 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 253; 2025-10-19: 1191
2CF1640W62A19 | (HRSG #21 Piping Work) Misc Piping (with Vent and Drain) | 2025-10-18 | 2025-11-06 | 16 | 5666 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 243; 2025-10-19: 2140; 2025-10-26: 2140; 2025-11-02: 1143
2CF1640W60A8 | (HRSG #21 Piping Work) Acid Cleaning | 2025-11-06 | 2025-11-15 | 8 | 2888 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 1017; 2025-11-09: 1871
2CF1650W52A5 | (HRSG #21 Insulation) Installation | 2025-12-18 | 2026-01-15 | 24 | 8665 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 109; 2025-12-21: 1674; 2025-12-28: 4617; 2026-01-04: 2059; 2026-01-11: 205
CEMS |  | 2024-09-19 | 2025-10-24 | 344 | 65421 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 1791; 2024-09-29: 6224; 2024-10-06: 13063; 2024-10-13: 17087; 2024-10-20: 12723; 2024-10-27: 5713; 2024-11-03: 1706; 2024-11-10: 329; 2025-10-19: 6413
Construction Management |  | 2024-09-19 | 2025-10-24 | 344 | 65421 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 1791; 2024-09-29: 6224; 2024-10-06: 13063; 2024-10-13: 17087; 2024-10-20: 12723; 2024-10-27: 5713; 2024-11-03: 1706; 2024-11-10: 329; 2025-10-19: 6413
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-19 | 2024-11-13 | 48 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 1791; 2024-09-29: 6224; 2024-10-06: 13063; 2024-10-13: 17087; 2024-10-20: 12723; 2024-10-27: 5713; 2024-11-03: 1706; 2024-11-10: 329
2CF1660W16A3 | (CEMS) FDN Work | 2024-09-19 | 2024-11-13 | 48 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 372; 2024-09-22: 1791; 2024-09-29: 6224; 2024-10-06: 13063; 2024-10-13: 17087; 2024-10-20: 12723; 2024-10-27: 5713; 2024-11-03: 1706; 2024-11-10: 329
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 5 | 6413 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 6413
2CF1660W86A16 | (CEMS) Installation(incl. Elec, I&C) | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 5 | 6413 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 6413
Auxiliary System |  | 2025-06-25 | 2025-12-27 | 159 | 213664 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 2679; 2025-06-29: 13337; 2025-07-06: 13034; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 2584; 2025-07-27: 52; 2025-08-31: 57348; 2025-09-07: 28278; 2025-09-14: 11937; 2025-09-21: 6653; 2025-09-28: 2130; 2025-11-23: 1342; 2025-11-30: 20134; 2025-12-07: 28185; 2025-12-14: 14395; 2025-12-21: 4354
Construction Management |  | 2025-06-25 | 2025-12-27 | 159 | 213664 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 2679; 2025-06-29: 13337; 2025-07-06: 13034; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 2584; 2025-07-27: 52; 2025-08-31: 57348; 2025-09-07: 28278; 2025-09-14: 11937; 2025-09-21: 6653; 2025-09-28: 2130; 2025-11-23: 1342; 2025-11-30: 20134; 2025-12-07: 28185; 2025-12-14: 14395; 2025-12-21: 4354
Mech Team |  | 2025-09-02 | 2025-09-10 | 8 | 67438 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 53670; 2025-09-07: 13768
2CF1665W42A5 | (HRSG #21 MECH Vendor Equip) Installation | 2025-09-02 | 2025-09-10 | 8 | 67438 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 53670; 2025-09-07: 13768
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-25 | 2025-12-27 | 159 | 146226 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 2679; 2025-06-29: 13337; 2025-07-06: 13034; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 2584; 2025-07-27: 52; 2025-08-31: 3679; 2025-09-07: 14509; 2025-09-14: 11937; 2025-09-21: 6653; 2025-09-28: 2130; 2025-11-23: 1342; 2025-11-30: 20134; 2025-12-07: 28185; 2025-12-14: 14395; 2025-12-21: 4354
2CF1660W86A17 | (HRSG #21 I&C Vendor Equip) Installation | 2025-06-25 | 2025-07-28 | 28 | 38908 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 2679; 2025-06-29: 13337; 2025-07-06: 13034; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 2584; 2025-07-27: 52
2CF1660W70A9 | (HRSG #21 ELEC Vendor Equip) Installation | 2025-09-02 | 2025-10-04 | 28 | 38908 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 3679; 2025-09-07: 14509; 2025-09-14: 11937; 2025-09-21: 6653; 2025-09-28: 2130
2CF1655W74A10 | (HRSG #21) Installation & Test - Elec. | 2025-11-28 | 2025-12-27 | 25 | 34205 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 671; 2025-11-30: 10067; 2025-12-07: 14093; 2025-12-14: 7198; 2025-12-21: 2177
2CF1660W90A16 | (HRSG #21) Installation & Test - I&C | 2025-11-28 | 2025-12-27 | 25 | 34205 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 671; 2025-11-30: 10067; 2025-12-07: 14093; 2025-12-14: 7198; 2025-12-21: 2177
HRSG #22 |  | 2024-10-24 | 2026-03-10 | 430 | 1180341 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 375; 2024-10-27: 1821; 2024-11-03: 7000; 2024-11-10: 16681; 2024-11-17: 31109; 2024-11-24: 44356; 2024-12-01: 40038; 2024-12-08: 21236; 2024-12-15: 9194; 2024-12-22: 5318; 2024-12-29: 8812; 2025-01-05: 19824; 2025-01-12: 34831; 2025-01-19: 31721; 2025-01-26: 15951; 2025-02-02: 5547; 2025-02-09: 1229; 2025-05-04: 1849; 2025-05-11: 4741; 2025-05-18: 8357; 2025-05-25: 7202; 2025-06-01: 7741; 2025-06-08: 19792; 2025-06-15: 23808; 2025-06-22: 16523; 2025-06-29: 10516; 2025-07-06: 15296; 2025-07-13: 19816; 2025-07-20: 18307; 2025-07-27: 20817; 2025-08-03: 21109; 2025-08-10: 20962; 2025-08-17: 29499; 2025-08-24: 46100; 2025-08-31: 46100; 2025-09-07: 46100; 2025-09-14: 45907; 2025-09-21: 53545; 2025-09-28: 44882; 2025-10-05: 74840; 2025-10-12: 24489; 2025-10-19: 125862; 2025-10-26: 16966; 2025-11-02: 7684; 2025-11-09: 13323; 2025-11-16: 9787; 2025-11-23: 3075; 2025-11-30: 5775; 2025-12-07: 27511; 2025-12-14: 24033; 2025-12-21: 11816; 2025-12-28: 2505; 2026-02-08: 396; 2026-02-15: 3053; 2026-02-22: 4205; 2026-03-01: 970; 2026-03-08: 41
Steel Structure & Casing |  | 2024-11-05 | 2025-08-20 | 248 | 126446 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 1800; 2024-11-17: 5336; 2024-11-24: 10280; 2024-12-01: 14688; 2024-12-08: 13210; 2024-12-15: 7947; 2024-12-22: 3700; 2024-12-29: 1255; 2025-01-05: 260; 2025-05-04: 1849; 2025-05-11: 4741; 2025-05-18: 8357; 2025-05-25: 7202; 2025-06-01: 4705; 2025-06-08: 3833; 2025-06-15: 1896; 2025-06-22: 1054; 2025-06-29: 82; 2025-07-06: 7880; 2025-07-13: 8146; 2025-07-20: 6637; 2025-07-27: 5111; 2025-08-03: 3514; 2025-08-10: 1899; 2025-08-17: 532
Construction Management |  | 2024-11-05 | 2025-08-20 | 248 | 126446 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 1800; 2024-11-17: 5336; 2024-11-24: 10280; 2024-12-01: 14688; 2024-12-08: 13210; 2024-12-15: 7947; 2024-12-22: 3700; 2024-12-29: 1255; 2025-01-05: 260; 2025-05-04: 1849; 2025-05-11: 4741; 2025-05-18: 8357; 2025-05-25: 7202; 2025-06-01: 4705; 2025-06-08: 3833; 2025-06-15: 1896; 2025-06-22: 1054; 2025-06-29: 82; 2025-07-06: 7880; 2025-07-13: 8146; 2025-07-20: 6637; 2025-07-27: 5111; 2025-08-03: 3514; 2025-08-10: 1899; 2025-08-17: 532
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-05 | 2025-01-08 | 55 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 1800; 2024-11-17: 5336; 2024-11-24: 10280; 2024-12-01: 14688; 2024-12-08: 13210; 2024-12-15: 7947; 2024-12-22: 3700; 2024-12-29: 1255; 2025-01-05: 260
2CF1615W16A9 | (HRSG #22 S/Structure & Casing) FDN Work | 2024-11-05 | 2025-01-08 | 55 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 532; 2024-11-10: 1800; 2024-11-17: 5336; 2024-11-24: 10280; 2024-12-01: 14688; 2024-12-08: 13210; 2024-12-15: 7947; 2024-12-22: 3700; 2024-12-29: 1255; 2025-01-05: 260
Mech Team |  | 2025-05-05 | 2025-08-20 | 93 | 67438 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 1849; 2025-05-11: 4741; 2025-05-18: 8357; 2025-05-25: 7202; 2025-06-01: 4705; 2025-06-08: 3833; 2025-06-15: 1896; 2025-06-22: 1054; 2025-06-29: 82; 2025-07-06: 7880; 2025-07-13: 8146; 2025-07-20: 6637; 2025-07-27: 5111; 2025-08-03: 3514; 2025-08-10: 1899; 2025-08-17: 532
2CF1610W20A10 | (HRSG #22 S/Structure & Casing) S/Structure Installation | 2025-05-05 | 2025-06-30 | 49 | 33719 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 1849; 2025-05-11: 4741; 2025-05-18: 8357; 2025-05-25: 7202; 2025-06-01: 4705; 2025-06-08: 3833; 2025-06-15: 1896; 2025-06-22: 1054; 2025-06-29: 82
2CF1610W20A11 | (HRSG #22 S/Structure & Casing) Casing Installation | 2025-07-08 | 2025-08-20 | 38 | 33719 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 7880; 2025-07-13: 8146; 2025-07-20: 6637; 2025-07-27: 5111; 2025-08-03: 3514; 2025-08-10: 1899; 2025-08-17: 532
Duct |  | 2024-12-24 | 2025-09-29 | 239 | 126441 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 708; 2024-12-29: 3288; 2025-01-05: 8630; 2025-01-12: 15608; 2025-01-19: 16491; 2025-01-26: 9403; 2025-02-02: 3840; 2025-02-09: 1039; 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5174; 2025-07-20: 5174; 2025-07-27: 9210; 2025-08-03: 5193; 2025-08-10: 5193; 2025-08-17: 5193; 2025-08-24: 5193; 2025-08-31: 5193; 2025-09-07: 5193; 2025-09-14: 5000; 2025-09-21: 11140; 2025-09-28: 435
Construction Management |  | 2024-12-24 | 2025-09-29 | 239 | 126441 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 708; 2024-12-29: 3288; 2025-01-05: 8630; 2025-01-12: 15608; 2025-01-19: 16491; 2025-01-26: 9403; 2025-02-02: 3840; 2025-02-09: 1039; 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5174; 2025-07-20: 5174; 2025-07-27: 9210; 2025-08-03: 5193; 2025-08-10: 5193; 2025-08-17: 5193; 2025-08-24: 5193; 2025-08-31: 5193; 2025-09-07: 5193; 2025-09-14: 5000; 2025-09-21: 11140; 2025-09-28: 435
Civil & Architecture Team |  | 2024-12-24 | 2025-02-15 | 47 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 708; 2024-12-29: 3288; 2025-01-05: 8630; 2025-01-12: 15608; 2025-01-19: 16491; 2025-01-26: 9403; 2025-02-02: 3840; 2025-02-09: 1039
2CF1615W16A8 | (HRSG #22 Duct) FDN Work | 2024-12-24 | 2025-02-15 | 47 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 708; 2024-12-29: 3288; 2025-01-05: 8630; 2025-01-12: 15608; 2025-01-19: 16491; 2025-01-26: 9403; 2025-02-02: 3840; 2025-02-09: 1039
Mech Team |  | 2025-07-12 | 2025-09-29 | 67 | 67433 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5174; 2025-07-20: 5174; 2025-07-27: 9210; 2025-08-03: 5193; 2025-08-10: 5193; 2025-08-17: 5193; 2025-08-24: 5193; 2025-08-31: 5193; 2025-09-07: 5193; 2025-09-14: 5000; 2025-09-21: 11140; 2025-09-28: 435
2CF1615W64A46 | (HRSG #22 Divert Damper) Installation | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 8 | 6716 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 140; 2025-07-13: 5174; 2025-07-20: 1401
2CF1615W64A48 | (HRSG #22 Divert Damper) Installation_Control Unit | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 3 | 2686 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 2686
2CF1615W64A49 | (HRSG #22 Divert Damper) Installation_Control Unit Fushing | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 5 | 4030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-20: 1087; 2025-07-27: 2943
2CF1615W64A24 | (HRSG #22 Duct) Duct Installation | 2025-07-28 | 2025-09-18 | 46 | 39495 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 5193; 2025-08-03: 5193; 2025-08-10: 5193; 2025-08-17: 5193; 2025-08-24: 5193; 2025-08-31: 5193; 2025-09-07: 5193; 2025-09-14: 3143
2CF1615W64A50 | (HRSG #22 Divert Damper) Function Test | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 1 | 1074 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1074
2CF1615W64A23 | (HRSG #22 EXP Joint & Bellows) Installation | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 8 | 6716 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 677; 2025-09-21: 5966; 2025-09-28: 74
2CF1615W64A25 | (HRSG #22 Damper) Installation | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 8 | 6716 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1180; 2025-09-21: 5174; 2025-09-28: 361
Module |  | 2025-08-21 | 2025-10-03 | 38 | 216030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 17196; 2025-08-24: 34393; 2025-08-31: 34393; 2025-09-07: 34393; 2025-09-14: 34393; 2025-09-21: 34393; 2025-09-28: 26869
Construction Management |  | 2025-08-21 | 2025-10-03 | 38 | 216030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 17196; 2025-08-24: 34393; 2025-08-31: 34393; 2025-09-07: 34393; 2025-09-14: 34393; 2025-09-21: 34393; 2025-09-28: 26869
Mech Team |  | 2025-08-21 | 2025-10-03 | 38 | 216030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 17196; 2025-08-24: 34393; 2025-08-31: 34393; 2025-09-07: 34393; 2025-09-14: 34393; 2025-09-21: 34393; 2025-09-28: 26869
2CF1610W42A6 | (HRSG #22 Module) Installation | 2025-08-21 | 2025-10-03 | 38 | 216030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 17196; 2025-08-24: 34393; 2025-08-31: 34393; 2025-09-07: 34393; 2025-09-14: 34393; 2025-09-21: 34393; 2025-09-28: 26869
Drum |  | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 107406; 2025-10-26: 4610
Construction Management |  | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 107406; 2025-10-26: 4610
Mech Team |  | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 107406; 2025-10-26: 4610
2CF1645W42A7 | (HRSG #22 Drum) Installation | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 7 | 112016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 107406; 2025-10-26: 4610
Bypass Stack |  | 2024-11-12 | 2025-08-18 | 239 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 1501; 2024-11-17: 8516; 2024-11-24: 21508; 2024-12-01: 20102; 2024-12-08: 6408; 2024-12-15: 973; 2025-06-01: 2165; 2025-06-08: 6495; 2025-06-15: 6495; 2025-06-22: 6495; 2025-06-29: 6495; 2025-07-06: 6495; 2025-07-13: 6495; 2025-07-20: 6495; 2025-07-27: 6495; 2025-08-03: 5888; 2025-08-10: 7357; 2025-08-17: 64
Construction Management |  | 2024-11-12 | 2025-08-18 | 239 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 1501; 2024-11-17: 8516; 2024-11-24: 21508; 2024-12-01: 20102; 2024-12-08: 6408; 2024-12-15: 973; 2025-06-01: 2165; 2025-06-08: 6495; 2025-06-15: 6495; 2025-06-22: 6495; 2025-06-29: 6495; 2025-07-06: 6495; 2025-07-13: 6495; 2025-07-20: 6495; 2025-07-27: 6495; 2025-08-03: 5888; 2025-08-10: 7357; 2025-08-17: 64
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-12 | 2024-12-20 | 33 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 1501; 2024-11-17: 8516; 2024-11-24: 21508; 2024-12-01: 20102; 2024-12-08: 6408; 2024-12-15: 973
2CF1625W16A9 | (HRSG #22 Bypass Stack) FDN Work | 2024-11-12 | 2024-12-20 | 33 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 1501; 2024-11-17: 8516; 2024-11-24: 21508; 2024-12-01: 20102; 2024-12-08: 6408; 2024-12-15: 973
Mech Team |  | 2025-06-06 | 2025-08-18 | 62 | 67437 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 2165; 2025-06-08: 6495; 2025-06-15: 6495; 2025-06-22: 6495; 2025-06-29: 6495; 2025-07-06: 6495; 2025-07-13: 6495; 2025-07-20: 6495; 2025-07-27: 6495; 2025-08-03: 5888; 2025-08-10: 7357; 2025-08-17: 64
2CF1625W42A08.6 | (HRSG #22 Bypass Stack) Installation | 2025-06-06 | 2025-08-08 | 55 | 59345 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 2165; 2025-06-08: 6495; 2025-06-15: 6495; 2025-06-22: 6495; 2025-06-29: 6495; 2025-07-06: 6495; 2025-07-13: 6495; 2025-07-20: 6495; 2025-07-27: 6495; 2025-08-03: 5217
2CF1625W42A12.5 | (HRSG #22 Bypass Stack Silencer) Installation | 2025-08-08 | 2025-08-18 | 7 | 8092 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 672; 2025-08-10: 7357; 2025-08-17: 64
Main Stack |  | 2024-12-24 | 2025-11-19 | 283 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 909; 2024-12-29: 4268; 2025-01-05: 10934; 2025-01-12: 19223; 2025-01-19: 15230; 2025-01-26: 6548; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 190; 2025-08-03: 6514; 2025-08-10: 6514; 2025-08-17: 6514; 2025-08-24: 6514; 2025-08-31: 6514; 2025-09-07: 6514; 2025-09-14: 6514; 2025-09-21: 6514; 2025-09-28: 6514; 2025-10-05: 721; 2025-11-09: 6977; 2025-11-16: 1115
Construction Management |  | 2024-12-24 | 2025-11-19 | 283 | 126445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 909; 2024-12-29: 4268; 2025-01-05: 10934; 2025-01-12: 19223; 2025-01-19: 15230; 2025-01-26: 6548; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 190; 2025-08-03: 6514; 2025-08-10: 6514; 2025-08-17: 6514; 2025-08-24: 6514; 2025-08-31: 6514; 2025-09-07: 6514; 2025-09-14: 6514; 2025-09-21: 6514; 2025-09-28: 6514; 2025-10-05: 721; 2025-11-09: 6977; 2025-11-16: 1115
Civil & Architecture Team |  | 2024-12-24 | 2025-02-11 | 42 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 909; 2024-12-29: 4268; 2025-01-05: 10934; 2025-01-12: 19223; 2025-01-19: 15230; 2025-01-26: 6548; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 190
2CF1625W16A6 | (HRSG #22 Main Stack) FDN Work | 2024-12-24 | 2025-02-11 | 42 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 909; 2024-12-29: 4268; 2025-01-05: 10934; 2025-01-12: 19223; 2025-01-19: 15230; 2025-01-26: 6548; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 190
Mech Team |  | 2025-08-04 | 2025-11-19 | 92 | 67437 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 6514; 2025-08-10: 6514; 2025-08-17: 6514; 2025-08-24: 6514; 2025-08-31: 6514; 2025-09-07: 6514; 2025-09-14: 6514; 2025-09-21: 6514; 2025-09-28: 6514; 2025-10-05: 721; 2025-11-09: 6977; 2025-11-16: 1115
2CF1625W42A08.3 | (HRSG #22 Main Stack) Installation | 2025-08-04 | 2025-10-06 | 55 | 59345 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 6514; 2025-08-10: 6514; 2025-08-17: 6514; 2025-08-24: 6514; 2025-08-31: 6514; 2025-09-07: 6514; 2025-09-14: 6514; 2025-09-21: 6514; 2025-09-28: 6514; 2025-10-05: 721
2CF1625W42A12.3 | (HRSG #22 Main Stack Silencer) Installation | 2025-11-11 | 2025-11-19 | 7 | 8092 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 6977; 2025-11-16: 1115
Piping Work |  | 2025-09-25 | 2026-03-10 | 142 | 67434 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 1498; 2025-09-28: 4262; 2025-10-05: 5852; 2025-10-12: 7795; 2025-10-19: 8990; 2025-10-26: 7748; 2025-11-02: 6637; 2025-11-09: 6346; 2025-11-16: 3604; 2025-11-23: 2140; 2025-11-30: 2140; 2025-12-07: 1756; 2026-02-08: 396; 2026-02-15: 3053; 2026-02-22: 4205; 2026-03-01: 970; 2026-03-08: 41
Construction Management |  | 2025-09-25 | 2026-03-10 | 142 | 67434 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 1498; 2025-09-28: 4262; 2025-10-05: 5852; 2025-10-12: 7795; 2025-10-19: 8990; 2025-10-26: 7748; 2025-11-02: 6637; 2025-11-09: 6346; 2025-11-16: 3604; 2025-11-23: 2140; 2025-11-30: 2140; 2025-12-07: 1756; 2026-02-08: 396; 2026-02-15: 3053; 2026-02-22: 4205; 2026-03-01: 970; 2026-03-08: 41
Mech Team |  | 2025-09-25 | 2026-03-10 | 142 | 67434 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 1498; 2025-09-28: 4262; 2025-10-05: 5852; 2025-10-12: 7795; 2025-10-19: 8990; 2025-10-26: 7748; 2025-11-02: 6637; 2025-11-09: 6346; 2025-11-16: 3604; 2025-11-23: 2140; 2025-11-30: 2140; 2025-12-07: 1756; 2026-02-08: 396; 2026-02-15: 3053; 2026-02-22: 4205; 2026-03-01: 970; 2026-03-08: 41
2CF1640W62A20 | (HRSG #22 Piping Work) Feed Water System | 2025-09-25 | 2025-11-07 | 37 | 13332 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 1070; 2025-09-28: 2140; 2025-10-05: 2140; 2025-10-12: 2140; 2025-10-19: 2140; 2025-10-26: 2140; 2025-11-02: 1561
2CF1640W58A16 | (HRSG #22 Piping Work) HP/LP Steam System | 2025-09-25 | 2025-11-07 | 37 | 13332 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 214; 2025-09-28: 1100; 2025-10-05: 1909; 2025-10-12: 2947; 2025-10-19: 3447; 2025-10-26: 2554; 2025-11-02: 1161
2CF1640W58A18 | (HRSG #22 Piping Work) Condensate Preheater System | 2025-09-25 | 2025-11-11 | 40 | 14443 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 214; 2025-09-28: 1022; 2025-10-05: 1803; 2025-10-12: 2708; 2025-10-19: 3403; 2025-10-26: 3053; 2025-11-02: 1866; 2025-11-09: 372
2CF1640W62A22 | (HRSG #22 Piping Work) Blowdown System | 2025-11-06 | 2025-11-14 | 8 | 2888 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 1091; 2025-11-09: 1797
2CF1640W58A17 | (HRSG #22 Piping Work) HP/LP System System Hydro Test | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 4 | 1444 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 378; 2025-11-09: 1066
2CF1640W62A21 | (HRSG #22 Piping Work) FWS Hydro Test | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 5 | 1666 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 579; 2025-11-09: 1087
2CF1640W58A19 | (HRSG #22 Piping Work) CPHS Hydro Test | 2025-11-11 | 2025-11-17 | 5 | 1666 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 1625; 2025-11-16: 41
2CF1640W62A24 | (HRSG #22 Piping Work) Misc Piping (with Vent and Drain) | 2025-11-14 | 2025-12-03 | 16 | 5666 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 377; 2025-11-16: 2140; 2025-11-23: 2140; 2025-11-30: 1008
2CF1640W62A23 | (HRSG #22 Piping Work) BDS Hydro Test | 2025-11-15 | 2025-11-20 | 4 | 1444 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 21; 2025-11-16: 1423
2CF1640W60A9 | (HRSG #22 Piping Work) Acid Cleaning | 2025-12-03 | 2025-12-12 | 8 | 2888 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 1132; 2025-12-07: 1756
2CF1650W52A6 | (HRSG #22 Insulation) Installation | 2026-02-10 | 2026-03-10 | 24 | 8665 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-08: 396; 2026-02-15: 3053; 2026-02-22: 4205; 2026-03-01: 970; 2026-03-08: 41
CEMS |  | 2024-10-24 | 2025-11-24 | 340 | 65010 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 375; 2024-10-27: 1821; 2024-11-03: 6467; 2024-11-10: 13380; 2024-11-17: 17257; 2024-11-24: 12568; 2024-12-01: 5248; 2024-12-08: 1618; 2024-12-15: 274; 2025-11-16: 5067; 2025-11-23: 935
Construction Management |  | 2024-10-24 | 2025-11-24 | 340 | 65010 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 375; 2024-10-27: 1821; 2024-11-03: 6467; 2024-11-10: 13380; 2024-11-17: 17257; 2024-11-24: 12568; 2024-12-01: 5248; 2024-12-08: 1618; 2024-12-15: 274; 2025-11-16: 5067; 2025-11-23: 935
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-24 | 2024-12-18 | 47 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 375; 2024-10-27: 1821; 2024-11-03: 6467; 2024-11-10: 13380; 2024-11-17: 17257; 2024-11-24: 12568; 2024-12-01: 5248; 2024-12-08: 1618; 2024-12-15: 274
2CF1660W16A4 | (CEMS) FDN Work | 2024-10-24 | 2024-12-18 | 47 | 59008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 375; 2024-10-27: 1821; 2024-11-03: 6467; 2024-11-10: 13380; 2024-11-17: 17257; 2024-11-24: 12568; 2024-12-01: 5248; 2024-12-08: 1618; 2024-12-15: 274
Elec. & I&C Team |  | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 4 | 6002 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 5067; 2025-11-23: 935
2CF1660W86A18 | (CEMS) Installation(incl. Elec, I&C) | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 4 | 6002 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 5067; 2025-11-23: 935
Auxiliary System |  | 2025-06-06 | 2026-01-01 | 180 | 214074 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 871; 2025-06-08: 9464; 2025-06-15: 15416; 2025-06-22: 8974; 2025-06-29: 3939; 2025-07-06: 781; 2025-09-28: 6802; 2025-10-05: 68266; 2025-10-12: 16694; 2025-10-19: 9466; 2025-10-26: 4608; 2025-11-02: 1047; 2025-11-30: 3635; 2025-12-07: 25754; 2025-12-14: 24033; 2025-12-21: 11816; 2025-12-28: 2505
Construction Management |  | 2025-06-06 | 2026-01-01 | 180 | 214074 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 871; 2025-06-08: 9464; 2025-06-15: 15416; 2025-06-22: 8974; 2025-06-29: 3939; 2025-07-06: 781; 2025-09-28: 6802; 2025-10-05: 68266; 2025-10-12: 16694; 2025-10-19: 9466; 2025-10-26: 4608; 2025-11-02: 1047; 2025-11-30: 3635; 2025-12-07: 25754; 2025-12-14: 24033; 2025-12-21: 11816; 2025-12-28: 2505
Mech Team |  | 2025-10-03 | 2025-10-13 | 8 | 67438 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 6366; 2025-10-05: 60289; 2025-10-12: 783
2CF1665W42A6 | (HRSG #22 MECH Vendor Equip) Installation | 2025-10-03 | 2025-10-13 | 8 | 67438 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 6366; 2025-10-05: 60289; 2025-10-12: 783
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-06 | 2026-01-01 | 180 | 146636 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 871; 2025-06-08: 9464; 2025-06-15: 15416; 2025-06-22: 8974; 2025-06-29: 3939; 2025-07-06: 781; 2025-09-28: 436; 2025-10-05: 7977; 2025-10-12: 15911; 2025-10-19: 9466; 2025-10-26: 4608; 2025-11-02: 1047; 2025-11-30: 3635; 2025-12-07: 25754; 2025-12-14: 24033; 2025-12-21: 11816; 2025-12-28: 2505
2CF1660W86A19 | (HRSG #22 I&C Vendor Equip) Installation | 2025-06-06 | 2025-07-09 | 29 | 39446 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 871; 2025-06-08: 9464; 2025-06-15: 15416; 2025-06-22: 8974; 2025-06-29: 3939; 2025-07-06: 781
2CF1660W70A10 | (HRSG #22 ELEC Vendor Equip) Installation | 2025-10-03 | 2025-11-06 | 29 | 39446 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 436; 2025-10-05: 7977; 2025-10-12: 15911; 2025-10-19: 9466; 2025-10-26: 4608; 2025-11-02: 1047
2CF1655W74A11 | (HRSG #22) Installation & Test - Elec. | 2025-12-04 | 2026-01-01 | 25 | 33872 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 1818; 2025-12-07: 12877; 2025-12-14: 12017; 2025-12-21: 5908; 2025-12-28: 1252
2CF1660W90A17 | (HRSG #22) Installation & Test - I&C | 2025-12-04 | 2026-01-01 | 25 | 33872 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 1818; 2025-12-07: 12877; 2025-12-14: 12017; 2025-12-21: 5908; 2025-12-28: 1252
Steam Turbine & Generator #20 |  | 2024-10-17 | 2026-02-10 | 413 | 2106011 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 904; 2024-10-20: 2838; 2024-10-27: 6058; 2024-11-03: 14457; 2024-11-10: 25283; 2024-11-17: 36374; 2024-11-24: 41565; 2024-12-01: 38508; 2024-12-08: 27711; 2024-12-15: 31438; 2024-12-22: 80018; 2024-12-29: 47566; 2025-01-05: 5653; 2025-02-16: 22148; 2025-02-23: 23494; 2025-03-02: 23494; 2025-03-09: 23494; 2025-03-16: 23494; 2025-03-23: 23494; 2025-03-30: 23494; 2025-04-06: 22648; 2025-04-13: 18071; 2025-04-20: 15699; 2025-06-08: 4122; 2025-06-15: 12365; 2025-06-22: 12365; 2025-06-29: 12365; 2025-07-06: 12365; 2025-07-13: 14658; 2025-07-20: 18072; 2025-07-27: 18072; 2025-08-03: 18072; 2025-08-10: 18072; 2025-08-17: 25326; 2025-08-24: 49010; 2025-08-31: 51151; 2025-09-07: 59621; 2025-09-14: 73137; 2025-09-21: 70233; 2025-09-28: 113674; 2025-10-05: 95975; 2025-10-12: 67740; 2025-10-19: 83047; 2025-10-26: 125740; 2025-11-02: 112608; 2025-11-09: 78483; 2025-11-16: 60755; 2025-11-23: 64505; 2025-11-30: 54825; 2025-12-07: 24553; 2025-12-14: 37622; 2025-12-21: 35365; 2025-12-28: 50677; 2026-01-04: 14334; 2026-01-25: 14938; 2026-02-01: 18212; 2026-02-08: 6050
LEB for STG #20 |  | 2025-02-17 | 2025-11-07 | 226 | 712441 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 22148; 2025-02-23: 23494; 2025-03-02: 23494; 2025-03-09: 23494; 2025-03-16: 23494; 2025-03-23: 23494; 2025-03-30: 23494; 2025-04-06: 22648; 2025-04-13: 18071; 2025-04-20: 15699; 2025-06-08: 4122; 2025-06-15: 12365; 2025-06-22: 12365; 2025-06-29: 12365; 2025-07-06: 12365; 2025-07-13: 14658; 2025-07-20: 18072; 2025-07-27: 18072; 2025-08-03: 18072; 2025-08-10: 18072; 2025-08-17: 25326; 2025-08-24: 49010; 2025-08-31: 51151; 2025-09-07: 53614; 2025-09-14: 46140; 2025-09-21: 52344; 2025-09-28: 33078; 2025-10-05: 17263; 2025-10-12: 5691; 2025-10-19: 9268; 2025-10-26: 4881; 2025-11-02: 4618
Construction Management |  | 2025-02-17 | 2025-11-07 | 226 | 712441 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 22148; 2025-02-23: 23494; 2025-03-02: 23494; 2025-03-09: 23494; 2025-03-16: 23494; 2025-03-23: 23494; 2025-03-30: 23494; 2025-04-06: 22648; 2025-04-13: 18071; 2025-04-20: 15699; 2025-06-08: 4122; 2025-06-15: 12365; 2025-06-22: 12365; 2025-06-29: 12365; 2025-07-06: 12365; 2025-07-13: 14658; 2025-07-20: 18072; 2025-07-27: 18072; 2025-08-03: 18072; 2025-08-10: 18072; 2025-08-17: 25326; 2025-08-24: 49010; 2025-08-31: 51151; 2025-09-07: 53614; 2025-09-14: 46140; 2025-09-21: 52344; 2025-09-28: 33078; 2025-10-05: 17263; 2025-10-12: 5691; 2025-10-19: 9268; 2025-10-26: 4881; 2025-11-02: 4618
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-17 | 2025-10-22 | 212 | 488778 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 22148; 2025-02-23: 23494; 2025-03-02: 23494; 2025-03-09: 23494; 2025-03-16: 23494; 2025-03-23: 23494; 2025-03-30: 23494; 2025-04-06: 22648; 2025-04-13: 18071; 2025-04-20: 15699; 2025-06-08: 4122; 2025-06-15: 12365; 2025-06-22: 12365; 2025-06-29: 12365; 2025-07-06: 12365; 2025-07-13: 14658; 2025-07-20: 18072; 2025-07-27: 18072; 2025-08-03: 18072; 2025-08-10: 18072; 2025-08-17: 15204; 2025-09-07: 28839; 2025-09-14: 27192; 2025-09-21: 22087; 2025-09-28: 16648; 2025-10-05: 11738; 2025-10-12: 5641; 2025-10-19: 1372
2PF2010W20A04P3 | (LEB for STG #20) Manufacture- Structure Work(S/S) including Shop drawing | 2025-02-17 | 2025-04-12 | 47 | 182940 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 22148; 2025-02-23: 23494; 2025-03-02: 23494; 2025-03-09: 23494; 2025-03-16: 23494; 2025-03-23: 23494; 2025-03-30: 23494; 2025-04-06: 19831
2PF2010W20A05T3 | (LEB for STG #20) Transportation - Structure Work(S/S) | 2025-04-12 | 2025-04-26 | 12 | 36588 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 2817; 2025-04-13: 18071; 2025-04-20: 15699
2CF2010W16A5 | (LEB for STG #20) FDN Work | 2025-06-13 | 2025-07-17 | 30 | 60980 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 4122; 2025-06-15: 12365; 2025-06-22: 12365; 2025-06-29: 12365; 2025-07-06: 12365; 2025-07-13: 7398
2CF2010W20A15 | (LEB for STG #20) Structure Work(S/S) | 2025-07-17 | 2025-08-23 | 31 | 94753 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 7260; 2025-07-20: 18072; 2025-07-27: 18072; 2025-08-03: 18072; 2025-08-10: 18072; 2025-08-17: 15204
2CF2010W20A16 | (LEB for STG #20) Roof Work | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 38 | 113517 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 28839; 2025-09-14: 27192; 2025-09-21: 22087; 2025-09-28: 16648; 2025-10-05: 11738; 2025-10-12: 5641; 2025-10-19: 1372
Mech Team |  | 2025-08-23 | 2025-11-07 | 66 | 105129 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 10121; 2025-08-24: 46851; 2025-08-31: 28386; 2025-09-07: 2375; 2025-10-19: 7896; 2025-10-26: 4881; 2025-11-02: 4618
2CF2010W36A20 | (LEB for STG #20) Duct Work (Incl. Duct & Insulation) | 2025-08-23 | 2025-09-10 | 16 | 47600 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 5148; 2025-08-24: 26392; 2025-08-31: 13928; 2025-09-07: 2132
2CF2010W36A37 | (LEB for STG #20) Finishing Work | 2025-08-23 | 2025-08-28 | 5 | 14000 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-17: 4973; 2025-08-24: 9027
2CF2010W36A19 | (LEB for STG #20) Equipment Installation | 2025-08-28 | 2025-09-08 | 9 | 26133 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 11432; 2025-08-31: 14457; 2025-09-07: 243
2CF2010W38A11 | (LEB for STG #20) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-10-20 | 2025-11-06 | 15 | 13663 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 7896; 2025-10-26: 4881; 2025-11-02: 885
2CF2010W36A21 | (LEB for STG #20) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 1 | 3733 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 3733
Elec. & I&C Team |  | 2025-08-28 | 2025-10-13 | 38 | 118534 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 2160; 2025-08-31: 22765; 2025-09-07: 22399; 2025-09-14: 18948; 2025-09-21: 30257; 2025-09-28: 16430; 2025-10-05: 5524; 2025-10-12: 50
2CF2010W74A14 | (LEB for STG #20) Installation & Test - Elec | 2025-08-28 | 2025-09-24 | 23 | 59267 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 2160; 2025-08-31: 22765; 2025-09-07: 22399; 2025-09-14: 10220; 2025-09-21: 1723
2CF2010W90A15 | (LEB for STG #20) Installation & Test - I&C | 2025-09-16 | 2025-10-13 | 23 | 59267 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 8728; 2025-09-21: 28534; 2025-09-28: 16430; 2025-10-05: 5524; 2025-10-12: 50
Steam Turbine |  | 2024-10-17 | 2025-12-09 | 359 | 466864 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 904; 2024-10-20: 2838; 2024-10-27: 6058; 2024-11-03: 14457; 2024-11-10: 25283; 2024-11-17: 36374; 2024-11-24: 41565; 2024-12-01: 38508; 2024-12-08: 27108; 2024-12-15: 14499; 2024-12-22: 7392; 2024-12-29: 3371; 2025-01-05: 1170; 2025-09-07: 6007; 2025-09-14: 26997; 2025-09-21: 17889; 2025-09-28: 17926; 2025-10-05: 17956; 2025-10-12: 17956; 2025-10-19: 21913; 2025-10-26: 25198; 2025-11-02: 17956; 2025-11-09: 17956; 2025-11-16: 17956; 2025-11-23: 17956; 2025-11-30: 17956; 2025-12-07: 5717
Construction Management |  | 2024-10-17 | 2025-12-09 | 359 | 466864 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 904; 2024-10-20: 2838; 2024-10-27: 6058; 2024-11-03: 14457; 2024-11-10: 25283; 2024-11-17: 36374; 2024-11-24: 41565; 2024-12-01: 38508; 2024-12-08: 27108; 2024-12-15: 14499; 2024-12-22: 7392; 2024-12-29: 3371; 2025-01-05: 1170; 2025-09-07: 6007; 2025-09-14: 26997; 2025-09-21: 17889; 2025-09-28: 17926; 2025-10-05: 17956; 2025-10-12: 17956; 2025-10-19: 21913; 2025-10-26: 25198; 2025-11-02: 17956; 2025-11-09: 17956; 2025-11-16: 17956; 2025-11-23: 17956; 2025-11-30: 17956; 2025-12-07: 5717
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-17 | 2025-01-09 | 73 | 219528 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 904; 2024-10-20: 2838; 2024-10-27: 6058; 2024-11-03: 14457; 2024-11-10: 25283; 2024-11-17: 36374; 2024-11-24: 41565; 2024-12-01: 38508; 2024-12-08: 27108; 2024-12-15: 14499; 2024-12-22: 7392; 2024-12-29: 3371; 2025-01-05: 1170
2CF2020W16A9 | (ST #20) FDN & Pedestal Work | 2024-10-17 | 2025-01-09 | 73 | 219528 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 904; 2024-10-20: 2838; 2024-10-27: 6058; 2024-11-03: 14457; 2024-11-10: 25283; 2024-11-17: 36374; 2024-11-24: 41565; 2024-12-01: 38508; 2024-12-08: 27108; 2024-12-15: 14499; 2024-12-22: 7392; 2024-12-29: 3371; 2025-01-05: 1170
Mech Team |  | 2025-09-13 | 2025-12-09 | 75 | 247336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 6007; 2025-09-14: 26997; 2025-09-21: 17889; 2025-09-28: 17926; 2025-10-05: 17956; 2025-10-12: 17956; 2025-10-19: 21913; 2025-10-26: 25198; 2025-11-02: 17956; 2025-11-09: 17956; 2025-11-16: 17956; 2025-11-23: 17956; 2025-11-30: 17956; 2025-12-07: 5717
2CF2020W42A16 | (ST #20) Foundation Parts | 2025-09-13 | 2025-10-01 | 16 | 46667 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 2982; 2025-09-14: 17889; 2025-09-21: 17889; 2025-09-28: 7907
2CF2020W42A19 | (ST #20) Turning Gear Installation | 2025-09-13 | 2025-09-18 | 4 | 12133 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 3025; 2025-09-14: 9108
2CF2020W42A17 | (ST #20) Turbine Module Installation | 2025-10-01 | 2025-12-09 | 59 | 177336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 10019; 2025-10-05: 17956; 2025-10-12: 17956; 2025-10-19: 17956; 2025-10-26: 17956; 2025-11-02: 17956; 2025-11-09: 17956; 2025-11-16: 17956; 2025-11-23: 17956; 2025-11-30: 17956; 2025-12-07: 5717
2CF2020W42A18 | (ST #20) Turbine Valve Installation | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 4 | 11200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 3958; 2025-10-26: 7242
ST Generator |  | 2025-09-29 | 2025-11-14 | 40 | 120402 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 9022; 2025-10-05: 27174; 2025-10-12: 34903; 2025-10-19: 22650; 2025-10-26: 16618; 2025-11-02: 7247; 2025-11-09: 2790
Construction Management |  | 2025-09-29 | 2025-11-14 | 40 | 120402 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 9022; 2025-10-05: 27174; 2025-10-12: 34903; 2025-10-19: 22650; 2025-10-26: 16618; 2025-11-02: 7247; 2025-11-09: 2790
Mech Team |  | 2025-09-29 | 2025-11-14 | 40 | 120402 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 9022; 2025-10-05: 27174; 2025-10-12: 34903; 2025-10-19: 22650; 2025-10-26: 16618; 2025-11-02: 7247; 2025-11-09: 2790
2CF2040W42A4 | (STG #20) Generator Installation | 2025-09-29 | 2025-11-14 | 40 | 120402 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 9022; 2025-10-05: 27174; 2025-10-12: 34903; 2025-10-19: 22650; 2025-10-26: 16618; 2025-11-02: 7247; 2025-11-09: 2790
STG Auxiliary Equipment |  | 2024-12-14 | 2025-10-09 | 257 | 155291 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8470; 2024-12-22: 36313; 2024-12-29: 22097; 2025-01-05: 2241; 2025-09-28: 53647; 2025-10-05: 32221
Construction Management |  | 2024-12-14 | 2025-10-09 | 257 | 155291 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8470; 2024-12-22: 36313; 2024-12-29: 22097; 2025-01-05: 2241; 2025-09-28: 53647; 2025-10-05: 32221
Civil & Architecture Team |  | 2024-12-14 | 2025-01-10 | 23 | 69423 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8470; 2024-12-22: 36313; 2024-12-29: 22097; 2025-01-05: 2241
2CF2070W16A2 | (STG #20 Aux. Equip) FDN Work | 2024-12-14 | 2025-01-10 | 23 | 69423 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8470; 2024-12-22: 36313; 2024-12-29: 22097; 2025-01-05: 2241
Mech Team |  | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 7 | 85868 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 53647; 2025-10-05: 32221
2CF2070W42A10 | (STG #20 Aux. Equip) Lube Oil System | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 7 | 21467 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 13412; 2025-10-05: 8055
2CF2070W42A11 | (STG #20 Aux. Equip) HPU System | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 7 | 21467 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 13412; 2025-10-05: 8055
2CF2070W42A12 | (STG #20 Aux. Equip) Gland Steam System (Include Flash Tank) | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 7 | 21467 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 13412; 2025-10-05: 8055
2CF2070W42A13 | (STG #20 Aux. Equip) Seal Oil System | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 7 | 21467 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 13412; 2025-10-05: 8055
Piping & Etc. |  | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 78 | 542390 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 1362; 2025-10-12: 9191; 2025-10-19: 29216; 2025-10-26: 79043; 2025-11-02: 82787; 2025-11-09: 57738; 2025-11-16: 42800; 2025-11-23: 46549; 2025-11-30: 36869; 2025-12-07: 18836; 2025-12-14: 37622; 2025-12-21: 35365; 2025-12-28: 50677; 2026-01-04: 14334
Construction Management |  | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 78 | 542390 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 1362; 2025-10-12: 9191; 2025-10-19: 29216; 2025-10-26: 79043; 2025-11-02: 82787; 2025-11-09: 57738; 2025-11-16: 42800; 2025-11-23: 46549; 2025-11-30: 36869; 2025-12-07: 18836; 2025-12-14: 37622; 2025-12-21: 35365; 2025-12-28: 50677; 2026-01-04: 14334
Mech Team |  | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 78 | 438672 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 1362; 2025-10-12: 9191; 2025-10-19: 17830; 2025-10-26: 27274; 2025-11-02: 51692; 2025-11-09: 48270; 2025-11-16: 42800; 2025-11-23: 46549; 2025-11-30: 36869; 2025-12-07: 18836; 2025-12-14: 37622; 2025-12-21: 35365; 2025-12-28: 50677; 2026-01-04: 14334
2CF2035W58A7 | (ST #20 Piping Work) Steam L/B Pipe | 2025-10-09 | 2025-11-17 | 33 | 98001 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 1362; 2025-10-12: 9191; 2025-10-19: 17830; 2025-10-26: 26327; 2025-11-02: 27300; 2025-11-09: 15385; 2025-11-16: 606
2CF2035W58A6 | (ST #20 Piping Work) Lube Oil L/B Pipe | 2025-11-01 | 2025-12-10 | 32 | 97068 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 158; 2025-11-02: 6347; 2025-11-09: 14841; 2025-11-16: 24150; 2025-11-23: 28505; 2025-11-30: 18825; 2025-12-07: 4241
2CF2035W62A2 | (ST #20 Piping Work) Seal Oil Pipe | 2025-11-01 | 2025-12-10 | 32 | 97068 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 789; 2025-11-02: 18044; 2025-11-09: 18044; 2025-11-16: 18044; 2025-11-23: 18044; 2025-11-30: 18044; 2025-12-07: 6059
2CF2035W58A8 | (ST #20 Piping Work) Oil & Steam S/B Pipe | 2025-12-10 | 2025-12-23 | 12 | 35467 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-07: 6268; 2025-12-14: 24719; 2025-12-21: 4480
2CF2035W58A9 | (ST #20 Piping Work) HPU Pipe | 2025-12-11 | 2026-01-08 | 25 | 73734 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-07: 2268; 2025-12-14: 12903; 2025-12-21: 24423; 2025-12-28: 25603; 2026-01-04: 8537
2CF2035W58A10 | (ST #20 Piping Work) Insulation | 2025-12-23 | 2026-01-07 | 12 | 37334 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-21: 6463; 2025-12-28: 25074; 2026-01-04: 5797
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-22 | 2025-11-15 | 22 | 103718 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 11386; 2025-10-26: 51769; 2025-11-02: 31096; 2025-11-09: 9468
2CF2060W74A3 | (ST #20) Installation & Test - Elec. | 2025-10-22 | 2025-11-15 | 22 | 51859 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 5693; 2025-10-26: 25885; 2025-11-02: 15548; 2025-11-09: 4734
2CF2065W90A4 | (ST #20) Installation & Test - I&C | 2025-10-22 | 2025-11-15 | 22 | 51859 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 5693; 2025-10-26: 25885; 2025-11-02: 15548; 2025-11-09: 4734
Lube Oil System Flushing |  | 2024-12-14 | 2026-02-10 | 363 | 108623 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8470; 2024-12-22: 36313; 2024-12-29: 22097; 2025-01-05: 2241; 2026-01-25: 14938; 2026-02-01: 18212; 2026-02-08: 6050
Construction Management |  | 2024-12-14 | 2026-02-10 | 363 | 108623 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8470; 2024-12-22: 36313; 2024-12-29: 22097; 2025-01-05: 2241; 2026-01-25: 14938; 2026-02-01: 18212; 2026-02-08: 6050
Civil & Architecture Team |  | 2024-12-14 | 2025-01-10 | 23 | 69423 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8470; 2024-12-22: 36313; 2024-12-29: 22097; 2025-01-05: 2241
2CF2030W16A2 | (Lube Oil Sys.) FDN Work | 2024-12-14 | 2025-01-10 | 23 | 69423 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 302; 2024-12-15: 8470; 2024-12-22: 36313; 2024-12-29: 22097; 2025-01-05: 2241
Mech Team |  | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 13 | 39200 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-25: 14938; 2026-02-01: 18212; 2026-02-08: 6050
2CF2030W62A8 | (Lube Oil Sys.) Lube oil flushing | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 9 | 27067 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-25: 14938; 2026-02-01: 12129
2CF2030W58A9 | (Lube Oil Sys.) Remove Temp. Pipe | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 4 | 12133 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-01: 6083; 2026-02-08: 6050
Electrical System |  | 2024-10-08 | 2026-01-29 | 411 | 1171476 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 31960; 2024-10-13: 24409; 2024-10-20: 66757; 2024-10-27: 74746; 2024-11-03: 15991; 2024-11-10: 6; 2024-12-22: 7781; 2024-12-29: 26230; 2025-01-05: 43245; 2025-01-12: 64518; 2025-01-19: 64147; 2025-01-26: 42736; 2025-02-02: 26089; 2025-02-09: 7270; 2025-02-23: 15289; 2025-03-02: 4022; 2025-03-30: 16097; 2025-04-06: 3214; 2025-06-29: 278; 2025-07-06: 3349; 2025-07-13: 3562; 2025-07-20: 1646; 2025-07-27: 2289; 2025-08-03: 17048; 2025-08-10: 40789; 2025-08-17: 48605; 2025-08-24: 18793; 2025-08-31: 8616; 2025-09-07: 41273; 2025-09-14: 10099; 2025-09-21: 12881; 2025-09-28: 19118; 2025-10-05: 13824; 2025-10-12: 11903; 2025-10-19: 10729; 2025-10-26: 51701; 2025-11-02: 278999; 2025-11-09: 3583; 2025-11-16: 2486; 2025-11-23: 1397; 2025-11-30: 1336; 2025-12-07: 3319; 2025-12-14: 7303; 2025-12-21: 7803; 2025-12-28: 5536; 2026-01-04: 4042; 2026-01-11: 2747; 2026-01-18: 1341; 2026-01-25: 571
Electrical System for STG |  | 2024-10-08 | 2026-01-29 | 411 | 462751 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 31960; 2024-10-13: 24409; 2024-10-20: 66757; 2024-10-27: 74746; 2024-11-03: 15991; 2024-11-10: 6; 2025-02-23: 15289; 2025-03-02: 4022; 2025-07-27: 1995; 2025-08-03: 17048; 2025-08-10: 40789; 2025-08-17: 48605; 2025-08-24: 18793; 2025-08-31: 7875; 2025-09-07: 37785; 2025-09-14: 5393; 2025-09-21: 1983; 2025-09-28: 2904; 2025-10-05: 1670; 2025-10-12: 732; 2025-10-19: 720; 2025-11-02: 1815; 2025-11-09: 3583; 2025-11-16: 2486; 2025-11-23: 1397; 2025-11-30: 1336; 2025-12-07: 3319; 2025-12-14: 7303; 2025-12-21: 7803; 2025-12-28: 5536; 2026-01-04: 4042; 2026-01-11: 2747; 2026-01-18: 1341; 2026-01-25: 571
STG Unit Step-up Transformer |  | 2025-08-02 | 2026-01-29 | 155 | 174581 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 7438; 2025-08-10: 32881; 2025-08-17: 41983; 2025-08-24: 13754; 2025-08-31: 4275; 2025-09-07: 35807; 2025-09-14: 4522; 2025-11-30: 911; 2025-12-07: 3319; 2025-12-14: 7303; 2025-12-21: 7803; 2025-12-28: 5536; 2026-01-04: 4042; 2026-01-11: 2747; 2026-01-18: 1341; 2026-01-25: 571
Construction Management |  | 2025-08-02 | 2026-01-29 | 155 | 174581 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 7438; 2025-08-10: 32881; 2025-08-17: 41983; 2025-08-24: 13754; 2025-08-31: 4275; 2025-09-07: 35807; 2025-09-14: 4522; 2025-11-30: 911; 2025-12-07: 3319; 2025-12-14: 7303; 2025-12-21: 7803; 2025-12-28: 5536; 2026-01-04: 4042; 2026-01-11: 2747; 2026-01-18: 1341; 2026-01-25: 571
Civil & Architecture Team |  | 2025-08-02 | 2025-09-18 | 40 | 141008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 7438; 2025-08-10: 32881; 2025-08-17: 41983; 2025-08-24: 13754; 2025-08-31: 4275; 2025-09-07: 35807; 2025-09-14: 4522
2CF6500W16A11 | (STG GSUT) FDN Work | 2025-08-02 | 2025-09-04 | 28 | 97621 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 348; 2025-08-03: 7438; 2025-08-10: 32881; 2025-08-17: 41983; 2025-08-24: 13754; 2025-08-31: 1217
2CF6500W16A12 | (STG GSUT) Firewall Work | 2025-09-04 | 2025-09-18 | 12 | 43387 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 3059; 2025-09-07: 35807; 2025-09-14: 4522
Elec. & I&C Team |  | 2025-12-03 | 2026-01-29 | 50 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 911; 2025-12-07: 3319; 2025-12-14: 7303; 2025-12-21: 7803; 2025-12-28: 5536; 2026-01-04: 4042; 2026-01-11: 2747; 2026-01-18: 1341; 2026-01-25: 571
2CF6500W70A15 | (STG GSUT) Installation - Main TR | 2025-12-03 | 2026-01-29 | 50 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 911; 2025-12-07: 3319; 2025-12-14: 7303; 2025-12-21: 7803; 2025-12-28: 5536; 2026-01-04: 4042; 2026-01-11: 2747; 2026-01-18: 1341; 2026-01-25: 571
Generator Circuit Breaker (GCB) |  | 2025-02-24 | 2025-12-05 | 244 | 28441 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 15289; 2025-03-02: 4022; 2025-11-02: 1239; 2025-11-09: 3583; 2025-11-16: 2486; 2025-11-23: 1397; 2025-11-30: 425
Construction Management |  | 2025-02-24 | 2025-12-05 | 244 | 28441 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 15289; 2025-03-02: 4022; 2025-11-02: 1239; 2025-11-09: 3583; 2025-11-16: 2486; 2025-11-23: 1397; 2025-11-30: 425
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-24 | 2025-03-07 | 9 | 19311 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 15289; 2025-03-02: 4022
2CF6500W16A15 | (ST GCB) FDN Work | 2025-02-24 | 2025-03-07 | 9 | 19311 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 15289; 2025-03-02: 4022
Elec. & I&C Team |  | 2025-11-03 | 2025-12-05 | 29 | 9130 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 1239; 2025-11-09: 3583; 2025-11-16: 2486; 2025-11-23: 1397; 2025-11-30: 425
2CF6500W86A10 | (ST GCB) Installation | 2025-11-03 | 2025-12-05 | 29 | 9130 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 1239; 2025-11-09: 3583; 2025-11-16: 2486; 2025-11-23: 1397; 2025-11-30: 425
Isolated Phase Busduct (IPB) |  | 2025-08-02 | 2025-11-06 | 83 | 45859 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1647; 2025-08-03: 9610; 2025-08-10: 7908; 2025-08-17: 6623; 2025-08-24: 5039; 2025-08-31: 3599; 2025-09-07: 1978; 2025-09-14: 872; 2025-09-21: 1983; 2025-09-28: 2904; 2025-10-05: 1670; 2025-10-12: 732; 2025-10-19: 720; 2025-11-02: 576
Construction Management |  | 2025-08-02 | 2025-11-06 | 83 | 45859 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1647; 2025-08-03: 9610; 2025-08-10: 7908; 2025-08-17: 6623; 2025-08-24: 5039; 2025-08-31: 3599; 2025-09-07: 1978; 2025-09-14: 872; 2025-09-21: 1983; 2025-09-28: 2904; 2025-10-05: 1670; 2025-10-12: 732; 2025-10-19: 720; 2025-11-02: 576
Civil & Architecture Team |  | 2025-08-02 | 2025-09-18 | 40 | 37042 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1647; 2025-08-03: 9610; 2025-08-10: 7908; 2025-08-17: 6623; 2025-08-24: 5039; 2025-08-31: 3599; 2025-09-07: 1978; 2025-09-14: 639
2CF6500W16A13 | (IPB) FDN Work | 2025-08-02 | 2025-09-18 | 40 | 37042 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1647; 2025-08-03: 9610; 2025-08-10: 7908; 2025-08-17: 6623; 2025-08-24: 5039; 2025-08-31: 3599; 2025-09-07: 1978; 2025-09-14: 639
Elec. & I&C Team |  | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 42 | 8817 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 233; 2025-09-21: 1983; 2025-09-28: 2904; 2025-10-05: 1670; 2025-10-12: 732; 2025-10-19: 720; 2025-11-02: 576
2CF6500W74A23 | (IPB) Installation form TR to GCB(incl. Support) | 2025-09-18 | 2025-10-22 | 29 | 7665 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 233; 2025-09-21: 1983; 2025-09-28: 2904; 2025-10-05: 1670; 2025-10-12: 732; 2025-10-19: 144
2CF6500W62A6 | (IPB) Insulation Test & Hi potential Test | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2 | 576 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 576
2CF6500W74A24 | (IPB) IPB connection with TR & GCB | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2 | 576 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 576
Excitation Panel Room (EPR) |  | 2024-10-08 | 2024-11-11 | 29 | 213870 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 31960; 2024-10-13: 24409; 2024-10-20: 66757; 2024-10-27: 74746; 2024-11-03: 15991; 2024-11-10: 6
Construction Management |  | 2024-10-08 | 2024-11-11 | 29 | 213870 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 31960; 2024-10-13: 24409; 2024-10-20: 66757; 2024-10-27: 74746; 2024-11-03: 15991; 2024-11-10: 6
Mech Team |  | 2024-10-08 | 2024-11-11 | 29 | 213870 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 31960; 2024-10-13: 24409; 2024-10-20: 66757; 2024-10-27: 74746; 2024-11-03: 15991; 2024-11-10: 6
2CF6500W74A27 | (EPR_HVAC) Equipment Installation | 2024-10-08 | 2024-10-17 | 9 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 31960; 2024-10-13: 10814
2CF6500W74A28 | (EPR_HVAC) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2024-10-17 | 2024-10-28 | 9 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 8555; 2024-10-20: 33589; 2024-10-27: 630
2CF6500W74A30 | (EPR_HVAC) Elec./I&C (Cable Work) | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 11 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 5041; 2024-10-20: 33168; 2024-10-27: 4565
2CF6500W74A29 | (EPR_HVAC) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2024-10-28 | 2024-11-11 | 11 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-27: 26777; 2024-11-03: 15991; 2024-11-10: 6
2CF6500W74A31 | (EPR_HVAC) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 1 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-27: 42774
Electrical System for GTG |  | 2024-12-27 | 2025-11-08 | 271 | 708725 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 7781; 2024-12-29: 26230; 2025-01-05: 43245; 2025-01-12: 64518; 2025-01-19: 64147; 2025-01-26: 42736; 2025-02-02: 26089; 2025-02-09: 7270; 2025-03-30: 16097; 2025-04-06: 3214; 2025-06-29: 278; 2025-07-06: 3349; 2025-07-13: 3562; 2025-07-20: 1646; 2025-07-27: 294; 2025-08-31: 741; 2025-09-07: 3488; 2025-09-14: 4706; 2025-09-21: 10898; 2025-09-28: 16215; 2025-10-05: 12154; 2025-10-12: 11171; 2025-10-19: 10009; 2025-10-26: 51701; 2025-11-02: 277184
GTG Unit Step-up Transformer |  | 2024-12-27 | 2025-11-06 | 269 | 335733 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 707; 2024-12-29: 5009; 2025-01-05: 22024; 2025-01-12: 43298; 2025-01-19: 42926; 2025-01-26: 21515; 2025-02-02: 4868; 2025-02-09: 661; 2025-09-14: 1656; 2025-09-21: 7808; 2025-09-28: 11126; 2025-10-05: 6879; 2025-10-12: 4338; 2025-10-19: 1684; 2025-10-26: 45202; 2025-11-02: 116032
Construction Management |  | 2024-12-27 | 2025-11-06 | 269 | 335733 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 707; 2024-12-29: 5009; 2025-01-05: 22024; 2025-01-12: 43298; 2025-01-19: 42926; 2025-01-26: 21515; 2025-02-02: 4868; 2025-02-09: 661; 2025-09-14: 1656; 2025-09-21: 7808; 2025-09-28: 11126; 2025-10-05: 6879; 2025-10-12: 4338; 2025-10-19: 1684; 2025-10-26: 45202; 2025-11-02: 116032
Civil & Architecture Team |  | 2024-12-27 | 2025-02-11 | 40 | 141008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 707; 2024-12-29: 5009; 2025-01-05: 22024; 2025-01-12: 43298; 2025-01-19: 42926; 2025-01-26: 21515; 2025-02-02: 4868; 2025-02-09: 661
2CF6500W16A14 | (GTG TR) FDN & Firewall Work | 2024-12-27 | 2025-02-11 | 40 | 141008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 707; 2024-12-29: 5009; 2025-01-05: 22024; 2025-01-12: 43298; 2025-01-19: 42926; 2025-01-26: 21515; 2025-02-02: 4868; 2025-02-09: 661
Mech Team |  | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 4 | 161152 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 45120; 2025-11-02: 116032
2CF6500W38A16 | (GTG TR) F/F Install & test | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 4 | 161152 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 45120; 2025-11-02: 116032
Elec. & I&C Team |  | 2025-09-17 | 2025-10-27 | 34 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1656; 2025-09-21: 7808; 2025-09-28: 11126; 2025-10-05: 6879; 2025-10-12: 4338; 2025-10-19: 1684; 2025-10-26: 82
2CF6500W70A17 | (GTG TR) Installation | 2025-09-17 | 2025-10-27 | 34 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1656; 2025-09-21: 7808; 2025-09-28: 11126; 2025-10-05: 6879; 2025-10-12: 4338; 2025-10-19: 1684; 2025-10-26: 82
Unit Auxiliary Transformer |  | 2024-12-27 | 2025-11-08 | 271 | 335733 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 7074; 2024-12-29: 21221; 2025-01-05: 21221; 2025-01-12: 21221; 2025-01-19: 21221; 2025-01-26: 21221; 2025-02-02: 21221; 2025-02-09: 6609; 2025-09-14: 721; 2025-09-21: 2213; 2025-09-28: 3706; 2025-10-05: 5275; 2025-10-12: 6833; 2025-10-19: 8325; 2025-10-26: 6500; 2025-11-02: 161152
Construction Management |  | 2024-12-27 | 2025-11-08 | 271 | 335733 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 7074; 2024-12-29: 21221; 2025-01-05: 21221; 2025-01-12: 21221; 2025-01-19: 21221; 2025-01-26: 21221; 2025-02-02: 21221; 2025-02-09: 6609; 2025-09-14: 721; 2025-09-21: 2213; 2025-09-28: 3706; 2025-10-05: 5275; 2025-10-12: 6833; 2025-10-19: 8325; 2025-10-26: 6500; 2025-11-02: 161152
Civil & Architecture Team |  | 2024-12-27 | 2025-02-11 | 40 | 141008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 7074; 2024-12-29: 21221; 2025-01-05: 21221; 2025-01-12: 21221; 2025-01-19: 21221; 2025-01-26: 21221; 2025-02-02: 21221; 2025-02-09: 6609
2CF6500W16A02.3 | (GTG UAT) FDN Work & Firewall Work | 2024-12-27 | 2025-02-11 | 40 | 141008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 7074; 2024-12-29: 21221; 2025-01-05: 21221; 2025-01-12: 21221; 2025-01-19: 21221; 2025-01-26: 21221; 2025-02-02: 21221; 2025-02-09: 6609
Mech Team |  | 2025-11-04 | 2025-11-08 | 4 | 161152 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 161152
2CF6500W38A07.3 | (GTG UAT) F/F Install & test | 2025-11-04 | 2025-11-08 | 4 | 161152 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 161152
Elec. & I&C Team |  | 2025-09-17 | 2025-10-31 | 38 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 721; 2025-09-21: 2213; 2025-09-28: 3706; 2025-10-05: 5275; 2025-10-12: 6833; 2025-10-19: 8325; 2025-10-26: 6500
2CF6500W70A06.3 | (GTG UAT) Installation | 2025-09-17 | 2025-10-31 | 38 | 33573 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 721; 2025-09-21: 2213; 2025-09-28: 3706; 2025-10-05: 5275; 2025-10-12: 6833; 2025-10-19: 8325; 2025-10-26: 6500
Generator Circuit Breaker (GCB) |  | 2025-03-31 | 2025-07-31 | 105 | 28441 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 16097; 2025-04-06: 3214; 2025-06-29: 278; 2025-07-06: 3349; 2025-07-13: 3562; 2025-07-20: 1646; 2025-07-27: 294
Construction Management |  | 2025-03-31 | 2025-07-31 | 105 | 28441 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 16097; 2025-04-06: 3214; 2025-06-29: 278; 2025-07-06: 3349; 2025-07-13: 3562; 2025-07-20: 1646; 2025-07-27: 294
Civil & Architecture Team |  | 2025-03-31 | 2025-04-10 | 9 | 19311 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 16097; 2025-04-06: 3214
2CF6500W16A16 | (GT GCB) FDN Work | 2025-03-31 | 2025-04-10 | 9 | 19311 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 16097; 2025-04-06: 3214
Elec. & I&C Team |  | 2025-07-04 | 2025-07-31 | 23 | 9130 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 278; 2025-07-06: 3349; 2025-07-13: 3562; 2025-07-20: 1646; 2025-07-27: 294
2CF6500W86A9 | (GT GCB) Installation | 2025-07-04 | 2025-07-31 | 23 | 9130 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 278; 2025-07-06: 3349; 2025-07-13: 3562; 2025-07-20: 1646; 2025-07-27: 294
Isolated Phase Busduct (IPB) |  | 2025-09-03 | 2025-10-04 | 27 | 8818 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 741; 2025-09-07: 3488; 2025-09-14: 2329; 2025-09-21: 877; 2025-09-28: 1383
Construction Management |  | 2025-09-03 | 2025-10-04 | 27 | 8818 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 741; 2025-09-07: 3488; 2025-09-14: 2329; 2025-09-21: 877; 2025-09-28: 1383
Elec. & I&C Team |  | 2025-09-03 | 2025-10-04 | 27 | 8818 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 741; 2025-09-07: 3488; 2025-09-14: 2329; 2025-09-21: 877; 2025-09-28: 1383
2CF6500W74A25 | (IPB) Installation form TR to GCB(incl. Support) | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 23 | 7501 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 741; 2025-09-07: 3488; 2025-09-14: 2329; 2025-09-21: 877; 2025-09-28: 66
2CF6500W62A7 | (IPB) Insulation Test & Hi potential Test | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2 | 709 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 709
2CF6500W74A26 | (IPB) IPB connection with TR & GCB | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2 | 608 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 608
Block #2 Commisssioning |  | 2026-05-18 | 2026-06-08 | 18 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-05-17: 12095; 2026-05-24: 14258; 2026-05-31: 14258; 2026-06-07: 2163
Construction Management |  | 2026-05-18 | 2026-06-08 | 18 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-05-17: 12095; 2026-05-24: 14258; 2026-05-31: 14258; 2026-06-07: 2163
Mech Team |  | 2026-05-18 | 2026-06-08 | 18 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-05-17: 12095; 2026-05-24: 14258; 2026-05-31: 14258; 2026-06-07: 2163
2CF9035W62A3 | (Comm'g) Temporary Piping Restoration | 2026-05-18 | 2026-06-08 | 18 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-05-17: 12095; 2026-05-24: 14258; 2026-05-31: 14258; 2026-06-07: 2163
BOP (Block #2) |  | 2024-08-24 | 2026-05-14 | 538 | 4047776 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 322; 2024-08-25: 1898; 2024-09-01: 1663; 2024-09-08: 1431; 2024-09-15: 1249; 2024-09-22: 11353; 2024-09-29: 14597; 2024-10-06: 12584; 2024-10-13: 19814; 2024-10-20: 18528; 2024-10-27: 9301; 2024-11-03: 3006; 2024-11-10: 1296; 2024-11-17: 1131; 2024-11-24: 1234; 2024-12-01: 5494; 2024-12-08: 13489; 2024-12-15: 2550; 2024-12-29: 2506; 2025-01-05: 20629; 2025-01-12: 66585; 2025-01-19: 73804; 2025-01-26: 29876; 2025-02-02: 10403; 2025-02-09: 18513; 2025-02-16: 43000; 2025-02-23: 86346; 2025-03-02: 150626; 2025-03-09: 139360; 2025-03-16: 87021; 2025-03-23: 46523; 2025-03-30: 28836; 2025-04-06: 13931; 2025-04-13: 21003; 2025-04-20: 29592; 2025-04-27: 27014; 2025-05-04: 24442; 2025-05-11: 50812; 2025-05-18: 113852; 2025-05-25: 81003; 2025-06-01: 55732; 2025-06-08: 20967; 2025-06-15: 17543; 2025-06-22: 10650; 2025-06-29: 10953; 2025-07-06: 12193; 2025-07-13: 21466; 2025-07-20: 32440; 2025-07-27: 35596; 2025-08-03: 30416; 2025-08-10: 32336; 2025-08-17: 33959; 2025-08-24: 36597; 2025-08-31: 36338; 2025-09-07: 57031; 2025-09-14: 72836; 2025-09-21: 98757; 2025-09-28: 104712; 2025-10-05: 106871; 2025-10-12: 99341; 2025-10-19: 90427; 2025-10-26: 80599; 2025-11-02: 81803; 2025-11-09: 117401; 2025-11-16: 118910; 2025-11-23: 161840; 2025-11-30: 143389; 2025-12-07: 83625; 2025-12-14: 85078; 2025-12-21: 82039; 2025-12-28: 105988; 2026-01-04: 141139; 2026-01-11: 69934; 2026-01-18: 64125; 2026-01-25: 42482; 2026-02-01: 32131; 2026-02-08: 23334; 2026-02-15: 23301; 2026-02-22: 46473; 2026-03-01: 38585; 2026-03-08: 84674; 2026-03-15: 39202; 2026-03-22: 10720; 2026-03-29: 3346; 2026-04-05: 298; 2026-04-12: 2808; 2026-04-19: 8671; 2026-04-26: 6672; 2026-05-03: 10849; 2026-05-10: 34581
LEB for Block #2 (1.3) |  | 2025-03-01 | 2025-09-24 | 178 | 392889 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 1103; 2025-03-02: 6620; 2025-03-09: 6620; 2025-03-16: 6620; 2025-03-23: 6620; 2025-03-30: 6620; 2025-04-06: 6620; 2025-04-13: 8403; 2025-04-20: 10415; 2025-04-27: 10415; 2025-05-04: 10415; 2025-05-11: 35678; 2025-05-18: 88331; 2025-05-25: 26353; 2025-06-01: 1558; 2025-06-15: 832; 2025-06-22: 6099; 2025-06-29: 6099; 2025-07-06: 6099; 2025-07-13: 13929; 2025-07-20: 21909; 2025-07-27: 10969; 2025-08-03: 9681; 2025-08-10: 16636; 2025-08-17: 20723; 2025-08-24: 17101; 2025-08-31: 11637; 2025-09-07: 8047; 2025-09-14: 3534; 2025-09-21: 7199
Construction Management |  | 2025-03-01 | 2025-09-24 | 178 | 392889 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 1103; 2025-03-02: 6620; 2025-03-09: 6620; 2025-03-16: 6620; 2025-03-23: 6620; 2025-03-30: 6620; 2025-04-06: 6620; 2025-04-13: 8403; 2025-04-20: 10415; 2025-04-27: 10415; 2025-05-04: 10415; 2025-05-11: 35678; 2025-05-18: 88331; 2025-05-25: 26353; 2025-06-01: 1558; 2025-06-15: 832; 2025-06-22: 6099; 2025-06-29: 6099; 2025-07-06: 6099; 2025-07-13: 13929; 2025-07-20: 21909; 2025-07-27: 10969; 2025-08-03: 9681; 2025-08-10: 16636; 2025-08-17: 20723; 2025-08-24: 17101; 2025-08-31: 11637; 2025-09-07: 8047; 2025-09-14: 3534; 2025-09-21: 7199
Civil & Architecture Team |  | 2025-03-01 | 2025-09-23 | 177 | 200458 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 1103; 2025-03-02: 6620; 2025-03-09: 6620; 2025-03-16: 6620; 2025-03-23: 6620; 2025-03-30: 6620; 2025-04-06: 6620; 2025-04-13: 8403; 2025-04-20: 10415; 2025-04-27: 10415; 2025-05-04: 10415; 2025-05-11: 8198; 2025-06-15: 832; 2025-06-22: 6099; 2025-06-29: 6099; 2025-07-06: 6099; 2025-07-13: 13929; 2025-07-20: 21909; 2025-07-27: 10969; 2025-08-03: 8395; 2025-08-10: 10564; 2025-08-17: 8653; 2025-08-24: 7093; 2025-08-31: 5198; 2025-09-07: 3867; 2025-09-14: 1681; 2025-09-21: 397
2CF5500W16A10 | (LEB for Block #2) FDN Work | 2025-03-01 | 2025-04-17 | 40 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 1103; 2025-03-02: 6620; 2025-03-09: 6620; 2025-03-16: 6620; 2025-03-23: 6620; 2025-03-30: 6620; 2025-04-06: 6620; 2025-04-13: 3510
2CF5500W20A32 | (LEB for Block #2) Con'c Work | 2025-04-17 | 2025-05-16 | 26 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 4893; 2025-04-20: 10415; 2025-04-27: 10415; 2025-05-04: 10415; 2025-05-11: 8198
2CF5500W20A36 | (LEB for Block #2) Steel Structure Work | 2025-06-21 | 2025-07-17 | 23 | 23114 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 832; 2025-06-22: 6099; 2025-06-29: 6099; 2025-07-06: 6099; 2025-07-13: 3984
2CF5500W20A34 | (LEB for Block #2) Roof Work | 2025-07-17 | 2025-08-06 | 17 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 9946; 2025-07-20: 21909; 2025-07-27: 10969; 2025-08-03: 1512
2CF5500W20A35 | (LEB for Block #2) Finishing Work | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 41 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 6883; 2025-08-10: 10564; 2025-08-17: 8653; 2025-08-24: 7093; 2025-08-31: 5198; 2025-09-07: 3867; 2025-09-14: 1681; 2025-09-21: 397
Mech Team |  | 2025-05-16 | 2025-09-24 | 112 | 150207 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 27480; 2025-05-18: 88331; 2025-05-25: 26353; 2025-06-01: 1558; 2025-09-21: 6485
2CF5500W38A16 | (LEB for Block #2) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-05-16 | 2025-06-03 | 15 | 23736 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 3708; 2025-05-18: 13476; 2025-05-25: 6088; 2025-06-01: 464
2CF5500W36A36 | (LEB for Block #2) Equipment Installation | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 9 | 45400 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 11805; 2025-05-18: 31843; 2025-05-25: 1752
2CF5500W36A37 | (LEB for Block #2) Duct Work (Incl. Duct & Insulation) | 2025-05-16 | 2025-06-03 | 14 | 74586 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 11967; 2025-05-18: 43013; 2025-05-25: 18513; 2025-06-01: 1093
2CF5500W36A38 | (LEB for Block #2) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 1 | 6485 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 6485
Elec. & I&C Team |  | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 41 | 42224 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 1286; 2025-08-10: 6072; 2025-08-17: 12070; 2025-08-24: 10008; 2025-08-31: 6440; 2025-09-07: 4180; 2025-09-14: 1852; 2025-09-21: 317
2CF5500W74A19 | (LEB for Block #2) Installation & Test - Elec | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 41 | 21112 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 643; 2025-08-10: 3036; 2025-08-17: 6035; 2025-08-24: 5004; 2025-08-31: 3220; 2025-09-07: 2090; 2025-09-14: 926; 2025-09-21: 158
2CF5500W90A20 | (LEB for Block #2) Installation & Test - I&C | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 41 | 21112 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 643; 2025-08-10: 3036; 2025-08-17: 6035; 2025-08-24: 5004; 2025-08-31: 3220; 2025-09-07: 2090; 2025-09-14: 926; 2025-09-21: 158
BOP Pipe (Block #2) |  | 2024-09-23 | 2026-01-26 | 420 | 1368847 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 9605; 2024-09-29: 9605; 2024-10-06: 237; 2024-12-29: 212; 2025-01-05: 4175; 2025-01-12: 18985; 2025-01-19: 24604; 2025-01-26: 11396; 2025-02-02: 2715; 2025-02-09: 6567; 2025-02-16: 14444; 2025-02-23: 8538; 2025-03-02: 10460; 2025-03-09: 7457; 2025-03-16: 3080; 2025-03-23: 355; 2025-03-30: 699; 2025-04-06: 4850; 2025-04-13: 11218; 2025-04-20: 13144; 2025-04-27: 10592; 2025-05-04: 11109; 2025-05-11: 11109; 2025-05-18: 11109; 2025-05-25: 11109; 2025-06-01: 11109; 2025-06-08: 11109; 2025-06-15: 11109; 2025-06-22: 2545; 2025-06-29: 1201; 2025-07-06: 4416; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 10531; 2025-07-27: 13149; 2025-08-03: 14685; 2025-08-10: 10964; 2025-08-17: 7167; 2025-08-24: 8807; 2025-08-31: 17159; 2025-09-07: 36044; 2025-09-14: 56855; 2025-09-21: 79593; 2025-09-28: 95715; 2025-10-05: 96609; 2025-10-12: 81473; 2025-10-19: 72370; 2025-10-26: 60218; 2025-11-02: 46597; 2025-11-09: 50171; 2025-11-16: 56529; 2025-11-23: 38941; 2025-11-30: 44670; 2025-12-07: 45800; 2025-12-14: 47317; 2025-12-21: 36300; 2025-12-28: 31449; 2026-01-04: 15314; 2026-01-11: 14819; 2026-01-18: 13453; 2026-01-25: 65
Pipe Rack (50) |  | 2024-09-23 | 2025-06-25 | 236 | 168864 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 9605; 2024-09-29: 9605; 2024-10-06: 237; 2024-12-29: 212; 2025-01-05: 4175; 2025-01-12: 18985; 2025-01-19: 24604; 2025-01-26: 11396; 2025-02-02: 2715; 2025-02-09: 6567; 2025-02-16: 14444; 2025-02-23: 8538; 2025-03-02: 10460; 2025-03-09: 7457; 2025-03-16: 3080; 2025-03-23: 355; 2025-03-30: 699; 2025-04-06: 4850; 2025-04-13: 9717; 2025-04-20: 4138; 2025-04-27: 1587; 2025-05-04: 2104; 2025-05-11: 2104; 2025-05-18: 2104; 2025-05-25: 2104; 2025-06-01: 2104; 2025-06-08: 2104; 2025-06-15: 2104; 2025-06-22: 713
Pipe Rack |  | 2024-09-23 | 2025-06-25 | 236 | 168864 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 9605; 2024-09-29: 9605; 2024-10-06: 237; 2024-12-29: 212; 2025-01-05: 4175; 2025-01-12: 18985; 2025-01-19: 24604; 2025-01-26: 11396; 2025-02-02: 2715; 2025-02-09: 6567; 2025-02-16: 14444; 2025-02-23: 8538; 2025-03-02: 10460; 2025-03-09: 7457; 2025-03-16: 3080; 2025-03-23: 355; 2025-03-30: 699; 2025-04-06: 4850; 2025-04-13: 9717; 2025-04-20: 4138; 2025-04-27: 1587; 2025-05-04: 2104; 2025-05-11: 2104; 2025-05-18: 2104; 2025-05-25: 2104; 2025-06-01: 2104; 2025-06-08: 2104; 2025-06-15: 2104; 2025-06-22: 713
Construction Management |  | 2024-09-23 | 2025-06-25 | 236 | 168864 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 9605; 2024-09-29: 9605; 2024-10-06: 237; 2024-12-29: 212; 2025-01-05: 4175; 2025-01-12: 18985; 2025-01-19: 24604; 2025-01-26: 11396; 2025-02-02: 2715; 2025-02-09: 6567; 2025-02-16: 14444; 2025-02-23: 8538; 2025-03-02: 10460; 2025-03-09: 7457; 2025-03-16: 3080; 2025-03-23: 355; 2025-03-30: 699; 2025-04-06: 4850; 2025-04-13: 9717; 2025-04-20: 4138; 2025-04-27: 1587; 2025-05-04: 2104; 2025-05-11: 2104; 2025-05-18: 2104; 2025-05-25: 2104; 2025-06-01: 2104; 2025-06-08: 2104; 2025-06-15: 2104; 2025-06-22: 713
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-23 | 2025-06-25 | 236 | 168864 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 9605; 2024-09-29: 9605; 2024-10-06: 237; 2024-12-29: 212; 2025-01-05: 4175; 2025-01-12: 18985; 2025-01-19: 24604; 2025-01-26: 11396; 2025-02-02: 2715; 2025-02-09: 6567; 2025-02-16: 14444; 2025-02-23: 8538; 2025-03-02: 10460; 2025-03-09: 7457; 2025-03-16: 3080; 2025-03-23: 355; 2025-03-30: 699; 2025-04-06: 4850; 2025-04-13: 9717; 2025-04-20: 4138; 2025-04-27: 1587; 2025-05-04: 2104; 2025-05-11: 2104; 2025-05-18: 2104; 2025-05-25: 2104; 2025-06-01: 2104; 2025-06-08: 2104; 2025-06-15: 2104; 2025-06-22: 713
2PF5550W46A09T3 | (Pipe Rack) Trasnportation | 2024-09-23 | 2024-10-07 | 12 | 19446 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 9605; 2024-09-29: 9605; 2024-10-06: 237
2CF5550W16A8 | (Pipe Rack) FDN Work (SP-1) | 2025-01-04 | 2025-02-14 | 35 | 25847 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 73; 2025-01-05: 945; 2025-01-12: 4709; 2025-01-19: 9422; 2025-01-26: 7744; 2025-02-02: 2516; 2025-02-09: 438
2CF5550W16A9 | (Pipe Rack) FDN Work (SP-3) | 2025-01-04 | 2025-02-04 | 26 | 36678 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 139; 2025-01-05: 3230; 2025-01-12: 14276; 2025-01-19: 15182; 2025-01-26: 3653; 2025-02-02: 199
2CF5550W46A11 | (Pipe Rack) Structure Work (SP-3) | 2025-02-10 | 2025-03-10 | 24 | 31262 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 6129; 2025-02-16: 14444; 2025-02-23: 7907; 2025-03-02: 2717; 2025-03-09: 66
2CF5550W46A10 | (Pipe Rack) Structure Work (SP-1) | 2025-02-28 | 2025-03-25 | 22 | 19200 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 631; 2025-03-02: 7743; 2025-03-09: 7391; 2025-03-16: 3080; 2025-03-23: 355
2CF5550W16A7 | (Pipe Rack) FDN Work (SP-4) | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 27 | 19939 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 699; 2025-04-06: 4850; 2025-04-13: 9717; 2025-04-20: 4138; 2025-04-27: 535
2CF5550W46A9 | (Pipe Rack) Structure Work (SP-4) | 2025-05-01 | 2025-06-25 | 47 | 16492 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 1052; 2025-05-04: 2104; 2025-05-11: 2104; 2025-05-18: 2104; 2025-05-25: 2104; 2025-06-01: 2104; 2025-06-08: 2104; 2025-06-15: 2104; 2025-06-22: 713
BOP Piping for Block Common |  | 2025-04-19 | 2026-01-26 | 241 | 1199983 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 1501; 2025-04-20: 9005; 2025-04-27: 9005; 2025-05-04: 9005; 2025-05-11: 9005; 2025-05-18: 9005; 2025-05-25: 9005; 2025-06-01: 9005; 2025-06-08: 9005; 2025-06-15: 9005; 2025-06-22: 1832; 2025-06-29: 1201; 2025-07-06: 4416; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 10531; 2025-07-27: 13149; 2025-08-03: 14685; 2025-08-10: 10964; 2025-08-17: 7167; 2025-08-24: 8807; 2025-08-31: 17159; 2025-09-07: 36044; 2025-09-14: 56855; 2025-09-21: 79593; 2025-09-28: 95715; 2025-10-05: 96609; 2025-10-12: 81473; 2025-10-19: 72370; 2025-10-26: 60218; 2025-11-02: 46597; 2025-11-09: 50171; 2025-11-16: 56529; 2025-11-23: 38941; 2025-11-30: 44670; 2025-12-07: 45800; 2025-12-14: 47317; 2025-12-21: 36300; 2025-12-28: 31449; 2026-01-04: 15314; 2026-01-11: 14819; 2026-01-18: 13453; 2026-01-25: 65
Raw Water Piping Work |  | 2025-09-02 | 2025-10-25 | 47 | 69928 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1896; 2025-09-07: 5322; 2025-09-14: 8630; 2025-09-21: 12406; 2025-09-28: 14669; 2025-10-05: 11310; 2025-10-12: 7186; 2025-10-19: 8510
Construction Management |  | 2025-09-02 | 2025-10-25 | 47 | 69928 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1896; 2025-09-07: 5322; 2025-09-14: 8630; 2025-09-21: 12406; 2025-09-28: 14669; 2025-10-05: 11310; 2025-10-12: 7186; 2025-10-19: 8510
Mech Team |  | 2025-09-02 | 2025-10-25 | 47 | 69928 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1896; 2025-09-07: 5322; 2025-09-14: 8630; 2025-09-21: 12406; 2025-09-28: 14669; 2025-10-05: 11310; 2025-10-12: 7186; 2025-10-19: 8510
2CF3520W58A6 | (RWS) Piping Work | 2025-09-02 | 2025-10-20 | 41 | 61538 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1896; 2025-09-07: 5322; 2025-09-14: 8630; 2025-09-21: 12406; 2025-09-28: 14669; 2025-10-05: 11310; 2025-10-12: 7186; 2025-10-19: 120
2CF3520W58A9 | (RWS) Hydro Test | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 3 | 4195 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 4195
2CF3520W58A10 | (RWS) Line Flushing | 2025-10-22 | 2025-10-25 | 3 | 4195 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 4195
Service Water Supply System |  | 2025-11-01 | 2026-01-26 | 73 | 109555 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2030; 2025-11-09: 4503; 2025-11-16: 6286; 2025-11-23: 8784; 2025-11-30: 11264; 2025-12-07: 13053; 2025-12-14: 14706; 2025-12-21: 13628; 2025-12-28: 10675; 2026-01-04: 7772; 2026-01-11: 7280; 2026-01-18: 9210; 2026-01-25: 65
Construction Management |  | 2025-11-01 | 2026-01-26 | 73 | 109555 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2030; 2025-11-09: 4503; 2025-11-16: 6286; 2025-11-23: 8784; 2025-11-30: 11264; 2025-12-07: 13053; 2025-12-14: 14706; 2025-12-21: 13628; 2025-12-28: 10675; 2026-01-04: 7772; 2026-01-11: 7280; 2026-01-18: 9210; 2026-01-25: 65
Mech Team |  | 2025-11-01 | 2026-01-26 | 73 | 109555 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2030; 2025-11-09: 4503; 2025-11-16: 6286; 2025-11-23: 8784; 2025-11-30: 11264; 2025-12-07: 13053; 2025-12-14: 14706; 2025-12-21: 13628; 2025-12-28: 10675; 2026-01-04: 7772; 2026-01-11: 7280; 2026-01-18: 9210; 2026-01-25: 65
2CF3035W58A1 | (SWS) Piping Work | 2025-11-01 | 2026-01-15 | 65 | 96969 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2030; 2025-11-09: 4503; 2025-11-16: 6286; 2025-11-23: 8784; 2025-11-30: 11264; 2025-12-07: 13053; 2025-12-14: 14706; 2025-12-21: 13628; 2025-12-28: 10675; 2026-01-04: 7772; 2026-01-11: 3968
2CF3035W62A3 | (SWS) Hydro Test | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 4 | 6526 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-11: 3311; 2026-01-18: 3215
2CF3035W62A4 | (SWS) Line Flushing | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 4 | 6060 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-18: 5995; 2026-01-25: 65
Demineralized Water Supply System |  | 2025-07-02 | 2025-09-03 | 55 | 82050 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1201; 2025-07-06: 4416; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 10531; 2025-07-27: 13149; 2025-08-03: 14685; 2025-08-10: 10964; 2025-08-17: 7167; 2025-08-24: 8807; 2025-08-31: 3907
Construction Management |  | 2025-07-02 | 2025-09-03 | 55 | 82050 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1201; 2025-07-06: 4416; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 10531; 2025-07-27: 13149; 2025-08-03: 14685; 2025-08-10: 10964; 2025-08-17: 7167; 2025-08-24: 8807; 2025-08-31: 3907
Mech Team |  | 2025-07-02 | 2025-09-03 | 55 | 82050 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1201; 2025-07-06: 4416; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 10531; 2025-07-27: 13149; 2025-08-03: 14685; 2025-08-10: 10964; 2025-08-17: 7167; 2025-08-24: 8807; 2025-08-31: 3907
2CF3010W58A2 | (DWS) Piping Work | 2025-07-02 | 2025-08-25 | 47 | 69930 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 1201; 2025-07-06: 4416; 2025-07-13: 7222; 2025-07-20: 10531; 2025-07-27: 13149; 2025-08-03: 14685; 2025-08-10: 10964; 2025-08-17: 7167; 2025-08-24: 594
2CF3010W62A5 | (DWS) Hydro Test | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 4 | 6060 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 6060
2CF3010W62A6 | (DWS) Line Flushing | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 4 | 6060 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-24: 2153; 2025-08-31: 3907
Potable Water System |  | 2025-09-02 | 2025-12-24 | 97 | 145453 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 2738; 2025-09-14: 4492; 2025-09-21: 6047; 2025-09-28: 7316; 2025-10-05: 8984; 2025-10-12: 11402; 2025-10-19: 12422; 2025-10-26: 13477; 2025-11-02: 15145; 2025-11-09: 14074; 2025-11-16: 12578; 2025-11-23: 9125; 2025-11-30: 7699; 2025-12-07: 6289; 2025-12-14: 9046; 2025-12-21: 3120
Construction Management |  | 2025-09-02 | 2025-12-24 | 97 | 145453 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 2738; 2025-09-14: 4492; 2025-09-21: 6047; 2025-09-28: 7316; 2025-10-05: 8984; 2025-10-12: 11402; 2025-10-19: 12422; 2025-10-26: 13477; 2025-11-02: 15145; 2025-11-09: 14074; 2025-11-16: 12578; 2025-11-23: 9125; 2025-11-30: 7699; 2025-12-07: 6289; 2025-12-14: 9046; 2025-12-21: 3120
Mech Team |  | 2025-09-02 | 2025-12-24 | 97 | 145453 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 2738; 2025-09-14: 4492; 2025-09-21: 6047; 2025-09-28: 7316; 2025-10-05: 8984; 2025-10-12: 11402; 2025-10-19: 12422; 2025-10-26: 13477; 2025-11-02: 15145; 2025-11-09: 14074; 2025-11-16: 12578; 2025-11-23: 9125; 2025-11-30: 7699; 2025-12-07: 6289; 2025-12-14: 9046; 2025-12-21: 3120
2CF3035W58A01.2 | (PWS) Piping Work | 2025-09-02 | 2025-12-15 | 89 | 133333 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 2738; 2025-09-14: 4492; 2025-09-21: 6047; 2025-09-28: 7316; 2025-10-05: 8984; 2025-10-12: 11402; 2025-10-19: 12422; 2025-10-26: 13477; 2025-11-02: 15145; 2025-11-09: 14074; 2025-11-16: 12578; 2025-11-23: 9125; 2025-11-30: 7699; 2025-12-07: 6289; 2025-12-14: 46
2CF3035W62A02.7 | (PWS) Hydro Test (for COD) | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 4 | 6060 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 6060
2CF3035W62A02.8 | (PWS) Line Flushing (for COD) | 2025-12-19 | 2025-12-24 | 4 | 6060 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 2940; 2025-12-21: 3120
CCW System |  | 2025-09-02 | 2025-11-05 | 56 | 83448 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1494; 2025-09-07: 4718; 2025-09-14: 7091; 2025-09-21: 10201; 2025-09-28: 12757; 2025-10-05: 14830; 2025-10-12: 12402; 2025-10-19: 8296; 2025-10-26: 7402; 2025-11-02: 4260
Construction Management |  | 2025-09-02 | 2025-11-05 | 56 | 83448 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1494; 2025-09-07: 4718; 2025-09-14: 7091; 2025-09-21: 10201; 2025-09-28: 12757; 2025-10-05: 14830; 2025-10-12: 12402; 2025-10-19: 8296; 2025-10-26: 7402; 2025-11-02: 4260
Mech Team |  | 2025-09-02 | 2025-11-05 | 56 | 83448 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1494; 2025-09-07: 4718; 2025-09-14: 7091; 2025-09-21: 10201; 2025-09-28: 12757; 2025-10-05: 14830; 2025-10-12: 12402; 2025-10-19: 8296; 2025-10-26: 7402; 2025-11-02: 4260
2CF3010W58A3 | (CCWS) Piping Work | 2025-09-02 | 2025-10-30 | 51 | 75524 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1494; 2025-09-07: 4718; 2025-09-14: 7091; 2025-09-21: 10201; 2025-09-28: 12757; 2025-10-05: 14830; 2025-10-12: 12402; 2025-10-19: 8296; 2025-10-26: 3737
2CF3010W62A7 | (CCWS) Hydro Test | 2025-10-30 | 2025-11-04 | 4 | 6060 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 3664; 2025-11-02: 2396
2CF3010W62A8 | (CCWS) Line Flushing | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 1 | 1864 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 1864
Compressed Air System (BOP) |  | 2025-09-02 | 2026-01-03 | 107 | 178553 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1644; 2025-09-07: 4986; 2025-09-14: 7626; 2025-09-21: 10917; 2025-09-28: 13653; 2025-10-05: 14236; 2025-10-12: 10404; 2025-10-19: 6548; 2025-10-26: 9859; 2025-11-02: 5403; 2025-11-09: 14486; 2025-11-16: 13665; 2025-11-23: 12165; 2025-11-30: 14359; 2025-12-07: 13338; 2025-12-14: 8779; 2025-12-21: 6111; 2025-12-28: 10374
Construction Management |  | 2025-09-02 | 2026-01-03 | 107 | 178553 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1644; 2025-09-07: 4986; 2025-09-14: 7626; 2025-09-21: 10917; 2025-09-28: 13653; 2025-10-05: 14236; 2025-10-12: 10404; 2025-10-19: 6548; 2025-10-26: 9859; 2025-11-02: 5403; 2025-11-09: 14486; 2025-11-16: 13665; 2025-11-23: 12165; 2025-11-30: 14359; 2025-12-07: 13338; 2025-12-14: 8779; 2025-12-21: 6111; 2025-12-28: 10374
Mech Team |  | 2025-09-02 | 2026-01-03 | 107 | 178553 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1644; 2025-09-07: 4986; 2025-09-14: 7626; 2025-09-21: 10917; 2025-09-28: 13653; 2025-10-05: 14236; 2025-10-12: 10404; 2025-10-19: 6548; 2025-10-26: 9859; 2025-11-02: 5403; 2025-11-09: 14486; 2025-11-16: 13665; 2025-11-23: 12165; 2025-11-30: 14359; 2025-12-07: 13338; 2025-12-14: 8779; 2025-12-21: 6111; 2025-12-28: 10374
2CF3510W58A10 | (Instrument Air) Piping Work | 2025-09-02 | 2025-10-25 | 47 | 69930 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1644; 2025-09-07: 4986; 2025-09-14: 7626; 2025-09-21: 10917; 2025-09-28: 13653; 2025-10-05: 14236; 2025-10-12: 10404; 2025-10-19: 6465
2CF3510W58A13 | (Instrument Air) Air Leak Test | 2025-10-25 | 2025-11-04 | 8 | 12121 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 84; 2025-10-26: 9560; 2025-11-02: 2478
2CF3510W58A15 | (Service Air) Piping Work | 2025-11-01 | 2025-12-25 | 47 | 69930 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2841; 2025-11-09: 5585; 2025-11-16: 8664; 2025-11-23: 12165; 2025-11-30: 14359; 2025-12-07: 13338; 2025-12-14: 8779; 2025-12-21: 3899
2CF3510W58A14 | (Instrument Air) Air Blow-out | 2025-11-08 | 2025-11-20 | 9 | 13986 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 84; 2025-11-09: 8901; 2025-11-16: 5001
2CF3510W58A18 | (Service Air) Air Leak Test | 2025-12-25 | 2026-01-01 | 5 | 8391 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-21: 2212; 2025-12-28: 6179
2CF3510W58A19 | (Service Air) Air Blow-out | 2026-01-01 | 2026-01-03 | 3 | 4195 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-28: 4195
N2 Gas System (BOP) |  | 2025-09-02 | 2025-11-22 | 71 | 105826 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1498; 2025-09-07: 3816; 2025-09-14: 5687; 2025-09-21: 7855; 2025-09-28: 10323; 2025-10-05: 12422; 2025-10-12: 14067; 2025-10-19: 14620; 2025-10-26: 12009; 2025-11-02: 8785; 2025-11-09: 6290; 2025-11-16: 8452
Construction Management |  | 2025-09-02 | 2025-11-22 | 71 | 105826 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1498; 2025-09-07: 3816; 2025-09-14: 5687; 2025-09-21: 7855; 2025-09-28: 10323; 2025-10-05: 12422; 2025-10-12: 14067; 2025-10-19: 14620; 2025-10-26: 12009; 2025-11-02: 8785; 2025-11-09: 6290; 2025-11-16: 8452
Mech Team |  | 2025-09-02 | 2025-11-22 | 71 | 105826 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1498; 2025-09-07: 3816; 2025-09-14: 5687; 2025-09-21: 7855; 2025-09-28: 10323; 2025-10-05: 12422; 2025-10-12: 14067; 2025-10-19: 14620; 2025-10-26: 12009; 2025-11-02: 8785; 2025-11-09: 6290; 2025-11-16: 8452
2CF3010W58A01.4 | (N2 Gas) Piping Work | 2025-09-02 | 2025-11-17 | 65 | 97435 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1498; 2025-09-07: 3816; 2025-09-14: 5687; 2025-09-21: 7855; 2025-09-28: 10323; 2025-10-05: 12422; 2025-10-12: 14067; 2025-10-19: 14620; 2025-10-26: 12009; 2025-11-02: 8785; 2025-11-09: 6290; 2025-11-16: 61
2CF3010W62A02.15 | (N2 Gas) Air Leak Test | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 2 | 3729 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 3729
2CF3010W62A02.16 | (N2 Gas) Air Blow Out | 2025-11-19 | 2025-11-22 | 3 | 4662 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 4662
Chemical Dosing System (BOP) |  | 2025-11-01 | 2026-01-21 | 70 | 104427 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2052; 2025-11-09: 4530; 2025-11-16: 6279; 2025-11-23: 8847; 2025-11-30: 11348; 2025-12-07: 13119; 2025-12-14: 14786; 2025-12-21: 13440; 2025-12-28: 10401; 2026-01-04: 7542; 2026-01-11: 7539; 2026-01-18: 4243
Construction Management |  | 2025-11-01 | 2026-01-21 | 70 | 104427 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2052; 2025-11-09: 4530; 2025-11-16: 6279; 2025-11-23: 8847; 2025-11-30: 11348; 2025-12-07: 13119; 2025-12-14: 14786; 2025-12-21: 13440; 2025-12-28: 10401; 2026-01-04: 7542; 2026-01-11: 7539; 2026-01-18: 4243
Mech Team |  | 2025-11-01 | 2026-01-21 | 70 | 104427 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2052; 2025-11-09: 4530; 2025-11-16: 6279; 2025-11-23: 8847; 2025-11-30: 11348; 2025-12-07: 13119; 2025-12-14: 14786; 2025-12-21: 13440; 2025-12-28: 10401; 2026-01-04: 7542; 2026-01-11: 7539; 2026-01-18: 4243
2CF3010W58A01.5 | (CDS) Piping Work | 2025-11-01 | 2026-01-15 | 64 | 96037 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 299; 2025-11-02: 2052; 2025-11-09: 4530; 2025-11-16: 6279; 2025-11-23: 8847; 2025-11-30: 11348; 2025-12-07: 13119; 2025-12-14: 14786; 2025-12-21: 13440; 2025-12-28: 10401; 2026-01-04: 7542; 2026-01-11: 3392
2CF3010W62A02.19 | (CDS) Hydro Test | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 3 | 4195 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-11: 4147; 2026-01-18: 48
2CF3010W62A02.20 | (CDS) Flushing | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 3 | 4195 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-18: 4195
Sampling System (BOP) |  | 2025-09-02 | 2025-11-24 | 71 | 106759 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 3798; 2025-09-14: 5663; 2025-09-21: 7803; 2025-09-28: 10254; 2025-10-05: 12362; 2025-10-12: 13996; 2025-10-19: 14722; 2025-10-26: 12170; 2025-11-02: 8921; 2025-11-09: 6287; 2025-11-16: 9269; 2025-11-23: 18
Construction Management |  | 2025-09-02 | 2025-11-24 | 71 | 106759 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 3798; 2025-09-14: 5663; 2025-09-21: 7803; 2025-09-28: 10254; 2025-10-05: 12362; 2025-10-12: 13996; 2025-10-19: 14722; 2025-10-26: 12170; 2025-11-02: 8921; 2025-11-09: 6287; 2025-11-16: 9269; 2025-11-23: 18
Mech Team |  | 2025-09-02 | 2025-11-24 | 71 | 106759 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 3798; 2025-09-14: 5663; 2025-09-21: 7803; 2025-09-28: 10254; 2025-10-05: 12362; 2025-10-12: 13996; 2025-10-19: 14722; 2025-10-26: 12170; 2025-11-02: 8921; 2025-11-09: 6287; 2025-11-16: 9269; 2025-11-23: 18
2CF3010W58A01.6 | (SS) Piping Work | 2025-09-02 | 2025-11-17 | 65 | 97902 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1497; 2025-09-07: 3798; 2025-09-14: 5663; 2025-09-21: 7803; 2025-09-28: 10254; 2025-10-05: 12362; 2025-10-12: 13996; 2025-10-19: 14722; 2025-10-26: 12170; 2025-11-02: 8921; 2025-11-09: 6287; 2025-11-16: 430
2CF3010W62A02.23 | (SS) Hydro Test | 2025-11-17 | 2025-11-20 | 3 | 4195 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 4195
2CF3010W62A02.24 | (SS) Flushing | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 3 | 4662 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 4644; 2025-11-23: 18
Waste Water Treatment System (BOP) |  | 2025-09-02 | 2025-10-30 | 50 | 75523 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1591; 2025-09-07: 4917; 2025-09-14: 7469; 2025-09-21: 10708; 2025-09-28: 13265; 2025-10-05: 14627; 2025-10-12: 10991; 2025-10-19: 7251; 2025-10-26: 4703
Construction Management |  | 2025-09-02 | 2025-10-30 | 50 | 75523 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1591; 2025-09-07: 4917; 2025-09-14: 7469; 2025-09-21: 10708; 2025-09-28: 13265; 2025-10-05: 14627; 2025-10-12: 10991; 2025-10-19: 7251; 2025-10-26: 4703
Mech Team |  | 2025-09-02 | 2025-10-30 | 50 | 75523 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1591; 2025-09-07: 4917; 2025-09-14: 7469; 2025-09-21: 10708; 2025-09-28: 13265; 2025-10-05: 14627; 2025-10-12: 10991; 2025-10-19: 7251; 2025-10-26: 4703
2CF4035W58A1 | (WWTS) Piping Work | 2025-09-02 | 2025-10-27 | 48 | 71794 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 1591; 2025-09-07: 4917; 2025-09-14: 7469; 2025-09-21: 10708; 2025-09-28: 13265; 2025-10-05: 14627; 2025-10-12: 10991; 2025-10-19: 7251; 2025-10-26: 974
2CF4035W62A2 | (WWTS) Hydro Test | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 2 | 3729 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 3729
U/G Line |  | 2025-04-19 | 2025-10-13 | 152 | 138461 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 1501; 2025-04-20: 9005; 2025-04-27: 9005; 2025-05-04: 9005; 2025-05-11: 9005; 2025-05-18: 9005; 2025-05-25: 9005; 2025-06-01: 9005; 2025-06-08: 9005; 2025-06-15: 9005; 2025-06-22: 1832; 2025-08-31: 2136; 2025-09-07: 5748; 2025-09-14: 10196; 2025-09-21: 13658; 2025-09-28: 13479; 2025-10-05: 7837; 2025-10-12: 1026
Construction Management |  | 2025-04-19 | 2025-10-13 | 152 | 138461 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 1501; 2025-04-20: 9005; 2025-04-27: 9005; 2025-05-04: 9005; 2025-05-11: 9005; 2025-05-18: 9005; 2025-05-25: 9005; 2025-06-01: 9005; 2025-06-08: 9005; 2025-06-15: 9005; 2025-06-22: 1832; 2025-08-31: 2136; 2025-09-07: 5748; 2025-09-14: 10196; 2025-09-21: 13658; 2025-09-28: 13479; 2025-10-05: 7837; 2025-10-12: 1026
Mech Team |  | 2025-04-19 | 2025-10-13 | 152 | 138461 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 1501; 2025-04-20: 9005; 2025-04-27: 9005; 2025-05-04: 9005; 2025-05-11: 9005; 2025-05-18: 9005; 2025-05-25: 9005; 2025-06-01: 9005; 2025-06-08: 9005; 2025-06-15: 9005; 2025-06-22: 1832; 2025-08-31: 2136; 2025-09-07: 5748; 2025-09-14: 10196; 2025-09-21: 13658; 2025-09-28: 13479; 2025-10-05: 7837; 2025-10-12: 1026
2CF4035W22A3 | (Fire Fighting System) Piping Work(Ring Main remain) | 2025-04-19 | 2025-06-24 | 56 | 84382 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 1501; 2025-04-20: 9005; 2025-04-27: 9005; 2025-05-04: 9005; 2025-05-11: 9005; 2025-05-18: 9005; 2025-05-25: 9005; 2025-06-01: 9005; 2025-06-08: 9005; 2025-06-15: 9005; 2025-06-22: 1832
2CF4035W22A2 | Other U/G Pipe | 2025-09-02 | 2025-10-13 | 36 | 54079 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-31: 2136; 2025-09-07: 5748; 2025-09-14: 10196; 2025-09-21: 13658; 2025-09-28: 13479; 2025-10-05: 7837; 2025-10-12: 1026
Fin Fan Cooler for CCW (7.2) |  | 2025-01-01 | 2025-04-02 | 78 | 268118 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 2294; 2025-01-05: 16371; 2025-01-12: 47095; 2025-01-19: 44625; 2025-01-26: 13278; 2025-02-02: 1460; 2025-02-16: 1025; 2025-02-23: 18794; 2025-03-02: 48714; 2025-03-09: 38205; 2025-03-16: 24023; 2025-03-23: 9905; 2025-03-30: 2328
Construction Management |  | 2025-01-01 | 2025-04-02 | 78 | 268118 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 2294; 2025-01-05: 16371; 2025-01-12: 47095; 2025-01-19: 44625; 2025-01-26: 13278; 2025-02-02: 1460; 2025-02-16: 1025; 2025-02-23: 18794; 2025-03-02: 48714; 2025-03-09: 38205; 2025-03-16: 24023; 2025-03-23: 9905; 2025-03-30: 2328
Civil & Architecture Team |  | 2025-01-01 | 2025-02-06 | 31 | 125122 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 2294; 2025-01-05: 16371; 2025-01-12: 47095; 2025-01-19: 44625; 2025-01-26: 13278; 2025-02-02: 1460
2CF3030W16A23 | (Fin Fan Cooler for CCW) FDN Work | 2025-01-01 | 2025-02-06 | 31 | 125122 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 2294; 2025-01-05: 16371; 2025-01-12: 47095; 2025-01-19: 44625; 2025-01-26: 13278; 2025-02-02: 1460
Mech Team |  | 2025-02-22 | 2025-04-02 | 33 | 142996 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 1025; 2025-02-23: 18794; 2025-03-02: 48714; 2025-03-09: 38205; 2025-03-16: 24023; 2025-03-23: 9905; 2025-03-30: 2328
2CF3030W42A27 | (Fin Fan Cooler for CCW) Installation | 2025-02-22 | 2025-04-02 | 33 | 142996 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 1025; 2025-02-23: 18794; 2025-03-02: 48714; 2025-03-09: 38205; 2025-03-16: 24023; 2025-03-23: 9905; 2025-03-30: 2328
Main Process System |  | 2024-09-20 | 2026-05-14 | 515 | 1565597 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 38; 2024-09-22: 822; 2024-09-29: 4279; 2024-10-06: 11872; 2024-10-13: 19566; 2024-10-20: 18500; 2024-10-27: 9301; 2024-11-03: 3006; 2024-11-10: 1296; 2024-11-17: 1131; 2024-11-24: 1234; 2024-12-01: 5494; 2024-12-08: 13489; 2024-12-15: 2550; 2025-02-02: 589; 2025-02-09: 5782; 2025-02-16: 19287; 2025-02-23: 45667; 2025-03-02: 79029; 2025-03-09: 84496; 2025-03-16: 50355; 2025-03-23: 28569; 2025-03-30: 18229; 2025-04-06: 1501; 2025-04-13: 268; 2025-04-20: 4497; 2025-04-27: 4048; 2025-05-11: 117; 2025-05-18: 9197; 2025-05-25: 33718; 2025-06-01: 29148; 2025-06-08: 2308; 2025-06-15: 3349; 2025-06-22: 563; 2025-08-10: 918; 2025-08-17: 5457; 2025-08-24: 10690; 2025-08-31: 7542; 2025-09-07: 8522; 2025-09-14: 11311; 2025-09-21: 11966; 2025-09-28: 8745; 2025-10-05: 6382; 2025-10-12: 10578; 2025-10-19: 13469; 2025-10-26: 9185; 2025-11-02: 17203; 2025-11-09: 20311; 2025-11-16: 20449; 2025-11-23: 25905; 2025-11-30: 31667; 2025-12-07: 34288; 2025-12-14: 37761; 2025-12-21: 45740; 2025-12-28: 74539; 2026-01-04: 125825; 2026-01-11: 55115; 2026-01-18: 50672; 2026-01-25: 42417; 2026-02-01: 32131; 2026-02-08: 23334; 2026-02-15: 23301; 2026-02-22: 46473; 2026-03-01: 38585; 2026-03-08: 84674; 2026-03-15: 39202; 2026-03-22: 10720; 2026-03-29: 3346; 2026-04-05: 298; 2026-04-12: 2808; 2026-04-19: 8671; 2026-04-26: 6672; 2026-05-03: 10849; 2026-05-10: 34581
Feed Water System |  | 2024-09-20 | 2026-05-08 | 510 | 171214 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 38; 2024-09-22: 822; 2024-09-29: 4279; 2024-10-06: 11872; 2024-10-13: 19566; 2024-10-20: 18500; 2024-10-27: 9301; 2024-11-03: 3006; 2024-11-10: 1296; 2024-11-17: 1131; 2024-11-24: 1131; 2024-12-01: 1131; 2024-12-08: 1131; 2024-12-15: 113; 2025-04-13: 268; 2025-04-20: 4497; 2025-04-27: 4048; 2025-05-18: 4849; 2025-05-25: 1152; 2025-09-07: 3268; 2025-09-14: 5437; 2025-09-21: 1362; 2025-10-26: 745; 2025-11-02: 4468; 2025-11-09: 4468; 2025-11-16: 4468; 2025-11-23: 4468; 2025-11-30: 4727; 2025-12-07: 6825; 2025-12-14: 9147; 2025-12-21: 3385; 2025-12-28: 2173; 2026-01-04: 869; 2026-01-11: 140; 2026-03-22: 3037; 2026-03-29: 2993; 2026-04-05: 298; 2026-04-12: 2808; 2026-04-19: 8671; 2026-04-26: 6672; 2026-05-03: 2656
Construction Management |  | 2024-09-27 | 2026-05-08 | 504 | 141088 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 303; 2024-09-29: 2288; 2024-10-06: 9689; 2024-10-13: 18936; 2024-10-20: 17832; 2024-10-27: 8170; 2024-11-03: 1874; 2024-11-10: 165; 2025-04-13: 268; 2025-04-20: 4497; 2025-04-27: 4048; 2025-10-26: 745; 2025-11-02: 4468; 2025-11-09: 4468; 2025-11-16: 4468; 2025-11-23: 4468; 2025-11-30: 4727; 2025-12-07: 6825; 2025-12-14: 9147; 2025-12-21: 3385; 2025-12-28: 2173; 2026-01-04: 869; 2026-01-11: 140; 2026-03-22: 3037; 2026-03-29: 2993; 2026-04-05: 298; 2026-04-12: 2808; 2026-04-19: 8671; 2026-04-26: 6672; 2026-05-03: 2656
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 39 | 59258 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 303; 2024-09-29: 2288; 2024-10-06: 9689; 2024-10-13: 18936; 2024-10-20: 17832; 2024-10-27: 8170; 2024-11-03: 1874; 2024-11-10: 165
2CF3015W16A13 | (FWP) FDN Work | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 39 | 59258 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-22: 303; 2024-09-29: 2288; 2024-10-06: 9689; 2024-10-13: 18936; 2024-10-20: 17832; 2024-10-27: 8170; 2024-11-03: 1874; 2024-11-10: 165
Mech Team |  | 2025-04-19 | 2026-05-08 | 329 | 67722 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 268; 2025-04-20: 4497; 2025-04-27: 4048; 2025-10-26: 745; 2025-11-02: 4468; 2025-11-09: 4468; 2025-11-16: 4468; 2025-11-23: 4468; 2025-11-30: 4468; 2025-12-07: 4468; 2025-12-14: 4224; 2026-03-22: 3037; 2026-03-29: 2993; 2026-04-05: 298; 2026-04-12: 2808; 2026-04-19: 8671; 2026-04-26: 6672; 2026-05-03: 2656
2CF3015W42A10 | (FWP) Installation | 2025-04-19 | 2025-05-02 | 12 | 8813 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 268; 2025-04-20: 4497; 2025-04-27: 4048
2CF3015W58A18 | (FW PIPING) Piping Work | 2025-11-01 | 2025-12-20 | 43 | 31774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 745; 2025-11-02: 4468; 2025-11-09: 4468; 2025-11-16: 4468; 2025-11-23: 4468; 2025-11-30: 4468; 2025-12-07: 4468; 2025-12-14: 4224
2CF3015W62A19 | (FW PIPING) Hydro Test | 2026-03-25 | 2026-04-02 | 8 | 6030 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-03-22: 3037; 2026-03-29: 2993
2CF3015W58A19 | (FW PIPING) Insulation | 2026-04-10 | 2026-05-08 | 24 | 18090 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-04-05: 298; 2026-04-12: 2764; 2026-04-19: 5700; 2026-04-26: 6672; 2026-05-03: 2656
2CF3015W62A20 | (FWS) Chemical Cleaning | 2026-04-18 | 2026-04-23 | 4 | 3015 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-04-12: 43; 2026-04-19: 2972
Elec. & I&C Team |  | 2025-12-04 | 2026-01-13 | 34 | 14108 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 260; 2025-12-07: 2358; 2025-12-14: 4923; 2025-12-21: 3385; 2025-12-28: 2173; 2026-01-04: 869; 2026-01-11: 140
2CF3015W74A19 | (FWS) Installation & Test - Elec. | 2025-12-04 | 2026-01-13 | 34 | 7054 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 130; 2025-12-07: 1179; 2025-12-14: 2461; 2025-12-21: 1693; 2025-12-28: 1087; 2026-01-04: 435; 2026-01-11: 70
2CF3015W90A20 | (FWS) Installation & Test - I&C | 2025-12-04 | 2026-01-13 | 34 | 7054 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-30: 130; 2025-12-07: 1179; 2025-12-14: 2461; 2025-12-21: 1693; 2025-12-28: 1087; 2026-01-04: 435; 2026-01-11: 70
Deaerator & Storage Tank |  | 2024-09-20 | 2025-09-27 | 319 | 30126 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 38; 2024-09-22: 518; 2024-09-29: 1991; 2024-10-06: 2183; 2024-10-13: 630; 2024-10-20: 667; 2024-10-27: 1131; 2024-11-03: 1131; 2024-11-10: 1131; 2024-11-17: 1131; 2024-11-24: 1131; 2024-12-01: 1131; 2024-12-08: 1131; 2024-12-15: 113; 2025-05-18: 4849; 2025-05-25: 1152; 2025-09-07: 3268; 2025-09-14: 5437; 2025-09-21: 1362
Construction Management |  | 2024-09-20 | 2025-09-27 | 319 | 30126 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 38; 2024-09-22: 518; 2024-09-29: 1991; 2024-10-06: 2183; 2024-10-13: 630; 2024-10-20: 667; 2024-10-27: 1131; 2024-11-03: 1131; 2024-11-10: 1131; 2024-11-17: 1131; 2024-11-24: 1131; 2024-12-01: 1131; 2024-12-08: 1131; 2024-12-15: 113; 2025-05-18: 4849; 2025-05-25: 1152; 2025-09-07: 3268; 2025-09-14: 5437; 2025-09-21: 1362
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-20 | 2024-12-16 | 75 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 38; 2024-09-22: 518; 2024-09-29: 1991; 2024-10-06: 2183; 2024-10-13: 630; 2024-10-20: 667; 2024-10-27: 1131; 2024-11-03: 1131; 2024-11-10: 1131; 2024-11-17: 1131; 2024-11-24: 1131; 2024-12-01: 1131; 2024-12-08: 1131; 2024-12-15: 113
2CF3015W16A12 | (Deaerator Structure) FDN Work | 2024-09-20 | 2024-10-23 | 29 | 5412 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 38; 2024-09-22: 518; 2024-09-29: 1991; 2024-10-06: 2183; 2024-10-13: 630; 2024-10-20: 51
2CF3015W32A13 | (Deaerator Structure) Structure Work | 2024-10-23 | 2024-12-16 | 46 | 8647 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 616; 2024-10-27: 1131; 2024-11-03: 1131; 2024-11-10: 1131; 2024-11-17: 1131; 2024-11-24: 1131; 2024-12-01: 1131; 2024-12-08: 1131; 2024-12-15: 113
Mech Team |  | 2025-05-19 | 2025-09-27 | 113 | 16067 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 4849; 2025-05-25: 1152; 2025-09-07: 3268; 2025-09-14: 5437; 2025-09-21: 1362
2CF3015W42A11 | (Deaerator & Storage Tank) Installation | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 10 | 6001 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 4849; 2025-05-25: 1152
2CF3015W42A12 | (Deaerator & Storage Tank) Insulation | 2025-09-09 | 2025-09-27 | 16 | 10066 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 3268; 2025-09-14: 5437; 2025-09-21: 1362
Condensate System |  | 2024-11-30 | 2026-03-30 | 415 | 798303 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 103; 2024-12-01: 4363; 2024-12-08: 12358; 2024-12-15: 2437; 2025-02-02: 589; 2025-02-09: 5782; 2025-02-16: 19287; 2025-02-23: 45667; 2025-03-02: 79029; 2025-03-09: 84496; 2025-03-16: 50355; 2025-03-23: 28569; 2025-03-30: 18229; 2025-04-06: 1501; 2025-08-10: 918; 2025-08-17: 5457; 2025-08-24: 10690; 2025-08-31: 7542; 2025-09-07: 5255; 2025-09-14: 5874; 2025-09-21: 10604; 2025-09-28: 8745; 2025-10-05: 6382; 2025-10-12: 10578; 2025-10-19: 13469; 2025-10-26: 7442; 2025-11-02: 6499; 2025-11-09: 8861; 2025-11-16: 8257; 2025-11-23: 12845; 2025-11-30: 17652; 2025-12-07: 17153; 2025-12-14: 16719; 2025-12-21: 23866; 2025-12-28: 37189; 2026-01-04: 39600; 2026-01-11: 45717; 2026-01-18: 38908; 2026-01-25: 24417; 2026-02-01: 11725; 2026-02-08: 7444; 2026-02-15: 6607; 2026-02-22: 5893; 2026-03-01: 10594; 2026-03-08: 6832; 2026-03-15: 4202; 2026-03-22: 1560; 2026-03-29: 43
Condensate Extraction Pump |  | 2024-11-30 | 2026-02-02 | 368 | 45858 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 103; 2024-12-01: 4363; 2024-12-08: 12358; 2024-12-15: 2437; 2025-10-12: 2201; 2025-10-19: 1780; 2025-10-26: 127; 2025-11-02: 715; 2025-11-09: 1460; 2025-11-16: 2348; 2025-11-23: 3059; 2025-11-30: 3188; 2025-12-07: 2119; 2025-12-14: 1785; 2025-12-21: 2525; 2025-12-28: 2457; 2026-01-04: 1297; 2026-01-11: 791; 2026-01-18: 511; 2026-01-25: 212; 2026-02-01: 21
Construction Management |  | 2024-11-30 | 2026-02-02 | 368 | 45858 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 103; 2024-12-01: 4363; 2024-12-08: 12358; 2024-12-15: 2437; 2025-10-12: 2201; 2025-10-19: 1780; 2025-10-26: 127; 2025-11-02: 715; 2025-11-09: 1460; 2025-11-16: 2348; 2025-11-23: 3059; 2025-11-30: 3188; 2025-12-07: 2119; 2025-12-14: 1785; 2025-12-21: 2525; 2025-12-28: 2457; 2026-01-04: 1297; 2026-01-11: 791; 2026-01-18: 511; 2026-01-25: 212; 2026-02-01: 21
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-30 | 2024-12-21 | 19 | 19261 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 103; 2024-12-01: 4363; 2024-12-08: 12358; 2024-12-15: 2437
2CF3020W16A19 | (CEP) FDN Work | 2024-11-30 | 2024-12-21 | 19 | 19261 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 103; 2024-12-01: 4363; 2024-12-08: 12358; 2024-12-15: 2437
Mech Team |  | 2025-10-14 | 2026-01-01 | 68 | 22011 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 2201; 2025-10-19: 1780; 2025-10-26: 127; 2025-11-02: 715; 2025-11-09: 1460; 2025-11-16: 2348; 2025-11-23: 3059; 2025-11-30: 3188; 2025-12-07: 2119; 2025-12-14: 1761; 2025-12-21: 2063; 2025-12-28: 1190
2CF3020W42A36 | (CEP) Installation | 2025-10-14 | 2025-10-27 | 12 | 4040 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-12: 2201; 2025-10-19: 1780; 2025-10-26: 59
2CF3020W58A25 | (COND System) Piping Work | 2025-11-01 | 2025-12-18 | 40 | 13718 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 68; 2025-11-02: 715; 2025-11-09: 1460; 2025-11-16: 2348; 2025-11-23: 3059; 2025-11-30: 3188; 2025-12-07: 2119; 2025-12-14: 760
2CF3020W58A26 | (COND System) Hydro Test | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 4 | 1382 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 1000; 2025-12-21: 382
2CF3020W74A28 | (COND System) Chemical Cleaning | 2025-12-23 | 2026-01-01 | 8 | 2871 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-21: 1681; 2025-12-28: 1190
Elec. & I&C Team |  | 2025-12-20 | 2026-02-02 | 38 | 4586 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 24; 2025-12-21: 462; 2025-12-28: 1267; 2026-01-04: 1297; 2026-01-11: 791; 2026-01-18: 511; 2026-01-25: 212; 2026-02-01: 21
2CF3020W74A27 | (COND System) Installation & Test - Elec. | 2025-12-20 | 2026-02-02 | 38 | 2293 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 12; 2025-12-21: 231; 2025-12-28: 634; 2026-01-04: 649; 2026-01-11: 395; 2026-01-18: 256; 2026-01-25: 106; 2026-02-01: 10
2CF3020W90A27 | (COND System) Installation & Test - I&C | 2025-12-20 | 2026-02-02 | 38 | 2293 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 12; 2025-12-21: 231; 2025-12-28: 634; 2026-01-04: 649; 2026-01-11: 395; 2026-01-18: 256; 2026-01-25: 106; 2026-02-01: 10
Air Cooled Condenser |  | 2025-02-08 | 2026-03-30 | 355 | 722318 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 589; 2025-02-09: 5703; 2025-02-16: 18508; 2025-02-23: 42812; 2025-03-02: 73586; 2025-03-09: 80881; 2025-03-16: 49200; 2025-03-23: 23069; 2025-03-30: 7527; 2025-04-06: 1501; 2025-08-10: 918; 2025-08-17: 5457; 2025-08-24: 10690; 2025-08-31: 7542; 2025-09-07: 5255; 2025-09-14: 5874; 2025-09-21: 10604; 2025-09-28: 8745; 2025-10-05: 6382; 2025-10-12: 8376; 2025-10-19: 11690; 2025-10-26: 7315; 2025-11-02: 5784; 2025-11-09: 7401; 2025-11-16: 5909; 2025-11-23: 9786; 2025-11-30: 14464; 2025-12-07: 15033; 2025-12-14: 14934; 2025-12-21: 21341; 2025-12-28: 34732; 2026-01-04: 38303; 2026-01-11: 44926; 2026-01-18: 38397; 2026-01-25: 24205; 2026-02-01: 11704; 2026-02-08: 7444; 2026-02-15: 6607; 2026-02-22: 5893; 2026-03-01: 10594; 2026-03-08: 6832; 2026-03-15: 4202; 2026-03-22: 1560; 2026-03-29: 43
Construction Management |  | 2025-02-08 | 2026-02-20 | 324 | 382564 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 589; 2025-02-09: 5703; 2025-02-16: 18508; 2025-02-23: 42812; 2025-03-02: 73586; 2025-03-09: 80881; 2025-03-16: 49200; 2025-03-23: 23069; 2025-03-30: 7527; 2025-04-06: 1501; 2025-12-14: 655; 2025-12-21: 9186; 2025-12-28: 23167; 2026-01-04: 19370; 2026-01-11: 12028; 2026-01-18: 5869; 2026-01-25: 1956; 2026-02-08: 2613; 2026-02-15: 4343
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-08 | 2025-04-09 | 52 | 303376 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 589; 2025-02-09: 5703; 2025-02-16: 18508; 2025-02-23: 42812; 2025-03-02: 73586; 2025-03-09: 80881; 2025-03-16: 49200; 2025-03-23: 23069; 2025-03-30: 7527; 2025-04-06: 1501
2CF3020W16A20 | (ACC) FDN Work | 2025-02-08 | 2025-04-09 | 52 | 303376 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 589; 2025-02-09: 5703; 2025-02-16: 18508; 2025-02-23: 42812; 2025-03-02: 73586; 2025-03-09: 80881; 2025-03-16: 49200; 2025-03-23: 23069; 2025-03-30: 7527; 2025-04-06: 1501
Mech Team |  | 2026-02-12 | 2026-02-20 | 8 | 6956 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-08: 2613; 2026-02-15: 4343
2CF3020W42A38 | (ACC) Air Leak Test | 2026-02-12 | 2026-02-20 | 8 | 6956 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-08: 2613; 2026-02-15: 4343
Elec. & I&C Team |  | 2025-12-19 | 2026-01-30 | 35 | 72232 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 655; 2025-12-21: 9186; 2025-12-28: 23167; 2026-01-04: 19370; 2026-01-11: 12028; 2026-01-18: 5869; 2026-01-25: 1956
2CF3020W74A29 | (ACC) Installation & Test - Elec. | 2025-12-19 | 2026-01-30 | 35 | 36116 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 327; 2025-12-21: 4593; 2025-12-28: 11584; 2026-01-04: 9685; 2026-01-11: 6014; 2026-01-18: 2935; 2026-01-25: 978
2CF3020W90A28 | (ACC) Installation & Test - I&C | 2025-12-19 | 2026-01-30 | 35 | 36116 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 327; 2025-12-21: 4593; 2025-12-28: 11584; 2026-01-04: 9685; 2026-01-11: 6014; 2026-01-18: 2935; 2026-01-25: 978
ACC Installation |  | 2025-08-14 | 2026-03-30 | 195 | 293564 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 918; 2025-08-17: 5457; 2025-08-24: 10690; 2025-08-31: 7542; 2025-09-07: 5255; 2025-09-14: 5874; 2025-09-21: 10604; 2025-09-28: 8745; 2025-10-05: 6382; 2025-10-12: 8376; 2025-10-19: 11690; 2025-10-26: 7315; 2025-11-02: 5784; 2025-11-09: 7401; 2025-11-16: 5909; 2025-11-23: 5599; 2025-11-30: 8880; 2025-12-07: 14788; 2025-12-14: 13758; 2025-12-21: 5862; 2025-12-28: 7560; 2026-01-04: 14082; 2026-01-11: 22529; 2026-01-18: 26306; 2026-01-25: 19096; 2026-02-01: 10942; 2026-02-08: 4832; 2026-02-15: 2264; 2026-02-22: 5893; 2026-03-01: 10594; 2026-03-08: 6832; 2026-03-15: 4202; 2026-03-22: 1560; 2026-03-29: 43
Construction Management |  | 2025-08-14 | 2026-03-30 | 195 | 293564 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 918; 2025-08-17: 5457; 2025-08-24: 10690; 2025-08-31: 7542; 2025-09-07: 5255; 2025-09-14: 5874; 2025-09-21: 10604; 2025-09-28: 8745; 2025-10-05: 6382; 2025-10-12: 8376; 2025-10-19: 11690; 2025-10-26: 7315; 2025-11-02: 5784; 2025-11-09: 7401; 2025-11-16: 5909; 2025-11-23: 5599; 2025-11-30: 8880; 2025-12-07: 14788; 2025-12-14: 13758; 2025-12-21: 5862; 2025-12-28: 7560; 2026-01-04: 14082; 2026-01-11: 22529; 2026-01-18: 26306; 2026-01-25: 19096; 2026-02-01: 10942; 2026-02-08: 4832; 2026-02-15: 2264; 2026-02-22: 5893; 2026-03-01: 10594; 2026-03-08: 6832; 2026-03-15: 4202; 2026-03-22: 1560; 2026-03-29: 43
Mech Team |  | 2025-08-14 | 2026-03-30 | 195 | 293564 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 918; 2025-08-17: 5457; 2025-08-24: 10690; 2025-08-31: 7542; 2025-09-07: 5255; 2025-09-14: 5874; 2025-09-21: 10604; 2025-09-28: 8745; 2025-10-05: 6382; 2025-10-12: 8376; 2025-10-19: 11690; 2025-10-26: 7315; 2025-11-02: 5784; 2025-11-09: 7401; 2025-11-16: 5909; 2025-11-23: 5599; 2025-11-30: 8880; 2025-12-07: 14788; 2025-12-14: 13758; 2025-12-21: 5862; 2025-12-28: 7560; 2026-01-04: 14082; 2026-01-11: 22529; 2026-01-18: 26306; 2026-01-25: 19096; 2026-02-01: 10942; 2026-02-08: 4832; 2026-02-15: 2264; 2026-02-22: 5893; 2026-03-01: 10594; 2026-03-08: 6832; 2026-03-15: 4202; 2026-03-22: 1560; 2026-03-29: 43
2CF3020W42A40 | (ACC) Under Steel Structure | 2025-08-14 | 2025-09-25 | 36 | 32556 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 918; 2025-08-17: 5457; 2025-08-24: 10690; 2025-08-31: 7542; 2025-09-07: 5040; 2025-09-14: 2214; 2025-09-21: 694
2CF3020W42A41 | (ACC) Fan Deck | 2025-09-13 | 2025-10-24 | 36 | 31722 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 214; 2025-09-14: 3660; 2025-09-21: 9910; 2025-09-28: 8745; 2025-10-05: 5452; 2025-10-12: 2754; 2025-10-19: 986
2CF3020W42A42 | (ACC) Upper Steel Structure & Condensate Manifold | 2025-10-09 | 2025-11-19 | 36 | 32000 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 930; 2025-10-12: 5622; 2025-10-19: 10703; 2025-10-26: 7315; 2025-11-02: 4887; 2025-11-09: 2018; 2025-11-16: 526
2CF3020W42A43 | (ACC) Tube Bundle | 2025-11-08 | 2025-12-19 | 36 | 32000 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 897; 2025-11-09: 5383; 2025-11-16: 5383; 2025-11-23: 5383; 2025-11-30: 5383; 2025-12-07: 5383; 2025-12-14: 4185
2CF3020W42A44 | (ACC) Steam Manifold | 2025-11-29 | 2026-01-13 | 38 | 34226 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 215; 2025-11-30: 3497; 2025-12-07: 9404; 2025-12-14: 9573; 2025-12-21: 5862; 2025-12-28: 3860; 2026-01-04: 1607; 2026-01-11: 207
2CF3020W42A45 | (ACC) Manifold-Tube Bundle Alignment & Welding | 2025-12-30 | 2026-02-12 | 39 | 34504 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-28: 2049; 2026-01-04: 7278; 2026-01-11: 10467; 2026-01-18: 6930; 2026-01-25: 4931; 2026-02-01: 2111; 2026-02-08: 738
2CF3020W42A47 | (ACC) Main Duct & Piping | 2025-12-30 | 2026-02-26 | 51 | 45356 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-28: 1651; 2026-01-04: 5198; 2026-01-11: 10090; 2026-01-18: 10167; 2026-01-25: 7000; 2026-02-01: 5377; 2026-02-08: 3425; 2026-02-15: 1742; 2026-02-22: 706
2CF3020W42A48 | (ACC) Wind Wall | 2026-01-14 | 2026-02-12 | 25 | 22261 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-11: 1764; 2026-01-18: 9210; 2026-01-25: 7165; 2026-02-01: 3454; 2026-02-08: 668
2CF3020W42A46 | (ACC) Cleaning System Installation | 2026-02-20 | 2026-03-30 | 32 | 28939 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-15: 521; 2026-02-22: 5187; 2026-03-01: 10594; 2026-03-08: 6832; 2026-03-15: 4202; 2026-03-22: 1560; 2026-03-29: 43
Condensate System |  | 2025-11-26 | 2026-02-05 | 62 | 46190 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 4188; 2025-11-30: 5584; 2025-12-07: 246; 2025-12-14: 521; 2025-12-21: 6292; 2025-12-28: 4005; 2026-01-04: 4850; 2026-01-11: 10369; 2026-01-18: 6221; 2026-01-25: 3152; 2026-02-01: 762
Construction Management |  | 2025-11-26 | 2026-02-05 | 62 | 46190 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 4188; 2025-11-30: 5584; 2025-12-07: 246; 2025-12-14: 521; 2025-12-21: 6292; 2025-12-28: 4005; 2026-01-04: 4850; 2026-01-11: 10369; 2026-01-18: 6221; 2026-01-25: 3152; 2026-02-01: 762
Mech Team |  | 2025-11-26 | 2026-02-05 | 62 | 46190 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 4188; 2025-11-30: 5584; 2025-12-07: 246; 2025-12-14: 521; 2025-12-21: 6292; 2025-12-28: 4005; 2026-01-04: 4850; 2026-01-11: 10369; 2026-01-18: 6221; 2026-01-25: 3152; 2026-02-01: 762
2CF3020W42A39 | (ACC) Condensate Collection Tank structure | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 11 | 10017 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 4188; 2025-11-30: 5584; 2025-12-07: 246
2CF3020W42A37 | (ACC) Condensate Collection Tank | 2025-12-20 | 2025-12-24 | 4 | 3339 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-14: 521; 2025-12-21: 2818
2CF3020W42A49 | (ACC) Auxiliaries(Ejector..) | 2025-12-24 | 2026-01-02 | 8 | 7234 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-21: 3475; 2025-12-28: 3759
2CF3020W42A50 | (ACC) Condensate Piping & Pump | 2026-01-02 | 2026-02-05 | 29 | 25600 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-28: 246; 2026-01-04: 4850; 2026-01-11: 10369; 2026-01-18: 6221; 2026-01-25: 3152; 2026-02-01: 762
Condensate Plate Type Heat Exchanger |  | 2025-02-14 | 2025-04-05 | 44 | 30127 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 80; 2025-02-16: 779; 2025-02-23: 2854; 2025-03-02: 5443; 2025-03-09: 3616; 2025-03-16: 1155; 2025-03-23: 5500; 2025-03-30: 10702
Construction Management |  | 2025-02-14 | 2025-04-05 | 44 | 30127 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 80; 2025-02-16: 779; 2025-02-23: 2854; 2025-03-02: 5443; 2025-03-09: 3616; 2025-03-16: 1155; 2025-03-23: 5500; 2025-03-30: 10702
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-14 | 2025-03-27 | 35 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 80; 2025-02-16: 779; 2025-02-23: 2854; 2025-03-02: 5443; 2025-03-09: 3616; 2025-03-16: 1155; 2025-03-23: 133
2CF3030W16A25 | (Cond. H/EX) FDN Work | 2025-02-14 | 2025-03-27 | 35 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 80; 2025-02-16: 779; 2025-02-23: 2854; 2025-03-02: 5443; 2025-03-09: 3616; 2025-03-16: 1155; 2025-03-23: 133
Mech Team |  | 2025-03-27 | 2025-04-05 | 8 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 5366; 2025-03-30: 10702
2CF3030W42A30 | (Cond. H/EX) Installation | 2025-03-27 | 2025-04-05 | 8 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 5366; 2025-03-30: 10702
Main Steam System |  | 2025-05-28 | 2026-05-14 | 301 | 384966 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 18311; 2025-06-01: 24463; 2025-10-26: 916; 2025-11-02: 5493; 2025-11-09: 5493; 2025-11-16: 5493; 2025-11-23: 5493; 2025-11-30: 5493; 2025-12-07: 5493; 2025-12-14: 5493; 2025-12-21: 15157; 2025-12-28: 34732; 2026-01-04: 85356; 2026-01-11: 9258; 2026-01-18: 11347; 2026-01-25: 15524; 2026-02-01: 15524; 2026-02-08: 8490; 2026-02-15: 6266; 2026-02-22: 6266; 2026-03-01: 6266; 2026-03-08: 36503; 2026-03-15: 9360; 2026-05-03: 8193; 2026-05-10: 34581
Construction Management |  | 2025-05-28 | 2026-05-14 | 301 | 384966 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 18311; 2025-06-01: 24463; 2025-10-26: 916; 2025-11-02: 5493; 2025-11-09: 5493; 2025-11-16: 5493; 2025-11-23: 5493; 2025-11-30: 5493; 2025-12-07: 5493; 2025-12-14: 5493; 2025-12-21: 15157; 2025-12-28: 34732; 2026-01-04: 85356; 2026-01-11: 9258; 2026-01-18: 11347; 2026-01-25: 15524; 2026-02-01: 15524; 2026-02-08: 8490; 2026-02-15: 6266; 2026-02-22: 6266; 2026-03-01: 6266; 2026-03-08: 36503; 2026-03-15: 9360; 2026-05-03: 8193; 2026-05-10: 34581
Mech Team |  | 2025-05-28 | 2026-05-14 | 301 | 299418 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 18311; 2025-06-01: 24463; 2025-10-26: 916; 2025-11-02: 5493; 2025-11-09: 5493; 2025-11-16: 5493; 2025-11-23: 5493; 2025-11-30: 5493; 2025-12-07: 5493; 2025-12-14: 5493; 2025-12-21: 15157; 2025-12-28: 31023; 2026-01-04: 3517; 2026-01-11: 9258; 2026-01-18: 11347; 2026-01-25: 15524; 2026-02-01: 15524; 2026-02-08: 8490; 2026-02-15: 6266; 2026-02-22: 6266; 2026-03-01: 6266; 2026-03-08: 36503; 2026-03-15: 9360; 2026-05-03: 8193; 2026-05-10: 34581
2CF2510W62A50 | (Atmospherical Flash Tank) Installation | 2025-05-28 | 2025-06-07 | 9 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 18311; 2025-06-01: 24463
2CF2510W58A11 | (Main Steam PIPING) HP/IP/LP Steam Piping | 2025-11-01 | 2025-12-25 | 47 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 916; 2025-11-02: 5493; 2025-11-09: 5493; 2025-11-16: 5493; 2025-11-23: 5493; 2025-11-30: 5493; 2025-12-07: 5493; 2025-12-14: 5493; 2025-12-21: 3407
2CF2510W42A6 | (Main Steam PIPING) HP/IP/LP Steam Piping Hydro Test | 2025-12-25 | 2026-01-03 | 8 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-21: 11751; 2025-12-28: 31023
2CF2510W62A18 | (Main Steam PIPING) Insulation | 2026-01-08 | 2026-02-10 | 28 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-04: 3517; 2026-01-11: 9258; 2026-01-18: 9258; 2026-01-25: 9258; 2026-02-01: 9258; 2026-02-08: 2225
2CF2510W62A16 | (Main Steam PIPING) Aux. Steam System | 2026-01-23 | 2026-03-11 | 41 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-18: 2089; 2026-01-25: 6266; 2026-02-01: 6266; 2026-02-08: 6266; 2026-02-15: 6266; 2026-02-22: 6266; 2026-03-01: 6266; 2026-03-08: 3089
2CF2510W62A17 | (Main Steam PIPING) Aux. Steam System Hydro Test | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 4 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-03-08: 33414; 2026-03-15: 9360
2CF2510W62A20 | (Main Steam PIPING) Steam Blow-Out (Main for HRSG) | 2026-05-09 | 2026-05-14 | 4 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-05-03: 8193; 2026-05-10: 34581
Elec. & I&C Team |  | 2026-01-03 | 2026-01-07 | 3 | 85548 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-28: 3709; 2026-01-04: 81839
2CF2510W74A13 | (Main Steam System) Installation & Test - Elec. | 2026-01-03 | 2026-01-07 | 3 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-28: 1854; 2026-01-04: 40919
2CF2510W90A14 | (Main Steam System) Installation & Test - I&C | 2026-01-03 | 2026-01-07 | 3 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-28: 1854; 2026-01-04: 40919
Bypass System |  | 2026-01-23 | 2026-03-30 | 57 | 155054 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-18: 418; 2026-01-25: 2476; 2026-02-01: 4883; 2026-02-08: 7399; 2026-02-15: 10428; 2026-02-22: 34314; 2026-03-01: 21725; 2026-03-08: 41340; 2026-03-15: 25640; 2026-03-22: 6122; 2026-03-29: 310
Construction Management |  | 2026-01-23 | 2026-03-30 | 57 | 155054 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-18: 418; 2026-01-25: 2476; 2026-02-01: 4883; 2026-02-08: 7399; 2026-02-15: 10428; 2026-02-22: 34314; 2026-03-01: 21725; 2026-03-08: 41340; 2026-03-15: 25640; 2026-03-22: 6122; 2026-03-29: 310
Mech Team |  | 2026-01-23 | 2026-03-16 | 45 | 128322 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-18: 418; 2026-01-25: 2476; 2026-02-01: 4883; 2026-02-08: 7399; 2026-02-15: 10428; 2026-02-22: 34314; 2026-03-01: 21725; 2026-03-08: 37319; 2026-03-15: 9360
2CF2510W58A07.2 | (Bypass System) Piping Work | 2026-01-23 | 2026-03-11 | 41 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-01-18: 418; 2026-01-25: 2476; 2026-02-01: 4883; 2026-02-08: 7399; 2026-02-15: 9597; 2026-02-22: 9609; 2026-03-01: 6230; 2026-03-08: 2163
2CF2510W42A06.2 | (Bypass Valve) Installation | 2026-02-21 | 2026-03-11 | 15 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-02-15: 831; 2026-02-22: 24705; 2026-03-01: 15495; 2026-03-08: 1743
2CF2510W62A08.2 | (Bypass System) Hydro Test | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 4 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-03-08: 33414; 2026-03-15: 9360
Elec. & I&C Team |  | 2026-03-11 | 2026-03-30 | 17 | 26732 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-03-08: 4021; 2026-03-15: 16279; 2026-03-22: 6122; 2026-03-29: 310
2CF2510W90A10.2 | (Bypass System) Installation & Test - I&C | 2026-03-11 | 2026-03-30 | 17 | 13366 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-03-08: 2010; 2026-03-15: 8140; 2026-03-22: 3061; 2026-03-29: 155
2CF2510W74A09.2 | (Bypass System) Installation & Test - Elec. | 2026-03-11 | 2026-03-30 | 17 | 13366 | Budgeted Nonlabor Units | 2026-03-08: 2010; 2026-03-15: 8140; 2026-03-22: 3061; 2026-03-29: 155
Chemical Dosing System |  | 2025-05-17 | 2025-12-30 | 194 | 56060 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 117; 2025-05-18: 4349; 2025-05-25: 14254; 2025-06-01: 4685; 2025-06-08: 2308; 2025-06-15: 3349; 2025-06-22: 563; 2025-10-26: 83; 2025-11-02: 744; 2025-11-09: 1489; 2025-11-16: 2231; 2025-11-23: 3099; 2025-11-30: 3795; 2025-12-07: 4817; 2025-12-14: 6401; 2025-12-21: 3331; 2025-12-28: 445
Construction Management |  | 2025-05-17 | 2025-12-30 | 194 | 56060 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 117; 2025-05-18: 4349; 2025-05-25: 14254; 2025-06-01: 4685; 2025-06-08: 2308; 2025-06-15: 3349; 2025-06-22: 563; 2025-10-26: 83; 2025-11-02: 744; 2025-11-09: 1489; 2025-11-16: 2231; 2025-11-23: 3099; 2025-11-30: 3795; 2025-12-07: 4817; 2025-12-14: 6401; 2025-12-21: 3331; 2025-12-28: 445
Civil & Architecture Team |  | 2025-05-17 | 2025-06-10 | 20 | 23545 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 117; 2025-05-18: 4349; 2025-05-25: 14254; 2025-06-01: 4685; 2025-06-08: 141
2CF3045W16A8 | (Chemical Dosing System) FDN Work | 2025-05-17 | 2025-06-10 | 20 | 23545 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 117; 2025-05-18: 4349; 2025-05-25: 14254; 2025-06-01: 4685; 2025-06-08: 141
Mech Team |  | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 174 | 26909 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 2167; 2025-06-15: 3349; 2025-06-22: 563; 2025-10-26: 83; 2025-11-02: 744; 2025-11-09: 1489; 2025-11-16: 2231; 2025-11-23: 3099; 2025-11-30: 3795; 2025-12-07: 4001; 2025-12-14: 3016; 2025-12-21: 2016; 2025-12-28: 356
2CF3045W42A5 | (Chemical Dosing Equip) Installation | 2025-06-10 | 2025-06-26 | 15 | 6080 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 2167; 2025-06-15: 3349; 2025-06-22: 563
2CF3045W58A17 | (Chemical Dosing System) Piping Work | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 50 | 20829 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-26: 83; 2025-11-02: 744; 2025-11-09: 1489; 2025-11-16: 2231; 2025-11-23: 3099; 2025-11-30: 3795; 2025-12-07: 4001; 2025-12-14: 3016; 2025-12-21: 2016; 2025-12-28: 356
Elec. & I&C Team |  | 2025-12-10 | 2025-12-30 | 17 | 5606 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-07: 816; 2025-12-14: 3386; 2025-12-21: 1315; 2025-12-28: 89
2CF3045W74A18 | (Chemical Dosing System) Installation & Test - Elec. | 2025-12-10 | 2025-12-30 | 17 | 2803 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-07: 408; 2025-12-14: 1693; 2025-12-21: 658; 2025-12-28: 45
2CF3045W90A19 | (Chemical Dosing System) Installation & Test - I&C | 2025-12-10 | 2025-12-30 | 17 | 2803 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-12-07: 408; 2025-12-14: 1693; 2025-12-21: 658; 2025-12-28: 45
Electrical System |  | 2024-08-24 | 2025-12-12 | 408 | 434721 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 322; 2024-08-25: 1898; 2024-09-01: 1663; 2024-09-08: 1431; 2024-09-15: 1211; 2024-09-22: 927; 2024-09-29: 714; 2024-10-06: 475; 2024-10-13: 247; 2024-10-20: 29; 2025-01-05: 83; 2025-01-12: 505; 2025-01-19: 4575; 2025-01-26: 4499; 2025-02-02: 3593; 2025-02-09: 2891; 2025-02-16: 3683; 2025-02-23: 6340; 2025-03-02: 4687; 2025-03-09: 2581; 2025-03-16: 2942; 2025-03-23: 1073; 2025-03-30: 960; 2025-04-06: 960; 2025-04-13: 1115; 2025-04-20: 1536; 2025-04-27: 1959; 2025-05-04: 2918; 2025-05-11: 3908; 2025-05-18: 5214; 2025-05-25: 9822; 2025-06-01: 13917; 2025-06-08: 7550; 2025-06-15: 2252; 2025-06-22: 1442; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314; 2025-07-27: 11477; 2025-08-03: 6049; 2025-08-10: 3818; 2025-08-17: 611; 2025-09-07: 4418; 2025-09-14: 1136; 2025-09-28: 252; 2025-10-05: 3880; 2025-10-12: 7291; 2025-10-19: 4588; 2025-10-26: 11196; 2025-11-02: 18003; 2025-11-09: 46919; 2025-11-16: 41932; 2025-11-23: 96995; 2025-11-30: 67052; 2025-12-07: 3538
MV Switchgears With Auxiliaries |  | 2025-10-21 | 2025-12-02 | 37 | 19740 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 1273; 2025-10-26: 4653; 2025-11-02: 6126; 2025-11-09: 3848; 2025-11-16: 2595; 2025-11-23: 1060; 2025-11-30: 184
Construction Management |  | 2025-10-21 | 2025-12-02 | 37 | 19740 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 1273; 2025-10-26: 4653; 2025-11-02: 6126; 2025-11-09: 3848; 2025-11-16: 2595; 2025-11-23: 1060; 2025-11-30: 184
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-21 | 2025-12-02 | 37 | 19740 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 1273; 2025-10-26: 4653; 2025-11-02: 6126; 2025-11-09: 3848; 2025-11-16: 2595; 2025-11-23: 1060; 2025-11-30: 184
2CF6500W70A04.10 | (MV SWGR) Installation | 2025-10-21 | 2025-12-02 | 37 | 19740 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 1273; 2025-10-26: 4653; 2025-11-02: 6126; 2025-11-09: 3848; 2025-11-16: 2595; 2025-11-23: 1060; 2025-11-30: 184
LV Switchgears & MCC With Auxiliaries |  | 2025-10-21 | 2025-12-12 | 46 | 45399 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 2017; 2025-10-26: 6483; 2025-11-02: 11877; 2025-11-09: 10139; 2025-11-16: 6512; 2025-11-23: 5019; 2025-11-30: 2309; 2025-12-07: 1044
Construction Management |  | 2025-10-21 | 2025-12-12 | 46 | 45399 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 2017; 2025-10-26: 6483; 2025-11-02: 11877; 2025-11-09: 10139; 2025-11-16: 6512; 2025-11-23: 5019; 2025-11-30: 2309; 2025-12-07: 1044
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-21 | 2025-12-12 | 46 | 45399 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 2017; 2025-10-26: 6483; 2025-11-02: 11877; 2025-11-09: 10139; 2025-11-16: 6512; 2025-11-23: 5019; 2025-11-30: 2309; 2025-12-07: 1044
2CF6500W70A04.11 | (LV SWGR) Installation | 2025-10-21 | 2025-12-12 | 46 | 45399 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-19: 2017; 2025-10-26: 6483; 2025-11-02: 11877; 2025-11-09: 10139; 2025-11-16: 6512; 2025-11-23: 5019; 2025-11-30: 2309; 2025-12-07: 1044
DC & UPS System |  | 2025-10-03 | 2025-10-27 | 21 | 7228 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 252; 2025-10-05: 3140; 2025-10-12: 2750; 2025-10-19: 1025; 2025-10-26: 60
Construction Management |  | 2025-10-03 | 2025-10-27 | 21 | 7228 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 252; 2025-10-05: 3140; 2025-10-12: 2750; 2025-10-19: 1025; 2025-10-26: 60
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-03 | 2025-10-27 | 21 | 7228 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 252; 2025-10-05: 3140; 2025-10-12: 2750; 2025-10-19: 1025; 2025-10-26: 60
2CF6500W70A04.12 | (DC & UPS) Installation(incl. DB) | 2025-10-03 | 2025-10-27 | 21 | 7228 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-28: 252; 2025-10-05: 3140; 2025-10-12: 2750; 2025-10-19: 1025; 2025-10-26: 60
Raceway System (Cable Tray & Conduit) |  | 2025-07-28 | 2025-08-18 | 19 | 21956 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 11477; 2025-08-03: 6049; 2025-08-10: 3818; 2025-08-17: 611
Construction Management |  | 2025-07-28 | 2025-08-18 | 19 | 21956 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 11477; 2025-08-03: 6049; 2025-08-10: 3818; 2025-08-17: 611
Elec. & I&C Team |  | 2025-07-28 | 2025-08-18 | 19 | 21956 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 11477; 2025-08-03: 6049; 2025-08-10: 3818; 2025-08-17: 611
2CF6040W74A6 | (Raceway) Installation for CCB-GTG LEB | 2025-07-28 | 2025-08-05 | 8 | 4945 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 3829; 2025-08-03: 1116
2CF6040W74A7 | (Raceway) Installation for CCB-AIS BLDG | 2025-07-28 | 2025-08-05 | 8 | 4945 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 3829; 2025-08-03: 1116
2CF6040W74A8 | (Raceway) Installation for GTG LEB-AIS BLDG | 2025-07-28 | 2025-08-18 | 19 | 12066 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 3818; 2025-08-03: 3818; 2025-08-10: 3818; 2025-08-17: 611
Power & Electrical Control Cables |  | 2025-11-12 | 2025-12-08 | 23 | 223725 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 32932; 2025-11-16: 32825; 2025-11-23: 90915; 2025-11-30: 64559; 2025-12-07: 2494
Construction Management |  | 2025-11-12 | 2025-12-08 | 23 | 223725 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 32932; 2025-11-16: 32825; 2025-11-23: 90915; 2025-11-30: 64559; 2025-12-07: 2494
Elec. & I&C Team |  | 2025-11-12 | 2025-12-08 | 23 | 223725 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 32932; 2025-11-16: 32825; 2025-11-23: 90915; 2025-11-30: 64559; 2025-12-07: 2494
2CF6040W74A04.2 | (Electrical & I&C Cable) Cable Pulling for CCB-GTG LEB | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 7 | 43175 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 32932; 2025-11-16: 10243
2CF6040W74A05.2 | (Electrical & I&C Cable) Cable Pulling for CCB-AIS BLDG | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 4 | 23550 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-16: 22582; 2025-11-23: 968
2CF6040W74A06.3 | (Electrical & I&C Cable) Cable Pulling for GTG LEB-AIS BLDG | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 12 | 78500 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 44974; 2025-11-30: 32279; 2025-12-07: 1247
2CF6040W74A06.4 | (Electrical & I&C Cable) Cable Pulling for BOP Area | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 12 | 78500 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-23: 44974; 2025-11-30: 32279; 2025-12-07: 1247
Electrical Duct Bank (EDB) |  | 2025-01-11 | 2025-06-21 | 139 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 83; 2025-01-12: 505; 2025-01-19: 960; 2025-01-26: 1388; 2025-02-02: 1810; 2025-02-09: 2484; 2025-02-16: 3295; 2025-02-23: 3649; 2025-03-02: 2838; 2025-03-09: 1958; 2025-03-16: 1495; 2025-03-23: 1073; 2025-03-30: 960; 2025-04-06: 960; 2025-04-13: 1115; 2025-04-20: 1536; 2025-04-27: 1959; 2025-05-04: 2918; 2025-05-11: 3730; 2025-05-18: 3215; 2025-05-25: 2403; 2025-06-01: 1768; 2025-06-08: 1346; 2025-06-15: 891
Construction Management |  | 2025-01-11 | 2025-06-21 | 139 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 83; 2025-01-12: 505; 2025-01-19: 960; 2025-01-26: 1388; 2025-02-02: 1810; 2025-02-09: 2484; 2025-02-16: 3295; 2025-02-23: 3649; 2025-03-02: 2838; 2025-03-09: 1958; 2025-03-16: 1495; 2025-03-23: 1073; 2025-03-30: 960; 2025-04-06: 960; 2025-04-13: 1115; 2025-04-20: 1536; 2025-04-27: 1959; 2025-05-04: 2918; 2025-05-11: 3730; 2025-05-18: 3215; 2025-05-25: 2403; 2025-06-01: 1768; 2025-06-08: 1346; 2025-06-15: 891
Civil & Architecture Team |  | 2025-01-11 | 2025-06-21 | 139 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 83; 2025-01-12: 505; 2025-01-19: 960; 2025-01-26: 1388; 2025-02-02: 1810; 2025-02-09: 2484; 2025-02-16: 3295; 2025-02-23: 3649; 2025-03-02: 2838; 2025-03-09: 1958; 2025-03-16: 1495; 2025-03-23: 1073; 2025-03-30: 960; 2025-04-06: 960; 2025-04-13: 1115; 2025-04-20: 1536; 2025-04-27: 1959; 2025-05-04: 2918; 2025-05-11: 3730; 2025-05-18: 3215; 2025-05-25: 2403; 2025-06-01: 1768; 2025-06-08: 1346; 2025-06-15: 891
2CF6040W16A6 | (EDB & Manhole) Concrete Work | 2025-01-11 | 2025-06-21 | 139 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 83; 2025-01-12: 505; 2025-01-19: 960; 2025-01-26: 1388; 2025-02-02: 1810; 2025-02-09: 2484; 2025-02-16: 3295; 2025-02-23: 3649; 2025-03-02: 2838; 2025-03-09: 1958; 2025-03-16: 1495; 2025-03-23: 1073; 2025-03-30: 960; 2025-04-06: 960; 2025-04-13: 1115; 2025-04-20: 1536; 2025-04-27: 1959; 2025-05-04: 2918; 2025-05-11: 3730; 2025-05-18: 3215; 2025-05-25: 2403; 2025-06-01: 1768; 2025-06-08: 1346; 2025-06-15: 891
Electrical Protection Panel |  | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 10 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 4418; 2025-09-14: 1136
Construction Management |  | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 10 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 4418; 2025-09-14: 1136
Elec. & I&C Team |  | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 10 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 4418; 2025-09-14: 1136
2CF6500W70A04.13 | (Electrical Protection Panel) Installation | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 10 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-07: 4418; 2025-09-14: 1136
Lighting System |  | 2025-01-21 | 2025-02-13 | 21 | 8916 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-19: 3615; 2025-01-26: 3111; 2025-02-02: 1783; 2025-02-09: 407
Construction Management |  | 2025-01-21 | 2025-02-13 | 21 | 8916 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-19: 3615; 2025-01-26: 3111; 2025-02-02: 1783; 2025-02-09: 407
Elec. & I&C Team |  | 2025-01-21 | 2025-02-13 | 21 | 8916 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-19: 3615; 2025-01-26: 3111; 2025-02-02: 1783; 2025-02-09: 407
2CF6040W70A7 | (Lighting Equip) Installation | 2025-01-21 | 2025-02-13 | 21 | 8916 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-19: 3615; 2025-01-26: 3111; 2025-02-02: 1783; 2025-02-09: 407
Communication System |  | 2025-02-20 | 2025-03-22 | 27 | 6999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 388; 2025-02-23: 2691; 2025-03-02: 1850; 2025-03-09: 623; 2025-03-16: 1448
Construction Management |  | 2025-02-20 | 2025-03-22 | 27 | 6999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 388; 2025-02-23: 2691; 2025-03-02: 1850; 2025-03-09: 623; 2025-03-16: 1448
Elec. & I&C Team |  | 2025-02-20 | 2025-03-22 | 27 | 6999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 388; 2025-02-23: 2691; 2025-03-02: 1850; 2025-03-09: 623; 2025-03-16: 1448
2CF6040W70A8 | (Communication) Installation | 2025-02-20 | 2025-03-15 | 21 | 5517 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 388; 2025-02-23: 2691; 2025-03-02: 1850; 2025-03-09: 589
2CF6040W70A10 | (Communication) Signal Check & Test | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 6 | 1482 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 34; 2025-03-16: 1448
Security (CCTV) System |  | 2025-05-16 | 2025-07-17 | 53 | 36398 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 1999; 2025-05-25: 7419; 2025-06-01: 12150; 2025-06-08: 6204; 2025-06-15: 1361; 2025-06-22: 1442; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314
Construction Management |  | 2025-05-16 | 2025-07-17 | 53 | 36398 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 1999; 2025-05-25: 7419; 2025-06-01: 12150; 2025-06-08: 6204; 2025-06-15: 1361; 2025-06-22: 1442; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314
Civil & Architecture Team |  | 2025-05-16 | 2025-06-23 | 33 | 29399 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 1999; 2025-05-25: 7419; 2025-06-01: 12150; 2025-06-08: 6204; 2025-06-15: 1361; 2025-06-22: 87
2CF6040W16A5 | (CCTV Equip.) FDN Work | 2025-05-16 | 2025-06-23 | 33 | 29399 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 178; 2025-05-18: 1999; 2025-05-25: 7419; 2025-06-01: 12150; 2025-06-08: 6204; 2025-06-15: 1361; 2025-06-22: 87
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 20 | 6999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 1355; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314
2CF6040W70A9 | (CCTV Equip.) Installation | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 20 | 6999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 1355; 2025-06-29: 3653; 2025-07-06: 1677; 2025-07-13: 314
Earthing & Lightning Materials |  | 2024-08-24 | 2024-10-21 | 50 | 8916 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 322; 2024-08-25: 1898; 2024-09-01: 1663; 2024-09-08: 1431; 2024-09-15: 1211; 2024-09-22: 927; 2024-09-29: 714; 2024-10-06: 475; 2024-10-13: 247; 2024-10-20: 29
Construction Management |  | 2024-08-24 | 2024-10-21 | 50 | 8916 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 322; 2024-08-25: 1898; 2024-09-01: 1663; 2024-09-08: 1431; 2024-09-15: 1211; 2024-09-22: 927; 2024-09-29: 714; 2024-10-06: 475; 2024-10-13: 247; 2024-10-20: 29
Elec. & I&C Team |  | 2024-08-24 | 2024-10-21 | 50 | 8916 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 322; 2024-08-25: 1898; 2024-09-01: 1663; 2024-09-08: 1431; 2024-09-15: 1211; 2024-09-22: 927; 2024-09-29: 714; 2024-10-06: 475; 2024-10-13: 247; 2024-10-20: 29
2CF6040W80A4 | (Earthing & Lightning Material) Installation | 2024-08-24 | 2024-10-21 | 50 | 8916 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 322; 2024-08-25: 1898; 2024-09-01: 1663; 2024-09-08: 1431; 2024-09-15: 1211; 2024-09-22: 927; 2024-09-29: 714; 2024-10-06: 475; 2024-10-13: 247; 2024-10-20: 29
Power Metering System |  | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 10 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 740; 2025-10-12: 4541; 2025-10-19: 273
Construction Management |  | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 10 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 740; 2025-10-12: 4541; 2025-10-19: 273
Elec. & I&C Team |  | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 10 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 740; 2025-10-12: 4541; 2025-10-19: 273
2CF6500W70A04.8 | (Power Metering Equip) Installation | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 10 | 5554 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-10-05: 740; 2025-10-12: 4541; 2025-10-19: 273
Instrument & Control Systems |  | 2025-01-28 | 2025-03-04 | 30 | 17604 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 702; 2025-02-02: 2047; 2025-02-09: 3274; 2025-02-16: 4562; 2025-02-23: 5904; 2025-03-02: 1116
DCS |  | 2025-01-28 | 2025-03-04 | 30 | 17604 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 702; 2025-02-02: 2047; 2025-02-09: 3274; 2025-02-16: 4562; 2025-02-23: 5904; 2025-03-02: 1116
Construction Management |  | 2025-01-28 | 2025-03-04 | 30 | 17604 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 702; 2025-02-02: 2047; 2025-02-09: 3274; 2025-02-16: 4562; 2025-02-23: 5904; 2025-03-02: 1116
Elec. & I&C Team |  | 2025-01-28 | 2025-03-04 | 30 | 17604 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 702; 2025-02-02: 2047; 2025-02-09: 3274; 2025-02-16: 4562; 2025-02-23: 5904; 2025-03-02: 1116
2CF7000W86A4 | (DCS) Installation | 2025-01-28 | 2025-03-04 | 30 | 17604 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 702; 2025-02-02: 2047; 2025-02-09: 3274; 2025-02-16: 4562; 2025-02-23: 5904; 2025-03-02: 1116
BOP Yard & BLDG (Common) |  | 2023-08-07 | 2026-01-03 | 755 | 8714656 | Budgeted Nonlabor Units | [8 empty] | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 402 | [9 empty] | 1104 | 1073 | 817 | 543 | 266 | 42 | [10 empty] | 70 | 551 | 3058 | 11788 | 24246 | 16217 | 9028 | 19573 | 60403 | 73034 | 148833 | 185314 | 115266 | 76954 | 105641 | 92817 | 116108 | 139976 | 198203 | 128428 | 120522 | 260403 | 267882 | 218301 | 139788 | 107616 | 275082 | 528783 | 469922 | 394059 | 456736 | 370339 | 208966 | 120967 | 122255 | 144919 | 143764 | 149128 | 104787 | 125740 | 248549 | 271667 | 161134 | 87643 | 38785 | 112510 | 126838 | 99915 | 37143 | 20741 | 29757 | 102770 | 95954 | 167710 | 161024 | 90397 | 34034 | 28552 | 16341 | 89909 | 99340 | 57786 | 69625 | 32788 | 15942 | 4164 | 4374 | 1707 | 1108 | 892 | 415 | 1639 | 2857 | 1616 | 52 |  |  |  | 185 | 11392 | 23863 | 33319 | 19827 | 12492 | 11702 | 11702 | 8711
Pipe Sleeper |  | 2024-08-21 | 2024-11-08 | 69 | 87110 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 6001; 2024-08-25: 9002; 2024-09-01: 9002; 2024-09-08: 9002; 2024-09-15: 9002; 2024-09-22: 2329; 2024-10-06: 8968; 2024-10-13: 8968; 2024-10-20: 8968; 2024-10-27: 8968; 2024-11-03: 6901
Pipe Sleeper |  | 2024-08-21 | 2024-11-08 | 69 | 87110 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 6001; 2024-08-25: 9002; 2024-09-01: 9002; 2024-09-08: 9002; 2024-09-15: 9002; 2024-09-22: 2329; 2024-10-06: 8968; 2024-10-13: 8968; 2024-10-20: 8968; 2024-10-27: 8968; 2024-11-03: 6901
Construction Management |  | 2024-08-21 | 2024-11-08 | 69 | 87110 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 6001; 2024-08-25: 9002; 2024-09-01: 9002; 2024-09-08: 9002; 2024-09-15: 9002; 2024-09-22: 2329; 2024-10-06: 8968; 2024-10-13: 8968; 2024-10-20: 8968; 2024-10-27: 8968; 2024-11-03: 6901
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 30 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 6001; 2024-08-25: 9002; 2024-09-01: 9002; 2024-09-08: 9002; 2024-09-15: 9002; 2024-09-22: 2329
0CF5550W16A5 | (Pipe Sleeper) FDN Work | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 30 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-18: 6001; 2024-08-25: 9002; 2024-09-01: 9002; 2024-09-08: 9002; 2024-09-15: 9002; 2024-09-22: 2329
Mech Team |  | 2024-10-07 | 2024-11-08 | 29 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 8968; 2024-10-13: 8968; 2024-10-20: 8968; 2024-10-27: 8968; 2024-11-03: 6901
0CF5550W46A6 | (Pipe Sleeper) Structure Work | 2024-10-07 | 2024-11-08 | 29 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 8968; 2024-10-13: 8968; 2024-10-20: 8968; 2024-10-27: 8968; 2024-11-03: 6901
Fuel Gas Supply System (3) |  | 2024-10-01 | 2025-08-16 | 274 | 424454 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 361; 2024-10-06: 1697; 2024-10-13: 4529; 2024-10-20: 7345; 2024-10-27: 5419; 2024-11-03: 1994; 2024-11-10: 533; 2024-11-17: 6; 2024-12-29: 290; 2025-01-05: 8391; 2025-01-12: 35119; 2025-01-19: 20133; 2025-01-26: 11563; 2025-02-02: 19568; 2025-02-09: 14646; 2025-02-16: 41979; 2025-02-23: 36253; 2025-03-02: 21473; 2025-03-09: 2939; 2025-03-16: 417; 2025-03-30: 14872; 2025-04-06: 10736; 2025-04-27: 12487; 2025-05-04: 7749; 2025-05-11: 7724; 2025-05-18: 5389; 2025-05-25: 5527; 2025-06-01: 4265; 2025-06-08: 2596; 2025-06-15: 3793; 2025-06-22: 2725; 2025-06-29: 3287; 2025-07-06: 13042; 2025-07-13: 45382; 2025-07-20: 32780; 2025-07-27: 12451; 2025-08-03: 2669; 2025-08-10: 2329
Construction Management |  | 2025-06-16 | 2025-08-16 | 53 | 29199 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 755; 2025-06-22: 1946; 2025-06-29: 2984; 2025-07-06: 4278; 2025-07-13: 5285; 2025-07-20: 5231; 2025-07-27: 3722; 2025-08-03: 2669; 2025-08-10: 2329
Mech Team |  | 2025-06-16 | 2025-08-16 | 53 | 29199 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 755; 2025-06-22: 1946; 2025-06-29: 2984; 2025-07-06: 4278; 2025-07-13: 5285; 2025-07-20: 5231; 2025-07-27: 3722; 2025-08-03: 2669; 2025-08-10: 2329
0CF3520W58A3 | (FGSS) Piping Work | 2025-06-16 | 2025-08-08 | 46 | 26072 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 755; 2025-06-22: 1946; 2025-06-29: 2984; 2025-07-06: 4278; 2025-07-13: 5285; 2025-07-20: 5231; 2025-07-27: 3722; 2025-08-03: 1871
0CF3520W86A3 | (FGSS) Air Leak Test | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 3 | 1489 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-03: 798; 2025-08-10: 691
0CF3520W86A4 | (FGSS) Line Flushing (Air Blow-out) | 2025-08-12 | 2025-08-16 | 3 | 1638 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-08-10: 1638
Fuel Gas Chromatograph |  | 2025-02-01 | 2025-06-27 | 126 | 62947 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 145; 2025-02-02: 1746; 2025-02-09: 7318; 2025-02-16: 16612; 2025-02-23: 18782; 2025-03-02: 9924; 2025-03-09: 2939; 2025-03-16: 417; 2025-05-11: 72; 2025-05-18: 695; 2025-05-25: 1585; 2025-06-01: 1303; 2025-06-08: 826; 2025-06-15: 423; 2025-06-22: 161
Construction Management |  | 2025-02-01 | 2025-06-27 | 126 | 62947 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 145; 2025-02-02: 1746; 2025-02-09: 7318; 2025-02-16: 16612; 2025-02-23: 18782; 2025-03-02: 9924; 2025-03-09: 2939; 2025-03-16: 417; 2025-05-11: 72; 2025-05-18: 695; 2025-05-25: 1585; 2025-06-01: 1303; 2025-06-08: 826; 2025-06-15: 423; 2025-06-22: 161
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | 57882 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 145; 2025-02-02: 1746; 2025-02-09: 7318; 2025-02-16: 16612; 2025-02-23: 18782; 2025-03-02: 9924; 2025-03-09: 2939; 2025-03-16: 417
0CF3520W16A02.6 | (Fuel Gas Chromatograph) FDN Work | 2025-02-01 | 2025-03-19 | 40 | 57882 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 145; 2025-02-02: 1746; 2025-02-09: 7318; 2025-02-16: 16612; 2025-02-23: 18782; 2025-03-02: 9924; 2025-03-09: 2939; 2025-03-16: 417
Mech Team |  | 2025-05-16 | 2025-06-27 | 37 | 5065 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 72; 2025-05-18: 695; 2025-05-25: 1585; 2025-06-01: 1303; 2025-06-08: 826; 2025-06-15: 423; 2025-06-22: 161
0CF3520W42A06.3 | (Fuel Gas Chromatograph) Fuel Gas Chromatograph | 2025-05-16 | 2025-06-27 | 37 | 5065 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 72; 2025-05-18: 695; 2025-05-25: 1585; 2025-06-01: 1303; 2025-06-08: 826; 2025-06-15: 423; 2025-06-22: 161
Gas Pressure Reducing System |  | 2025-01-04 | 2025-06-06 | 131 | 61306 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 167; 2025-01-05: 4850; 2025-01-12: 20297; 2025-01-19: 11636; 2025-01-26: 4471; 2025-02-02: 6190; 2025-02-09: 2673; 2025-02-16: 6423; 2025-02-23: 1173; 2025-05-25: 1836; 2025-06-01: 1590
Construction Management |  | 2025-01-04 | 2025-06-06 | 131 | 61306 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 167; 2025-01-05: 4850; 2025-01-12: 20297; 2025-01-19: 11636; 2025-01-26: 4471; 2025-02-02: 6190; 2025-02-09: 2673; 2025-02-16: 6423; 2025-02-23: 1173; 2025-05-25: 1836; 2025-06-01: 1590
Civil & Architecture Team |  | 2025-01-04 | 2025-02-27 | 46 | 57880 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 167; 2025-01-05: 4850; 2025-01-12: 20297; 2025-01-19: 11636; 2025-01-26: 4471; 2025-02-02: 6190; 2025-02-09: 2673; 2025-02-16: 6423; 2025-02-23: 1173
0CF3520W16A31 | (GPRS) FDN Work | 2025-01-04 | 2025-01-30 | 23 | 19033 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 84; 2025-01-05: 2425; 2025-01-12: 10148; 2025-01-19: 5818; 2025-01-26: 558
0CF3520W16A32 | (GPRS) FDN Work for GT | 2025-01-04 | 2025-01-30 | 23 | 19033 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 84; 2025-01-05: 2425; 2025-01-12: 10148; 2025-01-19: 5818; 2025-01-26: 558
0CF3520W32A33 | (GPRS) Structure Work | 2025-01-30 | 2025-02-15 | 14 | 11732 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 3355; 2025-02-02: 6190; 2025-02-09: 2188
0CF3520W24A34 | (GPRS) Shelter Finish | 2025-02-15 | 2025-02-27 | 10 | 8082 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 486; 2025-02-16: 6423; 2025-02-23: 1173
Mech Team |  | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 7 | 3426 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 1836; 2025-06-01: 1590
0CF3520W42A24 | (GPRS) Gas Pressure Reducing Station | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 7 | 3426 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 1836; 2025-06-01: 1590
GT Fuel Gas Start up Heater |  | 2025-01-04 | 2025-02-28 | 47 | 61008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 122; 2025-01-05: 3542; 2025-01-12: 14822; 2025-01-19: 8497; 2025-01-26: 6947; 2025-02-02: 11632; 2025-02-09: 4654; 2025-02-16: 7830; 2025-02-23: 2962
Construction Management |  | 2025-01-04 | 2025-02-28 | 47 | 61008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 122; 2025-01-05: 3542; 2025-01-12: 14822; 2025-01-19: 8497; 2025-01-26: 6947; 2025-02-02: 11632; 2025-02-09: 4654; 2025-02-16: 7830; 2025-02-23: 2962
Civil & Architecture Team |  | 2025-01-04 | 2025-02-28 | 47 | 57880 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 122; 2025-01-05: 3542; 2025-01-12: 14822; 2025-01-19: 8497; 2025-01-26: 5715; 2025-02-02: 9735; 2025-02-09: 4654; 2025-02-16: 7830; 2025-02-23: 2962
0CF3520W16A020 | (GT Fuel Gas Start up Heater) FDN Work | 2025-01-04 | 2025-01-30 | 23 | 27798 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 122; 2025-01-05: 3542; 2025-01-12: 14822; 2025-01-19: 8497; 2025-01-26: 815
0CF3520W32A04.3 | (GT Fuel Gas Start up Heater) Structure Work | 2025-01-30 | 2025-02-18 | 16 | 19801 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 4900; 2025-02-02: 9735; 2025-02-09: 4654; 2025-02-16: 511
0CF3520W24A05.3 | (GT Fuel Gas Start up Heater) Shelter Finish | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 8 | 10281 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 7319; 2025-02-23: 2962
Mech Team |  | 2025-01-30 | 2025-02-07 | 7 | 3128 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 1231; 2025-02-02: 1897
0CF3520W42A25 | (GT Fuel Gas Start up Heater) GT Fuel Gas Start up Heater | 2025-01-30 | 2025-02-07 | 7 | 3128 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 1231; 2025-02-02: 1897
Gas Station (31) |  | 2025-04-01 | 2025-06-26 | 75 | 61009 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 14872; 2025-04-06: 10736; 2025-04-27: 12487; 2025-05-04: 7749; 2025-05-11: 7468; 2025-05-18: 3951; 2025-05-25: 618; 2025-06-08: 890; 2025-06-15: 1930; 2025-06-22: 308
Construction Management |  | 2025-04-01 | 2025-06-26 | 75 | 61009 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 14872; 2025-04-06: 10736; 2025-04-27: 12487; 2025-05-04: 7749; 2025-05-11: 7468; 2025-05-18: 3951; 2025-05-25: 618; 2025-06-08: 890; 2025-06-15: 1930; 2025-06-22: 308
Civil & Architecture Team |  | 2025-04-01 | 2025-05-28 | 50 | 57881 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 14872; 2025-04-06: 10736; 2025-04-27: 12487; 2025-05-04: 7749; 2025-05-11: 7468; 2025-05-18: 3951; 2025-05-25: 618
0CF3520W16A33 | (Gas Station) FDN Work | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 9 | 25608 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 14872; 2025-04-06: 10736
0CF3520W32A04.4 | (Gas Station) Structure Work (S/S) | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 9 | 18241 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 12487; 2025-05-04: 5754
0CF3520W24A05.4 | (Gas Station) Structure Finish | 2025-05-09 | 2025-05-28 | 16 | 14032 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 1995; 2025-05-11: 7468; 2025-05-18: 3951; 2025-05-25: 618
Mech Team |  | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 14 | 3128 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 890; 2025-06-15: 1930; 2025-06-22: 308
0CF3520W42A26 | (Gas Station) Installation | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 14 | 3128 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 890; 2025-06-15: 1930; 2025-06-22: 308
Lube Oil Pump Station (35) |  | 2024-10-01 | 2025-08-02 | 262 | 148985 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 361; 2024-10-06: 1697; 2024-10-13: 4529; 2024-10-20: 7345; 2024-10-27: 5419; 2024-11-03: 1994; 2024-11-10: 533; 2024-11-17: 6; 2025-02-16: 11114; 2025-02-23: 13336; 2025-03-02: 11549; 2025-05-11: 184; 2025-05-18: 743; 2025-05-25: 1488; 2025-06-01: 1372; 2025-06-08: 880; 2025-06-15: 684; 2025-06-22: 311; 2025-06-29: 303; 2025-07-06: 8764; 2025-07-13: 40097; 2025-07-20: 27549; 2025-07-27: 8729
Construction Management |  | 2024-10-01 | 2025-08-02 | 262 | 148985 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 361; 2024-10-06: 1697; 2024-10-13: 4529; 2024-10-20: 7345; 2024-10-27: 5419; 2024-11-03: 1994; 2024-11-10: 533; 2024-11-17: 6; 2025-02-16: 11114; 2025-02-23: 13336; 2025-03-02: 11549; 2025-05-11: 184; 2025-05-18: 743; 2025-05-25: 1488; 2025-06-01: 1372; 2025-06-08: 880; 2025-06-15: 684; 2025-06-22: 311; 2025-06-29: 303; 2025-07-06: 8764; 2025-07-13: 40097; 2025-07-20: 27549; 2025-07-27: 8729
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-01 | 2025-03-08 | 136 | 57881 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 361; 2024-10-06: 1697; 2024-10-13: 4529; 2024-10-20: 7345; 2024-10-27: 5419; 2024-11-03: 1994; 2024-11-10: 533; 2024-11-17: 6; 2025-02-16: 11114; 2025-02-23: 13336; 2025-03-02: 11549
0CF3010W16A33 | (Lube Oil Pump Station) FDN Work | 2024-10-01 | 2024-11-18 | 41 | 21882 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 361; 2024-10-06: 1697; 2024-10-13: 4529; 2024-10-20: 7345; 2024-10-27: 5419; 2024-11-03: 1994; 2024-11-10: 533; 2024-11-17: 6
0CF3010W32A10 | (Lube Oil Pump Station) Structure Work | 2025-02-18 | 2025-03-08 | 16 | 35999 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 11114; 2025-02-23: 13336; 2025-03-02: 11549
Mech Team |  | 2025-05-14 | 2025-08-02 | 69 | 22198 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 184; 2025-05-18: 743; 2025-05-25: 1488; 2025-06-01: 1372; 2025-06-08: 880; 2025-06-15: 684; 2025-06-22: 311; 2025-06-29: 303; 2025-07-06: 2073; 2025-07-13: 4847; 2025-07-20: 6254; 2025-07-27: 3059
0CF3010W42A21 | (Lube Oil Pump Station) Installation | 2025-05-14 | 2025-07-04 | 45 | 5810 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 184; 2025-05-18: 743; 2025-05-25: 1488; 2025-06-01: 1372; 2025-06-08: 880; 2025-06-15: 684; 2025-06-22: 311; 2025-06-29: 148
0CF3010W58A14 | (Lube Oil Pump Station) Piping Work | 2025-07-04 | 2025-08-02 | 24 | 16388 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 155; 2025-07-06: 2073; 2025-07-13: 4847; 2025-07-20: 6254; 2025-07-27: 3059
Elec. & I&C Team |  | 2025-07-09 | 2025-08-02 | 21 | 68906 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 6691; 2025-07-13: 35250; 2025-07-20: 21295; 2025-07-27: 5670
0CF3010W74A93 | (Lube Oil Pump Station) Installation & Test - Elec. | 2025-07-09 | 2025-08-02 | 21 | 34453 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 3345; 2025-07-13: 17625; 2025-07-20: 10648; 2025-07-27: 2835
0CF3010W90A23 | (Lube Oil Pump Station) Installation & Test - I&C | 2025-07-09 | 2025-08-02 | 21 | 34453 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-06: 3345; 2025-07-13: 17625; 2025-07-20: 10648; 2025-07-27: 2835
Distribution Point (19) |  | 2024-08-01 | 2025-01-20 | 148 | 595821 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-28: 14523; 2024-08-04: 29047; 2024-08-11: 50152; 2024-08-18: 21880; 2024-08-25: 7694; 2024-09-01: 7694; 2024-09-08: 2017; 2024-09-29: 48747; 2024-10-06: 48752; 2024-10-13: 38814; 2024-10-20: 34016; 2024-10-27: 18485; 2024-11-03: 47871; 2024-11-10: 35728; 2024-11-17: 30158; 2024-11-24: 26029; 2024-12-01: 20728; 2024-12-08: 15232; 2024-12-15: 11029; 2024-12-22: 5533; 2024-12-29: 24157; 2025-01-05: 47162; 2025-01-12: 10206; 2025-01-19: 165
Construction Management |  | 2024-08-01 | 2025-01-20 | 148 | 595821 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-28: 14523; 2024-08-04: 29047; 2024-08-11: 50152; 2024-08-18: 21880; 2024-08-25: 7694; 2024-09-01: 7694; 2024-09-08: 2017; 2024-09-29: 48747; 2024-10-06: 48752; 2024-10-13: 38814; 2024-10-20: 34016; 2024-10-27: 18485; 2024-11-03: 47871; 2024-11-10: 35728; 2024-11-17: 30158; 2024-11-24: 26029; 2024-12-01: 20728; 2024-12-08: 15232; 2024-12-15: 11029; 2024-12-22: 5533; 2024-12-29: 24157; 2025-01-05: 47162; 2025-01-12: 10206; 2025-01-19: 165
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-01 | 2024-10-19 | 69 | 266016 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-28: 14523; 2024-08-04: 29047; 2024-08-11: 50152; 2024-08-18: 21880; 2024-08-25: 7694; 2024-09-01: 7694; 2024-09-08: 2017; 2024-09-29: 48747; 2024-10-06: 48752; 2024-10-13: 35509
0CF2010W16A7 | (Distribution Point) FDN Work | 2024-08-01 | 2024-09-10 | 35 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-28: 3847; 2024-08-04: 7694; 2024-08-11: 7694; 2024-08-18: 7694; 2024-08-25: 7694; 2024-09-01: 7694; 2024-09-08: 2017
0PF2010W20A04P5 | (Distribution Point) P.O & Manufacture - Structure Work(S/S) including Shop drawing | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 12 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-28: 10676; 2024-08-04: 21352; 2024-08-11: 12307
0PF2010W20A05T5 | (Distribution Point) Transportation - Structure Work(S/S) | 2024-08-15 | 2024-08-20 | 4 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-11: 30150; 2024-08-18: 14186
0CF2010W20A20 | (Distribution Point) Cladding Work | 2024-10-01 | 2024-10-19 | 17 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 13428; 2024-10-06: 16114; 2024-10-13: 14794
0CF2010W20A21 | (Distribution Point) Structure Work(S/S) | 2024-10-01 | 2024-10-19 | 17 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 13428; 2024-10-06: 16114; 2024-10-13: 14794
0CF2010W20A22 | (Distribution Point) Roof Work | 2024-10-01 | 2024-10-19 | 17 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 21890; 2024-10-06: 16524; 2024-10-13: 5922
Mech Team |  | 2024-10-19 | 2025-01-20 | 79 | 266469 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 3305; 2024-10-20: 34016; 2024-10-27: 18485; 2024-11-03: 47871; 2024-11-10: 35728; 2024-11-17: 30158; 2024-11-24: 26029; 2024-12-01: 20728; 2024-12-08: 15232; 2024-12-15: 11029; 2024-12-22: 5533; 2024-12-29: 5462; 2025-01-05: 8973; 2025-01-12: 3754; 2025-01-19: 165
0CF2010W36A26 | (Distribution Point) Duct Work (Incl. Duct & Insulation) | 2024-10-19 | 2024-11-07 | 16 | 59179 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 3305; 2024-10-20: 34016; 2024-10-27: 18485; 2024-11-03: 3374
0CF2010W36A25 | (Distribution Point) Equipment Installation | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 50 | 185662 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 39857; 2024-11-10: 35728; 2024-11-17: 30158; 2024-11-24: 26029; 2024-12-01: 20728; 2024-12-08: 15232; 2024-12-15: 11029; 2024-12-22: 5533; 2024-12-29: 1368
0CF2010W36A27 | (Distribution Point) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 1 | 4641 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 4641
0CF2010W38A13 | (Distribution Point) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-01-03 | 2025-01-20 | 15 | 16987 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 4094; 2025-01-05: 8973; 2025-01-12: 3754; 2025-01-19: 165
Elec. & I&C Team |  | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 14 | 63336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 18695; 2025-01-05: 38189; 2025-01-12: 6452
0CF2010W74A16 | (Distribution Point) Installation & Test - Elec | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 14 | 31668 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 9348; 2025-01-05: 19095; 2025-01-12: 3226
0CF2010W90A17 | (Distribution Point) Installation & Test - I&C | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 14 | 31668 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 9348; 2025-01-05: 19095; 2025-01-12: 3226
Water Treatment System (10) |  | 2024-06-28 | 2025-07-19 | 332 | 2141705 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-23: 330; 2024-06-30: 2005; 2024-07-07: 6398; 2024-07-14: 14378; 2024-07-21: 22761; 2024-07-28: 19499; 2024-08-04: 10744; 2024-08-11: 15174; 2024-08-18: 17569; 2024-08-25: 16613; 2024-09-01: 16613; 2024-09-08: 16613; 2024-09-15: 16613; 2024-09-22: 16613; 2024-09-29: 16613; 2024-10-06: 16613; 2024-10-13: 16613; 2024-10-20: 16613; 2024-10-27: 16613; 2024-11-03: 60941; 2024-11-10: 174369; 2024-11-17: 78291; 2024-11-24: 57045; 2024-12-01: 143533; 2024-12-08: 174713; 2024-12-15: 81550; 2024-12-22: 29532; 2024-12-29: 28496; 2025-01-05: 39344; 2025-01-12: 58570; 2025-01-19: 34789; 2025-01-26: 18282; 2025-02-02: 16723; 2025-02-09: 30235; 2025-02-16: 55808; 2025-02-23: 39118; 2025-03-02: 19763; 2025-03-09: 1474; 2025-03-16: 82047; 2025-03-23: 82482; 2025-03-30: 1211; 2025-04-27: 50490; 2025-05-04: 33822; 2025-05-11: 101167; 2025-05-18: 108159; 2025-05-25: 36365; 2025-06-01: 5840; 2025-06-08: 4133; 2025-06-15: 2069; 2025-06-22: 82368; 2025-06-29: 74409; 2025-07-06: 40997; 2025-07-13: 18578
Water Treatment Building Complex |  | 2024-06-28 | 2025-07-19 | 332 | 1091936 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-23: 330; 2024-06-30: 2005; 2024-07-07: 6398; 2024-07-14: 14378; 2024-07-21: 22761; 2024-07-28: 19499; 2024-08-04: 10744; 2024-08-11: 15174; 2024-08-18: 17569; 2024-08-25: 16613; 2024-09-01: 16613; 2024-09-08: 16613; 2024-09-15: 16613; 2024-09-22: 16613; 2024-09-29: 16613; 2024-10-06: 16613; 2024-10-13: 16613; 2024-10-20: 16613; 2024-10-27: 16613; 2024-11-03: 60941; 2024-11-10: 174369; 2024-11-17: 77308; 2024-11-24: 37099; 2024-12-01: 55357; 2024-12-08: 51941; 2024-12-15: 34875; 2024-12-22: 20816; 2024-12-29: 11595; 2025-01-05: 4780; 2025-01-12: 2761; 2025-04-27: 12860; 2025-05-04: 14025; 2025-05-11: 11665; 2025-05-18: 10110; 2025-05-25: 8047; 2025-06-01: 5840; 2025-06-08: 4133; 2025-06-15: 2069; 2025-06-22: 82368; 2025-06-29: 74409; 2025-07-06: 40997; 2025-07-13: 18578
Construction Management |  | 2024-06-28 | 2025-07-19 | 332 | 1091936 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-23: 330; 2024-06-30: 2005; 2024-07-07: 6398; 2024-07-14: 14378; 2024-07-21: 22761; 2024-07-28: 19499; 2024-08-04: 10744; 2024-08-11: 15174; 2024-08-18: 17569; 2024-08-25: 16613; 2024-09-01: 16613; 2024-09-08: 16613; 2024-09-15: 16613; 2024-09-22: 16613; 2024-09-29: 16613; 2024-10-06: 16613; 2024-10-13: 16613; 2024-10-20: 16613; 2024-10-27: 16613; 2024-11-03: 60941; 2024-11-10: 174369; 2024-11-17: 77308; 2024-11-24: 37099; 2024-12-01: 55357; 2024-12-08: 51941; 2024-12-15: 34875; 2024-12-22: 20816; 2024-12-29: 11595; 2025-01-05: 4780; 2025-01-12: 2761; 2025-04-27: 12860; 2025-05-04: 14025; 2025-05-11: 11665; 2025-05-18: 10110; 2025-05-25: 8047; 2025-06-01: 5840; 2025-06-08: 4133; 2025-06-15: 2069; 2025-06-22: 82368; 2025-06-29: 74409; 2025-07-06: 40997; 2025-07-13: 18578
Civil & Architecture Team |  | 2024-06-28 | 2025-01-17 | 175 | 458613 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-23: 330; 2024-06-30: 2005; 2024-07-07: 6398; 2024-07-14: 14378; 2024-07-21: 22761; 2024-07-28: 19499; 2024-08-04: 10744; 2024-08-11: 15174; 2024-08-18: 17569; 2024-08-25: 16613; 2024-09-01: 16613; 2024-09-08: 16613; 2024-09-15: 16613; 2024-09-22: 16613; 2024-09-29: 16613; 2024-10-06: 16613; 2024-10-13: 16613; 2024-10-20: 16613; 2024-10-27: 16613; 2024-11-03: 19522; 2024-11-10: 30274; 2024-11-17: 27882; 2024-11-24: 23475; 2024-12-01: 21437; 2024-12-08: 18041; 2024-12-15: 14644; 2024-12-22: 11579; 2024-12-29: 9226; 2025-01-05: 4780; 2025-01-12: 2761
0CF3010W16A4 | (Water Treatment BLDG Complex) FDN Work | 2024-06-28 | 2024-08-24 | 49 | 81170 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-23: 330; 2024-06-30: 2005; 2024-07-07: 6398; 2024-07-14: 14378; 2024-07-21: 22761; 2024-07-28: 19499; 2024-08-04: 10744; 2024-08-11: 4099; 2024-08-18: 956
0CF3010W32A6 | (Water Treatment BLDG Complex) Structure Work | 2024-08-14 | 2024-11-08 | 75 | 206985 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-11: 11076; 2024-08-18: 16613; 2024-08-25: 16613; 2024-09-01: 16613; 2024-09-08: 16613; 2024-09-15: 16613; 2024-09-22: 16613; 2024-09-29: 16613; 2024-10-06: 16613; 2024-10-13: 16613; 2024-10-20: 16613; 2024-10-27: 16613; 2024-11-03: 13164
0CF3010W24A12 | (Water Treatment BLDG Complex) Building Finish | 2024-11-08 | 2025-01-17 | 60 | 170458 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 6359; 2024-11-10: 30274; 2024-11-17: 27882; 2024-11-24: 23475; 2024-12-01: 21437; 2024-12-08: 18041; 2024-12-15: 14644; 2024-12-22: 11579; 2024-12-29: 9226; 2025-01-05: 4780; 2025-01-12: 2761
Mech Team |  | 2024-11-08 | 2025-07-19 | 217 | 524129 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 41419; 2024-11-10: 144095; 2024-11-17: 49425; 2024-11-24: 4087; 2025-04-27: 12860; 2025-05-04: 14025; 2025-05-11: 11665; 2025-05-18: 10110; 2025-05-25: 8047; 2025-06-01: 5840; 2025-06-08: 4133; 2025-06-15: 2069; 2025-06-22: 82368; 2025-06-29: 74409; 2025-07-06: 40997; 2025-07-13: 18578
0CF3010W38A7 | (Water Treatment BLDG Complex) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2024-11-08 | 2024-11-26 | 15 | 141112 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 20787; 2024-11-10: 78496; 2024-11-17: 37741; 2024-11-24: 4087
0CF3010W36A17 | (Water Treatment BLDG Complex) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2024-11-08 | 2024-11-21 | 11 | 97914 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 20631; 2024-11-10: 65598; 2024-11-17: 11684
0CF3010W36A16 | (Water Treatment BLDG Complex) Equipment Installation | 2025-04-29 | 2025-06-24 | 48 | 69116 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 12860; 2025-05-04: 14025; 2025-05-11: 11665; 2025-05-18: 10110; 2025-05-25: 8047; 2025-06-01: 5840; 2025-06-08: 4133; 2025-06-15: 2069; 2025-06-22: 366
0CF3010W36A18 | (Water Treatment BLDG Complex) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2025-06-24 | 2025-07-19 | 22 | 103674 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 38682; 2025-06-29: 36052; 2025-07-06: 21695; 2025-07-13: 7245
0CF3010W36A19 | (Water Treatment BLDG Complex) Elec./I&C (Cable Work) | 2025-06-24 | 2025-07-16 | 19 | 103674 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 43320; 2025-06-29: 38357; 2025-07-06: 19302; 2025-07-13: 2694
0CF3010W36A20 | (Water Treatment BLDG Complex) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 1 | 8639 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 8639
Elec. & I&C Team |  | 2024-11-25 | 2025-01-02 | 32 | 109194 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 9537; 2024-12-01: 33921; 2024-12-08: 33901; 2024-12-15: 20230; 2024-12-22: 9237; 2024-12-29: 2369
0CF3010W74A90 | (Water Treatment BLDG Complex) Installation & Test - Elec | 2024-11-25 | 2025-01-02 | 32 | 54597 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 4768; 2024-12-01: 16960; 2024-12-08: 16950; 2024-12-15: 10115; 2024-12-22: 4619; 2024-12-29: 1184
0CF3010W90A20 | (Water Treatment BLDG Complex) Installation & Test - I&C | 2024-11-25 | 2025-01-02 | 32 | 54597 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 4768; 2024-12-01: 16960; 2024-12-08: 16950; 2024-12-15: 10115; 2024-12-22: 4619; 2024-12-29: 1184
Pre-treatment System |  | 2025-03-15 | 2025-05-29 | 64 | 397453 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 1191; 2025-03-16: 82047; 2025-03-23: 82482; 2025-03-30: 1211; 2025-04-27: 37630; 2025-05-04: 19797; 2025-05-11: 46728; 2025-05-18: 98049; 2025-05-25: 28317
Construction Management |  | 2025-03-15 | 2025-05-29 | 64 | 397453 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 1191; 2025-03-16: 82047; 2025-03-23: 82482; 2025-03-30: 1211; 2025-04-27: 37630; 2025-05-04: 19797; 2025-05-11: 46728; 2025-05-18: 98049; 2025-05-25: 28317
Civil & Architecture Team |  | 2025-03-15 | 2025-04-01 | 14 | 166931 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 1191; 2025-03-16: 82047; 2025-03-23: 82482; 2025-03-30: 1211
0CF3010W16A30 | (PTS) FDN Work | 2025-03-15 | 2025-04-01 | 14 | 166931 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 1191; 2025-03-16: 82047; 2025-03-23: 82482; 2025-03-30: 1211
Mech Team |  | 2025-04-29 | 2025-05-29 | 26 | 190778 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 37630; 2025-05-04: 19797; 2025-05-11: 36044; 2025-05-18: 72671; 2025-05-25: 24636
0CF3010W42A10 | (PTS) Installation | 2025-04-29 | 2025-05-09 | 10 | 55499 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 37630; 2025-05-04: 17869
0CF3010W58A10 | (PTS) Piping Work | 2025-05-09 | 2025-05-29 | 17 | 135279 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-04: 1928; 2025-05-11: 36044; 2025-05-18: 72671; 2025-05-25: 24636
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 13 | 39744 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 10684; 2025-05-18: 25378; 2025-05-25: 3681
0CF3010W74A10 | (PTS) Installation & Test - Elec. | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 13 | 19872 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 5342; 2025-05-18: 12689; 2025-05-25: 1841
0CF3010W90A12 | (PTS) Installation & Test - I&C | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 13 | 19872 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 5342; 2025-05-18: 12689; 2025-05-25: 1841
Demi. Water Storage Tank (15.4) |  | 2024-11-23 | 2025-03-10 | 91 | 609542 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 983; 2024-11-24: 19946; 2024-12-01: 88176; 2024-12-08: 122771; 2024-12-15: 46675; 2024-12-22: 8716; 2024-12-29: 16901; 2025-01-05: 34564; 2025-01-12: 55809; 2025-01-19: 34789; 2025-01-26: 18282; 2025-02-02: 16723; 2025-02-09: 30235; 2025-02-16: 55808; 2025-02-23: 39118; 2025-03-02: 19763; 2025-03-09: 283
Construction Management |  | 2024-11-23 | 2025-03-10 | 91 | 609542 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 983; 2024-11-24: 19946; 2024-12-01: 88176; 2024-12-08: 122771; 2024-12-15: 46675; 2024-12-22: 8716; 2024-12-29: 16901; 2025-01-05: 34564; 2025-01-12: 55809; 2025-01-19: 34789; 2025-01-26: 18282; 2025-02-02: 16723; 2025-02-09: 30235; 2025-02-16: 55808; 2025-02-23: 39118; 2025-03-02: 19763; 2025-03-09: 283
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-23 | 2024-12-26 | 29 | 284453 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 983; 2024-11-24: 19946; 2024-12-01: 88176; 2024-12-08: 122771; 2024-12-15: 46675; 2024-12-22: 5901
0CF3010W16A15 | (Demi. WTR Tank) FDN Work | 2024-11-23 | 2024-12-26 | 29 | 284453 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 983; 2024-11-24: 19946; 2024-12-01: 88176; 2024-12-08: 122771; 2024-12-15: 46675; 2024-12-22: 5901
Mech Team |  | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 62 | 325089 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 2815; 2024-12-29: 16901; 2025-01-05: 34564; 2025-01-12: 55809; 2025-01-19: 34789; 2025-01-26: 18282; 2025-02-02: 16723; 2025-02-09: 30235; 2025-02-16: 55808; 2025-02-23: 39118; 2025-03-02: 19763; 2025-03-09: 283
0CF3010W42A8 | (Demi. WTR Tank) Installation(incl. Painting & Test) | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 62 | 325089 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 2815; 2024-12-29: 16901; 2025-01-05: 34564; 2025-01-12: 55809; 2025-01-19: 34789; 2025-01-26: 18282; 2025-02-02: 16723; 2025-02-09: 30235; 2025-02-16: 55808; 2025-02-23: 39118; 2025-03-02: 19763; 2025-03-09: 283
Chemical Laboratory Equipment |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 1 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 42774
Construction Management |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 1 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 42774
Mech Team |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 1 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 42774
0CF3040W42A06 | (Chemical Lab) Installation | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 1 | 42774 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 42774
CCW Pump / HE Building for Block 1 (8.1) |  | 2024-08-31 | 2025-05-23 | 228 | 46170 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21; 2024-09-01: 439; 2024-09-08: 1940; 2024-09-15: 2552; 2024-09-22: 884; 2024-09-29: 91; 2024-11-03: 19; 2024-11-10: 292; 2024-11-17: 1302; 2024-11-24: 2542; 2024-12-01: 1485; 2024-12-08: 383; 2024-12-15: 32; 2025-02-16: 368; 2025-02-23: 2995; 2025-03-02: 243; 2025-03-09: 1372; 2025-03-16: 2313; 2025-03-23: 679; 2025-03-30: 16107; 2025-04-06: 979; 2025-04-13: 1583; 2025-04-20: 683; 2025-04-27: 747; 2025-05-04: 3904; 2025-05-11: 1229; 2025-05-18: 990
Construction Management |  | 2024-11-09 | 2025-04-30 | 147 | 33472 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 19; 2024-11-10: 292; 2024-11-17: 1302; 2024-11-24: 2542; 2024-12-01: 1485; 2024-12-08: 383; 2024-12-15: 32; 2025-02-16: 368; 2025-02-23: 2995; 2025-03-02: 243; 2025-03-09: 1372; 2025-03-16: 2313; 2025-03-23: 679; 2025-03-30: 16107; 2025-04-06: 979; 2025-04-13: 1583; 2025-04-20: 683; 2025-04-27: 98
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-09 | 2025-04-01 | 123 | 14058 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 19; 2024-11-10: 292; 2024-11-17: 1302; 2024-11-24: 2542; 2024-12-01: 1485; 2024-12-08: 383; 2024-12-15: 32; 2025-02-16: 368; 2025-02-23: 2995; 2025-03-02: 243; 2025-03-09: 1372; 2025-03-16: 2313; 2025-03-23: 679; 2025-03-30: 35
1CF3030W16A18 | (CCW Pump / HE Building) FDN Work | 2024-11-09 | 2024-12-17 | 33 | 6053 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 19; 2024-11-10: 292; 2024-11-17: 1302; 2024-11-24: 2542; 2024-12-01: 1485; 2024-12-08: 383; 2024-12-15: 32
1CF3030W16A22 | (CCW Pump / HE Building) Structure Work | 2025-02-20 | 2025-03-04 | 11 | 3449 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 368; 2025-02-23: 2995; 2025-03-02: 86
1CF3030W16A21 | (CCW Pump / HE Building) Finishing | 2025-03-04 | 2025-04-01 | 24 | 4556 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 157; 2025-03-09: 1372; 2025-03-16: 2313; 2025-03-23: 679; 2025-03-30: 35
Mech Team |  | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 4 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 16068
1CF3030W42A23 | (CCW Pump / HE Building) Installation | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 4 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 16068
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-05 | 2025-04-30 | 21 | 3346 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 4; 2025-04-06: 979; 2025-04-13: 1583; 2025-04-20: 683; 2025-04-27: 98
1CF3030W74A08 | (CCW Pump / HE Building) Installation & Test - Elec. | 2025-04-05 | 2025-04-30 | 21 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2; 2025-04-06: 489; 2025-04-13: 791; 2025-04-20: 341; 2025-04-27: 49
1CF3030W90A09 | (CCW Pump / HE Building) Installation & Test - I&C | 2025-04-05 | 2025-04-30 | 21 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 2; 2025-04-06: 489; 2025-04-13: 791; 2025-04-20: 341; 2025-04-27: 49
CCW Head Tank & Pump |  | 2024-08-31 | 2025-05-23 | 228 | 12698 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21; 2024-09-01: 439; 2024-09-08: 1940; 2024-09-15: 2552; 2024-09-22: 884; 2024-09-29: 91; 2025-04-27: 649; 2025-05-04: 3904; 2025-05-11: 1229; 2025-05-18: 990
Construction Management |  | 2024-08-31 | 2025-05-23 | 228 | 12698 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21; 2024-09-01: 439; 2024-09-08: 1940; 2024-09-15: 2552; 2024-09-22: 884; 2024-09-29: 91; 2025-04-27: 649; 2025-05-04: 3904; 2025-05-11: 1229; 2025-05-18: 990
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-31 | 2024-10-03 | 28 | 5926 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21; 2024-09-01: 439; 2024-09-08: 1940; 2024-09-15: 2552; 2024-09-22: 884; 2024-09-29: 91
1CF3030W16A02 | (CCW Head Tank & Pump) FDN Work | 2024-08-31 | 2024-10-03 | 28 | 5926 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21; 2024-09-01: 439; 2024-09-08: 1940; 2024-09-15: 2552; 2024-09-22: 884; 2024-09-29: 91
Mech Team |  | 2025-05-02 | 2025-05-23 | 19 | 6772 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 649; 2025-05-04: 3904; 2025-05-11: 1229; 2025-05-18: 990
1CF3030W68A06 | (CCW Pump) Installation | 2025-05-02 | 2025-05-23 | 19 | 3386 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 147; 2025-05-04: 1385; 2025-05-11: 865; 2025-05-18: 990
1CF3030W68A6 | (CCW Head Tank) Installation | 2025-05-02 | 2025-05-13 | 9 | 1693 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 251; 2025-05-04: 1260; 2025-05-11: 182
1CF3030W68A7 | (CCW Chemical Additive Tank) Installation | 2025-05-02 | 2025-05-13 | 9 | 1693 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 251; 2025-05-04: 1260; 2025-05-11: 182
CCW Pump / HE Building for Block 2 (8.2) |  | 2024-10-26 | 2025-07-18 | 228 | 46170 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 42; 2024-10-27: 868; 2024-11-03: 3837; 2024-11-10: 5163; 2024-11-17: 1859; 2024-11-24: 280; 2024-12-01: 1661; 2024-12-08: 1650; 2024-12-15: 217; 2024-12-22: 1617; 2024-12-29: 2339; 2025-01-05: 451; 2025-04-27: 975; 2025-05-04: 718; 2025-05-11: 16109; 2025-05-18: 1341; 2025-05-25: 1427; 2025-06-01: 514; 2025-06-08: 23; 2025-06-22: 398; 2025-06-29: 2644; 2025-07-06: 1047; 2025-07-13: 990
Construction Management |  | 2024-10-26 | 2025-06-09 | 194 | 33472 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 429; 2024-11-03: 1897; 2024-11-10: 2611; 2024-11-17: 975; 2024-11-24: 189; 2024-12-01: 1661; 2024-12-08: 1650; 2024-12-15: 217; 2024-12-22: 1617; 2024-12-29: 2339; 2025-01-05: 451; 2025-05-11: 16109; 2025-05-18: 1341; 2025-05-25: 1427; 2025-06-01: 514; 2025-06-08: 23
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-26 | 2025-01-11 | 67 | 14058 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 429; 2024-11-03: 1897; 2024-11-10: 2611; 2024-11-17: 975; 2024-11-24: 189; 2024-12-01: 1661; 2024-12-08: 1650; 2024-12-15: 217; 2024-12-22: 1617; 2024-12-29: 2339; 2025-01-05: 451
2CF3030W16A24 | (CCW Pump / HE Building) FDN Work | 2024-10-26 | 2024-11-28 | 29 | 6053 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 429; 2024-11-03: 1897; 2024-11-10: 2611; 2024-11-17: 975; 2024-11-24: 119
2CF3030W16A26 | (CCW Pump / HE Building) Structure Work | 2024-11-28 | 2024-12-18 | 16 | 3449 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 70; 2024-12-01: 1661; 2024-12-08: 1650; 2024-12-15: 68
2CF3030W16A40 | (CCW Pump / HE Building) Finishing | 2024-12-18 | 2025-01-11 | 22 | 4556 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 149; 2024-12-22: 1617; 2024-12-29: 2339; 2025-01-05: 451
Mech Team |  | 2025-05-13 | 2025-05-17 | 4 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 16068
2CF3030W42A26 | (CCW Pump / HE Building) Installation | 2025-05-13 | 2025-05-17 | 4 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 16068
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-17 | 2025-06-09 | 20 | 3346 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 41; 2025-05-18: 1341; 2025-05-25: 1427; 2025-06-01: 514; 2025-06-08: 23
2CF3030W74A8 | (CCW Pump / HE Building) Installation & Test - Elec. | 2025-05-17 | 2025-06-09 | 20 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 20; 2025-05-18: 671; 2025-05-25: 714; 2025-06-01: 257; 2025-06-08: 11
2CF3030W90A9 | (CCW Pump / HE Building) Installation & Test - I&C | 2025-05-17 | 2025-06-09 | 20 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-11: 20; 2025-05-18: 671; 2025-05-25: 714; 2025-06-01: 257; 2025-06-08: 11
CCW Head Tank & Pump |  | 2024-10-26 | 2025-07-18 | 228 | 12698 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 439; 2024-11-03: 1940; 2024-11-10: 2552; 2024-11-17: 884; 2024-11-24: 91; 2025-04-27: 975; 2025-05-04: 718; 2025-06-22: 398; 2025-06-29: 2644; 2025-07-06: 1047; 2025-07-13: 990
Construction Management |  | 2024-10-26 | 2025-07-18 | 228 | 12698 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 439; 2024-11-03: 1940; 2024-11-10: 2552; 2024-11-17: 884; 2024-11-24: 91; 2025-04-27: 975; 2025-05-04: 718; 2025-06-22: 398; 2025-06-29: 2644; 2025-07-06: 1047; 2025-07-13: 990
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-26 | 2024-11-28 | 28 | 5926 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 439; 2024-11-03: 1940; 2024-11-10: 2552; 2024-11-17: 884; 2024-11-24: 91
2CF3030W16A41 | (CCW Head Tank & Pump) FDN Work | 2024-10-26 | 2024-11-28 | 28 | 5926 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 21; 2024-10-27: 439; 2024-11-03: 1940; 2024-11-10: 2552; 2024-11-17: 884; 2024-11-24: 91
Mech Team |  | 2025-04-28 | 2025-07-18 | 71 | 6772 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 975; 2025-05-04: 718; 2025-06-22: 398; 2025-06-29: 2644; 2025-07-06: 1047; 2025-07-13: 990
2CF3030W68A10 | (CCW Chemical Additive Tank) Installation | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 9 | 1693 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 975; 2025-05-04: 718
2CF3030W68A8 | (CCW Pump) Installation | 2025-06-27 | 2025-07-18 | 19 | 3386 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 147; 2025-06-29: 1385; 2025-07-06: 865; 2025-07-13: 990
2CF3030W68A9 | (CCW Head Tank) Installation | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 9 | 1693 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-22: 251; 2025-06-29: 1260; 2025-07-06: 182
Raw Water & Fire Water Pump House (12.1) |  | 2024-08-01 | 2025-04-12 | 219 | 33473 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-28: 114; 2024-08-04: 1395; 2024-08-11: 3547; 2024-08-18: 1493; 2024-08-25: 138; 2024-09-29: 1376; 2024-10-06: 1651; 2024-10-13: 1651; 2024-10-20: 1651; 2024-10-27: 1042; 2024-11-24: 2083; 2024-12-01: 3392; 2024-12-08: 274; 2025-03-30: 4995; 2025-04-06: 8670
Construction Management |  | 2024-08-01 | 2025-04-12 | 219 | 33473 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-28: 114; 2024-08-04: 1395; 2024-08-11: 3547; 2024-08-18: 1493; 2024-08-25: 138; 2024-09-29: 1376; 2024-10-06: 1651; 2024-10-13: 1651; 2024-10-20: 1651; 2024-10-27: 1042; 2024-11-24: 2083; 2024-12-01: 3392; 2024-12-08: 274; 2025-03-30: 4995; 2025-04-06: 8670
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 79 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-28: 114; 2024-08-04: 1395; 2024-08-11: 3547; 2024-08-18: 1493; 2024-08-25: 138; 2024-09-29: 1376; 2024-10-06: 1651; 2024-10-13: 1651; 2024-10-20: 1651; 2024-10-27: 1042
0CF3010W16A28 | (Raw Water & Fire Water Pump House) FDN Work | 2024-08-01 | 2024-08-29 | 24 | 6687 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-28: 114; 2024-08-04: 1395; 2024-08-11: 3547; 2024-08-18: 1493; 2024-08-25: 138
0CF3010W32A7 | (Raw Water & Fire Water Pump House) Structure Work | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 27 | 7372 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 1376; 2024-10-06: 1651; 2024-10-13: 1651; 2024-10-20: 1651; 2024-10-27: 1042
Mech Team |  | 2024-11-27 | 2025-04-12 | 118 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 2083; 2024-12-01: 3392; 2024-12-08: 274; 2025-03-30: 3926; 2025-04-06: 6393
0CF3010W42A11 | (Raw Water & Fire Water Pump House) Installation | 2024-11-27 | 2024-12-11 | 12 | 5749 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 2083; 2024-12-01: 3392; 2024-12-08: 274
0CF3010W58A11 | (Raw Water & Fire Water Pump House) Piping Work | 2025-03-31 | 2025-04-12 | 12 | 10319 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 3926; 2025-04-06: 6393
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 8 | 3346 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1070; 2025-04-06: 2276
0CF3010W74A11 | (Raw Water & Fire Water Pump House) Installation & Test - Elec. | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 8 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 535; 2025-04-06: 1138
0CF3010W90A13 | (Raw Water & Fire Water Pump House) Installation & Test - I&C | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 8 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 535; 2025-04-06: 1138
Water Distribution Pump Station (15.1) |  | 2024-08-31 | 2025-05-09 | 215 | 33472 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 18; 2024-09-01: 373; 2024-09-08: 1648; 2024-09-15: 2294; 2024-09-22: 872; 2024-09-29: 491; 2024-10-06: 1105; 2024-10-13: 1105; 2024-10-20: 1105; 2024-10-27: 1105; 2024-11-03: 1105; 2024-11-10: 1105; 2024-11-17: 1105; 2024-11-24: 1235; 2024-12-01: 3118; 2024-12-08: 484; 2025-03-30: 688; 2025-04-06: 1588; 2025-04-13: 3138; 2025-04-20: 5112; 2025-04-27: 3419; 2025-05-04: 1264
Construction Management |  | 2024-08-31 | 2025-05-09 | 215 | 33472 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 18; 2024-09-01: 373; 2024-09-08: 1648; 2024-09-15: 2294; 2024-09-22: 872; 2024-09-29: 491; 2024-10-06: 1105; 2024-10-13: 1105; 2024-10-20: 1105; 2024-10-27: 1105; 2024-11-03: 1105; 2024-11-10: 1105; 2024-11-17: 1105; 2024-11-24: 1235; 2024-12-01: 3118; 2024-12-08: 484; 2025-03-30: 688; 2025-04-06: 1588; 2025-04-13: 3138; 2025-04-20: 5112; 2025-04-27: 3419; 2025-05-04: 1264
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-31 | 2024-11-28 | 76 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 18; 2024-09-01: 373; 2024-09-08: 1648; 2024-09-15: 2294; 2024-09-22: 872; 2024-09-29: 491; 2024-10-06: 1105; 2024-10-13: 1105; 2024-10-20: 1105; 2024-10-27: 1105; 2024-11-03: 1105; 2024-11-10: 1105; 2024-11-17: 1105; 2024-11-24: 631
0CF3010W16A31 | (Water Distribution Pump Station) FDN Work | 2024-08-31 | 2024-10-03 | 29 | 5315 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 18; 2024-09-01: 373; 2024-09-08: 1648; 2024-09-15: 2294; 2024-09-22: 872; 2024-09-29: 110
0CF3010W32A8 | (Water Distribution Pump Station) Structure Work | 2024-10-03 | 2024-11-28 | 48 | 8744 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 381; 2024-10-06: 1105; 2024-10-13: 1105; 2024-10-20: 1105; 2024-10-27: 1105; 2024-11-03: 1105; 2024-11-10: 1105; 2024-11-17: 1105; 2024-11-24: 631
Mech Team |  | 2024-11-28 | 2025-05-09 | 139 | 16067 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 603; 2024-12-01: 3118; 2024-12-08: 484; 2025-03-30: 688; 2025-04-06: 1588; 2025-04-13: 2607; 2025-04-20: 3363; 2025-04-27: 2544; 2025-05-04: 1072
0CF3010W42A19 | (Water Distribution Pump Station) Installation | 2024-11-28 | 2024-12-12 | 12 | 4205 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 603; 2024-12-01: 3118; 2024-12-08: 484
0CF3010W58A12 | (Water Distribution Pump Station) Piping Work | 2025-03-31 | 2025-05-09 | 34 | 11862 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 688; 2025-04-06: 1588; 2025-04-13: 2607; 2025-04-20: 3363; 2025-04-27: 2544; 2025-05-04: 1072
Elec. & I&C Team |  | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 21 | 3346 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 531; 2025-04-20: 1749; 2025-04-27: 875; 2025-05-04: 192
0CF3010W74A91 | (Water Distribution Pump Station) Installation & Test - Elec. | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 21 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 265; 2025-04-20: 874; 2025-04-27: 437; 2025-05-04: 96
0CF3010W90A21 | (Water Distribution Pump Station) Installation & Test - I&C | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 21 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 265; 2025-04-20: 874; 2025-04-27: 437; 2025-05-04: 96
Potable Water Supply Pump Station (13.4) |  | 2024-11-05 | 2025-04-05 | 131 | 211124 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 42598; 2024-11-10: 17907; 2024-11-17: 20336; 2024-11-24: 24242; 2024-12-01: 46585; 2024-12-08: 9389; 2025-03-16: 1106; 2025-03-23: 14781; 2025-03-30: 34179
Construction Management |  | 2024-11-05 | 2025-04-05 | 131 | 211124 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 42598; 2024-11-10: 17907; 2024-11-17: 20336; 2024-11-24: 24242; 2024-12-01: 46585; 2024-12-08: 9389; 2025-03-16: 1106; 2025-03-23: 14781; 2025-03-30: 34179
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 19 | 88672 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 42598; 2024-11-10: 17907; 2024-11-17: 20336; 2024-11-24: 7831
0CF3010W16A32 | (Potable Water Supply Pump Station) FDN Work | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 6 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 42598; 2024-11-10: 1738
0CF3010W32A9 | (Potable Water Supply Pump Station) Structure Work | 2024-11-12 | 2024-11-27 | 13 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 16170; 2024-11-17: 20336; 2024-11-24: 7831
Mech Team |  | 2024-11-27 | 2025-04-05 | 111 | 101340 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 16412; 2024-12-01: 46585; 2024-12-08: 9389; 2025-03-30: 28954
0CF3010W42A20 | (Potable Water Supply Pump Station) Installation | 2024-11-27 | 2024-12-13 | 14 | 72386 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 16412; 2024-12-01: 46585; 2024-12-08: 9389
0CF3010W58A13 | (Potable Water Supply Pump Station) Piping Work | 2025-03-31 | 2025-04-05 | 6 | 28954 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 28954
Elec. & I&C Team |  | 2025-03-21 | 2025-04-05 | 13 | 21112 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 1106; 2025-03-23: 14781; 2025-03-30: 5225
0CF3010W74A92 | (Potable Water Supply Pump Station) Installation & Test - Elec. | 2025-03-21 | 2025-04-05 | 13 | 10556 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 553; 2025-03-23: 7390; 2025-03-30: 2613
0CF3010W90A22 | (Potable Water Supply Pump Station) Installation & Test - I&C | 2025-03-21 | 2025-04-05 | 13 | 10556 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 553; 2025-03-23: 7390; 2025-03-30: 2613
Potable Water Storage Tank (13.2) |  | 2024-09-06 | 2024-11-15 | 60 | 30127 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 178; 2024-09-08: 4760; 2024-09-15: 8129; 2024-09-22: 992; 2024-10-20: 2878; 2024-10-27: 8215; 2024-11-03: 4060; 2024-11-10: 915
Construction Management |  | 2024-09-06 | 2024-11-15 | 60 | 30127 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 178; 2024-09-08: 4760; 2024-09-15: 8129; 2024-09-22: 992; 2024-10-20: 2878; 2024-10-27: 8215; 2024-11-03: 4060; 2024-11-10: 915
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-06 | 2024-09-27 | 18 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 178; 2024-09-08: 4760; 2024-09-15: 8129; 2024-09-22: 992
0CF3035W16A15 | (PWT) FDN Work | 2024-09-06 | 2024-09-27 | 18 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 178; 2024-09-08: 4760; 2024-09-15: 8129; 2024-09-22: 992
Mech Team |  | 2024-10-22 | 2024-11-15 | 21 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 2878; 2024-10-27: 8215; 2024-11-03: 4060; 2024-11-10: 915
0CF3035W68A16 | (PWT) Installation(incl. painting & Test) | 2024-10-22 | 2024-11-15 | 21 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 2878; 2024-10-27: 8215; 2024-11-03: 4060; 2024-11-10: 915
Compressed Air Station (27) |  | 2024-11-16 | 2025-04-04 | 119 | 316684 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 185; 2024-11-17: 4848; 2024-11-24: 21422; 2024-12-01: 15831; 2024-12-08: 2050; 2025-01-26: 21898; 2025-02-02: 21898; 2025-02-09: 89247; 2025-02-16: 56723; 2025-02-23: 32402; 2025-03-02: 19939; 2025-03-09: 15329; 2025-03-16: 9247; 2025-03-23: 4575; 2025-03-30: 1090
Construction Management |  | 2024-11-16 | 2025-04-04 | 119 | 316684 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 185; 2024-11-17: 4848; 2024-11-24: 21422; 2024-12-01: 15831; 2024-12-08: 2050; 2025-01-26: 21898; 2025-02-02: 21898; 2025-02-09: 89247; 2025-02-16: 56723; 2025-02-23: 32402; 2025-03-02: 19939; 2025-03-09: 15329; 2025-03-16: 9247; 2025-03-23: 4575; 2025-03-30: 1090
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-16 | 2025-03-28 | 114 | 133008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 185; 2024-11-17: 4848; 2024-11-24: 21422; 2024-12-01: 15831; 2024-12-08: 2050; 2025-01-26: 21898; 2025-02-02: 21898; 2025-02-09: 11876; 2025-02-16: 9935; 2025-02-23: 8210; 2025-03-02: 6437; 2025-03-09: 4531; 2025-03-16: 2806; 2025-03-23: 1081
0CF5534W16A4 | (Compressed Air Station) FDN Work | 2024-11-16 | 2024-12-13 | 24 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 185; 2024-11-17: 4848; 2024-11-24: 21422; 2024-12-01: 15831; 2024-12-08: 2050
0CF5534W32A6 | (Compressed Air Station) Structure Work (S/S) | 2025-01-27 | 2025-02-10 | 12 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 21898; 2025-02-02: 21898; 2025-02-09: 540
0CF5534W24A12 | (Compressed Air Station) Building Finish | 2025-02-10 | 2025-03-28 | 40 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 11336; 2025-02-16: 9935; 2025-02-23: 8210; 2025-03-02: 6437; 2025-03-09: 4531; 2025-03-16: 2806; 2025-03-23: 1081
Mech Team |  | 2025-02-10 | 2025-03-06 | 21 | 152008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 77370; 2025-02-16: 46788; 2025-02-23: 22558; 2025-03-02: 5292
0CF5534W38A7 | (Compressed Air Station) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 17 | 50359 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 28026; 2025-02-16: 17133; 2025-02-23: 5201
0CF5534W36A16 | (Compressed Air Station) Equipment Installation | 2025-02-10 | 2025-02-20 | 9 | 27044 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 23297; 2025-02-16: 3747
0CF5534W36A17 | (Compressed Air Station) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2025-02-10 | 2025-02-24 | 12 | 37303 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 26047; 2025-02-16: 10914; 2025-02-23: 342
0CF5534W36A19 | (Compressed Air Station) Elec./I&C (Cable Work) | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 11 | 33572 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 14995; 2025-02-23: 17016; 2025-03-02: 1562
0CF5534W36A20 | (Compressed Air Station) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 1 | 3730 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 3730
Elec. & I&C Team |  | 2025-02-26 | 2025-04-04 | 32 | 31668 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 1634; 2025-03-02: 8210; 2025-03-09: 10798; 2025-03-16: 6441; 2025-03-23: 3494; 2025-03-30: 1090
0CF5534W74A9 | (Compressed Air Station) Installation & Test - Elec | 2025-02-26 | 2025-04-04 | 32 | 15834 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 817; 2025-03-02: 4105; 2025-03-09: 5399; 2025-03-16: 3221; 2025-03-23: 1747; 2025-03-30: 545
0CF5534W90A10 | (Compressed Air Station) Installation & Test - I&C | 2025-02-26 | 2025-04-04 | 32 | 15834 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 817; 2025-03-02: 4105; 2025-03-09: 5399; 2025-03-16: 3221; 2025-03-23: 1747; 2025-03-30: 545
Hot Water Supply Building (32) |  | 2024-11-23 | 2025-11-07 | 300 | 23445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 9; 2024-11-24: 364; 2024-12-01: 1091; 2024-12-08: 276; 2024-12-15: 3; 2025-01-05: 612; 2025-01-12: 1223; 2025-01-19: 1223; 2025-01-26: 1223; 2025-02-02: 4026; 2025-02-09: 2430; 2025-02-16: 964; 2025-02-23: 1076; 2025-03-02: 1247; 2025-03-09: 810; 2025-03-16: 513; 2025-03-23: 208; 2025-03-30: 26; 2025-09-14: 1411; 2025-09-21: 2857; 2025-09-28: 1616; 2025-10-05: 52; 2025-11-02: 185
Construction Management |  | 2024-11-23 | 2025-11-07 | 300 | 23445 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 9; 2024-11-24: 364; 2024-12-01: 1091; 2024-12-08: 276; 2024-12-15: 3; 2025-01-05: 612; 2025-01-12: 1223; 2025-01-19: 1223; 2025-01-26: 1223; 2025-02-02: 4026; 2025-02-09: 2430; 2025-02-16: 964; 2025-02-23: 1076; 2025-03-02: 1247; 2025-03-09: 810; 2025-03-16: 513; 2025-03-23: 208; 2025-03-30: 26; 2025-09-14: 1411; 2025-09-21: 2857; 2025-09-28: 1616; 2025-10-05: 52; 2025-11-02: 185
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-23 | 2025-04-01 | 111 | 9848 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 9; 2024-11-24: 364; 2024-12-01: 1091; 2024-12-08: 276; 2024-12-15: 3; 2025-01-05: 612; 2025-01-12: 1223; 2025-01-19: 1223; 2025-01-26: 1223; 2025-02-02: 862; 2025-02-09: 732; 2025-02-16: 610; 2025-02-23: 529; 2025-03-02: 423; 2025-03-09: 309; 2025-03-16: 223; 2025-03-23: 111; 2025-03-30: 26
0CF5534W16A03 | (Hot Water Supply BLDG) FDN Work | 2024-11-23 | 2024-12-16 | 19 | 1743 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 9; 2024-11-24: 364; 2024-12-01: 1091; 2024-12-08: 276; 2024-12-15: 3
0CF5534W32A05 | (Hot Water Supply BLDG) Structure Work (S/S) | 2025-01-09 | 2025-02-03 | 22 | 4445 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 612; 2025-01-12: 1223; 2025-01-19: 1223; 2025-01-26: 1223; 2025-02-02: 164
0CF5534W24A10 | (Hot Water Supply BLDG) Building Finish | 2025-02-03 | 2025-04-01 | 49 | 3660 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 698; 2025-02-09: 732; 2025-02-16: 610; 2025-02-23: 529; 2025-03-02: 423; 2025-03-09: 309; 2025-03-16: 223; 2025-03-23: 111; 2025-03-30: 26
Mech Team |  | 2025-02-03 | 2025-11-07 | 238 | 11253 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 3164; 2025-02-09: 1699; 2025-02-16: 269; 2025-09-14: 1411; 2025-09-21: 2857; 2025-09-28: 1616; 2025-10-05: 52; 2025-11-02: 185
0CF5534W38A06 | (Hot Water Supply BLDG) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-02-03 | 2025-02-21 | 15 | 3030 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 1647; 2025-02-09: 1114; 2025-02-16: 269
0CF5534W36A7 | (Hot Water Supply BLDG) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2025-02-03 | 2025-02-15 | 11 | 2102 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 1517; 2025-02-09: 585
0CF5534W36A07 | (Hot Water Supply BLDG) Equipment Installation | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 7 | 1484 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-14: 1411; 2025-09-21: 73
0CF5534W36A8 | (Hot Water Supply BLDG) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2025-09-23 | 2025-10-06 | 11 | 2226 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 1392; 2025-09-28: 808; 2025-10-05: 26
0CF5534W36A9 | (Hot Water Supply BLDG) Elec./I&C (Cable Work) | 2025-09-23 | 2025-10-06 | 11 | 2226 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-09-21: 1392; 2025-09-28: 808; 2025-10-05: 26
0CF5534W36A10 | (Hot Water Supply BLDG) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 1 | 185 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-02: 185
Elec. & I&C Team |  | 2025-02-19 | 2025-03-29 | 32 | 2344 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 85; 2025-02-23: 547; 2025-03-02: 824; 2025-03-09: 501; 2025-03-16: 290; 2025-03-23: 97
0CF5534W74A08 | (Hot Water Supply BLDG) Installation & Test - Elec | 2025-02-19 | 2025-03-29 | 32 | 1172 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 43; 2025-02-23: 274; 2025-03-02: 412; 2025-03-09: 250; 2025-03-16: 145; 2025-03-23: 48
0CF5534W90A09 | (Hot Water Supply BLDG) Installation & Test - I&C | 2025-02-19 | 2025-03-29 | 32 | 1172 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 43; 2025-02-23: 274; 2025-03-02: 412; 2025-03-09: 250; 2025-03-16: 145; 2025-03-23: 48
Chemical Waste Water Treatment Facilities (48) |  | 2024-07-06 | 2026-01-03 | 468 | 900454 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-30: 983; 2024-07-07: 19946; 2024-07-14: 88176; 2024-07-21: 122771; 2024-07-28: 46675; 2024-08-04: 8716; 2024-08-11: 16901; 2024-08-18: 34564; 2024-08-25: 55809; 2024-09-01: 34789; 2024-09-08: 18282; 2024-09-15: 16723; 2024-09-22: 30235; 2024-09-29: 55808; 2024-10-06: 39118; 2024-10-13: 19827; 2024-10-20: 513; 2024-10-27: 574; 2024-11-03: 1199; 2024-11-10: 2016; 2024-11-17: 2938; 2024-11-24: 2938; 2024-12-01: 2022; 2024-12-08: 1204; 2024-12-15: 578; 2024-12-22: 231; 2024-12-29: 65; 2025-01-26: 4313; 2025-02-02: 25879; 2025-02-09: 15409; 2025-02-16: 22791; 2025-02-23: 19507; 2025-03-02: 772; 2025-04-20: 71; 2025-04-27: 859; 2025-05-04: 2287; 2025-05-11: 1053; 2025-05-18: 2629; 2025-05-25: 7247; 2025-06-01: 8798; 2025-06-08: 9418; 2025-06-15: 1277; 2025-06-22: 2026; 2025-06-29: 16161; 2025-07-13: 3338; 2025-07-20: 8; 2025-11-09: 11392; 2025-11-16: 23863; 2025-11-23: 33319; 2025-11-30: 19827; 2025-12-07: 12492; 2025-12-14: 11702; 2025-12-21: 11702; 2025-12-28: 8711
Construction Management |  | 2025-04-24 | 2025-07-21 | 75 | 35760 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 71; 2025-04-27: 859; 2025-05-04: 2287; 2025-05-11: 1053; 2025-05-18: 2629; 2025-05-25: 7247; 2025-06-01: 1468; 2025-06-08: 725; 2025-06-15: 8; 2025-06-29: 16067; 2025-07-13: 3338; 2025-07-20: 8
Civil & Architecture Team |  | 2025-04-24 | 2025-06-16 | 46 | 16347 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 71; 2025-04-27: 859; 2025-05-04: 2287; 2025-05-11: 1053; 2025-05-18: 2629; 2025-05-25: 7247; 2025-06-01: 1468; 2025-06-08: 725; 2025-06-15: 8
0CF4035W16A03.1 | (WWTS) Civil Work(incl. FDN) | 2025-04-24 | 2025-05-22 | 25 | 4389 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 71; 2025-04-27: 859; 2025-05-04: 2287; 2025-05-11: 1053; 2025-05-18: 119
0CF4035W16A03.3 | (WWTS) Drainage System | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 5 | 9670 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 2509; 2025-05-25: 7161
0CF4035W16A03.5 | (WWTS) Steel Structure Work | 2025-05-29 | 2025-06-16 | 16 | 2288 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 86; 2025-06-01: 1468; 2025-06-08: 725; 2025-06-15: 8
Mech Team |  | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 4 | 16067 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 16067
0CF4035W58A08.1 | (WWTS) Piping Work | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 4 | 9881 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 9881
0CF4035W42A07.1 | (WWTS) Installation(PKG Type, not central) | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 4 | 6186 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-29: 6186
Elec. & I&C Team |  | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 4 | 3346 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 3338; 2025-07-20: 8
0CF4035W74A09.1 | (WWTS) Installation & Test - Elec. | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 4 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 1669; 2025-07-20: 4
0CF4035W90A10.1 | (WWTS) Installation & Test - I&C | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 4 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-13: 1669; 2025-07-20: 4
Zero Liquid Discharge (ZLD) (11) |  | 2024-10-17 | 2025-07-01 | 220 | 33472 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 64; 2024-10-20: 230; 2024-10-27: 574; 2024-11-03: 1199; 2024-11-10: 2016; 2024-11-17: 2938; 2024-11-24: 2938; 2024-12-01: 2022; 2024-12-08: 1204; 2024-12-15: 578; 2024-12-22: 231; 2024-12-29: 65; 2025-06-01: 7331; 2025-06-08: 8693; 2025-06-15: 1269; 2025-06-22: 2026; 2025-06-29: 94
Construction Management |  | 2024-10-17 | 2025-07-01 | 220 | 33472 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 64; 2024-10-20: 230; 2024-10-27: 574; 2024-11-03: 1199; 2024-11-10: 2016; 2024-11-17: 2938; 2024-11-24: 2938; 2024-12-01: 2022; 2024-12-08: 1204; 2024-12-15: 578; 2024-12-22: 231; 2024-12-29: 65; 2025-06-01: 7331; 2025-06-08: 8693; 2025-06-15: 1269; 2025-06-22: 2026; 2025-06-29: 94
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-17 | 2025-01-02 | 66 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 64; 2024-10-20: 230; 2024-10-27: 574; 2024-11-03: 1199; 2024-11-10: 2016; 2024-11-17: 2938; 2024-11-24: 2938; 2024-12-01: 2022; 2024-12-08: 1204; 2024-12-15: 578; 2024-12-22: 231; 2024-12-29: 65
0CF4036W16A03.4 | (ZLD) Civil Work(incl. FDN) | 2024-10-17 | 2025-01-02 | 66 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 64; 2024-10-20: 230; 2024-10-27: 574; 2024-11-03: 1199; 2024-11-10: 2016; 2024-11-17: 2938; 2024-11-24: 2938; 2024-12-01: 2022; 2024-12-08: 1204; 2024-12-15: 578; 2024-12-22: 231; 2024-12-29: 65
Mech Team |  | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 11 | 16067 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 7331; 2025-06-08: 8693; 2025-06-15: 43
0CF4036W58A08.2 | (ZLD) Piping Work | 2025-06-03 | 2025-06-14 | 10 | 8594 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 3028; 2025-06-08: 5566
0CF4036W42A07.2 | (ZLD) Installation | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 11 | 7473 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-01: 4303; 2025-06-08: 3127; 2025-06-15: 43
Elec. & I&C Team |  | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 11 | 3346 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 1226; 2025-06-22: 2026; 2025-06-29: 94
0CF4036W74A09.2 | (ZLD) Installation & Test - Elec. | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 11 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 613; 2025-06-22: 1013; 2025-06-29: 47
0CF4036W90A10.2 | (ZLD) Installation & Test - I&C | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 11 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 613; 2025-06-22: 1013; 2025-06-29: 47
Emergency Evaporation Pond (51) |  | 2025-11-11 | 2026-01-03 | 46 | 133008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 11392; 2025-11-16: 23863; 2025-11-23: 33319; 2025-11-30: 19827; 2025-12-07: 12492; 2025-12-14: 11702; 2025-12-21: 11702; 2025-12-28: 8711
Construction Management |  | 2025-11-11 | 2026-01-03 | 46 | 133008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 11392; 2025-11-16: 23863; 2025-11-23: 33319; 2025-11-30: 19827; 2025-12-07: 12492; 2025-12-14: 11702; 2025-12-21: 11702; 2025-12-28: 8711
Civil & Architecture Team |  | 2025-11-11 | 2026-01-03 | 46 | 133008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 11392; 2025-11-16: 23863; 2025-11-23: 33319; 2025-11-30: 19827; 2025-12-07: 12492; 2025-12-14: 11702; 2025-12-21: 11702; 2025-12-28: 8711
0CF4035W16A03.2 | (Emergency Evaporation Pond) Excavation Work | 2025-11-11 | 2026-01-01 | 45 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 4942; 2025-11-16: 5931; 2025-11-23: 5931; 2025-11-30: 5931; 2025-12-07: 5931; 2025-12-14: 5931; 2025-12-21: 5931; 2025-12-28: 3808
0CF4035W32A05 | (Emergency Evaporation Pond) FDN & Structure Work | 2025-11-11 | 2025-12-11 | 26 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 1641; 2025-11-16: 12161; 2025-11-23: 21618; 2025-11-30: 8126; 2025-12-07: 791
0CF4035W24A10 | (Emergency Evaporation Pond) Balance Work | 2025-11-11 | 2026-01-03 | 46 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-11-09: 4809; 2025-11-16: 5771; 2025-11-23: 5771; 2025-11-30: 5771; 2025-12-07: 5771; 2025-12-14: 5771; 2025-12-21: 5771; 2025-12-28: 4903
Sewage Pump Station (47.3) |  | 2025-02-01 | 2025-03-05 | 27 | 88672 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 4313; 2025-02-02: 25879; 2025-02-09: 15409; 2025-02-16: 22791; 2025-02-23: 19507; 2025-03-02: 772
Construction Management |  | 2025-02-01 | 2025-03-05 | 27 | 88672 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 4313; 2025-02-02: 25879; 2025-02-09: 15409; 2025-02-16: 22791; 2025-02-23: 19507; 2025-03-02: 772
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-01 | 2025-03-05 | 27 | 88672 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 4313; 2025-02-02: 25879; 2025-02-09: 15409; 2025-02-16: 22791; 2025-02-23: 19507; 2025-03-02: 772
0CF4035W16A03.4 | (Sewage Pump Station) Excavation Work | 2025-02-01 | 2025-02-13 | 10 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 4313; 2025-02-02: 25879; 2025-02-09: 14144
0CF4035W32A5 | (Sewage Pump Station) FDN & Structure Work | 2025-02-13 | 2025-03-05 | 17 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 1265; 2025-02-16: 22791; 2025-02-23: 19507; 2025-03-02: 772
Treated Waste Water Tank (46) |  | 2024-07-06 | 2024-10-21 | 91 | 609542 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-30: 983; 2024-07-07: 19946; 2024-07-14: 88176; 2024-07-21: 122771; 2024-07-28: 46675; 2024-08-04: 8716; 2024-08-11: 16901; 2024-08-18: 34564; 2024-08-25: 55809; 2024-09-01: 34789; 2024-09-08: 18282; 2024-09-15: 16723; 2024-09-22: 30235; 2024-09-29: 55808; 2024-10-06: 39118; 2024-10-13: 19763; 2024-10-20: 283
Construction Management |  | 2024-07-06 | 2024-10-21 | 91 | 609542 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-30: 983; 2024-07-07: 19946; 2024-07-14: 88176; 2024-07-21: 122771; 2024-07-28: 46675; 2024-08-04: 8716; 2024-08-11: 16901; 2024-08-18: 34564; 2024-08-25: 55809; 2024-09-01: 34789; 2024-09-08: 18282; 2024-09-15: 16723; 2024-09-22: 30235; 2024-09-29: 55808; 2024-10-06: 39118; 2024-10-13: 19763; 2024-10-20: 283
Civil & Architecture Team |  | 2024-07-06 | 2024-08-08 | 29 | 284453 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-30: 983; 2024-07-07: 19946; 2024-07-14: 88176; 2024-07-21: 122771; 2024-07-28: 46675; 2024-08-04: 5901
0CF3010W16A34 | (Treated Waste Water Tank) FDN Work | 2024-07-06 | 2024-08-08 | 29 | 284453 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-30: 983; 2024-07-07: 19946; 2024-07-14: 88176; 2024-07-21: 122771; 2024-07-28: 46675; 2024-08-04: 5901
Mech Team |  | 2024-08-08 | 2024-10-21 | 62 | 325089 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-04: 2815; 2024-08-11: 16901; 2024-08-18: 34564; 2024-08-25: 55809; 2024-09-01: 34789; 2024-09-08: 18282; 2024-09-15: 16723; 2024-09-22: 30235; 2024-09-29: 55808; 2024-10-06: 39118; 2024-10-13: 19763; 2024-10-20: 283
0CF3010W42A22 | (Treated Waste Water Tank) Installation(incl. Painting & Test) | 2024-08-08 | 2024-10-21 | 62 | 325089 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-04: 2815; 2024-08-11: 16901; 2024-08-18: 34564; 2024-08-25: 55809; 2024-09-01: 34789; 2024-09-08: 18282; 2024-09-15: 16723; 2024-09-22: 30235; 2024-09-29: 55808; 2024-10-06: 39118; 2024-10-13: 19763; 2024-10-20: 283
Production and Rain Water Tank (47.1) |  | 2025-04-25 | 2025-06-18 | 46 | 133008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 4237; 2025-04-27: 16949; 2025-05-04: 31543; 2025-05-11: 27417; 2025-05-18: 14843; 2025-05-25: 11755; 2025-06-01: 11702; 2025-06-08: 11702; 2025-06-15: 2860
Construction Management |  | 2025-04-25 | 2025-06-18 | 46 | 133008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 4237; 2025-04-27: 16949; 2025-05-04: 31543; 2025-05-11: 27417; 2025-05-18: 14843; 2025-05-25: 11755; 2025-06-01: 11702; 2025-06-08: 11702; 2025-06-15: 2860
Civil & Architecture Team |  | 2025-04-25 | 2025-06-18 | 46 | 133008 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 4237; 2025-04-27: 16949; 2025-05-04: 31543; 2025-05-11: 27417; 2025-05-18: 14843; 2025-05-25: 11755; 2025-06-01: 11702; 2025-06-08: 11702; 2025-06-15: 2860
0CF4035W16A03.12 | (Production and Rain Water Tank) Excavation Work | 2025-04-25 | 2025-06-16 | 45 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 1977; 2025-04-27: 5931; 2025-05-04: 5931; 2025-05-11: 5931; 2025-05-18: 5931; 2025-05-25: 5931; 2025-06-01: 5931; 2025-06-08: 5931; 2025-06-15: 842
0CF4035W32A7 | (Production and Rain Water Tank) FDN & Structure Work | 2025-04-25 | 2025-05-26 | 26 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 337; 2025-04-27: 5247; 2025-05-04: 19841; 2025-05-11: 15716; 2025-05-18: 3142; 2025-05-25: 54
0CF4035W24A11 | (Production and Rain Water Tank) Balance Work | 2025-04-25 | 2025-06-18 | 46 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 1924; 2025-04-27: 5771; 2025-05-04: 5771; 2025-05-11: 5771; 2025-05-18: 5771; 2025-05-25: 5771; 2025-06-01: 5771; 2025-06-08: 5771; 2025-06-15: 2018
Turbine Lubricant Oil(LO) Pump Station (36) |  | 2024-08-27 | 2025-08-05 | 294 | 114762 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21566; 2024-09-01: 22960; 2024-09-08: 11754; 2024-09-15: 29070; 2024-09-22: 3322; 2024-09-29: 74; 2024-10-06: 346; 2024-10-13: 933; 2024-10-20: 1484; 2024-10-27: 1063; 2024-11-03: 390; 2024-11-10: 100; 2025-02-16: 691; 2025-02-23: 1952; 2025-03-02: 854; 2025-03-09: 1019; 2025-03-16: 1010; 2025-03-23: 826; 2025-03-30: 608; 2025-04-06: 509; 2025-04-13: 449; 2025-04-20: 255; 2025-04-27: 168; 2025-05-04: 118; 2025-05-11: 15; 2025-06-08: 127; 2025-06-15: 958; 2025-06-22: 1922; 2025-06-29: 2838; 2025-07-06: 2699; 2025-07-13: 1337; 2025-07-27: 3035; 2025-08-03: 311
Construction Management |  | 2024-10-01 | 2025-08-05 | 264 | 26090 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 74; 2024-10-06: 346; 2024-10-13: 933; 2024-10-20: 1484; 2024-10-27: 1063; 2024-11-03: 390; 2024-11-10: 100; 2025-02-16: 691; 2025-02-23: 1952; 2025-03-02: 854; 2025-03-09: 1019; 2025-03-16: 1010; 2025-03-23: 826; 2025-03-30: 608; 2025-04-06: 509; 2025-04-13: 449; 2025-04-20: 255; 2025-04-27: 168; 2025-05-04: 118; 2025-05-11: 15; 2025-06-08: 127; 2025-06-15: 958; 2025-06-22: 1922; 2025-06-29: 2838; 2025-07-06: 2699; 2025-07-13: 1337; 2025-07-27: 3035; 2025-08-03: 311
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-01 | 2025-03-07 | 135 | 6677 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 74; 2024-10-06: 346; 2024-10-13: 933; 2024-10-20: 1484; 2024-10-27: 1063; 2024-11-03: 390; 2024-11-10: 100; 2025-02-16: 516; 2025-02-23: 1572; 2025-03-02: 200
0CF4035W16A03.6 | (Turbine Lubricant Oil Pump Station) Civil Work(incl. FDN) | 2024-10-01 | 2024-11-16 | 41 | 4389 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 74; 2024-10-06: 346; 2024-10-13: 933; 2024-10-20: 1484; 2024-10-27: 1063; 2024-11-03: 390; 2024-11-10: 100
0CF4035W16A03.10 | (Turbine Lubricant Oil Pump Station) Steel Structure Work | 2025-02-17 | 2025-03-07 | 16 | 2288 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 516; 2025-02-23: 1572; 2025-03-02: 200
Mech Team |  | 2025-02-17 | 2025-07-19 | 131 | 16067 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 174; 2025-02-23: 380; 2025-03-02: 654; 2025-03-09: 1019; 2025-03-16: 1010; 2025-03-23: 826; 2025-03-30: 608; 2025-04-06: 509; 2025-04-13: 449; 2025-04-20: 255; 2025-04-27: 168; 2025-05-04: 118; 2025-05-11: 15; 2025-06-08: 127; 2025-06-15: 958; 2025-06-22: 1922; 2025-06-29: 2838; 2025-07-06: 2699; 2025-07-13: 1337
0CF4035W42A07.2 | (Turbine Lubricant Oil Pump Station) Installation | 2025-02-17 | 2025-05-12 | 73 | 6186 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 174; 2025-02-23: 380; 2025-03-02: 654; 2025-03-09: 1019; 2025-03-16: 1010; 2025-03-23: 826; 2025-03-30: 608; 2025-04-06: 509; 2025-04-13: 449; 2025-04-20: 255; 2025-04-27: 168; 2025-05-04: 118; 2025-05-11: 15
0CF4035W58A08.2 | (Turbine Lubricant Oil Pump Station) Piping Work | 2025-06-13 | 2025-07-19 | 31 | 9881 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 127; 2025-06-15: 958; 2025-06-22: 1922; 2025-06-29: 2838; 2025-07-06: 2699; 2025-07-13: 1337
Elec. & I&C Team |  | 2025-07-30 | 2025-08-05 | 4 | 3346 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 3035; 2025-08-03: 311
0CF4035W74A09.2 | (Turbine Lubricant Oil Pump Station) Installation & Test - Elec. | 2025-07-30 | 2025-08-05 | 4 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1517; 2025-08-03: 156
0CF4035W90A10.2 | (Turbine Lubricant Oil Pump Station) Installation & Test - I&C | 2025-07-30 | 2025-08-05 | 4 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 1517; 2025-08-03: 156
Turbine Oil Drainage Reservoir (35.1) |  | 2024-08-27 | 2024-09-27 | 27 | 88672 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21566; 2024-09-01: 22960; 2024-09-08: 11754; 2024-09-15: 29070; 2024-09-22: 3322
Construction Management |  | 2024-08-27 | 2024-09-27 | 27 | 88672 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21566; 2024-09-01: 22960; 2024-09-08: 11754; 2024-09-15: 29070; 2024-09-22: 3322
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-27 | 2024-09-27 | 27 | 88672 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21566; 2024-09-01: 22960; 2024-09-08: 11754; 2024-09-15: 29070; 2024-09-22: 3322
0CF4035W16A03.11 | (Turbine Oil Drainage Reservoir) Excavation Work | 2024-08-27 | 2024-09-07 | 10 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 21566; 2024-09-01: 22770
0CF4035W32A6 | (Turbine Oil Drainage Reservoir) FDN & Structure Work | 2024-09-07 | 2024-09-27 | 17 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 190; 2024-09-08: 11754; 2024-09-15: 29070; 2024-09-22: 3322
Aux. Boiler (18) |  | 2024-09-20 | 2025-04-11 | 174 | 291173 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1939; 2024-09-22: 12977; 2024-09-29: 25491; 2024-10-06: 37841; 2024-10-13: 44634; 2024-10-20: 5003; 2024-10-27: 5657; 2024-11-03: 6314; 2024-11-10: 5270; 2024-11-17: 4957; 2024-11-24: 19642; 2024-12-01: 19551; 2024-12-08: 40; 2024-12-15: 2880; 2024-12-22: 5622; 2024-12-29: 3960; 2025-01-05: 7884; 2025-01-12: 7630; 2025-01-19: 7133; 2025-01-26: 8339; 2025-02-02: 14086; 2025-02-09: 10813; 2025-02-16: 11967; 2025-02-23: 3324; 2025-03-02: 3461; 2025-03-09: 2410; 2025-03-16: 3861; 2025-03-23: 3535; 2025-03-30: 3463; 2025-04-06: 1487
Construction Management |  | 2024-09-20 | 2025-04-11 | 174 | 187911 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1939; 2024-09-22: 12977; 2024-09-29: 25491; 2024-10-06: 37841; 2024-10-13: 44575; 2024-10-20: 4014; 2024-10-27: 3410; 2024-11-03: 2864; 2024-11-10: 2272; 2024-11-17: 1671; 2024-11-24: 1126; 2024-12-01: 540; 2024-12-08: 40; 2024-12-29: 342; 2025-01-05: 2321; 2025-01-12: 4790; 2025-01-19: 6110; 2025-01-26: 6218; 2025-02-02: 5744; 2025-02-09: 3673; 2025-02-16: 3675; 2025-02-23: 763; 2025-03-02: 759; 2025-03-09: 2410; 2025-03-16: 3861; 2025-03-23: 3535; 2025-03-30: 3463; 2025-04-06: 1487
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-20 | 2024-10-19 | 25 | 122296 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1939; 2024-09-22: 12977; 2024-09-29: 25491; 2024-10-06: 37841; 2024-10-13: 44048
0CF4010W16A15 | (Aux. Boiler) FDN Work | 2024-09-20 | 2024-10-19 | 25 | 61148 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 969; 2024-09-22: 6488; 2024-09-29: 12746; 2024-10-06: 18921; 2024-10-13: 22024
0CF4010W16A16 | (Aux. Boiler Room) FDN Work | 2024-09-20 | 2024-10-19 | 25 | 61148 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 969; 2024-09-22: 6488; 2024-09-29: 12746; 2024-10-06: 18921; 2024-10-13: 22024
Mech Team |  | 2024-10-19 | 2025-04-11 | 149 | 65615 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 528; 2024-10-20: 4014; 2024-10-27: 3410; 2024-11-03: 2864; 2024-11-10: 2272; 2024-11-17: 1671; 2024-11-24: 1126; 2024-12-01: 540; 2024-12-08: 40; 2024-12-29: 342; 2025-01-05: 2321; 2025-01-12: 4790; 2025-01-19: 6110; 2025-01-26: 6218; 2025-02-02: 5744; 2025-02-09: 3673; 2025-02-16: 3675; 2025-02-23: 763; 2025-03-02: 759; 2025-03-09: 2410; 2025-03-16: 3861; 2025-03-23: 3535; 2025-03-30: 3463; 2025-04-06: 1487
0CF4010W42A08 | (Aux. Boiler) Boiler Pressure Part | 2024-10-19 | 2024-12-09 | 43 | 16464 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 528; 2024-10-20: 4014; 2024-10-27: 3410; 2024-11-03: 2864; 2024-11-10: 2272; 2024-11-17: 1671; 2024-11-24: 1126; 2024-12-01: 540; 2024-12-08: 40
0CF4010W58A12 | (Aux. Boiler) Boiler Non-Pressure Part | 2025-01-02 | 2025-01-21 | 16 | 6159 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-29: 342; 2025-01-05: 2321; 2025-01-12: 3117; 2025-01-19: 379
0CF4010W58A13 | (Aux. Boiler) Steel Structure work for BLR Proper | 2025-01-17 | 2025-01-31 | 12 | 4619 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 760; 2025-01-19: 2281; 2025-01-26: 1577
0CF4010W58A15 | (Aux. Boiler) Steel Structure & Tank | 2025-01-17 | 2025-02-11 | 21 | 8172 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 760; 2025-01-19: 2281; 2025-01-26: 2281; 2025-02-02: 2281; 2025-02-09: 567
0CF4010W58A18 | (Aux. Boiler) Stack | 2025-01-17 | 2025-02-21 | 30 | 11607 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 152; 2025-01-19: 1167; 2025-01-26: 2360; 2025-02-02: 3462; 2025-02-09: 3106; 2025-02-16: 1360
0CF4010W58A14 | (Aux. Boiler) Economizer(Boiler External) | 2025-02-17 | 2025-02-26 | 8 | 3079 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 2316; 2025-02-23: 763
0CF4010W58A16 | (Aux. Boiler) Air Duct | 2025-03-04 | 2025-03-28 | 21 | 8172 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 759; 2025-03-09: 2410; 2025-03-16: 3511; 2025-03-23: 1492
0CF4010W58A17 | (Aux. Boiler) Gas Duct | 2025-03-20 | 2025-04-11 | 19 | 7343 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 350; 2025-03-23: 2043; 2025-03-30: 3463; 2025-04-06: 1487
Aux. Boiler Piping Work (Include Hydro Test) |  | 2024-12-17 | 2025-02-27 | 62 | 36006 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 2880; 2024-12-22: 5622; 2024-12-29: 3618; 2025-01-05: 5564; 2025-01-12: 2688; 2025-01-26: 152; 2025-02-02: 5254; 2025-02-09: 3480; 2025-02-16: 5606; 2025-02-23: 1141
Construction Management |  | 2024-12-17 | 2025-02-27 | 62 | 36006 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 2880; 2024-12-22: 5622; 2024-12-29: 3618; 2025-01-05: 5564; 2025-01-12: 2688; 2025-01-26: 152; 2025-02-02: 5254; 2025-02-09: 3480; 2025-02-16: 5606; 2025-02-23: 1141
Mech Team |  | 2024-12-17 | 2025-02-27 | 62 | 36006 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 2880; 2024-12-22: 5622; 2024-12-29: 3618; 2025-01-05: 5564; 2025-01-12: 2688; 2025-01-26: 152; 2025-02-02: 5254; 2025-02-09: 3480; 2025-02-16: 5606; 2025-02-23: 1141
0CF4010W42A8 | (Aux. Piping Work) Condensate & Feed Water Pipie | 2024-12-17 | 2025-01-17 | 27 | 10186 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 1066; 2024-12-22: 3340; 2024-12-29: 1337; 2025-01-05: 3282; 2025-01-12: 1161
0CF4010W42A9 | (Aux. Piping Work) Steam Pipe (HP/LP) | 2024-12-17 | 2025-01-17 | 27 | 10186 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 1814; 2024-12-22: 2282; 2024-12-29: 2282; 2025-01-05: 2282; 2025-01-12: 1527
0CF4010W42A10 | (Aux. Piping Work) Misc Pipe (Include Vent & Drain) | 2025-02-01 | 2025-02-22 | 19 | 7106 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 76; 2025-02-02: 2713; 2025-02-09: 1588; 2025-02-16: 2728
0CF4010W42A11 | (Aux. Piping Work) Insulation | 2025-02-01 | 2025-02-27 | 22 | 8528 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 76; 2025-02-02: 2541; 2025-02-09: 1892; 2025-02-16: 2878; 2025-02-23: 1141
Aux. Boiler Equipment Installation |  | 2024-10-19 | 2025-03-08 | 121 | 67256 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 59; 2024-10-20: 989; 2024-10-27: 2247; 2024-11-03: 3450; 2024-11-10: 2997; 2024-11-17: 3286; 2024-11-24: 18517; 2024-12-01: 19011; 2025-01-12: 152; 2025-01-19: 1024; 2025-01-26: 1968; 2025-02-02: 3088; 2025-02-09: 3660; 2025-02-16: 2685; 2025-02-23: 1420; 2025-03-02: 2703
Construction Management |  | 2024-10-19 | 2025-03-08 | 121 | 67256 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 59; 2024-10-20: 989; 2024-10-27: 2247; 2024-11-03: 3450; 2024-11-10: 2997; 2024-11-17: 3286; 2024-11-24: 18517; 2024-12-01: 19011; 2025-01-12: 152; 2025-01-19: 1024; 2025-01-26: 1968; 2025-02-02: 3088; 2025-02-09: 3660; 2025-02-16: 2685; 2025-02-23: 1420; 2025-03-02: 2703
Mech Team |  | 2024-10-19 | 2025-03-08 | 121 | 38138 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 59; 2024-10-20: 989; 2024-10-27: 2247; 2024-11-03: 3450; 2024-11-10: 2997; 2024-11-17: 1638; 2024-11-24: 4962; 2024-12-01: 5095; 2025-01-12: 152; 2025-01-19: 1024; 2025-01-26: 1968; 2025-02-02: 3088; 2025-02-09: 3660; 2025-02-16: 2685; 2025-02-23: 1420; 2025-03-02: 2703
0CF4010W58A19 | (Aux. Equipment Installation) F.D. Fan | 2024-10-19 | 2024-11-21 | 28 | 10778 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 59; 2024-10-20: 989; 2024-10-27: 2247; 2024-11-03: 3450; 2024-11-10: 2997; 2024-11-17: 1035
0CF4010W58A21 | (Aux. Equipment Installation) Chemical Dosing System | 2024-11-21 | 2024-12-07 | 14 | 5330 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 302; 2024-11-24: 2481; 2024-12-01: 2547
0CF4010W58A22 | (Aux. Equipment Installation) Sampling System | 2024-11-21 | 2024-12-07 | 14 | 5330 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 302; 2024-11-24: 2481; 2024-12-01: 2547
0CF4010W58A20 | (Aux. Equipment Installation) Feed Water Pump | 2025-01-17 | 2025-02-27 | 36 | 13621 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 152; 2025-01-19: 1024; 2025-01-26: 1968; 2025-02-02: 3088; 2025-02-09: 3660; 2025-02-16: 2685; 2025-02-23: 1044
0CF4010W58A23 | (Aux. Equipment Installation) Fuel Skid Installation | 2025-02-27 | 2025-03-08 | 8 | 3079 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 376; 2025-03-02: 2703
Elec. & I&C Team |  | 2024-11-21 | 2024-12-07 | 14 | 29118 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 13554; 2024-12-01: 13916
0CF4010W58A25 | (Aux. Equipment Installation) Elec. / I&C Work | 2024-11-21 | 2024-12-07 | 14 | 29118 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1647; 2024-11-24: 13554; 2024-12-01: 13916
Industrial & Storm Water Treatment Facilities (47.2) |  | 2024-07-02 | 2025-03-04 | 211 | 197351 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-30: 260; 2024-07-07: 1230; 2024-07-14: 3490; 2024-07-21: 4983; 2024-07-28: 2913; 2024-08-04: 1038; 2024-08-11: 145; 2024-09-15: 1436; 2024-09-22: 38055; 2024-09-29: 13889; 2024-10-06: 11235; 2024-10-13: 10903; 2024-10-20: 11061; 2024-10-27: 9156; 2024-11-03: 6318; 2024-11-10: 2512; 2024-11-17: 1728; 2024-11-24: 1939; 2024-12-01: 9728; 2024-12-08: 7081; 2024-12-15: 1386; 2024-12-22: 2477; 2024-12-29: 5967; 2025-01-05: 6071; 2025-01-12: 6936; 2025-01-19: 9010; 2025-01-26: 7975; 2025-02-02: 6282; 2025-02-09: 5008; 2025-02-16: 3727; 2025-02-23: 2695; 2025-03-02: 714
Construction Management |  | 2024-10-01 | 2024-12-09 | 59 | 33473 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6129; 2024-10-06: 8224; 2024-10-13: 4299; 2024-10-20: 4299; 2024-10-27: 4299; 2024-11-03: 2878; 2024-11-24: 1237; 2024-12-01: 2108; 2024-12-08: 1
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 11 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6129; 2024-10-06: 7930
0CF3035W16A04.0 | (ISWT) FDN Work | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 11 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 6129; 2024-10-06: 7930
Mech Team |  | 2024-10-12 | 2024-11-08 | 22 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 294; 2024-10-13: 4299; 2024-10-20: 4299; 2024-10-27: 4299; 2024-11-03: 2878
0CF3035W42A08.0 | (ISWT) Installation | 2024-10-12 | 2024-11-08 | 22 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 294; 2024-10-13: 4299; 2024-10-20: 4299; 2024-10-27: 4299; 2024-11-03: 2878
Elec. & I&C Team |  | 2024-11-27 | 2024-12-09 | 9 | 3346 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 1237; 2024-12-01: 2108; 2024-12-08: 1
0CF3035W74A09.0 | (ISWT) Installation & Test - Elec. | 2024-11-27 | 2024-12-09 | 9 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 618; 2024-12-01: 1054; 2024-12-08: 1
0CF3035W90A10.0 | (ISWT) Installation & Test - I&C | 2024-11-27 | 2024-12-09 | 9 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 618; 2024-12-01: 1054; 2024-12-08: 1
Raw & Fire Water Storage Tank (12.2) |  | 2024-07-02 | 2024-12-02 | 132 | 30127 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-30: 260; 2024-07-07: 1230; 2024-07-14: 3490; 2024-07-21: 4983; 2024-07-28: 2913; 2024-08-04: 1038; 2024-08-11: 145; 2024-10-20: 3321; 2024-10-27: 4310; 2024-11-03: 3441; 2024-11-10: 2512; 2024-11-17: 1728; 2024-11-24: 703; 2024-12-01: 53
Construction Management |  | 2024-07-02 | 2024-12-02 | 132 | 30127 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-30: 260; 2024-07-07: 1230; 2024-07-14: 3490; 2024-07-21: 4983; 2024-07-28: 2913; 2024-08-04: 1038; 2024-08-11: 145; 2024-10-20: 3321; 2024-10-27: 4310; 2024-11-03: 3441; 2024-11-10: 2512; 2024-11-17: 1728; 2024-11-24: 703; 2024-12-01: 53
Civil & Architecture Team |  | 2024-07-02 | 2024-08-15 | 39 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-30: 260; 2024-07-07: 1230; 2024-07-14: 3490; 2024-07-21: 4983; 2024-07-28: 2913; 2024-08-04: 1038; 2024-08-11: 145
0CF3035W16A16 | (Raw & Fire Water Storage Tank) FDN Work | 2024-07-02 | 2024-08-15 | 39 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-30: 260; 2024-07-07: 1230; 2024-07-14: 3490; 2024-07-21: 4983; 2024-07-28: 2913; 2024-08-04: 1038; 2024-08-11: 145
Mech Team |  | 2024-10-23 | 2024-12-02 | 35 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 3321; 2024-10-27: 4310; 2024-11-03: 3441; 2024-11-10: 2512; 2024-11-17: 1728; 2024-11-24: 703; 2024-12-01: 53
0CF3035W42A9 | (Raw & Fire Water Storage Tank) Installation(incl. Painting & Test) | 2024-10-23 | 2024-12-02 | 35 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 3321; 2024-10-27: 4310; 2024-11-03: 3441; 2024-11-10: 2512; 2024-11-17: 1728; 2024-11-24: 703; 2024-12-01: 53
Service Water Storage Tank (15.2) |  | 2024-10-01 | 2025-02-04 | 108 | 30127 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 456; 2024-10-06: 3011; 2024-10-13: 6604; 2024-10-20: 3442; 2024-10-27: 547; 2024-12-22: 1394; 2024-12-29: 4005; 2025-01-05: 2391; 2025-01-12: 1466; 2025-01-19: 3824; 2025-01-26: 2693; 2025-02-02: 296
Construction Management |  | 2024-10-01 | 2025-02-04 | 108 | 30127 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 456; 2024-10-06: 3011; 2024-10-13: 6604; 2024-10-20: 3442; 2024-10-27: 547; 2024-12-22: 1394; 2024-12-29: 4005; 2025-01-05: 2391; 2025-01-12: 1466; 2025-01-19: 3824; 2025-01-26: 2693; 2025-02-02: 296
Civil & Architecture Team |  | 2024-10-01 | 2024-11-02 | 29 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 456; 2024-10-06: 3011; 2024-10-13: 6604; 2024-10-20: 3442; 2024-10-27: 547
0CF3035W16A19 | (SWT) FDN Work | 2024-10-01 | 2024-11-02 | 29 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 456; 2024-10-06: 3011; 2024-10-13: 6604; 2024-10-20: 3442; 2024-10-27: 547
Mech Team |  | 2024-12-23 | 2025-02-04 | 37 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 1394; 2024-12-29: 4005; 2025-01-05: 2391; 2025-01-12: 1466; 2025-01-19: 3824; 2025-01-26: 2693; 2025-02-02: 296
0CF3035W42A10 | (SWT) Tank Installation | 2024-12-23 | 2025-02-04 | 37 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 1394; 2024-12-29: 4005; 2025-01-05: 2391; 2025-01-12: 1466; 2025-01-19: 3824; 2025-01-26: 2693; 2025-02-02: 296
Sewage Waste Water Treatment Facilities (45.2) |  | 2024-09-20 | 2025-03-04 | 142 | 103624 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1436; 2024-09-22: 38055; 2024-09-29: 7304; 2024-12-01: 7567; 2024-12-08: 7080; 2024-12-15: 1386; 2024-12-22: 1083; 2024-12-29: 1962; 2025-01-05: 3680; 2025-01-12: 5471; 2025-01-19: 5186; 2025-01-26: 5283; 2025-02-02: 5986; 2025-02-09: 5008; 2025-02-16: 3727; 2025-02-23: 2695; 2025-03-02: 714
Construction Management |  | 2024-09-20 | 2025-03-04 | 142 | 103624 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1436; 2024-09-22: 38055; 2024-09-29: 7304; 2024-12-01: 7567; 2024-12-08: 7080; 2024-12-15: 1386; 2024-12-22: 1083; 2024-12-29: 1962; 2025-01-05: 3680; 2025-01-12: 5471; 2025-01-19: 5186; 2025-01-26: 5283; 2025-02-02: 5986; 2025-02-09: 5008; 2025-02-16: 3727; 2025-02-23: 2695; 2025-03-02: 714
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-20 | 2024-10-03 | 12 | 46796 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1436; 2024-09-22: 38055; 2024-09-29: 7304
0CF3040W16A3 | (SWWT Facilities) FDN Work | 2024-09-20 | 2024-10-03 | 12 | 46796 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-15: 1436; 2024-09-22: 38055; 2024-09-29: 7304
Mech Team |  | 2024-12-02 | 2025-03-04 | 80 | 53482 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-01: 7567; 2024-12-08: 7080; 2024-12-15: 1386; 2024-12-22: 1083; 2024-12-29: 1962; 2025-01-05: 2692; 2025-01-12: 3672; 2025-01-19: 4628; 2025-01-26: 5283; 2025-02-02: 5986; 2025-02-09: 5008; 2025-02-16: 3727; 2025-02-23: 2695; 2025-03-02: 714
0CF3040W42A7 | (SWWT Facilities) Installation | 2024-12-02 | 2024-12-19 | 15 | 15730 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-01: 7567; 2024-12-08: 7080; 2024-12-15: 1083
0CF3040W58A8 | (SWWT Facilities) Piping Work | 2024-12-19 | 2025-03-04 | 64 | 37752 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-15: 303; 2024-12-22: 1083; 2024-12-29: 1962; 2025-01-05: 2692; 2025-01-12: 3672; 2025-01-19: 4628; 2025-01-26: 5283; 2025-02-02: 5986; 2025-02-09: 5008; 2025-02-16: 3727; 2025-02-23: 2695; 2025-03-02: 714
Elec. & I&C Team |  | 2025-01-07 | 2025-01-25 | 17 | 3346 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 989; 2025-01-12: 1799; 2025-01-19: 559
0CF3040W74A9 | (SWWT Facilities) Installation & Test - Elec. | 2025-01-07 | 2025-01-25 | 17 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 494; 2025-01-12: 899; 2025-01-19: 279
0CF3040W90A11 | (SWWT Facilities) Installation & Test - I&C | 2025-01-07 | 2025-01-25 | 17 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-05: 494; 2025-01-12: 899; 2025-01-19: 279
Diesel Oil Pump Station & Storage Tank |  | 2023-08-07 | 2025-04-29 | 542 | 197424 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-08-06: 467; 2023-08-13: 467; 2023-08-20: 467; 2023-08-27: 467; 2023-09-03: 467; 2023-09-10: 467; 2023-09-17: 467; 2023-09-24: 467; 2023-10-01: 467; 2023-10-08: 467; 2023-10-15: 467; 2023-10-22: 467; 2023-10-29: 467; 2023-11-05: 402; 2024-05-19: 132; 2024-05-26: 563; 2024-06-02: 1365; 2024-06-09: 3163; 2024-06-16: 5846; 2024-06-23: 8613; 2024-06-30: 9094; 2024-07-07: 7187; 2024-07-14: 4688; 2024-07-21: 2891; 2024-07-28: 1940; 2024-08-04: 1273; 2024-08-11: 416; 2024-08-18: 92; 2024-08-25: 5; 2024-10-13: 78; 2024-10-20: 467; 2024-10-27: 467; 2024-11-03: 467; 2024-11-10: 509; 2024-11-17: 2364; 2024-11-24: 2984; 2024-12-01: 2162; 2024-12-08: 1670; 2024-12-15: 2076; 2024-12-22: 1721; 2024-12-29: 735; 2025-01-05: 89; 2025-02-02: 4897; 2025-02-09: 54455; 2025-02-16: 50303; 2025-02-23: 5383; 2025-03-02: 2399; 2025-03-09: 1758; 2025-03-16: 1395; 2025-03-23: 813; 2025-03-30: 2984; 2025-04-06: 1910; 2025-04-13: 1147; 2025-04-20: 412; 2025-04-27: 39
Diesel Oil Pump Station (21) |  | 2023-08-07 | 2025-04-29 | 542 | 24811 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-08-06: 467; 2023-08-13: 467; 2023-08-20: 467; 2023-08-27: 467; 2023-09-03: 467; 2023-09-10: 467; 2023-09-17: 467; 2023-09-24: 467; 2023-10-01: 467; 2023-10-08: 467; 2023-10-15: 467; 2023-10-22: 467; 2023-10-29: 467; 2023-11-05: 402; 2024-07-07: 8; 2024-07-14: 97; 2024-07-21: 445; 2024-07-28: 945; 2024-08-04: 925; 2024-08-11: 416; 2024-08-18: 92; 2024-08-25: 5; 2024-10-13: 78; 2024-10-20: 467; 2024-10-27: 467; 2024-11-03: 467; 2024-11-10: 467; 2024-11-17: 2020; 2024-11-24: 2184; 2024-12-01: 1644; 2024-12-08: 1424; 2024-12-15: 1620; 2024-12-22: 890; 2024-12-29: 353; 2025-01-05: 67; 2025-03-30: 1300; 2025-04-06: 971; 2025-04-13: 639; 2025-04-20: 310; 2025-04-27: 39
Construction Management |  | 2023-08-07 | 2025-04-29 | 542 | 24811 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-08-06: 467; 2023-08-13: 467; 2023-08-20: 467; 2023-08-27: 467; 2023-09-03: 467; 2023-09-10: 467; 2023-09-17: 467; 2023-09-24: 467; 2023-10-01: 467; 2023-10-08: 467; 2023-10-15: 467; 2023-10-22: 467; 2023-10-29: 467; 2023-11-05: 402; 2024-07-07: 8; 2024-07-14: 97; 2024-07-21: 445; 2024-07-28: 945; 2024-08-04: 925; 2024-08-11: 416; 2024-08-18: 92; 2024-08-25: 5; 2024-10-13: 78; 2024-10-20: 467; 2024-10-27: 467; 2024-11-03: 467; 2024-11-10: 467; 2024-11-17: 2020; 2024-11-24: 2184; 2024-12-01: 1644; 2024-12-08: 1424; 2024-12-15: 1620; 2024-12-22: 890; 2024-12-29: 353; 2025-01-05: 67; 2025-03-30: 1300; 2025-04-06: 971; 2025-04-13: 639; 2025-04-20: 310; 2025-04-27: 39
Civil & Architecture Team |  | 2023-08-07 | 2024-12-27 | 437 | 14058 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-08-06: 467; 2023-08-13: 467; 2023-08-20: 467; 2023-08-27: 467; 2023-09-03: 467; 2023-09-10: 467; 2023-09-17: 467; 2023-09-24: 467; 2023-10-01: 467; 2023-10-08: 467; 2023-10-15: 467; 2023-10-22: 467; 2023-10-29: 467; 2023-11-05: 402; 2024-07-07: 8; 2024-07-14: 97; 2024-07-21: 445; 2024-07-28: 945; 2024-08-04: 925; 2024-08-11: 416; 2024-08-18: 92; 2024-08-25: 5; 2024-10-13: 78; 2024-10-20: 467; 2024-10-27: 467; 2024-11-03: 467; 2024-11-10: 467; 2024-11-17: 670; 2024-11-24: 727; 2024-12-01: 571; 2024-12-08: 400; 2024-12-15: 252; 2024-12-22: 87
0PF5534W46A08P1 | (DO Pump Station) Preparation of Shop Drawing, P.O & Manufacture - Structure Work(S/S) | 2023-08-07 | 2023-11-11 | 83 | 6472 | Budgeted Nonlabor Units | 2023-08-06: 467; 2023-08-13: 467; 2023-08-20: 467; 2023-08-27: 467; 2023-09-03: 467; 2023-09-10: 467; 2023-09-17: 467; 2023-09-24: 467; 2023-10-01: 467; 2023-10-08: 467; 2023-10-15: 467; 2023-10-22: 467; 2023-10-29: 467; 2023-11-05: 402
0CF5534W16A3 | (DO Pump Station) FDN Work | 2024-07-13 | 2024-08-26 | 38 | 2933 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-07: 8; 2024-07-14: 97; 2024-07-21: 445; 2024-07-28: 945; 2024-08-04: 925; 2024-08-11: 416; 2024-08-18: 92; 2024-08-25: 5
0CF5534W32A5 | (DO Pump Station) Structure Work (RC) | 2024-10-19 | 2024-11-20 | 28 | 2157 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-13: 78; 2024-10-20: 467; 2024-10-27: 467; 2024-11-03: 467; 2024-11-10: 467; 2024-11-17: 212
0CF5534W24A11 | (DO Pump Station) Building Finish | 2024-11-20 | 2024-12-27 | 32 | 2496 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 459; 2024-11-24: 727; 2024-12-01: 571; 2024-12-08: 400; 2024-12-15: 252; 2024-12-22: 87
Mech Team |  | 2024-11-20 | 2025-04-29 | 137 | 7407 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 1349; 2024-11-24: 1457; 2024-12-01: 1035; 2024-12-08: 306; 2025-03-30: 1300; 2025-04-06: 971; 2025-04-13: 639; 2025-04-20: 310; 2025-04-27: 39
0CF5534W38A6 | (DO Pump Station) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2024-11-20 | 2024-12-10 | 17 | 1375 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 474; 2024-11-24: 600; 2024-12-01: 278; 2024-12-08: 23
0CF5534W36A11 | (DO Pump Station) Equipment Installation | 2024-11-20 | 2024-11-30 | 9 | 738 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 428; 2024-11-24: 310
0CF5534W36A12 | (DO Pump Station) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2024-11-20 | 2024-12-05 | 12 | 1018 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 448; 2024-11-24: 487; 2024-12-01: 83
0CF5534W36A14 | (DO Pump Station) Elec./I&C (Cable Work) | 2024-11-30 | 2024-12-13 | 11 | 916 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 60; 2024-12-01: 674; 2024-12-08: 182
0CF5534W36A15 | (DO Pump Station) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 1 | 101 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 101
0CF5534W36A13 | (DO Pump Station) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2025-03-31 | 2025-04-29 | 26 | 3259 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1300; 2025-04-06: 971; 2025-04-13: 639; 2025-04-20: 310; 2025-04-27: 39
Elec. & I&C Team |  | 2024-12-06 | 2025-01-08 | 28 | 3346 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-01: 37; 2024-12-08: 717; 2024-12-15: 1369; 2024-12-22: 803; 2024-12-29: 353; 2025-01-05: 67
0CF5534W74A8 | (DO Pump Station) Installation & Test - Elec | 2024-12-06 | 2025-01-08 | 28 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-01: 19; 2024-12-08: 359; 2024-12-15: 684; 2024-12-22: 401; 2024-12-29: 177; 2025-01-05: 33
0CF5534W90A9 | (DO Pump Station) Installation & Test - I&C | 2024-12-06 | 2025-01-08 | 28 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-01: 19; 2024-12-08: 359; 2024-12-15: 684; 2024-12-22: 401; 2024-12-29: 177; 2025-01-05: 33
Diesel Oil Storage Tank (20.1) |  | 2024-05-24 | 2025-01-06 | 195 | 47977 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-19: 132; 2024-05-26: 563; 2024-06-02: 1365; 2024-06-09: 3163; 2024-06-16: 5846; 2024-06-23: 8613; 2024-06-30: 9094; 2024-07-07: 7179; 2024-07-14: 4591; 2024-07-21: 2446; 2024-07-28: 995; 2024-08-04: 348; 2024-11-10: 43; 2024-11-17: 344; 2024-11-24: 799; 2024-12-01: 519; 2024-12-08: 246; 2024-12-15: 456; 2024-12-22: 831; 2024-12-29: 381; 2025-01-05: 22
Construction Management |  | 2024-05-24 | 2025-01-06 | 195 | 47977 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-19: 132; 2024-05-26: 563; 2024-06-02: 1365; 2024-06-09: 3163; 2024-06-16: 5846; 2024-06-23: 8613; 2024-06-30: 9094; 2024-07-07: 7179; 2024-07-14: 4591; 2024-07-21: 2446; 2024-07-28: 995; 2024-08-04: 348; 2024-11-10: 43; 2024-11-17: 344; 2024-11-24: 799; 2024-12-01: 519; 2024-12-08: 246; 2024-12-15: 456; 2024-12-22: 831; 2024-12-29: 381; 2025-01-05: 22
Civil & Architecture Team |  | 2024-05-24 | 2024-08-10 | 67 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-19: 132; 2024-05-26: 563; 2024-06-02: 1365; 2024-06-09: 3163; 2024-06-16: 5846; 2024-06-23: 8613; 2024-06-30: 9094; 2024-07-07: 7179; 2024-07-14: 4591; 2024-07-21: 2446; 2024-07-28: 995; 2024-08-04: 348
0CF3010W16A27 | (DO Storage Tank) FDN Work | 2024-05-24 | 2024-08-10 | 67 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-19: 132; 2024-05-26: 563; 2024-06-02: 1365; 2024-06-09: 3163; 2024-06-16: 5846; 2024-06-23: 8613; 2024-06-30: 9094; 2024-07-07: 7179; 2024-07-14: 4591; 2024-07-21: 2446; 2024-07-28: 995; 2024-08-04: 348
Mech Team |  | 2024-11-15 | 2025-01-06 | 45 | 3641 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 43; 2024-11-17: 344; 2024-11-24: 799; 2024-12-01: 519; 2024-12-08: 246; 2024-12-15: 456; 2024-12-22: 831; 2024-12-29: 381; 2025-01-05: 22
0CF3010W42A18 | (DO Storage Tank) Installation(incl. Painting & Test) | 2024-11-15 | 2025-01-06 | 45 | 3641 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 43; 2024-11-17: 344; 2024-11-24: 799; 2024-12-01: 519; 2024-12-08: 246; 2024-12-15: 456; 2024-12-22: 831; 2024-12-29: 381; 2025-01-05: 22
Diesel Oil Unloading Area (22.1) |  | 2025-02-05 | 2025-04-24 | 67 | 49352 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 1910; 2025-02-09: 21238; 2025-02-16: 19619; 2025-02-23: 2187; 2025-03-02: 1067; 2025-03-09: 385; 2025-03-16: 43; 2025-03-30: 1354; 2025-04-06: 939; 2025-04-13: 508; 2025-04-20: 102
Construction Management |  | 2025-02-05 | 2025-04-24 | 67 | 49352 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 1910; 2025-02-09: 21238; 2025-02-16: 19619; 2025-02-23: 2187; 2025-03-02: 1067; 2025-03-09: 385; 2025-03-16: 43; 2025-03-30: 1354; 2025-04-06: 939; 2025-04-13: 508; 2025-04-20: 102
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 1910; 2025-02-09: 21238; 2025-02-16: 19619; 2025-02-23: 1569
0CF5534W16A5 | (DO Unloading Area) FDN Work | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 1910; 2025-02-09: 21238; 2025-02-16: 19619; 2025-02-23: 1569
Mech Team |  | 2025-02-27 | 2025-04-24 | 48 | 5016 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 618; 2025-03-02: 1067; 2025-03-09: 385; 2025-03-16: 43; 2025-03-30: 1354; 2025-04-06: 939; 2025-04-13: 508; 2025-04-20: 102
0CF5534W38A8 | (DO Unloading Area) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 17 | 1375 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 347; 2025-03-02: 660; 2025-03-09: 325; 2025-03-16: 43
0CF5534W36A21 | (DO Unloading Area) Equipment Installation | 2025-02-27 | 2025-03-12 | 11 | 738 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 271; 2025-03-02: 407; 2025-03-09: 60
0CF5534W36A23 | (DO Unloading Area) Piping Work | 2025-03-31 | 2025-04-24 | 21 | 2903 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1354; 2025-04-06: 939; 2025-04-13: 508; 2025-04-20: 102
Fuel Oil False Start Storage Tank Pit (23.6) |  | 2025-02-05 | 2025-04-07 | 52 | 25727 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 1140; 2025-03-02: 555; 2025-03-09: 600; 2025-03-16: 615; 2025-03-23: 369; 2025-03-30: 152; 2025-04-06: 0
Construction Management |  | 2025-02-05 | 2025-04-07 | 52 | 25727 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 1140; 2025-03-02: 555; 2025-03-09: 600; 2025-03-16: 615; 2025-03-23: 369; 2025-03-30: 152; 2025-04-06: 0
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | 23114 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 818
0CF5534W16A7 | (Fuel Oil False Start Storage Tank Pit) FDN Work | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | 23114 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 818
Mech Team |  | 2025-02-27 | 2025-04-07 | 32 | 2613 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 322; 2025-03-02: 555; 2025-03-09: 600; 2025-03-16: 615; 2025-03-23: 369; 2025-03-30: 152; 2025-04-06: 0
0CF5534W38A10 | (Fuel Oil False Start Storage Tank Pit) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 17 | 716 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 181; 2025-03-02: 344; 2025-03-09: 169; 2025-03-16: 22
0CF5534W36A26 | (Fuel Oil False Start Storage Tank Pit) Equipment Installation | 2025-02-27 | 2025-03-12 | 11 | 384 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 141; 2025-03-02: 212; 2025-03-09: 31
0CF5534W36A27 | (Fuel Oil False Start Storage Tank Pit) Piping Work | 2025-03-12 | 2025-04-07 | 21 | 1513 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 399; 2025-03-16: 593; 2025-03-23: 369; 2025-03-30: 152; 2025-04-06: 0
Diesel Fuel Drainage Reservoir (23.7) |  | 2025-02-05 | 2025-04-07 | 52 | 25727 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 1140; 2025-03-02: 555; 2025-03-09: 600; 2025-03-16: 615; 2025-03-23: 369; 2025-03-30: 152; 2025-04-06: 0
Construction Management |  | 2025-02-05 | 2025-04-07 | 52 | 25727 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 1140; 2025-03-02: 555; 2025-03-09: 600; 2025-03-16: 615; 2025-03-23: 369; 2025-03-30: 152; 2025-04-06: 0
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | 23114 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 818
0CF5534W16A6 | (Diesel Fuel Drainage Reservoir) FDN Work | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | 23114 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 818
Mech Team |  | 2025-02-27 | 2025-04-07 | 32 | 2613 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 322; 2025-03-02: 555; 2025-03-09: 600; 2025-03-16: 615; 2025-03-23: 369; 2025-03-30: 152; 2025-04-06: 0
0CF5534W38A9 | (Diesel Fuel Drainage Reservoir) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 17 | 716 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 181; 2025-03-02: 344; 2025-03-09: 169; 2025-03-16: 22
0CF5534W36A24 | (Diesel Fuel Drainage Reservoir) Equipment Installation | 2025-02-27 | 2025-03-12 | 11 | 384 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 141; 2025-03-02: 212; 2025-03-09: 31
0CF5534W36A25 | (Diesel Fuel Drainage Reservoir) Piping Work | 2025-03-12 | 2025-04-07 | 21 | 1513 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-09: 399; 2025-03-16: 593; 2025-03-23: 369; 2025-03-30: 152; 2025-04-06: 0
Oil Storage Dyke (33.1-33.6) |  | 2025-02-05 | 2025-04-04 | 51 | 23830 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 916; 2025-03-02: 221; 2025-03-09: 173; 2025-03-16: 122; 2025-03-23: 76; 2025-03-30: 26
Construction Management |  | 2025-02-05 | 2025-04-04 | 51 | 23830 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 916; 2025-03-02: 221; 2025-03-09: 173; 2025-03-16: 122; 2025-03-23: 76; 2025-03-30: 26
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | 23114 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 818
0CF5534W16A8 | (Oil Storage Dyke) FDN Work | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 20 | 23114 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 996; 2025-02-09: 11072; 2025-02-16: 10228; 2025-02-23: 818
Mech Team |  | 2025-02-27 | 2025-04-04 | 31 | 716 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 98; 2025-03-02: 221; 2025-03-09: 173; 2025-03-16: 122; 2025-03-23: 76; 2025-03-30: 26
0CF5534W38A11 | (Oil Storage Dyke) Structure Work | 2025-02-27 | 2025-04-04 | 31 | 716 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 98; 2025-03-02: 221; 2025-03-09: 173; 2025-03-16: 122; 2025-03-23: 76; 2025-03-30: 26
HVAC & Fire Fighting System |  | 2024-06-29 | 2025-01-25 | 180 | 2011696 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-23: 7721; 2024-06-30: 44939; 2024-07-07: 35995; 2024-07-14: 29956; 2024-07-21: 21114; 2024-07-28: 14940; 2024-08-04: 6399; 2024-08-11: 590; 2024-09-29: 82929; 2024-10-06: 82378; 2024-10-13: 65206; 2024-10-20: 44722; 2024-10-27: 26627; 2024-11-03: 84580; 2024-11-10: 273990; 2024-11-17: 312129; 2024-11-24: 223944; 2024-12-01: 178598; 2024-12-08: 148803; 2024-12-15: 101596; 2024-12-22: 67760; 2024-12-29: 51087; 2025-01-05: 30628; 2025-01-12: 17893; 2025-01-19: 57173
Fire Fighting System |  | 2024-06-29 | 2025-01-25 | 180 | 2011696 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-23: 7721; 2024-06-30: 44939; 2024-07-07: 35995; 2024-07-14: 29956; 2024-07-21: 21114; 2024-07-28: 14940; 2024-08-04: 6399; 2024-08-11: 590; 2024-09-29: 82929; 2024-10-06: 82378; 2024-10-13: 65206; 2024-10-20: 44722; 2024-10-27: 26627; 2024-11-03: 84580; 2024-11-10: 273990; 2024-11-17: 312129; 2024-11-24: 223944; 2024-12-01: 178598; 2024-12-08: 148803; 2024-12-15: 101596; 2024-12-22: 67760; 2024-12-29: 51087; 2025-01-05: 30628; 2025-01-12: 17893; 2025-01-19: 57173
Construction Management |  | 2024-11-15 | 2025-01-25 | 61 | 822941 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 48562; 2024-11-17: 142577; 2024-11-24: 127038; 2024-12-01: 109383; 2024-12-08: 96541; 2024-12-15: 79533; 2024-12-22: 62527; 2024-12-29: 51087; 2025-01-05: 30628; 2025-01-12: 17893; 2025-01-19: 57173
Mech Team |  | 2024-11-15 | 2025-01-25 | 61 | 822941 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 48562; 2024-11-17: 142577; 2024-11-24: 127038; 2024-12-01: 109383; 2024-12-08: 96541; 2024-12-15: 79533; 2024-12-22: 62527; 2024-12-29: 51087; 2025-01-05: 30628; 2025-01-12: 17893; 2025-01-19: 57173
0CF4500W38A11 | (Fire Fighting System) Piping Work(Ring Main) | 2024-11-15 | 2025-01-20 | 57 | 768359 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 48562; 2024-11-17: 142577; 2024-11-24: 127038; 2024-12-01: 109383; 2024-12-08: 96541; 2024-12-15: 79533; 2024-12-22: 62527; 2024-12-29: 51087; 2025-01-05: 30628; 2025-01-12: 17893; 2025-01-19: 2591
0CF4500W62A12 | (Fire Fighting System) Hydro Test | 2025-01-20 | 2025-01-25 | 4 | 54582 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-19: 54582
Fire Station (42) |  | 2024-06-29 | 2024-12-24 | 153 | 1188755 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-23: 7721; 2024-06-30: 44939; 2024-07-07: 35995; 2024-07-14: 29956; 2024-07-21: 21114; 2024-07-28: 14940; 2024-08-04: 6399; 2024-08-11: 590; 2024-09-29: 82929; 2024-10-06: 82378; 2024-10-13: 65206; 2024-10-20: 44722; 2024-10-27: 26627; 2024-11-03: 84580; 2024-11-10: 225428; 2024-11-17: 169551; 2024-11-24: 96907; 2024-12-01: 69215; 2024-12-08: 52262; 2024-12-15: 22063; 2024-12-22: 5233
Construction Management |  | 2024-06-29 | 2024-12-24 | 153 | 1188755 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-23: 7721; 2024-06-30: 44939; 2024-07-07: 35995; 2024-07-14: 29956; 2024-07-21: 21114; 2024-07-28: 14940; 2024-08-04: 6399; 2024-08-11: 590; 2024-09-29: 82929; 2024-10-06: 82378; 2024-10-13: 65206; 2024-10-20: 44722; 2024-10-27: 26627; 2024-11-03: 84580; 2024-11-10: 225428; 2024-11-17: 169551; 2024-11-24: 96907; 2024-12-01: 69215; 2024-12-08: 52262; 2024-12-15: 22063; 2024-12-22: 5233
Civil & Architecture Team |  | 2024-06-29 | 2024-12-24 | 153 | 1025007 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-23: 7721; 2024-06-30: 44939; 2024-07-07: 35995; 2024-07-14: 29956; 2024-07-21: 21114; 2024-07-28: 14940; 2024-08-04: 6399; 2024-08-11: 590; 2024-09-29: 82929; 2024-10-06: 82378; 2024-10-13: 65206; 2024-10-20: 44722; 2024-10-27: 26627; 2024-11-03: 57758; 2024-11-10: 144287; 2024-11-17: 113767; 2024-11-24: 96907; 2024-12-01: 69215; 2024-12-08: 52262; 2024-12-15: 22063; 2024-12-22: 5233
0CF4500W32A6 | (Fire Station) FDN Work | 2024-06-29 | 2024-08-12 | 38 | 161654 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-23: 7721; 2024-06-30: 44939; 2024-07-07: 35995; 2024-07-14: 29956; 2024-07-21: 21114; 2024-07-28: 14940; 2024-08-04: 6399; 2024-08-11: 590
0CF4500W32A5 | (Fire Station) Structure Work (S/S) | 2024-10-01 | 2024-11-08 | 33 | 310077 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 82929; 2024-10-06: 82378; 2024-10-13: 65206; 2024-10-20: 44722; 2024-10-27: 26627; 2024-11-03: 8216
0CF4500W24A12 | (Fire Station) Building Finish | 2024-11-08 | 2024-12-24 | 40 | 553276 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 49542; 2024-11-10: 144287; 2024-11-17: 113767; 2024-11-24: 96907; 2024-12-01: 69215; 2024-12-08: 52262; 2024-12-15: 22063; 2024-12-22: 5233
Mech Team |  | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 12 | 163748 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 26822; 2024-11-10: 81141; 2024-11-17: 55785
0CF4500W38A12 | (Fire Station) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 12 | 163748 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 26822; 2024-11-10: 81141; 2024-11-17: 55785
Workshop & Storage Radiation Shelter (24) |  | 2024-07-17 | 2025-06-23 | 293 | 101923 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-14: 4860; 2024-07-21: 7596; 2024-07-28: 8421; 2024-08-04: 2926; 2024-08-11: 2447; 2024-08-18: 1358; 2024-08-25: 519; 2024-09-01: 106; 2024-10-27: 759; 2024-11-03: 3700; 2024-11-10: 2732; 2024-11-17: 1266; 2024-11-24: 2087; 2024-12-01: 3010; 2024-12-08: 2791; 2024-12-15: 2591; 2024-12-22: 1962; 2024-12-29: 1376; 2025-01-05: 1088; 2025-01-12: 1980; 2025-01-19: 2150; 2025-01-26: 1728; 2025-02-02: 1333; 2025-02-09: 1132; 2025-02-16: 907; 2025-02-23: 699; 2025-03-02: 5839; 2025-03-09: 4698; 2025-03-16: 3414; 2025-03-23: 2532; 2025-03-30: 3562; 2025-04-06: 3247; 2025-04-13: 2660; 2025-04-20: 1958; 2025-04-27: 1863; 2025-05-04: 2037; 2025-05-11: 2768; 2025-05-18: 2254; 2025-05-25: 1596; 2025-06-01: 1083; 2025-06-08: 553; 2025-06-15: 301; 2025-06-22: 35
Construction Management |  | 2024-07-17 | 2025-06-23 | 293 | 101923 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-14: 4860; 2024-07-21: 7596; 2024-07-28: 8421; 2024-08-04: 2926; 2024-08-11: 2447; 2024-08-18: 1358; 2024-08-25: 519; 2024-09-01: 106; 2024-10-27: 759; 2024-11-03: 3700; 2024-11-10: 2732; 2024-11-17: 1266; 2024-11-24: 2087; 2024-12-01: 3010; 2024-12-08: 2791; 2024-12-15: 2591; 2024-12-22: 1962; 2024-12-29: 1376; 2025-01-05: 1088; 2025-01-12: 1980; 2025-01-19: 2150; 2025-01-26: 1728; 2025-02-02: 1333; 2025-02-09: 1132; 2025-02-16: 907; 2025-02-23: 699; 2025-03-02: 5839; 2025-03-09: 4698; 2025-03-16: 3414; 2025-03-23: 2532; 2025-03-30: 3562; 2025-04-06: 3247; 2025-04-13: 2660; 2025-04-20: 1958; 2025-04-27: 1863; 2025-05-04: 2037; 2025-05-11: 2768; 2025-05-18: 2254; 2025-05-25: 1596; 2025-06-01: 1083; 2025-06-08: 553; 2025-06-15: 301; 2025-06-22: 35
Civil & Architecture Team |  | 2024-07-17 | 2024-12-20 | 135 | 42808 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-14: 4860; 2024-07-21: 7596; 2024-07-28: 8421; 2024-08-04: 2926; 2024-08-11: 2447; 2024-08-18: 1358; 2024-08-25: 519; 2024-09-01: 106; 2024-10-27: 759; 2024-11-03: 3700; 2024-11-10: 2732; 2024-11-17: 1266; 2024-11-24: 1983; 2024-12-01: 2355; 2024-12-08: 1387; 2024-12-15: 394
0CF5560W16A03 | (Workshop & Ware House Building) FDN Work | 2024-07-17 | 2024-09-06 | 45 | 8488 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-14: 76; 2024-07-21: 420; 2024-07-28: 1245; 2024-08-04: 2318; 2024-08-11: 2447; 2024-08-18: 1358; 2024-08-25: 519; 2024-09-01: 106
0PF5534W46A08P2 | (Workshop & Ware House Building) Preparation of Shop Drawing, P.O & Procurement - Structure Work(S/S) | 2024-07-17 | 2024-08-05 | 17 | 19744 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-14: 4784; 2024-07-21: 7176; 2024-07-28: 7176; 2024-08-04: 608
0CF5560W32A16 | (Workshop & Ware House Building) Structure Work(S/S) | 2024-10-30 | 2024-11-27 | 25 | 8672 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-27: 759; 2024-11-03: 3700; 2024-11-10: 2732; 2024-11-17: 1266; 2024-11-24: 215
0CF5560W24A10 | (Workshop & Ware House Building) Building Finish | 2024-11-27 | 2024-12-20 | 20 | 5904 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 1768; 2024-12-01: 2355; 2024-12-08: 1387; 2024-12-15: 394
Mech Team |  | 2025-01-15 | 2025-06-23 | 137 | 48923 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 1217; 2025-01-19: 1751; 2025-01-26: 1483; 2025-02-02: 1333; 2025-02-09: 1132; 2025-02-16: 907; 2025-02-23: 699; 2025-03-02: 5839; 2025-03-09: 4698; 2025-03-16: 3414; 2025-03-23: 2532; 2025-03-30: 3562; 2025-04-06: 3247; 2025-04-13: 2660; 2025-04-20: 1958; 2025-04-27: 1863; 2025-05-04: 2037; 2025-05-11: 2768; 2025-05-18: 2254; 2025-05-25: 1596; 2025-06-01: 1083; 2025-06-08: 553; 2025-06-15: 301; 2025-06-22: 35
0CF5560W38A06 | (Workshop & Ware House Building) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-01-15 | 2025-03-21 | 56 | 9501 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 1217; 2025-01-19: 1751; 2025-01-26: 1483; 2025-02-02: 1333; 2025-02-09: 1132; 2025-02-16: 907; 2025-02-23: 699; 2025-03-02: 557; 2025-03-09: 281; 2025-03-16: 143
0CF5560W36A07 | (Workshop & Ware House Building_HVAC) Equipment Installation | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 19 | 3254 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 1650; 2025-03-09: 1078; 2025-03-16: 486; 2025-03-23: 39
0CF5560W36A7 | (Workshop & Ware House Building_HVAC) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2025-03-03 | 2025-05-05 | 55 | 9239 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 1816; 2025-03-09: 1670; 2025-03-16: 1393; 2025-03-23: 1246; 2025-03-30: 1025; 2025-04-06: 804; 2025-04-13: 647; 2025-04-20: 392; 2025-04-27: 223; 2025-05-04: 22
0CF5560W36A8 | (Workshop & Ware House Building_HVAC) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2025-03-03 | 2025-05-05 | 55 | 9239 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-02: 1816; 2025-03-09: 1670; 2025-03-16: 1393; 2025-03-23: 1246; 2025-03-30: 1025; 2025-04-06: 804; 2025-04-13: 647; 2025-04-20: 392; 2025-04-27: 223; 2025-05-04: 22
0CF5560W36A9 | (Workshop & Ware House Building_HVAC) Elec./I&C (Cable Work) | 2025-04-01 | 2025-05-26 | 47 | 7927 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-30: 1512; 2025-04-06: 1639; 2025-04-13: 1367; 2025-04-20: 1173; 2025-04-27: 901; 2025-05-04: 673; 2025-05-11: 436; 2025-05-18: 225; 2025-05-25: 1
0CF5560W42A24 | (Workshop Equipment) Installation | 2025-04-28 | 2025-06-23 | 49 | 9501 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-27: 515; 2025-05-04: 1319; 2025-05-11: 2332; 2025-05-18: 2030; 2025-05-25: 1333; 2025-06-01: 1083; 2025-06-08: 553; 2025-06-15: 301; 2025-06-22: 35
0CF5560W36A10 | (Workshop & Ware House Building_HVAC) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 1 | 262 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-25: 262
Elec. & I&C Team |  | 2024-11-28 | 2025-02-01 | 56 | 10192 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 104; 2024-12-01: 655; 2024-12-08: 1403; 2024-12-15: 2197; 2024-12-22: 1962; 2024-12-29: 1376; 2025-01-05: 1088; 2025-01-12: 763; 2025-01-19: 398; 2025-01-26: 246
0CF5560W74A08 | (Workshop & Ware House Building) Installation & Test - Elec | 2024-11-28 | 2025-02-01 | 56 | 5096 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 52; 2024-12-01: 327; 2024-12-08: 702; 2024-12-15: 1099; 2024-12-22: 981; 2024-12-29: 688; 2025-01-05: 544; 2025-01-12: 382; 2025-01-19: 199; 2025-01-26: 123
0CF5560W90A09 | (Workshop & Ware House Building) Installation & Test - I&C | 2024-11-28 | 2025-02-01 | 56 | 5096 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 52; 2024-12-01: 327; 2024-12-08: 702; 2024-12-15: 1099; 2024-12-22: 981; 2024-12-29: 688; 2025-01-05: 544; 2025-01-12: 382; 2025-01-19: 199; 2025-01-26: 123
Administrative and Household Building (25) |  | 2024-06-08 | 2025-03-28 | 252 | 33469 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-02: 10; 2024-06-09: 89; 2024-06-16: 278; 2024-06-23: 651; 2024-06-30: 1132; 2024-07-07: 1363; 2024-07-14: 1038; 2024-07-21: 569; 2024-07-28: 220; 2024-08-04: 64; 2024-09-29: 871; 2024-10-06: 858; 2024-10-13: 669; 2024-10-20: 454; 2024-10-27: 255; 2024-11-03: 1289; 2024-11-10: 3480; 2024-11-17: 3766; 2024-11-24: 2546; 2024-12-01: 1608; 2024-12-08: 1723; 2024-12-15: 2451; 2024-12-22: 1937; 2024-12-29: 1207; 2025-01-05: 623; 2025-01-12: 173; 2025-02-16: 829; 2025-02-23: 569; 2025-03-02: 1202; 2025-03-09: 840; 2025-03-16: 474; 2025-03-23: 229
Construction Management |  | 2024-06-08 | 2025-03-28 | 252 | 33469 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-02: 10; 2024-06-09: 89; 2024-06-16: 278; 2024-06-23: 651; 2024-06-30: 1132; 2024-07-07: 1363; 2024-07-14: 1038; 2024-07-21: 569; 2024-07-28: 220; 2024-08-04: 64; 2024-09-29: 871; 2024-10-06: 858; 2024-10-13: 669; 2024-10-20: 454; 2024-10-27: 255; 2024-11-03: 1289; 2024-11-10: 3480; 2024-11-17: 3766; 2024-11-24: 2546; 2024-12-01: 1608; 2024-12-08: 1723; 2024-12-15: 2451; 2024-12-22: 1937; 2024-12-29: 1207; 2025-01-05: 623; 2025-01-12: 173; 2025-02-16: 829; 2025-02-23: 569; 2025-03-02: 1202; 2025-03-09: 840; 2025-03-16: 474; 2025-03-23: 229
Civil & Architecture Team |  | 2024-06-08 | 2025-01-17 | 192 | 14057 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-02: 10; 2024-06-09: 89; 2024-06-16: 278; 2024-06-23: 651; 2024-06-30: 1132; 2024-07-07: 1363; 2024-07-14: 1038; 2024-07-21: 569; 2024-07-28: 220; 2024-08-04: 64; 2024-09-29: 871; 2024-10-06: 858; 2024-10-13: 669; 2024-10-20: 454; 2024-10-27: 255; 2024-11-03: 163; 2024-11-10: 701; 2024-11-17: 1138; 2024-11-24: 697; 2024-12-01: 415; 2024-12-08: 526; 2024-12-15: 683; 2024-12-22: 534; 2024-12-29: 373; 2025-01-05: 230; 2025-01-12: 76
0CF5560W16A3 | (Administration BLDG) FDN Work | 2024-06-08 | 2024-08-10 | 55 | 5414 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-02: 10; 2024-06-09: 89; 2024-06-16: 278; 2024-06-23: 651; 2024-06-30: 1132; 2024-07-07: 1363; 2024-07-14: 1038; 2024-07-21: 569; 2024-07-28: 220; 2024-08-04: 64
0CF5560W32A17 | (Administration BLDG) Structure Work(R.C) | 2024-10-01 | 2024-11-07 | 32 | 3168 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 871; 2024-10-06: 858; 2024-10-13: 669; 2024-10-20: 454; 2024-10-27: 255; 2024-11-03: 61
0CF5560W32A18 | (Administration BLDG) Structure Work(Steel) | 2024-11-07 | 2024-12-14 | 32 | 3199 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 103; 2024-11-10: 701; 2024-11-17: 1138; 2024-11-24: 697; 2024-12-01: 415; 2024-12-08: 146
0CF5560W24A11 | (Administration BLDG) Building Finish | 2024-12-12 | 2025-01-17 | 31 | 2276 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 380; 2024-12-15: 683; 2024-12-22: 534; 2024-12-29: 373; 2025-01-05: 230; 2025-01-12: 76
Mech Team |  | 2024-11-07 | 2025-03-28 | 122 | 16065 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 1093; 2024-11-10: 2432; 2024-11-17: 1913; 2024-11-24: 1387; 2024-12-01: 910; 2024-12-08: 1013; 2024-12-15: 1180; 2024-12-22: 914; 2024-12-29: 621; 2025-01-05: 363; 2025-01-12: 97; 2025-02-16: 829; 2025-02-23: 569; 2025-03-02: 1202; 2025-03-09: 840; 2025-03-16: 474; 2025-03-23: 229
0CF5560W36A14 | (Administration BLDG) Elec./I&C (Cable Work) | 2024-11-07 | 2024-12-14 | 32 | 4065 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 659; 2024-11-10: 1192; 2024-11-17: 940; 2024-11-24: 672; 2024-12-01: 436; 2024-12-08: 165
0CF5560W38A6 | (Administration BLDG) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2024-11-08 | 2024-12-16 | 32 | 4026 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 433; 2024-11-10: 1240; 2024-11-17: 973; 2024-11-24: 714; 2024-12-01: 474; 2024-12-08: 188; 2024-12-15: 4
0CF5560W36A12 | (Administration BLDG) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2024-12-12 | 2025-01-16 | 31 | 3831 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 659; 2024-12-15: 1176; 2024-12-22: 914; 2024-12-29: 621; 2025-01-05: 363; 2025-01-12: 97
0CF5560W42A26 | (Administration Equipment) Installation | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 9 | 1172 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 829; 2025-02-23: 343
0CF5560W36A13 | (Administration BLDG) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2025-03-01 | 2025-03-27 | 23 | 2854 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-23: 226; 2025-03-02: 1202; 2025-03-09: 840; 2025-03-16: 474; 2025-03-23: 112
0CF5560W36A15 | (Administration BLDG) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 1 | 117 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 117
Elec. & I&C Team |  | 2024-11-08 | 2025-01-08 | 52 | 3347 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 33; 2024-11-10: 347; 2024-11-17: 716; 2024-11-24: 462; 2024-12-01: 283; 2024-12-08: 185; 2024-12-15: 589; 2024-12-22: 489; 2024-12-29: 214; 2025-01-05: 29
0CF5560W74A8 | (Administration BLDG) Installation & Test - Elec | 2024-11-08 | 2024-12-16 | 32 | 1948 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 33; 2024-11-10: 347; 2024-11-17: 716; 2024-11-24: 462; 2024-12-01: 283; 2024-12-08: 105; 2024-12-15: 2
0CF5560W90A9 | (Administration BLDG) Installation & Test - I&C | 2024-12-12 | 2025-01-08 | 23 | 1399 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 80; 2024-12-15: 587; 2024-12-22: 489; 2024-12-29: 214; 2025-01-05: 29
Gate House (26.1) |  | 2024-06-01 | 2024-11-28 | 155 | 33469 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 22; 2024-06-02: 1182; 2024-06-09: 2157; 2024-06-16: 137; 2024-07-07: 64; 2024-07-14: 545; 2024-07-21: 1299; 2024-07-28: 1573; 2024-08-04: 1117; 2024-08-11: 806; 2024-08-18: 486; 2024-08-25: 242; 2024-09-01: 2770; 2024-09-08: 4312; 2024-09-15: 3693; 2024-09-22: 3047; 2024-09-29: 2545; 2024-10-06: 2351; 2024-10-13: 1884; 2024-10-20: 1448; 2024-10-27: 865; 2024-11-03: 548; 2024-11-10: 200; 2024-11-17: 91; 2024-11-24: 85
Construction Management |  | 2024-06-01 | 2024-11-28 | 155 | 33469 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 22; 2024-06-02: 1182; 2024-06-09: 2157; 2024-06-16: 137; 2024-07-07: 64; 2024-07-14: 545; 2024-07-21: 1299; 2024-07-28: 1573; 2024-08-04: 1117; 2024-08-11: 806; 2024-08-18: 486; 2024-08-25: 242; 2024-09-01: 2770; 2024-09-08: 4312; 2024-09-15: 3693; 2024-09-22: 3047; 2024-09-29: 2545; 2024-10-06: 2351; 2024-10-13: 1884; 2024-10-20: 1448; 2024-10-27: 865; 2024-11-03: 548; 2024-11-10: 200; 2024-11-17: 91; 2024-11-24: 85
Civil & Architecture Team |  | 2024-06-01 | 2024-09-27 | 101 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 22; 2024-06-02: 1182; 2024-06-09: 2157; 2024-06-16: 137; 2024-07-07: 64; 2024-07-14: 545; 2024-07-21: 1299; 2024-07-28: 1573; 2024-08-04: 1117; 2024-08-11: 806; 2024-08-18: 486; 2024-08-25: 242; 2024-09-01: 1532; 2024-09-08: 1663; 2024-09-15: 976; 2024-09-22: 257
0CF5560W16A4 | (Gate House) FDN Work | 2024-06-01 | 2024-06-20 | 16 | 3498 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-26: 22; 2024-06-02: 1182; 2024-06-09: 2157; 2024-06-16: 137
0CF5560W32A20 | (Gate House) Structure Work(Steel) | 2024-07-12 | 2024-09-04 | 46 | 6189 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-07: 64; 2024-07-14: 545; 2024-07-21: 1299; 2024-07-28: 1573; 2024-08-04: 1117; 2024-08-11: 806; 2024-08-18: 486; 2024-08-25: 242; 2024-09-01: 56
0CF5560W24A12 | (Gate House) Building Finish | 2024-09-04 | 2024-09-27 | 20 | 4372 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 1476; 2024-09-08: 1663; 2024-09-15: 976; 2024-09-22: 257
Mech Team |  | 2024-09-05 | 2024-11-28 | 73 | 16064 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 1194; 2024-09-08: 2414; 2024-09-15: 2227; 2024-09-22: 2070; 2024-09-29: 1917; 2024-10-06: 1914; 2024-10-13: 1527; 2024-10-20: 1210; 2024-10-27: 740; 2024-11-03: 474; 2024-11-10: 200; 2024-11-17: 91; 2024-11-24: 85
0CF5560W38A7 | (Gate House) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2024-09-05 | 2024-11-09 | 56 | 3127 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 290; 2024-09-08: 581; 2024-09-15: 506; 2024-09-22: 444; 2024-09-29: 384; 2024-10-06: 314; 2024-10-13: 243; 2024-10-20: 203; 2024-10-27: 102; 2024-11-03: 60
0CF5560W36A16 | (Gate House) Equipment Installation | 2024-09-05 | 2024-09-27 | 19 | 1071 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 285; 2024-09-08: 452; 2024-09-15: 263; 2024-09-22: 71
0CF5560W42A28 | (Gate House) Installation | 2024-09-05 | 2024-11-09 | 56 | 3127 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 40; 2024-09-08: 220; 2024-09-15: 457; 2024-09-22: 673; 2024-09-29: 587; 2024-10-06: 409; 2024-10-13: 333; 2024-10-20: 222; 2024-10-27: 117; 2024-11-03: 69
0CF5560W36A17 | (Gate House) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2024-09-05 | 2024-11-07 | 55 | 3040 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 290; 2024-09-08: 580; 2024-09-15: 500; 2024-09-22: 441; 2024-09-29: 377; 2024-10-06: 305; 2024-10-13: 230; 2024-10-20: 182; 2024-10-27: 91; 2024-11-03: 43
0CF5560W36A18 | (Gate House) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2024-09-05 | 2024-11-07 | 55 | 3040 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 290; 2024-09-08: 580; 2024-09-15: 500; 2024-09-22: 441; 2024-09-29: 377; 2024-10-06: 305; 2024-10-13: 230; 2024-10-20: 182; 2024-10-27: 91; 2024-11-03: 43
0CF5560W36A19 | (Gate House) Elec./I&C (Cable Work) | 2024-10-04 | 2024-11-28 | 47 | 2608 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 190; 2024-10-06: 582; 2024-10-13: 491; 2024-10-20: 422; 2024-10-27: 340; 2024-11-03: 259; 2024-11-10: 200; 2024-11-17: 91; 2024-11-24: 34
0CF5560W36A20 | (Gate House) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 1 | 51 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 51
Elec. & I&C Team |  | 2024-09-05 | 2024-11-09 | 56 | 3346 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 43; 2024-09-08: 235; 2024-09-15: 490; 2024-09-22: 720; 2024-09-29: 628; 2024-10-06: 437; 2024-10-13: 356; 2024-10-20: 238; 2024-10-27: 125; 2024-11-03: 74
0CF5560W74A9 | (Gate House) Installation & Test - Elec | 2024-09-05 | 2024-11-09 | 56 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 21; 2024-09-08: 118; 2024-09-15: 245; 2024-09-22: 360; 2024-09-29: 314; 2024-10-06: 219; 2024-10-13: 178; 2024-10-20: 119; 2024-10-27: 63; 2024-11-03: 37
0CF5560W90A10 | (Gate House) Installation & Test - I&C | 2024-09-05 | 2024-11-09 | 56 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 21; 2024-09-08: 118; 2024-09-15: 245; 2024-09-22: 360; 2024-09-29: 314; 2024-10-06: 219; 2024-10-13: 178; 2024-10-20: 119; 2024-10-27: 63; 2024-11-03: 37
N2 Gas System |  | 2024-01-16 | 2025-09-20 | 527 | 33972 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-01-14: 1104; 2024-01-21: 1073; 2024-01-28: 817; 2024-02-04: 543; 2024-02-11: 266; 2024-02-18: 42; 2024-06-09: 12; 2024-06-16: 306; 2024-06-23: 1351; 2024-06-30: 1209; 2024-07-07: 239; 2024-07-14: 1251; 2024-07-21: 1021; 2024-07-28: 772; 2024-08-04: 511; 2024-08-11: 234; 2024-08-18: 28; 2024-09-08: 413; 2024-09-15: 1310; 2024-09-22: 1175; 2024-09-29: 1007; 2024-10-06: 895; 2024-10-13: 741; 2024-10-20: 587; 2024-10-27: 476; 2024-11-03: 306; 2024-11-10: 173; 2024-11-17: 44; 2025-01-12: 456; 2025-01-19: 1183; 2025-01-26: 2045; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 1108; 2025-02-16: 892; 2025-02-23: 415; 2025-03-02: 228; 2025-07-27: 456; 2025-08-03: 1183; 2025-08-10: 2045; 2025-08-17: 1707; 2025-08-24: 1108; 2025-08-31: 892; 2025-09-07: 415; 2025-09-14: 228
Construction Management |  | 2024-01-16 | 2025-09-20 | 527 | 11879 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-01-14: 1104; 2024-01-21: 1073; 2024-01-28: 817; 2024-02-04: 543; 2024-02-11: 266; 2024-02-18: 42; 2025-07-27: 456; 2025-08-03: 1183; 2025-08-10: 2045; 2025-08-17: 1707; 2025-08-24: 1108; 2025-08-31: 892; 2025-09-07: 415; 2025-09-14: 228
Civil & Architecture Team |  | 2024-01-16 | 2024-02-20 | 31 | 3845 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-01-14: 1104; 2024-01-21: 1073; 2024-01-28: 817; 2024-02-04: 543; 2024-02-11: 266; 2024-02-18: 42
0CF3515W32A09 | (N2 Gas System) System Work | 2024-01-16 | 2024-02-20 | 31 | 3845 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-01-14: 1104; 2024-01-21: 1073; 2024-01-28: 817; 2024-02-04: 543; 2024-02-11: 266; 2024-02-18: 42
Mech Team |  | 2025-07-28 | 2025-09-20 | 48 | 8034 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 456; 2025-08-03: 1183; 2025-08-10: 2045; 2025-08-17: 1707; 2025-08-24: 1108; 2025-08-31: 892; 2025-09-07: 415; 2025-09-14: 228
0CF3515W42A05 | (N2 Gas System) Installation & Test | 2025-07-28 | 2025-09-20 | 48 | 8034 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-07-27: 456; 2025-08-03: 1183; 2025-08-10: 2045; 2025-08-17: 1707; 2025-08-24: 1108; 2025-08-31: 892; 2025-09-07: 415; 2025-09-14: 228
N2 Storage Buliding (28) |  | 2024-06-15 | 2025-03-08 | 229 | 22093 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-09: 12; 2024-06-16: 306; 2024-06-23: 1351; 2024-06-30: 1209; 2024-07-07: 239; 2024-07-14: 1251; 2024-07-21: 1021; 2024-07-28: 772; 2024-08-04: 511; 2024-08-11: 234; 2024-08-18: 28; 2024-09-08: 413; 2024-09-15: 1310; 2024-09-22: 1175; 2024-09-29: 1007; 2024-10-06: 895; 2024-10-13: 741; 2024-10-20: 587; 2024-10-27: 476; 2024-11-03: 306; 2024-11-10: 173; 2024-11-17: 44; 2025-01-12: 456; 2025-01-19: 1183; 2025-01-26: 2045; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 1108; 2025-02-16: 892; 2025-02-23: 415; 2025-03-02: 228
Construction Management |  | 2024-06-15 | 2025-03-08 | 229 | 22093 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-09: 12; 2024-06-16: 306; 2024-06-23: 1351; 2024-06-30: 1209; 2024-07-07: 239; 2024-07-14: 1251; 2024-07-21: 1021; 2024-07-28: 772; 2024-08-04: 511; 2024-08-11: 234; 2024-08-18: 28; 2024-09-08: 413; 2024-09-15: 1310; 2024-09-22: 1175; 2024-09-29: 1007; 2024-10-06: 895; 2024-10-13: 741; 2024-10-20: 587; 2024-10-27: 476; 2024-11-03: 306; 2024-11-10: 173; 2024-11-17: 44; 2025-01-12: 456; 2025-01-19: 1183; 2025-01-26: 2045; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 1108; 2025-02-16: 892; 2025-02-23: 415; 2025-03-02: 228
Civil & Architecture Team |  | 2024-06-15 | 2024-11-19 | 135 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-09: 12; 2024-06-16: 306; 2024-06-23: 1351; 2024-06-30: 1209; 2024-07-07: 239; 2024-07-14: 1251; 2024-07-21: 1021; 2024-07-28: 772; 2024-08-04: 511; 2024-08-11: 234; 2024-08-18: 28; 2024-09-08: 413; 2024-09-15: 1310; 2024-09-22: 1175; 2024-09-29: 1007; 2024-10-06: 895; 2024-10-13: 741; 2024-10-20: 587; 2024-10-27: 476; 2024-11-03: 306; 2024-11-10: 173; 2024-11-17: 44
0CF3515W16A8 | (N2 Storage BLDG) FDN Work | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 25 | 3120 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-09: 12; 2024-06-16: 306; 2024-06-23: 1351; 2024-06-30: 1209; 2024-07-07: 239; 2024-07-14: 3
0CF3515W32A12 | (N2 Storage BLDG) Structure Work | 2024-07-15 | 2024-08-20 | 31 | 3813 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-14: 1248; 2024-07-21: 1021; 2024-07-28: 772; 2024-08-04: 511; 2024-08-11: 234; 2024-08-18: 28
0CF3515W32A13 | (N2 Storage BLDG) Building Finish | 2024-09-13 | 2024-11-19 | 58 | 7126 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 413; 2024-09-15: 1310; 2024-09-22: 1175; 2024-09-29: 1007; 2024-10-06: 895; 2024-10-13: 741; 2024-10-20: 587; 2024-10-27: 476; 2024-11-03: 306; 2024-11-10: 173; 2024-11-17: 44
Mech Team |  | 2025-01-13 | 2025-03-08 | 48 | 8034 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 456; 2025-01-19: 1183; 2025-01-26: 2045; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 1108; 2025-02-16: 892; 2025-02-23: 415; 2025-03-02: 228
0CF3515W42A7 | (N2 Storage BLDG) Installation & Test | 2025-01-13 | 2025-03-08 | 48 | 8034 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 456; 2025-01-19: 1183; 2025-01-26: 2045; 2025-02-02: 1707; 2025-02-09: 1108; 2025-02-16: 892; 2025-02-23: 415; 2025-03-02: 228
Parking Area |  | 2024-05-08 | 2025-04-24 | 301 | 33468 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-05: 70; 2024-05-12: 551; 2024-05-19: 1414; 2024-05-26: 957; 2024-06-02: 201; 2024-06-09: 1084; 2024-06-16: 1082; 2024-06-23: 907; 2024-06-30: 781; 2024-07-07: 610; 2024-07-14: 452; 2024-07-21: 309; 2024-07-28: 157; 2024-08-04: 354; 2024-08-11: 1206; 2024-08-18: 949; 2024-08-25: 536; 2024-09-01: 280; 2024-09-08: 3350; 2024-09-15: 3078; 2024-09-22: 2538; 2024-09-29: 2014; 2024-10-06: 2032; 2024-10-13: 1748; 2024-10-20: 1432; 2024-10-27: 1001; 2024-11-03: 646; 2024-11-10: 316; 2024-11-17: 151; 2024-11-24: 76; 2024-12-01: 56; 2025-02-16: 98; 2025-02-23: 278; 2025-03-02: 576; 2025-03-09: 666; 2025-03-16: 522; 2025-03-23: 362; 2025-03-30: 312; 2025-04-06: 174; 2025-04-13: 100; 2025-04-20: 39
Construction Management |  | 2024-05-08 | 2025-04-24 | 301 | 33468 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-05: 70; 2024-05-12: 551; 2024-05-19: 1414; 2024-05-26: 957; 2024-06-02: 201; 2024-06-09: 1084; 2024-06-16: 1082; 2024-06-23: 907; 2024-06-30: 781; 2024-07-07: 610; 2024-07-14: 452; 2024-07-21: 309; 2024-07-28: 157; 2024-08-04: 354; 2024-08-11: 1206; 2024-08-18: 949; 2024-08-25: 536; 2024-09-01: 280; 2024-09-08: 3350; 2024-09-15: 3078; 2024-09-22: 2538; 2024-09-29: 2014; 2024-10-06: 2032; 2024-10-13: 1748; 2024-10-20: 1432; 2024-10-27: 1001; 2024-11-03: 646; 2024-11-10: 316; 2024-11-17: 151; 2024-11-24: 76; 2024-12-01: 56; 2025-02-16: 98; 2025-02-23: 278; 2025-03-02: 576; 2025-03-09: 666; 2025-03-16: 522; 2025-03-23: 362; 2025-03-30: 312; 2025-04-06: 174; 2025-04-13: 100; 2025-04-20: 39
Civil & Architecture Team |  | 2024-05-08 | 2024-10-01 | 126 | 14058 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-05: 70; 2024-05-12: 551; 2024-05-19: 1414; 2024-05-26: 957; 2024-06-02: 201; 2024-06-09: 1084; 2024-06-16: 1082; 2024-06-23: 907; 2024-06-30: 781; 2024-07-07: 610; 2024-07-14: 452; 2024-07-21: 309; 2024-07-28: 157; 2024-08-04: 354; 2024-08-11: 1206; 2024-08-18: 949; 2024-08-25: 536; 2024-09-01: 280; 2024-09-08: 1068; 2024-09-15: 710; 2024-09-22: 339; 2024-09-29: 38
0CF5560W16A5 | (Parking Area) FDN Work | 2024-05-08 | 2024-06-10 | 29 | 3201 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-05: 70; 2024-05-12: 551; 2024-05-19: 1414; 2024-05-26: 957; 2024-06-02: 201; 2024-06-09: 7
0CF5560W32A21 | (Parking Area) Structure Work(R.C) | 2024-06-10 | 2024-08-05 | 48 | 5394 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-06-09: 1077; 2024-06-16: 1082; 2024-06-23: 907; 2024-06-30: 781; 2024-07-07: 610; 2024-07-14: 452; 2024-07-21: 309; 2024-07-28: 157; 2024-08-04: 19
0CF5560W32A22 | (Parking Area) Structure Work(Steel) | 2024-08-05 | 2024-09-07 | 29 | 3201 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-04: 335; 2024-08-11: 1206; 2024-08-18: 949; 2024-08-25: 536; 2024-09-01: 174
0CF5560W24A13 | (Parking Area) Building Finish | 2024-09-07 | 2024-10-01 | 20 | 2262 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 106; 2024-09-08: 1068; 2024-09-15: 710; 2024-09-22: 339; 2024-09-29: 38
Mech Team |  | 2024-09-09 | 2025-04-24 | 195 | 16064 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 2161; 2024-09-15: 2047; 2024-09-22: 1558; 2024-09-29: 1271; 2024-10-06: 1489; 2024-10-13: 1369; 2024-10-20: 1105; 2024-10-27: 827; 2024-11-03: 544; 2024-11-10: 283; 2024-11-17: 151; 2024-11-24: 76; 2024-12-01: 56; 2025-02-16: 98; 2025-02-23: 278; 2025-03-02: 576; 2025-03-09: 666; 2025-03-16: 522; 2025-03-23: 362; 2025-03-30: 312; 2025-04-06: 174; 2025-04-13: 100; 2025-04-20: 39
0CF5560W38A8 | (Parking Area) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2024-09-09 | 2024-11-13 | 56 | 3127 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 552; 2024-09-15: 562; 2024-09-22: 463; 2024-09-29: 422; 2024-10-06: 351; 2024-10-13: 281; 2024-10-20: 222; 2024-10-27: 159; 2024-11-03: 84; 2024-11-10: 31
0CF5560W36A21 | (Parking Area) Equipment Installation | 2024-09-09 | 2024-10-01 | 19 | 1071 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 505; 2024-09-15: 371; 2024-09-22: 175; 2024-09-29: 19
0CF5560W36A22 | (Parking Area) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2024-09-09 | 2024-11-12 | 55 | 3040 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 552; 2024-09-15: 557; 2024-09-22: 460; 2024-09-29: 415; 2024-10-06: 343; 2024-10-13: 270; 2024-10-20: 215; 2024-10-27: 138; 2024-11-03: 76; 2024-11-10: 14
0CF5560W36A23 | (Parking Area) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2024-09-09 | 2024-11-12 | 55 | 3040 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 552; 2024-09-15: 557; 2024-09-22: 460; 2024-09-29: 415; 2024-10-06: 343; 2024-10-13: 270; 2024-10-20: 215; 2024-10-27: 138; 2024-11-03: 76; 2024-11-10: 14
0CF5560W36A24 | (Parking Area) Elec./I&C (Cable Work) | 2024-10-08 | 2024-12-02 | 47 | 2608 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 452; 2024-10-13: 548; 2024-10-20: 453; 2024-10-27: 391; 2024-11-03: 307; 2024-11-10: 224; 2024-11-17: 151; 2024-11-24: 76; 2024-12-01: 5
0CF5560W36A25 | (Parking Area) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 1 | 51 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-01: 51
0CF5560W42A30 | (Parking Area Equipment) Installation | 2025-02-18 | 2025-04-24 | 56 | 3127 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-16: 98; 2025-02-23: 278; 2025-03-02: 576; 2025-03-09: 666; 2025-03-16: 522; 2025-03-23: 362; 2025-03-30: 312; 2025-04-06: 174; 2025-04-13: 100; 2025-04-20: 39
Elec. & I&C Team |  | 2024-09-09 | 2024-11-13 | 56 | 3346 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 121; 2024-09-15: 321; 2024-09-22: 641; 2024-09-29: 705; 2024-10-06: 543; 2024-10-13: 379; 2024-10-20: 327; 2024-10-27: 175; 2024-11-03: 102; 2024-11-10: 33
0CF5560W74A10 | (Parking Area) Installation & Test - Elec | 2024-09-09 | 2024-11-13 | 56 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 60; 2024-09-15: 160; 2024-09-22: 320; 2024-09-29: 352; 2024-10-06: 272; 2024-10-13: 189; 2024-10-20: 163; 2024-10-27: 87; 2024-11-03: 51; 2024-11-10: 17
0CF5560W90A11 | (Parking Area) Installation & Test - I&C | 2024-09-09 | 2024-11-13 | 56 | 1673 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 60; 2024-09-15: 160; 2024-09-22: 320; 2024-09-29: 352; 2024-10-06: 272; 2024-10-13: 189; 2024-10-20: 163; 2024-10-27: 87; 2024-11-03: 51; 2024-11-10: 17
Main Entrance (30) |  | 2024-05-21 | 2024-10-12 | 124 | 316685 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-19: 1512; 2024-05-26: 10246; 2024-06-02: 21488; 2024-06-09: 9711; 2024-06-16: 1378; 2024-07-28: 3518; 2024-08-04: 13371; 2024-08-11: 14024; 2024-08-18: 8396; 2024-08-25: 3944; 2024-09-01: 44773; 2024-09-08: 124112; 2024-09-15: 32591; 2024-09-22: 7484; 2024-09-29: 8095; 2024-10-06: 12042
Construction Management |  | 2024-05-21 | 2024-10-12 | 124 | 316685 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-19: 1512; 2024-05-26: 10246; 2024-06-02: 21488; 2024-06-09: 9711; 2024-06-16: 1378; 2024-07-28: 3518; 2024-08-04: 13371; 2024-08-11: 14024; 2024-08-18: 8396; 2024-08-25: 3944; 2024-09-01: 44773; 2024-09-08: 124112; 2024-09-15: 32591; 2024-09-22: 7484; 2024-09-29: 8095; 2024-10-06: 12042
Civil & Architecture Team |  | 2024-05-21 | 2024-10-12 | 124 | 133008 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-19: 1512; 2024-05-26: 10246; 2024-06-02: 21488; 2024-06-09: 9711; 2024-06-16: 1378; 2024-07-28: 3518; 2024-08-04: 13371; 2024-08-11: 14024; 2024-08-18: 8396; 2024-08-25: 3944; 2024-09-01: 7566; 2024-09-08: 13272; 2024-09-15: 10430; 2024-09-22: 7484; 2024-09-29: 4841; 2024-10-06: 1827
0CF5560W16A6 | (Main Entrance) FDN Work | 2024-05-21 | 2024-06-21 | 28 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-05-19: 1512; 2024-05-26: 10246; 2024-06-02: 21488; 2024-06-09: 9711; 2024-06-16: 1378
0CF5560W32A24 | (Main Entrance) Structure Work | 2024-07-30 | 2024-09-05 | 32 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-28: 3518; 2024-08-04: 13371; 2024-08-11: 14024; 2024-08-18: 8396; 2024-08-25: 3944; 2024-09-01: 1083
0CF5560W24A14 | (Main Entrance) Building Finish | 2024-09-05 | 2024-10-12 | 32 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 6483; 2024-09-08: 13272; 2024-09-15: 10430; 2024-09-22: 7484; 2024-09-29: 4841; 2024-10-06: 1827
Mech Team |  | 2024-09-06 | 2024-10-10 | 29 | 152009 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 35006; 2024-09-08: 85966; 2024-09-15: 17568; 2024-09-29: 3254; 2024-10-06: 10215
0CF5560W38A9 | (Main Entrance) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | 34635 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 8751; 2024-09-08: 21491; 2024-09-15: 4392
0CF5560W36A26 | (Main Entrance) Equipment Installation | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | 34635 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 8751; 2024-09-08: 21491; 2024-09-15: 4392
0CF5560W36A27 | (Main Entrance) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | 34635 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 8751; 2024-09-08: 21491; 2024-09-15: 4392
0CF5560W36A28 | (Main Entrance) Piping Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | 34635 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 8751; 2024-09-08: 21491; 2024-09-15: 4392
0CF5560W36A29 | (Main Entrance) Elec./I&C (Cable Work) | 2024-10-05 | 2024-10-09 | 3 | 10583 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-29: 3254; 2024-10-06: 7329
0CF5560W36A30 | (Main Entrance) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 1 | 2886 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-06: 2886
Elec. & I&C Team |  | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | 31668 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 2201; 2024-09-08: 24875; 2024-09-15: 4592
0CF5560W74A11 | (Main Entrance) Installation & Test - Elec | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | 15834 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 1100; 2024-09-08: 12437; 2024-09-15: 2296
0CF5560W90A12 | (Main Entrance) Installation & Test - I&C | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 11 | 15834 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 1100; 2024-09-08: 12437; 2024-09-15: 2296
Industrial & Stormwater Treatment Facility |  | 2024-11-14 | 2025-05-19 | 160 | 221680 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 1288; 2024-11-17: 2576; 2024-11-24: 2576; 2024-12-01: 2576; 2024-12-08: 2576; 2024-12-15: 2576; 2024-12-22: 2576; 2024-12-29: 2576; 2025-01-05: 2576; 2025-01-12: 3577; 2025-01-19: 16167; 2025-01-26: 27337; 2025-02-02: 7530; 2025-02-09: 16055; 2025-02-16: 13693; 2025-02-23: 11414; 2025-03-02: 8705; 2025-03-09: 5471; 2025-03-16: 6190; 2025-03-23: 15817; 2025-03-30: 15817; 2025-04-06: 7672; 2025-04-13: 8388; 2025-04-20: 8760; 2025-04-27: 8760; 2025-05-04: 8760; 2025-05-11: 8760; 2025-05-18: 909
Construction Management |  | 2024-11-14 | 2025-05-19 | 160 | 221680 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 1288; 2024-11-17: 2576; 2024-11-24: 2576; 2024-12-01: 2576; 2024-12-08: 2576; 2024-12-15: 2576; 2024-12-22: 2576; 2024-12-29: 2576; 2025-01-05: 2576; 2025-01-12: 3577; 2025-01-19: 16167; 2025-01-26: 27337; 2025-02-02: 7530; 2025-02-09: 16055; 2025-02-16: 13693; 2025-02-23: 11414; 2025-03-02: 8705; 2025-03-09: 5471; 2025-03-16: 6190; 2025-03-23: 15817; 2025-03-30: 15817; 2025-04-06: 7672; 2025-04-13: 8388; 2025-04-20: 8760; 2025-04-27: 8760; 2025-05-04: 8760; 2025-05-11: 8760; 2025-05-18: 909
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-14 | 2025-05-19 | 160 | 221680 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 1288; 2024-11-17: 2576; 2024-11-24: 2576; 2024-12-01: 2576; 2024-12-08: 2576; 2024-12-15: 2576; 2024-12-22: 2576; 2024-12-29: 2576; 2025-01-05: 2576; 2025-01-12: 3577; 2025-01-19: 16167; 2025-01-26: 27337; 2025-02-02: 7530; 2025-02-09: 16055; 2025-02-16: 13693; 2025-02-23: 11414; 2025-03-02: 8705; 2025-03-09: 5471; 2025-03-16: 6190; 2025-03-23: 15817; 2025-03-30: 15817; 2025-04-06: 7672; 2025-04-13: 8388; 2025-04-20: 8760; 2025-04-27: 8760; 2025-05-04: 8760; 2025-05-11: 8760; 2025-05-18: 909
0CF3025W12A18 | (Industrial & Stormwater Treatment Facility Drainage System | 2024-11-14 | 2025-03-14 | 103 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-10: 1288; 2024-11-17: 2576; 2024-11-24: 2576; 2024-12-01: 2576; 2024-12-08: 2576; 2024-12-15: 2576; 2024-12-22: 2576; 2024-12-29: 2576; 2025-01-05: 2576; 2025-01-12: 2576; 2025-01-19: 2576; 2025-01-26: 2576; 2025-02-02: 2576; 2025-02-09: 2576; 2025-02-16: 2576; 2025-02-23: 2576; 2025-03-02: 2576; 2025-03-09: 1827
0CF3025W16A16 | (Industrial & Stormwater Treatment Facility) FDN Work | 2025-01-16 | 2025-02-10 | 21 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-12: 1001; 2025-01-19: 13591; 2025-01-26: 24761; 2025-02-02: 4954; 2025-02-09: 30
0CF3025W16A17 | (Industrial & Stormwater Treatment Facility) Structure Work(Wall & Top Slab) | 2025-02-10 | 2025-03-21 | 34 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-09: 13449; 2025-02-16: 11116; 2025-02-23: 8838; 2025-03-02: 6129; 2025-03-09: 3644; 2025-03-16: 1160
0CF3025W12A17 | (Industrial & Stormwater Treatment Facility) Backfilling | 2025-03-21 | 2025-04-09 | 17 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-16: 5031; 2025-03-23: 15817; 2025-03-30: 15817; 2025-04-06: 7672
0CF3025W12A19 | Land Scape | 2025-04-14 | 2025-05-19 | 30 | 44336 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 8388; 2025-04-20: 8760; 2025-04-27: 8760; 2025-05-04: 8760; 2025-05-11: 8760; 2025-05-18: 909
Emergency Lube Oil Pit (23.1-23.5) |  | 2025-02-01 | 2025-06-23 | 122 | 104367 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 83; 2025-02-02: 1812; 2025-02-09: 8011; 2025-02-16: 9927; 2025-02-23: 3053; 2025-03-02: 227; 2025-04-06: 171; 2025-04-13: 3276; 2025-04-20: 8233; 2025-04-27: 6015; 2025-05-04: 3752; 2025-05-11: 1468; 2025-05-18: 24509; 2025-05-25: 26479; 2025-06-01: 1832; 2025-06-15: 5083; 2025-06-22: 434
Construction Management |  | 2025-02-01 | 2025-06-23 | 122 | 104367 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 83; 2025-02-02: 1812; 2025-02-09: 8011; 2025-02-16: 9927; 2025-02-23: 3053; 2025-03-02: 227; 2025-04-06: 171; 2025-04-13: 3276; 2025-04-20: 8233; 2025-04-27: 6015; 2025-05-04: 3752; 2025-05-11: 1468; 2025-05-18: 24509; 2025-05-25: 26479; 2025-06-01: 1832; 2025-06-15: 5083; 2025-06-22: 434
Civil & Architecture Team |  | 2025-02-01 | 2025-05-20 | 92 | 46228 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 83; 2025-02-02: 1812; 2025-02-09: 8011; 2025-02-16: 9927; 2025-02-23: 3053; 2025-03-02: 227; 2025-04-06: 171; 2025-04-13: 3276; 2025-04-20: 8233; 2025-04-27: 6015; 2025-05-04: 3752; 2025-05-11: 1468; 2025-05-18: 199
0CF5560W16A7 | (Emergency Lube Oil Pit) FDN Work | 2025-02-01 | 2025-03-05 | 28 | 23114 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-01-26: 83; 2025-02-02: 1812; 2025-02-09: 8011; 2025-02-16: 9927; 2025-02-23: 3053; 2025-03-02: 227
0CF5560W32A25 | (Emergency Lube Oil Pit) Structure Work | 2025-04-12 | 2025-05-20 | 32 | 23114 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-06: 171; 2025-04-13: 3276; 2025-04-20: 8233; 2025-04-27: 6015; 2025-05-04: 3752; 2025-05-11: 1468; 2025-05-18: 199
Mech Team |  | 2025-05-21 | 2025-06-23 | 28 | 41629 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 18657; 2025-05-25: 16231; 2025-06-01: 1224; 2025-06-15: 5083; 2025-06-22: 434
0CF5560W36A31 | (Emergency Lube Oil Pit) Equipment Installation | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 11 | 18056 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 9329; 2025-05-25: 8116; 2025-06-01: 612
0CF5560W36A33 | (Emergency Lube Oil Pit) Piping Work | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 11 | 18056 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 9329; 2025-05-25: 8116; 2025-06-01: 612
0CF5560W36A34 | (Emergency Lube Oil Pit) Elec./I&C (Cable Work) | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 3 | 5517 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-15: 5083; 2025-06-22: 434
Elec. & I&C Team |  | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 11 | 16510 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 5653; 2025-05-25: 10248; 2025-06-01: 609
0CF5560W74A12 | (Emergency Lube Oil Pit) Installation & Test - Elec | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 11 | 8255 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 2827; 2025-05-25: 5124; 2025-06-01: 304
0CF5560W90A13 | (Emergency Lube Oil Pit) Installation & Test - I&C | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 11 | 8255 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-05-18: 2827; 2025-05-25: 5124; 2025-06-01: 304
Electrical Equipment |  | 2024-07-13 | 2025-07-02 | 304 | 1885590 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-07: 15; 2024-07-14: 394; 2024-07-21: 1742; 2024-07-28: 1141; 2024-08-04: 123; 2024-08-25: 183; 2024-09-01: 3459; 2024-09-08: 6613; 2024-09-15: 12602; 2024-09-22: 19494; 2024-09-29: 27265; 2024-10-06: 27234; 2024-10-13: 19477; 2024-10-20: 15942; 2024-10-27: 12006; 2024-11-03: 7572; 2024-11-10: 19403; 2024-11-17: 27766; 2024-11-24: 24420; 2024-12-01: 60739; 2024-12-08: 148249; 2024-12-15: 139492; 2024-12-22: 68862; 2024-12-29: 36984; 2025-01-05: 51919; 2025-01-12: 98151; 2025-01-19: 156311; 2025-01-26: 164896; 2025-02-02: 115034; 2025-02-09: 63492; 2025-02-16: 25171; 2025-02-23: 9232; 2025-03-02: 2012; 2025-03-09: 1222; 2025-03-16: 688; 2025-03-23: 115719; 2025-03-30: 73582; 2025-04-06: 31170; 2025-04-13: 91901; 2025-04-20: 89673; 2025-04-27: 90766; 2025-05-04: 2022; 2025-06-08: 10137; 2025-06-15: 6973; 2025-06-22: 3674; 2025-06-29: 670
Operational Control Point (38) |  | 2024-11-20 | 2025-04-01 | 113 | 30123 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 63; 2024-11-24: 454; 2024-12-01: 1297; 2024-12-08: 1207; 2024-12-15: 357; 2024-12-22: 678; 2024-12-29: 1221; 2025-01-05: 983; 2025-01-12: 749; 2025-01-19: 512; 2025-01-26: 273; 2025-02-02: 3985; 2025-02-09: 6159; 2025-02-16: 4700; 2025-02-23: 2896; 2025-03-02: 2012; 2025-03-09: 1222; 2025-03-16: 688; 2025-03-23: 564; 2025-03-30: 101
Construction Management |  | 2024-11-20 | 2025-04-01 | 113 | 30123 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 63; 2024-11-24: 454; 2024-12-01: 1297; 2024-12-08: 1207; 2024-12-15: 357; 2024-12-22: 678; 2024-12-29: 1221; 2025-01-05: 983; 2025-01-12: 749; 2025-01-19: 512; 2025-01-26: 273; 2025-02-02: 3985; 2025-02-09: 6159; 2025-02-16: 4700; 2025-02-23: 2896; 2025-03-02: 2012; 2025-03-09: 1222; 2025-03-16: 688; 2025-03-23: 564; 2025-03-30: 101
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-20 | 2025-03-13 | 98 | 14058 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 63; 2024-11-24: 454; 2024-12-01: 1297; 2024-12-08: 1207; 2024-12-15: 357; 2024-12-22: 678; 2024-12-29: 1221; 2025-01-05: 983; 2025-01-12: 749; 2025-01-19: 512; 2025-01-26: 273; 2025-02-02: 1259; 2025-02-09: 1843; 2025-02-16: 1437; 2025-02-23: 978; 2025-03-02: 580; 2025-03-09: 165
0CF5510W16A3 | (Operational Control Point) FDN Work | 2024-11-20 | 2024-12-26 | 31 | 3415 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-17: 63; 2024-11-24: 454; 2024-12-01: 1297; 2024-12-08: 1207; 2024-12-15: 357; 2024-12-22: 35
0CF5510W32A4 | (Operational Control Point) Structure Work | 2024-12-26 | 2025-02-05 | 36 | 4448 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 643; 2024-12-29: 1221; 2025-01-05: 983; 2025-01-12: 749; 2025-01-19: 512; 2025-01-26: 273; 2025-02-02: 67
0CF5510W24A13 | (Operational Control Point) Building Finish for Plant | 2025-02-05 | 2025-03-13 | 31 | 6195 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 1193; 2025-02-09: 1843; 2025-02-16: 1437; 2025-02-23: 978; 2025-03-02: 580; 2025-03-09: 165
Mech Team |  | 2025-02-05 | 2025-04-01 | 47 | 16065 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 2726; 2025-02-09: 4316; 2025-02-16: 3263; 2025-02-23: 1919; 2025-03-02: 1431; 2025-03-09: 1057; 2025-03-16: 688; 2025-03-23: 564; 2025-03-30: 101
0CF5510W38A6 | (Operational Control Point) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2025-02-05 | 2025-04-01 | 47 | 6010 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 774; 2025-02-09: 1329; 2025-02-16: 1063; 2025-02-23: 935; 2025-03-02: 747; 2025-03-09: 550; 2025-03-16: 387; 2025-03-23: 189; 2025-03-30: 35
0CF5510W36A10 | (Operational Control Point) Equipment Installation | 2025-02-05 | 2025-02-24 | 16 | 2043 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 747; 2025-02-09: 910; 2025-02-16: 374; 2025-02-23: 13
0CF5510W36A11 | (Operational Control Point) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2025-02-05 | 2025-02-24 | 16 | 2043 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 431; 2025-02-09: 774; 2025-02-16: 774; 2025-02-23: 65
0CF5510W36A12 | (Operational Control Point) Cabling Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2025-02-05 | 2025-03-28 | 44 | 5649 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-02-02: 774; 2025-02-09: 1304; 2025-02-16: 1053; 2025-02-23: 906; 2025-03-02: 685; 2025-03-09: 507; 2025-03-16: 301; 2025-03-23: 120
0CF5510W36A13 | (Operational Control Point) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2 | 320 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 254; 2025-03-30: 66
220kV AIS (including EHV Cable) (43) |  | 2024-11-26 | 2025-05-02 | 136 | 782128 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 5231; 2024-12-01: 31875; 2024-12-08: 75347; 2024-12-15: 56742; 2024-12-22: 17689; 2024-12-29: 9953; 2025-01-05: 24271; 2025-01-12: 48701; 2025-01-19: 77899; 2025-01-26: 82312; 2025-02-02: 55524; 2025-02-09: 28666; 2025-02-16: 10235; 2025-02-23: 3168; 2025-03-23: 57672; 2025-03-30: 37019; 2025-04-06: 15956; 2025-04-13: 43063; 2025-04-20: 62206; 2025-04-27: 38599
Construction Management |  | 2024-11-26 | 2025-05-02 | 136 | 782128 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 5231; 2024-12-01: 31875; 2024-12-08: 75347; 2024-12-15: 56742; 2024-12-22: 17689; 2024-12-29: 9953; 2025-01-05: 24271; 2025-01-12: 48701; 2025-01-19: 77899; 2025-01-26: 82312; 2025-02-02: 55524; 2025-02-09: 28666; 2025-02-16: 10235; 2025-02-23: 3168; 2025-03-23: 57672; 2025-03-30: 37019; 2025-04-06: 15956; 2025-04-13: 43063; 2025-04-20: 62206; 2025-04-27: 38599
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-26 | 2025-05-02 | 136 | 782128 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 5231; 2024-12-01: 31875; 2024-12-08: 75347; 2024-12-15: 56742; 2024-12-22: 17689; 2024-12-29: 9953; 2025-01-05: 24271; 2025-01-12: 48701; 2025-01-19: 77899; 2025-01-26: 82312; 2025-02-02: 55524; 2025-02-09: 28666; 2025-02-16: 10235; 2025-02-23: 3168; 2025-03-23: 57672; 2025-03-30: 37019; 2025-04-06: 15956; 2025-04-13: 43063; 2025-04-20: 62206; 2025-04-27: 38599
0CF5510W16A4 | (220kV AIS) FDN Work for Tower | 2024-11-26 | 2025-01-01 | 31 | 185779 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 5231; 2024-12-01: 31875; 2024-12-08: 75347; 2024-12-15: 56742; 2024-12-22: 15303; 2024-12-29: 1281
0CF5510W16A5 | (220kV AIS) FDN Work Equipment and Trench Work | 2024-12-25 | 2025-03-01 | 57 | 341834 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 2386; 2024-12-29: 8672; 2025-01-05: 24271; 2025-01-12: 48701; 2025-01-19: 77899; 2025-01-26: 82312; 2025-02-02: 55524; 2025-02-09: 28666; 2025-02-16: 10235; 2025-02-23: 3168
0CF5510W32A5 | (220kV AIS) Structure Work | 2025-03-24 | 2025-04-14 | 19 | 111467 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 57672; 2025-03-30: 37019; 2025-04-06: 15956; 2025-04-13: 820
0CF5510W32A6 | (220kV AIS) Tightening Work | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 8 | 50160 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 42243; 2025-04-20: 7917
0CF5510W32A7 | (220kV AIS) Equipment/Isolator | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 8 | 46444 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 27145; 2025-04-27: 19299
0CF5510W32A41 | (220kV AIS) Stringing | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 8 | 46444 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 27145; 2025-04-27: 19299
500kV AIS (44) |  | 2024-11-26 | 2025-05-06 | 138 | 813711 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 4302; 2024-12-01: 20320; 2024-12-08: 57651; 2024-12-15: 82310; 2024-12-22: 50495; 2024-12-29: 25810; 2025-01-05: 26665; 2025-01-12: 48701; 2025-01-19: 77899; 2025-01-26: 82312; 2025-02-02: 55524; 2025-02-09: 28666; 2025-02-16: 10235; 2025-02-23: 3168; 2025-03-23: 57483; 2025-03-30: 36462; 2025-04-06: 15214; 2025-04-13: 48838; 2025-04-20: 27467; 2025-04-27: 52167; 2025-05-04: 2022
Construction Management |  | 2024-11-26 | 2025-05-06 | 138 | 813711 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 4302; 2024-12-01: 20320; 2024-12-08: 57651; 2024-12-15: 82310; 2024-12-22: 50495; 2024-12-29: 25810; 2025-01-05: 26665; 2025-01-12: 48701; 2025-01-19: 77899; 2025-01-26: 82312; 2025-02-02: 55524; 2025-02-09: 28666; 2025-02-16: 10235; 2025-02-23: 3168; 2025-03-23: 57483; 2025-03-30: 36462; 2025-04-06: 15214; 2025-04-13: 48838; 2025-04-20: 27467; 2025-04-27: 52167; 2025-05-04: 2022
Civil & Architecture Team |  | 2024-11-26 | 2025-05-06 | 138 | 813711 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 4302; 2024-12-01: 20320; 2024-12-08: 57651; 2024-12-15: 82310; 2024-12-22: 50495; 2024-12-29: 25810; 2025-01-05: 26665; 2025-01-12: 48701; 2025-01-19: 77899; 2025-01-26: 82312; 2025-02-02: 55524; 2025-02-09: 28666; 2025-02-16: 10235; 2025-02-23: 3168; 2025-03-23: 57483; 2025-03-30: 36462; 2025-04-06: 15214; 2025-04-13: 48838; 2025-04-20: 27467; 2025-04-27: 52167; 2025-05-04: 2022
0CF5510W16A31 | (500kV AIS) FDN Work for Tower | 2024-11-26 | 2025-01-09 | 39 | 232224 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-24: 4302; 2024-12-01: 20320; 2024-12-08: 57651; 2024-12-15: 82310; 2024-12-22: 48109; 2024-12-29: 17139; 2025-01-05: 2394
0CF5510W16A32 | (500kV AIS) FDN Work Equipment and Trench Work | 2024-12-25 | 2025-03-01 | 57 | 341834 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-22: 2386; 2024-12-29: 8672; 2025-01-05: 24271; 2025-01-12: 48701; 2025-01-19: 77899; 2025-01-26: 82312; 2025-02-02: 55524; 2025-02-09: 28666; 2025-02-16: 10235; 2025-02-23: 3168
0CF5510W32A42 | (500kV AIS) Structure Work | 2025-03-24 | 2025-04-14 | 18 | 109609 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-03-23: 57483; 2025-03-30: 36462; 2025-04-06: 15214; 2025-04-13: 450
0CF5510W32A43 | (500kV AIS) Tightening Work | 2025-04-14 | 2025-04-26 | 11 | 65022 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-13: 48389; 2025-04-20: 16633
0CF5510W32A44 | (500kV AIS) Equipment/Isolator | 2025-04-26 | 2025-05-06 | 8 | 31582 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 5262; 2025-04-27: 25338; 2025-05-04: 982
0CF5510W32A45 | (500kV AIS) Stringing | 2025-04-26 | 2025-05-06 | 8 | 33440 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-04-20: 5572; 2025-04-27: 26829; 2025-05-04: 1040
BlackStart Diesel Generator (9) |  | 2024-08-31 | 2025-07-02 | 262 | 140019 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 183; 2024-09-01: 1289; 2024-09-08: 3333; 2024-09-15: 8784; 2024-09-22: 15912; 2024-09-29: 23915; 2024-10-06: 25255; 2024-10-13: 19212; 2024-10-20: 11797; 2024-10-27: 5884; 2024-11-03: 2309; 2024-11-10: 693; 2025-06-08: 10137; 2025-06-15: 6973; 2025-06-22: 3674; 2025-06-29: 670
Construction Management |  | 2024-08-31 | 2025-07-02 | 262 | 140019 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 183; 2024-09-01: 1289; 2024-09-08: 3333; 2024-09-15: 8784; 2024-09-22: 15912; 2024-09-29: 23915; 2024-10-06: 25255; 2024-10-13: 19212; 2024-10-20: 11797; 2024-10-27: 5884; 2024-11-03: 2309; 2024-11-10: 693; 2025-06-08: 10137; 2025-06-15: 6973; 2025-06-22: 3674; 2025-06-29: 670
Civil & Architecture Team |  | 2024-08-31 | 2025-07-02 | 262 | 140019 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 183; 2024-09-01: 1289; 2024-09-08: 3333; 2024-09-15: 8784; 2024-09-22: 15912; 2024-09-29: 23915; 2024-10-06: 25255; 2024-10-13: 19212; 2024-10-20: 11797; 2024-10-27: 5884; 2024-11-03: 2309; 2024-11-10: 693; 2025-06-08: 10137; 2025-06-15: 6973; 2025-06-22: 3674; 2025-06-29: 670
0CF5510W16A33 | (BSEDG) FDN Work | 2024-08-31 | 2024-11-14 | 65 | 118565 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-08-25: 183; 2024-09-01: 1289; 2024-09-08: 3333; 2024-09-15: 8784; 2024-09-22: 15912; 2024-09-29: 23915; 2024-10-06: 25255; 2024-10-13: 19212; 2024-10-20: 11797; 2024-10-27: 5884; 2024-11-03: 2309; 2024-11-10: 693
0CF5510W32A46 | (BSDG) Equipment installation | 2025-06-09 | 2025-07-02 | 21 | 21454 | Budgeted Nonlabor Units | 2025-06-08: 10137; 2025-06-15: 6973; 2025-06-22: 3674; 2025-06-29: 670
500 MVA Auto Transfomer (39) |  | 2024-09-03 | 2024-12-12 | 87 | 89486 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 2170; 2024-09-08: 2604; 2024-09-15: 2604; 2024-09-22: 2604; 2024-09-29: 2604; 2024-10-06: 1473; 2024-11-03: 586; 2024-11-10: 15856; 2024-11-17: 25714; 2024-11-24: 13227; 2024-12-01: 6571; 2024-12-08: 13473
Construction Management |  | 2024-09-03 | 2024-12-12 | 87 | 89486 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 2170; 2024-09-08: 2604; 2024-09-15: 2604; 2024-09-22: 2604; 2024-09-29: 2604; 2024-10-06: 1473; 2024-11-03: 586; 2024-11-10: 15856; 2024-11-17: 25714; 2024-11-24: 13227; 2024-12-01: 6571; 2024-12-08: 13473
Civil & Architecture Team |  | 2024-09-03 | 2024-10-10 | 32 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 2170; 2024-09-08: 2604; 2024-09-15: 2604; 2024-09-22: 2604; 2024-09-29: 2604; 2024-10-06: 1473
0CF6500W16A02.3 | (500MVA Auto TR) FDN Work | 2024-09-03 | 2024-10-10 | 32 | 14059 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-01: 2170; 2024-09-08: 2604; 2024-09-15: 2604; 2024-09-22: 2604; 2024-09-29: 2604; 2024-10-06: 1473
Mech Team |  | 2024-12-07 | 2024-12-12 | 4 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-01: 2595; 2024-12-08: 13473
0CF6500W38A07.3 | (500MVA Auto TR) F/F Install & test | 2024-12-07 | 2024-12-12 | 4 | 16068 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-01: 2595; 2024-12-08: 13473
Elec. & I&C Team |  | 2024-11-09 | 2024-12-07 | 24 | 59359 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 586; 2024-11-10: 15856; 2024-11-17: 25714; 2024-11-24: 13227; 2024-12-01: 3976
0CF6500W70A06.3 | (500MVA Auto TR) Installation | 2024-11-09 | 2024-12-07 | 24 | 59359 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-11-03: 586; 2024-11-10: 15856; 2024-11-17: 25714; 2024-11-24: 13227; 2024-12-01: 3976
Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV (37) |  | 2024-07-13 | 2024-12-17 | 134 | 30123 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-07: 15; 2024-07-14: 394; 2024-07-21: 1742; 2024-07-28: 1141; 2024-08-04: 123; 2024-09-08: 676; 2024-09-15: 1213; 2024-09-22: 978; 2024-09-29: 745; 2024-10-06: 507; 2024-10-13: 265; 2024-10-20: 4146; 2024-10-27: 6123; 2024-11-03: 4677; 2024-11-10: 2854; 2024-11-17: 1989; 2024-11-24: 1205; 2024-12-01: 676; 2024-12-08: 571; 2024-12-15: 82
Construction Management |  | 2024-07-13 | 2024-12-17 | 134 | 30123 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-07: 15; 2024-07-14: 394; 2024-07-21: 1742; 2024-07-28: 1141; 2024-08-04: 123; 2024-09-08: 676; 2024-09-15: 1213; 2024-09-22: 978; 2024-09-29: 745; 2024-10-06: 507; 2024-10-13: 265; 2024-10-20: 4146; 2024-10-27: 6123; 2024-11-03: 4677; 2024-11-10: 2854; 2024-11-17: 1989; 2024-11-24: 1205; 2024-12-01: 676; 2024-12-08: 571; 2024-12-15: 82
Civil & Architecture Team |  | 2024-07-13 | 2024-11-28 | 119 | 14058 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-07: 15; 2024-07-14: 394; 2024-07-21: 1742; 2024-07-28: 1141; 2024-08-04: 123; 2024-09-08: 676; 2024-09-15: 1213; 2024-09-22: 978; 2024-09-29: 745; 2024-10-06: 507; 2024-10-13: 265; 2024-10-20: 1305; 2024-10-27: 1831; 2024-11-03: 1431; 2024-11-10: 966; 2024-11-17: 569; 2024-11-24: 156
0CF5510W16A34 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) FDN Work | 2024-07-13 | 2024-08-09 | 23 | 3415 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-07-07: 15; 2024-07-14: 394; 2024-07-21: 1742; 2024-07-28: 1141; 2024-08-04: 123
0CF5510W32A47 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) Structure Work | 2024-09-12 | 2024-10-23 | 36 | 4448 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-09-08: 676; 2024-09-15: 1213; 2024-09-22: 978; 2024-09-29: 745; 2024-10-06: 507; 2024-10-13: 265; 2024-10-20: 63
0CF5510W24A14 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) Building Finish for Plant | 2024-10-23 | 2024-11-28 | 31 | 6195 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 1243; 2024-10-27: 1831; 2024-11-03: 1431; 2024-11-10: 966; 2024-11-17: 569; 2024-11-24: 156
Mech Team |  | 2024-10-23 | 2024-12-17 | 47 | 16065 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 2840; 2024-10-27: 4292; 2024-11-03: 3246; 2024-11-10: 1888; 2024-11-17: 1420; 2024-11-24: 1049; 2024-12-01: 676; 2024-12-08: 571; 2024-12-15: 82
0CF5510W38A7 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) Installation & Test - Fire Fighting Sys. | 2024-10-23 | 2024-12-17 | 47 | 6010 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 808; 2024-10-27: 1322; 2024-11-03: 1062; 2024-11-10: 931; 2024-11-17: 743; 2024-11-24: 544; 2024-12-01: 381; 2024-12-08: 187; 2024-12-15: 32
0CF5510W36A14 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) Equipment Installation | 2024-10-23 | 2024-11-11 | 16 | 2043 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 773; 2024-10-27: 900; 2024-11-03: 360; 2024-11-10: 9
0CF5510W36A15 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) Duct WorK (Incl. Duct & Insulation) | 2024-10-23 | 2024-11-11 | 16 | 2043 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 450; 2024-10-27: 774; 2024-11-03: 774; 2024-11-10: 46
0CF5510W36A16 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) Cabling Work (incl. Refrigerant & Drain Piping, Insulation) | 2024-10-23 | 2024-12-13 | 44 | 5649 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-10-20: 808; 2024-10-27: 1296; 2024-11-03: 1051; 2024-11-10: 902; 2024-11-17: 677; 2024-11-24: 505; 2024-12-01: 295; 2024-12-08: 114
0CF5510W36A17 | (Modular Complete Transformer Substation 10/0.4kV) TAB Work (Test &Adjusting&Balancing) | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2 | 320 | Budgeted Nonlabor Units | 2024-12-08: 269; 2024-12-15: 51